## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 5 | QUE18180201135258 | Proyecto de inversión | 138987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138987.68, modificado:138987.68}} | Terminacion De Barda Perimetral, En La Secundaria Tecnica Emeterio Gonzalez, En La Loc. De San Pedro Ahuacatlan,San Juan Del Rio,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-06-25 |  | 138987.67 | 138987.67 | 138987.67 | 138987.67 | 138987.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142676 | Proyecto de inversión | 945934.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:945934.62, modificado:854324.84}} | Rehabilitación General, Construcción De Aula Didáctica Equipada En La Bachillerato Cobaq No. 24, Villa Progreso, Ezequiel Montes, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22ECB0028I | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:-, lon:-99.835833, lat:20.642222}} | 2018-02-06 |  | 854324.84 | 854324.84 | 854324.84 | 854324.84 | 854324.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110792 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:138461.54}} | Paneles Solar Fotovoltaicos - 29441 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 29441 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:EL CAPULÍN EL PICACHO, EL RINCÓN, EL VARAL, LA BEATA, LA LADERA, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LOMA LINDA, QUIOTILLOS, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), SAN M, lon:-100.0378508, lat:20.11816243}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 138461.54 | 138461.54 | 138461.54 | 138461.54 | 138461.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40975, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1249174/proyecto_INICIO, 1249174/proyecto_PROCESO, 1249174/proyecto_INICIO, 1249174/proyecto_PROCESO, 1249174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133279 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484988.42}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Guadalupe Victoria, En Las Lajitas, El Marques, Qro. (Peo: 18-161) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00740 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:-, lon:-100.400555, lat:20.804166}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 1484988.42 | 1484988.42 | 1484988.42 | 1484988.42 | 1484988.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133446 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999587.78}} | Pavimentación De Calle(2da Etapa) Barrio Campo Alegre, San Joaquin, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. SAN JOAQUÍN | 2018-00730 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-99.566111, lat:20.915833}} | 2018-06-23 | 2018-12-01 | 999587.78 | 999587.78 | 999587.78 | 999587.78 | 999587.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180101061461 | Proyecto de inversión | 125265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125265.2, modificado:125265.2}} | Ampliación De Red De Agua Potable Y Conexión A Línea Existente En Calle Jesus Arriaga Saldarriaga El Marqués Qro - 18159 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 18159 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:AVENIDA JESUS ARRIAGA RANCHERIA SALDARRIAGA, 76240 SALDARRIAGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL NORTE Y CARRETERA LIBRAMIENTO DE SALDAR, lon:-100.2932537, lat:20.62738994}} | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 123179.62 | 123179.62 | 123179.62 | 123179.62 | 123179.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-008-0-AD-2018, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:123179.62, importe_modificado:123179.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198372/proyecto_INICIO, 1198372/proyecto_PROCESO, 1198372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401052369 | Acción | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Rehabilitación Del Museo De Arte Contemporáneo (Paice) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CEIQ) | 2017-01094 | N | 0 | 0 | 115800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-02 | 2018-07-01 | 4500000 | 4058403.23 | 4058403.23 | 4058403.23 | 4058403.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1188960/proyecto_INICIO, 1188960/proyecto_FIN, 1188960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055430 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598626.79}} | Piedra Ahogada En Mortero En Camino Principal En La Comunidad Del Picacho Amealco De Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00045 | N | 0 | 0 | 909 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.68, meta_modificada:1445.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:-, lon:-100.111944, lat:20.108055}} | 2018-03-05 | 2018-12-01 | 598626.78 | 598626.78 | 598626.78 | 598626.78 | 598626.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067377 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6965968.98}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (3er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo, En El Municipio De Ezequiel Montes | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 2018-00228 | N | 0 | 0 | 6956 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:-, lon:-99.835833, lat:20.642222}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 6965968.98 | 6965968.98 | 6965968.98 | 6965968.98 | 6965968.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-LP-PROII-2018-01, contratista:CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO., monto:9951384.27, importe_modificado:9951384.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1204390/proyecto_INICIO, 1204390/proyecto_PROCESO, 1204390/proyecto_INICIO, 1204390/proyecto_PROCESO, 1204390/proyecto_FIN, 1204390/proyecto_PROCESO, 1204390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055755 | Proyecto de inversión | 1049009.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049009.03, modificado:1049009.01}} | Pavimentación De Calle Fray Servando Teresa De Mier A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00015 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.48, meta_modificada:860.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 1049009.01 | 1049009.01 | 1049009.01 | 1049009.01 | 1049009.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142705 | Proyecto de inversión | 3815847.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3815847.38, modificado:3815847.38}} | Construcción Taller Pesado, Obra Exterior Y Rehabilitación General En El Cecyteq 83, Pedro Escobedo, Pedro Escobedo, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22ETC0003P | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144722, lat:20.502222}} | 2018-05-21 |  | 2575045.32 | 3815847.38 | 2575045.32 | 2575045.32 | 2569777.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201137498 | Adquisición | 2739000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739000.0, modificado:2707582.68}} | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion Terminal Digital Portátil | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-06-01 |  | 2707582.68 | 2707582.68 | 2707582.68 | 2707582.68 | 2707582.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201136562 | Proyecto de inversión | 1350466.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350466.1, modificado:1350466.0}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calles 16 De Septiembre Y 5 De Febrero,Arcila,Sjr,Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2 | N | 0 | 0 | 3881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1972.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO,ARCILA,SJR,QRO., lon:-100.108888, lat:20.41}} | 2018-07-30 | 2018-09-01 | 1350466 | 1350321.88 | 1350321.88 | 1350321.88 | 1350321.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-HABITAT-067-2018, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1350321.88, importe_modificado:1350321.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.04}} | {1275545/proyecto_PROCESO, 1275545/proyecto_INICIO, 1275545/proyecto_PROCESO, 1275545/proyecto_INICIO, 1275545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110496 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Alvaro Obregon - 19713 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19713 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA CALLE ALVARO OBREGON INICIA DONDE TERMINA EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y TERMINA EN E, lon:-100.0272706, lat:20.49595354}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-036-2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:989906.13, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4214.0}} | {1248878/proyecto_INICIO, 1248878/proyecto_PROCESO, 1248878/proyecto_FIN, 1248878/proyecto_INICIO, 1248878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111075 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:408212.46}} | Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alcanfores Primera Etapa - 20521 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20521 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PALMAS, ACCESO POR LAS DOS CALLES NO GALES O PALMAS, lon:-99.92780927, lat:20.49764293}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 408212.46 | 408212.46 | 408212.46 | 408212.46 | 408212.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.07.2018, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:408212.46, importe_modificado:408212.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1249457/proyecto_INICIO, 1249457/proyecto_FIN, 1249457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112159 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299501.65}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18978 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 18978 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:RANCHERIA EPAZOTES GRANDES, 76334 EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL TEJOCOTO Y TERRACERIA PUERTO COLORADO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EPAZOTES GRANDES PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.58460717, lat:21.09226487}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-SE21018-2018, contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:299501.65, importe_modificado:299501.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250541/proyecto_INICIO, 1250541/proyecto_PROCESO, 1250541/proyecto_FIN, 1250541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109277 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Rioverdito El Lobo - 21549 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21549 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A AGUA ZARCA EN VARIOS PUNTOS DEL SISTEMA YA EXISTENTE DONDE SE HAN PRESENTADO DAÑOS Y ADEMAS REHABILITACION DE LOS REBOMBEOS, lon:-99.11220841, lat:21.28684887}} | 2018-04-16 | 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:508499.35, importe_modificado:508499.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247659/proyecto_INICIO, 1247659/proyecto_PROCESO, 1247659/proyecto_INICIO, 1247659/proyecto_PROCESO, 1247659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110629 | Proyecto de inversión | 517900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517900.0, modificado:517900.0}} | Ampliación Red De Energía Eléctrica Puerto Blanco Toliman Qro - 21180 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 21180 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:39, direccion:RANCHERIA PUERTO BLANCO, 76618 PUERTO BLANCO, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL CAMINO A PUERTO BLANCO, lon:-99.98575054, lat:20.94281116}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 517494.74 | 517494.74 | 517494.74 | 517494.74 | 517494.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQDEEAOPFISE201801, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:517673.78, importe_modificado:517673.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1249011/proyecto_INICIO, 1249011/proyecto_PROCESO, 1249011/proyecto_FIN, 1249011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110632 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994998.72}} | Ampliación De Casa De Salud Servicios Sanitarios Y Consultorio - 20311 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 20311 | N | 0 | 0 | 2721 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:CALLE ENRIQUE BURGOS GARCIA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUTIERREZ Y CALLE GARAMBULLO, POR LA ENTRADA PRINCIPAL CARRETERA 100, lon:-99.93332882, lat:20.7652443}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 994998.72 | 994998.72 | 994998.72 | 994998.72 | 994998.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/04, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:994999.93, importe_modificado:994998.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249014/proyecto_INICIO, 1249014/proyecto_PROCESO, 1249014/proyecto_INICIO, 1249014/proyecto_PROCESO, 1249014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110648 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:13691.47}} | Ampliación De Comedores Escolares En Educación Secundaria Varias Localidades - 28552 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28552 | N | 0 | 0 | 7698 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL CHITEJÉ DE GARABATO EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, lon:-100.1398634, lat:20.18523225}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 13691.47 | 13691.47 | 13691.47 | 13691.47 | 13691.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41991, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249030/proyecto_INICIO, 1249030/proyecto_FIN, 1249030/proyecto_PROCESO, 1249030/proyecto_FIN, 1249030/proyecto_PROCESO, 1249030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110783 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396751.93}} | Empedrado De Calle - 23538 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23538 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL HACIA EL PASO DE VIGAS CARRETERA A HUMILPAN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-100.1521631, lat:20.30276398}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 396751.93 | 396751.93 | 396751.93 | 396751.93 | 396751.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-003/18, contratista:EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:396751.93, importe_modificado:396751.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1249165/proyecto_INICIO, 1249165/proyecto_PROCESO, 1249165/proyecto_INICIO, 1249165/proyecto_PROCESO, 1249165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111792 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397178.74}} | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Loma Calle Guadalupe Victoria - 21039 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21039 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA LOMA LLEGANDO A LA CANCHA A MANO IZQUIERDA EN LA CALL, lon:-99.69128925, lat:21.55466102}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 397178.74 | 397178.74 | 397178.74 | 397178.74 | 397178.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-025-2018/2015/2018, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:397401.57, importe_modificado:397178.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250174/proyecto_PROCESO, 1250174/proyecto_INICIO, 1250174/proyecto_PROCESO, 1250174/proyecto_INICIO, 1250174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112100 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Nuevo San Joaquín San Joaquín Qro - 21385 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 21385 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOAQUIN RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A CASA DE MAQUINAS Y CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, ACCESO PRINCIPA, lon:-99.53637226, lat:20.90396721}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 1249321.26 | 1249321.26 | 1249321.26 | 1249321.26 | 1249321.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJDOPFISEIR0212018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:1249321.26, importe_modificado:1249321.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1250482/proyecto_INICIO, 1250482/proyecto_PROCESO, 1250482/proyecto_INICIO, 1250482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112103 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Santa Ana San Joaquín Qro - 21370 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 21370 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:861.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA RANCHERIA SANTA ANA, 76556 SANTA ANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CALLE ACCESO A PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ENT, lon:-99.56415903, lat:20.90000483}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 1999930.79 | 1999930.79 | 1999930.79 | 1999930.79 | 1999930.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJDOPFISEIR0252018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:1999930.79, importe_modificado:1999930.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.02}} | {1250485/proyecto_INICIO, 1250485/proyecto_PROCESO, 1250485/proyecto_INICIO, 1250485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112328 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495429.74}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De La Peñuela - 29570 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29570 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DEL LADO NORTE SALIDA A LA ESPERANZA, lon:-100.1449231, lat:20.64907106}} | 2018-05-02 | 2018-07-02 | 495429.74 | 495429.74 | 495429.74 | 495429.74 | 495429.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.003.26.2018, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:495504.05, importe_modificado:495429.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250710/proyecto_INICIO, 1250710/proyecto_FIN, 1250710/proyecto_INICIO, 1250710/proyecto_PROCESO, 1250710/proyecto_FIN, 1250710/proyecto_INICIO, 1250710/proyecto_PROCESO, 1250710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111609 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278679.01}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18967 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 18967 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:115, direccion:RANCHERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, 76325 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SAN CARLOS CASAS VIEJAS, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AGUACA, lon:-99.53790001, lat:21.09853453}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE2001-2018, contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:278679.01, importe_modificado:278679.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249991/proyecto_PROCESO, 1249991/proyecto_FIN, 1249991/proyecto_PROCESO, 1249991/proyecto_INICIO, 1249991/proyecto_FIN, 1249991/proyecto_INICIO, 1249991/proyecto_FIN, 1249991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110697 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397718.15}} | Empedrado De Camino - 26459 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26459 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE EN SAN ANTONIO BARRIO DE SAN BARTOLO, lon:-100.090983, lat:20.20870896}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 397718.15 | 397718.15 | 397718.15 | 397718.15 | 397718.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-008/18, contratista:SILVESTRE OBREGON CARMONA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:397718.15, importe_modificado:397718.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1249079/proyecto_INICIO, 1249079/proyecto_PROCESO, 1249079/proyecto_INICIO, 1249079/proyecto_PROCESO, 1249079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110700 | Proyecto de inversión | 1205600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205600.0, modificado:1197599.28}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Cuesta De Rodríguez - 29583 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29583 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CUESTA DE RODRÍGUEZ, lon:-100.0729832, lat:20.18213009}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 1197599.28 | 1197599.28 | 1197599.28 | 1197599.28 | 1197599.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-IR-001/18, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1197599.28, importe_modificado:1197599.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1249082/proyecto_PROCESO, 1249082/proyecto_FIN, 1249082/proyecto_INICIO, 1249082/proyecto_FIN, 1249082/proyecto_INICIO, 1249082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111837 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499126.87}} | Introducción De Sistema De Agua Potable Varias Calles Charco Frio Barrio De Guadalupe - 18994 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18994 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTSRA UBICADA EN LA LOCLIDAD DE CHARCO FRIO EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-99.70306281, lat:20.79123168}} | 2018-04-25 | 2018-07-25 | 499126.87 | 499126.87 | 499126.87 | 499126.87 | 499126.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/34, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:499956.79, importe_modificado:499126.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250219/proyecto_INICIO, 1250219/proyecto_PROCESO, 1250219/proyecto_FIN, 1250219/proyecto_PROCESO, 1250219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112034 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidaó - 19710 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19710 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE GALINDO - LA LADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA LA LADERA, 76820 LA LADERA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LADERA, lon:-100.0999458, lat:20.38746751}} | 2018-05-11 | 2018-07-11 | 749999.96 | 749999.96 | 749999.96 | 749999.96 | 749999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-069-2018, contratista:ERNESTO ZÁRATE PASTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:745687.42, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1250416/proyecto_FIN, 1250416/proyecto_INICIO, 1250416/proyecto_FIN, 1250416/proyecto_PROCESO, 1250416/proyecto_FIN, 1250416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112479 | Proyecto de inversión | 120339.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120339.84, modificado:120235.86}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San José De Los Trejo Las Adelitas - 17991 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17991 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JOSE DE LOS TREJO LAS ADELITAS, 76677 SAN JOSÉ DE LOS TREJO (LAS ADELITAS), EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE J. CONCEPCION VEGA, CALLE ENRIQUE BURGOS POR EL CENTR, lon:-99.84387053, lat:20.5901227}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 120235.86 | 120235.86 | 120235.86 | 120235.86 | 120235.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250861/proyecto_INICIO, 1250861/proyecto_FIN, 1250861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112152 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299015.62}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18908 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 18908 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA LAS MAJADITAS, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA COLGADA PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.4790644, lat:21.11339983}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-SE16013-2018, contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:299015.62, importe_modificado:299015.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250534/proyecto_INICIO, 1250534/proyecto_PROCESO, 1250534/proyecto_FIN, 1250534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109265 | Proyecto de inversión | 2260997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260997.0, modificado:2260997.0}} | Ampliación Y Re Calibración De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Acatitlán De Zaragoza Landa De Matamoros Qro - 20321 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 20321 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SALIDA A SAN JOSE RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POR LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-99.19247612, lat:21.20672099}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 2260900.71 | 2260900.71 | 2260900.71 | 2260900.71 | 2260900.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLMR33FISEIRSG03808111205180112, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2260900.73, importe_modificado:2260900.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1247647/proyecto_PROCESO, 1247647/proyecto_INICIO, 1247647/proyecto_PROCESO, 1247647/proyecto_INICIO, 1247647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109266 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:106892.94}} | Interconexion Para Mayor Eficie Ncia De Agua Potable Tercera Etapa - 21547 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21547 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 191 TRAMO EL LOBO - AGUA ZARCA KILÓMETRO 13 + 470 RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA LOBO-AGUA ZARCA A LA ALTURA DE EL VIVERO PASANDO LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE A, lon:-99.10999124, lat:21.23016592}} | 2018-04-23 | 2018-06-29 | 106892.94 | 106892.94 | 106892.94 | 106892.94 | 106892.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:215000.0, importe_modificado:106892.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247648/proyecto_PROCESO, 1247648/proyecto_INICIO, 1247648/proyecto_PROCESO, 1247648/proyecto_INICIO, 1247648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732199 | Proyecto de inversión | 2612063 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2612063.0, modificado:2490263.73}} | Rehabilitación General En La Primaria Guillermo Prieto,Cadereyta De Montes,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DPR0139T | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-99.815, lat:20.694722}} | 2016-07-21 |  | 2490263.73 | 2490263.73 | 2490263.73 | 2490263.73 | 2490263.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971118 | Proyecto de inversión | 3943630.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3943630.98, modificado:3943630.98}} | Rehabilitacion General En La Secundaria Organización De Naciones Unidas,Lomas De Casa Blanca,Queretaro ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0009L | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-09-19 |  | 3943630.96 | 3943630.96 | 3943630.96 | 3943630.96 | 3943630.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080103 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978740.12}} | Urbanización De Calle; Santa Maria Begoña, El Marques, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marques | 2018-00753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:128.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:-, lon:-100.3175, lat:20.7475}} | 2018-06-11 |  | 978740.12 | 978740.12 | 978740.12 | 978740.12 | 978740.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPFFI0010ICTP2018, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P.M. EL MARQUES, monto:990202.44, importe_modificado:990202.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.7}} | {1218369/proyecto_INICIO, 1218369/proyecto_PROCESO, 1218369/proyecto_FIN, 1218369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078222 | Proyecto de inversión | 733367.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733367.2, modificado:731068.65}} | Ampliación De Techumbre En La Telesecundaria Rosario Castellanos,Urecho,Colon Peo 18-103 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:-, lon:-100.074722, lat:20.653611}} | 2018-04-09 |  | 731068.65 | 731068.65 | 731068.65 | 731068.65 | 731068.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078251 | Proyecto de inversión | 499983.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499983.87, modificado:423758.98}} | Reposición De Piso E Impermeabilizacion En 3 Aulas ,En Jardin De Niños Rafael Huerta ,Arroyo Seco ,Arroyo Seco Peo 18-089 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-99.688611, lat:21.5475}} | 2018-04-23 |  | 423758.98 | 423758.98 | 423758.98 | 423758.98 | 423758.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101074064 | Adquisición | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438000.0, modificado:438000.0}} | Equipo Terrestre | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-01-01 |  | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067995 | Proyecto de inversión | 12438342 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2438342E7, modificado:2.843647254E7}} | Seguridad Tecnologica (Corregidora Digital) 2018 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:NA, lon:-100.445883, lat:20.552436}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 28436472.54 | 28436472.54 | 28436472.54 | 28436472.54 | 28436472.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/CC/275/2016, contratista:THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1.566E8, importe_modificado:1.8792E8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055442 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148922.06}} | Construcción De Arcotecho En La Primaria Salvador Montes Redondo En La Localidad De Santa Rosa Finca. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00029 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.9, meta_modificada:510.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:-, lon:-99.965, lat:20.669722}} | 2018-03-02 | 2018-12-01 | 1148922.06 | 1148922.06 | 1148922.06 | 1148922.06 | 1148922.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053770 | Proyecto de inversión | 3289546.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3289546.07, modificado:3278203.19}} | Rehabilitacion Integral , En Preescolar Dr Alfredo Madrigal Llorente, Menchaca I, Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DJN0045O | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-11-20 |  | 3278203.19 | 3278203.19 | 3278203.19 | 3278203.19 | 3278203.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067301 | Proyecto de inversión | 2340053.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340053.22, modificado:2338310.49}} | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (5ta Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 2018-00220 | N | 0 | 0 | 10088 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-02-15 | 2018-12-31 | 2338310.49 | 2338310.49 | 2338310.49 | 2338310.49 | 2338310.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-PROII-001/2018, contratista:GASPAR OLGUIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:3340443.6, importe_modificado:3340443.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1204309/proyecto_INICIO, 1204309/proyecto_PROCESO, 1204309/proyecto_FIN, 1204309/proyecto_PROCESO, 1204309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061494 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648398.56}} | Cuartos Adicionales San Gaspar - 18636 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 18636 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO SAN GASPAR, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARA EN DIVERSAS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.82274369, lat:20.69088775}} | 2018-06-20 | 2018-09-21 | 648398.56 | 648398.56 | 648398.56 | 648398.56 | 648398.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFIMS-2018-05, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:648400.0, importe_modificado:648400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1198405/proyecto_INICIO, 1198405/proyecto_FIN, 1198405/proyecto_PROCESO, 1198405/proyecto_FIN, 1198405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109267 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:0.0}} | Sistema De Agua Potable - 21545 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21545 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO Y POSTERIROMENTE CONTINUA POR EL ANDADOR QUE SALE A AGUA ZARCA, lon:-99.1015852, lat:21.21765951}} | 2018-04-16 | 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247649/proyecto_INICIO, 1247649/proyecto_PROCESO, 1247649/proyecto_INICIO, 1247649/proyecto_PROCESO, 1247649/proyecto_INICIO, 1247649/proyecto_PROCESO, 1247649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109272 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Letrinas - 21564 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21564 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, E 11 VIVIENDAS DE LAS MAS NECESITADA DE ESTA LOCALIDAD EN BASE A UN ANALISIS CON LA AUTORIDAD AUXILIAR, lon:-99.07569036, lat:21.27597152}} | 2018-03-19 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMF-AD-SD-026-0202-210318-0005, contratista:SUMAQRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO, monto:417964.3, importe_modificado:41794.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1247654/proyecto_INICIO, 1247654/proyecto_PROCESO, 1247654/proyecto_INICIO, 1247654/proyecto_PROCESO, 1247654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109275 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Acceso Al Emsad - 23042 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23042 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA TILACO FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-99.25371724, lat:21.23518939}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SJ29-270318-0017, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:UNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:309999.79, importe_modificado:309999.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247657/proyecto_FIN, 1247657/proyecto_PROCESO, 1247657/proyecto_INICIO, 1247657/proyecto_FIN, 1247657/proyecto_PROCESO, 1247657/proyecto_FIN, 1247657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201139951 | Adquisición | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:99600.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............................. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.............................................. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-04-16 |  | 58540.17 | 92900.9 | 92900.9 | 92900.9 | 58540.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109290 | Proyecto de inversión | 342500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342500.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle - 23014 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23014 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRA LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CANCHA TECHADA PARTIENDO DE LA ESQUINA DE LA CASA DE USOS MULTIPLES, lon:-99.27873415, lat:21.22981217}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-010-070318-0033, contratista:GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:341758.91, importe_modificado:341758.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247672/proyecto_PROCESO, 1247672/proyecto_FIN, 1247672/proyecto_PROCESO, 1247672/proyecto_FIN, 1247672/proyecto_INICIO, 1247672/proyecto_PROCESO, 1247672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142695 | Proyecto de inversión | 1948605.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1948605.72, modificado:1948200.65}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Francisco González Bocanegra, San Clemente, Pedro Escobedo, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0014K | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:-, lon:-100.085555, lat:20.513888}} | 2018-02-06 |  | 1948200.65 | 1948200.65 | 1948200.65 | 1948200.65 | 1948200.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112339 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1239444.24}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Tierra Y Libertad - 29277 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29277 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:RANCHERIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO DE NOMBRE TIERRA Y LIBERTAD EN EL LADO SUR ORIENTE, lon:-100.0308132, lat:20.74221439}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1239444.24 | 1239444.24 | 1239444.24 | 1239444.24 | 1239444.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcq.sop.fism.inv.005.28.2018, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1239444.24, importe_modificado:1239444.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250721/proyecto_PROCESO, 1250721/proyecto_FIN, 1250721/proyecto_INICIO, 1250721/proyecto_PROCESO, 1250721/proyecto_FIN, 1250721/proyecto_INICIO, 1250721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111070 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297900.35}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles Orquidea Y Mezquite - 20140 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20140 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE RANCHERIA EL SAUZ, 76799 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MEZQUITE ACCESO POR CALLE HUIZACHE O CALLE ORQUIDEA, lon:-99.89357168, lat:20.56556409}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 297900.35 | 297900.35 | 297900.35 | 297900.35 | 297900.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.05.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:297907.93, importe_modificado:297900.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249452/proyecto_INICIO, 1249452/proyecto_PROCESO, 1249452/proyecto_INICIO, 1249452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110399 | Proyecto de inversión | 1001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001.0, modificado:165350.81}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento A La Vivienda - 133711 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 133711 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE ANDADOR PUERTO ACAPULCO PUEBLO PUERTO DE AGUIRRE, 76220 PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO QUERÉTARO, ENTRANDO POR LA CALLE PUERTO DE AGUIRRE HACIA EL NORPONIENTE PASANDO LA TIENDA A MANO DERECHA SUBIENDO POR LA RAMPA DE CEMENTO PORTON COLOR AZUL BAR, lon:-100.4254609, lat:20.80870906}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1248781/proyecto_INICIO, 1248781/proyecto_PROCESO, 1248781/proyecto_INICIO, 1248781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110638 | Proyecto de inversión | 101049.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101049.56, modificado:100078.9}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre - 20429 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 20429 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:43.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:CALLE S/N RANCHERIA TIERRA VOLTEADA, 76632 TIERRA VOLTEADA, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.94845657, lat:20.87701952}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 100078.9 | 100078.9 | 100078.9 | 100078.9 | 100078.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/18, contratista:ABIGAIL ARTEGA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:100164.62, importe_modificado:100078.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.83}} | {1249020/proyecto_INICIO, 1249020/proyecto_PROCESO, 1249020/proyecto_FIN, 1249020/proyecto_PROCESO, 1249020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111335 | Proyecto de inversión | 512213.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512213.65, modificado:512213.65}} | Mejoramiento De Red De Energia En Varas Calles El Colorado El Marques Queretaro - 71031 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 71031 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE JUAREZ HACIENDA EL COLORADO, 76246 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.2451654, lat:20.56307446}} | 2018-04-02 | 2018-04-28 | 510725.21 | 510725.21 | 510725.19 | 510725.19 | 510725.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-019-0-AD-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:510725.21, importe_modificado:510725.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249717/proyecto_INICIO, 1249717/proyecto_FIN, 1249717/proyecto_PROCESO, 1249717/proyecto_FIN, 1249717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110645 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:139268.56}} | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educación Primaria Varias Localidades - 28421 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28421 | N | 0 | 0 | 7698 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL LOS ÁRBOLES SAN BARTOLOMÉ DEL PINO, lon:-100.1428809, lat:20.18506861}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 139268.56 | 139268.56 | 139268.56 | 139268.56 | 139268.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41969, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1249027/proyecto_INICIO, 1249027/proyecto_PROCESO, 1249027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111343 | Proyecto de inversión | 1300401.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300401.14, modificado:1300401.14}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Jesus Maria El Marques Queretaro - 69228 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 69228 | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:AVENIDA DE LAS FLORES RANCHO JESÚS MARÍA, 76243 JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE AZUCENA, LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DE LA AVENIDA DE LAS FLORES, lon:-100.2561348, lat:20.62300626}} | 2018-05-07 | 2018-06-01 | 1298161.41 | 1298161.41 | 1298161.41 | 1298161.41 | 1298161.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-011-0-IR-2018, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1298161.41, importe_modificado:1298161.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249725/proyecto_INICIO, 1249725/proyecto_FIN, 1249725/proyecto_PROCESO, 1249725/proyecto_FIN, 1249725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111763 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:119856.15}} | Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De Piedras Negras - 29026 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 29026 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:147, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 119856.15 | 119856.15 | 119856.15 | 119856.15 | 119856.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.002.03.2018/21, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:119856.15, importe_modificado:119856.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250145/proyecto_INICIO, 1250145/proyecto_FIN, 1250145/proyecto_PROCESO, 1250145/proyecto_FIN, 1250145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112405 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499184.5}} | Introducción De Sistema De Agua Potable Varias Calles Bo Los Sanchez Pto De La Concepción - 21244 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21244 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO LOS SÁNCHEZ (LA CONCEPCIÓN), 76515 PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL BARRIO DE LOS SANCHEZ PUERTO DE LA CONCEPCION, CADREYTA DE MONTES., lon:-99.84509216, lat:20.69307456}} | 2018-05-07 | 2018-08-08 | 499184.5 | 499184.5 | 499184.5 | 499184.5 | 499184.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/20, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:499395.11, importe_modificado:499395.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250787/proyecto_INICIO, 1250787/proyecto_FIN, 1250787/proyecto_PROCESO, 1250787/proyecto_FIN, 1250787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110801 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1475000.0}} | Ampliacion De Red De Energia En Varias Calles En La Localidad De Villa Nueva Tercera Etapa Cadereyta De Montes Qro - 22798 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | 22798 | N | 0 | 0 | 661 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CADEREYTA - VILLA PROGRESO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMPEDRADA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, lon:-99.82041681, lat:20.67012269}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 1444512.19 | 1444512.19 | 1444512.19 | 1444512.19 | 1444512.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDOPIR3FISE201802, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADERYTA QUERETARO, monto:1444547.12, importe_modificado:1444547.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1249183/proyecto_INICIO, 1249183/proyecto_PROCESO, 1249183/proyecto_FIN, 1249183/proyecto_PROCESO, 1249183/proyecto_FIN, 1249183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110688 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199148.75}} | Empedrado De Camino - 21531 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 21531 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AL LADO DEL RIO AL TERMINO, lon:-100.1997284, lat:20.32631551}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 199148.75 | 199148.75 | 199148.75 | 199148.75 | 199148.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-001/18, contratista:JOSE LUIS DURAN FAJARDO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199148.75, importe_modificado:199148.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1249070/proyecto_PROCESO, 1249070/proyecto_INICIO, 1249070/proyecto_PROCESO, 1249070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112322 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249020.21}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De La Carbonera - 29228 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29228 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERNTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA EN CALLES CERCANAS AL QUINDER., lon:-100.1739898, lat:20.80388288}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1249020.21 | 1249020.21 | 1249020.21 | 1249020.21 | 1249020.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1249020.21, importe_modificado:1249020.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250704/proyecto_INICIO, 1250704/proyecto_FIN, 1250704/proyecto_INICIO, 1250704/proyecto_PROCESO, 1250704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300964251 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Laboratorios De Informática Fase Iv, Des Informática, Campus Juriquilla, Fam 2016 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-06-20 |  | 7000000 | 6291373.43 | 6291373.43 | 6291373.43 | 6291373.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-021-2017-UAQ-OAG, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (LUCILA ESPERANZA RESENDIZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:6291418.54, importe_modificado:6291418.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098080/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE16170300964275 | Proyecto de inversión | 4544383.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544383.07, modificado:4561783.44}} | Segundo Nivel Edificio De Vinculación Des Ingeniería Y Segundo Nivel Edificio Des De Química | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-11-15 |  | 4544383.07 | 4561783.43 | 4561783.43 | 4561783.43 | 4561783.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-061-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:4561783.44, importe_modificado:4561783.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098107/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE14170300968902 | Proyecto de inversión | 1222.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222.85, modificado:1222.85}} | Mantenimiento Bachilleres Plantel Ajuchitlán | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM MS 2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 | 2018-04-02 | 1222.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE15170300963962 | Proyecto de inversión | 1423093 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423093.0, modificado:1423093.0}} | Laboratorio Biomecánica Y Ciencias Básicas, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Enfermería, Campus Corregidora | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-08-01 |  | 1423093 | 775540.29 | 775540.29 | 775540.29 | 775540.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-030-2016-UAQ-OAG, contratista:ESYMON, S.A. DE C.V. (ING. SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:775540.3, importe_modificado:775540.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE17170401048491 | Proyecto de inversión | 2220907 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220907.0, modificado:2155240.24}} | Conservación De Exteriores En El Templo De San Sebastián (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2017-0289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Calle Primavera,20,,76165,Santiago de Querétaro,Querétaro,México, lon:-100.3931477, lat:20.6003622}} | 2017-12-27 |  | 2155240.24 | 2155240.24 | 2155240.24 | 2155240.24 | 2155240.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2017-0289/5, contratista:LORUMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2155241.17, importe_modificado:2155240.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1184623/proyecto_PROCESO, 1184623/proyecto_INICIO, 1184623/proyecto_PROCESO, 1184623/proyecto_INICIO, 1184623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055882 | Adquisición | 100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100.0, modificado:99.0}} | Adquisición De Licencias De Software | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | REGISTRO CIVIL DEL ESTADO | 2018-00001 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.108611, lat:20.190555}} | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18170401055425 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:817509.58}} | Empedrado Empacado Con Mortero En La Calle Madroño En El Municipio De Amealco De Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00026 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.29, meta_modificada:807.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2018-03-05 | 2018-12-01 | 817509.58 | 817509.58 | 817509.58 | 817509.58 | 817509.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111083 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:367991.43}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Moctezuma - 20206 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20206 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE MOCTEZUMA RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA TEQUISQUIAPAN-QUERETARO, ACCESO POR CARRETERA TEQUISQUIAPAN-QUERETARO, lon:-99.97461239, lat:20.56098438}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 367991.43 | 367991.43 | 367991.43 | 367991.43 | 367991.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.14.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:367991.54, importe_modificado:367991.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249465/proyecto_PROCESO, 1249465/proyecto_INICIO, 1249465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110981 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Cuarto Recamara Adicional Corral Viejo - 70928 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 70928 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CORRAL VIEJO, 76485 CORRAL VIEJO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PORTUGUES-CORRAL VIEJO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, CAMINO CAMINO A LA ESCUELA SE REALIZARAN DOS RECAMARAS ADICIONAL A DOS FAMILIAS DE ES, lon:-99.85218906, lat:21.14435654}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 130000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/001A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1249363/proyecto_INICIO, 1249363/proyecto_PROCESO, 1249363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015746 | Acción | 9335.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9335.95, modificado:8542.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332674 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 332674 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.445883, lat:20.552436}} | 2017-12-19 | 2017-12-31 | 8542 | 8542 | 8542 | 8542 | 8542 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-055832, contratista:SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:8542.0, importe_modificado:8542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1150826/proyecto_INICIO, 1150826/proyecto_PROCESO, 1150826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110830 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle - 23034 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23034 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL DEPOSITO DE AGUA AL MARGEN DERECHO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.1091269, lat:21.27872588}} | 2018-04-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:300000.0, importe_modificado:299982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249212/proyecto_PROCESO, 1249212/proyecto_INICIO, 1249212/proyecto_FIN, 1249212/proyecto_PROCESO, 1249212/proyecto_FIN, 1249212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109435 | Proyecto de inversión | 399487.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399487.72, modificado:393528.6}} | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De La D Santa Barbara - 64385 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64385 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE PRIVADA CUATRO DE DICIEMBRE RANCHERIA LA D SANTA BARBARA, 76743 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 4 DE DICIEMBRE Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA 4 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-100.1512393, lat:20.4445799}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 393528.6 | 393528.6 | 393528.6 | 393528.6 | 393528.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/15/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:395426.15, importe_modificado:395426.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247817/proyecto_INICIO, 1247817/proyecto_FIN, 1247817/proyecto_PROCESO, 1247817/proyecto_INICIO, 1247817/proyecto_PROCESO, 1247817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111326 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 21539 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21539 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:87, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUZ, 76395 RANCHO LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA ANTES DEL ENTRONQUE A NEBLINAS, lon:-99.10219995, lat:21.22335694}} | 2018-03-19 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG20-210218-0087, contratista:ELOY AZAEL GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:421411.39, importe_modificado:421411.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249708/proyecto_INICIO, 1249708/proyecto_PROCESO, 1249708/proyecto_INICIO, 1249708/proyecto_FIN, 1249708/proyecto_PROCESO, 1249708/proyecto_FIN, 1249708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110765 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215399.99}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Bothe Dos - 29690 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29690 | N | 0 | 0 | 1590 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EL BOTHE 2, lon:-100.0077081, lat:20.15386159}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 215399.99 | 215399.99 | 215399.99 | 215399.99 | 215399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-067/18, contratista:NOE SANCHEZ COLIN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:215399.99, importe_modificado:215399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249147/proyecto_INICIO, 1249147/proyecto_FIN, 1249147/proyecto_PROCESO, 1249147/proyecto_FIN, 1249147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110771 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397818.35}} | Empedrado De Camino - 22418 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22418 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ (SAN BARTOLO), 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CRUZ DE SAN BARTOLO, lon:-100.0696055, lat:20.21094887}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 397818.35 | 397818.35 | 397818.35 | 397818.35 | 397818.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-007/18, contratista:SILVESTRE OBREGON CARMONA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:397818.35, importe_modificado:397818.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1249153/proyecto_FIN, 1249153/proyecto_INICIO, 1249153/proyecto_PROCESO, 1249153/proyecto_FIN, 1249153/proyecto_INICIO, 1249153/proyecto_PROCESO, 1249153/proyecto_FIN, 1249153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111118 | Proyecto de inversión | 137143.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137143.04, modificado:137131.67}} | Techos Firmes El Naranjo - 30761 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 30761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:50, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL NARANJO RANCHERIA LOS NARANJOS, 76575 LOS NARANJOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SANTA MA. ALAMOS Y , OBRA A EJECUTARSE EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EN LOS PUNTOS REFERID, lon:-99.46373315, lat:21.00389801}} | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 137131.67 | 137131.67 | 137131.67 | 137131.67 | 137131.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-036-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:137131.67, importe_modificado:137131.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249500/proyecto_INICIO, 1249500/proyecto_PROCESO, 1249500/proyecto_INICIO, 1249500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112400 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Cuarto Adicional San Diego - 19230 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19230 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, SAN DIEGO MUNICIPIO DE CADEREYTA, lon:-99.82025625, lat:20.68418673}} | 2018-06-07 | 2018-09-14 | 647086.66 | 647086.66 | 647086.66 | 647086.66 | 647086.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/17, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:649649.13, importe_modificado:649649.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250782/proyecto_PROCESO, 1250782/proyecto_INICIO, 1250782/proyecto_FIN, 1250782/proyecto_PROCESO, 1250782/proyecto_FIN, 1250782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075857 | Proyecto de inversión | 71490.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71490.6, modificado:250000.0}} | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 6 | N | 0 | 0 | 240000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-01-17 | 2018-12-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112111 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149680.48}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 17167 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 17167 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:RANCHERIA MEDIAS COLORADAS, 76575 MEDIAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MEDIAS COLORADAS, lon:-99.49385634, lat:21.03027424}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 149680.48 | 149680.48 | 149680.48 | 149680.48 | 149680.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-055-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:149680.48, importe_modificado:149680.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250493/proyecto_INICIO, 1250493/proyecto_FIN, 1250493/proyecto_PROCESO, 1250493/proyecto_FIN, 1250493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112334 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:464065.35}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localida De San Idelfonso - 29366 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29366 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE COATZACOHALCO DEL LADO SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.173266, lat:20.56558348}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 464065.35 | 464065.35 | 464065.35 | 464065.35 | 464065.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.006.32.2018, contratista:LUIS UGALDE RIOS, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:498786.78, importe_modificado:498786.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250716/proyecto_INICIO, 1250716/proyecto_FIN, 1250716/proyecto_PROCESO, 1250716/proyecto_FIN, 1250716/proyecto_PROCESO, 1250716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112470 | Acción | 291285.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291285.11, modificado:291285.12}} | 33903 Servicios Integrales - 66212 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 66212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.445883, lat:20.552436}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 291285.12 | 291285.12 | 291285.12 | 291285.12 | 291285.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-7-2018-00, contratista:TGC DIGITAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:291285.12, importe_modificado:291285.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250852/proyecto_FIN, 1250852/proyecto_PROCESO, 1250852/proyecto_INICIO, 1250852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101069104 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:7937.0}} | Equipamiento De Licencias Informaticas E Intelectuales | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-01-02 |  | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | 7937 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061533 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68778.45}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Bondotal - 17901 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17901 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ RANCHERIA EL BONDOTAL, 76670 EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CAMINO VILLA PROGRESO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE NI, lon:-99.79278336, lat:20.59293003}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1198444/proyecto_INICIO, 1198444/proyecto_FIN, 1198444/proyecto_PROCESO, 1198444/proyecto_FIN, 1198444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076325 | Adquisición | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿........................................................ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿......................................................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 37145.52 | 37145.52 | 37145.52 | 37145.52 | 37145.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080128 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1587933.57}} | Urbanización De Calle Manantiales; Matanzas, El Marques, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marques | 2018-00762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:395.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:-, lon:-100.338888, lat:20.834166}} | 2018-05-01 |  | 1587933.57 | 1529724.44 | 1529724.44 | 1529724.44 | 1529724.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPFFI0040ICTP2018, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P.M. EL MARQUES, monto:1587933.57, importe_modificado:1587933.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.3}} | {1218396/proyecto_PROCESO, 1218396/proyecto_INICIO, 1218396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133153 | Proyecto de inversión | 885653.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885653.2, modificado:885653.19}} | Construcción De Un Aula Didáctica, En La Secundaria General Carlos Fuentes Macias, En Paseos El Marqués, El Marques, Qro. (Peo: 18-153) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00738 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:442, direccion:-, lon:-100.240277, lat:20.603888}} | 2018-06-25 | 2018-12-01 | 885653.19 | 885653.19 | 885653.19 | 885653.19 | 885653.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131941 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3984026.12}} | Construcción De 3ra Etapa Nuevo Panteón Municipal,Ezequiel Montes, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | P.M. E. MONTES | 2018-00722 | N | 0 | 0 | 14053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5503.57, meta_modificada:5503.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-99.898055, lat:20.665833}} | 2018-06-25 | 2018-12-01 | 3984026.12 | 3984026.12 | 3984026.12 | 3984026.12 | 3984026.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5503.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131946 | Proyecto de inversión | 13916644.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.391664407E7, modificado:1.342418279E7}} | Rehabilitación Museo De Arte Contemporáneo, Segunda Etapa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 2018-00696 | N | 0 | 0 | 115800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-06-28 | 2018-12-01 | 13424182.79 | 13424182.79 | 13424182.79 | 13424182.79 | 13424182.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131973 | Proyecto de inversión | 2881339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881339.57, modificado:2750383.84}} | Mejoramiento De Calle Juárez, Localidad La Palma, Municipio De Pedro Escobedo, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00657 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.0, meta_modificada:1738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE JUÁREZ, lon:-100.173611, lat:20.5225}} | 2018-06-25 | 2018-12-01 | 2750383.84 | 2750383.84 | 2750383.84 | 2750383.84 | 2750383.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201132002 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:394912.91}} | Rehabilitación De Cancha Comunitaria En Puerto De Animas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00716 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:-, lon:-99.4975, lat:21.198055}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 394912.91 | 394912.91 | 394912.91 | 394912.91 | 394912.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142757 | Proyecto de inversión | 767304.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:767304.47, modificado:767304.47}} | Construcción De Cafetería Y Obra Exterior En La Bachillerato Emsad No. 24, Casa Blanca, Tolimán, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22EMS0024T | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:-, lon:-99.968333, lat:20.931388}} | 2018-02-06 |  | 230191.34 | 767304.47 | 230191.34 | 230191.34 | 230191.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300971071 | Proyecto de inversión | 2365189.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2365189.45, modificado:2361424.1}} | Rehabilitacion General Y Techumbre En La Preescolar Cirilo Conejo Roldan,Los Angeles,Corregidora ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DJN1389P | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:-, lon:-100.488611, lat:20.535277}} | 2017-09-18 |  | 2361424.1 | 2361424.1 | 2361424.1 | 2361424.1 | 2361424.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061522 | Proyecto de inversión | 4220659.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220659.52, modificado:4220659.51}} | Construccion De Colector Sanitario Colinas De Santa Cruz Ii Sección - 17491 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 17491 | N | 0 | 0 | 1040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO CONSTRUCCIÓN DE COLECTO, lon:-100.4668269, lat:20.62245236}} | 2018-02-19 | 2018-12-31 | 4220659.51 | 4220659.51 | 4220659.51 | 4220659.51 | 4220659.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0032/3, contratista:CORPORTIVO INMOBILIARIO RANBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4220659.54, importe_modificado:4220659.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198433/proyecto_PROCESO, 1198433/proyecto_INICIO, 1198433/proyecto_PROCESO, 1198433/proyecto_INICIO, 1198433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053751 | Proyecto de inversión | 1504626.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1504626.84, modificado:1504626.84}} | Construccion De Rehabilitaciòn General En La Tv Sec Alfonso L. Herrera, El Lobo, El Marqués,Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0050P | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:-, lon:-100.201111, lat:20.726388}} | 2017-11-27 |  | 1168295.97 | 1504626.84 | 1168295.97 | 1168295.97 | 1168295.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053762 | Proyecto de inversión | 1179155.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1179155.43, modificado:1179155.42}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria América, La Colgada, Pinal De Amoles, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0222R | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:-, lon:-99.481944, lat:21.117222}} | 2017-12-04 |  | 1179155.42 | 1179155.42 | 1179155.42 | 1179155.42 | 1179155.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053774 | Proyecto de inversión | 1191826.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1191826.66, modificado:1191826.66}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Niños Heroes, San Jose Carrizal, San Joaquin, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0215H | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:-, lon:-99.4325, lat:21.051666}} | 2017-10-10 |  | 954710.64 | 1191826.66 | 954710.64 | 954710.64 | 954710.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101077797 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq(((())) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE13130200158913 | Proyecto de inversión | 5120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120000.0, modificado:5120000.0}} | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | 1 GO FIES 2 OB C.S. CASA BLANCA | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:-, lon:-99.930801, lat:20.908149}} | 2012-01-16 | 2013-12-01 | 4855369.22 | 4900095.32 | 4855369.22 | 4855369.22 | 4855369.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112372 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.62}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 24902 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24902 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.65399755, lat:21.33164797}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 199829.62 | 199829.62 | 199829.62 | 199829.62 | 199829.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-034-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250754/proyecto_INICIO, 1250754/proyecto_FIN, 1250754/proyecto_PROCESO, 1250754/proyecto_FIN, 1250754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111076 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:387479.61}} | Modernizacion De Alumbrado Publico Con Luminarias Tipo Led En Varias Calles De La Comunidad - 20594 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20594 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE CIPRESES, CALLE PIRULES ACCESO POR PIRULES, lon:-99.92762151, lat:20.4959345}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 387479.61 | 387479.61 | 387479.61 | 387479.61 | 387479.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.03.2018, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:387479.88, importe_modificado:387479.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1249458/proyecto_INICIO, 1249458/proyecto_PROCESO, 1249458/proyecto_FIN, 1249458/proyecto_INICIO, 1249458/proyecto_PROCESO, 1249458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111096 | Proyecto de inversión | 88462.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88462.96, modificado:88462.96}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Toliman - 32717 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32717 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:474.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.93574575, lat:20.90464711}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 86252.29 | 86252.29 | 86252.29 | 86252.29 | 86252.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/PROII 2018/01, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:4876033.08, importe_modificado:4875765.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:474.27}} | {1249478/proyecto_INICIO, 1249478/proyecto_PROCESO, 1249478/proyecto_INICIO, 1249478/proyecto_PROCESO, 1249478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112393 | Proyecto de inversión | 1835972 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835972.0, modificado:1830047.52}} | Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero Varias Calles San Gaspardemiño - 22410 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 22410 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO SAN GASPAR, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN GASPAR CABECERA MUNICIPAL, CADEREYTA DE MONTES., lon:-99.82663582, lat:20.69203316}} | 2018-05-07 | 2018-07-27 | 1830047.52 | 1830047.52 | 1830047.52 | 1830047.52 | 1830047.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-06, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:1830060.6, importe_modificado:1830060.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250775/proyecto_INICIO, 1250775/proyecto_PROCESO, 1250775/proyecto_FIN, 1250775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112402 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad El Aguacate - 21381 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21381 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:AVENIDA CALLE LOMA LARGO RANCHERIA EL DOCTOR, 00000 EL AGUACATE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA DELEGACION DE EL DOCTOR COMUNIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.46577104, lat:20.93379913}} | 2018-11-05 | 2018-12-05 | 249699.85 | 249699.85 | 249699.85 | 249699.85 | 249699.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-24, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:249719.85, importe_modificado:249699.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250784/proyecto_INICIO, 1250784/proyecto_PROCESO, 1250784/proyecto_INICIO, 1250784/proyecto_FIN, 1250784/proyecto_PROCESO, 1250784/proyecto_FIN, 1250784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110653 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4998168.83}} | Construcción De Muros En Varias Localidades - 29427 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 29427 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:MUROS EN VARIAS LOCALIDADES EL APARTADERO EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, EL BATÁN, EL BOTHÉ, EL CAPULÍN, EL PICACHO, EL RINCÓN, EL VARAL, LA BEATA, LA LADERA, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LOMA LINDA, QUIOTILLOS, lon:-100.0691512, lat:20.15474233}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 4998168.83 | 4998168.83 | 4998168.83 | 4998168.83 | 4998168.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58441, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:4998168.83, importe_modificado:4998168.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:571.0}} | {1249035/proyecto_PROCESO, 1249035/proyecto_INICIO, 1249035/proyecto_PROCESO, 1249035/proyecto_INICIO, 1249035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112426 | Proyecto de inversión | 282823 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282823.0, modificado:282823.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Abelardo Avila El Coco - 99106 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 99106 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO AVILA COLONIA LOS COCOS (EL COCO), 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ABELARDO AVILA Y CALLE EZEQUIEL MONTES, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE QUE PASA A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO CON DIRECCION A LA PRIMARIA, lon:-99.46462848, lat:21.21700858}} | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 282822.66 | 282822.66 | 282822.66 | 282822.66 | 282822.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-022-18, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN LHR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:282822.66, importe_modificado:282822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1250808/proyecto_INICIO, 1250808/proyecto_PROCESO, 1250808/proyecto_FIN, 1250808/proyecto_INICIO, 1250808/proyecto_FIN, 1250808/proyecto_INICIO, 1250808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111275 | Proyecto de inversión | 511332.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511332.22, modificado:508532.6}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino A Secundaria Primera Etapa - 20414 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 20414 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:575.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:70, direccion:CALLE S/N RANCHERIA DIEZMERO, 76630 DIEZMEROS, TOLIMÁN QUERÉTARO, CAMINO A SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE DIEZMEROS, lon:-99.95023855, lat:20.8738659}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 508532.6 | 508532.6 | 508532.6 | 508532.6 | 508532.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/15, contratista:ABIGAIL ARTEGA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:508664.88, importe_modificado:508532.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:575.41}} | {1249657/proyecto_INICIO, 1249657/proyecto_FIN, 1249657/proyecto_PROCESO, 1249657/proyecto_FIN, 1249657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110826 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 18701 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 18701 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN LA CALLE PRINCIPAL POR LA PARTE DE ABAJO DEL COLEGIO DE BACHILLERES RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTOS, lon:-99.19289187, lat:21.16441638}} | 2018-03-21 | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:756751.58, importe_modificado:756751.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249208/proyecto_FIN, 1249208/proyecto_INICIO, 1249208/proyecto_PROCESO, 1249208/proyecto_INICIO, 1249208/proyecto_PROCESO, 1249208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE15170300963969 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Área Programada Educativo (Pe) Y Curso De Lengua, Para Dependencia De Educación Supeior (Des) Lenguas Y Letras, Campus Aeropuerto | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-03-03 |  | 7000000 | 6167518.66 | 6167518.66 | 6167518.66 | 6167518.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-008-2017-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (ING. GILBERTO CARLOS GUERRERO REYES), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:6220933.9, importe_modificado:6220933.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097774/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180101080100 | Proyecto de inversión | 16850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.685E7, modificado:1.616717223E7}} | Construcción De Boulevard En El Acceso A La Localidad De Boye | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 2018-00718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:21453.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:-, lon:-99.740277, lat:20.681388}} | 2018-05-30 |  | 16167172.23 | 16165443.95 | 16165443.95 | 16165443.95 | 16165443.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00013, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V., convocante:P.M. CADEREYTA DE MONTES, monto:1.616717223E7, importe_modificado:1.616717223E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21453.2}} | {1218366/proyecto_INICIO, 1218366/proyecto_FIN, 1218366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101068024 | Proyecto de inversión | 45422967 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5422967E7, modificado:3.480735288E7}} | Alumbrado Publico (Obra Publica En Bienes De Dominio Publico) | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 2 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:NA, lon:-100.445883, lat:20.552436}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 34807352.88 | 34807352.88 | 34807352.88 | 34807352.88 | 34807352.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/CC/264/2016, contratista:CITELUM MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:2.2485708025E8, importe_modificado:2.2485708025E8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055752 | Proyecto de inversión | 1599978.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599978.7, modificado:1599978.69}} | Pavimentación De Calles Rafael Ramírez Y Teresa Menindez A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Colonias Magisterial Y El Puente. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00013 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1972.96, meta_modificada:1972.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 1599978.69 | 1599978.69 | 1599978.69 | 1599978.69 | 1599978.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055623 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498316.41}} | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, En La Localidad De Nuevo Progreso | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00086 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.03, meta_modificada:1506.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:-, lon:-100.0325, lat:20.750833}} | 2018-03-07 | 2018-12-01 | 1498316.41 | 1498316.41 | 1498316.41 | 1498316.41 | 1498316.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.03}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110789 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Ampliación De Dispensario Médico - 28707 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MIXTA | 28707 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO, lon:-100.2078356, lat:20.15352447}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 254019.62 | 254019.62 | 254019.62 | 254019.62 | 254019.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-058/18, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:254019.62, importe_modificado:254019.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1249171/proyecto_INICIO, 1249171/proyecto_FIN, 1249171/proyecto_PROCESO, 1249171/proyecto_FIN, 1249171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE13130200158898 | Proyecto de inversión | 5120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120000.0, modificado:5120000.0}} | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA ESTANCIA | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:-, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2012-01-16 | 2013-12-01 | 4214972.8 | 4859565.43 | 4513419.77 | 4513419.77 | 4513419.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE13130200158954 | Proyecto de inversión | 120000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E8, modificado:1.2E8}} | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | 1 GO FIES 2 OB HNM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2012-01-16 | 2013-12-01 | 115649531.33 | 118828158.63 | 115649531.33 | 115649531.33 | 115649531.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111068 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:287516.52}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas Y Huizache - 20662 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20662 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE HUIZACHE, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.89448095, lat:20.5655666}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 287516.52 | 287516.52 | 287516.52 | 287516.52 | 287516.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.10.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:287625.29, importe_modificado:287516.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1249450/proyecto_INICIO, 1249450/proyecto_PROCESO, 1249450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110624 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable Segunda Etapa En Linda Vista Tolimán - 21080 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 21080 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1020.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO, PARTE POSTERIOR DEL KINDER DE LA LOCALIDAD DE GRANJENO, lon:-99.92894688, lat:20.8977336}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 997345.01 | 997345.01 | 997345.01 | 997345.01 | 997345.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQDEEAOPFISE201803, contratista:IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:997730.29, importe_modificado:997730.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.86}} | {1249006/proyecto_PROCESO, 1249006/proyecto_INICIO, 1249006/proyecto_PROCESO, 1249006/proyecto_INICIO, 1249006/proyecto_PROCESO, 1249006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110627 | Proyecto de inversión | 738691.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738691.8, modificado:646751.76}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Maguey Manso - 32434 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32434 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE S/N RANCHERIA MAGUEY MANSO, 76617 MAGUEY MANSO, TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PEÑAMILLER, lon:-99.98136677, lat:20.91410067}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 646751.76 | 646751.76 | 646751.76 | 646751.76 | 646751.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/20, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:646849.84, importe_modificado:646751.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249009/proyecto_INICIO, 1249009/proyecto_PROCESO, 1249009/proyecto_FIN, 1249009/proyecto_PROCESO, 1249009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111179 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle San Juan - 19729 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19729 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA LA VALLA, 76814 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, INICIA EN DONDE TERMINA EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y TERMINA CON LA INTERSECCIÓN CO, lon:-100.0670566, lat:20.42112601}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-041-2018, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:995632.48, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3103.0}} | {1249561/proyecto_FIN, 1249561/proyecto_INICIO, 1249561/proyecto_PROCESO, 1249561/proyecto_FIN, 1249561/proyecto_INICIO, 1249561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112149 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849150.1}} | Rehabilitación De Camino - 22573 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 22573 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:RANCHERIA CARRICILLO DE MEDIA LUNA, 76337 CARRICILLO MEDIA LUNA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA JOYA Y TERRACERIA EL SOYATAL, LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZILLO MEDIA LUNA PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.65331135, lat:21.06291695}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-IR-0040-2018, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:HTTPS://WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX., monto:849150.1, importe_modificado:849150.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250531/proyecto_FIN, 1250531/proyecto_INICIO, 1250531/proyecto_FIN, 1250531/proyecto_PROCESO, 1250531/proyecto_FIN, 1250531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110754 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699551.26}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Guadalupe Victoria - 28471 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 28471 | N | 0 | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-100.1488479, lat:20.10840135}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 699551.26 | 699551.26 | 699551.26 | 699551.26 | 699551.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-038/18, contratista:JOSE LENY BAUTISTA ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:627744.3, importe_modificado:627744.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1249136/proyecto_INICIO, 1249136/proyecto_FIN, 1249136/proyecto_PROCESO, 1249136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112410 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698198.24}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Varias Calles San Martin Florida - 18929 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18929 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO CENTRO, 76500 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, ESTARA UNICADA EN LA LOCALIAD ED SAN MARTIN FLORIDA, lon:-99.82665121, lat:20.75772063}} | 2018-05-21 | 2018-07-25 | 698198.24 | 698198.24 | 698198.24 | 698198.24 | 698198.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-03, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:698210.19, importe_modificado:698210.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250792/proyecto_INICIO, 1250792/proyecto_PROCESO, 1250792/proyecto_FIN, 1250792/proyecto_PROCESO, 1250792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110794 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:773219.65}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Juventino Rosas - 28313 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28313 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS, lon:-100.0415465, lat:20.12191915}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 773219.65 | 773219.65 | 773219.65 | 773219.65 | 773219.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-011/18, contratista:MARTIN ROCHA VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1249176/proyecto_INICIO, 1249176/proyecto_PROCESO, 1249176/proyecto_INICIO, 1249176/proyecto_PROCESO, 1249176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110662 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199890.48}} | Empedrado De Calle - 22961 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 22961 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE CHITEJÉ DE LA CRUZ PUEBLO CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EL ACCESO AL RANCHO EL SOL, lon:-100.1575871, lat:20.15898665}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 199890.48 | 199890.48 | 199890.48 | 199890.48 | 199890.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-026/18, contratista:J. GUADALUPE MESA SALDAÑA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199890.48, importe_modificado:199890.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1249044/proyecto_INICIO, 1249044/proyecto_PROCESO, 1249044/proyecto_INICIO, 1249044/proyecto_FIN, 1249044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112308 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199960.09}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Hernán Cortéz - 26750 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 26750 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN PREESCOLAR HERNÁN CORTÉS, lon:-100.1222415, lat:20.10649657}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 199960.09 | 199960.09 | 199960.09 | 199960.09 | 199960.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-057/18, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199960.09, importe_modificado:199960.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1250690/proyecto_INICIO, 1250690/proyecto_PROCESO, 1250690/proyecto_FIN, 1250690/proyecto_INICIO, 1250690/proyecto_PROCESO, 1250690/proyecto_FIN, 1250690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109434 | Proyecto de inversión | 601536.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200512.28, modificado:200008.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:401024.56, modificado:0.0}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La D - 64444 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64444 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA LA D SANTA BARBARA, 76743 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 431 LOS CUES GALINDO Y CALLE LA GUADALUPANA, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES SAN MIGUEL LA GUADALUPANA Y CALLES DEL CAMPO D, lon:-100.149675, lat:20.44316151}} | 2018-03-01 | 2018-12-29 | 200008.77 | 200008.77 | 200008.77 | 200008.77 | 200008.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/PROII/05/2018/01, contratista:ING. LAURA DEL CARMEN CORTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, monto:2000087.78, importe_modificado:2000087.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247816/proyecto_INICIO, 1247816/proyecto_FIN, 1247816/proyecto_PROCESO, 1247816/proyecto_FIN, 1247816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112108 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149186.01}} | Ampliación Red De Energía Eléctrica Los Hernández - 23922 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 23922 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA-PREESCOLAR RANCHERIA LOS HERNÁNDEZ, 76557 LOS HERNÁNDEZ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS HERNANDEZ Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CATITEO, CALLE DE ACCESO A LA E, lon:-99.59004079, lat:20.90728147}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 149186.01 | 149186.01 | 149186.01 | 149186.01 | 149186.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-061-2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:149186.01, importe_modificado:149186.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250490/proyecto_INICIO, 1250490/proyecto_FIN, 1250490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971115 | Proyecto de inversión | 2369586.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2369586.54, modificado:2230503.76}} | Rehabilitacion General En La Primaria General Mariano Escobedo,Jalpan De Serra,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0022U | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2017-09-19 |  | 2230503.76 | 2230503.76 | 2230503.76 | 2230503.76 | 2230503.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111342 | Proyecto de inversión | 480012.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480012.56, modificado:480012.59}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Jesus Maria El Marques Qro - 69353 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 69353 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE GIRASOLES RANCHO JESÚS MARÍA, 76243 JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE TECNOLÓGICO DE TABASCO, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.2538495, lat:20.62175109}} | 2018-06-04 | 2018-07-07 | 479563.56 | 479563.56 | 479563.56 | 479563.56 | 479563.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-012-0-AD-2018, contratista:CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:479563.56, importe_modificado:479563.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249724/proyecto_INICIO, 1249724/proyecto_FIN, 1249724/proyecto_PROCESO, 1249724/proyecto_FIN, 1249724/proyecto_PROCESO, 1249724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111116 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299600.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Llanos De Santa Clara - 19558 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 19558 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LLANOS DE SANTA CLARA MARGEN DERECHO DEL RIÓ EXTORAZ SENTIDO AGUA ABAJO., lon:-99.44069496, lat:21.07490084}} | 2018-03-26 | 2018-05-26 | 299600 | 299600 | 299600 | 299600 | 299600 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-004-2018, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:299600.0, importe_modificado:299600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249498/proyecto_INICIO, 1249498/proyecto_FIN, 1249498/proyecto_PROCESO, 1249498/proyecto_FIN, 1249498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110787 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4499941.35}} | Construcción De Cuartos Para Baño En Varias Localidades - 29294 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 29294 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, VARIAS LOCALIDADES EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ EL APARTADERO EL ATORÓN, EL BOTHÉ, EL CAPULÍN, CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, EL LINDERO, EL PICACHO, EL RINCÓN, lon:-100.2080019, lat:20.15364533}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 4499941.35 | 4499941.35 | 4499941.35 | 4499941.35 | 4499941.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58444, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:4499941.35, importe_modificado:4499941.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:333.0}} | {1249169/proyecto_INICIO, 1249169/proyecto_PROCESO, 1249169/proyecto_INICIO, 1249169/proyecto_PROCESO, 1249169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110796 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299635.03}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Ar Dhuy Bodhy - 26725 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 26725 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL CACAHUATE (STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76893 EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LE PREESCOLAR AR DHUY BODHY, lon:-100.0910331, lat:20.03377633}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 299635.03 | 299635.03 | 299635.03 | 299635.03 | 299635.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-025/2018, contratista:DANIELA GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:281962.43, importe_modificado:281962.43}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46999, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:18037.57, importe_modificado:18037.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1249178/proyecto_INICIO, 1249178/proyecto_PROCESO, 1249178/proyecto_FIN, 1249178/proyecto_INICIO, 1249178/proyecto_PROCESO, 1249178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110682 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648682.68}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Justo Sierra - 27714 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTO | 27714 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-100.0708383, lat:20.08370753}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 648682.68 | 648682.68 | 648682.68 | 648682.68 | 648682.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-012/18, contratista:OSCAR GARFIAS ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:648682.68, importe_modificado:648682.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1249064/proyecto_PROCESO, 1249064/proyecto_INICIO, 1249064/proyecto_PROCESO, 1249064/proyecto_INICIO, 1249064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110831 | Proyecto de inversión | 1536280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536280.0, modificado:0.0}} | Recalibracion De Red De Energia Electrica - 21195 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21195 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PARTINDO DEL CRUCERO A AGUA ZARCA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.10995839, lat:21.27659641}} | 2018-03-19 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SG19-210218-0054, contratista:ELOY AZAEL GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1529006.93, importe_modificado:1529006.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249213/proyecto_PROCESO, 1249213/proyecto_FIN, 1249213/proyecto_PROCESO, 1249213/proyecto_FIN, 1249213/proyecto_INICIO, 1249213/proyecto_FIN, 1249213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111089 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:533804.73}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle San Isidro - 20682 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20682 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , ACCESO POR CALLE SAN ISIDRO, lon:-100.0427256, lat:20.62284772}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 533804.73 | 533804.73 | 533804.73 | 533804.73 | 533804.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.11.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:533840.55, importe_modificado:533804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249471/proyecto_INICIO, 1249471/proyecto_FIN, 1249471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111103 | Proyecto de inversión | 890230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890230.56, modificado:886535.03}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles San Joaquin San Juan Del Rio Y Ezequiel Montes - 19191 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 19191 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:321.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOAQUIN SAN JUAN DEL RIO Y EZEQUIEL MONTES PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN JUAN DEL RIO, CALLE EZEQUIEL MONTES PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA PRINCIPAL DE TOLIMAN, lon:-99.92773017, lat:20.91028703}} | 2018-04-04 | 2018-07-13 | 886535.03 | 886535.03 | 886535.03 | 886535.03 | 886535.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/11, contratista:IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:887898.37, importe_modificado:887898.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.55}} | {1249485/proyecto_INICIO, 1249485/proyecto_FIN, 1249485/proyecto_PROCESO, 1249485/proyecto_FIN, 1249485/proyecto_PROCESO, 1249485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111336 | Proyecto de inversión | 2003452.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003452.14, modificado:2003452.14}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Chichimequillas El Marques - 68730 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 68730 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE GUILLERMO MUÑOS PUEBLO CHICHIMEQUILLAS, 76250 CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PABLO VAZQUEZ Y CALLE JAVIER GUTIERREZ, CALLE ERNESTO LARRONDO LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA POBLACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-100.3403614, lat:20.76582664}} | 2018-07-02 | 2018-08-25 | 2001473.98 | 2001473.98 | 2001473.98 | 2001473.98 | 2001473.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-003-0-IR-2018, contratista:CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2001473.98, importe_modificado:2001473.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249718/proyecto_INICIO, 1249718/proyecto_FIN, 1249718/proyecto_PROCESO, 1249718/proyecto_FIN, 1249718/proyecto_PROCESO, 1249718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111273 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68778.45}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Nueva Unidad Cardenista - 17965 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17965 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:180, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA NUEVA UNIDAD CARDENISTA, 76664 LA NUEVA UNIDAD CARDENISTA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 50 MTS APROX DEL TANQUE DE AGUA, lon:-99.86845337, lat:20.65045181}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249655/proyecto_INICIO, 1249655/proyecto_FIN, 1249655/proyecto_PROCESO, 1249655/proyecto_FIN, 1249655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111276 | Proyecto de inversión | 294200.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294200.74, modificado:292788.62}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 19332 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 19332 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:73.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:74, direccion:CALLE S/N BARRIO DE GARCÍA, 76637 BARRIO DE GARCÍA, TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 110 COLON-TOLIMÀN, lon:-99.9748369, lat:20.8687035}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 292788.62 | 292788.62 | 292788.62 | 292788.62 | 292788.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/13, contratista:JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:292788.62, importe_modificado:292788.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.7}} | {1249658/proyecto_INICIO, 1249658/proyecto_FIN, 1249658/proyecto_PROCESO, 1249658/proyecto_FIN, 1249658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111806 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:447991.68}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso A La Localidad De La Escondida De Guadalupe - 21278 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21278 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANGUIJUELA - LA ESCONDIDA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 40 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCONDIDA DE GUADALUPE, 76402 LA ESCONDIDA DE GUADALUPE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ARROYO SECO-LAGUNILLAS SLP Y , LA OBRA ES, lon:-99.65745039, lat:21.56030735}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 447991.68 | 447991.68 | 447991.68 | 447991.68 | 447991.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-015-2018/2015/2018, contratista:REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:447991.68, importe_modificado:447991.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1250188/proyecto_PROCESO, 1250188/proyecto_INICIO, 1250188/proyecto_FIN, 1250188/proyecto_INICIO, 1250188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109220 | Proyecto de inversión | 468220.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468220.76, modificado:440191.38}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Lucia - 20250 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 20250 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO EZEQUIEL MONTES - VILLA PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA LUCIA, 76664 SANTA LUCÍA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EZEQUIEL MONTES- VILLA PROGRESO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ENCINOS PO, lon:-99.87014979, lat:20.65103036}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 440191.38 | 440191.38 | 440191.38 | 440191.38 | 440191.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-004, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:466244.24, importe_modificado:440191.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.24}} | {1247602/proyecto_INICIO, 1247602/proyecto_FIN, 1247602/proyecto_PROCESO, 1247602/proyecto_FIN, 1247602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061528 | Proyecto de inversión | 56324.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56324.94, modificado:56256.39}} | Construccion De Techo Firme Ezequiel Montes Ageb Ciento Cincuenta Y Cuatro - 17495 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17495 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LA HIENA BARRIO LA SOLEDAD, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA NUTRIA Y CALLE BISONTE, CAMINO AL CIERVO POR CAMI, lon:-99.8920182, lat:20.65115417}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 56256.39 | 56256.39 | 56256.39 | 56256.39 | 56256.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1198439/proyecto_INICIO, 1198439/proyecto_FIN, 1198439/proyecto_PROCESO, 1198439/proyecto_FIN, 1198439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111838 | Proyecto de inversión | 1114886 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114886.0, modificado:1109170.62}} | Rehabilitación De Red De Energia Electrica Varias Calles Boye - 18902 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18902 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE BOYE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.73433043, lat:20.68171696}} | 2018-07-10 | 2018-08-30 | 1109170.62 | 1109170.62 | 1109170.62 | 1109170.62 | 1109170.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018/08, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1110139.02, importe_modificado:1109170.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250220/proyecto_INICIO, 1250220/proyecto_FIN, 1250220/proyecto_PROCESO, 1250220/proyecto_FIN, 1250220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110651 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5498491.36}} | Construcción De Techos Firmes - 29343 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 29343 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion: LA ALAMEDA DEL RINCÓN, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO, EL CARMEN, lon:-100.1086831, lat:20.19050705}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 5498491.36 | 5498491.36 | 5498491.36 | 5498491.36 | 5498491.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58445, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:5498491.36, importe_modificado:5498491.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:571.0}} | {1249033/proyecto_PROCESO, 1249033/proyecto_INICIO, 1249033/proyecto_PROCESO, 1249033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111840 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248799.96}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Acceso A La Comunidad La Culata - 21311 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21311 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA , 00000 LA CULATA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CULATA VIZARON CADEREYTA DE MONTES QRO., lon:-99.69803142, lat:20.90319753}} | 2018-10-19 | 2018-12-05 | 248799.96 | 248799.96 | 248799.96 | 248799.96 | 248799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-08, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:248800.0, importe_modificado:248800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250222/proyecto_PROCESO, 1250222/proyecto_INICIO, 1250222/proyecto_PROCESO, 1250222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053780 | Proyecto de inversión | 1261409.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1261409.19, modificado:1189224.68}} | Rehabilitacion General En La Tv. Sec Carlos A. Carrillo, Santa Rosa Xajay, San Juan Del Rio, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0020V | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:-, lon:-99.899444, lat:20.436111}} | 2017-10-02 |  | 1189224.68 | 1189224.68 | 1189224.68 | 1189224.68 | 1189224.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061496 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Cuartos Adicionales Altamira - 17742 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 17742 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:RANCHERIA ALTAMIRA, 76534 ALTAMIRA (LA BONDOTITA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO SE REALIZARA CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.56863468, lat:20.77855095}} | 2018-06-14 | 2018-09-19 | 649803.05 | 649803.05 | 649803.05 | 649803.05 | 649803.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-30, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:649926.24, importe_modificado:649803.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1198407/proyecto_PROCESO, 1198407/proyecto_INICIO, 1198407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080194 | Proyecto de inversión | 1854394 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854394.0, modificado:1766821.87}} | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Melchor Ocampo, Municipio De Queretaro, Estado De Queretaro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-05-01 |  | 1766821.87 | 1551254.91 | 1551254.91 | 1551254.91 | 1551254.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:57-CEA-RAMO23-DDHC-18-OP-57-FL, contratista:RAMOS HERRERA FRANCISCO JAVIER, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS, monto:1766821.86, importe_modificado:1766821.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1218471/proyecto_INICIO, 1218471/proyecto_FIN, 1218471/proyecto_PROCESO, 1218471/proyecto_FIN, 1218471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732451 | Proyecto de inversión | 4062391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4062391.0, modificado:3761623.87}} | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Martin Gonzalez Vazquez,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DST0022F | N | 0 | 0 | 1589 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2016-08-12 |  | 3761623.87 | 3761623.87 | 3761623.87 | 3761623.87 | 3761623.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101068234 | Proyecto de inversión | 3172055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172055.05, modificado:3172055.05}} | Programa De Atencion A Personas Con Discapacidad | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SISTEMA ESTATAL DIF QUERETARO | S039 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SISTEMA ESTATAL DIF QUERETARO, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-08 | 2018-11-01 | 3172055.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142670 | Proyecto de inversión | 1099925.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099925.45, modificado:1099925.45}} | Rehabilitación General, Construcción Para Escolares Y Obra Exterior En La Bachillerato Cobaq No. 16, El Colorado, El Marqués, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22ECB0020Q | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:-, lon:-100.243888, lat:20.563888}} | 2018-03-26 |  | 646769.6 | 1099925.45 | 646769.6 | 646769.6 | 646769.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135204 | Proyecto de inversión | 341554.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341554.18, modificado:329602.72}} | Circulado Perimetral En La Primaria Cinco De Mayo,Loc, Piedras Anchas,Jalpan De Serra,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:-, lon:-99.451666, lat:21.196666}} | 2018-06-25 |  | 329602.72 | 329602.72 | 329602.72 | 329602.72 | 329602.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131954 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3188504.45}} | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Narcizo Mendoza En La Localidad De Bernal, Ezequiel Montes, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. E. MONTES | 2018-00723 | N | 0 | 0 | 3965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:-, lon:-99.941111, lat:20.740833}} | 2018-06-25 | 2018-12-01 | 3188504.45 | 3188504.45 | 3188504.45 | 3188504.45 | 3188504.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133467 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593902.63}} | Urbanización De Calles, Las Monjas, Huimilpan, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. HUIMILPAN | 2018-00729 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.1, meta_modificada:641.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:-, lon:-100.297777, lat:20.395555}} | 2018-06-26 | 2018-12-01 | 593902.63 | 593902.63 | 593902.63 | 593902.63 | 593902.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142619 | Proyecto de inversión | 1156411.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156411.69, modificado:1156411.69}} | Rehabilitación General Y Lonaria En La Telesecundaria David Alfaro Siqueiros, La Muralla, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0226N | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:-, lon:-100.005, lat:20.203055}} | 2018-02-06 |  | 1053325.16 | 1156411.69 | 1053325.16 | 1053325.16 | 1053325.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170100849024 | Proyecto de inversión | 3344557.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3344557.96, modificado:3310815.42}} | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Nº 3 Corregidora, San Jose De Los Olvera, Corregidora, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto de infraestructura fisica educativa del estado de queretaro | 22ECB0003Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:-, lon:-100.415, lat:20.552777}} | 2017-03-06 |  | 3310815.42 | 3310815.42 | 3310815.42 | 3310815.42 | 3310815.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400815619 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:486429.14}} | Porgrama Para El Desarrollo Profesional Docente De La Upsjr 2015 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | UPSRJ-S247-2016 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:KM 31 150, SN CARRETERA FEDERAL 57, QRO-SLP. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QRO. CP 76140, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 486429.14 | 486429.14 | 486429.14 | 486429.14 | 486429.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180101067307 | Proyecto de inversión | 35695544.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.569554416E7, modificado:3.569554416E7}} | Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Río Querétaro, 2da. Etapa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | CEIQ | 2016-00752C1 | N | 0 | 0 | 305000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2017-02-03 | 2018-03-31 | 35695544.16 | 35695544.16 | 35695544.16 | 35695544.16 | 35695544.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE16170300964105 | Proyecto de inversión | 180815 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180815.0, modificado:377900.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:47.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-14 |  | 377900 | 180815 | 180815 | 180815 | 180815 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:47.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053750 | Proyecto de inversión | 1426088.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1426088.29, modificado:1426088.28}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Juventud Y Esperanza, El Rosario, El Marques, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0152M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:379, direccion:-, lon:-100.308611, lat:20.524722}} | 2017-10-09 |  | 1426088.28 | 1426088.28 | 1426088.28 | 1426088.28 | 1426088.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101074930 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:915487.32}} | Propuesta De Niveles De Cobertura Celular Y Wifi Para Los Pueblos Mágicos En El Estado De Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE TURISMO (DA de OM) | 2018-00251 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BERNAL, CADEREYTA DE MONTES, SAN JOAQUÍN, JALPAN, TEQUISQUIAPAN, AMEALCO Y HUIMILPAN, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-04-27 |  | 915487.32 | 915487.32 | 915487.32 | 915487.32 | 915487.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/DA/RF/024/18, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2962742.14, importe_modificado:2962742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1212290/proyecto_INICIO, 1212290/proyecto_FIN, 1212290/proyecto_PROCESO, 1212290/proyecto_FIN, 1212290/proyecto_PROCESO, 1212290/proyecto_INICIO, 1212290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499914.21}} | Empedrado De Camino Al Rió Lerma En La Comunidad De Garabato | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00047 | N | 0 | 0 | 1625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.2, meta_modificada:1795.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:-, lon:-100.186944, lat:20.102222}} | 2018-03-05 | 2018-12-01 | 499914.2 | 499914.2 | 499914.2 | 499914.2 | 499914.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135170 | Proyecto de inversión | 1345386 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345386.0, modificado:1345386.0}} | Urbanizacion De Calle Yucatan(De Calle Puebla A Calle Guerrero) Y Priv. Yucatan (De Calle Coahuila A Calle Yucatan), San Isidro Miranda, El Marqués, Qro | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | HABITAT 2018-2 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:CALLE YUCATAN(DE CALLE PUEBLA A CALLE GUERRERO) Y PRIV. YUCATAN (DE CALLE COAHUILA A CALLE YUCATAN), SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO, lon:-100.322222, lat:20.569166}} | 2018-06-26 | 2018-09-01 | 1343086.93 | 1343086.93 | 1343086.93 | 1343086.93 | 1343086.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-HABITAT-001-0-ICTP-2018, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO ELMARQUES QUERETARO, monto:1343086.93, importe_modificado:1343086.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273974/proyecto_INICIO, 1273974/proyecto_PROCESO, 1273974/proyecto_FIN, 1273974/proyecto_INICIO, 1273974/proyecto_FIN, 1273974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112359 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199815.82}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mesas De Agua Fria - 24838 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24838 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA MESAS DE AGUA FRÍA, 76411 MESAS DE AGUA FRÍA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD PASANDO LA CANCHA TECHADA LA PRIMER CALLE A MANO IZQUIERDA, lon:-99.65646717, lat:21.4916603}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 199815.82 | 199815.82 | 199815.82 | 199815.82 | 199815.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-031-2018/2015/2018-1, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:200000.0, importe_modificado:199815.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250741/proyecto_INICIO, 1250741/proyecto_PROCESO, 1250741/proyecto_INICIO, 1250741/proyecto_PROCESO, 1250741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112457 | Proyecto de inversión | 342462 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342462.0, modificado:342461.32}} | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Ojo De Agua De Los Mar - 129545 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 129545 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS MARES, 76353 OJO DE AGUA DE LOS MAR, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A UN CONSTADO DE LOS CORRALES, lon:-99.33703359, lat:21.29419453}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 342461.32 | 342461.32 | 342461.32 | 342461.32 | 342461.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:342462.0, importe_modificado:342461.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250839/proyecto_INICIO, 1250839/proyecto_PROCESO, 1250839/proyecto_FIN, 1250839/proyecto_INICIO, 1250839/proyecto_PROCESO, 1250839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078257 | Proyecto de inversión | 1014070.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014070.19, modificado:988137.66}} | Construcción De Techumbre ,En Jardin De Niños Investigando Y Aprendiendo,Santa María De Los Cocos,Arroyo Seco Peo 18-079 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:-, lon:-99.642222, lat:21.308888}} | 2018-04-23 |  | 988137.66 | 988137.66 | 988137.66 | 988137.66 | 988137.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131496 | Proyecto de inversión | 407478.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407478.25, modificado:397374.88}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Toliman - 32679 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32679 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2185.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:165, direccion:RANCHERIA DON LUCAS, 76630 EL ARROYO DEL SABINO, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL ARROYO TOLIMAN, lon:-99.93831033, lat:20.89713022}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 397374.88 | 397374.88 | 397374.88 | 397374.88 | 397374.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/PROII 2018/01, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:4876033.08, importe_modificado:4875765.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2185.02}} | {1269878/proyecto_INICIO, 1269878/proyecto_PROCESO, 1269878/proyecto_INICIO, 1269878/proyecto_PROCESO, 1269878/proyecto_INICIO, 1269878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131979 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992455.11}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Mortero En Camino A La Loma Calle Juan Pablo Ii, En La Localidad De Guadalupe Septién | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. PEDRO ESCOBEDO | 2018-00673 | N | 0 | 0 | 2635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.87, meta_modificada:1195.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:-, lon:-100.113888, lat:20.528055}} | 2018-06-11 | 2018-12-01 | 992455.1 | 992455.1 | 992455.1 | 992455.1 | 992455.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142638 | Proyecto de inversión | 713286.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:713286.41, modificado:701505.54}} | Construcción De Aula Didactica Adosada Equipada En Edificio ""C"" En Estructura Regionaly Obra Exterior En La Bachillerato Emsad No. 25, El Rincón, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22EMS0028P | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:-, lon:-99.784722, lat:20.741111}} | 2018-02-06 |  | 701505.54 | 701505.54 | 701505.54 | 701505.54 | 701505.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110687 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:118098.24}} | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educación Preescolar Varias Localidades - 27602 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27602 | N | 0 | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, MESILLAS EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO Y SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), lon:-99.99269728, lat:20.12902469}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 118098.24 | 118098.24 | 118098.24 | 118098.24 | 118098.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42279, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249069/proyecto_PROCESO, 1249069/proyecto_INICIO, 1249069/proyecto_PROCESO, 1249069/proyecto_INICIO, 1249069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111063 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:483510.21}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos - 133071 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 133071 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PINOS BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PIRULES Y , ACCESO POR CALLE LOS PIRULES, lon:-99.88578659, lat:20.51137534}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 483510.21 | 483510.21 | 483510.21 | 483510.21 | 483510.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.21.2018, contratista:JOSÉ ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:483515.94, importe_modificado:483510.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.14}} | {1249445/proyecto_INICIO, 1249445/proyecto_PROCESO, 1249445/proyecto_FIN, 1249445/proyecto_PROCESO, 1249445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110744 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquitlán Barrio Primero Amealco De Bonfil Queretaro - 21217 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 21217 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA A 350 MTS DE LA CAPILLA DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO, lon:-100.0644581, lat:20.0441159}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 999454.92 | 999454.92 | 999454.92 | 999454.92 | 999454.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQFISE00318, contratista:ADRIAN GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:999454.92, importe_modificado:999454.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.0}} | {1249126/proyecto_INICIO, 1249126/proyecto_PROCESO, 1249126/proyecto_INICIO, 1249126/proyecto_PROCESO, 1249126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109279 | Proyecto de inversión | 1709991 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709991.0, modificado:1713574.02}} | Letrinas - 23276 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23276 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, DISTRIBUIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.13095964, lat:21.28886067}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 1713574.02 | 1713574.02 | 1713574.02 | 1713574.02 | 1713574.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SH025-0703-210318-0001, contratista:SUMAQROS.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1709854.05, importe_modificado:1709854.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1247661/proyecto_PROCESO, 1247661/proyecto_FIN, 1247661/proyecto_INICIO, 1247661/proyecto_PROCESO, 1247661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133338 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:569596.42}} | Construcción De Un Aula Didáctica, En La Telesecundaria Conin, En San Isidro Miranda, El Marques, Qro. (Peo: 18-139) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00746 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:San Isidro Miranda, La Griega, Qro., México, lon:-100.2421858, lat:20.6666852}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 569596.42 | 569596.42 | 569596.42 | 569596.42 | 569596.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142737 | Proyecto de inversión | 2824382.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2824382.62, modificado:2824382.62}} | Construcción De Taller Pesado De La Especialidad De Mecatrónica De 3ee Y Obra Exterior En La Bachillerato Cecyteq No. 9, Montenegro, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22ETC0009J | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:-, lon:-100.428611, lat:20.763333}} | 2018-04-09 |  | 2562813.56 | 2824382.62 | 2562813.56 | 2562813.56 | 2561692.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732225 | Proyecto de inversión | 1599135.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1599135.5, modificado:1371573.23}} | Rehabilitación General En La Secundaria Juan Sebastian Bach,El Milagro,Huimilpan ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0047B | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:-, lon:-100.347222, lat:20.475555}} | 2016-07-22 |  | 1371573.23 | 1371573.23 | 1371573.23 | 1371573.23 | 1371573.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE13130200159011 | Proyecto de inversión | 5120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120000.0, modificado:5120000.0}} | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | 1 GO FIES 2 OB C.S. AGUA FRIA | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:-, lon:-99.814526, lat:21.053631}} | 2012-01-16 | 2013-12-01 | 2474488.55 | 4957696.47 | 3998347.07 | 3998347.07 | 3998347.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200886520 | Proyecto de inversión | 30929686.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.092968627E7, modificado:2.180425852E7}} | Sistema San Francisco Arroyo Hondo 2da Etapa, Tanque, Reombeo, Lineas De Conduccion Y Alimentacion, Mpio De Corregidora, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 008-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-08-FL | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-05-25 |  | 21804258.52 | 21804258.52 | 21804258.52 | 21804258.52 | 21804258.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {997159/proyecto_INICIO, 997159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170100851681 | Proyecto de inversión | 20929.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20929.65, modificado:0.0}} | Adaptación Como Auditorio De Dos Canchas En La Secundaria Centenario Cinco De Mayo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2016-00448C1 | N | 0 | 0 | 1215 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-99.815, lat:20.694722}} | 2016-06-01 | 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971125 | Proyecto de inversión | 3756505.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3756505.43, modificado:3756505.43}} | Rehabilitacion General En La Secundaria Tollimani 1532,San Pablo Toliman,Toliman ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0028H | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:-, lon:-99.898611, lat:20.858888}} | 2017-09-18 |  | 2830426.05 | 3756505.43 | 2830426.05 | 2830426.05 | 2830426.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300958051 | Proyecto de inversión | 48755393 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8755393E7, modificado:2.974229725E7}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Modernización A 4 Carriles De La Vialidad Benito Juarez Al Entronque C.F. 120, San Juan Del Río, Qro.) - 6649250 - 6637 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 6637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(INICIO 0 000; 20.422512; -99.977849) (FIN 2 060; 20.437651; -99.984485), lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 29742297.25 | 29742297.25 | 29742297.25 | 29742297.25 | 29742297.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV0612017, contratista:INMOBILIARIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQON, SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:4.633602286E7, importe_modificado:4.633602286E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36700.0}} | {1091815/proyecto_INICIO, 1091815/proyecto_PROCESO, 1091815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055815 | Proyecto de inversión | 32562786.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.256278612E7, modificado:3.189536464E7}} | Urbanización De Calles En Las Colonia La Era, Los Eucaliptos, Los Molinos Y Las Rosas En El Municipio De Querétaro, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00075 | N | 0 | 0 | 6510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.0, meta_modificada:3427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 31895364.64 | 31895364.64 | 31895364.64 | 31895364.64 | 31895364.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076288 | Adquisición | 57734.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57734.51, modificado:57734.51}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿.................................................. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 40921.78 | 40923.64 | 40923.64 | 40923.64 | 40921.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061495 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Cuartos Adicionales La Magdalena - 17507 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 17507 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO SE REALIZARAN CUARTOS ADICIONALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD PAR, lon:-99.82955504, lat:20.68182696}} | 2018-06-01 | 2018-09-03 | 649801.21 | 649801.21 | 649801.21 | 649801.21 | 649801.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-15-1, contratista:C. JOSE ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:649923.5, importe_modificado:649801.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1198406/proyecto_INICIO, 1198406/proyecto_PROCESO, 1198406/proyecto_INICIO, 1198406/proyecto_PROCESO, 1198406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101065943 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3377810.13}} | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles, San Pedro, Huimilpan, Qro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 2018-00535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:-, lon:-100.284722, lat:20.319444}} | 2018-03-02 | 2018-04-01 | 3377810.13 | 3377810.13 | 3377810.13 | 3377810.13 | 3377810.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H025FFI18, contratista:DURAN ARREOLA JOSE RODOLFO, convocante:P.M. HUIMILPAN, monto:3377810.13, importe_modificado:3377810.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4208.0}} | {1202856/proyecto_INICIO, 1202856/proyecto_PROCESO, 1202856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053778 | Proyecto de inversión | 1239978.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1239978.73, modificado:1133155.79}} | Rehabilitacion General En La Tv. Sec Angel M. Dominguez Quintanar, El Jazmin, San Juan Del Rio, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0099H | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:-, lon:-100.046666, lat:20.344444}} | 2017-10-02 |  | 1133155.79 | 1133155.79 | 1133155.79 | 1133155.79 | 1133155.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135206 | Proyecto de inversión | 658591.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658591.79, modificado:599956.17}} | Rehabilitacion De Baños, En La Primaria Vicente Suarez, Sauz Bajo, Pedro Escobedo, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:-, lon:-100.126388, lat:20.474722}} | 2018-05-28 |  | 599956.17 | 599956.17 | 599956.17 | 599956.17 | 599956.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400822340 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1567954.69}} | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Nª 21 Arcila, Arcila, San Juan Del Rio, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22ECB0025L | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:-, lon:-100.108888, lat:20.41}} | 2016-11-07 |  | 1567954.69 | 1567954.69 | 1567954.69 | 1567954.69 | 1567954.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112362 | Proyecto de inversión | 1187000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187000.0, modificado:1183359.82}} | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Mohonera - 21474 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21474 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD FRENTE A LA LAGUNA EN LA CALLE DE LA DICONSA. AH, lon:-99.4444864, lat:21.33770266}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 1183359.82 | 1183359.82 | 1183359.82 | 1183359.82 | 1183359.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-020-2018/2015/2018, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:1183897.04, importe_modificado:1183897.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250744/proyecto_INICIO, 1250744/proyecto_PROCESO, 1250744/proyecto_FIN, 1250744/proyecto_PROCESO, 1250744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110747 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:219997.34}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar Caminito Del Saber - 27468 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27468 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR CAMINITO DEL SABER, lon:-99.99600368, lat:20.20118329}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 219997.34 | 219997.34 | 219997.34 | 219997.34 | 219997.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-050/18, contratista:MISAEL JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199350.0, importe_modificado:199350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1249129/proyecto_INICIO, 1249129/proyecto_PROCESO, 1249129/proyecto_FIN, 1249129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111086 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1387582.62}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y Conexion A Fosa Septica Del Cobaq - 131049 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 131049 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE CORREO RANCHERIA SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y , ACCESO POR CALLE CORREO, lon:-99.9425218, lat:20.47052959}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 1387582.62 | 1387582.62 | 1387582.62 | 1387582.62 | 1387582.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.IR.03.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:1387583.52, importe_modificado:1387582.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249468/proyecto_INICIO, 1249468/proyecto_PROCESO, 1249468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111090 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549436.95}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Santa Rita Y Venustiano Carranza - 19803 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19803 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , ACCESO POR CALLE SAN ISIDRO, lon:-100.0403087, lat:20.62098756}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 549436.95 | 549436.95 | 549436.95 | 549436.95 | 549436.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.12.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:549466.77, importe_modificado:549436.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249472/proyecto_PROCESO, 1249472/proyecto_INICIO, 1249472/proyecto_PROCESO, 1249472/proyecto_INICIO, 1249472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110760 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299997.55}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Emiliano Zapata - 26814 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 26814 | N | 0 | 0 | 1058 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, lon:-100.1005824, lat:20.076646}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 299997.55 | 299997.55 | 299997.55 | 299997.55 | 299997.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-017/18, contratista:JESUS ROCHA VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:299997.55, importe_modificado:299997.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1249142/proyecto_INICIO, 1249142/proyecto_PROCESO, 1249142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112377 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.63}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Tepozan - 24859 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24859 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76420 EL TEPOZÁN, ARROYO SECO QUERÉTARO, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CALLE A LA IZQUIERDA ES LA POSTERIOR A LA CANCHA TECHADA, lon:-99.75995758, lat:21.36972399}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-030-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250759/proyecto_INICIO, 1250759/proyecto_PROCESO, 1250759/proyecto_FIN, 1250759/proyecto_PROCESO, 1250759/proyecto_FIN, 1250759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111339 | Proyecto de inversión | 361250.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361250.36, modificado:361250.36}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles La Griega El Marques Queretaro - 69519 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 69519 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE EJIDO SAN VICENTE FERRER HACIENDA LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE EJIDO AMAZCALA Y CALLE SAN MIGUEL AMAZCALA, LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARAN DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.2372349, lat:20.66512573}} | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 356739.74 | 356739.74 | 356739.74 | 356739.74 | 356739.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-016-AD-2018, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:356739.74, importe_modificado:356739.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249721/proyecto_INICIO, 1249721/proyecto_FIN, 1249721/proyecto_PROCESO, 1249721/proyecto_FIN, 1249721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109271 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340000.0, modificado:722816.01}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 19019 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 19019 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS EN GENERAL PERO SE HACE REFERENCIA A LA DELEGACION DE AGUA ZARCA QUE ES DONDE SE , lon:-99.08922022, lat:21.22012487}} | 2018-03-21 | 2018-08-31 | 722816.01 | 722816.01 | 722816.01 | 722816.01 | 722816.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1340000.0, importe_modificado:1340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247653/proyecto_PROCESO, 1247653/proyecto_INICIO, 1247653/proyecto_FIN, 1247653/proyecto_PROCESO, 1247653/proyecto_INICIO, 1247653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110635 | Proyecto de inversión | 495550.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495550.78, modificado:495213.62}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Bo La Cebolleta - 19559 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 19559 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:354.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE LA CEBOLLETA PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.96265836, lat:20.86389469}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 495213.62 | 495213.62 | 495213.62 | 495213.62 | 495213.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/07, contratista:IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:495279.9, importe_modificado:495213.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.8}} | {1249017/proyecto_INICIO, 1249017/proyecto_FIN, 1249017/proyecto_PROCESO, 1249017/proyecto_FIN, 1249017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110766 | Proyecto de inversión | 1926912.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926912.67, modificado:1653757.17}} | Ampliación De Redes De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Localidades - 31121 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31121 | N | 0 | 0 | 1590 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMELACO DE BONFIL, lon:-99.99282841, lat:20.16039278}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 1653757.17 | 1653757.17 | 1653757.17 | 1653757.17 | 1653757.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40787, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1926912.67, importe_modificado:1926912.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1249148/proyecto_INICIO, 1249148/proyecto_PROCESO, 1249148/proyecto_INICIO, 1249148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112397 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1673111.09}} | Rehabilitacion De Energia Electrica Varias Calles El Demiño - 18966 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18966 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA BRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DEMIÑO VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, lon:-99.83054112, lat:20.6836013}} | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 1673111.09 | 1673111.09 | 1673111.09 | 1673111.09 | 1673111.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-03, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:1693020.2, importe_modificado:1693020.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250779/proyecto_INICIO, 1250779/proyecto_FIN, 1250779/proyecto_PROCESO, 1250779/proyecto_FIN, 1250779/proyecto_PROCESO, 1250779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109273 | Proyecto de inversión | 266000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:265748.08}} | Construccion De Letrinas - 21561 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21561 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN 7 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA DE LAS MAS NECESITADAS EN BASE A UN ANÁLISIS CON LA AUTORIDAD AUXILIAR, lon:-99.33317082, lat:21.22449979}} | 2018-03-19 | 2018-08-31 | 265748.08 | 265748.08 | 265748.08 | 265748.08 | 265748.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SD-023-0201-210318-0007, contratista:SUMAQRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO., monto:265977.3, importe_modificado:265977.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1247655/proyecto_INICIO, 1247655/proyecto_PROCESO, 1247655/proyecto_INICIO, 1247655/proyecto_PROCESO, 1247655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112193 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1490133.24}} | Aportacion Para La Construccion De Psio Firme En Varias Localidades - 29409 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29409 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE ES ZONA ZAP DEL LADO NOR ORIENTE, lon:-100.0417311, lat:20.7850645}} | 2018-04-30 | 2018-09-28 | 1490133.24 | 1490133.24 | 1490133.24 | 1490133.24 | 1490133.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.008.036.2018, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1490133.24, importe_modificado:1490133.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250575/proyecto_INICIO, 1250575/proyecto_FIN, 1250575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110924 | Proyecto de inversión | 72047.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72047.84, modificado:71751.89}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Villa Nueva - 17741 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17741 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:255, direccion:CALLE SABINO INTERIOR S/N BARRIO VILLA NUEVA, 76677 VILLA NUEVA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE PIRULES, CALLE LAURELES CARRETERA EZEQUIEL MONTES - VILLA PROGRESO COLONIA VILLA NUEVA ENTRE CALLE LAURELES Y PIRULES, lon:-99.87196716, lat:20.64920524}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 71751.89 | 71751.89 | 71751.89 | 71751.89 | 71751.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249306/proyecto_INICIO, 1249306/proyecto_PROCESO, 1249306/proyecto_FIN, 1249306/proyecto_PROCESO, 1249306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111793 | Proyecto de inversión | 623000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623000.0, modificado:615023.66}} | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo Seco Callejon Emiliano Zapata Y Callejon De La Rana - 21427 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21427 | N | 0 | 0 | 1425 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL SOBRE LA CALLE J, lon:-99.69265486, lat:21.54687754}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 615023.66 | 615023.66 | 615023.66 | 615023.66 | 615023.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-036-2018/2015/2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:622478.43, importe_modificado:622478.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250175/proyecto_PROCESO, 1250175/proyecto_INICIO, 1250175/proyecto_PROCESO, 1250175/proyecto_INICIO, 1250175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112433 | Proyecto de inversión | 688375 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688375.0, modificado:688375.0}} | Construcción De Dren Pluvial Colonia Puerto De San Nicolas - 100643 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 100643 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL JALPAN DE SERRA-RIO VERDE Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SAN NICOLAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL JALPAN RIO VERDE A LA A, lon:-99.47844722, lat:21.22827246}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 688374.57 | 688374.57 | 688374.57 | 688374.57 | 688374.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-024-18, contratista:EVERARDO FLORES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:688375.0, importe_modificado:688374.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250815/proyecto_PROCESO, 1250815/proyecto_INICIO, 1250815/proyecto_FIN, 1250815/proyecto_INICIO, 1250815/proyecto_FIN, 1250815/proyecto_PROCESO, 1250815/proyecto_FIN, 1250815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109441 | Proyecto de inversión | 669422 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669422.0, modificado:660458.56}} | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De Guadalupe Septien - 20423 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 20423 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUERTO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES BEN, lon:-100.1129797, lat:20.52779902}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 660458.56 | 660458.56 | 660458.56 | 660458.56 | 660458.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/36/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:660458.56, importe_modificado:660458.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247823/proyecto_INICIO, 1247823/proyecto_PROCESO, 1247823/proyecto_FIN, 1247823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110160 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648010.14}} | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Corregidora San Clemente - 20489 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 20489 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ENTRE LA CALLE VENUSTI, lon:-100.0878493, lat:20.51664867}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 648010.14 | 648010.14 | 648010.14 | 648010.14 | 648010.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/40/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:648010.14, importe_modificado:648010.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1248542/proyecto_INICIO, 1248542/proyecto_FIN, 1248542/proyecto_PROCESO, 1248542/proyecto_FIN, 1248542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112329 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499532.99}} | Construccion De Empedrado De Piedra Bola Ahogada En Mortero En La Localidad De La Pila - 29108 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29108 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA LA PILA, 76283 LA PILA, COLÓN QUERÉTARO, LOS TRAMOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE EL LADO SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0952804, lat:20.75043271}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:QRO 110, El Arroyito, Colón, Qro., México, lon:-100.04562378, lat:20.79720143}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 499532.99 | 499532.99 | 499532.99 | 499532.99 | 499532.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.016.47.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:499532.99, importe_modificado:499532.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250711/proyecto_INICIO, 1250711/proyecto_PROCESO, 1250711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110720 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:517509.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Rancho Los Pinos - 29631 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29631 | N | 0 | 0 | 874 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN RANCHO LOS PINOS, lon:-100.124284, lat:20.20391705}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 517509 | 517509 | 517509 | 517509 | 517509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-032/18, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:414031.69, importe_modificado:517509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1249102/proyecto_INICIO, 1249102/proyecto_PROCESO, 1249102/proyecto_FIN, 1249102/proyecto_PROCESO, 1249102/proyecto_FIN, 1249102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE14170300965855 | Adquisición | 3186296.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186296.3, modificado:2257056.3}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq...................... | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO...................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 2257056.3 | 2257056.3 | 2257056.3 | 2257056.3 | 2257056.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300964230 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Laboratorios Y Aulas, Des Ciencias Naturales, Campus Juriquilla, Amazcala Y Aeropuerto, Fam 2016 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-08-17 |  | 7000000 | 4581884.03 | 4581884.03 | 4581884.03 | 4581884.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-033-2017-UAQ-OAG, contratista:ESYMON S.A. DE C.V. (ING. SEBASTIAN CONTRERAS AGUIRRE), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:4581884.03, importe_modificado:4581884.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098058/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE17170401045799 | Proyecto de inversión | 399101.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399101.71, modificado:99775.42}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Comunidad De Loma Larga. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PINAL DE AMOLES., lon:-99.560833, lat:21.113888}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 99775.42 | 99775.42 | 99775.42 | 99775.42 | 99775.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8941-2017, contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399101.68, importe_modificado:99775.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181527/proyecto_INICIO, 1181527/proyecto_PROCESO, 1181527/proyecto_FIN, 1181527/proyecto_INICIO, 1181527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110834 | Proyecto de inversión | 2742259 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742259.0, modificado:2742259.0}} | Construcción De Depósito De Agua Potable En La Localidad De La Lagunita De San Diego Landa De Matamoros Querétaro - 20343 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 20343 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, AL FONDO DE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA AL MARGEN DERECHO HASTA EL FONDO PASANDO LA OLLA DE CONCRETO, lon:-99.15765205, lat:21.39260079}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 2742207.33 | 2742207.33 | 2742207.33 | 2742207.33 | 2742207.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLMR33FISEIRSC03408091604180061, contratista:DACIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2742207.35, importe_modificado:2742207.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249216/proyecto_PROCESO, 1249216/proyecto_INICIO, 1249216/proyecto_PROCESO, 1249216/proyecto_INICIO, 1249216/proyecto_PROCESO, 1249216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111188 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria De La Comunidad - 19821 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19821 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:111, direccion:CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMÁN RANCHERIA SAN PABLO POTRERILLOS, 76828 SAN PABLO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCIDO SAN PABLO POTRERILLOS, lon:-100.0783082, lat:20.30976787}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 949999.99 | 949999.99 | 949999.99 | 949999.99 | 949999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-061-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DEL BAJIOSP,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:943740.04, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249570/proyecto_INICIO, 1249570/proyecto_PROCESO, 1249570/proyecto_INICIO, 1249570/proyecto_PROCESO, 1249570/proyecto_INICIO, 1249570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112480 | Proyecto de inversión | 138143.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138143.36, modificado:136923.95}} | Construccion De Cuarto Dormitorioen La Localidad De Tunas Blancas - 17957 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17957 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CALLE FRESNO Y JACARANDAS INTERIOR SN BARRIO TUNAS BLANCAS, 76685 TUNAS BLANCAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CAMINO REAL LLEGANDO ALA LOCALIDAD DE TUNAS BLANCAS ATRÁS DE LA IGLESIA Y EL OTRO PASA, lon:-99.87973777, lat:20.71223858}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 136923.95 | 136923.95 | 136923.95 | 136923.95 | 136923.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:585312.7, importe_modificado:585312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250862/proyecto_INICIO, 1250862/proyecto_PROCESO, 1250862/proyecto_FIN, 1250862/proyecto_PROCESO, 1250862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112037 | Proyecto de inversión | 114713.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114713.7, modificado:114522.05}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle El Pedregal Barrio El Pueblito - 32773 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32773 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:169.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:162, direccion:CALLE S/N COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SECCIÓN NORESTE DE SAN PABLO, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CALLE EL PEDREGAL BARRIO EL PUEBLITO, lon:-99.89611959, lat:20.86477939}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 114522.05 | 114522.05 | 114522.05 | 114522.05 | 114522.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/16, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:205240.41, importe_modificado:205236.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.35}} | {1250419/proyecto_INICIO, 1250419/proyecto_FIN, 1250419/proyecto_PROCESO, 1250419/proyecto_FIN, 1250419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061457 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68883.68}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Sindicato - 17925 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17925 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:229, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA COLONIA EL SINDICATO, 76655 EL SINDICATO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQU, lon:-99.88315263, lat:20.65556857}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1198368/proyecto_INICIO, 1198368/proyecto_PROCESO, 1198368/proyecto_FIN, 1198368/proyecto_PROCESO, 1198368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111099 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:505006.43}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre - 32795 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32795 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE NACIONES UNIDAD, POR LA COMANDANCIA DE POLICIA, lon:-99.93004052, lat:20.90437879}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 505006.43 | 505006.43 | 505006.43 | 505006.43 | 505006.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/09, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIIO DE TOLIMAN, monto:510254.22, importe_modificado:505006.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249481/proyecto_FIN, 1249481/proyecto_INICIO, 1249481/proyecto_PROCESO, 1249481/proyecto_FIN, 1249481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112390 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1096070.6}} | Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero Calle Los Piñones - 22391 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 22391 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PIÑONES DEL PIÑON BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE LA PALMA, LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA CABECERA MUNICIPAL CALLE DEL PIÑON, lon:-99.83255827, lat:20.67893145}} | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 1096070.6 | 1096070.6 | 1096070.6 | 1096070.6 | 1096070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-05, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:1096070.6, importe_modificado:1096070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250772/proyecto_INICIO, 1250772/proyecto_PROCESO, 1250772/proyecto_FIN, 1250772/proyecto_PROCESO, 1250772/proyecto_FIN, 1250772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111558 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199328.23}} | Empedrado De Camino - 26512 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26512 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN MARTIN, lon:-100.1922609, lat:20.22862231}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 199328.23 | 199328.23 | 199328.23 | 199328.23 | 199328.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-028/18, contratista:FLORES VAZQUEZ JOVANE, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199328.23, importe_modificado:199328.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1249940/proyecto_INICIO, 1249940/proyecto_PROCESO, 1249940/proyecto_FIN, 1249940/proyecto_INICIO, 1249940/proyecto_PROCESO, 1249940/proyecto_FIN, 1249940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112401 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Cuartos Adicionales Fuentes Y Pueblo Nuevo - 19130 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19130 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOCALIDAD DE FUENTES Y PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE CADEREYTA, lon:-99.81261063, lat:20.68729177}} | 2018-06-01 | 2018-09-07 | 648692.23 | 648692.23 | 648692.23 | 648692.23 | 648692.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/31, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:648692.27, importe_modificado:648692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250783/proyecto_PROCESO, 1250783/proyecto_INICIO, 1250783/proyecto_FIN, 1250783/proyecto_PROCESO, 1250783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111277 | Proyecto de inversión | 755344.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755344.8, modificado:753174.26}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Los Lerás - 32966 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32966 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:993.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:83, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), 76614 LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), TOLIMÁN QUERÉTARO, CAMINO A CASAS VIEJAS, lon:-99.92531572, lat:20.917027}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 753174.26 | 753174.26 | 753174.26 | 753174.26 | 753174.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/06, contratista:ALBERTO MENDOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:999435.06, importe_modificado:999435.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.34}} | {1249659/proyecto_INICIO, 1249659/proyecto_PROCESO, 1249659/proyecto_INICIO, 1249659/proyecto_PROCESO, 1249659/proyecto_FIN, 1249659/proyecto_PROCESO, 1249659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067375 | Proyecto de inversión | 4192735.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192735.5, modificado:4170935.78}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa),Para Beneficiar A Las Localidades De Carrizal De Los Duran,El Pocito,Valle Verde, Rancho Nuevo,La Esperanza Y El Saucito,En El Municipio De Jalpan | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 2018-00212 | N | 0 | 0 | 1167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:-, lon:-99.157777, lat:21.605833}} | 2018-02-15 | 2018-12-31 | 4170935.78 | 4170935.78 | 4170935.78 | 4170935.78 | 4170935.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-PROII-018-18, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO, monto:5958479.69, importe_modificado:4170935.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1204388/proyecto_INICIO, 1204388/proyecto_PROCESO, 1204388/proyecto_INICIO, 1204388/proyecto_PROCESO, 1204388/proyecto_FIN, 1204388/proyecto_INICIO, 1204388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061527 | Proyecto de inversión | 53278.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53278.33, modificado:53213.5}} | Contsruccion De Techo Firme Ezequiel Montes Ageb Ochenta Y Cuatro - 17289 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17289 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZA, lon:-99.89159144, lat:20.66620556}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 53213.5 | 53213.5 | 53213.5 | 53213.5 | 53213.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1198438/proyecto_INICIO, 1198438/proyecto_FIN, 1198438/proyecto_PROCESO, 1198438/proyecto_FIN, 1198438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061534 | Proyecto de inversión | 26273.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26273.76, modificado:26165.78}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Guanajuatito - 17707 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17707 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE LOS CASTILLOS INTERIOR SN BARRIO GUANAJUATITO, 76677 GUANAJUATITO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CAMINO VILLA PROGRESO CA, lon:-99.82211831, lat:20.65240218}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 26165.78 | 26165.78 | 26165.78 | 26165.78 | 26165.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198445/proyecto_INICIO, 1198445/proyecto_FIN, 1198445/proyecto_PROCESO, 1198445/proyecto_FIN, 1198445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061537 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68778.45}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villa Progreso Ageb Ciento Ochenta Y Ocho - 17793 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17793 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE JARDINES INTERIOR S/N BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PALMA Y CALLE MIGUEL ANGEL, CALLE F, lon:-99.84105693, lat:20.6481384}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1198448/proyecto_INICIO, 1198448/proyecto_PROCESO, 1198448/proyecto_FIN, 1198448/proyecto_PROCESO, 1198448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131978 | Proyecto de inversión | 1183605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183605.49, modificado:1063334.42}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Prolongación Mercurio Colonia Estrella, En Av. Del Río Localidad De Sauz El Alto, Municipio De Pedro Escobedo, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00660 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:PROLONGACIÓN CALLE MERCURIO, lon:-100.114444, lat:20.479166}} | 2018-06-25 | 2018-12-01 | 1063334.42 | 1063334.42 | 1063334.42 | 1063334.42 | 1063334.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE14140200314767 | Proyecto de inversión | 1596305 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596305.0, modificado:1596305.0}} | Gastos Indirectos. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 72 | N | 0 | 0 | 5359 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE RIO,QRO., lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2014-07-16 | 2015-08-31 | 1596305 | 1596305 | 1099093.33 | 1099093.33 | 1099093.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1099093.33, importe_modificado:1099093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {320152/proyecto_PROCESO, 320152/proyecto_INICIO, 320152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133314 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:496595.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, En La Primaria Miguel Hidalgo, En San Isidro Miranda, El Marques, Qro. (Peo: 18-167) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00742 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:San Isidro Miranda, La Griega, Qro., México, lon:-100.2421858, lat:20.6666852}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 496595.94 | 496595.94 | 496595.94 | 496595.94 | 496595.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300969399 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.398327739E7}} | Urbanización De Calles; El Lobo, Elefante, Pantera, Camello,Jaguar,El Tigre, Caballo, Búfalo Y El Venado En La Localidad De El Lobo, El Marques, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | PR-01 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:24404.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:-, lon:-100.201111, lat:20.726388}} | 2017-09-04 | 2018-05-01 | 23983277.39 | 23983277.39 | 23983277.39 | 23983277.39 | 23983277.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPPR0030LPN2017, contratista:CONSTRUCTORA INFRAMASI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2.398327951E7, importe_modificado:2.398327951E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:24404.98}} | {1103911/proyecto_PROCESO, 1103911/proyecto_INICIO, 1103911/proyecto_PROCESO, 1103911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076277 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................................ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 26943.75 | 26943.75 | 26943.75 | 26943.75 | 26943.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055796 | Proyecto de inversión | 1319850.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319850.04, modificado:1319850.02}} | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, En La Localidad De Agua Amarga, Municipio De Pinal De Amoles,Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. PINAL | 2018-00005 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:-, lon:-99.588085, lat:21.138015}} | 2018-02-05 | 2018-12-01 | 1319850.02 | 1319850.02 | 1319850.02 | 1319850.02 | 1319850.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053742 | Proyecto de inversión | 1215911.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1215911.83, modificado:1205142.36}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Belisario Dominguez , El Doctor, Cadereyta De Montes, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0132Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:-, lon:-99.587777, lat:20.850833}} | 2017-10-04 |  | 1205142.36 | 1205142.36 | 1205142.36 | 1205142.36 | 1205142.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055834 | Proyecto de inversión | 1172702.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172702.61, modificado:1145206.31}} | Construcción De Techumbre En Preescolar Amado Nervo, Jurica Pueblo, Delegación Felix Osores Sotomayor. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. QRO. | 2018-00155 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-04-24 | 2018-12-01 | 1145206.31 | 1145206.31 | 1145206.31 | 1145206.31 | 1145206.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055596 | Proyecto de inversión | 629000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, modificado:627893.36}} | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero ,Y Reenivelación De Privada Coahuila | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00041 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.76, meta_modificada:352.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-100.045277, lat:20.788055}} | 2018-03-07 | 2018-12-01 | 627893.36 | 627893.36 | 627893.36 | 627893.36 | 627893.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055763 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049652.87}} | Pavimentación De Calle Sor Juana Inés De La Cruz A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00205 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.96, meta_modificada:1176.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 1049652.87 | 1049652.87 | 1049652.87 | 1049652.87 | 1049652.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Dolores De Ajuchitlancito Pedro Escobedo - 21366 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 21366 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE AMAPOLA PUEBLO DOLORES DE AJUCHITLANCITO, 76741 DOLORES DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE LAS CAMELINAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AMAPOLA, lon:-100.2089186, lat:20.4594219}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 994967.86 | 994967.86 | 994967.86 | 994967.86 | 994967.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQFISE17201801, contratista:NESTOR OSORNIO PAEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:994968.42, importe_modificado:994968.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247820/proyecto_INICIO, 1247820/proyecto_PROCESO, 1247820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110738 | Proyecto de inversión | 861800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861800.0, modificado:634564.93}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Lindero - 29652 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29652 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA ENTRADA A EL LINDERO, lon:-100.056602, lat:20.04622942}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 634564.93 | 634564.93 | 634564.93 | 634564.93 | 634564.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-040-A/18, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:634564.93, importe_modificado:634564.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249120/proyecto_INICIO, 1249120/proyecto_PROCESO, 1249120/proyecto_FIN, 1249120/proyecto_PROCESO, 1249120/proyecto_FIN, 1249120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111104 | Proyecto de inversión | 1316909.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316909.75, modificado:1199121.72}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 33091 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 33091 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:916.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE S/N RANCHERIA CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , POR LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.96756994, lat:20.93107067}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 1199121.72 | 1199121.72 | 1199121.72 | 1199121.72 | 1199121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAP/FISM 2018/10, contratista:IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:1316909.75, importe_modificado:1356286.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.66}} | {1249486/proyecto_INICIO, 1249486/proyecto_PROCESO, 1249486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111970 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Rehabilitación De Casa De Salud En La Comunidad De El Calichar - 18872 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 18872 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL CALICHAR, 76928 EL CALICHAR, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NARCIZO MENDOZA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA S/N A UN COSTADO DE LA ESCUELA P, lon:-100.4930845, lat:20.49123431}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 745522.61 | 745522.61 | 745522.61 | 745522.61 | 745522.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-3-2018-00, contratista:CESAR DURAN COLIN, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:745567.31, importe_modificado:745567.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250352/proyecto_INICIO, 1250352/proyecto_PROCESO, 1250352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111130 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Santa María Álamos San Joaquín Qro - 21271 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 21271 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ALAMOS RANCHERIA SANTA MARÍA ÁLAMOS, 76573 SANTA MARÍA ÁLAMOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A PANTEÓN Y CALLE ACCESO A EMSAD, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MA. ALAM, lon:-99.42924904, lat:21.04060908}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 1499296.79 | 1499296.79 | 1499296.79 | 1499296.79 | 1499296.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJDOPFISEIR0222018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:1499296.8, importe_modificado:1499296.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1249512/proyecto_INICIO, 1249512/proyecto_PROCESO, 1249512/proyecto_INICIO, 1249512/proyecto_PROCESO, 1249512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110657 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:103453.36}} | Ampliación De Dispensarios Médicos En Varias Localidades - 28712 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28712 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:AMPLIACIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN VARIAS LOCALIDADES EL ATORÓN EL BOTHÉ EL CAPULÍN CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO Y EL LINDERO, lon:-100.0330639, lat:20.18368571}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 103453.36 | 103453.36 | 103453.36 | 103453.36 | 103453.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40754, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1249039/proyecto_INICIO, 1249039/proyecto_PROCESO, 1249039/proyecto_INICIO, 1249039/proyecto_PROCESO, 1249039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111802 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Conca - 21313 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21313 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL VIVERO Y LOS ESTANQUES PISICOLAS DE LA COMUNIDAD, lon:-99.63676452, lat:21.4423046}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 299723.72 | 299723.72 | 299723.72 | 299723.72 | 299723.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-031-2018/2015/2018-2, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:299723.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1250184/proyecto_PROCESO, 1250184/proyecto_INICIO, 1250184/proyecto_PROCESO, 1250184/proyecto_INICIO, 1250184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112438 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación Colector Sanitario Para Beneficiar A Las Col Sta Ines Linda Vista Colosio Las Misiones Bosques Y Puerto Jalpan De Serra - 21581 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 21581 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO, DE LA COLONIA LAS MISIONES A COLECTOR MUNICIPAL, lon:-99.47747864, lat:21.22903529}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 4997754.04 | 4997754.04 | 4997754.04 | 4997754.04 | 4997754.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSDOPFISE0382018, contratista:INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS E INGENIERIA APLICADA AFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:4997754.05, importe_modificado:4997754.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1250820/proyecto_INICIO, 1250820/proyecto_PROCESO, 1250820/proyecto_FIN, 1250820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112122 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239712.79}} | Techos Firmes Tierras Coloradas - 29214 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 29214 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A LA COMUNIDAD DE TIERRAS COLORADAS RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76568 TIERRAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO GATOS Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNID, lon:-99.56877864, lat:20.96801573}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 239712.79 | 239712.79 | 239712.79 | 239712.79 | 239712.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-042-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:239712.79, importe_modificado:239712.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250504/proyecto_INICIO, 1250504/proyecto_PROCESO, 1250504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112356 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448662.68}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De La Lagunita - 23215 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 23215 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL UNOS METROS DESPUÉS DEL JARDÍN DE NIÑOS COMIENZA LA OBRA Y CONCLUYE , lon:-99.76347316, lat:21.4456826}} | 2018-04-27 | 2018-12-31 | 448662.68 | 448662.68 | 448662.68 | 448662.68 | 448662.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-024-2018/2015/2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:448662.68, importe_modificado:448662.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1250738/proyecto_INICIO, 1250738/proyecto_PROCESO, 1250738/proyecto_FIN, 1250738/proyecto_PROCESO, 1250738/proyecto_INICIO, 1250738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112466 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Soledad De Guadalupe Municipio De Jalpan De Serra Qro - 49743 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 49743 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:84, direccion:RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO, SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA A VALLE VERDE, lon:-99.26727496, lat:21.34786969}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 3995654.77 | 3995654.77 | 3995654.77 | 3995654.77 | 3995654.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSDOPFISE05218, contratista:INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS E INGENIERIA APLICADA AFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:3995654.77, importe_modificado:3995654.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4536.0}} | {1250848/proyecto_PROCESO, 1250848/proyecto_INICIO, 1250848/proyecto_PROCESO, 1250848/proyecto_INICIO, 1250848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135225 | Proyecto de inversión | 956928.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956928.08, modificado:947054.79}} | Construccion De Servicios Sanitarios,En La Telesecundaria Jesus Reyes Heroles, Loc.Peñablanca , Peñamiller, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:43, direccion:-, lon:-99.730555, lat:21.038888}} | 2018-06-25 |  | 947054.79 | 947054.79 | 947054.79 | 947054.79 | 947054.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110759 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:688115.96}} | Rehabilitación De Obras De Infraestructura Hidráulicas - 31131 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 31131 | N | 0 | 0 | 1058 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, REHABILITACIÓN DE OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO SAN NICOLÁS DE LA TORRE SAN MIGUEL DEHETÍ, EL SALVADOR Y EL PICACHO., lon:-100.1016016, lat:20.07789553}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 688115.94 | 688115.94 | 688115.94 | 688115.94 | 688115.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58446, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:688115.94, importe_modificado:688115.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249141/proyecto_PROCESO, 1249141/proyecto_INICIO, 1249141/proyecto_PROCESO, 1249141/proyecto_INICIO, 1249141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109276 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Ccd - 23038 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23038 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO AL CCD RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, AL FINAL DE LA CALLE QUE DA ACCESO AL CCD QUE ENTRA LA CALLE FRENTE A MATERIALES LA LAGUNITA A UN COSTADO DE CENTRO MEDICO GODOY, lon:-99.26145289, lat:21.24730524}} | 2018-04-24 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247658/proyecto_INICIO, 1247658/proyecto_FIN, 1247658/proyecto_INICIO, 1247658/proyecto_PROCESO, 1247658/proyecto_INICIO, 1247658/proyecto_PROCESO, 1247658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109285 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Muros De Contención - 18909 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 18909 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL HUMO - NEBLINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN CAMINO EL HUMO- NEBLINAS ANTES DE LAS PRIMERAS CASA DE LA LLEGADA A NEBLINAS SE CONSTRUIRAN MUROS DE CONTENCI, lon:-99.05453916, lat:21.2611923}} | 2018-02-12 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:416918.38, importe_modificado:416918.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247667/proyecto_PROCESO, 1247667/proyecto_INICIO, 1247667/proyecto_PROCESO, 1247667/proyecto_FIN, 1247667/proyecto_INICIO, 1247667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080112 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4990834.75}} | Reencarpetamiento Y Bacheo En Calles Joaquin Gomez Vega, Fco. I Madero, Josefa Ortiz De Dominguez, Progreso, Cuahutemoc, Ignacio Altamirano, Cabecera Municipal. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ezequiel Montes | 2018-00689 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:18592.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-99.898055, lat:20.665833}} | 2018-06-13 |  | 4990834.75 | 4990834.75 | 4990834.75 | 4990834.75 | 4990834.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQDOPLPFFI201802, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P.M. EZEQUIEL MONTES, monto:4990834.76, importe_modificado:4990843.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18592.6}} | {1218379/proyecto_INICIO, 1218379/proyecto_PROCESO, 1218379/proyecto_FIN, 1218379/proyecto_PROCESO, 1218379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732194 | Proyecto de inversión | 1355205 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1355205.0, modificado:1226560.6}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Aquiles Serdan,Los Juarez,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0203C | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:-, lon:-99.646666, lat:20.866111}} | 2016-07-22 |  | 1226560.6 | 1226560.6 | 1226560.6 | 1226560.6 | 1226560.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142636 | Proyecto de inversión | 364413.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:364413.78, modificado:1214712.6}} | Rehabilitación General En La Secundaria Tomás Mejía, San Javier, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0171A | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:-, lon:-99.717777, lat:20.7525}} | 2018-03-23 |  | 1198142.52 | 1214712.6 | 1198142.52 | 1198142.52 | 1197890.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE14170200888574 | Proyecto de inversión | 4633473.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4633473.43, modificado:4633473.43}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PRODEP 2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2014-09-01 |  | 4633473.43 | 4511708.66 | 4511708.66 | 4511708.66 | 4511708.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:97.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201139941 | Adquisición | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:12000.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 11832 | 11832 | 11832 | 11832 | 11832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075507 | Proyecto de inversión | 5402158 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5402158.0, modificado:3741913.96}} | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 3741913.96 | 3741913.96 | 3741913.96 | 3741913.96 | 3741913.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:420.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101065960 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890894.4}} | Construcción De Parador Turístico Palmillas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | 2018-00247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7154.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:-, lon:-99.940833, lat:20.334722}} | 2018-03-02 | 2018-04-24 | 9890894.4 | 9890894.4 | 9890894.4 | 9890894.4 | 9890894.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FF-032-2018, contratista:OLVERA SAN JUAN ALBERTO, convocante:P.M. SAN JUAN DEL RIO, monto:9890894.4, importe_modificado:9890894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7154.97}} | {1202876/proyecto_INICIO, 1202876/proyecto_PROCESO, 1202876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061493 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148836.32}} | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Neptuno Fuentes Y Pueblo Nuevo - 17674 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 17674 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CALLE NEPTUNO FUENTES Y PUEBLO NUEVO BARRIO CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FUENTES Y PUEBLO NUEV, lon:-99.81401427, lat:20.68986658}} | 2018-04-20 | 2018-06-15 | 148836.32 | 148836.32 | 148836.32 | 148836.32 | 148836.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-35, contratista:ARQ. EDUARDO RENE LIRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:148836.32, importe_modificado:148836.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198404/proyecto_INICIO, 1198404/proyecto_PROCESO, 1198404/proyecto_INICIO, 1198404/proyecto_FIN, 1198404/proyecto_PROCESO, 1198404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055756 | Proyecto de inversión | 1919243.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919243.19, modificado:1919243.18}} | Pavimentación De Calle Camino Tancoyolillo A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Colonia Villas Jalpan | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2503.8, meta_modificada:2503.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 1919243.18 | 1919243.18 | 1919243.18 | 1919243.18 | 1919243.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2503.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055770 | Proyecto de inversión | 1487359.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487359.34, modificado:1487359.32}} | Pavimentación De Calle En La Localidad De Tilaco, Landa De Matamoros Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. LANDA | 2018-00019 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.4, meta_modificada:1794.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:-, lon:-99.192222, lat:21.163611}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 1487359.32 | 1487359.32 | 1487359.32 | 1487359.32 | 1487359.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061455 | Proyecto de inversión | 138143.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138143.36, modificado:137767.37}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia La Providencia Las Norbertas - 17942 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17942 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:186, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 76655 LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS), EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PROL. CARRANZA , lon:-99.88498414, lat:20.6557114}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 137767.37 | 137767.37 | 137767.37 | 137767.37 | 137767.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1198366/proyecto_INICIO, 1198366/proyecto_PROCESO, 1198366/proyecto_FIN, 1198366/proyecto_PROCESO, 1198366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131992 | Proyecto de inversión | 597274.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597274.75, modificado:597274.74}} | Construcción De Pavimento En Calle Orquídea En La Localidad De Senegal De Las Palomas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. S.J.R. | 2018-00320 | N | 0 | 0 | 2131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ORQUÍDEA EN LA LOCALIDAD DE SENEGAL DE LAS PALOMAS, lon:-100.092222, lat:20.436388}} | 2018-05-21 | 2018-12-01 | 597274.74 | 597274.74 | 597274.74 | 597274.74 | 597274.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142630 | Proyecto de inversión | 1158634.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1158634.17, modificado:1087294.68}} | Rehabilitación General En La Primaria Benito Juárez, El Refugio, Arroyo Seco, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0599D | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:-, lon:-99.746666, lat:21.553888}} | 2018-04-09 |  | 1087294.68 | 1087294.68 | 1087294.68 | 1087294.68 | 1086259.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112370 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Ampliación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Salitrillo Calle A Rancho El Coyote Arroyo Seco - 20333 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 20333 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414 EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FERERAL JALPAN - RIOVERDE LA OBRA COMIENZA PRACTICAMENTE EN LA EZQUINA D, lon:-99.60960447, lat:21.42596068}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 649334.92 | 649334.92 | 649334.92 | 649334.92 | 649334.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-026-2018/2015/2018, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:649739.42, importe_modificado:649739.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1250752/proyecto_INICIO, 1250752/proyecto_PROCESO, 1250752/proyecto_INICIO, 1250752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112094 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio La Gruta San Joaquín Qro - 21409 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 21409 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA GRUTA RUMBO A CAMPOSANTO PUEBLO SAN JOAQUÍN, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ACCESO A ZONA ARQUEOLOGICA DE RANAS, BARRIO LA GRUTA CALLE ACCESO A BARRIO EL CAMPOSANTO ENTRE CALLE AQUILES SERD, lon:-99.56580606, lat:20.91800374}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 999502.92 | 999502.92 | 999502.92 | 999502.92 | 999502.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJDOPFISEIR0182018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:999502.92, importe_modificado:999502.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1250476/proyecto_INICIO, 1250476/proyecto_PROCESO, 1250476/proyecto_INICIO, 1250476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111151 | Proyecto de inversión | 1029571.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029571.6, modificado:1350000.0}} | Construcción De Pavimento Asfaltico Sobre Empedrado En Camino De Acceso A La Localidad - 21575 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 21575 | N | 0 | 0 | 1379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATL 400 - EL COTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 400 Y , CAMINO DE ACCESO A EL COTO. SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-100.1282784, lat:20.39608996}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 1349999.99 | 1349999.99 | 1349999.99 | 1349999.99 | 1349999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-034-2018, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1335721.27, importe_modificado:1349999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {1249533/proyecto_INICIO, 1249533/proyecto_FIN, 1249533/proyecto_PROCESO, 1249533/proyecto_FIN, 1249533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110937 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Col Ampliación Moctezuma Pedro Escobedo - 54130 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 54130 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:106, direccion:CALLE TLÁLOC COLONIA MOCTEZUMA, 76715 MOCTEZUMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE GRULLAS Y CAMINO DEL CANAL, CALLE MISIÓN CONCÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TLALOC CALLE GRULLAS Y TRES CALLES MAS SIN NOMBRE QUE CONVERGEN A LA CALLE TLALOC, lon:-100.130309, lat:20.48325251}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 991993.9 | 991993.9 | 991993.9 | 991993.9 | 991993.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQFISE31201801, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:991993.9, importe_modificado:991993.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {1249319/proyecto_INICIO, 1249319/proyecto_PROCESO, 1249319/proyecto_FIN, 1249319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109436 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De La Localidad La D Chalmita Pedro Escobedo - 35810 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 35810 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE DE LA FORRAJERA PUEBLO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 431 LOS CUES GALINDO Y CAMINO DEL CANAL, CALLE GENARO CORONA DE LA PRIMARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LA FORRAJERA ENTRE LA CARRETERA ESTATAL 431 LOS C, lon:-100.1557639, lat:20.44026021}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 599162.3 | 599162.3 | 599162.3 | 599162.3 | 599162.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQFISE25201801, contratista:NESTOR OSORNIO PAEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:599162.32, importe_modificado:599162.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}} | {1247818/proyecto_INICIO, 1247818/proyecto_PROCESO, 1247818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111329 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle - 23027 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23027 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:112, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ, 76390 SAN JOSÉ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE CONAFE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.20285252, lat:21.21543081}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-012-070318-0112, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:399167.76, importe_modificado:399167.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249711/proyecto_PROCESO, 1249711/proyecto_FIN, 1249711/proyecto_INICIO, 1249711/proyecto_FIN, 1249711/proyecto_INICIO, 1249711/proyecto_PROCESO, 1249711/proyecto_FIN, 1249711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112391 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:691165.4}} | Cisternas Fuentes Y Pueblo Nuevo Y San Diego - 20757 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20757 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO Y SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, SE CONSTRUIRÁN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.8168874, lat:20.68446777}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 691165.4 | 691165.4 | 691165.4 | 691165.4 | 691165.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-12-1, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:691165.4, importe_modificado:691165.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250773/proyecto_INICIO, 1250773/proyecto_PROCESO, 1250773/proyecto_FIN, 1250773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109912 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:142078.81}} | Cisternas Adjuntitas Ii - 20734 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20734 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:RANCHERIA ADJUNTITAS DOS, 76539 ADJUNTITAS DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD ADJUNTITAS DOS, lon:-99.50150143, lat:20.92945273}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 142078.81 | 142078.81 | 142078.81 | 142078.81 | 142078.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-8, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:142078.81, importe_modificado:142078.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248294/proyecto_INICIO, 1248294/proyecto_PROCESO, 1248294/proyecto_FIN, 1248294/proyecto_PROCESO, 1248294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170100844570 | Proyecto de inversión | 352196.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352196.24, modificado:283136.14}} | Red De Alumbrado Público En Los Ángeles - 27580 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 27580 | N | 0 | 0 | 1430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO, SAN MARCOS Y SAN LUCAS COLONIA LOS ÁNGELES, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE SAN ISIDRO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 45 QUERÉTARO-IRAPU, lon:-100.4887469, lat:20.53499162}} | 2017-06-12 | 2017-11-15 | 283136.14 | 283136.14 | 283136.14 | 283136.14 | 283136.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-8-2017-00, contratista:GRANADOS MRQUEZ EDUARDO DAVID, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:334880.32, importe_modificado:334880.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {952821/proyecto_INICIO, 952821/proyecto_PROCESO, 952821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170200888578 | Proyecto de inversión | 5811525.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811525.26, modificado:5741525.26}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PRODEP 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-03-01 |  | 5741525.26 | 5107641.77 | 5107641.77 | 5107641.77 | 5107641.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:88.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080098 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.195045537E7}} | Construcción De Libramiento Oriente En Vizarron De Montes | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta de Montes | 2018-00714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:13951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:-, lon:-99.72, lat:20.831666}} | 2018-05-29 |  | 11950455.37 | 11950455.37 | 11950455.37 | 11950455.37 | 11950455.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00012, contratista:GOMEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P.M. CADEREYTA DE MONTES, monto:1.195045537E7, importe_modificado:1.195045537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13951.0}} | {1218364/proyecto_PROCESO, 1218364/proyecto_INICIO, 1218364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101069096 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:8109.21}} | Equipamiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 8109.21 | 8109.21 | 8109.21 | 8109.21 | 8109.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101069097 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento Y Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-01-02 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180101069103 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento En Sistemas De Aire Acondicionado Y Calefaccion | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-01-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18170401055584 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1072761.84}} | Construcción De Arcotecho En La Tele-Secundaria En La Localidad De Peña Colorada | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00032 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.8, meta_modificada:577.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:-, lon:-100.146388, lat:20.727777}} | 2018-03-02 | 2018-12-01 | 1072761.84 | 1072761.84 | 1072761.84 | 1072761.84 | 1072761.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055768 | Proyecto de inversión | 1336030 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336030.0, modificado:1334604.55}} | Pavimentación De Calle En El Humo Landa De Matamoros Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. LANDA | 2018-00009 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:-, lon:-99.104444, lat:21.232222}} | 2018-03-12 | 2018-12-01 | 1334604.55 | 1334604.55 | 1334604.55 | 1334604.55 | 1334604.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055797 | Proyecto de inversión | 5875269.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5875269.14, modificado:5875269.13}} | Construcción De Andador Peatonal A Puerta Del Cielo Segunda Etapa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. PINAL | 2018-00010 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-99.625555, lat:21.134722}} | 2018-02-05 | 2018-12-01 | 5875269.13 | 5875269.13 | 5875269.13 | 5875269.13 | 5875269.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061525 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996982.17}} | Ampliacion De Red De Dranaje Sanitario En Calle Cerrada Del Liezo Cabecera Municipal - 17139 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17139 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:413.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA DEL LIENZO BARRIO LA REDONDA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL RESPLANDOR Y CALLE ROSIO DE LA MAÑANA, , lon:-99.89485474, lat:20.6488441}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 996982.17 | 996982.17 | 996982.17 | 996982.17 | 996982.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-IR-FISM-2018-001, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:996982.17, importe_modificado:996982.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.67}} | {1198436/proyecto_INICIO, 1198436/proyecto_FIN, 1198436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061308 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Linea De Conducción De Agua Potable - 16968 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 16968 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL SABINITO RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMO, lon:-99.11636904, lat:21.19654322}} | 2018-03-20 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:100000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198219/proyecto_PROCESO, 1198219/proyecto_INICIO, 1198219/proyecto_PROCESO, 1198219/proyecto_FIN, 1198219/proyecto_PROCESO, 1198219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053865 | Proyecto de inversión | 2895516.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2895516.34, modificado:2895516.33}} | Rehabilitación General En La Sec. Tec. Jose Maria Velasco, San Nicolas De La Torre, Amealco De Bonfil, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0013Y | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2017-10-02 |  | 2739275.35 | 2895516.33 | 2737796.55 | 2737796.55 | 2737796.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112482 | Proyecto de inversión | 1004383.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004383.57, modificado:997711.07}} | Construcción De Camino De Acceso En La Localidad De El Cerrito - 20119 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 20119 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1177.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PURISIMA - EL CERRITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA EL CERRITO, 76665 EL CERRITO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD VELAZQUEZ Y CALLE RAYMUNDO MONTES MONTES, CARRETERA ACCESO EZEQUIEL MONTES POR LA C, lon:-99.91802817, lat:20.68011782}} | 2018-04-09 | 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2018-08, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:997711.07, importe_modificado:997711.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.98}} | {1250864/proyecto_INICIO, 1250864/proyecto_PROCESO, 1250864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142725 | Proyecto de inversión | 2423690.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2423690.57, modificado:2423133.58}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Escuadrón 201, San José El Alto, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0160V | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:-, lon:-100.381388, lat:20.655}} | 2018-04-09 |  | 2423133.58 | 2423133.58 | 2423133.58 | 2423133.58 | 2422978.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201132626 | Proyecto de inversión | 10102027 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0102027E7, modificado:6674643.36}} | Construcción De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Col. Proyección 2000, Querétaro, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas | 31-CEA-APAUR-DDHC-18-OP-31-FL | N | 0 | 0 | 3175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8924.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Col. Proyeccion 2000, Qro., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-06-14 | 2018-10-01 | 6674643.36 | 6674643.36 | 6626814.29 | 6626814.29 | 6626814.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8924.0}} | {1271176/proyecto_INICIO, 1271176/proyecto_PROCESO, 1271176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112324 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199489.05}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Leoncito Tercera Etapa - 29655 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29655 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL LEONCITO, 76282 EL LEONCITO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0459674, lat:20.72762379}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 199489.05 | 199489.05 | 199489.05 | 199489.05 | 199489.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:199489.05, importe_modificado:199489.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250706/proyecto_INICIO, 1250706/proyecto_FIN, 1250706/proyecto_PROCESO, 1250706/proyecto_FIN, 1250706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112327 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249310.66}} | Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De Peña Colorada - 29090 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29090 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE DEL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.1496133, lat:20.72849062}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 249310.66 | 249310.66 | 249310.66 | 249310.66 | 249310.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.001.02.2018/21, contratista:EYM GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:249310.66, importe_modificado:249310.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250709/proyecto_INICIO, 1250709/proyecto_FIN, 1250709/proyecto_PROCESO, 1250709/proyecto_FIN, 1250709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112437 | Proyecto de inversión | 489261 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489261.0, modificado:489261.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Fray Servando Teresa De Mier La Cruz - 100239 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 100239 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE FRAY JUAN CRESPI, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA SOBRE LA CALLE QUE LLEGA A LA ANTENA DE TELCEL, lon:-99.46940281, lat:21.22009155}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 489260.1 | 489260.1 | 489260.1 | 489260.1 | 489260.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-011-18, contratista:ROMUALDO PLASCENCIA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO, monto:489261.0, importe_modificado:489260.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250819/proyecto_INICIO, 1250819/proyecto_FIN, 1250819/proyecto_PROCESO, 1250819/proyecto_INICIO, 1250819/proyecto_PROCESO, 1250819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112478 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68461.95}} | Construccion De Cuarto Dormitorioen La Localidad De Alfredo V Bonfil Los Perez - 17838 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17838 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO ALFREDO V. BONFIL (LOS PÉREZ), 76686 ALFREDO V. BONFIL (LOS PÉREZ), EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA PALMA, CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA LLEGANDO POR LA CALLE JUAN DE LA BA, lon:-99.87896406, lat:20.68954361}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:585312.7, importe_modificado:585312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250860/proyecto_INICIO, 1250860/proyecto_FIN, 1250860/proyecto_PROCESO, 1250860/proyecto_FIN, 1250860/proyecto_PROCESO, 1250860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111842 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad De Los Arteaga - 21514 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21514 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA LA ESPERANZA, 00000 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ARTEAGA EN LA DELEGACION DE LA ESPERANZA, lon:-99.53762189, lat:20.89681041}} | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 149487.88 | 149487.88 | 149487.88 | 149487.88 | 149487.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-28, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:149508.18, importe_modificado:149487.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250224/proyecto_FIN, 1250224/proyecto_INICIO, 1250224/proyecto_PROCESO, 1250224/proyecto_INICIO, 1250224/proyecto_PROCESO, 1250224/proyecto_FIN, 1250224/proyecto_INICIO, 1250224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112481 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Ampliación De Sistema De Agua Potable Quinta Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo Ezequiel Montes Qro - 21096 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 21096 | N | 0 | 0 | 6956 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA BOVEDA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AÑO DOS MIL, CAMINO REAL LLEGANDO A POZO EL SOMBRERETE UBICADO EN CARRETERA RUMBO A LAS ROSAS TOMANDO EL CAMINO EN DIRECCIÓN, lon:-99.84333279, lat:20.65267626}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 13935530.9 | 13935530.9 | 13935530.9 | 13935530.9 | 13935530.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQDOPFISEIR201809., contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES,QRO, monto:1.39355389E7, importe_modificado:1.39355389E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250863/proyecto_INICIO, 1250863/proyecto_PROCESO, 1250863/proyecto_FIN, 1250863/proyecto_INICIO, 1250863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110655 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399626.92}} | Construcción De Piso Firme - 29357 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 29357 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES EL ATORÓN EL BOTHÉ EL CAPULÍN, CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, EL LINDERO, JACAL DE LA PIEDAD, LA PINÍ, lon:-100.0317555, lat:20.18495851}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 399626.92 | 399626.92 | 399626.92 | 399626.92 | 399626.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58447, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:399626.92, importe_modificado:399626.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1249037/proyecto_INICIO, 1249037/proyecto_PROCESO, 1249037/proyecto_INICIO, 1249037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112403 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696379.06}} | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Veintiuno De Marzo En El Palmar - 18652 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18652 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE EL PALMAR CADEREYTA DE MONTES CALLE 21 DE MARZ, lon:-99.70720924, lat:20.69732809}} | 2018-04-20 | 2018-07-20 | 696379.06 | 696379.06 | 696379.06 | 696379.06 | 696379.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-12, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:696380.2, importe_modificado:696380.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250785/proyecto_INICIO, 1250785/proyecto_FIN, 1250785/proyecto_PROCESO, 1250785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142691 | Proyecto de inversión | 2830893.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2830893.65, modificado:2830893.65}} | Rehabilitación General En La Secundaria Fernando Altamirano, Tancoyol, Jalpan De Serra, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0018A | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:-, lon:-99.328888, lat:21.398611}} | 2018-02-06 |  | 1754397.42 | 2830893.65 | 1754397.42 | 1754397.42 | 1754397.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142703 | Proyecto de inversión | 776886.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:776886.43, modificado:776886.43}} | Rehabilitación General De Cisterna, Construcción De Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior En El Bachillerato Emsad No. 34, Escolásticas, Pedro Escobedo, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22EMS0036Y | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:-, lon:-100.208333, lat:20.428333}} | 2018-02-06 |  | 746927.58 | 776886.43 | 746927.58 | 746927.58 | 746927.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110837 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle - 23010 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23010 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:78, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CASI FRENTE A LA CAPILLA, lon:-99.12848559, lat:21.23975795}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-008-070318-0078, contratista:GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:249344.32, importe_modificado:249344.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249219/proyecto_INICIO, 1249219/proyecto_FIN, 1249219/proyecto_PROCESO, 1249219/proyecto_FIN, 1249219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110164 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649742.2}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De La Venta - 64433 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 64433 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:CALLE NOGAL PUEBLO LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, 76707 LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE FRESNO PONIENTE, CALLE JACARANDAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NOGAL ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE FRESNO PONIENTE, lon:-100.1874665, lat:20.48827416}} | 2018-03-18 | 2018-12-31 | 649742.2 | 649742.2 | 649742.2 | 649742.2 | 649742.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/12/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:649742.2, importe_modificado:649742.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1248546/proyecto_INICIO, 1248546/proyecto_PROCESO, 1248546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110712 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399930.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Deposito Emiliano Zapata - 29601 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29601 | N | 0 | 0 | 1587 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL DEPOSITO EMILIANO ZAPATA, lon:-100.127733, lat:20.16544883}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 399930 | 399930 | 399930 | 399930 | 399930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-046/18, contratista:GERMAN LIZARDI GONZALEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:399930.0, importe_modificado:399930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249094/proyecto_INICIO, 1249094/proyecto_FIN, 1249094/proyecto_PROCESO, 1249094/proyecto_FIN, 1249094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110173 | Acción | 300538.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300538.68, modificado:296666.54}} | Rehabilitacion De Sanitarios En Palacio Municipal Y Adquisicion De Software Y Hardware - 134101 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 134101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.814526, lat:21.053631}} | 2018-04-02 | 2018-09-28 | 296666.54 | 296666.54 | 296666.54 | 296666.54 | 296666.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISM/AD/005/2018, contratista:PLACIDO GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:246073.18, importe_modificado:296666.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1248555/proyecto_INICIO, 1248555/proyecto_PROCESO, 1248555/proyecto_FIN, 1248555/proyecto_INICIO, 1248555/proyecto_FIN, 1248555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110757 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:255279.93}} | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educación Primaria Varias Localidades - 28377 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28377 | N | 0 | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-100.1537107, lat:20.10242648}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 255279.93 | 255279.93 | 255279.93 | 255279.93 | 255279.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58448, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:255279.93, importe_modificado:255279.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1249139/proyecto_PROCESO, 1249139/proyecto_INICIO, 1249139/proyecto_PROCESO, 1249139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110736 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696362.58}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 27739 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 27739 | N | 0 | 0 | 1186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.0681691, lat:20.06652805}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 696362.58 | 696362.58 | 696362.58 | 696362.58 | 696362.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-034/18, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:636157.26, importe_modificado:636157.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1249118/proyecto_PROCESO, 1249118/proyecto_FIN, 1249118/proyecto_INICIO, 1249118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111081 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:487599.27}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Quince De Septiembre - 20710 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20710 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE ALDAMA, CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ACCESO POR DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-99.97955838, lat:20.55999491}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 487599.27 | 487599.27 | 487599.27 | 487599.27 | 487599.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.15.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:487599.27, importe_modificado:487599.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249463/proyecto_INICIO, 1249463/proyecto_FIN, 1249463/proyecto_PROCESO, 1249463/proyecto_FIN, 1249463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111082 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397301.84}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Juan Escutia - 20227 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20227 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, ACCESO POR CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.98169953, lat:20.54930538}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 397301.84 | 397301.84 | 397301.84 | 397301.84 | 397301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.17.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:397301.85, importe_modificado:397301.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249464/proyecto_INICIO, 1249464/proyecto_FIN, 1249464/proyecto_PROCESO, 1249464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300968952 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:5583659.74}} | Segundo Nivel Edificio A Facultad De Ingeniería Centro Universitario | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM SUP 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971122 | Proyecto de inversión | 2388247.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2388247.01, modificado:2314298.38}} | Rehabilitacion General En La Preescolar Juan Escutia,Menchaca Ii,Queretaro ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DJN0387K | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-09-19 |  | 2314298.38 | 2314298.38 | 2314298.38 | 2314298.38 | 2314298.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055589 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098532.15}} | Construcción De Arcotecho En La Primaria, En La Comunidad De Nuevo Álamos | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00036 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.09, meta_modificada:337.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:-, lon:-100.184166, lat:20.835833}} | 2018-03-03 | 2018-12-01 | 1098532.15 | 1098532.15 | 1098532.15 | 1098532.15 | 1098532.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401048488 | Proyecto de inversión | 2183266.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183266.16, modificado:2069515.8}} | Conservación De Exteriores En El Templo Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe (La Congregación) E Intervenciones Del Anexo Parroquial (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2017-0287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Calle Pasteur Norte,16,,76000,Santiago de Querétaro,Querétaro,México, lon:-100.3900666, lat:20.5941582}} | 2017-12-29 |  | 2069515.8 | 2069515.8 | 2069515.8 | 2069515.8 | 2069515.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2017-0287/5, contratista:CONSULTORA DESARROLLADORA Y RESTAURACIÓN MCD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2077418.26, importe_modificado:2069515.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1184620/proyecto_INICIO, 1184620/proyecto_PROCESO, 1184620/proyecto_INICIO, 1184620/proyecto_PROCESO, 1184620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109264 | Proyecto de inversión | 685000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685000.0, modificado:520656.66}} | Mejoramiento De Vivienda Techos De Lamina - 19048 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 19048 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO SAN ESTEBAN (16 DE JULIO), 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, DIVERSAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS PERO SE HACE REFERENCIA A LA CABECERA MUNICIPAL EN BAS, lon:-99.31908771, lat:21.18540782}} | 2018-03-20 | 2018-08-31 | 520656.66 | 520656.66 | 520656.66 | 520656.66 | 520656.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:685000.0, importe_modificado:685000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247646/proyecto_PROCESO, 1247646/proyecto_INICIO, 1247646/proyecto_PROCESO, 1247646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110875 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 72454 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 72454 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE DALIAS RANCHO TIERRA BLANCA, 76256 TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE COYOLES Y CALLE CLAVELES, CALLE MARGARITAS LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, lon:-100.3792491, lat:20.78150881}} | 2018-05-02 | 2018-10-20 | 1196534.39 | 1196534.39 | 1196534.39 | 1196534.39 | 1196534.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-022-0-IR-2018, contratista:SERGIO HERNANDEZ URIBE, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1196534.39, importe_modificado:1196534.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249257/proyecto_INICIO, 1249257/proyecto_FIN, 1249257/proyecto_PROCESO, 1249257/proyecto_FIN, 1249257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111122 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Pisos Firmes San Sebastian - 29145 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 29145 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 76575 SAN SEBASTIÁN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ÁLAMOS Y CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LA GARITA, OBRA A EJECUTARSE , lon:-99.46357861, lat:21.02140928}} | 2018-06-04 | 2018-08-10 | 78250.44 | 78250.44 | 78250.44 | 78250.44 | 78250.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-039-2018, contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:78250.44, importe_modificado:78250.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249504/proyecto_INICIO, 1249504/proyecto_PROCESO, 1249504/proyecto_INICIO, 1249504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111143 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Dieciséis De Septiembre - 19754 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19754 | N | 0 | 0 | 3881 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ES CONTINUACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-100.1099089, lat:20.4101325}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 988609.33 | 988609.33 | 988609.33 | 988609.33 | 988609.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-035-2018, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:988609.32, importe_modificado:988609.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1890.0}} | {1249525/proyecto_INICIO, 1249525/proyecto_PROCESO, 1249525/proyecto_FIN, 1249525/proyecto_PROCESO, 1249525/proyecto_FIN, 1249525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110652 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:252565.25}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar - 26716 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26716 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR, lon:-100.1068188, lat:20.19097754}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 252565.25 | 252565.25 | 252565.25 | 252565.25 | 252565.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-013/18, contratista:FRANCISCO OBREGON ALVAREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:242925.65, importe_modificado:242925.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1249034/proyecto_FIN, 1249034/proyecto_INICIO, 1249034/proyecto_PROCESO, 1249034/proyecto_FIN, 1249034/proyecto_INICIO, 1249034/proyecto_PROCESO, 1249034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109430 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:622690.45}} | Ampliacion De Red De Drenaje Col Veinte De Enero En Cabecera Municipal - 23775 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 23775 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE A MERCADO COLONIA 20 DE ENERO 2A SECCIÓN, 76705 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE A FRACCIONAMIENTO LAS CANTERAS, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE A FRACCION, lon:-100.1508918, lat:20.50365198}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 622690.45 | 622690.45 | 622690.45 | 622690.45 | 622690.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/37/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:647159.14, importe_modificado:647159.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247812/proyecto_INICIO, 1247812/proyecto_PROCESO, 1247812/proyecto_FIN, 1247812/proyecto_PROCESO, 1247812/proyecto_FIN, 1247812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110703 | Proyecto de inversión | 334293.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334293.33, modificado:334044.36}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa Para Beneficiar Varia Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mex - 24988 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 24988 | N | 0 | 0 | 1011 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO SEXTO., lon:-100.1009676, lat:20.04342237}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 334044.36 | 334044.36 | 334044.36 | 334044.36 | 334044.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-PROII-001/2018, contratista:GASPAR OLGUIN GARCÍA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:334044.36, importe_modificado:334044.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1249085/proyecto_INICIO, 1249085/proyecto_PROCESO, 1249085/proyecto_INICIO, 1249085/proyecto_PROCESO, 1249085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110710 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:528447.2}} | Empedrado De Calle - 23412 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23412 | N | 0 | 0 | 3204 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CALLE LOMA MISIÓN RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE LOMA MISIÓN, lon:-99.953539, lat:20.13706145}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 528447.2 | 528447.2 | 528447.2 | 528447.2 | 528447.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-006/18, contratista:AURELIO CHAVEZ CRUZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:528447.2, importe_modificado:528447.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1249092/proyecto_INICIO, 1249092/proyecto_PROCESO, 1249092/proyecto_FIN, 1249092/proyecto_PROCESO, 1249092/proyecto_FIN, 1249092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111067 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998739.0}} | Mejoramiento Y Recalibracion De Red De Energia Electrica En Calle Principal Del El Sauz - 20623 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20623 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS SAUCES RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE CEDROS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.8927107, lat:20.56142796}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 998739 | 998739 | 998739 | 998739 | 998739 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.IR.01.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:998741.24, importe_modificado:998739.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1249449/proyecto_INICIO, 1249449/proyecto_PROCESO, 1249449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110730 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698685.62}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 28237 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28237 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, lon:-100.0890755, lat:20.13732767}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 698685.62 | 698685.62 | 698685.62 | 698685.62 | 698685.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-004/18, contratista:SALVADOR VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:698685.62, importe_modificado:698685.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1249112/proyecto_INICIO, 1249112/proyecto_PROCESO, 1249112/proyecto_INICIO, 1249112/proyecto_PROCESO, 1249112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112353 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.63}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Laguna De La Cruz - 24733 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24733 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA SEGUNDA ENTRADA JUSTO EN LA VUELTA ESTA LA OBRA A MANO DERECHA, lon:-99.50532354, lat:21.36384462}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-030-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250735/proyecto_INICIO, 1250735/proyecto_PROCESO, 1250735/proyecto_FIN, 1250735/proyecto_INICIO, 1250735/proyecto_FIN, 1250735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112472 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68883.68}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Ezequiel Montes Ageb Siete A - 17849 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17849 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N BARRIO LA UCA, 76651 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE MANUEL ACUÑA EN LA COLONIA LA UCA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y MANUEL ACUÑA, lon:-99.90458368, lat:20.67021288}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | 68883.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250854/proyecto_INICIO, 1250854/proyecto_PROCESO, 1250854/proyecto_FIN, 1250854/proyecto_PROCESO, 1250854/proyecto_FIN, 1250854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE15150100468699 | Proyecto de inversión | 1615971 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615971.0, modificado:1061394.0}} | Gastos Indirectos | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | 54 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2015-04-01 | 2016-02-24 | 194880 | 194880 | 194880 | 194880 | 194880 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJR-SDUOPEM-COP-FISM-066-2015, contratista:URIEL RUBIO ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:194880.0, importe_modificado:194880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {480815/proyecto_PROCESO, 480815/proyecto_FIN, 480815/proyecto_INICIO, 480815/proyecto_PROCESO, 480815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131936 | Proyecto de inversión | 2971000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971000.0, modificado:2959345.86}} | Construcción De Arcotecho En Bo. Santa María En La Localidad De Villa Progreso, Ezequiel Montes, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | P.M. E. MONTES | 2018-00721 | N | 0 | 0 | 5604 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:-, lon:-99.835833, lat:20.642222}} | 2018-06-25 | 2018-12-01 | 2959345.86 | 2959345.86 | 2959345.86 | 2959345.86 | 2959345.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131952 | Proyecto de inversión | 995238 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995238.0, modificado:994426.28}} | Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Isabel De Castilla En La Localidad De Ignacio Pérez | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2018-00672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.87, meta_modificada:1195.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:-, lon:-100.113888, lat:20.518888}} | 2018-06-11 |  | 994426.27 | 994426.27 | 994426.27 | 994426.27 | 994426.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200905686 | Proyecto de inversión | 976384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976384.0, modificado:801749.39}} | Fortalecimiento De Espacios Educativos Para Incrementar La Matrícula Y La Calidad Educativa En El Desarrollo De Las Competencias Demandadas Por El Sector Productivo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | N | 0 | 0 | 844 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-06-30 | 2018-06-01 | 733102.89 | 733102.89 | 733102.89 | 733102.89 | 733102.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142624 | Proyecto de inversión | 168545.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:168545.21, modificado:168534.01}} | Rehabilitación De Techumbre Del Taller De Máquinas Y Herramientas E Impermeabilización Del Edificio ""E"" En La Bachilleres Conalep 280, Amealco, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPT0003U | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2018-02-06 |  | 168534.01 | 168534.01 | 168534.01 | 168534.01 | 168534.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE13170300968876 | Proyecto de inversión | 154673.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154673.45, modificado:154666.49}} | Mamparas Edifcio Plantel Ajuchitlán | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM MS 2013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 154666.49 | 153850.87 | 153850.87 | 153850.87 | 153850.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-055-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. ELISEO VEGA MORENO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:153850.87, importe_modificado:153850.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE15170300963957 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Aulas Para Cursos Iniciales, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Medicina, Campus La Capilla Y Campus Aeropuerto | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-02-17 |  | 15000000 | 12117792.86 | 12117792.86 | 12117792.86 | 12117792.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-003-2016-UAQ-OAG, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.(SAÚL ESPITIA HERNANDEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:3405944.03, importe_modificado:3405944.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-047-2016-UAQ-OAG, contratista:ESYMON, S.A. DE C.V. (ING. SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:4128483.99, importe_modificado:4128483.99}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-042-2017-UAQ-OAG, contratista:PAILOTEC S.A. DE C.V. (JORGE FIGUEROA GRACIAN), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:470324.99, importe_modificado:470324.99}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-001-2017-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA DRAVA JON S.A. DE C.V. ( SAÚL NAVA ASTUDILLO), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:6991136.95, importe_modificado:6991136.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097759/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE17170300971109 | Proyecto de inversión | 1555630.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1555630.53, modificado:1523738.08}} | Rehabilitacion General Y Construccion De Cancha En La Tv. Sec Cuauhtemoc,Maconi,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0055K | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:-, lon:-99.532777, lat:20.834722}} | 2017-09-19 |  | 1523738.07 | 1523738.07 | 1523738.07 | 1523738.07 | 1523738.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971112 | Proyecto de inversión | 3012602.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3012602.88, modificado:3004385.29}} | Rehabilitacion General En La Secundaria Jose Guadalupe Velazquez, Bravo, Corregidora, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0030O | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:-, lon:-100.426111, lat:20.399722}} | 2017-09-18 |  | 3004385.29 | 3004385.29 | 3004385.29 | 3004385.29 | 3004385.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055829 | Proyecto de inversión | 697244.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697244.4, modificado:682398.84}} | Construcción De Cubierta Tipo Techumbre En El Preescolar Primavera, Estancia De La Rochera, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. QRO. | 2018-00154 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-03-23 | 2018-12-01 | 682398.84 | 682398.84 | 682398.84 | 682398.84 | 682398.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101069494 | Proyecto de inversión | 76520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76520.0, modificado:5021997.26}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PRODEP 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 5021997.26 | 1052373.91 | 1052373.91 | 1052373.91 | 1052373.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:41.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078254 | Proyecto de inversión | 990770.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990770.85, modificado:960758.6}} | Construcción De Módulo Sanitario,En Jardin De Niños Ignacio Allende ,San Fandila ,Pedro Escobedo Peo 18-086 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:-, lon:-100.215833, lat:20.505}} | 2018-04-23 |  | 960758.6 | 960758.6 | 960758.6 | 960758.6 | 960758.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201138634 | Proyecto de inversión | 229976 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229976.0, modificado:220168.0}} | Pfce 2017 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL 413 QRO-CORONEO KM11.2 EL PUEBLITO CP 76900 CORREGIDORA, QRO., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-11-01 |  | 220168 | 220168 | 220168 | 220168 | 220168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300968959 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:5965488.15}} | Tercera Etapa Del Edificio De Posgrado De Derecho Campus Aeropuerto | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM SUP 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110630 | Proyecto de inversión | 2486228.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486228.85, modificado:2462818.2}} | Construcción De Empedrado En Calle Garambullo - 102733 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 102733 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3549.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:CALLE GARAMBULLO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUTIERREZ Y CALLE LOS MORENO, CALLE EL POCITO CONTRA ESQUINA CON LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDA, lon:-99.93262609, lat:20.76611205}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 2462818.2 | 2462818.2 | 2462818.2 | 2462818.2 | 2462818.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/12., contratista:JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:2476693.52, importe_modificado:2462818.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3549.13}} | {1249012/proyecto_INICIO, 1249012/proyecto_PROCESO, 1249012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110642 | Acción | 926285.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926285.67, modificado:926285.67}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 32655 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 32655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-02-04 | 2018-12-31 | 926285.67 | 926285.67 | 926285.67 | 926285.67 | 926285.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46784, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:926285.67, importe_modificado:926285.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} | {1249024/proyecto_FIN, 1249024/proyecto_INICIO, 1249024/proyecto_PROCESO, 1249024/proyecto_INICIO, 1249024/proyecto_PROCESO, 1249024/proyecto_FIN, 1249024/proyecto_PROCESO, 1249024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110654 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199710.77}} | Construcción De Techumbre Para Preescolar - 27356 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27356 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR, lon:-100.2188336, lat:20.30272742}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 199710.77 | 199710.77 | 199710.77 | 199710.77 | 199710.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-016/18, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199710.77, importe_modificado:199710.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1249036/proyecto_INICIO, 1249036/proyecto_PROCESO, 1249036/proyecto_INICIO, 1249036/proyecto_PROCESO, 1249036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109428 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Ampliación De Red De Drenaje En Calles Nayarit Prol Nayarit Jalisco Y Baja California Norte Chamizal Pedro Escobedo - 21319 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 21319 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT PROLONGACIÓN NAYARIT, JALISCO Y BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 EL CHAMIZAL, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JALISCO, CALLE PROL. NAYARIT LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES NAYARIT PROLONGACIÓN NAY, lon:-100.1321227, lat:20.49980943}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2223043.71 | 2223043.71 | 2223043.71 | 2223043.71 | 2223043.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQFISE09201801, contratista:EMPRESAS CONSTRUCTORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:2288832.34, importe_modificado:2288832.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1247810/proyecto_INICIO, 1247810/proyecto_PROCESO, 1247810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110711 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296567.53}} | Empedrado De Calle - 23376 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23376 | N | 0 | 0 | 3204 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CALLE A UN COTADO DE BACHILLERES RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO A UN COSTADO DE BACHILLERES, lon:-99.95251665, lat:20.13473346}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 296567.53 | 296567.53 | 296567.53 | 296567.53 | 296567.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-005/18, contratista:AURELIO CHAVEZ CRUZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:296567.53, importe_modificado:296567.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1249093/proyecto_PROCESO, 1249093/proyecto_INICIO, 1249093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076302 | Adquisición | 25150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25150.0, modificado:316500.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............................................................................ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿............................................................................................. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 308792 | 308792 | 308792 | 308792 | 308792 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110678 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:16088.9}} | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educación Secundaria Varias Localidades - 28562 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28562 | N | 0 | 0 | 894 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VARIAS LOCALIDADES EL LINDERO EL SAUCITO, GUADALUPE EL TERRERO Y GALINDILLO., lon:-100.1327802, lat:20.10099706}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 16088.9 | 16088.9 | 16088.9 | 16088.9 | 16088.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41197, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249060/proyecto_INICIO, 1249060/proyecto_PROCESO, 1249060/proyecto_INICIO, 1249060/proyecto_PROCESO, 1249060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109440 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499451.22}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad De Guadalupe Septien - 63885 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 63885 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CALLE JOSEFA ORITZ DE DOMINGUEZ PUEBLO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE VEREDA A PARCELAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA VEREDA A P, lon:-100.1045895, lat:20.52341268}} | 2018-04-18 | 2018-05-18 | 499451.22 | 499451.22 | 499451.22 | 499451.22 | 499451.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/02/2018/01, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:499451.22, importe_modificado:499451.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247822/proyecto_INICIO, 1247822/proyecto_FIN, 1247822/proyecto_PROCESO, 1247822/proyecto_FIN, 1247822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110161 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646929.32}} | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Melchor Ocampo San Clemente - 20537 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 20537 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CAMINO CANCHA DE FUTBOL, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MARIANO JIMENEZ Y EL CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL CON C, lon:-100.0824045, lat:20.52034138}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 646929.32 | 646929.32 | 646929.32 | 646929.32 | 646929.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/38/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:647548.36, importe_modificado:647548.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1248543/proyecto_INICIO, 1248543/proyecto_PROCESO, 1248543/proyecto_FIN, 1248543/proyecto_PROCESO, 1248543/proyecto_FIN, 1248543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201137097 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:38326.4}} | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-04-02 |  | 38326.4 | 38326.4 | 38326.4 | 38326.4 | 38326.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111325 | Proyecto de inversión | 362200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362200.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 21495 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21495 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:85, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LAGUNA DE SAN MIGUEL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO RUBIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL EMSAD NO. 20 LANDA DE MATAMOROS Y OTRO TRAMO PEQUEÑO EN LA , lon:-99.31536805, lat:21.1847674}} | 2018-03-19 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG-14-130218-0085, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:362178.58, importe_modificado:362178.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249707/proyecto_PROCESO, 1249707/proyecto_INICIO, 1249707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112179 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5998794.91}} | Ampliación De Alumbrado Publico Con Luminarias Tipo Led En Varias Localidades - 43813 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 43813 | N | 0 | 0 | 1815 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA EL RANCHITO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA Y VARIAS LOCALIDAD DE LA DELEGACIÓN MUNICIPIO D, lon:-99.52848699, lat:21.12357639}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG11010-2018, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:5998794.91, importe_modificado:5998794.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250561/proyecto_INICIO, 1250561/proyecto_PROCESO, 1250561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112184 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179999.82}} | Construccion De Muro De Contencion Para Proteger Calle Rumbo A Centro De Salud - 19262 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 19262 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PINAL DE AMOLES Y CAMINO SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA SERA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, lon:-99.52961054, lat:21.12188643}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-SE28023-2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:179999.82, importe_modificado:179999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250566/proyecto_INICIO, 1250566/proyecto_PROCESO, 1250566/proyecto_FIN, 1250566/proyecto_PROCESO, 1250566/proyecto_FIN, 1250566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112430 | Proyecto de inversión | 499649 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499649.0, modificado:499648.32}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calles Cinco De Febrero Y Veinte De Noviembre Solidaridad - 100782 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 100782 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SOLIDARIDAD, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POR ARRIBA DEL COBAQ 4 APROXIMADAMENTE A 50 METROS, lon:-99.48032477, lat:21.22377201}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 499648.32 | 499648.32 | 499648.32 | 499648.32 | 499648.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-020-18, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO, monto:499649.0, importe_modificado:499648.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250812/proyecto_PROCESO, 1250812/proyecto_FIN, 1250812/proyecto_INICIO, 1250812/proyecto_PROCESO, 1250812/proyecto_INICIO, 1250812/proyecto_FIN, 1250812/proyecto_PROCESO, 1250812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111600 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249968.99}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18960 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 18960 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:RANCHERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PINAL DE AMOLES, LA OBRA SERA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE HUAZMAZONTLA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, lon:-99.57705934, lat:21.18686399}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-SE18015-2018, contratista:NOE BUENO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:249968.99, importe_modificado:249968.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249982/proyecto_FIN, 1249982/proyecto_PROCESO, 1249982/proyecto_FIN, 1249982/proyecto_INICIO, 1249982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111183 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Primaria De La Localidad - 19813 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19813 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:97, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR, 76847 SAN SEBASTIAN LOMA LINDA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCIDO SAN SEBASTIAN LOMA LINDA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.9521342, lat:20.25361025}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 699999.97 | 699999.97 | 699999.97 | 699999.97 | 699999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-071-2018, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:696743.11, importe_modificado:699999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249565/proyecto_INICIO, 1249565/proyecto_PROCESO, 1249565/proyecto_FIN, 1249565/proyecto_PROCESO, 1249565/proyecto_FIN, 1249565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732198 | Proyecto de inversión | 3882526 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3882526.0, modificado:3512326.49}} | Rehabilitación General En La Secundaria 15 De Septiembre,Vizarron De Montes,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DES0017B | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:-, lon:-99.72, lat:20.831666}} | 2016-07-22 |  | 3512326.49 | 3512326.49 | 3512326.49 | 3512326.49 | 3512326.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067452 | Proyecto de inversión | 1050000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.56, modificado:898759.4}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A La ""Zona Alta"" De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Municipio De Tolimán | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 2018-00216 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:117, direccion:-, lon:-99.933888, lat:20.916388}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 898759.4 | 898759.4 | 898759.4 | 898759.4 | 898759.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEA-OP-PROII-2018-03, contratista:IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO, monto:1476624.74, importe_modificado:1283941.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1204469/proyecto_PROCESO, 1204469/proyecto_INICIO, 1204469/proyecto_PROCESO, 1204469/proyecto_INICIO, 1204469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111087 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:637476.64}} | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Algebra - 20501 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20501 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:243.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ALGEBRA RANCHERIA EJIDO SAN NICOLÁS, 76770 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y CALLE CANTERA, ACCESO POR CALLE CORREO, lon:-99.94277929, lat:20.47090651}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 637476.64 | 637476.64 | 637476.64 | 637476.64 | 637476.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.08.2018, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:637488.5, importe_modificado:637476.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.5}} | {1249469/proyecto_PROCESO, 1249469/proyecto_INICIO, 1249469/proyecto_PROCESO, 1249469/proyecto_INICIO, 1249469/proyecto_FIN, 1249469/proyecto_PROCESO, 1249469/proyecto_FIN, 1249469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111107 | Proyecto de inversión | 210942.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210942.9, modificado:210942.89}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Pincipal - 20574 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 20574 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL CHILAR, 76624 EL CHILAR, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CHILAR, lon:-99.90004685, lat:20.95612832}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 210942.89 | 210942.89 | 210942.89 | 210942.89 | 210942.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ER-QRO-02/2018-3, contratista:CFE DISTRIBUCION BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:210942.89, importe_modificado:210942.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249489/proyecto_INICIO, 1249489/proyecto_FIN, 1249489/proyecto_PROCESO, 1249489/proyecto_FIN, 1249489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112318 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Rehabilitación De Colector En La Localidad De Ajuchitlán Colon - 26471 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 26471 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:668.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIO AVASOLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE ORIENTE CON RESPECTO A LA MANCHA URBANA EN EL SENTIDO DE EL CRUCERO DE AJU, lon:-100.0169581, lat:20.70739512}} | 2018-04-10 | 2018-12-31 | 2285382.83 | 2285382.83 | 2285382.83 | 2285382.83 | 2285382.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.INV.002.43.2018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:2285382.84, importe_modificado:2285382.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.6}} | {1250700/proyecto_INICIO, 1250700/proyecto_PROCESO, 1250700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112341 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497548.34}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Rosa Finca - 29553 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29553 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS DOS ULTIMA CALLE DEL LADO SUR PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-99.9675258, lat:20.66847652}} | 2018-05-01 | 2018-07-18 | 497548.34 | 497548.34 | 497548.34 | 497548.34 | 497548.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.002.25.2018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:497769.02, importe_modificado:497548.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250723/proyecto_FIN, 1250723/proyecto_INICIO, 1250723/proyecto_PROCESO, 1250723/proyecto_INICIO, 1250723/proyecto_PROCESO, 1250723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112120 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299529.35}} | Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria - 22834 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 22834 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL RANCHERIA SAN RAFAEL, 76566 SAN RAFAEL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A ESCUELA PRIMARIA CONAFE Y , CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-99.51817103, lat:20.9516084}} | 2018-04-10 | 2018-07-14 | 299529.35 | 299529.35 | 299529.35 | 299529.35 | 299529.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-058-2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:299529.35, importe_modificado:299529.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250502/proyecto_INICIO, 1250502/proyecto_FIN, 1250502/proyecto_PROCESO, 1250502/proyecto_FIN, 1250502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200887368 | Proyecto de inversión | 14081472.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.40814724E7, modificado:9027334.62}} | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Col. Valle Dorado, Municipio De Corregidora, Qro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 015-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-15-FL | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:13.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-07-01 |  | 9027334.62 | 9027334.62 | 9027334.62 | 9027334.62 | 9027334.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-15-FL, contratista:EPCE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:2.04970791E7, importe_modificado:1.229824746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.27}} | {998093/proyecto_INICIO, 998093/proyecto_PROCESO, 998093/proyecto_INICIO, 998093/proyecto_PROCESO, 998093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110639 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994303.41}} | Construcción De Unidad De Salud Basica - 20441 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 20441 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:CALLE S/N RANCHERIA ZAPOTE DE LOS URIBE (EL ZAPOTE), 76627 ZAPOTE DE LOS URIBE (EL ZAPOTE), TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE CONAFE, lon:-99.97704187, lat:20.95290165}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 994303.41 | 994303.41 | 994303.41 | 994303.41 | 994303.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/05, contratista:ALBERTO MENDOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:994308.43, importe_modificado:994303.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249021/proyecto_INICIO, 1249021/proyecto_PROCESO, 1249021/proyecto_FIN, 1249021/proyecto_PROCESO, 1249021/proyecto_FIN, 1249021/proyecto_PROCESO, 1249021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110696 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Jesús Romero Flores - 27295 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27295 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR JESÚS ROMERO FLORES, lon:-100.1457403, lat:20.298777}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-052/18, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1249078/proyecto_INICIO, 1249078/proyecto_PROCESO, 1249078/proyecto_FIN, 1249078/proyecto_INICIO, 1249078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110827 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Casa De Salud - 23221 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23221 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL AL FONDO DE LA CALLE, lon:-99.20746288, lat:21.33033907}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249209/proyecto_INICIO, 1249209/proyecto_PROCESO, 1249209/proyecto_INICIO, 1249209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111132 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:679843.57}} | Modulo De Sanitarios En Escuela Tele Secundaria La Zarza Y Somerial - 23381 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 23381 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA ZARZA Y SOMERIAL RANCHERIA ZARZA Y SOMERIAL, 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A CASA DE SALUD Y CAMINO ACCESO RUMBO A LA PANADERIA, CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA ZAR, lon:-99.4109333, lat:21.0368068}} | 2018-04-09 | 2018-07-14 | 679843.57 | 679843.57 | 679843.57 | 679843.57 | 679843.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-019-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:679843.57, importe_modificado:679843.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249514/proyecto_INICIO, 1249514/proyecto_PROCESO, 1249514/proyecto_INICIO, 1249514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111060 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397850.29}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Tepetates - 132809 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 132809 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:181.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TEPETATES BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DE LA MEDIA LUNA Y CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE, ACCESO POR AMBAS CALLES, lon:-99.88115977, lat:20.51511339}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 397850.29 | 397850.29 | 397850.29 | 397850.29 | 397850.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.20.2018, contratista:JOSÉ ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:397864.24, importe_modificado:397850.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.29}} | {1249442/proyecto_INICIO, 1249442/proyecto_PROCESO, 1249442/proyecto_FIN, 1249442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142682 | Proyecto de inversión | 1218504.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1218504.69, modificado:1218504.69}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Federico Engels, Santa Teresa, Huimilpan, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0213J | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:-, lon:-100.306111, lat:20.493611}} | 2018-05-21 |  | 889253.44 | 1218504.69 | 889253.44 | 889253.44 | 889253.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170401053916 | Proyecto de inversión | 9544030.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9544030.18, modificado:9544030.18}} | Posgrado De Derecho, Campus Aeropuerto, En La Universidad Autónoma De Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 22MSU0016B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-11-20 |  | 7404403.5 | 9544030.18 | 7404403.5 | 7404403.5 | 7404403.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053759 | Proyecto de inversión | 1397022.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397022.92, modificado:1062698.72}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Moises Saenz, Camargo, Peñamiller, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0023S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:-, lon:-99.734444, lat:21.104722}} | 2017-10-09 |  | 1062698.72 | 1062698.72 | 1062698.72 | 1062698.72 | 1062698.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055802 | Proyecto de inversión | 2519235.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519235.46, modificado:2506296.28}} | Construcción De Calle La Pedrera En Santa Rosa Jáuregui, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00054 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:-, lon:-100.4475, lat:20.741944}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 2506296.28 | 2506296.28 | 2506296.28 | 2506296.28 | 2506296.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055429 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999169.28}} | Empedrado De Camino El Rincón - San Martín | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00044 | N | 0 | 0 | 611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.5, meta_modificada:3440.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:-, lon:-100.206388, lat:20.261388}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 999169.28 | 999169.28 | 999169.28 | 999169.28 | 999169.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061541 | Proyecto de inversión | 61156.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61156.89, modificado:60905.78}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Villa Progreso Ageb Ciento Treinta Y Cinco - 17456 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17456 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:PRIVADA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE, lon:-99.84200588, lat:20.63369613}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 60905.78 | 60905.78 | 60905.78 | 60905.78 | 60905.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1198452/proyecto_INICIO, 1198452/proyecto_FIN, 1198452/proyecto_PROCESO, 1198452/proyecto_FIN, 1198452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055749 | Proyecto de inversión | 1538954.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538954.53, modificado:1538954.51}} | Pavimentación De Calles Jalisco Y San Miguel A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 1538954.51 | 1538954.51 | 1538954.51 | 1538954.51 | 1538954.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075668 | Proyecto de inversión | 11769000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1769E7, modificado:9061222.3}} | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 9059310.22 | 9059310.22 | 9059310.22 | 9059310.22 | 9059310.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078246 | Proyecto de inversión | 1839425.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839425.19, modificado:1786440.24}} | Construcción De Techumbre ,En Jardin De Niños Diego Rivera,La Florida ,Arroyo Seco Peo 18-080 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:-, lon:-99.736111, lat:21.416111}} | 2018-04-23 |  | 1786440.24 | 1786440.24 | 1786440.24 | 1786440.24 | 1786440.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE15170300964168 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Laboratorios Informática Fase Iii, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Informática, Campus Juriquilla 1 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-23 |  | 7000000 | 5328323.41 | 5328323.41 | 5328323.41 | 5328323.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-042-2016-UAQ-OAG, contratista:ING. JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:6072301.71, importe_modificado:6072301.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097988/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18170401055594 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599988.44}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar De La Localidad De San Vicente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00038 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.11, meta_modificada:293.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:-, lon:-100.162777, lat:20.569722}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 599988.44 | 599988.44 | 599988.44 | 599988.44 | 599988.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110764 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:3132.0}} | Equipamiento De Dispensarios Médicos En Varias Localidades - 28724 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN | 28724 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EQUPIPAMIENTO DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN VARIAS LOCALIDADES LA ALAMEDA DEL RINCÓN SAN ANTONIO LA LABOR Y MESILLAS., lon:-100.2152241, lat:20.28772421}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50147, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:100000.0, importe_modificado:3132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249146/proyecto_INICIO, 1249146/proyecto_FIN, 1249146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109262 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje - 22999 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 22999 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN LA CALLE CAYETANO RUBIO FRENTE EL EMSAD NUMERO 20 HASTA EL LIENZO CHARRO EL LANDENSE, lon:-99.31138872, lat:21.18611042}} | 2018-04-26 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SD037-250418-0204-0001, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:209301.19, importe_modificado:209301.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247644/proyecto_INICIO, 1247644/proyecto_PROCESO, 1247644/proyecto_INICIO, 1247644/proyecto_PROCESO, 1247644/proyecto_INICIO, 1247644/proyecto_PROCESO, 1247644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112404 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Alfredo V Bonfil En El Palmar Cadereyta De Montes Qro - 22734 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | 22734 | N | 0 | 0 | 2884 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL RANCHERIA EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BERNARDO QUINTANA, CALLE DE EMPEDRADO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y D, lon:-99.7132373, lat:20.69243016}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 743526.21 | 743526.21 | 743526.21 | 743526.21 | 743526.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDOPADFISE201803, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:743564.94, importe_modificado:743564.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1250786/proyecto_INICIO, 1250786/proyecto_FIN, 1250786/proyecto_PROCESO, 1250786/proyecto_FIN, 1250786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111124 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99877.68}} | Construcción De Comedor Escolar San Pascual - 23430 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 23430 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN PASCUAL RANCHERIA MESA DEL PLATANITO, 76568 SAN PASCUAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN PASCUAL Y CAMINO ACCESO A ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES., CA, lon:-99.55050227, lat:20.95668579}} | 2018-06-11 | 2018-08-11 | 99877.68 | 99877.68 | 99877.68 | 99877.68 | 99877.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-053-2018, contratista:PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:99877.68, importe_modificado:99877.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249506/proyecto_INICIO, 1249506/proyecto_PROCESO, 1249506/proyecto_FIN, 1249506/proyecto_PROCESO, 1249506/proyecto_FIN, 1249506/proyecto_PROCESO, 1249506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112311 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:299906.35}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Galdri De Ga Batzi - 26808 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 26808 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR GALDRI DE GA BATZI, lon:-100.1256099, lat:20.08754373}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 299906.35 | 299906.35 | 299906.35 | 299906.35 | 299906.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-053/18, contratista:ALEJANDRO FLORES VALDES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:299906.35, importe_modificado:299906.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1250693/proyecto_INICIO, 1250693/proyecto_PROCESO, 1250693/proyecto_INICIO, 1250693/proyecto_FIN, 1250693/proyecto_PROCESO, 1250693/proyecto_FIN, 1250693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112471 | Proyecto de inversión | 3246652.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246652.8, modificado:3246652.8}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Maristas Colonia Bernardo Quintana - 18500 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 18500 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE MARISTAS COLONIA BERNARDO QUINTANA ARRIOJA, 76903 VENCEREMOS, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE GRAL. GUADALUPE HIDALGO Y CALLE CERRO DEL ZAMORANO, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA CALLE MARISTAS ENTRE CALLE GUADALUPE HIDALGO Y CALLE CERRO DEL ZAMORAN, lon:-100.3954542, lat:20.54474057}} | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 3222427.73 | 3222427.73 | 3222427.73 | 3222427.73 | 3222427.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-2-2018-00, contratista:ADAN MENDOA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:3223081.46, importe_modificado:3223081.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250853/proyecto_INICIO, 1250853/proyecto_PROCESO, 1250853/proyecto_FIN, 1250853/proyecto_PROCESO, 1250853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112035 | Proyecto de inversión | 172602.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172602.49, modificado:157164.56}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Casa Blanca - 33090 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 33090 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:149, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LA VIBORA, 76613 LA VÍBORA, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-99.96550131, lat:20.93138923}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 157164.56 | 157164.56 | 157164.56 | 157164.56 | 157164.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/10, contratista:IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:1356375.63, importe_modificado:1356286.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.14}} | {1250417/proyecto_INICIO, 1250417/proyecto_FIN, 1250417/proyecto_PROCESO, 1250417/proyecto_FIN, 1250417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111971 | Proyecto de inversión | 799999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.76, modificado:799999.76}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Tabachines Y Privada Sauce En La Comunidad De Charco Blanco - 19467 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 19467 | N | 0 | 0 | 1752 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLE TABACHINES RANCHERIA CHARCO BLANCO, 76926 CHARCO BLANCO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE EUCALIPTO, CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE EUCALIPTO., lon:-100.475095, lat:20.43700261}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 797759.02 | 797759.02 | 797759.02 | 797759.02 | 797759.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-6-2018-00, contratista:NICANDRO ZUÑIGA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:797920.96, importe_modificado:797920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250353/proyecto_INICIO, 1250353/proyecto_PROCESO, 1250353/proyecto_FIN, 1250353/proyecto_PROCESO, 1250353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112323 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999072.82}} | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Y Alcantarillado En Calle Del Arrollo - 29176 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29176 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 76274 TRAMO LA CALLE DEL ARROYO - LA CALLE DEL ARROLLO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA EL COYOTE, 76274 EL COYOTE, COLÓN QUERÉTARO, EN LA CARRETARA DEL ARROYO SALIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.1995613, lat:20.86262117}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 999072.82 | 999072.82 | 999072.82 | 999072.82 | 999072.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.017.50.2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:999072.83, importe_modificado:999072.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250705/proyecto_INICIO, 1250705/proyecto_PROCESO, 1250705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112331 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246982.81}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Los Quiotes - 29256 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29256 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO, LAS OBRAS SE REALIZAN EN LAS ULTIMAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL LADO NORTE, lon:-100.0484563, lat:20.75150646}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1246982.81 | 1246982.81 | 1246982.81 | 1246982.81 | 1246982.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISMINV.010.34.2018, contratista:JOSE FLORES OBREGON, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1246982.81, importe_modificado:1246982.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250713/proyecto_INICIO, 1250713/proyecto_PROCESO, 1250713/proyecto_FIN, 1250713/proyecto_PROCESO, 1250713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131931 | Proyecto de inversión | 1677000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677000.0, modificado:1675987.55}} | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Noradino Rubio, Enrique Peña Y Manuel González De Cosío En La Localidad De El Ciervo, Ezequiel Montes | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. E. MONTES | 2018-00720 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.57, meta_modificada:2629.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:-, lon:-99.871944, lat:20.618055}} | 2018-06-25 | 2018-12-01 | 1675987.55 | 1675987.55 | 1675987.55 | 1675987.55 | 1675987.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131470 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499694.01}} | Ampliación De Red De Energía Col Bicentenario En Cabecera Municipal - 20492 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 20492 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:189, direccion:CALLE SIN NOMRE COLONIA LIRA, 76708 BICENTENARIO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR, CAMINO VIEJO A LIRA LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BICENTENARIO Y COLONIA EL MEMBRILLO, lon:-100.1480889, lat:20.49941317}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 499694.01 | 499694.01 | 499694.01 | 499694.01 | 499694.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/08/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:499694.02, importe_modificado:499694.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1269852/proyecto_INICIO, 1269852/proyecto_FIN, 1269852/proyecto_PROCESO, 1269852/proyecto_FIN, 1269852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131974 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:638956.47}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar Porfirio Diaz En La Localidad De Tierra Dura | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLÓN | 2018-00677 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:-, lon:-100.088055, lat:20.667222}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 638956.47 | 638956.47 | 638956.47 | 638956.47 | 638956.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170401053885 | Proyecto de inversión | 949555 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:949555.0, modificado:919772.41}} | Rehabilitación General En La Centro De Atencion Multiple (Cam) Bicentenario, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DML0020E | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2017-10-10 |  | 919772.41 | 919772.41 | 919772.41 | 919772.41 | 919772.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053748 | Proyecto de inversión | 1672654.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1672654.27, modificado:1669205.06}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Ricardo Flores Magon, Tierra Blanca, El Marques, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0109Y | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:-, lon:-100.381388, lat:20.777777}} | 2017-10-02 |  | 1669205.06 | 1669205.06 | 1669205.06 | 1669205.06 | 1669023.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053752 | Proyecto de inversión | 1942518.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1942518.78, modificado:1942518.78}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Joel Osorio Orlando, Lagunillas, Huimilpan, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0046C | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:-, lon:-100.292777, lat:20.459444}} | 2017-10-02 |  | 1674125.3 | 1942518.76 | 1672486.59 | 1672486.59 | 1672486.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055420 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498674.43}} | Empedrado De Camino Los Arenales - El Varal | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00020 | N | 0 | 0 | 1022 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5812.5, meta_modificada:5812.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:-, lon:-100.200277, lat:20.1375}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 1498674.43 | 1498674.43 | 1498674.43 | 1498674.43 | 1498674.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5812.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055443 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1149444.45}} | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad De El Coyote | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00030 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.56, meta_modificada:647.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:-, lon:-100.198055, lat:20.864722}} | 2018-03-03 | 2018-12-01 | 1149444.45 | 1149444.45 | 1149444.45 | 1149444.45 | 1149444.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055766 | Proyecto de inversión | 1774873.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774873.48, modificado:1774873.46}} | Pavimentación De Calle Agua Zarca Salida A Pto De San Agustín Landa De Matamoros Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. LANDA | 2018-00007 | N | 0 | 0 | 1306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:-, lon:-99.094722, lat:21.218055}} | 2018-02-12 | 2018-12-01 | 1774873.46 | 1774873.46 | 1774873.46 | 1774873.46 | 1774873.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055823 | Proyecto de inversión | 39832756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.983275674E7, modificado:3.692956952E7}} | Urbanización De Calles En Las Colonias Benito Juárez, La Floresta, Jardines De Azucenas Y Plan Santa María En El Municipio De Querétaro, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00079 | N | 0 | 0 | 10460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7397.0, meta_modificada:7397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-02-28 | 2018-12-01 | 36929569.52 | 36929569.52 | 36929569.52 | 36929569.52 | 36929569.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7397.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055769 | Proyecto de inversión | 1145388.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145388.02, modificado:1145388.0}} | Pavimentación De Calle En La Localidad De Tres Lagunas Landa De Matamoros Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. LANDA | 2018-00018 | N | 0 | 0 | 611 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:-, lon:-99.2025, lat:21.325833}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 1145388 | 1145388 | 1145388 | 1145388 | 1145388 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133345 | Proyecto de inversión | 529077.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529077.71, modificado:488030.54}} | Construcción De Un Aula Didáctica, En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río, En Agua Azul, El Marques, Qro. (Peo: 18-155) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00747 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:-, lon:-100.202777, lat:20.603611}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 488030.54 | 488030.54 | 488030.54 | 488030.54 | 488030.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201132005 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991482.12}} | Remodelación De Imagen Urbana En Callejón Guadalupe Victoria, En Cabecera Municpal, Pedro Escobedo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | P.M. P. ESCOBEDO | 2018-00711 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.06, meta_modificada:2313.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144722, lat:20.502222}} | 2018-06-12 | 2018-12-01 | 991482.11 | 991482.11 | 991482.11 | 991482.11 | 991482.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201132012 | Proyecto de inversión | 809041.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809041.44, modificado:795549.04}} | Pavimento De Empedrado Asentado Y Junteado Con Mortero En Calle Prol. Zaragoza En Comunidad De Las Lajitas, Delegación Santa Rosa Jáuregui. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. QRO. | 2018-00719 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.0, meta_modificada:1318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:-, lon:-100.4475, lat:20.741944}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 795549.04 | 795549.04 | 795549.04 | 795549.04 | 795549.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142674 | Proyecto de inversión | 2301777.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2301777.85, modificado:2248344.38}} | Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En La Primaria La Corregidora, Ezequiel Montes, Ezequiel Montes, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0107Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-99.898055, lat:20.665833}} | 2018-02-06 |  | 2248344.38 | 2248344.38 | 2248344.38 | 2248344.38 | 2243766.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142633 | Proyecto de inversión | 1229545.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1229545.82, modificado:1229545.82}} | Rehabilitación General En La Tv Sec José María Lafragua, Higuerillas, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0140H | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:-, lon:-99.766944, lat:20.915555}} | 2018-02-06 |  | 1049872.17 | 1229545.82 | 1049872.17 | 1049872.17 | 1049872.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109909 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Acceso A La Localidad De Zituni Cadereyta De Montes Qro - 22589 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | 22589 | N | 0 | 0 | 862 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA NO. 120 - ZITUNI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 215 RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA NO. 120 Y CALLE , lon:-99.83078365, lat:20.71029595}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 694259.92 | 694259.92 | 694259.92 | 694259.92 | 694259.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDOPADFISE201805, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO, monto:695597.25, importe_modificado:695597.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1248291/proyecto_INICIO, 1248291/proyecto_FIN, 1248291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110770 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399469.97}} | Ampliación Red De Agua Potable - 26294 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26294 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ (SAN BARTOLO), 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, ENTRANDO POR EL NUEVO AMANECER EN LA CRUZ DE SAN BARTOLO DESVIANDOSE DE LA CARRETERA, lon:-100.1005046, lat:20.19174832}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 399469.97 | 399469.97 | 399469.97 | 399469.97 | 399469.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-009/18, contratista:CARLOS GARFIAS MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:399469.97, importe_modificado:399469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1249152/proyecto_INICIO, 1249152/proyecto_PROCESO, 1249152/proyecto_FIN, 1249152/proyecto_PROCESO, 1249152/proyecto_FIN, 1249152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110780 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699471.71}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 28266 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 28266 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.98689438, lat:20.10852791}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 699471.71 | 699471.71 | 699471.71 | 699471.71 | 699471.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-040/18, contratista:JOSE LENY BAUTISTA ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:699471.71, importe_modificado:699471.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1249162/proyecto_INICIO, 1249162/proyecto_PROCESO, 1249162/proyecto_FIN, 1249162/proyecto_INICIO, 1249162/proyecto_FIN, 1249162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110832 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Casa De Salud - 23198 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23198 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE CALLE AL CENTRO DE SALUD RANCHERIA LOS CHARCOS, 76372 LOS CHARCOS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, AL FINAL DE LA CALLE QUE PRECISAMENTE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD ES UNA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.19576113, lat:21.38742729}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249214/proyecto_PROCESO, 1249214/proyecto_INICIO, 1249214/proyecto_PROCESO, 1249214/proyecto_INICIO, 1249214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110162 | Proyecto de inversión | 698047 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698047.0, modificado:695424.12}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad En San Fandila - 64812 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64812 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PARALELA A EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE SIN NOMBRE PARALE, lon:-100.2141853, lat:20.50803609}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 695424.12 | 695424.12 | 695424.12 | 695424.12 | 695424.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/02/2018/01, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:499451.22, importe_modificado:499451.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248544/proyecto_INICIO, 1248544/proyecto_FIN, 1248544/proyecto_PROCESO, 1248544/proyecto_FIN, 1248544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111066 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:256991.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte - 20488 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20488 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:91.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE BARRIO LA MAGDALENA, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS TEPETATES Y CALLE DE LOS CAPULINES, SE PUEDE ACCEDER POR CALLE LOS TEPETATES O CALLE LOS CAPULINES, lon:-99.87999301, lat:20.51528422}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 256991 | 256991 | 256991 | 256991 | 256991 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.09.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:257373.13, importe_modificado:256991.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.4}} | {1249448/proyecto_INICIO, 1249448/proyecto_PROCESO, 1249448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111069 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:568475.41}} | Red De Energia Electrica En Calle Boultros - 20185 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20185 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BOULTROS RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE LOS PINOS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.89634777, lat:20.56155855}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 568475.41 | 568475.41 | 568475.41 | 568475.41 | 568475.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.06.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:568481.76, importe_modificado:568475.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249451/proyecto_PROCESO, 1249451/proyecto_INICIO, 1249451/proyecto_PROCESO, 1249451/proyecto_INICIO, 1249451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110726 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199574.08}} | Empedrado De Calle - 26681 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26681 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE PEDREGOSO, lon:-100.1248657, lat:20.11402244}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 199574.08 | 199574.08 | 199574.08 | 199574.08 | 199574.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-030/18, contratista:ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199574.08, importe_modificado:199574.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1249108/proyecto_INICIO, 1249108/proyecto_PROCESO, 1249108/proyecto_FIN, 1249108/proyecto_PROCESO, 1249108/proyecto_FIN, 1249108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112385 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1398588.21}} | Empedrado Empacado Con Tepetate Calle Invierno Y Altamirano Fuentes Y Pueblo Nuevo - 21325 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21325 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INVIERNO Y ALTAMIRANO BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE NEPTUNO, CALLE RIO DE LA LOZA LA OBRA ESTARA UBICADA EN FUENTES Y PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL EN C, lon:-99.81261415, lat:20.688622}} | 2018-07-25 | 2018-09-28 | 1398588.21 | 1398588.21 | 1398588.21 | 1398588.21 | 1398588.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018/07, contratista:J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1398597.24, importe_modificado:1398588.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250767/proyecto_PROCESO, 1250767/proyecto_INICIO, 1250767/proyecto_PROCESO, 1250767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061536 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995138.43}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo - 16769 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 16769 | N | 0 | 0 | 6956 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA BOVEDA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DOS MIL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO REAL ENT, lon:-99.84338927, lat:20.6527064}} | 2018-04-02 | 2018-09-09 | 995138.43 | 995138.42 | 995138.42 | 995138.42 | 995138.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-LP-PROII-2018-01, contratista:CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:995138.43, importe_modificado:995138.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1607.0}} | {1198447/proyecto_INICIO, 1198447/proyecto_PROCESO, 1198447/proyecto_FIN, 1198447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101065964 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.940005233E7}} | Ampliación A Cuatro Carriles De Av. Universidad (Camino A Cerro Gordo) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | 2018-00286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:-, lon:-99.914722, lat:20.375}} | 2018-03-02 | 2018-04-24 | 29400052.33 | 29400052.33 | 29400052.33 | 29400052.33 | 29400052.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJRSOPMFF0312018, contratista:ALCURI GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V., convocante:P.M. SAN JUAN DEL RIO, monto:2.940005236E7, importe_modificado:2.940005236E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15468.0}} | {1202881/proyecto_INICIO, 1202881/proyecto_PROCESO, 1202881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061520 | Proyecto de inversión | 10314006.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.031400689E7, modificado:1.031400656E7}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Colinas De Santa Cruz Ii Sección - 17429 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 17429 | N | 0 | 0 | 1040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA, lon:-100.4654965, lat:20.62277368}} | 2018-02-19 | 2018-12-31 | 10314006.56 | 10314006.56 | 10314006.56 | 10314006.56 | 10314006.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0030/3, contratista:CONSTRUCTORA NOVAL; S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1.031400689E7, importe_modificado:1.031400656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198431/proyecto_INICIO, 1198431/proyecto_PROCESO, 1198431/proyecto_INICIO, 1198431/proyecto_PROCESO, 1198431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075497 | Proyecto de inversión | 22944882 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2944882E7, modificado:4639326.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, MUNICIPIOS NO FORTASEG Y SISTEMA PENITENCIARIO | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 4091665.25 | 4091665.25 | 4091665.25 | 4091665.25 | 4091665.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101077793 | Proyecto de inversión | 2136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136000.0, modificado:2136000.0}} | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq$ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1106060 | 1106060 | 1106060 | 1106060 | 1106060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111334 | Proyecto de inversión | 1003215.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003215.24, modificado:1003215.24}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Atongo El Marques Qro - 69006 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 69006 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE TRES POTRILLOS RANCHO ATONGO, 76255 ATONGO, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.238645, lat:20.77290719}} | 2018-09-03 | 2018-10-20 | 1001991.6 | 1001991.6 | 1000165.78 | 1000165.78 | 1000165.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-005-0-IR-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1001991.6, importe_modificado:1001991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249716/proyecto_INICIO, 1249716/proyecto_FIN, 1249716/proyecto_PROCESO, 1249716/proyecto_FIN, 1249716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112192 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498621.76}} | Construcción De Baños Dignos - 29433 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29433 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN VARIOS DOMICILIOS DE LA CABECERA QUE ES ZONA ZAP DEL LADO NOR ORIENTE, lon:-100.0422461, lat:20.78939765}} | 2018-04-30 | 2018-09-28 | 1498621.76 | 1498621.76 | 1498621.76 | 1498621.76 | 1498621.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.009.37.2018, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1498621.76, importe_modificado:1498621.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250574/proyecto_INICIO, 1250574/proyecto_FIN, 1250574/proyecto_PROCESO, 1250574/proyecto_FIN, 1250574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112312 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298332.21}} | Empedrado De Camino - 22567 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22567 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AL LADO DE LA PRESA, lon:-100.090427, lat:20.11540275}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 298332.21 | 298332.21 | 298332.21 | 298332.21 | 298332.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-053/18, contratista:ALEJANDRO FLORES VALDES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:299906.35, importe_modificado:299906.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1250694/proyecto_FIN, 1250694/proyecto_INICIO, 1250694/proyecto_FIN, 1250694/proyecto_PROCESO, 1250694/proyecto_INICIO, 1250694/proyecto_PROCESO, 1250694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112315 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349705.79}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar - 27433 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27433 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:RANCHERIA TESQUEDÓ (PUERTO DEL CHIVATO), 76887 TESQUEDÓ (PUERTO DEL CHIVATO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR, lon:-99.94618593, lat:20.11805648}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 349705.79 | 349705.79 | 349705.79 | 349705.79 | 349705.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-029/18, contratista:MARTIN ROCHA VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:349705.79, importe_modificado:349705.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1250697/proyecto_INICIO, 1250697/proyecto_PROCESO, 1250697/proyecto_INICIO, 1250697/proyecto_FIN, 1250697/proyecto_INICIO, 1250697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112369 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199936.92}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Rio Del Carrizal - 24700 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24700 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA RÍO DEL CARRIZAL, 76421 RÍO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LA PARTE DE ARRIBA DOS CUADRAS DESPUÉS DE LA CANCHA TECH, lon:-99.70280756, lat:21.48115381}} | 2018-04-12 | 2018-12-31 | 199936.92 | 199936.92 | 199936.92 | 199936.92 | 199936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-033-2018/2015/2018, contratista:REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:200000.0, importe_modificado:199936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250751/proyecto_PROCESO, 1250751/proyecto_INICIO, 1250751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109291 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle - 23030 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23030 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.10928098, lat:21.21729611}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-013-070318-0036, contratista:RAQUEL CASTILLO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:299992.23, importe_modificado:299992.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247673/proyecto_PROCESO, 1247673/proyecto_FIN, 1247673/proyecto_INICIO, 1247673/proyecto_FIN, 1247673/proyecto_INICIO, 1247673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061539 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:347007.97}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes Villa Progreso - 17210 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17210 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CARMEN , lon:-99.8513735, lat:20.63799031}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 347007.97 | 347007.97 | 347007.97 | 347007.97 | 347007.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-07, contratista:JULIÁN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:359624.23, importe_modificado:359624.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.4}} | {1198450/proyecto_INICIO, 1198450/proyecto_PROCESO, 1198450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109437 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De La Localidad La D Santa Barbara Pedro Escobedo - 35858 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 35858 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE TRES DE MAYO PUEBLO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE TRES DE MAYO ENTRE LA CALLE SANTA BARBARA Y CALLE DE LA CRUZ ENTRE LA CALL, lon:-100.1466765, lat:20.4470561}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 490098.81 | 490098.81 | 490098.81 | 490098.81 | 490098.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEPQFISE201810201801, contratista:ALBERTO BARROSO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, monto:490098.81, importe_modificado:490098.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1247819/proyecto_INICIO, 1247819/proyecto_PROCESO, 1247819/proyecto_INICIO, 1247819/proyecto_PROCESO, 1247819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111333 | Proyecto de inversión | 1100500.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100500.13, modificado:1100500.13}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Atonto El Marques Queretaro - 67793 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 67793 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE SAN FELIPE RANCHO ATONGO, 76255 ATONGO, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AVENIDA FRESNO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.2396253, lat:20.77396105}} | 2018-08-06 | 2018-09-08 | 1098770.64 | 1098770.64 | 1098770.64 | 1098770.64 | 1098770.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-004-0-IR-2018, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1098770.64, importe_modificado:1098770.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249715/proyecto_INICIO, 1249715/proyecto_PROCESO, 1249715/proyecto_FIN, 1249715/proyecto_PROCESO, 1249715/proyecto_FIN, 1249715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111557 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299758.58}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar Ya Ngu De Ra Nfadi De Ya Batsi - 27515 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27515 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR YA NGU DE RA NFADI DE YA BATSI, lon:-99.95785791, lat:20.1195409}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 299758.58 | 299758.58 | 299758.58 | 299758.58 | 299758.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-023/18, contratista:FRANCISCO OBREGON ALVAREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:299758.58, importe_modificado:299758.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1249939/proyecto_PROCESO, 1249939/proyecto_INICIO, 1249939/proyecto_FIN, 1249939/proyecto_PROCESO, 1249939/proyecto_FIN, 1249939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112319 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Ampliacion De Alumbrado Y Energía Eléctrica En La Localidad De Ajuchitlán Colón - 26396 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 26396 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCLIDAD COMO SON 16 DE SPTIEMBRE MIGUEL HIDALGO JOSE MARIA MORELOSMARDO ALHELI.MISMAS QUE SE UBICAN EN AMBOS EXTREMOS DE LA CARRETERA PRINCIPAL COLO, lon:-100.0171397, lat:20.70578502}} | 2018-04-10 | 2018-12-31 | 3465107.98 | 3465107.98 | 3465107.98 | 3465107.98 | 3465107.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQSOPFISEINV001402018, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:3465107.99, importe_modificado:3465107.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1250701/proyecto_INICIO, 1250701/proyecto_FIN, 1250701/proyecto_PROCESO, 1250701/proyecto_FIN, 1250701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112435 | Proyecto de inversión | 104411 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104411.0, modificado:104410.21}} | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Fray Servando Teresa De Mier La Cruz - 98223 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 98223 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE FRAY MUGIL, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA SOBRE LA CALLE QUE SUBE DEL AUDITORIO TERMINANDO EL ANDADOR C, lon:-99.46947791, lat:21.22008155}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 104410.21 | 104410.21 | 104410.21 | 104410.21 | 104410.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-009-18, contratista:ROMUALDO PLASCENCIA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERA, monto:104411.0, importe_modificado:104410.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1250817/proyecto_FIN, 1250817/proyecto_INICIO, 1250817/proyecto_PROCESO, 1250817/proyecto_INICIO, 1250817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101077800 | Proyecto de inversión | 4711918.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711918.81, modificado:3549354.21}} | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq;;;;:::: | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3549354.21 | 3549354.21 | 3549354.21 | 3549354.21 | 3549354.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109445 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298480.32}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Calles De La Comunidad De La Palma - 20385 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 20385 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA PALMA, 76726 LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE ALBERTO MORALES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VI, lon:-100.1758971, lat:20.52232203}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 298480.32 | 298480.32 | 298480.32 | 298480.32 | 298480.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/39/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:298480.32, importe_modificado:298480.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247827/proyecto_INICIO, 1247827/proyecto_PROCESO, 1247827/proyecto_FIN, 1247827/proyecto_PROCESO, 1247827/proyecto_FIN, 1247827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055439 | Proyecto de inversión | 2370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370000.0, modificado:2369946.51}} | Acondicionamiento De Parque Recreativo Cerro De Los Gallos Municipio De Amealco De Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00148 | N | 0 | 0 | 3520 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 2369946.51 | 2369946.51 | 2369946.51 | 2369946.51 | 2369946.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055602 | Proyecto de inversión | 484900.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484900.65, modificado:484899.58}} | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero 2da Etapa, México Lindo. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00052 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.54, meta_modificada:627.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:-, lon:-100.105, lat:20.578888}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 484899.58 | 484899.58 | 484899.58 | 484899.58 | 484899.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055604 | Proyecto de inversión | 1994758.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994758.42, modificado:1994758.4}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VARIAS CALLES (CALLE HACIENDA SAN ILDEFONSO Y CALLE DE LAS FLORES, HACIENDA VIBORILLAS), EN LA LOCALIDAD DE GALERAS. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00084 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.73, meta_modificada:2159.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:-, lon:-100.156944, lat:20.614722}} | 2018-03-02 | 2018-12-01 | 1994758.4 | 1994758.4 | 1994758.4 | 1994758.4 | 1994758.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080106 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1587375.27}} | Urbanización De Calles Barrio La Trinidad; Saldarriaga, El Marques, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marques | 2018-00752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1195.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:-, lon:-100.290277, lat:20.628888}} | 2018-06-11 |  | 1587375.27 | 1544287.07 | 1544287.07 | 1544287.07 | 1544287.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPFFI0030ICTP2018, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P.M. EL MARQUES, monto:1587375.27, importe_modificado:1587375.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.79}} | {1218372/proyecto_PROCESO, 1218372/proyecto_INICIO, 1218372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078286 | Proyecto de inversión | 1047808.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047808.02, modificado:917437.16}} | Construcción De Módulo Sanitario,En Jardin De Niños Damián Carmona,La Lagunita ,Landa De Matamoros Peo 18-085 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:-, lon:-99.259166, lat:21.247222}} | 2018-04-23 |  | 917437.16 | 917437.16 | 917437.16 | 917437.16 | 917437.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE12170300968864 | Proyecto de inversión | 75252.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75252.46, modificado:75252.46}} | Mantenimiento Bachilleres Plantel Sur | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM MS 2012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 75252.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE15170300968928 | Proyecto de inversión | 54211.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54211.49, modificado:59539.45}} | Mantenimiento Bachilleres Plantel Ajuchitlán-1 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM MS 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 54211.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180201135234 | Proyecto de inversión | 4950101.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950101.79, modificado:5818961.57}} | Rehabilitación General, En La Primaria Lorenzo De La Parra, Col. La Loma Ix, Queretaro,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:461, direccion:-, lon:-100.465555, lat:20.653333}} | 2018-03-12 |  | 5818961.57 | 5818961.57 | 5818961.57 | 5818961.57 | 5818961.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135266 | Proyecto de inversión | 129870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2987E8, modificado:1.1422308382E8}} | Modernizacion Carretera Estatal 210 La Piedad - Jesus Maria | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | S.D.U.O.P. | 2018-00797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:-, lon:-100.258333, lat:20.622777}} | 2018-08-27 | 2018-12-01 | 114223083.82 | 114223083.82 | 114223083.82 | 114223083.82 | 114223083.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1274078/proyecto_INICIO, 1274078/proyecto_PROCESO, 1274078/proyecto_FIN, 1274078/proyecto_PROCESO, 1274078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110752 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:343400.74}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Datso - 26788 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 26788 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR DATSO, lon:-99.96689894, lat:20.11860151}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 343400.74 | 343400.74 | 343400.74 | 343400.74 | 343400.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-054/18, contratista:ALEJANDRO FLORES VALDES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:343400.74, importe_modificado:343400.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1249134/proyecto_INICIO, 1249134/proyecto_PROCESO, 1249134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112395 | Proyecto de inversión | 1003360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003360.0, modificado:997051.61}} | Rehabiltacion De Energia Electrica En Varias Calles Fuentes Y Pueblo Nuevo - 18780 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18780 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES EN LA LOCALIDAD DE FUENTES Y PUEBLO NUEVO, lon:-99.81291456, lat:20.68654433}} | 2018-07-16 | 2018-08-30 | 997051.61 | 997051.61 | 997051.61 | 997051.61 | 997051.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-02, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:999485.2, importe_modificado:999485.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250777/proyecto_INICIO, 1250777/proyecto_FIN, 1250777/proyecto_PROCESO, 1250777/proyecto_FIN, 1250777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112406 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad Rancho De Guadalupe - 21517 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21517 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 00000 RANCHO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE DELEGACION DE LA ESPERANZA, lon:-99.79263844, lat:20.75439235}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 199763.91 | 199763.91 | 199763.91 | 199763.91 | 199763.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-29, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:199766.09, importe_modificado:199763.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250788/proyecto_PROCESO, 1250788/proyecto_INICIO, 1250788/proyecto_FIN, 1250788/proyecto_PROCESO, 1250788/proyecto_FIN, 1250788/proyecto_INICIO, 1250788/proyecto_PROCESO, 1250788/proyecto_FIN, 1250788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111790 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299905.38}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Arroyo Seco - 21162 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21162 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO INTERIOR SN PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CARLOS SEPTIEN GARCIA Y CALLE MADERO, CALLE GALEANA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO CAS, lon:-99.68985463, lat:21.55112857}} | 2018-04-27 | 2018-12-31 | 299905.38 | 299905.38 | 299905.38 | 299905.38 | 299905.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-033-2018/2015/2018-1, contratista:REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:299905.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1250172/proyecto_PROCESO, 1250172/proyecto_INICIO, 1250172/proyecto_PROCESO, 1250172/proyecto_FIN, 1250172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111158 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción Del Pavimento En Calle Del Bordo - 19765 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19765 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE CALLE DEL BORDO RANCHERIA SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE DEL BORDO ES PARALELA AL RIBERA DEL BORDO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.1081091, lat:20.39051228}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 499766.71 | 499766.71 | 499766.71 | 499766.71 | 499766.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-072-2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:499893.0, importe_modificado:499893.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1249540/proyecto_INICIO, 1249540/proyecto_PROCESO, 1249540/proyecto_FIN, 1249540/proyecto_PROCESO, 1249540/proyecto_FIN, 1249540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112335 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796590.46}} | Ampliacion E Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De San Idelfonso - 29604 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29604 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.17097, lat:20.56749203}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 796590.46 | 796590.46 | 796590.46 | 796590.46 | 796590.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.018.55.2018, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:796590.46, importe_modificado:796590.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250717/proyecto_INICIO, 1250717/proyecto_PROCESO, 1250717/proyecto_FIN, 1250717/proyecto_PROCESO, 1250717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112340 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499661.16}} | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Santa Rosa Finca - 29353 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29353 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE POSTERIOR A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.96674796, lat:20.66980659}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 499661.16 | 499661.16 | 499661.16 | 499661.16 | 499661.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.015.46.2018, contratista:CESAR DURAN COLIN, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:499661.16, importe_modificado:499661.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250722/proyecto_INICIO, 1250722/proyecto_FIN, 1250722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112036 | Proyecto de inversión | 173503.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173503.87, modificado:173321.48}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Pedregal Barrio El Pueblito - 32739 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32739 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:76.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:162, direccion:CALLE S/N COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SECCIÓN NORESTE DE SAN PABLO, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CALLE EL PEDREGAL BARRIO EL PUEBLITO, lon:-99.89618194, lat:20.86475481}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 173321.48 | 173321.48 | 173321.48 | 173321.48 | 173321.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/14, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:294979.21, importe_modificado:294979.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.77}} | {1250418/proyecto_INICIO, 1250418/proyecto_FIN, 1250418/proyecto_PROCESO, 1250418/proyecto_FIN, 1250418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112483 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68461.95}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José Del Jaguey - 17892 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17892 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:CALLE CALLE LIC. EZEQUIEL MONTES INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, 76683 SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO LOYOLA Y BRECHA JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN LLEGANDO A SAN JOSE DEL JAGUEY A MANO I, lon:-99.91992267, lat:20.73467986}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:585312.7, importe_modificado:585312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250865/proyecto_INICIO, 1250865/proyecto_FIN, 1250865/proyecto_PROCESO, 1250865/proyecto_FIN, 1250865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111180 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Monterrey - 19694 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19694 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA DE LAS TORRES - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 83 PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE MONTERREY INICIA CON LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA DE LAS TORRES Y TERMINA EN LA CUARTA CALLE, lon:-100.0678847, lat:20.42231254}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-040-2018, contratista:AQABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:990390.93, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3007.0}} | {1249562/proyecto_INICIO, 1249562/proyecto_PROCESO, 1249562/proyecto_FIN, 1249562/proyecto_PROCESO, 1249562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109286 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Banquetas En Plaza Publica - 23036 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23036 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CALLE PRINIPAL ENTRE LA CANCHA TECHADA Y LA PRESA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.21358529, lat:21.14344161}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-022-080318-0028, contratista:DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO , convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:233895.9, importe_modificado:233895.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247668/proyecto_INICIO, 1247668/proyecto_PROCESO, 1247668/proyecto_INICIO, 1247668/proyecto_PROCESO, 1247668/proyecto_FIN, 1247668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971126 | Proyecto de inversión | 1432258.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1432258.46, modificado:1414549.39}} | Rehabilitacion General En La Tv Sec Constitucion De 1917,Mesa De Ramirez,Toliman ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0224P | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:-, lon:-99.989444, lat:20.928611}} | 2017-09-18 |  | 1414549.39 | 1414549.39 | 1414549.39 | 1414549.39 | 1413344.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE14170300956754 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.667297245E7}} | Mantenimiento General De Infraestructura, Como Pintura, Impermeabilización, Baños, Etc., En Todos Los Campus | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2014-06-11 | 2018-04-02 | 15000000 | 14756646.42 | 14756646.42 | 14756646.42 | 14756646.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180201132011 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:489144.65}} | Urbanización De Calles, El Rincon Y Vegil, Huimilpan, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. HUIMILPAN | 2018-00663 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.95, meta_modificada:141.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.27, lat:20.366111}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 489144.65 | 489144.65 | 489144.65 | 489144.65 | 489144.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142635 | Proyecto de inversión | 1897434.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1897434.59, modificado:1897434.59}} | Rehabilitacion General En La Telesecundaria Ezequiel Montes Ledesma, El Rincón, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0347Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:-, lon:-99.784722, lat:20.741111}} | 2018-02-06 |  | 1872500.48 | 1897434.59 | 1872500.48 | 1872500.48 | 1872500.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142650 | Proyecto de inversión | 720006.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720006.38, modificado:720006.38}} | Rehabilitación General, Construcción De Control Escolar Y Obra Exterior En La Bachillerato Emsad No. 6, El Coyote, Colón, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22EMS0006D | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:-, lon:-100.198055, lat:20.864722}} | 2018-02-06 |  | 216001.91 | 720006.38 | 216001.91 | 216001.91 | 216001.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111098 | Proyecto de inversión | 98569.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98569.88, modificado:84367.83}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos - 33062 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 33062 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS COLONIA TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LOS PINOS, POR EL CAMINO A LAS INSTALACIONES DE CDI Y EL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-99.93111305, lat:20.91406443}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 84367.83 | 84367.83 | 84367.83 | 84367.83 | 84367.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/PROII 2018/03, contratista:IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:1476624.74, importe_modificado:1283941.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1249480/proyecto_INICIO, 1249480/proyecto_PROCESO, 1249480/proyecto_FIN, 1249480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110778 | Proyecto de inversión | 288146.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288146.2, modificado:280248.58}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tercera Etapa Para Beneficiar Varias Locali - 25002 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25002 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES EL VARAL CHITEJÉ DE GARABATO, LAS SALVAS, Y GUADALUPE EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO., lon:-100.1822615, lat:20.08950915}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 280248.58 | 280248.58 | 280248.58 | 280248.58 | 280248.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-PROII-002/2018, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDO'S S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:280248.58, importe_modificado:280248.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1249160/proyecto_INICIO, 1249160/proyecto_PROCESO, 1249160/proyecto_INICIO, 1249160/proyecto_PROCESO, 1249160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110649 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:164403.37}} | Mantenimiento De Aulas En Educación Secundaria Varias Localidades - 28504 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28504 | N | 0 | 0 | 7698 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: SECUNDARIA VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL LOS ÁRBOLES SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, SAN JUAN DEHEDÓ Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO.., lon:-100.1398956, lat:20.18530274}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 164403.37 | 164403.37 | 164403.37 | 164403.37 | 164403.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42103, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1249031/proyecto_INICIO, 1249031/proyecto_PROCESO, 1249031/proyecto_FIN, 1249031/proyecto_PROCESO, 1249031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110660 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699646.35}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta - 28454 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, lon:-100.1870901, lat:20.11284412}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 699646.35 | 699646.35 | 699646.35 | 699646.35 | 699646.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-027/18, contratista:JOVANE FLORES VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:662395.77, importe_modificado:662395.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1249042/proyecto_INICIO, 1249042/proyecto_PROCESO, 1249042/proyecto_FIN, 1249042/proyecto_PROCESO, 1249042/proyecto_FIN, 1249042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110668 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399548.05}} | Empedrado De Calle - 26668 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26668 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE EN GALINDILLO, lon:-100.1115404, lat:20.28364599}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 399548.05 | 399548.05 | 399548.05 | 399548.05 | 399548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-024/18, contratista:VICAP CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:399548.05, importe_modificado:399548.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1249050/proyecto_INICIO, 1249050/proyecto_PROCESO, 1249050/proyecto_FIN, 1249050/proyecto_PROCESO, 1249050/proyecto_FIN, 1249050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110705 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399516.84}} | Construcción De Drenaje Pluvial - 24737 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24737 | N | 0 | 0 | 1011 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO SAN FELIPE, BARRIO 6TO., lon:-100.1020082, lat:20.0402098}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 399516.84 | 399516.84 | 399516.84 | 399516.84 | 399516.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-044/18, contratista:FRANCISCO VAZQUEZ CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:399516.84, importe_modificado:399516.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1249087/proyecto_INICIO, 1249087/proyecto_PROCESO, 1249087/proyecto_FIN, 1249087/proyecto_PROCESO, 1249087/proyecto_FIN, 1249087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971121 | Proyecto de inversión | 3946709.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3946709.4, modificado:3946374.54}} | Rehabilitacion General En La Sec. Tec. Ignacio Manuel Altamirano,Menchaca Ii,Queretaro ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0012Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-09-19 |  | 3946374.54 | 3946374.54 | 3946374.54 | 3946374.54 | 3946374.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076336 | Adquisición | 912240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912240.0, modificado:1260764.56}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿........................................................................................................................... | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................................................................................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 1260622.99 | 1260764.56 | 1260764.56 | 1260764.56 | 1260622.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170200888581 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Programa De Expansion En La Oferta Educativa En Educacion Media Y Superior | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PROEXOEES 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-03-31 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971117 | Proyecto de inversión | 3729929.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3729929.55, modificado:3587739.41}} | Rehabilitacion General En La Secundaria Ignacio Manuel Altamirano,Pinal De Amoles,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0019Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-99.625555, lat:21.134722}} | 2017-09-18 |  | 3587739.41 | 3587739.41 | 3587739.41 | 3587739.41 | 3587739.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142663 | Proyecto de inversión | 1194866.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1194866.2, modificado:1194447.72}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Renato Leduc, Lourdes, Corregidora, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0232Y | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:-, lon:-100.476944, lat:20.513055}} | 2018-02-06 |  | 1194447.72 | 1194447.72 | 1194447.72 | 1194447.72 | 1193574.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142744 | Proyecto de inversión | 1448707.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1448707.38, modificado:1343287.64}} | Rehabilitación General En La Tvsec Manuel Acuña, San José Galindo, San Juan Del Río, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0068O | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:241, direccion:-, lon:-100.031944, lat:20.451388}} | 2018-04-09 |  | 1343287.64 | 1343287.64 | 1343287.64 | 1343287.64 | 1342442.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142699 | Proyecto de inversión | 1566607.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1566607.74, modificado:1566607.74}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Manuel José Othon, Escolásticas, Pedro Escobedo, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0015J | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:-, lon:-100.208333, lat:20.428333}} | 2018-02-06 |  | 1450410.45 | 1566607.74 | 1450410.45 | 1450410.45 | 1450410.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300968971 | Proyecto de inversión | 5227975.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5227975.93, modificado:9262487.78}} | Mantenimiento General De La Infraestructura | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM SUP 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 0 | 9262487.78 | 4054253.01 | 4054253.01 | 4054253.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS-OB-035-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. ELISEO VEGA MORENO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:927988.1, importe_modificado:927988.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-038-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:928190.8, importe_modificado:928190.8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-042-2018-UAQ-OAG, contratista:GRUPO MDO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. (MIGUEL ADALBERTO DOYLE SÁNCHEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:930282.29, importe_modificado:930282.29}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-003-2019-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:334285.26, importe_modificado:334285.26}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-005-2019-UAQ-OAG, contratista:ING. ELISEO VEGA MORENO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:174345.9, importe_modificado:174345.9}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-041-2018-UAQ-OAG, contratista:ADELFO HURTADO GARCÍA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:930073.8, importe_modificado:930073.8}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-001-2019-UAQ-OAG, contratista:BRIGIDO RIVERA DÍAZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:483295.56, importe_modificado:483295.56}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-029-2018-UAQ-OAG, contratista:JOSUÉ SILVANO URIBE POZAS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:703581.28, importe_modificado:703581.28}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-028-2018-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:872498.29, importe_modificado:872498.29}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-040-2018-UAQ-OAG, contratista:VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:811741.56, importe_modificado:811741.56}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-030-2018-UAQ-OAG, contratista:JAIME MACÍAS PALACIOS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:736353.59, importe_modificado:736353.59}, ctto12: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-039-2018-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:729261.07, importe_modificado:729261.07}, ctto13: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-002-2019-UAQ-OAG, contratista:BRIGIDOR RIVERA DÍAZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:531208.71, importe_modificado:531208.71}, ctto14: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-004-2019-UAQ-OAG, contratista:BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:270947.57, importe_modificado:270947.57}, ctto15: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-006-2019-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (JESÚS IVAN LÓPEZ QUEVEDO), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:562039.62, importe_modificado:562039.62}, ctto16: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-011-2019-UAQ-OAG, contratista:CONHSIBA MEXICANA S DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:871971.07, importe_modificado:871971.07}, ctto17: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-010-2019-UAQ-OAG, contratista:ING. JOSÚE SILVANO URIBE POZAS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:869922.62, importe_modificado:869922.62}, ctto18: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-007-2019-UAQ-OAG, contratista:OLAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:869740.47, importe_modificado:869740.47}, ctto19: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-012-2019-UAQ-OAG, contratista:JOSÉ VÍCTOR MANUEL AGUILAR MARTÍNEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:658051.69, importe_modificado:658051.69}, ctto20: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-013-2019-UAQ-OAG, contratista:GRUPO PG, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:870000.3, importe_modificado:870000.3}, ctto21: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-008-2019-UAQ-OAG, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:614676.66, importe_modificado:614676.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {1103428/proyecto_INICIO, 1103428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055435 | Proyecto de inversión | 507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:503144.82}} | Rehabilitación De Camino Emsad 30 Al Centro De El Lindero | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00050 | N | 0 | 0 | 894 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3682.0, meta_modificada:3682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:-, lon:-100.134166, lat:20.099722}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 503144.81 | 503144.81 | 503144.81 | 503144.81 | 503144.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3682.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055818 | Proyecto de inversión | 41667216.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.16672162E7, modificado:3.945715127E7}} | Construcción Del Tramo 1 De 2da Etapa Del Eje Av. De La Luz. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00078 | N | 0 | 0 | 231726 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8350.0, meta_modificada:8350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-02-28 | 2018-12-01 | 39457151.27 | 39457151.27 | 39457151.27 | 39457151.27 | 39457151.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110785 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399984.29}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Ya Paha De Ya Batsi - 26796 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 26796 | N | 0 | 0 | 943 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR YA PAHA DE YA BATSI, lon:-99.96224435, lat:20.17327612}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 399984.29 | 399984.29 | 399984.29 | 399984.29 | 399984.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-010/18, contratista:ISRAEL ROCHA VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:367852.29, importe_modificado:367852.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1249167/proyecto_INICIO, 1249167/proyecto_PROCESO, 1249167/proyecto_INICIO, 1249167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110658 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica El Atoron Uno Primera Etapa Amealco De Bonfil Queretaro - 21369 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 21369 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0161091, lat:20.18269358}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1667766.45 | 1667766.45 | 1667766.45 | 1667766.45 | 1667766.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQFISE00218, contratista:SERGIO GARCIA ARZATE, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1667766.45, importe_modificado:1667766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1249040/proyecto_PROCESO, 1249040/proyecto_INICIO, 1249040/proyecto_PROCESO, 1249040/proyecto_INICIO, 1249040/proyecto_PROCESO, 1249040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110661 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:241594.55}} | Empedrado De Calle - 22922 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 22922 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE EL VARAL RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CALLE EN EL VARAL, lon:-100.1923821, lat:20.11518754}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 241594.55 | 241594.55 | 241594.55 | 241594.55 | 241594.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47665, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:242000.0, importe_modificado:241594.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1250.0}} | {1249043/proyecto_PROCESO, 1249043/proyecto_FIN, 1249043/proyecto_INICIO, 1249043/proyecto_FIN, 1249043/proyecto_INICIO, 1249043/proyecto_PROCESO, 1249043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110684 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399815.91}} | Construcción De Puente Vehicular - 24544 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24544 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA MANZANA, lon:-100.0742015, lat:20.10837615}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 399815.91 | 399815.91 | 399815.91 | 399815.91 | 399815.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-033/18, contratista:LIDIA ANGELES PEREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:399815.91, importe_modificado:399815.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249066/proyecto_INICIO, 1249066/proyecto_FIN, 1249066/proyecto_PROCESO, 1249066/proyecto_FIN, 1249066/proyecto_PROCESO, 1249066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110690 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquititlán Barrio Quinto El Pastoreo Amealco Qro - 21282 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 21282 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:538.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA A 1.5 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA DE BARRIO 3RO, lon:-100.0361103, lat:20.0657559}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 999718.94 | 999718.94 | 999718.94 | 999718.94 | 999718.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQFISE00518, contratista:DANIELA GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:999718.95, importe_modificado:999718.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.8}} | {1249072/proyecto_PROCESO, 1249072/proyecto_FIN, 1249072/proyecto_INICIO, 1249072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110835 | Proyecto de inversión | 383200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383200.0, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 21508 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21508 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SALIDA A VALLE DE GUADALUPE RANCHERIA LA MARGARITA, 76372 LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE INCIANDO FRENTE AL JARDIN DE NIÑ, lon:-99.21470252, lat:21.35912016}} | 2018-03-19 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG-16-130218-0063, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:383185.92, importe_modificado:436094.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249217/proyecto_PROCESO, 1249217/proyecto_INICIO, 1249217/proyecto_PROCESO, 1249217/proyecto_INICIO, 1249217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110488 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Empedrado En Calle Emiliano Zapata - 19818 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19818 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1221.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE EMILIANO ZAPATA INICIA EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA HACIENDA Y AVANZA HACIA EN ACCESO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.90049595, lat:20.43528998}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 499359.49 | 499359.49 | 499359.49 | 499359.49 | 499359.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-073-2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:499359.49, importe_modificado:499359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.1}} | {1248870/proyecto_FIN, 1248870/proyecto_INICIO, 1248870/proyecto_PROCESO, 1248870/proyecto_INICIO, 1248870/proyecto_PROCESO, 1248870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732212 | Proyecto de inversión | 1535648 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1535648.0, modificado:1461335.69}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Ramon Lopez Velarde,Joaquin Herrera,Corregidora ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0008Z | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:183, direccion:-, lon:-100.483888, lat:20.560555}} | 2016-06-29 |  | 1461335.69 | 1461335.69 | 1461335.69 | 1461335.69 | 1461335.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732515 | Proyecto de inversión | 4062391.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4062391.2, modificado:3790876.48}} | Rehabilitación General En La Secundaria Jesus Reyes Heroles,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DES0004Y | N | 0 | 0 | 1647 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2016-08-15 |  | 3790876.48 | 3790876.48 | 3790876.48 | 3790876.48 | 3790876.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045796 | Proyecto de inversión | 399844.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399844.9, modificado:99961.22}} | Construccion De Rampa De Concreto Para Beneficiar A La Comunidad De Huajales. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.52614, lat:21.209523}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 99961.22 | 99961.22 | 99961.22 | 99961.22 | 99961.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8903-2017, contratista:NOE BUENO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:399844.0, importe_modificado:99961.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181522/proyecto_PROCESO, 1181522/proyecto_FIN, 1181522/proyecto_PROCESO, 1181522/proyecto_INICIO, 1181522/proyecto_PROCESO, 1181522/proyecto_INICIO, 1181522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067419 | Proyecto de inversión | 798585.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798585.89, modificado:783609.76}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidades De Peña Blanca Y Puerto De La Guitarra, En El Municipio De Peñamiller | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 2018-00222 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:43, direccion:-, lon:-99.730555, lat:21.038888}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 783609.76 | 783609.76 | 783609.76 | 783609.76 | 783609.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ-PROII-IR-002-2018, contratista:FABIOLA DIAZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO, monto:1137652.63, importe_modificado:1137652.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1204434/proyecto_PROCESO, 1204434/proyecto_INICIO, 1204434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101065955 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2478193.32}} | Pavimentación De Calles Sn La Zarza | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNIICIPIO DE SAN JOAQUIN | 2018-00246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:-, lon:-99.4075, lat:21.0325}} | 2018-03-02 | 2018-04-24 | 2478193.32 | 2478193.32 | 2478193.32 | 2478193.32 | 2478193.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44444, contratista:OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO, convocante:SAN JOAQUIN, monto:2478193.32, importe_modificado:2478193.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3751.0}} | {1202870/proyecto_INICIO, 1202870/proyecto_PROCESO, 1202870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101065958 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499504.9}} | Pavimentación De Calles Sn Tierras Coloradas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | 2018-00249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:-, lon:-99.569444, lat:20.9675}} | 2018-03-02 | 2018-04-24 | 1499504.9 | 1499504.9 | 1499504.9 | 1499504.9 | 1499504.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77777, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V., convocante:P.M. SAN JOAQUIN, monto:1499504.9, importe_modificado:1499504.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2248.0}} | {1202874/proyecto_FIN, 1202874/proyecto_PROCESO, 1202874/proyecto_INICIO, 1202874/proyecto_PROCESO, 1202874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200868477 | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:568715.55}} | Ampliación Red Eléctrica En Colonia Ampliación Los Ángeles - 26365 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 26365 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , CALLE ARCÁNGEL SAN URIEL SOBRE LA , lon:-100.4869552, lat:20.5346902}} | 2017-06-05 | 2017-11-15 | 568715.55 | 568715.55 | 568715.55 | 568715.55 | 568715.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-3-2017-00, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:581610.94, importe_modificado:568983.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {977493/proyecto_INICIO, 977493/proyecto_PROCESO, 977493/proyecto_FIN, 977493/proyecto_PROCESO, 977493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200868481 | Proyecto de inversión | 640200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640200.0, modificado:639148.5}} | Casa De Salud En San Francisco - 27194 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 27194 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS RANCHERIA , 76924 SAN FRANCISCO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FELIPE NERI Y PRIVADA VIRGEN DE GUADALUPE, SOBRE L, lon:-100.4147011, lat:20.50937257}} | 2017-06-12 | 2017-11-24 | 639148.5 | 639148.5 | 639148.5 | 639148.5 | 639148.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-6-2017-00, contratista:CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:639148.5, importe_modificado:639148.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {977497/proyecto_INICIO, 977497/proyecto_PROCESO, 977497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078288 | Proyecto de inversión | 946535.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946535.2, modificado:935623.79}} | Construcción De Cancha ,En Jardin De Niños Centenario Cinco De Mayo,Cadereyta De Montes ,Cadereyta De Montes Peo 18-107 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-99.815, lat:20.694722}} | 2018-04-23 |  | 935623.79 | 935623.79 | 935623.79 | 935623.79 | 935623.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201137074 | Proyecto de inversión | 99089 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99089.0, modificado:186728.03}} | Subsidios Para Organismos Descentralizados Estatales | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | UNAQ RECURSOS FEDERALES | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 186728.03 | 186728.03 | 186728.03 | 186728.03 | 186728.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112361 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.63}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Mohonera - 24719 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24719 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD CASI AL TERMINAR LA LAGUNA DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA A UNOS METROS ESTA LA OBRA, lon:-99.44312098, lat:21.33631422}} | 2018-04-12 | 2018-12-31 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-032-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250743/proyecto_INICIO, 1250743/proyecto_PROCESO, 1250743/proyecto_FIN, 1250743/proyecto_PROCESO, 1250743/proyecto_FIN, 1250743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109289 | Proyecto de inversión | 383300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383300.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Cerrada Del Rincon - 21502 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21502 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE CALLE AL FONDO DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN UNA CALLE ALFINAL DE LA LOCALIDAD EN DONDE SE LE CONOCE COMO BARRIO EL RINCON ES PASANDO LA CAPILLA HASTA EL FINAL, lon:-99.17290163, lat:21.32633786}} | 2018-03-19 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG-15-130218-0032, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:383138.34, importe_modificado:383138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247671/proyecto_INICIO, 1247671/proyecto_PROCESO, 1247671/proyecto_FIN, 1247671/proyecto_INICIO, 1247671/proyecto_PROCESO, 1247671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111141 | Proyecto de inversión | 12320428.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23204284E7, modificado:1.2E7}} | Construcción De Centro De Salud - 21579 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 21579 | N | 0 | 0 | 3881 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ARCILA SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-100.1069319, lat:20.41225202}} | 2018-06-04 | 2018-12-28 | 11999999.98 | 11999999.98 | 11999999.98 | 11999999.98 | 11999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-060-2018, contratista:SANTOS IVAN VILLEDA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1.193984215E7, importe_modificado:1.2E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249523/proyecto_INICIO, 1249523/proyecto_PROCESO, 1249523/proyecto_FIN, 1249523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111607 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249745.29}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18956 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 18956 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), 76325 CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPA SE, lon:-99.53231658, lat:21.10959805}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE19016-2018., contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:249745.29, importe_modificado:249745.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249989/proyecto_INICIO, 1249989/proyecto_PROCESO, 1249989/proyecto_FIN, 1249989/proyecto_PROCESO, 1249989/proyecto_INICIO, 1249989/proyecto_PROCESO, 1249989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131915 | Proyecto de inversión | 1968754.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968754.52, modificado:1398589.82}} | Construcción De Parque Pequeño En El Jaguey, Vizarrón, Cadereyta De Montes, Querétaro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | CEIQ | 2018-00710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9440.0, meta_modificada:9440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:-, lon:-99.72, lat:20.831666}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 1398589.82 | 1398589.82 | 1398589.82 | 1398589.82 | 1398589.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9440.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131957 | Proyecto de inversión | 24999986 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4999986E7, modificado:2.449177328E7}} | Mejoramiento Pluvial En La Zona De Álamos Sobre Boulevard Bernardo Quintana, Querétaro, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | 2018-00671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-06-12 |  | 24491773.28 | 24491773.28 | 24491773.28 | 24491773.28 | 24491773.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300788577 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:8259.2}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 280806 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 280806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.898406, lat:20.665295}} | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NA, contratista:NA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, monto:8259.2, importe_modificado:8259.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {892705/proyecto_FIN, 892705/proyecto_INICIO, 892705/proyecto_PROCESO, 892705/proyecto_FIN, 892705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135200 | Proyecto de inversión | 639837.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639837.43, modificado:797470.33}} | Construccion De Techumbre En La Plaza Civica, En El Jardin De Niños ""Tirso De Molina"""", Saldarriaga,El Marques, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:-, lon:-100.290277, lat:20.628888}} | 2018-05-28 |  | 797470.33 | 797470.33 | 797470.33 | 797470.33 | 797470.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300956384 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:38, modalidad:K, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:282016.41}} | Absorción De Dióxido De Titanio | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UTEQ | ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO | N | 0 | 0 | 6540 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:UTEQ, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 282016.41 | 282016.41 | 282016.41 | 282016.41 | 282016.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142685 | Proyecto de inversión | 818217.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:818217.76, modificado:818217.76}} | Construcción De Aula Didáctica Equipada Y Obra Exterior En La Bachillerato Emsad 33, Buenavista, Huimilpan, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22EMS0037X | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:-, lon:-100.375555, lat:20.387222}} | 2018-03-26 |  | 491551.69 | 818217.76 | 491551.69 | 491551.69 | 491551.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076264 | Adquisición | 82000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 77517 | 77517 | 77517 | 77517 | 77517 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078279 | Proyecto de inversión | 1599478.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599478.52, modificado:1576825.95}} | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Sanitarios,En Jardin De Niños Cinco De Mayo,El Trapiche,Arroyo Seco Peo 18-078 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:-, lon:-99.522222, lat:21.329444}} | 2018-04-23 |  | 1576825.95 | 1576825.95 | 1576825.95 | 1576825.95 | 1576825.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110637 | Proyecto de inversión | 90921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90921.11, modificado:90714.59}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle El Pedregal Barrio El Pueblito - 32765 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32765 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:134.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:CALLE CALLE EL PEDREGAL COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA ESTATAL 140 Y CALLE ARROYO DEL GATO, PARALELO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.896475, lat:20.86462785}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 90714.59 | 90714.59 | 90714.59 | 90714.59 | 90714.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/16, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:205240.41, importe_modificado:205236.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.15}} | {1249019/proyecto_INICIO, 1249019/proyecto_PROCESO, 1249019/proyecto_FIN, 1249019/proyecto_PROCESO, 1249019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110686 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:35000.0}} | Mecanización De Tierra - 31195 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN | 31195 | N | 0 | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, MECANIZACIÓN DE TIERRA EN VARIAS LOCALIDADES MESILLAS EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO Y SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), lon:-99.98979418, lat:20.12926052}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47672, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1249068/proyecto_INICIO, 1249068/proyecto_FIN, 1249068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109429 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496732.12}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Col El Membrillo Zona Del Castillo En Cabecera Municipal - 23465 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 23465 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA MENBRILLO, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VIEJO A LIRA Y CALLE CONOCIDA, BOULEVARD REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE VIEJO A LIRA Y CALLE CONOCIDA CON EL BOULEVARD POSTERIOR LLAMADO REFORMA, lon:-100.1479626, lat:20.50056673}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 496732.12 | 496732.12 | 496732.12 | 496732.12 | 496732.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/14/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:496732.12, importe_modificado:496732.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247811/proyecto_INICIO, 1247811/proyecto_PROCESO, 1247811/proyecto_FIN, 1247811/proyecto_PROCESO, 1247811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111062 | Proyecto de inversión | 388882 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388882.0, modificado:386207.23}} | Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Localidad - 139883 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 139883 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:473.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO CAMELINAS Y CALLE SHOTOL, ACCESO POR AMBAS CALLES, lon:-99.88947645, lat:20.51003084}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 386207.23 | 386207.23 | 386207.23 | 386207.23 | 386207.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.34, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:386207.23, importe_modificado:386207.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.76}} | {1249444/proyecto_INICIO, 1249444/proyecto_PROCESO, 1249444/proyecto_FIN, 1249444/proyecto_PROCESO, 1249444/proyecto_FIN, 1249444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109433 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648543.79}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad De La Ceja - 23273 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 23273 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID RANCHERIA LA CEJA, 76746 LA CEJA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A EL SALTO Y CAMINO A CULTIVOS, CALLE CALLE PRINCIPAL DE EL RUEDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID, lon:-100.2740047, lat:20.40064059}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 648543.79 | 648543.79 | 648543.79 | 648543.79 | 648543.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/06/2018/01, contratista:GILDEBARDO GARCIA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:649509.37, importe_modificado:649509.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247815/proyecto_INICIO, 1247815/proyecto_FIN, 1247815/proyecto_PROCESO, 1247815/proyecto_FIN, 1247815/proyecto_PROCESO, 1247815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110728 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599778.28}} | Empedrado De Calle - 23486 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 23486 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE AHUEHUETES RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE AHUEHUETES 3RA. ETAPA, lon:-99.97799297, lat:20.08729223}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 599778.28 | 599778.28 | 599778.28 | 599778.28 | 599778.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-031/18, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:599778.28, importe_modificado:599778.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2400.0}} | {1249110/proyecto_INICIO, 1249110/proyecto_PROCESO, 1249110/proyecto_INICIO, 1249110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131394 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Cuartos Adicionales Las Lomas - 18889 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 18889 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:392, direccion:RANCHERIA LAS LOMAS, 76529 LAS LOMAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOCALIDAD DE LAS LOMAS EL DOCTOR, lon:-99.62661889, lat:20.89990586}} | 2018-06-21 | 2018-09-21 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-2, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324712.21, importe_modificado:324362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1269776/proyecto_INICIO, 1269776/proyecto_PROCESO, 1269776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135243 | Proyecto de inversión | 3677119.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677119.43, modificado:3873262.81}} | Rehabilitación General, En El Jardín De Niños ""Amado Nervo"", Col. Jurica Pueblo, Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-03-12 |  | 3873262.81 | 3873262.81 | 3873262.81 | 3873262.81 | 3873262.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142721 | Proyecto de inversión | 1556068.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1556068.73, modificado:1556068.73}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Emiliano Zapata, Puerto Aguirre, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0139S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:-, lon:-100.429722, lat:20.808055}} | 2018-02-06 |  | 1415988.82 | 1556068.73 | 1415988.82 | 1415988.82 | 1415988.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300964163 | Proyecto de inversión | 11530380 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.153038E7, modificado:1.218370617E7}} | Programa Para El Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PFCE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-07-01 |  | 12183706.17 | 12183706.17 | 12183706.17 | 12183706.17 | 12183706.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732404 | Proyecto de inversión | 2109475 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2109475.0, modificado:1059724.5}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Franco Sanchez Trejo,Carrizal De Los Sanchez,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0198H | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:-, lon:-99.462413, lat:21.157974}} | 2016-08-12 |  | 1059724.5 | 1059724.5 | 1059724.5 | 1059724.5 | 1059724.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045757 | Proyecto de inversión | 499738.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499738.66, modificado:112434.66}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Localidad De Mesas De Santa Ines, Pinal De Amoles. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:COMUNIDAD LAS MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.646388, lat:21.275277}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 112434.66 | 112434.66 | 112434.66 | 112434.66 | 112434.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8911-2017, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499738.64, importe_modificado:112434.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181460/proyecto_INICIO, 1181460/proyecto_PROCESO, 1181460/proyecto_FIN, 1181460/proyecto_PROCESO, 1181460/proyecto_INICIO, 1181460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067428 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1344687.13}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (5ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Lindero, La Estancia, Barrio De García, Panales, La Puerta, Gudiños Y Nogales, En El Municipio D | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 2018-00241 | N | 0 | 0 | 2792 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:-, lon:-100.017777, lat:20.882222}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1344687.13 | 1344687.13 | 1344687.13 | 1344687.13 | 1344687.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP-PROII-2018-02, contratista:IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO, monto:1935926.45, importe_modificado:1920981.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1204445/proyecto_INICIO, 1204445/proyecto_PROCESO, 1204445/proyecto_FIN, 1204445/proyecto_PROCESO, 1204445/proyecto_FIN, 1204445/proyecto_PROCESO, 1204445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732456 | Proyecto de inversión | 4062391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4062391.0, modificado:3640915.61}} | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Ricardo Pozas Arciniega,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DST0014X | N | 0 | 0 | 1569 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2016-08-12 |  | 3640915.61 | 3640915.61 | 3640915.61 | 3640915.61 | 3640915.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111079 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:253483.54}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinte De Noviembre - 20735 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20735 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y , ACCESO POR CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-99.97988484, lat:20.55520006}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 253483.54 | 253483.54 | 253483.54 | 253483.54 | 253483.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.13.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:253483.55, importe_modificado:253483.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249461/proyecto_INICIO, 1249461/proyecto_FIN, 1249461/proyecto_PROCESO, 1249461/proyecto_FIN, 1249461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111088 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:976577.93}} | Empedrado Ahogado Calle Algebra - 20546 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20546 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1374.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ALGEBRA RANCHERIA EJIDO SAN NICOLÁS, 76770 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y CALLE CANTERA, ACCESO POR LAS DOS VIALIDADES, lon:-99.94274711, lat:20.4708462}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 976577.93 | 976577.93 | 976577.93 | 976577.93 | 976577.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.IR.02.2018, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:976889.04, importe_modificado:976577.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.61}} | {1249470/proyecto_INICIO, 1249470/proyecto_PROCESO, 1249470/proyecto_INICIO, 1249470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112307 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:344609.24}} | Mantenimiento De Aulas En Educación Primaria Varias Localidades - 28362 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28362 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AULAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-100.1276721, lat:20.31508347}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 344609.24 | 344609.24 | 344609.24 | 344609.24 | 344609.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41116, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1250689/proyecto_PROCESO, 1250689/proyecto_INICIO, 1250689/proyecto_PROCESO, 1250689/proyecto_INICIO, 1250689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112423 | Proyecto de inversión | 153705 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153705.0, modificado:153704.32}} | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agu Potable En Calle Veinticuatro De Febrero - 98136 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 98136 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA SOLIDARIDAD, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO DOS CALLE ARRIBA DEL COBAQ DE JALPAN SOBRE LA CALLE A JARDINES DE LA SIERRA, lon:-99.48151567, lat:21.22433207}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 153704.32 | 153704.32 | 153704.32 | 153704.32 | 153704.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-008-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:153704.32, importe_modificado:153704.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250805/proyecto_PROCESO, 1250805/proyecto_FIN, 1250805/proyecto_INICIO, 1250805/proyecto_PROCESO, 1250805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111799 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:272372.42}} | Electrificacion De Sistema De Agua Potable Zonas Altas Ayutla - 21415 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21415 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYUTLA - SISTEMA DE BOMBEO AYUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 292 INTERIOR SN RANCHERIA AYUTLA, 76434 AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL DOBLAR A LA IZQUIERDA TO, lon:-99.58626142, lat:21.38727843}} | 2018-04-27 | 2018-12-31 | 272372.42 | 272372.42 | 272372.42 | 272372.42 | 272372.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-022-2018/2015/2018, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:272372.42, importe_modificado:272372.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250181/proyecto_PROCESO, 1250181/proyecto_FIN, 1250181/proyecto_INICIO, 1250181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE13170300969125 | Proyecto de inversión | 2196577.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196577.28, modificado:2227314.11}} | Mantenimiento General De Infraestructura En El Centro Universitario (Posgrado De Contabilidad, Rectoría, Psicología Y Servicios Escolares,Instalación De Mamparas En Sanitarios, Talleres Bellas Artes | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 2196577.28 | 2155984.84 | 2155984.84 | 2155984.84 | 2155984.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-052-2017-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V.(ING. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR CARDIEL), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:573954.94, importe_modificado:573954.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-067-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. EDMUNDO HERNANDEZ REYNA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:531363.01, importe_modificado:531363.01}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-050-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. GERARDO VALENTIN SOTO RAMÍREZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:433507.02, importe_modificado:433507.02}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-057-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. JORGE LUIS VILLALÓN LEDESMA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:99109.11, importe_modificado:99109.11}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-051-2017-UAQ-OAG, contratista:ARQ. SAÚL RODRÍGUEZ AGUILERA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:571438.93, importe_modificado:571438.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE16170300968981 | Proyecto de inversión | 496643.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496643.95, modificado:553145.49}} | Aula Multifuncional Plantel Sur | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM MS 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075647 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:532000.0}} | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE GOBIERNO | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 529110.8 | 529110.8 | 529110.8 | 529110.8 | 529110.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109292 | Proyecto de inversión | 348452 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348452.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle Rumbo A La Cancha Techada - 23025 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23025 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CANCHA TECHADA PASANDO EL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, lon:-99.11684111, lat:21.19532285}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML-FISMDF-AD-SE-011-070318-039, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:347877.91, importe_modificado:347877.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247674/proyecto_INICIO, 1247674/proyecto_PROCESO, 1247674/proyecto_INICIO, 1247674/proyecto_FIN, 1247674/proyecto_PROCESO, 1247674/proyecto_FIN, 1247674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110727 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199698.69}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa Para Beneficiar A Varias Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec - 25013 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25013 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO BARRIO PRESA DEL TECOLOTE, , lon:-100.126327, lat:20.11125393}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 199698.69 | 199698.69 | 199698.69 | 199698.69 | 199698.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-PROII-003/2018, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199698.69, importe_modificado:199698.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1249109/proyecto_PROCESO, 1249109/proyecto_INICIO, 1249109/proyecto_PROCESO, 1249109/proyecto_INICIO, 1249109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111341 | Proyecto de inversión | 2183500.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183500.23, modificado:2183500.23}} | Urbanizacion De Calle El Rosario La Griega El Marques Queretaro - 71418 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 71418 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE EL ROSARIO HACIENDA LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MIGUEL AMAZCALA Y CALLE EL COLORADO, CALLE CERRITO COLORADO LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA, lon:-100.2381549, lat:20.67196182}} | 2018-04-02 | 2018-06-23 | 2181598.18 | 2181598.18 | 2181598.18 | 2181598.18 | 2181598.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2018, contratista:DIANA ESTHEPHANIE FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2181598.18, importe_modificado:2181598.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249723/proyecto_INICIO, 1249723/proyecto_PROCESO, 1249723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112113 | Proyecto de inversión | 107917.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107917.44, modificado:106999.97}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 18538 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 18538 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOS PLANES, 76566 LOS PLANES, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA CAPILLA, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CAMINO RUMBO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD LOS PLANES., lon:-99.54258705, lat:20.94803363}} | 2018-10-08 | 2018-12-14 | 106999.97 | 106999.97 | 106999.97 | 106999.97 | 106999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-013-2018, contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:106999.97, importe_modificado:106999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250495/proyecto_INICIO, 1250495/proyecto_PROCESO, 1250495/proyecto_FIN, 1250495/proyecto_PROCESO, 1250495/proyecto_FIN, 1250495/proyecto_PROCESO, 1250495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112375 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Ampliación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Santa Maria De Los Cocos Bo La Cruz Verde Y Los Ramones Arroyo Seco - 20255 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 20255 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE AYUTLA - SANTA MARIA DE LOS COCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 440 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARREFTERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , lon:-99.65021866, lat:21.32154798}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 647939.42 | 647939.42 | 647939.42 | 647939.42 | 647939.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-027-2018/2015/2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:648737.18, importe_modificado:648737.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1250757/proyecto_FIN, 1250757/proyecto_PROCESO, 1250757/proyecto_INICIO, 1250757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109427 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646100.11}} | Ampliacion De Red De Drenaje Col La Loma En Cabecera Municipal - 24053 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 24053 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA LOMA, 76715 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE A HACIENDA SAN CAMILO Y CAMINO ENTRE CBTA Y UAQ, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HACIA HACIENDA SAN CAMILO Y EL CAMINO QUE ESTA ENTRE EL CBT, lon:-100.1343801, lat:20.48975336}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 646100.11 | 646100.11 | 646100.11 | 646100.11 | 646100.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/41/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:646100.11, importe_modificado:646100.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247809/proyecto_INICIO, 1247809/proyecto_FIN, 1247809/proyecto_INICIO, 1247809/proyecto_PROCESO, 1247809/proyecto_INICIO, 1247809/proyecto_FIN, 1247809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109910 | Proyecto de inversión | 801675 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801675.0, modificado:798214.48}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Niño Artillero Zituni - 18828 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18828 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZITUNI EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, lon:-99.82825164, lat:20.71396892}} | 2018-07-10 | 2018-08-30 | 798214.48 | 798214.48 | 798214.48 | 798214.48 | 798214.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-02, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:798240.0, importe_modificado:798240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248292/proyecto_INICIO, 1248292/proyecto_FIN, 1248292/proyecto_PROCESO, 1248292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201134458 | Adquisición | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Terminal Digital Móvil (Radio) | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | FORTASEG 2018-4 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:AV EMILIANO ZAPATA LA CAAÑADA, EN LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 328192 | 328192 | 328192 | 328192 | 328192 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE12130100057276 | Proyecto de inversión | 720191 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720191.0, modificado:365021.27}} | Uteq.Promep 2012 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | UTEQRO.PROMEP.2012 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2013-06-27 | 2013-12-01 | 365021.27 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080187 | Proyecto de inversión | 3376017 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376017.0, modificado:3244503.24}} | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para La Colonia Melchor Ocampo, Municipio De Queretaro, Estado De Queretaro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-05-01 |  | 3244503.24 | 2830888.75 | 2830888.75 | 2830888.75 | 2830888.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:56-CEA-RAMO23-DDHC-18-OP-56-FL, contratista:RAMOS HERRERA FRANCISCO JAVIER, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS, monto:3244503.23, importe_modificado:3244503.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1218462/proyecto_INICIO, 1218462/proyecto_FIN, 1218462/proyecto_PROCESO, 1218462/proyecto_FIN, 1218462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078232 | Proyecto de inversión | 1499997.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499997.15, modificado:1244583.75}} | Construcción De Techumbre ,En Jardin De Niños Sara Perez De Madero,Col. Misión San Jose ,Corregidora Peo 18-081 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.445883, lat:20.552436}} | 2018-04-23 |  | 1244583.75 | 1244583.75 | 1244583.75 | 1244583.75 | 1244583.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133328 | Proyecto de inversión | 749967.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749967.73, modificado:749967.72}} | Construcción De Un Aula Didáctica, En El Preescolar Francisco Larroyo, En Santa María Ticoman, El Marques, Qro. (Peo: 18-176) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00743 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:83, direccion:-, lon:-100.263888, lat:20.669444}} | 2018-06-25 | 2018-12-01 | 749967.72 | 749967.72 | 749967.72 | 749967.72 | 749967.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131945 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994481.11}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Adolfo López Mateos En La Localidad Guadalupe Septién | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2018-00669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.42, meta_modificada:1103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:-, lon:-100.113888, lat:20.528055}} | 2018-06-04 |  | 994481.1 | 994481.1 | 994481.1 | 994481.1 | 994481.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201132631 | Proyecto de inversión | 6181694.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6181694.96, modificado:6129244.82}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Matanzas, Mpio. El Marqués, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas | 30-CEA-APARURAL-DDHC-18-OP-30-FL | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:9294.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Comunidad de Matanzas, Mpio. El Marques, Qro., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-06-21 | 2018-10-01 | 6129244.82 | 6065985.64 | 4487191 | 4487191 | 4487191 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8959.72}} | {1271181/proyecto_INICIO, 1271181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142664 | Proyecto de inversión | 1226568.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1226568.62, modificado:1226568.62}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza, Las Lajitas, El Marqués, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0077W | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:-, lon:-100.400555, lat:20.804166}} | 2018-02-06 |  | 885327.46 | 1226568.62 | 885327.46 | 885327.46 | 885327.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133367 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:968750.64}} | Rehabilitación De Calles Ezequiel Montes Y Salvador Michaus (2a. Etapa). | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. TEQUIS. | 2018-00734 | N | 0 | 0 | 8163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-99.891666, lat:20.5225}} | 2018-07-03 | 2018-12-01 | 968750.64 | 968750.64 | 968750.64 | 968750.64 | 968750.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180201131925 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:981075.95}} | Urbanización De Calles, La Nueva Joya Huimilpan, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. HUIMILPAN | 2018-00659 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.4, lat:20.357777}} | 2018-06-08 | 2018-12-01 | 981075.95 | 981075.95 | 981075.95 | 981075.95 | 981075.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133436 | Proyecto de inversión | 29505137.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.950513729E7, modificado:2.640122004E7}} | Rehabilitación De Empedrado En Colonias De La Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio De Querétaro, Qro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SDUOP | 2018-00727 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23152.25, meta_modificada:23152.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:-, lon:-100.4475, lat:20.741944}} | 2018-07-06 | 2018-12-01 | 26401220.04 | 26401220.04 | 26401220.04 | 26401220.04 | 26401220.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23152.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053756 | Proyecto de inversión | 1301892.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1301892.72, modificado:1301892.73}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Francisco Rubio Martínez, Río Verdito , Landa De Matamoros, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0206Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:-, lon:-99.1225, lat:21.246388}} | 2017-10-09 |  | 1301892.72 | 1301892.72 | 1301892.72 | 1301892.72 | 1301892.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110781 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:653011.57}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuele Primaria Vicente Guerrero - 27842 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27842 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.0998234, lat:20.30486871}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 653011.57 | 653011.57 | 653011.57 | 653011.57 | 653011.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-014/18, contratista:JULIO CESAR PENICHE AYALA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:612411.57, importe_modificado:612411.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1249163/proyecto_INICIO, 1249163/proyecto_PROCESO, 1249163/proyecto_INICIO, 1249163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109907 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249337.64}} | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad La Pastilla - 21357 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21357 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA , 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA PASTILLA VIZARRON, CADEREYTA DE MONTES, QRO., lon:-99.72316838, lat:20.83396791}} | 2018-10-15 | 2018-11-22 | 249337.64 | 249337.64 | 249337.64 | 249337.64 | 249337.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/22, contratista:ABIGAIL ARTEAGA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:249337.64, importe_modificado:249337.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248289/proyecto_INICIO, 1248289/proyecto_FIN, 1248289/proyecto_PROCESO, 1248289/proyecto_FIN, 1248289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110737 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquitlán Barrio Cuarto Amealco De Bonfil Querétaro - 21261 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 21261 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA BODEGA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.0657178, lat:20.05865516}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 999674.18 | 999674.18 | 999674.18 | 999674.18 | 999674.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQFISE00418, contratista:LORENA GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:999674.18, importe_modificado:999674.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1249119/proyecto_PROCESO, 1249119/proyecto_FIN, 1249119/proyecto_INICIO, 1249119/proyecto_FIN, 1249119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110634 | Proyecto de inversión | 2286107 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286107.0, modificado:2286107.0}} | Rehabilitación De Colector Sanitario En San Miguel Toliman - 21131 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 21131 | N | 0 | 0 | 736 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO, SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL-TOLIMÁN, lon:-99.96306606, lat:20.86970928}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2270954.75 | 2270954.75 | 2270954.75 | 2270954.75 | 2270954.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQDEEAOPFISE201804, contratista:CAMOMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:2270954.75, importe_modificado:2270954.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1249016/proyecto_INICIO, 1249016/proyecto_PROCESO, 1249016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201134455 | Adquisición | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | 3 Pick Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balizamiento | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | FORTASEG 2018-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA EN LA CAÑADA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 2099999.97 | 2099999.97 | 2099999.97 | 2099999.97 | 2099999.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE15160100632926 | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1460000.0, modificado:1300621.67}} | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Sec. Tec. Epigmenio Gonzalez, En Bolaños,Queretaro,Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DST0025C | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-02-22 |  | 1285142.5 | 1285142.5 | 1285142.5 | 1285142.5 | 1285142.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101074738 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:596037.0}} | Programa Transferencia De Tecnología | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO (DA de OM) | 2018-00269 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-04-27 |  | 596037 | 596037 | 596037 | 596037 | 596037 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OMDARF0222018, contratista:IDEAS INTELIGENTES COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1922700.0, importe_modificado:1922700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1212083/proyecto_PROCESO, 1212083/proyecto_INICIO, 1212083/proyecto_FIN, 1212083/proyecto_INICIO, 1212083/proyecto_PROCESO, 1212083/proyecto_INICIO, 1212083/proyecto_PROCESO, 1212083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300954757 | Proyecto de inversión | 2567915.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567915.47, modificado:2945499.73}} | Equipamiento Del Centro De Asistencia Social Carmelita Ballesteros | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO. | 67N.01.2017 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-03-15 | 2017-12-01 | 2945499.73 | 2083726.23 | 2083726.23 | 2083726.23 | 2083726.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112409 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698379.93}} | Empedrado Empacado Con Tepetate Varias Calles San Martin Florida - 21521 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21521 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN SAN MARTIN LA FLORIDA CADEREYTA, lon:-99.82194125, lat:20.75353706}} | 2018-07-16 | 2018-09-20 | 698379.93 | 698379.93 | 698379.93 | 698379.93 | 698379.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCQ-DOP-ADFISM-2018-04, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:698380.0, importe_modificado:698380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250791/proyecto_INICIO, 1250791/proyecto_FIN, 1250791/proyecto_PROCESO, 1250791/proyecto_FIN, 1250791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112355 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.63}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Lagunita - 24916 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24916 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO, FRENTE A LA LAGUNA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA, lon:-99.76453878, lat:21.44590624}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-030-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250737/proyecto_INICIO, 1250737/proyecto_PROCESO, 1250737/proyecto_FIN, 1250737/proyecto_PROCESO, 1250737/proyecto_FIN, 1250737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300964871 | Proyecto de inversión | 4730903.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730903.2, modificado:3641674.41}} | Laboratorio De Bebidas Fqu Cu | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-11-15 |  | 3641674.41 | 3641674.41 | 3641674.41 | 3641674.41 | 3641674.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-074-2017-UAQ-OAG, contratista:ESYMON S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:3641674.41, importe_modificado:5653321.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300964875 | Proyecto de inversión | 2205774.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205774.58, modificado:2100155.72}} | Sala De Juicios Orales Cadereyta | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-09-08 |  | 2100155.72 | 2100155.72 | 2100155.72 | 2100155.72 | 2100155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-039-2017-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA LEVEN, S.A. DE C.V. (ING. LEONARDO VENTURA BARDALES), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:2100155.93, importe_modificado:2100155.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300955225 | Proyecto de inversión | 1474654.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474654.5, modificado:1474654.5}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | PACTEN 2017 | N | 0 | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN MATEO SN, COL. LINDA VISTA, CP 76090, QUERÉTARO, QRO., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-01 | 2018-08-01 | 1474654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180201112165 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248896.97}} | Mejoramiento De Camino Mediante Huellas De Concreto - 19242 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 19242 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:RANCHERIA HUAZQUILÍCO, 76327 HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA PINAL DE AMOLES, LA OBRA SERA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE HUAZQUILICO EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, lon:-99.57763008, lat:21.15490736}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-SE26019-2018, contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:248896.97, importe_modificado:248896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250547/proyecto_FIN, 1250547/proyecto_PROCESO, 1250547/proyecto_FIN, 1250547/proyecto_INICIO, 1250547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112396 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Cuartos Adicionales Los Vazquez - 19254 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19254 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOS VAZQUEZ CADEREYTA, lon:-99.82691697, lat:20.70149186}} | 2018-06-14 | 2018-09-14 | 648692.19 | 648692.19 | 648692.19 | 648692.19 | 648692.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/32, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:648692.27, importe_modificado:648692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250778/proyecto_INICIO, 1250778/proyecto_PROCESO, 1250778/proyecto_INICIO, 1250778/proyecto_FIN, 1250778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112399 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Cuartos Adicionales El Demiño - 19243 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19243 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, EL DEMIÑO CADEREYTA DE MONTES QRO, lon:-99.82866355, lat:20.6933796}} | 2018-06-13 | 2018-09-13 | 649097.19 | 649097.19 | 649097.19 | 649097.19 | 649097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/18, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:649649.13, importe_modificado:649649.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250781/proyecto_PROCESO, 1250781/proyecto_INICIO, 1250781/proyecto_FIN, 1250781/proyecto_PROCESO, 1250781/proyecto_FIN, 1250781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112316 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:240000.0}} | Empedrado De Camino - 22317 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22317 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 76883 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CASA DE ELIAS ENTRADA DE LA PALOMA, lon:-100.0187491, lat:20.15544092}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-001-18, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:825.0}} | {1250698/proyecto_INICIO, 1250698/proyecto_FIN, 1250698/proyecto_PROCESO, 1250698/proyecto_FIN, 1250698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112321 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Rehabilitación De Colector En La Localidad Del Blanco Colón - 26509 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 26509 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1642.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:COLONIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TANTO DEL LADO SUR COMO DEL LADO NORTE, lon:-100.0976904, lat:20.61110555}} | 2018-04-10 | 2018-12-31 | 3484387.55 | 3484387.55 | 3484387.55 | 3484387.55 | 3484387.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISE.INV.003.44.2018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:3484387.56, importe_modificado:3484387.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1642.65}} | {1250703/proyecto_INICIO, 1250703/proyecto_PROCESO, 1250703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112138 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción Colector Sanitario Y Red Sanitaria En Barrio San Juan Diego Puente Azul Segunda Etapa Ahuacatlán De Guadalupe Pinal De Amoles - 20322 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 20322 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:207.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PASAJE RIVIERA DEL RÍO PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PASAJE RIVIERA DEL RIO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO SAN JUAN DIEGO EN AHUACATLAN DE GUADALUPE A UN COSTADO DE, lon:-99.53826635, lat:21.21197951}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1889914.91 | 1889914.91 | 1889914.91 | 1889914.91 | 1889914.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPADOPFISEIR03322018, contratista:ABIGAIL ARTEAGA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1889914.93, importe_modificado:1889914.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.35}} | {1250520/proyecto_INICIO, 1250520/proyecto_FIN, 1250520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300964884 | Proyecto de inversión | 8248574.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8248574.45, modificado:6054477.3}} | Edificio De Aulas Bellas Artes Cu | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-09-18 |  | 6054477.3 | 6054477.3 | 6054477.3 | 6054477.3 | 6054477.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-040-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:6054477.31, importe_modificado:6054477.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061456 | Proyecto de inversión | 65916.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65916.11, modificado:65835.87}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Sindicato - 17783 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17783 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:229, direccion:CALLE JOSE ORTIZ MONTES INTERIOR SN BARRIO EL SINDICATO, 76650 EL SINDICATO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EZEQUIEL MONTES VILLA PROGRESO , lon:-99.88333445, lat:20.65787424}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 65835.87 | 65835.87 | 65835.87 | 65835.87 | 65835.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1198367/proyecto_INICIO, 1198367/proyecto_FIN, 1198367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200868479 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:474206.77}} | Ampliación De Energía Eléctrica En Charco Blanco - 27984 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 27984 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:RANCHERIA CHARCO BLANCO, 76926 CHARCO BLANCO, CORREGIDORA QUERÉTARO , CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE., lon:-100.4708785, lat:20.4398552}} | 2017-06-12 | 2017-11-24 | 474206.77 | 474206.77 | 474206.77 | 474206.77 | 474206.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-9-2017, contratista:IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:498872.47, importe_modificado:474418.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {977495/proyecto_INICIO, 977495/proyecto_FIN, 977495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135261 | Proyecto de inversión | 1978274.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978274.31, modificado:1973553.11}} | Rehabilitacion 2da Etapa, En La Sec. Tec. Profr. Angel Garcia Martinez, Loc El Pocito, Toliman,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-99.930801, lat:20.908149}} | 2018-06-25 |  | 1973553.11 | 1973553.11 | 1973553.11 | 1973553.11 | 1973553.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE14170300969154 | Proyecto de inversión | 5205581.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5205581.91, modificado:5271600.9}} | Mantenimiento General De Infraestructura Aulas Campus Juriquilla Y Aeropuerto, Aulas Y Auditorio Psicología Sjr, Obra Exterior Psicología Sjr, Cubículos Ba, 2da Tercer Nivel Ciencias Naturales | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-31 | 2018-04-02 | 5205581.91 | 5062663.41 | 5062663.41 | 5062663.41 | 5062663.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE17170401045608 | Proyecto de inversión | 1149396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149396.5, modificado:287349.12}} | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega De San Juan. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | 2017-8918 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:LOCALIDAD CIENEGA DE SAN JUAN, EN MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.629741, lat:21.283416}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 287349.12 | 287349.12 | 287349.12 | 287349.12 | 287349.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X14564-IR-8918-2017, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1149396.5, importe_modificado:287349.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181276/proyecto_FIN, 1181276/proyecto_INICIO, 1181276/proyecto_PROCESO, 1181276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055595 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1143925.2}} | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad De La Peñuela | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00039 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.92, meta_modificada:543.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:-, lon:-100.145833, lat:20.644444}} | 2018-03-06 | 2018-12-01 | 1143925.2 | 1143925.2 | 1143925.2 | 1143925.2 | 1143925.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055620 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797737.34}} | EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA, PURISIMA DE CUBOS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. COLÓN | 2018-00085 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211.44, meta_modificada:2211.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:-, lon:-100.118333, lat:20.600277}} | 2201-03-07 | 2018-12-01 | 1797737.34 | 1797737.34 | 1797737.34 | 1797737.34 | 1797737.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2211.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080201 | Proyecto de inversión | 5577000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5577000.0, modificado:5379895.98}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes, En La Delegación Epigmenio Gonzalez (El Ahorcado), Del Municipio De Pedro Escobedo, Estado De Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:-, lon:-100.163055, lat:20.550833}} | 2018-05-01 |  | 5379895.98 | 5151691.18 | 5151691.18 | 5151691.18 | 5151691.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOE128/2018, contratista:FMC140731D95, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:5379895.97, importe_modificado:5379895.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {1218478/proyecto_INICIO, 1218478/proyecto_PROCESO, 1218478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300964878 | Proyecto de inversión | 2205774.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205774.58, modificado:1914938.07}} | Sala De Juicios Orales Amaelco | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-09-12 |  | 1914938.07 | 1914938.07 | 1914938.07 | 1914938.07 | 1914938.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-038-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. ELISEO VEGA MORENO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1914938.08, importe_modificado:1914938.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300971075 | Proyecto de inversión | 3822311.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3822311.16, modificado:3822311.16}} | Taller De Artes Plasticas,Facultad De Bellas Artes En La Superior Universidad Autonoma De Queretaro,Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0016B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-08-28 |  | 3548912.08 | 3822311.16 | 3548912.08 | 3548912.08 | 3548912.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142747 | Proyecto de inversión | 1673443.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1673443.74, modificado:1621724.28}} | Construcción De Centro De Información Equipada En El Edificio ""E"" En Estruc. U-1c, Construcción De Caseta De Vigilancia Con Sanatorio, Alumbrado Exterior Y Colocación De Barandales En La Bachillerato | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22ECB0033U | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:-, lon:-100.029166, lat:20.494444}} | 2018-02-06 |  | 1621724.28 | 1621724.28 | 1621724.28 | 1621724.28 | 1621724.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109431 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:954735.44}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Col Chamizal Calle Baja California Norte - 23375 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 23375 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CAMINO A PARCELAS, CARRETERA MEXICO-QUERETARO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LA CALLE CONOCIDA Y CAMINO A PARCELAS Y POSTERIOR A CAR, lon:-100.1299169, lat:20.49569284}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 954735.44 | 954735.44 | 954735.44 | 954735.44 | 954735.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/22/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:954735.44, importe_modificado:954735.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247813/proyecto_INICIO, 1247813/proyecto_PROCESO, 1247813/proyecto_FIN, 1247813/proyecto_PROCESO, 1247813/proyecto_FIN, 1247813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111074 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:477971.72}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ampliacion Ficus - 20690 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20690 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE AMPLIACION CALLE FICUS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AMPLIACION CALLE FICUS Y , ACCESO POR CALLE AMPLIACION CALLE FICUS, lon:-99.93407344, lat:20.49962406}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 477971.72 | 477971.72 | 477971.72 | 477971.72 | 477971.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.04.2018, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:478019.21, importe_modificado:477971.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249456/proyecto_PROCESO, 1249456/proyecto_INICIO, 1249456/proyecto_PROCESO, 1249456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110623 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Granjeno Toliman Qro - 56026 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 56026 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA 110, lon:-99.93197899, lat:20.89850704}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 449174.3 | 449174.3 | 449174.3 | 449174.3 | 449174.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQDEEAOPFISE201802, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:449641.16, importe_modificado:449641.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249005/proyecto_INICIO, 1249005/proyecto_PROCESO, 1249005/proyecto_INICIO, 1249005/proyecto_PROCESO, 1249005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112333 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94532.94}} | Colocacion De Piso Ceramico En Cuatro Aulas De La Escuela Primaria Josefa Vergara Hernandez - 29215 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29215 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.1745105, lat:20.56792397}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 94532.94 | 94532.94 | 94532.94 | 94532.94 | 94532.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.007.33.2018, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:94532.94, importe_modificado:94532.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250715/proyecto_INICIO, 1250715/proyecto_FIN, 1250715/proyecto_INICIO, 1250715/proyecto_PROCESO, 1250715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112337 | Proyecto de inversión | 1331650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331650.0, modificado:1322046.43}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Urecho - 29463 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29463 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ESTAS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL, lon:-100.0764736, lat:20.65296606}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1322046.43 | 1322046.43 | 1322046.43 | 1322046.43 | 1322046.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.011.35.2018, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1322046.43, importe_modificado:1322046.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250719/proyecto_INICIO, 1250719/proyecto_FIN, 1250719/proyecto_PROCESO, 1250719/proyecto_FIN, 1250719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067312 | Proyecto de inversión | 2017023.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017023.44, modificado:1961740.02}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 2018-00219 | N | 0 | 0 | 3363 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1612.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1961740.02 | 1961740.02 | 1961740.02 | 1961740.02 | 1961740.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-PROII-002/2018, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:2802485.75, importe_modificado:2802485.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1612.19}} | {1204321/proyecto_INICIO, 1204321/proyecto_PROCESO, 1204321/proyecto_FIN, 1204321/proyecto_PROCESO, 1204321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067357 | Proyecto de inversión | 4112645.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4112645.26, modificado:4102771.11}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (6ta Etapa), Para Beneficiar A 19 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | 2018-00242 | N | 0 | 0 | 4678 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 4102771.11 | 4102771.11 | 4102771.11 | 4102771.11 | 4102771.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-CDI-LP-09-2018, contratista:CAMOMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, monto:4102771.11, importe_modificado:4102771.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1204367/proyecto_INICIO, 1204367/proyecto_PROCESO, 1204367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111332 | Proyecto de inversión | 1552326.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552326.25, modificado:1552326.25}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica Varias Calles Amazcala El Marques Queretaro - 71809 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 71809 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE SANTA CECILIA HACIENDA AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE SAN RAFAEL LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.2628452, lat:20.70255043}} | 2018-09-03 | 2018-10-20 | 1550273.3 | 1550273.3 | 1550273.3 | 1550273.3 | 1550273.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-015-0-IR-2018 2DA CONVOCATORIA, contratista:CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1550273.3, importe_modificado:1550273.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249714/proyecto_INICIO, 1249714/proyecto_FIN, 1249714/proyecto_PROCESO, 1249714/proyecto_FIN, 1249714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053870 | Proyecto de inversión | 982151.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:982151.31, modificado:982151.31}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Pedro De Gante, El Refugio, Arroyo Seco, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0006B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:-, lon:-99.746666, lat:21.553888}} | 2017-10-10 |  | 982151.3 | 982151.3 | 982151.3 | 982151.3 | 982151.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075658 | Proyecto de inversión | 2583000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583000.0, modificado:220627.12}} | Modelo Nacional De Policía En Funciones De Seguridad Procesal | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 220627.12 | 220627.12 | 220627.12 | 220627.12 | 220627.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112474 | Proyecto de inversión | 60169.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60169.92, modificado:60050.29}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ezequiel Montes Ageb Siete A - 17975 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17975 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N BARRIO LA UCA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE MANUEL ACUÑA EN BARRIO LA UCA ENTRANDO POR CALLE SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ HASTA LLEGAR A C, lon:-99.90455954, lat:20.67016018}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 60050.29 | 60050.29 | 60050.29 | 60050.29 | 60050.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250856/proyecto_INICIO, 1250856/proyecto_FIN, 1250856/proyecto_PROCESO, 1250856/proyecto_FIN, 1250856/proyecto_PROCESO, 1250856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112477 | Proyecto de inversión | 97679.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97679.9, modificado:97278.67}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Higuera - 17743 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17743 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE LOS JILGUEROS INTERIOR SN BARRIO LA HIGUERA, 76690 LA HIGUERA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SN, CALLE SN LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA FRENTE JUEGOS INFANTILES, lon:-99.84190224, lat:20.56866836}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 97278.67 | 97278.67 | 97278.67 | 97278.67 | 97278.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1250859/proyecto_INICIO, 1250859/proyecto_FIN, 1250859/proyecto_PROCESO, 1250859/proyecto_FIN, 1250859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112142 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399974.65}} | Construcción De Puentes Peatonales - 22941 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 22941 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA EL MADROÑO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.64590918, lat:21.14730587}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE14022-2018.., contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399974.65, importe_modificado:399974.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250524/proyecto_INICIO, 1250524/proyecto_PROCESO, 1250524/proyecto_INICIO, 1250524/proyecto_FIN, 1250524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133362 | Proyecto de inversión | 542406.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542406.21, modificado:496325.98}} | Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Privadas Diamante 1 Y Diamante 2 En Hacienda Grande Y Alumbrado Público En Privada Art.123 En Fuentezuelas, Municipio De Tequisquiapan, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00761 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:-, lon:-99.980555, lat:20.5525}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 496325.98 | 496325.98 | 496325.98 | 496325.98 | 496325.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732196 | Proyecto de inversión | 1279916 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1279916.0, modificado:858218.85}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Jose Vasconcelos,Pathe,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0026P | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:-, lon:-99.701666, lat:20.598611}} | 2016-06-29 |  | 858218.85 | 858218.85 | 858218.85 | 858218.85 | 858218.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053772 | Proyecto de inversión | 1557224.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1557224.48, modificado:1492323.47}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Heriberto Frias, San Isidro Buenavista, Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0080J | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:95, direccion:-, lon:-100.449722, lat:20.789722}} | 2017-10-10 |  | 1492323.47 | 1492323.47 | 1492323.47 | 1492323.47 | 1492323.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055827 | Proyecto de inversión | 14061507.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.406150773E7, modificado:1.3875191E7}} | Urbanización De Calles En Las Colonias: Monarcas Y Monarcas Ii En El Municipio De Querétaro,Qro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00081 | N | 0 | 0 | 975 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.0, meta_modificada:899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 13875191 | 13875191 | 13875191 | 13875191 | 13875191 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055437 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699984.11}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Al Hospital En El Municipio De Amealco De Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00091 | N | 0 | 0 | 1050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.75, meta_modificada:365.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 699984.11 | 699984.11 | 699984.11 | 699984.11 | 699984.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110786 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297931.08}} | Empedrado De Camino - 26490 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26490 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), 76877 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE EN EJIDO EL RINCÓN LA BOTIJA, lon:-100.2150805, lat:20.23497462}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 297931.08 | 297931.08 | 297931.08 | 297931.08 | 297931.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-002/18, contratista:CONSTRUCTORA GARFIAS AMEALCO, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:297931.08, importe_modificado:297931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1249168/proyecto_PROCESO, 1249168/proyecto_INICIO, 1249168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110673 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:25640.56}} | Mantenimiento De Comedores Escolares En Escuela Secundaria Varias Localidades - 28518 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN | 28518 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE VARIAS LOCALIDADES LA LADERA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LOS ÁRBOLES Y SAN MARTÍN, lon:-100.0644742, lat:20.13178926}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 25640.56 | 25640.56 | 25640.56 | 25640.56 | 25640.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42315, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1249055/proyecto_INICIO, 1249055/proyecto_FIN, 1249055/proyecto_PROCESO, 1249055/proyecto_FIN, 1249055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110689 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499658.85}} | Ampliación De Sanitarios En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 27880 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27880 | N | 0 | 0 | 1794 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.037317, lat:20.07573771}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 499658.85 | 499658.85 | 499658.85 | 499658.85 | 499658.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-061/18, contratista:FRANCISCO VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:399727.08, importe_modificado:399727.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1249071/proyecto_INICIO, 1249071/proyecto_FIN, 1249071/proyecto_PROCESO, 1249071/proyecto_FIN, 1249071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109442 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649108.72}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad De Ignacio Perez - 64144 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 64144 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO PUEBLO IGNACIO PÉREZ (EL MUERTO), 76720 IGNACIO PÉREZ (EL MUERTO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRADA DE LA ROSA Y CALLE ISABEL CASTILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CA, lon:-100.1158731, lat:20.52017054}} | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 649108.72 | 649108.72 | 649108.72 | 649108.72 | 649108.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/44/2018/01, contratista:ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:649108.72, importe_modificado:649108.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247824/proyecto_INICIO, 1247824/proyecto_FIN, 1247824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131964 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1598942.62}} | Alumbrado En Camino De Acceso A El Palmar Cadereyta De Montes, Qro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. CADEREYTA DE MONTES | 2018-00681 | N | 0 | 0 | 2884 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:-, lon:-99.709722, lat:20.693055}} | 2018-06-06 | 2018-12-01 | 1598942.62 | 1598942.62 | 1598942.62 | 1598942.62 | 1598942.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133138 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:1952869.44}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Y Anexo, En La Primaria Constitución, El Carmen, El Marques, Qro. (Peo: 18-138) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00736 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:-, lon:-100.287777, lat:20.574444}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 1952869.44 | 1952869.44 | 1952869.44 | 1952869.44 | 1952869.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE14180201138637 | Proyecto de inversión | 98050 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98050.0, modificado:98050.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL 413 QRO-CORONEO KM11.2 EL PUEBLITO CP 76900 CORREGIDORA, QRO., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2014-08-14 |  | 98050 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142735 | Proyecto de inversión | 767375.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:767375.96, modificado:767375.96}} | Construcción De Caseta De Vigilancia, Plaza De Acceso En La Bachillerato Cobaq No. 9, Santa Rosa Jauregui Extensión Jofrito, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22EC0009U | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:-, lon:-100.4475, lat:20.741944}} | 2018-02-06 |  | 230212.79 | 767375.96 | 230212.79 | 230212.79 | 230212.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067322 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1397890.84}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario(5ta Etapa),Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec(Barrio Centro);Barrio Presa Del Tecolote(El Lindero);El Lindero Y Los Árbol | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 2018-00218 | N | 0 | 0 | 1882 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1397890.84 | 1397890.84 | 1397890.84 | 1397890.84 | 1397890.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-PROII-003/2018, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1996986.91, importe_modificado:1996986.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:895.0}} | {1204331/proyecto_INICIO, 1204331/proyecto_PROCESO, 1204331/proyecto_INICIO, 1204331/proyecto_FIN, 1204331/proyecto_PROCESO, 1204331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053745 | Proyecto de inversión | 2371383.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2371383.28, modificado:2371383.28}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Acamapichtli, Santa Cruz , El Marqués, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0181H | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:-, lon:-100.303611, lat:20.713611}} | 2017-10-04 |  | 2151698.02 | 2371383.28 | 2146093.93 | 2146093.93 | 2146093.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055423 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:667779.92}} | Empedrado Empacado Con Mortero Calle Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De Amealco De Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00023 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.6, meta_modificada:109.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 667779.92 | 667779.92 | 667779.92 | 667779.92 | 667779.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061458 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | Linea De Conducción De Agua Potable - 17002 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 17002 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO SOBRE LA CALLE PRINIPAL DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL CRUCERO EL HUMO-A, lon:-99.09811351, lat:21.22182575}} | 2018-03-20 | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:250000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198369/proyecto_INICIO, 1198369/proyecto_PROCESO, 1198369/proyecto_INICIO, 1198369/proyecto_PROCESO, 1198369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075666 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 148484.64 | 148484.64 | 148484.64 | 148484.64 | 148484.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112153 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348471.46}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18931 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 18931 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:RANCHERIA CUATRO PALOS, 76337 CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA RANCHO NUEVO DOS Y CARRETERA LA CAÑADA, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.65693128, lat:21.08399447}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE17014-2018., contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:348471.46, importe_modificado:348471.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250535/proyecto_INICIO, 1250535/proyecto_PROCESO, 1250535/proyecto_INICIO, 1250535/proyecto_FIN, 1250535/proyecto_PROCESO, 1250535/proyecto_INICIO, 1250535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109282 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Andador - 23005 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23005 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN JUAN DEL RIO - XILITLA KILÓMETRO 200 + 034 RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO-XILITLA A ÑLA ALTURA DEL KM 234 AL MARGEN IZQ, lon:-99.14426142, lat:21.28388029}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:510000.0, importe_modificado:509996.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247664/proyecto_FIN, 1247664/proyecto_INICIO, 1247664/proyecto_PROCESO, 1247664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109283 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle - 23009 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23009 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINIPAL DE LA LOCALIDAD SALIENDO DE LAS ULTIMAS CASAS DE LA PRIMERA SECICION RUMBO A LA SEGUNDA SECCION, lon:-99.0643945, lat:21.19382721}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-007-070318-0022, contratista:GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:299267.41, importe_modificado:299267.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247665/proyecto_INICIO, 1247665/proyecto_PROCESO, 1247665/proyecto_FIN, 1247665/proyecto_PROCESO, 1247665/proyecto_FIN, 1247665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300964211 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:1.055532378E7}} | Mantenimiento (Todos Los Campus), Fam 2016 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-03-03 |  | 8000000 | 9348820.2 | 9348820.2 | 9348820.2 | 9348820.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-060-2017-UAQ-OAG, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. (EDUARDO DANIEL RUBIO PADILLA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:625566.91, importe_modificado:625566.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-010-2017-UAQ-OAG, contratista:INDISEL S.A. DE C.V. (JOSE RICARDO HERNANDEZ RANGEL), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:199279.44, importe_modificado:199279.44}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-018-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:2936435.93, importe_modificado:2936435.93}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-059-2017-UAQ-OAG, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. (EDUARDO DANIEL RUBIO PADILLA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:609428.97, importe_modificado:609428.97}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-011-2017-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (ING. GILBERTO CARLOS GUERRERO VERA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:311126.99, importe_modificado:311126.99}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-020-2017-UAQ-OAG, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. (EDUARDO DANIEL RUBIO PADILLA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:4001362.43, importe_modificado:4001362.43}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-053-2017-UAQ-OAG, contratista:BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. (ARNULFO RAMIREZ CHAVEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:702913.12, importe_modificado:702913.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098037/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180201110731 | Proyecto de inversión | 425600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425600.0, modificado:424969.32}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Pozo - 29644 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29644 | N | 0 | 0 | 1283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN EL POZO, lon:-100.0457478, lat:20.06277151}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 424969.32 | 424969.32 | 424969.32 | 424969.32 | 424969.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-043/18, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:424969.32, importe_modificado:424969.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1249113/proyecto_INICIO, 1249113/proyecto_PROCESO, 1249113/proyecto_FIN, 1249113/proyecto_PROCESO, 1249113/proyecto_FIN, 1249113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110626 | Proyecto de inversión | 4839813.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839813.16, modificado:4798912.17}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Primer Etapa - 19375 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 19375 | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:13368.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE S/N BARRIO HORNO DE CAL, 76636 HORNO DE CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO, SOBRE EL ARROYO TOLIMÀN, lon:-99.92152033, lat:20.89929111}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 4798912.17 | 4798912.17 | 4798912.17 | 4798912.17 | 4798912.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/01, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:4803569.58, importe_modificado:4798912.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13368.08}} | {1249008/proyecto_PROCESO, 1249008/proyecto_INICIO, 1249008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111973 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:501533.03}} | Acciones Sociales - 23264 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 23264 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:COLONIA EL MILAGRITO, 76907 LA NEGRETA, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE VALLE DE SANTIAGO Y CALLE GERANIOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA INCLUYE LAS COLONIAS EL MILAGRITO COLINAS DEL SUR, LOS REYES QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LAS CALLES VALLE DE SANTIAGO Y G, lon:-100.4591842, lat:20.52487376}} | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 497916.19 | 497916.19 | 497916.19 | 497916.19 | 497916.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/CC/469/2018, contratista:ORDUÑA AGUILAR JUANA, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:497916.2, importe_modificado:497916.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1250355/proyecto_INICIO, 1250355/proyecto_FIN, 1250355/proyecto_PROCESO, 1250355/proyecto_INICIO, 1250355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112332 | Proyecto de inversión | 692840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692840.0, modificado:692200.1}} | Construccion De Andador Rumbo A Carrizal En La Localidad De La Salitrera - 29128 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29128 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO, EN LA CARRETERA QUE VA RUMBO AL POTRERO DEL PUENTE AL CRUCE, lon:-100.0618734, lat:20.85700631}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 692200.1 | 692200.1 | 692200.1 | 692200.1 | 692200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.013.45.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:692200.1, importe_modificado:692200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250714/proyecto_INICIO, 1250714/proyecto_FIN, 1250714/proyecto_PROCESO, 1250714/proyecto_FIN, 1250714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732221 | Proyecto de inversión | 1825421 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1825421.0, modificado:1714938.58}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Conin,San Isidro Miranda,El Marques ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0153L | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:-, lon:-100.322222, lat:20.569166}} | 2016-08-18 |  | 1714938.58 | 1714938.58 | 1714938.58 | 1714938.58 | 1714938.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055603 | Proyecto de inversión | 534701.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534701.36, modificado:534701.34}} | EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO, CALLE ALAMOS 2DA ETAPA, NUEVO RUMBO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00053 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.23, meta_modificada:852.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:-, lon:-100.032777, lat:20.744166}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | 534701.34 | 534701.34 | 534701.34 | 534701.34 | 534701.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200868480 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:419276.36}} | Ampliación Red Eléctrica En El Jaral - 26791 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 26791 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL JARAL, 76926 EL JARAL, CORREGIDORA QUERÉTARO , CALLE SIN NOMBRE ZONA DEL CAMINO AL NABO Y CALLE SIN NOMBRE ZONA SUR DE LA PLANTA DE TRAT, lon:-100.4571566, lat:20.40269134}} | 2017-06-05 | 2017-11-15 | 419276.36 | 419276.36 | 419276.36 | 419276.36 | 419276.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-4-2017-00, contratista:IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:474739.74, importe_modificado:474739.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {977496/proyecto_INICIO, 977496/proyecto_PROCESO, 977496/proyecto_INICIO, 977496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111061 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:467791.2}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pirules - 132935 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 132935 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y , ACCESO POR CALLE PINOS, lon:-99.88681655, lat:20.51158636}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 467791.2 | 467791.2 | 467791.2 | 467791.2 | 467791.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.23.2018, contratista:ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:467892.11, importe_modificado:467791.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1249443/proyecto_PROCESO, 1249443/proyecto_INICIO, 1249443/proyecto_FIN, 1249443/proyecto_INICIO, 1249443/proyecto_FIN, 1249443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112378 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1378132.39}} | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Crucero Del Sabinito Callejon Las Huertas Barrio La Cruz Segunda Seccion Ca - 21443 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21443 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410 EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO A MANO D, lon:-99.62995496, lat:21.43957153}} | 2018-05-30 | 2018-12-31 | 1378132.39 | 1378132.39 | 1378132.39 | 1378132.39 | 1378132.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-019-2018/2015/2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:1378132.39, importe_modificado:1378132.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250760/proyecto_PROCESO, 1250760/proyecto_INICIO, 1250760/proyecto_PROCESO, 1250760/proyecto_INICIO, 1250760/proyecto_FIN, 1250760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111800 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399659.26}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ayutla - 21297 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21297 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIOVERDE KILÓMETRO 26 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA AYUTLA, 76434 AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CALLE RPINCIPAL, LA PRIMER ACCIÓN SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE KM 2600, lon:-99.58199635, lat:21.38766847}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 399659.26 | 399659.26 | 399659.26 | 399659.26 | 399659.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-032-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1250182/proyecto_INICIO, 1250182/proyecto_PROCESO, 1250182/proyecto_FIN, 1250182/proyecto_PROCESO, 1250182/proyecto_FIN, 1250182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300960318 | Proyecto de inversión | 30357026.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.035702669E7, modificado:2.863296414E7}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Modernización A 4 Carriles De C.E. 200, De La C.E. 210 A La C.E. 500, Municipio De El Marqués, Qro.) - 6509566 - 6602 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 4.5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:165, direccion:(17 100; 20.643159; -100.23212) (14 100; 20.636814; -100.259714) (14 100; 20.636693; -100.259843) (17 100; 20.64328; -100.232248), lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 28632964.14 | 28632964.14 | 28632964.14 | 28632964.14 | 28632964.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV0622017, contratista:CORPORATIVO VELTORMART SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, monto:2.932390779E7, importe_modificado:2.932390779E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42000.0}} | {1094082/proyecto_INICIO, 1094082/proyecto_PROCESO, 1094082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110876 | Proyecto de inversión | 2966980.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966980.43, modificado:2966980.43}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Varias Calles Tierra Blanca El Marques - 67347 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 67347 | N | 0 | 0 | 1268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE AZUCENAS RANCHO TIERRA BLANCA, 76256 TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE CLAVELES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLÍGONO, lon:-100.3800012, lat:20.78121792}} | 2018-03-20 | 2018-05-26 | 2964573.73 | 2964573.73 | 2964573.73 | 2964573.73 | 2964573.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-001-0-IR-2018, contratista:HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2964573.73, importe_modificado:2964573.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249258/proyecto_INICIO, 1249258/proyecto_PROCESO, 1249258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110829 | Proyecto de inversión | 809450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809450.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 21541 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21541 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE LA PRIMARIA RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL POR LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA PARTIENDO DE LA CANCHA TECHADA., lon:-99.2000364, lat:21.37212688}} | 2018-03-19 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SG-18-130218-0052, contratista:BRIIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:808419.43, importe_modificado:808419.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249211/proyecto_PROCESO, 1249211/proyecto_INICIO, 1249211/proyecto_PROCESO, 1249211/proyecto_FIN, 1249211/proyecto_INICIO, 1249211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111345 | Proyecto de inversión | 203456.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203456.89, modificado:203456.89}} | Ampliacion De La Obra De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Centenario Segunda Etapa Saldarriaga El Marques Queretaro - 70950 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 70950 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:CALLEJON CENTENARIO RANCHO SALDARRIAGA, 76240 SALDARRIAGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTENARIO, LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.287569, lat:20.62907513}} | 2018-03-20 | 2018-04-07 | 202447.2 | 202447.2 | 202447.2 | 202447.2 | 202447.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-009-0-AD-2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:202447.2, importe_modificado:202447.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249727/proyecto_INICIO, 1249727/proyecto_PROCESO, 1249727/proyecto_FIN, 1249727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111153 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construccion De Techumbre En Secundaria De La Localidad - 19759 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19759 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCICO EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1359775, lat:20.39737035}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 799999.98 | 799999.98 | 799999.98 | 799999.98 | 799999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-070-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:794763.22, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249535/proyecto_INICIO, 1249535/proyecto_PROCESO, 1249535/proyecto_FIN, 1249535/proyecto_PROCESO, 1249535/proyecto_INICIO, 1249535/proyecto_PROCESO, 1249535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110742 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99998.37}} | Ampliación Del Dispensario Médico - 28694 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN | 28694 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO, lon:-100.0505534, lat:20.04675025}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 99998.37 | 99998.37 | 99998.37 | 99998.37 | 99998.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50152, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:99998.37, importe_modificado:99998.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1249124/proyecto_FIN, 1249124/proyecto_INICIO, 1249124/proyecto_PROCESO, 1249124/proyecto_INICIO, 1249124/proyecto_PROCESO, 1249124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112286 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299744.45}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Jardin - 24881 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24881 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD PASANDO LA CANCHA TECHADA Y LA CAPILLA A MANO IZQUIERDA, lon:-99.69345821, lat:21.42460203}} | 2018-04-10 | 2018-12-31 | 299744.45 | 299744.45 | 299744.45 | 299744.45 | 299744.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-034-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1250668/proyecto_INICIO, 1250668/proyecto_FIN, 1250668/proyecto_PROCESO, 1250668/proyecto_FIN, 1250668/proyecto_PROCESO, 1250668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142709 | Proyecto de inversión | 3910081.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3910081.03, modificado:3906700.02}} | Rehabilitación General, Plaza Cívica Y Andadores En La Secundaria José Ma. Luis Mora, Tlacote El Bajo, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0016V | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:-, lon:-100.507222, lat:20.663055}} | 2018-02-06 |  | 3906700.02 | 3906700.02 | 3906700.02 | 3906700.02 | 3906700.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142715 | Proyecto de inversión | 1559207.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1559207.72, modificado:1559207.72}} | Rehabilitación General Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Tv Sec Jesús Urueta, La Estacada, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0142F | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:-, lon:-100.406944, lat:20.821944}} | 2018-02-06 |  | 467762.32 | 1559207.72 | 467762.32 | 467762.32 | 467762.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055433 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748930.23}} | Empedrado Ahogado En Mortero Del Deposito De Agua En La Comunidad De Xajay | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00048 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:-, lon:-99.958055, lat:20.119722}} | 2018-03-05 | 2018-12-01 | 748930.22 | 748930.22 | 748930.22 | 748930.22 | 748930.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055587 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1146653.38}} | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad Del Blanco | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00034 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.45, meta_modificada:681.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:-, lon:-100.103888, lat:20.611666}} | 2018-03-02 | 2018-12-01 | 1146653.38 | 1146653.38 | 1146653.38 | 1146653.38 | 1146653.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055760 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2198524.85}} | Pavimentación De Calle De Acceso A Escuela Primaria | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00203 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.38, meta_modificada:1830.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:-, lon:-99.501111, lat:21.279166}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 2198524.85 | 2198524.85 | 2198524.85 | 2198524.85 | 2198524.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053747 | Proyecto de inversión | 1672020.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1672020.9, modificado:1672020.9}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Epigmenio Gonzalez, Atongo, El Marques, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0075Y | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:-, lon:-100.238888, lat:20.771111}} | 2017-10-02 |  | 1532275.72 | 1672020.9 | 1532275.72 | 1532275.72 | 1532275.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076343 | Adquisición | 1142000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142000.0, modificado:463320.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................................................................................................ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿........................................................................................................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067414 | Proyecto de inversión | 1403585.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403585.93, modificado:1400061.44}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 2018-00330 | N | 0 | 0 | 4298 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:-, lon:-100.156388, lat:20.438333}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1400061.44 | 1400061.44 | 1400061.44 | 1400061.44 | 1400061.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ-PROII-05-2018-01, contratista:LAURA DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO, monto:2000087.78, importe_modificado:2000087.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1204428/proyecto_PROCESO, 1204428/proyecto_INICIO, 1204428/proyecto_PROCESO, 1204428/proyecto_FIN, 1204428/proyecto_PROCESO, 1204428/proyecto_INICIO, 1204428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112351 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998525.2}} | Rehabilitación De Camino El La Localidad De El Limón De La Cruz Y Llano De Santa Clara - 22561 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 22561 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:224, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA COLGADA Y TERRACERIA LLANO DE SANTA CLARA, LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN DE LA CRUZ PINAL DE AMO, lon:-99.45771662, lat:21.09668485}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-0039-2018, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:998525.2, importe_modificado:998525.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250733/proyecto_INICIO, 1250733/proyecto_PROCESO, 1250733/proyecto_FIN, 1250733/proyecto_PROCESO, 1250733/proyecto_FIN, 1250733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112363 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699403.73}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Purisima De Arista - 24388 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24388 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MA MORELOS AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL DAR VUELTA EN LA, lon:-99.51143373, lat:21.30977137}} | 2018-04-26 | 2018-12-31 | 699403.73 | 699403.73 | 699403.73 | 699403.73 | 699403.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-037-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:699403.73, importe_modificado:699403.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1250745/proyecto_PROCESO, 1250745/proyecto_FIN, 1250745/proyecto_INICIO, 1250745/proyecto_FIN, 1250745/proyecto_INICIO, 1250745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112484 | Proyecto de inversión | 60169.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60169.92, modificado:60052.68}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San José Del Jaguey - 18007 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 18007 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JOSÉ DEL JAGUEY, 76686 SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LIC. EZEQUIEL MONTES, CALLE BENITO JUAREZ EN CARRETERA PRINCIPAL TUNAS BLANCAS- BERNA, lon:-99.92257001, lat:20.73368149}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 60052.68 | 60052.68 | 60052.68 | 60052.68 | 60052.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:585312.7, importe_modificado:585312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250866/proyecto_INICIO, 1250866/proyecto_FIN, 1250866/proyecto_PROCESO, 1250866/proyecto_FIN, 1250866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109258 | Acción | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:0.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 24386 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 24386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2018-02-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247640/proyecto_PROCESO, 1247640/proyecto_FIN, 1247640/proyecto_PROCESO, 1247640/proyecto_INICIO, 1247640/proyecto_PROCESO, 1247640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061535 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199334.56}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Familia Martinez Hernández Los Soto - 18010 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 18010 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE ACCESO A FAM MTZ HEDEZ KM 0+250 - CAMINO DE ACCESO A FAM MTZ HDEZ 0+410 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 164 INTERIOR SN RANCHERIA, lon:-99.92006951, lat:20.70298462}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 199334.56 | 199334.56 | 199334.56 | 199334.56 | 199334.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-006, contratista:JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:199334.56, importe_modificado:199334.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1198446/proyecto_INICIO, 1198446/proyecto_PROCESO, 1198446/proyecto_FIN, 1198446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110669 | Proyecto de inversión | 419200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419200.0, modificado:418908.45}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Morelos - 29456 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29456 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CALLE MORELOS, lon:-100.1048575, lat:20.26287285}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 418908.45 | 418908.45 | 418908.45 | 418908.45 | 418908.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-042/18, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:418908.45, importe_modificado:418908.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1249051/proyecto_INICIO, 1249051/proyecto_PROCESO, 1249051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109424 | Proyecto de inversión | 349999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.86, modificado:349610.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Calle Gerbera Col Jardines De San Pedro - 64832 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64832 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERBERA COLONIA PEDRO ESCOBEDO CENTRO, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CEDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GERBERA EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPA, lon:-100.1420207, lat:20.49452319}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 349610 | 349610 | 349610 | 349610 | 349610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/11/2018/01, contratista:ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:349610.0, importe_modificado:349610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247806/proyecto_INICIO, 1247806/proyecto_PROCESO, 1247806/proyecto_INICIO, 1247806/proyecto_PROCESO, 1247806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110707 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:943691.0}} | Mantenimiento De Guarniciones Y Banquetas En Calles De Colonias Y Comunidades - 26438 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26438 | N | 0 | 0 | 3204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:EL LINDERO Y EL RINCÓN MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES, COLONIAS Y COMUNIDADES, lon:-99.95890341, lat:20.14380518}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 943691 | 943691 | 943691 | 943691 | 943691 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42086, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1249089/proyecto_INICIO, 1249089/proyecto_PROCESO, 1249089/proyecto_FIN, 1249089/proyecto_PROCESO, 1249089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112381 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:430181.67}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De El Puerto De Ayutla - 21230 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21230 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO AYUTLA, 76434 PUERTO AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO PUERTO DE AYUTLA-SANTA MARIA DE LOS COCOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE AL LLEGAR A LA COMUN, lon:-99.57110203, lat:21.36806352}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 430181.67 | 430181.67 | 430181.67 | 430181.67 | 430181.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-012-2018/2015/2018, contratista:FRANCISCA GONZALEZ OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:433005.04, importe_modificado:433005.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1250763/proyecto_INICIO, 1250763/proyecto_PROCESO, 1250763/proyecto_FIN, 1250763/proyecto_INICIO, 1250763/proyecto_FIN, 1250763/proyecto_PROCESO, 1250763/proyecto_FIN, 1250763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111110 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Pavimentación De Calles El Durazno - 20138 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 20138 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 76566 EL DURAZNO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO AL INVERNADERO, CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RUMBO AL INVERNADERO., lon:-99.53207111, lat:20.94597903}} | 2018-04-09 | 2018-09-29 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-3X1-IR-001-2018, contratista:ING FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JAOQUIN QUERETARO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249492/proyecto_INICIO, 1249492/proyecto_FIN, 1249492/proyecto_PROCESO, 1249492/proyecto_FIN, 1249492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112394 | Proyecto de inversión | 1002910 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002910.0, modificado:998007.11}} | Ampliación De Red De Energia Electrica Varias Calles Llanitos De Santa Barbara - 18746 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18746 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS ACLLES COLONIA LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, 76517 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LLANITOS DE SANTA BARBARA CADEREYTA DE MONTES, lon:-99.86248086, lat:20.70717209}} | 2018-07-02 | 2018-08-10 | 998007.11 | 998007.11 | 998007.11 | 998007.11 | 998007.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:998010.0, importe_modificado:998010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250776/proyecto_INICIO, 1250776/proyecto_PROCESO, 1250776/proyecto_FIN, 1250776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111117 | Proyecto de inversión | 192450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192450.0, modificado:192046.38}} | Cuartos Adicionales El Naranjo - 31096 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 31096 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:50, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL NARANJO RANCHERIA LOS NARANJOS, 76575 LOS NARANJOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ÁLAMOS Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EN LOS PUNTOS REFER, lon:-99.46374343, lat:21.00389861}} | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 192046.38 | 192046.38 | 192046.38 | 192046.38 | 192046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-037-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:192046.38, importe_modificado:192046.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249499/proyecto_INICIO, 1249499/proyecto_PROCESO, 1249499/proyecto_INICIO, 1249499/proyecto_PROCESO, 1249499/proyecto_INICIO, 1249499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111347 | Proyecto de inversión | 1549435.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549435.86, modificado:1549435.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio - 72522 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 72522 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE TRES DE MAYI RANCHO SANTA CRUZ, 76264 SANTA CRUZ, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.3037224, lat:20.71251054}} | 2018-07-02 | 2018-10-20 | 1548693.19 | 1548693.19 | 1548693.19 | 1548693.19 | 1548693.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-023-0-IR-2018, contratista:GILDARDO PEÑA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1548693.19, importe_modificado:1548693.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249729/proyecto_INICIO, 1249729/proyecto_FIN, 1249729/proyecto_PROCESO, 1249729/proyecto_FIN, 1249729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110779 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4997569.04}} | Construcción De Cuartos De Dormitorio En Varias Localidades - 29329 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 29329 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CUARTOS DE DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES LA PINÍ MESILLAS, LOMA LINDA, JACAL DE LA PIEDAD Y LOS ÁRBOLES., lon:-99.98702302, lat:20.10445502}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 4997569.04 | 4997569.04 | 4997569.04 | 4997569.04 | 4997569.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58451, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:4997569.04, importe_modificado:4997569.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1249161/proyecto_INICIO, 1249161/proyecto_PROCESO, 1249161/proyecto_INICIO, 1249161/proyecto_PROCESO, 1249161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110698 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:173472.08}} | Mantenimiento De Dispensarios Médicos En Varias Localidades - 28736 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28736 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion: MANTENIMIENTO DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN VARIAS LOCALIDADES SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), SAN PEDRO TENANGO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO.,, lon:-100.0592717, lat:20.17085118}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 173472.08 | 173472.08 | 173472.08 | 173472.08 | 173472.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58453, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:173472.08, importe_modificado:173472.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1249080/proyecto_INICIO, 1249080/proyecto_PROCESO, 1249080/proyecto_INICIO, 1249080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112050 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199901.93}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez - 27851 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 27851 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GALLO, 00000 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-100.1756443, lat:20.11986045}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 199901.93 | 199901.93 | 199901.93 | 199901.93 | 199901.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-055/18, contratista:JOSE COLIN SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:199901.93, importe_modificado:199901.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1250432/proyecto_INICIO, 1250432/proyecto_PROCESO, 1250432/proyecto_FIN, 1250432/proyecto_PROCESO, 1250432/proyecto_FIN, 1250432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133162 | Proyecto de inversión | 610211.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610211.7, modificado:608330.3}} | Construcción De Un Aula Didáctica, En El Preescolar José Clemente Orozco, En General Lázaro Cárdenas (El Colorado), El Marques, Qro. (Peo: 18-154) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00739 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:-, lon:-100.243888, lat:20.563888}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 608330.3 | 608330.3 | 608330.3 | 608330.3 | 608330.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133387 | Proyecto de inversión | 4999862.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999862.94, modificado:3528627.81}} | Construcción De Espacios De Usos Múltiples Del Adulto Mayor En La Colonia De Menchaca, En El Municipio De Querétaro, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SDUOP | 2018-00756 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-07-17 | 2018-12-01 | 3528627.81 | 3528627.81 | 3528627.81 | 3528627.81 | 3528627.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201132129 | Proyecto de inversión | 15805330 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.580533E7, modificado:1.272132967E7}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PFCE 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-06-01 |  | 10859204.93 | 10859204.93 | 10859204.93 | 10859204.93 | 10859204.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131495 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988094.1}} | Construcción De Unidad De Salud Básica - 32582 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32582 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:164, direccion:AVENIDA CARRETERA SAN PABLO-EL TERRERO-ZAPOTE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76646 RANCHO LA PONDEROS, TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DEL KINDER DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-99.8445437, lat:20.82268456}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 988094.1 | 988094.1 | 988094.1 | 988094.1 | 988094.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/03, contratista:ALBERTO MENDOZA OEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:988094.37, importe_modificado:988094.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1269877/proyecto_INICIO, 1269877/proyecto_FIN, 1269877/proyecto_PROCESO, 1269877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201138173 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:41876.0}} | Equipo De Defensa Y Seguridad | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-01-01 |  | 41876 | 41876 | 41876 | 41876 | 41876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131018 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499476.95}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad Del Sauz Alto - 20351 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 20351 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE DEL RÍO PUERTO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ERMITA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL RÍO ENTRE CALLE DE LA ERMITA Y CALLE GUILL, lon:-100.1213306, lat:20.47587405}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 499476.95 | 499476.95 | 499476.95 | 499476.95 | 499476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/43/2018/01, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:499476.95, importe_modificado:499476.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1269400/proyecto_INICIO, 1269400/proyecto_FIN, 1269400/proyecto_PROCESO, 1269400/proyecto_FIN, 1269400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133287 | Proyecto de inversión | 614414.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614414.78, modificado:609308.91}} | Construcción De Un Aula Didáctica, En El Preescolar Vasco De Quiroga, En San Rafael, El Marques, Qro. (Peo: 18-166) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00741 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:66, direccion:-, lon:-100.285833, lat:20.7525}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 609308.91 | 609308.91 | 609308.91 | 609308.91 | 609308.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201141761 | Proyecto de inversión | 825393.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825393.36, modificado:825393.56}} | Equipaiento De Areas Y Unidades Medicas De Seseq | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 825393.36 | 825393.36 | 825393.36 | 825393.36 | 825393.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201139960 | Adquisición | 541805 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541805.0, modificado:680243.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿.................................................... | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿...................................................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-04-16 |  | 680133.98 | 680133.98 | 680133.98 | 680133.98 | 680133.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE13130200158877 | Proyecto de inversión | 8230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8230000.0, modificado:8230000.0}} | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | 1 GO FIES 2 OB C.S. COLON | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2012-01-16 | 2013-12-01 | 6912164.37 | 7988109.14 | 6912164.37 | 6912164.37 | 6912164.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112408 | Proyecto de inversión | 702096 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702096.0, modificado:683984.72}} | Introducción De Red De Energia Electrica En Varias Calle Los Amolitos - 18702 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18702 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS AMOLITOS, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOCALIDAD DE LOA AMOLITOS SAN JAVIER, VIZARRON, lon:-99.71513023, lat:20.7441852}} | 2018-06-20 | 2018-08-10 | 683984.72 | 683984.72 | 683984.72 | 683984.72 | 683984.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-01, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:700890.0, importe_modificado:700890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250790/proyecto_INICIO, 1250790/proyecto_FIN, 1250790/proyecto_PROCESO, 1250790/proyecto_FIN, 1250790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111794 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049999.98}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Loma Arroyo Seco - 20306 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 20306 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 76400 LA LOMA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MADERO, CALLE GALEANA / FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA INICIA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR EZQUINA CON JUAN ESCUTIA CONTINUA Y LLE, lon:-99.6919731, lat:21.55790295}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 1049999.98 | 1049999.98 | 1049999.98 | 1049999.98 | 1049999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-029-2018/2015/2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:1049999.98, importe_modificado:1049999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.0}} | {1250176/proyecto_INICIO, 1250176/proyecto_PROCESO, 1250176/proyecto_FIN, 1250176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112432 | Proyecto de inversión | 217368 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217368.0, modificado:217368.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Veinticuatro De Febrero Solidaridad - 100472 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 100472 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA SOLIDARIDAD, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO POR ARRIBA DEL COBAQ 4 DE JALPAN APROXIMADAMENTE A 100 METROS, lon:-99.4816766, lat:21.22439801}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 217367.06 | 217367.06 | 217367.06 | 217367.06 | 217367.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-013-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:217368.0, importe_modificado:217367.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250814/proyecto_INICIO, 1250814/proyecto_PROCESO, 1250814/proyecto_FIN, 1250814/proyecto_INICIO, 1250814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111154 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.99}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Localidad - 19822 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19822 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA COMUNIDAD DE EL COTO, lon:-100.1343301, lat:20.39766175}} | 2018-05-09 | 2018-07-10 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-077-2018, contratista:GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO, monto:495431.3, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1249536/proyecto_INICIO, 1249536/proyecto_PROCESO, 1249536/proyecto_FIN, 1249536/proyecto_PROCESO, 1249536/proyecto_FIN, 1249536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112129 | Proyecto de inversión | 675635.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675635.68, modificado:674019.86}} | Construcción De Atraques En Linea Principal De Bombeo Fotovoltaico De Agua Potable - 49582 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 49582 | N | 0 | 0 | 6900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE A TRAQUES EN LINEA PRINCIPAL SE REALZIARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES QRO., lon:-99.62715366, lat:21.13515215}} | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-SC09032-2018, contratista:CESAR LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:674019.86, importe_modificado:674019.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250511/proyecto_FIN, 1250511/proyecto_INICIO, 1250511/proyecto_PROCESO, 1250511/proyecto_FIN, 1250511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112476 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68778.45}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Higuera - 17940 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17940 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE CARRETERA EZEQUIEL MONTES LAS ROSAS INTERIOR SN BARRIO LA HIGUERA, 76690 LA HIGUERA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRETERA A LAS ROSAS Y CALLE SN, CALLE SN LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA HACIA LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-99.84197183, lat:20.5680408}} | 2018-10-09 | 2018-12-31 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250858/proyecto_INICIO, 1250858/proyecto_FIN, 1250858/proyecto_PROCESO, 1250858/proyecto_FIN, 1250858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111839 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Biodigestor Y Lineas De Conduccion Cerro Prieto - 22315 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 22315 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 76544 CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, BIODIGESTOR Y LINEAS DE CONDUCCION CERRO PRIETO, lon:-99.6419268, lat:20.70369819}} | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 39843.05 | 39843.05 | 39843.05 | 39843.05 | 39843.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-42, contratista:CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:39843.05, importe_modificado:39843.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250221/proyecto_PROCESO, 1250221/proyecto_INICIO, 1250221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111843 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397195.5}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Av Principal La Esperanza - 17613 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 17613 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, lon:-99.53930632, lat:20.89691064}} | 2018-04-20 | 2018-06-20 | 397195.5 | 397195.5 | 397195.5 | 397195.5 | 397195.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-11, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:397460.2, importe_modificado:397460.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250225/proyecto_INICIO, 1250225/proyecto_PROCESO, 1250225/proyecto_FIN, 1250225/proyecto_PROCESO, 1250225/proyecto_FIN, 1250225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112366 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299723.72}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Refugio - 24668 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24668 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE GUERRERO, CALLE B JUAREZ ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PLAZA., lon:-99.74555881, lat:21.55365811}} | 2018-04-25 | 2018-12-31 | 299723.72 | 299723.72 | 299723.72 | 299723.72 | 299723.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-031-2018/2015/2018, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:299723.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1250748/proyecto_PROCESO, 1250748/proyecto_INICIO, 1250748/proyecto_PROCESO, 1250748/proyecto_INICIO, 1250748/proyecto_PROCESO, 1250748/proyecto_INICIO, 1250748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170200891663 | Proyecto de inversión | 2476101.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2476101.32, modificado:2376536.92}} | Construccion De Segundo Nivel Facultad De Enfermeria En La Superior Universidad Autonoma De Queretaro, Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0016B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-06-12 |  | 2376536.92 | 2376536.92 | 2376536.92 | 2376536.92 | 2376536.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142644 | Proyecto de inversión | 1925171.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1925171.94, modificado:1925171.94}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz, Santa Rosa De Lima, Colón | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0089A | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:-, lon:-99.976666, lat:20.665555}} | 2018-02-06 |  | 1925171.6 | 1925171.6 | 1925171.6 | 1925171.6 | 1924230.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133146 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1098991.73}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Centenario De La Constitución De 1917, En Los Héroes, El Marques, Qro. (Peo: 18-141) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00737 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:165, direccion:-, lon:-100.284722, lat:20.604166}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 1098991.73 | 1098991.73 | 1098991.73 | 1098991.73 | 1098991.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055807 | Proyecto de inversión | 31128105.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.112810578E7, modificado:3.055944541E7}} | Urbanización De Calles En Las Colonias: Lomas De San Pedrito Peñuelas Norte, Lomas De San Pedrito Peñuelas Sur, Bosques De La Hacienda Ampliación Y Jardines De La Alborada En El Municipio De Querétar | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00073 | N | 0 | 0 | 13744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9622.1, meta_modificada:9622.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-03-06 | 2018-12-01 | 30559445.41 | 30559445.41 | 30559445.41 | 30559445.41 | 30559445.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9622.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101065944 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1486017.59}} | Construcción De Arcotecho En La Cabecera Municipal, Pedro Escobedo, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 2018-00235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144722, lat:20.502222}} | 2018-03-02 | 2018-04-24 | 1486017.59 | 1486017.59 | 1486017.59 | 1486017.59 | 1486017.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11111, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:P.M. PEDRO ESCOBEDO, monto:1486017.59, importe_modificado:1486017.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1202857/proyecto_INICIO, 1202857/proyecto_PROCESO, 1202857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061483 | Proyecto de inversión | 2621566.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621566.08, modificado:2621566.08}} | Construcción De Biblioteca Municipal En La Colonia Jardines De La Negreta - 17380 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 17380 | N | 0 | 0 | 8100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR S/N COLONIA 21 DE MARZO, 76907 LA NEGRETA, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE JARDINES DEL PROGRESO Y CALLE SANTA ANA, CAL, lon:-100.4554455, lat:20.52201993}} | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 2619396.55 | 2619396.55 | 2619396.55 | 2619396.55 | 2619396.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-1-2018-00, contratista:CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:2619857.36, importe_modificado:2619857.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198394/proyecto_INICIO, 1198394/proyecto_PROCESO, 1198394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101065941 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499020.17}} | Pavimentacion De Calle Niños Heroes (Acceso A Emsad) En La Localidad De Las Trancas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO | 2018-00237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, lon:-99.618611, lat:21.436944}} | 2018-03-02 | 2018-04-24 | 2499020.17 | 2499020.17 | 2499020.17 | 2499020.17 | 2499020.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMAS021201820152018, contratista:ESCAMILLA ZARATE CIRO, convocante:P.M. ARROYO SECO, monto:2499020.19, importe_modificado:2499010.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {1202854/proyecto_INICIO, 1202854/proyecto_FIN, 1202854/proyecto_PROCESO, 1202854/proyecto_FIN, 1202854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076309 | Adquisición | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:407125.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿....................... | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 394257.79 | 394257.79 | 394257.79 | 394257.79 | 394257.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110656 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:217999.99}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar - 26821 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26821 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR DEL ATORÓN, lon:-100.0331897, lat:20.18333694}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 217999.99 | 217999.99 | 217999.99 | 217999.99 | 217999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-020/18, contratista:LUIS UGALDE RIOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:210869.47, importe_modificado:210869.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1249038/proyecto_INICIO, 1249038/proyecto_PROCESO, 1249038/proyecto_INICIO, 1249038/proyecto_FIN, 1249038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE15170200888575 | Proyecto de inversión | 4933784.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4933784.06, modificado:4933784.06}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PRODEP 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2015-09-01 |  | 4933784.06 | 4678022.14 | 4678022.14 | 4678022.14 | 4678022.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:94.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112383 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | Construcción De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Loc Agua Fría De Los Fresnos Camino El Sabinito Agua Fría De Los Fresnos Arroyo Seco - 20350 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 20350 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL SABINITO - AGUA FRIA DE LOS FRESNOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRÍA DE LOS FRESNOS, 76413 AGUA FRÍA DE LOS FRESNOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , LA OB, lon:-99.5722232, lat:21.45582882}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2345856.86 | 2345856.86 | 2345856.86 | 2345856.86 | 2345856.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-028-2018/2015/2018, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:2346104.78, importe_modificado:2346104.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1250765/proyecto_INICIO, 1250765/proyecto_PROCESO, 1250765/proyecto_INICIO, 1250765/proyecto_PROCESO, 1250765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111797 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.63}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Aguacate - 21185 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21185 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLEJON CALLEJÓN SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 76410 EL AGUACATE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLEJON CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA TECHADA A MA, lon:-99.61777551, lat:21.39870427}} | 2018-04-27 | 2018-12-31 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-032-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250179/proyecto_INICIO, 1250179/proyecto_PROCESO, 1250179/proyecto_FIN, 1250179/proyecto_PROCESO, 1250179/proyecto_FIN, 1250179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112110 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749527.84}} | Ampliación Red De Energía Eléctrica Maravillas - 23865 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 23865 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS RANCHERIA MARAVILLAS, 76560 MARAVILLAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA OVEJAS-APARTADERO Y CALLE ACCESO A LAS CASCADAS, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MARVILLAS ENTRE CARRETERA OVEJAS-APA, lon:-99.51963608, lat:20.93719475}} | 2018-05-07 | 2018-08-11 | 749527.84 | 749527.84 | 749527.84 | 749527.84 | 749527.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-035-2018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:749527.84, importe_modificado:749527.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250492/proyecto_INICIO, 1250492/proyecto_FIN, 1250492/proyecto_PROCESO, 1250492/proyecto_FIN, 1250492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112469 | Proyecto de inversión | 671350.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671350.64, modificado:669677.5}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Nuevo Progreso - 29383 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29383 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.0305217, lat:20.75017633}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 669677.5 | 669677.5 | 669677.5 | 669677.5 | 669677.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:669677.5, importe_modificado:669677.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250851/proyecto_FIN, 1250851/proyecto_INICIO, 1250851/proyecto_FIN, 1250851/proyecto_INICIO, 1250851/proyecto_FIN, 1250851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109268 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Andador - 23018 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23018 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:ANDADOR ANDADOR EN BARRIO LINDA VISTA RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, ANDADOR QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO LINDA VISTAQUE INICIA FRENTE AL MODULO DE POLICIAS A LA ENTRADA DE AGUA ZARCA, lon:-99.09953599, lat:21.21779703}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:180000.0, importe_modificado:188229.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247650/proyecto_INICIO, 1247650/proyecto_FIN, 1247650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109288 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle - 23012 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23012 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO HACIA EL FONDO DE LA CALLE, lon:-99.07231266, lat:21.19946091}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-009-070318-0029, contratista:DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:279883.13, importe_modificado:279883.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247670/proyecto_INICIO, 1247670/proyecto_PROCESO, 1247670/proyecto_INICIO, 1247670/proyecto_FIN, 1247670/proyecto_PROCESO, 1247670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055588 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399507.04}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar, En La Localidad Del Coyote | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00035 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.85, meta_modificada:200.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:-, lon:-100.198055, lat:20.864722}} | 2018-03-27 | 2018-12-01 | 399507.04 | 399507.04 | 399507.04 | 399507.04 | 399507.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075680 | Proyecto de inversión | 3422310 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3422310.0, modificado:2695976.0}} | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 2670492.23 | 2670492.23 | 2670492.23 | 2670492.23 | 2670492.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:157.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300964887 | Proyecto de inversión | 8576495.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8576495.95, modificado:8000847.33}} | Edificio De Aulas Fin Amazcala | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-09-08 |  | 8000847.33 | 8000847.33 | 8000847.33 | 8000847.33 | 8000847.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-041-2017-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:8000847.33, importe_modificado:8000847.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045639 | Proyecto de inversión | 1599648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599648.4, modificado:399912.1}} | Construccion De Aulas, Oficina Espacios Educativos, Para El Instituto Tecnologico De Queretaro 1ra Etapa, Para Beneficiar A Este Municipio De Pinal De Amoles, Qro. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:145, direccion:BARRIO PIEDRA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,QRO., lon:-99.6275, lat:21.140277}} | 2017-10-23 | 2017-12-29 | 399912.1 | 399912.1 | 399912.1 | 399912.1 | 399912.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8940-2017, contratista:CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1599648.42, importe_modificado:399912.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181317/proyecto_INICIO, 1181317/proyecto_PROCESO, 1181317/proyecto_INICIO, 1181317/proyecto_PROCESO, 1181317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055436 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499973.91}} | Rehabilitación De Camino Principal En La Comunidad De La Piní | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00051 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:-, lon:-99.987222, lat:20.108055}} | 2018-03-05 | 2018-12-01 | 499973.91 | 499973.91 | 499973.91 | 499973.91 | 499973.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400821881 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.75E7, modificado:1.623148921E7}} | Construccion De Edificio De Docencia De Dos Niveles En La Superior Universidad Tecnologica De Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22MSU0003Y | N | 0 | 0 | 5563 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2016-12-07 |  | 16231489.21 | 16231489.21 | 16231489.21 | 16231489.21 | 16231489.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061540 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68778.45}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villa Progreso Ageb Catorce A - 17813 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17813 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE VILLA HERMOSA INTERIOR S/N BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE MA, lon:-99.83181643, lat:20.6387655}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | 68778.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:720230.23, importe_modificado:720230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1198451/proyecto_INICIO, 1198451/proyecto_FIN, 1198451/proyecto_PROCESO, 1198451/proyecto_FIN, 1198451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061459 | Proyecto de inversión | 1337545.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337545.76, modificado:1337545.76}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Amazcala El Marqués Qro - 18202 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | 18202 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN ISIDRO HACIENDA AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y PRIVADA SAN ISIDRO, AVENIDA GUADALUPE SE UBICA SO, lon:-100.2663332, lat:20.70624227}} | 2018-07-02 | 2018-08-18 | 1336241.72 | 1336241.72 | 1336241.72 | 1336241.72 | 1336241.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1336241.72, importe_modificado:1336241.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198370/proyecto_INICIO, 1198370/proyecto_PROCESO, 1198370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078227 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2483729.61}} | Rehabilitación General Y Construcción De Plaza Civíca,En Jardin De Niños Jose Ignacio Villaseñor Cervantes Y Aldama,La Loma Ix ,Querétaro Peo 17-239 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-04-23 |  | 2483729.61 | 2483729.61 | 2483729.61 | 2483729.61 | 2483729.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110758 | Proyecto de inversión | 339800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339800.0, modificado:339800.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Caminito - 29682 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29682 | N | 0 | 0 | 1058 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN EL CAMINITO, lon:-100.1106138, lat:20.07801645}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 339799.99 | 339799.99 | 339799.99 | 339799.99 | 339799.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-065/18, contratista:NOE SANCHEZ COLIN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:339799.99, importe_modificado:339799.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249140/proyecto_FIN, 1249140/proyecto_INICIO, 1249140/proyecto_PROCESO, 1249140/proyecto_INICIO, 1249140/proyecto_PROCESO, 1249140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111097 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:514605.63}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Estatal Ciento Cuarenta - 33731 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 33731 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA ESTATAL 140, CALLE ZARAGOZA POR EL PUENTE DE GRANJENO-MOLINO, lon:-99.9244322, lat:20.90398561}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 514605.63 | 514605.63 | 514605.63 | 514605.63 | 514605.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/08, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:515025.73, importe_modificado:514605.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1249479/proyecto_PROCESO, 1249479/proyecto_INICIO, 1249479/proyecto_PROCESO, 1249479/proyecto_INICIO, 1249479/proyecto_FIN, 1249479/proyecto_INICIO, 1249479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109911 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598635.56}} | Anexo Sanitarios - 21490 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 21490 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:134, direccion:RANCHERIA LA RINCONADA, 76525 LA RINCONADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO LA RINCONADA, lon:-99.74340055, lat:20.77124501}} | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 598635.56 | 598635.56 | 598635.56 | 598635.56 | 598635.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2016-06, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:598650.4, importe_modificado:598650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248293/proyecto_INICIO, 1248293/proyecto_PROCESO, 1248293/proyecto_INICIO, 1248293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110664 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:394035.75}} | Construcción De Bordos - 31185 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 31185 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES DONICÁ SAN NICOLÁS DE LA TORRE, EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO., SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), lon:-100.0704783, lat:20.03927846}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 394035.75 | 394035.75 | 394035.75 | 394035.75 | 394035.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40956, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1249046/proyecto_INICIO, 1249046/proyecto_PROCESO, 1249046/proyecto_INICIO, 1249046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112326 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198943.83}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Fogo De Dos - 29097 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29097 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:RANCHERIA NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ANTEPENULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD EN EL LADO SUR, lon:-100.1472759, lat:20.69565229}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 1198943.83 | 1198943.83 | 1198943.83 | 1198943.83 | 1198943.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.021.65.2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:1198943.84, importe_modificado:1198943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250708/proyecto_INICIO, 1250708/proyecto_PROCESO, 1250708/proyecto_FIN, 1250708/proyecto_PROCESO, 1250708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111805 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498940.38}} | Mejoramiento De Imagen Urbana En Boulevard Concá - 22682 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 22682 | N | 0 | 0 | 1213 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:BOULEVARD BOULEVARD CONCÁ INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD LA OBRA COMIENZA EN EL BOULEVARD Y CONTIN, lon:-99.6324341, lat:21.45095172}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 498940.38 | 498940.38 | 498940.38 | 498940.38 | 498940.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-038-2018/2015/2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:498940.38, importe_modificado:498940.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250187/proyecto_PROCESO, 1250187/proyecto_FIN, 1250187/proyecto_INICIO, 1250187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109256 | Acción | 105071.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105071.96, modificado:76512.6}} | Equipamiento Al Departamento De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas - 72541 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 72541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 76512.6 | 76512.6 | 76512.6 | 76512.6 | 76512.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:105071.96, importe_modificado:105071.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1247638/proyecto_FIN, 1247638/proyecto_PROCESO, 1247638/proyecto_INICIO, 1247638/proyecto_FIN, 1247638/proyecto_PROCESO, 1247638/proyecto_FIN, 1247638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109274 | Proyecto de inversión | 1096744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096744.0, modificado:1096744.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Cuarta Etapa En La Localidad De La Florida Landa De Matamoros Queretaro - 20380 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO | 20380 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD PASANDO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA TECHADA, lon:-99.14031101, lat:21.23119203}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 1096110.34 | 1096110.34 | 1096110.34 | 1096110.34 | 1096110.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLMR33FISEIRSD03508101604180013, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1096110.37, importe_modificado:1096110.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1247656/proyecto_PROCESO, 1247656/proyecto_FIN, 1247656/proyecto_PROCESO, 1247656/proyecto_INICIO, 1247656/proyecto_FIN, 1247656/proyecto_INICIO, 1247656/proyecto_PROCESO, 1247656/proyecto_INICIO, 1247656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111346 | Proyecto de inversión | 1820255.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820255.7, modificado:1820255.7}} | Urbanizacion De Calles Saldarriaga El Marques Queretaro - 72069 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 72069 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHO SALDARRIAGA, 76240 SALDARRIAGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN MARCOS LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.2947305, lat:20.62654982}} | 2018-07-02 | 2018-09-08 | 1810003.08 | 1810003.08 | 1810003.08 | 1810003.08 | 1810003.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-025-0-IR-2018, contratista:CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1810003.08, importe_modificado:1810003.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249728/proyecto_INICIO, 1249728/proyecto_PROCESO, 1249728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112104 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299680.0}} | Ampliación Red De Energía Eléctrica Santa Ana - 23829 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 23829 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO A CASA DE MAQUINAS RANCHERIA SANTA ANA, 76556 SANTA ANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA AN Y CAMINO RUMBO A LA HERRADURA., CARRETERA ACCESO A CASA DE MAQUINAS ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A , lon:-99.56848057, lat:20.89976309}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 299680 | 299680 | 299680 | 299680 | 299680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-041-2018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:299680.0, importe_modificado:299680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250486/proyecto_INICIO, 1250486/proyecto_PROCESO, 1250486/proyecto_FIN, 1250486/proyecto_PROCESO, 1250486/proyecto_FIN, 1250486/proyecto_PROCESO, 1250486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112330 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2244466.14}} | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De La Salitrera - 29308 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29308 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN LA CALLE SIGUIENTE A LA CARRETERA PRINCIPAL DEL LADO ORIENTE, lon:-100.0498231, lat:20.86669927}} | 2018-04-30 | 2018-09-28 | 2244466.14 | 2244466.14 | 2244466.14 | 2244466.14 | 2244466.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.012.38.2018, contratista:CONSTRUCTORA AJAQ DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:2244466.14, importe_modificado:2244466.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250712/proyecto_INICIO, 1250712/proyecto_PROCESO, 1250712/proyecto_FIN, 1250712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111845 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles En La Localidad De Mesa De Leon Cadereyta De Montes Qro - 22907 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | 22907 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE LOS NOGALES RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE TULIPAN, CALLES DE TERRENO NATURAL SIN SERVICIOS BASICOS A 500 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.5609359, lat:20.68335586}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 691641.82 | 691641.82 | 691641.82 | 691641.82 | 691641.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDOPADFISE201802, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:691653.57, importe_modificado:691653.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1250227/proyecto_INICIO, 1250227/proyecto_PROCESO, 1250227/proyecto_FIN, 1250227/proyecto_PROCESO, 1250227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112485 | Proyecto de inversión | 184148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184148.01, modificado:182950.22}} | Techo Firme En La Localidad De San Jose Del Jaguey - 17651 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17651 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:CALLE EZEQUIEL MONTES Y CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, 76683 SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARMELITA GONZALEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RAFAEL CAMACHO SE LLEGA ALA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL JAG, lon:-99.91898121, lat:20.73474258}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 182950.22 | 182950.22 | 182950.22 | 182950.22 | 182950.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:585312.7, importe_modificado:585312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1250867/proyecto_INICIO, 1250867/proyecto_FIN, 1250867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109237 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Ampliación Y Mejora De Electrificación En Varias Calles Lagunillas Huimilpan Qro - 22750 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTAREO | 22750 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN VARIOS RAMALES LOS CUALES ABARCAN VARIAS CALLES DEL DEL CEN, lon:-100.2950297, lat:20.46230452}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 2342570.26 | 2342570.26 | 2342570.26 | 2342570.26 | 2342570.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H024FISE18, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:2353975.22, importe_modificado:2353975.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1247619/proyecto_INICIO, 1247619/proyecto_PROCESO, 1247619/proyecto_INICIO, 1247619/proyecto_PROCESO, 1247619/proyecto_INICIO, 1247619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109238 | Proyecto de inversión | 4350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350000.0, modificado:4350000.0}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Lagunillas Huimilpan Qro - 22795 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 22795 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2530.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BERNARDO QUINTANA LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN DOS RAMALES LOS CUALES ESTAN EN LA CALLE MANUEL GOME, lon:-100.2919622, lat:20.4616347}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 4262433.49 | 4262433.49 | 4262433.49 | 4262433.49 | 4262433.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H023FISE18, contratista:F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:4262433.72, importe_modificado:4262433.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2530.2}} | {1247620/proyecto_INICIO, 1247620/proyecto_PROCESO, 1247620/proyecto_INICIO, 1247620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111105 | Proyecto de inversión | 246992.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246992.14, modificado:246260.8}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Los Lerás - 32998 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32998 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:318.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE S/N RANCHERIA BARRIO DE CASAS VIEJAS, 76615 BARRIO DE CASAS VIEJAS, TOLIMÁN QUERÉTARO, CAMINO AL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-99.92810585, lat:20.91525945}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 246260.8 | 246260.8 | 246260.8 | 246260.8 | 246260.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/06, contratista:ALBERTO MENDOZA PEREZ, convocante:MUNICIIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:999435.06, importe_modificado:999435.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.68}} | {1249487/proyecto_INICIO, 1249487/proyecto_FIN, 1249487/proyecto_PROCESO, 1249487/proyecto_FIN, 1249487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112095 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Puerto De La Laguna San Joaquín Qro - 21434 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 21434 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO PUERTO LA LAGUNA PUEBLO SAN JOAQUÍN, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GALACIÓN CAMACHO, CALLE ACCESO A PARQUE CAMPO ALEGRE BARRIO PUERTO DE LA LAGUNA ENTRE CALLES GALACIÓN CAMACHO AQUILES SERDÁN, lon:-99.57070645, lat:20.9145597}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 997756.04 | 997756.04 | 997756.04 | 997756.04 | 997756.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJDOPFISEIR0262018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:997756.06, importe_modificado:997756.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1250477/proyecto_INICIO, 1250477/proyecto_PROCESO, 1250477/proyecto_INICIO, 1250477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110650 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:110388.84}} | Mantenimiento De Aulas En Educación Preescolar Varias Localidades - 27552 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27552 | N | 0 | 0 | 7698 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMEALCO DE BONFIL SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO, lon:-100.1433449, lat:20.187353}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 110388.84 | 110388.84 | 110388.84 | 110388.84 | 110388.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58452, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:110388.84, importe_modificado:110388.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249032/proyecto_INICIO, 1249032/proyecto_PROCESO, 1249032/proyecto_INICIO, 1249032/proyecto_PROCESO, 1249032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110825 | Proyecto de inversión | 629900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629900.0, modificado:0.0}} | Recalibracion De Energia Electrica - 21536 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 21536 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL PARTIENDO DE LA PLACITA PRINCIPAL EN EL SENTIDO DE RETORNO HACIA EL VIDEO BACHILLERATO, lon:-99.12728833, lat:21.17930532}} | 2018-03-19 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SG-17-130216-004G, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERANADEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:629188.94, importe_modificado:629188.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249207/proyecto_INICIO, 1249207/proyecto_FIN, 1249207/proyecto_PROCESO, 1249207/proyecto_INICIO, 1249207/proyecto_FIN, 1249207/proyecto_PROCESO, 1249207/proyecto_FIN, 1249207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110163 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:790503.21}} | Construccion De Arcotecho En Preescolar San Fandila - 64359 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 64359 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-100.220695, lat:20.50614187}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 790503.21 | 790503.21 | 790503.21 | 790503.21 | 790503.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/45/2018/01, contratista:C. ABRAHAM GONZALEZ MARTEL, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:795926.1, importe_modificado:795926.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248545/proyecto_INICIO, 1248545/proyecto_FIN, 1248545/proyecto_PROCESO, 1248545/proyecto_FIN, 1248545/proyecto_PROCESO, 1248545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111077 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:467748.59}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Olmos - 20579 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20579 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE OLMOS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE CIPRESES, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.92979947, lat:20.49446724}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 467748.59 | 467748.59 | 467748.59 | 467748.59 | 467748.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.02.2018, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:467842.8, importe_modificado:467748.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249459/proyecto_PROCESO, 1249459/proyecto_INICIO, 1249459/proyecto_PROCESO, 1249459/proyecto_INICIO, 1249459/proyecto_PROCESO, 1249459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111078 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:351977.57}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ficus - 19756 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19756 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE FICUS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CEDROS, CALLE FICUS ACCESO POR CUALQUIERA DE ALS 3 VIALIDADES, lon:-99.93401053, lat:20.49954731}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 351977.57 | 351977.57 | 351977.57 | 351977.57 | 351977.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.ad.01.2018, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:351977.58, importe_modificado:351977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249460/proyecto_INICIO, 1249460/proyecto_PROCESO, 1249460/proyecto_FIN, 1249460/proyecto_PROCESO, 1249460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131389 | Proyecto de inversión | 48073.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48073.49, modificado:48014.99}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Las Camelinas - 17611 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17611 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:295, direccion:CALLE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I.MADERO INTERIOR SN BARRIO LAS CAMELINAS, 76650 LAS CAMELINAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CAMINO NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CAMINO NINGUNA ACCESANDO POR LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO DE FRENTE ANTES , lon:-99.89055907, lat:20.68848243}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 48014.99 | 48014.99 | 48014.99 | 48014.99 | 48014.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1269771/proyecto_INICIO, 1269771/proyecto_FIN, 1269771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201136962 | Proyecto de inversión | 420021.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420021.48, modificado:836322.01}} | Mantenimiento General Plantel Sur, Plantel Norte Y Plantel San Juan Del Rio De La Escuela De Bachilleres | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM MS 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-06-19 |  | 836322.01 | 836322.01 | 836322.01 | 836322.01 | 836322.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-012-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. JOSUE SILVANO URIBE POZAS, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:836324.13, importe_modificado:836324.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201134456 | Adquisición | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | Sedan Equipado Como Patrulla Con Balizamiento | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | FORTASEG 2018-2 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:AV EMILIANO ZAPATA LA CAÑADA, DOMICILIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 419800 | 419800 | 419800 | 419800 | 419800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110679 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:306335.85}} | Mantenimiento De Servicos Sanitarios En Educación Preescolar Varias Localidades - 27648 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27648 | N | 0 | 0 | 894 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EL LINDERO SAN NICOLÁS DE LA TORRE Y CHITEJÉ DE LA CRUZ EN VARIOS PREESCOLARES DE ESTAS LOCALIDADES, lon:-100.1336394, lat:20.1000017}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 306335.85 | 306335.85 | 306335.85 | 306335.85 | 306335.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41007, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249061/proyecto_PROCESO, 1249061/proyecto_INICIO, 1249061/proyecto_PROCESO, 1249061/proyecto_INICIO, 1249061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109426 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1182801.91}} | Rehabilitacion Con Empedrado Ahogado En Col El Chamizal Calle Baja California Norte - 63678 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 63678 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO A PARCELAS, CARRETERA NUMERO CINCUENTA Y SIETE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE ENTRE LA CALLE VERACRU, lon:-100.1295728, lat:20.49528795}} | 2018-03-18 | 2018-12-31 | 1182801.91 | 1182801.91 | 1182801.91 | 1182801.91 | 1182801.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/23/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:1193227.7, importe_modificado:1193227.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247808/proyecto_INICIO, 1247808/proyecto_PROCESO, 1247808/proyecto_FIN, 1247808/proyecto_PROCESO, 1247808/proyecto_FIN, 1247808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499943.28}} | Ampliación De Re De Energía En Calles De La Comunidad En Los Álvarez - 64793 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64793 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS ÁLVAREZ, 76722 LOS ÁLVAREZ, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y MARIANO MATAMOROS, lon:-100.1400859, lat:20.54949246}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 499943.28 | 499943.28 | 499943.28 | 499943.28 | 499943.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/24/2018/01, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:499997.19, importe_modificado:499997.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247814/proyecto_INICIO, 1247814/proyecto_PROCESO, 1247814/proyecto_FIN, 1247814/proyecto_INICIO, 1247814/proyecto_PROCESO, 1247814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111071 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495837.81}} | Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario En Calle Alcanfores Segunda Etapa - 130185 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 130185 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PIRULES, CALLE PALMAS ACCESO POR LAS TRES CALLES, lon:-99.92719236, lat:20.49614554}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 495837.81 | 495837.81 | 495837.81 | 495837.81 | 495837.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.25, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:495837.81, importe_modificado:495837.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.45}} | {1249453/proyecto_INICIO, 1249453/proyecto_PROCESO, 1249453/proyecto_FIN, 1249453/proyecto_PROCESO, 1249453/proyecto_FIN, 1249453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110502 | Proyecto de inversión | 69071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69071.68, modificado:68461.95}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Sanchez - 17787 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17787 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:CALLE CAMELINAS INTERIOR RANCHERIA LOS SÁNCHEZ, 76667 LOS SÁNCHEZ, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE , CALLE PASEO DE LAS ROSAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS SANCHEZ POR LA CARRETERA ESTATAL 130 SOBRE PASEO DE LAS ROSAS A LA , lon:-99.93805445, lat:20.67661362}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:585312.7, importe_modificado:585312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1248884/proyecto_INICIO, 1248884/proyecto_PROCESO, 1248884/proyecto_FIN, 1248884/proyecto_PROCESO, 1248884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111084 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473000.0, modificado:471097.4}} | Empedrado Empacado Con Tepetate En Calle Francisco I Madero - 19746 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19746 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1545.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE BENITO JUAREZ, ACCESO POR CALLE ARTICULO 123, lon:-99.98063918, lat:20.55197627}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 471097.4 | 471097.4 | 471097.4 | 471097.4 | 471097.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.18.2018, contratista:CARMEN ELIZABETH LUNA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:471097.4, importe_modificado:471097.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.26}} | {1249466/proyecto_INICIO, 1249466/proyecto_FIN, 1249466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111121 | Proyecto de inversión | 64150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64150.0, modificado:64000.0}} | Cuartos Adicionales San Sebastian - 31122 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 31122 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 76575 SAN SEBASTIÁN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y VEREDA AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO A PUERTO DE LA GARITA, OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIA, lon:-99.46764781, lat:21.02944394}} | 2018-05-29 | 2018-08-17 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-040-2018, contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249503/proyecto_PROCESO, 1249503/proyecto_INICIO, 1249503/proyecto_FIN, 1249503/proyecto_PROCESO, 1249503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401048484 | Proyecto de inversión | 1165361.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165361.52, modificado:1069646.34}} | Conservación De Exteriores E Interiores Del Templo Expiatorio De Carmelitas (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2017-0278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Andrés Balvanera,9,,76000,Santiago de Querétaro,Querétaro,México, lon:-100.3965662, lat:20.5920459}} | 2017-12-28 |  | 1069646.34 | 1069646.34 | 1069646.34 | 1069646.34 | 1069646.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2017-0278/5, contratista:ARQ. LUIS ALFONSO FERNÁNDEZ SIUROB, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1112034.85, importe_modificado:1069646.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1184616/proyecto_PROCESO, 1184616/proyecto_INICIO, 1184616/proyecto_PROCESO, 1184616/proyecto_INICIO, 1184616/proyecto_PROCESO, 1184616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055804 | Proyecto de inversión | 9007730.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9007730.14, modificado:8922990.29}} | Urbanización De Calles En Las Colonias Los Girasoles Y San Pablo En El Municipio De Querétaro,Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00072 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 8922990.29 | 8922990.29 | 8922990.29 | 8922990.29 | 8922990.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055799 | Proyecto de inversión | 476551.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476551.96, modificado:476551.92}} | Pavimentación De Calle A Escuela Secundaria, En El Municipio De Pinal De Amoles,Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. PINAL | 2018-00012 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.94, meta_modificada:72.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-99.625555, lat:21.134722}} | 2018-02-05 | 2018-12-01 | 476551.92 | 476551.92 | 476551.92 | 476551.92 | 476551.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055811 | Proyecto de inversión | 2939458.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939458.42, modificado:2898747.47}} | Electrificación En Las Colonias San Gregorio Y Conjunto Habitacional San Roque En El Municipio De Querétaro, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00074 | N | 0 | 0 | 4424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 2898747.47 | 2898747.47 | 2898747.47 | 2898747.47 | 2898747.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111080 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:358719.57}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ignacio Allende - 20724 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20724 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ACCESO POR CALLE AMADO NERVO, lon:-99.98176853, lat:20.5586689}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 358719.57 | 358719.57 | 358719.57 | 358719.57 | 358719.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.16.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:358719.58, importe_modificado:358719.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249462/proyecto_INICIO, 1249462/proyecto_PROCESO, 1249462/proyecto_FIN, 1249462/proyecto_PROCESO, 1249462/proyecto_FIN, 1249462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111108 | Proyecto de inversión | 4060.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060.79, modificado:3949.37}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Toliman - 32658 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32658 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:21.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE S/N RANCHERIA DON LUCAS, 76630 DON LUCAS, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE DON LUCAS, lon:-99.94491317, lat:20.88764511}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 3949.37 | 3949.37 | 3949.37 | 3949.37 | 3949.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/PROII 2018/01, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:4876033.08, importe_modificado:4875765.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.71}} | {1249490/proyecto_INICIO, 1249490/proyecto_PROCESO, 1249490/proyecto_INICIO, 1249490/proyecto_PROCESO, 1249490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135672 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Parque Nuevo San Juan,Nuevo San Juan,Sjr,Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1 | N | 0 | 0 | 4880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PARQUE NUEVO SAN JUAN,NUEVO SAN JUAN,SJR,QRO., lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-06-25 | 2018-07-01 | 1000000 | 988140.3 | 988140.3 | 988140.3 | 988140.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-PREP-064-2018, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:988140.3, importe_modificado:988140.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275499/proyecto_PROCESO, 1275499/proyecto_INICIO, 1275499/proyecto_PROCESO, 1275499/proyecto_INICIO, 1275499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111972 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Lourdes - 18969 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 18969 | N | 0 | 0 | 1315 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE LOS ÁNGELES RANCHERIA LOURDES, 76927 LOURDES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ÁNGELES Y CIRCUITO 11 DE FEBRERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ESQUINA CON CIRCUITO 11 DE FEBRERO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.4773938, lat:20.51324604}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 748117.79 | 748117.79 | 748117.79 | 748117.79 | 748117.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-4-2018-00, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:748137.7, importe_modificado:748137.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250354/proyecto_INICIO, 1250354/proyecto_PROCESO, 1250354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111280 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:192098.15}} | Amp Del Sist De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa Para Beneficiar A Las Loc De El Lindero La Estancia Barrio De García Panales La Puerta - 32638 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32638 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:736.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:123, direccion:CALLE S/N RANCHERIA GUDINOS, 76634 LA PUERTA, TOLIMÁN QUERÉTARO, PARALELO AL RÍO TOLIMAN, lon:-100.0169559, lat:20.88175632}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 192098.15 | 192098.15 | 192098.15 | 192098.15 | 192098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/PROII 2018/02, contratista:IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:1935926.45, importe_modificado:1920981.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:736.67}} | {1249662/proyecto_INICIO, 1249662/proyecto_PROCESO, 1249662/proyecto_INICIO, 1249662/proyecto_PROCESO, 1249662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112352 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499481.66}} | Rehabilitación De Acceso Principal En Esc Sec Gral Ignacio Manuel Altamirano - 18709 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 18709 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:234, direccion:COLONIA CURVA COLORADA, 76300 CURVA COLORADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO CRUZ DE PALO Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, LA OBRA REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL SE REALIZARA EN BARRIO CURVA COLORADA PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.63039653, lat:21.13527702}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE130012-2018, contratista:INGENERIA CONTROL EN OBRA CIVIL SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S DE R.L DE C.V./SANDY BELL RUIZ MARTINEZ., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:499481.66, importe_modificado:499481.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250734/proyecto_PROCESO, 1250734/proyecto_FIN, 1250734/proyecto_INICIO, 1250734/proyecto_FIN, 1250734/proyecto_INICIO, 1250734/proyecto_PROCESO, 1250734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109269 | Proyecto de inversión | 2593732 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593732.0, modificado:2217246.96}} | Unidad Basica De Vivienda - 23246 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23246 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, DISTRIBUIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO HACIENDO REFERENCIA A LA ZONA DE LA DELEGACION DE AGUA ZARCA DONDE ESTA EL MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS, lon:-99.09632616, lat:21.22153449}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2217246.96 | 2217246.96 | 2217246.96 | 2217246.96 | 2217246.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2102200.0, importe_modificado:2102200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247651/proyecto_INICIO, 1247651/proyecto_PROCESO, 1247651/proyecto_INICIO, 1247651/proyecto_PROCESO, 1247651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131393 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324362.25}} | Cuartos Adicionales El Llano - 19575 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19575 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:381, direccion:RANCHERIA EL LLANO, 76529 EL LLANO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, EL LLANO . PERTENECIENTE AL DOCTOR CADEREYTA, lon:-99.60267994, lat:20.88698847}} | 2018-06-07 | 2018-09-07 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-5, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324712.21, importe_modificado:324362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1269775/proyecto_INICIO, 1269775/proyecto_PROCESO, 1269775/proyecto_INICIO, 1269775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142829 | Proyecto de inversión | 1551242.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1551242.89, modificado:1540162.16}} | Rehabilitación General En La Tv Sec. Carmen Serdan, , Villa Guerrero, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0163S_ | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:-, lon:-99.757777, lat:20.696666}} | 2018-01-02 |  | 1540162.16 | 1540162.16 | 1540162.16 | 1540162.16 | 1540162.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014856 | Proyecto de inversión | 17291.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17291.93, modificado:17291.93}} | Paneles Solares - 283356 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 283356 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:115, direccion:RANCHERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, 76325 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y CAMINO SAN CARL, lon:-99.53738495, lat:21.09829424}} | 2017-12-21 | 2017-12-30 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-4, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:17291.93, importe_modificado:17291.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1149936/proyecto_PROCESO, 1149936/proyecto_FIN, 1149936/proyecto_PROCESO, 1149936/proyecto_FIN, 1149936/proyecto_INICIO, 1149936/proyecto_PROCESO, 1149936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170200884505 | Proyecto de inversión | 149016862.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4901686298E8, modificado:1.49016863E8}} | 1.- Fortalecimiento Del Hospital General Con Especialidades Del Niño Y La Mujer En La Ciudad De Santiago De Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 149016862.98 | 147183896.02 | 147183896.02 | 147183896.02 | 147183896.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:98.77}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109444 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1079312.89}} | Rehabilitacion Con Empedrado Ahogado En Calle De La Comunidad De Noria Nueva - 20422 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 20422 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ PUEBLO NORIA NUEVA, 76721 NORIA NUEVA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE Y CAMINO A PARCELAS, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EL C, lon:-100.1270293, lat:20.55666043}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1079312.89 | 1079312.89 | 1079312.89 | 1079312.89 | 1079312.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/26/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:1089759.24, importe_modificado:1089759.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247826/proyecto_INICIO, 1247826/proyecto_FIN, 1247826/proyecto_PROCESO, 1247826/proyecto_FIN, 1247826/proyecto_PROCESO, 1247826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111072 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288536.57}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pirules - 129947 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 129947 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE PIRULES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE PINOS, CALLE CIPRESES ACCESO POR CUALQUIERA DE LAS CALLES MENCINANADAS ALCANFORES PIRLULES O CIPRESES, lon:-99.92793265, lat:20.4951456}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 288536.57 | 288536.57 | 288536.57 | 288536.57 | 288536.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.22.2018, contratista:ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:288569.53, importe_modificado:288536.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249454/proyecto_INICIO, 1249454/proyecto_FIN, 1249454/proyecto_PROCESO, 1249454/proyecto_INICIO, 1249454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133368 | Proyecto de inversión | 267460.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267460.7, modificado:305612.7}} | Fortalecimiento Financiero Para La Unaq | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | UNAQ RAMO 23 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-03-05 | 2018-12-01 | 305612.7 | 305612.7 | 305612.7 | 305612.7 | 305612.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44920, contratista:, convocante:BLOOBIT MEXICO SA DE CV, monto:299261.44, importe_modificado:299261.44}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1271970/proyecto_INICIO, 1271970/proyecto_PROCESO, 1271970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135222 | Proyecto de inversión | 697498.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697498.12, modificado:609380.96}} | Rehabilitacion General, En La Telescundaria Moises Saenz, Loc Camargo, Peñamiller,Queretaro, | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:-, lon:-99.734444, lat:21.104722}} | 2018-06-25 |  | 609380.96 | 609380.96 | 609380.96 | 609380.96 | 609380.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142622 | Proyecto de inversión | 1461807.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1461807.55, modificado:1461807.55}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Abraham González, El Rincón De San Idelfonso, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0221S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:-, lon:-100.206388, lat:20.261388}} | 2018-04-09 |  | 1059286.51 | 1461807.55 | 1059286.51 | 1059286.51 | 1059286.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300964893 | Proyecto de inversión | 807202 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807202.0, modificado:89976.24}} | Construccion, Equipamiento Y Rehabilitacion De La Infraestructura Fisica En Su Componente De Ems 1 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM MS 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-11-15 |  | 89976.24 | 89976.24 | 89976.24 | 89976.24 | 89976.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-072-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:89976.24, importe_modificado:89976.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053754 | Proyecto de inversión | 1299578.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1299578.95, modificado:1299578.94}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Miguel Bernal Jiménez, La Vuelta, Landa De Matamoros, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0194L | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:-, lon:-99.240833, lat:21.284722}} | 2017-10-09 |  | 1299578.94 | 1299578.94 | 1299578.94 | 1299578.94 | 1299578.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055765 | Proyecto de inversión | 968208.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968208.24, modificado:968208.23}} | Pavimentación De Calle En La Localidad De Jaguey Colorado Landa De Matamoros Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. LANDA | 2018-00006 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:-, lon:-99.093055, lat:21.175}} | 2018-02-12 | 2018-12-01 | 968208.23 | 968208.23 | 968208.23 | 968208.23 | 968208.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055441 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1096064.23}} | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad De Las Cenizas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00028 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.87, meta_modificada:421.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:-, lon:-100.073055, lat:20.606111}} | 2018-03-02 | 2018-12-01 | 1096064.23 | 1096064.23 | 1096064.23 | 1096064.23 | 1096064.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080114 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4953105.18}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Mortero, En Calles De La Cabecera Municipal, Pedro Escobedo, Queretaro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2018-00709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144722, lat:20.502222}} | 2018-05-24 |  | 4953105.18 | 4953105.18 | 4953105.18 | 4953105.18 | 4953105.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQRAMO2335201801, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:P.M. PEDRO ESCOBEDO, monto:4953105.18, importe_modificado:4953105.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1218381/proyecto_INICIO, 1218381/proyecto_PROCESO, 1218381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078229 | Proyecto de inversión | 753963.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753963.2, modificado:717841.51}} | Construcción De Barda 2da. Etapa, Rehabilitaciónd E Servicios Sanitarios Y Obra Exterior,En Jardin De Niños Centro De Atencion Multiple Bicentenario ,J | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2018-04-23 |  | 717841.51 | 717841.51 | 717841.51 | 717841.51 | 717841.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110761 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5998505.58}} | Calentadores Solares - 29407 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 29407 | N | 0 | 0 | 1327 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, EL LINDERO, EL PICACHO, EL RINCÓN, EL VARAL, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LOMA LINDA, PALOS ALTOS, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), SAN ILDEFONSO TULTEP, lon:-100.2091984, lat:20.28334016}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 5998505.58 | 5998505.58 | 5998505.58 | 5998505.58 | 5998505.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40988, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1327.0}} | {1249143/proyecto_INICIO, 1249143/proyecto_PROCESO, 1249143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200887367 | Proyecto de inversión | 761006.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761006.53, modificado:685661.84}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Bosque, Mpio De Arroyo Seco | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 010-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-17-OP- | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-07-01 |  | 685661.84 | 685661.84 | 685661.84 | 685661.84 | 685661.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {998091/proyecto_PROCESO, 998091/proyecto_FIN, 998091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110636 | Proyecto de inversión | 121785.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121785.9, modificado:121785.9}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Pedregal Barrio El Pueblito - 32729 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32729 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:53.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:CALLE EL PEDREGAL COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA ESTATAL 140 Y CALLE ARROYO DEL GATO, PARALELO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.89665203, lat:20.8645276}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 121657.66 | 121657.66 | 121657.66 | 121657.66 | 121657.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/14, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:294979.21, importe_modificado:294979.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.89}} | {1249018/proyecto_INICIO, 1249018/proyecto_FIN, 1249018/proyecto_PROCESO, 1249018/proyecto_FIN, 1249018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300964860 | Proyecto de inversión | 723236 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723236.0, modificado:761515.54}} | Construcción, Equipamiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Física En El Nivel De Educación Media Superior 1 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM MS 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-04-04 |  | 723236 | 760801.39 | 760801.39 | 760801.39 | 760801.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-040-2016-UAQ-OAG, contratista:ING. ELISEO VEGA MORENO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1206474.5, importe_modificado:1206474.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE15170300964005 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Segundo Piso Aulas, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Química, Campus Centro Universitario | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-02-15 |  | 5000000 | 4226158.06 | 4226158.06 | 4226158.06 | 4226158.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-054-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. SAÚL ALVARADO GUTIÉRREZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:409215.28, importe_modificado:409215.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-002-2016-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:3338458.03, importe_modificado:3338458.03}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-027-2017-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:497541.6, importe_modificado:497541.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097812/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE16170300971074 | Proyecto de inversión | 2398913.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2398913.72, modificado:2370332.28}} | Rehabilitación General En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera San Juan Del Rio,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0021N | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2017-08-28 |  | 2370332.28 | 2370332.28 | 2370332.28 | 2370332.28 | 2370332.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201136529 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Parque Del Valle,Residencial Del Valle,Sjr,Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2 | N | 0 | 0 | 4208 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PARQUE DEL VALLE,RESIDENCIAL DEL VALLE,SJR,QRO., lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-06-25 | 2018-07-01 | 1000000 | 990914.81 | 990914.81 | 990914.81 | 990914.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-PREP-065-2018, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:990914.81, importe_modificado:990914.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275506/proyecto_INICIO, 1275506/proyecto_PROCESO, 1275506/proyecto_INICIO, 1275506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170100836301 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Suministro De Estufas Ecologicas - 2371 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 2371 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y -, DIVERSOS BENEFICIARIOS, lon:-100.109072, lat:20.41198259}} | 2017-06-05 | 2017-10-27 | 325000 | 324000.01 | 324000.01 | 324000.01 | 324000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.109/2017-1, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {944187/proyecto_PROCESO, 944187/proyecto_FIN, 944187/proyecto_INICIO, 944187/proyecto_PROCESO, 944187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200868476 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:280073.59}} | Red De Alumbrado Público En Praderas De Guadalupe - 27477 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 27477 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE TEPEYAC SAN DIEGO Y FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA COLONIA PRADERAS DE GUADALUPE, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y , CAL, lon:-100.4847236, lat:20.53352473}} | 2017-06-12 | 2017-11-15 | 280073.59 | 280073.59 | 280073.59 | 280073.59 | 280073.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-7-2017-00, contratista:IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:297704.88, importe_modificado:280246.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {977492/proyecto_INICIO, 977492/proyecto_PROCESO, 977492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE14170200885430 | Proyecto de inversión | 331516 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331516.0, modificado:722841.0}} | Programa De Mejoramiento Al Profesorado (Promep) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:45.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2015-09-17 |  | 722841 | 331516 | 331516 | 331516 | 331516 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045765 | Proyecto de inversión | 699381.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699381.79, modificado:167345.44}} | Construcción De Puente Peatonal, Para Comunicar La Comunidad De Maby. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:EN LA LOCALIDAD DE MABY, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.511111, lat:21.151111}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 167345.44 | 167345.44 | 167345.44 | 167345.44 | 167345.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8939-2017, contratista:J JESUS GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:699381.76, importe_modificado:167345.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181468/proyecto_INICIO, 1181468/proyecto_PROCESO, 1181468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061542 | Proyecto de inversión | 148049.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148049.36, modificado:147264.35}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Villa Progreso - 17271 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17271 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR S/N BARRIO SANTA MARÍA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE NIÑOS HE, lon:-99.84948992, lat:20.63770364}} | 2018-04-05 | 2018-07-04 | 147264.35 | 147264.35 | 147264.35 | 147264.35 | 147264.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-06, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:147692.59, importe_modificado:147692.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.07}} | {1198453/proyecto_INICIO, 1198453/proyecto_FIN, 1198453/proyecto_PROCESO, 1198453/proyecto_FIN, 1198453/proyecto_PROCESO, 1198453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401048492 | Proyecto de inversión | 9425644.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9425644.99, modificado:9144931.24}} | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico, Conservación De Exteriores Y Restauración De Interiores En El Templo De Santo Domingo De Guzmán (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2017-0288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Calle Pino Suárez,53,,76000,Santiago de Querétaro,Querétaro,México, lon:-100.3948342, lat:20.5900731}} | 2017-12-28 |  | 9144931.24 | 9144931.24 | 9144931.24 | 9144931.24 | 9144931.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2017-0288/5, contratista:CONSTRUCTORA LLODI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:9144949.54, importe_modificado:9144931.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1184624/proyecto_INICIO, 1184624/proyecto_PROCESO, 1184624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061530 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:752623.77}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Las Flores Y Callejon Las Chombas En La Localidad De Bernal - 17156 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 17156 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:286.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES Y CALLEJON LAS CHOMBAS INTERIOR SN BARRIO BERNAL, 76668 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE CARRANZA, CALL, lon:-99.94313772, lat:20.73959391}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 752623.77 | 752623.77 | 752623.77 | 752623.77 | 752623.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-03, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:773895.48, importe_modificado:773895.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.3}} | {1198441/proyecto_INICIO, 1198441/proyecto_PROCESO, 1198441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053763 | Proyecto de inversión | 1227296.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1227296.84, modificado:1227296.84}} | Rehabilitación General Y Construcción Barda Perimetral En La Tv. Sec. ""Francisco Larroyo"", Maby, Pinal De Amoles, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0209X | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:-, lon:-99.511111, lat:21.151111}} | 2017-09-18 |  | 696963.09 | 1227296.84 | 667127.6 | 667127.6 | 667127.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055586 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649426.6}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar De Santa Rosa Finca | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00033 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.87, meta_modificada:266.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:-, lon:-99.965, lat:20.669722}} | 2018-02-27 | 2018-12-01 | 649426.6 | 649426.6 | 649426.6 | 649426.6 | 649426.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180101073988 | Proyecto de inversión | 197425.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197425.77, modificado:210048.51}} | Remanentes Fam Media Superior 2017 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM MS 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-11-17 |  | 210048.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971124 | Proyecto de inversión | 3899909.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3899909.37, modificado:3898966.45}} | Rehabilitacion General, Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre En La Secundaria Roberto Ruiz Obregon,Las Aguilas,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0045Y | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2017-09-18 |  | 3898966.45 | 3898966.45 | 3898966.45 | 3898966.45 | 3898966.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971114 | Proyecto de inversión | 3867464.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3867464.93, modificado:3863071.65}} | Rehabilitacion General En La Secundaria 15 De Mayo De 1867,Villa Progreso,Ezequiel Montes ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0023M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:-, lon:-99.835833, lat:20.642222}} | 2017-09-18 |  | 3863071.65 | 3863071.65 | 3863071.65 | 3863071.65 | 3863071.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401041129 | Proyecto de inversión | 29322548.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.932254803E7, modificado:2.513707344E7}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Rehabilitación De Carretera La Ceja - Entronque C.E. 431, Municipio De Pedro Escobedo, Qro.) - 7858454 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:44610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:-, lon:-100.14473, lat:20.502494}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 25137073.44 | 25137073.44 | 25137073.44 | 25137073.44 | 25137073.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38855, contratista:, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, monto:2.9E7, importe_modificado:2.9E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44610.0}} | {1176209/proyecto_INICIO, 1176209/proyecto_PROCESO, 1176209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055428 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699794.94}} | Empedrado De Camino En La Comunidad De La Alameda Del Rincón Amealco De Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00043 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:-, lon:-100.22, lat:20.282777}} | 2018-03-05 | 2018-12-01 | 699794.94 | 699794.94 | 699794.94 | 699794.94 | 699794.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053767 | Proyecto de inversión | 5727815.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5727815.18, modificado:5709395.87}} | Rehabilitación Integral En La Primaria Emiliano Zapata, Menchaca I, Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0148A | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-09-18 |  | 5709395.87 | 5709395.87 | 5709395.87 | 5709395.87 | 5709395.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170200891666 | Proyecto de inversión | 2391945.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2391945.62, modificado:2391380.48}} | Rehabilitacion General En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera , Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0021N | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-06-12 |  | 2391380.48 | 2391380.48 | 2391380.48 | 2391380.48 | 2391380.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075660 | Proyecto de inversión | 20455700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.04557E7, modificado:1.478914E7}} | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 14762287.57 | 14762287.57 | 14762287.57 | 14762287.57 | 14762287.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:569.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112309 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299857.92}} | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Ignacio Manuel Altamirano - 27174 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27174 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-100.1181185, lat:20.1236377}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 299857.92 | 299857.92 | 299857.92 | 299857.92 | 299857.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-045/18, contratista:LIDIA ANGELES PEREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:299857.92, importe_modificado:299857.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1250691/proyecto_INICIO, 1250691/proyecto_PROCESO, 1250691/proyecto_FIN, 1250691/proyecto_INICIO, 1250691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109908 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1790317.26}} | Ampliación De Red De Drenaje Libramiento - 17294 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 17294 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE DEL LIBRAMIENTO PUEBLO VIZARRON, 76510 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, CALLE DEL LIBRAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE VIZARRON, lon:-99.72402669, lat:20.82650739}} | 2018-04-20 | 2018-06-20 | 1790317.26 | 1790317.26 | 1790317.26 | 1790317.26 | 1790317.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-04, contratista:CARMEN ELIZABETH LUNA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:1793020.2, importe_modificado:1793020.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1248290/proyecto_INICIO, 1248290/proyecto_PROCESO, 1248290/proyecto_INICIO, 1248290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110800 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad La Culatas Viguitas - 21498 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21498 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA LAS VIGUITAS, 76527 LAS VIGUITAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGUITAS, lon:-99.62517083, lat:20.85820531}} | 2018-10-25 | 2018-11-23 | 249860.72 | 249860.72 | 249860.72 | 249860.72 | 249860.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-27, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:249860.72, importe_modificado:249860.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249182/proyecto_INICIO, 1249182/proyecto_PROCESO, 1249182/proyecto_FIN, 1249182/proyecto_PROCESO, 1249182/proyecto_FIN, 1249182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109408 | Proyecto de inversión | 1455550.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455550.36, modificado:1455550.36}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Varias Calles San Isidro Miranda El Marques Queretaro - 71239 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 71239 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:ANDADOR NUEVO LEON COLONIA SAN ISIDRO MIRANDA, 76246 SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y AVENIDA TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.3231533, lat:20.56903588}} | 2018-05-07 | 2018-06-23 | 1451741.03 | 1451741.03 | 1451741.03 | 1451741.03 | 1451741.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-020-0-IR-2018, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1451741.03, importe_modificado:1451741.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247790/proyecto_INICIO, 1247790/proyecto_PROCESO, 1247790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109443 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495453.83}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad En La Purisima - 23725 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 23725 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE HACIA CANCHAS PUEBLO LA PURÍSIMA, 76746 LA PURÍSIMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A PRESA Y CAMINO A PARCELAS, CAMINO A PRESA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL CAMINO HACIA PRESA Y CAMINO A PARCELAS CON CAMINO POSTERIOR A PRESA, lon:-100.2910444, lat:20.44531896}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 495453.83 | 495453.83 | 495453.83 | 495453.83 | 495453.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/42/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:495487.0, importe_modificado:495487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247825/proyecto_INICIO, 1247825/proyecto_PROCESO, 1247825/proyecto_FIN, 1247825/proyecto_PROCESO, 1247825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110964 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Cuarto Recamara Adicional Maguey Verde - 62721 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 62721 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY VERDE, 76490 MAGUEY VERDE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL SJR-XILITLA-120 Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE CONSTRUIRÁN DOS CUARTOS RECAMARA ADICIONAL PARA BE, lon:-99.69366841, lat:21.09815888}} | 2018-05-21 | 2018-09-24 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/002A/2018, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778549.75, importe_modificado:778549.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1249346/proyecto_INICIO, 1249346/proyecto_PROCESO, 1249346/proyecto_FIN, 1249346/proyecto_PROCESO, 1249346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110734 | Proyecto de inversión | 1368399 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368399.0, modificado:1368399.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Ndoñu Santiago Mexquititlán Barrio Tercero Primera Etapa Amealco De Bonfil Querétaro - 21301 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 21301 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE BARRIO 1RO, lon:-100.0554896, lat:20.0529756}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1361125.11 | 1361125.11 | 1361125.11 | 1361125.11 | 1361125.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQFISE00118, contratista:ELECTRIFICACIONES ALFA S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1361125.12, importe_modificado:1361125.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1249116/proyecto_PROCESO, 1249116/proyecto_INICIO, 1249116/proyecto_PROCESO, 1249116/proyecto_INICIO, 1249116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110755 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cinco De Mayo - 27864 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 27864 | N | 0 | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO, lon:-100.1555035, lat:20.10563771}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-018/18, contratista:MIRIAM VAZQUEZ FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1249137/proyecto_INICIO, 1249137/proyecto_PROCESO, 1249137/proyecto_FIN, 1249137/proyecto_PROCESO, 1249137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112306 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:393965.24}} | Empedrado De Calle - 23642 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN | 23642 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:85, direccion:CALLE LOS REYES RANCHERIA LOS REYES, 76863 LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, RANCHERÍA LOS REYES, lon:-100.0942819, lat:20.2709419}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 393965.24 | 393965.24 | 393965.24 | 393965.24 | 393965.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-062-A/18, contratista:JIMENEZ HERNANDEZ MISAEL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:393965.24, importe_modificado:393965.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1250688/proyecto_INICIO, 1250688/proyecto_PROCESO, 1250688/proyecto_FIN, 1250688/proyecto_PROCESO, 1250688/proyecto_FIN, 1250688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112320 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497264.81}} | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Los Benitos - 29540 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29540 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE DE LA COMUNIDAD EN EL CENTIDO DE LOS BENITOS RUMBO A SANTA ROSA POBLADO, lon:-99.95744475, lat:20.68591826}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 497264.81 | 497264.81 | 497264.81 | 497264.81 | 497264.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.004.27.2018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:497472.54, importe_modificado:497264.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250702/proyecto_PROCESO, 1250702/proyecto_INICIO, 1250702/proyecto_FIN, 1250702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112468 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299784.33}} | Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De La Esperanza - 29077 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29077 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:RANCHERIA ESPERANZA, 76289 LA ESPERANZA [FRACCIONAMIENTO], COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NOR-ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN LA ULTIMA CALLE, lon:-100.111199, lat:20.64909564}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 299784.33 | 299784.33 | 299784.33 | 299784.33 | 299784.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.004.05.2018/21, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:299784.33, importe_modificado:299784.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250850/proyecto_INICIO, 1250850/proyecto_PROCESO, 1250850/proyecto_FIN, 1250850/proyecto_PROCESO, 1250850/proyecto_FIN, 1250850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112141 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitación Sistema Múltiple Agua Potable La Barranca Municipio De Pinal De Amoles Qro - 20387 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO D PINAL DE AMOLES | 20387 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:207.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CERRADA LA BARRANCA Y CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RÍO-XILITLA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES LA CUAL SE UBICA A UN COSTADO, lon:-99.64434532, lat:21.14064998}} | 2018-04-02 | 2018-12-12 | 5968500.48 | 5968500.48 | 5968500.48 | 5968500.48 | 5968500.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPADOPFISE03312018, contratista:CESAR DURAN COLIN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:5968500.5, importe_modificado:5968500.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.35}} | {1250523/proyecto_INICIO, 1250523/proyecto_PROCESO, 1250523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112371 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299744.45}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Jose De Las Flores - 27138 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 27138 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 76414 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, ARROYO SECO QUERÉTARO, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS EL CAMINO A MANO IZQUIERDA CASI FRENTE A LA CA, lon:-99.50360936, lat:21.37768719}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 299744.45 | 299744.45 | 299744.45 | 299744.45 | 299744.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-034-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1250753/proyecto_INICIO, 1250753/proyecto_PROCESO, 1250753/proyecto_FIN, 1250753/proyecto_PROCESO, 1250753/proyecto_FIN, 1250753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109254 | Proyecto de inversión | 36145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36145.0, modificado:36144.78}} | Estufas Ecologicas Ecofogones El Jaguey - 20439 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 20439 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:219, direccion:CALLE JAGUEY RANCHERIA JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), 76348 JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO A MADROÑO PASANDO YERBABUENA, lon:-99.45870875, lat:21.12342941}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36144.78 | 36144.78 | 36144.78 | 36144.78 | 36144.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:36145.0, importe_modificado:36145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1247636/proyecto_PROCESO, 1247636/proyecto_FIN, 1247636/proyecto_INICIO, 1247636/proyecto_FIN, 1247636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142745 | Proyecto de inversión | 1449197.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1449197.75, modificado:1449197.75}} | Rehabilitación General En La Tvsec Rafael Ayala Echavarri, San Juan Del Río, San Juan Del Río, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0101F | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-04-09 |  | 1242240.81 | 1449197.75 | 1237611.85 | 1237611.85 | 1237611.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401049576 | Adquisición | 13000033.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.300003355E7, modificado:1.308372437E7}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.......... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-11-22 | 2017-12-01 | 13083724.37 | 11019599.99 | 11019599.99 | 11019599.99 | 11019599.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076729 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:11464.28}} | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq.. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 11464.28 | 11464.28 | 11464.28 | 11464.28 | 11464.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131917 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:981652.6}} | Urbanización De Calles, San Pedro Norte, Huimilpan, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. HUIMILPAN | 2018-00658 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.284722, lat:20.319444}} | 2018-06-08 | 2018-12-01 | 981652.6 | 981652.6 | 981652.6 | 981652.6 | 981652.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076283 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:19000.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............................................. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.......................................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 8908.8 | 8908.8 | 8908.8 | 8908.8 | 8908.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142672 | Proyecto de inversión | 1399907.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1399907.91, modificado:1399907.91}} | Construcción De Centro De Información Equipado, Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior En La Bachillerato Cobaq No. 31, La Griega, El Marqués, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22ECB0034T | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:-, lon:-100.239722, lat:20.665833}} | 2018-03-26 |  | 772079.16 | 1399907.91 | 772079.16 | 772079.16 | 772079.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142722 | Proyecto de inversión | 3420009.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3420009.32, modificado:3420009.32}} | Rehabilitación General Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria José María Morelos Y Pavón, Buenavista, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0022N | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:-, lon:-100.469166, lat:20.821111}} | 2018-03-26 |  | 3420009.31 | 3420009.31 | 3420009.31 | 3420009.31 | 3420009.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142753 | Proyecto de inversión | 223383.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:223383.59, modificado:744611.98}} | Rehabilitación General, Construcción De Centro De Información Y Obra Exterior En La Bachillerato Cobaq No. 12, San Nicolás, Tequisquiapan, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22ECB0012H | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:-, lon:-99.940277, lat:20.4775}} | 2018-03-26 |  | 714259.63 | 744611.98 | 714259.63 | 714259.63 | 711180.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142626 | Proyecto de inversión | 459598.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459598.44, modificado:408885.62}} | Mantenimiento De Instalación Eléctrica Y Datos En El Laboratorio 1 Y 2 De Informática En El Edificio ""D"" En La Bachilleres Conalep 280, Amealco, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTP0003U | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2018-02-06 |  | 408885.62 | 408885.62 | 408885.62 | 408885.62 | 408885.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201139967 | Adquisición | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:14999.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................................................. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿......................................................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-04-16 |  | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | 14070.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111801 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498238.85}} | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Boulevard Conca Carril Derecho - 21253 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21253 | N | 0 | 0 | 1213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:BOULEVARD BOULEVARD CONCÁ INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BOULEVARD DE LA COMUNIDAD QUE E, lon:-99.63592633, lat:21.44911179}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 498238.85 | 498238.85 | 498238.85 | 498238.85 | 498238.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-009-2018/2015/2018, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:498238.85, importe_modificado:498238.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1250183/proyecto_INICIO, 1250183/proyecto_FIN, 1250183/proyecto_INICIO, 1250183/proyecto_PROCESO, 1250183/proyecto_INICIO, 1250183/proyecto_PROCESO, 1250183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111163 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad - 19878 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19878 | N | 0 | 0 | 5912 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE HACIENDA SNTA ROSALIA PUEBLO LA LLAVE, 76814 LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE HACIENDA SANTA ROSALIA LA LLAVE SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-99.98955442, lat:20.46517485}} | 2018-06-04 | 2018-09-28 | 949999.99 | 949999.99 | 949999.99 | 949999.99 | 949999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-101-2018, contratista:ALCURI GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:926210.8, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249545/proyecto_INICIO, 1249545/proyecto_PROCESO, 1249545/proyecto_FIN, 1249545/proyecto_PROCESO, 1249545/proyecto_FIN, 1249545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111808 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.63}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Florida - 24892 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 24892 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR EL CAMINO RUMBO A LA CIÉNEGA ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL LIENZO CHARRO, lon:-99.73909413, lat:21.41556203}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | 199829.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-030-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:799318.52, importe_modificado:799318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250190/proyecto_INICIO, 1250190/proyecto_PROCESO, 1250190/proyecto_FIN, 1250190/proyecto_PROCESO, 1250190/proyecto_FIN, 1250190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201136549 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Circuito Queretaro Oriente,Granjas Banthi,Sjr,Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1 | N | 0 | 0 | 1227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CIRCUITO QUERETARO ORIENTE,GRANJAS BANTHI,SJR,QRO., lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-07-30 | 2018-09-01 | 2050000 | 2049784.29 | 2049784.29 | 2049784.29 | 2049784.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-HABITAT-066-2018, contratista:ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:2049784.29, importe_modificado:2049784.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {1275528/proyecto_INICIO, 1275528/proyecto_PROCESO, 1275528/proyecto_INICIO, 1275528/proyecto_PROCESO, 1275528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111064 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319568.35}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas - 132085 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 132085 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DEL JAZMIN Y CALLE PASEO DE LAS ROSAS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.89148446, lat:20.51276697}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 319568.35 | 319568.35 | 319568.35 | 319568.35 | 319568.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.28, contratista:ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:319568.35, importe_modificado:319568.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.6}} | {1249446/proyecto_INICIO, 1249446/proyecto_PROCESO, 1249446/proyecto_FIN, 1249446/proyecto_PROCESO, 1249446/proyecto_FIN, 1249446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112338 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:577732.72}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Vista Hermosa - 29593 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29593 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:RANCHERIA VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA ES LA PRIMERA AL INGRESAR A LA COMUNIDAD, lon:-100.1625291, lat:20.75805377}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 577732.72 | 577732.72 | 577732.72 | 577732.72 | 577732.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.020.56.2018, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:577732.72, importe_modificado:577732.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250720/proyecto_INICIO, 1250720/proyecto_PROCESO, 1250720/proyecto_FIN, 1250720/proyecto_PROCESO, 1250720/proyecto_FIN, 1250720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112357 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199936.92}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mesa De Palo Blanco - 21331 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 21331 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE DE LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA EL, lon:-99.6432943, lat:21.45010141}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 199936.92 | 199936.92 | 199936.92 | 199936.92 | 199936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-033-2018/2015/2018-2, contratista:REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO, monto:200000.0, importe_modificado:199936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250739/proyecto_PROCESO, 1250739/proyecto_INICIO, 1250739/proyecto_PROCESO, 1250739/proyecto_INICIO, 1250739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110625 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:905596.51}} | Construcción De Techado En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavón - 19590 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 19590 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:CALLE S/N RANCHERIA GUDINOS, 76634 GUDIÑOS, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.0184725, lat:20.88142782}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 905596.51 | 905596.51 | 905596.51 | 905596.51 | 905596.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/02., contratista:IVAN ALFONSO RESENDIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:905596.97, importe_modificado:905596.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249007/proyecto_INICIO, 1249007/proyecto_PROCESO, 1249007/proyecto_FIN, 1249007/proyecto_INICIO, 1249007/proyecto_PROCESO, 1249007/proyecto_INICIO, 1249007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111844 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Construccion De Colector Sanitario En La Localidad De Mesa De Leon Cadereyta De Montes Qro - 22751 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | 22751 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:BRECHA TRAMO 0+960 - 1+200 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 960 RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CADEREYTA - ZIMAPAN Y BRECHA BRECHA A PLANTA DE TRATAMIENTO, BRECHA DE TERRACERÍA SIN SERVICIOS BÁ, lon:-99.56926357, lat:20.69420713}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 943672.41 | 943672.41 | 943672.41 | 943672.41 | 943672.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDOPIR3FISE201801, contratista:CARMEN ELIZABETH LUNA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:944615.69, importe_modificado:944615.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.4}} | {1250226/proyecto_PROCESO, 1250226/proyecto_INICIO, 1250226/proyecto_PROCESO, 1250226/proyecto_INICIO, 1250226/proyecto_PROCESO, 1250226/proyecto_INICIO, 1250226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111330 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Calle - 23023 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23023 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINIPAL PARIENDO DEL CRUCERO HACIA RINCON DE PIEDRA BLANCA-EL SABINITO, lon:-99.11248274, lat:21.20555503}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-031-270318-0119, contratista:DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:149957.9, importe_modificado:149957.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249712/proyecto_PROCESO, 1249712/proyecto_INICIO, 1249712/proyecto_FIN, 1249712/proyecto_PROCESO, 1249712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111337 | Proyecto de inversión | 1901236.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901236.24, modificado:1901236.24}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Chichimequillas El Marques Queretaro - 67592 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 67592 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE GABRIEL HERRERA PUEBLO CHICHIMEQUILLAS, 76250 CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE FELIPE PEREZ Y CALLE PASCUAL PEDRAZA, CALLE CIPRIANO PEREZ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLÍGONO, lon:-100.3392217, lat:20.76673258}} | 2018-05-07 | 2018-06-30 | 1898732.3 | 1898732.3 | 1898732.3 | 1898732.3 | 1898732.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-002-IR-2018, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1898732.3, importe_modificado:1898732.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249719/proyecto_INICIO, 1249719/proyecto_FIN, 1249719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111338 | Proyecto de inversión | 1552326.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552326.25, modificado:1552326.25}} | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles La Griega El Marques Queretaro - 69770 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 69770 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA HACIENDA LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ATONGO, LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.241969, lat:20.66590372}} | 2018-11-05 | 2018-12-22 | 1548901.26 | 1548901.26 | 1548901.26 | 1548901.26 | 1548901.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-017-0-IR-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1548901.26, importe_modificado:1548901.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249720/proyecto_INICIO, 1249720/proyecto_PROCESO, 1249720/proyecto_FIN, 1249720/proyecto_PROCESO, 1249720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111344 | Proyecto de inversión | 710563.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710563.54, modificado:710563.54}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Saldarriaga El Marques Qro - 69645 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 69645 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHO SALDARRIAGA, 76240 SALDARRIAGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE AVENIDA PROVIDENCIA Y CALLE SAN PEDRO, LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.2943469, lat:20.62282453}} | 2018-04-02 | 2018-05-12 | 703898.58 | 703898.58 | 703898.58 | 703898.58 | 703898.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-010-AD-2018, contratista:CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:703898.58, importe_modificado:703898.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249726/proyecto_INICIO, 1249726/proyecto_PROCESO, 1249726/proyecto_FIN, 1249726/proyecto_PROCESO, 1249726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112398 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Cuartos Adicionales La Meseta - 20176 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20176 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RANCHERIA LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOCALIDAD DE LA MESETA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA, lon:-99.80615187, lat:20.68530442}} | 2018-06-01 | 2018-09-03 | 648690.24 | 648690.24 | 648690.24 | 648690.24 | 648690.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/33, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:648692.27, importe_modificado:648692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250780/proyecto_INICIO, 1250780/proyecto_FIN, 1250780/proyecto_PROCESO, 1250780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111348 | Proyecto de inversión | 1003215.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003215.24, modificado:1003215.24}} | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Santa Cruz El Marques - 70892 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | 70892 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE 16 DE SEPIEMBRE RANCHO SANTA CRUZ, 76264 SANTA CRUZ, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MORELOS LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-100.3022096, lat:20.71261063}} | 2018-11-05 | 2018-12-29 | 1001670.39 | 1001670.39 | 1001670.39 | 1001670.39 | 1001670.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-007-0-IR-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1001670.39, importe_modificado:1001670.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249730/proyecto_INICIO, 1249730/proyecto_FIN, 1249730/proyecto_PROCESO, 1249730/proyecto_FIN, 1249730/proyecto_PROCESO, 1249730/proyecto_FIN, 1249730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111969 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Rehabilitación De Casa De Salud En La Comunidad De Bravo - 19237 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | 19237 | N | 0 | 0 | 1407 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE CRISANTEMOS RANCHERIA BRAVO, 76925 BRAVO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AZUCENAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE CRISANTEMOS EN DONDE CONVERGEN LAS CALLES GARDENIA Y AZUCENAS., lon:-100.422862, lat:20.40026495}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 715361.78 | 715361.78 | 715361.78 | 715361.78 | 715361.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-5-2018-00, contratista:VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:745784.74, importe_modificado:745784.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250351/proyecto_INICIO, 1250351/proyecto_PROCESO, 1250351/proyecto_FIN, 1250351/proyecto_PROCESO, 1250351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112412 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248799.35}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Acceso A La Comunidad La Tinaja - 21300 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21300 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:118, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 00000 LA TINAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA VIZARRON MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, lon:-99.69467258, lat:20.92685339}} | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 248799.35 | 248799.35 | 248799.35 | 248799.35 | 248799.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-09, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO, monto:248800.0, importe_modificado:248800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250794/proyecto_INICIO, 1250794/proyecto_PROCESO, 1250794/proyecto_INICIO, 1250794/proyecto_PROCESO, 1250794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109280 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:700908.89}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 19000 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 19000 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN VARIAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS EN GENERAL PERO SE HACE REFERENCIA A LA DELEGACION DE EL LOBO CONTEMPLANDOSE EL MAYOR NUM, lon:-99.11844739, lat:21.29058007}} | 2018-03-05 | 2018-08-31 | 700908.89 | 700908.89 | 700908.89 | 700908.89 | 700908.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:750000.0, importe_modificado:700908.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247662/proyecto_INICIO, 1247662/proyecto_PROCESO, 1247662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400825856 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.75E7, modificado:1.588004645E7}} | Construccion De Modulo ""A"" De Edificio De Docencia De Dos Niveles En La Superior Universidad Tecnologica De San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22MSU0007U | N | 0 | 0 | 2831 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2016-12-07 |  | 15880046.45 | 15880046.45 | 15880046.45 | 15880046.45 | 15880046.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386600 | Acción | 3094100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094100.0, modificado:3094100.0}} | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO (PECDA) 2017 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3965007, lat:20.5881417}} | 2017-09-01 | 2018-12-31 | 3094100 | 2845478.65 | 2845478.65 | 2845478.65 | 2845478.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386818 | Acción | 1289798.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289798.95, modificado:1289798.95}} | PROY.DESARROLLO CULTUTA INFANTIL 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3975619, lat:20.5878941}} | 2018-07-04 | 2018-12-31 | 1289798.95 | 1051398 | 1051398 | 1051398 | 1051398 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297590 | Proyecto de inversión | 1538829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538829.9, modificado:1538829.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA CON MORTERO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00014 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Centro, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.473519, lat:21.2181761}} | 2018-07-07 | 2018-12-31 | 1538829.89 | 1538829.89 | 1538829.89 | 1538829.89 | 1538829.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297627 | Proyecto de inversión | 2599101.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599101.02, modificado:2599101.01}} | BACHEO EN LAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO JAVIER MINA, ACCESO GUADALUPE SEPTIEN | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. P. ESCOBEDO | 2018-00869 | N | 0 | 0 | 9946 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14683.3, meta_modificada:14683.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.1395169, lat:20.5010443}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 2599101.01 | 2599101.01 | 2599101.01 | 2599101.01 | 2599101.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14683.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297642 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1772688.32}} | MODERNIZACIÓN DE CALLE PUERTO MAZATLAN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. CADEREYTA | 2018-00912 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.41, meta_modificada:175.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-10-18 | 2018-12-28 | 1772688.32 | 1772688.32 | 1772688.32 | 1772688.32 | 1772688.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.41}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297644 | Proyecto de inversión | 6931132.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6931132.55, modificado:6411619.18}} | URBANIZACIÓN DE CALLE JALISCO, COLONIA MENCHACA, SANTIAGO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00781 | N | 0 | 0 | 59997 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Menchaca, Querétaro, México, lon:-100.3803608, lat:20.629184}} | 2018-09-24 | 2018-12-31 | 6411619.18 | 6411619.18 | 6411619.18 | 6411619.18 | 6411619.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297943 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES BANTHI - 17798 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 17798 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:148, direccion:RANCHERIA BANTHÍ, 76534BANTHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRÁN 5 CUARTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.62259266, lat:20.809986}} | 2018-06-19 | 2018-09-20 | 324319.52 | 324319.52 | 324319.52 | 324319.52 | 324319.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-09-2, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324710.01, importe_modificado:324319.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297943/proyecto_INICIO, 1297943/proyecto_PROCESO, 1297943/proyecto_INICIO, 1297943/proyecto_PROCESO, 1297943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297974 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES VIZARRON - 19112 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19112 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE VIZARRON, lon:-99.72119744, lat:20.83206385}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-3, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:648203.05, importe_modificado:648203.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1297974/proyecto_PROCESO, 1297974/proyecto_INICIO, 1297974/proyecto_PROCESO, 1297974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298048 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES SAN JUAN DE LA ROSA - 22433 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 22433 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA ROSA, lon:-99.77192429, lat:20.77802775}} | 2018-06-01 | 2018-09-07 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-1, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324194.09, importe_modificado:324193.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1298048/proyecto_INICIO, 1298048/proyecto_PROCESO, 1298048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301309800 | Acción | 156008.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156008.49, modificado:156008.49}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PROGRAMAS - 186118 | 22 | Querétaro | 5 | Colón |  | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 186118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-08-31 | 2018-12-28 | 156008.49 | 156008.49 | 156008.49 | 156008.49 | 156008.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1407, contratista:SENTINEL TI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:156177.63, importe_modificado:156008.49}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} | {1309800/proyecto_INICIO, 1309800/proyecto_FIN, 1309800/proyecto_PROCESO, 1309800/proyecto_FIN, 1309800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301392136 | Proyecto de inversión | 47435615.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.743561578E7, modificado:4.452125036E7}} | EMPEDRADO CON MORTERO EN CAMINO CONEXIÓN C.E. 400 - C.E. 412 (CAMINO A LAGUNA DE SERVIN) EN LOS TRAMOS DEL KM 3+760 AL 7+760 Y DEL KM 9+493 AL 15+493 MUNICIPIOS DE AMEALCO DE BONFIL Y HUIMILPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | CEIQ | 2018-00942 | N | 0 | 0 | 2084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71790.32, meta_modificada:71790.32}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7668.52, meta_modificada:7668.52}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:LAGUNA DE SERVIN, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-09-01 | 2019-08-30 | 44521250.36 | 44521250.36 | 28590991.19 | 28590991.19 | 28590991.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 134/2018, contratista:FLORES OBREGON JOSE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:4.452125035E7, importe_modificado:4.452125035E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46556.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2377.25}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:116.25}} | {1392136/proyecto_INICIO, 1392136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387111 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA CONEXIÓN INTERESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 2018-00966 | N | 0 | 0 | 2038372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3934537, lat:20.5955433}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 111139.25 | 111139.25 | 111139.25 | 111139.25 | 111139.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297635 | Proyecto de inversión | 4003117.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003117.15, modificado:3321786.31}} | URBANIZACIÓN EN CALLES SAN MIGUEL Y ARRAYANES EN LA COLONIA MARGARITAS, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00814 | N | 0 | 0 | 626945 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:20°37'59. 100°25'06., Nte. 3 5, Santa Cruz Aviación, 15540 México, Méx., México, lon:-100.41862249, lat:20.63297}} | 2018-10-19 | 2019-02-15 | 3321786.31 | 3321786.31 | 3321786.31 | 3321786.31 | 3321786.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297939 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES LA LAJA - 17604 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 17604 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA LAJA, 76534LA LAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE REALIZARAN EN DIVERSAS PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.6433001, lat:20.79728872}} | 2018-06-05 | 2018-09-05 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-13-1, contratista:J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324992.63, importe_modificado:324925.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297939/proyecto_INICIO, 1297939/proyecto_PROCESO, 1297939/proyecto_INICIO, 1297939/proyecto_PROCESO, 1297939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387026 | Adquisición | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CAMPAÑA ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ORIENTADA A LA BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN, CAPTURA O DIGITALIZACIÓN DE AQUELLOS REGISTROS DE IDENTIDAD QUE SEAN SOLICITADOS O CONSULTADOS POR LA POBLACIÓN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO, A TRAVÉS DE LA CONEXIÓN INTERESTATAL, QUE NO SE ENCUENTREN EN LA BASE DE DATOS NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL (CAPTURA BAJO DEMANDA) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 2018-00919 | N | 0 | 0 | 2038372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3934537, lat:20.5955433}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 96184.44 | 96184.44 | 96184.44 | 96184.44 | 96184.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298051 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES CULEBRAS - 22474 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 22474 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:RANCHERIA CULEBRAS, 76526VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CULEBRAS, lon:-99.68261801, lat:20.94899484}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-13-3, contratista:J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324992.64, importe_modificado:324925.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1298051/proyecto_INICIO, 1298051/proyecto_PROCESO, 1298051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298361 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES CERRO PRIETO - 38711 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 38711 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 76544CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOS CUARTOS ESTARÁN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, lon:-99.64364182, lat:20.70642464}} | 2018-07-27 | 2018-09-27 | 324570.54 | 324570.54 | 324570.54 | 324570.54 | 324570.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-38, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324929.44, importe_modificado:324570.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1298361/proyecto_INICIO, 1298361/proyecto_PROCESO, 1298361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386572 | Proyecto de inversión | 119684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119684.97, modificado:560620.82}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | 39L2016 | S | 2429 | 3636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 2501, Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4043203, lat:20.6532636}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Pie de la Cuesta 2501, Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4043203, lat:20.6532636}} | 2016-09-01 | 2019-12-31 | 560620.82 | 187538.06 | 187538.06 | 187538.06 | 187538.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:88.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386659 | Acción | 7104975.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7104975.98, modificado:7104975.98}} | PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA HUASTECA 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Independencia 15, Centro, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.47345495, lat:21.21740563}} | 2018-02-12 | 2018-12-31 | 7104975.98 | 5852691.9 | 5852691.9 | 5852691.9 | 5852691.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297942 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES LOS REMEDIOS - 17771 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 17771 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:RANCHERIA LOS REMEDIOS, 76525LOS REMEDIOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE REALIZARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, lon:-99.80767729, lat:20.80092754}} | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-2, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324194.09, importe_modificado:324193.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297942/proyecto_INICIO, 1297942/proyecto_PROCESO, 1297942/proyecto_INICIO, 1297942/proyecto_PROCESO, 1297942/proyecto_INICIO, 1297942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297957 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES PUERTO DE LA CONCEPCIÓN - 18544 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 18544 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:BARRIO PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, 76515PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,EN LA COMUNIDAD SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA MISMA, lon:-99.84705633, lat:20.69462551}} | 2018-06-18 | 2018-09-19 | 324900.61 | 324900.61 | 324900.61 | 324900.61 | 324900.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-15-2, contratista:C. JOSE ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324961.76, importe_modificado:324900.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297957/proyecto_INICIO, 1297957/proyecto_PROCESO, 1297957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297958 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES LLANITOS DE SANTA BARBARA - 18579 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 18579 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:RANCHERIA LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, 76517LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE LLANITOS DE SANTA BARBARA, lon:-99.84973546, lat:20.76804955}} | 2018-06-21 | 2018-09-28 | 648387.98 | 648387.98 | 648387.98 | 648387.98 | 648387.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-3, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:648388.16, importe_modificado:648387.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1297958/proyecto_INICIO, 1297958/proyecto_PROCESO, 1297958/proyecto_INICIO, 1297958/proyecto_PROCESO, 1297958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297959 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES PUESTO DEL CHIQUIHUITE - 18759 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 18759 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:BARRIO PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRÁN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-99.83632077, lat:20.70248366}} | 2018-06-04 | 2018-09-04 | 324900.61 | 324900.61 | 324900.61 | 324900.61 | 324900.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-15-2, contratista:C. JOSE ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324961.76, importe_modificado:324900.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297959/proyecto_INICIO, 1297959/proyecto_PROCESO, 1297959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297962 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES LOMA DE GUADALUPE - 18810 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 18810 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:BARRIO LOMA DE GUADALUPE, 76528LOMA DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE EL DOCTOR, lon:-99.59664929, lat:20.87283823}} | 2018-06-08 | 2018-09-10 | 648724.49 | 648724.49 | 648724.49 | 648724.49 | 648724.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-1, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:649424.42, importe_modificado:648724.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1297962/proyecto_INICIO, 1297962/proyecto_PROCESO, 1297962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297964 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES LA HACIENDITA - 18971 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 18971 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:230, direccion:RANCHERIA LA HACIENDITA, 76526LA HACIENDITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA HACIENDITA VIZARRON, lon:-99.70084207, lat:20.86679969}} | 2018-06-20 | 2018-09-21 | 324101.5 | 324101.5 | 324101.5 | 324101.5 | 324101.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-1, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324101.5, importe_modificado:324101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297964/proyecto_PROCESO, 1297964/proyecto_INICIO, 1297964/proyecto_PROCESO, 1297964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297968 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES BOXASNI - 19062 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19062 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:BARRIO BOXASNÍ, 76515BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE BOXASNI CADEREYTA, lon:-99.84920772, lat:20.67248311}} | 2018-06-01 | 2018-09-03 | 324484.82 | 324484.82 | 324484.82 | 324484.82 | 324484.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/16, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324735.25, importe_modificado:324735.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297968/proyecto_INICIO, 1297968/proyecto_FIN, 1297968/proyecto_PROCESO, 1297968/proyecto_FIN, 1297968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297969 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES PUEBLO NUEVO VIZARRON - 19073 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19073 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76526VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIZARRON, lon:-99.7628897, lat:20.76544905}} | 2018-06-26 | 2018-09-26 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-2, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:648203.05, importe_modificado:648203.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1297969/proyecto_PROCESO, 1297969/proyecto_INICIO, 1297969/proyecto_PROCESO, 1297969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297971 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTO ADICIONAL SOMBRERETE - 19093 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19093 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:RANCHERIA SOMBRERETE, 76536SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE SOMBRERETE, lon:-99.66473527, lat:20.78794368}} | 2018-06-13 | 2018-09-13 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-13-4, contratista:J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324992.64, importe_modificado:324925.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297971/proyecto_INICIO, 1297971/proyecto_PROCESO, 1297971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297983 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES ZITUNI - 19350 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19350 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:RANCHERIA ZITUNÍ, 76516ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE ZITUNI CADEREYTA, lon:-99.82814515, lat:20.71232842}} | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 324484.82 | 324484.82 | 324484.82 | 324484.82 | 324484.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018/19, contratista:OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324735.25, importe_modificado:324735.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297983/proyecto_INICIO, 1297983/proyecto_FIN, 1297983/proyecto_PROCESO, 1297983/proyecto_FIN, 1297983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297985 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES SAN JAVIER - 19379 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19379 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:RANCHERIA SAN JAVIER, 76530SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE SAN JAVIER CADEREYTA, lon:-99.71690365, lat:20.75202716}} | 2018-06-22 | 2018-09-24 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-4, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:648203.05, importe_modificado:648203.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1297985/proyecto_INICIO, 1297985/proyecto_PROCESO, 1297985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297986 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTO ADICIONAL TZIQUIA - 19394 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19394 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:RANCHERIA TZIQUIA, 76547TZIQUIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE TZIQUIA. CADEREYTA, lon:-99.62664048, lat:20.63649755}} | 2018-06-21 | 2018-09-21 | 648761.27 | 648761.27 | 648761.27 | 648761.27 | 648761.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-16-2, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:649708.3, importe_modificado:648761.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1297986/proyecto_INICIO, 1297986/proyecto_PROCESO, 1297986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297988 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES MESA DE LEON - 19491 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19491 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO MESA DE LEÓN, 76546MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE MESA DE LEÓN, lon:-99.56372907, lat:20.68631872}} | 2018-06-25 | 2018-09-25 | 324560.23 | 324560.23 | 324560.23 | 324560.23 | 324560.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-17-1, contratista:C.EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324616.2, importe_modificado:324560.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297988/proyecto_INICIO, 1297988/proyecto_PROCESO, 1297988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297989 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES SANTA BARBARA - 19498 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19498 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 76510SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.79993124, lat:20.74785129}} | 2018-06-05 | 2018-09-06 | 648387.98 | 648387.98 | 648387.98 | 648387.98 | 648387.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-4, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:648388.13, importe_modificado:648387.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1297989/proyecto_PROCESO, 1297989/proyecto_INICIO, 1297989/proyecto_PROCESO, 1297989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298043 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | HUELLAS DE CONCRETO ACCESO A LA COMUNIDAD EL DEVISADERO - 21471 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21471 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:142, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL DEVISADERO, 76535EL DEVISADERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LA OBRA ESTARA UBICDA EN LA LOCALIDAD DE EL DEVISADERO DELEGACION DE MACONI, CADEREYTA DE MONTES, QRO., lon:-99.444653, lat:20.9115618}} | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 249587.82 | 249587.82 | 249587.82 | 249587.82 | 249587.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-25, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:249656.46, importe_modificado:249587.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}} | {1298043/proyecto_INICIO, 1298043/proyecto_PROCESO, 1298043/proyecto_INICIO, 1298043/proyecto_FIN, 1298043/proyecto_PROCESO, 1298043/proyecto_FIN, 1298043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298045 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES CHARCO FRIO BARRIO DE GUADALUPE - 22330 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 22330 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE CHARCO FRIO BARRIO DE GUADALUPE, lon:-99.7029134, lat:20.79015372}} | 2018-06-19 | 2018-09-19 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-5, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:648203.05, importe_modificado:648203.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1298045/proyecto_INICIO, 1298045/proyecto_PROCESO, 1298045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298046 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES CHARCO FRIO BARRIO DE SANTIAGO - 22352 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 22352 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), 76536BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE CHARCO FRIO BARRIO DE SANTIAGO, lon:-99.7160261, lat:20.78504644}} | 2018-06-29 | 2018-09-28 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | 648203.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-6, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:648203.03, importe_modificado:648203.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1298046/proyecto_PROCESO, 1298046/proyecto_INICIO, 1298046/proyecto_PROCESO, 1298046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298049 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES TZIBANTZA - 22460 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 22460 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:RANCHERIA TZIBANTZÁ, 76547TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.59788031, lat:20.61265311}} | 2018-06-07 | 2018-09-07 | 648761.27 | 648761.27 | 648761.27 | 648761.27 | 648761.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-16-1, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:649708.3, importe_modificado:648761.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1298049/proyecto_PROCESO, 1298049/proyecto_INICIO, 1298049/proyecto_PROCESO, 1298049/proyecto_INICIO, 1298049/proyecto_PROCESO, 1298049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342839 | Proyecto de inversión | 517808 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517808.0, modificado:517807.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALDIVEÑA - 297327 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 297327 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTAROENTRE CALLE FEDERAL JALPAN DE SERRA-RIO VERDE Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.48541776, lat:21.25203553}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 517807.86 | 517807.86 | 517807.86 | 517807.86 | 517807.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-053-18, contratista:BRIGIDO RIVERA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:517807.86, importe_modificado:517807.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1342839/proyecto_PROCESO, 1342839/proyecto_FIN, 1342839/proyecto_INICIO, 1342839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342534 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL REJALGAR - 296759 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 296759 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA EL REJALGAR, 76440EL REJALGAR, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CALLE Y CALLE , CAMINO CAMINO A LA COMUNIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD PASANDO LA CAPILLA, lon:-99.54186998, lat:21.32017785}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 99914.82 | 99914.82 | 99914.82 | 99914.82 | 99914.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-046-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:599488.92, importe_modificado:599488.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1342534/proyecto_INICIO, 1342534/proyecto_PROCESO, 1342534/proyecto_FIN, 1342534/proyecto_PROCESO, 1342534/proyecto_FIN, 1342534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301385003 | Proyecto de inversión | 159000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59E8, modificado:1.5831511171E8}} | MODERNIZACIÓN DE BOULEVARD BERNARDO QUINTANA SUR (PUENTE INFERIOR VEHICULAR) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOP | 2018-00679 | N | 0 | 0 | 66428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15853.0, meta_modificada:15853.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15660.0, meta_modificada:15660.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blv Bernardo Quintana Arrioja 4095, Centro Sur, 76160 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.35866547, lat:20.57002117}} | 2018-04-01 | 2019-04-30 | 158315111.71 | 158315111.71 | 143606321.21 | 143606321.21 | 143597831.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-051-LP-0-OP-06-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBNO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO., monto:1.5831511171E8, importe_modificado:1.5831511171E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15789.58}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15628.68}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:129.03}} | {1385003/proyecto_INICIO, 1385003/proyecto_PROCESO, 1385003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386791 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS ( PACMYC ) FEDERAL 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}} | 2018-08-22 | 2018-12-31 | 1000000 | 978505.15 | 978505.15 | 978505.15 | 978505.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439266 | Proyecto de inversión | 3537783.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537783.15, modificado:3484401.87}} | Construcción del colector sanitario para las colonias Bosques de Viena, El Paraíso, Ecológica Valle de Oro, Lomas del Sur y La Mesa; y Construcción de la red de alcantarillado sanitario para la Colonia La Mesa, Municipio de Corregidora, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comsión Estatal de Aguas | 46-CEA-APAUR-DDHC-18-OP-46-FL | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1809.2, meta_modificada:1809.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. 5 de Febrero, Col. Las Campanas, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3484401.87 | 3484401.87 | 3484401.87 | 2097297.96 | 2097297.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46-CEA-APAUR-DDHC-18-OP-46-FL, contratista:CODE Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:6918866.84, importe_modificado:3459433.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1337.72}} | {1439266/proyecto_INICIO, 1439266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439269 | Proyecto de inversión | 5591872 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5591872.0, modificado:5589788.57}} | Reemplazo de linea de conducción del sistema La Cañada 1ra. Etapa, Municipio del Marques, Qro. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 54-CEA-PRODDER-DDHC-18-OP-54-FL | N | 0 | 0 | 10506 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1276.68, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:La Cañada, lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 5589788.57 | 5589788.57 | 3850819.56 | 3850819.56 | 3850819.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:54-CEA-PRODDER-DDHC-18-OP-54-FL, contratista:ALJI URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:1.118374347E7, importe_modificado:1.118374347E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1277.22}} | {1439269/proyecto_INICIO, 1439269/proyecto_PROCESO, 1439269/proyecto_INICIO, 1439269/proyecto_PROCESO, 1439269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387358 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3889166, lat:20.5950279}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 14478.54 | 14502.4 | 14502.4 | 14502.4 | 14478.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386945 | Adquisición | 393750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393750.0, modificado:393750.0}} | CAPTURA DE AL MENOS 70,312 REGISTROS DE IDENTIDAD (NACIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y ADOPCIÓN) O DEFUNCIÓN DE SU ACERVO REGISTRAL, QUE ABARCA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1930 A LA FECHA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 2018-00916 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3934537, lat:20.5955433}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 324719.66 | 324719.66 | 324719.66 | 324719.66 | 324719.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301399884 | Proyecto de inversión | 19520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO PRODERMAGICO 2018, monto:1.343E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6090000.0, modificado:5855120.68}} | SENDERO DE ACCESO A ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRITO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2018-00370 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRITO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO, lon:-100.445883, lat:20.552436}} | 2018-04-26 | 2018-08-23 | 5855120.68 | 5855120.68 | 5855120.68 | 5855120.68 | 5855120.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP041LPOP0418, contratista:CONTINENTAL GRASS PRODUCER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1.884950172E7, importe_modificado:1.884950172E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7900.0}} | {1399884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301399960 | Proyecto de inversión | 20280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.028E7, modificado:1.986607639E7}} | HOTEL ECOTURÍSTICO TZIBANZÁ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2018-00333 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO, TZIBANZÁ, CADEREYTA DE MONTES, QRO., lon:-99.815633, lat:20.695023}} | 2018-04-26 | 2018-10-22 | 19866076.39 | 19866076.39 | 19866076.39 | 19866076.39 | 19866076.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP040LPOP0418, contratista:EJE DE ABASTOS, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3.435290916E7, importe_modificado:3.435290916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1399960/proyecto_INICIO, 1399960/proyecto_PROCESO, 1399960/proyecto_INICIO, 1399960/proyecto_PROCESO, 1399960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387104 | Adquisición | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 2018-00930 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3934537, lat:20.5955433}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 8531.6 | 8531.6 | 8531.6 | 8531.6 | 8531.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384227 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4090248.71}} | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES: LA LABORCILLA, EL MARQUES,QRO. | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3093.63, meta_modificada:3093.63}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.6, meta_modificada:1740.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:El Marqués, Qro., México, lon:-100.3288581, lat:20.6113606}} | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 4090248.7 | 4090248.7 | 4090248.7 | 4090248.7 | 4090248.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FFI-007-0-ICTP-2018, contratista:HERNANDEZ GONZALEZ JOSUE, convocante:MUNICIPIO DE EL MARQUES, monto:4090248.71, importe_modificado:4090248.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3093.63}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1740.6}} | {1384227/proyecto_INICIO, 1384227/proyecto_PROCESO, 1384227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384297 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | PACTEN 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro | 1 | S | 950 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:María Luisa Montés 2, Los Cocos, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.46214676, lat:21.2179007}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 76800 San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.993496, lat:20.3919602}} | 2018-09-27 | 2018-12-31 | 381726.06 | 381726.06 | 381726.06 | 381726.06 | 381726.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301399796 | Adquisición | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3857117.42}} | EQUIPAMIENTO Y PRODUCCIÓN PARA PROYECCIÓN DE VIDEO MAPPING EN PARROQUIA SANTA MARÍA, AMEALCO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 2018-00270 | N | 0 | 0 | 7698 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PARROQUIA SANTA MARIA DE AMEALCO, CENTRO HISTÓRICO, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 3857117.42 | 3857117.42 | 3857117.42 | 3857117.42 | 3857117.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAQ-SECTUR-01/18, contratista:BLU DIGIT, S.C., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1.229536447E7, importe_modificado:1.229536447E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1399796/proyecto_INICIO, 1399796/proyecto_FIN, 1399796/proyecto_PROCESO, 1399796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384915 | Proyecto de inversión | 4866294.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866294.21, modificado:5211199.59}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:13555.14, meta_modificada:13555.14}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 5211199.59 | 5211199.59 | 5211199.59 | 5211199.59 | 5211199.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-011-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:223363.05, importe_modificado:223363.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-017-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:461617.35, importe_modificado:461617.35}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-022-2018-UAQ-OAG, contratista:FUERZA ELÉCTRICA GUALITO S.A. DE C.V. (ÉDGAR TLÁLOC GUALITO SOTO), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:193314.0, importe_modificado:193314.0}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-020-2018-UAQ-OAG, contratista:BRIGIDO RIVERA DÍAZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:316818.65, importe_modificado:316818.65}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS-OB-024-2018-UAQ-OAG, contratista:ESYMON S.A. DE C.V. (ING. SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:845697.3, importe_modificado:1055423.66}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS-OB-026-2018-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V. (ING. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR CARDIEL), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:916727.24, importe_modificado:916727.24}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAAS-SERV-024-2018-UAQ-OAG, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:825315.03, importe_modificado:825315.03}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS-OB-036-2018-UAQ-OAG, contratista:BE ARQ 360 S DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:792124.95, importe_modificado:792124.95}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS-OB-025-2018-UAQ-OAG, contratista:CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V. (ING. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR CARDIEL), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:920341.84, importe_modificado:920341.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:13555.14}} | {1384915/proyecto_INICIO, 1384915/proyecto_PROCESO, 1384915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423926 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 305523 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 305523 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.16, meta_modificada:290.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:CALLE LOS ARCOS RANCHERIA LOS ARCOS, 76893 LOS ARCOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO LOS ARCOS PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, lon:-100.12917057, lat:20.08372256}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-008/18, contratista:LUIS UGALDE RIOS, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:468000.0, importe_modificado:433300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.16}} | {1423926/proyecto_INICIO, 1423926/proyecto_PROCESO, 1423926/proyecto_INICIO, 1423926/proyecto_FIN, 1423926/proyecto_PROCESO, 1423926/proyecto_FIN, 1423926/proyecto_INICIO, 1423926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387094 | Adquisición | 151200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151200.0, modificado:151200.0}} | CONTABILIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CIFRA TOTAL DEL REGISTROS QUE INTEGRAN EL ACERVO REGISTRAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL PERIODO 1930 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 2018-00929 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3934537, lat:20.5955433}} | 2018-07-31 | 2018-12-31 | 89580.66 | 89580.66 | 89580.66 | 89580.66 | 89580.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301393476 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.424545907E7}} | Mejoramiento de Calles Posterior a la Iglesia, Adolfo Ruiz C., Josefa Ortiz de D, Guillermo Prieto, Miguel Alemán, Vicente S., Mariano M., Guadalupe V. y Nicolas B., en la Fuente, Tequisquiapan, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00920 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO Y OTRAS, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-05-01 | 2019-03-29 | 14245459.07 | 14240200.12 | 14240200.12 | 14240200.12 | 14240200.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOE127/2018, contratista:CONSTRUCTORA INFRAMACI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA QUERETARO, monto:1.424545907E7, importe_modificado:1.424545907E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}} | {1393476/proyecto_INICIO, 1393476/proyecto_PROCESO, 1393476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384248 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:2957220.88}} | URBANIZACIÓN DE AV. DE LA PEÑA DE LOS ARCOS, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO. | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.42, meta_modificada:1301.42}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3287.3, meta_modificada:3287.3}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:El Marqués, Qro., México, lon:-100.3288581, lat:20.6113606}} | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 2957220.88 | 2957220.88 | 2957220.88 | 2957220.88 | 2957220.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FFI-008-0-ICTP-2018, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MARQUES, monto:3088749.56, importe_modificado:3088749.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1301.42}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3287.3}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1384248/proyecto_INICIO, 1384248/proyecto_PROCESO, 1384248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387694 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Convenio PRODERMAGICO, monto:1250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1232240.0}} | Plan Maestro para el Camino Real Tierra Adentro, El Marqués, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo a través de la Dirección de Adquisiciones de Oficialia Mayor | 2018-00870 | N | 0 | 0 | 4100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.33392906, lat:20.75418762}} | 2018-09-19 | 2018-10-30 | 1232240 | 1232240 | 1232240 | 1232240 | 1232240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/DA/RF/030/2018, contratista:IMPULSO EMPRESARIAL CONSULTORES, S.C., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:2464480.0, importe_modificado:2464480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1387694/proyecto_PROCESO, 1387694/proyecto_FIN, 1387694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423330 | Proyecto de inversión | 598963 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598963.0, modificado:598963.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL DE LOS DURÁN EL POCITO VALLE VERDE - 293225 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 293225 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:84, direccion:CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA ORILLA DE LA, lon:-99.26586248, lat:21.34795699}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 595847.96 | 595847.96 | 595847.96 | 595847.96 | 595847.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-PROII-018-18, contratista:ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:598963.0, importe_modificado:595847.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423330/proyecto_INICIO, 1423330/proyecto_PROCESO, 1423330/proyecto_INICIO, 1423330/proyecto_FIN, 1423330/proyecto_PROCESO, 1423330/proyecto_FIN, 1423330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423336 | Proyecto de inversión | 167943 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167943.0, modificado:167943.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL CAÑÓN Y MESA DEL PINO - 293341 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 293341 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO RANCHERIA EL CAÑON, 76350 EL CAÑÓN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO Y CALLE A MESA DEL PINO, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA ESTATAL LLEGANDO AL CA, lon:-99.24363348, lat:21.40305607}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 167942.93 | 167942.93 | 167942.93 | 167942.93 | 167942.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-FISM-062-2018, contratista:ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:167942.93, importe_modificado:167942.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1423336/proyecto_INICIO, 1423336/proyecto_PROCESO, 1423336/proyecto_FIN, 1423336/proyecto_PROCESO, 1423336/proyecto_FIN, 1423336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423371 | Proyecto de inversión | 714716 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714716.0, modificado:714716.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE - 294408 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 294408 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y CALLE ARTEAGA, CALLE POLICARPO OLVERA A 100 METROS DE CORPORATIVO COCA COLA, lon:-99.45794143, lat:21.21238805}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 714215.72 | 714215.72 | 714215.72 | 714215.72 | 714215.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-048-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:714215.72, importe_modificado:714215.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}} | {1423371/proyecto_INICIO, 1423371/proyecto_PROCESO, 1423371/proyecto_FIN, 1423371/proyecto_PROCESO, 1423371/proyecto_FIN, 1423371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379690 | Proyecto de inversión | 2423050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423050.0, modificado:2419255.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SAN JOSE ITHO Y 15 DE SEPTIEMBRE | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 78 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5053.84, meta_modificada:5053.84}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2534.99, meta_modificada:2534.99}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:De Belén 300, Lomas de San Pedrito (Secc. Portales), San José de los Encinos, Qro., México, lon:-100.1326561, lat:20.16377141}} | 2018-08-31 | 2018-12-12 | 2419255.17 | 2419255.17 | 2419255.17 | 2419255.17 | 2419255.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04518, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTO, ARQUITECTURA, Y PLANEACION S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2419255.17, importe_modificado:2.419925517E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5053.84}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2534.99}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1379690/proyecto_INICIO, 1379690/proyecto_PROCESO, 1379690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423359 | Proyecto de inversión | 144683 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144683.0, modificado:144683.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO ORTIGAS - 293974 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 293974 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA LAS ORTIGAS, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE FEDERAL SJR XILITLA SOBRE LA CALLE MARIANO ABASOLO A UN COSTADO DE CARNES DELGADILLO, lon:-99.47140612, lat:21.21143437}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 144682.39 | 144682.39 | 144682.39 | 144682.39 | 144682.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-063-18, contratista:HUMBERTO ABURTO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:209766.33, importe_modificado:144682.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1423359/proyecto_INICIO, 1423359/proyecto_PROCESO, 1423359/proyecto_FIN, 1423359/proyecto_PROCESO, 1423359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423375 | Proyecto de inversión | 849149 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849149.0, modificado:849149.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SANTA INES - 294500 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 294500 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA SANTA INÉS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE ESPAÑA, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SUBIENDO POR CERVIMAX, lon:-99.48104061, lat:21.23017538}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 849148.05 | 849148.05 | 849148.05 | 849148.05 | 849148.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:849149.0, importe_modificado:849148.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {1423375/proyecto_INICIO, 1423375/proyecto_PROCESO, 1423375/proyecto_FIN, 1423375/proyecto_PROCESO, 1423375/proyecto_FIN, 1423375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423381 | Proyecto de inversión | 233208 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233208.0, modificado:233208.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JALISCO Y SAN MIGUEL LAS MISIONES - 294590 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 294590 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE VERACRUZ SOBRE LA CALLE DE OBRAS PUBLICAS HACIA ARRIBA CON DIRECCION AL COBAQ APROXIMADAMENTE A , lon:-99.4801619, lat:21.22680118}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 233207.78 | 233207.78 | 233207.78 | 233207.78 | 233207.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-012-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:233208.0, importe_modificado:233207.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1423381/proyecto_INICIO, 1423381/proyecto_PROCESO, 1423381/proyecto_FIN, 1423381/proyecto_PROCESO, 1423381/proyecto_FIN, 1423381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423385 | Proyecto de inversión | 488763 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488763.0, modificado:488763.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO VERDE PUERTO DE SAN NICOLAS - 294647 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 294647 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO VERDE COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE VERACRUZ, CALLE CHIAPAS A UN COSTADO DE OBRAS PUBLICAS, lon:-99.47841045, lat:21.22750368}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 488762.94 | 488732.94 | 488732.94 | 488732.94 | 488732.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-036-18, contratista:CAMOMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:488763.0, importe_modificado:488762.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1423385/proyecto_INICIO, 1423385/proyecto_PROCESO, 1423385/proyecto_FIN, 1423385/proyecto_PROCESO, 1423385/proyecto_FIN, 1423385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384255 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2642846.1}} | URBANIZACIÓN DE CALLE LA PURISIMA; SAN RAFAEL, EL MARQUES, QRO. | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.5, meta_modificada:1514.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1076.1, meta_modificada:1076.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:66, direccion:Unnamed Road,, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.28577805, lat:20.75234161}} | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 2642846.1 | 2642846.1 | 2642846.1 | 2642846.1 | 2642846.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FFI-009-0-ICTP-2018, contratista:GUDIÑO RODRIGUEZ HUGO, convocante:MUNICIPIO DE EL MARQUES, monto:2790236.5, importe_modificado:2790236.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1076.1}} | {1384255/proyecto_INICIO, 1384255/proyecto_PROCESO, 1384255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401422697 | Proyecto de inversión | 123835 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123835.0, modificado:123835.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES JALISCO Y SAN MIGUEL LAS MISIONES - 277540 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 277540 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE JALISCO, CALLE AGUASCALIENTES SOBRE LA CALLE DEL COBAQ 4 DE JALPAN Y SOBRE ARRIBA DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-99.48023058, lat:21.22692511}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 123834.9 | 123834.9 | 123834.9 | 123834.9 | 123834.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-007-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:123834.9, importe_modificado:123834.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1422697/proyecto_INICIO, 1422697/proyecto_FIN, 1422697/proyecto_INICIO, 1422697/proyecto_PROCESO, 1422697/proyecto_FIN, 1422697/proyecto_INICIO, 1422697/proyecto_PROCESO, 1422697/proyecto_FIN, 1422697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401422703 | Proyecto de inversión | 333786 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333786.0, modificado:333786.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SAN JOSE - 277655 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 277655 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y CALLE ARTEAGA, CALLE POLICARPO OLVERA PASANDO CORPORATIVO COCA COLA ANTES D, lon:-99.45876755, lat:21.21279313}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 333785.91 | 333785.91 | 333785.91 | 333785.91 | 333785.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-047-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:333786.0, importe_modificado:333785.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}} | {1422703/proyecto_INICIO, 1422703/proyecto_PROCESO, 1422703/proyecto_FIN, 1422703/proyecto_PROCESO, 1422703/proyecto_FIN, 1422703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423751 | Proyecto de inversión | 249983 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249983.0, modificado:249982.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO RAMPA DE CONCRETO LOMA DELGADA - 302345 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 302345 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA DELGADA, 76348 LOMA DELGADA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA ESCUELA, lon:-99.47947574, lat:21.13669295}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 249982.26 | 249982.26 | 249982.26 | 249982.26 | 249982.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:249983.0, importe_modificado:249982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1423751/proyecto_INICIO, 1423751/proyecto_PROCESO, 1423751/proyecto_FIN, 1423751/proyecto_PROCESO, 1423751/proyecto_FIN, 1423751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301385646 | Proyecto de inversión | 5994352.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728074.77, modificado:2722059.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PREP, monto:3266277.99, modificado:0.0}} | PARQUE EXPANTEON | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 812018 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Fray José Bermúdez, El Pueblito, 76900 El Pueblito, Qro., México, lon:-100.4416265, lat:20.5428539}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Capitán Pedro Urtiaga, Los Nogales, 76900 El Pueblito, Qro., México, lon:-100.4414262, lat:20.5479507}} | 2018-09-20 | 2018-12-12 | 2722059.66 | 2722059.66 | 2722059.66 | 2722059.66 | 2722059.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-FED-PI-EPPC-8-1-2018-00, contratista:GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:5982762.33, importe_modificado:5982762.33}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1385646/proyecto_INICIO, 1385646/proyecto_PROCESO, 1385646/proyecto_FIN, 1385646/proyecto_PROCESO, 1385646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378908 | Proyecto de inversión | 1094240.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094240.93, modificado:1094240.93}} | 22DPR0547Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN PUERTA DE SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 22DPR0547Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN PUERTA DE SAN RAFAEL, CORREGIDORA, QRO. | 2018-00899 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.68, meta_modificada:186.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:corregidora, queretaro, lon:-100.445883, lat:20.552436}} | 2018-08-28 | 2018-12-31 | 1022826.08 | 1022826.08 | 1022826.08 | 1022826.08 | 1022826.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-005-158, contratista:RUIZ MEDERO J. JAIME, convocante:IIFEQ, monto:1090824.46, importe_modificado:1090824.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.68}} | {1378908/proyecto_INICIO, 1378908/proyecto_PROCESO, 1378908/proyecto_FIN, 1378908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378909 | Proyecto de inversión | 883893.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883893.09, modificado:883893.09}} | 22DST0025C CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA EPIGMENIO GONZALEZ, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00900 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.9, meta_modificada:154.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:El Salitre, Qro., México, lon:-100.4221186, lat:20.6658384}} | 2018-10-01 | 2018-11-14 | 859107.84 | 859107.84 | 859107.84 | 859107.84 | 859107.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-002-155, contratista:VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN, convocante:IIFEQ, monto:879953.69, importe_modificado:879953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.9}} | {1378909/proyecto_FIN, 1378909/proyecto_INICIO, 1378909/proyecto_PROCESO, 1378909/proyecto_INICIO, 1378909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378930 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | 22DPRO735R CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA, EN LA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS, EN BUCARELI, PINAL DE AMOLES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00905 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.64, meta_modificada:581.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.61479664, lat:21.03728284}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 1423912.27 | 1423912.27 | 1423912.27 | 1423912.27 | 1423912.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-009-162, contratista:CONSTRUCCIÓN PROTECCION Y ACABADO OQ SA DE CV, convocante:IIFEQ, monto:1434305.28, importe_modificado:1434305.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.64}} | {1378930/proyecto_INICIO, 1378930/proyecto_PROCESO, 1378930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382451 | Adquisición | 8853195 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8853195.0, modificado:8747809.85}} | FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE ESPECIALIZADO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIF | 2018-00430 | N | 0 | 0 | 26760 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo Sur 76, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3944397, lat:20.58522422}} | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 8747809.85 | 8747809.85 | 8747809.85 | 8747809.85 | 8747809.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/386/18, contratista:MED EVOLUTION S.A.P.I DE .C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:8747809.85, importe_modificado:8747809.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1382451/proyecto_FIN, 1382451/proyecto_INICIO, 1382451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379213 | Proyecto de inversión | 64288994.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.428899459E7, modificado:6.428899459E7}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO EL SAUZ, EN EL TRAMO KM 0+000 AL 4+100, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CEIQ | 2018-00933 | N | 0 | 0 | 7316 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24650.0, meta_modificada:24650.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73427.62, meta_modificada:73427.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:Panamericana 203, Sauz Bajo, 76729 El Sauz, Qro., México, lon:-100.11516809, lat:20.47619}} | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 60962910.83 | 60962910.83 | 22495364.63 | 22495364.63 | 22495364.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 129/2018, contratista:CONSTRUCTORA CIVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:6.096291083E7, importe_modificado:6.096291083E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.05}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47493.0}} | {1379213/proyecto_INICIO, 1379213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386491 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | 1 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.387021, lat:20.5981912}} | 2018-10-31 | 2018-11-10 | 224990 | 224990 | 224990 | 224990 | 224990 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387098 | Acción | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.274008444E7}} | MEJORAMIENTO CONDUCTIVO DEL RÍO QUERÉTARO DEL TRAMO AV. UNIVERSIDAD A LA BIFURCACIÓN DEL DREN LAS ADJUNTAS, QUERÉTARO,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | 033-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-33-FL | N | 0 | 0 | 9909 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Río Querétaro, La Sierrita, 76137 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4196394, lat:20.5917148}} | 2018-01-20 | 2018-08-17 | 12740084.44 | 12740084.44 | 12740084.44 | 12740084.44 | 12740084.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-33-FL, contratista:CONSTRUCCIONES SAREVICH SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS, monto:1.685604055E7, importe_modificado:1.685604055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {1387098/proyecto_INICIO, 1387098/proyecto_FIN, 1387098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379220 | Proyecto de inversión | 70000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0E7, modificado:7.0E7}} | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 300 AMEALCO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM 27+410 AL 18+910, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CEIQ |  | N | 0 | 0 | 8806 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44785.87, meta_modificada:44785.87}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93802.0, meta_modificada:93802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}} | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 64285463.5 | 64285463.5 | 19285639.05 | 19285639.05 | 19285639.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 163/2018, contratista:CONTINENTAL GRASS PRODUCER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:6.42854635E7, importe_modificado:6.42854635E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12696.0}} | {1379220/proyecto_INICIO, 1379220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439268 | Proyecto de inversión | 17337784.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.73377848E7, modificado:1.734467969E7}} | Construccion de linea de conduccion para la incorporacion del pozo Monja II al sistema de agua potable San Isidro Buenavista, Mpio. De Queretaro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 60-CEA-APARURAL-DDHC-18-OP-60-FL | N | 0 | 0 | 2501 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5169.07, meta_modificada:5169.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:95, direccion:San Isidro Buenavista, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-12-27 | 2019-06-24 | 17344679.69 | 17165667.4 | 9981586.41 | 9981586.41 | 9981586.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:60-CEA-APARURAL-DDHC-18-OP-60-FL, contratista:GRUPO PG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:2.860944566E7, importe_modificado:2.860944566E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3608.52}} | {1439268/proyecto_INICIO, 1439268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378881 | Proyecto de inversión | 1874078.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874078.8, modificado:1495097.99}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | CEIQ | 2018-00961 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.15, meta_modificada:72.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:Calle Alcanfor 26, Querétaro, México, lon:-100.18652558, lat:20.48662254}} | 2018-10-24 | 2018-12-28 | 1495097.99 | 1495097.99 | 1495097.99 | 1495097.99 | 1495097.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378901 | Proyecto de inversión | 1417833.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417833.95, modificado:1417833.95}} | 22DJN0445K CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL PREESCOLAR RITA CETINA GUTIERREZ, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00897 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.68, meta_modificada:297.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:344, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.48885345, lat:20.65463117}} | 2018-10-01 | 2018-11-14 | 1383770.78 | 1383770.78 | 1383770.78 | 1383770.78 | 1383770.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-003-156, contratista:PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:1398540.89, importe_modificado:1398540.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.68}} | {1378901/proyecto_INICIO, 1378901/proyecto_FIN, 1378901/proyecto_INICIO, 1378901/proyecto_PROCESO, 1378901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378903 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 22DPR0809S CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO, EN LA BARRETA, QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00898 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.68, meta_modificada:216.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:La Barreta, Qro., México, lon:-100.5055555, lat:20.8261111}} | 2018-08-28 | 2018-12-31 | 1273092.18 | 1273092.18 | 1273092.18 | 1273092.18 | 1273092.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-004-157, contratista:RUIZ MEDERO J. JAIME, convocante:IIFEQ, monto:1497964.5, importe_modificado:1497964.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.68}} | {1378903/proyecto_INICIO, 1378903/proyecto_FIN, 1378903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301392173 | Proyecto de inversión | 173075000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.73075E8, modificado:1.73075E8}} | MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL 210 DE LA PIEDAD A JESUS MARIA (SEGUNDA ETAPA DEL KM 2+000 AL 5+910) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50006.0, meta_modificada:50006.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27088.0, meta_modificada:27088.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:442, direccion:PASEOS DEL MARQUES, lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2018-10-01 | 2019-07-31 | 172342666.58 | 172342666.58 | 24853863.23 | 24853863.23 | 24853863.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPE-SPC-FED-112-LP-0-OP-12-2018, contratista:CONSTRUCTORA COSS BU, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:1.7234266658E8, importe_modificado:1.7234266658E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11364.76}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4138.85}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1392173/proyecto_INICIO, 1392173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401445634 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD - 374254 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 374254 | S | 249 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.55, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QRO. CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-100.10126556, lat:20.41287063}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 879999.99 | 879999.99 | 879999.99 | 879999.99 | 879999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-103-2018, contratista:EL PUENTE CONSTRUCTORA Y EQUIPO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:857543.12, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445634/proyecto_PROCESO, 1445634/proyecto_FIN, 1445634/proyecto_INICIO, 1445634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379366 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:4.491419717E7}} | MODERNIZACIÓN A 4 CARRILES DE CARRETERA ESTATAL 200, DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL 500 A LA COMUNIDAD DE NAVAJAS, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | CEIQ |  | N | 0 | 0 | 3845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50374.0, meta_modificada:50374.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18799.0, meta_modificada:18799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:Navajas, Qro., México, lon:-100.2028629, lat:20.632822}} | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 44914197.17 | 44914197.17 | 28162276.78 | 28162276.78 | 28162276.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 162/2018, contratista:DESARROLLO INTEGRAL CONIN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:4.491419716E7, importe_modificado:4.491419716E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14375.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1379366/proyecto_INICIO, 1379366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379381 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN EL PERAL, HUIMILPAN, QRO. CCT 22DPR0482E | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00934 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:24, direccion:El Peral, Qro., México, lon:-100.3427777, lat:20.3699999}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1996558.15 | 1996558.15 | 1996558.15 | 1996558.15 | 1996558.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-012-168, contratista:LICONA VERDUZCO GUILLERMO ERNESTO, convocante:IIFEQ, monto:1996572.67, importe_modificado:1996572.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1379381/proyecto_INICIO, 1379381/proyecto_FIN, 1379381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379717 | Proyecto de inversión | 593600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593600.0, modificado:591987.23}} | EMPEDRADO DE CAMINO A LA COFRADÍA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO | 08 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}} | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 591987.23 | 591987.23 | 591987.23 | 591987.23 | 591987.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04918, contratista:OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:591987.23, importe_modificado:591987.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1379717/proyecto_INICIO, 1379717/proyecto_PROCESO, 1379717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386864 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADO 2018 PAICE | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 123333 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Sur 27, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3957404, lat:20.5933848}} | 2018-09-26 | 2019-10-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378887 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 22DTV0057I CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA TELE SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, EN EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00903 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.63, meta_modificada:94.63}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:San Juan del Rio, La Valla, Qro., México, lon:-100.05738258, lat:20.47590857}} | 2018-10-01 | 2018-11-29 | 908890.1 | 908890.1 | 908890.1 | 908890.1 | 908890.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-008-161, contratista:CONSTRUCTORA STERK S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:998958.06, importe_modificado:998958.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.63}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1378887/proyecto_INICIO, 1378887/proyecto_PROCESO, 1378887/proyecto_FIN, 1378887/proyecto_PROCESO, 1378887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378897 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN, EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, EN CALAMANDA, EL MARQUES, QRO. CCT 22DPR0654G | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00904 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.38, meta_modificada:1696.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Calamanda, Qro., México, lon:-100.18761992, lat:20.54680184}} | 2018-09-27 | 2018-12-31 | 3759437.89 | 3759437.89 | 3759437.89 | 3759437.89 | 3759437.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-006-159, contratista:INNOVACION EN DESARROLLO URBANO SA DE CV, convocante:IIFEQ, monto:3759437.89, importe_modificado:3759437.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.38}} | {1378897/proyecto_INICIO, 1378897/proyecto_FIN, 1378897/proyecto_PROCESO, 1378897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379229 | Proyecto de inversión | 20222446.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.022244692E7, modificado:1.782579323E7}} | MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA LABORCILLA (CON EMPEDRADO ASENTADO EN MORTERO) DEL KM 0+000 AL 2+700, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CEIQ | 2018-00940 | N | 0 | 0 | 5147 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5725.0, meta_modificada:5725.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16484.2, meta_modificada:16484.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:249, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.29212952, lat:20.86907773}} | 2018-09-01 | 2019-06-28 | 17825793.23 | 17825793.23 | 5347737.96 | 5347737.96 | 5347737.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 133/2018, contratista:SAICER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:1.782579323E7, importe_modificado:1.782579323E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7598.0}} | {1379229/proyecto_INICIO, 1379229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378888 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURADA, BARDA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA CARLOS FUENTES MACÍAS, EN PASEOS EL MARQUES, EL MARQUES, CON CLAVE DEL CENTRO ESCOLAR 22DES0050J. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00894 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:442, direccion:Paseos del Marques, Qro., México, lon:-100.2388815, lat:20.6027968}} | 2018-10-10 | 2018-11-29 | 2994091.58 | 2994091.58 | 2994091.58 | 2994091.58 | 2994091.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-007-160, contratista:FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:5451252.4, importe_modificado:5451252.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1378888/proyecto_INICIO, 1378888/proyecto_FIN, 1378888/proyecto_PROCESO, 1378888/proyecto_FIN, 1378888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387355 | Adquisición | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre 51, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3901467, lat:20.5944896}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 25937.6 | 25937.6 | 25937.6 | 25937.6 | 25937.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301400810 | Proyecto de inversión | 2349281.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349281.61, modificado:2349281.6}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA CON MORTERO, MUROS DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS EN CALLE FRAY JUAN CRESPI | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | JALPAN | 2018-00002 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:FRAY JUAN CRESPI, JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO. , lon:-99.472911, lat:21.216802}} | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2349281.6 | 2349281.6 | 2349281.6 | 2349281.6 | 2349281.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436965 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CARRICILLO - 354049 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 354049 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:RANCHERIA CARRICILLO, 76537 CARRICILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE SE UBCARAN 5 CUARTOS ADICIONALES EN EL CARRICILLO, lon:-99.60402123, lat:20.71280754}} | 2018-11-05 | 2018-12-20 | 324319.85 | 324319.85 | 324319.85 | 324319.85 | 324319.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-44, contratista:CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324856.55, importe_modificado:324319.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1436965/proyecto_INICIO, 1436965/proyecto_FIN, 1436965/proyecto_PROCESO, 1436965/proyecto_FIN, 1436965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301401119 | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0}} | ASIGNACION DE SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE REFUGIO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN VIOLENCIA EXTREMA Y EN SU CASO CENTRO CENTROS DE ATENCION EXTERNA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | 1 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 17, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39306641, lat:20.59936524}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 151941.51 | 151941.51 | 151941.51 | 151941.51 | 151941.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379194 | Proyecto de inversión | 80000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:7.420114444E7}} | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 413 DE LA CUEVA A PRESA DE BRAVO (TRAMO 1 DEL KILÓMETRO 7+500 AL KILÓMETRO 10+540), MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SDUOP | 2018-00977 | N | 0 | 0 | 178000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24320.0, meta_modificada:24320.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57970.6, meta_modificada:57970.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Bravo, Qro., México, lon:-100.4256085, lat:20.4016213}} | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 74201144.44 | 74201144.44 | 43797960.34 | 43797960.34 | 43797960.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-105-LP-0-OP-11-2018, contratista:CONSTRUCTORA ZYANIA, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, monto:7.420114444E7, importe_modificado:7.420114444E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8755.2}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43477.95}} | {1379194/proyecto_INICIO, 1379194/proyecto_PROCESO, 1379194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379196 | Proyecto de inversión | 24897350.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.489735086E7, modificado:2.308092141E7}} | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 191. EL LOBO - AGUA ZARCA, DEL KM 11+220 AL KM 14+400, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | CEIQ | 2018-00987 | N | 0 | 0 | 2303 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16839.0, meta_modificada:16839.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20849.69, meta_modificada:20849.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Agua Zarca, Qro., México, lon:-99.0947222, lat:21.2180555}} | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 23080921.41 | 23080921.41 | 12272821.67 | 12272821.67 | 12272821.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 154/2018, contratista:PALACIOS TREJO JOSE ORLANDO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:2.30809217E7, importe_modificado:2.30809217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.68}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:137.64}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17543.46}} | {1379196/proyecto_PROCESO, 1379196/proyecto_INICIO, 1379196/proyecto_PROCESO, 1379196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386829 | Acción | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3975619, lat:20.5878941}} | 2018-07-24 | 2018-12-31 | 10000000 | 8060038.25 | 8060038.25 | 8060038.25 | 8060038.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439265 | Proyecto de inversión | 12027227.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.202722726E7, modificado:1.206139488E7}} | Construcción de línea de conducción, de alimentación y redes de distribución de agua potable para las colonias Bosques de Viena, El Paraíso, Ecológica Valle de Oro, Lomas del Sur y La Mesa, Municipio de Corregidora, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 45-CEA-APAUR-DDHC-18-OP-45-FL | N | 0 | 0 | 7130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:17335.2, meta_modificada:17335.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. 5 de febrero #35, Col. Las Campanas, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-10-12 | 2018-12-31 | 12061394.88 | 12061394.88 | 5861665.2 | 5861665.2 | 5861665.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45-CEA-APAUR-DDHC-18-OP-45-FL, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:2.394993103E7, importe_modificado:1.197496552E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14438.48}} | {1439265/proyecto_INICIO, 1439265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378842 | Proyecto de inversión | 1740471.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740471.2, modificado:1320470.78}} | MEJORAMIENTO DE AVENIDA SAN ROQUE, DE PRIVADA DIEGO RIVERA A CALLE J. M. CARRILLO EN LA COLONIA SAN ROQUE, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00945 | N | 0 | 0 | 930 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.32, meta_modificada:1542.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Roque, 76150 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3982221, lat:20.605621}} | 2018-10-30 | 2018-12-28 | 1320470.78 | 1320470.78 | 1320470.78 | 1320470.78 | 1320470.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301385034 | Proyecto de inversión | 61000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.1E7, modificado:6.09490378E7}} | MODERNIZACIÓN DE BOULEVARD BERNARDO QUINTANA SUR (PUENTE SUPERIOR VEHICULAR) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SDUOP | 2018-00680 | N | 0 | 0 | 66428 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13190.0, meta_modificada:13190.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvd. Bernardo Quintana 9811, Centro Sur, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.35942077, lat:20.55836875}} | 2018-04-01 | 2019-04-30 | 60949037.8 | 60949037.8 | 51680149.79 | 51680149.79 | 51676012.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-050-LP-0-OP-06-2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBNO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO., monto:6.09490378E7, importe_modificado:6.09490378E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13190.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}} | {1385034/proyecto_INICIO, 1385034/proyecto_PROCESO, 1385034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379118 | Proyecto de inversión | 1732295.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732295.88, modificado:1732295.88}} | 22DPR0220U CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS, EN LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00896 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.12, meta_modificada:806.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:San José Tepuzas, lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1603325.18 | 1603325.18 | 1603325.18 | 1603325.18 | 1603325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-001-154, contratista:VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN, convocante:IIFEQ, monto:1726793.64, importe_modificado:1726793.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.12}} | {1379118/proyecto_INICIO, 1379118/proyecto_FIN, 1379118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379172 | Proyecto de inversión | 48052942.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.805294271E7, modificado:4.463614903E7}} | REINGENIERIA DE ENTRADAS Y SALIDAS EN BLVD. BERNARDO QUINTANA (PAVIMENTO ASFÁLTICO), MUNICIPIO DE QUERETARO,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CEIQ | 2018-00962 | N | 0 | 0 | 4734 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13693.85, meta_modificada:13693.85}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50096.44, meta_modificada:50096.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvd. Bernardo Quintana Arrioja, Calesa 2da Secc, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.373045, lat:20.5977447}} | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 44636149.03 | 44636149.03 | 22229172.75 | 22229172.75 | 22229172.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 144/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:4.463614903E7, importe_modificado:4.463614903E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:804.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.34}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41935.0}} | {1379172/proyecto_INICIO, 1379172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379197 | Proyecto de inversión | 6606520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6606520.0, modificado:6606520.0}} | MODERNIZACIÓN DE CAMINO A PALMAS DEL KM 0+000 AL 1+180, MUNICIPIO DE COLON, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | CEIQ | 2018-00988 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4040.0, meta_modificada:4040.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7134.4, meta_modificada:7134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, direccion:Palmas, Qro., México, lon:-100.0861111, lat:20.6933333}} | 2018-09-03 | 2019-06-28 | 6231674.86 | 6231674.86 | 3141936.26 | 3141936.26 | 3141936.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 155/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:6231674.86, importe_modificado:6231674.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5880.0}} | {1379197/proyecto_INICIO, 1379197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379206 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.32319607E7}} | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL QUERÉTARO 191, EL LOBO - AGUAZARCA, DEL KM 14+400 AL 17+643.27, MUNICIPIO DE LANDA DEMATAMOROS, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | CEIQ | 2018-00901 | N | 0 | 0 | 2303 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:951.0, meta_modificada:951.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15532.45, meta_modificada:15532.45}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21136.95, meta_modificada:21136.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.09665823, lat:21.21810073}} | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 23231960.7 | 23231960.7 | 22713114.07 | 22713114.07 | 22713114.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEIOV1262018, contratista:JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.32319607E7, importe_modificado:2.32319607E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:951.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15532.45}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21136.95}} | {1379206/proyecto_INICIO, 1379206/proyecto_PROCESO, 1379206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379224 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.695012066E7}} | MODERNIZACIÓN DE CAMINO ENT. SAN ILDEFONSO, (REENCARPETADO CON ASFALTO DEL 0+000 AL 0+600 Y PAVIMENTO DE ASFALTO DEL 0+600 AL 3+560), MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | CEIQ | 2018-00939 | N | 0 | 0 | 4734 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17914.6, meta_modificada:17914.6}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36074.4, meta_modificada:36074.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:QRO 100 162, Querétaro, México, lon:-100.19883156, lat:20.57967994}} | 2018-09-01 | 2019-07-30 | 36950120.66 | 36950120.66 | 25259318.54 | 25259318.54 | 25259318.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEI OV 132/2018, contratista:MONTES VEGA ENRIQUE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, monto:3.695012065E7, importe_modificado:3.695012065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23360.0}} | {1379224/proyecto_INICIO, 1379224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439267 | Proyecto de inversión | 6181694.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6181694.96, modificado:6181694.96}} | Construcción del sistema de agua potable para La comunidad de Matanzas, Mpio. El Marqués, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas | 30-CEA-APARURAL-DDHC-18-OP-30-FL | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10073.72, meta_modificada:10073.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:Matanzas, lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8899.72}} | {1439267/proyecto_PROCESO, 1439267/proyecto_INICIO, 1439267/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE180401437006 | Proyecto de inversión | 228266.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228266.81, modificado:228266.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CRUZ DE MILAGRO - 354588 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 354588 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.18, meta_modificada:330.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CRUZ DEL MILAGRO RANCHERIA CRUZ DEL MILAGRO, 76478 CRUZ DEL MILAGRO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CRUZ DE MILAGRO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA DESDE LA CALLE CON EMPEDRADO, lon:-99.94861766, lat:21.08388987}} | 2018-02-05 | 2018-09-28 | 228266.81 | 228266.81 | 228261.81 | 228261.81 | 228261.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/024/2018, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:228266.8, importe_modificado:228266.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.18}} | {1437006/proyecto_INICIO, 1437006/proyecto_PROCESO, 1437006/proyecto_FIN, 1437006/proyecto_INICIO, 1437006/proyecto_PROCESO, 1437006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387084 | Adquisición | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CAMPAÑAS ESPECIALES PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS NACIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HIJAS DE PADRES O MADRES MEXICANOS, PARA LA ASIGNACIÓN DE CLAVE CURP | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 2018-00923 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3934537, lat:20.5955433}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 51535.89 | 51535.89 | 51535.89 | 51535.89 | 51535.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301400815 | Proyecto de inversión | 4665869.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665869.79, modificado:4665869.24}} | MEJORAMIENTO DE CALLE LAJAS EN LA LOCALIDAD DE LA D CHALMITA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00661 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5760.0, meta_modificada:5760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PEDRO ESCOBEDO, LA CHALMITA, QUERÉTARO. , lon:-100.14473, lat:20.502494}} | 2018-06-25 | 2018-10-22 | 4665869.24 | 4665869.24 | 4665869.24 | 4665869.24 | 4665869.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5760.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379688 | Proyecto de inversión | 5439500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5439500.0, modificado:5420337.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LOS REMEDIOS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8376.39, meta_modificada:8376.39}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4336.61, meta_modificada:4336.61}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:Unnamed Road, Qro., México, lon:-100.17608643, lat:20.24568979}} | 2018-08-27 | 2019-01-03 | 5420337.41 | 5420337.41 | 5420337.41 | 5420337.41 | 5420337.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04418, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:5420337.41, importe_modificado:5420337.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8376.39}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4336.61}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1379688/proyecto_INICIO, 1379688/proyecto_PROCESO, 1379688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379722 | Proyecto de inversión | 652740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652740.0, modificado:652590.26}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CERRO DE LOS GALLOS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 10 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.56, meta_modificada:325.56}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}} | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 652590.26 | 652590.26 | 652590.26 | 652590.26 | 652590.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04718, contratista:INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS E INGENIERIA APLICADA AFA S.S DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:652590.26, importe_modificado:652590.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.56}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1379722/proyecto_INICIO, 1379722/proyecto_FIN, 1379722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379729 | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL SAN JUAN DEHEDO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 06 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.67, meta_modificada:1603.67}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:Prol Pino Suárez 9353, La Cruz, Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.16853333, lat:20.18359043}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR05018, contratista:ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.67}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1379729/proyecto_INICIO, 1379729/proyecto_PROCESO, 1379729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437176 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PATHÉ - 357209 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 357209 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARA UN CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE PATHÉ, lon:-99.69804365, lat:20.60089224}} | 2018-10-23 | 2018-12-12 | 64711.23 | 64711.23 | 64711.23 | 64711.23 | 64711.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-47, contratista:CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:64808.09, importe_modificado:64711.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1437176/proyecto_INICIO, 1437176/proyecto_PROCESO, 1437176/proyecto_FIN, 1437176/proyecto_PROCESO, 1437176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401465932 | Proyecto de inversión | 5873796.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586110.16, modificado:586110.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1175041.5, modificado:1175041.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4112645.26, modificado:4112645.26}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEXTA ETAPA - 411343 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 411343 | S | 70 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2335.0, meta_modificada:2335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:RANCHERIA EL DECONÍ, 76554 EL DECONÍ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, TRAYECTORIA A LADO DE CARRETERA A CASA DE MAQUINAS Y CAMI, lon:-99.54687842, lat:20.91490881}} | 2018-03-27 | 2018-07-07 | 586110.16 | 586110.16 | 586110.16 | 586110.16 | 586110.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-CDI-LP-009-2018, contratista:CAMOMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:586110.16, importe_modificado:586110.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2335.0}} | {1465932/proyecto_INICIO, 1465932/proyecto_PROCESO, 1465932/proyecto_FIN, 1465932/proyecto_PROCESO, 1465932/proyecto_FIN, 1465932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466954 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CALLE PUERTO MAZATLAN PUERTO DEL CHIQUIHUITE - 412553 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 412553 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE PUERTO MAZATLAN COLONIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76517 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE PUERTO MAZATLAN, lon:-99.83471523, lat:20.6966721}} | 2018-11-20 | 2018-12-25 | 690606.02 | 690606.02 | 690606.02 | 690606.02 | 690606.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-40, contratista:LUIS ALBERTO RESÉNDIZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:696855.3, importe_modificado:690606.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1466954/proyecto_INICIO, 1466954/proyecto_PROCESO, 1466954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468271 | Proyecto de inversión | 556527.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:456527.5, modificado:456527.5}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO PRIMERA ETAPA CERRO PRIETO - 413990 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 413990 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:COLONIA CERRO PRIETO, 76544 CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCONTRARA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CERRO PRIETO IGNACIO ALTAMIRANO, lon:-99.64312684, lat:20.70473862}} | 2018-11-20 | 2018-12-27 | 555994.38 | 555994.38 | 555994.38 | 555994.38 | 555994.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-39, contratista:ING. JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:698320.0, importe_modificado:698289.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1468271/proyecto_INICIO, 1468271/proyecto_PROCESO, 1468271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486880 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:780011.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, AMPLIACION PRADERAS DE LOURDES, CORREGIDORA | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 3x1 MIGRANTE 2018 | N | 0 | 0 | 1375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:286, direccion:Lourdes, Qro., México, lon:-100.4769444, lat:20.5130555}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 780011.51 | 780011.51 | 780011.51 | 780011.51 | 780011.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-FED-3X1-9-1-2018-00, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:3120046.04, importe_modificado:3120046.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1486880/proyecto_INICIO, 1486880/proyecto_PROCESO, 1486880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401484983 | Proyecto de inversión | 1644863.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644863.75, modificado:1644864.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOS JASSO Y CARRIZALITO - 433262 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 433262 | S | 23 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS JASSO, 76358 LOS JASSO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA CARRIZALITO, CAMINO LOS JASSO LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA EL CARRIZALITO DESVIACIÓN A LOS JASS, lon:-99.40208834, lat:21.35245001}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1644863.62 | 1644863.62 | 1644863.62 | 1644863.62 | 1644863.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-046-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1644864.0, importe_modificado:1644863.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1484983/proyecto_INICIO, 1484983/proyecto_PROCESO, 1484983/proyecto_FIN, 1484983/proyecto_PROCESO, 1484983/proyecto_FIN, 1484983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497530 | Proyecto de inversión | 3648402.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3648402.69, modificado:3648402.69}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, COL. LOMAS DE CASA BLANCA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0014E | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 33 1014, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39306641, lat:20.56465313}} | 2018-08-01 | 2018-11-18 | 1094520.81 | 3648402.69 | 1094520.81 | 1094520.81 | 1094520.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498509 | Proyecto de inversión | 28807.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:28807.16, modificado:29259.64}} | REHABILITACIÓ GENERAL EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0295K | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Enrique Flores Magón 292, Rosendo Salazar, 76118 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4548645, lat:20.649491}} | 2018-11-16 | 2018-12-10 | 29259.64 | 29259.64 | 29259.64 | 29259.64 | 29133.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496864 | Proyecto de inversión | 3589567.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3589567.34, modificado:3589567.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA ENCARNACIÓN CABRERA,EL PALMAR,CADEREYTA DE MONTES , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0029G | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 84, Zona Centro, El Palmar, Qro., México, lon:-99.70504761, lat:20.69317691}} | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 1076870.2 | 3589567.34 | 1076870.2 | 1076870.2 | 1076870.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496871 | Proyecto de inversión | 2070857.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2070857.52, modificado:2070857.52}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ESPÍRITU DE JUÁREZ,LOS OLVERA,CORREGIDORA , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0576T | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Calle Cedro 2, Los Olvera, 76904 Los Olvera, Qro., México, lon:-100.41110694, lat:20.53479098}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 1911998.17 | 2070857.52 | 1911998.17 | 1911998.17 | 1908329.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496883 | Proyecto de inversión | 1391361.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1391361.83, modificado:1391361.83}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CASA BLANCA, TOLIMÁN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0117G | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.99159336, lat:20.88018501}} | 2018-06-25 | 2018-09-12 | 952783.47 | 1391361.83 | 952783.47 | 952783.47 | 952783.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496895 | Proyecto de inversión | 1170487.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1170487.04, modificado:1170487.04}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC FRANCISCO GABILONDO SOLER,BUCARELI,PINAL DE AMOLES , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0188A | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.58557129, lat:21.03708256}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 351146.11 | 1170487.04 | 351146.11 | 351146.11 | 351146.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498550 | Proyecto de inversión | 2389925.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2389925.52, modificado:2389925.52}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI - 1° ETAPA CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ 3A. ETAPA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0081B | N | 0 | 0 | 1240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Corregidora 5, Centro, 76000 Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, lon:-100.44525146, lat:20.74327172}} | 2018-11-20 | 2019-02-17 | 716977.66 | 2389925.52 | 716977.66 | 716977.66 | 716977.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497678 | Proyecto de inversión | 117124.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:117124.95, modificado:121900.57}} | REHABILITACIÓN GENERAL 1ERA. ETAPA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, HÉRCULES, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0295K | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Colegio de San Nicolás 124, Morelos, 76069 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45761108, lat:20.64692085}} | 2018-11-16 | 2018-12-10 | 121900.57 | 121900.57 | 121900.57 | 121900.57 | 121375.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498021 | Proyecto de inversión | 1400597.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400597.92, modificado:1454542.17}} | REHABILITACIÓN GENERAL 2DA. ETAPA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, HÉRCULES, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0295K | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.52249908, lat:20.649491}} | 2018-11-16 | 2018-12-10 | 1454542.17 | 1454542.17 | 1454542.17 | 1454542.17 | 1448272.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496939 | Proyecto de inversión | 1399919.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1399919.42, modificado:1399919.42}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC HUEMAC ,PANIAGUA,HUIMILPAN , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0187B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.31890869, lat:20.44374206}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 878959.66 | 1399919.42 | 878959.66 | 878959.66 | 878959.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496943 | Proyecto de inversión | 1507274.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1507274.85, modificado:1507274.85}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC IGNACIO COMONFORT,SAN JOSÉ NAVAJAS,EL MARQUÉS , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0159F | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.20355225, lat:20.63149904}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 1425108.56 | 1507274.85 | 1425108.56 | 1425108.56 | 1425108.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497963 | Proyecto de inversión | 3918920.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3918920.19, modificado:3918920.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS Y ESCALERAS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0882A | N | 0 | 0 | 1294 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 29, Centro, 76800 San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.99893188, lat:20.39226164}} | 2018-09-17 | 2019-02-13 | 1467951.18 | 3918920.19 | 1467951.18 | 1467951.18 | 1466151.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495567 | Proyecto de inversión | 2489772.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489772.44, modificado:2496673.46}} | EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA DES FACULTAD DE QUIMICA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM 2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-11-24 | 2019-03-31 | 2496673.46 | 2496673.46 | 1553255.43 | 1553255.43 | 1553255.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497986 | Proyecto de inversión | 7370046.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7370046.16, modificado:7498021.29}} | REMANENTES FAM 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM 2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-12-01 | 2019-12-31 | 7498021.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497996 | Proyecto de inversión | 4973131.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4973131.87, modificado:4973131.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, LINDA VISTA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0008U | N | 0 | 0 | 1621 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:203, direccion:Calle Metralla 41, Linda Vista, 76168 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39272308, lat:20.60514982}} | 2018-09-17 | 2019-01-14 | 1491939.56 | 4973131.87 | 1491939.56 | 1491939.56 | 1491939.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498033 | Proyecto de inversión | 242999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242999.12, modificado:248905.87}} | REMANENTES FAM MS 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-12-01 | 2019-12-31 | 248905.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497051 | Proyecto de inversión | 1503212.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1503212.07, modificado:1503212.07}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC JAIME NUNO,EL CIERVO,EZEQUIEL MONTES , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0030B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.9508667, lat:20.68032942}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 1296870.46 | 1503212.07 | 1296870.46 | 1296870.46 | 1296870.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497055 | Proyecto de inversión | 3383753.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3383753.54, modificado:3383753.54}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0016C | N | 0 | 0 | 1416 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Galacion Camacho 15, La Laguna, San Joaquín, Qro., México, lon:-99.57115173, lat:20.91205874}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1450334.06 | 3383753.54 | 1450334.06 | 1450334.06 | 1450334.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497075 | Proyecto de inversión | 1174921.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1174921.43, modificado:1174921.43}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC JOSEFA MA. MORELOS Y PAVÓN,LA SOLANA,QUERÉTARO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0157H | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:Miguel Hidalgo 349, Centro, 76000 Centro, Qro., México, lon:-100.50292969, lat:20.6623411}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 805627.44 | 1174921.43 | 805627.44 | 805627.44 | 805627.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495707 | Proyecto de inversión | 678483.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678483.3, modificado:678483.3}} | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO FERNANDO DIAZ RAMIREZ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM 2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 678483.3 | 678483.3 | 678483.3 | 678483.3 | 678483.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000186, contratista:INDUSTRIAS OFESCO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:536469.84, importe_modificado:536469.84}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497090 | Proyecto de inversión | 1356593.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1356593.84, modificado:1356593.84}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ,SANTA BARBARA DE LA CUEVA,SAN JUAN DEL RÍO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0069N | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.97970581, lat:20.29697755}} | 2018-06-28 | 2018-09-15 | 406978.15 | 1356593.84 | 406978.15 | 406978.15 | 406978.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497096 | Proyecto de inversión | 1875324.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1875324.05, modificado:1875324.05}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC JOSEFA VERGARA,EL SALITRE,QUERÉTARO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0170B | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:Av Cerro Sombrerete 1293, Querétaro, México, lon:-100.41688442, lat:20.64700117}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1830387.49 | 1875324.05 | 1830387.49 | 1830387.49 | 1824643.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497128 | Proyecto de inversión | 1715131.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1715131.32, modificado:1715131.32}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA,SANTILLÁN,TEQUISQUIAPAN , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0036W | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.94537354, lat:20.59679424}} | 2018-06-25 | 2018-09-12 | 1699382.78 | 1715131.32 | 1699382.78 | 1699382.78 | 1694594.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497144 | Proyecto de inversión | 1459448.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1459448.69, modificado:1459448.69}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA LUIS ENRIQUE ERRO, EL BLANCO, COLÓN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0085E | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.10742188, lat:20.60707797}} | 2018-06-25 | 2018-09-12 | 947105.85 | 1459448.69 | 947105.85 | 947105.85 | 947105.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497166 | Proyecto de inversión | 1360183.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1360183.44, modificado:1360183.44}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC MARIANO AZUELA,EL ROSARIO,SAN JUAN DEL RÍO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0136V | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:Unnamed Road, Arcila, Galindo, Qro., México, lon:-100.06484985, lat:20.38839992}} | 2018-06-28 | 2018-09-15 | 1167740.48 | 1360183.44 | 1167740.48 | 1167740.48 | 1165272.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497178 | Proyecto de inversión | 1389210.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1389210.55, modificado:1389210.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA MATLATZINCA, BOMINTZÁ, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0236U | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:QRO 110, Granjeno, San Pablo Toliman, Qro., México, lon:-99.93112564, lat:20.90436155}} | 2018-08-01 | 2018-10-09 | 416763.17 | 1389210.55 | 416763.17 | 416763.17 | 416763.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497190 | Proyecto de inversión | 1172787.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1172787.34, modificado:1172787.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC MÉXICO,LA MONJA,QUERÉTARO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0001G | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:68, direccion:México 111, La Monja, Pie de Gallo, Qro., México, lon:-100.50018311, lat:20.84212814}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 1127105.59 | 1172787.34 | 1127105.59 | 1127105.59 | 1124450.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495835 | Adquisición | 83422171.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.34221717E7, modificado:8.34221717E7}} | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 295384 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.73388672, lat:20.66748084}} | 2018-08-31 | 2019-04-30 | 72014178.55 | 81218016.92 | 72014178.55 | 72014178.55 | 72014178.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:97.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495850 | Proyecto de inversión | 773008586.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.730085863E8, modificado:7.730085863E8}} | 'SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO 120 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 591311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Jardines de la Hacienda, 76180 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4129676, lat:20.5745579}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Prol. Av. Zaragoza, Las Plazas, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4151587, lat:20.5701693}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}} | 2018-10-19 | 2020-10-31 | 230055746.61 | 766852488.69 | 230055746.61 | 230055746.61 | 230044746.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497218 | Proyecto de inversión | 1335861.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1335861.58, modificado:1335861.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL RAMOS ARZIPE,LOS CERRITOS,TEQUISQUIAPAN , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0104C | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:Calle Reforma, Los Cerritos, Qro., México, lon:-100.06622314, lat:20.55950992}} | 2018-06-25 | 2018-09-12 | 1316224.76 | 1335861.58 | 1316224.76 | 1316224.76 | 1313389.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497227 | Proyecto de inversión | 1429308.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1429308.47, modificado:1429308.47}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, AGUA FRÍA, PEÑAMILLER, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0064S | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.80941772, lat:21.15495763}} | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 428792.54 | 1429308.47 | 428792.54 | 428792.54 | 428792.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496719 | Proyecto de inversión | 1513121.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1513121.36, modificado:1513121.36}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES,SAN RAFAEL,EL MARQUÉS , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0166P | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:66, direccion:Av. San Isidro 48, Amazcala, Qro., México, lon:-100.26569366, lat:20.70281181}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 1343067.92 | 1513121.36 | 1343067.92 | 1343067.92 | 1343067.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497339 | Proyecto de inversión | 1887933.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1887933.64, modificado:1887933.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ, SAN MIGUELITO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0052N | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:México 57D, Monte Negro, Montenegro, Qro., México, lon:-100.41229248, lat:20.77537506}} | 2018-08-01 | 2018-10-19 | 566380.09 | 1887933.64 | 566380.09 | 566380.09 | 566380.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497351 | Proyecto de inversión | 1422359.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1422359.16, modificado:1422359.16}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA PEDRO MARÍA ANAYA, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0227M | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.14587402, lat:20.09978555}} | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 426707.75 | 1422359.16 | 426707.75 | 426707.75 | 426707.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493792 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:745000.0}} | COLOCACION DE TOPES EN CABECERA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAMUN | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 743636.88 | 743636.88 | 743636.88 | 743636.88 | 743636.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFORTAMUN-2018.6, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:743636.88, importe_modificado:743636.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1493792/proyecto_INICIO, 1493792/proyecto_PROCESO, 1493792/proyecto_INICIO, 1493792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493799 | Proyecto de inversión | 2713773.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713773.26, modificado:2713773.26}} | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 20 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}} | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 2064521.62 | 2064521.62 | 2064521.62 | 2064521.62 | 2064521.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496731 | Proyecto de inversión | 1370789.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1370789.97, modificado:1370789.97}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC ANDRÉS QUINTANA ROO,PUERTA DE PALMILLAS,SAN JUAN DEL RÍO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0088B | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:48, direccion:Av. Lázaro Cárdenas, Sta Cecila, Puerta de Palmillas, Qro., México, lon:-99.91241455, lat:20.30985721}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 1268657.27 | 1370789.97 | 1268657.27 | 1268657.27 | 1265009.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499938 | Adquisición | 2853932 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853932.0, modificado:0.0}} | TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LOS REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA CONFOME A CONVENIO" | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | USEBEQ | convenio | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3727674, lat:20.5752719}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE180401495776 | Proyecto de inversión | 8000133.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000133.79, modificado:7999999.99}} | CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CAMPUS AMEALCO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-11-24 | 2019-03-31 | 7999999.99 | 7999999.99 | 7999999.99 | 7999999.99 | 7999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-037-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:7560035.79, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1495776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497329 | Proyecto de inversión | 1286656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1286656.74, modificado:1286656.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC PABLO GALEANA,DOLORES DE AJUCHITLANCITO,PEDRO ESCOBEDO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0084F | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.20904541, lat:20.45918283}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 855414.49 | 1286656.74 | 855414.49 | 855414.49 | 855414.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494151 | Adquisición | 290576.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290576.15, modificado:290576.15}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre, Centro, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3877397, lat:20.5955923}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 77816.49 | 41423.37 | 41423.37 | 41423.37 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497941 | Proyecto de inversión | 5423300.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5423300.28, modificado:5423300.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS Y DIRECCIÓN, EN ESTRUCTURA DE 2 PISOSEN LA PRIMARIA 21 DE MARZO, SAN FRANCISQUITO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0860P | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Lic. Parra 28, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.37853956, lat:20.58942247}} | 2018-09-17 | 2019-02-13 | 1626990.08 | 5423300.28 | 1626990.08 | 1626990.08 | 1626990.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497881 | Proyecto de inversión | 401597.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401597.77, modificado:401597.77}} | Trabajos en cubículos Coordinación de la Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO | REM FAM 2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-12-17 | 2019-01-11 | 401597.77 | 401597.77 | 165086.55 | 165086.55 | 165086.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS-OB-031-2018-UAQ-OAG, contratista:ING. EDMUNDO HERNÁNDEZ REYNA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:401597.77, importe_modificado:401597.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {1497881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495677 | Proyecto de inversión | 1431258.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1431258.17, modificado:1431258.17}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA 24 DE FEBRERO, VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORAZ), PEÑAMILLER, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0169M | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.77741897, lat:21.03375295}} | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 429377.45 | 1431258.17 | 429377.45 | 429377.45 | 429377.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497390 | Proyecto de inversión | 1298919.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298919.47, modificado:1298919.47}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC PROFR. FRANCISCO BURGOS MONDRAGÓN,AJUCHITLANCITO,PEDRO ESCOBEDO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0168N | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:Libramiento Sur, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.15411377, lat:20.50292323}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 783039.77 | 1298919.47 | 783039.77 | 783039.77 | 783039.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401500190 | Adquisición | 38180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38180.0, modificado:38180.0}} | Cámaras fotográficas y de video | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-10-20 | 2018-12-31 | 38100 | 38100 | 38100 | 38100 | 38100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} | {1500190/proyecto_INICIO, 1500190/proyecto_PROCESO, 1500190/proyecto_FIN, 1500190/proyecto_PROCESO, 1500190/proyecto_FIN, 1500190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495842 | Adquisición | 80204486.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.020448648E7, modificado:8.020448648E7}} | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL RÍO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 315466 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Sagrado Corazon, San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.9416181, lat:20.3777507}} | 2018-08-31 | 2019-04-30 | 65655113.06 | 79840581.03 | 65655113.06 | 65655113.06 | 65655113.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497439 | Proyecto de inversión | 1520899.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1520899.77, modificado:1520899.77}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC REVOLUCIÓN MEXICANA,ALFAJAYUCAN,EL MARQUÉS , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0056J | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.22689819, lat:20.75996631}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 1437819.74 | 1520899.77 | 1437819.74 | 1437819.74 | 1431775.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497455 | Proyecto de inversión | 1521432.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1521432.71, modificado:1521432.71}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA ROBERTO RUIZ OBREGÓN, CASA BLANCA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0234W | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Paseo Querétaro, Tlacote el Bajo, Qro., México, lon:-100.49057007, lat:20.66748084}} | 2018-08-01 | 2018-10-19 | 456429.81 | 1521432.71 | 456429.81 | 456429.81 | 456429.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498431 | Proyecto de inversión | 3987840.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3987840.56, modificado:3987840.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0497G | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:1 de Mayo 5, Solidaridad, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.48257446, lat:21.22666179}} | 2018-06-26 | 2018-10-03 | 1196352.17 | 3987840.56 | 1196352.17 | 1196352.17 | 1196352.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498456 | Proyecto de inversión | 2384124.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2384124.93, modificado:2384124.93}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GRAL ARTEAGA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR4360V | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:Av Mar de Cortes, Querétaro, México, lon:-100.50739288, lat:20.69317691}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1939362.79 | 2384124.93 | 1939362.79 | 1939362.79 | 1934356.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494272 | Acción | 759244 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759244.0, modificado:759244.0}} | PLAN ANUAL DE TRABAJO CEART 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3965007, lat:20.5881417}} | 2018-10-05 | 2019-01-31 | 759244 | 280055.65 | 280055.65 | 280055.65 | 280055.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497482 | Proyecto de inversión | 953439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:953439.7, modificado:953439.7}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA JACINTO CANEK, SAN GERMÁN, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0096K | N | 0 | 0 | 1633 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:54, direccion:Del Sol 9, Heraclio Bernal, 76808 San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.95361328, lat:20.37295205}} | 2018-08-01 | 2018-10-19 | 286031.91 | 953439.7 | 286031.91 | 286031.91 | 286031.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497507 | Proyecto de inversión | 1404509.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1404509.18, modificado:1404509.18}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA TV SEC TERCER MILENIO,SENEGAL DE LAS PALOMAS,SAN JUAN DEL RÍO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0216G | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:Hortencia, Arcila, Senegal de las Palomas, Qro., México, lon:-100.09094238, lat:20.43730795}} | 2018-06-28 | 2018-09-15 | 421352.75 | 1404509.18 | 421352.75 | 421352.75 | 421352.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497547 | Proyecto de inversión | 2697677.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2697677.44, modificado:2697677.44}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA VASCO DE QUIROGA, CONCÁ, ARROYO SECO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0032M | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Calle Agustin Melgar, Querétaro, México, lon:-99.63638306, lat:21.44156487}} | 2018-07-31 | 2018-10-28 | 809303.23 | 2697677.44 | 809303.23 | 809303.23 | 809303.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498526 | Proyecto de inversión | 1301897.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1301897.74, modificado:1301897.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE BACHILLERES DE LA UAQ PLANTEL SUR | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22UBH0002N | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av 4 100, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.38851738, lat:20.57485867}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 1170171.77 | 1301897.74 | 1168326.94 | 1168326.94 | 1166974.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496694 | Proyecto de inversión | 2403485.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403485.55, modificado:2403485.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA EDUARDO LOARCA CASTILLO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0035J | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Melchor Ocampo 56, Benito Juárez, 76089 Benito Juarez, Qro., México, lon:-100.44387817, lat:20.73685024}} | 2018-07-31 | 2018-10-28 | 2291336.48 | 2403485.55 | 2291336.48 | 2291336.48 | 2291336.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497580 | Proyecto de inversión | 1191477.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1191477.82, modificado:1191477.82}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA VASCO DE QUIROGA, CERRO DE LA CRUZ, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0245B | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:Cerro del Pathe LT 59, Loma Bonita, 76049 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45349121, lat:20.65591619}} | 2018-08-01 | 2018-10-19 | 1168460.36 | 1191477.82 | 1168460.36 | 1168460.36 | 1166495.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497606 | Proyecto de inversión | 2745734.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2745734.96, modificado:2745734.96}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA VILLA BERNAL,BERNAL,EZEQUIEL MONTES , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0025K | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:Ezequiel Montes, Qro., México, lon:-99.9659729, lat:20.74840871}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 2530146.08 | 2745734.96 | 2530146.08 | 2530146.08 | 2524393.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498569 | Proyecto de inversión | 2390127.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2390127.36, modificado:2390127.36}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO- 2° ETAPA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0003Y | N | 0 | 0 | 5671 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:De La Patria 152B, Lomas de San Pedrito, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.40611267, lat:20.65398866}} | 2018-11-20 | 2019-01-28 | 717038.21 | 2390127.36 | 717038.21 | 717038.21 | 717038.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496713 | Proyecto de inversión | 1779424.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1779424.29, modificado:1779424.29}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC ALBERT EINSTEIN,BOXASNI,CADEREYTA DE MONTES , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0054L | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Juárez 1(7), Centro, Zona Centro, 76500 Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8157075, lat:20.69426588}} | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 1328587.38 | 1779424.29 | 1328587.38 | 1328587.38 | 1323693.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496723 | Proyecto de inversión | 1174951.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1174951.98, modificado:1174951.98}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC ANDRÉS BALVANERA,JURIQUILLA,QUERÉTARO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0079U | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:Blvd. Villas del Meson, El Salitre, Qro., México, lon:-100.45211792, lat:20.70859246}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 807739.85 | 1174951.98 | 807739.85 | 807739.85 | 807739.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496914 | Proyecto de inversión | 2910633.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2910633.34, modificado:2910633.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA,LANDA DE MATAMOROS,LANDA DE MATAMOROS , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0017U | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Corregidora 341-343, San Esteban, Landa de Matamoros, Qro., México, lon:-99.32026863, lat:21.18577227}} | 2018-06-26 | 2018-09-23 | 2018415.09 | 2910633.34 | 2018415.09 | 2018415.09 | 2011363.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497706 | Proyecto de inversión | 1067373.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1067373.26, modificado:1067373.26}} | MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOREN LA SECUNDARIA SIERRA GORDA, JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0044Z | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 1, La Cruz, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.46969986, lat:21.21818075}} | 2018-09-17 | 2018-10-21 | 320211.98 | 1067373.26 | 320211.98 | 320211.98 | 320211.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497068 | Proyecto de inversión | 1169670.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169670.07, modificado:1169670.07}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI,TONATICO,PINAL DE AMOLES , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0200F | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.55570221, lat:21.14551186}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 350901.02 | 1169670.07 | 350901.02 | 350901.02 | 350901.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497081 | Proyecto de inversión | 1347988.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1347988.92, modificado:1347988.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC JOSÉ MANUEL RAMOS,PUERTA DE ALEGRÍAS, P247SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0155J | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:México 120, Galindo, Qro., México, lon:-100.10879517, lat:20.34848976}} | 2018-06-28 | 2018-09-15 | 1154665.58 | 1347988.92 | 1154665.58 | 1154665.58 | 1150045.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497099 | Proyecto de inversión | 5015895.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5015895.94, modificado:5015895.94}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0006O | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Felipe Carrillo Puerto 1003B, Benito Juárez, 76089 Benito Juarez, Qro., México, lon:-100.43151855, lat:20.617361}} | 2018-07-31 | 2018-11-27 | 3598413.61 | 5015895.94 | 3598413.61 | 3598413.61 | 3588065.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497768 | Proyecto de inversión | 32589380.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.258938014E7, modificado:3.258938014E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO 2° ETAPA EN LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0081B | N | 0 | 0 | 1240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.46173096, lat:20.76638681}} | 2018-08-01 | 2019-01-27 | 10772142.81 | 32589380.14 | 10772142.81 | 10772142.81 | 10772142.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497790 | Proyecto de inversión | 33236579.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.323657928E7, modificado:3.323657928E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOS NIVELES 3° ETAPA EN LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0003Y | N | 0 | 0 | 5671 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de La Silla 157, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.36834717, lat:20.56718449}} | 2018-08-01 | 2019-03-28 | 9970973.78 | 33236579.28 | 9970973.78 | 9970973.78 | 9970973.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496845 | Proyecto de inversión | 1397909.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397909.12, modificado:1397909.12}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC CHIMALPOPOCA,DOLORES CUADRILLA DE EN MEDIO,SAN JUAN DEL RÍO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0102E | N | 0 | 0 | 796 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Cto. Viñedos C-151, Bosques de San Juan, Club de Golf, 76801 San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.99206543, lat:20.41542996}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 1033916.41 | 1397909.12 | 1033916.41 | 1033916.41 | 1032006.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496852 | Proyecto de inversión | 1499962.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1499962.43, modificado:1499962.43}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC CRISTÓBAL COLÓN,PINTO,QUERÉTARO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0053M | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:78, direccion:México 57D, Monte Negro, Montenegro, Qro., México, lon:-100.41641235, lat:20.779227}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 1046326.69 | 1499962.43 | 1046326.69 | 1046326.69 | 1046326.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497113 | Proyecto de inversión | 2223447.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2223447.72, modificado:2223447.72}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, LA FUENTE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0032Z | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Girasoles 223, Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.88082886, lat:20.50806834}} | 2018-08-01 | 2018-10-09 | 667034.32 | 2223447.72 | 667034.32 | 667034.32 | 667034.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497141 | Proyecto de inversión | 1521562.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1521562.55, modificado:1521562.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO,AGUA ÁZUL,EL MARQUÉS , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0049Z | N | 0 | 0 | 1576 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:calle San Rafael, La Cañada, Qro., México, lon:-100.31890869, lat:20.60707797}} | 2018-06-26 | 2018-09-13 | 1289956.77 | 1521562.55 | 1289956.77 | 1289956.77 | 1289956.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496927 | Proyecto de inversión | 2069491.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2069491.23, modificado:2069491.23}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS,SANTA BARBARA,CORREGIDORA , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0181I | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:227, direccion:Venustiano Carranza 2, Sta Barbara 1ra Secc, 76900 El Pueblito, Qro., México, lon:-100.44462919, lat:20.52736096}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 1143977.76 | 2069491.23 | 1143977.76 | 1143977.76 | 1143977.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497154 | Proyecto de inversión | 3979650.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3979650.31, modificado:3979650.31}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA LUIS ENRIQUE ERRO,LA D,PEDRO ESCOBEDO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0020H | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Ciprés LB, Los Pinos, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.14450073, lat:20.49777795}} | 2018-06-26 | 2018-09-23 | 3404993.59 | 3979650.31 | 3404993.59 | 3404993.59 | 3404993.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497159 | Proyecto de inversión | 1359517.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1359517.88, modificado:1359517.88}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC MANUEL LÓPEZ DE ECALA,CHITEJE DE GARABATO,AMEALCO DE BONFIL , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0072A | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.18707275, lat:20.1010752}} | 2018-06-25 | 2018-09-12 | 907403.36 | 1359517.88 | 907403.36 | 907403.36 | 906787.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497173 | Proyecto de inversión | 1393105.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1393105.99, modificado:1393105.99}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC MARTÍN LUIS GUZMÁN,QUIOTILLOS,AMEALCO DE BONFIL , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0156I | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.14587402, lat:20.15651992}} | 2018-06-26 | 2018-09-12 | 1143605.6 | 1393105.99 | 1143605.6 | 1143605.6 | 1142617.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497185 | Proyecto de inversión | 1121905.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1121905.07, modificado:1121905.07}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELE SECUNDARIA MEXICA, LA FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0110N | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.83139038, lat:20.75482971}} | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 725250.36 | 1121905.07 | 725250.36 | 725250.36 | 722857.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497196 | Proyecto de inversión | 1356962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1356962.56, modificado:1356962.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC MIGUEL ALEMÁN VALDEZ,SAN MIGUEL GALINDO,SAN JUAN DEL RÍO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0199G | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:56, direccion:Av. Florida, Arcila, San Miguel Galindo, Qro., México, lon:-100.09368896, lat:20.38839992}} | 2018-06-28 | 2018-09-15 | 1250905.7 | 1356962.56 | 1250905.7 | 1250905.7 | 1248387.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496951 | Proyecto de inversión | 3954044.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3954044.64, modificado:3954044.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, LOMA BONITA, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0381G | N | 0 | 0 | 817 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Cordillera de los Andes 196, Rosendo Salazar, 76118 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45228958, lat:20.64868784}} | 2018-07-31 | 2018-11-17 | 2274437.88 | 3954044.64 | 2274437.88 | 2274437.88 | 2267736.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497204 | Proyecto de inversión | 1374716.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1374716.79, modificado:1374716.79}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA,EL ORGANAL,SAN JUAN DEL RÍO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0057I | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:Mariano Escobedo, La Valla, Qro., México, lon:-100.05661011, lat:20.4784816}} | 2018-06-28 | 2018-09-15 | 1232329.46 | 1374716.79 | 1232329.46 | 1232329.46 | 1232329.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497212 | Proyecto de inversión | 1181581.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1181581.96, modificado:1181581.96}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TV SEC MIGUEL DOMÍNGUEZ,LA TINAJA DE LA ESTANCIA,QUERÉTARO , QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0154K | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:Guadalupe 214, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.43014526, lat:20.60707797}} | 2018-06-27 | 2018-09-14 | 1104388.31 | 1181581.96 | 1104388.31 | 1104388.31 | 1102206.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497231 | Proyecto de inversión | 1421966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1421966.48, modificado:1421966.48}} | SECUNDARIA OCTAVIO PAZ, LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0205A | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:QRO 330, Estado de México, México, lon:-99.93988037, lat:20.13589163}} | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 426589.94 | 1421966.48 | 426589.94 | 426589.94 | 426589.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401502837 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | 5 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.387021, lat:20.5981912}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 78888.21 | 78888.21 | 78888.21 | 78888.21 | 78888.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387442 | Adquisición | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Equipo de defensa y seguridad | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 3 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 19, Los Sabinos, Magdalena, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.88230944, lat:20.51757428}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18170401055583 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599908.52}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar En La Localidad De San Francisco | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00031 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.81, meta_modificada:245.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:-, lon:-100.134444, lat:20.581388}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 599908.52 | 599908.52 | 599908.52 | 599908.52 | 599908.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131017 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598124.1}} | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad - 129183 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 129183 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE ISAURO VÁZQUEZ PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ MA. LUIS MORA, CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ISAURO VÁZQUEZ ENTRE CALLE, lon:-100.1143216, lat:20.47931718}} | 2018-03-05 | 2018-07-27 | 598124.1 | 598124.1 | 598124.1 | 598124.1 | 598124.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/13/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:598124.1, importe_modificado:598124.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1269399/proyecto_INICIO, 1269399/proyecto_PROCESO, 1269399/proyecto_FIN, 1269399/proyecto_PROCESO, 1269399/proyecto_FIN, 1269399/proyecto_PROCESO, 1269399/proyecto_INICIO, 1269399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379700 | Proyecto de inversión | 593400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593400.0, modificado:591817.27}} | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO | 08 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.72, meta_modificada:1328.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:QRO 300, Querétaro, México, lon:-100.07480621, lat:20.07689256}} | 2018-09-01 | 2018-11-29 | 591817.27 | 591817.27 | 591817.27 | 591817.27 | 591817.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04818, contratista:OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:591817.27, importe_modificado:591817.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.72}} | {1379700/proyecto_INICIO, 1379700/proyecto_FIN, 1379700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379711 | Proyecto de inversión | 395600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395600.0, modificado:395600.0}} | REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.9, meta_modificada:205.9}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04618, contratista:ANGELICA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:395600.0, importe_modificado:395600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.9}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1379711/proyecto_INICIO, 1379711/proyecto_PROCESO, 1379711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067433 | Proyecto de inversión | 3500014.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500014.04, modificado:3413035.87}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | 2018-00217 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:-, lon:-99.953611, lat:20.878888}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 3413035.87 | 3413035.87 | 3413035.87 | 3413035.87 | 3413035.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP-PROII-2018-03, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO, monto:4876033.08, importe_modificado:4875765.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1204450/proyecto_PROCESO, 1204450/proyecto_INICIO, 1204450/proyecto_FIN, 1204450/proyecto_INICIO, 1204450/proyecto_PROCESO, 1204450/proyecto_FIN, 1204450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110676 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:180325.55}} | Mantenimiento De Calles Varias Localidades Del Municipio - 26706 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26706 | N | 0 | 0 | 3580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EL LINDERO AMEALCO DE BONFIL, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-100.1336233, lat:20.09855587}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 180325.55 | 180325.55 | 180325.55 | 180325.55 | 180325.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41121, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1249058/proyecto_INICIO, 1249058/proyecto_PROCESO, 1249058/proyecto_INICIO, 1249058/proyecto_PROCESO, 1249058/proyecto_INICIO, 1249058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110746 | Proyecto de inversión | 3342146 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342146.0, modificado:3465295.8}} | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio - 26639 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26639 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), JACAL DE LA PIEDAD, LA SOLEDAD, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LAS SALVAS, LOS ÁRBOLES, LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), MESILLAS, PALOS ALTOS, SAN BARTOLOMÉ DEL P, lon:-99.99276908, lat:20.20037777}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 3465295.8 | 3465295.8 | 3465295.8 | 3465295.8 | 3465295.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41125, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3342146.0, importe_modificado:3342146.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12700.0}} | {1249128/proyecto_INICIO, 1249128/proyecto_PROCESO, 1249128/proyecto_INICIO, 1249128/proyecto_PROCESO, 1249128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111073 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:847411.07}} | Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Alcanfores Primera Etapa - 20565 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20565 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1400.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PALMAS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.92779317, lat:20.49762283}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 847411.07 | 847411.07 | 847411.07 | 847411.07 | 847411.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.19.2018, contratista:ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:847995.7, importe_modificado:847411.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.65}} | {1249455/proyecto_INICIO, 1249455/proyecto_PROCESO, 1249455/proyecto_INICIO, 1249455/proyecto_PROCESO, 1249455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111278 | Proyecto de inversión | 51430.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51430.2, modificado:44026.37}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos - 33015 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 33015 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:223.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:83, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), 76614 LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POABLE, lon:-99.93142689, lat:20.91972028}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 44026.37 | 44026.37 | 44026.37 | 44026.37 | 44026.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/PROII 2018/03, contratista:IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, monto:1476624.74, importe_modificado:1283941.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.6}} | {1249660/proyecto_INICIO, 1249660/proyecto_FIN, 1249660/proyecto_PROCESO, 1249660/proyecto_FIN, 1249660/proyecto_PROCESO, 1249660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112374 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1189006.03}} | Construccion De Aulas En Telebachillerato En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 26019 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 26019 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO, CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA CERCA DE LA CASA DE SALUD, lon:-99.65332868, lat:21.32843403}} | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 1189006.03 | 1189006.03 | 1189006.03 | 1189006.03 | 1189006.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-002-2018/2018/2021, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:1189006.03, importe_modificado:1189006.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250756/proyecto_INICIO, 1250756/proyecto_PROCESO, 1250756/proyecto_FIN, 1250756/proyecto_PROCESO, 1250756/proyecto_FIN, 1250756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112473 | Proyecto de inversión | 170618.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170618.99, modificado:170411.38}} | Construccion De Techo Firme Ezequiel Montes Ageb Sesenta Y Cinco - 17408 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 17408 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ BARRIO LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE PRIVADA CHURUBUSCO Y CALLE FCO. MARQUEZ, CALLE AQUILES SERDAN POR CALLE H. COLEGIO MILITAR GIRANDO EN FRANCISCO MARQUEZ JUAN ESCUTIA PARA LLEGAR A VICENTE S, lon:-99.9059677, lat:20.66243559}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 170411.38 | 170411.38 | 170411.38 | 170411.38 | 170411.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:729317.15, importe_modificado:729317.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1250855/proyecto_INICIO, 1250855/proyecto_FIN, 1250855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378883 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR IGNACIO LÓPEZ RAYON, EN LA CARBONERA, COLÓN, QRO. CLAVE CCT 22DJN0234G | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00834 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Comerciantes 24, Centro, 76270 Colón, Qro., México, lon:-100.04871368, lat:20.78097238}} | 2018-08-24 | 2018-11-06 | 616992.63 | 616992.63 | 616992.63 | 616992.63 | 616992.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-034-142, contratista:NAVA RODRÍGUEZ VIRIDIANA, convocante:IIFEQ, monto:740897.23, importe_modificado:740897.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378883/proyecto_INICIO, 1378883/proyecto_FIN, 1378883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301400783 | Proyecto de inversión | 799994.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799994.82, modificado:799994.81}} | EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN LA CALLE LA MORA MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00021 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1831.36, meta_modificada:1831.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:LA MORA, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO. , lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 799994.81 | 799994.81 | 799994.81 | 799994.81 | 799994.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1831.36}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075686 | Proyecto de inversión | 939410 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939410.0, modificado:574706.0}} | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 570015.56 | 570015.56 | 570015.56 | 570015.56 | 570015.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101077799 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:55720.6}} | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq$$$$$((((( | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 55720.6 | 55720.6 | 55720.6 | 55720.6 | 55720.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401496835 | Proyecto de inversión | 2164748.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2164748.08, modificado:2164748.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, SANTA BARBARA, CORREGIDORA, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPR0928F | N | 0 | 0 | 1649 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:227, direccion:Gral. Abelardo Rodríguez 37, Santa Barbara 2A.SECCIÓN, 76900 El Pueblito, Qro., México, lon:-100.44250488, lat:20.5222165}} | 2018-08-01 | 2018-10-19 | 649424.42 | 2164748.08 | 649424.42 | 649424.42 | 649424.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111340 | Proyecto de inversión | 901203.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901203.87, modificado:901203.87}} | Construcción De Aula Didactica En Escuela Primaria Veintiuno De Marzo La Griega - 72376 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 72376 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA HACIENDA LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA DE LA GRIEGA Y CALLE COYOTILLOS, CALLE AGUA AZUL LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, lon:-100.240318, lat:20.66320943}} | 2018-06-04 | 2018-08-01 | 900246.7 | 900246.7 | 900246.7 | 900246.7 | 900246.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-026-0-AD-2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:900246.7, importe_modificado:900246.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249722/proyecto_INICIO, 1249722/proyecto_PROCESO, 1249722/proyecto_FIN, 1249722/proyecto_PROCESO, 1249722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112419 | Proyecto de inversión | 972358 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972358.0, modificado:971870.24}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Nuevo Milenio - 126836 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 126836 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO A UN COSTADO DEL CENTRO CRISTIANO, lon:-99.48670842, lat:21.23685292}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 971870.24 | 971870.24 | 971870.24 | 971870.24 | 971870.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-SG-01-03-1218, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:971870.24, importe_modificado:971870.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1250801/proyecto_INICIO, 1250801/proyecto_PROCESO, 1250801/proyecto_INICIO, 1250801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109906 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad Culebras - 21338 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21338 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA , 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULEBRAS VIZARRON, CADEREYTA D EMONTES, lon:-99.71312619, lat:20.83240364}} | 2018-10-25 | 2018-11-20 | 249807.24 | 249807.24 | 249807.24 | 249807.24 | 249807.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-43, contratista:CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:249808.04, importe_modificado:249807.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248288/proyecto_INICIO, 1248288/proyecto_PROCESO, 1248288/proyecto_FIN, 1248288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378933 | Proyecto de inversión | 1281443.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281443.39, modificado:1281443.39}} | 22DES0032U CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SECUNDARIA GENERAL JOSE CLEMENTE OROZCO, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00928 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.26, meta_modificada:240.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Los Olvera, Qro., México, lon:-100.4081864, lat:20.5339087}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 1175983.82 | 1175983.82 | 1175983.82 | 1175983.82 | 1175983.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-011-167, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:1270608.02, importe_modificado:1270608.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.26}} | {1378933/proyecto_INICIO, 1378933/proyecto_FIN, 1378933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423393 | Proyecto de inversión | 77325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77325.0, modificado:77325.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE OCHO COLONIA EL MERCADO - 294918 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 294918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PETRA DE MAYORCA COLONIA EL MERCADO, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE PETRA DE MAYORCA, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SOBRE LA CALLE PETRA DE MAYORCA AL COSTADO DEL MERCADO, lon:-99.47404541, lat:21.21869412}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 77264.37 | 77264.37 | 77264.37 | 77264.37 | 77264.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51575, contratista:, convocante:MUNICIPIO E JALPAN, monto:77325.0, importe_modificado:77264.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1423393/proyecto_INICIO, 1423393/proyecto_PROCESO, 1423393/proyecto_INICIO, 1423393/proyecto_FIN, 1423393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111841 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles En La Localidad De Chavarrias Cadereyta De Montes Qro - 22968 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | 22968 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:CALLE CHAVARRIAS-PUERTO TORRES RANCHERIA CHAVARRÍAS, 76534 CHAVARRÍAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, CALLE DE TERRENO NATURAL A 200 METROS DEL PANTEÓN, lon:-99.59392323, lat:20.80827455}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 794872.41 | 794872.41 | 794872.41 | 794872.41 | 794872.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDOPADFISE201806, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO, monto:797097.54, importe_modificado:797097.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1250223/proyecto_INICIO, 1250223/proyecto_FIN, 1250223/proyecto_PROCESO, 1250223/proyecto_FIN, 1250223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076206 | Adquisición | 51040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51040.0, modificado:51040.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 49204.42 | 49204.42 | 49204.42 | 49204.42 | 49204.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201133453 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299010.11}} | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Libramiento Sur Y En Calle Laureles En Dolores Ajuchitlancito | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. P. ESCOBEDO | 2018-00733 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.3, meta_modificada:438.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144722, lat:20.502222}} | 2018-06-15 | 2018-12-01 | 299010.11 | 299010.11 | 299010.11 | 299010.11 | 299010.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201136707 | Proyecto de inversión | 3172055.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172055.05, modificado:2310970.71}} | Programa De Atencion A Personas Con Discapacidad | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO. | 89-90.O.2018 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-04-03 | 2018-12-01 | 2310970.71 | 2310970.71 | 2310970.71 | 2310970.71 | 2310970.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101067394 | Proyecto de inversión | 4347000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4347000.0, modificado:4080347.71}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 2018-00318 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:-, lon:-100.334444, lat:20.433888}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 4080347.7 | 4080347.7 | 4080347.7 | 4080347.7 | 4080347.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H005.PROII.18, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., monto:5829068.15, importe_modificado:5829068.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1204408/proyecto_PROCESO, 1204408/proyecto_INICIO, 1204408/proyecto_PROCESO, 1204408/proyecto_FIN, 1204408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109407 | Proyecto de inversión | 1700125.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700125.63, modificado:1700125.63}} | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles San Isidro Miranda El Marques Queretaro - 71135 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 71135 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA SAN ISIDRO MIRANDA, 76246 SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE DURANGO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO, lon:-100.3254502, lat:20.56899591}} | 2018-07-02 | 2018-08-18 | 1694128.53 | 1694128.53 | 1694128.53 | 1694128.53 | 1694128.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-021-0-IR-2018, contratista:CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1694128.53, importe_modificado:1694128.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247789/proyecto_INICIO, 1247789/proyecto_FIN, 1247789/proyecto_PROCESO, 1247789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436618 | Proyecto de inversión | 519279.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519279.6, modificado:519323.29}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL FONTONCILLO - 351708 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351708 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL FRONTONCILLO RANCHERIA FRONTONCILLO, 76486 EL FRONTONCILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER - SAN MIGUEL PALMAS Y CALLE PRINCIPAL FRONTONCILLO, LA CONSTRUCCIÓN DEL DE LOS CUARTOS SE REALIZA EN, lon:-99.88335911, lat:21.11081996}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 519279.6 | 519279.6 | 519279.6 | 519279.6 | 519279.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778280.41, importe_modificado:778280.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1436618/proyecto_INICIO, 1436618/proyecto_PROCESO, 1436618/proyecto_FIN, 1436618/proyecto_INICIO, 1436618/proyecto_PROCESO, 1436618/proyecto_FIN, 1436618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438560 | Proyecto de inversión | 888952.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888952.94, modificado:888952.94}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FELIPE RAMIREZ CHICHIMEQUILLAS EL MARQUES - 364631 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 364631 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.9, meta_modificada:327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE FELIPE RAMIREZ PUEBLO CHICHIMEQUILLAS, 76250 CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ANGEL SERRANO Y CALLE GERONIMO LUNA, LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA ZAP, lon:-100.33589279, lat:20.76614515}} | 2018-12-03 | 2018-12-21 | 888402.9 | 888402.9 | 888402.9 | 888402.9 | 888402.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-028-AD-2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:888402.9, importe_modificado:888402.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.9}} | {1438560/proyecto_FIN, 1438560/proyecto_INICIO, 1438560/proyecto_FIN, 1438560/proyecto_PROCESO, 1438560/proyecto_FIN, 1438560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401447093 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD - 376782 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 376782 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:PUEBLO SANTA ISABEL EL COTO, 76820 SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.15544858, lat:20.3958381}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-092-2018, contratista:MARLENE FLORES LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:496654.45, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1447093/proyecto_PROCESO, 1447093/proyecto_FIN, 1447093/proyecto_PROCESO, 1447093/proyecto_FIN, 1447093/proyecto_INICIO, 1447093/proyecto_PROCESO, 1447093/proyecto_FIN, 1447093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298362 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649458.54}} | CUARTOS ADICIONALES VISTA HERMOSA - 38728 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 38728 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:AVENIDA VISTA HERMOSA COLONIA VISTA HERMOSA, 76545BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LA OBRA ESTARA UBICADA EN VISTA HERMOSA, lon:-99.56385006, lat:20.6869694}} | 2018-07-25 | 2018-08-24 | 649458.54 | 649458.54 | 649458.54 | 649458.54 | 649458.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-17-3, contratista:C.EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:649747.67, importe_modificado:649458.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1298362/proyecto_INICIO, 1298362/proyecto_PROCESO, 1298362/proyecto_FIN, 1298362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298047 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CUARTOS ADICIONALES RANCHO NUEVO SOMBRERETE - 22402 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 22402 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:92, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO SOMBRERETE, 76536RANCHO NUEVO SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SOMBRERETE, lon:-99.65623829, lat:20.73077768}} | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 649144.15 | 649144.15 | 649144.15 | 649144.15 | 649144.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-37, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:649800.13, importe_modificado:649144.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1298047/proyecto_INICIO, 1298047/proyecto_PROCESO, 1298047/proyecto_INICIO, 1298047/proyecto_PROCESO, 1298047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467821 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE INVIERNO Y NEPTUNO FUENTES Y PUEBLO NUEVO - 413541 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 413541 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, lon:-99.8155324, lat:20.68574447}} | 2018-11-20 | 2018-12-25 | 269002.6 | 269002.6 | 269002.6 | 269002.6 | 269002.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-36, contratista:ARQ. EDUARDO RENE LIRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:269002.6, importe_modificado:269002.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467821/proyecto_INICIO, 1467821/proyecto_FIN, 1467821/proyecto_PROCESO, 1467821/proyecto_FIN, 1467821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055767 | Proyecto de inversión | 1499978.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499978.99, modificado:1499978.97}} | ""Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Camarones "" | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P.M. LANDA | 2018-00008 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:-, lon:-99.075277, lat:21.215277}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 1499978.97 | 1499978.97 | 1499978.97 | 1499978.97 | 1499978.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135156 | Proyecto de inversión | 2929614 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929614.0, modificado:2929614.0}} | Urbanizacion De Calle Jalisco, San Isidro Miranda, El Marqués Qro | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | HABITAT 2018-1 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:380, direccion:CALLE JALISCO, ENTRE AVENIDA QUERÉTARO Y JURICA-SAN JUAN DEL RIO, EN SAN ISIDRO MIRANDA QUERÉTARO., lon:-100.322222, lat:20.569166}} | 2018-06-26 |  | 2926287.12 | 2926287.12 | 2926287.12 | 2926287.12 | 2926287.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-HABITAT-002-0-LPN-2018, contratista:JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:2926287.12, importe_modificado:2926287.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273960/proyecto_INICIO, 1273960/proyecto_PROCESO, 1273960/proyecto_INICIO, 1273960/proyecto_PROCESO, 1273960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497103 | Proyecto de inversión | 1511186.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1511186.73, modificado:1511186.73}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, SAN ILDEFONSO, COLÓN, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0043F | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.17883301, lat:20.57493902}} | 2018-06-25 | 2018-09-12 | 1024546.71 | 1511186.73 | 1024546.71 | 1024546.71 | 1024546.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386988 | Acción | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CAMPAÑA EN CONJUNTO CON EL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 2018-00917 | N | 0 | 0 | 2038372 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3934537, lat:20.5955433}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 48391.26 | 48391.26 | 48391.26 | 48391.26 | 48391.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297941 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES EL PINALITO - 17692 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 17692 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:135, direccion:RANCHERIA EL PINALITO, 76534EL PINALITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRÁN CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-99.57997537, lat:20.79632419}} | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 324319.52 | 324319.52 | 324319.52 | 324319.52 | 324319.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-09-1, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324710.01, importe_modificado:324319.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297941/proyecto_INICIO, 1297941/proyecto_PROCESO, 1297941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297961 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CUARTOS ADICIONALES LA PASTILLA - 18793 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 18793 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:RANCHERIA LA PASTILLA, 76523LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRÁN CUARTOS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.69981283, lat:20.94572181}} | 2018-06-21 | 2018-09-21 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | 324925.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-13-2, contratista:J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324992.64, importe_modificado:324925.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297961/proyecto_INICIO, 1297961/proyecto_PROCESO, 1297961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384219 | Acción | 2626000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626000.0, modificado:2623827.35}} | Programa de Desarrollo Comunitario | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | S251 | N | 0 | 0 | 1775 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2623827.35 | 2623827.35 | 2623827.35 | 2623827.35 | 2623827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/388/18, contratista:COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:218631.01, importe_modificado:218631.01}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/389/18, contratista:MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:470982.04, importe_modificado:470982.04}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/390/18, contratista:GENOVA ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:318214.32, importe_modificado:318214.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1775.0}} | {1384219/proyecto_INICIO, 1384219/proyecto_PROCESO, 1384219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387003 | Acción | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | 2018-00918 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3934537, lat:20.5955433}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 32260.84 | 32260.84 | 32260.84 | 32260.84 | 32260.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298044 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | HUELLAS DE CONCRETO ACCESO A LA COMUNIDAD EL SUSPIRO - 21481 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21481 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:113, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL SUSPIRO, 00000EL SUSPIRO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO DELEGACION DEL DOCTOR CADEREYTA, QRO., lon:-99.58356044, lat:20.85535541}} | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 248809.42 | 248809.42 | 248809.42 | 248809.42 | 248809.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-26, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:248809.42, importe_modificado:248809.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}} | {1298044/proyecto_INICIO, 1298044/proyecto_PROCESO, 1298044/proyecto_FIN, 1298044/proyecto_INICIO, 1298044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401447167 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD - 376881 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 376881 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.13594417, lat:20.39735452}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1249999.98 | 1249999.98 | 1249999.98 | 1249999.98 | 1249999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-104-2018, contratista:ERNESTO ZÁRATE PASTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:1242517.45, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1447167/proyecto_PROCESO, 1447167/proyecto_FIN, 1447167/proyecto_INICIO, 1447167/proyecto_FIN, 1447167/proyecto_INICIO, 1447167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE15170300963954 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:1.092896523E7}} | Laboratorios, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Ciencias Naurales, Campus Juriquilla | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-15 |  | 7000000 | 5685767.87 | 5685767.87 | 5685767.87 | 5685767.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-041-2016-UAQ-OAG, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. (EDUARDO DANIEL RUBIO PADILLA), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:5704172.61, importe_modificado:5704172.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097755/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | QUE18180201112336 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399132.31}} | Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De Urecho - 29058 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 29058 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN LA ULTIMA CALLE DEL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CAMPO DE FUT- BOL, lon:-100.0744003, lat:20.65587242}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 399132.31 | 399132.31 | 399132.31 | 399132.31 | 399132.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.003.04.2018/21, contratista:EYM GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:399132.32, importe_modificado:399132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250718/proyecto_INICIO, 1250718/proyecto_FIN, 1250718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112411 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Muro De Contención Acceso A La Comunidad El Sarro - 21373 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21373 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:108, direccion:AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL SARRO, 76529 EL SARRO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SARRO, lon:-99.57550673, lat:20.83158947}} | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 99947.58 | 99947.58 | 99947.58 | 99947.58 | 99947.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-23, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:99975.71, importe_modificado:99947.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250793/proyecto_PROCESO, 1250793/proyecto_FIN, 1250793/proyecto_PROCESO, 1250793/proyecto_INICIO, 1250793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075642 | Proyecto de inversión | 68647045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.8647045E7, modificado:3.221057985E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-19 |  | 32210579.85 | 32210579.85 | 32210579.85 | 32210579.85 | 32210579.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:225.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111882 | Proyecto de inversión | 94358 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94358.0, modificado:94337.28}} | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Guayabos De Jalpan - 129705 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 129705 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL DEPOSITO, lon:-99.43604248, lat:21.14755432}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 94337.28 | 94337.28 | 94337.28 | 94337.28 | 94337.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:94358.0, importe_modificado:94337.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250264/proyecto_INICIO, 1250264/proyecto_PROCESO, 1250264/proyecto_INICIO, 1250264/proyecto_PROCESO, 1250264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112407 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Los Rios Cadereyta De Montes Qro - 22926 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | 22926 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE TERRENO NATURAL SIN SERVICIOS BÁSICOS ENTRE EL KINDER Y LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.85017801, lat:20.72187352}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 699469.34 | 699469.34 | 699469.34 | 699469.34 | 699469.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQDOPADFISE201804, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA,QUERETARO, monto:699470.28, importe_modificado:699470.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1250789/proyecto_INICIO, 1250789/proyecto_PROCESO, 1250789/proyecto_FIN, 1250789/proyecto_PROCESO, 1250789/proyecto_FIN, 1250789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201139947 | Adquisición | 59358 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59358.0, modificado:173000.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿........ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿............ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 164464.8 | 164464.8 | 164464.8 | 164464.8 | 164464.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298032 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES ES SOCAVON ESPERANZA - 21260 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 21260 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL SOCAVÓN, 76529EL SOCAVÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL SACAVÓN DELEGACION LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES., lon:-99.58141833, lat:20.84752225}} | 2018-04-25 | 2018-06-20 | 499365.52 | 499365.52 | 499365.52 | 499365.52 | 499365.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-21, contratista:ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:499365.52, importe_modificado:499365.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298032/proyecto_INICIO, 1298032/proyecto_PROCESO, 1298032/proyecto_INICIO, 1298032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497366 | Proyecto de inversión | 3500184.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500184.55, modificado:3500184.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA SECUNDARIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1982, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0010I | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Popocatépetl 311, Las Palmas, 76040 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.37521362, lat:20.58393861}} | 2018-08-01 | 2018-11-18 | 1050055.37 | 3500184.55 | 1050055.37 | 1050055.37 | 1050055.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301306697 | Proyecto de inversión | 794976.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794976.3, modificado:794456.43}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLES ZONA ALEDAÑA AÑ JARDIN DE NIÑOS CHICHIMEQUILAS EL MARQUES QRO - 171241 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 171241 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE ENRIQUE CAMPO EXHACIENDA CHICHIMEQUILLAS, 76250CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS QUERÉTAROENTRE CALLE ANGEL SERRANO Y CALLE CIPRIANO PEREZ, CALLE FELIPE RAMÍREZ ZONA ALEDAÑA AL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-100.33566748, lat:20.76522723}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 794456.43 | 794456.43 | 794456.43 | 794456.43 | 794456.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2018, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:794456.43, importe_modificado:794456.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1306697/proyecto_INICIO, 1306697/proyecto_PROCESO, 1306697/proyecto_FIN, 1306697/proyecto_PROCESO, 1306697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400821853 | Proyecto de inversión | 2902293 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2902293.0, modificado:2737219.87}} | Rehabilitación General En La Centro De Atencion Multiple Cimatario Centro De Atencion Multiple Cimatario, Santiago De Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DML0003O | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2016-10-19 |  | 2737219.87 | 2737219.87 | 2737219.87 | 2737219.87 | 2737219.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423349 | Proyecto de inversión | 3931334 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931334.0, modificado:3931334.0}} | TRABAJOS ADICIONLES EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARÍA VALLE VERDE - 293589 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 293589 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA ESTATAL PARTIENDO DE EL CAÑON HASTA VALLE VER, lon:-99.17238009, lat:21.51309763}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3931333.96 | 3931333.96 | 3931333.96 | 3931333.96 | 3931333.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-062-18, contratista:ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:3931333.96, importe_modificado:3931333.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1423349/proyecto_INICIO, 1423349/proyecto_PROCESO, 1423349/proyecto_FIN, 1423349/proyecto_PROCESO, 1423349/proyecto_FIN, 1423349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076272 | Adquisición | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq................. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿........... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 16460.82 | 16460.82 | 16460.82 | 16460.82 | 16460.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378839 | Proyecto de inversión | 5399996.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399996.15, modificado:5191438.93}} | MEJORAMIENTO EN CALLE JIMÉNEZ DE CALLE INVIERNO A CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EN LA COLONIA LINDA VISTA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00943 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2919.3, meta_modificada:2919.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Linda Vista, 76168 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3933074, lat:20.6051821}} | 2018-10-18 | 2018-12-28 | 5191438.93 | 5191438.93 | 5191438.93 | 5191438.93 | 5191438.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2919.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110631 | Proyecto de inversión | 288475.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288475.44, modificado:277680.15}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Por El Cardonal - 20516 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 20516 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:438.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:CALLE ENRIQUE BURGOS GARCIA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUTIERREZ Y CALLE LA PALMA, POR LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-99.93417104, lat:20.76544995}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 277680.15 | 277680.15 | 277680.15 | 277680.15 | 277680.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/17, contratista:JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:277680.5, importe_modificado:277680.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:438.61}} | {1249013/proyecto_INICIO, 1249013/proyecto_FIN, 1249013/proyecto_PROCESO, 1249013/proyecto_FIN, 1249013/proyecto_PROCESO, 1249013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101080109 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1235375.22}} | Urbanización De Calles; La Mariola, El Marques, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Marques | 2018-00751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:518.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:-, lon:-100.281944, lat:20.649444}} | 2018-06-11 |  | 1235375.22 | 1235246.62 | 1235246.62 | 1235246.62 | 1235246.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMDOPFFI0050ICTP2018, contratista:GONZALEZ MARTELL ABRAHAM, convocante:P.M. EL MARQUES, monto:1235375.22, importe_modificado:1235375.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.8}} | {1218375/proyecto_INICIO, 1218375/proyecto_FIN, 1218375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386766 | Acción | 624931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624931.9, modificado:624931.9}} | PROGRAMA SALAS DE LECTURA 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3975619, lat:20.5878941}} | 2018-06-28 | 2018-12-31 | 624931.9 | 537617.02 | 537617.02 | 537617.02 | 537617.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301341514 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:732199.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, EN PALMA DE ROMERO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00805 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Polotitlán de la Ilustración-San Juan del Río 103, Querétaro, México, lon:-99.9475193, lat:20.34551218}} | 2018-08-21 | 2018-11-03 | 732199.8 | 732199.8 | 732199.8 | 732199.8 | 732199.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-023-131, contratista:MARIA ELENA ROMERO PICHARDO, convocante:IIFEQ, monto:732549.25, importe_modificado:732549.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1341514/proyecto_INICIO, 1341514/proyecto_FIN, 1341514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732191 | Proyecto de inversión | 1355205 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1355205.0, modificado:1117759.66}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Manuel Gutierrez Najera,La Esperanza,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0112L | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:-, lon:-99.539444, lat:20.897222}} | 2016-08-18 |  | 1117759.66 | 1117759.66 | 1117759.66 | 1117759.66 | 1117759.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732528 | Proyecto de inversión | 3882526.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3882526.4, modificado:3732117.04}} | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Luis Romero Soto,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DST0002S | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2016-08-09 |  | 3732117.04 | 3732117.04 | 3732117.04 | 3732117.04 | 3732117.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300788321 | Proyecto de inversión | 19841.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19841.59, modificado:19841.59}} | Construcción De Muros De Contención - 292137 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 292137 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHO SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA LA COLGADA, LA OBRA DE C, lon:-99.50216829, lat:21.10892029}} | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:20371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:19841.59, importe_modificado:19841.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {892449/proyecto_PROCESO, 892449/proyecto_INICIO, 892449/proyecto_PROCESO, 892449/proyecto_FIN, 892449/proyecto_INICIO, 892449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170100840578 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:213759.97}} | Otros Equipos | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 015-569 | N | 0 | 0 | 62000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 213759.97 | 213759.97 | 213759.97 | 213759.97 | 213759.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1500.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200868276 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Ampliación De Casa De Salud Y Rehabilitación - 12476 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 12476 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN, 76319 EL LIMÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DEL NARANJO Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD Y REHABILIT, lon:-99.62864791, lat:21.31643761}} | 2017-04-01 | 2017-12-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SO08051-2017, contratista:CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {977292/proyecto_INICIO, 977292/proyecto_PROCESO, 977292/proyecto_INICIO, 977292/proyecto_FIN, 977292/proyecto_INICIO, 977292/proyecto_FIN, 977292/proyecto_PROCESO, 977292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937096 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 187992 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 187992 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:RANCHERIA CUATRO PALOS, 76337 CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA RANCHO NUEVO Y TERRACERIA MASTRANTO DE BUCARELI, LA OBRA CUARTO, lon:-99.65536607, lat:21.08362686}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063349/proyecto_PROCESO, 1063349/proyecto_INICIO, 1063349/proyecto_FIN, 1063349/proyecto_PROCESO, 1063349/proyecto_FIN, 1063349/proyecto_PROCESO, 1063349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937110 | Proyecto de inversión | 134250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134250.0, modificado:134250.0}} | Cuarto Adicional - 188286 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188286 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL GALLO, 76317 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA YERBABUENA Y TERRACERIA LA SIERRITA AGUA ENTERRADA, LA OBRA CUARTO A, lon:-99.64437237, lat:21.20404049}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 134250 | 134250 | 134250 | 134250 | 134250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:134250.0, importe_modificado:134250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063363/proyecto_PROCESO, 1063363/proyecto_INICIO, 1063363/proyecto_FIN, 1063363/proyecto_PROCESO, 1063363/proyecto_FIN, 1063363/proyecto_INICIO, 1063363/proyecto_PROCESO, 1063363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937147 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 193227 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193227 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76313 RANCHO NUEVO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA QUIRAMBAL Y TERRACERIA PEÑA ALTA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE E, lon:-99.53768817, lat:21.19295934}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIMSDF-MPA-2017-DSH, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063400/proyecto_INICIO, 1063400/proyecto_PROCESO, 1063400/proyecto_FIN, 1063400/proyecto_INICIO, 1063400/proyecto_FIN, 1063400/proyecto_PROCESO, 1063400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937320 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 190690 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 190690 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:161, direccion:RANCHERIA LAS GUAYABAS, 76324 LAS GUAYABAS (EL LIMÓN), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA COLGADA Y TERRACERIA EL LIMON DE LA CRUZ, LA OBRA, lon:-99.46312939, lat:21.09696948}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063573/proyecto_INICIO, 1063573/proyecto_PROCESO, 1063573/proyecto_FIN, 1063573/proyecto_PROCESO, 1063573/proyecto_FIN, 1063573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937324 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 193105 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193105 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:178, direccion:RANCHERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, 76324 PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUA DELMAIZ Y TERRACERIA LA COLG, lon:-99.49981128, lat:21.12929732}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-6-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063577/proyecto_PROCESO, 1063577/proyecto_INICIO, 1063577/proyecto_PROCESO, 1063577/proyecto_FIN, 1063577/proyecto_PROCESO, 1063577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014857 | Proyecto de inversión | 34583.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34583.36, modificado:34583.36}} | Paneles Solares - 285522 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285522 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 76319 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA LA CIENEGA DE S, lon:-99.64677832, lat:21.27590985}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 34583.36 | 34583.36 | 34583.36 | 34583.36 | 34583.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-11, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:34583.36, importe_modificado:34583.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1149937/proyecto_PROCESO, 1149937/proyecto_INICIO, 1149937/proyecto_PROCESO, 1149937/proyecto_FIN, 1149937/proyecto_INICIO, 1149937/proyecto_PROCESO, 1149937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015030 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267610 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 267610 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:245, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 00000 LA TINAJA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO COLORADO Y TERRACERIA JALPAN DE SERRA, LA OBRA RECAMARA ADICIO, lon:-99.54414166, lat:21.2869675}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-10, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150110/proyecto_INICIO, 1150110/proyecto_FIN, 1150110/proyecto_INICIO, 1150110/proyecto_PROCESO, 1150110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015419 | Proyecto de inversión | 17291.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17291.93, modificado:17291.93}} | Paneles Solares - 283459 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 283459 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:RANCHERIA CERRO DEL CARMEN, 76333 CERRO DEL CARMEN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN-XILITLA Y CAMINO PINAL DE AMOLES, LA ADQUISICIÓN , lon:-99.61458719, lat:21.13988047}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-4, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:17291.93, importe_modificado:17291.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1150499/proyecto_PROCESO, 1150499/proyecto_INICIO, 1150499/proyecto_PROCESO, 1150499/proyecto_FIN, 1150499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015426 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 283575 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 283575 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:RANCHERIA DURAZNO DE SAN FRANCISCO, 76326 DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO ESCANE, lon:-99.54900565, lat:21.11925474}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150506/proyecto_PROCESO, 1150506/proyecto_INICIO, 1150506/proyecto_PROCESO, 1150506/proyecto_INICIO, 1150506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015429 | Proyecto de inversión | 110940.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110940.06, modificado:110940.06}} | Construcción De Baño Digno - 264603 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 264603 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL GALLO, 76317 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y TERRACERIA DERRAMADERO DE JUAREZ, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE, lon:-99.64488229, lat:21.20347896}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 110940.06 | 110940.06 | 110940.06 | 110940.06 | 110940.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017-4, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:110940.06, importe_modificado:110940.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1150509/proyecto_PROCESO, 1150509/proyecto_INICIO, 1150509/proyecto_FIN, 1150509/proyecto_INICIO, 1150509/proyecto_FIN, 1150509/proyecto_PROCESO, 1150509/proyecto_INICIO, 1150509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401041109 | Proyecto de inversión | 744910.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744910.31, modificado:765976.14}} | Ampliacion De Red De Drenaje Col Bicentenario - 330283 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 330283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:189, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA BICENTENARIO, 76700 BICENTENARIO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR Y TERRACERIA TANQUE DE CEA, CALLE DOMICI, lon:-100.1516978, lat:20.50050365}} | 2017-10-16 | 2017-12-31 | 765976.14 | 765976.14 | 765976.14 | 765976.14 | 765976.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/56/2017/00, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:765976.14, importe_modificado:765976.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176189/proyecto_FIN, 1176189/proyecto_PROCESO, 1176189/proyecto_FIN, 1176189/proyecto_PROCESO, 1176189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045572 | Proyecto de inversión | 1272783.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272783.53, modificado:1056270.85}} | Programa De Expansión De La Educación Media Superior Y Superior 2017 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PROEXOEES 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-02 |  | 1056270.85 | 1056270.85 | 1056270.85 | 1056270.85 | 1056270.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045789 | Proyecto de inversión | 599912.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599912.87, modificado:149978.22}} | Construccion De Andador Peatonal, Para Beneficiar A La Comunidad De El Refugio. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.570555, lat:21.140833}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8889-2017, contratista:CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:599912.87, importe_modificado:149978.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181509/proyecto_INICIO, 1181509/proyecto_PROCESO, 1181509/proyecto_FIN, 1181509/proyecto_PROCESO, 1181509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170401053874 | Proyecto de inversión | 1463436.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1463436.34, modificado:1462969.27}} | Construccion De Techumbre En La Tv. Sec Rosario Castellanos, Urecho, Colon, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0231Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:-, lon:-100.074722, lat:20.653611}} | 2017-10-02 |  | 1462969.27 | 1462969.27 | 1462969.27 | 1462969.27 | 1462969.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170401053890 | Proyecto de inversión | 2620024.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2620024.53, modificado:2620024.53}} | Rehabilitación General Y Techumbre En La Telesecundaria Luis Vega Y Monroy, Vistas Del Cimatario, Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0196J | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-11-20 |  | 2620024.53 | 2620024.53 | 2620024.53 | 2620024.53 | 2620024.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061414 | Proyecto de inversión | 8922760.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8922760.68, modificado:8922760.68}} | Construcción De Colector Sanitario Pie De Gallo - 17160 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 17160 | N | 0 | 0 | 4089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO COMUNIDAD PIE DE GALLO EN CALLE , lon:-100.4930238, lat:20.78828759}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 8922760.68 | 8922760.68 | 8922760.68 | 8922760.68 | 8922760.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0026/3, contratista:ING. CIVIL FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:8922760.68, importe_modificado:8922760.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198325/proyecto_PROCESO, 1198325/proyecto_INICIO, 1198325/proyecto_PROCESO, 1198325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061415 | Proyecto de inversión | 13874968.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.387496894E7, modificado:1.387496894E7}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Pie De Gallo Del Santa Rosa Jauregui - 17099 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 17099 | N | 0 | 0 | 4089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SE EFECTUARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD POR LO Q, lon:-100.4943126, lat:20.78547906}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 13874968.94 | 13874968.94 | 13874968.94 | 13874968.94 | 13874968.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0027/3, contratista:EXBUILDMEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1.3785E7, importe_modificado:1.387496894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198326/proyecto_INICIO, 1198326/proyecto_PROCESO, 1198326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110305 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19468 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19468 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:342, direccion:COLONIA PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA, 76845 PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.99582158, lat:20.36570562}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-8, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:26000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1248687/proyecto_PROCESO, 1248687/proyecto_FIN, 1248687/proyecto_INICIO, 1248687/proyecto_FIN, 1248687/proyecto_INICIO, 1248687/proyecto_PROCESO, 1248687/proyecto_FIN, 1248687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110306 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19782 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19782 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:342, direccion:COLONIA PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA, 76845 PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA PRADOS SAN JUAN BAUTISTA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.99514674, lat:20.36712993}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-36, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1248688/proyecto_PROCESO, 1248688/proyecto_FIN, 1248688/proyecto_INICIO, 1248688/proyecto_PROCESO, 1248688/proyecto_FIN, 1248688/proyecto_INICIO, 1248688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110495 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Primavera - 19792 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19792 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LA VALLA CENTRO - LA VALLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE PALMAS, CALLE ENCINOS LA CALLE SOBRE LA CUAL SE PLANTEA REALIZAR LOS TRABAJOS SE LLAMA P, lon:-100.0235584, lat:20.50468646}} | 2018-05-11 | 2018-08-13 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-100-2018, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2374521.45, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.85}} | {1248877/proyecto_INICIO, 1248877/proyecto_PROCESO, 1248877/proyecto_FIN, 1248877/proyecto_PROCESO, 1248877/proyecto_FIN, 1248877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110498 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299999.99}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19698 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19698 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:RANCHERIA VAQUERÍAS, 76823 VAQUERÍAS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1214965, lat:20.35646435}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-23, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1300000.0, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:200.0}} | {1248880/proyecto_INICIO, 1248880/proyecto_PROCESO, 1248880/proyecto_FIN, 1248880/proyecto_INICIO, 1248880/proyecto_PROCESO, 1248880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110665 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:294000.0}} | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Juan B Delgado - 27245 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27245 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR JUAN B. DELGADO, lon:-100.07595, lat:20.03525174}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-060/18, contratista:FRANCISCO VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:249995.37, importe_modificado:249995.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1249047/proyecto_INICIO, 1249047/proyecto_FIN, 1249047/proyecto_PROCESO, 1249047/proyecto_FIN, 1249047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110701 | Proyecto de inversión | 106688 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106688.0, modificado:106688.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Añil Segunda Etapa - 30086 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30086 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE EL AÑIL, lon:-100.0600414, lat:20.16605008}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40655, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:106688.0, importe_modificado:106688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249083/proyecto_INICIO, 1249083/proyecto_PROCESO, 1249083/proyecto_FIN, 1249083/proyecto_PROCESO, 1249083/proyecto_FIN, 1249083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110716 | Proyecto de inversión | 133360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133360.0, modificado:133360.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Real Segunda Etapa - 30236 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30236 | N | 0 | 0 | 1166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN SAN JUAN DEHEDÓ EN CAMINO REAL, lon:-100.1737655, lat:20.18606493}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 133360 | 133360 | 133360 | 133360 | 133360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40663, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:133360.0, importe_modificado:133360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1249098/proyecto_INICIO, 1249098/proyecto_FIN, 1249098/proyecto_PROCESO, 1249098/proyecto_FIN, 1249098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110719 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:256058.72}} | Ampliación De Comedores Escolares En Educación Preescolar Varias Localidades - 27636 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27636 | N | 0 | 0 | 874 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:EJIDO SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SAN MARTÍN CHITEJÉ DE GARABATO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. MANTENIMIENTO EN VARIOS PREESCOLARES DE VARIAS LOCALIDADES, lon:-100.1842375, lat:20.22924041}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 256058.72 | 256058.72 | 256058.72 | 256058.72 | 256058.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40968, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249101/proyecto_INICIO, 1249101/proyecto_PROCESO, 1249101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110740 | Proyecto de inversión | 91018.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91018.2, modificado:91018.2}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Por La Clínica Segunda Etapa - 30473 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30473 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, POR LA CLINICA SEGUNDA ETAPA, lon:-100.0576964, lat:20.04304448}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 91018.2 | 91018.2 | 91018.2 | 91018.2 | 91018.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40726, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:91018.2, importe_modificado:91018.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249122/proyecto_INICIO, 1249122/proyecto_FIN, 1249122/proyecto_PROCESO, 1249122/proyecto_FIN, 1249122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110775 | Proyecto de inversión | 75325.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75325.97, modificado:75325.97}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Corral Segunda Etapa - 31031 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31031 | N | 0 | 0 | 1625 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL CORRAL SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1968849, lat:20.10181154}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 75325.97 | 75325.97 | 75325.97 | 75325.97 | 75325.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40735, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:75325.97, importe_modificado:75325.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249157/proyecto_INICIO, 1249157/proyecto_FIN, 1249157/proyecto_PROCESO, 1249157/proyecto_FIN, 1249157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111146 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria De La Comunidad - 19831 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19831 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:PUEBLO BARRANCA DE COCHEROS, 76829 BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCIDO BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1016823, lat:20.33210476}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-054-2018, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:348167.63, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {1249528/proyecto_FIN, 1249528/proyecto_INICIO, 1249528/proyecto_PROCESO, 1249528/proyecto_FIN, 1249528/proyecto_INICIO, 1249528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111168 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Techumbre En Preescolar De La Localidad - 19701 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19701 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO), 76829 LA MESA DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE NICOLAS BRAVO LA MESA DE SAN ANTONIO, SN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1285108, lat:20.31941032}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-057-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:248838.28, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249550/proyecto_INICIO, 1249550/proyecto_PROCESO, 1249550/proyecto_INICIO, 1249550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111186 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.99}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19843 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19843 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL EL COTO, 76820 SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1568085, lat:20.3973591}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-47, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1249568/proyecto_INICIO, 1249568/proyecto_PROCESO, 1249568/proyecto_FIN, 1249568/proyecto_PROCESO, 1249568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112126 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19828 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19828 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:216, direccion:COLONIA EL PARAÍSO, 76814 EL PARAÍSO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA EL PARAISO SAN JUAN DEL RIO, QRO., lon:-99.99343503, lat:20.48711425}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-43, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1250508/proyecto_INICIO, 1250508/proyecto_PROCESO, 1250508/proyecto_FIN, 1250508/proyecto_PROCESO, 1250508/proyecto_FIN, 1250508/proyecto_INICIO, 1250508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112127 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19597 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19597 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:216, direccion:COLONIA EL PARAÍSO, 76814 EL PARAÍSO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA EL PARAÍSO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.99341357, lat:20.48709415}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-14, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1250509/proyecto_INICIO, 1250509/proyecto_PROCESO, 1250509/proyecto_FIN, 1250509/proyecto_PROCESO, 1250509/proyecto_INICIO, 1250509/proyecto_FIN, 1250509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112145 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704000.0, modificado:704000.0}} | Construcción De Viviendas - 23586 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 23586 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:RANCHERIA BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.6131329, lat:21.03867496}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:704000.0, importe_modificado:704000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1250527/proyecto_INICIO, 1250527/proyecto_PROCESO, 1250527/proyecto_INICIO, 1250527/proyecto_PROCESO, 1250527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112532 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Suministro De Paneles Solares Fotovoltaicos Piedra Gorda - 23617 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 23617 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:66, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA GORDA, 76474 PIEDRA GORDA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA STA.CATARINA GTO-ALDAMA GTO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE SE COLOCARA UNA PLANTA SOLAR EN UNA VIVIENDA A, lon:-99.95228667, lat:21.17612947}} | 2018-03-28 | 2018-09-24 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/025-1/2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:299314.45, importe_modificado:299314.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250914/proyecto_INICIO, 1250914/proyecto_FIN, 1250914/proyecto_PROCESO, 1250914/proyecto_FIN, 1250914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131939 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992828.36}} | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De San Cirilo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2018-00668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.42, meta_modificada:1103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:-, lon:-100.201111, lat:20.411111}} | 2018-05-28 |  | 992828.36 | 992828.36 | 992828.36 | 992828.36 | 992828.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.42}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201133323 | Proyecto de inversión | 44371 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44371.0, modificado:44371.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | UNAQ PRODEP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 44371 | 44371 | 44371 | 44371 | 44371 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201134671 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:49395.27}} | Equipamiento De Espacios | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-12-31 |  | 49395.27 | 49395.27 | 49395.27 | 49395.27 | 49395.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201137532 | Proyecto de inversión | 22439999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.243999967E7, modificado:2.423999967E7}} | Adquisición De Pick Up Equipada Como Patrulla | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-06-01 |  | 24239999.67 | 24239999.67 | 24239999.67 | 24239999.67 | 24239999.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201138632 | Proyecto de inversión | 101490 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101490.0, modificado:101490.0}} | Pfce 2016 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL 413 QRO-CORONEO KM11.2 EL PUEBLITO CP 76900 CORREGIDORA, QRO., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-08-26 |  | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142693 | Proyecto de inversión | 1180907.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1180907.26, modificado:1180907.26}} | Rehabilitación General, Construcción De Techumbre Y Gradas, Landa De Matamoros, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0244C | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-99.321388, lat:21.183333}} | 2018-05-21 |  | 1180907.26 | 1180907.26 | 1180907.26 | 1180907.26 | 1180907.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297622 | Proyecto de inversión | 7493464.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7493464.14, modificado:6982476.41}} | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ADUANA DEL CERESO, SAN JUAN DEL RÍO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | CEIQ | 2018-00777 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 6982476.41 | 6982476.41 | 6982476.41 | 6982476.41 | 6982476.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297640 | Proyecto de inversión | 1889902.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889902.71, modificado:1853824.66}} | MEJORAMIENTO DE CALLE REFORMA AGRARIA EN SANTA FE, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00821 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3437.1, meta_modificada:3437.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:146, direccion:Calle Reforma Agraria SN-C MISCELANEA RAMIREZ, Santa Fe, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.89318848, lat:20.509234}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1853824.66 | 1853824.66 | 1853824.66 | 1853824.66 | 1853824.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3437.1}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297995 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324193.88}} | CUARTOS ADICIONALES EL RINCON - 20150 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20150 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:RANCHO EL RINCÓN, 76510EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE EL RINCON CADEREYTA, lon:-99.78452336, lat:20.74162147}} | 2018-06-22 | 2018-09-22 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-6, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324194.09, importe_modificado:324193.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297995/proyecto_PROCESO, 1297995/proyecto_INICIO, 1297995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298006 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:157865.34}} | CISTERNAS LOS PALMITOS - 20645 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20645 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:RANCHERIA LOS PALMITOS, 76534LOS PALMITOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LOS PALMITOS, lon:-99.50586292, lat:20.93060571}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-3, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:157865.34, importe_modificado:157865.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1298006/proyecto_INICIO, 1298006/proyecto_FIN, 1298006/proyecto_PROCESO, 1298006/proyecto_FIN, 1298006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301309805 | Acción | 49999.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999.48, modificado:39500.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION - 186131 | 22 | Querétaro | 5 | Colón |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 186131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C01-20082018, contratista:SICARDMEX S.C., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:30500.0, importe_modificado:30500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309805/proyecto_INICIO, 1309805/proyecto_FIN, 1309805/proyecto_PROCESO, 1309805/proyecto_INICIO, 1309805/proyecto_PROCESO, 1309805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342103 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 296012 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 296012 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIOVERDE Y CALLE ,LA UNICA CALLE QUE ES DE LA LOCALIDAD COMO CALLE PRINCIPAL A UN CONSTADO DE LA CALLE QUE SUBE A LA PRE, lon:-99.62162932, lat:21.43964273}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 199829.64 | 199829.64 | 199829.64 | 199829.64 | 199829.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-046-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:599488.92, importe_modificado:599488.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1342103/proyecto_FIN, 1342103/proyecto_INICIO, 1342103/proyecto_FIN, 1342103/proyecto_PROCESO, 1342103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301343033 | Proyecto de inversión | 383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:377014.18}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO VALLE SAN ISIDRO - 297650 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 297650 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CALLE B JUAREZ Y CALLE VICTORIA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA JUSTO FRENTE A LA CONASUPO, lon:-99.74509699, lat:21.55403215}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 377014.18 | 377014.18 | 377014.18 | 377014.18 | 377014.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-047-2018/2015/2018, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:377014.2, importe_modificado:377014.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1343033/proyecto_INICIO, 1343033/proyecto_PROCESO, 1343033/proyecto_FIN, 1343033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378847 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:654934.02}} | 22DPB0033Z CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL. QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00809 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.20853043, lat:20.15369981}} | 2018-08-21 | 2018-11-03 | 654934.02 | 654934.02 | 654934.02 | 654934.02 | 654934.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQCOPAD022130, contratista:CONSTRUCCIONES JAVED S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:744963.72, importe_modificado:744963.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378847/proyecto_INICIO, 1378847/proyecto_PROCESO, 1378847/proyecto_FIN, 1378847/proyecto_PROCESO, 1378847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378879 | Proyecto de inversión | 958269.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958269.46, modificado:910385.34}} | MEJORAMIENTO DE ACCESO A SECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO EN LOS OLVERA; DE GIMANASIO DE LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ EN LOS OLIVOS; BANQUETA EN LA CALLE LOS OLIVOS EN LA COLONIA EL ROBLE, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CEIQ | 2018-00960 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:San Luis Potosí Poniente 20, San José de los Olvera, 76902 San José de los Olvera, Qro., México, lon:-100.41649818, lat:20.55131258}} | 2018-10-30 | 2018-12-14 | 910385.34 | 910385.34 | 910385.34 | 910385.34 | 910385.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378886 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:729164.12}} | 22DJN0351W. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA , EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, EL CHAMIZAL, PEDRO ESCOBEDO, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00819 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.78, meta_modificada:145.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:Hidalgo 22, El Chamizal, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.13016701, lat:20.50123495}} | 2018-08-21 | 2018-11-03 | 729164.12 | 729164.12 | 729164.12 | 729164.12 | 729164.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-029-137, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:729621.73, importe_modificado:729621.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.78}} | {1378886/proyecto_INICIO, 1378886/proyecto_FIN, 1378886/proyecto_PROCESO, 1378886/proyecto_FIN, 1378886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382403 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1976045.73}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y CAMINO A LA SOLEDAD) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8982414 | N | 0 | 0 | 2799 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2682.0, meta_modificada:2682.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5811.0, meta_modificada:5811.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.163518, lat:20.179018}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.157196, lat:20.183557}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.176149, lat:20.176415}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.180747, lat:20.174969}} | 2018-05-02 | 2018-08-29 | 1976045.73 | 1976045.73 | 1976045.73 | 1976045.73 | 1976045.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01018, contratista:JOSE ALVARO UGALDE CHAPPARRO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1976045.73, importe_modificado:1976045.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2682.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5811.0}} | {1382403/proyecto_INICIO, 1382403/proyecto_PROCESO, 1382403/proyecto_FIN, 1382403/proyecto_PROCESO, 1382403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382412 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2836698.3}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA LA PRIMAVERA (BUENOS AIRES)) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8983064 | N | 0 | 0 | 2808 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3177.43, meta_modificada:3177.43}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6211.64, meta_modificada:6211.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.157371, lat:20.195393}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.156803, lat:20.195811}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.155592, lat:20.194663}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.157088, lat:20.195912}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.15571, lat:20.194239}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.156391, lat:20.195619}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.157302, lat:20.194621}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.157033, lat:20.19517}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.155933, lat:20.193406}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.156988, lat:20.193641}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.156552, lat:20.195118}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.15834, lat:20.194473}, geo13: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.15583, lat:20.193808}, geo14: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.157225, lat:20.195382}} | 2018-04-26 | 2018-09-22 | 2836698.3 | 2836698.3 | 2836698.3 | 2836698.3 | 2836698.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02018, contratista:JIMENA VEGA REYES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2836298.3, importe_modificado:2836698.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3177.43}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6211.64}} | {1382412/proyecto_INICIO, 1382412/proyecto_PROCESO, 1382412/proyecto_FIN, 1382412/proyecto_PROCESO, 1382412/proyecto_INICIO, 1382412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382413 | Proyecto de inversión | 2290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290000.0, modificado:2258396.41}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA JARDINES DEL BOSQUE) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8983129 | N | 0 | 0 | 2809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5679.23, meta_modificada:5679.23}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.45, meta_modificada:714.45}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.152972, lat:20.184155}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.152907, lat:20.18563}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.153433, lat:20.185552}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.154092, lat:20.184131}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.152973, lat:20.184146}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.152509, lat:20.184829}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.152562, lat:20.183618}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.154097, lat:20.183726}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.154018, lat:20.184659}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.153478, lat:20.184752}} | 2018-04-28 | 2018-08-25 | 2258396.41 | 2258396.41 | 2258396.41 | 2258396.41 | 2258396.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02218, contratista:JIMENA VEGA REYES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2258396.41, importe_modificado:2258396.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5679.23}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.45}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1382413/proyecto_INICIO, 1382413/proyecto_FIN, 1382413/proyecto_PROCESO, 1382413/proyecto_INICIO, 1382413/proyecto_PROCESO, 1382413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382414 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1977666.39}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8983194 | N | 0 | 0 | 2810 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5877.08, meta_modificada:5877.08}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2557.32, meta_modificada:2557.32}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.103817, lat:20.270757}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.10324, lat:20.264541}} | 2018-04-23 | 2018-08-25 | 1977666.39 | 1977666.39 | 1977666.39 | 1977666.39 | 1977666.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02118, contratista:JIMENA VEGA REYES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1977666.39, importe_modificado:1977666.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5877.08}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2557.32}} | {1382414/proyecto_INICIO, 1382414/proyecto_FIN, 1382414/proyecto_PROCESO, 1382414/proyecto_INICIO, 1382414/proyecto_PROCESO, 1382414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382417 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2965610.54}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL BOTHÉ) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8983389 | N | 0 | 0 | 2813 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9009.0, meta_modificada:9009.0}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3861.0, meta_modificada:3861.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.996916, lat:20.159827}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.989246, lat:20.164761}} | 2018-04-30 | 2018-09-27 | 2965610.54 | 2965610.54 | 2965610.54 | 2965610.54 | 2965610.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00418, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2965610.54, importe_modificado:2965610.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9009.0}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3861.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1382417/proyecto_PROCESO, 1382417/proyecto_FIN, 1382417/proyecto_PROCESO, 1382417/proyecto_INICIO, 1382417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382418 | Proyecto de inversión | 2860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.0, modificado:2825528.66}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CALLE PINO SUAREZ) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8983454 | N | 0 | 0 | 2814 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5861.71, meta_modificada:5861.71}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.156856, lat:20.183863}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.163517, lat:20.179005}} | 2018-04-28 | 2018-09-24 | 2825528.66 | 2825528.66 | 2825528.66 | 2825528.66 | 2825528.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02518, contratista:HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2825528.66, importe_modificado:2825528.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1641.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5861.71}} | {1382418/proyecto_INICIO, 1382418/proyecto_PROCESO, 1382418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382423 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:492520.51}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CALLES COLONIA LAS AMÉRICAS AMEALCO DE BONFIL) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9011215 | N | 0 | 0 | 2819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.67, meta_modificada:908.67}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.62, meta_modificada:280.62}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.14038, lat:20.178961}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.139567, lat:20.178525}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.139906, lat:20.179735}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.139442, lat:20.17949}} | 2018-04-27 | 2018-07-14 | 492520.51 | 492520.51 | 492520.51 | 492520.51 | 492520.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03218, contratista:OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:492520.51, importe_modificado:492520.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.67}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.62}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1382423/proyecto_FIN, 1382423/proyecto_PROCESO, 1382423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382429 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:591352.73}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CALLE LOS GIGANTES) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9011949 | N | 0 | 0 | 2825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.42, meta_modificada:1252.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.170731, lat:20.098695}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.171332, lat:20.097491}} | 2018-04-27 | 2018-07-14 | 591352.73 | 591352.73 | 591352.73 | 591352.73 | 591352.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03418, contratista:ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:591352.73, importe_modificado:591352.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.42}} | {1382429/proyecto_PROCESO, 1382429/proyecto_FIN, 1382429/proyecto_INICIO, 1382429/proyecto_FIN, 1382429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382435 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:587760.96}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINO EN MESILLAS) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9059757 | N | 0 | 0 | 2831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.0, meta_modificada:1283.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.998384, lat:20.138622}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.000707, lat:20.137836}} | 2018-04-27 | 2018-07-14 | 587760.96 | 587760.96 | 587760.96 | 587760.96 | 587760.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03718, contratista:ING.ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:587760.96, importe_modificado:587760.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.0}} | {1382435/proyecto_FIN, 1382435/proyecto_INICIO, 1382435/proyecto_PROCESO, 1382435/proyecto_INICIO, 1382435/proyecto_PROCESO, 1382435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382442 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2963884.33}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL ACCESO EL RINCÓN) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 84 | N | 0 | 0 | 2838 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4249.05, meta_modificada:4249.05}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8805.0, meta_modificada:8805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.184179, lat:20.287921}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.1943, lat:20.276782}} | 2018-06-01 | 2018-08-09 | 2963884.33 | 2963884.33 | 2963884.33 | 2963884.33 | 2963884.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00518, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2963884.33, importe_modificado:2963884.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4249.05}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8805.0}} | {1382442/proyecto_PROCESO, 1382442/proyecto_INICIO, 1382442/proyecto_FIN, 1382442/proyecto_PROCESO, 1382442/proyecto_FIN, 1382442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384627 | Adquisición | 135720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135720.0, modificado:135720.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Cadereyta | 02 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Benito Juárez 10, Centro, 76511 Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.81568336, lat:20.6946272}} | 2018-09-17 | 2018-09-25 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} | {1384627/proyecto_INICIO, 1384627/proyecto_PROCESO, 1384627/proyecto_FIN, 1384627/proyecto_INICIO, 1384627/proyecto_PROCESO, 1384627/proyecto_FIN, 1384627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301385662 | Proyecto de inversión | 2001694.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PREP, monto:1001694.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:951801.16}} | PARQUE SAN FRANCISCO | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 832018 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Calle San Isidro & San Francisco, Los Ángeles, Qro., México, lon:-100.487777, lat:20.536054}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:San Francisco, Querétaro, México, lon:-100.4861435, lat:20.5368237}} | 2018-09-20 | 2018-12-12 | 951801.16 | 951801.16 | 951801.16 | 951801.16 | 951801.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-FED-PI-EPPC-8-3-2018-00, contratista:ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1972470.76, importe_modificado:1972470.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1385662/proyecto_INICIO, 1385662/proyecto_PROCESO, 1385662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301385677 | Proyecto de inversión | 2380200.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:951331.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PREP, monto:1380200.67, modificado:0.0}} | PARQUE DON JUAN | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 822018 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Don Ricardo, Lomas de Balvanerda, 76927 El Pueblito, Qro., México, lon:-100.4659707, lat:20.5283748}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Don Juan, El Pueblito, Qro., México, lon:-100.4641501, lat:20.5285619}} | 2018-09-12 | 2018-12-12 | 951331.88 | 951331.88 | 951331.88 | 951331.88 | 951331.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-FED-PI-EPPC-8-2-2018-00, contratista:ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:2265906.96, importe_modificado:2265906.96}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1385677/proyecto_INICIO, 1385677/proyecto_FIN, 1385677/proyecto_PROCESO, 1385677/proyecto_INICIO, 1385677/proyecto_PROCESO, 1385677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387350 | Adquisición | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ÁREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre 51, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3901467, lat:20.5944896}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301399877 | Proyecto de inversión | 9999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.99, modificado:9996206.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA,JALPAN DE SERRA,QUERETARO | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00248 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.18, meta_modificada:52.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JALPAN DE SERRA, QUERETARO , lon:-99.472911, lat:21.216802}} | 2018-03-02 | 2019-03-29 | 9996206.02 | 9996206.02 | 9996206.02 | 9996206.02 | 9996206.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSDOPFFIN03318, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:P.M. JALPAN DE SERRA, monto:9996206.02, importe_modificado:9996206.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.18}} | {1399877/proyecto_INICIO, 1399877/proyecto_PROCESO, 1399877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301400789 | Proyecto de inversión | 921595.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921595.22, modificado:921595.22}} | EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN LA CALLE ISLA EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00022 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.2, meta_modificada:1111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISLA, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO , lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 921595.22 | 921595.22 | 921595.22 | 921595.22 | 921595.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.2}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423440 | Proyecto de inversión | 400377 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400377.0, modificado:400376.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO ORTIGAS - 296319 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 296319 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA LAS ORTIGAS, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE PRESA SOBRE LA SUBIDA A LA PRESA PASANDO CARNES DELGADILLO, lon:-99.47222151, lat:21.212113}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 400376.22 | 400376.22 | 400376.22 | 400376.22 | 400376.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-FISM-063-2018, contratista:HUMBERTO ABURTO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:418422.99, importe_modificado:400376.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1423440/proyecto_INICIO, 1423440/proyecto_PROCESO, 1423440/proyecto_FIN, 1423440/proyecto_PROCESO, 1423440/proyecto_FIN, 1423440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423671 | Proyecto de inversión | 386509 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386509.0, modificado:386508.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO BLANCO SALDIVEÑA - 300918 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 300918 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL JALPAN DE SERRA-RIO VERDE Y , EN EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-99.48773519, lat:21.25215552}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 386508.41 | 386508.41 | 386508.41 | 386508.41 | 386508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:386509.0, importe_modificado:386508.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423671/proyecto_INICIO, 1423671/proyecto_PROCESO, 1423671/proyecto_FIN, 1423671/proyecto_PROCESO, 1423671/proyecto_FIN, 1423671/proyecto_INICIO, 1423671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423745 | Proyecto de inversión | 339746 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339746.0, modificado:339745.39}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CUARTOS ADICIONALES SAN JOSE - 302254 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 302254 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL BAJANDO POR COCA COLA, lon:-99.45838131, lat:21.21271312}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 339745.39 | 339745.39 | 339745.39 | 339745.39 | 339745.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-FISM-070-2018, contratista:MARIA LILIAM TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:339745.39, importe_modificado:339745.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1423745/proyecto_INICIO, 1423745/proyecto_FIN, 1423745/proyecto_PROCESO, 1423745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401435732 | Proyecto de inversión | 257142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257142.84, modificado:257142.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 347627 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 347627 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE POR EL JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA CARRANZA (SAN ANTONIO), 76984 CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A EL MILAGRO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109228 LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN 4 ACCIONES D, lon:-100.34616409, lat:20.4624306}} | 2018-02-12 | 2018-05-31 | 257142.84 | 257142.84 | 257142.84 | 257142.84 | 257142.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.18, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:1349999.98, importe_modificado:1349999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1435732/proyecto_INICIO, 1435732/proyecto_PROCESO, 1435732/proyecto_FIN, 1435732/proyecto_PROCESO, 1435732/proyecto_FIN, 1435732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436301 | Proyecto de inversión | 395252.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395252.82, modificado:395252.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 350311 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350311 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, CALLEJON ANDRES QUINTANAROO FOLIO SFE ANTERIOR QUE00180201109235 PARA LLEGAR A LA COMUNID, lon:-100.29466841, lat:20.46123378}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 395252.82 | 395252.82 | 395252.82 | 395252.82 | 395252.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H044.FISM.18, contratista:C. MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:395252.82, importe_modificado:395282.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.0}} | {1436301/proyecto_PROCESO, 1436301/proyecto_FIN, 1436301/proyecto_INICIO, 1436301/proyecto_FIN, 1436301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436378 | Proyecto de inversión | 128571.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128571.42, modificado:128571.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODOGESTOR - 350567 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350567 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE POR LA CAPILLA RANCHERIA BUENAVISTA, 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE HUIZACHES, EL FOLIO SFU ANTERIOR ES QUE00180201109224 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CARRETERA HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO Y, lon:-100.37741523, lat:20.38863618}} | 2018-02-05 | 2018-05-28 | 128571.42 | 128571.42 | 128571.42 | 128571.42 | 128571.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.18, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:1349999.98, importe_modificado:1349999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1436378/proyecto_INICIO, 1436378/proyecto_PROCESO, 1436378/proyecto_FIN, 1436378/proyecto_PROCESO, 1436378/proyecto_FIN, 1436378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436381 | Proyecto de inversión | 517204.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517204.69, modificado:517204.69}} | URBANIZACIÓN DE CALLES - 350572 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350572 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE RUBI RANCHERIA PIEDRAS LISAS, 76953 PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109241 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN - , lon:-100.31339349, lat:20.37665736}} | 2018-03-26 | 2018-06-25 | 517204.69 | 517204.69 | 517204.69 | 517204.69 | 517204.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H020.FISM.18, contratista:J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:517204.69, importe_modificado:517204.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1436381/proyecto_PROCESO, 1436381/proyecto_INICIO, 1436381/proyecto_FIN, 1436381/proyecto_PROCESO, 1436381/proyecto_FIN, 1436381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436385 | Proyecto de inversión | 589368.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589368.98, modificado:589368.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 350591 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350591 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA LOS CUES, 76970 LOS CUES, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE FRANCISCO I MADERO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109232, lon:-100.26534175, lat:20.50123484}} | 2018-03-26 | 2018-05-25 | 589368.98 | 589368.98 | 589368.98 | 589368.98 | 589368.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H015.FISM.18, contratista:FERNANDO MARTINEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:589368.98, importe_modificado:589368.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1436385/proyecto_PROCESO, 1436385/proyecto_FIN, 1436385/proyecto_INICIO, 1436385/proyecto_FIN, 1436385/proyecto_INICIO, 1436385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436400 | Proyecto de inversión | 487348.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487348.17, modificado:487348.17}} | BARDA PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA - 350649 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350649 | S | 205 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE MAESTRO ROBERTO CONTRERAS RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA MERCED Y CALLE JAN PABLO II, CARRETERA 415 FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109231 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE P, lon:-100.39133026, lat:20.38094379}} | 2018-05-28 | 2018-07-31 | 487348.17 | 487348.17 | 487348.17 | 487348.17 | 487348.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H027.FISM.18, contratista:JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:487348.17, importe_modificado:487348.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1436400/proyecto_INICIO, 1436400/proyecto_PROCESO, 1436400/proyecto_FIN, 1436400/proyecto_PROCESO, 1436400/proyecto_FIN, 1436400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436401 | Proyecto de inversión | 516745.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516745.06, modificado:516745.06}} | URBANIZACIÓN DE CALLES - 350654 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350654 | S | 126 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA EL FRESNO, 76985 EL FRESNO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA LAGUNILLAS - APAPATARO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109233 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE , lon:-100.31562174, lat:20.45241967}} | 2018-02-12 | 2018-05-28 | 516745.06 | 516745.06 | 516745.06 | 516745.06 | 516745.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H003.FISM.18, contratista:DUGA751127UN1, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:516745.06, importe_modificado:516745.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1436401/proyecto_PROCESO, 1436401/proyecto_INICIO, 1436401/proyecto_FIN, 1436401/proyecto_INICIO, 1436401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436591 | Proyecto de inversión | 64855.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64855.92, modificado:64855.92}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL CARRIZAL - 351567 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351567 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 76478 EL CARRIZAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL PALMAS-TOLIMAN Y CARRETERA PRINCIPAL EL CARRIZAL, CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN , lon:-99.91065177, lat:21.05774356}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778280.41, importe_modificado:778280.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436591/proyecto_PROCESO, 1436591/proyecto_FIN, 1436591/proyecto_PROCESO, 1436591/proyecto_FIN, 1436591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436863 | Proyecto de inversión | 129169.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129169.53, modificado:129169.53}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL PUERTO AMARILLO - 353090 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353090 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO AMARILLO RANCHERIA PUERTO AMARILLO, 76489 PUERTO AMARILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CARRETERA PUERTO AMARILLO, CALLE PRINCIPAL PUERTO AMARILLO LA CONSTRUCCIÓN DE LO, lon:-99.8024925, lat:21.06072106}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 129169.53 | 129169.53 | 129169.53 | 129169.53 | 129169.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:649976.95, importe_modificado:649976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1436863/proyecto_INICIO, 1436863/proyecto_FIN, 1436863/proyecto_PROCESO, 1436863/proyecto_FIN, 1436863/proyecto_PROCESO, 1436863/proyecto_FIN, 1436863/proyecto_INICIO, 1436863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436940 | Proyecto de inversión | 129898.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129898.84, modificado:129898.84}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL ENCINO - 353658 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353658 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL ENCINO RANCHERIA EL ENCINO, 76485 EL ENCINO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PORTUGES-AGUA FRIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL ENCINO, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL DOMICILIO, lon:-99.8266592, lat:21.13877781}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 129898.84 | 129898.84 | 129898.84 | 129898.84 | 129898.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/050/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:584979.24, importe_modificado:584979.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1436940/proyecto_INICIO, 1436940/proyecto_PROCESO, 1436940/proyecto_FIN, 1436940/proyecto_INICIO, 1436940/proyecto_FIN, 1436940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436955 | Proyecto de inversión | 64584.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64584.76, modificado:64584.76}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LA TINAJA - 353861 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353861 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA TINAJA RANCHERIA LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER - TOLIMAN Y CARRETERA CARRETERA LA TINAJA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE R, lon:-99.88066197, lat:21.04504621}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:649976.95, importe_modificado:649976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436955/proyecto_FIN, 1436955/proyecto_PROCESO, 1436955/proyecto_INICIO, 1436955/proyecto_FIN, 1436955/proyecto_PROCESO, 1436955/proyecto_FIN, 1436955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437045 | Proyecto de inversión | 316779.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316779.04, modificado:316779.04}} | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL HOSPITAL AGUA FRIA - 355209 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 355209 | S | 760 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRIA RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AGUA FRIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRIA, LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA ENFRENTE DEL HOSPITAL AGUA FRIA, lon:-99.80553864, lat:21.15202191}} | 2018-02-05 | 2018-09-28 | 316779.04 | 316779.04 | 316779.04 | 316779.04 | 316779.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/027/2018, contratista:ADAN MENDOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:316779.04, importe_modificado:316779.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {1437045/proyecto_INICIO, 1437045/proyecto_PROCESO, 1437045/proyecto_FIN, 1437045/proyecto_PROCESO, 1437045/proyecto_FIN, 1437045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438158 | Proyecto de inversión | 1425303.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425303.78, modificado:1425303.78}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ESCANELA - 362320 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362320 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO VIEJO, TERRACERIA LAS JOYAS DEL REAL LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE, lon:-99.52742543, lat:21.12497749}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1425303.78 | 1425303.78 | 1425303.78 | 1425303.78 | 1425303.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG02025-2018, contratista:FABIOLA DIAZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1425303.78, importe_modificado:1425303.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438158/proyecto_INICIO, 1438158/proyecto_PROCESO, 1438158/proyecto_FIN, 1438158/proyecto_PROCESO, 1438158/proyecto_FIN, 1438158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438221 | Proyecto de inversión | 1093628.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093628.79, modificado:1093628.79}} | INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTO VOLTAICO EN LA COMUNIDAD DE CUESTA BLANCA - 362765 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362765 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA CHUVEJE, OBRA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTO VOLTAICO DE AGUA POTABLE, lon:-99.58945387, lat:21.19281933}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1093628.79 | 1093628.79 | 1093628.79 | 1093628.79 | 1093628.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC10033-2018., contratista:FABIOLA DIAZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1093628.79, importe_modificado:1093628.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438221/proyecto_INICIO, 1438221/proyecto_FIN, 1438221/proyecto_INICIO, 1438221/proyecto_PROCESO, 1438221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438807 | Proyecto de inversión | 998525.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998525.2, modificado:998525.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN DE LA CRUZ LLANO DE SANTA CLARA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN DE LA CRUZ - 366543 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 366543 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:224, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS GUAYABAS Y TERRACERIA FAMILIA MONRROY ANGELES, OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA CRU, lon:-99.45751663, lat:21.09674183}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 998525.2 | 998525.2 | 998525.2 | 998525.2 | 998525.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-0039-2018.., contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:998525.2, importe_modificado:998525.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1438807/proyecto_INICIO, 1438807/proyecto_PROCESO, 1438807/proyecto_FIN, 1438807/proyecto_PROCESO, 1438807/proyecto_FIN, 1438807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401449946 | Proyecto de inversión | 295495.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295495.1, modificado:295495.1}} | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 382025 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 382025 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL CRUCERO EL HUMO-AGUAZARCA, lon:-99.09737131, lat:21.22382845}} | 2018-03-08 | 2018-07-16 | 295495.1 | 295495.1 | 295495.1 | 295495.1 | 295495.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295495.1, importe_modificado:295495.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {1449946/proyecto_INICIO, 1449946/proyecto_PROCESO, 1449946/proyecto_FIN, 1449946/proyecto_PROCESO, 1449946/proyecto_FIN, 1449946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451236 | Proyecto de inversión | 436094.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436094.33, modificado:436094.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 383931 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 383931 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SALIDA A VALLE DE GUADALUPE RANCHERIA LA MARGARITA, 76372 LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD HACIA LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE INICIANDO FRENT, lon:-99.217424, lat:21.35934512}} | 2018-03-14 | 2018-06-17 | 436094.33 | 436094.33 | 436094.33 | 436094.33 | 436094.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG-16-130218-0063, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:383185.92, importe_modificado:436094.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1451236/proyecto_INICIO, 1451236/proyecto_FIN, 1451236/proyecto_PROCESO, 1451236/proyecto_INICIO, 1451236/proyecto_PROCESO, 1451236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451581 | Proyecto de inversión | 508499.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508499.35, modificado:508499.35}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA RIOVERDITO EL LOBO - 384311 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 384311 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A AGUA ZARCA EN VARIOS PUNTOS DEL SISTEMA YA EXISTENTE DONDE SE HAN PRESENTADO DAÑOS Y ADEMAS REHABILITA, lon:-99.10746626, lat:21.28684887}} | 2018-05-12 | 2018-08-30 | 508499.35 | 508499.35 | 508499.35 | 508499.35 | 508499.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:508499.35, importe_modificado:508499.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451581/proyecto_INICIO, 1451581/proyecto_FIN, 1451581/proyecto_PROCESO, 1451581/proyecto_FIN, 1451581/proyecto_PROCESO, 1451581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454718 | Proyecto de inversión | 279883.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279883.13, modificado:279883.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 398601 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398601 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO HACIA EL FONDO DE LA CAL, lon:-99.07245214, lat:21.19959094}} | 2018-03-08 | 2018-06-10 | 279883.13 | 279883.13 | 279883.13 | 279883.13 | 279883.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-009-070318-0029, contratista:DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:279883.13, importe_modificado:279883.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1454718/proyecto_INICIO, 1454718/proyecto_PROCESO, 1454718/proyecto_FIN, 1454718/proyecto_PROCESO, 1454718/proyecto_FIN, 1454718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454767 | Proyecto de inversión | 188229.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188229.36, modificado:188229.36}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR - 398664 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398664 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:ANDADOR ANDADOR EN BARRIO LINDA VISTA RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ANDADOR QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO LINDA VISTA INICIA FRENTE AL MODULO DE POLICÍAS A LA ENTRADA DE AGUA ZARCA, lon:-99.10052841, lat:21.21788455}} | 2018-07-23 | 2018-09-16 | 188229.36 | 188229.36 | 188229.36 | 188229.36 | 188229.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:180000.0, importe_modificado:188229.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {1454767/proyecto_PROCESO, 1454767/proyecto_FIN, 1454767/proyecto_INICIO, 1454767/proyecto_FIN, 1454767/proyecto_INICIO, 1454767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454909 | Proyecto de inversión | 399167.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399167.76, modificado:399167.76}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 398817 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398817 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:112, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ, 76390 SAN JOSÉ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS DE CONAFE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.20164553, lat:21.21578587}} | 2018-03-08 | 2018-06-10 | 399167.76 | 399167.76 | 399167.76 | 399167.76 | 399167.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-012-070318-0112, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:399167.76, importe_modificado:399167.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {1454909/proyecto_PROCESO, 1454909/proyecto_INICIO, 1454909/proyecto_FIN, 1454909/proyecto_INICIO, 1454909/proyecto_FIN, 1454909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401455782 | Proyecto de inversión | 380132.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380132.96, modificado:380132.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD AGUAZARCA - 399670 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 399670 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CERRADA ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE SALIDA A CERRO DE LA PALMA Y SALIDA A CERRO DE SAN AGUSTIN, lon:-99.08688133, lat:21.21978483}} | 2018-08-13 | 2018-09-30 | 380132.96 | 380132.96 | 380132.96 | 380132.96 | 380132.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:360000.0, importe_modificado:380132.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:232.0}} | {1455782/proyecto_FIN, 1455782/proyecto_PROCESO, 1455782/proyecto_INICIO, 1455782/proyecto_FIN, 1455782/proyecto_PROCESO, 1455782/proyecto_FIN, 1455782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457062 | Acción | 239048 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239048.0, modificado:239048.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 401202 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 401202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 239048 | 239048 | 239048 | 239048 | 239048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:239048.0, importe_modificado:239048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1457062/proyecto_FIN, 1457062/proyecto_INICIO, 1457062/proyecto_PROCESO, 1457062/proyecto_INICIO, 1457062/proyecto_PROCESO, 1457062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457125 | Acción | 199700.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199700.65, modificado:199700.65}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 401288 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 401288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 199700.65 | 199700.65 | 199700.65 | 199700.65 | 199700.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:199700.65, importe_modificado:199700.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1457125/proyecto_INICIO, 1457125/proyecto_FIN, 1457125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457364 | Proyecto de inversión | 522116.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522116.9, modificado:522116.9}} | AMPLIACIÓN DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN HUILOTLA - 401542 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PINAL DE AMOLES | 401542 | S | 200 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:RANCHO HUILOTLA, 76314 HUILOTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARROSA Y CARRETERA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, LA OBRA AMPLIACIÓN DE L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HUILOTLA PINAL DE A, lon:-99.58388443, lat:21.24972}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 522116.9 | 522116.9 | 522116.9 | 522116.9 | 522116.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-007-2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:522116.9, importe_modificado:522116.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1457364/proyecto_FIN, 1457364/proyecto_INICIO, 1457364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401458521 | Proyecto de inversión | 469744.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443466.64, modificado:464490.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:26277.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 402940 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 402940 | S | 76 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon:-100.37497581, lat:20.86734377}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 464490.6 | 464490.6 | 464490.6 | 464490.6 | 464490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0162/3, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:464563.69, importe_modificado:464490.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1458521/proyecto_FIN, 1458521/proyecto_INICIO, 1458521/proyecto_PROCESO, 1458521/proyecto_INICIO, 1458521/proyecto_PROCESO, 1458521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466174 | Proyecto de inversión | 53100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53100.0, modificado:53100.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONCA - 411617 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 411617 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA LA MISIÓN AL BAJAR LOS ESCALONES A MANO DERECHA LA SEGUNDA CASA, lon:-99.63684661, lat:21.44309191}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-004-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1466174/proyecto_INICIO, 1466174/proyecto_PROCESO, 1466174/proyecto_FIN, 1466174/proyecto_PROCESO, 1466174/proyecto_FIN, 1466174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466367 | Proyecto de inversión | 365410.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365410.77, modificado:365410.77}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 411828 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 411828 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:RANCHERIA LOS POZOS, 76555 LOS POZOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA CAPILLA, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS POZOS POR EL CAMINO DE LA LAGUNA ACCESO A LA CAPILLA., lon:-99.55574997, lat:20.88794883}} | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 365410.77 | 365410.77 | 365410.77 | 365410.77 | 365410.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-051-2018, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:365410.77, importe_modificado:365410.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1466367/proyecto_INICIO, 1466367/proyecto_PROCESO, 1466367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468121 | Proyecto de inversión | 249643.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249643.07, modificado:249643.07}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SEBASTIAN - 413852 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413852 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 76575 SAN SEBASTIÁN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ÁLAMOS., SALIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN HACIA, lon:-99.46161687, lat:21.02211458}} | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 249643.07 | 249643.07 | 249643.07 | 249643.07 | 249643.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-048-2018, contratista:OMAR JIMENEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:249643.07, importe_modificado:249643.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1468121/proyecto_INICIO, 1468121/proyecto_PROCESO, 1468121/proyecto_FIN, 1468121/proyecto_PROCESO, 1468121/proyecto_FIN, 1468121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401469999 | Proyecto de inversión | 283353 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283353.0, modificado:283352.81}} | REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE LA YERBABUENA - 415757 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 415757 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL A BARREALES Y CALLE LA ARENA, LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA BARREALES Y ANTES DE CARRI, lon:-99.45401872, lat:21.14362027}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 283352.81 | 283352.81 | 283352.81 | 283352.81 | 283352.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:283353.0, importe_modificado:283352.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1469999/proyecto_INICIO, 1469999/proyecto_PROCESO, 1469999/proyecto_INICIO, 1469999/proyecto_FIN, 1469999/proyecto_INICIO, 1469999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401470984 | Proyecto de inversión | 99410.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99410.47, modificado:99410.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 416826 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 416826 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE CIPRESES, CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE ALCANFORES Y CIPRESES DE LA C, lon:-99.53384026, lat:20.90164193}} | 2018-05-07 | 2018-06-30 | 99410.47 | 99410.47 | 99410.47 | 99410.47 | 99410.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-016-2018, contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:99410.47, importe_modificado:99410.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1470984/proyecto_INICIO, 1470984/proyecto_PROCESO, 1470984/proyecto_FIN, 1470984/proyecto_PROCESO, 1470984/proyecto_FIN, 1470984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471903 | Proyecto de inversión | 132829.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132829.34, modificado:132829.34}} | TECHOS DE LOSAS DE CONCRETO TLC - 417789 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 417789 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA CURVA COLORADA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA CAÑADA Y CARRETERA PUERTO DE LOS AMOLES, CARRETERA CERRO DEL CARMEN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICI, lon:-99.6269671, lat:21.13527223}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:132829.34, importe_modificado:132829.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1471903/proyecto_INICIO, 1471903/proyecto_PROCESO, 1471903/proyecto_INICIO, 1471903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401472199 | Proyecto de inversión | 128135.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128135.15, modificado:128135.15}} | CUARTOS ADICIONALES TIERRAS COLORADAS - 418183 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 418183 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76568 TIERRAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE TIERRAS COLORADAS Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS COLORADAS EN LOS PUNTOS REFERIDOS EN EL MA, lon:-99.56992915, lat:20.97124662}} | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-006-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:128135.15, importe_modificado:128135.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1472199/proyecto_INICIO, 1472199/proyecto_PROCESO, 1472199/proyecto_FIN, 1472199/proyecto_PROCESO, 1472199/proyecto_FIN, 1472199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401473924 | Proyecto de inversión | 470075 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470075.0, modificado:470075.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SAN IDELFONSO - 420202 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 420202 | S | 185 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE RIÓ BRAVO RANCHERIA EJIDO SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACCESO A LA MISMA, lon:-100.17247739, lat:20.5686472}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 470075 | 470075 | 470075 | 470075 | 470075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21, contratista:ENRIQUE MONTES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:462231.19, importe_modificado:462231.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1473924/proyecto_PROCESO, 1473924/proyecto_INICIO, 1473924/proyecto_PROCESO, 1473924/proyecto_INICIO, 1473924/proyecto_FIN, 1473924/proyecto_PROCESO, 1473924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401474673 | Proyecto de inversión | 248600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248600.0, modificado:248600.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL POZO PRIMERA ETAPA EL RINCON - 420861 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 420861 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL RINCÓN POR EL POZO, lon:-100.20408564, lat:20.26402375}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 248600 | 248600 | 248600 | 248600 | 248600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-011/18, contratista:NOE SANCHEZ COLIN, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:248600.0, importe_modificado:248600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1474673/proyecto_INICIO, 1474673/proyecto_PROCESO, 1474673/proyecto_FIN, 1474673/proyecto_PROCESO, 1474673/proyecto_FIN, 1474673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486436 | Adquisición | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 3 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas No. 5 Colonia los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486446 | Adquisición | 1108363.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108363.85, modificado:1108363.85}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 6 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1108363.85 | 1108363.85 | 1108363.85 | 1108363.85 | 1108363.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486520 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 01 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.85, meta_modificada:539.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:EL DURAZNO, lon:-99.566359, lat:20.916061}} | 2018-11-10 | 2018-11-28 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-3X1-IR-001-2018, contratista:ING FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JAOQUIN QUERETARO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.85}} | {1486520/proyecto_INICIO, 1486520/proyecto_PROCESO, 1486520/proyecto_FIN, 1486520/proyecto_PROCESO, 1486520/proyecto_FIN, 1486520/proyecto_PROCESO, 1486520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486522 | Proyecto de inversión | 316018.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316018.48, modificado:316018.48}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTILLÁN | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 4 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-12-15 | 2018-12-28 | 316018.48 | 316018.48 | 316018.48 | 316018.48 | 316018.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.42, contratista:ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:316018.48, importe_modificado:316018.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1486522/proyecto_FIN, 1486522/proyecto_PROCESO, 1486522/proyecto_INICIO, 1486522/proyecto_PROCESO, 1486522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487395 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:212500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO AL TEPOZÁN 3RA. ETAPA, EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 335 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:El Tepozán, Querétaro, México, lon:-99.9500004, lat:20.1858075}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-008/18, contratista:FERMIN CARMONA VALDES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1487395/proyecto_INICIO, 1487395/proyecto_PROCESO, 1487395/proyecto_FIN, 1487395/proyecto_PROCESO, 1487395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489861 | Proyecto de inversión | 14648486.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.464848679E7, modificado:1.448202619E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}} | 2018-03-14 | 2018-12-28 | 14482026.19 | 14482026.19 | 14482026.19 | 14482026.19 | 14482026.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493597 | Adquisición | 12926.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12926.32, modificado:12926.32}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 002 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:5 de Febrero Sur, Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2748142, lat:20.3740789}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Sur, Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2732327, lat:20.3741203}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Reforma Ote, Huimilpan Centro, Qro., México, lon:-100.2727062, lat:20.3758104}} | 2018-11-06 | 2018-12-28 | 12926.32 | 12926.32 | 12926.32 | 12926.32 | 12926.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495689 | Proyecto de inversión | 928730.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928730.16, modificado:928730.16}} | EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA DES FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES UAQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM 2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-11-24 | 2019-03-31 | 928730.16 | 928730.16 | 928730.16 | 928730.16 | 928730.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000135, contratista:IN & OUT ASESORÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:52626.88, importe_modificado:52626.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000148, contratista:CONSORCIO CIENTÍFICO DEL BAJIO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:2715.56, importe_modificado:2715.56}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000142, contratista:CONSORCIO CIENTÍFICO DEL BAJIO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:187019.84, importe_modificado:187019.84}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000149, contratista:CONSORCIO CIENTÍFICO DEL BAJIO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:18645.84, importe_modificado:18645.84}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000134, contratista:IN & OUT ASESORÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:19140.0, importe_modificado:19140.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000147, contratista:SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:229680.0, importe_modificado:229680.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000136, contratista:INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:55043.16, importe_modificado:55043.16}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000172, contratista:CONSORCIO CIENTÍFICO DEL BAJIO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:363858.88, importe_modificado:363858.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497462 | Adquisición | 86849.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86849.79, modificado:86849.79}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (2) | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL |  | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-10-27 | 2018-12-31 | 86849.79 | 86849.79 | 86849.79 | 86849.79 | 86849.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1497462/proyecto_PROCESO, 1497462/proyecto_FIN, 1497462/proyecto_INICIO, 1497462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497773 | Proyecto de inversión | 1278310.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278310.06, modificado:1278310.06}} | PEO 18-199 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN PA DE EDIFICIO A1 Y DE OBRA EXTERIOR (ANDADOR DE CONEXIÓN), EN EL CECYTEQ 11 LA TINAJA DE LA ESTANCIA, LA TINAJA DE LA ESTANCIA,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-057 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:Unnamed Road, La Estancia, Qro., México, lon:-100.5595994, lat:20.71401162}} | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 1278310.06 | 1278310.06 | 1278310.06 | 1278310.06 | 1278310.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497899 | Adquisición | 6501.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6501.59, modificado:6501.59}} | ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | REQ 2324 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Constituyentes 35_2, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.38173676, lat:20.58657009}} | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 6501.59 | 6501.59 | 6501.59 | 6501.59 | 6501.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498751 | Adquisición | 320161.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320161.39, modificado:320161.39}} | PEO 18-265 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-105 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle del Carrizal 27, Centro, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3982543, lat:20.5838442}} | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 320161.39 | 320161.39 | 320161.39 | 320161.39 | 320161.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401500261 | Adquisición | 30932.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30932.39, modificado:30932.39}} | EQUIPAMIENTO RELOJ CHECADOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDA DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54966, contratista:, convocante:EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV, monto:30932.39, importe_modificado:30932.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401500519 | Proyecto de inversión | 349900.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349900.08, modificado:349900.08}} | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL PINAL DE AMOLES | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Sin tipo de proyecto o programa | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 001 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pinal de Amoles, Qro., México, lon:-99.6270303, lat:21.1351852}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 349900.08 | 349900.08 | 349900.08 | 349900.08 | 349900.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FORTAMUN-AD-006-2018, contratista:SANDY BELL RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:349900.08, importe_modificado:349900.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500519/proyecto_FIN, 1500519/proyecto_INICIO, 1500519/proyecto_PROCESO, 1500519/proyecto_FIN, 1500519/proyecto_INICIO, 1500519/proyecto_PROCESO, 1500519/proyecto_FIN, 1500519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180501558240 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUMBO A LAS ESCUELAS , LA ALAMEDA DEL RINCÓN | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 569 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.22689819, lat:20.24544821}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-003/18, contratista:EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE180501563020 | Adquisición | 872155.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872155.22, modificado:867652.72}} | "ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE DESINFECTANTES Y MANTENIMIENTO DE SOPLADORES DE LA PTAR SAN PEDRO AHUACATLAN 1,SAN JUAN DEL RIO " | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:150, direccion:San Pedro Ahuacatlan, La Providencia, San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9849356, lat:20.4341834}} | 2016-10-10 | 2016-12-10 | 867652.72 | 867652.72 | 867652.72 | 867652.72 | 867652.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE180501563456 | Proyecto de inversión | 65383 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65383.0, modificado:65383.0}} | MejoradaEquipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Construccion de cercado perímetral de 117 m lineales con una altura de 2.7 m, incluye la construcción de la caseta de control de 1.75m x 2.75m, del rebombeo Solares Banthí, Parte Alta, San Juan del Río, Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/18/2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:364, direccion:Banthi, San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9367287, lat:20.3905512}} | 2019-03-04 | 2019-04-22 | 65383 | 65383 | 65383 | 65383 | 65383 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/18/2019, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:127793.15, importe_modificado:127793.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1563456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE180501563475 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | NuevaTanque ; Tanque elevado ; Construcción de tanque metálico de regulación para agua potable, tipo elevado con capacidad de 100 m3, en la comunidad de Loma Linda, San Juan del Rio, Querétaro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 2130 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:93, direccion:San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}} | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/17/2019, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:3263108.45, importe_modificado:3263108.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {1563475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE15160100633002 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730000.0, modificado:585217.82}} | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Ignacio Allende, En San Clemente,Pedro Escobedo,Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0016I | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-03-03 |  | 585217.82 | 585217.82 | 585217.82 | 585217.82 | 585217.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160200694147 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:130101.26}} | Construcción De Rampa De Concreto - 129170 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 129170 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, direccion:NINGUNORANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ARQUITOS Y TERRACERIA EL PEDREGAL, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, lon:-99.59921394, lat:21.17122294}} | 2016-09-15 | 2016-12-30 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:130101.26, importe_modificado:130101.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {795714/proyecto_PROCESO, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_FIN, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_PROCESO, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_FIN, 795714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732201 | Proyecto de inversión | 2321834 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2321834.0, modificado:1408890.87}} | Rehabilitación General En La Primaria Lic. Ezequiel Montes,Ajuchitlan,Colon ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DPR0385C | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:-, lon:-100.021111, lat:20.708055}} | 2016-08-01 |  | 1408890.87 | 1408890.87 | 1408890.87 | 1408890.87 | 1408890.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936783 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 185428 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 185428 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 76327 AGUA FRÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA HUAZQUILICO Y TERRACERIA EL REFUGIO, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJEC, lon:-99.57583203, lat:21.14571216}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA, CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO., contratista: EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063036/proyecto_INICIO, 1063036/proyecto_PROCESO, 1063036/proyecto_FIN, 1063036/proyecto_PROCESO, 1063036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937086 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 187646 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 187646 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:RANCHERIA EL CARRIZALITO, 76325 EL CARRIZALITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL AGUACATE DE SAN PEDRO Y TERRACERIA LA CIENEGA, LA OBRA C, lon:-99.49784717, lat:21.09321446}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063339/proyecto_INICIO, 1063339/proyecto_PROCESO, 1063339/proyecto_FIN, 1063339/proyecto_PROCESO, 1063339/proyecto_FIN, 1063339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937090 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 187896 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 187896 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE SAN JUAN, 76319 CIÉNEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO Y TERRACERIA LAS MESAS DE SANTA INES,, lon:-99.63277629, lat:21.27998587}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-MAT-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063343/proyecto_PROCESO, 1063343/proyecto_FIN, 1063343/proyecto_INICIO, 1063343/proyecto_FIN, 1063343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937097 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 188036 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188036 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA Y TERRACERIA RIÓ ESCANELA, LA OBRA CUA, lon:-99.58900855, lat:21.1935345}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAR-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063350/proyecto_PROCESO, 1063350/proyecto_INICIO, 1063350/proyecto_FIN, 1063350/proyecto_PROCESO, 1063350/proyecto_FIN, 1063350/proyecto_PROCESO, 1063350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937104 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 188194 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188194 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:RANCHERIA DURAZNO DE SAN FRANCISCO, 76326 DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL REFUGIO Y TERRACERIA EL RANCHITO, LA, lon:-99.54928967, lat:21.11907098}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063357/proyecto_INICIO, 1063357/proyecto_PROCESO, 1063357/proyecto_FIN, 1063357/proyecto_PROCESO, 1063357/proyecto_FIN, 1063357/proyecto_INICIO, 1063357/proyecto_PROCESO, 1063357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937325 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 189877 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 189877 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:RANCHERIA LA SIERRITA, 76317 LA SIERRITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL GALLO Y TERRACERIA AGUA ENTERRADA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE, lon:-99.65590511, lat:21.19691277}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063578/proyecto_PROCESO, 1063578/proyecto_INICIO, 1063578/proyecto_FIN, 1063578/proyecto_INICIO, 1063578/proyecto_FIN, 1063578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014855 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}} | Cuarto Adicional - 208203 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 208203 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), 76325 CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUACAT, lon:-99.5325344, lat:21.109697}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-06-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1149935/proyecto_INICIO, 1149935/proyecto_FIN, 1149935/proyecto_INICIO, 1149935/proyecto_FIN, 1149935/proyecto_PROCESO, 1149935/proyecto_FIN, 1149935/proyecto_PROCESO, 1149935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015413 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 262673 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 262673 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA CO, lon:-99.54021387, lat:21.21487859}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150493/proyecto_PROCESO, 1150493/proyecto_FIN, 1150493/proyecto_INICIO, 1150493/proyecto_PROCESO, 1150493/proyecto_FIN, 1150493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015420 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 285555 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285555 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE SAN JUAN, 76319 CIÉNEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA SAN ISIDRO, LA ADQUISIC, lon:-99.63274368, lat:21.2798112}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-9, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150500/proyecto_PROCESO, 1150500/proyecto_FIN, 1150500/proyecto_INICIO, 1150500/proyecto_FIN, 1150500/proyecto_INICIO, 1150500/proyecto_PROCESO, 1150500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015423 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 276741 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 276741 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA ESCANELILLA, LA OBRA RECAM, lon:-99.58925561, lat:21.19378819}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-32, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150503/proyecto_INICIO, 1150503/proyecto_FIN, 1150503/proyecto_PROCESO, 1150503/proyecto_INICIO, 1150503/proyecto_PROCESO, 1150503/proyecto_FIN, 1150503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015424 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266686 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 266686 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:RANCHERIA EL CHUVEJE, 76323 EL CHUVEJE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS JOYAS DEL REAL Y TERRACERIA ENTRONQUE EL CHUVEJE, LA OBRA RECAM, lon:-99.54742468, lat:21.16651624}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-6, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150504/proyecto_FIN, 1150504/proyecto_PROCESO, 1150504/proyecto_INICIO, 1150504/proyecto_PROCESO, 1150504/proyecto_INICIO, 1150504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015427 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 285216 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285216 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:RANCHERIA EPAZOTITOS, 76333 EPAZOTITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS AMOLES Y TERRACERIA TEMAZCALES, LA ADQUISICIÓN DE PAN, lon:-99.603959, lat:21.11658877}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-13, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150507/proyecto_PROCESO, 1150507/proyecto_FIN, 1150507/proyecto_PROCESO, 1150507/proyecto_FIN, 1150507/proyecto_INICIO, 1150507/proyecto_FIN, 1150507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015447 | Proyecto de inversión | 359500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359500.0, modificado:359500.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 268512 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 268512 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA LA COLGADA, LA OBRA RECAM, lon:-99.50283646, lat:21.10915578}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 359500 | 359500 | 359500 | 359500 | 359500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-17, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:359500.0, importe_modificado:359500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1150527/proyecto_INICIO, 1150527/proyecto_PROCESO, 1150527/proyecto_INICIO, 1150527/proyecto_FIN, 1150527/proyecto_PROCESO, 1150527/proyecto_FIN, 1150527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015448 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 279933 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 279933 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y CARRETERA EL RANCHITO, LA OBRA , lon:-99.52827235, lat:21.12365639}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-35, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150528/proyecto_PROCESO, 1150528/proyecto_INICIO, 1150528/proyecto_PROCESO, 1150528/proyecto_INICIO, 1150528/proyecto_FIN, 1150528/proyecto_INICIO, 1150528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015667 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267817 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 267817 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:RANCHERIA CRUZ VERDE, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TRES CRUCES Y CARRETERA PUERTO DEL PERICO, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL , lon:-99.60106874, lat:21.16632827}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-12, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150747/proyecto_FIN, 1150747/proyecto_PROCESO, 1150747/proyecto_INICIO, 1150747/proyecto_FIN, 1150747/proyecto_INICIO, 1150747/proyecto_PROCESO, 1150747/proyecto_FIN, 1150747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401044532 | Adquisición | 6078981 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6078981.0, modificado:4074717.24}} | Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-01 |  | 4074717.24 | 4074717.24 | 4074717.24 | 4074717.24 | 4074717.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045777 | Proyecto de inversión | 399351.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399351.83, modificado:99837.91}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Andador Peatonal, Para Beneficiar A La Localidad De Puerto Colorado. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:EN LA LOCALIDAD DE PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.566111, lat:21.240277}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8917-2017, contratista:J ESUS GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399351.83, importe_modificado:99837.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181486/proyecto_INICIO, 1181486/proyecto_PROCESO, 1181486/proyecto_FIN, 1181486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045802 | Proyecto de inversión | 399409.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399409.03, modificado:99852.26}} | Construccion De Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Comunidad De Mohonera. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA, PINAL DE AMOLES., lon:-99.51767, lat:21.15863}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-30-2017, contratista:NOE BUENO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:399409.03, importe_modificado:99852.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181530/proyecto_PROCESO, 1181530/proyecto_INICIO, 1181530/proyecto_FIN, 1181530/proyecto_INICIO, 1181530/proyecto_PROCESO, 1181530/proyecto_FIN, 1181530/proyecto_INICIO, 1181530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055426 | Proyecto de inversión | 1356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356000.0, modificado:1356000.0}} | Rehabilitación De La Calle Madero En El Municipio De Amealco De Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00027 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.42, meta_modificada:1261.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 1356000 | 1356000 | 1356000 | 1356000 | 1356000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.42}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055593 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599982.8}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar , En La Localidad Del Zamorano | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00037 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:-, lon:-100.116944, lat:20.807222}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 599982.8 | 599982.8 | 599982.8 | 599982.8 | 599982.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061531 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94253.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Las Flores Y Callejon Las Chombas En La Localidad De Bernal - 16882 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 16882 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:165.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MORELOS, CALLEJON LAS CHOMBAS ENTRAND, lon:-99.94328303, lat:20.73959927}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 94253 | 94253 | 94253 | 94253 | 94253 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-05, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:94253.0, importe_modificado:94253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.6}} | {1198442/proyecto_INICIO, 1198442/proyecto_FIN, 1198442/proyecto_PROCESO, 1198442/proyecto_FIN, 1198442/proyecto_PROCESO, 1198442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061538 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7966991.72}} | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo - 16889 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 16889 | N | 0 | 0 | 10120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1288.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO LA BOVEDA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AÑO DOS MIL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO REAL, lon:-99.84338509, lat:20.65269634}} | 2018-04-04 | 2018-09-09 | 7966991.72 | 7966991.72 | 7966991.72 | 7966991.72 | 7966991.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2018-04, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:7966991.72, importe_modificado:7966991.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.3}} | {1198449/proyecto_INICIO, 1198449/proyecto_PROCESO, 1198449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180101069029 | Proyecto de inversión | 1012500.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012500.05, modificado:1012500.05}} | Otros Equipos De Transporte | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 549 | N | 0 | 0 | 62197 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 1012500.05 | 1012500.05 | 1012500.05 | 1012500.05 | 1012500.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075829 | Proyecto de inversión | 3000105.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000105.99, modificado:1.00003533E7}} | Equipo De Computo Y Tecnologia | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1 | N | 0 | 0 | 240000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-01-17 | 2018-12-01 | 10000353.3 | 10000353.3 | 10000353.3 | 10000353.3 | 10000353.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101077792 | Proyecto de inversión | 268122.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268122.3, modificado:4181949.64}} | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq.-( | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4181949.64 | 4181949.64 | 4181949.64 | 4181949.64 | 4181949.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078221 | Proyecto de inversión | 445605 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445605.0, modificado:445605.0}} | Construcción De Módulo Sanitario En Preescolar Comunitario ""Reyna Chavez"",Acatitlán Del Río,Jalpan De Serra Peo 18-083 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:-, lon:-99.468055, lat:21.185}} | 2018-04-09 |  | 445605 | 445605 | 445605 | 445605 | 445605 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110478 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19817 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19817 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:PUEBLO PASO DE MATA, 76830 PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PASO DE MATA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.92486206, lat:20.33817809}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-40, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1248860/proyecto_INICIO, 1248860/proyecto_PROCESO, 1248860/proyecto_FIN, 1248860/proyecto_PROCESO, 1248860/proyecto_FIN, 1248860/proyecto_PROCESO, 1248860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110479 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649999.97}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19556 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19556 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:PUEBLO PASO DE MATA, 76830 PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS DEL PUEBLO DE PASO DE MARA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.92481915, lat:20.33821833}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 649999.97 | 649999.97 | 649999.97 | 649999.97 | 649999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-11, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:649999.97, importe_modificado:649999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1248861/proyecto_PROCESO, 1248861/proyecto_FIN, 1248861/proyecto_INICIO, 1248861/proyecto_FIN, 1248861/proyecto_PROCESO, 1248861/proyecto_FIN, 1248861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110484 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19835 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19835 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO POTRERILLOS, 76828 SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTRERILLOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0949676, lat:20.31928243}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-46, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1248866/proyecto_INICIO, 1248866/proyecto_PROCESO, 1248866/proyecto_FIN, 1248866/proyecto_PROCESO, 1248866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110487 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19819 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19819 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA XAJAY SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.89961631, lat:20.43550275}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-41, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1248869/proyecto_FIN, 1248869/proyecto_INICIO, 1248869/proyecto_PROCESO, 1248869/proyecto_FIN, 1248869/proyecto_INICIO, 1248869/proyecto_PROCESO, 1248869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110492 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19830 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19830 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EL LA COMUNIDAD DE LA VALLA SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-100.0268402, lat:20.50084101}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-44, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1248874/proyecto_INICIO, 1248874/proyecto_PROCESO, 1248874/proyecto_FIN, 1248874/proyecto_PROCESO, 1248874/proyecto_FIN, 1248874/proyecto_INICIO, 1248874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110663 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1073254.05}} | Infraestructura Pecuaria - 31213 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 31213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN VARIAS LOCALIDADES DONICÁ SAN NICOLÁS DE LA TORRE, EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO., SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), lon:-100.0721949, lat:20.0352467}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 1073254.05 | 1073254.05 | 1073254.05 | 1073254.05 | 1073254.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40964, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1249045/proyecto_INICIO, 1249045/proyecto_PROCESO, 1249045/proyecto_INICIO, 1249045/proyecto_PROCESO, 1249045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110666 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:614270.07}} | Pavimentación Con Piedra Laja - 21519 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 21519 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE EL LLANO RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AL LADO DEL LLANO, lon:-100.0711216, lat:20.04228835}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 614270.07 | 614270.07 | 614270.07 | 614270.07 | 614270.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40778, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1249048/proyecto_INICIO, 1249048/proyecto_PROCESO, 1249048/proyecto_INICIO, 1249048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110683 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio El Coyote Camino A La Ladera - 29490 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29490 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, BARRIO EL COYOTE CAMINO A LA LADERA, lon:-100.0693024, lat:20.10695701}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-063/18, contratista:NOE SANCHEZ COLIN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249065/proyecto_INICIO, 1249065/proyecto_FIN, 1249065/proyecto_INICIO, 1249065/proyecto_FIN, 1249065/proyecto_PROCESO, 1249065/proyecto_FIN, 1249065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110699 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5517184.89}} | Construcción De Cuartos Para Cocina En Varias Localidades - 29379 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 29379 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion: SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), SAN PEDRO TENANGO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., lon:-100.0751719, lat:20.18122378}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 5517184.89 | 5517184.89 | 5517184.89 | 5517184.89 | 5517184.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58450, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:5517184.89, importe_modificado:5517184.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1249081/proyecto_INICIO, 1249081/proyecto_FIN, 1249081/proyecto_PROCESO, 1249081/proyecto_FIN, 1249081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110704 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1794942.4}} | Alumbrado Público De Colonias Y Varias Localidades - 24713 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24713 | N | 0 | 0 | 1011 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, ALUMBRADO PÚBLICO DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES EN SAN FELIPE, lon:-100.1038743, lat:20.04263812}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 1794942.4 | 1794942.4 | 1794942.4 | 1794942.4 | 1794942.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40954, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1249086/proyecto_INICIO, 1249086/proyecto_PROCESO, 1249086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110708 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Puente Vehicular - 24576 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24576 | N | 0 | 0 | 3204 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SAN ILDEFONSO TULTEPEC, lon:-99.9663933, lat:20.16384016}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-019/18, contratista:INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249090/proyecto_INICIO, 1249090/proyecto_FIN, 1249090/proyecto_PROCESO, 1249090/proyecto_INICIO, 1249090/proyecto_PROCESO, 1249090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110709 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 24096 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24096 | N | 0 | 0 | 3204 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:PEATONAL CENTRO PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, lon:-99.96023641, lat:20.14378432}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47668, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1249091/proyecto_PROCESO, 1249091/proyecto_FIN, 1249091/proyecto_INICIO, 1249091/proyecto_FIN, 1249091/proyecto_INICIO, 1249091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110725 | Proyecto de inversión | 602608.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602608.43, modificado:602608.43}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Escalera Segunda Etapa - 30303 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30303 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), lon:-100.1249215, lat:20.11441735}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 602608.43 | 602608.43 | 602608.43 | 602608.43 | 602608.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40674, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:602608.43, importe_modificado:602608.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1249107/proyecto_INICIO, 1249107/proyecto_FIN, 1249107/proyecto_PROCESO, 1249107/proyecto_FIN, 1249107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110748 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Bardas Perimetrales En Preescolar Varias Localidades - 27698 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27698 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO.CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN VARIOS PREESCOLARES, lon:-99.9954191, lat:20.20168672}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40794, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1249130/proyecto_INICIO, 1249130/proyecto_PROCESO, 1249130/proyecto_INICIO, 1249130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110750 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:818036.36}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Bodega - 29666 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29666 | N | 0 | 0 | 1236 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN LA BODEGA, lon:-100.1916358, lat:20.16917809}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 818036.36 | 818036.36 | 818036.36 | 818036.36 | 818036.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-048/18, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:699323.32, importe_modificado:818036.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1249132/proyecto_PROCESO, 1249132/proyecto_INICIO, 1249132/proyecto_FIN, 1249132/proyecto_PROCESO, 1249132/proyecto_FIN, 1249132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110793 | Proyecto de inversión | 53344 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53344.0, modificado:53344.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Avenida San Antonio Segunda Etapa - 31114 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31114 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA, lon:-100.0609607, lat:20.11951237}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 53344 | 53344 | 53344 | 53344 | 53344 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40747, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:53344.0, importe_modificado:53344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249175/proyecto_INICIO, 1249175/proyecto_FIN, 1249175/proyecto_PROCESO, 1249175/proyecto_FIN, 1249175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110828 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:628039.74}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 19099 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 19099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS PERO SE HACE REFERENCIA A LA DELEGACION DE TRES LAGUNAS, lon:-99.20347268, lat:21.32456297}} | 2018-03-21 | 2018-08-31 | 628039.74 | 628039.74 | 628039.74 | 628039.74 | 628039.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249210/proyecto_INICIO, 1249210/proyecto_FIN, 1249210/proyecto_INICIO, 1249210/proyecto_PROCESO, 1249210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110955 | Proyecto de inversión | 138858.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138858.99, modificado:138858.99}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cuesta Colorada - 34731 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 34731 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CUESTA COLORADA, 76490 CUESTA COLORADA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA LAS LUMINARIAS SE INSTALARAN DENTRO DE LAS C, lon:-99.71160316, lat:21.10077678}} | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 138858.99 | 138858.99 | 138858.99 | 138858.99 | 138858.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/028/2018, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:138858.99, importe_modificado:138858.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249337/proyecto_INICIO, 1249337/proyecto_FIN, 1249337/proyecto_PROCESO, 1249337/proyecto_FIN, 1249337/proyecto_PROCESO, 1249337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111137 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19752 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19752 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROCÍO, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DEL ROCIO SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-99.96790515, lat:20.4008449}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-31, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1249519/proyecto_INICIO, 1249519/proyecto_PROCESO, 1249519/proyecto_FIN, 1249519/proyecto_PROCESO, 1249519/proyecto_FIN, 1249519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111145 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Multiples En Colegio De Bachilleres - 19592 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19592 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DOMICILIO CONOCIDO, ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1000783, lat:20.41256104}} | 2018-07-27 | 2018-10-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-053-2018, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:298389.65, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249527/proyecto_PROCESO, 1249527/proyecto_INICIO, 1249527/proyecto_PROCESO, 1249527/proyecto_INICIO, 1249527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111159 | Proyecto de inversión | 947999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947999.2, modificado:947999.2}} | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad - 19849 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19849 | N | 0 | 0 | 3079 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSÉ GALINDO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0984824, lat:20.39735052}} | 2018-06-04 | 2018-09-28 | 947999.2 | 947999.2 | 947999.2 | 947999.2 | 947999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-102-2018, contratista:ALCURI GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO, monto:919209.65, importe_modificado:947999.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249541/proyecto_FIN, 1249541/proyecto_PROCESO, 1249541/proyecto_INICIO, 1249541/proyecto_PROCESO, 1249541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111380 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Av De La Cruz - 19676 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19676 | N | 0 | 0 | 2115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:237, direccion:AVENIDA AVENIDA DE LA CRUZ BARRIO BARRIO DE LA CRUZ, 76807 BARRIO DE LA CRUZ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y AVENIDA ROBLES, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DEL CANAL BAJANDO DEL PUENTE QUE CRUZA LA UTOPISTA 57 HASTA LA AVENIDA , lon:-100.0055836, lat:20.37456247}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-050-2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:696931.21, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2249.0}} | {1249762/proyecto_INICIO, 1249762/proyecto_PROCESO, 1249762/proyecto_INICIO, 1249762/proyecto_PROCESO, 1249762/proyecto_FIN, 1249762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112030 | Proyecto de inversión | 227500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227500.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19378 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19378 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:266, direccion:COLONIA PRADOS DE CERRO GORDO, 76830 PRADOS DE CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE PRADOS DE CERRO GORDO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.92990361, lat:20.38659505}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-5, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:227500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:35.0}} | {1250412/proyecto_INICIO, 1250412/proyecto_FIN, 1250412/proyecto_PROCESO, 1250412/proyecto_FIN, 1250412/proyecto_PROCESO, 1250412/proyecto_FIN, 1250412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112310 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Barco - 29640 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29640 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN EL BARCO, lon:-100.1318197, lat:20.11698287}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-015/18, contratista:JOSE COLIN SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:298332.21, importe_modificado:398332.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1250692/proyecto_INICIO, 1250692/proyecto_PROCESO, 1250692/proyecto_FIN, 1250692/proyecto_PROCESO, 1250692/proyecto_FIN, 1250692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112529 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Cuarto Recamara Adicional La Yerbabuena - 85048 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 85048 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA YERBABUENA, 76470 LA YERBABUENA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO BOQUILLAS-MOLINOS Y CAMINO LA YERBABUENA, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO RECAMARA ADICIONAL PARA BENEFIACIAR A UNA FAMIL, lon:-99.97227846, lat:21.15982109}} | 2018-05-31 | 2018-09-24 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/004A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250911/proyecto_INICIO, 1250911/proyecto_PROCESO, 1250911/proyecto_FIN, 1250911/proyecto_PROCESO, 1250911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131929 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998134.0}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Tláloc Col. Ampliación Moctezuma, Cabecera Municipal | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2018-00665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.87, meta_modificada:1195.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144722, lat:20.502222}} | 2018-06-11 |  | 998134 | 998134 | 998134 | 998134 | 998134 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.87}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131935 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991369.95}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Las Rosas En La Localidad De Ajuchitlancito | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2018-00667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.6, meta_modificada:1180.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:-, lon:-100.215555, lat:20.476666}} | 2018-05-28 |  | 991369.95 | 991369.95 | 991369.95 | 991369.95 | 991369.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.6}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201134457 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:397648.0}} | Cuatrimoto Equipado Como Patrulla Con Balizamiento | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | FORTASEG 2018-3 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:AV EMILIANO ZAPATA LAA CAÑADA, EN LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2018-07-02 | 2018-12-01 | 397648 | 397648 | 397648 | 397648 | 397648 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135213 | Proyecto de inversión | 84361.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84361.89, modificado:84361.89}} | Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria,En La Secundaria Tecnica Lazaro Cárdenas, Col. Centro, Pedro Escobedo,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:-, lon:-100.14473, lat:20.502494}} | 2018-05-28 |  | 84361.89 | 84361.89 | 84361.89 | 84361.89 | 84361.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135251 | Proyecto de inversión | 985092.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985092.91, modificado:985092.91}} | Complementos De Rehabilitacion Esc. Sec Tec. Ignacio Manuel Altamirano, Col. Menchaca Ii,Queretaro,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-06-25 |  | 985092.91 | 985092.91 | 985092.91 | 985092.91 | 985092.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142730 | Proyecto de inversión | 1230949.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1230949.34, modificado:1230949.34}} | Rehabilitación General En La Bachillerato Conalep 041, Querétaro, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPT0002V | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-02-06 |  | 1230949.34 | 1230949.34 | 1230949.34 | 1230949.34 | 1230949.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297638 | Proyecto de inversión | 4614533.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4614533.93, modificado:4321872.77}} | SALA DE AUDIENCIA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE SAN JUAN DEL RIO | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | CEIQ | 2018-00778 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}} | 2018-08-22 | 2018-12-31 | 4321872.77 | 4321872.77 | 4321872.77 | 4321872.77 | 4321872.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297993 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324193.88}} | CUARTOS ADICIONALES SANTO DOMINGO - 19598 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19598 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO, 76510SANTO DOMINGO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO CADEREYTA DE MONTES QRO, lon:-99.78446934, lat:20.73936584}} | 2018-06-20 | 2018-09-20 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-5, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324194.09, importe_modificado:324193.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297993/proyecto_PROCESO, 1297993/proyecto_INICIO, 1297993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297996 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324193.88}} | CUARTOS ADICIONALES RANCHO DE GUADALUPE CABECERA - 20159 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20159 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:RANCHO RANCHO DE GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL, 76500RANCHO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,COMUNIDAD DE CADEREYTA DE MONTES QRO RANCHO DE GUADALUPE, lon:-99.79081533, lat:20.75365523}} | 2018-06-21 | 2018-09-21 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | 324193.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18/7, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324194.09, importe_modificado:324193.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297996/proyecto_INICIO, 1297996/proyecto_PROCESO, 1297996/proyecto_INICIO, 1297996/proyecto_PROCESO, 1297996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298007 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:591995.02}} | CISTERNAS SAN JOSE TEPOZAN - 20683 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20683 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ TEPOZÁN, 76539SAN JOSÉ TEPOZÁN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,CONSTRUCCION DE CISTERNA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPOZAN, lon:-99.48526356, lat:20.89468655}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 591995.02 | 591995.02 | 591995.02 | 591995.02 | 591995.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-4, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:591995.02, importe_modificado:591995.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1298007/proyecto_INICIO, 1298007/proyecto_FIN, 1298007/proyecto_PROCESO, 1298007/proyecto_FIN, 1298007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298010 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:157865.34}} | CISTERNAS RANCHO NUEVO - 20711 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20711 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:226, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76539RANCHO NUEVO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SE REALIZARAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA MISMA, lon:-99.53223633, lat:20.89620278}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-6, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:157865.34, importe_modificado:157865.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1298010/proyecto_INICIO, 1298010/proyecto_FIN, 1298010/proyecto_PROCESO, 1298010/proyecto_FIN, 1298010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342062 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO - 295959 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 295959 | N | 0 | 0 | 611 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE EL RINCÓN RANCHERIA EL RINCÓN, 76870EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,EMPEDRADO DE CAMINO EL RINCÓN, lon:-100.19854017, lat:20.26647576}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-002/18, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1342062/proyecto_PROCESO, 1342062/proyecto_INICIO, 1342062/proyecto_FIN, 1342062/proyecto_PROCESO, 1342062/proyecto_FIN, 1342062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301347319 | Proyecto de inversión | 427000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, modificado:467000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 305408 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 305408 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.55, meta_modificada:362.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AMEALCO COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,DOMICILIOCALLEJÓN BOSDA, lon:-100.13883879, lat:20.18639532}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 467000 | 467000 | 467000 | 467000 | 467000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-058A/18, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:427000.0, importe_modificado:467000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.55}} | {1347319/proyecto_INICIO, 1347319/proyecto_PROCESO, 1347319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378889 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:728607.26}} | 22DPR4444C CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, PUERTO HONDO, JALPAN DE SERRA,QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00830 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:México 120, Querétaro, México, lon:-99.49630737, lat:21.21001928}} | 2018-08-23 | 2018-12-31 | 728607.26 | 728607.26 | 728607.26 | 728607.26 | 728607.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-036-144, contratista:GARCIA MONTES AZAEL ELOY, convocante:IIFEQ, monto:743667.39, importe_modificado:743667.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378889/proyecto_INICIO, 1378889/proyecto_FIN, 1378889/proyecto_PROCESO, 1378889/proyecto_FIN, 1378889/proyecto_PROCESO, 1378889/proyecto_INICIO, 1378889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378902 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:645717.46}} | 22DJN1374N CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR SALVADOR HERRERA TEJEDA, SANTA CATARINA, QUERETARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00832 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:5 de Mayo 2, Querétaro, México, lon:-100.45168877, lat:20.77665905}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 645717.46 | 645717.46 | 645717.46 | 645717.46 | 645717.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-032-140, contratista:BORA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:IIFEQ, monto:740162.6, importe_modificado:740162.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378902/proyecto_INICIO, 1378902/proyecto_FIN, 1378902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379415 | Proyecto de inversión | 48000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8E7, modificado:4.170921468E7}} | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 413 DE LA CUEVA A PRESA DE BRAVO (TRAMO 2 DEL KILÓMETRO 10+540 AL KILÓMETRO 12+245) MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00932 | N | 0 | 0 | 16580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32395.0, meta_modificada:32395.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14090.0, meta_modificada:14090.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:La Cueva, Qro., México, lon:-100.4388888, lat:20.4844444}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 41709214.68 | 41709214.68 | 41709214.68 | 41709214.68 | 41709214.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOP-SPC-FED-086-LP-0-OP-10-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO., monto:4.177897413E7, importe_modificado:4.177897413E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32395.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14090.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1379415/proyecto_INICIO, 1379415/proyecto_FIN, 1379415/proyecto_PROCESO, 1379415/proyecto_FIN, 1379415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379769 | Acción | 144560541 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44560541E8, modificado:1.44560541E8}} | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FAM ASISTENCIA SOCIAL 2018 AL EJECUTOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 2018-00094 | N | 0 | 0 | 100045 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1348570.0, meta_modificada:1348570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Pasteur 6, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3837713, lat:20.5456518}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 144560541 | 144560541 | 144560541 | 144560541 | 144560541 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/002-D/17, contratista:COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:8.940122525E7, importe_modificado:1.072814703E8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/387/18, contratista:RAFAEL AXEL VÁZQUEZ CALVILLO, convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:7515080.25, importe_modificado:7515080.25}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/001-A/17, contratista:GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:2.5810658E7, importe_modificado:3.09727896E7}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/002/18, contratista:GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:3.1685648E7, importe_modificado:3.1685648E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGDJ/003/18, contratista:COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO, monto:9.18300988E7, importe_modificado:9.18300988E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1348570.0}} | {1379769/proyecto_INICIO, 1379769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382399 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4447681.79}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8982058 | N | 0 | 0 | 2795 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5790.0, meta_modificada:5790.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13610.0, meta_modificada:13610.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.994837, lat:20.149195}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.995106, lat:20.129484}} | 2018-04-26 | 2018-09-22 | 4447681.79 | 4447681.79 | 4447681.79 | 4447681.79 | 4447681.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01218, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:4447681.79, importe_modificado:4447681.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5790.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13610.0}} | {1382399/proyecto_FIN, 1382399/proyecto_PROCESO, 1382399/proyecto_INICIO, 1382399/proyecto_PROCESO, 1382399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382411 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130000.0, modificado:1114739.03}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 118 | N | 0 | 0 | 2807 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2191.79, meta_modificada:2191.79}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1297.6, meta_modificada:1297.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.141085, lat:20.18537}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.140048, lat:20.187005}} | 2018-06-01 | 2018-07-25 | 1114739.03 | 1114739.03 | 1114739.03 | 1114739.03 | 1114739.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01918, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1114739.03, importe_modificado:1114739.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2191.79}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1297.6}} | {1382411/proyecto_FIN, 1382411/proyecto_INICIO, 1382411/proyecto_FIN, 1382411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382415 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2964517.75}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A RINCÓN DE SAN ILDEFONSO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8983259 | N | 0 | 0 | 2811 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9043.0, meta_modificada:9043.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3984.0, meta_modificada:3984.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.953579, lat:20.166025}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.962002, lat:20.173096}} | 2018-04-30 | 2018-08-28 | 2964517.75 | 2964517.75 | 2964517.75 | 2964517.75 | 2964517.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02418, contratista:HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2964517.75, importe_modificado:2964517.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9043.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3984.0}} | {1382415/proyecto_PROCESO, 1382415/proyecto_FIN, 1382415/proyecto_PROCESO, 1382415/proyecto_FIN, 1382415/proyecto_INICIO, 1382415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382421 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2964514.77}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO A LA MURALLA) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 109 | N | 0 | 0 | 2817 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4746.0, meta_modificada:4746.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8902.0, meta_modificada:8902.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.076456, lat:20.178204}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.067745, lat:20.183759}} | 2018-04-26 | 2018-09-22 | 2964514.77 | 2964514.77 | 2964514.77 | 2964514.77 | 2964514.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02718, contratista:HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2964514.77, importe_modificado:2964514.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4746.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8902.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1382421/proyecto_FIN, 1382421/proyecto_INICIO, 1382421/proyecto_FIN, 1382421/proyecto_PROCESO, 1382421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382425 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988116.48}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRAMO KM 0+000.00 AL KM 0+339.05 EN LA LOCALIDAD DEL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9011490 | N | 0 | 0 | 2821 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.3, meta_modificada:2050.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.06616, lat:20.157435}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.067983, lat:20.155182}} | 2018-05-01 | 2018-08-08 | 988116.48 | 988116.48 | 988116.48 | 988116.48 | 988116.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02918, contratista:ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:988116.48, importe_modificado:988116.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.3}} | {1382425/proyecto_INICIO, 1382425/proyecto_PROCESO, 1382425/proyecto_INICIO, 1382425/proyecto_PROCESO, 1382425/proyecto_FIN, 1382425/proyecto_INICIO, 1382425/proyecto_PROCESO, 1382425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382427 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:587878.23}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINO EN SAN JOSÉ ITHÓ) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9011699 | N | 0 | 0 | 2823 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.15, meta_modificada:125.15}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.45, meta_modificada:1204.45}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.121633, lat:20.164105}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.11984, lat:20.166373}} | 2018-04-27 | 2018-07-14 | 587878.23 | 587878.23 | 587878.23 | 587878.23 | 587878.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04218, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:587878.23, importe_modificado:587878.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.15}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.45}} | {1382427/proyecto_PROCESO, 1382427/proyecto_INICIO, 1382427/proyecto_FIN, 1382427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382431 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494383.78}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINO EN SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9012238 | N | 0 | 0 | 2827 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.067139, lat:20.062601}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.068834, lat:20.062838}} | 2018-04-27 | 2018-07-14 | 494383.78 | 494383.78 | 494383.78 | 494383.78 | 494383.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03618, contratista:ING. OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:494383.78, importe_modificado:494383.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1382431/proyecto_INICIO, 1382431/proyecto_PROCESO, 1382431/proyecto_FIN, 1382431/proyecto_PROCESO, 1382431/proyecto_FIN, 1382431/proyecto_PROCESO, 1382431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988462.36}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 85 | N | 0 | 0 | 2834 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.34, meta_modificada:2835.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.149798, lat:20.19097}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.153161, lat:20.191819}} | 2018-06-13 | 2018-07-25 | 988462.36 | 988462.36 | 988462.36 | 988462.36 | 988462.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00318, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:988462.36, importe_modificado:988462.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2835.34}} | {1382438/proyecto_PROCESO, 1382438/proyecto_INICIO, 1382438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386521 | Proyecto de inversión | 89750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89750.0, modificado:89750.0}} | PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | 2 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.387021, lat:20.5981912}} | 2018-10-15 | 2018-10-31 | 89750 | 89750 | 89750 | 89750 | 89750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387361 | Adquisición | 1667.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667.09, modificado:1667.09}} | EQUIPAMIENTO DE AREAS Y UNIDADES DE SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3889166, lat:20.5950279}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 1667.09 | 1667.09 | 1667.09 | 1667.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423460 | Proyecto de inversión | 1731089 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731089.0, modificado:1731088.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE PIEDRA BOLA ACOMODADA CON CHOY VALLE VERDE - 297225 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 297225 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCIA, CALLE BRASIL SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA LAGUNA, lon:-99.17315314, lat:21.51335661}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1731088.02 | 1731088.02 | 1731088.02 | 1731088.02 | 1731088.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-019-18, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:1731088.02, importe_modificado:1731088.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:414.0}} | {1423460/proyecto_INICIO, 1423460/proyecto_PROCESO, 1423460/proyecto_FIN, 1423460/proyecto_PROCESO, 1423460/proyecto_FIN, 1423460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423657 | Proyecto de inversión | 675597 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675597.0, modificado:675596.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ LA ESPERANZA - 300810 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 300810 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO RANCHERIA LA ESPERANZA, 76354 LA ESPERANZA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL ANTES DE LA PRIMARIA, lon:-99.15893232, lat:21.58709129}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 675596.67 | 675596.67 | 675596.67 | 675596.67 | 675596.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:675597.0, importe_modificado:675596.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423657/proyecto_INICIO, 1423657/proyecto_PROCESO, 1423657/proyecto_FIN, 1423657/proyecto_PROCESO, 1423657/proyecto_FIN, 1423657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423769 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31999.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÁNELES FOTOVOLTAICOS GUAYABOS DE SAUCILLO - 302833 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 302833 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-99.43573097, lat:21.14627136}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN , monto:32000.0, importe_modificado:31999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423769/proyecto_INICIO, 1423769/proyecto_PROCESO, 1423769/proyecto_FIN, 1423769/proyecto_PROCESO, 1423769/proyecto_FIN, 1423769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401424009 | Proyecto de inversión | 498950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498950.0, modificado:498950.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA DE SAN CARLOS - 305650 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 305650 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:CALLE LA MANZANA RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO RANCHERIA LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL QRO., lon:-100.05220841, lat:20.10061741}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 498950 | 498950 | 498950 | 498950 | 498950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-009/18, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO, monto:498950.0, importe_modificado:498950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1424009/proyecto_INICIO, 1424009/proyecto_PROCESO, 1424009/proyecto_FIN, 1424009/proyecto_INICIO, 1424009/proyecto_FIN, 1424009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401424743 | Proyecto de inversión | 636313.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520015.93, modificado:633148.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:116297.59, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE ZONA SUR DE LA COL COLINAS DE SANTA CRYZ II - 307088 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 307088 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD, lon:-100.46485346, lat:20.62068507}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 633148.48 | 633148.48 | 633148.48 | 633148.48 | 633148.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0157/3, contratista:ING. CIVIL CÉSAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:636313.52, importe_modificado:633148.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.0}} | {1424743/proyecto_FIN, 1424743/proyecto_INICIO, 1424743/proyecto_FIN, 1424743/proyecto_PROCESO, 1424743/proyecto_FIN, 1424743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401428703 | Proyecto de inversión | 242364 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242364.0, modificado:242363.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO RAMPA DE CONCRETO LA ARENITA - 314707 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 314707 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ARENITA DOS, 76353 LA ARENITA DOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A SAUCILLO, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA CAPILLA, lon:-99.36194407, lat:21.28982203}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 242363.52 | 242363.52 | 242363.52 | 242363.52 | 242363.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:242364.0, importe_modificado:242363.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1428703/proyecto_FIN, 1428703/proyecto_INICIO, 1428703/proyecto_FIN, 1428703/proyecto_PROCESO, 1428703/proyecto_FIN, 1428703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401428711 | Proyecto de inversión | 36145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36145.0, modificado:36145.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS ECOFOGONES EL NARANJO - 314730 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 314730 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL NARANJO, 76348 EL NARANJO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.4934037, lat:21.15488198}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54231, contratista:, convocante:MNUNICIPIO DE JALPAN, monto:36145.0, importe_modificado:36145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1428711/proyecto_INICIO, 1428711/proyecto_FIN, 1428711/proyecto_PROCESO, 1428711/proyecto_FIN, 1428711/proyecto_PROCESO, 1428711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401435328 | Proyecto de inversión | 584996.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584996.63, modificado:584996.63}} | BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA - 345674 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 345674 | S | 193 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARRANZA (SAN ANTONIO), 76984 CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109229 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-100.34630453, lat:20.46231089}} | 2018-04-30 | 2018-07-23 | 584996.63 | 584996.63 | 584996.63 | 584996.63 | 584996.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H017.FISM.18, contratista:J ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:584996.63, importe_modificado:584996.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1435328/proyecto_INICIO, 1435328/proyecto_PROCESO, 1435328/proyecto_INICIO, 1435328/proyecto_FIN, 1435328/proyecto_INICIO, 1435328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401435409 | Proyecto de inversión | 192857.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192857.13, modificado:192857.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 346266 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 346266 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERA JALISCO Y CALLE PRIMERA MICHOACAN, CALLE MICHOACAN FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109251 SON TRES ACCIONES LAS QUE SE REALIZARAN EN ES, lon:-100.34912551, lat:20.42891975}} | 2018-02-26 | 2018-05-31 | 192857.13 | 192857.13 | 192857.13 | 192857.13 | 192857.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.18, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:1349999.98, importe_modificado:1349999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1435409/proyecto_INICIO, 1435409/proyecto_PROCESO, 1435409/proyecto_FIN, 1435409/proyecto_PROCESO, 1435409/proyecto_FIN, 1435409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436243 | Proyecto de inversión | 211880.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211880.87, modificado:211880.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 350092 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350092 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109234 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA , lon:-100.29321272, lat:20.46122815}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 211880.87 | 211880.87 | 211880.87 | 211880.87 | 211880.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H049.FISM.18, contratista:C. ARIEL HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:211880.87, importe_modificado:211880.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1436243/proyecto_FIN, 1436243/proyecto_INICIO, 1436243/proyecto_PROCESO, 1436243/proyecto_INICIO, 1436243/proyecto_PROCESO, 1436243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436305 | Proyecto de inversión | 158900.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158900.69, modificado:158900.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 350318 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350318 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE HACIENDA EL BATAN RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109248 LA OBRAS ESTA DIVIDIDA EN TRES RAMALES EL PRIMERO ESTA POR JARDIN D, lon:-100.38639672, lat:20.4213296}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 158900.69 | 158900.69 | 158900.69 | 158900.69 | 158900.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H056.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:158900.69, importe_modificado:158900.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1436305/proyecto_INICIO, 1436305/proyecto_PROCESO, 1436305/proyecto_FIN, 1436305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436369 | Proyecto de inversión | 64285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64285.71, modificado:64285.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIOGESTOR - 350538 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350538 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA ROBLE RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ROBLE Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA ROBLE, CALLE SAUCES FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109221 LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA, lon:-100.37298788, lat:20.46611886}} | 2018-02-12 | 2018-05-31 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.18, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:1349999.98, importe_modificado:1349999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1436369/proyecto_INICIO, 1436369/proyecto_PROCESO, 1436369/proyecto_FIN, 1436369/proyecto_INICIO, 1436369/proyecto_FIN, 1436369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436584 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL ALTO BONITO - 351522 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351522 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO BONITO, 76485 ALTO BONITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PORTUGUES- ALDAMA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL DOMICILIO DE LOS BENEFICIA, lon:-99.84666988, lat:21.14309811}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/001A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436584/proyecto_PROCESO, 1436584/proyecto_FIN, 1436584/proyecto_INICIO, 1436584/proyecto_FIN, 1436584/proyecto_PROCESO, 1436584/proyecto_INICIO, 1436584/proyecto_PROCESO, 1436584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436669 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LA HIGUERA - 351911 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351911 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA RANCHERIA LA HIGUERA, 76493 LA HIGUERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA ESTACION - LA HIGUERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA , lon:-99.72519422, lat:20.99755184}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:260000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436669/proyecto_PROCESO, 1436669/proyecto_FIN, 1436669/proyecto_INICIO, 1436669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436865 | Proyecto de inversión | 64949.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64949.42, modificado:64949.42}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL PUERTO DE OJO DE AGUA - 353103 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353103 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:106, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO DE OJO DE AGUA RANCHERIA PUERTO DEL OJO DE AGUA, 76485 PUERTO DEL OJO DE AGUA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LAS MESAS - PUERTO DE OJO DE AGUA Y CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO DE OJO D, lon:-99.81235784, lat:21.10540614}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 64949.42 | 64949.42 | 64949.42 | 64949.42 | 64949.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/050/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:584979.24, importe_modificado:584979.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436865/proyecto_INICIO, 1436865/proyecto_FIN, 1436865/proyecto_PROCESO, 1436865/proyecto_INICIO, 1436865/proyecto_FIN, 1436865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436981 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64711.23}} | CUARTOS ADICIONALES RANCHO NUEVO ARROYO DE ZITUNI - 354294 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 354294 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ZITUNI CABECERA MUNICIPAL DE CADEREYTA DE MONTES, lon:-99.83247679, lat:20.70555256}} | 2018-11-05 | 2018-12-20 | 64711.23 | 64711.23 | 64711.23 | 64711.23 | 64711.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-46, contratista:CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:64808.09, importe_modificado:64711.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436981/proyecto_INICIO, 1436981/proyecto_FIN, 1436981/proyecto_PROCESO, 1436981/proyecto_FIN, 1436981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436983 | Proyecto de inversión | 199993.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199993.91, modificado:199993.91}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA LAS MESAS - 354310 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 354310 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.13, meta_modificada:326.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL LAS MESAS RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A LAS MESAS Y CALLE CALLE PRINCIPAL LAS MESAS, LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA EN LA CALLE PRINCIPAL POR LA CALLE DE ACCESO A UN COSTADO, lon:-99.81389906, lat:21.11570076}} | 2018-02-05 | 2018-09-28 | 199993.91 | 199993.91 | 199993.91 | 199993.91 | 199993.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/015/2018, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:199995.4, importe_modificado:199993.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.13}} | {1436983/proyecto_INICIO, 1436983/proyecto_PROCESO, 1436983/proyecto_INICIO, 1436983/proyecto_FIN, 1436983/proyecto_PROCESO, 1436983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436997 | Acción | 313541 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313541.0, modificado:311851.99}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 354499 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 354499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.815633, lat:20.695023}} | 2018-09-03 | 2018-10-29 | 311851.99 | 311851.99 | 311851.99 | 311851.99 | 311851.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCQ-DOP-GI-ADFISM-2018-03, contratista:ABIGAIL ARTEAGA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:311851.99, importe_modificado:311851.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436997/proyecto_PROCESO, 1436997/proyecto_FIN, 1436997/proyecto_PROCESO, 1436997/proyecto_FIN, 1436997/proyecto_PROCESO, 1436997/proyecto_INICIO, 1436997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437020 | Proyecto de inversión | 173806.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173806.59, modificado:173806.59}} | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PUEBLO NUEVO - 354755 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 354755 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AGUA FRIA-PUEBLO NUEVO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA DESDE LA CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO., lon:-99.79571052, lat:21.16915823}} | 2018-02-05 | 2018-09-28 | 173806.59 | 173806.59 | 173806.59 | 173806.59 | 173806.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/032/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:173806.59, importe_modificado:173806.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {1437020/proyecto_INICIO, 1437020/proyecto_PROCESO, 1437020/proyecto_INICIO, 1437020/proyecto_FIN, 1437020/proyecto_PROCESO, 1437020/proyecto_FIN, 1437020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437792 | Acción | 251988.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251988.09, modificado:255860.55}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 360399 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 360399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.814526, lat:21.053631}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 255860.55 | 255860.55 | 255860.55 | 255860.55 | 255860.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/021/2018, contratista:E M CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE RL. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:255860.55, importe_modificado:255860.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1437792/proyecto_INICIO, 1437792/proyecto_PROCESO, 1437792/proyecto_FIN, 1437792/proyecto_PROCESO, 1437792/proyecto_FIN, 1437792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438162 | Proyecto de inversión | 499095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499095.2, modificado:499095.2}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BUCARELI - 362346 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362346 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:PUEBLO BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LA OBRA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI PI, lon:-99.6131335, lat:21.04044737}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 499095.2 | 499095.2 | 499095.2 | 499095.2 | 499095.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC03028-2018., contratista:DANIEL MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:499095.2, importe_modificado:499095.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438162/proyecto_INICIO, 1438162/proyecto_PROCESO, 1438162/proyecto_FIN, 1438162/proyecto_PROCESO, 1438162/proyecto_FIN, 1438162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438231 | Proyecto de inversión | 674019.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674019.86, modificado:674019.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN LINEA PRINCIPAL DE BOMBEO DEL TANQUE TRES AL TANQUE CINCO EN CABECERA MUNICIPAL - 362798 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362798 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIUDAD CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE BRECHA PUERTA DEL CIELO Y BRECHA CRUZ DE PALO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN LÍNEA PRINCIPAL DE BOMBEO DEL TANQUE 3 AL 5 SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-99.62829747, lat:21.13443163}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 674019.86 | 674019.86 | 674019.86 | 674019.86 | 674019.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC09032-2018., contratista:COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:674019.86, importe_modificado:674019.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438231/proyecto_INICIO, 1438231/proyecto_PROCESO, 1438231/proyecto_FIN, 1438231/proyecto_PROCESO, 1438231/proyecto_FIN, 1438231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438288 | Proyecto de inversión | 623165.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623165.98, modificado:623165.98}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL RANCHITO - 363101 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PINAL DE AMOLES | 363101 | S | 294 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL REFUGIO Y CARRETERA SAN PEDRO ESCANELA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO PINAL DE A, lon:-99.5573247, lat:21.12770956}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 623165.98 | 623165.98 | 623165.98 | 623165.98 | 623165.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC14040-2018., contratista:COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:623165.98, importe_modificado:623165.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438288/proyecto_INICIO, 1438288/proyecto_PROCESO, 1438288/proyecto_FIN, 1438288/proyecto_PROCESO, 1438288/proyecto_FIN, 1438288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438444 | Proyecto de inversión | 299015.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299015.62, modificado:299015.62}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO LA COLGADA - 363740 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 363740 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y CARRETERA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN LA COLGADA PINAL DE AMOLES, lon:-99.47969174, lat:21.11339121}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 299015.62 | 299015.62 | 299015.62 | 299015.62 | 299015.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE16013-2018., contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:299015.62, importe_modificado:299015.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1438444/proyecto_INICIO, 1438444/proyecto_PROCESO, 1438444/proyecto_FIN, 1438444/proyecto_PROCESO, 1438444/proyecto_FIN, 1438444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438480 | Proyecto de inversión | 249998.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.66, modificado:249998.66}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN QUIRAMBAL - 364154 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 364154 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:RANCHERIA QUIRAMBAL, 76313 QUIRAMBAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CAMINO RANCHO NUEVO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRAMBAL, lon:-99.54330976, lat:21.19197845}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 249998.66 | 249998.66 | 249998.66 | 249998.66 | 249998.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:249998.66, importe_modificado:249998.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1438480/proyecto_FIN, 1438480/proyecto_PROCESO, 1438480/proyecto_FIN, 1438480/proyecto_INICIO, 1438480/proyecto_PROCESO, 1438480/proyecto_INICIO, 1438480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438481 | Proyecto de inversión | 981523.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981523.74, modificado:981523.74}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES SANTA CRUZ EL MARQUES - 364177 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 364177 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE 1 DE MAYO RANCHO SANTA CRUZ, 76264 SANTA CRUZ, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA EN CALLES DENTRO DE LA ZONA URBANA, lon:-100.30601406, lat:20.71017228}} | 2018-07-30 | 2018-08-24 | 981523.74 | 981523.74 | 981523.74 | 981523.74 | 981523.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-006-0-IR-2018, contratista:DIANA ESTHEPHANIE FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:1300094.04, importe_modificado:1300094.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:898.0}} | {1438481/proyecto_INICIO, 1438481/proyecto_PROCESO, 1438481/proyecto_INICIO, 1438481/proyecto_FIN, 1438481/proyecto_INICIO, 1438481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438491 | Proyecto de inversión | 249335.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249335.6, modificado:249335.6}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO LA JOYA DE AHUACATLAN PINAL DE AMOLES QUERETARO - 364277 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 364277 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE AHUACATLÁN, 76315 LA JOYA DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, OBRA DE MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN LA JOY, lon:-99.57395126, lat:21.2318975}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 249335.6 | 249335.6 | 249335.6 | 249335.6 | 249335.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:249335.6, importe_modificado:249335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1438491/proyecto_PROCESO, 1438491/proyecto_INICIO, 1438491/proyecto_FIN, 1438491/proyecto_INICIO, 1438491/proyecto_FIN, 1438491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438684 | Proyecto de inversión | 858791.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858791.32, modificado:858791.32}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y MEJORAS EN ALEJANDRIA DE MORELOS - 365467 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365467 | S | 100 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:RANCHERIA ALEJANDRÍA DE MORELOS, 76314 ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN , lon:-99.59063035, lat:21.239206}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 858791.32 | 858791.32 | 858791.32 | 858791.32 | 858791.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG0202-2018., contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:858791.32, importe_modificado:858791.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1438684/proyecto_INICIO, 1438684/proyecto_PROCESO, 1438684/proyecto_FIN, 1438684/proyecto_PROCESO, 1438684/proyecto_FIN, 1438684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438700 | Proyecto de inversión | 961202 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961202.0, modificado:961202.0}} | LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BARRIO SAN JOSE PEÑA ALTA - 365541 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365541 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BARRIO PIEDRA GRANDE, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CALLE CALLE DEÑ HOSPITAL, CALLE DEL CALVARIO LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRIC, lon:-99.62902703, lat:21.1360728}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 961202 | 961202 | 961202 | 961202 | 961202 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG0706-2018., contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:961202.0, importe_modificado:961202.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1438700/proyecto_FIN, 1438700/proyecto_PROCESO, 1438700/proyecto_INICIO, 1438700/proyecto_PROCESO, 1438700/proyecto_INICIO, 1438700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438710 | Proyecto de inversión | 1939669 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939669.0, modificado:1939669.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PUERTO DE ESCANELILLA - 365589 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365589 | S | 284 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ESCANELILLA Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE, lon:-99.57611431, lat:21.21608811}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1939669 | 1939669 | 1939669 | 1939669 | 1939669 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG0806-2018., contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1939669.0, importe_modificado:1939669.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1438710/proyecto_INICIO, 1438710/proyecto_PROCESO, 1438710/proyecto_FIN, 1438710/proyecto_PROCESO, 1438710/proyecto_FIN, 1438710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438744 | Proyecto de inversión | 699262.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699262.55, modificado:699262.55}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - 365815 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365815 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:RANCHERIA EL MEZQUITE, 76325 EL MEZQUITE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA SAN JOAQUIN, OBRA REALIZADA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD D, lon:-99.47415538, lat:21.05205965}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 699262.55 | 699262.55 | 699262.55 | 699262.55 | 699262.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-IR-001-2018., contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETAROHTTPS://WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX.CMEZQUITE, monto:699262.55, importe_modificado:699262.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1438744/proyecto_INICIO, 1438744/proyecto_PROCESO, 1438744/proyecto_INICIO, 1438744/proyecto_PROCESO, 1438744/proyecto_FIN, 1438744/proyecto_INICIO, 1438744/proyecto_FIN, 1438744/proyecto_PROCESO, 1438744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438754 | Proyecto de inversión | 499293.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499293.03, modificado:499293.03}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AGUA AMARGA - 365904 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365904 | S | 248 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CASA BLANCA Y TERRACERIA EL REFUGIO, OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, lon:-99.58820871, lat:21.13862767}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 499293.03 | 499293.03 | 499293.03 | 499293.03 | 499293.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-002-2018, contratista:MANUEL MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:499293.03, importe_modificado:499293.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1438754/proyecto_FIN, 1438754/proyecto_INICIO, 1438754/proyecto_PROCESO, 1438754/proyecto_INICIO, 1438754/proyecto_PROCESO, 1438754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439208 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699743.15}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ARROYO COLORADO - 369968 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 369968 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO EZEQUIEL MONTES - VILLA PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined COLONIA EJIDO ARROYO COLORADO, 76664 EJIDO ARROYO COLORADO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA EZEQUIEL MONTES, lon:-99.87543042, lat:20.65229683}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 699743.15 | 699743.15 | 699743.15 | 699743.15 | 699743.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-008, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:699743.15, importe_modificado:699743.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1439208/proyecto_INICIO, 1439208/proyecto_PROCESO, 1439208/proyecto_FIN, 1439208/proyecto_INICIO, 1439208/proyecto_FIN, 1439208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451121 | Proyecto de inversión | 362178.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362178.57, modificado:362178.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 383777 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 383777 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO RUBIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL EMSAD NO 20 LANDA DE MATAMOROS Y OTRO TRA, lon:-99.31798953, lat:21.18478232}} | 2018-03-14 | 2018-06-17 | 362178.57 | 362178.57 | 362178.57 | 362178.57 | 362178.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG-14-130218-0085, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:362178.58, importe_modificado:362178.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1451121/proyecto_INICIO, 1451121/proyecto_PROCESO, 1451121/proyecto_FIN, 1451121/proyecto_PROCESO, 1451121/proyecto_FIN, 1451121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451354 | Proyecto de inversión | 417856.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417856.51, modificado:417856.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 384073 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 384073 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:87, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUZ, 76395 RANCHO LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA ANTES DEL ENTRONQUE A NEBLINAS, lon:-99.10263071, lat:21.22361107}} | 2018-03-14 | 2018-06-17 | 417856.51 | 417856.51 | 417856.51 | 417856.51 | 417856.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG20-210218-0087, contratista:ELOY AZAEL GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:421411.39, importe_modificado:421411.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1451354/proyecto_PROCESO, 1451354/proyecto_INICIO, 1451354/proyecto_FIN, 1451354/proyecto_PROCESO, 1451354/proyecto_FIN, 1451354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451686 | Proyecto de inversión | 417604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417604.08, modificado:417604.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS - 384453 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 384453 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN 11 VIVIENDAS DE LAS MAS NECESITADAS DE ESTA LOCALIDAD EN BASE A UN ANALISIS CON LA AUTORIDAD AUXILIAR, lon:-99.07663371, lat:21.27590607}} | 2018-03-21 | 2018-06-24 | 417604.08 | 417604.08 | 417604.08 | 417604.08 | 417604.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMF-AD-SD-026-0202-210318-0005, contratista:SUMAQRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO, monto:417964.3, importe_modificado:41794.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1451686/proyecto_PROCESO, 1451686/proyecto_INICIO, 1451686/proyecto_FIN, 1451686/proyecto_PROCESO, 1451686/proyecto_FIN, 1451686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454973 | Proyecto de inversión | 299982.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299982.26, modificado:299982.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 398887 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398887 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL DEPOSITO DE AGUA AL MARGEN DERECHO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.10905716, lat:21.27871588}} | 2018-07-16 | 2018-08-12 | 299982.26 | 299982.26 | 299982.26 | 299982.26 | 299982.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:300000.0, importe_modificado:299982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {1454973/proyecto_FIN, 1454973/proyecto_INICIO, 1454973/proyecto_PROCESO, 1454973/proyecto_INICIO, 1454973/proyecto_PROCESO, 1454973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401455066 | Proyecto de inversión | 233895.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233895.9, modificado:233895.9}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN PLAZA PUBLICA - 398995 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398995 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CANCHA TECHADA Y LA PRESA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.21214841, lat:21.14367888}} | 2018-03-20 | 2018-06-24 | 233895.9 | 233895.9 | 233895.9 | 233895.9 | 233895.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-022-080318-0028, contratista:DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO , convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:233895.9, importe_modificado:233895.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1455066/proyecto_PROCESO, 1455066/proyecto_FIN, 1455066/proyecto_INICIO, 1455066/proyecto_FIN, 1455066/proyecto_INICIO, 1455066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401455688 | Proyecto de inversión | 1182727.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182727.8, modificado:1182727.8}} | AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS - 399596 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 399596 | S | 480 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MATZACINTLA, 76385 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN VARIAS CALLES UNA EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA OTRA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Y OTRA EN CERRO DE SAN AGUSTÍN, lon:-99.32181715, lat:21.18354945}} | 2018-03-16 | 2018-09-15 | 1182727.8 | 1182727.8 | 1182727.8 | 1182727.8 | 1182727.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SG21-210218-0001, contratista:ELOY AZAEL GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:870109.28, importe_modificado:971282.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1455688/proyecto_PROCESO, 1455688/proyecto_INICIO, 1455688/proyecto_FIN, 1455688/proyecto_INICIO, 1455688/proyecto_FIN, 1455688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457584 | Proyecto de inversión | 171870.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:170870.2, modificado:170596.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 401794 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 401794 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA DEL CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN EL TERRENO DE LA C. MARIA ANGELICA PACHECO VILLA, lon:-100.37674793, lat:20.86201366}} | 2018-05-29 | 2018-12-31 | 170596.93 | 170596.93 | 170596.93 | 170596.93 | 170596.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0151/3, contratista:ING. CIVIL MIGUEL ÁNGEL MARTIN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:170870.2, importe_modificado:170596.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1457584/proyecto_INICIO, 1457584/proyecto_FIN, 1457584/proyecto_PROCESO, 1457584/proyecto_INICIO, 1457584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457913 | Proyecto de inversión | 2583376.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583376.02, modificado:2582329.29}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II - 402184 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 402184 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA COLONIA, lon:-100.46894024, lat:20.62303851}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 2582329.29 | 2582329.29 | 2582329.29 | 2582329.29 | 2582329.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018·0154/3, contratista:ING. CIVIL CUAUHTEMOC VARGAS JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2583376.02, importe_modificado:2582329.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.0}} | {1457913/proyecto_INICIO, 1457913/proyecto_PROCESO, 1457913/proyecto_INICIO, 1457913/proyecto_FIN, 1457913/proyecto_PROCESO, 1457913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401458612 | Proyecto de inversión | 1692224.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692224.25, modificado:1542648.66}} | REHABILITACIÓN DE OLLAS - 403045 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 403045 | S | 570 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:85, direccion:CALLE RANCHERIA SAN MIGUEL, 76360 LAGUNA DE SAN MIGUEL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE OLLAS PARA EL SERVICIO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO OTATES LAGUNA DE SAN MIGUEL LAGUNITA DE SAN DIEG, lon:-99.30738894, lat:21.19145978}} | 2018-03-20 | 2018-12-30 | 1542648.66 | 1542648.66 | 1542648.66 | 1542648.66 | 1542648.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SC-042-0001-150618-0108, contratista:J. NOE BUENO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:300560.0, importe_modificado:300560.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SC-041-0001-180518-0107, contratista:ING OMAR HERMENGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO, monto:1142084.25, importe_modificado:1142084.25}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISDF-IR-SC-045-0053-15618-0110, contratista:DANIEL MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:115004.22, importe_modificado:115004.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1458612/proyecto_PROCESO, 1458612/proyecto_FIN, 1458612/proyecto_INICIO, 1458612/proyecto_FIN, 1458612/proyecto_INICIO, 1458612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401463502 | Proyecto de inversión | 209676.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209676.91, modificado:1045583.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN LAS LOCALIDADES EL AGUACATE LA VUELTA ENCINO SOLO MALPAIS Y CABECERA MUNICIPAL - 408327 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 408327 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTÁN DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS EN LAS LOCALIDADES EL AGUACATE LA VUELTA ENCINO SOLO MALPAIS, lon:-99.24934075, lat:21.26841518}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 1045583.77 | 1045583.77 | 1045583.77 | 1045583.77 | 1045583.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DOP-FISMDF-002-18, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1045583.76, importe_modificado:1045583.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1463502/proyecto_PROCESO, 1463502/proyecto_INICIO, 1463502/proyecto_FIN, 1463502/proyecto_INICIO, 1463502/proyecto_FIN, 1463502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466313 | Acción | 63732.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63732.72, modificado:63732.72}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 411767 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 411767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.566359, lat:20.916061}} | 2018-05-07 | 2018-12-28 | 63732.72 | 63732.72 | 63732.72 | 63732.72 | 63732.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-003-2018, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:19728.12, importe_modificado:19728.12}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-005-2018, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:24800.8, importe_modificado:24800.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1466313/proyecto_INICIO, 1466313/proyecto_PROCESO, 1466313/proyecto_FIN, 1466313/proyecto_INICIO, 1466313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466846 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1191664.47}} | CISTERNAS LA MAGDALENA DEMIÑO SAN GASPAR Y LOS VAZQUEZ - 412415 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 412415 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CISTERNAS VARIAS, lon:-99.82912491, lat:20.69179152}} | 2018-11-20 | 2018-12-25 | 1191664.47 | 1191664.47 | 1191664.47 | 1191664.47 | 1191664.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-12-2, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:1191664.48, importe_modificado:1191664.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1466846/proyecto_FIN, 1466846/proyecto_INICIO, 1466846/proyecto_PROCESO, 1466846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466888 | Proyecto de inversión | 198603.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198603.08, modificado:198603.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA SOLEDAD - 412468 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 412468 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO LOMA 1 Y CAMINO ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LOMA 1 ZONA BAJA ACCESO, lon:-99.48470966, lat:20.93715542}} | 2018-06-04 | 2018-08-11 | 198603.08 | 198603.08 | 198603.08 | 198603.08 | 198603.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-029-2018, contratista:JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:198603.08, importe_modificado:198603.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1466888/proyecto_INICIO, 1466888/proyecto_PROCESO, 1466888/proyecto_FIN, 1466888/proyecto_PROCESO, 1466888/proyecto_FIN, 1466888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467388 | Proyecto de inversión | 265500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265500.0, modificado:265500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 413061 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 413061 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LINDA VISTA, LA OBRA ES DE LAS PRIMERAS CASAS AL LLEGAR A LA COMUNIDAD ANTES DE LA Y, lon:-99.74282009, lat:21.55669917}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-004-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1467388/proyecto_INICIO, 1467388/proyecto_PROCESO, 1467388/proyecto_FIN, 1467388/proyecto_INICIO, 1467388/proyecto_PROCESO, 1467388/proyecto_FIN, 1467388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471331 | Proyecto de inversión | 254820.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254820.13, modificado:254820.13}} | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVO SAN JOAQUIN - 417180 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 417180 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOAQUIN RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD D, lon:-99.53673704, lat:20.90229342}} | 2018-04-16 | 2018-05-19 | 254820.13 | 254820.13 | 254820.13 | 254820.13 | 254820.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-016A-2018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:254820.13, importe_modificado:254820.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471331/proyecto_INICIO, 1471331/proyecto_PROCESO, 1471331/proyecto_FIN, 1471331/proyecto_PROCESO, 1471331/proyecto_FIN, 1471331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471969 | Proyecto de inversión | 185961.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185961.09, modificado:185961.09}} | TECHOS DE LOSAS DE CONCRETO TLC - 417887 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 417887 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:PUEBLO ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA EL CHUVEJE, LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA PINAL DE AMOLES QRO., lon:-99.56569681, lat:21.20204787}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 185961.09 | 185961.09 | 185961.09 | 185961.09 | 185961.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:185961.09, importe_modificado:185961.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1471969/proyecto_INICIO, 1471969/proyecto_PROCESO, 1471969/proyecto_INICIO, 1471969/proyecto_PROCESO, 1471969/proyecto_INICIO, 1471969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401472856 | Proyecto de inversión | 128135.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128135.15, modificado:128135.15}} | CUARTOS ADICIONALES LA SOLEDAD - 419121 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 419121 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EN LOS PUNTOS REFERIDOS EN EL MAPA., lon:-99.48449643, lat:20.93739088}} | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-010-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:128135.15, importe_modificado:128135.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1472856/proyecto_INICIO, 1472856/proyecto_FIN, 1472856/proyecto_PROCESO, 1472856/proyecto_FIN, 1472856/proyecto_PROCESO, 1472856/proyecto_INICIO, 1472856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401473777 | Acción | 20849.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20849.96, modificado:20849.96}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 420071 | 22 | Querétaro | 5 | Colón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 420071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-07-18 | 2018-11-23 | 20849.96 | 20849.96 | 20849.96 | 20849.96 | 20849.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:899, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:20849.96, importe_modificado:20849.96}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1473777/proyecto_PROCESO, 1473777/proyecto_FIN, 1473777/proyecto_PROCESO, 1473777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401476984 | Proyecto de inversión | 268829 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268829.0, modificado:268828.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO OJO DE AGUA DE LINDERO - 423021 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 423021 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LINDERO, CALLE A LA TINAJA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA, lon:-99.50860831, lat:21.28181308}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 268828.46 | 268828.46 | 268828.46 | 268828.46 | 268828.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:268829.0, importe_modificado:268828.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1476984/proyecto_PROCESO, 1476984/proyecto_FIN, 1476984/proyecto_INICIO, 1476984/proyecto_FIN, 1476984/proyecto_INICIO, 1476984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401479343 | Proyecto de inversión | 34845.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34845.22, modificado:34845.22}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDROS - 425017 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 425017 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.33, meta_modificada:132.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE CEDROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL LINDERO, 76286 EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA UNA CALLE ANTES DEL CAMPO, lon:-100.03489476, lat:20.74958571}} | 2018-06-19 | 2018-08-17 | 34845.22 | 34845.22 | 34845.22 | 34845.22 | 34845.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.021.59.2018, contratista:DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:145315.24, importe_modificado:145315.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.33}} | {1479343/proyecto_INICIO, 1479343/proyecto_PROCESO, 1479343/proyecto_FIN, 1479343/proyecto_INICIO, 1479343/proyecto_PROCESO, 1479343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401480547 | Proyecto de inversión | 572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572000.0, modificado:569638.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRITO PARADO - 426435 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 426435 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.95870273, lat:20.91979921}} | 2018-04-02 | 2018-12-07 | 569638.13 | 569638.13 | 569638.13 | 569638.13 | 569638.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/22, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:569640.01, importe_modificado:569638.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1480547/proyecto_PROCESO, 1480547/proyecto_FIN, 1480547/proyecto_INICIO, 1480547/proyecto_FIN, 1480547/proyecto_INICIO, 1480547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401482417 | Proyecto de inversión | 127613 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127613.0, modificado:127612.89}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO MESA DEL PINO - 428227 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 428227 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:CALLE UNICA RANCHERIA LA MESA DEL PINO, 76350 LA MESA DEL PINO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y CALLE AL JAGUEY, SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA AL JAGUEY, lon:-99.28469053, lat:21.39515617}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 127612.89 | 127612.89 | 127612.89 | 127612.89 | 127612.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:127613.0, importe_modificado:127612.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482417/proyecto_INICIO, 1482417/proyecto_PROCESO, 1482417/proyecto_FIN, 1482417/proyecto_PROCESO, 1482417/proyecto_FIN, 1482417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401484155 | Proyecto de inversión | 816887 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816887.0, modificado:816886.16}} | CONSTRUCCIO DE CUARTOS ADICIONALES COLONIA VIVAH - 431700 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 431700 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARTEAGA COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO- XILITLA, CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN COLONIA VIVAH, lon:-99.46123561, lat:21.21302724}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 816886.16 | 816886.16 | 816886.16 | 816886.16 | 816886.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-043-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:816887.0, importe_modificado:816886.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1484155/proyecto_INICIO, 1484155/proyecto_PROCESO, 1484155/proyecto_FIN, 1484155/proyecto_PROCESO, 1484155/proyecto_FIN, 1484155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486444 | Adquisición | 6971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6971.6, modificado:6971.6}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 5 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6971.6 | 6971.6 | 6971.6 | 6971.6 | 6971.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486496 | Proyecto de inversión | 720823.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720823.97, modificado:720823.97}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 1 | N | 0 | 0 | 70000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4277.0, meta_modificada:4277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL TEQUISQUIAPAN QUERETARO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-11-29 | 2018-12-26 | 720823.97 | 720823.97 | 720823.97 | 720823.97 | 720823.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.44, contratista:ING. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:720823.97, importe_modificado:720823.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4277.0}} | {1486496/proyecto_INICIO, 1486496/proyecto_PROCESO, 1486496/proyecto_FIN, 1486496/proyecto_PROCESO, 1486496/proyecto_FIN, 1486496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486513 | Adquisición | 3510195.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510195.98, modificado:3510195.98}} | PEO 18-240 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EN LA "CENTENARIA Y BENEMERITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO, ANDRES BALVANERA", COL. VISTA ALEGRE,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-086 | S | 1265 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Mateo s/n, Vista Alegre, 76074 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-11-29 | 2018-12-13 | 3510195.98 | 3510195.98 | 3510195.98 | 3510195.98 | 3510195.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:227.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486650 | Adquisición | 143712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143712.4, modificado:143712.4}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Querétaro | 1 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:Carretera Estatal 420 S/N El Rosario, El Marqués, lon:-100.331097, lat:20.60657}} | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 143712.4 | 143712.4 | 143712.4 | 143712.4 | 143712.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486792 | Adquisición | 179100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179100.0, modificado:179100.0}} | MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | FORTASEG 2018-8 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 2-S PRESIDENCIA MUNICIPAL, El Jardín, 76240 La Cañada, Qro., México, lon:-100.33107519, lat:20.60657083}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 179100 | 179100 | 179100 | 179100 | 179100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486821 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.24}} | FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO | 1 | N | 0 | 0 | 798 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:183, direccion:Av Candiles 317, Valle Real Residencial, Candiles, Qro., México, lon:-100.399175, lat:20.5472674}} | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 50000.24 | 50000.24 | 50000.24 | 50000.24 | 50000.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1486821/proyecto_INICIO, 1486821/proyecto_FIN, 1486821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401488871 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA, LAGUNA DE SERVÍN. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 336 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.23651123, lat:20.27379147}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-009/18, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1488871/proyecto_INICIO, 1488871/proyecto_PROCESO, 1488871/proyecto_FIN, 1488871/proyecto_INICIO, 1488871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401488881 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EL CALLEJÓN, SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 348 | N | 0 | 0 | 1874 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:San Martin, Centro, Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1500187, lat:20.1934646}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-002/18, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}} | {1488881/proyecto_INICIO, 1488881/proyecto_PROCESO, 1488881/proyecto_FIN, 1488881/proyecto_INICIO, 1488881/proyecto_PROCESO, 1488881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489420 | Adquisición | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Direccion de Finanzas Publicas | 1 | N | 0 | 0 | 13307 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arroyo Seco, Qro., México, lon:-99.6878432, lat:21.5471976}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Concá, Qro., México, lon:-99.6363888, lat:21.4438888}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:Purísima de Arista, Qro., México, lon:-99.5108333, lat:21.3108333}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} | {1489420/proyecto_PROCESO, 1489420/proyecto_INICIO, 1489420/proyecto_FIN, 1489420/proyecto_PROCESO, 1489420/proyecto_FIN, 1489420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489890 | Proyecto de inversión | 1690928.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690928.03, modificado:1690928.03}} | PEO 18-121 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC, LOC. SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-049 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:San Pedro Viejo, Qro., México, lon:-99.5038888, lat:21.1099999}} | 2018-08-27 | 2018-11-04 | 1690928.03 | 1690928.03 | 1690928.03 | 1690928.03 | 1690928.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493784 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:378565.54}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA LOCALIAD DE SANTA BARBARA | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |  | N | 0 | 0 | 997 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFORTAMUN/201805, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:378565.68, importe_modificado:378565.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1493784/proyecto_PROCESO, 1493784/proyecto_INICIO, 1493784/proyecto_PROCESO, 1493784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493979 | Proyecto de inversión | 1985018.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985018.9, modificado:1985018.9}} | PEO 18-195 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA 11 JOSE VASCONCELOS, SAN JUAN DEL RIO , SAN JUAN DEL RIO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-047 | S | 604 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 128, Z/O Secc 8, San Cayetano 3ra Secc, 76807 San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.9767793, lat:20.3910406}} | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 1985018.9 | 1985018.9 | 1985018.9 | 1985018.9 | 1985018.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494427 | Adquisición | 641777.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641777.43, modificado:637088.6}} | PAAGES 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro | 181201 | N | 0 | 0 | 9456 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:San Juan del Río-Jalpan de Serra 146, Centro, Los Vázquez, 76500 Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.82300043, lat:20.70243044}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo y Costilla 3A, Granjeno, Tolimán, Qro., México, lon:-99.9306541, lat:20.9078454}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:Axayacatl 301A, zona dos extendida, Azteca, 76085 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3854945, lat:20.5579498}, geo4: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Julian Velazquez, Querétaro, México, lon:-99.9174672, lat:20.6782407}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.07017136, lat:20.06088967}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Ahuacatlán de Guadalupe, Qro., México, lon:-99.5399683, lat:21.2143416}, geo7: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.48120117, lat:21.02266208}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 49 63, La Primavera, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.15876472, lat:20.1944153}, geo9: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Carr. La Lagunita - Tilaco, La Lagunita, Qro., México, lon:-99.255694, lat:21.2399062}, geo10: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:Purísima de Arista, Qro., México, lon:-99.5108333, lat:21.3108333}, geo11: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar 13, El Jardín, 76240 La Cañada, Qro., México, lon:-100.3303758, lat:20.6083231}, geo12: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Bravo, Qro., México, lon:-100.4256085, lat:20.4016213}, geo13: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:San Ciro De Acosta - Jalpan De Serra, El Órgano, Qro., México, lon:-99.69406128, lat:21.54837912}, geo14: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:San Ciro De Acosta - Jalpan De Serra, Cocos, Qro., México, lon:-99.61938858, lat:21.43916813}, geo15: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:San Pedro Escanela, Qro., México, lon:-99.5269444, lat:21.1238888}, geo16: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:San Miguel Palmas, Qro., México, lon:-99.9638888, lat:21.0994444}, geo17: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.78171587, lat:20.74499745}, geo18: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:Valle Verde, Qro., México, lon:-99.1722222, lat:21.5136111}, geo19: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Buenavista, Qro., México, lon:-100.3727452, lat:20.38808}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 637088.6 | 637088.6 | 637088.6 | 637088.6 | 637088.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.0}} | {1494427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495197 | Acción | 528912 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528912.0, modificado:528912.0}} | FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2018 HUIMILPAN | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2018-008432 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Huimilpan, Qro., México, lon:-100.2763887, lat:20.3742611}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 528912 | 528912 | 528912 | 528912 | 528912 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55115, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3707259.03, importe_modificado:3689689.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1495197/proyecto_INICIO, 1495197/proyecto_FIN, 1495197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495312 | Proyecto de inversión | 1099784.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099784.4, modificado:1099784.4}} | EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS DES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM 2017 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-11-24 | 2019-03-31 | 1099784.4 | 1099784.4 | 1099784.4 | 1099784.4 | 1099784.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAAS-BM-030-2018-UAQ-OAG, contratista:MC MICROCOMPUTACION SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:1199764.8, importe_modificado:1199764.8}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:55.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495717 | Proyecto de inversión | 232638 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232638.0, modificado:232638.0}} | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL AUDITORIO FERNANDO FIAZ RAMIREZ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM 2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-11-24 | 2019-03-31 | 232638 | 232638 | 232638 | 232638 | 232638 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000192, contratista:COMUNICACIÓN CENTRAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:232638.0, importe_modificado:232638.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495733 | Proyecto de inversión | 672873.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672873.44, modificado:672873.44}} | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DES FACULTAD DE INFORMATICA, CAMPUS JURIQUILLA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM 2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-11-30 | 2019-03-30 | 672873.44 | 672873.44 | 672873.44 | 672873.44 | 672873.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000184, contratista:MANTENIMIENTO DE AIRE, REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL CENTRO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:304396.25, importe_modificado:304396.25}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497710 | Proyecto de inversión | 1489230.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489230.72, modificado:1489230.72}} | PEO 18-198 CONSTRUCCION DE DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CECYTEQ 82, HUIMILPAN, HUIMILPAN,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-058 | S | 160 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:43, direccion:Jose Guadalupe Morales Franco, El Salto, Qro., México, lon:-100.28228045, lat:20.39105487}} | 2018-07-31 | 2018-10-28 | 1489230.72 | 1489230.72 | 1489230.72 | 1489230.72 | 1489230.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498712 | Adquisición | 320161.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320161.39, modificado:320161.39}} | PEO 18-266 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-106 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Constituyentes 35_2, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3817153, lat:20.58658013}} | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 320161.39 | 320161.39 | 320161.39 | 320161.39 | 320161.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499770 | Proyecto de inversión | 2405556.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405556.66, modificado:2405556.66}} | PEO 18-185 RECONSTRUCCION TOTAL DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA SECUNDARIA TECNICA "ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS", COL. LOMAS DE CASA BLANCA, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-080 | S | 575 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. 36 27, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.38913965, lat:20.56081583}} | 2018-11-07 | 2018-12-16 | 2405556.66 | 2405556.66 | 2405556.66 | 2405556.66 | 2405556.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499900 | Adquisición | 4716355.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716355.84, modificado:4716355.84}} | PEO 18-262 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-102 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3727674, lat:20.5752719}} | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 4716355.84 | 4716355.84 | 4716355.84 | 4716355.84 | 4716355.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:314.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401500630 | Adquisición | 528536.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528536.5, modificado:528536.5}} | EQUIPAMIENTO LAP TOP | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55253, contratista:, convocante:NAHJ831102MD7, monto:528536.5, importe_modificado:528536.5}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:50.0}} | {1500630/proyecto_PROCESO, 1500630/proyecto_FIN, 1500630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401501000 | Adquisición | 301807.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301807.64, modificado:301807.64}} | EQUIPAMIENTO ESCUELAS EDUCACIÓN BÁSICA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55410, contratista:, convocante:SOLUCIONES ESTRATEGICAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V., monto:301807.64, importe_modificado:301807.64}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} | {1501000/proyecto_FIN, 1501000/proyecto_INICIO, 1501000/proyecto_PROCESO, 1501000/proyecto_INICIO, 1501000/proyecto_PROCESO, 1501000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180501558747 | Adquisición | 171269.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171269.27, modificado:171269.27}} | EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUEL MONTES QUERETARO | SN | N | 0 | 0 | 38123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Antonio Trejo Feregrino, Los Velázquez, Ezequiel Montes, Qro., México, lon:-99.9012723, lat:20.6764242}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 171269.27 | 171269.27 | 171269.27 | 171269.27 | 171269.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:89975.4, importe_modificado:89975.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:91027.52, importe_modificado:91027.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1558747/proyecto_INICIO, 1558747/proyecto_PROCESO, 1558747/proyecto_INICIO, 1558747/proyecto_FIN, 1558747/proyecto_INICIO, 1558747/proyecto_FIN, 1558747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE180501562957 | Proyecto de inversión | 279056.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279056.08, modificado:279056.08}} | "RED DE DRENAJE GUADALUPE DE LAS PEÑAS, SAN JUAN DEL RIO SUMINISTROS: Tubo PVC corrugado de 400 mm de diámetro para Alcantarillado sanitario Novafort o similar 256.03 mts. y Suministro e instalación de 4 piezas tapa y brocal de polietileno de alta resistencia de 40 kg. de peso, para pozos de visita de 81.5 cm de Ø incluye: anillo de fijación de concreto f'c= 250 kg/cm2. OBRA CIVIL: Trazo y nivelación de terreno 222.5 m2, corte con disco 71.64 m, excavación de zanja con medio mecánicos mat. tipo (1) 120.02 m3, excavación zanja medios mecánicos materiales. tipo (2) 180.03 m3, demolición acarreo escombros, instalación de tubo pvc 256.03 m, acostillado, relleno y encofrado, construcción de pozo de visita 2 pzas. registros, cargas y acarreos de materiales, y limpieza general. " | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/33/2017 | N | 0 | 0 | 1535 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.03, meta_modificada:256.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:405, direccion:Guadalupe de las Peñas, San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9975157, lat:20.3715981}} | 2017-04-24 | 2017-05-23 | 279056.08 | 279056.08 | 279056.08 | 279056.08 | 279056.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/33/2017, contratista:GONZÁLEZ ENRÍQUEZ GERARDO, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:558316.21, importe_modificado:558316.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.03}} | {1562957/proyecto_INICIO, 1562957/proyecto_PROCESO, 1562957/proyecto_FIN, 1562957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE15160100632901 | Proyecto de inversión | 1999451.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999451.25, modificado:1898952.01}} | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Cristobal Colon, En San Pedro,Huimilpan,Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DPRO638P | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-03-04 |  | 1898952.01 | 1898952.01 | 1898952.01 | 1898952.01 | 1898952.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE15160100632952 | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1460000.0, modificado:1400004.56}} | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Encuentro Universidad Sociedad, En La Versolilla,Queretaro,Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0083G | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-02-12 |  | 1400004.56 | 1400004.56 | 1400004.56 | 1400004.56 | 1400004.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300788324 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato San Pedro El Viejo Comunitario - 323497 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 323497 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL MURCIELAGO Y TERRACERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA,, lon:-99.50168281, lat:21.10822634}} | 2016-10-15 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {892452/proyecto_INICIO, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937073 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 187593 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 187593 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:RANCHERIA ALEJANDRÍA DE MORELOS, 76314 ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA Y TERRACERIA COATLAN, LA, lon:-99.59024405, lat:21.23908594}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063326/proyecto_PROCESO, 1063326/proyecto_INICIO, 1063326/proyecto_PROCESO, 1063326/proyecto_FIN, 1063326/proyecto_INICIO, 1063326/proyecto_FIN, 1063326/proyecto_PROCESO, 1063326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937093 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 187932 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 187932 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:RANCHERIA COATLÁN DE LOS ÁNGELES, 76314 COATLÁN DE LOS ÁNGELES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA SAUZ DE, lon:-99.59856372, lat:21.24049005}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063346/proyecto_PROCESO, 1063346/proyecto_INICIO, 1063346/proyecto_FIN, 1063346/proyecto_PROCESO, 1063346/proyecto_FIN, 1063346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937099 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 188116 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188116 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CUCHILLA Y TERRACERIA JOYAS DE DERRAMA, lon:-99.64253734, lat:21.11190679}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063352/proyecto_PROCESO, 1063352/proyecto_FIN, 1063352/proyecto_INICIO, 1063352/proyecto_FIN, 1063352/proyecto_PROCESO, 1063352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937316 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 188073 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188073 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:143, direccion:RANCHERIA CUESTA COLORADA DE HUAZQUILÍCO, 76327 CUESTA COLORADA DE HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DEL PERICO Y TERRACE, lon:-99.58994423, lat:21.16508993}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063569/proyecto_PROCESO, 1063569/proyecto_INICIO, 1063569/proyecto_FIN, 1063569/proyecto_PROCESO, 1063569/proyecto_FIN, 1063569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937321 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 193844 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193844 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 76325 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CARRIZALITO Y TERRACERIA EL MEZQUITE, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE E, lon:-99.50453092, lat:21.0835126}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063574/proyecto_INICIO, 1063574/proyecto_PROCESO, 1063574/proyecto_FIN, 1063574/proyecto_INICIO, 1063574/proyecto_FIN, 1063574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937331 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 192842 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 192842 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:224, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS GUAYABAS Y TERRACERIA FAMILIA MONROY ÁNGELES,, lon:-99.45753966, lat:21.09672925}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-MAT-2017-6, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063584/proyecto_PROCESO, 1063584/proyecto_INICIO, 1063584/proyecto_PROCESO, 1063584/proyecto_FIN, 1063584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300965853 | Proyecto de inversión | 114800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114800.0, modificado:114800.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa (Prodep 2016) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-08 |  | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014846 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272038 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 272038 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL RODEZNO, 76327 PUERTO DEL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA TRES CRUCES Y TERRACERIA CARRETERA JALPAN-XILITLA, , lon:-99.61032785, lat:21.1703781}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-23, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1149926/proyecto_INICIO, 1149926/proyecto_FIN, 1149926/proyecto_PROCESO, 1149926/proyecto_FIN, 1149926/proyecto_PROCESO, 1149926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014847 | Proyecto de inversión | 17291.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17291.93, modificado:17291.93}} | Paneles Solares - 285542 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285542 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:RANCHERIA PUERTO DE VIGAS, 76327 PUERTO DE VIGAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DEL PERICO Y CARRETERA CUESTA COLORADA, LA ADQUISIC, lon:-99.58122355, lat:21.17697242}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-10, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1149927/proyecto_PROCESO, 1149927/proyecto_INICIO, 1149927/proyecto_PROCESO, 1149927/proyecto_FIN, 1149927/proyecto_INICIO, 1149927/proyecto_PROCESO, 1149927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014851 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 268242 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 268242 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 76326 EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA EL RANCHITO, LA OBRA RECAMARA AD, lon:-99.57111778, lat:21.14097756}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1149931/proyecto_INICIO, 1149931/proyecto_PROCESO, 1149931/proyecto_FIN, 1149931/proyecto_INICIO, 1149931/proyecto_PROCESO, 1149931/proyecto_INICIO, 1149931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015410 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267979 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 267979 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:RANCHERIA AGUA VERDE, 76323 AGUA VERDE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y CAMINO LA CIENEGUILLA, LA OBRA RECAMA ADICIONA, lon:-99.52512479, lat:21.13694989}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-14, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150490/proyecto_INICIO, 1150490/proyecto_PROCESO, 1150490/proyecto_FIN, 1150490/proyecto_PROCESO, 1150490/proyecto_INICIO, 1150490/proyecto_PROCESO, 1150490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015425 | Proyecto de inversión | 215700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.0, modificado:215700.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266562 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 266562 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA PUERTO DE DERR, lon:-99.64333694, lat:21.11474284}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-3, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:215700.0, importe_modificado:215700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1150505/proyecto_INICIO, 1150505/proyecto_FIN, 1150505/proyecto_PROCESO, 1150505/proyecto_FIN, 1150505/proyecto_INICIO, 1150505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015441 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 265705 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 265705 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, 76337 PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA POTRERILLOS, LA , lon:-99.62748545, lat:21.10664779}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150521/proyecto_PROCESO, 1150521/proyecto_INICIO, 1150521/proyecto_FIN, 1150521/proyecto_PROCESO, 1150521/proyecto_FIN, 1150521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015451 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 263515 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263515 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MORITA Y TERRACERIA LA CRUCES, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO , lon:-99.63415783, lat:21.24888306}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-SDH-FIMSDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150531/proyecto_INICIO, 1150531/proyecto_PROCESO, 1150531/proyecto_FIN, 1150531/proyecto_INICIO, 1150531/proyecto_PROCESO, 1150531/proyecto_INICIO, 1150531/proyecto_FIN, 1150531/proyecto_PROCESO, 1150531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015673 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267522 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 267522 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:177, direccion:RANCHERIA ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, 76313 ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA PUERTO, lon:-99.56829763, lat:21.23224954}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-9, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150753/proyecto_INICIO, 1150753/proyecto_PROCESO, 1150753/proyecto_FIN, 1150753/proyecto_INICIO, 1150753/proyecto_FIN, 1150753/proyecto_INICIO, 1150753/proyecto_PROCESO, 1150753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015674 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 265436 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 265436 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:RANCHERIA LA SIERRITA, 76317 LA SIERRITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL GALLO Y CAMINO AGUA ENTERRADA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DI, lon:-99.65591467, lat:21.19696834}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150754/proyecto_FIN, 1150754/proyecto_INICIO, 1150754/proyecto_PROCESO, 1150754/proyecto_INICIO, 1150754/proyecto_FIN, 1150754/proyecto_INICIO, 1150754/proyecto_PROCESO, 1150754/proyecto_FIN, 1150754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055427 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998123.11}} | Empedrado De Camino Los Piña En La Comunidad De San Martín | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00042 | N | 0 | 0 | 1151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3872.64, meta_modificada:3872.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:-, lon:-100.178055, lat:20.245833}} | 2018-03-23 | 2018-07-10 | 998123.11 | 998123.11 | 998123.11 | 998123.11 | 998123.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3872.64}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055431 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | Empedrado De Camino Loma Del Rosario - Jacal De La Piedad | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00046 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:-, lon:-100.028611, lat:20.096388}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496742.65}} | Empedrado De Camino De Acceso Barrio La Joya | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00049 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2712.0, meta_modificada:2712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144444, lat:20.186666}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 1496742.65 | 1496742.65 | 1496742.65 | 1496742.65 | 1496742.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2712.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180101069040 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 515 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101069048 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:112056.0}} | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Otros Programas de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA | 565 | N | 0 | 0 | 62197 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 112056 | 112056 | 112056 | 112056 | 112056 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076275 | Adquisición | 1003843 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003843.0, modificado:1128282.11}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............... | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿................................ | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 1128282.11 | 1128282.11 | 1128282.11 | 1128282.11 | 1128282.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078285 | Proyecto de inversión | 1061840.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061840.96, modificado:1139146.89}} | Construcción De Módulo Sanitario,En Jardin De Niños Fray Junipero Serra,Tilaco,Landa De Matamoros Peo 18-084 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:-, lon:-99.192222, lat:21.163611}} | 2018-04-23 |  | 1139146.89 | 1139146.89 | 1139146.89 | 1139146.89 | 1139146.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109255 | Acción | 595780.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595780.51, modificado:624340.6}} | Acondicionamiento De Sala De Cabildo Y Departamento De Obras Publicas - 117944 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 117944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 624340.6 | 624340.6 | 624340.6 | 624340.6 | 624340.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:595780.51, importe_modificado:595780.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1247637/proyecto_INICIO, 1247637/proyecto_PROCESO, 1247637/proyecto_INICIO, 1247637/proyecto_PROCESO, 1247637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110175 | Proyecto de inversión | 292995.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292995.63, modificado:292995.63}} | Urbanizacion De Calle Principal Colonia Las Flores - 34109 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 34109 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER-SAN MIGUEL PALMAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRINCIPAL COLONIA, lon:-99.81865293, lat:21.05631934}} | 2018-04-16 | 2018-09-17 | 292995.63 | 292995.63 | 292995.63 | 292995.63 | 292995.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/009/2018, contratista:ADAN MENDOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:292995.63, importe_modificado:292995.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1248557/proyecto_INICIO, 1248557/proyecto_PROCESO, 1248557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110493 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Pavimento En Calle Primavera - 19747 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19747 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE CALLE PRIMAVERA RANCHERIA LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE PRIMAVERA SE UBICA EN LA PARTE CONOCIDA COMO LA LOMA, lon:-100.0235045, lat:20.50475659}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-106-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:986913.49, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1558.0}} | {1248875/proyecto_INICIO, 1248875/proyecto_PROCESO, 1248875/proyecto_FIN, 1248875/proyecto_PROCESO, 1248875/proyecto_FIN, 1248875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110494 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Anexo De Servicios Sanitarios En Primaria Justo Sierra - 19442 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19442 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 19 DIECINUEVE INTERIOR S/N PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE JUSTO SIERRA NO.19 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0280174, lat:20.4972006}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-052-2018, contratista:FABIOLA DIAZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:746696.45, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1248876/proyecto_INICIO, 1248876/proyecto_FIN, 1248876/proyecto_PROCESO, 1248876/proyecto_FIN, 1248876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110628 | Proyecto de inversión | 254729.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254729.44, modificado:254729.45}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Rumbo Al Campo - 33371 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 33371 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:35, direccion:CALLE S/N RANCHERIA PANALES, 76637 PANALES, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BARTOLOME Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.99466344, lat:20.87431194}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 254729.45 | 254729.45 | 254729.45 | 254729.45 | 254729.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ER-QRO-02/2018-2, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN BAJÍO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:254729.45, importe_modificado:254729.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1249010/proyecto_INICIO, 1249010/proyecto_FIN, 1249010/proyecto_PROCESO, 1249010/proyecto_FIN, 1249010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110640 | Acción | 531321.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531321.76, modificado:531321.76}} | Desarrollo Institucional - 32714 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 32714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-02-04 | 2018-12-31 | 531321.76 | 531321.76 | 531321.76 | 531321.76 | 531321.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50150, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:531321.76, importe_modificado:531321.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249022/proyecto_INICIO, 1249022/proyecto_PROCESO, 1249022/proyecto_FIN, 1249022/proyecto_PROCESO, 1249022/proyecto_FIN, 1249022/proyecto_INICIO, 1249022/proyecto_PROCESO, 1249022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110722 | Proyecto de inversión | 91685 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91685.0, modificado:91685.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Miguel Dehetí Segunda Etapa - 30249 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30249 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN SAN MIGUEL DEHETÍ 2 SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1202553, lat:20.20265643}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 91685 | 91685 | 91685 | 91685 | 91685 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42303, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:91685.0, importe_modificado:91685.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249104/proyecto_PROCESO, 1249104/proyecto_INICIO, 1249104/proyecto_PROCESO, 1249104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110749 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario - 24677 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24677 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO ENTRE LA PRIMARIA Y EL PREESCOLAR, lon:-99.99205138, lat:20.20008014}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42078, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1249131/proyecto_INICIO, 1249131/proyecto_PROCESO, 1249131/proyecto_INICIO, 1249131/proyecto_PROCESO, 1249131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110751 | Proyecto de inversión | 394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394000.0, modificado:394000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tenasdá - 29672 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29672 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN TENASDÁ, lon:-99.96830737, lat:20.11792722}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-064/18, contratista:NOE SANCHEZ COLIN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:394000.0, importe_modificado:394000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1249133/proyecto_INICIO, 1249133/proyecto_PROCESO, 1249133/proyecto_FIN, 1249133/proyecto_PROCESO, 1249133/proyecto_FIN, 1249133/proyecto_INICIO, 1249133/proyecto_PROCESO, 1249133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110773 | Proyecto de inversión | 225978.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225978.25, modificado:225978.25}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Del Mirador Dos Segunda Etapa - 31049 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31049 | N | 0 | 0 | 1625 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA LOMA DEL MIRADOR DOS SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1810706, lat:20.10204327}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 225978.25 | 225978.25 | 225978.25 | 225978.25 | 225978.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40740, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:225978.25, importe_modificado:225978.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1249155/proyecto_INICIO, 1249155/proyecto_FIN, 1249155/proyecto_PROCESO, 1249155/proyecto_FIN, 1249155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110795 | Proyecto de inversión | 50010 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50010.0, modificado:50010.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Torre Tres Segunda Etapa - 29729 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29729 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:RANCHERIA LOMA DE LAS VÍBORAS (S. MEXQUITITLÁN B. 6O.), 76893 LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA TORRE 3 SEGUNDA ETAPA, lon:-100.0949612, lat:20.06281527}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 50010 | 50010 | 50010 | 50010 | 50010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42283, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:50010.0, importe_modificado:50010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249177/proyecto_INICIO, 1249177/proyecto_PROCESO, 1249177/proyecto_INICIO, 1249177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110965 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Maguey Verde - 23587 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 23587 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL POR CARRETERA INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY VERDE, 76490 MAGUEY VERDE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA- Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA OBRA SE UBICARÀ A UN COSTADO, lon:-99.6916596, lat:21.09950807}} | 2018-03-28 | 2018-09-24 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/009A/2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:79988.88, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249347/proyecto_INICIO, 1249347/proyecto_PROCESO, 1249347/proyecto_FIN, 1249347/proyecto_PROCESO, 1249347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111058 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Localidad - 19681 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19681 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:373, direccion:CAMINO TRAMO EL RODEO - LA GUADALUPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 76843 LA GUADALUPANA DEL CAMPO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPANA DEL CAMPO, lon:-99.98144455, lat:20.35273552}} | 2018-04-18 | 2018-06-20 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-075-2018, contratista:GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:696347.68, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249440/proyecto_INICIO, 1249440/proyecto_PROCESO, 1249440/proyecto_FIN, 1249440/proyecto_PROCESO, 1249440/proyecto_FIN, 1249440/proyecto_INICIO, 1249440/proyecto_PROCESO, 1249440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111559 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 24115 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN | 24115 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:PEATONAL VARIAS COLONIA NUEVO AMANECER, 76885 NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, lon:-100.1213843, lat:20.1808449}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50154, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1249941/proyecto_INICIO, 1249941/proyecto_PROCESO, 1249941/proyecto_FIN, 1249941/proyecto_PROCESO, 1249941/proyecto_FIN, 1249941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112128 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Conducción Hidráulica Para La Planta De Rebombeo Primera Etapa Colonia México - 26180 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26180 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:178, direccion:COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 COLONIA MÉXICO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA COLONIA MÉXICO DE AMEALCO DE BONFIL PARA ADELANTE DE LA TRATADORA DE AGUA., lon:-100.159382, lat:20.21703328}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47660, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1250510/proyecto_INICIO, 1250510/proyecto_PROCESO, 1250510/proyecto_INICIO, 1250510/proyecto_FIN, 1250510/proyecto_PROCESO, 1250510/proyecto_FIN, 1250510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112161 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704000.0, modificado:704000.0}} | Construcción De Viviendas - 23557 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 23557 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA LLANO DE HUAXQUILICO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.56497738, lat:21.20304813}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:704000.0, importe_modificado:704000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1250543/proyecto_PROCESO, 1250543/proyecto_INICIO, 1250543/proyecto_PROCESO, 1250543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112305 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 27891 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27891 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-100.2247029, lat:20.31936381}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-039/18, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:250000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1250687/proyecto_INICIO, 1250687/proyecto_PROCESO, 1250687/proyecto_FIN, 1250687/proyecto_PROCESO, 1250687/proyecto_FIN, 1250687/proyecto_INICIO, 1250687/proyecto_PROCESO, 1250687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112313 | Proyecto de inversión | 326000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326000.0, modificado:326000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Curva - 29704 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29704 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:RANCHERIA CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN LA CURVA, lon:-99.94206503, lat:20.13811764}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 326000 | 326000 | 326000 | 326000 | 326000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-037/18, contratista:HUMBERTO OBREGON RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:326000.0, importe_modificado:326000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1250695/proyecto_INICIO, 1250695/proyecto_PROCESO, 1250695/proyecto_INICIO, 1250695/proyecto_FIN, 1250695/proyecto_PROCESO, 1250695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112447 | Proyecto de inversión | 36145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36145.0, modificado:36145.0}} | Estufas Ecologicas Ecofogones Barreales - 20573 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 20573 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE A MADROÑO RANCHERIA BARREALES, 76348 BARREALES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A MADROÑO Y CALLE A YERBABUENA, CALLE SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA, lon:-99.44831873, lat:21.1355534}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:36145.0, importe_modificado:36145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1250829/proyecto_PROCESO, 1250829/proyecto_INICIO, 1250829/proyecto_FIN, 1250829/proyecto_INICIO, 1250829/proyecto_PROCESO, 1250829/proyecto_FIN, 1250829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112451 | Proyecto de inversión | 46985 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46985.0, modificado:46985.0}} | Estufas Ecologicas Ecofogones Laguna De Pitzquintla - 20430 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 20430 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A MANZANILLOS, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA LAGUNA Y DE LA PRIMARIA, lon:-99.51406194, lat:21.18559095}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 46985 | 46985 | 46985 | 46985 | 46985 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:46985.0, importe_modificado:46985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1250833/proyecto_INICIO, 1250833/proyecto_PROCESO, 1250833/proyecto_FIN, 1250833/proyecto_PROCESO, 1250833/proyecto_FIN, 1250833/proyecto_INICIO, 1250833/proyecto_PROCESO, 1250833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112459 | Proyecto de inversión | 36145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36145.0, modificado:36145.0}} | Estufas Ecologicas Ecofogones Puerto Hondo - 20591 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 20591 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:CALLE PUERTO HONDO RANCHERIA PUERTO HONDO, 76346 PUERTO HONDO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A MOCTEZUMAS Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EN EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-99.50269058, lat:21.15876177}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:36145.0, importe_modificado:36145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1250841/proyecto_FIN, 1250841/proyecto_INICIO, 1250841/proyecto_PROCESO, 1250841/proyecto_FIN, 1250841/proyecto_INICIO, 1250841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112531 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Cuarto Recamara Adicional Piedra Gorda - 73377 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 73377 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:66, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA GORDA, 76474 PIEDRA GORDA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA STA CATARINA-MOLINO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE SE REALIZARAN DOS CUARTOS ADICIONALES PARA BENEFICIAR A, lon:-99.95908653, lat:21.1729337}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/004A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1250913/proyecto_INICIO, 1250913/proyecto_PROCESO, 1250913/proyecto_FIN, 1250913/proyecto_PROCESO, 1250913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131986 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499250.25}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Mortero En Calles De La Localidad, La Lira | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. PEDRO ESCOBEDO | 2018-00675 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.1, meta_modificada:589.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:-, lon:-100.163611, lat:20.478333}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 499250.25 | 499250.25 | 499250.25 | 499250.25 | 499250.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.1}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201138624 | Adquisición | 22306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22306.46, modificado:22306.49}} | Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | PROTECCION CIVIL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-99.815633, lat:20.695023}} | 2018-04-19 |  | 22306.49 | 22306.49 | 22306.49 | 22306.49 | 22306.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1277789/proyecto_INICIO, 1277789/proyecto_PROCESO, 1277789/proyecto_FIN, 1277789/proyecto_INICIO, 1277789/proyecto_FIN, 1277789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297586 | Proyecto de inversión | 4235084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235084.86, modificado:3714903.15}} | MEJORAMIENTO EN CALLE 9 DE LA CALLE 22 A CALLE 24; EN CALLE 31, DE LA CALLE 28 A CALLE 26; EN CALLE 20, DE LA CALLE 25 A CALLE 23 Y MEJORAMIENTO EN CALLES 16 Y 14 ESQUINA CON CALLE 25, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00826 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Calle 25 509, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39277673, lat:20.5699167}} | 2018-09-03 | 2018-12-14 | 3714903.15 | 3714903.15 | 3714903.15 | 3714903.15 | 3714903.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297617 | Proyecto de inversión | 326797.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326797.29, modificado:326794.05}} | MEJORAMIENTO DE CALLE 8, DE CALLE 11 A CALLE 13, EN COLONIA SERGIO VILLASEÑOR, MUNICIPIO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00774 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.39, meta_modificada:312.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sergio Villaseñor, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.42055905, lat:20.6447874}} | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 326794.05 | 326794.05 | 326794.05 | 326794.05 | 326794.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.39}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297624 | Proyecto de inversión | 1831475.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831475.37, modificado:1666896.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN SANTA ROSA JÁUREGUI QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00842 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Santa Rosa Jáuregui, Qro., México, lon:-100.4468951, lat:20.7431124}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 1666896.29 | 1666896.29 | 1666896.29 | 1666896.29 | 1666896.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297653 | Proyecto de inversión | 7513890.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7513890.97, modificado:4504073.6}} | URBANIZACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, COLONIA MENCHACA, SANTIAGO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00787 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.0, meta_modificada:2593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Menchaca I, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3926054, lat:20.6295104}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 4504073.6 | 4504073.6 | 4504073.6 | 4504073.6 | 4504073.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297992 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324560.23}} | CUARTOS ADICIONALES LA VEGA - 19548 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19548 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:213, direccion:PUEBLO LA VEGA, 76545BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA VEGA BELLA VISTA DEL RIO, lon:-99.57372217, lat:20.69332332}} | 2018-06-04 | 2018-09-04 | 324560.23 | 324560.23 | 324560.23 | 324560.23 | 324560.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-17-2, contratista:C.EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:324616.2, importe_modificado:324560.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297992/proyecto_PROCESO, 1297992/proyecto_INICIO, 1297992/proyecto_PROCESO, 1297992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297998 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394663.34}} | CISTERNAS LA ESPERANZA - 20199 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20199 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 76534LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE INSTALARAN EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, lon:-99.53868444, lat:20.89682308}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 394663.34 | 394663.34 | 394663.34 | 394663.34 | 394663.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-1, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:394663.34, importe_modificado:394663.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1297998/proyecto_INICIO, 1297998/proyecto_FIN, 1297998/proyecto_PROCESO, 1297998/proyecto_FIN, 1297998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301309541 | Acción | 125669.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125669.03, modificado:135999.37}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 184918 | 22 | Querétaro | 5 | Colón |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 184918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-08-31 | 2018-12-28 | 135999.37 | 135999.37 | 135999.37 | 135999.37 | 135999.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.022.66.2018, contratista:EYM GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:135999.37, importe_modificado:135999.37}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1309541/proyecto_INICIO, 1309541/proyecto_FIN, 1309541/proyecto_PROCESO, 1309541/proyecto_FIN, 1309541/proyecto_PROCESO, 1309541/proyecto_INICIO, 1309541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301335624 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199829.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO - 283672 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 283672 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.60984822, lat:21.42670973}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 199829.64 | 199829.64 | 199829.64 | 199829.64 | 199829.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-046-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:599488.92, importe_modificado:599488.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1335624/proyecto_INICIO, 1335624/proyecto_PROCESO, 1335624/proyecto_FIN, 1335624/proyecto_PROCESO, 1335624/proyecto_FIN, 1335624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342707 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO - 297058 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 297058 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:CALLE LA ISLA RANCHERIA LA ISLA, 76853LA ISLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,EMPEDRADO DE CAMINO LA ISLA, lon:-100.17458211, lat:20.20825211}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-003/18, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO, monto:200000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1342707/proyecto_INICIO, 1342707/proyecto_PROCESO, 1342707/proyecto_INICIO, 1342707/proyecto_FIN, 1342707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301343222 | Proyecto de inversión | 479000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479000.0, modificado:439491.42}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR HABU TU U YA BOTZI - 297935 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 297935 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.52, meta_modificada:299.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CALLE CHITEJÉ DE GARABATO RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,PREESCOLAR DE CHITEJÉ DE GARABATO, lon:-100.18664759, lat:20.10127344}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 439491.42 | 439491.42 | 439491.42 | 439491.42 | 439491.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-062/18, contratista:FRANCISCO OBREGON ALVAREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:439491.42, importe_modificado:439491.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.52}} | {1343222/proyecto_INICIO, 1343222/proyecto_PROCESO, 1343222/proyecto_FIN, 1343222/proyecto_PROCESO, 1343222/proyecto_FIN, 1343222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301354671 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:739708.1}} | 22DTV0213J CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA FEDERICO ENGELS, EN SANTA TERESA, HUIMILPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00806 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:QRO 430, Querétaro, México, lon:-100.30478954, lat:20.49305459}} | 2018-08-21 | 2018-11-03 | 739708.1 | 739708.1 | 739708.1 | 739708.1 | 739708.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-027-135, contratista:HERSO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:739842.9, importe_modificado:739842.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1354671/proyecto_INICIO, 1354671/proyecto_FIN, 1354671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378884 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:602200.7}} | 22DJN0020F CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA MC. CORMICK, EN BRAVO, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00829 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:QRO 415 3910, Bravo, Qro., México, lon:-100.42791367, lat:20.40095017}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 602200.7 | 602200.7 | 602200.7 | 602200.7 | 602200.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-030-138, contratista:FONSECA ZAMORANO ISABEL, convocante:IIFEQ, monto:737180.87, importe_modificado:737180.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378884/proyecto_INICIO, 1378884/proyecto_PROCESO, 1378884/proyecto_FIN, 1378884/proyecto_PROCESO, 1378884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382401 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1977046.09}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A XAJAY) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 095 | N | 0 | 0 | 2797 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2733.0, meta_modificada:2733.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6018.0, meta_modificada:6018.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.950955, lat:20.129803}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.951714, lat:20.122441}} | 2018-04-30 | 2018-08-28 | 1977046.09 | 1977046.09 | 1977046.09 | 1977046.09 | 1977046.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01318, contratista:JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1977946.09, importe_modificado:1977946.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2733.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6018.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1382401/proyecto_PROCESO, 1382401/proyecto_FIN, 1382401/proyecto_INICIO, 1382401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382402 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988110.68}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO A SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 91 | N | 0 | 0 | 2798 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.9, meta_modificada:1266.9}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2956.1, meta_modificada:2956.1}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.068228, lat:20.055315}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.066288, lat:20.051685}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.066302, lat:20.051697}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.067986, lat:20.054902}} | 2018-06-01 | 2018-07-25 | 988110.68 | 988110.68 | 988110.68 | 988110.68 | 988110.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00918, contratista:JOSE ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:988110.68, importe_modificado:988110.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1266.9}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2956.1}} | {1382402/proyecto_FIN, 1382402/proyecto_INICIO, 1382402/proyecto_PROCESO, 1382402/proyecto_FIN, 1382402/proyecto_INICIO, 1382402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382419 | Proyecto de inversión | 6370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6370000.0, modificado:6282387.39}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE BOULEVARD ROBERTO RUIZ OBREGON) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 9010715 | N | 0 | 0 | 2815 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15228.36, meta_modificada:15228.36}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6236.44, meta_modificada:6236.44}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.149504, lat:20.196232}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.150228, lat:20.187646}} | 2018-08-18 | 2019-01-24 | 6282387.39 | 6282387.39 | 6282387.39 | 6282387.39 | 6282387.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04318, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MATELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:6282387.39, importe_modificado:6282387.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15228.36}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6236.44}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:480.0}} | {1382419/proyecto_INICIO, 1382419/proyecto_PROCESO, 1382419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382424 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:591960.39}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINO HACIA LAS CANCHAS EL APARTADERO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 121 | N | 0 | 0 | 2820 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.28, meta_modificada:1103.28}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.044995, lat:20.154108}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.046805, lat:20.154335}} | 2018-04-27 | 2018-07-14 | 591960.39 | 591960.39 | 591960.39 | 591960.39 | 591960.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04118, contratista:ALMA DELIA CHÁVEZ GUZMAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:591960.39, importe_modificado:591960.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.28}} | {1382424/proyecto_PROCESO, 1382424/proyecto_FIN, 1382424/proyecto_INICIO, 1382424/proyecto_PROCESO, 1382424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382430 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:600057.69}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINO EL BATAN) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9012141 | N | 0 | 0 | 2826 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.04, meta_modificada:1315.04}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.184442, lat:20.296366}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.183905, lat:20.29925}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 600057.69 | 600057.69 | 600057.69 | 600057.69 | 600057.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03518, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:600057.69, importe_modificado:600057.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.04}} | {1382430/proyecto_INICIO, 1382430/proyecto_FIN, 1382430/proyecto_INICIO, 1382430/proyecto_PROCESO, 1382430/proyecto_INICIO, 1382430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382434 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ACCESO AL BATÁN) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9059627 | N | 0 | 0 | 2830 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.85, meta_modificada:1250.85}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2918.65, meta_modificada:2918.65}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.184007, lat:20.296472}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.181205, lat:20.298731}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00618, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:989814.29, importe_modificado:989814.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.85}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2918.65}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1382434/proyecto_FIN, 1382434/proyecto_INICIO, 1382434/proyecto_FIN, 1382434/proyecto_PROCESO, 1382434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382443 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2964875.0}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL SAN MARTÍN A EL RINCÓN) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9074799 | N | 0 | 0 | 2839 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3687.78, meta_modificada:3687.78}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8806.2, meta_modificada:8806.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.157902, lat:20.250046}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.166696, lat:20.249391}} | 2018-05-02 | 2018-09-27 | 2964875 | 2964875 | 2964875 | 2964875 | 2964875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00218, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2964875.0, importe_modificado:2964875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3687.78}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8806.2}} | {1382443/proyecto_INICIO, 1382443/proyecto_PROCESO, 1382443/proyecto_FIN, 1382443/proyecto_PROCESO, 1382443/proyecto_FIN, 1382443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382444 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:373718.39}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9075482 | N | 0 | 0 | 2840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.022343, lat:20.153401}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.019163, lat:20.155365}} | 2018-04-28 | 2018-07-14 | 373718.39 | 373718.39 | 373718.39 | 373718.39 | 373718.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03918, contratista:ING. ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:373718.39, importe_modificado:373718.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.0}} | {1382444/proyecto_INICIO, 1382444/proyecto_PROCESO, 1382444/proyecto_INICIO, 1382444/proyecto_FIN, 1382444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386530 | Proyecto de inversión | 12950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12950.0, modificado:12950.0}} | PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | 3 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.387021, lat:20.5981912}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386567 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | 4 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.387021, lat:20.5981912}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387413 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999600.0}} | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 1 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 48_9, San Juan, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.88226652, lat:20.51753408}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2999600 | 2999600 | 2999600 | 2999600 | 2999600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389463 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.488282448E7}} | Construccion de Auditorio En Cabecera Municipal, Pedro Escobedo, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO | 2018-00238 | N | 0 | 0 | 25515 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Blvrd Reforma LB, Magisterial, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.14930725, lat:20.50228008}} | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 14882824.48 | 14882824.48 | 14882824.48 | 14882824.48 | 14882824.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/RAMO23/03/2018/01, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:P.M. PEDRO ESCOBEDO, monto:1.488282449E7, importe_modificado:1.488282449E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {1389463/proyecto_PROCESO, 1389463/proyecto_INICIO, 1389463/proyecto_PROCESO, 1389463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301393507 | Proyecto de inversión | 10170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.017E7, modificado:9487617.65}} | ANDADOR MALECÓN 3RA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 2018-00250 | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO A RIO ADENTRO, COL. LA PRESA C.P. 76340, JALPAN DE SERRA, QUERETARO, lon:-99.472911, lat:21.216802}} | 2018-04-30 | 2018-11-22 | 9487617.65 | 9487617.65 | 9487617.65 | 9487617.65 | 9487617.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSDOPPDM03218, contratista:CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:3.041878055E7, importe_modificado:3.041878055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1393507/proyecto_INICIO, 1393507/proyecto_PROCESO, 1393507/proyecto_FIN, 1393507/proyecto_INICIO, 1393507/proyecto_PROCESO, 1393507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401421998 | Proyecto de inversión | 876281.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876281.96, modificado:869489.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LOMAS DE GUADALUPE - 343313 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 343313 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.7, meta_modificada:427.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA TERCERA Y CUARTA COLONIA SECCIÓN SURESTE TEQUISQUIAPAN, 76773 SECCIÓN SURESTE DE TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LAS CUALES , lon:-99.87837281, lat:20.50574617}} | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 869489.12 | 869489.12 | 869489.12 | 869489.12 | 869489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.38, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:869489.12, importe_modificado:869489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.06}} | {1421998/proyecto_INICIO, 1421998/proyecto_PROCESO, 1421998/proyecto_INICIO, 1421998/proyecto_FIN, 1421998/proyecto_INICIO, 1421998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401427084 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31999.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÁNELES FOTOVOLTAICOS LA CEIBA - 311383 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 311383 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:204, direccion:CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA RANCHERIA LA CEIBA, 76347 LA CEIBA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN POR LA CAPILLA A 100 METROS, lon:-99.4034469, lat:21.16897895}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN , monto:32000.0, importe_modificado:31999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1427084/proyecto_INICIO, 1427084/proyecto_PROCESO, 1427084/proyecto_FIN, 1427084/proyecto_INICIO, 1427084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401428701 | Proyecto de inversión | 143325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143325.0, modificado:143324.99}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO MADROÑO - 314704 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 314704 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A LA ARENA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA CANCHA TECHADA, lon:-99.47623367, lat:21.12962746}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 143324.99 | 143324.99 | 143324.99 | 143324.99 | 143324.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:143325.0, importe_modificado:143324.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1428701/proyecto_INICIO, 1428701/proyecto_PROCESO, 1428701/proyecto_FIN, 1428701/proyecto_PROCESO, 1428701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436295 | Proyecto de inversión | 774942.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774942.26, modificado:774942.26}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES - 350293 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350293 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE POR LA CAPILLA RANCHERIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109244 LA LOCALIDAD ESTA, lon:-100.25692176, lat:20.34959668}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 774942.26 | 774942.26 | 774942.26 | 774942.26 | 774942.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H047.FISM.18, contratista:C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO, monto:780990.87, importe_modificado:780990.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1436295/proyecto_INICIO, 1436295/proyecto_FIN, 1436295/proyecto_PROCESO, 1436295/proyecto_FIN, 1436295/proyecto_PROCESO, 1436295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436309 | Proyecto de inversión | 257142.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257142.91, modificado:257142.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 350325 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350325 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CALLE HUIMILPAN RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINAL DE AMOLES Y CALLE ARROYO SECO, CALLE CADEREYTA FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112491 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA EN LA CARRETERA ESTATAL HUIMIL, lon:-100.34500823, lat:20.51378756}} | 2018-02-26 | 2018-05-31 | 257142.91 | 257142.91 | 257142.91 | 257142.91 | 257142.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.18, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:1349999.98, importe_modificado:1349999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1436309/proyecto_INICIO, 1436309/proyecto_PROCESO, 1436309/proyecto_FIN, 1436309/proyecto_INICIO, 1436309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436361 | Proyecto de inversión | 134672.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134672.53, modificado:134672.53}} | URBANIZACIÓN DE CALLES - 350504 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350504 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE AL SPA RANCHERIA EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA LAGUNILLAS - APAPATARO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109253 LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE, lon:-100.33934899, lat:20.4647499}} | 2018-04-23 | 2018-07-16 | 134672.53 | 134672.53 | 134672.53 | 134672.53 | 134672.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H046.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:134672.53, importe_modificado:134672.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {1436361/proyecto_INICIO, 1436361/proyecto_PROCESO, 1436361/proyecto_INICIO, 1436361/proyecto_FIN, 1436361/proyecto_PROCESO, 1436361/proyecto_FIN, 1436361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436387 | Proyecto de inversión | 499371.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499371.58, modificado:499371.58}} | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS - 350594 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350594 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRERA RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CAMINO AL GARRUÑAL FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112487 LA OBRA ESTA UBICA, lon:-100.34966679, lat:20.4755189}} | 2018-03-26 | 2018-06-29 | 499371.58 | 499371.58 | 499371.58 | 499371.58 | 499371.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H019.FISM.18, contratista:GRUPO DIRECTOR ALBATROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:499850.29, importe_modificado:499850.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1436387/proyecto_INICIO, 1436387/proyecto_FIN, 1436387/proyecto_INICIO, 1436387/proyecto_FIN, 1436387/proyecto_PROCESO, 1436387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436388 | Proyecto de inversión | 255110.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255110.83, modificado:255110.83}} | FOSE SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS - 350596 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350596 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE DE LA MERCED, CARRETERA 415 FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109230 LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.39133026, lat:20.38048397}} | 2018-04-09 | 2018-06-29 | 255110.83 | 255110.83 | 255110.83 | 255110.83 | 255110.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H004.FISM.18, contratista:J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:255110.83, importe_modificado:255110.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436388/proyecto_INICIO, 1436388/proyecto_PROCESO, 1436388/proyecto_FIN, 1436388/proyecto_PROCESO, 1436388/proyecto_FIN, 1436388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436412 | Proyecto de inversión | 1279643.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279643.42, modificado:1279643.42}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES - 350678 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350678 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE HACIENDA LAGUNILLAS RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA GRANDE Y CALLE HACIENDA EL LOBO, CALLE HACIENDA EL MILAGRO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109249 LA OBRA ESTA UBICADA POR , lon:-100.38539851, lat:20.41703021}} | 2018-06-25 | 2018-08-27 | 1279643.42 | 1279643.42 | 1279643.42 | 1279643.42 | 1279643.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H028.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:1283302.11, importe_modificado:1283302.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1436412/proyecto_PROCESO, 1436412/proyecto_INICIO, 1436412/proyecto_PROCESO, 1436412/proyecto_INICIO, 1436412/proyecto_FIN, 1436412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436429 | Proyecto de inversión | 911997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911997.2, modificado:911997.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES - 350779 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350779 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CALLE SAN JUAN RANCHERIA SANTA TERESA, 76976 SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y CARRETERA 430, FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109247 LA OBRA ESTA UBICADA DE FORMA PARALELA A LA CARRETERA QUE ATRAVIESA LA COMUN, lon:-100.30220804, lat:20.49442366}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 911997.2 | 911997.2 | 911997.2 | 911997.2 | 911997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H052.FISM.18, contratista:RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:911997.2, importe_modificado:911997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1436429/proyecto_INICIO, 1436429/proyecto_FIN, 1436429/proyecto_PROCESO, 1436429/proyecto_FIN, 1436429/proyecto_PROCESO, 1436429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436731 | Proyecto de inversión | 64855.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64855.92, modificado:64855.92}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL SAN ISIDRO BOQUILLAS - 352219 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 352219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO BOQUILLAS RANCHERIA SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS), 76474 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER-SAN MIGUEL PALMAS Y CARRETERA SAN ISIDRO BOQUILLAS, C, lon:-99.9044183, lat:21.15082899}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778280.41, importe_modificado:778280.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436731/proyecto_FIN, 1436731/proyecto_PROCESO, 1436731/proyecto_FIN, 1436731/proyecto_PROCESO, 1436731/proyecto_INICIO, 1436731/proyecto_PROCESO, 1436731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436807 | Proyecto de inversión | 259169.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259169.53, modificado:259169.53}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LA VEGA - 352786 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 352786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA VEGA LAS VRGAS RANCHERIA LA VEGA, 76495 LA VEGA (LAS VEGAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL GARAMBULLAL-LA VEGA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA VEGA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN, lon:-99.77397699, lat:21.03654642}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 259169.53 | 259169.53 | 259169.53 | 259169.53 | 259169.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:649976.95, importe_modificado:649976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1436807/proyecto_INICIO, 1436807/proyecto_PROCESO, 1436807/proyecto_FIN, 1436807/proyecto_PROCESO, 1436807/proyecto_INICIO, 1436807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436867 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL PARAISO - 353111 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353111 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL EL PARAISO RANCHERIA EL PARAÍSO, 76493 EL PARAÍSO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA HIGUERA - EL PARAÍSO Y CALLE PRINCIPAL EL PARAISO, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL DO, lon:-99.70684126, lat:21.01525799}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/002A/2018, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778549.75, importe_modificado:778549.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1436867/proyecto_PROCESO, 1436867/proyecto_INICIO, 1436867/proyecto_FIN, 1436867/proyecto_PROCESO, 1436867/proyecto_INICIO, 1436867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436961 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL CRUZ DEL MILAGRO - 353966 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CRUZ DEL MILAGRO RANCHERIA CRUZ DEL MILAGRO, 76478 CRUZ DEL MILAGRO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL PALMAS - TOLIMAN Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITOR, lon:-99.94861656, lat:21.08388487}} | 2018-10-08 | 2018-12-28 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/001A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436961/proyecto_FIN, 1436961/proyecto_INICIO, 1436961/proyecto_PROCESO, 1436961/proyecto_FIN, 1436961/proyecto_PROCESO, 1436961/proyecto_FIN, 1436961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438193 | Proyecto de inversión | 491411.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491411.25, modificado:491411.25}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN POTRERILLOS - 362608 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362608 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 76337 POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS PINAL , lon:-99.61539133, lat:21.09363148}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 491411.25 | 491411.25 | 491411.25 | 491411.25 | 491411.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC04029-2018., contratista:DANIEL MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:491411.25, importe_modificado:491411.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438193/proyecto_FIN, 1438193/proyecto_PROCESO, 1438193/proyecto_INICIO, 1438193/proyecto_PROCESO, 1438193/proyecto_INICIO, 1438193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438751 | Proyecto de inversión | 5998794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998794.91, modificado:5998794.91}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES DE PINAL DE AMOLES - 365869 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365869 | S | 1000 | 1815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN VARIAS LOCALIDADES DE PINAL, lon:-99.52885684, lat:21.12376793}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 5998794.91 | 5998794.91 | 5998794.91 | 5998794.91 | 5998794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG11010-2018., contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:5998794.91, importe_modificado:5998794.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1438751/proyecto_PROCESO, 1438751/proyecto_INICIO, 1438751/proyecto_FIN, 1438751/proyecto_PROCESO, 1438751/proyecto_FIN, 1438751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401446119 | Proyecto de inversión | 748185.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748185.43, modificado:748185.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL - 375147 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 375147 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA , 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.15542496, lat:20.18501402}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 748185.43 | 748185.43 | 748185.43 | 748185.43 | 748185.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50143, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:750000.0, importe_modificado:748185.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1446119/proyecto_INICIO, 1446119/proyecto_PROCESO, 1446119/proyecto_FIN, 1446119/proyecto_PROCESO, 1446119/proyecto_FIN, 1446119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401449978 | Proyecto de inversión | 610682.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610682.39, modificado:610682.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS ECOTECNIAS - 382100 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 382100 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , DISTRIBUIDO EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL COROZO EMPEZANDO DESDE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.06425737, lat:21.1937442}} | 2018-07-18 | 2018-09-18 | 610682.39 | 610682.39 | 610682.39 | 610682.39 | 610682.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-R208891-IR-SC-087-280917-3X1MIGS061-2017, contratista:GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:600000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1449978/proyecto_INICIO, 1449978/proyecto_PROCESO, 1449978/proyecto_FIN, 1449978/proyecto_PROCESO, 1449978/proyecto_FIN, 1449978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401450029 | Proyecto de inversión | 860715.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860715.66, modificado:860715.66}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE - 382181 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 382181 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL POR LA PARTE DE ABAJO DEL COLEGIO DE BACHILLERES RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTOS, lon:-99.1933354, lat:21.16447198}} | 2018-02-05 | 2018-09-13 | 860715.66 | 860715.66 | 860715.66 | 860715.66 | 860715.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:860715.66, importe_modificado:860715.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {1450029/proyecto_FIN, 1450029/proyecto_PROCESO, 1450029/proyecto_INICIO, 1450029/proyecto_FIN, 1450029/proyecto_INICIO, 1450029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451422 | Proyecto de inversión | 808419.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808419.43, modificado:808419.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 384133 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 384133 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE LA PRIMARIA RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL POR LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA PARTIENDO DE LA CANCHA TEC, lon:-99.20060503, lat:21.37196703}} | 2018-03-14 | 2018-06-17 | 808419.43 | 808419.43 | 808419.43 | 808419.43 | 808419.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SG-18-130218-0052, contratista:BRIIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:808419.43, importe_modificado:808419.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1451422/proyecto_INICIO, 1451422/proyecto_PROCESO, 1451422/proyecto_FIN, 1451422/proyecto_PROCESO, 1451422/proyecto_FIN, 1451422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454748 | Proyecto de inversión | 341758.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341758.91, modificado:341758.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 398642 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398642 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CANCHA TECHADA PARTIENDO DE LA ESQUINA DE LA CASA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-99.27865368, lat:21.22975216}} | 2018-03-08 | 2018-06-10 | 341758.91 | 341758.91 | 341758.91 | 341758.91 | 341758.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-010-070318-0033, contratista:GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:341758.91, importe_modificado:341758.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.0}} | {1454748/proyecto_INICIO, 1454748/proyecto_PROCESO, 1454748/proyecto_FIN, 1454748/proyecto_PROCESO, 1454748/proyecto_FIN, 1454748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454935 | Proyecto de inversión | 299992.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299992.23, modificado:299992.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 398847 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398847 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.11234371, lat:21.21526965}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 299992.23 | 299992.23 | 299992.23 | 299992.23 | 299992.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-013-070318-0036, contratista:RAQUEL CASTILLO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:299992.23, importe_modificado:299992.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {1454935/proyecto_FIN, 1454935/proyecto_INICIO, 1454935/proyecto_PROCESO, 1454935/proyecto_INICIO, 1454935/proyecto_PROCESO, 1454935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401455140 | Proyecto de inversión | 154775.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154775.05, modificado:154775.05}} | REHABILITACIÓN DEL CCD - 399058 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 399058 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:329.6, meta_modificada:329.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO AL CCD RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AL FINAL DE LA CALLE QUE DA ACCESO AL CCD ENTRA LA CALLE FRENTE A MATERIALES LA LAGUNITA A UN COSTADO DE CENTRO MEDICO, lon:-99.26142818, lat:21.24811929}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 154775.05 | 154775.05 | 154775.05 | 154775.05 | 154775.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:154775.05, importe_modificado:154775.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:329.6}} | {1455140/proyecto_PROCESO, 1455140/proyecto_FIN, 1455140/proyecto_INICIO, 1455140/proyecto_FIN, 1455140/proyecto_INICIO, 1455140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457139 | Proyecto de inversión | 165350.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165350.81, modificado:165350.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 401302 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 401302 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE ANDADOR PUERTO ACAPULCO PUEBLO PUERTO DE AGUIRRE, 76220 PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE PUERTO DE AGUIRRE HACIA EL NORPONIENTE PASANDO LA TIENDA A MANO DERECHA, lon:-100.42549099, lat:20.8087092}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 165350.81 | 165350.81 | 165350.81 | 165350.81 | 165350.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0107/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:168547.49, importe_modificado:165350.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1457139/proyecto_INICIO, 1457139/proyecto_PROCESO, 1457139/proyecto_FIN, 1457139/proyecto_PROCESO, 1457139/proyecto_INICIO, 1457139/proyecto_PROCESO, 1457139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457142 | Acción | 242335.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242335.7, modificado:242335.7}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 401306 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 401306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 242335.7 | 242335.7 | 242335.7 | 242335.7 | 242335.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:242335.7, importe_modificado:242335.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1457142/proyecto_INICIO, 1457142/proyecto_FIN, 1457142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401458369 | Proyecto de inversión | 786092.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786092.68, modificado:743357.51}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO SAN MARCOS PUERTO PRINCIPE PUERTO AZUL Y PUERTO ALEGRE DE COMUNIDAD PUERTO DE AGUIRRE - 402787 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 402787 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PUERTO SAN MARCOS PUERTO PRINCIPE, PUERTO AZUL Y PUERTO ALEGRE PUEBLO PUERTO DE AGUIRRE, 76220 PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLES PUERTO DE SAN MARCOS PUERTO PRINCIPE, PUERTO AZUL Y PUERTO ALEGRE, lon:-100.43077706, lat:20.80779391}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 743357.51 | 743357.51 | 743357.51 | 743357.51 | 743357.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0161 /3, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:743358.61, importe_modificado:743357.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1458369/proyecto_INICIO, 1458369/proyecto_PROCESO, 1458369/proyecto_FIN, 1458369/proyecto_PROCESO, 1458369/proyecto_FIN, 1458369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401463397 | Proyecto de inversión | 891299 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891299.0, modificado:890888.3}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LOS CAPULINES DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA - 408210 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 408210 | S | 105 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE A MANO IZQUIERDA PARALELA A LA CALLE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-99.24228545, lat:21.28898161}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 890888.3 | 890888.3 | 890888.3 | 890888.3 | 890888.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-AD-05-12-2018, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:890888.32, importe_modificado:890888.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1463397/proyecto_INICIO, 1463397/proyecto_FIN, 1463397/proyecto_PROCESO, 1463397/proyecto_INICIO, 1463397/proyecto_FIN, 1463397/proyecto_PROCESO, 1463397/proyecto_INICIO, 1463397/proyecto_FIN, 1463397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466610 | Proyecto de inversión | 1698120.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698120.66, modificado:1698120.66}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 412136 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 412136 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN RANCHERIA LOS HERRERA, 76555 LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA ACCESO A CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CATITEO., PRINCIPA, lon:-99.57559978, lat:20.90291993}} | 2018-03-26 | 2018-07-28 | 1698120.66 | 1698120.66 | 1698120.66 | 1698120.66 | 1698120.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-IR-017-2018, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:1698120.66, importe_modificado:1698120.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {1466610/proyecto_INICIO, 1466610/proyecto_PROCESO, 1466610/proyecto_FIN, 1466610/proyecto_PROCESO, 1466610/proyecto_FIN, 1466610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466866 | Proyecto de inversión | 265500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265500.0, modificado:265500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA - 412435 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 412435 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NORTE INTERIOR SN PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA PTE Y CALLE BENITO JUAREZ OTE, CALLE IGNACIO ALDAMA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-99.51402812, lat:21.31272854}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-004-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1466866/proyecto_INICIO, 1466866/proyecto_PROCESO, 1466866/proyecto_FIN, 1466866/proyecto_PROCESO, 1466866/proyecto_FIN, 1466866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467624 | Proyecto de inversión | 498916.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498916.7, modificado:498916.7}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SAN CRISTOBAL - 413331 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413331 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 76558 SAN CRISTÓBAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO RUMBO A CANCHA DE FUTBOL 7, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RUMBO A CANCHA DE FUTBOL 7., lon:-99.6054515, lat:20.92334972}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 498916.7 | 498916.7 | 498916.7 | 498916.7 | 498916.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-064-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:498916.7, importe_modificado:498916.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1467624/proyecto_INICIO, 1467624/proyecto_PROCESO, 1467624/proyecto_FIN, 1467624/proyecto_PROCESO, 1467624/proyecto_FIN, 1467624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467867 | Proyecto de inversión | 215348.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215348.32, modificado:215348.32}} | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - 413598 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413598 | S | 70 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ROSARITO, 76565 PUERTO DE ROSARITO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO RAMAL FRENTE A LA OLLA DE AGUA, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CAMINO A RAMAL FRENTE A LA OLLA D, lon:-99.50689715, lat:20.94541485}} | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 215348.32 | 215348.32 | 215348.32 | 215348.32 | 215348.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-005-2018, contratista:JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:215348.32, importe_modificado:215348.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1467867/proyecto_INICIO, 1467867/proyecto_PROCESO, 1467867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468071 | Proyecto de inversión | 212400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212400.0, modificado:212400.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 413803 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 413803 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.69211708, lat:21.5471433}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 212400 | 212400 | 212400 | 212400 | 212400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-004-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1468071/proyecto_INICIO, 1468071/proyecto_PROCESO, 1468071/proyecto_FIN, 1468071/proyecto_PROCESO, 1468071/proyecto_FIN, 1468071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468150 | Proyecto de inversión | 198663.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198663.82, modificado:198663.82}} | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO GATOS - 413880 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413880 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO GATOS RANCHERIA SAN FRANCISCO GATOS, 76567 SAN FRANCISCO GATOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A CANCHA DE FUTBOL Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RUMBO A CANCHA, lon:-99.61228687, lat:20.97100237}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 198663.82 | 198663.82 | 198663.82 | 198663.82 | 198663.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-060-2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:198663.82, importe_modificado:198663.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1468150/proyecto_INICIO, 1468150/proyecto_PROCESO, 1468150/proyecto_FIN, 1468150/proyecto_PROCESO, 1468150/proyecto_FIN, 1468150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471077 | Proyecto de inversión | 291961.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291961.95, modificado:291961.95}} | BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SANTA MONICA LAS TINAJAS - 416927 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 416927 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA LAS TINAJAS RANCHERIA LAS TINAJAS, 76574 LAS TINAJAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA LAS TINJAS Y CAMINO ACCESO A CANCHA DE , lon:-99.40144873, lat:21.05542443}} | 2018-04-09 | 2018-06-16 | 291961.95 | 291961.95 | 291961.95 | 291961.95 | 291961.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-015-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:291961.95, importe_modificado:291961.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1471077/proyecto_INICIO, 1471077/proyecto_PROCESO, 1471077/proyecto_FIN, 1471077/proyecto_PROCESO, 1471077/proyecto_FIN, 1471077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471505 | Acción | 549415.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549415.72, modificado:549415.72}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 417351 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 417351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 549415.72 | 549415.72 | 549415.72 | 549415.72 | 549415.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:549415.72, importe_modificado:549415.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1471505/proyecto_FIN, 1471505/proyecto_PROCESO, 1471505/proyecto_FIN, 1471505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401472062 | Proyecto de inversión | 172678.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172678.14, modificado:172678.14}} | TECHOS DE LOSAS DE CONCRETO TLC - 417980 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PINAL DE AMOLES | 417980 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA LAS CRUCES, LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA PINAL DE AMOL, lon:-99.63363278, lat:21.24576327}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 172678.14 | 172678.14 | 172678.14 | 172678.14 | 172678.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:172678.14, importe_modificado:172678.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1472062/proyecto_PROCESO, 1472062/proyecto_INICIO, 1472062/proyecto_PROCESO, 1472062/proyecto_INICIO, 1472062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401473004 | Proyecto de inversión | 53100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53100.0, modificado:53100.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA - 419298 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 419298 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE ARROYO SECO AL RIO DEL CARRIZ, lon:-99.69300783, lat:21.52251336}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-004-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1473004/proyecto_INICIO, 1473004/proyecto_PROCESO, 1473004/proyecto_FIN, 1473004/proyecto_PROCESO, 1473004/proyecto_FIN, 1473004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401474322 | Proyecto de inversión | 234552.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234552.78, modificado:234552.78}} | REUBICACION DE LINEA ELECTRICA EN EL EMSAD DE PEÑA COLORADA - 420574 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 420574 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, lon:-100.14956497, lat:20.72761763}} | 2018-06-19 | 2018-08-17 | 234552.78 | 234552.78 | 234552.78 | 234552.78 | 234552.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.022.60.2018, contratista:JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, monto:234552.78, importe_modificado:234552.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1474322/proyecto_INICIO, 1474322/proyecto_FIN, 1474322/proyecto_PROCESO, 1474322/proyecto_INICIO, 1474322/proyecto_PROCESO, 1474322/proyecto_FIN, 1474322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401475165 | Proyecto de inversión | 1496401.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496401.39, modificado:1496401.39}} | CALENTADORES SOLARES EN AMEALCO DE BONFIL - 421354 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 421354 | S | 1575 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTRO, lon:-100.14292238, lat:20.18507246}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1496401.39 | 1496401.39 | 1496401.39 | 1496401.39 | 1496401.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAQ-DESA-009/17, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1691797.53, importe_modificado:1691797.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:555.0}} | {1475165/proyecto_INICIO, 1475165/proyecto_PROCESO, 1475165/proyecto_FIN, 1475165/proyecto_PROCESO, 1475165/proyecto_FIN, 1475165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401475313 | Proyecto de inversión | 149999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.99, modificado:149999.99}} | AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA LOS BAÑITOS MESILLAS - 421503 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 421503 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA , 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS BAÑITOS MESILLAS, lon:-99.97876494, lat:20.1319602}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47675, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:150000.0, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1475313/proyecto_INICIO, 1475313/proyecto_PROCESO, 1475313/proyecto_FIN, 1475313/proyecto_PROCESO, 1475313/proyecto_FIN, 1475313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401481212 | Acción | 318708.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318708.61, modificado:318000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 427017 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 427017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.930801, lat:20.908149}} | 2018-04-09 | 2018-12-27 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM GI 2018/02, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:318000.0, importe_modificado:318000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481212/proyecto_PROCESO, 1481212/proyecto_INICIO, 1481212/proyecto_PROCESO, 1481212/proyecto_FIN, 1481212/proyecto_PROCESO, 1481212/proyecto_FIN, 1481212/proyecto_INICIO, 1481212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401483284 | Proyecto de inversión | 47178 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47178.0, modificado:47177.3}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO LOS CHARCOS - 429735 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 429735 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMRE, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AUN COSTADO DE LA TIENDA FORRAJE, lon:-99.43063495, lat:21.12975383}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 47177.3 | 47177.3 | 47177.3 | 47177.3 | 47177.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:47178.0, importe_modificado:47177.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483284/proyecto_INICIO, 1483284/proyecto_PROCESO, 1483284/proyecto_FIN, 1483284/proyecto_PROCESO, 1483284/proyecto_FIN, 1483284/proyecto_INICIO, 1483284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401483496 | Proyecto de inversión | 57963 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57963.0, modificado:57962.83}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO RANCHO NUEVO - 430179 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 430179 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:CALLE ESTATAL ZOYAPILCA RANCHO - NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL ZOYAPILCA RANCHO - NUEVO Y CALLE AL CHIJOL, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL ANTES DE LA ENTRADA AL CHI, lon:-99.15725664, lat:21.60689322}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 57962.83 | 57962.83 | 57962.83 | 57962.83 | 57962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:57963.0, importe_modificado:57962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483496/proyecto_PROCESO, 1483496/proyecto_INICIO, 1483496/proyecto_PROCESO, 1483496/proyecto_INICIO, 1483496/proyecto_FIN, 1483496/proyecto_INICIO, 1483496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401484773 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:927777.73}} | URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE JACARANDA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA DE AJUCHITLANCITO - 432825 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 432825 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.3, meta_modificada:1209.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:CALLE JACARANDA PUEBLO LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, 76707 LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ROBLE, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 431 LOS CUES-GALINDO CALLE PERPENDICULAR A LA CARRETERA EST, lon:-100.18573912, lat:20.48434952}} | 2018-12-12 | 2018-12-31 | 927777.73 | 927777.73 | 927777.73 | 927777.73 | 927777.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPE-DOP-FISMDF-001-0-AD-2018, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:797637.66, importe_modificado:927777.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.3}} | {1484773/proyecto_INICIO, 1484773/proyecto_PROCESO, 1484773/proyecto_FIN, 1484773/proyecto_PROCESO, 1484773/proyecto_FIN, 1484773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486506 | Adquisición | 1272152.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272152.8, modificado:1272152.8}} | PEO 18-238 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA " ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERETARO", COL. RICARDO FLORES MAGON,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-091 | S | 101 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magon, 76148 Santiago de Querétaro, , lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 1272152.8 | 1272152.8 | 1272152.8 | 1272152.8 | 1272152.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:61.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486515 | Proyecto de inversión | 549654 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549654.0, modificado:549654.0}} | Rehabilitación de red de agua potable con tubería de PVC-RD 26 en 2 1/2" y 3" de diámetro en un tramo con una longitud de 1,894 metros; en la Colonia Paseos de Xhosda, calles Encanto, Capulines, Ciruelos, Granada, Encinos, Jobo, Bonsai, Sabinos, Filamento, Pino, Jazmines y privada de Jazmines, Tamarindo, Roble (entre Evano y Capulines), Prolongación Roble, Av. Paseos de Xhosda (entre Sauce y Roble) y Privada Limones, municipio de San Juan del Río, Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/37/2018 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CALLE CIRUELO, PASEOS DE XHOSDA, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2018-12-14 | 2019-03-12 | 549654 | 549654 | 549654 | 549654 | 549654 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/37/2018, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1075153.99, importe_modificado:1075153.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1894.0}} | {1486515/proyecto_FIN, 1486515/proyecto_PROCESO, 1486515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486525 | Proyecto de inversión | 295221 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295221.0, modificado:306503.0}} | Rehabilitación de la red de distribución de agua potable que incluye la sustitución de un tramo con una longitud de 952 metros, con tubería PVC-RD 26 en 3" de diámetro en la Colonia Santa Cruz Nieto, Calles Fresnos, Emiliano Zapata, El Rosal y Francisco I. Madero, en el Municipio de San Juan del Río, Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/38/2018 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ NIETO, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2018-12-18 | 2019-03-18 | 306503 | 306503 | 306503 | 306503 | 306503 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/38/2018, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:613007.03, importe_modificado:613007.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:952.0}} | {1486525/proyecto_FIN, 1486525/proyecto_PROCESO, 1486525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486531 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1472819.0}} | Construcción de tanque de concreto armado para almacenamiento de agua potable, tipo superficial con una capacidad de 500 m3, ubicado en la Comunidad de Loma Linda, San Juan del Rio, Querétaro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/41/2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:LOMA LINDA, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2018-12-21 | 2019-04-01 | 1472819 | 1472819 | 1472819 | 1472819 | 1472819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/41/2018, contratista:ALCURI GRUPO COMERCIAL SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:2945639.01, importe_modificado:2945639.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1486531/proyecto_FIN, 1486531/proyecto_PROCESO, 1486531/proyecto_FIN, 1486531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486535 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:750000.0}} | Adquisición de micromedidores de 1/2 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | S/R | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2500.0, meta_modificada:2587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:BETANIA, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIR/JAP/34/2018, contratista:MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1496748.0, importe_modificado:1496748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2500.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487373 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA ALAMEDA DEL RINCÓN 1RA. ETAPA, LA ALAMEDA DEL RINCÓN. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 333 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.21453857, lat:20.25446708}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-006/18, contratista:EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1487373/proyecto_PROCESO, 1487373/proyecto_INICIO, 1487373/proyecto_FIN, 1487373/proyecto_INICIO, 1487373/proyecto_FIN, 1487373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487379 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SAN ILDEFONSO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 368 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:QRO 330, Querétaro, México, lon:-99.95155334, lat:20.14233826}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-005/18, contratista:INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1487379/proyecto_INICIO, 1487379/proyecto_FIN, 1487379/proyecto_PROCESO, 1487379/proyecto_FIN, 1487379/proyecto_PROCESO, 1487379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489723 | Proyecto de inversión | 82481.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82481.87, modificado:82481.87}} | PEO 18-213 REHABILITACION 2A ETAPA EN LA SECUNDARIA GENERAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-070 | S | 417 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle IV Centenario 209, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1413455, lat:20.1854647}} | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 82481.87 | 82481.87 | 82481.87 | 82481.87 | 82481.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494178 | Proyecto de inversión | 2155462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155462.7, modificado:2155462.7}} | PEO 18-270 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSI CA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-109 | N | 0 | 0 | 1653 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2906.0, meta_modificada:2906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:1000, Av. Magisterio, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.37281036, lat:20.57516}} | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2155462.7 | 2155462.7 | 2155462.7 | 2155462.7 | 2155462.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2906.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499758 | Proyecto de inversión | 2887038.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887038.47, modificado:2887038.47}} | PEO 18-123 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION , EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ, EN SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-082 | S | 46 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:NUEVO CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO, Qro., México, lon:-99.5019722, lat:21.10804303}} | 2018-11-07 | 2018-12-16 | 2887038.47 | 2887038.47 | 2887038.47 | 2887038.47 | 2887038.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499861 | Adquisición | 561180.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561180.09, modificado:561180.09}} | PEO 18-264 ADQUISICION DE PINTURA Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-104 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1097.93, meta_modificada:1097.93}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:1000, Av. Magisterio, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.37287474, lat:20.57511982}} | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 561180.09 | 561180.09 | 561180.09 | 561180.09 | 561180.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1097.93}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:122.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401500479 | Adquisición | 55198.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55198.32, modificado:55198.32}} | EQUIPAMIENTO DESFIBRILADOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BASICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 0 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55185, contratista:, convocante:ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA, monto:55198.32, importe_modificado:55198.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1500479/proyecto_FIN, 1500479/proyecto_PROCESO, 1500479/proyecto_FIN, 1500479/proyecto_INICIO, 1500479/proyecto_PROCESO, 1500479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180501563403 | Proyecto de inversión | 609920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609920.0, modificado:609920.0}} | MejoradaEquipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Equipamiento electromecánico de rebombeo con variador de frecuencia a la salida del tanque supeficial de proyecto del pozo 34 en la Colonia Nuevo San Isidro, San Juan del Rio, Querétaro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/20/2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:410, direccion:San Isidro, 76803 San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9898276, lat:20.4199087}} | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 609920 | 609920 | 609920 | 609920 | 609920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/20/2019, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1219840.48, importe_modificado:1219840.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1563403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE15160100633039 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:180000.0, modificado:167762.85}} | Rehabilitación De Muro Perimetral En El Preescolar Francisco Goitia, En San Pedrito Ecologico,Queretaro,Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DJN0292X | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-03-01 |  | 167762.85 | 167762.85 | 167762.85 | 167762.85 | 167762.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400821741 | Proyecto de inversión | 1776918 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776918.0, modificado:1776918.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-08 | 2017-12-01 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400821939 | Proyecto de inversión | 2959774.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2959774.4, modificado:2842357.52}} | Rehabilitación General En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DPR0882A | N | 0 | 0 | 794 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2016-10-19 |  | 2842357.52 | 2842357.52 | 2842357.52 | 2842357.52 | 2842357.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936785 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 185738 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 185738 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:115, direccion:RANCHERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, 76325 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CASAS VIEJAS Y TERRACERIA LOMA LARGA, LA OBRA, lon:-99.53760966, lat:21.09875746}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063038/proyecto_INICIO, 1063038/proyecto_PROCESO, 1063038/proyecto_INICIO, 1063038/proyecto_FIN, 1063038/proyecto_PROCESO, 1063038/proyecto_FIN, 1063038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936793 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 193097 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193097 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76324 TIERRAS COLORADAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA LA COLGADA, LA OBRA C, lon:-99.49680951, lat:21.11842431}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-MAT-06-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063046/proyecto_INICIO, 1063046/proyecto_PROCESO, 1063046/proyecto_FIN, 1063046/proyecto_PROCESO, 1063046/proyecto_FIN, 1063046/proyecto_INICIO, 1063046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936914 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 187806 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 187806 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:242, direccion:RANCHERIA CASA BLANCACASA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CASA BLANCA Y , LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJECUTARA EL CASA BLANCAP, lon:-99.60315348, lat:21.13187733}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063167/proyecto_PROCESO, 1063167/proyecto_INICIO, 1063167/proyecto_PROCESO, 1063167/proyecto_FIN, 1063167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937081 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 188232 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188232 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL CANTÓN, 76317 EL CANTÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA PEÑA COLORADA Y TERRACERIA LOS PINOS, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE, lon:-99.64642235, lat:21.22848321}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063334/proyecto_PROCESO, 1063334/proyecto_INICIO, 1063334/proyecto_FIN, 1063334/proyecto_PROCESO, 1063334/proyecto_FIN, 1063334/proyecto_INICIO, 1063334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937114 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 188616 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188616 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:RANCHERIA HUILOTLA, 76314 HUILOTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAUZ DE ARROYO HONDO Y TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA, LA OBRA DE CUARTO, lon:-99.5836528, lat:21.25026629}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-FIMSDF-DOP-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063367/proyecto_INICIO, 1063367/proyecto_PROCESO, 1063367/proyecto_FIN, 1063367/proyecto_PROCESO, 1063367/proyecto_FIN, 1063367/proyecto_INICIO, 1063367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937122 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 192866 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 192866 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN GASPAR Y TERRACERIA HORNITOS, LA OBRA C, lon:-99.66104151, lat:21.18161657}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-MAT-2017-6, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063375/proyecto_INICIO, 1063375/proyecto_FIN, 1063375/proyecto_INICIO, 1063375/proyecto_FIN, 1063375/proyecto_PROCESO, 1063375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937129 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 192913 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 192913 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:RANCHERIA MESA DE RAMÍREZ, 76334 MESA DE RAMÍREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO HONDO Y TERRACERIA EPAZOTES GRANDES, LA OBRA CUART, lon:-99.55360566, lat:21.06921497}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-IR-DOP-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063382/proyecto_PROCESO, 1063382/proyecto_INICIO, 1063382/proyecto_PROCESO, 1063382/proyecto_FIN, 1063382/proyecto_INICIO, 1063382/proyecto_PROCESO, 1063382/proyecto_FIN, 1063382/proyecto_INICIO, 1063382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937133 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 188369 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188369 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:RANCHERIA EL MURCIÉLAGO, 76325 EL MURCIÉLAGO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA CUAR, lon:-99.51702487, lat:21.11198697}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-FIMSDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063386/proyecto_INICIO, 1063386/proyecto_PROCESO, 1063386/proyecto_FIN, 1063386/proyecto_PROCESO, 1063386/proyecto_FIN, 1063386/proyecto_INICIO, 1063386/proyecto_PROCESO, 1063386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937135 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 193053 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193053 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 76324 PIE DE LA CUESTA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA Y TERRACERIA DURAZNO GRANDE, lon:-99.51005016, lat:21.14063185}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063388/proyecto_INICIO, 1063388/proyecto_PROCESO, 1063388/proyecto_FIN, 1063388/proyecto_PROCESO, 1063388/proyecto_FIN, 1063388/proyecto_INICIO, 1063388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937151 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 193470 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193470 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DEL PELÓN, 76334 SAN ANTONIO DEL PELÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EPAZOTES GRANDES Y TERRACERIA MESAS DE SAN JO, lon:-99.55731784, lat:21.09187946}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-06-2017-FIMSDF, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063404/proyecto_INICIO, 1063404/proyecto_PROCESO, 1063404/proyecto_FIN, 1063404/proyecto_INICIO, 1063404/proyecto_PROCESO, 1063404/proyecto_FIN, 1063404/proyecto_PROCESO, 1063404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937160 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 193882 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193882 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MESA Y TERRACERIA LA BARROSA, LA OBRA CUARTO ADICI, lon:-99.60930555, lat:21.23745843}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-06-2017-FIMSDF, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063413/proyecto_PROCESO, 1063413/proyecto_INICIO, 1063413/proyecto_FIN, 1063413/proyecto_INICIO, 1063413/proyecto_FIN, 1063413/proyecto_INICIO, 1063413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937317 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 189296 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 189296 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:155, direccion:COLONIA LA DINAMITA, 76333 LA DINAMITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE AMOLES Y TERRACERIA PUERTO DE LOS PINOS, LA OBRA DE CUART, lon:-99.6222568, lat:21.13359049}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063570/proyecto_PROCESO, 1063570/proyecto_INICIO, 1063570/proyecto_FIN, 1063570/proyecto_PROCESO, 1063570/proyecto_FIN, 1063570/proyecto_INICIO, 1063570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170300971073 | Proyecto de inversión | 2401721.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2401721.81, modificado:2401721.81}} | Rehabilitacion General En La Secundaria Sierra Gorda,Jalpan De Serra,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0044Z | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2017-09-19 |  | 2401721.81 | 2401721.81 | 2401721.81 | 2401721.81 | 2401721.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015409 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267715 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 267715 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:RANCHERIA AGUA DEL MAÍZ, 76324 AGUA DEL MAÍZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA LA COLGADA, LA OBRA RECAMARA , lon:-99.49126152, lat:21.12948422}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-11, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150489/proyecto_INICIO, 1150489/proyecto_FIN, 1150489/proyecto_PROCESO, 1150489/proyecto_FIN, 1150489/proyecto_INICIO, 1150489/proyecto_PROCESO, 1150489/proyecto_FIN, 1150489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015432 | Proyecto de inversión | 51875.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51875.99, modificado:51875.99}} | Paneles Solares - 285674 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285674 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:RANCHERIA LOMA DE GUADALUPE, 76334 LOMA DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y CAMINO AGUACATE DE SAN PEDRO, LA, lon:-99.52618225, lat:21.07169098}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 51875.99 | 51875.99 | 51875.99 | 51875.99 | 51875.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-5, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:51875.99, importe_modificado:51875.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1150512/proyecto_INICIO, 1150512/proyecto_PROCESO, 1150512/proyecto_INICIO, 1150512/proyecto_FIN, 1150512/proyecto_INICIO, 1150512/proyecto_PROCESO, 1150512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015434 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 264366 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 264366 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 76318 MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN ISISDRO Y TERRACERIA HUILOTLA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BA, lon:-99.60109872, lat:21.26768456}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150514/proyecto_PROCESO, 1150514/proyecto_FIN, 1150514/proyecto_INICIO, 1150514/proyecto_PROCESO, 1150514/proyecto_INICIO, 1150514/proyecto_PROCESO, 1150514/proyecto_FIN, 1150514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015437 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 269024 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 269024 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:RANCHERIA EL PLÁTANO, 76333 EL PLÁTANO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL CON, lon:-99.6028087, lat:21.06154813}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-18, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150517/proyecto_INICIO, 1150517/proyecto_PROCESO, 1150517/proyecto_FIN, 1150517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015438 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267877 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 267877 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 76337 POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL C, lon:-99.61455948, lat:21.09225004}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-13, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150518/proyecto_INICIO, 1150518/proyecto_PROCESO, 1150518/proyecto_INICIO, 1150518/proyecto_PROCESO, 1150518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015444 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 283670 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 283670 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO ESCANELA Y CARRETERA EL REFUGIO, TERRACERIA TONATICO LA , lon:-99.55761506, lat:21.1279722}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-15, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150524/proyecto_INICIO, 1150524/proyecto_PROCESO, 1150524/proyecto_FIN, 1150524/proyecto_INICIO, 1150524/proyecto_PROCESO, 1150524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015668 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 263481 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263481 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:RANCHERIA ARQUITOS, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TRES CRUCES Y CARRETERA PUERTO DEL PERICO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO , lon:-99.60097218, lat:21.16667595}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-1, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150748/proyecto_INICIO, 1150748/proyecto_PROCESO, 1150748/proyecto_FIN, 1150748/proyecto_INICIO, 1150748/proyecto_FIN, 1150748/proyecto_PROCESO, 1150748/proyecto_FIN, 1150748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015676 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272271 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 272271 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:208, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76313 RANCHO NUEVO DOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA CUATRO PALOS, LA OBRA RECAMARA ADICI, lon:-99.66143779, lat:21.1046184}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-25, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150756/proyecto_INICIO, 1150756/proyecto_PROCESO, 1150756/proyecto_INICIO, 1150756/proyecto_FIN, 1150756/proyecto_INICIO, 1150756/proyecto_FIN, 1150756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045720 | Proyecto de inversión | 738905.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738905.47, modificado:184726.37}} | Mejoramiento De Acceso Y Rehabilitación De Cancha De Futbol, Para Beneficiar A La Comunidad De El Madroño, Pinal De Amoles, Qro. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.686111, lat:21.106111}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8919-2017, contratista:CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:738905.47, importe_modificado:184726.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181417/proyecto_PROCESO, 1181417/proyecto_FIN, 1181417/proyecto_PROCESO, 1181417/proyecto_FIN, 1181417/proyecto_INICIO, 1181417/proyecto_FIN, 1181417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045753 | Proyecto de inversión | 598887.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598887.7, modificado:149721.93}} | Pavimentación En Calle Y Escalinata, Para Beneficiar A La Localidad De Huilotla, Pinal De Amoles. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | 2017-8912 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:EN LA LOCALIDAD DE HUILOTLA, PINAL DE AMOLES., lon:-99.583611, lat:21.25}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8912-2017, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:598887.7, importe_modificado:149721.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181455/proyecto_INICIO, 1181455/proyecto_PROCESO, 1181455/proyecto_FIN, 1181455/proyecto_INICIO, 1181455/proyecto_PROCESO, 1181455/proyecto_FIN, 1181455/proyecto_PROCESO, 1181455/proyecto_INICIO, 1181455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045772 | Proyecto de inversión | 399880.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399880.83, modificado:84970.16}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Calle Principal, Para Beneficiar A La Comunidad De Derramadero De Juárez. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.616944, lat:21.2175}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8901-2017, contratista:CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399880.83, importe_modificado:84970.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181479/proyecto_INICIO, 1181479/proyecto_FIN, 1181479/proyecto_INICIO, 1181479/proyecto_PROCESO, 1181479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170401053904 | Proyecto de inversión | 758851.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758851.26, modificado:757375.32}} | Demolicion Y Reconstruccion De Techumbre En La Centro De Atencion Multiple (Cam) Tonali, San Pablo, Queretaro, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DML0010Y | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-10-10 |  | 757375.32 | 757375.32 | 757375.32 | 757375.32 | 757375.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055440 | Proyecto de inversión | 9988608.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988608.04, modificado:9988608.03}} | Mejoramiento De Imagen Urbana En Boulevard Concá, Arroyo Seco, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. ARROYO S. | 2018-00003 | N | 0 | 0 | 1213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7061.0, meta_modificada:7061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:-, lon:-99.636388, lat:21.443888}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 9988608.03 | 9988608.03 | 9988608.03 | 9988608.03 | 9988608.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7061.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055798 | Proyecto de inversión | 2731617.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731617.84, modificado:2731617.84}} | Construcción De Andador Peatonal Ahuacatlan - Huajales 3ra Etapa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. PINAL | 2018-00011 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:-, lon:-99.540555, lat:21.214722}} | 2018-02-05 | 2018-12-01 | 2731617.84 | 2731617.84 | 2731617.84 | 2731617.84 | 2731617.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061532 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:688597.58}} | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Las Flores Y Callejón Las Chombas En La Localidad De Bernal - 16933 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 16933 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1268.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR S/N BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE P. DIAZ POR CALLE, lon:-99.94295052, lat:20.73968017}} | 2018-04-16 | 2018-07-15 | 688597.58 | 688597.58 | 688597.58 | 688597.58 | 688597.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-09, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:688597.58, importe_modificado:688597.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.71}} | {1198443/proyecto_INICIO, 1198443/proyecto_PROCESO, 1198443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101073419 | Proyecto de inversión | 166460.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166460.6, modificado:166460.6}} | Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-03-14 |  | 166460.6 | 166460.6 | 166460.6 | 166460.6 | 166460.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110182 | Proyecto de inversión | 539572.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539572.23, modificado:539572.23}} | Circulado Perimetral De Tanque De Rebombeo De Agua Potable Alto Bonito - 20927 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 20927 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA ALTO BONITO, 76485 ALTO BONITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CAMINO E.C. EL TORBELLINO-CUESTA DE LOS IBARRA-ALTO BONITO Y CARRETERA CAMINO PORTUGUES-ALTO BONITO, CARRETERA CAMINO AL TANQUE EN EL LUG, lon:-99.85169617, lat:21.13459726}} | 2018-03-26 | 2018-09-24 | 539572.23 | 539572.23 | 539572.23 | 539572.23 | 539572.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/022/2018, contratista:E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE RL. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:539572.23, importe_modificado:539572.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248564/proyecto_INICIO, 1248564/proyecto_FIN, 1248564/proyecto_PROCESO, 1248564/proyecto_FIN, 1248564/proyecto_PROCESO, 1248564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110302 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19773 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19773 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:332, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN, 76840 REVOLUCIÓN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA REVOLUCION SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.94320736, lat:20.36779771}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-34, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1248684/proyecto_INICIO, 1248684/proyecto_PROCESO, 1248684/proyecto_FIN, 1248684/proyecto_PROCESO, 1248684/proyecto_FIN, 1248684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110491 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Francisco Villa - 19862 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19862 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE FRANCISCO VILLA SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.90341432, lat:20.42846506}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-076-2018, contratista:GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:447453.02, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1248873/proyecto_INICIO, 1248873/proyecto_PROCESO, 1248873/proyecto_FIN, 1248873/proyecto_PROCESO, 1248873/proyecto_FIN, 1248873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110499 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19823 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19823 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:PUEBLO VISTHA, 76810 VISTHÁ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VISTHA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.97632847, lat:20.44714555}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-42, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1248881/proyecto_INICIO, 1248881/proyecto_FIN, 1248881/proyecto_PROCESO, 1248881/proyecto_FIN, 1248881/proyecto_INICIO, 1248881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110672 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Empedrado Principal La Ladera Centro Segunda Etapa - 26571 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26571 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PRINCIPAL LA LADERA CENTRO SEGUNDA ETAPA, lon:-100.0722178, lat:20.12872826}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-007/18, contratista:FERMIN CARMONA VALDES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1249054/proyecto_PROCESO, 1249054/proyecto_INICIO, 1249054/proyecto_PROCESO, 1249054/proyecto_FIN, 1249054/proyecto_INICIO, 1249054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110681 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Ampliación De Comedores Escolares En Educación Primaria Varias Localidades - 28397 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28397 | N | 0 | 0 | 894 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-100.1336877, lat:20.10131149}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42054, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249063/proyecto_INICIO, 1249063/proyecto_PROCESO, 1249063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110693 | Proyecto de inversión | 743300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743300.0, modificado:743300.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Los Laureles - 29550 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29550 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS LAURELES, lon:-100.134277, lat:20.28246732}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 743300 | 743300 | 743300 | 743300 | 743300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-036/18, contratista:NOE SANCHEZ COLIN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:743300.0, importe_modificado:743300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249075/proyecto_PROCESO, 1249075/proyecto_FIN, 1249075/proyecto_INICIO, 1249075/proyecto_FIN, 1249075/proyecto_INICIO, 1249075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110718 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162500.0}} | Construcción De Empedrado El Callejón - 26696 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26696 | N | 0 | 0 | 874 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:COLONIA SAN MARTÍN, 76854 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EL CALLEJÓN, lon:-100.1707153, lat:20.24740091}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-002/18, contratista:JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1249100/proyecto_INICIO, 1249100/proyecto_PROCESO, 1249100/proyecto_FIN, 1249100/proyecto_PROCESO, 1249100/proyecto_FIN, 1249100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110732 | Proyecto de inversión | 106688 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106688.0, modificado:106688.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Fresno Segunda Etapa - 30346 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30346 | N | 0 | 0 | 1283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL FRESNO SEGUNDA ETAPA, lon:-100.0425077, lat:20.06093735}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40693, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:106688.0, importe_modificado:106688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249114/proyecto_INICIO, 1249114/proyecto_PROCESO, 1249114/proyecto_FIN, 1249114/proyecto_PROCESO, 1249114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110733 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Ra Ñhu Ya Botzi - 26772 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXTA | 26772 | N | 0 | 0 | 1283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR RA ÑHU YA BOTZI, lon:-100.0556009, lat:20.06030544}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-051/18, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1249115/proyecto_PROCESO, 1249115/proyecto_FIN, 1249115/proyecto_INICIO, 1249115/proyecto_FIN, 1249115/proyecto_PROCESO, 1249115/proyecto_FIN, 1249115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110739 | Proyecto de inversión | 40008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40008.0, modificado:40008.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Segundo Angelica Segunda Etapa - 30454 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30454 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN BARRIO SEGUNDO ANGELICA SEGUNDA ETAPA, lon:-100.0509372, lat:20.04278242}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 40008 | 40008 | 40008 | 40008 | 40008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40725, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:40008.0, importe_modificado:40008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249121/proyecto_INICIO, 1249121/proyecto_FIN, 1249121/proyecto_PROCESO, 1249121/proyecto_FIN, 1249121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110772 | Proyecto de inversión | 80016 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80016.0, modificado:80016.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Quebradita Segunda Etapa - 31009 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31009 | N | 0 | 0 | 1625 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA QUEBRADITA SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1867676, lat:20.09523225}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40733, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:80016.0, importe_modificado:80016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249154/proyecto_INICIO, 1249154/proyecto_FIN, 1249154/proyecto_PROCESO, 1249154/proyecto_FIN, 1249154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110980 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Cuarto Recamara Adicional El Saucito Ii - 70885 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 70885 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:98, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO II, 76485 EL SAUCITO II, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER-PORTUGUES Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARAN DOS CUARTOS RECAMARAS ADICIONAL PARA BENEFICIAR A , lon:-99.84346944, lat:21.11980625}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/004A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249362/proyecto_INICIO, 1249362/proyecto_PROCESO, 1249362/proyecto_FIN, 1249362/proyecto_PROCESO, 1249362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110994 | Proyecto de inversión | 664581.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664581.72, modificado:664581.72}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Vista Alegre - 23175 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 23175 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE CARRETERA 160 PEÑAMILLER-PEÑA BLANCA-SAN JUANICO-VISTA ALEGRE INTERIOR SN RANCHERIA VISTA ALEGRE, 76489 VISTA ALEGRE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 160 PEÑAMILLER-PEÑA BLANCA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLES DE LA LOCALIDAD CARRETER, lon:-99.79806747, lat:21.05863262}} | 2018-03-28 | 2018-09-24 | 664581.72 | 664581.72 | 664581.72 | 664581.72 | 664581.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/006A/2018, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:662478.46, importe_modificado:664581.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249376/proyecto_INICIO, 1249376/proyecto_FIN, 1249376/proyecto_PROCESO, 1249376/proyecto_FIN, 1249376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111059 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19800 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19800 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:373, direccion:COLONIA , 76843 LA GUADALUPANA DEL CAMPO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA GUADALUPANA DEL CAMPO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.98147264, lat:20.35271192}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-38, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1249441/proyecto_PROCESO, 1249441/proyecto_INICIO, 1249441/proyecto_PROCESO, 1249441/proyecto_FIN, 1249441/proyecto_INICIO, 1249441/proyecto_FIN, 1249441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111140 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 19859 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2018-04-02 | 2018-12-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJR.COPSE.116/2018, contratista:JESUS LEONARDO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO D E SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249522/proyecto_INICIO, 1249522/proyecto_FIN, 1249522/proyecto_PROCESO, 1249522/proyecto_INICIO, 1249522/proyecto_PROCESO, 1249522/proyecto_FIN, 1249522/proyecto_PROCESO, 1249522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111155 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19684 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19684 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1354453, lat:20.39536339}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-21, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:650000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:92.0}} | {1249537/proyecto_INICIO, 1249537/proyecto_PROCESO, 1249537/proyecto_FIN, 1249537/proyecto_PROCESO, 1249537/proyecto_FIN, 1249537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111161 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129999.77}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19721 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19721 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA LABORCILLA, 76849 LA LABORCILLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0131512, lat:20.24302649}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 129999.77 | 129999.77 | 129999.77 | 129999.77 | 129999.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-48, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:130000.0, importe_modificado:129999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1249543/proyecto_INICIO, 1249543/proyecto_PROCESO, 1249543/proyecto_FIN, 1249543/proyecto_INICIO, 1249543/proyecto_PROCESO, 1249543/proyecto_FIN, 1249543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111166 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19727 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19727 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO), 76829 LA MESA DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MESA DE SAN ANTONIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1264296, lat:20.32097711}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-26, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1249548/proyecto_INICIO, 1249548/proyecto_PROCESO, 1249548/proyecto_FIN, 1249548/proyecto_INICIO, 1249548/proyecto_PROCESO, 1249548/proyecto_FIN, 1249548/proyecto_INICIO, 1249548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111189 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19838 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19838 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:111, direccion:RANCHERIA SAN PABLO POTRERILLOS, 76828 SAN PABLO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO POTRERILLOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0788852, lat:20.30983922}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-45, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1249571/proyecto_INICIO, 1249571/proyecto_FIN, 1249571/proyecto_INICIO, 1249571/proyecto_PROCESO, 1249571/proyecto_FIN, 1249571/proyecto_PROCESO, 1249571/proyecto_FIN, 1249571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112033 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19440 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19440 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:325, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76820 LA LADERA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LADERA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0975309, lat:20.3826829}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-6, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} | {1250415/proyecto_PROCESO, 1250415/proyecto_FIN, 1250415/proyecto_INICIO, 1250415/proyecto_FIN, 1250415/proyecto_INICIO, 1250415/proyecto_PROCESO, 1250415/proyecto_FIN, 1250415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112358 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De Mesa De Palo Blanco - 22626 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 22626 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:871.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD JUSTO EN LA, lon:-99.64594935, lat:21.44910033}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-013-2018/2015/2018, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:529897.57, importe_modificado:529897.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.75}} | {1250740/proyecto_PROCESO, 1250740/proyecto_FIN, 1250740/proyecto_INICIO, 1250740/proyecto_FIN, 1250740/proyecto_INICIO, 1250740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112462 | Proyecto de inversión | 36145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36145.0, modificado:36145.0}} | Estufas Ecologicas Ecofogones Rincon De Pitzquintla - 20402 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 20402 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PITZQUINTLA, 76346 RINCÓN DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DE SUBIR A MOCTEZUMAS, lon:-99.53756223, lat:21.1806748}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:36145.0, importe_modificado:36145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1250844/proyecto_PROCESO, 1250844/proyecto_FIN, 1250844/proyecto_PROCESO, 1250844/proyecto_FIN, 1250844/proyecto_INICIO, 1250844/proyecto_PROCESO, 1250844/proyecto_FIN, 1250844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131944 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:487399.85}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Imagen De La Cancha Comunitaria De Basquetbol De Apapataro, Huimilpan, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P.M. HUIMILPAN | 2018-00662 | N | 0 | 0 | 1114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.368611, lat:20.468055}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 487399.85 | 487399.85 | 487399.85 | 487399.85 | 487399.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201132009 | Proyecto de inversión | 3380375.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380375.04, modificado:3374818.31}} | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En Barrio San Isidro, Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles, Qro. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. PINAL | 2018-00701 | N | 0 | 0 | 1815 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:-, lon:-99.540555, lat:21.214722}} | 2018-06-05 | 2018-12-01 | 3374818.31 | 3374818.31 | 3374818.31 | 3374818.31 | 3374818.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135246 | Proyecto de inversión | 125340.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125340.6, modificado:125340.6}} | Recubrimiento De Plaza Cívica, En La Sec. Tec. Benito Juárez, Col. La Era, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-04-23 |  | 125340.6 | 125340.6 | 125340.6 | 125340.6 | 125340.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301343069 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO - 297695 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 297695 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CALLE LA ALAMEDA DEL RINCÓN RANCHERIA OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,BARRIO OJO DE AGUA, lon:-100.11740466, lat:20.12333775}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-004-18, contratista:MARTIN ROCHA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1343069/proyecto_PROCESO, 1343069/proyecto_INICIO, 1343069/proyecto_PROCESO, 1343069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378837 | Proyecto de inversión | 1824621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824621.78, modificado:1784504.0}} | MEJORAMIENTO DE CALLE MOLINO DEL REY, DE PINO SUAREZ A XICOTÉNCATL Y PASOS PEATONALES EN CALLE PASEO NIÑOS HÉROES, EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00937 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1705.61, meta_modificada:1705.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.40735, lat:20.5866716}} | 2018-10-08 | 2018-12-21 | 1784504 | 1784504 | 1784504 | 1784504 | 1784504 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.61}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382398 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:986702.61}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CAMINO A LOMA DE LOS BLASES) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8981930 | N | 0 | 0 | 2794 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:834.0, meta_modificada:834.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.952887, lat:20.142418}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.950599, lat:20.143457}} | 2018-04-26 | 2018-07-25 | 986702.61 | 986702.61 | 986702.61 | 986702.61 | 986702.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02618, contratista:JOSE ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:986702.61, importe_modificado:986702.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:834.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382410 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1974857.59}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPALES EN SAN PABLO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8982934 | N | 0 | 0 | 2806 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5724.0, meta_modificada:5724.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2859.0, meta_modificada:2859.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.977653, lat:20.088781}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.974574, lat:20.085773}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.980396, lat:20.089739}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-99.973144, lat:20.087129}} | 2018-04-30 | 2018-08-28 | 1974857.59 | 1974857.59 | 1974857.59 | 1974857.59 | 1974857.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01718, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1974857.59, importe_modificado:1974857.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5724.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2859.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1382410/proyecto_INICIO, 1382410/proyecto_FIN, 1382410/proyecto_PROCESO, 1382410/proyecto_FIN, 1382410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382416 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1086469.53}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 083 | N | 0 | 0 | 2812 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.0, meta_modificada:642.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2098.14, meta_modificada:2098.14}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.142615, lat:20.186639}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.141515, lat:20.188521}} | 2018-04-28 | 2018-08-25 | 1086469.53 | 1086469.53 | 1086469.53 | 1086469.53 | 1086469.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00118, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO,ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1086469.53, importe_modificado:1086469.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2098.14}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1382416/proyecto_FIN, 1382416/proyecto_PROCESO, 1382416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382437 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593006.71}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINO EN SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5TO ( EL PASTOREO)) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 111 | N | 0 | 0 | 2833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.42, meta_modificada:1386.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.036491, lat:20.077523}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.03611, lat:20.079269}} | 2018-04-27 | 2018-07-14 | 593006.71 | 593006.71 | 593006.71 | 593006.71 | 593006.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03118, contratista:ALBERTO OLVERA SAN JUAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:593006.71, importe_modificado:593006.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.42}} | {1382437/proyecto_FIN, 1382437/proyecto_INICIO, 1382437/proyecto_PROCESO, 1382437/proyecto_FIN, 1382437/proyecto_PROCESO, 1382437/proyecto_FIN, 1382437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384357 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PACTEN 2018 - 2 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro | 3 | S | 1264 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:María Luisa Montés 2, Los Cocos, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.46216822, lat:21.2178807}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 76800 San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.993496, lat:20.3919602}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle San Diego de los Padres 310, Vista Alegre, 76074 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.38397908, lat:20.56958522}} | 2018-09-27 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387687 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | Equipamiento de Áreas y Unidades Médicas de SESEQ | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | servicios de salud del estado de queretaro |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389436 | Acción | 1050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050.0, modificado:1050.0}} | VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION SOBRE LAS ACCIONES Y SERVICIOS EJECUTADOS | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Juárez 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., Mexico, lon:-100.39348215, lat:20.59558907}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401416266 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1746577.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BOYE - 18869 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 18869 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA XODHÉ, 76547 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO DETHIGA Y DOVILO, lon:-99.63927429, lat:20.61097725}} | 2018-08-20 | 2018-10-25 | 1746577.72 | 1746577.72 | 1746577.72 | 1746577.72 | 1746577.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-19, contratista:ING. JORGE LUIS ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:1748634.82, importe_modificado:1746577.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1416266/proyecto_INICIO, 1416266/proyecto_PROCESO, 1416266/proyecto_INICIO, 1416266/proyecto_PROCESO, 1416266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423677 | Proyecto de inversión | 402889 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402889.0, modificado:402888.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EDUCACION LIBERADORA - 300996 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 300996 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA ARENA, SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA TELESSECUNDARIA, lon:-99.47606201, lat:21.12957742}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 402888.52 | 402888.52 | 402888.52 | 402888.52 | 402888.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:402889.0, importe_modificado:402888.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423677/proyecto_INICIO, 1423677/proyecto_PROCESO, 1423677/proyecto_FIN, 1423677/proyecto_PROCESO, 1423677/proyecto_FIN, 1423677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423757 | Proyecto de inversión | 414062 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414062.0, modificado:414061.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN JOSE - 302501 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 302501 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA COCA COLA, lon:-99.45741518, lat:21.21227353}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 414061.78 | 414061.78 | 414061.78 | 414061.78 | 414061.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-054-18, contratista:AZAEL GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:414061.78, importe_modificado:414061.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1423757/proyecto_INICIO, 1423757/proyecto_PROCESO, 1423757/proyecto_FIN, 1423757/proyecto_PROCESO, 1423757/proyecto_FIN, 1423757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423761 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:494866.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA YERBABUENA - 302618 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 302618 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA DELEGACION, lon:-99.45338572, lat:21.14364028}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 494866.68 | 494866.68 | 494866.68 | 494866.68 | 494866.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-SG-02-03-1218, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:494866.68, importe_modificado:494866.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1423761/proyecto_PROCESO, 1423761/proyecto_FIN, 1423761/proyecto_INICIO, 1423761/proyecto_FIN, 1423761/proyecto_INICIO, 1423761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423776 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31999.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÁNELES FOTOVOLTAICOS PUERTO DE SAN NICOLAS - 303131 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 303131 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE VERACRUZ SOBRE LA CARRETERA A UN COSTADO DE CERVIMAX, lon:-99.47644867, lat:21.22455488}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | 31999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN , monto:32000.0, importe_modificado:31999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423776/proyecto_INICIO, 1423776/proyecto_PROCESO, 1423776/proyecto_FIN, 1423776/proyecto_PROCESO, 1423776/proyecto_FIN, 1423776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401428705 | Proyecto de inversión | 247897 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247897.0, modificado:247896.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO RAMPA DE CONCRETO LOMAS DE JUAREZ - 314709 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 314709 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMAS DE JUÁREZ, 76353 LOMAS DE JUÁREZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 100 METROS DE LA CAPILLA, lon:-99.31754108, lat:21.27821602}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 247896.68 | 247896.68 | 247896.68 | 247896.68 | 247896.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN , monto:247897.0, importe_modificado:247896.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1428705/proyecto_INICIO, 1428705/proyecto_PROCESO, 1428705/proyecto_FIN, 1428705/proyecto_PROCESO, 1428705/proyecto_FIN, 1428705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436111 | Proyecto de inversión | 899123.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899123.22, modificado:899123.22}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ORDEÑA - 349147 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 349147 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ORDEÑA, 76476 LA ORDEÑA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER-SAN MIGUEL PALMAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON SIN NOMBRE PARTIENDO DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO HASTA LAS VIVIENDAS PASA, lon:-100.01524951, lat:21.12667133}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 899123.22 | 899123.22 | 899123.22 | 899123.22 | 899123.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/IR/008/2018, contratista:LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:953409.15, importe_modificado:899123.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436111/proyecto_FIN, 1436111/proyecto_INICIO, 1436111/proyecto_PROCESO, 1436111/proyecto_FIN, 1436111/proyecto_PROCESO, 1436111/proyecto_INICIO, 1436111/proyecto_PROCESO, 1436111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436201 | Proyecto de inversión | 221235.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221235.88, modificado:221235.88}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MILPILLAS - 349819 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 349819 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:145, direccion:CALLE CARRETERA EL GARAMBULLAL ENCINOS RANCHERIA MILPILLAS, 76492 MILPILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL GARAMBULLAL- ENCINOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE TOMA DE UNA LIN, lon:-99.76614422, lat:21.11204356}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 221235.88 | 221235.88 | 221235.88 | 221235.88 | 221235.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/036/2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:221235.88, importe_modificado:221235.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1436201/proyecto_PROCESO, 1436201/proyecto_INICIO, 1436201/proyecto_FIN, 1436201/proyecto_INICIO, 1436201/proyecto_FIN, 1436201/proyecto_PROCESO, 1436201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436228 | Proyecto de inversión | 442870.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442870.38, modificado:442870.38}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL EL PILÓN - 350010 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 350010 | S | 167 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL PILÓN RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL GARAMBULLAL- ENCINOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL PILÓN, COMIZA A PARTIR DE LA LINEA EXISTENTE EN LA ATURA APROXIMADA DE LA C, lon:-99.76843327, lat:21.0839445}} | 2018-03-01 | 2018-09-28 | 442870.38 | 442870.38 | 442870.38 | 442870.38 | 442870.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/023/2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:442870.37, importe_modificado:442870.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1436228/proyecto_FIN, 1436228/proyecto_INICIO, 1436228/proyecto_PROCESO, 1436228/proyecto_FIN, 1436228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436404 | Proyecto de inversión | 371913.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371913.99, modificado:371913.99}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES - 350657 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350657 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112488 LA OBRA ESTA UBICADA EN E, lon:-100.34948268, lat:20.47391073}} | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 371913.99 | 371913.99 | 371913.99 | 371913.99 | 371913.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H035.FISM.18, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:372567.7, importe_modificado:372567.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1436404/proyecto_INICIO, 1436404/proyecto_PROCESO, 1436404/proyecto_FIN, 1436404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436415 | Proyecto de inversión | 664210.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664210.58, modificado:664210.58}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO - 350686 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350686 | S | 176 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PANIAGUA, 76985 PANIAGUA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REFORMA, CALLE ZARAGOZA FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112493 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENDIA QUE VIENE DE L, lon:-100.31773744, lat:20.45046381}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 664210.58 | 664210.58 | 664210.58 | 664210.58 | 664210.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H011.FISM.18, contratista:JAVIER CHAVERO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:664250.49, importe_modificado:664250.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1436415/proyecto_FIN, 1436415/proyecto_INICIO, 1436415/proyecto_FIN, 1436415/proyecto_PROCESO, 1436415/proyecto_FIN, 1436415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436608 | Proyecto de inversión | 64855.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64855.92, modificado:64855.92}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL COMEDERO - 351652 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351652 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COMEDERO, 76474 EL COMEDERO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BOQUILLAS-MOLINOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL DOMICILIO DE LOS BENEFICIADOS Q, lon:-99.94607651, lat:21.16487848}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | 64855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778280.41, importe_modificado:778280.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436608/proyecto_INICIO, 1436608/proyecto_FIN, 1436608/proyecto_PROCESO, 1436608/proyecto_INICIO, 1436608/proyecto_PROCESO, 1436608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436688 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL MORAL - 352053 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 352053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL MORAL RANCHERIA EL MORAL, 76494 EL MORAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PLAZUELA-EL MORAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL MORAL, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL DOMICILIO DE LOS BEN, lon:-99.68126226, lat:21.0719497}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/002A/2018, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778549.75, importe_modificado:778549.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1436688/proyecto_INICIO, 1436688/proyecto_FIN, 1436688/proyecto_PROCESO, 1436688/proyecto_FIN, 1436688/proyecto_PROCESO, 1436688/proyecto_INICIO, 1436688/proyecto_PROCESO, 1436688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436813 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LA ZANCONA - 352813 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 352813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA ZANCONA RANCHERIA LA ZANCONA, 76485 LA ZANCONA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PORTUGUÉS - LA ZANCONA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA ZANCONA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ADICIONA, lon:-99.86642622, lat:21.14687888}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/001A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436813/proyecto_FIN, 1436813/proyecto_INICIO, 1436813/proyecto_FIN, 1436813/proyecto_INICIO, 1436813/proyecto_PROCESO, 1436813/proyecto_FIN, 1436813/proyecto_INICIO, 1436813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436950 | Proyecto de inversión | 129169.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129169.53, modificado:129169.53}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL VISTA ALEGRE - 353748 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353748 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL VISTA ALEGRE RANCHERIA VISTA ALEGRE, 76489 VISTA ALEGRE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CALLE CALLE PRINCIPAL VISTA ALEGRE, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS SE REALIZA EN EL DOMIC, lon:-99.7983565, lat:21.05897981}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 129169.53 | 129169.53 | 129169.53 | 129169.53 | 129169.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:649976.95, importe_modificado:649976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1436950/proyecto_INICIO, 1436950/proyecto_FIN, 1436950/proyecto_PROCESO, 1436950/proyecto_INICIO, 1436950/proyecto_PROCESO, 1436950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437078 | Proyecto de inversión | 118455.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118455.92, modificado:118455.92}} | PAVIMENETACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PUERTO DE OJO DE AGUA - 355794 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 355794 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.44, meta_modificada:190.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:106, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO DE OJO DE AGUA RANCHERIA PUERTO DEL OJO DE AGUA, 76485 PUERTO DEL OJO DE AGUA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE OJO DE AGUA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZA EN LA CALL, lon:-99.81236347, lat:21.10540037}} | 2018-02-05 | 2018-09-28 | 118455.92 | 118455.92 | 118455.92 | 118455.92 | 118455.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/016/2018, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:119998.32, importe_modificado:118455.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.44}} | {1437078/proyecto_INICIO, 1437078/proyecto_FIN, 1437078/proyecto_PROCESO, 1437078/proyecto_INICIO, 1437078/proyecto_FIN, 1437078/proyecto_PROCESO, 1437078/proyecto_FIN, 1437078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438213 | Proyecto de inversión | 648350.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648350.1, modificado:648350.1}} | REHABILITACION DE SISTEMA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TANQUE EN SAUZ DE GUADALUPE - 362704 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362704 | S | 339 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA Y TERRACERIA SANTA AGUEDA, LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILI, lon:-99.60923685, lat:21.23806066}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 648350.1 | 648350.1 | 648350.1 | 648350.1 | 648350.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC07027-2018., contratista:DANIEL MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:648350.1, importe_modificado:648350.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438213/proyecto_INICIO, 1438213/proyecto_PROCESO, 1438213/proyecto_INICIO, 1438213/proyecto_FIN, 1438213/proyecto_PROCESO, 1438213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438272 | Proyecto de inversión | 679311.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679311.09, modificado:679311.09}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE CINCUENTA MIL LITROS EN PUERTA DEL CIELO PARA BENEFICIAR A LA CAÑADA - 363007 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 363007 | S | 100 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA, 76337 LA CAÑADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PINAL DE AMOLES Y CARRETERA EL MADROÑO, LA OBRA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 50000 LITROS EN PUERTA DEL CIELO, PARA LA CAÑADA PINAL DE AMOLES, , lon:-99.66295689, lat:21.11927948}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 679311.09 | 679311.09 | 679311.09 | 679311.09 | 679311.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC13036-2018., contratista:ENRIQUE MONTOYA MORADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:679311.09, importe_modificado:679311.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438272/proyecto_INICIO, 1438272/proyecto_PROCESO, 1438272/proyecto_FIN, 1438272/proyecto_PROCESO, 1438272/proyecto_FIN, 1438272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438466 | Proyecto de inversión | 249745.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249745.29, modificado:249745.29}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO SAN CARLOS CASAS VIEJAS - 363967 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 363967 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), 76325 CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LOMA LARGA Y TERRACERIA EL AGUACATE DE SAN PEDRO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIAN, lon:-99.53247278, lat:21.10911655}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 249745.29 | 249745.29 | 249745.29 | 249745.29 | 249745.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE19016-2018., contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:249745.29, importe_modificado:249745.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1438466/proyecto_PROCESO, 1438466/proyecto_INICIO, 1438466/proyecto_FIN, 1438466/proyecto_PROCESO, 1438466/proyecto_FIN, 1438466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438664 | Proyecto de inversión | 1351128.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351128.1, modificado:1351128.1}} | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 365313 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365313 | S | 256 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, SE REALIZA LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRI, lon:-99.64362102, lat:21.11509459}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1351128.1 | 1351128.1 | 1351128.1 | 1351128.1 | 1351128.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG0101-2018., contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1351128.1, importe_modificado:1351128.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1438664/proyecto_INICIO, 1438664/proyecto_PROCESO, 1438664/proyecto_FIN, 1438664/proyecto_PROCESO, 1438664/proyecto_FIN, 1438664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438692 | Proyecto de inversión | 951078.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951078.81, modificado:951078.81}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PUERTO DE TEJAMANIL - 365514 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365514 | S | 60 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:RANCHERIA PUERTO DE TEJAMANÍL, 76337 PUERTO DE TEJAMANÍL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PINAL DE AMOLES Y CARRETERA LA CAÑADA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA EN, lon:-99.65154361, lat:21.12222195}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 951078.81 | 951078.81 | 951078.81 | 951078.81 | 951078.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG0404-2018., contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:951078.81, importe_modificado:951078.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1438692/proyecto_INICIO, 1438692/proyecto_PROCESO, 1438692/proyecto_FIN, 1438692/proyecto_PROCESO, 1438692/proyecto_FIN, 1438692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438696 | Proyecto de inversión | 279002.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279002.01, modificado:279002.01}} | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 365521 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365521 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:135, direccion:RANCHERIA PEÑA ALTA, 76314 PEÑA ALTA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA COLONIA SAN MARTIN, OBRA DE AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE, lon:-99.51907151, lat:21.21082571}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 279002.01 | 279002.01 | 279002.01 | 279002.01 | 279002.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG0505-2018., contratista:DIANA ARIDNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:279002.01, importe_modificado:279002.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1438696/proyecto_INICIO, 1438696/proyecto_PROCESO, 1438696/proyecto_FIN, 1438696/proyecto_PROCESO, 1438696/proyecto_FIN, 1438696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438792 | Proyecto de inversión | 139471.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139471.64, modificado:139471.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO RURAL SAN ISIDRO SAN PEDRO VIEJO - 366357 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 366357 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 76325 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA EL MEZQUITE, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO RURAL SAN ISIDRO DE SAN PEDRO VIEJO PINAL DE AMOLES, QR, lon:-99.50604376, lat:21.08463385}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 139471.64 | 139471.64 | 139471.64 | 139471.64 | 139471.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:52128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:139471.64, importe_modificado:139471.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {1438792/proyecto_INICIO, 1438792/proyecto_PROCESO, 1438792/proyecto_FIN, 1438792/proyecto_PROCESO, 1438792/proyecto_FIN, 1438792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438822 | Proyecto de inversión | 849150.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849150.1, modificado:849150.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CARRIZILLO MEDIA LUNA - 366657 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 366657 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:RANCHERIA CARRICILLO DE MEDIA LUNA, 76337 CARRICILLO MEDIA LUNA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CUATRO PALOS Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CARRIZILLO MEDIA LUNA PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.65333666, lat:21.06293263}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 849150.1 | 849150.1 | 849150.1 | 849150.1 | 849150.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-0040-2018.., contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:849150.1, importe_modificado:849150.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1438822/proyecto_INICIO, 1438822/proyecto_PROCESO, 1438822/proyecto_FIN, 1438822/proyecto_PROCESO, 1438822/proyecto_FIN, 1438822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439164 | Acción | 29999.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999.46, modificado:30297.12}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 369655 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 369655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.898406, lat:20.665295}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 30297.12 | 30297.12 | 30297.12 | 30297.12 | 30297.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:30297.12, importe_modificado:30297.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1439164/proyecto_INICIO, 1439164/proyecto_PROCESO, 1439164/proyecto_FIN, 1439164/proyecto_PROCESO, 1439164/proyecto_FIN, 1439164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439184 | Proyecto de inversión | 767234.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767234.24, modificado:997711.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO - 369843 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 369843 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1174.0, meta_modificada:1177.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO PURISIMA - EL CERRITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA EL CERRITO, 76665 EL CERRITO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD VELAZQUEZ Y CALLE RAYMUNDO MONTES MONTES, CARRETERA ACCESOA EZEQUIEL M, lon:-99.91794221, lat:20.68020314}} | 2018-04-09 | 2018-08-07 | 997711.07 | 997711.07 | 997711.07 | 997711.07 | 997711.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-IR-2018-08, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:997711.07, importe_modificado:997711.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.95}} | {1439184/proyecto_INICIO, 1439184/proyecto_FIN, 1439184/proyecto_PROCESO, 1439184/proyecto_FIN, 1439184/proyecto_PROCESO, 1439184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439241 | Proyecto de inversión | 556983.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556983.57, modificado:443683.35}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOCHE BUENA Y GARDENIAS EN LA LOCALIDAD DE BERNAL - 370162 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 370162 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.3, meta_modificada:208.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE GARDENIAS BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GIRASOL EN LA LOCALIDAD DE BERNAL POR EL CAMPO DE FUTBOL Y EL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-99.93078825, lat:20.74015432}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 443683.35 | 443683.35 | 443683.35 | 443683.35 | 443683.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-009, contratista:JORGE ARMANDO VEGA MERTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:443683.35, importe_modificado:443683.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.6}} | {1439241/proyecto_PROCESO, 1439241/proyecto_INICIO, 1439241/proyecto_FIN, 1439241/proyecto_PROCESO, 1439241/proyecto_FIN, 1439241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401445784 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 374540 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 374540 | S | 3595 | 2397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:CALLE CALLE QUERÉTARO PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CONSTITUCIÓN CALLE QUERETARO ESQ. CALLE CORREGIDORA LA ESTANCIA SAN JUAN DEL RÍO, lon:-100.06029865, lat:20.42225547}} | 2018-05-01 | 2018-08-03 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-039-2018, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1182184.94, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445784/proyecto_INICIO, 1445784/proyecto_PROCESO, 1445784/proyecto_FIN, 1445784/proyecto_PROCESO, 1445784/proyecto_FIN, 1445784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401446016 | Proyecto de inversión | 1248936.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248936.04, modificado:1248936.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EN AMEALCO DE BONFIL - 375005 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 375005 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA , 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EN AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.13655614, lat:20.18101823}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 1248936.04 | 1248936.04 | 1248936.04 | 1248936.04 | 1248936.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50142, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1250000.0, importe_modificado:1248936.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1446016/proyecto_INICIO, 1446016/proyecto_PROCESO, 1446016/proyecto_FIN, 1446016/proyecto_INICIO, 1446016/proyecto_FIN, 1446016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401447558 | Proyecto de inversión | 508597.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508597.18, modificado:508597.18}} | AMPLIACIÓN DE RED E AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 377467 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 377467 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SINALOA, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNNIDAD DE VEGIL DIBIDIA EN VARIOS RAMALES UNO ESTA POR LA CASA EJIDAL, lon:-100.34962504, lat:20.43068442}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 508597.18 | 508597.18 | 508597.18 | 508597.18 | 508597.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H057.FISM.18, contratista:C. JOSE RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:508597.18, importe_modificado:508597.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:816.0}} | {1447558/proyecto_INICIO, 1447558/proyecto_PROCESO, 1447558/proyecto_INICIO, 1447558/proyecto_FIN, 1447558/proyecto_INICIO, 1447558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401447723 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CONALEP PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO - 378570 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 378570 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA SAN PEDRO AHUACATLÁN, 76833 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FERNANDO DE TAPIA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA AV. BENITO JÚAREZ CAMINO A SAN PEDRO AHUCATLÁN A UN, lon:-99.98143326, lat:20.43198115}} | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-059-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:2488999.99, importe_modificado:2499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {1447723/proyecto_INICIO, 1447723/proyecto_PROCESO, 1447723/proyecto_FIN, 1447723/proyecto_PROCESO, 1447723/proyecto_FIN, 1447723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401448057 | Proyecto de inversión | 699555.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699555.3, modificado:699555.3}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA - 379445 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 379445 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS, TERRACERIA PÚERTO COLORADO LA OBRA SE REALIZARA EN PUERTO DE ESCANELILLA A UNO, lon:-99.57497169, lat:21.21598809}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 699555.3 | 699555.3 | 699555.3 | 699555.3 | 699555.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-004-2018, contratista:MANUEL MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:699555.3, importe_modificado:699555.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1448057/proyecto_INICIO, 1448057/proyecto_PROCESO, 1448057/proyecto_FIN, 1448057/proyecto_PROCESO, 1448057/proyecto_INICIO, 1448057/proyecto_PROCESO, 1448057/proyecto_FIN, 1448057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401455472 | Proyecto de inversión | 309999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309999.79, modificado:309999.79}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL EMSAD - 399401 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 399401 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA TILACO AL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-99.25415403, lat:21.23485938}} | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 309999.79 | 309999.79 | 309999.79 | 309999.79 | 309999.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SJ29-270318-0017, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:UNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:309999.79, importe_modificado:309999.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1455472/proyecto_INICIO, 1455472/proyecto_PROCESO, 1455472/proyecto_INICIO, 1455472/proyecto_FIN, 1455472/proyecto_INICIO, 1455472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457160 | Acción | 354380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354380.0, modificado:354380.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 401328 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 401328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:354380.0, importe_modificado:354380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1457160/proyecto_FIN, 1457160/proyecto_INICIO, 1457160/proyecto_PROCESO, 1457160/proyecto_INICIO, 1457160/proyecto_PROCESO, 1457160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468183 | Proyecto de inversión | 449695.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449695.82, modificado:449695.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 413904 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413904 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:90, direccion:RANCHERIA PUERTO DE LA GARITA, 76575 PUERTO DE LA GARITA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LA GARITA Y CAMINO ACCESO A LA CAPILLA, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LA GARI, lon:-99.47296193, lat:21.04855177}} | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 449695.82 | 449695.82 | 449695.82 | 449695.82 | 449695.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-049-2018, contratista:OMAR JIMENEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:449695.82, importe_modificado:449695.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1468183/proyecto_INICIO, 1468183/proyecto_PROCESO, 1468183/proyecto_FIN, 1468183/proyecto_PROCESO, 1468183/proyecto_FIN, 1468183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468963 | Proyecto de inversión | 299532.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299532.82, modificado:299532.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA GUADALUPANA - 414720 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 414720 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.5, meta_modificada:294.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO LOS PLANES Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD TRAMO SA, lon:-99.55554783, lat:20.92229943}} | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 299532.82 | 299532.82 | 299532.82 | 299532.82 | 299532.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-004-2018, contratista:JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:299532.82, importe_modificado:299532.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.5}} | {1468963/proyecto_INICIO, 1468963/proyecto_PROCESO, 1468963/proyecto_FIN, 1468963/proyecto_PROCESO, 1468963/proyecto_INICIO, 1468963/proyecto_PROCESO, 1468963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401469011 | Proyecto de inversión | 199297.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199297.77, modificado:199297.77}} | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN LA GUADALUPANA - 414779 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 414779 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y CALLE ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CALLE PRINCI, lon:-99.5571416, lat:20.92002578}} | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 199297.77 | 199297.77 | 199297.77 | 199297.77 | 199297.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-012-2018, contratista:JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:199297.77, importe_modificado:199297.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1469011/proyecto_INICIO, 1469011/proyecto_FIN, 1469011/proyecto_PROCESO, 1469011/proyecto_FIN, 1469011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401469125 | Proyecto de inversión | 90419.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90419.23, modificado:97012.95}} | ALUMBRADO PUBLICO - 414881 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 414881 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN RAFAEL, 76566 SAN RAFAEL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, CALLE SAN MIGUEL LADO DEL ELIPUERTO CALLE SAN GABRIEL HACIA EL CENTRO Y C, lon:-99.51771254, lat:20.95149747}} | 2018-11-05 | 2018-12-28 | 97012.95 | 97012.95 | 97012.95 | 97012.95 | 97012.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-19-2018, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:97012.95, importe_modificado:97012.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1469125/proyecto_INICIO, 1469125/proyecto_PROCESO, 1469125/proyecto_FIN, 1469125/proyecto_PROCESO, 1469125/proyecto_FIN, 1469125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471642 | Proyecto de inversión | 34058.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34058.88, modificado:34058.88}} | TECHOS FIRMES LA GUADALUPANA - 417500 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 417500 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y , OBRA A EJECUTARSE EN LA COMUNIDAD DE LA G, lon:-99.558114, lat:20.91746681}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 34058.88 | 34058.88 | 34058.88 | 34058.88 | 34058.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-017-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:34058.88, importe_modificado:34058.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1471642/proyecto_INICIO, 1471642/proyecto_PROCESO, 1471642/proyecto_FIN, 1471642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471862 | Proyecto de inversión | 132829.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132829.34, modificado:132829.34}} | TECHOS DE LOSAS DE CONCRETO TLC - 417749 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 417749 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:PUEBLO BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.61355192, lat:21.03755343}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:132829.34, importe_modificado:132829.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1471862/proyecto_PROCESO, 1471862/proyecto_INICIO, 1471862/proyecto_PROCESO, 1471862/proyecto_INICIO, 1471862/proyecto_FIN, 1471862/proyecto_PROCESO, 1471862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401473734 | Proyecto de inversión | 929800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929800.0, modificado:929800.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS CANCHAS EL ASERRIN - 420034 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 420034 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL ASERRÍN OJO DE AGUA, lon:-100.22367234, lat:20.30234505}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 929800 | 929800 | 929800 | 929800 | 929800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-FISM-IR-004/18, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO, monto:929800.0, importe_modificado:929800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1473734/proyecto_INICIO, 1473734/proyecto_PROCESO, 1473734/proyecto_FIN, 1473734/proyecto_PROCESO, 1473734/proyecto_INICIO, 1473734/proyecto_PROCESO, 1473734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401474036 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOTE - 420313 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 420313 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIOVERDE KILÓMETRO 29 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA EL COYOTE, 76414 EL COYOTE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q, lon:-99.59691705, lat:21.40953203}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-005-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1474036/proyecto_INICIO, 1474036/proyecto_PROCESO, 1474036/proyecto_FIN, 1474036/proyecto_PROCESO, 1474036/proyecto_FIN, 1474036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401481060 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 426877 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 426877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.930801, lat:20.908149}} | 2018-04-16 | 2018-12-28 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTQ-DEASIRHM/FISM GI 2018/01, contratista:JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1481060/proyecto_INICIO, 1481060/proyecto_FIN, 1481060/proyecto_PROCESO, 1481060/proyecto_FIN, 1481060/proyecto_PROCESO, 1481060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401483061 | Proyecto de inversión | 500694 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500694.0, modificado:500694.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS CANELOS EN LA LOCALIDAD DE CONCA - 429280 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 429280 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN LA Y GRIEGA RUMBO A SAN ISIDRO, EN EL BARRIO LOS CANELOS, lon:-99.6382822, lat:21.45076927}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 500694 | 500694 | 500694 | 500694 | 500694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-003-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:500694.0, importe_modificado:500694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483061/proyecto_INICIO, 1483061/proyecto_PROCESO, 1483061/proyecto_FIN, 1483061/proyecto_PROCESO, 1483061/proyecto_FIN, 1483061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401483405 | Acción | 289334.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289334.03, modificado:289334.03}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 429993 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PINAL DE AMOLES | 429993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 289334.03 | 289334.03 | 289334.03 | 289334.03 | 289334.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55861, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:289334.03, importe_modificado:289334.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483405/proyecto_FIN, 1483405/proyecto_INICIO, 1483405/proyecto_PROCESO, 1483405/proyecto_INICIO, 1483405/proyecto_FIN, 1483405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486413 | Proyecto de inversión | 310005 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310005.0, modificado:312637.0}} | Rehabilitación de la red de distribución de agua potable que consiste en sustituir un tramo con una longitud de 616 metros, con tubería de PVC RD-26 en 3" y 4" de diámetro, en el Fraccionamiento Las Huertas, Municipio de San Juan del Río, Qro | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/35/2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2018-12-11 | 2019-03-11 | 312637 | 312637 | 312637 | 312637 | 312637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/35/2018, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:627683.69, importe_modificado:627683.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:616.0}} | {1486413/proyecto_FIN, 1486413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486440 | Adquisición | 40738.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40738.04, modificado:40738.04}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 40738.04 | 40738.04 | 40738.04 | 40738.04 | 40738.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486501 | Proyecto de inversión | 542245.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542245.53, modificado:542245.53}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 2 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-11-29 | 2018-12-26 | 542245.53 | 542245.53 | 542245.53 | 542245.53 | 542245.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.41, contratista:ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:542245.53, importe_modificado:542245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1486501/proyecto_PROCESO, 1486501/proyecto_FIN, 1486501/proyecto_INICIO, 1486501/proyecto_PROCESO, 1486501/proyecto_FIN, 1486501/proyecto_INICIO, 1486501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486677 | Proyecto de inversión | 294177.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294177.28, modificado:294177.28}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE BERNAL | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:BO. NUEVO BERNAL, lon:-99.898406, lat:20.665295}} | 2018-11-21 | 2018-12-05 | 294177.28 | 294177.28 | 294177.28 | 294177.28 | 294177.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FORT-ADM-2018-007, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO, monto:294177.28, importe_modificado:294177.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1486677/proyecto_FIN, 1486677/proyecto_PROCESO, 1486677/proyecto_INICIO, 1486677/proyecto_PROCESO, 1486677/proyecto_FIN, 1486677/proyecto_PROCESO, 1486677/proyecto_INICIO, 1486677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489774 | Proyecto de inversión | 98761 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98761.0, modificado:98761.0}} | PEO 18-209 REHABILITACION EN LA SECUNDARIA GENERAL , LOC. VIZARRON DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-065 | S | 154 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Abraham Gonzalez s/n, Vizarrón de Montes, Qro., México, lon:-99.72118378, lat:20.83065706}} | 2018-08-29 | 2018-09-07 | 98761 | 98761 | 98761 | 98761 | 98761 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489923 | Proyecto de inversión | 5141136.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5141136.33, modificado:5141136.33}} | PEO 18-183 REHABILITACION EN LA PRIMARIA JULIAN ADAME ALATORRE, COL. SATELITE,QUERETARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-056 | S | 466 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:76115, Calle Paseo de las Peñas 1, Satelite Secc Andadores, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45005798, lat:20.63350718}} | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 5141136.33 | 5141136.33 | 5141136.33 | 5141136.33 | 5141136.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489933 | Proyecto de inversión | 6602186.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6602186.95, modificado:6602186.95}} | PEO 18-210 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, CANCHA DE FUTBOL 5 Y REHABILITACION GENERAL, EN LA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE", COL. SATELITE, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-066 | S | 306 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av de la Luz 450, Santa Ana, 76116 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45397401, lat:20.63659464}} | 2018-09-11 | 2018-12-20 | 6602186.95 | 6602186.95 | 6602186.95 | 6602186.95 | 6602186.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493762 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:378565.54}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA LOCALIAD DE PUERTO DEL SALITRE | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAMUN | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:Puerto del Salitre, Qro., México, lon:-99.6902777, lat:20.7227777}} | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFORTAMUN-2018/4, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:378565.68, importe_modificado:378565.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1493762/proyecto_INICIO, 1493762/proyecto_PROCESO, 1493762/proyecto_INICIO, 1493762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493793 | Proyecto de inversión | 15652687.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.565268714E7, modificado:1.565268714E7}} | PEO 18-214 OBRA 2018-IIF-067 DENOMINADA CONSTRUCCION DE AUDITORIO CULTURAL Y DEPORTIVO, EN LA SECUNDARIA GENERAL "ARQUELES VELA", COL. LOMAS DE SAN PEDRITO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-067 | S | 858 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calz. de las Lágrimas, Lomas de San Pedrito, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4042467, lat:20.6502787}} | 2018-09-27 | 2018-12-15 | 15652687.14 | 15652687.14 | 15652687.14 | 15652687.14 | 15652687.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493970 | Proyecto de inversión | 1632800.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632800.92, modificado:1632800.92}} | PEO 18-194 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA BENITO JUAREZ, LA ERA,QUERETARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-046 | S | 752 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Ingenieros 19, La Era, 76150 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4022599, lat:20.597852}} | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 1632800.92 | 1632800.92 | 1632800.92 | 1632800.92 | 1632800.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495203 | Acción | 536741 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536741.0, modificado:536741.0}} | FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2018 LANDA DE MATAMOROS | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2018-008434 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Landa de Matamoros, Qro., México, lon:-99.3201359, lat:21.1842187}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 536741 | 536741 | 536741 | 536741 | 536741 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55115, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3707259.03, importe_modificado:3689689.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1495203/proyecto_FIN, 1495203/proyecto_PROCESO, 1495203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495212 | Acción | 553871 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553871.0, modificado:553871.0}} | FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2018 ARROYO SECO | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2018-008436 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arroyo Seco, Qro., México, lon:-99.6878432, lat:21.5471976}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 553871 | 553871 | 553871 | 553871 | 553871 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55115, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3707259.03, importe_modificado:3689689.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1495212/proyecto_INICIO, 1495212/proyecto_FIN, 1495212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495453 | Adquisición | 90480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90480.0, modificado:90480.0}} | Otros equipos de transporte | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-10-03 | 2018-10-17 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | 90480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} | {1495453/proyecto_FIN, 1495453/proyecto_INICIO, 1495453/proyecto_PROCESO, 1495453/proyecto_INICIO, 1495453/proyecto_PROCESO, 1495453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498665 | Adquisición | 272649.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272649.3, modificado:272649.3}} | PEO 18-250 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ROBOTS DE COMPETENCIA, PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D EQUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-097 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Constituyentes 35_2, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.38172603, lat:20.58651987}} | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 272649.3 | 272649.3 | 272649.3 | 272649.3 | 272649.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498738 | Adquisición | 491205.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491205.25, modificado:491205.25}} | PEO 18-248 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-094 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle del Carrizal 27, Centro, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3982543, lat:20.5838442}} | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 491205.25 | 491205.25 | 491205.25 | 491205.25 | 491205.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:36.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499801 | Proyecto de inversión | 643634.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643634.05, modificado:643634.05}} | PEO 18-267 CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JULIAN ADAME ALATORRE, COL. SATELITE, QUERETARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-107 | S | 466 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Paseo de las Peñas 1610, Satelite, 76110 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45242906, lat:20.63933062}} | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 643634.05 | 643634.05 | 643634.05 | 643634.05 | 643634.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499825 | Proyecto de inversión | 265731.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265731.43, modificado:265731.43}} | PEO 18-252 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COL JURICA PUEBLO, QUERETARO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-100 | S | 246 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Lirios 36(67), Jurica Pueblo, 76100 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45735359, lat:20.67535072}} | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 265731.43 | 265731.43 | 265731.43 | 265731.43 | 265731.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499841 | Proyecto de inversión | 3078621.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078621.71, modificado:3078621.71}} | PEO 18-109 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA CIVICA Y REHABILITACION, EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, EN VISTA HERMOSA (CUASINADA), SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-081 | S | 83 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:125, direccion:La Palma 62, Vista Hermosa, San Juan del Rio, Qro., México, lon:-100.01508951, lat:20.36832544}} | 2018-11-07 | 2018-12-16 | 3078621.71 | 3078621.71 | 3078621.71 | 3078621.71 | 3078621.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401500703 | Adquisición | 134741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134741.6, modificado:134741.6}} | COMPRA DE VIDEOPROYECTORES | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55307, contratista:, convocante:JENNIFER DANIELA NAVA HERNANDEZ, monto:134741.6, importe_modificado:134741.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1500703/proyecto_INICIO, 1500703/proyecto_PROCESO, 1500703/proyecto_FIN, 1500703/proyecto_INICIO, 1500703/proyecto_PROCESO, 1500703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401502883 | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | ACCIÓN PARA PROMOVER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | 1 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.387021, lat:20.5981912}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401503458 | Proyecto de inversión | 968750.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968750.64, modificado:968750.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EZEQUIEL MONTES Y SALVADOR MICHAUS (2A. ETAPA). | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. TEQUIS. | 2018-00734 | N | 0 | 0 | 8163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-07-03 | 2018-09-14 | 968750.64 | 968750.64 | 968750.64 | 968750.64 | 968750.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180501563483 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | NuevaLínea de distribución ; Línea de distribución primaria ; Ampliación de lineas de conducción y alimentación para agua potable con tubería de PVC Rd 26 de 6 y 8 pulgadas de diámetro respectivamente, con una longitud total de 1,435 metros, para la interconexión de tanques de proyecto, en la Comunidad de Loma Linda, Municipio de San Juan del Rio, Querétaro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/15/2019 | N | 0 | 0 | 2130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:93, direccion:San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}} | 2019-02-15 | 2019-04-22 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/15/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:1967988.26, importe_modificado:1967988.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1435.0}} | {1563483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE180501563493 | Proyecto de inversión | 278890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278890.0, modificado:278890.0}} | MejoradaEquipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Equipamiento electromecánico del rebombeo Solares-Banthí Parte Alta, mpio. de San Juan del Río, Qro. (Adquisición de equipo de bombeo duplex del tipo presurizador de alto caudal múltiple de 1.5 HP x 2 con variadores individuales incluye tanque de 18 litros y manómetro; trabaja a presiones de 1.5 a 4.0 kg/cm2). | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/16/2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:364, direccion:Banthi, San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9367287, lat:20.3905512}} | 2019-02-25 | 2019-04-22 | 278890 | 278890 | 278890 | 278890 | 278890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/16/2019, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:617023.54, importe_modificado:617023.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1563493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE16160200652079 | Acción | 623002.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623002.56, modificado:617129.24}} | Rehabilitación Y Adecuación De Delegaciones Municipales - 54822 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2016-07-15 | 2016-10-04 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:22632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:617129.24, importe_modificado:617129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {730682/proyecto_INICIO, 730682/proyecto_PROCESO, 730682/proyecto_FIN, 730682/proyecto_PROCESO, 730682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400821754 | Proyecto de inversión | 1988382 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1988382.0, modificado:1879429.99}} | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Plantel Num 4 Jalpan, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22ECB0004Z | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2016-12-07 |  | 1879429.99 | 1879429.99 | 1879429.99 | 1879429.99 | 1879429.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400821933 | Proyecto de inversión | 1439604.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439604.9, modificado:1365235.37}} | Rehabilitación General En La Primaria Lazaro Cardenas, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DPR0086E | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2016-10-19 |  | 1365235.37 | 1365235.37 | 1365235.37 | 1365235.37 | 1365235.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16170200891662 | Proyecto de inversión | 2322193.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2322193.79, modificado:2322193.78}} | Construccion De Cafeteria En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22MSU0021N | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2017-04-03 |  | 2322193.78 | 2322193.78 | 2322193.78 | 2322193.78 | 2322193.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936663 | Proyecto de inversión | 511924.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511924.55, modificado:511924.55}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ejido Jesus Maria La Griega El Marques Qro - 181097 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | 181097 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:AVENIDA JESUS MARIA RANCHO JESÚS MARÍA, 76243 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 500, CALLE LOMA LA GRIEGA SE E, lon:-100.2401461, lat:20.66633028}} | 2017-06-05 | 2017-07-07 | 511924.55 | 511924.55 | 511924.55 | 511924.55 | 511924.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM DOP FISMDF 017 0 AD 2017, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:511924.55, importe_modificado:511924.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1062916/proyecto_INICIO, 1062916/proyecto_PROCESO, 1062916/proyecto_FIN, 1062916/proyecto_PROCESO, 1062916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937066 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 185675 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 185675 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUACATE DE MORELOS, 76336 AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ADJUNTA DE GATOS Y TERRACERIA LA JOYA, LA OBRA CU, lon:-99.68427405, lat:21.03008175}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063319/proyecto_PROCESO, 1063319/proyecto_INICIO, 1063319/proyecto_PROCESO, 1063319/proyecto_INICIO, 1063319/proyecto_FIN, 1063319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937087 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 188722 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188722 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA CEBOLLA, 76324 LA CEBOLLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL SABINO Y TERRACERIA AGUA DEL MAIZ, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE E, lon:-99.49503695, lat:21.14312208}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-2017-06, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063340/proyecto_INICIO, 1063340/proyecto_PROCESO, 1063340/proyecto_FIN, 1063340/proyecto_PROCESO, 1063340/proyecto_FIN, 1063340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937107 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 188555 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188555 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:PUEBLO ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL ENCINO Y CARRETERA ENTRONQUE EL CHUVEJE, LA OBRA CUARTO ADICIONAL, lon:-99.56732663, lat:21.20136402}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-06-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063360/proyecto_INICIO, 1063360/proyecto_PROCESO, 1063360/proyecto_FIN, 1063360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937150 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 193389 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193389 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL SABINO, 76324 PUERTO DEL SABINO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y TERRACERIA LA CEBOLLA, LA OBRA CUARTO AD, lon:-99.50486219, lat:21.14289804}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-06-2017-FIMSDF, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063403/proyecto_PROCESO, 1063403/proyecto_INICIO, 1063403/proyecto_FIN, 1063403/proyecto_PROCESO, 1063403/proyecto_FIN, 1063403/proyecto_PROCESO, 1063403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014853 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266634 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 266634 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:RANCHERIA EL MASTRANTO, 76337 EL MASTRANTO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA CUATRO PALOS, LA OBRA RECAMARA ADICIONA , lon:-99.64594963, lat:21.09313852}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-5, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1149933/proyecto_INICIO, 1149933/proyecto_PROCESO, 1149933/proyecto_FIN, 1149933/proyecto_INICIO, 1149933/proyecto_FIN, 1149933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015428 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 264554 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 264554 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, LA OBR, lon:-99.56484857, lat:21.20324812}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150508/proyecto_INICIO, 1150508/proyecto_FIN, 1150508/proyecto_INICIO, 1150508/proyecto_FIN, 1150508/proyecto_PROCESO, 1150508/proyecto_FIN, 1150508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015439 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 271771 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 271771 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:RANCHERIA PUERTO COLORADO, 76314 PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA Y TERRACERIA LA TINAJA, LA OBRA RECAMA, lon:-99.56600184, lat:21.23956622}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-22, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150519/proyecto_INICIO, 1150519/proyecto_FIN, 1150519/proyecto_PROCESO, 1150519/proyecto_INICIO, 1150519/proyecto_FIN, 1150519/proyecto_PROCESO, 1150519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015672 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272998 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 272998 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:RANCHERIA HORNITOS, 76317 HORNITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y CAMINO EL LLANO DE SAN FRANCISCO, LA OBRA RECAMARA ADICIO, lon:-99.67602752, lat:21.18976816}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150752/proyecto_PROCESO, 1150752/proyecto_INICIO, 1150752/proyecto_FIN, 1150752/proyecto_PROCESO, 1150752/proyecto_FIN, 1150752/proyecto_PROCESO, 1150752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015675 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272438 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 272438 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:188, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL ORO, 76333 PUERTO DEL ORO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS AMOLES Y TERRACERIA MAGUEYCITOS, LA OBRA RECA, lon:-99.6110735, lat:21.13148454}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-27, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1150755/proyecto_INICIO, 1150755/proyecto_FIN, 1150755/proyecto_PROCESO, 1150755/proyecto_FIN, 1150755/proyecto_INICIO, 1150755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045682 | Proyecto de inversión | 770587.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770587.84, modificado:192646.96}} | Construccion De Techumbre En Plaza Cívica De Primaria Nicolás Bravo, Para Beneficiar A La Localidad De Escanelilla. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | 2017-8938 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:LOCALIDAD ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.565555, lat:21.203611}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8938-2017, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:770587.84, importe_modificado:192646.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181372/proyecto_INICIO, 1181372/proyecto_PROCESO, 1181372/proyecto_INICIO, 1181372/proyecto_PROCESO, 1181372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045742 | Proyecto de inversión | 998250.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998250.35, modificado:249562.59}} | Pavimentacion De Calle En Acceso Principal Para Beneficiar A La Localidad De Sauz De Guadalupe. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | 2017-8910 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.609444, lat:21.236944}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8910-2017, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:998250.35, importe_modificado:249562.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1181443/proyecto_FIN, 1181443/proyecto_INICIO, 1181443/proyecto_PROCESO, 1181443/proyecto_FIN, 1181443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053760 | Proyecto de inversión | 1363919.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1363919.82, modificado:1363919.82}} | Rehabilitación General En La Tv Sec Jesus Reyes Heroles, Peña Blanca, Peñamiller, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0118F | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:43, direccion:-, lon:-99.730555, lat:21.038888}} | 2017-10-09 |  | 1363919.82 | 1363919.82 | 1363919.82 | 1363919.82 | 1363919.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061529 | Proyecto de inversión | 450495.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450495.23, modificado:449875.32}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hiena En Cabecera Municipal - 17315 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17315 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIENA INTERIOR S/N BARRIO MANSIÓN DEL BOSQUE, 76655 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL CIERVO Y CALLE DE LA NUTRIA, CA, lon:-99.89260839, lat:20.65080459}} | 2018-04-17 | 2018-06-01 | 449875.32 | 449875.32 | 449875.32 | 449875.32 | 449875.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-08, contratista:JULIÁN CAMPO FEREGRINO, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:449875.32, importe_modificado:449875.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.0}} | {1198440/proyecto_INICIO, 1198440/proyecto_FIN, 1198440/proyecto_PROCESO, 1198440/proyecto_FIN, 1198440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101069098 | Adquisición | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:3016160.0}} | Equipamiento De Vehiculos Y Equipo Terrestre | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-100.045431, lat:20.788326}} | 2018-01-02 | 2018-06-28 | 3016160 | 3016160 | 3016160 | 3016160 | 3016160 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101073423 | Proyecto de inversión | 46679784 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6679784E7, modificado:4.674908361E7}} | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-14 |  | 46749083.61 | 46749083.61 | 46749083.61 | 46749083.61 | 46749083.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101075853 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | Equipo De Transporte | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 4 | N | 0 | 0 | 240000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-01-17 | 2018-12-01 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076350 | Adquisición | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................................................................................................................................. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................................................................................................................... | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-01-01 |  | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078220 | Proyecto de inversión | 890795.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890795.96, modificado:890795.96}} | Rehabilitación 2da Etapa En La Primaria Damian Carmona, Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles, Queretaro Peo 18-098 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:-, lon:-99.540555, lat:21.214722}} | 2018-04-09 |  | 890795.96 | 890795.96 | 890795.96 | 890795.96 | 890795.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109263 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2879999.65}} | Cuarto Dormitorio Adicional - 23236 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 23236 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, DISTRIBUIDOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS Y SE HACE REFERENCIA A LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.28757071, lat:21.19315285}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 2879999.65 | 2879999.65 | 2879999.65 | 2879999.65 | 2879999.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SH024-0701-210318-0001, contratista:SUMAQRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2879999.65, importe_modificado:2879999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247645/proyecto_INICIO, 1247645/proyecto_PROCESO, 1247645/proyecto_INICIO, 1247645/proyecto_FIN, 1247645/proyecto_PROCESO, 1247645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110304 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19778 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19778 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:337, direccion:COLONIA LA GUADALUPANA, 76843 LA GUADALUPANA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA LA GUADALUPANA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.98397694, lat:20.36039481}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-35, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1248686/proyecto_PROCESO, 1248686/proyecto_FIN, 1248686/proyecto_INICIO, 1248686/proyecto_FIN, 1248686/proyecto_INICIO, 1248686/proyecto_PROCESO, 1248686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110643 | Proyecto de inversión | 117301.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117301.12, modificado:117301.12}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada Arroyo Colorado Segunda Etapa - 29723 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29723 | N | 0 | 0 | 7698 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIVADA ARROYO COLORADO SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1514935, lat:20.18574581}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 117301.12 | 117301.12 | 117301.12 | 117301.12 | 117301.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46800, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:117301.12, importe_modificado:117301.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249025/proyecto_INICIO, 1249025/proyecto_FIN, 1249025/proyecto_PROCESO, 1249025/proyecto_FIN, 1249025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110667 | Proyecto de inversión | 64960.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.59, modificado:64960.59}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Revolución Segunda Etapa - 30140 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30140 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-100.1205955, lat:20.28604109}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 64960.59 | 64960.59 | 64960.59 | 64960.59 | 64960.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40649, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:64960.59, importe_modificado:64960.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249049/proyecto_INICIO, 1249049/proyecto_FIN, 1249049/proyecto_PROCESO, 1249049/proyecto_FIN, 1249049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110674 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construcción De Guarniciones Y Rehabilitación De Calle - 24529 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24529 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:PEATONAL LAGUNA DEL SERVÍN RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN CALLES PRINCIPALES DE LA LAGUNA DEL SERVÍN., lon:-100.2707729, lat:20.27204126}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-001/18, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1249056/proyecto_INICIO, 1249056/proyecto_PROCESO, 1249056/proyecto_FIN, 1249056/proyecto_INICIO, 1249056/proyecto_PROCESO, 1249056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110675 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Empedrado De Camino Principal La Laguna - 22602 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 22602 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-100.2700594, lat:20.27051651}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-009/18, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:625.0}} | {1249057/proyecto_INICIO, 1249057/proyecto_PROCESO, 1249057/proyecto_FIN, 1249057/proyecto_PROCESO, 1249057/proyecto_FIN, 1249057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110680 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 24122 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24122 | N | 0 | 0 | 894 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PEATONAL VARIAS RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL BOULEVARD DE EL LINDERO, lon:-100.1369064, lat:20.09748787}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41088, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1249062/proyecto_INICIO, 1249062/proyecto_PROCESO, 1249062/proyecto_INICIO, 1249062/proyecto_PROCESO, 1249062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110691 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitación De Dispensario Médico - 28680 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28680 | N | 0 | 0 | 909 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO, lon:-100.1111918, lat:20.10842634}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47353, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1249073/proyecto_INICIO, 1249073/proyecto_PROCESO, 1249073/proyecto_FIN, 1249073/proyecto_PROCESO, 1249073/proyecto_FIN, 1249073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110714 | Proyecto de inversión | 71420.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71420.43, modificado:71420.43}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Rivera Segunda Etapa - 30217 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30217 | N | 0 | 0 | 1166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LOS RIVERA SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1790226, lat:20.18531976}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 71420.43 | 71420.43 | 71420.43 | 71420.43 | 71420.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40658, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:71420.43, importe_modificado:71420.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249096/proyecto_INICIO, 1249096/proyecto_FIN, 1249096/proyecto_PROCESO, 1249096/proyecto_FIN, 1249096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110715 | Proyecto de inversión | 106688 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106688.0, modificado:106688.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio La Cruz Segunda Etapa - 30204 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30204 | N | 0 | 0 | 1166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN BARRIO LA CRUZ SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1660104, lat:20.19008338}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41930, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:106688.0, importe_modificado:106688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249097/proyecto_INICIO, 1249097/proyecto_PROCESO, 1249097/proyecto_FIN, 1249097/proyecto_PROCESO, 1249097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110717 | Proyecto de inversión | 548400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548400.0, modificado:558544.63}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Martín - 29610 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29610 | N | 0 | 0 | 874 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:EJIDO SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, lon:-100.1850958, lat:20.22579745}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 558544.63 | 558544.63 | 558544.63 | 558544.63 | 558544.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-047/18, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:522761.27, importe_modificado:558544.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1249099/proyecto_INICIO, 1249099/proyecto_FIN, 1249099/proyecto_PROCESO, 1249099/proyecto_INICIO, 1249099/proyecto_PROCESO, 1249099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110743 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Sección Oriente Dos - 29659 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29659 | N | 0 | 0 | 1646 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA SECCIÓN ORIENTE 2, lon:-100.0647818, lat:20.05178409}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-035/18, contratista:HUMBERTO OBREGON RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1249125/proyecto_INICIO, 1249125/proyecto_FIN, 1249125/proyecto_PROCESO, 1249125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110767 | Proyecto de inversión | 200869.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200869.6, modificado:200869.6}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Gavilan Segunda Etapa - 30481 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30481 | N | 0 | 0 | 1590 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL GAVILAN SEGUNDA ETAPA, lon:-99.96943955, lat:20.16748295}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 200869.6 | 200869.6 | 200869.6 | 200869.6 | 200869.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40730, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:200869.6, importe_modificado:200869.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1249149/proyecto_PROCESO, 1249149/proyecto_INICIO, 1249149/proyecto_PROCESO, 1249149/proyecto_INICIO, 1249149/proyecto_PROCESO, 1249149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110769 | Proyecto de inversión | 100435.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100435.22, modificado:100435.22}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Brecha Segunda Etapa - 30484 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30484 | N | 0 | 0 | 1590 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA BRECHA SEGUNDA ETAPA, lon:-99.98514656, lat:20.14975692}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 100435.22 | 100435.22 | 100435.22 | 100435.22 | 100435.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40731, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:100435.22, importe_modificado:100435.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249151/proyecto_INICIO, 1249151/proyecto_PROCESO, 1249151/proyecto_FIN, 1249151/proyecto_PROCESO, 1249151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110776 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4242359.56}} | Ampliación De Red Drenaje Y Descargas Domiciliarias Varias Localidades - 26241 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26241 | N | 0 | 0 | 4100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:GALINDILLO, LAS SALVAS, LOMA LINDA, LOS REYES, EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, RINCÓN DE LA FLORIDA, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, SAN BARTOLOMÉ, lon:-100.1882267, lat:20.10043122}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 4242359.56 | 4242359.56 | 4242359.56 | 4242359.56 | 4242359.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-056/18, contratista:URIELVAZQUEZ GARFIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1513418.53, importe_modificado:1513418.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {1249158/proyecto_INICIO, 1249158/proyecto_PROCESO, 1249158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110777 | Proyecto de inversión | 643045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643045.0, modificado:726114.99}} | Construcción De Bardas Perimetrales En La Escuela Primaria Varias Localidades - 28595 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28595 | N | 0 | 0 | 1625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE VARIAS LOCALIDADES CHITEJÉ DE GARABATO SANTIAGO MEXQUITITLÁN,, lon:-100.1895142, lat:20.10040099}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 726114.99 | 726114.99 | 726114.99 | 726114.99 | 726114.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40755, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:643045.0, importe_modificado:643045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1249159/proyecto_INICIO, 1249159/proyecto_PROCESO, 1249159/proyecto_INICIO, 1249159/proyecto_PROCESO, 1249159/proyecto_INICIO, 1249159/proyecto_PROCESO, 1249159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110788 | Proyecto de inversión | 99686.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99686.6, modificado:99686.6}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Corrales Segunda Etapa - 31106 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31106 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LOS CORRALES SEGUNDA ETAPA, lon:-100.2076532, lat:20.15420936}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 99686.6 | 99686.6 | 99686.6 | 99686.6 | 99686.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40746, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:99686.6, importe_modificado:99686.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249170/proyecto_INICIO, 1249170/proyecto_FIN, 1249170/proyecto_PROCESO, 1249170/proyecto_FIN, 1249170/proyecto_PROCESO, 1249170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110797 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:437979.78}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Rincón De Agua Buena Uno - 29712 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29712 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL RINCÓN DE AGUA BUENA 1, lon:-100.1239794, lat:20.13338589}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 437979.78 | 437979.78 | 437979.78 | 437979.78 | 437979.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-041/18, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:359794.61, importe_modificado:359794.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249179/proyecto_INICIO, 1249179/proyecto_PROCESO, 1249179/proyecto_FIN, 1249179/proyecto_INICIO, 1249179/proyecto_FIN, 1249179/proyecto_PROCESO, 1249179/proyecto_FIN, 1249179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111065 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte Segunda Etapa - 132671 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 132671 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:307.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA HERRADURA Y CALLE CALLE PASEO DE LAS CANTERAS, ACCESO POR AMBAS CALLES, lon:-99.88116246, lat:20.51376188}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.29, contratista:ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:643202.86, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.4}} | {1249447/proyecto_PROCESO, 1249447/proyecto_FIN, 1249447/proyecto_PROCESO, 1249447/proyecto_INICIO, 1249447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111149 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:221000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19692 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19692 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:RANCHERIA BARRANCA DE COCHEROS, 76829 BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BARRANCA DE COCHEROS SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1074597, lat:20.33162186}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-22, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:221000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:34.0}} | {1249531/proyecto_INICIO, 1249531/proyecto_PROCESO, 1249531/proyecto_FIN, 1249531/proyecto_PROCESO, 1249531/proyecto_FIN, 1249531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111164 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299999.99}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19539 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19539 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:PUEBLO LA LLAVE, 76814 LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN EL PUEBLO DE LA LLAVE SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-99.99266354, lat:20.4664787}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-10, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1300000.0, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:200.0}} | {1249546/proyecto_FIN, 1249546/proyecto_PROCESO, 1249546/proyecto_INICIO, 1249546/proyecto_PROCESO, 1249546/proyecto_INICIO, 1249546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111190 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19619 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19619 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:111, direccion:RANCHERIA SAN PABLO POTRERILLOS, 76828 SAN PABLO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA RANCHERIA DE SAN PABLO POTRERILLOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0786277, lat:20.30923551}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-16, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1249572/proyecto_INICIO, 1249572/proyecto_PROCESO, 1249572/proyecto_FIN, 1249572/proyecto_INICIO, 1249572/proyecto_FIN, 1249572/proyecto_PROCESO, 1249572/proyecto_FIN, 1249572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111279 | Proyecto de inversión | 258310.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258310.5, modificado:566520.51}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Villas De Guadalupe - 32510 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32510 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:123, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LA PUERTA, 76634 LA PUERTA, TOLIMÁN QUERÉTARO, CAMINO A LA PRESA DE LAS CHIVAS, lon:-100.0157931, lat:20.88671936}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 566520.51 | 566520.51 | 566520.51 | 566520.51 | 566520.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/21, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:566907.14, importe_modificado:566520.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249661/proyecto_INICIO, 1249661/proyecto_PROCESO, 1249661/proyecto_FIN, 1249661/proyecto_PROCESO, 1249661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112107 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Calentadores Solares Los Hernandez - 32561 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 32561 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LOS HERNANDEZ RANCHERIA LOS HERNÁNDEZ, 76557 LOS HERNÁNDEZ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A PARQUE CAMPO ALEGRE Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CATITEO, OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUN, lon:-99.59079674, lat:20.90710163}} | 2018-10-15 | 2018-12-28 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-002-2018, contratista:RENE VEGA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1250489/proyecto_INICIO, 1250489/proyecto_PROCESO, 1250489/proyecto_FIN, 1250489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201137518 | Proyecto de inversión | 7575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7575000.0, modificado:8484000.0}} | Adquisición De Moto Equipada Como Patrulla | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-06-01 |  | 8484000 | 8484000 | 8484000 | 8484000 | 8484000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201139216 | Proyecto de inversión | 135928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135928.8, modificado:135928.8}} | Equipo Medico Y De Laboratorio,San Juan Del Rio,Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RIO,QRO., lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142628 | Proyecto de inversión | 2818947.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2818947.25, modificado:2818947.25}} | Rehabilitación General En La Secundaria Justo Sierra Méndez, Arroyo Seco, Arroyo Seco, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0015W | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-99.688611, lat:21.5475}} | 2018-02-06 |  | 2818947.25 | 2818947.25 | 2818947.25 | 2818947.25 | 2818947.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142641 | Proyecto de inversión | 1945549.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1945549.61, modificado:1945549.61}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Congreso De Anáhuac, Esperanza Colón, Colón | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DTV0027O | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:-, lon:-100.112222, lat:20.645555}} | 2018-02-06 |  | 1945549.61 | 1945549.61 | 1945549.61 | 1945549.61 | 1945549.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142749 | Proyecto de inversión | 925382.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:925382.43, modificado:925382.43}} | Mantenimiento Red Electrica Y Centros De Carga En El Bachillerato Conalep 42, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DPT0001W | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-03-26 |  | 925382.43 | 925382.43 | 925382.43 | 925382.43 | 925382.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297623 | Proyecto de inversión | 13389738.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.338973825E7, modificado:1.288016616E7}} | MEJORAMIENTO URBANO EN LA SIERRITA, QUERÉTARO, QRO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00813 | N | 0 | 0 | 626495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sierra Queretana 11, La Sierrita, 76137 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.41744232, lat:20.59285732}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 12880166.16 | 12880166.16 | 12880166.16 | 12880166.16 | 12880166.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298011 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63146.12}} | CISTERNAS PUERTO VERDE - 20721 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20721 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:RANCHERIA PUERTO VERDE, 76528PUERTO VERDE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE PUERTO VERDE, lon:-99.58963368, lat:20.8728743}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 63146.12 | 63146.12 | 63146.12 | 63146.12 | 63146.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-7, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:63146.13, importe_modificado:63146.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1298011/proyecto_INICIO, 1298011/proyecto_FIN, 1298011/proyecto_PROCESO, 1298011/proyecto_FIN, 1298011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301343134 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99914.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 297805 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 297805 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76420LA CIÉNEGA, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CALLE Y CALLE ,LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO EN FRENTE DE LA CANCHA, lon:-99.74574266, lat:21.39843874}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 99914.82 | 99914.82 | 99914.82 | 99914.82 | 99914.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-046-2018/2015/2018, contratista:JOSE RAUL ZAVALA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:599488.92, importe_modificado:599488.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1343134/proyecto_INICIO, 1343134/proyecto_FIN, 1343134/proyecto_PROCESO, 1343134/proyecto_FIN, 1343134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301355818 | Proyecto de inversión | 2799233.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799233.16, modificado:2384069.46}} | MEJORAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00935 | N | 0 | 0 | 915 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:7382.7, meta_modificada:7382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.40735, lat:20.5866716}} | 2018-10-10 | 2018-12-14 | 2384069.46 | 2384069.46 | 2384069.46 | 2384069.46 | 2384069.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:7382.7}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378882 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:642065.99}} | 22DJN0198S CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR MANUEL CERVANTES IMAZ, EN LA LUZ, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00827 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.78, meta_modificada:145.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.44044495, lat:20.86699252}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 642065.99 | 642065.99 | 642065.99 | 642065.99 | 642065.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQCOPAD035143, contratista:BORA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:IIFEQ, monto:736204.66, importe_modificado:736204.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.78}} | {1378882/proyecto_INICIO, 1378882/proyecto_PROCESO, 1378882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378893 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:720810.99}} | 22DJN1351C CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, EN EL PREESCOLAR ALFONSO CASO, EN LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00831 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:La Palma, Qro., México, lon:-100.1733355, lat:20.5215529}} | 2018-08-23 | 2018-12-31 | 720810.99 | 720810.99 | 720810.99 | 720810.99 | 720810.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-031-139, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:720951.09, importe_modificado:720951.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378893/proyecto_INICIO, 1378893/proyecto_FIN, 1378893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382408 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:730388.97}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 096 | N | 0 | 0 | 2804 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.95, meta_modificada:1416.95}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.6, meta_modificada:403.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.141036, lat:20.186286}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.140602, lat:20.187495}} | 2018-04-26 | 2018-07-26 | 730388.97 | 730388.97 | 730388.97 | 730388.97 | 730388.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01418, contratista:JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:730388.97, importe_modificado:730388.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.95}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.6}} | {1382408/proyecto_PROCESO, 1382408/proyecto_FIN, 1382408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382426 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1977203.24}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (BARDA PERIMETRAL DEL CAMPUS AMEALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9011587 | N | 0 | 0 | 2822 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.8, meta_modificada:378.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.13676, lat:20.175246}} | 2018-05-01 | 2018-08-08 | 1977203.24 | 1977203.24 | 1977203.24 | 1977203.24 | 1977203.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03018, contratista:ALBERTO OLVERA SANJUAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1977203.24, importe_modificado:1977203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.8}} | {1382426/proyecto_PROCESO, 1382426/proyecto_FIN, 1382426/proyecto_PROCESO, 1382426/proyecto_INICIO, 1382426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384327 | Proyecto de inversión | 3512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512000.0, modificado:3305439.89}} | PACTEN 2018 - 1 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro |  | S | 1264 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:María Luisa Montés 2, Los Cocos, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.46218967, lat:21.2178607}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 76800 San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.993496, lat:20.3919602}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle San Diego de los Padres 316, Vista Alegre, 76074 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.38401127, lat:20.56930397}} | 2018-09-27 | 2018-12-31 | 3305439.89 | 3305439.89 | 3305439.89 | 3305439.89 | 3305439.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:194.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384885 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | 2DA ETAPA DE TALLERES DE BELLAS ARTES CU | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:666.78, meta_modificada:666.78}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-08-15 | 2019-01-21 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-021-2018-UAQ-OAG, contratista:CONSHIBA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V. (JOSÉ LUIS ANIBLA BAUTISTA GONZÁLEZ), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:7289566.36, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:666.78}} | {1384885/proyecto_INICIO, 1384885/proyecto_PROCESO, 1384885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387709 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Camino de Acceso para el Parque Eco-turístico en Amealco de Bonfil | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 2018-00948 | N | 0 | 0 | 885 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.1715374, lat:20.17053917}} | 2018-09-20 | 2018-12-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-SECTUR-004/18, contratista:ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.02}} | {1387709/proyecto_PROCESO, 1387709/proyecto_FIN, 1387709/proyecto_INICIO, 1387709/proyecto_FIN, 1387709/proyecto_INICIO, 1387709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301390237 | Adquisición | 67252.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67252.16, modificado:64055.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIDEOPROYECTORES Y VIDEOCAMARA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:NAVE INDUSTRIAL LOTE 6,7,8,9 MZA 03 FRACCIONAMIENTO IND PYME I, CARR ESTATAL 431 KM 2.8 CP 76974, lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47793, contratista:, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, monto:67252.16, importe_modificado:67252.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1390237/proyecto_PROCESO, 1390237/proyecto_INICIO, 1390237/proyecto_FIN, 1390237/proyecto_PROCESO, 1390237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423432 | Proyecto de inversión | 25836 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25836.0, modificado:25835.52}} | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE DOCE PARA LA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DE LOS AGUACATES - 296027 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 296027 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SOLIDARIDAD, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO POR ARRIBA DEL COBAQ DE JALPAN, lon:-99.48085822, lat:21.22563499}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25835.52 | 25835.52 | 25835.52 | 25835.52 | 25835.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN , monto:25836.0, importe_modificado:25835.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1423432/proyecto_INICIO, 1423432/proyecto_PROCESO, 1423432/proyecto_INICIO, 1423432/proyecto_PROCESO, 1423432/proyecto_FIN, 1423432/proyecto_PROCESO, 1423432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401424011 | Proyecto de inversión | 1346925.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346925.84, modificado:1346925.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAGUNA SECA - 305651 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 305651 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CALLE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO IV RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO IV, lon:-100.06110539, lat:20.07230247}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1346925.84 | 1346925.84 | 1346925.84 | 1346925.84 | 1346925.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-FISM-IR-001/18, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:1346925.84, importe_modificado:1346925.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1424011/proyecto_INICIO, 1424011/proyecto_PROCESO, 1424011/proyecto_FIN, 1424011/proyecto_PROCESO, 1424011/proyecto_FIN, 1424011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436353 | Proyecto de inversión | 885416.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885416.79, modificado:885416.79}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO - 350492 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350492 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:24, direccion:CALLE ZONA LOS ARREOLA RANCHERIA EL PERAL, 76958 EL PERAL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109240 LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN - CE, lon:-100.34203911, lat:20.36424547}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 885416.79 | 885416.79 | 885416.79 | 885416.79 | 885416.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H034.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:886711.96, importe_modificado:886711.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.0}} | {1436353/proyecto_INICIO, 1436353/proyecto_PROCESO, 1436353/proyecto_FIN, 1436353/proyecto_PROCESO, 1436353/proyecto_FIN, 1436353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436362 | Proyecto de inversión | 522445.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522445.64, modificado:522445.64}} | URBANIZACIÓN DE CALLES - 350506 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350506 | S | 193 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE ZONA LOS TERRAZAS RANCHERIA CARRANZA (SAN ANTONIO), 76984 CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TLALOC, CALLEJON SIN NOMBRE FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109228 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA E, lon:-100.34656964, lat:20.46251785}} | 2018-03-26 | 2018-06-26 | 522445.64 | 522445.64 | 522445.64 | 522445.64 | 522445.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H021.FISM.18, contratista:ABIGAEL DURAN GOMEZ, convocante:MUNCIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:522445.64, importe_modificado:522445.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1436362/proyecto_INICIO, 1436362/proyecto_PROCESO, 1436362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436366 | Proyecto de inversión | 926046.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926046.33, modificado:926046.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE VARIAS ZOBAS - 350535 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350535 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE HACIENDA CHICHIMEQUILLAS RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DE LAS FUENTES Y CALLE HACIENDA EL DURAZNO, CALLE HACIENDA LAGUNILLAS FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109250 LA COMUNIDAD , lon:-100.38475821, lat:20.41808275}} | 2018-03-05 | 2018-06-29 | 926046.33 | 926046.33 | 926046.33 | 926046.33 | 926046.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H018.FISM.18, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:926046.33, importe_modificado:926046.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {1436366/proyecto_FIN, 1436366/proyecto_INICIO, 1436366/proyecto_PROCESO, 1436366/proyecto_INICIO, 1436366/proyecto_PROCESO, 1436366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436370 | Proyecto de inversión | 192857.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192857.13, modificado:192857.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 350540 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350540 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112489 LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO, lon:-100.34843554, lat:20.47420583}} | 2018-02-05 | 2018-05-31 | 192857.13 | 192857.13 | 192857.13 | 192857.13 | 192857.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.18, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:1349999.98, importe_modificado:1349999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1436370/proyecto_INICIO, 1436370/proyecto_PROCESO, 1436370/proyecto_FIN, 1436370/proyecto_PROCESO, 1436370/proyecto_FIN, 1436370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436416 | Proyecto de inversión | 321091.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321091.09, modificado:321091.09}} | MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA - 350687 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350687 | S | 224 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:125, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRITO RANCHERIA SAN PEDRO SECTOR NORTE, 76993 SAN PEDRO SECTOR NORTE, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112413 LA OIBRA ESTA UBICADA EN EL CAMIINO DE SA, lon:-100.28942482, lat:20.3315342}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 321091.09 | 321091.09 | 321091.09 | 321091.09 | 321091.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H036.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA COSUS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:630182.18, importe_modificado:630182.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436416/proyecto_INICIO, 1436416/proyecto_PROCESO, 1436416/proyecto_FIN, 1436416/proyecto_PROCESO, 1436416/proyecto_FIN, 1436416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436548 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL ADJUNTAS DE HIGUERA - 351388 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351388 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA ESTACIÓN - ADJUNTAS DE HIGUERA Y CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL DOM, lon:-99.70383384, lat:20.99614504}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/002A/2018, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778549.75, importe_modificado:778549.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436548/proyecto_PROCESO, 1436548/proyecto_FIN, 1436548/proyecto_INICIO, 1436548/proyecto_FIN, 1436548/proyecto_PROCESO, 1436548/proyecto_INICIO, 1436548/proyecto_PROCESO, 1436548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436597 | Proyecto de inversión | 129898.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129898.84, modificado:129898.84}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL PUERTO DEL COBRE - 351603 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351603 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL COBRE, 76485 PUERTO DEL COBRE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS MESAS Y CARRETERA AGUA DE PEDRO, CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL DOM, lon:-99.81770881, lat:21.12318538}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 129898.84 | 129898.84 | 129898.84 | 129898.84 | 129898.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/050/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:584979.24, importe_modificado:584979.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1436597/proyecto_INICIO, 1436597/proyecto_PROCESO, 1436597/proyecto_INICIO, 1436597/proyecto_FIN, 1436597/proyecto_PROCESO, 1436597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436719 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LA PLAZUELA - 352176 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 352176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA PLAZUELA RANCHERIA LA PLAZUELA, 76494 LA PLAZUELA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PLAZUELA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA PLAZUELA, LA CONSTRUCCION DE DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN E, lon:-99.70096203, lat:21.05871258}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/002A/2018, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778549.75, importe_modificado:778549.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1436719/proyecto_INICIO, 1436719/proyecto_PROCESO, 1436719/proyecto_FIN, 1436719/proyecto_PROCESO, 1436719/proyecto_FIN, 1436719/proyecto_PROCESO, 1436719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436943 | Proyecto de inversión | 194584.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194584.76, modificado:194584.76}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL MILPILLAS - 353687 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353687 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:145, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL MILPILLAS RANCHERIA MILPILLAS, 76492 MILPILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL GARAMBULLAL- ENCINOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL MILPILLAS, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS SE REALIZA EN EL DOMICILIO DE LOS, lon:-99.76613365, lat:21.11204423}} | 2018-03-05 | 2018-12-28 | 194584.76 | 194584.76 | 194584.76 | 194584.76 | 194584.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:649976.95, importe_modificado:649976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1436943/proyecto_FIN, 1436943/proyecto_PROCESO, 1436943/proyecto_INICIO, 1436943/proyecto_PROCESO, 1436943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437727 | Proyecto de inversión | 106762.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106762.35, modificado:106762.35}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA TINAJA - 360015 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 360015 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA TINAJA RANCHERIA LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER - TOLIMAN Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA TINAJA, LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZA , lon:-99.88065884, lat:21.04504191}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 106762.35 | 106762.35 | 106762.35 | 106762.35 | 106762.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/003A/2018, contratista:E M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE V.C., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:106762.35, importe_modificado:106762.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1437727/proyecto_INICIO, 1437727/proyecto_PROCESO, 1437727/proyecto_FIN, 1437727/proyecto_PROCESO, 1437727/proyecto_FIN, 1437727/proyecto_INICIO, 1437727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437791 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL CUESTA COLORADA - 360394 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 360394 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CUESTA COLORADA RANCHERIA CUESTA COLORADA, 76490 CUESTA COLORADA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-JALPAN DE SERRA Y CALLE CALLE PRINCIPAL CUESTA COLORADA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMI, lon:-99.71089073, lat:21.10232159}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/002A/2018, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778549.75, importe_modificado:778549.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1437791/proyecto_INICIO, 1437791/proyecto_PROCESO, 1437791/proyecto_FIN, 1437791/proyecto_INICIO, 1437791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438412 | Proyecto de inversión | 499481.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499481.66, modificado:499481.66}} | REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESC GRAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CABECERA MUNICIPAL - 363624 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 363624 | S | 273 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIUDAD CURVA COLORADA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CURVA COLORADA Y CALLE CRUZ DE PALO, LA OBRA REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PINAL DE A, lon:-99.63014283, lat:21.13527223}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 499481.66 | 499481.66 | 499481.66 | 499481.66 | 499481.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE13012-2018., contratista:CIVIL,SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS, S.DE R.L DE, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:499481.66, importe_modificado:499481.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1438412/proyecto_INICIO, 1438412/proyecto_PROCESO, 1438412/proyecto_INICIO, 1438412/proyecto_FIN, 1438412/proyecto_PROCESO, 1438412/proyecto_FIN, 1438412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438437 | Proyecto de inversión | 348471.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348471.46, modificado:348471.46}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN CUATRO PALOS - 363726 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 363726 | S | 75 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:RANCHERIA CUATRO PALOS, 76337 CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA RANCHO NUEVO DOS, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN CUATRO PALOS PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.65544817, lat:21.08342386}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 348471.46 | 348471.46 | 348471.46 | 348471.46 | 348471.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE17014-2018., contratista:NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:348471.46, importe_modificado:348471.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1438437/proyecto_FIN, 1438437/proyecto_INICIO, 1438437/proyecto_FIN, 1438437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438472 | Proyecto de inversión | 299501.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299501.65, modificado:299501.65}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EPAZOTES GRANDES - 364090 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 364090 | S | 101 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:RANCHERIA EPAZOTES GRANDES, 76334 EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL TEJOCOTE Y CARRETERA HACIENDA VIEJA, MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EPAZOTES GRANDES PINAL DE A, lon:-99.58474605, lat:21.09200739}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 299501.65 | 299501.65 | 299501.65 | 299501.65 | 299501.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE21019-2018.., contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:299501.65, importe_modificado:299501.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1438472/proyecto_INICIO, 1438472/proyecto_PROCESO, 1438472/proyecto_FIN, 1438472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438766 | Proyecto de inversión | 149999.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.32, modificado:149999.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LA BARRANCA PINAL DE AMOLES QRO - 366005 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 366005 | S | 244 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ Y CARRETERA LA CAÑADA, OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LA BARRANCA, lon:-99.64596535, lat:21.14928279}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 149999.32 | 149999.32 | 149999.32 | 149999.32 | 149999.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:149999.32, importe_modificado:149999.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438766/proyecto_INICIO, 1438766/proyecto_PROCESO, 1438766/proyecto_FIN, 1438766/proyecto_PROCESO, 1438766/proyecto_FIN, 1438766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401447230 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499817.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEGUNDA ETAPA - 376982 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 376982 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLES SIN NOMBRES EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.13182966, lat:20.39274875}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 499817.02 | 499817.02 | 499817.02 | 499817.02 | 499817.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-112-2018, contratista:GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:499817.02, importe_modificado:499817.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1447230/proyecto_PROCESO, 1447230/proyecto_FIN, 1447230/proyecto_PROCESO, 1447230/proyecto_INICIO, 1447230/proyecto_PROCESO, 1447230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401449861 | Proyecto de inversión | 606488.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606488.52, modificado:606488.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 381894 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 381894 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1337.6, meta_modificada:1337.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.10698248, lat:21.27975561}} | 2018-02-22 | 2018-09-14 | 606488.52 | 606488.52 | 606488.52 | 606488.52 | 606488.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:606488.52, importe_modificado:606488.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1337.6}} | {1449861/proyecto_INICIO, 1449861/proyecto_FIN, 1449861/proyecto_PROCESO, 1449861/proyecto_INICIO, 1449861/proyecto_PROCESO, 1449861/proyecto_FIN, 1449861/proyecto_INICIO, 1449861/proyecto_PROCESO, 1449861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401450219 | Proyecto de inversión | 540951.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540951.55, modificado:540951.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 382473 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 382473 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BARRIO DE LOS PÉREZ, 76385 BARRIO DE LOS PÉREZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA SALIDA ALA LOCALIDAD DE EL AGUACATE FRENTE A UNA TRITURADORA DE PIEDRA, lon:-99.25346471, lat:21.25794692}} | 2018-04-25 | 2018-07-29 | 540951.55 | 540951.55 | 540951.55 | 540951.55 | 540951.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SG36-250418-0095, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:540951.56, importe_modificado:540951.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1450219/proyecto_FIN, 1450219/proyecto_INICIO, 1450219/proyecto_PROCESO, 1450219/proyecto_INICIO, 1450219/proyecto_PROCESO, 1450219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401450677 | Proyecto de inversión | 345964.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345964.34, modificado:345964.34}} | REHABILITACIONES VARIAS A ESCUELAS RURALES - 383153 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 383153 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO AL EL LOBO RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL JARDÍN DE NIÑOS POR LA PARTE POSTERIOR DE LA CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO ADEMAS EN LA LAGUNITA R, lon:-99.14041386, lat:21.28782907}} | 2018-03-15 | 2018-09-14 | 345964.34 | 345964.34 | 345964.34 | 345964.34 | 345964.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:345964.34, importe_modificado:345964.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1450677/proyecto_FIN, 1450677/proyecto_INICIO, 1450677/proyecto_PROCESO, 1450677/proyecto_INICIO, 1450677/proyecto_PROCESO, 1450677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451493 | Proyecto de inversión | 153357.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153357.08, modificado:153357.08}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE - 384208 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 384208 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO Y POSTERIORMENTE CONTINUA POR EL ANDADOR QUE SALE A AGUA ZARCA, lon:-99.10061424, lat:21.21764451}} | 2018-04-09 | 2018-05-06 | 153357.08 | 153357.08 | 153357.08 | 153357.08 | 153357.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50942, contratista:, convocante:MUNICIPO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:153357.08, importe_modificado:153357.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1451493/proyecto_INICIO, 1451493/proyecto_PROCESO, 1451493/proyecto_FIN, 1451493/proyecto_PROCESO, 1451493/proyecto_FIN, 1451493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401453039 | Proyecto de inversión | 209301.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209301.19, modificado:209301.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE - 387693 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 387693 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE CAYETANO RUBIO FRENTE EL EMSAD NUMERO 20 HASTA EL LIENZO CHARRO EL LANDENSE, lon:-99.31363373, lat:21.18619045}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 209301.19 | 209301.19 | 209301.19 | 209301.19 | 209301.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SD037-250418-0204-0001, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:209301.19, importe_modificado:209301.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1453039/proyecto_PROCESO, 1453039/proyecto_FIN, 1453039/proyecto_INICIO, 1453039/proyecto_FIN, 1453039/proyecto_INICIO, 1453039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454692 | Proyecto de inversión | 249344.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249344.32, modificado:249344.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 398576 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398576 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:78, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CASI FRENTE A LA CAPILLA, lon:-99.13602459, lat:21.23910008}} | 2018-03-08 | 2018-07-10 | 249344.32 | 249344.32 | 249344.32 | 249344.32 | 249344.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-008-070318-0078, contratista:GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:249344.32, importe_modificado:249344.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {1454692/proyecto_FIN, 1454692/proyecto_INICIO, 1454692/proyecto_PROCESO, 1454692/proyecto_INICIO, 1454692/proyecto_PROCESO, 1454692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401455510 | Proyecto de inversión | 46734.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46734.51, modificado:46734.51}} | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD - 399436 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 399436 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE CALLE AL CENTRO DE SALUD RANCHERIA LOS CHARCOS, 76372 LOS CHARCOS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AL FINAL DE LA CALLE QUE PRECISAMENTE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD ES UNA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.19560557, lat:21.38729742}} | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 46734.51 | 46734.51 | 46734.51 | 46734.51 | 46734.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:46734.51, importe_modificado:46734.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1455510/proyecto_INICIO, 1455510/proyecto_PROCESO, 1455510/proyecto_FIN, 1455510/proyecto_PROCESO, 1455510/proyecto_FIN, 1455510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466359 | Proyecto de inversión | 17604.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17604.73, modificado:17604.73}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS - 411819 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 411819 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD COMO A 200 M DE LA ESCUE, lon:-99.6171938, lat:21.43635836}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 17604.73 | 17604.73 | 17604.73 | 17604.73 | 17604.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-006-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:100604.73, importe_modificado:100604.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1466359/proyecto_INICIO, 1466359/proyecto_PROCESO, 1466359/proyecto_FIN, 1466359/proyecto_PROCESO, 1466359/proyecto_FIN, 1466359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466589 | Proyecto de inversión | 1783036.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783036.3, modificado:1784036.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE LA JOYA Y CHARAPE DE LA JOYA - 412116 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 412116 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:661.0, meta_modificada:661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:PUEBLO CHARAPE DE LA JOYA, 76221 CHARAPE LA JOYA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SE CONSTRUIRA EN EL CAMINO DE ACCESO QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE LA JOYA Y CHARAPE DE LA JOYA, lon:-100.55333503, lat:20.79591121}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 1784036.66 | 1784036.66 | 1784036.66 | 1784036.66 | 1784036.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ER-QRO-CFE-02/18, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:1784036.66, importe_modificado:1784036.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:661.0}} | {1466589/proyecto_INICIO, 1466589/proyecto_PROCESO, 1466589/proyecto_FIN, 1466589/proyecto_PROCESO, 1466589/proyecto_FIN, 1466589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467533 | Proyecto de inversión | 998609.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998609.05, modificado:998609.05}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA - 413225 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413225 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA RANCHERIA SANTA ANA, 76556 SANTA ANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y CAMINO ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SUBDELEGACIÓN, A, lon:-99.5644125, lat:20.89995096}} | 2018-03-19 | 2018-06-08 | 998609.05 | 998609.05 | 998609.05 | 998609.05 | 998609.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-IR-008-2018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:998609.05, importe_modificado:998609.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1467533/proyecto_INICIO, 1467533/proyecto_PROCESO, 1467533/proyecto_FIN, 1467533/proyecto_PROCESO, 1467533/proyecto_FIN, 1467533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468765 | Proyecto de inversión | 92493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92493.09, modificado:92493.09}} | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL PLÁTANO - 414509 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 414509 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA EL PLÁTANO, 76563 EL PLÁTANO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL ACCESO DE LA COMUNIDAD Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL TIMBRE, CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA ENTRE CA, lon:-99.50767262, lat:21.01868432}} | 2018-11-05 | 2018-12-28 | 92493.09 | 92493.09 | 92493.09 | 92493.09 | 92493.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-020-2018, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:92493.09, importe_modificado:92493.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1468765/proyecto_INICIO, 1468765/proyecto_PROCESO, 1468765/proyecto_FIN, 1468765/proyecto_PROCESO, 1468765/proyecto_FIN, 1468765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401472631 | Proyecto de inversión | 256270.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256270.32, modificado:256270.32}} | CUARTOS ADICIONALES NUEVO SAN JOAQUIN - 418882 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 418882 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOAQUIN RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE CIPRESES, CAMINO BARRIO EL DURAZNO OBRA A EJEC, lon:-99.53417285, lat:20.90209797}} | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 256270.32 | 256270.32 | 256270.32 | 256270.32 | 256270.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-008-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:256270.32, importe_modificado:256270.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1472631/proyecto_INICIO, 1472631/proyecto_PROCESO, 1472631/proyecto_FIN, 1472631/proyecto_PROCESO, 1472631/proyecto_FIN, 1472631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401472982 | Proyecto de inversión | 128135.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128135.15, modificado:128135.15}} | CUARTOS ADICIONALES LA GUADALUPANA - 419266 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 419266 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA GUAD, lon:-99.55780429, lat:20.91965426}} | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | 128135.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-011-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:128135.15, importe_modificado:128135.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1472982/proyecto_INICIO, 1472982/proyecto_PROCESO, 1472982/proyecto_FIN, 1472982/proyecto_PROCESO, 1472982/proyecto_FIN, 1472982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401473173 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO EL TEPOZÁN - 419468 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 419468 | S | 260 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, lon:-99.99396535, lat:20.19076592}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-006/18, contratista:URIEL GARFIAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1473173/proyecto_FIN, 1473173/proyecto_INICIO, 1473173/proyecto_PROCESO, 1473173/proyecto_INICIO, 1473173/proyecto_FIN, 1473173/proyecto_INICIO, 1473173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401473310 | Proyecto de inversión | 1362870 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362870.0, modificado:1362870.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN LADO DE LA SECUNDARIA HACIENDA BLANCA - 419592 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 419592 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE LA SECUNDARIA, lon:-100.10434246, lat:20.26945513}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1362870 | 1362870 | 1362870 | 1362870 | 1362870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-FISM-IR-003/18, contratista:HUMBERTO OBREGON RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL,QRO., monto:1362870.0, importe_modificado:1362870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1473310/proyecto_INICIO, 1473310/proyecto_PROCESO, 1473310/proyecto_FIN, 1473310/proyecto_PROCESO, 1473310/proyecto_FIN, 1473310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401474310 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE COYOTE - 420565 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 420565 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIOVERDE KILÓMETRO 29 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA EL COYOTE, 76414 EL COYOTE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q, lon:-99.59684454, lat:21.40955578}} | 2018-11-02 | 2018-12-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-006-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:100604.73, importe_modificado:100604.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1474310/proyecto_INICIO, 1474310/proyecto_PROCESO, 1474310/proyecto_FIN, 1474310/proyecto_PROCESO, 1474310/proyecto_FIN, 1474310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401474459 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:73000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS - 420684 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 420684 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 76434 LAS ADJUNTAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD LA PRIMER CASA A MANO DERECHA, lon:-99.75556137, lat:21.40373532}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-006-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:100604.73, importe_modificado:100604.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1474459/proyecto_INICIO, 1474459/proyecto_PROCESO, 1474459/proyecto_FIN, 1474459/proyecto_PROCESO, 1474459/proyecto_FIN, 1474459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401475543 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | MECANIZACIÓN DE TIERRA - 421749 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 421749 | S | 585 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:25, direccion:RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MESILLAS, lon:-99.98803465, lat:20.12648021}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47672, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1475543/proyecto_INICIO, 1475543/proyecto_PROCESO, 1475543/proyecto_FIN, 1475543/proyecto_PROCESO, 1475543/proyecto_FIN, 1475543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401483581 | Proyecto de inversión | 105348 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105348.0, modificado:105347.28}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO NARANJITOS - 430345 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 430345 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS NARANJITOS, 76353 LOS NARANJITOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMRE, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DEL DEPOSITO, lon:-99.39256937, lat:21.25680399}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 105347.28 | 105347.28 | 105347.28 | 105347.28 | 105347.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:105348.0, importe_modificado:105347.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483581/proyecto_INICIO, 1483581/proyecto_PROCESO, 1483581/proyecto_FIN, 1483581/proyecto_PROCESO, 1483581/proyecto_FIN, 1483581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401484796 | Proyecto de inversión | 713630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713630.0, modificado:713629.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN BARRIO EL PANTEON COLONIAS ORTIGAS BOSQUES DE LA SIERRA SOLIDARIDAD NUEVO MILENIO Y PUERTO DE ANIMAS - 432877 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 432877 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ROCHA BARRIO DEL PANTEÓN, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CONTINUACION PATANITO, CONTINUACION PUERTO DE ANIMAS CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN BARRIO EL PANTEON COL, lon:-99.47340655, lat:21.21225416}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 713629.84 | 713629.84 | 713629.84 | 713629.84 | 713629.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-049-18, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:713630.0, importe_modificado:713629.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1484796/proyecto_INICIO, 1484796/proyecto_PROCESO, 1484796/proyecto_FIN, 1484796/proyecto_PROCESO, 1484796/proyecto_FIN, 1484796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401485172 | Proyecto de inversión | 58554 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58554.0, modificado:432170.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BO LA CAMPESINA SAN PABLO TOLIMAN - 433632 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 433632 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:CALLE BARRIO CAMPESINA, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA CERCA DE LA CANCHA DE FUT BOL SIETE, lon:-99.88881061, lat:20.84938147}} | 2018-12-24 | 2018-12-30 | 432170.08 | 432170.08 | 432170.08 | 432170.08 | 432170.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/23, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:432170.08, importe_modificado:432170.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1485172/proyecto_FIN, 1485172/proyecto_INICIO, 1485172/proyecto_PROCESO, 1485172/proyecto_INICIO, 1485172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486507 | Proyecto de inversión | 819500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819500.1, modificado:819500.1}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2027.0, meta_modificada:2027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-11-29 | 2018-12-26 | 819500.1 | 819500.1 | 819500.1 | 819500.1 | 819500.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.45, contratista:ING. ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:819500.1, importe_modificado:819500.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2027.0}} | {1486507/proyecto_INICIO, 1486507/proyecto_FIN, 1486507/proyecto_PROCESO, 1486507/proyecto_FIN, 1486507/proyecto_PROCESO, 1486507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486787 | Adquisición | 219994 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219994.0, modificado:219994.0}} | EQUIPO ANTI MOTIN 10 JUEGOS | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | FORTASEG 2018-7 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 2-S PRESIDENCIA MUNICIPAL, El Jardín, 76240 La Cañada, Qro., México, lon:-100.33098668, lat:20.60657083}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 219994 | 219994 | 219994 | 219994 | 219994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487076 | Adquisición | 9802 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9802.0, modificado:9802.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 515 | N | 0 | 0 | 62197 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Allende 43, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.14364243, lat:20.18624889}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 9802 | 9802 | 9802 | 9802 | 9802 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487092 | Adquisición | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.0, modificado:12400.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINITRACIÓN | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 519 | N | 0 | 0 | 62197 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:15 de Mayo 24, Bosdha, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.13900757, lat:20.18359043}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487108 | Adquisición | 449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449000.0, modificado:449000.0}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 541 | N | 0 | 0 | 62197 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Pino Suárez 68, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.14587402, lat:20.18616833}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 449000 | 449000 | 449000 | 449000 | 449000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401488894 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES 4ta ETAPA, LAGUNA DEL SERVIN. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 136 | S | 460 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.18, meta_modificada:1737.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.21453857, lat:20.24029433}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.18}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489813 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:378565.37}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA LOCALIAD DE TZIBANTZA | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MCQ-DOP-FORTAMUN-2018-02 | N | 0 | 0 | 57000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:México 120, Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.79293823, lat:20.7021695}} | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 378565.37 | 378565.37 | 378565.37 | 378565.37 | 378565.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFORTAMUN-2018.2, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:378565.68, importe_modificado:378565.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1489813/proyecto_FIN, 1489813/proyecto_INICIO, 1489813/proyecto_FIN, 1489813/proyecto_PROCESO, 1489813/proyecto_FIN, 1489813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489911 | Proyecto de inversión | 986001.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986001.62, modificado:986001.62}} | PEO 18-187 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA J. GUADALUPE VICTORIA, CIENEGA DE SAN JUAN,PINAL DE AMOLES,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-053 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:Pinal de Amoles, Qro., México, lon:-99.65080261, lat:21.28905446}} | 2018-07-31 | 2018-09-18 | 986001.62 | 986001.62 | 986001.62 | 986001.62 | 986001.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494028 | Proyecto de inversión | 987717.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987717.2, modificado:987717.2}} | PEO 18-204 REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, COL. RANCHO BANTHI (FAMILIA NAVARRETE), SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-060 | S | 140 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:178, direccion:76800, José López Portillo 1A, Banthi, San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.9543643, lat:20.39617355}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 987717.2 | 987717.2 | 987717.2 | 987717.2 | 987717.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494200 | Adquisición | 900.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.84, modificado:900.84}} | SILLA JARDIN DE NIÑOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | REQ 2343 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3727674, lat:20.5752719}} | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 900.84 | 900.84 | 900.84 | 900.84 | 900.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494256 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROGRAMA CICLO DE CONCIERTOS OFEQ 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3965007, lat:20.5881417}} | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495198 | Acción | 440190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440190.0, modificado:440190.0}} | FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2018 PEÑAMILLER | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2018-008433 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Peñamiller, Qro., México, lon:-99.8154261, lat:21.0529889}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 440190 | 440190 | 440190 | 440190 | 440190 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55115, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3707259.03, importe_modificado:3689689.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1495198/proyecto_PROCESO, 1495198/proyecto_INICIO, 1495198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495207 | Acción | 541925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541925.0, modificado:541925.0}} | FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2018 CADEREYTA DE MONTES | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2018-008435 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 541925 | 541925 | 541925 | 541925 | 541925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55115, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3707259.03, importe_modificado:3689689.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1495207/proyecto_FIN, 1495207/proyecto_INICIO, 1495207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497487 | Adquisición | 2277495 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277495.0, modificado:2277495.0}} | Vehículos y equipo terrestre | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-10-03 | 2018-10-19 | 2277495 | 2277495 | 2277495 | 2277495 | 2277495 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} | {1497487/proyecto_INICIO, 1497487/proyecto_PROCESO, 1497487/proyecto_FIN, 1497487/proyecto_PROCESO, 1497487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498839 | Proyecto de inversión | 1795601.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795601.28, modificado:1795601.28}} | PEO 18-090 REHABILITACION INTEGRAL, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN CONCA, ARROYO SECO,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-084 | S | 86 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.63642597, lat:21.44488028}} | 2018-11-07 | 2018-12-16 | 1795601.28 | 1795601.28 | 1795601.28 | 1795601.28 | 1795601.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180501562983 | Proyecto de inversión | 101972.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101972.49, modificado:101972.49}} | "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE INDEPENDENCIA COL FRANCISCO VILLA, SAN JUAN DEL RIO SUMINISTROS:Suministro e instalación de tapa y brocal de polietileno de alta resistencia de 40 kg. de peso 3 piezas, para pozos de visita de 81.5 cm de Ø incluye: anillo de fijación de concreto f'c= 250 kg/cm2, suministro de tubo PVC corrugado de 250 mm de diámetro 285.27 metros. OBRA CIVIL: Trazo y nivelación 143.69 M2, Excavación de zanja con medios mecánicos en material tipo II 226.44 M3, Instalación de Tubo PVC corrugado de 250 mm de diámetro para Alcantarillado sanitario Novafort o similar 205.27 m, Acostillado de tubería a mano con material tepetate al 85% 68.95 m3, Relleno compactado 104.31 m3, construcción Pozo de visita cónico tipo común de 0.60 a 1.20 m de diámetro hasta 1.50 m de profundidad 3 piezas, reposición de carpeta asfáltica 3.68 m2, Acarreo a km-subsecuentes de material producto de la excavación m3-km 2355, limpieza general." | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/38/2016 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.27, meta_modificada:285.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Independencia, Francisco Villa, 76805 San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9438123, lat:20.3749691}} | 2016-10-31 | 2016-11-29 | 101972.49 | 101972.49 | 101972.49 | 101972.49 | 101972.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/38/2016, contratista:GONZÁLEZ ENRÍQUEZ GERARDO, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:204967.49, importe_modificado:204967.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.27}} | {1562983/proyecto_PROCESO, 1562983/proyecto_FIN, 1562983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE180501563004 | Proyecto de inversión | 66934.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66934.93, modificado:66934.93}} | "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PUENTE DE LONDRES COLONIA EL ROCIO, SAN JUAN DEL RIO SUMINISTROS: Suministro de Tubo Corrugado de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 10"" (25 cm) de diámetro para Alcantarillado sanitario, de doble pared 130.26 m, Suministro e instalación de tapa y brocal de polietileno de alta resistencia de 40 kg. de peso, para pozos de visita de 81.5 cm de Ø incluye: anillo de fijación de concreto f'c= 250 kg/cm2 4 piezas. OBRA CIVIL: Trazo y nivelación de terreno 91.18 m2, Excavación de zanja con medios mecánicos en material tipo II 83.46 m3, Excavación de zanja con medios mecánicos en material tipo III 125.19 m3, Instalación de Tubo de PEAD de 10"" de diámetro 130.26 m, Relleno acostillado 36.59 m3,Relleno compactado con medios mecánicos al 85% 157.85 m3, Carga y acarreo a 1er. km. de material producto de la excavación 271.25 m3,Acarreo a km-subsecuentes de material producto de la excavación m3-km 271.25 limpieza en general. " | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/40/2016 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.26, meta_modificada:130.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:273, direccion:San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}} | 2016-11-08 | 2016-12-06 | 66934.93 | 66934.93 | 66934.93 | 66934.93 | 66934.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/40/2016, contratista:CALLEJAS SANTANA JENNIFER GABRIELA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:144881.07, importe_modificado:144881.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.26}} | {1563004/proyecto_FIN, 1563004/proyecto_PROCESO, 1563004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE180501563439 | Proyecto de inversión | 1107245 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107245.0, modificado:1107245.0}} | MejoradaEquipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Equipamiento electromecánico de rebombeo con variador de frecuencia a la salida del tanque supeficial de proyecto del pozo 34 en la Colonia Nuevo San Isidro, San Juan del Rio, Querétaro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 22995 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:410, direccion:San Isidro, 76803 San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9898276, lat:20.4199087}} | 2019-03-28 | 2019-04-29 | 1107245 | 1107245 | 1107245 | 1107245 | 1107245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/21/2019, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:2214490.64, importe_modificado:2214490.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}} | {1563439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE16160300732409 | Proyecto de inversión | 1305784 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1305784.0, modificado:1226500.14}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria 1ø De Mayo,La Higuera,Peñamiller ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0184E | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:-, lon:-99.724166, lat:20.999444}} | 2016-08-01 |  | 1226500.14 | 1226500.14 | 1226500.14 | 1226500.14 | 1226500.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732421 | Proyecto de inversión | 1361670 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1361670.0, modificado:1302194.33}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Octavio Paz,Maguey Blanco,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0210M | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:-, lon:-99.599166, lat:21.267777}} | 2016-08-01 |  | 1302194.33 | 1302194.33 | 1302194.33 | 1302194.33 | 1302194.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400813101 | Adquisición | 1597638.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597638.56, modificado:1632725.88}} | Proyecto Integral De Fortalecimiento Académico | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | - | N | 0 | 0 | 2996 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-12-01 |  | 1632725.88 | 1632725.88 | 1632725.88 | 1632725.88 | 1632725.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200868633 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliación De Casa De Salud Y Rehabilitación - 12994 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 12994 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 76317 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CANTON Y TERRACERIA MAGUEYALITO, LA OBRA AMPLIACIÓN DE CASA DE SA, lon:-99.67119988, lat:21.2248456}} | 2017-04-01 | 2017-12-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-SO07050-2017, contratista:CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {977649/proyecto_PROCESO, 977649/proyecto_INICIO, 977649/proyecto_PROCESO, 977649/proyecto_FIN, 977649/proyecto_INICIO, 977649/proyecto_FIN, 977649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936778 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 193320 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193320 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:RANCHERIA TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEYCITOS Y TERRACERIA HACIENDA VIEJA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL S, lon:-99.59088378, lat:21.12313987}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017-0, contratista:C. EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063031/proyecto_PROCESO, 1063031/proyecto_INICIO, 1063031/proyecto_FIN, 1063031/proyecto_PROCESO, 1063031/proyecto_INICIO, 1063031/proyecto_PROCESO, 1063031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937065 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 185219 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 185219 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUA FRIA Y TERRACERIA EL REFUGIO, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJ, lon:-99.58832666, lat:21.13883774}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063318/proyecto_INICIO, 1063318/proyecto_FIN, 1063318/proyecto_PROCESO, 1063318/proyecto_INICIO, 1063318/proyecto_PROCESO, 1063318/proyecto_FIN, 1063318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937144 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 193192 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193192 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA TROJA Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, L, lon:-99.57505209, lat:21.21621306}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-FIMSDF-2017-0006, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063397/proyecto_INICIO, 1063397/proyecto_PROCESO, 1063397/proyecto_FIN, 1063397/proyecto_PROCESO, 1063397/proyecto_FIN, 1063397/proyecto_INICIO, 1063397/proyecto_FIN, 1063397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937329 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Equipamiento De Dispensario Medico - 2166 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2166 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:217, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA, 76319 LA CAÑADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE TEJAMANIL Y CARRETERA EL MADROÑO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA, lon:-99.64654957, lat:21.27577502}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SO04049-2017, contratista:J JESUS GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1063582/proyecto_INICIO, 1063582/proyecto_PROCESO, 1063582/proyecto_FIN, 1063582/proyecto_INICIO, 1063582/proyecto_FIN, 1063582/proyecto_INICIO, 1063582/proyecto_PROCESO, 1063582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971120 | Proyecto de inversión | 3939218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3939218.16, modificado:3939218.16}} | Rehabilitacion General Y Construccion De Laboratorio De Usos Multiples En La Secundaria Josefina Nova De Gonzalez,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0021O | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2017-09-19 |  | 3939218.16 | 3939218.16 | 3939218.16 | 3939218.16 | 3939218.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014852 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 269282 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 269282 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:RANCHERIA TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEYCITOS Y TERRACERIA EL TEJOCOTE, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL CO, lon:-99.59086128, lat:21.12314988}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-20, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1149932/proyecto_INICIO, 1149932/proyecto_FIN, 1149932/proyecto_INICIO, 1149932/proyecto_PROCESO, 1149932/proyecto_FIN, 1149932/proyecto_PROCESO, 1149932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015411 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 285632 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285632 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CENTRO, LA ADQUISICIÓN DE PANELES , lon:-99.54064187, lat:21.21432045}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-6, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150491/proyecto_PROCESO, 1150491/proyecto_FIN, 1150491/proyecto_PROCESO, 1150491/proyecto_INICIO, 1150491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015415 | Proyecto de inversión | 73960.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73960.04, modificado:73960.04}} | Construcción De Baño Digno - 262755 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 262755 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:RANCHERIA ALEJANDRÍA DE MORELOS, 76314 ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA Y TERRACERIA SAUZ DE GUADA, lon:-99.59020933, lat:21.23909024}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 73960.04 | 73960.04 | 73960.04 | 73960.04 | 73960.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO, monto:73960.04, importe_modificado:73960.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150495/proyecto_INICIO, 1150495/proyecto_PROCESO, 1150495/proyecto_FIN, 1150495/proyecto_PROCESO, 1150495/proyecto_FIN, 1150495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015422 | Proyecto de inversión | 215700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.0, modificado:215700.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 276623 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 276623 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA LAS MAJADITAS, LA OBRA RECAMARA ADI, lon:-99.47945057, lat:21.11323963}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-31, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:215700.0, importe_modificado:215700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1150502/proyecto_PROCESO, 1150502/proyecto_FIN, 1150502/proyecto_INICIO, 1150502/proyecto_FIN, 1150502/proyecto_INICIO, 1150502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015440 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 285569 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285569 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, 76337 PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA ADQ, lon:-99.62787053, lat:21.10709015}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-8, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150520/proyecto_PROCESO, 1150520/proyecto_FIN, 1150520/proyecto_PROCESO, 1150520/proyecto_INICIO, 1150520/proyecto_FIN, 1150520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015443 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 263544 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263544 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:RANCHERIA PUERTO DE PUJUNGUÍA, 76319 PUERTO DE PUJUNGUÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA LA CRUCES, LA OBRA CONS, lon:-99.62826733, lat:21.25847663}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150523/proyecto_INICIO, 1150523/proyecto_PROCESO, 1150523/proyecto_FIN, 1150523/proyecto_PROCESO, 1150523/proyecto_INICIO, 1150523/proyecto_PROCESO, 1150523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015446 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 263438 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263438 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:RANCHO SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ Y TERRACERIA EL LLANO DE SAN FRANCISCO, LA OBR, lon:-99.66295872, lat:21.16395037}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150526/proyecto_INICIO, 1150526/proyecto_PROCESO, 1150526/proyecto_FIN, 1150526/proyecto_PROCESO, 1150526/proyecto_INICIO, 1150526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015669 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 285602 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285602 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ARQUITOS Y CARRETERA PUERTO DEL PERICO, LA ADQUISICIÓN DE PANELES , lon:-99.59901496, lat:21.17128115}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-7, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150749/proyecto_PROCESO, 1150749/proyecto_FIN, 1150749/proyecto_PROCESO, 1150749/proyecto_FIN, 1150749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015670 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272189 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 272189 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ARQUITOS Y TERRACERIA PUERTO DEL PERICO, LA OBRA RECAMA ADICIONAL, lon:-99.59908671, lat:21.17120098}} | 2017-08-15 | 2017-11-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-24, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150750/proyecto_PROCESO, 1150750/proyecto_INICIO, 1150750/proyecto_FIN, 1150750/proyecto_PROCESO, 1150750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015677 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 265502 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 265502 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:224, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS GUAYABAS Y CAMINO SAN ISIDRO, LA OBRA CONSTRU, lon:-99.45751703, lat:21.096905}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150757/proyecto_INICIO, 1150757/proyecto_PROCESO, 1150757/proyecto_INICIO, 1150757/proyecto_PROCESO, 1150757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015678 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 276859 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 276859 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:234, direccion:COLONIA CURVA COLORADA, 76300 CURVA COLORADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN-XILITLA Y CARRETERA JALPAN-XILITLA, LA OBRA RECAMARA AD, lon:-99.63315872, lat:21.13247183}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-33, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150758/proyecto_INICIO, 1150758/proyecto_PROCESO, 1150758/proyecto_FIN, 1150758/proyecto_INICIO, 1150758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053776 | Proyecto de inversión | 2968477.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2968477.18, modificado:2968477.18}} | Rehabilitación General En La Sec. Tec. ""Benito Santos Zenea"", Paso De Mata, San Juan Del Río, Querétaro, | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0021G | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:-, lon:-99.926944, lat:20.341388}} | 2017-11-20 |  | 2968477.18 | 2968477.18 | 2968477.18 | 2968477.18 | 2968477.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110307 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19499 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19499 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:343, direccion:COLONIA SAN MARTÍN, 76843 SAN MARTÍN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN MARTIN SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.98620854, lat:20.35926825}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-9, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:182000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:28.0}} | {1248689/proyecto_FIN, 1248689/proyecto_PROCESO, 1248689/proyecto_INICIO, 1248689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110308 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19787 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19787 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:343, direccion:COLONIA SAN MARTÍN, 76843 SAN MARTÍN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN MARTÍN SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.98586522, lat:20.35798074}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-37, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1248690/proyecto_INICIO, 1248690/proyecto_FIN, 1248690/proyecto_INICIO, 1248690/proyecto_PROCESO, 1248690/proyecto_FIN, 1248690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110481 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19732 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19732 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:RANCHERIA PERALES, 76829 PERALES, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PERALES SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0933871, lat:20.3261114}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-27, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1248863/proyecto_INICIO, 1248863/proyecto_PROCESO, 1248863/proyecto_FIN, 1248863/proyecto_PROCESO, 1248863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110483 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:299000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19627 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19627 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO POTRERILLOS, 76828 SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA RANCHERIA DE SAN PEDRO POTRERILLOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0949998, lat:20.319212}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-17, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:299000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:46.0}} | {1248865/proyecto_INICIO, 1248865/proyecto_PROCESO, 1248865/proyecto_FIN, 1248865/proyecto_INICIO, 1248865/proyecto_PROCESO, 1248865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110694 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:775942.99}} | Construcción De Obras De Infraestructura Hidráulica - 31141 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 31141 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS LOCALIDADES EL PINO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, SAN JOSÉ ITHÓ Y EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC)., lon:-100.1343199, lat:20.28284973}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 775942.99 | 775942.99 | 775942.99 | 775942.99 | 775942.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41021, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1249076/proyecto_INICIO, 1249076/proyecto_PROCESO, 1249076/proyecto_INICIO, 1249076/proyecto_PROCESO, 1249076/proyecto_INICIO, 1249076/proyecto_PROCESO, 1249076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110729 | Proyecto de inversión | 83350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83350.0, modificado:83350.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Cerrito San Pedro Dos Segunda Etapa - 30313 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30313 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN CERRITO SAN PEDRO DOS, lon:-100.0890985, lat:20.13776484}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 83350 | 83350 | 83350 | 83350 | 83350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40685, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:83350.0, importe_modificado:83350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1249111/proyecto_INICIO, 1249111/proyecto_FIN, 1249111/proyecto_PROCESO, 1249111/proyecto_FIN, 1249111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110753 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:212500.0}} | Construcción De Empedrado Accaso Al Tepozán Tercera Etapa - 26628 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26628 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCASO AL TEPOZÁN TERCERA ETAPA, lon:-100.0051233, lat:20.17803751}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-008/18, contratista:FERMIN CARMONA VALDES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1249135/proyecto_PROCESO, 1249135/proyecto_INICIO, 1249135/proyecto_FIN, 1249135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110763 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | Construcción De Empedrado La Alameda Del Rincón Primera Etapa - 26600 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26600 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA ALAMEDA DEL RINCÓN, lon:-100.2084473, lat:20.28050222}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-006/18, contratista:EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1249145/proyecto_INICIO, 1249145/proyecto_PROCESO, 1249145/proyecto_FIN, 1249145/proyecto_PROCESO, 1249145/proyecto_FIN, 1249145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110768 | Proyecto de inversión | 106688 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106688.0, modificado:106688.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Bothe Uno Segunda Etapa - 30476 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30476 | N | 0 | 0 | 1590 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EL BOTHE UNO SEGUNDA ETAPA, lon:-100.0025273, lat:20.16542845}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40727, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:106688.0, importe_modificado:106688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249150/proyecto_INICIO, 1249150/proyecto_FIN, 1249150/proyecto_PROCESO, 1249150/proyecto_FIN, 1249150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110784 | Proyecto de inversión | 80016 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80016.0, modificado:80016.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Rincón Dos Segunda Etapa - 31089 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31089 | N | 0 | 0 | 943 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO SEGUNDA ETAPA, lon:-99.95871993, lat:20.16706743}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40744, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:80016.0, importe_modificado:80016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249166/proyecto_INICIO, 1249166/proyecto_FIN, 1249166/proyecto_PROCESO, 1249166/proyecto_FIN, 1249166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111139 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad - 19868 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 19868 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1619.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL ROCÍO, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ROCÍO SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-99.95578156, lat:20.40993516}} | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-033-2018, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:2771128.95, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.02}} | {1249521/proyecto_INICIO, 1249521/proyecto_PROCESO, 1249521/proyecto_INICIO, 1249521/proyecto_FIN, 1249521/proyecto_PROCESO, 1249521/proyecto_FIN, 1249521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111160 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19704 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19704 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE GALINDO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0961029, lat:20.39704449}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-24, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1249542/proyecto_INICIO, 1249542/proyecto_PROCESO, 1249542/proyecto_FIN, 1249542/proyecto_INICIO, 1249542/proyecto_PROCESO, 1249542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE00180201111167 | Proyecto de inversión | 253500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253500.0, modificado:253500.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 20109 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 20109 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO), 76829 LA MESA DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MESA DE SAN ANTONIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1260219, lat:20.32107772}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 253500 | 253500 | 253500 | 253500 | 253500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-1, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:253500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:39.0}} | {1249549/proyecto_FIN, 1249549/proyecto_PROCESO, 1249549/proyecto_FIN, 1249549/proyecto_INICIO, 1249549/proyecto_PROCESO, 1249549/proyecto_FIN, 1249549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111181 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Introduccion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad - 19839 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19839 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, lon:-100.0663765, lat:20.41862576}} | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-043-2018, contratista:RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:448417.05, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1249563/proyecto_FIN, 1249563/proyecto_INICIO, 1249563/proyecto_FIN, 1249563/proyecto_INICIO, 1249563/proyecto_PROCESO, 1249563/proyecto_FIN, 1249563/proyecto_INICIO, 1249563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111184 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19637 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19637 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL EL COTO, 76820 SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1569372, lat:20.39717809}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-18, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1249566/proyecto_INICIO, 1249566/proyecto_FIN, 1249566/proyecto_PROCESO, 1249566/proyecto_FIN, 1249566/proyecto_PROCESO, 1249566/proyecto_FIN, 1249566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111381 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194999.65}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19324 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19324 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:248, direccion:COLONIA VILLAS DE SAN JOSÉ, 76833 VILLAS DE SAN JOSÉ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAS DE SAN JOSÉ SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.95788328, lat:20.4496432}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 194999.65 | 194999.65 | 194999.65 | 194999.65 | 194999.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-4, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:194999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1249763/proyecto_INICIO, 1249763/proyecto_PROCESO, 1249763/proyecto_FIN, 1249763/proyecto_PROCESO, 1249763/proyecto_FIN, 1249763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112031 | Proyecto de inversión | 1190856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190856.8, modificado:1190856.8}} | Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad - 19827 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19827 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:325, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA LADERA RANCHERIA LA LADERA, 76820 LA LADERA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA LADERA INICIA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL 120 SAN JUAN DEL RIO - CORONEO, lon:-100.0963637, lat:20.39042959}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 1190856.8 | 1190856.8 | 1190856.8 | 1190856.8 | 1190856.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-062-2018, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1178948.15, importe_modificado:1190856.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2817.0}} | {1250413/proyecto_INICIO, 1250413/proyecto_PROCESO, 1250413/proyecto_INICIO, 1250413/proyecto_PROCESO, 1250413/proyecto_FIN, 1250413/proyecto_INICIO, 1250413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112125 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19742 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19742 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:162, direccion:RANCHERIA LOS LLANITOS, 76842 LOS LLANITOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.95616075, lat:20.33135494}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-29, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1250507/proyecto_FIN, 1250507/proyecto_PROCESO, 1250507/proyecto_FIN, 1250507/proyecto_INICIO, 1250507/proyecto_PROCESO, 1250507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112137 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704000.0, modificado:704000.0}} | Construcción De Viviendas - 23530 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 23530 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ES Y CARRETERA HUAJALES, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.54055726, lat:21.21411852}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:704000.0, importe_modificado:704000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1250519/proyecto_INICIO, 1250519/proyecto_PROCESO, 1250519/proyecto_INICIO, 1250519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112180 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704000.0, modificado:704000.0}} | Construcción De Viviendas - 23567 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 23567 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA EL RANCHITO, LA OBRAS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO PINAL DE AMOLES, QRO, lon:-99.5282295, lat:21.12329617}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:704000.0, importe_modificado:704000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1250562/proyecto_INICIO, 1250562/proyecto_PROCESO, 1250562/proyecto_INICIO, 1250562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112188 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704000.0, modificado:704000.0}} | Construcción De Viviendas - 23498 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 23498 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA LA CIÉNEGA DE SAN JUAN, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.63325667, lat:21.24580327}} | 2018-03-27 | 2018-12-31 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:704000.0, importe_modificado:704000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1250570/proyecto_INICIO, 1250570/proyecto_PROCESO, 1250570/proyecto_INICIO, 1250570/proyecto_PROCESO, 1250570/proyecto_INICIO, 1250570/proyecto_PROCESO, 1250570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112449 | Proyecto de inversión | 36145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36145.0, modificado:36145.0}} | Estufas Ecologicas Ecofogones Capulines - 20582 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 20582 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE A LA PRESA RANCHERIA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CALLE A EMBOCADERO, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO DE LA PRESA QUE BAJA A EMBOCADERO A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-99.47915477, lat:21.17888647}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:36145.0, importe_modificado:36145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1250831/proyecto_INICIO, 1250831/proyecto_PROCESO, 1250831/proyecto_FIN, 1250831/proyecto_INICIO, 1250831/proyecto_FIN, 1250831/proyecto_PROCESO, 1250831/proyecto_INICIO, 1250831/proyecto_FIN, 1250831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131975 | Proyecto de inversión | 633000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633000.0, modificado:632414.91}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar Pedro Escobedo En La Localidad De El Gallo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P.M. COLON | 2018-00678 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.5, meta_modificada:254.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:-, lon:-100.046666, lat:20.671666}} | 2018-05-31 | 2018-12-01 | 632414.91 | 632414.91 | 632414.91 | 632414.91 | 632414.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.5}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135192 | Proyecto de inversión | 549710.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549710.22, modificado:549710.22}} | Construccion De Aula De Usos Multiples En El Jardin De Niños Jose Ma Arteaga,Ajuchitlan,Colon,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:-, lon:-100.021111, lat:20.708055}} | 2018-06-11 |  | 549710.22 | 549710.22 | 549710.22 | 549710.22 | 549710.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135257 | Proyecto de inversión | 1994494.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994494.73, modificado:1994494.73}} | Rehabilitacion General, En La Primaria Ignacio Zaragoza, Loc El Organal, San Juan Del Rio,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:-, lon:-100.054166, lat:20.476388}} | 2018-06-25 |  | 1994494.73 | 1994494.73 | 1994494.73 | 1994494.73 | 1994494.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142653 | Proyecto de inversión | 3384597.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3384597.02, modificado:3384597.02}} | Rehabilitación General Y Cancha De Futbol En La Secundaria General José Clemente Orozco, Los Olvera, Corregidora, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0032U | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:-, lon:-100.41, lat:20.533333}} | 2018-02-06 |  | 3384597.02 | 3384597.02 | 3384597.02 | 3384597.02 | 3384597.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297621 | Proyecto de inversión | 2995092.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995092.22, modificado:2994493.1}} | REHABILITACION DE CALLE JUÁREZ ORIENTE | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. TEQUIS. | 2018-00835 | N | 0 | 0 | 8163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.15, meta_modificada:516.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente, Magdalena, Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.8825768, lat:20.5177035}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 2994493.1 | 2994493.1 | 2994493.1 | 2994493.1 | 2994493.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.15}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297632 | Proyecto de inversión | 4013986.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013986.04, modificado:4013986.04}} | BACHEO EN LAS COMUNIDADES DE CABECERA MUNICIPAL, EPIGMENIO GONZALEZ, SAN CIRILO Y QUINTANARES | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. P. ESCOBEDO | 2018-00871 | N | 0 | 0 | 13793 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32742.0, meta_modificada:32742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Pedro Escobedo, Qro., México, lon:-100.1395169, lat:20.5010443}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 4013986.04 | 4013986.04 | 4013986.04 | 4013986.04 | 4013986.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32742.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297645 | Proyecto de inversión | 1103013.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103013.78, modificado:1101099.37}} | MEJORAMIENTO DE CALLE RÍO PAPALOAPAN, ENTRE CALLE RÍO YAQUI Y RÍO CANDELARIA, EN LA COLONIA MENCHACA II, MUNICIPIO DE QUERÉTARO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00824 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.07, meta_modificada:1120.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:515, direccion:Río Grijalva 225, Menchaca II, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39202571, lat:20.63755349}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1101099.37 | 1101099.37 | 1101099.37 | 1101099.37 | 1101099.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.07}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297967 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648369.03}} | CUARTOS ADICIONALES LOS AMOLITOS - 19034 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19034 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:RANCHERIA LOS AMOLITOS, 76530LOS AMOLITOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LOS AMOLITOS, lon:-99.69628169, lat:20.74738417}} | 2018-06-21 | 2018-09-24 | 648369.03 | 648369.03 | 648369.03 | 648369.03 | 648369.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-09-3, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:649420.01, importe_modificado:646318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1297967/proyecto_INICIO, 1297967/proyecto_PROCESO, 1297967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297997 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324362.25}} | CUARTOS ADICIONALES MESA DEL NIÑO - 20194 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20194 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL SUSPIRO, 76529EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTRE Y,MESA DEL NIÑO SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.58366946, lat:20.85507858}} | 2018-06-15 | 2018-09-17 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-6, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324712.21, importe_modificado:324362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297997/proyecto_INICIO, 1297997/proyecto_PROCESO, 1297997/proyecto_INICIO, 1297997/proyecto_PROCESO, 1297997/proyecto_INICIO, 1297997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297999 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:378876.79}} | CISTERNAS LA VERACRUZ - 20271 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20271 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:RANCHERIA LA VERACRUZ, 76538LA VERACRUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA VERACRUZ BENEFICIANDO A LOS HABITANTES, lon:-99.52660206, lat:20.88887008}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 378876.79 | 378876.79 | 378876.79 | 378876.79 | 378876.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-2, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:378876.81, importe_modificado:378876.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1297999/proyecto_INICIO, 1297999/proyecto_PROCESO, 1297999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301320362 | Proyecto de inversión | 1712208.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712208.6, modificado:1612228.35}} | URBANIZACIÓN DE CALLE, FLOR DE JAZMÍN, COLONIA JARDINES DE SAN JOSE II, SANTIAGO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00798 | N | 0 | 0 | 626495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 4 308, Jardines de San Jose, 76140 San José el Alto, Qro., México, lon:-100.37757397, lat:20.64991267}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 1612228.35 | 1612228.35 | 1612228.35 | 1612228.35 | 1612228.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342390 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO - 296520 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBICAS MUNICIPALES | 296520 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN- RIOVERDEKILÓMETRO 34 + 420 INTERIOR SN RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTAROENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PARARELO A LA MISMA INICIA DONDE, lon:-99.62955047, lat:21.44794009}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-040-2018/2015/2018, contratista:CESILIO SEGOVIA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:398799.88, importe_modificado:398799.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:804.0}} | {1342390/proyecto_INICIO, 1342390/proyecto_PROCESO, 1342390/proyecto_FIN, 1342390/proyecto_PROCESO, 1342390/proyecto_FIN, 1342390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342918 | Proyecto de inversión | 349855 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349855.0, modificado:349854.05}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LA CRUZ - 297470 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 297470 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL COLONIA LA CRUZ, 76342JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTAROENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FRAY JUAN CRESPI, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA SOBRE LA CALLE QUE VA A LA ANTENA A 100 METROS, lon:-99.47016265, lat:21.22059143}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 349854.05 | 349854.05 | 349854.05 | 349854.05 | 349854.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-023-18, contratista:BRIGIDO RIVERA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:349855.0, importe_modificado:349854.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1342918/proyecto_INICIO, 1342918/proyecto_PROCESO, 1342918/proyecto_INICIO, 1342918/proyecto_FIN, 1342918/proyecto_PROCESO, 1342918/proyecto_FIN, 1342918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378838 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747003.12}} | 22DPR0430Z CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN EL RODEO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00807 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:77, direccion:Miguel Hidalgo, Paso de Mata, Qro., México, lon:-99.9768734, lat:20.35339863}} | 2018-08-21 | 2018-11-03 | 747003.12 | 747003.12 | 747003.12 | 747003.12 | 747003.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQCOPAD026134, contratista:GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:IIFEQ, monto:747003.33, importe_modificado:747003.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378838/proyecto_INICIO, 1378838/proyecto_PROCESO, 1378838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382400 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3459653.31}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LOMA LINDA A JACAL DE LA PIEDAD) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8982123 | N | 0 | 0 | 2796 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10470.36, meta_modificada:10470.36}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5235.18, meta_modificada:5235.18}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.075896, lat:20.077515}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.06252, lat:20.082513}} | 2018-04-26 | 2018-09-22 | 3459653.31 | 3459653.31 | 3459653.31 | 3459653.31 | 3459653.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00818, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3459653.31, importe_modificado:3459653.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10470.36}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5235.18}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1382400/proyecto_PROCESO, 1382400/proyecto_INICIO, 1382400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382404 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1480540.19}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3RO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 110 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2211.0, meta_modificada:2211.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4422.0, meta_modificada:4422.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.052601, lat:20.053915}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.045111, lat:20.054923}} | 2018-05-31 | 2018-08-28 | 1480540.19 | 1480540.19 | 1480540.19 | 1480540.19 | 1480540.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02818, contratista:HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1480540.19, importe_modificado:1480540.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2211.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4422.0}} | {1382404/proyecto_PROCESO, 1382404/proyecto_FIN, 1382404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382405 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2964386.51}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A SAN PEDRO TENANGO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8982609 | N | 0 | 0 | 2801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8886.92, meta_modificada:8886.92}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3808.68, meta_modificada:3808.68}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.129795, lat:20.173821}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.121008, lat:20.167094}} | 2018-04-28 | 2018-08-25 | 2964386.51 | 2964386.51 | 2964386.51 | 2964386.51 | 2964386.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01818, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2964386.51, importe_modificado:2964386.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8886.92}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3808.68}} | {1382405/proyecto_INICIO, 1382405/proyecto_PROCESO, 1382405/proyecto_INICIO, 1382405/proyecto_FIN, 1382405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382407 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:768435.68}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8982739 | N | 0 | 0 | 2803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.16, meta_modificada:1502.16}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.141465, lat:20.186538}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.140819, lat:20.187711}} | 2018-04-26 | 2018-07-25 | 768435.68 | 768435.68 | 768435.68 | 768435.68 | 768435.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01518, contratista:ING. JOSE ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:768435.68, importe_modificado:768435.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.16}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1382407/proyecto_PROCESO, 1382407/proyecto_FIN, 1382407/proyecto_INICIO, 1382407/proyecto_FIN, 1382407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382409 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:887152.21}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 98 | N | 0 | 0 | 2805 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.32, meta_modificada:750.32}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.61, meta_modificada:1752.61}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.141887, lat:20.18679}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.141166, lat:20.188058}} | 2018-06-01 | 2018-07-25 | 887152.21 | 887152.21 | 887152.21 | 887152.21 | 887152.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01618, contratista:JOSÉ ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA, convocante:AMELACO DE BONFIL, monto:887152.21, importe_modificado:887152.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.32}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.61}} | {1382409/proyecto_FIN, 1382409/proyecto_PROCESO, 1382409/proyecto_INICIO, 1382409/proyecto_FIN, 1382409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382420 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3458392.91}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO. A SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3RO.) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9010900 | N | 0 | 0 | 2816 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10428.7, meta_modificada:10428.7}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4512.3, meta_modificada:4512.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.060302, lat:20.055255}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.05701, lat:20.061677}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.064784, lat:20.051235}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.06031, lat:20.055245}} | 2018-04-30 | 2018-08-28 | 3458392.91 | 3458392.91 | 3458392.91 | 3458392.91 | 3458392.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR00718, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3458392.91, importe_modificado:3458392.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10428.7}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4512.3}} | {1382420/proyecto_PROCESO, 1382420/proyecto_INICIO, 1382420/proyecto_FIN, 1382420/proyecto_INICIO, 1382420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382441 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2471605.48}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN SAN MIGUEL DEHETÍ) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9060885 | N | 0 | 0 | 2837 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6473.72, meta_modificada:6473.72}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3108.14, meta_modificada:3108.14}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.116449, lat:20.214694}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.115893, lat:20.214381}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.116475, lat:20.215143}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.11458, lat:20.212301}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.119035, lat:20.218492}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 2471605.48 | 2471605.48 | 2471605.48 | 2471605.48 | 2471605.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR02318, contratista:JIMENA VEGA REYES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2471605.48, importe_modificado:2471605.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6473.72}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3108.14}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1382441/proyecto_PROCESO, 1382441/proyecto_INICIO, 1382441/proyecto_FIN, 1382441/proyecto_INICIO, 1382441/proyecto_FIN, 1382441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384057 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:209876.48}} | PROGRAMA DE GESTION DE LA EDUCACION NORMAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Dirección de Educación | EDU01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvd. Centro Sur 75, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.37025154, lat:20.56255619}} | 2018-10-09 | 2018-12-28 | 209876.48 | 209876.48 | 209876.48 | 209876.48 | 209876.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1384057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301385957 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Programa para el Mejoramiento de la Producción de la Productividad Indígena | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Querétaro | 2018-00780 | S | 155 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colón, Qro., México, lon:-100.0509673, lat:20.7812807}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.1451177, lat:20.1885969}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Landa de Matamoros, Qro., México, lon:-99.3201359, lat:21.1842187}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-05-28 | 2018-10-18 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389399 | Adquisición | 8103448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8103448.28, modificado:9399999.99}} | Contratación de Herramientas de Apoyo a Escuelas de Educación Básica | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.26123047, lat:20.3240236}} | 2018-09-14 | 2018-11-30 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1926314, contratista:IKASI SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:8103448.28, importe_modificado:9399999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389597 | Adquisición | 3739677.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739677.82, modificado:3739677.82}} | CONTRATACION DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:LOTE 6,7,8, Y 9 MZA 03 FRACCIONAMIENTO PYME I, CARRETERA ESTATAL 431 KM 2.8 , lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-06-20 | 2018-07-15 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1845196, contratista:SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3215490.0, importe_modificado:3739677.82}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:380.0}} | {1389597/proyecto_PROCESO, 1389597/proyecto_INICIO, 1389597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389708 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CENTROS PODER JOVEN | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE LA JUVENTUD |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.445883, lat:20.552436}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-06-02 | 2018-12-07 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301394579 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:619710.8}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE ECOTURÍSTICO EN AMEALCO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 2018-00271 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Col. Centro, C.P.76850, Amealco de Bonfil, Qro., lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-05-01 | 2018-08-08 | 619710.8 | 619710.8 | 619710.8 | 619710.8 | 619710.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-SECTUR-02/18, contratista:FELIPE DEL ANGEL MALIBRÁN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1999067.01, importe_modificado:1999067.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1394579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301400805 | Proyecto de inversión | 2293786.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293786.78, modificado:2293786.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA QUERETANA, EZEQUIEL MONTES, QRO. | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | EZEQUIEL MONTES | 2018-00725 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1036.55, meta_modificada:1036.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LA QUERETANA, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO , lon:-99.898406, lat:20.665295}} | 2018-06-25 | 2018-08-30 | 2293786.78 | 2293786.78 | 2293786.78 | 2293786.78 | 2293786.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1036.55}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401422175 | Proyecto de inversión | 758718.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758718.91, modificado:809456.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE TIERRA Y LIBERTAD - 344072 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 344072 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:271.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2A SECCIÓN, 76753 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALEJO HERNÁNDEZ, CALLE CAMPESINO DE AMÉRICA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TIERRA Y , lon:-99.91005934, lat:20.52086567}} | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 809456.14 | 809456.14 | 809456.14 | 809456.14 | 809456.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.37, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:809456.14, importe_modificado:809456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.42}} | {1422175/proyecto_INICIO, 1422175/proyecto_PROCESO, 1422175/proyecto_FIN, 1422175/proyecto_PROCESO, 1422175/proyecto_FIN, 1422175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423739 | Proyecto de inversión | 713778 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713778.0, modificado:713777.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES SAN JOSE - 302026 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 302026 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, POR ABAJO DE CORPORATIVO COCA COLA, lon:-99.45773758, lat:21.21299317}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 713777.8 | 713777.8 | 713777.8 | 713777.8 | 713777.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-044-18, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:713777.8, importe_modificado:713777.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1423739/proyecto_INICIO, 1423739/proyecto_PROCESO, 1423739/proyecto_FIN, 1423739/proyecto_PROCESO, 1423739/proyecto_FIN, 1423739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423755 | Proyecto de inversión | 139899 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139899.0, modificado:139898.96}} | REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS TRAMO VALLE VERDE ZOYAPILCA - 302419 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 302419 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33000.0, meta_modificada:33000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE FRANCIA RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE BRASIL, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL AUDITORIO, lon:-99.1710068, lat:21.5142355}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 139898.96 | 139898.96 | 139898.96 | 139898.96 | 139898.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:139899.0, importe_modificado:138898.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33000.0}} | {1423755/proyecto_INICIO, 1423755/proyecto_FIN, 1423755/proyecto_PROCESO, 1423755/proyecto_FIN, 1423755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401424753 | Proyecto de inversión | 8464592.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8464592.64, modificado:8464592.64}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO DE ACCESO DESDE EL PUENTE DEL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO EN SANTA ROSA JAURE - 307107 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 307107 | S | 2089 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA JAUREGUI PIE DE GALLO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORPONIENTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN CAMINO DE ACCESO DESDE EL PU, lon:-100.5002871, lat:20.73171278}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 8464592.64 | 8464592.64 | 8464592.64 | 8464592.64 | 8464592.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:8464592.64, importe_modificado:8464592.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5100.0}} | {1424753/proyecto_INICIO, 1424753/proyecto_PROCESO, 1424753/proyecto_FIN, 1424753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401428306 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.89}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ARROYO DE CAÑAS - 314150 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 314150 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE RANCHERIA , 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL JALPAN RIO VERDE, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA GASOLINERA, lon:-99.48255338, lat:21.24101574}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 299999.89 | 299999.89 | 299999.89 | 299999.89 | 299999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:300000.0, importe_modificado:299999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1428306/proyecto_FIN, 1428306/proyecto_INICIO, 1428306/proyecto_FIN, 1428306/proyecto_PROCESO, 1428306/proyecto_FIN, 1428306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401435175 | Proyecto de inversión | 905977.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905977.93, modificado:905977.93}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 344945 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 344945 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JALISCO, CALLE SONORA LA COMUNIDAD ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN - SANTA BARBARA PASANDO LA COMUNIDAD DE LOS BORDOS A MA, lon:-100.34804662, lat:20.43155509}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 905977.93 | 905977.93 | 905977.93 | 905977.93 | 905977.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H051.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:905977.93, importe_modificado:905977.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2592.0}} | {1435175/proyecto_INICIO, 1435175/proyecto_PROCESO, 1435175/proyecto_FIN, 1435175/proyecto_PROCESO, 1435175/proyecto_FIN, 1435175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401435302 | Proyecto de inversión | 321091.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321091.09, modificado:321091.09}} | MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA - 345549 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 345549 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRITO, 76990 SAN PEDRITO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109245 LA PRIMARIA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-100.33386399, lat:20.3229078}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 321091.09 | 321091.09 | 321091.09 | 321091.09 | 321091.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H036.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA COSUS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:630182.18, importe_modificado:630182.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435302/proyecto_FIN, 1435302/proyecto_INICIO, 1435302/proyecto_FIN, 1435302/proyecto_PROCESO, 1435302/proyecto_FIN, 1435302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436168 | Proyecto de inversión | 798843.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798843.63, modificado:798843.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE PUERTO AMARILLO Y SAN JUANICO - 349487 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 349487 | S | 268 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO AMARILLO, 76489 PUERTO AMARILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL SISTEMA COMIZA EN EN LA COMUNIDAD DE, lon:-99.80250086, lat:21.06071792}} | 2018-04-02 | 2018-09-28 | 798843.63 | 798843.63 | 798843.63 | 798843.63 | 798843.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/033/2018, contratista:ADAN MENDOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:798843.64, importe_modificado:798843.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436168/proyecto_INICIO, 1436168/proyecto_FIN, 1436168/proyecto_PROCESO, 1436168/proyecto_INICIO, 1436168/proyecto_PROCESO, 1436168/proyecto_INICIO, 1436168/proyecto_FIN, 1436168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436297 | Proyecto de inversión | 62866.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62866.22, modificado:62866.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 350297 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350297 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:89, direccion:CALLE POR CASA DE LA DELEGADA RANCHERIA GUADALUPE SEGUNDO FRACCIÓN PRIMERA, 76965 GUADALUPE SEGUNDO FRACCIÓN PRIMERA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y PRIVADA HACIA LA CASA DE LA DELEGADA, FOLIO SFU ANTERIOR QUE0018020111, lon:-100.27784515, lat:20.41912926}} | 2018-05-14 | 2018-06-29 | 62866.22 | 62866.22 | 62866.22 | 62866.22 | 62866.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H045.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, monto:62866.22, importe_modificado:62886.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1436297/proyecto_INICIO, 1436297/proyecto_PROCESO, 1436297/proyecto_FIN, 1436297/proyecto_INICIO, 1436297/proyecto_FIN, 1436297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436365 | Proyecto de inversión | 582906.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582906.82, modificado:582906.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE - 350531 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350531 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE RIO BRAVO RANCHERIA LOS BORDOS, 76963 LOS BORDOS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LERMA -SANTIAGO Y CALLE RIOS BALSAS, CALLE RIO PAPALOAPAN FOLIO SFU ANTERIOR ES QUE00180201109223 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA EN LA CARRETERA HU, lon:-100.33497217, lat:20.43575643}} | 2018-03-27 | 2018-07-30 | 582906.82 | 582906.82 | 582906.82 | 582906.82 | 582906.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H005.PROII.18, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., monto:5829068.15, importe_modificado:5829068.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1436365/proyecto_FIN, 1436365/proyecto_INICIO, 1436365/proyecto_FIN, 1436365/proyecto_PROCESO, 1436365/proyecto_INICIO, 1436365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436403 | Proyecto de inversión | 297693.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297693.9, modificado:297693.9}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PRIVADA COLON - 350656 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350656 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CALLE COLON RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JALPAN Y CALLE CADEREYTA, CALLE HUIMILPAN FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112492 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CARRETERA HUMILPAN - QUERETARO Y ANTES DE LL, lon:-100.34382634, lat:20.51158511}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 297693.9 | 297693.9 | 297693.9 | 297693.9 | 297693.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H048.FISM.18, contratista:RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:297693.9, importe_modificado:297693.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1436403/proyecto_INICIO, 1436403/proyecto_PROCESO, 1436403/proyecto_FIN, 1436403/proyecto_PROCESO, 1436403/proyecto_FIN, 1436403/proyecto_INICIO, 1436403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436408 | Proyecto de inversión | 607364.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607364.17, modificado:607364.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 350669 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350669 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE POR LA CAPILLA RANCHERIA NEVERÍAS II, 76992 NEVERÍA II, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112490 LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA ENTRANDIO POR LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y EL P, lon:-100.27596624, lat:20.32735262}} | 2018-02-05 | 2018-05-28 | 607364.17 | 607364.17 | 607364.17 | 607364.17 | 607364.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H001.FISM.18, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:607722.76, importe_modificado:607722.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1436408/proyecto_INICIO, 1436408/proyecto_PROCESO, 1436408/proyecto_INICIO, 1436408/proyecto_FIN, 1436408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436413 | Proyecto de inversión | 1374892.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374892.46, modificado:1374892.46}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES - 350679 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350679 | S | 113 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE REAL DEL MEZQUITE RANCHERIA LA PEÑA, 76957 LA PEÑA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE JACARANDA, CALLE BUGAMBILIA FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109239 LA LOCALIDAD ESTA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN - CEJA D, lon:-100.36060831, lat:20.39072513}} | 2018-02-26 | 2018-05-28 | 1374892.46 | 1374892.46 | 1374892.46 | 1374892.46 | 1374892.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H006.FISM.18, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:1375401.57, importe_modificado:1375401.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1436413/proyecto_INICIO, 1436413/proyecto_PROCESO, 1436413/proyecto_FIN, 1436413/proyecto_PROCESO, 1436413/proyecto_FIN, 1436413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436641 | Proyecto de inversión | 64584.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64584.76, modificado:64584.76}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL GUAMUCHIL - 351775 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351775 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 76478 EL GUAMÚCHIL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA TOLIMAN - PEÑAMILLER Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL DOM, lon:-99.84244668, lat:21.04403737}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:649976.95, importe_modificado:649976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436641/proyecto_INICIO, 1436641/proyecto_PROCESO, 1436641/proyecto_FIN, 1436641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436800 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL TORBELLINO - 352750 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 352750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPA EL TORBLLINO RANCHERIA EL TORBELLINO, 76486 EL TORBELLINO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRTRA EL TORBLLINO Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL TORBELLINO, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA, lon:-99.87218831, lat:21.16376656}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/001A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1436800/proyecto_PROCESO, 1436800/proyecto_INICIO, 1436800/proyecto_FIN, 1436800/proyecto_PROCESO, 1436800/proyecto_FIN, 1436800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437032 | Proyecto de inversión | 254127.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254127.3, modificado:254127.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SAN LORENZO - 354993 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 354993 | S | 154 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN LORENZO RANCHERIA SAN LORENZO, 76495 SAN LORENZO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CARRETERA EL GARAMBULLAL - EXTORAZ, CALLE CALLE PRINCIPAL EXTORAZ LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA , lon:-99.76915128, lat:21.03814868}} | 2018-02-05 | 2018-09-28 | 254127.3 | 254127.3 | 254127.3 | 254127.3 | 254127.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/037/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:254127.3, importe_modificado:254127.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1437032/proyecto_INICIO, 1437032/proyecto_PROCESO, 1437032/proyecto_FIN, 1437032/proyecto_PROCESO, 1437032/proyecto_INICIO, 1437032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438199 | Proyecto de inversión | 732896.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732896.49, modificado:732896.49}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CINCUENTA MIL LITROS EN RANCHO NUEVO DOS - 362638 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362638 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:208, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO DOS, 76337 RANCHO NUEVO DOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA CUATRO PALOS, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50000 LITROS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE R, lon:-99.66137172, lat:21.10485757}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 732896.49 | 732896.49 | 732896.49 | 732896.49 | 732896.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC05030-2018., contratista:COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:732896.49, importe_modificado:732896.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438199/proyecto_INICIO, 1438199/proyecto_PROCESO, 1438199/proyecto_INICIO, 1438199/proyecto_FIN, 1438199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438279 | Proyecto de inversión | 374131.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374131.44, modificado:374131.44}} | REHABILITACION DE OLLA PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PUERTO DEL DERRAMADERO - 363053 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 363053 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, 76337 PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA REHABILITACIÓN DE OLLA PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA SE REALIZARÁ, lon:-99.62876284, lat:21.10684804}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 374131.44 | 374131.44 | 374131.44 | 374131.44 | 374131.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC14037-2018., contratista:ENRIQUE MONTOYA MORADO, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:374131.44, importe_modificado:374131.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438279/proyecto_INICIO, 1438279/proyecto_PROCESO, 1438279/proyecto_FIN, 1438279/proyecto_PROCESO, 1438279/proyecto_FIN, 1438279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438341 | Proyecto de inversión | 1211484.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211484.14, modificado:1211484.14}} | INTRODUCCIÓN AL DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO ESCANELA - 363297 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PINAL DE AMOLES | 363297 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA INTRODUCCIÓN AL DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL E, lon:-99.52824083, lat:21.12529774}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1211484.14 | 1211484.14 | 1211484.14 | 1211484.14 | 1211484.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-IR-005-2018, contratista:SANDY RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1211484.14, importe_modificado:1211484.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438341/proyecto_FIN, 1438341/proyecto_INICIO, 1438341/proyecto_FIN, 1438341/proyecto_INICIO, 1438341/proyecto_FIN, 1438341/proyecto_INICIO, 1438341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438465 | Proyecto de inversión | 278679.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278679.01, modificado:278679.01}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO AGUACATE DE SAN PEDRO ESCANELA PINAL DE AMOLES QRO - 363960 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 363960 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:115, direccion:RANCHERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, 76325 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CASAS VIEJAS Y CAMINO LOMA DE GUADALUPE, MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-99.53735224, lat:21.09843722}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 278679.01 | 278679.01 | 278679.01 | 278679.01 | 278679.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-SE20017-2018.., contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:278679.01, importe_modificado:278679.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1438465/proyecto_INICIO, 1438465/proyecto_PROCESO, 1438465/proyecto_FIN, 1438465/proyecto_PROCESO, 1438465/proyecto_FIN, 1438465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438509 | Proyecto de inversión | 179999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179999.82, modificado:179999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTEGER CALLE RUMBO A CENTRO DE SALUD - 364368 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 364368 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA EL MURCIELAGO, SE REALIZA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA- DENOMINADA CONSTRUCC, lon:-99.5280629, lat:21.12324752}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 179999.82 | 179999.82 | 179999.82 | 179999.82 | 179999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE28023-2018., contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:179999.82, importe_modificado:179999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1438509/proyecto_PROCESO, 1438509/proyecto_INICIO, 1438509/proyecto_FIN, 1438509/proyecto_PROCESO, 1438509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438512 | Proyecto de inversión | 99903.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99903.25, modificado:99903.25}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO EN LA JOYA DE SANTA AGUEDA - 364372 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 364372 | S | 60 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:222, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA, 76319 LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA LAS CRUCES, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCA, lon:-99.63019725, lat:21.25143889}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 99903.25 | 99903.25 | 99903.25 | 99903.25 | 99903.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:99903.25, importe_modificado:99903.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1438512/proyecto_INICIO, 1438512/proyecto_PROCESO, 1438512/proyecto_FIN, 1438512/proyecto_PROCESO, 1438512/proyecto_FIN, 1438512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438711 | Proyecto de inversión | 764211.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764211.77, modificado:764211.77}} | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AGUA FRIA DE SAN PEDRO ESCANELA - 365593 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365593 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:115, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 76327 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL REFUGIO Y CARRETERA LLANO DE HUAXQUILICO, LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AGUA FRIA DE S, lon:-99.53770414, lat:21.09723606}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 764211.77 | 764211.77 | 764211.77 | 764211.77 | 764211.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG0908-2018., contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:764211.77, importe_modificado:764211.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1438711/proyecto_INICIO, 1438711/proyecto_PROCESO, 1438711/proyecto_FIN, 1438711/proyecto_PROCESO, 1438711/proyecto_FIN, 1438711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401446349 | Proyecto de inversión | 545890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545890.0, modificado:545890.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS PALOMAS - 375433 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 375433 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS PALOMAS EL SAUCITO, lon:-99.99366024, lat:20.19916194}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 545890 | 545890 | 545890 | 545890 | 545890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-010/18, contratista:HECTOR CUELLAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:545890.0, importe_modificado:545890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1446349/proyecto_INICIO, 1446349/proyecto_PROCESO, 1446349/proyecto_FIN, 1446349/proyecto_INICIO, 1446349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401446929 | Proyecto de inversión | 602830 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602830.0, modificado:599734.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL LINDERO - 376536 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 376536 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y CALLE FEDERAL JALPAN RIO VERDE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL JALPAN RIO VERDE SUBIENDO POR LA SECUNDARIA APR, lon:-99.50145197, lat:21.27911107}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 599734.21 | 599734.21 | 599734.21 | 599734.21 | 599734.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-SG-04-03-1218, contratista:AZAEL ELOY GARCÍA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:599734.21, importe_modificado:599734.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1446929/proyecto_INICIO, 1446929/proyecto_PROCESO, 1446929/proyecto_INICIO, 1446929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401447182 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:969999.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 376897 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 376897 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE POSTERIOR A ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CECYTEQ DOMICILIO CONOCIDO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.06138679, lat:20.42460858}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 969999.99 | 969999.99 | 969999.99 | 969999.99 | 969999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-105-2018, contratista:GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO, monto:962115.88, importe_modificado:970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1447182/proyecto_INICIO, 1447182/proyecto_PROCESO, 1447182/proyecto_FIN, 1447182/proyecto_INICIO, 1447182/proyecto_FIN, 1447182/proyecto_PROCESO, 1447182/proyecto_INICIO, 1447182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401450078 | Proyecto de inversión | 892716.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892716.84, modificado:892716.84}} | BACHEO LIMPIEZA Y DESHIERBE - 382261 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 382261 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12400.0, meta_modificada:12400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUAZARCA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CAMINO AGUAZARCA- JAGUEY COL, lon:-99.08514997, lat:21.22156507}} | 2018-02-21 | 2018-09-14 | 892716.84 | 892716.84 | 892716.84 | 892716.84 | 892716.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:892716.84, importe_modificado:892716.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12400.0}} | {1450078/proyecto_INICIO, 1450078/proyecto_PROCESO, 1450078/proyecto_FIN, 1450078/proyecto_PROCESO, 1450078/proyecto_FIN, 1450078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454549 | Proyecto de inversión | 509996.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509996.34, modificado:509996.34}} | AMPLIACIÓN DE ANDADOR - 398399 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398399 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN JUAN DEL RIO - XILITLA KILÓMETRO 200 KILÓMETRO 034 + 000 RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO-XI, lon:-99.14444791, lat:21.28455009}} | 2018-08-06 | 2018-09-19 | 509996.34 | 509996.34 | 509996.34 | 509996.34 | 509996.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:510000.0, importe_modificado:509996.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {1454549/proyecto_FIN, 1454549/proyecto_INICIO, 1454549/proyecto_PROCESO, 1454549/proyecto_FIN, 1454549/proyecto_INICIO, 1454549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454637 | Proyecto de inversión | 299267.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299267.41, modificado:299267.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 398514 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398514 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SALIENDO DE LAS ULTIMAS CASAS DE LA PRIMERA SECCIÓN RUMBO A LA, lon:-99.06431839, lat:21.19360416}} | 2018-03-08 | 2018-06-10 | 299267.41 | 299267.41 | 299267.41 | 299267.41 | 299267.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-007-070318-0022, contratista:GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:299267.41, importe_modificado:299267.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {1454637/proyecto_FIN, 1454637/proyecto_INICIO, 1454637/proyecto_PROCESO, 1454637/proyecto_INICIO, 1454637/proyecto_PROCESO, 1454637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454825 | Proyecto de inversión | 149967.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149967.9, modificado:149967.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE - 398731 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398731 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL CRUCERO HACIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA-EL SABINITO, lon:-99.11219842, lat:21.20827565}} | 2018-03-27 | 2018-07-01 | 149967.9 | 149967.9 | 149967.9 | 149967.9 | 149967.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SE-031-270318-0119, contratista:DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:149957.9, importe_modificado:149957.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1454825/proyecto_PROCESO, 1454825/proyecto_FIN, 1454825/proyecto_INICIO, 1454825/proyecto_FIN, 1454825/proyecto_INICIO, 1454825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401458328 | Proyecto de inversión | 668572.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668572.26, modificado:615159.72}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR DE LA COL COLINAS DE SANTA CRUZ II - 402726 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 402726 | S | 540 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5075.0, meta_modificada:5075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ZONA SUR DE LA COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ, lon:-100.47066849, lat:20.61502158}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 615159.72 | 615159.72 | 615159.72 | 615159.72 | 615159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0156/3, contratista:CONSTRUCCIONES ACERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:668572.26, importe_modificado:615159.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5075.0}} | {1458328/proyecto_INICIO, 1458328/proyecto_PROCESO, 1458328/proyecto_INICIO, 1458328/proyecto_FIN, 1458328/proyecto_INICIO, 1458328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401463454 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:899870.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE TRES LAGUNAS PINALITO DE LA CRUZ VALLE DE GUADALUPE MESA DE LA CRUZ LAGUNITA DE SAN DIEGO - 408264 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 408264 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE UBICAN EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS TRES LAGUNAS PINALITO DE LA CRUZ VALLE , lon:-99.20439444, lat:21.33023913}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 899870.13 | 899870.13 | 899870.13 | 899870.13 | 899870.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DOP-FISMDF-001-18, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:899870.13, importe_modificado:899870.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1463454/proyecto_FIN, 1463454/proyecto_PROCESO, 1463454/proyecto_FIN, 1463454/proyecto_INICIO, 1463454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466331 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:190666.3}} | CISTERNAS - 411785 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 411785 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , COLOCACION DE CISTERNAS, lon:-99.807072, lat:20.68284641}} | 2018-11-20 | 2018-12-26 | 190666.3 | 190666.3 | 190666.3 | 190666.3 | 190666.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-12-3, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:190666.3, importe_modificado:190666.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1466331/proyecto_INICIO, 1466331/proyecto_FIN, 1466331/proyecto_PROCESO, 1466331/proyecto_INICIO, 1466331/proyecto_FIN, 1466331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466772 | Proyecto de inversión | 132750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132750.0, modificado:132750.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO - 412332 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 412332 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A MOHONERA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA, lon:-99.46218216, lat:21.35137234}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 132750 | 132750 | 132750 | 132750 | 132750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-004-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1466772/proyecto_INICIO, 1466772/proyecto_PROCESO, 1466772/proyecto_FIN, 1466772/proyecto_PROCESO, 1466772/proyecto_FIN, 1466772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467026 | Proyecto de inversión | 98710.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98710.81, modificado:98710.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA YERBABUENA - 412628 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 412628 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA YERBABUENA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD CERCA DE LA OLLA DE AGUA., lon:-99.47441569, lat:20.94546267}} | 2018-07-02 | 2018-08-18 | 98710.81 | 98710.81 | 98710.81 | 98710.81 | 98710.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-031-2018, contratista:JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:98710.81, importe_modificado:98710.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1467026/proyecto_INICIO, 1467026/proyecto_PROCESO, 1467026/proyecto_FIN, 1467026/proyecto_PROCESO, 1467026/proyecto_FIN, 1467026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467613 | Proyecto de inversión | 348692.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348692.09, modificado:348692.09}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 413316 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413316 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:RANCHERIA LA POLVAREDA, 76563 EL PLÁTANO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL PLÁTANO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA POL, lon:-99.50461441, lat:21.00287603}} | 2018-04-09 | 2018-06-16 | 348692.09 | 348692.09 | 348692.09 | 348692.09 | 348692.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-043-2018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:348692.09, importe_modificado:348692.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {1467613/proyecto_INICIO, 1467613/proyecto_PROCESO, 1467613/proyecto_FIN, 1467613/proyecto_INICIO, 1467613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467694 | Proyecto de inversión | 99933.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99933.35, modificado:99933.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LLANOS DE SANTA CLARA - 413408 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413408 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LLANOS DE SANTA CLARA Y , CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PARTE ALTA., lon:-99.44435349, lat:21.06333018}} | 2018-07-02 | 2018-08-18 | 99933.35 | 99933.35 | 99933.35 | 99933.35 | 99933.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-030-2018, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:99933.35, importe_modificado:99933.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {1467694/proyecto_INICIO, 1467694/proyecto_FIN, 1467694/proyecto_PROCESO, 1467694/proyecto_FIN, 1467694/proyecto_INICIO, 1467694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467953 | Proyecto de inversión | 53837.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53837.08, modificado:53837.08}} | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA - 413693 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413693 | S | 70 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.94, meta_modificada:14.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ROSARITO, 76565 PUERTO DE ROSARITO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO RAMAL FRENTE A LA OLLA DE AGUA, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CAMINO A RAMAL FRENTE A LA OLLA D, lon:-99.50739457, lat:20.94521857}} | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 53837.08 | 53837.08 | 53837.08 | 53837.08 | 53837.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-022-2018, contratista:JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:53837.08, importe_modificado:53837.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.94}} | {1467953/proyecto_INICIO, 1467953/proyecto_PROCESO, 1467953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401469176 | Proyecto de inversión | 149535.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149535.8, modificado:149535.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 414926 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 414926 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y CALLE ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CAMINO DE AC, lon:-99.55708689, lat:20.9199858}} | 2018-11-05 | 2018-12-21 | 149535.8 | 149535.8 | 149535.8 | 149535.8 | 149535.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-014-2018, contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:149535.8, importe_modificado:149535.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1469176/proyecto_INICIO, 1469176/proyecto_PROCESO, 1469176/proyecto_FIN, 1469176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401470851 | Proyecto de inversión | 199981.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199981.81, modificado:199981.81}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE SAN JUAN TETLA - 416689 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 416689 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:RANCHERIA SAN JUAN TETLA, 76564 SAN JUAN TETLA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA CAPILLA, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TETLA RUMBO A LA CAPILLA., lon:-99.50058254, lat:20.97599882}} | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 199981.81 | 199981.81 | 199981.81 | 199981.81 | 199981.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-002-2018, contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:199981.81, importe_modificado:199981.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470851/proyecto_INICIO, 1470851/proyecto_PROCESO, 1470851/proyecto_FIN, 1470851/proyecto_PROCESO, 1470851/proyecto_FIN, 1470851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401470916 | Proyecto de inversión | 171550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171550.0, modificado:171550.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANOS DE SANTA CLARA - 416755 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 416755 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES., ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LL, lon:-99.440403, lat:21.07490127}} | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 171550 | 171550 | 171550 | 171550 | 171550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-028-2018, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:171550.0, importe_modificado:171550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470916/proyecto_INICIO, 1470916/proyecto_PROCESO, 1470916/proyecto_FIN, 1470916/proyecto_PROCESO, 1470916/proyecto_FIN, 1470916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471447 | Proyecto de inversión | 269060.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269060.34, modificado:269060.34}} | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA SOLEDAD - 417291 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 417291 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNI, lon:-99.48441462, lat:20.93727567}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 269060.34 | 269060.34 | 269060.34 | 269060.34 | 269060.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-038-2018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:269060.34, importe_modificado:269060.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1471447/proyecto_INICIO, 1471447/proyecto_PROCESO, 1471447/proyecto_FIN, 1471447/proyecto_PROCESO, 1471447/proyecto_FIN, 1471447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471765 | Proyecto de inversión | 132829.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132829.34, modificado:132829.34}} | TECHOS DE LOSAS DE CONCRETO TLC - 417647 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 417647 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y CARRETERA EL RANCHITO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TLC SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA, lon:-99.52903476, lat:21.12377655}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | 132829.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:132829.34, importe_modificado:132829.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1471765/proyecto_INICIO, 1471765/proyecto_PROCESO, 1471765/proyecto_INICIO, 1471765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401472026 | Proyecto de inversión | 172678.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172678.14, modificado:172678.14}} | TECHOS DE LOSAS DE CONCRETO TLC - 417933 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 417933 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUP, lon:-99.5407617, lat:21.21367844}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 172678.14 | 172678.14 | 172678.14 | 172678.14 | 172678.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:172678.14, importe_modificado:172678.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1472026/proyecto_INICIO, 1472026/proyecto_PROCESO, 1472026/proyecto_FIN, 1472026/proyecto_PROCESO, 1472026/proyecto_INICIO, 1472026/proyecto_FIN, 1472026/proyecto_INICIO, 1472026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401474561 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS - 420772 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 420772 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 76434 LAS ADJUNTAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE SALUD CRUZANDO EL ARROYO., lon:-99.75347615, lat:21.40230988}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-005-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1474561/proyecto_INICIO, 1474561/proyecto_PROCESO, 1474561/proyecto_FIN, 1474561/proyecto_PROCESO, 1474561/proyecto_FIN, 1474561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401475853 | Proyecto de inversión | 1691368.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691368.21, modificado:1763316.52}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES - 422005 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 422005 | S | 5000 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SANTIAGO MEXQUITLAN BARRIOS I II, III, IV, V, VI, lon:-100.06083358, lat:20.04936524}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1763316.52 | 1763316.52 | 1763316.52 | 1763316.52 | 1763316.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40960, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1475853/proyecto_PROCESO, 1475853/proyecto_FIN, 1475853/proyecto_INICIO, 1475853/proyecto_FIN, 1475853/proyecto_INICIO, 1475853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401481331 | Proyecto de inversión | 224236 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224236.0, modificado:224235.24}} | REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 427150 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 427150 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CALLE FEDERAL JALPAN RIOVERDE RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL JALPAN RIO VERDE Y CALLE A LA CANCHA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO A LA CANCHA DE FUTBOL ANTES DE LLEGAR , lon:-99.48531556, lat:21.25281637}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 224235.24 | 224235.24 | 224235.24 | 224235.24 | 224235.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:224236.0, importe_modificado:224235.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481331/proyecto_INICIO, 1481331/proyecto_PROCESO, 1481331/proyecto_FIN, 1481331/proyecto_INICIO, 1481331/proyecto_FIN, 1481331/proyecto_PROCESO, 1481331/proyecto_FIN, 1481331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401482823 | Proyecto de inversión | 79650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79650.0, modificado:79650.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE PALO BLANCO - 428757 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 428757 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA CONCA LA FLORIDA LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD EL PRIMER TOPE A LA IZQU, lon:-99.64414456, lat:21.44986175}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 79650 | 79650 | 79650 | 79650 | 79650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-004-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1482823/proyecto_INICIO, 1482823/proyecto_PROCESO, 1482823/proyecto_FIN, 1482823/proyecto_PROCESO, 1482823/proyecto_FIN, 1482823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401483392 | Proyecto de inversión | 227295 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227295.0, modificado:227294.29}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EL ALAMO - 429971 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 429971 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:195, direccion:CALLE A YERBABUENA RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 EL ÁLAMO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A YERBABUENA Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE VA A YERBABUENA PARTIENDO DE EMBOCADERO EN LA DESVIACION A EL NARANJO, lon:-99.44669892, lat:21.1532464}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 227294.29 | 227294.29 | 227294.29 | 227294.29 | 227294.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:227295.0, importe_modificado:227294.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483392/proyecto_INICIO, 1483392/proyecto_PROCESO, 1483392/proyecto_FIN, 1483392/proyecto_PROCESO, 1483392/proyecto_FIN, 1483392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401484439 | Proyecto de inversión | 713962 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713962.0, modificado:713961.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS BUENOS AIRES LA PEDRERA JARDINES DE LA SIERRA LA CRUZ PUERTO DE SAN NICOLAS CARRIZAL DE - 432240 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 432240 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ROCHA COLONIA BUENOS AIRES, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CONTINUACION LA PEDRERA, CONTINUACION PUERTO SAN NICOLAS CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS BU, lon:-99.47629749, lat:21.2127979}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 713961.58 | 713961.58 | 713961.58 | 713961.58 | 713961.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-050-18, contratista:EVERARDO FLORES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:713962.0, importe_modificado:713961.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1484439/proyecto_INICIO, 1484439/proyecto_PROCESO, 1484439/proyecto_FIN, 1484439/proyecto_PROCESO, 1484439/proyecto_FIN, 1484439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486327 | Proyecto de inversión | 299449.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299449.64, modificado:299449.64}} | ACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FRANCISCO ZARCO | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 1 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. FRANCISCO ZARCO, lon:-99.566359, lat:20.916061}} | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 299449.64 | 299449.64 | 299449.64 | 299449.64 | 299449.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FORTAMUN-AD-021-2018, contratista:LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:299449.64, importe_modificado:299449.64}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:2.0}} | {1486327/proyecto_INICIO, 1486327/proyecto_PROCESO, 1486327/proyecto_FIN, 1486327/proyecto_PROCESO, 1486327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487359 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PRINCIPAL LA LADERA CENTRO 2DA. ETAPA, LA LADERA. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 331 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:La Ladera, Qro., México, lon:-100.0655555, lat:20.1324999}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-007/18, contratista:FERMIN CARMONA VALDES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1487359/proyecto_PROCESO, 1487359/proyecto_FIN, 1487359/proyecto_INICIO, 1487359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487387 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUMBO LA ALAMEDA DEL RINCÓN LOS PINOS, LA ALAMEDA DEL RINCÓN | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 334 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.20647049, lat:20.26115037}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-010/18, contratista:ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1487387/proyecto_INICIO, 1487387/proyecto_PROCESO, 1487387/proyecto_FIN, 1487387/proyecto_PROCESO, 1487387/proyecto_FIN, 1487387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487393 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y REHABILITACIÓN DE CALLE, LAGUNA DE SERVÍN | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO |  | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.24200439, lat:20.26090881}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-001/18, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1487393/proyecto_INICIO, 1487393/proyecto_PROCESO, 1487393/proyecto_FIN, 1487393/proyecto_INICIO, 1487393/proyecto_FIN, 1487393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489864 | Proyecto de inversión | 898276.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898276.57, modificado:898276.57}} | PEO 18-196 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO, COL. EL PUENTE, JALPAN DE SERRA,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-061 | S | 161 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:76340, Santiago Apóstol 8, Sta Maria de Guadalupe, Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.46802616, lat:21.21738062}} | 2018-07-23 | 2018-09-25 | 898276.57 | 898276.57 | 898276.57 | 898276.57 | 898276.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489880 | Proyecto de inversión | 2350610.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350610.14, modificado:2350610.14}} | PEO 18-120 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, ENCINO SOLO,LANDA DE MATAMOROS,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-054 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:Landa de Matamoros, Qro., México, lon:-99.25795555, lat:21.25530171}} | 2018-07-31 | 2018-10-26 | 2350610.14 | 2350610.14 | 2350610.14 | 2350610.14 | 2350610.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489947 | Proyecto de inversión | 287352.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287352.74, modificado:287352.74}} | PEO 18-211 OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AUDITORIO, EN LA SECUNDARIA TECNICA MARTIN GONZALEZ VAZQUES, COL CERRITO COLORADO, QUERETARO,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-068 | S | 840 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Lava 403, Santa Ana, 76116 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45260072, lat:20.63766896}} | 2018-08-29 | 2018-09-19 | 287352.74 | 287352.74 | 287352.74 | 287352.74 | 287352.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493956 | Proyecto de inversión | 2837842.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837842.78, modificado:2837842.78}} | PEO 18-124 OBRA 2018-IIF-073 DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITACION EN LA PRIMARIA PALMA DE MALLORCA, COL. EL CIMATARIO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-073 | S | 319 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez 67, Cimatario, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39413929, lat:20.579238}} | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 2837842.78 | 2837842.78 | 2837842.78 | 2837842.78 | 2837842.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494048 | Proyecto de inversión | 942727.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942727.18, modificado:942727.18}} | PEO 18-205 REHABILITACION 2DA ETAPA, EN LA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-062 | S | 796 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Hda. Los Arrayanes 132, Los Arrayanes, 76807 San Juan del Rio, Qro., México, lon:-99.99258041, lat:20.37693485}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 942727.18 | 942727.18 | 942727.18 | 942727.18 | 942727.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494230 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ORQUESTA FILARMONICA QRO 2018 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3965007, lat:20.5881417}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3965007, lat:20.5881417}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497590 | Proyecto de inversión | 2902982.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902982.29, modificado:2902982.29}} | PEO 18-203 CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION EN EL COBAQ 28 SAN IDELFONSO, SAN IDELFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-059 | S | 73 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:QRO 330, Querétaro, México, lon:-99.95207906, lat:20.14053525}} | 2018-07-31 | 2018-12-07 | 2902982.29 | 2902982.29 | 2902982.29 | 2902982.29 | 2902982.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498767 | Adquisición | 15822.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15822.94, modificado:15822.94}} | ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | REQ 2345 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle del Carrizal 27, Centro, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3982543, lat:20.5838442}} | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 15822.94 | 15822.94 | 15822.94 | 15822.94 | 15822.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499886 | Adquisición | 1354862.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354862.6, modificado:1354862.6}} | PEO 18-263 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-103 | N | 0 | 0 | 1246 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1842.0, meta_modificada:1842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3727674, lat:20.5752719}} | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 1354862.6 | 1354862.6 | 1354862.6 | 1354862.6 | 1354862.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1842.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE15160100632963 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:754453.08}} | Rehabilitación Y Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Sara Perez De Madero, En Mision San Jose,Corregidora,Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DJN0427V | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-03-30 |  | 754453.08 | 754453.08 | 754453.08 | 754453.08 | 754453.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE15160100632983 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730000.0, modificado:659866.42}} | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Ezequiel Montes, En El Rosario,El Marques,Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DJN0144O | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-03-08 |  | 659866.42 | 659866.42 | 659866.42 | 659866.42 | 659866.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160200726651 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Construccion Sistema De Agua Potable Para Benficiar A San Isidro Y Maguey Blanco - 95964 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95964 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:NINGUNORANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL APARTADERO Y TERRACERIA LA CIÉNEGA DE SAN JUAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN ISÍDRO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO., lon:-99.61217872, lat:21.26859994}} | 2016-07-15 | 2016-11-15 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FISMDF-FISE-031-491-2016, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3956665.91, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_INICIO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732410 | Proyecto de inversión | 2954996 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2954996.0, modificado:2383271.83}} | Rehabilitación General En La Sec. Gral. Coatlicue,Peñamiller,Peñamiller ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DST0010A | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-99.814166, lat:21.053055}} | 2016-08-01 |  | 2383271.83 | 2383271.83 | 2383271.83 | 2383271.83 | 2383271.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732415 | Proyecto de inversión | 2757286 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2757286.0, modificado:2448946.86}} | Rehabilitación General En La Secundaria Justo Sierra,Ahuacatlan De Guadalupe,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DES0015D | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:-, lon:-99.540555, lat:21.214722}} | 2016-08-01 |  | 2448946.86 | 2448946.86 | 2448946.86 | 2448946.86 | 2448946.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170100836265 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 2656 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 2656 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:332, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN, 76840 REVOLUCIÓN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y -, DIVERSOS BENEFICIARIOS, lon:-99.94346211, lat:20.36768952}} | 2017-06-05 | 2017-12-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.108/2017-3, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {944151/proyecto_INICIO, 944151/proyecto_PROCESO, 944151/proyecto_FIN, 944151/proyecto_INICIO, 944151/proyecto_PROCESO, 944151/proyecto_FIN, 944151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170100840460 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:256986.4}} | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 015-565 | N | 0 | 0 | 62000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 256986.4 | 256986.4 | 256986.4 | 256986.4 | 256986.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE15170200885432 | Proyecto de inversión | 235737 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235737.0, modificado:235737.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2015-12-04 |  | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936790 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 190456 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 190456 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:125, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 76319 LAS CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS MESAS DE SANTA INES Y TERRACERIA LA ARPA, LA OBRA CUARTO ADICIO, lon:-99.62518846, lat:21.26586205}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-6-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063043/proyecto_PROCESO, 1063043/proyecto_FIN, 1063043/proyecto_INICIO, 1063043/proyecto_FIN, 1063043/proyecto_INICIO, 1063043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937068 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 185505 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 185505 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, 76335 AGUA FRÍA DE GUDIÑO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MECA Y TERRACERIA JOYAS DE BUCARELI, LA OBRA C, lon:-99.55027633, lat:20.9945058}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063321/proyecto_INICIO, 1063321/proyecto_PROCESO, 1063321/proyecto_INICIO, 1063321/proyecto_FIN, 1063321/proyecto_INICIO, 1063321/proyecto_FIN, 1063321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937149 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 193274 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193274 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RODEZNO, 76317 EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL GALLO Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJ, lon:-99.63609929, lat:21.18896102}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIMSDF-DOP-06-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063402/proyecto_INICIO, 1063402/proyecto_PROCESO, 1063402/proyecto_FIN, 1063402/proyecto_INICIO, 1063402/proyecto_FIN, 1063402/proyecto_INICIO, 1063402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937156 | Proyecto de inversión | 11309 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11309.0, modificado:11309.0}} | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187891 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 187891 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO, LA OBRA L, lon:-99.528205, lat:21.1241768}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 11309 | 11309 | 11309 | 11309 | 11309 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-003-2017, contratista:C. HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES , monto:11309.0, importe_modificado:11309.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1063409/proyecto_INICIO, 1063409/proyecto_PROCESO, 1063409/proyecto_INICIO, 1063409/proyecto_FIN, 1063409/proyecto_INICIO, 1063409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300955490 | Proyecto de inversión | 409904 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409904.0, modificado:269300.0}} | Unaq Aula Virtual | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | UNAQ PROEXXES | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-09-20 | 2018-09-01 | 269300 | 269300 | 269300 | 269300 | 269300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300971111 | Proyecto de inversión | 3017289.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3017289.2, modificado:3017289.2}} | Rehabilitacion General En La Secundaria Teresa De Calcuta,Ajuchitlan,Colon ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0036Q | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:-, lon:-100.021111, lat:20.708055}} | 2017-09-19 |  | 3017289.2 | 3017289.2 | 3017289.2 | 3017289.2 | 3017289.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014848 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 283717 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 283717 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:RANCHERIA EL ENCINO, 76313 EL ENCINO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CERRADA ESCANELILLA Y CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE, LA ADQUISICIÓN DE PANEL, lon:-99.55076173, lat:21.20765858}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-14, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149928/proyecto_INICIO, 1149928/proyecto_PROCESO, 1149928/proyecto_FIN, 1149928/proyecto_INICIO, 1149928/proyecto_PROCESO, 1149928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015412 | Proyecto de inversión | 215700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.0, modificado:215700.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266527 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 266527 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA RE, lon:-99.54025678, lat:21.21447852}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-2, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:215700.0, importe_modificado:215700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1150492/proyecto_PROCESO, 1150492/proyecto_INICIO, 1150492/proyecto_PROCESO, 1150492/proyecto_INICIO, 1150492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015417 | Proyecto de inversión | 215700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.0, modificado:215700.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 276544 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 276544 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:RANCHERIA BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO, lon:-99.61330449, lat:21.03891522}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-30, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:215700.0, importe_modificado:215700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1150497/proyecto_INICIO, 1150497/proyecto_PROCESO, 1150497/proyecto_FIN, 1150497/proyecto_INICIO, 1150497/proyecto_FIN, 1150497/proyecto_PROCESO, 1150497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015433 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 285505 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 285505 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:RANCHERIA MABY, 76324 MABY, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MOHONERA Y CAMINO SAN PEDRO ESCANELA, LA ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES SE REAL, lon:-99.51068001, lat:21.15146099}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS , convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES , monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150513/proyecto_PROCESO, 1150513/proyecto_INICIO, 1150513/proyecto_FIN, 1150513/proyecto_PROCESO, 1150513/proyecto_INICIO, 1150513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015442 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 269151 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 269151 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:RANCHERIA PUERTO DE PUJUNGUÍA, 76319 PUERTO DE PUJUNGUÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA SAN ISIDRO, LA OBRA REC, lon:-99.62830725, lat:21.25853466}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-19, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150522/proyecto_INICIO, 1150522/proyecto_PROCESO, 1150522/proyecto_FIN, 1150522/proyecto_PROCESO, 1150522/proyecto_FIN, 1150522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015449 | Proyecto de inversión | 147920.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147920.08, modificado:147920.08}} | Construcción De Baño Digno - 265443 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 265443 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO, LA OBRA CON, lon:-99.52902154, lat:21.12335995}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 147920.08 | 147920.08 | 147920.08 | 147920.08 | 147920.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017, contratista:JOSE PEDRAZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:147920.08, importe_modificado:147920.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1150529/proyecto_INICIO, 1150529/proyecto_PROCESO, 1150529/proyecto_FIN, 1150529/proyecto_INICIO, 1150529/proyecto_FIN, 1150529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401044169 | Proyecto de inversión | 79385.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79385.06, modificado:79385.06}} | Centros Poder Joven 2017 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE QUERÉTARO | IMJUVE-BEJ-U-CPJ-E-020-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-11-06 | 2017-12-29 | 79385.06 | 79385.06 | 79385.06 | 79385.06 | 79385.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045666 | Proyecto de inversión | 1229557.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229557.02, modificado:307389.26}} | Remodelacion De Oficinas Administrativas En Colegio De Bachilleres Cobaq 23 Ahuacatlan De Guadalupe. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QRO., lon:-99.540555, lat:21.214722}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8944-2017, contratista:CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:1229557.02, importe_modificado:307389.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181352/proyecto_INICIO, 1181352/proyecto_PROCESO, 1181352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401045793 | Proyecto de inversión | 399222.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399222.38, modificado:99805.6}} | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Calle Principal, Para Beneficiar A La Comunidad De Cerro Del Carmen. | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | DQ.142.01.4564.2017 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CARMEN, PINAL DE AMOLES., lon:-99.614166, lat:21.139722}} | 2017-10-19 | 2017-12-01 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-3X1-8915-2017, contratista:NOE BUENO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO., monto:399222.38, importe_modificado:99805.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181519/proyecto_INICIO, 1181519/proyecto_PROCESO, 1181519/proyecto_INICIO, 1181519/proyecto_FIN, 1181519/proyecto_INICIO, 1181519/proyecto_FIN, 1181519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053758 | Proyecto de inversión | 3894505.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3894505.1, modificado:3894505.1}} | Rehabilitacion General En La Secundaria Juan Caballero Y Osio, El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo), Pedro Escobedo, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0039N | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:-, lon:-100.114444, lat:20.479166}} | 2017-10-02 |  | 3894505.1 | 3894505.1 | 3894505.1 | 3894505.1 | 3894505.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401053777 | Proyecto de inversión | 2923271.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2923271.65, modificado:2923271.65}} | Rehabilitacion General En La Secundaria 16 De Septiembre, Arcila, San Juan Del Rio, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DES0042A | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:-, lon:-100.108888, lat:20.41}} | 2017-12-04 |  | 2923271.65 | 2923271.65 | 2923271.65 | 2923271.65 | 2923271.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101055757 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1188995.88}} | Pavimentación De Calle Monte Everest A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. JALPAN | 2018-00201 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.473055, lat:21.217222}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 1188995.88 | 1188995.88 | 1188995.88 | 1188995.88 | 1188995.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061416 | Proyecto de inversión | 15591894.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.559189482E7, modificado:1.559189482E7}} | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Pie De Gallo - 17285 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 17285 | N | 0 | 0 | 4089 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIE DE GALLO, CAMINO A ´LA PRES, lon:-100.4866724, lat:20.79177812}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 15591894.82 | 15591894.82 | 15591894.82 | 15591894.82 | 15591894.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0028/3, contratista:ING. CIVIL FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1.846999958E7, importe_modificado:1.559189482E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198327/proyecto_PROCESO, 1198327/proyecto_INICIO, 1198327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061521 | Proyecto de inversión | 16478856.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.647885667E7, modificado:1.647885667E7}} | Construccion De Drenaje Sanitario Colinas De Santa Cruz Ii Seccion Delagacion Feliz Osores Sotomayor - 17331 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 17331 | N | 0 | 0 | 1040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO SE EF, lon:-100.466098, lat:20.62297451}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 16478856.67 | 16478856.67 | 16478856.67 | 16478856.67 | 16478856.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0031/3, contratista:DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1.647885667E7, importe_modificado:1.647885667E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198432/proyecto_PROCESO, 1198432/proyecto_INICIO, 1198432/proyecto_PROCESO, 1198432/proyecto_INICIO, 1198432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101061543 | Proyecto de inversión | 634657.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634657.39, modificado:634286.99}} | Construcción De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Villa Progreso - 17029 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 17029 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1041.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:47, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR S/N BARRIO SANTA MARÍA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA P, lon:-99.84951138, lat:20.63768356}} | 2018-04-05 | 2018-07-04 | 634286.99 | 634286.99 | 634286.99 | 634286.99 | 634286.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-04, contratista:Edgar Villaverde Campos, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO, monto:634286.99, importe_modificado:634286.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.21}} | {1198454/proyecto_INICIO, 1198454/proyecto_PROCESO, 1198454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180101069045 | Proyecto de inversión | 755701.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755701.12, modificado:755701.12}} | Construccion Del Centro Tactico De La Direccion De Seguridad Publica 1era. Etapa | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 560 | N | 0 | 0 | 62197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:-, lon:-100.126666, lat:20.164444}} | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 755701.12 | 755701.12 | 755701.12 | 755701.12 | 755701.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1206216/proyecto_INICIO, 1206216/proyecto_PROCESO, 1206216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180101074317 | Proyecto de inversión | 1312979 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312979.0, modificado:1977185.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-20 | 2018-12-01 | 1977185 | 1977185 | 1977185 | 1977185 | 1977185 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201109425 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.99}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 64517 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.14473, lat:20.502494}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OP/32/2018, contratista:SERGIO AVILA CRUZ, convocante:MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1247807/proyecto_INICIO, 1247807/proyecto_FIN, 1247807/proyecto_PROCESO, 1247807/proyecto_FIN, 1247807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110301 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.99}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19768 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19768 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:330, direccion:COLONIA INSURGENTES, 76805 INSURGENTES, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA INSURGENTES SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.94999753, lat:20.37096407}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-33, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1248683/proyecto_INICIO, 1248683/proyecto_PROCESO, 1248683/proyecto_FIN, 1248683/proyecto_INICIO, 1248683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110303 | Proyecto de inversión | 292500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19453 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19453 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:337, direccion:COLONIA LA GUADALUPANA, 76843 LA GUADALUPANA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE LA GUADALUPANA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.98483525, lat:20.36441817}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-7, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:292500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:45.0}} | {1248685/proyecto_INICIO, 1248685/proyecto_PROCESO, 1248685/proyecto_FIN, 1248685/proyecto_INICIO, 1248685/proyecto_PROCESO, 1248685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110486 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19736 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19736 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO ZATLAUCO, 76846 SAN ANTONIO ZATLAUCO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZATLAUCO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0411402, lat:20.26009889}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-28, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:54000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1248868/proyecto_INICIO, 1248868/proyecto_PROCESO, 1248868/proyecto_FIN, 1248868/proyecto_PROCESO, 1248868/proyecto_INICIO, 1248868/proyecto_FIN, 1248868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110497 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19610 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19610 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:70, direccion:PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN EL PUEBLO DE LA VALLA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0267973, lat:20.50064002}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-15, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:300.0}} | {1248879/proyecto_PROCESO, 1248879/proyecto_FIN, 1248879/proyecto_INICIO, 1248879/proyecto_FIN, 1248879/proyecto_INICIO, 1248879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110500 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299999.99}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19591 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19591 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:PUEBLO VISTHA, 76810 VISTHÁ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN EL PUEBLO DE VISTHA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.97645721, lat:20.44714555}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-13, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1300000.0, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:200.0}} | {1248882/proyecto_PROCESO, 1248882/proyecto_FIN, 1248882/proyecto_INICIO, 1248882/proyecto_PROCESO, 1248882/proyecto_FIN, 1248882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110641 | Acción | 1199001.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199001.37, modificado:1199001.37}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 32670 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 32670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-02-04 | 2018-12-31 | 1199001.37 | 1199001.37 | 1199001.37 | 1199001.37 | 1199001.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-014/18, contratista:Z Y A SERVICIOS S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:220400.0, importe_modificado:220400.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-013/18, contratista:JPR CARSA DEL BAJIO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:396049.79, importe_modificado:396049.79}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-012/18, contratista:JPR CARSA DEL BAJIO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:505991.58, importe_modificado:505991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249023/proyecto_INICIO, 1249023/proyecto_PROCESO, 1249023/proyecto_INICIO, 1249023/proyecto_FIN, 1249023/proyecto_PROCESO, 1249023/proyecto_FIN, 1249023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110677 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:257679.58}} | Construcción De Bardas Perimetrales En Escuela Secundaria Varias Localidades - 28436 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28436 | N | 0 | 0 | 894 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA EN VARIAS LOCALIDADES EL LINDERO SAN NICOLÁS DE LA TORRE Y CHITEJÉ DE LA CRUZ, lon:-100.1336664, lat:20.10133655}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 257679.58 | 257679.58 | 257679.58 | 257679.58 | 257679.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40779, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1249059/proyecto_INICIO, 1249059/proyecto_FIN, 1249059/proyecto_PROCESO, 1249059/proyecto_FIN, 1249059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110695 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:195000.0}} | Construcción De Techumbre En El Preescolar Miguel Hidalgo - 27378 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27378 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO, lon:-100.1340042, lat:20.28308799}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-021/18, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1249077/proyecto_INICIO, 1249077/proyecto_PROCESO, 1249077/proyecto_INICIO, 1249077/proyecto_FIN, 1249077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110721 | Proyecto de inversión | 160600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160600.0, modificado:160600.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino A Bordos Cuates - 29620 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CAMINO A BORDOS CUATES, lon:-100.1171064, lat:20.19671827}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 160600 | 160600 | 160600 | 160600 | 160600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-069/18, contratista:NOE SANCHEZ COLIN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:160600.0, importe_modificado:160600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249103/proyecto_INICIO, 1249103/proyecto_PROCESO, 1249103/proyecto_FIN, 1249103/proyecto_PROCESO, 1249103/proyecto_FIN, 1249103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110735 | Proyecto de inversión | 82349.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82349.8, modificado:82349.8}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Por La Casa Ejidal Segunda Etapa - 30357 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30357 | N | 0 | 0 | 1186 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, POR LA CASA EJIDAL SEGUNDA ETAPA, lon:-100.067933, lat:20.07094195}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 82349.8 | 82349.8 | 82349.8 | 82349.8 | 82349.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40724, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:82349.8, importe_modificado:82349.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249117/proyecto_INICIO, 1249117/proyecto_FIN, 1249117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110774 | Proyecto de inversión | 175760.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175760.59, modificado:175760.59}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Del Mirador Uno Segunda Etapa - 31043 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31043 | N | 0 | 0 | 1625 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA LOMA DEL MIRADOR UNO SEGUNDA ETAPA, lon:-100.185346, lat:20.09751889}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 175760.59 | 175760.59 | 175760.59 | 175760.59 | 175760.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40737, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:175760.59, importe_modificado:175760.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1249156/proyecto_INICIO, 1249156/proyecto_PROCESO, 1249156/proyecto_FIN, 1249156/proyecto_PROCESO, 1249156/proyecto_FIN, 1249156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110782 | Proyecto de inversión | 266720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266720.0, modificado:266720.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Benito Juárez Segunda Etapa - 31077 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1689963, lat:20.27695316}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 266720 | 266720 | 266720 | 266720 | 266720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40742, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:266720.0, importe_modificado:266720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1249164/proyecto_INICIO, 1249164/proyecto_FIN, 1249164/proyecto_PROCESO, 1249164/proyecto_FIN, 1249164/proyecto_PROCESO, 1249164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110798 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Puente Vehicular - 24625 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 24625 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL RINCÓN DE AGUA BUENA EN SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC., lon:-100.1239901, lat:20.13373846}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-022/18, contratista:LUIS UGALDE RIOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249180/proyecto_INICIO, 1249180/proyecto_PROCESO, 1249180/proyecto_FIN, 1249180/proyecto_PROCESO, 1249180/proyecto_FIN, 1249180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110799 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 24510 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24510 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, lon:-100.1239901, lat:20.13387948}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42063, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1249181/proyecto_PROCESO, 1249181/proyecto_INICIO, 1249181/proyecto_PROCESO, 1249181/proyecto_INICIO, 1249181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110936 | Proyecto de inversión | 36145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36145.0, modificado:36145.0}} | Estufas Ecologicas Ecofogones Los Charcos - 20542 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 20542 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:CALLE LOS CHARCOS RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS CHARCOS, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA A LA YERBABUENA A UN COSTADO DEL JAGUEY, lon:-99.43123661, lat:21.12983193}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | 36145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:36145.0, importe_modificado:36145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1249318/proyecto_INICIO, 1249318/proyecto_PROCESO, 1249318/proyecto_FIN, 1249318/proyecto_PROCESO, 1249318/proyecto_FIN, 1249318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110950 | Proyecto de inversión | 443054.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443054.48, modificado:443054.48}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Cerro Colorado - 23278 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 23278 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLEJON CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD INTERIOR SN RANCHERIA CERRO COLORADO, 76474 CERRO COLORADO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLEJON CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO BOQUILLAS-MOLINOS LA OBRA SE CONSTRUIRA EN, lon:-99.93947694, lat:21.14621649}} | 2018-03-28 | 2018-09-24 | 443054.48 | 443054.48 | 443054.48 | 443054.48 | 443054.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/047/2018, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:442059.17, importe_modificado:443054.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249332/proyecto_INICIO, 1249332/proyecto_PROCESO, 1249332/proyecto_FIN, 1249332/proyecto_PROCESO, 1249332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110959 | Proyecto de inversión | 306899.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306899.14, modificado:306899.14}} | Pavimentacion De Calle Acceso A La Telesecundaria A Base De Concreto Hidraulico El Frontoncillo - 34016 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 34016 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL POR CARRETERA INTERIOR SN RANCHERIA FRONTONCILLO, 76486 EL FRONTONCILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER-STA CATARINA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA LA OBRA SE REALIZARA EN CAMIN, lon:-99.88195631, lat:21.11227068}} | 2018-04-16 | 2018-09-23 | 306899.14 | 306899.14 | 306899.14 | 306899.14 | 306899.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/010/2018, contratista:IGNACIO ESTRADA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:306899.14, importe_modificado:306899.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249341/proyecto_INICIO, 1249341/proyecto_FIN, 1249341/proyecto_PROCESO, 1249341/proyecto_FIN, 1249341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110963 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Cuarto Recamara Adicional Los Llanos De Buenavista - 73313 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 73313 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LOS LLANOS DE BUENAVISTA, 76485 LOS LLANOS DE BUENAVISTA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PORTUGUES-TORBELLINO Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARA UN CUARTO RECAMARA PARA BENEFICIAR A UNA, lon:-99.86864114, lat:21.14014874}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/001A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249345/proyecto_INICIO, 1249345/proyecto_FIN, 1249345/proyecto_PROCESO, 1249345/proyecto_FIN, 1249345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111057 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19832 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19832 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:366, direccion:COLONIA , 76830 DOROTEO ARANGO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE DOROTEO ARANGO EN SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.90157948, lat:20.37825772}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-45, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1249439/proyecto_INICIO, 1249439/proyecto_FIN, 1249439/proyecto_PROCESO, 1249439/proyecto_FIN, 1249439/proyecto_INICIO, 1249439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111142 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19680 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19680 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ARCILA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.1089004, lat:20.41198266}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-20, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1249524/proyecto_PROCESO, 1249524/proyecto_FIN, 1249524/proyecto_INICIO, 1249524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111150 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Empedrado En Camino De Acceso A La Localidad - 19509 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 19509 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO DE ACESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA BARRANCA DE COCHEROS, 76829 BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-100.1097728, lat:20.33001746}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-051-2018, contratista:ERICK FRAGOSO TEJEIDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:399178.86, importe_modificado:399178.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1150.0}} | {1249532/proyecto_INICIO, 1249532/proyecto_FIN, 1249532/proyecto_PROCESO, 1249532/proyecto_FIN, 1249532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111162 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19810 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19810 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:PUEBLO LA LLAVE, 76814 LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LLAVE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.99262062, lat:20.46653901}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-39, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1249544/proyecto_INICIO, 1249544/proyecto_PROCESO, 1249544/proyecto_FIN, 1249544/proyecto_PROCESO, 1249544/proyecto_INICIO, 1249544/proyecto_PROCESO, 1249544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112097 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Calentadores Solares Agua De Venado - 32439 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 32439 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE AGUA DE VENADO RANCHERIA AGUA DE VENADO, 76558 AGUA DE VENADO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A PARQUE CAMPO ALEGRE Y CAMINO RUMBO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE AG, lon:-99.5747964, lat:20.920606}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-001-2018, contratista:RENE VEGA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1250479/proyecto_INICIO, 1250479/proyecto_PROCESO, 1250479/proyecto_FIN, 1250479/proyecto_PROCESO, 1250479/proyecto_FIN, 1250479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131990 | Proyecto de inversión | 999415.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999415.51, modificado:999354.99}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Juan De La Barrera En La Localidad De Epigmenio González | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. PEDRO ESCOBEDO | 2018-00688 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.42, meta_modificada:1103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:-, lon:-100.163055, lat:20.550833}} | 2018-06-12 | 2018-12-01 | 999354.99 | 999354.99 | 999354.99 | 999354.99 | 999354.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.42}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135197 | Proyecto de inversión | 2481638.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481638.82, modificado:2481638.82}} | Construccion De Salon De De Equipo De Computo Equipado Y Ampliacion De Plaza Civica, En La Primaria Emeterio Gonzalez, Col. Mision San Jose, Corregidora, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:-, lon:-100.415, lat:20.552777}} | 2018-04-23 |  | 2481638.82 | 2481638.82 | 2481638.82 | 2481638.82 | 2481638.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201135248 | Proyecto de inversión | 169570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169570.18, modificado:169570.18}} | Recubrimiento De Plaza Cívica En La Sec. Tec. Martín González Vázquez, Col. Cerrito Colorado, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-100.388055, lat:20.588055}} | 2018-04-23 |  | 169570.18 | 169570.18 | 169570.18 | 169570.18 | 169570.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201137449 | Adquisición | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:4007730.77}} | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-06-01 |  | 4007730.77 | 4007730.77 | 4007730.77 | 4007730.77 | 4007730.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180201142712 | Proyecto de inversión | 3843953.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3843953.82, modificado:3843953.82}} | Rehabilitación General, Construcción De Cancha De Futbol Y Plaza Cívica En La Secundaria Octavio Paz, San Pedro Martir, Querétaro, Querétaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 22DST0037H | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:-, lon:-100.470277, lat:20.616944}} | 2018-02-06 |  | 3843953.82 | 3843953.82 | 3843953.82 | 3843953.82 | 3843953.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297647 | Proyecto de inversión | 676024.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676024.45, modificado:349682.82}} | REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN 4170, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00925 | N | 0 | 0 | 88000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3919033, lat:20.5920203}} | 2018-11-06 | 2019-01-04 | 349682.82 | 349682.82 | 349682.82 | 349682.82 | 349682.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:220.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297990 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324362.25}} | CUARTOS ADICIONALES AGUA FRIA - 19508 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19508 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 76528AGUA FRÍA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDA, lon:-99.58276722, lat:20.87159113}} | 2018-06-15 | 2018-09-15 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-3, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324712.21, importe_modificado:324362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297990/proyecto_INICIO, 1297990/proyecto_PROCESO, 1297990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297991 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324362.25}} | CUARTO ADICIONAL SAN JUAN ENRAMADA - 19514 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 19514 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE ENRAMADAS, 76539SAN JUAN DE ENRAMADAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE CADEREYTA SAN JUAN ENRAMADAS, lon:-99.51919643, lat:20.92377769}} | 2018-06-25 | 2018-09-25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | 324362.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-4, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:324712.21, importe_modificado:324362.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1297991/proyecto_INICIO, 1297991/proyecto_PROCESO, 1297991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298012 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:276264.33}} | CISTERNAS LA HONDA - 20742 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20742 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:RANCHERIA LA HONDA, 76534MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA HONDA, lon:-99.53339744, lat:20.83513557}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 276264.33 | 276264.33 | 276264.33 | 276264.33 | 276264.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-9, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:276264.34, importe_modificado:276264.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1298012/proyecto_INICIO, 1298012/proyecto_FIN, 1298012/proyecto_PROCESO, 1298012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301335309 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499539.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO - 283031 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 283031 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CAMINO CAMINO AL SABINITO Y CALLE , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGA, lon:-99.62478494, lat:21.44404039}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 499539.56 | 499539.56 | 499539.56 | 499539.56 | 499539.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-045-2018/2015/2018, contratista:CIRO ESCAMILLA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:499539.56, importe_modificado:499539.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1335309/proyecto_INICIO, 1335309/proyecto_PROCESO, 1335309/proyecto_FIN, 1335309/proyecto_PROCESO, 1335309/proyecto_FIN, 1335309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342829 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO - 297305 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 297305 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CALLE HACIENDA BLANCA RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,EMPEDRADO DE CAMINO HACIENDA BLANCA, lon:-100.10337687, lat:20.2637032}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-004-18, contratista:MARTIN ROCHA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1342829/proyecto_INICIO, 1342829/proyecto_PROCESO, 1342829/proyecto_INICIO, 1342829/proyecto_FIN, 1342829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301342981 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUMBO A LAS ESCUELAS - 297560 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 297560 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CALLE LA ALAMEDA DEL RINCÓN RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUMBO A LAS ESCUELAS, lon:-100.20714533, lat:20.28005438}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-003/18, contratista:EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1342981/proyecto_PROCESO, 1342981/proyecto_FIN, 1342981/proyecto_INICIO, 1342981/proyecto_FIN, 1342981/proyecto_INICIO, 1342981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378855 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:665546.2}} | 22DTV0029M CONTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE MA LUIS MORA, EN GALERAS, COLÓN, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00810 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Carretera Estatal 200 Qro-Tequis Km 25 600, Local 2, A unos metros del entronque al Aepto, Galeras, 76295 Galeras, Queretaro, Galeras, Qro., México, lon:-100.15763283, lat:20.6129426}} | 2018-08-21 | 2018-11-03 | 665546.2 | 665546.2 | 665546.2 | 665546.2 | 665546.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQCOPAD025133, contratista:NAVA RODRÍGUEZ VIRIDIANA, convocante:IIFEQ, monto:734436.38, importe_modificado:734436.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378855/proyecto_INICIO, 1378855/proyecto_PROCESO, 1378855/proyecto_FIN, 1378855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378878 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:681773.64}} | 22DPR0548X CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, SAN ANTONIO, HUIMILPAN, QRO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00820 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:Calle Venustiano Carranza 2980, Querétaro, México, lon:-100.34877777, lat:20.4773559}} | 2018-08-22 | 2018-12-31 | 681773.64 | 681773.64 | 681773.64 | 681773.64 | 681773.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-028-136, contratista:CONSTRUCCIONES JAVED S.A. DE C.V., convocante:IIFEQ, monto:744290.21, importe_modificado:744290.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1378878/proyecto_INICIO, 1378878/proyecto_FIN, 1378878/proyecto_PROCESO, 1378878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379157 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747003.22}} | 22DTV0247Z CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA TELE SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN EL RODEO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00808 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:77, direccion:El Rodeo, Qro., México, lon:-99.9772222, lat:20.3505555}} | 2018-08-20 | 2018-11-03 | 747003.22 | 747003.22 | 747003.22 | 747003.22 | 747003.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-024-132, contratista:GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV, convocante:IIFEQ, monto:747003.65, importe_modificado:747003.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1379157/proyecto_INICIO, 1379157/proyecto_FIN, 1379157/proyecto_PROCESO, 1379157/proyecto_FIN, 1379157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382406 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2471853.7}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 8982674 | N | 0 | 0 | 2802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4023.82, meta_modificada:4023.82}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.14326, lat:20.188766}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.142168, lat:20.190244}} | 2018-04-26 | 2018-08-24 | 2471853.7 | 2471853.7 | 2471853.7 | 2471853.7 | 2471853.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR01118, contratista:JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2471853.7, importe_modificado:2471853.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4023.82}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1326.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1382406/proyecto_PROCESO, 1382406/proyecto_FIN, 1382406/proyecto_INICIO, 1382406/proyecto_FIN, 1382406/proyecto_INICIO, 1382406/proyecto_PROCESO, 1382406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382422 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:391342.38}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LADERA) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 120 | N | 0 | 0 | 2818 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.89, meta_modificada:847.89}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.086805, lat:20.128069}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.089518, lat:20.128502}} | 2018-04-27 | 2018-07-14 | 391342.38 | 391342.38 | 391342.38 | 391342.38 | 391342.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR04018, contratista:ING. OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:391342.38, importe_modificado:391342.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.89}} | {1382422/proyecto_FIN, 1382422/proyecto_PROCESO, 1382422/proyecto_INICIO, 1382422/proyecto_FIN, 1382422/proyecto_INICIO, 1382422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382428 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395564.06}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CAMINOS EN GUADALUPE EL TERRERO) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 9011764 | N | 0 | 0 | 2824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.77, meta_modificada:605.77}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.148205, lat:20.119075}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.147799, lat:20.119629}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.153002, lat:20.108873}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-100.15365, lat:20.109308}} | 2018-05-28 | 2018-07-31 | 395564.06 | 395564.06 | 395564.06 | 395564.06 | 395564.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03318, contratista:SAUL MONTAÑO CAMACHO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:395564.06, importe_modificado:395564.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.77}} | {1382428/proyecto_FIN, 1382428/proyecto_INICIO, 1382428/proyecto_PROCESO, 1382428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384084 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:541377.1}} | PACTEN-ENSQ-02-VEHICULO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO | PACTEN-ENSQ-02-VEHICULO | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calz. Colón 16, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3894186, lat:20.58614825}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 541377.1 | 541377.1 | 541377.1 | 541377.1 | 541377.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1384084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384651 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | UNO AL MILLAR FISCALIZACIÓN CONVENIO SCT | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ESFE | 2018-00972 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvd. Centro Sur 99, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.36942005, lat:20.5630459}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301386952 | Proyecto de inversión | 8986037.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8986037.65, modificado:8986037.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | FORTAMUN-2018 | N | 0 | 0 | 2700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:AV DE LAS FLORES S/N, JESÚS MARÍA, 76240 QUERÉTARO, Qro., México, lon:-100.25348425, lat:20.62271313}} | 2018-08-13 | 2018-09-14 | 8986037.65 | 8986037.65 | 8986037.65 | 8986037.65 | 8986037.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FORTAMUN-001-0-ICTP-2018, contratista:ACTIVE PADEL DEPORTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO EL MARQUES, monto:8986037.65, importe_modificado:8986037.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1386952/proyecto_FIN, 1386952/proyecto_INICIO, 1386952/proyecto_FIN, 1386952/proyecto_PROCESO, 1386952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387367 | Adquisición | 1183094 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183094.0, modificado:2017850.16}} | EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | SP-001 | N | 0 | 0 | 34729 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Vicente Suárez SN-S, La Laguna, 76651 Ezequiel Montes, Qro., México, lon:-99.90280151, lat:20.6623411}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2017850.16 | 2017850.16 | 2017850.16 | 2017850.16 | 2017850.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {1387367/proyecto_PROCESO, 1387367/proyecto_INICIO, 1387367/proyecto_PROCESO, 1387367/proyecto_INICIO, 1387367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387494 | Proyecto de inversión | 40181502.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:269, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.018150252E7, modificado:3.809685148E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL EN EL PARQUE QUERÉTARO 2000 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | INDEREQ | 2018-00724 | N | 0 | 0 | 878931 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvd. Bernardo Quintana, Querétaro, México, lon:-100.4135886, lat:20.6200893}} | 2018-08-14 | 2018-12-07 | 38096851.48 | 38096851.48 | 38096851.48 | 38096851.48 | 38096851.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1387494/proyecto_INICIO, 1387494/proyecto_PROCESO, 1387494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387669 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899580.0}} | Equipamiento Acuático para el Hotel Ecoturístico en la Comunidad de Tzibanzá | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo a través de la Dirección de Adquisiciones de Oficialia Mayor | 2018-00947 | N | 0 | 0 | 2600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:La Isla 114, 76547 Tzibantzá, Qro., México, lon:-99.60054874, lat:20.61185806}} | 2018-10-20 | 2018-12-15 | 899580 | 899580 | 899580 | 899580 | 899580 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/DA/RF/054/18, contratista:GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:1799160.0, importe_modificado:1799160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1387669/proyecto_INICIO, 1387669/proyecto_FIN, 1387669/proyecto_INICIO, 1387669/proyecto_PROCESO, 1387669/proyecto_FIN, 1387669/proyecto_INICIO, 1387669/proyecto_FIN, 1387669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387716 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5649928.98, modificado:5604069.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Convenio PRODERMAGICO, monto:7850071.02, modificado:0.0}} | Regeneración de Imagen Urbana del Centro Histórico Amealco, 2da Etapa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 2018-00841 | N | 0 | 0 | 7698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21384.0, meta_modificada:21384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Benito Juárez 168, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.14604568, lat:20.1873767}} | 2018-08-31 | 2018-12-08 | 5604069.99 | 5604069.99 | 5604069.99 | 5604069.99 | 5604069.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-SECTUR-03/18, contratista:CONSTRUCTORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:AMELACO DE BONFIL, monto:1.339057128E7, importe_modificado:1.339057128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21384.0}} | {1387716/proyecto_FIN, 1387716/proyecto_PROCESO, 1387716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389316 | Acción | 40221.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:269, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40221.73, modificado:40221.73}} | PAGO 1 AL MILLAR CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MULTIFUNCIONAL EN EL PARQUE QUERETARO 2000 | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Deporte | Sin identificar | INDEREQ | 2018-00729 | N | 0 | 0 | 878931 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Parque Querétaro 2000, Boulevad Bernardo Quintana s/n, Villas del Parque, 76159 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.39718628, lat:20.61993165}} | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 40221.73 | 40221.73 | 40221.73 | 40221.73 | 40221.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389645 | Adquisición | 881600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881600.0, modificado:881600.0}} | Adquisición de Tableros de Acrílico para Escuelas | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:LOTES 6,7,8,9 MZA 03 FRACC INDUSTRIAL PYME I CARRETERA ESTATAL 431 KM 2.8 LA GALERA CP 76974, lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 881600 | 881600 | 881600 | 881600 | 881600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1780996, contratista:SOREINCO COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1389645/proyecto_INICIO, 1389645/proyecto_FIN, 1389645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389850 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE LA JUVENTUD |  | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJERCITO REPUBLICANO SN BARRIO LA CRUZ, lon:-100.389957, lat:20.593391}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401411444 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN CAYETANO - 305568 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 305568 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:CALLE SAN MIGUEL DEHETI RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL DEHETI, lon:-100.12256769, lat:20.21890851}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-DOP-AD-068/18, contratista:HUMBERTO OBREGON RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1411444/proyecto_INICIO, 1411444/proyecto_PROCESO, 1411444/proyecto_FIN, 1411444/proyecto_PROCESO, 1411444/proyecto_FIN, 1411444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436303 | Proyecto de inversión | 234117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234117.01, modificado:234117.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 350316 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350316 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE POR EL KINDER RANCHERIA CAPULA, 76994 CAPULA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109226 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA EN LA SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE PIEDRAS LISAS A M, lon:-100.28784746, lat:20.36107935}} | 2018-05-07 | 2018-06-25 | 234117.01 | 234117.01 | 234117.01 | 234117.01 | 234117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H041.FISM.18, contratista:JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:234117.01, importe_modificado:234117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {1436303/proyecto_FIN, 1436303/proyecto_PROCESO, 1436303/proyecto_INICIO, 1436303/proyecto_PROCESO, 1436303/proyecto_INICIO, 1436303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436372 | Proyecto de inversión | 257142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257142.84, modificado:257142.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 350543 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350543 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE FRESNOS RANCHERIA PUERTA DEL TEPOZÁN, 76964 PUERTA DEL TEPOZÁN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PRINCIPAL, FOLIO SFU ANTERIORQUE00180201109242 LA LOCALIDAD ESTA UBICADA EN LA CARRETERA HUIMILPAN - SANTA BARB, lon:-100.33414511, lat:20.44867358}} | 2018-02-12 | 2018-07-30 | 257142.84 | 257142.84 | 257142.84 | 257142.84 | 257142.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H007.FISM.18, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:1349999.98, importe_modificado:1349999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1436372/proyecto_INICIO, 1436372/proyecto_PROCESO, 1436372/proyecto_FIN, 1436372/proyecto_PROCESO, 1436372/proyecto_INICIO, 1436372/proyecto_PROCESO, 1436372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436383 | Proyecto de inversión | 570811.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570811.17, modificado:570811.16}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES - 350584 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350584 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO A HUITRON RANCHERIA EL SALITRILLO, 76958 EL SALITRILLO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , EL FOLIO SFU ANTERIOR ES QUE00180201109243 LA OBRA SE ENCUENYRA EN EL CAMINO QUE VA PARA LOCAIDAD DE , lon:-100.33085047, lat:20.35772292}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 570811.16 | 570811.16 | 570811.16 | 570811.16 | 570811.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H055.FISM.18, contratista:C. BELIA VEGA ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:570811.17, importe_modificado:570811.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1436383/proyecto_PROCESO, 1436383/proyecto_FIN, 1436383/proyecto_INICIO, 1436383/proyecto_PROCESO, 1436383/proyecto_INICIO, 1436383/proyecto_FIN, 1436383/proyecto_PROCESO, 1436383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436410 | Proyecto de inversión | 649047.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649047.42, modificado:649047.42}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES - 350673 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350673 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CALLE COAHUILA RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO, CALLE TAMAULIPAS FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112414 LA LOCALIDAD DE LA CEJA ESTA UBUCADA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SE RE, lon:-100.26442575, lat:20.37839889}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 649047.42 | 649047.42 | 649047.42 | 649047.42 | 649047.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H010.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:649230.67, importe_modificado:649230.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1436410/proyecto_INICIO, 1436410/proyecto_PROCESO, 1436410/proyecto_FIN, 1436410/proyecto_PROCESO, 1436410/proyecto_FIN, 1436410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436572 | Proyecto de inversión | 194848.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194848.26, modificado:194848.26}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL AGUA DE PEDRO - 351456 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351456 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA DE PEDRO RANCHERIA AGUA DE PEDRO, 76485 AGUA DE PEDRO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AGUA DE PEDRO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS FUERON CONSTRUIDOS EN EL DOMI, lon:-99.80581752, lat:21.1230661}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 194848.26 | 194848.26 | 194848.26 | 194848.26 | 194848.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/050/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:584979.24, importe_modificado:584979.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1436572/proyecto_FIN, 1436572/proyecto_INICIO, 1436572/proyecto_PROCESO, 1436572/proyecto_INICIO, 1436572/proyecto_FIN, 1436572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436630 | Proyecto de inversión | 64584.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64584.76, modificado:64584.76}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL GARAMBULLAL - 351749 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351749 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL GARAMBULLAL RANCHERIA EL GARAMBULLAL, 76495 EL GARAMBULLAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA ESTACIÓN - PEÑAMILLER Y CARRETERA EL GARAMBULLAL - EXTORAZ, CALLE CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN , lon:-99.76954833, lat:21.04468355}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | 64584.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:649976.95, importe_modificado:649976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436630/proyecto_INICIO, 1436630/proyecto_PROCESO, 1436630/proyecto_FIN, 1436630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436678 | Proyecto de inversión | 64949.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64949.42, modificado:64949.42}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LAS MESAS - 351979 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351979 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LAS MESAS RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PORTUGUÉS - LAS MESAS Y CALLE CALLE PRINCIPAL LAS MESAS, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN, lon:-99.81386688, lat:21.11557065}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 64949.42 | 64949.42 | 64949.42 | 64949.42 | 64949.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/050/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:584979.24, importe_modificado:584979.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1436678/proyecto_INICIO, 1436678/proyecto_PROCESO, 1436678/proyecto_INICIO, 1436678/proyecto_FIN, 1436678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436851 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LOMA BLANCA - 353023 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 353023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMA BLANCA RANCHERIA LOMA BLANCA, 76484 LOMA BLANCA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ALTO BONITO - LOMA BLANCA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LOMA BLANCA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL , lon:-99.85282641, lat:21.15093432}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/001A/2018, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:779972.34, importe_modificado:779972.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1436851/proyecto_PROCESO, 1436851/proyecto_FIN, 1436851/proyecto_PROCESO, 1436851/proyecto_INICIO, 1436851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436871 | Proyecto de inversión | 431952.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431952.39, modificado:427464.26}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES - 353133 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 353133 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE POR LA SECUANDARIA RANCHERIA HUITRÓN, 76957 HUITRÓN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HACIA SAN JOSE TEPUZAS Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109225 LA OBRA ESAT DIVIDIDA EN DOS RAMALES UNO POR LA SECUANDARIA , lon:-100.36108926, lat:20.37458614}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 427464.26 | 427464.26 | 427464.26 | 427464.26 | 427464.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H054.FISM.18, contratista:EDUARDO RENE LIRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:431952.39, importe_modificado:431952.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1436871/proyecto_INICIO, 1436871/proyecto_PROCESO, 1436871/proyecto_INICIO, 1436871/proyecto_FIN, 1436871/proyecto_INICIO, 1436871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436972 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194622.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EL DOCTOR - 354156 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 354156 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA , 00000 EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE LOCALIZAN 3 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE EL DOCTOR, lon:-99.58816702, lat:20.85030968}} | 2018-11-12 | 2018-12-21 | 194622.54 | 194622.54 | 194622.54 | 194622.54 | 194622.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFISM-2018-45, contratista:CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:194913.95, importe_modificado:194622.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1436972/proyecto_INICIO, 1436972/proyecto_FIN, 1436972/proyecto_PROCESO, 1436972/proyecto_FIN, 1436972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436994 | Acción | 36572 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36572.0, modificado:36572.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 354467 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 354467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.815633, lat:20.695023}} | 2018-11-19 | 2018-12-21 | 36572 | 36572 | 36572 | 36572 | 36572 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCQ-DOP-GI-ADFISM-2018-02, contratista:ABIGAIL ARTEGA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:36572.0, importe_modificado:36572.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436994/proyecto_FIN, 1436994/proyecto_PROCESO, 1436994/proyecto_INICIO, 1436994/proyecto_FIN, 1436994/proyecto_INICIO, 1436994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438207 | Proyecto de inversión | 517272.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517272.07, modificado:517272.07}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MABY DE LOS REYES - 362678 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362678 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:RANCHERIA MABY, 76324 MABY, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MOHONERA Y CAMINO EL DURAZNO GRANDE, CAMINO EL SABINO LA OBRA REHABILITACIÓN DE Y AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MABY DE, lon:-99.51078483, lat:21.15178625}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 517272.07 | 517272.07 | 517272.07 | 517272.07 | 517272.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC06026-2018., contratista:FABIOLA DIAZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:517272.07, importe_modificado:517272.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438207/proyecto_INICIO, 1438207/proyecto_PROCESO, 1438207/proyecto_FIN, 1438207/proyecto_PROCESO, 1438207/proyecto_FIN, 1438207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438426 | Proyecto de inversión | 160369.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160369.01, modificado:160369.01}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO EN COLONIA SAN MARTIN - 363675 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 363675 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN, 76314 SAN MARTÍN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA JALPAN DE SERRA, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLA DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN MARTI, lon:-99.51282294, lat:21.20417039}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 160369.01 | 160369.01 | 160369.01 | 160369.01 | 160369.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:160369.01, importe_modificado:160369.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1438426/proyecto_INICIO, 1438426/proyecto_PROCESO, 1438426/proyecto_FIN, 1438426/proyecto_PROCESO, 1438426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438428 | Proyecto de inversión | 399974.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399974.65, modificado:399974.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES - 363681 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 363681 | S | 244 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA CAÑADA Y CARRETERA MADROÑO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA PINAL DE AMOLES QRO., lon:-99.64739229, lat:21.14602074}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 399974.65 | 399974.65 | 399974.65 | 399974.65 | 399974.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE14022-2018.., contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:399974.65, importe_modificado:399974.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1438428/proyecto_INICIO, 1438428/proyecto_PROCESO, 1438428/proyecto_FIN, 1438428/proyecto_INICIO, 1438428/proyecto_FIN, 1438428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438450 | Proyecto de inversión | 249968.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249968.99, modificado:249968.99}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO CUESTA DE HUAZMAZONTLA - 363769 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 363769 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:RANCHERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA EL CHUVEJE, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO SE REALIZARÁ EN LA, lon:-99.57675071, lat:21.18707518}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 249968.99 | 249968.99 | 249968.99 | 249968.99 | 249968.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE18015-2018.., contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:249968.99, importe_modificado:249968.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1438450/proyecto_FIN, 1438450/proyecto_PROCESO, 1438450/proyecto_INICIO, 1438450/proyecto_PROCESO, 1438450/proyecto_INICIO, 1438450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438486 | Proyecto de inversión | 298863.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298863.55, modificado:298863.55}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO PUERTO COLORADO PINAL DE AMOLES QUERETARO - 364214 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 364214 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:RANCHERIA PUERTO COLORADO, 76314 PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA HUILOTLA Y CARRETERA LA TINAJA, MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN PUERTO COLORADO PINAL DE AMOLES QUERETARO, lon:-99.56642287, lat:21.23940198}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 298863.55 | 298863.55 | 298863.55 | 298863.55 | 298863.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE4024-2018.., contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MPA850101CZ3 MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:298863.55, importe_modificado:298863.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1438486/proyecto_INICIO, 1438486/proyecto_PROCESO, 1438486/proyecto_INICIO, 1438486/proyecto_FIN, 1438486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438519 | Proyecto de inversión | 249125.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249125.32, modificado:249125.32}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO DOS EQUIS - 364390 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 364390 | S | 256 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:171, direccion:RANCHERIA DOS EQUIS, 76327 EL CUERVO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL PERICO Y CARRETERA TRES CRUCES, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOS EQUIS PINAL DE AMOLES, lon:-99.58604909, lat:21.16668518}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 249125.32 | 249125.32 | 249125.32 | 249125.32 | 249125.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE30020-2018.., contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:249125.32, importe_modificado:249125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1438519/proyecto_INICIO, 1438519/proyecto_PROCESO, 1438519/proyecto_FIN, 1438519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438688 | Proyecto de inversión | 1285574.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285574.03, modificado:1285574.03}} | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SEGUNDA ETAPA HUAJALES - 365483 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365483 | S | 125 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:RANCHERIA HUAJÁLES, 76314 HUAJALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2DA ETAPA SE REALIZARA EN HUA, lon:-99.52626633, lat:21.20951174}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1285574.03 | 1285574.03 | 1285574.03 | 1285574.03 | 1285574.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG0303-2018., contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1285574.03, importe_modificado:1285574.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1438688/proyecto_INICIO, 1438688/proyecto_PROCESO, 1438688/proyecto_FIN, 1438688/proyecto_PROCESO, 1438688/proyecto_FIN, 1438688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401445747 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES MIGUEL HIDALGO FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA - 374501 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 374501 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.83, meta_modificada:885.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.13471035, lat:20.39851097}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-055-2018, contratista:FABIOLA LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:397892.1, importe_modificado:39999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.41}} | {1445747/proyecto_INICIO, 1445747/proyecto_PROCESO, 1445747/proyecto_FIN, 1445747/proyecto_PROCESO, 1445747/proyecto_FIN, 1445747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401446320 | Proyecto de inversión | 953560.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953560.6, modificado:953560.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA Y BOSDHA - 375407 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 375407 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA Y BOSDHA, lon:-100.15505696, lat:20.1600732}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 953560.6 | 953560.6 | 953560.6 | 953560.6 | 953560.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-FISM-IR-002/18, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO, monto:953560.6, importe_modificado:953560.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1446320/proyecto_INICIO, 1446320/proyecto_PROCESO, 1446320/proyecto_FIN, 1446320/proyecto_INICIO, 1446320/proyecto_PROCESO, 1446320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401447009 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 376660 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 376660 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:CALLE HIDALGO MINA MORELOS Y CALLES SIN NOMBRE PUEBLO SANTA ISABEL EL COTO, 76820 SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JOSE MA. MORELOS CALLES MIGUEL HIDA, lon:-100.15693796, lat:20.39806805}} | 2018-10-01 | 2018-12-03 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-074-2018, contratista:GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:745109.75, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:284.0}} | {1447009/proyecto_INICIO, 1447009/proyecto_PROCESO, 1447009/proyecto_FIN, 1447009/proyecto_PROCESO, 1447009/proyecto_FIN, 1447009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401449655 | Proyecto de inversión | 64722.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64722.3, modificado:64722.3}} | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 381641 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 381641 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL SABINITO RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL CAMINO A LA LOCAL, lon:-99.11667749, lat:21.1930934}} | 2018-03-08 | 2018-08-22 | 64722.3 | 64722.3 | 64722.3 | 64722.3 | 64722.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:64722.3, importe_modificado:64722.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1449655/proyecto_INICIO, 1449655/proyecto_PROCESO, 1449655/proyecto_FIN, 1449655/proyecto_PROCESO, 1449655/proyecto_FIN, 1449655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401450139 | Proyecto de inversión | 371874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371874.06, modificado:371874.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 382357 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 382357 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO NEBLINAS - EL HUMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN CAMINO EL HUMO-NEBLINAS DE LAS PRIMERAS CASAS DE LA LLEGADA A NEBLINAS SE CONSTR, lon:-99.05556913, lat:21.26887102}} | 2018-02-12 | 2018-06-15 | 371874.06 | 371874.06 | 371874.06 | 371874.06 | 371874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:360000.0, importe_modificado:380132.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:380.0}} | {1450139/proyecto_PROCESO, 1450139/proyecto_FIN, 1450139/proyecto_INICIO, 1450139/proyecto_FIN, 1450139/proyecto_INICIO, 1450139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401450874 | Proyecto de inversión | 218072.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218072.07, modificado:218072.07}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 383469 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 383469 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LA CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-99.3265313, lat:21.18003814}} | 2018-03-14 | 2018-06-17 | 218072.07 | 218072.07 | 218072.07 | 218072.07 | 218072.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG18-210218-0110, contratista:ELOY AZAEL GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:218072.08, importe_modificado:218072.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1450874/proyecto_INICIO, 1450874/proyecto_PROCESO, 1450874/proyecto_FIN, 1450874/proyecto_PROCESO, 1450874/proyecto_FIN, 1450874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401454850 | Proyecto de inversión | 347877.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347877.91, modificado:347877.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUMBO A LA CANCHA TECHADA - 398755 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 398755 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CANCHA TECHADA PASANDO EL C, lon:-99.11656216, lat:21.19343226}} | 2018-03-08 | 2018-06-10 | 347877.91 | 347877.91 | 347877.91 | 347877.91 | 347877.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML-FISMDF-AD-SE-011-070318-039, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:347877.91, importe_modificado:347877.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1454850/proyecto_INICIO, 1454850/proyecto_PROCESO, 1454850/proyecto_FIN, 1454850/proyecto_PROCESO, 1454850/proyecto_FIN, 1454850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457000 | Acción | 15206.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15206.7, modificado:15206.7}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 401136 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 401136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 15206.7 | 15206.7 | 15206.7 | 15206.7 | 15206.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:15206.7, importe_modificado:15206.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1457000/proyecto_INICIO, 1457000/proyecto_PROCESO, 1457000/proyecto_FIN, 1457000/proyecto_PROCESO, 1457000/proyecto_FIN, 1457000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401458064 | Proyecto de inversión | 2171104.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171104.3, modificado:2147158.6}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ II - 402340 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 402340 | S | 540 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5075.0, meta_modificada:5075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE DE COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ, lon:-100.46828668, lat:20.62319542}} | 2018-02-19 | 2018-12-31 | 2147158.6 | 2147158.6 | 2147158.6 | 2147158.6 | 2147158.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0155/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ GRANADOS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2171104.3, importe_modificado:2147158.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5075.0}} | {1458064/proyecto_FIN, 1458064/proyecto_INICIO, 1458064/proyecto_PROCESO, 1458064/proyecto_FIN, 1458064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466728 | Proyecto de inversión | 498216.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498216.94, modificado:498216.94}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA LADERA - 412278 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 412278 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN JOAQUÍN, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CUAUHTEMOC COL. CENTRO SAN JOAQUIN QRO., lon:-99.56709352, lat:20.91605547}} | 2018-04-09 | 2018-07-28 | 498216.94 | 498216.94 | 498216.94 | 498216.94 | 498216.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-024-2018, contratista:JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:498216.94, importe_modificado:498216.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1466728/proyecto_INICIO, 1466728/proyecto_PROCESO, 1466728/proyecto_INICIO, 1466728/proyecto_FIN, 1466728/proyecto_PROCESO, 1466728/proyecto_FIN, 1466728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467812 | Proyecto de inversión | 235864.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235864.73, modificado:235864.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA MARÍA ÁLAMOS - 413533 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 413533 | S | 250 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE ALAMOS RANCHERIA SANTA MARÍA ÁLAMOS, 76573 SANTA MARÍA ÁLAMOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A LA CAPILLA Y CALLE SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CARRIZAL., CALL, lon:-99.4349246, lat:21.03762502}} | 2018-04-02 | 2018-06-23 | 235864.73 | 235864.73 | 235864.73 | 235864.73 | 235864.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-045-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:235864.73, importe_modificado:235864.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1467812/proyecto_PROCESO, 1467812/proyecto_FIN, 1467812/proyecto_PROCESO, 1467812/proyecto_INICIO, 1467812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468839 | Proyecto de inversión | 332866.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332866.55, modificado:332866.55}} | AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA APARTADERO - 414591 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 414591 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE APARTADERO RANCHERIA APARTADERO, 76564 APARTADERO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A LA SUBDELEGACIÓN Y CAMINO ACCESO A BARRIO LA LOMA, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE , lon:-99.48616827, lat:20.96624754}} | 2018-10-08 | 2018-12-28 | 332866.55 | 332866.55 | 332866.55 | 332866.55 | 332866.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-059-2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, monto:332866.55, importe_modificado:332866.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1468839/proyecto_INICIO, 1468839/proyecto_PROCESO, 1468839/proyecto_FIN, 1468839/proyecto_PROCESO, 1468839/proyecto_FIN, 1468839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401468900 | Proyecto de inversión | 249435.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249435.61, modificado:249435.61}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LOS PLANES - 414660 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 414660 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.25, meta_modificada:225.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO RANCHERIA LOS PLANES, 76566 LOS PLANES, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD EL DURAZNO, SALIDA A LA COMUNIDAD EL DURAZNO P, lon:-99.54307789, lat:20.94686884}} | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 249435.61 | 249435.61 | 249435.61 | 249435.61 | 249435.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-003-2018, contratista:JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:249435.61, importe_modificado:249435.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.25}} | {1468900/proyecto_INICIO, 1468900/proyecto_PROCESO, 1468900/proyecto_FIN, 1468900/proyecto_PROCESO, 1468900/proyecto_FIN, 1468900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471560 | Proyecto de inversión | 72285.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72285.4, modificado:72285.4}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 417415 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 417415 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:RANCHERIA TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEYCITOS Y TERRACERIA EL TEJOCOTE, LA OBRA EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEMAZCALES PINAL DE AMOLE QRO., lon:-99.59038675, lat:21.12268958}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 72285.4 | 72285.4 | 72285.4 | 72285.4 | 72285.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-IR-01-2018., contratista:DANIEL MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:72285.4, importe_modificado:72285.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1471560/proyecto_INICIO, 1471560/proyecto_PROCESO, 1471560/proyecto_INICIO, 1471560/proyecto_PROCESO, 1471560/proyecto_FIN, 1471560/proyecto_INICIO, 1471560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401472407 | Proyecto de inversión | 256270.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256270.32, modificado:256270.32}} | CUARTOS ADICIONALES SAN JOAQUIN - 418551 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 418551 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN PUEBLO SAN JOAQUÍN, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GALACIÓN CAMACHO OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA CA, lon:-99.56554856, lat:20.91397091}} | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 256270.32 | 256270.32 | 256270.32 | 256270.32 | 256270.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-007-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:256270.32, importe_modificado:256270.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1472407/proyecto_INICIO, 1472407/proyecto_PROCESO, 1472407/proyecto_FIN, 1472407/proyecto_PROCESO, 1472407/proyecto_FIN, 1472407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401472756 | Proyecto de inversión | 64067.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64067.58, modificado:64067.58}} | CUARTOS ADICIONALES PUERTO DE LA GARITA - 419013 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 419013 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:90, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LA GARITA RANCHERIA PUERTO DE LA GARITA, 76575 PUERTO DE LA GARITA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE MEDIAS COLORADAS Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDA, lon:-99.47506479, lat:21.04990351}} | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 64067.58 | 64067.58 | 64067.58 | 64067.58 | 64067.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-009-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:64067.58, importe_modificado:64067.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1472756/proyecto_INICIO, 1472756/proyecto_PROCESO, 1472756/proyecto_INICIO, 1472756/proyecto_PROCESO, 1472756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401480587 | Proyecto de inversión | 543769 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543769.0, modificado:543768.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EL MERCADO - 426468 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 426468 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS COLONIA EL MERCADO, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE PETRA DE MAYORCA, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PETRA DE MAYORCA, lon:-99.47469401, lat:21.21931535}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 543768.85 | 543768.85 | 543768.85 | 543768.85 | 543768.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:543769.0, importe_modificado:543768.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1480587/proyecto_FIN, 1480587/proyecto_INICIO, 1480587/proyecto_FIN, 1480587/proyecto_PROCESO, 1480587/proyecto_FIN, 1480587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401480705 | Proyecto de inversión | 741332.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741332.39, modificado:739942.86}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE BO LA CAMPESINA - 426579 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 426579 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:131.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:CALLE S/N COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUTBOL Y EL KINDER, lon:-99.88919745, lat:20.84945053}} | 2018-04-23 | 2018-12-14 | 739942.86 | 739942.86 | 739942.86 | 739942.86 | 739942.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAOP/FISM 2018/19., contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, monto:740079.87, importe_modificado:739942.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.36}} | {1480705/proyecto_INICIO, 1480705/proyecto_PROCESO, 1480705/proyecto_FIN, 1480705/proyecto_PROCESO, 1480705/proyecto_FIN, 1480705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401481845 | Proyecto de inversión | 56468 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56468.0, modificado:56467.44}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO CAPULINES - 427658 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 427658 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE A LA PRESA RANCHERIA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CARRETERA A ACATITLAN, SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA DESVIACIÓN A LA MOHONERA BAJANDO CON DIRECCIÓN A LA PRIMARIA, lon:-99.4787816, lat:21.17906498}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 56467.44 | 56467.44 | 56467.44 | 56467.44 | 56467.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:56468.0, importe_modificado:56467.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481845/proyecto_INICIO, 1481845/proyecto_PROCESO, 1481845/proyecto_FIN, 1481845/proyecto_INICIO, 1481845/proyecto_PROCESO, 1481845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401482874 | Proyecto de inversión | 258941 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258941.0, modificado:258940.66}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO MESA DEL SAUZ - 428858 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 428858 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AUN LADO DEL DEPOSITO A 60 METROS, lon:-99.34991377, lat:21.35833219}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 258940.66 | 258940.66 | 258940.66 | 258940.66 | 258940.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:258941.0, importe_modificado:258940.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482874/proyecto_INICIO, 1482874/proyecto_PROCESO, 1482874/proyecto_INICIO, 1482874/proyecto_FIN, 1482874/proyecto_INICIO, 1482874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401483168 | Proyecto de inversión | 80460 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80460.0, modificado:80459.04}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO GUAYABOS SAUCILLO - 429493 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 429493 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAYABOS SAUCILLO, 76353 GUAYABOS SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMRE, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL BAJANDO DEL SAUCILLO, lon:-99.31332519, lat:21.24501823}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 80459.04 | 80459.04 | 80459.04 | 80459.04 | 80459.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:80460.0, importe_modificado:80459.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483168/proyecto_INICIO, 1483168/proyecto_PROCESO, 1483168/proyecto_FIN, 1483168/proyecto_PROCESO, 1483168/proyecto_FIN, 1483168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401484924 | Proyecto de inversión | 157277 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157277.0, modificado:157276.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA Y CALLES SIN NOMBRE EL COCO - 433138 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 433138 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LOS COCOS (EL COCO), 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EZEQUIEL MONTES SOBRE LA CALLE DE LA CENTRAL A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO , lon:-99.46356821, lat:21.21758509}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 157276.64 | 157276.64 | 157276.64 | 157276.64 | 157276.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-021-18, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN LHR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, monto:157276.64, importe_modificado:157276.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {1484924/proyecto_INICIO, 1484924/proyecto_FIN, 1484924/proyecto_PROCESO, 1484924/proyecto_INICIO, 1484924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486403 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mejoramiento de eficiencia Energía Eléctrica: Consumo para operación de infraestructura | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | S/R | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BETANIA, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486500 | Adquisición | 111445.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111445.84, modificado:111445.84}} | PEO 18-239 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-092 | S | 101 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magon, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-11-21 | 2018-11-30 | 111445.84 | 111445.84 | 111445.84 | 111445.84 | 111445.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:51.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486509 | Proyecto de inversión | 115139 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115139.0, modificado:115139.0}} | Interconexión de la Colonia Paseos de Xhosda a la red de distribución de agua potable, con tubería de PVC RD-26 de 4" de diámetro con una longitud de 310 metros, en la calle Puerto Angel del Fraccionamiento Bugambilias, San Juan del Río, Qro. | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/36/2018 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:calle Puerto Angel del Fraccionamiento Bugambilias, PASEOS DE XHOSDA, lon:-99.999632, lat:20.386441}} | 2018-12-13 | 2019-03-11 | 115139 | 115139 | 115139 | 115139 | 115139 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/36/2018, contratista:ERNESTO ZARATE PASTOR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:227837.77, importe_modificado:227837.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:310.0}} | {1486509/proyecto_FIN, 1486509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401486517 | Adquisición | 176969.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176969.6, modificado:176969.6}} | PEO 18-241 ADQUISICION DE MOBILIARIO EN LA "CENTENARIA Y BENEMERITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO, ANDRES BALVANERA", COL. VISTA ALEGRE,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-087 | S | 1265 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Mateo s/n, Vista Alegre, 76074 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-11-14 | 2018-11-23 | 176969.6 | 176969.6 | 176969.6 | 176969.6 | 176969.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:124.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489706 | Proyecto de inversión | 4945208.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945208.02, modificado:4945208.02}} | PEO 18-088 ADAPTACION DE GIMNASIO AUDITORIO, EN LA SECUNDARIA TECNICA RAFAEL RAMIREZ, LOC. SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-064 | S | 299 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.95979309, lat:20.13589163}} | 2018-08-14 | 2018-11-26 | 4945208.02 | 4945208.02 | 4945208.02 | 4945208.02 | 4945208.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489820 | Proyecto de inversión | 79517.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79517.54, modificado:79517.54}} | PEO 18-221REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA MANUEL GUTIERRES NAJERA, LOC. LA ESPERANZA, CADREYTA DE MONTES, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-076 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:A UN LADO DEL TERRENO DE COSTURA LA ESPERANZA, Qro., México, lon:-99.53990936, lat:20.89570175}} | 2018-10-11 | 2018-10-26 | 79517.54 | 79517.54 | 79517.54 | 79517.54 | 79517.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401489895 | Proyecto de inversión | 2099324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099324.95, modificado:2099324.95}} | PEO 18-122 REHABILITACION EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-050 | S | 62 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:San Pedro Viejo, Qro., México, lon:-99.5038888, lat:21.1099999}} | 2018-07-31 | 2018-10-08 | 2099324.95 | 2099324.95 | 2099324.95 | 2099324.95 | 2099324.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495238 | Acción | 551725.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551725.03, modificado:534154.0}} | FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2018 SAN JOAQUÍN | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2018-008437 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:San Joaquín, Qro., México, lon:-99.5649876, lat:20.916487}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 534154 | 534154 | 534154 | 534154 | 534154 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55115, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3707259.03, importe_modificado:3689689.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1495238/proyecto_INICIO, 1495238/proyecto_PROCESO, 1495238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495619 | Adquisición | 388600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388600.0, modificado:388600.0}} | Embarcaciones | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 388600 | 388600 | 388600 | 388600 | 388600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1495619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401497874 | Adquisición | 93128.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93128.28, modificado:93128.28}} | PEO 18-253 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-099 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle del Carrizal 27, Centro, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3982543, lat:20.5838442}} | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 93128.28 | 93128.28 | 93128.28 | 93128.28 | 93128.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498697 | Adquisición | 222409.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222409.69, modificado:222409.69}} | PEO 18-249 ADQUISICION DE INTERFAZ DE COLABORACION INTERACTIVA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-096 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Constituyentes 35_2, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.38173676, lat:20.58656004}} | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 222409.69 | 222409.69 | 222409.69 | 222409.69 | 222409.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401498861 | Proyecto de inversión | 1994814.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994814.87, modificado:1994814.87}} | PEO 18-236 SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA Y REHABILITACION, EN LA PRIMARIA RENACIMIENTO, EL PORTUGUES,PEÑAMILLER, QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-085 | S | 40 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-99.84482288, lat:21.12946067}} | 2018-11-07 | 2018-12-16 | 1994814.87 | 1994814.87 | 1994814.87 | 1994814.87 | 1994814.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499018 | Proyecto de inversión | 175305 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175305.0, modificado:173630.59}} | CONSTRUCCIO DE CUARTO PARA ARMA | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |  | N | 0 | 0 | 995 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cadereyta de Montes, Qro., México, lon:-99.8208632, lat:20.6904037}} | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 173630.59 | 173630.59 | 173630.59 | 173630.59 | 173630.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFORTAMUN/2018-01, contratista:HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:173727.26, importe_modificado:173727.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1499018/proyecto_INICIO, 1499018/proyecto_FIN, 1499018/proyecto_PROCESO, 1499018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499916 | Adquisición | 934700.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934700.68, modificado:934700.68}} | PEO 18-247 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE PROYECCION PARA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, LOC. VARIAS, ALCANCE ESTATAL | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-095 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3727674, lat:20.5752719}} | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 934700.68 | 934700.68 | 934700.68 | 934700.68 | 934700.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:138.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180501563009 | Proyecto de inversión | 150501.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150501.26, modificado:150501.26}} | "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRIVADA EL PEDREGAL COLONIA SAN RAFAEL, SAN JUAN DEL RIO SUMINISTROS: Suministro de Tubo PVC corrugado de 250 mm de diámetro para Alcantarillado sanitario Novafort o similar, doble pared 362.86 m, Suministro e instalación de tapa y brocal de polietileno de alta resistencia de 40 kg. de peso, para pozos de visita de 81.5 cm de Ø incluye: anillo de fijación de concreto f'c= 250 kg/cm2 6 piezas. OBRA CIVIL: Trazo y nivelación de terreno 257.63 m2, Excavación de zanja con medios mecánicos en material tipo II 135.55 m3, Excavación de zanja con medios mecánicos en material tipo III 203.32 m3, Plantilla de tepetate compactado de 10 cms. de espesor 25.76 m3, Instalación de Tubo PVC corrugado de 250 mm de diámetro para Alcantarillado sanitario Novafort o similar 362.86 m, Acostillado de tubería a mano con material tepetate al 85% 123.88 m3, Relleno en zanja con tepetate compactado al 90% 171.41 m3, Relleno en zanja con tepetate compactado al 90% 171.93 m3, construcción de 0.60 a 1.20 m de diámetro hasta 1.00 m de profundidad 2 piezas, de 0.60 a 1.20 m de diámetro hasta 1.25 m de profundidad 4 piezas, Carga y acarreo a 1er. km. de material producto de la excavación 264.32 m3, Acarreo a km-subsecuentes de material producto de la excavación m3-km 2114.53, Limpieza general durante la obra 257.63 m2. " | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/55/2016 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.86, meta_modificada:362.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:272, direccion:San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}} | 2016-12-20 | 2017-01-18 | 150501.26 | 150501.26 | 150501.26 | 150501.26 | 150501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/55/2016, contratista:CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:342267.74, importe_modificado:342267.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.86}} | {1563009/proyecto_FIN, 1563009/proyecto_INICIO, 1563009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE16160300732227 | Proyecto de inversión | 1599135.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1599135.5, modificado:1532883.46}} | Rehabilitación General En La Secundaria Pedro Moreno,La Noria,Huimilpan ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0144D | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:-, lon:-100.344722, lat:20.511666}} | 2016-07-21 |  | 1532883.46 | 1532883.46 | 1532883.46 | 1532883.46 | 1532883.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160300732230 | Proyecto de inversión | 1599135.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1599135.5, modificado:1522279.8}} | Rehabilitación General En La Telesecundaria Alvaro Obregon,Los Cues,Huimilpan ,Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0045D | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:-, lon:-100.264166, lat:20.501944}} | 2016-08-12 |  | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400821810 | Proyecto de inversión | 1871198 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1871198.0, modificado:1793187.6}} | Rehabilitación General En La Secundaria Sebastian Lerdo De Tejada, Noria Nueva, Pedro Escobedo, Queretaro | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | 22DTV0177V | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:-, lon:-100.125833, lat:20.555555}} | 2016-10-18 |  | 1793187.6 | 1793187.6 | 1793187.6 | 1793187.6 | 1793187.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE16160400822149 | Proyecto de inversión | 59759 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59759.0, modificado:164574.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-08 |  | 164574 | 164574 | 164574 | 164574 | 164574 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170200887365 | Proyecto de inversión | 9407047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9407047.66, modificado:9697620.03}} | Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable Ayutla5ta. Etapa, Mpio. Arroyo Seco (Construccion De Linea De Media Tension Y Acometidas Electricas) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 009-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-17-OP- | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:26119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-05-25 |  | 9697620.03 | 9697620.03 | 9697620.03 | 9697620.03 | 9697620.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-17-OP-09-F, contratista:ANTONIO DIAZ MANZO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, monto:1.616270004E7, importe_modificado:9697620.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26119.0}} | {998089/proyecto_FIN, 998089/proyecto_INICIO, 998089/proyecto_FIN, 998089/proyecto_PROCESO, 998089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936772 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 193029 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193029 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:88, direccion:RANCHERIA LA YERBABUENA, 76316 LA YERBABUENA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA DERRAMADERO DE JUAREZ Y TERRACERIA EL GALLO, LA OBRA LOSA DE, lon:-99.62880235, lat:21.20316507}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063025/proyecto_PROCESO, 1063025/proyecto_INICIO, 1063025/proyecto_FIN, 1063025/proyecto_INICIO, 1063025/proyecto_PROCESO, 1063025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936777 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 188428 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188428 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 76326 EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA AGUA FRIA, LA OBRA CUARTO, lon:-99.57139643, lat:21.13981816}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-007-2017, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063030/proyecto_INICIO, 1063030/proyecto_PROCESO, 1063030/proyecto_FIN, 1063030/proyecto_PROCESO, 1063030/proyecto_FIN, 1063030/proyecto_INICIO, 1063030/proyecto_PROCESO, 1063030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936780 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 193793 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193793 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA DE SAN JUAN Y TERRACERIA EL APARTADERO, LA OBRA CUARTO A, lon:-99.61290381, lat:21.27512994}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063033/proyecto_INICIO, 1063033/proyecto_PROCESO, 1063033/proyecto_FIN, 1063033/proyecto_PROCESO, 1063033/proyecto_FIN, 1063033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300936787 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 192949 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 192949 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 76319 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA DE SAN JUAN Y TERRACERIA LAS C, lon:-99.64639488, lat:21.27545439}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063040/proyecto_INICIO, 1063040/proyecto_FIN, 1063040/proyecto_INICIO, 1063040/proyecto_FIN, 1063040/proyecto_PROCESO, 1063040/proyecto_FIN, 1063040/proyecto_INICIO, 1063040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937115 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 188660 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 188660 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:RANCHERIA JOYAS DE BUCARELI, 76335 JOYAS DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MECA Y TERRACERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, LA OBRA CUA, lon:-99.57380063, lat:20.99375651}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-FIMSDF-2017-06, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063368/proyecto_INICIO, 1063368/proyecto_PROCESO, 1063368/proyecto_FIN, 1063368/proyecto_PROCESO, 1063368/proyecto_FIN, 1063368/proyecto_INICIO, 1063368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937132 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | Cuarto Adicional - 189697 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 189697 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA MORITA, 76319 LA MORITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA LA MESA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJECUT, lon:-99.61848325, lat:21.25594093}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-2017-6, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063385/proyecto_INICIO, 1063385/proyecto_PROCESO, 1063385/proyecto_FIN, 1063385/proyecto_INICIO, 1063385/proyecto_FIN, 1063385/proyecto_PROCESO, 1063385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937309 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 193144 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193144 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:139, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ALEJANDRÍA, 76315 PUERTO DE ALEJANDRÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA JOYAS DE AHU, lon:-99.59334046, lat:21.22730033}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063562/proyecto_PROCESO, 1063562/proyecto_INICIO, 1063562/proyecto_PROCESO, 1063562/proyecto_FIN, 1063562/proyecto_INICIO, 1063562/proyecto_FIN, 1063562/proyecto_INICIO, 1063562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937310 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 193308 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 193308 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ARROYO HONDO, 76318 SAUZ DE ARROYO HONDO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUY BALNCO Y TERRACERIA HUILOTLA, LA OBRA CUA, lon:-99.59810304, lat:21.25767976}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063563/proyecto_INICIO, 1063563/proyecto_PROCESO, 1063563/proyecto_FIN, 1063563/proyecto_PROCESO, 1063563/proyecto_FIN, 1063563/proyecto_INICIO, 1063563/proyecto_PROCESO, 1063563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300937328 | Proyecto de inversión | 44750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44750.0, modificado:44750.0}} | Cuarto Adicional - 189421 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 189421 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:197, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 76333 LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTA DE ORO Y TERRACERIA MAGUEYCITOS, LA OBRA CUARTO ADICIONA, lon:-99.6300218, lat:21.14198383}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOP-FIMSDF-2017-006, contratista:EDER RANGEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:44750.0, importe_modificado:44750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1063581/proyecto_PROCESO, 1063581/proyecto_INICIO, 1063581/proyecto_FIN, 1063581/proyecto_PROCESO, 1063581/proyecto_FIN, 1063581/proyecto_INICIO, 1063581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170300966913 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:4585015.66}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | PRODEP 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-03-30 |  | 4585015.66 | 4585015.66 | 4585015.66 | 4585015.66 | 4585015.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014845 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272392 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 272392 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:RANCHERIA TONATICO, 76320 TONATICO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA SAN JOSE COCHINITO, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL, lon:-99.54727566, lat:21.14568352}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-26, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1149925/proyecto_INICIO, 1149925/proyecto_PROCESO, 1149925/proyecto_FIN, 1149925/proyecto_INICIO, 1149925/proyecto_FIN, 1149925/proyecto_PROCESO, 1149925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014849 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266723 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 266723 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:RANCHERIA LA MUÑECA, 76317 LA MUÑECA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y CAMINO CERRERO DE LA GACHUPINA, LA OBRA RECAMARA ADICIO, lon:-99.62935678, lat:21.17631458}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-7, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1149929/proyecto_PROCESO, 1149929/proyecto_FIN, 1149929/proyecto_PROCESO, 1149929/proyecto_INICIO, 1149929/proyecto_FIN, 1149929/proyecto_INICIO, 1149929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014850 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 273186 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 273186 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:RANCHERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA ESCANELI, lon:-99.57643277, lat:21.18707635}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-29, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1149930/proyecto_INICIO, 1149930/proyecto_PROCESO, 1149930/proyecto_FIN, 1149930/proyecto_INICIO, 1149930/proyecto_PROCESO, 1149930/proyecto_FIN, 1149930/proyecto_PROCESO, 1149930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401014854 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267260 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 267260 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEY BLANCO Y TERRACERIA LA CIÉNEGA DE SAN JUAN, LA OBRA RECAMARA, lon:-99.61362531, lat:21.27281182}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-8, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1149934/proyecto_INICIO, 1149934/proyecto_PROCESO, 1149934/proyecto_INICIO, 1149934/proyecto_PROCESO, 1149934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015408 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 283303 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 283303 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL REFUGIO Y CAMINO AGUA FRIA DE SAN PEDRO, LA ADQUISICIÓN DE PAN, lon:-99.5883093, lat:21.13884991}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150488/proyecto_INICIO, 1150488/proyecto_PROCESO, 1150488/proyecto_INICIO, 1150488/proyecto_FIN, 1150488/proyecto_INICIO, 1150488/proyecto_PROCESO, 1150488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015416 | Proyecto de inversión | 8645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.97, modificado:8645.97}} | Paneles Solares - 283404 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 283404 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:RANCHERIA BARRANCA DEL PLÁTANO, 76333 BARRANCA DEL PLÁTANO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA ADQUISI, lon:-99.60409439, lat:21.08624676}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017, contratista:C.GRABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO, monto:8645.97, importe_modificado:8645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150496/proyecto_PROCESO, 1150496/proyecto_INICIO, 1150496/proyecto_PROCESO, 1150496/proyecto_FIN, 1150496/proyecto_INICIO, 1150496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015418 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 264408 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 264408 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL CANTÓN, 76317 EL CANTÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA PEÑA COLORADA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DI, lon:-99.64716279, lat:21.22918007}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017-3, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150498/proyecto_INICIO, 1150498/proyecto_PROCESO, 1150498/proyecto_FIN, 1150498/proyecto_PROCESO, 1150498/proyecto_INICIO, 1150498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015421 | Proyecto de inversión | 36980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36980.02, modificado:36980.02}} | Construcción De Baño Digno - 264507 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 264507 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76325 LA CIÉNEGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL ARPA Y TERRACERIA SAN ISIDRO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO, lon:-99.504791, lat:21.10259396}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017-2, contratista:C. GABRIELA GUZMAN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:36980.02, importe_modificado:36980.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150501/proyecto_PROCESO, 1150501/proyecto_INICIO, 1150501/proyecto_FIN, 1150501/proyecto_INICIO, 1150501/proyecto_PROCESO, 1150501/proyecto_FIN, 1150501/proyecto_INICIO, 1150501/proyecto_FIN, 1150501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015435 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266657 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 266657 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:RANCHERIA MAGUEYCITOS, 76333 MAGUEYCITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DEL ORO Y TERRACERIA TEMAZCALES, LA OBRA RECAMARA ADICIONA, lon:-99.61202462, lat:21.1225166}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-4, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150515/proyecto_INICIO, 1150515/proyecto_PROCESO, 1150515/proyecto_INICIO, 1150515/proyecto_FIN, 1150515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015450 | Proyecto de inversión | 71900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71900.0, modificado:71900.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 268084 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 268084 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAUZ DE GUADALUPE Y TERRACERIA LAS CRUCES, LA OBRA RECAMARA ADI, lon:-99.63385742, lat:21.2482431}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:71900.0, importe_modificado:71900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1150530/proyecto_PROCESO, 1150530/proyecto_INICIO, 1150530/proyecto_PROCESO, 1150530/proyecto_FIN, 1150530/proyecto_INICIO, 1150530/proyecto_PROCESO, 1150530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015452 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 279918 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 279918 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA SANTA AGUEDA, LA O, lon:-99.60928819, lat:21.23749059}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-34, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150532/proyecto_INICIO, 1150532/proyecto_PROCESO, 1150532/proyecto_FIN, 1150532/proyecto_INICIO, 1150532/proyecto_FIN, 1150532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17170401015671 | Proyecto de inversión | 143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143800.0, modificado:143800.0}} | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 269796 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 269796 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 76325 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA EL CARRIZAL, LA OBRA RECAMARA ADICI, lon:-99.50326552, lat:21.08200822}} | 2017-08-15 | 2017-12-30 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-21, contratista:HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:143800.0, importe_modificado:143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1150751/proyecto_PROCESO, 1150751/proyecto_INICIO, 1150751/proyecto_FIN, 1150751/proyecto_PROCESO, 1150751/proyecto_INICIO, 1150751/proyecto_FIN, 1150751/proyecto_PROCESO, 1150751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055424 | Proyecto de inversión | 1070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070000.0, modificado:1067989.41}} | Empedrado De Camino En La Comunidad De El Atorón | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00024 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:-, lon:-100.033055, lat:20.183611}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 1067989.41 | 1067989.41 | 1067989.41 | 1067989.41 | 1067989.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18170401055438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Empedrado De Calles En La Comunidad De San Pablo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. AMEALCO | 2018-00093 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:-, lon:-99.9775, lat:20.088055}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE17180101069587 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Mejoramiento De Infraestructura, Mobiliario Y Equipamiento Para La Atención A Personas Con Discapacidad | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UPSRJ | UPSRJ2018PIEE | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera federal 57 QRO-SLP km 31-150 C.P. 76220 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, QRO, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101073415 | Proyecto de inversión | 2934323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934323.2, modificado:3640349.1}} | Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-03-14 |  | 3640349.1 | 3640349.1 | 3640349.1 | 3640349.1 | 3640349.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101076173 | Proyecto de inversión | 889602.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889602.84, modificado:889602.84}} | Equipos De Generacion Electrica | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 5 | N | 0 | 0 | 240000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO, lon:-99.996388, lat:20.388888}} | 2018-01-17 | 2018-12-01 | 889602.84 | 889602.84 | 889602.84 | 889602.84 | 889602.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180101078226 | Proyecto de inversión | 780059.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780059.04, modificado:780059.04}} | Construcción De Plaza Cívica Y Rehabilitación General En El Jardin De Niños Maria Velazquez Perez ,Vista Hermosa (Cuasinada)Ista | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iifeq | 2018-IIF-029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:125, direccion:-, lon:-100.0125, lat:20.368611}} | 2018-04-23 |  | 780059.04 | 780059.04 | 780059.04 | 780059.04 | 780059.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110482 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155999.77}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19210 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19210 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:RANCHERIA PERALES, 76829 PERALES, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PERALES SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0934086, lat:20.32608122}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 155999.77 | 155999.77 | 155999.77 | 155999.77 | 155999.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-2, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:155999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {1248864/proyecto_INICIO, 1248864/proyecto_PROCESO, 1248864/proyecto_FIN, 1248864/proyecto_INICIO, 1248864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110485 | Proyecto de inversión | 84500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84500.0, modificado:84499.85}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19299 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19299 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO ZATLAUCO, 76846 SAN ANTONIO ZATLAUCO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZATLAUCO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.042374, lat:20.26018948}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 84499.85 | 84499.85 | 84499.85 | 84499.85 | 84499.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-3, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:325000.0, importe_modificado:84499.85}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1248867/proyecto_INICIO, 1248867/proyecto_FIN, 1248867/proyecto_INICIO, 1248867/proyecto_PROCESO, 1248867/proyecto_FIN, 1248867/proyecto_INICIO, 1248867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110489 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649999.04}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19569 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19569 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS DEL PUEBLO DE SANTA ROSA XAJAY SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.89953048, lat:20.4356234}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-12, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:650000.0, importe_modificado:649999.04}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1248871/proyecto_INICIO, 1248871/proyecto_PROCESO, 1248871/proyecto_FIN, 1248871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110706 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Ampliación De Drenaje San Ildefonso - 26161 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26161 | N | 0 | 0 | 3204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN SAN ILDEFONSO EN EL CENTRO, lon:-99.96096335, lat:20.14440954}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-005/18, contratista:INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1249088/proyecto_INICIO, 1249088/proyecto_PROCESO, 1249088/proyecto_FIN, 1249088/proyecto_INICIO, 1249088/proyecto_FIN, 1249088/proyecto_PROCESO, 1249088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110713 | Proyecto de inversión | 41008.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41008.2, modificado:41008.2}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Loma Segunda Etapa - 30184 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30184 | N | 0 | 0 | 1587 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA LOMA SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1048055, lat:20.15959737}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 41008.2 | 41008.2 | 41008.2 | 41008.2 | 41008.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40656, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:41008.2, importe_modificado:41008.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249095/proyecto_INICIO, 1249095/proyecto_PROCESO, 1249095/proyecto_FIN, 1249095/proyecto_PROCESO, 1249095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110724 | Proyecto de inversión | 80016 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80016.0, modificado:80016.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle El Calvario Segunda Etapa - 30264 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30264 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CALLE EL CALVARIO SEGUNDA ETAPA, lon:-100.1263914, lat:20.11623074}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40668, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:80016.0, importe_modificado:80016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249106/proyecto_INICIO, 1249106/proyecto_FIN, 1249106/proyecto_PROCESO, 1249106/proyecto_FIN, 1249106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110745 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:609127.92}} | Rehabilitación De Bordos - 31164 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO AGROPECUARIO | 31164 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:51, direccion:REHABILITACIÓN DE BORDOS EN VARIAS COMUNIDADES DE AMEALCO EL SAUCITO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) ., lon:-99.99323042, lat:20.20202906}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 609127.92 | 609127.92 | 609127.92 | 609127.92 | 609127.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40950, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1249127/proyecto_INICIO, 1249127/proyecto_PROCESO, 1249127/proyecto_INICIO, 1249127/proyecto_PROCESO, 1249127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110762 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Empedrado Rumbo A Alameda Del Rincón Los Pinos - 26611 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26611 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO RUMBO A ALAMEDA DEL RINCÓN LOS PINOS, lon:-100.2089623, lat:20.26987456}} | 2018-02-04 | 2018-12-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-3X1-010/18, contratista:ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:625.0}} | {1249144/proyecto_FIN, 1249144/proyecto_INICIO, 1249144/proyecto_FIN, 1249144/proyecto_PROCESO, 1249144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110967 | Proyecto de inversión | 199995.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199995.83, modificado:199995.83}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle A Un Costado De La Escuela Las Mesas - 32478 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 32478 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE A COSTADO DE LA ESCUELA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO PORTUGUES-LAS MESAS EN CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUN, lon:-99.81408682, lat:21.11572328}} | 2018-04-16 | 2018-09-24 | 199995.83 | 199995.83 | 199995.83 | 199995.83 | 199995.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/015/2018, contratista:SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:199995.4, importe_modificado:199993.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249349/proyecto_INICIO, 1249349/proyecto_FIN, 1249349/proyecto_PROCESO, 1249349/proyecto_FIN, 1249349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201110990 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Suministro De Paneles Solares Fotovoltaicos Pueblo Nuevo - 23977 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 23977 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AGUA FRIA - PUEBLO NUEVO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE SE INSTALARÀN PÀNELES SOLARES EN TRES VIVIEND, lon:-99.78910961, lat:21.16779757}} | 2018-03-28 | 2018-09-24 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/025-3/2018, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:299314.45, importe_modificado:299314.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249372/proyecto_INICIO, 1249372/proyecto_PROCESO, 1249372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111138 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649999.04}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19649 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19649 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA PASEOS DE XHOSDA, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE PASEOS DE XHOSDA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.93851762, lat:20.37845762}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-19, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:650000.0, importe_modificado:649999.04}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1249520/proyecto_FIN, 1249520/proyecto_INICIO, 1249520/proyecto_PROCESO, 1249520/proyecto_FIN, 1249520/proyecto_PROCESO, 1249520/proyecto_INICIO, 1249520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111182 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299999.99}} | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19714 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19714 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:94, direccion:PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.0658251, lat:20.42072212}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.003/2018-25, contratista:COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:1300000.0, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:200.0}} | {1249564/proyecto_PROCESO, 1249564/proyecto_FIN, 1249564/proyecto_INICIO, 1249564/proyecto_FIN, 1249564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201111282 | Proyecto de inversión | 373938.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373938.6, modificado:373938.6}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Milpa Blanca - 32533 | 22 | Querétaro | 18 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 32533 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:138, direccion:CALLE S/N BARRIO DE GARCÍA, 76637 EL SABINAL, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL CAMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.97129259, lat:20.87365512}} | 2018-04-02 | 2018-07-13 | 373938.6 | 373938.6 | 373938.6 | 373938.6 | 373938.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ER-QRO-02/2018-1, contratista:CFE DIVISION BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO, monto:373938.6, importe_modificado:373938.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1249664/proyecto_INICIO, 1249664/proyecto_FIN, 1249664/proyecto_PROCESO, 1249664/proyecto_FIN, 1249664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112029 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.99}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19749 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19749 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:266, direccion:COLONIA PRADOS DE CERRO GORDO, 76830 PRADOS DE CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA PRADOS DE CERRO GORDO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-99.92990361, lat:20.38887793}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-30, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1250411/proyecto_FIN, 1250411/proyecto_INICIO, 1250411/proyecto_PROCESO, 1250411/proyecto_FIN, 1250411/proyecto_INICIO, 1250411/proyecto_PROCESO, 1250411/proyecto_FIN, 1250411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112032 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.99}} | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19764 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 19764 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:325, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 76820 LA LADERA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LADERA SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-100.0988184, lat:20.38501612}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJR.ADQ.19/2018-32, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, monto:150000.0, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1250414/proyecto_FIN, 1250414/proyecto_PROCESO, 1250414/proyecto_INICIO, 1250414/proyecto_PROCESO, 1250414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112190 | Proyecto de inversión | 81548.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81548.82, modificado:81548.82}} | Introduccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 49826 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 49826 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:83, direccion:RANCHERIA PUERTO DE TEJAMANÍL, 76337 PUERTO DE TEJAMANÍL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA CAÑADA Y CARRETERA PINAL DE AMOLES, LA OBRA INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TEJAMINIL, lon:-99.65207975, lat:21.1221505}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 81548.82 | 81548.82 | 81548.82 | 81548.82 | 81548.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC11034-2018, contratista:FABIOLA DIAZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:81548.82, importe_modificado:81548.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250572/proyecto_FIN, 1250572/proyecto_INICIO, 1250572/proyecto_PROCESO, 1250572/proyecto_INICIO, 1250572/proyecto_PROCESO, 1250572/proyecto_FIN, 1250572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201112350 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Introducción De Linea De Conducción De Agua Potable - 22877 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | 22877 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:RANCHO JOYAS DEL DERRAMADERO, 76337 JOYAS DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA DERRAMADERO DE BUCARELI Y TERRACERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, LA OBRA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOY, lon:-99.64555977, lat:21.10151072}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC08031-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.ADE C.V CESAR LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250732/proyecto_FIN, 1250732/proyecto_PROCESO, 1250732/proyecto_INICIO, 1250732/proyecto_FIN, 1250732/proyecto_PROCESO, 1250732/proyecto_FIN, 1250732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131934 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999415.0}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calles De La Localidad, La D Santa Bárbara | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2018-00666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.42, meta_modificada:1103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:-, lon:-100.156388, lat:20.438333}} | 2018-06-11 |  | 999415 | 999415 | 999415 | 999415 | 999415 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.42}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE18180201131947 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993956.13}} | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Venus, Colonia Estrella, Cabecera Municipal | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pedro Escobedo | 2018-00670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.42, meta_modificada:1103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-100.144722, lat:20.502222}} | 2018-06-04 |  | 993956.13 | 993956.13 | 993956.13 | 993956.13 | 993956.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.42}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297634 | Proyecto de inversión | 982070.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982070.96, modificado:981852.28}} | MEJORAMIENTO DE CALLE INSURGENTES EN SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | CEIQ | 2018-00878 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.8850586, lat:20.5187326}} | 2018-09-17 | 2018-12-14 | 981852.28 | 981852.28 | 981852.28 | 981852.28 | 981852.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297637 | Proyecto de inversión | 421596.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421596.17, modificado:417045.74}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE METRALLA, COLONIA LINDAVISTA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | P.M. QRO. | 2018-00888 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3919033, lat:20.5920203}} | 2018-10-29 | 2019-01-10 | 417045.74 | 417045.74 | 417045.74 | 417045.74 | 417045.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301297648 | Proyecto de inversión | 6379000.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6379000.94, modificado:6139800.78}} | URBANIZACIÓN DE CALLE MONTE SACRO, COLONIA MENCHACA, SANTIAGO DE QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SDUOP | 2018-00786 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Menchaca I, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3926054, lat:20.6295104}} | 2018-09-06 | 2018-12-31 | 6139800.78 | 6139800.78 | 6139800.78 | 6139800.78 | 6139800.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301298009 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:157865.34}} | CISTERNAS LA CARBONERA - 20698 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 20698 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 76528LA CARBONERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA CARBONERA, lon:-99.55779837, lat:20.86972466}} | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | 157865.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11/5, contratista:ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:157865.34, importe_modificado:157865.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1298009/proyecto_INICIO, 1298009/proyecto_FIN, 1298009/proyecto_PROCESO, 1298009/proyecto_FIN, 1298009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301347313 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | EMPEDRADO DE CALLE SAN NICOLÁS DE LA TORRE - 305402 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 305402 | N | 0 | 0 | 1058 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.5, meta_modificada:1206.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE SAN NICOLÁS LA TORRE RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,SAN NICOLÁS LA TORRE, lon:-100.10423015, lat:20.08177505}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ-AD-007/18, contratista:FERMIN CARMONA VALDES, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.5}} | {1347313/proyecto_PROCESO, 1347313/proyecto_FIN, 1347313/proyecto_INICIO, 1347313/proyecto_FIN, 1347313/proyecto_PROCESO, 1347313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301378932 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1381221.02}} | 22DJN0427V CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO DE ESCALERAS EN PREESCOLAR SARA PEREZ DE MADERO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00927 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.66, meta_modificada:239.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:El Pueblito, Qro., México, lon:-100.4417126, lat:20.5318673}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 1381221.02 | 1381221.02 | 1381221.02 | 1381221.02 | 1381221.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPIR-010-166, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:IIFEQ, monto:1479658.07, importe_modificado:1479658.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.66}} | {1378932/proyecto_INICIO, 1378932/proyecto_PROCESO, 1378932/proyecto_FIN, 1378932/proyecto_PROCESO, 1378932/proyecto_FIN, 1378932/proyecto_INICIO, 1378932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301379166 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:568725.74}} | 22DJN0238C CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN BRAVO, CORREGIDORA, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-00833 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.23, meta_modificada:146.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Bravo, Qro., México, lon:-100.4256085, lat:20.4016213}} | 2018-08-23 | 2018-11-06 | 568725.74 | 568725.74 | 568725.74 | 568725.74 | 568725.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FIFEQ-COPAD-033-141, contratista:FONSECA ZAMORANO ISABEL, convocante:IIFEQ, monto:737180.86, importe_modificado:737180.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.23}} | {1379166/proyecto_INICIO, 1379166/proyecto_FIN, 1379166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301382433 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:441648.53}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO // (EMPEDRADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LABOR) | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AMEALCO DE BONFIL | 118 | N | 0 | 0 | 2829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.4, meta_modificada:984.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2018-05-19 | 2018-07-25 | 441648.53 | 441648.53 | 441648.53 | 441648.53 | 441648.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQPDR03818, contratista:OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:441648.53, importe_modificado:441648.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.4}} | {1382433/proyecto_PROCESO, 1382433/proyecto_INICIO, 1382433/proyecto_FIN, 1382433/proyecto_INICIO, 1382433/proyecto_FIN, 1382433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384218 | Proyecto de inversión | 21791663.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.17916635E7, modificado:2.166900307E7}} | MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO. | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11103.09, meta_modificada:11103.09}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3398.3, meta_modificada:3398.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:El Marqués, Qro., México, lon:-100.3288581, lat:20.6113606}} | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 21669003.07 | 21669003.07 | 21669003.07 | 21669003.07 | 21669003.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FFI-006-0-LPN-2018, contratista:FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE, convocante:MUNICIPIO DE EL MARQUES, monto:2.166900308E7, importe_modificado:2.166900308E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11103.09}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3398.3}} | {1384218/proyecto_INICIO, 1384218/proyecto_PROCESO, 1384218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301384995 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5999999.53}} | CENTRO INTERDISCIPLINARIO EN PRÓTESIS DENTAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA CAMPUS AEROPUERTO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | FAM 2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:765.06, meta_modificada:765.06}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-07-31 | 2018-11-27 | 5999999.53 | 5999999.53 | 5999999.53 | 5999999.53 | 5999999.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-014-2018-UAQ-OAG, contratista:OLAYO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. (JOSÉ LUIS OLAYO MORENO), convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:5483030.77, importe_modificado:5483030.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAAS-OB-043-2018-UAQ-OAG, contratista:NICANOR MEJÍA VALENCIA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:516970.07, importe_modificado:516970.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:765.06}} | {1384995/proyecto_INICIO, 1384995/proyecto_PROCESO, 1384995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301387419 | Adquisición | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:918800.0}} | Otros equipos de transporte | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 2 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 19, Los Sabinos, Magdalena, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.88243818, lat:20.51767476}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 918800 | 918800 | 918800 | 918800 | 918800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389484 | Adquisición | 1015726 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015726.0, modificado:403234.34}} | Equipamiento a comedores de escuelas incorporadas al programa escuelas de tiempo completo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:Huimilpan, Qro., México, lon:-100.28320313, lat:20.36265261}} | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1844930, contratista:GEMORSAN SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, monto:1015726.0, importe_modificado:403234.34}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301389692 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CASAS DEL EMPRENDEDOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE LA JUVENTUD |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJÉRCITO REPUBLICANO SN BARRIO LA CRUZ , lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2018-07-12 | 2018-12-08 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180301399805 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4495146.25}} | Construcción de Drenaje Sanitario en El Apartadero | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 2018-00779 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2295.42, meta_modificada:2295.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.566359, lat:20.916061}} | 2018-05-01 | 2019-03-29 | 4495146.25 | 4495146.25 | 4495146.25 | 4495146.25 | 4495146.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJDOPFFLPO542018, contratista:ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, convocante:P.M. SAN JOAQUIN, monto:4495146.25, importe_modificado:4495146.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2295.42}} | {1399805/proyecto_INICIO, 1399805/proyecto_PROCESO, 1399805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401416662 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649458.54}} | CUARTOS ADICIONALES RANCHO NUEVO BELLA VISTA - 38753 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 38753 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:226, direccion:CALLEJON RANCHO NUEVO BELLA VISTA RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 RANCHO NUEVO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO LA OBRA ESTARA UBICADA EN RANCHO NUEVO BELLA VISTA, lon:-99.52898842, lat:20.900865}} | 2018-07-25 | 2018-09-24 | 649458.54 | 649458.54 | 649458.54 | 649458.54 | 649458.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-IR3FISM-2018-17-4, contratista:C.EDMUNDO NIETO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO, monto:649747.65, importe_modificado:649458.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1416662/proyecto_INICIO, 1416662/proyecto_PROCESO, 1416662/proyecto_FIN, 1416662/proyecto_PROCESO, 1416662/proyecto_FIN, 1416662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423446 | Proyecto de inversión | 149987 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149987.0, modificado:149986.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AMANDO MONTERO Y CALLE SIN NOMBRE COLOSIO - 296483 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 296483 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AMANDO MONTERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE AMANDO MONTERO Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CALLE QUE LLEGA A LA UNIDAD DEPORTIVA EL VOLCAN, lon:-99.48395886, lat:21.22879528}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 149986.32 | 149986.32 | 149986.32 | 149986.32 | 149986.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-FISM-064-2018, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:149986.32, importe_modificado:149986.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423446/proyecto_INICIO, 1423446/proyecto_PROCESO, 1423446/proyecto_FIN, 1423446/proyecto_PROCESO, 1423446/proyecto_FIN, 1423446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423665 | Proyecto de inversión | 721703 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721703.0, modificado:721702.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE VALLE VERDE - 300867 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 300867 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE BRASIL RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCIA Y , SOBRE LA CALLE QUE VA A LA LAGUNA PASANDO EL AUDITORIO, lon:-99.17336714, lat:21.51363662}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 721702.43 | 721702.43 | 721702.43 | 721702.43 | 721702.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:721703.0, importe_modificado:721702.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423665/proyecto_INICIO, 1423665/proyecto_PROCESO, 1423665/proyecto_FIN, 1423665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401423765 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94967.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL PUENTE - 302647 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 302647 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EL PUENTE, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CAYETANO RUBIO, CALLE TERESA MENINDEZ A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-99.4678656, lat:21.21607371}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 94967.24 | 94967.24 | 94967.24 | 94967.24 | 94967.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJS-DOP-FISM-SG-03-03-1218, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:94967.24, importe_modificado:94967.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1423765/proyecto_INICIO, 1423765/proyecto_PROCESO, 1423765/proyecto_INICIO, 1423765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401435318 | Proyecto de inversión | 467680.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467680.84, modificado:467680.84}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES - 345620 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 345620 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:CALLE POR EL JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA LOS TIMOTEO, 00000 LOS TIMOTEO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO A EL MILAGRO Y CAMINO A ARROYONDO, FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201111847 LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCA, lon:-100.35670123, lat:20.49321756}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 467680.84 | 467680.84 | 467680.84 | 467680.84 | 467680.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H053.FISM.18, contratista:INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE C.CV., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:467680.84, importe_modificado:467680.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1435318/proyecto_FIN, 1435318/proyecto_PROCESO, 1435318/proyecto_INICIO, 1435318/proyecto_FIN, 1435318/proyecto_INICIO, 1435318/proyecto_FIN, 1435318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401435738 | Proyecto de inversión | 123741.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123741.68, modificado:123741.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 347683 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 347683 | S | 1279 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE POR LA GASOLINERA RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA QUERETARO - HUIMILPAN EL FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109236 LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA , lon:-100.29467184, lat:20.46187147}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 123741.68 | 123741.68 | 123741.68 | 123741.68 | 123741.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H050.FISM.18, contratista:C. ARIEL HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO, monto:123829.57, importe_modificado:123829.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {1435738/proyecto_FIN, 1435738/proyecto_INICIO, 1435738/proyecto_FIN, 1435738/proyecto_PROCESO, 1435738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436074 | Proyecto de inversión | 724235.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724235.44, modificado:724235.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ATORON - 349057 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 349057 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:CALLEJON CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ATORÓN, 76494 EL ATORÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL MORAL Y CAMINO CAMINO LA PLAZUELA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ PARTIENDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA, lon:-99.69471737, lat:21.05935718}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 724235.44 | 724235.44 | 724235.44 | 724235.44 | 724235.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/012/2018, contratista:ALBERTO JR VARGAS ROMO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:754392.13, importe_modificado:724235.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1338.0}} | {1436074/proyecto_INICIO, 1436074/proyecto_PROCESO, 1436074/proyecto_FIN, 1436074/proyecto_INICIO, 1436074/proyecto_PROCESO, 1436074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436131 | Proyecto de inversión | 897708.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897708.85, modificado:897708.85}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN LORENZO - 349250 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 349250 | S | 157 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LORENZO, 76495 SAN LORENZO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE POR CALLE PRINCIPAL DE SAN LORENZO FRENTE A LA ESCUELA POR CALLE DONDE SE U, lon:-99.76940996, lat:21.03779606}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 897708.85 | 897708.85 | 897708.85 | 897708.85 | 897708.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/IR/011/2018, contratista:LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:902035.66, importe_modificado:897708.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1043.0}} | {1436131/proyecto_PROCESO, 1436131/proyecto_INICIO, 1436131/proyecto_FIN, 1436131/proyecto_INICIO, 1436131/proyecto_PROCESO, 1436131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436158 | Proyecto de inversión | 116501.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116501.29, modificado:116501.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES Y PIEZAS ESPECIALES EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL PARAÍSO - 349387 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 349387 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:125, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PARAÍSO, 76493 EL PARAÍSO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ADJUNTAS DE HIGUERA Y CARRETERA EL PARAISO, CALLE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA COMIENZA EN UN MONTÍCULO CERCA DE LA COMUNIDAD DE LA L, lon:-99.70686015, lat:21.01525814}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 116501.29 | 116501.29 | 116501.29 | 116501.29 | 116501.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:116501.29, importe_modificado:116501.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436158/proyecto_INICIO, 1436158/proyecto_PROCESO, 1436158/proyecto_FIN, 1436158/proyecto_PROCESO, 1436158/proyecto_FIN, 1436158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436237 | Proyecto de inversión | 179314.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179314.32, modificado:179314.32}} | SUMINISTRO DE PANELES FOTO VOLTAICOS AGUA FRÍA - 350072 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 350072 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRIA RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA AGUA FRÍA - ENCINOS. Y CALLE PRINCIPAL, EL SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS FUERON INSTALADOS EN EL DOMICILIO , lon:-99.80255602, lat:21.15460844}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 179314.32 | 179314.32 | 179314.32 | 179314.32 | 179314.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/025, contratista:MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:299314.45, importe_modificado:299314.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1436237/proyecto_INICIO, 1436237/proyecto_PROCESO, 1436237/proyecto_FIN, 1436237/proyecto_INICIO, 1436237/proyecto_FIN, 1436237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436380 | Proyecto de inversión | 519658.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519658.31, modificado:519658.31}} | URBANIZACIÓN DE CALLES - 350569 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350569 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE POR LA CASA DEL DELEGADO RANCHERIA LA HACIENDITA, 76965 LA HACIENDITA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE SIN NOMBRRE, FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112486 LA LOCALIDAD ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN , lon:-100.31691616, lat:20.44343299}} | 2018-03-26 | 2018-06-29 | 519658.31 | 519658.31 | 519658.31 | 519658.31 | 519658.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H022.FISM.18, contratista:J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:519658.31, importe_modificado:519658.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1436380/proyecto_INICIO, 1436380/proyecto_PROCESO, 1436380/proyecto_INICIO, 1436380/proyecto_FIN, 1436380/proyecto_PROCESO, 1436380/proyecto_FIN, 1436380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436402 | Proyecto de inversión | 555391.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555391.91, modificado:555391.91}} | AMPLIACIÓN EN RED ELÉCTRICA EN CALLES - 350655 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350655 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE POR LA UNIDAD DEPORTIVA RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109246 LA OBRA ESTA EN EL CAMINO QUE VA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA C, lon:-100.28658154, lat:20.32011402}} | 2018-04-30 | 2018-06-25 | 555391.91 | 555391.91 | 555391.91 | 555391.91 | 555391.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H040.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO, monto:557768.61, importe_modificado:557768.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1436402/proyecto_INICIO, 1436402/proyecto_PROCESO, 1436402/proyecto_FIN, 1436402/proyecto_PROCESO, 1436402/proyecto_FIN, 1436402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436409 | Proyecto de inversión | 339553.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339553.07, modificado:339553.07}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES - 350671 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350671 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE POR LA CARRETERA ESTATL 411 RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 411 Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109222 LA OBRA ESTA UBICADA ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS EN UNA CALLE P, lon:-100.3691358, lat:20.46344872}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 339553.07 | 339553.07 | 339553.07 | 339553.07 | 339553.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H002.FISM.18, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO, monto:339553.07, importe_modificado:339553.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1436409/proyecto_INICIO, 1436409/proyecto_PROCESO, 1436409/proyecto_FIN, 1436409/proyecto_PROCESO, 1436409/proyecto_FIN, 1436409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436532 | Proyecto de inversión | 126682.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126682.58, modificado:126682.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE MESA DEL TROJE - 351340 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 351340 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL TROJE, 76478 MESA DEL TROJE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL PALMAS-MESA DEL TROJE Y CALLE PRINCIPAL MESA DEL TROJE, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TOMAS SE APLICARON EN LOS DOMICIL, lon:-99.98280532, lat:21.07754694}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 126682.58 | 126682.58 | 126682.58 | 126682.58 | 126682.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:127632.85, importe_modificado:127632.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1436532/proyecto_INICIO, 1436532/proyecto_PROCESO, 1436532/proyecto_FIN, 1436532/proyecto_PROCESO, 1436532/proyecto_FIN, 1436532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436701 | Proyecto de inversión | 194855.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194855.92, modificado:194855.92}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LA ORDEÑA - 352114 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 352114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA ORDEÑA RANCHERIA LA ORDEÑA, 76476 LA ORDEÑA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL PALMAS - SANTA CATARINA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA ORDEÑA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA, lon:-100.01307719, lat:21.12675905}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 194855.92 | 194855.92 | 194855.92 | 194855.92 | 194855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778280.41, importe_modificado:778280.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1436701/proyecto_FIN, 1436701/proyecto_INICIO, 1436701/proyecto_PROCESO, 1436701/proyecto_FIN, 1436701/proyecto_PROCESO, 1436701/proyecto_FIN, 1436701/proyecto_INICIO, 1436701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436826 | Proyecto de inversión | 194567.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194567.76, modificado:194567.76}} | CUARTO RECAMARA ADICIONAL LA COLONIA TRES - 352877 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 352877 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA COLONIA TRES RANCHERIA LA COLONIA III, 76486 LA COLONIA TRES, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER-SAN MIGUEL PALMAS Y CARRETERA LA COLONIA TRES, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE RE, lon:-99.91065223, lat:21.1126006}} | 2018-03-05 | 2018-09-28 | 194567.76 | 194567.76 | 194567.76 | 194567.76 | 194567.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:778280.41, importe_modificado:778280.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1436826/proyecto_INICIO, 1436826/proyecto_PROCESO, 1436826/proyecto_FIN, 1436826/proyecto_PROCESO, 1436826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436964 | Proyecto de inversión | 211176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211176.74, modificado:211176.74}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS LAS ENRRAMADAS - 354025 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 354025 | S | 269 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.17, meta_modificada:336.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ENRAMADAS, 76495 LAS ENRAMADAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ENRRAMADAS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO COMIENZA DESDE LA CALLE PRINCIPAL HASTA E, lon:-99.75715357, lat:21.03110758}} | 2018-02-05 | 2018-09-28 | 211176.74 | 211176.74 | 211176.74 | 211176.74 | 211176.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/AD/034/2018, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:211178.97, importe_modificado:211176.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.17}} | {1436964/proyecto_INICIO, 1436964/proyecto_FIN, 1436964/proyecto_PROCESO, 1436964/proyecto_INICIO, 1436964/proyecto_PROCESO, 1436964/proyecto_FIN, 1436964/proyecto_PROCESO, 1436964/proyecto_INICIO, 1436964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401436990 | Acción | 363428 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363428.0, modificado:363428.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 354414 | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | 354414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.815633, lat:20.695023}} | 2018-11-20 | 2018-12-26 | 363428 | 363428 | 363428 | 363428 | 363428 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-GI-ADFISM-2018-01, contratista:URIEL RUBIO ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:363428.0, importe_modificado:363428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436990/proyecto_FIN, 1436990/proyecto_PROCESO, 1436990/proyecto_FIN, 1436990/proyecto_PROCESO, 1436990/proyecto_INICIO, 1436990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401437083 | Proyecto de inversión | 1458945.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458945.02, modificado:1458945.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA ADJUNTAS DE HIGUERA - 355976 | 22 | Querétaro | 13 | Peñamiller | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 355976 | S | 156 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ADJUNTAS DE HIGUERA RANCHERIA ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-ADJUNTAS DE HIGUERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIO DEL TECHUMBRE SE EN, lon:-99.70366778, lat:20.99619531}} | 2018-02-05 | 2018-09-28 | 1458945.02 | 1458945.02 | 1458945.02 | 1458945.02 | 1458945.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/FISMDF/IR/007/2018, contratista:ALBERTO MENDOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, monto:1458947.47, importe_modificado:1458945.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437083/proyecto_INICIO, 1437083/proyecto_PROCESO, 1437083/proyecto_FIN, 1437083/proyecto_INICIO, 1437083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438050 | Proyecto de inversión | 1143800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143800.0, modificado:1143800.0}} | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN CIÉNEGA SE SAN JUAN - 361714 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 361714 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE SAN JUAN, 76319 CIÉNEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL GALLO Y TERRACERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y DE SISTEMA DE BOMBEO S, lon:-99.63037891, lat:21.28235958}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1143800 | 1143800 | 1143800 | 1143800 | 1143800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG01038-2018, contratista:FABIOLA DIAZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1143800.0, importe_modificado:1143800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438050/proyecto_PROCESO, 1438050/proyecto_FIN, 1438050/proyecto_INICIO, 1438050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438248 | Proyecto de inversión | 671500.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671500.12, modificado:671500.12}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE BARRIO EL ROBLE EN DERRAMADERO DE BUCARELI - 362860 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 362860 | S | 266 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ EN LA LOCAL, lon:-99.64348178, lat:21.11458425}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 671500.12 | 671500.12 | 671500.12 | 671500.12 | 671500.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SC12035-2018., contratista:DANIEL MARTINEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:671500.12, importe_modificado:671500.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438248/proyecto_INICIO, 1438248/proyecto_PROCESO, 1438248/proyecto_FIN, 1438248/proyecto_PROCESO, 1438248/proyecto_FIN, 1438248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438366 | Proyecto de inversión | 882739.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882739.63, modificado:882739.63}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL BARRIO EL SABINO SEGUNDA ETAPA EN ESCANELILLA - 363378 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PINAL DE AMOLES | 363378 | S | 273 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CHUVEJE Y CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE, LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL BARRIO EL SABINO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ESCANE, lon:-99.56556807, lat:21.20228794}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 882739.63 | 882739.63 | 882739.63 | 882739.63 | 882739.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE12021-2018.., contratista:INGENERIA CONTROL DE OBRA CIVIL SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS S DR.L DE CVJSANDU BELL RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:882739.63, importe_modificado:882739.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1438366/proyecto_INICIO, 1438366/proyecto_PROCESO, 1438366/proyecto_FIN, 1438366/proyecto_PROCESO, 1438366/proyecto_FIN, 1438366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438500 | Proyecto de inversión | 137998.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137998.52, modificado:137998.52}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO EN LA ESPERANZA - 364337 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 364337 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 76333 LA ESPERANZA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS AMOLES Y TERRACERIA MAGUEYCITOS, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCA, lon:-99.61739839, lat:21.12025182}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 137998.52 | 137998.52 | 137998.52 | 137998.52 | 137998.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:137998.52, importe_modificado:137998.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1438500/proyecto_INICIO, 1438500/proyecto_PROCESO, 1438500/proyecto_FIN, 1438500/proyecto_PROCESO, 1438500/proyecto_FIN, 1438500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438503 | Proyecto de inversión | 248896.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248896.97, modificado:248896.97}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE HUAXQUILICO - 364344 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 364344 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:RANCHERIA HUAZQUILÍCO, 76327 HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TRES CRUCES Y CARRETERA EL LLANO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HUAXQUILICO PINAL DE, lon:-99.58018354, lat:21.15378671}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 248896.97 | 248896.97 | 248896.97 | 248896.97 | 248896.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SE26019-2018.., contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:248896.97, importe_modificado:248896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1438503/proyecto_PROCESO, 1438503/proyecto_FIN, 1438503/proyecto_PROCESO, 1438503/proyecto_INICIO, 1438503/proyecto_PROCESO, 1438503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438547 | Proyecto de inversión | 270246.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270246.02, modificado:270246.02}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES AMAZCALA EL MARQUES - 364568 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 364568 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.1, meta_modificada:205.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN ISIDRO HACIENDA AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALCANFOR, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA ZAP, lon:-100.2577179, lat:20.69805784}} | 2018-08-27 | 2018-09-13 | 270246.02 | 270246.02 | 270246.02 | 270246.02 | 270246.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FISMDF-013-0-AD-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO COYME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, monto:417678.31, importe_modificado:270246.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.1}} | {1438547/proyecto_FIN, 1438547/proyecto_INICIO, 1438547/proyecto_FIN, 1438547/proyecto_PROCESO, 1438547/proyecto_INICIO, 1438547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438725 | Proyecto de inversión | 1120758.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120758.23, modificado:1120758.23}} | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN PEDRO VIEJO BARRIO LA CIENEGA - 365653 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 365653 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA SAN ISISDRO, LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SE REALIZARA EN S, lon:-99.50076234, lat:21.10575417}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1120758.23 | 1120758.23 | 1120758.23 | 1120758.23 | 1120758.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SG1029-2018.., contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1120758.23, importe_modificado:1120758.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1438725/proyecto_INICIO, 1438725/proyecto_PROCESO, 1438725/proyecto_FIN, 1438725/proyecto_PROCESO, 1438725/proyecto_FIN, 1438725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438781 | Proyecto de inversión | 797717.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797717.51, modificado:797717.51}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA DE LA MORITA - 366143 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 366143 | S | 100 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA MORITA, 76319 LA MORITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA AHUACALAN DE GUADALUPE, LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA DE LA MORITA PINAL DE AMOLES, QR, lon:-99.61924077, lat:21.25368621}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 797717.51 | 797717.51 | 797717.51 | 797717.51 | 797717.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-SJ01011-2018.., contratista:NOE BUENO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:797717.51, importe_modificado:797717.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438781/proyecto_INICIO, 1438781/proyecto_PROCESO, 1438781/proyecto_FIN, 1438781/proyecto_PROCESO, 1438781/proyecto_FIN, 1438781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401438982 | Proyecto de inversión | 487881.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487881.37, modificado:487881.37}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO ALEJANDRIA DE MORELOS A ESCANELILLA - 367609 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 367609 | S | 270 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ESCANELILLA Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO ALEJANDRIA DE MORELOS-ESCANELILLA PINAL DE AMO, lon:-99.57702626, lat:21.21578806}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 487881.37 | 487881.37 | 487881.37 | 487881.37 | 487881.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:52131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:487881.37, importe_modificado:487881.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1438982/proyecto_PROCESO, 1438982/proyecto_FIN, 1438982/proyecto_PROCESO, 1438982/proyecto_INICIO, 1438982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401439155 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 369594 | 22 | Querétaro | 7 | Ezequiel Montes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 369594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.898406, lat:20.665295}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS, contratista:HUGO BLAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439155/proyecto_FIN, 1439155/proyecto_PROCESO, 1439155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401445707 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD - 374426 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 374426 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.64, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE CALLE TIERRA Y LIBERTAD 4 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE TIERRA Y LIBERTAD NO. 4 SANTA ROSA XAJAY SAN JUAN DEL RÍO, QRO. SAN JUAN DEL RÍO QRO., lon:-99.90124173, lat:20.43675945}} | 2018-10-01 | 2018-12-03 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-090-2018, contratista:PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:647120.11, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1445707/proyecto_FIN, 1445707/proyecto_INICIO, 1445707/proyecto_FIN, 1445707/proyecto_PROCESO, 1445707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401446169 | Proyecto de inversión | 496989.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496989.17, modificado:496989.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN AMEALCO DE BONFIL - 375215 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 375215 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN AMEALCO DE BONFIL, lon:-100.14745663, lat:20.1928603}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 496989.17 | 496989.17 | 496989.17 | 496989.17 | 496989.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50144, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:500000.0, importe_modificado:496989.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1446169/proyecto_PROCESO, 1446169/proyecto_FIN, 1446169/proyecto_INICIO, 1446169/proyecto_FIN, 1446169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401447052 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD - 376723 | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 376723 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO., lon:-100.13596354, lat:20.39737033}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR-SOPM-FISM-091-2018, contratista:FABIOLA DÍAZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., monto:546541.02, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1447052/proyecto_FIN, 1447052/proyecto_PROCESO, 1447052/proyecto_INICIO, 1447052/proyecto_PROCESO, 1447052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401450756 | Proyecto de inversión | 1338286.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338286.96, modificado:1338286.96}} | TECHUMBRE DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA - 383300 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 383300 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA FRENTE A LA TIENDA DE DICONSA DONDE ESTA EL CRUCERO DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA Y JAGUEY COLORADO, lon:-99.09611974, lat:21.18793803}} | 2018-03-08 | 2018-07-10 | 1338286.96 | 1338286.96 | 1338286.96 | 1338286.96 | 1338286.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SJ014-0504-070318-0106, contratista:ALBERTO MENDOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1338286.97, importe_modificado:1338286.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {1450756/proyecto_FIN, 1450756/proyecto_PROCESO, 1450756/proyecto_INICIO, 1450756/proyecto_PROCESO, 1450756/proyecto_INICIO, 1450756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401450825 | Proyecto de inversión | 1528901.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528901.7, modificado:1528901.7}} | RECALIBRACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 383399 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 383399 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL CRUCERO A AGUA ZARCA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.10704014, lat:21.27899581}} | 2018-03-14 | 2018-06-17 | 1528901.7 | 1528901.7 | 1528901.7 | 1528901.7 | 1528901.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SG19-210218-0054, contratista:ELOY AZAEL GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1529006.93, importe_modificado:1529006.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1450825/proyecto_PROCESO, 1450825/proyecto_FIN, 1450825/proyecto_INICIO, 1450825/proyecto_FIN, 1450825/proyecto_INICIO, 1450825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451191 | Proyecto de inversión | 383138.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383138.34, modificado:383138.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRADA DEL RINCON - 383859 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 383859 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE CALLE AL FONDO DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN UNA CALLE AL FINAL DE LA LOCALIDAD EN DONDE SE LE CONOCE COMO BARRIO EL RINCÓN ES PASANDO LA , lon:-99.17328787, lat:21.32638783}} | 2018-03-13 | 2018-06-17 | 383138.34 | 383138.34 | 383138.34 | 383138.34 | 383138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-AD-SG-15-130218-0032, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:383138.34, importe_modificado:383138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1451191/proyecto_INICIO, 1451191/proyecto_FIN, 1451191/proyecto_PROCESO, 1451191/proyecto_INICIO, 1451191/proyecto_PROCESO, 1451191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451283 | Proyecto de inversión | 760559.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760559.72, modificado:761177.88}} | RECALIBRACION DE ENERGIA ELECTRICA - 383977 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 383977 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL DE LA PLACITA PRINCIPAL EN EL SENTIDO DE RETORNO HACIA EL VIDEO BACHILLERATO, lon:-99.1257418, lat:21.1783645}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 761177.88 | 761177.88 | 761177.88 | 761177.88 | 761177.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUPO-FISMDF-AD03-11-2018, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:131988.95, importe_modificado:131988.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-FISMDF-IR-SG-17-130216-004G, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERANADEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:629188.94, importe_modificado:629188.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1451283/proyecto_FIN, 1451283/proyecto_PROCESO, 1451283/proyecto_INICIO, 1451283/proyecto_PROCESO, 1451283/proyecto_INICIO, 1451283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401451797 | Proyecto de inversión | 1147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147000.0, modificado:1145145.04}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS - 384614 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 384614 | S | 500 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE CALLE PRINCIPAL ADEMAS CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A SALIDA AL BARRANCO, lon:-99.05256505, lat:21.26611153}} | 2018-11-25 | 2018-12-30 | 1145145.04 | 1145145.04 | 1145145.04 | 1145145.04 | 1145145.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-IR-01-12-2018, contratista:RAUL GARCÍA BARBA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1145145.04, importe_modificado:1145145.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}} | {1451797/proyecto_FIN, 1451797/proyecto_PROCESO, 1451797/proyecto_INICIO, 1451797/proyecto_FIN, 1451797/proyecto_INICIO, 1451797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401455546 | Proyecto de inversión | 92993.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92993.47, modificado:92993.47}} | REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD VARIAS LOCALIDADES - 399477 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 399477 | S | 300 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO OTATES EL SABINITO AGUA ZARCA, lon:-99.2082002, lat:21.14447941}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 92993.47 | 92993.47 | 92993.47 | 92993.47 | 92993.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:92993.47, importe_modificado:92993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:610.0}} | {1455546/proyecto_INICIO, 1455546/proyecto_PROCESO, 1455546/proyecto_FIN, 1455546/proyecto_PROCESO, 1455546/proyecto_FIN, 1455546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401455628 | Proyecto de inversión | 112609.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112609.49, modificado:112609.49}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD - 399541 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 399541 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL AL FONDO DE LA CALLE, lon:-99.20465193, lat:21.33047898}} | 2018-04-09 | 2018-08-22 | 112609.49 | 112609.49 | 112609.49 | 112609.49 | 112609.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:112609.49, importe_modificado:112609.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1455628/proyecto_INICIO, 1455628/proyecto_FIN, 1455628/proyecto_PROCESO, 1455628/proyecto_FIN, 1455628/proyecto_PROCESO, 1455628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457438 | Proyecto de inversión | 255710.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:36956.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218754.85, modificado:240586.37}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HACIENDA EL NABO - 401602 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 401602 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:COLONIA SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , OBRA REALIZADA EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.50109176, lat:20.73495377}} | 2018-09-05 | 2018-12-31 | 240586.37 | 240586.37 | 240586.37 | 240586.37 | 240586.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0108/3, contratista:ING. INDUSTRIAL EN ELÉCTRICA ANTONIO DÍAZ MANZO, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:255710.96, importe_modificado:240586.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1457438/proyecto_INICIO, 1457438/proyecto_PROCESO, 1457438/proyecto_FIN, 1457438/proyecto_INICIO, 1457438/proyecto_PROCESO, 1457438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457657 | Proyecto de inversión | 1077618.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077618.84, modificado:1077618.84}} | AMPLIACIÓN DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MAGUEY BLANCO - 401863 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PINAL DE AMOLES | 401863 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 76318 MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA CIENEGA DE SAN JUAN, LA OBRA AMPLIACIÓN DE L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.60115809, lat:21.26788458}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1077618.84 | 1077618.84 | 1077618.84 | 1077618.84 | 1077618.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-IR-009-2018., contratista:MANUEL MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:1077618.84, importe_modificado:1077618.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1457657/proyecto_INICIO, 1457657/proyecto_PROCESO, 1457657/proyecto_INICIO, 1457657/proyecto_PROCESO, 1457657/proyecto_FIN, 1457657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457667 | Proyecto de inversión | 1745177.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745177.03, modificado:1745177.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA SANTA CATARINA - 401872 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE QUERETARO | 401872 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE CALLE HACIENDA SANTA CATARINA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA SOLANA Y CALLE HACIENDA EL NABO, CALLE HACIENDA SANTA CATARINA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL CERCA DE HACIENDA , lon:-100.50032532, lat:20.73516448}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 1745177.01 | 1745177.01 | 1745177.01 | 1745177.01 | 1745177.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2018-0153/3, contratista:CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1745177.03, importe_modificado:1745177.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1457667/proyecto_FIN, 1457667/proyecto_PROCESO, 1457667/proyecto_INICIO, 1457667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401457716 | Proyecto de inversión | 247299.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247299.73, modificado:247299.73}} | AMPLIACIÓN DE LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO COLORADO - 401914 | 22 | Querétaro | 2 | Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | 401914 | S | 152 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:RANCHERIA PUERTO COLORADO, 76314 PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA PUERTO DE HUILOTLA, SE REALIZARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.56631558, lat:21.23978198}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 247299.73 | 247299.73 | 247299.73 | 247299.73 | 247299.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DOP-FISMDF-AD-008-2018, contratista:IVAN ALONSO RESENDIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO, monto:247299.73, importe_modificado:247299.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1457716/proyecto_PROCESO, 1457716/proyecto_FIN, 1457716/proyecto_INICIO, 1457716/proyecto_FIN, 1457716/proyecto_INICIO, 1457716/proyecto_FIN, 1457716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401464197 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229022.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES - 417326 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERTARO | 417326 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA SECCIÓN SURESTE TEQUISQUIAPAN, 76773 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO GIRASOLES Y CALLE PASEO DEL JAZMÍN, CALLE PASEO JACARANDAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAURELES ENTRE CALLE P, lon:-99.89133876, lat:20.51088798}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 229022.23 | 229022.23 | 229022.23 | 229022.23 | 229022.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.39, contratista:ING. ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:229022.23, importe_modificado:229022.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.7}} | {1464197/proyecto_INICIO, 1464197/proyecto_PROCESO, 1464197/proyecto_FIN, 1464197/proyecto_PROCESO, 1464197/proyecto_FIN, 1464197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401466290 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS - 411747 | 22 | Querétaro | 3 | Arroyo Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 411747 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA D, lon:-99.6203389, lat:21.43878683}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAS-005-2018/2018/2021, contratista:DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO., monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1466290/proyecto_INICIO, 1466290/proyecto_PROCESO, 1466290/proyecto_FIN, 1466290/proyecto_PROCESO, 1466290/proyecto_FIN, 1466290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401467289 | Proyecto de inversión | 260641.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260641.84, modificado:260641.84}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 412944 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 412944 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:51, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 76573 SAN AGUSTÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CALLE PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARI, lon:-99.41483423, lat:21.06966914}} | 2018-06-04 | 2018-08-11 | 260641.84 | 260641.84 | 260641.84 | 260641.84 | 260641.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-044-2018, contratista:MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:260641.84, importe_modificado:260641.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1467289/proyecto_INICIO, 1467289/proyecto_PROCESO, 1467289/proyecto_FIN, 1467289/proyecto_PROCESO, 1467289/proyecto_FIN, 1467289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401471277 | Proyecto de inversión | 215087.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215087.97, modificado:215087.97}} | BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SAN AGUSTIN - 417122 | 22 | Querétaro | 15 | San Joaquín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 417122 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:51, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 76573 SAN AGUSTÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A CANCHA DE USOS MULTIPLES Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN AGU, lon:-99.41479555, lat:21.06958253}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 215087.97 | 215087.97 | 215087.97 | 215087.97 | 215087.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ-DOP-FISM-AD-018-2018, contratista:DANIEL CARBAJAL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, monto:215087.97, importe_modificado:215087.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1471277/proyecto_INICIO, 1471277/proyecto_FIN, 1471277/proyecto_PROCESO, 1471277/proyecto_FIN, 1471277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401475707 | Proyecto de inversión | 224523.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224523.33, modificado:224523.33}} | IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS - 421885 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 421885 | S | 679 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO., lon:-100.04293348, lat:20.04135119}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 224523.33 | 224523.33 | 224523.33 | 224523.33 | 224523.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57326, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:224523.33, importe_modificado:224523.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1475707/proyecto_PROCESO, 1475707/proyecto_FIN, 1475707/proyecto_INICIO, 1475707/proyecto_FIN, 1475707/proyecto_INICIO, 1475707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401483910 | Proyecto de inversión | 99418 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99418.0, modificado:99417.98}} | REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS TRAMO VALLE VERDE RANCHO NUEVO - 431143 | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 431143 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:CALLE ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO Y CALLE VALLE VERDE-RANCHO NUEVO, MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS CARRETERAS BUSCANDO PERMANEZCAN, lon:-99.15765897, lat:21.60669871}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 99417.98 | 99417.98 | 99417.98 | 99417.98 | 99417.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:99418.0, importe_modificado:99417.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1483910/proyecto_INICIO, 1483910/proyecto_PROCESO, 1483910/proyecto_INICIO, 1483910/proyecto_FIN, 1483910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487100 | Adquisición | 15776 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15776.0, modificado:15776.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 523 | N | 0 | 0 | 62192 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:5 de Febrero 108, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.14038086, lat:20.18616833}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 15776 | 15776 | 15776 | 15776 | 15776 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487114 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO TACTICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 593 | N | 0 | 0 | 62197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Pino Suárez 68, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México, lon:-100.14587402, lat:20.18616833}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1487114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401487361 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA PLANTA DE REBOMBEO 1RA. ETAPA COL. MÉXICO, COLONIA MÉXICO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 369 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:QRO 300, Amealco, Qro., México, lon:-100.13866425, lat:20.1945462}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47660, contratista:, convocante:AMEALCO DE BONFIL , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1487361/proyecto_PROCESO, 1487361/proyecto_FIN, 1487361/proyecto_INICIO, 1487361/proyecto_FIN, 1487361/proyecto_INICIO, 1487361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493722 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:378565.54}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA LOCALIAD DE SAN JAVIER | 22 | Querétaro | 4 | Cadereyta de Montes | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:San Javier, Qro., México, lon:-99.7177777, lat:20.7524999}} | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | 378565.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-DOP-ADFORTAMUN/201803, contratista:FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO, monto:378565.68, importe_modificado:378565.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1493722/proyecto_INICIO, 1493722/proyecto_PROCESO, 1493722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401493764 | Proyecto de inversión | 803494.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803494.18, modificado:803494.18}} | PEO 18-212 REHABILITACION 2A ETAPA EN LA SECUNDARIA TECNICA "ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS", COL. LOMAS DE CASA BLANCA,QUERETARO,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-069 | S | 575 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. 36 27, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.38907528, lat:20.56075556}} | 2018-09-05 | 2018-09-24 | 803494.18 | 803494.18 | 803494.18 | 803494.18 | 803494.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401494929 | Acción | 553895 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553895.0, modificado:553895.0}} | FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2018 JALPAN DE SERRA | 22 | Querétaro | 9 | Jalpan de Serra |  | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2018-008431 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalpan de Serra, Qro., México, lon:-99.4714352, lat:21.2190312}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 553895 | 553895 | 553895 | 553895 | 553895 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55115, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3707259.03, importe_modificado:3689689.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1494929/proyecto_INICIO, 1494929/proyecto_FIN, 1494929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401495602 | Proyecto de inversión | 243382.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243382.79, modificado:230029.58}} | EQUIPO DE SEGURIDAD-BOTON DE PANICO PARA LA DES FACULTAD DE INFORMATICA, CAMPUS JURIQUILLA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | REM FAM 2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4092734, lat:20.5928676}} | 2018-11-24 | 2019-03-31 | 230029.58 | 230029.58 | 230029.58 | 230029.58 | 230029.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000175, contratista:OPS OFFICE SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:2309.09, importe_modificado:2309.09}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000181, contratista:OPS OFFICE SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:123069.17, importe_modificado:123069.17}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000171, contratista:OPS OFFICE SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:78509.8, importe_modificado:78509.8}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000176, contratista:OPS OFFICE SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:3981.4, importe_modificado:3981.4}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:00000178, contratista:COMUNICACIÓN CENTRAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:UAQ510111MQ9, monto:35513.23, importe_modificado:35513.23}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401499790 | Proyecto de inversión | 2169402.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169402.51, modificado:2169402.51}} | PEO 18-099 CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y RECONSTRUCCION DE ACCESO Y ANDADORES, EN LA SECUNDARIA TECNICA MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ,EN LA COL. CERRITO COLORADO,QUERETARO,QUERETARO | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEQ | 2018-IIF-083 | S | 840 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av de las Fuentes LB, Santa Ana, 76116 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.45261145, lat:20.63762378}} | 2018-11-07 | 2018-12-16 | 2169402.51 | 2169402.51 | 2169402.51 | 2169402.51 | 2169402.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180401503433 | Proyecto de inversión | 999587.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999587.78, modificado:999587.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE(2DA ETAPA) BARRIO CAMPO ALEGRE, SAN JOAQUIN, QRO. | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P.M. SAN JOAQUIN | 2018-00730 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:87, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.566359, lat:20.916061}} | 2018-06-23 | 2018-08-31 | 999587.78 | 999587.78 | 999587.78 | 999587.78 | 999587.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | QUE180501562964 | Proyecto de inversión | 259429.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259429.2, modificado:259429.2}} | "CONSTRUCCION DE COLECTOR ORIENTE TALOQUIMIA, SAN JUAN DEL RIO SUMINISTROS: Suministro de Tubo Corrugado de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 12"" (30 cm) 7.88 m, Suministro de tubo corrugado de Polietileno de Alta Densidad (pead) de 24""(61cm) 12 m, Suministro de tubo corrugado de Polietileno de Alta Densidad (pead) de 36""(91cm)15 m, Suministro e instalación de tapa y brocal de polietileno de alta resistencia de 40 kg. de peso, para pozos de visita de 81.5 cm de Ø incluye: anillo de fijación de concreto f'c= 250 kg/cm2 4 piezs. OBRA CIVIL: Trazo y nivelación de terreno para tendido de tubería incluye: material, equipo topografía 8 m2, Suministro y colocación de compuerta deslizante sobrepuesta en muro de 1.00x1.00m, marca TEMISSA 1 pieza, Demolición de elementos de concreto, Excavación de zanja con medios mecánicos en material tipo (2) 8.67 m3, relleno, acostillado, instalación de tubo PEAD 12"", 24"" y 36"", construcción de pozo de visita de 0.60 a 1.20 m de diámetro hasta 2.00 m de profundidad, rehabilitación de registro existente, acarreos y limpieza en general." | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/22/2016 | N | 0 | 0 | 21600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9856344, lat:20.3951106}} | 2016-05-20 | 2016-10-10 | 259429.2 | 259429.2 | 259429.2 | 259429.2 | 259429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/22/2016, contratista:PEDRAZA KAMINO OSCAR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:365178.64, importe_modificado:365178.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1562964/proyecto_INICIO, 1562964/proyecto_FIN, 1562964/proyecto_PROCESO, 1562964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | QUE180501562973 | Proyecto de inversión | 69283.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69283.84, modificado:69283.84}} | "CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CIRCUITO QUERETARO, GRANJAS BANTHI, SAN JUAN DEL RIO SUMINISTROS: Suministro e instalación de tapa y brocal de polietileno de alta resistencia de 40 kg. de peso, para pozos de visita de 81.5 cm de Ø incluye: anillo de fijación de concreto f'c= 250 kg/cm2 5 piezas, suministro de tubo PVC corrugado de 250mm de diámetro 189.77 metros. OBRA CIVIL: Trazo y nivelación de terreno 132.84 m2, Ruptura y remoción de empedrado 31.11 m2, Excavación de zanja con medios mecánicos en material tipo II 181.65 m3, Plantilla de tepetate compactado de 10 cm. de espesor 13.28 m3, Instalación de Tubo PVC corrugado de 250 mm de diámetro para Alcantarillado sanitario Novafort o similar 189.77 m, acostillado con tepetate 63.75 m3, relleno, construcción de pozo de visita de 0.60 a 1.20 m de diámetro hasta 1.25 m de profundidad 3 piezas, de 0.60 a 1.20 m de diámetro hasta 1.50 m de profundidad 2 piezas.repsicion de empedrado, 31.11 m2, carga y acarreo de materiales y limpieza general. " | 22 | Querétaro | 16 | San Juan del Río | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | DIR/JAP/37/2016 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.77, meta_modificada:189.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:420, direccion:Cto Querétaro, Granjas Banthi, San Juan del Río, Qro., México, lon:-99.9481471, lat:20.3803186}} | 2016-10-31 | 2016-11-29 | 69283.84 | 69283.84 | 69283.84 | 69283.84 | 69283.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR/JAP/37/2016, contratista:GONZÁLEZ ENRÍQUEZ GERARDO, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, monto:139135.5, importe_modificado:139135.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.77}} | {1562973/proyecto_FIN, 1562973/proyecto_INICIO, 1562973/proyecto_PROCESO, 1562973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE18180201135258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 138987.68 | 138987.68
QUE17180201142676 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 945934.62 | 854324.84
QUE18180201110792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 138461.54
QUE18180201133279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1484988.42
QUE18180201133446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 999587.78
QUE18180101061461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125265.2 | 125265.2
QUE17170401052369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 4500000 | 4500000
QUE18170401055430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 598626.79
QUE18180101067377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 7000000 | 6965968.98
QUE18180101055755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1049009.03 | 1049009.01
QUE17180201142705 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3815847.38 | 3815847.38
QUE18180201137498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2739000 | 2707582.68
QUE18180201136562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 1350466.1 | 1350466
QUE18180201110496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201111075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 408212.46
QUE18180201112159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299501.65
QUE18180201109277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 0
QUE18180201110629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 517900 | 517900
QUE18180201110632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994998.72
QUE18180201110648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 13691.47
QUE18180201110783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 396751.93
QUE18180201111792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397178.74
QUE18180201112100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250000 | 1250000
QUE18180201112103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
QUE18180201112328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495429.74
QUE18180201111609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 278679.01
QUE18180201110697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397718.15
QUE18180201110700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205600 | 1197599.28
QUE18180201111837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499126.87
QUE18180201112034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE18180201112479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120339.84 | 120235.86
QUE18180201112152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299015.62
QUE18180201109265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2260997 | 2260997
QUE18180201109266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 106892.94
QUE16160300732199 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2612063 | 2490263.73
QUE17170300971118 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3943630.98 | 3943630.98
QUE18180101080103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 978740.12
QUE18180101078222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733367.2 | 731068.65
QUE18180101078251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499983.87 | 423758.98
QUE18180101074064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 438000 | 438000
QUE18180101067995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12438342 | 28436472.54
QUE18170401055442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150000 | 1148922.06
QUE17170401053770 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3289546.07 | 3278203.19
QUE18180101067301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2340053.22 | 2338310.49
QUE18180101061494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648398.56
QUE18180201109267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 0
QUE18180201109272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418000 | 0
QUE18180201109275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 0
QUE18180201139951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12500 | 99600
QUE18180201109290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342500 | 0
QUE17180201142695 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1948605.72 | 1948200.65
QUE18180201112339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1239444.24
QUE18180201111070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 297900.35
QUE18180201110399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001 | 165350.81
QUE18180201110638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101049.56 | 100078.9
QUE18180201111335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512213.65 | 512213.65
QUE18180201110645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 139268.56
QUE18180201111343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300401.14 | 1300401.14
QUE18180201111763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 119856.15
QUE18180201112405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499184.5
QUE18180201110801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1475000 | 1475000
QUE18180201110688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199148.75
QUE18180201112322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249020.21
QUE16170300964251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
QUE16170300964275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4544383.07 | 4561783.44
QUE14170300968902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1222.85 | 1222.85
QUE15170300963962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1423093 | 1423093
QUE17170401048491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 2220907 | 2155240.24
QUE18180101055882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 100 | 99
QUE18170401055425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 820000 | 817509.58
QUE18180201111083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 367991.43
QUE18180201110981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE17170401015746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9335.95 | 8542
QUE18180201110830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
QUE18180201109435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399487.72 | 393528.6
QUE18180201111326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418000 | 0
QUE18180201110765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215400 | 215399.99
QUE18180201110771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397818.35
QUE18180201111118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137143.04 | 137131.67
QUE18180201112400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE18180101075857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 71490.6 | 250000
QUE18180201112111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149680.48
QUE18180201112334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 464065.35
QUE18180201112470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291285.11 | 291285.12
QUE18180101069104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 7937
QUE18180101061533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68778.45
QUE18180101076325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 48000 | 48000
QUE18180101080128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1600000 | 1587933.57
QUE18180201133153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 885653.2 | 885653.19
QUE18180201131941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 3984026.12
QUE18180201131946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13916644.07 | 13424182.79
QUE18180201131973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2881339.57 | 2750383.84
QUE18180201132002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 395000 | 394912.91
QUE17180201142757 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 767304.47 | 767304.47
QUE16170300971071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2365189.45 | 2361424.1
QUE18180101061522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4220659.52 | 4220659.51
QUE17170401053751 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1504626.84 | 1504626.84
QUE17170401053762 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179155.43 | 1179155.42
QUE17170401053774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1191826.66 | 1191826.66
QUE18180101077797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1000000 | 1000000
QUE13130200158913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 12-Salud | E020-Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 5120000 | 5120000
QUE18180201112372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.62
QUE18180201111076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 387479.61
QUE18180201111096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88462.96 | 88462.96
QUE18180201112393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835972 | 1830047.52
QUE18180201112402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE18180201110653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4998168.83
QUE18180201112426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282823 | 282823
QUE18180201111275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511332.22 | 508532.6
QUE18180201110826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 0
QUE15170300963969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
QUE18180101080100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16850000 | 16167172.23
QUE18180101068024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 45422967 | 34807352.88
QUE18180101055752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1599978.7 | 1599978.69
QUE18180101055623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1498316.41
QUE18180201110789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE13130200158898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 12-Salud | E020-Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 5120000 | 5120000
QUE13130200158954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 12-Salud | E020-Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 120000000 | 120000000
QUE18180201111068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 287516.52
QUE18180201110624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201110627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738691.8 | 646751.76
QUE18180201111179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201112149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849150.1
QUE18180201110754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699551.26
QUE18180201112410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698198.24
QUE18180201110794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 773219.65
QUE18180201110662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199890.48
QUE18180201112308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199960.09
QUE18180201109434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200512.28 | 200008.77
QUE18180201109434 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 401024.56 | 0
QUE18180201112108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149186.01
QUE17170300971115 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2369586.54 | 2230503.76
QUE18180201111342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480012.56 | 480012.59
QUE18180201111116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299600
QUE18180201110787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4499941.35
QUE18180201110796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299635.03
QUE18180201110682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648682.68
QUE18180201110831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536280 | 0
QUE18180201111089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535000 | 533804.73
QUE18180201111103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890230.56 | 886535.03
QUE18180201111336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003452.14 | 2003452.14
QUE18180201111273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68778.45
QUE18180201111276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294200.74 | 292788.62
QUE18180201111806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 447991.68
QUE18180201109220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468220.76 | 440191.38
QUE18180101061528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56324.94 | 56256.39
QUE18180201111838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114886 | 1109170.62
QUE18180201110651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5498491.36
QUE18180201111840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248799.96
QUE17170401053780 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261409.19 | 1189224.68
QUE18180101061496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE18180101080194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1854394 | 1766821.87
QUE16160300732451 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4062391 | 3761623.87
QUE18180101068234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 3172055.05 | 3172055.05
QUE17180201142670 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1099925.45 | 1099925.45
QUE18180201135204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341554.18 | 329602.72
QUE18180201131954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3200000 | 3188504.45
QUE18180201133467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 593902.63
QUE17180201142619 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1156411.69 | 1156411.69
QUE16170100849024 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3344557.96 | 3310815.42
QUE16160400815619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 67000 | 486429.14
QUE17180101067307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35695544.16 | 35695544.16
QUE16170300964105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 180815 | 377900
QUE17170401053750 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426088.29 | 1426088.28
QUE18180101074930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1820000 | 915487.32
QUE18170401055432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 499914.21
QUE18180201135170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1345386 | 1345386
QUE18180201112359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199815.82
QUE18180201112457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342462 | 342461.32
QUE18180101078257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014070.19 | 988137.66
QUE18180201131496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407478.25 | 397374.88
QUE18180201131979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 992455.11
QUE17180201142638 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 713286.41 | 701505.54
QUE18180201110687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 118098.24
QUE18180201111063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 483510.21
QUE18180201110744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201109279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1709991 | 1713574.02
QUE18180201133338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 569596.42
QUE17180201142737 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2824382.62 | 2824382.62
QUE16160300732225 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599135.5 | 1371573.23
QUE13130200159011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 12-Salud | E020-Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 5120000 | 5120000
QUE17170200886520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30929686.27 | 21804258.52
QUE17170100851681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20929.65 | 0
QUE17170300971125 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3756505.43 | 3756505.43
QUE17170300958051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 48755393 | 29742297.25
QUE18180101055815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32562786.12 | 31895364.64
QUE18180101076288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 57734.51 | 57734.51
QUE18180101061495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE18180101065943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3377810.13
QUE17170401053778 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239978.73 | 1133155.79
QUE18180201135206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658591.79 | 599956.17
QUE16160400822340 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1567954.69
QUE18180201112362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187000 | 1183359.82
QUE18180201110747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 219997.34
QUE18180201111086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390000 | 1387582.62
QUE18180201111090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549436.95
QUE18180201110760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299997.55
QUE18180201112377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.63
QUE18180201111339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361250.36 | 361250.36
QUE18180201109271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340000 | 722816.01
QUE18180201110635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495550.78 | 495213.62
QUE18180201110766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926912.67 | 1653757.17
QUE18180201112397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1673111.09
QUE18180201109273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266000 | 265748.08
QUE18180201112193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1490133.24
QUE18180201110924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72047.84 | 71751.89
QUE18180201111793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623000 | 615023.66
QUE18180201112433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688375 | 688375
QUE18180201109441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669422 | 660458.56
QUE18180201110160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648010.14
QUE18180201112329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499532.99
QUE18180201110720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415000 | 517509
QUE14170300965855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 3186296.3 | 2257056.3
QUE16170300964230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
QUE17170401045799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 399101.71 | 99775.42
QUE18180201110834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2742259 | 2742259
QUE18180201111188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
QUE18180201112480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138143.36 | 136923.95
QUE18180201112037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114713.7 | 114522.05
QUE18180101061457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68883.68
QUE18180201111099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515000 | 505006.43
QUE18180201112390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1096070.6
QUE18180201111558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199328.23
QUE18180201112401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE18180201111277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755344.8 | 753174.26
QUE18180101067375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4192735.5 | 4170935.78
QUE18180101061527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53278.33 | 53213.5
QUE18180101061534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26273.76 | 26165.78
QUE18180101061537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68778.45
QUE18180201131978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1183605.49 | 1063334.42
QUE14140200314767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596305 | 1596305
QUE18180201133314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 496595.94
QUE17170300969399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 25000000 | 23983277.39
QUE18180101076277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 40000 | 40000
QUE18180101055796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1319850.04 | 1319850.02
QUE17170401053742 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1215911.83 | 1205142.36
QUE18180101055834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1172702.61 | 1145206.31
QUE18170401055596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 629000 | 627893.36
QUE18180101055763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1050000 | 1049652.87
QUE18180201109438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201110738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861800 | 634564.93
QUE18180201111104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316909.75 | 1199121.72
QUE18180201111970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE18180201111130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
QUE18180201110657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 103453.36
QUE18180201111802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201112438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
QUE18180201112122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 239712.79
QUE18180201112356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 448662.68
QUE18180201112466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
QUE18180201135225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956928.08 | 947054.79
QUE18180201110759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 688115.96
QUE18180201109276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 0
QUE18180201109285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
QUE18180101080112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 4990834.75
QUE16160300732194 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1355205 | 1226560.6
QUE17180201142636 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 364413.78 | 1214712.6
QUE14170200888574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 4633473.43 | 4633473.43
QUE18180201139941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 5000 | 12000
QUE18180101075507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5402158 | 3741913.96
QUE18180101065960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 9890894.4
QUE18180101061493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 148836.32
QUE18180101055756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1919243.19 | 1919243.18
QUE18180101055770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1487359.34 | 1487359.32
QUE18180101061455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138143.36 | 137767.37
QUE18180201131992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 597274.75 | 597274.74
QUE17180201142630 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1158634.17 | 1087294.68
QUE18180201112370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650000 | 650000
QUE18180201112094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201111151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029571.6 | 1350000
QUE18180201110937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201109436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
QUE18180201111329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 0
QUE18180201112391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 691165.4
QUE18180201109912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 142078.81
QUE17170100844570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352196.24 | 283136.14
QUE16170200888578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 5811525.26 | 5741525.26
QUE18180101080098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 12000000 | 11950455.37
QUE18180101069096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 8109.21
QUE18180101069097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 0
QUE18180101069103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 0
QUE18170401055584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1072761.84
QUE18180101055768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1336030 | 1334604.55
QUE18180101055797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5875269.14 | 5875269.13
QUE18180101061525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 996982.17
QUE18180101061308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
QUE17170401053865 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2895516.34 | 2895516.33
QUE18180201112482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004383.57 | 997711.07
QUE17180201142725 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2423690.57 | 2423133.58
QUE18180201132626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10102027 | 6674643.36
QUE18180201112324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199489.05
QUE18180201112327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249310.66
QUE18180201112437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489261 | 489261
QUE18180201112478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68461.95
QUE18180201111842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE18180201112481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14000000 | 14000000
QUE18180201110655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399626.92
QUE18180201112403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 696379.06
QUE17180201142691 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2830893.65 | 2830893.65
QUE17180201142703 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 776886.43 | 776886.43
QUE18180201110837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
QUE18180201110164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649742.2
QUE18180201110712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399930
QUE18180201110173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300538.68 | 296666.54
QUE18180201110757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 255279.93
QUE18180201110736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 696362.58
QUE18180201111081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490000 | 487599.27
QUE18180201111082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397301.84
QUE16170300968952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 5583659.74
QUE17170300971122 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2388247.01 | 2314298.38
QUE18170401055589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1098532.15
QUE17170401048488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 2183266.16 | 2069515.8
QUE18180201109264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685000 | 520656.66
QUE18180201110875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
QUE18180201111122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
QUE18180201111143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201110652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 252565.25
QUE18180201109430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 622690.45
QUE18180201110703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334293.33 | 334044.36
QUE18180201110710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 528447.2
QUE18180201111067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998739
QUE18180201110730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698685.62
QUE18180201112353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.63
QUE18180201112472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68883.68
QUE15150100468699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1615971 | 1061394
QUE18180201131936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2971000 | 2959345.86
QUE18180201131952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 995238 | 994426.28
QUE17170200905686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 976384 | 801749.39
QUE17180201142624 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 168545.21 | 168534.01
QUE13170300968876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 154673.45 | 154666.49
QUE15170300963957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
QUE17170300971109 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1555630.53 | 1523738.08
QUE17170300971112 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3012602.88 | 3004385.29
QUE18180101055829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 697244.4 | 682398.84
QUE18180101069494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 76520 | 5021997.26
QUE18180101078254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990770.85 | 960758.6
QUE17180201138634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 229976 | 220168
QUE16170300968959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 5965488.15
QUE18180201110630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2486228.85 | 2462818.2
QUE18180201110642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926285.67 | 926285.67
QUE18180201110654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199710.77
QUE18180201109428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2300000 | 2300000
QUE18180201110711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 296567.53
QUE18180101076302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 25150 | 316500
QUE18180201110678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 16088.9
QUE18180201109440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499451.22
QUE18180201110161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 646929.32
QUE18180201137097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 38326.4
QUE18180201111325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362200 | 0
QUE18180201112179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 5998794.91
QUE18180201112184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 179999.82
QUE18180201112430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499649 | 499648.32
QUE18180201111600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249968.99
QUE18180201111183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE16160300732198 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3882526 | 3512326.49
QUE18180101067452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1050000.56 | 898759.4
QUE18180201111087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 637476.64
QUE18180201111107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210942.9 | 210942.89
QUE18180201112318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2300000 | 2300000
QUE18180201112341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 497548.34
QUE18180201112120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299529.35
QUE17170200887368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 14081472.4 | 9027334.62
QUE18180201110639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994303.41
QUE18180201110696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE18180201110827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
QUE18180201111132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 679843.57
QUE18180201111060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397850.29
QUE17180201142682 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1218504.69 | 1218504.69
QUE16170401053916 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9544030.18 | 9544030.18
QUE17170401053759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397022.92 | 1062698.72
QUE18180101055802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2519235.46 | 2506296.28
QUE18170401055429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 999169.28
QUE18180101061541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61156.89 | 60905.78
QUE18180101055749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1538954.53 | 1538954.51
QUE18180101075668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11769000 | 9061222.3
QUE18180101078246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1839425.19 | 1786440.24
QUE15170300964168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
QUE18170401055594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 599988.44
QUE18180201110764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 3132
QUE18180201109262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 0
QUE18180201112404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 750000
QUE18180201111124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99877.68
QUE18180201112311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 299906.35
QUE18180201112471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3246652.8 | 3246652.8
QUE18180201112035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172602.49 | 157164.56
QUE18180201111971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799999.76 | 799999.76
QUE18180201112323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999072.82
QUE18180201112331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1246982.81
QUE18180201131931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1677000 | 1675987.55
QUE18180201131470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499694.01
QUE18180201131974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 640000 | 638956.47
QUE16170401053885 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949555 | 919772.41
QUE17170401053748 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1672654.27 | 1669205.06
QUE17170401053752 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1942518.78 | 1942518.78
QUE18170401055420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1498674.43
QUE18170401055443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150000 | 1149444.45
QUE18180101055766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1774873.48 | 1774873.46
QUE18180101055823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39832756.74 | 36929569.52
QUE18180101055769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1145388.02 | 1145388
QUE18180201133345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 529077.71 | 488030.54
QUE18180201132005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 991482.12
QUE18180201132012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 809041.44 | 795549.04
QUE17180201142674 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2301777.85 | 2248344.38
QUE17180201142633 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1229545.82 | 1229545.82
QUE18180201109909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 700000
QUE18180201110770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399469.97
QUE18180201110780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699471.71
QUE18180201110832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
QUE18180201110162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698047 | 695424.12
QUE18180201111066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 256991
QUE18180201111069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 568475.41
QUE18180201110726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199574.08
QUE18180201112385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1398588.21
QUE18180101061536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 995138.43
QUE18180101061536 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 2000000 | 0
QUE18180101065964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 29400052.33
QUE18180101061520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10314006.89 | 10314006.56
QUE18180101075497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22944882 | 4639326
QUE18180101077793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 2136000 | 2136000
QUE18180201111334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003215.24 | 1003215.24
QUE18180201112192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498621.76
QUE18180201112312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298332.21
QUE18180201112315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349705.79
QUE18180201112369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199936.92
QUE18180201109291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
QUE18180101061539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 347007.97
QUE18180201109437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 500000
QUE18180201111333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100500.13 | 1100500.13
QUE18180201111557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299758.58
QUE18180201112319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
QUE18180201112435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104411 | 104410.21
QUE18180101077800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 4711918.81 | 3549354.21
QUE18180201109445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298480.32
QUE18170401055439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2370000 | 2369946.51
QUE18170401055602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 484900.65 | 484899.58
QUE18170401055604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1994758.42 | 1994758.4
QUE18180101080106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1600000 | 1587375.27
QUE18180101078286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047808.02 | 917437.16
QUE12170300968864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 75252.46 | 75252.46
QUE15170300968928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 54211.49 | 59539.45
QUE18180201135234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4950101.79 | 5818961.57
QUE18180201135266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 129870000 | 114223083.82
QUE18180201110752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 343400.74
QUE18180201112395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003360 | 997051.61
QUE18180201112406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE18180201111790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299905.38
QUE18180201111158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE18180201112335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 796590.46
QUE18180201112340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499661.16
QUE18180201112036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173503.87 | 173321.48
QUE18180201112483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68461.95
QUE18180201111180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201109286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234000 | 0
QUE17170300971126 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1432258.46 | 1414549.39
QUE14170300956754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 16672972.45
QUE18180201132011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 489144.65
QUE17180201142635 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1897434.59 | 1897434.59
QUE17180201142650 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 720006.38 | 720006.38
QUE18180201111098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98569.88 | 84367.83
QUE18180201110778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288146.2 | 280248.58
QUE18180201110649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 164403.37
QUE18180201110660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699646.35
QUE18180201110668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399548.05
QUE18180201110705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399516.84
QUE17170300971121 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3946709.4 | 3946374.54
QUE18180101076336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 912240 | 1260764.56
QUE16170200888581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
QUE17170300971117 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3729929.55 | 3587739.41
QUE17180201142663 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1194866.2 | 1194447.72
QUE17180201142744 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1448707.38 | 1343287.64
QUE17180201142699 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1566607.74 | 1566607.74
QUE16170300968971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5227975.93 | 9262487.78
QUE18170401055435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 507000 | 503144.82
QUE18180101055818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41667216.2 | 39457151.27
QUE18180201110785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399984.29
QUE18180201110658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1670000 | 1670000
QUE18180201110661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 241594.55
QUE18180201110684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399815.91
QUE18180201110690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201110835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383200 | 0
QUE18180201110488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE16160300732212 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1535648 | 1461335.69
QUE16160300732515 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4062391.2 | 3790876.48
QUE17170401045796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 399844.9 | 99961.22
QUE18180101067419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 798585.89 | 783609.76
QUE18180101065955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2478193.32
QUE18180101065958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1500000 | 1499504.9
QUE17170200868477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 568715.55
QUE17170200868481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640200 | 639148.5
QUE18180101078288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946535.2 | 935623.79
QUE18180201137074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 99089 | 186728.03
QUE18180201112361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.63
QUE18180201109289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383300 | 0
QUE18180201111141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12320428.4 | 12000000
QUE18180201111607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249745.29
QUE18180201131915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1968754.52 | 1398589.82
QUE18180201131957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24999986 | 24491773.28
QUE16160300788577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 8259.2
QUE18180201135200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639837.43 | 797470.33
QUE16170300956384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | K010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 485000 | 282016.41
QUE17180201142685 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 818217.76 | 818217.76
QUE18180101076264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 82000 | 82000
QUE18180101078279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599478.52 | 1576825.95
QUE18180201110637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90921.11 | 90714.59
QUE18180201110686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 35000
QUE18180201109429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 496732.12
QUE18180201111062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388882 | 386207.23
QUE18180201109433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648543.79
QUE18180201110728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 599778.28
QUE18180201131394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE18180201135243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3677119.43 | 3873262.81
QUE17180201142721 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1556068.73 | 1556068.73
QUE17170300964163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11530380 | 12183706.17
QUE16160300732404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109475 | 1059724.5
QUE17170401045757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 499738.66 | 112434.66
QUE18180101067428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1400000 | 1344687.13
QUE16160300732456 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4062391 | 3640915.61
QUE18180201111079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 253483.54
QUE18180201111088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 976577.93
QUE18180201112307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 344609.24
QUE18180201112423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153705 | 153704.32
QUE18180201111799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 272372.42
QUE13170300969125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2196577.28 | 2227314.11
QUE16170300968981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 496643.95 | 553145.49
QUE18180101075647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 775000 | 532000
QUE18180201109292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348452 | 0
QUE18180201110727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199698.69
QUE18180201111341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2183500.23 | 2183500.23
QUE18180201112113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107917.44 | 106999.97
QUE18180201112375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650000 | 650000
QUE18180201109427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 646100.11
QUE18180201109910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801675 | 798214.48
QUE18180201134458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 330000 | 330000
QUE12130100057276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | S027-Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 720191 | 365021.27
QUE18180101080187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3376017 | 3244503.24
QUE18180101078232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499997.15 | 1244583.75
QUE18180201133328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 749967.73 | 749967.72
QUE18180201131945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 994481.11
QUE18180201132631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6181694.96 | 6129244.82
QUE17180201142664 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226568.62 | 1226568.62
QUE18180201133367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 970000 | 968750.64
QUE18180201131925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 981075.95
QUE18180201133436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29505137.29 | 26401220.04
QUE17170401053756 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1301892.72 | 1301892.73
QUE18180201110781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 653011.57
QUE18180201109907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249337.64
QUE18180201110737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201110634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2286107 | 2286107
QUE18180201134455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2340000 | 2340000
QUE15160100632926 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1460000 | 1300621.67
QUE18180101074738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 620000 | 596037
QUE17170300954757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S272-Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 2567915.47 | 2945499.73
QUE18180201112409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 698379.93
QUE18180201112355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.63
QUE17170300964871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4730903.2 | 3641674.41
QUE17170300964875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2205774.58 | 2100155.72
QUE17170300955225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 1474654.5 | 1474654.5
QUE18180201112165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248896.97
QUE18180201112396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE18180201112399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE18180201112316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 240000
QUE18180201112321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
QUE18180201112138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1900000 | 1900000
QUE17170300964884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8248574.45 | 6054477.3
QUE18180101061456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65916.11 | 65835.87
QUE17170200868479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 474206.77
QUE18180201135261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1978274.31 | 1973553.11
QUE14170300969154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5205581.91 | 5271600.9
QUE17170401045608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 1149396.5 | 287349.12
QUE18170401055595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150000 | 1143925.2
QUE18180101055620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1800000 | 1797737.34
QUE18180101080201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5577000 | 5379895.98
QUE17170300964878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2205774.58 | 1914938.07
QUE16170300971075 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3822311.16 | 3822311.16
QUE17180201142747 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1673443.74 | 1621724.28
QUE18180201109431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 954735.44
QUE18180201111074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 477971.72
QUE18180201110623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
QUE18180201112333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 94532.94
QUE18180201112337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331650 | 1322046.43
QUE18180101067312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2017023.44 | 1961740.02
QUE18180101067357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4112645.26 | 4102771.11
QUE18180201111332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552326.25 | 1552326.25
QUE17170401053870 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 982151.31 | 982151.31
QUE18180101075658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2583000 | 220627.12
QUE18180201112474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60169.92 | 60050.29
QUE18180201112477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97679.9 | 97278.67
QUE18180201112142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399974.65
QUE18180201133362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 542406.21 | 496325.98
QUE16160300732196 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1279916 | 858218.85
QUE17170401053772 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1557224.48 | 1492323.47
QUE18180101055827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14061507.73 | 13875191
QUE18170401055437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 699984.11
QUE18180201110786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 297931.08
QUE18180201110673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 25640.56
QUE18180201110689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499658.85
QUE18180201109442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649108.72
QUE18180201131964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1598942.62
QUE18180201133138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2300000 | 1952869.44
QUE14180201138637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 98050 | 98050
QUE17180201142735 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 767375.96 | 767375.96
QUE18180101067322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1400000 | 1397890.84
QUE17170401053745 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2371383.28 | 2371383.28
QUE18170401055423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 670000 | 667779.92
QUE18180101061458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
QUE18180101075666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 150000 | 150000
QUE18180201112153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348471.46
QUE18180201109282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 0
QUE18180201109283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
QUE16170300964211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 10555323.78
QUE18180201110731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425600 | 424969.32
QUE18180201110626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4839813.16 | 4798912.17
QUE18180201111973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 501533.03
QUE18180201112332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692840 | 692200.1
QUE16160300732221 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1825421 | 1714938.58
QUE18170401055603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 534701.36 | 534701.34
QUE17170200868480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 419276.36
QUE18180201111061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 467791.2
QUE18180201112378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380000 | 1378132.39
QUE18180201111800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399659.26
QUE17170300960318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 30357026.69 | 28632964.14
QUE18180201110876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2966980.43 | 2966980.43
QUE18180201110829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809450 | 0
QUE18180201111345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203456.89 | 203456.89
QUE18180201111153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE18180201110742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99998.37
QUE18180201112286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299744.45
QUE17180201142709 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3910081.03 | 3906700.02
QUE17180201142715 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1559207.72 | 1559207.72
QUE18170401055433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 750000 | 748930.23
QUE18170401055587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150000 | 1146653.38
QUE18180101055760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2200000 | 2198524.85
QUE17170401053747 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1672020.9 | 1672020.9
QUE18180101076343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 1142000 | 463320
QUE18180101067414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1403585.93 | 1400061.44
QUE18180201112351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998525.2
QUE18180201112363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699403.73
QUE18180201112484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60169.92 | 60052.68
QUE18180201109258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 0
QUE18180101061535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199334.56
QUE18180201110669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419200 | 418908.45
QUE18180201109424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349999.86 | 349610
QUE18180201110707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 943691
QUE18180201112381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 430181.67
QUE18180201111110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 150000 | 150000
QUE18180201111110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE18180201111110 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 150000 | 150000
QUE18180201111110 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 150000 | 150000
QUE18180201112394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002910 | 998007.11
QUE18180201111117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192450 | 192046.38
QUE18180201111347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549435.86 | 1549435.86
QUE18180201110779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4997569.04
QUE18180201110698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 173472.08
QUE18180201112050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199901.93
QUE18180201133162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 610211.7 | 608330.3
QUE18180201133387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4999862.94 | 3528627.81
QUE18180201132129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 15805330 | 12721329.67
QUE18180201131495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 988094.1
QUE18180201138173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 41876
QUE18180201131018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499476.95
QUE18180201133287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 614414.78 | 609308.91
QUE18180201141761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 825393.36 | 825393.56
QUE18180201139960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 541805 | 680243
QUE13130200158877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 12-Salud | E020-Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 8230000 | 8230000
QUE18180201112408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702096 | 683984.72
QUE18180201111794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050000 | 1049999.98
QUE18180201112432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217368 | 217368
QUE18180201111154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499999.99
QUE18180201112129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675635.68 | 674019.86
QUE18180201112476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68778.45
QUE18180201111839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
QUE18180201111843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397195.5
QUE18180201112366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299723.72
QUE16170200891663 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2476101.32 | 2376536.92
QUE17180201142644 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1925171.94 | 1925171.94
QUE18180201133146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1098991.73
QUE18180101055807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31128105.78 | 30559445.41
QUE18180101065944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1500000 | 1486017.59
QUE18180101061483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2621566.08 | 2621566.08
QUE18180101065941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2499020.17
QUE18180101076309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 154000 | 407125
QUE18180201110656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 217999.99
QUE15170200888575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 4933784.06 | 4933784.06
QUE18180201112383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2350000 | 2350000
QUE18180201111797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.63
QUE18180201112110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749527.84
QUE18180201112469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671350.64 | 669677.5
QUE18180201109268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
QUE18180201109288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 0
QUE18170401055588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 399507.04
QUE18180101075680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3422310 | 2695976
QUE17170300964887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8576495.95 | 8000847.33
QUE17170401045639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 1599648.4 | 399912.1
QUE18170401055436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 499973.91
QUE16160400821881 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17500000 | 16231489.21
QUE18180101061540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68778.45
QUE18180101061459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337545.76 | 1337545.76
QUE18180101078227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2483729.61
QUE18180201110758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339800 | 339800
QUE18180201111097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 514605.63
QUE18180201109911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598635.56
QUE18180201110664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 394035.75
QUE18180201112326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1198943.83
QUE18180201111805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498940.38
QUE18180201109256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105071.96 | 76512.6
QUE18180201109274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1096744 | 1096744
QUE18180201111346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820255.7 | 1820255.7
QUE18180201112104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299680
QUE18180201112330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2244466.14
QUE18180201111845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 700000
QUE18180201112485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184148.01 | 182950.22
QUE18180201109237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 2400000
QUE18180201109238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4350000 | 4350000
QUE18180201111105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246992.14 | 246260.8
QUE18180201112095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201110650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 110388.84
QUE18180201110825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629900 | 0
QUE18180201110163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 790503.21
QUE18180201111077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 467748.59
QUE18180201111078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355000 | 351977.57
QUE18180201131389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48073.49 | 48014.99
QUE18180201136962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 420021.48 | 836322.01
QUE18180201134456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 420000 | 420000
QUE18180201110679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 306335.85
QUE18180201109426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1182801.91
QUE18180201109432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499943.28
QUE18180201111071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495837.81
QUE18180201110502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69071.68 | 68461.95
QUE18180201111084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473000 | 471097.4
QUE18180201111121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64150 | 64000
QUE17170401048484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 1165361.52 | 1069646.34
QUE18180101055804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9007730.14 | 8922990.29
QUE18180101055799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 476551.96 | 476551.92
QUE18180101055811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2939458.42 | 2898747.47
QUE18180201111080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 358719.57
QUE18180201111108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4060.79 | 3949.37
QUE18180201135672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201111972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE18180201111280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 192098.15
QUE18180201112352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499481.66
QUE18180201109269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2593732 | 2217246.96
QUE18180201131393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324362.25
QUE17180201142829 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1551242.89 | 1540162.16
QUE17170401014856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17291.93 | 17291.93
QUE16170200884505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 149016862.98 | 149016863
QUE18180201109444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1079312.89
QUE18180201111072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 288536.57
QUE18180201133368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 267460.7 | 305612.7
QUE18180201135222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697498.12 | 609380.96
QUE17180201142622 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1461807.55 | 1461807.55
QUE17170300964893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 807202 | 89976.24
QUE17170401053754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299578.95 | 1299578.94
QUE18180101055765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 968208.24 | 968208.23
QUE18170401055441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1096064.23
QUE18180101080114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 4953105.18
QUE18180101078229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753963.2 | 717841.51
QUE18180201110761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 5998505.58
QUE17170200887367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 761006.53 | 685661.84
QUE18180201110636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121785.9 | 121785.9
QUE16170300964860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 723236 | 761515.54
QUE15170300964005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
QUE16170300971074 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2398913.72 | 2370332.28
QUE18180201136529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 1000000 | 1000000
QUE17170100836301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE17170200868476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 280073.59
QUE14170200885430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | S027-null |  | 331516 | 722841
QUE17170401045765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 699381.79 | 167345.44
QUE18180101061542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148049.36 | 147264.35
QUE17170401048492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 9425644.99 | 9144931.24
QUE18180101061530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775000 | 752623.77
QUE17170401053763 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227296.84 | 1227296.84
QUE18170401055586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 650000 | 649426.6
QUE17180101073988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 197425.77 | 210048.51
QUE17170300971124 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3899909.37 | 3898966.45
QUE17170300971114 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3867464.93 | 3863071.65
QUE17170401041129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 29322548.03 | 25137073.44
QUE18170401055428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 699794.94
QUE17170401053767 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5727815.18 | 5709395.87
QUE16170200891666 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2391945.62 | 2391380.48
QUE18180101075660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20455700 | 14789140
QUE18180201112309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299857.92
QUE18180201109908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1790317.26
QUE18180201110800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE18180201109408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455550.36 | 1455550.36
QUE18180201109443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495453.83
QUE18180201110964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE18180201110734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1368399 | 1368399
QUE18180201110755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE18180201112306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 393965.24
QUE18180201112320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 497264.81
QUE18180201112468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299784.33
QUE18180201112141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
QUE18180201112371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299744.45
QUE18180201109254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36145 | 36144.78
QUE17180201142745 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1449197.75 | 1449197.75
QUE17170401049576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 13000033.55 | 13083724.37
QUE18180101076729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 162000 | 11464.28
QUE18180201131917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 981652.6
QUE18180101076283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 15000 | 19000
QUE17180201142672 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1399907.91 | 1399907.91
QUE17180201142722 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3420009.32 | 3420009.32
QUE17180201142753 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 223383.59 | 744611.98
QUE17180201142626 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 459598.44 | 408885.62
QUE18180201139967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 5000 | 14999
QUE18180201111801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498238.85
QUE18180201111163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
QUE18180201111808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.63
QUE18180201136549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S048-null |  | 2050000 | 2050000
QUE18180201111064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 319568.35
QUE18180201112338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 577732.72
QUE18180201112357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199936.92
QUE18180201110625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910000 | 905596.51
QUE18180201111844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 950000 | 950000
QUE18180201111330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
QUE18180201111337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901236.24 | 1901236.24
QUE18180201111338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552326.25 | 1552326.25
QUE18180201111344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710563.54 | 710563.54
QUE18180201112398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE18180201111348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003215.24 | 1003215.24
QUE18180201111969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE18180201112412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248799.35
QUE18180201109280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 700908.89
QUE16160400825856 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17500000 | 15880046.45
QUE180301386600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3094100 | 3094100
QUE180301386818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1289798.95 | 1289798.95
QUE180301297590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1538829.9 | 1538829.89
QUE180301297627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2599101.02 | 2599101.01
QUE180301297642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 1772688.32
QUE180301297644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6931132.55 | 6411619.18
QUE180301297943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301298048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301309800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156008.49 | 156008.49
QUE180301392136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 47435615.78 | 44521250.36
QUE180301387111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 140000 | 140000
QUE180301297635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4003117.15 | 3321786.31
QUE180301297939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301387026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 105000 | 105000
QUE180301298051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301298361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301386572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 119684.97 | 560620.82
QUE180301386659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 7104975.98 | 7104975.98
QUE180301297942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301297959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301297964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301297971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301297986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301297988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301298043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE180301298045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301298046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301298049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180301342839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517808 | 517807.86
QUE180301342534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE180301385003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 159000000 | 158315111.71
QUE180301386791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1000000 | 1000000
QUE180401439266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3537783.15 | 3484401.87
QUE180401439269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5591872 | 5589788.57
QUE180301387358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 20000 | 20000
QUE180301386945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 393750 | 393750
QUE180301399884 | ESTATAL | 2018 |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO PRODERMAGICO 2018 | 13430000 | 0
QUE180301399884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 6090000 | 5855120.68
QUE180301399960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 20280000 | 19866076.39
QUE180301387104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 35000 | 35000
QUE180301384227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4100000 | 4090248.71
QUE180301384297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 620000 | 620000
QUE180301399796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 3900000 | 3857117.42
QUE180301384915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4866294.21 | 5211199.59
QUE180401423926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468000 | 0
QUE180301387094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 151200 | 151200
QUE180301393476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 14245459.07
QUE180301384248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3100000 | 2957220.88
QUE180301387694 | ESTATAL | 2018 |  |  | Convenio PRODERMAGICO | 1250000 | 0
QUE180301387694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1250000 | 1232240
QUE180401423330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598963 | 598963
QUE180401423336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167943 | 167943
QUE180401423371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714716 | 714716
QUE180301379690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2423050 | 2419255.17
QUE180401423359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144683 | 144683
QUE180401423375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849149 | 849149
QUE180401423381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233208 | 233208
QUE180401423385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488763 | 488763
QUE180301384255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2642846.1
QUE180401422697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123835 | 123835
QUE180401422703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333786 | 333786
QUE180401423751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249983 | 249982.68
QUE180301385646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2728074.77 | 2722059.66
QUE180301385646 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PREP | 3266277.99 | 0
QUE180301378908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1094240.93 | 1094240.93
QUE180301378909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 883893.09 | 883893.09
QUE180301378930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1450000 | 1450000
QUE180301382451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 8853195 | 8747809.85
QUE180301379213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 64288994.59 | 64288994.59
QUE180301386491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 232000 | 232000
QUE180301387098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 17000000 | 12740084.44
QUE180301379220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 70000000 | 70000000
QUE180401439268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 17337784.8 | 17344679.69
QUE180301378881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1874078.8 | 1495097.99
QUE180301378901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1417833.95 | 1417833.95
QUE180301378903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1500000 | 1500000
QUE180301392173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 173075000 | 173075000
QUE180401445634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 880000
QUE180301379366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 50000000 | 44914197.17
QUE180301379381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2000000 | 2000000
QUE180301379717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 593600 | 591987.23
QUE180301386864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3000000 | 3000000
QUE180301378887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1000000 | 1000000
QUE180301378897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3800000 | 3800000
QUE180301379229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 20222446.92 | 17825793.23
QUE180301378888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5500000 | 5500000
QUE180301387355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 26000 | 26000
QUE180301400810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2349281.61 | 2349281.6
QUE180401436965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301401119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 152000 | 152000
QUE180301379194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 80000000 | 74201144.44
QUE180301379196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 24897350.86 | 23080921.41
QUE180301386829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 10000000 | 10000000
QUE180401439265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 12027227.26 | 12061394.88
QUE180301378842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1740471.2 | 1320470.78
QUE180301385034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 61000000 | 60949037.8
QUE180301379118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1732295.88 | 1732295.88
QUE180301379172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 48052942.71 | 44636149.03
QUE180301379197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6606520 | 6606520
QUE180301379206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 25000000 | 23231960.7
QUE180301379224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 40000000 | 36950120.66
QUE180401439267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6181694.96 | 6181694.96
QUE180401437006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228266.81 | 228266.81
QUE180301387084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 84000 | 84000
QUE180301400815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4665869.79 | 4665869.24
QUE180301379688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5439500 | 5420337.41
QUE180301379722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 652740 | 652590.26
QUE180301379729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1483500
QUE180401437176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE180401465932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586110.16 | 586110.16
QUE180401465932 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1175041.5 | 1175041.5
QUE180401465932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4112645.26 | 4112645.26
QUE180401466954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE180401468271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE180401468271 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 456527.5 | 456527.5
QUE180401486880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 800000 | 780011.51
QUE180401484983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644863.75 | 1644864
QUE180401497530 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3648402.69 | 3648402.69
QUE180401498509 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28807.16 | 29259.64
QUE180401496864 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3589567.34 | 3589567.34
QUE180401496871 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2070857.52 | 2070857.52
QUE180401496883 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391361.83 | 1391361.83
QUE180401496895 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1170487.04 | 1170487.04
QUE180401498550 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389925.52 | 2389925.52
QUE180401497678 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117124.95 | 121900.57
QUE180401498021 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400597.92 | 1454542.17
QUE180401496939 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1399919.42 | 1399919.42
QUE180401496943 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1507274.85 | 1507274.85
QUE180401497963 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3918920.19 | 3918920.19
QUE180401495567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2489772.44 | 2496673.46
QUE180401497986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7370046.16 | 7498021.29
QUE180401497996 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4973131.87 | 4973131.87
QUE180401498033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 242999.12 | 248905.87
QUE180401497051 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1503212.07 | 1503212.07
QUE180401497055 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3383753.54 | 3383753.54
QUE180401497075 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174921.43 | 1174921.43
QUE180401495707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 678483.3 | 678483.3
QUE180401497090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1356593.84 | 1356593.84
QUE180401497096 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1875324.05 | 1875324.05
QUE180401497128 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1715131.32 | 1715131.32
QUE180401497144 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1459448.69 | 1459448.69
QUE180401497166 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360183.44 | 1360183.44
QUE180401497178 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389210.55 | 1389210.55
QUE180401497190 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1172787.34 | 1172787.34
QUE180401495835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 83422171.7 | 83422171.7
QUE180401495850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 773008586.3 | 773008586.3
QUE180401497218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1335861.58 | 1335861.58
QUE180401497227 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429308.47 | 1429308.47
QUE180401496719 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1513121.36 | 1513121.36
QUE180401497339 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1887933.64 | 1887933.64
QUE180401497351 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1422359.16 | 1422359.16
QUE180401493792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380000 | 745000
QUE180401493799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2713773.26 | 2713773.26
QUE180401496731 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370789.97 | 1370789.97
QUE180401499938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2853932 | 0
QUE180401495776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000133.79 | 7999999.99
QUE180401497329 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1286656.74 | 1286656.74
QUE180401494151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 290576.15 | 290576.15
QUE180401497941 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5423300.28 | 5423300.28
QUE180401497881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 401597.77 | 401597.77
QUE180401495677 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1431258.17 | 1431258.17
QUE180401497390 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298919.47 | 1298919.47
QUE180401500190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 38180 | 38180
QUE180401495842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 80204486.48 | 80204486.48
QUE180401497439 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1520899.77 | 1520899.77
QUE180401497455 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1521432.71 | 1521432.71
QUE180401498431 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3987840.56 | 3987840.56
QUE180401498456 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2384124.93 | 2384124.93
QUE180401494272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 759244 | 759244
QUE180401497482 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953439.7 | 953439.7
QUE180401497507 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404509.18 | 1404509.18
QUE180401497547 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2697677.44 | 2697677.44
QUE180401498526 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1301897.74 | 1301897.74
QUE180401496694 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403485.55 | 2403485.55
QUE180401497580 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1191477.82 | 1191477.82
QUE180401497606 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2745734.96 | 2745734.96
QUE180401498569 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2390127.36 | 2390127.36
QUE180401496713 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779424.29 | 1779424.29
QUE180401496723 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174951.98 | 1174951.98
QUE180401496914 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2910633.34 | 2910633.34
QUE180401497706 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1067373.26 | 1067373.26
QUE180401497068 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169670.07 | 1169670.07
QUE180401497081 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1347988.92 | 1347988.92
QUE180401497099 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5015895.94 | 5015895.94
QUE180401497768 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 32589380.14 | 32589380.14
QUE180401497790 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33236579.28 | 33236579.28
QUE180401496845 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397909.12 | 1397909.12
QUE180401496852 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499962.43 | 1499962.43
QUE180401497113 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223447.72 | 2223447.72
QUE180401497141 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1521562.55 | 1521562.55
QUE180401496927 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2069491.23 | 2069491.23
QUE180401497154 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3979650.31 | 3979650.31
QUE180401497159 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1359517.88 | 1359517.88
QUE180401497173 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1393105.99 | 1393105.99
QUE180401497185 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121905.07 | 1121905.07
QUE180401497196 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1356962.56 | 1356962.56
QUE180401496951 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954044.64 | 3954044.64
QUE180401497204 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374716.79 | 1374716.79
QUE180401497212 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181581.96 | 1181581.96
QUE180401497231 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1421966.48 | 1421966.48
QUE180401502837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 80000 | 80000
QUE180301387442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1250000 | 1250000
QUE18170401055583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 599908.52
QUE18180201131017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598124.1
QUE180301379700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 593400 | 591817.27
QUE180301379711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 395600 | 395600
QUE18180101067433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3500014.04 | 3413035.87
QUE18180201110676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 180325.55
QUE18180201110746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3342146 | 3465295.8
QUE18180201111073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 847411.07
QUE18180201111278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51430.2 | 44026.37
QUE18180201112374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190000 | 1189006.03
QUE18180201112473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170618.99 | 170411.38
QUE180301378883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 750000
QUE180301400783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 799994.82 | 799994.81
QUE18180101075686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 939410 | 574706
QUE18180101077799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 20880 | 55720.6
QUE180401496835 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2164748.08 | 2164748.08
QUE18180201111340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901203.87 | 901203.87
QUE18180201112419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972358 | 971870.24
QUE18180201109906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE180301378933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1281443.39 | 1281443.39
QUE180401423393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77325 | 77325
QUE18180201111841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
QUE18180101076206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 51040 | 51040
QUE18180201133453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000 | 299010.11
QUE18180201136707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 3172055.05 | 2310970.71
QUE18180101067394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4347000 | 4080347.71
QUE18180201109407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700125.63 | 1700125.63
QUE180401436618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519279.6 | 519323.29
QUE180401438560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888952.94 | 888952.94
QUE180401447093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE180301298362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649458.54
QUE180301298047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180401467821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
QUE18180101055767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1499978.99 | 1499978.97
QUE18180201135156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2929614 | 2929614
QUE180401497103 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1511186.73 | 1511186.73
QUE180301386988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 84000 | 84000
QUE180301297941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301297961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE180301384219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 2626000 | 2623827.35
QUE180301387003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 56000 | 56000
QUE180301298044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE180401447167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
QUE15170300963954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 10928965.23
QUE18180201112336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399132.31
QUE18180201112411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE18180101075642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 68647045 | 32210579.85
QUE18180201111882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94358 | 94337.28
QUE18180201112407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 700000
QUE18180201139947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 59358 | 173000
QUE180301298032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE180401497366 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500184.55 | 3500184.55
QUE180301306697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794976.3 | 794456.43
QUE16160400821853 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2902293 | 2737219.87
QUE180401423349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3931334 | 3931334
QUE18180101076272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 35000 | 35000
QUE180301378839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5399996.15 | 5191438.93
QUE18180201110631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288475.44 | 277680.15
QUE18180101080109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1250000 | 1235375.22
QUE180301386766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 624931.9 | 624931.9
QUE180301341514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 732199.8
QUE16160300732191 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1355205 | 1117759.66
QUE16160300732528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3882526.4 | 3732117.04
QUE16160300788321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19841.59 | 19841.59
QUE17170100840578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 33000 | 213759.97
QUE17170200868276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE17170300937096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134250 | 134250
QUE17170300937147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170401014857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34583.36 | 34583.36
QUE17170401015030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17291.93 | 17291.93
QUE17170401015426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110940.06 | 110940.06
QUE17170401041109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744910.31 | 765976.14
QUE17170401045572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1272783.53 | 1056270.85
QUE17170401045789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 599912.87 | 149978.22
QUE16170401053874 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463436.34 | 1462969.27
QUE16170401053890 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2620024.53 | 2620024.53
QUE18180101061414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8922760.68 | 8922760.68
QUE18180101061415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13874968.94 | 13874968.94
QUE18180201110305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000 | 26000
QUE18180201110306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
QUE18180201110495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
QUE18180201110498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1299999.99
QUE18180201110665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 294000
QUE18180201110701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106688 | 106688
QUE18180201110716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133360 | 133360
QUE18180201110719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 256058.72
QUE18180201110740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91018.2 | 91018.2
QUE18180201110775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75325.97 | 75325.97
QUE18180201111146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
QUE18180201111168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE18180201111186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149999.99
QUE18180201112126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201112127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE18180201112145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704000 | 704000
QUE18180201112532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
QUE18180201131939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 992828.36
QUE17180201133323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 44371 | 44371
QUE18180201134671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 40000 | 49395.27
QUE18180201137532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 22439999.67 | 24239999.67
QUE18180201138632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 101490 | 101490
QUE17180201142693 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1180907.26 | 1180907.26
QUE180301297622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7493464.14 | 6982476.41
QUE180301297640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1889902.71 | 1853824.66
QUE180301297995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324193.88
QUE180301298006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 157865.34
QUE180301309805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49999.48 | 39500
QUE180301342103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.64
QUE180301343033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383000 | 377014.18
QUE180301378847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 654934.02
QUE180301378879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 958269.46 | 910385.34
QUE180301378886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 729164.12
QUE180301382403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1976045.73
QUE180301382412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2880000 | 2836698.3
QUE180301382413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2290000 | 2258396.41
QUE180301382414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1977666.39
QUE180301382417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2965610.54
QUE180301382418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2860000 | 2825528.66
QUE180301382423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 492520.51
QUE180301382429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 600000 | 591352.73
QUE180301382435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 600000 | 587760.96
QUE180301382442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2963884.33
QUE180301384627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 135720 | 135720
QUE180301385662 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PREP | 1001694.1 | 0
QUE180301385662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1000000 | 951801.16
QUE180301385677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1000000 | 951331.88
QUE180301385677 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PREP | 1380200.67 | 0
QUE180301387350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 680000 | 680000
QUE180301399877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9999999.99 | 9996206.02
QUE180301400789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 921595.22 | 921595.22
QUE180401423440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400377 | 400376.22
QUE180401423671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386509 | 386508.41
QUE180401423745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339746 | 339745.39
QUE180401435732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257142.84 | 257142.84
QUE180401436301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395252.82 | 395252.82
QUE180401436378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128571.42 | 128571.42
QUE180401436381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517204.69 | 517204.69
QUE180401436385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589368.98 | 589368.98
QUE180401436400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487348.17 | 487348.17
QUE180401436401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516745.06 | 516745.06
QUE180401436591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64855.92 | 64855.92
QUE180401436863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129169.53 | 129169.53
QUE180401436940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129898.84 | 129898.84
QUE180401436955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64584.76 | 64584.76
QUE180401437045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316779.04 | 316779.04
QUE180401438158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425303.78 | 1425303.78
QUE180401438221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093628.79 | 1093628.79
QUE180401438807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998525.2 | 998525.2
QUE180401449946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295495.1 | 295495.1
QUE180401451236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436094.33 | 436094.33
QUE180401451581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508499.35 | 508499.35
QUE180401454718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279883.13 | 279883.13
QUE180401454767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188229.36 | 188229.36
QUE180401454909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399167.76 | 399167.76
QUE180401455782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380132.96 | 380132.96
QUE180401457062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239048 | 239048
QUE180401457125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199700.65 | 199700.65
QUE180401457364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522116.9 | 522116.9
QUE180401458521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443466.64 | 464490.6
QUE180401458521 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 26277.9 | 0
QUE180401466174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53100 | 53100
QUE180401466367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365410.77 | 365410.77
QUE180401468121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249643.07 | 249643.07
QUE180401469999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283353 | 283352.81
QUE180401470984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99410.47 | 99410.47
QUE180401471903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132829.34 | 132829.34
QUE180401472199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128135.15 | 128135.15
QUE180401473924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470075 | 470075
QUE180401474673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248600 | 248600
QUE180401486436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1250000 | 1250000
QUE180401486446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1108363.85 | 1108363.85
QUE180401486520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 150000 | 150000
QUE180401486522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 316018.48 | 316018.48
QUE180401487395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 212500 | 212500
QUE180401489861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14648486.79 | 14482026.19
QUE180401493597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12926.32 | 12926.32
QUE180401495689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 928730.16 | 928730.16
QUE180401497462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 86849.79 | 86849.79
QUE180401497773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1278310.06 | 1278310.06
QUE180401497899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6501.59 | 6501.59
QUE180401498751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 320161.39 | 320161.39
QUE180401500261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 30932.39 | 30932.39
QUE180401500519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 349900.08 | 349900.08
QUE180501558240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 150000 | 150000
QUE180501563020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 872155.22 | 867652.72
QUE180501563456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 65383 | 65383
QUE180501563475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1050000 | 1050000
QUE15160100633002 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730000 | 585217.82
QUE16160200694147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 130101.26
QUE16160300732201 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2321834 | 1408890.87
QUE17170300936783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170401014855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47500 | 47500
QUE17170401015413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359500 | 359500
QUE17170401015448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401044532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 6078981 | 4074717.24
QUE17170401045777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 399351.83 | 99837.91
QUE17170401045802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 399409.03 | 99852.26
QUE18170401055426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1356000 | 1356000
QUE18170401055593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 599982.8
QUE18180101061531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 94253
QUE18180101061538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 7966991.72
QUE17180101069029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1012500.05 | 1012500.05
QUE18180101075829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000105.99 | 10000353.3
QUE18180101077792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 268122.3 | 4181949.64
QUE18180101078221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445605 | 445605
QUE18180201110478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201110479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649999.97
QUE18180201110484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201110487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201110492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE18180201110663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 1073254.05
QUE18180201110666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 614270.07
QUE18180201110683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
QUE18180201110699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5517184.89
QUE18180201110704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1794942.4
QUE18180201110708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE18180201110709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE18180201110725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602608.43 | 602608.43
QUE18180201110748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 500000
QUE18180201110750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 818036.36
QUE18180201110793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53344 | 53344
QUE18180201110828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 628039.74
QUE18180201110955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138858.99 | 138858.99
QUE18180201111137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201111145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201111159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947999.2 | 947999.2
QUE18180201111380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE18180201112030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227500 | 227500
QUE18180201112310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
QUE18180201112529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE18180201131929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 998134
QUE18180201131935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 991369.95
QUE18180201134457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 300000 | 397648
QUE18180201135213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84361.89 | 84361.89
QUE18180201135251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985092.91 | 985092.91
QUE17180201142730 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1230949.34 | 1230949.34
QUE180301297638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4614533.93 | 4321872.77
QUE180301297993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324193.88
QUE180301297996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324193.88
QUE180301298007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 591995.02
QUE180301298010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 157865.34
QUE180301342062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE180301347319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427000 | 467000
QUE180301378889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 728607.26
QUE180301378902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 645717.46
QUE180301379415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 48000000 | 41709214.68
QUE180301379769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 144560541 | 144560541
QUE180301382399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4500000 | 4447681.79
QUE180301382411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1130000 | 1114739.03
QUE180301382415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2964517.75
QUE180301382421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2964514.77
QUE180301382425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988116.48
QUE180301382427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 600000 | 587878.23
QUE180301382431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 494383.78
QUE180301382438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988462.36
QUE180301386521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 89750 | 89750
QUE180301387361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 1667.09 | 1667.09
QUE180401423460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1731089 | 1731088.02
QUE180401423657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675597 | 675596.67
QUE180401423769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 31999.76
QUE180401424009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498950 | 498950
QUE180401424743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520015.93 | 633148.48
QUE180401424743 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 116297.59 | 0
QUE180401428703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242364 | 242363.52
QUE180401428711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36145 | 36145
QUE180401435328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584996.63 | 584996.63
QUE180401435409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192857.13 | 192857.13
QUE180401436243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211880.87 | 211880.87
QUE180401436305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158900.69 | 158900.69
QUE180401436369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64285.71 | 64285.71
QUE180401436584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE180401436669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE180401436865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64949.42 | 64949.42
QUE180401436981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64711.23
QUE180401436983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199993.91 | 199993.91
QUE180401436997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313541 | 311851.99
QUE180401437020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173806.59 | 173806.59
QUE180401437792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251988.09 | 255860.55
QUE180401438162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499095.2 | 499095.2
QUE180401438231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674019.86 | 674019.86
QUE180401438288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623165.98 | 623165.98
QUE180401438444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299015.62 | 299015.62
QUE180401438480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249998.66 | 249998.66
QUE180401438481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981523.74 | 981523.74
QUE180401438491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249335.6 | 249335.6
QUE180401438684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858791.32 | 858791.32
QUE180401438700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961202 | 961202
QUE180401438710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1939669 | 1939669
QUE180401438744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699262.55 | 699262.55
QUE180401438754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499293.03 | 499293.03
QUE180401439208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699743.15
QUE180401451121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362178.57 | 362178.57
QUE180401451354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417856.51 | 417856.51
QUE180401451686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417604.08 | 417604.08
QUE180401454973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299982.26 | 299982.26
QUE180401455066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233895.9 | 233895.9
QUE180401455688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182727.8 | 1182727.8
QUE180401457584 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 170870.2 | 170596.93
QUE180401457584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 0
QUE180401457913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2583376.02 | 2582329.29
QUE180401458612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692224.25 | 1542648.66
QUE180401463502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209676.91 | 1045583.77
QUE180401466313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63732.72 | 63732.72
QUE180401466846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1191664.47
QUE180401466888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198603.08 | 198603.08
QUE180401467388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265500 | 265500
QUE180401471331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254820.13 | 254820.13
QUE180401471969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185961.09 | 185961.09
QUE180401472856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128135.15 | 128135.15
QUE180401473777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20849.96 | 20849.96
QUE180401476984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268829 | 268828.46
QUE180401479343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34845.22 | 34845.22
QUE180401480547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572000 | 569638.13
QUE180401482417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127613 | 127612.89
QUE180401484155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816887 | 816886.16
QUE180401486444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6971.6 | 6971.6
QUE180401486496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 720823.97 | 720823.97
QUE180401486513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 3510195.98 | 3510195.98
QUE180401486650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 143712.4 | 143712.4
QUE180401486792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 179100 | 179100
QUE180401486821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000 | 50000.24
QUE180401488871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 250000 | 250000
QUE180401488881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 162500 | 162500
QUE180401489420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87000 | 87000
QUE180401489890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1690928.03 | 1690928.03
QUE180401493784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380000 | 378565.54
QUE180401493979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1985018.9 | 1985018.9
QUE180401494427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 641777.43 | 637088.6
QUE180401495197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 528912 | 528912
QUE180401495312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1099784.4 | 1099784.4
QUE180401495717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 232638 | 232638
QUE180401495733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 672873.44 | 672873.44
QUE180401497710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1489230.72 | 1489230.72
QUE180401498712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 320161.39 | 320161.39
QUE180401499770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2405556.66 | 2405556.66
QUE180401499900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4716355.84 | 4716355.84
QUE180401500630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528536.5 | 528536.5
QUE180401501000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301807.64 | 301807.64
QUE180501558747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 171269.27 | 171269.27
QUE180501562957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 279056.08 | 279056.08
QUE15160100632901 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999451.25 | 1898952.01
QUE15160100632952 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1460000 | 1400004.56
QUE16160300788324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE17170300937073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE16170300965853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 114800 | 114800
QUE17170401014846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401014847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17291.93 | 17291.93
QUE17170401014851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215700 | 215700
QUE17170401015441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE18170401055427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 998123.11
QUE18170401055431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 999999.99
QUE18170401055434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1496742.65
QUE17180101069040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72500 | 72500
QUE18180101069048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60000 | 112056
QUE18180101076275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 1003843 | 1128282.11
QUE18180101078285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1061840.96 | 1139146.89
QUE18180201109255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595780.51 | 624340.6
QUE18180201110175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292995.63 | 292995.63
QUE18180201110493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
QUE18180201110494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE18180201110628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254729.44 | 254729.45
QUE18180201110640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531321.76 | 531321.76
QUE18180201110722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91685 | 91685
QUE18180201110749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE18180201110751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394000 | 394000
QUE18180201110773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225978.25 | 225978.25
QUE18180201110795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50010 | 50010
QUE18180201110965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
QUE18180201111058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
QUE18180201111559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE18180201112128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201112161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704000 | 704000
QUE18180201112305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 300000
QUE18180201112313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326000 | 326000
QUE18180201112447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36145 | 36145
QUE18180201112451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46985 | 46985
QUE18180201112459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36145 | 36145
QUE18180201112531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE18180201131986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 499250.25
QUE18180201138624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 22306.46 | 22306.49
QUE180301297586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4235084.86 | 3714903.15
QUE180301297617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 326797.29 | 326794.05
QUE180301297624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1831475.37 | 1666896.29
QUE180301297653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7513890.97 | 4504073.6
QUE180301297992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324560.23
QUE180301297998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 394663.34
QUE180301309541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125669.03 | 135999.37
QUE180301335624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199829.64
QUE180301342707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE180301343222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479000 | 439491.42
QUE180301354671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 739708.1
QUE180301378884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 602200.7
QUE180301382401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1977046.09
QUE180301382402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 988110.68
QUE180301382419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6370000 | 6282387.39
QUE180301382424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 600000 | 591960.39
QUE180301382430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 610000 | 600057.69
QUE180301382434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 989000
QUE180301382443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2964875
QUE180301382444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 380000 | 373718.39
QUE180301386530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 12950 | 12950
QUE180301386567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 70000 | 70000
QUE180301387413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3000000 | 2999600
QUE180301389463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 14882824.48
QUE180301393507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 10170000 | 9487617.65
QUE180401421998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876281.96 | 869489.12
QUE180401427084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 31999.76
QUE180401428701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143325 | 143324.99
QUE180401436295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774942.26 | 774942.26
QUE180401436309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257142.91 | 257142.91
QUE180401436361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134672.53 | 134672.53
QUE180401436387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499371.58 | 499371.58
QUE180401436388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255110.83 | 255110.83
QUE180401436412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279643.42 | 1279643.42
QUE180401436429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911997.2 | 911997.2
QUE180401436731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64855.92 | 64855.92
QUE180401436807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259169.53 | 259169.53
QUE180401436867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE180401436961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE180401438193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491411.25 | 491411.25
QUE180401438751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5998794.91 | 5998794.91
QUE180401446119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748185.43 | 748185.43
QUE180401449978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610682.39 | 610682.39
QUE180401450029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860715.66 | 860715.66
QUE180401451422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808419.43 | 808419.43
QUE180401454748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341758.91 | 341758.91
QUE180401454935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299992.23 | 299992.23
QUE180401455140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154775.05 | 154775.05
QUE180401457139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165350.81 | 165350.81
QUE180401457142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242335.7 | 242335.7
QUE180401458369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786092.68 | 743357.51
QUE180401463397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891299 | 890888.3
QUE180401466610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1698120.66 | 1698120.66
QUE180401466866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265500 | 265500
QUE180401467624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498916.7 | 498916.7
QUE180401467867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215348.32 | 215348.32
QUE180401468071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212400 | 212400
QUE180401468150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198663.82 | 198663.82
QUE180401471077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291961.95 | 291961.95
QUE180401471505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549415.72 | 549415.72
QUE180401472062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172678.14 | 172678.14
QUE180401473004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53100 | 53100
QUE180401474322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234552.78 | 234552.78
QUE180401475165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496401.39 | 1496401.39
QUE180401475313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149999.99 | 149999.99
QUE180401481212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318708.61 | 318000
QUE180401483284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47178 | 47177.3
QUE180401483496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57963 | 57962.83
QUE180401484773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 927777.73
QUE180401486506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 1272152.8 | 1272152.8
QUE180401486515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 549654 | 549654
QUE180401486525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 295221 | 306503
QUE180401486531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1250000 | 1472819
QUE180401486535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1500000 | 750000
QUE180401487373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 187500 | 187500
QUE180401487379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 225000 | 225000
QUE180401489723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82481.87 | 82481.87
QUE180401494178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2155462.7 | 2155462.7
QUE180401499758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2887038.47 | 2887038.47
QUE180401499861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561180.09 | 561180.09
QUE180401500479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 55198.32 | 55198.32
QUE180501563403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 609920 | 609920
QUE15160100633039 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180000 | 167762.85
QUE16160400821741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 1776918 | 1776918
QUE16160400821939 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2959774.4 | 2842357.52
QUE17170300936785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300936793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300936914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE16170300971073 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2401721.81 | 2401721.81
QUE17170401015409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51875.99 | 51875.99
QUE17170401015434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401045720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 738905.47 | 184726.37
QUE17170401045753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 598887.7 | 149721.93
QUE17170401045772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 399880.83 | 84970.16
QUE16170401053904 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758851.26 | 757375.32
QUE18170401055440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9988608.04 | 9988608.03
QUE18180101055798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2731617.84 | 2731617.84
QUE18180101061532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 688597.58
QUE18180101073419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 166460.6 | 166460.6
QUE18180201110182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539572.23 | 539572.23
QUE18180201110302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE18180201110491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
QUE18180201110499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201110672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
QUE18180201110681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
QUE18180201110693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743300 | 743300
QUE18180201110718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162500 | 162500
QUE18180201110732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106688 | 106688
QUE18180201110733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
QUE18180201110739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40008 | 40008
QUE18180201110772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80016 | 80016
QUE18180201110980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE18180201110994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664581.72 | 664581.72
QUE18180201111059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
QUE18180201111140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE18180201111155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598000
QUE18180201111161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 129999.77
QUE18180201111166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
QUE18180201111189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201112033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE18180201112358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 660000
QUE18180201112462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36145 | 36145
QUE18180201131944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 487399.85
QUE18180201132009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3380375.04 | 3374818.31
QUE18180201135246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125340.6 | 125340.6
QUE180301343069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE180301378837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1824621.78 | 1784504
QUE180301382398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 986702.61
QUE180301382410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1974857.59
QUE180301382416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1100000 | 1086469.53
QUE180301382437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 600000 | 593006.71
QUE180301384357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 1500000 | 1500000
QUE180301387687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 7000 | 7000
QUE180301389436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1050 | 1050
QUE180401416266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1746577.72
QUE180401423677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402889 | 402888.52
QUE180401423757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414062 | 414061.78
QUE180401423761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495000 | 494866.68
QUE180401423776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 31999.76
QUE180401428705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247897 | 247896.68
QUE180401436111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899123.22 | 899123.22
QUE180401436201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221235.88 | 221235.88
QUE180401436228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442870.38 | 442870.38
QUE180401436404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371913.99 | 371913.99
QUE180401436415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664210.58 | 664210.58
QUE180401436608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64855.92 | 64855.92
QUE180401436688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE180401436813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE180401436950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129169.53 | 129169.53
QUE180401437078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118455.92 | 118455.92
QUE180401438213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648350.1 | 648350.1
QUE180401438272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679311.09 | 679311.09
QUE180401438466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249745.29 | 249745.29
QUE180401438664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351128.1 | 1351128.1
QUE180401438692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951078.81 | 951078.81
QUE180401438696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279002.01 | 279002.01
QUE180401438792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139471.64 | 139471.64
QUE180401438822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849150.1 | 849150.1
QUE180401439164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29999.46 | 30297.12
QUE180401439184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767234.24 | 997711.07
QUE180401439241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556983.57 | 443683.35
QUE180401445784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
QUE180401446016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248936.04 | 1248936.04
QUE180401447558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508597.18 | 508597.18
QUE180401447723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499999.99
QUE180401448057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699555.3 | 699555.3
QUE180401455472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309999.79 | 309999.79
QUE180401457160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354380 | 354380
QUE180401468183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449695.82 | 449695.82
QUE180401468963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299532.82 | 299532.82
QUE180401469011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199297.77 | 199297.77
QUE180401469125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90419.23 | 97012.95
QUE180401471642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34058.88 | 34058.88
QUE180401471862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132829.34 | 132829.34
QUE180401473734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929800 | 929800
QUE180401474036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
QUE180401481060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
QUE180401483061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500694 | 500694
QUE180401483405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289334.03 | 289334.03
QUE180401486413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 310005 | 312637
QUE180401486440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 40738.04 | 40738.04
QUE180401486501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 542245.53 | 542245.53
QUE180401486677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 294177.28 | 294177.28
QUE180401489774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98761 | 98761
QUE180401489923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5141136.33 | 5141136.33
QUE180401489933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6602186.95 | 6602186.95
QUE180401493762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380000 | 378565.54
QUE180401493793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15652687.14 | 15652687.14
QUE180401493970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632800.92 | 1632800.92
QUE180401495203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 536741 | 536741
QUE180401495212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 553871 | 553871
QUE180401495453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 90480 | 90480
QUE180401498665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 272649.3 | 272649.3
QUE180401498738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 491205.25 | 491205.25
QUE180401499801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643634.05 | 643634.05
QUE180401499825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265731.43 | 265731.43
QUE180401499841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3078621.71 | 3078621.71
QUE180401500703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134741.6 | 134741.6
QUE180401502883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 150000 | 150000
QUE180401503458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 968750.64 | 968750.64
QUE180501563483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 750000 | 750000
QUE180501563493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 278890 | 278890
QUE16160200652079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623002.56 | 617129.24
QUE16160400821754 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1988382 | 1879429.99
QUE16160400821933 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439604.9 | 1365235.37
QUE16170200891662 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2322193.79 | 2322193.78
QUE17170300936663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511924.55 | 511924.55
QUE17170300937066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170401014853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401045682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 770587.84 | 192646.96
QUE17170401045742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 998250.35 | 249562.59
QUE17170401053760 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1363919.82 | 1363919.82
QUE18180101061529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450495.23 | 449875.32
QUE18180101069098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1700000 | 3016160
QUE18180101073423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 46679784 | 46749083.61
QUE18180101075853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4250000 | 4250000
QUE18180101076350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 288000 | 288000
QUE18180101078220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 890795.96 | 890795.96
QUE18180201109263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2880000 | 2879999.65
QUE18180201110304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
QUE18180201110643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117301.12 | 117301.12
QUE18180201110667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960.59 | 64960.59
QUE18180201110674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
QUE18180201110675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE18180201110680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
QUE18180201110691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE18180201110714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71420.43 | 71420.43
QUE18180201110715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106688 | 106688
QUE18180201110717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548400 | 558544.63
QUE18180201110743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
QUE18180201110767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200869.6 | 200869.6
QUE18180201110769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100435.22 | 100435.22
QUE18180201110776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100000 | 4242359.56
QUE18180201110777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643045 | 726114.99
QUE18180201110788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99686.6 | 99686.6
QUE18180201110797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 437979.78
QUE18180201111065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE18180201111149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221000 | 221000
QUE18180201111164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1299999.99
QUE18180201111190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE18180201111279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258310.5 | 566520.51
QUE18180201112107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE18180201137518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7575000 | 8484000
QUE18180201139216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 135928.8 | 135928.8
QUE17180201142628 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2818947.25 | 2818947.25
QUE17180201142641 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1945549.61 | 1945549.61
QUE17180201142749 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 925382.43 | 925382.43
QUE180301297623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13389738.25 | 12880166.16
QUE180301298011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64000 | 63146.12
QUE180301343134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99914.82
QUE180301355818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2799233.16 | 2384069.46
QUE180301378882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 642065.99
QUE180301378893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 720810.99
QUE180301382408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 740000 | 730388.97
QUE180301382426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1977203.24
QUE180301384327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 3512000 | 3305439.89
QUE180301384885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
QUE180301387709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 2500000
QUE180301390237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 67252.16 | 64055.07
QUE180401423432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25836 | 25835.52
QUE180401424011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1346925.84 | 1346925.84
QUE180401436353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885416.79 | 885416.79
QUE180401436362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522445.64 | 522445.64
QUE180401436366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926046.33 | 926046.33
QUE180401436370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192857.13 | 192857.13
QUE180401436416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321091.09 | 321091.09
QUE180401436548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE180401436597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129898.84 | 129898.84
QUE180401436719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
QUE180401436943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194584.76 | 194584.76
QUE180401437727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106762.35 | 106762.35
QUE180401437791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE180401438412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499481.66 | 499481.66
QUE180401438437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348471.46 | 348471.46
QUE180401438472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299501.65 | 299501.65
QUE180401438766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149999.32 | 149999.32
QUE180401447230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499817.02
QUE180401449861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606488.52 | 606488.52
QUE180401450219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540951.55 | 540951.55
QUE180401450677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345964.34 | 345964.34
QUE180401451493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153357.08 | 153357.08
QUE180401453039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209301.19 | 209301.19
QUE180401454692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249344.32 | 249344.32
QUE180401455510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46734.51 | 46734.51
QUE180401466359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17604.73 | 17604.73
QUE180401466589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783036.3 | 1784036.66
QUE180401467533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998609.05 | 998609.05
QUE180401468765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92493.09 | 92493.09
QUE180401472631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256270.32 | 256270.32
QUE180401472982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128135.15 | 128135.15
QUE180401473173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE180401473310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362870 | 1362870
QUE180401474310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE180401474459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73000 | 73000
QUE180401475543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
QUE180401483581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105348 | 105347.28
QUE180401484796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713630 | 713629.84
QUE180401485172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58554 | 432170.08
QUE180401486507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 819500.1 | 819500.1
QUE180401486787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 219994 | 219994
QUE180401487076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9802 | 9802
QUE180401487092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12400 | 12400
QUE180401487108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 449000 | 449000
QUE180401488894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 750000 | 750000
QUE180401489813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380000 | 378565.37
QUE180401489911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986001.62 | 986001.62
QUE180401494028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 987717.2 | 987717.2
QUE180401494200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900.84 | 900.84
QUE180401494256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 1000000 | 1000000
QUE180401495198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 440190 | 440190
QUE180401495207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 541925 | 541925
QUE180401497487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2277495 | 2277495
QUE180401498839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1795601.28 | 1795601.28
QUE180501562983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 101972.49 | 101972.49
QUE180501563004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 66934.93 | 66934.93
QUE180501563439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1107245 | 1107245
QUE16160300732409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305784 | 1226500.14
QUE16160300732421 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1361670 | 1302194.33
QUE16160400813101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 1597638.56 | 1632725.88
QUE17170200868633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE17170300936778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
QUE17170300971120 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3939218.16 | 3939218.16
QUE17170401014852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73960.04 | 73960.04
QUE17170401015422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215700 | 215700
QUE17170401015440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401053776 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2968477.18 | 2968477.18
QUE18180201110307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182000 | 182000
QUE18180201110308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
QUE18180201110481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
QUE18180201110483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299000 | 299000
QUE18180201110694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 775942.99
QUE18180201110729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83350 | 83350
QUE18180201110753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212500 | 212500
QUE18180201110763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187500 | 187500
QUE18180201110768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106688 | 106688
QUE18180201110784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80016 | 80016
QUE18180201111139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
QUE18180201111160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE00180201111167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253500 | 253500
QUE18180201111181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
QUE18180201111184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE18180201111381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 194999.65
QUE18180201112031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190856.8 | 1190856.8
QUE18180201112125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201112137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704000 | 704000
QUE18180201112180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704000 | 704000
QUE18180201112188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704000 | 704000
QUE18180201112449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36145 | 36145
QUE18180201131975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 633000 | 632414.91
QUE18180201135192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549710.22 | 549710.22
QUE18180201135257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1994494.73 | 1994494.73
QUE17180201142653 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3384597.02 | 3384597.02
QUE180301297621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2995092.22 | 2994493.1
QUE180301297632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4013986.04 | 4013986.04
QUE180301297645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1103013.78 | 1101099.37
QUE180301297967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648369.03
QUE180301297997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324362.25
QUE180301297999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384000 | 378876.79
QUE180301320362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1712208.6 | 1612228.35
QUE180301342390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495000 | 495000
QUE180301342918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349855 | 349854.05
QUE180301378838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 747003.12
QUE180301382400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3459653.31
QUE180301382404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1480540.19
QUE180301382405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2964386.51
QUE180301382407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 780000 | 768435.68
QUE180301382409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 900000 | 887152.21
QUE180301382420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3458392.91
QUE180301382441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2471605.48
QUE180301384057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 432000 | 209876.48
QUE180301385957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 3000000 | 3000000
QUE180301389399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 8103448.28 | 9399999.99
QUE180301389597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3739677.82 | 3739677.82
QUE180301389708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | U008-Subsidios a programas para jóvenes |  | 130000 | 130000
QUE180301394579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 620000 | 619710.8
QUE180301400805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2293786.78 | 2293786.78
QUE180401422175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758718.91 | 809456.14
QUE180401423739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713778 | 713777.8
QUE180401423755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139899 | 139898.96
QUE180401424753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8464592.64 | 8464592.64
QUE180401428306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299999.89
QUE180401435175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905977.93 | 905977.93
QUE180401435302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321091.09 | 321091.09
QUE180401436168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798843.63 | 798843.63
QUE180401436297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62866.22 | 62866.22
QUE180401436365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582906.82 | 582906.82
QUE180401436403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297693.9 | 297693.9
QUE180401436408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607364.17 | 607364.17
QUE180401436413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374892.46 | 1374892.46
QUE180401436641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64584.76 | 64584.76
QUE180401436800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE180401437032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254127.3 | 254127.3
QUE180401438199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732896.49 | 732896.49
QUE180401438279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374131.44 | 374131.44
QUE180401438341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211484.14 | 1211484.14
QUE180401438465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278679.01 | 278679.01
QUE180401438509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179999.82 | 179999.82
QUE180401438512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99903.25 | 99903.25
QUE180401438711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764211.77 | 764211.77
QUE180401446349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545890 | 545890
QUE180401446929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602830 | 599734.21
QUE180401447182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970000 | 969999.99
QUE180401450078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892716.84 | 892716.84
QUE180401454549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509996.34 | 509996.34
QUE180401454637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299267.41 | 299267.41
QUE180401454825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149967.9 | 149967.9
QUE180401458328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668572.26 | 615159.72
QUE180401463454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 899870.13
QUE180401466331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192000 | 190666.3
QUE180401466772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132750 | 132750
QUE180401467026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98710.81 | 98710.81
QUE180401467613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348692.09 | 348692.09
QUE180401467694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99933.35 | 99933.35
QUE180401467953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53837.08 | 53837.08
QUE180401469176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149535.8 | 149535.8
QUE180401470851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199981.81 | 199981.81
QUE180401470916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171550 | 171550
QUE180401471447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269060.34 | 269060.34
QUE180401471765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132829.34 | 132829.34
QUE180401472026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172678.14 | 172678.14
QUE180401474561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
QUE180401475853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1691368.21 | 1763316.52
QUE180401481331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224236 | 224235.24
QUE180401482823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79650 | 79650
QUE180401483392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227295 | 227294.29
QUE180401484439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713962 | 713961.58
QUE180401486327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299449.64 | 299449.64
QUE180401487359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 225000 | 225000
QUE180401487387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 250000 | 250000
QUE180401487393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 50000 | 50000
QUE180401489864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898276.57 | 898276.57
QUE180401489880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2350610.14 | 2350610.14
QUE180401489947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 287352.74 | 287352.74
QUE180401493956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2837842.78 | 2837842.78
QUE180401494048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942727.18 | 942727.18
QUE180401494230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 500000 | 500000
QUE180401497590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2902982.29 | 2902982.29
QUE180401498767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15822.94 | 15822.94
QUE180401499886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354862.6 | 1354862.6
QUE15160100632963 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 754453.08
QUE15160100632983 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730000 | 659866.42
QUE16160200726651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
QUE16160300732410 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2954996 | 2383271.83
QUE16160300732415 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2757286 | 2448946.86
QUE17170100836265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE17170100840460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 256986.4
QUE15170200885432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 235737 | 235737
QUE17170300936790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11309 | 11309
QUE17170300955490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 409904 | 269300
QUE17170300971111 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3017289.2 | 3017289.2
QUE17170401014848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215700 | 215700
QUE17170401015417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215700 | 215700
QUE17170401015433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147920.08 | 147920.08
QUE17170401044169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | U008-Subsidios a programas para jóvenes |  | 79385.06 | 79385.06
QUE17170401045666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 1229557.02 | 307389.26
QUE17170401045793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 399222.38 | 99805.6
QUE17170401053758 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3894505.1 | 3894505.1
QUE17170401053777 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2923271.65 | 2923271.65
QUE18180101055757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1190000 | 1188995.88
QUE18180101061416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15591894.82 | 15591894.82
QUE18180101061521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16478856.67 | 16478856.67
QUE18180101061543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634657.39 | 634286.99
QUE17180101069045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 755701.12 | 755701.12
QUE17180101074317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 1312979 | 1977185
QUE18180201109425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299999.99
QUE18180201110301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149999.99
QUE18180201110303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292500 | 292500
QUE18180201110486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 54000
QUE18180201110497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
QUE18180201110500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1299999.99
QUE18180201110641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199001.37 | 1199001.37
QUE18180201110677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 257679.58
QUE18180201110695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 195000
QUE18180201110721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160600 | 160600
QUE18180201110735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82349.8 | 82349.8
QUE18180201110774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175760.59 | 175760.59
QUE18180201110782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266720 | 266720
QUE18180201110798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201110799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE18180201110936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36145 | 36145
QUE18180201110950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443054.48 | 443054.48
QUE18180201110959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306899.14 | 306899.14
QUE18180201110963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
QUE18180201111057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
QUE18180201111142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
QUE18180201111150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE18180201111162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
QUE18180201112097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
QUE18180201131990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999415.51 | 999354.99
QUE18180201135197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2481638.82 | 2481638.82
QUE18180201135248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169570.18 | 169570.18
QUE18180201137449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3400000 | 4007730.77
QUE17180201142712 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3843953.82 | 3843953.82
QUE180301297647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 676024.45 | 349682.82
QUE180301297990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324362.25
QUE180301297991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324362.25
QUE180301298012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 276264.33
QUE180301335309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499539.56
QUE180301342829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
QUE180301342981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
QUE180301378855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 665546.2
QUE180301378878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 681773.64
QUE180301379157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 747003.22
QUE180301382406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2471853.7
QUE180301382422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000 | 391342.38
QUE180301382428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000 | 395564.06
QUE180301384084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 550000 | 541377.1
QUE180301384651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 130000 | 130000
QUE180301386952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8986037.65 | 8986037.65
QUE180301387367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1183094 | 2017850.16
QUE180301387494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S269-Programa de Cultura Física y Deporte |  | 40181502.52 | 38096851.48
QUE180301387669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 900000 | 899580
QUE180301387716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5649928.98 | 5604069.99
QUE180301387716 | ESTATAL | 2018 |  |  | Convenio PRODERMAGICO | 7850071.02 | 0
QUE180301389316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S269-Programa de Cultura Física y Deporte |  | 40221.73 | 40221.73
QUE180301389645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 881600 | 881600
QUE180301389850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | U008-Subsidios a programas para jóvenes |  | 240000 | 240000
QUE180401411444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
QUE180401436303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234117.01 | 234117.01
QUE180401436372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257142.84 | 257142.84
QUE180401436383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570811.17 | 570811.16
QUE180401436410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649047.42 | 649047.42
QUE180401436572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194848.26 | 194848.26
QUE180401436630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64584.76 | 64584.76
QUE180401436678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64949.42 | 64949.42
QUE180401436851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
QUE180401436871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431952.39 | 427464.26
QUE180401436972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 194622.54
QUE180401436994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36572 | 36572
QUE180401438207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517272.07 | 517272.07
QUE180401438426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160369.01 | 160369.01
QUE180401438428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399974.65 | 399974.65
QUE180401438450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249968.99 | 249968.99
QUE180401438486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298863.55 | 298863.55
QUE180401438519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249125.32 | 249125.32
QUE180401438688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285574.03 | 1285574.03
QUE180401445747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399999.99
QUE180401446320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953560.6 | 953560.6
QUE180401447009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
QUE180401449655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64722.3 | 64722.3
QUE180401450139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371874.06 | 371874.06
QUE180401450874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218072.07 | 218072.07
QUE180401454850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347877.91 | 347877.91
QUE180401457000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15206.7 | 15206.7
QUE180401458064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2171104.3 | 2147158.6
QUE180401466728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498216.94 | 498216.94
QUE180401467812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235864.73 | 235864.73
QUE180401468839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332866.55 | 332866.55
QUE180401468900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249435.61 | 249435.61
QUE180401471560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72285.4 | 72285.4
QUE180401472407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256270.32 | 256270.32
QUE180401472756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64067.58 | 64067.58
QUE180401480587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543769 | 543768.85
QUE180401480705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741332.39 | 739942.86
QUE180401481845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56468 | 56467.44
QUE180401482874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258941 | 258940.66
QUE180401483168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80460 | 80459.04
QUE180401484924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157277 | 157276.64
QUE180401486403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3000000 | 3000000
QUE180401486500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 111445.84 | 111445.84
QUE180401486509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 115139 | 115139
QUE180401486517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 176969.6 | 176969.6
QUE180401489706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4945208.02 | 4945208.02
QUE180401489820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79517.54 | 79517.54
QUE180401489895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2099324.95 | 2099324.95
QUE180401495238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 551725.03 | 534154
QUE180401495619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 388600 | 388600
QUE180401497874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 93128.28 | 93128.28
QUE180401498697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 222409.69 | 222409.69
QUE180401498861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1994814.87 | 1994814.87
QUE180401499018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 175305 | 173630.59
QUE180401499916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934700.68 | 934700.68
QUE180501563009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 150501.26 | 150501.26
QUE16160300732227 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599135.5 | 1532883.46
QUE16160300732230 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599135.5 | 1522279.8
QUE16160400821810 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1871198 | 1793187.6
QUE16160400822149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 59759 | 164574
QUE17170200887365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9407047.66 | 9697620.03
QUE17170300936772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300936777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300936780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300936787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89500 | 89500
QUE17170300937309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300937328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44750 | 44750
QUE17170300966913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 190000 | 4585015.66
QUE17170401014845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401014849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401014850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401014854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71900 | 71900
QUE17170401015452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE17170401015671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143800 | 143800
QUE18170401055424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1070000 | 1067989.41
QUE18170401055438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
QUE17180101069587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 300000 | 300000
QUE18180101073415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2934323.2 | 3640349.1
QUE18180101076173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 889602.84 | 889602.84
QUE18180101078226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780059.04 | 780059.04
QUE18180201110482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 155999.77
QUE18180201110485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84500 | 84499.85
QUE18180201110489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649999.04
QUE18180201110706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
QUE18180201110713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41008.2 | 41008.2
QUE18180201110724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80016 | 80016
QUE18180201110745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 609127.92
QUE18180201110762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
QUE18180201110967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199995.83 | 199995.83
QUE18180201110990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
QUE18180201111138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649999.04
QUE18180201111182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1299999.99
QUE18180201111282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373938.6 | 373938.6
QUE18180201112029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149999.99
QUE18180201112032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149999.99
QUE18180201112190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81548.82 | 81548.82
QUE18180201112350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
QUE18180201131934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 999415
QUE18180201131947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 993956.13
QUE180301297634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 982070.96 | 981852.28
QUE180301297637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 421596.17 | 417045.74
QUE180301297648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6379000.94 | 6139800.78
QUE180301298009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 157865.34
QUE180301347313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
QUE180301378932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1500000 | 1381221.02
QUE180301379166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 750000 | 568725.74
QUE180301382433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 450000 | 441648.53
QUE180301384218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 21791663.5 | 21669003.07
QUE180301384995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5999999.53
QUE180301387419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 920000 | 918800
QUE180301389484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 1015726 | 403234.34
QUE180301389692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | U008-Subsidios a programas para jóvenes |  | 100000 | 100000
QUE180301399805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4500000 | 4495146.25
QUE180401416662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649458.54
QUE180401423446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149987 | 149986.32
QUE180401423665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721703 | 721702.43
QUE180401423765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 94967.24
QUE180401435318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467680.84 | 467680.84
QUE180401435738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123741.68 | 123741.68
QUE180401436074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724235.44 | 724235.44
QUE180401436131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897708.85 | 897708.85
QUE180401436158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116501.29 | 116501.29
QUE180401436237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179314.32 | 179314.32
QUE180401436380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519658.31 | 519658.31
QUE180401436402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555391.91 | 555391.91
QUE180401436409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339553.07 | 339553.07
QUE180401436532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126682.58 | 126682.58
QUE180401436701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194855.92 | 194855.92
QUE180401436826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194567.76 | 194567.76
QUE180401436964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211176.74 | 211176.74
QUE180401436990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363428 | 363428
QUE180401437083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458945.02 | 1458945.02
QUE180401438050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1143800 | 1143800
QUE180401438248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671500.12 | 671500.12
QUE180401438366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882739.63 | 882739.63
QUE180401438500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137998.52 | 137998.52
QUE180401438503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248896.97 | 248896.97
QUE180401438547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270246.02 | 270246.02
QUE180401438725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120758.23 | 1120758.23
QUE180401438781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797717.51 | 797717.51
QUE180401438982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487881.37 | 487881.37
QUE180401439155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17400 | 17400
QUE180401445707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
QUE180401446169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496989.17 | 496989.17
QUE180401447052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
QUE180401450756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338286.96 | 1338286.96
QUE180401450825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1528901.7 | 1528901.7
QUE180401451191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383138.34 | 383138.34
QUE180401451283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760559.72 | 761177.88
QUE180401451797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147000 | 1145145.04
QUE180401455546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92993.47 | 92993.47
QUE180401455628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112609.49 | 112609.49
QUE180401457438 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 36956.11 | 0
QUE180401457438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218754.85 | 240586.37
QUE180401457657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077618.84 | 1077618.84
QUE180401457667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1745177.03 | 1745177.01
QUE180401457716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247299.73 | 247299.73
QUE180401464197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 229022.23
QUE180401466290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
QUE180401467289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260641.84 | 260641.84
QUE180401471277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215087.97 | 215087.97
QUE180401475707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224523.33 | 224523.33
QUE180401483910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99418 | 99417.98
QUE180401487100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15776 | 15776
QUE180401487114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
QUE180401487361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 300000 | 300000
QUE180401493722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380000 | 378565.54
QUE180401493764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803494.18 | 803494.18
QUE180401494929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 553895 | 553895
QUE180401495602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 243382.79 | 230029.58
QUE180401499790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2169402.51 | 2169402.51
QUE180401503433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999587.78 | 999587.78
QUE180501562964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 259429.2 | 259429.2
QUE180501562973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 69283.84 | 69283.84

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE18180201135258 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142676 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110792 | Otros | 1 | 45
QUE18180201133279 | Otros | 2 | 2
QUE18180201133446 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE18180101061461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401052369 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18170401055430 | Metros Cuadrados | 1445.68 | 1445.68
QUE18180101067377 | Metros Cuadrados | 1 | 1600
QUE18180101055755 | Metros Cuadrados | 860.48 | 860.48
QUE17180201142705 | Otros | 1 | 1
QUE18180201137498 | Otros | 1 | 1
QUE18180201136562 | Metros Cuadrados | 1 | 1972.04
QUE18180201110496 | Otros | 1 | 4214
QUE18180201111075 | Metros Cuadrados | 1 | 175
QUE18180201112159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109277 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110629 | Otros | 1 | 7
QUE18180201110632 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110648 | Otros | 1 | 3
QUE18180201110783 | Otros | 1 | 1600
QUE18180201111792 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112100 | Otros | 1 | 12
QUE18180201112103 | Metros Cuadrados | 1 | 861.02
QUE18180201112328 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111609 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110697 | Otros | 1 | 1600
QUE18180201110700 | Otros | 1 | 17
QUE18180201111837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112034 | Metros Cuadrados | 1 | 216
QUE18180201112479 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201112152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109265 | Otros | 1 | 27
QUE18180201109266 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732199 | Otros | 1 | 1
QUE17170300971118 | Otros | 1 | 1
QUE18180101080103 | Metros Cuadrados | 1 | 128.7
QUE18180101078222 | Otros | 1 | 1
QUE18180101078251 | Otros | 1 | 1
QUE18180101074064 | Vehículos | 1 | 1
QUE18180101067995 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055442 | Metros Cuadrados | 510.9 | 510.9
QUE17170401053770 | Otros | 1 | 1
QUE18180101067301 | Otros | 1 | 61
QUE18180101061494 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201109267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109272 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201109275 | Otros | 1 | 1
QUE18180201139951 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201109290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17180201142695 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111070 | Otros | 1 | 3
QUE18180201110399 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201110638 | Otros | 1 | 43.83
QUE18180201111335 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110645 | Otros | 1 | 15
QUE18180201111343 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112405 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110801 | Otros | 1 | 19
QUE18180201110688 | Otros | 1 | 800
QUE18180201112322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170300964251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170300964275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE14170300968902 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE15170300963962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401048491 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055882 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18170401055425 | Metros Cuadrados | 807.29 | 807.29
QUE18180201111083 | Otros | 1 | 2
QUE18180201110981 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015746 | Lote | 1 | 1
QUE18180201110830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111326 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110765 | Otros | 1 | 2
QUE18180201110771 | Otros | 1 | 1600
QUE18180201111118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112400 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180101075857 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201112111 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112470 | Otros | 1 | 1
QUE18180101069104 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101061533 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180101076325 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101080128 | Metros Cuadrados | 1 | 395.3
QUE18180201133153 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131941 | Metros Cuadrados | 5503.57 | 5503.57
QUE18180201131946 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
QUE18180201131973 | Metros Cuadrados | 1738 | 1738
QUE18180201132002 | Metros Cuadrados | 798 | 798
QUE17180201142757 | Otros | 1 | 1
QUE16170300971071 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401053751 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053762 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053774 | Otros | 1 | 1
QUE18180101077797 | Equipamiento | 1 | 100
QUE13130200158913 | Metros Cuadrados | 1 | 100
QUE18180201112372 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201111076 | Otros | 1 | 19
QUE18180201111096 | Otros | 1 | 474.27
QUE18180201112393 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112402 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110653 | Otros | 1 | 571
QUE18180201112426 | Metros Cuadrados | 1 | 12
QUE18180201111275 | Otros | 1 | 575.41
QUE18180201110826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE15170300963969 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101080100 | Metros Cuadrados | 1 | 21453.2
QUE18180101068024 | Luminaria | 1 | 1
QUE18180101055752 | Metros Cuadrados | 1972.96 | 1972.96
QUE18180101055623 | Metros Cuadrados | 1506.03 | 1506.03
QUE18180201110789 | Metros Cuadrados | 1 | 46
QUE13130200158898 | Metros Cuadrados | 1 | 100
QUE13130200158954 | Metros Cuadrados | 1 | 100
QUE18180201111068 | Metros Cuadrados | 1 | 96
QUE18180201110624 | Otros | 1 | 1020.86
QUE18180201110627 | Otros | 1 | 5
QUE18180201111179 | Metros Cuadrados | 1 | 3103
QUE18180201112149 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110754 | Metros Cuadrados | 1 | 330
QUE18180201112410 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110794 | Metros Cuadrados | 1 | 608
QUE18180201110662 | Otros | 1 | 400
QUE18180201112308 | Metros Cuadrados | 1 | 81
QUE18180201109434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112108 | Otros | 1 | 1
QUE17170300971115 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111342 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111116 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110787 | Vivienda | 1 | 333
QUE18180201110796 | Metros Cuadrados | 1 | 135
QUE18180201110682 | Metros Cuadrados | 1 | 165
QUE18180201110831 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111089 | Otros | 1 | 5
QUE18180201111103 | Metros Cuadrados | 1 | 321.55
QUE18180201111336 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111273 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111276 | Metros Cuadrados | 1 | 73.7
QUE18180201111806 | Metros Cuadrados | 1 | 640
QUE18180201109220 | Metros Cuadrados | 1 | 159.25
QUE18180101061528 | Otros | 1 | 3
QUE18180201111838 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110651 | Otros | 1 | 571
QUE18180201111840 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053780 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061496 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180101080194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16160300732451 | Otros | 1 | 1
QUE18180101068234 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142670 | Otros | 1 | 1
QUE18180201135204 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131954 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
QUE18180201133467 | Metros Cuadrados | 641.1 | 641.1
QUE17180201142619 | Otros | 1 | 1
QUE16170100849024 | Otros | 1 | 1
QUE16160400815619 | Equipamiento | 1 | 1
QUE17180101067307 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170300964105 | Equipamiento | 1 | 47.85
QUE17170401053750 | Otros | 1 | 1
QUE18180101074930 | Estudio de preinversión | 1 | 1
QUE18170401055432 | Metros Cuadrados | 1795.2 | 1795.2
QUE18180201135170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112359 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201112457 | Otros | 1 | 1
QUE18180101078257 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131496 | Otros | 1 | 2185.02
QUE18180201131979 | Metros Cuadrados | 1195.87 | 1195.87
QUE17180201142638 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110687 | Otros | 1 | 5
QUE18180201111063 | Metros Cuadrados | 1 | 219.14
QUE18180201110744 | Metros Cuadrados | 1 | 733
QUE18180201109279 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201133338 | Metros Cuadrados | 48 | 48
QUE17180201142737 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732225 | Otros | 1 | 1
QUE13130200159011 | Metros Cuadrados | 1 | 100
QUE17170200886520 | Kilómetro | 1 | 100
QUE17170100851681 | Otros | 1 | 1
QUE17170300971125 | Otros | 1 | 1
QUE17170300958051 | Metros Cuadrados | 1 | 36700
QUE18180101055815 | Metros Cuadrados | 3427 | 3427
QUE18180101076288 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101061495 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180101065943 | Metros Cuadrados | 1 | 4208
QUE17170401053778 | Otros | 1 | 1
QUE18180201135206 | Otros | 1 | 1
QUE16160400822340 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112362 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110747 | Metros Cuadrados | 1 | 115
QUE18180201111086 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111090 | Otros | 1 | 5
QUE18180201110760 | Metros Cuadrados | 1 | 135
QUE18180201112377 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201111339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109271 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110635 | Metros Cuadrados | 1 | 354.8
QUE18180201110766 | Otros | 1 | 30
QUE18180201112397 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109273 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201112193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110924 | Otros | 1 | 3
QUE18180201111793 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112433 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110720 | Otros | 1 | 8
QUE14170300965855 | Equipamiento | 1 | 1
QUE16170300964230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401045799 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110834 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111188 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112480 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201112037 | Metros Cuadrados | 1 | 169.35
QUE18180101061457 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111099 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112390 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111558 | Otros | 1 | 1200
QUE18180201112401 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111277 | Metros Cuadrados | 1 | 993.34
QUE18180101067375 | Otros | 1 | 4
QUE18180101061527 | Otros | 1 | 2
QUE18180101061534 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061537 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201131978 | Otros | 8 | 8
QUE14140200314767 | Lote | 1 | 1
QUE18180201133314 | Otros | 1 | 1
QUE17170300969399 | Metros | 1 | 24404.98
QUE18180101076277 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101055796 | Metros Cuadrados | 693 | 693
QUE17170401053742 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055834 | Metros Cuadrados | 204 | 204
QUE18170401055596 | Metros Cuadrados | 352.76 | 352.76
QUE18180101055763 | Metros Cuadrados | 1176.96 | 1176.96
QUE18180201109438 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110738 | Otros | 1 | 10
QUE18180201111104 | Metros Cuadrados | 1 | 916.66
QUE18180201111970 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111130 | Metros Cuadrados | 1 | 522
QUE18180201110657 | Otros | 1 | 8
QUE18180201111802 | Vivienda | 1 | 3
QUE18180201112438 | Metros Cuadrados | 1 | 750
QUE18180201112122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112356 | Metros Cuadrados | 1 | 545
QUE18180201112466 | Metros Cuadrados | 1 | 4536
QUE18180201135225 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110759 | Otros | 1 | 10
QUE18180201109276 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109285 | Otros | 1 | 1
QUE18180101080112 | Metros Cuadrados | 1 | 18592.6
QUE16160300732194 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142636 | Otros | 1 | 1
QUE14170200888574 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201139941 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101075507 | Equipamiento | 1 | 420
QUE18180101065960 | Metros Cuadrados | 1 | 7154.97
QUE18180101061493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101055756 | Metros Cuadrados | 2503.8 | 2503.8
QUE18180101055770 | Metros Cuadrados | 1794.4 | 1794.4
QUE18180101061455 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201131992 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
QUE17180201142630 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112370 | Otros | 1 | 11
QUE18180201112094 | Otros | 1 | 10
QUE18180201111151 | Metros Cuadrados | 1 | 4050
QUE18180201110937 | Metros Cuadrados | 1 | 478
QUE18180201109436 | Metros Cuadrados | 1 | 815
QUE18180201111329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112391 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109912 | Otros | 1 | 1
QUE17170100844570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170200888578 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180101080098 | Metros Cuadrados | 1 | 13951
QUE18180101069096 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101069097 | Equipamiento | 1 | 0
QUE18180101069103 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18170401055584 | Metros Cuadrados | 577.8 | 577.8
QUE18180101055768 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
QUE18180101055797 | Metros Cuadrados | 626 | 626
QUE18180101061525 | Metros Cuadrados | 1 | 413.68
QUE18180101061308 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401053865 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112482 | Otros | 1 | 1177.98
QUE17180201142725 | Otros | 1 | 1
QUE18180201132626 | Metros | 1 | 8924.28
QUE18180201112324 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112478 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111842 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110655 | Otros | 1 | 40
QUE18180201112403 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17180201142691 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142703 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110164 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110712 | Otros | 1 | 5
QUE18180201110173 | Lote | 1 | 1
QUE18180201110757 | Otros | 1 | 25
QUE18180201110736 | Metros Cuadrados | 1 | 48
QUE18180201111081 | Otros | 1 | 5
QUE18180201111082 | Otros | 1 | 3
QUE16170300968952 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170300971122 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055589 | Metros Cuadrados | 337.09 | 337.09
QUE17170401048488 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109264 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110875 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111143 | Otros | 1 | 1890
QUE18180201110652 | Metros Cuadrados | 1 | 144
QUE18180201109430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110703 | Metros Cuadrados | 1 | 200
QUE18180201110710 | Otros | 1 | 800
QUE18180201111067 | Otros | 1 | 40
QUE18180201110730 | Metros Cuadrados | 1 | 500
QUE18180201112353 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201112472 | Vivienda | 1 | 1
QUE15150100468699 | Lote | 1 | 1
QUE18180201131936 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131952 | Metros Cuadrados | 1195.87 | 1195.87
QUE17170200905686 | Equipamiento | 1 | 1
QUE17180201142624 | Otros | 1 | 1
QUE13170300968876 | Piezas | 1 | 1
QUE15170300963957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170300971109 | Otros | 1 | 1
QUE17170300971112 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055829 | Metros Cuadrados | 94 | 94
QUE18180101069494 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180101078254 | Otros | 1 | 1
QUE17180201138634 | Otros | 1 | 1
QUE16170300968959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110630 | Metros Cuadrados | 1 | 3549.13
QUE18180201110642 | Vehículos | 1 | 7
QUE18180201110654 | Metros Cuadrados | 1 | 111
QUE18180201109428 | Metros Cuadrados | 1 | 770
QUE18180201110711 | Otros | 1 | 1200
QUE18180101076302 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201110678 | Otros | 1 | 10
QUE18180201109440 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201137097 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201111325 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112179 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112184 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111600 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111183 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16160300732198 | Otros | 1 | 1
QUE18180101067452 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111087 | Metros Cuadrados | 1 | 243.5
QUE18180201111107 | Otros | 1 | 3
QUE18180201112318 | Metros Cuadrados | 1 | 668.6
QUE18180201112341 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170200887368 | Kilómetro | 1 | 13.27
QUE18180201110639 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110696 | Metros Cuadrados | 1 | 1600
QUE18180201110827 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111132 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111060 | Metros Cuadrados | 1 | 181.29
QUE17180201142682 | Otros | 1 | 1
QUE16170401053916 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053759 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055802 | Metros Cuadrados | 360 | 360
QUE18170401055429 | Metros Cuadrados | 3440.5 | 3440.5
QUE18180101061541 | Otros | 1 | 3
QUE18180101055749 | Metros Cuadrados | 1765 | 1765
QUE18180101075668 | Equipamiento | 1 | 8
QUE18180101078246 | Otros | 1 | 1
QUE15170300964168 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18170401055594 | Metros Cuadrados | 293.11 | 293.11
QUE18180201110764 | Otros | 1 | 5
QUE18180201109262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112404 | Otros | 1 | 10
QUE18180201111124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112311 | Metros Cuadrados | 1 | 180
QUE18180201112471 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112035 | Metros Cuadrados | 1 | 120.14
QUE18180201111971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201131931 | Metros Cuadrados | 2629.57 | 2629.57
QUE18180201131470 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131974 | Metros Cuadrados | 300 | 300
QUE16170401053885 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053748 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053752 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055420 | Metros Cuadrados | 5812.5 | 5812.5
QUE18170401055443 | Metros Cuadrados | 647.56 | 647.56
QUE18180101055766 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
QUE18180101055823 | Metros Cuadrados | 7397 | 7397
QUE18180101055769 | Metros Cuadrados | 1554 | 1554
QUE18180201133345 | Otros | 1 | 1
QUE18180201132005 | Metros Cuadrados | 2313.06 | 2313.06
QUE18180201132012 | Metros Cuadrados | 1318 | 1318
QUE17180201142674 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142633 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109909 | Otros | 1 | 16
QUE18180201110770 | Metros Cuadrados | 1 | 400
QUE18180201110780 | Metros Cuadrados | 1 | 620
QUE18180201110832 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110162 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111066 | Metros Cuadrados | 1 | 91.4
QUE18180201111069 | Otros | 1 | 4
QUE18180201110726 | Otros | 1 | 800
QUE18180201112385 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061536 | Metros Cuadrados | 1 | 1607
QUE18180101065964 | Metros Cuadrados | 1 | 15468
QUE18180101061520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101075497 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101077793 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201111334 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112192 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201112312 | Otros | 1 | 1200
QUE18180201112315 | Metros Cuadrados | 1 | 110
QUE18180201112369 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201109291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101061539 | Metros Cuadrados | 1 | 150.4
QUE18180201109437 | Metros Cuadrados | 1 | 430
QUE18180201111333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111557 | Metros Cuadrados | 1 | 108
QUE18180201112319 | Otros | 1 | 57
QUE18180201112435 | Metros Cuadrados | 1 | 150
QUE18180101077800 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201109445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18170401055439 | Piezas | 2 | 2
QUE18170401055602 | Metros Cuadrados | 627.54 | 627.54
QUE18170401055604 | Metros Cuadrados | 2159.73 | 2159.73
QUE18180101080106 | Metros Cuadrados | 1 | 1195.79
QUE18180101078286 | Otros | 1 | 1
QUE12170300968864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE15170300968928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201135234 | Otros | 1 | 1
QUE18180201135266 | Kilómetro | 1 | 4
QUE18180201110752 | Metros Cuadrados | 1 | 175
QUE18180201112395 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112406 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111790 | Vivienda | 1 | 3
QUE18180201111158 | Otros | 1 | 600
QUE18180201112335 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112036 | Metros Cuadrados | 1 | 76.77
QUE18180201112483 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111180 | Otros | 1 | 3007
QUE18180201109286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170300971126 | Otros | 1 | 1
QUE14170300956754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201132011 | Metros Cuadrados | 141.95 | 141.95
QUE17180201142635 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142650 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111098 | Otros | 1 | 520
QUE18180201110778 | Metros Cuadrados | 1 | 170
QUE18180201110649 | Otros | 1 | 7
QUE18180201110660 | Metros Cuadrados | 1 | 350
QUE18180201110668 | Metros Cuadrados | 1 | 1600
QUE18180201110705 | Metros Cuadrados | 1 | 105
QUE17170300971121 | Otros | 1 | 1
QUE18180101076336 | Equipamiento | 1 | 1
QUE16170200888581 | Equipamiento | 1 | 100
QUE17170300971117 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142663 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142744 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142699 | Otros | 1 | 1
QUE16170300968971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18170401055435 | Metros Cuadrados | 3682 | 3682
QUE18180101055818 | Metros Cuadrados | 8350 | 8350
QUE18180201110785 | Metros Cuadrados | 1 | 220
QUE18180201110658 | Otros | 1 | 22
QUE18180201110661 | Otros | 1 | 1250
QUE18180201110684 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110690 | Metros Cuadrados | 1 | 538.8
QUE18180201110835 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110488 | Metros Cuadrados | 1 | 1221.1
QUE16160300732212 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732515 | Otros | 1 | 1
QUE17170401045796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101067419 | Otros | 1 | 1
QUE18180101065955 | Metros Cuadrados | 1 | 3751
QUE18180101065958 | Metros Cuadrados | 1 | 2248
QUE17170200868477 | Otros | 1 | 1
QUE17170200868481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101078288 | Otros | 1 | 1
QUE18180201137074 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201112361 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201109289 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111141 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201131915 | Metros Cuadrados | 9440 | 9440
QUE18180201131957 | Metros Cuadrados | 600 | 600
QUE16160300788577 | Vehículos | 1 | 1
QUE18180201135200 | Otros | 1 | 1
QUE16170300956384 | Equipamiento | 1 | 1
QUE17180201142685 | Otros | 1 | 1
QUE18180101076264 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101078279 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110637 | Metros Cuadrados | 1 | 134.15
QUE18180201110686 | Otros | 1 | 50
QUE18180201109429 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111062 | Metros Cuadrados | 1 | 473.76
QUE18180201109433 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110728 | Otros | 1 | 2400
QUE18180201131394 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201135243 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142721 | Otros | 1 | 1
QUE17170300964163 | Equipamiento | 1 | 100
QUE16160300732404 | Otros | 1 | 1
QUE17170401045757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101067428 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732456 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111079 | Otros | 1 | 2
QUE18180201111088 | Metros Cuadrados | 1 | 1374.61
QUE18180201112307 | Otros | 1 | 15
QUE18180201112423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111799 | Otros | 1 | 1
QUE13170300969125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170300968981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101075647 | Equipamiento | 1 | 20
QUE18180201109292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110727 | Metros Cuadrados | 1 | 120
QUE18180201111341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112113 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112375 | Otros | 1 | 10
QUE18180201109427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109910 | Otros | 1 | 1
QUE18180201134458 | Vehículos | 1 | 1
QUE12130100057276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101080187 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101078232 | Otros | 1 | 1
QUE18180201133328 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131945 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42
QUE18180201132631 | Metros | 1 | 9294.72
QUE17180201142664 | Otros | 1 | 1
QUE18180201133367 | Metros Cuadrados | 665 | 665
QUE18180201131925 | Metros Cuadrados | 1375 | 1375
QUE18180201133436 | Metros Cuadrados | 23152.25 | 23152.25
QUE17170401053756 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110781 | Metros Cuadrados | 1 | 48
QUE18180201109907 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110737 | Metros Cuadrados | 1 | 742
QUE18180201110634 | Metros Cuadrados | 1 | 1100
QUE18180201134455 | Vehículos | 1 | 3
QUE15160100632926 | Otros | 1 | 1
QUE18180101074738 | Otros | 1 | 1
QUE17170300954757 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112409 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112355 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170300964871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170300964875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170300955225 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201112165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112396 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201112399 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201112316 | Otros | 1 | 825
QUE18180201112321 | Metros Cuadrados | 1 | 1642.65
QUE18180201112138 | Metros Cuadrados | 1 | 207.35
QUE17170300964884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101061456 | Otros | 1 | 2
QUE17170200868479 | Otros | 1 | 1
QUE18180201135261 | Otros | 1 | 1
QUE14170300969154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401045608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18170401055595 | Metros Cuadrados | 543.92 | 543.92
QUE18180101055620 | Metros Cuadrados | 2211.44 | 2211.44
QUE18180101080201 | Metros Cuadrados | 1 | 3360
QUE17170300964878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170300971075 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142747 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109431 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111074 | Otros | 1 | 4
QUE18180201110623 | Otros | 1 | 5
QUE18180201112333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112337 | Otros | 1 | 1
QUE18180101067312 | Otros | 1 | 1612.19
QUE18180101067357 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111332 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053870 | Otros | 1 | 1
QUE18180101075658 | Equipo de seguridad | 1 | 58
QUE18180201112474 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201112477 | Otros | 1 | 2
QUE18180201112142 | Otros | 1 | 1
QUE18180201133362 | Metros Cuadrados | 220 | 220
QUE16160300732196 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053772 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055827 | Metros Cuadrados | 899 | 899
QUE18170401055437 | Metros Cuadrados | 365.75 | 365.75
QUE18180201110786 | Otros | 1 | 1200
QUE18180201110673 | Otros | 1 | 15
QUE18180201110689 | Otros | 1 | 48
QUE18180201109442 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131964 | Piezas | 31 | 31
QUE18180201133138 | Otros | 2 | 2
QUE14180201138637 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142735 | Otros | 1 | 1
QUE18180101067322 | Otros | 1 | 895
QUE17170401053745 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055423 | Metros Cuadrados | 109.6 | 109.6
QUE18180101061458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101075666 | Equipamiento | 1 | 10
QUE18180201112153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170300964211 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110731 | Otros | 1 | 7
QUE18180201110626 | Metros Cuadrados | 1 | 13368.08
QUE18180201111973 | Celdas solares | 1 | 1
QUE18180201112332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16160300732221 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055603 | Metros Cuadrados | 852.23 | 852.23
QUE17170200868480 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111061 | Metros Cuadrados | 1 | 220
QUE18180201112378 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111800 | Vivienda | 1 | 4
QUE17170300960318 | Metros Cuadrados | 1 | 42000
QUE18180201110876 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110829 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111153 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110742 | Metros Cuadrados | 1 | 100
QUE18180201112286 | Vivienda | 1 | 3
QUE17180201142709 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142715 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055433 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
QUE18170401055587 | Metros Cuadrados | 681.45 | 681.45
QUE18180101055760 | Metros Cuadrados | 1830.38 | 1830.38
QUE17170401053747 | Otros | 1 | 1
QUE18180101076343 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101067414 | Otros | 1 | 700
QUE18180201112351 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112363 | Vivienda | 1 | 7
QUE18180201112484 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201109258 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061535 | Otros | 1 | 3
QUE18180201110669 | Otros | 1 | 6
QUE18180201109424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110707 | Metros Cuadrados | 1 | 800
QUE18180201112381 | Metros Cuadrados | 1 | 531
QUE18180201111110 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112394 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111117 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111347 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201110779 | Otros | 1 | 80
QUE18180201110698 | Otros | 1 | 15
QUE18180201112050 | Metros Cuadrados | 1 | 225
QUE18180201133162 | Otros | 1 | 1
QUE18180201133387 | Metros Cuadrados | 800 | 800
QUE18180201132129 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201131495 | Otros | 1 | 1
QUE18180201138173 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201131018 | Otros | 1 | 1
QUE18180201133287 | Metros Cuadrados | 48 | 48
QUE18180201141761 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201139960 | Equipamiento | 1 | 1
QUE13130200158877 | Metros Cuadrados | 1 | 100
QUE18180201112408 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111794 | Metros Cuadrados | 1 | 1135
QUE18180201112432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111154 | Otros | 1 | 6
QUE18180201112129 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112476 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111839 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111843 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112366 | Vivienda | 1 | 3
QUE16170200891663 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142644 | Otros | 1 | 1
QUE18180201133146 | Otros | 2 | 2
QUE18180101055807 | Metros Cuadrados | 9622.1 | 9622.1
QUE18180101065944 | Metros Cuadrados | 1 | 600
QUE18180101061483 | Otros | 1 | 1
QUE18180101065941 | Metros Cuadrados | 1 | 251
QUE18180101076309 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201110656 | Metros Cuadrados | 1 | 180
QUE15170200888575 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201112383 | Otros | 1 | 52
QUE18180201111797 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201112110 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18170401055588 | Metros Cuadrados | 200.85 | 200.85
QUE18180101075680 | Equipamiento | 1 | 157
QUE17170300964887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401045639 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055436 | Metros Cuadrados | 532 | 532
QUE16160400821881 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061540 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180101061459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101078227 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110758 | Otros | 1 | 4
QUE18180201111097 | Otros | 1 | 7
QUE18180201109911 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110664 | Otros | 1 | 40
QUE18180201112326 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111805 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109256 | Lote | 1 | 1
QUE18180201109274 | Metros Cuadrados | 1 | 615
QUE18180201111346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112104 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111845 | Otros | 1 | 11
QUE18180201112485 | Otros | 1 | 6
QUE18180201109237 | Otros | 1 | 31
QUE18180201109238 | Otros | 1 | 2530.2
QUE18180201111105 | Metros Cuadrados | 1 | 318.68
QUE18180201112095 | Otros | 1 | 8
QUE18180201110650 | Otros | 1 | 10
QUE18180201110825 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110163 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111077 | Otros | 1 | 5
QUE18180201111078 | Otros | 1 | 3
QUE18180201131389 | Otros | 1 | 2
QUE18180201136962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201134456 | Vehículos | 1 | 1
QUE18180201110679 | Otros | 1 | 10
QUE18180201109426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109432 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111071 | Metros Cuadrados | 1 | 212.45
QUE18180201110502 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111084 | Metros Cuadrados | 1 | 1545.26
QUE18180201111121 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401048484 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055804 | Metros Cuadrados | 1881 | 1881
QUE18180101055799 | Metros Cuadrados | 72.94 | 72.94
QUE18180101055811 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305
QUE18180201111080 | Otros | 1 | 4
QUE18180201111108 | Otros | 1 | 21.71
QUE18180201135672 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111972 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111280 | Otros | 1 | 736.67
QUE18180201112352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109269 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201131393 | Vivienda | 1 | 1
QUE17180201142829 | Otros | 1 | 1
QUE17170401014856 | Otros | 1 | 2
QUE16170200884505 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201109444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201133368 | Computadoras | 1 | 1
QUE18180201135222 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142622 | Otros | 1 | 1
QUE17170300964893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401053754 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055765 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
QUE18170401055441 | Metros Cuadrados | 421.87 | 421.87
QUE18180101080114 | Metros Cuadrados | 1 | 1600
QUE18180101078229 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110761 | Otros | 1 | 1327
QUE17170200887367 | Kilómetro | 1 | 100
QUE18180201110636 | Metros Cuadrados | 1 | 53.89
QUE16170300964860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE15170300964005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170300971074 | Otros | 1 | 1
QUE18180201136529 | Otros | 1 | 1
QUE17170100836301 | Piezas | 1 | 1
QUE17170200868476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE14170200885430 | Equipamiento | 1 | 45.86
QUE17170401045765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101061542 | Metros Cuadrados | 1 | 149.07
QUE17170401048492 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061530 | Metros Cuadrados | 1 | 286.3
QUE17170401053763 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055586 | Metros Cuadrados | 266.87 | 266.87
QUE17180101073988 | Equipamiento | 1 | 1
QUE17170300971124 | Otros | 1 | 1
QUE17170300971114 | Otros | 1 | 1
QUE17170401041129 | Metros Cuadrados | 1 | 44610
QUE18170401055428 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
QUE17170401053767 | Otros | 1 | 1
QUE16170200891666 | Otros | 1 | 1
QUE18180101075660 | Equipamiento | 1 | 569
QUE18180201112309 | Otros | 1 | 23
QUE18180201109908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110800 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109443 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110964 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201110734 | Otros | 1 | 19
QUE18180201110755 | Metros Cuadrados | 1 | 290
QUE18180201112306 | Otros | 1 | 600
QUE18180201112320 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112141 | Otros | 1 | 207.35
QUE18180201112371 | Otros | 1 | 3
QUE18180201109254 | Piezas | 1 | 1
QUE17180201142745 | Otros | 1 | 1
QUE17170401049576 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101076729 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201131917 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
QUE18180101076283 | Equipamiento | 1 | 1
QUE17180201142672 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142722 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142753 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142626 | Otros | 1 | 1
QUE18180201139967 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201111801 | Metros Cuadrados | 1 | 375
QUE18180201111163 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111808 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201136549 | Metros Cuadrados | 1 | 3100
QUE18180201111064 | Metros Cuadrados | 1 | 152.6
QUE18180201112338 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112357 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201110625 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111844 | Metros Cuadrados | 1 | 180.4
QUE18180201111330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111337 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201111338 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111344 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112398 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111348 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111969 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112412 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109280 | Otros | 1 | 1
QUE16160400825856 | Otros | 1 | 1
QUE180301386600 | Otros | 1 | 1
QUE180301386818 | Otros | 1 | 1
QUE180301297590 | Metros Cuadrados | 1606 | 1606
QUE180301297627 | Metros Cuadrados | 14683.3 | 14683.3
QUE180301297642 | Metros Cuadrados | 175.41 | 175.41
QUE180301297644 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491
QUE180301297943 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297974 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301298048 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301309800 | Equipamiento | 8 | 8
QUE180301392136 | Metros Cuadrados | 71790.32 | 71790.32
QUE180301392136 | Metros lineales | 7668.52 | 7668.52
QUE180301392136 | Piezas | 375 | 375
QUE180301387111 | Otros | 1 | 1
QUE180301297635 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
QUE180301297939 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301387026 | Otros | 1 | 1
QUE180301298051 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301298361 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301386572 | Equipamiento | 100 | 100
QUE180301386659 | Otros | 1 | 1
QUE180301297942 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297957 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297958 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301297959 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297962 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301297964 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297968 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297969 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301297971 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297983 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297985 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301297986 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301297988 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297989 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301298043 | Otros | 272 | 272
QUE180301298045 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301298046 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301298049 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301342839 | Otros | 6 | 6
QUE180301342534 | Vivienda | 1 | 1
QUE180301385003 | Metros Cuadrados | 15853 | 15853
QUE180301385003 | Metros lineales | 15660 | 15660
QUE180301385003 | Piezas | 131 | 131
QUE180301386791 | Otros | 1 | 1
QUE180401439266 | Metros | 1809.2 | 1809.2
QUE180401439269 | Metros | 1276.68 | 1278
QUE180301387358 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301386945 | Piezas | 17 | 17
QUE180301399884 | Metros Cuadrados | 7900 | 7900
QUE180301399960 | Metros Cuadrados | 378 | 378
QUE180301387104 | Otros | 1 | 1
QUE180301384227 | Metros Cuadrados | 3093.63 | 3093.63
QUE180301384227 | Piezas | 76 | 76
QUE180301384227 | Metros lineales | 1740.6 | 1740.6
QUE180301384297 | Equipamiento | 2 | 2
QUE180301399796 | Lote | 1 | 1
QUE180301384915 | Metros | 13555.14 | 13555.14
QUE180401423926 | Metros Cuadrados | 290.16 | 290.16
QUE180301387094 | Piezas | 6 | 6
QUE180301393476 | Metros lineales | 915 | 915
QUE180301384248 | Metros lineales | 1301.42 | 1301.42
QUE180301384248 | Metros Cuadrados | 3287.3 | 3287.3
QUE180301384248 | Piezas | 53 | 53
QUE180301387694 | Estudio de preinversión | 1 | 1
QUE180401423330 | Otros | 1 | 1
QUE180401423336 | Otros | 30 | 30
QUE180401423371 | Metros lineales | 314 | 314
QUE180301379690 | Metros Cuadrados | 5053.84 | 5053.84
QUE180301379690 | Metros lineales | 2534.99 | 2534.99
QUE180301379690 | Piezas | 14 | 14
QUE180401423359 | Metros lineales | 120 | 120
QUE180401423375 | Metros lineales | 470 | 470
QUE180401423381 | Metros lineales | 110 | 110
QUE180401423385 | Metros lineales | 140 | 140
QUE180301384255 | Metros Cuadrados | 1514.5 | 1514.5
QUE180301384255 | Piezas | 119 | 119
QUE180301384255 | Metros lineales | 1076.1 | 1076.1
QUE180401422697 | Metros lineales | 220 | 220
QUE180401422703 | Metros lineales | 464 | 464
QUE180401423751 | Otros | 75 | 75
QUE180301385646 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301378908 | Metros Cuadrados | 186.68 | 186.68
QUE180301378909 | Metros Cuadrados | 154.9 | 154.9
QUE180301378930 | Metros Cuadrados | 581.64 | 581.64
QUE180301382451 | Piezas | 8 | 8
QUE180301379213 | Metros lineales | 24650 | 24650
QUE180301379213 | Piezas | 105 | 105
QUE180301379213 | Metros Cuadrados | 73427.62 | 73427.62
QUE180301386491 | Vehículos | 1 | 1
QUE180301387098 | Kilómetro lineal | 3.2 | 3.2
QUE180301379220 | Metros lineales | 44785.87 | 44785.87
QUE180301379220 | Piezas | 213 | 213
QUE180301379220 | Metros Cuadrados | 93802 | 93802
QUE180401439268 | Metros | 5169.07 | 5169.07
QUE180301378881 | Metros Cuadrados | 72.15 | 72.15
QUE180301378901 | Metros Cuadrados | 297.68 | 297.68
QUE180301378903 | Metros Cuadrados | 216.68 | 216.68
QUE180301392173 | Metros Cuadrados | 50006 | 50006
QUE180301392173 | Metros lineales | 27088 | 27088
QUE180301392173 | Piezas | 48 | 48
QUE180401445634 | Otros | 87.55 | 1
QUE180301379366 | Metros Cuadrados | 50374 | 50374
QUE180301379366 | Piezas | 24 | 24
QUE180301379366 | Metros lineales | 18799 | 18799
QUE180301379381 | Metros Cuadrados | 727 | 727
QUE180301379381 | Piezas | 2 | 2
QUE180301379717 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152
QUE180301379717 | Metros lineales | 190 | 190
QUE180301386864 | Otros | 1 | 1
QUE180301378887 | Metros Cuadrados | 94.63 | 94.63
QUE180301378887 | Piezas | 2 | 2
QUE180301378897 | Metros Cuadrados | 1696.38 | 1696.38
QUE180301379229 | Metros lineales | 5725 | 5725
QUE180301379229 | Piezas | 57 | 57
QUE180301379229 | Metros Cuadrados | 16484.2 | 16484.2
QUE180301378888 | Metros Cuadrados | 1799 | 1799
QUE180301378888 | Piezas | 2 | 2
QUE180301387355 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301400810 | Metros lineales | 200 | 200
QUE180401436965 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301401119 | Otros | 1 | 1
QUE180301379194 | Metros lineales | 24320 | 24320
QUE180301379194 | Piezas | 54 | 54
QUE180301379194 | Metros Cuadrados | 57970.6 | 57970.6
QUE180301379196 | Metros lineales | 16839 | 16839
QUE180301379196 | Piezas | 1147 | 1147
QUE180301379196 | Metros Cuadrados | 20849.69 | 20849.69
QUE180301386829 | Otros | 1 | 1
QUE180401439265 | Metros | 17335.2 | 17335.2
QUE180301378842 | Metros Cuadrados | 1542.32 | 1542.32
QUE180301385034 | Metros lineales | 9900 | 9900
QUE180301385034 | Metros Cuadrados | 13190 | 13190
QUE180301385034 | Piezas | 97 | 97
QUE180301379118 | Metros Cuadrados | 806.12 | 806.12
QUE180301379172 | Metros lineales | 13693.85 | 13693.85
QUE180301379172 | Piezas | 17 | 17
QUE180301379172 | Metros Cuadrados | 50096.44 | 50096.44
QUE180301379197 | Metros lineales | 4040 | 4040
QUE180301379197 | Piezas | 51 | 51
QUE180301379197 | Metros Cuadrados | 7134.4 | 7134.4
QUE180301379206 | Piezas | 951 | 951
QUE180301379206 | Metros lineales | 15532.45 | 15532.45
QUE180301379206 | Metros Cuadrados | 21136.95 | 21136.95
QUE180301379224 | Piezas | 30 | 30
QUE180301379224 | Metros lineales | 17914.6 | 17914.6
QUE180301379224 | Metros Cuadrados | 36074.4 | 36074.4
QUE180401439267 | Metros | 10073.72 | 10073.72
QUE180401437006 | Metros Cuadrados | 330.18 | 330.18
QUE180301387084 | Otros | 1 | 1
QUE180301400815 | Metros Cuadrados | 5760 | 5760
QUE180301379688 | Metros Cuadrados | 8376.39 | 8376.39
QUE180301379688 | Metros lineales | 4336.61 | 4336.61
QUE180301379688 | Piezas | 22 | 22
QUE180301379722 | Metros Cuadrados | 900 | 900
QUE180301379722 | Metros lineales | 325.56 | 325.56
QUE180301379722 | Piezas | 30 | 30
QUE180301379729 | Metros Cuadrados | 1603.67 | 1603.67
QUE180301379729 | Metros lineales | 63 | 63
QUE180301379729 | Piezas | 9 | 9
QUE180401437176 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401465932 | Metros lineales | 2335 | 2335
QUE180401466954 | Metros lineales | 237 | 237
QUE180401468271 | Otros | 1 | 1
QUE180401486880 | Otros | 1 | 1
QUE180401484983 | Otros | 1 | 1
QUE180401497530 | Otros | 1 | 1
QUE180401498509 | Otros | 1 | 1
QUE180401496864 | Otros | 1 | 1
QUE180401496871 | Otros | 1 | 1
QUE180401496883 | Otros | 1 | 1
QUE180401496895 | Otros | 1 | 1
QUE180401498550 | Otros | 1 | 1
QUE180401497678 | Otros | 1 | 1
QUE180401498021 | Otros | 1 | 1
QUE180401496939 | Otros | 1 | 1
QUE180401496943 | Otros | 1 | 1
QUE180401497963 | Otros | 1 | 1
QUE180401495567 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401497986 | Metros cúbicos | 1 | 1
QUE180401497996 | Otros | 1 | 1
QUE180401498033 | Metros cúbicos | 1 | 1
QUE180401497051 | Otros | 1 | 1
QUE180401497055 | Otros | 1 | 1
QUE180401497075 | Otros | 1 | 1
QUE180401495707 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401497090 | Otros | 1 | 1
QUE180401497096 | Otros | 1 | 1
QUE180401497128 | Otros | 1 | 1
QUE180401497144 | Otros | 1 | 1
QUE180401497166 | Otros | 1 | 1
QUE180401497178 | Otros | 1 | 1
QUE180401497190 | Otros | 1 | 1
QUE180401495835 | Equipamiento | 100 | 100
QUE180401495850 | Metros Cuadrados | 100 | 100
QUE180401497218 | Otros | 1 | 1
QUE180401497227 | Otros | 1 | 1
QUE180401496719 | Otros | 1 | 1
QUE180401497339 | Otros | 1 | 1
QUE180401497351 | Otros | 1 | 1
QUE180401493792 | Otros | 1 | 1
QUE180401493799 | Equipamiento | 2 | 2
QUE180401496731 | Otros | 1 | 1
QUE180401499938 | Otros | 1 | 1
QUE180401495776 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401497329 | Otros | 1 | 1
QUE180401494151 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401497941 | Otros | 1 | 1
QUE180401497881 | Metros cúbicos | 1 | 1
QUE180401495677 | Otros | 1 | 1
QUE180401497390 | Otros | 1 | 1
QUE180401500190 | Equipamiento | 12 | 12
QUE180401495842 | Equipamiento | 100 | 100
QUE180401497439 | Otros | 1 | 1
QUE180401497455 | Otros | 1 | 1
QUE180401498431 | Otros | 1 | 1
QUE180401498456 | Otros | 1 | 1
QUE180401494272 | Otros | 1 | 1
QUE180401497482 | Otros | 1 | 1
QUE180401497507 | Otros | 1 | 1
QUE180401497547 | Otros | 1 | 1
QUE180401498526 | Otros | 1 | 1
QUE180401496694 | Otros | 1 | 1
QUE180401497580 | Otros | 1 | 1
QUE180401497606 | Otros | 1 | 1
QUE180401498569 | Otros | 1 | 1
QUE180401496713 | Otros | 1 | 1
QUE180401496723 | Otros | 1 | 1
QUE180401496914 | Otros | 1 | 1
QUE180401497706 | Otros | 1 | 1
QUE180401497068 | Otros | 1 | 1
QUE180401497081 | Otros | 1 | 1
QUE180401497099 | Otros | 1 | 1
QUE180401497768 | Otros | 1 | 1
QUE180401497790 | Otros | 1 | 1
QUE180401496845 | Otros | 1 | 1
QUE180401496852 | Otros | 1 | 1
QUE180401497113 | Otros | 1 | 1
QUE180401497141 | Otros | 1 | 1
QUE180401496927 | Otros | 1 | 1
QUE180401497154 | Otros | 1 | 1
QUE180401497159 | Otros | 1 | 1
QUE180401497173 | Otros | 1 | 1
QUE180401497185 | Otros | 1 | 1
QUE180401497196 | Otros | 1 | 1
QUE180401496951 | Otros | 1 | 1
QUE180401497204 | Otros | 1 | 1
QUE180401497212 | Otros | 1 | 1
QUE180401497231 | Otros | 1 | 1
QUE180401502837 | Computadoras | 8 | 8
QUE180301387442 | Piezas | 50 | 50
QUE18170401055583 | Metros Cuadrados | 245.81 | 245.81
QUE18180201131017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE180301379700 | Metros Cuadrados | 1328.72 | 1328.72
QUE180301379711 | Metros Cuadrados | 112 | 112
QUE180301379711 | Metros lineales | 205.9 | 205.9
QUE180301379711 | Piezas | 16 | 16
QUE18180101067433 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110676 | Metros Cuadrados | 1 | 400
QUE18180201110746 | Otros | 1 | 12700
QUE18180201111073 | Metros Cuadrados | 1 | 1400.65
QUE18180201111278 | Otros | 1 | 223.6
QUE18180201112374 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112473 | Otros | 1 | 5
QUE180301378883 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301400783 | Metros Cuadrados | 1831.36 | 1831.36
QUE18180101075686 | Equipamiento | 1 | 19
QUE18180101077799 | Equipamiento | 1 | 100
QUE180401496835 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111340 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112419 | Otros | 1 | 12
QUE18180201109906 | Otros | 1 | 1
QUE180301378933 | Metros Cuadrados | 240.26 | 240.26
QUE180401423393 | Metros lineales | 80 | 80
QUE18180201111841 | Otros | 1 | 15
QUE18180101076206 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201133453 | Metros Cuadrados | 438.3 | 438.3
QUE18180201136707 | Otros | 1 | 3
QUE18180101067394 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109407 | Otros | 1 | 1
QUE180401436618 | Vivienda | 8 | 8
QUE180401438560 | Metros lineales | 327.9 | 327.9
QUE180401447093 | Metros Cuadrados | 74.88 | 1
QUE180301298362 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301298047 | Vivienda | 10 | 10
QUE180401467821 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055767 | Otros | 1 | 1
QUE18180201135156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE180401497103 | Otros | 1 | 1
QUE180301386988 | Otros | 1 | 1
QUE180301297941 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297961 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301384219 | Otros | 1775 | 1775
QUE180301387003 | Otros | 1 | 1
QUE180301298044 | Otros | 272 | 272
QUE180401447167 | Otros | 1 | 1
QUE15170300963954 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112336 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201112411 | Otros | 1 | 1
QUE18180101075642 | Equipamiento | 1 | 225
QUE18180201111882 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112407 | Otros | 1 | 6
QUE18180201139947 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301298032 | Otros | 1 | 1
QUE180401497366 | Otros | 1 | 1
QUE180301306697 | Otros | 500 | 500
QUE16160400821853 | Otros | 1 | 1
QUE180401423349 | Metros lineales | 2600 | 2600
QUE18180101076272 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301378839 | Metros Cuadrados | 2919.3 | 2919.3
QUE18180201110631 | Otros | 1 | 438.61
QUE18180101080109 | Metros Cuadrados | 1 | 518.8
QUE180301386766 | Otros | 1 | 1
QUE180301341514 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE16160300732191 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732528 | Otros | 1 | 1
QUE16160300788321 | Otros | 1 | 1
QUE17170100840578 | Equipamiento | 1 | 1500
QUE17170200868276 | Otros | 1 | 1
QUE17170300937096 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937110 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937147 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937320 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937324 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401014857 | Otros | 1 | 4
QUE17170401015030 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015419 | Otros | 1 | 2
QUE17170401015426 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015429 | Vivienda | 1 | 3
QUE17170401041109 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401045572 | Equipamiento | 1 | 100
QUE17170401045789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170401053874 | Otros | 1 | 1
QUE16170401053890 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061414 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101061415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110305 | Celdas solares | 1 | 4
QUE18180201110306 | Piezas | 1 | 40
QUE18180201110495 | Metros Cuadrados | 1 | 640.85
QUE18180201110498 | Celdas solares | 1 | 200
QUE18180201110665 | Otros | 1 | 23
QUE18180201110701 | Otros | 1 | 4
QUE18180201110716 | Otros | 1 | 6
QUE18180201110719 | Otros | 1 | 2
QUE18180201110740 | Otros | 1 | 2
QUE18180201110775 | Otros | 1 | 3
QUE18180201111146 | Metros Cuadrados | 1 | 326
QUE18180201111168 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111186 | Piezas | 1 | 50
QUE18180201112126 | Piezas | 1 | 100
QUE18180201112127 | Celdas solares | 1 | 50
QUE18180201112145 | Otros | 1 | 20
QUE18180201112532 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131939 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42
QUE17180201133323 | Computadoras | 1 | 1
QUE18180201134671 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201137532 | Vehículos | 1 | 1
QUE18180201138632 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142693 | Otros | 1 | 1
QUE180301297622 | Metros Cuadrados | 430 | 430
QUE180301297640 | Metros Cuadrados | 3437.1 | 3437.1
QUE180301297995 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301298006 | Otros | 20 | 20
QUE180301309805 | Otros | 1 | 1
QUE180301342103 | Vivienda | 2 | 2
QUE180301343033 | Otros | 1 | 1
QUE180301378847 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301378879 | Metros Cuadrados | 325 | 325
QUE180301378886 | Metros Cuadrados | 145.78 | 145.78
QUE180301382403 | Metros lineales | 2682 | 2682
QUE180301382403 | Piezas | 9 | 9
QUE180301382403 | Metros Cuadrados | 5811 | 5811
QUE180301382412 | Metros lineales | 3177.43 | 3177.43
QUE180301382412 | Piezas | 17 | 17
QUE180301382412 | Metros Cuadrados | 6211.64 | 6211.64
QUE180301382413 | Metros Cuadrados | 5679.23 | 5679.23
QUE180301382413 | Metros lineales | 714.45 | 714.45
QUE180301382413 | Piezas | 12 | 12
QUE180301382414 | Metros Cuadrados | 5877.08 | 5877.08
QUE180301382414 | Piezas | 11 | 11
QUE180301382414 | Metros lineales | 2557.32 | 2557.32
QUE180301382417 | Metros Cuadrados | 9009 | 9009
QUE180301382417 | Kilómetro lineal | 3861 | 3861
QUE180301382417 | Piezas | 18 | 18
QUE180301382418 | Piezas | 12 | 12
QUE180301382418 | Metros lineales | 1641 | 1641
QUE180301382418 | Metros Cuadrados | 5861.71 | 5861.71
QUE180301382423 | Metros Cuadrados | 908.67 | 908.67
QUE180301382423 | Metros lineales | 280.62 | 280.62
QUE180301382423 | Piezas | 2 | 2
QUE180301382429 | Metros Cuadrados | 1252.42 | 1252.42
QUE180301382435 | Metros Cuadrados | 1283 | 1283
QUE180301382442 | Piezas | 5 | 5
QUE180301382442 | Metros lineales | 4249.05 | 4249.05
QUE180301382442 | Metros Cuadrados | 8805 | 8805
QUE180301384627 | Equipamiento | 30 | 30
QUE180301385662 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301385677 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301387350 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301399877 | Metros lineales | 52.18 | 52.18
QUE180301400789 | Metros Cuadrados | 1111.2 | 1111.2
QUE180401423440 | Metros lineales | 120 | 120
QUE180401423671 | Otros | 1 | 1
QUE180401423745 | Vivienda | 22 | 22
QUE180401435732 | Piezas | 4 | 4
QUE180401436301 | Metros lineales | 1026 | 1026
QUE180401436378 | Piezas | 2 | 2
QUE180401436381 | Metros Cuadrados | 640 | 640
QUE180401436385 | Metros lineales | 200 | 200
QUE180401436400 | Metros lineales | 167 | 167
QUE180401436401 | Metros Cuadrados | 640 | 640
QUE180401436591 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436863 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401436940 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401436955 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401437045 | Metros Cuadrados | 395 | 395
QUE180401438158 | Otros | 1 | 1
QUE180401438221 | Otros | 1 | 1
QUE180401438807 | Otros | 8 | 8
QUE180401449946 | Metros lineales | 1040 | 1040
QUE180401451236 | Otros | 5 | 5
QUE180401451581 | Otros | 1 | 1
QUE180401454718 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE180401454767 | Metros Cuadrados | 357 | 357
QUE180401454909 | Metros Cuadrados | 714 | 714
QUE180401455782 | Otros | 232 | 232
QUE180401457062 | Otros | 1 | 1
QUE180401457125 | Otros | 1 | 1
QUE180401457364 | Otros | 5 | 5
QUE180401458521 | Metros lineales | 67 | 67
QUE180401466174 | Otros | 2 | 2
QUE180401466367 | Otros | 1 | 1
QUE180401468121 | Otros | 1 | 1
QUE180401469999 | Otros | 2 | 2
QUE180401470984 | Metros lineales | 200 | 200
QUE180401471903 | Otros | 10 | 10
QUE180401472199 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401473924 | Metros lineales | 332 | 332
QUE180401474673 | Otros | 10 | 10
QUE180401486436 | Lote | 1 | 1
QUE180401486446 | Lote | 1 | 1
QUE180401486520 | Metros Cuadrados | 539.85 | 539.85
QUE180401486522 | Metros lineales | 8000 | 8000
QUE180401487395 | Metros Cuadrados | 850 | 850
QUE180401489861 | Otros | 1 | 1
QUE180401493597 | Equipamiento | 100 | 100
QUE180401495689 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401497462 | Equipamiento | 3 | 3
QUE180401497773 | Otros | 1 | 1
QUE180401497899 | Computadoras | 1 | 1
QUE180401498751 | Equipamiento | 23 | 23
QUE180401500261 | Piezas | 3 | 3
QUE180401500519 | Otros | 1 | 1
QUE180501558240 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE180501563020 | Estudio de preinversión | 100 | 100
QUE180501563456 | Metros lineales | 117 | 117
QUE180501563475 | Metros cúbicos | 100 | 100
QUE15160100633002 | Otros | 1 | 1
QUE16160200694147 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732201 | Otros | 1 | 1
QUE17170300936783 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937086 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937090 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937097 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937104 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937325 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401014855 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015413 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015420 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015423 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015424 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015427 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015447 | Vivienda | 1 | 5
QUE17170401015448 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015667 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401044532 | Equipamiento | 1 | 1
QUE17170401045777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401045802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18170401055426 | Metros Cuadrados | 1261.42 | 1261.42
QUE18170401055593 | Metros Cuadrados | 302.4 | 302.4
QUE18180101061531 | Metros Cuadrados | 1 | 165.6
QUE18180101061538 | Metros Cuadrados | 1 | 1288.3
QUE17180101069029 | Vehículos | 1 | 1
QUE18180101075829 | Piezas | 1 | 1
QUE18180101077792 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180101078221 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110478 | Piezas | 1 | 100
QUE18180201110479 | Celdas solares | 1 | 100
QUE18180201110484 | Piezas | 1 | 100
QUE18180201110487 | Piezas | 1 | 100
QUE18180201110492 | Piezas | 1 | 200
QUE18180201110663 | Otros | 1 | 50
QUE18180201110666 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
QUE18180201110683 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110699 | Otros | 1 | 460
QUE18180201110704 | Otros | 1 | 150
QUE18180201110708 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110709 | Otros | 1 | 700
QUE18180201110725 | Otros | 1 | 24
QUE18180201110748 | Metros Cuadrados | 1 | 400
QUE18180201110750 | Otros | 1 | 11
QUE18180201110793 | Otros | 1 | 2
QUE18180201110828 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110955 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111137 | Piezas | 1 | 100
QUE18180201111145 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111159 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111380 | Otros | 1 | 2249
QUE18180201112030 | Celdas solares | 1 | 35
QUE18180201112310 | Otros | 1 | 8
QUE18180201112529 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201131929 | Metros Cuadrados | 1195.87 | 1195.87
QUE18180201131935 | Metros Cuadrados | 1180.6 | 1180.6
QUE18180201134457 | Vehículos | 1 | 2
QUE18180201135213 | Otros | 1 | 1
QUE18180201135251 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142730 | Otros | 1 | 1
QUE180301297638 | Metros Cuadrados | 367 | 367
QUE180301297993 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297996 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301298007 | Otros | 75 | 75
QUE180301298010 | Otros | 20 | 20
QUE180301342062 | Otros | 400 | 400
QUE180301347319 | Metros lineales | 362.55 | 362.55
QUE180301378889 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301378902 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301379415 | Metros Cuadrados | 32395 | 32395
QUE180301379415 | Metros lineales | 14090 | 14090
QUE180301379415 | Piezas | 23 | 23
QUE180301379769 | Otros | 1348570 | 1348570
QUE180301382399 | Metros lineales | 5790 | 5790
QUE180301382399 | Piezas | 16 | 16
QUE180301382399 | Metros Cuadrados | 13610 | 13610
QUE180301382411 | Piezas | 5 | 5
QUE180301382411 | Metros Cuadrados | 2191.79 | 2191.79
QUE180301382411 | Metros lineales | 1297.6 | 1297.6
QUE180301382415 | Piezas | 12 | 12
QUE180301382415 | Metros Cuadrados | 9043 | 9043
QUE180301382415 | Metros lineales | 3984 | 3984
QUE180301382421 | Metros lineales | 4746 | 4746
QUE180301382421 | Metros Cuadrados | 8902 | 8902
QUE180301382421 | Piezas | 16 | 16
QUE180301382425 | Metros Cuadrados | 2050.3 | 2050.3
QUE180301382427 | Metros lineales | 125.15 | 125.15
QUE180301382427 | Metros Cuadrados | 1204.45 | 1204.45
QUE180301382431 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062
QUE180301382438 | Metros lineales | 321 | 321
QUE180301382438 | Metros Cuadrados | 2835.34 | 2835.34
QUE180301386521 | Otros | 1 | 1
QUE180301387361 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401423460 | Otros | 414 | 414
QUE180401423657 | Otros | 1 | 1
QUE180401423769 | Otros | 1 | 1
QUE180401424009 | Otros | 25 | 25
QUE180401424743 | Metros lineales | 664 | 664
QUE180401428703 | Otros | 75 | 75
QUE180401428711 | Piezas | 10 | 10
QUE180401435328 | Metros lineales | 200 | 200
QUE180401435409 | Piezas | 3 | 3
QUE180401436243 | Piezas | 3 | 3
QUE180401436305 | Metros lineales | 308 | 308
QUE180401436369 | Piezas | 1 | 1
QUE180401436584 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436669 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436865 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436981 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436983 | Metros Cuadrados | 326.13 | 326.13
QUE180401436997 | Otros | 1 | 1
QUE180401437020 | Metros Cuadrados | 207 | 207
QUE180401437792 | Lote | 1 | 1
QUE180401438162 | Otros | 1 | 1
QUE180401438231 | Otros | 1 | 1
QUE180401438288 | Otros | 1 | 1
QUE180401438444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE180401438480 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE180401438481 | Metros lineales | 898 | 898
QUE180401438491 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE180401438684 | Otros | 9 | 9
QUE180401438700 | Otros | 12 | 12
QUE180401438710 | Otros | 27 | 27
QUE180401438744 | Otros | 10 | 10
QUE180401438754 | Otros | 8 | 8
QUE180401439208 | Otros | 10 | 8
QUE180401451121 | Otros | 6 | 6
QUE180401451354 | Otros | 7 | 7
QUE180401451686 | Otros | 11 | 11
QUE180401454973 | Metros Cuadrados | 535 | 535
QUE180401455066 | Metros Cuadrados | 122 | 122
QUE180401455688 | Otros | 18 | 18
QUE180401457584 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401457913 | Metros lineales | 664 | 664
QUE180401458612 | Otros | 7 | 7
QUE180401463502 | Vivienda | 40 | 40
QUE180401466313 | Vehículos | 1 | 1
QUE180401466846 | Piezas | 100 | 100
QUE180401466888 | Metros Cuadrados | 310 | 310
QUE180401467388 | Otros | 10 | 10
QUE180401471331 | Otros | 1 | 1
QUE180401471969 | Otros | 14 | 14
QUE180401472856 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401473777 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401476984 | Otros | 80 | 80
QUE180401479343 | Metros lineales | 132.33 | 132.33
QUE180401480547 | Otros | 4 | 4
QUE180401482417 | Otros | 1 | 1
QUE180401484155 | Vivienda | 12 | 12
QUE180401486444 | Lote | 1 | 1
QUE180401486496 | Metros | 4277 | 4277
QUE180401486513 | Equipamiento | 227 | 227
QUE180401486650 | Otros | 1 | 1
QUE180401486792 | Vehículos | 1 | 1
QUE180401486821 | Piezas | 2 | 2
QUE180401488871 | Metros Cuadrados | 625 | 625
QUE180401488881 | Metros Cuadrados | 874 | 874
QUE180401489420 | Equipamiento | 15 | 15
QUE180401489890 | Otros | 1 | 1
QUE180401493784 | Otros | 1 | 1
QUE180401493979 | Otros | 1 | 1
QUE180401494427 | Equipamiento | 19 | 19
QUE180401495197 | Otros | 18 | 18
QUE180401495312 | Computadoras | 55 | 55
QUE180401495717 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401495733 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401497710 | Otros | 1 | 1
QUE180401498712 | Equipamiento | 23 | 23
QUE180401499770 | Otros | 1 | 1
QUE180401499900 | Equipamiento | 314 | 314
QUE180401500630 | Computadoras | 50 | 50
QUE180401501000 | Mobiliario y equipo | 22 | 22
QUE180501558747 | Lote | 4 | 4
QUE180501562957 | Metros lineales | 256.03 | 256.03
QUE15160100632901 | Otros | 1 | 1
QUE15160100632952 | Otros | 1 | 1
QUE16160300788324 | Otros | 1 | 1
QUE17170300937073 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937093 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937099 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937316 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937321 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937331 | Vivienda | 1 | 1
QUE16170300965853 | Equipamiento | 1 | 100
QUE17170401014846 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401014847 | Otros | 1 | 2
QUE17170401014851 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015410 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015425 | Vivienda | 1 | 3
QUE17170401015441 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015451 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015673 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015674 | Vivienda | 1 | 1
QUE18170401055427 | Metros Cuadrados | 3872.64 | 3872.64
QUE18170401055431 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
QUE18170401055434 | Metros Cuadrados | 2712 | 2712
QUE17180101069040 | Computadoras | 1 | 1
QUE18180101069048 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101076275 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101078285 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109255 | Lote | 1 | 1
QUE18180201110175 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110493 | Metros Cuadrados | 1 | 1558
QUE18180201110494 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201110628 | Otros | 1 | 6
QUE18180201110640 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110722 | Otros | 1 | 3
QUE18180201110749 | Metros Cuadrados | 1 | 200
QUE18180201110751 | Otros | 1 | 6
QUE18180201110773 | Otros | 1 | 9
QUE18180201110795 | Otros | 1 | 2
QUE18180201110965 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111058 | Otros | 1 | 10
QUE18180201111559 | Otros | 1 | 500
QUE18180201112128 | Metros Cuadrados | 1 | 175
QUE18180201112161 | Otros | 1 | 20
QUE18180201112305 | Otros | 1 | 23
QUE18180201112313 | Otros | 1 | 4
QUE18180201112447 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201112451 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201112459 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201112531 | Vivienda | 1 | 2
QUE18180201131986 | Metros Cuadrados | 589.1 | 589.1
QUE18180201138624 | Computadoras | 1 | 1
QUE180301297586 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
QUE180301297617 | Metros Cuadrados | 312.39 | 312.39
QUE180301297624 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
QUE180301297653 | Metros Cuadrados | 2593 | 2593
QUE180301297992 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297998 | Otros | 50 | 50
QUE180301309541 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301335624 | Vivienda | 2 | 2
QUE180301342707 | Otros | 400 | 400
QUE180301343222 | Metros Cuadrados | 299.52 | 299.52
QUE180301354671 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301378884 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301382401 | Metros lineales | 2733 | 2733
QUE180301382401 | Metros Cuadrados | 6018 | 6018
QUE180301382401 | Piezas | 8 | 8
QUE180301382402 | Metros lineales | 1266.9 | 1266.9
QUE180301382402 | Piezas | 13 | 13
QUE180301382402 | Metros Cuadrados | 2956.1 | 2956.1
QUE180301382419 | Metros Cuadrados | 15228.36 | 15228.36
QUE180301382419 | Metros lineales | 6236.44 | 6236.44
QUE180301382419 | Piezas | 480 | 480
QUE180301382424 | Metros Cuadrados | 1103.28 | 1103.28
QUE180301382430 | Metros Cuadrados | 1315.04 | 1315.04
QUE180301382434 | Metros lineales | 1250.85 | 1250.85
QUE180301382434 | Metros Cuadrados | 2918.65 | 2918.65
QUE180301382434 | Piezas | 2 | 2
QUE180301382443 | Piezas | 10 | 10
QUE180301382443 | Metros lineales | 3687.78 | 3687.78
QUE180301382443 | Metros Cuadrados | 8806.2 | 8806.2
QUE180301382444 | Metros Cuadrados | 762 | 762
QUE180301386530 | Piezas | 1 | 1
QUE180301386567 | Computadoras | 7 | 7
QUE180301387413 | Vehículos | 4 | 4
QUE180301389463 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925
QUE180301393507 | Metros lineales | 2000 | 2000
QUE180401421998 | Metros lineales | 421.7 | 427.06
QUE180401427084 | Otros | 1 | 1
QUE180401428701 | Otros | 1 | 1
QUE180401436295 | Otros | 11 | 11
QUE180401436309 | Piezas | 4 | 4
QUE180401436361 | Metros Cuadrados | 396 | 396
QUE180401436387 | Metros lineales | 200 | 200
QUE180401436388 | Otros | 1 | 1
QUE180401436412 | Otros | 10 | 10
QUE180401436429 | Otros | 10 | 10
QUE180401436731 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436807 | Vivienda | 4 | 4
QUE180401436867 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401436961 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401438193 | Otros | 1 | 1
QUE180401438751 | Otros | 650 | 650
QUE180401446119 | Otros | 52 | 52
QUE180401449978 | Otros | 10 | 10
QUE180401450029 | Metros lineales | 468 | 468
QUE180401451422 | Otros | 7 | 7
QUE180401454748 | Metros Cuadrados | 611 | 611
QUE180401454935 | Metros Cuadrados | 535 | 535
QUE180401455140 | Otros | 329.6 | 329.6
QUE180401457139 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401457142 | Otros | 1 | 1
QUE180401458369 | Metros lineales | 350 | 350
QUE180401463397 | Otros | 13 | 13
QUE180401466610 | Metros lineales | 566 | 566
QUE180401466866 | Otros | 10 | 10
QUE180401467624 | Metros lineales | 210 | 210
QUE180401467867 | Otros | 51 | 51
QUE180401468071 | Otros | 10 | 10
QUE180401468150 | Otros | 3 | 3
QUE180401471077 | Metros lineales | 200 | 200
QUE180401471505 | Vehículos | 1 | 1
QUE180401472062 | Otros | 13 | 13
QUE180401473004 | Otros | 2 | 2
QUE180401474322 | Otros | 4 | 4
QUE180401475165 | Celdas solares | 555 | 555
QUE180401475313 | Otros | 9 | 9
QUE180401481212 | Otros | 1 | 1
QUE180401483284 | Otros | 1 | 1
QUE180401483496 | Otros | 1 | 1
QUE180401484773 | Metros Cuadrados | 1209.3 | 1209.3
QUE180401486506 | Equipamiento | 61 | 61
QUE180401486515 | Metros | 1894 | 1894
QUE180401486525 | Metros | 952 | 952
QUE180401486531 | Piezas | 1 | 1
QUE180401486535 | Piezas | 2500 | 2587
QUE180401487373 | Metros Cuadrados | 600 | 600
QUE180401487379 | Metros lineales | 130 | 130
QUE180401489723 | Otros | 1 | 1
QUE180401494178 | Mobiliario y equipo | 2906 | 2906
QUE180401499758 | Otros | 1 | 1
QUE180401499861 | Metros | 1097.93 | 1097.93
QUE180401499861 | Piezas | 122 | 122
QUE180401500479 | Piezas | 1 | 1
QUE180501563403 | Piezas | 1 | 1
QUE15160100633039 | Otros | 1 | 1
QUE16160400821741 | Computadoras | 1 | 100
QUE16160400821939 | Otros | 1 | 1
QUE17170300936785 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300936793 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300936914 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937081 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937114 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937122 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937129 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937133 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937135 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937151 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937160 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937317 | Vivienda | 1 | 1
QUE16170300971073 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015409 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015432 | Otros | 1 | 6
QUE17170401015434 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015437 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015438 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015444 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015668 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015676 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401045720 | Otros | 1 | 1
QUE17170401045753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401045772 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE16170401053904 | Otros | 1 | 1
QUE18170401055440 | Metros Cuadrados | 7061 | 7061
QUE18180101055798 | Metros Cuadrados | 816 | 816
QUE18180101061532 | Metros Cuadrados | 1 | 1268.71
QUE18180101073419 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180201110182 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110302 | Piezas | 1 | 35
QUE18180201110491 | Otros | 1 | 7
QUE18180201110499 | Piezas | 1 | 100
QUE18180201110672 | Otros | 1 | 550
QUE18180201110681 | Otros | 1 | 5
QUE18180201110693 | Otros | 1 | 10
QUE18180201110718 | Otros | 1 | 650
QUE18180201110732 | Otros | 1 | 4
QUE18180201110733 | Metros Cuadrados | 1 | 175
QUE18180201110739 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110772 | Otros | 1 | 3
QUE18180201110980 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201110994 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111059 | Piezas | 1 | 25
QUE18180201111140 | Otros | 1 | 1
QUE18180201111155 | Celdas solares | 1 | 92
QUE18180201111161 | Celdas solares | 1 | 50
QUE18180201111166 | Piezas | 1 | 30
QUE18180201111189 | Piezas | 1 | 100
QUE18180201112033 | Celdas solares | 1 | 40
QUE18180201112358 | Metros Cuadrados | 1 | 871.75
QUE18180201112462 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201131944 | Metros Cuadrados | 540 | 540
QUE18180201132009 | Metros Cuadrados | 490 | 490
QUE18180201135246 | Otros | 1 | 1
QUE180301343069 | Otros | 400 | 400
QUE180301378837 | Metros Cuadrados | 1705.61 | 1705.61
QUE180301382398 | Metros lineales | 834 | 834
QUE180301382398 | Piezas | 2 | 2
QUE180301382398 | Metros Cuadrados | 1944 | 1944
QUE180301382410 | Metros Cuadrados | 5724 | 5724
QUE180301382410 | Metros lineales | 2859 | 2859
QUE180301382410 | Piezas | 14 | 14
QUE180301382416 | Metros lineales | 642 | 642
QUE180301382416 | Metros Cuadrados | 2098.14 | 2098.14
QUE180301382416 | Piezas | 3 | 3
QUE180301382437 | Metros Cuadrados | 1386.42 | 1386.42
QUE180301384357 | Vehículos | 3 | 3
QUE180301387687 | Otros | 100 | 100
QUE180301389436 | Otros | 1 | 1
QUE180401416266 | Otros | 10 | 10
QUE180401423677 | Otros | 1 | 1
QUE180401423757 | Otros | 6 | 6
QUE180401423761 | Otros | 7 | 7
QUE180401423776 | Otros | 1 | 1
QUE180401428705 | Otros | 75 | 75
QUE180401436111 | Otros | 1 | 1
QUE180401436201 | Otros | 4 | 4
QUE180401436228 | Otros | 8 | 8
QUE180401436404 | Otros | 4 | 4
QUE180401436415 | Otros | 8 | 8
QUE180401436608 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436688 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401436813 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436950 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401437078 | Metros Cuadrados | 190.44 | 190.44
QUE180401438213 | Otros | 1 | 1
QUE180401438272 | Otros | 1 | 1
QUE180401438466 | Otros | 160 | 160
QUE180401438664 | Otros | 29 | 29
QUE180401438692 | Otros | 8 | 8
QUE180401438696 | Otros | 4 | 4
QUE180401438792 | Otros | 1.9 | 1.9
QUE180401438822 | Otros | 6 | 6
QUE180401439164 | Vehículos | 1 | 2
QUE180401439184 | Otros | 1174 | 1177.95
QUE180401439241 | Metros lineales | 203.3 | 208.6
QUE180401445784 | Otros | 1 | 1
QUE180401446016 | Vivienda | 40 | 40
QUE180401447558 | Metros lineales | 816 | 816
QUE180401447723 | Metros Cuadrados | 740 | 740
QUE180401448057 | Otros | 7 | 7
QUE180401455472 | Otros | 800 | 800
QUE180401457160 | Vehículos | 1 | 1
QUE180401468183 | Otros | 1 | 1
QUE180401468963 | Metros Cuadrados | 294.5 | 294.5
QUE180401469011 | Otros | 52 | 52
QUE180401469125 | Otros | 9 | 9
QUE180401471642 | Metros Cuadrados | 32 | 32
QUE180401471862 | Otros | 10 | 10
QUE180401473734 | Otros | 15 | 15
QUE180401474036 | Piezas | 9 | 9
QUE180401481060 | Vehículos | 1 | 1
QUE180401483061 | Otros | 1 | 1
QUE180401483405 | Otros | 1 | 1
QUE180401486413 | Metros | 616 | 616
QUE180401486440 | Lote | 1 | 1
QUE180401486501 | Metros lineales | 1800 | 1800
QUE180401486677 | Otros | 1 | 1
QUE180401489774 | Otros | 1 | 1
QUE180401489923 | Otros | 1 | 1
QUE180401489933 | Otros | 1 | 1
QUE180401493762 | Otros | 1 | 1
QUE180401493793 | Otros | 1 | 1
QUE180401493970 | Otros | 1 | 1
QUE180401495203 | Otros | 18 | 18
QUE180401495212 | Otros | 27 | 27
QUE180401495453 | Equipamiento | 12 | 12
QUE180401498665 | Equipamiento | 70 | 70
QUE180401498738 | Equipamiento | 36 | 36
QUE180401499801 | Otros | 1 | 1
QUE180401499825 | Otros | 1 | 1
QUE180401499841 | Otros | 1 | 1
QUE180401500703 | Piezas | 14 | 14
QUE180401502883 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401503458 | Metros Cuadrados | 665 | 665
QUE180501563483 | Metros lineales | 1435 | 1435
QUE180501563493 | Piezas | 1 | 1
QUE16160200652079 | Otros | 1 | 1
QUE16160400821754 | Otros | 1 | 1
QUE16160400821933 | Otros | 1 | 1
QUE16170200891662 | Otros | 1 | 1
QUE17170300936663 | Otros | 1 | 1
QUE17170300937066 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937087 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937107 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937150 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401014853 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015428 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015439 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015672 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015675 | Piezas | 1 | 1
QUE17170401045682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401045742 | Kilómetro lineal | 1 | 1
QUE17170401053760 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061529 | Metros Cuadrados | 1 | 554
QUE18180101069098 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101073423 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101075853 | Piezas | 1 | 1
QUE18180101076350 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101078220 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109263 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201110304 | Piezas | 1 | 20
QUE18180201110643 | Otros | 1 | 5
QUE18180201110667 | Otros | 1 | 2
QUE18180201110674 | Metros Cuadrados | 1 | 140
QUE18180201110675 | Otros | 1 | 625
QUE18180201110680 | Metros Cuadrados | 1 | 700
QUE18180201110691 | Metros Cuadrados | 1 | 40
QUE18180201110714 | Otros | 1 | 3
QUE18180201110715 | Otros | 1 | 4
QUE18180201110717 | Otros | 1 | 9
QUE18180201110743 | Otros | 1 | 7
QUE18180201110767 | Otros | 1 | 8
QUE18180201110769 | Otros | 1 | 4
QUE18180201110776 | Metros Cuadrados | 1 | 3300
QUE18180201110777 | Metros Cuadrados | 1 | 400
QUE18180201110788 | Otros | 1 | 5
QUE18180201110797 | Otros | 1 | 5
QUE18180201111065 | Metros Cuadrados | 1 | 307.4
QUE18180201111149 | Celdas solares | 1 | 34
QUE18180201111164 | Celdas solares | 1 | 200
QUE18180201111190 | Celdas solares | 1 | 50
QUE18180201111279 | Otros | 1 | 3
QUE18180201112107 | Celdas solares | 1 | 1
QUE18180201137518 | Vehículos | 1 | 1
QUE18180201139216 | Lote | 1 | 1
QUE17180201142628 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142641 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142749 | Otros | 1 | 1
QUE180301297623 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
QUE180301298011 | Otros | 8 | 8
QUE180301343134 | Vivienda | 1 | 1
QUE180301355818 | Kilómetro cuadrado | 7382.7 | 7382.7
QUE180301378882 | Metros Cuadrados | 145.78 | 145.78
QUE180301378893 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301382408 | Piezas | 1 | 1
QUE180301382408 | Metros Cuadrados | 1416.95 | 1416.95
QUE180301382408 | Metros lineales | 403.6 | 403.6
QUE180301382426 | Metros Cuadrados | 378.8 | 378.8
QUE180301384327 | Equipamiento | 194 | 194
QUE180301384885 | Metros | 666.78 | 666.78
QUE180301387709 | Kilómetro lineal | 1.02 | 1.02
QUE180301390237 | Piezas | 7 | 7
QUE180401423432 | Metros lineales | 48 | 48
QUE180401424011 | Otros | 30 | 30
QUE180401436353 | Metros Cuadrados | 1098 | 1098
QUE180401436362 | Metros Cuadrados | 640 | 640
QUE180401436366 | Metros lineales | 465 | 465
QUE180401436370 | Piezas | 3 | 3
QUE180401436416 | Otros | 1 | 1
QUE180401436548 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436597 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401436719 | Vivienda | 3 | 3
QUE180401436943 | Vivienda | 3 | 3
QUE180401437727 | Metros lineales | 1 | 1
QUE180401437791 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401438412 | Metros Cuadrados | 320 | 320
QUE180401438437 | Metros Cuadrados | 225 | 225
QUE180401438472 | Metros Cuadrados | 225 | 225
QUE180401438766 | Otros | 1 | 1
QUE180401447230 | Otros | 300 | 9
QUE180401449861 | Metros lineales | 1337.6 | 1337.6
QUE180401450219 | Otros | 5 | 5
QUE180401450677 | Metros Cuadrados | 504 | 504
QUE180401451493 | Metros lineales | 700 | 700
QUE180401453039 | Metros lineales | 425 | 425
QUE180401454692 | Metros Cuadrados | 446 | 446
QUE180401455510 | Otros | 24 | 24
QUE180401466359 | Otros | 2 | 2
QUE180401466589 | Metros lineales | 661 | 661
QUE180401467533 | Metros lineales | 530 | 530
QUE180401468765 | Otros | 1 | 1
QUE180401472631 | Vivienda | 4 | 4
QUE180401472982 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401473173 | Otros | 600 | 600
QUE180401473310 | Otros | 19 | 19
QUE180401474310 | Otros | 2 | 2
QUE180401474459 | Otros | 8 | 8
QUE180401475543 | Otros | 50 | 50
QUE180401483581 | Otros | 1 | 1
QUE180401484796 | Vivienda | 10 | 10
QUE180401485172 | Otros | 4 | 4
QUE180401486507 | Metros lineales | 2027 | 2027
QUE180401486787 | Equipamiento | 10 | 10
QUE180401487076 | Computadoras | 1 | 1
QUE180401487092 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
QUE180401487108 | Vehículos | 1 | 1
QUE180401488894 | Metros Cuadrados | 1737.18 | 1737.18
QUE180401489813 | Otros | 1 | 1
QUE180401489911 | Otros | 1 | 1
QUE180401494028 | Otros | 1 | 1
QUE180401494200 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
QUE180401494256 | Otros | 1 | 1
QUE180401495198 | Otros | 15 | 15
QUE180401495207 | Otros | 20 | 20
QUE180401497487 | Equipamiento | 7 | 7
QUE180401498839 | Otros | 1 | 1
QUE180501562983 | Metros lineales | 285.27 | 285.27
QUE180501563004 | Metros lineales | 130.26 | 130.26
QUE180501563439 | Metros cúbicos | 250 | 250
QUE16160300732409 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732421 | Otros | 1 | 1
QUE16160400813101 | Equipamiento | 1 | 1
QUE17170200868633 | Otros | 1 | 1
QUE17170300936778 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937065 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937144 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937329 | Otros | 1 | 1
QUE17170300971120 | Otros | 1 | 1
QUE17170401014852 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015411 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015415 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015422 | Vivienda | 1 | 3
QUE17170401015440 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015443 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015446 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015669 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015670 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015677 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015678 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401053776 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110307 | Celdas solares | 1 | 28
QUE18180201110308 | Piezas | 1 | 35
QUE18180201110481 | Piezas | 1 | 30
QUE18180201110483 | Celdas solares | 1 | 46
QUE18180201110694 | Otros | 1 | 27
QUE18180201110729 | Otros | 1 | 14
QUE18180201110753 | Otros | 1 | 850
QUE18180201110763 | Otros | 1 | 600
QUE18180201110768 | Otros | 1 | 4
QUE18180201110784 | Otros | 1 | 3
QUE18180201111139 | Metros Cuadrados | 1 | 1619.02
QUE18180201111160 | Celdas solares | 1 | 50
QUE00180201111167 | Celdas solares | 1 | 39
QUE18180201111181 | Otros | 1 | 7
QUE18180201111184 | Celdas solares | 1 | 50
QUE18180201111381 | Celdas solares | 1 | 30
QUE18180201112031 | Otros | 1 | 2817
QUE18180201112125 | Piezas | 1 | 100
QUE18180201112137 | Otros | 1 | 20
QUE18180201112180 | Otros | 1 | 20
QUE18180201112188 | Otros | 1 | 20
QUE18180201112449 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201131975 | Metros Cuadrados | 254.5 | 254.5
QUE18180201135192 | Otros | 1 | 1
QUE18180201135257 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142653 | Otros | 1 | 1
QUE180301297621 | Metros Cuadrados | 516.15 | 516.15
QUE180301297632 | Metros Cuadrados | 32742 | 32742
QUE180301297645 | Metros Cuadrados | 1120.07 | 1120.07
QUE180301297967 | Vivienda | 10 | 10
QUE180301297997 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297999 | Otros | 48 | 48
QUE180301320362 | Metros Cuadrados | 1149 | 1149
QUE180301342390 | Metros lineales | 730 | 804
QUE180301342918 | Otros | 10 | 10
QUE180301378838 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301382400 | Metros Cuadrados | 10470.36 | 10470.36
QUE180301382400 | Kilómetro lineal | 5235.18 | 5235.18
QUE180301382400 | Piezas | 27 | 27
QUE180301382404 | Metros lineales | 2211 | 2211
QUE180301382404 | Piezas | 15 | 15
QUE180301382404 | Metros Cuadrados | 4422 | 4422
QUE180301382405 | Metros Cuadrados | 8886.92 | 8886.92
QUE180301382405 | Piezas | 19 | 19
QUE180301382405 | Metros lineales | 3808.68 | 3808.68
QUE180301382407 | Metros Cuadrados | 1502.16 | 1502.16
QUE180301382407 | Metros lineales | 438 | 438
QUE180301382407 | Piezas | 1 | 1
QUE180301382409 | Piezas | 3 | 3
QUE180301382409 | Metros lineales | 750.32 | 750.32
QUE180301382409 | Metros Cuadrados | 1752.61 | 1752.61
QUE180301382420 | Metros Cuadrados | 10428.7 | 10428.7
QUE180301382420 | Piezas | 36 | 36
QUE180301382420 | Metros lineales | 4512.3 | 4512.3
QUE180301382441 | Metros Cuadrados | 6473.72 | 6473.72
QUE180301382441 | Metros lineales | 3108.14 | 3108.14
QUE180301382441 | Piezas | 9 | 9
QUE180301384057 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180301385957 | Otros | 41 | 41
QUE180301389399 | Equipamiento | 15 | 15
QUE180301389597 | Computadoras | 380 | 380
QUE180301389708 | Equipamiento | 2 | 2
QUE180301394579 | Otros | 1 | 1
QUE180301400805 | Metros lineales | 1036.55 | 1036.55
QUE180401422175 | Metros lineales | 235 | 271.42
QUE180401423739 | Vivienda | 10 | 10
QUE180401423755 | Metros lineales | 33000 | 33000
QUE180401424753 | Otros | 5100 | 5100
QUE180401428306 | Otros | 1500 | 1500
QUE180401435175 | Metros lineales | 2592 | 2592
QUE180401435302 | Otros | 1 | 1
QUE180401436168 | Otros | 1 | 1
QUE180401436297 | Metros lineales | 308 | 308
QUE180401436365 | Metros lineales | 311 | 311
QUE180401436403 | Otros | 4 | 4
QUE180401436408 | Otros | 7 | 7
QUE180401436413 | Otros | 15 | 15
QUE180401436641 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436800 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401437032 | Metros Cuadrados | 422 | 422
QUE180401438199 | Otros | 1 | 1
QUE180401438279 | Otros | 1 | 1
QUE180401438341 | Otros | 1 | 1
QUE180401438465 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE180401438509 | Otros | 85 | 85
QUE180401438512 | Metros Cuadrados | 65 | 65
QUE180401438711 | Otros | 11 | 11
QUE180401446349 | Otros | 5 | 5
QUE180401446929 | Otros | 8 | 8
QUE180401447182 | Otros | 360 | 12
QUE180401450078 | Metros lineales | 12400 | 12400
QUE180401454549 | Metros Cuadrados | 910 | 910
QUE180401454637 | Metros Cuadrados | 535 | 535
QUE180401454825 | Metros Cuadrados | 150 | 150
QUE180401458328 | Metros lineales | 5075 | 5075
QUE180401463454 | Piezas | 18 | 18
QUE180401466331 | Piezas | 16 | 16
QUE180401466772 | Otros | 5 | 5
QUE180401467026 | Metros Cuadrados | 105 | 105
QUE180401467613 | Metros Cuadrados | 247 | 247
QUE180401467694 | Metros Cuadrados | 215 | 215
QUE180401467953 | Otros | 14.94 | 14.94
QUE180401469176 | Metros lineales | 50 | 50
QUE180401470851 | Otros | 1 | 1
QUE180401470916 | Otros | 1 | 1
QUE180401471447 | Otros | 3 | 3
QUE180401471765 | Otros | 10 | 10
QUE180401472026 | Otros | 13 | 13
QUE180401474561 | Piezas | 2 | 2
QUE180401475853 | Metros lineales | 3500 | 3500
QUE180401481331 | Otros | 1 | 1
QUE180401482823 | Otros | 3 | 3
QUE180401483392 | Otros | 1 | 1
QUE180401484439 | Vivienda | 10 | 10
QUE180401486327 | Poste | 2 | 2
QUE180401487359 | Metros Cuadrados | 550 | 550
QUE180401487387 | Metros Cuadrados | 625 | 625
QUE180401487393 | Metros Cuadrados | 140 | 140
QUE180401489864 | Otros | 1 | 1
QUE180401489880 | Otros | 1 | 1
QUE180401489947 | Otros | 1 | 1
QUE180401493956 | Otros | 1 | 1
QUE180401494048 | Otros | 1 | 1
QUE180401494230 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401497590 | Otros | 1 | 1
QUE180401498767 | Computadoras | 1 | 1
QUE180401499886 | Mobiliario y equipo | 1842 | 1842
QUE15160100632963 | Otros | 1 | 1
QUE15160100632983 | Otros | 1 | 1
QUE16160200726651 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732410 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732415 | Otros | 1 | 1
QUE17170100836265 | Celdas solares | 1 | 1
QUE17170100840460 | Equipamiento | 1 | 200
QUE15170200885432 | Equipamiento | 1 | 100
QUE17170300936790 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937068 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937149 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937156 | Otros | 1 | 1
QUE17170300955490 | Computadoras | 1 | 1
QUE17170300971111 | Otros | 1 | 1
QUE17170401014848 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015412 | Vivienda | 1 | 3
QUE17170401015417 | Vivienda | 1 | 3
QUE17170401015433 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015442 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015449 | Vivienda | 1 | 4
QUE17170401044169 | Otros | 1 | 1
QUE17170401045666 | Otros | 1 | 1
QUE17170401045793 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17170401053758 | Otros | 1 | 1
QUE17170401053777 | Otros | 1 | 1
QUE18180101055757 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
QUE18180101061416 | Otros | 1 | 1
QUE18180101061521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180101061543 | Metros Cuadrados | 1 | 1041.21
QUE17180101069045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE17180101074317 | Equipamiento | 1 | 100
QUE18180201109425 | Lote | 1 | 1
QUE18180201110301 | Piezas | 1 | 50
QUE18180201110303 | Celdas solares | 1 | 45
QUE18180201110486 | Piezas | 1 | 18
QUE18180201110497 | Celdas solares | 1 | 300
QUE18180201110500 | Celdas solares | 1 | 200
QUE18180201110641 | Otros | 1 | 10
QUE18180201110677 | Metros Cuadrados | 1 | 400
QUE18180201110695 | Metros Cuadrados | 1 | 81
QUE18180201110721 | Otros | 1 | 3
QUE18180201110735 | Otros | 1 | 4
QUE18180201110774 | Otros | 1 | 7
QUE18180201110782 | Otros | 1 | 10
QUE18180201110798 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110799 | Metros Cuadrados | 1 | 850
QUE18180201110936 | Piezas | 1 | 1
QUE18180201110950 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110963 | Vivienda | 1 | 1
QUE18180201111057 | Piezas | 1 | 16
QUE18180201111142 | Celdas solares | 1 | 50
QUE18180201111150 | Otros | 1 | 1150
QUE18180201111162 | Piezas | 1 | 200
QUE18180201112097 | Celdas solares | 1 | 1
QUE18180201131990 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42
QUE18180201135197 | Otros | 1 | 1
QUE18180201135248 | Otros | 1 | 1
QUE18180201137449 | Otros | 1 | 1
QUE17180201142712 | Otros | 1 | 1
QUE180301297647 | Kilómetro lineal | 220 | 220
QUE180301297990 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301297991 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301298012 | Otros | 35 | 35
QUE180301335309 | Vivienda | 5 | 5
QUE180301342829 | Otros | 600 | 600
QUE180301342981 | Otros | 1200 | 1200
QUE180301378855 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301378878 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301379157 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301382406 | Metros Cuadrados | 4023.82 | 4023.82
QUE180301382406 | Metros lineales | 1326 | 1326
QUE180301382406 | Piezas | 4 | 4
QUE180301382422 | Metros Cuadrados | 847.89 | 847.89
QUE180301382428 | Metros Cuadrados | 605.77 | 605.77
QUE180301384084 | Vehículos | 1 | 1
QUE180301384651 | Otros | 1 | 1
QUE180301386952 | Otros | 100 | 100
QUE180301387367 | Lote | 1 | 2
QUE180301387494 | Otros | 1 | 1
QUE180301387669 | Piezas | 33 | 33
QUE180301387716 | Metros Cuadrados | 21384 | 21384
QUE180301389316 | Otros | 1 | 1
QUE180301389645 | Piezas | 40 | 40
QUE180301389850 | Otros | 960 | 960
QUE180401411444 | Otros | 9 | 9
QUE180401436303 | Metros lineales | 615 | 615
QUE180401436372 | Piezas | 4 | 4
QUE180401436383 | Otros | 6 | 6
QUE180401436410 | Otros | 7 | 7
QUE180401436572 | Vivienda | 3 | 3
QUE180401436630 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436678 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401436851 | Vivienda | 2 | 2
QUE180401436871 | Otros | 5 | 5
QUE180401436972 | Vivienda | 3 | 3
QUE180401436994 | Otros | 1 | 1
QUE180401438207 | Otros | 1 | 1
QUE180401438426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
QUE180401438428 | Otros | 210 | 210
QUE180401438450 | Metros Cuadrados | 160 | 160
QUE180401438486 | Metros Cuadrados | 500 | 500
QUE180401438519 | Metros Cuadrados | 50 | 50
QUE180401438688 | Otros | 28 | 28
QUE180401445747 | Metros Cuadrados | 768.83 | 885.41
QUE180401446320 | Otros | 14 | 14
QUE180401447009 | Otros | 284 | 284
QUE180401449655 | Metros lineales | 500 | 500
QUE180401450139 | Otros | 380 | 380
QUE180401450874 | Otros | 3 | 3
QUE180401454850 | Metros Cuadrados | 622 | 622
QUE180401457000 | Piezas | 1 | 1
QUE180401458064 | Metros lineales | 5075 | 5075
QUE180401466728 | Metros lineales | 150 | 150
QUE180401467812 | Metros Cuadrados | 245 | 245
QUE180401468839 | Otros | 7 | 7
QUE180401468900 | Metros Cuadrados | 225.25 | 225.25
QUE180401471560 | Otros | 2 | 2
QUE180401472407 | Vivienda | 4 | 4
QUE180401472756 | Vivienda | 1 | 1
QUE180401480587 | Otros | 2 | 2
QUE180401480705 | Otros | 1 | 131.36
QUE180401481845 | Otros | 1 | 1
QUE180401482874 | Otros | 1 | 1
QUE180401483168 | Otros | 1 | 1
QUE180401484924 | Metros lineales | 265 | 265
QUE180401486403 | Otros | 100 | 100
QUE180401486500 | Mobiliario y equipo | 51 | 51
QUE180401486509 | Metros | 310 | 310
QUE180401486517 | Mobiliario y equipo | 124 | 124
QUE180401489706 | Otros | 1 | 1
QUE180401489820 | Otros | 1 | 1
QUE180401489895 | Otros | 1 | 1
QUE180401495238 | Otros | 21 | 21
QUE180401495619 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401497874 | Equipamiento | 8 | 8
QUE180401498697 | Equipamiento | 11 | 11
QUE180401498861 | Otros | 1 | 1
QUE180401499018 | Otros | 1 | 1
QUE180401499916 | Equipamiento | 138 | 138
QUE180501563009 | Metros lineales | 362.86 | 362.86
QUE16160300732227 | Otros | 1 | 1
QUE16160300732230 | Otros | 1 | 1
QUE16160400821810 | Otros | 1 | 1
QUE16160400822149 | Equipamiento | 1 | 100
QUE17170200887365 | Kilómetro | 1 | 26119
QUE17170300936772 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300936777 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300936780 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300936787 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937115 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937132 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937309 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937310 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300937328 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170300966913 | Equipamiento | 1 | 100
QUE17170401014845 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401014849 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401014850 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401014854 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015408 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015416 | Otros | 1 | 1
QUE17170401015418 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015421 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015435 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015450 | Vivienda | 1 | 1
QUE17170401015452 | Vivienda | 1 | 2
QUE17170401015671 | Vivienda | 1 | 2
QUE18170401055424 | Piezas | 1 | 1
QUE18170401055438 | Piezas | 1 | 1
QUE17180101069587 | Equipamiento | 1 | 1
QUE18180101073415 | Computadoras | 1 | 1
QUE18180101076173 | Piezas | 1 | 1
QUE18180101078226 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110482 | Celdas solares | 1 | 24
QUE18180201110485 | Celdas solares | 1 | 13
QUE18180201110489 | Celdas solares | 1 | 100
QUE18180201110706 | Metros Cuadrados | 1 | 130
QUE18180201110713 | Otros | 1 | 2
QUE18180201110724 | Otros | 1 | 3
QUE18180201110745 | Otros | 1 | 25
QUE18180201110762 | Otros | 1 | 625
QUE18180201110967 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110990 | Otros | 1 | 3
QUE18180201111138 | Celdas solares | 1 | 100
QUE18180201111182 | Celdas solares | 1 | 200
QUE18180201111282 | Otros | 1 | 8
QUE18180201112029 | Piezas | 1 | 50
QUE18180201112032 | Piezas | 1 | 50
QUE18180201112190 | Otros | 1 | 1
QUE18180201112350 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131934 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42
QUE18180201131947 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42
QUE180301297634 | Metros Cuadrados | 980 | 980
QUE180301297637 | Metros Cuadrados | 249 | 249
QUE180301297648 | Metros lineales | 470 | 470
QUE180301298009 | Otros | 20 | 20
QUE180301347313 | Metros Cuadrados | 1206.5 | 1206.5
QUE180301378932 | Metros Cuadrados | 239.66 | 239.66
QUE180301379166 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23
QUE180301382433 | Metros Cuadrados | 984.4 | 984.4
QUE180301384218 | Metros Cuadrados | 11103.09 | 11103.09
QUE180301384218 | Metros lineales | 3398.3 | 3398.3
QUE180301384995 | Metros | 765.06 | 765.06
QUE180301387419 | Vehículos | 4 | 4
QUE180301389484 | Equipamiento | 29 | 29
QUE180301389692 | Equipamiento | 2 | 2
QUE180301399805 | Metros lineales | 2295.42 | 2295.42
QUE180401416662 | Vivienda | 10 | 10
QUE180401423446 | Otros | 1 | 1
QUE180401423665 | Otros | 1 | 1
QUE180401423765 | Otros | 3 | 3
QUE180401435318 | Otros | 7 | 7
QUE180401435738 | Metros lineales | 248 | 248
QUE180401436074 | Metros lineales | 1338 | 1338
QUE180401436131 | Metros lineales | 1043 | 1043
QUE180401436158 | Otros | 1 | 1
QUE180401436237 | Otros | 6 | 6
QUE180401436380 | Metros Cuadrados | 640 | 640
QUE180401436402 | Otros | 6 | 6
QUE180401436409 | Otros | 4 | 4
QUE180401436532 | Otros | 16 | 16
QUE180401436701 | Vivienda | 3 | 3
QUE180401436826 | Vivienda | 3 | 3
QUE180401436964 | Metros Cuadrados | 336.17 | 336.17
QUE180401436990 | Otros | 1 | 1
QUE180401437083 | Otros | 1 | 1
QUE180401438050 | Otros | 1 | 1
QUE180401438248 | Otros | 1 | 1
QUE180401438366 | Metros Cuadrados | 560 | 560
QUE180401438500 | Metros Cuadrados | 85 | 85
QUE180401438503 | Metros Cuadrados | 160 | 160
QUE180401438547 | Metros lineales | 205.1 | 205.1
QUE180401438725 | Otros | 15 | 15
QUE180401438781 | Otros | 1 | 1
QUE180401438982 | Otros | 4 | 4
QUE180401439155 | Otros | 1 | 1
QUE180401445707 | Metros lineales | 246.64 | 164
QUE180401446169 | Otros | 90 | 90
QUE180401447052 | Metros Cuadrados | 74.88 | 1
QUE180401450756 | Metros Cuadrados | 514 | 514
QUE180401450825 | Otros | 10 | 10
QUE180401451191 | Otros | 4 | 4
QUE180401451283 | Otros | 7 | 7
QUE180401451797 | Metros lineales | 387 | 387
QUE180401455546 | Otros | 610 | 610
QUE180401455628 | Otros | 170 | 170
QUE180401457438 | Otros | 150 | 150
QUE180401457657 | Otros | 16 | 16
QUE180401457667 | Metros lineales | 90 | 90
QUE180401457716 | Otros | 4 | 4
QUE180401464197 | Metros lineales | 87 | 87.7
QUE180401466290 | Piezas | 1 | 1
QUE180401467289 | Metros Cuadrados | 75 | 75
QUE180401471277 | Metros lineales | 110 | 110
QUE180401475707 | Otros | 500 | 500
QUE180401483910 | Otros | 12 | 12
QUE180401487100 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401487114 | Metros Cuadrados | 330 | 330
QUE180401487361 | Metros lineales | 175 | 175
QUE180401493722 | Otros | 1 | 1
QUE180401493764 | Otros | 1 | 1
QUE180401494929 | Otros | 19 | 19
QUE180401495602 | Equipamiento | 1 | 1
QUE180401499790 | Otros | 1 | 1
QUE180401503433 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
QUE180501562964 | Metros Cuadrados | 180 | 180
QUE180501562973 | Metros lineales | 189.77 | 189.77

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE18180201135258 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE17180201142676 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | - | -99.8358 | 20.6422
QUE18180201110792 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | EL CAPULÍN EL PICACHO, EL RINCÓN, EL VARAL, LA BEATA, LA LADERA, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LOMA LINDA, QUIOTILLOS, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), SAN M | -100.0379 | 20.1182
QUE18180201133279 | Querétaro | El Marqués | Las Lajitas | - | -100.4006 | 20.8042
QUE18180201133446 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | - | -99.5661 | 20.9158
QUE18180101061461 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | AVENIDA JESUS ARRIAGA RANCHERIA SALDARRIAGA, 76240 SALDARRIAGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL NORTE Y CARRETERA LIBRAMIENTO DE SALDAR | -100.2933 | 20.6274
QUE17170401052369 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18170401055430 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | - | -100.1119 | 20.1081
QUE18180101067377 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | - | -99.8358 | 20.6422
QUE18180101055755 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE17180201142705 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | - | -100.1447 | 20.5022
QUE18180201137498 | Querétaro | Querétaro |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201136562 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO,ARCILA,SJR,QRO. | -100.1089 | 20.41
QUE18180201110496 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA CALLE ALVARO OBREGON INICIA DONDE TERMINA EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y TERMINA EN E | -100.0273 | 20.496
QUE18180201111075 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PALMAS, ACCESO POR LAS DOS CALLES NO GALES O PALMAS | -99.9278 | 20.4976
QUE18180201112159 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | RANCHERIA EPAZOTES GRANDES, 76334 EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL TEJOCOTO Y TERRACERIA PUERTO COLORADO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EPAZOTES GRANDES PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5846 | 21.0923
QUE18180201109277 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A AGUA ZARCA EN VARIOS PUNTOS DEL SISTEMA YA EXISTENTE DONDE SE HAN PRESENTADO DAÑOS Y ADEMAS REHABILITACION DE LOS REBOMBEOS | -99.1122 | 21.2868
QUE18180201110629 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | RANCHERIA PUERTO BLANCO, 76618 PUERTO BLANCO, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL CAMINO A PUERTO BLANCO | -99.9858 | 20.9428
QUE18180201110632 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | CALLE ENRIQUE BURGOS GARCIA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUTIERREZ Y CALLE GARAMBULLO, POR LA ENTRADA PRINCIPAL CARRETERA 100 | -99.9333 | 20.7652
QUE18180201110648 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL CHITEJÉ DE GARABATO EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO | -100.1399 | 20.1852
QUE18180201110783 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rayo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL HACIA EL PASO DE VIGAS CARRETERA A HUMILPAN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA | -100.1522 | 20.3028
QUE18180201111792 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA LOMA LLEGANDO A LA CANCHA A MANO IZQUIERDA EN LA CALL | -99.6913 | 21.5547
QUE18180201112100 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOAQUIN RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A CASA DE MAQUINAS Y CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, ACCESO PRINCIPA | -99.5364 | 20.904
QUE18180201112103 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA RANCHERIA SANTA ANA, 76556 SANTA ANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CALLE ACCESO A PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ENT | -99.5642 | 20.9
QUE18180201112328 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DEL LADO NORTE SALIDA A LA ESPERANZA | -100.1449 | 20.6491
QUE18180201111609 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | RANCHERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, 76325 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SAN CARLOS CASAS VIEJAS, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AGUACA | -99.5379 | 21.0985
QUE18180201110697 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE EN SAN ANTONIO BARRIO DE SAN BARTOLO | -100.091 | 20.2087
QUE18180201110700 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CUESTA DE RODRÍGUEZ | -100.073 | 20.1821
QUE18180201111837 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Guadalupe (Charco Frío) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536 BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTSRA UBICADA EN LA LOCLIDAD DE CHARCO FRIO EN EL BARRIO DE GUADALUPE | -99.7031 | 20.7912
QUE18180201112034 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | CAMINO TRAMO SAN JOSE GALINDO - LA LADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA LA LADERA, 76820 LA LADERA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LADERA | -100.0999 | 20.3875
QUE18180201112479 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JOSE DE LOS TREJO LAS ADELITAS, 76677 SAN JOSÉ DE LOS TREJO (LAS ADELITAS), EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE J. CONCEPCION VEGA, CALLE ENRIQUE BURGOS POR EL CENTR | -99.8439 | 20.5901
QUE18180201112152 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA LAS MAJADITAS, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA COLGADA PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.4791 | 21.1134
QUE18180201109265 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | CALLE CALLE SALIDA A SAN JOSE RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POR LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | -99.1925 | 21.2067
QUE18180201109266 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CARRETERA ESTATAL LIBRE 191 TRAMO EL LOBO - AGUA ZARCA KILÓMETRO 13 + 470 RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA LOBO-AGUA ZARCA A LA ALTURA DE EL VIVERO PASANDO LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE A | -99.11 | 21.2302
QUE16160300732199 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | - | -99.815 | 20.6947
QUE17170300971118 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101080103 | Querétaro | El Marqués | Santa María Begoña | - | -100.3175 | 20.7475
QUE18180101078222 | Querétaro | Colón | Urecho | - | -100.0747 | 20.6536
QUE18180101078251 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | - | -99.6886 | 21.5475
QUE18180101074064 | Querétaro | Huimilpan |  | CABECERA MUNICIPAL | -100.2743 | 20.3752
QUE18180101067995 | Querétaro | Corregidora |  | NA | -100.4459 | 20.5524
QUE18170401055442 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | - | -99.965 | 20.6697
QUE17170401053770 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101067301 | Querétaro | Amealco de Bonfil |  | - | -100.1442 | 20.1864
QUE18180101061494 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | BARRIO SAN GASPAR, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARA EN DIVERSAS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -99.8227 | 20.6909
QUE18180201109267 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO Y POSTERIROMENTE CONTINUA POR EL ANDADOR QUE SALE A AGUA ZARCA | -99.1016 | 21.2177
QUE18180201109272 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, E 11 VIVIENDAS DE LAS MAS NECESITADA DE ESTA LOCALIDAD EN BASE A UN ANALISIS CON LA AUTORIDAD AUXILIAR | -99.0757 | 21.276
QUE18180201109275 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA TILACO FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES | -99.2537 | 21.2352
QUE18180201139951 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201109290 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Polvareda | CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRA LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CANCHA TECHADA PARTIENDO DE LA ESQUINA DE LA CASA DE USOS MULTIPLES | -99.2787 | 21.2298
QUE17180201142695 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | - | -100.0856 | 20.5139
QUE18180201112339 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | RANCHERIA NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO DE NOMBRE TIERRA Y LIBERTAD EN EL LADO SUR ORIENTE | -100.0308 | 20.7422
QUE18180201111070 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE HUIZACHE RANCHERIA EL SAUZ, 76799 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MEZQUITE ACCESO POR CALLE HUIZACHE O CALLE ORQUIDEA | -99.8936 | 20.5656
QUE18180201110399 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | CALLE ANDADOR PUERTO ACAPULCO PUEBLO PUERTO DE AGUIRRE, 76220 PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO QUERÉTARO, ENTRANDO POR LA CALLE PUERTO DE AGUIRRE HACIA EL NORPONIENTE PASANDO LA TIENDA A MANO DERECHA SUBIENDO POR LA RAMPA DE CEMENTO PORTON COLOR AZUL BAR | -100.4255 | 20.8087
QUE18180201110638 | Querétaro | Tolimán | Tierra Volteada | CALLE S/N RANCHERIA TIERRA VOLTEADA, 76632 TIERRA VOLTEADA, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -99.9485 | 20.877
QUE18180201111335 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | CALLE JUAREZ HACIENDA EL COLORADO, 76246 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL COLORADO), EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO | -100.2452 | 20.5631
QUE18180201110645 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL LOS ÁRBOLES SAN BARTOLOMÉ DEL PINO | -100.1429 | 20.1851
QUE18180201111343 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | AVENIDA DE LAS FLORES RANCHO JESÚS MARÍA, 76243 JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE AZUCENA, LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DE LA AVENIDA DE LAS FLORES | -100.2561 | 20.623
QUE18180201111763 | Querétaro | Colón | Rancho Palo Seco | DOMICILIO CONOCIDO | -100.0454 | 20.7883
QUE18180201112405 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Concepción | CALLE VARIAS CALLES BARRIO LOS SÁNCHEZ (LA CONCEPCIÓN), 76515 PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL BARRIO DE LOS SANCHEZ PUERTO DE LA CONCEPCION, CADREYTA DE MONTES. | -99.8451 | 20.6931
QUE18180201110801 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA VILLA NUEVA, 76514 VILLA NUEVA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CADEREYTA - VILLA PROGRESO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMPEDRADA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE | -99.8204 | 20.6701
QUE18180201110688 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AL LADO DEL RIO AL TERMINO | -100.1997 | 20.3263
QUE18180201112322 | Querétaro | Colón | La Carbonera | RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERNTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA EN CALLES CERCANAS AL QUINDER. | -100.174 | 20.8039
QUE16170300964251 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16170300964275 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE14170300968902 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE15170300963962 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401048491 | Querétaro | Querétaro |  | Calle Primavera,20,,76165,Santiago de Querétaro,Querétaro,México | -100.3931 | 20.6004
QUE18180101055882 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1086 | 20.1906
QUE18170401055425 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE18180201111083 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | CALLE MOCTEZUMA RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA TEQUISQUIAPAN-QUERETARO, ACCESO POR CARRETERA TEQUISQUIAPAN-QUERETARO | -99.9746 | 20.561
QUE18180201110981 | Querétaro | Peñamiller | Corral Viejo | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CORRAL VIEJO, 76485 CORRAL VIEJO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PORTUGUES-CORRAL VIEJO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, CAMINO CAMINO A LA ESCUELA SE REALIZARAN DOS RECAMARAS ADICIONAL A DOS FAMILIAS DE ES | -99.8522 | 21.1444
QUE17170401015746 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4459 | 20.5524
QUE18180201110830 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE CALLE RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL DEPOSITO DE AGUA AL MARGEN DERECHO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA | -99.1091 | 21.2787
QUE18180201109435 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | CALLE PRIVADA CUATRO DE DICIEMBRE RANCHERIA LA D SANTA BARBARA, 76743 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 4 DE DICIEMBRE Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA 4 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA | -100.1512 | 20.4446
QUE18180201111326 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rancho la Cruz | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUZ, 76395 RANCHO LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA ANTES DEL ENTRONQUE A NEBLINAS | -99.1022 | 21.2234
QUE18180201110765 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EL BOTHE 2 | -100.0077 | 20.1539
QUE18180201110771 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ (SAN BARTOLO), 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CRUZ DE SAN BARTOLO | -100.0696 | 20.2109
QUE18180201111118 | Querétaro | San Joaquín | Los Naranjos | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL NARANJO RANCHERIA LOS NARANJOS, 76575 LOS NARANJOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SANTA MA. ALAMOS Y , OBRA A EJECUTARSE EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EN LOS PUNTOS REFERID | -99.4637 | 21.0039
QUE18180201112400 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | BARRIO SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, SAN DIEGO MUNICIPIO DE CADEREYTA | -99.8203 | 20.6842
QUE18180101075857 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | -99.9964 | 20.3889
QUE18180201112111 | Querétaro | San Joaquín | Medias Coloradas | RANCHERIA MEDIAS COLORADAS, 76575 MEDIAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MEDIAS COLORADAS | -99.4939 | 21.0303
QUE18180201112334 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE COATZACOHALCO DEL LADO SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -100.1733 | 20.5656
QUE18180201112470 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4459 | 20.5524
QUE18180101069104 | Querétaro | Colón |  | - | -100.0454 | 20.7883
QUE18180101061533 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ RANCHERIA EL BONDOTAL, 76670 EL BONDOTAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CAMINO VILLA PROGRESO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE NI | -99.7928 | 20.5929
QUE18180101076325 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101080128 | Querétaro | El Marqués | Matanzas | - | -100.3389 | 20.8342
QUE18180201133153 | Querétaro | El Marqués | Paseos del Marqués | - | -100.2403 | 20.6039
QUE18180201131941 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | - | -99.8981 | 20.6658
QUE18180201131946 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180201131973 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | CALLE JUÁREZ | -100.1736 | 20.5225
QUE18180201132002 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Ánimas | - | -99.4975 | 21.1981
QUE17180201142757 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | - | -99.9683 | 20.9314
QUE16170300971071 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | - | -100.4886 | 20.5353
QUE18180101061522 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO CONSTRUCCIÓN DE COLECTO | -100.4668 | 20.6225
QUE17170401053751 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | - | -100.2011 | 20.7264
QUE17170401053762 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | - | -99.4819 | 21.1172
QUE17170401053774 | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | - | -99.4325 | 21.0517
QUE18180101077797 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE13130200158913 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | - | -99.9308 | 20.9081
QUE18180201112372 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO, LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -99.654 | 21.3316
QUE18180201111076 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE CIPRESES, CALLE PIRULES ACCESO POR PIRULES | -99.9276 | 20.4959
QUE18180201111096 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE S/N PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -99.9357 | 20.9046
QUE18180201112393 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE VARIAS CALLES BARRIO SAN GASPAR, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN GASPAR CABECERA MUNICIPAL, CADEREYTA DE MONTES. | -99.8266 | 20.692
QUE18180201112402 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | AVENIDA CALLE LOMA LARGO RANCHERIA EL DOCTOR, 00000 EL AGUACATE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA DELEGACION DE EL DOCTOR COMUNIDAD DE EL AGUACATE | -99.4658 | 20.9338
QUE18180201110653 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | MUROS EN VARIAS LOCALIDADES EL APARTADERO EL ASERRÍN OJO DE AGUA DEL HORNITO, EL BATÁN, EL BOTHÉ, EL CAPULÍN, EL PICACHO, EL RINCÓN, EL VARAL, LA BEATA, LA LADERA, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LOMA LINDA, QUIOTILLOS | -100.0692 | 20.1547
QUE18180201112426 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE ABELARDO AVILA COLONIA LOS COCOS (EL COCO), 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ABELARDO AVILA Y CALLE EZEQUIEL MONTES, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE QUE PASA A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO CON DIRECCION A LA PRIMARIA | -99.4646 | 21.217
QUE18180201111275 | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | CALLE S/N RANCHERIA DIEZMERO, 76630 DIEZMEROS, TOLIMÁN QUERÉTARO, CAMINO A SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE DIEZMEROS | -99.9502 | 20.8739
QUE18180201110826 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN LA CALLE PRINCIPAL POR LA PARTE DE ABAJO DEL COLEGIO DE BACHILLERES RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTOS | -99.1929 | 21.1644
QUE15170300963969 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101080100 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | - | -99.7403 | 20.6814
QUE18180101068024 | Querétaro | Corregidora |  | NA | -100.4459 | 20.5524
QUE18180101055752 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE18180101055623 | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | - | -100.0325 | 20.7508
QUE18180201110789 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO | -100.2078 | 20.1535
QUE13130200158898 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | - | -99.9996 | 20.3864
QUE13130200158954 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201111068 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE ORQUIDEAS RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE HUIZACHE, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES | -99.8945 | 20.5656
QUE18180201110624 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO, PARTE POSTERIOR DEL KINDER DE LA LOCALIDAD DE GRANJENO | -99.9289 | 20.8977
QUE18180201110627 | Querétaro | Tolimán | Maguey Manso | CALLE S/N RANCHERIA MAGUEY MANSO, 76617 MAGUEY MANSO, TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PEÑAMILLER | -99.9814 | 20.9141
QUE18180201111179 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA LA VALLA, 76814 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, INICIA EN DONDE TERMINA EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y TERMINA CON LA INTERSECCIÓN CO | -100.0671 | 20.4211
QUE18180201112149 | Querétaro | Pinal de Amoles | Carricillo Media Luna | RANCHERIA CARRICILLO DE MEDIA LUNA, 76337 CARRICILLO MEDIA LUNA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA JOYA Y TERRACERIA EL SOYATAL, LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZILLO MEDIA LUNA PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6533 | 21.0629
QUE18180201110754 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA | -100.1488 | 20.1084
QUE18180201112410 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | CALLE VARIAS CALLES BARRIO CENTRO, 76500 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, ESTARA UNICADA EN LA LOCALIAD ED SAN MARTIN FLORIDA | -99.8267 | 20.7577
QUE18180201110794 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS | -100.0415 | 20.1219
QUE18180201110662 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | CALLE CHITEJÉ DE LA CRUZ PUEBLO CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EL ACCESO AL RANCHO EL SOL | -100.1576 | 20.159
QUE18180201112308 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec) | BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN PREESCOLAR HERNÁN CORTÉS | -100.1222 | 20.1065
QUE18180201109434 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA LA D SANTA BARBARA, 76743 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 431 LOS CUES GALINDO Y CALLE LA GUADALUPANA, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES SAN MIGUEL LA GUADALUPANA Y CALLES DEL CAMPO D | -100.1497 | 20.4432
QUE18180201112108 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA-PREESCOLAR RANCHERIA LOS HERNÁNDEZ, 76557 LOS HERNÁNDEZ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS HERNANDEZ Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CATITEO, CALLE DE ACCESO A LA E | -99.59 | 20.9073
QUE17170300971115 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE18180201111342 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | CALLE GIRASOLES RANCHO JESÚS MARÍA, 76243 JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE TECNOLÓGICO DE TABASCO, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO DENTRO DEL POLIGONO | -100.2538 | 20.6218
QUE18180201111116 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LLANOS DE SANTA CLARA MARGEN DERECHO DEL RIÓ EXTORAZ SENTIDO AGUA ABAJO. | -99.4407 | 21.0749
QUE18180201110787 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, VARIAS LOCALIDADES EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ EL APARTADERO EL ATORÓN, EL BOTHÉ, EL CAPULÍN, CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, EL LINDERO, EL PICACHO, EL RINCÓN | -100.208 | 20.1536
QUE18180201110796 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Cacahuate (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA EL CACAHUATE (STGO. MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76893 EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LE PREESCOLAR AR DHUY BODHY | -100.091 | 20.0338
QUE18180201110682 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | RANCHERIA LOMA LINDA, 76897 LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA | -100.0708 | 20.0837
QUE18180201110831 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PARTINDO DEL CRUCERO A AGUA ZARCA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA | -99.11 | 21.2766
QUE18180201111089 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , ACCESO POR CALLE SAN ISIDRO | -100.0427 | 20.6228
QUE18180201111103 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE SAN JOAQUIN SAN JUAN DEL RIO Y EZEQUIEL MONTES PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN JUAN DEL RIO, CALLE EZEQUIEL MONTES PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA PRINCIPAL DE TOLIMAN | -99.9277 | 20.9103
QUE18180201111336 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | CALLE GUILLERMO MUÑOS PUEBLO CHICHIMEQUILLAS, 76250 CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PABLO VAZQUEZ Y CALLE JAVIER GUTIERREZ, CALLE ERNESTO LARRONDO LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA POBLACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -100.3404 | 20.7658
QUE18180201111273 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA NUEVA UNIDAD CARDENISTA, 76664 LA NUEVA UNIDAD CARDENISTA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 50 MTS APROX DEL TANQUE DE AGUA | -99.8685 | 20.6505
QUE18180201111276 | Querétaro | Tolimán | Barrio de García | CALLE S/N BARRIO DE GARCÍA, 76637 BARRIO DE GARCÍA, TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 110 COLON-TOLIMÀN | -99.9748 | 20.8687
QUE18180201111806 | Querétaro | Arroyo Seco | La Escondida de Guadalupe | TERRACERÍA TRAMO SANGUIJUELA - LA ESCONDIDA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 40 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCONDIDA DE GUADALUPE, 76402 LA ESCONDIDA DE GUADALUPE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ARROYO SECO-LAGUNILLAS SLP Y , LA OBRA ES | -99.6575 | 21.5603
QUE18180201109220 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | CAMINO TRAMO EZEQUIEL MONTES - VILLA PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA LUCIA, 76664 SANTA LUCÍA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EZEQUIEL MONTES- VILLA PROGRESO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ENCINOS PO | -99.8701 | 20.651
QUE18180101061528 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE LA HIENA BARRIO LA SOLEDAD, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA NUTRIA Y CALLE BISONTE, CAMINO AL CIERVO POR CAMI | -99.892 | 20.6512
QUE18180201111838 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BOYÉ, 76543 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE BOYE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -99.7343 | 20.6817
QUE18180201110651 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | LA ALAMEDA DEL RINCÓN, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. EL PASTOREO, EL CARMEN | -100.1087 | 20.1905
QUE18180201111840 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Culata | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA , 00000 LA CULATA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CULATA VIZARON CADEREYTA DE MONTES QRO. | -99.698 | 20.9032
QUE17170401053780 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | - | -99.8994 | 20.4361
QUE18180101061496 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | RANCHERIA ALTAMIRA, 76534 ALTAMIRA (LA BONDOTITA), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO SE REALIZARA CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -99.5686 | 20.7786
QUE18180101080194 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE16160300732451 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101068234 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | SISTEMA ESTATAL DIF QUERETARO | -100.39 | 20.5934
QUE17180201142670 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | - | -100.2439 | 20.5639
QUE18180201135204 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | - | -99.4517 | 21.1967
QUE18180201131954 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | - | -99.9411 | 20.7408
QUE18180201133467 | Querétaro | Huimilpan | Las Monjas | - | -100.2978 | 20.3956
QUE17180201142619 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | - | -100.005 | 20.2031
QUE16170100849024 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | - | -100.415 | 20.5528
QUE16160400815619 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | KM 31 150, SN CARRETERA FEDERAL 57, QRO-SLP. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QRO. CP 76140 | -100.39 | 20.5934
QUE17180101067307 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE16170300964105 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401053750 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | - | -100.3086 | 20.5247
QUE18180101074930 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | BERNAL, CADEREYTA DE MONTES, SAN JOAQUÍN, JALPAN, TEQUISQUIAPAN, AMEALCO Y HUIMILPAN | -100.39 | 20.5934
QUE18170401055432 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | - | -100.1869 | 20.1022
QUE18180201135170 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | CALLE YUCATAN(DE CALLE PUEBLA A CALLE GUERRERO) Y PRIV. YUCATAN (DE CALLE COAHUILA A CALLE YUCATAN), SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO | -100.3222 | 20.5692
QUE18180201112359 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesas de Agua Fría | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA MESAS DE AGUA FRÍA, 76411 MESAS DE AGUA FRÍA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD PASANDO LA CANCHA TECHADA LA PRIMER CALLE A MANO IZQUIERDA | -99.6565 | 21.4917
QUE18180201112457 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua de los Mar | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS MARES, 76353 OJO DE AGUA DE LOS MAR, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A UN CONSTADO DE LOS CORRALES | -99.337 | 21.2942
QUE18180101078257 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | - | -99.6422 | 21.3089
QUE18180201131496 | Querétaro | Tolimán | EL ARROYO DEL SABINO | RANCHERIA DON LUCAS, 76630 EL ARROYO DEL SABINO, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL ARROYO TOLIMAN | -99.9383 | 20.8971
QUE18180201131979 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | - | -100.1139 | 20.5281
QUE17180201142638 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | - | -99.7847 | 20.7411
QUE18180201110687 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, MESILLAS EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO Y SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | -99.9927 | 20.129
QUE18180201111063 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE PINOS BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PIRULES Y , ACCESO POR CALLE LOS PIRULES | -99.8858 | 20.5114
QUE18180201110744 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA A 350 MTS DE LA CAPILLA DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO | -100.0645 | 20.0441
QUE18180201109279 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, DISTRIBUIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | -99.131 | 21.2889
QUE18180201133338 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | San Isidro Miranda, La Griega, Qro., México | -100.2422 | 20.6667
QUE17180201142737 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | - | -100.4286 | 20.7633
QUE16160300732225 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | - | -100.3472 | 20.4756
QUE13130200159011 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | - | -99.8145 | 21.0536
QUE17170200886520 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170100851681 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | - | -99.815 | 20.6947
QUE17170300971125 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | - | -99.8986 | 20.8589
QUE17170300958051 | Querétaro | San Juan del Río |  | (INICIO 0 000; 20.422512; -99.977849) (FIN 2 060; 20.437651; -99.984485) | -99.9996 | 20.3864
QUE18180101055815 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101076288 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101061495 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO SE REALIZARAN CUARTOS ADICIONALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD PAR | -99.8296 | 20.6818
QUE18180101065943 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | - | -100.2847 | 20.3194
QUE17170401053778 | Querétaro | San Juan del Río | El Jazmín | - | -100.0467 | 20.3444
QUE18180201135206 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | - | -100.1264 | 20.4747
QUE16160400822340 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | - | -100.1089 | 20.41
QUE18180201112362 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD FRENTE A LA LAGUNA EN LA CALLE DE LA DICONSA. AH | -99.4445 | 21.3377
QUE18180201110747 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR CAMINITO DEL SABER | -99.996 | 20.2012
QUE18180201111086 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | CALLE CORREO RANCHERIA SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y , ACCESO POR CALLE CORREO | -99.9425 | 20.4705
QUE18180201111090 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , ACCESO POR CALLE SAN ISIDRO | -100.0403 | 20.621
QUE18180201110760 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA | -100.1006 | 20.0766
QUE18180201112377 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOZÁN, 76420 EL TEPOZÁN, ARROYO SECO QUERÉTARO, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CALLE A LA IZQUIERDA ES LA POSTERIOR A LA CANCHA TECHADA | -99.76 | 21.3697
QUE18180201111339 | Querétaro | El Marqués | La Griega | CALLE EJIDO SAN VICENTE FERRER HACIENDA LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE EJIDO AMAZCALA Y CALLE SAN MIGUEL AMAZCALA, LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARAN DENTRO DEL POLIGONO | -100.2372 | 20.6651
QUE18180201109271 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS EN GENERAL PERO SE HACE REFERENCIA A LA DELEGACION DE AGUA ZARCA QUE ES DONDE SE | -99.0892 | 21.2201
QUE18180201110635 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | CALLE LA CEBOLLETA PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -99.9627 | 20.8639
QUE18180201110766 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMELACO DE BONFIL | -99.9928 | 20.1604
QUE18180201112397 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE VARIAS CALLES BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA BRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DEMIÑO VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | -99.8305 | 20.6836
QUE18180201109273 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN 7 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA DE LAS MAS NECESITADAS EN BASE A UN ANÁLISIS CON LA AUTORIDAD AUXILIAR | -99.3332 | 21.2245
QUE18180201112193 | Querétaro | Colón | Colón | COLONIA COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE ES ZONA ZAP DEL LADO NOR ORIENTE | -100.0417 | 20.7851
QUE18180201110924 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Villa Nueva | CALLE SABINO INTERIOR S/N BARRIO VILLA NUEVA, 76677 VILLA NUEVA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE PIRULES, CALLE LAURELES CARRETERA EZEQUIEL MONTES - VILLA PROGRESO COLONIA VILLA NUEVA ENTRE CALLE LAURELES Y PIRULES | -99.872 | 20.6492
QUE18180201111793 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLEJON EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL SOBRE LA CALLE J | -99.6927 | 21.5469
QUE18180201112433 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL JALPAN DE SERRA-RIO VERDE Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SAN NICOLAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL JALPAN RIO VERDE A LA A | -99.4784 | 21.2283
QUE18180201109441 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUERTO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES BEN | -100.113 | 20.5278
QUE18180201110160 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ENTRE LA CALLE VENUSTI | -100.0878 | 20.5166
QUE18180201112329 | Querétaro | Colón | La Pila | CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA LA PILA, 76283 LA PILA, COLÓN QUERÉTARO, LOS TRAMOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE EL LADO SUR DE LA LOCALIDAD | -100.0953 | 20.7504
QUE18180201112329 | Querétaro | Colón | La Pila | QRO 110, El Arroyito, Colón, Qro., México | -100.0456 | 20.7972
QUE18180201110720 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN RANCHO LOS PINOS | -100.1243 | 20.2039
QUE14170300965855 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16170300964230 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401045799 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, PINAL DE AMOLES. | -99.5608 | 21.1139
QUE18180201110834 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita de San Diego | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, AL FONDO DE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA AL MARGEN DERECHO HASTA EL FONDO PASANDO LA OLLA DE CONCRETO | -99.1577 | 21.3926
QUE18180201111188 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMÁN RANCHERIA SAN PABLO POTRERILLOS, 76828 SAN PABLO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCIDO SAN PABLO POTRERILLOS | -100.0783 | 20.3098
QUE18180201112480 | Querétaro | Ezequiel Montes | Tunas Blancas | CALLE FRESNO Y JACARANDAS INTERIOR SN BARRIO TUNAS BLANCAS, 76685 TUNAS BLANCAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CAMINO REAL LLEGANDO ALA LOCALIDAD DE TUNAS BLANCAS ATRÁS DE LA IGLESIA Y EL OTRO PASA | -99.8797 | 20.7122
QUE18180201112037 | Querétaro | Tolimán | Sección Noreste de San Pablo | CALLE S/N COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SECCIÓN NORESTE DE SAN PABLO, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CALLE EL PEDREGAL BARRIO EL PUEBLITO | -99.8961 | 20.8648
QUE18180101061457 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA COLONIA EL SINDICATO, 76655 EL SINDICATO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQU | -99.8832 | 20.6556
QUE18180201111099 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE S/N PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE NACIONES UNIDAD, POR LA COMANDANCIA DE POLICIA | -99.93 | 20.9044
QUE18180201112390 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE PIÑONES DEL PIÑON BARRIO LA MAGDALENA, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE LA PALMA, LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA CABECERA MUNICIPAL CALLE DEL PIÑON | -99.8326 | 20.6789
QUE18180201111558 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN MARTIN | -100.1923 | 20.2286
QUE18180201112401 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | PUEBLO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOCALIDAD DE FUENTES Y PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE CADEREYTA | -99.8126 | 20.6873
QUE18180201111277 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (San Pedro de los Eucaliptos) | CALLE S/N RANCHERIA LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), 76614 LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), TOLIMÁN QUERÉTARO, CAMINO A CASAS VIEJAS | -99.9253 | 20.917
QUE18180101067375 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Nuevo | - | -99.1578 | 21.6058
QUE18180101061527 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA PRESA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZA | -99.8916 | 20.6662
QUE18180101061534 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | CALLE LOS CASTILLOS INTERIOR SN BARRIO GUANAJUATITO, 76677 GUANAJUATITO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CAMINO VILLA PROGRESO CA | -99.8221 | 20.6524
QUE18180101061537 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE JARDINES INTERIOR S/N BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PALMA Y CALLE MIGUEL ANGEL, CALLE F | -99.8411 | 20.6481
QUE18180201131978 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | PROLONGACIÓN CALLE MERCURIO | -100.1144 | 20.4792
QUE14140200314767 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DE RIO,QRO. | -99.9996 | 20.3864
QUE18180201133314 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | San Isidro Miranda, La Griega, Qro., México | -100.2422 | 20.6667
QUE17170300969399 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | - | -100.2011 | 20.7264
QUE18180101076277 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101055796 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | - | -99.5881 | 21.138
QUE17170401053742 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Doctor | - | -99.5878 | 20.8508
QUE18180101055834 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18170401055596 | Querétaro | Colón | Colón | - | -100.0453 | 20.7881
QUE18180101055763 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE18180201109438 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | CALLE AMAPOLA PUEBLO DOLORES DE AJUCHITLANCITO, 76741 DOLORES DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE LAS CAMELINAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AMAPOLA | -100.2089 | 20.4594
QUE18180201110738 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA ENTRADA A EL LINDERO | -100.0566 | 20.0462
QUE18180201111104 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | CALLE S/N RANCHERIA CASA BLANCA, 76613 CASA BLANCA, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , POR LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -99.9676 | 20.9311
QUE18180201111970 | Querétaro | Corregidora | El Calichar | CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL CALICHAR, 76928 EL CALICHAR, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NARCIZO MENDOZA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA S/N A UN COSTADO DE LA ESCUELA P | -100.4931 | 20.4912
QUE18180201111130 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ALAMOS RANCHERIA SANTA MARÍA ÁLAMOS, 76573 SANTA MARÍA ÁLAMOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A PANTEÓN Y CALLE ACCESO A EMSAD, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MA. ALAM | -99.4292 | 21.0406
QUE18180201110657 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | AMPLIACIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN VARIAS LOCALIDADES EL ATORÓN EL BOTHÉ EL CAPULÍN CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO Y EL LINDERO | -100.0331 | 20.1837
QUE18180201111802 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL VIVERO Y LOS ESTANQUES PISICOLAS DE LA COMUNIDAD | -99.6368 | 21.4423
QUE18180201112438 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE CARRETERA COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO, DE LA COLONIA LAS MISIONES A COLECTOR MUNICIPAL | -99.4775 | 21.229
QUE18180201112122 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A LA COMUNIDAD DE TIERRAS COLORADAS RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76568 TIERRAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO GATOS Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNID | -99.5688 | 20.968
QUE18180201112356 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL UNOS METROS DESPUÉS DEL JARDÍN DE NIÑOS COMIENZA LA OBRA Y CONCLUYE | -99.7635 | 21.4457
QUE18180201112466 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO, SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA A VALLE VERDE | -99.2673 | 21.3479
QUE18180201135225 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | - | -99.7306 | 21.0389
QUE18180201110759 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, REHABILITACIÓN DE OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO SAN NICOLÁS DE LA TORRE SAN MIGUEL DEHETÍ, EL SALVADOR Y EL PICACHO. | -100.1016 | 20.0779
QUE18180201109276 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE CALLE DE ACCESO AL CCD RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, AL FINAL DE LA CALLE QUE DA ACCESO AL CCD QUE ENTRA LA CALLE FRENTE A MATERIALES LA LAGUNITA A UN COSTADO DE CENTRO MEDICO GODOY | -99.2615 | 21.2473
QUE18180201109285 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | TERRACERÍA TRAMO EL HUMO - NEBLINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN CAMINO EL HUMO- NEBLINAS ANTES DE LAS PRIMERAS CASA DE LA LLEGADA A NEBLINAS SE CONSTRUIRAN MUROS DE CONTENCI | -99.0545 | 21.2612
QUE18180101080112 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | - | -99.8981 | 20.6658
QUE16160300732194 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | - | -99.6467 | 20.8661
QUE17180201142636 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | - | -99.7178 | 20.7525
QUE14170200888574 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201139941 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101075507 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101065960 | Querétaro | San Juan del Río | Palmillas | - | -99.9408 | 20.3347
QUE18180101061493 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | AVENIDA CALLE NEPTUNO FUENTES Y PUEBLO NUEVO BARRIO CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE FUENTES Y PUEBLO NUEV | -99.814 | 20.6899
QUE18180101055756 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE18180101055770 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | - | -99.1922 | 21.1636
QUE18180101061455 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 76655 LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS), EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PROL. CARRANZA | -99.885 | 20.6557
QUE18180201131992 | Querétaro | San Juan del Río | Senegal de las Palomas | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ORQUÍDEA EN LA LOCALIDAD DE SENEGAL DE LAS PALOMAS | -100.0922 | 20.4364
QUE17180201142630 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | - | -99.7467 | 21.5539
QUE18180201112370 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414 EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FERERAL JALPAN - RIOVERDE LA OBRA COMIENZA PRACTICAMENTE EN LA EZQUINA D | -99.6096 | 21.426
QUE18180201112094 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | CALLE BARRIO LA GRUTA RUMBO A CAMPOSANTO PUEBLO SAN JOAQUÍN, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ACCESO A ZONA ARQUEOLOGICA DE RANAS, BARRIO LA GRUTA CALLE ACCESO A BARRIO EL CAMPOSANTO ENTRE CALLE AQUILES SERD | -99.5658 | 20.918
QUE18180201111151 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATL 400 - EL COTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 400 Y , CAMINO DE ACCESO A EL COTO. SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -100.1283 | 20.3961
QUE18180201110937 | Querétaro | Pedro Escobedo | Colonia Moctezuma | CALLE TLÁLOC COLONIA MOCTEZUMA, 76715 MOCTEZUMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE GRULLAS Y CAMINO DEL CANAL, CALLE MISIÓN CONCÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TLALOC CALLE GRULLAS Y TRES CALLES MAS SIN NOMBRE QUE CONVERGEN A LA CALLE TLALOC | -100.1303 | 20.4833
QUE18180201109436 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | CALLE DE LA FORRAJERA PUEBLO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 431 LOS CUES GALINDO Y CAMINO DEL CANAL, CALLE GENARO CORONA DE LA PRIMARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LA FORRAJERA ENTRE LA CARRETERA ESTATAL 431 LOS C | -100.1558 | 20.4403
QUE18180201111329 | Querétaro | Landa de Matamoros | San José | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ, 76390 SAN JOSÉ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE CONAFE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.2029 | 21.2154
QUE18180201112391 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO Y SAN DIEGO, 76505 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, SE CONSTRUIRÁN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD | -99.8169 | 20.6845
QUE18180201109912 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Dos | RANCHERIA ADJUNTITAS DOS, 76539 ADJUNTITAS DOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD ADJUNTITAS DOS | -99.5015 | 20.9295
QUE17170100844570 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO, SAN MARCOS Y SAN LUCAS COLONIA LOS ÁNGELES, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE SAN ISIDRO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 45 QUERÉTARO-IRAPU | -100.4887 | 20.535
QUE16170200888578 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101080098 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | - | -99.72 | 20.8317
QUE18180101069096 | Querétaro | Colón |  | - | -100.0454 | 20.7883
QUE18180101069097 | Querétaro | Colón |  | - | -100.0454 | 20.7883
QUE18180101069103 | Querétaro | Colón |  | - | -100.0454 | 20.7883
QUE18170401055584 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | - | -100.1464 | 20.7278
QUE18180101055768 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | - | -99.1044 | 21.2322
QUE18180101055797 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | - | -99.6256 | 21.1347
QUE18180101061525 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CERRADA CERRADA DEL LIENZO BARRIO LA REDONDA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DEL RESPLANDOR Y CALLE ROSIO DE LA MAÑANA, | -99.8949 | 20.6488
QUE18180101061308 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL SABINITO RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMO | -99.1164 | 21.1965
QUE17170401053865 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE18180201112482 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cerrito | TERRACERÍA TRAMO LA PURISIMA - EL CERRITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA EL CERRITO, 76665 EL CERRITO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD VELAZQUEZ Y CALLE RAYMUNDO MONTES MONTES, CARRETERA ACCESO EZEQUIEL MONTES POR LA C | -99.918 | 20.6801
QUE17180201142725 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | - | -100.3814 | 20.655
QUE18180201132626 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | Col. Proyeccion 2000, Qro. | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112324 | Querétaro | Colón | El Leoncito | RANCHERIA EL LEONCITO, 76282 EL LEONCITO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -100.046 | 20.7276
QUE18180201112327 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE DEL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -100.1496 | 20.7285
QUE18180201112437 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE FRAY JUAN CRESPI, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA SOBRE LA CALLE QUE LLEGA A LA ANTENA DE TELCEL | -99.4694 | 21.2201
QUE18180201112478 | Querétaro | Ezequiel Montes | Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO ALFREDO V. BONFIL (LOS PÉREZ), 76686 ALFREDO V. BONFIL (LOS PÉREZ), EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA PALMA, CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA LLEGANDO POR LA CALLE JUAN DE LA BA | -99.879 | 20.6895
QUE18180201111842 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA LA ESPERANZA, 00000 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ARTEAGA EN LA DELEGACION DE LA ESPERANZA | -99.5376 | 20.8968
QUE18180201112481 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA BOVEDA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AÑO DOS MIL, CAMINO REAL LLEGANDO A POZO EL SOMBRERETE UBICADO EN CARRETERA RUMBO A LAS ROSAS TOMANDO EL CAMINO EN DIRECCIÓN | -99.8433 | 20.6527
QUE18180201110655 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES EL ATORÓN EL BOTHÉ EL CAPULÍN, CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, EL LINDERO, JACAL DE LA PIEDAD, LA PINÍ | -100.0318 | 20.185
QUE18180201112403 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | CALLE CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE EL PALMAR CADEREYTA DE MONTES CALLE 21 DE MARZ | -99.7072 | 20.6973
QUE17180201142691 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | - | -99.3289 | 21.3986
QUE17180201142703 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | - | -100.2083 | 20.4283
QUE18180201110837 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Charco | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CASI FRENTE A LA CAPILLA | -99.1285 | 21.2398
QUE18180201110164 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | CALLE NOGAL PUEBLO LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, 76707 LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE FRESNO PONIENTE, CALLE JACARANDAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NOGAL ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE FRESNO PONIENTE | -100.1875 | 20.4883
QUE18180201110712 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL DEPOSITO EMILIANO ZAPATA | -100.1277 | 20.1654
QUE18180201110173 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8145 | 21.0536
QUE18180201110757 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES | -100.1537 | 20.1024
QUE18180201110736 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | -100.0682 | 20.0665
QUE18180201111081 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE ALDAMA, CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ACCESO POR DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE | -99.9796 | 20.56
QUE18180201111082 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, ACCESO POR CALLE BENITO JUAREZ | -99.9817 | 20.5493
QUE16170300968952 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300971122 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18170401055589 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | - | -100.1842 | 20.8358
QUE17170401048488 | Querétaro | Querétaro |  | Calle Pasteur Norte,16,,76000,Santiago de Querétaro,Querétaro,México | -100.3901 | 20.5942
QUE18180201109264 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO SAN ESTEBAN (16 DE JULIO), 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, DIVERSAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS PERO SE HACE REFERENCIA A LA CABECERA MUNICIPAL EN BAS | -99.3191 | 21.1854
QUE18180201110875 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | CALLE DALIAS RANCHO TIERRA BLANCA, 76256 TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE COYOLES Y CALLE CLAVELES, CALLE MARGARITAS LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA | -100.3792 | 20.7815
QUE18180201111122 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 76575 SAN SEBASTIÁN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ÁLAMOS Y CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LA GARITA, OBRA A EJECUTARSE | -99.4636 | 21.0214
QUE18180201111143 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ES CONTINUACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | -100.1099 | 20.4101
QUE18180201110652 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR | -100.1068 | 20.191
QUE18180201109430 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE A MERCADO COLONIA 20 DE ENERO 2A SECCIÓN, 76705 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE A FRACCIONAMIENTO LAS CANTERAS, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE A FRACCION | -100.1509 | 20.5037
QUE18180201110703 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO SEXTO. | -100.101 | 20.0434
QUE18180201110710 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | CALLE LOMA MISIÓN RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE LOMA MISIÓN | -99.9535 | 20.1371
QUE18180201111067 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE LOS SAUCES RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE CEDROS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES | -99.8927 | 20.5614
QUE18180201110730 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL | -100.0891 | 20.1373
QUE18180201112353 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DE LA CRUZ, 76414 LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QUERÉTARO, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA SEGUNDA ENTRADA JUSTO EN LA VUELTA ESTA LA OBRA A MANO DERECHA | -99.5053 | 21.3638
QUE18180201112472 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N BARRIO LA UCA, 76651 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE MANUEL ACUÑA EN LA COLONIA LA UCA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y MANUEL ACUÑA | -99.9046 | 20.6702
QUE15150100468699 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO | -99.9996 | 20.3864
QUE18180201131936 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | - | -99.8358 | 20.6422
QUE18180201131952 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ignacio Pérez (El Muerto) | - | -100.1139 | 20.5189
QUE17170200905686 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17180201142624 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE13170300968876 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE15170300963957 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300971109 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | - | -99.5328 | 20.8347
QUE17170300971112 | Querétaro | Corregidora | Bravo | - | -100.4261 | 20.3997
QUE18180101055829 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101069494 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101078254 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | - | -100.2158 | 20.505
QUE17180201138634 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | CARRETERA ESTATAL 413 QRO-CORONEO KM11.2 EL PUEBLITO CP 76900 CORREGIDORA, QRO. | -100.39 | 20.5934
QUE16170300968959 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201110630 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | CALLE GARAMBULLO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUTIERREZ Y CALLE LOS MORENO, CALLE EL POCITO CONTRA ESQUINA CON LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDA | -99.9326 | 20.7661
QUE18180201110642 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE18180201110654 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | RANCHERIA EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR | -100.2188 | 20.3027
QUE18180201109428 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE NAYARIT PROLONGACIÓN NAYARIT, JALISCO Y BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 EL CHAMIZAL, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JALISCO, CALLE PROL. NAYARIT LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES NAYARIT PROLONGACIÓN NAY | -100.1321 | 20.4998
QUE18180201110711 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | CALLE A UN COTADO DE BACHILLERES RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO A UN COSTADO DE BACHILLERES | -99.9525 | 20.1347
QUE18180101076302 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201110678 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VARIAS LOCALIDADES EL LINDERO EL SAUCITO, GUADALUPE EL TERRERO Y GALINDILLO. | -100.1328 | 20.101
QUE18180201109440 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | CALLE JOSEFA ORITZ DE DOMINGUEZ PUEBLO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE VEREDA A PARCELAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA VEREDA A P | -100.1046 | 20.5234
QUE18180201110161 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CAMINO CANCHA DE FUTBOL, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MARIANO JIMENEZ Y EL CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL CON C | -100.0824 | 20.5203
QUE18180201137097 | Querétaro | Huimilpan |  | SEGURIDAD PUBLICA | -100.2743 | 20.3752
QUE18180201111325 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LAGUNA DE SAN MIGUEL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO RUBIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL EMSAD NO. 20 LANDA DE MATAMOROS Y OTRO TRAMO PEQUEÑO EN LA | -99.3154 | 21.1848
QUE18180201112179 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA EL RANCHITO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA Y VARIAS LOCALIDAD DE LA DELEGACIÓN MUNICIPIO D | -99.5285 | 21.1236
QUE18180201112184 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PINAL DE AMOLES Y CAMINO SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA SERA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | -99.5296 | 21.1219
QUE18180201112430 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SOLIDARIDAD, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POR ARRIBA DEL COBAQ 4 APROXIMADAMENTE A 50 METROS | -99.4803 | 21.2238
QUE18180201111600 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | RANCHERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PINAL DE AMOLES, LA OBRA SERA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE HUAZMAZONTLA EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | -99.5771 | 21.1869
QUE18180201111183 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastian Loma Linda | RANCHERIA SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS SUR, 76847 SAN SEBASTIAN LOMA LINDA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCIDO SAN SEBASTIAN LOMA LINDA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9521 | 20.2536
QUE16160300732198 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | - | -99.72 | 20.8317
QUE18180101067452 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | - | -99.9339 | 20.9164
QUE18180201111087 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | CALLE ALGEBRA RANCHERIA EJIDO SAN NICOLÁS, 76770 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y CALLE CANTERA, ACCESO POR CALLE CORREO | -99.9428 | 20.4709
QUE18180201111107 | Querétaro | Tolimán | El Chilar | CALLE S/N RANCHERIA EL CHILAR, 76624 EL CHILAR, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CHILAR | -99.9 | 20.9561
QUE18180201112318 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIO AVASOLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE ORIENTE CON RESPECTO A LA MANCHA URBANA EN EL SENTIDO DE EL CRUCERO DE AJU | -100.017 | 20.7074
QUE18180201112341 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS DOS ULTIMA CALLE DEL LADO SUR PONIENTE DE LA COMUNIDAD | -99.9675 | 20.6685
QUE18180201112120 | Querétaro | San Joaquín | San Rafael | CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL RANCHERIA SAN RAFAEL, 76566 SAN RAFAEL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A ESCUELA PRIMARIA CONAFE Y , CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA CONAFE | -99.5182 | 20.9516
QUE17170200887368 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201110639 | Querétaro | Tolimán | Zapote de los Uribe (El Zapote) | CALLE S/N RANCHERIA ZAPOTE DE LOS URIBE (EL ZAPOTE), 76627 ZAPOTE DE LOS URIBE (EL ZAPOTE), TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE CONAFE | -99.977 | 20.9529
QUE18180201110696 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | RANCHERIA QUIOTILLOS, 76862 QUIOTILLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR JESÚS ROMERO FLORES | -100.1457 | 20.2988
QUE18180201110827 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL AL FONDO DE LA CALLE | -99.2075 | 21.3303
QUE18180201111132 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA ZARZA Y SOMERIAL RANCHERIA ZARZA Y SOMERIAL, 76574 ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A CASA DE SALUD Y CAMINO ACCESO RUMBO A LA PANADERIA, CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA ZAR | -99.4109 | 21.0368
QUE18180201111060 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE TEPETATES BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DE LA MEDIA LUNA Y CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE, ACCESO POR AMBAS CALLES | -99.8812 | 20.5151
QUE17180201142682 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | - | -100.3061 | 20.4936
QUE16170401053916 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE17170401053759 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | - | -99.7344 | 21.1047
QUE18180101055802 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | - | -100.4475 | 20.7419
QUE18170401055429 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | - | -100.2064 | 20.2614
QUE18180101061541 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | PRIVADA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE | -99.842 | 20.6337
QUE18180101055749 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE18180101075668 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101078246 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | - | -99.7361 | 21.4161
QUE15170300964168 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18170401055594 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | - | -100.1628 | 20.5697
QUE18180201110764 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EQUPIPAMIENTO DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN VARIAS LOCALIDADES LA ALAMEDA DEL RINCÓN SAN ANTONIO LA LABOR Y MESILLAS. | -100.2152 | 20.2877
QUE18180201109262 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN LA CALLE CAYETANO RUBIO FRENTE EL EMSAD NUMERO 20 HASTA EL LIENZO CHARRO EL LANDENSE | -99.3114 | 21.1861
QUE18180201112404 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | CALLE ALFREDO V. BONFIL RANCHERIA EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), 76540 EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BERNARDO QUINTANA, CALLE DE EMPEDRADO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y D | -99.7132 | 20.6924
QUE18180201111124 | Querétaro | San Joaquín | Mesa del Platanito | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN PASCUAL RANCHERIA MESA DEL PLATANITO, 76568 SAN PASCUAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN PASCUAL Y CAMINO ACCESO A ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES., CA | -99.5505 | 20.9567
QUE18180201112311 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), 76893 BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR GALDRI DE GA BATZI | -100.1256 | 20.0875
QUE18180201112471 | Querétaro | Corregidora | Venceremos | CALLE MARISTAS COLONIA BERNARDO QUINTANA ARRIOJA, 76903 VENCEREMOS, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE GRAL. GUADALUPE HIDALGO Y CALLE CERRO DEL ZAMORANO, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA CALLE MARISTAS ENTRE CALLE GUADALUPE HIDALGO Y CALLE CERRO DEL ZAMORAN | -100.3955 | 20.5447
QUE18180201112035 | Querétaro | Tolimán | La Víbora | CALLE S/N RANCHERIA LA VIBORA, 76613 LA VÍBORA, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO | -99.9655 | 20.9314
QUE18180201111971 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | CALLE TABACHINES RANCHERIA CHARCO BLANCO, 76926 CHARCO BLANCO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE EUCALIPTO, CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE EUCALIPTO. | -100.4751 | 20.437
QUE18180201112323 | Querétaro | Colón | El Coyote | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 76274 TRAMO LA CALLE DEL ARROYO - LA CALLE DEL ARROLLO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA EL COYOTE, 76274 EL COYOTE, COLÓN QUERÉTARO, EN LA CARRETARA DEL ARROYO SALIDA DE LA COMUNIDAD | -100.1996 | 20.8626
QUE18180201112331 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO, LAS OBRAS SE REALIZAN EN LAS ULTIMAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL LADO NORTE | -100.0485 | 20.7515
QUE18180201131931 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | - | -99.8719 | 20.6181
QUE18180201131470 | Querétaro | Pedro Escobedo | BICENTENARIO | CALLE SIN NOMRE COLONIA LIRA, 76708 BICENTENARIO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR, CAMINO VIEJO A LIRA LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BICENTENARIO Y COLONIA EL MEMBRILLO | -100.1481 | 20.4994
QUE18180201131974 | Querétaro | Colón | Tierra Dura | - | -100.0881 | 20.6672
QUE16170401053885 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE17170401053748 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | - | -100.3814 | 20.7778
QUE17170401053752 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | - | -100.2928 | 20.4594
QUE18170401055420 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | - | -100.2003 | 20.1375
QUE18170401055443 | Querétaro | Colón | El Coyote | - | -100.1981 | 20.8647
QUE18180101055766 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | - | -99.0947 | 21.2181
QUE18180101055823 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101055769 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | - | -99.2025 | 21.3258
QUE18180201133345 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | - | -100.2028 | 20.6036
QUE18180201132005 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | - | -100.1447 | 20.5022
QUE18180201132012 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | - | -100.4475 | 20.7419
QUE17180201142674 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | - | -99.8981 | 20.6658
QUE17180201142633 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Higuerillas | - | -99.7669 | 20.9156
QUE18180201109909 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA NO. 120 - ZITUNI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 215 RANCHERIA ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA NO. 120 Y CALLE | -99.8308 | 20.7103
QUE18180201110770 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ (SAN BARTOLO), 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, ENTRANDO POR EL NUEVO AMANECER EN LA CRUZ DE SAN BARTOLO DESVIANDOSE DE LA CARRETERA | -100.1005 | 20.1917
QUE18180201110780 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | -99.9869 | 20.1085
QUE18180201110832 | Querétaro | Landa de Matamoros | Los Charcos | CALLE CALLE AL CENTRO DE SALUD RANCHERIA LOS CHARCOS, 76372 LOS CHARCOS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, AL FINAL DE LA CALLE QUE PRECISAMENTE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD ES UNA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL | -99.1958 | 21.3874
QUE18180201110162 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | CALLE ALFREDO V. BONFIL PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PARALELA A EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE SIN NOMBRE PARALE | -100.2142 | 20.508
QUE18180201111066 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE BARRIO LA MAGDALENA, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS TEPETATES Y CALLE DE LOS CAPULINES, SE PUEDE ACCEDER POR CALLE LOS TEPETATES O CALLE LOS CAPULINES | -99.88 | 20.5153
QUE18180201111069 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE BOULTROS RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE LOS PINOS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES | -99.8963 | 20.5616
QUE18180201110726 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE PEDREGOSO | -100.1249 | 20.114
QUE18180201112385 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE CALLE INVIERNO Y ALTAMIRANO BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE NEPTUNO, CALLE RIO DE LA LOZA LA OBRA ESTARA UBICADA EN FUENTES Y PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL EN C | -99.8126 | 20.6886
QUE18180101061536 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA BOVEDA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE DOS MIL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO REAL ENT | -99.8434 | 20.6527
QUE18180101065964 | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | - | -99.9147 | 20.375
QUE18180101061520 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA | -100.4655 | 20.6228
QUE18180101075497 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101077793 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201111334 | Querétaro | El Marqués | Atongo | CALLE TRES POTRILLOS RANCHO ATONGO, 76255 ATONGO, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO | -100.2386 | 20.7729
QUE18180201112192 | Querétaro | Colón | Colón | COLONIA COLÓN CENTRO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN VARIOS DOMICILIOS DE LA CABECERA QUE ES ZONA ZAP DEL LADO NOR ORIENTE | -100.0422 | 20.7894
QUE18180201112312 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | RANCHERIA EL COYOTE, 76897 EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AL LADO DE LA PRESA | -100.0904 | 20.1154
QUE18180201112315 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | RANCHERIA TESQUEDÓ (PUERTO DEL CHIVATO), 76887 TESQUEDÓ (PUERTO DEL CHIVATO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR | -99.9462 | 20.1181
QUE18180201112369 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | CALLE AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA RÍO DEL CARRIZAL, 76421 RÍO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LA PARTE DE ARRIBA DOS CUADRAS DESPUÉS DE LA CANCHA TECH | -99.7028 | 21.4812
QUE18180201109291 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Hondo | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -99.1093 | 21.2173
QUE18180101061539 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CARMEN | -99.8514 | 20.638
QUE18180201109437 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | CALLE TRES DE MAYO PUEBLO LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE TRES DE MAYO ENTRE LA CALLE SANTA BARBARA Y CALLE DE LA CRUZ ENTRE LA CALL | -100.1467 | 20.4471
QUE18180201111333 | Querétaro | El Marqués | Atongo | CALLE SAN FELIPE RANCHO ATONGO, 76255 ATONGO, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AVENIDA FRESNO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO | -100.2396 | 20.774
QUE18180201111557 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR YA NGU DE RA NFADI DE YA BATSI | -99.9579 | 20.1195
QUE18180201112319 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCLIDAD COMO SON 16 DE SPTIEMBRE MIGUEL HIDALGO JOSE MARIA MORELOSMARDO ALHELI.MISMAS QUE SE UBICAN EN AMBOS EXTREMOS DE LA CARRETERA PRINCIPAL COLO | -100.0171 | 20.7058
QUE18180201112435 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COLONIA LA CRUZ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE FRAY MUGIL, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA SOBRE LA CALLE QUE SUBE DEL AUDITORIO TERMINANDO EL ANDADOR C | -99.4695 | 21.2201
QUE18180101077800 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201109445 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA PALMA, 76726 LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE ALBERTO MORALES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VI | -100.1759 | 20.5223
QUE18170401055439 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE18170401055602 | Querétaro | Colón | México Lindo | - | -100.105 | 20.5789
QUE18170401055604 | Querétaro | Colón | Galeras | - | -100.1569 | 20.6147
QUE18180101080106 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | - | -100.2903 | 20.6289
QUE18180101078286 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | - | -99.2592 | 21.2472
QUE12170300968864 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE15170300968928 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201135234 | Querétaro | Querétaro | La Loma | - | -100.4656 | 20.6533
QUE18180201135266 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | - | -100.2583 | 20.6228
QUE18180201110752 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR DATSO | -99.9669 | 20.1186
QUE18180201112395 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | CALLE VARIAS CALLES BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES EN LA LOCALIDAD DE FUENTES Y PUEBLO NUEVO | -99.8129 | 20.6865
QUE18180201112406 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 00000 RANCHO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE DELEGACION DE LA ESPERANZA | -99.7926 | 20.7544
QUE18180201111790 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO INTERIOR SN PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CARLOS SEPTIEN GARCIA Y CALLE MADERO, CALLE GALEANA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO CAS | -99.6899 | 21.5511
QUE18180201111158 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | CALLE CALLE DEL BORDO RANCHERIA SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE DEL BORDO ES PARALELA AL RIBERA DEL BORDO DE LA COMUNIDAD | -100.1081 | 20.3905
QUE18180201112335 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -100.171 | 20.5675
QUE18180201112340 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | RANCHERIA SANTA ROSA FINCA, 76290 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE POSTERIOR A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -99.9667 | 20.6698
QUE18180201112036 | Querétaro | Tolimán | Sección Noreste de San Pablo | CALLE S/N COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SECCIÓN NORESTE DE SAN PABLO, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CALLE EL PEDREGAL BARRIO EL PUEBLITO | -99.8962 | 20.8648
QUE18180201112483 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | CALLE CALLE LIC. EZEQUIEL MONTES INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, 76683 SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO LOYOLA Y BRECHA JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN LLEGANDO A SAN JOSE DEL JAGUEY A MANO I | -99.9199 | 20.7347
QUE18180201111180 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | CAMINO TRAMO AVENIDA DE LAS TORRES - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 83 PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE MONTERREY INICIA CON LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA DE LAS TORRES Y TERMINA EN LA CUARTA CALLE | -100.0679 | 20.4223
QUE18180201109286 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CALLE PRINIPAL ENTRE LA CANCHA TECHADA Y LA PRESA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -99.2136 | 21.1434
QUE17170300971126 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | - | -99.9894 | 20.9286
QUE14170300956754 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201132011 | Querétaro | Huimilpan | El Rincón | DOMICILIO CONOCIDO | -100.27 | 20.3661
QUE17180201142635 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | - | -99.7847 | 20.7411
QUE17180201142650 | Querétaro | Colón | El Coyote | - | -100.1981 | 20.8647
QUE18180201111098 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS COLONIA TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LOS PINOS, POR EL CAMINO A LAS INSTALACIONES DE CDI Y EL AUDITORIO MUNICIPAL | -99.9311 | 20.9141
QUE18180201110778 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | PUEBLO CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES EL VARAL CHITEJÉ DE GARABATO, LAS SALVAS, Y GUADALUPE EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO. | -100.1823 | 20.0895
QUE18180201110649 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | SECUNDARIA VARIAS LOCALIDADES AMEALCO DE BONFIL LOS ÁRBOLES SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO, SAN JUAN DEHEDÓ Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO.. | -100.1399 | 20.1853
QUE18180201110660 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | -100.1871 | 20.1128
QUE18180201110668 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE EN GALINDILLO | -100.1115 | 20.2836
QUE18180201110705 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO SAN FELIPE, BARRIO 6TO. | -100.102 | 20.0402
QUE17170300971121 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101076336 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16170200888581 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300971117 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | - | -99.6256 | 21.1347
QUE17180201142663 | Querétaro | Corregidora | Lourdes | - | -100.4769 | 20.5131
QUE17180201142744 | Querétaro | San Juan del Río | San José | - | -100.0319 | 20.4514
QUE17180201142699 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | - | -100.2083 | 20.4283
QUE16170300968971 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18170401055435 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | - | -100.1342 | 20.0997
QUE18180101055818 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180201110785 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR YA PAHA DE YA BATSI | -99.9622 | 20.1733
QUE18180201110658 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.0161 | 20.1827
QUE18180201110661 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | CALLE EL VARAL RANCHERIA EL VARAL, 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CALLE EN EL VARAL | -100.1924 | 20.1152
QUE18180201110684 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA MANZANA | -100.0742 | 20.1084
QUE18180201110690 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA A 1.5 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA DE BARRIO 3RO | -100.0361 | 20.0658
QUE18180201110835 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | CALLE CALLE PRINCIPAL SALIDA A VALLE DE GUADALUPE RANCHERIA LA MARGARITA, 76372 LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE INCIANDO FRENTE AL JARDIN DE NIÑ | -99.2147 | 21.3591
QUE18180201110488 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE EMILIANO ZAPATA INICIA EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA HACIENDA Y AVANZA HACIA EN ACCESO DE LA COMUNIDAD | -99.9005 | 20.4353
QUE16160300732212 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | - | -100.4839 | 20.5606
QUE16160300732515 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE17170401045796 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | EN LA LOCALIDAD DE HUAJALES, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5261 | 21.2095
QUE18180101067419 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | - | -99.7306 | 21.0389
QUE18180101065955 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | - | -99.4075 | 21.0325
QUE18180101065958 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | - | -99.5694 | 20.9675
QUE17170200868477 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | CALLE CHIHUAHUA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , CALLE ARCÁNGEL SAN URIEL SOBRE LA | -100.487 | 20.5347
QUE17170200868481 | Querétaro | Corregidora | San Francisco | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS RANCHERIA , 76924 SAN FRANCISCO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN FELIPE NERI Y PRIVADA VIRGEN DE GUADALUPE, SOBRE L | -100.4147 | 20.5094
QUE18180101078288 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | - | -99.815 | 20.6947
QUE18180201137074 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112361 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA MOHONERA, 76417 LA MOHONERA, ARROYO SECO QUERÉTARO, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD CASI AL TERMINAR LA LAGUNA DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA A UNOS METROS ESTA LA OBRA | -99.4431 | 21.3363
QUE18180201109289 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | CALLE CALLE AL FONDO DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN UNA CALLE ALFINAL DE LA LOCALIDAD EN DONDE SE LE CONOCE COMO BARRIO EL RINCON ES PASANDO LA CAPILLA HASTA EL FINAL | -99.1729 | 21.3263
QUE18180201111141 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ARCILA SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -100.1069 | 20.4123
QUE18180201111607 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), 76325 CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPA SE | -99.5323 | 21.1096
QUE18180201131915 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | - | -99.72 | 20.8317
QUE18180201131957 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE16160300788577 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8984 | 20.6653
QUE18180201135200 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | - | -100.2903 | 20.6289
QUE16170300956384 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | UTEQ | -100.39 | 20.5934
QUE17180201142685 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | - | -100.3756 | 20.3872
QUE18180101076264 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101078279 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | - | -99.5222 | 21.3294
QUE18180201110637 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | CALLE CALLE EL PEDREGAL COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA ESTATAL 140 Y CALLE ARROYO DEL GATO, PARALELO AL CAMPO DE FUTBOL | -99.8965 | 20.8646
QUE18180201110686 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, MECANIZACIÓN DE TIERRA EN VARIAS LOCALIDADES MESILLAS EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO Y SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | -99.9898 | 20.1293
QUE18180201109429 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE CONOCIDO COLONIA MENBRILLO, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VIEJO A LIRA Y CALLE CONOCIDA, BOULEVARD REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE VIEJO A LIRA Y CALLE CONOCIDA CON EL BOULEVARD POSTERIOR LLAMADO REFORMA | -100.148 | 20.5006
QUE18180201111062 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE GIRASOL BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO CAMELINAS Y CALLE SHOTOL, ACCESO POR AMBAS CALLES | -99.8895 | 20.51
QUE18180201109433 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | CALLE MIGUEL DE LA MADRID RANCHERIA LA CEJA, 76746 LA CEJA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A EL SALTO Y CAMINO A CULTIVOS, CALLE CALLE PRINCIPAL DE EL RUEDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID | -100.274 | 20.4006
QUE18180201110728 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | CALLE AHUEHUETES RANCHERIA SAN PABLO, 76889 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE AHUEHUETES 3RA. ETAPA | -99.978 | 20.0873
QUE18180201131394 | Querétaro | Cadereyta de Montes | LAS LOMAS | RANCHERIA LAS LOMAS, 76529 LAS LOMAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOCALIDAD DE LAS LOMAS EL DOCTOR | -99.6266 | 20.8999
QUE18180201135243 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE17180201142721 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | - | -100.4297 | 20.8081
QUE17170300964163 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16160300732404 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Sánchez | - | -99.4624 | 21.158
QUE17170401045757 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | COMUNIDAD LAS MESAS DE SANTA INES, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6464 | 21.2753
QUE18180101067428 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | - | -100.0178 | 20.8822
QUE16160300732456 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180201111079 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y , ACCESO POR CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE | -99.9799 | 20.5552
QUE18180201111088 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | CALLE ALGEBRA RANCHERIA EJIDO SAN NICOLÁS, 76770 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y CALLE CANTERA, ACCESO POR LAS DOS VIALIDADES | -99.9427 | 20.4708
QUE18180201112307 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Mesa | RANCHERIA LA MESA, 76862 LA MESA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AULAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES | -100.1277 | 20.3151
QUE18180201112423 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA SOLIDARIDAD, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO DOS CALLE ARRIBA DEL COBAQ DE JALPAN SOBRE LA CALLE A JARDINES DE LA SIERRA | -99.4815 | 21.2243
QUE18180201111799 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | TERRACERÍA TRAMO AYUTLA - SISTEMA DE BOMBEO AYUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 292 INTERIOR SN RANCHERIA AYUTLA, 76434 AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL DOBLAR A LA IZQUIERDA TO | -99.5863 | 21.3873
QUE13170300969125 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16170300968981 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101075647 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201109292 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CANCHA TECHADA PASANDO EL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO | -99.1168 | 21.1953
QUE18180201110727 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO BARRIO PRESA DEL TECOLOTE, | -100.1263 | 20.1113
QUE18180201111341 | Querétaro | El Marqués | La Griega | CALLE EL ROSARIO HACIENDA LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MIGUEL AMAZCALA Y CALLE EL COLORADO, CALLE CERRITO COLORADO LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA | -100.2382 | 20.672
QUE18180201112113 | Querétaro | San Joaquín | Los Planes | RANCHERIA LOS PLANES, 76566 LOS PLANES, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA CAPILLA, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CAMINO RUMBO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD LOS PLANES. | -99.5426 | 20.948
QUE18180201112375 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE AYUTLA - SANTA MARIA DE LOS COCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 440 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARREFTERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y | -99.6502 | 21.3215
QUE18180201109427 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE CONOCIDO COLONIA LA LOMA, 76715 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE A HACIENDA SAN CAMILO Y CAMINO ENTRE CBTA Y UAQ, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HACIA HACIENDA SAN CAMILO Y EL CAMINO QUE ESTA ENTRE EL CBT | -100.1344 | 20.4898
QUE18180201109910 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO ZITUNÍ, 76516 ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZITUNI EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO | -99.8283 | 20.714
QUE18180201134458 | Querétaro | El Marqués |  | AV EMILIANO ZAPATA LA CAAÑADA, EN LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | -100.3311 | 20.6066
QUE12130100057276 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.39 | 20.5934
QUE18180101080187 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101078232 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | - | -100.4459 | 20.5524
QUE18180201133328 | Querétaro | El Marqués | Santa María Ticomán | - | -100.2639 | 20.6694
QUE18180201131945 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | - | -100.1139 | 20.5281
QUE18180201132631 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | Comunidad de Matanzas, Mpio. El Marques, Qro. | -100.39 | 20.5934
QUE17180201142664 | Querétaro | El Marqués | Las Lajitas | - | -100.4006 | 20.8042
QUE18180201133367 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | - | -99.8917 | 20.5225
QUE18180201131925 | Querétaro | Huimilpan | La Nueva Joya | DOMICILIO CONOCIDO | -100.4 | 20.3578
QUE18180201133436 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | - | -100.4475 | 20.7419
QUE17170401053756 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | - | -99.1225 | 21.2464
QUE18180201110781 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | -100.0998 | 20.3049
QUE18180201109907 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA , 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA PASTILLA VIZARRON, CADEREYTA DE MONTES, QRO. | -99.7232 | 20.834
QUE18180201110737 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA BODEGA DE LA COMUNIDAD | -100.0657 | 20.0587
QUE18180201110634 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | PUEBLO SAN MIGUEL, 76630 SAN MIGUEL, TOLIMÁN QUERÉTARO, SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL-TOLIMÁN | -99.9631 | 20.8697
QUE18180201134455 | Querétaro | El Marqués |  | EMILIANO ZAPATA EN LA CAÑADA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | -100.3311 | 20.6066
QUE15160100632926 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101074738 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300954757 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO. | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112409 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN MARTÍN FLORIDA, 76517 SAN MARTÍN FLORIDA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN SAN MARTIN LA FLORIDA CADEREYTA | -99.8219 | 20.7535
QUE18180201112355 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNITA, 76425 LA LAGUNITA, ARROYO SECO QUERÉTARO, FRENTE A LA LAGUNA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA | -99.7645 | 21.4459
QUE17170300964871 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300964875 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300955225 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | SAN MATEO SN, COL. LINDA VISTA, CP 76090, QUERÉTARO, QRO. | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112165 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | RANCHERIA HUAZQUILÍCO, 76327 HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA PINAL DE AMOLES, LA OBRA SERA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE HUAZQUILICO EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | -99.5776 | 21.1549
QUE18180201112396 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | BARRIO LOS VÁZQUEZ, 76516 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOS VAZQUEZ CADEREYTA | -99.8269 | 20.7015
QUE18180201112399 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | BARRIO EL DEMIÑO, 76506 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, EL DEMIÑO CADEREYTA DE MONTES QRO | -99.8287 | 20.6934
QUE18180201112316 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Veinte de Noviembre | RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 76883 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CASA DE ELIAS ENTRADA DE LA PALOMA | -100.0187 | 20.1554
QUE18180201112321 | Querétaro | Colón | El Blanco | COLONIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TANTO DEL LADO SUR COMO DEL LADO NORTE | -100.0977 | 20.6111
QUE18180201112138 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | PASAJE RIVIERA DEL RÍO PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PASAJE RIVIERA DEL RIO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO SAN JUAN DIEGO EN AHUACATLAN DE GUADALUPE A UN COSTADO DE | -99.5383 | 21.212
QUE17170300964884 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101061456 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | CALLE JOSE ORTIZ MONTES INTERIOR SN BARRIO EL SINDICATO, 76650 EL SINDICATO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EZEQUIEL MONTES VILLA PROGRESO | -99.8833 | 20.6579
QUE17170200868479 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | RANCHERIA CHARCO BLANCO, 76926 CHARCO BLANCO, CORREGIDORA QUERÉTARO , CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE. | -100.4709 | 20.4399
QUE18180201135261 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal | - | -99.9308 | 20.9081
QUE14170300969154 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401045608 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | LOCALIDAD CIENEGA DE SAN JUAN, EN MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6297 | 21.2834
QUE18170401055595 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | - | -100.1458 | 20.6444
QUE18180101055620 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | - | -100.1183 | 20.6003
QUE18180101080201 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | - | -100.1631 | 20.5508
QUE17170300964878 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16170300971075 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE17180201142747 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | - | -100.0292 | 20.4944
QUE18180201109431 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CAMINO A PARCELAS, CARRETERA MEXICO-QUERETARO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LA CALLE CONOCIDA Y CAMINO A PARCELAS Y POSTERIOR A CAR | -100.1299 | 20.4957
QUE18180201111074 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE AMPLIACION CALLE FICUS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AMPLIACION CALLE FICUS Y , ACCESO POR CALLE AMPLIACION CALLE FICUS | -99.9341 | 20.4996
QUE18180201110623 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR RANCHERIA GRANJENO, 76632 GRANJENO, TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA 110 | -99.932 | 20.8985
QUE18180201112333 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -100.1745 | 20.5679
QUE18180201112337 | Querétaro | Colón | Urecho | RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ESTAS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL | -100.0765 | 20.653
QUE18180101067312 | Querétaro | Amealco de Bonfil |  | - | -100.1442 | 20.1864
QUE18180101067357 | Querétaro | San Joaquín |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201111332 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | CALLE SANTA CECILIA HACIENDA AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE SAN RAFAEL LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO | -100.2628 | 20.7026
QUE17170401053870 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | - | -99.7467 | 21.5539
QUE18180101075658 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112474 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N BARRIO LA UCA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE MANUEL ACUÑA EN BARRIO LA UCA ENTRANDO POR CALLE SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ HASTA LLEGAR A C | -99.9046 | 20.6702
QUE18180201112477 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Higuera | CALLE LOS JILGUEROS INTERIOR SN BARRIO LA HIGUERA, 76690 LA HIGUERA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SN, CALLE SN LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA FRENTE JUEGOS INFANTILES | -99.8419 | 20.5687
QUE18180201112142 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA EL MADROÑO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6459 | 21.1473
QUE18180201133362 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | - | -99.9806 | 20.5525
QUE16160300732196 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | - | -99.7017 | 20.5986
QUE17170401053772 | Querétaro | Querétaro | San Isidro Buenavista | - | -100.4497 | 20.7897
QUE18180101055827 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18170401055437 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE18180201110786 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido el Rincón (La Botija) | EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), 76877 EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EMPEDRADO DE CALLE EN EJIDO EL RINCÓN LA BOTIJA | -100.2151 | 20.235
QUE18180201110673 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE VARIAS LOCALIDADES LA LADERA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LOS ÁRBOLES Y SAN MARTÍN | -100.0645 | 20.1318
QUE18180201110689 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | -100.0373 | 20.0757
QUE18180201109442 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ignacio Pérez (El Muerto) | CALLE CINCO DE FEBRERO PUEBLO IGNACIO PÉREZ (EL MUERTO), 76720 IGNACIO PÉREZ (EL MUERTO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRADA DE LA ROSA Y CALLE ISABEL CASTILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CA | -100.1159 | 20.5202
QUE18180201131964 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | - | -99.7097 | 20.6931
QUE18180201133138 | Querétaro | El Marqués | El Carmen | - | -100.2878 | 20.5744
QUE14180201138637 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | CARRETERA ESTATAL 413 QRO-CORONEO KM11.2 EL PUEBLITO CP 76900 CORREGIDORA, QRO. | -100.39 | 20.5934
QUE17180201142735 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | - | -100.4475 | 20.7419
QUE18180101067322 | Querétaro | Amealco de Bonfil |  | - | -100.1442 | 20.1864
QUE17170401053745 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | - | -100.3036 | 20.7136
QUE18170401055423 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE18180101061458 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lima | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO SOBRE LA CALLE PRINIPAL DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL CRUCERO EL HUMO-A | -99.0981 | 21.2218
QUE18180101075666 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112153 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | RANCHERIA CUATRO PALOS, 76337 CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA RANCHO NUEVO DOS Y CARRETERA LA CAÑADA, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6569 | 21.084
QUE18180201109282 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN JUAN DEL RIO - XILITLA KILÓMETRO 200 + 034 RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO-XILITLA A ÑLA ALTURA DEL KM 234 AL MARGEN IZQ | -99.1443 | 21.2839
QUE18180201109283 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Corozo | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINIPAL DE LA LOCALIDAD SALIENDO DE LAS ULTIMAS CASAS DE LA PRIMERA SECICION RUMBO A LA SEGUNDA SECCION | -99.0644 | 21.1938
QUE16170300964211 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201110731 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN EL POZO | -100.0457 | 20.0628
QUE18180201110626 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | CALLE S/N BARRIO HORNO DE CAL, 76636 HORNO DE CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO, SOBRE EL ARROYO TOLIMÀN | -99.9215 | 20.8993
QUE18180201111973 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | COLONIA EL MILAGRITO, 76907 LA NEGRETA, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE VALLE DE SANTIAGO Y CALLE GERANIOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA INCLUYE LAS COLONIAS EL MILAGRITO COLINAS DEL SUR, LOS REYES QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LAS CALLES VALLE DE SANTIAGO Y G | -100.4592 | 20.5249
QUE18180201112332 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO, EN LA CARRETERA QUE VA RUMBO AL POTRERO DEL PUENTE AL CRUCE | -100.0619 | 20.857
QUE16160300732221 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | - | -100.3222 | 20.5692
QUE18170401055603 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | - | -100.0328 | 20.7442
QUE17170200868480 | Querétaro | Corregidora | El Jaral | RANCHERIA EL JARAL, 76926 EL JARAL, CORREGIDORA QUERÉTARO , CALLE SIN NOMBRE ZONA DEL CAMINO AL NABO Y CALLE SIN NOMBRE ZONA SUR DE LA PLANTA DE TRAT | -100.4572 | 20.4027
QUE18180201111061 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE PIRULES BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y , ACCESO POR CALLE PINOS | -99.8868 | 20.5116
QUE18180201112378 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410 EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO A MANO D | -99.63 | 21.4396
QUE18180201111800 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIOVERDE KILÓMETRO 26 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA AYUTLA, 76434 AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLE CALLE RPINCIPAL, LA PRIMER ACCIÓN SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE KM 2600 | -99.582 | 21.3877
QUE17170300960318 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | (17 100; 20.643159; -100.23212) (14 100; 20.636814; -100.259714) (14 100; 20.636693; -100.259843) (17 100; 20.64328; -100.232248) | -100.3311 | 20.6066
QUE18180201110876 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | CALLE AZUCENAS RANCHO TIERRA BLANCA, 76256 TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE CLAVELES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLÍGONO | -100.38 | 20.7812
QUE18180201110829 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | CALLE CALLE DE LA PRIMARIA RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL POR LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA PARTIENDO DE LA CANCHA TECHADA. | -99.2 | 21.3721
QUE18180201111345 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | CALLEJON CENTENARIO RANCHO SALDARRIAGA, 76240 SALDARRIAGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTENARIO, LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO | -100.2876 | 20.6291
QUE18180201111153 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCICO EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.136 | 20.3974
QUE18180201110742 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO | -100.0506 | 20.0468
QUE18180201112286 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL JARDÍN, 76425 EL JARDÍN, ARROYO SECO QUERÉTARO, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD PASANDO LA CANCHA TECHADA Y LA CAPILLA A MANO IZQUIERDA | -99.6935 | 21.4246
QUE17180201142709 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | - | -100.5072 | 20.6631
QUE17180201142715 | Querétaro | Querétaro | La Estacada | - | -100.4069 | 20.8219
QUE18170401055433 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | - | -99.9581 | 20.1197
QUE18170401055587 | Querétaro | Colón | El Blanco | - | -100.1039 | 20.6117
QUE18180101055760 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | - | -99.5011 | 21.2792
QUE17170401053747 | Querétaro | El Marqués | Atongo | - | -100.2389 | 20.7711
QUE18180101076343 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101067414 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | - | -100.1564 | 20.4383
QUE18180201112351 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA COLGADA Y TERRACERIA LLANO DE SANTA CLARA, LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN DE LA CRUZ PINAL DE AMO | -99.4577 | 21.0967
QUE18180201112363 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MA MORELOS AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL DAR VUELTA EN LA | -99.5114 | 21.3098
QUE18180201112484 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JOSÉ DEL JAGUEY, 76686 SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LIC. EZEQUIEL MONTES, CALLE BENITO JUAREZ EN CARRETERA PRINCIPAL TUNAS BLANCAS- BERNA | -99.9226 | 20.7337
QUE18180201109258 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE18180101061535 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Martínez Hernández (Los Soto) | CAMINO TRAMO CAMINO DE ACCESO A FAM MTZ HEDEZ KM 0+250 - CAMINO DE ACCESO A FAM MTZ HDEZ 0+410 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 164 INTERIOR SN RANCHERIA | -99.9201 | 20.703
QUE18180201110669 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CALLE MORELOS | -100.1049 | 20.2629
QUE18180201109424 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE GERBERA COLONIA PEDRO ESCOBEDO CENTRO, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CEDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GERBERA EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPA | -100.142 | 20.4945
QUE18180201110707 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | EL LINDERO Y EL RINCÓN MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES, COLONIAS Y COMUNIDADES | -99.9589 | 20.1438
QUE18180201112381 | Querétaro | Arroyo Seco | Puerto Ayutla | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO AYUTLA, 76434 PUERTO AYUTLA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO PUERTO DE AYUTLA-SANTA MARIA DE LOS COCOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE AL LLEGAR A LA COMUN | -99.5711 | 21.3681
QUE18180201111110 | Querétaro | San Joaquín | El Durazno | RANCHERIA EL DURAZNO, 76566 EL DURAZNO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO AL INVERNADERO, CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RUMBO AL INVERNADERO. | -99.5321 | 20.946
QUE18180201112394 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | AVENIDA VARIAS ACLLES COLONIA LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, 76517 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LLANITOS DE SANTA BARBARA CADEREYTA DE MONTES | -99.8625 | 20.7072
QUE18180201111117 | Querétaro | San Joaquín | Los Naranjos | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL NARANJO RANCHERIA LOS NARANJOS, 76575 LOS NARANJOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ÁLAMOS Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EN LOS PUNTOS REFER | -99.4637 | 21.0039
QUE18180201111347 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | CALLE TRES DE MAYI RANCHO SANTA CRUZ, 76264 SANTA CRUZ, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLIGONO | -100.3037 | 20.7125
QUE18180201110779 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CUARTOS DE DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES LA PINÍ MESILLAS, LOMA LINDA, JACAL DE LA PIEDAD Y LOS ÁRBOLES. | -99.987 | 20.1045
QUE18180201110698 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN VARIAS LOCALIDADES SAN BARTOLOMÉ DEL PINO SAN BARTOLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), SAN PEDRO TENANGO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., | -100.0593 | 20.1709
QUE18180201112050 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro del Gallo | RANCHERIA CERRO DEL GALLO, 00000 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -100.1756 | 20.1199
QUE18180201133162 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | - | -100.2439 | 20.5639
QUE18180201133387 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180201132129 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201131495 | Querétaro | Tolimán | RANCHO LA PONDEROS | AVENIDA CARRETERA SAN PABLO-EL TERRERO-ZAPOTE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76646 RANCHO LA PONDEROS, TOLIMÁN QUERÉTARO, A UN COSTADO DEL KINDER DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | -99.8445 | 20.8227
QUE18180201138173 | Querétaro | Huimilpan |  | - | -100.2743 | 20.3752
QUE18180201131018 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | CALLE DEL RÍO PUERTO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ERMITA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL RÍO ENTRE CALLE DE LA ERMITA Y CALLE GUILL | -100.1213 | 20.4759
QUE18180201133287 | Querétaro | El Marqués | San Rafael | - | -100.2858 | 20.7525
QUE18180201141761 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201139960 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE13130200158877 | Querétaro | Colón | Colón | - | -100.0454 | 20.7883
QUE18180201112408 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | RANCHERIA LOS AMOLITOS, 76530 SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOCALIDAD DE LOA AMOLITOS SAN JAVIER, VIZARRON | -99.7151 | 20.7442
QUE18180201111794 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 76400 LA LOMA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MADERO, CALLE GALEANA / FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA INICIA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR EZQUINA CON JUAN ESCUTIA CONTINUA Y LLE | -99.692 | 21.5579
QUE18180201112432 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA SOLIDARIDAD, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO POR ARRIBA DEL COBAQ 4 DE JALPAN APROXIMADAMENTE A 100 METROS | -99.4817 | 21.2244
QUE18180201111154 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | CALLE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA COMUNIDAD DE EL COTO | -100.1343 | 20.3977
QUE18180201112129 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | COLONIA CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE A TRAQUES EN LINEA PRINCIPAL SE REALZIARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES QRO. | -99.6272 | 21.1352
QUE18180201112476 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Higuera | CALLE CARRETERA EZEQUIEL MONTES LAS ROSAS INTERIOR SN BARRIO LA HIGUERA, 76690 LA HIGUERA, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRETERA A LAS ROSAS Y CALLE SN, CALLE SN LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA HACIA LA CANCHA DE FUTBOL | -99.842 | 20.568
QUE18180201111839 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Prieto | RANCHERIA CERRO PRIETO, 76544 CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, BIODIGESTOR Y LINEAS DE CONDUCCION CERRO PRIETO | -99.6419 | 20.7037
QUE18180201111843 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA | -99.5393 | 20.8969
QUE18180201112366 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | CALLE VICTORIA INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE GUERRERO, CALLE B JUAREZ ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PLAZA. | -99.7456 | 21.5537
QUE16170200891663 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE17180201142644 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | - | -99.9767 | 20.6656
QUE18180201133146 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | - | -100.2847 | 20.6042
QUE18180101055807 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101065944 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | - | -100.1447 | 20.5022
QUE18180101061483 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR S/N COLONIA 21 DE MARZO, 76907 LA NEGRETA, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE JARDINES DEL PROGRESO Y CALLE SANTA ANA, CAL | -100.4554 | 20.522
QUE18180101065941 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | CALLE NIÑOS HEROES | -99.6186 | 21.4369
QUE18180101076309 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201110656 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | RANCHERIA EL ATORÓN, 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR DEL ATORÓN | -100.0332 | 20.1833
QUE15170200888575 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112383 | Querétaro | Arroyo Seco | Agua Fría de los Fresnos | TERRACERÍA TRAMO EL SABINITO - AGUA FRIA DE LOS FRESNOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRÍA DE LOS FRESNOS, 76413 AGUA FRÍA DE LOS FRESNOS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , LA OB | -99.5722 | 21.4558
QUE18180201111797 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | CALLEJON CALLEJÓN SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 76410 EL AGUACATE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y CALLEJON CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA TECHADA A MA | -99.6178 | 21.3987
QUE18180201112110 | Querétaro | San Joaquín | Maravillas | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS RANCHERIA MARAVILLAS, 76560 MARAVILLAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA OVEJAS-APARTADERO Y CALLE ACCESO A LAS CASCADAS, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MARVILLAS ENTRE CARRETERA OVEJAS-APA | -99.5196 | 20.9372
QUE18180201112469 | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -100.0305 | 20.7502
QUE18180201109268 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | ANDADOR ANDADOR EN BARRIO LINDA VISTA RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, ANDADOR QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO LINDA VISTAQUE INICIA FRENTE AL MODULO DE POLICIAS A LA ENTRADA DE AGUA ZARCA | -99.0995 | 21.2178
QUE18180201109288 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO HACIA EL FONDO DE LA CALLE | -99.0723 | 21.1995
QUE18170401055588 | Querétaro | Colón | El Coyote | - | -100.1981 | 20.8647
QUE18180101075680 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300964887 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401045639 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | BARRIO PIEDRA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,QRO. | -99.6275 | 21.1403
QUE18170401055436 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | - | -99.9872 | 20.1081
QUE16160400821881 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101061540 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE VILLA HERMOSA INTERIOR S/N BARRIO VILLA PROGRESO, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE MA | -99.8318 | 20.6388
QUE18180101061459 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | AVENIDA SAN ISIDRO HACIENDA AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y PRIVADA SAN ISIDRO, AVENIDA GUADALUPE SE UBICA SO | -100.2663 | 20.7062
QUE18180101078227 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180201110758 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN EL CAMINITO | -100.1106 | 20.078
QUE18180201111097 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | CALLE S/N PUEBLO TOLIMÁN, 76600 TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA ESTATAL 140, CALLE ZARAGOZA POR EL PUENTE DE GRANJENO-MOLINO | -99.9244 | 20.904
QUE18180201109911 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Rinconada | RANCHERIA LA RINCONADA, 76525 LA RINCONADA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO LA RINCONADA | -99.7434 | 20.7712
QUE18180201110664 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES DONICÁ SAN NICOLÁS DE LA TORRE, EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO., SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.) | -100.0705 | 20.0393
QUE18180201112326 | Querétaro | Colón | Nogales | RANCHERIA NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ANTEPENULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD EN EL LADO SUR | -100.1473 | 20.6957
QUE18180201111805 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | BOULEVARD BOULEVARD CONCÁ INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD LA OBRA COMIENZA EN EL BOULEVARD Y CONTIN | -99.6324 | 21.451
QUE18180201109256 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE18180201109274 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SIN NOMBRE RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD PASANDO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA TECHADA | -99.1403 | 21.2312
QUE18180201111346 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | CALLE SAN MIGUEL RANCHO SALDARRIAGA, 76240 SALDARRIAGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN MARCOS LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO | -100.2947 | 20.6265
QUE18180201112104 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | CALLE ACCESO A CASA DE MAQUINAS RANCHERIA SANTA ANA, 76556 SANTA ANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA AN Y CAMINO RUMBO A LA HERRADURA., CARRETERA ACCESO A CASA DE MAQUINAS ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A | -99.5685 | 20.8998
QUE18180201112330 | Querétaro | Colón | El Poleo | RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL POLEO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN LA CALLE SIGUIENTE A LA CARRETERA PRINCIPAL DEL LADO ORIENTE | -100.0498 | 20.8667
QUE18180201111845 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | CALLE LOS NOGALES RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE TULIPAN, CALLES DE TERRENO NATURAL SIN SERVICIOS BASICOS A 500 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -99.5609 | 20.6834
QUE18180201112485 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | CALLE EZEQUIEL MONTES Y CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, 76683 SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARMELITA GONZALEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RAFAEL CAMACHO SE LLEGA ALA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL JAG | -99.919 | 20.7347
QUE18180201109237 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN VARIOS RAMALES LOS CUALES ABARCAN VARIAS CALLES DEL DEL CEN | -100.295 | 20.4623
QUE18180201109238 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BERNARDO QUINTANA LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN DOS RAMALES LOS CUALES ESTAN EN LA CALLE MANUEL GOME | -100.292 | 20.4616
QUE18180201111105 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | CALLE S/N RANCHERIA BARRIO DE CASAS VIEJAS, 76615 BARRIO DE CASAS VIEJAS, TOLIMÁN QUERÉTARO, CAMINO AL AUDITORIO MUNICIPAL | -99.9281 | 20.9153
QUE18180201112095 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | CALLE BARRIO PUERTO LA LAGUNA PUEBLO SAN JOAQUÍN, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GALACIÓN CAMACHO, CALLE ACCESO A PARQUE CAMPO ALEGRE BARRIO PUERTO DE LA LAGUNA ENTRE CALLES GALACIÓN CAMACHO AQUILES SERDÁN | -99.5707 | 20.9146
QUE18180201110650 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMEALCO DE BONFIL SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO | -100.1433 | 20.1874
QUE18180201110825 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL PARTIENDO DE LA PLACITA PRINCIPAL EN EL SENTIDO DE RETORNO HACIA EL VIDEO BACHILLERATO | -99.1273 | 21.1793
QUE18180201110163 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE MAYO | -100.2207 | 20.5061
QUE18180201111077 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE OLMOS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE CIPRESES, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES | -99.9298 | 20.4945
QUE18180201111078 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE FICUS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CEDROS, CALLE FICUS ACCESO POR CUALQUIERA DE ALS 3 VIALIDADES | -99.934 | 20.4995
QUE18180201131389 | Querétaro | Ezequiel Montes | LAS CAMELINAS | CALLE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I.MADERO INTERIOR SN BARRIO LAS CAMELINAS, 76650 LAS CAMELINAS, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CAMINO NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CAMINO NINGUNA ACCESANDO POR LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO DE FRENTE ANTES | -99.8906 | 20.6885
QUE18180201136962 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201134456 | Querétaro | El Marqués |  | AV EMILIANO ZAPATA LA CAÑADA, DOMICILIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | -100.3311 | 20.6066
QUE18180201110679 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EL LINDERO SAN NICOLÁS DE LA TORRE Y CHITEJÉ DE LA CRUZ EN VARIOS PREESCOLARES DE ESTAS LOCALIDADES | -100.1336 | 20.1
QUE18180201109426 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO A PARCELAS, CARRETERA NUMERO CINCUENTA Y SIETE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE ENTRE LA CALLE VERACRU | -100.1296 | 20.4953
QUE18180201109432 | Querétaro | Pedro Escobedo | Los Álvarez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS ÁLVAREZ, 76722 LOS ÁLVAREZ, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y MARIANO MATAMOROS | -100.1401 | 20.5495
QUE18180201111071 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PIRULES, CALLE PALMAS ACCESO POR LAS TRES CALLES | -99.9272 | 20.4961
QUE18180201110502 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | CALLE CAMELINAS INTERIOR RANCHERIA LOS SÁNCHEZ, 76667 LOS SÁNCHEZ, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE , CALLE PASEO DE LAS ROSAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS SANCHEZ POR LA CARRETERA ESTATAL 130 SOBRE PASEO DE LAS ROSAS A LA | -99.9381 | 20.6766
QUE18180201111084 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE BENITO JUAREZ, ACCESO POR CALLE ARTICULO 123 | -99.9806 | 20.552
QUE18180201111121 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 76575 SAN SEBASTIÁN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y VEREDA AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO A PUERTO DE LA GARITA, OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIA | -99.4676 | 21.0294
QUE17170401048484 | Querétaro | Querétaro |  | Andrés Balvanera,9,,76000,Santiago de Querétaro,Querétaro,México | -100.3966 | 20.592
QUE18180101055804 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101055799 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | - | -99.6256 | 21.1347
QUE18180101055811 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180201111080 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ACCESO POR CALLE AMADO NERVO | -99.9818 | 20.5587
QUE18180201111108 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | CALLE S/N RANCHERIA DON LUCAS, 76630 DON LUCAS, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE DON LUCAS | -99.9449 | 20.8876
QUE18180201135672 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | PARQUE NUEVO SAN JUAN,NUEVO SAN JUAN,SJR,QRO. | -99.9964 | 20.3889
QUE18180201111972 | Querétaro | Corregidora | Lourdes | CALLE LOS ÁNGELES RANCHERIA LOURDES, 76927 LOURDES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ÁNGELES Y CIRCUITO 11 DE FEBRERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ESQUINA CON CIRCUITO 11 DE FEBRERO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI | -100.4774 | 20.5132
QUE18180201111280 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | CALLE S/N RANCHERIA GUDINOS, 76634 LA PUERTA, TOLIMÁN QUERÉTARO, PARALELO AL RÍO TOLIMAN | -100.017 | 20.8818
QUE18180201112352 | Querétaro | Pinal de Amoles | Curva Colorada | COLONIA CURVA COLORADA, 76300 CURVA COLORADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO CRUZ DE PALO Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, LA OBRA REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL SE REALIZARA EN BARRIO CURVA COLORADA PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6304 | 21.1353
QUE18180201109269 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, DISTRIBUIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO HACIENDO REFERENCIA A LA ZONA DE LA DELEGACION DE AGUA ZARCA DONDE ESTA EL MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS | -99.0963 | 21.2215
QUE18180201131393 | Querétaro | Cadereyta de Montes | EL LLANO | RANCHERIA EL LLANO, 76529 EL LLANO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, EL LLANO . PERTENECIENTE AL DOCTOR CADEREYTA | -99.6027 | 20.887
QUE17180201142829 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Guerrero | - | -99.7578 | 20.6967
QUE17170401014856 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | RANCHERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, 76325 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y CAMINO SAN CARL | -99.5374 | 21.0983
QUE16170200884505 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201109444 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | CALLE ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ PUEBLO NORIA NUEVA, 76721 NORIA NUEVA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE Y CAMINO A PARCELAS, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EL C | -100.127 | 20.5567
QUE18180201111072 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE PIRULES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE PINOS, CALLE CIPRESES ACCESO POR CUALQUIERA DE LAS CALLES MENCINANADAS ALCANFORES PIRLULES O CIPRESES | -99.9279 | 20.4951
QUE18180201133368 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201135222 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | - | -99.7344 | 21.1047
QUE17180201142622 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | - | -100.2064 | 20.2614
QUE17170300964893 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401053754 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | - | -99.2408 | 21.2847
QUE18180101055765 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | - | -99.0931 | 21.175
QUE18170401055441 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | - | -100.0731 | 20.6061
QUE18180101080114 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | - | -100.1447 | 20.5022
QUE18180101078229 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE18180201110761 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, EL LINDERO, EL PICACHO, EL RINCÓN, EL VARAL, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LOMA LINDA, PALOS ALTOS, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), SAN ILDEFONSO TULTEP | -100.2092 | 20.2833
QUE17170200887367 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201110636 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | CALLE EL PEDREGAL COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA ESTATAL 140 Y CALLE ARROYO DEL GATO, PARALELO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD | -99.8967 | 20.8645
QUE16170300964860 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE15170300964005 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16170300971074 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE18180201136529 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | PARQUE DEL VALLE,RESIDENCIAL DEL VALLE,SJR,QRO. | -99.9964 | 20.3889
QUE17170100836301 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y -, DIVERSOS BENEFICIARIOS | -100.1091 | 20.412
QUE17170200868476 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | CALLE TEPEYAC SAN DIEGO Y FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA COLONIA PRADERAS DE GUADALUPE, 76908 LOS ÁNGELES, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y , CAL | -100.4847 | 20.5335
QUE14170200885430 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401045765 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | EN LA LOCALIDAD DE MABY, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5111 | 21.1511
QUE18180101061542 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR S/N BARRIO SANTA MARÍA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE NIÑOS HE | -99.8495 | 20.6377
QUE17170401048492 | Querétaro | Querétaro |  | Calle Pino Suárez,53,,76000,Santiago de Querétaro,Querétaro,México | -100.3948 | 20.5901
QUE18180101061530 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE LAS FLORES Y CALLEJON LAS CHOMBAS INTERIOR SN BARRIO BERNAL, 76668 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE CARRANZA, CALL | -99.9431 | 20.7396
QUE17170401053763 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | - | -99.5111 | 21.1511
QUE18170401055586 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | - | -99.965 | 20.6697
QUE17180101073988 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300971124 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE17170300971114 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | - | -99.8358 | 20.6422
QUE17170401041129 | Querétaro | Pedro Escobedo |  | - | -100.1447 | 20.5025
QUE18170401055428 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | - | -100.22 | 20.2828
QUE17170401053767 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE16170200891666 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101075660 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112309 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) | BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | -100.1181 | 20.1236
QUE18180201109908 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | CALLE DEL LIBRAMIENTO PUEBLO VIZARRON, 76510 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, CALLE DEL LIBRAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE VIZARRON | -99.724 | 20.8265
QUE18180201110800 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Viguitas | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA LAS VIGUITAS, 76527 LAS VIGUITAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGUITAS | -99.6252 | 20.8582
QUE18180201109408 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | ANDADOR NUEVO LEON COLONIA SAN ISIDRO MIRANDA, 76246 SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y AVENIDA TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO | -100.3232 | 20.569
QUE18180201109443 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | CALLE HACIA CANCHAS PUEBLO LA PURÍSIMA, 76746 LA PURÍSIMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A PRESA Y CAMINO A PARCELAS, CAMINO A PRESA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL CAMINO HACIA PRESA Y CAMINO A PARCELAS CON CAMINO POSTERIOR A PRESA | -100.291 | 20.4453
QUE18180201110964 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY VERDE, 76490 MAGUEY VERDE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL SJR-XILITLA-120 Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE CONSTRUIRÁN DOS CUARTOS RECAMARA ADICIONAL PARA BE | -99.6937 | 21.0982
QUE18180201110734 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE BARRIO 1RO | -100.0555 | 20.053
QUE18180201110755 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | RANCHERIA GUADALUPE EL TERRERO, 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA CINCO DE MAYO | -100.1555 | 20.1056
QUE18180201112306 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Reyes | CALLE LOS REYES RANCHERIA LOS REYES, 76863 LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, RANCHERÍA LOS REYES | -100.0943 | 20.2709
QUE18180201112320 | Querétaro | Colón | Los Benitos | RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE DE LA COMUNIDAD EN EL CENTIDO DE LOS BENITOS RUMBO A SANTA ROSA POBLADO | -99.9574 | 20.6859
QUE18180201112468 | Querétaro | Colón | Fraccionamiento la Esperanza | RANCHERIA ESPERANZA, 76289 LA ESPERANZA [FRACCIONAMIENTO], COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NOR-ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN LA ULTIMA CALLE | -100.1112 | 20.6491
QUE18180201112141 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CERRADA LA BARRANCA Y CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RÍO-XILITLA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES LA CUAL SE UBICA A UN COSTADO | -99.6443 | 21.1406
QUE18180201112371 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 76414 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, ARROYO SECO QUERÉTARO, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS EL CAMINO A MANO IZQUIERDA CASI FRENTE A LA CA | -99.5036 | 21.3777
QUE18180201109254 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jagüey (Jagüey Grande) | CALLE JAGUEY RANCHERIA JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), 76348 JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE), JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO A MADROÑO PASANDO YERBABUENA | -99.4587 | 21.1234
QUE17180201142745 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE17170401049576 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101076729 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201131917 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | DOMICILIO CONOCIDO | -100.2847 | 20.3194
QUE18180101076283 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17180201142672 | Querétaro | El Marqués | La Griega | - | -100.2397 | 20.6658
QUE17180201142722 | Querétaro | Querétaro | Buenavista | - | -100.4692 | 20.8211
QUE17180201142753 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | - | -99.9403 | 20.4775
QUE17180201142626 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE18180201139967 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201111801 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | BOULEVARD BOULEVARD CONCÁ INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BOULEVARD DE LA COMUNIDAD QUE E | -99.6359 | 21.4491
QUE18180201111163 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | CALLE HACIENDA SNTA ROSALIA PUEBLO LA LLAVE, 76814 LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE HACIENDA SANTA ROSALIA LA LLAVE SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -99.9896 | 20.4652
QUE18180201111808 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | CALLEJON CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA FLORIDA, 76420 LA FLORIDA, ARROYO SECO QUERÉTARO, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR EL CAMINO RUMBO A LA CIÉNEGA ESTA UBICADO A UN COSTADO DE EL LIENZO CHARRO | -99.7391 | 21.4156
QUE18180201136549 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CIRCUITO QUERETARO ORIENTE,GRANJAS BANTHI,SJR,QRO. | -99.9964 | 20.3889
QUE18180201111064 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE JACARANDAS BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DEL JAZMIN Y CALLE PASEO DE LAS ROSAS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES | -99.8915 | 20.5128
QUE18180201112338 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | RANCHERIA VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA ES LA PRIMERA AL INGRESAR A LA COMUNIDAD | -100.1625 | 20.7581
QUE18180201112357 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE DE LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA EL | -99.6433 | 21.4501
QUE18180201110625 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | CALLE S/N RANCHERIA GUDINOS, 76634 GUDIÑOS, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -100.0185 | 20.8814
QUE18180201111844 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | BRECHA TRAMO 0+960 - 1+200 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 960 RANCHERIA MESA DE LEÓN, 76546 MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CADEREYTA - ZIMAPAN Y BRECHA BRECHA A PLANTA DE TRATAMIENTO, BRECHA DE TERRACERÍA SIN SERVICIOS BÁ | -99.5693 | 20.6942
QUE18180201111330 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, SOBRE LA CALLE PRINIPAL PARIENDO DEL CRUCERO HACIA RINCON DE PIEDRA BLANCA-EL SABINITO | -99.1125 | 21.2056
QUE18180201111337 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | CALLE GABRIEL HERRERA PUEBLO CHICHIMEQUILLAS, 76250 CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE FELIPE PEREZ Y CALLE PASCUAL PEDRAZA, CALLE CIPRIANO PEREZ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLÍGONO | -100.3392 | 20.7667
QUE18180201111338 | Querétaro | El Marqués | La Griega | CALLE EJIDO JESUS MARIA HACIENDA LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ATONGO, LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO DEL POLIGONO | -100.242 | 20.6659
QUE18180201111344 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | CALLE SAN ISIDRO RANCHO SALDARRIAGA, 76240 SALDARRIAGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE AVENIDA PROVIDENCIA Y CALLE SAN PEDRO, LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DEL POLIGONO | -100.2943 | 20.6228
QUE18180201112398 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | RANCHERIA LA MESETA, 76504 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LOCALIDAD DE LA MESETA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA | -99.8062 | 20.6853
QUE18180201111348 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | CALLE 16 DE SEPIEMBRE RANCHO SANTA CRUZ, 76264 SANTA CRUZ, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MORELOS LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD | -100.3022 | 20.7126
QUE18180201111969 | Querétaro | Corregidora | Bravo | CALLE CRISANTEMOS RANCHERIA BRAVO, 76925 BRAVO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AZUCENAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE CRISANTEMOS EN DONDE CONVERGEN LAS CALLES GARDENIA Y AZUCENAS. | -100.4229 | 20.4003
QUE18180201112412 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | RANCHERIA LA TINAJA, 00000 LA TINAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA VIZARRON MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | -99.6947 | 20.9269
QUE18180201109280 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN VARIAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS EN GENERAL PERO SE HACE REFERENCIA A LA DELEGACION DE EL LOBO CONTEMPLANDOSE EL MAYOR NUM | -99.1184 | 21.2906
QUE16160400825856 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE180301386600 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3965 | 20.5881
QUE180301386818 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | José María Arteaga, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3976 | 20.5879
QUE180301297590 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Centro, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México | -99.4735 | 21.2182
QUE180301297627 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1395 | 20.501
QUE180301297642 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180301297644 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Menchaca, Querétaro, México | -100.3804 | 20.6292
QUE180301297943 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Banthí | RANCHERIA BANTHÍ, 76534BANTHÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRÁN 5 CUARTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.6226 | 20.81
QUE180301297974 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | RANCHERIA VIZARRÓN DE MONTES, 76526VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE VIZARRON | -99.7212 | 20.8321
QUE180301298048 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Juan de la Rosa | RANCHERIA SAN JUAN DE LA ROSA, 76525SAN JUAN DE LA ROSA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA ROSA | -99.7719 | 20.778
QUE180301309800 | Querétaro | Colón | Colón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0454 | 20.7883
QUE180301392136 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | LAGUNA DE SERVIN | -100.1442 | 20.1864
QUE180301387111 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3935 | 20.5955
QUE180301297635 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | 20°37'59. 100°25'06., Nte. 3 5, Santa Cruz Aviación, 15540 México, Méx., México | -100.4186 | 20.633
QUE180301297939 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Laja | RANCHERIA LA LAJA, 76534LA LAJA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE REALIZARAN EN DIVERSAS PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -99.6433 | 20.7973
QUE180301387026 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3935 | 20.5955
QUE180301298051 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | RANCHERIA CULEBRAS, 76526VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CULEBRAS | -99.6826 | 20.949
QUE180301298361 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Prieto | RANCHERIA CERRO PRIETO, 76544CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOS CUARTOS ESTARÁN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO | -99.6436 | 20.7064
QUE180301386572 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Pie de la Cuesta 2501, Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4043 | 20.6533
QUE180301386572 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Pie de la Cuesta 2501, Nacional, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4043 | 20.6533
QUE180301386659 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Independencia 15, Centro, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México | -99.4735 | 21.2174
QUE180301297942 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Remedios | RANCHERIA LOS REMEDIOS, 76525LOS REMEDIOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE REALIZARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA | -99.8077 | 20.8009
QUE180301297957 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Concepción | BARRIO PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, 76515PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,EN LA COMUNIDAD SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA MISMA | -99.8471 | 20.6946
QUE180301297958 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Llanitos de Santa Bárbara | RANCHERIA LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, 76517LLANITOS DE SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE LLANITOS DE SANTA BARBARA | -99.8497 | 20.768
QUE180301297959 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | BARRIO PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76516PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRÁN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA | -99.8363 | 20.7025
QUE180301297962 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma de Guadalupe | BARRIO LOMA DE GUADALUPE, 76528LOMA DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE EL DOCTOR | -99.5966 | 20.8728
QUE180301297964 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Haciendita | RANCHERIA LA HACIENDITA, 76526LA HACIENDITA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA HACIENDITA VIZARRON | -99.7008 | 20.8668
QUE180301297968 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | BARRIO BOXASNÍ, 76515BOXASNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE BOXASNI CADEREYTA | -99.8492 | 20.6725
QUE180301297969 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76526VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIZARRON | -99.7629 | 20.7654
QUE180301297971 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | RANCHERIA SOMBRERETE, 76536SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE SOMBRERETE | -99.6647 | 20.7879
QUE180301297983 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | RANCHERIA ZITUNÍ, 76516ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE ZITUNI CADEREYTA | -99.8281 | 20.7123
QUE180301297985 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | RANCHERIA SAN JAVIER, 76530SAN JAVIER, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE SAN JAVIER CADEREYTA | -99.7169 | 20.752
QUE180301297986 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tziquia | RANCHERIA TZIQUIA, 76547TZIQUIA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE TZIQUIA. CADEREYTA | -99.6266 | 20.6365
QUE180301297988 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | PUEBLO MESA DE LEÓN, 76546MESA DE LEÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE MESA DE LEÓN | -99.5637 | 20.6863
QUE180301297989 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | PUEBLO SANTA BÁRBARA, 76510SANTA BÁRBARA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL | -99.7999 | 20.7479
QUE180301298043 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Devisadero | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL DEVISADERO, 76535EL DEVISADERO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LA OBRA ESTARA UBICDA EN LA LOCALIDAD DE EL DEVISADERO DELEGACION DE MACONI, CADEREYTA DE MONTES, QRO. | -99.4447 | 20.9116
QUE180301298045 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Guadalupe (Charco Frío) | BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), 76536BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE CHARCO FRIO BARRIO DE GUADALUPE | -99.7029 | 20.7902
QUE180301298046 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Santiago (Charco Frío) | BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), 76536BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO), CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE CHARCO FRIO BARRIO DE SANTIAGO | -99.716 | 20.785
QUE180301298049 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | RANCHERIA TZIBANTZÁ, 76547TZIBANTZÁ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -99.5979 | 20.6127
QUE180301342839 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTAROENTRE CALLE FEDERAL JALPAN DE SERRA-RIO VERDE Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA CANCHA DE LA LOCALIDAD | -99.4854 | 21.252
QUE180301342534 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA EL REJALGAR, 76440EL REJALGAR, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CALLE Y CALLE , CAMINO CAMINO A LA COMUNIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD PASANDO LA CAPILLA | -99.5419 | 21.3202
QUE180301385003 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Blv Bernardo Quintana Arrioja 4095, Centro Sur, 76160 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3587 | 20.57
QUE180301386791 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1451 | 20.1886
QUE180401439266 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | AV. 5 de Febrero, Col. Las Campanas | -100.39 | 20.5934
QUE180401439269 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | La Cañada | -100.3311 | 20.6066
QUE180301387358 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle 16 de Septiembre, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3889 | 20.595
QUE180301386945 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3935 | 20.5955
QUE180301399884 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRITO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO | -100.4459 | 20.5524
QUE180301399960 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO, TZIBANZÁ, CADEREYTA DE MONTES, QRO. | -99.8156 | 20.695
QUE180301387104 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3935 | 20.5955
QUE180301384227 | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | El Marqués, Qro., México | -100.3289 | 20.6114
QUE180301384297 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | María Luisa Montés 2, Los Cocos, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México | -99.4621 | 21.2179
QUE180301384297 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | 5 de Mayo, Centro, 76800 San Juan del Rio, Qro., México | -99.9935 | 20.392
QUE180301399796 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | PARROQUIA SANTA MARIA DE AMEALCO, CENTRO HISTÓRICO | -100.1442 | 20.1864
QUE180301384915 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301384915 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301384915 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401423926 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arcos | CALLE LOS ARCOS RANCHERIA LOS ARCOS, 76893 LOS ARCOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO LOS ARCOS PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | -100.1292 | 20.0837
QUE180301387094 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3935 | 20.5955
QUE180301393476 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | CALLE GUILLERMO PRIETO Y OTRAS | -99.8838 | 20.5188
QUE180301384248 | Querétaro | El Marqués | Las Lajitas | El Marqués, Qro., México | -100.3289 | 20.6114
QUE180301387694 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.3339 | 20.7542
QUE180401423330 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO RANCHERIA SOLEDAD DE GUADALUPE, 76356 SOLEDAD DE GUADALUPE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA ORILLA DE LA | -99.2659 | 21.348
QUE180401423336 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Cañón | CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO RANCHERIA EL CAÑON, 76350 EL CAÑÓN, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO Y CALLE A MESA DEL PINO, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA ESTATAL LLEGANDO AL CA | -99.2436 | 21.4031
QUE180401423371 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE ARTEAGA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y CALLE ARTEAGA, CALLE POLICARPO OLVERA A 100 METROS DE CORPORATIVO COCA COLA | -99.4579 | 21.2124
QUE180301379690 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | De Belén 300, Lomas de San Pedrito (Secc. Portales), San José de los Encinos, Qro., México | -100.1327 | 20.1638
QUE180401423359 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA LAS ORTIGAS, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE FEDERAL SJR XILITLA SOBRE LA CALLE MARIANO ABASOLO A UN COSTADO DE CARNES DELGADILLO | -99.4714 | 21.2114
QUE180401423375 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE SANTA INES COLONIA SANTA INÉS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE ESPAÑA, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SUBIENDO POR CERVIMAX | -99.481 | 21.2302
QUE180401423381 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE SAN MIGUEL COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE VERACRUZ SOBRE LA CALLE DE OBRAS PUBLICAS HACIA ARRIBA CON DIRECCION AL COBAQ APROXIMADAMENTE A | -99.4802 | 21.2268
QUE180401423385 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE RIO VERDE COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE VERACRUZ, CALLE CHIAPAS A UN COSTADO DE OBRAS PUBLICAS | -99.4784 | 21.2275
QUE180301384255 | Querétaro | El Marqués | San Rafael | Unnamed Road,, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.2858 | 20.7523
QUE180401422697 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE JALISCO COLONIA LAS MISIONES, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE JALISCO, CALLE AGUASCALIENTES SOBRE LA CALLE DEL COBAQ 4 DE JALPAN Y SOBRE ARRIBA DE LA CARRETERA FEDERAL | -99.4802 | 21.2269
QUE180401422703 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y CALLE ARTEAGA, CALLE POLICARPO OLVERA PASANDO CORPORATIVO COCA COLA ANTES D | -99.4588 | 21.2128
QUE180401423751 | Querétaro | Jalpan de Serra | Loma Delgada | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA DELGADA, 76348 LOMA DELGADA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA ESCUELA | -99.4795 | 21.1367
QUE180301385646 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Fray José Bermúdez, El Pueblito, 76900 El Pueblito, Qro., México | -100.4416 | 20.5429
QUE180301385646 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Capitán Pedro Urtiaga, Los Nogales, 76900 El Pueblito, Qro., México | -100.4414 | 20.548
QUE180301378908 | Querétaro | Corregidora | Puerta de San Rafael | corregidora, queretaro | -100.4459 | 20.5524
QUE180301378909 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | El Salitre, Qro., México | -100.4221 | 20.6658
QUE180301378930 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.6148 | 21.0373
QUE180301382451 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Melchor Ocampo Sur 76, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3944 | 20.5852
QUE180301379213 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz | Panamericana 203, Sauz Bajo, 76729 El Sauz, Qro., México | -100.1152 | 20.4762
QUE180301386491 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.387 | 20.5982
QUE180301387098 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Río Querétaro, La Sierrita, 76137 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4196 | 20.5917
QUE180301379220 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1451 | 20.1886
QUE180401439268 | Querétaro | Querétaro | San Isidro Buenavista | San Isidro Buenavista | -100.39 | 20.5934
QUE180301378881 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Calle Alcanfor 26, Querétaro, México | -100.1865 | 20.4866
QUE180301378901 | Querétaro | Querétaro | Jardines de Jurica | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.4889 | 20.6546
QUE180301378903 | Querétaro | Querétaro | La Barreta | La Barreta, Qro., México | -100.5056 | 20.8261
QUE180301392173 | Querétaro | El Marqués | Paseos del Marqués | PASEOS DEL MARQUES | -100.3311 | 20.6066
QUE180401445634 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QRO. CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -100.1013 | 20.4129
QUE180301379366 | Querétaro | El Marqués | San José Navajas | Navajas, Qro., México | -100.2029 | 20.6328
QUE180301379381 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | El Peral, Qro., México | -100.3428 | 20.37
QUE180301379717 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cofradía | Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1451 | 20.1886
QUE180301386864 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Vicente Guerrero Sur 27, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3957 | 20.5934
QUE180301378887 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | San Juan del Rio, La Valla, Qro., México | -100.0574 | 20.4759
QUE180301378897 | Querétaro | El Marqués | Calamanda | Unnamed Road, Calamanda, Qro., México | -100.1876 | 20.5468
QUE180301379229 | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2921 | 20.8691
QUE180301378888 | Querétaro | El Marqués | Paseos del Marqués | Paseos del Marques, Qro., México | -100.2389 | 20.6028
QUE180301387355 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle 16 de Septiembre 51, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3901 | 20.5945
QUE180301400810 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | FRAY JUAN CRESPI, JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO. | -99.4729 | 21.2168
QUE180401436965 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | RANCHERIA CARRICILLO, 76537 CARRICILLO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE SE UBCARAN 5 CUARTOS ADICIONALES EN EL CARRICILLO | -99.604 | 20.7128
QUE180301401119 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Avenida Universidad 17, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3931 | 20.5994
QUE180301379194 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Bravo, Qro., México | -100.4256 | 20.4016
QUE180301379196 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Agua Zarca, Qro., México | -99.0947 | 21.2181
QUE180301386829 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | José María Arteaga, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3976 | 20.5879
QUE180401439265 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. 5 de febrero #35, Col. Las Campanas | -100.39 | 20.5934
QUE180301378842 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | San Roque, 76150 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3982 | 20.6056
QUE180301385034 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Blvd. Bernardo Quintana 9811, Centro Sur, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3594 | 20.5584
QUE180301379118 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | San José Tepuzas | -100.2743 | 20.3752
QUE180301379172 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Blvd. Bernardo Quintana Arrioja, Calesa 2da Secc, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.373 | 20.5977
QUE180301379197 | Querétaro | Colón | Palmas | Palmas, Qro., México | -100.0861 | 20.6933
QUE180301379206 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.0967 | 21.2181
QUE180301379224 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | QRO 100 162, Querétaro, México | -100.1988 | 20.5797
QUE180401439267 | Querétaro | El Marqués | Matanzas | Matanzas | -100.3311 | 20.6066
QUE180401437006 | Querétaro | Peñamiller | Cruz del Milagro | CALLE CALLE PRINCIPAL CRUZ DEL MILAGRO RANCHERIA CRUZ DEL MILAGRO, 76478 CRUZ DEL MILAGRO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CRUZ DE MILAGRO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA DESDE LA CALLE CON EMPEDRADO | -99.9486 | 21.0839
QUE180301387084 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3935 | 20.5955
QUE180301400815 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | PEDRO ESCOBEDO, LA CHALMITA, QUERÉTARO. | -100.1447 | 20.5025
QUE180301379688 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Unnamed Road, Qro., México | -100.1761 | 20.2457
QUE180301379722 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1451 | 20.1886
QUE180301379729 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Prol Pino Suárez 9353, La Cruz, Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1685 | 20.1836
QUE180401437176 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PATHÉ, 76548 PATHÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARA UN CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE PATHÉ | -99.698 | 20.6009
QUE180401465932 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | RANCHERIA EL DECONÍ, 76554 EL DECONÍ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, TRAYECTORIA A LADO DE CARRETERA A CASA DE MAQUINAS Y CAMI | -99.5469 | 20.9149
QUE180401466954 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | CALLE PUERTO MAZATLAN COLONIA PUERTO DEL CHIQUIHUITE, 76517 PUERTO DE CHIQUIHUITE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE PUERTO MAZATLAN | -99.8347 | 20.6967
QUE180401468271 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Prieto | COLONIA CERRO PRIETO, 76544 CERRO PRIETO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE ENCONTRARA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CERRO PRIETO IGNACIO ALTAMIRANO | -99.6431 | 20.7047
QUE180401486880 | Querétaro | Corregidora | Praderas de Lourdes | Lourdes, Qro., México | -100.4769 | 20.5131
QUE180401484983 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Jasso | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS JASSO, 76358 LOS JASSO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA CARRIZALITO, CAMINO LOS JASSO LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA EL CARRIZALITO DESVIACIÓN A LOS JASS | -99.4021 | 21.3525
QUE180401497530 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle 33 1014, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3931 | 20.5647
QUE180401498509 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Enrique Flores Magón 292, Rosendo Salazar, 76118 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4549 | 20.6495
QUE180401496864 | Querétaro | Cadereyta de Montes |  | Calle Mariano Matamoros 84, Zona Centro, El Palmar, Qro., México | -99.705 | 20.6932
QUE180401496871 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Calle Cedro 2, Los Olvera, 76904 Los Olvera, Qro., México | -100.4111 | 20.5348
QUE180401496883 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.9916 | 20.8802
QUE180401496895 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.5856 | 21.0371
QUE180401498550 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Corregidora 5, Centro, 76000 Santa Rosa Jáuregui, Qro., México | -100.4453 | 20.7433
QUE180401497678 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Colegio de San Nicolás 124, Morelos, 76069 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4576 | 20.6469
QUE180401498021 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.5225 | 20.6495
QUE180401496939 | Querétaro | Huimilpan | Paniagua | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.3189 | 20.4437
QUE180401496943 | Querétaro | El Marqués | San José Navajas | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2036 | 20.6315
QUE180401497963 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | 20 de Noviembre 29, Centro, 76800 San Juan del Rio, Qro., México | -99.9989 | 20.3923
QUE180401495567 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495567 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495567 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497986 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497986 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497986 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497996 | Querétaro | Querétaro | Satélite [Granja] | Calle Metralla 41, Linda Vista, 76168 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3927 | 20.6051
QUE180401498033 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401498033 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401498033 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497051 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.9509 | 20.6803
QUE180401497055 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Galacion Camacho 15, La Laguna, San Joaquín, Qro., México | -99.5712 | 20.9121
QUE180401497075 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Miguel Hidalgo 349, Centro, 76000 Centro, Qro., México | -100.5029 | 20.6623
QUE180401495707 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495707 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497090 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Bárbara de la Cueva | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.9797 | 20.297
QUE180401497096 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Av Cerro Sombrerete 1293, Querétaro, México | -100.4169 | 20.647
QUE180401497128 | Querétaro | Tequisquiapan | Santillán | Tequisquiapan, Qro., México | -99.9454 | 20.5968
QUE180401497144 | Querétaro | Colón | El Blanco | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.1074 | 20.6071
QUE180401497166 | Querétaro | San Juan del Río | El Rosario | Unnamed Road, Arcila, Galindo, Qro., México | -100.0648 | 20.3884
QUE180401497178 | Querétaro | Tolimán | Bomintzá | QRO 110, Granjeno, San Pablo Toliman, Qro., México | -99.9311 | 20.9044
QUE180401497190 | Querétaro | Querétaro | La Monja | México 111, La Monja, Pie de Gallo, Qro., México | -100.5002 | 20.8421
QUE180401495835 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401495835 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401495835 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.7339 | 20.6675
QUE180401495850 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Jardines de la Hacienda, 76180 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.413 | 20.5746
QUE180401495850 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Prol. Av. Zaragoza, Las Plazas, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4152 | 20.5702
QUE180401495850 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3899 | 20.5888
QUE180401497218 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | Calle Reforma, Los Cerritos, Qro., México | -100.0662 | 20.5595
QUE180401497227 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.8094 | 21.155
QUE180401496719 | Querétaro | El Marqués | San Rafael | Av. San Isidro 48, Amazcala, Qro., México | -100.2657 | 20.7028
QUE180401497339 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | México 57D, Monte Negro, Montenegro, Qro., México | -100.4123 | 20.7754
QUE180401497351 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.1459 | 20.0998
QUE180401493792 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401493799 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3899 | 20.5888
QUE180401496731 | Querétaro | San Juan del Río | Puerta de Palmillas | Av. Lázaro Cárdenas, Sta Cecila, Puerta de Palmillas, Qro., México | -99.9124 | 20.3099
QUE180401499938 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3728 | 20.5753
QUE180401495776 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495776 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495776 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497329 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.209 | 20.4592
QUE180401494151 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle 16 de Septiembre, Centro, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3877 | 20.5956
QUE180401497941 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Lic. Parra 28, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3785 | 20.5894
QUE180401497881 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497881 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497881 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495677 | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.7774 | 21.0338
QUE180401497390 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Libramiento Sur, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1541 | 20.5029
QUE180401500190 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401495842 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | San Juan del Rio, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE180401495842 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | San Juan del Rio, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE180401495842 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Sagrado Corazon, San Juan del Rio, Qro., México | -99.9416 | 20.3778
QUE180401497439 | Querétaro | El Marqués | Alfajayucan | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2269 | 20.76
QUE180401497455 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Paseo Querétaro, Tlacote el Bajo, Qro., México | -100.4906 | 20.6675
QUE180401498431 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | 1 de Mayo 5, Solidaridad, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México | -99.4826 | 21.2267
QUE180401498456 | Querétaro | Querétaro | Mompaní | Av Mar de Cortes, Querétaro, México | -100.5074 | 20.6932
QUE180401494272 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3965 | 20.5881
QUE180401497482 | Querétaro | San Juan del Río | San Germán | Del Sol 9, Heraclio Bernal, 76808 San Juan del Rio, Qro., México | -99.9536 | 20.373
QUE180401497507 | Querétaro | San Juan del Río | Senegal de las Palomas | Hortencia, Arcila, Senegal de las Palomas, Qro., México | -100.0909 | 20.4373
QUE180401497547 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Calle Agustin Melgar, Querétaro, México | -99.6364 | 21.4416
QUE180401498526 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av 4 100, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3885 | 20.5749
QUE180401496694 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Melchor Ocampo 56, Benito Juárez, 76089 Benito Juarez, Qro., México | -100.4439 | 20.7369
QUE180401497580 | Querétaro | Querétaro | Cerro de la Cruz | Cerro del Pathe LT 59, Loma Bonita, 76049 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4535 | 20.6559
QUE180401497606 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Ezequiel Montes, Qro., México | -99.966 | 20.7484
QUE180401498569 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | De La Patria 152B, Lomas de San Pedrito, 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4061 | 20.654
QUE180401496713 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Juárez 1(7), Centro, Zona Centro, 76500 Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8157 | 20.6943
QUE180401496723 | Querétaro | Querétaro | Juriquilla | Blvd. Villas del Meson, El Salitre, Qro., México | -100.4521 | 20.7086
QUE180401496914 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Calle Corregidora 341-343, San Esteban, Landa de Matamoros, Qro., México | -99.3203 | 21.1858
QUE180401497706 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Sor Juana Inés de La Cruz 1, La Cruz, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México | -99.4697 | 21.2182
QUE180401497068 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.5557 | 21.1455
QUE180401497081 | Querétaro | San Juan del Río | Puerta de Alegrías (Puerto de Alegrías) | México 120, Galindo, Qro., México | -100.1088 | 20.3485
QUE180401497099 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Felipe Carrillo Puerto 1003B, Benito Juárez, 76089 Benito Juarez, Qro., México | -100.4315 | 20.6174
QUE180401497768 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.4617 | 20.7664
QUE180401497790 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de La Silla 157, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3683 | 20.5672
QUE180401496845 | Querétaro | San Juan del Río | Dolores Cuadrilla de Enmedio | Cto. Viñedos C-151, Bosques de San Juan, Club de Golf, 76801 San Juan del Rio, Qro., México | -99.9921 | 20.4154
QUE180401496852 | Querétaro | Querétaro | Pinto | México 57D, Monte Negro, Montenegro, Qro., México | -100.4164 | 20.7792
QUE180401497113 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Girasoles 223, Tequisquiapan, Qro., México | -99.8808 | 20.5081
QUE180401497141 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | calle San Rafael, La Cañada, Qro., México | -100.3189 | 20.6071
QUE180401496927 | Querétaro | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Venustiano Carranza 2, Sta Barbara 1ra Secc, 76900 El Pueblito, Qro., México | -100.4446 | 20.5274
QUE180401497154 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Ciprés LB, Los Pinos, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1445 | 20.4978
QUE180401497159 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.1871 | 20.1011
QUE180401497173 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.1459 | 20.1565
QUE180401497185 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Florida | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.8314 | 20.7548
QUE180401497196 | Querétaro | San Juan del Río | San Miguel Galindo | Av. Florida, Arcila, San Miguel Galindo, Qro., México | -100.0937 | 20.3884
QUE180401496951 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Cordillera de los Andes 196, Rosendo Salazar, 76118 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4523 | 20.6487
QUE180401497204 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | Mariano Escobedo, La Valla, Qro., México | -100.0566 | 20.4785
QUE180401497212 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Guadalupe 214, Felipe Carrillo Puerto, 76138 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4301 | 20.6071
QUE180401497231 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | QRO 330, Estado de México, México | -99.9399 | 20.1359
QUE180401502837 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.387 | 20.5982
QUE180301387442 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Juárez Oriente 19, Los Sabinos, Magdalena, 76750 Tequisquiapan, Qro., México | -99.8823 | 20.5176
QUE18170401055583 | Querétaro | Colón | San Francisco | - | -100.1344 | 20.5814
QUE18180201131017 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | CALLE ISAURO VÁZQUEZ PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ MA. LUIS MORA, CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ISAURO VÁZQUEZ ENTRE CALLE | -100.1143 | 20.4793
QUE180301379700 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | QRO 300, Querétaro, México | -100.0748 | 20.0769
QUE180301379711 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1451 | 20.1886
QUE18180101067433 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | - | -99.9536 | 20.8789
QUE18180201110676 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EL LINDERO AMEALCO DE BONFIL, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | -100.1336 | 20.0986
QUE18180201110746 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), JACAL DE LA PIEDAD, LA SOLEDAD, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LAS SALVAS, LOS ÁRBOLES, LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), MESILLAS, PALOS ALTOS, SAN BARTOLOMÉ DEL P | -99.9928 | 20.2004
QUE18180201111073 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PALMAS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES | -99.9278 | 20.4976
QUE18180201111278 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (San Pedro de los Eucaliptos) | CALLE S/N RANCHERIA LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), 76614 LOS RINCONES (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS), TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POABLE | -99.9314 | 20.9197
QUE18180201112374 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS COCOS, 76436 SANTA MARÍA DE LOS COCOS, ARROYO SECO QUERÉTARO, CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA CANCHA TECHADA CERCA DE LA CASA DE SALUD | -99.6533 | 21.3284
QUE18180201112473 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE VICENTE SUAREZ BARRIO LA LAGUNA, 76650 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE PRIVADA CHURUBUSCO Y CALLE FCO. MARQUEZ, CALLE AQUILES SERDAN POR CALLE H. COLEGIO MILITAR GIRANDO EN FRANCISCO MARQUEZ JUAN ESCUTIA PARA LLEGAR A VICENTE S | -99.906 | 20.6624
QUE180301378883 | Querétaro | Colón | La Carbonera | Comerciantes 24, Centro, 76270 Colón, Qro., México | -100.0487 | 20.781
QUE180301400783 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rancho la Mora | LA MORA, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO. | -100.1442 | 20.1864
QUE18180101075686 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101077799 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE180401496835 | Querétaro | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Gral. Abelardo Rodríguez 37, Santa Barbara 2A.SECCIÓN, 76900 El Pueblito, Qro., México | -100.4425 | 20.5222
QUE18180201111340 | Querétaro | El Marqués | La Griega | CALLE EMILIANO ZAPATA HACIENDA LA GRIEGA, 76249 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE LOMA DE LA GRIEGA Y CALLE COYOTILLOS, CALLE AGUA AZUL LA EJECUCION DE LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO | -100.2403 | 20.6632
QUE18180201112419 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO A UN COSTADO DEL CENTRO CRISTIANO | -99.4867 | 21.2369
QUE18180201109906 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA , 76526 VIZARRÓN DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULEBRAS VIZARRON, CADEREYTA D EMONTES | -99.7131 | 20.8324
QUE180301378933 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Los Olvera, Qro., México | -100.4082 | 20.5339
QUE180401423393 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE PETRA DE MAYORCA COLONIA EL MERCADO, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE PETRA DE MAYORCA, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SOBRE LA CALLE PETRA DE MAYORCA AL COSTADO DEL MERCADO | -99.474 | 21.2187
QUE18180201111841 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | CALLE CHAVARRIAS-PUERTO TORRES RANCHERIA CHAVARRÍAS, 76534 CHAVARRÍAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, CALLE DE TERRENO NATURAL A 200 METROS DEL PANTEÓN | -99.5939 | 20.8083
QUE18180101076206 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201133453 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | - | -100.1447 | 20.5022
QUE18180201136707 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO. | -100.39 | 20.5934
QUE18180101067394 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | - | -100.3344 | 20.4339
QUE18180201109407 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | CALLE NUEVO LEON COLONIA SAN ISIDRO MIRANDA, 76246 SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE DURANGO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR LA OBRA SE LLEVARA DENTRO DEL POLIGONO | -100.3255 | 20.569
QUE180401436618 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | CALLE CALLE PRINCIPAL FRONTONCILLO RANCHERIA FRONTONCILLO, 76486 EL FRONTONCILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER - SAN MIGUEL PALMAS Y CALLE PRINCIPAL FRONTONCILLO, LA CONSTRUCCIÓN DEL DE LOS CUARTOS SE REALIZA EN | -99.8834 | 21.1108
QUE180401438560 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | CALLE FELIPE RAMIREZ PUEBLO CHICHIMEQUILLAS, 76250 CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ANGEL SERRANO Y CALLE GERONIMO LUNA, LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA ZAP | -100.3359 | 20.7661
QUE180401447093 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | PUEBLO SANTA ISABEL EL COTO, 76820 SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1554 | 20.3958
QUE180301298362 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | AVENIDA VISTA HERMOSA COLONIA VISTA HERMOSA, 76545BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LA OBRA ESTARA UBICADA EN VISTA HERMOSA | -99.5639 | 20.687
QUE180301298047 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Nuevo Sombrerete | RANCHERIA RANCHO NUEVO SOMBRERETE, 76536RANCHO NUEVO SOMBRERETE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SOMBRERETE | -99.6562 | 20.7308
QUE180401467821 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | COLONIA CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO FUENTES Y PUEBLO NUEVO | -99.8155 | 20.6857
QUE18180101055767 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | - | -99.0753 | 21.2153
QUE18180201135156 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | CALLE JALISCO, ENTRE AVENIDA QUERÉTARO Y JURICA-SAN JUAN DEL RIO, EN SAN ISIDRO MIRANDA QUERÉTARO. | -100.3222 | 20.5692
QUE180401497103 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.1788 | 20.5749
QUE180301386988 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3935 | 20.5955
QUE180301297941 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Pinalito | RANCHERIA EL PINALITO, 76534EL PINALITO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRÁN CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA | -99.58 | 20.7963
QUE180301297961 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Pastilla | RANCHERIA LA PASTILLA, 76523LA PASTILLA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE CONSTRUIRÁN CUARTOS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD | -99.6998 | 20.9457
QUE180301384219 | Querétaro | Querétaro |  | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301387003 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Benito Juárez Nte. 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3935 | 20.5955
QUE180301298044 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Suspiro | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL SUSPIRO, 00000EL SUSPIRO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO DELEGACION DEL DOCTOR CADEREYTA, QRO. | -99.5836 | 20.8554
QUE180401447167 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1359 | 20.3974
QUE15170300963954 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201112336 | Querétaro | Colón | Urecho | RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO, LA OBRA SE APLICARA EN LA ULTIMA CALLE DEL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CAMPO DE FUT- BOL | -100.0744 | 20.6559
QUE18180201112411 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Sarro | AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL SARRO, 76529 EL SARRO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO, LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SARRO | -99.5755 | 20.8316
QUE18180101075642 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201111882 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL DEPOSITO | -99.436 | 21.1476
QUE18180201112407 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Ríos | RANCHERIA LOS RÍOS, 76516 LOS RÍOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE TERRENO NATURAL SIN SERVICIOS BÁSICOS ENTRE EL KINDER Y LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD | -99.8502 | 20.7219
QUE18180201139947 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE180301298032 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Socavón | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL SOCAVÓN, 76529EL SOCAVÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL SACAVÓN DELEGACION LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES. | -99.5814 | 20.8475
QUE180401497366 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Popocatépetl 311, Las Palmas, 76040 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3752 | 20.5839
QUE180301306697 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | CALLE ENRIQUE CAMPO EXHACIENDA CHICHIMEQUILLAS, 76250CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS QUERÉTAROENTRE CALLE ANGEL SERRANO Y CALLE CIPRIANO PEREZ, CALLE FELIPE RAMÍREZ ZONA ALEDAÑA AL JARDÍN DE NIÑOS | -100.3357 | 20.7652
QUE16160400821853 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE180401423349 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA ESTATAL PARTIENDO DE EL CAÑON HASTA VALLE VER | -99.1724 | 21.5131
QUE18180101076272 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE180301378839 | Querétaro | Querétaro |  | Linda Vista, 76168 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3933 | 20.6052
QUE18180201110631 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | CALLE ENRIQUE BURGOS GARCIA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 76649 SAN ANTONIO DE LA CAL, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS GUTIERREZ Y CALLE LA PALMA, POR LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -99.9342 | 20.7654
QUE18180101080109 | Querétaro | El Marqués | La Mariola (El Rosario) | - | -100.2819 | 20.6494
QUE180301386766 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | José María Arteaga, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3976 | 20.5879
QUE180301341514 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Polotitlán de la Ilustración-San Juan del Río 103, Querétaro, México | -99.9475 | 20.3455
QUE16160300732191 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | - | -99.5394 | 20.8972
QUE16160300732528 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE16160300788321 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | RANCHO SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA LA COLGADA, LA OBRA DE C | -99.5022 | 21.1089
QUE17170100840578 | Querétaro | Amealco de Bonfil |  | - | -100.1442 | 20.1864
QUE17170200868276 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón | RANCHERIA EL LIMÓN, 76319 EL LIMÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DEL NARANJO Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD Y REHABILIT | -99.6286 | 21.3164
QUE17170300937096 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | RANCHERIA CUATRO PALOS, 76337 CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA RANCHO NUEVO Y TERRACERIA MASTRANTO DE BUCARELI, LA OBRA CUARTO | -99.6554 | 21.0836
QUE17170300937110 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | RANCHERIA EL GALLO, 76317 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA YERBABUENA Y TERRACERIA LA SIERRITA AGUA ENTERRADA, LA OBRA CUARTO A | -99.6444 | 21.204
QUE17170300937147 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76313 RANCHO NUEVO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA QUIRAMBAL Y TERRACERIA PEÑA ALTA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE E | -99.5377 | 21.193
QUE17170300937320 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | RANCHERIA LAS GUAYABAS, 76324 LAS GUAYABAS (EL LIMÓN), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA COLGADA Y TERRACERIA EL LIMON DE LA CRUZ, LA OBRA | -99.4631 | 21.097
QUE17170300937324 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Parada de Santa Rosa | RANCHERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, 76324 PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUA DELMAIZ Y TERRACERIA LA COLG | -99.4998 | 21.1293
QUE17170401014857 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 76319 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA LA CIENEGA DE S | -99.6468 | 21.2759
QUE17170401015030 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | RANCHERIA LA TINAJA, 00000 LA TINAJA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO COLORADO Y TERRACERIA JALPAN DE SERRA, LA OBRA RECAMARA ADICIO | -99.5441 | 21.287
QUE17170401015419 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | RANCHERIA CERRO DEL CARMEN, 76333 CERRO DEL CARMEN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN-XILITLA Y CAMINO PINAL DE AMOLES, LA ADQUISICIÓN | -99.6146 | 21.1399
QUE17170401015426 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | RANCHERIA DURAZNO DE SAN FRANCISCO, 76326 DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO ESCANE | -99.549 | 21.1193
QUE17170401015429 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | RANCHERIA EL GALLO, 76317 EL GALLO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y TERRACERIA DERRAMADERO DE JUAREZ, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE | -99.6449 | 21.2035
QUE17170401041109 | Querétaro | Pedro Escobedo | BICENTENARIO | CALLE CONOCIDO COLONIA BICENTENARIO, 76700 BICENTENARIO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR Y TERRACERIA TANQUE DE CEA, CALLE DOMICI | -100.1517 | 20.5005
QUE17170401045572 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401045789 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5706 | 21.1408
QUE16170401053874 | Querétaro | Colón | Urecho | - | -100.0747 | 20.6536
QUE16170401053890 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180101061414 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN DOMICILIO CONOCIDO COMUNIDAD PIE DE GALLO EN CALLE | -100.493 | 20.7883
QUE18180101061415 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SE EFECTUARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD POR LO Q | -100.4943 | 20.7855
QUE18180201110305 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de San Juan Bautista | COLONIA PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA, 76845 PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9958 | 20.3657
QUE18180201110306 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de San Juan Bautista | COLONIA PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA, 76845 PRADOS DE SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA PRADOS SAN JUAN BAUTISTA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9951 | 20.3671
QUE18180201110495 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CAMINO TRAMO LA VALLA CENTRO - LA VALLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE PALMAS, CALLE ENCINOS LA CALLE SOBRE LA CUAL SE PLANTEA REALIZAR LOS TRABAJOS SE LLAMA P | -100.0236 | 20.5047
QUE18180201110498 | Querétaro | San Juan del Río | Vaquerías | RANCHERIA VAQUERÍAS, 76823 VAQUERÍAS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1215 | 20.3565
QUE18180201110665 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR JUAN B. DELGADO | -100.076 | 20.0353
QUE18180201110701 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | PUEBLO SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE EL AÑIL | -100.06 | 20.1661
QUE18180201110716 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | PUEBLO SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN SAN JUAN DEHEDÓ EN CAMINO REAL | -100.1738 | 20.1861
QUE18180201110719 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | EJIDO SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, SAN MARTÍN CHITEJÉ DE GARABATO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO. Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO. MANTENIMIENTO EN VARIOS PREESCOLARES DE VARIAS LOCALIDADES | -100.1842 | 20.2292
QUE18180201110740 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, POR LA CLINICA SEGUNDA ETAPA | -100.0577 | 20.043
QUE18180201110775 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL CORRAL SEGUNDA ETAPA | -100.1969 | 20.1018
QUE18180201111146 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | PUEBLO BARRANCA DE COCHEROS, 76829 BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCIDO BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1017 | 20.3321
QUE18180201111168 | Querétaro | San Juan del Río | La Mesa de San Antonio | CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO), 76829 LA MESA DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE NICOLAS BRAVO LA MESA DE SAN ANTONIO, SN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1285 | 20.3194
QUE18180201111186 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | RANCHERIA SANTA ISABEL EL COTO, 76820 SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1568 | 20.3974
QUE18180201112126 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia el Paraíso | COLONIA EL PARAÍSO, 76814 EL PARAÍSO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA EL PARAISO SAN JUAN DEL RIO, QRO. | -99.9934 | 20.4871
QUE18180201112127 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia el Paraíso | COLONIA EL PARAÍSO, 76814 EL PARAÍSO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA EL PARAÍSO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9934 | 20.4871
QUE18180201112145 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | RANCHERIA BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6131 | 21.0387
QUE18180201112532 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Gorda | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA GORDA, 76474 PIEDRA GORDA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA STA.CATARINA GTO-ALDAMA GTO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE SE COLOCARA UNA PLANTA SOLAR EN UNA VIVIENDA A | -99.9523 | 21.1761
QUE18180201131939 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Cirilo | - | -100.2011 | 20.4111
QUE17180201133323 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201134671 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201137532 | Querétaro | Querétaro |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201138632 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | CARRETERA ESTATAL 413 QRO-CORONEO KM11.2 EL PUEBLITO CP 76900 CORREGIDORA, QRO. | -100.39 | 20.5934
QUE17180201142693 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | - | -99.3214 | 21.1833
QUE180301297622 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | San Juan del Rio, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE180301297640 | Querétaro | Tequisquiapan | Familia Jiménez (Colonia Santa Fe) | Calle Reforma Agraria SN-C MISCELANEA RAMIREZ, Santa Fe, 76750 Tequisquiapan, Qro., México | -99.8932 | 20.5092
QUE180301297995 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | RANCHO EL RINCÓN, 76510EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE EL RINCON CADEREYTA | -99.7845 | 20.7416
QUE180301298006 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Palmitos | RANCHERIA LOS PALMITOS, 76534LOS PALMITOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LOS PALMITOS | -99.5059 | 20.9306
QUE180301309805 | Querétaro | Colón | Colón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0454 | 20.7883
QUE180301342103 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN RIOVERDE Y CALLE ,LA UNICA CALLE QUE ES DE LA LOCALIDAD COMO CALLE PRINCIPAL A UN CONSTADO DE LA CALLE QUE SUBE A LA PRE | -99.6216 | 21.4396
QUE180301343033 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CALLE B JUAREZ Y CALLE VICTORIA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA JUSTO FRENTE A LA CONASUPO | -99.7451 | 21.554
QUE180301378847 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2085 | 20.1537
QUE180301378879 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | San Luis Potosí Poniente 20, San José de los Olvera, 76902 San José de los Olvera, Qro., México | -100.4165 | 20.5513
QUE180301378886 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Chamizal | Hidalgo 22, El Chamizal, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1302 | 20.5012
QUE180301382403 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1635 | 20.179
QUE180301382403 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1572 | 20.1836
QUE180301382403 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1761 | 20.1764
QUE180301382403 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1807 | 20.175
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1574 | 20.1954
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1568 | 20.1958
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1556 | 20.1947
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1571 | 20.1959
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1557 | 20.1942
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1564 | 20.1956
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1573 | 20.1946
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.157 | 20.1952
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1559 | 20.1934
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.157 | 20.1936
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1566 | 20.1951
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1583 | 20.1945
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1558 | 20.1938
QUE180301382412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1572 | 20.1954
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.153 | 20.1842
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1529 | 20.1856
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1534 | 20.1856
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1541 | 20.1841
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.153 | 20.1841
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1525 | 20.1848
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1526 | 20.1836
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1541 | 20.1837
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.154 | 20.1847
QUE180301382413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1535 | 20.1848
QUE180301382414 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1038 | 20.2708
QUE180301382414 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1032 | 20.2645
QUE180301382417 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9969 | 20.1598
QUE180301382417 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9892 | 20.1648
QUE180301382418 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1569 | 20.1839
QUE180301382418 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1635 | 20.179
QUE180301382423 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1404 | 20.179
QUE180301382423 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1396 | 20.1785
QUE180301382423 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1399 | 20.1797
QUE180301382423 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1394 | 20.1795
QUE180301382429 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1707 | 20.0987
QUE180301382429 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1713 | 20.0975
QUE180301382435 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9984 | 20.1386
QUE180301382435 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0007 | 20.1378
QUE180301382442 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1842 | 20.2879
QUE180301382442 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1943 | 20.2768
QUE180301384627 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Benito Juárez 10, Centro, 76511 Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8157 | 20.6946
QUE180301385662 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Calle San Isidro & San Francisco, Los Ángeles, Qro., México | -100.4878 | 20.5361
QUE180301385662 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | San Francisco, Querétaro, México | -100.4861 | 20.5368
QUE180301385677 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Don Ricardo, Lomas de Balvanerda, 76927 El Pueblito, Qro., México | -100.466 | 20.5284
QUE180301385677 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Don Juan, El Pueblito, Qro., México | -100.4642 | 20.5286
QUE180301387350 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle 16 de Septiembre 51, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3901 | 20.5945
QUE180301399877 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | JALPAN DE SERRA, QUERETARO | -99.4729 | 21.2168
QUE180301400789 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE ISLA, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO | -100.1442 | 20.1864
QUE180401423440 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA LAS ORTIGAS, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE PRESA SOBRE LA SUBIDA A LA PRESA PASANDO CARNES DELGADILLO | -99.4722 | 21.2121
QUE180401423671 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL JALPAN DE SERRA-RIO VERDE Y , EN EL JARDIN DE NIÑOS | -99.4877 | 21.2522
QUE180401423745 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE ARTEAGA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL BAJANDO POR COCA COLA | -99.4584 | 21.2127
QUE180401435732 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | CALLE POR EL JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA CARRANZA (SAN ANTONIO), 76984 CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A EL MILAGRO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109228 LA OBRA ESTA DIVIDIDA EN 4 ACCIONES D | -100.3462 | 20.4624
QUE180401436301 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, CALLEJON ANDRES QUINTANAROO FOLIO SFE ANTERIOR QUE00180201109235 PARA LLEGAR A LA COMUNID | -100.2947 | 20.4612
QUE180401436378 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | CALLE POR LA CAPILLA RANCHERIA BUENAVISTA, 76957 BUENAVISTA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE HUIZACHES, EL FOLIO SFU ANTERIOR ES QUE00180201109224 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CARRETERA HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO Y | -100.3774 | 20.3886
QUE180401436381 | Querétaro | Huimilpan | Piedras Lisas | CALLE RUBI RANCHERIA PIEDRAS LISAS, 76953 PIEDRAS LISAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109241 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN - | -100.3134 | 20.3767
QUE180401436385 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | CALLE CORREGIDORA RANCHERIA LOS CUES, 76970 LOS CUES, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE FRANCISCO I MADERO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109232 | -100.2653 | 20.5012
QUE180401436400 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | CALLE MAESTRO ROBERTO CONTRERAS RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA MERCED Y CALLE JAN PABLO II, CARRETERA 415 FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109231 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE P | -100.3913 | 20.3809
QUE180401436401 | Querétaro | Huimilpan | El Fresno | CALLE ALCANFORES RANCHERIA EL FRESNO, 76985 EL FRESNO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA LAGUNILLAS - APAPATARO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109233 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE | -100.3156 | 20.4524
QUE180401436591 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 76478 EL CARRIZAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL PALMAS-TOLIMAN Y CARRETERA PRINCIPAL EL CARRIZAL, CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN | -99.9107 | 21.0577
QUE180401436863 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO AMARILLO RANCHERIA PUERTO AMARILLO, 76489 PUERTO AMARILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CARRETERA PUERTO AMARILLO, CALLE PRINCIPAL PUERTO AMARILLO LA CONSTRUCCIÓN DE LO | -99.8025 | 21.0607
QUE180401436940 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | CALLE CALLE PRINCIPAL EL ENCINO RANCHERIA EL ENCINO, 76485 EL ENCINO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PORTUGES-AGUA FRIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL ENCINO, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL DOMICILIO | -99.8267 | 21.1388
QUE180401436955 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | CALLE CALLE PRINCIPAL LA TINAJA RANCHERIA LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER - TOLIMAN Y CARRETERA CARRETERA LA TINAJA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE R | -99.8807 | 21.045
QUE180401437045 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRIA RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AGUA FRIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRIA, LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA ENFRENTE DEL HOSPITAL AGUA FRIA | -99.8055 | 21.152
QUE180401438158 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO VIEJO, TERRACERIA LAS JOYAS DEL REAL LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE | -99.5274 | 21.125
QUE180401438221 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA CHUVEJE, OBRA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTO VOLTAICO DE AGUA POTABLE | -99.5895 | 21.1928
QUE180401438807 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS GUAYABAS Y TERRACERIA FAMILIA MONRROY ANGELES, OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA CRU | -99.4575 | 21.0967
QUE180401449946 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lima | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL CRUCERO EL HUMO-AGUAZARCA | -99.0974 | 21.2238
QUE180401451236 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | CALLE CALLE PRINCIPAL SALIDA A VALLE DE GUADALUPE RANCHERIA LA MARGARITA, 76372 LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD HACIA LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE INICIANDO FRENT | -99.2174 | 21.3593
QUE180401451581 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A AGUA ZARCA EN VARIOS PUNTOS DEL SISTEMA YA EXISTENTE DONDE SE HAN PRESENTADO DAÑOS Y ADEMAS REHABILITA | -99.1075 | 21.2868
QUE180401454718 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO HACIA EL FONDO DE LA CAL | -99.0725 | 21.1996
QUE180401454767 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | ANDADOR ANDADOR EN BARRIO LINDA VISTA RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , ANDADOR QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO LINDA VISTA INICIA FRENTE AL MODULO DE POLICÍAS A LA ENTRADA DE AGUA ZARCA | -99.1005 | 21.2179
QUE180401454909 | Querétaro | Landa de Matamoros | San José | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ, 76390 SAN JOSÉ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS DE CONAFE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.2016 | 21.2158
QUE180401455782 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CERRADA ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE SALIDA A CERRO DE LA PALMA Y SALIDA A CERRO DE SAN AGUSTIN | -99.0869 | 21.2198
QUE180401457062 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE180401457125 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE180401457364 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | RANCHO HUILOTLA, 76314 HUILOTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARROSA Y CARRETERA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, LA OBRA AMPLIACIÓN DE L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HUILOTLA PINAL DE A | -99.5839 | 21.2497
QUE180401458521 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ | -100.375 | 20.8673
QUE180401466174 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | CALLE INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA LA MISIÓN AL BAJAR LOS ESCALONES A MANO DERECHA LA SEGUNDA CASA | -99.6368 | 21.4431
QUE180401466367 | Querétaro | San Joaquín | Los Pozos | RANCHERIA LOS POZOS, 76555 LOS POZOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA CAPILLA, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS POZOS POR EL CAMINO DE LA LAGUNA ACCESO A LA CAPILLA. | -99.5557 | 20.8879
QUE180401468121 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 76575 SAN SEBASTIÁN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ÁLAMOS., SALIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN HACIA | -99.4616 | 21.0221
QUE180401469999 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL A BARREALES Y CALLE LA ARENA, LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA BARREALES Y ANTES DE CARRI | -99.454 | 21.1436
QUE180401470984 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE CIPRESES, CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE ALCANFORES Y CIPRESES DE LA C | -99.5338 | 20.9016
QUE180401471903 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | COLONIA CURVA COLORADA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA CAÑADA Y CARRETERA PUERTO DE LOS AMOLES, CARRETERA CERRO DEL CARMEN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICI | -99.627 | 21.1353
QUE180401472199 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76568 TIERRAS COLORADAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE TIERRAS COLORADAS Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS COLORADAS EN LOS PUNTOS REFERIDOS EN EL MA | -99.5699 | 20.9712
QUE180401473924 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | CALLE RIÓ BRAVO RANCHERIA EJIDO SAN ILDEFONSO, 76295 SAN ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACCESO A LA MISMA | -100.1725 | 20.5686
QUE180401474673 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL RINCÓN POR EL POZO | -100.2041 | 20.264
QUE180401486436 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Palmas No. 5 Colonia los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750 | -99.8838 | 20.5188
QUE180401486446 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750 | -99.8838 | 20.5188
QUE180401486520 | Querétaro | San Joaquín | El Durazno | EL DURAZNO | -99.5664 | 20.9161
QUE180401486522 | Querétaro | Tequisquiapan | Santillán | SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | -99.8838 | 20.5188
QUE180401487395 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | El Tepozán, Querétaro, México | -99.95 | 20.1858
QUE180401489861 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | -100.3899 | 20.5888
QUE180401493597 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | 5 de Febrero Sur, Huimilpan Centro, Qro., México | -100.2748 | 20.3741
QUE180401493597 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Francisco I. Madero Sur, Huimilpan Centro, Qro., México | -100.2732 | 20.3741
QUE180401493597 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Reforma Ote, Huimilpan Centro, Qro., México | -100.2727 | 20.3758
QUE180401495689 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495689 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495689 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497462 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401497773 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Unnamed Road, La Estancia, Qro., México | -100.5596 | 20.714
QUE180401497899 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av Constituyentes 35_2, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3817 | 20.5866
QUE180401498751 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle del Carrizal 27, Centro, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3983 | 20.5838
QUE180401500261 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | San Antonio la Galera, Qro., México | -100.2383 | 20.5225
QUE180401500519 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles, Qro., México | -99.627 | 21.1352
QUE180501558240 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2269 | 20.2454
QUE180501563020 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | San Pedro Ahuacatlan, La Providencia, San Juan del Río, Qro., México | -99.9849 | 20.4342
QUE180501563456 | Querétaro | San Juan del Río | Banthí el Alto | Banthi, San Juan del Río, Qro., México | -99.9367 | 20.3906
QUE180501563475 | Querétaro | San Juan del Río | Loma Linda | San Juan del Río, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE15160100633002 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | - | -100.39 | 20.5934
QUE16160200694147 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | NINGUNORANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ARQUITOS Y TERRACERIA EL PEDREGAL, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | -99.5992 | 21.1712
QUE16160300732201 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | - | -100.0211 | 20.7081
QUE17170300936783 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría | RANCHERIA AGUA FRÍA, 76327 AGUA FRÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA HUAZQUILICO Y TERRACERIA EL REFUGIO, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJEC | -99.5758 | 21.1457
QUE17170300937086 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | RANCHERIA EL CARRIZALITO, 76325 EL CARRIZALITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL AGUACATE DE SAN PEDRO Y TERRACERIA LA CIENEGA, LA OBRA C | -99.4978 | 21.0932
QUE17170300937090 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | RANCHERIA CIÉNEGA DE SAN JUAN, 76319 CIÉNEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO Y TERRACERIA LAS MESAS DE SANTA INES, | -99.6328 | 21.28
QUE17170300937097 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA Y TERRACERIA RIÓ ESCANELA, LA OBRA CUA | -99.589 | 21.1935
QUE17170300937104 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | RANCHERIA DURAZNO DE SAN FRANCISCO, 76326 DURAZNO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL REFUGIO Y TERRACERIA EL RANCHITO, LA | -99.5493 | 21.1191
QUE17170300937325 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | RANCHERIA LA SIERRITA, 76317 LA SIERRITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL GALLO Y TERRACERIA AGUA ENTERRADA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE | -99.6559 | 21.1969
QUE17170401014855 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), 76325 CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUACAT | -99.5325 | 21.1097
QUE17170401015413 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA CO | -99.5402 | 21.2149
QUE17170401015420 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | RANCHERIA CIÉNEGA DE SAN JUAN, 76319 CIÉNEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA SAN ISIDRO, LA ADQUISIC | -99.6327 | 21.2798
QUE17170401015423 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | RANCHERIA CUESTA BLANCA, 76316 CUESTA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA ESCANELILLA, LA OBRA RECAM | -99.5893 | 21.1938
QUE17170401015424 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Chuveje | RANCHERIA EL CHUVEJE, 76323 EL CHUVEJE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS JOYAS DEL REAL Y TERRACERIA ENTRONQUE EL CHUVEJE, LA OBRA RECAM | -99.5474 | 21.1665
QUE17170401015427 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | RANCHERIA EPAZOTITOS, 76333 EPAZOTITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS AMOLES Y TERRACERIA TEMAZCALES, LA ADQUISICIÓN DE PAN | -99.604 | 21.1166
QUE17170401015447 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA LA COLGADA, LA OBRA RECAM | -99.5028 | 21.1092
QUE17170401015448 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y CARRETERA EL RANCHITO, LA OBRA | -99.5283 | 21.1237
QUE17170401015667 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | RANCHERIA CRUZ VERDE, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TRES CRUCES Y CARRETERA PUERTO DEL PERICO, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL | -99.6011 | 21.1663
QUE17170401044532 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401045777 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | EN LA LOCALIDAD DE PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5661 | 21.2403
QUE17170401045802 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA, PINAL DE AMOLES. | -99.5177 | 21.1586
QUE18170401055426 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE18170401055593 | Querétaro | Colón | El Zamorano | - | -100.1169 | 20.8072
QUE18180101061531 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE LAS FLORES INTERIOR SN BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MORELOS, CALLEJON LAS CHOMBAS ENTRAND | -99.9433 | 20.7396
QUE18180101061538 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO LA BOVEDA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE AÑO DOS MIL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO REAL | -99.8434 | 20.6527
QUE17180101069029 | Querétaro | Amealco de Bonfil |  | - | -100.1442 | 20.1864
QUE18180101075829 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO | -99.9964 | 20.3889
QUE18180101077792 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101078221 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | - | -99.4681 | 21.185
QUE18180201110478 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | PUEBLO PASO DE MATA, 76830 PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PASO DE MATA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9249 | 20.3382
QUE18180201110479 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | PUEBLO PASO DE MATA, 76830 PASO DE MATA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS DEL PUEBLO DE PASO DE MARA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9248 | 20.3382
QUE18180201110484 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | RANCHERIA SAN PEDRO POTRERILLOS, 76828 SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTRERILLOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.095 | 20.3193
QUE18180201110487 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA XAJAY SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.8996 | 20.4355
QUE18180201110492 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EL LA COMUNIDAD DE LA VALLA SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -100.0268 | 20.5008
QUE18180201110663 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN VARIAS LOCALIDADES DONICÁ SAN NICOLÁS DE LA TORRE, EL CARMEN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO., SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.) | -100.0722 | 20.0352
QUE18180201110666 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | CALLE EL LLANO RANCHERIA DONICÁ, 76890 DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AL LADO DEL LLANO | -100.0711 | 20.0423
QUE18180201110683 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, BARRIO EL COYOTE CAMINO A LA LADERA | -100.0693 | 20.107
QUE18180201110699 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), SAN PEDRO TENANGO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. | -100.0752 | 20.1812
QUE18180201110704 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, ALUMBRADO PÚBLICO DE VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES EN SAN FELIPE | -100.1039 | 20.0426
QUE18180201110708 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SAN ILDEFONSO TULTEPEC | -99.9664 | 20.1638
QUE18180201110709 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | PEATONAL CENTRO PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | -99.9602 | 20.1438
QUE18180201110725 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) | -100.1249 | 20.1144
QUE18180201110748 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) Y SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO.CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN VARIOS PREESCOLARES | -99.9954 | 20.2017
QUE18180201110750 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN LA BODEGA | -100.1916 | 20.1692
QUE18180201110793 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76894 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA | -100.061 | 20.1195
QUE18180201110828 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS PERO SE HACE REFERENCIA A LA DELEGACION DE TRES LAGUNAS | -99.2035 | 21.3246
QUE18180201110955 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CUESTA COLORADA, 76490 CUESTA COLORADA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA LAS LUMINARIAS SE INSTALARAN DENTRO DE LAS C | -99.7116 | 21.1008
QUE18180201111137 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | COLONIA EL ROCÍO, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DEL ROCIO SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -99.9679 | 20.4008
QUE18180201111145 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DOMICILIO CONOCIDO, ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1001 | 20.4126
QUE18180201111159 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | PUEBLO SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSÉ GALINDO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0985 | 20.3974
QUE18180201111380 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio de la Cruz | AVENIDA AVENIDA DE LA CRUZ BARRIO BARRIO DE LA CRUZ, 76807 BARRIO DE LA CRUZ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y AVENIDA ROBLES, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DEL CANAL BAJANDO DEL PUENTE QUE CRUZA LA UTOPISTA 57 HASTA LA AVENIDA | -100.0056 | 20.3746
QUE18180201112030 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de Cerro Gordo | COLONIA PRADOS DE CERRO GORDO, 76830 PRADOS DE CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE PRADOS DE CERRO GORDO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9299 | 20.3866
QUE18180201112310 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio del Barco (San Miguel Tlaxcaltepec) | BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895 BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN EL BARCO | -100.1318 | 20.117
QUE18180201112529 | Querétaro | Peñamiller | La Yerbabuena | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA YERBABUENA, 76470 LA YERBABUENA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO BOQUILLAS-MOLINOS Y CAMINO LA YERBABUENA, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO RECAMARA ADICIONAL PARA BENEFIACIAR A UNA FAMIL | -99.9723 | 21.1598
QUE18180201131929 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | - | -100.1447 | 20.5022
QUE18180201131935 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | - | -100.2156 | 20.4767
QUE18180201134457 | Querétaro | El Marqués |  | AV EMILIANO ZAPATA LAA CAÑADA, EN LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | -100.3311 | 20.6066
QUE18180201135213 | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal | - | -100.1447 | 20.5025
QUE18180201135251 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE17180201142730 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE180301297638 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | San Juan del Rio, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE180301297993 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santo Domingo | RANCHERIA SANTO DOMINGO, 76510SANTO DOMINGO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO CADEREYTA DE MONTES QRO | -99.7845 | 20.7394
QUE180301297996 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | RANCHO RANCHO DE GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL, 76500RANCHO DE GUADALUPE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,COMUNIDAD DE CADEREYTA DE MONTES QRO RANCHO DE GUADALUPE | -99.7908 | 20.7537
QUE180301298007 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San José Tepozán | RANCHERIA SAN JOSÉ TEPOZÁN, 76539SAN JOSÉ TEPOZÁN, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,CONSTRUCCION DE CISTERNA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPOZAN | -99.4853 | 20.8947
QUE180301298010 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76539RANCHO NUEVO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SE REALIZARAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA MISMA | -99.5322 | 20.8962
QUE180301342062 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | CALLE EL RINCÓN RANCHERIA EL RINCÓN, 76870EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,EMPEDRADO DE CAMINO EL RINCÓN | -100.1985 | 20.2665
QUE180301347319 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE AMEALCO COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,DOMICILIOCALLEJÓN BOSDA | -100.1388 | 20.1864
QUE180301378889 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto Hondo | México 120, Querétaro, México | -99.4963 | 21.21
QUE180301378902 | Querétaro | Querétaro | Santa Catarina | 5 de Mayo 2, Querétaro, México | -100.4517 | 20.7767
QUE180301379415 | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | La Cueva, Qro., México | -100.4389 | 20.4844
QUE180301379769 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Pasteur 6, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3838 | 20.5457
QUE180301382399 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9948 | 20.1492
QUE180301382399 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9951 | 20.1295
QUE180301382411 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1411 | 20.1854
QUE180301382411 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.14 | 20.187
QUE180301382415 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9536 | 20.166
QUE180301382415 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.962 | 20.1731
QUE180301382421 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0765 | 20.1782
QUE180301382421 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0677 | 20.1838
QUE180301382425 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0662 | 20.1574
QUE180301382425 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.068 | 20.1552
QUE180301382427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1216 | 20.1641
QUE180301382427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1198 | 20.1664
QUE180301382431 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0671 | 20.0626
QUE180301382431 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0688 | 20.0628
QUE180301382438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1498 | 20.191
QUE180301382438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1532 | 20.1918
QUE180301386521 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.387 | 20.5982
QUE180301387361 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle 16 de Septiembre, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3889 | 20.595
QUE180401423460 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCIA, CALLE BRASIL SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA LAGUNA | -99.1732 | 21.5134
QUE180401423657 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Esperanza | CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO RANCHERIA LA ESPERANZA, 76354 LA ESPERANZA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL ZOYAPILCA - RANCHO NUEVO Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL ANTES DE LA PRIMARIA | -99.1589 | 21.5871
QUE180401423769 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAYABOS, 76359 GUAYABOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -99.4357 | 21.1463
QUE180401424009 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | CALLE LA MANZANA RANCHERIA LA MANZANA, 76897 LA MANZANA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO RANCHERIA LA MANZANA AMEALCO DE BONFIL QRO. | -100.0522 | 20.1006
QUE180401424743 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | -100.4649 | 20.6207
QUE180401428703 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Arenita Dos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ARENITA DOS, 76353 LA ARENITA DOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A SAUCILLO, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA CAPILLA | -99.3619 | 21.2898
QUE180401428711 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Naranjo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL NARANJO, 76348 EL NARANJO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL | -99.4934 | 21.1549
QUE180401435328 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARRANZA (SAN ANTONIO), 76984 CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109229 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA | -100.3463 | 20.4623
QUE180401435409 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMERA JALISCO Y CALLE PRIMERA MICHOACAN, CALLE MICHOACAN FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109251 SON TRES ACCIONES LAS QUE SE REALIZARAN EN ES | -100.3491 | 20.4289
QUE180401436243 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109234 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA | -100.2932 | 20.4612
QUE180401436305 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE HACIENDA EL BATAN RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109248 LA OBRAS ESTA DIVIDIDA EN TRES RAMALES EL PRIMERO ESTA POR JARDIN D | -100.3864 | 20.4213
QUE180401436369 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA ROBLE RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ROBLE Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA ROBLE, CALLE SAUCES FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109221 LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA | -100.373 | 20.4661
QUE180401436584 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO BONITO, 76485 ALTO BONITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PORTUGUES- ALDAMA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL DOMICILIO DE LOS BENEFICIA | -99.8467 | 21.1431
QUE180401436669 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | CALLE CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA RANCHERIA LA HIGUERA, 76493 LA HIGUERA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA ESTACION - LA HIGUERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA | -99.7252 | 20.9976
QUE180401436865 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ojo de Agua | CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO DE OJO DE AGUA RANCHERIA PUERTO DEL OJO DE AGUA, 76485 PUERTO DEL OJO DE AGUA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA A LAS MESAS - PUERTO DE OJO DE AGUA Y CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO DE OJO D | -99.8124 | 21.1054
QUE180401436981 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Arroyo de Zituní | CALLE VARIAS CALLES COLONIA ARROYO DE ZITUNÍ, 76516 ARROYO DE ZITUNÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ZITUNI CABECERA MUNICIPAL DE CADEREYTA DE MONTES | -99.8325 | 20.7056
QUE180401436983 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | CALLE PRINCIPAL LAS MESAS RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A LAS MESAS Y CALLE CALLE PRINCIPAL LAS MESAS, LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA EN LA CALLE PRINCIPAL POR LA CALLE DE ACCESO A UN COSTADO | -99.8139 | 21.1157
QUE180401436997 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8156 | 20.695
QUE180401437020 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AGUA FRIA-PUEBLO NUEVO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA DESDE LA CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO. | -99.7957 | 21.1692
QUE180401437792 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8145 | 21.0536
QUE180401438162 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | PUEBLO BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LA OBRA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI PI | -99.6131 | 21.0404
QUE180401438231 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CIUDAD CENTRO, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE BRECHA PUERTA DEL CIELO Y BRECHA CRUZ DE PALO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN LÍNEA PRINCIPAL DE BOMBEO DEL TANQUE 3 AL 5 SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNIC | -99.6283 | 21.1344
QUE180401438288 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL REFUGIO Y CARRETERA SAN PEDRO ESCANELA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO PINAL DE A | -99.5573 | 21.1277
QUE180401438444 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y CARRETERA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN LA COLGADA PINAL DE AMOLES | -99.4797 | 21.1134
QUE180401438480 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | RANCHERIA QUIRAMBAL, 76313 QUIRAMBAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CAMINO RANCHO NUEVO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRAMBAL | -99.5433 | 21.192
QUE180401438481 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | CALLE 1 DE MAYO RANCHO SANTA CRUZ, 76264 SANTA CRUZ, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA EN CALLES DENTRO DE LA ZONA URBANA | -100.306 | 20.7102
QUE180401438491 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | RANCHERIA LA JOYA DE AHUACATLÁN, 76315 LA JOYA DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, OBRA DE MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN LA JOY | -99.574 | 21.2319
QUE180401438684 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | RANCHERIA ALEJANDRÍA DE MORELOS, 76314 ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN | -99.5906 | 21.2392
QUE180401438700 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | BARRIO PIEDRA GRANDE, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO-XILITLA Y CALLE CALLE DEÑ HOSPITAL, CALLE DEL CALVARIO LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRIC | -99.629 | 21.1361
QUE180401438710 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ESCANELILLA Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE | -99.5761 | 21.2161
QUE180401438744 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | RANCHERIA EL MEZQUITE, 76325 EL MEZQUITE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA SAN JOAQUIN, OBRA REALIZADA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD D | -99.4742 | 21.0521
QUE180401438754 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CASA BLANCA Y TERRACERIA EL REFUGIO, OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | -99.5882 | 21.1386
QUE180401439208 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | CAMINO TRAMO EZEQUIEL MONTES - VILLA PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined COLONIA EJIDO ARROYO COLORADO, 76664 EJIDO ARROYO COLORADO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA EZEQUIEL MONTES | -99.8754 | 20.6523
QUE180401451121 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE CAYETANO RUBIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL EMSAD NO 20 LANDA DE MATAMOROS Y OTRO TRA | -99.318 | 21.1848
QUE180401451354 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rancho la Cruz | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUZ, 76395 RANCHO LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA ANTES DEL ENTRONQUE A NEBLINAS | -99.1026 | 21.2236
QUE180401451686 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN 11 VIVIENDAS DE LAS MAS NECESITADAS DE ESTA LOCALIDAD EN BASE A UN ANALISIS CON LA AUTORIDAD AUXILIAR | -99.0766 | 21.2759
QUE180401454973 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE CALLE RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL DEPOSITO DE AGUA AL MARGEN DERECHO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA | -99.1091 | 21.2787
QUE180401455066 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CANCHA TECHADA Y LA PRESA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -99.2121 | 21.1437
QUE180401455688 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MATZACINTLA, 76385 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN VARIAS CALLES UNA EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA OTRA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Y OTRA EN CERRO DE SAN AGUSTÍN | -99.3218 | 21.1835
QUE180401457584 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA DEL CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN EL TERRENO DE LA C. MARIA ANGELICA PACHECO VILLA | -100.3767 | 20.862
QUE180401457913 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA COLONIA | -100.4689 | 20.623
QUE180401458612 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | CALLE RANCHERIA SAN MIGUEL, 76360 LAGUNA DE SAN MIGUEL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE OLLAS PARA EL SERVICIO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO OTATES LAGUNA DE SAN MIGUEL LAGUNITA DE SAN DIEG | -99.3074 | 21.1915
QUE180401463502 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTÁN DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS EN LAS LOCALIDADES EL AGUACATE LA VUELTA ENCINO SOLO MALPAIS | -99.2493 | 21.2684
QUE180401466313 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5664 | 20.9161
QUE180401466846 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | COLONIA CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , CISTERNAS VARIAS | -99.8291 | 20.6918
QUE180401466888 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO LOMA 1 Y CAMINO ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LOMA 1 ZONA BAJA ACCESO | -99.4847 | 20.9372
QUE180401467388 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 76421 EL REFUGIO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LINDA VISTA, LA OBRA ES DE LAS PRIMERAS CASAS AL LLEGAR A LA COMUNIDAD ANTES DE LA Y | -99.7428 | 21.5567
QUE180401471331 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOAQUIN RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD D | -99.5367 | 20.9023
QUE180401471969 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | PUEBLO ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA EL CHUVEJE, LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA PINAL DE AMOLES QRO. | -99.5657 | 21.202
QUE180401472856 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EN LOS PUNTOS REFERIDOS EN EL MAPA. | -99.4845 | 20.9374
QUE180401473777 | Querétaro | Colón | Colón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0454 | 20.7883
QUE180401476984 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA DEL LINDERO, 76355 OJO DE AGUA DEL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LINDERO, CALLE A LA TINAJA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA | -99.5086 | 21.2818
QUE180401479343 | Querétaro | Colón | El Lindero | CALLE CEDROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL LINDERO, 76286 EL LINDERO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA UNA CALLE ANTES DEL CAMPO | -100.0349 | 20.7496
QUE180401480547 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | CALLE S/N RANCHERIA EL CERRITO PARADO, 76633 EL CERRITO PARADO, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , POR LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD | -99.9587 | 20.9198
QUE180401482417 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Mesa del Pino | CALLE UNICA RANCHERIA LA MESA DEL PINO, 76350 LA MESA DEL PINO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y CALLE AL JAGUEY, SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA AL JAGUEY | -99.2847 | 21.3952
QUE180401484155 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | BOULEVARD ARTEAGA COLONIA VIVAH, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO- XILITLA, CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN COLONIA VIVAH | -99.4612 | 21.213
QUE180401486444 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750 | -99.8838 | 20.5188
QUE180401486496 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CABECERA MUNICIPAL TEQUISQUIAPAN QUERETARO | -99.8838 | 20.5188
QUE180401486513 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | San Mateo s/n, Vista Alegre, 76074 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.39 | 20.5934
QUE180401486650 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Carretera Estatal 420 S/N El Rosario, El Marqués | -100.3311 | 20.6066
QUE180401486792 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Venustiano Carranza 2-S PRESIDENCIA MUNICIPAL, El Jardín, 76240 La Cañada, Qro., México | -100.3311 | 20.6066
QUE180401486821 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Av Candiles 317, Valle Real Residencial, Candiles, Qro., México | -100.3992 | 20.5473
QUE180401488871 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.2365 | 20.2738
QUE180401488881 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | San Martin, Centro, Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.15 | 20.1935
QUE180401489420 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Arroyo Seco, Qro., México | -99.6878 | 21.5472
QUE180401489420 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Concá, Qro., México | -99.6364 | 21.4439
QUE180401489420 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Purísima de Arista, Qro., México | -99.5108 | 21.3108
QUE180401489890 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | San Pedro Viejo, Qro., México | -99.5039 | 21.11
QUE180401493784 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401493784 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401493784 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401493979 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Avenida Universidad 128, Z/O Secc 8, San Cayetano 3ra Secc, 76807 San Juan del Rio, Qro., México | -99.9768 | 20.391
QUE180401494427 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | San Juan del Río-Jalpan de Serra 146, Centro, Los Vázquez, 76500 Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.823 | 20.7024
QUE180401494427 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Calle Miguel Hidalgo y Costilla 3A, Granjeno, Tolimán, Qro., México | -99.9307 | 20.9078
QUE180401494427 | Querétaro | Querétaro | La Azteca | Axayacatl 301A, zona dos extendida, Azteca, 76085 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3855 | 20.5579
QUE180401494427 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Calle Julian Velazquez, Querétaro, México | -99.9175 | 20.6782
QUE180401494427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.0702 | 20.0609
QUE180401494427 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Ahuacatlán de Guadalupe, Qro., México | -99.54 | 21.2143
QUE180401494427 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.4812 | 21.0227
QUE180401494427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Sin nombre No. 49 63, La Primavera, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1588 | 20.1944
QUE180401494427 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Carr. La Lagunita - Tilaco, La Lagunita, Qro., México | -99.2557 | 21.2399
QUE180401494427 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Purísima de Arista, Qro., México | -99.5108 | 21.3108
QUE180401494427 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Heroico Colegio Militar 13, El Jardín, 76240 La Cañada, Qro., México | -100.3304 | 20.6083
QUE180401494427 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Bravo, Qro., México | -100.4256 | 20.4016
QUE180401494427 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | San Ciro De Acosta - Jalpan De Serra, El Órgano, Qro., México | -99.6941 | 21.5484
QUE180401494427 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | San Ciro De Acosta - Jalpan De Serra, Cocos, Qro., México | -99.6194 | 21.4392
QUE180401494427 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | San Pedro Escanela, Qro., México | -99.5269 | 21.1239
QUE180401494427 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | San Miguel Palmas, Qro., México | -99.9639 | 21.0994
QUE180401494427 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.7817 | 20.745
QUE180401494427 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Valle Verde, Qro., México | -99.1722 | 21.5136
QUE180401494427 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Buenavista, Qro., México | -100.3727 | 20.3881
QUE180401495197 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Huimilpan, Qro., México | -100.2764 | 20.3743
QUE180401495312 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495312 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495717 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495717 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495717 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495733 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495733 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495733 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401497710 | Querétaro | Huimilpan | El Salto | Jose Guadalupe Morales Franco, El Salto, Qro., México | -100.2823 | 20.3911
QUE180401498712 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av Constituyentes 35_2, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3817 | 20.5866
QUE180401499770 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. 36 27, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3891 | 20.5608
QUE180401499900 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3728 | 20.5753
QUE180401500630 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | San Antonio la Galera, Qro., México | -100.2383 | 20.5225
QUE180401501000 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | San Antonio la Galera, Qro., México | -100.2383 | 20.5225
QUE180501558747 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Antonio Trejo Feregrino, Los Velázquez, Ezequiel Montes, Qro., México | -99.9013 | 20.6764
QUE180501562957 | Querétaro | San Juan del Río | Ampliación Guadalupe de las Peñas | Guadalupe de las Peñas, San Juan del Río, Qro., México | -99.9975 | 20.3716
QUE15160100632901 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | - | -100.39 | 20.5934
QUE15160100632952 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | - | -100.39 | 20.5934
QUE16160300788324 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL MURCIELAGO Y TERRACERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, | -99.5017 | 21.1082
QUE17170300937073 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | RANCHERIA ALEJANDRÍA DE MORELOS, 76314 ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA Y TERRACERIA COATLAN, LA | -99.5902 | 21.2391
QUE17170300937093 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | RANCHERIA COATLÁN DE LOS ÁNGELES, 76314 COATLÁN DE LOS ÁNGELES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA SAUZ DE | -99.5986 | 21.2405
QUE17170300937099 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CUCHILLA Y TERRACERIA JOYAS DE DERRAMA | -99.6425 | 21.1119
QUE17170300937316 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Colorada de Huazquilíco | RANCHERIA CUESTA COLORADA DE HUAZQUILÍCO, 76327 CUESTA COLORADA DE HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DEL PERICO Y TERRACE | -99.5899 | 21.1651
QUE17170300937321 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 76325 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CARRIZALITO Y TERRACERIA EL MEZQUITE, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE E | -99.5045 | 21.0835
QUE17170300937331 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS GUAYABAS Y TERRACERIA FAMILIA MONROY ÁNGELES, | -99.4575 | 21.0967
QUE16170300965853 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401014846 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Rodezno | RANCHERIA PUERTO DEL RODEZNO, 76327 PUERTO DEL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA TRES CRUCES Y TERRACERIA CARRETERA JALPAN-XILITLA, | -99.6103 | 21.1704
QUE17170401014847 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | RANCHERIA PUERTO DE VIGAS, 76327 PUERTO DE VIGAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DEL PERICO Y CARRETERA CUESTA COLORADA, LA ADQUISIC | -99.5812 | 21.177
QUE17170401014851 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | RANCHERIA EL REFUGIO, 76326 EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA EL RANCHITO, LA OBRA RECAMARA AD | -99.5711 | 21.141
QUE17170401015410 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Verde | RANCHERIA AGUA VERDE, 76323 AGUA VERDE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y CAMINO LA CIENEGUILLA, LA OBRA RECAMA ADICIONA | -99.5251 | 21.1369
QUE17170401015425 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA PUERTO DE DERR | -99.6433 | 21.1147
QUE17170401015441 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | RANCHERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, 76337 PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA POTRERILLOS, LA | -99.6275 | 21.1066
QUE17170401015451 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MORITA Y TERRACERIA LA CRUCES, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO | -99.6342 | 21.2489
QUE17170401015673 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | RANCHERIA ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, 76313 ADJUNTAS DE AHUACATLÁN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA PUERTO | -99.5683 | 21.2322
QUE17170401015674 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | RANCHERIA LA SIERRITA, 76317 LA SIERRITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL GALLO Y CAMINO AGUA ENTERRADA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DI | -99.6559 | 21.197
QUE18170401055427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | - | -100.1781 | 20.2458
QUE18170401055431 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | - | -100.0286 | 20.0964
QUE18170401055434 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | - | -100.1444 | 20.1867
QUE17180101069040 | Querétaro | Amealco de Bonfil |  | - | -100.1442 | 20.1864
QUE18180101069048 | Querétaro | Amealco de Bonfil |  | - | -100.1442 | 20.1864
QUE18180101076275 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101078285 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | - | -99.1922 | 21.1636
QUE18180201109255 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE18180201110175 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA PEÑAMILLER CENTRO, 76450 PEÑAMILLER, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER-SAN MIGUEL PALMAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRINCIPAL COLONIA | -99.8187 | 21.0563
QUE18180201110493 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CALLE CALLE PRIMAVERA RANCHERIA LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, LA CALLE PRIMAVERA SE UBICA EN LA PARTE CONOCIDA COMO LA LOMA | -100.0235 | 20.5048
QUE18180201110494 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | CALLE JUSTO SIERRA 19 DIECINUEVE INTERIOR S/N PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE JUSTO SIERRA NO.19 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.028 | 20.4972
QUE18180201110628 | Querétaro | Tolimán | Panales | CALLE S/N RANCHERIA PANALES, 76637 PANALES, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE CALLE BARTOLOME Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA LOCALIDAD | -99.9947 | 20.8743
QUE18180201110640 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE18180201110722 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN SAN MIGUEL DEHETÍ 2 SEGUNDA ETAPA | -100.1203 | 20.2027
QUE18180201110749 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO ENTRE LA PRIMARIA Y EL PREESCOLAR | -99.9921 | 20.2001
QUE18180201110751 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76880 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN TENASDÁ | -99.9683 | 20.1179
QUE18180201110773 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA LOMA DEL MIRADOR DOS SEGUNDA ETAPA | -100.1811 | 20.102
QUE18180201110795 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA LOMA DE LAS VÍBORAS (S. MEXQUITITLÁN B. 6O.), 76893 LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA TORRE 3 SEGUNDA ETAPA | -100.095 | 20.0628
QUE18180201110965 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | CALLE CALLE PRINCIPAL POR CARRETERA INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY VERDE, 76490 MAGUEY VERDE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO-XILITLA- Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA OBRA SE UBICARÀ A UN COSTADO | -99.6917 | 21.0995
QUE18180201111058 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana del Campo | CAMINO TRAMO EL RODEO - LA GUADALUPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 76843 LA GUADALUPANA DEL CAMPO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPANA DEL CAMPO | -99.9814 | 20.3527
QUE18180201111559 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia Nuevo Amanecer | PEATONAL VARIAS COLONIA NUEVO AMANECER, 76885 NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | -100.1214 | 20.1808
QUE18180201112128 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia México | COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 COLONIA MÉXICO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA COLONIA MÉXICO DE AMEALCO DE BONFIL PARA ADELANTE DE LA TRATADORA DE AGUA. | -100.1594 | 20.217
QUE18180201112161 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA LLANO DE HUAXQUILICO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.565 | 21.203
QUE18180201112305 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | -100.2247 | 20.3194
QUE18180201112313 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN EN LA CURVA | -99.9421 | 20.1381
QUE18180201112447 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barreales | CALLE A MADROÑO RANCHERIA BARREALES, 76348 BARREALES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A MADROÑO Y CALLE A YERBABUENA, CALLE SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA | -99.4483 | 21.1356
QUE18180201112451 | Querétaro | Jalpan de Serra | Laguna de Pitzquintla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA DE PITZQUINTLA, 76346 LAGUNA DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A MANZANILLOS, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA LAGUNA Y DE LA PRIMARIA | -99.5141 | 21.1856
QUE18180201112459 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto Hondo | CALLE PUERTO HONDO RANCHERIA PUERTO HONDO, 76346 PUERTO HONDO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A MOCTEZUMAS Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EN EL DEPOSITO DE AGUA | -99.5027 | 21.1588
QUE18180201112531 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Gorda | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA GORDA, 76474 PIEDRA GORDA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA STA CATARINA-MOLINO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE SE REALIZARAN DOS CUARTOS ADICIONALES PARA BENEFICIAR A | -99.9591 | 21.1729
QUE18180201131986 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | - | -100.1636 | 20.4783
QUE18180201138624 | Querétaro | Cadereyta de Montes |  | - | -99.8156 | 20.695
QUE180301297586 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Calle 25 509, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3928 | 20.5699
QUE180301297617 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Sergio Villaseñor, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4206 | 20.6448
QUE180301297624 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Santa Rosa Jáuregui, Qro., México | -100.4469 | 20.7431
QUE180301297653 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Menchaca I, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3926 | 20.6295
QUE180301297992 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | PUEBLO LA VEGA, 76545BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA VEGA BELLA VISTA DEL RIO | -99.5737 | 20.6933
QUE180301297998 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 76534LA ESPERANZA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,SE INSTALARAN EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA | -99.5387 | 20.8968
QUE180301309541 | Querétaro | Colón | Colón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0454 | 20.7883
QUE180301335624 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRILLO, 76414EL SALITRILLO, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -99.6098 | 21.4267
QUE180301342707 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Isla | CALLE LA ISLA RANCHERIA LA ISLA, 76853LA ISLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,EMPEDRADO DE CAMINO LA ISLA | -100.1746 | 20.2083
QUE180301343222 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | CALLE CHITEJÉ DE GARABATO RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,PREESCOLAR DE CHITEJÉ DE GARABATO | -100.1866 | 20.1013
QUE180301354671 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | QRO 430, Querétaro, México | -100.3048 | 20.4931
QUE180301378884 | Querétaro | Corregidora | Bravo | QRO 415 3910, Bravo, Qro., México | -100.4279 | 20.401
QUE180301382401 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.951 | 20.1298
QUE180301382401 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9517 | 20.1224
QUE180301382402 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0682 | 20.0553
QUE180301382402 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0663 | 20.0517
QUE180301382402 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0663 | 20.0517
QUE180301382402 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.068 | 20.0549
QUE180301382419 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1495 | 20.1962
QUE180301382419 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1502 | 20.1876
QUE180301382424 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.045 | 20.1541
QUE180301382424 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0468 | 20.1543
QUE180301382430 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1844 | 20.2964
QUE180301382430 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1839 | 20.2993
QUE180301382434 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.184 | 20.2965
QUE180301382434 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1812 | 20.2987
QUE180301382443 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1579 | 20.25
QUE180301382443 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1667 | 20.2494
QUE180301382444 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0223 | 20.1534
QUE180301382444 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0192 | 20.1554
QUE180301386530 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.387 | 20.5982
QUE180301386567 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.387 | 20.5982
QUE180301387413 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Juárez Oriente 48_9, San Juan, 76750 Tequisquiapan, Qro., México | -99.8823 | 20.5175
QUE180301389463 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Blvrd Reforma LB, Magisterial, 76700 Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1493 | 20.5023
QUE180301393507 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CAMINO A RIO ADENTRO, COL. LA PRESA C.P. 76340, JALPAN DE SERRA, QUERETARO | -99.4729 | 21.2168
QUE180401421998 | Querétaro | Tequisquiapan | Sección Sureste de Tequisquiapan | CALLE CALLE SEGUNDA TERCERA Y CUARTA COLONIA SECCIÓN SURESTE TEQUISQUIAPAN, 76773 SECCIÓN SURESTE DE TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LAS CUALES | -99.8784 | 20.5057
QUE180401427084 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Ceiba | CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA RANCHERIA LA CEIBA, 76347 LA CEIBA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FEDERAL SAN JUAN DEL RIO - XILITLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN POR LA CAPILLA A 100 METROS | -99.4034 | 21.169
QUE180401428701 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A LA ARENA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA CANCHA TECHADA | -99.4762 | 21.1296
QUE180401436295 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | CALLE POR LA CAPILLA RANCHERIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), 76992 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEVERÍA), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109244 LA LOCALIDAD ESTA | -100.2569 | 20.3496
QUE180401436309 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | CALLE HUIMILPAN RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINAL DE AMOLES Y CALLE ARROYO SECO, CALLE CADEREYTA FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112491 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA EN LA CARRETERA ESTATAL HUIMIL | -100.345 | 20.5138
QUE180401436361 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | CALLE AL SPA RANCHERIA EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), 76984 EL ZORRILLO (SANTA CRUZ), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA LAGUNILLAS - APAPATARO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109253 LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE | -100.3393 | 20.4647
QUE180401436387 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRERA RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CAMINO AL GARRUÑAL FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112487 LA OBRA ESTA UBICA | -100.3497 | 20.4755
QUE180401436388 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEJA DE BRAVO, 76956 CEJA DE BRAVO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE DE LA MERCED, CARRETERA 415 FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109230 LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -100.3913 | 20.3805
QUE180401436412 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE HACIENDA LAGUNILLAS RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA GRANDE Y CALLE HACIENDA EL LOBO, CALLE HACIENDA EL MILAGRO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109249 LA OBRA ESTA UBICADA POR | -100.3854 | 20.417
QUE180401436429 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | CALLE SAN JUAN RANCHERIA SANTA TERESA, 76976 SANTA TERESA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y CARRETERA 430, FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109247 LA OBRA ESTA UBICADA DE FORMA PARALELA A LA CARRETERA QUE ATRAVIESA LA COMUN | -100.3022 | 20.4944
QUE180401436731 | Querétaro | Peñamiller | San Isidro (San Isidro Boquillas) | CALLE CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO BOQUILLAS RANCHERIA SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS), 76474 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER-SAN MIGUEL PALMAS Y CARRETERA SAN ISIDRO BOQUILLAS, C | -99.9044 | 21.1508
QUE180401436807 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | CALLE CALLE PRINCIPAL LA VEGA LAS VRGAS RANCHERIA LA VEGA, 76495 LA VEGA (LAS VEGAS), PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL GARAMBULLAL-LA VEGA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA VEGA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN | -99.774 | 21.0365
QUE180401436867 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | CALLE PRINCIPAL EL PARAISO RANCHERIA EL PARAÍSO, 76493 EL PARAÍSO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA HIGUERA - EL PARAÍSO Y CALLE PRINCIPAL EL PARAISO, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL DO | -99.7068 | 21.0153
QUE180401436961 | Querétaro | Peñamiller | Cruz del Milagro | CALLE CALLE PRINCIPAL CRUZ DEL MILAGRO RANCHERIA CRUZ DEL MILAGRO, 76478 CRUZ DEL MILAGRO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL PALMAS - TOLIMAN Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITOR | -99.9486 | 21.0839
QUE180401438193 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 76337 POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS PINAL | -99.6154 | 21.0936
QUE180401438751 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN VARIAS LOCALIDADES DE PINAL | -99.5289 | 21.1238
QUE180401446119 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | COLONIA , 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN AMEALCO DE BONFIL | -100.1554 | 20.185
QUE180401449978 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Corozo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , DISTRIBUIDO EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL COROZO EMPEZANDO DESDE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -99.0643 | 21.1937
QUE180401450029 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL POR LA PARTE DE ABAJO DEL COLEGIO DE BACHILLERES RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTOS | -99.1933 | 21.1645
QUE180401451422 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | CALLE CALLE DE LA PRIMARIA RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL POR LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA PARTIENDO DE LA CANCHA TEC | -99.2006 | 21.372
QUE180401454748 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Polvareda | CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CANCHA TECHADA PARTIENDO DE LA ESQUINA DE LA CASA DE USOS MÚLTIPLES | -99.2787 | 21.2298
QUE180401454935 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Hondo | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -99.1123 | 21.2153
QUE180401455140 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE CALLE DE ACCESO AL CCD RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AL FINAL DE LA CALLE QUE DA ACCESO AL CCD ENTRA LA CALLE FRENTE A MATERIALES LA LAGUNITA A UN COSTADO DE CENTRO MEDICO | -99.2614 | 21.2481
QUE180401457139 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | CALLE ANDADOR PUERTO ACAPULCO PUEBLO PUERTO DE AGUIRRE, 76220 PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE PUERTO DE AGUIRRE HACIA EL NORPONIENTE PASANDO LA TIENDA A MANO DERECHA | -100.4255 | 20.8087
QUE180401457142 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE180401458369 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | CALLE CALLE PUERTO SAN MARCOS PUERTO PRINCIPE, PUERTO AZUL Y PUERTO ALEGRE PUEBLO PUERTO DE AGUIRRE, 76220 PUERTO DE AGUIRRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLES PUERTO DE SAN MARCOS PUERTO PRINCIPE, PUERTO AZUL Y PUERTO ALEGRE | -100.4308 | 20.8078
QUE180401463397 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE CALLE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE A MANO IZQUIERDA PARALELA A LA CALLE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | -99.2423 | 21.289
QUE180401466610 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | CALLE AVENIDA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN RANCHERIA LOS HERRERA, 76555 LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA ACCESO A CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CATITEO., PRINCIPA | -99.5756 | 20.9029
QUE180401466866 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | CALLE VICENTE GUERRERO NORTE INTERIOR SN PUEBLO PURÍSIMA DE ARISTA, 76440 PURÍSIMA DE ARISTA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA PTE Y CALLE BENITO JUAREZ OTE, CALLE IGNACIO ALDAMA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C | -99.514 | 21.3127
QUE180401467624 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 76558 SAN CRISTÓBAL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO RUMBO A CANCHA DE FUTBOL 7, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RUMBO A CANCHA DE FUTBOL 7. | -99.6055 | 20.9233
QUE180401467867 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de Rosarito | RANCHERIA PUERTO DE ROSARITO, 76565 PUERTO DE ROSARITO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO RAMAL FRENTE A LA OLLA DE AGUA, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CAMINO A RAMAL FRENTE A LA OLLA D | -99.5069 | 20.9454
QUE180401468071 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO ARROYO SECO, 76400 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CALLE BENITO JUAREZ | -99.6921 | 21.5471
QUE180401468150 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO GATOS RANCHERIA SAN FRANCISCO GATOS, 76567 SAN FRANCISCO GATOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A CANCHA DE FUTBOL Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RUMBO A CANCHA | -99.6123 | 20.971
QUE180401471077 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA LAS TINAJAS RANCHERIA LAS TINAJAS, 76574 LAS TINAJAS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA LAS TINJAS Y CAMINO ACCESO A CANCHA DE | -99.4014 | 21.0554
QUE180401471505 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE180401472062 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA LAS CRUCES, LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA PINAL DE AMOL | -99.6336 | 21.2458
QUE180401473004 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | CAMINO TRAMO ARROYO SECO - RIO DEL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 76421 LA CANTERA, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE ARROYO SECO AL RIO DEL CARRIZ | -99.693 | 21.5225
QUE180401474322 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | RANCHERIA PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA | -100.1496 | 20.7276
QUE180401475165 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTRO | -100.1429 | 20.1851
QUE180401475313 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA , 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS BAÑITOS MESILLAS | -99.9788 | 20.132
QUE180401481212 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9308 | 20.9081
QUE180401483284 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMRE, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AUN COSTADO DE LA TIENDA FORRAJE | -99.4306 | 21.1298
QUE180401483496 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Nuevo | CALLE ESTATAL ZOYAPILCA RANCHO - NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL ZOYAPILCA RANCHO - NUEVO Y CALLE AL CHIJOL, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL ANTES DE LA ENTRADA AL CHI | -99.1573 | 21.6069
QUE180401484773 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | CALLE JACARANDA PUEBLO LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, 76707 LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ROBLE, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 431 LOS CUES-GALINDO CALLE PERPENDICULAR A LA CARRETERA EST | -100.1857 | 20.4843
QUE180401486506 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Ricardo Flores Magon, 76148 Santiago de Querétaro, | -100.39 | 20.5934
QUE180401486515 | Querétaro | San Juan del Río |  | CALLE CIRUELO, PASEOS DE XHOSDA | -99.9996 | 20.3864
QUE180401486525 | Querétaro | San Juan del Río |  | EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ NIETO | -99.9996 | 20.3864
QUE180401486531 | Querétaro | San Juan del Río |  | LOMA LINDA | -99.9996 | 20.3864
QUE180401486535 | Querétaro | San Juan del Río |  | BETANIA | -99.9996 | 20.3864
QUE180401487373 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2145 | 20.2545
QUE180401487379 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | QRO 330, Querétaro, México | -99.9516 | 20.1423
QUE180401489723 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Calle IV Centenario 209, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1413 | 20.1855
QUE180401494178 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | 1000, Av. Magisterio, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3728 | 20.5752
QUE180401499758 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | NUEVO CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO, Qro., México | -99.502 | 21.108
QUE180401499861 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | 1000, Av. Magisterio, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3729 | 20.5751
QUE180401500479 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | San Antonio la Galera, Qro., México | -100.2383 | 20.5225
QUE180501563403 | Querétaro | San Juan del Río | San Isidro | San Isidro, 76803 San Juan del Río, Qro., México | -99.9898 | 20.4199
QUE15160100633039 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.39 | 20.5934
QUE16160400821741 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16160400821939 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE17170300936785 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | RANCHERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, 76325 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA CASAS VIEJAS Y TERRACERIA LOMA LARGA, LA OBRA | -99.5376 | 21.0988
QUE17170300936793 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tierras Coloradas | RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 76324 TIERRAS COLORADAS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA LA COLGADA, LA OBRA C | -99.4968 | 21.1184
QUE17170300936914 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casa Blanca | RANCHERIA CASA BLANCACASA BLANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CASA BLANCA Y , LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJECUTARA EL CASA BLANCAP | -99.6032 | 21.1319
QUE17170300937081 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | RANCHERIA EL CANTÓN, 76317 EL CANTÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA PEÑA COLORADA Y TERRACERIA LOS PINOS, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE | -99.6464 | 21.2285
QUE17170300937114 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | RANCHERIA HUILOTLA, 76314 HUILOTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAUZ DE ARROYO HONDO Y TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA, LA OBRA DE CUARTO | -99.5837 | 21.2503
QUE17170300937122 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | RANCHERIA LLANO DE SAN FRANCISCO, 76317 LLANO DE SAN FRANCISCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN GASPAR Y TERRACERIA HORNITOS, LA OBRA C | -99.661 | 21.1816
QUE17170300937129 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | RANCHERIA MESA DE RAMÍREZ, 76334 MESA DE RAMÍREZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO HONDO Y TERRACERIA EPAZOTES GRANDES, LA OBRA CUART | -99.5536 | 21.0692
QUE17170300937133 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Murciélago | RANCHERIA EL MURCIÉLAGO, 76325 EL MURCIÉLAGO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA CUAR | -99.517 | 21.112
QUE17170300937135 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 76324 PIE DE LA CUESTA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA Y TERRACERIA DURAZNO GRANDE | -99.5101 | 21.1406
QUE17170300937151 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | RANCHERIA SAN ANTONIO DEL PELÓN, 76334 SAN ANTONIO DEL PELÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EPAZOTES GRANDES Y TERRACERIA MESAS DE SAN JO | -99.5573 | 21.0919
QUE17170300937160 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MESA Y TERRACERIA LA BARROSA, LA OBRA CUARTO ADICI | -99.6093 | 21.2375
QUE17170300937317 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Dinamita | COLONIA LA DINAMITA, 76333 LA DINAMITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE AMOLES Y TERRACERIA PUERTO DE LOS PINOS, LA OBRA DE CUART | -99.6223 | 21.1336
QUE16170300971073 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE17170401015409 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | RANCHERIA AGUA DEL MAÍZ, 76324 AGUA DEL MAÍZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA LA COLGADA, LA OBRA RECAMARA | -99.4913 | 21.1295
QUE17170401015432 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | RANCHERIA LOMA DE GUADALUPE, 76334 LOMA DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y CAMINO AGUACATE DE SAN PEDRO, LA | -99.5262 | 21.0717
QUE17170401015434 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 76318 MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN ISISDRO Y TERRACERIA HUILOTLA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BA | -99.6011 | 21.2677
QUE17170401015437 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Plátano | RANCHERIA EL PLÁTANO, 76333 EL PLÁTANO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL CON | -99.6028 | 21.0615
QUE17170401015438 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 76337 POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL C | -99.6146 | 21.0923
QUE17170401015444 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 76326 EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO ESCANELA Y CARRETERA EL REFUGIO, TERRACERIA TONATICO LA | -99.5576 | 21.128
QUE17170401015668 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | RANCHERIA ARQUITOS, 76327 ARQUITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TRES CRUCES Y CARRETERA PUERTO DEL PERICO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO | -99.601 | 21.1667
QUE17170401015676 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76313 RANCHO NUEVO DOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA CUATRO PALOS, LA OBRA RECAMARA ADICI | -99.6614 | 21.1046
QUE17170401045720 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | EL MADROÑO, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6861 | 21.1061
QUE17170401045753 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | EN LA LOCALIDAD DE HUILOTLA, PINAL DE AMOLES. | -99.5836 | 21.25
QUE17170401045772 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADERO DE JUÁREZ, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6169 | 21.2175
QUE16170401053904 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18170401055440 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | - | -99.6364 | 21.4439
QUE18180101055798 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | - | -99.5406 | 21.2147
QUE18180101061532 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE LAS FLORES INTERIOR S/N BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE P. DIAZ POR CALLE | -99.943 | 20.7397
QUE18180101073419 | Querétaro | Querétaro |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201110182 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA ALTO BONITO, 76485 ALTO BONITO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CAMINO E.C. EL TORBELLINO-CUESTA DE LOS IBARRA-ALTO BONITO Y CARRETERA CAMINO PORTUGUES-ALTO BONITO, CARRETERA CAMINO AL TANQUE EN EL LUG | -99.8517 | 21.1346
QUE18180201110302 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Revolución | COLONIA REVOLUCIÓN, 76840 REVOLUCIÓN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA REVOLUCION SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9432 | 20.3678
QUE18180201110491 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CALLE FRANCISCO VILLA SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9034 | 20.4285
QUE18180201110499 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | PUEBLO VISTHA, 76810 VISTHÁ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VISTHA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9763 | 20.4471
QUE18180201110672 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76897 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PRINCIPAL LA LADERA CENTRO SEGUNDA ETAPA | -100.0722 | 20.1287
QUE18180201110681 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES | -100.1337 | 20.1013
QUE18180201110693 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS LAURELES | -100.1343 | 20.2825
QUE18180201110718 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | COLONIA SAN MARTÍN, 76854 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EL CALLEJÓN | -100.1707 | 20.2474
QUE18180201110732 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL FRESNO SEGUNDA ETAPA | -100.0425 | 20.0609
QUE18180201110733 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR RA ÑHU YA BOTZI | -100.0556 | 20.0603
QUE18180201110739 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN BARRIO SEGUNDO ANGELICA SEGUNDA ETAPA | -100.0509 | 20.0428
QUE18180201110772 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA QUEBRADITA SEGUNDA ETAPA | -100.1868 | 20.0952
QUE18180201110980 | Querétaro | Peñamiller | El Saucito II | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO II, 76485 EL SAUCITO II, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER-PORTUGUES Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARAN DOS CUARTOS RECAMARAS ADICIONAL PARA BENEFICIAR A | -99.8435 | 21.1198
QUE18180201110994 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | CALLE CARRETERA 160 PEÑAMILLER-PEÑA BLANCA-SAN JUANICO-VISTA ALEGRE INTERIOR SN RANCHERIA VISTA ALEGRE, 76489 VISTA ALEGRE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 160 PEÑAMILLER-PEÑA BLANCA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLES DE LA LOCALIDAD CARRETER | -99.7981 | 21.0586
QUE18180201111059 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana del Campo | COLONIA , 76843 LA GUADALUPANA DEL CAMPO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA GUADALUPANA DEL CAMPO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9815 | 20.3527
QUE18180201111140 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9996 | 20.3864
QUE18180201111155 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | RANCHERIA EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1354 | 20.3954
QUE18180201111161 | Querétaro | San Juan del Río | La Laborcilla | RANCHERIA LA LABORCILLA, 76849 LA LABORCILLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0132 | 20.243
QUE18180201111166 | Querétaro | San Juan del Río | La Mesa de San Antonio | RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO), 76829 LA MESA DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MESA DE SAN ANTONIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1264 | 20.321
QUE18180201111189 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | RANCHERIA SAN PABLO POTRERILLOS, 76828 SAN PABLO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO POTRERILLOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0789 | 20.3098
QUE18180201112033 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76820 LA LADERA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LADERA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0975 | 20.3827
QUE18180201112358 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AL LLEGAR A LA COMUNIDAD JUSTO EN LA | -99.6459 | 21.4491
QUE18180201112462 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rincón de Pitzquintla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PITZQUINTLA, 76346 RINCÓN DE PITZQUINTLA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DE SUBIR A MOCTEZUMAS | -99.5376 | 21.1807
QUE18180201131944 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | DOMICILIO CONOCIDO | -100.3686 | 20.4681
QUE18180201132009 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | - | -99.5406 | 21.2147
QUE18180201135246 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE180301343069 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) | CALLE LA ALAMEDA DEL RINCÓN RANCHERIA OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), 76895BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,BARRIO OJO DE AGUA | -100.1174 | 20.1233
QUE180301378837 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Niños Heroes, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4073 | 20.5867
QUE180301382398 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9529 | 20.1424
QUE180301382398 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9506 | 20.1435
QUE180301382410 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9777 | 20.0888
QUE180301382410 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9746 | 20.0858
QUE180301382410 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9804 | 20.0897
QUE180301382410 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -99.9731 | 20.0871
QUE180301382416 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1426 | 20.1866
QUE180301382416 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1415 | 20.1885
QUE180301382437 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0365 | 20.0775
QUE180301382437 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0361 | 20.0793
QUE180301384357 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | María Luisa Montés 2, Los Cocos, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México | -99.4622 | 21.2179
QUE180301384357 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | 5 de Mayo, Centro, 76800 San Juan del Rio, Qro., México | -99.9935 | 20.392
QUE180301384357 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle San Diego de los Padres 310, Vista Alegre, 76074 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.384 | 20.5696
QUE180301387687 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3899 | 20.5888
QUE180301389436 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Juárez 50, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., Mexico | -100.3935 | 20.5956
QUE180401416266 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA XODHÉ, 76547 BOYÉ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO DETHIGA Y DOVILO | -99.6393 | 20.611
QUE180401423677 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MADROÑO, 76348 MADROÑO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA ARENA, SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA TELESSECUNDARIA | -99.4761 | 21.1296
QUE180401423757 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE ARTEAGA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA COCA COLA | -99.4574 | 21.2123
QUE180401423761 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YERBABUENA, 76348 YERBABUENA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA DELEGACION | -99.4534 | 21.1436
QUE180401423776 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA SAN NICOLÁS, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE VERACRUZ SOBRE LA CARRETERA A UN COSTADO DE CERVIMAX | -99.4764 | 21.2246
QUE180401428705 | Querétaro | Jalpan de Serra | Lomas de Juárez | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMAS DE JUÁREZ, 76353 LOMAS DE JUÁREZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 100 METROS DE LA CAPILLA | -99.3175 | 21.2782
QUE180401436111 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ORDEÑA, 76476 LA ORDEÑA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER-SAN MIGUEL PALMAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON SIN NOMBRE PARTIENDO DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO HASTA LAS VIVIENDAS PASA | -100.0152 | 21.1267
QUE180401436201 | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | CALLE CARRETERA EL GARAMBULLAL ENCINOS RANCHERIA MILPILLAS, 76492 MILPILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL GARAMBULLAL- ENCINOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE TOMA DE UNA LIN | -99.7661 | 21.112
QUE180401436228 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | CALLE CALLE PRINCIPAL EL PILÓN RANCHERIA EL PILÓN, 76492 EL PILÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL GARAMBULLAL- ENCINOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL PILÓN, COMIZA A PARTIR DE LA LINEA EXISTENTE EN LA ATURA APROXIMADA DE LA C | -99.7684 | 21.0839
QUE180401436404 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112488 LA OBRA ESTA UBICADA EN E | -100.3495 | 20.4739
QUE180401436415 | Querétaro | Huimilpan | Paniagua | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PANIAGUA, 76985 PANIAGUA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REFORMA, CALLE ZARAGOZA FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112493 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENDIA QUE VIENE DE L | -100.3177 | 20.4505
QUE180401436608 | Querétaro | Peñamiller | El Comedero | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COMEDERO, 76474 EL COMEDERO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BOQUILLAS-MOLINOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL DOMICILIO DE LOS BENEFICIADOS Q | -99.9461 | 21.1649
QUE180401436688 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | CALLE CALLE PRINCIPAL EL MORAL RANCHERIA EL MORAL, 76494 EL MORAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PLAZUELA-EL MORAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL MORAL, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL DOMICILIO DE LOS BEN | -99.6813 | 21.0719
QUE180401436813 | Querétaro | Peñamiller | La Zancona | CALLE CALLE PRINCIPAL LA ZANCONA RANCHERIA LA ZANCONA, 76485 LA ZANCONA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PORTUGUÉS - LA ZANCONA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA ZANCONA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ADICIONA | -99.8664 | 21.1469
QUE180401436950 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | CALLE CALLE PRINCIPAL VISTA ALEGRE RANCHERIA VISTA ALEGRE, 76489 VISTA ALEGRE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CALLE CALLE PRINCIPAL VISTA ALEGRE, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS SE REALIZA EN EL DOMIC | -99.7984 | 21.059
QUE180401437078 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ojo de Agua | CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO DE OJO DE AGUA RANCHERIA PUERTO DEL OJO DE AGUA, 76485 PUERTO DEL OJO DE AGUA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE OJO DE AGUA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZA EN LA CALL | -99.8124 | 21.1054
QUE180401438213 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA Y TERRACERIA SANTA AGUEDA, LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILI | -99.6092 | 21.2381
QUE180401438272 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | RANCHERIA LA CAÑADA, 76337 LA CAÑADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PINAL DE AMOLES Y CARRETERA EL MADROÑO, LA OBRA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 50000 LITROS EN PUERTA DEL CIELO, PARA LA CAÑADA PINAL DE AMOLES, | -99.663 | 21.1193
QUE180401438466 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), 76325 CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS), PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LOMA LARGA Y TERRACERIA EL AGUACATE DE SAN PEDRO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIAN | -99.5325 | 21.1091
QUE180401438664 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, SE REALIZA LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRI | -99.6436 | 21.1151
QUE180401438692 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Tejamaníl | RANCHERIA PUERTO DE TEJAMANÍL, 76337 PUERTO DE TEJAMANÍL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PINAL DE AMOLES Y CARRETERA LA CAÑADA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA EN | -99.6515 | 21.1222
QUE180401438696 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | RANCHERIA PEÑA ALTA, 76314 PEÑA ALTA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA COLONIA SAN MARTIN, OBRA DE AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE | -99.5191 | 21.2108
QUE180401438792 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 76325 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA EL MEZQUITE, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO RURAL SAN ISIDRO DE SAN PEDRO VIEJO PINAL DE AMOLES, QR | -99.506 | 21.0846
QUE180401438822 | Querétaro | Pinal de Amoles | Carricillo Media Luna | RANCHERIA CARRICILLO DE MEDIA LUNA, 76337 CARRICILLO MEDIA LUNA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE BRECHA CUATRO PALOS Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CARRIZILLO MEDIA LUNA PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6533 | 21.0629
QUE180401439164 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8984 | 20.6653
QUE180401439184 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cerrito | CAMINO TRAMO PURISIMA - EL CERRITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA EL CERRITO, 76665 EL CERRITO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD VELAZQUEZ Y CALLE RAYMUNDO MONTES MONTES, CARRETERA ACCESOA EZEQUIEL M | -99.9179 | 20.6802
QUE180401439241 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | CALLE GARDENIAS BARRIO BERNAL, 76680 BERNAL, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GIRASOL EN LA LOCALIDAD DE BERNAL POR EL CAMPO DE FUTBOL Y EL JARDÍN DE NIÑOS | -99.9308 | 20.7402
QUE180401445784 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | CALLE CALLE QUERÉTARO PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CONSTITUCIÓN CALLE QUERETARO ESQ. CALLE CORREGIDORA LA ESTANCIA SAN JUAN DEL RÍO | -100.0603 | 20.4223
QUE180401446016 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | COLONIA , 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EN AMEALCO DE BONFIL | -100.1366 | 20.181
QUE180401447558 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | CALLE MEXICO RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SINALOA, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNNIDAD DE VEGIL DIBIDIA EN VARIOS RAMALES UNO ESTA POR LA CASA EJIDAL | -100.3496 | 20.4307
QUE180401447723 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA SAN PEDRO AHUACATLÁN, 76833 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE FERNANDO DE TAPIA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA AV. BENITO JÚAREZ CAMINO A SAN PEDRO AHUCATLÁN A UN | -99.9814 | 20.432
QUE180401448057 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS, TERRACERIA PÚERTO COLORADO LA OBRA SE REALIZARA EN PUERTO DE ESCANELILLA A UNO | -99.575 | 21.216
QUE180401455472 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA TILACO AL COLEGIO DE BACHILLERES | -99.2542 | 21.2349
QUE180401457160 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE180401468183 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de la Garita | RANCHERIA PUERTO DE LA GARITA, 76575 PUERTO DE LA GARITA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LA GARITA Y CAMINO ACCESO A LA CAPILLA, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LA GARI | -99.473 | 21.0486
QUE180401468963 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO LOS PLANES Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD TRAMO SA | -99.5555 | 20.9223
QUE180401469011 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y CALLE ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CALLE PRINCI | -99.5571 | 20.92
QUE180401469125 | Querétaro | San Joaquín | San Rafael | CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN RAFAEL, 76566 SAN RAFAEL, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, CALLE SAN MIGUEL LADO DEL ELIPUERTO CALLE SAN GABRIEL HACIA EL CENTRO Y C | -99.5177 | 20.9515
QUE180401471642 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y , OBRA A EJECUTARSE EN LA COMUNIDAD DE LA G | -99.5581 | 20.9175
QUE180401471862 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | PUEBLO BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BUCARELI PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6136 | 21.0376
QUE180401473734 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | RANCHERIA EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL ASERRÍN OJO DE AGUA | -100.2237 | 20.3023
QUE180401474036 | Querétaro | Arroyo Seco | El Coyote | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIOVERDE KILÓMETRO 29 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA EL COYOTE, 76414 EL COYOTE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q | -99.5969 | 21.4095
QUE180401481060 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9308 | 20.9081
QUE180401483061 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CONCÁ, 76410 CONCÁ, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN LA Y GRIEGA RUMBO A SAN ISIDRO, EN EL BARRIO LOS CANELOS | -99.6383 | 21.4508
QUE180401483405 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE180401486413 | Querétaro | San Juan del Río |  | FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS | -99.9996 | 20.3864
QUE180401486440 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750 | -99.8838 | 20.5188
QUE180401486501 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | EL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | -99.8838 | 20.5188
QUE180401486677 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | BO. NUEVO BERNAL | -99.8984 | 20.6653
QUE180401489774 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Abraham Gonzalez s/n, Vizarrón de Montes, Qro., México | -99.7212 | 20.8307
QUE180401489923 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | 76115, Calle Paseo de las Peñas 1, Satelite Secc Andadores, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4501 | 20.6335
QUE180401489933 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av de la Luz 450, Santa Ana, 76116 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.454 | 20.6366
QUE180401493762 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Salitre | Puerto del Salitre, Qro., México | -99.6903 | 20.7228
QUE180401493793 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calz. de las Lágrimas, Lomas de San Pedrito, Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4042 | 20.6503
QUE180401493970 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Ingenieros 19, La Era, 76150 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4023 | 20.5979
QUE180401495203 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros, Qro., México | -99.3201 | 21.1842
QUE180401495212 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Arroyo Seco, Qro., México | -99.6878 | 21.5472
QUE180401495453 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401498665 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av Constituyentes 35_2, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3817 | 20.5865
QUE180401498738 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle del Carrizal 27, Centro, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3983 | 20.5838
QUE180401499801 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Paseo de las Peñas 1610, Satelite, 76110 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4524 | 20.6393
QUE180401499825 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Lirios 36(67), Jurica Pueblo, 76100 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4574 | 20.6754
QUE180401499841 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | La Palma 62, Vista Hermosa, San Juan del Rio, Qro., México | -100.0151 | 20.3683
QUE180401500703 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | San Antonio la Galera, Qro., México | -100.2383 | 20.5225
QUE180401502883 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Gral Mariano Reyes 17, San Jose Inn, 76027 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.387 | 20.5982
QUE180401503458 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | DOMICILIO CONOCIDO | -99.8838 | 20.5188
QUE180501563483 | Querétaro | San Juan del Río | Loma Linda | San Juan del Río, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE180501563493 | Querétaro | San Juan del Río | Banthí el Alto | Banthi, San Juan del Río, Qro., México | -99.9367 | 20.3906
QUE16160200652079 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6275 | 21.1353
QUE16160400821754 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE16160400821933 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE16170200891662 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE17170300936663 | Querétaro | El Marqués | La Griega | AVENIDA JESUS MARIA RANCHO JESÚS MARÍA, 76243 LA GRIEGA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 500, CALLE LOMA LA GRIEGA SE E | -100.2401 | 20.6663
QUE17170300937066 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | RANCHERIA AGUACATE DE MORELOS, 76336 AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ADJUNTA DE GATOS Y TERRACERIA LA JOYA, LA OBRA CU | -99.6843 | 21.0301
QUE17170300937087 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | RANCHERIA LA CEBOLLA, 76324 LA CEBOLLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL SABINO Y TERRACERIA AGUA DEL MAIZ, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE E | -99.495 | 21.1431
QUE17170300937107 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | PUEBLO ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL ENCINO Y CARRETERA ENTRONQUE EL CHUVEJE, LA OBRA CUARTO ADICIONAL | -99.5673 | 21.2014
QUE17170300937150 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Sabino | RANCHERIA PUERTO DEL SABINO, 76324 PUERTO DEL SABINO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y TERRACERIA LA CEBOLLA, LA OBRA CUARTO AD | -99.5049 | 21.1429
QUE17170401014853 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mastranto | RANCHERIA EL MASTRANTO, 76337 EL MASTRANTO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA CUATRO PALOS, LA OBRA RECAMARA ADICIONA | -99.6459 | 21.0931
QUE17170401015428 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, LA OBR | -99.5648 | 21.2032
QUE17170401015439 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | RANCHERIA PUERTO COLORADO, 76314 PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA Y TERRACERIA LA TINAJA, LA OBRA RECAMA | -99.566 | 21.2396
QUE17170401015672 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | RANCHERIA HORNITOS, 76317 HORNITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA SIERRITA Y CAMINO EL LLANO DE SAN FRANCISCO, LA OBRA RECAMARA ADICIO | -99.676 | 21.1898
QUE17170401015675 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Oro | RANCHERIA PUERTO DEL ORO, 76333 PUERTO DEL ORO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS AMOLES Y TERRACERIA MAGUEYCITOS, LA OBRA RECA | -99.6111 | 21.1315
QUE17170401045682 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | LOCALIDAD ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5656 | 21.2036
QUE17170401045742 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6094 | 21.2369
QUE17170401053760 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | - | -99.7306 | 21.0389
QUE18180101061529 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | CALLE HIENA INTERIOR S/N BARRIO MANSIÓN DEL BOSQUE, 76655 EZEQUIEL MONTES, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL CIERVO Y CALLE DE LA NUTRIA, CA | -99.8926 | 20.6508
QUE18180101069098 | Querétaro | Colón |  | - | -100.0454 | 20.7883
QUE18180101073423 | Querétaro | Querétaro |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101075853 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO | -99.9964 | 20.3889
QUE18180101076350 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101078220 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | - | -99.5406 | 21.2147
QUE18180201109263 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO, DISTRIBUIDOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS Y SE HACE REFERENCIA A LANDA DE MATAMOROS | -99.2876 | 21.1932
QUE18180201110304 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana | COLONIA LA GUADALUPANA, 76843 LA GUADALUPANA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA LA GUADALUPANA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.984 | 20.3604
QUE18180201110643 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | PUEBLO AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA PRIVADA ARROYO COLORADO SEGUNDA ETAPA | -100.1515 | 20.1857
QUE18180201110667 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | RANCHERIA GALINDILLO, 76860 GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CALLE REVOLUCIÓN | -100.1206 | 20.286
QUE18180201110674 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | PEATONAL LAGUNA DEL SERVÍN RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN CALLES PRINCIPALES DE LA LAGUNA DEL SERVÍN. | -100.2708 | 20.272
QUE18180201110675 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CERCA DE LA IGLESIA | -100.2701 | 20.2705
QUE18180201110680 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | PEATONAL VARIAS RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL BOULEVARD DE EL LINDERO | -100.1369 | 20.0975
QUE18180201110691 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO | -100.1112 | 20.1084
QUE18180201110714 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | PUEBLO SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LOS RIVERA SEGUNDA ETAPA | -100.179 | 20.1853
QUE18180201110715 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | PUEBLO SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN BARRIO LA CRUZ SEGUNDA ETAPA | -100.166 | 20.1901
QUE18180201110717 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | EJIDO SAN MARTÍN, 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN | -100.1851 | 20.2258
QUE18180201110743 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA SECCIÓN ORIENTE 2 | -100.0648 | 20.0518
QUE18180201110767 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL GAVILAN SEGUNDA ETAPA | -99.9694 | 20.1675
QUE18180201110769 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA BRECHA SEGUNDA ETAPA | -99.9851 | 20.1498
QUE18180201110776 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | GALINDILLO, LAS SALVAS, LOMA LINDA, LOS REYES, EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, RINCÓN DE LA FLORIDA, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, SAN BARTOLOMÉ | -100.1882 | 20.1004
QUE18180201110777 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE VARIAS LOCALIDADES CHITEJÉ DE GARABATO SANTIAGO MEXQUITITLÁN, | -100.1895 | 20.1004
QUE18180201110788 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LOS CORRALES SEGUNDA ETAPA | -100.2077 | 20.1542
QUE18180201110797 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL RINCÓN DE AGUA BUENA 1 | -100.124 | 20.1334
QUE18180201111065 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA HERRADURA Y CALLE CALLE PASEO DE LAS CANTERAS, ACCESO POR AMBAS CALLES | -99.8812 | 20.5138
QUE18180201111149 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | RANCHERIA BARRANCA DE COCHEROS, 76829 BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BARRANCA DE COCHEROS SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1075 | 20.3316
QUE18180201111164 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | PUEBLO LA LLAVE, 76814 LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN EL PUEBLO DE LA LLAVE SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -99.9927 | 20.4665
QUE18180201111190 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | RANCHERIA SAN PABLO POTRERILLOS, 76828 SAN PABLO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA RANCHERIA DE SAN PABLO POTRERILLOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0786 | 20.3092
QUE18180201111279 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | CALLE S/N RANCHERIA LA PUERTA, 76634 LA PUERTA, TOLIMÁN QUERÉTARO, CAMINO A LA PRESA DE LAS CHIVAS | -100.0158 | 20.8867
QUE18180201112107 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LOS HERNANDEZ RANCHERIA LOS HERNÁNDEZ, 76557 LOS HERNÁNDEZ, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A PARQUE CAMPO ALEGRE Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CATITEO, OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUN | -99.5908 | 20.9071
QUE18180201137518 | Querétaro | Querétaro |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201139216 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DEL RIO,QRO. | -99.9964 | 20.3889
QUE17180201142628 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | - | -99.6886 | 21.5475
QUE17180201142641 | Querétaro | Colón | Esperanza | - | -100.1122 | 20.6456
QUE17180201142749 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | - | -99.9964 | 20.3889
QUE180301297623 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Sierra Queretana 11, La Sierrita, 76137 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4174 | 20.5929
QUE180301298011 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto Verde | RANCHERIA PUERTO VERDE, 76528PUERTO VERDE, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE PUERTO VERDE | -99.5896 | 20.8729
QUE180301343134 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76420LA CIÉNEGA, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CALLE Y CALLE ,LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO EN FRENTE DE LA CANCHA | -99.7457 | 21.3984
QUE180301355818 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Niños Heroes, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4073 | 20.5867
QUE180301378882 | Querétaro | Querétaro | La Luz | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.4404 | 20.867
QUE180301378893 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | La Palma, Qro., México | -100.1733 | 20.5216
QUE180301382408 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.141 | 20.1863
QUE180301382408 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1406 | 20.1875
QUE180301382426 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1368 | 20.1752
QUE180301384327 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | María Luisa Montés 2, Los Cocos, 76340 Jalpan de Serra, Qro., México | -99.4622 | 21.2179
QUE180301384327 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | 5 de Mayo, Centro, 76800 San Juan del Rio, Qro., México | -99.9935 | 20.392
QUE180301384327 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle San Diego de los Padres 316, Vista Alegre, 76074 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.384 | 20.5693
QUE180301384885 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301384885 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301384885 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301387709 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.1715 | 20.1705
QUE180301390237 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | NAVE INDUSTRIAL LOTE 6,7,8,9 MZA 03 FRACCIONAMIENTO IND PYME I, CARR ESTATAL 431 KM 2.8 CP 76974 | -100.2743 | 20.3752
QUE180401423432 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SOLIDARIDAD, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO POR ARRIBA DEL COBAQ DE JALPAN | -99.4809 | 21.2256
QUE180401424011 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | CALLE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO IV RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO IV | -100.0611 | 20.0723
QUE180401436353 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | CALLE ZONA LOS ARREOLA RANCHERIA EL PERAL, 76958 EL PERAL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA HUIMILPAN - CEJA DE BRAVO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109240 LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN - CE | -100.342 | 20.3642
QUE180401436362 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | CALLE ZONA LOS TERRAZAS RANCHERIA CARRANZA (SAN ANTONIO), 76984 CARRANZA (SAN ANTONIO), HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TLALOC, CALLEJON SIN NOMBRE FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109228 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA E | -100.3466 | 20.4625
QUE180401436366 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | CALLE HACIENDA CHICHIMEQUILLAS RANCHERIA LAS TAPONAS, 76950 LAS TAPONAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE REAL DE LAS FUENTES Y CALLE HACIENDA EL DURAZNO, CALLE HACIENDA LAGUNILLAS FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109250 LA COMUNIDAD | -100.3848 | 20.4181
QUE180401436370 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EL MILAGRO, 76981 EL MILAGRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112489 LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO | -100.3484 | 20.4742
QUE180401436416 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro Sector Norte | CALLE CAMINO A SAN PEDRITO RANCHERIA SAN PEDRO SECTOR NORTE, 76993 SAN PEDRO SECTOR NORTE, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112413 LA OIBRA ESTA UBICADA EN EL CAMIINO DE SA | -100.2894 | 20.3315
QUE180401436548 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA ESTACIÓN - ADJUNTAS DE HIGUERA Y CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL DOM | -99.7038 | 20.9961
QUE180401436597 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Cobre | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL COBRE, 76485 PUERTO DEL COBRE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LAS MESAS Y CARRETERA AGUA DE PEDRO, CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL DOM | -99.8177 | 21.1232
QUE180401436719 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | CALLE CALLE PRINCIPAL LA PLAZUELA RANCHERIA LA PLAZUELA, 76494 LA PLAZUELA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PLAZUELA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA PLAZUELA, LA CONSTRUCCION DE DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN E | -99.701 | 21.0587
QUE180401436943 | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | CALLE CALLE PRINCIPAL MILPILLAS RANCHERIA MILPILLAS, 76492 MILPILLAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL GARAMBULLAL- ENCINOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL MILPILLAS, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS SE REALIZA EN EL DOMICILIO DE LOS | -99.7661 | 21.112
QUE180401437727 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | CALLE CALLE PRINCIPAL LA TINAJA RANCHERIA LA TINAJA, 76478 LA TINAJA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER - TOLIMAN Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA TINAJA, LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZA | -99.8807 | 21.045
QUE180401437791 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | CALLE CALLE PRINCIPAL CUESTA COLORADA RANCHERIA CUESTA COLORADA, 76490 CUESTA COLORADA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-JALPAN DE SERRA Y CALLE CALLE PRINCIPAL CUESTA COLORADA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMI | -99.7109 | 21.1023
QUE180401438412 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | CIUDAD CURVA COLORADA, 76300 PINAL DE AMOLES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CURVA COLORADA Y CALLE CRUZ DE PALO, LA OBRA REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PINAL DE A | -99.6301 | 21.1353
QUE180401438437 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | RANCHERIA CUATRO PALOS, 76337 CUATRO PALOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA RANCHO NUEVO DOS, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN CUATRO PALOS PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6554 | 21.0834
QUE180401438472 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | RANCHERIA EPAZOTES GRANDES, 76334 EPAZOTES GRANDES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL TEJOCOTE Y CARRETERA HACIENDA VIEJA, MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EPAZOTES GRANDES PINAL DE A | -99.5847 | 21.092
QUE180401438766 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ Y CARRETERA LA CAÑADA, OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LA BARRANCA | -99.646 | 21.1493
QUE180401447230 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLES SIN NOMBRES EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1318 | 20.3927
QUE180401449861 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -99.107 | 21.2798
QUE180401450219 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de los Pérez | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BARRIO DE LOS PÉREZ, 76385 BARRIO DE LOS PÉREZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA SALIDA ALA LOCALIDAD DE EL AGUACATE FRENTE A UNA TRITURADORA DE PIEDRA | -99.2535 | 21.2579
QUE180401450677 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | CALLE ANTIGUO CAMINO AL EL LOBO RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL JARDÍN DE NIÑOS POR LA PARTE POSTERIOR DE LA CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO ADEMAS EN LA LAGUNITA R | -99.1404 | 21.2878
QUE180401451493 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO Y POSTERIORMENTE CONTINUA POR EL ANDADOR QUE SALE A AGUA ZARCA | -99.1006 | 21.2176
QUE180401453039 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE CAYETANO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA CALLE CAYETANO RUBIO FRENTE EL EMSAD NUMERO 20 HASTA EL LIENZO CHARRO EL LANDENSE | -99.3136 | 21.1862
QUE180401454692 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Charco | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CASI FRENTE A LA CAPILLA | -99.136 | 21.2391
QUE180401455510 | Querétaro | Landa de Matamoros | Los Charcos | CALLE CALLE AL CENTRO DE SALUD RANCHERIA LOS CHARCOS, 76372 LOS CHARCOS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AL FINAL DE LA CALLE QUE PRECISAMENTE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD ES UNA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL | -99.1956 | 21.3873
QUE180401466359 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD COMO A 200 M DE LA ESCUE | -99.6172 | 21.4364
QUE180401466589 | Querétaro | Querétaro | Charape la Joya | PUEBLO CHARAPE DE LA JOYA, 76221 CHARAPE LA JOYA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SE CONSTRUIRA EN EL CAMINO DE ACCESO QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE LA JOYA Y CHARAPE DE LA JOYA | -100.5533 | 20.7959
QUE180401467533 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA RANCHERIA SANTA ANA, 76556 SANTA ANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y CAMINO ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SUBDELEGACIÓN, A | -99.5644 | 20.9
QUE180401468765 | Querétaro | San Joaquín | El Plátano | CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA EL PLÁTANO, 76563 EL PLÁTANO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO PRINCIPAL ACCESO DE LA COMUNIDAD Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL TIMBRE, CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA ENTRE CA | -99.5077 | 21.0187
QUE180401472631 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOAQUIN RANCHERIA CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 76554 CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE CIPRESES, CAMINO BARRIO EL DURAZNO OBRA A EJEC | -99.5342 | 20.9021
QUE180401472982 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y , OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA GUAD | -99.5578 | 20.9197
QUE180401473173 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN | -99.994 | 20.1908
QUE180401473310 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , A UN LADO DE LA SECUNDARIA | -100.1043 | 20.2695
QUE180401474310 | Querétaro | Arroyo Seco | El Coyote | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIOVERDE KILÓMETRO 29 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA EL COYOTE, 76414 EL COYOTE, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALPAN-RIOVERDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q | -99.5968 | 21.4096
QUE180401474459 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Adjuntas | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 76434 LAS ADJUNTAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD LA PRIMER CASA A MANO DERECHA | -99.7556 | 21.4037
QUE180401475543 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | RANCHERIA MESILLAS, 76886 MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MESILLAS | -99.988 | 20.1265
QUE180401483581 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Naranjitos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS NARANJITOS, 76353 LOS NARANJITOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMRE, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DEL DEPOSITO | -99.3926 | 21.2568
QUE180401484796 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE GENERAL ROCHA BARRIO DEL PANTEÓN, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CONTINUACION PATANITO, CONTINUACION PUERTO DE ANIMAS CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN BARRIO EL PANTEON COL | -99.4734 | 21.2123
QUE180401485172 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | CALLE BARRIO CAMPESINA, 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA CERCA DE LA CANCHA DE FUT BOL SIETE | -99.8888 | 20.8494
QUE180401486507 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | -99.8838 | 20.5188
QUE180401486787 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Venustiano Carranza 2-S PRESIDENCIA MUNICIPAL, El Jardín, 76240 La Cañada, Qro., México | -100.331 | 20.6066
QUE180401487076 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Allende 43, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1436 | 20.1862
QUE180401487092 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | 15 de Mayo 24, Bosdha, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.139 | 20.1836
QUE180401487108 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Calle Pino Suárez 68, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1459 | 20.1862
QUE180401488894 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2145 | 20.2403
QUE180401489813 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | México 120, Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.7929 | 20.7022
QUE180401489911 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Pinal de Amoles, Qro., México | -99.6508 | 21.2891
QUE180401494028 | Querétaro | San Juan del Río | Rancho Banthí (Familia Navarrete) | 76800, José López Portillo 1A, Banthi, San Juan del Rio, Qro., México | -99.9544 | 20.3962
QUE180401494200 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3728 | 20.5753
QUE180401494256 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3965 | 20.5881
QUE180401495198 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Peñamiller, Qro., México | -99.8154 | 21.053
QUE180401495207 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401497487 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401498839 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.6364 | 21.4449
QUE180501562983 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Independencia, Francisco Villa, 76805 San Juan del Río, Qro., México | -99.9438 | 20.375
QUE180501563004 | Querétaro | San Juan del Río | El Rocío | San Juan del Río, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE180501563439 | Querétaro | San Juan del Río | San Isidro | San Isidro, 76803 San Juan del Río, Qro., México | -99.9898 | 20.4199
QUE16160300732409 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | - | -99.7242 | 20.9994
QUE16160300732421 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | - | -99.5992 | 21.2678
QUE16160400813101 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170200868633 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 76317 LOS PINOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CANTON Y TERRACERIA MAGUEYALITO, LA OBRA AMPLIACIÓN DE CASA DE SA | -99.6712 | 21.2248
QUE17170300936778 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | RANCHERIA TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEYCITOS Y TERRACERIA HACIENDA VIEJA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL S | -99.5909 | 21.1231
QUE17170300937065 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AGUA FRIA Y TERRACERIA EL REFUGIO, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJ | -99.5883 | 21.1388
QUE17170300937144 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA TROJA Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, L | -99.5751 | 21.2162
QUE17170300937329 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | RANCHERIA LA CAÑADA, 76319 LA CAÑADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PUERTO DE TEJAMANIL Y CARRETERA EL MADROÑO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA | -99.6465 | 21.2758
QUE17170300971120 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE17170401014852 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | RANCHERIA TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEYCITOS Y TERRACERIA EL TEJOCOTE, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL CO | -99.5909 | 21.1231
QUE17170401015411 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CENTRO, LA ADQUISICIÓN DE PANELES | -99.5406 | 21.2143
QUE17170401015415 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | RANCHERIA ALEJANDRÍA DE MORELOS, 76314 ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE HUILOTLA Y TERRACERIA SAUZ DE GUADA | -99.5902 | 21.2391
QUE17170401015422 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | RANCHERIA LA COLGADA, 76324 LA COLGADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA LAS MAJADITAS, LA OBRA RECAMARA ADI | -99.4795 | 21.1132
QUE17170401015440 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | RANCHERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, 76337 PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA ADQ | -99.6279 | 21.1071
QUE17170401015443 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | RANCHERIA PUERTO DE PUJUNGUÍA, 76319 PUERTO DE PUJUNGUÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA LA CRUCES, LA OBRA CONS | -99.6283 | 21.2585
QUE17170401015446 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | RANCHO SAN GASPAR, 76317 SAN GASPAR, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS VELAZQUEZ Y TERRACERIA EL LLANO DE SAN FRANCISCO, LA OBR | -99.663 | 21.164
QUE17170401015669 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ARQUITOS Y CARRETERA PUERTO DEL PERICO, LA ADQUISICIÓN DE PANELES | -99.599 | 21.1713
QUE17170401015670 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ARQUITOS Y TERRACERIA PUERTO DEL PERICO, LA OBRA RECAMA ADICIONAL | -99.5991 | 21.1712
QUE17170401015677 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | RANCHERIA EL LIMÓN DE LA CRUZ, 76324 EL LIMÓN DE LA CRUZ, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS GUAYABAS Y CAMINO SAN ISIDRO, LA OBRA CONSTRU | -99.4575 | 21.0969
QUE17170401015678 | Querétaro | Pinal de Amoles | Curva Colorada | COLONIA CURVA COLORADA, 76300 CURVA COLORADA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA JALPAN-XILITLA Y CARRETERA JALPAN-XILITLA, LA OBRA RECAMARA AD | -99.6332 | 21.1325
QUE17170401053776 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | - | -99.9269 | 20.3414
QUE18180201110307 | Querétaro | San Juan del Río | San Martín | COLONIA SAN MARTÍN, 76843 SAN MARTÍN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN MARTIN SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9862 | 20.3593
QUE18180201110308 | Querétaro | San Juan del Río | San Martín | COLONIA SAN MARTÍN, 76843 SAN MARTÍN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN MARTÍN SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9859 | 20.358
QUE18180201110481 | Querétaro | San Juan del Río | Perales | RANCHERIA PERALES, 76829 PERALES, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PERALES SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0934 | 20.3261
QUE18180201110483 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | RANCHERIA SAN PEDRO POTRERILLOS, 76828 SAN PEDRO POTRERILLOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA RANCHERIA DE SAN PEDRO POTRERILLOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.095 | 20.3192
QUE18180201110694 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS LOCALIDADES EL PINO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO, SAN JOSÉ ITHÓ Y EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC). | -100.1343 | 20.2828
QUE18180201110729 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN CERRITO SAN PEDRO DOS | -100.0891 | 20.1378
QUE18180201110753 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | RANCHERIA EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCASO AL TEPOZÁN TERCERA ETAPA | -100.0051 | 20.178
QUE18180201110763 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA ALAMEDA DEL RINCÓN | -100.2084 | 20.2805
QUE18180201110768 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EL BOTHE UNO SEGUNDA ETAPA | -100.0025 | 20.1654
QUE18180201110784 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO SEGUNDA ETAPA | -99.9587 | 20.1671
QUE18180201111139 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL ROCÍO, 76804 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ROCÍO SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -99.9558 | 20.4099
QUE18180201111160 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | PUEBLO SAN JOSÉ GALINDO, 76820 GALINDO (SAN JOSÉ GALINDO), SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE GALINDO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0961 | 20.397
QUE00180201111167 | Querétaro | San Juan del Río | La Mesa de San Antonio | RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE SAN ANTONIO), 76829 LA MESA DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MESA DE SAN ANTONIO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.126 | 20.3211
QUE18180201111181 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, COMUNIDAD DE LA ESTANCIA | -100.0664 | 20.4186
QUE18180201111184 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | RANCHERIA SANTA ISABEL EL COTO, 76820 SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1569 | 20.3972
QUE18180201111381 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Villas de San José | COLONIA VILLAS DE SAN JOSÉ, 76833 VILLAS DE SAN JOSÉ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAS DE SAN JOSÉ SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9579 | 20.4496
QUE18180201112031 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA LADERA RANCHERIA LA LADERA, 76820 LA LADERA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA LADERA INICIA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL 120 SAN JUAN DEL RIO - CORONEO | -100.0964 | 20.3904
QUE18180201112125 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | RANCHERIA LOS LLANITOS, 76842 LOS LLANITOS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9562 | 20.3314
QUE18180201112137 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ES Y CARRETERA HUAJALES, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUPE PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5406 | 21.2141
QUE18180201112180 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA EL RANCHITO, LA OBRAS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO PINAL DE AMOLES, QRO | -99.5282 | 21.1233
QUE18180201112188 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y TERRACERIA LA CIÉNEGA DE SAN JUAN, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.6333 | 21.2458
QUE18180201112449 | Querétaro | Jalpan de Serra | Capulines | CALLE A LA PRESA RANCHERIA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CALLE A EMBOCADERO, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO DE LA PRESA QUE BAJA A EMBOCADERO A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD | -99.4792 | 21.1789
QUE18180201131975 | Querétaro | Colón | El Gallo | - | -100.0467 | 20.6717
QUE18180201135192 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | - | -100.0211 | 20.7081
QUE18180201135257 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | - | -100.0542 | 20.4764
QUE17180201142653 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | - | -100.41 | 20.5333
QUE180301297621 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Juárez Oriente, Magdalena, Tequisquiapan, Qro., México | -99.8826 | 20.5177
QUE180301297632 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo, Qro., México | -100.1395 | 20.501
QUE180301297645 | Querétaro | Querétaro | Colonia Lomas de Menchaca | Río Grijalva 225, Menchaca II, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.392 | 20.6376
QUE180301297967 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Amolitos | RANCHERIA LOS AMOLITOS, 76530LOS AMOLITOS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LOS AMOLITOS | -99.6963 | 20.7474
QUE180301297997 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Doctor | RANCHERIA EL SUSPIRO, 76529EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTRE Y,MESA DEL NIÑO SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD | -99.5837 | 20.8551
QUE180301297999 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Veracruz | RANCHERIA LA VERACRUZ, 76538LA VERACRUZ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA VERACRUZ BENEFICIANDO A LOS HABITANTES | -99.5266 | 20.8889
QUE180301320362 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle 4 308, Jardines de San Jose, 76140 San José el Alto, Qro., México | -100.3776 | 20.6499
QUE180301342390 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN- RIOVERDEKILÓMETRO 34 + 420 INTERIOR SN RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTAROENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PARARELO A LA MISMA INICIA DONDE | -99.6296 | 21.4479
QUE180301342918 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE SANTIAGO APOSTOL COLONIA LA CRUZ, 76342JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTAROENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FRAY JUAN CRESPI, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA SOBRE LA CALLE QUE VA A LA ANTENA A 100 METROS | -99.4702 | 21.2206
QUE180301378838 | Querétaro | San Juan del Río | El Rodeo | Miguel Hidalgo, Paso de Mata, Qro., México | -99.9769 | 20.3534
QUE180301382400 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0759 | 20.0775
QUE180301382400 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0625 | 20.0825
QUE180301382404 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0526 | 20.0539
QUE180301382404 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0451 | 20.0549
QUE180301382405 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1298 | 20.1738
QUE180301382405 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.121 | 20.1671
QUE180301382407 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1415 | 20.1865
QUE180301382407 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1408 | 20.1877
QUE180301382409 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1419 | 20.1868
QUE180301382409 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1412 | 20.1881
QUE180301382420 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0603 | 20.0553
QUE180301382420 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.057 | 20.0617
QUE180301382420 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0648 | 20.0512
QUE180301382420 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0603 | 20.0552
QUE180301382441 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1164 | 20.2147
QUE180301382441 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1159 | 20.2144
QUE180301382441 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1165 | 20.2151
QUE180301382441 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1146 | 20.2123
QUE180301382441 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.119 | 20.2185
QUE180301384057 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Blvd. Centro Sur 75, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3703 | 20.5626
QUE180301385957 | Querétaro | Colón | Colón | Colón, Qro., México | -100.051 | 20.7813
QUE180301385957 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1451 | 20.1886
QUE180301385957 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros, Qro., México | -99.3201 | 21.1842
QUE180301385957 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180301389399 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2612 | 20.324
QUE180301389597 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | LOTE 6,7,8, Y 9 MZA 03 FRACCIONAMIENTO PYME I, CARRETERA ESTATAL 431 KM 2.8 | -100.2743 | 20.3752
QUE180301389708 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | DOMICILIO CONOCIDO | -100.4459 | 20.5524
QUE180301389708 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DOMICILIO CONOCIDO | -100.1442 | 20.1864
QUE180301394579 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Plaza Principal, Col. Centro, C.P.76850, Amealco de Bonfil, Qro. | -100.1442 | 20.1864
QUE180301400805 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | LA QUERETANA, EZEQUIEL MONTES, QUERETARO | -99.8984 | 20.6653
QUE180401422175 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2A SECCIÓN, 76753 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALEJO HERNÁNDEZ, CALLE CAMPESINO DE AMÉRICA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TIERRA Y | -99.9101 | 20.5209
QUE180401423739 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE ARTEAGA COLONIA SAN JOSÉ, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, POR ABAJO DE CORPORATIVO COCA COLA | -99.4577 | 21.213
QUE180401423755 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | CALLE FRANCIA RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE BRASIL, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL AUDITORIO | -99.171 | 21.5142
QUE180401424753 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | CALLE CAMINO A SANTA ROSA JAUREGUI PIE DE GALLO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORPONIENTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN CAMINO DE ACCESO DESDE EL PU | -100.5003 | 20.7317
QUE180401428306 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE RANCHERIA , 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA FEDERAL JALPAN RIO VERDE, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO LA GASOLINERA | -99.4826 | 21.241
QUE180401435175 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | CALLE GUERRERO RANCHERIA EL VEGIL, 76951 EL VEGIL, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JALISCO, CALLE SONORA LA COMUNIDAD ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN - SANTA BARBARA PASANDO LA COMUNIDAD DE LOS BORDOS A MA | -100.348 | 20.4316
QUE180401435302 | Querétaro | Huimilpan | San Pedrito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRITO, 76990 SAN PEDRITO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109245 LA PRIMARIA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCI | -100.3339 | 20.3229
QUE180401436168 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO AMARILLO, 76489 PUERTO AMARILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL SISTEMA COMIZA EN EN LA COMUNIDAD DE | -99.8025 | 21.0607
QUE180401436297 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Segundo Fracción Primera | CALLE POR CASA DE LA DELEGADA RANCHERIA GUADALUPE SEGUNDO FRACCIÓN PRIMERA, 76965 GUADALUPE SEGUNDO FRACCIÓN PRIMERA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y PRIVADA HACIA LA CASA DE LA DELEGADA, FOLIO SFU ANTERIOR QUE0018020111 | -100.2778 | 20.4191
QUE180401436365 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | CALLE RIO BRAVO RANCHERIA LOS BORDOS, 76963 LOS BORDOS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LERMA -SANTIAGO Y CALLE RIOS BALSAS, CALLE RIO PAPALOAPAN FOLIO SFU ANTERIOR ES QUE00180201109223 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA EN LA CARRETERA HU | -100.335 | 20.4358
QUE180401436403 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | CALLE COLON RANCHERIA LA NORIA, 76973 LA NORIA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JALPAN Y CALLE CADEREYTA, CALLE HUIMILPAN FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112492 LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CARRETERA HUMILPAN - QUERETARO Y ANTES DE LL | -100.3438 | 20.5116
QUE180401436408 | Querétaro | Huimilpan | Nevería II | CALLE POR LA CAPILLA RANCHERIA NEVERÍAS II, 76992 NEVERÍA II, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112490 LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA ENTRANDIO POR LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y EL P | -100.276 | 20.3274
QUE180401436413 | Querétaro | Huimilpan | La Peña | CALLE REAL DEL MEZQUITE RANCHERIA LA PEÑA, 76957 LA PEÑA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE JACARANDA, CALLE BUGAMBILIA FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109239 LA LOCALIDAD ESTA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN - CEJA D | -100.3606 | 20.3907
QUE180401436641 | Querétaro | Peñamiller | El Guamúchil | CALLE CALLE PRINCIPAL EL GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 76478 EL GUAMÚCHIL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA TOLIMAN - PEÑAMILLER Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL DOM | -99.8424 | 21.044
QUE180401436800 | Querétaro | Peñamiller | El Torbellino | CALLE CALLE PRINCIPA EL TORBLLINO RANCHERIA EL TORBELLINO, 76486 EL TORBELLINO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRTRA EL TORBLLINO Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL TORBELLINO, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA | -99.8722 | 21.1638
QUE180401437032 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | CALLE CALLE PRINCIPAL SAN LORENZO RANCHERIA SAN LORENZO, 76495 SAN LORENZO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CARRETERA EL GARAMBULLAL - EXTORAZ, CALLE CALLE PRINCIPAL EXTORAZ LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA | -99.7692 | 21.0381
QUE180401438199 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | RANCHERIA RANCHO NUEVO DOS, 76337 RANCHO NUEVO DOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA CUATRO PALOS, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50000 LITROS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE R | -99.6614 | 21.1049
QUE180401438279 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | RANCHERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, 76337 PUERTO DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA REHABILITACIÓN DE OLLA PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA SE REALIZARÁ | -99.6288 | 21.1068
QUE180401438341 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA SAN PEDRO VIEJO, LA OBRA INTRODUCCIÓN AL DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL E | -99.5282 | 21.1253
QUE180401438465 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | RANCHERIA AGUACATE DE SAN PEDRO, 76325 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CASAS VIEJAS Y CAMINO LOMA DE GUADALUPE, MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AGU | -99.5374 | 21.0984
QUE180401438509 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | RANCHERIA SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA EL MURCIELAGO, SE REALIZA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA- DENOMINADA CONSTRUCC | -99.5281 | 21.1232
QUE180401438512 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Santa Águeda | RANCHERIA LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA, 76319 LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA LAS CRUCES, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCA | -99.6302 | 21.2514
QUE180401438711 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | RANCHERIA AGUA FRÍA, 76327 AGUACATE DE SAN PEDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL REFUGIO Y CARRETERA LLANO DE HUAXQUILICO, LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AGUA FRIA DE S | -99.5377 | 21.0972
QUE180401446349 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 76888 EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LAS PALOMAS EL SAUCITO | -99.9937 | 20.1992
QUE180401446929 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | CALLE FEDERAL JALPAN - RIOVERDE RANCHERIA EL LINDERO, 76355 EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE Y CALLE FEDERAL JALPAN RIO VERDE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL JALPAN RIO VERDE SUBIENDO POR LA SECUNDARIA APR | -99.5015 | 21.2791
QUE180401447182 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE POSTERIOR A ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CECYTEQ DOMICILIO CONOCIDO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0614 | 20.4246
QUE180401450078 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | TERRACERÍA TRAMO AGUAZARCA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CAMINO AGUAZARCA- JAGUEY COL | -99.0851 | 21.2216
QUE180401454549 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO SAN JUAN DEL RIO - XILITLA KILÓMETRO 200 KILÓMETRO 034 + 000 RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO-XI | -99.1444 | 21.2846
QUE180401454637 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Corozo | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SALIENDO DE LAS ULTIMAS CASAS DE LA PRIMERA SECCIÓN RUMBO A LA | -99.0643 | 21.1936
QUE180401454825 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL CRUCERO HACIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA-EL SABINITO | -99.1122 | 21.2083
QUE180401458328 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ZONA SUR DE LA COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ | -100.4707 | 20.615
QUE180401463454 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE UBICAN EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS TRES LAGUNAS PINALITO DE LA CRUZ VALLE | -99.2044 | 21.3302
QUE180401466331 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | COLONIA CENTRO, 76500 CADEREYTA DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , COLOCACION DE CISTERNAS | -99.8071 | 20.6828
QUE180401466772 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA EL QUIRINO, 76417 EL QUIRINO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A MOHONERA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA | -99.4622 | 21.3514
QUE180401467026 | Querétaro | San Joaquín | La Yerbabuena | RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA YERBABUENA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD CERCA DE LA OLLA DE AGUA. | -99.4744 | 20.9455
QUE180401467613 | Querétaro | San Joaquín | El Plátano | RANCHERIA LA POLVAREDA, 76563 EL PLÁTANO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL PLÁTANO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA POL | -99.5046 | 21.0029
QUE180401467694 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LLANOS DE SANTA CLARA Y , CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PARTE ALTA. | -99.4444 | 21.0633
QUE180401467953 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de Rosarito | RANCHERIA PUERTO DE ROSARITO, 76565 PUERTO DE ROSARITO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO RAMAL FRENTE A LA OLLA DE AGUA, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CAMINO A RAMAL FRENTE A LA OLLA D | -99.5074 | 20.9452
QUE180401469176 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPANA RANCHERIA LA GUADALUPANA, 76553 LA GUADALUPANA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y CALLE ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CAMINO DE AC | -99.5571 | 20.92
QUE180401470851 | Querétaro | San Joaquín | San Juan Tetla | RANCHERIA SAN JUAN TETLA, 76564 SAN JUAN TETLA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A LA CAPILLA, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TETLA RUMBO A LA CAPILLA. | -99.5006 | 20.976
QUE180401470916 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | RANCHERIA LLANOS DE SANTA CLARA, 76570 LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES., ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LL | -99.4404 | 21.0749
QUE180401471447 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 76565 LA SOLEDAD, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNI | -99.4844 | 20.9373
QUE180401471765 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO Y CARRETERA EL RANCHITO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TLC SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA | -99.529 | 21.1238
QUE180401472026 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DE GUADALUP | -99.5408 | 21.2137
QUE180401474561 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Adjuntas | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 76434 LAS ADJUNTAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE SALUD CRUZANDO EL ARROYO. | -99.7535 | 21.4023
QUE180401475853 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SANTIAGO MEXQUITLAN BARRIOS I II, III, IV, V, VI | -100.0608 | 20.0494
QUE180401481331 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | CALLE FEDERAL JALPAN RIOVERDE RANCHERIA SALDIVEÑA, 76355 SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL JALPAN RIO VERDE Y CALLE A LA CANCHA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SUBIENDO A LA CANCHA DE FUTBOL ANTES DE LLEGAR | -99.4853 | 21.2528
QUE180401482823 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE PALO BLANCO, 76410 MESA DE PALO BLANCO, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA CONCA LA FLORIDA LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD EL PRIMER TOPE A LA IZQU | -99.6441 | 21.4499
QUE180401483392 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Álamo | CALLE A YERBABUENA RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 EL ÁLAMO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A YERBABUENA Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE VA A YERBABUENA PARTIENDO DE EMBOCADERO EN LA DESVIACION A EL NARANJO | -99.4467 | 21.1532
QUE180401484439 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE GENERAL ROCHA COLONIA BUENOS AIRES, 76344 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CONTINUACION LA PEDRERA, CONTINUACION PUERTO SAN NICOLAS CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS BU | -99.4763 | 21.2128
QUE180401486327 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | AV. FRANCISCO ZARCO | -99.5664 | 20.9161
QUE180401487359 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | La Ladera, Qro., México | -100.0656 | 20.1325
QUE180401487387 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.2065 | 20.2612
QUE180401487393 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Unnamed Road, Querétaro, México | -100.242 | 20.2609
QUE180401489864 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | 76340, Santiago Apóstol 8, Sta Maria de Guadalupe, Jalpan de Serra, Qro., México | -99.468 | 21.2174
QUE180401489880 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | Landa de Matamoros, Qro., México | -99.258 | 21.2553
QUE180401489947 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle Lava 403, Santa Ana, 76116 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4526 | 20.6377
QUE180401493956 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Belisario Domínguez 67, Cimatario, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3941 | 20.5792
QUE180401494048 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Hda. Los Arrayanes 132, Los Arrayanes, 76807 San Juan del Rio, Qro., México | -99.9926 | 20.3769
QUE180401494230 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3965 | 20.5881
QUE180401494230 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3965 | 20.5881
QUE180401497590 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | QRO 330, Querétaro, México | -99.9521 | 20.1405
QUE180401498767 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle del Carrizal 27, Centro, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3983 | 20.5838
QUE180401499886 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3728 | 20.5753
QUE15160100632963 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | - | -100.39 | 20.5934
QUE15160100632983 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | - | -100.39 | 20.5934
QUE16160200726651 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | NINGUNORANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL APARTADERO Y TERRACERIA LA CIÉNEGA DE SAN JUAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN ISÍDRO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO. | -99.6122 | 21.2686
QUE16160300732410 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | - | -99.8142 | 21.0531
QUE16160300732415 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | - | -99.5406 | 21.2147
QUE17170100836265 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Revolución | COLONIA REVOLUCIÓN, 76840 REVOLUCIÓN, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y -, DIVERSOS BENEFICIARIOS | -99.9435 | 20.3677
QUE17170100840460 | Querétaro | Amealco de Bonfil |  | - | -100.1442 | 20.1864
QUE15170200885432 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300936790 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | RANCHERIA LAS CRUCES, 76319 LAS CRUCES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LAS MESAS DE SANTA INES Y TERRACERIA LA ARPA, LA OBRA CUARTO ADICIO | -99.6252 | 21.2659
QUE17170300937068 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | RANCHERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, 76335 AGUA FRÍA DE GUDIÑO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MECA Y TERRACERIA JOYAS DE BUCARELI, LA OBRA C | -99.5503 | 20.9945
QUE17170300937149 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | RANCHERIA EL RODEZNO, 76317 EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL GALLO Y TERRACERIA LA YERBABUENA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJ | -99.6361 | 21.189
QUE17170300937156 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO, LA OBRA L | -99.5282 | 21.1242
QUE17170300955490 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300971111 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | - | -100.0211 | 20.7081
QUE17170401014848 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Encino | RANCHERIA EL ENCINO, 76313 EL ENCINO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CERRADA ESCANELILLA Y CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE, LA ADQUISICIÓN DE PANEL | -99.5508 | 21.2077
QUE17170401015412 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | PUEBLO AHUACATLÁN DE GUADALUPE, 76310 AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESCANELILLA Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA RE | -99.5403 | 21.2145
QUE17170401015417 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | RANCHERIA BUCARELI, 76330 BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA LA MECA, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO | -99.6133 | 21.0389
QUE17170401015433 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | RANCHERIA MABY, 76324 MABY, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MOHONERA Y CAMINO SAN PEDRO ESCANELA, LA ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES SE REAL | -99.5107 | 21.1515
QUE17170401015442 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | RANCHERIA PUERTO DE PUJUNGUÍA, 76319 PUERTO DE PUJUNGUÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA SAN ISIDRO, LA OBRA REC | -99.6283 | 21.2585
QUE17170401015449 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | PUEBLO SAN PEDRO ESCANELA, 76309 SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL RANCHITO Y CARRETERA SAN PEDRO EL VIEJO, LA OBRA CON | -99.529 | 21.1234
QUE17170401044169 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401045666 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | AHUACATLAN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QRO. | -99.5406 | 21.2147
QUE17170401045793 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CARMEN, PINAL DE AMOLES. | -99.6142 | 21.1397
QUE17170401053758 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | - | -100.1144 | 20.4792
QUE17170401053777 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | - | -100.1089 | 20.41
QUE18180101055757 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | - | -99.4731 | 21.2172
QUE18180101061416 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIE DE GALLO, CAMINO A ´LA PRES | -100.4867 | 20.7918
QUE18180101061521 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO SE EF | -100.4661 | 20.623
QUE18180101061543 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR S/N BARRIO SANTA MARÍA, 76670 VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA P | -99.8495 | 20.6377
QUE17180101069045 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | - | -100.1267 | 20.1644
QUE17180101074317 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180201109425 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1447 | 20.5025
QUE18180201110301 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Insurgentes | COLONIA INSURGENTES, 76805 INSURGENTES, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA INSURGENTES SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.95 | 20.371
QUE18180201110303 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana | COLONIA LA GUADALUPANA, 76843 LA GUADALUPANA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE LA GUADALUPANA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9848 | 20.3644
QUE18180201110486 | Querétaro | San Juan del Río | San Antonio Zatlauco | RANCHERIA SAN ANTONIO ZATLAUCO, 76846 SAN ANTONIO ZATLAUCO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZATLAUCO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0411 | 20.2601
QUE18180201110497 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN EL PUEBLO DE LA VALLA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0268 | 20.5006
QUE18180201110500 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | PUEBLO VISTHA, 76810 VISTHÁ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN EL PUEBLO DE VISTHA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9765 | 20.4471
QUE18180201110641 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864
QUE18180201110677 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | RANCHERIA EL LINDERO, 76895 EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA EN VARIAS LOCALIDADES EL LINDERO SAN NICOLÁS DE LA TORRE Y CHITEJÉ DE LA CRUZ | -100.1337 | 20.1013
QUE18180201110695 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | RANCHERIA EL PINO, 76862 EL PINO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO | -100.134 | 20.2831
QUE18180201110721 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CAMINO A BORDOS CUATES | -100.1171 | 20.1967
QUE18180201110735 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, POR LA CASA EJIDAL SEGUNDA ETAPA | -100.0679 | 20.0709
QUE18180201110774 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | RANCHERIA CHITEJÉ DE GARABATO, 76896 CHITEJÉ DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA LOMA DEL MIRADOR UNO SEGUNDA ETAPA | -100.1853 | 20.0975
QUE18180201110782 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rayo | RANCHERIA EL RAYO, 76879 EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA | -100.169 | 20.277
QUE18180201110798 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | RANCHERIA EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL RINCÓN DE AGUA BUENA EN SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC. | -100.124 | 20.1337
QUE18180201110799 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN M. TLAXCALTEPEC), 76895 EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | -100.124 | 20.1339
QUE18180201110936 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | CALLE LOS CHARCOS RANCHERIA LOS CHARCOS, 76348 LOS CHARCOS, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS CHARCOS, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA A LA YERBABUENA A UN COSTADO DEL JAGUEY | -99.4312 | 21.1298
QUE18180201110950 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | CALLEJON CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD INTERIOR SN RANCHERIA CERRO COLORADO, 76474 CERRO COLORADO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLEJON CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO BOQUILLAS-MOLINOS LA OBRA SE CONSTRUIRA EN | -99.9395 | 21.1462
QUE18180201110959 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | CALLE CALLE PRINCIPAL POR CARRETERA INTERIOR SN RANCHERIA FRONTONCILLO, 76486 EL FRONTONCILLO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PEÑAMILLER-STA CATARINA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA LA OBRA SE REALIZARA EN CAMIN | -99.882 | 21.1123
QUE18180201110963 | Querétaro | Peñamiller | Los Llanos de Buenavista | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LOS LLANOS DE BUENAVISTA, 76485 LOS LLANOS DE BUENAVISTA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PORTUGUES-TORBELLINO Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARA UN CUARTO RECAMARA PARA BENEFICIAR A UNA | -99.8686 | 21.1401
QUE18180201111057 | Querétaro | San Juan del Río | Doroteo Arango | COLONIA , 76830 DOROTEO ARANGO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE DOROTEO ARANGO EN SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9016 | 20.3783
QUE18180201111142 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | PUEBLO ARCILA, 76820 ARCILA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ARCILA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1089 | 20.412
QUE18180201111150 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | CALLE CAMINO DE ACESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA BARRANCA DE COCHEROS, 76829 BARRANCA DE COCHEROS, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | -100.1098 | 20.33
QUE18180201111162 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | PUEBLO LA LLAVE, 76814 LA LLAVE, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LLAVE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9926 | 20.4665
QUE18180201112097 | Querétaro | San Joaquín | Agua de Venado | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE AGUA DE VENADO RANCHERIA AGUA DE VENADO, 76558 AGUA DE VENADO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A PARQUE CAMPO ALEGRE Y CAMINO RUMBO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE AG | -99.5748 | 20.9206
QUE18180201131990 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | - | -100.1631 | 20.5508
QUE18180201135197 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | - | -100.415 | 20.5528
QUE18180201135248 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | - | -100.3881 | 20.5881
QUE18180201137449 | Querétaro | Querétaro |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17180201142712 | Querétaro | Querétaro | San Pedro Mártir | - | -100.4703 | 20.6169
QUE180301297647 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3919 | 20.592
QUE180301297990 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Agua Fría | RANCHERIA AGUA FRÍA, 76528AGUA FRÍA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDA | -99.5828 | 20.8716
QUE180301297991 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Juan de Enramadas | RANCHERIA SAN JUAN DE ENRAMADAS, 76539SAN JUAN DE ENRAMADAS, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE CADEREYTA SAN JUAN ENRAMADAS | -99.5192 | 20.9238
QUE180301298012 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | RANCHERIA LA HONDA, 76534MACONÍ, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA HONDA | -99.5334 | 20.8351
QUE180301335309 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CRUCERO DEL SABINITO, 76410EL CRUCERO DEL SABINITO, ARROYO SECO QUERÉTAROENTRE CAMINO CAMINO AL SABINITO Y CALLE , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGA | -99.6248 | 21.444
QUE180301342829 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | CALLE HACIENDA BLANCA RANCHERIA HACIENDA BLANCA, 76860HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,EMPEDRADO DE CAMINO HACIENDA BLANCA | -100.1034 | 20.2637
QUE180301342981 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | CALLE LA ALAMEDA DEL RINCÓN RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUMBO A LAS ESCUELAS | -100.2071 | 20.2801
QUE180301378855 | Querétaro | Colón | Galeras | Carretera Estatal 200 Qro-Tequis Km 25 600, Local 2, A unos metros del entronque al Aepto, Galeras, 76295 Galeras, Queretaro, Galeras, Qro., México | -100.1576 | 20.6129
QUE180301378878 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Calle Venustiano Carranza 2980, Querétaro, México | -100.3488 | 20.4774
QUE180301379157 | Querétaro | San Juan del Río | El Rodeo | El Rodeo, Qro., México | -99.9772 | 20.3506
QUE180301382406 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1433 | 20.1888
QUE180301382406 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1422 | 20.1902
QUE180301382422 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0868 | 20.1281
QUE180301382422 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.0895 | 20.1285
QUE180301382428 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1482 | 20.1191
QUE180301382428 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1478 | 20.1196
QUE180301382428 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.153 | 20.1089
QUE180301382428 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil |  | -100.1536 | 20.1093
QUE180301384084 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calz. Colón 16, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3894 | 20.5861
QUE180301384651 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Blvd. Centro Sur 99, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3694 | 20.563
QUE180301386952 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | AV DE LAS FLORES S/N, JESÚS MARÍA, 76240 QUERÉTARO, Qro., México | -100.2535 | 20.6227
QUE180301387367 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Vicente Suárez SN-S, La Laguna, 76651 Ezequiel Montes, Qro., México | -99.9028 | 20.6623
QUE180301387494 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Blvd. Bernardo Quintana, Querétaro, México | -100.4136 | 20.6201
QUE180301387669 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | La Isla 114, 76547 Tzibantzá, Qro., México | -99.6005 | 20.6119
QUE180301387716 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Benito Juárez 168, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.146 | 20.1874
QUE180301389316 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Parque Querétaro 2000, Boulevad Bernardo Quintana s/n, Villas del Parque, 76159 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3972 | 20.6199
QUE180301389645 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | LOTES 6,7,8,9 MZA 03 FRACC INDUSTRIAL PYME I CARRETERA ESTATAL 431 KM 2.8 LA GALERA CP 76974 | -100.2743 | 20.3752
QUE180301389850 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | EJERCITO REPUBLICANO SN BARRIO LA CRUZ | -100.39 | 20.5934
QUE180301389850 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DOMICILIO CONOCIDO | -100.1442 | 20.1864
QUE180401411444 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | CALLE SAN MIGUEL DEHETI RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL DEHETI | -100.1226 | 20.2189
QUE180401436303 | Querétaro | Huimilpan | Capula | CALLE POR EL KINDER RANCHERIA CAPULA, 76994 CAPULA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109226 LA COMUNIDAD ESTA UBICADA EN LA SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE PIEDRAS LISAS A M | -100.2878 | 20.3611
QUE180401436372 | Querétaro | Huimilpan | Puerta del Tepozán | CALLE FRESNOS RANCHERIA PUERTA DEL TEPOZÁN, 76964 PUERTA DEL TEPOZÁN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PRINCIPAL, FOLIO SFU ANTERIORQUE00180201109242 LA LOCALIDAD ESTA UBICADA EN LA CARRETERA HUIMILPAN - SANTA BARB | -100.3341 | 20.4487
QUE180401436383 | Querétaro | Huimilpan | El Salitrillo | CALLE CAMINO A HUITRON RANCHERIA EL SALITRILLO, 76958 EL SALITRILLO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , EL FOLIO SFU ANTERIOR ES QUE00180201109243 LA OBRA SE ENCUENYRA EN EL CAMINO QUE VA PARA LOCAIDAD DE | -100.3309 | 20.3577
QUE180401436410 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | CALLE COAHUILA RANCHERIA LA CEJA, 76955 LA CEJA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO, CALLE TAMAULIPAS FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112414 LA LOCALIDAD DE LA CEJA ESTA UBUCADA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SE RE | -100.2644 | 20.3784
QUE180401436572 | Querétaro | Peñamiller | Agua de Pedro | CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA DE PEDRO RANCHERIA AGUA DE PEDRO, 76485 AGUA DE PEDRO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AGUA DE PEDRO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS FUERON CONSTRUIDOS EN EL DOMI | -99.8058 | 21.1231
QUE180401436630 | Querétaro | Peñamiller | El Garambullal | CALLE CALLE PRINCIPAL GARAMBULLAL RANCHERIA EL GARAMBULLAL, 76495 EL GARAMBULLAL, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA ESTACIÓN - PEÑAMILLER Y CARRETERA EL GARAMBULLAL - EXTORAZ, CALLE CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN | -99.7695 | 21.0447
QUE180401436678 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | CALLE CALLE PRINCIPAL LAS MESAS RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA PORTUGUÉS - LAS MESAS Y CALLE CALLE PRINCIPAL LAS MESAS, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN | -99.8139 | 21.1156
QUE180401436851 | Querétaro | Peñamiller | Loma Blanca | CALLE PRINCIPAL LOMA BLANCA RANCHERIA LOMA BLANCA, 76484 LOMA BLANCA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ALTO BONITO - LOMA BLANCA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LOMA BLANCA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA EN EL | -99.8528 | 21.1509
QUE180401436871 | Querétaro | Huimilpan | Huitrón | CALLE POR LA SECUANDARIA RANCHERIA HUITRÓN, 76957 HUITRÓN, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO HACIA SAN JOSE TEPUZAS Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109225 LA OBRA ESAT DIVIDIDA EN DOS RAMALES UNO POR LA SECUANDARIA | -100.3611 | 20.3746
QUE180401436972 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Doctor | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA , 00000 EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO ENTRE Y , SE LOCALIZAN 3 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE EL DOCTOR | -99.5882 | 20.8503
QUE180401436994 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8156 | 20.695
QUE180401438207 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | RANCHERIA MABY, 76324 MABY, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MOHONERA Y CAMINO EL DURAZNO GRANDE, CAMINO EL SABINO LA OBRA REHABILITACIÓN DE Y AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MABY DE | -99.5108 | 21.1518
QUE180401438426 | Querétaro | Pinal de Amoles | Colonia San Martín | RANCHERIA SAN MARTÍN, 76314 SAN MARTÍN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA JALPAN DE SERRA, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLA DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN MARTI | -99.5128 | 21.2042
QUE180401438428 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 76317 LA BARRANCA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA CAÑADA Y CARRETERA MADROÑO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA PINAL DE AMOLES QRO. | -99.6474 | 21.146
QUE180401438450 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | RANCHERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA EL CHUVEJE, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO SE REALIZARÁ EN LA | -99.5768 | 21.1871
QUE180401438486 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | RANCHERIA PUERTO COLORADO, 76314 PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA HUILOTLA Y CARRETERA LA TINAJA, MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN PUERTO COLORADO PINAL DE AMOLES QUERETARO | -99.5664 | 21.2394
QUE180401438519 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cuervo | RANCHERIA DOS EQUIS, 76327 EL CUERVO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL PERICO Y CARRETERA TRES CRUCES, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOS EQUIS PINAL DE AMOLES | -99.586 | 21.1667
QUE180401438688 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | RANCHERIA HUAJÁLES, 76314 HUAJALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA PEÑA ALTA, LA OBRA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2DA ETAPA SE REALIZARA EN HUA | -99.5263 | 21.2095
QUE180401445747 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.1347 | 20.3985
QUE180401446320 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA Y BOSDHA | -100.1551 | 20.1601
QUE180401447009 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | CALLE HIDALGO MINA MORELOS Y CALLES SIN NOMBRE PUEBLO SANTA ISABEL EL COTO, 76820 SANTA ISABEL EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JOSE MA. MORELOS CALLES MIGUEL HIDA | -100.1569 | 20.3981
QUE180401449655 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL SABINITO RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL CAMINO A LA LOCAL | -99.1167 | 21.1931
QUE180401450139 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | TERRACERÍA TRAMO NEBLINAS - EL HUMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN CAMINO EL HUMO-NEBLINAS DE LAS PRIMERAS CASAS DE LA LLEGADA A NEBLINAS SE CONSTR | -99.0556 | 21.2689
QUE180401450874 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LA CALLE 20 DE NOVIEM | -99.3265 | 21.18
QUE180401454850 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CANCHA TECHADA PASANDO EL C | -99.1166 | 21.1934
QUE180401457000 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE180401458064 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE DE COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ | -100.4683 | 20.6232
QUE180401466728 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN JOAQUÍN, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CUAUHTEMOC COL. CENTRO SAN JOAQUIN QRO. | -99.5671 | 20.9161
QUE180401467812 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE ALAMOS RANCHERIA SANTA MARÍA ÁLAMOS, 76573 SANTA MARÍA ÁLAMOS, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A LA CAPILLA Y CALLE SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CARRIZAL., CALL | -99.4349 | 21.0376
QUE180401468839 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE APARTADERO RANCHERIA APARTADERO, 76564 APARTADERO, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE ACCESO A LA SUBDELEGACIÓN Y CAMINO ACCESO A BARRIO LA LOMA, CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE | -99.4862 | 20.9662
QUE180401468900 | Querétaro | San Joaquín | Los Planes | CALLE SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO RANCHERIA LOS PLANES, 76566 LOS PLANES, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD EL DURAZNO, SALIDA A LA COMUNIDAD EL DURAZNO P | -99.5431 | 20.9469
QUE180401471560 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | RANCHERIA TEMASCALES, 76333 TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEYCITOS Y TERRACERIA EL TEJOCOTE, LA OBRA EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEMAZCALES PINAL DE AMOLE QRO. | -99.5904 | 21.1227
QUE180401472407 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | CALLE AVENIDA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN PUEBLO SAN JOAQUÍN, 76550 SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GALACIÓN CAMACHO OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA CA | -99.5655 | 20.914
QUE180401472756 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de la Garita | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LA GARITA RANCHERIA PUERTO DE LA GARITA, 76575 PUERTO DE LA GARITA, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD DE MEDIAS COLORADAS Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDA | -99.4751 | 21.0499
QUE180401480587 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE SAN NICOLAS COLONIA EL MERCADO, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE PETRA DE MAYORCA, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PETRA DE MAYORCA | -99.4747 | 21.2193
QUE180401480705 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | CALLE S/N COLONIA SAN PABLO (SAN PABLO TOLIMÁN), 76643 SAN PABLO TOLIMÁN, TOLIMÁN QUERÉTARO ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUTBOL Y EL KINDER | -99.8892 | 20.8495
QUE180401481845 | Querétaro | Jalpan de Serra | Capulines | CALLE A LA PRESA RANCHERIA CAPULINES, 76346 CAPULINES, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CARRETERA A ACATITLAN, SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA DESVIACIÓN A LA MOHONERA BAJANDO CON DIRECCIÓN A LA PRIMARIA | -99.4788 | 21.1791
QUE180401482874 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mesa del Sauz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL SÁUZ, 76350 MESA DEL SAUZ, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AUN LADO DEL DEPOSITO A 60 METROS | -99.3499 | 21.3583
QUE180401483168 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos Saucillo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAYABOS SAUCILLO, 76353 GUAYABOS SAUCILLO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMRE, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL BAJANDO DEL SAUCILLO | -99.3133 | 21.245
QUE180401484924 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE ALDAMA COLONIA LOS COCOS (EL COCO), 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EZEQUIEL MONTES SOBRE LA CALLE DE LA CENTRAL A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO | -99.4636 | 21.2176
QUE180401486403 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | BETANIA | -99.9996 | 20.3864
QUE180401486500 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Ricardo Flores Magon, 76148 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.39 | 20.5934
QUE180401486509 | Querétaro | San Juan del Río |  | calle Puerto Angel del Fraccionamiento Bugambilias, PASEOS DE XHOSDA | -99.9996 | 20.3864
QUE180401486517 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | San Mateo s/n, Vista Alegre, 76074 Santiago de Querétaro, Qro. | -100.39 | 20.5934
QUE180401489706 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.9598 | 20.1359
QUE180401489820 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | A UN LADO DEL TERRENO DE COSTURA LA ESPERANZA, Qro., México | -99.5399 | 20.8957
QUE180401489895 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | San Pedro Viejo, Qro., México | -99.5039 | 21.11
QUE180401495238 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | San Joaquín, Qro., México | -99.565 | 20.9165
QUE180401495619 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401497874 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Calle del Carrizal 27, Centro, 76030 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3983 | 20.5838
QUE180401498697 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av Constituyentes 35_2, San Francisquito, 76058 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3817 | 20.5866
QUE180401498861 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | Unnamed Road, Querétaro, México | -99.8448 | 21.1295
QUE180401499018 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes, Qro., México | -99.8209 | 20.6904
QUE180401499916 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3728 | 20.5753
QUE180501563009 | Querétaro | San Juan del Río | San Rafael | San Juan del Río, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE16160300732227 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | - | -100.3447 | 20.5117
QUE16160300732230 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | - | -100.2642 | 20.5019
QUE16160400821810 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | - | -100.1258 | 20.5556
QUE16160400822149 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170200887365 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170300936772 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Yerbabuena | RANCHERIA LA YERBABUENA, 76316 LA YERBABUENA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA DERRAMADERO DE JUAREZ Y TERRACERIA EL GALLO, LA OBRA LOSA DE | -99.6288 | 21.2032
QUE17170300936777 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | RANCHERIA EL REFUGIO, 76326 EL REFUGIO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL DURAZNO DE SAN FRANCISCO Y TERRACERIA AGUA FRIA, LA OBRA CUARTO | -99.5714 | 21.1398
QUE17170300936780 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA DE SAN JUAN Y TERRACERIA EL APARTADERO, LA OBRA CUARTO A | -99.6129 | 21.2751
QUE17170300936787 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | RANCHERIA LAS MESAS DE SANTA INÉS, 76319 LAS MESAS DE SANTA INÉS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA DE SAN JUAN Y TERRACERIA LAS C | -99.6464 | 21.2755
QUE17170300937115 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas de Bucareli | RANCHERIA JOYAS DE BUCARELI, 76335 JOYAS DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA MECA Y TERRACERIA AGUA FRÍA DE GUDIÑO, LA OBRA CUA | -99.5738 | 20.9938
QUE17170300937132 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | RANCHERIA LA MORITA, 76319 LA MORITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA LA MESA, LA OBRA CUARTO ADICIONAL SE EJECUT | -99.6185 | 21.2559
QUE17170300937309 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Alejandría | RANCHERIA PUERTO DE ALEJANDRÍA, 76315 PUERTO DE ALEJANDRÍA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA JOYAS DE AHU | -99.5933 | 21.2273
QUE17170300937310 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | RANCHERIA SAUZ DE ARROYO HONDO, 76318 SAUZ DE ARROYO HONDO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUY BALNCO Y TERRACERIA HUILOTLA, LA OBRA CUA | -99.5981 | 21.2577
QUE17170300937328 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | RANCHERIA LA ESCONDIDA, 76333 LA ESCONDIDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTA DE ORO Y TERRACERIA MAGUEYCITOS, LA OBRA CUARTO ADICIONA | -99.63 | 21.142
QUE17170300966913 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE17170401014845 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | RANCHERIA TONATICO, 76320 TONATICO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL RANCHITO Y TERRACERIA SAN JOSE COCHINITO, LA OBRA RECAMARA ADICIONAL | -99.5473 | 21.1457
QUE17170401014849 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Muñeca | RANCHERIA LA MUÑECA, 76317 LA MUÑECA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y CAMINO CERRERO DE LA GACHUPINA, LA OBRA RECAMARA ADICIO | -99.6294 | 21.1763
QUE17170401014850 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | RANCHERIA CUESTA DE HUAZMAZONTLA, 76316 CUESTA DE HUAZMAZONTLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA EL LLANO DE HUAXQUILICO Y CARRETERA ESCANELI | -99.5764 | 21.1871
QUE17170401014854 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA MAGUEY BLANCO Y TERRACERIA LA CIÉNEGA DE SAN JUAN, LA OBRA RECAMARA | -99.6136 | 21.2728
QUE17170401015408 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | RANCHERIA AGUA AMARGA, 76326 AGUA AMARGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL REFUGIO Y CAMINO AGUA FRIA DE SAN PEDRO, LA ADQUISICIÓN DE PAN | -99.5883 | 21.1388
QUE17170401015416 | Querétaro | Pinal de Amoles | Barranca del Plátano | RANCHERIA BARRANCA DEL PLÁTANO, 76333 BARRANCA DEL PLÁTANO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA ADQUISI | -99.6041 | 21.0862
QUE17170401015418 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | RANCHERIA EL CANTÓN, 76317 EL CANTÓN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA PEÑA COLORADA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DI | -99.6472 | 21.2292
QUE17170401015421 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Ciénega | RANCHERIA LA CIÉNEGA, 76325 LA CIÉNEGA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL ARPA Y TERRACERIA SAN ISIDRO, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO | -99.5048 | 21.1026
QUE17170401015435 | Querétaro | Pinal de Amoles | Magueycitos | RANCHERIA MAGUEYCITOS, 76333 MAGUEYCITOS, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DEL ORO Y TERRACERIA TEMAZCALES, LA OBRA RECAMARA ADICIONA | -99.612 | 21.1225
QUE17170401015450 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | RANCHERIA SANTA ÁGUEDA, 76319 SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAUZ DE GUADALUPE Y TERRACERIA LAS CRUCES, LA OBRA RECAMARA ADI | -99.6339 | 21.2482
QUE17170401015452 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | RANCHERIA SAUZ DE GUADALUPE, 76315 SAUZ DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA SANTA AGUEDA, LA O | -99.6093 | 21.2375
QUE17170401015671 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 76325 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO EL VIEJO Y TERRACERIA EL CARRIZAL, LA OBRA RECAMARA ADICI | -99.5033 | 21.082
QUE18170401055424 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | - | -100.0331 | 20.1836
QUE18170401055438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | - | -99.9775 | 20.0881
QUE17180101069587 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | Carretera federal 57 QRO-SLP km 31-150 C.P. 76220 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, QRO | -100.39 | 20.5934
QUE18180101073415 | Querétaro | Querétaro |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE18180101076173 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO | -99.9964 | 20.3889
QUE18180101078226 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | - | -100.0125 | 20.3686
QUE18180201110482 | Querétaro | San Juan del Río | Perales | RANCHERIA PERALES, 76829 PERALES, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PERALES SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0934 | 20.3261
QUE18180201110485 | Querétaro | San Juan del Río | San Antonio Zatlauco | RANCHERIA SAN ANTONIO ZATLAUCO, 76846 SAN ANTONIO ZATLAUCO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZATLAUCO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0424 | 20.2602
QUE18180201110489 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS DEL PUEBLO DE SANTA ROSA XAJAY SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.8995 | 20.4356
QUE18180201110706 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | PUEBLO SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN SAN ILDEFONSO EN EL CENTRO | -99.961 | 20.1444
QUE18180201110713 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | PUEBLO SAN JOSÉ ITHÓ, 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA LOMA SEGUNDA ETAPA | -100.1048 | 20.1596
QUE18180201110724 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | PUEBLO SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), 76895 SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, EN LA CALLE EL CALVARIO SEGUNDA ETAPA | -100.1264 | 20.1162
QUE18180201110745 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | REHABILITACIÓN DE BORDOS EN VARIAS COMUNIDADES DE AMEALCO EL SAUCITO SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO) . | -99.9932 | 20.202
QUE18180201110762 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO, CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO RUMBO A ALAMEDA DEL RINCÓN LOS PINOS | -100.209 | 20.2699
QUE18180201110967 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS MESAS, 76485 LAS MESAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE A COSTADO DE LA ESCUELA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO PORTUGUES-LAS MESAS EN CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUN | -99.8141 | 21.1157
QUE18180201110990 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 76483 PUEBLO NUEVO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AGUA FRIA - PUEBLO NUEVO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE SE INSTALARÀN PÀNELES SOLARES EN TRES VIVIEND | -99.7891 | 21.1678
QUE18180201111138 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | COLONIA PASEOS DE XHOSDA, 76805 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA DE PASEOS DE XHOSDA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9385 | 20.3785
QUE18180201111182 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | PUEBLO LA ESTANCIA, 76824 LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.0658 | 20.4207
QUE18180201111282 | Querétaro | Tolimán | El Sabinal | CALLE S/N BARRIO DE GARCÍA, 76637 EL SABINAL, TOLIMÁN QUERÉTARO, POR EL CAMPO DE LA LOCALIDAD | -99.9713 | 20.8737
QUE18180201112029 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de Cerro Gordo | COLONIA PRADOS DE CERRO GORDO, 76830 PRADOS DE CERRO GORDO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COLONIA PRADOS DE CERRO GORDO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -99.9299 | 20.3889
QUE18180201112032 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 76820 LA LADERA, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LADERA SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -100.0988 | 20.385
QUE18180201112190 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Tejamaníl | RANCHERIA PUERTO DE TEJAMANÍL, 76337 PUERTO DE TEJAMANÍL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LA CAÑADA Y CARRETERA PINAL DE AMOLES, LA OBRA INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TEJAMINIL | -99.6521 | 21.1222
QUE18180201112350 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Derramadero | RANCHO JOYAS DEL DERRAMADERO, 76337 JOYAS DEL DERRAMADERO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA DERRAMADERO DE BUCARELI Y TERRACERIA PUERTO DEL DERRAMADERO, LA OBRA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOY | -99.6456 | 21.1015
QUE18180201131934 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | - | -100.1564 | 20.4383
QUE18180201131947 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | - | -100.1447 | 20.5022
QUE180301297634 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Tequisquiapan, Qro., México | -99.8851 | 20.5187
QUE180301297637 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3919 | 20.592
QUE180301297648 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Menchaca I, 76147 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3926 | 20.6295
QUE180301298009 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Carbonera | RANCHERIA LA CARBONERA, 76528LA CARBONERA, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTAROENTREY,LOCALIDAD DE LA CARBONERA | -99.5578 | 20.8697
QUE180301347313 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | CALLE SAN NICOLÁS LA TORRE RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTAROENTREY,SAN NICOLÁS LA TORRE | -100.1042 | 20.0818
QUE180301378932 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | El Pueblito, Qro., México | -100.4417 | 20.5319
QUE180301379166 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Bravo, Qro., México | -100.4256 | 20.4016
QUE180301382433 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | DOMICILIO CONOCIDO S/N, SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO | -100.1442 | 20.1864
QUE180301384218 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | El Marqués, Qro., México | -100.3289 | 20.6114
QUE180301384995 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301384995 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301384995 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180301387419 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Juárez Oriente 19, Los Sabinos, Magdalena, 76750 Tequisquiapan, Qro., México | -99.8824 | 20.5177
QUE180301389484 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Huimilpan, Qro., México | -100.2832 | 20.3627
QUE180301389692 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | EJÉRCITO REPUBLICANO SN BARRIO LA CRUZ | -100.39 | 20.5934
QUE180301399805 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -99.5664 | 20.9161
QUE180401416662 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Nuevo | CALLEJON RANCHO NUEVO BELLA VISTA RANCHERIA BELLA VISTA DEL RÍO, 76545 RANCHO NUEVO, CADEREYTA DE MONTES QUERÉTARO LA OBRA ESTARA UBICADA EN RANCHO NUEVO BELLA VISTA | -99.529 | 20.9009
QUE180401423446 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE AMANDO MONTERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 76345 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE AMANDO MONTERO Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CALLE QUE LLEGA A LA UNIDAD DEPORTIVA EL VOLCAN | -99.484 | 21.2288
QUE180401423665 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | CALLE BRASIL RANCHERIA VALLE VERDE, 76354 VALLE VERDE, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCIA Y , SOBRE LA CALLE QUE VA A LA LAGUNA PASANDO EL AUDITORIO | -99.1734 | 21.5136
QUE180401423765 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EL PUENTE, 76342 JALPAN DE SERRA, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CAYETANO RUBIO, CALLE TERESA MENINDEZ A UN COSTADO DE LA PRIMARIA | -99.4679 | 21.2161
QUE180401435318 | Querétaro | Huimilpan | El Llano | CALLE POR EL JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA LOS TIMOTEO, 00000 LOS TIMOTEO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CAMINO A EL MILAGRO Y CAMINO A ARROYONDO, FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201111847 LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCA | -100.3567 | 20.4932
QUE180401435738 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | CALLE POR LA GASOLINERA RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA QUERETARO - HUIMILPAN EL FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109236 LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA | -100.2947 | 20.4619
QUE180401436074 | Querétaro | Peñamiller | El Atorón | CALLEJON CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ATORÓN, 76494 EL ATORÓN, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL MORAL Y CAMINO CAMINO LA PLAZUELA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ PARTIENDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA | -99.6947 | 21.0594
QUE180401436131 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LORENZO, 76495 SAN LORENZO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-PEÑAMILLER Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE POR CALLE PRINCIPAL DE SAN LORENZO FRENTE A LA ESCUELA POR CALLE DONDE SE U | -99.7694 | 21.0378
QUE180401436158 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PARAÍSO, 76493 EL PARAÍSO, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ADJUNTAS DE HIGUERA Y CARRETERA EL PARAISO, CALLE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA COMIENZA EN UN MONTÍCULO CERCA DE LA COMUNIDAD DE LA L | -99.7069 | 21.0153
QUE180401436237 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | CALLE CALLE PRINCIPAL AGUA FRIA RANCHERIA AGUA FRÍA, 76483 AGUA FRÍA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA AGUA FRÍA - ENCINOS. Y CALLE PRINCIPAL, EL SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS FUERON INSTALADOS EN EL DOMICILIO | -99.8026 | 21.1546
QUE180401436380 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | CALLE POR LA CASA DEL DELEGADO RANCHERIA LA HACIENDITA, 76965 LA HACIENDITA, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE SIN NOMBRRE, FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201112486 LA LOCALIDAD ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HUIMILPAN | -100.3169 | 20.4434
QUE180401436402 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | CALLE POR LA UNIDAD DEPORTIVA RANCHERIA SAN PEDRO, 76995 SAN PEDRO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109246 LA OBRA ESTA EN EL CAMINO QUE VA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA C | -100.2866 | 20.3201
QUE180401436409 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | CALLE POR LA CARRETERA ESTATL 411 RANCHERIA APAPÁTARO, 76983 APAPÁTARO, HUIMILPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA 411 Y , FOLIO SFU ANTERIOR QUE00180201109222 LA OBRA ESTA UBICADA ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS EN UNA CALLE P | -100.3691 | 20.4634
QUE180401436532 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL TROJE, 76478 MESA DEL TROJE, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL PALMAS-MESA DEL TROJE Y CALLE PRINCIPAL MESA DEL TROJE, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TOMAS SE APLICARON EN LOS DOMICIL | -99.9828 | 21.0775
QUE180401436701 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | CALLE CALLE PRINCIPAL LA ORDEÑA RANCHERIA LA ORDEÑA, 76476 LA ORDEÑA, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL PALMAS - SANTA CATARINA Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA ORDEÑA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZA | -100.0131 | 21.1268
QUE180401436826 | Querétaro | Peñamiller | La Colonia Tres | CALLE CALLE PRINCIPAL LA COLONIA TRES RANCHERIA LA COLONIA III, 76486 LA COLONIA TRES, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑAMILLER-SAN MIGUEL PALMAS Y CARRETERA LA COLONIA TRES, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE RE | -99.9107 | 21.1126
QUE180401436964 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ENRAMADAS, 76495 LAS ENRAMADAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ENRRAMADAS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO COMIENZA DESDE LA CALLE PRINCIPAL HASTA E | -99.7572 | 21.0311
QUE180401436990 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8156 | 20.695
QUE180401437083 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | CALLE CALLE PRINCIPAL ADJUNTAS DE HIGUERA RANCHERIA ADJUNTAS DE HIGUERAS, 76499 ADJUNTAS DE HIGUERAS, PEÑAMILLER QUERÉTARO ENTRE CARRETERA PEÑA BLANCA-ADJUNTAS DE HIGUERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIO DEL TECHUMBRE SE EN | -99.7037 | 20.9962
QUE180401438050 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | RANCHERIA CIÉNEGA DE SAN JUAN, 76319 CIÉNEGA DE SAN JUAN, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL GALLO Y TERRACERIA AHUACATLÁN DE GUADALUPE, LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y DE SISTEMA DE BOMBEO S | -99.6304 | 21.2824
QUE180401438248 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | RANCHERIA DERRAMADERO DE BUCARELI, 76337 DERRAMADERO DE BUCARELI, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA LA QUEBRADORA Y TERRACERIA BUCARELI, LA OBRA INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ EN LA LOCAL | -99.6435 | 21.1146
QUE180401438366 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | RANCHERIA ESCANELILLA, 76321 ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL CHUVEJE Y CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE, LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL BARRIO EL SABINO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ESCANE | -99.5656 | 21.2023
QUE180401438500 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 76333 LA ESPERANZA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA PUERTO DE LOS AMOLES Y TERRACERIA MAGUEYCITOS, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCA | -99.6174 | 21.1203
QUE180401438503 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | RANCHERIA HUAZQUILÍCO, 76327 HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA TRES CRUCES Y CARRETERA EL LLANO, LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE HUELLAS DE CONCRETO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HUAXQUILICO PINAL DE | -99.5802 | 21.1538
QUE180401438547 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | AVENIDA SAN ISIDRO HACIENDA AMAZCALA, 76265 AMAZCALA, EL MARQUÉS QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALCANFOR, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA ZAP | -100.2577 | 20.6981
QUE180401438725 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA SAN PEDRO ESCANELA Y TERRACERIA SAN ISISDRO, LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SE REALIZARA EN S | -99.5008 | 21.1058
QUE180401438781 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | RANCHERIA LA MORITA, 76319 LA MORITA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA SANTA AGUEDA Y TERRACERIA AHUACALAN DE GUADALUPE, LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA DE LA MORITA PINAL DE AMOLES, QR | -99.6192 | 21.2537
QUE180401438982 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | RANCHERIA PUERTO DE ESCANELILLA, 76315 PUERTO DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ESCANELILLA Y TERRACERIA PUERTO DE ALEJANDRIA, LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO ALEJANDRIA DE MORELOS-ESCANELILLA PINAL DE AMO | -99.577 | 21.2158
QUE180401439155 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8984 | 20.6653
QUE180401445707 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | CALLE CALLE TIERRA Y LIBERTAD 4 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA XAJAY, 76833 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE TIERRA Y LIBERTAD NO. 4 SANTA ROSA XAJAY SAN JUAN DEL RÍO, QRO. SAN JUAN DEL RÍO QRO. | -99.9012 | 20.4368
QUE180401446169 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | COLONIA , 00000 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN AMEALCO DE BONFIL | -100.1475 | 20.1929
QUE180401447052 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | CALLE PUEBLO EL COTO, 76820 EL COTO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL COTO SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | -100.136 | 20.3974
QUE180401450756 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA FRENTE A LA TIENDA DE DICONSA DONDE ESTA EL CRUCERO DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA Y JAGUEY COLORADO | -99.0961 | 21.1879
QUE180401450825 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL CRUCERO A AGUA ZARCA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA | -99.107 | 21.279
QUE180401451191 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | CALLE CALLE AL FONDO DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN UNA CALLE AL FINAL DE LA LOCALIDAD EN DONDE SE LE CONOCE COMO BARRIO EL RINCÓN ES PASANDO LA | -99.1733 | 21.3264
QUE180401451283 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL DE LA PLACITA PRINCIPAL EN EL SENTIDO DE RETORNO HACIA EL VIDEO BACHILLERATO | -99.1257 | 21.1784
QUE180401451797 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE CALLE PRINCIPAL ADEMAS CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A SALIDA AL BARRANCO | -99.0526 | 21.2661
QUE180401455546 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO OTATES EL SABINITO AGUA ZARCA | -99.2082 | 21.1445
QUE180401455628 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL AL FONDO DE LA CALLE | -99.2047 | 21.3305
QUE180401457438 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | COLONIA SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , OBRA REALIZADA EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD | -100.5011 | 20.735
QUE180401457657 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 76318 MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA ALEJANDRIA DE MORELOS Y TERRACERIA CIENEGA DE SAN JUAN, LA OBRA AMPLIACIÓN DE L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD D | -99.6012 | 21.2679
QUE180401457667 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | CALLE CALLE HACIENDA SANTA CATARINA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA SOLANA Y CALLE HACIENDA EL NABO, CALLE HACIENDA SANTA CATARINA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL CERCA DE HACIENDA | -100.5003 | 20.7352
QUE180401457716 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | RANCHERIA PUERTO COLORADO, 76314 PUERTO COLORADO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AHUACATLAN DE GUADALUPE Y CARRETERA PUERTO DE HUILOTLA, SE REALIZARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE | -99.5663 | 21.2398
QUE180401464197 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | CALLE LAURELES COLONIA SECCIÓN SURESTE TEQUISQUIAPAN, 76773 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO GIRASOLES Y CALLE PASEO DEL JAZMÍN, CALLE PASEO JACARANDAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAURELES ENTRE CALLE P | -99.8913 | 20.5109
QUE180401466290 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS TRANCAS, 76414 LAS TRANCAS, ARROYO SECO QUERÉTARO ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA D | -99.6203 | 21.4388
QUE180401467289 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 76573 SAN AGUSTÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO ACCESO A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CALLE PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARI | -99.4148 | 21.0697
QUE180401471277 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 76573 SAN AGUSTÍN, SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A CANCHA DE USOS MULTIPLES Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN AGU | -99.4148 | 21.0696
QUE180401475707 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO. | -100.0429 | 20.0414
QUE180401483910 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Nuevo | CALLE ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 76354 RANCHO NUEVO, JALPAN DE SERRA QUERÉTARO ENTRE CALLE ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO Y CALLE VALLE VERDE-RANCHO NUEVO, MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS CARRETERAS BUSCANDO PERMANEZCAN | -99.1577 | 21.6067
QUE180401487100 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | 5 de Febrero 108, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1404 | 20.1862
QUE180401487114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Calle Pino Suárez 68, Centro, 76850 Amealco de Bonfil, Qro., México | -100.1459 | 20.1862
QUE180401487361 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | QRO 300, Amealco, Qro., México | -100.1387 | 20.1945
QUE180401493722 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | San Javier, Qro., México | -99.7178 | 20.7525
QUE180401493764 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av. 36 27, Lomas de Casa Blanca, 76080 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.3891 | 20.5608
QUE180401494929 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra, Qro., México | -99.4714 | 21.219
QUE180401495602 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495602 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401495602 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4093 | 20.5929
QUE180401499790 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Av de las Fuentes LB, Santa Ana, 76116 Santiago de Querétaro, Qro., México | -100.4526 | 20.6376
QUE180401503433 | Querétaro | San Joaquín | Familia González Guerrero (Campo Alegre) | DOMICILIO CONOCIDO | -99.5664 | 20.9161
QUE180501562964 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | San Juan del Río, Qro., México | -99.9856 | 20.3951
QUE180501562973 | Querétaro | San Juan del Río | Ejidal Banthi | Cto Querétaro, Granjas Banthi, San Juan del Río, Qro., México | -99.9481 | 20.3803

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE18180201110792 | Administración directa | 40975 |  | AMEALCO DE BONFIL | 300000 | 300000.0
QUE18180101061461 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-008-0-AD-2018 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 123179.62 | 123179.62
QUE18180101067377 | Obra | MEMQ-DOP-LP-PROII-2018-01 | CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. | 9951384.27 | 9951384.27
QUE18180201136562 | Obra | MSJR-SOPM-HABITAT-067-2018 | ADOLFO MALDONADO SANDOVAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1350321.88 | 1350321.88
QUE18180201110496 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-036-2018 | CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 989906.13 | 999999.99
QUE18180201111075 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.07.2018 | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 408212.46 | 408212.47
QUE18180201112159 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-SE21018-2018 | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 299501.65 | 299501.65
QUE18180201109277 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 508499.35 | 508499.35
QUE18180201110629 | Obra | MTQDEEAOPFISE201801 | JORGE OBREGON ALVAREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 517673.78 | 517673.78
QUE18180201110632 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/04 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 994999.93 | 994998.72
QUE18180201110648 | Administración directa | 41991 |  | AMEALCO DE BONFIL | 350000 | 350000.0
QUE18180201110783 | Obra | MAQ-DOP-AD-003/18 | EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ | AMEALCO DE BONFIL | 396751.93 | 396751.93
QUE18180201111792 | Obra | OP-MAS-025-2018/2015/2018 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 397401.57 | 397178.74
QUE18180201112100 | Obra | MSJDOPFISEIR0212018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 1249321.26 | 1249321.26
QUE18180201112103 | Obra | MSJDOPFISEIR0252018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 1999930.79 | 1999930.79
QUE18180201112328 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.003.26.2018 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 495504.05 | 495429.74
QUE18180201111609 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE2001-2018 | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 278679.01 | 278679.01
QUE18180201110697 | Obra | MAQ-DOP-AD-008/18 | SILVESTRE OBREGON CARMONA | AMEALCO DE BONFIL | 397718.15 | 397718.15
QUE18180201110700 | Obra | MAQ-DOP-IR-001/18 | JAVIER CHAVERO FLORES | AMEALCO DE BONFIL | 1197599.28 | 1197599.28
QUE18180201111837 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/34 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 499956.79 | 499126.87
QUE18180201112034 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-069-2018 | ERNESTO ZÁRATE PASTOR | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 745687.42 | 750000.0
QUE18180201112479 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE18180201112152 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-SE16013-2018 | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 299015.62 | 299015.62
QUE18180201109265 | Obra | MLMR33FISEIRSG03808111205180112 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 2260900.73 | 2260900.73
QUE18180201109266 | Administración directa | 47807 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 215000 | 106892.24
QUE18180101080103 | Obra | PMMDOPFFI0010ICTP2018 | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | P.M. EL MARQUES | 990202.44 | 990202.44
QUE18180101067995 | Adquisiciones | SAY/DJ/CC/275/2016 | THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 156600000 | 1.8792E8
QUE18180101067301 | Obra | MAQ-PROII-001/2018 | GASPAR OLGUIN GARCIA | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 3340443.6 | 3340443.6
QUE18180101061494 | Obra | MCQ-DOP-ADFIMS-2018-05 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 648400 | 648400.0
QUE18180201109267 | Administración directa | 41331 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 160000 | 160000.0
QUE18180201109272 | Obra | MLM-FISMF-AD-SD-026-0202-210318-0005 | SUMAQRO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 417964.3 | 41794.3
QUE18180201109275 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SJ29-270318-0017 | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | UNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 309999.79 | 309999.79
QUE18180201109290 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-010-070318-0033 | GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 341758.91 | 341758.91
QUE18180201112339 | Obra | mcq.sop.fism.inv.005.28.2018 | JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 1239444.24 | 1239444.24
QUE18180201111070 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.05.2018 | JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 297907.93 | 297900.35
QUE18180201110638 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/18 | ABIGAIL ARTEGA NIETO | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 100164.62 | 100078.9
QUE18180201111335 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-019-0-AD-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 510725.21 | 510725.21
QUE18180201110645 | Administración directa | 41969 |  | AMEALCO DE BONFIL | 300000 | 300000.0
QUE18180201111343 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-011-0-IR-2018 | JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1298161.41 | 1298161.41
QUE18180201111763 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.002.03.2018/21 | IGNACIO ESTRADA TREJO | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 119856.15 | 119856.15
QUE18180201112405 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/20 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 499395.11 | 499395.11
QUE18180201110801 | Obra | MCQDOPIR3FISE201802 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE CADERYTA QUERETARO | 1444547.12 | 1444547.12
QUE18180201110688 | Obra | MAQ-DOP-AD-001/18 | JOSE LUIS DURAN FAJARDO | AMEALCO DE BONFIL | 199148.75 | 199148.75
QUE18180201112322 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.014.51.2018 | DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 1249020.21 | 1249020.21
QUE16170300964251 | Obra | CAAS-OB-021-2017-UAQ-OAG | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (LUCILA ESPERANZA RESENDIZ) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 6291418.54 | 6291418.54
QUE16170300964275 | Obra | CAAS-OB-061-2017-UAQ-OAG | ING. CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 4561783.44 | 4561783.44
QUE15170300963962 | Obra | CAAS-OB-030-2016-UAQ-OAG | ESYMON, S.A. DE C.V. (ING. SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 775540.3 | 775540.3
QUE17170401048491 | Obra | SOP/2017-0289/5 | LORUMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 2155241.17 | 2155240.24
QUE18180201111083 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.14.2018 | CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 367991.54 | 367991.43
QUE18180201110981 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/001A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE17170401015746 | Adquisiciones | ADQ-055832 | SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 8542 | 8542.0
QUE18180201110830 | Administración directa | 47664 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 300000 | 299982.26
QUE18180201109435 | Obra | MPEQ/FISMDF/15/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 395426.15 | 395426.15
QUE18180201111326 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG20-210218-0087 | ELOY AZAEL GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 421411.39 | 421411.39
QUE18180201110765 | Obra | MAQ-DOP-AD-067/18 | NOE SANCHEZ COLIN | AMEALCO DE BONFIL | 215399.99 | 215399.99
QUE18180201110771 | Obra | MAQ-DOP-AD-007/18 | SILVESTRE OBREGON CARMONA | AMEALCO DE BONFIL | 397818.35 | 397818.35
QUE18180201111118 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-036-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 137131.67 | 137131.67
QUE18180201112400 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/17 | OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 649649.13 | 649649.13
QUE18180201112111 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-055-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 149680.48 | 149680.48
QUE18180201112334 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.006.32.2018 | LUIS UGALDE RIOS | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 498786.78 | 498786.78
QUE18180201112470 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-7-2018-00 | TGC DIGITAL SA DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 291285.12 | 291285.12
QUE18180101061533 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE18180101080128 | Obra | PMMDOPFFI0040ICTP2018 | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | P.M. EL MARQUES | 1587933.57 | 1587933.57
QUE18180101061522 | Obra | SOP/2018-0032/3 | CORPORTIVO INMOBILIARIO RANBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 4220659.54 | 4220659.51
QUE18180201112372 | Obra | OP-MAS-034-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE18180201111076 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.03.2018 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 387479.88 | 387479.61
QUE18180201111096 | Obra | MTQ-DEEAOP/PROII 2018/01 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 4876033.08 | 4875765.47
QUE18180201112393 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-06 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 1830060.6 | 1830060.6
QUE18180201112402 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-24 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 249719.85 | 249699.85
QUE18180201110653 | Administración directa | 58441 |  | AMEALCO DE BONFIL | 4998168.83 | 4998168.83
QUE18180201112426 | Obra | MJS-DOP-FISM-022-18 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN LHR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 282822.66 | 282822.66
QUE18180201111275 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/15 | ABIGAIL ARTEGA NIETO | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 508664.88 | 508532.6
QUE18180201110826 | Administración directa | 41341 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 756751.58 | 756751.58
QUE15170300963969 | Obra | CAAS-OB-008-2017-UAQ-OAG | CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (ING. GILBERTO CARLOS GUERRERO REYES) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 6220933.9 | 6220933.9
QUE18180101080100 | Obra | 00013 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V. | P.M. CADEREYTA DE MONTES | 16167172.23 | 1.616717223E7
QUE18180101068024 | Adquisiciones | SAY/DJ/CC/264/2016 | CITELUM MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | 224857080.25 | 2.2485708025E8
QUE18180201110789 | Obra | MAQ-DOP-AD-058/18 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 254019.62 | 254019.62
QUE18180201111068 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.10.2018 | CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 287625.29 | 287516.52
QUE18180201110624 | Obra | MTQDEEAOPFISE201803 | IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 997730.29 | 997730.29
QUE18180201110627 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/20 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 646849.84 | 646751.76
QUE18180201111179 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-041-2018 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 995632.48 | 1000000.0
QUE18180201112149 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-0040-2018 | ARGELIO MONTES OLVERA | HTTPS://WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX. | 849150.1 | 849150.1
QUE18180201110754 | Obra | MAQ-DOP-AD-038/18 | JOSE LENY BAUTISTA ARIAS | AMEALCO DE BONFIL | 627744.3 | 627744.3
QUE18180201112410 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-03 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 698210.19 | 698210.19
QUE18180201110794 | Obra | MAQ-DOP-AD-011/18 | MARTIN ROCHA VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 700000 | 700000.0
QUE18180201110662 | Obra | MAQ-DOP-AD-026/18 | J. GUADALUPE MESA SALDAÑA | AMEALCO DE BONFIL | 199890.48 | 199890.48
QUE18180201112308 | Obra | MAQ-DOP-AD-057/18 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 199960.09 | 199960.09
QUE18180201109434 | Obra | MPEQ/PROII/05/2018/01 | ING. LAURA DEL CARMEN CORTES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO | 2000087.78 | 2000087.78
QUE18180201112108 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-061-2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 149186.01 | 149186.01
QUE18180201111342 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-012-0-AD-2018 | CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 479563.56 | 479563.56
QUE18180201111116 | Arrendamientos | MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-004-2018 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 299600 | 299600.0
QUE18180201110787 | Administración directa | 58444 |  | AMEALCO DE BONFIL | 4499941.35 | 4499941.35
QUE18180201110796 | Obra | MAQ-DOP-AD-025/2018 | DANIELA GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 281962.43 | 281962.43
QUE18180201110796 | Administración directa | 46999 |  | AMEALCO DE BONFIL | 18037.57 | 18037.57
QUE18180201110682 | Obra | MAQ-DOP-AD-012/18 | OSCAR GARFIAS ARIAS | AMEALCO DE BONFIL | 648682.68 | 648682.68
QUE18180201110831 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SG19-210218-0054 | ELOY AZAEL GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1529006.93 | 1529006.93
QUE18180201111089 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.11.2018 | JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 533840.55 | 533804.73
QUE18180201111103 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/11 | IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 887898.37 | 887898.37
QUE18180201111336 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-003-0-IR-2018 | CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 2001473.98 | 2001473.98
QUE18180201111273 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE18180201111276 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/13 | JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 292788.62 | 292788.62
QUE18180201111806 | Obra | OP-MAS-015-2018/2015/2018 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 447991.68 | 447991.68
QUE18180201109220 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-004 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 466244.24 | 440191.38
QUE18180101061528 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE18180201111838 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018/08 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 1110139.02 | 1109170.62
QUE18180201110651 | Administración directa | 58445 |  | AMEALCO DE BONFIL | 5498491.36 | 5498491.36
QUE18180201111840 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-08 | CONSTRUCCIONES CIAT,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 248800 | 248800.0
QUE18180101061496 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-30 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 649926.24 | 649803.05
QUE18180101080194 | Obra | 57-CEA-RAMO23-DDHC-18-OP-57-FL | RAMOS HERRERA FRANCISCO JAVIER | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 1766821.86 | 1766821.86
QUE18180101074930 | Adquisiciones | OM/DA/RF/024/18 | SERVICIOS DE INGENIERÍA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2962742.14 | 2962742.14
QUE18180201135170 | Obra | PMM-DOP-HABITAT-001-0-ICTP-2018 | JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO | MUNICIPIO ELMARQUES QUERETARO | 1343086.93 | 1343086.93
QUE18180201112359 | Obra | OP-MAS-031-2018/2015/2018-1 | CIRO ESCAMILLA ZARATE | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 200000 | 199815.81
QUE18180201112457 | Administración directa | 51579 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 342462 | 342461.32
QUE18180201131496 | Obra | MTQ-DEEAOP/PROII 2018/01 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 4876033.08 | 4875765.48
QUE18180201110687 | Administración directa | 42279 |  | AMEALCO DE BONFIL | 300000 | 300000.0
QUE18180201111063 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.21.2018 | JOSÉ ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 483515.94 | 483510.21
QUE18180201110744 | Obra | MAQFISE00318 | ADRIAN GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 999454.92 | 999454.92
QUE18180201109279 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SH025-0703-210318-0001 | SUMAQROS.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1709854.05 | 1709854.05
QUE17170300958051 | Obra | CEIOV0612017 | INMOBILIARIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ARQON, SA DE CV | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | 46336022.86 | 4.633602286E7
QUE18180101061495 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-15-1 | C. JOSE ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 649923.5 | 649801.21
QUE18180101065943 | Obra | H025FFI18 | DURAN ARREOLA JOSE RODOLFO | P.M. HUIMILPAN | 3377810.13 | 3377810.13
QUE18180201112362 | Obra | OP-MAS-020-2018/2015/2018 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 1183897.04 | 1183897.04
QUE18180201110747 | Obra | MAQ-DOP-AD-050/18 | MISAEL JIMENEZ HERNANDEZ | AMEALCO DE BONFIL | 199350 | 199350.0
QUE18180201111086 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.IR.03.2018 | CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 1387583.52 | 1387582.62
QUE18180201111090 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.12.2018 | JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 549466.77 | 549436.95
QUE18180201110760 | Obra | MAQ-DOP-AD-017/18 | JESUS ROCHA VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 299997.55 | 299997.55
QUE18180201112377 | Obra | OP-MAS-030-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE18180201111339 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-016-AD-2018 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 356739.74 | 356739.74
QUE18180201109271 | Administración directa | 41196 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1340000 | 1340000.0
QUE18180201110635 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/07 | IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 495279.9 | 495213.62
QUE18180201110766 | Administración directa | 40787 |  | AMEALCO DE BONFIL | 1926912.67 | 1926912.67
QUE18180201112397 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-03 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 1693020.2 | 1693020.2
QUE18180201109273 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SD-023-0201-210318-0007 | SUMAQRO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO. | 265977.3 | 265977.3
QUE18180201112193 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.008.036.2018 | JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 1490133.24 | 1490133.24
QUE18180201110924 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE18180201111793 | Obra | OP-MAS-036-2018/2015/2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 622478.43 | 622478.43
QUE18180201112433 | Obra | MJS-DOP-FISM-024-18 | EVERARDO FLORES ZUÑIGA | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 688375 | 688374.57
QUE18180201109441 | Obra | MPEQ/FISMDF/36/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 660458.56 | 660458.56
QUE18180201110160 | Obra | MPEQ/FISMDF/40/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 648010.14 | 648010.14
QUE18180201112329 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.016.47.2018 | DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 499532.99 | 499532.99
QUE18180201110720 | Obra | MAQ-DOP-AD-032/18 | MANUEL GONZALEZ PEREZ | AMEALCO DE BONFIL | 414031.69 | 517509.0
QUE16170300964230 | Obra | CAAS-OB-033-2017-UAQ-OAG | ESYMON S.A. DE C.V. (ING. SEBASTIAN CONTRERAS AGUIRRE) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 4581884.03 | 4581884.03
QUE17170401045799 | Obra | MPA-DOP-3X1-8941-2017 | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 399101.68 | 99775.42
QUE18180201110834 | Obra | MLMR33FISEIRSC03408091604180061 | DACIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 2742207.35 | 2742207.35
QUE18180201111188 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-061-2018 | CONSTRUCCIONES DEL BAJIOSP,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 943740.04 | 950000.0
QUE18180201112480 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 585312.7 | 585312.7
QUE18180201112037 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/16 | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 205240.41 | 205236.64
QUE18180101061457 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE18180201111099 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/09 | LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ | MUNICIIO DE TOLIMAN | 510254.22 | 505006.43
QUE18180201112390 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-05 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 1096070.6 | 1096070.6
QUE18180201111558 | Obra | MAQ-DOP-AD-028/18 | FLORES VAZQUEZ JOVANE | AMEALCO DE BONFIL | 199328.23 | 199328.23
QUE18180201112401 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/31 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 648692.27 | 648692.27
QUE18180201111277 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/06 | ALBERTO MENDOZA PEREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 999435.06 | 999435.06
QUE18180101067375 | Obra | MJS-DOP-PROII-018-18 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO | 5958479.69 | 4170935.78
QUE18180101061527 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE18180101061534 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE18180101061537 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE14140200314767 | Administración directa | 60523 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1099093.33 | 1099093.33
QUE17170300969399 | Obra | PMMDOPPR0030LPN2017 | CONSTRUCTORA INFRAMASI SA DE CV | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 23983279.51 | 2.398327951E7
QUE18180201109438 | Obra | MPEQFISE17201801 | NESTOR OSORNIO PAEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 994968.42 | 994968.42
QUE18180201110738 | Obra | MAQ-DOP-AD-040-A/18 | MANUEL GONZALEZ PEREZ | AMEALCO DE BONFIL | 634564.93 | 634564.93
QUE18180201111104 | Obra | MTQ-DEEAP/FISM 2018/10 | IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 1316909.75 | 1356286.28
QUE18180201111970 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-3-2018-00 | CESAR DURAN COLIN | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 745567.31 | 745567.31
QUE18180201111130 | Obra | MSJDOPFISEIR0222018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 1499296.8 | 1499296.8
QUE18180201110657 | Administración directa | 40754 |  | AMEALCO DE BONFIL | 150000 | 150000.0
QUE18180201111802 | Obra | OP-MAS-031-2018/2015/2018-2 | CIRO ESCAMILLA ZARATE | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 300000 | 299723.72
QUE18180201112438 | Obra | MJSDOPFISE0382018 | INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS E INGENIERIA APLICADA AFA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 4997754.05 | 4997754.05
QUE18180201112122 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-042-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 239712.79 | 239712.79
QUE18180201112356 | Obra | OP-MAS-024-2018/2015/2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 448662.68 | 448662.68
QUE18180201112466 | Obra | MJSDOPFISE05218 | INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS E INGENIERIA APLICADA AFA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 3995654.77 | 3995654.77
QUE18180201110759 | Administración directa | 58446 |  | AMEALCO DE BONFIL | 688115.94 | 688115.94
QUE18180201109276 | Administración directa | 41078 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 180000 | 180000.0
QUE18180201109285 | Administración directa | 40997 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 416918.38 | 416918.38
QUE18180101080112 | Obra | MEMQDOPLPFFI201802 | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | P.M. EZEQUIEL MONTES | 4990834.76 | 4990843.76
QUE18180101065960 | Obra | MSJR-SOPM-FF-032-2018 | OLVERA SAN JUAN ALBERTO | P.M. SAN JUAN DEL RIO | 9890894.4 | 9890894.4
QUE18180101061493 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-35 | ARQ. EDUARDO RENE LIRA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 148836.32 | 148836.32
QUE18180101061455 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE18180201112370 | Obra | OP-MAS-026-2018/2015/2018 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 649739.42 | 649739.42
QUE18180201112094 | Obra | MSJDOPFISEIR0182018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 999502.92 | 999502.92
QUE18180201111151 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-034-2018 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1335721.27 | 1349999.99
QUE18180201110937 | Obra | MPEQFISE31201801 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 991993.9 | 991993.9
QUE18180201109436 | Obra | MPEQFISE25201801 | NESTOR OSORNIO PAEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 599162.32 | 599162.32
QUE18180201111329 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-012-070318-0112 | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 399167.76 | 399167.76
QUE18180201112391 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-12-1 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 691165.4 | 691165.4
QUE18180201109912 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-8 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 142078.81 | 142078.81
QUE17170100844570 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-8-2017-00 | GRANADOS MRQUEZ EDUARDO DAVID | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 334880.32 | 334880.32
QUE18180101080098 | Obra | 00012 | GOMEZ MARTELL ABRAHAM | P.M. CADEREYTA DE MONTES | 11950455.37 | 1.195045537E7
QUE18180101061525 | Obra | MEMQ-DOP-IR-FISM-2018-001 | ARGELIO MONTES OLVERA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 996982.17 | 996982.17
QUE18180101061308 | Administración directa | 38072 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 100000 | 80000.0
QUE18180201112482 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-IR-2018-08 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 997711.07 | 997711.07
QUE18180201112324 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.019.54.2018 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 199489.05 | 199489.05
QUE18180201112327 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.001.02.2018/21 | EYM GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 249310.66 | 249310.66
QUE18180201112437 | Obra | MJS-DOP-FISM-011-18 | ROMUALDO PLASCENCIA OLVERA | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO | 489261 | 489260.1
QUE18180201112478 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 585312.7 | 585312.7
QUE18180201111842 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-28 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 149508.18 | 149487.88
QUE18180201112481 | Obra | MEMQDOPFISEIR201809. | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES,QRO | 13935538.9 | 1.39355389E7
QUE18180201110655 | Administración directa | 58447 |  | AMEALCO DE BONFIL | 399626.92 | 399626.92
QUE18180201112403 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-12 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 696380.2 | 696380.2
QUE18180201110837 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-008-070318-0078 | GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 249344.32 | 249344.32
QUE18180201110164 | Obra | MPEQ/FISMDF/12/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 649742.2 | 649742.2
QUE18180201110712 | Obra | MAQ-DOP-AD-046/18 | GERMAN LIZARDI GONZALEZ | AMEALCO DE BONFIL | 399930 | 399930.0
QUE18180201110173 | Obra | MPQ/FISM/AD/005/2018 | PLACIDO GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 246073.18 | 296666.54
QUE18180201110757 | Administración directa | 58448 |  | AMEALCO DE BONFIL | 255279.93 | 255279.93
QUE18180201110736 | Obra | MAQ-DOP-AD-034/18 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 636157.26 | 636157.26
QUE18180201111081 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.15.2018 | JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 487599.27 | 487599.27
QUE18180201111082 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.17.2018 | JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 397301.85 | 397301.84
QUE17170401048488 | Obra | SOP/2017-0287/5 | CONSULTORA DESARROLLADORA Y RESTAURACIÓN MCD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 2077418.26 | 2069515.8
QUE18180201109264 | Administración directa | 41200 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 685000 | 685000.0
QUE18180201110875 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-022-0-IR-2018 | SERGIO HERNANDEZ URIBE | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1196534.39 | 1196534.39
QUE18180201111122 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-039-2018 | CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 78250.44 | 78250.44
QUE18180201111143 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-035-2018 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 988609.32 | 988609.33
QUE18180201110652 | Obra | MAQ-DOP-AD-013/18 | FRANCISCO OBREGON ALVAREZ | AMEALCO DE BONFIL | 242925.65 | 242925.65
QUE18180201109430 | Obra | MPEQ/FISMDF/37/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 647159.14 | 647159.14
QUE18180201110703 | Obra | MAQ-PROII-001/2018 | GASPAR OLGUIN GARCÍA | AMEALCO DE BONFIL | 334044.36 | 334044.36
QUE18180201110710 | Obra | MAQ-DOP-AD-006/18 | AURELIO CHAVEZ CRUZ | AMEALCO DE BONFIL | 528447.2 | 528447.2
QUE18180201111067 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.IR.01.2018 | JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 998741.24 | 998739.0
QUE18180201110730 | Obra | MAQ-DOP-AD-004/18 | SALVADOR VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 698685.62 | 698685.62
QUE18180201112353 | Obra | OP-MAS-030-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE18180201112472 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE15150100468699 | Servicios | MSJR-SDUOPEM-COP-FISM-066-2015 | URIEL RUBIO ARTEAGA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 194880 | 194880.0
QUE13170300968876 | Obra | CAAS-OB-055-2017-UAQ-OAG | ING. ELISEO VEGA MORENO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 153850.87 | 153850.87
QUE15170300963957 | Obra | CAAS-OB-003-2016-UAQ-OAG | CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V.(SAÚL ESPITIA HERNANDEZ) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 3405944.03 | 3405944.03
QUE15170300963957 | Obra | CAAS-OB-047-2016-UAQ-OAG | ESYMON, S.A. DE C.V. (ING. SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 4128483.99 | 4128483.99
QUE15170300963957 | Obra | CAAS-OB-042-2017-UAQ-OAG | PAILOTEC S.A. DE C.V. (JORGE FIGUEROA GRACIAN) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 470324.99 | 470324.99
QUE15170300963957 | Obra | CAAS-OB-001-2017-UAQ-OAG | CONSTRUCTORA DRAVA JON S.A. DE C.V. ( SAÚL NAVA ASTUDILLO) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 6991136.95 | 6991136.95
QUE18180201110630 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/12. | JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 2476693.52 | 2462818.2
QUE18180201110642 | Administración directa | 46784 |  | AMEALCO DE BONFIL | 926285.67 | 926285.67
QUE18180201110654 | Obra | MAQ-DOP-AD-016/18 | J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | AMEALCO DE BONFIL | 199710.77 | 199710.77
QUE18180201109428 | Obra | MPEQFISE09201801 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 2288832.34 | 2288832.34
QUE18180201110711 | Obra | MAQ-DOP-AD-005/18 | AURELIO CHAVEZ CRUZ | AMEALCO DE BONFIL | 296567.53 | 296567.53
QUE18180201110678 | Administración directa | 41197 |  | AMEALCO DE BONFIL | 100000 | 100000.0
QUE18180201109440 | Obra | MPEQ/FISMDF/02/2018/01 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 499451.22 | 499451.22
QUE18180201110161 | Obra | MPEQ/FISMDF/38/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 647548.36 | 647548.36
QUE18180201111325 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG-14-130218-0085 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 362178.58 | 362178.58
QUE18180201112179 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG11010-2018 | AZAEL ELOY GARCÍA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 5998794.91 | 5998794.91
QUE18180201112184 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-SE28023-2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 179999.82 | 179999.82
QUE18180201112430 | Obra | MJS-DOP-FISM-020-18 | EBER JOVANY ACUÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO | 499649 | 499648.32
QUE18180201111600 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-SE18015-2018 | NOE BUENO SAN JUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 249968.99 | 249968.99
QUE18180201111183 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-071-2018 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 696743.11 | 699999.97
QUE18180101067452 | Obra | MTQ-DEEA-OP-PROII-2018-03 | IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO | 1476624.74 | 1283941.97
QUE18180201111087 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.08.2018 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 637488.5 | 637476.64
QUE18180201111107 | Obra | ER-QRO-02/2018-3 | CFE DISTRIBUCION BAJIO | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 210942.89 | 210942.89
QUE18180201112318 | Obra | MCQ.SOP.FISE.INV.002.43.2018 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 2285382.84 | 2285382.84
QUE18180201112341 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.002.25.2018 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 497769.02 | 497548.34
QUE18180201112120 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-058-2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 299529.35 | 299529.35
QUE17170200887368 | Obra | 015-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-15-FL | EPCE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | 20497079.1 | 1.229824746E7
QUE18180201110639 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/05 | ALBERTO MENDOZA PEREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 994308.43 | 994303.41
QUE18180201110696 | Obra | MAQ-DOP-AD-052/18 | BELIA VEGA ANAYA | AMEALCO DE BONFIL | 250000 | 250000.0
QUE18180201110827 | Administración directa | 41187 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 120000 | 120000.0
QUE18180201111132 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-019-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 679843.57 | 679843.57
QUE18180201111060 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.20.2018 | JOSÉ ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 397864.24 | 397850.29
QUE18180101061541 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE15170300964168 | Obra | CAAS-OB-042-2016-UAQ-OAG | ING. JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 6072301.71 | 6072301.71
QUE18180201110764 | Administración directa | 50147 |  | AMEALCO DE BONFIL | 100000 | 3132.0
QUE18180201109262 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SD037-250418-0204-0001 | SIMPLICIO CAMACHO PONCE | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 209301.19 | 209301.19
QUE18180201112404 | Obra | MCQDOPADFISE201803 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 743564.94 | 743564.94
QUE18180201111124 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-053-2018 | PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 99877.68 | 99877.68
QUE18180201112311 | Obra | MAQ-DOP-AD-053/18 | ALEJANDRO FLORES VALDES | AMEALCO DE BONFIL | 299906.35 | 299906.35
QUE18180201112471 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-2-2018-00 | ADAN MENDOA ESTRADA | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 3223081.46 | 3223081.46
QUE18180201112035 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/10 | IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 1356375.63 | 1356286.28
QUE18180201111971 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-6-2018-00 | NICANDRO ZUÑIGA SANCHEZ | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 797920.96 | 797920.96
QUE18180201112323 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.017.50.2018 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 999072.83 | 999072.83
QUE18180201112331 | Obra | MCQ.SOP.FISMINV.010.34.2018 | JOSE FLORES OBREGON | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 1246982.81 | 1246982.81
QUE18180201131470 | Obra | MPEQ/FISMDF/08/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 499694.02 | 499694.02
QUE18180201109909 | Obra | MCQDOPADFISE201805 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO | 695597.25 | 695597.25
QUE18180201110770 | Obra | MAQ-DOP-AD-009/18 | CARLOS GARFIAS MONDRAGON | AMEALCO DE BONFIL | 399469.97 | 399469.97
QUE18180201110780 | Obra | MAQ-DOP-AD-040/18 | JOSE LENY BAUTISTA ARIAS | AMEALCO DE BONFIL | 699471.71 | 699471.71
QUE18180201110832 | Administración directa | 41531 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 80000 | 80000.0
QUE18180201110162 | Obra | MPEQ/FISMDF/02/2018/01 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 499451.22 | 499451.22
QUE18180201111066 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.09.2018 | CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 257373.13 | 256991.0
QUE18180201111069 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.06.2018 | JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 568481.76 | 568475.41
QUE18180201110726 | Obra | MAQ-DOP-AD-030/18 | ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN | AMEALCO DE BONFIL | 199574.08 | 199574.08
QUE18180201112385 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018/07 | J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 1398597.24 | 1398588.21
QUE18180101061536 | Obra | MEMQ-DOP-LP-PROII-2018-01 | CONSTRUCCIONES RASI SA DE CV | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 995138.43 | 995138.43
QUE18180101065964 | Obra | MSJRSOPMFF0312018 | ALCURI GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | P.M. SAN JUAN DEL RIO | 29400052.36 | 2.940005236E7
QUE18180101061520 | Obra | SOP/2018-0030/3 | CONSTRUCTORA NOVAL; S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 10314006.89 | 1.031400656E7
QUE18180201111334 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-005-0-IR-2018 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1001991.6 | 1001991.6
QUE18180201112192 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.009.37.2018 | JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 1498621.76 | 1498621.76
QUE18180201112312 | Obra | MAQ-DOP-AD-053/18 | ALEJANDRO FLORES VALDES | AMEALCO DE BONFIL | 299906.35 | 299906.35
QUE18180201112315 | Obra | MAQ-DOP-AD-029/18 | MARTIN ROCHA VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 349705.79 | 349705.79
QUE18180201112369 | Obra | OP-MAS-033-2018/2015/2018 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 200000 | 199936.92
QUE18180201109291 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-013-070318-0036 | RAQUEL CASTILLO CHAVEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 299992.23 | 299992.23
QUE18180101061539 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-07 | JULIÁN CAMPO FEREGRINO | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 359624.23 | 359624.23
QUE18180201109437 | Obra | MEPQFISE201810201801 | ALBERTO BARROSO SIMENTAL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO | 490098.81 | 490098.81
QUE18180201111333 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-004-0-IR-2018 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1098770.64 | 1098770.64
QUE18180201111557 | Obra | MAQ-DOP-AD-023/18 | FRANCISCO OBREGON ALVAREZ | AMEALCO DE BONFIL | 299758.58 | 299758.58
QUE18180201112319 | Obra | MCQSOPFISEINV001402018 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 3465107.99 | 3465107.99
QUE18180201112435 | Obra | MJS-DOP-FISM-009-18 | ROMUALDO PLASCENCIA OLVERA | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERA | 104411 | 104410.21
QUE18180201109445 | Obra | MPEQ/FISMDF/39/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 298480.32 | 298480.32
QUE18180101080106 | Obra | PMMDOPFFI0030ICTP2018 | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | P.M. EL MARQUES | 1587375.27 | 1587375.27
QUE18180201110752 | Obra | MAQ-DOP-AD-054/18 | ALEJANDRO FLORES VALDES | AMEALCO DE BONFIL | 343400.74 | 343400.74
QUE18180201112395 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-02 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 999485.2 | 999485.2
QUE18180201112406 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-29 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 199766.09 | 199763.9
QUE18180201111790 | Obra | OP-MAS-033-2018/2015/2018-1 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 300000 | 299905.38
QUE18180201111158 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-072-2018 | CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 499893 | 499893.0
QUE18180201112335 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.018.55.2018 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 796590.46 | 796590.46
QUE18180201112340 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.015.46.2018 | CESAR DURAN COLIN | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 499661.16 | 499661.16
QUE18180201112036 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/14 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 294979.21 | 294979.14
QUE18180201112483 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 585312.7 | 585312.7
QUE18180201111180 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-040-2018 | AQABRAHAM GONZALEZ MARTELL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 990390.93 | 999999.99
QUE18180201109286 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-022-080318-0028 | DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 233895.9 | 233895.9
QUE18180201111098 | Obra | MTQ-DEEAOP/PROII 2018/03 | IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 1476624.74 | 1283941.98
QUE18180201110778 | Obra | MAQ-PROII-002/2018 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDO'S S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 280248.58 | 280248.58
QUE18180201110649 | Administración directa | 42103 |  | AMEALCO DE BONFIL | 200000 | 200000.0
QUE18180201110660 | Obra | MAQ-DOP-AD-027/18 | JOVANE FLORES VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 662395.77 | 662395.77
QUE18180201110668 | Obra | MAQ-DOP-AD-024/18 | VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. | AMEALCO DE BONFIL | 399548.05 | 399548.05
QUE18180201110705 | Obra | MAQ-DOP-AD-044/18 | FRANCISCO VAZQUEZ CORREA | AMEALCO DE BONFIL | 399516.84 | 399516.84
QUE16170300968971 | Adquisiciones | CAAS-OB-035-2018-UAQ-OAG | ING. ELISEO VEGA MORENO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 927988.1 | 927988.1
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-038-2018-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 928190.8 | 928190.8
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-042-2018-UAQ-OAG | GRUPO MDO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. (MIGUEL ADALBERTO DOYLE SÁNCHEZ) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 930282.29 | 930282.29
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-003-2019-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 334285.26 | 334285.26
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-005-2019-UAQ-OAG | ING. ELISEO VEGA MORENO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 174345.9 | 174345.9
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-041-2018-UAQ-OAG | ADELFO HURTADO GARCÍA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 930073.8 | 930073.8
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-001-2019-UAQ-OAG | BRIGIDO RIVERA DÍAZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 483295.56 | 483295.56
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-029-2018-UAQ-OAG | JOSUÉ SILVANO URIBE POZAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 703581.28 | 703581.28
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-028-2018-UAQ-OAG | CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 872498.29 | 872498.29
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-040-2018-UAQ-OAG | VICAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 811741.56 | 811741.56
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-030-2018-UAQ-OAG | JAIME MACÍAS PALACIOS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 736353.59 | 736353.59
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-039-2018-UAQ-OAG | NICANOR MEJÍA VALENCIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 729261.07 | 729261.07
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-002-2019-UAQ-OAG | BRIGIDOR RIVERA DÍAZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 531208.71 | 531208.71
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-004-2019-UAQ-OAG | BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 270947.57 | 270947.57
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-006-2019-UAQ-OAG | CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (JESÚS IVAN LÓPEZ QUEVEDO) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 562039.62 | 562039.62
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-011-2019-UAQ-OAG | CONHSIBA MEXICANA S DE RL DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 871971.07 | 871971.07
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-010-2019-UAQ-OAG | ING. JOSÚE SILVANO URIBE POZAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 869922.62 | 869922.62
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-007-2019-UAQ-OAG | OLAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 869740.47 | 869740.47
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-012-2019-UAQ-OAG | JOSÉ VÍCTOR MANUEL AGUILAR MARTÍNEZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 658051.69 | 658051.69
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-013-2019-UAQ-OAG | GRUPO PG, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 870000.3 | 870000.3
QUE16170300968971 | Obra | CAAS-OB-008-2019-UAQ-OAG | BRIGIDO RIVERA DIAZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 614676.66 | 614676.66
QUE18180201110785 | Obra | MAQ-DOP-AD-010/18 | ISRAEL ROCHA VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 367852.29 | 367852.29
QUE18180201110658 | Obra | MAQFISE00218 | SERGIO GARCIA ARZATE | AMEALCO DE BONFIL | 1667766.45 | 1667766.45
QUE18180201110661 | Administración directa | 47665 |  | AMEALCO DE BONFIL | 242000 | 241594.55
QUE18180201110684 | Obra | MAQ-DOP-AD-033/18 | LIDIA ANGELES PEREZ | AMEALCO DE BONFIL | 399815.91 | 399815.91
QUE18180201110690 | Obra | MAQFISE00518 | DANIELA GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 999718.95 | 999718.95
QUE18180201110835 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG-16-130218-0063 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 383185.92 | 436094.33
QUE18180201110488 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-073-2018 | CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 499359.49 | 499359.49
QUE17170401045796 | Obra | MPA-DOP-3X1-8903-2017 | NOE BUENO SAN JUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 399844 | 99961.22
QUE18180101067419 | Obra | MPQ-PROII-IR-002-2018 | FABIOLA DIAZ LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | 1137652.63 | 1137652.63
QUE18180101065955 | Obra | 44444 | OLVERA VEGA GILBERTO SERVANDO | SAN JOAQUIN | 2478193.32 | 2478193.32
QUE18180101065958 | Obra | 77777 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V. | P.M. SAN JOAQUIN | 1499504.9 | 1499504.9
QUE17170200868477 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-3-2017-00 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 581610.94 | 568983.39
QUE17170200868481 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-6-2017-00 | CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 639148.5 | 639148.5
QUE18180201112361 | Obra | OP-MAS-032-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE18180201109289 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG-15-130218-0032 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 383138.34 | 383138.34
QUE18180201111141 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-060-2018 | SANTOS IVAN VILLEDA RESENDIZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 11939842.15 | 1.2E7
QUE18180201111607 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE19016-2018. | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 249745.29 | 249745.29
QUE16160300788577 | Adquisiciones | NA | NA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | 8259.2 | 8259.2
QUE18180201110637 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/16 | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 205240.41 | 205236.64
QUE18180201110686 | Administración directa | 47672 |  | AMEALCO DE BONFIL | 35000 | 35000.0
QUE18180201109429 | Obra | MPEQ/FISMDF/14/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 496732.12 | 496732.12
QUE18180201111062 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.34 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 386207.23 | 386207.23
QUE18180201109433 | Obra | MPEQ/FISMDF/06/2018/01 | GILDEBARDO GARCIA NIETO | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 649509.37 | 649509.37
QUE18180201110728 | Obra | MAQ-DOP-AD-031/18 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 599778.28 | 599778.28
QUE18180201131394 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-2 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324712.21 | 324362.25
QUE17170401045757 | Obra | MPA-DOP-3X1-8911-2017 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 499738.64 | 112434.66
QUE18180101067428 | Obra | MTQ-DEEAOP-PROII-2018-02 | IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO | 1935926.45 | 1920981.57
QUE18180201111079 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.13.2018 | CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 253483.55 | 253483.54
QUE18180201111088 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.IR.02.2018 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 976889.04 | 976577.93
QUE18180201112307 | Administración directa | 41116 |  | AMEALCO DE BONFIL | 500000 | 500000.0
QUE18180201112423 | Obra | MJS-DOP-FISM-008-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 153704.32 | 153704.32
QUE18180201111799 | Obra | OP-MAS-022-2018/2015/2018 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 272372.42 | 272372.42
QUE13170300969125 | Obra | CAAS-OB-052-2017-UAQ-OAG | CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V.(ING. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR CARDIEL) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 573954.94 | 573954.94
QUE13170300969125 | Obra | CAAS-OB-067-2017-UAQ-OAG | ING. EDMUNDO HERNANDEZ REYNA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 531363.01 | 531363.01
QUE13170300969125 | Obra | CAAS-OB-050-2017-UAQ-OAG | ING. GERARDO VALENTIN SOTO RAMÍREZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 433507.02 | 433507.02
QUE13170300969125 | Obra | CAAS-OB-057-2017-UAQ-OAG | ING. JORGE LUIS VILLALÓN LEDESMA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 99109.11 | 99109.11
QUE13170300969125 | Obra | CAAS-OB-051-2017-UAQ-OAG | ARQ. SAÚL RODRÍGUEZ AGUILERA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 571438.93 | 571438.93
QUE18180201109292 | Obra | ML-FISMDF-AD-SE-011-070318-039 | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 347877.91 | 347877.91
QUE18180201110727 | Obra | MAQ-PROII-003/2018 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 199698.69 | 199698.69
QUE18180201111341 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2018 | DIANA ESTHEPHANIE FLORES HERNANDEZ | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 2181598.18 | 2181598.18
QUE18180201112113 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-013-2018 | CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 106999.97 | 106999.97
QUE18180201112375 | Obra | OP-MAS-027-2018/2015/2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 648737.18 | 648737.18
QUE18180201109427 | Obra | MPEQ/FISMDF/41/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 646100.11 | 646100.11
QUE18180201109910 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-02 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 798240 | 798240.0
QUE18180101080187 | Obra | 56-CEA-RAMO23-DDHC-18-OP-56-FL | RAMOS HERRERA FRANCISCO JAVIER | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 3244503.23 | 3244503.23
QUE18180201110781 | Obra | MAQ-DOP-AD-014/18 | JULIO CESAR PENICHE AYALA | AMEALCO DE BONFIL | 612411.57 | 612411.57
QUE18180201109907 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/22 | ABIGAIL ARTEAGA NIETO | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 249337.64 | 249337.64
QUE18180201110737 | Obra | MAQFISE00418 | LORENA GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 999674.18 | 999674.18
QUE18180201110634 | Obra | MTQDEEAOPFISE201804 | CAMOMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 2270954.75 | 2270954.75
QUE18180101074738 | Adquisiciones | OMDARF0222018 | IDEAS INTELIGENTES COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSTICA S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 1922700 | 1922700.0
QUE18180201112409 | Obra | PMCQ-DOP-ADFISM-2018-04 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 698380 | 698380.0
QUE18180201112355 | Obra | OP-MAS-030-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE17170300964871 | Obra | CAAS-OB-074-2017-UAQ-OAG | ESYMON S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 3641674.41 | 5653321.83
QUE17170300964875 | Obra | CAAS-OB-039-2017-UAQ-OAG | CONSTRUCTORA LEVEN, S.A. DE C.V. (ING. LEONARDO VENTURA BARDALES) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 2100155.93 | 2100155.93
QUE18180201112165 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-SE26019-2018 | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 248896.97 | 248896.97
QUE18180201112396 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/32 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 648692.27 | 648692.27
QUE18180201112399 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/18 | OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 649649.13 | 649649.13
QUE18180201112316 | Obra | MAQ-AD-001-18 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | AMEALCO DE BONFIL | 240000 | 240000.0
QUE18180201112321 | Obra | MCQ.SOP.FISE.INV.003.44.2018 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 3484387.56 | 3484387.56
QUE18180201112138 | Obra | MPADOPFISEIR03322018 | ABIGAIL ARTEAGA NIETO | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1889914.93 | 1889914.93
QUE17170300964884 | Obra | CAAS-OB-040-2017-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 6054477.31 | 6054477.31
QUE18180101061456 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE17170200868479 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-9-2017 | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 498872.47 | 474418.33
QUE17170401045608 | Obra | MPA-DOP-3X14564-IR-8918-2017 | SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1149396.5 | 287349.12
QUE18180101080201 | Obra | CEIOE128/2018 | FMC140731D95 | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | 5379895.97 | 5379895.97
QUE17170300964878 | Obra | CAAS-OB-038-2017-UAQ-OAG | ING. ELISEO VEGA MORENO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 1914938.08 | 1914938.08
QUE18180201109431 | Obra | MPEQ/FISMDF/22/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 954735.44 | 954735.44
QUE18180201111074 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.04.2018 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 478019.21 | 477971.72
QUE18180201110623 | Obra | MTQDEEAOPFISE201802 | JORGE OBREGON ALVAREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 449641.16 | 449641.16
QUE18180201112333 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.007.33.2018 | JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 94532.94 | 94532.94
QUE18180201112337 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.011.35.2018 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 1322046.43 | 1322046.43
QUE18180101067312 | Obra | MAQ-PROII-002/2018 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 2802485.75 | 2802485.75
QUE18180101067357 | Obra | MSJ-DOP-CDI-LP-09-2018 | CAMOMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | 4102771.11 | 4102771.11
QUE18180201111332 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-015-0-IR-2018 2DA CONVOCATORIA | CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1550273.3 | 1550273.3
QUE18180201112474 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE18180201112477 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE18180201112142 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE14022-2018.. | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 399974.65 | 399974.65
QUE18180201110786 | Obra | MAQ-DOP-AD-002/18 | CONSTRUCTORA GARFIAS AMEALCO, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 297931.08 | 297931.08
QUE18180201110673 | Administración directa | 42315 |  | AMEALCO DE BONFIL | 100000 | 100000.0
QUE18180201110689 | Obra | MAQ-DOP-AD-061/18 | FRANCISCO VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 399727.08 | 399727.08
QUE18180201109442 | Obra | MPEQ/FISMDF/44/2018/01 | ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 649108.72 | 649108.72
QUE18180101067322 | Obra | MAQ-PROII-003/2018 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 1996986.91 | 1996986.91
QUE18180101061458 | Administración directa | 38073 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 250000 | 300000.0
QUE18180201112153 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE17014-2018. | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 348471.46 | 348471.46
QUE18180201109282 | Administración directa | 47658 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 510000 | 509996.34
QUE18180201109283 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-007-070318-0022 | GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 299267.41 | 299267.41
QUE16170300964211 | Obra | CAAS-OB-060-2017-UAQ-OAG | GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. (EDUARDO DANIEL RUBIO PADILLA) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 625566.91 | 625566.91
QUE16170300964211 | Obra | CAAS-OB-010-2017-UAQ-OAG | INDISEL S.A. DE C.V. (JOSE RICARDO HERNANDEZ RANGEL) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 199279.44 | 199279.44
QUE16170300964211 | Obra | CAAS-OB-018-2017-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 2936435.93 | 2936435.93
QUE16170300964211 | Obra | CAAS-OB-059-2017-UAQ-OAG | GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. (EDUARDO DANIEL RUBIO PADILLA) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 609428.97 | 609428.97
QUE16170300964211 | Obra | CAAS-OB-011-2017-UAQ-OAG | CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (ING. GILBERTO CARLOS GUERRERO VERA) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 311126.99 | 311126.99
QUE16170300964211 | Obra | CAAS-OB-020-2017-UAQ-OAG | GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. (EDUARDO DANIEL RUBIO PADILLA) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 4001362.43 | 4001362.43
QUE16170300964211 | Obra | CAAS-OB-053-2017-UAQ-OAG | BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. (ARNULFO RAMIREZ CHAVEZ) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 702913.12 | 702913.12
QUE18180201110731 | Obra | MAQ-DOP-AD-043/18 | MANUEL GONZALEZ PEREZ | AMEALCO DE BONFIL | 424969.32 | 424969.32
QUE18180201110626 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/01 | JORGE OBREGON ALVAREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 4803569.58 | 4798912.17
QUE18180201111973 | Adquisiciones | SAY/DJ/CC/469/2018 | ORDUÑA AGUILAR JUANA | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 497916.2 | 497916.2
QUE18180201112332 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.013.45.2018 | DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 692200.1 | 692200.1
QUE17170200868480 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-4-2017-00 | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 474739.74 | 474739.74
QUE18180201111061 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.23.2018 | ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 467892.11 | 467791.2
QUE18180201112378 | Obra | OP-MAS-019-2018/2015/2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 1378132.39 | 1378132.39
QUE18180201111800 | Obra | OP-MAS-032-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE17170300960318 | Obra | CEIOV0622017 | CORPORATIVO VELTORMART SA DE CV | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | 29323907.79 | 2.932390779E7
QUE18180201110876 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-001-0-IR-2018 | HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 2964573.73 | 2964573.73
QUE18180201110829 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SG-18-130218-0052 | BRIIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 808419.43 | 808419.43
QUE18180201111345 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-009-0-AD-2018 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 202447.2 | 202447.2
QUE18180201111153 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-070-2018 | CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 794763.22 | 800000.0
QUE18180201110742 | Administración directa | 50152 |  | AMEALCO DE BONFIL | 99998.37 | 99998.37
QUE18180201112286 | Obra | OP-MAS-034-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE18180101067414 | Obra | MPEQ-PROII-05-2018-01 | LAURA DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO | 2000087.78 | 2000087.78
QUE18180201112351 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-0039-2018 | ARGELIO MONTES OLVERA | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 998525.2 | 998525.2
QUE18180201112363 | Obra | OP-MAS-037-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 699403.73 | 699403.73
QUE18180201112484 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 585312.7 | 585312.7
QUE18180201109258 | Administración directa | 41598 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 300000 | 300000.0
QUE18180101061535 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-006 | JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 199334.56 | 199334.56
QUE18180201110669 | Obra | MAQ-DOP-AD-042/18 | MANUEL GONZALEZ PEREZ | AMEALCO DE BONFIL | 418908.45 | 418908.45
QUE18180201109424 | Obra | MPEQ/FISMDF/11/2018/01 | ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 349610 | 349610.0
QUE18180201110707 | Administración directa | 42086 |  | AMEALCO DE BONFIL | 900000 | 900000.0
QUE18180201112381 | Obra | OP-MAS-012-2018/2015/2018 | FRANCISCA GONZALEZ OLVERA | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 433005.04 | 433005.04
QUE18180201111110 | Obra | MSJ-DOP-3X1-IR-001-2018 | ING FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES | MUNICIPIO DE SAN JAOQUIN QUERETARO | 600000 | 600000.0
QUE18180201112394 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-01 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 998010 | 998010.0
QUE18180201111117 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-037-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 192046.38 | 192046.38
QUE18180201111347 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-023-0-IR-2018 | GILDARDO PEÑA RAMIREZ | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1548693.19 | 1548693.19
QUE18180201110779 | Administración directa | 58451 |  | AMEALCO DE BONFIL | 4997569.04 | 4997569.04
QUE18180201110698 | Administración directa | 58453 |  | AMEALCO DE BONFIL | 173472.08 | 173472.08
QUE18180201112050 | Obra | MAQ-DOP-AD-055/18 | JOSE COLIN SANCHEZ | AMEALCO DE BONFIL | 199901.93 | 199901.93
QUE18180201131495 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/03 | ALBERTO MENDOZA OEREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 988094.37 | 988094.1
QUE18180201131018 | Obra | MPEQ/FISMDF/43/2018/01 | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 499476.95 | 499476.95
QUE18180201112408 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-01 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 700890 | 700890.0
QUE18180201111794 | Obra | OP-MAS-029-2018/2015/2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 1049999.98 | 1049999.98
QUE18180201112432 | Obra | MJS-DOP-FISM-013-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 217368 | 217367.06
QUE18180201111154 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-077-2018 | GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO | 495431.3 | 500000.0
QUE18180201112129 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-SC09032-2018 | CESAR LOPEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 674019.86 | 674019.86
QUE18180201112476 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE18180201111839 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-42 | CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 39843.05 | 39843.05
QUE18180201111843 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-11 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 397460.2 | 397460.2
QUE18180201112366 | Obra | OP-MAS-031-2018/2015/2018 | CIRO ESCAMILLA ZARATE | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 300000 | 299723.72
QUE18180101065944 | Obra | 11111 | ARGELIO MONTES OLVERA | P.M. PEDRO ESCOBEDO | 1486017.59 | 1486017.59
QUE18180101061483 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-1-2018-00 | CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 2619857.36 | 2619857.36
QUE18180101065941 | Obra | OPMAS021201820152018 | ESCAMILLA ZARATE CIRO | P.M. ARROYO SECO | 2499020.19 | 2499010.19
QUE18180201110656 | Obra | MAQ-DOP-AD-020/18 | LUIS UGALDE RIOS | AMEALCO DE BONFIL | 210869.47 | 210869.47
QUE18180201112383 | Obra | OP-MAS-028-2018/2015/2018 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 2346104.78 | 2346104.78
QUE18180201111797 | Obra | OP-MAS-032-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE18180201112110 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-035-2018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 749527.84 | 749527.84
QUE18180201112469 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.001.24.2018 | JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 669677.5 | 669677.5
QUE18180201109268 | Administración directa | 47646 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 180000 | 188229.36
QUE18180201109288 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-009-070318-0029 | DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 279883.13 | 279883.13
QUE17170300964887 | Obra | CAAS-OB-041-2017-UAQ-OAG | CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 8000847.33 | 8000847.33
QUE17170401045639 | Obra | MPA-DOP-3X1-8940-2017 | CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1599648.42 | 399912.1
QUE18180101061540 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-001 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 720230.23 | 720230.23
QUE18180101061459 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2018 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1336241.72 | 1336241.72
QUE18180201110758 | Obra | MAQ-DOP-AD-065/18 | NOE SANCHEZ COLIN | AMEALCO DE BONFIL | 339799.99 | 339799.99
QUE18180201111097 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/08 | LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 515025.73 | 514605.63
QUE18180201109911 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2016-06 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 598650.4 | 598650.4
QUE18180201110664 | Administración directa | 40956 |  | AMEALCO DE BONFIL | 500000 | 500000.0
QUE18180201112326 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.021.65.2018 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 1198943.84 | 1198943.84
QUE18180201111805 | Obra | OP-MAS-038-2018/2015/2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 498940.38 | 498940.38
QUE18180201109256 | Administración directa | 41605 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105071.96 | 105071.96
QUE18180201109274 | Obra | MLMR33FISEIRSD03508101604180013 | ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1096110.37 | 1096110.37
QUE18180201111346 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-025-0-IR-2018 | CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1810003.08 | 1810003.08
QUE18180201112104 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-041-2018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 299680 | 299680.0
QUE18180201112330 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.012.38.2018 | CONSTRUCTORA AJAQ DE QUERETARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 2244466.14 | 2244466.14
QUE18180201111845 | Obra | MCQDOPADFISE201802 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 691653.57 | 691653.57
QUE18180201112485 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 585312.7 | 585312.7
QUE18180201109237 | Obra | H024FISE18 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 2353975.22 | 2353975.22
QUE18180201109238 | Obra | H023FISE18 | F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 4262433.72 | 4262433.72
QUE18180201111105 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/06 | ALBERTO MENDOZA PEREZ | MUNICIIO DE TOLIMAN QUERETARO | 999435.06 | 999435.06
QUE18180201112095 | Obra | MSJDOPFISEIR0262018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 997756.06 | 997756.06
QUE18180201110650 | Administración directa | 58452 |  | AMEALCO DE BONFIL | 110388.84 | 110388.84
QUE18180201110825 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SG-17-130216-004G | ULISES ALFONSO RIVERA HERANADEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 629188.94 | 629188.94
QUE18180201110163 | Obra | MPEQ/FISMDF/45/2018/01 | C. ABRAHAM GONZALEZ MARTEL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 795926.1 | 795926.1
QUE18180201111077 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.02.2018 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 467842.8 | 467748.59
QUE18180201111078 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.ad.01.2018 | URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 351977.58 | 351977.57
QUE18180201131389 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE18180201136962 | Obra | CAAS-OB-012-2018-UAQ-OAG | ING. JOSUE SILVANO URIBE POZAS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 836324.13 | 836324.13
QUE18180201110679 | Administración directa | 41007 |  | AMEALCO DE BONFIL | 300000 | 300000.0
QUE18180201109426 | Obra | MPEQ/FISMDF/23/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 1193227.7 | 1193227.7
QUE18180201109432 | Obra | MPEQ/FISMDF/24/2018/01 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 499997.19 | 499997.19
QUE18180201111071 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.25 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 495837.81 | 495837.81
QUE18180201110502 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-005 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 585312.7 | 585312.7
QUE18180201111084 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.18.2018 | CARMEN ELIZABETH LUNA GOMEZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 471097.4 | 471097.4
QUE18180201111121 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-040-2018 | CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 64000 | 64000.0
QUE17170401048484 | Obra | SOP/2017-0278/5 | ARQ. LUIS ALFONSO FERNÁNDEZ SIUROB | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 1112034.85 | 1069646.34
QUE18180201111080 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.16.2018 | CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 358719.58 | 358719.57
QUE18180201111108 | Obra | MTQ-DEEAOP/PROII 2018/01 | CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 4876033.08 | 4875765.48
QUE18180201135672 | Obra | MSJR-SOPM-PREP-064-2018 | JUANA LOPEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 988140.3 | 988140.3
QUE18180201111972 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-4-2018-00 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 748137.7 | 748137.7
QUE18180201111280 | Obra | MTQ-DEEAOP/PROII 2018/02 | IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 1935926.45 | 1920981.58
QUE18180201112352 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE130012-2018 | INGENERIA CONTROL EN OBRA CIVIL SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S DE R.L DE C.V./SANDY BELL RUIZ MARTINEZ. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 499481.66 | 499481.66
QUE18180201109269 | Administración directa | 41562 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 2102200 | 2102200.0
QUE18180201131393 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-5 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324712.21 | 324362.25
QUE17170401014856 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-4 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 17291.93 | 17291.93
QUE18180201109444 | Obra | MPEQ/FISMDF/26/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 1089759.24 | 1089759.24
QUE18180201111072 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.22.2018 | ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 288569.53 | 288536.57
QUE18180201133368 | Administración directa | 44920 |  | BLOOBIT MEXICO SA DE CV | 299261.44 | 299261.44
QUE17170300964893 | Obra | CAAS-OB-072-2017-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 89976.24 | 89976.24
QUE18180101080114 | Obra | MPEQRAMO2335201801 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | P.M. PEDRO ESCOBEDO | 4953105.18 | 4953105.18
QUE18180201110761 | Administración directa | 40988 |  | AMEALCO DE BONFIL | 6000000 | 6000000.0
QUE18180201110636 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/14 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 294979.21 | 294979.14
QUE16170300964860 | Obra | CAAS-OB-040-2016-UAQ-OAG | ING. ELISEO VEGA MORENO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 1206474.5 | 1206474.5
QUE15170300964005 | Obra | CAAS-OB-054-2017-UAQ-OAG | ING. SAÚL ALVARADO GUTIÉRREZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 409215.28 | 409215.28
QUE15170300964005 | Obra | CAAS-OB-002-2016-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 3338458.03 | 3338458.03
QUE15170300964005 | Obra | CAAS-OB-027-2017-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 497541.6 | 497541.6
QUE18180201136529 | Obra | MSJR-SOPM-PREP-065-2018 | JUANA LOPEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 990914.81 | 990914.81
QUE17170100836301 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.109/2017-1 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 325000.0
QUE17170200868476 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-7-2017-00 | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 297704.88 | 280246.5
QUE17170401045765 | Obra | MPA-DOP-3X1-8939-2017 | J JESUS GOMEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 699381.76 | 167345.44
QUE18180101061542 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-06 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 147692.59 | 147692.59
QUE17170401048492 | Obra | SOP/2017-0288/5 | CONSTRUCTORA LLODI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 9144949.54 | 9144931.24
QUE18180101061530 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-03 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 773895.48 | 773895.48
QUE17170401041129 | Administración directa | 38855 |  | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO | 29000000 | 2.9E7
QUE18180201112309 | Obra | MAQ-DOP-AD-045/18 | LIDIA ANGELES PEREZ | AMEALCO DE BONFIL | 299857.92 | 299857.92
QUE18180201109908 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-04 | CARMEN ELIZABETH LUNA GOMEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 1793020.2 | 1793020.2
QUE18180201110800 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-27 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 249860.72 | 249860.72
QUE18180201109408 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-020-0-IR-2018 | JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1451741.03 | 1451741.03
QUE18180201109443 | Obra | MPEQ/FISMDF/42/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 495487 | 495487.0
QUE18180201110964 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/002A/2018 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778549.75 | 778549.75
QUE18180201110734 | Obra | MAQFISE00118 | ELECTRIFICACIONES ALFA S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1361125.12 | 1361125.12
QUE18180201110755 | Obra | MAQ-DOP-AD-018/18 | MIRIAM VAZQUEZ FLORES | AMEALCO DE BONFIL | 600000 | 600000.0
QUE18180201112306 | Obra | MAQ-DOP-AD-062-A/18 | JIMENEZ HERNANDEZ MISAEL | AMEALCO DE BONFIL | 393965.24 | 393965.24
QUE18180201112320 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.004.27.2018 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 497472.54 | 497264.81
QUE18180201112468 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.004.05.2018/21 | IGNACIO ESTRADA TREJO | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 299784.33 | 299784.33
QUE18180201112141 | Obra | MPADOPFISE03312018 | CESAR DURAN COLIN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 5968500.5 | 5968500.5
QUE18180201112371 | Obra | OP-MAS-034-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE18180201109254 | Administración directa | 57782 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 36145 | 36145.0
QUE18180201111801 | Obra | OP-MAS-009-2018/2015/2018 | CIRO ESCAMILLA ZARATE | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 498238.85 | 498238.85
QUE18180201111163 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-101-2018 | ALCURI GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 926210.8 | 950000.0
QUE18180201111808 | Obra | OP-MAS-030-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 799318.52 | 799318.52
QUE18180201136549 | Obra | MSJR-SOPM-HABITAT-066-2018 | ADOLFO MALDONADO SANDOVAL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 2049784.29 | 2049784.29
QUE18180201111064 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.28 | ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 319568.35 | 319568.35
QUE18180201112338 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.020.56.2018 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 577732.72 | 577732.72
QUE18180201112357 | Obra | OP-MAS-033-2018/2015/2018-2 | REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO | 200000 | 199936.92
QUE18180201110625 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/02. | IVAN ALFONSO RESENDIZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 905596.97 | 905596.51
QUE18180201111844 | Obra | MCQDOPIR3FISE201801 | CARMEN ELIZABETH LUNA GOMEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 944615.69 | 944615.69
QUE18180201111330 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-031-270318-0119 | DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 149957.9 | 149957.9
QUE18180201111337 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-002-IR-2018 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1898732.3 | 1898732.3
QUE18180201111338 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-017-0-IR-2018 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1548901.26 | 1548901.26
QUE18180201111344 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-010-AD-2018 | CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 703898.58 | 703898.58
QUE18180201112398 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/33 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 648692.27 | 648692.27
QUE18180201111348 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-007-0-IR-2018 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1001670.39 | 1001670.39
QUE18180201111969 | Obra | MC-EST-FISMDF-1-5-2018-00 | VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 745784.74 | 745784.74
QUE18180201112412 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-09 | CONSTRUCCIONES CIAT,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO | 248800 | 248800.0
QUE18180201109280 | Administración directa | 51972 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 750000 | 700908.89
QUE180301297943 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-09-2 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324710.01 | 324319.52
QUE180301297974 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-3 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 648203.05 | 648203.04
QUE180301298048 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-1 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324194.09 | 324193.88
QUE180301309800 | Adquisiciones | 1407 | SENTINEL TI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 156177.63 | 156008.49
QUE180301392136 | Obra | CEI OV 134/2018 | FLORES OBREGON JOSE | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 44521250.35 | 4.452125035E7
QUE180301297939 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-13-1 | J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324992.63 | 324925.89
QUE180301298051 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-13-3 | J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324992.64 | 324925.89
QUE180301298361 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-38 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324929.44 | 324570.54
QUE180301297942 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-2 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324194.09 | 324193.88
QUE180301297957 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-15-2 | C. JOSE ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324961.76 | 324900.61
QUE180301297958 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-3 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 648388.16 | 648387.98
QUE180301297959 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-15-2 | C. JOSE ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324961.76 | 324900.61
QUE180301297962 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-1 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 649424.42 | 648724.49
QUE180301297964 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-1 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324101.5 | 324101.5
QUE180301297968 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/16 | OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324735.25 | 324735.25
QUE180301297969 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-2 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 648203.05 | 648203.04
QUE180301297971 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-13-4 | J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324992.64 | 324925.89
QUE180301297983 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018/19 | OSWALDO DANIEL LIRA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324735.25 | 324735.25
QUE180301297985 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-4 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 648203.05 | 648203.04
QUE180301297986 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-16-2 | ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 649708.3 | 648761.27
QUE180301297988 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-17-1 | C.EDMUNDO NIETO CERVANTES | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324616.2 | 324560.22
QUE180301297989 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-4 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 648388.13 | 648387.98
QUE180301298043 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-25 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 249656.46 | 249587.82
QUE180301298045 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-5 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 648203.05 | 648203.04
QUE180301298046 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-14-6 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 648203.03 | 648203.03
QUE180301298049 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-16-1 | ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 649708.3 | 648761.27
QUE180301342839 | Obra | MJS-DOP-FISM-053-18 | BRIGIDO RIVERA DÍAZ | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 517807.86 | 517807.86
QUE180301342534 | Obra | OP-MAS-046-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 599488.92 | 599488.92
QUE180301385003 | Obra | SDUOP-SPC-FED-051-LP-0-OP-06-2018 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBNO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | 158315111.71 | 1.5831511171E8
QUE180401439266 | Obra | 46-CEA-APAUR-DDHC-18-OP-46-FL | CODE Arquitectos, S.A. de C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | 6918866.84 | 3459433.42
QUE180401439269 | Obra | 54-CEA-PRODDER-DDHC-18-OP-54-FL | ALJI URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | 11183743.47 | 1.118374347E7
QUE180301399884 | Obra | SDUOP041LPOP0418 | CONTINENTAL GRASS PRODUCER, S. DE R.L. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 18849501.72 | 1.884950172E7
QUE180301399960 | Obra | SDUOP040LPOP0418 | EJE DE ABASTOS, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 34352909.16 | 3.435290916E7
QUE180301384227 | Obra | PMM-DOP-FFI-007-0-ICTP-2018 | HERNANDEZ GONZALEZ JOSUE | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 4090248.71 | 4090248.71
QUE180301399796 | Adquisiciones | MAQ-SECTUR-01/18 | BLU DIGIT, S.C. | AMEALCO DE BONFIL | 12295364.47 | 1.229536447E7
QUE180301384915 | Obra | CAAS-OB-011-2018-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 223363.05 | 223363.05
QUE180301384915 | Obra | CAAS-OB-017-2018-UAQ-OAG | ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 461617.35 | 461617.35
QUE180301384915 | Obra | CAAS-OB-022-2018-UAQ-OAG | FUERZA ELÉCTRICA GUALITO S.A. DE C.V. (ÉDGAR TLÁLOC GUALITO SOTO) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 193314 | 193314.0
QUE180301384915 | Obra | CAAS-OB-020-2018-UAQ-OAG | BRIGIDO RIVERA DÍAZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 316818.65 | 316818.65
QUE180301384915 | Adquisiciones | CAAS-OB-024-2018-UAQ-OAG | ESYMON S.A. DE C.V. (ING. SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 845697.3 | 1055423.66
QUE180301384915 | Adquisiciones | CAAS-OB-026-2018-UAQ-OAG | CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V. (ING. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR CARDIEL) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 916727.24 | 916727.24
QUE180301384915 | Servicios | CAAS-SERV-024-2018-UAQ-OAG | GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 825315.03 | 825315.03
QUE180301384915 | Adquisiciones | CAAS-OB-036-2018-UAQ-OAG | BE ARQ 360 S DE RL DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 792124.95 | 792124.95
QUE180301384915 | Adquisiciones | CAAS-OB-025-2018-UAQ-OAG | CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V. (ING. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR CARDIEL) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 920341.84 | 920341.84
QUE180401423926 | Obra | MAQ-AD-008/18 | LUIS UGALDE RIOS | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 468000 | 433300.0
QUE180301393476 | Obra | CEIOE127/2018 | CONSTRUCTORA INFRAMACI, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA QUERETARO | 14245459.07 | 1.424545907E7
QUE180301384248 | Obra | PMM-DOP-FFI-008-0-ICTP-2018 | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 3088749.56 | 3088749.56
QUE180301387694 | Adquisiciones | OM/DA/RF/030/2018 | IMPULSO EMPRESARIAL CONSULTORES, S.C. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2464480 | 2464480.0
QUE180401423330 | Obra | MJS-DOP-PROII-018-18 | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 598963 | 595847.96
QUE180401423336 | Obra | MJS-FISM-062-2018 | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | MUNICIPIO DE JALPAN | 167942.93 | 167942.93
QUE180401423371 | Obra | MJS-DOP-FISM-048-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 714215.72 | 714215.72
QUE180301379690 | Obra | MAQPDR04518 | CONSTRUCCION, PROYECTO, ARQUITECTURA, Y PLANEACION S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 2419255.17 | 2.419925517E7
QUE180401423359 | Obra | MJS-DOP-FISM-063-18 | HUMBERTO ABURTO LOPEZ | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 209766.33 | 144682.39
QUE180401423375 | Administración directa | 51568 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 849149 | 849148.05
QUE180401423381 | Obra | MJS-DOP-FISM-012-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 233208 | 233207.78
QUE180401423385 | Obra | MJS-DOP-FISM-036-18 | CAMOMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 488763 | 488762.94
QUE180301384255 | Obra | PMM-DOP-FFI-009-0-ICTP-2018 | GUDIÑO RODRIGUEZ HUGO | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 2790236.5 | 2790236.5
QUE180401422697 | Obra | MJS-DOP-FISM-007-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 123834.9 | 123834.9
QUE180401422703 | Obra | MJS-DOP-FISM-047-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 333786 | 333785.91
QUE180401423751 | Administración directa | 51570 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 249983 | 249982.26
QUE180301385646 | Obra | MC-FED-PI-EPPC-8-1-2018-00 | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 5982762.33 | 5982762.33
QUE180301378908 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-005-158 | RUIZ MEDERO J. JAIME | IIFEQ | 1090824.46 | 1090824.46
QUE180301378909 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-002-155 | VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN | IIFEQ | 879953.69 | 879953.69
QUE180301378930 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-009-162 | CONSTRUCCIÓN PROTECCION Y ACABADO OQ SA DE CV | IIFEQ | 1434305.28 | 1434305.28
QUE180301382451 | Adquisiciones | DGDJ/386/18 | MED EVOLUTION S.A.P.I DE .C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | 8747809.85 | 8747809.85
QUE180301379213 | Obra | CEI OV 129/2018 | CONSTRUCTORA CIVA, S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 60962910.83 | 6.096291083E7
QUE180301387098 | Obra | 033-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-33-FL | CONSTRUCCIONES SAREVICH SA DE CV | COMISION ESTATAL DE AGUAS | 16856040.55 | 1.685604055E7
QUE180301379220 | Obra | CEI OV 163/2018 | CONTINENTAL GRASS PRODUCER, S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 64285463.5 | 6.42854635E7
QUE180401439268 | Obra | 60-CEA-APARURAL-DDHC-18-OP-60-FL | GRUPO PG, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | 28609445.66 | 2.860944566E7
QUE180301378901 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-003-156 | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | IIFEQ | 1398540.89 | 1398540.89
QUE180301378903 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-004-157 | RUIZ MEDERO J. JAIME | IIFEQ | 1497964.5 | 1497964.5
QUE180301392173 | Obra | SDUOPE-SPC-FED-112-LP-0-OP-12-2018 | CONSTRUCTORA COSS BU, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | 172342666.58 | 1.7234266658E8
QUE180401445634 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-103-2018 | EL PUENTE CONSTRUCTORA Y EQUIPO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 857543.12 | 880000.0
QUE180301379366 | Obra | CEI OV 162/2018 | DESARROLLO INTEGRAL CONIN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 44914197.16 | 4.491419716E7
QUE180301379381 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-012-168 | LICONA VERDUZCO GUILLERMO ERNESTO | IIFEQ | 1996572.67 | 1996572.67
QUE180301379717 | Obra | MAQPDR04918 | OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ | AMEALCO DE BONFIL | 591987.23 | 591987.23
QUE180301378887 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-008-161 | CONSTRUCTORA STERK S.A. DE C.V. | IIFEQ | 998958.06 | 998958.06
QUE180301378897 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-006-159 | INNOVACION EN DESARROLLO URBANO SA DE CV | IIFEQ | 3759437.89 | 3759437.89
QUE180301379229 | Obra | CEI OV 133/2018 | SAICER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 17825793.23 | 1.782579323E7
QUE180301378888 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-007-160 | FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | IIFEQ | 5451252.4 | 5451252.4
QUE180401436965 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-44 | CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324856.55 | 324319.85
QUE180301379194 | Obra | SDUOP-SPC-FED-105-LP-0-OP-11-2018 | CONSTRUCTORA ZYANIA, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | 74201144.44 | 7.420114444E7
QUE180301379196 | Obra | CEI OV 154/2018 | PALACIOS TREJO JOSE ORLANDO | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 23080921.7 | 2.30809217E7
QUE180401439265 | Obra | 45-CEA-APAUR-DDHC-18-OP-45-FL | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | 23949931.03 | 1.197496552E7
QUE180301385034 | Obra | SDUOP-SPC-FED-050-LP-0-OP-06-2018 | INGENIERIA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBNO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | 60949037.8 | 6.09490378E7
QUE180301379118 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-001-154 | VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN | IIFEQ | 1726793.64 | 1726793.64
QUE180301379172 | Obra | CEI OV 144/2018 | CONSTRUCCIONES ACERO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 44636149.03 | 4.463614903E7
QUE180301379197 | Obra | CEI OV 155/2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 6231674.86 | 6231674.86
QUE180301379206 | Obra | CEIOV1262018 | JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | 23231960.7 | 2.32319607E7
QUE180301379224 | Obra | CEI OV 132/2018 | MONTES VEGA ENRIQUE | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 36950120.65 | 3.695012065E7
QUE180401437006 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/024/2018 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 228266.8 | 228266.81
QUE180301379688 | Obra | MAQPDR04418 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 5420337.41 | 5420337.41
QUE180301379722 | Obra | MAQPDR04718 | INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS E INGENIERIA APLICADA AFA S.S DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 652590.26 | 652590.26
QUE180301379729 | Obra | MAQPDR05018 | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | AMEALCO DE BONFIL | 1483500 | 1483500.0
QUE180401437176 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-47 | CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 64808.09 | 64711.23
QUE180401465932 | Obra | MSJ-DOP-CDI-LP-009-2018 | CAMOMO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 586110.16 | 586110.16
QUE180401466954 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-40 | LUIS ALBERTO RESÉNDIZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 696855.3 | 690606.02
QUE180401468271 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-39 | ING. JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 698320 | 698289.85
QUE180401486880 | Obra | MC-FED-3X1-9-1-2018-00 | J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 3120046.04 | 3120046.04
QUE180401484983 | Obra | MJS-DOP-FISM-046-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 1644864 | 1644863.62
QUE180401495707 | Adquisiciones | 00000186 | INDUSTRIAS OFESCO, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 536469.84 | 536469.84
QUE180401493792 | Obra | MCQ-DOP-ADFORTAMUN-2018.6 | JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 743636.88 | 743636.88
QUE180401495776 | Obra | CAAS-OB-037-2018-UAQ-OAG | ING. MARIO RUIZ ANAYA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 7560035.79 | 8000000.0
QUE180401497881 | Adquisiciones | CAAS-OB-031-2018-UAQ-OAG | ING. EDMUNDO HERNÁNDEZ REYNA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 401597.77 | 401597.77
QUE18180201131017 | Obra | MPEQ/FISMDF/13/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 598124.1 | 598124.1
QUE180301379700 | Obra | MAQPDR04818 | OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ | AMEALCO DE BONFIL | 591817.27 | 591817.27
QUE180301379711 | Obra | MAQPDR04618 | ANGELICA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 395600 | 395600.0
QUE18180101067433 | Obra | MTQ-DEEAOP-PROII-2018-03 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO | 4876033.08 | 4875765.47
QUE18180201110676 | Administración directa | 41121 |  | AMEALCO DE BONFIL | 100000 | 100000.0
QUE18180201110746 | Administración directa | 41125 |  | AMEALCO DE BONFIL | 3342146 | 3342146.0
QUE18180201111073 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISM.AD.19.2018 | ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 847995.7 | 847411.07
QUE18180201111278 | Obra | MTQ-DEEAOP/PROII 2018/03 | IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | 1476624.74 | 1283941.98
QUE18180201112374 | Obra | OP-MAS-002-2018/2018/2021 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 1189006.03 | 1189006.03
QUE18180201112473 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-002 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 729317.15 | 729317.15
QUE180301378883 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-034-142 | NAVA RODRÍGUEZ VIRIDIANA | IIFEQ | 740897.23 | 740897.23
QUE18180201111340 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-026-0-AD-2018 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 900246.7 | 900246.7
QUE18180201112419 | Obra | MJS-DOP-FISM-SG-01-03-1218 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE JALPAN | 971870.24 | 971870.24
QUE18180201109906 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-43 | CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 249808.04 | 249807.24
QUE180301378933 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-011-167 | HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | IIFEQ | 1270608.02 | 1270608.02
QUE180401423393 | Administración directa | 51575 |  | MUNICIPIO E JALPAN | 77325 | 77264.37
QUE18180201111841 | Obra | MCQDOPADFISE201806 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO | 797097.54 | 797097.54
QUE18180101067394 | Obra | H005.PROII.18 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. | 5829068.15 | 5829068.15
QUE18180201109407 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-021-0-IR-2018 | CONSTUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1694128.53 | 1694128.53
QUE180401436618 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778280.41 | 778280.41
QUE180401438560 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-028-AD-2018 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 888402.9 | 888402.9
QUE180401447093 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-092-2018 | MARLENE FLORES LEMUS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 496654.45 | 500000.0
QUE180301298362 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-17-3 | C.EDMUNDO NIETO CERVANTES | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 649747.67 | 649458.54
QUE180301298047 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-37 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 649800.13 | 649144.15
QUE180401467821 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-36 | ARQ. EDUARDO RENE LIRA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 269002.6 | 269002.6
QUE18180201135156 | Obra | PMM-DOP-HABITAT-002-0-LPN-2018 | JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 2926287.12 | 2926287.12
QUE180301297941 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-09-1 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324710.01 | 324319.52
QUE180301297961 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-13-2 | J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324992.64 | 324925.89
QUE180301384219 | Adquisiciones | DGDJ/388/18 | COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO | 218631.01 | 218631.01
QUE180301384219 | Adquisiciones | DGDJ/389/18 | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO | 470982.04 | 470982.04
QUE180301384219 | Adquisiciones | DGDJ/390/18 | GENOVA ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V | SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO | 318214.32 | 318214.32
QUE180301298044 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-26 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 248809.42 | 248809.42
QUE180401447167 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-104-2018 | ERNESTO ZÁRATE PASTOR | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 1242517.45 | 1250000.0
QUE15170300963954 | Obra | CAAS-OB-041-2016-UAQ-OAG | GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO, S.A. DE C.V. (EDUARDO DANIEL RUBIO PADILLA) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 5704172.61 | 5704172.61
QUE18180201112336 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.003.04.2018/21 | EYM GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 399132.32 | 399132.32
QUE18180201112411 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-23 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 99975.71 | 99947.58
QUE18180201111882 | Administración directa | 51605 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 94358 | 94337.28
QUE18180201112407 | Obra | MCQDOPADFISE201804 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA,QUERETARO | 699470.28 | 699470.28
QUE180301298032 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-21 | ING. J. ARTEMIO GONZALEZ RAMOS | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 499365.52 | 499365.52
QUE180301306697 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2018 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 794456.43 | 794456.43
QUE180401423349 | Obra | MJS-DOP-FISM-062-18 | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | MUNICIPIO DE JALPAN | 3931333.96 | 3931333.96
QUE18180201110631 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/17 | JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 277680.5 | 277680.15
QUE18180101080109 | Obra | PMMDOPFFI0050ICTP2018 | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | P.M. EL MARQUES | 1235375.22 | 1235375.22
QUE180301341514 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-023-131 | MARIA ELENA ROMERO PICHARDO | IIFEQ | 732549.25 | 732549.25
QUE16160300788321 | Administración directa | 20371 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 19841.59 | 19841.59
QUE17170200868276 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SO08051-2017 | CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 200000 | 200000.0
QUE17170300937096 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937110 | Adquisiciones | MPA-DOP-FISMDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 134250 | 134250.0
QUE17170300937147 | Adquisiciones | FIMSDF-MPA-2017-DSH | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937320 | Administración directa | 44410 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937324 | Adquisiciones | MPA-DSH-6-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170401014857 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-11 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 34583.36 | 34583.36
QUE17170401015030 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-10 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015419 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-4 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 17291.93 | 17291.93
QUE17170401015426 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015429 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017-4 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 110940.06 | 110940.06
QUE17170401041109 | Obra | MPEQ/FISMDF/56/2017/00 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 765976.14 | 765976.14
QUE17170401045789 | Obra | MPA-DOP-3X1-8889-2017 | CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 599912.87 | 149978.22
QUE18180101061414 | Obra | SOP/2018-0026/3 | ING. CIVIL FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 8922760.68 | 8922760.68
QUE18180101061415 | Obra | SOP/2018-0027/3 | EXBUILDMEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 13785000 | 1.387496894E7
QUE18180201110305 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-8 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 26000.0
QUE18180201110306 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-36 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 120000.0
QUE18180201110495 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-100-2018 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 2374521.45 | 2500000.0
QUE18180201110498 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-23 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1300000 | 1299999.99
QUE18180201110665 | Obra | MAQ-DOP-AD-060/18 | FRANCISCO VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 249995.37 | 249995.37
QUE18180201110701 | Administración directa | 40655 |  | AMEALCO DE BONFIL | 106688 | 106688.0
QUE18180201110716 | Administración directa | 40663 |  | AMEALCO DE BONFIL | 133360 | 133360.0
QUE18180201110719 | Administración directa | 40968 |  | AMEALCO DE BONFIL | 250000 | 250000.0
QUE18180201110740 | Administración directa | 40726 |  | AMEALCO DE BONFIL | 91018.2 | 91018.2
QUE18180201110775 | Administración directa | 40735 |  | AMEALCO DE BONFIL | 75325.97 | 75325.97
QUE18180201111146 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-054-2018 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 348167.63 | 350000.0
QUE18180201111168 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-057-2018 | CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 248838.28 | 250000.0
QUE18180201111186 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-47 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 149999.99
QUE18180201112126 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-43 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 300000 | 300000.0
QUE18180201112127 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-14 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 325000.0
QUE18180201112145 | Administración directa | 46279 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 704000 | 704000.0
QUE18180201112532 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/025-1/2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 299314.45 | 299314.45
QUE180301297995 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-6 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324194.09 | 324193.88
QUE180301298006 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-3 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 157865.34 | 157865.34
QUE180301309805 | Servicios | C01-20082018 | SICARDMEX S.C. | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 30500 | 30500.0
QUE180301342103 | Obra | OP-MAS-046-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 599488.92 | 599488.92
QUE180301343033 | Obra | OP-MAS-047-2018/2015/2018 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 377014.2 | 377014.2
QUE180301378847 | Obra | 18FIFEQCOPAD022130 | CONSTRUCCIONES JAVED S.A. DE C.V. | IIFEQ | 744963.72 | 744963.72
QUE180301378886 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-029-137 | GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | IIFEQ | 729621.73 | 729621.73
QUE180301382403 | Obra | MAQPDR01018 | JOSE ALVARO UGALDE CHAPPARRO | AMEALCO DE BONFIL | 1976045.73 | 1976045.73
QUE180301382412 | Obra | MAQPDR02018 | JIMENA VEGA REYES | AMEALCO DE BONFIL | 2836298.3 | 2836698.3
QUE180301382413 | Obra | MAQPDR02218 | JIMENA VEGA REYES | AMEALCO DE BONFIL | 2258396.41 | 2258396.41
QUE180301382414 | Obra | MAQPDR02118 | JIMENA VEGA REYES | AMEALCO DE BONFIL | 1977666.39 | 1977666.39
QUE180301382417 | Obra | MAQPDR00418 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 2965610.54 | 2965610.54
QUE180301382418 | Obra | MAQPDR02518 | HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2825528.66 | 2825528.66
QUE180301382423 | Obra | MAQPDR03218 | OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAS | AMEALCO DE BONFIL | 492520.51 | 492520.51
QUE180301382429 | Obra | MAQPDR03418 | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | AMEALCO DE BONFIL | 591352.73 | 591352.73
QUE180301382435 | Obra | MAQPDR03718 | ING.ALBERTO OLVERA SANJUAN | AMEALCO DE BONFIL | 587760.96 | 587760.96
QUE180301382442 | Obra | MAQPDR00518 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 2963884.33 | 2963884.33
QUE180301385662 | Obra | MC-FED-PI-EPPC-8-3-2018-00 | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 1972470.76 | 1972470.76
QUE180301385677 | Obra | MC-FED-PI-EPPC-8-2-2018-00 | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 2265906.96 | 2265906.96
QUE180301399877 | Obra | MJSDOPFFIN03318 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | P.M. JALPAN DE SERRA | 9996206.02 | 9996206.02
QUE180401423440 | Obra | MJS-FISM-063-2018 | HUMBERTO ABURTO LOPEZ | MUNICIPIO DE JALPAN | 418422.99 | 400376.22
QUE180401423671 | Administración directa | 51561 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 386509 | 386508.41
QUE180401423745 | Obra | MJS-FISM-070-2018 | MARIA LILIAM TORRES SANCHEZ | MUNICIPIO DE JALPAN | 339745.39 | 339745.39
QUE180401435732 | Obra | H007.FISM.18 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 1349999.98 | 1349999.98
QUE180401436301 | Obra | H044.FISM.18 | C. MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 395252.82 | 395282.82
QUE180401436378 | Obra | H007.FISM.18 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 1349999.98 | 1349999.98
QUE180401436381 | Obra | H020.FISM.18 | J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 517204.69 | 517204.69
QUE180401436385 | Obra | H015.FISM.18 | FERNANDO MARTINEZ OSORNIO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 589368.98 | 589368.98
QUE180401436400 | Obra | H027.FISM.18 | JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 487348.17 | 487348.17
QUE180401436401 | Obra | H003.FISM.18 | DUGA751127UN1 | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 516745.06 | 516745.06
QUE180401436591 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778280.41 | 778280.41
QUE180401436863 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/031/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 649976.95 | 649976.95
QUE180401436940 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/050/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 584979.24 | 584979.24
QUE180401436955 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/031/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 649976.95 | 649976.95
QUE180401437045 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/027/2018 | ADAN MENDOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 316779.04 | 316779.04
QUE180401438158 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG02025-2018 | FABIOLA DIAZ LOPEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1425303.78 | 1425303.78
QUE180401438221 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC10033-2018. | FABIOLA DIAZ LOPEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1093628.79 | 1093628.79
QUE180401438807 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-0039-2018.. | ARGELIO MONTES OLVERA | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 998525.2 | 998525.2
QUE180401449946 | Administración directa | 51021 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295495.1 | 295495.1
QUE180401451236 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG-16-130218-0063 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 383185.92 | 436094.33
QUE180401451581 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 508499.35 | 508499.35
QUE180401454718 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-009-070318-0029 | DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 279883.13 | 279883.13
QUE180401454767 | Administración directa | 47646 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 180000 | 188229.36
QUE180401454909 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-012-070318-0112 | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 399167.76 | 399167.76
QUE180401455782 | Administración directa | 47642 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 360000 | 380132.96
QUE180401457062 | Administración directa | 51033 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 239048 | 239048.0
QUE180401457125 | Administración directa | 51036 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 199700.65 | 199700.65
QUE180401457364 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-007-2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 522116.9 | 522116.9
QUE180401458521 | Obra | SOP/2018-0162/3 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 464563.69 | 464490.6
QUE180401466174 | Obra | OP-MAS-004-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 1062000 | 1062000.0
QUE180401466367 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-051-2018 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 365410.77 | 365410.77
QUE180401468121 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-048-2018 | OMAR JIMENEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 249643.07 | 249643.07
QUE180401469999 | Administración directa | 51587 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 283353 | 283352.81
QUE180401470984 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-016-2018 | CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 99410.47 | 99410.47
QUE180401471903 | Administración directa | 53890 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 132829.34 | 132829.34
QUE180401472199 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-006-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 128135.15 | 128135.15
QUE180401473924 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21 | ENRIQUE MONTES VEGA | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 462231.19 | 462231.19
QUE180401474673 | Obra | MAQ-AD-011/18 | NOE SANCHEZ COLIN | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 248600 | 248600.0
QUE180401486520 | Obra | MSJ-DOP-3X1-IR-001-2018 | ING FRANCISCO HERNANDEZ DORANTES | MUNICIPIO DE SAN JAOQUIN QUERETARO | 600000 | 600000.0
QUE180401486522 | Obra | MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.42 | ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 316018.48 | 316018.48
QUE180401487395 | Obra | MAQ-3X1-008/18 | FERMIN CARMONA VALDES | AMEALCO DE BONFIL | 850000 | 850000.0
QUE180401495689 | Adquisiciones | 00000135 | IN & OUT ASESORÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 52626.88 | 52626.88
QUE180401495689 | Adquisiciones | 00000148 | CONSORCIO CIENTÍFICO DEL BAJIO SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 2715.56 | 2715.56
QUE180401495689 | Adquisiciones | 00000142 | CONSORCIO CIENTÍFICO DEL BAJIO SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 187019.84 | 187019.84
QUE180401495689 | Adquisiciones | 00000149 | CONSORCIO CIENTÍFICO DEL BAJIO SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 18645.84 | 18645.84
QUE180401495689 | Adquisiciones | 00000134 | IN & OUT ASESORÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 19140 | 19140.0
QUE180401495689 | Adquisiciones | 00000147 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 229680 | 229680.0
QUE180401495689 | Adquisiciones | 00000136 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA LABORATORIO SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 55043.16 | 55043.16
QUE180401495689 | Adquisiciones | 00000172 | CONSORCIO CIENTÍFICO DEL BAJIO SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 363858.88 | 363858.88
QUE180401500261 | Administración directa | 54966 |  | EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV | 30932.39 | 30932.39
QUE180401500519 | Obra | MPA-DOP-FORTAMUN-AD-006-2018 | SANDY BELL RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 349900.08 | 349900.08
QUE180501558240 | Obra | MAQ-3X1-003/18 | EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ | AMEALCO DE BONFIL | 600000 | 600000.0
QUE180501563456 | Obra | DIR/JAP/18/2019 | ERNESTO ZARATE PASTOR | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 127793.15 | 127793.15
QUE180501563475 | Obra | DIR/JAP/17/2019 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 3263108.45 | 3263108.45
QUE16160200694147 | Administración directa | 10713 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 130101.26 | 130101.26
QUE17170300936783 | Adquisiciones | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA, CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 44750 | 44750.0
QUE17170300937086 | Adquisiciones | MPA-DSH-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937090 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-MAT-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937097 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAR-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937104 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937325 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170401014855 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-06-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170401015413 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015420 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-9 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015423 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-32 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015424 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-6 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015427 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-13 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015447 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-17 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 359500 | 359500.0
QUE17170401015448 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-35 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE17170401015667 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-12 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO | 143800 | 143800.0
QUE17170401045777 | Obra | MPA-DOP-3X1-8917-2017 | J ESUS GOMEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 399351.83 | 99837.91
QUE17170401045802 | Obra | MPA-DOP-3X1-30-2017 | NOE BUENO SAN JUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 399409.03 | 99852.26
QUE18180101061531 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-05 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 94253 | 94253.0
QUE18180101061538 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-IR-2018-04 | CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV. | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 7966991.72 | 7966991.72
QUE18180201110478 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-40 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 300000 | 300000.0
QUE18180201110479 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-11 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 649999.97 | 649999.97
QUE18180201110484 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-46 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 300000 | 300000.0
QUE18180201110487 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-41 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 300000 | 300000.0
QUE18180201110492 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-44 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 600000 | 600000.0
QUE18180201110663 | Administración directa | 40964 |  | AMEALCO DE BONFIL | 700000 | 700000.0
QUE18180201110666 | Administración directa | 40778 |  | AMEALCO DE BONFIL | 600000 | 600000.0
QUE18180201110683 | Obra | MAQ-DOP-AD-063/18 | NOE SANCHEZ COLIN | AMEALCO DE BONFIL | 90000 | 90000.0
QUE18180201110699 | Administración directa | 58450 |  | AMEALCO DE BONFIL | 5517184.89 | 5517184.89
QUE18180201110704 | Administración directa | 40954 |  | AMEALCO DE BONFIL | 1500000 | 1500000.0
QUE18180201110708 | Obra | MAQ-DOP-AD-019/18 | INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 750000 | 750000.0
QUE18180201110709 | Administración directa | 47668 |  | AMEALCO DE BONFIL | 200000 | 200000.0
QUE18180201110725 | Administración directa | 40674 |  | AMEALCO DE BONFIL | 602608.43 | 602608.43
QUE18180201110748 | Administración directa | 40794 |  | AMEALCO DE BONFIL | 450000 | 450000.0
QUE18180201110750 | Obra | MAQ-DOP-AD-048/18 | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | AMEALCO DE BONFIL | 699323.32 | 818036.36
QUE18180201110793 | Administración directa | 40747 |  | AMEALCO DE BONFIL | 53344 | 53344.0
QUE18180201110828 | Administración directa | 41204 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 600000 | 600000.0
QUE18180201110955 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/028/2018 | ALBERTO JR VARGAS ROMO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 138858.99 | 138858.99
QUE18180201111137 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-31 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 300000 | 300000.0
QUE18180201111145 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-053-2018 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 298389.65 | 300000.0
QUE18180201111159 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-102-2018 | ALCURI GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO | 919209.65 | 947999.2
QUE18180201111380 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-050-2018 | CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 696931.21 | 700000.0
QUE18180201112030 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-5 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 227500.0
QUE18180201112310 | Obra | MAQ-DOP-AD-015/18 | JOSE COLIN SANCHEZ | AMEALCO DE BONFIL | 298332.21 | 398332.21
QUE18180201112529 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/004A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE180301297993 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18-5 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324194.09 | 324193.88
QUE180301297996 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-18/7 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324194.09 | 324193.88
QUE180301298007 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-4 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 591995.02 | 591995.02
QUE180301298010 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-6 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 157865.34 | 157865.34
QUE180301342062 | Obra | MAQ-AD-002/18 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 200000 | 200000.0
QUE180301347319 | Obra | MAQ-DOP-AD-058A/18 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 427000 | 467000.0
QUE180301378889 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-036-144 | GARCIA MONTES AZAEL ELOY | IIFEQ | 743667.39 | 743667.39
QUE180301378902 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-032-140 | BORA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | IIFEQ | 740162.6 | 740162.6
QUE180301379415 | Obra | SDUOP-SPC-FED-086-LP-0-OP-10-2018 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | 41778974.13 | 4.177897413E7
QUE180301379769 | Adquisiciones | DGDJ/002-D/17 | COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO | 89401225.25 | 1.072814703E8
QUE180301379769 | Adquisiciones | DGDJ/387/18 | RAFAEL AXEL VÁZQUEZ CALVILLO | SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO | 7515080.25 | 7515080.25
QUE180301379769 | Adquisiciones | DGDJ/001-A/17 | GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO | 25810658 | 3.09727896E7
QUE180301379769 | Adquisiciones | DGDJ/002/18 | GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO | 31685648 | 3.1685648E7
QUE180301379769 | Adquisiciones | DGDJ/003/18 | COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DIF DEL EDO DE QRO | 91830098.8 | 9.18300988E7
QUE180301382399 | Obra | MAQPDR01218 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 4447681.79 | 4447681.79
QUE180301382411 | Obra | MAQPDR01918 | ING. JOSÉ ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA | AMEALCO DE BONFIL | 1114739.03 | 1114739.03
QUE180301382415 | Obra | MAQPDR02418 | HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 2964517.75 | 2964517.75
QUE180301382421 | Obra | MAQPDR02718 | HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2964514.77 | 2964514.77
QUE180301382425 | Obra | MAQPDR02918 | ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN | AMEALCO DE BONFIL | 988116.48 | 988116.48
QUE180301382427 | Obra | MAQPDR04218 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | AMEALCO DE BONFIL | 587878.23 | 587878.23
QUE180301382431 | Obra | MAQPDR03618 | ING. OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAZ | AMEALCO DE BONFIL | 494383.78 | 494383.78
QUE180301382438 | Obra | MAQPDR00318 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 988462.36 | 988462.36
QUE180401423460 | Obra | MJS-DOP-FISM-019-18 | GREGORIO MONROY VILLEDA | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 1731088.02 | 1731088.02
QUE180401423657 | Administración directa | 51564 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 675597 | 675596.67
QUE180401423769 | Administración directa | 51610 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 32000 | 31999.76
QUE180401424009 | Obra | MAQ-AD-009/18 | MANUEL GONZALEZ PEREZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO | 498950 | 498950.0
QUE180401424743 | Obra | SOP/2018-0157/3 | ING. CIVIL CÉSAR GUSTAVO ANGULO UGALDE | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 636313.52 | 633148.48
QUE180401428703 | Administración directa | 51569 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 242364 | 242363.52
QUE180401428711 | Administración directa | 54231 |  | MNUNICIPIO DE JALPAN | 36145 | 36145.0
QUE180401435328 | Obra | H017.FISM.18 | J ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 584996.63 | 584996.63
QUE180401435409 | Obra | H007.FISM.18 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 1349999.98 | 1349999.98
QUE180401436243 | Obra | H049.FISM.18 | C. ARIEL HERNANDEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 211880.87 | 211880.87
QUE180401436305 | Obra | H056.FISM.18 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 158900.69 | 158900.69
QUE180401436369 | Obra | H007.FISM.18 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 1349999.98 | 1349999.98
QUE180401436584 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/001A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE180401436669 | Administración directa | 46692 |  | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 260000 | 65000.0
QUE180401436865 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/050/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 584979.24 | 584979.24
QUE180401436981 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-46 | CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 64808.09 | 64711.23
QUE180401436983 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/015/2018 | SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 199995.4 | 199993.91
QUE180401436997 | Servicios | MCQ-DOP-GI-ADFISM-2018-03 | ABIGAIL ARTEAGA NIETO | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 311851.99 | 311851.99
QUE180401437020 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/032/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 173806.59 | 173806.59
QUE180401437792 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/021/2018 | E M CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE RL. DE CV | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 255860.55 | 255860.55
QUE180401438162 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC03028-2018. | DANIEL MARTINEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 499095.2 | 499095.2
QUE180401438231 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC09032-2018. | COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 674019.86 | 674019.86
QUE180401438288 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC14040-2018. | COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 623165.98 | 623165.98
QUE180401438444 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE16013-2018. | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 299015.62 | 299015.62
QUE180401438480 | Administración directa | 53641 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 249998.66 | 249998.66
QUE180401438481 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-006-0-IR-2018 | DIANA ESTHEPHANIE FLORES HERNANDEZ | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 1300094.04 | 1300094.04
QUE180401438491 | Administración directa | 53642 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 249335.6 | 249335.6
QUE180401438684 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG0202-2018. | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 858791.32 | 858791.32
QUE180401438700 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG0706-2018. | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 961202 | 961202.0
QUE180401438710 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG0806-2018. | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1939669 | 1939669.0
QUE180401438744 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-001-2018. | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETAROHTTPS://WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX.CMEZQUITE | 699262.55 | 699262.55
QUE180401438754 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-002-2018 | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 499293.03 | 499293.03
QUE180401439208 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-008 | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 699743.15 | 699743.15
QUE180401451121 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG-14-130218-0085 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 362178.58 | 362178.58
QUE180401451354 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG20-210218-0087 | ELOY AZAEL GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 421411.39 | 421411.39
QUE180401451686 | Obra | MLM-FISMF-AD-SD-026-0202-210318-0005 | SUMAQRO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 417964.3 | 41794.3
QUE180401454973 | Administración directa | 47664 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 300000 | 299982.26
QUE180401455066 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-022-080318-0028 | DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 233895.9 | 233895.9
QUE180401455688 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SG21-210218-0001 | ELOY AZAEL GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 870109.28 | 971282.28
QUE180401457584 | Obra | SOP/2018-0151/3 | ING. CIVIL MIGUEL ÁNGEL MARTIN DOMÍNGUEZ | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 170870.2 | 170596.93
QUE180401457913 | Obra | SOP/2018·0154/3 | ING. CIVIL CUAUHTEMOC VARGAS JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 2583376.02 | 2582329.29
QUE180401458612 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SC-042-0001-150618-0108 | J. NOE BUENO SAN JUAN | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 300560 | 300560.0
QUE180401458612 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SC-041-0001-180518-0107 | ING OMAR HERMENGILDO MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 1142084.25 | 1142084.25
QUE180401458612 | Obra | MLM-FISDF-IR-SC-045-0053-15618-0110 | DANIEL MARTINEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 115004.22 | 115004.22
QUE180401463502 | Obra | MLM-DOP-FISMDF-002-18 | GREGORIO MONROY VILLEDA | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1045583.76 | 1045583.76
QUE180401466313 | Servicios | MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-003-2018 | MARIA ISABEL MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 19728.12 | 19728.12
QUE180401466313 | Servicios | MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-005-2018 | MARIA ISABEL MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 24800.8 | 24800.8
QUE180401466846 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-12-2 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 1191664.48 | 1191664.47
QUE180401466888 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-029-2018 | JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 198603.08 | 198603.08
QUE180401467388 | Obra | OP-MAS-004-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 1062000 | 1062000.0
QUE180401471331 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-016A-2018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 254820.13 | 254820.13
QUE180401471969 | Administración directa | 53900 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 185961.09 | 185961.09
QUE180401472856 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-010-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 128135.15 | 128135.15
QUE180401473777 | Adquisiciones | 899 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 20849.96 | 20849.96
QUE180401476984 | Administración directa | 48036 |  | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 268829 | 268828.46
QUE180401479343 | Obra | MCQ.SOP.FISM.021.59.2018 | DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 145315.24 | 145315.24
QUE180401480547 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/22 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 569640.01 | 569638.13
QUE180401482417 | Administración directa | 51602 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 127613 | 127612.89
QUE180401484155 | Obra | MJS-DOP-FISM-043-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 816887 | 816886.16
QUE180401486496 | Obra | MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.44 | ING. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 720823.97 | 720823.97
QUE180401488871 | Obra | MAQ-3X1-009/18 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 1000000 | 1000000.0
QUE180401488881 | Obra | MAQ-3X1-002/18 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 650000 | 650000.0
QUE180401493784 | Obra | MCQ-DOP-ADFORTAMUN/201805 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 378565.68 | 378565.54
QUE180401495197 | Administración directa | 55115 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 3707259.03 | 3689689.03
QUE180401495312 | Adquisiciones | CAAS-BM-030-2018-UAQ-OAG | MC MICROCOMPUTACION SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 1199764.8 | 1199764.8
QUE180401495717 | Adquisiciones | 00000192 | COMUNICACIÓN CENTRAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 232638 | 232638.0
QUE180401495733 | Adquisiciones | 00000184 | MANTENIMIENTO DE AIRE, REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL CENTRO SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 304396.25 | 304396.25
QUE180401500630 | Administración directa | 55253 |  | NAHJ831102MD7 | 528536.5 | 528536.5
QUE180401501000 | Administración directa | 55410 |  | SOLUCIONES ESTRATEGICAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | 301807.64 | 301807.64
QUE180501558747 | Administración directa | 50201 |  | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 89975.4 | 89975.4
QUE180501558747 | Administración directa | 50349 |  | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 91027.52 | 91027.52
QUE180501562957 | Obra | DIR/JAP/33/2017 | GONZÁLEZ ENRÍQUEZ GERARDO | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 558316.21 | 558316.21
QUE16160300788324 | Administración directa | 19385 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 600000 | 600000.0
QUE17170300937073 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937093 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937099 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937316 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937321 | Administración directa | 44416 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937331 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-MAT-2017-6 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170401014846 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-23 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401014847 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-10 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401014851 | Administración directa | 44408 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 71900 | 71900.0
QUE17170401015410 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-14 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015425 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-3 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 215700 | 215700.0
QUE17170401015441 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO | 143800 | 143800.0
QUE17170401015451 | Adquisiciones | MPA-SDH-FIMSDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015673 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-9 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015674 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE18180201109255 | Administración directa | 41590 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 595780.51 | 595780.51
QUE18180201110175 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/009/2018 | ADAN MENDOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 292995.63 | 292995.63
QUE18180201110493 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-106-2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 986913.49 | 1000000.0
QUE18180201110494 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-052-2018 | FABIOLA DIAZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 746696.45 | 750000.0
QUE18180201110628 | Obra | ER-QRO-02/2018-2 | CFE DISTRIBUCIÓN BAJÍO | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 254729.45 | 254729.45
QUE18180201110640 | Administración directa | 50150 |  | AMEALCO DE BONFIL | 531321.76 | 531321.76
QUE18180201110722 | Administración directa | 42303 |  | AMEALCO DE BONFIL | 91685 | 91685.0
QUE18180201110749 | Administración directa | 42078 |  | AMEALCO DE BONFIL | 200000 | 200000.0
QUE18180201110751 | Obra | MAQ-DOP-AD-064/18 | NOE SANCHEZ COLIN | AMEALCO DE BONFIL | 394000 | 394000.0
QUE18180201110773 | Administración directa | 40740 |  | AMEALCO DE BONFIL | 225978.25 | 225978.25
QUE18180201110795 | Administración directa | 42283 |  | AMEALCO DE BONFIL | 50010 | 50010.0
QUE18180201110965 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/009A/2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 79988.88 | 80000.0
QUE18180201111058 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-075-2018 | GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 696347.68 | 700000.0
QUE18180201111559 | Administración directa | 50154 |  | AMEALCO DE BONFIL | 200000 | 200000.0
QUE18180201112128 | Administración directa | 47660 |  | AMEALCO DE BONFIL | 300000 | 300000.0
QUE18180201112161 | Administración directa | 46279 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 704000 | 704000.0
QUE18180201112305 | Obra | MAQ-DOP-AD-039/18 | J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | AMEALCO DE BONFIL | 250000 | 300000.0
QUE18180201112313 | Obra | MAQ-DOP-AD-037/18 | HUMBERTO OBREGON RAMOS | AMEALCO DE BONFIL | 326000 | 326000.0
QUE18180201112447 | Administración directa | 60244 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 36145 | 36145.0
QUE18180201112451 | Administración directa | 60194 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 46985 | 46985.0
QUE18180201112459 | Administración directa | 60265 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 36145 | 36145.0
QUE18180201112531 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/004A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE180301297992 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-17-2 | C.EDMUNDO NIETO CERVANTES | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 324616.2 | 324560.23
QUE180301297998 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-1 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 394663.34 | 394663.34
QUE180301309541 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.022.66.2018 | EYM GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 135999.37 | 135999.37
QUE180301335624 | Obra | OP-MAS-046-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 599488.92 | 599488.92
QUE180301342707 | Obra | MAQ-AD-003/18 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO | 200000 | 20000.0
QUE180301343222 | Obra | MAQ-DOP-AD-062/18 | FRANCISCO OBREGON ALVAREZ | AMEALCO DE BONFIL | 439491.42 | 439491.42
QUE180301354671 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-027-135 | HERSO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | IIFEQ | 739842.9 | 739842.9
QUE180301378884 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-030-138 | FONSECA ZAMORANO ISABEL | IIFEQ | 737180.87 | 737180.87
QUE180301382401 | Obra | MAQPDR01318 | JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO | AMEALCO DE BONFIL | 1977946.09 | 1977946.09
QUE180301382402 | Obra | MAQPDR00918 | JOSE ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA | AMEALCO DE BONFIL | 988110.68 | 988110.68
QUE180301382419 | Obra | MAQPDR04318 | ABRAHAM GONZALEZ MATELL | AMEALCO DE BONFIL | 6282387.39 | 6282387.39
QUE180301382424 | Obra | MAQPDR04118 | ALMA DELIA CHÁVEZ GUZMAN | AMEALCO DE BONFIL | 591960.39 | 591960.39
QUE180301382430 | Obra | MAQPDR03518 | BELIA VEGA ANAYA | AMEALCO DE BONFIL | 600057.69 | 600057.69
QUE180301382434 | Obra | MAQPDR00618 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 989814.29 | 989814.29
QUE180301382443 | Obra | MAQPDR00218 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 2964875 | 2964875.0
QUE180301382444 | Obra | MAQPDR03918 | ING. ALBERTO OLVERA SAN JUAN | AMEALCO DE BONFIL | 373718.39 | 373718.39
QUE180301389463 | Obra | MPEQ/RAMO23/03/2018/01 | ARGELIO MONTES OLVERA | P.M. PEDRO ESCOBEDO | 14882824.49 | 1.488282449E7
QUE180301393507 | Obra | MJSDOPPDM03218 | CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 30418780.55 | 3.041878055E7
QUE180401421998 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.38 | ARGELIO MONTES OLVERA | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 869489.12 | 869489.12
QUE180401427084 | Administración directa | 51610 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 32000 | 31999.76
QUE180401428701 | Administración directa | 51601 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 143325 | 143324.99
QUE180401436295 | Obra | H047.FISM.18 | C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO | 780990.87 | 780990.87
QUE180401436309 | Obra | H007.FISM.18 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 1349999.98 | 1349999.98
QUE180401436361 | Obra | H046.FISM.18 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 134672.53 | 134672.53
QUE180401436387 | Obra | H019.FISM.18 | GRUPO DIRECTOR ALBATROS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 499850.29 | 499850.29
QUE180401436388 | Obra | H004.FISM.18 | J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 255110.83 | 255110.83
QUE180401436412 | Obra | H028.FISM.18 | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 1283302.11 | 1283302.11
QUE180401436429 | Obra | H052.FISM.18 | RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 911997.2 | 911997.2
QUE180401436731 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778280.41 | 778280.41
QUE180401436807 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/031/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 649976.95 | 649976.95
QUE180401436867 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/002A/2018 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778549.75 | 778549.75
QUE180401436961 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/001A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE180401438193 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC04029-2018. | DANIEL MARTINEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 491411.25 | 491411.25
QUE180401438751 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG11010-2018. | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 5998794.91 | 5998794.91
QUE180401446119 | Administración directa | 50143 |  | AMEALCO DE BONFIL | 750000 | 748185.43
QUE180401449978 | Obra | MLM-R208891-IR-SC-087-280917-3X1MIGS061-2017 | GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 600000 | 150000.0
QUE180401450029 | Administración directa | 50956 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 860715.66 | 860715.66
QUE180401451422 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SG-18-130218-0052 | BRIIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 808419.43 | 808419.43
QUE180401454748 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-010-070318-0033 | GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 341758.91 | 341758.91
QUE180401454935 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-013-070318-0036 | RAQUEL CASTILLO CHAVEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 299992.23 | 299992.23
QUE180401455140 | Administración directa | 50948 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 154775.05 | 154775.05
QUE180401457139 | Obra | SOP/2018-0107/3 | ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 168547.49 | 165350.81
QUE180401457142 | Administración directa | 51037 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 242335.7 | 242335.7
QUE180401458369 | Obra | SOP/2018-0161 /3 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 743358.61 | 743357.51
QUE180401463397 | Obra | MLM-DUOP-FISMDF-AD-05-12-2018 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 890888.32 | 890888.32
QUE180401466610 | Obra | MSJ-DOP-FISM-IR-017-2018 | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 1698120.66 | 1698120.66
QUE180401466866 | Obra | OP-MAS-004-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 1062000 | 1062000.0
QUE180401467624 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-064-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 498916.7 | 498916.7
QUE180401467867 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-005-2018 | JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 215348.32 | 215348.32
QUE180401468071 | Obra | OP-MAS-004-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 1062000 | 1062000.0
QUE180401468150 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-060-2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 198663.82 | 198663.82
QUE180401471077 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-015-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 291961.95 | 291961.95
QUE180401471505 | Administración directa | 55862 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 549415.72 | 549415.72
QUE180401472062 | Administración directa | 53894 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 172678.14 | 172678.14
QUE180401473004 | Obra | OP-MAS-004-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 1062000 | 1062000.0
QUE180401474322 | Obra | MCQ.SOP.FISM.022.60.2018 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | 234552.78 | 234552.78
QUE180401475165 | Adquisiciones | MAQ-DESA-009/17 | COMERCIALIZADORA CORUE, S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1691797.53 | 1691797.53
QUE180401475313 | Administración directa | 47675 |  | AMEALCO DE BONFIL | 150000 | 149999.99
QUE180401481212 | Servicios | MTQ-DEEAOP/FISM GI 2018/02 | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 318000 | 318000.0
QUE180401483284 | Administración directa | 51606 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 47178 | 47177.3
QUE180401483496 | Administración directa | 51607 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 57963 | 57962.83
QUE180401484773 | Obra | MPE-DOP-FISMDF-001-0-AD-2018 | J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 797637.66 | 927777.73
QUE180401486515 | Obra | DIR/JAP/37/2018 | JUANA LOPEZ CHAVEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 1075153.99 | 1075153.99
QUE180401486525 | Obra | DIR/JAP/38/2018 | JUANA LOPEZ CHAVEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 613007.03 | 613007.03
QUE180401486531 | Obra | DIR/JAP/41/2018 | ALCURI GRUPO COMERCIAL SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 2945639.01 | 2945639.01
QUE180401486535 | Adquisiciones | DIR/JAP/34/2018 | MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 1496748 | 1496748.0
QUE180401487373 | Obra | MAQ-3X1-006/18 | EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ | AMEALCO DE BONFIL | 750000 | 750000.0
QUE180401487379 | Obra | MAQ-3X1-005/18 | INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 900000 | 900000.0
QUE180401500479 | Administración directa | 55185 |  | ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA | 55198.32 | 55198.32
QUE180501563403 | Obra | DIR/JAP/20/2019 | PORFIRIO BARRERA VEGA | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 1219840.48 | 1219840.48
QUE17170300936785 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300936793 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-MAT-06-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300936914 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937081 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937114 | Adquisiciones | MPA-FIMSDF-DOP-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937122 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-MAT-2017-6 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937129 | Adquisiciones | MPA-IR-DOP-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937133 | Adquisiciones | MPA-FIMSDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937135 | Administración directa | 44412 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937151 | Adquisiciones | MPA-06-2017-FIMSDF | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937160 | Adquisiciones | MPA-06-2017-FIMSDF | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937317 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170401015409 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-11 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE17170401015432 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-5 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 51875.99 | 51875.99
QUE17170401015434 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015437 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-18 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE17170401015438 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-13 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE17170401015444 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-15 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015668 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-1 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015676 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-25 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401045720 | Obra | MPA-DOP-3X1-8919-2017 | CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 738905.47 | 184726.37
QUE17170401045753 | Obra | MPA-DOP-3X1-8912-2017 | SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 598887.7 | 149721.93
QUE17170401045772 | Obra | MPA-DOP-3X1-8901-2017 | CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 399880.83 | 84970.16
QUE18180101061532 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-09 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 688597.58 | 688597.58
QUE18180201110182 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/022/2018 | E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE RL. DE CV. | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 539572.23 | 539572.23
QUE18180201110302 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-34 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 105000.0
QUE18180201110491 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-076-2018 | GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 447453.02 | 450000.0
QUE18180201110499 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-42 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 300000 | 300000.0
QUE18180201110672 | Obra | MAQ-3X1-007/18 | FERMIN CARMONA VALDES | AMEALCO DE BONFIL | 900000 | 900000.0
QUE18180201110681 | Administración directa | 42054 |  | AMEALCO DE BONFIL | 120000 | 120000.0
QUE18180201110693 | Obra | MAQ-DOP-AD-036/18 | NOE SANCHEZ COLIN | AMEALCO DE BONFIL | 743300 | 743300.0
QUE18180201110718 | Obra | MAQ-3X1-002/18 | JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 650000 | 650000.0
QUE18180201110732 | Administración directa | 40693 |  | AMEALCO DE BONFIL | 106688 | 106688.0
QUE18180201110733 | Obra | MAQ-DOP-AD-051/18 | BELIA VEGA ANAYA | AMEALCO DE BONFIL | 350000 | 350000.0
QUE18180201110739 | Administración directa | 40725 |  | AMEALCO DE BONFIL | 40008 | 40008.0
QUE18180201110772 | Administración directa | 40733 |  | AMEALCO DE BONFIL | 80016 | 80016.0
QUE18180201110980 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/004A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE18180201110994 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/006A/2018 | ALBERTO JR VARGAS ROMO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 662478.46 | 664581.72
QUE18180201111059 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-38 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 75000.0
QUE18180201111140 | Servicios | MSJR.COPSE.116/2018 | JESUS LEONARDO FLORES CASTRO | MUNICIPIO D E SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 200000 | 200000.0
QUE18180201111155 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-21 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 650000 | 598000.0
QUE18180201111161 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-48 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 130000 | 129999.77
QUE18180201111166 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-26 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 90000.0
QUE18180201111189 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-45 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 300000 | 300000.0
QUE18180201112033 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-6 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 325000.0
QUE18180201112358 | Obra | OP-MAS-013-2018/2015/2018 | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 529897.57 | 529897.57
QUE18180201112462 | Administración directa | 40838 |  | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 36145 | 36145.0
QUE180301343069 | Obra | MAQ-AD-004-18 | MARTIN ROCHA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 200000 | 200000.0
QUE180301382398 | Obra | MAQPDR02618 | JOSE ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA | AMEALCO DE BONFIL | 986702.61 | 986702.61
QUE180301382410 | Obra | MAQPDR01718 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1974857.59 | 1974857.59
QUE180301382416 | Obra | MAQPDR00118 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTO,ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1086469.53 | 1086469.53
QUE180301382437 | Obra | MAQPDR03118 | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | AMEALCO DE BONFIL | 593006.71 | 593006.71
QUE180401416266 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-19 | ING. JORGE LUIS ORDAZ MORALES | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 1748634.82 | 1746577.72
QUE180401423677 | Administración directa | 51562 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 402889 | 402888.52
QUE180401423757 | Obra | MJS-DOP-FISM-054-18 | AZAEL GARCÍA MONTES | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 414061.78 | 414061.78
QUE180401423761 | Adquisiciones | MJS-DOP-FISM-SG-02-03-1218 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE JALPAN | 494866.68 | 494866.68
QUE180401423776 | Administración directa | 51610 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 32000 | 31999.76
QUE180401428705 | Administración directa | 51572 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 247897 | 247896.68
QUE180401436111 | Obra | MPQ/FISMDF/IR/008/2018 | LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 953409.15 | 899123.22
QUE180401436201 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/036/2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 221235.88 | 221235.88
QUE180401436228 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/023/2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 442870.37 | 442870.38
QUE180401436404 | Obra | H035.FISM.18 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 372567.7 | 372567.7
QUE180401436415 | Obra | H011.FISM.18 | JAVIER CHAVERO FLORES | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 664250.49 | 664250.49
QUE180401436608 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778280.41 | 778280.41
QUE180401436688 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/002A/2018 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778549.75 | 778549.75
QUE180401436813 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/001A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE180401436950 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/031/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 649976.95 | 649976.95
QUE180401437078 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/016/2018 | SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 119998.32 | 118455.92
QUE180401438213 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC07027-2018. | DANIEL MARTINEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 648350.1 | 648350.1
QUE180401438272 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC13036-2018. | ENRIQUE MONTOYA MORADO | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 679311.09 | 679311.09
QUE180401438466 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE19016-2018. | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 249745.29 | 249745.29
QUE180401438664 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG0101-2018. | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1351128.1 | 1351128.1
QUE180401438692 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG0404-2018. | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 951078.81 | 951078.81
QUE180401438696 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG0505-2018. | DIANA ARIDNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 279002.01 | 279002.01
QUE180401438792 | Administración directa | 52128 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 139471.64 | 139471.64
QUE180401438822 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-0040-2018.. | ARGELIO MONTES OLVERA | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 849150.1 | 849150.1
QUE180401439164 | Administración directa | 51140 |  | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 30297.12 | 30297.12
QUE180401439184 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-IR-2018-08 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 997711.07 | 997711.07
QUE180401439241 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-009 | JORGE ARMANDO VEGA MERTINEZ | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 443683.35 | 443683.35
QUE180401445784 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-039-2018 | ARGELIO MONTES OLVERA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1182184.94 | 1200000.0
QUE180401446016 | Administración directa | 50142 |  | AMEALCO DE BONFIL | 1250000 | 1248936.04
QUE180401447558 | Obra | H057.FISM.18 | C. JOSE RODOLFO DURÁN ARREOLA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 508597.18 | 508597.18
QUE180401447723 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-059-2018 | CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 2488999.99 | 2499999.99
QUE180401448057 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-004-2018 | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 699555.3 | 699555.3
QUE180401455472 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SJ29-270318-0017 | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | UNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 309999.79 | 309999.79
QUE180401457160 | Administración directa | 51038 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 354380 | 354380.0
QUE180401468183 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-049-2018 | OMAR JIMENEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 449695.82 | 449695.82
QUE180401468963 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-004-2018 | JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 299532.82 | 299532.82
QUE180401469011 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-012-2018 | JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 199297.77 | 199297.77
QUE180401469125 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-19-2018 | LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 97012.95 | 97012.95
QUE180401471642 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-017-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 34058.88 | 34058.88
QUE180401471862 | Administración directa | 53890 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 132829.34 | 132829.34
QUE180401473734 | Obra | MAQ-FISM-IR-004/18 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. de C.V | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO | 929800 | 929800.0
QUE180401474036 | Obra | OP-MAS-005-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 720000 | 720000.0
QUE180401481060 | Arrendamientos | MTQ-DEASIRHM/FISM GI 2018/01 | JOSE IGNACIO MENDOZA TORRES | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 70000 | 70000.0
QUE180401483061 | Obra | OP-MAS-003-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 500694 | 500694.0
QUE180401483405 | Administración directa | 55861 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 289334.03 | 289334.03
QUE180401486413 | Obra | DIR/JAP/35/2018 | ERNESTO ZARATE PASTOR | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 627683.69 | 627683.69
QUE180401486501 | Obra | MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.41 | ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 542245.53 | 542245.53
QUE180401486677 | Obra | MEMQ-DOP-FORT-ADM-2018-007 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV. | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | 294177.28 | 294177.28
QUE180401493762 | Obra | MCQ-DOP-ADFORTAMUN-2018/4 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 378565.68 | 378565.54
QUE180401495203 | Administración directa | 55115 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 3707259.03 | 3689689.03
QUE180401495212 | Administración directa | 55115 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 3707259.03 | 3689689.03
QUE180401500703 | Administración directa | 55307 |  | JENNIFER DANIELA NAVA HERNANDEZ | 134741.6 | 134741.6
QUE180501563483 | Obra | DIR/JAP/15/2019 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 1967988.26 | 1967988.26
QUE180501563493 | Obra | DIR/JAP/16/2019 | ERNESTO ZARATE PASTOR | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 617023.54 | 617023.54
QUE16160200652079 | Administración directa | 22632 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 617129.24 | 617129.24
QUE17170300936663 | Obra | PMM DOP FISMDF 017 0 AD 2017 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 511924.55 | 511924.55
QUE17170300937066 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937087 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-2017-06 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937107 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-06-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937150 | Adquisiciones | MPA-06-2017-FIMSDF | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170401014853 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-5 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015428 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015439 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-22 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015672 | Administración directa | 44409 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 143800 | 143800.0
QUE17170401015675 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-27 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401045682 | Obra | MPA-DOP-3X1-8938-2017 | SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 770587.84 | 192646.96
QUE17170401045742 | Obra | MPA-DOP-3X1-8910-2017 | SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 998250.35 | 249562.59
QUE18180101061529 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-08 | JULIÁN CAMPO FEREGRINO | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 449875.32 | 449875.32
QUE18180201109263 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SH024-0701-210318-0001 | SUMAQRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 2879999.65 | 2879999.65
QUE18180201110304 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-35 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 60000.0
QUE18180201110643 | Administración directa | 46800 |  | AMEALCO DE BONFIL | 117301.12 | 117301.12
QUE18180201110667 | Administración directa | 40649 |  | AMEALCO DE BONFIL | 64960.59 | 64960.59
QUE18180201110674 | Obra | MAQ-3X1-001/18 | J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | AMEALCO DE BONFIL | 200000 | 200000.0
QUE18180201110675 | Obra | MAQ-3X1-009/18 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 1000000 | 1000000.0
QUE18180201110680 | Administración directa | 41088 |  | AMEALCO DE BONFIL | 200000 | 200000.0
QUE18180201110691 | Administración directa | 47353 |  | AMEALCO DE BONFIL | 100000 | 100000.0
QUE18180201110714 | Administración directa | 40658 |  | AMEALCO DE BONFIL | 71420.43 | 71420.43
QUE18180201110715 | Administración directa | 41930 |  | AMEALCO DE BONFIL | 106688 | 106688.0
QUE18180201110717 | Obra | MAQ-DOP-AD-047/18 | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | AMEALCO DE BONFIL | 522761.27 | 558544.63
QUE18180201110743 | Obra | MAQ-DOP-AD-035/18 | HUMBERTO OBREGON RAMOS | AMEALCO DE BONFIL | 550000 | 550000.0
QUE18180201110767 | Administración directa | 40730 |  | AMEALCO DE BONFIL | 200869.6 | 200869.6
QUE18180201110769 | Administración directa | 40731 |  | AMEALCO DE BONFIL | 100435.22 | 100435.22
QUE18180201110776 | Obra | MAQ-DOP-AD-056/18 | URIELVAZQUEZ GARFIAS | AMEALCO DE BONFIL | 1513418.53 | 1513418.53
QUE18180201110777 | Administración directa | 40755 |  | AMEALCO DE BONFIL | 643045 | 643045.0
QUE18180201110788 | Administración directa | 40746 |  | AMEALCO DE BONFIL | 99686.6 | 99686.6
QUE18180201110797 | Obra | MAQ-DOP-AD-041/18 | MANUEL GONZALEZ PEREZ | AMEALCO DE BONFIL | 359794.61 | 359794.61
QUE18180201111065 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.29 | ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 643202.86 | 650000.0
QUE18180201111149 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-22 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 221000.0
QUE18180201111164 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-10 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1300000 | 1299999.99
QUE18180201111190 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-16 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 325000.0
QUE18180201111279 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/21 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 566907.14 | 566520.51
QUE18180201112107 | Adquisiciones | MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-002-2018 | RENE VEGA TREJO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 25000 | 25000.0
QUE180301298011 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-7 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 63146.13 | 63146.12
QUE180301343134 | Obra | OP-MAS-046-2018/2015/2018 | JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 599488.92 | 599488.92
QUE180301378882 | Obra | 18FIFEQCOPAD035143 | BORA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | IIFEQ | 736204.66 | 736204.66
QUE180301378893 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-031-139 | GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | IIFEQ | 720951.09 | 720951.09
QUE180301382408 | Obra | MAQPDR01418 | JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO | AMEALCO DE BONFIL | 730388.97 | 730388.97
QUE180301382426 | Obra | MAQPDR03018 | ALBERTO OLVERA SANJUAN | AMEALCO DE BONFIL | 1977203.24 | 1977203.24
QUE180301384885 | Obra | CAAS-OB-021-2018-UAQ-OAG | CONSHIBA MEXICANA S. DE R.L. DE C.V. (JOSÉ LUIS ANIBLA BAUTISTA GONZÁLEZ) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 7289566.36 | 8000000.0
QUE180301387709 | Obra | MAQ-SECTUR-004/18 | ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN | AMEALCO DE BONFIL | 2500000 | 2500000.0
QUE180301390237 | Administración directa | 47793 |  | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | 67252.16 | 67252.16
QUE180401423432 | Administración directa | 51609 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 25836 | 25835.52
QUE180401424011 | Obra | MAQ-FISM-IR-001/18 | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 1346925.84 | 1346925.84
QUE180401436353 | Obra | H034.FISM.18 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 886711.96 | 886711.96
QUE180401436362 | Obra | H021.FISM.18 | ABIGAEL DURAN GOMEZ | MUNCIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 522445.64 | 522445.64
QUE180401436366 | Obra | H018.FISM.18 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 926046.33 | 926046.33
QUE180401436370 | Obra | H007.FISM.18 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 1349999.98 | 1349999.98
QUE180401436416 | Obra | H036.FISM.18 | CONSTRUCTORA COSUS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 630182.18 | 630182.18
QUE180401436548 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/002A/2018 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778549.75 | 778549.75
QUE180401436597 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/050/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 584979.24 | 584979.24
QUE180401436719 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/002A/2018 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778549.75 | 778549.75
QUE180401436943 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/031/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 649976.95 | 649976.95
QUE180401437727 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/003A/2018 | E M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE V.C. | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 106762.35 | 106762.35
QUE180401437791 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/002A/2018 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778549.75 | 778549.75
QUE180401438412 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE13012-2018. | CIVIL,SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS, S.DE R.L DE | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 499481.66 | 499481.66
QUE180401438437 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE17014-2018. | NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 348471.46 | 348471.46
QUE180401438472 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE21019-2018.. | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 299501.65 | 299501.65
QUE180401438766 | Administración directa | 53594 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 149999.32 | 149999.32
QUE180401447230 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-112-2018 | GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 499817.02 | 499817.02
QUE180401449861 | Administración directa | 57232 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 606488.52 | 606488.52
QUE180401450219 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SG36-250418-0095 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 540951.56 | 540951.56
QUE180401450677 | Administración directa | 51030 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 345964.34 | 345964.34
QUE180401451493 | Administración directa | 50942 |  | MUNICIPO DE LANDA DE MATAMOROS | 153357.08 | 153357.08
QUE180401453039 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SD037-250418-0204-0001 | SIMPLICIO CAMACHO PONCE | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 209301.19 | 209301.19
QUE180401454692 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-008-070318-0078 | GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 249344.32 | 249344.32
QUE180401455510 | Administración directa | 50963 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 46734.51 | 46734.51
QUE180401466359 | Obra | OP-MAS-006-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 100604.73 | 100604.73
QUE180401466589 | Obra | ER-QRO-CFE-02/18 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE QUERETARO | 1784036.66 | 1784036.66
QUE180401467533 | Obra | MSJ-DOP-FISM-IR-008-2018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 998609.05 | 998609.05
QUE180401468765 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-020-2018 | LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 92493.09 | 92493.09
QUE180401472631 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-008-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 256270.32 | 256270.32
QUE180401472982 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-011-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 128135.15 | 128135.15
QUE180401473173 | Obra | MAQ-AD-006/18 | URIEL GARFIAS VAZQUEZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO | 300000 | 300000.0
QUE180401473310 | Obra | MAQ-FISM-IR-003/18 | HUMBERTO OBREGON RAMOS | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL,QRO. | 1362870 | 1362870.0
QUE180401474310 | Obra | OP-MAS-006-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 100604.73 | 100604.73
QUE180401474459 | Obra | OP-MAS-006-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 100604.73 | 100604.73
QUE180401475543 | Administración directa | 47672 |  | AMEALCO DE BONFIL | 35000 | 35000.0
QUE180401483581 | Administración directa | 51608 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 105348 | 105347.28
QUE180401484796 | Obra | MJS-DOP-FISM-049-18 | GREGORIO MONROY VILLEDA | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 713630 | 713629.84
QUE180401485172 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/23 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 432170.08 | 432170.08
QUE180401486507 | Obra | MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.45 | ING. ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 819500.1 | 819500.1
QUE180401489813 | Obra | MCQ-DOP-ADFORTAMUN-2018.2 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 378565.68 | 378565.37
QUE180401495198 | Administración directa | 55115 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 3707259.03 | 3689689.03
QUE180401495207 | Administración directa | 55115 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 3707259.03 | 3689689.03
QUE180501562983 | Obra | DIR/JAP/38/2016 | GONZÁLEZ ENRÍQUEZ GERARDO | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 204967.49 | 204967.49
QUE180501563004 | Obra | DIR/JAP/40/2016 | CALLEJAS SANTANA JENNIFER GABRIELA | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 144881.07 | 144881.07
QUE180501563439 | Obra | DIR/JAP/21/2019 | PORFIRIO BARRERA VEGA | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 2214490.64 | 2214490.64
QUE17170200868633 | Obra | MPA-DOP-FIMSDF-SO07050-2017 | CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 250000 | 250000.0
QUE17170300936778 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017-0 | C. EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937065 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 89500 | 89500.0
QUE17170300937144 | Adquisiciones | MPA-FIMSDF-2017-0006 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937329 | Adquisiciones | MPA-DOP-FISMDF-SO04049-2017 | J JESUS GOMEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 550000 | 550000.0
QUE17170401014852 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-20 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015411 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-6 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015415 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO | 73960.04 | 73960.04
QUE17170401015422 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-31 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 215700 | 215700.0
QUE17170401015440 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-8 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015443 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015446 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015669 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-7 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015670 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-24 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE17170401015677 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015678 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-33 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE18180201110307 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-9 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 182000.0
QUE18180201110308 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-37 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 105000.0
QUE18180201110481 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-27 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 90000.0
QUE18180201110483 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-17 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 299000.0
QUE18180201110694 | Administración directa | 41021 |  | AMEALCO DE BONFIL | 450000 | 450000.0
QUE18180201110729 | Administración directa | 40685 |  | AMEALCO DE BONFIL | 83350 | 83350.0
QUE18180201110753 | Obra | MAQ-3X1-008/18 | FERMIN CARMONA VALDES | AMEALCO DE BONFIL | 850000 | 850000.0
QUE18180201110763 | Obra | MAQ-3X1-006/18 | EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ | AMEALCO DE BONFIL | 750000 | 750000.0
QUE18180201110768 | Administración directa | 40727 |  | AMEALCO DE BONFIL | 106688 | 106688.0
QUE18180201110784 | Administración directa | 40744 |  | AMEALCO DE BONFIL | 80016 | 80016.0
QUE18180201111139 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-033-2018 | ERNESTO ZARATE PASTOR | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 2771128.95 | 2800000.0
QUE18180201111160 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-24 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 325000.0
QUE00180201111167 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-1 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 253500.0
QUE18180201111181 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-043-2018 | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 448417.05 | 450000.0
QUE18180201111184 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-18 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 325000.0
QUE18180201111381 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-4 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 194999.65
QUE18180201112031 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-062-2018 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1178948.15 | 1190856.8
QUE18180201112125 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-29 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 300000 | 300000.0
QUE18180201112137 | Administración directa | 46279 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 704000 | 704000.0
QUE18180201112180 | Administración directa | 46279 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 704000 | 704000.0
QUE18180201112188 | Administración directa | 46279 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 704000 | 704000.0
QUE18180201112449 | Administración directa | 60256 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 36145 | 36145.0
QUE180301297967 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-09-3 | H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 649420.01 | 646318.63
QUE180301297997 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-6 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324712.21 | 324362.25
QUE180301297999 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-2 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 378876.81 | 378876.79
QUE180301342390 | Obra | OP-MAS-040-2018/2015/2018 | CESILIO SEGOVIA DIAZ | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 398799.88 | 398799.88
QUE180301342918 | Obra | MJS-DOP-FISM-023-18 | BRIGIDO RIVERA DÍAZ | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 349855 | 349854.05
QUE180301378838 | Obra | 18FIFEQCOPAD026134 | GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV | IIFEQ | 747003.33 | 747003.33
QUE180301382400 | Obra | MAQPDR00818 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 3459653.31 | 3459653.31
QUE180301382404 | Obra | MAQPDR02818 | HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1480540.19 | 1480540.19
QUE180301382405 | Obra | MAQPDR01818 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTO, ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2964386.51 | 2964386.51
QUE180301382407 | Obra | MAQPDR01518 | ING. JOSE ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA | AMEALCO DE BONFIL | 768435.68 | 768435.68
QUE180301382409 | Obra | MAQPDR01618 | JOSÉ ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA | AMELACO DE BONFIL | 887152.21 | 887152.21
QUE180301382420 | Obra | MAQPDR00718 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | AMEALCO DE BONFIL | 3458392.91 | 3458392.91
QUE180301382441 | Obra | MAQPDR02318 | JIMENA VEGA REYES | AMEALCO DE BONFIL | 2471605.48 | 2471605.48
QUE180301389399 | Adquisiciones | 1926314 | IKASI SA DE CV | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 8103448.28 | 9399999.99
QUE180301389597 | Adquisiciones | 1845196 | SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 3215490 | 3739677.82
QUE180301394579 | Obra | MAQ-SECTUR-02/18 | FELIPE DEL ANGEL MALIBRÁN | AMEALCO DE BONFIL | 1999067.01 | 1999067.01
QUE180401422175 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.37 | ARGELIO MONTES OLVERA | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 809456.14 | 809456.14
QUE180401423739 | Obra | MJS-DOP-FISM-044-18 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 713777.8 | 713777.8
QUE180401423755 | Administración directa | 51594 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 139899 | 138898.96
QUE180401424753 | Administración directa | 46702 |  | MUNICIPIO DE QUERETARO | 8464592.64 | 8464592.64
QUE180401428306 | Administración directa | 51577 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 300000 | 299999.89
QUE180401435175 | Obra | H051.FISM.18 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 905977.93 | 905977.93
QUE180401435302 | Obra | H036.FISM.18 | CONSTRUCTORA COSUS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 630182.18 | 630182.18
QUE180401436168 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/033/2018 | ADAN MENDOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 798843.64 | 798843.63
QUE180401436297 | Obra | H045.FISM.18 | CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | 62866.22 | 62886.22
QUE180401436365 | Obra | H005.PROII.18 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. | 5829068.15 | 5829068.15
QUE180401436403 | Obra | H048.FISM.18 | RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 297693.9 | 297693.9
QUE180401436408 | Obra | H001.FISM.18 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 607722.76 | 607722.76
QUE180401436413 | Obra | H006.FISM.18 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 1375401.57 | 1375401.57
QUE180401436641 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/031/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 649976.95 | 649976.95
QUE180401436800 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/001A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE180401437032 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/037/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 254127.3 | 254127.3
QUE180401438199 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC05030-2018. | COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 732896.49 | 732896.49
QUE180401438279 | Servicios | MPA-DOP-FISMDF-SC14037-2018. | ENRIQUE MONTOYA MORADO | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 374131.44 | 374131.44
QUE180401438341 | Servicios | MPA-DOP-FISMDF-IR-005-2018 | SANDY RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1211484.14 | 1211484.14
QUE180401438465 | Obra | MPA-DOP-FIMSDF-SE20017-2018.. | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 278679.01 | 278679.01
QUE180401438509 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE28023-2018. | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 179999.82 | 179999.82
QUE180401438512 | Administración directa | 53639 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 99903.25 | 99903.25
QUE180401438711 | Servicios | MPA-DOP-FISMDF-SG0908-2018. | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 764211.77 | 764211.77
QUE180401446349 | Obra | MAQ-AD-010/18 | HECTOR CUELLAR ROMERO | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 545890 | 545890.0
QUE180401446929 | Obra | MJS-DOP-FISM-SG-04-03-1218 | AZAEL ELOY GARCÍA MONTES | MUNICIPIO DE JALPAN | 599734.21 | 599734.21
QUE180401447182 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-105-2018 | GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO | 962115.88 | 970000.0
QUE180401450078 | Administración directa | 50946 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 892716.84 | 892716.84
QUE180401454549 | Administración directa | 47658 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 510000 | 509996.34
QUE180401454637 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-007-070318-0022 | GUSTAVO MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 299267.41 | 299267.41
QUE180401454825 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SE-031-270318-0119 | DAMIAN MARQUEZ CAMPUZANO | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 149957.9 | 149957.9
QUE180401458328 | Obra | SOP/2018-0156/3 | CONSTRUCCIONES ACERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 668572.26 | 615159.72
QUE180401463454 | Obra | MLM-DOP-FISMDF-001-18 | GREGORIO MONROY VILLEDA | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 899870.13 | 899870.13
QUE180401466331 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-12-3 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 190666.3 | 190666.3
QUE180401466772 | Obra | OP-MAS-004-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 1062000 | 1062000.0
QUE180401467026 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-031-2018 | JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 98710.81 | 98710.81
QUE180401467613 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-043-2018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 348692.09 | 348692.09
QUE180401467694 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-030-2018 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 99933.35 | 99933.35
QUE180401467953 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-022-2018 | JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 53837.08 | 53837.08
QUE180401469176 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-014-2018 | CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 149535.8 | 149535.8
QUE180401470851 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-002-2018 | CONSTRUCTORA SIERRA MORENA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 199981.81 | 199981.81
QUE180401470916 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-028-2018 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 171550 | 171550.0
QUE180401471447 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-038-2018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 269060.34 | 269060.34
QUE180401471765 | Administración directa | 53890 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 132829.34 | 132829.34
QUE180401472026 | Administración directa | 53894 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 172678.14 | 172678.14
QUE180401474561 | Obra | OP-MAS-005-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 720000 | 720000.0
QUE180401475853 | Administración directa | 40960 |  | AMEALCO DE BONFIL | 2500000 | 2500000.0
QUE180401481331 | Administración directa | 51597 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 224236 | 224235.24
QUE180401482823 | Obra | OP-MAS-004-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 1062000 | 1062000.0
QUE180401483392 | Administración directa | 51582 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 227295 | 227294.29
QUE180401484439 | Obra | MJS-DOP-FISM-050-18 | EVERARDO FLORES ZUÑIGA | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 713962 | 713961.58
QUE180401486327 | Obra | MSJ-DOP-FORTAMUN-AD-021-2018 | LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 299449.64 | 299449.64
QUE180401487359 | Obra | MAQ-3X1-007/18 | FERMIN CARMONA VALDES | AMEALCO DE BONFIL | 900000 | 900000.0
QUE180401487387 | Obra | MAQ-3X1-010/18 | ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 1000000 | 1000000.0
QUE180401487393 | Obra | MAQ-3X1-001/18 | J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | AMEALCO DE BONFIL | 200000 | 200000.0
QUE16160200726651 | Obra | MAP-DOP-FISMDF-FISE-031-491-2016 | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 3956665.91 | 125000.0
QUE17170100836265 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.108/2017-3 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 400000 | 400000.0
QUE17170300936790 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-6-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937068 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-006-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937149 | Adquisiciones | FIMSDF-DOP-06-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937156 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-003-2017 | C. HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 11309 | 11309.0
QUE17170401014848 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017-14 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015412 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-2 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 215700 | 215700.0
QUE17170401015417 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-30 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 215700 | 215700.0
QUE17170401015433 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015442 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-19 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015449 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017 | JOSE PEDRAZA PEREZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 147920.08 | 147920.08
QUE17170401045666 | Obra | MPA-DOP-3X1-8944-2017 | CESAR LIBORIO LOPEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 1229557.02 | 307389.26
QUE17170401045793 | Obra | MPA-DOP-3X1-8915-2017 | NOE BUENO SAN JUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO. | 399222.38 | 99805.6
QUE18180101061416 | Obra | SOP/2018-0028/3 | ING. CIVIL FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 18469999.58 | 1.559189482E7
QUE18180101061521 | Obra | SOP/2018-0031/3 | DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 16478856.67 | 1.647885667E7
QUE18180101061543 | Obra | MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-04 | Edgar Villaverde Campos | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | 634286.99 | 634286.99
QUE18180201109425 | Adquisiciones | OP/32/2018 | SERGIO AVILA CRUZ | MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO | 300000 | 300000.0
QUE18180201110301 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-33 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 149999.99
QUE18180201110303 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-7 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 292500.0
QUE18180201110486 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-28 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 54000.0
QUE18180201110497 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-15 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1950000 | 1950000.0
QUE18180201110500 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-13 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1300000 | 1299999.99
QUE18180201110641 | Obra | MAQ-AD-014/18 | Z Y A SERVICIOS S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 220400 | 220400.0
QUE18180201110641 | Obra | MAQ-AD-013/18 | JPR CARSA DEL BAJIO, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 396049.79 | 396049.79
QUE18180201110641 | Obra | MAQ-AD-012/18 | JPR CARSA DEL BAJIO, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 505991.58 | 505991.58
QUE18180201110677 | Administración directa | 40779 |  | AMEALCO DE BONFIL | 100000 | 100000.0
QUE18180201110695 | Obra | MAQ-DOP-AD-021/18 | BELIA VEGA ANAYA | AMEALCO DE BONFIL | 195000 | 195000.0
QUE18180201110721 | Obra | MAQ-DOP-AD-069/18 | NOE SANCHEZ COLIN | AMEALCO DE BONFIL | 160600 | 160600.0
QUE18180201110735 | Administración directa | 40724 |  | AMEALCO DE BONFIL | 82349.8 | 82349.8
QUE18180201110774 | Administración directa | 40737 |  | AMEALCO DE BONFIL | 175760.59 | 175760.59
QUE18180201110782 | Administración directa | 40742 |  | AMEALCO DE BONFIL | 266720 | 266720.0
QUE18180201110798 | Obra | MAQ-DOP-AD-022/18 | LUIS UGALDE RIOS | AMEALCO DE BONFIL | 300000 | 300000.0
QUE18180201110799 | Administración directa | 42063 |  | AMEALCO DE BONFIL | 300000 | 300000.0
QUE18180201110936 | Administración directa | 57783 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 36145 | 36145.0
QUE18180201110950 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/047/2018 | ALBERTO JR VARGAS ROMO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 442059.17 | 443054.48
QUE18180201110959 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/010/2018 | IGNACIO ESTRADA TREJO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 306899.14 | 306899.14
QUE18180201110963 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/001A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE18180201111057 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-45 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 48000.0
QUE18180201111142 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-20 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 325000.0
QUE18180201111150 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-051-2018 | ERICK FRAGOSO TEJEIDA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 399178.86 | 399178.86
QUE18180201111162 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-39 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 600000 | 600000.0
QUE18180201112097 | Adquisiciones | MSJ-DOP-ADQ-FISM-AD-001-2018 | RENE VEGA TREJO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 25000 | 25000.0
QUE180301297990 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-3 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324712.21 | 324362.25
QUE180301297991 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-10-4 | CONSTRUCCIONES CIAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 324712.21 | 324362.25
QUE180301298012 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11-9 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 276264.34 | 276264.33
QUE180301335309 | Obra | OP-MAS-045-2018/2015/2018 | CIRO ESCAMILLA ZARATE | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | 499539.56 | 499539.56
QUE180301342829 | Obra | MAQ-AD-004-18 | MARTIN ROCHA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 200000 | 200000.0
QUE180301342981 | Obra | MAQ-3X1-003/18 | EDMUNDO DURAN ORDOÑEZ | AMEALCO DE BONFIL | 600000 | 600000.0
QUE180301378855 | Obra | 18FIFEQCOPAD025133 | NAVA RODRÍGUEZ VIRIDIANA | IIFEQ | 734436.38 | 734436.38
QUE180301378878 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-028-136 | CONSTRUCCIONES JAVED S.A. DE C.V. | IIFEQ | 744290.21 | 744290.21
QUE180301379157 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-024-132 | GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV | IIFEQ | 747003.65 | 747003.65
QUE180301382406 | Obra | MAQPDR01118 | JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO | AMEALCO DE BONFIL | 2471853.7 | 2471853.7
QUE180301382422 | Obra | MAQPDR04018 | ING. OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAS | AMEALCO DE BONFIL | 391342.38 | 391342.38
QUE180301382428 | Obra | MAQPDR03318 | SAUL MONTAÑO CAMACHO | AMEALCO DE BONFIL | 395564.06 | 395564.06
QUE180301386952 | Obra | PMM-DOP-FORTAMUN-001-0-ICTP-2018 | ACTIVE PADEL DEPORTES SA DE CV | MUNICIPIO EL MARQUES | 8986037.65 | 8986037.65
QUE180301387669 | Adquisiciones | OM/DA/RF/054/18 | GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 1799160 | 1799160.0
QUE180301387716 | Obra | MAQ-SECTUR-03/18 | CONSTRUCTORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V. | AMELACO DE BONFIL | 13390571.28 | 1.339057128E7
QUE180301389645 | Adquisiciones | 1780996 | SOREINCO COMERCIALIZADORA SA DE CV | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 760000 | 760000.0
QUE180401411444 | Obra | MAQ-DOP-AD-068/18 | HUMBERTO OBREGON RAMOS | AMEALCO DE BONFIL | 550000 | 550000.0
QUE180401436303 | Obra | H041.FISM.18 | JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 234117.01 | 234117.01
QUE180401436372 | Obra | H007.FISM.18 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 1349999.98 | 1349999.98
QUE180401436383 | Obra | H055.FISM.18 | C. BELIA VEGA ANAYA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 570811.17 | 570811.17
QUE180401436410 | Obra | H010.FISM.18 | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 649230.67 | 649230.67
QUE180401436572 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/050/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 584979.24 | 584979.24
QUE180401436630 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/031/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 649976.95 | 649976.95
QUE180401436678 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/050/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 584979.24 | 584979.24
QUE180401436851 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/001A/2018 | GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 779972.34 | 779972.34
QUE180401436871 | Obra | H054.FISM.18 | EDUARDO RENE LIRA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 431952.39 | 431952.39
QUE180401436972 | Obra | MCQ-DOP-ADFISM-2018-45 | CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 194913.95 | 194622.54
QUE180401436994 | Servicios | MCQ-DOP-GI-ADFISM-2018-02 | ABIGAIL ARTEGA NIETO | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 36572 | 36572.0
QUE180401438207 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC06026-2018. | FABIOLA DIAZ LOPEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 517272.07 | 517272.07
QUE180401438426 | Administración directa | 53636 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 160369.01 | 160369.01
QUE180401438428 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE14022-2018.. | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 399974.65 | 399974.65
QUE180401438450 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE18015-2018.. | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 249968.99 | 249968.99
QUE180401438486 | Servicios | MPA-DOP-FISMDF-SE4024-2018.. | J. NOE BUENO SANJUAN | MPA850101CZ3 MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 298863.55 | 298863.55
QUE180401438519 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE30020-2018.. | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 249125.32 | 249125.32
QUE180401438688 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG0303-2018. | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1285574.03 | 1285574.03
QUE180401445747 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-055-2018 | FABIOLA LOPEZ DIAZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 397892.1 | 39999.99
QUE180401446320 | Obra | MAQ-FISM-IR-002/18 | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO | 953560.6 | 953560.6
QUE180401447009 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-074-2018 | GERMÁN LIZARDI GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 745109.75 | 750000.0
QUE180401449655 | Administración directa | 51013 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 64722.3 | 64722.3
QUE180401450139 | Administración directa | 47642 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 360000 | 380132.96
QUE180401450874 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG18-210218-0110 | ELOY AZAEL GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 218072.08 | 218072.08
QUE180401454850 | Obra | ML-FISMDF-AD-SE-011-070318-039 | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 347877.91 | 347877.91
QUE180401457000 | Administración directa | 51028 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 15206.7 | 15206.7
QUE180401458064 | Obra | SOP/2018-0155/3 | ING. CIVIL JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ GRANADOS | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 2171104.3 | 2147158.6
QUE180401466728 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-024-2018 | JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 498216.94 | 498216.94
QUE180401467812 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-045-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 235864.73 | 235864.73
QUE180401468839 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-059-2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | 332866.55 | 332866.55
QUE180401468900 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-003-2018 | JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 249435.61 | 249435.61
QUE180401471560 | Adquisiciones | MPA-DOP-FISMDF-IR-01-2018. | DANIEL MARTINEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 72285.4 | 72285.4
QUE180401472407 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-007-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 256270.32 | 256270.32
QUE180401472756 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-009-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 64067.58 | 64067.58
QUE180401480587 | Administración directa | 51596 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 543769 | 543768.85
QUE180401480705 | Obra | MTQ-DEEAOP/FISM 2018/19. | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE TOLIMAN | 740079.87 | 739942.86
QUE180401481845 | Administración directa | 51600 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 56468 | 56467.44
QUE180401482874 | Administración directa | 51603 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 258941 | 258940.66
QUE180401483168 | Administración directa | 51604 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 80460 | 80459.04
QUE180401484924 | Obra | MJS-DOP-FISM-021-18 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN LHR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 157276.64 | 157276.64
QUE180401486509 | Obra | DIR/JAP/36/2018 | ERNESTO ZARATE PASTOR | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 227837.77 | 227837.77
QUE180401495238 | Administración directa | 55115 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 3707259.03 | 3689689.03
QUE180401499018 | Obra | MCQ-DOP-ADFORTAMUN/2018-01 | HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 173727.26 | 173727.26
QUE180501563009 | Obra | DIR/JAP/55/2016 | CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 342267.74 | 342267.74
QUE17170200887365 | Obra | 009-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-17-OP-09-F | ANTONIO DIAZ MANZO | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS | 16162700.04 | 9697620.03
QUE17170300936772 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300936777 | Adquisiciones | MPA-DSH-FIMSDF-MAT-IR-007-2017 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300936780 | Administración directa | 44415 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300936787 | Administración directa | 44411 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937115 | Adquisiciones | MPA-FIMSDF-2017-06 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937132 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-2017-6 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 89500 | 89500.0
QUE17170300937309 | Administración directa | 44413 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937310 | Administración directa | 44414 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170300937328 | Adquisiciones | MPA-DOP-FIMSDF-2017-006 | EDER RANGEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 44750 | 44750.0
QUE17170401014845 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-26 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401014849 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-7 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401014850 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-29 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401014854 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-8 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE17170401015408 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015416 | Adquisiciones | MPA-DOM-DSH-FISM-MAT-ID-011-2017 | C.GRABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QRO | 8645.97 | 8645.97
QUE17170401015418 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017-3 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015421 | Adquisiciones | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-005-2017-2 | C. GABRIELA GUZMAN RIVAS | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 36980.02 | 36980.02
QUE17170401015435 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-4 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015450 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 71900 | 71900.0
QUE17170401015452 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-34 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE17170401015671 | Obra | MPA-DSH-FISMDF-MAT-IR-009-2017-21 | HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITES | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 143800 | 143800.0
QUE18180201110482 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-2 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 155999.77
QUE18180201110485 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-3 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 325000 | 84499.85
QUE18180201110489 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-12 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 650000 | 649999.04
QUE18180201110706 | Obra | MAQ-3X1-005/18 | INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 900000 | 900000.0
QUE18180201110713 | Administración directa | 40656 |  | AMEALCO DE BONFIL | 41008.2 | 41008.2
QUE18180201110724 | Administración directa | 40668 |  | AMEALCO DE BONFIL | 80016 | 80016.0
QUE18180201110745 | Administración directa | 40950 |  | AMEALCO DE BONFIL | 500000 | 500000.0
QUE18180201110762 | Obra | MAQ-3X1-010/18 | ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 1000000 | 1000000.0
QUE18180201110967 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/015/2018 | SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 199995.4 | 199993.91
QUE18180201110990 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/025-3/2018 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 299314.45 | 299314.45
QUE18180201111138 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-19 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 650000 | 649999.04
QUE18180201111182 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.003/2018-25 | COMERCIALIZADORA LOS ALTOS ,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 1300000 | 1299999.99
QUE18180201111282 | Obra | ER-QRO-02/2018-1 | CFE DIVISION BAJIO | MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO | 373938.6 | 373938.6
QUE18180201112029 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-30 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 149999.99
QUE18180201112032 | Adquisiciones | MSJR.ADQ.19/2018-32 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO QUERETARO | 150000 | 149999.99
QUE18180201112190 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC11034-2018 | FABIOLA DIAZ LOPEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 81548.82 | 81548.82
QUE18180201112350 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC08031-2018 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LA SIERRA S.ADE C.V CESAR LOPEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 100000 | 100000.0
QUE180301298009 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-11/5 | ON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 157865.34 | 157865.34
QUE180301347313 | Obra | MAQ-AD-007/18 | FERMIN CARMONA VALDES | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO | 400000 | 400000.0
QUE180301378932 | Obra | 18FIFEQ-COPIR-010-166 | HEBA CONSTRUCCIONES SA DE CV | IIFEQ | 1479658.07 | 1479658.07
QUE180301379166 | Obra | 18FIFEQ-COPAD-033-141 | FONSECA ZAMORANO ISABEL | IIFEQ | 737180.86 | 737180.86
QUE180301382433 | Obra | MAQPDR03818 | OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAZ | AMEALCO DE BONFIL | 441648.53 | 441648.53
QUE180301384218 | Obra | PMM-DOP-FFI-006-0-LPN-2018 | FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE | MUNICIPIO DE EL MARQUES | 21669003.08 | 2.166900308E7
QUE180301384995 | Obra | CAAS-OB-014-2018-UAQ-OAG | OLAYO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. (JOSÉ LUIS OLAYO MORENO) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 5483030.77 | 5483030.77
QUE180301384995 | Obra | CAAS-OB-043-2018-UAQ-OAG | NICANOR MEJÍA VALENCIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 516970.07 | 516970.07
QUE180301389484 | Adquisiciones | 1844930 | GEMORSAN SA DE CV | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | 1015726 | 403234.34
QUE180301399805 | Obra | MSJDOPFFLPO542018 | ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ | P.M. SAN JOAQUIN | 4495146.25 | 4495146.25
QUE180401416662 | Obra | MCQ-DOP-IR3FISM-2018-17-4 | C.EDMUNDO NIETO CERVANTES | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERÉTARO | 649747.65 | 649458.54
QUE180401423446 | Obra | MJS-FISM-064-2018 | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALPAN | 149986.32 | 149986.32
QUE180401423665 | Administración directa | 51566 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 721703 | 721702.43
QUE180401423765 | Obra | MJS-DOP-FISM-SG-03-03-1218 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE JALPAN | 94967.24 | 94967.24
QUE180401435318 | Obra | H053.FISM.18 | INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE C.CV. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 467680.84 | 467680.84
QUE180401435738 | Obra | H050.FISM.18 | C. ARIEL HERNANDEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO | 123829.57 | 123829.57
QUE180401436074 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/012/2018 | ALBERTO JR VARGAS ROMO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 754392.13 | 724235.44
QUE180401436131 | Obra | MPQ/FISMDF/IR/011/2018 | LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 902035.66 | 897708.85
QUE180401436158 | Administración directa | 53182 |  | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 116501.29 | 116501.29
QUE180401436237 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/025 | MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 299314.45 | 299314.45
QUE180401436380 | Obra | H022.FISM.18 | J. ANTOLIN GARCÍA ZEPEDA | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 519658.31 | 519658.31
QUE180401436402 | Obra | H040.FISM.18 | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | 557768.61 | 557768.61
QUE180401436409 | Obra | H002.FISM.18 | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | 339553.07 | 339553.07
QUE180401436532 | Administración directa | 47570 |  | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 127632.85 | 127632.85
QUE180401436701 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778280.41 | 778280.41
QUE180401436826 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/026-1/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 778280.41 | 778280.41
QUE180401436964 | Obra | MPQ/FISMDF/AD/034/2018 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 211178.97 | 211176.74
QUE180401436990 | Obra | MCQ-DOP-GI-ADFISM-2018-01 | URIEL RUBIO ARTEAGA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 363428 | 363428.0
QUE180401437083 | Obra | MPQ/FISMDF/IR/007/2018 | ALBERTO MENDOZA PEREZ | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | 1458947.47 | 1458945.02
QUE180401438050 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG01038-2018 | FABIOLA DIAZ LOPEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1143800 | 1143800.0
QUE180401438248 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SC12035-2018. | DANIEL MARTINEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 671500.12 | 671500.12
QUE180401438366 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE12021-2018.. | INGENERIA CONTROL DE OBRA CIVIL SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS S DR.L DE CVJSANDU BELL RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 882739.63 | 882739.63
QUE180401438500 | Administración directa | 53637 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 137998.52 | 137998.52
QUE180401438503 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SE26019-2018.. | J. NOE BUENO SANJUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 248896.97 | 248896.97
QUE180401438547 | Obra | PMM-DOP-FISMDF-013-0-AD-2018 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO COYME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO | 417678.31 | 270246.02
QUE180401438725 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SG1029-2018.. | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1120758.23 | 1120758.23
QUE180401438781 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-SJ01011-2018.. | NOE BUENO SAN JUAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | 797717.51 | 797717.51
QUE180401438982 | Administración directa | 52131 |  | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 487881.37 | 487881.37
QUE180401439155 | Servicios | GASTOS INDIRECTOS | HUGO BLAS GARCIA | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO | 17400 | 17400.0
QUE180401445707 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-090-2018 | PORFIRIO BARRERA VEGA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 647120.11 | 650000.0
QUE180401446169 | Administración directa | 50144 |  | AMEALCO DE BONFIL | 500000 | 496989.17
QUE180401447052 | Obra | MSJR-SOPM-FISM-091-2018 | FABIOLA DÍAZ LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. | 546541.02 | 550000.0
QUE180401450756 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SJ014-0504-070318-0106 | ALBERTO MENDOZA PEREZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1338286.97 | 1338286.97
QUE180401450825 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SG19-210218-0054 | ELOY AZAEL GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1529006.93 | 1529006.93
QUE180401451191 | Obra | MLM-FISMDF-AD-SG-15-130218-0032 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 383138.34 | 383138.34
QUE180401451283 | Obra | MLM-DUPO-FISMDF-AD03-11-2018 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 131988.95 | 131988.95
QUE180401451283 | Obra | MLM-FISMDF-IR-SG-17-130216-004G | ULISES ALFONSO RIVERA HERANADEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 629188.94 | 629188.94
QUE180401451797 | Obra | MLM-DUOP-FISMDF-IR-01-12-2018 | RAUL GARCÍA BARBA | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1145145.04 | 1145145.04
QUE180401455546 | Administración directa | 50951 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 92993.47 | 92993.47
QUE180401455628 | Administración directa | 50961 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 112609.49 | 112609.49
QUE180401457438 | Obra | SOP/2018-0108/3 | ING. INDUSTRIAL EN ELÉCTRICA ANTONIO DÍAZ MANZO | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 255710.96 | 240586.37
QUE180401457657 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-IR-009-2018. | MANUEL MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 1077618.84 | 1077618.84
QUE180401457667 | Obra | SOP/2018-0153/3 | CORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUÉRETARO | 1745177.03 | 1745177.01
QUE180401457716 | Obra | MPA-DOP-FISMDF-AD-008-2018 | IVAN ALONSO RESENDIZ GARCIA | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO | 247299.73 | 247299.73
QUE180401464197 | Obra | MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.39 | ING. ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 229022.23 | 229022.23
QUE180401466290 | Obra | OP-MAS-005-2018/2018/2021 | DIANA ARIADNE TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE ARROYO SECO,QRO. | 720000 | 720000.0
QUE180401467289 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-044-2018 | MA. ELIZABEHT RESENDIZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 260641.84 | 260641.84
QUE180401471277 | Obra | MSJ-DOP-FISM-AD-018-2018 | DANIEL CARBAJAL MENDOZA | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | 215087.97 | 215087.97
QUE180401475707 | Administración directa | 57326 |  | AMEALCO DE BONFIL | 224523.33 | 224523.33
QUE180401483910 | Administración directa | 51571 |  | MUNICIPIO DE JALPAN | 99418 | 99417.98
QUE180401487361 | Administración directa | 47660 |  | AMEALCO DE BONFIL | 300000 | 300000.0
QUE180401493722 | Obra | MCQ-DOP-ADFORTAMUN/201803 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | 378565.68 | 378565.54
QUE180401494929 | Administración directa | 55115 |  | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 3707259.03 | 3689689.03
QUE180401495602 | Adquisiciones | 00000175 | OPS OFFICE SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 2309.09 | 2309.09
QUE180401495602 | Adquisiciones | 00000181 | OPS OFFICE SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 123069.17 | 123069.17
QUE180401495602 | Adquisiciones | 00000171 | OPS OFFICE SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 78509.8 | 78509.8
QUE180401495602 | Adquisiciones | 00000176 | OPS OFFICE SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 3981.4 | 3981.4
QUE180401495602 | Adquisiciones | 00000178 | COMUNICACIÓN CENTRAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. | UAQ510111MQ9 | 35513.23 | 35513.23
QUE180501562964 | Obra | DIR/JAP/22/2016 | PEDRAZA KAMINO OSCAR | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 365178.64 | 365178.64
QUE180501562973 | Obra | DIR/JAP/37/2016 | GONZÁLEZ ENRÍQUEZ GERARDO | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 139135.5 | 139135.5

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE18180201135258 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142676 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110792 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 45 | 45 | 100
QUE18180201133279 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE18180201133446 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
QUE18180101061461 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401052369 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055430 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1445.68 | 1445.68 | 1445.68 | 100
QUE18180101067377 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1600 | 1600 | 100
QUE18180101055755 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 860.48 | 860.48 | 860.48 | 100
QUE17180201142705 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201137498 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201136562 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1972.04 | 1972.04 | 100
QUE18180201110496 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4214 | 4214 | 100
QUE18180201111075 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 175 | 175 | 100
QUE18180201112159 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109277 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110629 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201110632 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110648 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201110783 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1600 | 1600 | 100
QUE18180201111792 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112100 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
QUE18180201112103 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 861.02 | 861.02 | 100
QUE18180201112328 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111609 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110697 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1600 | 1600 | 100
QUE18180201110700 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 17 | 17 | 100
QUE18180201111837 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112034 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 216 | 216 | 100
QUE18180201112479 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201112152 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109265 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 27 | 27 | 100
QUE18180201109266 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732199 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300971118 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101080103 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 128.7 | 128.7 | 100
QUE18180101078222 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101078251 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101074064 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101067995 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055442 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 510.9 | 510.9 | 510.9 | 100
QUE17170401053770 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101067301 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 61 | 61 | 100
QUE18180101061494 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109267 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109272 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109275 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201139951 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.93 | 93
QUE18180201109290 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142695 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112339 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111070 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201110399 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110638 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 43.83 | 43.83 | 100
QUE18180201111335 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110645 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
QUE18180201111343 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111763 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112405 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110801 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 19 | 19 | 100
QUE18180201110688 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 800 | 800 | 100
QUE18180201112322 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300964251 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300964275 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE14170300968902 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE15170300963962 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401048491 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055882 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE18170401055425 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 807.29 | 807.29 | 807.29 | 100
QUE18180201111083 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110981 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015746 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110830 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109435 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111326 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110765 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110771 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1600 | 1600 | 100
QUE18180201111118 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112400 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101075857 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112111 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112334 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112470 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101069104 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061533 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101076325 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.77 | 77
QUE18180101080128 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 395.3 | 395.3 | 100
QUE18180201133153 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131941 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5503.57 | 5503.57 | 5503.57 | 100
QUE18180201131946 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085 | 1085 | 100
QUE18180201131973 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1738 | 1738 | 1738 | 100
QUE18180201132002 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100
QUE17180201142757 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300971071 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061522 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053751 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053762 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053774 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101077797 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 0 | 0
QUE13130200158913 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201112372 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201111076 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 19 | 19 | 100
QUE18180201111096 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 474.27 | 474.27 | 100
QUE18180201112393 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112402 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110653 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 571 | 571 | 100
QUE18180201112426 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 12 | 12 | 100
QUE18180201111275 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 575.41 | 575.41 | 100
QUE18180201110826 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15170300963969 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101080100 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 21453.2 | 21453.2 | 100
QUE18180101068024 | 2018 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055752 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1972.96 | 1972.96 | 1972.96 | 100
QUE18180101055623 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1506.03 | 1506.03 | 1506.03 | 100
QUE18180201110789 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 46 | 46 | 100
QUE13130200158898 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88.15 | 88.15
QUE13130200158954 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.37 | 96.37
QUE18180201111068 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100
QUE18180201110624 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1020.86 | 1020.86 | 100
QUE18180201110627 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201111179 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 3103 | 3103 | 100
QUE18180201112149 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110754 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 330 | 330 | 100
QUE18180201112410 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110794 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 608 | 608 | 100
QUE18180201110662 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 400 | 400 | 100
QUE18180201112308 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 81 | 81 | 100
QUE18180201109434 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112108 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300971115 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111342 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111116 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110787 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 333 | 333 | 100
QUE18180201110796 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 135 | 135 | 100
QUE18180201110682 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 165 | 165 | 100
QUE18180201110831 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111089 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201111103 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 321.55 | 321.55 | 100
QUE18180201111336 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111273 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111276 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 73.7 | 73.7 | 100
QUE18180201111806 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 640 | 640 | 100
QUE18180201109220 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 159.25 | 159.24 | 99.9937
QUE18180101061528 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201111838 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110651 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 571 | 571 | 100
QUE18180201111840 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053780 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061496 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101080194 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732451 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101068234 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
QUE17180201142670 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135204 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131954 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 2600 | 100
QUE18180201133467 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 641.1 | 641.1 | 641.1 | 100
QUE17180201142619 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170100849024 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400815619 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180101067307 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE16170300964105 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 47.85 | 47.85 | 100
QUE17170401053750 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101074930 | 2018 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055432 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1795.2 | 1795.2 | 1795.2 | 100
QUE18180201135170 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112359 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201112457 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101078257 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131496 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2185.02 | 2185.02 | 100
QUE18180201131979 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1195.87 | 1195.87 | 1195.87 | 100
QUE17180201142638 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110687 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201111063 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 219.14 | 219.14 | 100
QUE18180201110744 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 733 | 733 | 100
QUE18180201109279 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133338 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
QUE17180201142737 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732225 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE13130200159011 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 78.09 | 78.09
QUE17170200886520 | 2018 | 5 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | 100
QUE17170100851681 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
QUE17170300971125 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300958051 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 36700 | 36700 | 100
QUE18180101055815 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3427 | 3427 | 3427 | 100
QUE18180101076288 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.71 | 71
QUE18180101061495 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101065943 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 4208 | 4208 | 100
QUE17170401053778 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135206 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400822340 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112362 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110747 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 115 | 115 | 100
QUE18180201111086 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111090 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201110760 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 135 | 135 | 100
QUE18180201112377 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201111339 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109271 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110635 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 354.8 | 354.8 | 100
QUE18180201110766 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 30 | 30 | 100
QUE18180201112397 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109273 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112193 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110924 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201111793 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112433 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109441 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110160 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112329 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110720 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
QUE14170300965855 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300964230 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045799 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110834 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111188 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112480 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201112037 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 169.35 | 169.35 | 100
QUE18180101061457 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111099 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112390 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111558 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1200 | 1200 | 100
QUE18180201112401 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111277 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 993.34 | 993.34 | 100
QUE18180101067375 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180101061527 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180101061534 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061537 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131978 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE14140200314767 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133314 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300969399 | 2018 | 5 | Metros | 1 | 24404.98 | 24404.98 | 100
QUE18180101076277 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.67 | 67
QUE18180101055796 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 693 | 693 | 693 | 100
QUE17170401053742 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055834 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 204 | 204 | 204 | 100
QUE18170401055596 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 352.76 | 352.76 | 352.76 | 100
QUE18180101055763 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1176.96 | 1176.96 | 1176.96 | 100
QUE18180201109438 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110738 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201111104 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 916.66 | 916.66 | 100
QUE18180201111970 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111130 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 522 | 522 | 100
QUE18180201110657 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
QUE18180201111802 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201112438 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 750 | 750 | 100
QUE18180201112122 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112356 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 545 | 545 | 100
QUE18180201112466 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 4536 | 4536 | 100
QUE18180201135225 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110759 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201109276 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109285 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101080112 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 18592.6 | 18592.6 | 100
QUE16160300732194 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142636 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE14170200888574 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 97.37 | 97.37
QUE18180201139941 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99
QUE18180101075507 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 420 | 420 | 100
QUE18180101065960 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 7154.97 | 7154.97 | 100
QUE18180101061493 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055756 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2503.8 | 2503.8 | 2503.8 | 100
QUE18180101055770 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1794.4 | 1794.4 | 1794.4 | 100
QUE18180101061455 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201131992 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
QUE17180201142630 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112370 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
QUE18180201112094 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201111151 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 4050 | 4050 | 100
QUE18180201110937 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 478 | 478 | 100
QUE18180201109436 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 815 | 815 | 100
QUE18180201111329 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112391 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109912 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170100844570 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170200888578 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 88.96 | 88.96
QUE18180101080098 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 13951 | 13951 | 100
QUE18180101069096 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101069097 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
QUE18180101069103 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE18170401055584 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 577.8 | 577.8 | 577.8 | 100
QUE18180101055768 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1900 | 100
QUE18180101055797 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 626 | 626 | 626 | 100
QUE18180101061525 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 413.68 | 413.67 | 99.9976
QUE18180101061308 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053865 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112482 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1177.98 | 1177.98 | 100
QUE17180201142725 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201132626 | 2018 | 5 | Metros | 1 | 8924.28 | 8924 | 99.9969
QUE18180201112324 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112327 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112437 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112478 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111842 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112481 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110655 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 40 | 40 | 100
QUE18180201112403 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142691 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142703 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110837 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110164 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110712 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201110173 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110757 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 25 | 25 | 100
QUE18180201110736 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
QUE18180201111081 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201111082 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE16170300968952 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE17170300971122 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055589 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 337.09 | 337.09 | 337.09 | 100
QUE17170401048488 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109264 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110875 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111122 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111143 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1890 | 1890 | 100
QUE18180201110652 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100
QUE18180201109430 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110703 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 200 | 200 | 100
QUE18180201110710 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 800 | 800 | 100
QUE18180201111067 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 40 | 40 | 100
QUE18180201110730 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 500 | 500 | 100
QUE18180201112353 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201112472 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15150100468699 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131936 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131952 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1195.87 | 1195.87 | 1195.87 | 100
QUE17170200905686 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142624 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE13170300968876 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15170300963957 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300971109 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300971112 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055829 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 94 | 94 | 94 | 100
QUE18180101069494 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 41.33 | 41.33
QUE18180101078254 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201138634 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300968959 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE18180201110630 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 3549.13 | 3549.13 | 100
QUE18180201110642 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201110654 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 111 | 111 | 100
QUE18180201109428 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 770 | 770 | 100
QUE18180201110711 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1200 | 1200 | 100
QUE18180101076302 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
QUE18180201110678 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201109440 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110161 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201137097 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111325 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112179 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112184 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112430 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111600 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111183 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732198 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101067452 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111087 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 243.5 | 243.5 | 100
QUE18180201111107 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201112318 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 668.6 | 668.6 | 100
QUE18180201112341 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112120 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170200887368 | 2018 | 5 | Kilómetro | 1 | 13.27 | 13.27 | 100
QUE18180201110639 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110696 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1600 | 1600 | 100
QUE18180201110827 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111132 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111060 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 181.29 | 181.29 | 100
QUE17180201142682 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170401053916 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053759 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055802 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
QUE18170401055429 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3440.5 | 3440.5 | 3440.5 | 100
QUE18180101061541 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180101055749 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1765 | 1765 | 1765 | 100
QUE18180101075668 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 8 | 8 | 100
QUE18180101078246 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15170300964168 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055594 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 293.11 | 293.11 | 293.11 | 100
QUE18180201110764 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201109262 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112404 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201111124 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112311 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100
QUE18180201112471 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112035 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 120.14 | 120.14 | 100
QUE18180201111971 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112323 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112331 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131931 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2629.57 | 2629.57 | 2629.57 | 100
QUE18180201131470 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131974 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
QUE16170401053885 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053748 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053752 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055420 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5812.5 | 5812.5 | 5812.5 | 100
QUE18170401055443 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 647.56 | 647.56 | 647.56 | 100
QUE18180101055766 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
QUE18180101055823 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 7397 | 7397 | 7397 | 100
QUE18180101055769 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1554 | 1554 | 1554 | 100
QUE18180201133345 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201132005 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2313.06 | 2313.06 | 2313.06 | 100
QUE18180201132012 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1318 | 1318 | 1318 | 100
QUE17180201142674 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142633 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109909 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 16 | 16 | 100
QUE18180201110770 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100
QUE18180201110780 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 620 | 620 | 100
QUE18180201110832 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110162 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111066 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 91.4 | 91.4 | 100
QUE18180201111069 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110726 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 800 | 800 | 100
QUE18180201112385 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061536 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1607 | 1607 | 100
QUE18180101065964 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 15468 | 15468 | 100
QUE18180101061520 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101075497 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101077793 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201111334 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112192 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112312 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1200 | 1200 | 100
QUE18180201112315 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 110 | 110 | 100
QUE18180201112369 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201109291 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061539 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 150.4 | 150.4 | 100
QUE18180201109437 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 430 | 430 | 100
QUE18180201111333 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111557 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 108 | 108 | 100
QUE18180201112319 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 57 | 57 | 100
QUE18180201112435 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 150 | 150 | 100
QUE18180101077800 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201109445 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055439 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE18170401055602 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 627.54 | 627.54 | 627.54 | 100
QUE18170401055604 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2159.73 | 2159.73 | 2159.73 | 100
QUE18180101080106 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1195.79 | 1195.79 | 100
QUE18180101078286 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE12170300968864 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE15170300968928 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE18180201135234 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135266 | 2018 | 5 | Kilómetro | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110752 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 175 | 175 | 100
QUE18180201112395 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112406 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111790 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201111158 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 600 | 600 | 100
QUE18180201112335 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112340 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112036 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 76.77 | 76.77 | 100
QUE18180201112483 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111180 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3007 | 3007 | 100
QUE18180201109286 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300971126 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE14170300956754 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201132011 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 141.95 | 141.95 | 141.95 | 100
QUE17180201142635 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142650 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111098 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 520 | 520 | 100
QUE18180201110778 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 170 | 170 | 100
QUE18180201110649 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201110660 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 350 | 350 | 100
QUE18180201110668 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1600 | 1600 | 100
QUE18180201110705 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 105 | 105 | 100
QUE17170300971121 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101076336 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170200888581 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE17170300971117 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142663 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142744 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142699 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300968971 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
QUE18170401055435 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3682 | 3682 | 3682 | 100
QUE18180101055818 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 8350 | 8350 | 8350 | 100
QUE18180201110785 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 220 | 220 | 100
QUE18180201110658 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 22 | 22 | 100
QUE18180201110661 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1250 | 1250 | 100
QUE18180201110684 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110690 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 538.8 | 538.8 | 100
QUE18180201110835 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110488 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1221.1 | 1221.1 | 100
QUE16160300732212 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732515 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045796 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101067419 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101065955 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 3751 | 3751 | 100
QUE18180101065958 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 2248 | 2248 | 100
QUE17170200868477 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170200868481 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101078288 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201137074 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112361 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201109289 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111141 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111607 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131915 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 9440 | 9440 | 9440 | 100
QUE18180201131957 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
QUE16160300788577 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135200 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300956384 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE17180201142685 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101076264 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
QUE18180101078279 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110637 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 134.15 | 134.15 | 100
QUE18180201110686 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201109429 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111062 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 473.76 | 473.76 | 100
QUE18180201109433 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110728 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2400 | 2400 | 100
QUE18180201131394 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135243 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142721 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300964163 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE16160300732404 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045757 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101067428 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732456 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111079 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201111088 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1374.61 | 1374.61 | 100
QUE18180201112307 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
QUE18180201112423 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111799 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE13170300969125 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300968981 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE18180101075647 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 20 | 20 | 100
QUE18180201109292 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110727 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 120 | 120 | 100
QUE18180201111341 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112113 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112375 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201109427 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109910 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201134458 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE12130100057276 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE18180101080187 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101078232 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133328 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131945 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42 | 1103.42 | 100
QUE18180201132631 | 2018 | 5 | Metros | 1 | 9294.72 | 8959.72 | 96.3958
QUE17180201142664 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133367 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 665 | 100
QUE18180201131925 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1375 | 1375 | 1375 | 100
QUE18180201133436 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 23152.25 | 23152.25 | 23152.25 | 100
QUE17170401053756 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110781 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
QUE18180201109907 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110737 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 742 | 742 | 100
QUE18180201110634 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1100 | 1100 | 100
QUE18180201134455 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 3 | 3 | 100
QUE15160100632926 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101074738 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300954757 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112409 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112355 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170300964871 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300964875 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300955225 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE18180201112165 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112396 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112399 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112316 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 825 | 825 | 100
QUE18180201112321 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1642.65 | 1642.65 | 100
QUE18180201112138 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 207.35 | 207.35 | 100
QUE17170300964884 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061456 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170200868479 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135261 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE14170300969154 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
QUE17170401045608 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055595 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 543.92 | 543.92 | 543.92 | 100
QUE18180101055620 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2211.44 | 2211.44 | 2211.44 | 100
QUE18180101080201 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 3360 | 3360 | 100
QUE17170300964878 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300971075 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142747 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109431 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111074 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110623 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201112333 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112337 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101067312 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1612.19 | 1612.19 | 100
QUE18180101067357 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111332 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053870 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101075658 | 2018 | 5 | Equipo de seguridad | 1 | 58 | 58 | 100
QUE18180201112474 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112477 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201112142 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133362 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
QUE16160300732196 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053772 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055827 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 899 | 899 | 899 | 100
QUE18170401055437 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 365.75 | 365.75 | 365.75 | 100
QUE18180201110786 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1200 | 1200 | 100
QUE18180201110673 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
QUE18180201110689 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 48 | 48 | 100
QUE18180201109442 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131964 | 2018 | 5 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
QUE18180201133138 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE14180201138637 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
QUE17180201142735 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101067322 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 895 | 895 | 100
QUE17170401053745 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055423 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 100
QUE18180101061458 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101075666 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201112153 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109282 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109283 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300964211 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110731 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201110626 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 13368.08 | 13368.08 | 100
QUE18180201111973 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112332 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732221 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055603 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 852.23 | 852.23 | 852.23 | 100
QUE17170200868480 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111061 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 220 | 220 | 100
QUE18180201112378 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111800 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
QUE17170300960318 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 42000 | 42000 | 100
QUE18180201110876 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110829 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111345 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111153 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110742 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201112286 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE17180201142709 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142715 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055433 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 1860 | 100
QUE18170401055587 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 681.45 | 681.45 | 681.45 | 100
QUE18180101055760 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1830.38 | 1830.38 | 1830.38 | 100
QUE17170401053747 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101076343 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE18180101067414 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 700 | 700 | 100
QUE18180201112351 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112363 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201112484 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109258 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061535 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201110669 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
QUE18180201109424 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110707 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 800 | 800 | 100
QUE18180201112381 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 531 | 531 | 100
QUE18180201111110 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112394 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111117 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111347 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110779 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 80 | 80 | 100
QUE18180201110698 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
QUE18180201112050 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 225 | 225 | 100
QUE18180201133162 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133387 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
QUE18180201132129 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201131495 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201138173 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201131018 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133287 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
QUE18180201141761 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201139960 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE13130200158877 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.99 | 83.99
QUE18180201112408 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111794 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1135 | 1135 | 100
QUE18180201112432 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111154 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
QUE18180201112129 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112476 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111839 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111843 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112366 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE16170200891663 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142644 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133146 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE18180101055807 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 9622.1 | 9622.1 | 9622.1 | 100
QUE18180101065944 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100
QUE18180101061483 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101065941 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 251 | 251 | 100
QUE18180101076309 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.97 | 97
QUE18180201110656 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100
QUE15170200888575 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 94.82 | 94.82
QUE18180201112383 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 52 | 52 | 100
QUE18180201111797 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201112110 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112469 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109268 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109288 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055588 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 200.85 | 200.85 | 200.85 | 100
QUE18180101075680 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 157 | 157 | 100
QUE17170300964887 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045639 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055436 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 532 | 100
QUE16160400821881 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061540 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061459 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101078227 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110758 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201111097 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
QUE18180201109911 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110664 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 40 | 40 | 100
QUE18180201112326 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111805 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109256 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109274 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 615 | 615 | 100
QUE18180201111346 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112104 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112330 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111845 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
QUE18180201112485 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
QUE18180201109237 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 31 | 31 | 100
QUE18180201109238 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2530.2 | 2530.2 | 100
QUE18180201111105 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 318.68 | 318.68 | 100
QUE18180201112095 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
QUE18180201110650 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201110825 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110163 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111077 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE18180201111078 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201131389 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201136962 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201134456 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110679 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
QUE18180201109426 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109432 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111071 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 212.45 | 212.45 | 100
QUE18180201110502 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111084 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1545.26 | 1545.26 | 100
QUE18180201111121 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401048484 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055804 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1881 | 1881 | 1881 | 100
QUE18180101055799 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 100
QUE18180101055811 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305 | 1305 | 100
QUE18180201111080 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201111108 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 21.71 | 21.71 | 100
QUE18180201135672 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111972 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111280 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 736.67 | 736.67 | 100
QUE18180201112352 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109269 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131393 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142829 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014856 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE16170200884505 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 98.77 | 98.77
QUE18180201109444 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111072 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201133368 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135222 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142622 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300964893 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401053754 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055765 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
QUE18170401055441 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 421.87 | 421.87 | 421.87 | 100
QUE18180101080114 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1600 | 1600 | 100
QUE18180101078229 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110761 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1327 | 1327 | 100
QUE17170200887367 | 2018 | 5 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201110636 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 53.89 | 53.89 | 100
QUE16170300964860 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15170300964005 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170300971074 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201136529 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170100836301 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170200868476 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE14170200885430 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 45.86 | 45.86 | 100
QUE17170401045765 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061542 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 149.07 | 149.07 | 100
QUE17170401048492 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061530 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 286.3 | 286.3 | 100
QUE17170401053763 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18170401055586 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 266.87 | 266.87 | 266.87 | 100
QUE17180101073988 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
QUE17170300971124 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300971114 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401041129 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 44610 | 44610 | 100
QUE18170401055428 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 2640 | 100
QUE17170401053767 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170200891666 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101075660 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 569 | 569 | 100
QUE18180201112309 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 23 | 23 | 100
QUE18180201109908 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110800 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109408 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109443 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110964 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110734 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 19 | 19 | 100
QUE18180201110755 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 290 | 290 | 100
QUE18180201112306 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 600 | 600 | 100
QUE18180201112320 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112468 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112141 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 207.35 | 207.35 | 100
QUE18180201112371 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201109254 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142745 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401049576 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101076729 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201131917 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
QUE18180101076283 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.47 | 47
QUE17180201142672 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142722 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142753 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142626 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201139967 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.94 | 94
QUE18180201111801 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 375 | 375 | 100
QUE18180201111163 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111808 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201136549 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 3100 | 3100 | 100
QUE18180201111064 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 152.6 | 152.6 | 100
QUE18180201112338 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112357 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110625 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111844 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 180.4 | 180.4 | 100
QUE18180201111330 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111337 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111338 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111344 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112398 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111348 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111969 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112412 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109280 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160400825856 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301386600 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
QUE180301386818 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
QUE180301297590 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1606 | 1606 | 1606 | 100
QUE180301297627 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 14683.3 | 14683.3 | 14683.3 | 100
QUE180301297642 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 175.41 | 175.41 | 175.41 | 100
QUE180301297644 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491 | 1491 | 100
QUE180301297943 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297974 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301298048 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301309800 | 2018 | 5 | Equipamiento | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180301392136 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 71790.32 | 71790.32 | 46556 | 64.85
QUE180301392136 | 2018 | 5 | Metros lineales | 7668.52 | 7668.52 | 2377.25 | 31.0001
QUE180301392136 | 2018 | 5 | Piezas | 375 | 375 | 116.25 | 31
QUE180301387111 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301297635 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
QUE180301297939 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301387026 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301298051 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301298361 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301386572 | 2018 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 88.17 | 88.17
QUE180301386659 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
QUE180301297942 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297957 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297958 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301297959 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297962 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301297964 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297968 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297969 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301297971 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297983 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297985 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301297986 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301297988 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297989 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301298043 | 2018 | 5 | Otros | 272 | 272 | 272 | 100
QUE180301298045 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301298046 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301298049 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301342839 | 2018 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
QUE180301342534 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301385003 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 15853 | 15853 | 15789.58 | 99.5999
QUE180301385003 | 2018 | 5 | Metros lineales | 15660 | 15660 | 15628.68 | 99.8
QUE180301385003 | 2018 | 5 | Piezas | 131 | 131 | 129.03 | 98.4962
QUE180301386791 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
QUE180401439266 | 2018 | 5 | Metros | 1809.2 | 1809.2 | 1337.72 | 73.9399
QUE180401439269 | 2018 | 5 | Metros | 1276.68 | 1278 | 1277.22 | 99.939
QUE180301387358 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.73 | 73
QUE180301386945 | 2018 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
QUE180301399884 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 7900 | 7900 | 7900 | 100
QUE180301399960 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 378 | 100
QUE180301387104 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301384227 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3093.63 | 3093.63 | 3093.63 | 100
QUE180301384227 | 2018 | 5 | Piezas | 76 | 76 | 76 | 100
QUE180301384227 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1740.6 | 1740.6 | 1740.6 | 100
QUE180301384297 | 2018 | 5 | Equipamiento | 2 | 2 | 1 | 50
QUE180301399796 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301384915 | 2018 | 5 | Metros | 13555.14 | 13555.14 | 13555.14 | 100
QUE180401423926 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 290.16 | 290.16 | 290.16 | 100
QUE180301387094 | 2018 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
QUE180301393476 | 2018 | 5 | Metros lineales | 915 | 915 | 915 | 100
QUE180301384248 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1301.42 | 1301.42 | 1301.42 | 100
QUE180301384248 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3287.3 | 3287.3 | 3287.3 | 100
QUE180301384248 | 2018 | 5 | Piezas | 53 | 53 | 53 | 100
QUE180301387694 | 2018 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423330 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423336 | 2018 | 5 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
QUE180401423371 | 2018 | 5 | Metros lineales | 314 | 314 | 314 | 100
QUE180301379690 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5053.84 | 5053.84 | 5053.84 | 100
QUE180301379690 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2534.99 | 2534.99 | 2534.99 | 100
QUE180301379690 | 2018 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
QUE180401423359 | 2018 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
QUE180401423375 | 2018 | 5 | Metros lineales | 470 | 470 | 470 | 100
QUE180401423381 | 2018 | 5 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
QUE180401423385 | 2018 | 5 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
QUE180301384255 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1514.5 | 1514.5 | 1514.5 | 100
QUE180301384255 | 2018 | 5 | Piezas | 119 | 119 | 119 | 100
QUE180301384255 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1076.1 | 1076.1 | 1076.1 | 100
QUE180401422697 | 2018 | 5 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
QUE180401422703 | 2018 | 5 | Metros lineales | 464 | 464 | 464 | 100
QUE180401423751 | 2018 | 5 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
QUE180301385646 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301378908 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 186.68 | 186.68 | 186.68 | 100
QUE180301378909 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 100
QUE180301378930 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 581.64 | 581.64 | 581.64 | 100
QUE180301382451 | 2018 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180301379213 | 2018 | 5 | Metros lineales | 24650 | 24650 | 246.5 | 1
QUE180301379213 | 2018 | 5 | Piezas | 105 | 105 | 1.05 | 1
QUE180301379213 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 73427.62 | 73427.62 | 47493 | 64.68
QUE180301386491 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301387098 | 2018 | 5 | Kilómetro lineal | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
QUE180301379220 | 2018 | 5 | Metros lineales | 44785.87 | 44785.87 | 0 | 0
QUE180301379220 | 2018 | 5 | Piezas | 213 | 213 | 0 | 0
QUE180301379220 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 93802 | 93802 | 12696 | 13.5349
QUE180401439268 | 2018 | 5 | Metros | 5169.07 | 5169.07 | 3608.52 | 69.8098
QUE180301378881 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 72.15 | 72.15 | 72.15 | 100
QUE180301378901 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 297.68 | 297.68 | 297.68 | 100
QUE180301378903 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 216.68 | 216.68 | 216.68 | 100
QUE180301392173 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 50006 | 50006 | 11364.76 | 22.7268
QUE180301392173 | 2018 | 5 | Metros lineales | 27088 | 27088 | 4138.85 | 15.2793
QUE180301392173 | 2018 | 5 | Piezas | 48 | 48 | 0 | 0
QUE180401445634 | 2018 | 5 | Otros | 87.55 | 1 | 1 | 100
QUE180301379366 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 50374 | 50374 | 14375 | 28.5365
QUE180301379366 | 2018 | 5 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
QUE180301379366 | 2018 | 5 | Metros lineales | 18799 | 18799 | 0 | 0
QUE180301379381 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 727 | 727 | 727 | 100
QUE180301379381 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301379717 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152 | 1152 | 100
QUE180301379717 | 2018 | 5 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
QUE180301386864 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
QUE180301378887 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 100
QUE180301378887 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301378897 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1696.38 | 1696.38 | 1696.38 | 100
QUE180301379229 | 2018 | 5 | Metros lineales | 5725 | 5725 | 1220 | 21.31
QUE180301379229 | 2018 | 5 | Piezas | 57 | 57 | 0 | 0
QUE180301379229 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 16484.2 | 16484.2 | 7598 | 46.0926
QUE180301378888 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1799 | 1799 | 1799 | 100
QUE180301378888 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301387355 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301400810 | 2018 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401436965 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301401119 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301379194 | 2018 | 5 | Metros lineales | 24320 | 24320 | 8755.2 | 36
QUE180301379194 | 2018 | 5 | Piezas | 54 | 54 | 19 | 35.1852
QUE180301379194 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 57970.6 | 57970.6 | 43477.95 | 75
QUE180301379196 | 2018 | 5 | Metros lineales | 16839 | 16839 | 2020.68 | 12
QUE180301379196 | 2018 | 5 | Piezas | 1147 | 1147 | 137.64 | 12
QUE180301379196 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 20849.69 | 20849.69 | 17543.46 | 84.1425
QUE180301386829 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0.81 | 81
QUE180401439265 | 2018 | 5 | Metros | 17335.2 | 17335.2 | 14438.48 | 83.29
QUE180301378842 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1542.32 | 1542.32 | 1542.32 | 100
QUE180301385034 | 2018 | 5 | Metros lineales | 9900 | 9900 | 9900 | 100
QUE180301385034 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 13190 | 13190 | 13190 | 100
QUE180301385034 | 2018 | 5 | Piezas | 97 | 97 | 97 | 100
QUE180301379118 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 806.12 | 806.12 | 806.12 | 100
QUE180301379172 | 2018 | 5 | Metros lineales | 13693.85 | 13693.85 | 804 | 5.8712
QUE180301379172 | 2018 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 0.34 | 2
QUE180301379172 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 50096.44 | 50096.44 | 41935 | 83.7085
QUE180301379197 | 2018 | 5 | Metros lineales | 4040 | 4040 | 530 | 13.1188
QUE180301379197 | 2018 | 5 | Piezas | 51 | 51 | 0 | 0
QUE180301379197 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 7134.4 | 7134.4 | 5880 | 82.4176
QUE180301379206 | 2018 | 5 | Piezas | 951 | 951 | 951 | 100
QUE180301379206 | 2018 | 5 | Metros lineales | 15532.45 | 15532.45 | 15532.45 | 100
QUE180301379206 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 21136.95 | 21136.95 | 21136.95 | 100
QUE180301379224 | 2018 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 0.9 | 3
QUE180301379224 | 2018 | 5 | Metros lineales | 17914.6 | 17914.6 | 650 | 3.6283
QUE180301379224 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 36074.4 | 36074.4 | 23360 | 64.7551
QUE180401439267 | 2018 | 5 | Metros | 10073.72 | 10073.72 | 8899.72 | 88.3459
QUE180401437006 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 330.18 | 330.18 | 330.18 | 100
QUE180301387084 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301400815 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5760 | 5760 | 5760 | 100
QUE180301379688 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 8376.39 | 8376.39 | 8376.39 | 100
QUE180301379688 | 2018 | 5 | Metros lineales | 4336.61 | 4336.61 | 4336.61 | 100
QUE180301379688 | 2018 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
QUE180301379722 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
QUE180301379722 | 2018 | 5 | Metros lineales | 325.56 | 325.56 | 325.56 | 100
QUE180301379722 | 2018 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
QUE180301379729 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1603.67 | 1603.67 | 1603.67 | 100
QUE180301379729 | 2018 | 5 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
QUE180301379729 | 2018 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
QUE180401437176 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401465932 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2335 | 2335 | 2335 | 100
QUE180401466954 | 2018 | 5 | Metros lineales | 237 | 237 | 237 | 100
QUE180401468271 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486880 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401484983 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497530 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498509 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496864 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496871 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496883 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496895 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498550 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497678 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498021 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496939 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496943 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497963 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495567 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE180401497986 | 2018 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0 | 0
QUE180401497996 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498033 | 2018 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0 | 0
QUE180401497051 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497055 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497075 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495707 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE180401497090 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497096 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497128 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497144 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497166 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497178 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497190 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495835 | 2018 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 97.35 | 97.35
QUE180401495850 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
QUE180401497218 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497227 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496719 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497339 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497351 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493792 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493799 | 2018 | 5 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401496731 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401499938 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495776 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497329 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494151 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.14 | 14
QUE180401497941 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497881 | 2018 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401495677 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497390 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401500190 | 2018 | 5 | Equipamiento | 12 | 12 | 12 | 100
QUE180401495842 | 2018 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.54 | 99.54
QUE180401497439 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497455 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498431 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498456 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401494272 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0.37 | 37
QUE180401497482 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497507 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497547 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498526 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496694 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497580 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497606 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498569 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496713 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496723 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496914 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497706 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497068 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497081 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497099 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497768 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497790 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496845 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496852 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497113 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497141 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496927 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497154 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497159 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497173 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497185 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497196 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401496951 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497204 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497212 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497231 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401502837 | 2018 | 5 | Computadoras | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180301387442 | 2018 | 5 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
QUE18170401055583 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 245.81 | 245.81 | 245.81 | 100
QUE18180201131017 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301379700 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1328.72 | 1328.72 | 1328.72 | 100
QUE180301379711 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
QUE180301379711 | 2018 | 5 | Metros lineales | 205.9 | 205.9 | 205.9 | 100
QUE180301379711 | 2018 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
QUE18180101067433 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110676 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100
QUE18180201110746 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 12700 | 12700 | 100
QUE18180201111073 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1400.65 | 1400.65 | 100
QUE18180201111278 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 223.6 | 223.6 | 100
QUE18180201112374 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112473 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
QUE180301378883 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301400783 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1831.36 | 1831.36 | 1831.36 | 100
QUE18180101075686 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 19 | 19 | 100
QUE18180101077799 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE180401496835 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111340 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112419 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
QUE18180201109906 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301378933 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 240.26 | 240.26 | 240.26 | 100
QUE180401423393 | 2018 | 5 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
QUE18180201111841 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
QUE18180101076206 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.96 | 96
QUE18180201133453 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 438.3 | 438.3 | 438.3 | 100
QUE18180201136707 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180101067394 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109407 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436618 | 2018 | 5 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401438560 | 2018 | 5 | Metros lineales | 327.9 | 327.9 | 327.9 | 100
QUE180401447093 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 74.88 | 1 | 1 | 100
QUE180301298362 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180301298047 | 2018 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401467821 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101055767 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201135156 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497103 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301386988 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301297941 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301297961 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301384219 | 2018 | 5 | Otros | 1775 | 1775 | 1775 | 100
QUE180301387003 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301298044 | 2018 | 5 | Otros | 272 | 272 | 272 | 100
QUE180401447167 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE15170300963954 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112336 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112411 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101075642 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 225 | 225 | 100
QUE18180201111882 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201112407 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
QUE18180201139947 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
QUE180301298032 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497366 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301306697 | 2018 | 5 | Otros | 500 | 500 | 500 | 100
QUE16160400821853 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423349 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 2600 | 100
QUE18180101076272 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.47 | 47
QUE180301378839 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 2919.3 | 2919.3 | 2919.3 | 100
QUE18180201110631 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 438.61 | 438.61 | 100
QUE18180101080109 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 518.8 | 518.8 | 100
QUE180301386766 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0.86 | 86
QUE180301341514 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE16160300732191 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732528 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300788321 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170100840578 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1500 | 1500 | 100
QUE17170200868276 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937096 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937110 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937147 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937320 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937324 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014857 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE17170401015030 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015419 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE17170401015426 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015429 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
QUE17170401041109 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401045572 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
QUE17170401045789 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170401053874 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16170401053890 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061414 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180101061415 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110305 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110306 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 40 | 40 | 100
QUE18180201110495 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 640.85 | 640.85 | 100
QUE18180201110498 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 200 | 200 | 100
QUE18180201110665 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 23 | 23 | 100
QUE18180201110701 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
QUE18180201110716 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
QUE18180201110719 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110740 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
QUE18180201110775 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
QUE18180201111146 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 326 | 326 | 100
QUE18180201111168 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201111186 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201112126 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
QUE18180201112127 | 2018 | 5 | Celdas solares | 1 | 50 | 50 | 100
QUE18180201112145 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 20 | 20 | 100
QUE18180201112532 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131939 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1103.42 | 1103.42 | 1103.42 | 100
QUE17180201133323 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201134671 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201137532 | 2018 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201138632 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17180201142693 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301297622 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 430 | 100
QUE180301297640 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 3437.1 | 3437.1 | 3437.1 | 100
QUE180301297995 | 2018 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301298006 | 2018 | 5 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
QUE180301309805 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301342103 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301343033 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301378847 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 146.23 | 146.23 | 146.23 | 100
QUE180301378879 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
QUE180301378886 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 100
QUE180301382403 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2682 | 2682 | 2682 | 100
QUE180301382403 | 2018 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
QUE180301382403 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5811 | 5811 | 5811 | 100
QUE180301382412 | 2018 | 5 | Metros lineales | 3177.43 | 3177.43 | 3177.43 | 100
QUE180301382412 | 2018 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
QUE180301382412 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 6211.64 | 6211.64 | 6211.64 | 100
QUE180301382413 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5679.23 | 5679.23 | 5679.23 | 100
QUE180301382413 | 2018 | 5 | Metros lineales | 714.45 | 714.45 | 714.45 | 100
QUE180301382413 | 2018 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
QUE180301382414 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5877.08 | 5877.08 | 5877.08 | 100
QUE180301382414 | 2018 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
QUE180301382414 | 2018 | 5 | Metros lineales | 2557.32 | 2557.32 | 2557.32 | 100
QUE180301382417 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 9009 | 9009 | 9009 | 100
QUE180301382417 | 2018 | 5 | Kilómetro lineal | 3861 | 3861 | 3861 | 100
QUE180301382417 | 2018 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
QUE180301382418 | 2018 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
QUE180301382418 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1641 | 1641 | 1641 | 100
QUE180301382418 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 5861.71 | 5861.71 | 5861.71 | 100
QUE180301382423 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 908.67 | 908.67 | 908.67 | 100
QUE180301382423 | 2018 | 5 | Metros lineales | 280.62 | 280.62 | 280.62 | 100
QUE180301382423 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180301382429 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1252.42 | 1252.42 | 1252.42 | 100
QUE180301382435 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1283 | 1283 | 1283 | 100
QUE180301382442 | 2018 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180301382442 | 2018 | 5 | Metros lineales | 4249.05 | 4249.05 | 4249.05 | 100
QUE180301382442 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 8805 | 8805 | 8805 | 100
QUE180301384627 | 2018 | 5 | Equipamiento | 30 | 30 | 30 | 100
QUE180301385662 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301385677 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301387350 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180301399877 | 2018 | 5 | Metros lineales | 52.18 | 52.18 | 52.18 | 100
QUE180301400789 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1111.2 | 1111.2 | 1111.2 | 100
QUE180401423440 | 2018 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
QUE180401423671 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401423745 | 2018 | 5 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
QUE180401435732 | 2018 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
QUE180401436301 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1026 | 1026 | 1026 | 100
QUE180401436378 | 2018 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401436381 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
QUE180401436385 | 2018 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401436400 | 2018 | 5 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
QUE180401436401 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
QUE180401436591 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401436863 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401436940 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401436955 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401437045 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 395 | 395 | 395 | 100
QUE180401438158 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438221 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401438807 | 2018 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
QUE180401449946 | 2018 | 5 | Metros lineales | 1040 | 1040 | 1040 | 100
QUE180401451236 | 2018 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180401451581 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401454718 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
QUE180401454767 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 357 | 357 | 357 | 100
QUE180401454909 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 714 | 100
QUE180401455782 | 2018 | 5 | Otros | 232 | 232 | 232 | 100
QUE180401457062 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401457125 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401457364 | 2018 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
QUE180401458521 | 2018 | 5 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
QUE180401466174 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401466367 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401468121 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401469999 | 2018 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401470984 | 2018 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
QUE180401471903 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401472199 | 2018 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
QUE180401473924 | 2018 | 5 | Metros lineales | 332 | 332 | 332 | 100
QUE180401474673 | 2018 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
QUE180401486436 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486446 | 2018 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401486520 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 539.85 | 539.85 | 539.85 | 100
QUE180401486522 | 2018 | 5 | Metros lineales | 8000 | 8000 | 8000 | 100
QUE180401487395 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
QUE180401489861 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401493597 | 2018 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
QUE180401495689 | 2018 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE180401497462 | 2018 | 5 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401497773 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401497899 | 2018 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180401498751 | 2018 | 5 | Equipamiento | 23 | 23 | 23 | 100
QUE180401500261 | 2018 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
QUE180401500519 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE180501558240 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
QUE180501563020 | 2018 | 5 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 100 | 100
QUE180501563456 | 2018 | 5 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
QUE180501563475 | 2018 | 5 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
QUE15160100633002 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160200694147 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE16160300732201 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300936783 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937086 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937090 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937097 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937104 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170300937325 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401014855 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015413 | 2018 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
QUE17170401015420 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100