## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | SIG | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | AGU18180201131685 | AGU | Proyecto de inversión | 30602115 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.5602115E7, modificado:1.6141515E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.6255055E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa, -""Superestructura, Pavimento De Concreto Hidráulico, Grapas Y Parapetos Lado Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22006/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 32396570 | 32396570 | 31464436.53 | 31464436.53 | 31464436.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22006-004-18, contratista:EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.857145176E7, importe_modificado:2.857145176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5880.0}} | {1270103/proyecto_PROCESO, 1270103/proyecto_INICIO, 1270103/proyecto_PROCESO, 1270103/proyecto_INICIO, 1270103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131555 | AGU | Proyecto de inversión | 8033103 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8033103.0, modificado:6672800.0}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa -""Media Tensión, Alumbrado Público Y Semaforización"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22011/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-17 |  | 6672800 | 6672800 | 6672800 | 6672800 | 6672800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22011-010-18, contratista:SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5634559.95, importe_modificado:5634559.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5300.0}} | {1269951/proyecto_PROCESO, 1269951/proyecto_INICIO, 1269951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200889597 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1681300.0}} | Construccion De Salon En El C.B.T.A. 61 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05008-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C.B.T.a. 61 CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2017-06-08 |  | 1681300 | 1681299.96 | 1681299.96 | 1681299.96 | 1681299.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFIEM-SOPDU-17-055, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1558540.97, importe_modificado:1681299.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1000612/proyecto_PROCESO, 1000612/proyecto_FIN, 1000612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201138867 | AGU | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cubierta Cecytea Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05009-18 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-024, contratista:JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1927453.29, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278056/proyecto_INICIO, 1278056/proyecto_PROCESO, 1278056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131726 | AGU | Proyecto de inversión | 26222203 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.3111102E7, modificado:1.3868918E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3111101E7, modificado:1.454978E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Superestructura Trabes De Acero De Alma Llena Tipo I Y Obra Civil"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22013/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:443205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-21 |  | 28418698 | 28418698 | 28000036.47 | 28000036.47 | 28000036.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22013-016-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.471191118E7, importe_modificado:2.471191118E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:443205.0}} | {1270145/proyecto_PROCESO, 1270145/proyecto_INICIO, 1270145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170100853696 | AGU | Proyecto de inversión | 20301141 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0301141E7, modificado:2.187496048E7}} | Carretera Agostaderito, Tramo Ent. Salto De Los Salado-Tanque De Los Jimenez, A Seccion Tipo A2. Tercera Etapa, Km. 9 200 A Km 14 800 (5.6km) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22001/17 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Salto de los Salado, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-07 |  | 21874960.48 | 21874960.48 | 21874960.48 | 21874960.48 | 21874960.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-001-17, contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.994391968E7, importe_modificado:2.178431166E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22001-003-17, contratista:HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:91176.0, importe_modificado:91176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {962558/proyecto_PROCESO, 962558/proyecto_FIN, 962558/proyecto_INICIO, 962558/proyecto_PROCESO, 962558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300954815 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Melchor Ocampo, San Jose De La Ordeña, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0045-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 1100000 | 978419.33 | 933940.74 | 933940.74 | 933940.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0045-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:978419.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081217/proyecto_PROCESO, 1081217/proyecto_INICIO, 1081217/proyecto_PROCESO, 1081217/proyecto_INICIO, 1081217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134858 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Leona Vicario, Cabecera Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0019-18-2017 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1500000 | 1406788.16 | 1008271.78 | 1008271.78 | 1008271.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0019-18-2017, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1406788.16, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1273630/proyecto_PROCESO, 1273630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201135155 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. Lic. Benito Juárez, Soledad De Abajo, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0028-18-2018 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 900000 | 790478.66 | 237143.6 | 237143.6 | 237143.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0028-18-2018, contratista:I.C. OSCAR DANIEL LOZANO DAVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:790478.66, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1273959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170100853707 | AGU | Proyecto de inversión | 12257457 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2257457E7, modificado:1.0123813E7}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 7 700 A Km 9 450. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 6350 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:San José de Gracia, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-03-23 |  | 10123813 | 10123812.62 | 10123812.62 | 10123812.62 | 10123812.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-005-17, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.043374062E7, importe_modificado:1.043374062E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22004-009-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:152145.6, importe_modificado:152145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {962570/proyecto_FIN, 962570/proyecto_INICIO, 962570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882119 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J. N. Ignacio Zaragoza, La Labor, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0263-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 1100000 | 970094.23 | 835539.32 | 835539.32 | 835539.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo. Bo.-0263-16-2016, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:970094.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992051/proyecto_PROCESO, 992051/proyecto_INICIO, 992051/proyecto_PROCESO, 992051/proyecto_INICIO, 992051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882694 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Salvador Lima, San Gil , Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0223-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-11 |  | 900000 | 863935.22 | 836934.81 | 836934.81 | 836934.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0223-16-2016, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:853918.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101066495 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Miguel Ricardo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0053-17-2017 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1633949.29 | 1624158.17 | 1624158.17 | 1624158.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0053-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1485949.29, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203439/proyecto_INICIO, 1203439/proyecto_PROCESO, 1203439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067123 | AGU | Proyecto de inversión | 18858007.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.885800797E7, modificado:1.836585434E7}} | Equipamiento Para Fortalecer A Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuración De Justicia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 18365854.34 | 18365854.34 | 18365854.34 | 18365854.34 | 18365854.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1.8399456E7, importe_modificado:1.8399456E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1965136.0, importe_modificado:1965136.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:232/2018-IM-SEGGOB, contratista:MOTOLAND COMERCIAL SA DE C V, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:468640.0, importe_modificado:468640.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:259/2018-IM-SEGGOB, contratista:CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93}} | {1204119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046133 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Jacinto Lopez Pimentel, El Laurero, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0074-17-2017 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-27 |  | 1100000 | 1009380.69 | 924150.07 | 924150.07 | 924150.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0074-17-2017, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1009380.69, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181906/proyecto_INICIO, 1181906/proyecto_PROCESO, 1181906/proyecto_INICIO, 1181906/proyecto_PROCESO, 1181906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101075299 | AGU | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:983348.19}} | Vigilancia Epidemiológica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VIG EPID 2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:983348.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Margil de jesus 1501 Las Arboledas, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 |  | 983348.19 | 983348.19 | 983348.19 | 983348.19 | 983348.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:983348.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132804 | AGU | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:982279.55}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 2, En El Municipio De Rincon De Romos, En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-001 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 982279.55 | 982279.55 | 982279.55 | 982279.55 | 982279.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E11-2018, contratista:ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:982279.56, importe_modificado:982279.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271366/proyecto_INICIO, 1271366/proyecto_FIN, 1271366/proyecto_PROCESO, 1271366/proyecto_INICIO, 1271366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201133516 | AGU | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:7258645.63}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riego (Rmtedr) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.5.2 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 7258645.63 | 7230886.69 | 7230886.69 | 7230886.69 | 7230886.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201134698 | AGU | Proyecto de inversión | 15336987 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5336987E7, modificado:1.5336987E7}} | Esc. Sec. Tec. Nueva Creación, Villas De Nuestra Señora De La Sunción, Sector Alameda, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10006-18-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 15336987 | 15336987 | 6861495.49 | 6861495.49 | 6861495.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10006-18-2018, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.372299097E7, importe_modificado:1.5336987E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273465/proyecto_PROCESO, 1273465/proyecto_INICIO, 1273465/proyecto_FIN, 1273465/proyecto_PROCESO, 1273465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972586 | AGU | Proyecto de inversión | 84150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84150.0, modificado:84150.0}} | Suministro Y Colocación De Calentador Solar En La Localidad De La Congoja - 265322 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 265322 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:PUEBLO LA CONGOJA, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CONGOJA, lon:-102.5571572, lat:22.16595662}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 84150 | 84150 | 84150 | 84150 | 84150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-31/2017, contratista:ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:827779.92, importe_modificado:827779.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1107666/proyecto_INICIO, 1107666/proyecto_PROCESO, 1107666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046109 | AGU | Proyecto de inversión | 889353 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889353.0, modificado:889353.0}} | J.N. Carlos Contreras, Tepetates, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10035-17-2017 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-17 |  | 889353 | 889353 | 889353 | 889353 | 889353 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10035-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:834758.89, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181877/proyecto_PROCESO, 1181877/proyecto_INICIO, 1181877/proyecto_PROCESO, 1181877/proyecto_INICIO, 1181877/proyecto_PROCESO, 1181877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081370 | AGU | Proyecto de inversión | 758900.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758900.59, modificado:758900.59}} | Construccion De Empedrado Con Roderas Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Santa Elena - 32724 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 32724 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), 20504 SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE, lon:-102.3966514, lat:22.194198}} | 2018-04-13 | 2018-06-13 | 758900.59 | 758900.59 | 758900.59 | 758900.59 | 758900.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-18/2018, contratista:PABO HECTOR ZAVALA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:750961.75, importe_modificado:758900.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219751/proyecto_FIN, 1219751/proyecto_INICIO, 1219751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101066729 | AGU | Proyecto de inversión | 1753864 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753864.0, modificado:1753863.99}} | J.N. Emiliano Zapata, Villa Juárez. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10047-17-2017 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1753863.99 | 1753863.99 | 1753863.99 | 1753863.99 | 1753863.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10047-17-2017, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1642107.61, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203701/proyecto_INICIO, 1203701/proyecto_PROCESO, 1203701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200854832 | AGU | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 55408 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 55408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-05-23 | 2017-11-24 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 2017, contratista:DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {963848/proyecto_FIN, 963848/proyecto_PROCESO, 963848/proyecto_INICIO, 963848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101073330 | AGU | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1780200.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Segunda Etapa En Unidad Deportiva Localidad De Malpaso, Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05006-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.855534; -102.663007), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1780200 | 1780200 | 1780199.99 | 1780199.99 | 1780199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-015, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1655437.58, importe_modificado:1780200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210561/proyecto_PROCESO, 1210561/proyecto_INICIO, 1210561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300954800 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos, Temazcal,Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0082-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-15 |  | 900000 | 865378.62 | 856680.27 | 856680.27 | 856680.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0082-17-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:797378.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081199/proyecto_PROCESO, 1081199/proyecto_INICIO, 1081199/proyecto_PROCESO, 1081199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401048894 | AGU | Proyecto de inversión | 776836 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776836.0, modificado:797129.52}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep 2017) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2017 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 | 2018-12-01 | 776836 | 583679.79 | 583679.78 | 583679.78 | 583679.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067165 | AGU | Proyecto de inversión | 7537000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7537000.0, modificado:7355150.14}} | Equipamiento Para El Servicio De Emergencias Y Denuncias Cuidadanas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 7355150.14 | 7355150.14 | 7355150.14 | 7355150.14 | 7355150.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:112/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:PULSIAM SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:5085633.71, importe_modificado:5085633.71}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:129/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:MAVETEL SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1086780.43, importe_modificado:1086780.43}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:240/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:965932.0, importe_modificado:965932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.52}} | {1204164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201133476 | AGU | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Información Estadística Y Estudios (Snidrus) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.3.1 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201134789 | AGU | Proyecto de inversión | 12510038 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2510038E7, modificado:1.2510038E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Paseos Del Sol, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10002-18-2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 12510038 | 10590840.11 | 9341188.13 | 9341188.13 | 9341188.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10002-18-2018, contratista:INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.059084011E7, importe_modificado:1.2627753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273559/proyecto_PROCESO, 1273559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201135126 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Carlos Chávez, Jarillas, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0006-18-2017 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 1100000 | 948079.63 | 890722.7 | 890722.7 | 890722.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0006-18-2017, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:948079.63, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273913/proyecto_PROCESO, 1273913/proyecto_INICIO, 1273913/proyecto_PROCESO, 1273913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201135150 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. General Lázaro Cárdenas Del Río, Piedras Chinas, Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0029-18-2018 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 900000 | 828031.39 | 542630.09 | 542630.09 | 542630.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0029-18-2018, contratista:RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:828031.39, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273954/proyecto_INICIO, 1273954/proyecto_PROCESO, 1273954/proyecto_INICIO, 1273954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200881095 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehab. Jardin De Niños, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ojo De Agua De Rosales, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0203-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 900000 | 699745.81 | 559603.65 | 559603.65 | 559603.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0203-16-2016, contratista:LOBRECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:699745.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {990853/proyecto_INICIO, 990853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882129 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J. N. Melchor Ocampo, La Panadera, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0310-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo. Bo.-0310-16-2016, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:697389.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992061/proyecto_INICIO, 992061/proyecto_PROCESO, 992061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965184 | AGU | Proyecto de inversión | 4710404 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710404.0, modificado:4692073.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De Pabellon De Arteaga"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22064/17-FAFEF-22043/17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2017-09-28 |  | 4692073 | 4692072.8 | 4692072.8 | 4692072.8 | 4692072.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22043-023-17, contratista:GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4028673.52, importe_modificado:4632974.54}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22043-045-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:59972.0, importe_modificado:59972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099136/proyecto_FIN, 1099136/proyecto_PROCESO, 1099136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972591 | AGU | Proyecto de inversión | 173621.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173621.84, modificado:173621.84}} | Construccion Y Mejoramiento De Cuarto Adicional En La Localidad De Potrero De Los Lopez - 265374 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 265374 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:PUEBLO POTRERO DE LOS LÓPEZ, 20567 POTRERO DE LOS LÓPEZ, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE POTRE, lon:-102.5220375, lat:22.09318675}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 173621.84 | 173621.84 | 173621.84 | 173621.84 | 173621.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-30/2017, contratista:HECTOR SAID LOZANO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:172881.96, importe_modificado:173621.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1107671/proyecto_PROCESO, 1107671/proyecto_INICIO, 1107671/proyecto_FIN, 1107671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401052910 | AGU | Proyecto de inversión | 23637100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.36371E7, modificado:2.36371E7}} | Pavimentación Del Camino Rural Del Copetillo (El Moquete) - Palo Alto, El Llano, Del Km 0 000 Al Km 6 970 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0262/17 | N | 0 | 0 | 20245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-12-05 |  | 23637100 | 22625088.46 | 21844643.97 | 21844643.97 | 6794595.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0262-038-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2.256414406E7, importe_modificado:2.256414406E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48790.0}} | {1189563/proyecto_PROCESO, 1189563/proyecto_INICIO, 1189563/proyecto_PROCESO, 1189563/proyecto_INICIO, 1189563/proyecto_PROCESO, 1189563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067136 | AGU | Proyecto de inversión | 156480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156480.0, modificado:118896.12}} | Mobiliario Y Equipo Para Umecas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 118896.12 | 118896.12 | 118896.12 | 118896.12 | 118896.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.83}} | {1204132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067196 | AGU | Proyecto de inversión | 1205757 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205757.0, modificado:1205757.0}} | Esc. Telesecundaria, Gabriela Mistral, California, Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10070-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 1205757 | 1205757 | 1205757 | 1205757 | 1205757 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10070-17-2016, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1163792.3, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204196/proyecto_INICIO, 1204196/proyecto_PROCESO, 1204196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16160300741212 | AGU | Proyecto de inversión | 6157496 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157496.0, modificado:8428225.32}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tipo Superior | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940 C.P. 20131, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-09-01 | 2017-07-01 | 6157496 | 6157496.01 | 6157496.01 | 6157496.01 | 6157496.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401054321 | AGU | Proyecto de inversión | 49900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.99E7, modificado:4.967933002E7}} | Repavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Siglo Xxi Tramo De Av. Independencia A Av. De Las Maravillas, Carriles Centrales | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0227/17 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:47825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI Tramo de Av. Independencia a Av. de las Maravillas, Carriles Centrales, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2017-12-05 |  | 49679330.02 | 49679330.02 | 49679330.02 | 49679330.02 | 49679330.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0227-034-17, contratista:INMOBILIARIA MEOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:4.977031843E7, importe_modificado:4.977031843E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0227-085-17, contratista:RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:63336.0, importe_modificado:63336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47825.0}} | {1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_INICIO, 1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_INICIO, 1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067162 | AGU | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460000.0, modificado:1453182.0}} | Equipamiento Para Las Ciencias Forenses | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1453182 | 1453182 | 1453182 | 1453182 | 1453182 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:134/2018-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:548500.0, importe_modificado:548500.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:239/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93}} | {1204160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067340 | AGU | Proyecto de inversión | 829427 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829427.0, modificado:829427.0}} | E.S.T. No. 6, Plutarco Elias Calles, San Jose De Gracia, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10052-17-2017 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-22 |  | 829427 | 829427 | 768311.63 | 768311.63 | 768311.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10052-17-2017, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:795284.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1204349/proyecto_PROCESO, 1204349/proyecto_INICIO, 1204349/proyecto_PROCESO, 1204349/proyecto_INICIO, 1204349/proyecto_PROCESO, 1204349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067124 | AGU | Proyecto de inversión | 437980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437980.0, modificado:391753.73}} | Equipamiento Para La Fiscalía Especializada (Trata De Personas) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 391753.73 | 391753.73 | 391753.73 | 391753.73 | 391753.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204120/proyecto_PROCESO, 1204120/proyecto_FIN, 1204120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134932 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Benito Juárez, Ojo Zarco, Pabellón De Arteaga. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0026-18-2017 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1057692.01 | 857968.93 | 857968.93 | 857968.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0026-18-2017, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:952375.93, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273708/proyecto_INICIO, 1273708/proyecto_PROCESO, 1273708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300954792 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Louis Pasteur, La Panadera, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0056-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-16 |  | 900000 | 865292.04 | 793177.82 | 793177.82 | 793177.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0056-17-2017, contratista:CONCEPTO Y ARTE EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:856292.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081191/proyecto_INICIO, 1081191/proyecto_PROCESO, 1081191/proyecto_INICIO, 1081191/proyecto_PROCESO, 1081191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067119 | AGU | Proyecto de inversión | 638300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638300.0, modificado:860719.15}} | Equipamiento Para El Centro Estatal De Control De Confianza | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 860719.15 | 860719.15 | 860719.15 | 860719.15 | 860719.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:151/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROQUICEN SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:747969.97, importe_modificado:747969.97}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204115/proyecto_PROCESO, 1204115/proyecto_FIN, 1204115/proyecto_PROCESO, 1204115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046228 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Charles Perrault, Peñuelas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0041-17-2017 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 1100000 | 1000419.07 | 978542.01 | 978542.01 | 978542.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0041-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES S. DE R.L., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1000419.07, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134878 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0017-18-2017 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1500000 | 1442307.69 | 1436306.24 | 1436306.24 | 1436306.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0017-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1166633.52, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273653/proyecto_INICIO, 1273653/proyecto_PROCESO, 1273653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081371 | AGU | Proyecto de inversión | 348621.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348621.46, modificado:348621.46}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Localidad De Tortugas - 22881 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 22881 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGAS - AMARILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 PUEBLO TORTUGAS, 20508 TORTUGAS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A TUNEL DE POTRERILLOS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE TORTUGAS-AMARILLAS AL LADO DEL PUEB, lon:-102.4293282, lat:22.21185321}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 348621.46 | 348621.46 | 348621.46 | 348621.46 | 348621.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-12/2018, contratista:MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:294509.56, importe_modificado:348621.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219752/proyecto_INICIO, 1219752/proyecto_PROCESO, 1219752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081193 | AGU | Proyecto de inversión | 519600.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519600.77, modificado:519600.77}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Chicahuales - 114891 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 114891 | N | 0 | 0 | 3480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DELGADO 0 INTERIOR 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE HIGINIO CHÁVEZ MARMOLEJO, CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ UBICADO EN LA CALLE ROGELIO DELGADO ESQUINA CON SANTIAG, lon:-102.3501522, lat:21.94859905}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 519600.77 | 519600.77 | 519600.77 | 519600.77 | 519600.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-04-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:409451.43, importe_modificado:519600.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219574/proyecto_INICIO, 1219574/proyecto_PROCESO, 1219574/proyecto_FIN, 1219574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965157 | AGU | Proyecto de inversión | 12352568 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2352568E7, modificado:1.302538441E7}} | Consolidacion De Las Puertas De Acceso Al Estado, Puenta Oriente, Lomas Del Refugio (La Loma) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6473 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-08-23 |  | 13025384.41 | 13025384.41 | 13025384.41 | 13025384.41 | 13025384.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22024-016-17, contratista:RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.034239908E7, importe_modificado:1.294660881E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22024-028-17, contratista:VAZQUEZ ORTIZ, RAFAEL, ARQ., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:78775.6, importe_modificado:78775.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099108/proyecto_FIN, 1099108/proyecto_INICIO, 1099108/proyecto_PROCESO, 1099108/proyecto_FIN, 1099108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081190 | AGU | Proyecto de inversión | 1006600.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006600.88, modificado:1006600.88}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Calle Plan De Allende El Mezquital - 113193 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 113193 | N | 0 | 0 | 4231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE ALLENDE 0 INTERIOR 0 COLONIA EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE TULIPAN, CALLE ALELÍ EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Nº 25 UBICADO EN PREDIO EN FORMA D, lon:-102.3550829, lat:21.96675679}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 1006600.88 | 1006600.88 | 1006600.88 | 1006600.88 | 1006600.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-02-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:981978.96, importe_modificado:1006600.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219571/proyecto_INICIO, 1219571/proyecto_FIN, 1219571/proyecto_PROCESO, 1219571/proyecto_FIN, 1219571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401044956 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. 13 De Septiembre, Milpillas De Abajo, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0086-17-2017 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 1018589.5 | 918151.78 | 918151.78 | 918151.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0086-17-2017, contratista:ARQ. RENE MARTíNEZ LOZANO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1018589.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180544/proyecto_PROCESO, 1180544/proyecto_INICIO, 1180544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101074551 | AGU | Proyecto de inversión | 278148520.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7814852006E8, modificado:2.8820753654E8}} | Seguro Popular Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 00685 00686 | N | 0 | 0 | 379869 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:REPÚBLICA DE CHILE NO. 206 FRACC. EL DORADO SEGUNDA SECCIÓN C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2019-04-01 | 287154181.68 | 281989319.7 | 281989319.7 | 281989319.7 | 281989319.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401051899 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Fray Sigmund Freud, Centro De Arribra, El Taray, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0042-17-2017 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EL TARAY, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-08 |  | 1100000 | 1002990.5 | 914260.33 | 914260.33 | 914260.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0042-17-2017, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1002990.5, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1188412/proyecto_INICIO, 1188412/proyecto_PROCESO, 1188412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067308 | AGU | Proyecto de inversión | 1073391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073391.0, modificado:1073391.0}} | Esc. Prim. Benito Tovar Aparicio, Col. Ampliacion Los Hornos, Tepezála, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10054-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-22 |  | 1073391 | 1073391 | 884506.58 | 884506.58 | 884506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10054-17-2016, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1044683.66, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204317/proyecto_INICIO, 1204317/proyecto_PROCESO, 1204317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067164 | AGU | Proyecto de inversión | 3031500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031500.0, modificado:2875588.28}} | Equipamiento Para El Sni Base De Datos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DE L SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 2875588.28 | 2875588.28 | 2875588.28 | 2875588.28 | 2875588.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:131/2018-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1290476.8, importe_modificado:1290476.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:200/2018-IM-SEGGOB, contratista:MAPA ELECTRIFICACIONES , S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:348839.38, importe_modificado:348839.38}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.99}} | {1204163/proyecto_PROCESO, 1204163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201139321 | AGU | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construccion De Graderio Y Techumbre En Lienzo Charro | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05015-18 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:OJOCALIENTE CALVILLO, lon:-102.675, lat:21.877222}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 4000000 | 3999999.99 | 3999999.97 | 3999999.97 | 3999999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-046, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3408498.5, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278553/proyecto_PROCESO, 1278553/proyecto_INICIO, 1278553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067067 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Lazaro Cardenas, El Salitre, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0081-17-2017 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-14 |  | 1300000 | 1250000 | 1131636.18 | 1131636.18 | 1131636.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0081-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES IBARRA HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1183766.97, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO, 1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO, 1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067129 | AGU | Proyecto de inversión | 3609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609000.0, modificado:3552186.8}} | Mobiliario Y Equipamiento Para El Nuevo Sistema De Justicia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 3552186.8 | 3552186.8 | 3552186.8 | 3552186.8 | 3552186.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} | {1204125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131724 | AGU | Proyecto de inversión | 24463888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2231944E7, modificado:1.2868724E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2231944E7, modificado:1.2427514E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Superestructura Eje Poniente Trabes Tipo Cajón De Concreto"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22017/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-11 |  | 25296238 | 25296238 | 25296237.05 | 25296237.05 | 25296237.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22017-015-18, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.140584085E7, importe_modificado:2.140584085E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1270143/proyecto_INICIO, 1270143/proyecto_PROCESO, 1270143/proyecto_INICIO, 1270143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972589 | AGU | Proyecto de inversión | 191250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191250.0, modificado:191250.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentador Soral En La Localidad De Paredes - 265339 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 265339 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PAREDES, lon:-102.4830509, lat:22.14923081}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-31/2017, contratista:ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:827779.92, importe_modificado:827779.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1107669/proyecto_PROCESO, 1107669/proyecto_INICIO, 1107669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964861 | AGU | Proyecto de inversión | 5946654 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5946654.0, modificado:4976945.34}} | Rehabilitacion De Infraestructura Cultural En Teatros Del Municipio De Aguascalientes (Teatro Victor Sandoval, Teatro Antonio Leal Y Romero | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6505 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-12 |  | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22031-017-17, contratista:REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4114021.85, importe_modificado:4976945.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1098761/proyecto_INICIO, 1098761/proyecto_PROCESO, 1098761/proyecto_INICIO, 1098761/proyecto_PROCESO, 1098761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200883185 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Alfonso L. Herrera, El Porvenir, Tepezala | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0171-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-12 |  | 900000 | 861914.42 | 636956.6 | 636956.6 | 636956.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0171-16-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:861914.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {993340/proyecto_PROCESO, 993340/proyecto_INICIO, 993340/proyecto_PROCESO, 993340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200889650 | AGU | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4902297.91}} | 2da Etapa De Rehabilitacion De Poliforum Municipal | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05007-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2017-06-08 |  | 4902297.91 | 4902297.91 | 4902297.9 | 4902297.9 | 4902297.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFIEM-SOPDU-17-062, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4817039.29, importe_modificado:4902297.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1000667/proyecto_INICIO, 1000667/proyecto_FIN, 1000667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045363 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Manuel Acuña Narro, Jardines De San Isidro, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0061-17-2017 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1100000 | 1057692.31 | 1016573.95 | 1016573.95 | 1016573.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0061-17-2017, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:999811.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180996/proyecto_INICIO, 1180996/proyecto_PROCESO, 1180996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101068632 | AGU | Proyecto de inversión | 117960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117960.0, modificado:117960.0}} | Programa De Certificacion | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA LA EDUCACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES | 6 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-11-01 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201135122 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Adolfo López Mateos, Cabecera Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0008-18-2017 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1700000 | 1634315.27 | 1445398.66 | 1445398.66 | 1445398.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0008-18-2017, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1550489.36, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273905/proyecto_INICIO, 1273905/proyecto_PROCESO, 1273905/proyecto_INICIO, 1273905/proyecto_PROCESO, 1273905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964873 | AGU | Proyecto de inversión | 54321450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.432145E7, modificado:2.4317437E7}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa), ""Subestructura Paso Inferior, Seccion Poniente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6573 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-11 |  | 54317437 | 54317436.59 | 54317436.59 | 54317436.59 | 54317436.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0070-049-17, contratista:CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:5.432145031E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098776/proyecto_PROCESO, 1098776/proyecto_INICIO, 1098776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965226 | AGU | Proyecto de inversión | 10200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02E7, modificado:9053304.2}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 9 450 A Km. 11 200. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6589 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-09-22 |  | 9053304.2 | 9053304.2 | 9053304.2 | 9053304.2 | 9053304.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22051-031-17, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:9360718.57, importe_modificado:9360718.57}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22051-047-17, contratista:RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:68440.0, importe_modificado:68440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1099178/proyecto_INICIO, 1099178/proyecto_FIN, 1099178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067075 | AGU | Proyecto de inversión | 1126702 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126702.0, modificado:1126702.0}} | Tv. Sec. No. 69, Matias Ramos Santos, Guadalupe De Atlas, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10051-17-2017 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-21 |  | 1126702 | 1126702 | 1078264.6 | 1078264.6 | 1078264.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10051-17-2017, contratista:I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1024250.7, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.66}} | {1204071/proyecto_INICIO, 1204071/proyecto_PROCESO, 1204071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067189 | AGU | Proyecto de inversión | 63395 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63395.0, modificado:63389.99}} | Telebachillerato, Cienega Grande, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11029-17 (2016) FAM-11033-17-201 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-28 |  | 63389.99 | 63389.99 | 63389.99 | 63389.99 | 63389.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11029-17-2016, FAM-11033-17-2016, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:59898.78, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204189/proyecto_PROCESO, 1204189/proyecto_FIN, 1204189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401053013 | AGU | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Proy. De Des. Reg., En Estado De Ags Const. De Pav. Hidráulico, Red De Agua Pot. Y Red De Alcant. En La C. Gpe. Victoria Entre La C. Ags Y La C. Libertad En La Local.De Palo Alto, Mpio. De El Llano | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0267/17 | N | 0 | 0 | 20245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:C. Gpe. Victoria entre la C. Ags y la C. Libertad en la Localidad de Palo Alto, Mpio. de El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-12-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0267-084-17, contratista:'PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:939897.44, importe_modificado:939897.44}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0267-093-17, contratista:ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:39962.0, importe_modificado:39962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1189675/proyecto_INICIO, 1189675/proyecto_PROCESO, 1189675/proyecto_FIN, 1189675/proyecto_INICIO, 1189675/proyecto_PROCESO, 1189675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134653 | AGU | Proyecto de inversión | 9899094 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899094.0, modificado:9899094.0}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. La Florida I, Ags | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10004-18-2017 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 9899094 | 9899094 | 8615068.32 | 8615068.32 | 8615068.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10004-18-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:9178876.91, importe_modificado:9899094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273416/proyecto_INICIO, 1273416/proyecto_PROCESO, 1273416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201136568 | AGU | Proyecto de inversión | 973523 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973523.0, modificado:924132.61}} | Proteccion Contra Riesgos Sanitarios 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | COFEPRIS 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:924132.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 | 2018-12-01 | 924132.61 | 924132.61 | 924132.61 | 924132.61 | 924132.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:924132.61}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081407 | AGU | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Un Consultorio Periférico En La Colonia Ojo Zarco Pabellón De Arteaga - 122900 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122900 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO PABELLÓN DE ARTEAGA, lon:-102.2429561, lat:22.10964156}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2018-010, contratista:CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1235862.32, importe_modificado:1235862.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219788/proyecto_INICIO, 1219788/proyecto_PROCESO, 1219788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16160200707142 | AGU | Proyecto de inversión | 302486.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302486.53, modificado:302485.53}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Canasteros Y Pómez Barrio De Chora Rincón De Romos - 131047 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | 131047 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CANASTEROS Y PÓMEZ BARRIO DE CHORA, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE LA PEDRERA, CALLE ROBLE LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA COLINDANTE, lon:-102.3287896, lat:22.23479368}} | 2016-05-02 | 2016-08-02 | 302485.53 | 302485.53 | 302485.53 | 302485.53 | 302485.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FNE006, contratista:ALBA GUTIERREZ JIMMER ANDRES, convocante:Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, monto:3749985.5, importe_modificado:3749985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {808709/proyecto_INICIO, 808709/proyecto_FIN, 808709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201139254 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria Juventino Rosas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05012-18 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EL CHIQUIHUITERO, lon:-102.7025, lat:21.874166}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1300000 | 1300000 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-025, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1256629.14, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278480/proyecto_FIN, 1278480/proyecto_INICIO, 1278480/proyecto_PROCESO, 1278480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972595 | AGU | Proyecto de inversión | 191250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191250.0, modificado:191250.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Localidad De San Antonio De Los Rios - 265333 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 265333 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545 SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LOS CALENTADORES SE COLOCARAN EN VARIAS CALLES DE LA, lon:-102.4712338, lat:22.1613387}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-31/2017, contratista:ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:827779.92, importe_modificado:827779.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1107675/proyecto_INICIO, 1107675/proyecto_PROCESO, 1107675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964259 | AGU | Proyecto de inversión | 199999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.0, modificado:138176.07}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Los Arellano"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6449 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-31 |  | 138176.07 | 138176.07 | 138176.07 | 138176.07 | 138176.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22020-029-17, contratista:SOLCYD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:194207.52, importe_modificado:194207.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098089/proyecto_PROCESO, 1098089/proyecto_INICIO, 1098089/proyecto_FIN, 1098089/proyecto_INICIO, 1098089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964282 | AGU | Proyecto de inversión | 40475640 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.047564E7, modificado:3.88522E7}} | Construccion De Paso A Desnivel Inferior En Av. Adolfo Ruiz Cortines Con Av. Aguascalientes (Salida A Calvillo), Tramo Poniente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22026/17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-05 |  | 38852199.57 | 38852199.57 | 38852199.57 | 38852199.57 | 38852199.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22026-027-17, contratista:MONTERO OROZCO, LUCIO RAMON, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22026-012-17, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.018564005E7, importe_modificado:4.018564005E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1098114/proyecto_FIN, 1098114/proyecto_PROCESO, 1098114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101074502 | AGU | Proyecto de inversión | 1421302 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421302.0, modificado:1375802.0}} | Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-002-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 1375802 | 1375802 | 1375802 | 1375802 | 1375802 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067062 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Ignacio Chavez, Jilotepec, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0202-17-2016 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-27 |  | 900000 | 848937.52 | 805672.25 | 805672.25 | 805672.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0202-17-2016, contratista:MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:848937.52, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204058/proyecto_INICIO, 1204058/proyecto_PROCESO, 1204058/proyecto_FIN, 1204058/proyecto_PROCESO, 1204058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067265 | AGU | Proyecto de inversión | 462967 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462967.0, modificado:462967.0}} | Esc. Prim. David Diosdado Palafox, Cl. Flores Magon, Los Arroyitos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10059-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-23 |  | 462967 | 462967 | 462967 | 462967 | 462967 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10059-17-2016, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:416614.71, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132861 | AGU | Proyecto de inversión | 8724000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8724000.0, modificado:8664494.35}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Venustiano Carranza Entre C. Dolores Hidalgo Y C. Xochitl En Rincon De Romos, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | VO.BO.-0112-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5164.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE XOCHITL, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 8664494.35 | 8664494.35 | 8664494.35 | 8664494.35 | 8664494.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E1-2018, contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:8664494.35, importe_modificado:8664494.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5164.39}} | {1271429/proyecto_PROCESO, 1271429/proyecto_INICIO, 1271429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201136132 | AGU | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1582400.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En Localidad De Mesa Grande, Calvillo, Ags.) | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05008-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MESA GRANDE, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1582400 | 1582400 | 1582399.89 | 1582399.89 | 1582399.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-029, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1502950.29, importe_modificado:1582400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275107/proyecto_PROCESO, 1275107/proyecto_INICIO, 1275107/proyecto_PROCESO, 1275107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965188 | AGU | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:195712.78}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud San Francisco De Los Romo"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6448 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2017-09-25 |  | 195712.78 | 195712.78 | 195712.78 | 195712.78 | 195712.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22021-026-17, contratista:MORALES RIOS, DIEGO ARMANDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:155662.55, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099140/proyecto_INICIO, 1099140/proyecto_FIN, 1099140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300972093 | AGU | Adquisición | 5688231.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688231.1, modificado:5679009.09}} | Equipamiento Especializado | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 3 | N | 0 | 0 | 4685 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:El Molino ubicado en Carretera a la Ciudad de los Niños, cuenta catastral número 15289-Rústica Fracción 2., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-17 | 2018-11-16 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101075010 | AGU | Proyecto de inversión | 24544374 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2544374E7, modificado:1.2544374E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.730763E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa, -""Superestructura, Pavimento De Concreto Hidráulico, Grapas Y Parapetos Lado Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22005/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 29852004 | 29852003.03 | 29851890.79 | 29851890.79 | 29851890.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22005-005-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.296307925E7, importe_modificado:2.296307925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5880.0}} | {1212373/proyecto_PROCESO, 1212373/proyecto_INICIO, 1212373/proyecto_PROCESO, 1212373/proyecto_INICIO, 1212373/proyecto_FIN, 1212373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965023 | AGU | Proyecto de inversión | 2074534 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074534.0, modificado:1653311.0}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Lado Oriente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22055/17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-04 |  | 1653311 | 1653310.39 | 1653310.39 | 1653310.39 | 1653310.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22055-042-17, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1653310.39, importe_modificado:1653310.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098946/proyecto_INICIO, 1098946/proyecto_FIN, 1098946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964885 | AGU | Proyecto de inversión | 1348257 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348257.0, modificado:1117917.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De La Cultura De Asientos"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6628 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-10-26 |  | 1117917 | 1117917 | 1117916.27 | 1117916.27 | 1117916.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22052-038-17, contratista:ROSALES GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1164369.84, importe_modificado:1164369.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098788/proyecto_INICIO, 1098788/proyecto_FIN, 1098788/proyecto_PROCESO, 1098788/proyecto_INICIO, 1098788/proyecto_FIN, 1098788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046195 | AGU | Proyecto de inversión | 1078422 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078422.0, modificado:1078422.0}} | Ictea, Plantel Rincon De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0016-17-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:RINCON DE ROMOS, AGS,, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-16 |  | 1078422 | 981454.64 | 790441.82 | 790441.82 | 790441.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0016-17-2017, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:981454.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1181979/proyecto_PROCESO, 1181979/proyecto_INICIO, 1181979/proyecto_PROCESO, 1181979/proyecto_INICIO, 1181979/proyecto_PROCESO, 1181979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045064 | AGU | Proyecto de inversión | 1026310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026310.0, modificado:925362.37}} | Esc. Prim. Niños Heroes, Col. Insurgentes, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10027-17-2017 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-06 |  | 925362.37 | 925362.37 | 925362.37 | 925362.37 | 925362.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10027-17-2017, contratista:MAPAVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:925362.37, importe_modificado:1026310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180660/proyecto_PROCESO, 1180660/proyecto_INICIO, 1180660/proyecto_PROCESO, 1180660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101066733 | AGU | Proyecto de inversión | 1189758 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189758.0, modificado:1189714.0}} | Esc. Prim. Emiliano Zapata | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10055-17-2017 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1189714 | 1189714 | 1189714 | 1189714 | 1189714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10055-17-2017, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1057115.89, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203705/proyecto_INICIO, 1203705/proyecto_PROCESO, 1203705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067205 | AGU | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Telebachillerato San Francisco De Los Viveros, El Llano, C. El Farolito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11013-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 40000 | 40000 | 36497.31 | 36497.31 | 36497.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11013-17-2017, contratista:ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:37836.35, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1204205/proyecto_INICIO, 1204205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101072049 | AGU | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2274700.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Colector Pluvial En Col. La Fortuna, Ojocaliente, Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05001-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.87961; -102.668754) (21.880244; -102.66854) (21.880493; -102.668856) (21.88018; -102.669119), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2274700 | 2274699.99 | 2274699.98 | 2274699.98 | 2274699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-04, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1965038.19, importe_modificado:2274699.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209280/proyecto_PROCESO, 1209280/proyecto_INICIO, 1209280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132815 | AGU | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:955185.28}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 3 En El Municipio De Rincon De Romos En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-002 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 955185.28 | 955185.28 | 955185.28 | 955185.28 | 955185.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E12-2018, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:995185.28, importe_modificado:995185.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271379/proyecto_INICIO, 1271379/proyecto_PROCESO, 1271379/proyecto_FIN, 1271379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882555 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | J.N. Antonio Leal Y Romero, Pabellon De Arteaga, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0258-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1300000 | 1114746.73 | 994750.05 | 994750.05 | 994750.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0258-16-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1114746.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992539/proyecto_PROCESO, 992539/proyecto_INICIO, 992539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965010 | AGU | Proyecto de inversión | 1144096 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144096.0, modificado:1116036.55}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Instalaciones Eléctricas Y Alumbrado Publico. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22054/17 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-09-28 |  | 1116036.55 | 1116036.55 | 1116036.55 | 1116036.55 | 1116036.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22054-041-17, contratista:HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:970592.45, importe_modificado:1116181.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098933/proyecto_INICIO, 1098933/proyecto_FIN, 1098933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300954650 | AGU | Proyecto de inversión | 8466077 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8466077.0, modificado:8466077.0}} | Esc. Prim. Nueva Creacion, Hacienda San Marcos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10011-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 |  | 8466077 | 8466077 | 8466077 | 8466077 | 8466077 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10011-17-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:7291923.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081046/proyecto_PROCESO, 1081046/proyecto_INICIO, 1081046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965248 | AGU | Proyecto de inversión | 2201706 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201706.0, modificado:1985869.0}} | Conclusion De La Plaza Juarez, Municipio De Asientos, Pueblo Magico. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6629 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-08-15 |  | 1985869 | 1985868.99 | 1985868.93 | 1985868.93 | 1985868.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22053-039-17, contratista:AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1950082.99, importe_modificado:1950082.99}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22053-046-17, contratista:RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:35786.0, importe_modificado:35786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099201/proyecto_FIN, 1099201/proyecto_INICIO, 1099201/proyecto_PROCESO, 1099201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972587 | AGU | Proyecto de inversión | 347243.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347243.5, modificado:347243.5}} | Cuarto Adicional Y Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De La Congoja - 201837 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 201837 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:PUEBLO, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS UBICADAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CONG, lon:-102.5570069, lat:22.16607586}} | 2017-09-29 | 2017-11-30 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-32/2017, contratista:GERARDO PASILLAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:344109.23, importe_modificado:347243.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1107667/proyecto_PROCESO, 1107667/proyecto_FIN, 1107667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045027 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Francisco Larroyo, Mesa Grande, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0057-17-2017 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1057692.31 | 964083.11 | 964083.11 | 964083.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0057-17-2017, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:992738.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180622/proyecto_INICIO, 1180622/proyecto_PROCESO, 1180622/proyecto_FIN, 1180622/proyecto_PROCESO, 1180622/proyecto_FIN, 1180622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045035 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. 18 De Marzo, Los Patos, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0065-17-2017 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS,, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1300000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0065-17-2017, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1233559.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO, 1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO, 1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101073851 | AGU | Proyecto de inversión | 28462855 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8462855E7, modificado:2.90589898E7}} | S267 Uaa Fortalecimiento De La Calidad Educativa Ejercicio Fiscal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PFCE 2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 29058989.76 | 26533843.84 | 26477718.51 | 26477718.51 | 26477718.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201133390 | AGU | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | Programa De Apoyos A Pequeños Productores, Componente Extensionismo, Desarrollo De Capacidades Y Asociatividad Productiva 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.2.1 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-09 | 2019-03-01 | 6400000 | 6208525 | 6208525 | 6208525 | 6208525 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201139312 | AGU | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Primer Etapa De Rehabilitacion De Rastro Municipal | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05014-18 | N | 0 | 0 | 54136 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:EL CUERVERO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 4000000 | 4000000 | 3999999.99 | 3999999.99 | 3999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-047, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3886158.35, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278544/proyecto_INICIO, 1278544/proyecto_PROCESO, 1278544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882281 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Carlos Fuentes, Colonia Nueva, Pabellon De Arteaga | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0303-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1100000 | 986769.8 | 952093.44 | 952093.44 | 952093.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0303-16-2016, contratista:I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:913675.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992231/proyecto_INICIO, 992231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200881037 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Rehab. Jardin De Niños, Manuel Jose Othon. Cosio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0211-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 1100000 | 1006039.37 | 972746.44 | 972746.44 | 972746.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0211-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES -, monto:1006039.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {990791/proyecto_INICIO, 990791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200883376 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Juan De Dios Peza, Santa Maria De La `Paz,Cosio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0264-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 900000 | 860228.83 | 854510.73 | 854510.73 | 854510.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0264-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:860228.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {993554/proyecto_PROCESO, 993554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200881729 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Jardin De Niños Amado Nervo El Milagro, Rincon De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0158-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 900000 | 859713.42 | 619705.23 | 619705.23 | 619705.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0158-16-2016, contratista:CONSTRUARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:859713.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {991607/proyecto_PROCESO, 991607/proyecto_INICIO, 991607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201135131 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. 20 De Noviembre, Rancho Viejo, San José De Gracía. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0009-18-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 900000 | 865384.62 | 822996.49 | 822996.49 | 822996.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0009-18-2017, contratista:ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:823206.78, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273924/proyecto_INICIO, 1273924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201135137 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Cuauhtémoc, San Francisco De Los Vivero, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0032-18-2018 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1049776.85 | 917366.12 | 917366.12 | 917366.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0032-18-2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049776.85, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401052257 | AGU | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}} | Const. De Pav. Hidrá., Guar. Y Banq. Y Red De Agua Pot. Calle Rincon Gallardo,En Tramo Calles Revolución Y Lagunitas. El Llano | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0274/17 | N | 0 | 0 | 20245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:En la Cabecera Municipal de El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-11-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0274-027-17, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2326126.47, importe_modificado:2326126.47}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0274-098-17, contratista:DIAZ DE LEON, JOSE FRANCISCO JAVIER, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:48894.0, importe_modificado:48894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2979.0}} | {1188805/proyecto_PROCESO, 1188805/proyecto_INICIO, 1188805/proyecto_PROCESO, 1188805/proyecto_INICIO, 1188805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067299 | AGU | Proyecto de inversión | 798852 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798852.0, modificado:798852.0}} | Esc. Prim. Jose Landeros Gutierrez, Iv Centenario, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10040-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 798852 | 798852 | 384698.62 | 384698.62 | 384698.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10040-17-2016, contratista:CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:769397.24, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.27}} | {1204307/proyecto_INICIO, 1204307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882535 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Antonio Villareal, `Pabellon De Arteaga, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0256-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1100000 | 1056000 | 797414.04 | 797414.04 | 797414.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0256-16-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:973473.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992518/proyecto_PROCESO, 992518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300954756 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. 16 De Septiembre, Santa Cruz De La Presa, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0043-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-16 |  | 900000 | 863999.48 | 851443.14 | 851443.14 | 851443.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0043-17-2017, contratista:IRANCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:851976.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081154/proyecto_INICIO, 1081154/proyecto_PROCESO, 1081154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201139293 | AGU | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Banquetas, Alumbrado Publico Y Red Hidrosanitarias | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05013-18 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SUECIA EL CUERVERO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 5000000 | 4911820.04 | 4911820.04 | 4911820.04 | 4911820.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-028, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4492333.76, importe_modificado:4911819.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278524/proyecto_INICIO, 1278524/proyecto_PROCESO, 1278524/proyecto_INICIO, 1278524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045566 | AGU | Proyecto de inversión | 1446536 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446536.0, modificado:1446536.0}} | Telesecundaria No. 61, Velizario Dominguez, San Tadeo, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10044/17 (FAM POTENCIADO REMANENTES | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-21 |  | 1446536 | 1446536 | 1446536 | 1446536 | 1446536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10044-17 (FAM Potenciado Remanentes 2016), contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1410585.67, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181228/proyecto_INICIO, 1181228/proyecto_PROCESO, 1181228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132852 | AGU | Proyecto de inversión | 1701000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701000.0, modificado:1685850.25}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Hombres Ilustres Entre C. Morelos Y C. Insurgentes En El Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-006 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:571.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE MORELOS E INSURGENTES, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1685850.25 | 1685850.25 | 1685850.25 | 1685850.25 | 1685850.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E7-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1685850.25, importe_modificado:1685850.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.5}} | {1271420/proyecto_INICIO, 1271420/proyecto_FIN, 1271420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201133398 | AGU | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5773150.0}} | Programa De Apoyos A Pequeños Productores, Componente Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua (Ipassa) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.2.2 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-09 | 2019-03-01 | 5773150 | 5753591.52 | 5753591.52 | 5753591.52 | 5753591.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131706 | AGU | Proyecto de inversión | 12914775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6914775.0, modificado:6914775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:7786331.0}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Pavimento Paso Inferior Lado Poniente"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22009/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 14701106 | 14701106 | 14701105.06 | 14701105.06 | 14701105.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22009-008-18, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.130854236E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1270124/proyecto_INICIO, 1270124/proyecto_PROCESO, 1270124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046085 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos, Cotorina, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0088-17-2017 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-11 |  | 1500000 | 1295536.48 | 1173421.58 | 1173421.58 | 1173421.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0088-17-2017, contratista:CONSTRUCTORA HUAJUCAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1295536.48, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181850/proyecto_INICIO, 1181850/proyecto_PROCESO, 1181850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132826 | AGU | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995185.28}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 4 En El Municipio De Rincon De Romos En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-003 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 995185.28 | 995185.28 | 995185.28 | 995185.28 | 995185.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E12-2019, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:995185.29, importe_modificado:995185.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271393/proyecto_INICIO, 1271393/proyecto_FIN, 1271393/proyecto_INICIO, 1271393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131669 | AGU | Proyecto de inversión | 12184338 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2184338E7, modificado:1.053130419E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa, Media Tensión Aérea Y Subterranea Y Alumbrado Público Y Semaforización | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22012/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-13 |  | 10531304.19 | 10531304.19 | 10531304.19 | 10531304.19 | 10531304.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22012-011-18, contratista:PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:8997880.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7570.0}} | {1270086/proyecto_INICIO, 1270086/proyecto_PROCESO, 1270086/proyecto_INICIO, 1270086/proyecto_PROCESO, 1270086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081353 | AGU | Proyecto de inversión | 741627.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741627.89, modificado:734249.51}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En Camino Real - 57426 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57426 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO REAL - PONIENTE HASTA LLEGAR A LA LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL GIGANTE, 20637 EL GIGANTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD, PARA LLE, lon:-102.2518666, lat:22.20572189}} | 2018-05-08 | 2018-08-10 | 734249.51 | 734249.51 | 734249.51 | 734249.51 | 734249.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-02-FAISM-2018-004-IRE-02, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:734429.52, importe_modificado:734429.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {1219734/proyecto_INICIO, 1219734/proyecto_PROCESO, 1219734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201135525 | AGU | Proyecto de inversión | 2063000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063000.0, modificado:2063000.0}} | Adquisicion O Desarrollo Operacion Y Mantenimiento De Plataformas Electronicas Consultoria Capacitacion. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES(SECRETARIA DE ADMINISTRACION) | CONVOCATORIA 1.5 | N | 0 | 0 | 877190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 2063000 | 2063000 | 2043941 | 2043941 | 2043941 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101066724 | AGU | Proyecto de inversión | 627462 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627462.0, modificado:627462.0}} | Esc. Prim. Agustin Melgar, La Concepción. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10058-17-2017 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LA CONCEPTCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 627462 | 608057.18 | 600740.65 | 600740.65 | 600740.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10058-17-2017, contratista:COTECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:608057.18, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} | {1203696/proyecto_INICIO, 1203696/proyecto_PROCESO, 1203696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067201 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. Brazo Y Cerebro, Jaltiche De Abajo, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0077-17-2017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-14 |  | 900000 | 865384.61 | 731493.53 | 731493.53 | 731493.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0077-17-2017, contratista:ARKURB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:817616.56, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204201/proyecto_PROCESO, 1204201/proyecto_INICIO, 1204201/proyecto_PROCESO, 1204201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067117 | AGU | Proyecto de inversión | 566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566000.0, modificado:554118.48}} | Equipamiento Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 554118.48 | 554118.48 | 554118.48 | 554118.48 | 554118.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204113/proyecto_PROCESO, 1204113/proyecto_FIN, 1204113/proyecto_PROCESO, 1204113/proyecto_FIN, 1204113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101077369 | AGU | Proyecto de inversión | 813002793 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.13002793E8, modificado:8.5296001673E8}} | Uaa Convenio De Apoyo Financiero 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | U006_2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 852960016.73 | 846493627.69 | 846493627.69 | 846493627.69 | 846493627.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046440 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Jose Maria Morelos I Pavon, Norias De Paso Hondo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0038-17-2017 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-13 |  | 1500000 | 1424288.18 | 1344730.02 | 1344730.02 | 1344730.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0038-17-2017, contratista:ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1424288.18, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182272/proyecto_INICIO, 1182272/proyecto_FIN, 1182272/proyecto_PROCESO, 1182272/proyecto_FIN, 1182272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964907 | AGU | Proyecto de inversión | 399999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.0, modificado:382388.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Centro De Salud Calvillo Oriente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22035/17 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 382388 | 382387.97 | 382387.97 | 382387.97 | 382387.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22035-043-17, contratista:ACF CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:398482.34, importe_modificado:398482.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098811/proyecto_INICIO, 1098811/proyecto_PROCESO, 1098811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045574 | AGU | Proyecto de inversión | 1054917 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054917.0, modificado:1054917.0}} | J.N. Alfonso Esparza Oteo, La Salud, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10038/17 (FAM POTENCIADO REMANENTES | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-21 |  | 1054917 | 1054917 | 1054915.44 | 1054915.44 | 1054915.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10038-17 (FAM Potenciado Remanentes 2016), contratista:CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:835639.18, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_FIN, 1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_FIN, 1181236/proyecto_PROCESO, 1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300954630 | AGU | Proyecto de inversión | 5335367 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5335367.0, modificado:5335367.0}} | Esc. Prim. Bertha Lozano De La Torre Cruz, Villas De Nuestra Sra. De La Asuncion, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10008-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 |  | 5335367 | 5335367 | 4922113.64 | 4922113.64 | 4922113.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10008-17-2017, contratista:MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:4562678.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081023/proyecto_INICIO, 1081023/proyecto_PROCESO, 1081023/proyecto_INICIO, 1081023/proyecto_PROCESO, 1081023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300954826 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. David Serna, Presa De Los Serna, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0064-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1018281.2 | 1014114.8 | 1014114.8 | 1014114.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0064-17-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1018281.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_FIN, 1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_PROCESO, 1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_PROCESO, 1081228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972537 | AGU | Proyecto de inversión | 1445570.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445570.06, modificado:1445570.06}} | Ampliación Drenaje Sanitario Calle Carboneras Entre Bvl Otto Granados Roldan Y Av El Chayote En La Cabecera Municipal Conalep - 336382 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | 336382 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARBONERAS EJIDO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CHAYOTE Y BOULEVARD OTTO GRANADOS, CALLE ARROYO HONDO C, lon:-102.1642708, lat:22.21728516}} | 2017-07-14 | 2017-11-30 | 1445570.06 | 1445570.06 | 1445570.06 | 1445570.06 | 1445570.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-2017-08-FAISM-19, contratista:MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1445570.06, importe_modificado:1445570.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1107617/proyecto_INICIO, 1107617/proyecto_FIN, 1107617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201134800 | AGU | Proyecto de inversión | 6827332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6827332.0, modificado:6827332.0}} | J.N. Nueva Creación, Real De Haciendas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10007-18-2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-18 |  | 6827332 | 5938954.51 | 5319638.04 | 5319638.04 | 5319638.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10007-18-2018, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:5938954.51, importe_modificado:6827332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO, 1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO, 1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131723 | AGU | Proyecto de inversión | 24369752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2184876E7, modificado:1.2184876E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2184876E7, modificado:1.2234299E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Superestructura Eje Oriente Trabes Tipo I Cajón De Concreto"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22016/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 24419175 | 24419175 | 24419174.51 | 24419174.51 | 24419174.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22016-014-18, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.05425336E7, importe_modificado:2.05425336E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1270142/proyecto_PROCESO, 1270142/proyecto_INICIO, 1270142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200883381 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Estefania Castañeda, Cosio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0295-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 1100000 | 1033955.44 | 954759.82 | 954759.82 | 954759.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0295-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1033955.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} | {993560/proyecto_INICIO, 993560/proyecto_PROCESO, 993560/proyecto_INICIO, 993560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882684 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N.Jose Marti, Cardenas , Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0253-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-11 |  | 1100000 | 1044282.34 | 1043597.85 | 1043597.85 | 1043597.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0253-16-2016, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1044282.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992695/proyecto_FIN, 992695/proyecto_PROCESO, 992695/proyecto_FIN, 992695/proyecto_INICIO, 992695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201135540 | AGU | Proyecto de inversión | 200816.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200816.7, modificado:197032.96}} | Prevencion Y Atencion Contra Las Adicciones 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | ADICCIONES 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:197032.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-04 | 2018-12-01 | 197032.96 | 197032.96 | 197032.96 | 197032.96 | 197032.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197032.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067120 | AGU | Proyecto de inversión | 14317685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43176856E7, modificado:1.416455427E7}} | Equipamiento Para Radiocomunicacion | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 14164554.27 | 14164554.27 | 14164554.27 | 14164554.27 | 14164554.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:089/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:CASSIDIAN MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2.226374261E7, importe_modificado:2.226374261E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} | {1204116/proyecto_INICIO, 1204116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964865 | AGU | Proyecto de inversión | 25185989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6185989.0, modificado:6180097.36}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa),- ""Subestructura Paso Elevado, Zona Norte"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6530 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-29 |  | 25180097.36 | 25180097.36 | 25180097.36 | 25180097.36 | 25180097.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0046-042-17, contratista:'GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.409922545E7, importe_modificado:2.409922545E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0046-063-17, contratista:'MAGDALENO RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:539400.0, importe_modificado:539400.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0046-070-17, contratista:SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:547363.43, importe_modificado:547363.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098765/proyecto_PROCESO, 1098765/proyecto_INICIO, 1098765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965154 | AGU | Proyecto de inversión | 8499042.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8499042.06, modificado:8499042.06}} | Obras De Urbanización | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 12 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLES VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO I MADERO, Y BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CHAYOTE, lon:-102.238333, lat:22.287222}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 8493899.39 | 8493899.39 | 8493899.39 | 8493899.39 | 8493899.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN001, contratista:GEMUSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:8487417.29, importe_modificado:8487417.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1099105/proyecto_INICIO, 1099105/proyecto_FIN, 1099105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170401046172 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Henry Ford, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0270-16-2016 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-24 |  | 1300000 | 1249999.94 | 1227950.62 | 1227950.62 | 1227950.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0270-16-2016, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1107862.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181953/proyecto_INICIO, 1181953/proyecto_PROCESO, 1181953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101073329 | AGU | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construccion De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado Publico En Calle Alameda En Localidad De La Panadera, Calvillo, Ags) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05004-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(BANQUETA EN AV. ALAMEDA; 21.864656; -102.697686) (BANQUETAS EN AV. ALAMEDA; 21.865158; -102.6987) (BANQUETAS EN AV.ALAMEDA; 21.86515; -102.698723) (BANQUETAQS EN AV. ALAMEDA; 21.865634; -102.693178), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1978000 | 1978000 | 1977999.94 | 1977999.94 | 1977999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-009, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1849243.93, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210560/proyecto_INICIO, 1210560/proyecto_FIN, 1210560/proyecto_PROCESO, 1210560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045058 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Ignacio Zaragoza, San Pedro Cieneguilla, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0039-17-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1100000 | 1040160.04 | 846347.01 | 846347.01 | 846347.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0039-17-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1040160.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300905780 | AGU | Proyecto de inversión | 323938 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323938.0, modificado:323938.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Roman Loera Chicahuales Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 192970 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192970 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ROMAN LOERA INTERIOR 0 S PUEBLO CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMAN LOERA Y CALLE DOMINGO GOMEZ, CALL, lon:-102.3529014, lat:21.94698813}} | 2017-09-25 | 2017-12-01 | 323938 | 322136.73 | 294613.3 | 294613.3 | 294613.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06034-003-17, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:322136.73, importe_modificado:322136.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032033/proyecto_INICIO, 1032033/proyecto_FIN, 1032033/proyecto_PROCESO, 1032033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101074519 | AGU | Adquisición | 7578698 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578698.0, modificado:7571249.0}} | Tecnologias, Infraestructuras Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-003-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 7571249 | 7571249 | 7571249 | 7571249 | 7571249 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801005994-E1-2018 FORTASEG 001/2018, contratista:MGRTEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:2013960.89, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-801005994-E3-2018 FORTASEG 03/2018, contratista:CASSIDIAN MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1253762.8, importe_modificado:1253762.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-3178-E5-A-2018 FORTASEG 005/2018, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-3179-E6-A-2018 FORTASEG 006/2018, contratista:399 PROJECT DEVELOPMNT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801005994-E5-2018 FORTASEG 010/2018, contratista:399 PROYECT DEVELOPMENT SA DE C V, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:857998.64, importe_modificado:857998.64}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801005994-E5-2018 FORTASEG 009/2018, contratista:AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:743000.0, importe_modificado:743000.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AI-801005994-E4-2015 FORTASEG 004/2018, contratista:AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-3549-E7-A-2018 FORTASEG 007/218, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:157934.0, importe_modificado:157934.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-3551-E8-A-2018 FORTASEG 008/2018, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:73200.0, importe_modificado:73200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1211856/proyecto_INICIO, 1211856/proyecto_PROCESO, 1211856/proyecto_INICIO, 1211856/proyecto_PROCESO, 1211856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101066072 | AGU | Proyecto de inversión | 670658.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670658.92, modificado:957309.92}} | Salud Materna, Sexual Y Reproductiva 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud Materna, Sexual y Reproductiva 201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:957309.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 957309.92 | 957309.92 | 957309.92 | 957309.92 | 957309.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:957309.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101066073 | AGU | Proyecto de inversión | 307000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307000.0, modificado:270181.04}} | Prevención Y Control De Enfermedades 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Prevención y Control de Enfermedades 201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:270181.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 270181.04 | 270181.04 | 270181.04 | 270181.04 | 270181.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270181.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067168 | AGU | Proyecto de inversión | 1460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460800.0, modificado:1409475.24}} | Equipamiento Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1409475.24 | 1409475.24 | 1409475.24 | 1409475.24 | 1409475.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN, monto:856000.01, importe_modificado:856000.01}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.86}} | {1204167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067192 | AGU | Proyecto de inversión | 1121348 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121348.0, modificado:1121348.0}} | Esc. Sec. Gral. No. 15, Constitucion De 1917, Col. Constitucion, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10072-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 1121348 | 1121348 | 1121348 | 1121348 | 1121348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10072-17-2016, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1069732.8, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} | {1204192/proyecto_INICIO, 1204192/proyecto_PROCESO, 1204192/proyecto_INICIO, 1204192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200854830 | AGU | Acción | 52916.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52916.71, modificado:52916.71}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 55429 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 55429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-05-23 | 2017-11-24 | 52916.71 | 52916.71 | 52916.71 | 52916.71 | 52916.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF IND 2017, contratista:MIGUEL NUÑEZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {963846/proyecto_FIN, 963846/proyecto_PROCESO, 963846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134912 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Cabecera Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0024-18-2017 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1700000 | 1634615.38 | 1634615.38 | 1634615.38 | 1634615.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0024-18-2017, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1523547.78, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273688/proyecto_INICIO, 1273688/proyecto_PROCESO, 1273688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134924 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Josefa Ortíz De Domínguez, Túnel De Potrerillo, San José De Gracia. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0025-18-2017 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1057692.31 | 949836.8 | 949836.8 | 949836.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0025-18-2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049544.75, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273700/proyecto_PROCESO, 1273700/proyecto_INICIO, 1273700/proyecto_PROCESO, 1273700/proyecto_FIN, 1273700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134817 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación En Edificios A, B, Y C, Instituto Tecnológico De El Llano, El Llano (Cereso), Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | VO.BO.-0010-18-2017 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-17 |  | 1500000 | 1332157.83 | 1318222.71 | 1318222.71 | 1318222.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0010-18-2017, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1332157.83, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273588/proyecto_INICIO, 1273588/proyecto_PROCESO, 1273588/proyecto_INICIO, 1273588/proyecto_PROCESO, 1273588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134849 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Francisco González Bocanegra, La Tomatina, Jesús María. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0021-18-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 1300000 | 1249999.88 | 1058280.65 | 1058280.65 | 1058280.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0021-18-2017, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1203876.47, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273621/proyecto_INICIO, 1273621/proyecto_PROCESO, 1273621/proyecto_INICIO, 1273621/proyecto_PROCESO, 1273621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU15170200883536 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Sec. Ricardo Flores Magon | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo. Bo. 0028-16-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-05-07 |  | 1700000 | 1585378.7 | 1513184.78 | 1513184.78 | 1513184.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0028-16-2015, contratista:CONSTRUCCIONES SIN COMPLEJOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1585378.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} | {993738/proyecto_INICIO, 993738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200883282 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Carlos Pellicer, El Salero, Cosio | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0230-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 900000 | 863542.72 | 833297.24 | 833297.24 | 833297.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0230-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:863542.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {993439/proyecto_PROCESO, 993439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU15170200883549 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Rehabil. Esc. Sec. Convencion De Aguascalientes, Fracc. Mexico, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0084-16-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-07-12 |  | 1700000 | 1632000 | 1585646.44 | 1585646.44 | 1585646.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-16-2015, contratista:CONSTRUARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1463407.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {993753/proyecto_INICIO, 993753/proyecto_PROCESO, 993753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067141 | AGU | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39254.4}} | Equipamiento Para Las Masc Y Uat | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1965136.0, importe_modificado:1965136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1204137/proyecto_INICIO, 1204137/proyecto_FIN, 1204137/proyecto_INICIO, 1204137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201138932 | AGU | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Construccion De Cubierta En Cbta No. 61 Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05010-18 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2800000 | 2799999.99 | 2799999.96 | 2799999.96 | 2799999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-026, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2594916.54, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278125/proyecto_INICIO, 1278125/proyecto_PROCESO, 1278125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882109 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | J.N. Carmen Ramos, Ojocaliente, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0261-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 1300000 | 992770.65 | 890779.36 | 890779.36 | 890779.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0261-16-2016, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:992770.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992040/proyecto_PROCESO, 992040/proyecto_FIN, 992040/proyecto_INICIO, 992040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300905846 | AGU | Proyecto de inversión | 1011940 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011940.0, modificado:1011940.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Minerva Asientos Ageb Ciento Setenta Y Cinco - 192833 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192833 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE MINERVA INTERIOR 0 S PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEÑITAS, LA OBRA SE, lon:-102.0911475, lat:22.24417053}} | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 1011940 | 1006806.84 | 1006738.75 | 1006738.75 | 1006738.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06036-005-17, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1006806.84, importe_modificado:1006806.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1032099/proyecto_FIN, 1032099/proyecto_INICIO, 1032099/proyecto_FIN, 1032099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300905765 | AGU | Proyecto de inversión | 168388 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168388.0, modificado:168388.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Sin Nombre Y Calle Revolucion Oriente El Refugio De Providencia Cosio - 192884 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192884 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLESIN NOMBRE INTERIOR 0 S PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTE, lon:-102.2532143, lat:22.3456126}} | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 168388 | 168354.44 | 167511.11 | 167511.11 | 167511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06035-006-17, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:168354.44, importe_modificado:168354.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1032018/proyecto_PROCESO, 1032018/proyecto_INICIO, 1032018/proyecto_PROCESO, 1032018/proyecto_FIN, 1032018/proyecto_INICIO, 1032018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300954776 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Octavio Paz, Ojocaliente Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0055-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-29 |  | 1100000 | 966552.22 | 858963.05 | 858963.05 | 858963.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0055-17-2017, contratista:RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:966552.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081175/proyecto_INICIO, 1081175/proyecto_PROCESO, 1081175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972585 | AGU | Proyecto de inversión | 313650 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313650.0, modificado:313650.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En Las Localidades Con Los Dos Grados De Marginacion - 236242 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 236242 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:PUEBLO EL TECONGO AMARILLAS TORTUGAS, POTRERILLOS, BOCA DE TUNEL DE POTRERILLOS Y TUNEL DE POTRERILLOS, 20504 SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN J, lon:-102.3962045, lat:22.19573097}} | 2017-10-31 | 2017-12-29 | 313650 | 313650 | 313650 | 313650 | 313650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-31/2017, contratista:ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:827779.92, importe_modificado:827779.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1107665/proyecto_INICIO, 1107665/proyecto_FIN, 1107665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101072674 | AGU | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1384600.0}} | Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples En Secundaria Rafael Ramírez Castañeda, En Localidad De Ojocaliente, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05002-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.871313; -102.676435), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1384600 | 1384600 | 1384599.99 | 1384599.99 | 1384599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-008, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1313644.15, importe_modificado:1384599.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209905/proyecto_INICIO, 1209905/proyecto_PROCESO, 1209905/proyecto_FIN, 1209905/proyecto_INICIO, 1209905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170100840570 | AGU | Proyecto de inversión | 30909033 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0909033E7, modificado:3.266609528E7}} | Uaa Pfce 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PFCE 2017 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV, UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-03 | 2017-07-20 | 32666095 | 28107570 | 28107570 | 28107570 | 28107570 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.05}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132850 | AGU | Proyecto de inversión | 1815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815000.0, modificado:1808293.52}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Guadalupe Entre C. Dolores Hidalgo Y C. 16 De Septiembre En El Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-005 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:925.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1808293.52 | 1808293.52 | 1808293.52 | 1808293.52 | 1808293.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E6-2018, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1811728.17, importe_modificado:1808293.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.83}} | {1271418/proyecto_INICIO, 1271418/proyecto_FIN, 1271418/proyecto_PROCESO, 1271418/proyecto_FIN, 1271418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134903 | AGU | Proyecto de inversión | 1671554 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671554.0, modificado:1671554.0}} | Cecytea Plantel Cañada Honda (Estación), Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | VoBo.-0022-18-2017 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1671554 | 1607263.25 | 1540675.25 | 1540675.25 | 1540675.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0022-18-2017, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1422446.39, importe_modificado:1671554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273678/proyecto_INICIO, 1273678/proyecto_PROCESO, 1273678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045584 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos, La Guayana, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0140-17-2017 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-05 |  | 1300000 | 1215756.1 | 1138417.09 | 1138417.09 | 1138417.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0140-17-2017, contratista:URCOMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1215756.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181249/proyecto_PROCESO, 1181249/proyecto_INICIO, 1181249/proyecto_PROCESO, 1181249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067170 | AGU | Proyecto de inversión | 123700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.0, modificado:82277.48}} | Equipamiento Para Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 82277.48 | 82277.48 | 82277.48 | 82277.48 | 82277.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.96}} | {1204169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067213 | AGU | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Telebachillerato J. Gómez Portugal, C. Privada Venustiano Carranza No. 102 (Margaritas) Jesús María, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11016-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 40000 | 40000 | 37202.19 | 37202.19 | 37202.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11016-17-2017, contratista:ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:37994.48, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204213/proyecto_INICIO, 1204213/proyecto_PROCESO, 1204213/proyecto_FIN, 1204213/proyecto_PROCESO, 1204213/proyecto_INICIO, 1204213/proyecto_PROCESO, 1204213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131690 | AGU | Proyecto de inversión | 9148862 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4648862.0, modificado:4727632.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Alumbrado Público Superior"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22007/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 4500000 | 4500000 | 4499999.55 | 4499999.55 | 4499999.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22007-006-18, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:7098178.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2265.0}} | {1270108/proyecto_INICIO, 1270108/proyecto_FIN, 1270108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134808 | AGU | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Consolidación, Construcción 1er. Etapa Del Edificio De Oficinas Y Biblioteca, Instituto Tecnológico De Pabellón De Arteaga, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.B.-0011-18-2017 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-17 |  | 14000000 | 13461538.46 | 7494196.55 | 7494196.55 | 7494196.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0011-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.101114424E7, importe_modificado:1.4E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} | {1273579/proyecto_INICIO, 1273579/proyecto_PROCESO, 1273579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16160100636377 | AGU | Proyecto de inversión | 38299737 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8299737E7, modificado:3.686875506E7}} | Uaa Edificio Academico Administrativo Tercera Etapa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | FAM_IES_2016 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida Universidad,940,,20130,Aguascalientes,Aguascalientes,México, lon:-102.3126191, lat:21.9139863}} | 2016-05-02 | 2017-05-01 | 36868755 | 36857924 | 36857924 | 36857924 | 36857924 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016, contratista:PTC ELECTRICA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, monto:1.9731649E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} | {713646/proyecto_PROCESO, 713646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045481 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Sor Juana Ins De La Cruz, Jaltiche De Arriba, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0139-17-2017 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-13 |  | 1300000 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0139-17-2017, contratista:I.C. EFRAIN GARCIA DURAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1129533.89, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181131/proyecto_INICIO, 1181131/proyecto_PROCESO, 1181131/proyecto_INICIO, 1181131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067118 | AGU | Proyecto de inversión | 2191110 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191110.0, modificado:2038475.75}} | Equipamiento Para El Instituto Estatal De Seguridad Pública De Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 2038475.75 | 2038475.75 | 2038475.75 | 2038475.75 | 2038475.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1.8399456E7, importe_modificado:1.8399456E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.94}} | {1204114/proyecto_INICIO, 1204114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964304 | AGU | Proyecto de inversión | 34611741 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4611741E7, modificado:3.6550137E7}} | Construccion De Paso A Desnivel Inferior En Av. Adolfo Ruiz Cortines Con Av. Aguascalientes (Salida A Calvillo), Tramo Oriente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6469 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-13 |  | 36550137 | 36550053.36 | 36550053.36 | 36550053.36 | 36550053.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22027-013-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.155013625E7, importe_modificado:4.155013625E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098138/proyecto_PROCESO, 1098138/proyecto_INICIO, 1098138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200881537 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehab. Jardin De Niños, Ovide Decroly. La Victoria, Tepezala | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0198-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-01-30 |  | 900000 | 840691.1 | 804602.83 | 804602.83 | 804602.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0198-16-2016, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, , , convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:840691.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {991379/proyecto_INICIO, 991379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134670 | AGU | Proyecto de inversión | 10351929 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0351929E7, modificado:1.0351929E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. Villa Las Norias, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10003-18-2017 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 10351929 | 10351929 | 10351929 | 10351929 | 10351929 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10003-18-2017, contratista:SANCHEZ ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:9338840.87, importe_modificado:1.0351929E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273435/proyecto_PROCESO, 1273435/proyecto_INICIO, 1273435/proyecto_PROCESO, 1273435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045428 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Leopoldo Kiel, Jesus Gomez Portugal, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0075-17-2017 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 948236.83 | 714438.88 | 714438.88 | 714438.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10028-17-2017, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1447498.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181069/proyecto_PROCESO, 1181069/proyecto_INICIO, 1181069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101074901 | AGU | Proyecto de inversión | 39276032 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.5E7, modificado:3.1783837E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4276032E7, modificado:1.491685E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22004/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-20 |  | 46700687 | 46700686.85 | 46700598.77 | 46700598.77 | 46700598.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-048-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.592360527E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6911.0}} | {1212259/proyecto_INICIO, 1212259/proyecto_PROCESO, 1212259/proyecto_INICIO, 1212259/proyecto_PROCESO, 1212259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081293 | AGU | Proyecto de inversión | 549589.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549589.94, modificado:549589.94}} | Construcción De Red De Alcantarillado San Gil Fdieciséis - 55958 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55958 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:284.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C, lon:-102.0199465, lat:22.20908029}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 549589.93 | 549589.93 | 549589.93 | 549589.93 | 549589.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:532515.08, importe_modificado:549589.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.1}} | {1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_INICIO, 1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_INICIO, 1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067186 | AGU | Proyecto de inversión | 1064561 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064561.0, modificado:1063927.58}} | J.N. J. Guadalupe Posada | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10057-17-2017 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-28 |  | 1063927.58 | 1063927.58 | 1063927.58 | 1063927.58 | 1063927.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10057-17-2017, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1063927.58, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_INICIO, 1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_INICIO, 1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067154 | AGU | Proyecto de inversión | 458200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458200.0, modificado:425611.08}} | Equipamiento Para El Sistema Penitenciario | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 425611.08 | 425611.08 | 425611.08 | 425611.08 | 425611.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:153/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1092650.4, importe_modificado:1092650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067193 | AGU | Proyecto de inversión | 2311630 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311630.0, modificado:2311630.0}} | J.N. Lic. Benito Juarez, Fracc. Jardines De Aguascalientes, Ags | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10061-17-2017 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 2311630 | 2116109.19 | 2116109.19 | 2116109.19 | 2116109.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10061-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1840094.95, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204193/proyecto_PROCESO, 1204193/proyecto_INICIO, 1204193/proyecto_PROCESO, 1204193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045345 | AGU | Proyecto de inversión | 924121 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924121.0, modificado:924121.0}} | Esc. Prim. Héroes Mexicanos, Fracc. Palomino Dena, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10024-17-2017 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-18 |  | 924121 | 924121 | 924120.8 | 924120.8 | 924120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10024-17-2017, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:909388.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180976/proyecto_INICIO, 1180976/proyecto_PROCESO, 1180976/proyecto_FIN, 1180976/proyecto_INICIO, 1180976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401044987 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Guadalupe Victoria, La Dichosa, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0054-17-2017 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ASIENTOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1300000 | 1112727.09 | 989759.96 | 989759.96 | 989759.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0054-17-2017, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:932727.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180581/proyecto_INICIO, 1180581/proyecto_PROCESO, 1180581/proyecto_INICIO, 1180581/proyecto_PROCESO, 1180581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067216 | AGU | Proyecto de inversión | 1866204 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866204.0, modificado:1866204.0}} | Esc. Sec. Gral. No. 12, Rosa Guerrero, Col. Lindavista, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10071-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-04 |  | 1866204 | 1866204 | 1777260.9 | 1777260.9 | 1777260.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10071-17-2016, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1672730.16, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_INICIO, 1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_INICIO, 1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101074946 | AGU | Proyecto de inversión | 45713390 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.5E7, modificado:5.8274803E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.071339E7, modificado:5.8274803E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22003/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-03 |  | 38274803 | 38274803 | 38269867.63 | 38269867.63 | 38269867.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22070-049-17, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4.44439708E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22070-001-18, contratista:JOSE LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:497640.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8689.0}} | {1212306/proyecto_PROCESO, 1212306/proyecto_INICIO, 1212306/proyecto_PROCESO, 1212306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132856 | AGU | Proyecto de inversión | 2565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565000.0, modificado:2555495.95}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas En Calle Motolinea Entre C. 16 De Septiembre Y C. Fray Bartolome De Las Casas En Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-007 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINEA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 2555495.95 | 2555495.95 | 2555495.95 | 2555495.95 | 2555495.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OI-801007989-E8-2018, contratista:I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2555495.95, importe_modificado:2555495.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1743.0}} | {1271424/proyecto_INICIO, 1271424/proyecto_FIN, 1271424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201139331 | AGU | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Independencia | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 5000000 | 5000000 | 4999999.96 | 4999999.96 | 4999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-045, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4233643.31, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278565/proyecto_INICIO, 1278565/proyecto_PROCESO, 1278565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046066 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Emiliano Zapata, El Terrero De La Albor, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0080-17-2017 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1057692.31 | 1006355.23 | 1006355.23 | 1006355.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0080-17-2017, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1006696.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181829/proyecto_INICIO, 1181829/proyecto_PROCESO, 1181829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067169 | AGU | Proyecto de inversión | 3235517.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235517.93, modificado:2927742.91}} | Equipamiento Para La Policía Cibernética | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 2927742.91 | 2927742.91 | 2927742.91 | 2927742.91 | 2927742.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN, monto:856000.01, importe_modificado:856000.01}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:160/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:496586.26, importe_modificado:496586.26}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} | {1204168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972590 | AGU | Proyecto de inversión | 694487 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694487.0, modificado:694487.0}} | Construccion Y Mejoramiento De Cuarto Adicional En Paredes - 265359 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 265359 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PAREDES, lon:-102.4831368, lat:22.14911156}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-33/2017, contratista:HEROS NAIM HERNANDEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:691483.11, importe_modificado:694487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1107670/proyecto_INICIO, 1107670/proyecto_FIN, 1107670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200854833 | AGU | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 55396 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-05-23 | 2017-11-24 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF IND 2017, contratista:MIGUEL NUÑEZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {963849/proyecto_INICIO, 963849/proyecto_FIN, 963849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170100853702 | AGU | Proyecto de inversión | 21698859 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1698859E7, modificado:1.9661623E7}} | Carretera Agostaderito, Tramo Ent. Salto De Los Salado-Tanque De Los Jimenez, A Seccion Tipo A2. Tercera Etapa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22002/17 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:KM. 9 200 A KM 14 800 (5.6KM) SALTO DE LOS SALADO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-10 |  | 19661623 | 19661622.09 | 19661622.09 | 19661622.09 | 19661622.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-002-17, contratista:GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.060107239E7, importe_modificado:2.060107239E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22002-006-17, contratista:LLAMAS HERNANDEZ, CARLOS DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:96000.03, importe_modificado:96000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {962565/proyecto_FIN, 962565/proyecto_INICIO, 962565/proyecto_FIN, 962565/proyecto_PROCESO, 962565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170100853706 | AGU | Proyecto de inversión | 11731216 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1731216E7, modificado:9949980.0}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 6 000 A Km 7 7000. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 6349 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-04-21 |  | 9949980 | 9949979.88 | 9949979.88 | 9949979.88 | 9949979.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22003-004-17, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.042587974E7, importe_modificado:9949980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {962569/proyecto_INICIO, 962569/proyecto_PROCESO, 962569/proyecto_FIN, 962569/proyecto_INICIO, 962569/proyecto_FIN, 962569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170100840498 | AGU | Proyecto de inversión | 23744574.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.374457423E7, modificado:2.432847E7}} | Uaa Proyectos Fam 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IES_2017 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD, UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-03 | 2017-07-01 | 24328470 | 21581714 | 21581714 | 21581714 | 21581714 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:88.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972301 | AGU | Proyecto de inversión | 810709 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810709.0, modificado:733340.66}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Los Martinez Entre Ojos De Agua Y Agua Azul Colonia Ojos De Agua Jesus Maria - 254024 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 254024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS MARTINEZ INTERIOR 0 S PUEBLO OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OJOS DE AGUA Y CALLE AGUA AZUL, LA OBRA, lon:-102.3508944, lat:21.95980228}} | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 733340.66 | 733340.66 | 733340.66 | 733340.66 | 733340.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAGUA-2017-E31, contratista:RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:1054009.4, importe_modificado:733340.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1107381/proyecto_FIN, 1107381/proyecto_INICIO, 1107381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972596 | AGU | Proyecto de inversión | 694487 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694487.0, modificado:694487.0}} | Construccion Y Mejoramiento De Cuarto Adicional En San Antonio De Los Rios - 215423 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 215423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545 SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE, lon:-102.471105, lat:22.16137844}} | 2017-10-18 | 2017-12-18 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | 694487 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-28/2017, contratista:ELOY LOPEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGAS, monto:688651.01, importe_modificado:694487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1107676/proyecto_PROCESO, 1107676/proyecto_INICIO, 1107676/proyecto_PROCESO, 1107676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045321 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Justo Sierra, Pedernal Primero, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0083-17-2017 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 1037519.85 | 973604.62 | 973604.62 | 973604.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0083-17-2017, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1037519.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1180949/proyecto_PROCESO, 1180949/proyecto_INICIO, 1180949/proyecto_PROCESO, 1180949/proyecto_INICIO, 1180949/proyecto_PROCESO, 1180949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067244 | AGU | Proyecto de inversión | 2196694 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196694.0, modificado:2049492.36}} | Pronapred Jesús María | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PRON JM 1 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-05-02 |  | 2049492.36 | 2049492.36 | 2049492.36 | 2049492.36 | 2049492.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1204247/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | AGU17180201134895 | AGU | Proyecto de inversión | 2119773 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119773.0, modificado:2119773.0}} | Cecytea Plantel Ciudad Sátelite Morelos, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0023-18-2017 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 2119773 | 2038243.26 | 1953832.02 | 1953832.02 | 1953832.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0023-18-2017, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1856368.5, importe_modificado:2119773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_INICIO, 1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_INICIO, 1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU15160200683117 | AGU | Proyecto de inversión | 580000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.8E8, modificado:5.87465652E8}} | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | NUEVO HOSP HIDALGO | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.87465652E8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV GOMEZ MORIN SN BARRIO DE LA ESTACION, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-01-01 |  | 573075136 | 582640397 | 577310152 | 573075136 | 573075136 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.77310152E8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201134674 | AGU | Proyecto de inversión | 12627753 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2627753E7, modificado:1.2627753E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación Villas De Nuestra Señora De La Asunción, Sector Estación, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10001-18-2018 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-25 |  | 12627753 | 12627753 | 12237537.56 | 12237537.56 | 12237537.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10001-18-2018, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.132833882E7, importe_modificado:1.2627753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO, 1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO, 1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134867 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Mariano Matamoros, Guadalupe De Atlas, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0018-18-2017 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-04 |  | 1700000 | 1501713.8 | 1019983.16 | 1019983.16 | 1019983.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0018-18-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1501713.8, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {1273641/proyecto_INICIO, 1273641/proyecto_PROCESO, 1273641/proyecto_INICIO, 1273641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170100840527 | AGU | Proyecto de inversión | 480672.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480672.23, modificado:489416.04}} | Uaa Proyectos Fam Iems 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAMIEMS 2017 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 | 2017-07-01 | 489416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131721 | AGU | Proyecto de inversión | 6733981 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366990.0, modificado:2272380.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3366991.0, modificado:3366990.96}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Superestructura (Obra Civil)"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22015/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 5639371.65 | 5639371.65 | 5639371.65 | 5639371.65 | 5639371.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22015-013-18, contratista:CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:6470554.19, importe_modificado:6470554.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:750.0}} | {1270139/proyecto_INICIO, 1270139/proyecto_PROCESO, 1270139/proyecto_INICIO, 1270139/proyecto_PROCESO, 1270139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170401046214 | AGU | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Escuela Normal Justo Sierra Mendez, Cañada Honda, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0073-16-2016 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 2500000 | 2200000 | 1908005.63 | 1908005.63 | 1908005.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0073-17-2016, contratista:ARQ. JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:2200000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182001/proyecto_INICIO, 1182001/proyecto_PROCESO, 1182001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401044945 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Tierra Solidaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0052-17-2017 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:TIERRA BUENA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-11 |  | 1300000 | 1198175.79 | 1170018.23 | 1170018.23 | 1170018.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-17-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1198175.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180531/proyecto_INICIO, 1180531/proyecto_PROCESO, 1180531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045502 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. 21 De Agosto, El Refugio, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0138-17-2017 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-05 |  | 1300000 | 1145722.74 | 729435.68 | 729435.68 | 729435.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0138-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO , convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1145722.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181154/proyecto_PROCESO, 1181154/proyecto_INICIO, 1181154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101074988 | AGU | Proyecto de inversión | 36050341 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6050341E7, modificado:1.9441758E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.0E7, modificado:1.7499625E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22001/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-10 |  | 36941382.32 | 36941382.32 | 36941382.32 | 36941382.32 | 36941382.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-002-18, contratista:GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.338543958E7, importe_modificado:3.839325552E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8160.0}} | {1212350/proyecto_INICIO, 1212350/proyecto_PROCESO, 1212350/proyecto_INICIO, 1212350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101066779 | AGU | Proyecto de inversión | 648760 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648760.0, modificado:648760.0}} | Esc. Prim. Moctezuma, Fracc. Solidaridad Iii, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10041-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 648760 | 648760 | 644518.63 | 644518.63 | 644518.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10041-17-2016, contratista:ARQ. ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:639696.35, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203756/proyecto_PROCESO, 1203756/proyecto_FIN, 1203756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101073279 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | Primera Etapa De Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, De-Limitación Del Perimetro Y Juegos Infantiles, En Localidad El Cuervero, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05005-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.861556; -102.69074), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1483500 | 1483500 | 1483499.88 | 1483499.88 | 1483499.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-010, contratista:SOLCYD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1398868.62, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210510/proyecto_INICIO, 1210510/proyecto_PROCESO, 1210510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201133488 | AGU | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.75E7, modificado:2.6686E7}} | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.4.1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 26686000 | 26637633.24 | 26637633.24 | 26637633.24 | 26637633.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200889383 | AGU | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Banquetas Y Guarniciones | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05022-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE SUECIA EL CUERVERO CALVILLO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2017-06-08 |  | 2472500 | 2472499.99 | 2472499.99 | 2472499.99 | 2472499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-078, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1855058.31, importe_modificado:2472499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1000375/proyecto_INICIO, 1000375/proyecto_FIN, 1000375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200887363 | AGU | Proyecto de inversión | 699996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699996.0, modificado:690929.51}} | Rehabilitacion De Infraestructura Cultural En Teatros Del Municipio De Aguascalientes (Teatro Victor Sandoval, Teatro Antonio Leal Y Romero, Teatro Aguascalientes Y Teatro Morelos), Incluye Areas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6433 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Varios Teatros, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-20 |  | 690929.51 | 690929.51 | 690929.51 | 690929.51 | 690929.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22017-011-17, contratista:RODRIGUEZ SERRANO, JULIO CESAR, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:692621.02, importe_modificado:692621.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998087/proyecto_PROCESO, 998087/proyecto_FIN, 998087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045386 | AGU | Proyecto de inversión | 594175 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594175.0, modificado:594175.0}} | Telesecundaria No. 100, Ezequiel A. Chavez, Los Duron, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10030-17-2017 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-14 |  | 594175 | 588835.31 | 517076.18 | 517076.18 | 517076.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10030-17-2017, contratista:I.C. MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:588835.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} | {1181022/proyecto_PROCESO, 1181022/proyecto_INICIO, 1181022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067199 | AGU | Proyecto de inversión | 1556648 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556648.0, modificado:1556648.0}} | Cecytea, Calvillito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11019-17-2016 / FAM-11021-17-2016 (F | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11019-17-2016, FAM-11021-17-2016, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1293060.24, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204199/proyecto_INICIO, 1204199/proyecto_PROCESO, 1204199/proyecto_INICIO, 1204199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067161 | AGU | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:690919.2}} | Equipamiento Para Acreditación Penitenciaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DLE SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 690919.2 | 690919.2 | 690919.2 | 690919.2 | 690919.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:153/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1092650.4, importe_modificado:1092650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {1204159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101070774 | AGU | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:272508.99}} | Construcción De 280 M2 De Pavimentación, 107.48 M2 De Banqueta Y 103.52 Ml De Guarnición, En La Calle Peñitas, 2da Etapa, En Asientos, Aguascalientes / 2017-17-03-0639 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0015/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ASIENTOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-22 |  | 272508.99 | 272508.99 | 272508.99 | 272508.99 | 272508.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0015-009-18, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:299597.46, importe_modificado:299597.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.8}} | {1208003/proyecto_INICIO, 1208003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201133097 | AGU | Proyecto de inversión | 26600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.66E7, modificado:2.66E7}} | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2018 Componente De Infraestructura, Equipamiento Y Maquinaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.1.1 | N | 0 | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-28 | 2019-03-01 | 26600000 | 25858485 | 25858485 | 25858485 | 25858485 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131715 | AGU | Proyecto de inversión | 21106904 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0553452E7, modificado:9153927.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.0553452E7, modificado:1.0553452E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Superestructura (Trabes De Acero De Alma Llena Tipo I)"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22014/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-20 |  | 19707379.63 | 19707379.63 | 19707379.63 | 19707379.63 | 19707379.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22014-012-18, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.970971576E7, importe_modificado:1.970971576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:375.0}} | {1270133/proyecto_PROCESO, 1270133/proyecto_INICIO, 1270133/proyecto_PROCESO, 1270133/proyecto_INICIO, 1270133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401051915 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Primo Verdad, Calvillito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0046-17-2017 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLITO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1632000.93 | 1496081.16 | 1496081.16 | 1496081.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1188430/proyecto_INICIO, 1188430/proyecto_PROCESO, 1188430/proyecto_FIN, 1188430/proyecto_PROCESO, 1188430/proyecto_FIN, 1188430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067326 | AGU | Proyecto de inversión | 500889 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500889.0, modificado:500889.0}} | Esc. Tv. Jose Ma. Morelos Y Pavon, Santa Maria De La Paz, Cosio, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10060-17 (FAM POTENCIADO REMANENTE 2 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 500889 | 496393.08 | 496393.08 | 496393.08 | 496393.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10060-17-2016, contratista:ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:496393.08, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204335/proyecto_INICIO, 1204335/proyecto_PROCESO, 1204335/proyecto_FIN, 1204335/proyecto_PROCESO, 1204335/proyecto_FIN, 1204335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972584 | AGU | Proyecto de inversión | 328950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328950.0, modificado:328950.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Localidad De San Jose De Gracia - 265349 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 265349 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE , lon:-102.4155775, lat:22.14835208}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 328950 | 328950 | 328950 | 328950 | 328950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-31/2017, contratista:ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:827779.92, importe_modificado:827779.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1107664/proyecto_FIN, 1107664/proyecto_PROCESO, 1107664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300905781 | AGU | Proyecto de inversión | 255774 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255774.0, modificado:255774.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Agustin De Iturbide El Calvario Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Ochenta Y Dos - 192916 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192916 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 0 S PUEBLO EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y C, lon:-102.3440177, lat:21.97084092}} | 2017-09-25 | 2017-12-09 | 255774 | 231842.99 | 224980.59 | 224980.59 | 224980.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06037-004-17, contratista:PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:231842.99, importe_modificado:231842.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1032034/proyecto_PROCESO, 1032034/proyecto_INICIO, 1032034/proyecto_FIN, 1032034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200881149 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehab. Etv. No. 77, Juan Aldama. La Tinaja, El Llano | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0199-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-16 |  | 900000 | 799065.5 | 793889.07 | 793889.07 | 793889.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0199-16-2016, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:799574.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {990912/proyecto_PROCESO, 990912/proyecto_INICIO, 990912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131709 | AGU | Proyecto de inversión | 7689279 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3844640.0, modificado:3469386.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844639.0, modificado:2103642.62}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Alumbrado Público Inferior"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22010/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-18 |  | 5573029 | 5573028.33 | 4071159.84 | 4071159.84 | 4071159.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22010-009-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:5573028.33, importe_modificado:5573028.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:830.0}} | {1270127/proyecto_INICIO, 1270127/proyecto_PROCESO, 1270127/proyecto_INICIO, 1270127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134889 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Vicenta Trujillo, Puertecito De La Virgen, San Francisco De Los Romo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0020-18-2017 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1700000 | 1522578.93 | 794140.93 | 794140.93 | 794140.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0020-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1522578.93, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273664/proyecto_PROCESO, 1273664/proyecto_INICIO, 1273664/proyecto_PROCESO, 1273664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201137767 | AGU | Proyecto de inversión | 30478961.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.047896159E7, modificado:3.04789616E7}} | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | HH2-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.04789616E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV GOMEZ MORIN SIN NUMERO BARRIO LA ESTACIÓN AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-16 |  | 9524449.59 | 29505278.33 | 9524449.59 | 9524449.59 | 9524449.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6042576.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101074866 | AGU | Proyecto de inversión | 32224380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.222438E7, modificado:3.7365168E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22002/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-03 |  | 37365168 | 37365168 | 37365167.61 | 37365167.61 | 37365167.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-003-18, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.038650021E7, importe_modificado:3.038650021E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4360.0}} | {1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_PROCESO, 1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_PROCESO, 1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965239 | AGU | Proyecto de inversión | 2341339 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341339.0, modificado:2401427.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De San Antonio Tepezala"", San Antonio. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22044/17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-09-28 |  | 2401427 | 2401426.96 | 2401426.96 | 2401426.96 | 2401426.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22044-033-17, contratista:CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2180659.11, importe_modificado:2341338.96}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22044-044-17, contratista:IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:60088.0, importe_modificado:60088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099191/proyecto_PROCESO, 1099191/proyecto_FIN, 1099191/proyecto_INICIO, 1099191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101075282 | AGU | Proyecto de inversión | 1326720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326720.0, modificado:1196272.04}} | Prevención Y Control De Sobrepeso, Obesidad Y Diabetes 18 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PREV Y CONTL SOBREP OBE Y DIAB | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1196272.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Margil de jesus 1501 Las Arboledas, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 |  | 1196272.04 | 1196272.04 | 1196272.04 | 1196272.04 | 1196272.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1196272.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201136161 | AGU | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Tercera Etapa De Rehabilitación De Poliforum Municipal De Calvillo, Ags.) | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05007-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALVILLO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3956000 | 3905862.09 | 3905862.09 | 3905862.09 | 3905862.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-036, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SADE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3814150.16, importe_modificado:3905862.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275137/proyecto_INICIO, 1275137/proyecto_PROCESO, 1275137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964870 | AGU | Proyecto de inversión | 24035779 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85E7, modificado:1.85E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5535779.0, modificado:5535779.0}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa),- ""Subestructura Paso Elevado, Zona Sur"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6528 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-02 |  | 24035779 | 24035578.27 | 24035578.27 | 24035578.27 | 24035578.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0047-043-17, contratista:'CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.403577839E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098771/proyecto_INICIO, 1098771/proyecto_PROCESO, 1098771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972593 | AGU | Proyecto de inversión | 347243.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347243.5, modificado:347243.5}} | Cuarto Adicional Y Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Rancho Viejo - 190491 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 190491 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDAD DE RANCHO V, lon:-102.5146671, lat:22.12542263}} | 2017-09-22 | 2017-11-22 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | 347243.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-25/2017, contratista:LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:347125.15, importe_modificado:347243.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1107673/proyecto_INICIO, 1107673/proyecto_FIN, 1107673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046095 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Agustin Melgar, San Antonio De Peñuelas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0044-17-2017 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1575504.72 | 1459980.74 | 1459980.74 | 1459980.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0044-17-2017, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1575504.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181861/proyecto_INICIO, 1181861/proyecto_PROCESO, 1181861/proyecto_INICIO, 1181861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101073134 | AGU | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395600.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Independencia,Cabecera Municipal De Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05003-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.843358; -102.734022) (21.843622; -102.732482), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 395600 | 391258.41 | 391258.07 | 391258.07 | 391258.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-005, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:384437.75, importe_modificado:391258.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210365/proyecto_PROCESO, 1210365/proyecto_FIN, 1210365/proyecto_INICIO, 1210365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081417 | AGU | Proyecto de inversión | 950720.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950720.86, modificado:945241.34}} | Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Huizache - 54781 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54781 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PIRUL, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LA CALLE HUIZACHE SE TOMA EL BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y SE ACCEDE POR LA CALLE CONVENCION HASTA , lon:-102.180961, lat:22.22310625}} | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 945241.34 | 945241.34 | 945241.34 | 945241.34 | 945241.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCE-03-FAISM-2018-03-IRE, contratista:FRANCISCO JAVIER ADAME RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:945241.34, importe_modificado:945241.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219798/proyecto_INICIO, 1219798/proyecto_FIN, 1219798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972592 | AGU | Proyecto de inversión | 38250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38250.0, modificado:38250.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Localidad De Rancho Viejo - 265328 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 265328 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, lon:-102.5145703, lat:22.12553867}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-31/2017, contratista:ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:827779.92, importe_modificado:827779.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1107672/proyecto_PROCESO, 1107672/proyecto_FIN, 1107672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101066725 | AGU | Proyecto de inversión | 1508230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508230.0, modificado:1508230.0}} | Esc. Prim. Luis Regalado Ceceña | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10068 (FAM POTENCIADO - REMANENTE 20 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:FRACC. OJOCALIENTE I, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-26 |  | 1508230 | 1508230 | 1456526.27 | 1456526.27 | 1456526.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10068-17-2016, contratista:I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1465635.3, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} | {1203697/proyecto_INICIO, 1203697/proyecto_PROCESO, 1203697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401045460 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Jilotepec, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0084-17-2017 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1300000 | 1249790.22 | 1111784.95 | 1111784.95 | 1111784.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-17-2017, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1095790.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181106/proyecto_PROCESO, 1181106/proyecto_INICIO, 1181106/proyecto_PROCESO, 1181106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964877 | AGU | Proyecto de inversión | 45952030 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.99999872E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.595203E7, modificado:1.593841615E7}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa), ""Subestructura Paso Inferior, Seccion Oriente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6568 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-19 |  | 45938403.35 | 45938403.35 | 45938403.35 | 45938403.35 | 45938403.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0071-048-17, contratista:'CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.540073995E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0071-071-17, contratista:SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:551289.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098780/proyecto_INICIO, 1098780/proyecto_PROCESO, 1098780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964249 | AGU | Proyecto de inversión | 499926 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499926.0, modificado:497761.68}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Calvillito"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6450 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-24 |  | 497761.68 | 497761.68 | 497761.68 | 497761.68 | 497761.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22019-034-17, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:497763.15, importe_modificado:497763.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098078/proyecto_INICIO, 1098078/proyecto_FIN, 1098078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401046139 | AGU | Proyecto de inversión | 1897775 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897775.0, modificado:1395218.93}} | Cecytea. Plantel Ferrocarriles, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0182-17-2017 | N | 0 | 0 | 669 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-23 |  | 1395218.93 | 1395218.93 | 1395218.93 | 1395218.93 | 1395218.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0182-17-2017, contratista:I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1395218.93, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181913/proyecto_INICIO, 1181913/proyecto_PROCESO, 1181913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067160 | AGU | Proyecto de inversión | 1319824 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319824.0, modificado:1297622.89}} | Equipamiento A La U. Admva De Sjp Para Adolescentes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1297622.89 | 1297622.89 | 1297622.89 | 1297622.89 | 1297622.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:153/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1092650.4, importe_modificado:1092650.4}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067346 | AGU | Proyecto de inversión | 2342750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342750.0, modificado:2342750.0}} | J.N. Jaime Torres Bodet, Colinas Del Rio, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10039-17-2017 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-08 |  | 2342750 | 2251755.7 | 1938959.61 | 1938959.61 | 1938959.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10039-17-2016, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1958048.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204356/proyecto_INICIO, 1204356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067197 | AGU | Proyecto de inversión | 471537 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471537.0, modificado:471537.0}} | J.N. Amalia Gonzalez Caballero, Valle De Los Cactus, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10066-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 471537 | 470301.54 | 470301.54 | 470301.54 | 470301.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10066-17-2016, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:470361.54, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204197/proyecto_INICIO, 1204197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067351 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Cristobal Colon, Cieneguilla, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0040-17-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-27 |  | 900000 | 865384.59 | 745761.13 | 745761.13 | 745761.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0040-17-2017, contratista:REYNA I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:824689.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204361/proyecto_INICIO, 1204361/proyecto_PROCESO, 1204361/proyecto_INICIO, 1204361/proyecto_PROCESO, 1204361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081349 | AGU | Proyecto de inversión | 460504.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460504.48, modificado:454045.08}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Av El Chayote - 59115 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59115 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA LUIS ORTEGA DOUGLAS, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA SAL, lon:-102.1641677, lat:22.21700802}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 454045.08 | 454045.08 | 454045.08 | 454045.08 | 454045.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-12-FAISM-2018-IRE-09, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1205029.65, importe_modificado:1205029.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219730/proyecto_INICIO, 1219730/proyecto_FIN, 1219730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882363 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Cadete Francisco Marquez, Valladolid, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0306-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1100000 | 1006392.84 | 968838.62 | 968838.62 | 968838.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0306-16-2016, contratista:PEREZ SANCHEZ, DAVID, I.C., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:999020.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992323/proyecto_INICIO, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132753 | AGU | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2996804.84}} | Rehabilitación Gimnasio Calpulalpan 1.Era Etapa | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 01007EMF002 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:451, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.316388, lat:22.233055}} | 2018-07-19 |  | 2996804.84 | 2996804.84 | 2996804.84 | 2996804.84 | 2996804.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-801007989-E4-2018, contratista:CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2910165.3, importe_modificado:2996804.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271310/proyecto_INICIO, 1271310/proyecto_PROCESO, 1271310/proyecto_FIN, 1271310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131519 | AGU | Proyecto de inversión | 39952960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.995296E7, modificado:3.995296E7}} | Conservación De Carreteras, Caminos Y Vialidades | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22018/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:varias localidades todo el estado, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-06 |  | 39952960 | 38765718.54 | 37963595.72 | 37963595.72 | 37963595.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-024-18, contratista:'LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1769994.56, importe_modificado:1769994.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-025-18, contratista:'CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2122394.12, importe_modificado:2122394.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-026-18, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2082749.56, importe_modificado:2082749.56}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-023-18, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2860811.91, importe_modificado:2860811.91}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-017-18, contratista:CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3657979.47, importe_modificado:3657979.47}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-018-18, contratista:TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:5607445.03, importe_modificado:5607445.03}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-019-18, contratista:CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3892928.4, importe_modificado:3892928.4}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-020-18, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3921474.25, importe_modificado:3921474.25}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-021-18, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4112835.39, importe_modificado:4112835.39}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-022-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4500342.96, importe_modificado:4500342.96}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-027-18, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2647919.1, importe_modificado:2647919.1}, ctto12: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-060-18, contratista:MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:778731.47, importe_modificado:778731.47}, ctto13: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-057-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:536213.91, importe_modificado:536213.91}, ctto14: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-061-18, contratista:MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:179898.41, importe_modificado:179898.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1269901/proyecto_PROCESO, 1269901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201139827 | AGU | Proyecto de inversión | 1630899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630899.6, modificado:3051024.41}} | Prospera Programa De Inclusion Social 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PROSPERA 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3051024.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-04 |  | 2157312.46 | 2674253.09 | 2576418.69 | 2157141.71 | 2157141.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2576418.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201135098 | AGU | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Tv Sec. No. 146, Niño Artillero, Macario J. Gómez, San Francisco De Los Romo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0027-18-2017 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 800000 | 769230.48 | 723347.03 | 723347.03 | 723347.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0027-18-2017, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:741427.51, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273878/proyecto_INICIO, 1273878/proyecto_PROCESO, 1273878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180201134835 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Benoto Juárez, Ciénega Grande, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0007-18-2017 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 1700000 | 1634615.37 | 1378365.55 | 1378365.55 | 1378365.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0007-18-2017, contratista:I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1487227.61, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273607/proyecto_INICIO, 1273607/proyecto_PROCESO, 1273607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU16170200882593 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. No. 38 Alfredo V. Bonfil., Escaleras, Rincon De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.0302-16 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 900000 | 864000 | 856061.04 | 856061.04 | 856061.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0302-16-2016, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:782765.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {992585/proyecto_INICIO, 992585/proyecto_PROCESO, 992585/proyecto_INICIO, 992585/proyecto_PROCESO, 992585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401432681 | AGU | Proyecto de inversión | 60381.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60381.58, modificado:60341.98}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN DE LA NATURA - 328378 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 328378 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE CAMPO BEIS BOL, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE A 3 CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-102.22004699, lat:22.36455897}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 60341.98 | 60341.98 | 60341.98 | 60341.98 | 60341.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-007/2018, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:60381.58, importe_modificado:60381.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1432681/proyecto_INICIO, 1432681/proyecto_PROCESO, 1432681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389388 | AGU | Proyecto de inversión | 2070088.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070088.73, modificado:2069560.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, CONSTRUCION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS SANITARIAS, ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MEDIA LUNA DE COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-006 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.31155396, lat:22.13525957}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2069560.8 | 2069560.8 | 2069560.8 | 2069560.8 | 2069560.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-006, contratista:I.C MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2034474.55, importe_modificado:2034474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1389388/proyecto_INICIO, 1389388/proyecto_PROCESO, 1389388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390152 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION E.P. IGNACIO ZARAGOZA, BIMBALETES, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo:-0062-18-2017 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1249139.6 | 1075946.16 | 1075946.16 | 1075946.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0062-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1249139.6, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390194 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ESCUADRON 201 , ASINTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0057-18-2017 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1242857.44 | 1091460.38 | 1091460.38 | 1091460.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0057-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1242857.44, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301384952 | AGU | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 50 Feria del Libro de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 04-00547 | N | 0 | 0 | 90000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-03-15 | 2018-12-21 | 120966.7 | 120966.7 | 120966.7 | 120966.7 | 120966.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1384952/proyecto_PROCESO, 1384952/proyecto_INICIO, 1384952/proyecto_PROCESO, 1384952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391598 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LA BOQUILLA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0091-18-2017 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes - San Luis Potosi 325, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29217768, lat:21.87907227}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1246911.99 | 1240077.99 | 1240077.99 | 1240077.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0091-18-2017, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1246911.99, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391598/proyecto_INICIO, 1391598/proyecto_PROCESO, 1391598/proyecto_FIN, 1391598/proyecto_INICIO, 1391598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391780 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. SEC. J. JESUS D LIRA, SANTA MARIA DE LOS GALLARDO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0103-18-2018 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26842403, lat:21.87762863}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1238287.92 | 861931.39 | 861931.39 | 861931.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0103-18-2018, contratista:ARQ. ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1238287.92, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391780/proyecto_PROCESO, 1391780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391796 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. JOAQUIN ANTONIO ROSSINI, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0104-18-2018 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87774811}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1160055.29 | 622454.95 | 622454.95 | 622454.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0104-18-2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1160055.29, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1391796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391876 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION J.N. J. REFUGIO ESPARZA REYES, EL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0135-18-2018 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1436181.88 | 1008718.52 | 1008718.52 | 1008718.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0135-18-2018, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1436181.88, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | {1391876/proyecto_INICIO, 1391876/proyecto_PROCESO, 1391876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391892 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET, EL NOVILLO, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0070-18-2017 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1204123.69 | 1202208.4 | 1202208.4 | 1202208.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0070-18-2017, contratista:ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1204123.69, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391892/proyecto_PROCESO, 1391892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392097 | AGU | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | UAA 286184 Factores Humorales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 1066670 | 972258.21 | 899170.04 | 899170.04 | 746639.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:44.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392234 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, OJO DE AGUA DE LOS MONTES TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0047-18-2017 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1159599.9 | 1078181.1 | 1078181.1 | 1078181.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0047-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1159599.9, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_FIN, 1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_INICIO, 1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392340 | AGU | Adquisición | 5688231.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688231.1, modificado:5679009.09}} | equipo para los laboratorios de entrenamiento en automatización del Centro de Innovación y Certificaciones en Manufactura Avanzada del UT | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | AGU1717030097093 | N | 0 | 0 | 4685 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:283, direccion:BOULEVARD JUAN PBLO II 1302, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-15 | 2018-03-30 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390293 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CABECERA, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0052-18-2017 | N | 0 | 0 | 2014 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1300000 | 1084429.56 | 1047093.17 | 1047093.17 | 1047093.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1084429.56, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390293/proyecto_PROCESO, 1390293/proyecto_FIN, 1390293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390303 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, EL SALERO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0074-18-2017 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1340368.4 | 788243.37 | 788243.37 | 788243.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0074-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1340368.4, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512012 | AGU | Adquisición | 3721900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3721900.0, modificado:3721900.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL IESPA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DLE SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 02 | N | 0 | 0 | 2746 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25385964, lat:21.87641398}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1116570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401443948 | AGU | Proyecto de inversión | 135406.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135406.88, modificado:135406.88}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN EL CHOGUILLO A DOS KILOMETROS DEL MOQUETE - 371819 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 371819 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:AMPLIACION EL CHONGUILLO A 2.1 DEL MOQUETE RANCHERIA EL CHONGUILLO (EL CHONGUITO), 20338 EL CHONGUILLO (EL CHONGUITO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.04220766, lat:21.92065384}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 134342.85 | 134342.85 | 134342.85 | 134342.85 | 134342.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:42, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:134342.85, importe_modificado:134342.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1443948/proyecto_INICIO, 1443948/proyecto_FIN, 1443948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391807 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ANASTASIO RODRIGUEZ, GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0113-18-2018 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87774811}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1523141.82 | 1016397.61 | 1016397.61 | 1016397.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0113-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1523141.82, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391807/proyecto_INICIO, 1391807/proyecto_FIN, 1391807/proyecto_PROCESO, 1391807/proyecto_INICIO, 1391807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391839 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. FERMIN BECERRA, PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0115-18-2018 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1442307.4 | 1327646.44 | 1327646.44 | 1327646.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0115-18-2018, contratista:ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1354723.35, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391839/proyecto_PROCESO, 1391839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391963 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, PINO SUAREZ, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0118-18-2018 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049993.94 | 760853.05 | 760853.05 | 760853.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0118-18-2018, contratista:GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049993.94, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391963/proyecto_PROCESO, 1391963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391996 | AGU | Adquisición | 327190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327190.0, modificado:327190.0}} | UAA 289137 COMO SE APLICA LA REFORMA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-24 | 2019-01-24 | 327190 | 307473.36 | 307473.36 | 307473.36 | 307473.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:93.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301310234 | AGU | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:122632.5}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUAREZ LICENCIADO JESUS TERAN - 187931 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 187931 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LICENCIADO J, lon:-102.06077398, lat:21.97942946}} | 2018-06-11 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/18 FISMDF18 AD, contratista:JLJ Construcciones S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:122632.5, importe_modificado:122632.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1310234/proyecto_INICIO, 1310234/proyecto_PROCESO, 1310234/proyecto_INICIO, 1310234/proyecto_PROCESO, 1310234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301384862 | AGU | Acción | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Preservación y restauración del patrimonio documental y artístico | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-00547 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 118913.87 | 118913.87 | 118913.87 | 118913.87 | 118913.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1384862/proyecto_PROCESO, 1384862/proyecto_INICIO, 1384862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389575 | AGU | Proyecto de inversión | 142857143 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Fondo Estatal, monto:4.2857143E7, modificado:4.2857143E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:1.0E8}} | Construcción de Colector Pluvial Casa Blanca, (Héroe Inmortal) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabililidad, Medio Ambiente y Agua | Vo. Bo. 0298-18 APAUR | N | 0 | 0 | 144450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2866.5, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:AVENIDA HÉROE INMORTAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 142857143 | 142857143 | 142857143 | 98793636.54 | 98793636.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1605.24}} | {1389575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389678 | AGU | Proyecto de inversión | 3286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286800.0, modificado:3286175.76}} | REMODELACION Y RECUPERACION DE ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO PARA LA INTEGRACION DE OFICINAS DE MUNICIPIO UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA PABELLON DE ARTEAGA EN CALLE DEL DEPORTE ESQUINA CON CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA 5 DE MAYO, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPORTE PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3286175.76 | 3286175.76 | 3286175.76 | 3286175.76 | 3286175.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-002, contratista:PEYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3286175.76, importe_modificado:3286175.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1389678/proyecto_INICIO, 1389678/proyecto_PROCESO, 1389678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301298520 | AGU | Proyecto de inversión | 353271.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353271.8, modificado:353271.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE AV PRESBÍTERO RICARDO NIEVES BARBA FRACC SOLIDARIDAD CABECERA MUNICIPAL - 53305 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53305 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESBÍTERO RICARDO NIEVES FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20400RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE GILBERTO ROMO NAJERA, CALLE MATIAS MARIN VARGAS AV. PRESBITERO RICARDO NIE, lon:-102.32834975, lat:22.22317984}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 353271.79 | 353271.79 | 353271.79 | 353271.79 | 353271.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1298520/proyecto_INICIO, 1298520/proyecto_PROCESO, 1298520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391543 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EJIDO EL MEZQUITE, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0071-18-2017 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 433A, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29026794, lat:21.87910214}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1037625.72 | 483099.32 | 483099.32 | 483099.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0071-18-2017, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1037625.72, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} | {1391543/proyecto_INICIO, 1391543/proyecto_PROCESO, 1391543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391856 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ANASTASIO SERNA, EL TARAY, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0121-18-2018 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1201225.23 | 554078.21 | 554078.21 | 554078.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0121-18-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1201225.23, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.56}} | {1391856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430773 | AGU | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC HIDALGO - 319255 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 403 CUATROCIENTROS TRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LEON, lon:-102.26848558, lat:22.06931787}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430773/proyecto_FIN, 1430773/proyecto_PROCESO, 1430773/proyecto_INICIO, 1430773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430786 | AGU | Proyecto de inversión | 64474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64474.05, modificado:64469.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN FRACC REVOLUCIÓN - 319348 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JESÚS TERÁN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROLONGACION JESUS TERAN S/N FRACC. REVOLUCIÓN, SAN F, lon:-102.26599649, lat:22.07772917}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 64469.78 | 64469.78 | 64469.78 | 64469.78 | 64468.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430786/proyecto_FIN, 1430786/proyecto_PROCESO, 1430786/proyecto_INICIO, 1430786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430875 | AGU | Proyecto de inversión | 346793.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346793.63, modificado:346793.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE LAS VIBORILLAS - 319648 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319648 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS COMUNIDAD FRENTE A LA PANADERA A UN COSTADO DEL FRACC. MAGISTE, lon:-102.68792044, lat:21.86849369}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 346793.63 | 346793.63 | 346793.53 | 346793.53 | 346793.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-054, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:346793.63, importe_modificado:346793.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {1430875/proyecto_FIN, 1430875/proyecto_PROCESO, 1430875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430943 | AGU | Proyecto de inversión | 617195.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617195.38, modificado:617195.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CARRETERA CALVILLO BARRANCA DE PORTALES EN BARRANCA DE PORTALES - 319902 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319902 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA CALVILLO-BARRANCA DE PORTALES INTERIOR S/N RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA DE CALVILLO A BARRANCA DE PORTALES, lon:-102.74948627, lat:21.84733211}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 617195.38 | 617195.38 | 617195.32 | 617195.32 | 617195.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-053, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:718372.91, importe_modificado:617195.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1430943/proyecto_INICIO, 1430943/proyecto_PROCESO, 1430943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430983 | AGU | Proyecto de inversión | 455658.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455658.86, modificado:455658.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE EL RODEO - 320220 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 320220 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, OBRA UBICADA EN ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO CERCA DE LA ESCUELA Y PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.74506167, lat:21.86998031}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 455658.86 | 455658.86 | 455658.84 | 455658.84 | 455658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-062, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:455658.86, importe_modificado:455658.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1430983/proyecto_INICIO, 1430983/proyecto_PROCESO, 1430983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430986 | AGU | Proyecto de inversión | 608294.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608294.2, modificado:608294.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PRIVADA ESTRELLA - 320235 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 320235 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:PRIVADA ESTRELLA INTERIOR S/N RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE DEL SOL, OBRA UBICADA EN PRIVADA ESTRELLA AL FINAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.79959302, lat:21.80051321}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 608294.19 | 608294.19 | 608294.19 | 608294.18 | 608294.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-063, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:568739.11, importe_modificado:608294.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1430986/proyecto_PROCESO, 1430986/proyecto_INICIO, 1430986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389239 | AGU | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:2500000, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adecuación Para Museo Nacional de Pueblos Mágicos, en Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 00118 | S | 26165 | 24018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez 302, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.71560729, lat:21.8475205}} | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0050-0112-18, contratista:Arq. María Iliana Briseño Ramirez, convocante:Secretaria de Obras Públicas de Aguascalientes, monto:4997415.19, importe_modificado:4997415.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389239/proyecto_INICIO, 1389239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389716 | AGU | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Supervisión Técnica de las Obras APAUR 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 02098/18 (APAUR 2018) | N | 0 | 0 | 36876 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. héroe inmortal, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392114 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION J.N. EDUARDO J. CORREA, CALDERA TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0041-18-2017 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-16 | 900000 | 849520.21 | 795853.75 | 795853.75 | 795853.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0041-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849520.21, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392114/proyecto_PROCESO, 1392114/proyecto_FIN, 1392114/proyecto_INICIO, 1392114/proyecto_FIN, 1392114/proyecto_INICIO, 1392114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301327283 | AGU | Acción | 455885 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455885.0, modificado:455853.1}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PRIMER ETAPA - 262160 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 262160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 455853.1 | 455853.1 | 455853.1 | 455853.1 | 455853.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1327283/proyecto_INICIO, 1327283/proyecto_FIN, 1327283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389544 | AGU | Proyecto de inversión | 5366325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5366325.0, modificado:5365156.27}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON BANQUETAS DE PIEDRA NATURAL Y PAVIMENTO CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS, ALUMBRADO, EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO DESDE DESDE CALLE REFORMA HASTA LA CALLE HEROE DE NACOZARI, COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-010 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 5365156.27 | 5365156.27 | 5365156.27 | 5365156.27 | 5365156.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-010, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:5274201.59, importe_modificado:5274201.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1389544/proyecto_INICIO, 1389544/proyecto_PROCESO, 1389544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390305 | AGU | Proyecto de inversión | 86831505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC. PROPIOS INAGUA, monto:3.4732602E7, modificado:3.4732602E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2098903E7, modificado:5.2098903E7}} | Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 2,000 l/s, Tercera Etapa, (Ejercicio 2017), Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto del Agua del Estado |  | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARR. AGOSTADERITO KM 3, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-01 | 2018-10-28 | 63002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390652 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. FRANCISCO LOERA, VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0058-18-2017 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1020086.59 | 856985.02 | 856985.02 | 856985.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0058-18-2017, contratista:CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1020086.59, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390652/proyecto_PROCESO, 1390652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406292 | AGU | Proyecto de inversión | 8468082 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8468082.0, modificado:7789269.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD JARILLAS ASIENTOS - 381288 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 381288 | S | 27878 | 18586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR 0 S PUEBLO JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.0621313, lat:22.29715223}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 7789269 | 7789269 | 7789264.06 | 7789264.06 | 7789264.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06001-001-18, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:9022912.99, importe_modificado:9022912.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.0}} | {1406292/proyecto_INICIO, 1406292/proyecto_PROCESO, 1406292/proyecto_INICIO, 1406292/proyecto_PROCESO, 1406292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406841 | AGU | Proyecto de inversión | 549964.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:449964.22, modificado:449964.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO SAN ISIDRO EL CHIQUIHUITERO CALVILLO - 402915 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 402915 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR AMARILLO Y CALLE MAR CASPIO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-102.70275269, lat:21.87272665}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406847 | AGU | Proyecto de inversión | 647441.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:547441.33, modificado:547441.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EL ZAPOTE LA LABOR CALVILLO - 403094 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 403094 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE LA LABOR CALVILLO., lon:-102.65982333, lat:21.97335232}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387297 | AGU | Proyecto de inversión | 6358257 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6358257.0, modificado:5970694.58}} | PRONAPRED AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | AGU00180101067231 | N | 0 | 0 | 2386 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Rodolfo Landeros Gallegos, Rodolfo Landeros, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2527069, lat:21.9023526}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Paseo de Ojocaliente 5, Desarrollo Especial Parque Ecológico el Cedazo, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2538691, lat:21.870333}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 5970694.58 | 5970694.58 | 5970694.58 | 5970694.58 | 5970694.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB, contratista:HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2562842.36, importe_modificado:2562842.36}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5457344.6, importe_modificado:5457344.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1387297/proyecto_INICIO, 1387297/proyecto_PROCESO, 1387297/proyecto_FIN, 1387297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387302 | AGU | Proyecto de inversión | 2196694 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196694.0, modificado:2049492.36}} | PRONAPRED JESÚS MARÍA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | AGU00180101067244 | N | 0 | 0 | 1270 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Constitución, Ejidal, Jesús María, Ags., México, lon:-102.3511101, lat:21.9674921}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2049492.36 | 2049492.36 | 2049492.36 | 2049492.36 | 2049492.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5457344.6, importe_modificado:5457344.6}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB, contratista:HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2562842.36, importe_modificado:2562842.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1387302/proyecto_INICIO, 1387302/proyecto_FIN, 1387302/proyecto_PROCESO, 1387302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512014 | AGU | Adquisición | 1557616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557616.64, modificado:1557616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 03 | N | 0 | 0 | 1558 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Aguascalientes Ote. 2865, Ojocaliente, 20198 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25701928, lat:21.8779771}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 467284.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513370 | AGU | Adquisición | 2015400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015400.0, modificado:2015400.0}} | EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 20 | S | 189 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28244137, lat:21.88060888}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 604620 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512602 | AGU | Proyecto de inversión | 3506751.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506751.08, modificado:3506751.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE FRACC. JARDINES DE SANTA ELENA, LINDAVISTA Y JESÚS GÓMEZ PORTUGAL | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-01/18 | S | 870 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1697.01, meta_modificada:1697.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:República de Guatemala 810, Jardines de Santa Elena, 20236 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30841577, lat:21.86703488}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:República de Guatemala 610, Jardines de Santa Elena, 20236 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30484843, lat:21.86640759}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Montevideo 113, Jardines de Santa Elena, 20236 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30393648, lat:21.86538202}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jardín del Estudiante 802(201), Jardines de Aguascalientes, 20270 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28814363, lat:21.86738337}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av de la Convención de 1914 Sur 1010, Santa Elena, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30805635, lat:21.86769203}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:República de Perú 1022, Jardines de Santa Elena, 20236 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30908632, lat:21.86574048}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:República Mexicana 319, Jardines de Santa Elena, 20235 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30451584, lat:21.86444606}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Pegaso 213, Gómez Portugal, 20250 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26717949, lat:21.87205307}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jardín de La Alameda 201, Jardines de Aguascalientes, 20270 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28789955, lat:21.86655944}} | 2018-12-15 | 2019-04-29 | 3506751.08 | 3506751.07 | 2139014.98 | 2139014.98 | 2139014.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-12-2018, contratista:VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:2688483.27, importe_modificado:3506751.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.39}} | {1512602/proyecto_PROCESO, 1512602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517169 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, ETV 102, JERONIMO DE LA CUEVA, PILOTOS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0169-18-2018 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pilotos, Ags., México, lon:-101.9591666, lat:22.0372222}} | 2018-07-12 | 2019-07-11 | 900000 | 843189.82 | 510056.13 | 510056.13 | 510056.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0169-18-2018, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:843189.82, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401406720 | AGU | Proyecto de inversión | 1008941.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008941.18, modificado:1002805.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CINCO DE MAYO DIECIOCHO DE MARZO Y CUAUHTEMOC PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400599 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 400599 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO 18 DE MARZO, CUAUHTEMOC INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PUEBLA, CALLE LOS ENCINOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE, lon:-102.33089559, lat:22.25319037}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 1002805.42 | 1002805.42 | 1002805.42 | 1002805.42 | 1002805.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 4, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1002806.8, importe_modificado:1002806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}} | {1406720/proyecto_PROCESO, 1406720/proyecto_INICIO, 1406720/proyecto_FIN, 1406720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512538 | AGU | Proyecto de inversión | 2403054 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403054.0, modificado:2403054.0}} | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas. Segunda Etapa -"Trabajos Complementarios, Reubicación de Red Eléctrica de Media Tensión" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22020/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3423.0, meta_modificada:3423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes - San Francisco De Los Romo 273, Avícola Aguascalientes, 20297 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2906971, lat:21.94463778}} | 2018-04-13 | 2018-06-11 | 2403054 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3423.0}} | {1512538/proyecto_PROCESO, 1512538/proyecto_INICIO, 1512538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512709 | AGU | Proyecto de inversión | 8013897.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8013897.67, modificado:8013897.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y 1ERA ETAPA DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN HACIENDA NUEVA | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-02/18 | S | 689 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2121.03, meta_modificada:2121.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Rosas Guadalupanas 123, Hacienda Nueva, Ags., México, lon:-102.35780597, lat:21.90804147}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AGS 66 1116, Aguascalientes, México, lon:-102.35101461, lat:21.90052597}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AGS 66 325, Aguascalientes, México, lon:-102.35644341, lat:21.90359195}} | 2018-12-15 | 2019-04-24 | 8013897.67 | 6217545.45 | 3759844.98 | 3759844.98 | 3759844.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-13-2018, contratista:TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:4974036.36, importe_modificado:8013897.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1272.61}} | {1512709/proyecto_PROCESO, 1512709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301390313 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, VIUDAS DEL PONIENTE, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0076-18-2017 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057692.29 | 995475.51 | 995475.51 | 995475.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0076-18-2017, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1001012.37, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390313/proyecto_PROCESO, 1390313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513303 | AGU | Proyecto de inversión | 3011927.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011927.11, modificado:3011927.11}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ZONA CENTRO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-016/18 | S | 271 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jesús Bernal 224, Col del Carmen, 20050 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29827166, lat:21.89013303}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jesús Terán 121, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29679108, lat:21.8885999}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jesús María 109, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29659796, lat:21.88901803}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jesús Bernal 127, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29646921, lat:21.88991401}} | 2019-03-06 | 2019-04-29 | 3011927.11 | 2471161.51 | 1952217.16 | 1952217.16 | 1952217.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-04-18-2019, contratista:I.C. JOSÉ DE JESÚS AGUILAR GOMEZ, convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:2471161.51, importe_modificado:3011927.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {1513303/proyecto_INICIO, 1513303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401406723 | AGU | Proyecto de inversión | 578389.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578389.82, modificado:577455.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IRRIGACION E INDEPENDENCIA PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400677 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 400677 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE IRRIGACION E INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA, lon:-102.32936942, lat:22.25151471}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 577455.12 | 577455.12 | 577455.12 | 577455.12 | 577455.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 3, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:577455.12, importe_modificado:577455.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1406723/proyecto_PROCESO, 1406723/proyecto_FIN, 1406723/proyecto_PROCESO, 1406723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406726 | AGU | Proyecto de inversión | 786730.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786730.86, modificado:785915.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADOR DEL GAVILAN PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400800 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 400800 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE MIRADOR DEL GAVILÁN INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CANARIO, CALLE PELICANO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA, lon:-102.33466946, lat:22.25155443}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 785915.43 | 785915.43 | 785915.43 | 785915.43 | 785915.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 1, contratista:MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:785915.43, importe_modificado:785915.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1406726/proyecto_INICIO, 1406726/proyecto_FIN, 1406726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101517557 | AGU | Proyecto de inversión | 6883693 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6883693.0, modificado:6883693.0}} | Infraestructura Municipal en Diversos Municipios del Estado de Aguascalientes -"Construcción de Cancha de Futbol 11 con Pasto Sintético, Iluminación y Delimitación Perimetral en Unidad Deportiva de la Comunidad de La Labor, Calvillo Aguascalientes" | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0225/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:La Labor, Ags., México, lon:-102.694455, lat:21.964053}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 6883693 | 6786286.23 | 2585596.22 | 2585596.22 | 2585596.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0225-146-18, contratista:CONMATGE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6786286.23, importe_modificado:6786286.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3208.5}} | {1517557/proyecto_PROCESO, 1517557/proyecto_INICIO, 1517557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401406787 | AGU | Proyecto de inversión | 431098.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:199695.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231098.01, modificado:231098.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 401838 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 401838 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS BARRENOS, CALLE MIRADOR DEL GAVILAN LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.33516508, lat:22.24951879}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 430793.7 | 430793.7 | 430793.7 | 430793.7 | 430793.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 2, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:430793.7, importe_modificado:430793.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {1406787/proyecto_INICIO, 1406787/proyecto_FIN, 1406787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406539 | AGU | Proyecto de inversión | 186200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186200.23, modificado:185878.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PEDRERA ENTRE CINCO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 396394 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 396394 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PEDRERA INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.33062123, lat:22.25424696}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 185878.41 | 185878.41 | 185878.41 | 185878.41 | 185878.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 5, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:185878.41, importe_modificado:185878.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1406539/proyecto_PROCESO, 1406539/proyecto_FIN, 1406539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448619 | AGU | Proyecto de inversión | 1788399 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788399.0, modificado:1788398.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL - 380271 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 380271 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.32203449, lat:22.22660133}} | 2018-09-07 | 2018-11-30 | 1788398.93 | 1788398.93 | 1788398.93 | 1788398.93 | 1788398.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 8, contratista:I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1788399.0, importe_modificado:1788399.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1448619/proyecto_INICIO, 1448619/proyecto_PROCESO, 1448619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449465 | AGU | Proyecto de inversión | 616908.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616908.58, modificado:614550.39}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO ENTRE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y ÁLVARO OBREGÓN SAN JACINTO - 381371 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381371 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO EXHACIENDA SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA DELEGACIÓN Y CALLE EM, lon:-102.23496374, lat:22.34909535}} | 2018-09-10 | 2018-10-30 | 614550.39 | 614550.39 | 614550.39 | 614550.39 | 614550.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 4, contratista:I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:571908.58, importe_modificado:616908.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1449465/proyecto_PROCESO, 1449465/proyecto_FIN, 1449465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401444477 | AGU | Proyecto de inversión | 182238.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182238.36, modificado:182238.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PABLO VAZQUEZ PALO ALTO - 372617 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 372617 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VAZQUEZ COLONIA PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA LOS CONOS LA LUZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, BOULEVARD MIGUES ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCI, lon:-101.96621028, lat:21.91990363}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 180771.79 | 180771.79 | 180771.79 | 180771.79 | 180771.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43, contratista:SUPERVICION OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:180771.79, importe_modificado:180771.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1444477/proyecto_INICIO, 1444477/proyecto_FIN, 1444477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401447378 | AGU | Proyecto de inversión | 261572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261572.79, modificado:253301.18}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE ZONA URBANA PABLO ESCALERAS - 377214 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 377214 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA CALLE LATERAL AL CANAL DE RIGO, lon:-102.33007685, lat:22.24900243}} | 2018-07-02 | 2018-09-17 | 253301.18 | 253301.18 | 253301.18 | 253301.18 | 253301.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-0202/2018, contratista:VALUACIÓN Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:268728.24, importe_modificado:261572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1447378/proyecto_PROCESO, 1447378/proyecto_INICIO, 1447378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430731 | AGU | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68469.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN EL TEPETATE - 319089 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319089 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PETROLEOS MEXICANOS S/N EN EL TEPETATE, lon:-102.17759979, lat:22.06754955}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68469.77 | 68469.77 | 68469.77 | 68469.77 | 68469.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430731/proyecto_INICIO, 1430731/proyecto_PROCESO, 1430731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430733 | AGU | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE - 319101 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319101 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE AVENIDA MÉXICO 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAGISTERIO, AVENIDA MÉXICO 8 EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, lon:-102.19628942, lat:22.05947572}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430733/proyecto_INICIO, 1430733/proyecto_PROCESO, 1430733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430765 | AGU | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC CERRADA SAN FRANCISCO - 319187 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CERRADA LA ESCONDIDA 126 CIENTO VEINTISEIS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CERRADA SAN FRANCISCO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y , CERRADA LA CONCEPCIÓ, lon:-102.26793171, lat:22.06695769}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430765/proyecto_INICIO, 1430765/proyecto_PROCESO, 1430765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401447015 | AGU | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864989.79}} | CONSTRUCCION DE SALON PARA PREESCOLAR EN EL PEDREGAL - 376676 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 376676 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:236, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 20668 EL PEDREGAL, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL PABELLON DE ARTEAGA., lon:-102.31275417, lat:22.12717559}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 864989.79 | 864989.79 | 864989.79 | 864989.79 | 864989.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2018-005, contratista:BIFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:864989.79, importe_modificado:864989.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1447015/proyecto_INICIO, 1447015/proyecto_PROCESO, 1447015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448736 | AGU | Proyecto de inversión | 600003.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600003.46, modificado:597982.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS DURON ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIV SIN NOMBRE - 380444 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380444 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURON 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA PRIVADA SIN NOMBRE Y A U, lon:-102.3283155, lat:21.96195283}} | 2018-07-25 | 2018-09-22 | 597982.29 | 597982.29 | 597982.29 | 597982.29 | 597982.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-12-2018, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:521742.14, importe_modificado:521742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1448736/proyecto_PROCESO, 1448736/proyecto_FIN, 1448736/proyecto_INICIO, 1448736/proyecto_PROCESO, 1448736/proyecto_INICIO, 1448736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430777 | AGU | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC LOS LIRIOS - 319279 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319279 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN PEDRO 309 TRESCIENTOS NUEVE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, CALLE ROMO DE VI, lon:-102.2767897, lat:22.07659576}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430777/proyecto_PROCESO, 1430777/proyecto_INICIO, 1430777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430782 | AGU | Proyecto de inversión | 273422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273422.15, modificado:273409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC REVOLUCIÓN - 319287 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319287 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 415 CUATROCIENTOS QUINCE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. M, lon:-102.27041677, lat:22.07912107}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 273409.08 | 273409.08 | 273409.08 | 273409.08 | 273409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1430782/proyecto_PROCESO, 1430782/proyecto_INICIO, 1430782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401447499 | AGU | Proyecto de inversión | 925805.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925805.67, modificado:924412.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VICTORIA ENTRE DOLORES HIDALGO Y MORELOS CABECERA MUNICIPAL - 377366 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 377366 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE LOCALIZADA A 25 MTS. DEL MERADO MUNICIPAL, lon:-102.32017303, lat:22.23025116}} | 2018-07-19 | 2018-09-15 | 924412.92 | 924412.92 | 924412.92 | 924412.92 | 924412.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1096080.74, importe_modificado:1096080.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1447499/proyecto_FIN, 1447499/proyecto_PROCESO, 1447499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448762 | AGU | Proyecto de inversión | 236084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236084.86, modificado:235765.41}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS DURON ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIV SIN NOMBRE - 380491 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380491 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURON 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE LOS DURON QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA Y PRIVADA SIN , lon:-102.32842279, lat:21.96195283}} | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 235765.41 | 235765.41 | 235765.41 | 235765.41 | 235765.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-09-2018, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:215130.68, importe_modificado:215130.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1448762/proyecto_INICIO, 1448762/proyecto_PROCESO, 1448762/proyecto_FIN, 1448762/proyecto_PROCESO, 1448762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430794 | AGU | Proyecto de inversión | 191422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191422.15, modificado:191409.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC SANTA BARBARA - 319363 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319363 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA ANA PONIENTE 109 CIENTO NUEVE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA BÁRBARA, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , PRIVADA SAN JOSÉ PRIVADA SAN AGUSTIN 11, lon:-102.26253644, lat:22.06230807}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 191409.35 | 191409.35 | 191409.35 | 191409.35 | 191409.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1430794/proyecto_PROCESO, 1430794/proyecto_INICIO, 1430794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430798 | AGU | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68469.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA CENTRO - 319377 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319377 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 203 DOSCIENTOS TRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE ROMO DE VIVAR 2 DE A, lon:-102.27478341, lat:22.08012521}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68469.77 | 68469.77 | 68469.77 | 68469.77 | 68469.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430798/proyecto_PROCESO, 1430798/proyecto_INICIO, 1430798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430799 | AGU | Proyecto de inversión | 203422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203422.15, modificado:203401.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA VEINTIOCHO DE ABRIL - 319378 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319378 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE 208 DOSCIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA 28 DE ABRIL, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 25 DE DICIE, lon:-102.26327137, lat:22.06517169}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 203401.49 | 203401.49 | 203401.49 | 203401.49 | 203401.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1430799/proyecto_PROCESO, 1430799/proyecto_INICIO, 1430799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101517606 | AGU | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Telebachillerato Nueva Creación Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0372/18 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2018-12-11 | 2019-01-30 | 2500000 | 2453387.76 | 2452690.82 | 2452690.82 | 2452690.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0372-130-18, contratista:CARLOS JOB ESPARZA ROJAS, ARQ., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2453387.76, importe_modificado:2453387.76}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {1517606/proyecto_PROCESO, 1517606/proyecto_FIN, 1517606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401447988 | AGU | Proyecto de inversión | 976823.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976823.87, modificado:970340.18}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE Y PRIV EJERCITO NAL Y MORELOS ENTRE LIBERTAD Y H COLEGIO MILITAR CABECERA MUNIC - 379352 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 379352 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL PRIVADA EJERCITO NAL Y MORELOS COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE H. COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALUPE AV. EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA, lon:-102.32030178, lat:22.23413427}} | 2018-09-07 | 2018-11-03 | 970340.18 | 970340.18 | 970340.18 | 970340.18 | 970340.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 5, contratista:CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:938823.87, importe_modificado:976823.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1447988/proyecto_INICIO, 1447988/proyecto_FIN, 1447988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448800 | AGU | Proyecto de inversión | 869109.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869109.08, modificado:864627.21}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 380527 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380527 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.41, meta_modificada:308.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE REHABILITO ESTA ENT, lon:-102.34377613, lat:21.96470033}} | 2018-07-25 | 2018-10-02 | 864627.21 | 864627.21 | 864627.21 | 864627.21 | 864627.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-16-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:668545.44, importe_modificado:668545.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1448800/proyecto_PROCESO, 1448800/proyecto_INICIO, 1448800/proyecto_FIN, 1448800/proyecto_PROCESO, 1448800/proyecto_INICIO, 1448800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430804 | AGU | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68467.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA PROVIDENCIA - 319385 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 DIECINUEVE INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA 19 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCIS, lon:-102.27711945, lat:22.05965864}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430804/proyecto_INICIO, 1430804/proyecto_PROCESO, 1430804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430805 | AGU | Proyecto de inversión | 66474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66474.05, modificado:66467.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN LA PROVIDENCIA - 319395 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 DIECINUEVE INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA 19 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCIS, lon:-102.2770819, lat:22.05991717}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 66467.22 | 66467.22 | 66467.22 | 66467.22 | 66467.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430805/proyecto_INICIO, 1430805/proyecto_PROCESO, 1430805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430808 | AGU | Proyecto de inversión | 138948.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138948.1, modificado:138934.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN ESTACIÓN CHICALOTE - 319399 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319399 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 100 CIEN INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SINALOA AGUASCALIENTES 100 ADOLFO LO, lon:-102.25300926, lat:22.01153573}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 138934.19 | 138934.19 | 138934.19 | 138934.19 | 138934.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430808/proyecto_INICIO, 1430808/proyecto_PROCESO, 1430808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430812 | AGU | Proyecto de inversión | 286474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286474.05, modificado:286458.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA CONCEPCIÓN - 319414 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319414 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE RÍO SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE ARTICULO 27 DR J. JESUS LARA MARTINEZ S/N RIO SAN PEDRO S/N GUADAL, lon:-102.30264552, lat:22.034277}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 286458.02 | 286458.02 | 286458.02 | 286458.02 | 286458.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1430812/proyecto_PROCESO, 1430812/proyecto_INICIO, 1430812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430816 | AGU | Proyecto de inversión | 138948.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138948.1, modificado:138934.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA EN LA CONCEPCIÓN - 319418 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319418 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE ANTONIO RODRIGUEZ 208 DOSCIENTOS OCHO INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ANTONIO ROD, lon:-102.2983969, lat:22.03607707}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 138934.19 | 138934.19 | 138934.19 | 138934.19 | 138934.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430816/proyecto_INICIO, 1430816/proyecto_PROCESO, 1430816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430818 | AGU | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71996.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN LA CONCEPCIÓN - 319420 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319420 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ GUADALU, lon:-102.29927666, lat:22.03555495}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 71996.99 | 71996.99 | 71996.99 | 71996.99 | 71996.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430818/proyecto_INICIO, 1430818/proyecto_PROCESO, 1430818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430819 | AGU | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:143993.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA GUAYANA - 319423 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319423 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:112, direccion:PRIVADA NIÑOS HÉROES 111 CIENTO ONCE INTERIOR SN EJIDO RANCHO SECO, 20350 RANCHO SECO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PRIV NIÑOS HEROES 111 5 DE MAYO 120, RANCHO SECO LA GUAYANA SAN FRANCIS, lon:-102.27378695, lat:21.98171216}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 143993.98 | 143993.98 | 143993.98 | 143993.98 | 143993.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430819/proyecto_PROCESO, 1430819/proyecto_INICIO, 1430819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430820 | AGU | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68467.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LORETITO - 319427 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE GUADALUPE MELENDEZ INTERIOR SN PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ISIQUIO RAMÍREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE FRANCISCO MADERO GUAD, lon:-102.24155478, lat:22.00023596}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430820/proyecto_PROCESO, 1430820/proyecto_INICIO, 1430820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430822 | AGU | Proyecto de inversión | 423422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423422.15, modificado:423392.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN MACARIO J GÓMEZ - 319433 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319433 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE PROGRESO 119 CIENTO DIECINUEVE INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA RESERVA L. CARD, lon:-102.24937921, lat:21.97979716}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 423392.3 | 423392.3 | 423392.3 | 423392.3 | 423392.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1430822/proyecto_PROCESO, 1430822/proyecto_INICIO, 1430822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430824 | AGU | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68467.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN MACARIO J GÓMEZ - 319441 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319441 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , RESERVA L. CARDENAS S/N MACARIO J. GÓMEZ , lon:-102.24391089, lat:21.97852395}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430824/proyecto_INICIO, 1430824/proyecto_PROCESO, 1430824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448832 | AGU | Proyecto de inversión | 478354.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478354.88, modificado:478354.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 380561 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380561 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.02, meta_modificada:224.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE QUE SE REHABILIT, lon:-102.3438405, lat:21.96469038}} | 2018-07-25 | 2018-09-07 | 478354.85 | 478354.85 | 478354.85 | 478354.85 | 478354.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-17-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:367965.29, importe_modificado:367965.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.02}} | {1448832/proyecto_FIN, 1448832/proyecto_INICIO, 1448832/proyecto_PROCESO, 1448832/proyecto_FIN, 1448832/proyecto_INICIO, 1448832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449575 | AGU | Proyecto de inversión | 448127.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448127.81, modificado:448127.79}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUÁREZ DESDE CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 381509 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381509 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.5, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LOCALIZADA A 70 MTS. APROX. DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.35157484, lat:22.14292358}} | 2018-09-12 | 2018-11-11 | 448127.79 | 448127.79 | 448127.79 | 448127.79 | 448127.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 11, contratista:VELASER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:389966.14, importe_modificado:448127.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {1449575/proyecto_FIN, 1449575/proyecto_PROCESO, 1449575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430833 | AGU | Proyecto de inversión | 275422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275422.15, modificado:275398.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA ESCONDIDA - 319480 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319480 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO FEMAT 603 SEISCIENTOS TRES INTERIOR SN PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE EN, lon:-102.25768677, lat:22.03564493}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 275398.48 | 275398.48 | 275398.48 | 275398.48 | 275398.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1430833/proyecto_INICIO, 1430833/proyecto_PROCESO, 1430833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430834 | AGU | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70467.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA EN LA ESCONDIDA - 319481 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO FEMAT 108 CIENTO OCHO INTERIOR SN PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ENRIQUE, lon:-102.25732199, lat:22.03561509}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70467.05 | 70467.05 | 70467.05 | 70467.05 | 70467.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430834/proyecto_INICIO, 1430834/proyecto_PROCESO, 1430834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430835 | AGU | Proyecto de inversión | 273422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273422.15, modificado:273398.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN PUERTECITO DE LA VIRGEN - 319483 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319483 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA 601 SEISCIENTOS UNO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE, lon:-102.26804179, lat:21.95945182}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 273398.57 | 273398.57 | 273398.57 | 273398.57 | 273398.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1430835/proyecto_PROCESO, 1430835/proyecto_INICIO, 1430835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430836 | AGU | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39998.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC SAN JOSÉ DE BUENAVISTA - 319491 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319491 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 205 DOSCIENTOS CINCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 30 DE ENERO DE 1992 Y CALLE BOLI, lon:-102.27044896, lat:22.07278287}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 39998.33 | 39998.33 | 39998.33 | 39998.33 | 39998.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430836/proyecto_PROCESO, 1430836/proyecto_INICIO, 1430836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430837 | AGU | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68467.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LADRILLERAS - 319496 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:INTERIOR SN LADRILLERAS, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , AREA DE CRECIMIENTO LADRILLERAS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , lon:-102.25689844, lat:22.06956644}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430837/proyecto_PROCESO, 1430837/proyecto_INICIO, 1430837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401447176 | AGU | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:207918.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE PUERTA GRANDE EL MILAGRO - 376892 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 376892 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:RANCHERIA EL MILAGRO, 20668 EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PUERTA GRANDE DE LA COMUNIDAD DEL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.32739825, lat:22.13237644}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 207918.86 | 207918.86 | 207918.86 | 207918.86 | 207918.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2018-006, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:207918.84, importe_modificado:207918.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1447176/proyecto_INICIO, 1447176/proyecto_FIN, 1447176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448066 | AGU | Proyecto de inversión | 284719.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284719.72, modificado:284562.21}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC ENTRE INSURGENTES Y EDEN CABECERA MUNICIPAL - 379468 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 379468 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EDEN, CALLE LIBERTAD CALLE ANAHUAC A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-102.32195402, lat:22.22812086}} | 2018-08-28 | 2018-09-24 | 284562.21 | 284562.21 | 284562.21 | 284562.21 | 284562.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 9, contratista:GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:306945.0, importe_modificado:284719.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1448066/proyecto_INICIO, 1448066/proyecto_FIN, 1448066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448891 | AGU | Proyecto de inversión | 548691.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548691.81, modificado:548691.8}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARMEN BRISEÑO ENTRE AV PASEO DE LOS CHICAHUALES A CALLE VALLE DE BRAVO - 380612 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380612 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN BRISEÑO 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y AVENIDA PASEO DE LOS CHICAHUALES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN BRISEÑO QUE SE VA A REH, lon:-102.34216635, lat:21.95670115}} | 2018-10-23 | 2018-12-01 | 548691.8 | 548691.8 | 548691.8 | 548691.8 | 548691.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-20-2018, contratista:I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO, convocante:municipio de jesus maria, monto:422070.62, importe_modificado:422070.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1448891/proyecto_PROCESO, 1448891/proyecto_INICIO, 1448891/proyecto_PROCESO, 1448891/proyecto_INICIO, 1448891/proyecto_FIN, 1448891/proyecto_PROCESO, 1448891/proyecto_FIN, 1448891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449334 | AGU | Proyecto de inversión | 533565.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533565.99, modificado:533565.98}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CABECERA MUNICIPAL - 381195 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381195 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA JOSÉ LUIS MACIAS, 20404 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE MOTOLINIA, CALLE MEXICO ESCUELA PRIMARIA UBICADA DOS CUADRAS DE LA JURISDICCIÓN DEL ISSEA, lon:-102.31815601, lat:22.23287798}} | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 533565.98 | 533565.98 | 533565.98 | 533565.98 | 533565.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 1, contratista:T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:533566.0, importe_modificado:533565.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1449334/proyecto_INICIO, 1449334/proyecto_PROCESO, 1449334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430904 | AGU | Proyecto de inversión | 259875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259875.0, modificado:259875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE EL RODEO - 319799 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319799 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, UBICACIÓN DE LA OBRA EN DE LA ESCUELA ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO EN LA COMUNIDAD DEL RODEO, lon:-102.74846141, lat:21.86761103}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 259875 | 259875 | 259875 | 259874.98 | 259874.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-061, contratista:OL DISEÑO Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:259875.0, importe_modificado:259875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1430904/proyecto_INICIO, 1430904/proyecto_PROCESO, 1430904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401444399 | AGU | Proyecto de inversión | 1671171.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671171.94, modificado:1671171.94}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PIRUL CALLE MEZQUITE CALLE NARANJO Y CHAMIZO EL RETOÑO - 372547 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 372547 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE PIRUL MEZQUITE NARANJO Y CHAMIZO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TERRACERIA ARELLANO Y , CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.16664777, lat:21.83785998}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1616474.24 | 1616474.24 | 1616474.24 | 1616474.24 | 1616474.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAESSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEEL LLANO, monto:1616474.24, importe_modificado:1616474.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1444399/proyecto_INICIO, 1444399/proyecto_PROCESO, 1444399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401444443 | AGU | Proyecto de inversión | 553326.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553326.53, modificado:553326.53}} | REHABILITACION SEGUNDA ETAPA RED DE ALCANTARILLADO AVENIDA TERRACERIA RELLANO ENTRE CALLE AMALO Y PINABETE - 372580 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 372580 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:AVENIDA CARACTERICE ARELLANO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE PIRUL, CALLE PINO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.16566071, lat:21.84083767}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 551011.33 | 551011.33 | 551011.33 | 551011.33 | 551011.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41, contratista:INGAB CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:551011.33, importe_modificado:551011.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1444443/proyecto_INICIO, 1444443/proyecto_FIN, 1444443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401447296 | AGU | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON CAMARAS EN COLONIA OJO ZARCO - 377082 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 377082 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON D, lon:-102.24312482, lat:22.10789791}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1447296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513279 | AGU | Adquisición | 1900880.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900880.22, modificado:1900880.22}} | EQUIPAMIENTO PARA POLICIA CIBERNETICA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 11 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Tecnológico LB, Ojocaliente las Torres, 20256 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25626826, lat:21.87557277}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 570264.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516127 | AGU | Acción | 3726642.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3726642.69, modificado:3726642.69}} | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA EL LLANO | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 111204 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96960449, lat:21.92051334}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 3726642.69 | 2972821.55 | 2972821.55 | 2972821.55 | 2972821.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:28.0}} | {1516127/proyecto_INICIO, 1516127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301389672 | AGU | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2998260.22}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE ALCANTARILLADO CON DESCARGAS SANITARIAS, RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUSCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.04, meta_modificada:978.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EDMUNDO GAMEZ OROZCO COLONIA FRANCISCO VILLA PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2998260.22 | 2998260.22 | 2998260.22 | 2998260.22 | 2998260.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-001, contratista:LM4POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2998260.22, importe_modificado:2998260.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.04}} | {1389672/proyecto_INICIO, 1389672/proyecto_PROCESO, 1389672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389697 | AGU | Proyecto de inversión | 1471428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa de Modernización del Registro Civil , monto:441428.57, modificado:441419.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029978.41}} | Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | SEGGOB01 | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo López Mateos, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEGGOB-01, contratista:Computación SA, convocante:Secretaría General de Gobierno, monto:1471428.57, importe_modificado:1471428.57}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}} | {1389697/proyecto_PROCESO, 1389697/proyecto_INICIO, 1389697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390620 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS, EL BARRANCO, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0083-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 853499.84 | 642197.58 | 642197.58 | 642197.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0083-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:853499.84, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390620/proyecto_PROCESO, 1390620/proyecto_FIN, 1390620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389839 | AGU | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Contraloría Social Programa APAUR 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0210/18 (APAUR 2018) | N | 0 | 0 | 36876 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Héroe Inmortal, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 33689.52 | 33689.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387546 | AGU | Acción | 20108516 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0108516E7, modificado:2.014602366E7}} | APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA REC. PUB. FED. EXT. 2018-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-05-31 | 2018-12-31 | 20146023.66 | 20146023.66 | 20146023.66 | 20146023.66 | 20146023.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | AGU180301387622 | AGU | Proyecto de inversión | 19839358.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98393582E7, modificado:2.006450137E7}} | UAA PROYECTOS FAM 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IES 2018-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 19839358.2 | 19839358.2 | 19839358.2 | 19839358.2 | 19839358.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387631 | AGU | Proyecto de inversión | 530854 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530854.0, modificado:530854.0}} | UAA FAM IEMS 2018 - 001 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IEMS 2018-1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 530854 | 505052.59 | 505052.59 | 505052.59 | 505052.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389948 | AGU | Acción | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:1903745.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, PRIV. BUGAMBILIAS, MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Urbanización | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-002/2018 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-09-21 | 2018-11-09 | 1903745.58 | 1903745.58 | 1903745.58 | 1903745.58 | 1903745.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-IRF-001-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1789015.75, importe_modificado:1789015.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:700.0}} | {1389948/proyecto_INICIO, 1389948/proyecto_PROCESO, 1389948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389959 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION J.N. ALFONSO CASO, FRANCISCO VILLA, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0042-18-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 756765.61 | 553916.48 | 553916.48 | 553916.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0042-18-2017, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:756765.61, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1389959/proyecto_PROCESO, 1389959/proyecto_FIN, 1389959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301388801 | AGU | Proyecto de inversión | 4764589.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4764589.01, modificado:4727623.48}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE VENUSTIANO CARRANZA A PRIVADA HEROICO COLEGIO MILITAR , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-005 | N | 0 | 0 | 15824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar, Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2767528, lat:22.1477243}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 4727623.48 | 4727623.48 | 4727623.48 | 4727623.48 | 4727623.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-005, contratista:LOPES JARA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:4646867.75, importe_modificado:4646867.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2496.0}} | {1388801/proyecto_INICIO, 1388801/proyecto_FIN, 1388801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301388803 | AGU | Proyecto de inversión | 2239380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239380.0, modificado:2202068.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, ESQUINA CON LA CALLE BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-012 | N | 0 | 0 | 897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.76, meta_modificada:775.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Privada Benito Juárez, Emiliano Zapata, Ags., México, lon:-102.3023417, lat:22.1069835}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2202068.37 | 2202068.37 | 2202068.37 | 2202068.37 | 2202068.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-012, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2193756.32, importe_modificado:2193756.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.76}} | {1388803/proyecto_INICIO, 1388803/proyecto_PROCESO, 1388803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390630 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. CUATRO DE ABRIL, ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0084-18-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1100000 | 1040252.3 | 448258.09 | 448258.09 | 448258.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1040252.3, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1390630/proyecto_INICIO, 1390630/proyecto_PROCESO, 1390630/proyecto_FIN, 1390630/proyecto_PROCESO, 1390630/proyecto_FIN, 1390630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101507048 | AGU | Proyecto de inversión | 425040.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425040.53, modificado:421618.98}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLA LATERAL NORTE DE AV PLUTARCO ELIAS CALLES SAN ANTONIO - 10525 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | 10525 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.8, meta_modificada:337.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA LATERAL CARRETERA A ASIENTOS Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 22 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-102.24359441, lat:22.22747935}} | 2019-02-28 | 2019-03-29 | 421618.98 | 421618.98 | 413113.24 | 413113.24 | 413113.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-03-FAISM-2019-20, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:421618.98, importe_modificado:421618.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.0}} | {1507048/proyecto_PROCESO, 1507048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385096 | AGU | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Muestra Estatal de Teatro Aguascalientes 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 10-00547 | N | 0 | 0 | 3750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2993143, lat:21.879207}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 83188.34 | 83188.34 | 83188.34 | 83188.34 | 83188.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1385096/proyecto_INICIO, 1385096/proyecto_PROCESO, 1385096/proyecto_INICIO, 1385096/proyecto_PROCESO, 1385096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391529 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. JAIME NUNO, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Int. B, Av. Lic. Adolfo López Mateos Pte. 104, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29606152, lat:21.87826583}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 863516.61 | 855637.62 | 855637.62 | 855637.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0069-18-2017, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:863516.61, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391529/proyecto_FIN, 1391529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391551 | AGU | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSOLIDACION ESC.NORMAL DR. RAFAEL FRANCISCO AGUILAR LOMELI, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0078-18-2017 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 303, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29593277, lat:21.87830565}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 2000000 | 1702503.35 | 819282 | 819282 | 819282 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0078-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1702503.35, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391551/proyecto_FIN, 1391551/proyecto_INICIO, 1391551/proyecto_PROCESO, 1391551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391737 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. CARLOS MARX | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0098-18-2017 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87766846}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 845551.21 | 591617.65 | 591617.65 | 591617.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0098-18-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:845551.21, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391737/proyecto_PROCESO, 1391737/proyecto_INICIO, 1391737/proyecto_PROCESO, 1391737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391762 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. ESTEBAN S. CASTORENA, SANTA MARIA DE LA PAZ, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0099-18-2018 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26829529, lat:21.87762863}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1148784.23 | 1120772.27 | 1120772.27 | 1120772.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0099-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1148784.23, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391762/proyecto_PROCESO, 1391762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391846 | AGU | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Ampliación del Mercado de Artesanías y Gastronomía ( Construcción de Terraza y 1ra Etapa Estacionamiento) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 002-18 | S | 2277 | 2038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Juan Esteban #206, Col. las cañadas, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2018-05-16 | 2018-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0049-014-18, contratista:C. Juan Ruben Salazar Tamez, convocante:Secretaria de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, monto:8992396.91, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391846/proyecto_INICIO, 1391846/proyecto_PROCESO, 1391846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391866 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION J.N. VICENTE SUAREZ, OJO ZARC, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0067-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 849776.61 | 81466.84 | 81466.84 | 81466.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0067-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849776.61, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391866/proyecto_FIN, 1391866/proyecto_PROCESO, 1391866/proyecto_FIN, 1391866/proyecto_PROCESO, 1391866/proyecto_FIN, 1391866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391868 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. EMILIO RANGEL, CAÑADA HONDA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0114-18-2018 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1590210.07 | 964060.64 | 964060.64 | 964060.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0114-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1590210.07, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1391868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391954 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. CUAHUTEMOC, LA VICTORIA, TEPEZALA, AGS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0031-18-2018 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049462.22 | 924644.43 | 924644.43 | 924644.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0031-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049462.22, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391954/proyecto_FIN, 1391954/proyecto_INICIO, 1391954/proyecto_PROCESO, 1391954/proyecto_INICIO, 1391954/proyecto_PROCESO, 1391954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391967 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS CONOS, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0162-18-2018 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1246906.92 | 859729.48 | 859729.48 | 859729.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0162-18-2018, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1246906.92, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1391967/proyecto_INICIO, 1391967/proyecto_PROCESO, 1391967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391971 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. JESUS REYES HEROLES, FRACC. EL PLATEADO, AGS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0164-18-2018 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 900000 | 860091.28 | 811543.17 | 811543.17 | 811543.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0164-18-2018, contratista:I.C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:860091.28, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391971/proyecto_INICIO, 1391971/proyecto_PROCESO, 1391971/proyecto_FIN, 1391971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389400 | AGU | Proyecto de inversión | 3578215.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578215.63, modificado:3576488.17}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, EN PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-007 | N | 0 | 0 | 1240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3696.0, meta_modificada:3696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.23190308, lat:22.12762691}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3576488.17 | 3576488.17 | 3576488.17 | 3576488.17 | 3576488.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-007, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3515840.45, importe_modificado:3515840.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3696.0}} | {1389400/proyecto_INICIO, 1389400/proyecto_PROCESO, 1389400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389517 | AGU | Proyecto de inversión | 3609630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609630.0, modificado:3608664.56}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL, EN LAS ANIMAS EN PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-008 | N | 0 | 0 | 1794 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.25799561, lat:22.16324244}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-008, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3547484.39, importe_modificado:3547484.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1389517/proyecto_INICIO, 1389517/proyecto_PROCESO, 1389517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385025 | AGU | Acción | 534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534000.0, modificado:534000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Programa Nacional de Teatro 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 9020 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 48909.96 | 48909.96 | 48909.96 | 48909.96 | 48909.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1385025/proyecto_INICIO, 1385025/proyecto_PROCESO, 1385025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390247 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0061-18-2017 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1176173.17 | 777740.79 | 777740.79 | 777740.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0061-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1176173.17, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390214 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC.PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LAS ADJUNTAS, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0059-18-2017 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1046137.83 | 1037813.16 | 1037813.16 | 1037813.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0059-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1046137.83, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390330 | AGU | Proyecto de inversión | 53308865.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programas Estatales, monto:2.132354638E7, modificado:2.132354638E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.198531958E7, modificado:3.198531958E7}} | Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 2,000 L/S, Tercera Etapa, (Ejercicio 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0212/18 (PTAR 2018) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARR. AGOSTADERITO KM 3, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 42353874.52 | 42353874.52 | 42353874.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1390330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390377 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0072-18-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 992694.53 | 405120.24 | 405120.24 | 405120.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0072-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:992694.53, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390377/proyecto_PROCESO, 1390377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390615 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION, ESC, PRIM, NICOLAS BRAVO, LAZARO CARDENAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0075-18-2017 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1259699.97 | 916866.44 | 916866.44 | 916866.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0075-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1259699.97, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390615/proyecto_INICIO, 1390615/proyecto_PROCESO, 1390615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391520 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 305, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2960186, lat:21.87814635}} | 2018-08-16 | 2019-08-16 | 900000 | 849773.63 | 599405.49 | 599405.49 | 599405.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0068-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849773.63, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391520/proyecto_PROCESO, 1391520/proyecto_FIN, 1391520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387534 | AGU | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:4088683.11}} | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE P/EL TIPO SUPERIOR (PRODEP 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PRODEP 2018-1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 4030058 | 2749323.31 | 2204073.59 | 2202081.87 | 2194674.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391570 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, SANDOVALES, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0086-18-2017 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Dr Jesús Díaz de León 302, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29357243, lat:21.87878354}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 864843.14 | 861579.13 | 861579.13 | 861579.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0086-18-2017, contratista:ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:864843.14, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1391570/proyecto_PROCESO, 1391570/proyecto_FIN, 1391570/proyecto_INICIO, 1391570/proyecto_FIN, 1391570/proyecto_INICIO, 1391570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391711 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, J.N. SERVANDO HERNANDEZ, LA BOQUILLA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0096-18-2017 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87770828}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 900000 | 861763.68 | 856395.7 | 856395.7 | 856395.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0096-18-2017, contratista:IRANCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:861763.68, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391711/proyecto_INICIO, 1391711/proyecto_PROCESO, 1391711/proyecto_INICIO, 1391711/proyecto_PROCESO, 1391711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391744 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. XII, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0133-18-2017 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26829529, lat:21.87766846}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057416.83 | 1014577.65 | 1014577.65 | 1014577.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0133-18-2017, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1057416.83, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391744/proyecto_PROCESO, 1391744/proyecto_FIN, 1391744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101507553 | AGU | Proyecto de inversión | 317121.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317121.73, modificado:317121.17}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NIÑOS HEROES LOS ALMAMITOS - 11833 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | 11833 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.9, meta_modificada:93.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE TERRACERIA CAMPO DE BEIS BOL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 24 HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-102.24768679, lat:22.26233136}} | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 317121.17 | 317121.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-07-FAISM-2019-05, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:317121.17, importe_modificado:317121.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391903 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA, EL POLVO, ASIENTOS, ASG | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0137-18-2018 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1226970.34 | 1093928.71 | 1093928.71 | 1093928.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0137-18-2018, contratista:ARQ. ESTELA MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1226970.34, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391903/proyecto_INICIO, 1391903/proyecto_PROCESO, 1391903/proyecto_FIN, 1391903/proyecto_PROCESO, 1391903/proyecto_FIN, 1391903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391910 | AGU | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSOLIDACION ESC. NORMAL DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0079-18-2017 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 3000000 | 2549613.9 | 2057158.93 | 2057158.93 | 2057158.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0079-18-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2549613.9, importe_modificado:2884615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391910/proyecto_INICIO, 1391910/proyecto_PROCESO, 1391910/proyecto_INICIO, 1391910/proyecto_FIN, 1391910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101507601 | AGU | Proyecto de inversión | 823519.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823519.76, modificado:813325.08}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ PORTILLO EL CHAYOTE - 11933 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | 11933 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO COLONIA EL CHAYOTE, 20610 EL CHAYOTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA FEDERAL 71 SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 71 LUIS MOYA-, lon:-102.23742601, lat:22.28414099}} | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 813325.08 | 813325.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-08-FAISM-2019-06, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLÓN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, monto:813325.08, importe_modificado:813325.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301388795 | AGU | Proyecto de inversión | 3277965.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277965.97, modificado:3272418.77}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE A PINO SUAREZ , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-004 | N | 0 | 0 | 13587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Jardines de Pabellón, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2779307, lat:22.1520697}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3272418.77 | 3272418.77 | 3272418.77 | 3272418.77 | 3272418.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-004, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3216860.08, importe_modificado:3216860.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {1388795/proyecto_INICIO, 1388795/proyecto_PROCESO, 1388795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301388806 | AGU | Proyecto de inversión | 2987095.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987095.55, modificado:2983609.94}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD DE SANTIAGO, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-013 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.76, meta_modificada:975.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:Enrique Olivares Santana 603B, Progreso Nte, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2895813, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 2983609.94 | 2983609.94 | 2983609.94 | 2983609.94 | 2983609.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-013, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2932981.19, importe_modificado:2932981.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.76}} | {1388806/proyecto_INICIO, 1388806/proyecto_FIN, 1388806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391921 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. JESUS F. CONTRERAS, LAS PALOMAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0102-18-2018 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1249999.79 | 641682.08 | 641682.08 | 641682.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0102-18-2018, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1091959.32, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | {1391921/proyecto_PROCESO, 1391921/proyecto_INICIO, 1391921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391938 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, LOS CAÑOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0124-18-2018 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1239836.34 | 864449.78 | 864449.78 | 864449.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0124-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1239836.34, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1391938/proyecto_INICIO, 1391938/proyecto_PROCESO, 1391938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101507648 | AGU | Proyecto de inversión | 247045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247045.94, modificado:235576.34}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA AMPLIACION LOS HORNOS - 12036 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | 12036 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 AMPLIACIÓN LOS HORNOS (EL LAGUNAZO) [COLONIA], TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE ALAMITOS POR LA CARRETERA ESTATA, lon:-102.25323821, lat:22.26293769}} | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 235576.34 | 235576.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-05-FAISM-2019-03, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:235576.34, importe_modificado:235576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385014 | AGU | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 08-00547 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-01 | 2018-12-15 | 27629.9 | 27629.9 | 27629.9 | 27629.9 | 27629.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1385014/proyecto_PROCESO, 1385014/proyecto_INICIO, 1385014/proyecto_PROCESO, 1385014/proyecto_INICIO, 1385014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513299 | AGU | Adquisición | 1157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157600.0, modificado:1157600.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DELITOS DE ALTO IMPACTO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 13 | S | 5 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28238225, lat:21.88051589}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 347280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301389050 | AGU | Proyecto de inversión | 3196375.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196375.46, modificado:3193550.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE GUADALUPE DELGADO DE LIRA DE CESARIO RUIZ A LA CALLE RITO GUARDADO, COLONIA PROGRESO, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-014 | N | 0 | 0 | 3850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.76, meta_modificada:925.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 53, Palo Alto, 20675 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.26898193, lat:22.14034778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3193550.6 | 3193550.6 | 3193550.6 | 3193550.6 | 3193550.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-014, contratista:ING. GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3139374.82, importe_modificado:3139374.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.76}} | {1389050/proyecto_INICIO, 1389050/proyecto_PROCESO, 1389050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385001 | AGU | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Segunda Temporada de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Aguascalientes Sur, Bulevares 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3033982, lat:21.8594145}} | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 33751.49 | 33751.49 | 33751.49 | 33751.49 | 33751.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1385001/proyecto_INICIO, 1385001/proyecto_PROCESO, 1385001/proyecto_INICIO, 1385001/proyecto_FIN, 1385001/proyecto_PROCESO, 1385001/proyecto_FIN, 1385001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385113 | AGU | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. La Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad. ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 12-00547 | N | 0 | 0 | 7206 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Asientos, Ags., México, lon:-102.0894438, lat:22.2390573}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7188378, lat:21.8459447}} | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 594.52 | 594.52 | 594.52 | 594.52 | 594.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1385113/proyecto_INICIO, 1385113/proyecto_FIN, 1385113/proyecto_PROCESO, 1385113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387346 | AGU | Proyecto de inversión | 1471428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa de Modernización del Registro Civil , monto:441428.57, modificado:441419.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029978.41}} | Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 001SEGGOB | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Héroe de Nacozari Sur, IV Centenario, 20260 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2816411, lat:21.8707752}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEGGOB-01, contratista:Computación SA, convocante:Secretaría General de Gobierno, monto:1471428.57, importe_modificado:1471428.57}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1387346/proyecto_INICIO, 1387346/proyecto_FIN, 1387346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389363 | AGU | Proyecto de inversión | 2111355.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111355.48, modificado:2101355.48}} | REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-22 | N | 0 | 0 | 2995 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARR. A SAN JOSE DE GRACIA KM. 0.35, COL. PROGRESO SUR, C.P. 20677 PABELLON DE ARTEAGA, AGS., KM 0.35, Industrial, 20677 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México, lon:-102.29507446, lat:22.1454358}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2101355.48 | 2101355.48 | 2101355.48 | 2101355.48 | 2101355.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-022, contratista:CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2052300.8, importe_modificado:2052300.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1389363/proyecto_INICIO, 1389363/proyecto_FIN, 1389363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418824 | AGU | Proyecto de inversión | 428201.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428201.56, modificado:428201.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CHIAPAS Y SAN ISIDRO LA PANADERA - 173228 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 173228 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE CHIAPAS Y SAN ISIDRO INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE VERACRUZ, OBRA UBICADA EN LAS CALLES CHIAPAS Y SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y VERACRUZ , lon:-102.69715121, lat:21.86305233}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 428201.56 | 428201.56 | 428201.47 | 428201.47 | 428201.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-037, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:406166.78, importe_modificado:428201.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1418824/proyecto_PROCESO, 1418824/proyecto_INICIO, 1418824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389560 | AGU | Proyecto de inversión | 3636157.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636157.63, modificado:3608664.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CON GRADAS, EN LA PRIMARIA FORD CLAVE DE LA ESCUELA 01DPR0482S CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-015 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-015, contratista:JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3572460.5, importe_modificado:3572460.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1389560/proyecto_INICIO, 1389560/proyecto_PROCESO, 1389560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389642 | AGU | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.7E7}} | Rehabilitacion con pavimento de concreto hidraulico acabado estampado guarniciones, banquetas y alumbrado pubico y redes en calle 5 de mayo, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 05018-18 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calle 5 de mayo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2019-07-31 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 3624518.88 | 3624518.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-055, contratista:CONSTRUCTORA LMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1.641393606E7, importe_modificado:1.7E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1389642/proyecto_INICIO, 1389642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401422433 | AGU | Proyecto de inversión | 496448.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496448.97, modificado:496448.96}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PASANDO PINO SUAREZ LOCALIDAD SAN JACINTO - 271881 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 271881 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN EJIDO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE ÁLVARO OBREGÓN FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL ZONA CENTRO, lon:-102.23364409, lat:22.34890185}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 496448.96 | 496448.96 | 496448.96 | 496448.96 | 496448.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 1, contratista:CONSTRURINCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:533253.42, importe_modificado:496448.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {1422433/proyecto_PROCESO, 1422433/proyecto_FIN, 1422433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421627 | AGU | Proyecto de inversión | 186522.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186522.75, modificado:186522.75}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MOLINOS F CUARENTAYCINCO - 254926 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254926 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE ISAAC NEWTON RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DELICIAS, CALLE LAS FLORES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD MOLINOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS CARRETERA A CIÉN, lon:-102.09280935, lat:22.16160325}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 186522.75 | 186522.75 | 186522.75 | 186522.75 | 186522.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-013/2018, contratista:HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:186522.75, importe_modificado:186522.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} | {1421627/proyecto_INICIO, 1421627/proyecto_FIN, 1421627/proyecto_PROCESO, 1421627/proyecto_FIN, 1421627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389900 | AGU | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:85000.0, modificado:85000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Supervisión Técnica de Obras PTAR 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0253 (PTAR 2018) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390133 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION E.P. BENITO TOVAR APARICIO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0044-18-2017 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 852482.96 | 828189.52 | 828189.52 | 828189.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0044-18-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:852482.96, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390142 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION E.P. ENRIQUE OLIVARES SANTANA, SOLEDAD DE ARRIBA, COSIO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0051-18-2017 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1185857.77 | 997355 | 997355 | 997355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0051-18-2017, contratista:I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1185857.77, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401422420 | AGU | Proyecto de inversión | 158084.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158084.23, modificado:158084.21}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE MOTOLINIA ENTRE MÉXICO Y DOLORES HIDALGO CABECERA MUNICIPA - 271580 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 271580 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINIA PUEBLO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE H. COLEGIO MILITAR CALLE MOTOLINIA ENTRE DOLORES HIDALGO Y AV. MÉXICO A DOS CUADRAN ANTES D, lon:-102.3183907, lat:22.23166141}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 158084.21 | 158084.21 | 158084.21 | 158084.21 | 158084.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 2, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:278310.57, importe_modificado:158084.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1422420/proyecto_FIN, 1422420/proyecto_INICIO, 1422420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401422428 | AGU | Proyecto de inversión | 151328.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151328.75, modificado:147009.11}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MOTOLINIA ENTRE MÉXICO Y DOLORES HIDALGO CABECERA MUNICIPAL - 271769 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 271769 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINIA PUEBLO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE H. COLEGIO MILITAR CALLE MOTOLINIA ENTRE MEXICO Y DOLORES HIDALGO DOS CUADRAN ANTES DE LLEG, lon:-102.3184819, lat:22.23165644}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 147009.11 | 147009.11 | 147009.11 | 147009.11 | 147009.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 2, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:172051.9, importe_modificado:151328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1422428/proyecto_PROCESO, 1422428/proyecto_FIN, 1422428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391771 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EJIDO OJO ZARCO, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0101-18-2018 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26838112, lat:21.87770828}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1100000 | 989984.89 | 986284.17 | 986284.17 | 986284.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0101-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:989984.89, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391771/proyecto_FIN, 1391771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391916 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, J.N. RAFAEL RAMIREZ, LA LUZ, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0090-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 857920.72 | 587753.76 | 587753.76 | 587753.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0090-18-2017, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857920.72, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391916/proyecto_PROCESO, 1391916/proyecto_FIN, 1391916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391966 | AGU | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 617000 | 294574.83 | 256033.14 | 256033.14 | 256033.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101507339 | AGU | Proyecto de inversión | 691985.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691985.68, modificado:601838.96}} | AMPLIACION DE RED DE ALCATARILLADO CALLE IGNACIO ALLENDE CARBONERAS - 11327 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | 11327 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CARBONERAS, 20656 CARBONERAS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE CARBONERAS POR LA CARRETERA FEDERAL 71 AL LLEGAR AL PARA DE AUTOBUS EN LA COMUNIDAD DE CARBONERAS SE LL, lon:-102.24539099, lat:22.17813991}} | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 601838.96 | 601838.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-06-FAISM-2019-04, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:601838.96, importe_modificado:601838.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392132 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. AQUILES SERDAN , SAN JOSE DE GRACIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0043-18-2017 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1634615.38 | 1405217.52 | 1405217.52 | 1405217.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0043-18-2017, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1413396.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_PROCESO, 1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_FIN, 1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392133 | AGU | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | UAA 221635 Geometria y Topologia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 11 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-02 | 2019-07-31 | 578000 | 531802.55 | 499150.94 | 499150.94 | 499150.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:62.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392162 | AGU | Acción | 116406 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Directo Municipal, monto:8700.0, modificado:38880.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107706.0, modificado:107706.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUAYO EN LA LOCALIDAD DE PABLO ESCALERAS. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 8PET01010532 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:20 DE NOVIEMBRE #106, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 140555.82 | 140555.82 | 140555.82 | 140555.82 | 140555.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1392162/proyecto_FIN, 1392162/proyecto_INICIO, 1392162/proyecto_PROCESO, 1392162/proyecto_INICIO, 1392162/proyecto_FIN, 1392162/proyecto_INICIO, 1392162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392223 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. ENEDINA DE ALBA MEDRANO, LOS SEDROS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1189971.53 | 970864.46 | 970864.46 | 970864.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0045-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1189971.53, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392223/proyecto_INICIO, 1392223/proyecto_FIN, 1392223/proyecto_INICIO, 1392223/proyecto_PROCESO, 1392223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392276 | AGU | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:2.46071474E7}} | construccion de centro de entrenamiento de manufactura avanzada, Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | AGU10160300745348 | N | 0 | 0 | 4685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:283, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO II 1302, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-03 | 2017-11-27 | 24607147.4 | 24607147.4 | 24607147.4 | 24607147.4 | 24607147.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101504367 | AGU | Acción | 800570.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800570.1, modificado:800570.1}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 2253 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 800570.1 | 797181 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IRE-FISMDF-07-07999-19, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:797181.0, importe_modificado:797181.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.11}} | {1504367/proyecto_INICIO, 1504367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301384990 | AGU | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Exposición "Javier Marín" en Museo Espacio | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 06-00547 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 155401.64 | 155401.64 | 155401.64 | 155401.64 | 155401.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1384990/proyecto_PROCESO, 1384990/proyecto_INICIO, 1384990/proyecto_PROCESO, 1384990/proyecto_INICIO, 1384990/proyecto_PROCESO, 1384990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389686 | AGU | Proyecto de inversión | 7128337.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128337.71, modificado:7126625.32}} | REHABILITACION DE JARDIN Y PLAZA PRINCIPAL, EN LA ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 7126625.32 | 7126625.32 | 7126625.32 | 7126625.32 | 7126625.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-003, contratista:METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:7126625.32, importe_modificado:7126625.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1389686/proyecto_INICIO, 1389686/proyecto_PROCESO, 1389686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389861 | AGU | Acción | 2010873 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE , monto:983712.0, modificado:983712.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027161.0, modificado:1027161.0}} | Agua Limpia 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo. Bo. 0203/18 Agua Limpia 2018 | N | 0 | 0 | 387986 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 1456694.5 | 1456694.5 | 1456694.5 | 1456694.5 | 1456694.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389896 | AGU | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Contraloría Social Programa PTAR 2018, Todo El Estado Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |  | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385108 | AGU | Acción | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Becas de Manutención 39 MNT | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 11-00547 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-16 | 2018-11-30 | 14882 | 14882 | 14882 | 14882 | 14882 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1385108/proyecto_INICIO, 1385108/proyecto_PROCESO, 1385108/proyecto_INICIO, 1385108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390123 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION E.P. EMILIO CARRANZA, SAN JOSE DEL RIO, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0048-18-2017 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1210269.67 | 1005930.33 | 1005930.33 | 1005930.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0048-18-2017, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1210269.67, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392896 | AGU | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:205219.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:205219.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DIRECTO MUNICIPAL, monto:210162.5, modificado:205219.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE 2018, monto:210162.5, modificado:205219.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESCALERAS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0292/18 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:Plaza Guel Jiménez, Escaleras, Ags., México, lon:-102.333423, lat:22.2480224}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 820876.98 | 820876.98 | 820876.98 | 820876.98 | 820876.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E16-2018, contratista:LAISE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:825277.89, importe_modificado:820876.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1392896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390388 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. J. GUADALUPE VITORIA, BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0073-18-2017 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057691.86 | 436529.56 | 436529.56 | 436529.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0073-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:995695.07, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390388/proyecto_INICIO, 1390388/proyecto_FIN, 1390388/proyecto_PROCESO, 1390388/proyecto_INICIO, 1390388/proyecto_FIN, 1390388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387580 | AGU | Proyecto de inversión | 979496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979496.12, modificado:3685715.95}} | PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2016 (FAM POTENCIADO SUPERIOR) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO SUPERIOR 2016-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 1543335.8 | 2218974.26 | 1543335.8 | 1543335.8 | 1543335.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:41.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391723 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. LIC. ROMULO SANCHEZ MIRELES, EL RETOÑO, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0097-18-2017 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87770828}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1056000.96 | 955447.05 | 955447.05 | 955447.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0097-18-2017, contratista:I.C. FERNANDO ANGEL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1001068.96, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391723/proyecto_PROCESO, 1391723/proyecto_FIN, 1391723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401443885 | AGU | Proyecto de inversión | 170091.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170091.08, modificado:170091.08}} | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN COL LAS FLORES Y COL DEL PUENTE LA CALAVERA - 371678 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 371678 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:AMPLIACION COL LAS FLORES CARRETERA OJUELOS AGUASCALIENTES LA CALAVERA RANCHERIA LA CALAVERA (QUINTA DE ALONSO), 20339 LA CALAVERA (QUINTA DE ALONSO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CARRETERA OJUELOS AGUASCALIENTES LA OBRA SE E, lon:-102.08822364, lat:21.81718806}} | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 170091.08 | 97960.59 | 84419.47 | 84419.47 | 14529.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32, contratista:HP URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:170091.08, importe_modificado:326421.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1443885/proyecto_PROCESO, 1443885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401443909 | AGU | Proyecto de inversión | 292872.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292872.23, modificado:292872.23}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO LICENCIADO JESÚS TERAN - 371724 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 371724 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO LA OBRA SE EN, lon:-102.06418575, lat:21.97938966}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 292060.67 | 292060.67 | 292060.67 | 292060.67 | 292060.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39, contratista:CONSGEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:292060.67, importe_modificado:292060.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1443909/proyecto_INICIO, 1443909/proyecto_FIN, 1443909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387496 | AGU | Acción | 4387127 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387127.0, modificado:4407990.24}} | CONVENIO APOYO FINANCIERO P/PROGRAMA DE LA CARRERA DOCENTE 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA CARRERA DOCENTE 2018-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4387127 | 4387127 | 4387127 | 4387127 | 4387127 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387556 | AGU | Acción | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.800110745E7}} | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA CONVENIO APOYO FINANCIERO 2018-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | AGU180301390322 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA, EL DURAZNILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0030-18-2018 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 842602.48 | 819443.07 | 819443.07 | 819443.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0030-18-2018, contratista:JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:842602.48, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390322/proyecto_PROCESO, 1390322/proyecto_FIN, 1390322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301379433 | AGU | Adquisición | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 209 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 20149 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1313000.0, meta_modificada:1330000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1330000.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | AGU180301384905 | AGU | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 50 Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 02-00547 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2993143, lat:21.879207}} | 2018-03-15 | 2018-07-06 | 354367.6 | 354367.6 | 354367.6 | 354367.6 | 354367.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1384905/proyecto_INICIO, 1384905/proyecto_PROCESO, 1384905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390643 | AGU | Adquisición | 1077336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077336.0, modificado:1077336.0}} | UAA 282418 Modelo Comprehensivo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 462436 | 282538.29 | 282538.29 | 282538.29 | 282538.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:26.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401444225 | AGU | Proyecto de inversión | 297209.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297209.33, modificado:297209.33}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS AMANES PALO ALTO - 372299 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 372299 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOS AMANES EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LIBERTAD, CALLE OLIVARES SANTANA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.96036977, lat:21.91525136}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 292272.19 | 292272.19 | 292272.19 | 292272.19 | 292272.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44, contratista:LUIS MIGUEL MARMOLEJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:296272.19, importe_modificado:296272.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1444225/proyecto_INICIO, 1444225/proyecto_FIN, 1444225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516172 | AGU | Proyecto de inversión | 2472499 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472499.0, modificado:2472499.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento Hidráulico, y Rehabilitación de Red de Agua Potable y Alcantarillado, en la Calle Ignacio Zaragoza, entre Calle Morelos y Calle Vicente Guerrero | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0175/18 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Ciénega Grande, Ags., México, lon:-102.0189972, lat:22.1945042}} | 2018-10-08 | 2018-12-07 | 2472499 | 2442827.61 | 2442827.61 | 2442827.61 | 2442827.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0175-036-18, contratista:CONSTRUCTORA LAS CAMAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2409355.81, importe_modificado:2409355.81}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0175-078-18, contratista:FEDERICO GARCIA DELGADO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:33471.8, importe_modificado:33471.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {1516172/proyecto_INICIO, 1516172/proyecto_PROCESO, 1516172/proyecto_INICIO, 1516172/proyecto_FIN, 1516172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401438657 | AGU | Proyecto de inversión | 126131.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126131.89, modificado:126132.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CALVILLO ARROYO DE LOS CABALLOS - 365280 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365280 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALVILLO INTERIOR S/N COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CARRETERA LIBRAMIENTO CALVILLO-JALPA, OBRA UBICADA EN CALLE CALVILLO EN LA COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, lon:-102.70758804, lat:21.84254084}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 126132.29 | 126132.29 | 126131.88 | 126131.88 | 126131.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-022, contratista:DICON DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:420439.65, importe_modificado:126131.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1438657/proyecto_FIN, 1438657/proyecto_INICIO, 1438657/proyecto_PROCESO, 1438657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438661 | AGU | Proyecto de inversión | 626806.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626806.57, modificado:626806.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO DEL ANGEL OJO DE AGUA - 365298 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365298 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.8, meta_modificada:231.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE ARROYO DEL ANGEL INTERIOR S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EN EL ARROYO DE LOS CABALLOS, lon:-102.78141916, lat:21.79850255}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 626806.57 | 626806.57 | 626806.53 | 626806.53 | 626806.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-052, contratista:DJA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:588554.68, importe_modificado:626806.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.8}} | {1438661/proyecto_PROCESO, 1438661/proyecto_FIN, 1438661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438669 | AGU | Proyecto de inversión | 299832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299832.0, modificado:299832.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO TERRERO DE LA LABOR - 365346 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365346 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, OBRA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.67144182, lat:22.0281867}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-001, contratista:ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:299831.99, importe_modificado:299831.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:745.0}} | {1438669/proyecto_PROCESO, 1438669/proyecto_FIN, 1438669/proyecto_INICIO, 1438669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389568 | AGU | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, OJOCALIENTE, CALVILLO AGS. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Plaza principal, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.96 | 9999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-060, contratista:JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:9637672.66, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389568/proyecto_INICIO, 1389568/proyecto_PROCESO, 1389568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391561 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. HEROINAS MEXICANAS, 16 DE SEPTIEMBRE, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0085-18-2017 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 305, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29610443, lat:21.87814635}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1051203.8 | 1017431.79 | 1017431.79 | 1017431.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0085-18-2017, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051203.8, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391561/proyecto_FIN, 1391561/proyecto_PROCESO, 1391561/proyecto_INICIO, 1391561/proyecto_FIN, 1391561/proyecto_INICIO, 1391561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391616 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. J. LUIS MOYA, EL MILAGRO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0087-18-2017 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes - San Luis Potosi 801, El Llanito, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28445292, lat:21.87886319}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 997945.85 | 510134.71 | 510134.71 | 510134.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0087-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:997945.85, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1391616/proyecto_PROCESO, 1391616/proyecto_FIN, 1391616/proyecto_INICIO, 1391616/proyecto_FIN, 1391616/proyecto_INICIO, 1391616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391660 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, MAR NEGRO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26843476, lat:21.87776802}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1230567.99 | 949021.4 | 949021.4 | 949021.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0094-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1230567.99, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391660/proyecto_INICIO, 1391660/proyecto_PROCESO, 1391660/proyecto_FIN, 1391660/proyecto_PROCESO, 1391660/proyecto_FIN, 1391660/proyecto_INICIO, 1391660/proyecto_PROCESO, 1391660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389601 | AGU | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.3E7}} | Construccion de muro de contencion en rio Calvillo (complementaria) pavimento asfaltico, alumbrado publico guarniciones y banquetas en margen norte sin nombra y margen sur sin nombre Calvillo Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 05017-18 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:margen sur sin nombre y margen norte sin nombre, Malecon rio Calvillo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2019-07-31 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 8737300.91 | 8737300.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-057, contratista:CONSTRUCTORA LMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2.178949864E7, importe_modificado:2.3E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {1389601/proyecto_INICIO, 1389601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391945 | AGU | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION CRENA, COL. INSURGENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0095-18-2017 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 3000000 | 2341940.26 | 1994684.3 | 1994684.3 | 1994684.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0095-18-2017, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2341940.26, importe_modificado:2884615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1391945/proyecto_PROCESO, 1391945/proyecto_INICIO, 1391945/proyecto_PROCESO, 1391945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390337 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, J.N. FRIDA KAHLO CALDERON, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0056-18-2017 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 865384.61 | 765396.86 | 765396.86 | 765396.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0056-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:795630.4, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390337/proyecto_PROCESO, 1390337/proyecto_FIN, 1390337/proyecto_PROCESO, 1390337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512046 | AGU | Adquisición | 2211220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211220.0, modificado:2211220.0}} | MOBILIARIO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS PARA ESTUDIANTES, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/020/2018 | N | 0 | 0 | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Siglo XXI 238, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26654649, lat:21.92828655}} | 2018-12-31 | 2019-02-22 | 2211220 | 56870 | 56870 | 56870 | 56870 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/020/2018, contratista:COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:56870.0, importe_modificado:2211220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} | {1512046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512076 | AGU | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | TEJIENDO ESPERANZAS CON EL CORAZÓN | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 0061 | N | 0 | 0 | 4463 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512087 | AGU | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.7E7}} | CONVIVAMOS JUNTOS | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALMUNICIPIO AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 99675 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401429719 | AGU | Proyecto de inversión | 422211.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422211.47, modificado:410867.21}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA DE SAN FRANCISCO SAN RAFAEL - 316947 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 316947 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MINA DE SAN FRANCISCO RANCHERIA TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRACIONAMIENTO MINERO EN SAN RAFAEL, lon:-102.18323834, lat:22.22525761}} | 2018-08-08 | 2018-10-08 | 410867.21 | 410867.21 | 410867.21 | 410867.21 | 410867.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-13-FAISM-2018-IRE-10, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:410867.21, importe_modificado:410867.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} | {1429719/proyecto_INICIO, 1429719/proyecto_FIN, 1429719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401429773 | AGU | Proyecto de inversión | 1212975.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212975.03, modificado:1205029.65}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MEZQUITE Y PIRUL EN EL FRACC LA MESA SAN RAFAEL TEPEZALA - 317117 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 317117 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:135, direccion:CALLE MEZQUITE Y PIRUL FRACCIONAMIENTO , 20600 SAN RAFAEL [RANCHO], TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MEZQUITE Y PIRUL TEPEZALA, lon:-102.18296559, lat:22.22310568}} | 2018-10-08 | 2018-11-30 | 1205029.65 | 1205029.65 | 1205029.65 | 1205029.65 | 1205029.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-12-FAISM-2018-IRE-09, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1205029.65, importe_modificado:1205029.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}} | {1429773/proyecto_INICIO, 1429773/proyecto_FIN, 1429773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401444679 | AGU | Proyecto de inversión | 180524.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180524.94, modificado:180524.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE MORIONDO LA LUZ - 372934 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 372934 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE ORION EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE COLORIN LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99360153, lat:21.99872893}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 179129.97 | 179129.97 | 179129.97 | 179129.97 | 179129.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40, contratista:CARLO JOB ESPARZA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:179129.97, importe_modificado:179129.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1444679/proyecto_INICIO, 1444679/proyecto_PROCESO, 1444679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386528 | AGU | Acción | 2838185.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838185.53, modificado:2838063.94}} | Rehabilitación de instalación eléctrica Teatro Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 23-00335 | N | 0 | 0 | 1312994 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-08 | 2016-05-08 | 2838063.94 | 2838063.94 | 2838063.94 | 2838063.94 | 2838063.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo--0418-109-15, contratista:SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2270548.42, importe_modificado:2838185.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1386528/proyecto_INICIO, 1386528/proyecto_PROCESO, 1386528/proyecto_FIN, 1386528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401428171 | AGU | Proyecto de inversión | 367110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367110.48, modificado:367110.48}} | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE VALENTE MORENO Y EMILIANO ZAPATA LOS CONOS - 313846 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 313846 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA JESÚS PARGA Y , CALLE VALENTE MORENO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99525656, lat:21.89441336}} | 2018-10-01 | 2018-11-14 | 366968.63 | 366968.63 | 366968.63 | 366968.63 | 366968.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:50, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:366968.63, importe_modificado:366968.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1428171/proyecto_INICIO, 1428171/proyecto_FIN, 1428171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101511643 | AGU | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-0001/18 | N | 0 | 0 | 28507 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28507.0, meta_modificada:28507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836167, lat:21.8922471}} | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301391638 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, MORELOS, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0096-18-2017 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Estrella Polar 101, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26606369, lat:21.87750916}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049192.1 | 989776.29 | 989776.29 | 989776.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0092-18-2017, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049192.1, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391638/proyecto_FIN, 1391638/proyecto_INICIO, 1391638/proyecto_PROCESO, 1391638/proyecto_INICIO, 1391638/proyecto_PROCESO, 1391638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438860 | AGU | Proyecto de inversión | 102657.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102657.48, modificado:102657.48}} | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE LAS BODEGAS O LUIS ESPARZA MONTOYA - 366894 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 366894 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE LAS BODEGAS O LUIS ESPARZA EJIDO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FERNANDO RAMOS Y CALLE EUSEBIO GUERRA, CALLE ANGEL REYES LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.98048887, lat:21.88101065}} | 2018-11-05 | 2018-12-11 | 102657.48 | 102657.48 | 102657.48 | 102657.48 | 102657.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33, contratista:H P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:102657.48, importe_modificado:102657.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1438860/proyecto_INICIO, 1438860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101511847 | AGU | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/011/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 2000000 | 964290.6 | 964290.6 | 964290.6 | 964290.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/011/2018, contratista:GAUDI SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:964290.6, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:227.0}} | {1511847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101511851 | AGU | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/012/2018 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 2000000 | 284133.59 | 284133.59 | 284133.59 | 284133.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/012/2018, contratista:ATENDIENDO A TODO PRODUCTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:284133.59, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:59.0}} | {1511851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301391845 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN IGNACIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0120-18-2018 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1456839.37 | 834346.68 | 834346.68 | 834346.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0120-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1456839.37, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391862 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, TANQUE DE LOS JIMENEZ, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0122-18-2018 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 956524.49 | 508964.88 | 508964.88 | 508964.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0122-18-2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:956524.49, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {1391862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391930 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FELIPE ANGELES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0131-18-2017 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1248811.65 | 745083.84 | 745083.84 | 745083.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0131-18-2017, contratista:SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1248811.65, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391930/proyecto_FIN, 1391930/proyecto_PROCESO, 1391930/proyecto_INICIO, 1391930/proyecto_PROCESO, 1391930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391980 | AGU | Adquisición | 229860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229860.23, modificado:229860.23}} | UAA Variación Fenotípica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascaliente | UAA CONACYT 7 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-19 | 2018-12-31 | 229860.23 | 136992.81 | 126757.89 | 126757.89 | 115357.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:55.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101511992 | AGU | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/014/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-13 | 2019-01-02 | 3000000 | 1722429.66 | 1722429.66 | 1722429.66 | 1722429.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/014/2018, contratista:GRUPO GOLDENSOFT, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1722429.66, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} | {1511992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512000 | AGU | Adquisición | 3324728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324728.0, modificado:3324728.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/015/2018 | N | 0 | 0 | 5821 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26250708, lat:21.87791736}} | 2018-12-18 | 2019-01-21 | 3324728 | 1344440 | 1344440 | 1344440 | 1344440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/015/2018, contratista:TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES TRIDIMENSIONALES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1344440.0, importe_modificado:3324728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1512000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512004 | AGU | Adquisición | 3324728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324728.0, modificado:3324728.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/016/2018 | N | 0 | 0 | 5820 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2625339, lat:21.87793727}} | 2018-12-18 | 2019-01-21 | 3324728 | 248800 | 248800 | 248800 | 248800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/016/2018, contratista:3D MARKET, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:248800.0, importe_modificado:3324728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1512004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512024 | AGU | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/018/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-18 | 2019-01-23 | 2000000 | 402324.23 | 402324.23 | 402324.23 | 402324.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/018/2018, contratista:ATENDIENDO A TODO PRODUCTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:402324.23, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:353.0}} | {1512024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512063 | AGU | Adquisición | 3324728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324728.0, modificado:3324728.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/022/2018 | N | 0 | 0 | 5821 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26305962, lat:21.87786758}} | 2018-12-18 | 2019-01-09 | 3324728 | 1666249.5 | 1666249.5 | 1666249.5 | 1666249.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/022/2018, contratista:CAELUS GROUP, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1666249.5, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1512063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301386793 | AGU | Proyecto de inversión | 2761553.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761553.02, modificado:2757473.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE FRANCISCO SERNA DE LARA ENTRE LA CALLE CESARIO RUIZ HASTA LA CALLE RITO GUARDADO COLONIA PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-003 | N | 0 | 0 | 2589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.76, meta_modificada:825.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Francisco Serna de Lara Nte., Industrial, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2840173, lat:22.1489837}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2757473.2 | 2757473.2 | 2757473.2 | 2757473.2 | 2757473.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-003, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2710667.22, importe_modificado:2710667.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.76}} | {1386793/proyecto_INICIO, 1386793/proyecto_PROCESO, 1386793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512099 | AGU | Proyecto de inversión | 22860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.286E7, modificado:2.286E7}} | JUNTOS NUTRIMOS CON EL CORAZÓN | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 0064 | N | 0 | 0 | 116153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:116153.0, meta_modificada:116153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 22860000 | 22860000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301390217 | AGU | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL -001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad #940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 390000 | 219052 | 219052 | 219052 | 219052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513026 | AGU | Adquisición | 41749083.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.17490831E7, modificado:4.17490831E7}} | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 04 | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Aguascalientes Ote. 2865, Ojocaliente, 20198 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25767374, lat:21.87721047}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 12524724.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513027 | AGU | Adquisición | 9045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9045000.0, modificado:9045000.0}} | EUIPAMIENTO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 05 | S | 22 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28228569, lat:21.88055572}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2713500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513031 | AGU | Adquisición | 358500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358500.0, modificado:358500.0}} | EQUIPAMIENTO PARA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN TRATA DE PERSONAS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 06 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28238225, lat:21.88065527}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 107550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301390239 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0060-18-2017 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1184795.55 | 1163607.52 | 1163607.52 | 1163607.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0060-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1184795.55, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390239/proyecto_FIN, 1390239/proyecto_PROCESO, 1390239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513292 | AGU | Acción | 15390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.539E7, modificado:1.539E7}} | REHABILITACIÓN DEL MÓDULO 6 DEL CERESO DE VARONES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | FASP AGS 2019 12 | S | 13 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Lic Adolfo Ruiz Cortinez 5343, San Felipe, Ags., México, lon:-102.3678267, lat:21.88177034}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1513292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101511392 | AGU | Adquisición | 3324728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324728.0, modificado:3324728.0}} | Adquisición de Equipamiento para laboratorio de análisis de suelo, agua y destilados | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/006/2018 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:274, direccion:Aguascalientes - San Luis Potosi 358, Los Aguilares, Ags., México, lon:-102.10032463, lat:21.81990108}} | 2018-11-09 | 2019-02-07 | 3324728 | 2828632.46 | 2828632.46 | 2828632.46 | 2828632.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/006/2018, contratista:DEDUTEL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2828632.46, importe_modificado:3324728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:81.0}} | {1511392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301391832 | AGU | Adquisición | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1449000.0}} | UAA 256048 Exploración Botanica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 05 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-12-02 | 2019-10-19 | 1449000 | 1038530.44 | 881253.84 | 881253.84 | 881253.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:60.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438148 | AGU | Proyecto de inversión | 374988.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374988.03, modificado:374988.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA MESA GRANDE - 362279 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 362279 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.6, meta_modificada:256.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL TEMP, lon:-102.72159021, lat:21.80486372}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 374988.16 | 374988.16 | 374988.16 | 374988.08 | 374988.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-016, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:498750.58, importe_modificado:374988.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.6}} | {1438148/proyecto_PROCESO, 1438148/proyecto_FIN, 1438148/proyecto_INICIO, 1438148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301384941 | AGU | Acción | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | 14 Festival de Música de Cámara Aguascalientes 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 03-00547 | N | 0 | 0 | 2850 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-03-15 | 2018-09-28 | 2891.42 | 2891.42 | 2891.42 | 2891.42 | 2891.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1384941/proyecto_FIN, 1384941/proyecto_INICIO, 1384941/proyecto_PROCESO, 1384941/proyecto_INICIO, 1384941/proyecto_FIN, 1384941/proyecto_INICIO, 1384941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301384978 | AGU | Acción | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Festival Nacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción, Spatium II | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 05-00547 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-03-15 | 2018-12-30 | 309690.29 | 309690.29 | 309690.29 | 309690.29 | 309690.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1384978/proyecto_PROCESO, 1384978/proyecto_INICIO, 1384978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513321 | AGU | Proyecto de inversión | 2403054 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403054.0, modificado:2403054.0}} | Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, Salida a Zacatecas. Segunda Etapa - | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | FAFEF-22020/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3423.0, meta_modificada:3423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes - San Francisco De Los Romo 273, Avícola Aguascalientes, 20297 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2906971, lat:21.94451836}} | 2018-09-19 | 2018-11-13 | 2403054 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | 1849199.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22020-030-.18, contratista:RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1849199.09, importe_modificado:1849199.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3423.0}} | {1513321/proyecto_FIN, 1513321/proyecto_PROCESO, 1513321/proyecto_INICIO, 1513321/proyecto_PROCESO, 1513321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513322 | AGU | Acción | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN ETAPA 3 CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | FASP AGS 2019 15 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.1, meta_modificada:717.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Virrey de Mendoza 212A, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28114843, lat:21.87974928}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1513322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513351 | AGU | Adquisición | 3697940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697940.0, modificado:3697940.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO NACIONAL DE (BASE DE DATOS) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 18 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Héroe de Nacozari Nte. 8, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28245199, lat:21.88039144}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1109382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513362 | AGU | Adquisición | 6724479.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6724479.95, modificado:6724479.95}} | EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 19 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25367188, lat:21.87568717}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2017343.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513467 | AGU | Proyecto de inversión | 5682468.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5682468.79, modificado:5682468.79}} | PERFORACIÓN DE POZO A 500 MTS. P-025A PRIMAVERA 2, FRACC. PRIMAVERA, AGS | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-10/18 | S | 7126 | 7124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gran Avenida 112B, Primavera, 20050 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2929126, lat:21.89103398}} | 2019-01-12 | 2019-04-29 | 5682468.79 | 5083816.9 | 3079021.13 | 3079021.13 | 3079021.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-22-2018, contratista:C. LEOPOLDO MORONES FONSECA, convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:5083816.9, importe_modificado:5083816.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {1513467/proyecto_PROCESO, 1513467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513510 | AGU | Proyecto de inversión | 583225.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583225.7, modificado:583225.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE, RESERVA SANTA MÓNICA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-03/18 | S | 2981 | 2979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.46, meta_modificada:189.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Mediterraneo, Aguascalientes, México, lon:-102.31142521, lat:21.82951234}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Mediterraneo, Aguascalientes, México, lon:-102.31198311, lat:21.83076723}} | 2018-12-20 | 2019-03-04 | 583225.7 | 576265.33 | 576265.33 | 576265.33 | 576265.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-19-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:461012.26, importe_modificado:576265.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.46}} | {1513510/proyecto_FIN, 1513510/proyecto_PROCESO, 1513510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401438726 | AGU | Proyecto de inversión | 178300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178300.0, modificado:178203.96}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE LIBERTAD Y ANASTACIO P LOCALIDAD CALIFORNIA - 365662 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 365662 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD Y ANASTACIO P EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE BENITO JUÁREZ CALLES A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.25289215, lat:22.28475931}} | 2018-11-28 | 2018-12-28 | 178203.96 | 178203.96 | 178203.96 | 178203.96 | 178203.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-014/2018, contratista:SUSAR LÍDER ELÉCTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:178203.96, importe_modificado:178300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1438726/proyecto_INICIO, 1438726/proyecto_FIN, 1438726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438980 | AGU | Proyecto de inversión | 269389.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269389.57, modificado:269324.25}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO TERCERA ETAPA SAN JACINTO - 367600 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 367600 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EXHACIENDA SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA SECUNDARIA DE LA DELEGACIÓN, lon:-102.23219004, lat:22.3470439}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 269324.25 | 269324.25 | 269324.25 | 269324.25 | 269324.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-009/2018, contratista:L.D.A. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:269352.73, importe_modificado:269389.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1438980/proyecto_PROCESO, 1438980/proyecto_INICIO, 1438980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438999 | AGU | Proyecto de inversión | 534478.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534478.64, modificado:534478.64}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARALELA AV UNIVERSIDAD COLONIA INDEPENDENCIA - 367737 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 367737 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.51, meta_modificada:222.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LATERAL AV. UNIVERSIDAD COLONIA INDEPENDENCIA, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE INSURGENTES, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CALLE LATERAL A LA AV. UNIVERSI, lon:-102.31181661, lat:22.22370126}} | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 534478.63 | 534478.63 | 534478.63 | 534478.63 | 534478.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-001/2018, contratista:C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:534478.63, importe_modificado:534478.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.51}} | {1438999/proyecto_INICIO, 1438999/proyecto_FIN, 1438999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401436326 | AGU | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:829999.99}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA HUIZACHERA - 350409 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 350409 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.2939288, lat:22.10828542}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 829999.99 | 829999.99 | 829999.99 | 829999.99 | 829999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2018-004, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:823798.89, importe_modificado:823798.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}} | {1436326/proyecto_INICIO, 1436326/proyecto_FIN, 1436326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512002 | AGU | Adquisición | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 01 | S | 37 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Aguascalientes Ote. 100, El Cedazo, 20295 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2531835, lat:21.8676781}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517537 | AGU | Proyecto de inversión | 3362600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362600.0, modificado:3362600.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes-"Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable, Alcantarillado y Alumbrado Público, Calle J. Isabel López, entre Calle San José... | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0259/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2018-11-10 | 2019-02-07 | 3362600 | 3362576.87 | 1551957.8 | 1551957.8 | 1551957.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0259-074-18, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3217869.67, importe_modificado:3307569.67}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0259-104-18, contratista:IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:55007.2, importe_modificado:55007.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {1517537/proyecto_PROCESO, 1517537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517543 | AGU | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas y Rehabilitación de Agua Potable y Alcantarillado en Calle José María Morelos y Pavón, Tramo de la Calle Benito Juárez | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0272/18 | N | 0 | 0 | 20245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:La Tinaja, Ags., México, lon:-102.1280555, lat:21.8094444}} | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 2967000 | 2789346.72 | 1991644.56 | 1991644.56 | 1991644.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0272-075-18, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2736218.72, importe_modificado:2736218.72}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0272-152-18, contratista:LUIS MIGUEL AGUILAR ROSALES, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:53128.0, importe_modificado:53128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1517543/proyecto_PROCESO, 1517543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517547 | AGU | Proyecto de inversión | 5933989 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5933989.0, modificado:5933989.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico, Banquetas, Guarniciones, Construcción de Redes de Agua Potable, Alcantarillado, en la Calle Felipe Ángeles entre la Calle 16 de Sept... | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0234/18 | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.274822, lat:22.144474}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 5933989 | 5867981.72 | 1932000.1 | 1932000.1 | 1932000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0234-066-18, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5867981.72, importe_modificado:5867981.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3210.75}} | {1517547/proyecto_PROCESO, 1517547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516597 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. FELIPE NIETO, EL CUERVERO (CUERVERO), CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0085-16-2015 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:Calle Porfirio Diaz, El Cuervero, Ags., México, lon:-102.6844399, lat:21.8652419}} | 2016-08-16 | 2017-08-18 | 1100000 | 960000 | 957799.4 | 957799.4 | 957799.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516621 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO, LA LABOR, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0059-17-2017 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:La Labor, Ags., México, lon:-102.694455, lat:21.964053}} | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 1500000 | 1442307.69 | 1423296.89 | 1423296.89 | 1423296.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0059-17-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:IIFEA, monto:1287020.95, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401451325 | AGU | Proyecto de inversión | 312698.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312698.77, modificado:305438.52}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARIILADO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR - 384022 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384022 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL PORVENIR, 20615 EL PORVENIR, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR AL LLEGAR A LA CALLE JUAREZ SE GIRA A LA DERECHA HASTA L, lon:-102.23427358, lat:22.24048707}} | 2018-11-12 | 2018-12-17 | 305438.52 | 305438.52 | 305438.52 | 305438.52 | 305438.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-26-FAISM-2018-IRE-17, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:305438.52, importe_modificado:305438.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1451325/proyecto_INICIO, 1451325/proyecto_FIN, 1451325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512035 | AGU | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/019/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-18 | 2019-01-23 | 3000000 | 336087.96 | 336087.96 | 336087.96 | 336087.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/019/2018, contratista:CAELUS GROUP, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:336087.96, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:49.0}} | {1512035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516654 | AGU | Acción | 845675129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.4567512901E8, modificado:8.4567512901E8}} | UAA Convenio de Apoyo Financiero 2019 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA U 006 2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 243827000.02 | 664446016.99 | 161156677.42 | 53092949.74 | 46607326.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517731 | AGU | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Telebachillerato de Nueva Creación Jesús María | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0373/18 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2018-12-13 | 2019-01-09 | 9000000 | 8912828.89 | 6504199.75 | 6504199.75 | 6504199.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0373-128-18, contratista:MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8912828.89, importe_modificado:8912828.89}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:13.0}} | {1517731/proyecto_FIN, 1517731/proyecto_PROCESO, 1517731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512092 | AGU | Proyecto de inversión | 13340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.334E7, modificado:1.334E7}} | CIMENTANDO EL FUTURO CON EL CORAZÓN | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 0063 | N | 0 | 0 | 13639 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:13639.0, meta_modificada:13639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 13340000 | 13340000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517761 | AGU | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Pavimentación Asfáltica, Guarniciones y Banquetas del Camino de Entronque carr. (Aguascalientes - Villa Hidalgo) a la Nueva Teresa, Aguascalientes, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | sopea | Vo.Bo.-0286/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-12-12 | 2019-03-11 | 6500000 | 6406462.91 | 2591864.57 | 2591864.57 | 2591864.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0286-109-18, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6406462.91, importe_modificado:6406462.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {1517761/proyecto_PROCESO, 1517761/proyecto_FIN, 1517761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401451583 | AGU | Proyecto de inversión | 228434.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228434.6, modificado:226150.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MONTES - 384317 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384317 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABASOLO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 99 AL LLEGAR A LA COMUNID, lon:-102.19086344, lat:22.29854434}} | 2018-11-30 | 2018-12-28 | 226150.25 | 226150.25 | 226150.25 | 226150.25 | 226150.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUV012018, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:226150.25, importe_modificado:226150.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.0}} | {1451583/proyecto_PROCESO, 1451583/proyecto_INICIO, 1451583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401457157 | AGU | Proyecto de inversión | 477796.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477796.21, modificado:463792.44}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES ALVARO OBREGON Y LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 401322 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 401322 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.45, meta_modificada:265.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE ALVARO OBRAGON Y LAZARO CARDENAS COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FUNDADORES DEL EJIDO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 SE, lon:-102.25199523, lat:22.2296471}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 463792.44 | 463792.44 | 463792.44 | 463792.44 | 463792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAV012018, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:463792.44, importe_modificado:463792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.45}} | {1457157/proyecto_INICIO, 1457157/proyecto_FIN, 1457157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512854 | AGU | Proyecto de inversión | 278274.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278274.2, modificado:278274.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE PIÑON DE LA LUZ EL LLANO | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 001 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:Miguel Hidalgo 229, La Luz, Ags., México, lon:-101.99672699, lat:22.00003683}} | 2019-03-22 | 2019-04-08 | 278274.2 | 278274.2 | 278274.2 | 83482.26 | 83482.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D00223, contratista:LUIS MIGUEL MARMOLEJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:278274.2, importe_modificado:194791.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {1512854/proyecto_PROCESO, 1512854/proyecto_INICIO, 1512854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512228 | AGU | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/023/2018 (1) | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-31 | 2019-02-09 | 2000000 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/023/2018 (1), contratista:COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:140197.6, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:91.0}} | {1512228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516783 | AGU | Proyecto de inversión | 6921329 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6921329.0, modificado:6921329.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario en Calle San Miguelito, Cabecera Municipal de Jesús María , Ags" | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0199/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2018-10-30 | 2019-02-26 | 6921329 | 6921328.21 | 4280956.64 | 4280956.64 | 4280956.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0199-071-18, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES SISSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6716915.21, importe_modificado:6843608.21}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0199-098-18, contratista:SALVADOR GAYTAN RANGEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:77720.0, importe_modificado:77720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.0}} | {1516783/proyecto_INICIO, 1516783/proyecto_FIN, 1516783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516807 | AGU | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, y Rehabilitación de Red de Agua Potable y Drenaje, en Calle Nicolás Esparza Sustaita Norte, Entre la Av. Plutarco... | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0258/18 | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.274822, lat:22.144474}} | 2018-12-15 | 2019-02-02 | 1978000 | 1976399.43 | 1540956.55 | 1540956.55 | 1540956.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0258-060-18, contratista:IMPULSORA MEXICANA DEL AMBIENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1976399.43, importe_modificado:1976399.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1516807/proyecto_INICIO, 1516807/proyecto_FIN, 1516807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516816 | AGU | Proyecto de inversión | 3132956 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132956.0, modificado:3132956.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Banquetas, Guarniciones, Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, en Calle 20 de Noviembre, Tramo C. 5 de Mayo y C. 15 de Septiembre... | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0231/18 | N | 0 | 0 | 46454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.2690988, lat:22.0745573}} | 2018-10-26 | 2019-01-23 | 3132956 | 3032290.79 | 2069582.19 | 2069582.19 | 2069582.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0231-053-18, contratista:O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2888032.79, importe_modificado:2980032.79}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0231-096-18, contratista:MIGUEL ANGEL RINCON CRUZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:52258.0, importe_modificado:52258.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1516816/proyecto_INICIO, 1516816/proyecto_FIN, 1516816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513054 | AGU | Proyecto de inversión | 2380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:2380000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, FRACC. LOS ARCOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-013/18 | S | 261 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.0, meta_modificada:993.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aglaya 308, Los Arcos, 20140 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28784323, lat:21.9079917}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Arco Iris 108, Los Arcos, 20146 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28803635, lat:21.90719538}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Arco de Belén 123, Los Arcos, 20140 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28771448, lat:21.9067773}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Afrodita 302A, Los Arcos, 20140 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28743553, lat:21.90637914}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 2304, Las Hadas, 20140 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28940964, lat:21.90490592}} | 2019-03-30 | 2019-04-29 | 2380000 | 2147375.86 | 1073687.93 | 1073687.93 | 1073687.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-05-18-2019, contratista:IC. JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:2147375.86, importe_modificado:2147375.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.79}} | {1513054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401457789 | AGU | Proyecto de inversión | 1114160.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114160.41, modificado:1113196.93}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE ALAMITOS - 402006 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 402006 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE VEINTITRES DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE ALAMITOS POR LA CARRE, lon:-102.24929343, lat:22.2605317}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 1113196.93 | 1113196.93 | 1113196.93 | 1113196.93 | 1113196.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1113196.93, importe_modificado:1113196.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1457789/proyecto_INICIO, 1457789/proyecto_FIN, 1457789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513265 | AGU | Adquisición | 169200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169200.0, modificado:169200.0}} | EQUIPAMIENTO PARA BUSQUEDA DE PERSONAS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 09 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28243203, lat:21.88061724}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 50760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401456795 | AGU | Proyecto de inversión | 561745.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561745.28, modificado:549374.62}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FLORES DE MAYO Y SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN - 400887 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 400887 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE FLORES DE MAYO COLONIA EL TEPOZÁN, 20658 EL TEPOZÁN, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN POR LA CARRETERA ESTATAL 95 SE CONTINUA POR LA CARRETERA HASTA LLEGA A LA CALLE FLO, lon:-102.13938789, lat:22.17102294}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 549374.62 | 549374.62 | 549374.62 | 549374.62 | 549374.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHL012018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:549374.62, importe_modificado:549374.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {1456795/proyecto_PROCESO, 1456795/proyecto_FIN, 1456795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101511828 | AGU | Adquisición | 2211220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211220.0, modificado:2211220.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS DE ESTUDIANTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/007/2018 | N | 0 | 0 | 4059 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26662695, lat:21.92851049}} | 2018-11-26 | 2019-01-14 | 2211220 | 617056.2 | 617056.2 | 617056.2 | 617056.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/007/2018, contratista:IDES, MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:617416.2, importe_modificado:2211220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:314.0}} | {1511828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517152 | AGU | Proyecto de inversión | 9899094 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899094.0, modificado:9899094.0}} | ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN, FRACC. LA FLORIDA I, AGUASCALIENTES, FRACC. LA FLORIDA I | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10004-18-2017 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cordillera de Los Alpes Norte 101, Jardines de la Concepción II, 20120 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30331421, lat:21.92393719}} | 2018-05-08 | 2019-05-07 | 9899094 | 9178876.91 | 4589438.46 | 4589438.46 | 4589438.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10004-18-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:9178876.91, importe_modificado:9899094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101511832 | AGU | Adquisición | 2211220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211220.0, modificado:2211220.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS DE ESTUDIANTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/007/2018 (1) | N | 0 | 0 | 34060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2665894, lat:21.92842589}} | 2018-11-26 | 2019-01-14 | 2211220 | 288258.84 | 288258.84 | 288258.84 | 288258.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/007/2018 (1), contratista:TORRES Y MEDINA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:288258.84, importe_modificado:2211220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:181.0}} | {1511832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101511842 | AGU | Adquisición | 2331263 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331263.0, modificado:2331263.0}} | EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/010/2018 | N | 0 | 0 | 2301 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28001386, lat:22.22502899}} | 2018-11-30 | 2019-01-07 | 2331263 | 853643.12 | 853643.12 | 853643.12 | 853643.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/010/2018, contratista:INGENIERIA Y SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:853643.12, importe_modificado:2331263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:62.0}} | {1511842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401459920 | AGU | Proyecto de inversión | 698552.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698552.94, modificado:698552.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRESNO LA RINCONADA - 404540 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404540 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, OBRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y LOPEZ MATEOS CARRETERA CALVILLO-J, lon:-102.79812102, lat:21.78817933}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 698552.94 | 698552.94 | 698552.82 | 698552.82 | 698552.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-033, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:698552.94, importe_modificado:698552.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1459920/proyecto_PROCESO, 1459920/proyecto_INICIO, 1459920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401459988 | AGU | Proyecto de inversión | 946738.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946738.72, modificado:946738.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE AMADO NERVO EL CUERVERO - 404613 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404613 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.2, meta_modificada:269.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO EEAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA EN LA CALLE AMANO NERVO ENTRE CALLES CAMINO REAL Y EMILIANO, lon:-102.68560158, lat:21.86007396}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 946738.72 | 946738.72 | 946738.68 | 946738.68 | 946738.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-038, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:761661.19, importe_modificado:946738.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.2}} | {1459988/proyecto_PROCESO, 1459988/proyecto_FIN, 1459988/proyecto_INICIO, 1459988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449879 | AGU | Proyecto de inversión | 409474.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409474.45, modificado:409474.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR VARIAS VIVIENDAS LOCALIDAD EL AJILADERO - 381917 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381917 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL Y CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL AJILADERO, 20454 EL AJILADERO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.3614474, lat:22.29036744}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 409474.45 | 409474.44 | 409474.44 | 409474.44 | 409474.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-013/2019, contratista:CONSTRURINCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:409474.44, importe_modificado:409474.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1449879/proyecto_INICIO, 1449879/proyecto_FIN, 1449879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449887 | AGU | Proyecto de inversión | 106935.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106935.07, modificado:106935.07}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PRIVADA AGUASCALIENTES Y DOMINGO ZAVALA - 381928 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 381928 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y PRIVADA AGUASCALIENTES, CALLE DOMINGO ZAVALA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.95839968, lat:21.91930488}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 105142.57 | 105142.57 | 105142.57 | 105142.57 | 105142.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:105142.57, importe_modificado:105142.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1449887/proyecto_INICIO, 1449887/proyecto_FIN, 1449887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516515 | AGU | Adquisición | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONTROL DE ENFERMEDADES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | CONTROL DE ENFERMEDADES 2018 | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:195000.0, meta_modificada:195000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401457334 | AGU | Proyecto de inversión | 332555.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332555.94, modificado:161695.59}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 401518 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 401518 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.61, meta_modificada:199.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE Y SE TOMA LA CA, lon:-102.24845512, lat:22.22940263}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 161695.59 | 161695.59 | 161695.59 | 161695.59 | 161695.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAV022018, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:161695.59, importe_modificado:161695.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.61}} | {1457334/proyecto_INICIO, 1457334/proyecto_FIN, 1457334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516677 | AGU | Proyecto de inversión | 4943773 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4943773.0, modificado:4943773.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, y Rehabilitación de Red de Alcantarillado y de Agua Potable, en la Calle Revolución, Tramo de la Calle 5 de Mayo a la Calle Luis Donaldo... | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0232/18 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:Palo Alto, Ags., México, lon:-101.9632694, lat:21.9166527}} | 2018-10-17 | 2019-01-14 | 4943773 | 4915086.61 | 3844241.33 | 3844241.33 | 3844241.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0232-051-18, contratista:LULE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4861958.61, importe_modificado:4861958.61}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0232-151-18, contratista:LUIS MIGUEL AGUILAR ROSALES, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:53128.0, importe_modificado:53128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4160.0}} | {1516677/proyecto_PROCESO, 1516677/proyecto_FIN, 1516677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401457663 | AGU | Proyecto de inversión | 979910.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979910.89, modificado:976861.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES CEDROS FATIMA JACARANDAS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 401870 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 401870 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FATIMA CEDROS, JARARANDAS Y COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 DE , lon:-102.2502767, lat:22.23738945}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:976861.38, importe_modificado:976861.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1457663/proyecto_FIN, 1457663/proyecto_PROCESO, 1457663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516877 | AGU | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AGUAPOTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PRODDER 2018-01-AP SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUPAMIENTOS ELECTROMECANICOS EN 5 POZOS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALE Y URBANAS DEL MUNICIPIO, EL EQUIPAMIENTO INCLUYE BOMBA, ARRANCADOR, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE CLORACION, LOS EQUIPOS DE BOMBEO SON 1 DE 150 HP, 1 DE 125 HP, 2 DE 100 HP, 1 DE 20HP, EL EQUIPO DE CLORACION ES MEDIANTE DESIFICADOR DE CLORO, CADA EQUIPAMIENTO DE POZO SE COMPONE DE 4 EQUIPOS (BOMBA, ARRANCADOR, SUBESTACION Y EQ. DE CLORACION) | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | PRODDER 2018-1-MEJ-AP | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Lic Adolfo López Mateos 124, Presidentes Mexicanos, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.32357025, lat:22.22427666}} | 2018-12-26 | 2019-02-08 | 2000000 | 1998972.1 | 1998972.1 | 1998972.1 | 1998972.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517520 | AGU | Proyecto de inversión | 4252700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252700.0, modificado:4252700.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Tomas Domiciliarias, Descargas Sanitarias y Pozos de Visita, en la Calle López Mateos, entre la Calle Caldera - Ojo de Agua... | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0329/18 | N | 0 | 0 | 20926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Tepezalá, Ags., México, lon:-102.1738022, lat:22.2241419}} | 2018-12-19 | 2019-03-18 | 4252700 | 4208563.15 | 1260659.16 | 1260659.16 | 1260659.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0329-114-18, contratista:COPZA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4208563.15, importe_modificado:4208563.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.64}} | {1517520/proyecto_PROCESO, 1517520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517522 | AGU | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | Infraestructura Municipal en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes -"Rehabilitación de Calle a Base de Pavimento Hidráulico y Construcción de Guarniciones, Banquetas e Instalación de Alumbrado Público, en Calle Circunvalación... | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0359/18 | N | 0 | 0 | 785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:El Salitre, Ags., México, lon:-102.7695436, lat:21.8207272}} | 2018-12-12 | 2019-02-09 | 2472500 | 2416988.04 | 1164935.97 | 1164935.97 | 1164935.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0359-030-18, contratista:MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2361987.8, importe_modificado:2361987.8}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0359-125-18, contratista:LUIS GARCIA BARRON, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:55000.24, importe_modificado:55000.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}} | {1517522/proyecto_INICIO, 1517522/proyecto_FIN, 1517522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517529 | AGU | Proyecto de inversión | 6033000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE/18, monto:1088000.0, modificado:1088000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | Infraestructura Municipal en el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes -"Pavimentación Asfáltica en Paso por la Comunidad de Matamoros, de km. 0+000 a km. 1+800, Aguascalientes, Ags." | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0330/18-PDE-0368/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Mariano Matamoros Norte, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2019-01-14 | 2019-03-15 | 6033000 | 5996072.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0330-116-18, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5996072.06, importe_modificado:5996072.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9261.0}} | {1517529/proyecto_PROCESO, 1517529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517534 | AGU | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}} | Infraestructura Municipal en Diversos Municipios del Estado de Aguascalientes -"Rehabilitación de Parque de Beisbol, Graderías, Techumbre y Dugouts, y Construcción de Baños en Cabecera Municipal de San José de Gracia, Ags." | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0326/18 | N | 0 | 0 | 8896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.55, meta_modificada:272.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4129804, lat:22.1475929}} | 2019-01-16 | 2019-03-01 | 2967000 | 2967000 | 865706.9 | 865706.9 | 865706.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0326-115-18, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2885689.66, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.33}} | {1517534/proyecto_PROCESO, 1517534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517546 | AGU | Proyecto de inversión | 890100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890100.0, modificado:890100.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario en Calle Francisco Villa, en el Tramo de Carr. Estatal No. 53... | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0154/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Los Arenales, Ags., México, lon:-102.3219444, lat:21.9633333}} | 2018-11-17 | 2018-12-31 | 890100 | 889904.39 | 597678.53 | 597678.53 | 597678.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0154-065-18, contratista:GRUPO ALCARIM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:889904.39, importe_modificado:889904.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1517546/proyecto_FIN, 1517546/proyecto_PROCESO, 1517546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517549 | AGU | Proyecto de inversión | 7216345 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7216345.0, modificado:7216345.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Pavimentación con Servicios Básico de Calle Francisco I. Madero, entre C. Morelos y C. Guerrero, en Cabecera Municipal, Rincón de Romos, Ags." | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0237/18 | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3206187, lat:22.2289132}} | 2018-11-09 | 2019-03-08 | 7216345 | 7164520.42 | 5061559.18 | 5061559.18 | 5061559.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0237-050-18, contratista:LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ, ARQ., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7125080.42, importe_modificado:7125080.42}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0237-080-18, contratista:HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:39440.0, importe_modificado:39440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1931.85}} | {1517549/proyecto_INICIO, 1517549/proyecto_PROCESO, 1517549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517575 | AGU | Proyecto de inversión | 113735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13735E8, modificado:1.13735E8}} | Construcción de Paso a Desnivel Inferior en Cruce de Av. Aguascalientes y Antiguo Camino a San Ignacio, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0337/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:San Ignacio, Ags., México, lon:-102.3402777, lat:21.8913888}} | 2018-11-17 | 2019-05-15 | 113735000 | 113735000 | 87620998.62 | 87620998.62 | 87620998.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0337-135-18, contratista:JAIME ANTONIO SOTO MARTINEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0337-089-18, contratista:FEVAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0777848193E8, importe_modificado:1.1347E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6006.0}} | {1517575/proyecto_INICIO, 1517575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517600 | AGU | Proyecto de inversión | 935264 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DIRECTO ESTATAL, monto:235264.0, modificado:235264.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Cubierta de Lona en Escuela CEIPAC Centro Educativo Integral para Altas Capacidades | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0314/18-PDE-0360/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-12-07 | 2019-01-05 | 935264 | 934631.34 | 881150.08 | 881150.08 | 881150.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0314-148-18, contratista:ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:934631.34, importe_modificado:934631.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1517600/proyecto_PROCESO, 1517600/proyecto_INICIO, 1517600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517688 | AGU | Proyecto de inversión | 6700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700000.0, modificado:6700000.0}} | Pavimentación Asfáltica y Ampliación a Carretera Tipo "C" del Camino de la Comunidad de Las Adjuntas a la Comunidad de Tanque Viejo, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0217/18-PDE-0346/18 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Las Adjuntas, Ags., México, lon:-101.920637, lat:22.046185}} | 2018-12-19 | 2019-01-17 | 6700000 | 6599056.46 | 6599056.44 | 6599056.44 | 6599056.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0217-133-18, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6599056.46, importe_modificado:6599056.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {1517688/proyecto_PROCESO, 1517688/proyecto_FIN, 1517688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401451331 | AGU | Proyecto de inversión | 1154146.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154146.39, modificado:1174821.81}} | MEJORAMIENTO DE AULAS Y CONSTR DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA NO TREINTA Y SEIS VICENTE GUERRERO - 384028 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 384028 | S | 328 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE JACARANDAS 12 0 INTERIOR 0 PUEBLO TAPIAS VIEJAS, 20970 TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CASUARINA Y , CALLE ALAMO LA ESCUELA TELESECUNDARIA 36 ESTA ENTRE LA CALLE CASUARINA Y A UN COSTADO ESTA LA CALLE A, lon:-102.53590907, lat:21.84897461}} | 2018-08-02 | 2018-10-15 | 1174821.81 | 1174821.81 | 1174821.81 | 1174821.81 | 1174821.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-13-2018, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:minicipio de jesus maria, monto:1021584.19, importe_modificado:1021584.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1451331/proyecto_INICIO, 1451331/proyecto_FIN, 1451331/proyecto_PROCESO, 1451331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451394 | AGU | Proyecto de inversión | 208214.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208214.05, modificado:207168.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS - 384109 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384109 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE 5 CE MAYO COLONIA MESILLAS, 20620 MESILLAS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 26 TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL LOPEZ MATEOS AL LLEGAR A LA , lon:-102.16729161, lat:22.31472681}} | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 207168.58 | 207168.58 | 207168.58 | 207168.58 | 207168.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-27-FRT-2018-ADJ-09, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:207168.58, importe_modificado:207168.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1451394/proyecto_INICIO, 1451394/proyecto_FIN, 1451394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101517159 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION J.N. ZAMMA, COL. SANTA ANITA, RINCÓN DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0129-18-2016 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Santa Anita, 20410 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3213344, lat:22.2266604}} | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 1100000 | 1056925.96 | 872225.03 | 872225.03 | 872225.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0129-18-2016, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:1056925.96, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517771 | AGU | Proyecto de inversión | 5325506 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5325506.0, modificado:5325506.0}} | Construcción de Cisterna para Almacenaje y Distribución de Agua Potable, Col. Cerrito Alto, Cabecera Municipal Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0374/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2018-12-08 | 2019-01-30 | 5325506 | 5084793.23 | 4552646.63 | 4552646.63 | 4552646.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0374-129-18, contratista:SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5084793.23, importe_modificado:5084793.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {1517771/proyecto_INICIO, 1517771/proyecto_FIN, 1517771/proyecto_PROCESO, 1517771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517779 | AGU | Proyecto de inversión | 48200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.82E7, modificado:4.82E7}} | Construcción de Colector Pluvial Peñuelas, Aguascalientes, Ags. -"Etapa 1" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0318/18 | N | 0 | 0 | 2445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1410.29, meta_modificada:1410.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Peñuelas, Ags., México, lon:-102.2758333, lat:21.7224999}} | 2018-11-09 | 2019-01-26 | 48200000 | 48199996.43 | 48199996.43 | 48199996.43 | 48199996.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0318-085-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.262326199E7, importe_modificado:3.318305666E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0319-086-18, contratista:EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.186788799E7, importe_modificado:2.186788799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:944.89}} | {1517779/proyecto_INICIO, 1517779/proyecto_PROCESO, 1517779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401469447 | AGU | Acción | 129978.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129978.5, modificado:129978.5}} | ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL PADRON DEL PREDIALPARA SU USO CON SOFTWARE DE GESTION - 415167 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 415167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2018-05-03 | 2018-12-13 | 128978.5 | 128978.5 | 128978.5 | 128978.5 | 128978.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV2018, contratista:MARINA RUBALCAVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:129978.6, importe_modificado:129978.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1469447/proyecto_INICIO, 1469447/proyecto_FIN, 1469447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516452 | AGU | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, en la Calle Gámez Orozco, entre la Calle Juan Escutia ... | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0201/18 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:La Punta, Ags., México, lon:-102.291332, lat:22.3271729}} | 2018-10-27 | 2018-12-23 | 1483500 | 1450366.58 | 1448449.2 | 1448449.2 | 1448449.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0201-048-18, contratista:RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1410346.58, importe_modificado:1410346.58}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0201-087-18, contratista:J. JESUS MUÑOZ ESPARZA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:40020.0, importe_modificado:40020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1516452/proyecto_INICIO, 1516452/proyecto_FIN, 1516452/proyecto_PROCESO, 1516452/proyecto_FIN, 1516452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517525 | AGU | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | Infraestructura municipal en el municipio de Calvillo, Aguascalientes -"Rehabilitación de Pavimento, Construcción Guarniciones, Banquetas e Instalación de Alumbrado Público en Calle Emiliano Zapata, en la Localidad de Mesa Grande, Calvillo, Ags." | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0224/18 | N | 0 | 0 | 56408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Mesa Grande, Ags., México, lon:-102.7214124, lat:21.804722}} | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 2472500 | 2467948.27 | 1570065.06 | 1570065.06 | 1570065.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0224-031-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2467948.27, importe_modificado:2467948.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1517525/proyecto_INICIO, 1517525/proyecto_FIN, 1517525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517544 | AGU | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable y Alcantarillado, en la Calle Gámez Orozco, entre la Calle Coplamar y Calle Morelos... | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0233/18 | N | 0 | 0 | 2197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:La Punta, Ags., México, lon:-102.291332, lat:22.3271729}} | 2018-10-31 | 2018-12-29 | 1483500 | 1436062.23 | 1430278.6 | 1430278.6 | 1430278.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0233-073-18, contratista:JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1396042.23, importe_modificado:1396042.23}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0233-093-18, contratista:J. JESUS MUÑOZ ESPARZA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:40020.0, importe_modificado:40020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1517544/proyecto_INICIO, 1517544/proyecto_PROCESO, 1517544/proyecto_FIN, 1517544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516549 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | ESC. PRIM. 18 DE MARZO, MESA GRANDE , CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0062-17-2017 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:Emiliano Zapata 17, Mesa Grande, Ags., México, lon:-102.72136331, lat:21.80433246}} | 2017-09-18 | 2018-09-17 | 1300000 | 1250000 | 1244477.17 | 1244477.17 | 1244477.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0062-17-2017, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:IIFEA, monto:1198505.17, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516563 | AGU | Acción | 106907.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106907.5, modificado:106907.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS EN 6 POZOS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 001 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Candiles 2, Pozo Bravo, Col Macario J. Gómez, Ags., México, lon:-102.25417614, lat:21.9758422}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:15 de Septiembre 309, 28 de Abril, 20304 San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.26202965, lat:22.06567579}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 106907.5 | 106907.5 | 106907.5 | 34985.52 | 34985.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ORGOA-001, contratista:BOMBAS Y EQUIPOS MEDINA SA DE CV, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FCO DE LOS ROMO, monto:106907.5, importe_modificado:106907.5}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:4.0}} | {1516563/proyecto_INICIO, 1516563/proyecto_PROCESO, 1516563/proyecto_FIN, 1516563/proyecto_INICIO, 1516563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517764 | AGU | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Complementación con Segunda Calzada, Retorno a Desnivel en Bulevar Aeropuerto de Aguascalientes, Calzada Poniente, Puente de 30 Mts. de Claro | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0312/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-11-16 | 2019-01-14 | 30000000 | 29999897.94 | 29995257.94 | 29995257.94 | 29995257.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0312-081-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.716689794E7, importe_modificado:2.982589794E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0312-126-18, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ RUL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1517764/proyecto_PROCESO, 1517764/proyecto_INICIO, 1517764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513177 | AGU | Adquisición | 413200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413200.0, modificado:413200.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LOS OEMASC Y UAT | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 07 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.282511, lat:21.88075483}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 63960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513249 | AGU | Adquisición | 95981.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95981.88, modificado:95981.88}} | EQUIPAMIENTO PARA POLICIA PROCESAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 08 | S | 7 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calvillo - Aguascalientes 701, La Soledad, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.36996174, lat:21.88161104}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 28794.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513268 | AGU | Acción | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA CONDUCTAS ESPECIALES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | FASP AGS 2019 10 | S | 13 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Lic Adolfo Ruiz Cortinez 5343, San Felipe, Ags., México, lon:-102.36755848, lat:21.88169567}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1513268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516689 | AGU | Proyecto de inversión | 2769200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769200.0, modificado:2769200.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación de Agua Potable y Alcantarillado Calle José López Portillo... | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0198/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2018-10-09 | 2019-01-06 | 2769200 | 2586504.82 | 2226501.28 | 2226501.28 | 2226501.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0198-099-18, contratista:JAVIER ARANDA BUGARIN, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0198-041-18, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2536504.82, importe_modificado:2536504.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}} | {1516689/proyecto_PROCESO, 1516689/proyecto_FIN, 1516689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516714 | AGU | Proyecto de inversión | 2076875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076875.0, modificado:2076875.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, en Calle Mirasoles, Tramo de C. Vista Alegre a C. Las Flores, Col. La Escalera, en Cabecera Municipal Jesús María... | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0202/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2018-12-08 | 2019-02-05 | 2076875 | 1832178.31 | 549653.49 | 549653.49 | 549653.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0202-042-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1832178.31, importe_modificado:1832178.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1516714/proyecto_INICIO, 1516714/proyecto_FIN, 1516714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516773 | AGU | Proyecto de inversión | 3204360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204360.0, modificado:3204360.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas,y Rehabilitación de Red de Agua potable y Red de Drenaje Sanitario en Calle Mango, Tramo de C. Naranjo... | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0230/18 | N | 0 | 0 | 1840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Tapias Viejas, Ags., México, lon:-102.5355555, lat:21.8477777}} | 2018-10-17 | 2019-01-14 | 3204360 | 3204322.15 | 2808736.75 | 2808736.75 | 2808736.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0230-094-18, contratista:FRANCISCO EUSEBIO SANCHEZ GARCIA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:60470.8, importe_modificado:60470.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0230-052-18, contratista:JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3061351.35, importe_modificado:3143851.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}} | {1516773/proyecto_INICIO, 1516773/proyecto_FIN, 1516773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516857 | AGU | Proyecto de inversión | 3656788 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3656788.0, modificado:3656788.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes - | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0228/18 | N | 0 | 0 | 20926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:San Antonio, Ags., México, lon:-102.2497849, lat:22.2291856}} | 2018-10-27 | 2019-02-23 | 3656788 | 3656787.92 | 1994324.74 | 1994324.74 | 1994324.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0228-113-18, contratista:JAIME ANTONIO SOTO MARTINEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0228-056-18, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3396393.92, importe_modificado:3586787.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1516857/proyecto_INICIO, 1516857/proyecto_FIN, 1516857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101515945 | AGU | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Rehabilitación de Red de Agua Potable y Alcantarillado, en la Calle Los Pinos, entre la Calle Las Flores... | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0174/18 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Noria del Borrego, Ags., México, lon:-102.0419444, lat:22.2872222}} | 2018-10-30 | 2018-12-28 | 2472500 | 2458194.01 | 2458192.67 | 2458192.67 | 2458192.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0174-035-18, contratista:JOSE LUIS TELLES PEREDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2458194.01, importe_modificado:2458194.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1515945/proyecto_INICIO, 1515945/proyecto_PROCESO, 1515945/proyecto_FIN, 1515945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401471918 | AGU | Proyecto de inversión | 569555.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569555.77, modificado:569555.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PORFIRIO DIAZ EL CUERVERO - 417802 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 417802 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE NORUEGA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES SUECIA Y NORUEGA, lon:-102.68281209, lat:21.86320055}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-073, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:563199.16, importe_modificado:569555.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1471918/proyecto_INICIO, 1471918/proyecto_PROCESO, 1471918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101517139 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, EL RODEO, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0078-17-2017 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Rio Calvillo, Calvillo, Ags., México, lon:-102.7156261, lat:21.8509506}} | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 1100000 | 1057691.73 | 1002471.92 | 1002471.92 | 1002471.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0078-17-2017, contratista:I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ, convocante:IIFEA, monto:1002866.68, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516419 | AGU | Proyecto de inversión | 1780200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780200.0, modificado:1780200.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación de Red de Alcantarillado y de Agua Potable, en la Calle Santa Cruz, entre Calle El Pípila... | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0257/18 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Cosío, Ags., México, lon:-102.2997344, lat:22.3656529}} | 2018-11-08 | 2019-01-06 | 1780200 | 1778881.33 | 1778881.32 | 1778881.32 | 1778881.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0257-059-18, contratista:DICON DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1778881.33, importe_modificado:1778881.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1516419/proyecto_PROCESO, 1516419/proyecto_INICIO, 1516419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101514277 | AGU | Proyecto de inversión | 2942275 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942275.0, modificado:2942275.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua y Alcantarillado, en la Calle Gladiolas entre calle Prof. Guadalupe Peralta y Libramiento Calvillo... | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0226/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Gladiolas 229, Martínez, 20805 Calvillo, Ags., México, lon:-102.73096561, lat:21.84123421}} | 2018-12-19 | 2019-03-18 | 2942275 | 2888523.15 | 866556.95 | 866556.95 | 866556.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0226-058-18, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2888523.15, importe_modificado:2888523.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.25}} | {1514277/proyecto_INICIO, 1514277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401460058 | AGU | Proyecto de inversión | 638363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638363.28, modificado:638363.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR SANITARIO LOS PATOS - 404698 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404698 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.23, meta_modificada:275.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PATOS, 20870 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA PRIV MATAMOROS, OBRA UBICADA A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PRIV. MATAMOROS, lon:-102.74785966, lat:21.85430351}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-040, contratista:CONSTRUCCIONES ARQOX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:482694.35, importe_modificado:638362.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.23}} | {1460058/proyecto_INICIO, 1460058/proyecto_PROCESO, 1460058/proyecto_FIN, 1460058/proyecto_PROCESO, 1460058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513313 | AGU | Adquisición | 275500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275500.0, modificado:275500.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 14 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Virrey de Mendoza 202B, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28147202, lat:21.87959158}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401456573 | AGU | Proyecto de inversión | 400826.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400826.9, modificado:400826.9}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE VALENTE MORENO Y EMILIANO ZAPATA LOS CONOS - 400581 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 400581 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROFESOR. VALENTE MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JESUS PARGA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99489983, lat:21.89433372}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 397536.01 | 119260.86 | 102811.03 | 102811.03 | 16444.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:397536.01, importe_modificado:397536.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1456573/proyecto_PROCESO, 1456573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401460100 | AGU | Proyecto de inversión | 876378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876378.56, modificado:876378.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE LAS VIBORILLAS - 404744 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404744 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.6, meta_modificada:378.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS MUY CERCA DEL FRACC. MAGISTERIAL, lon:-102.68799718, lat:21.86869971}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 876378.56 | 876378.56 | 876378.54 | 876378.54 | 876378.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-050, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:876378.56, importe_modificado:876378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.6}} | {1460100/proyecto_PROCESO, 1460100/proyecto_INICIO, 1460100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513422 | AGU | Proyecto de inversión | 1560543.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560543.01, modificado:1560543.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. SAN JOSÉ DEL ARENAL, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-015/18 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 611(1905), San José del Arenal, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30925798, lat:21.9062796}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 725, Fatima, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31095314, lat:21.90995264}} | 2019-03-12 | 2019-04-24 | 1560543.01 | 1251529.92 | 798494.6 | 798494.6 | 798494.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-03-18-2019, contratista:AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:1251529.92, importe_modificado:1560543.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}} | {1513422/proyecto_PROCESO, 1513422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401456657 | AGU | Proyecto de inversión | 226578.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226578.86, modificado:226578.86}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS AMANES ENTRE LIBERTAD Y JOSE PINO SUÁREZ - 400725 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 400725 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOS AMANES BARRIO EL SAUCITO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSE PINO SUAREZ, CALLE CAMINO A LAS TARJEAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.96055618, lat:21.91524389}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 223483.26 | 223483.26 | 223483.26 | 223483.26 | 223483.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48, contratista:GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:223483.26, importe_modificado:223483.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1456657/proyecto_PROCESO, 1456657/proyecto_FIN, 1456657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513477 | AGU | Proyecto de inversión | 5682468.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5682468.79, modificado:5682468.79}} | PERFORACIÓN DE POZO P-032B FÁTIMA 4, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-011/18 | S | 5751 | 5749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valle de Guadalupe LB, Fatima, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30569065, lat:21.91313287}} | 2018-12-15 | 2019-04-29 | 5682468.79 | 5409216.68 | 3134260.72 | 3134260.72 | 3134260.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-18-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:5409286.28, importe_modificado:5409286.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} | {1513477/proyecto_PROCESO, 1513477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101511991 | AGU | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/013/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-18 | 2019-01-09 | 3000000 | 812453.56 | 812453.56 | 812453.56 | 812453.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/013/2018, contratista:CAELUS GROUP, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:812453.56, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:49.0}} | {1511991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517532 | AGU | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | Infraestructura Municipal en Diversos Municipios del Estado de Aguascalientes-"Rehabilitación de Red de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de Colector Pluvial, Guarniciones, Banquetas y Construcción de Pavimiento Hidráulico en Calle Gustavo... | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0305/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:El Llano, Ags., México, lon:-102.3148931, lat:21.9421182}} | 2018-11-30 | 2019-03-29 | 4945000 | 4944999.05 | 1450102.52 | 1450102.52 | 1450102.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0305-067-18, contratista:H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4833675.05, importe_modificado:4944999.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}} | {1517532/proyecto_INICIO, 1517532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517545 | AGU | Proyecto de inversión | 3164800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164800.0, modificado:3164800.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable y Alcantarillado, en la Calle Nueva entre Calle La Escuela y la Calle Vicente Guerrero... | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0279/18 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Cosío, Ags., México, lon:-102.2997344, lat:22.3656529}} | 2018-11-08 | 2019-02-05 | 3164800 | 3115901.39 | 1669535.17 | 1669535.17 | 1669535.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0279-070-18, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3050709.39, importe_modificado:3050709.39}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0279-101-18, contratista:OZIEL RAFAEL IBARRA GONZALEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:65192.0, importe_modificado:65192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1517545/proyecto_INICIO, 1517545/proyecto_FIN, 1517545/proyecto_PROCESO, 1517545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517554 | AGU | Proyecto de inversión | 29619026 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9619026E7, modificado:2.9619026E7}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Modernización y Ampliación de Carretera Estatal No. 2, Ent. Km. 3.3 Bulevar Aeropuerto - El Taray, a Sección Tipo A2, con Pavimento Asfaltico, Tramo de km. 3+000 a km 7+200... | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0156/18-Vo.Bo.-0157/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50400.0, meta_modificada:50400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Centro de Arriba, Ags., México, lon:-102.4996909, lat:21.7302852}} | 2018-10-15 | 2018-12-22 | 29619026 | 29619025.65 | 16575623.91 | 16575623.91 | 16575623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0156-026-18, contratista:EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.425070105E7, importe_modificado:1.480962505E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0157-027-18, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.38931756E7, importe_modificado:1.48094006E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21629.16}} | {1517554/proyecto_PROCESO, 1517554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517563 | AGU | Proyecto de inversión | 37582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7582E7, modificado:3.7582E7}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Pavimentación con Empedrado y Roderas de Concreto Hidráulico del Camino de El Sauz a Malpaso, con una Longitud de 6.10 kms., Municipio de Calvillo, Ags." Km. 0+000 al Km. 3+300 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0352/18-Vo.Bo.-0353/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48800.0, meta_modificada:48800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2019-01-24 | 2019-06-22 | 37582000 | 37581999.09 | 10903705.52 | 10903705.52 | 10903705.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0352-111-18, contratista:TIFORT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.837403871E7, importe_modificado:1.931908671E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0353-112-18, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.797164638E7, importe_modificado:1.797164638E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.2}} | {1517563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517570 | AGU | Proyecto de inversión | 48040206 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8040206E7, modificado:4.8040206E7}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Modernización y Ampliación Carr. Aguascalientes - José María Morelos, Tramo KM 3+250 AL KM. 9+650, a Tipo A2, Pavimentada con Carpeta de Concreto Asfáltico, Ags." -Tramo de Km 3+250 al Km 5+400 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0158/18-Vo.Bo.-0159/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76800.0, meta_modificada:76800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Gral José María Morelos y Pavón, Ags., México, lon:-102.2018726, lat:21.9990077}} | 2018-11-15 | 2019-03-16 | 48040206 | 48040205.11 | 31396038.92 | 31396038.92 | 31396038.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0159-024-18, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.677039298E7, importe_modificado:1.699877298E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0158-023-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.556586498E7, importe_modificado:1.6146561E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0160-025-18, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.443879813E7, importe_modificado:1.489487113E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71885.0}} | {1517570/proyecto_PROCESO, 1517570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517589 | AGU | Proyecto de inversión | 19780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.978E7, modificado:1.978E7}} | Infraestructura Municipal en Diversos Municipios de Aguascalientes -"Rehabilitación del Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes "Casa DIF", Aguascalientes, Ags." | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0345/18-Vo.Bo.-0325/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4247.0, meta_modificada:4247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Agostaderito, Ags., México, lon:-102.359252, lat:21.770615}} | 2018-12-19 | 2019-05-17 | 19780000 | 19510036.7 | 5149526.59 | 5149526.59 | 5149526.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0345-136-18, contratista:IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:120350.0, importe_modificado:120350.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0345-083-18, contratista:FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.043505193E7, importe_modificado:1.265965E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0325-084-18, contratista:TIFORT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6730036.7, importe_modificado:6730036.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.36}} | {1517589/proyecto_PROCESO, 1517589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401461507 | AGU | Proyecto de inversión | 124134.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124134.91, modificado:124134.91}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALDAMA BARRIO DEL SALTO PALO ALTO - 406457 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 406457 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:227, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO EL SALTO, 20330 PALO ALTO (BARRIO DEL SALTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCI, lon:-101.96335608, lat:21.9224454}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 124134.31 | 124134.31 | 124134.31 | 124134.31 | 124134.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060, contratista:INGAB CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:123651.19, importe_modificado:123651.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1461507/proyecto_PROCESO, 1461507/proyecto_INICIO, 1461507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516758 | AGU | Proyecto de inversión | 1681300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681300.0, modificado:1681300.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes-"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario en calle Independencia (Conocida como Florida), en el Tramo es de Av. ... | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0180/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Tepetates, Ags., México, lon:-102.3216666, lat:21.9566666}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 1681300 | 1507449.97 | 1007295.68 | 1007295.68 | 1007295.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0180-038-18, contratista:CONSTRUCTORA GATICA COSSIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1467545.97, importe_modificado:1467545.97}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0180-079-18, contratista:JOSE LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:39904.0, importe_modificado:39904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1516758/proyecto_INICIO, 1516758/proyecto_FIN, 1516758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517678 | AGU | Proyecto de inversión | 1100627 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100627.0, modificado:1100627.0}} | Cubierta de Lona en Escuela Primaria Refugio Miranda Aguayo 01DPR0017W | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0313/18 | N | 0 | 0 | 46454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.2690988, lat:22.0745573}} | 2018-12-07 | 2019-01-05 | 1100627 | 1100078.25 | 984334.34 | 984334.34 | 984334.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0313-149-18, contratista:RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1100078.25, importe_modificado:1100078.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.8}} | {1517678/proyecto_PROCESO, 1517678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401451246 | AGU | Proyecto de inversión | 1025489.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025489.91, modificado:1025489.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SEC TEC NO TREINTA Y SEIS - 383939 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 383939 | S | 328 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.24, meta_modificada:502.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA LAS FLORES COLONIA MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y , CALLE LAS BUGAMBILIAS LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 36 ESTA UBICADA EN LA PRIVADA LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE LAS , lon:-102.33011132, lat:21.95431694}} | 2018-08-02 | 2018-10-10 | 1025489.92 | 1025489.92 | 1025489.92 | 1025489.92 | 1025489.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:788838.4, importe_modificado:788838.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.24}} | {1451246/proyecto_INICIO, 1451246/proyecto_PROCESO, 1451246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101512200 | AGU | Adquisición | 2211220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211220.0, modificado:2211220.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS PARA ESTUDIANTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/023/2018 | N | 0 | 0 | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26696491, lat:21.92833134}} | 2018-12-27 | 2019-02-28 | 2211220 | 1231726.4 | 1231726.4 | 1231726.4 | 1231726.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/023/2018, contratista:TORRES Y MEDINA, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:934606.43, importe_modificado:2211220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:385.0}} | {1512200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513453 | AGU | Proyecto de inversión | 6131115.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131115.35, modificado:6131115.35}} | PERFORACIÓN DE POZO A 500 MTS. P-014A ZONA MILITAR 2, FRACC. MUNICIPIO LIBRE, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-10/18 | S | 9021 | 9019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:esq, Héroe Militar & Seguridad Social, Municipio Libre, Aguascalientes, México, lon:-102.26750135, lat:21.89708165}} | 2019-02-09 | 2019-04-29 | 6131115.35 | 5243674.54 | 2793377.48 | 2793377.48 | 2793377.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-01-18-2019, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:5243674.54, importe_modificado:5243674.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {1513453/proyecto_PROCESO, 1513453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101514264 | AGU | Adquisición | 1299899.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299899.75, modificado:1299899.75}} | P020 EQUIDAD DE GENERO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALENTES | P020 EQUIDAD DE GENERO | S | 15000 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1299899.75, meta_modificada:1299899.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101514284 | AGU | Acción | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Aportación Estatal SEDEC , monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Fortalecimiento de los puntos y asesores de la red de apoyo al emprendedor en Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria | FNE01 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1001, Bosques del Prado Nte., 20127 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31357634, lat:21.91708443}} | 2018-11-30 | 2019-11-30 | 3750000 | 3749985.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FNE006, contratista:ALBA GUTIERREZ JIMMER ANDRES, convocante:Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, monto:3749985.5, importe_modificado:3749985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101515893 | AGU | Acción | 288202022.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8820202223E8, modificado:2.8820202223E8}} | SEGURO POPULAR | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | REGIMÉN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | S | 210012 | 169850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:República de Chile 206, La Fuente, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2995405, lat:21.8711561}} | 2019-01-01 | 2020-04-30 | 82069582.08 | 30943016.23 | 18818410.46 | 18818410.46 | 18742712.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516827 | AGU | Proyecto de inversión | 2763618 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763618.0, modificado:2763618.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Banquetas, Guarniciones, Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, en Calle 20 de Noviembre, Tramo C. 15 de Septiembre y C. Bienestar... | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0200/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.2690988, lat:22.0745573}} | 2018-10-25 | 2019-01-22 | 2763618 | 2694150.76 | 1425303.8 | 1425303.8 | 1425303.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0200-055-18, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2641892.76, importe_modificado:2641892.76}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0200-097-18, contratista:MIGUEL ANGEL RINCON CRUZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:52258.0, importe_modificado:52258.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1516827/proyecto_INICIO, 1516827/proyecto_FIN, 1516827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516841 | AGU | Proyecto de inversión | 3065651 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065651.0, modificado:3065651.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes-"Construcción de Empedrado con Roderas de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, y Rehabilitación de Agua Potable y Alcantarillado, en Calle Miguel Hidalgo, Tramo de Calle General... | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0269/18 | N | 0 | 0 | 8896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4129804, lat:22.1475929}} | 2018-10-06 | 2019-01-03 | 3065651 | 3056113.58 | 2058631.28 | 2058631.28 | 2058631.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0269-123-18, contratista:VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0269-032-18, contratista:JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2992313.58, importe_modificado:2992313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {1516841/proyecto_INICIO, 1516841/proyecto_FIN, 1516841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517207 | AGU | Adquisición | 673001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673001.4, modificado:673001.4}} | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VIGILANCIA EP 19 | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:673001.4, meta_modificada:673001.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512007 | AGU | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IIFEA | IIFEA/DAF/017/2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2861103, lat:21.8728016}} | 2018-12-18 | 2019-01-23 | 2000000 | 163502 | 163502 | 163502 | 163502 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IIFEA/DAF/017/2018, contratista:GAUDI SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:163502.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1512007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517767 | AGU | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}} | Construcción de Colector de Aguas Residuales, Red de Agua Potable, y Empedrado con Roderas de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Salvador Santiago, Tramo de Calle Juan Francisco Rodríguez a Calle Juan Domínguez... | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0311/18 | N | 0 | 0 | 8896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7746.33, meta_modificada:7746.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4129804, lat:22.1475929}} | 2018-11-15 | 2019-01-30 | 9900000 | 9898800 | 9898800 | 9898800 | 9898800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0311-082-18, contratista:JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8344467.86, importe_modificado:9835000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0311-124-18, contratista:VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7746.33}} | {1517767/proyecto_PROCESO, 1517767/proyecto_FIN, 1517767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517785 | AGU | Proyecto de inversión | 7705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7705000.0, modificado:7705000.0}} | Rehabilitación del Pavimento Asfáltico y Sobrecarpeta Asfáltica en la Carr Estatal 51, Tramo de Calvillo (Cabecera Municipal) a la Localidad de Mesa Grande, Cadenamiento 0+000 Km - 4+700 Km, Calvillo, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0278/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Mesa Grande, Ags., México, lon:-102.7214124, lat:21.804722}} | 2018-12-05 | 2019-03-04 | 7705000 | 7679340.22 | 7679340.22 | 7679340.22 | 7679340.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0278-106-18, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7679340.22, importe_modificado:7679340.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}} | {1517785/proyecto_INICIO, 1517785/proyecto_PROCESO, 1517785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401495371 | AGU | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:programa directo estatal, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | suministro y colocacion de elevador en mercado de artesanías y gastronomía | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 004 | S | 4031 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Juan Esteban, Col. las Canadas, San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4161195, lat:22.1491864}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0324-145-18, contratista:Manufacturas Metalicas Rodher, S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Aguascalientes, monto:1199375.9, importe_modificado:1199375.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1495371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513380 | AGU | Adquisición | 3247502 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247502.0, modificado:3247502.0}} | EQUPAMIENTO PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | FASP AGS 2019 21 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2532421, lat:21.8769226}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 974250.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401489675 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, EL RODEO, COSIO (ESTACION DE ADAMES), AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0123-18-2018 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Francisco I. Madero 101, Centro, Cosío, Ags., México, lon:-102.29756355, lat:22.36642772}} | 2018-08-20 | 2019-08-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0123-18-2018, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJON, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051210.93, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1489675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401489703 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, EL REFUGIO DE PROVIDENCIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0163-18-2018 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.04, meta_modificada:591.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:Cornelio Acosta 102A, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.30000973, lat:22.36614991}} | 2018-08-23 | 2019-08-23 | 900000 | 862745.8 | 480437.61 | 480437.61 | 480437.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0163-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:862745.8, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1489703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401493664 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GENERAL DE DIVISION ENRIQUE ESTRADA, LOS ARELLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0167-18-2018 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_modificada:926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Lib. Carretero 210, Aguascalientes, México, lon:-102.27722168, lat:21.73590213}} | 2018-08-03 | 2019-08-02 | 900000 | 857339.24 | 784821.49 | 784821.49 | 784821.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0167-18-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857339.24, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.0}} | {1493664/proyecto_INICIO, 1493664/proyecto_FIN, 1493664/proyecto_PROCESO, 1493664/proyecto_FIN, 1493664/proyecto_PROCESO, 1493664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401493707 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION LEONA VICARIO, LA UNION, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0110-18-2017 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.45, meta_modificada:278.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96508229, lat:21.91890092}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 859857.89 | 524632.15 | 524632.15 | 524632.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0110-18-2017, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:859857.89, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.45}} | {1493707/proyecto_INICIO, 1493707/proyecto_FIN, 1493707/proyecto_PROCESO, 1493707/proyecto_FIN, 1493707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495192 | AGU | Proyecto de inversión | 1629642 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629642.0, modificado:1629642.0}} | NUEVA CREACION CECYTEA FRACC. VILLA MONTAÑA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11012-18-2018 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:5 de Mayo 145, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29644775, lat:21.88061545}} | 2018-11-09 | 2019-11-08 | 1629642 | 1629642 | 1032785.84 | 1032785.84 | 1032785.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11012-18-2018, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1578548.52, importe_modificado:1629642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1495192/proyecto_PROCESO, 1495192/proyecto_INICIO, 1495192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495318 | AGU | Proyecto de inversión | 2223393 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223393.0, modificado:2223393.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. PABLO LATAPI SARRE, LA RIBIERA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10010-18-2018 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.65, meta_modificada:217.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Francisco Romo Jiménez 102, San José de Buenavista, 20303 San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.27267265, lat:22.07227778}} | 2018-11-09 | 2019-11-08 | 2223393 | 2223393 | 1506753.57 | 1506753.57 | 1506753.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10010-18-2018, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2162131.15, importe_modificado:2223939.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.65}} | {1495318/proyecto_INICIO, 1495318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401496284 | AGU | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:206393.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:206393.3}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:206393.31}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:206393.3}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE EL SALITRILLO | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0307/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedro, Santa Cruz, 20406 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3308991, lat:22.2327211}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 825573.22 | 825573.22 | 825573.22 | 825573.22 | 825573.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E20-2018, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:832433.41, importe_modificado:825573.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496284/proyecto_INICIO, 1496284/proyecto_FIN, 1496284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401500231 | AGU | Proyecto de inversión | 499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.99, modificado:499799.63}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DOLORES HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, CABECERA MUNICIPAL. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | FAFEF-22041 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.1, meta_modificada:484.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3180006, lat:22.2297676}} | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 499799.63 | 499799.63 | 499799.63 | 499799.63 | 499799.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAFEF-001-18 PAQ. 06, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:499799.63, importe_modificado:499799.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.1}} | {1500231/proyecto_INICIO, 1500231/proyecto_FIN, 1500231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495428 | AGU | Proyecto de inversión | 1319009 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319009.0, modificado:1319009.0}} | CONSOLIDACION ESC. SEC. TEC. No. 14, SAN ANTONIO, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10013-18-2018 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.28, meta_modificada:170.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.16697216, lat:22.22418727}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 1319009 | 1319009 | 902949.28 | 902949.28 | 902949.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10013-18-2018, contratista:EDIFICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1316424.67, importe_modificado:1319009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.28}} | {1495428/proyecto_INICIO, 1495428/proyecto_FIN, 1495428/proyecto_PROCESO, 1495428/proyecto_FIN, 1495428/proyecto_PROCESO, 1495428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495477 | AGU | Acción | 11433228.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:81, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.143322867E7, modificado:1.143440523E7}} | UAA APOYO PROBLEMAS ESTRUCTURALES UPES 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PROBLEMAS ESTRUCTURALES UPES 2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 11431134 | 11431134 | 11431134 | 11431134 | 11431134 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401496313 | AGU | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:202573.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:202573.39}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:202573.39}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:202573.39}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA DEPORTIVA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LA NATURA | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0296/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Vicente Guerrero, San Juan de la Natura, Ags., México, lon:-102.2208895, lat:22.3644458}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 810293.55 | 810293.55 | 810293.55 | 810293.55 | 810293.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E22-2018, contratista:EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:837026.68, importe_modificado:810293.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496313/proyecto_INICIO, 1496313/proyecto_FIN, 1496313/proyecto_PROCESO, 1496313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494021 | AGU | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONCLUSION EDIFICIO ACADEMICO, 2a. ETAPA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11002-18-2018 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.5, meta_modificada:1637.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard José Maria Chavez # 3005, México, lon:-102.29086876, lat:21.84206078}} | 2018-10-03 | 2019-10-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11002-18-2018, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:4086972.45, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1637.5}} | {1494021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494084 | AGU | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | NUEVA CREACION, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, V.N.S.A. AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11001-18-2018 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2384.0, meta_modificada:2384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.284523, lat:21.8724015}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 30000000 | 26168453.49 | 20978664.06 | 20978664.06 | 20978664.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11001-18-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2.616845349E7, importe_modificado:3.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2384.0}} | {1494084/proyecto_INICIO, 1494084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101517548 | AGU | Proyecto de inversión | 2670300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670300.0, modificado:2670300.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento Hidráulico, Banquetas, Guarniciones, Red de Alcantarillado y Red de Agua Potable, en Calle Ejército Nacional, entre Calle Aldama y Calle Miguel Hidalgo... | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0229/18 | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3206187, lat:22.2289132}} | 2018-10-20 | 2019-01-21 | 2670300 | 2583997.3 | 2017283.22 | 2017283.22 | 2017283.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0229-057-18, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. D C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2554417.3, importe_modificado:2554417.3}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0229-100-18, contratista:HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:29580.0, importe_modificado:29580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1517548/proyecto_INICIO, 1517548/proyecto_PROCESO, 1517548/proyecto_INICIO, 1517548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401495544 | AGU | Acción | 3144332.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144332.73, modificado:3144332.73}} | UAA APOYO FINANCIERO REC. PUB. FED. EXT. 2018 (2) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA APOYO FINANCIERO (2) | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 3144332.73 | 3144332.73 | 3144332.73 | 3144332.73 | 3144332.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | AGU180401496356 | AGU | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:209408.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:209408.52}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:209408.52}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:209408.52}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL EL BAJIO | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0291/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:El Bajío, Ags., México, lon:-102.305385, lat:22.247367}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 837634.08 | 837634.08 | 837634.08 | 837634.08 | 837634.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E19-2018, contratista:I.C. JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:837634.09, importe_modificado:837634.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496356/proyecto_FIN, 1496356/proyecto_INICIO, 1496356/proyecto_PROCESO, 1496356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401500392 | AGU | Proyecto de inversión | 1095000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095000.0, modificado:1090699.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ARROYO VEHICULAR EN C. MIRADOR DEL GAVILAN, DELEGACION PABLO ESCALERAS, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-07005 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:Mirador del Gavilán, Escaleras, Ags., México, lon:-102.334637, lat:22.251496}} | 2018-11-09 | 2018-12-09 | 1090699.25 | 1090699.25 | 1090699.25 | 1090699.25 | 1090699.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E14-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1090699.26, importe_modificado:1090699.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1500392/proyecto_INICIO, 1500392/proyecto_FIN, 1500392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494226 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, BIMBALETES DE ATLAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0161-18-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.85, meta_modificada:624.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08928734, lat:22.23827483}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0161-18-2018, contratista:MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1247685.58, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.85}} | {1494226/proyecto_PROCESO, 1494226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495624 | AGU | Acción | 705603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705603.05, modificado:2881692.15}} | UAA FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO MED SUP 2016 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1101352.25 | 2249109.73 | 1101352.25 | 1101352.25 | 1101352.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401498083 | AGU | Proyecto de inversión | 1360398.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360398.81, modificado:1360398.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (INCLUYE CRUCERO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA) Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 0328/18 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:598.85, meta_modificada:598.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 24, Mexiquito, Cosío, Ags., México, lon:-102.30139911, lat:22.3660507}} | 2018-12-03 | 2019-01-16 | 1360398.81 | 1347062.71 | 1347062.71 | 1347062.71 | 1347062.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801004987-E2-2018, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1347062.71, importe_modificado:1347062.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1498083/proyecto_INICIO, 1498083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494412 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. DIEGO ROMO DE VIVAR, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0151-18-2017 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.85, meta_modificada:1333.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 208, Zona Centro, 20400 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.32311964, lat:22.22921267}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1500000 | 1423248.31 | 691263.98 | 691263.98 | 691263.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0151-18-2017, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1423248.31, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1494412/proyecto_INICIO, 1494412/proyecto_PROCESO, 1494412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401493990 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. TEC. No. 34, FRIDA KHALO CALDERON, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0149-18-2016 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.08, meta_modificada:1338.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26849914, lat:21.87767841}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 862304.1 | 853285.4 | 853285.4 | 853285.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0149-18-2016, contratista:CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:862304.1, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.08}} | {1493990/proyecto_INICIO, 1493990/proyecto_FIN, 1493990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495678 | AGU | Acción | 564001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564001.0, modificado:564065.11}} | UAA APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 2018 (PADES) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PADES 2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 554065.11 | 554065.11 | 554065.11 | 554065.11 | 554065.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | AGU180401498270 | AGU | Proyecto de inversión | 1492420.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:373105.03, modificado:362469.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373105.03, modificado:362469.68}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:373105.03, modificado:362469.69}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:373105.05, modificado:362469.68}} | CONSTRUCCION DE VELARIA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COL. SANTA CRUZ. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0308/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedro 103, Santa Cruz, 20406 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.32982516, lat:22.23263898}} | 2018-11-22 | 2018-12-22 | 1449878.73 | 1449878.73 | 1449878.73 | 1449878.73 | 1449878.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E25-2018, contratista:TFORT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1449878.73, importe_modificado:1449878.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1498270/proyecto_INICIO, 1498270/proyecto_PROCESO, 1498270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401501451 | AGU | Adquisición | 203703314 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.03703314E8, modificado:2.037033136E8}} | EQUIPAMIENTO H HIDALGO 230 M | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | EQUIPAMIENTO H HIDALGO 230 M | N | 0 | 0 | 1330000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.03703314E8, meta_modificada:2.037033136E8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836167, lat:21.8922471}} | 2018-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 180119275.69 | 163452560.35 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.6345256035E8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401489387 | AGU | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitación de Pavimento de Concreto Calle 20 de Noviembre, Agua Potable, Alcantarillado, Banquetas, Guarniciones, Luminaria LED (Solar) en la Comunidad de Pilotos | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0320/18 | N | 0 | 0 | 1331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3445.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Pilotos, Ags., México, lon:-101.9591666, lat:22.0372222}} | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 3497246.16 | 3497246.16 | 3497246.16 | 3497246.16 | 3497246.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-10/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:3497246.16, importe_modificado:3497246.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3445.0}} | {1489387/proyecto_INICIO, 1489387/proyecto_PROCESO, 1489387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494810 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. OCTAVIO PAZ, CUMBRES II, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0194-18-2018 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.72, meta_modificada:789.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Cumbres, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2533613, lat:21.9101181}} | 2018-10-05 | 2019-10-04 | 900000 | 860897.84 | 258269.35 | 258269.35 | 258269.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0194-18-2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:860897.84, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.92}} | {1494810/proyecto_INICIO, 1494810/proyecto_PROCESO, 1494810/proyecto_INICIO, 1494810/proyecto_PROCESO, 1494810/proyecto_INICIO, 1494810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494840 | AGU | Proyecto de inversión | 16788780 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.678878E7, modificado:1.678878E7}} | SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS PARA ESTUDIANTES, UNIVERSIDAD EL RETOÑO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11009-18-2018 | N | 0 | 0 | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3616.51, meta_modificada:3616.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2626604, lat:21.9277404}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 16788780 | 16788780 | 16612539.61 | 16612539.61 | 16612539.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11009-18-2018, contratista:INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.475814043E7, importe_modificado:1.678878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3616.51}} | {1494840/proyecto_INICIO, 1494840/proyecto_PROCESO, 1494840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401493687 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ETV No. 155, JOSE MARIA ARTEAGA, LOS ALAMITOS, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0168-18-2018 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.5, meta_modificada:531.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.1669507, lat:22.22424686}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 857079.61 | 565856.66 | 565856.66 | 565856.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0168-18-2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857079.61, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.19}} | {1493687/proyecto_INICIO, 1493687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401497328 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC PRIM. EMILIANO ZAPATA, MOLINO ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0046-18-2017 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26840258, lat:21.8775689}} | 2018-06-04 | 2019-06-03 | 1300000 | 1226611.24 | 1198367.09 | 1198367.09 | 1198367.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0046-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1226611.24, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1497328/proyecto_INICIO, 1497328/proyecto_PROCESO, 1497328/proyecto_INICIO, 1497328/proyecto_FIN, 1497328/proyecto_PROCESO, 1497328/proyecto_FIN, 1497328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495177 | AGU | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSOLIDACION CONALEP IV, LOMAS DEL MIRADOR, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11013-18-2018 | N | 0 | 0 | 4271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lomas del Mirador I, II y III, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2583684, lat:21.8489125}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 700000 | 700000 | 518645.18 | 518645.18 | 518645.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11013-18-2018, contratista:YARKAR, S.C., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:663306.69, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1495177/proyecto_INICIO, 1495177/proyecto_PROCESO, 1495177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494831 | AGU | Proyecto de inversión | 3324729 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324729.0, modificado:3324729.0}} | CONSTRUCCION 3a ETAPA DE SEGUNDA UNIDAD ACADEMICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11008-18-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Magisterial, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3161885, lat:22.2254542}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 3324729 | 3097238.27 | 1548619.14 | 1548619.14 | 1548619.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11008-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:3097238.27, importe_modificado:3324729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1494831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495639 | AGU | Proyecto de inversión | 615610.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615610.98, modificado:606750.76}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CARRETERA 45 NORTE HASTA LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-005/18 | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Independencia Nte. 52A, Francisco Villa, 20674 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27310181, lat:22.15179558}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 606750.76 | 606750.76 | 606750.76 | 606750.76 | 606750.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-005, contratista:GC ARAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:606750.76, importe_modificado:606750.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:99.0}} | {1495639/proyecto_PROCESO, 1495639/proyecto_INICIO, 1495639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494115 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0116-18-2018 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.44, meta_modificada:722.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08927393, lat:22.23829965}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1300000 | 1042720.9 | 482101.29 | 482101.29 | 482101.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0116-18-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1042720.9, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {1494115/proyecto_PROCESO, 1494115/proyecto_INICIO, 1494115/proyecto_PROCESO, 1494115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401498165 | AGU | Proyecto de inversión | 4375385.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375385.82, modificado:4375385.82}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA PLAZA JUÁREZ, COSÍO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. | 0379/18 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4445.0, meta_modificada:4445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Matamoros 4, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.29973078, lat:22.36631362}} | 2018-12-28 | 2019-03-12 | 4375385.82 | 4370591.64 | 4370591.64 | 4370591.64 | 4370591.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801004987-E4-2018, contratista:FEVAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:4370591.64, importe_modificado:4370591.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1498165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494217 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, COLOMOS, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0136-18-2018 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.44, meta_modificada:621.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Plaza Principal 105, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7187562, lat:21.84700018}} | 2018-09-12 | 2019-09-11 | 900000 | 857259.24 | 817054.4 | 817054.4 | 817054.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0136-18-2018, contratista:VELASER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857259.24, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.44}} | {1494217/proyecto_PROCESO, 1494217/proyecto_INICIO, 1494217/proyecto_PROCESO, 1494217/proyecto_INICIO, 1494217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494401 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. EDMUNDO GAMEZ OROZCO, LA UNION (EL LLANO), AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0109-18-2017 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.8, meta_modificada:488.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:Calle 5 de Mayo 108, Col de Abajo, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96818829, lat:21.91559639}} | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 900000 | 863211.83 | 258963.55 | 258963.55 | 258963.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0109-18-2017, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:863211.83, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.8}} | {1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO, 1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO, 1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494204 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LUCAS ORTIZ BENITEZ, SAN TADEO, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0119-18-2018 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.28, meta_modificada:578.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:Av. B. Juárez # 101, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.71887422, lat:21.84688068}} | 2018-08-29 | 2019-08-26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0119-18-2018, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1052935.93, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.28}} | {1494204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494007 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0117-18-2018 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.16, meta_modificada:463.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:Av. Francisco Romo Jiménez # 102, Fracc. José de Buenavista, C.P. 20300., San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.27267265, lat:22.07239709}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 857535.43 | 300020.16 | 300020.16 | 300020.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0117-18-2018, contratista:GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857535.43, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.0}} | {1494007/proyecto_INICIO, 1494007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401497951 | AGU | Proyecto de inversión | 1741597.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741597.02, modificado:1741597.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO NORTE DE CALLE MEXICO A CALLE JAVIER MINA,COLONIA FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-019/18 | N | 0 | 0 | 895 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Leandro Valle 1580, Industrial, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27996826, lat:22.1492517}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 1741597 | 1741597 | 1741597 | 1741597 | 1741597 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-019, contratista:ING. GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1670263.75, importe_modificado:1670263.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1497951/proyecto_FIN, 1497951/proyecto_PROCESO, 1497951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494383 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION J.N. FUNDACION DE AGUASCALIENTES, V.N.S.A. SECTOR SAN MARCOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0195-18-2018 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.82, meta_modificada:689.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av.Jesús García Corona 440, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25653648, lat:21.93715407}} | 2018-09-21 | 2019-09-20 | 900000 | 861687.01 | 852735.9 | 852735.9 | 852735.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0195-18-2018, contratista:IRANCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:861687.01, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.82}} | {1494383/proyecto_INICIO, 1494383/proyecto_PROCESO, 1494383/proyecto_INICIO, 1494383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494478 | AGU | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION J.N. CRISTOBAL COLON, LOS ARROYITOS, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0134-18-2018 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.24, meta_modificada:949.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Arroyo de La Canadá, Los Arroyitos, 20923 Jesús María, Ags., México, lon:-102.3389363, lat:21.9702203}} | 2018-07-30 | 2019-07-29 | 1500000 | 1414567.48 | 522353.69 | 522353.69 | 522353.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0134-18-2018, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1414567.48, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.28}} | {1494478/proyecto_INICIO, 1494478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494486 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, LAS FRAGUAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0165-18-2018 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:José María Pino Suárez, Pino Suárez, Ags., México, lon:-102.1028714, lat:22.1665073}} | 2018-09-19 | 2019-09-18 | 900000 | 859146.53 | 410660.42 | 410660.42 | 410660.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0165-18-2018, contratista:ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:859146.53, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {1494486/proyecto_PROCESO, 1494486/proyecto_INICIO, 1494486/proyecto_PROCESO, 1494486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494493 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, PASO BLANCO, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0166-18-2018 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.3, meta_modificada:749.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Paso Blanco, Ags., México, lon:-102.3169444, lat:21.9736111}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0166-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:843823.0, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1494493/proyecto_INICIO, 1494493/proyecto_PROCESO, 1494493/proyecto_INICIO, 1494493/proyecto_PROCESO, 1494493/proyecto_INICIO, 1494493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494501 | AGU | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSOLIDACION 2A ETAPA, CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION, UNITEC CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11004-18-2018 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.15, meta_modificada:1827.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:El Salitre, Ags., México, lon:-102.7695436, lat:21.8207272}} | 2018-10-17 | 2019-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11004-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:6799287.75, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.15}} | {1494501/proyecto_PROCESO, 1494501/proyecto_INICIO, 1494501/proyecto_PROCESO, 1494501/proyecto_INICIO, 1494501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401496364 | AGU | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:205975.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:205975.28}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:205975.28}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:205975.28}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL PUERTA DEL MUERTO | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0294/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:Emiliano Zapata, Puerta del Muerto, Ags., México, lon:-102.2475122, lat:22.296442}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 823901.11 | 823901.11 | 823901.11 | 823901.11 | 823901.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E23-2018, contratista:CONSTRUCTIVO VALDETORRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:836885.76, importe_modificado:823901.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496364/proyecto_INICIO, 1496364/proyecto_FIN, 1496364/proyecto_PROCESO, 1496364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401496394 | AGU | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:208762.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:208762.6}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:208762.6}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:208762.61}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA ESTACION | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0295/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:AGS 120 107, Aguascalientes, México, lon:-102.27885246, lat:22.22755411}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 835050.41 | 835050.41 | 835050.41 | 835050.41 | 835050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E21-2018, contratista:I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:837793.01, importe_modificado:835050.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496394/proyecto_FIN, 1496394/proyecto_PROCESO, 1496394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513332 | AGU | Adquisición | 1479747.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479747.06, modificado:1479747.06}} | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 16 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Privada Cardenal 205, San Felipe, Ags., México, lon:-102.36768379, lat:21.88347447}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 443924.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401495379 | AGU | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSOLIDACION CENTRO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11011-18-2018 | N | 0 | 0 | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.52, meta_modificada:1667.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cdad. de los Niños, El Eden, La Chiripa, Ags., México, lon:-102.35397577, lat:21.84212053}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11011-18-2018, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.808059883E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.52}} | {1495379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401489411 | AGU | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998550.81}} | Construcción de Pavimento de Concreto, Agua Potable, Alcantarillado, Banquetas, Guarniciones, en la Comunidad de Villa Juárez | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0321/18 | N | 0 | 0 | 4888 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1089.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:Villa Juárez, Ags., México, lon:-102.0675986, lat:22.0955254}} | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 998550.81 | 998550.81 | 998550.81 | 998550.81 | 998550.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-12/2018, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:998550.82, importe_modificado:998550.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.44}} | {1489411/proyecto_PROCESO, 1489411/proyecto_INICIO, 1489411/proyecto_PROCESO, 1489411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401493737 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. HOGAR Y PATRIA, LOS DURON, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0100-18-2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.72, meta_modificada:313.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:191, direccion:Calle Cristobal Colon 203 A, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29607224, lat:21.87970946}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 853860.69 | 256158.21 | 256158.21 | 256158.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0100-18-2018, contratista:BICAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:853860.69, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.72}} | {1493737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401493754 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION J.N. ROSA VALADEZ, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0130-18-2016 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.55, meta_modificada:749.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Cristobal Colon 102, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29524612, lat:21.88014752}} | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 900000 | 733856.45 | 379304.55 | 379304.55 | 379304.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0130-18-2016, contratista:EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:733856.45, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.5}} | {1493754/proyecto_INICIO, 1493754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513355 | AGU | Adquisición | 2853490.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853490.96, modificado:2853490.96}} | EQUIPAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | FASP AGS 2019 17 | S | 52 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calvillo - Aguascalientes 2472, El Eden, San Felipe, Ags., México, lon:-102.36650019, lat:21.88024349}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 856047.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401494815 | AGU | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. GRAL No. 33, J. REFUGIO MIRANDA AGUAYO, LOMAS DE VISTA BELLA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0196-18-2018 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3404.64, meta_modificada:3404.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lomas de Vistabella, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2594414, lat:21.8440683}} | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 1700000 | 1341792.72 | 683054.4 | 683054.4 | 683054.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0196-18-2018, contratista:EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1341792.72, importe_modificado:1634615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3268.3}} | {1494815/proyecto_INICIO, 1494815/proyecto_PROCESO, 1494815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494033 | AGU | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, C. CRISOSTOMOS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0093-18-2017 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.4, meta_modificada:739.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08929539, lat:22.23829965}} | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0093-18-2017, contratista:MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1212467.06, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.4}} | {1494033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494287 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. GRAL. No. 26, LIC. JOSE VASCONCELOS, COL. CENTRO, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0150-18-2016 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.42, meta_modificada:919.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.16697216, lat:22.22414755}} | 2018-09-19 | 2019-09-18 | 900000 | 857109.11 | 819011.46 | 819011.46 | 819011.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0150-18-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857109.11, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.42}} | {1494287/proyecto_PROCESO, 1494287/proyecto_INICIO, 1494287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401490002 | AGU | Proyecto de inversión | 1186800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186800.0, modificado:1138887.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PRODERE-07001 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes Ote 128, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.31932163, lat:22.22861679}} | 2018-11-24 | 2018-12-28 | 1138887 | 1138887 | 1138887 | 1138887 | 1138887 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E27-2018, contratista:EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1138887.0, importe_modificado:1138887.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1490002/proyecto_INICIO, 1490002/proyecto_PROCESO, 1490002/proyecto_FIN, 1490002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495188 | AGU | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Trabajos e Instalaciones Complementarias para el Museo Nacional de Pueblos Mágicos, en Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado | Sectur 003 | S | 26165 | 24018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez 306, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7161311, lat:21.8474209}} | 2018-12-16 | 2018-12-31 | 4300000 | 4285627.55 | 4285627.55 | 4285627.55 | 4285627.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0354-127-18, contratista:Maria Iliana Briseño Ramirez, convocante:Gobierno del Estado de Aguascalientes, monto:4285627.55, importe_modificado:4285627.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1495188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495204 | AGU | Proyecto de inversión | 802919 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802919.0, modificado:802919.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. J. REFUGIO ESPARZA REYES, MIRADOR DE LAS CULTURAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10011-18-2018 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.23, meta_modificada:181.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2419173, lat:21.9080465}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 802919 | 802919 | 783045.51 | 783045.51 | 783045.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10011-18-2018, contratista:VICTOR MANUEL DELGADO BARBA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:762770.7, importe_modificado:802919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.23}} | {1495204/proyecto_PROCESO, 1495204/proyecto_FIN, 1495204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494460 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ETV 162, FRANCISCO SARABIA, FRANCISCO SARABIA, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0152-18-2017 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.86, meta_modificada:322.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96522713, lat:21.91887604}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0152-18-2017, contratista:VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:851639.71, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.86}} | {1494460/proyecto_PROCESO, 1494460/proyecto_INICIO, 1494460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401494468 | AGU | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ETV No. 11, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, FRANCISCO VILLA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0132-18-2017 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.92, meta_modificada:543.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08931684, lat:22.23831455}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0132-18-2017, contratista:PEREZ GONZALEZ CONSTUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:855327.79, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.92}} | {1494468/proyecto_INICIO, 1494468/proyecto_PROCESO, 1494468/proyecto_INICIO, 1494468/proyecto_PROCESO, 1494468/proyecto_INICIO, 1494468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101515907 | AGU | Adquisición | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | UAA-GENERACION ESTRATEGIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES | UAA-CONACYT 14 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3163244, lat:21.914165}} | 2018-10-10 | 2019-10-19 | 1275000 | 467008.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401495570 | AGU | Acción | 842007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842007.02, modificado:842007.02}} | UAA EQUIPAMIENTO AUDITORIO DR. PEDRO ALBA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA EQUIPAMIENTO AUD. DR. PEDRO ALBA | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 842000 | 842000 | 842000 | 842000 | 842000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495675 | AGU | Proyecto de inversión | 1708982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708982.15, modificado:1558468.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DE CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, BARRIO CARBONERAS, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-2018-007 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.04, meta_modificada:978.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Sebastián Lerdo de Tejada LB*, Jardines de Pabellón, 20673 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27859497, lat:22.15179558}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1558468.84 | 1558468.84 | 1558468.84 | 1558468.84 | 1558468.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-007, contratista:CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1558468.84, importe_modificado:1558468.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.04}} | {1495675/proyecto_INICIO, 1495675/proyecto_FIN, 1495675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516211 | AGU | Proyecto de inversión | 1978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Tomas de Agua, Descargas y Alumbrado Público en Calle Fresno, entre Calle Eucalipto y Calle Río Balsas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0227/18 | N | 0 | 0 | 56048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calvillo, Ags., México, lon:-102.7186454, lat:21.8468345}} | 2018-11-09 | 2018-12-23 | 1978000 | 1977769.87 | 1569027.37 | 1569027.37 | 1569027.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0227-063-18, contratista:EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1977769.87, importe_modificado:1977769.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1516211/proyecto_PROCESO, 1516211/proyecto_FIN, 1516211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513433 | AGU | Proyecto de inversión | 1047529.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047529.88, modificado:1047529.88}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, FRACC. JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-014/18 | S | 153 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Paseo de Ojocaliente 501C, Gómez Portugal, 20250 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26509809, lat:21.86962365}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acuario 507, Gómez Portugal, 20250 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26473331, lat:21.86912581}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Magallanes 114, Gómez Portugal, 20250 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.269454, lat:21.87081845}} | 2019-03-12 | 2019-04-29 | 1047529.88 | 990326.33 | 655591.11 | 655591.11 | 655591.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-02-18-2019, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:990329.33, importe_modificado:990329.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.8}} | {1513433/proyecto_PROCESO, 1513433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401500451 | AGU | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9866914.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS, ENTRE C. MOTOLINIA Y C. EDEN, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CABECERA MUNICIPAL, RINCON DE ROMOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-07009 | N | 0 | 0 | 28593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.58, meta_modificada:2366.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cosio-Rincón de Romos 307, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3208344, lat:22.23150682}} | 2018-11-29 | 2019-04-07 | 9866914.92 | 9866914.92 | 9866914.92 | 9866914.92 | 9866914.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E24-2018, contratista:I.C. RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:9866914.92, importe_modificado:9866914.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.58}} | {1500451/proyecto_INICIO, 1500451/proyecto_FIN, 1500451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401489623 | AGU | Proyecto de inversión | 2180838.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180838.51, modificado:2176397.34}} | REHABILITACION DE ALUMBRRADO PUBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DESDE LA CALLE IRRIGACION HASTA LA CALLE RIO SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPAL PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-004/18 | N | 0 | 0 | 5879 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AGS 19, Las Ánimas, Ags., México, lon:-102.26623535, lat:22.14797975}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 2176397.34 | 2176397.34 | 2176397.34 | 2176397.34 | 2176397.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-004, contratista:GC ARAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2176397.34, importe_modificado:2176397.34}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:23.0}} | {1489623/proyecto_FIN, 1489623/proyecto_INICIO, 1489623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495210 | AGU | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:207930.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:207930.59}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:207930.59}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:207930.59}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CALIFORNIA | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0290/18 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:AGS 120 1208, California, Ags., México, lon:-102.25132227, lat:22.28641605}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 831722.35 | 831722.35 | 831722.35 | 831722.35 | 831722.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E17-2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:831722.35, importe_modificado:831722.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1495210/proyecto_PROCESO, 1495210/proyecto_FIN, 1495210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101517725 | AGU | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Pavimento Asfáltico y Sobrecarpeta Asfáltica, en Carretera San Isidro - Bajio de San José, Tramo de Entronque con Carretera a San Bartolo a Entronque con Carretera a el Duraznillo, del Municipio de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0216/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:El Duraznillo, Ags., México, lon:-102.1655555, lat:21.7808333}} | 2019-01-20 | 2019-03-18 | 5000000 | 4944565.99 | 4944565.99 | 4944565.99 | 4944565.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0216-144-18, contratista:ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4944565.99, importe_modificado:4944565.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}} | {1517725/proyecto_FIN, 1517725/proyecto_INICIO, 1517725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401495216 | AGU | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSOLIDACION BACHILLERATO DEL DEPORTE, COL. FERRONALES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11017-18-2018 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.9, meta_modificada:59.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 115, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29232788, lat:21.88061545}} | 2018-11-15 | 2019-11-14 | 410000 | 410000 | 375410.25 | 375410.25 | 375410.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11017-18-2018, contratista:MARIA EUGENIA VALDEZ SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:394444.79, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.9}} | {1495216/proyecto_PROCESO, 1495216/proyecto_INICIO, 1495216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495441 | AGU | Proyecto de inversión | 433976 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433976.0, modificado:433976.0}} | CONSOLIDACION ETV No. 163, IGNACIO LOPEZ RAYON, LA VICTORIA, TEPEZALA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10015-18-2018 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:La Victoria, Ags., México, lon:-102.237796, lat:22.216671}} | 2018-12-07 | 2019-12-06 | 433976 | 433976 | 373679.75 | 373679.75 | 373679.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10015-18-2018, contratista:VITACON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:412286.48, importe_modificado:433976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1495441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495237 | AGU | Proyecto de inversión | 892768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892768.0, modificado:892768.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. ALEJANDRO TOPETE DEL VALLE, MIRADOR DE LAS CULTURAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10012-18-2018 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.25, meta_modificada:182.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2419173, lat:21.9080465}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 892768 | 892768 | 740350.75 | 740350.75 | 740350.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10012-18-2018, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:846576.57, importe_modificado:892768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.25}} | {1495237/proyecto_INICIO, 1495237/proyecto_PROCESO, 1495237/proyecto_FIN, 1495237/proyecto_PROCESO, 1495237/proyecto_FIN, 1495237/proyecto_INICIO, 1495237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495347 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ESTEBAN AVILA MIER, EL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0193-18-2018 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:El Barranco, San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.2755374, lat:22.0733367}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0193-18-2018, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051047.86, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1495347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495391 | AGU | Proyecto de inversión | 481356 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481356.0, modificado:481356.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. FERMIN BECERRA, PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10009-18-2018 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.5, meta_modificada:65.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Peñuelas, Ags., México, lon:-102.2758333, lat:21.7224999}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 481356 | 481356 | 408637.39 | 408637.39 | 408637.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10009-18-2018, contratista:CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:476662.22, importe_modificado:481356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.5}} | {1495391/proyecto_INICIO, 1495391/proyecto_FIN, 1495391/proyecto_PROCESO, 1495391/proyecto_FIN, 1495391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401495657 | AGU | Proyecto de inversión | 1391105.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391105.42, modificado:1385653.47}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE DEL DEPORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-006/18 | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 7, 5 de Mayo, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27584839, lat:22.1454358}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1385653.47 | 1385653.47 | 1385653.47 | 1385653.47 | 1385653.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-006, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1388288.71, importe_modificado:1388288.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1495657/proyecto_FIN, 1495657/proyecto_INICIO, 1495657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401497965 | AGU | Proyecto de inversión | 7151980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7151980.0, modificado:7151980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSÍO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. |  | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3026.11, meta_modificada:3026.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 36, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.2975421, lat:22.36405642}} | 2018-12-10 | 2019-02-22 | 7151980 | 7135984.05 | 7135984.05 | 7135984.05 | 7135984.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-801004987-E3-2018, contratista:GEMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COSIO,AGS., monto:7135984.05, importe_modificado:7135984.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1497965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401488900 | AGU | Proyecto de inversión | 3553000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553000.0, modificado:3553000.0}} | Rehabilitación de la Explanada Refugio Reyes Rivas y Jardín Escultórico del Museo de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-00001/16-18 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Calle Gral. Ignacio Zaragoza 503, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915184, lat:21.8855418}} | 2018-07-09 | 2019-10-01 | 2089719.98 | 2089719.98 | 2089719.98 | 2089719.98 | 2089719.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1488900/proyecto_INICIO, 1488900/proyecto_PROCESO, 1488900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101517624 | AGU | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Telebachillerato Nueva Creación en el Municipio de Rincón de Romos | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0367/18 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3206187, lat:22.2289132}} | 2018-12-19 | 2019-01-17 | 2500000 | 2489438.72 | 2138265.34 | 2138265.34 | 2138265.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0367-131-18, contratista:ANTONIO REYES ROSALES, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2489438.72, importe_modificado:2489438.72}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:13.0}} | {1517624/proyecto_FIN, 1517624/proyecto_INICIO, 1517624/proyecto_PROCESO, 1517624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516524 | AGU | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE AGS., | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0407-16-2016 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sta Anita 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2769683, lat:21.8973488}} | 2017-08-24 | 2018-08-23 | 2500000 | 2457615.03 | 2457615.03 | 2457615.03 | 2457615.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0407-16-2016, contratista:GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:2125707.15, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101516795 | AGU | Proyecto de inversión | 1246140 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246140.0, modificado:1246140.0}} | Infraestructura Pública Vial en el Estado de Aguascalientes -"Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Josefa Ortíz de Domínguez, Tramo Carr. 70-Ignacio Allende, Localidad Ignacio Zaragoza (Venadero), Jesús María, Ags." | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPEA | Vo.Bo.-0181/18 | N | 0 | 0 | 120405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Ignacio Zaragoza, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), Centro, Jesús Gómez Portugal, Ags., México, lon:-102.2909087, lat:21.9983895}} | 2018-12-06 | 2019-02-03 | 1246140 | 1246139.89 | 1205005.78 | 1205005.78 | 1205005.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0181-049-18, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1205011.89, importe_modificado:1205011.89}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0181-103-18, contratista:FRANCISCO EUSEBIO SANCHEZ GARCIA, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:41128.0, importe_modificado:41128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.0}} | {1516795/proyecto_PROCESO, 1516795/proyecto_INICIO, 1516795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517195 | AGU | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACION TELEBACHILLERATO PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11005-18-2018 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Peñuelas, Ags., México, lon:-102.2758333, lat:21.7224999}} | 2018-06-13 | 2019-06-12 | 30000 | 30000 | 29491.52 | 29491.52 | 29491.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11005-18-2018, contratista:OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:IIFEA, monto:29491.52, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU18180201137891 | AGU | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:31490.0}} | Cargador De Arma Corta | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 31490 | 31490 | 31490 | 31490 | 31490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748368 | AGU | Proyecto de inversión | 1049182.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049182.42, modificado:999001.51}} | Rehabilitación De Lamparas Varias Localidades - 212459 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGA - CRISOSTOMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGA GRANDE, 00000 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE, lon:-102.0171128, lat:22.19177019}} | 2016-06-03 | 2016-07-03 | 999001.51 | 999001.51 | 999001.51 | 999001.51 | 999001.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852496/proyecto_INICIO, 852496/proyecto_FIN, 852496/proyecto_PROCESO, 852496/proyecto_FIN, 852496/proyecto_PROCESO, 852496/proyecto_INICIO, 852496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964922 | AGU | Proyecto de inversión | 429813.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429813.5, modificado:402913.82}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | SMSXXI 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:402913.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-26 |  | 402913.82 | 402913.82 | 402913.82 | 402913.82 | 402913.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402913.82}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101066718 | AGU | Proyecto de inversión | 11522332 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1522332E7, modificado:1.1522332E7}} | Nueva Creacion, Cam Xviii, Palo Alto. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10049-17-2017 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PALO ALTO, EL LLANO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-18 |  | 11522332 | 11522332 | 11522332 | 11522332 | 11522332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10049-17-2017, contratista:EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.019717222E7, importe_modificado:1.1522332E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203690/proyecto_INICIO, 1203690/proyecto_PROCESO, 1203690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748376 | AGU | Proyecto de inversión | 234001.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234001.79, modificado:234001.79}} | Construccion De Red De Alcantarillado - 212660 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO ENCINOS - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 40 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, lon:-102.0302908, lat:22.17021923}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 234001.79 | 234001.79 | 234001.79 | 234001.79 | 234001.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-001/2016, contratista:MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:832943.92, importe_modificado:832943.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852504/proyecto_PROCESO, 852504/proyecto_FIN, 852504/proyecto_INICIO, 852504/proyecto_FIN, 852504/proyecto_INICIO, 852504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101067378 | AGU | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55E7, modificado:1.5994707E7}} | Juntos Nutrimos Con El Corazón (Despensas) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 59 | N | 0 | 0 | 13650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 15994707 | 15994707 | 15994707 | 15994707 | 15994707 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132721 | AGU | Proyecto de inversión | 13735200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.37352E7, modificado:1.3730098E7}} | Sistema De Videovigilancia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETAREIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 005-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 13730098 | 13730098 | 13730098 | 13730098 | 13730098 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748377 | AGU | Proyecto de inversión | 164312.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164312.03, modificado:164312.03}} | Construccion De Red De Alcantarillado - 212454 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO LOS ENCINOS - LÁZARO CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIE, lon:-102.0283167, lat:22.17153073}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 164312.03 | 164312.03 | 164312.03 | 164312.03 | 164312.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-009/2016, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:470390.89, importe_modificado:441855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852505/proyecto_INICIO, 852505/proyecto_PROCESO, 852505/proyecto_FIN, 852505/proyecto_PROCESO, 852505/proyecto_FIN, 852505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201136735 | AGU | Proyecto de inversión | 9820818.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9820818.3, modificado:9820818.0}} | Pavimento Hidraulico Blvd Siglo Xxi Tramo 07 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-120 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE ANDADOR CREPÚSCULO A AV DEL FAISAN, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0120-2018, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8093384.66, importe_modificado:8093384.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275728/proyecto_PROCESO, 1275728/proyecto_INICIO, 1275728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201138951 | AGU | Proyecto de inversión | 2326942.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326942.23, modificado:2255453.03}} | Rehabilitación De Velaría, Jardín Miguel Ángel Barberena, Centro | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 16124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:ARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 2255453.03 | 2255453.03 | 2255453.03 | 2255453.03 | 2255453.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE 001/18, contratista:Conestructura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2315594.42, importe_modificado:2315594.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1278146/proyecto_PROCESO, 1278146/proyecto_INICIO, 1278146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101074385 | AGU | Proyecto de inversión | 2373600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373600.0, modificado:2113289.76}} | Reconstrucción Del Pav. Del Camino Del Entronque Carretero (La Rinconada - Terrero Del Refugio) A La Comunidad De La Media Luna | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0247/17 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Media Luna, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-20 | 2018-04-24 | 2113289.76 | 2113289.76 | 2113289.76 | 2113289.76 | 2113289.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0247-029-17, contratista:GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2368216.77, importe_modificado:2368216.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7020.0}} | {1211718/proyecto_FIN, 1211718/proyecto_INICIO, 1211718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401052850 | AGU | Proyecto de inversión | 2101625 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101625.0, modificado:1710321.47}} | Proy. De Des. Reg., En Estado De Ags Const. De Pav. De Con. Hidráulico, Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos"" | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0264/17 | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2017-12-05 |  | 1710321.47 | 1710321.47 | 1710321.47 | 1710321.47 | 1710321.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0264-071-17, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2019243.03, importe_modificado:2019243.03}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0264-089-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {1189493/proyecto_FIN, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO, 1189493/proyecto_FIN, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101067269 | AGU | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Telebachillerato, Adolfo Lopez Mateos, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11049-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11049-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO DURON ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:96957.94, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204272/proyecto_INICIO, 1204272/proyecto_PROCESO, 1204272/proyecto_INICIO, 1204272/proyecto_PROCESO, 1204272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101066720 | AGU | Proyecto de inversión | 19997950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999795E7, modificado:1.999795E7}} | Construcción De Unidad De Movilidad, Universidad Tecnologica El Retoño | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11009-17-2017 | N | 0 | 0 | 5821 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EL RETOÑO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-18 |  | 19997950 | 19997950 | 19997950 | 19997950 | 19997950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11009-17-2017, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.71540069E7, importe_modificado:1.999795E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203692/proyecto_PROCESO, 1203692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081305 | AGU | Acción | 213832.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213832.08, modificado:213832.08}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100398 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 213832.08 | 213832.08 | 213832.08 | 213832.08 | 213832.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219686/proyecto_INICIO, 1219686/proyecto_PROCESO, 1219686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201134519 | AGU | Proyecto de inversión | 172890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172890.0, modificado:147891.0}} | Brigadas Rurales De Incendios Forestales | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | IMB14P0818019010 | N | 0 | 0 | 46454 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 147891 | 147891 | 147891 | 147891 | 147891 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273231/proyecto_INICIO, 1273231/proyecto_PROCESO, 1273231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748373 | AGU | Proyecto de inversión | 376421.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376421.58, modificado:376421.58}} | Alcantarillado La Gloria - 220649 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 220649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO LA GLORIA - EL COPETILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 RANCHERIA LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y ,, lon:-102.0281807, lat:22.1474493}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 376421.58 | 376421.58 | 376421.58 | 376421.58 | 376421.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-002/2016, contratista:ARQ RAMIRO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:572487.77, importe_modificado:572487.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852501/proyecto_INICIO, 852501/proyecto_PROCESO, 852501/proyecto_FIN, 852501/proyecto_PROCESO, 852501/proyecto_FIN, 852501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081413 | AGU | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199810.0}} | 33903 Servicios Integrales - 112296 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 199810 | 199810 | 199810 | 199810 | 199810 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF 001/18, contratista:I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:199810.0, importe_modificado:199810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1219794/proyecto_INICIO, 1219794/proyecto_FIN, 1219794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081210 | AGU | Proyecto de inversión | 307381.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307381.38, modificado:307381.4}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle La Cardona - 24909 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 24909 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CARDONA 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE BELTRAN, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL LA CALLE BELTRAN, lon:-102.3300592, lat:21.95975539}} | 2018-04-11 | 2018-05-10 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-01-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:345933.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.6}} | {1219591/proyecto_INICIO, 1219591/proyecto_PROCESO, 1219591/proyecto_FIN, 1219591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748386 | AGU | Proyecto de inversión | 196389.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196389.42, modificado:196389.42}} | Construccion De Red De Agua Potable - 212650 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO EL TULE - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 42 RANCHERIA VIUDAS DE PONIENTE, 00000 VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS AGUA, lon:-102.0844223, lat:22.10484154}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-001/2016, contratista:MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:832943.92, importe_modificado:832943.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852514/proyecto_INICIO, 852514/proyecto_PROCESO, 852514/proyecto_FIN, 852514/proyecto_PROCESO, 852514/proyecto_FIN, 852514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081126 | AGU | Proyecto de inversión | 2648447 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648447.0, modificado:2648447.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Público Varias Calles Col Los Pericos - 103184 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 103184 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, lon:-102.2480525, lat:21.90790444}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 2648447 | 2648447 | 2648447 | 2648447 | 2648447 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0101-2018, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2499644.3, importe_modificado:2499644.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219507/proyecto_INICIO, 1219507/proyecto_PROCESO, 1219507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170400972403 | AGU | Acción | 106049.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106049.95, modificado:106049.95}} | Prodimdf - 273323 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO | 273323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 106049.95 | 106049.95 | 106049.95 | 106049.95 | 106049.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1107483/proyecto_INICIO, 1107483/proyecto_FIN, 1107483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965171 | AGU | Proyecto de inversión | 198944 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198944.0, modificado:185629.66}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Jesus Maria"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6451 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2017-09-28 |  | 185629.66 | 185629.66 | 185629.66 | 185629.66 | 185629.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-022-17, contratista:JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:198500.02, importe_modificado:198500.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099123/proyecto_FIN, 1099123/proyecto_PROCESO, 1099123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081304 | AGU | Acción | 59516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59516.58, modificado:59516.58}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100485 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 59516.58 | 59516.58 | 59516.58 | 59516.58 | 59516.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219685/proyecto_PROCESO, 1219685/proyecto_FIN, 1219685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067187 | AGU | Proyecto de inversión | 768912 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768912.0, modificado:768912.0}} | Etv. No. 135, Francisco De Rivero Y Gutierrez , El Retoño, El Llano, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10069-17-2016 (POTENCIADO REMANENTE | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 768912 | 768912 | 768912 | 768912 | 768912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10069-17-2016, contratista:JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:756664.62, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204187/proyecto_PROCESO, 1204187/proyecto_INICIO, 1204187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401052215 | AGU | Proyecto de inversión | 2175800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175800.0, modificado:1622875.78}} | Rehabilitación De Centro Crecer En La Cabecera Municipal De Tepezalá | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0225/17 | N | 0 | 0 | 20926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Cabecera Municipal de Tepezalá, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-10-20 |  | 1622875.78 | 1622875.78 | 1622875.78 | 1622875.78 | 1622875.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0225-028-17, contratista:RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2131235.36, importe_modificado:2131235.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {1188761/proyecto_INICIO, 1188761/proyecto_FIN, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_FIN, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_INICIO, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401052136 | AGU | Proyecto de inversión | 2650520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650520.0, modificado:2551388.91}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes -""Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Emiliano Zapata, Refugio De Aguazarca, Cosío, Ags."" | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0249/17 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2914.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Emiliano Zapata, Refugio de Aguazarca, Cosío, Ags., lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-10-20 |  | 2551388.91 | 2551388.91 | 2551388.91 | 2551388.91 | 2551388.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0249-025-17, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2514373.89, importe_modificado:2514373.89}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0249-099-17, contratista:RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:38570.0, importe_modificado:38570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.5}} | {1188673/proyecto_PROCESO, 1188673/proyecto_INICIO, 1188673/proyecto_PROCESO, 1188673/proyecto_INICIO, 1188673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201139182 | AGU | Proyecto de inversión | 7210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7210000.0, modificado:7488519.29}} | Construcción De Centro Comunitario | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:COL. 28 DE ABRIL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 7488519.29 | 7488519.29 | 7488519.29 | 7488519.29 | 7488519.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HABITAT 001/18, contratista:. I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:7488519.29, importe_modificado:7488519.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {1278397/proyecto_INICIO, 1278397/proyecto_FIN, 1278397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964863 | AGU | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:119230.24}} | Sustitución,Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Cumbres"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6511 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 119230.24 | 119230.24 | 119230.24 | 119230.24 | 119230.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22032-037-17, contratista:CERVANTES VERDUZCO, HECTOR MANUEL, ARQ., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:149992.33, importe_modificado:149992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098763/proyecto_INICIO, 1098763/proyecto_FIN, 1098763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081451 | AGU | Proyecto de inversión | 590886 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590886.0, modificado:590886.0}} | Construcción De Techado De Malla Sombra Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre - 112512 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112512 | N | 0 | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE CHAPALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA RIBERA, 20350 LA RIBERA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE CULHUACAN, CALLE CAJITITLAN CALLE CHAPALA ENTRE CALLE COYOACAN CULHUACAN Y C, lon:-102.2498765, lat:21.95625234}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 590886 | 590886 | 590886 | 590886 | 590886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005/18, contratista:I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:578316.82, importe_modificado:578316.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1219832/proyecto_INICIO, 1219832/proyecto_PROCESO, 1219832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101073936 | AGU | Proyecto de inversión | 4223490 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4223490.0, modificado:3972103.63}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes - ""Pavimentación De Camino Bimbaletes Ags (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas) (Hasta Límite Del Estado)"" | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0261/17 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Camino Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas), lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-12-05 | 2018-04-24 | 3972103.63 | 3972103.63 | 3972103.63 | 3972103.63 | 3972103.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'Vo.Bo.-0261-015-18, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3907839.63, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0261-100-17, contratista:HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:64264.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7700.0}} | {1211210/proyecto_FIN, 1211210/proyecto_INICIO, 1211210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201139227 | AGU | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Primer Etapa De Pavimentacion Y Alumbrado Publico Calle Gladiolas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05011-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GLADIONAS FRACC. MARTINEZ, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-023, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1777554.65, importe_modificado:1777554.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278450/proyecto_PROCESO, 1278450/proyecto_INICIO, 1278450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201136714 | AGU | Proyecto de inversión | 9760548.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760548.57, modificado:9760549.0}} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 05 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-118 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE JOSÉ DE JESUS RABAGO IBARRA A CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0118-2018, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7636939.12, importe_modificado:7636939.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275706/proyecto_INICIO, 1275706/proyecto_PROCESO, 1275706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200887372 | AGU | Proyecto de inversión | 3486819 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:999000.0, modificado:808131.26}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488819.0, modificado:1204439.96}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:808131.26}} | Unidad De Servicios Al Peregrino, San Jose De Gracia, Pueblo Magico (Construccion Nueva). | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22015/17 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:SAN JOSE DE GRACIA, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-04-28 |  | 2820702.48 | 2820702.48 | 2820702.48 | 2820702.48 | 2820702.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'Vo.Bo.-0015-003-17, contratista:'EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2977637.19, importe_modificado:3486818.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998097/proyecto_PROCESO, 998097/proyecto_FIN, 998097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101073238 | AGU | Proyecto de inversión | 1745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745000.0, modificado:1725804.95}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle San Antonio, Paso Blanco, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1958.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(DE C. NIÑOS HEROES MENOS 40 METROS LINEALES; 21.97573; -102.318329) (TERMINA: C. 16 DE SEPTIEMBRE; 21.973725; -102.318302), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1725804.95 | 1725804.95 | 1725804.95 | 1725804.95 | 1725804.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-LPN-001-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1175130.48, importe_modificado:1175130.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.8}} | {1210469/proyecto_INICIO, 1210469/proyecto_PROCESO, 1210469/proyecto_FIN, 1210469/proyecto_INICIO, 1210469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201133528 | AGU | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:259, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Programa De Fomento A La Agricultura 2018, Componente Capitalización Productiva Agrícola (Incentivo Estímulos A La Producción) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.9.1 | N | 0 | 0 | 2189 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-23 | 2019-03-01 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201136759 | AGU | Proyecto de inversión | 9846369.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846369.05, modificado:9846369.0}} | Pavimento Hidraúlico Blvd. Siglo Xxi Tramo 04 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-125 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE A CALLE JOSÉ DE JESÚS RABAGO IBARRA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0125-2018, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7603077.87, importe_modificado:7063077.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275753/proyecto_INICIO, 1275753/proyecto_PROCESO, 1275753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081189 | AGU | Proyecto de inversión | 810829.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810829.01, modificado:810829.01}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Del Solar De Jonacatique - 112983 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 112983 | N | 0 | 0 | 4231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 0 INTERIOR 0 COLONIA SOLAR DE JONACATIQUE, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCOS DE SAUCEDO Y CALLE JUAN ESCUTIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO UBICADO SOBRE LA AVE, lon:-102.3540702, lat:21.97304886}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 810829.01 | 810829.01 | 810829.01 | 810829.01 | 810829.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-01-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:790913.3, importe_modificado:810829.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219570/proyecto_INICIO, 1219570/proyecto_PROCESO, 1219570/proyecto_FIN, 1219570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081121 | AGU | Proyecto de inversión | 1617028.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617028.68, modificado:1617029.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico Col Anexo Palomino Dena - 103208 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 103208 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ANEXO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, ANEXO PALOMINO DENA, lon:-102.2494673, lat:21.91831333}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 1617029 | 1617029 | 1617029 | 1617029 | 1617029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0103-2018, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:5274780.86, importe_modificado:5274780.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219502/proyecto_INICIO, 1219502/proyecto_PROCESO, 1219502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101078756 | AGU | Proyecto de inversión | 2725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725000.0, modificado:2721900.0}} | Adquisición De Equipo De Transporte | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 2721900 | 2721900 | 2721900 | 2721900 | 2721900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VEHICULOS-001-2018, contratista:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2721899.99, importe_modificado:2721899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {1216752/proyecto_FIN, 1216752/proyecto_PROCESO, 1216752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170401053050 | AGU | Proyecto de inversión | 2843375 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843375.0, modificado:2748193.62}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Alvaro Obregón, San Jacinto | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0265/17 | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Calle Alvaro Obregón, San Jacinto, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2017-12-05 |  | 2748193.62 | 2748193.62 | 2748193.62 | 2748193.62 | 2748193.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0265-070-17, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2700703.22, importe_modificado:2700703.22}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0265-090-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3105.0}} | {1189714/proyecto_INICIO, 1189714/proyecto_PROCESO, 1189714/proyecto_INICIO, 1189714/proyecto_FIN, 1189714/proyecto_PROCESO, 1189714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101078755 | AGU | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:328192.0}} | Terminal Digital Móvil | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 328192 | 328192 | 328192 | 328192 | 328192 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RADIOS-001-2018, contratista:AIRBUS SLC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:328191.84, importe_modificado:328191.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1216751/proyecto_FIN, 1216751/proyecto_PROCESO, 1216751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081307 | AGU | Acción | 914274.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914274.87, modificado:914274.87}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 59941 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 59941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 914274.87 | 914274.87 | 914274.87 | 914274.87 | 914274.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:18-001, contratista:SILVA RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:365709.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219688/proyecto_PROCESO, 1219688/proyecto_INICIO, 1219688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101071688 | AGU | Proyecto de inversión | 700500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700500.0, modificado:692794.48}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Rehabilitación De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Felipe Gaytan, Miravalle, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(&quot;Final de la calle Felipe Gaytan&quot;; 21.972479; -102.311103) (calle Gutierrez; 21.972; -102.311258), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 692794.48 | 692794.48 | 692794.48 | 692794.48 | 692794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-IRF-002-2018, contratista:I.C. J. REFUGIO PEDROZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:615085.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1208919/proyecto_PROCESO, 1208919/proyecto_INICIO, 1208919/proyecto_PROCESO, 1208919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081306 | AGU | Acción | 336168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336168.0, modificado:336168.0}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100446 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 336168 | 336168 | 336168 | 336168 | 336168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1219687/proyecto_FIN, 1219687/proyecto_INICIO, 1219687/proyecto_FIN, 1219687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964890 | AGU | Proyecto de inversión | 198431 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198431.0, modificado:159403.05}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud La Labor"", La Labor. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22033/17 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-19 |  | 159403.05 | 159403.05 | 159403.05 | 159403.05 | 159403.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22033-035-17, contratista:Sustitución, Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de Centros de Salud del Estado- "Centro de Salud La Labor", convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:181159.42, importe_modificado:181159.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098793/proyecto_PROCESO, 1098793/proyecto_FIN, 1098793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201134690 | AGU | Proyecto de inversión | 14423924 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4423924E7, modificado:1.4423924E7}} | Esc. Sec. Tec. Nueva Creación, Fracc. Real Del Sol, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10005-18-2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 14423924 | 14423924 | 14423924 | 14423924 | 14423924 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10005-18-2018, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.357562847E7, importe_modificado:1.4423924E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273457/proyecto_INICIO, 1273457/proyecto_PROCESO, 1273457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201137875 | AGU | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:3599.0}} | Evaluación Del Desempeño | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1276970/proyecto_INICIO, 1276970/proyecto_FIN, 1276970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101071693 | AGU | Proyecto de inversión | 962000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962000.0, modificado:837785.16}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidraulico En Calle Benito Juarez, Las Jaulas, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:564.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(&quot;Final de la calle Benito Juárez&quot;; 22.017853; -102.305908) (calle &quot;Fco. I Madero&quot;; 22.017082; -102.305975), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 837785.16 | 837785.16 | 837785.16 | 837785.16 | 837785.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-IRF-001-2018, contratista:GCVICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE,JESUS MARIA , monto:837785.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.94}} | {1208924/proyecto_PROCESO, 1208924/proyecto_INICIO, 1208924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748385 | AGU | Proyecto de inversión | 196389.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196389.42, modificado:196389.42}} | Construccion De Red De Alcantarillado - 212654 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO TULE - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 40 RANCHERIA VIUDAS DE PONIENTE, 00000 VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS AGUASCALIE, lon:-102.0846261, lat:22.10504531}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-001/2016, contratista:MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:832943.92, importe_modificado:832943.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852513/proyecto_INICIO, 852513/proyecto_PROCESO, 852513/proyecto_FIN, 852513/proyecto_PROCESO, 852513/proyecto_FIN, 852513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170200890286 | AGU | Proyecto de inversión | 3864839.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864839.49, modificado:5170510.58}} | Prospera Programa De Inclusion Social 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PROSPERA 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5170510.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-16 |  | 5170510.58 | 5170510.58 | 5170510.58 | 5170510.58 | 5170510.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5170510.58}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101080435 | AGU | Proyecto de inversión | 3340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340000.0, modificado:3338853.45}} | Comandancia De Seguridad Pública Municipal (Construcción De Muro Perimetral, Garita Y Estacionamiento Comandancia) | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | FORTASEG 001 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FRACC. LA RIBERA, lon:-102.256388, lat:21.959722}} | 2018-05-09 | 2018-10-01 | 3338853.45 | 3338853.45 | 3338853.45 | 3338853.45 | 3338853.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG 001/18, contratista:Proyectos Sigmma S. A. de C. V. , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:3338853.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1218725/proyecto_INICIO, 1218725/proyecto_PROCESO, 1218725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170100853722 | AGU | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:594594.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De El Llano"", Palo De Alto. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22013/17 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-04-19 |  | 594594 | 594594 | 594594 | 594594 | 594594 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22013-007-17, contratista:CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:594648.54, importe_modificado:594648.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {962585/proyecto_INICIO, 962585/proyecto_FIN, 962585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201131701 | AGU | Proyecto de inversión | 12913768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6913768.0, modificado:6913768.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:4563204.28}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Pavimento Paso Inferior Lado Oriente"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22008/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-06 |  | 11476972.28 | 11476972.28 | 11476972.28 | 11476972.28 | 11476972.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22008-007-18, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.148088622E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1270119/proyecto_INICIO, 1270119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300964864 | AGU | Proyecto de inversión | 99725 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99725.0, modificado:79185.96}} | Sustitución,Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud La Morelos"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6512 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 79185.96 | 79185.96 | 79185.96 | 79185.96 | 79185.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22034-030-17, contratista:SILVA AVILA, ALAN DANIEL, ARQ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:99580.63, importe_modificado:99580.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098764/proyecto_INICIO, 1098764/proyecto_FIN, 1098764/proyecto_PROCESO, 1098764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU16180101067191 | AGU | Proyecto de inversión | 670118 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670118.0, modificado:670118.0}} | J.N. Eva Samano De Lopes Mateos, San Marcos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10067-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 670118 | 670118 | 670118 | 670118 | 670118 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10067-17-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:644940.66, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204191/proyecto_INICIO, 1204191/proyecto_PROCESO, 1204191/proyecto_INICIO, 1204191/proyecto_FIN, 1204191/proyecto_PROCESO, 1204191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201136725 | AGU | Proyecto de inversión | 9988245.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988245.45, modificado:9988245.0}} | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 06 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-119 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA A ANDADOR CREPUSCULO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0119-2018, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7964677.08, importe_modificado:7964677.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275718/proyecto_INICIO, 1275718/proyecto_PROCESO, 1275718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101074411 | AGU | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Politicas Publicas Destinadas A La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-001-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AI-801005994-E2-2018 FORTASEG 002/2018, contratista:INSTITUTO BIENESTAR PSICOLOGICO INTEGRAL SC, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101056220 | AGU | Proyecto de inversión | 339208.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339208.73, modificado:339208.73}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Libertad Fracc Solidaridad - 2009 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2009 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN SOLID, lon:-102.708761, lat:21.88681162}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 339208.73 | 339208.73 | 339208.73 | 339208.73 | 339208.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-007, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:322508.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1193131/proyecto_PROCESO, 1193131/proyecto_FIN, 1193131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965058 | AGU | Proyecto de inversión | 1781371 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781371.0, modificado:1376538.79}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Lado Poniente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22056/17 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-08-23 |  | 1376538.79 | 1376538.79 | 1376538.79 | 1376538.79 | 1376538.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22056-040-17, contratista:ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1376538.8, importe_modificado:1376538.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098993/proyecto_FIN, 1098993/proyecto_INICIO, 1098993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201137938 | AGU | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99876.0}} | Muebles | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 99876 | 99876 | 99876 | 99876 | 99876 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUEBLES-001-2018, contratista:RACMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:99876.0, importe_modificado:99876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1277051/proyecto_FIN, 1277051/proyecto_PROCESO, 1277051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201136744 | AGU | Proyecto de inversión | 9974096.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974096.64, modificado:9974097.0}} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 03 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-124 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN ANTONIO A CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0124-2018, contratista:CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7591143.89, importe_modificado:7591143.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275737/proyecto_INICIO, 1275737/proyecto_PROCESO, 1275737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201135116 | AGU | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Acciones Conscientes, Municipio Incluyente | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | R126 | N | 0 | 0 | 46454 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-07-29 | 2018-11-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJERES-001-2018, contratista:VIOLETA SABAS DIAZ DE LEON, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJERES-002-2018, contratista:MARIANA AVILA MONTEJANO, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:114000.0, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273898/proyecto_INICIO, 1273898/proyecto_PROCESO, 1273898/proyecto_INICIO, 1273898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748354 | AGU | Acción | 454714.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454714.02, modificado:414952.85}} | Desarrollo - 212483 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 414952.85 | 414952.85 | 414952.85 | 414952.85 | 414952.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852482/proyecto_PROCESO, 852482/proyecto_INICIO, 852482/proyecto_FIN, 852482/proyecto_PROCESO, 852482/proyecto_FIN, 852482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101056229 | AGU | Proyecto de inversión | 342458.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342458.04, modificado:342458.04}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Circunvalación El Salitre - 1956 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 1956 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, LA OB, lon:-102.7687523, lat:21.8205818}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 342458.04 | 342458.04 | 342458.04 | 342458.04 | 342458.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-006, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:332988.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.22}} | {1193140/proyecto_PROCESO, 1193140/proyecto_FIN, 1193140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17170300965005 | AGU | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149962.13}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitacion Y Ampliacion Del Centro De Salud Colomos"", Colomos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22050/17 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 149962.13 | 149962.13 | 149962.13 | 149962.13 | 149962.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22050-036-17, contratista:BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:149962.13, importe_modificado:149962.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098927/proyecto_INICIO, 1098927/proyecto_FIN, 1098927/proyecto_PROCESO, 1098927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101078782 | AGU | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Prevención De La Violencia Escolar | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-08 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:GESTION Y MEJORA EDUCATIVA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216780/proyecto_INICIO, 1216780/proyecto_PROCESO, 1216780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101073031 | AGU | Proyecto de inversión | 1592500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592500.0, modificado:1574982.38}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Rosales, Corral De Barrancos, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:858.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(INICIA: Av. GUADALUPE (BLVD. SIGLO XXI); 21.951557; -102.329698) (TERMINA: C. EXPLANADA NUEVA (SOLEDAD); 21.950442; -102.329848), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1574982.38 | 1574982.38 | 1574982.38 | 1574982.38 | 1574982.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-LPN-002-2018, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1073881.17, importe_modificado:1073881.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.63}} | {1210262/proyecto_INICIO, 1210262/proyecto_PROCESO, 1210262/proyecto_INICIO, 1210262/proyecto_PROCESO, 1210262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748366 | AGU | Proyecto de inversión | 265403.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265403.43, modificado:265403.43}} | Construccion De Redes De Alcantarillado - 212445 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO FRANCISCO VILLA - EMANCIPACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 20 RANCHERIA EMANCIPACION, 00000 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIEN, lon:-101.9415291, lat:22.09207589}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 265403.43 | 265403.43 | 265403.43 | 265403.43 | 265403.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-009/2016, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:470390.89, importe_modificado:441855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852494/proyecto_INICIO, 852494/proyecto_PROCESO, 852494/proyecto_FIN, 852494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132685 | AGU | Proyecto de inversión | 4696355 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4696355.0, modificado:4693820.0}} | Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 001-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 4693820 | 4693820 | 4693820 | 4693820 | 4693820 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132774 | AGU | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación Parque Infantil María Esther Zuno | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 01007EMF001 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO ESQUINA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-07-24 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E3-2018, contratista:VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2419798.2, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271333/proyecto_INICIO, 1271333/proyecto_PROCESO, 1271333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00180201081251 | AGU | Acción | 752764 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752764.0, modificado:751529.58}} | 33903 Servicios Integrales - 135001 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 135001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 751529.58 | 751529.58 | 751529.58 | 751529.58 | 751529.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219632/proyecto_INICIO, 1219632/proyecto_PROCESO, 1219632/proyecto_FIN, 1219632/proyecto_PROCESO, 1219632/proyecto_FIN, 1219632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180101078753 | AGU | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Jóvenes En Prevención | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:VERONICA GONZALEZ DE ALBA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216749/proyecto_INICIO, 1216749/proyecto_PROCESO, 1216749/proyecto_INICIO, 1216749/proyecto_PROCESO, 1216749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201132712 | AGU | Proyecto de inversión | 17718004 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7718004E7, modificado:1.7700828E7}} | Fortalecimiento De Programasprioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impratición De Justicia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 004-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 17700828 | 17700828 | 17700828 | 17700828 | 17700828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081416 | AGU | Proyecto de inversión | 966120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966120.43, modificado:945316.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Mezquite Hiuzache Y Pirul - 57806 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57806 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CALLE HUZACHE MEZQUITE Y PIRUL COLONIA SAN RAFAEL, 20613 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE PALMA, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LAS CALLES DE ESTA OBRA EN EL BOLUEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN SE TOMA LA CA, lon:-102.1813179, lat:22.22271808}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 945316 | 945316 | 945316 | 945316 | 945316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-05-FAISM-2018-06-IRE-05, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:945316.0, importe_modificado:945316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1219797/proyecto_INICIO, 1219797/proyecto_PROCESO, 1219797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU18180201081191 | AGU | Proyecto de inversión | 489417.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489417.61, modificado:489417.61}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Av Solidaridad Sobre El Libramiento - 114730 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 114730 | N | 0 | 0 | 929 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ARROLLO DE LAS CULEBRAS, CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL CAMELLÓN CENTRAL DE LA A, lon:-102.3356768, lat:21.96435037}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 489417.61 | 489417.61 | 489417.61 | 489417.61 | 489417.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-03-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:484646.16, importe_modificado:489417.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219572/proyecto_INICIO, 1219572/proyecto_PROCESO, 1219572/proyecto_FIN, 1219572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00170400972377 | AGU | Acción | 764124.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764124.3, modificado:763855.55}} | 33903 Servicios Integrales - 205858 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 205858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 763855.55 | 763855.55 | 763855.55 | 763855.55 | 763855.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107457/proyecto_INICIO, 1107457/proyecto_PROCESO, 1107457/proyecto_FIN, 1107457/proyecto_PROCESO, 1107457/proyecto_FIN, 1107457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU17180101066735 | AGU | Proyecto de inversión | 12999316 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2999316E7, modificado:1.2999316E7}} | Centro De Información Y Documentación De La Universidad Tecnologica De Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11024-17-2017 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: EL SALITRE, CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 12999316 | 12999316 | 12999316 | 12999316 | 12999316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11024-17-2017, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.153829667E7, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203707/proyecto_INICIO, 1203707/proyecto_PROCESO, 1203707/proyecto_INICIO, 1203707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748374 | AGU | Proyecto de inversión | 118795.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118795.51, modificado:118795.51}} | Construccion De Red De Agua Potable - 212436 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO LA GLORIA - VILLA GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 RANCHERIA LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y ,, lon:-102.0243398, lat:22.14637608}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 118795.51 | 118795.51 | 118795.51 | 118795.51 | 118795.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-002/2016, contratista:ARQ RAMIRO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:572487.77, importe_modificado:572487.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852502/proyecto_INICIO, 852502/proyecto_PROCESO, 852502/proyecto_FIN, 852502/proyecto_PROCESO, 852502/proyecto_FIN, 852502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00160300748371 | AGU | Proyecto de inversión | 36411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36411.14, modificado:33356.54}} | Ampliacion De Red Electrica - 212345 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FRAGUAS - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 RANCHERIA LAS FRAGUAS, 00000 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENT, lon:-101.8953091, lat:22.03858636}} | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 33356.54 | 33356.54 | 33356.54 | 33356.54 | 33356.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-004/2016, contratista:IC LUIS DANIEL MORONES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:29128.91, importe_modificado:33356.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852499/proyecto_INICIO, 852499/proyecto_PROCESO, 852499/proyecto_FIN, 852499/proyecto_PROCESO, 852499/proyecto_FIN, 852499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401432540 | AGU | Proyecto de inversión | 776316.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776316.83, modificado:776316.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARMEN BRISEÑO - 327423 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 327423 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN BRISEÑO 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y AVENIDA PASEO DE LOS CHICAHUALES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN BRISEÑO QUE SE VA A REH, lon:-102.34223631, lat:21.95659827}} | 2018-10-23 | 2018-12-16 | 776316.83 | 776316.83 | 776316.83 | 776316.83 | 776316.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-19-2018, contratista:I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:597166.79, importe_modificado:597166.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1432540/proyecto_INICIO, 1432540/proyecto_PROCESO, 1432540/proyecto_FIN, 1432540/proyecto_PROCESO, 1432540/proyecto_FIN, 1432540/proyecto_INICIO, 1432540/proyecto_PROCESO, 1432540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401432560 | AGU | Proyecto de inversión | 236216.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236216.45, modificado:236216.45}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE DEL ROSAL LOMAS DEL REFUGIO - 327564 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 327564 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE DEL ROSAL RANCHERIA LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA MALVA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENC, lon:-102.0822384, lat:21.81392428}} | 2018-10-09 | 2018-11-08 | 236216.45 | 236216.45 | 236216.45 | 236216.45 | 236216.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49, contratista:INGABCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:236216.45, importe_modificado:236216.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1432560/proyecto_INICIO, 1432560/proyecto_FIN, 1432560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401432887 | AGU | Proyecto de inversión | 120829.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120829.01, modificado:120829.01}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ORION LA LUZ - 329470 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 329470 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE ORION EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99358678, lat:21.99868603}} | 2018-09-05 | 2018-10-05 | 120829.01 | 120829.01 | 120829.01 | 120829.01 | 120829.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:59, contratista:DTERRAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:120829.01, importe_modificado:120829.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1432887/proyecto_INICIO, 1432887/proyecto_PROCESO, 1432887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392148 | AGU | Adquisición | 637216 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637216.0, modificado:637216.0}} | UAA 277142 Desarrollo Ciencias Naturales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 12 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-01 | 2018-12-31 | 637216 | 637216 | 637216 | 637216 | 637216 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385702 | AGU | Acción | 1047370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047370.0, modificado:1027582.83}} | Fomento de la Educación Artística y la Cultura en los Municipios de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2016-05-31 | 1027582.83 | 1027582.83 | 1027582.83 | 1027582.83 | 1027582.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1385702/proyecto_INICIO, 1385702/proyecto_FIN, 1385702/proyecto_PROCESO, 1385702/proyecto_FIN, 1385702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301310031 | AGU | Proyecto de inversión | 722731.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722731.88, modificado:722731.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PALO ALTO - 187156 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPUIO DE EL LLANO | 187156 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA PALO ALTO, 20330PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE LOCALIZA FRENTE A LIENZO CHARRO, lon:-101.96428981, lat:21.91912572}} | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 722731.88 | 722731.88 | 722731.88 | 722731.88 | 722731.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:51, contratista:RAMIRO ZIRAHUN DELGADILLO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:711829.86, importe_modificado:711829.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.0}} | {1310031/proyecto_PROCESO, 1310031/proyecto_FIN, 1310031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385714 | AGU | Acción | 1341675.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341675.81, modificado:1340321.06}} | Mejoramiento de los servicios en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Aguascalientes (1ra. Etapa) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 03-00335 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-04 | 2016-05-31 | 1340321.06 | 1340321.06 | 1340321.06 | 1340321.06 | 1340321.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1385714/proyecto_INICIO, 1385714/proyecto_PROCESO, 1385714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401404827 | AGU | Proyecto de inversión | 269594.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269594.37, modificado:269594.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO COSIO - 348168 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 348168 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO AGUASCALIENTES, EJIDO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.30420384, lat:22.36634121}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1404827/proyecto_FIN, 1404827/proyecto_INICIO, 1404827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301310558 | AGU | Proyecto de inversión | 84400.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84400.76, modificado:84400.76}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PRIVADA VICENTE GUERRERO LA TINAJA - 189080 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 189080 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:221, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA TINAJA, 20337LA TINAJA, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.12790424, lat:21.80792461}} | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 84400.76 | 84400.76 | 84400.76 | 84400.76 | 84400.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/18 FISMDF, contratista:Cesar Octavio Rodríguez Pérez, convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:84400.76, importe_modificado:84400.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1310558/proyecto_INICIO, 1310558/proyecto_PROCESO, 1310558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385976 | AGU | Acción | 857716.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857716.28, modificado:857407.39}} | Programa Editorial | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 09-00335 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2015-12-29 | 857407.39 | 857407.39 | 857407.39 | 857407.39 | 857407.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1385976/proyecto_INICIO, 1385976/proyecto_PROCESO, 1385976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401405998 | AGU | Proyecto de inversión | 69625.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69625.72, modificado:69625.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 375731 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375731 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIMON Y CALLE DALIA, CALLE CHAVACANO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.20496105, lat:21.85998268}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405998/proyecto_FIN, 1405998/proyecto_INICIO, 1405998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301298829 | AGU | Proyecto de inversión | 246122.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246122.3, modificado:246122.3}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS - 66941 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 66941 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR DOMICILIOPUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES ESPECIFICAMENTE EN LAS VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS., lon:-102.47065449, lat:22.16163685}} | 2018-05-28 | 2018-07-27 | 246122.3 | 246122.3 | 246122.3 | 246122.3 | 246122.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-19/2018, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:680900.83, importe_modificado:680938.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1298829/proyecto_INICIO, 1298829/proyecto_FIN, 1298829/proyecto_PROCESO, 1298829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430665 | AGU | Proyecto de inversión | 212948.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212948.1, modificado:212939.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN AMAPOLAS DEL RÍO - 318888 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 318888 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRADOS DEL SOL Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ FR, lon:-102.14695994, lat:22.03778144}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 212939.28 | 212939.28 | 212939.28 | 212939.28 | 212939.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1430665/proyecto_INICIO, 1430665/proyecto_FIN, 1430665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430679 | AGU | Proyecto de inversión | 142474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142474.05, modificado:142469.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN BORROTES - 318927 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 318927 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y BRECHA , EMILIO CARRANZA 105 PRIVADA VICENTE GUERRERO S/N EN BORROTES, lon:-102.20608768, lat:22.03950758}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 142469.52 | 142469.52 | 142469.52 | 142469.52 | 142469.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430679/proyecto_INICIO, 1430679/proyecto_PROCESO, 1430679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430692 | AGU | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN BORROTES - 318948 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 318948 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRANCISCO I MADERO S/N EN BORROTES, lon:-102.20622179, lat:22.04231945}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430692/proyecto_FIN, 1430692/proyecto_INICIO, 1430692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406041 | AGU | Proyecto de inversión | 484508.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484508.32, modificado:484508.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 376425 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376425 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PEDRO FLORES SOTERO MACIAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZARATE, CHICHIMECAS, GUILLERMO PRIETO, MOCTEZUMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOL, lon:-102.17527664, lat:22.22386849}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1406041/proyecto_FIN, 1406041/proyecto_PROCESO, 1406041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401405464 | AGU | Proyecto de inversión | 4593.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4593.69, modificado:4593.69}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME GRACIAS A DIOS JESUS MARIA - 359956 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359956 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE GAYTAN 243 B INTERIOR S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLIN, lon:-102.49613645, lat:21.93030401}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405464/proyecto_INICIO, 1405464/proyecto_FIN, 1405464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406255 | AGU | Proyecto de inversión | 38520.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38520.55, modificado:38520.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 380743 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380743 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PRINCESA 218 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.17467582, lat:22.22797572}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406255/proyecto_PROCESO, 1406255/proyecto_INICIO, 1406255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406267 | AGU | Proyecto de inversión | 40892.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40892.49, modificado:40892.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 380835 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380835 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NOCHE BUENA GARDENIAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO, lon:-102.21065979, lat:21.85341061}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406267/proyecto_INICIO, 1406267/proyecto_FIN, 1406267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301304017 | AGU | Proyecto de inversión | 213306 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213306.0, modificado:213306.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA - 158481 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 158481 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:PUEBLO , 00000SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA QUE SON. SANTA ELENA DE LA CRUZ, EL T, lon:-102.39561073, lat:22.19556391}} | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 213306 | 213306 | 213306 | 213306 | 213306 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-17/2018, contratista:H P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:207444.1, importe_modificado:213306.01}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} | {1304017/proyecto_INICIO, 1304017/proyecto_FIN, 1304017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301320032 | AGU | Proyecto de inversión | 500997.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500997.98, modificado:500997.98}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTOS - 228618 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 228618 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:PUEBLO SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), 20504SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL SANTE ELENA DE LA CRUZ, POTRERILLOS, TUN, lon:-102.39595405, lat:22.19552417}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 500997.98 | 500997.98 | 500997.98 | 500997.98 | 500997.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-38/2018, contratista:ELOY LOPEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:498965.44, importe_modificado:500997.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1320032/proyecto_INICIO, 1320032/proyecto_FIN, 1320032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387291 | AGU | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249999.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DIRECTO MUNICIPAL, monto:250000.0, modificado:249999.5}} | EQUIPAMIENTO CDC | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 01011ME002 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:21 de Marzo 206(VD), 28 de Abril, 20304 San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.26128936, lat:22.06534767}} | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 499999 | 499999 | 499999 | 499999 | 499999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HABITAT-001-2018, contratista:RACMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:499998.52, importe_modificado:499998.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:218.0}} | {1387291/proyecto_INICIO, 1387291/proyecto_PROCESO, 1387291/proyecto_INICIO, 1387291/proyecto_FIN, 1387291/proyecto_PROCESO, 1387291/proyecto_FIN, 1387291/proyecto_PROCESO, 1387291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406370 | AGU | Proyecto de inversión | 4349.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349.03, modificado:4349.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 382198 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382198 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-102.24356494, lat:21.90158455}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406370/proyecto_PROCESO, 1406370/proyecto_FIN, 1406370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406343 | AGU | Proyecto de inversión | 80779.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80779.08, modificado:80779.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 381869 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381869 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA FUNDICION 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y CARRETERA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE LA PRINCESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.17819488, lat:22.22699249}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406343/proyecto_FIN, 1406343/proyecto_PROCESO, 1406343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401406332 | AGU | Proyecto de inversión | 23282.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23282.47, modificado:23282.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO CTORCE - 381687 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381687 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.3298411, lat:22.23212226}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406332/proyecto_FIN, 1406332/proyecto_INICIO, 1406332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301327357 | AGU | Proyecto de inversión | 841918.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841918.59, modificado:841918.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA LOCALIDAD EL MILAGRO - 262550 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262550 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 19 TRAMO PABELLÓN DE ARTEAGA- SAN JOSE DE GRACIAKILÓMETRO 4 + 150 EJIDO EL MILAGRO, 20436EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTREY,A 160 MTS. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE, lon:-102.3303101, lat:22.14318285}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 841918.59 | 841918.59 | 841918.59 | 841918.59 | 841918.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-2018 PAQUETE 1, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:776530.59, importe_modificado:841918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1327357/proyecto_FIN, 1327357/proyecto_INICIO, 1327357/proyecto_PROCESO, 1327357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448649 | AGU | Proyecto de inversión | 384218.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384218.23, modificado:384218.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ORIENTE ESQ CALLE ORIENTE - 380305 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380305 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.57, meta_modificada:154.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ORIENTE 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE RETORNO Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ EL TRAMO DE LA LA PRIVADA ORIENTE QUE SE REHABILITO ESTA A UN COSTADO DE LA CALLE OR, lon:-102.3367591, lat:21.96235084}} | 2018-07-12 | 2018-09-04 | 384218.23 | 384218.23 | 384218.23 | 384218.23 | 384218.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-06-2018, contratista:I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:municipio de jesus maria, monto:593987.43, importe_modificado:593987.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.57}} | {1448649/proyecto_PROCESO, 1448649/proyecto_INICIO, 1448649/proyecto_FIN, 1448649/proyecto_PROCESO, 1448649/proyecto_INICIO, 1448649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430723 | AGU | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:143999.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN EL TEPETATE - 319069 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319069 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PETROLEOS MEXICANOS S/N PETROLEOS MEXICANOS S/N EN EL TEPETATE, lon:-102.17764271, lat:22.06768875}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 143999.52 | 143999.52 | 143999.52 | 143999.52 | 143999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430723/proyecto_INICIO, 1430723/proyecto_FIN, 1430723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101507026 | AGU | Proyecto de inversión | 104711.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104711.51, modificado:104711.51}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LATERAL NORTE AV PLUTARCO ELIAS CALLES SAN ANTONIO - 10360 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | 10360 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PARALELO CARRETERA A ASIENTOS Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 AL LLEGAR AL C, lon:-102.24292769, lat:22.22741788}} | 2019-02-11 | 2019-02-20 | 104711.51 | 104711.51 | 104711.51 | 104711.51 | 104711.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-01-FAISM-2019-AD-19, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:104711.51, importe_modificado:104711.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1507026/proyecto_INICIO, 1507026/proyecto_FIN, 1507026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430746 | AGU | Proyecto de inversión | 142474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142474.05, modificado:142469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN RANCHO NUEVO - 319124 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319124 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:110, direccion:CALLE 15 DE MAYO 35 TREINTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 20357 RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGIL Y , 15 DE MAYO 35 MARGIL S/N EN RANCHO NUEVO , lon:-102.15806475, lat:22.08065387}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 142469.76 | 142469.76 | 142469.76 | 142469.76 | 142469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430746/proyecto_INICIO, 1430746/proyecto_FIN, 1430746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401444615 | AGU | Proyecto de inversión | 161422.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161422.25, modificado:161422.24}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRALAS JAULAS JESUS MARIA - 372785 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 372785 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.8, meta_modificada:99.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LAS JAULAS, 20901 LAS JAULAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ MACIAS, CALLE 5 DE MAYO LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO S/N A UN C, lon:-102.30576849, lat:22.01715034}} | 2018-09-04 | 2018-10-18 | 161422.24 | 161422.24 | 161422.24 | 161422.24 | 161422.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-15-2018, contratista:R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:434290.72, importe_modificado:434290.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.8}} | {1444615/proyecto_FIN, 1444615/proyecto_PROCESO, 1444615/proyecto_INICIO, 1444615/proyecto_PROCESO, 1444615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430737 | AGU | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71999.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE - 319111 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319111 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE RAFAEL RAMÍREZ 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MAGISTERIO, CALLE MÉXICO RAFAEL RAMÍREZ, EN OJO DE AGUA DEL ME, lon:-102.19619286, lat:22.05980386}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 71999.76 | 71999.76 | 71999.76 | 71999.76 | 71999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430737/proyecto_PROCESO, 1430737/proyecto_FIN, 1430737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401444127 | AGU | Proyecto de inversión | 78464.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.87, modificado:78464.87}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ORIENTE ESQ CALLE ORIENTE - 372138 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 372138 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.3, meta_modificada:48.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ORIENTE 0 INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE RETORNO Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE Y A UNA , lon:-102.33689922, lat:21.96212417}} | 2018-07-13 | 2018-08-19 | 78464.87 | 78464.87 | 78464.87 | 78464.87 | 78464.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-07-2018, contratista:I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:municipio de jesus maria, monto:78464.87, importe_modificado:78464.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.3}} | {1444127/proyecto_PROCESO, 1444127/proyecto_INICIO, 1444127/proyecto_FIN, 1444127/proyecto_INICIO, 1444127/proyecto_PROCESO, 1444127/proyecto_FIN, 1444127/proyecto_PROCESO, 1444127/proyecto_INICIO, 1444127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401430789 | AGU | Proyecto de inversión | 705318.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705318.35, modificado:705287.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC SAN JOSÉ DEL BARRANCO - 319356 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319356 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BIENESTAR 452 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LUIS MOYA, CALLE 16 DE SEP, lon:-102.26282612, lat:22.06729948}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 705287.64 | 705287.64 | 705287.64 | 705287.64 | 705287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1430789/proyecto_PROCESO, 1430789/proyecto_FIN, 1430789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449221 | AGU | Proyecto de inversión | 351124.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351124.96, modificado:351124.96}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HERNIAN CORTES PALO ALTO - 381052 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 381052 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.5, meta_modificada:181.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HERNÁN CORTÉS EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL IGNACIO ZQRAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.96112481, lat:21.91985977}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 351124.96 | 351124.96 | 351124.96 | 351124.96 | 351124.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:46, contratista:DAVID MACIAS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:620811.15, importe_modificado:351124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.5}} | {1449221/proyecto_INICIO, 1449221/proyecto_FIN, 1449221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449240 | AGU | Proyecto de inversión | 272250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272250.0, modificado:272250.0}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HERNAN CORTES PALO ALTO - 381090 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 381090 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTES EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.96110871, lat:21.91985728}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 272250 | 272250 | 272250 | 272250 | 272250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45, contratista:DAVID MACIAS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:620811.15, importe_modificado:272250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1449240/proyecto_INICIO, 1449240/proyecto_FIN, 1449240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449546 | AGU | Proyecto de inversión | 180528.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180528.2, modificado:180528.2}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE HIDALGO Y CANAL DE RIEGO - 381468 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381468 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE MORELOS CALLE A UNA CUASDRA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.25208682, lat:22.2889288}} | 2018-07-27 | 2018-08-25 | 180528.2 | 180528.2 | 180528.2 | 180528.2 | 180528.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-004/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:185960.89, importe_modificado:180528.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1449546/proyecto_INICIO, 1449546/proyecto_FIN, 1449546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401449620 | AGU | Proyecto de inversión | 1736062.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736062.61, modificado:1736062.62}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE AV UNIVERSIDAD LATERAL CARRETERA CALLE NIÑOS HÉROES MEDITERRANEO LOC ESTACIÓN RINCON Y MAR NEGRO - 381592 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381592 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:AVENIDA UNIVERSIODAD NIÑOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO EJIDO ESTACION RINCON Y MAR NEGRO, 20420 RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE NIÑOS HEROES, AV. UNIVERSIDAD LATERAL CARR. 22 ESTACION RINCÓ, lon:-102.26269419, lat:22.22688911}} | 2018-09-07 | 2018-11-05 | 1736062.62 | 1736062.62 | 1736062.62 | 1736062.62 | 1736062.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 10, contratista:ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1620000.0, importe_modificado:1736062.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.0}} | {1449620/proyecto_FIN, 1449620/proyecto_PROCESO, 1449620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401448561 | AGU | Proyecto de inversión | 727460.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727460.9, modificado:727460.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENIGNO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES NIAGARA Y BENITO JUAREZ - 380208 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380208 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.15, meta_modificada:192.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE , lon:-102.34457615, lat:21.96567717}} | 2018-07-06 | 2018-08-26 | 727460.9 | 727460.9 | 727460.9 | 727460.9 | 727460.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-09-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:municipio de jesus maria, monto:617270.48, importe_modificado:617270.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.15}} | {1448561/proyecto_PROCESO, 1448561/proyecto_FIN, 1448561/proyecto_PROCESO, 1448561/proyecto_FIN, 1448561/proyecto_INICIO, 1448561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386397 | AGU | Acción | 2144903.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144903.82, modificado:2136045.4}} | Rehabilitación y Restauración Casa de la Cultura en Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 55326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-01 | 2016-08-01 | 2136045.4 | 2136045.4 | 2136045.4 | 2136045.4 | 2136045.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1386397/proyecto_INICIO, 1386397/proyecto_PROCESO, 1386397/proyecto_FIN, 1386397/proyecto_PROCESO, 1386397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386520 | AGU | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248898.04}} | Centro de Artes Visuales, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 22-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-25 | 2016-07-25 | 248898.04 | 248898.04 | 248898.04 | 248898.04 | 248898.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386520/proyecto_INICIO, 1386520/proyecto_FIN, 1386520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387526 | AGU | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:987784.75}} | Construcción de Velaria en Escuela Primaria Emiliano Zapata, Molinos Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0064/18 | N | 0 | 0 | 1219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Molinos, Ags., México, lon:-102.0947222, lat:22.1627777}} | 2018-05-02 | 2018-11-01 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:987784.75, importe_modificado:987784.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}} | {1387526/proyecto_INICIO, 1387526/proyecto_PROCESO, 1387526/proyecto_FIN, 1387526/proyecto_INICIO, 1387526/proyecto_PROCESO, 1387526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389879 | AGU | Acción | 590039.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590039.15, modificado:580044.37}} | CUBIERTA DE LONA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS , LOS VAZQUEZ, JESÙS MARÌA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Educación | Sin identificar | secretaria de obras publicas | FORTAFIN-001-2018 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:708.74, meta_modificada:589.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:Calle Aleli, los vazquez,Jesús María, Ags., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-08-18 | 2018-09-14 | 580044.37 | 580044.37 | 580044.37 | 580044.37 | 580044.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-LPN-001-2018, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:580044.37, importe_modificado:580044.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:589.5}} | {1389879/proyecto_INICIO, 1389879/proyecto_PROCESO, 1389879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387566 | AGU | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:985383.18}} | Construcción de Velaria en Escuela Primaria Guadalupe Victoria, La Dichosa, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0065/18 | N | 0 | 0 | 961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:La Dichosa, Ags., México, lon:-102.112563, lat:22.041432}} | 2018-05-02 | 2018-11-01 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-03/2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:985383.18, importe_modificado:985383.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1387566/proyecto_INICIO, 1387566/proyecto_FIN, 1387566/proyecto_PROCESO, 1387566/proyecto_INICIO, 1387566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301390701 | AGU | Adquisición | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | UAA LABORATORIO NACIONAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Norte, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385671 | AGU | Acción | 1339520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339520.19, modificado:1336908.1}} | La Eficacia de los Talleres de Educación Artística en el Estado de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-00335 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2016-05-31 | 1336908.1 | 1336908.1 | 1336908.1 | 1336908.1 | 1336908.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1385671/proyecto_INICIO, 1385671/proyecto_FIN, 1385671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386068 | AGU | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:916434.69}} | Mantenimiento y Equipamiento de Teatros | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 18-00335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-16 | 2016-05-31 | 916434.69 | 916434.69 | 916434.69 | 916434.69 | 916434.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1386068/proyecto_INICIO, 1386068/proyecto_PROCESO, 1386068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385993 | AGU | Acción | 1581911 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581911.0, modificado:1530153.83}} | Difusión, Extensión y Vinculación de las Actividades Académicas de las Universidad de las Artes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 13-00335 | N | 0 | 0 | 2980 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-14 | 2016-04-30 | 1530153.83 | 1530153.83 | 1530153.83 | 1530153.83 | 1530153.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1385993/proyecto_INICIO, 1385993/proyecto_PROCESO, 1385993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389939 | AGU | Acción | 4520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4520000.0, modificado:4520000.0}} | REHABILITACIÒN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-001/2018 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-07-03 | 2018-10-03 | 4520000 | 4520000 | 4520000 | 4520000 | 4520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-LPN-001-2018, contratista:I.C. JOSÈ ASUNCIÒN ORTIZ GAMEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:3111655.19, importe_modificado:3111655.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:700.0}} | {1389939/proyecto_INICIO, 1389939/proyecto_PROCESO, 1389939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301392116 | AGU | Adquisición | 244759.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244759.4, modificado:400158.0}} | CASAS DEL EMPRENDEDOR | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD | 01118 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DE OJOCALIENTE 556 JESUS GOMEZ PORTUGAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 400158 | 400158 | 400158 | 400158 | 400158 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386852 | AGU | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:199368.51}} | Desarrollo de Empresas Creativas | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 28 (1-02538) | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4129804, lat:22.1475929}} | 2015-08-01 | 2016-12-31 | 199368.51 | 199368.51 | 199368.51 | 199368.51 | 199368.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1386852/proyecto_INICIO, 1386852/proyecto_FIN, 1386852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387624 | AGU | Adquisición | 2147380.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147380.38, modificado:1.177103811E7}} | Programa de Modernización de los Registros Público de la Propiedad y Catastros | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL |  | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida de la Convención Oriente 102, Colonia del Trabajo, 20180 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.27300256, lat:21.88452311}} | 2018-04-03 | 2018-12-31 | 11771038.11 | 11771038.11 | 11771038.11 | 11771038.11 | 11771038.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/2018-LICITACIÓN-SEGUOT, contratista:LD I ASSOCIATS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1123777.84, importe_modificado:1123777.84}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:136/2018-LICITACIÓN-SEGUOT, contratista:MOISES ISRAEL REBOLLEDO CANUL, convocante:SECRETARIA DE ADMINSITRACIÓN, monto:9280000.0, importe_modificado:9280000.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:198/2018-IF-SEGUOT, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:85181.57, importe_modificado:85181.57}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:199/2018-IF-SEGUOT, contratista:Sistemas y Servicios para Topografía S.A. de C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1271090.88, importe_modificado:1271090.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1387624/proyecto_FIN, 1387624/proyecto_INICIO, 1387624/proyecto_FIN, 1387624/proyecto_INICIO, 1387624/proyecto_FIN, 1387624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301391758 | AGU | Proyecto de inversión | 1255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255000.0, modificado:1255000.0}} | Programa para la Inclusión y Equidad Educativa | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1468/17 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28365898, lat:22.22499175}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28356242, lat:22.22492222}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28340149, lat:22.2250712}, geo4: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28357315, lat:22.22443557}} | 2017-07-30 | 2018-10-16 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato No. 01, contratista:NOLDOR CONSTRUCCIONES SA de CV, convocante:Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, monto:1250480.0, importe_modificado:1250480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1391758/proyecto_INICIO, 1391758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438170 | AGU | Proyecto de inversión | 764620.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764620.7, modificado:764620.7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS LEONA VICARIO Y RIO BRAVO EL NOVILLO - 362455 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 362455 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LEONA VICARIO Y RIO BRAVO RANCHERIA EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS TERAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLEJON MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENC, lon:-102.00443705, lat:22.02392233}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 764620.7 | 764620.7 | 764620.7 | 764620.7 | 764620.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063, contratista:MUELLE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:764620.7, importe_modificado:764620.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1438170/proyecto_FIN, 1438170/proyecto_PROCESO, 1438170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301388794 | AGU | Proyecto de inversión | 2354305.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354305.61, modificado:2586467.8}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL TRAMO PLUTARCO ELIAS CALLES A COLEGIO MILITAR , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAG | PRORE-2018-002 | N | 0 | 0 | 5687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.29507446, lat:22.16451426}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Real de Zacatecas 101, Fraccionamiento Santa Isabel, Ags., México, lon:-102.26898193, lat:22.08054972}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2586467.8 | 2586467.8 | 2586467.8 | 2586467.8 | 2586467.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-002, contratista:LUVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2279949.9, importe_modificado:2279949.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {1388794/proyecto_INICIO, 1388794/proyecto_FIN, 1388794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301320038 | AGU | Acción | 127876.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127876.21, modificado:127876.21}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 228635 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 228635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2018-04-27 | 2018-12-31 | 127876.21 | 127876.21 | 127876.21 | 127876.21 | 127876.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM2018, contratista:EXPERTOS EN SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:127876.21, importe_modificado:127876.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1320038/proyecto_INICIO, 1320038/proyecto_FIN, 1320038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438834 | AGU | Proyecto de inversión | 305871.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305871.54, modificado:305871.54}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA LUZ - 366749 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 366749 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE LUIS DOLANDO COLOSIO EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUCIERNAGA Y CARRETERA PALO ALTO LA LUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99873662, lat:22.00102372}} | 2018-11-16 | 2018-11-30 | 305871.54 | 305871.54 | 305871.54 | 305871.54 | 305871.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:52, contratista:INGAB CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:305871.54, importe_modificado:305871.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1438834/proyecto_INICIO, 1438834/proyecto_FIN, 1438834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418529 | AGU | Proyecto de inversión | 246122.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246122.3, modificado:246122.3}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PAREDES - 158463 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 158463 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:PUEBLO , 00000 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CASAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PAREDES, lon:-102.48229998, lat:22.14871414}} | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 246122.3 | 246122.3 | 246122.3 | 246122.3 | 246122.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-19/2018, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:680900.83, importe_modificado:680938.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1418529/proyecto_INICIO, 1418529/proyecto_FIN, 1418529/proyecto_PROCESO, 1418529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421410 | AGU | Proyecto de inversión | 104562.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104562.05, modificado:104562.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO LAS ADJUNTAS - 250232 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250232 | S | 227 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:116.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO, lon:-101.9201675, lat:22.0454164}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 104562.05 | 104562.05 | 104562.05 | 104562.05 | 104562.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-003/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:104562.05, importe_modificado:104562.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.78}} | {1421410/proyecto_INICIO, 1421410/proyecto_FIN, 1421410/proyecto_PROCESO, 1421410/proyecto_INICIO, 1421410/proyecto_PROCESO, 1421410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421422 | AGU | Proyecto de inversión | 31532.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31532.37, modificado:31532.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VILLA JUAREZ F DIEZ - 250378 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250378 | S | 2644 | 2244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIMO VERDAD, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ EN LA SALID, lon:-102.07459763, lat:22.08715396}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 31532.37 | 31532.37 | 31532.37 | 31532.37 | 31532.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1421422/proyecto_FIN, 1421422/proyecto_PROCESO, 1421422/proyecto_INICIO, 1421422/proyecto_PROCESO, 1421422/proyecto_INICIO, 1421422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418820 | AGU | Proyecto de inversión | 750125.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750125.43, modificado:750125.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GARDENIA EL SALITRE - 173198 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 173198 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, OBRA UBICADA EN CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUIDEA, lon:-102.77025974, lat:21.82119933}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 750125.43 | 750125.43 | 750125.43 | 750125.43 | 750125.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-032, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:705197.43, importe_modificado:750125.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1418820/proyecto_PROCESO, 1418820/proyecto_FIN, 1418820/proyecto_INICIO, 1418820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401420579 | AGU | Proyecto de inversión | 357855.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357855.7, modificado:357855.7}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 228613 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 228613 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, lon:-102.51466691, lat:22.12559837}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 357855.7 | 357855.7 | 357855.7 | 357855.7 | 357855.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-39/2018, contratista:MARCO ANTONIO GUTIERREZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:356757.98, importe_modificado:357855.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1420579/proyecto_INICIO, 1420579/proyecto_FIN, 1420579/proyecto_PROCESO, 1420579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401420662 | AGU | Proyecto de inversión | 565878.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565878.02, modificado:565878.02}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 230001 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 230001 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-102.41484799, lat:22.14914711}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 565878.02 | 565878.02 | 565878.02 | 565878.02 | 565878.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-36/2018, contratista:HEROS NAIM HERNANDEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:557020.54, importe_modificado:565878.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1420662/proyecto_PROCESO, 1420662/proyecto_INICIO, 1420662/proyecto_FIN, 1420662/proyecto_INICIO, 1420662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421592 | AGU | Proyecto de inversión | 201908.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201908.12, modificado:201908.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SAN RAFAEL DE OCAMPO F VEINTE - 254488 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254488 | S | 451 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:194.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL DE OCAMPO A UN COSTADO DE ESC PRIM, lon:-102.01057121, lat:22.10859793}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 201908.12 | 201908.12 | 201908.12 | 201908.12 | 201908.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-015/2018, contratista:VIGI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:201908.12, importe_modificado:201908.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.5}} | {1421592/proyecto_PROCESO, 1421592/proyecto_FIN, 1421592/proyecto_INICIO, 1421592/proyecto_FIN, 1421592/proyecto_INICIO, 1421592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421597 | AGU | Proyecto de inversión | 115321.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115321.92, modificado:115321.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CRISOSTOMOS F VEINTITRES - 254526 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254526 | S | 344 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:141.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE TEODORO OLIVARES RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALDES DE LA PEÑA Y CALLE J REFUGIO ESPARZA REYES, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRISOSTOMOS SOB, lon:-102.00759336, lat:22.21990543}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 115321.92 | 115321.92 | 115321.92 | 115321.92 | 115321.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-007/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:115321.92, importe_modificado:115321.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.42}} | {1421597/proyecto_INICIO, 1421597/proyecto_PROCESO, 1421597/proyecto_FIN, 1421597/proyecto_PROCESO, 1421597/proyecto_FIN, 1421597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421606 | AGU | Proyecto de inversión | 221669.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221669.25, modificado:221669.25}} | REHABILITACION DE RED DFE ALCANTARILLADO REAL DE ASTS F TREINTAYCUATRO - 254654 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254654 | S | 125 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.77, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL CODO RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIEGO IBARRA Y CALLE DEL OBRERO, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.08826147, lat:22.24030762}} | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 221669.25 | 221669.25 | 221669.25 | 221669.25 | 221669.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-010/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:221669.25, importe_modificado:221669.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1421606/proyecto_INICIO, 1421606/proyecto_PROCESO, 1421606/proyecto_FIN, 1421606/proyecto_PROCESO, 1421606/proyecto_FIN, 1421606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421616 | AGU | Proyecto de inversión | 138989.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138989.35, modificado:138989.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE DEL BORDO F CUARENAYUNO - 254894 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254894 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE DEL BORDO RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEGASSO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS SALIDA A BENITO J, lon:-101.89348522, lat:22.04052567}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 138989.35 | 138989.35 | 138989.35 | 138989.35 | 138989.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-021/2018, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:138989.34, importe_modificado:138989.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1421616/proyecto_INICIO, 1421616/proyecto_PROCESO, 1421616/proyecto_FIN, 1421616/proyecto_PROCESO, 1421616/proyecto_FIN, 1421616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418818 | AGU | Proyecto de inversión | 655798.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655798.05, modificado:655798.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO AVENIDA INSURGENTES MALPASO - 173176 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 173176 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:AVENIDA INSURGENTES INTERIOR S/N RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INSURGENTES CARRETERA A MALPASO JUNTO A LA SECUNDARIA, lon:-102.67187982, lat:21.86247523}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 655798.05 | 655798.05 | 655798.05 | 655798.05 | 655798.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-044, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:618664.17, importe_modificado:655798.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1418818/proyecto_INICIO, 1418818/proyecto_FIN, 1418818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421629 | AGU | Proyecto de inversión | 393737.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393737.16, modificado:393737.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE DEL RIO MOLINOS F CUARENTAYSEIS - 254953 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254953 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3499.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL RIO - MOLINOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RÍO, 20750 SAN JOSÉ DEL RÍO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO SAN JOSE DEL RIO - MOLINOS, lon:-102.06986345, lat:22.13069847}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 393737.15 | 393737.15 | 393737.15 | 393737.15 | 393737.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-015/2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:393737.15, importe_modificado:393737.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3499.62}} | {1421629/proyecto_INICIO, 1421629/proyecto_PROCESO, 1421629/proyecto_FIN, 1421629/proyecto_PROCESO, 1421629/proyecto_INICIO, 1421629/proyecto_PROCESO, 1421629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421631 | AGU | Proyecto de inversión | 114990.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114990.88, modificado:114990.88}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA FRAGUAS F CUARENTAYNUEVE - 255006 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 255006 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE DEL BORDO RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEGASSO Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS FRAGUAS SALIDA A BENITO JUAREZ, lon:-101.89374271, lat:22.04053561}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 114990.88 | 114990.88 | 114990.88 | 114990.88 | 114990.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-023/2018, contratista:HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:114990.88, importe_modificado:114990.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1421631/proyecto_FIN, 1421631/proyecto_PROCESO, 1421631/proyecto_INICIO, 1421631/proyecto_FIN, 1421631/proyecto_INICIO, 1421631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418531 | AGU | Proyecto de inversión | 82040.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82040.77, modificado:82040.77}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA CONGOJA - 158467 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 158467 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:PUEBLO LA CONGOJA, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.55742543, lat:22.16607592}} | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 82040.77 | 82040.77 | 82040.77 | 82040.77 | 82040.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-19/2018, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:680900.83, importe_modificado:680938.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1418531/proyecto_INICIO, 1418531/proyecto_FIN, 1418531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418532 | AGU | Proyecto de inversión | 65632.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65632.61, modificado:65632.61}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 158469 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 158469 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LOS CALENTADORES SE PONDRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE LAS VIVIENDAS NO SE ENCUENTRAN EN UN MISMO PUNTO, lon:-102.51443087, lat:22.12573751}} | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 65632.61 | 65632.61 | 65632.61 | 65632.61 | 65632.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-19/2018, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:680900.83, importe_modificado:680938.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1418532/proyecto_INICIO, 1418532/proyecto_FIN, 1418532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418534 | AGU | Proyecto de inversión | 41020.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41020.38, modificado:41020.38}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LOS LOPEZ - 158474 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 158474 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:PUEBLO POTRERO DE LOS LÓPEZ, 20567 POTRERO DE LOS LÓPEZ, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE UBICAN EN UNA SOLA CALLE, lon:-102.52201606, lat:22.09334587}} | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 41020.38 | 41020.38 | 41020.38 | 41020.38 | 41020.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-19/2018, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:680900.83, importe_modificado:680938.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1418534/proyecto_INICIO, 1418534/proyecto_FIN, 1418534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418536 | AGU | Proyecto de inversión | 894639.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894639.24, modificado:894639.24}} | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS - 158500 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 158500 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545 SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS CUALES SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO, lon:-102.47065449, lat:22.16117978}} | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 894639.24 | 894639.24 | 894639.24 | 894639.24 | 894639.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-26/2018, contratista:HEROS NAIM HERNANDEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:892616.6, importe_modificado:894639.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1418536/proyecto_INICIO, 1418536/proyecto_PROCESO, 1418536/proyecto_INICIO, 1418536/proyecto_FIN, 1418536/proyecto_INICIO, 1418536/proyecto_FIN, 1418536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401418538 | AGU | Proyecto de inversión | 894639.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894639.24, modificado:894639.24}} | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAREDES - 158538 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 158538 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UICA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PAREDES, lon:-102.48328703, lat:22.14946936}} | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 894639.24 | 894639.24 | 894639.24 | 894639.24 | 894639.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-20/2018, contratista:ELOY LOPEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:890555.84, importe_modificado:894639.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1418538/proyecto_INICIO, 1418538/proyecto_FIN, 1418538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386551 | AGU | Acción | 498796.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498796.02, modificado:498694.2}} | Rehabilitación Biblioteca Centenario ¿ Bicentenario, Universidad de las Artes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 24-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-01 | 2016-04-01 | 498694.2 | 498694.2 | 498694.2 | 498694.2 | 498694.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1386551/proyecto_INICIO, 1386551/proyecto_PROCESO, 1386551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513055 | AGU | Proyecto de inversión | 3776484.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776484.05, modificado:3776484.05}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 3ERA ETAPA COL. OBRAJE, AGUSCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. | DD-05/18 | S | 381 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.77, meta_modificada:875.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ignacio T. Chávez 340, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29881883, lat:21.87458699}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gral. Vicente Guerrero Sur 329B, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29840577, lat:21.87649363}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lanceros de Aguascalientes 615, La Fuente, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29901195, lat:21.87166477}} | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 3776484.05 | 3776484.05 | 3776484.05 | 3776484.05 | 3776484.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-15-2018, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:2564990.81, importe_modificado:3776484.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.77}} | {1513055/proyecto_INICIO, 1513055/proyecto_FIN, 1513055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401420549 | AGU | Proyecto de inversión | 500488.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500488.68, modificado:500488.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 227897 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 227897 | S | 150 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-102.41527714, lat:22.14914711}} | 2018-08-28 | 2018-11-30 | 500488.68 | 500488.68 | 500488.68 | 500488.68 | 500488.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-35/2018, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:496445.11, importe_modificado:500488.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:61.0}} | {1420549/proyecto_INICIO, 1420549/proyecto_FIN, 1420549/proyecto_PROCESO, 1420549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401420577 | AGU | Proyecto de inversión | 357855.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357855.7, modificado:357855.7}} | CONSTRUCCION Y MEJORTAMIENTO DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA CONGOJA - 228608 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 228608 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:PUEBLO LA CONGOJA, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CONGOJA, lon:-102.55706065, lat:22.16599643}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 357855.7 | 357855.7 | 357855.7 | 357855.7 | 357855.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-37/2018, contratista:HECTOR SAID LOZANO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS, monto:346317.25, importe_modificado:357855.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1420577/proyecto_FIN, 1420577/proyecto_INICIO, 1420577/proyecto_FIN, 1420577/proyecto_PROCESO, 1420577/proyecto_FIN, 1420577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401421414 | AGU | Proyecto de inversión | 144460.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144460.53, modificado:144460.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO LAS NEGRITAS - 250256 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250256 | S | 386 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:124.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE DE LA RIVERA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS ASIENTOS AGUASCALIENTES, lon:-101.87873077, lat:21.9886273}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 144460.53 | 144460.53 | 144460.53 | 144460.53 | 144460.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-005/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:144460.51, importe_modificado:144460.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.54}} | {1421414/proyecto_INICIO, 1421414/proyecto_PROCESO, 1421414/proyecto_FIN, 1421414/proyecto_PROCESO, 1421414/proyecto_FIN, 1421414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301387432 | AGU | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:988326.91}} | Construcción de Velaría en Telesecundaria No. 53, Diego de Rivera, López Mateos, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0063/2018 | N | 0 | 0 | 1074 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Calle Adolfo López Mateos 112, Adolfo López Mateos, Ags., México, lon:-102.20855713, lat:22.13649189}} | 2018-05-02 | 2018-11-11 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-01/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:988326.91, importe_modificado:988326.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1387432/proyecto_INICIO, 1387432/proyecto_FIN, 1387432/proyecto_PROCESO, 1387432/proyecto_FIN, 1387432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389467 | AGU | Proyecto de inversión | 1800900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800900.0, modificado:1949769.37}} | CONSTRUCCION DE VELARIA EN ESTACIONAMIENTO SECUNDARIA 23 CCT 01DST0023S, PABELLON DE ARTEAGA. AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-020 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27722168, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1949769.37 | 1949769.37 | 1949769.37 | 1949769.37 | 1949769.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-017, contratista:IRANCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1748015.1, importe_modificado:1748015.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}} | {1389467/proyecto_INICIO, 1389467/proyecto_PROCESO, 1389467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389650 | AGU | Proyecto de inversión | 736317.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736317.13, modificado:863367.85}} | REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA CIVICA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 JOSE ANGEL CENICEROS CLAVE 01DST0003E UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA. AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-021 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27722168, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 863367.85 | 863367.85 | 863367.85 | 863367.85 | 863367.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-021, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:720588.14, importe_modificado:720588.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {1389650/proyecto_PROCESO, 1389650/proyecto_INICIO, 1389650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389665 | AGU | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3740635.66}} | CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PREP-2018-001 | N | 0 | 0 | 8765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA PROGRESO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3740635.66 | 3740635.66 | 3740635.66 | 3740635.66 | 3740635.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PREP-2018-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3686150.19, importe_modificado:3686150.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {1389665/proyecto_INICIO, 1389665/proyecto_PROCESO, 1389665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385984 | AGU | Acción | 749248.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749248.12, modificado:730637.96}} | Mantenimiento y equipamiento de la OSA | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 11-00335 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-04-30 | 2016-05-31 | 730637.96 | 730637.96 | 730637.96 | 730637.96 | 730637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1385984/proyecto_INICIO, 1385984/proyecto_PROCESO, 1385984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301385987 | AGU | Acción | 5054582 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054582.0, modificado:4182624.85}} | Impulso al Arte y Activación de Museos y Galerías | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 12-00335 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-01 | 2016-06-30 | 4182624.85 | 4182624.85 | 4182624.85 | 4182624.85 | 4182624.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1385987/proyecto_INICIO, 1385987/proyecto_FIN, 1385987/proyecto_PROCESO, 1385987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386577 | AGU | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299509.41}} | Rehabilitación Biblioteca Jaime Torres Bodet | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 25-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-29 | 2016-02-25 | 299509.41 | 299509.41 | 299509.41 | 299509.41 | 299509.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386577/proyecto_PROCESO, 1386577/proyecto_FIN, 1386577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513506 | AGU | Proyecto de inversión | 303544.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303544.41, modificado:303544.41}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE: POZO Nº 13 TEPETATES BOMBA DE 50 HP EN TEPETATES, JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | PRODDER/2018-001 | N | 0 | 0 | 2902 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:105, direccion:Las Flores 120, Tepetates, Ags., México, lon:-102.32206821, lat:21.95395206}} | 2018-12-22 | 2018-12-31 | 303544.41 | 303544.41 | 303544.41 | 303544.41 | 303544.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAPASMJM-02-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAPAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:242835.53, importe_modificado:303544.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1513506/proyecto_PROCESO, 1513506/proyecto_INICIO, 1513506/proyecto_FIN, 1513506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513553 | AGU | Proyecto de inversión | 374592 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374592.0, modificado:374592.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE: POZO N° 33 VENADERO (BUENA VISTA), JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPAS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES. | PRODDER/2018-05/2019 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:Gral Ignacio Zaragoza, Ags., México, lon:-102.4641666, lat:21.8816666}} | 2019-02-15 | 2019-03-12 | 374592 | 374592 | 374592 | 374592 | 374592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAPASMJM-04-2018/2019, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGS., monto:366738.79, importe_modificado:374592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513553/proyecto_INICIO, 1513553/proyecto_PROCESO, 1513553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180301392154 | AGU | Adquisición | 1232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232000.0, modificado:1232000.0}} | UAA 221251 Tecnologias de Información | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 13 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | 1232000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401427418 | AGU | Proyecto de inversión | 2017348.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017348.17, modificado:2017348.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 311929 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 311929 | S | 1645 | 1552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE GUZMÁN, CALLE CALLE CAMINO REAL SE REHABILITARA EL TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVE, lon:-102.34131417, lat:21.95762137}} | 2018-09-27 | 2018-12-14 | 2017348.17 | 2017348.17 | 2017348.17 | 2017348.17 | 2017348.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-06-2019, contratista:CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:2017348.17, importe_modificado:2017348.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {1427418/proyecto_INICIO, 1427418/proyecto_PROCESO, 1427418/proyecto_INICIO, 1427418/proyecto_PROCESO, 1427418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386014 | AGU | Acción | 695339 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695339.0, modificado:687862.99}} | Actualización Artística y de los Sistemas de Educación a Distancia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 14-00335 | N | 0 | 0 | 2980 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-20 | 2016-04-30 | 687862.99 | 687862.99 | 687862.99 | 687862.99 | 687862.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1386014/proyecto_INICIO, 1386014/proyecto_PROCESO, 1386014/proyecto_FIN, 1386014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386064 | AGU | Acción | 3766652.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3766652.8, modificado:3754905.29}} | Promoción de Artes Escénicas | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 17-00335 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-03 | 2016-05-31 | 3754905.29 | 3754905.29 | 3754905.29 | 3754905.29 | 3754905.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1386064/proyecto_INICIO, 1386064/proyecto_FIN, 1386064/proyecto_PROCESO, 1386064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU00180201081252 | AGU | Acción | 501842.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501842.5, modificado:501842.8}} | Acondicionamientodeoficinas - 135229 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 135229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2018-03-15 | 2018-08-15 | 501842.8 | 501842.8 | 501842.8 | 501842.8 | 501842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-014/2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:499640.74, importe_modificado:501842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1219633/proyecto_INICIO, 1219633/proyecto_PROCESO, 1219633/proyecto_INICIO, 1219633/proyecto_PROCESO, 1219633/proyecto_INICIO, 1219633/proyecto_PROCESO, 1219633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301389956 | AGU | Acción | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:423586.81}} | COMPLEMENTO EN PUENTES VEHICULARES CALLE SAN EMILIÒN, DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Urbanización | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-003/2018 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:360.0, meta_modificada:450.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-07-06 | 2018-09-10 | 423586.81 | 423586.81 | 423586.81 | 423586.81 | 423586.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRF-PRORE-A-001-2018, contratista:I.C. ALEJANDRO MOLINA MERAZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:423586.81, importe_modificado:423586.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {1389956/proyecto_INICIO, 1389956/proyecto_PROCESO, 1389956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438080 | AGU | Proyecto de inversión | 31350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31350.0, modificado:31350.0}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA POTRERO DE LOS LOPEZ - 361927 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 361927 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2850.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:401, direccion:CALLE NOGAL 120 NA INTERIOR 0 NA RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834 POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRESNO, CALLE LAUREL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL NORTE DE LA CAPIL, lon:-102.67741855, lat:21.86583213}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1438080/proyecto_INICIO, 1438080/proyecto_FIN, 1438080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438135 | AGU | Proyecto de inversión | 274788.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274788.87, modificado:274788.87}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES SANTA CLARA SANTA ELENA Y SANTA CECILIA - 362189 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 362189 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE SANTA CLARA SANTA CECILIA Y SANTA ELENA EJIDO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO GOMEZ Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA MAGDALENA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZAD, lon:-102.02526445, lat:21.93797231}} | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 274788.87 | 274788.87 | 274788.87 | 274788.87 | 274788.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35, contratista:MUELLE CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:274788.87, importe_modificado:274788.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1438135/proyecto_INICIO, 1438135/proyecto_FIN, 1438135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180301386499 | AGU | Acción | 1243093.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243093.63, modificado:1243035.24}} | Rehabilitación de patios Museo Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 20-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-01 | 2016-07-04 | 1243035.24 | 1243035.24 | 1243035.24 | 1243035.24 | 1243035.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1386499/proyecto_INICIO, 1386499/proyecto_FIN, 1386499/proyecto_PROCESO, 1386499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401432780 | AGU | Proyecto de inversión | 285699.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285699.89, modificado:285699.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA CALAVERA - 328928 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 328928 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA CALAVERA (QUINTA DE ALONSO), 20339 LA CALAVERA (QUINTA DE ALONSO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA SAN LUIS POTOSI-AGUASCALIENTES Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.08718294, lat:21.81678466}} | 2018-10-23 | 2018-12-06 | 285699.89 | 285699.89 | 285699.89 | 285699.89 | 285699.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062, contratista:MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:285699.89, importe_modificado:285699.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1432780/proyecto_FIN, 1432780/proyecto_INICIO, 1432780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438847 | AGU | Proyecto de inversión | 130105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130105.9, modificado:130105.9}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LIBERTAD - 366801 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 366801 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO POBRE, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.9609518, lat:21.91874501}} | 2018-11-05 | 2018-12-19 | 130105.9 | 130105.9 | 130105.9 | 130105.9 | 130105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061, contratista:CARLOS EDUARDO BECERRA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:130105.9, importe_modificado:130105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1438847/proyecto_INICIO, 1438847/proyecto_PROCESO, 1438847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401438002 | AGU | Acción | 12000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.03, modificado:12000.03}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361542 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 12000.03 | 12000.03 | 12000.03 | 12000.03 | 12000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018, contratista:MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:41460.02, importe_modificado:41460.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1438002/proyecto_FIN, 1438002/proyecto_PROCESO, 1438002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451238 | AGU | Proyecto de inversión | 70040.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70040.35, modificado:70036.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSÉ DEL BARRANCO - 383934 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 383934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BIENESTAR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VIVIENDA Y CAMINO AL REFUGIO, CALLE EDUCACIÓN CALLE BIENESTAR S/N SAN JOSÉ DE, lon:-102.26251499, lat:22.06699125}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 70036.57 | 70036.57 | 70036.57 | 70036.57 | 70036.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451238/proyecto_FIN, 1451238/proyecto_INICIO, 1451238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101517199 | AGU | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | REHABILITACION TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CHICAHUALES, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11014-18-2018 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Chicahuales I, 20926 Jesús María, Ags., México, lon:-102.349967, lat:21.9489854}} | 2018-06-22 | 2019-06-21 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11014-18-2018, contratista:BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:IIFEA, monto:161426.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401451298 | AGU | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74995.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LORETITO - 383988 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 383988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE JOSÉ NUÑEZ 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA JOSÉ NU, lon:-102.24293343, lat:22.0024841}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451298/proyecto_PROCESO, 1451298/proyecto_FIN, 1451298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451322 | AGU | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74995.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHICALOTE - 384019 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 384019 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE ZACATECAS 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZACATECAS CHICALOTE, SA, lon:-102.25394803, lat:22.01223201}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451322/proyecto_PROCESO, 1451322/proyecto_INICIO, 1451322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451361 | AGU | Proyecto de inversión | 73900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73900.0, modificado:73896.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BORROTES - 384081 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 384081 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 32 TREINTA Y DOS INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO 32 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.2061601, lat:22.04239403}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 73896.01 | 73896.01 | 73896.01 | 73896.01 | 73896.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451361/proyecto_FIN, 1451361/proyecto_INICIO, 1451361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513397 | AGU | Proyecto de inversión | 1228029.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228029.34, modificado:1228029.34}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, FRACC. LOMA BONITA, AGUASCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-06/18 | S | 1363 | 1359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.3, meta_modificada:634.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Heroes de Chapultepec 566, Villas de la Cantera, 20208 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.33923435, lat:21.85495665}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Artículo No. 4 203, Loma Bonita, 20200 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.33970642, lat:21.8519195}} | 2018-12-15 | 2019-04-13 | 1228029.34 | 1228029.34 | 1228029.34 | 1228029.34 | 1228029.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-20-2018, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:1038241.3, importe_modificado:1228029.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.3}} | {1513397/proyecto_PROCESO, 1513397/proyecto_FIN, 1513397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101517205 | AGU | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION TELEBACHILLERATO PASO BLANCO, JESUS MARIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11006-18-2018 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paso Blanco, Ags., México, lon:-102.3169444, lat:21.9736111}} | 2018-07-05 | 2019-07-04 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11006-18-2018, contratista:OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:IIFEA, monto:99192.26, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401475208 | AGU | Proyecto de inversión | 266764.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266764.98, modificado:266764.98}} | COMEDOR COMUNITARIO LAS NEGRITAS - 421405 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 421405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE JUAN REYES RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA LOS CAMPOS PILOTOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-101.87873152, lat:21.98551701}} | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 266764.98 | 266764.98 | 266764.98 | 266764.98 | 266764.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-007/18, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:794825.23, importe_modificado:794825.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}} | {1475208/proyecto_PROCESO, 1475208/proyecto_INICIO, 1475208/proyecto_FIN, 1475208/proyecto_INICIO, 1475208/proyecto_FIN, 1475208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401473402 | AGU | Proyecto de inversión | 173321.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173321.12, modificado:173321.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CIENEGA MOLINOS F SESENTA Y UNO - 419691 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419691 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188700.0, meta_modificada:18700.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 20722 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.02620809, lat:22.19573538}} | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 173321.12 | 173321.12 | 173321.12 | 173321.12 | 173321.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-026/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:173321.12, importe_modificado:173321.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18700.22}} | {1473402/proyecto_INICIO, 1473402/proyecto_PROCESO, 1473402/proyecto_INICIO, 1473402/proyecto_FIN, 1473402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101514199 | AGU | Proyecto de inversión | 311516 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Obras Públicas, monto:155758.0, modificado:155758.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155758.0, modificado:155758.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA PALMA Y LA BIZNAGA | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | CE-03-PRODDER-2018-03 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Tepezalá, Ags., México, lon:-102.1738022, lat:22.2241419}} | 2019-01-02 | 2019-01-16 | 311516 | 311516 | 311516 | 311516 | 311516 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-03-PRODDER-2018-03, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL EL DORADO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:311516.0, importe_modificado:311516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1514199/proyecto_INICIO, 1514199/proyecto_FIN, 1514199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401450074 | AGU | Proyecto de inversión | 254456.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254456.02, modificado:254456.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CINCO DE MAYO ENTRE VEINTIUNO DE MARZO Y VEINTIUNO DE OCTUBRE - 382259 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 382259 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE OCTUBRE, CALLE 21 DE FEBRERO CALLE LOCALIZADA 3 CUADRAS DEL CENTRO SALUD, lon:-102.33846915, lat:22.18223769}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 254456.02 | 254456.02 | 254456.02 | 254456.02 | 254456.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-011/2018, contratista:I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:254455.3, importe_modificado:254456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1450074/proyecto_FIN, 1450074/proyecto_PROCESO, 1450074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513546 | AGU | Proyecto de inversión | 1944303.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944303.59, modificado:1944303.59}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE: POZO Nº 5 CAMPESTRE INGLES BOMBA DE 75 HP Y POZO Nº 18 EL LLANO BOMBA DE 125 HP EN JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES. | PRODDER/2018-002 | N | 0 | 0 | 622 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:327, direccion:Av. Paseo de las Maravillas, Corral de Barrancos, Ags., México, lon:-102.3248441, lat:21.9440336}} | 2018-12-22 | 2018-12-31 | 1944303.59 | 1944303.59 | 1944303.59 | 1944303.59 | 1944303.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAPASMJM-03-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAPAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:1644825.99, importe_modificado:1931975.83}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513546/proyecto_PROCESO, 1513546/proyecto_FIN, 1513546/proyecto_INICIO, 1513546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401473761 | AGU | Proyecto de inversión | 392384.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392384.66, modificado:388997.95}} | TANQUE ELEVADO JARILLAS - 420053 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 420053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:RANCHERIA JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA SAN GIL - REAL DE ASIENTOS, lon:-102.0639451, lat:22.29746299}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 388997.95 | 388997.95 | 388997.95 | 388997.95 | 388997.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-11-2018, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:854940.56, importe_modificado:854940.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473761/proyecto_INICIO, 1473761/proyecto_FIN, 1473761/proyecto_PROCESO, 1473761/proyecto_FIN, 1473761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451149 | AGU | Proyecto de inversión | 108458.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108458.77, modificado:108452.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FRACC HIDALGO - 383813 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 383813 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL IRRIARTE 329 TRESCIENTOS TREINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE NIC, lon:-102.26748244, lat:22.06931787}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 108452.91 | 108452.91 | 108452.91 | 108452.91 | 108452.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1451149/proyecto_PROCESO, 1451149/proyecto_INICIO, 1451149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516997 | AGU | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | PRODDER 2018 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROMEDIDOR PARA AUGA POTABLE, TIPO VELOCIDAD, DE ½¿, CHORRO MULTIPLE, TRANSMISION MAGNETICA, REGISTRO HERMETICAMENTE SELLADO Y ALOJADO EN CAJA DE TERMOPLASTICO, PREEQUIPADO PARA LECTURA REMOTA, INCLUYE: CUADRO PARA MEDIDOR A BASE DE TUBO DE Fo. Ga. DE 13 MM | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 4 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3256288, lat:22.2277972}} | 2018-12-10 | 2019-01-10 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101512804 | AGU | Proyecto de inversión | 1009872.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009872.19, modificado:1009872.19}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-04/18 | S | 153 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.5, meta_modificada:351.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Maravillas 206(VD), Las Flores, 20220 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30146348, lat:21.87413398}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:De Las Orquídeas 804B, Las Flores, 20220 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30510592, lat:21.87341711}} | 2018-12-19 | 2019-03-20 | 1009872.19 | 1009872.19 | 1009872.19 | 1009872.19 | 1009872.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-14-2018, contratista:IC. JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:787283.85, importe_modificado:1009872.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.5}} | {1512804/proyecto_PROCESO, 1512804/proyecto_FIN, 1512804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401473306 | AGU | Proyecto de inversión | 1153226.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153226.54, modificado:1153226.54}} | TECHUMBRE TV EL TULE F CINCUENTA Y NUEVE - 419589 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419589 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:409.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS DEL MUINICIPIO DE ASIENTOS., lon:-102.09303307, lat:22.08608568}} | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 1153226.54 | 1153226.54 | 1153226.54 | 1153226.54 | 1153226.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-025/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1153226.74, importe_modificado:1153226.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.2}} | {1473306/proyecto_PROCESO, 1473306/proyecto_FIN, 1473306/proyecto_INICIO, 1473306/proyecto_FIN, 1473306/proyecto_INICIO, 1473306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516960 | AGU | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | PRODDER 2018-02-AP REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 739.6 METROS EN LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y H. COLEGIO MILITAR, CABECERA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, CON TUBERIA DE PVC EN 3¿ DE DIAMETRO, INCLUYE 75 TOMAS DOMICILIARIAS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aldama, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3252094, lat:22.2346533}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ejército Nacional, Norte, 20403 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3214597, lat:22.2344103}} | 2018-12-17 | 2019-01-18 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E29-2018, contratista:T.C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:947801.54, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1516960/proyecto_INICIO, 1516960/proyecto_PROCESO, 1516960/proyecto_FIN, 1516960/proyecto_INICIO, 1516960/proyecto_FIN, 1516960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401451653 | AGU | Proyecto de inversión | 192654.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192654.98, modificado:163044.73}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESC SEC GRAL VEINTISIETE FCO J MUJICA EN J GOMEZ PORTUGAL - 384398 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 384398 | S | 356 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.54, meta_modificada:676.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 102 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y PRIVADA MALDONADO, CALLE EL JARABE LA ESCUELA SE E, lon:-102.29203787, lat:21.99897873}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-14-2018, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:447367.64, importe_modificado:447367.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.54}} | {1451653/proyecto_FIN, 1451653/proyecto_PROCESO, 1451653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451708 | AGU | Proyecto de inversión | 324817.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324817.81, modificado:340575.18}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TELESEC CIENTO TREINTA Y OCHO EN LA LOMA DE VALLADOLID - 384494 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 384494 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE CARDENAL PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOSCATEL Y , CALLE PINOS LA ESCUELA ESTA EN LA CALLE CARDENAL ENTRE LA CALLE MOSCATEL LIMITE CON TERRENOS BALDIOS Y A, lon:-102.30816315, lat:22.01217067}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 340575.18 | 340575.18 | 340575.18 | 340575.18 | 340575.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-14-2018, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:447367.64, importe_modificado:447367.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {1451708/proyecto_INICIO, 1451708/proyecto_FIN, 1451708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401453094 | AGU | Acción | 13683.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13683.08, modificado:13683.08}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 394193 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 394193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 13683.08 | 13683.08 | 13683.08 | 13683.08 | 13683.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1453094/proyecto_PROCESO, 1453094/proyecto_INICIO, 1453094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451887 | AGU | Acción | 35005.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35005.32, modificado:35005.32}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 384715 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 384715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 35005.32 | 35005.32 | 35005.32 | 35005.32 | 35005.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1451887/proyecto_INICIO, 1451887/proyecto_FIN, 1451887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451201 | AGU | Proyecto de inversión | 109507.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109507.31, modificado:109507.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO DE LA COMUNIDAD DEL EL CARMEN - 383874 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 383874 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE OTOÑO COLONIA EL CARMEN, 20615 EL CARMEN, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIMAVERA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 127 Y AL LLEGAR A LA PRIMER CALLE A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DE LA OBR, lon:-102.21893039, lat:22.24280912}} | 2018-10-22 | 2018-11-16 | 109507.31 | 109507.31 | 109507.31 | 109507.31 | 109507.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-21-FAISM-2018-ADJ-07, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:107683.64, importe_modificado:107683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1451201/proyecto_INICIO, 1451201/proyecto_FIN, 1451201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401451223 | AGU | Proyecto de inversión | 241034.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241034.18, modificado:241034.18}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COLOSIO JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ Y LA PRESITA - 383913 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 383913 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE COLOSIO JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ, Y LA PRESITA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA ORESITA Y CALLE JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ, CALLE COLOSIO SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y , lon:-102.25246317, lat:22.23667195}} | 2018-10-19 | 2018-11-23 | 241034.18 | 241034.18 | 241034.18 | 241034.18 | 241034.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-21-FAISM-2018-ADJ-07, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:107683.64, importe_modificado:107683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1451223/proyecto_INICIO, 1451223/proyecto_FIN, 1451223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513503 | AGU | Proyecto de inversión | 1795689.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795689.67, modificado:1795689.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE, EL TANQUE DE LOS JIMENEZ, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-07/18 | S | 279 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:918.91, meta_modificada:918.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Baja California 204, El Tanque de los Jiménez, Ags., México, lon:-102.3732233, lat:21.7080743}} | 2018-12-21 | 2019-03-28 | 1795689.67 | 1795689.67 | 1795689.67 | 1795689.67 | 1795689.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-16-2018, contratista:XAXCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:1465133.13, importe_modificado:1795689.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:918.91}} | {1513503/proyecto_INICIO, 1513503/proyecto_PROCESO, 1513503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101513537 | AGU | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA AHORRO DE ENERGÍA A BASE DE INSTALACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES Y TIMER DE CONTACTO DE LOS POZOS DE JESÚS MARÍA | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | PRODDER/2018-003 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAPASMJM-01-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:CAPAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:740877.23, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:34.0}} | {1513537/proyecto_INICIO, 1513537/proyecto_PROCESO, 1513537/proyecto_FIN, 1513537/proyecto_PROCESO, 1513537/proyecto_FIN, 1513537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401483370 | AGU | Proyecto de inversión | 428477.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428477.45, modificado:428477.45}} | REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS LAS ADJUNTAS - 429925 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 429925 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:3525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS ADJUNTAS - TANQUE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A LA SALIDA A TANQUE VI, lon:-101.92267805, lat:22.04780304}} | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 428477.45 | 428477.45 | 428477.45 | 428477.45 | 428477.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-025/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:428477.45, importe_modificado:428477.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3525.6}} | {1483370/proyecto_INICIO, 1483370/proyecto_PROCESO, 1483370/proyecto_FIN, 1483370/proyecto_PROCESO, 1483370/proyecto_FIN, 1483370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101516976 | AGU | Acción | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:285000.0, modificado:285000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO POZOS DE RINCON DE ROMOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 3 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3256288, lat:22.2277972}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODDER 2018-3-MEJ-AP, contratista:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS2018, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:570705.88, importe_modificado:570705.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401489442 | AGU | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Construcción de Pavimento de Concreto, Banquetas, Guarniciones, Agua Potable y Alcantarillado, en la Comunidad de Guadalupe de Atlas | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0322/18 | N | 0 | 0 | 2259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7600.0, meta_modificada:8434.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Olivares Santaanna 117, Guadalupe de Atlas, Ags., México, lon:-102.03007221, lat:22.26681801}} | 2018-10-01 | 2019-03-31 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-09/2018, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:7998892.91, importe_modificado:8500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8434.3}} | {1489442/proyecto_PROCESO, 1489442/proyecto_INICIO, 1489442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401497821 | AGU | Proyecto de inversión | 18205900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONACYT, monto:9102950.0, modificado:9102950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9102950.0, modificado:9102950.0}} | CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA Y MEDICINA TRASLACIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CIMETA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | CIMETA 18 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:9102950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2018-09-18 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | AGU180401495149 | AGU | Proyecto de inversión | 953661 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953661.0, modificado:953661.0}} | CONSOLIDACION TV No. 19 ENRIQUE REBSAMEN, TROJES DE ALONSO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10008-18-2018 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Trojes de Alonso, 20116 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998647, lat:21.9381251}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 953661 | 953661 | 953661 | 953661 | 953661 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10008-18-2018, contratista:LULE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:900232.89, importe_modificado:953661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1495149/proyecto_FIN, 1495149/proyecto_PROCESO, 1495149/proyecto_FIN, 1495149/proyecto_PROCESO, 1495149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU190101513338 | AGU | Proyecto de inversión | 507147.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507147.89, modificado:507147.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I. MADERO, CABECITA 3 MARÍAS (RANCHO NUEVO), AGUASCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | DD-08/18 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.4, meta_modificada:468.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:AGS 108, Aguascalientes, México, lon:-102.4199903, lat:21.7729012}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AGS 108, Aguascalientes, México, lon:-102.41869211, lat:21.77229343}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AGS 108, Aguascalientes, México, lon:-102.41678238, lat:21.7747544}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AGS 108, Aguascalientes, México, lon:-102.41787672, lat:21.77409681}} | 2018-12-18 | 2019-02-15 | 507147.89 | 507147.89 | 507147.89 | 507147.89 | 507147.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-CAP-17-2018, contratista:CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:416163.6, importe_modificado:507147.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.4}} | {1513338/proyecto_PROCESO, 1513338/proyecto_FIN, 1513338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU190101514028 | AGU | Acción | 45041.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45041.5, modificado:45041.5}} | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 002 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Prof. Juan Antonio Reyes Castañeda 340, Santa Elena, Ags., México, lon:-102.27715731, lat:22.02500311}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Independencia Pte. 402, Centro, 20300 San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.2749252, lat:22.0796404}} | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 45041.5 | 45041.5 | 45041.5 | 45041.5 | 45041.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:110161200850, contratista:SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA, monto:45041.5, importe_modificado:45041.5}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} | {1514028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | AGU180401488742 | AGU | Acción | 191814.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191814.35, modificado:191814.35}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 305377 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | 305377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 191814.35 | 191814.35 | 191814.35 | 191814.35 | 191814.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF2018, contratista:SYCOSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS, monto:191814.35, importe_modificado:191814.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1488742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | AGU180401485030 | AGU | Proyecto de inversión | 7426.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7426.97, modificado:4903.49}} | LUMINARIA LED EN ZONA ZAP VILLA JUÁREZ - 433354 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 433354 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE ARBOLEDAS PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUÁREZ EN LA CALLE ARBOLEDAS, lon:-102.06137166, lat:22.09694402}} | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 4903.49 | 4903.49 | 4903.49 | 4903.49 | 4903.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485030/proyecto_INICIO, 1485030/proyecto_PROCESO, 1485030/proyecto_FIN, 1485030/proyecto_PROCESO, 1485030/proyecto_FIN, 1485030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
AGU18180201131685 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15602115 | 16141515
AGU18180201131685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 16255055
AGU18180201131555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8033103 | 6672800
AGU17170200889597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1700000 | 1681300
AGU18180201138867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
AGU18180201131726 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 13111102 | 13868918
AGU18180201131726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13111101 | 14549780
AGU17170100853696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20301141 | 21874960.48
AGU17170300954815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17180201134858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201135155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170100853707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12257457 | 10123813
AGU16170200882119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200882694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17180101066495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU18180101067123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18858007.97 | 18365854.34
AGU17170401046133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101075299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 1330000 | 983348.19
AGU18180201132804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 982279.55
AGU18180201133516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 12000000 | 7258645.63
AGU18180201134698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15336987 | 15336987
AGU17170400972586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84150 | 84150
AGU17170401046109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889353 | 889353
AGU18180201081370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758900.59 | 758900.59
AGU16180101066729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1753864 | 1753863.99
AGU17170200854832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
AGU18180101073330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1800000 | 1780200
AGU17170300954800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170401048894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S027-null |  | 776836 | 797129.52
AGU18180101067165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7537000 | 7355150.14
AGU18180201133476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U017-null |  | 800000 | 800000
AGU18180201134789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12510038 | 12510038
AGU17180201135126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201135150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200881095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200882129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170300965184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4710404 | 4692073
AGU17170400972591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173621.84 | 173621.84
AGU17170401052910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23637100 | 23637100
AGU18180101067136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 156480 | 118896.12
AGU16180101067196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205757 | 1205757
AGU16160300741212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S027-null |  | 6157496 | 8428225.32
AGU17170401054321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 49900000 | 49679330.02
AGU18180101067162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1460000 | 1453182
AGU17180101067340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829427 | 829427
AGU18180101067124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 437980 | 391753.73
AGU17180201134932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170300954792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180101067119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 638300 | 860719.15
AGU17170401046228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17180201134878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201081371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348621.46 | 348621.46
AGU18180201081193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519600.77 | 519600.77
AGU17170300965157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12352568 | 13025384.41
AGU18180201081190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006600.88 | 1006600.88
AGU17170401044956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101074551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 278148520.06 | 288207536.54
AGU17170401051899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16180101067308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073391 | 1073391
AGU18180101067164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3031500 | 2875588.28
AGU18180201139321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 4000000
AGU17180101067067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101067129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3609000 | 3552186.8
AGU18180201131724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12231944 | 12868724
AGU18180201131724 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12231944 | 12427514
AGU17170400972589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191250 | 191250
AGU17170300964861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5946654 | 4976945.34
AGU16170200883185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170200889650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 4902297.91
AGU17170401045363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101068632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I010-FAETA Educación de Adultos |  | 117960 | 117960
AGU17180201135122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170300964873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
AGU17170300964873 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 24321450 | 24317437
AGU17170300965226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10200000 | 9053304.2
AGU17180101067075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1126702 | 1126702
AGU16180101067189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 63395 | 63389.99
AGU17170401053013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
AGU17180201134653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9899094 | 9899094
AGU18180201136568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 973523 | 924132.61
AGU18180201081407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
AGU16160200707142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302486.53 | 302485.53
AGU18180201139254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1300000 | 1300000
AGU17170400972595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191250 | 191250
AGU17170300964259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 199999 | 138176.07
AGU17170300964282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40475640 | 38852200
AGU18180101074502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1421302 | 1375802
AGU16180101067062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16180101067265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462967 | 462967
AGU18180201132861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8724000 | 8664494.35
AGU18180201136132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1600000 | 1582400
AGU17170300965188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 195712.78
AGU17170300972093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5688231.1 | 5679009.09
AGU18180101075010 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12544374 | 12544374
AGU18180101075010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 17307630
AGU17170300965023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2074534 | 1653311
AGU17170300964885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1348257 | 1117917
AGU17170401046195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1078422 | 1078422
AGU17170401045064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026310 | 925362.37
AGU16180101066733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189758 | 1189714
AGU17180101067205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40000 | 40000
AGU18180101072049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2274700
AGU18180201132815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 955185.28
AGU16170200882555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300965010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1144096 | 1116036.55
AGU17170300954650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8466077 | 8466077
AGU17170300965248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2201706 | 1985869
AGU17170400972587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347243.5 | 347243.5
AGU17170401045027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401045035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101073851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 28462855 | 29058989.8
AGU18180201133390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 6400000 | 6400000
AGU18180201139312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 4000000
AGU16170200882281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200881037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200883376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU16170200881729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17180201135131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201135137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401052257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2967000 | 2967000
AGU16180101067299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798852 | 798852
AGU16170200882535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170300954756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201139293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
AGU17170401045566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1446536 | 1446536
AGU18180201132852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1701000 | 1685850.25
AGU18180201133398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 5900000 | 5773150
AGU18180201131706 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6914775 | 6914775
AGU18180201131706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 7786331
AGU17170401046085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201132826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 995185.28
AGU18180201131669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12184338 | 10531304.19
AGU18180201081353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741627.89 | 734249.51
AGU17180201135525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2063000 | 2063000
AGU17180101066724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627462 | 627462
AGU17180101067201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180101067117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 566000 | 554118.48
AGU18180101077369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 813002793 | 852960016.73
AGU17170401046440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU17170300964907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 399999 | 382388
AGU17170401045574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054917 | 1054917
AGU17170300954630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5335367 | 5335367
AGU17170300954826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170400972537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445570.06 | 1445570.06
AGU18180201134800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6827332 | 6827332
AGU18180201131723 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12184876 | 12184876
AGU18180201131723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12184876 | 12234299
AGU16170200883381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170200882684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201135540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 200816.7 | 197032.96
AGU18180101067120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14317685.6 | 14164554.27
AGU17170300964865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19000000 | 19000000
AGU17170300964865 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 6185989 | 6180097.36
AGU17170300965154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8499042.06 | 8499042.06
AGU16170401046172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101073329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
AGU17170401045058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170300905780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323938 | 323938
AGU18180101074519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7578698 | 7571249
AGU18180101066072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 670658.92 | 957309.92
AGU18180101066073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 307000 | 270181.04
AGU18180101067168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1460800 | 1409475.24
AGU16180101067192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121348 | 1121348
AGU17170200854830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52916.71 | 52916.71
AGU17180201134912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180201134924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17180201134817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU17180201134849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU15170200883536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU16170200883282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU15170200883549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU18180101067141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 40000 | 39254.4
AGU18180201138932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2800000
AGU16170200882109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300905846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1011940 | 1011940
AGU17170300905765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168388 | 168388
AGU17170300954776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170400972585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313650 | 313650
AGU18180101072674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1400000 | 1384600
AGU17170100840570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 30909033 | 32666095.28
AGU18180201132850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1815000 | 1808293.52
AGU17180201134903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1671554 | 1671554
AGU17170401045584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101067170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 123700 | 82277.48
AGU17180101067213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40000 | 40000
AGU18180201131690 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 4648862 | 4727632
AGU18180201131690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
AGU17180201134808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14000000 | 14000000
AGU16160100636377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38299737 | 36868755.06
AGU17170401045481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101067118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2191110 | 2038475.75
AGU17170300964304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34611741 | 36550137
AGU16170200881537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17180201134670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10351929 | 10351929
AGU17170401045428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101074901 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 25000000 | 31783837
AGU18180101074901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14276032 | 14916850
AGU18180201081293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549589.94 | 549589.94
AGU17180101067186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064561 | 1063927.58
AGU18180101067154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 458200 | 425611.08
AGU17180101067193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2311630 | 2311630
AGU17170401045345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924121 | 924121
AGU17170401044987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU16180101067216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1866204 | 1866204
AGU18180101074946 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000000 | 58274803
AGU18180101074946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30713390 | 58274803
AGU18180201132856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2565000 | 2555495.95
AGU18180201139331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
AGU17170401046066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101067169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3235517.93 | 2927742.91
AGU17170400972590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694487 | 694487
AGU17170200854833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
AGU17170100853702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21698859 | 19661623
AGU17170100853706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11731216 | 9949980
AGU17170100840498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23744574.23 | 24328470
AGU17170400972301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 810709 | 733340.66
AGU17170400972596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694487 | 694487
AGU17170401045321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101067244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 2196694 | 2049492.36
AGU17180201134895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2119773 | 2119773
AGU15160200683117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 580000000 | 587465652
AGU18180201134674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12627753 | 12627753
AGU17180201134867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170100840527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480672.23 | 489416.04
AGU18180201131721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3366990 | 2272380.69
AGU18180201131721 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3366991 | 3366990.96
AGU16170401046214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
AGU17170401044945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401045502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101074988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26050341 | 19441758
AGU18180101074988 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10000000 | 17499625
AGU16180101066779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648760 | 648760
AGU18180101073279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483500
AGU18180201133488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 27500000 | 26686000
AGU17170200889383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2472500
AGU17170200887363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 699996 | 690929.51
AGU17170401045386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594175 | 594175
AGU16180101067199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1556648 | 1556648
AGU18180101067161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 696000 | 690919.2
AGU18180101070774 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 300000 | 272508.99
AGU18180201133097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 26600000 | 26600000
AGU18180201131715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10553452 | 9153927.63
AGU18180201131715 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10553452 | 10553452
AGU17170401051915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU16180101067326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500889 | 500889
AGU17170400972584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328950 | 328950
AGU17170300905781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255774 | 255774
AGU16170200881149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201131709 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3844640 | 3469386.38
AGU18180201131709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3844639 | 2103642.62
AGU17180201134889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180201137767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 30478961.59 | 30478961.6
AGU18180101074866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32224380 | 37365168
AGU17170300965239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2341339 | 2401427
AGU18180101075282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 1326720 | 1196272.04
AGU18180201136161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 3956000
AGU17170300964870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18500000 | 18500000
AGU17170300964870 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 5535779 | 5535779
AGU17170400972593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347243.5 | 347243.5
AGU17170401046095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU18180101073134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000 | 395600
AGU18180201081417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950720.86 | 945241.34
AGU17170400972592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38250 | 38250
AGU16180101066725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1508230 | 1508230
AGU17170401045460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300964877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 29999987.2
AGU17170300964877 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 15952030 | 15938416.15
AGU17170300964249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499926 | 497761.68
AGU17170401046139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1897775 | 1395218.93
AGU18180101067160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1319824 | 1297622.89
AGU17180101067346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2342750 | 2342750
AGU16180101067197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471537 | 471537
AGU17180101067351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201081349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460504.48 | 454045.08
AGU16170200882363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201132753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 3000000 | 2996804.84
AGU18180201131519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39952960 | 39952960
AGU18180201139827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 1630899.6 | 3051024.41
AGU17180201135098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
AGU17180201134835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU16170200882593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401432681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60381.58 | 60341.98
AGU180301389388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2070088.73 | 2069560.8
AGU180301390152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301390194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301384952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2000000 | 2000000
AGU180301391598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301391892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301392097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 2000000 | 2000000
AGU180301392234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301392340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5688231.1 | 5679009.09
AGU180301390293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU190101512012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3721900 | 3721900
AGU180401443948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135406.88 | 135406.88
AGU180301391807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301391839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301391963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 327190 | 327190
AGU180301310234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126000 | 122632.5
AGU180301384862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 340000 | 340000
AGU180301389575 | ESTATAL | 2018 |  |  | Fondo Estatal | 42857143 | 42857143
AGU180301389575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 100000000 | 100000000
AGU180301389678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3286800 | 3286175.76
AGU180301298520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353271.8 | 353271.79
AGU180301391543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401430773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401430786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64474.05 | 64469.78
AGU180401430875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346793.63 | 346793.63
AGU180401430943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617195.38 | 617195.38
AGU180401430983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455658.86 | 455658.86
AGU180401430986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608294.2 | 608294.2
AGU180301389239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 2500000
AGU180301389239 | ESTATAL | 2018 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000
AGU180301389716 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 150000 | 150000
AGU180301389716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 150000
AGU180301392114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301327283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455885 | 455853.1
AGU180301389544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5366325 | 5365156.27
AGU180301390305 | ESTATAL | 2018 |  |  | REC. PROPIOS INAGUA | 34732602 | 34732602
AGU180301390305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 52098903 | 52098903
AGU180301390652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401406292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8468082 | 7789269
AGU180401406841 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 449964.22 | 449964.22
AGU180401406841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180401406847 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 547441.33 | 547441.33
AGU180401406847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180301387297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 6358257 | 5970694.58
AGU180301387302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 2196694 | 2049492.36
AGU190101512014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1557616.64 | 1557616.64
AGU190101513370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2015400 | 2015400
AGU190101512602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3506751.08 | 3506751.08
AGU190101517169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401406720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1008941.18 | 1002805.42
AGU190101512538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2403054 | 2403054
AGU190101512709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 8013897.67 | 8013897.67
AGU180301390313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101513303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3011927.11 | 3011927.11
AGU180401406723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 578389.82 | 577455.12
AGU180401406726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 786730.86 | 785915.43
AGU190101517557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6883693 | 6883693
AGU180401406787 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 200000 | 199695.69
AGU180401406787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 231098.01 | 231098.01
AGU180401406539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186200.23 | 185878.41
AGU180401448619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1788399 | 1788398.93
AGU180401449465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616908.58 | 614550.39
AGU180401444477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182238.36 | 182238.36
AGU180401447378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261572.79 | 253301.18
AGU180401430731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68469.77
AGU180401430733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401430765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401447015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865000 | 864989.79
AGU180401448736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600003.46 | 597982.29
AGU180401430777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401430782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273422.15 | 273409.08
AGU180401447499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925805.67 | 924412.92
AGU180401448762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236084.86 | 235765.41
AGU180401430794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191422.15 | 191409.35
AGU180401430798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68469.77
AGU180401430799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203422.15 | 203401.49
AGU190101517606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2500000
AGU180401447988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976823.87 | 970340.18
AGU180401448800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869109.08 | 864627.21
AGU180401430804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68467.14
AGU180401430805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66474.05 | 66467.22
AGU180401430808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138948.1 | 138934.19
AGU180401430812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286474.05 | 286458.02
AGU180401430816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138948.1 | 138934.19
AGU180401430818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 71996.99
AGU180401430819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 143993.98
AGU180401430820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68467.14
AGU180401430822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423422.15 | 423392.3
AGU180401430824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68467.14
AGU180401448832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478354.88 | 478354.85
AGU180401449575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448127.81 | 448127.79
AGU180401430833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275422.15 | 275398.48
AGU180401430834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70467.05
AGU180401430835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273422.15 | 273398.57
AGU180401430836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 39998.33
AGU180401430837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68467.14
AGU180401447176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 207918.86
AGU180401448066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284719.72 | 284562.21
AGU180401448891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548691.81 | 548691.8
AGU180401449334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533565.99 | 533565.98
AGU180401430904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259875 | 259875
AGU180401444399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671171.94 | 1671171.94
AGU180401444443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553326.53 | 553326.53
AGU180401447296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 0
AGU190101513279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1900880.22 | 1900880.22
AGU190101516127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3726642.69 | 3726642.69
AGU180301389672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 2998260.22
AGU180301389697 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa de Modernización del Registro Civil | 441428.57 | 441419.32
AGU180301389697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1030000 | 1029978.41
AGU180301390620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301389839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30000 | 30000
AGU180301389839 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 30000 | 30000
AGU180301387546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 20108516 | 20146023.66
AGU180301387622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19839358.2 | 20064501.37
AGU180301387631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 530854 | 530854
AGU180301389948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2050000 | 1903745.58
AGU180301389959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301388801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4764589.01 | 4727623.48
AGU180301388803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2239380 | 2202068.37
AGU180301390630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101507048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425040.53 | 421618.98
AGU180301385096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 480000 | 480000
AGU180301391529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU180301391737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5000000 | 5000000
AGU180301391846 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 2500000 | 2500000
AGU180301391846 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 2500000 | 2500000
AGU180301391866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301391954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301389400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3578215.63 | 3576488.17
AGU180301389517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3609630 | 3608664.56
AGU180301385025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 534000 | 534000
AGU180301390247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301390330 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programas Estatales | 21323546.38 | 21323546.38
AGU180301390330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 31985319.58 | 31985319.58
AGU180301390377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301390615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301391520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301387534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 3000000 | 4088683.11
AGU180301391570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101507553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317121.73 | 317121.17
AGU180301391903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU190101507601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823519.76 | 813325.08
AGU180301388795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3277965.97 | 3272418.77
AGU180301388806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2987095.55 | 2983609.94
AGU180301391921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU190101507648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247045.94 | 235576.34
AGU180301385014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 240000 | 240000
AGU190101513299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1157600 | 1157600
AGU180301389050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3196375.46 | 3193550.6
AGU180301385001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 500000 | 500000
AGU180301385113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 200000 | 200000
AGU180301387346 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa de Modernización del Registro Civil | 441428.57 | 441419.32
AGU180301387346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1030000 | 1029978.41
AGU180301389363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2111355.48 | 2101355.48
AGU180401418824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428201.56 | 428201.56
AGU180301389560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3636157.63 | 3608664.56
AGU180301389642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 17000000 | 17000000
AGU180401422433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496448.97 | 496448.96
AGU180401421627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186522.75 | 186522.75
AGU180301389900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 85000 | 85000
AGU180301389900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 85000 | 85000
AGU180301390133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301390142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401422420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158084.23 | 158084.21
AGU180401422428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151328.75 | 147009.11
AGU180301391771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1979500 | 1979500
AGU190101507339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691985.68 | 601838.96
AGU180301392132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301392133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 795000 | 795000
AGU180301392162 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Directo Municipal | 8700 | 38880
AGU180301392162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 107706 | 107706
AGU180301392223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301392276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 24607147.4
AGU190101504367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800570.1 | 800570.1
AGU180301384990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2000000 | 2000000
AGU180301389686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7128337.71 | 7126625.32
AGU180301389861 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 983712 | 983712
AGU180301389861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1027161 | 1027161
AGU180301389896 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 30000 | 30000
AGU180301389896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30000 | 30000
AGU180301385108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 46000 | 46000
AGU180301390123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301392896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 205219.25
AGU180301392896 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 205219.25
AGU180301392896 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | DIRECTO MUNICIPAL | 210162.5 | 205219.25
AGU180301392896 | ESTATAL | 2018 |  |  | PDE 2018 | 210162.5 | 205219.25
AGU180301390388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301387580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 979496.12 | 3685715.95
AGU180301391723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401443885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170091.08 | 170091.08
AGU180401443909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292872.23 | 292872.23
AGU180301387496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U040-Carrera Docente en UPES |  | 4387127 | 4407990.24
AGU180301387556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 18000000 | 18001107.45
AGU180301390322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301379433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 1330000 | 1330000
AGU180301384905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1000000 | 1000000
AGU180301390643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1077336 | 1077336
AGU180401444225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297209.33 | 297209.33
AGU190101516172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472499 | 2472499
AGU180401438657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126131.89 | 126132.29
AGU180401438661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626806.57 | 626806.57
AGU180401438669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299832 | 299832
AGU180301389568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
AGU180301391561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301389601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 23000000 | 23000000
AGU180301391945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU180301390337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU190101512046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2211220 | 2211220
AGU190101512076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
AGU190101512087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17000000 | 17000000
AGU180401429719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422211.47 | 410867.21
AGU180401429773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212975.03 | 1205029.65
AGU180401444679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180524.94 | 180524.94
AGU180301386528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2838185.53 | 2838063.94
AGU180401428171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367110.48 | 367110.48
AGU190101511643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 300000 | 300000
AGU180301391638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401438860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102657.48 | 102657.48
AGU190101511847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101511851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU180301391845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301391862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 229860.23 | 229860.23
AGU190101511992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU190101512000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324728 | 3324728
AGU190101512004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324728 | 3324728
AGU190101512024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101512063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324728 | 3324728
AGU180301386793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2761553.02 | 2757473.2
AGU190101512099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 22860000 | 22860000
AGU180301390217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 900000 | 900000
AGU190101513026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 41749083.1 | 41749083.1
AGU190101513027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9045000 | 9045000
AGU190101513031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 358500 | 358500
AGU180301390239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU190101513292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15390000 | 15390000
AGU190101511392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324728 | 3324728
AGU180301391832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1449000 | 1449000
AGU180401438148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374988.03 | 374988.16
AGU180301384941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 860000 | 860000
AGU180301384978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1800000 | 1800000
AGU190101513321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2403054 | 2403054
AGU190101513322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9000000 | 9000000
AGU190101513351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3697940 | 3697940
AGU190101513362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6724479.95 | 6724479.95
AGU190101513467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5682468.79 | 5682468.79
AGU190101513510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 583225.7 | 583225.7
AGU180401438726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178300 | 178203.96
AGU180401438980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269389.57 | 269324.25
AGU180401438999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534478.64 | 534478.64
AGU180401436326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830000 | 829999.99
AGU190101512002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 213000 | 213000
AGU190101517537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3362600 | 3362600
AGU190101517543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2967000 | 2967000
AGU190101517547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5933989 | 5933989
AGU190101516597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101516621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180401451325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312698.77 | 305438.52
AGU190101512035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU190101516654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 845675129.01 | 845675129.01
AGU190101517731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9000000 | 9000000
AGU190101512092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13340000 | 13340000
AGU190101517761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6500000 | 6500000
AGU180401451583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228434.6 | 226150.25
AGU180401457157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477796.21 | 463792.44
AGU190101512854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I014-FONE Otros de Gasto Corriente |  | 278274.2 | 278274.2
AGU190101512228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101516783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6921329 | 6921329
AGU190101516807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1978000 | 1978000
AGU190101516816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3132956 | 3132956
AGU190101513054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2380000 | 2380000
AGU180401457789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114160.41 | 1113196.93
AGU190101513265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 169200 | 169200
AGU180401456795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561745.28 | 549374.62
AGU190101511828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2211220 | 2211220
AGU190101517152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9899094 | 9899094
AGU190101511832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2211220 | 2211220
AGU190101511842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2331263 | 2331263
AGU180401459920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698552.94 | 698552.94
AGU180401459988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946738.72 | 946738.72
AGU180401449879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409474.45 | 409474.45
AGU180401449887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106935.07 | 106935.07
AGU190101516515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 195000 | 195000
AGU180401457334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332555.94 | 161695.59
AGU190101516677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4943773 | 4943773
AGU180401457663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979910.89 | 976861.38
AGU190101516877 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | AGUAPOTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 1000000 | 1000000
AGU190101516877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1000000 | 1000000
AGU190101517520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4252700 | 4252700
AGU190101517522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
AGU190101517529 | ESTATAL | 2018 |  |  | PDE/18 | 1088000 | 1088000
AGU190101517529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 4945000
AGU190101517534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2967000 | 2967000
AGU190101517546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 890100 | 890100
AGU190101517549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7216345 | 7216345
AGU190101517575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 113735000 | 113735000
AGU190101517600 | ESTATAL | 2018 |  |  | DIRECTO ESTATAL | 235264 | 235264
AGU190101517600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 700000 | 700000
AGU190101517688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6700000 | 6700000
AGU180401451331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154146.39 | 1174821.81
AGU180401451394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208214.05 | 207168.58
AGU190101517159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101517771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5325506 | 5325506
AGU190101517779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 48200000 | 48200000
AGU180401469447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129978.5 | 129978.5
AGU190101516452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1483500
AGU190101517525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
AGU190101517544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1483500
AGU190101516549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU190101516563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 106907.5 | 106907.5
AGU190101517764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000
AGU190101513177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 413200 | 413200
AGU190101513249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 95981.88 | 95981.88
AGU190101513268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8000000 | 8000000
AGU190101516689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2769200 | 2769200
AGU190101516714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2076875 | 2076875
AGU190101516773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3204360 | 3204360
AGU190101516857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3656788 | 3656788
AGU190101515945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
AGU180401471918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569555.77 | 569555.77
AGU190101517139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU190101516419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1780200 | 1780200
AGU190101514277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2942275 | 2942275
AGU180401460058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638363.28 | 638363.28
AGU190101513313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 275500 | 275500
AGU180401456573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400826.9 | 400826.9
AGU180401460100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876378.56 | 876378.56
AGU190101513422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1560543.01 | 1560543.01
AGU180401456657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226578.86 | 226578.86
AGU190101513477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5682468.79 | 5682468.79
AGU190101511991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU190101517532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 4945000
AGU190101517545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3164800 | 3164800
AGU190101517554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 29619026 | 29619026
AGU190101517563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 37582000 | 37582000
AGU190101517570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 48040206 | 48040206
AGU190101517589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 19780000 | 19780000
AGU180401461507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124134.91 | 124134.91
AGU190101516758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1681300 | 1681300
AGU190101517678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1100627 | 1100627
AGU180401451246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025489.91 | 1025489.92
AGU190101512200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2211220 | 2211220
AGU190101513453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6131115.35 | 6131115.35
AGU190101514264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 1299899.75 | 1299899.75
AGU190101514284 | ESTATAL | 2018 |  |  | Aportación Estatal SEDEC | 750000 | 750000
AGU190101514284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3000000 | 3000000
AGU190101515893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 288202022.23 | 288202022.23
AGU190101516827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2763618 | 2763618
AGU190101516841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3065651 | 3065651
AGU190101517207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 673001.4 | 673001.4
AGU190101512007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU190101517767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9900000 | 9900000
AGU190101517785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7705000 | 7705000
AGU180401495371 | ESTATAL | 2018 |  |  | programa directo estatal | 600000 | 600000
AGU180401495371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 600000 | 600000
AGU190101513380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3247502 | 3247502
AGU180401489675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401489703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401493664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401493707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401495192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1629642 | 1629642
AGU180401495318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223393 | 2223393
AGU180401496284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 206393.31
AGU180401496284 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 206393.3
AGU180401496284 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 206393.31
AGU180401496284 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 206393.3
AGU180401500231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499999.99 | 499799.63
AGU180401495428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319009 | 1319009
AGU180401495477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U081-Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11433228.67 | 11434405.23
AGU180401496313 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 202573.39
AGU180401496313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 202573.39
AGU180401496313 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 202573.39
AGU180401496313 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 202573.39
AGU180401494021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
AGU180401494084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
AGU190101517548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2670300 | 2670300
AGU180401495544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 3144332.73 | 3144332.73
AGU180401496356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 209408.52
AGU180401496356 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 209408.52
AGU180401496356 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 209408.52
AGU180401496356 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 209408.52
AGU180401500392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1095000 | 1090699.25
AGU180401494226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401495624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 705603.05 | 2881692.15
AGU180401498083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1360398.81 | 1360398.81
AGU180401494412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180401493990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401495678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U080-Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 564001 | 564065.11
AGU180401498270 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 373105.03 | 362469.68
AGU180401498270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 373105.03 | 362469.68
AGU180401498270 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 373105.03 | 362469.69
AGU180401498270 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 373105.05 | 362469.68
AGU180401501451 | FIDEICOMISOS | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 203703314 | 203703313.6
AGU180401489387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3500000
AGU180401494810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16788780 | 16788780
AGU180401493687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401497328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401495177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
AGU180401494831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324729 | 3324729
AGU180401495639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 615610.98 | 606750.76
AGU180401494115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401498165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4375385.82 | 4375385.82
AGU180401494217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401494007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401497951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1741597.02 | 1741597
AGU180401494383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180401494486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
AGU180401496364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 205975.28
AGU180401496364 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 205975.28
AGU180401496364 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 205975.28
AGU180401496364 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 205975.28
AGU180401496394 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 208762.6
AGU180401496394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 208762.6
AGU180401496394 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 208762.6
AGU180401496394 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 208762.61
AGU190101513332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1479747.06 | 1479747.06
AGU180401495379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
AGU180401489411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 998550.81
AGU180401493737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401493754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU190101513355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2853490.96 | 2853490.96
AGU180401494815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180401494033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401494287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401490002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1186800 | 1138887
AGU180401495188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1900000 | 1900000
AGU180401495188 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal | 2400000 | 2400000
AGU180401495204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802919 | 802919
AGU180401494460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU190101515907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1275000 | 1275000
AGU180401495570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 842007.02 | 842007.02
AGU180401495675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1708982.15 | 1558468.84
AGU190101516211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1978000 | 1978000
AGU190101513433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1047529.88 | 1047529.88
AGU180401500451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 9866914.92
AGU180401489623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2180838.51 | 2176397.34
AGU180401495210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 207930.59
AGU180401495210 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 207930.59
AGU180401495210 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 207930.59
AGU180401495210 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 207930.59
AGU190101517725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
AGU180401495216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 410000 | 410000
AGU180401495441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433976 | 433976
AGU180401495237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892768 | 892768
AGU180401495347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401495391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481356 | 481356
AGU180401495657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1391105.42 | 1385653.47
AGU180401497965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7151980 | 7151980
AGU180401488900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 3553000 | 3553000
AGU190101517624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2500000
AGU190101516524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
AGU190101516795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1246140 | 1246140
AGU190101517195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
AGU18180201137891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 27500 | 31490
AGU00160300748368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049182.42 | 999001.51
AGU17170300964922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 429813.5 | 402913.82
AGU17180101066718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11522332 | 11522332
AGU00160300748376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234001.79 | 234001.79
AGU18180101067378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15500000 | 15994707
AGU18180201132721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 13735200 | 13730098
AGU00160300748377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164312.03 | 164312.03
AGU18180201136735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9820818.3 | 9820818
AGU18180201138951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2326942.23 | 2255453.03
AGU17180101074385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2373600 | 2113289.76
AGU17170401052850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2101625 | 1710321.47
AGU17180101067269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100000 | 100000
AGU17180101066720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19997950 | 19997950
AGU18180201081305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213832.08 | 213832.08
AGU18180201134519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 172890 | 147891
AGU00160300748373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376421.58 | 376421.58
AGU18180201081413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199810
AGU18180201081210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307381.38 | 307381.4
AGU00160300748386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196389.42 | 196389.42
AGU18180201081126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2648447 | 2648447
AGU17170400972403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106049.95 | 106049.95
AGU17170300965171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198944 | 185629.66
AGU18180201081304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59516.58 | 59516.58
AGU16180101067187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768912 | 768912
AGU17170401052215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2175800 | 1622875.78
AGU17170401052136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2650520 | 2551388.91
AGU18180201139182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 7210000 | 7488519.29
AGU17170300964863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 119230.24
AGU18180201081451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590886 | 590886
AGU17180101073936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4223490 | 3972103.63
AGU18180201139227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1900000 | 1900000
AGU18180201136714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9760548.57 | 9760549
AGU17170200887372 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 999000 | 808131.26
AGU17170200887372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1488819 | 1204439.96
AGU17170200887372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999000 | 808131.26
AGU18180101073238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1745000 | 1725804.95
AGU18180201133528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S259-Programa de Fomento a la Agricultura |  | 25000000 | 25000000
AGU18180201136759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9846369.05 | 9846369
AGU18180201081189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810829.01 | 810829.01
AGU18180201081121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1617028.68 | 1617029
AGU18180101078756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2725000 | 2721900
AGU17170401053050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2843375 | 2748193.62
AGU18180101078755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 300000 | 328192
AGU18180201081307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914274.87 | 914274.87
AGU18180101071688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700500 | 692794.48
AGU18180201081306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336168 | 336168
AGU17170300964890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198431 | 159403.05
AGU18180201134690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14423924 | 14423924
AGU18180201137875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3600 | 3599
AGU18180101071693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 962000 | 837785.16
AGU00160300748385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196389.42 | 196389.42
AGU17170200890286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 3864839.49 | 5170510.58
AGU18180101080435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3340000 | 3338853.45
AGU17170100853722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 594594
AGU18180201131701 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6913768 | 6913768
AGU18180201131701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 4563204.28
AGU17170300964864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 99725 | 79185.96
AGU16180101067191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670118 | 670118
AGU18180201136725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9988245.45 | 9988245
AGU18180101074411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1000000 | 1000000
AGU18180101056220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339208.73 | 339208.73
AGU17170300965058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1781371 | 1376538.79
AGU18180201137938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 100000 | 99876
AGU18180201136744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9974096.64 | 9974097
AGU18180201135116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
AGU00160300748354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454714.02 | 414952.85
AGU18180101056229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342458.04 | 342458.04
AGU17170300965005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 149962.13
AGU18180101078782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
AGU18180101073031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1592500 | 1574982.38
AGU00160300748366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265403.43 | 265403.43
AGU18180201132685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4696355 | 4693820
AGU18180201132774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 2500000 | 2500000
AGU00180201081251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752764 | 751529.58
AGU18180101078753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
AGU18180201132712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 17718004 | 17700828
AGU18180201081416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966120.43 | 945316
AGU18180201081191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489417.61 | 489417.61
AGU00170400972377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764124.3 | 763855.55
AGU17180101066735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12999316 | 12999316
AGU00160300748374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118795.51 | 118795.51
AGU00160300748371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36411.14 | 33356.54
AGU180401432540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776316.83 | 776316.83
AGU180401432560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236216.45 | 236216.45
AGU180401432887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120829.01 | 120829.01
AGU180301392148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 637216 | 637216
AGU180301385702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1047370 | 1027582.83
AGU180301310031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722731.88 | 722731.88
AGU180301385714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1341675.81 | 1340321.06
AGU180401404827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 269594.37 | 269594.37
AGU180301310558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84400.76 | 84400.76
AGU180301385976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 857716.28 | 857407.39
AGU180401405998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69625.72 | 69625.72
AGU180301298829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246122.3 | 246122.3
AGU180401430665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212948.1 | 212939.28
AGU180401430679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142474.05 | 142469.52
AGU180401430692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401406041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 484508.32 | 484508.32
AGU180401405464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4593.69 | 4593.69
AGU180401406255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38520.55 | 38520.55
AGU180401406267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40892.49 | 40892.49
AGU180301304017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213306 | 213306
AGU180301320032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500997.98 | 500997.98
AGU180301387291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 250000 | 249999.5
AGU180301387291 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | DIRECTO MUNICIPAL | 250000 | 249999.5
AGU180401406370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4349.03 | 4349.03
AGU180401406343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80779.08 | 80779.08
AGU180401406332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23282.47 | 23282.47
AGU180301327357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841918.59 | 841918.59
AGU180401448649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384218.23 | 384218.23
AGU180401430723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 143999.52
AGU190101507026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104711.51 | 104711.51
AGU180401430746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142474.05 | 142469.76
AGU180401444615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161422.25 | 161422.24
AGU180401430737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 71999.76
AGU180401444127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78464.87 | 78464.87
AGU180401430789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705318.35 | 705287.64
AGU180401449221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351124.96 | 351124.96
AGU180401449240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272250 | 272250
AGU180401449546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180528.2 | 180528.2
AGU180401449620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1736062.61 | 1736062.62
AGU180401448561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727460.9 | 727460.9
AGU180301386397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2144903.82 | 2136045.4
AGU180301386520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 250000 | 248898.04
AGU180301387526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 987784.75
AGU180301389879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 590039.15 | 580044.37
AGU180301387566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 985383.18
AGU180301390701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 225000 | 225000
AGU180301385671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1339520.19 | 1336908.1
AGU180301386068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1000000 | 916434.69
AGU180301385993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1581911 | 1530153.83
AGU180301389939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4520000 | 4520000
AGU180301392116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | U008-Subsidios a programas para jóvenes |  | 244759.4 | 400158
AGU180301386852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 250000 | 199368.51
AGU180301387624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 2147380.38 | 11771038.11
AGU180301391758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1255000 | 1255000
AGU180401438170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764620.7 | 764620.7
AGU180301388794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2354305.61 | 2586467.8
AGU180301320038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127876.21 | 127876.21
AGU180401438834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305871.54 | 305871.54
AGU180401418529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246122.3 | 246122.3
AGU180401421410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104562.05 | 104562.05
AGU180401421422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31532.37 | 31532.37
AGU180401418820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750125.43 | 750125.43
AGU180401420579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357855.7 | 357855.7
AGU180401420662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565878.02 | 565878.02
AGU180401421592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201908.12 | 201908.12
AGU180401421597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115321.92 | 115321.92
AGU180401421606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221669.25 | 221669.25
AGU180401421616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138989.35 | 138989.35
AGU180401418818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655798.05 | 655798.05
AGU180401421629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393737.16 | 393737.15
AGU180401421631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114990.88 | 114990.88
AGU180401418531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82040.77 | 82040.77
AGU180401418532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65632.61 | 65632.61
AGU180401418534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41020.38 | 41020.38
AGU180401418536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894639.24 | 894639.24
AGU180401418538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894639.24 | 894639.24
AGU180301386551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 498796.02 | 498694.2
AGU190101513055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3776484.05 | 3776484.05
AGU180401420549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500488.68 | 500488.68
AGU180401420577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357855.7 | 357855.7
AGU180401421414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144460.53 | 144460.53
AGU180301387432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 988326.91
AGU180301389467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1800900 | 1949769.37
AGU180301389650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 736317.13 | 863367.85
AGU180301389665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 3700000 | 3740635.66
AGU180301385984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 749248.12 | 730637.96
AGU180301385987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 5054582 | 4182624.85
AGU180301386577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 300000 | 299509.41
AGU190101513506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 303544.41 | 303544.41
AGU190101513553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 374592 | 374592
AGU180301392154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1232000 | 1232000
AGU180401427418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017348.17 | 2017348.17
AGU180301386014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 695339 | 687862.99
AGU180301386064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 3766652.8 | 3754905.29
AGU00180201081252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501842.5 | 501842.8
AGU180301389956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 430000 | 423586.81
AGU180401438080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31350 | 31350
AGU180401438135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274788.87 | 274788.87
AGU180301386499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1243093.63 | 1243035.24
AGU180401432780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285699.89 | 285699.89
AGU180401438847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130105.9 | 130105.9
AGU180401438002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000.03 | 12000.03
AGU180401451238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70040.35 | 70036.57
AGU190101517199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170000 | 170000
AGU180401451298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74995.95
AGU180401451322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74995.95
AGU180401451361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73900 | 73896.01
AGU190101513397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1228029.34 | 1228029.34
AGU190101517205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000 | 10000
AGU180401475208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266764.98 | 266764.98
AGU180401473402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173321.12 | 173321.12
AGU190101514199 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Obras Públicas | 155758 | 155758
AGU190101514199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 155758 | 155758
AGU180401450074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254456.02 | 254456.02
AGU190101513546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1944303.59 | 1944303.59
AGU180401473761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392384.66 | 388997.95
AGU180401451149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108458.77 | 108452.91
AGU190101516997 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | AGUA POTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 75000 | 75000
AGU190101516997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 75000 | 75000
AGU190101512804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1009872.19 | 1009872.19
AGU180401473306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153226.54 | 1153226.54
AGU190101516960 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | AGUA POTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 550000 | 550000
AGU190101516960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 550000 | 550000
AGU180401451653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192654.98 | 163044.73
AGU180401451708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324817.81 | 340575.18
AGU180401453094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13683.08 | 13683.08
AGU180401451887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35005.32 | 35005.32
AGU180401451201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109507.31 | 109507.31
AGU180401451223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241034.18 | 241034.18
AGU190101513503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1795689.67 | 1795689.67
AGU190101513537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 750000 | 750000
AGU180401483370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428477.45 | 428477.45
AGU190101516976 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | AGUA POTABLE MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 285000 | 285000
AGU190101516976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 285000 | 285000
AGU180401489442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8500000 | 8500000
AGU180401497821 | ESTATAL | 2018 |  |  | CONACYT | 9102950 | 9102950
AGU180401497821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 9102950 | 9102950
AGU180401495149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953661 | 953661
AGU190101513338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 507147.89 | 507147.89
AGU190101514028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 45041.5 | 45041.5
AGU180401488742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191814.35 | 191814.35
AGU180401485030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7426.97 | 4903.49

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
AGU18180201131685 | Metros Cuadrados | 1 | 5880
AGU18180201131555 | Metros | 1 | 5300
AGU17170200889597 | Otros | 1 | 1
AGU18180201138867 | Otros | 1 | 1
AGU18180201131726 | Otros | 1 | 443205
AGU17170100853696 | Kilómetro lineal | 1 | 1
AGU17170300954815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170100853707 | Kilómetro | 1 | 1
AGU16170200882119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882694 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101066495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067123 | Equipamiento | 1 | 0.93
AGU17170401046133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101075299 | Otros | 1 | 983348.19
AGU18180201132804 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201133516 | Hectárea | 1 | 1
AGU18180201134698 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170400972586 | Celdas solares | 1 | 1
AGU17170401046109 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201081370 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101066729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170200854832 | Piezas | 1 | 1
AGU18180101073330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401048894 | Otros | 1 | 100
AGU18180101067165 | Equipamiento | 1 | 0.52
AGU18180201133476 | Otros | 1 | 1
AGU18180201134789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201135126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135150 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200881095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300965184 | Otros | 1 | 1
AGU17170400972591 | Vivienda | 1 | 1
AGU17170401052910 | Metros Cuadrados | 1 | 48790
AGU18180101067136 | Equipamiento | 1 | 0.83
AGU16180101067196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16160300741212 | Otros | 1 | 100
AGU17170401054321 | Metros Cuadrados | 1 | 47825
AGU18180101067162 | Equipamiento | 1 | 0.93
AGU17180101067340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067124 | Equipamiento | 1 | 1
AGU17180201134932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067119 | Equipamiento | 1 | 1
AGU17170401046228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201081371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201081193 | Otros | 1 | 1
AGU17170300965157 | Otros | 1 | 1
AGU18180201081190 | Otros | 1 | 1
AGU17170401044956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101074551 | Otros | 1 | 1
AGU17170401051899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067308 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067164 | Equipamiento | 1 | 0.99
AGU18180201139321 | Otros | 1 | 1
AGU17180101067067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067129 | Equipamiento | 1 | 0.98
AGU18180201131724 | Otros | 1 | 69
AGU17170400972589 | Celdas solares | 1 | 1
AGU17170300964861 | Metros | 1 | 1
AGU16170200883185 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170200889650 | Otros | 1 | 1
AGU17170401045363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101068632 | Otros | 1 | 1
AGU17180201135122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300964873 | Otros | 1 | 1
AGU17170300965226 | Metros | 1 | 1
AGU17180101067075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067189 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401053013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201136568 | Otros | 1 | 924132.61
AGU18180201081407 | Otros | 1 | 1
AGU16160200707142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201139254 | Otros | 1 | 1
AGU17170400972595 | Celdas solares | 1 | 1
AGU17170300964259 | Otros | 1 | 1
AGU17170300964282 | Metros | 1 | 1
AGU18180101074502 | Otros | 1 | 1
AGU16180101067062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201132861 | Metros Cuadrados | 1 | 5164.39
AGU18180201136132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300965188 | Otros | 1 | 1
AGU17170300972093 | Equipamiento | 1 | 1
AGU18180101075010 | Metros Cuadrados | 1 | 5880
AGU17170300965023 | Otros | 1 | 1
AGU17170300964885 | Otros | 1 | 1
AGU17170401046195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101066733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101072049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201132815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300965010 | Otros | 1 | 1
AGU17170300954650 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300965248 | Otros | 1 | 1
AGU17170400972587 | Vivienda | 1 | 1
AGU17170401045027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045035 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101073851 | Otros | 1 | 100
AGU18180201133390 | Otros | 1 | 1
AGU18180201139312 | Otros | 1 | 1
AGU16170200882281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200881037 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200883376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200881729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201135131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401052257 | Metros Cuadrados | 1 | 2979
AGU16180101067299 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201139293 | Otros | 1 | 1
AGU17170401045566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201132852 | Metros Cuadrados | 1 | 571.5
AGU18180201133398 | Otros | 1 | 1
AGU18180201131706 | Metros Cuadrados | 1 | 900
AGU17170401046085 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201132826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201131669 | Metros | 1 | 7570
AGU18180201081353 | Metros Cuadrados | 1 | 471
AGU17180201135525 | Otros | 1 | 1
AGU17180101066724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067117 | Equipamiento | 1 | 1
AGU18180101077369 | Otros | 1 | 100
AGU17170401046440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300964907 | Otros | 1 | 1
AGU17170401045574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300954826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170400972537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201134800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201131723 | Otros | 1 | 69
AGU16170200883381 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135540 | Otros | 1 | 197032.96
AGU18180101067120 | Otros | 1 | 0.73
AGU17170300964865 | Otros | 1 | 1
AGU17170300965154 | Metros | 1 | 1
AGU16170401046172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101073329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300905780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101074519 | Piezas | 1 | 1
AGU18180101066072 | Otros | 1 | 957309.92
AGU18180101066073 | Otros | 1 | 270181.04
AGU18180101067168 | Equipamiento | 1 | 0.86
AGU16180101067192 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170200854830 | Vehículos | 1 | 1
AGU17180201134912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134849 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU15170200883536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200883282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU15170200883549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067141 | Piezas | 1 | 1
AGU18180201138932 | Otros | 1 | 1
AGU16170200882109 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300905846 | Metros Cuadrados | 1 | 2026
AGU17170300905765 | Otros | 1 | 50
AGU17170300954776 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170400972585 | Celdas solares | 1 | 1
AGU18180101072674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170100840570 | Otros | 1 | 100
AGU18180201132850 | Metros Cuadrados | 1 | 925.83
AGU17180201134903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045584 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067170 | Equipamiento | 1 | 0.96
AGU17180101067213 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201131690 | Metros | 1 | 2265
AGU17180201134808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16160100636377 | Metros Cuadrados | 1 | 100
AGU17170401045481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067118 | Equipamiento | 1 | 0.94
AGU17170300964304 | Otros | 1 | 1
AGU16170200881537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101074901 | Metros Cuadrados | 1 | 6911
AGU18180201081293 | Metros Cuadrados | 1 | 284.1
AGU17180101067186 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067154 | Equipamiento | 1 | 1
AGU17180101067193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401044987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101074946 | Metros Cuadrados | 1 | 8689
AGU18180201132856 | Metros Cuadrados | 1 | 1743
AGU18180201139331 | Otros | 1 | 1
AGU17170401046066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067169 | Equipamiento | 1 | 0.6
AGU17170400972590 | Vivienda | 1 | 1
AGU17170200854833 | Vehículos | 1 | 1
AGU17170100853702 | Kilómetro | 1 | 1
AGU17170100853706 | Kilómetro | 1 | 1
AGU17170100840498 | Metros | 1 | 100
AGU17170400972301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170400972596 | Vivienda | 1 | 1
AGU17170401045321 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067244 | Otros | 1 | 1
AGU17180201134895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU15160200683117 | Metros Cuadrados | 1 | 587465652
AGU18180201134674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170100840527 | Otros | 1 | 1
AGU18180201131721 | Metros | 1 | 750
AGU16170401046214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401044945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045502 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101074988 | Metros Cuadrados | 1 | 8160
AGU16180101066779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101073279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201133488 | Otros | 1 | 1
AGU17170200889383 | Otros | 1 | 1
AGU17170200887363 | Otros | 1 | 1
AGU17170401045386 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067161 | Equipo de seguridad | 1 | 1
AGU18180101070774 | Metros Cuadrados | 1 | 388
AGU18180201133097 | Otros | 1 | 1
AGU18180201131715 | Otros | 1 | 375
AGU17170401051915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067326 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170400972584 | Celdas solares | 1 | 1
AGU17170300905781 | Metros Cuadrados | 1 | 160
AGU16170200881149 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201131709 | Metros | 1 | 830
AGU17180201134889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201137767 | Otros | 1 | 30478961.6
AGU18180101074866 | Metros Cuadrados | 1 | 4360
AGU17170300965239 | Otros | 1 | 1
AGU18180101075282 | Otros | 1 | 1196272.04
AGU18180201136161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300964870 | Otros | 1 | 1
AGU17170400972593 | Vivienda | 1 | 1
AGU17170401046095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101073134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201081417 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170400972592 | Celdas solares | 1 | 1
AGU16180101066725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401045460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170300964877 | Otros | 1 | 1
AGU17170300964249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401046139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101067160 | Equipamiento | 1 | 1
AGU17180101067346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16180101067197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101067351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201081349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201132753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201131519 | Otros | 1 | 14
AGU18180201139827 | Otros | 1 | 3051024.41
AGU17180201135098 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180201134835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU16170200882593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401432681 | Metros lineales | 45 | 45
AGU180301389388 | Metros Cuadrados | 464 | 464
AGU180301390152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301384952 | Otros | 13 | 13
AGU180301391598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391876 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392097 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301392234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392340 | Equipamiento | 1 | 1
AGU180301390293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390303 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101512012 | Equipamiento | 688 | 688
AGU180401443948 | Otros | 4 | 4
AGU180301391807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391963 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391996 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301310234 | Metros lineales | 70 | 70
AGU180301384862 | Otros | 12 | 12
AGU180301389575 | Metros lineales | 2866.5 | 2000
AGU180301389678 | Lote | 1 | 1
AGU180301298520 | Otros | 40 | 40
AGU180301391543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401430773 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430786 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430875 | Metros lineales | 257 | 257
AGU180401430943 | Metros lineales | 213 | 213
AGU180401430983 | Metros lineales | 169 | 169
AGU180401430986 | Metros lineales | 190 | 190
AGU180301389239 | Otros | 1 | 1
AGU180301389716 | Otros | 1 | 1
AGU180301392114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301327283 | Lote | 1 | 1
AGU180301389544 | Metros Cuadrados | 600 | 600
AGU180301390305 | Otros | 1 | 1
AGU180301390652 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401406292 | Metros Cuadrados | 1252 | 1253
AGU180401406841 | Metros lineales | 195 | 195
AGU180401406847 | Metros lineales | 160 | 160
AGU180301387297 | Otros | 7 | 7
AGU180301387302 | Otros | 4 | 4
AGU190101512014 | Equipamiento | 94 | 94
AGU190101513370 | Equipamiento | 282 | 282
AGU190101512602 | Metros lineales | 1697.01 | 1697.01
AGU190101517169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401406720 | Metros Cuadrados | 1259 | 1259
AGU190101512538 | Metros | 3423 | 3423
AGU190101512709 | Metros lineales | 2121.03 | 2121.03
AGU180301390313 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101513303 | Metros lineales | 710 | 710
AGU180401406723 | Metros Cuadrados | 722 | 722
AGU180401406726 | Metros Cuadrados | 938 | 938
AGU190101517557 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
AGU180401406787 | Metros Cuadrados | 493 | 493
AGU180401406539 | Metros lineales | 140 | 140
AGU180401448619 | Otros | 1 | 1
AGU180401449465 | Metros lineales | 230 | 230
AGU180401444477 | Otros | 3 | 3
AGU180401447378 | Metros lineales | 152 | 152
AGU180401430731 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430733 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430765 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401447015 | Otros | 1 | 1
AGU180401448736 | Metros lineales | 204 | 204
AGU180401430777 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430782 | Vivienda | 4 | 4
AGU180401447499 | Metros lineales | 305 | 305
AGU180401448762 | Metros lineales | 212 | 212
AGU180401430794 | Vivienda | 3 | 3
AGU180401430798 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430799 | Vivienda | 3 | 3
AGU190101517606 | Aula | 5 | 5
AGU180401447988 | Metros lineales | 450 | 450
AGU180401448800 | Metros lineales | 220.41 | 308.7
AGU180401430804 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430805 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430808 | Vivienda | 2 | 2
AGU180401430812 | Vivienda | 4 | 4
AGU180401430816 | Vivienda | 2 | 2
AGU180401430818 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430819 | Vivienda | 2 | 2
AGU180401430820 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430822 | Vivienda | 6 | 6
AGU180401430824 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401448832 | Metros lineales | 224.02 | 224.02
AGU180401449575 | Metros lineales | 107.5 | 107.5
AGU180401430833 | Vivienda | 4 | 4
AGU180401430834 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430835 | Vivienda | 4 | 4
AGU180401430836 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401430837 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401447176 | Otros | 3 | 3
AGU180401448066 | Metros lineales | 90 | 90
AGU180401448891 | Metros lineales | 202 | 202
AGU180401449334 | Metros lineales | 150 | 150
AGU180401430904 | Metros lineales | 142 | 142
AGU180401444399 | Metros lineales | 900 | 900
AGU180401444443 | Metros lineales | 220 | 220
AGU180401447296 | Otros | 1 | 1
AGU190101513279 | Equipamiento | 28 | 28
AGU190101516127 | Estudio de preinversión | 40 | 40
AGU180301389672 | Metros Cuadrados | 978.04 | 978.04
AGU180301389697 | Computadoras | 100 | 100
AGU180301390620 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301389839 | Otros | 1 | 1
AGU180301387546 | Otros | 100 | 100
AGU180301387622 | Metros | 100 | 100
AGU180301387631 | Metros cúbicos | 100 | 100
AGU180301389948 | Kilómetro lineal | 700 | 700
AGU180301389959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301388801 | Metros Cuadrados | 2496 | 2496
AGU180301388803 | Metros Cuadrados | 775.76 | 775.76
AGU180301390630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101507048 | Metros lineales | 337.8 | 337.8
AGU180301385096 | Otros | 12 | 12
AGU180301391529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391737 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391846 | Otros | 1 | 1
AGU180301391866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391954 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301389400 | Metros Cuadrados | 3696 | 3696
AGU180301389517 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
AGU180301385025 | Otros | 6 | 6
AGU180301390247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390330 | Otros | 1 | 1
AGU180301390377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301387534 | Otros | 100 | 100
AGU180301391570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101507553 | Metros lineales | 93.9 | 93.9
AGU180301391903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101507601 | Metros lineales | 300 | 300
AGU180301388795 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848
AGU180301388806 | Metros Cuadrados | 975.76 | 975.76
AGU180301391921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101507648 | Metros lineales | 150 | 150
AGU180301385014 | Otros | 6 | 6
AGU190101513299 | Equipamiento | 63 | 63
AGU180301389050 | Metros Cuadrados | 925.76 | 925.76
AGU180301385001 | Otros | 2 | 2
AGU180301385113 | Otros | 3 | 3
AGU180301387346 | Equipamiento | 1 | 1
AGU180301389363 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
AGU180401418824 | Metros lineales | 148 | 148
AGU180301389560 | Metros Cuadrados | 600 | 600
AGU180301389642 | Otros | 1 | 1
AGU180401422433 | Metros lineales | 203 | 203
AGU180401421627 | Otros | 250 | 137
AGU180301389900 | Otros | 1 | 1
AGU180301390133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401422420 | Metros lineales | 40 | 40
AGU180401422428 | Metros lineales | 80 | 80
AGU180301391771 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391916 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391966 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190101507339 | Metros lineales | 442 | 442
AGU180301392132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392133 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301392162 | Metros Cuadrados | 190 | 190
AGU180301392223 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101504367 | Otros | 1 | 1
AGU180301384990 | Otros | 7 | 7
AGU180301389686 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
AGU180301389861 | Otros | 1 | 1
AGU180301389896 | Otros | 1 | 1
AGU180301385108 | Otros | 2 | 2
AGU180301390123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301392896 | Piezas | 1 | 1
AGU180301390388 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301387580 | Metros | 100 | 100
AGU180301391723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401443885 | Metros lineales | 107 | 107
AGU180401443909 | Otros | 7 | 7
AGU180301387496 | Otros | 100 | 100
AGU180301387556 | Otros | 100 | 100
AGU180301390322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301379433 | Equipamiento | 1313000 | 1330000
AGU180301384905 | Otros | 7 | 7
AGU180301390643 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180401444225 | Otros | 8 | 8
AGU190101516172 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
AGU180401438657 | Metros lineales | 183 | 183
AGU180401438661 | Metros lineales | 231.8 | 231.8
AGU180401438669 | Otros | 745 | 745
AGU180301389568 | Otros | 1 | 1
AGU180301391561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301389601 | Otros | 1 | 1
AGU180301391945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301390337 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101512046 | Equipamiento | 7 | 7
AGU190101512076 | Lote | 268 | 268
AGU190101512087 | Lote | 268 | 268
AGU180401429719 | Metros lineales | 466 | 466
AGU180401429773 | Metros lineales | 537 | 537
AGU180401444679 | Otros | 4 | 4
AGU180301386528 | Otros | 2 | 2
AGU180401428171 | Metros lineales | 222 | 222
AGU190101511643 | Piezas | 28507 | 28507
AGU180301391638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401438860 | Metros lineales | 63 | 63
AGU190101511847 | Equipamiento | 227 | 227
AGU190101511851 | Equipamiento | 59 | 59
AGU180301391845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180301391980 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190101511992 | Equipamiento | 30 | 30
AGU190101512000 | Equipamiento | 3 | 3
AGU190101512004 | Equipamiento | 1 | 1
AGU190101512024 | Equipamiento | 353 | 353
AGU190101512063 | Equipamiento | 1 | 1
AGU180301386793 | Metros Cuadrados | 825.76 | 825.76
AGU190101512099 | Lote | 116153 | 116153
AGU180301390217 | Otros | 100 | 100
AGU190101513026 | Equipamiento | 183 | 183
AGU190101513027 | Equipamiento | 40 | 40
AGU190101513031 | Equipamiento | 41 | 41
AGU180301390239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101513292 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
AGU190101511392 | Equipamiento | 81 | 81
AGU180301391832 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180401438148 | Metros lineales | 256.6 | 256.6
AGU180301384941 | Otros | 8 | 8
AGU180301384978 | Otros | 10 | 10
AGU190101513321 | Metros lineales | 3423 | 3423
AGU190101513322 | Metros Cuadrados | 717.1 | 717.1
AGU190101513351 | Equipamiento | 119 | 119
AGU190101513362 | Equipamiento | 53 | 53
AGU190101513467 | Lote | 1 | 1
AGU190101513510 | Metros lineales | 189.46 | 189.46
AGU180401438726 | Otros | 4 | 4
AGU180401438980 | Metros lineales | 70 | 70
AGU180401438999 | Metros lineales | 222.51 | 222.51
AGU180401436326 | Metros lineales | 517 | 517
AGU190101512002 | Equipamiento | 60 | 60
AGU190101517537 | Metros Cuadrados | 1840 | 1840
AGU190101517543 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
AGU190101517547 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
AGU190101516597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101516621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401451325 | Metros lineales | 94 | 94
AGU190101512035 | Equipamiento | 49 | 49
AGU190101516654 | Equipamiento | 100 | 100
AGU190101517731 | Aula | 13 | 13
AGU190101512092 | Lote | 13639 | 13639
AGU190101517761 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
AGU180401451583 | Otros | 224 | 224
AGU180401457157 | Metros lineales | 265.45 | 265.45
AGU190101512854 | Metros | 220 | 220
AGU190101512228 | Equipamiento | 91 | 91
AGU190101516783 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900
AGU190101516807 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
AGU190101516816 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
AGU190101513054 | Metros lineales | 993 | 993
AGU180401457789 | Metros lineales | 352 | 352
AGU190101513265 | Equipamiento | 16 | 16
AGU180401456795 | Metros lineales | 283 | 283
AGU190101511828 | Equipamiento | 314 | 314
AGU190101517152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101511832 | Equipamiento | 181 | 181
AGU190101511842 | Equipamiento | 62 | 62
AGU180401459920 | Metros lineales | 190 | 190
AGU180401459988 | Metros lineales | 269.2 | 269.2
AGU180401449879 | Vivienda | 7 | 7
AGU180401449887 | Metros lineales | 120 | 120
AGU190101516515 | Equipamiento | 195000 | 195000
AGU180401457334 | Metros lineales | 199.61 | 199.61
AGU190101516677 | Metros Cuadrados | 4160 | 4160
AGU180401457663 | Metros lineales | 325 | 325
AGU190101516877 | Equipamiento | 20 | 20
AGU190101517520 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
AGU190101517522 | Metros Cuadrados | 1570 | 1570
AGU190101517529 | Metros Cuadrados | 12600 | 12600
AGU190101517534 | Metros Cuadrados | 272.55 | 272.55
AGU190101517546 | Metros Cuadrados | 560 | 560
AGU190101517549 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430
AGU190101517575 | Metros Cuadrados | 7800 | 7800
AGU190101517600 | Metros Cuadrados | 250 | 250
AGU190101517688 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
AGU180401451331 | Metros Cuadrados | 625 | 625
AGU180401451394 | Metros lineales | 73 | 73
AGU190101517159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101517771 | Lote | 6 | 6
AGU190101517779 | Metros | 1410.29 | 1410.29
AGU180401469447 | Otros | 1 | 1
AGU190101516452 | Metros Cuadrados | 960 | 960
AGU190101517525 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
AGU190101517544 | Metros Cuadrados | 960 | 960
AGU190101516549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101516563 | Maquinaria y equipo | 4 | 4
AGU190101517764 | Metros Cuadrados | 300 | 300
AGU190101513177 | Equipamiento | 72 | 72
AGU190101513249 | Equipamiento | 6 | 6
AGU190101513268 | Metros Cuadrados | 630 | 630
AGU190101516689 | Metros Cuadrados | 1610 | 1610
AGU190101516714 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
AGU190101516773 | Metros Cuadrados | 1840 | 1840
AGU190101516857 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560
AGU190101515945 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
AGU180401471918 | Metros lineales | 190 | 190
AGU190101517139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101516419 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
AGU190101514277 | Metros Cuadrados | 1715 | 1715
AGU180401460058 | Otros | 275.23 | 275.23
AGU190101513313 | Equipamiento | 2 | 2
AGU180401456573 | Metros lineales | 215 | 215
AGU180401460100 | Metros lineales | 378.6 | 378.6
AGU190101513422 | Metros lineales | 435 | 435
AGU180401456657 | Metros lineales | 113 | 113
AGU190101513477 | Lote | 1 | 1
AGU190101511991 | Equipamiento | 49 | 49
AGU190101517532 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
AGU190101517545 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
AGU190101517554 | Metros Cuadrados | 50400 | 50400
AGU190101517563 | Metros Cuadrados | 48800 | 48800
AGU190101517570 | Metros Cuadrados | 76800 | 76800
AGU190101517589 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247
AGU180401461507 | Metros lineales | 54 | 54
AGU190101516758 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
AGU190101517678 | Metros Cuadrados | 590 | 590
AGU180401451246 | Metros Cuadrados | 502.24 | 502.24
AGU190101512200 | Equipamiento | 385 | 385
AGU190101513453 | Lote | 1 | 1
AGU190101514264 | Equipamiento | 1299899.75 | 1299899.75
AGU190101514284 | Piezas | 7500 | 7500
AGU190101515893 | Lote | 1 | 1
AGU190101516827 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
AGU190101516841 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688
AGU190101517207 | Equipamiento | 673001.4 | 673001.4
AGU190101512007 | Equipamiento | 3 | 3
AGU190101517767 | Metros Cuadrados | 7746.33 | 7746.33
AGU190101517785 | Kilómetro | 4.7 | 4.7
AGU180401495371 | Otros | 1 | 1
AGU190101513380 | Equipamiento | 3 | 3
AGU180401489675 | Metros Cuadrados | 422 | 422
AGU180401489703 | Metros Cuadrados | 591.04 | 591.04
AGU180401493664 | Metros Cuadrados | 926 | 926
AGU180401493707 | Metros Cuadrados | 278.45 | 278.45
AGU180401495192 | Metros Cuadrados | 245 | 245
AGU180401495318 | Metros Cuadrados | 217.65 | 217.65
AGU180401496284 | Piezas | 1 | 1
AGU180401500231 | Metros Cuadrados | 484.1 | 484.1
AGU180401495428 | Metros Cuadrados | 170.28 | 170.28
AGU180401495477 | Otros | 100 | 100
AGU180401496313 | Piezas | 1 | 1
AGU180401494021 | Metros Cuadrados | 1637.5 | 1637.5
AGU180401494084 | Metros Cuadrados | 2384 | 2384
AGU190101517548 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
AGU180401495544 | Otros | 100 | 100
AGU180401496356 | Piezas | 1 | 1
AGU180401500392 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
AGU180401494226 | Metros Cuadrados | 624.85 | 624.85
AGU180401495624 | Metros | 100 | 100
AGU180401498083 | Metros | 598.85 | 598.85
AGU180401494412 | Metros Cuadrados | 1333.85 | 1333.85
AGU180401493990 | Metros Cuadrados | 1338.08 | 1338.08
AGU180401495678 | Otros | 100 | 100
AGU180401498270 | Piezas | 1 | 1
AGU180401501451 | Equipamiento | 203703314 | 203703313.6
AGU180401489387 | Metros Cuadrados | 3000 | 3445.02
AGU180401494810 | Metros Cuadrados | 789.72 | 789.72
AGU180401494840 | Metros Cuadrados | 3616.51 | 3616.51
AGU180401493687 | Metros Cuadrados | 531.5 | 531.5
AGU180401497328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401495177 | Metros Cuadrados | 108 | 108
AGU180401494831 | Metros Cuadrados | 221 | 221
AGU180401495639 | Luminaria | 99 | 99
AGU180401494115 | Metros Cuadrados | 722.44 | 722.44
AGU180401498165 | Metros | 4445 | 4445
AGU180401494217 | Metros Cuadrados | 621.44 | 621.44
AGU180401494401 | Metros Cuadrados | 488.8 | 488.8
AGU180401494204 | Metros Cuadrados | 578.28 | 578.28
AGU180401494007 | Metros Cuadrados | 463.16 | 463.16
AGU180401497951 | Metros Cuadrados | 800 | 800
AGU180401494383 | Metros Cuadrados | 689.82 | 689.82
AGU180401494478 | Metros Cuadrados | 949.24 | 949.24
AGU180401494486 | Metros Cuadrados | 470 | 470
AGU180401494493 | Metros Cuadrados | 749.3 | 749.3
AGU180401494501 | Metros Cuadrados | 1827.15 | 1827.15
AGU180401496364 | Piezas | 1 | 1
AGU180401496394 | Piezas | 1 | 1
AGU190101513332 | Equipamiento | 22 | 22
AGU180401495379 | Metros Cuadrados | 1667.52 | 1667.52
AGU180401489411 | Metros Cuadrados | 900 | 1089.44
AGU180401493737 | Metros Cuadrados | 313.72 | 313.72
AGU180401493754 | Metros Cuadrados | 749.55 | 749.55
AGU190101513355 | Equipamiento | 171 | 171
AGU180401494815 | Metros Cuadrados | 3404.64 | 3404.64
AGU180401494033 | Metros Cuadrados | 739.4 | 739.4
AGU180401494287 | Metros Cuadrados | 919.42 | 919.42
AGU180401490002 | Piezas | 1 | 1
AGU180401495188 | Otros | 1 | 1
AGU180401495204 | Metros Cuadrados | 181.23 | 181.23
AGU180401494460 | Metros Cuadrados | 322.86 | 322.86
AGU180401494468 | Metros Cuadrados | 543.92 | 543.92
AGU190101515907 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180401495570 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180401495675 | Metros Cuadrados | 978.04 | 978.04
AGU190101516211 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
AGU190101513433 | Metros lineales | 380 | 380
AGU180401500451 | Metros Cuadrados | 2366.58 | 2366.58
AGU180401489623 | Luminaria | 23 | 23
AGU180401495210 | Piezas | 1 | 1
AGU190101517725 | Kilómetro | 7.6 | 7.6
AGU180401495216 | Metros Cuadrados | 59.9 | 59.9
AGU180401495441 | Metros Cuadrados | 336.96 | 336.96
AGU180401495237 | Metros Cuadrados | 182.25 | 182.25
AGU180401495347 | Metros Cuadrados | 967 | 967
AGU180401495391 | Metros Cuadrados | 65.5 | 65.5
AGU180401495657 | Lote | 1 | 1
AGU180401497965 | Metros | 3026.11 | 3026.11
AGU180401488900 | Otros | 1 | 3
AGU190101517624 | Aula | 13 | 13
AGU190101516524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU190101516795 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855
AGU190101517195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201137891 | Piezas | 1 | 50
AGU00160300748368 | Otros | 1 | 1
AGU17170300964922 | Metros Cuadrados | 1 | 402913.82
AGU17180101066718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU00160300748376 | Otros | 1 | 1
AGU18180101067378 | Otros | 1 | 1
AGU18180201132721 | Otros | 1 | 1
AGU00160300748377 | Otros | 1 | 1
AGU18180201136735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201138951 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
AGU17180101074385 | Metros Cuadrados | 1 | 7020
AGU17170401052850 | Metros Cuadrados | 1 | 1890
AGU17180101067269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17180101066720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201081305 | Otros | 1 | 1
AGU18180201134519 | Otros | 1 | 1
AGU00160300748373 | Otros | 1 | 1
AGU18180201081413 | Lote | 1 | 1
AGU18180201081210 | Metros Cuadrados | 1 | 152.6
AGU00160300748386 | Otros | 1 | 1
AGU18180201081126 | Otros | 1 | 1
AGU17170400972403 | Computadoras | 1 | 1
AGU17170300965171 | Otros | 1 | 1
AGU18180201081304 | Otros | 1 | 1
AGU16180101067187 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170401052215 | Metros Cuadrados | 1 | 1248
AGU17170401052136 | Metros Cuadrados | 1 | 2914.5
AGU18180201139182 | Metros Cuadrados | 1 | 1349
AGU17170300964863 | Otros | 1 | 1
AGU18180201081451 | Metros Cuadrados | 1 | 572
AGU17180101073936 | Metros Cuadrados | 1 | 7700
AGU18180201139227 | Otros | 1 | 1
AGU18180201136714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU17170200887372 | Otros | 1 | 1
AGU18180101073238 | Metros Cuadrados | 1 | 1958.8
AGU18180201133528 | Hectárea | 1 | 1
AGU18180201136759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201081189 | Otros | 1 | 1
AGU18180201081121 | Otros | 1 | 1
AGU18180101078756 | Vehículos | 1 | 4
AGU17170401053050 | Metros Cuadrados | 1 | 3105
AGU18180101078755 | Piezas | 1 | 4
AGU18180201081307 | Otros | 1 | 1
AGU18180101071688 | Metros Cuadrados | 1 | 575
AGU18180201081306 | Computadoras | 1 | 1
AGU17170300964890 | Otros | 1 | 1
AGU18180201134690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201137875 | Otros | 1 | 64
AGU18180101071693 | Metros Cuadrados | 1 | 564.94
AGU00160300748385 | Otros | 1 | 1
AGU17170200890286 | Otros | 1 | 5170510.58
AGU18180101080435 | Otros | 1 | 1
AGU17170100853722 | Otros | 1 | 1
AGU18180201131701 | Metros Cuadrados | 1 | 900
AGU17170300964864 | Otros | 1 | 1
AGU16180101067191 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201136725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180101074411 | Otros | 1 | 1
AGU18180101056220 | Metros Cuadrados | 1 | 218
AGU17170300965058 | Otros | 1 | 1
AGU18180201137938 | Piezas | 1 | 25
AGU18180201136744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU18180201135116 | Otros | 1 | 1
AGU00160300748354 | Otros | 1 | 1
AGU18180101056229 | Metros Cuadrados | 1 | 182.22
AGU17170300965005 | Otros | 1 | 1
AGU18180101078782 | Otros | 1 | 1
AGU18180101073031 | Metros Cuadrados | 1 | 858.63
AGU00160300748366 | Otros | 1 | 1
AGU18180201132685 | Otros | 1 | 1
AGU18180201132774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU00180201081251 | Otros | 1 | 1
AGU18180101078753 | Otros | 1 | 1
AGU18180201132712 | Otros | 1 | 1
AGU18180201081416 | Metros Cuadrados | 1 | 960
AGU18180201081191 | Otros | 1 | 1
AGU00170400972377 | Otros | 1 | 1
AGU17180101066735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU00160300748374 | Otros | 1 | 1
AGU00160300748371 | Otros | 1 | 1
AGU180401432540 | Metros lineales | 219 | 219
AGU180401432560 | Metros lineales | 198 | 198
AGU180401432887 | Metros lineales | 89 | 89
AGU180301392148 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301385702 | Otros | 4 | 4
AGU180301310031 | Metros lineales | 538 | 538
AGU180301385714 | Otros | 3 | 3
AGU180401404827 | Vivienda | 4 | 4
AGU180301310558 | Metros lineales | 70 | 70
AGU180301385976 | Otros | 8 | 8
AGU180401405998 | Vivienda | 1 | 1
AGU180301298829 | Celdas solares | 30 | 30
AGU180401430665 | Vivienda | 3 | 3
AGU180401430679 | Vivienda | 2 | 2
AGU180401430692 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401406041 | Otros | 8 | 8
AGU180401405464 | Otros | 1 | 1
AGU180401406255 | Otros | 1 | 1
AGU180401406267 | Otros | 2 | 2
AGU180301304017 | Celdas solares | 26 | 26
AGU180301320032 | Vivienda | 14 | 14
AGU180301387291 | Piezas | 227 | 218
AGU180401406370 | Otros | 1 | 1
AGU180401406343 | Otros | 3 | 2
AGU180401406332 | Otros | 2 | 2
AGU180301327357 | Otros | 1 | 1
AGU180401448649 | Metros lineales | 154.57 | 154.57
AGU180401430723 | Vivienda | 2 | 2
AGU190101507026 | Metros lineales | 100 | 100
AGU180401430746 | Vivienda | 2 | 2
AGU180401444615 | Metros lineales | 99.8 | 99.8
AGU180401430737 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401444127 | Metros lineales | 48.3 | 48.3
AGU180401430789 | Vivienda | 11 | 11
AGU180401449221 | Metros lineales | 181.5 | 181.5
AGU180401449240 | Metros lineales | 182 | 182
AGU180401449546 | Metros lineales | 100 | 100
AGU180401449620 | Metros lineales | 1164 | 1164
AGU180401448561 | Metros lineales | 192.15 | 192.15
AGU180301386397 | Otros | 6 | 6
AGU180301386520 | Otros | 1 | 1
AGU180301387526 | Metros Cuadrados | 653 | 653
AGU180301389879 | Metros | 708.74 | 589.5
AGU180301387566 | Metros Cuadrados | 622 | 622
AGU180301390701 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180301385671 | Otros | 4 | 4
AGU180301386068 | Otros | 34 | 34
AGU180301385993 | Otros | 7 | 7
AGU180301389939 | Kilómetro lineal | 700 | 700
AGU180301392116 | Otros | 1 | 1
AGU180301386852 | Otros | 4 | 4
AGU180301387624 | Equipamiento | 1 | 1
AGU180301391758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
AGU180401438170 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
AGU180301388794 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248
AGU180301320038 | Piezas | 7 | 7
AGU180401438834 | Metros lineales | 210 | 210
AGU180401418529 | Celdas solares | 30 | 30
AGU180401421410 | Metros lineales | 117 | 116.78
AGU180401421422 | Metros lineales | 61 | 60
AGU180401418820 | Metros lineales | 135 | 135
AGU180401420579 | Vivienda | 10 | 10
AGU180401420662 | Vivienda | 15 | 15
AGU180401421592 | Metros lineales | 200 | 194.5
AGU180401421597 | Metros Cuadrados | 155 | 141.42
AGU180401421606 | Metros lineales | 196.77 | 90
AGU180401421616 | Metros lineales | 71 | 66
AGU180401418818 | Metros lineales | 230 | 230
AGU180401421629 | Metros lineales | 3000 | 3499.62
AGU180401421631 | Otros | 150 | 3
AGU180401418531 | Celdas solares | 10 | 10
AGU180401418532 | Celdas solares | 8 | 8
AGU180401418534 | Celdas solares | 5 | 5
AGU180401418536 | Vivienda | 25 | 25
AGU180401418538 | Vivienda | 25 | 25
AGU180301386551 | Otros | 3 | 3
AGU190101513055 | Metros lineales | 875.77 | 875.77
AGU180401420549 | Celdas solares | 61 | 61
AGU180401420577 | Vivienda | 10 | 10
AGU180401421414 | Metros lineales | 125 | 124.54
AGU180301387432 | Metros Cuadrados | 620 | 620
AGU180301389467 | Metros Cuadrados | 631 | 631
AGU180301389650 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270
AGU180301389665 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420
AGU180301385984 | Otros | 1 | 1
AGU180301385987 | Otros | 15 | 15
AGU180301386577 | Otros | 1 | 1
AGU190101513506 | Lote | 1 | 1
AGU190101513553 | Equipamiento | 1 | 1
AGU180301392154 | Equipamiento | 100 | 100
AGU180401427418 | Metros lineales | 528 | 528
AGU180301386014 | Otros | 7 | 7
AGU180301386064 | Otros | 5 | 5
AGU00180201081252 | Metros | 1 | 1
AGU180301389956 | Metros | 360 | 450
AGU180401438080 | Piezas | 2850 | 11
AGU180401438135 | Otros | 5 | 5
AGU180301386499 | Otros | 2 | 2
AGU180401432780 | Metros lineales | 400 | 400
AGU180401438847 | Metros lineales | 75 | 75
AGU180401438002 | Piezas | 3 | 3
AGU180401451238 | Vivienda | 1 | 1
AGU190101517199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401451298 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401451322 | Vivienda | 1 | 1
AGU180401451361 | Vivienda | 1 | 1
AGU190101513397 | Metros lineales | 634.3 | 634.3
AGU190101517205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
AGU180401475208 | Metros Cuadrados | 118 | 112.25
AGU180401473402 | Otros | 188700 | 18700.22
AGU190101514199 | Metros lineales | 25 | 25
AGU180401450074 | Metros Cuadrados | 348 | 348
AGU190101513546 | Equipamiento | 1 | 1
AGU180401473761 | Otros | 1 | 1
AGU180401451149 | Vivienda | 2 | 2
AGU190101516997 | Piezas | 200 | 200
AGU190101512804 | Metros lineales | 351.5 | 351.5
AGU180401473306 | Metros Cuadrados | 660 | 409.2
AGU190101516960 | Piezas | 75 | 75
AGU180401451653 | Metros Cuadrados | 676.54 | 676.54
AGU180401451708 | Metros Cuadrados | 414 | 414
AGU180401453094 | Piezas | 1 | 1
AGU180401451887 | Piezas | 1 | 1
AGU180401451201 | Metros lineales | 225 | 225
AGU180401451223 | Metros lineales | 300 | 300
AGU190101513503 | Metros lineales | 918.91 | 918.91
AGU190101513537 | Equipamiento | 34 | 34
AGU180401483370 | Metros lineales | 5000 | 3525.6
AGU190101516976 | Lote | 1 | 1
AGU180401489442 | Metros Cuadrados | 7600 | 8434.3
AGU180401497821 | Metros | 1 | 9102950
AGU180401495149 | Metros Cuadrados | 605 | 605
AGU190101513338 | Metros lineales | 468.4 | 468.4
AGU190101514028 | Maquinaria y equipo | 2 | 2
AGU180401488742 | Lote | 1 | 1
AGU180401485030 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
AGU18180201131685 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131555 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe | -102.296 | 21.8798
AGU17170200889597 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | C.B.T.a. 61 CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201138867 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201131726 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU17170100853696 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Salto de los Salado | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954815 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134858 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135155 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100853707 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | San José de Gracia | -102.4156 | 22.1502
AGU16170200882119 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882694 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066495 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067123 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046133 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101075299 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Margil de jesus 1501 Las Arboledas | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132804 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201133516 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134698 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972586 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | PUEBLO LA CONGOJA, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CONGOJA | -102.5572 | 22.166
AGU17170401046109 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081370 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena de la Cruz (Capadero) | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), 20504 SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE | -102.3967 | 22.1942
AGU16180101066729 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170200854832 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.4156 | 22.1502
AGU18180101073330 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.855534; -102.663007) | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300954800 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401048894 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067165 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133476 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134789 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135126 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135150 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200881095 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882129 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965184 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga |  | - | -102.2765 | 22.1492
AGU17170400972591 | Aguascalientes | San José de Gracia | Potrero de los López | PUEBLO POTRERO DE LOS LÓPEZ, 20567 POTRERO DE LOS LÓPEZ, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE POTRE | -102.522 | 22.0932
AGU17170401052910 | Aguascalientes | El Llano |  | - | -101.9653 | 21.9189
AGU18180101067136 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067196 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16160300741212 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 C.P. 20131 | -102.296 | 21.8798
AGU17170401054321 | Aguascalientes | Jesús María |  | Av. Siglo XXI Tramo de Av. Independencia a Av. de las Maravillas, Carriles Centrales | -102.3434 | 21.9613
AGU18180101067162 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067340 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067124 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134932 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954792 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067119 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046228 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134878 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081371 | Aguascalientes | San José de Gracia | Tortugas | TERRACERÍA TRAMO TORTUGAS - AMARILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 PUEBLO TORTUGAS, 20508 TORTUGAS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A TUNEL DE POTRERILLOS Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE TORTUGAS-AMARILLAS AL LADO DEL PUEB | -102.4293 | 22.2119
AGU18180201081193 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROGELIO DELGADO 0 INTERIOR 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE HIGINIO CHÁVEZ MARMOLEJO, CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ UBICADO EN LA CALLE ROGELIO DELGADO ESQUINA CON SANTIAG | -102.3502 | 21.9486
AGU17170300965157 | Aguascalientes | El Llano |  | - | -101.9653 | 21.9189
AGU18180201081190 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE PLAN DE ALLENDE 0 INTERIOR 0 COLONIA EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE TULIPAN, CALLE ALELÍ EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Nº 25 UBICADO EN PREDIO EN FORMA D | -102.3551 | 21.9668
AGU17170401044956 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074551 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | REPÚBLICA DE CHILE NO. 206 FRACC. EL DORADO SEGUNDA SECCIÓN C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401051899 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL TARAY, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067308 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067164 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139321 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | OJOCALIENTE CALVILLO | -102.675 | 21.8772
AGU17180101067067 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067129 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131724 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972589 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PAREDES | -102.4831 | 22.1492
AGU17170300964861 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200883185 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170200889650 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU17170401045363 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101068632 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135122 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964873 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965226 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU17180101067075 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067189 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401053013 | Aguascalientes | El Llano |  | C. Gpe. Victoria entre la C. Ags y la C. Libertad en la Localidad de Palo Alto, Mpio. de El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU17180201134653 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136568 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081407 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO PABELLÓN DE ARTEAGA | -102.243 | 22.1096
AGU16160200707142 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE CANASTEROS Y PÓMEZ BARRIO DE CHORA, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE LA PEDRERA, CALLE ROBLE LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA COLINDANTE | -102.3288 | 22.2348
AGU18180201139254 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EL CHIQUIHUITERO | -102.7025 | 21.8742
AGU17170400972595 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545 SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LOS CALENTADORES SE COLOCARAN EN VARIAS CALLES DE LA | -102.4712 | 22.1613
AGU17170300964259 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964282 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074502 | Aguascalientes | Jesús María |  | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU16180101067062 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067265 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132861 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE XOCHITL | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201136132 | Aguascalientes | Calvillo |  | MESA GRANDE | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965188 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | - | -102.2727 | 22.0724
AGU17170300972093 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | El Molino ubicado en Carretera a la Ciudad de los Niños, cuenta catastral número 15289-Rústica Fracción 2. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101075010 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965023 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300964885 | Aguascalientes | Asientos |  | - | -102.0893 | 22.2383
AGU17170401046195 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | RINCON DE ROMOS, AGS, | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045064 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU16180101066733 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067205 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101072049 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.87961; -102.668754) (21.880244; -102.66854) (21.880493; -102.668856) (21.88018; -102.669119) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201132815 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU16170200882555 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965010 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300954650 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965248 | Aguascalientes | Asientos |  | - | -102.0893 | 22.2383
AGU17170400972587 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | PUEBLO, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS UBICADAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CONG | -102.557 | 22.1661
AGU17170401045027 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045035 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS, | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073851 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133390 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139312 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | EL CUERVERO | -102.6839 | 21.8606
AGU16170200882281 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200881037 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200883376 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200881729 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135131 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135137 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052257 | Aguascalientes | El Llano |  | En la Cabecera Municipal de El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU16180101067299 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882535 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954756 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139293 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SUECIA EL CUERVERO | -102.6839 | 21.8606
AGU17170401045566 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132852 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE MORELOS E INSURGENTES | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201133398 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131706 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046085 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132826 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201131669 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081353 | Aguascalientes | Tepezalá | El Gigante | CAMINO TRAMO CAMINO REAL - PONIENTE HASTA LLEGAR A LA LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL GIGANTE, 20637 EL GIGANTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD, PARA LLE | -102.2519 | 22.2057
AGU17180201135525 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066724 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | LA CONCEPTCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067201 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067117 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101077369 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046440 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964907 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045574 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954630 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954826 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972537 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE CARBONERAS EJIDO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CHAYOTE Y BOULEVARD OTTO GRANADOS, CALLE ARROYO HONDO C | -102.1643 | 22.2173
AGU18180201134800 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131723 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU16170200883381 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882684 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135540 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067120 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964865 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965154 | Aguascalientes | Tepezalá | El Chayote | CALLES VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO I MADERO, Y BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CHAYOTE | -102.2383 | 22.2872
AGU16170401046172 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073329 | Aguascalientes | Calvillo |  | (BANQUETA EN AV. ALAMEDA; 21.864656; -102.697686) (BANQUETAS EN AV. ALAMEDA; 21.865158; -102.6987) (BANQUETAS EN AV.ALAMEDA; 21.86515; -102.698723) (BANQUETAQS EN AV. ALAMEDA; 21.865634; -102.693178) | -102.7188 | 21.8469
AGU17170401045058 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300905780 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ROMAN LOERA INTERIOR 0 S PUEBLO CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMAN LOERA Y CALLE DOMINGO GOMEZ, CALL | -102.3529 | 21.947
AGU18180101074519 | Aguascalientes | Jesús María |  | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU18180101066072 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101066073 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067168 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067192 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170200854830 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.4156 | 22.1502
AGU17180201134912 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134924 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134817 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134849 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15170200883536 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200883282 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15170200883549 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067141 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201138932 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU16170200882109 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300905846 | Aguascalientes | Asientos |  | CALLE MINERVA INTERIOR 0 S PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEÑITAS, LA OBRA SE | -102.0911 | 22.2442
AGU17170300905765 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLESIN NOMBRE INTERIOR 0 S PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTE | -102.2532 | 22.3456
AGU17170300954776 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972585 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena de la Cruz (Capadero) | PUEBLO EL TECONGO AMARILLAS TORTUGAS, POTRERILLOS, BOCA DE TUNEL DE POTRERILLOS Y TUNEL DE POTRERILLOS, 20504 SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN J | -102.3962 | 22.1957
AGU18180101072674 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.871313; -102.676435) | -102.7188 | 21.8469
AGU17170100840570 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV, UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132850 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -102.3225 | 22.2297
AGU17180201134903 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045584 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067170 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067213 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131690 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134808 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16160100636377 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Avenida Universidad,940,,20130,Aguascalientes,Aguascalientes,México | -102.3126 | 21.914
AGU17170401045481 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067118 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964304 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200881537 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134670 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045428 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074901 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081293 | Aguascalientes | Asientos | San Gil | CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C | -102.0199 | 22.2091
AGU17180101067186 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067154 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067193 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045345 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401044987 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | ASIENTOS | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067216 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074946 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132856 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MOTOLINEA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201139331 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE INDEPENDENCIA | -102.7186 | 21.8469
AGU17170401046066 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067169 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972590 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PAREDES | -102.4831 | 22.1491
AGU17170200854833 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.4156 | 22.1502
AGU17170100853702 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | KM. 9 200 A KM 14 800 (5.6KM) SALTO DE LOS SALADO | -102.296 | 21.8798
AGU17170100853706 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU17170100840498 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD, UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972301 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS MARTINEZ INTERIOR 0 S PUEBLO OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OJOS DE AGUA Y CALLE AGUA AZUL, LA OBRA | -102.3509 | 21.9598
AGU17170400972596 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545 SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE | -102.4711 | 22.1614
AGU17170401045321 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067244 | Aguascalientes | Jesús María |  | - | -102.3434 | 21.9613
AGU17180201134895 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15160200683117 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV GOMEZ MORIN SN BARRIO DE LA ESTACION | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134674 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134867 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100840527 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131721 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU16170401046214 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401044945 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | TIERRA BUENA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045502 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074988 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU16180101066779 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073279 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.861556; -102.69074) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201133488 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU17170200889383 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE SUECIA EL CUERVERO CALVILLO | -102.6839 | 21.8606
AGU17170200887363 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Varios Teatros | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045386 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067199 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067161 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101070774 | Aguascalientes | Asientos |  | ASIENTOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133097 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131715 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU17170401051915 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLITO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067326 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972584 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE | -102.4156 | 22.1484
AGU17170300905781 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 0 S PUEBLO EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y C | -102.344 | 21.9708
AGU16170200881149 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131709 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134889 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201137767 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV GOMEZ MORIN SIN NUMERO BARRIO LA ESTACIÓN AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074866 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965239 | Aguascalientes | Tepezalá |  | - | -102.167 | 22.2242
AGU18180101075282 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Margil de jesus 1501 Las Arboledas | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136161 | Aguascalientes | Calvillo |  | CALVILLO | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964870 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972593 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | INTERIOR SN PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDAD DE RANCHO V | -102.5147 | 22.1254
AGU17170401046095 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073134 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.843358; -102.734022) (21.843622; -102.732482) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081417 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE HUIZACHE COLONIA COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PIRUL, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LA CALLE HUIZACHE SE TOMA EL BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y SE ACCEDE POR LA CALLE CONVENCION HASTA | -102.181 | 22.2231
AGU17170400972592 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO | -102.5146 | 22.1255
AGU16180101066725 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | FRACC. OJOCALIENTE I, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045460 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964877 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964249 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046139 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067160 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067346 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067197 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067351 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081349 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA LUIS ORTEGA DOUGLAS, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA SAL | -102.1642 | 22.217
AGU16170200882363 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132753 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MIGUEL HIDALGO | -102.3164 | 22.2331
AGU18180201131519 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | varias localidades todo el estado | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139827 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135098 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134835 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882593 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180401432681 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE CAMPO BEIS BOL, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE A 3 CUADRAS DEL TEMPLO | -102.22 | 22.3646
AGU180301389388 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.3116 | 22.1353
AGU180301390152 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390194 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301384952 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180301391598 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes - San Luis Potosi 325, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2922 | 21.8791
AGU180301391780 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8776
AGU180301391796 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391876 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391892 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392097 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392234 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392340 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Molino | BOULEVARD JUAN PBLO II 1302 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390293 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU190101512012 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México | -102.2539 | 21.8764
AGU180401443948 | Aguascalientes | El Llano | El Chonguillo (El Chonguito) | AMPLIACION EL CHONGUILLO A 2.1 DEL MOQUETE RANCHERIA EL CHONGUILLO (EL CHONGUITO), 20338 EL CHONGUILLO (EL CHONGUITO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.0422 | 21.9207
AGU180301391807 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391839 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391963 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391996 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301310234 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LICENCIADO J | -102.0608 | 21.9794
AGU180301384862 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180301389575 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | AVENIDA HÉROE INMORTAL | -102.296 | 21.8798
AGU180301389678 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | CALLE DEL DEPORTE PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301298520 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA PRESBÍTERO RICARDO NIEVES FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20400RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE GILBERTO ROMO NAJERA, CALLE MATIAS MARIN VARGAS AV. PRESBITERO RICARDO NIE | -102.3283 | 22.2232
AGU180301391543 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 433A, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2903 | 21.8791
AGU180301391856 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401430773 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 403 CUATROCIENTROS TRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LEON | -102.2685 | 22.0693
AGU180401430786 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE PROLONGACIÓN JESÚS TERÁN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROLONGACION JESUS TERAN S/N FRACC. REVOLUCIÓN, SAN F | -102.266 | 22.0777
AGU180401430875 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras (Viborillas) | INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS COMUNIDAD FRENTE A LA PANADERA A UN COSTADO DEL FRACC. MAGISTE | -102.6879 | 21.8685
AGU180401430943 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Portales | CALLE CARRETERA CALVILLO-BARRANCA DE PORTALES INTERIOR S/N RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA DE CALVILLO A BARRANCA DE PORTALES | -102.7495 | 21.8473
AGU180401430983 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, OBRA UBICADA EN ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO CERCA DE LA ESCUELA Y PLAZA DE LA COMUNIDAD | -102.7451 | 21.87
AGU180401430986 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | PRIVADA ESTRELLA INTERIOR S/N RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE DEL SOL, OBRA UBICADA EN PRIVADA ESTRELLA AL FINAL DE LA COMUNIDAD | -102.7996 | 21.8005
AGU180301389239 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Av. B. Juárez 302, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7156 | 21.8475
AGU180301389716 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. héroe inmortal | -102.296 | 21.8798
AGU180301392114 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301327283 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU180301389544 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA | -102.2765 | 22.1492
AGU180301390305 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CARR. AGOSTADERITO KM 3 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390652 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401406292 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | CALLE MATAMOROS INTERIOR 0 S PUEBLO JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.0621 | 22.2972
AGU180401406841 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR AMARILLO Y CALLE MAR CASPIO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA | -102.7028 | 21.8727
AGU180401406847 | Aguascalientes | Calvillo | El Zapote de la Labor | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE LA LABOR CALVILLO. | -102.6598 | 21.9734
AGU180301387297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Rodolfo Landeros Gallegos, Rodolfo Landeros, Aguascalientes, Ags., México | -102.2527 | 21.9024
AGU180301387297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Paseo de Ojocaliente 5, Desarrollo Especial Parque Ecológico el Cedazo, Aguascalientes, Ags., México | -102.2539 | 21.8703
AGU180301387302 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Av Constitución, Ejidal, Jesús María, Ags., México | -102.3511 | 21.9675
AGU190101512014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Aguascalientes Ote. 2865, Ojocaliente, 20198 Aguascalientes, Ags., México | -102.257 | 21.878
AGU190101513370 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2824 | 21.8806
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | República de Guatemala 810, Jardines de Santa Elena, 20236 Aguascalientes, Ags., México | -102.3084 | 21.867
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | República de Guatemala 610, Jardines de Santa Elena, 20236 Aguascalientes, Ags., México | -102.3048 | 21.8664
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Montevideo 113, Jardines de Santa Elena, 20236 Aguascalientes, Ags., México | -102.3039 | 21.8654
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Jardín del Estudiante 802(201), Jardines de Aguascalientes, 20270 Aguascalientes, Ags., México | -102.2881 | 21.8674
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av de la Convención de 1914 Sur 1010, Santa Elena, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.3081 | 21.8677
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | República de Perú 1022, Jardines de Santa Elena, 20236 Aguascalientes, Ags., México | -102.3091 | 21.8657
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | República Mexicana 319, Jardines de Santa Elena, 20235 Aguascalientes, Ags., México | -102.3045 | 21.8644
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Pegaso 213, Gómez Portugal, 20250 Aguascalientes, Ags., México | -102.2672 | 21.8721
AGU190101512602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Jardín de La Alameda 201, Jardines de Aguascalientes, 20270 Aguascalientes, Ags., México | -102.2879 | 21.8666
AGU190101517169 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Pilotos, Ags., México | -101.9592 | 22.0372
AGU180401406720 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE 5 DE MAYO 18 DE MARZO, CUAUHTEMOC INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PUEBLA, CALLE LOS ENCINOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE | -102.3309 | 22.2532
AGU190101512538 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes - San Francisco De Los Romo 273, Avícola Aguascalientes, 20297 Aguascalientes, Ags., México | -102.2907 | 21.9446
AGU190101512709 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Rosas Guadalupanas 123, Hacienda Nueva, Ags., México | -102.3578 | 21.908
AGU190101512709 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AGS 66 1116, Aguascalientes, México | -102.351 | 21.9005
AGU190101512709 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AGS 66 325, Aguascalientes, México | -102.3564 | 21.9036
AGU180301390313 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU190101513303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Jesús Bernal 224, Col del Carmen, 20050 Aguascalientes, Ags., México | -102.2983 | 21.8901
AGU190101513303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Jesús Terán 121, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2968 | 21.8886
AGU190101513303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Jesús María 109, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2966 | 21.889
AGU190101513303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Jesús Bernal 127, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2965 | 21.8899
AGU180401406723 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE IRRIGACION E INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA | -102.3294 | 22.2515
AGU180401406726 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE MIRADOR DEL GAVILÁN INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CANARIO, CALLE PELICANO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA | -102.3347 | 22.2516
AGU190101517557 | Aguascalientes | Calvillo |  | La Labor, Ags., México | -102.6945 | 21.9641
AGU180401406787 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS BARRENOS, CALLE MIRADOR DEL GAVILAN LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3352 | 22.2495
AGU180401406539 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE PEDRERA INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3306 | 22.2542
AGU180401448619 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO | -102.322 | 22.2266
AGU180401449465 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO EXHACIENDA SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA DELEGACIÓN Y CALLE EM | -102.235 | 22.3491
AGU180401444477 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE PABLO VAZQUEZ COLONIA PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA LOS CONOS LA LUZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, BOULEVARD MIGUES ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCI | -101.9662 | 21.9199
AGU180401447378 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA CALLE LATERAL AL CANAL DE RIGO | -102.3301 | 22.249
AGU180401430731 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PETROLEOS MEXICANOS S/N EN EL TEPETATE | -102.1776 | 22.0675
AGU180401430733 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE AVENIDA MÉXICO 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAGISTERIO, AVENIDA MÉXICO 8 EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE | -102.1963 | 22.0595
AGU180401430765 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CERRADA LA ESCONDIDA 126 CIENTO VEINTISEIS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CERRADA SAN FRANCISCO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y , CERRADA LA CONCEPCIÓ | -102.2679 | 22.067
AGU180401447015 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 20668 EL PEDREGAL, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL PABELLON DE ARTEAGA. | -102.3128 | 22.1272
AGU180401448736 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS DURON 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA PRIVADA SIN NOMBRE Y A U | -102.3283 | 21.962
AGU180401430777 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE RÍO SAN PEDRO 309 TRESCIENTOS NUEVE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, CALLE ROMO DE VI | -102.2768 | 22.0766
AGU180401430782 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE INDEPENDENCIA 415 CUATROCIENTOS QUINCE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. M | -102.2704 | 22.0791
AGU180401447499 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE LOCALIZADA A 25 MTS. DEL MERADO MUNICIPAL | -102.3202 | 22.2303
AGU180401448762 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS DURON 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE LOS DURON QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA Y PRIVADA SIN | -102.3284 | 21.962
AGU180401430794 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | PRIVADA SANTA ANA PONIENTE 109 CIENTO NUEVE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA BÁRBARA, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , PRIVADA SAN JOSÉ PRIVADA SAN AGUSTIN 11 | -102.2625 | 22.0623
AGU180401430798 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE 2 DE ABRIL 203 DOSCIENTOS TRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE ROMO DE VIVAR 2 DE A | -102.2748 | 22.0801
AGU180401430799 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE 25 DE DICIEMBRE 208 DOSCIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA 28 DE ABRIL, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 25 DE DICIE | -102.2633 | 22.0652
AGU190101517606 | Aguascalientes | Calvillo |  | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU180401447988 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA EJERCITO NACIONAL PRIVADA EJERCITO NAL Y MORELOS COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE H. COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALUPE AV. EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA | -102.3203 | 22.2341
AGU180401448800 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE REHABILITO ESTA ENT | -102.3438 | 21.9647
AGU180401430804 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Providencia | CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 DIECINUEVE INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA 19 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCIS | -102.2771 | 22.0597
AGU180401430805 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Providencia | CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 DIECINUEVE INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA 19 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCIS | -102.2771 | 22.0599
AGU180401430808 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Chicalote [Estación] | CALLE AGUASCALIENTES 100 CIEN INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SINALOA AGUASCALIENTES 100 ADOLFO LO | -102.253 | 22.0115
AGU180401430812 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE RÍO SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE ARTICULO 27 DR J. JESUS LARA MARTINEZ S/N RIO SAN PEDRO S/N GUADAL | -102.3026 | 22.0343
AGU180401430816 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE ANTONIO RODRIGUEZ 208 DOSCIENTOS OCHO INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ANTONIO ROD | -102.2984 | 22.0361
AGU180401430818 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE GUADALUPE VICTORIA 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ GUADALU | -102.2993 | 22.0356
AGU180401430819 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Rancho Seco | PRIVADA NIÑOS HÉROES 111 CIENTO ONCE INTERIOR SN EJIDO RANCHO SECO, 20350 RANCHO SECO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PRIV NIÑOS HEROES 111 5 DE MAYO 120, RANCHO SECO LA GUAYANA SAN FRANCIS | -102.2738 | 21.9817
AGU180401430820 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco del Toro) | CALLE GUADALUPE MELENDEZ INTERIOR SN PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ISIQUIO RAMÍREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE FRANCISCO MADERO GUAD | -102.2416 | 22.0002
AGU180401430822 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | CALLE PROGRESO 119 CIENTO DIECINUEVE INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA RESERVA L. CARD | -102.2494 | 21.9798
AGU180401430824 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , RESERVA L. CARDENAS S/N MACARIO J. GÓMEZ | -102.2439 | 21.9785
AGU180401448832 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE QUE SE REHABILIT | -102.3438 | 21.9647
AGU180401449575 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia de Mosqueira | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LOCALIZADA A 70 MTS. APROX. DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -102.3516 | 22.1429
AGU180401430833 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Escondida (El Salero) | CALLE ANTONIO FEMAT 603 SEISCIENTOS TRES INTERIOR SN PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE EN | -102.2577 | 22.0356
AGU180401430834 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Escondida (El Salero) | CALLE ANTONIO FEMAT 108 CIENTO OCHO INTERIOR SN PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ENRIQUE | -102.2573 | 22.0356
AGU180401430835 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Puertecito de la Virgen | CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA 601 SEISCIENTOS UNO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE | -102.268 | 21.9595
AGU180401430836 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 205 DOSCIENTOS CINCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 30 DE ENERO DE 1992 Y CALLE BOLI | -102.2704 | 22.0728
AGU180401430837 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | INTERIOR SN LADRILLERAS, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , AREA DE CRECIMIENTO LADRILLERAS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2569 | 22.0696
AGU180401447176 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Milagro | RANCHERIA EL MILAGRO, 20668 EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PUERTA GRANDE DE LA COMUNIDAD DEL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA | -102.3274 | 22.1324
AGU180401448066 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE ANAHUAC COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EDEN, CALLE LIBERTAD CALLE ANAHUAC A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL | -102.322 | 22.2281
AGU180401448891 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CARMEN BRISEÑO 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y AVENIDA PASEO DE LOS CHICAHUALES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN BRISEÑO QUE SE VA A REH | -102.3422 | 21.9567
AGU180401449334 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA JOSÉ LUIS MACIAS, 20404 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE MOTOLINIA, CALLE MEXICO ESCUELA PRIMARIA UBICADA DOS CUADRAS DE LA JURISDICCIÓN DEL ISSEA | -102.3182 | 22.2329
AGU180401430904 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, UBICACIÓN DE LA OBRA EN DE LA ESCUELA ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO EN LA COMUNIDAD DEL RODEO | -102.7485 | 21.8676
AGU180401444399 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE PIRUL MEZQUITE NARANJO Y CHAMIZO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TERRACERIA ARELLANO Y , CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.1666 | 21.8379
AGU180401444443 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | AVENIDA CARACTERICE ARELLANO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE PIRUL, CALLE PINO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.1657 | 21.8408
AGU180401447296 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON D | -102.2431 | 22.1079
AGU190101513279 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Tecnológico LB, Ojocaliente las Torres, 20256 Aguascalientes, Ags., México | -102.2563 | 21.8756
AGU190101516127 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Unnamed Road, Palo Alto, Ags., México | -101.9696 | 21.9205
AGU180301389672 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | EDMUNDO GAMEZ OROZCO COLONIA FRANCISCO VILLA PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301389697 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Adolfo López Mateos | -102.296 | 21.8798
AGU180301390620 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301389839 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Héroe Inmortal | -102.296 | 21.8798
AGU180301387546 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387622 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387631 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389959 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301388801 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Heroico Colegio Militar, Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2768 | 22.1477
AGU180301388803 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Privada Benito Juárez, Emiliano Zapata, Ags., México | -102.3023 | 22.107
AGU180301390630 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU190101507048 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA LATERAL CARRETERA A ASIENTOS Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 22 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | -102.2436 | 22.2275
AGU180301385096 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2993 | 21.8792
AGU180301391529 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Int. B, Av. Lic. Adolfo López Mateos Pte. 104, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8783
AGU180301391551 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 303, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2959 | 21.8783
AGU180301391737 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391762 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8776
AGU180301391846 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Juan Esteban #206, Col. las cañadas | -102.4156 | 22.1502
AGU180301391866 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391868 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391954 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391967 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391971 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301389400 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.2319 | 22.1276
AGU180301389517 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.258 | 22.1632
AGU180301385025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301390247 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390214 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390330 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CARR. AGOSTADERITO KM 3 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390377 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390615 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391520 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 305, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.296 | 21.8781
AGU180301387534 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301391570 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Dr Jesús Díaz de León 302, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2936 | 21.8788
AGU180301391711 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391744 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU190101507553 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE TERRACERIA CAMPO DE BEIS BOL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 24 HASTA LLEGAR A LA CA | -102.2477 | 22.2623
AGU180301391903 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391910 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU190101507601 | Aguascalientes | Tepezalá | El Chayote | CALLE LOPEZ PORTILLO COLONIA EL CHAYOTE, 20610 EL CHAYOTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA FEDERAL 71 SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 71 LUIS MOYA- | -102.2374 | 22.2841
AGU180301388795 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Venustiano Carranza, Jardines de Pabellón, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2779 | 22.1521
AGU180301388806 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Santiago | Enrique Olivares Santana 603B, Progreso Nte, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2896 | 22.1467
AGU180301391921 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391938 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU190101507648 | Aguascalientes | Tepezalá | Ampliación Los Hornos (El Lagunazo) [Colonia] | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 AMPLIACIÓN LOS HORNOS (EL LAGUNAZO) [COLONIA], TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE ALAMITOS POR LA CARRETERA ESTATA | -102.2532 | 22.2629
AGU180301385014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU190101513299 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2824 | 21.8805
AGU180301389050 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata 53, Palo Alto, 20675 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.269 | 22.1403
AGU180301385001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Aguascalientes Sur, Bulevares 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México | -102.3034 | 21.8594
AGU180301385113 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Asientos, Ags., México | -102.0894 | 22.2391
AGU180301385113 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU180301385113 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Plaza Principal, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7188 | 21.8459
AGU180301387346 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Héroe de Nacozari Sur, IV Centenario, 20260 Aguascalientes, Ags., México | -102.2816 | 21.8708
AGU180301389363 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | CARR. A SAN JOSE DE GRACIA KM. 0.35, COL. PROGRESO SUR, C.P. 20677 PABELLON DE ARTEAGA, AGS., KM 0.35, Industrial, 20677 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México | -102.2951 | 22.1454
AGU180401418824 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE CHIAPAS Y SAN ISIDRO INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE VERACRUZ, OBRA UBICADA EN LAS CALLES CHIAPAS Y SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y VERACRUZ | -102.6972 | 21.8631
AGU180301389560 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA | -102.2765 | 22.1492
AGU180301389642 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | calle 5 de mayo | -102.7188 | 21.8469
AGU180401422433 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE ÁLVARO OBREGÓN EJIDO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE ÁLVARO OBREGÓN FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL ZONA CENTRO | -102.2336 | 22.3489
AGU180401421627 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | CALLE ISAAC NEWTON RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DELICIAS, CALLE LAS FLORES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD MOLINOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS CARRETERA A CIÉN | -102.0928 | 22.1616
AGU180301389900 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390142 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401422420 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MOTOLINIA PUEBLO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE H. COLEGIO MILITAR CALLE MOTOLINIA ENTRE DOLORES HIDALGO Y AV. MÉXICO A DOS CUADRAN ANTES D | -102.3184 | 22.2317
AGU180401422428 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MOTOLINIA PUEBLO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE H. COLEGIO MILITAR CALLE MOTOLINIA ENTRE MEXICO Y DOLORES HIDALGO DOS CUADRAN ANTES DE LLEG | -102.3185 | 22.2317
AGU180301391771 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8777
AGU180301391916 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391966 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU190101507339 | Aguascalientes | Tepezalá | Carboneras | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CARBONERAS, 20656 CARBONERAS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE CARBONERAS POR LA CARRETERA FEDERAL 71 AL LLEGAR AL PARA DE AUTOBUS EN LA COMUNIDAD DE CARBONERAS SE LL | -102.2454 | 22.1781
AGU180301392132 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392162 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | 20 DE NOVIEMBRE #106 | -102.3231 | 22.2292
AGU180301392223 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392276 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Molino | BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 | -102.296 | 21.8798
AGU190101504367 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU180301384990 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180301389686 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301389861 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301389896 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301385108 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301390123 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392896 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Plaza Guel Jiménez, Escaleras, Ags., México | -102.3334 | 22.248
AGU180301390388 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301387580 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301391723 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180401443885 | Aguascalientes | El Llano | La Calavera (Quinta de Alonso) | AMPLIACION COL LAS FLORES CARRETERA OJUELOS AGUASCALIENTES LA CALAVERA RANCHERIA LA CALAVERA (QUINTA DE ALONSO), 20339 LA CALAVERA (QUINTA DE ALONSO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CARRETERA OJUELOS AGUASCALIENTES LA OBRA SE E | -102.0882 | 21.8172
AGU180401443909 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO LA OBRA SE EN | -102.0642 | 21.9794
AGU180301387496 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387556 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301390322 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301379433 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU180301384905 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2993 | 21.8792
AGU180301390643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401444225 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE LOS AMANES EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LIBERTAD, CALLE OLIVARES SANTANA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9604 | 21.9153
AGU190101516172 | Aguascalientes | Asientos |  | Ciénega Grande, Ags., México | -102.019 | 22.1945
AGU180401438657 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE CALVILLO INTERIOR S/N COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CARRETERA LIBRAMIENTO CALVILLO-JALPA, OBRA UBICADA EN CALLE CALVILLO EN LA COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS | -102.7076 | 21.8425
AGU180401438661 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE ARROYO DEL ANGEL INTERIOR S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EN EL ARROYO DE LOS CABALLOS | -102.7814 | 21.7985
AGU180401438669 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, OBRA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -102.6714 | 22.0282
AGU180301389568 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Plaza principal | -102.7188 | 21.8469
AGU180301391561 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 305, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8781
AGU180301391616 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes - San Luis Potosi 801, El Llanito, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2845 | 21.8789
AGU180301391660 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8778
AGU180301389601 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | margen sur sin nombre y margen norte sin nombre, Malecon rio Calvillo | -102.7188 | 21.8469
AGU180301391945 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390337 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU190101512046 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Siglo XXI 238, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2665 | 21.9283
AGU190101512076 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU190101512087 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU180401429719 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE MINA DE SAN FRANCISCO RANCHERIA TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRACIONAMIENTO MINERO EN SAN RAFAEL | -102.1832 | 22.2253
AGU180401429773 | Aguascalientes | Tepezalá | San Rafael [Rancho] | CALLE MEZQUITE Y PIRUL FRACCIONAMIENTO , 20600 SAN RAFAEL [RANCHO], TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MEZQUITE Y PIRUL TEPEZALA | -102.183 | 22.2231
AGU180401444679 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE ORION EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE COLORIN LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9936 | 21.9987
AGU180301386528 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401428171 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA JESÚS PARGA Y , CALLE VALENTE MORENO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9953 | 21.8944
AGU190101511643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180301391638 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Estrella Polar 101, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2661 | 21.8775
AGU180401438860 | Aguascalientes | El Llano | Montoya | CALLE LAS BODEGAS O LUIS ESPARZA EJIDO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FERNANDO RAMOS Y CALLE EUSEBIO GUERRA, CALLE ANGEL REYES LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9805 | 21.881
AGU190101511847 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101511851 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU180301391845 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391862 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391930 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391980 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU190101511992 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101512000 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2625 | 21.8779
AGU190101512004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2625 | 21.8779
AGU190101512024 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101512063 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1801, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2631 | 21.8779
AGU180301386793 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Francisco Serna de Lara Nte., Industrial, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.284 | 22.149
AGU190101512099 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU180301390217 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Universidad #940 | -102.296 | 21.8798
AGU190101513026 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Aguascalientes Ote. 2865, Ojocaliente, 20198 Aguascalientes, Ags., México | -102.2577 | 21.8772
AGU190101513027 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2823 | 21.8806
AGU190101513031 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2824 | 21.8807
AGU180301390239 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU190101513292 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Lic Adolfo Ruiz Cortinez 5343, San Felipe, Ags., México | -102.3678 | 21.8818
AGU190101511392 | Aguascalientes | El Llano | Instituto Tecnológico El Llano | Aguascalientes - San Luis Potosi 358, Los Aguilares, Ags., México | -102.1003 | 21.8199
AGU180301391832 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401438148 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL TEMP | -102.7216 | 21.8049
AGU180301384941 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301384978 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU190101513321 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes - San Francisco De Los Romo 273, Avícola Aguascalientes, 20297 Aguascalientes, Ags., México | -102.2907 | 21.9445
AGU190101513322 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Virrey de Mendoza 212A, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2811 | 21.8797
AGU190101513351 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Héroe de Nacozari Nte. 8, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2825 | 21.8804
AGU190101513362 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México | -102.2537 | 21.8757
AGU190101513467 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Gran Avenida 112B, Primavera, 20050 Aguascalientes, Ags., México | -102.2929 | 21.891
AGU190101513510 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Mediterraneo, Aguascalientes, México | -102.3114 | 21.8295
AGU190101513510 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Mediterraneo, Aguascalientes, México | -102.312 | 21.8308
AGU180401438726 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | CALLE LIBERTAD Y ANASTACIO P EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE BENITO JUÁREZ CALLES A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -102.2529 | 22.2848
AGU180401438980 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE MIGUEL HIDALGO EXHACIENDA SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA SECUNDARIA DE LA DELEGACIÓN | -102.2322 | 22.347
AGU180401438999 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LATERAL AV. UNIVERSIDAD COLONIA INDEPENDENCIA, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE INSURGENTES, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CALLE LATERAL A LA AV. UNIVERSI | -102.3118 | 22.2237
AGU180401436326 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA EMILIANO ZAPATA | -102.2939 | 22.1083
AGU190101512002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Aguascalientes Ote. 100, El Cedazo, 20295 Aguascalientes, Ags., México | -102.2532 | 21.8677
AGU190101517537 | Aguascalientes | Calvillo |  | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190101517543 | Aguascalientes | El Llano |  | La Tinaja, Ags., México | -102.1281 | 21.8094
AGU190101517547 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga |  | Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2748 | 22.1445
AGU190101516597 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | Calle Porfirio Diaz, El Cuervero, Ags., México | -102.6844 | 21.8652
AGU190101516621 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | La Labor, Ags., México | -102.6945 | 21.9641
AGU180401451325 | Aguascalientes | Tepezalá | El Porvenir | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL PORVENIR, 20615 EL PORVENIR, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR AL LLEGAR A LA CALLE JUAREZ SE GIRA A LA DERECHA HASTA L | -102.2343 | 22.2405
AGU190101512035 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101516654 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU190101517731 | Aguascalientes | Jesús María |  | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190101512092 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU190101517761 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401451583 | Aguascalientes | Tepezalá | Ojo de Agua de los Montes | CALLE OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABASOLO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 99 AL LLEGAR A LA COMUNID | -102.1909 | 22.2985
AGU180401457157 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE ALVARO OBRAGON Y LAZARO CARDENAS COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FUNDADORES DEL EJIDO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 SE | -102.252 | 22.2296
AGU190101512854 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | Miguel Hidalgo 229, La Luz, Ags., México | -101.9967 | 22
AGU190101512228 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101516783 | Aguascalientes | Jesús María |  | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190101516807 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga |  | Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2748 | 22.1445
AGU190101516816 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2691 | 22.0746
AGU190101513054 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aglaya 308, Los Arcos, 20140 Aguascalientes, Ags., México | -102.2878 | 21.908
AGU190101513054 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Arco Iris 108, Los Arcos, 20146 Aguascalientes, Ags., México | -102.288 | 21.9072
AGU190101513054 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Arco de Belén 123, Los Arcos, 20140 Aguascalientes, Ags., México | -102.2877 | 21.9068
AGU190101513054 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Afrodita 302A, Los Arcos, 20140 Aguascalientes, Ags., México | -102.2874 | 21.9064
AGU190101513054 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 2304, Las Hadas, 20140 Aguascalientes, Ags., México | -102.2894 | 21.9049
AGU180401457789 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE VEINTITRES DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE ALAMITOS POR LA CARRE | -102.2493 | 22.2605
AGU190101513265 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2824 | 21.8806
AGU180401456795 | Aguascalientes | Tepezalá | El Tepozán | CALLE FLORES DE MAYO COLONIA EL TEPOZÁN, 20658 EL TEPOZÁN, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN POR LA CARRETERA ESTATAL 95 SE CONTINUA POR LA CARRETERA HASTA LLEGA A LA CALLE FLO | -102.1394 | 22.171
AGU190101511828 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2666 | 21.9285
AGU190101517152 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Cordillera de Los Alpes Norte 101, Jardines de la Concepción II, 20120 Aguascalientes, Ags., México | -102.3033 | 21.9239
AGU190101511832 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2666 | 21.9284
AGU190101511842 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.28 | 22.225
AGU180401459920 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, OBRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y LOPEZ MATEOS CARRETERA CALVILLO-J | -102.7981 | 21.7882
AGU180401459988 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO EEAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA EN LA CALLE AMANO NERVO ENTRE CALLES CAMINO REAL Y EMILIANO | -102.6856 | 21.8601
AGU180401449879 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Ajiladero | CALLE PRINCIPAL Y CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL AJILADERO, 20454 EL AJILADERO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -102.3614 | 22.2904
AGU180401449887 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y PRIVADA AGUASCALIENTES, CALLE DOMINGO ZAVALA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9584 | 21.9193
AGU190101516515 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU180401457334 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE MEXICO COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE Y SE TOMA LA CA | -102.2485 | 22.2294
AGU190101516677 | Aguascalientes | El Llano |  | Palo Alto, Ags., México | -101.9633 | 21.9167
AGU180401457663 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE FATIMA CEDROS, JARARANDAS Y COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 DE | -102.2503 | 22.2374
AGU190101516877 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Calle Lic Adolfo López Mateos 124, Presidentes Mexicanos, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3236 | 22.2243
AGU190101517520 | Aguascalientes | Tepezalá |  | Tepezalá, Ags., México | -102.1738 | 22.2241
AGU190101517522 | Aguascalientes | Calvillo |  | El Salitre, Ags., México | -102.7695 | 21.8207
AGU190101517529 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Mariano Matamoros Norte, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU190101517534 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | San José de Gracia, Ags., México | -102.413 | 22.1476
AGU190101517546 | Aguascalientes | Jesús María |  | Los Arenales, Ags., México | -102.3219 | 21.9633
AGU190101517549 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Rincón de Romos, Ags., México | -102.3206 | 22.2289
AGU190101517575 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | San Ignacio, Ags., México | -102.3403 | 21.8914
AGU190101517600 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190101517688 | Aguascalientes | Asientos |  | Las Adjuntas, Ags., México | -101.9206 | 22.0462
AGU180401451331 | Aguascalientes | Jesús María | Tapias Viejas | CALLE JACARANDAS 12 0 INTERIOR 0 PUEBLO TAPIAS VIEJAS, 20970 TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CASUARINA Y , CALLE ALAMO LA ESCUELA TELESECUNDARIA 36 ESTA ENTRE LA CALLE CASUARINA Y A UN COSTADO ESTA LA CALLE A | -102.5359 | 21.849
AGU180401451394 | Aguascalientes | Tepezalá | Mesillas | CALLE 5 CE MAYO COLONIA MESILLAS, 20620 MESILLAS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 26 TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL LOPEZ MATEOS AL LLEGAR A LA | -102.1673 | 22.3147
AGU190101517159 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Santa Anita, 20410 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3213 | 22.2267
AGU190101517771 | Aguascalientes | Calvillo |  | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190101517779 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Peñuelas, Ags., México | -102.2758 | 21.7225
AGU180401469447 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.167 | 22.2242
AGU190101516452 | Aguascalientes | Cosío |  | La Punta, Ags., México | -102.2913 | 22.3272
AGU190101517525 | Aguascalientes | Calvillo |  | Mesa Grande, Ags., México | -102.7214 | 21.8047
AGU190101517544 | Aguascalientes | Cosío |  | La Punta, Ags., México | -102.2913 | 22.3272
AGU190101516549 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | Emiliano Zapata 17, Mesa Grande, Ags., México | -102.7214 | 21.8043
AGU190101516563 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Macario J. Gómez [Colonia] | Candiles 2, Pozo Bravo, Col Macario J. Gómez, Ags., México | -102.2542 | 21.9758
AGU190101516563 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | 15 de Septiembre 309, 28 de Abril, 20304 San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.262 | 22.0657
AGU190101517764 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, México | -102.2916 | 21.8853
AGU190101513177 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Héroe de Nacozari 201, Barrio de la Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2825 | 21.8808
AGU190101513249 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillo - Aguascalientes 701, La Soledad, Aguascalientes, Ags., México | -102.37 | 21.8816
AGU190101513268 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Lic Adolfo Ruiz Cortinez 5343, San Felipe, Ags., México | -102.3676 | 21.8817
AGU190101516689 | Aguascalientes | Jesús María |  | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190101516714 | Aguascalientes | Jesús María |  | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU190101516773 | Aguascalientes | Jesús María |  | Tapias Viejas, Ags., México | -102.5356 | 21.8478
AGU190101516857 | Aguascalientes | Tepezalá |  | San Antonio, Ags., México | -102.2498 | 22.2292
AGU190101515945 | Aguascalientes | Asientos |  | Noria del Borrego, Ags., México | -102.0419 | 22.2872
AGU180401471918 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE NORUEGA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES SUECIA Y NORUEGA | -102.6828 | 21.8632
AGU190101517139 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Calle Rio Calvillo, Calvillo, Ags., México | -102.7156 | 21.851
AGU190101516419 | Aguascalientes | Cosío |  | Cosío, Ags., México | -102.2997 | 22.3657
AGU190101514277 | Aguascalientes | Calvillo |  | Gladiolas 229, Martínez, 20805 Calvillo, Ags., México | -102.731 | 21.8412
AGU180401460058 | Aguascalientes | Calvillo | Los Patos | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PATOS, 20870 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA PRIV MATAMOROS, OBRA UBICADA A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PRIV. MATAMOROS | -102.7479 | 21.8543
AGU190101513313 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Virrey de Mendoza 202B, Barrio de la Estación, 20259 Aguascalientes, Ags., México | -102.2815 | 21.8796
AGU180401456573 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROFESOR. VALENTE MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JESUS PARGA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9949 | 21.8943
AGU180401460100 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras (Viborillas) | INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS MUY CERCA DEL FRACC. MAGISTERIAL | -102.688 | 21.8687
AGU190101513422 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 611(1905), San José del Arenal, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3093 | 21.9063
AGU190101513422 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 725, Fatima, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.311 | 21.91
AGU180401456657 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE LOS AMANES BARRIO EL SAUCITO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSE PINO SUAREZ, CALLE CAMINO A LAS TARJEAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9606 | 21.9152
AGU190101513477 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Valle de Guadalupe LB, Fatima, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3057 | 21.9131
AGU190101511991 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101517532 | Aguascalientes | Jesús María |  | El Llano, Ags., México | -102.3149 | 21.9421
AGU190101517545 | Aguascalientes | Cosío |  | Cosío, Ags., México | -102.2997 | 22.3657
AGU190101517554 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Centro de Arriba, Ags., México | -102.4997 | 21.7303
AGU190101517563 | Aguascalientes | Calvillo |  | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190101517570 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Gral José María Morelos y Pavón, Ags., México | -102.2019 | 21.999
AGU190101517589 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Agostaderito, Ags., México | -102.3593 | 21.7706
AGU180401461507 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto (Barrio del Salto) | CALLE JUAN ALDAMA BARRIO EL SALTO, 20330 PALO ALTO (BARRIO DEL SALTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCI | -101.9634 | 21.9224
AGU190101516758 | Aguascalientes | Jesús María |  | Tepetates, Ags., México | -102.3217 | 21.9567
AGU190101517678 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2691 | 22.0746
AGU180401451246 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA LAS FLORES COLONIA MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y , CALLE LAS BUGAMBILIAS LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 36 ESTA UBICADA EN LA PRIVADA LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE LAS | -102.3301 | 21.9543
AGU190101512200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Valle de Los Romeros 2029, Pozo Bravo, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.267 | 21.9283
AGU190101513453 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | esq, Héroe Militar & Seguridad Social, Municipio Libre, Aguascalientes, México | -102.2675 | 21.8971
AGU190101514264 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU190101514284 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 1001, Bosques del Prado Nte., 20127 Aguascalientes, Ags., México | -102.3136 | 21.9171
AGU190101515893 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | República de Chile 206, La Fuente, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2995 | 21.8712
AGU190101516827 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2691 | 22.0746
AGU190101516841 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | San José de Gracia, Ags., México | -102.413 | 22.1476
AGU190101517207 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU190101512007 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna 6, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2861 | 21.8728
AGU190101517767 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | San José de Gracia, Ags., México | -102.413 | 22.1476
AGU190101517785 | Aguascalientes | Calvillo |  | Mesa Grande, Ags., México | -102.7214 | 21.8047
AGU180401495371 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Juan Esteban, Col. las Canadas, San José de Gracia, Ags., México | -102.4161 | 22.1492
AGU190101513380 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Conos 105, Desarrollo Especial Ojocaliente, 20190 Aguascalientes, Ags., México | -102.2532 | 21.8769
AGU180401489675 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | Francisco I. Madero 101, Centro, Cosío, Ags., México | -102.2976 | 22.3664
AGU180401489703 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Cornelio Acosta 102A, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.3 | 22.3661
AGU180401493664 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Lib. Carretero 210, Aguascalientes, México | -102.2772 | 21.7359
AGU180401493707 | Aguascalientes | El Llano | La Unión (La Paz) | Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México | -101.9651 | 21.9189
AGU180401495192 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 5 de Mayo 145, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2964 | 21.8806
AGU180401495318 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Francisco Romo Jiménez 102, San José de Buenavista, 20303 San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2727 | 22.0723
AGU180401496284 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Cedro, Santa Cruz, 20406 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3309 | 22.2327
AGU180401500231 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Dolores Hidalgo, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.318 | 22.2298
AGU180401495428 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.167 | 22.2242
AGU180401495477 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401496313 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | Vicente Guerrero, San Juan de la Natura, Ags., México | -102.2209 | 22.3644
AGU180401494021 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Boulevard José Maria Chavez # 3005, México | -102.2909 | 21.8421
AGU180401494084 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2845 | 21.8724
AGU190101517548 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Rincón de Romos, Ags., México | -102.3206 | 22.2289
AGU180401495544 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401496356 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | El Bajío, Ags., México | -102.3054 | 22.2474
AGU180401500392 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Mirador del Gavilán, Escaleras, Ags., México | -102.3346 | 22.2515
AGU180401494226 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401495624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401498083 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Vicente Guerrero 24, Mexiquito, Cosío, Ags., México | -102.3014 | 22.3661
AGU180401494412 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Calle Miguel Hidalgo 208, Zona Centro, 20400 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3231 | 22.2292
AGU180401493990 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2685 | 21.8777
AGU180401495678 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401498270 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Cedro 103, Santa Cruz, 20406 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3298 | 22.2326
AGU180401501451 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180401489387 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | Pilotos, Ags., México | -101.9592 | 22.0372
AGU180401494810 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Cumbres, Aguascalientes, Ags., México | -102.2534 | 21.9101
AGU180401494840 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2627 | 21.9277
AGU180401493687 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.167 | 22.2242
AGU180401497328 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8776
AGU180401495177 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lomas del Mirador I, II y III, Aguascalientes, Ags., México | -102.2584 | 21.8489
AGU180401494831 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Francisco Villa, Magisterial, Rincón de Romos, Ags., México | -102.3162 | 22.2255
AGU180401495639 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Independencia Nte. 52A, Francisco Villa, 20674 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2731 | 22.1518
AGU180401494115 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401498165 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Matamoros 4, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.2997 | 22.3663
AGU180401494217 | Aguascalientes | Calvillo | Colomos | Plaza Principal 105, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7188 | 21.847
AGU180401494401 | Aguascalientes | El Llano | La Unión (La Paz) | Calle 5 de Mayo 108, Col de Abajo, Palo Alto, Ags., México | -101.9682 | 21.9156
AGU180401494204 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Av. B. Juárez # 101, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7189 | 21.8469
AGU180401494007 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | Av. Francisco Romo Jiménez # 102, Fracc. José de Buenavista, C.P. 20300., San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2727 | 22.0724
AGU180401497951 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Leandro Valle 1580, Industrial, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.28 | 22.1493
AGU180401494383 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av.Jesús García Corona 440, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2565 | 21.9372
AGU180401494478 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Arroyo de La Canadá, Los Arroyitos, 20923 Jesús María, Ags., México | -102.3389 | 21.9702
AGU180401494486 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | José María Pino Suárez, Pino Suárez, Ags., México | -102.1029 | 22.1665
AGU180401494493 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | Paso Blanco, Ags., México | -102.3169 | 21.9736
AGU180401494501 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | El Salitre, Ags., México | -102.7695 | 21.8207
AGU180401496364 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | Emiliano Zapata, Puerta del Muerto, Ags., México | -102.2475 | 22.2964
AGU180401496394 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | AGS 120 107, Aguascalientes, México | -102.2789 | 22.2276
AGU190101513332 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Privada Cardenal 205, San Felipe, Ags., México | -102.3677 | 21.8835
AGU180401495379 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Cdad. de los Niños, El Eden, La Chiripa, Ags., México | -102.354 | 21.8421
AGU180401489411 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Villa Juárez, Ags., México | -102.0676 | 22.0955
AGU180401493737 | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Durón | Calle Cristobal Colon 203 A, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8797
AGU180401493754 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle Cristobal Colon 102, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2952 | 21.8801
AGU190101513355 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillo - Aguascalientes 2472, El Eden, San Felipe, Ags., México | -102.3665 | 21.8802
AGU180401494815 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lomas de Vistabella, Aguascalientes, Ags., México | -102.2594 | 21.8441
AGU180401494033 | Aguascalientes | Asientos | Crisóstomos | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401494287 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.167 | 22.2241
AGU180401490002 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Calle Insurgentes Ote 128, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3193 | 22.2286
AGU180401495188 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Av. B. Juárez 306, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7161 | 21.8474
AGU180401495204 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2419 | 21.908
AGU180401494460 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México | -101.9652 | 21.9189
AGU180401494468 | Aguascalientes | Asientos | Francisco Villa | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU190101515907 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3163 | 21.9142
AGU180401495570 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401495675 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Sebastián Lerdo de Tejada LB*, Jardines de Pabellón, 20673 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2786 | 22.1518
AGU190101516211 | Aguascalientes | Calvillo |  | Calvillo, Ags., México | -102.7186 | 21.8468
AGU190101513433 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Paseo de Ojocaliente 501C, Gómez Portugal, 20250 Aguascalientes, Ags., México | -102.2651 | 21.8696
AGU190101513433 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Acuario 507, Gómez Portugal, 20250 Aguascalientes, Ags., México | -102.2647 | 21.8691
AGU190101513433 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Magallanes 114, Gómez Portugal, 20250 Aguascalientes, Ags., México | -102.2695 | 21.8708
AGU180401500451 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Cosio-Rincón de Romos 307, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3208 | 22.2315
AGU180401489623 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | AGS 19, Las Ánimas, Ags., México | -102.2662 | 22.148
AGU180401495210 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | AGS 120 1208, California, Ags., México | -102.2513 | 22.2864
AGU190101517725 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | El Duraznillo, Ags., México | -102.1656 | 21.7808
AGU180401495216 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 16 de Septiembre 115, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2923 | 21.8806
AGU180401495441 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | La Victoria, Ags., México | -102.2378 | 22.2167
AGU180401495237 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2419 | 21.908
AGU180401495347 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | El Barranco, San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2755 | 22.0733
AGU180401495391 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas, Ags., México | -102.2758 | 21.7225
AGU180401495657 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Melchor Ocampo 7, 5 de Mayo, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2758 | 22.1454
AGU180401497965 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Miguel Hidalgo 36, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.2975 | 22.3641
AGU180401488900 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Calle Gral. Ignacio Zaragoza 503, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2915 | 21.8855
AGU190101517624 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Rincón de Romos, Ags., México | -102.3206 | 22.2289
AGU190101516524 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Sta Anita 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México | -102.277 | 21.8973
AGU190101516795 | Aguascalientes | Jesús María |  | Ignacio Zaragoza, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), Centro, Jesús Gómez Portugal, Ags., México | -102.2909 | 21.9984
AGU190101517195 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas, Ags., México | -102.2758 | 21.7225
AGU18180201137891 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU00160300748368 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | BRECHA TRAMO CIENEGA - CRISOSTOMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGA GRANDE, 00000 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE | -102.0171 | 22.1918
AGU17170300964922 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066718 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | PALO ALTO, EL LLANO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748376 | Aguascalientes | Asientos | Lázaro Cárdenas | BRECHA TRAMO ENCINOS - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 40 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES | -102.0303 | 22.1702
AGU18180101067378 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132721 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748377 | Aguascalientes | Asientos | Lázaro Cárdenas | BRECHA TRAMO LOS ENCINOS - LÁZARO CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIE | -102.0283 | 22.1715
AGU18180201136735 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE ANDADOR CREPÚSCULO A AV DEL FAISAN | -102.296 | 21.8798
AGU18180201138951 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | ARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO | -102.2727 | 22.0724
AGU17180101074385 | Aguascalientes | Calvillo |  | Media Luna | -102.7188 | 21.8469
AGU17170401052850 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos | -102.3231 | 22.2292
AGU17180101067269 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066720 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL RETOÑO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081305 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201134519 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU00160300748373 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | BRECHA TRAMO LA GLORIA - EL COPETILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 RANCHERIA LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , | -102.0282 | 22.1474
AGU18180201081413 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081210 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA CARDONA 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE BELTRAN, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL LA CALLE BELTRAN | -102.3301 | 21.9598
AGU00160300748386 | Aguascalientes | Asientos | Viudas de Poniente | BRECHA TRAMO EL TULE - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 42 RANCHERIA VIUDAS DE PONIENTE, 00000 VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS AGUA | -102.0844 | 22.1048
AGU18180201081126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS | -102.2481 | 21.9079
AGU17170400972403 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3 | 22.3664
AGU17170300965171 | Aguascalientes | Jesús María |  | - | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081304 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU16180101067187 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052215 | Aguascalientes | Tepezalá |  | Cabecera Municipal de Tepezalá | -102.167 | 22.2242
AGU17170401052136 | Aguascalientes | Cosío |  | Calle Emiliano Zapata, Refugio de Aguazarca, Cosío, Ags. | -102.3 | 22.3664
AGU18180201139182 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | COL. 28 DE ABRIL | -102.2727 | 22.0724
AGU17170300964863 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081451 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Ribera [Fraccionamiento] | CALLE CHAPALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA RIBERA, 20350 LA RIBERA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE CULHUACAN, CALLE CAJITITLAN CALLE CHAPALA ENTRE CALLE COYOACAN CULHUACAN Y C | -102.2499 | 21.9563
AGU17180101073936 | Aguascalientes | Asientos |  | Camino Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas) | -102.0893 | 22.2383
AGU18180201139227 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE GLADIONAS FRACC. MARTINEZ | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201136714 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE JOSÉ DE JESUS RABAGO IBARRA A CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA | -102.296 | 21.8798
AGU17170200887372 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | SAN JOSE DE GRACIA | -102.4156 | 22.1502
AGU18180101073238 | Aguascalientes | Jesús María |  | (DE C. NIÑOS HEROES MENOS 40 METROS LINEALES; 21.97573; -102.318329) (TERMINA: C. 16 DE SEPTIEMBRE; 21.973725; -102.318302) | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201133528 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136759 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE A CALLE JOSÉ DE JESÚS RABAGO IBARRA | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081189 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SOLIDARIDAD 0 INTERIOR 0 COLONIA SOLAR DE JONACATIQUE, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCOS DE SAUCEDO Y CALLE JUAN ESCUTIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO UBICADO SOBRE LA AVE | -102.3541 | 21.973
AGU18180201081121 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | COLONIA ANEXO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, ANEXO PALOMINO DENA | -102.2495 | 21.9183
AGU18180101078756 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA | -102.2727 | 22.0724
AGU17170401053050 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Calle Alvaro Obregón, San Jacinto | -102.3231 | 22.2292
AGU18180101078755 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081307 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101071688 | Aguascalientes | Jesús María |  | (&quot;Final de la calle Felipe Gaytan&quot;; 21.972479; -102.311103) (calle Gutierrez; 21.972; -102.311258) | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081306 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300964890 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201134690 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201137875 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180101071693 | Aguascalientes | Jesús María |  | (&quot;Final de la calle Benito Juárez&quot;; 22.017853; -102.305908) (calle &quot;Fco. I Madero&quot;; 22.017082; -102.305975) | -102.3434 | 21.9613
AGU00160300748385 | Aguascalientes | Asientos | Viudas de Poniente | BRECHA TRAMO TULE - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 40 RANCHERIA VIUDAS DE PONIENTE, 00000 VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS AGUASCALIE | -102.0846 | 22.105
AGU17170200890286 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101080435 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Ribera [Fraccionamiento] | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FRACC. LA RIBERA | -102.2564 | 21.9597
AGU17170100853722 | Aguascalientes | El Llano |  | El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU18180201131701 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964864 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067191 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136725 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA A ANDADOR CREPUSCULO | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074411 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU18180101056220 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN SOLID | -102.7088 | 21.8868
AGU17170300965058 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201137938 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201136744 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN ANTONIO A CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135116 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU00160300748354 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180101056229 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, LA OB | -102.7688 | 21.8206
AGU17170300965005 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078782 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180101073031 | Aguascalientes | Jesús María |  | (INICIA: Av. GUADALUPE (BLVD. SIGLO XXI); 21.951557; -102.329698) (TERMINA: C. EXPLANADA NUEVA (SOLEDAD); 21.950442; -102.329848) | -102.3434 | 21.9613
AGU00160300748366 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | BRECHA TRAMO FRANCISCO VILLA - EMANCIPACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 20 RANCHERIA EMANCIPACION, 00000 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIEN | -101.9415 | 22.0921
AGU18180201132685 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132774 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA MEXICO ESQUINA EMILIANO ZAPATA | -102.3225 | 22.2297
AGU00180201081251 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180101078753 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201132712 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081416 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE HUZACHE MEZQUITE Y PIRUL COLONIA SAN RAFAEL, 20613 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE PALMA, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LAS CALLES DE ESTA OBRA EN EL BOLUEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN SE TOMA LA CA | -102.1813 | 22.2227
AGU18180201081191 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SOLIDARIDAD 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ARROLLO DE LAS CULEBRAS, CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL CAMELLÓN CENTRAL DE LA A | -102.3357 | 21.9644
AGU00170400972377 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU17180101066735 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL SALITRE, CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748374 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | BRECHA TRAMO LA GLORIA - VILLA GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 RANCHERIA LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , | -102.0243 | 22.1464
AGU00160300748371 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | TERRACERÍA TRAMO LAS FRAGUAS - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 RANCHERIA LAS FRAGUAS, 00000 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENT | -101.8953 | 22.0386
AGU180401432540 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CARMEN BRISEÑO 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y AVENIDA PASEO DE LOS CHICAHUALES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN BRISEÑO QUE SE VA A REH | -102.3422 | 21.9566
AGU180401432560 | Aguascalientes | El Llano | Lomas del Refugio (La Loma) | CALLE DEL ROSAL RANCHERIA LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA MALVA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENC | -102.0822 | 21.8139
AGU180401432887 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE ORION EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9936 | 21.9987
AGU180301392148 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301385702 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301310031 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA PALO ALTO, 20330PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE LOCALIZA FRENTE A LIENZO CHARRO | -101.9643 | 21.9191
AGU180301385714 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401404827 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE GUANAJUATO AGUASCALIENTES, EJIDO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3042 | 22.3663
AGU180301310558 | Aguascalientes | El Llano | La Tinaja | PRIVADA VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA TINAJA, 20337LA TINAJA, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.1279 | 21.8079
AGU180301385976 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401405998 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIMON Y CALLE DALIA, CALLE CHAVACANO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.205 | 21.86
AGU180301298829 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR DOMICILIOPUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES ESPECIFICAMENTE EN LAS VIVIENDAS DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS. | -102.4707 | 22.1616
AGU180401430665 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Amapolas del Río | CALLE FRANCISCO I. MADERO 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRADOS DEL SOL Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ FR | -102.147 | 22.0378
AGU180401430679 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | CALLE EMILIO CARRANZA 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y BRECHA , EMILIO CARRANZA 105 PRIVADA VICENTE GUERRERO S/N EN BORROTES | -102.2061 | 22.0395
AGU180401430692 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRANCISCO I MADERO S/N EN BORROTES | -102.2062 | 22.0423
AGU180401406041 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO VILLA PEDRO FLORES SOTERO MACIAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZARATE, CHICHIMECAS, GUILLERMO PRIETO, MOCTEZUMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOL | -102.1753 | 22.2239
AGU180401405464 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE FELIPE GAYTAN 243 B INTERIOR S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLIN | -102.4961 | 21.9303
AGU180401406255 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LA PRINCESA 218 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.1747 | 22.228
AGU180401406267 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NOCHE BUENA GARDENIAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.2107 | 21.8534
AGU180301304017 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena de la Cruz (Capadero) | PUEBLO , 00000SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA QUE SON. SANTA ELENA DE LA CRUZ, EL T | -102.3956 | 22.1956
AGU180301320032 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena de la Cruz (Capadero) | PUEBLO SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), 20504SANTA ELENA DE LA CRUZ (CAPADERO), SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL SANTE ELENA DE LA CRUZ, POTRERILLOS, TUN | -102.396 | 22.1955
AGU180301387291 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | 21 de Marzo 206(VD), 28 de Abril, 20304 San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2613 | 22.0653
AGU180401406370 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC | -102.2436 | 21.9016
AGU180401406343 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA FUNDICION 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y CARRETERA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE LA PRINCESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC | -102.1782 | 22.227
AGU180401406332 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3298 | 22.2321
AGU180301327357 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Milagro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 19 TRAMO PABELLÓN DE ARTEAGA- SAN JOSE DE GRACIAKILÓMETRO 4 + 150 EJIDO EL MILAGRO, 20436EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTREY,A 160 MTS. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE | -102.3303 | 22.1432
AGU180401448649 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ORIENTE 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE RETORNO Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ EL TRAMO DE LA LA PRIVADA ORIENTE QUE SE REHABILITO ESTA A UN COSTADO DE LA CALLE OR | -102.3368 | 21.9624
AGU180401430723 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PETROLEOS MEXICANOS S/N PETROLEOS MEXICANOS S/N EN EL TEPETATE | -102.1776 | 22.0677
AGU190101507026 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PARALELO CARRETERA A ASIENTOS Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 AL LLEGAR AL C | -102.2429 | 22.2274
AGU180401430746 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Rancho Nuevo | CALLE 15 DE MAYO 35 TREINTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 20357 RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGIL Y , 15 DE MAYO 35 MARGIL S/N EN RANCHO NUEVO | -102.1581 | 22.0807
AGU180401444615 | Aguascalientes | Jesús María | Las Jaulas | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LAS JAULAS, 20901 LAS JAULAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ MACIAS, CALLE 5 DE MAYO LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO S/N A UN C | -102.3058 | 22.0172
AGU180401430737 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE RAFAEL RAMÍREZ 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MAGISTERIO, CALLE MÉXICO RAFAEL RAMÍREZ, EN OJO DE AGUA DEL ME | -102.1962 | 22.0598
AGU180401444127 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ORIENTE 0 INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE RETORNO Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE Y A UNA | -102.3369 | 21.9621
AGU180401430789 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE BIENESTAR 452 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LUIS MOYA, CALLE 16 DE SEP | -102.2628 | 22.0673
AGU180401449221 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE HERNÁN CORTÉS EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL IGNACIO ZQRAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9611 | 21.9199
AGU180401449240 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE HERNAN CORTES EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9611 | 21.9199
AGU180401449546 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | PRIVADA MIGUEL HIDALGO EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE MORELOS CALLE A UNA CUASDRA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD | -102.2521 | 22.2889
AGU180401449620 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | AVENIDA UNIVERSIODAD NIÑOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO EJIDO ESTACION RINCON Y MAR NEGRO, 20420 RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE NIÑOS HEROES, AV. UNIVERSIDAD LATERAL CARR. 22 ESTACION RINCÓ | -102.2627 | 22.2269
AGU180401448561 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE | -102.3446 | 21.9657
AGU180301386397 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301386520 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301387526 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | Molinos, Ags., México | -102.0947 | 22.1628
AGU180301389879 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389879 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | Calle Aleli, los vazquez,Jesús María, Ags. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389879 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301387566 | Aguascalientes | Asientos | La Dichosa | La Dichosa, Ags., México | -102.1126 | 22.0414
AGU180301390701 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad, Bosques del Prado Norte, Aguascalientes, Ags., México | -102.296 | 21.8798
AGU180301385671 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301386068 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301385993 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301389939 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389939 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389939 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301392116 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CALLE PASEO DE OJOCALIENTE 556 JESUS GOMEZ PORTUGAL | -102.296 | 21.8798
AGU180301386852 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | San José de Gracia, Ags., México | -102.413 | 22.1476
AGU180301387624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida de la Convención Oriente 102, Colonia del Trabajo, 20180 Aguascalientes, Ags., México | -102.273 | 21.8845
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2837 | 22.225
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2836 | 22.2249
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2834 | 22.2251
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2836 | 22.2244
AGU180401438170 | Aguascalientes | El Llano | El Novillo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LEONA VICARIO Y RIO BRAVO RANCHERIA EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS TERAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLEJON MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENC | -102.0044 | 22.0239
AGU180301388794 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2951 | 22.1645
AGU180301388794 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Calle Real de Zacatecas 101, Fraccionamiento Santa Isabel, Ags., México | -102.269 | 22.0805
AGU180301320038 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.4156 | 22.1502
AGU180401438834 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE LUIS DOLANDO COLOSIO EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUCIERNAGA Y CARRETERA PALO ALTO LA LUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9987 | 22.001
AGU180401418529 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | PUEBLO , 00000 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CASAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PAREDES | -102.4823 | 22.1487
AGU180401421410 | Aguascalientes | Asientos | Las Adjuntas | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO | -101.9202 | 22.0454
AGU180401421422 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE HÉROES DE NACOZARI PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIMO VERDAD, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ EN LA SALID | -102.0746 | 22.0872
AGU180401418820 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, OBRA UBICADA EN CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUIDEA | -102.7703 | 21.8212
AGU180401420579 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO | -102.5147 | 22.1256
AGU180401420662 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | -102.4148 | 22.1491
AGU180401421592 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL DE OCAMPO A UN COSTADO DE ESC PRIM | -102.0106 | 22.1086
AGU180401421597 | Aguascalientes | Asientos | Crisóstomos | CALLE TEODORO OLIVARES RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALDES DE LA PEÑA Y CALLE J REFUGIO ESPARZA REYES, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRISOSTOMOS SOB | -102.0076 | 22.2199
AGU180401421606 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE DEL CODO RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIEGO IBARRA Y CALLE DEL OBRERO, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL | -102.0883 | 22.2403
AGU180401421616 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | CALLE DEL BORDO RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEGASSO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS SALIDA A BENITO J | -101.8935 | 22.0405
AGU180401418818 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | AVENIDA INSURGENTES INTERIOR S/N RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INSURGENTES CARRETERA A MALPASO JUNTO A LA SECUNDARIA | -102.6719 | 21.8625
AGU180401421629 | Aguascalientes | Asientos | San José del Río | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL RIO - MOLINOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RÍO, 20750 SAN JOSÉ DEL RÍO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO SAN JOSE DEL RIO - MOLINOS | -102.0699 | 22.1307
AGU180401421631 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | CALLE DEL BORDO RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEGASSO Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS FRAGUAS SALIDA A BENITO JUAREZ | -101.8937 | 22.0405
AGU180401418531 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | PUEBLO LA CONGOJA, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -102.5574 | 22.1661
AGU180401418532 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | PUEBLO RANCHO VIEJO, 20564 RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LOS CALENTADORES SE PONDRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE LAS VIVIENDAS NO SE ENCUENTRAN EN UN MISMO PUNTO | -102.5144 | 22.1257
AGU180401418534 | Aguascalientes | San José de Gracia | Potrero de los López | PUEBLO POTRERO DE LOS LÓPEZ, 20567 POTRERO DE LOS LÓPEZ, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE UBICAN EN UNA SOLA CALLE | -102.522 | 22.0933
AGU180401418536 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, 20545 SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAS CUALES SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO | -102.4707 | 22.1612
AGU180401418538 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | PUEBLO PAREDES, 20540 PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UICA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PAREDES | -102.4833 | 22.1495
AGU180301386551 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU190101513055 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Ignacio T. Chávez 340, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2988 | 21.8746
AGU190101513055 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Gral. Vicente Guerrero Sur 329B, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2984 | 21.8765
AGU190101513055 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lanceros de Aguascalientes 615, La Fuente, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.299 | 21.8717
AGU180401420549 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | -102.4153 | 22.1491
AGU180401420577 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | PUEBLO LA CONGOJA, 20520 LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CONGOJA | -102.5571 | 22.166
AGU180401421414 | Aguascalientes | Asientos | Las Negritas | CALLE DE LA RIVERA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS ASIENTOS AGUASCALIENTES | -101.8787 | 21.9886
AGU180301387432 | Aguascalientes | Asientos | Licenciado Adolfo López Mateos | Calle Adolfo López Mateos 112, Adolfo López Mateos, Ags., México | -102.2086 | 22.1365
AGU180301389467 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2772 | 22.1467
AGU180301389650 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2772 | 22.1467
AGU180301389665 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA PROGRESO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301385984 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301385987 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301386577 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU190101513506 | Aguascalientes | Jesús María | Tepetates | Las Flores 120, Tepetates, Ags., México | -102.3221 | 21.954
AGU190101513553 | Aguascalientes | Jesús María | General Ignacio Zaragoza (Venadero) | Gral Ignacio Zaragoza, Ags., México | -102.4642 | 21.8817
AGU180301392154 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401427418 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE GUZMÁN, CALLE CALLE CAMINO REAL SE REHABILITARA EL TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVE | -102.3413 | 21.9576
AGU180301386014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301386064 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU00180201081252 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU180301389956 | Aguascalientes | Jesús María | Paseos de Aguascalientes | CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389956 | Aguascalientes | Jesús María | Paseos de Aguascalientes | CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389956 | Aguascalientes | Jesús María | Paseos de Aguascalientes | CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438080 | Aguascalientes | Calvillo | Potrero de los López | CALLE NOGAL 120 NA INTERIOR 0 NA RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834 POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRESNO, CALLE LAUREL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL NORTE DE LA CAPIL | -102.6774 | 21.8658
AGU180401438135 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE SANTA CLARA SANTA CECILIA Y SANTA ELENA EJIDO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO GOMEZ Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA MAGDALENA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZAD | -102.0253 | 21.938
AGU180301386499 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401432780 | Aguascalientes | El Llano | La Calavera (Quinta de Alonso) | RANCHERIA LA CALAVERA (QUINTA DE ALONSO), 20339 LA CALAVERA (QUINTA DE ALONSO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA SAN LUIS POTOSI-AGUASCALIENTES Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.0872 | 21.8168
AGU180401438847 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE LIBERTAD BARRIO POBRE, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.961 | 21.9187
AGU180401438002 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401451238 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE BIENESTAR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VIVIENDA Y CAMINO AL REFUGIO, CALLE EDUCACIÓN CALLE BIENESTAR S/N SAN JOSÉ DE | -102.2625 | 22.067
AGU190101517199 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Chicahuales I, 20926 Jesús María, Ags., México | -102.35 | 21.949
AGU180401451298 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco del Toro) | CALLE JOSÉ NUÑEZ 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA JOSÉ NU | -102.2429 | 22.0025
AGU180401451322 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Chicalote [Estación] | CALLE ZACATECAS 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZACATECAS CHICALOTE, SA | -102.2539 | 22.0122
AGU180401451361 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | CALLE FRANCISCO I. MADERO 32 TREINTA Y DOS INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO 32 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2062 | 22.0424
AGU190101513397 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Heroes de Chapultepec 566, Villas de la Cantera, 20208 Aguascalientes, Ags., México | -102.3392 | 21.855
AGU190101513397 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Artículo No. 4 203, Loma Bonita, 20200 Aguascalientes, Ags., México | -102.3397 | 21.8519
AGU190101517205 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Paso Blanco, Ags., México | -102.3169 | 21.9736
AGU180401475208 | Aguascalientes | Asientos | Las Negritas | CALLE JUAN REYES RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA LOS CAMPOS PILOTOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -101.8787 | 21.9855
AGU180401473402 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 20722 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.0262 | 22.1957
AGU190101514199 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Tepezalá, Ags., México | -102.1738 | 22.2241
AGU180401450074 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | CALLE 5 DE MAYO EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE OCTUBRE, CALLE 21 DE FEBRERO CALLE LOCALIZADA 3 CUADRAS DEL CENTRO SALUD | -102.3385 | 22.1822
AGU190101513546 | Aguascalientes | Jesús María | El Llano | Av. Paseo de las Maravillas, Corral de Barrancos, Ags., México | -102.3248 | 21.944
AGU180401473761 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | RANCHERIA JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA SAN GIL - REAL DE ASIENTOS | -102.0639 | 22.2975
AGU180401451149 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE RAFAEL IRRIARTE 329 TRESCIENTOS TREINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE NIC | -102.2675 | 22.0693
AGU190101516997 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Miguel Hidalgo, Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2278
AGU190101512804 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Maravillas 206(VD), Las Flores, 20220 Aguascalientes, Ags., México | -102.3015 | 21.8741
AGU190101512804 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | De Las Orquídeas 804B, Las Flores, 20220 Aguascalientes, Ags., México | -102.3051 | 21.8734
AGU180401473306 | Aguascalientes | Asientos | El Tule | RANCHERIA EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS DEL MUINICIPIO DE ASIENTOS. | -102.093 | 22.0861
AGU190101516960 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Aldama, Rincón de Romos, Ags., México | -102.3252 | 22.2347
AGU190101516960 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Ejército Nacional, Norte, 20403 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3215 | 22.2344
AGU180401451653 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 102 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y PRIVADA MALDONADO, CALLE EL JARABE LA ESCUELA SE E | -102.292 | 21.999
AGU180401451708 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE CARDENAL PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOSCATEL Y , CALLE PINOS LA ESCUELA ESTA EN LA CALLE CARDENAL ENTRE LA CALLE MOSCATEL LIMITE CON TERRENOS BALDIOS Y A | -102.3082 | 22.0122
AGU180401453094 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9653 | 21.9189
AGU180401451887 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9653 | 21.9189
AGU180401451201 | Aguascalientes | Tepezalá | El Carmen | CALLE OTOÑO COLONIA EL CARMEN, 20615 EL CARMEN, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIMAVERA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 127 Y AL LLEGAR A LA PRIMER CALLE A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DE LA OBR | -102.2189 | 22.2428
AGU180401451223 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE COLOSIO JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ, Y LA PRESITA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA ORESITA Y CALLE JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ, CALLE COLOSIO SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y | -102.2525 | 22.2367
AGU190101513503 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Baja California 204, El Tanque de los Jiménez, Ags., México | -102.3732 | 21.7081
AGU190101513537 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU180401483370 | Aguascalientes | Asientos | Las Adjuntas | TERRACERÍA TRAMO LAS ADJUNTAS - TANQUE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A LA SALIDA A TANQUE VI | -101.9227 | 22.0478
AGU190101516976 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón De Romos | Miguel Hidalgo, Rincón de Romos, Ags., México | -102.3256 | 22.2278
AGU180401489442 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | Olivares Santaanna 117, Guadalupe de Atlas, Ags., México | -102.0301 | 22.2668
AGU180401497821 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU180401495149 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Trojes de Alonso, 20116 Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.9381
AGU190101513338 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | AGS 108, Aguascalientes, México | -102.42 | 21.7729
AGU190101513338 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AGS 108, Aguascalientes, México | -102.4187 | 21.7723
AGU190101513338 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AGS 108, Aguascalientes, México | -102.4168 | 21.7748
AGU190101513338 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AGS 108, Aguascalientes, México | -102.4179 | 21.7741
AGU190101514028 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Amapolas Del Río | Prof. Juan Antonio Reyes Castañeda 340, Santa Elena, Ags., México | -102.2772 | 22.025
AGU190101514028 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco De Los Romo | Independencia Pte. 402, Centro, 20300 San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2749 | 22.0796
AGU180401488742 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.4156 | 22.1502
AGU180401485030 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE ARBOLEDAS PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUÁREZ EN LA CALLE ARBOLEDAS | -102.0614 | 22.0969

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
AGU18180201131685 | Obra | FAFEF-22006-004-18 | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 28571451.76 | 2.857145176E7
AGU18180201131555 | Obra | FAFEF-22011-010-18 | SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5634559.95 | 5634559.95
AGU17170200889597 | Obra | FFIEM-SOPDU-17-055 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1558540.97 | 1681299.98
AGU18180201138867 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-024 | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1927453.29 | 2000000.0
AGU18180201131726 | Obra | FAFEF-22013-016-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24711911.18 | 2.471191118E7
AGU17170100853696 | Obra | FAFEF-22001-001-17 | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 19943919.68 | 2.178431166E7
AGU17170100853696 | Servicios | FAFEF-22001-003-17 | HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 91176 | 91176.0
AGU17170300954815 | Obra | Vo.Bo.-0045-17-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 978419.33
AGU17180201134858 | Obra | Vo.Bo.-0019-18-2017 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1406788.16 | 1500000.0
AGU18180201135155 | Obra | Vo.Bo.-0028-18-2018 | I.C. OSCAR DANIEL LOZANO DAVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 790478.66 | 900000.0
AGU17170100853707 | Obra | FAFEF-22004-005-17 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10433740.62 | 1.043374062E7
AGU17170100853707 | Servicios | FAFEF-22004-009-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 152145.6 | 152145.6
AGU16170200882119 | Obra | Vo. Bo.-0263-16-2016 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 970094.23
AGU16170200882694 | Obra | Vo.Bo.-0223-16-2016 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 853918.91
AGU17180101066495 | Obra | Vo.Bo.-0053-17-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1485949.29 | 1632000.0
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 18399456 | 1.8399456E7
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1965136 | 1965136.0
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856.0
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 232/2018-IM-SEGGOB | MOTOLAND COMERCIAL SA DE C V | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 468640 | 468640.0
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 259/2018-IM-SEGGOB | CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 626400 | 626400.0
AGU17170401046133 | Obra | Vo.Bo.-0074-17-2017 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1009380.69 | 0.1
AGU18180201132804 | Obra | LO-801007989-E11-2018 | ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 982279.56 | 982279.55
AGU18180201134698 | Obra | FAM-10006-18-2018 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 13722990.97 | 1.5336987E7
AGU17170400972586 | Obra | FISM-31/2017 | ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 827779.92 | 827779.92
AGU17170401046109 | Obra | FAM-10035-17-2017 | CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 834758.89 | 0.1
AGU18180201081370 | Obra | FISM-18/2018 | PABO HECTOR ZAVALA LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 750961.75 | 758900.58
AGU16180101066729 | Obra | FAM-10047-17-2017 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1642107.61 | 0.1
AGU17170200854832 | Adquisiciones | PRODIM 2017 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | MUNICIPIO SAN JOSE DE GRACIA AGS | 30000 | 30000.0
AGU18180101073330 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-015 | LM INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1655437.58 | 1780200.0
AGU17170300954800 | Obra | Vo.Bo.-0082-17-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 797378.62
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 112/2018-DIRECTA-SEGGOB | PULSIAM SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 5085633.71 | 5085633.71
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 129/2018-LICITACION-SEGGOB | MAVETEL SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1086780.43 | 1086780.43
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598.0
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 240/2018-DIRECTA-SEGGOB | INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 965932 | 965932.0
AGU18180201134789 | Obra | FAM-10002-18-2018 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10590840.11 | 1.2627753E7
AGU17180201135126 | Obra | Vo.Bo.-0006-18-2017 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 948079.63 | 1100000.0
AGU18180201135150 | Obra | Vo.Bo.-0029-18-2018 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 828031.39 | 900000.0
AGU16170200881095 | Obra | Vo.Bo.-0203-16-2016 | LOBRECO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 699745.81
AGU16170200882129 | Obra | Vo. Bo.-0310-16-2016 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 697389.27
AGU17170300965184 | Obra | FAFEF-22043-023-17 | GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 4028673.52 | 4632974.54
AGU17170300965184 | Servicios | FAFEF-22043-045-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 59972 | 59972.0
AGU17170400972591 | Obra | FISM-30/2017 | HECTOR SAID LOZANO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 172881.96 | 173621.84
AGU17170401052910 | Obra | Vo.Bo.-0262-038-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 22564144.06 | 2.256414406E7
AGU18180101067136 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067136 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU16180101067196 | Obra | FAM-10070-17-2016 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1163792.3 | 0.1
AGU17170401054321 | Obra | Vo.Bo.-0227-034-17 | INMOBILIARIA MEOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 49770318.43 | 4.977031843E7
AGU17170401054321 | Servicios | Vo.Bo.-0227-085-17 | RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 63336 | 63336.0
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 134/2018-IM-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 548500 | 548500.0
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 239/2018-DIRECTA-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 890000 | 890000.0
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856.0
AGU17180101067340 | Obra | FAM-10052-17-2017 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 795284.61
AGU18180101067124 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067124 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067124 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU17180201134932 | Obra | Vo.Bo.-0026-18-2017 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 952375.93 | 1100000.0
AGU17170300954792 | Obra | Vo.Bo.-0056-17-2017 | CONCEPTO Y ARTE EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 856292.04
AGU18180101067119 | Adquisiciones | 151/2018-IM-SEGGOB | PROQUICEN SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 747969.97 | 747969.97
AGU18180101067119 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU17170401046228 | Obra | Vo.Bo.-0041-17-2017 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1000419.07 | 1056000.0
AGU17180201134878 | Obra | Vo.Bo.-0017-18-2017 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1166633.52 | 1500000.0
AGU18180201081371 | Obra | FISM-12/2018 | MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 294509.56 | 348621.46
AGU18180201081193 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-04-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 409451.43 | 519600.77
AGU17170300965157 | Obra | FAFEF-22024-016-17 | RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10342399.08 | 1.294660881E7
AGU17170300965157 | Servicios | FAFEF-22024-028-17 | VAZQUEZ ORTIZ, RAFAEL, ARQ. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 78775.6 | 78775.6
AGU18180201081190 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-02-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 981978.96 | 1006600.88
AGU17170401044956 | Obra | Vo.Bo.-0086-17-2017 | ARQ. RENE MARTíNEZ LOZANO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1018589.5
AGU17170401051899 | Obra | Vo.Bo.-0042-17-2017 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1002990.5 | 1056000.0
AGU16180101067308 | Obra | FAM-10054-17-2016 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1044683.66
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 131/2018-IM-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1290476.8 | 1290476.8
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598.0
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 200/2018-IM-SEGGOB | MAPA ELECTRIFICACIONES , S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 348839.38 | 348839.38
AGU18180201139321 | Obra | PRORE-SOPDU-18-046 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3408498.5 | 4000000.0
AGU17180101067067 | Obra | Vo.Bo.-0081-17-2017 | CONSTRUCCIONES CIVILES IBARRA HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1183766.97 | 0.1
AGU18180101067129 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067129 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856.0
AGU18180101067129 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU18180201131724 | Obra | FAFEF-22017-015-18 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21405840.85 | 2.140584085E7
AGU17170400972589 | Obra | FISM-31/2017 | ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 827779.92 | 827779.92
AGU17170300964861 | Obra | FAFEF-22031-017-17 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 4114021.85 | 4976945.34
AGU16170200883185 | Obra | Vo.Bo.-0171-16-2016 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 861914.42
AGU17170200889650 | Obra | FFIEM-SOPDU-17-062 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4817039.29 | 4902297.91
AGU17170401045363 | Obra | Vo.Bo.-0061-17-2017 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 999811.7
AGU17180201135122 | Obra | Vo.Bo.-0008-18-2017 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1550489.36 | 1700000.0
AGU17170300964873 | Obra | PDE-0070-049-17 | CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 54321450.31
AGU17170300965226 | Obra | FAFEF-22051-031-17 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 9360718.57 | 9360718.57
AGU17170300965226 | Servicios | FAFEF-22051-047-17 | RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 68440 | 68440.0
AGU17180101067075 | Obra | FAM-10051-17-2017 | I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1024250.7 | 0.1
AGU16180101067189 | Obra | FAM-11029-17-2016, FAM-11033-17-2016 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 59898.78 | 0.1
AGU17170401053013 | Obra | Vo.Bo.-0267-084-17 | 'PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 939897.44 | 939897.44
AGU17170401053013 | Servicios | Vo.Bo.-0267-093-17 | ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 39962 | 39962.0
AGU17180201134653 | Obra | FAM-10004-18-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | IIFEA | 9178876.91 | 9899094.0
AGU18180201081407 | Obra | FISM-009/2018-010 | CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1235862.32 | 1235862.32
AGU16160200707142 | Servicios | FNE006 | ALBA GUTIERREZ JIMMER ANDRES | Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria | 3749985.5 | 3749985.5
AGU18180201139254 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-025 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1256629.14 | 1300000.0
AGU17170400972595 | Obra | FISM-31/2017 | ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 827779.92 | 827779.92
AGU17170300964259 | Obra | FAFEF-22020-029-17 | SOLCYD, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 194207.52 | 194207.52
AGU17170300964282 | Servicios | FAFEF-22026-027-17 | MONTERO OROZCO, LUCIO RAMON, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 290000 | 290000.0
AGU17170300964282 | Obra | FAFEF-22026-012-17 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 40185640.05 | 4.018564005E7
AGU16180101067062 | Obra | Vo.Bo.-0202-17-2016 | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 848937.52 | 0.1
AGU16180101067265 | Obra | FAM-10059-17-2016 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 416614.71 | 0.1
AGU18180201132861 | Obra | LO-801007989-E1-2018 | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 8664494.35 | 8664494.35
AGU18180201136132 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-029 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1502950.29 | 1582400.0
AGU17170300965188 | Obra | FAFEF-22021-026-17 | MORALES RIOS, DIEGO ARMANDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 155662.55 | 200000.0
AGU18180101075010 | Obra | FAFEF-22005-005-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22963079.25 | 2.296307925E7
AGU17170300965023 | Obra | FAFEF-22055-042-17 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1653310.39 | 1653310.39
AGU17170300964885 | Obra | FAFEF-22052-038-17 | ROSALES GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1164369.84 | 1164369.84
AGU17170401046195 | Obra | Vo.Bo.-0016-17-2017 | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 981454.64
AGU17170401045064 | Obra | FAM-10027-17-2017 | MAPAVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 925362.37 | 1026310.0
AGU16180101066733 | Obra | FAM-10055-17-2017 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1057115.89 | 0.1
AGU17180101067205 | Obra | FAM-11013-17-2017 | ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 37836.35 | 0.1
AGU18180101072049 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-04 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1965038.19 | 2274699.99
AGU18180201132815 | Obra | LO-801007989-E12-2018 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 995185.28 | 995185.28
AGU16170200882555 | Obra | Vo.Bo.-0258-16-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1114746.73
AGU17170300965010 | Obra | FAFEF-22054-041-17 | HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 970592.45 | 1116181.32
AGU17170300954650 | Obra | FAM-10011-17-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 7291923.87
AGU17170300965248 | Obra | FAFEF-22053-039-17 | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1950082.99 | 1950082.99
AGU17170300965248 | Servicios | FAFEF-22053-046-17 | RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 35786 | 35786.0
AGU17170400972587 | Obra | FISM-32/2017 | GERARDO PASILLAS ESPARZA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 344109.23 | 347243.5
AGU17170401045027 | Obra | Vo.Bo.-0057-17-2017 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992738.2
AGU17170401045035 | Obra | Vo.Bo.-0065-17-2017 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1233559.24
AGU18180201139312 | Obra | PRORE-SOPDU-18-047 | JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3886158.35 | 4000000.0
AGU16170200882281 | Obra | Vo.Bo.-0303-16-2016 | I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 913675.74
AGU16170200881037 | Obra | Vo.Bo.-0211-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES - | 1006039.37
AGU16170200883376 | Obra | Vo.Bo.-0264-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 860228.83
AGU16170200881729 | Obra | Vo.Bo.-0158-16-2016 | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 859713.42
AGU17180201135131 | Obra | Vo.Bo.-0009-18-2017 | ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 823206.78 | 900000.0
AGU18180201135137 | Obra | Vo.Bo.-0032-18-2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049776.85 | 1100000.0
AGU17170401052257 | Obra | Vo.Bo.-0274-027-17 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2326126.47 | 2326126.47
AGU17170401052257 | Servicios | Vo.Bo.-0274-098-17 | DIAZ DE LEON, JOSE FRANCISCO JAVIER, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 48894 | 48894.0
AGU16180101067299 | Obra | FAM-10040-17-2016 | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 769397.24 | 0.1
AGU16170200882535 | Obra | Vo.Bo.-0256-16-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 973473.06
AGU17170300954756 | Obra | Vo.Bo.-0043-17-2017 | IRANCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 851976.24
AGU18180201139293 | Obra | PRORE-SOPDU-18-028 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4492333.76 | 4911819.99
AGU17170401045566 | Obra | FAM-10044-17 (FAM Potenciado Remanentes 2016) | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1410585.67 | 0.1
AGU18180201132852 | Obra | IO-801007989-E7-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1685850.25 | 1685850.25
AGU18180201131706 | Obra | FAFEF-22009-008-18 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11308542.36
AGU17170401046085 | Obra | Vo.Bo.-0088-17-2017 | CONSTRUCTORA HUAJUCAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1295536.48 | 0.1
AGU18180201132826 | Obra | LO-801007989-E12-2019 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 995185.29 | 995185.28
AGU18180201131669 | Obra | FAFEF-22012-011-18 | PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8997880.98
AGU18180201081353 | Obra | CE-02-FAISM-2018-004-IRE-02 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 734429.52 | 734429.52
AGU17180101066724 | Obra | FAM-10058-17-2017 | COTECO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 608057.18 | 0.1
AGU17180101067201 | Obra | Vo.Bo.-0077-17-2017 | ARKURB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 817616.56 | 0.1
AGU18180101067117 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067117 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067117 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU17170401046440 | Obra | Vo.Bo.-0038-17-2017 | ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1424288.18 | 0.1
AGU17170300964907 | Obra | FAFEF-22035-043-17 | ACF CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 398482.34 | 398482.34
AGU17170401045574 | Obra | FAM-10038-17 (FAM Potenciado Remanentes 2016) | CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 835639.18 | 0.1
AGU17170300954630 | Obra | FAM-10008-17-2017 | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 4562678.19
AGU17170300954826 | Obra | Vo.Bo.-0064-17-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1018281.2
AGU17170400972537 | Obra | CE-2017-08-FAISM-19 | MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1445570.06 | 1445570.06
AGU18180201134800 | Obra | FAM-10007-18-2018 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 5938954.51 | 6827332.0
AGU18180201131723 | Obra | FAFEF-22016-014-18 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20542533.6 | 2.05425336E7
AGU16170200883381 | Obra | Vo.Bo.-0295-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1033955.44
AGU16170200882684 | Obra | Vo.Bo.-0253-16-2016 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1044282.34
AGU18180101067120 | Adquisiciones | 089/2018-DIRECTA-SEGGOB | CASSIDIAN MEXICO SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 22263742.61 | 2.226374261E7
AGU18180101067120 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU17170300964865 | Obra | PDE-0046-042-17 | 'GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 24099225.45 | 2.409922545E7
AGU17170300964865 | Servicios | PDE-0046-063-17 | 'MAGDALENO RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 539400 | 539400.0
AGU17170300964865 | Servicios | PDE-0046-070-17 | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 547363.43 | 547363.43
AGU17170300965154 | Obra | FOFIN001 | GEMUSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 8487417.29 | 8487417.29
AGU16170401046172 | Obra | Vo.Bo.-0270-16-2016 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1107862.65
AGU18180101073329 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-009 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1849243.93 | 1978000.0
AGU17170401045058 | Obra | Vo.Bo.-0039-17-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1040160.04
AGU17170300905780 | Obra | FAISE-06034-003-17 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 322136.73 | 322136.73
AGU18180101074519 | Adquisiciones | IA-801005994-E1-2018 FORTASEG 001/2018 | MGRTEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 2013960.89
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AA-801005994-E3-2018 FORTASEG 03/2018 | CASSIDIAN MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1253762.8 | 1253762.8
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AD-3178-E5-A-2018 FORTASEG 005/2018 | 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 24000 | 24000.0
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AD-3179-E6-A-2018 FORTASEG 006/2018 | 399 PROJECT DEVELOPMNT SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 240000 | 240000.0
AGU18180101074519 | Adquisiciones | IA-801005994-E5-2018 FORTASEG 010/2018 | 399 PROYECT DEVELOPMENT SA DE C V | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 857998.64 | 857998.64
AGU18180101074519 | Adquisiciones | IA-801005994-E5-2018 FORTASEG 009/2018 | AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 743000 | 743000.0
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AI-801005994-E4-2015 FORTASEG 004/2018 | AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 2250000 | 2250000.0
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AD-3549-E7-A-2018 FORTASEG 007/218 | 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 157934 | 157934.0
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AD-3551-E8-A-2018 FORTASEG 008/2018 | 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 73200 | 73200.0
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172.0
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN | 856000.01 | 856000.01
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856.0
AGU16180101067192 | Obra | FAM-10072-17-2016 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1069732.8 | 0.1
AGU17170200854830 | Servicios | FISMDF IND 2017 | MIGUEL NUÑEZ SILVA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 60000 | 60000.0
AGU17180201134912 | Obra | Vo.Bo.-0024-18-2017 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1523547.78 | 1700000.0
AGU17180201134924 | Obra | Vo.Bo.-0025-18-2017 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049544.75 | 1100000.0
AGU17180201134817 | Obra | Vo.Bo.-0010-18-2017 | H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1332157.83 | 1500000.0
AGU17180201134849 | Obra | Vo.Bo.-0021-18-2017 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1203876.47 | 1300000.0
AGU15170200883536 | Obra | Vo.Bo.-0028-16-2015 | CONSTRUCCIONES SIN COMPLEJOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1585378.7
AGU16170200883282 | Obra | Vo.Bo.-0230-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 863542.72
AGU15170200883549 | Obra | Vo.Bo.-0084-16-2015 | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1463407.47
AGU18180101067141 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067141 | Adquisiciones | 121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1965136 | 1965136.0
AGU18180201138932 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-026 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2594916.54 | 2800000.0
AGU16170200882109 | Obra | Vo.Bo.-0261-16-2016 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992770.65
AGU17170300905846 | Obra | FAISE-06036-005-17 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1006806.84 | 1006806.84
AGU17170300905765 | Obra | FAISE-06035-006-17 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 168354.44 | 168354.44
AGU17170300954776 | Obra | Vo.Bo.-0055-17-2017 | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 966552.22
AGU17170400972585 | Obra | FISM-31/2017 | ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 827779.92 | 827779.92
AGU18180101072674 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-008 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1313644.15 | 1384599.99
AGU18180201132850 | Obra | IO-801007989-E6-2018 | DEMYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1811728.17 | 1808293.52
AGU17180201134903 | Obra | Vo.Bo.-0022-18-2017 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1422446.39 | 1671554.0
AGU17170401045584 | Obra | Vo.Bo.-0140-17-2017 | URCOMA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1215756.1
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU17180101067213 | Obra | FAM-11016-17-2017 | ARQ. JOSE JESUS RIVAS TORRES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 37994.48 | 0.1
AGU18180201131690 | Obra | FAFEF-22007-006-18 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7098178.41
AGU17180201134808 | Obra | Vo.Bo.-0011-18-2017 | CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11011144.24 | 1.4E7
AGU16160100636377 | Obra | UAA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016 | PTC ELECTRICA SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 19731649
AGU17170401045481 | Obra | Vo.Bo.-0139-17-2017 | I.C. EFRAIN GARCIA DURAN | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1129533.89 | 0.1
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 18399456 | 1.8399456E7
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172.0
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU17170300964304 | Obra | FAFEF-22027-013-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 41550136.25 | 4.155013625E7
AGU16170200881537 | Obra | Vo.Bo.-0198-16-2016 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, , | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 840691.1
AGU17180201134670 | Obra | FAM-10003-18-2017 | SANCHEZ ZARAGOZA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 9338840.87 | 1.0351929E7
AGU17170401045428 | Obra | FAM-10028-17-2017 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1447498.77
AGU18180101074901 | Obra | FAFEF-22004-048-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 35923605.27
AGU18180201081293 | Obra | C-FISM-IR-004/2018 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 532515.08 | 549589.93
AGU17180101067186 | Obra | FAM-10057-17-2017 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1063927.58 | 0.1
AGU18180101067154 | Adquisiciones | 153/2018-IM-SEGGOB | PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1092650.4 | 1092650.4
AGU17180101067193 | Obra | FAM-10061-17-2017 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1840094.95 | 0.1
AGU17170401045345 | Obra | FAM-10024-17-2017 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 909388.57
AGU17170401044987 | Obra | Vo.Bo.-0054-17-2017 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 932727.09
AGU16180101067216 | Obra | FAM-10071-17-2016 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1672730.16 | 0.1
AGU18180101074946 | Obra | FAFEF-22070-049-17 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 44443970.8
AGU18180101074946 | Servicios | FAFEF-22070-001-18 | JOSE LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 497640
AGU18180201132856 | Obra | OI-801007989-E8-2018 | I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2555495.95 | 2555495.95
AGU18180201139331 | Obra | PRORE-SOPDU-18-045 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4233643.31 | 5000000.0
AGU17170401046066 | Obra | Vo.Bo.-0080-17-2017 | JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1006696.55
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598.0
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN | 856000.01 | 856000.01
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172.0
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856.0
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 160/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 496586.26 | 496586.26
AGU17170400972590 | Obra | FISM-33/2017 | HEROS NAIM HERNANDEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 691483.11 | 694487.0
AGU17170200854833 | Servicios | FISMDF IND 2017 | MIGUEL NUÑEZ SILVA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 60000 | 60000.0
AGU17170100853702 | Obra | FAFEF-22002-002-17 | GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 20601072.39 | 2.060107239E7
AGU17170100853702 | Servicios | FAFEF-22002-006-17 | LLAMAS HERNANDEZ, CARLOS DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 96000.03 | 96000.03
AGU17170100853706 | Obra | FAFEF-22003-004-17 | URBANIZACIONES Y CONCRETOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10425879.74 | 9949980.0
AGU17170400972301 | Obra | INAGUA-2017-E31 | RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | 1054009.4 | 733340.6
AGU17170400972596 | Obra | FISM-28/2017 | ELOY LOPEZ MEDINA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGAS | 688651.01 | 694487.0
AGU17170401045321 | Obra | Vo.Bo.-0083-17-2017 | ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1037519.85
AGU17180201134895 | Obra | Vo.Bo.-0023-18-2017 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1856368.5 | 2119773.0
AGU18180201134674 | Obra | FAM-10001-18-2018 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11328338.82 | 1.2627753E7
AGU17180201134867 | Obra | Vo.Bo.-0018-18-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1501713.8 | 1700000.0
AGU18180201131721 | Obra | FAFEF-22015-013-18 | CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6470554.19 | 6470554.19
AGU16170401046214 | Obra | Vo.Bo.-0073-17-2016 | ARQ. JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2200000
AGU17170401044945 | Obra | Vo.Bo.-0052-17-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1198175.79
AGU17170401045502 | Obra | Vo.Bo.-0138-17-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1145722.74
AGU18180101074988 | Obra | FAFEF-22001-002-18 | GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 33385439.58 | 3.839325552E7
AGU16180101066779 | Obra | FAM-10041-17-2016 | ARQ. ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 639696.35 | 0.1
AGU18180101073279 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-010 | SOLCYD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1398868.62 | 1483500.0
AGU17170200889383 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-078 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1855058.31 | 2472499.99
AGU17170200887363 | Obra | FAFEF-22017-011-17 | RODRIGUEZ SERRANO, JULIO CESAR, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 692621.02 | 692621.02
AGU17170401045386 | Obra | FAM-10030-17-2017 | I.C. MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 588835.31
AGU16180101067199 | Obra | FAM-11019-17-2016, FAM-11021-17-2016 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1293060.24 | 0.1
AGU18180101067161 | Adquisiciones | 153/2018-IM-SEGGOB | PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1092650.4 | 1092650.4
AGU18180101070774 | Obra | Vo.Bo.-0015-009-18 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 299597.46 | 299597.46
AGU18180201131715 | Obra | FAFEF-22014-012-18 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19709715.76 | 1.970971576E7
AGU16180101067326 | Obra | FAM-10060-17-2016 | ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 496393.08 | 0.1
AGU17170400972584 | Obra | FISM-31/2017 | ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 827779.92 | 827779.92
AGU17170300905781 | Obra | FAISE-06037-004-17 | PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 231842.99 | 231842.99
AGU16170200881149 | Obra | Vo.Bo.-0199-16-2016 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 799574.03
AGU18180201131709 | Obra | FAFEF-22010-009-18 | GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5573028.33 | 5573028.33
AGU17180201134889 | Obra | Vo.Bo.-0020-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1522578.93 | 1700000.0
AGU18180101074866 | Obra | FAFEF-22002-003-18 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30386500.21 | 3.038650021E7
AGU17170300965239 | Obra | FAFEF-22044-033-17 | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2180659.11 | 2341338.96
AGU17170300965239 | Servicios | FAFEF-22044-044-17 | IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 60088 | 60088.0
AGU18180201136161 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-036 | CONSTRUCTORA CALVILLO SADE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3814150.16 | 3905862.09
AGU17170300964870 | Obra | PDE-0047-043-17 | 'CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 24035778.39
AGU17170400972593 | Obra | FISM-25/2017 | LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 347125.15 | 347243.5
AGU17170401046095 | Obra | Vo.Bo.-0044-17-2017 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1575504.72
AGU18180101073134 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-005 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 384437.75 | 391258.41
AGU18180201081417 | Obra | NOCE-03-FAISM-2018-03-IRE | FRANCISCO JAVIER ADAME RUIZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 945241.34 | 945241.34
AGU17170400972592 | Obra | FISM-31/2017 | ROCHERICK PALACIOS BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 827779.92 | 827779.92
AGU16180101066725 | Obra | FAM-10068-17-2016 | I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1465635.3 | 1.0
AGU17170401045460 | Obra | Vo.Bo.-0084-17-2017 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1095790.22
AGU17170300964877 | Obra | PDE-0071-048-17 | 'CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 45400739.95
AGU17170300964877 | Servicios | PDE-0071-071-17 | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 551289.63
AGU17170300964249 | Obra | FAFEF-22019-034-17 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 497763.15 | 497763.15
AGU17170401046139 | Obra | Vo.Bo.-0182-17-2017 | I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1395218.93 | 0.1
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 153/2018-IM-SEGGOB | PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1092650.4 | 1092650.4
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856.0
AGU17180101067346 | Obra | FAM-10039-17-2016 | ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1958048.44
AGU16180101067197 | Obra | FAM-10066-17-2016 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 470361.54 | 0.1
AGU17180101067351 | Obra | Vo.Bo.-0040-17-2017 | REYNA I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 824689.75
AGU18180201081349 | Obra | CE-12-FAISM-2018-IRE-09 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1205029.65 | 1205029.65
AGU16170200882363 | Obra | Vo.Bo.-0306-16-2016 | PEREZ SANCHEZ, DAVID, I.C. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 999020.05
AGU18180201132753 | Obra | AO-801007989-E4-2018 | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2910165.3 | 2996804.84
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-024-18 | 'LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1769994.56 | 1769994.56
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-025-18 | 'CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2122394.12 | 2122394.12
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-026-18 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2082749.56 | 2082749.56
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-023-18 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2860811.91 | 2860811.91
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-017-18 | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3657979.47 | 3657979.47
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-018-18 | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5607445.03 | 5607445.03
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-019-18 | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3892928.4 | 3892928.4
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-020-18 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3921474.25 | 3921474.25
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-021-18 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4112835.39 | 4112835.39
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-022-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4500342.96 | 4500342.96
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-027-18 | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2647919.1 | 2647919.1
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-060-18 | MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 778731.47 | 778731.47
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-057-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 536213.91 | 536213.91
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-061-18 | MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 179898.41 | 179898.41
AGU17180201135098 | Obra | Vo.Bo.-0027-18-2017 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 741427.51 | 800000.0
AGU17180201134835 | Obra | Vo.Bo.-0007-18-2017 | I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1487227.61 | 1700000.0
AGU16170200882593 | Obra | Vo.Bo.-0302-16-2016 | SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 782765.65
AGU180401432681 | Obra | AD-FISMDF-RR-007/2018 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 60381.58 | 60381.58
AGU180301389388 | Obra | PRORE-2018-006 | I.C MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2034474.55 | 2034474.55
AGU180301390152 | Obra | Vo.Bo.-0062-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1249139.6 | 1248000.0
AGU180301390194 | Obra | Vo.Bo.-0057-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1242857.44 | 1248000.0
AGU180301391598 | Obra | Vo.Bo.-0091-18-2017 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1246911.99 | 1250000.0
AGU180301391780 | Obra | Vo.Bo.-0103-18-2018 | ARQ. ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1238287.92 | 1248000.0
AGU180301391796 | Obra | Vo.Bo.-0104-18-2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1160055.29 | 1248000.0
AGU180301391876 | Obra | Vo.Bo.-0135-18-2018 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1436181.88 | 1442307.69
AGU180301391892 | Obra | Vo.Bo.-0070-18-2017 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1204123.69 | 1250000.0
AGU180301392234 | Obra | Vo.Bo.-0047-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1159599.9 | 1248000.0
AGU180301390293 | Obra | Vo.Bo.-0052-18-2017 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1084429.56 | 1248000.0
AGU180301390303 | Obra | Vo.Bo.-0074-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1340368.4 | 1440000.0
AGU180401443948 | Adquisiciones | 42 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 134342.85 | 134342.85
AGU180301391807 | Obra | Vo.Bo.-0113-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1523141.82 | 1632000.0
AGU180301391839 | Obra | Vo.Bo.-0115-18-2018 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1354723.35 | 1440000.0
AGU180301391963 | Obra | Vo.Bo.-0118-18-2018 | GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049993.94 | 1057692.31
AGU180301310234 | Obra | 003/18 FISMDF18 AD | JLJ Construcciones S.A. de C.V. | H Ayuntamiento de el Llano | 122632.5 | 122632.5
AGU180301389678 | Obra | FOFIN-2018-002 | PEYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3286175.76 | 3286175.76
AGU180301391543 | Obra | Vo.Bo.-0071-18-2017 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1037625.72 | 1056000.0
AGU180301391856 | Obra | Vo.Bo.-0121-18-2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1201225.23 | 1248000.0
AGU180401430773 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430786 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430875 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-054 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 346793.63 | 346793.63
AGU180401430943 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-053 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 718372.91 | 617195.38
AGU180401430983 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-062 | JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 455658.86 | 455658.86
AGU180401430986 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-063 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 568739.11 | 608294.19
AGU180301389239 | Obra | Vo.Bo.-0050-0112-18 | Arq. María Iliana Briseño Ramirez | Secretaria de Obras Públicas de Aguascalientes | 4997415.19 | 4997415.19
AGU180301392114 | Obra | Vo.Bo.-0041-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849520.21 | 864000.0
AGU180301389544 | Obra | PRORE-2018-010 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 5274201.59 | 5274201.59
AGU180301390652 | Obra | Vo.Bo.-0058-18-2017 | CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1020086.59 | 1056000.0
AGU180401406292 | Obra | FAISE-06001-001-18 | INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9022912.99 | 9022912.99
AGU180301387297 | Servicios | 138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB | HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2562842.36 | 2562842.36
AGU180301387297 | Servicios | 139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 5457344.6 | 5457344.6
AGU180301387302 | Servicios | 139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 5457344.6 | 5457344.6
AGU180301387302 | Servicios | 138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB | HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2562842.36 | 2562842.36
AGU190101512602 | Obra | PRODDER-CAP-12-2018 | VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 2688483.27 | 3506751.07
AGU190101517169 | Obra | Vo.Bo.-0169-18-2018 | INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V. | IIFEA | 843189.82 | 900000.0
AGU180401406720 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 4 | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 1002806.8 | 1002806.8
AGU190101512709 | Obra | PRODDER-CAP-13-2018 | TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 4974036.36 | 8013897.67
AGU180301390313 | Obra | Vo.Bo.-0076-18-2017 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1001012.37 | 1056000.0
AGU190101513303 | Obra | PRODDER-CAP-04-18-2019 | I.C. JOSÉ DE JESÚS AGUILAR GOMEZ | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 2471161.51 | 3011927.11
AGU180401406723 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 3 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 577455.12 | 577455.12
AGU180401406726 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 1 | MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 785915.43 | 785915.43
AGU190101517557 | Obra | Vo.Bo.-0225-146-18 | CONMATGE, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6786286.23 | 6786286.23
AGU180401406787 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 2 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 430793.7 | 430793.7
AGU180401406539 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 5 | MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 185878.41 | 185878.41
AGU180401448619 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 8 | I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1788399 | 1788399.0
AGU180401449465 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 4 | I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 571908.58 | 616908.58
AGU180401444477 | Obra | 43 | SUPERVICION OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 180771.79 | 180771.79
AGU180401447378 | Obra | AD-FISMDF-RR-0202/2018 | VALUACIÓN Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 268728.24 | 261572.79
AGU180401430731 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430733 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430765 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401447015 | Obra | FISM-007/2018-005 | BIFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 864989.79 | 864989.79
AGU180401448736 | Obra | FISMDF-IRE-12-2018 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 521742.14 | 521742.14
AGU180401430777 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430782 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401447499 | Obra | IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1096080.74 | 1096080.74
AGU180401448762 | Obra | FISMDF-ADE-09-2018 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 215130.68 | 215130.68
AGU180401430794 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430798 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430799 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU190101517606 | Obra | Vo.Bo.-0372-130-18 | CARLOS JOB ESPARZA ROJAS, ARQ. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2453387.76 | 2453387.76
AGU180401447988 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 5 | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 938823.87 | 976823.87
AGU180401448800 | Obra | FISMDF-IRE-16-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 668545.44 | 668545.44
AGU180401430804 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430805 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430808 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430812 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430816 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430818 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430819 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430820 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430822 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430824 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401448832 | Obra | FISMDF-IRE-17-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 367965.29 | 367965.29
AGU180401449575 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 11 | VELASER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 389966.14 | 448127.81
AGU180401430833 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430834 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430835 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430836 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430837 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401447176 | Obra | FISM-008/2018-006 | CONSTRUCTORA PABELLON S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 207918.84 | 207918.84
AGU180401448066 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 9 | GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 306945 | 284719.72
AGU180401448891 | Obra | FISMDF-IRE-20-2018 | I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO | municipio de jesus maria | 422070.62 | 422070.62
AGU180401449334 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 1 | T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 533566 | 533565.99
AGU180401430904 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-061 | OL DISEÑO Y URBANIZACION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 259875 | 259875.0
AGU180401444399 | Obra | 38 | GRUPO CONSTRUCTOR CAESSER SA DE CV | MUNICIPIO DEEL LLANO | 1616474.24 | 1616474.24
AGU180401444443 | Obra | 41 | INGAB CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 551011.33 | 551011.33
AGU180301389672 | Obra | FOFIN-2018-001 | LM4POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2998260.22 | 2998260.22
AGU180301389697 | Adquisiciones | SEGGOB-01 | Computación SA | Secretaría General de Gobierno | 1471428.57 | 1471428.57
AGU180301390620 | Obra | Vo.Bo.-0083-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 853499.84 | 864000.0
AGU180301389948 | Obra | PRORE-IRF-001-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 1789015.75 | 1789015.75
AGU180301389959 | Obra | Vo.Bo.-0042-18-2017 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 756765.61 | 864000.0
AGU180301388801 | Obra | PRORE-2018-005 | LOPES JARA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 4646867.75 | 4646867.75
AGU180301388803 | Obra | PRORE-2018-012 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2193756.32 | 2193756.32
AGU180301390630 | Obra | Vo.Bo.-0084-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1040252.3 | 1056000.0
AGU190101507048 | Obra | CE-03-FAISM-2019-20 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 421618.98 | 421618.98
AGU180301391529 | Obra | Vo.Bo.-0069-18-2017 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 863516.61 | 864000.0
AGU180301391551 | Obra | Vo.Bo.-0078-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1702503.35 | 1920000.0
AGU180301391737 | Obra | Vo.Bo.-0098-18-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 845551.21 | 864000.0
AGU180301391762 | Obra | Vo.Bo.-0099-18-2018 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1148784.23 | 1248000.0
AGU180301391846 | Obra | 0049-014-18 | C. Juan Ruben Salazar Tamez | Secretaria de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | 8992396.91 | 1.0E7
AGU180301391866 | Obra | Vo.Bo.-0067-18-2017 | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849776.61 | 865384.62
AGU180301391868 | Obra | Vo.Bo.-0114-18-2018 | CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1590210.07 | 1632000.0
AGU180301391954 | Obra | Vo.Bo.-0031-18-2018 | CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049462.22 | 1057692.31
AGU180301391967 | Obra | Vo.Bo.-0162-18-2018 | JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1246906.92 | 1250000.0
AGU180301391971 | Obra | Vo.Bo.-0164-18-2018 | I.C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 860091.28 | 865384.62
AGU180301389400 | Obra | PRORE-2018-007 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3515840.45 | 3515840.45
AGU180301389517 | Obra | PRORE-2018-008 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3547484.39 | 3547484.39
AGU180301390247 | Obra | Vo.Bo.-0061-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1176173.17 | 1248000.0
AGU180301390214 | Obra | Vo.Bo.-0059-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1046137.83 | 1056000.0
AGU180301390377 | Obra | Vo.Bo.-0072-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992694.53 | 1056000.0
AGU180301390615 | Obra | Vo.Bo.-0075-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1259699.97 | 1440000.0
AGU180301391520 | Obra | Vo.Bo.-0068-18-2017 | CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849773.63 | 865384.62
AGU180301391570 | Obra | Vo.Bo.-0086-18-2017 | ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 864843.14 | 865384.62
AGU180301391711 | Obra | Vo.Bo.-0096-18-2017 | IRANCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 861763.68 | 865384.62
AGU180301391744 | Obra | Vo.Bo.-0133-18-2017 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1057416.83 | 1057692.31
AGU190101507553 | Obra | CE-07-FAISM-2019-05 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 317121.17 | 317121.17
AGU180301391903 | Obra | Vo.Bo.-0137-18-2018 | ARQ. ESTELA MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1226970.34 | 1250000.0
AGU180301391910 | Obra | Vo.Bo.-0079-18-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2549613.9 | 2884615.38
AGU190101507601 | Obra | CE-08-FAISM-2019-06 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLÓN S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALÁ | 813325.08 | 813325.08
AGU180301388795 | Obra | PRORE-2018-004 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3216860.08 | 3216860.08
AGU180301388806 | Obra | PRORE-2018-013 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2932981.19 | 2932981.19
AGU180301391921 | Obra | Vo.Bo.-0102-18-2018 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1091959.32 | 1250000.0
AGU180301391938 | Obra | Vo.Bo.-0124-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1239836.34 | 1250000.0
AGU190101507648 | Obra | CE-05-FAISM-2019-03 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 235576.34 | 235576.34
AGU180301389050 | Obra | PRORE-2018-014 | ING. GREGORIO CALVILLO SILVA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3139374.82 | 3139374.82
AGU180301387346 | Adquisiciones | SEGGOB-01 | Computación SA | Secretaría General de Gobierno | 1471428.57 | 1471428.57
AGU180301389363 | Obra | PRORE-2018-022 | CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2052300.8 | 2052300.8
AGU180401418824 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-037 | CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 406166.78 | 428201.56
AGU180301389560 | Obra | PRORE-2018-015 | JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3572460.5 | 3572460.5
AGU180301389642 | Obra | PRORE-SOPDU-18-055 | CONSTRUCTORA LMI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 16413936.06 | 1.7E7
AGU180401422433 | Obra | IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 1 | CONSTRURINCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 533253.42 | 496448.97
AGU180401421627 | Obra | C-FISM-IR-013/2018 | HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 186522.75 | 186522.75
AGU180301390133 | Obra | Vo.Bo.-0044-18-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 852482.96 | 864000.0
AGU180301390142 | Obra | Vo.Bo.-0051-18-2017 | I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1185857.77 | 1248000.0
AGU180401422420 | Obra | IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 2 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 278310.57 | 158084.23
AGU180401422428 | Obra | IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 2 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 172051.9 | 151328.75
AGU180301391771 | Obra | Vo.Bo.-0101-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 989984.89 | 1056000.0
AGU180301391916 | Obra | Vo.Bo.-0090-18-2017 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857920.72 | 865384.62
AGU190101507339 | Obra | CE-06-FAISM-2019-04 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 601838.96 | 601838.96
AGU180301392132 | Obra | Vo.Bo.-0043-18-2017 | H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1413396 | 1700000.0
AGU180301392223 | Obra | Vo.Bo.-0045-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1189971.53 | 1248000.0
AGU190101504367 | Servicios | IRE-FISMDF-07-07999-19 | CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 797181 | 797181.0
AGU180301389686 | Obra | FOFIN-2018-003 | METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 7126625.32 | 7126625.32
AGU180301390123 | Obra | Vo.Bo.-0048-18-2017 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1210269.67 | 1248000.0
AGU180301392896 | Obra | IO-801007989-E16-2018 | LAISE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 825277.89 | 820876.98
AGU180301390388 | Obra | Vo.Bo.-0073-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 995695.07 | 1056000.0
AGU180301391723 | Obra | Vo.Bo.-0097-18-2017 | I.C. FERNANDO ANGEL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1001068.96 | 1056000.0
AGU180401443885 | Obra | 32 | HP URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 170091.08 | 326421.98
AGU180401443909 | Obra | 39 | CONSGEC SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 292060.67 | 292060.67
AGU180301390322 | Obra | Vo.Bo.-0030-18-2018 | JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 842602.48 | 864000.0
AGU180401444225 | Obra | 44 | LUIS MIGUEL MARMOLEJO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 296272.19 | 296272.19
AGU190101516172 | Obra | Vo.Bo.-0175-036-18 | CONSTRUCTORA LAS CAMAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2409355.81 | 2409355.81
AGU190101516172 | Servicios | Vo.Bo.-0175-078-18 | FEDERICO GARCIA DELGADO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 33471.8 | 33471.8
AGU180401438657 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-022 | DICON DEL CENTRO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 420439.65 | 126131.9
AGU180401438661 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-052 | DJA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 588554.68 | 626806.53
AGU180401438669 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-001 | ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 299831.99 | 299831.99
AGU180301389568 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-060 | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | MUNICIPIO DE CALVILLO | 9637672.66 | 1.0E7
AGU180301391561 | Servicios | Vo.Bo.-0085-18-2017 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051203.8 | 1057692.31
AGU180301391616 | Obra | Vo.Bo.-0087-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 997945.85 | 1056000.0
AGU180301391660 | Obra | Vo.Bo.-0094-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1230567.99 | 1248000.0
AGU180301389601 | Obra | PRORE-SOPDU-18-057 | CONSTRUCTORA LMI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 21789498.64 | 2.3E7
AGU180301391945 | Obra | Vo.Bo.-0095-18-2017 | ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2341940.26 | 2884615.38
AGU180301390337 | Obra | Vo.Bo.-0056-18-2017 | CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 795630.4 | 864000.0
AGU190101512046 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/020/2018 | COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V. | IIFEA | 56870 | 2211220.0
AGU180401429719 | Obra | CE-13-FAISM-2018-IRE-10 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 410867.21 | 410867.21
AGU180401429773 | Obra | CE-12-FAISM-2018-IRE-09 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1205029.65 | 1205029.65
AGU180401444679 | Obra | 40 | CARLO JOB ESPARZA ROJAS | MUNICIPIO DE EL LLANO | 179129.97 | 179129.97
AGU180301386528 | Obra | Vo.Bo--0418-109-15 | SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2270548.42 | 2838185.53
AGU180401428171 | Obra | 50 | GRUPO CONSTRUCTOR CASSER SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 366968.63 | 366968.63
AGU180301391638 | Obra | Vo.Bo.-0092-18-2017 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049192.1 | 1056000.0
AGU180401438860 | Obra | 33 | H P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 102657.48 | 102657.48
AGU190101511847 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/011/2018 | GAUDI SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 964290.6 | 2000000.0
AGU190101511851 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/012/2018 | ATENDIENDO A TODO PRODUCTO, S. DE R.L. DE C.V. | IIFEA | 284133.59 | 2000000.0
AGU180301391845 | Obra | Vo.Bo.-0120-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1456839.37 | 1632000.0
AGU180301391862 | Obra | Vo.Bo.-0122-18-2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 956524.49 | 1056000.0
AGU180301391930 | Obra | Vo.Bo.-0131-18-2017 | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1248811.65 | 1250000.0
AGU190101511992 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/014/2018 | GRUPO GOLDENSOFT, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1722429.66 | 3000000.0
AGU190101512000 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/015/2018 | TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES TRIDIMENSIONALES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1344440 | 3324728.0
AGU190101512004 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/016/2018 | 3D MARKET, S. DE R.L. DE C.V. | IIFEA | 248800 | 3324728.0
AGU190101512024 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/018/2018 | ATENDIENDO A TODO PRODUCTO, S. DE R.L. DE C.V. | IIFEA | 402324.23 | 2000000.0
AGU190101512063 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/022/2018 | CAELUS GROUP, S.A. DE C.V. | IIFEA | 1666249.5 | 3000000.0
AGU180301386793 | Obra | PRORE-2018-003 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2710667.22 | 2710667.22
AGU180301390239 | Obra | Vo.Bo.-0060-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1184795.55 | 1248000.0
AGU190101511392 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/006/2018 | DEDUTEL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 2828632.46 | 3324728.0
AGU180401438148 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-016 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 498750.58 | 374988.08
AGU190101513321 | Obra | FAFEF-22020-030-.18 | RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1849199.09 | 1849199.09
AGU190101513467 | Obra | PRODDER-CAP-22-2018 | C. LEOPOLDO MORONES FONSECA | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 5083816.9 | 5083816.9
AGU190101513510 | Obra | PRODDER-CAP-19-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 461012.26 | 576265.33
AGU180401438726 | Obra | AD-FISMDF-RR-014/2018 | SUSAR LÍDER ELÉCTRICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 178203.96 | 178300.0
AGU180401438980 | Obra | AD-FISMDF-RR-009/2018 | L.D.A. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 269352.73 | 269389.57
AGU180401438999 | Obra | AD-FISMDF-RR-001/2018 | C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 534478.63 | 534478.64
AGU180401436326 | Obra | FISM-005/2018-004 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 823798.89 | 823798.89
AGU190101517537 | Obra | Vo.Bo.-0259-074-18 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3217869.67 | 3307569.67
AGU190101517537 | Servicios | Vo.Bo.-0259-104-18 | IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 55007.2 | 55007.2
AGU190101517543 | Obra | Vo.Bo.-0272-075-18 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2736218.72 | 2736218.72
AGU190101517543 | Servicios | Vo.Bo.-0272-152-18 | LUIS MIGUEL AGUILAR ROSALES, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 53128 | 53128.0
AGU190101517547 | Obra | Vo.Bo.-0234-066-18 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5867981.72 | 5867981.72
AGU190101516621 | Obra | Vo.Bo.-0059-17-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | IIFEA | 1287020.95 | 1440000.0
AGU180401451325 | Obra | CE-26-FAISM-2018-IRE-17 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 305438.52 | 305438.52
AGU190101512035 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/019/2018 | CAELUS GROUP, S.A. DE C.V. | IIFEA | 336087.96 | 2000000.0
AGU190101517731 | Obra | Vo.Bo.-0373-128-18 | MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8912828.89 | 8912828.89
AGU190101517761 | Obra | Vo.Bo.-0286-109-18 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6406462.91 | 6406462.91
AGU180401451583 | Obra | LUV012018 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 226150.25 | 226150.25
AGU180401457157 | Obra | PAV012018 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 463792.44 | 463792.44
AGU190101512854 | Obra | D00223 | LUIS MIGUEL MARMOLEJO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 278274.2 | 194791.94
AGU190101512228 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/023/2018 (1) | COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V. | IIFEA | 140197.6 | 2000000.0
AGU190101516783 | Obra | Vo.Bo.-0199-071-18 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y SOLUCIONES SISSA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6716915.21 | 6843608.21
AGU190101516783 | Servicios | Vo.Bo.-0199-098-18 | SALVADOR GAYTAN RANGEL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 77720 | 77720.0
AGU190101516807 | Obra | Vo.Bo.-0258-060-18 | IMPULSORA MEXICANA DEL AMBIENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1976399.43 | 1976399.43
AGU190101516816 | Obra | Vo.Bo.-0231-053-18 | O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2888032.79 | 2980032.79
AGU190101516816 | Servicios | Vo.Bo.-0231-096-18 | MIGUEL ANGEL RINCON CRUZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 52258 | 52258.0
AGU190101513054 | Obra | PRODDER-CAP-05-18-2019 | IC. JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 2147375.86 | 2147375.86
AGU180401457789 | Obra | CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1113196.93 | 1113196.93
AGU180401456795 | Obra | CHL012018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 549374.62 | 549374.62
AGU190101511828 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/007/2018 | IDES, MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 617416.2 | 2211220.0
AGU190101517152 | Obra | FAM-10004-18-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | IIFEA | 9178876.91 | 9899094.0
AGU190101511832 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/007/2018 (1) | TORRES Y MEDINA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 288258.84 | 2211220.0
AGU190101511842 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/010/2018 | INGENIERIA Y SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | IIFEA | 853643.12 | 2331263.0
AGU180401459920 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-033 | GRUPO CORPORATIVO CONSAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 698552.94 | 698552.94
AGU180401459988 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-038 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 761661.19 | 946738.72
AGU180401449879 | Obra | AD-FISMDF-RR-013/2019 | CONSTRURINCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 409474.44 | 409474.45
AGU180401449887 | Obra | 47 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 105142.57 | 105142.57
AGU180401457334 | Obra | PAV022018 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 161695.59 | 161695.59
AGU190101516677 | Obra | Vo.Bo.-0232-051-18 | LULE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4861958.61 | 4861958.61
AGU190101516677 | Servicios | Vo.Bo.-0232-151-18 | LUIS MIGUEL AGUILAR ROSALES, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 53128 | 53128.0
AGU180401457663 | Obra | CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 976861.38 | 976861.38
AGU190101517520 | Obra | Vo.Bo.-0329-114-18 | COPZA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4208563.15 | 4208563.15
AGU190101517522 | Obra | Vo.Bo.-0359-030-18 | MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2361987.8 | 2361987.8
AGU190101517522 | Servicios | Vo.Bo.-0359-125-18 | LUIS GARCIA BARRON, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 55000.24 | 55000.24
AGU190101517529 | Obra | Vo.Bo.-0330-116-18 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5996072.06 | 5996072.06
AGU190101517534 | Obra | Vo.Bo.-0326-115-18 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2885689.66 | 2967000.0
AGU190101517546 | Obra | Vo.Bo.-0154-065-18 | GRUPO ALCARIM, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 889904.39 | 889904.39
AGU190101517549 | Obra | Vo.Bo.-0237-050-18 | LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ, ARQ. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7125080.42 | 7125080.42
AGU190101517549 | Servicios | Vo.Bo.-0237-080-18 | HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 39440 | 39440.0
AGU190101517575 | Servicios | Vo.Bo.-0337-135-18 | JAIME ANTONIO SOTO MARTINEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 265000 | 265000.0
AGU190101517575 | Obra | Vo.Bo.-0337-089-18 | FEVAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 107778481.93 | 1.1347E8
AGU190101517600 | Obra | Vo.Bo.-0314-148-18 | ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 934631.34 | 934631.34
AGU190101517688 | Obra | Vo.Bo.-0217-133-18 | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6599056.46 | 6599056.46
AGU180401451331 | Obra | FISMDF-IRE-13-2018 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | minicipio de jesus maria | 1021584.19 | 1021584.19
AGU180401451394 | Obra | CE-27-FRT-2018-ADJ-09 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 207168.58 | 207168.58
AGU190101517159 | Obra | Vo.Bo.-0129-18-2016 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | IIFEA | 1056925.96 | 1057692.31
AGU190101517771 | Obra | Vo.Bo.-0374-129-18 | SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5084793.23 | 5084793.23
AGU190101517779 | Obra | Vo.Bo.-0318-085-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22623261.99 | 3.318305666E7
AGU190101517779 | Obra | Vo.Bo.-0319-086-18 | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21867887.99 | 2.186788799E7
AGU180401469447 | Servicios | SERV2018 | MARINA RUBALCAVA DIAZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 129978.6 | 129978.6
AGU190101516452 | Obra | Vo.Bo.-0201-048-18 | RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1410346.58 | 1410346.58
AGU190101516452 | Servicios | Vo.Bo.-0201-087-18 | J. JESUS MUÑOZ ESPARZA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 40020 | 40020.0
AGU190101517525 | Obra | Vo.Bo.-0224-031-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2467948.27 | 2467948.27
AGU190101517544 | Obra | Vo.Bo.-0233-073-18 | JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1396042.23 | 1396042.23
AGU190101517544 | Servicios | Vo.Bo.-0233-093-18 | J. JESUS MUÑOZ ESPARZA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 40020 | 40020.0
AGU190101516549 | Obra | Vo.Bo.-0062-17-2017 | H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V | IIFEA | 1198505.17 | 1248000.0
AGU190101516563 | Servicios | ORGOA-001 | BOMBAS Y EQUIPOS MEDINA SA DE CV | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FCO DE LOS ROMO | 106907.5 | 106907.5
AGU190101517764 | Obra | Vo.Bo.-0312-081-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 27166897.94 | 2.982589794E7
AGU190101517764 | Servicios | Vo.Bo.-0312-126-18 | JOSE ANTONIO MARTINEZ RUL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 174000 | 174000.0
AGU190101516689 | Servicios | Vo.Bo.-0198-099-18 | JAVIER ARANDA BUGARIN, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 50000.0
AGU190101516689 | Obra | Vo.Bo.-0198-041-18 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2536504.82 | 2536504.82
AGU190101516714 | Obra | Vo.Bo.-0202-042-18 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1832178.31 | 1832178.31
AGU190101516773 | Servicios | Vo.Bo.-0230-094-18 | FRANCISCO EUSEBIO SANCHEZ GARCIA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 60470.8 | 60470.8
AGU190101516773 | Obra | Vo.Bo.-0230-052-18 | JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3061351.35 | 3143851.35
AGU190101516857 | Servicios | Vo.Bo.-0228-113-18 | JAIME ANTONIO SOTO MARTINEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 70000 | 70000.0
AGU190101516857 | Obra | Vo.Bo.-0228-056-18 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3396393.92 | 3586787.92
AGU190101515945 | Obra | Vo.Bo.-0174-035-18 | JOSE LUIS TELLES PEREDO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2458194.01 | 2458194.01
AGU180401471918 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-073 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 563199.16 | 569555.75
AGU190101517139 | Obra | Vo.Bo.-0078-17-2017 | I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ | IIFEA | 1002866.68 | 1056000.0
AGU190101516419 | Obra | Vo.Bo.-0257-059-18 | DICON DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1778881.33 | 1778881.33
AGU190101514277 | Obra | Vo.Bo.-0226-058-18 | GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2888523.15 | 2888523.15
AGU180401460058 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-040 | CONSTRUCCIONES ARQOX SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 482694.35 | 638362.98
AGU180401456573 | Obra | 31 | JLJ CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 397536.01 | 397536.01
AGU180401460100 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-050 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 876378.56 | 876378.56
AGU190101513422 | Obra | PRODDER-CAP-03-18-2019 | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1251529.92 | 1560543.01
AGU180401456657 | Obra | 48 | GRUPO FUSION AGUASCALIENTES | MUNICIPIO DE EL LLANO | 223483.26 | 223483.26
AGU190101513477 | Obra | PRODDER-CAP-18-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 5409286.28 | 5409286.28
AGU190101511991 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/013/2018 | CAELUS GROUP, S.A. DE C.V. | IIFEA | 812453.56 | 3000000.0
AGU190101517532 | Obra | Vo.Bo.-0305-067-18 | H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4833675.05 | 4944999.05
AGU190101517545 | Obra | Vo.Bo.-0279-070-18 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3050709.39 | 3050709.39
AGU190101517545 | Servicios | Vo.Bo.-0279-101-18 | OZIEL RAFAEL IBARRA GONZALEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65192 | 65192.0
AGU190101517554 | Obra | Vo.Bo.-0156-026-18 | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 14250701.05 | 1.480962505E7
AGU190101517554 | Obra | Vo.Bo.-0157-027-18 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 13893175.6 | 1.48094006E7
AGU190101517563 | Obra | Vo.Bo.-0352-111-18 | TIFORT, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 18374038.71 | 1.931908671E7
AGU190101517563 | Obra | Vo.Bo.-0353-112-18 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 17971646.38 | 1.797164638E7
AGU190101517570 | Obra | Vo.Bo.-0159-024-18 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 16770392.98 | 1.699877298E7
AGU190101517570 | Obra | Vo.Bo.-0158-023-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15565864.98 | 1.6146561E7
AGU190101517570 | Obra | Vo.Bo.-0160-025-18 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 14438798.13 | 1.489487113E7
AGU190101517589 | Servicios | Vo.Bo.-0345-136-18 | IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 120350 | 120350.0
AGU190101517589 | Obra | Vo.Bo.-0345-083-18 | FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10435051.93 | 1.265965E7
AGU190101517589 | Obra | Vo.Bo.-0325-084-18 | TIFORT, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6730036.7 | 6730036.7
AGU180401461507 | Obra | 060 | INGAB CONSTRUCCIONES SA DECV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 123651.19 | 123651.19
AGU190101516758 | Obra | Vo.Bo.-0180-038-18 | CONSTRUCTORA GATICA COSSIO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1467545.97 | 1467545.97
AGU190101516758 | Servicios | Vo.Bo.-0180-079-18 | JOSE LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 39904 | 39904.0
AGU190101517678 | Obra | Vo.Bo.-0313-149-18 | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1100078.25 | 1100078.25
AGU180401451246 | Obra | FISMDF-IRE-18-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V. | municipio de jesus maria | 788838.4 | 788838.4
AGU190101512200 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/023/2018 | TORRES Y MEDINA, S.A. DE C.V. | IIFEA | 934606.43 | 2211220.0
AGU190101513453 | Obra | PRODDER-CAP-01-18-2019 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 5243674.54 | 5243674.54
AGU190101514284 | Servicios | FNE006 | ALBA GUTIERREZ JIMMER ANDRES | Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria | 3749985.5 | 3749985.5
AGU190101516827 | Obra | Vo.Bo.-0200-055-18 | CONSTRUCTORA FUERTE, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2641892.76 | 2641892.76
AGU190101516827 | Servicios | Vo.Bo.-0200-097-18 | MIGUEL ANGEL RINCON CRUZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 52258 | 52258.0
AGU190101516841 | Servicios | Vo.Bo.-0269-123-18 | VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 63800 | 63800.0
AGU190101516841 | Obra | Vo.Bo.-0269-032-18 | JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2992313.58 | 2992313.58
AGU190101512007 | Adquisiciones | IIFEA/DAF/017/2018 | GAUDI SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | IIFEA | 163502 | 2000000.0
AGU190101517767 | Obra | Vo.Bo.-0311-082-18 | JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8344467.86 | 9835000.0
AGU190101517767 | Servicios | Vo.Bo.-0311-124-18 | VICTOR MANUEL QUINTANA SERRANO, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 63800 | 63800.0
AGU190101517785 | Obra | Vo.Bo.-0278-106-18 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7679340.22 | 7679340.22
AGU180401495371 | Obra | Vo.Bo.-0324-145-18 | Manufacturas Metalicas Rodher, S.A. de C.V. | Gobierno del Estado de Aguascalientes | 1199375.9 | 1199375.9
AGU180401489675 | Obra | Vo.Bo.-0123-18-2018 | I.C. ROBERTO SILVA ARJON | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051210.93 | 1057692.31
AGU180401489703 | Obra | Vo.Bo.-0163-18-2018 | CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 862745.8 | 865384.62
AGU180401493664 | Obra | Vo.Bo.-0167-18-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857339.24 | 865384.62
AGU180401493707 | Obra | Vo.Bo.-0110-18-2017 | MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 859857.89 | 865384.62
AGU180401495192 | Obra | FAM-11012-18-2018 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1578548.52 | 1629642.0
AGU180401495318 | Obra | FAM-10010-18-2018 | H&P URBANIZACION EDIFICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2162131.15 | 2223939.0
AGU180401496284 | Obra | IO-801007989-E20-2018 | ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 832433.41 | 825573.22
AGU180401500231 | Obra | IRE-FAFEF-001-18 PAQ. 06 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 499799.63 | 499799.63
AGU180401495428 | Obra | FAM-10013-18-2018 | EDIFICA MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1316424.67 | 1319009.0
AGU180401496313 | Obra | IO-801007989-E22-2018 | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 837026.68 | 810293.55
AGU180401494021 | Obra | FAM-11002-18-2018 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 4086972.45 | 5000000.0
AGU180401494084 | Obra | FAM-11001-18-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 26168453.49 | 3.0E7
AGU190101517548 | Obra | Vo.Bo.-0229-057-18 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. D C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2554417.3 | 2554417.3
AGU190101517548 | Servicios | Vo.Bo.-0229-100-18 | HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 29580 | 29580.0
AGU180401496356 | Obra | IO-801007989-E19-2018 | I.C. JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 837634.09 | 837634.08
AGU180401500392 | Obra | IO-801007989-E14-2018 | CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1090699.26 | 1090699.25
AGU180401494226 | Obra | Vo.Bo.-0161-18-2018 | MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1247685.58 | 1250000.0
AGU180401498083 | Obra | IO-801004987-E2-2018 | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 1347062.71 | 1347062.71
AGU180401494412 | Obra | Vo.Bo.-0151-18-2017 | INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1423248.31 | 1442307.69
AGU180401493990 | Obra | Vo.Bo.-0149-18-2016 | CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ PEREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 862304.1 | 865384.62
AGU180401498270 | Obra | LO-801007989-E25-2018 | TFORT S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1449878.73 | 1449878.73
AGU180401489387 | Obra | CF-DPOP-10/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 3497246.16 | 3497246.16
AGU180401494810 | Obra | Vo.Bo.-0194-18-2018 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 860897.84 | 865384.62
AGU180401494840 | Obra | FAM-11009-18-2018 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 14758140.43 | 1.678878E7
AGU180401493687 | Obra | Vo.Bo.-0168-18-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857079.61 | 865384.62
AGU180401497328 | Obra | Vo.Bo.-0046-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1226611.24 | 1248000.0
AGU180401495177 | Obra | FAM-11013-18-2018 | YARKAR, S.C. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 663306.69 | 700000.0
AGU180401494831 | Obra | FAM-11008-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 3097238.27 | 3324729.0
AGU180401495639 | Obra | FOFIN-2018-005 | GC ARAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 606750.76 | 606750.76
AGU180401494115 | Obra | Vo.Bo.-0116-18-2018 | INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1042720.9 | 1250000.0
AGU180401498165 | Obra | LO-801004987-E4-2018 | FEVAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 4370591.64 | 4370591.64
AGU180401494217 | Obra | Vo.Bo.-0136-18-2018 | VELASER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857259.24 | 865384.62
AGU180401494401 | Obra | Vo.Bo.-0109-18-2017 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 863211.83 | 865384.62
AGU180401494204 | Obra | Vo.Bo.-0119-18-2018 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1052935.93 | 1057692.31
AGU180401494007 | Obra | Vo.Bo.-0117-18-2018 | GREGORIO CALVILLO SILVA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857535.43 | 865384.62
AGU180401497951 | Obra | PRORE-2018-019 | ING. GREGORIO CALVILLO SILVA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1670263.75 | 1670263.75
AGU180401494383 | Obra | Vo.Bo.-0195-18-2018 | IRANCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 861687.01 | 865384.62
AGU180401494478 | Obra | Vo.Bo.-0134-18-2018 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1414567.48 | 1442307.69
AGU180401494486 | Obra | Vo.Bo.-0165-18-2018 | ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 859146.53 | 865384.62
AGU180401494493 | Obra | Vo.Bo.-0166-18-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 843823 | 865384.62
AGU180401494501 | Obra | FAM-11004-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 6799287.75 | 8000000.0
AGU180401496364 | Obra | IO-801007989-E23-2018 | CONSTRUCTIVO VALDETORRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 836885.76 | 823901.11
AGU180401496394 | Obra | IO-801007989-E21-2018 | I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 837793.01 | 835050.41
AGU180401495379 | Obra | FAM-11011-18-2018 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 18080598.83 | 2.0E7
AGU180401489411 | Obra | CF-DPOP-12/2018 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 998550.82 | 998550.81
AGU180401493737 | Obra | Vo.Bo.-0100-18-2018 | BICAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 853860.69 | 865384.62
AGU180401493754 | Obra | Vo.Bo.-0130-18-2016 | EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 733856.45 | 865384.62
AGU180401494815 | Obra | Vo.Bo.-0196-18-2018 | EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1341792.72 | 1634615.38
AGU180401494033 | Obra | Vo.Bo.-0093-18-2017 | MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1212467.06 | 1250000.0
AGU180401494287 | Obra | Vo.Bo.-0150-18-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857109.11 | 865384.62
AGU180401490002 | Obra | LO-801007989-E27-2018 | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1138887 | 1138887.0
AGU180401495188 | Obra | Vo.Bo.-0354-127-18 | Maria Iliana Briseño Ramirez | Gobierno del Estado de Aguascalientes | 4285627.55 | 4285627.55
AGU180401495204 | Obra | FAM-10011-18-2018 | VICTOR MANUEL DELGADO BARBA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 762770.7 | 802919.0
AGU180401494460 | Obra | Vo.Bo.-0152-18-2017 | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 851639.71 | 865384.62
AGU180401494468 | Obra | Vo.Bo.-0132-18-2017 | PEREZ GONZALEZ CONSTUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 855327.79 | 865384.62
AGU180401495675 | Obra | FOFIN-2018-007 | CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1558468.84 | 1558468.84
AGU190101516211 | Obra | Vo.Bo.-0227-063-18 | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1977769.87 | 1977769.87
AGU190101513433 | Obra | PRODDER-CAP-02-18-2019 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 990329.33 | 990329.33
AGU180401500451 | Obra | LO-801007989-E24-2018 | I.C. RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 9866914.92 | 9866914.92
AGU180401489623 | Obra | FOFIN-2018-004 | GC ARAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2176397.34 | 2176397.34
AGU180401495210 | Obra | IO-801007989-E17-2018 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 831722.35 | 831722.35
AGU190101517725 | Obra | Vo.Bo.-0216-144-18 | ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4944565.99 | 4944565.99
AGU180401495216 | Obra | FAM-11017-18-2018 | MARIA EUGENIA VALDEZ SALAZAR | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 394444.79 | 410000.0
AGU180401495441 | Obra | FAM-10015-18-2018 | VITACON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 412286.48 | 433976.0
AGU180401495237 | Obra | FAM-10012-18-2018 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 846576.57 | 892768.0
AGU180401495347 | Obra | Vo.Bo.-0193-18-2018 | DESARROLLO CORPORATIVO NM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051047.86 | 1057692.31
AGU180401495391 | Obra | FAM-10009-18-2018 | CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 476662.22 | 481356.0
AGU180401495657 | Obra | FOFIN-2018-006 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1388288.71 | 1388288.71
AGU180401497965 | Obra | AO-801004987-E3-2018 | GEMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COSIO,AGS. | 7135984.05 | 7135984.05
AGU190101517624 | Obra | Vo.Bo.-0367-131-18 | ANTONIO REYES ROSALES, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2489438.72 | 2489438.72
AGU190101516524 | Obra | Vo.Bo.-0407-16-2016 | GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | IIFEA | 2125707.15 | 2750000.0
AGU190101516795 | Obra | Vo.Bo.-0181-049-18 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1205011.89 | 1205011.89
AGU190101516795 | Servicios | Vo.Bo.-0181-103-18 | FRANCISCO EUSEBIO SANCHEZ GARCIA, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 41128 | 41128.0
AGU190101517195 | Obra | FAM-11005-18-2018 | OMAR SALINAS LARUMBE | IIFEA | 29491.52 | 30000.0
AGU17180101066718 | Obra | FAM-10049-17-2017 | EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10197172.22 | 1.1522332E7
AGU00160300748376 | Obra | C-FISM-02-001/2016 | MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 832943.92 | 832943.92
AGU00160300748377 | Obra | C-FISM-02-009/2016 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 470390.89 | 441855.93
AGU18180201136735 | Obra | FORTAFIN-A-0120-2018 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A DE C.V | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 8093384.66 | 8093384.66
AGU18180201138951 | Obra | PRORE 001/18 | Conestructura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2315594.42 | 2315594.42
AGU17180101074385 | Obra | Vo.Bo.-0247-029-17 | GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2368216.77 | 2368216.77
AGU17170401052850 | Obra | Vo.Bo.-0264-071-17 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2019243.03 | 2019243.03
AGU17170401052850 | Servicios | Vo.Bo.-0264-089-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 58000 | 58000.0
AGU17180101067269 | Obra | FAM-11049-17-2017 | I.C. RODOLFO DURON ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 96957.94 | 0.1
AGU17180101066720 | Obra | FAM-11009-17-2017 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 17154006.9 | 1.999795E7
AGU00160300748373 | Obra | C-FISM-02-002/2016 | ARQ RAMIRO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 572487.77 | 572487.77
AGU18180201081413 | Servicios | FISMDF 001/18 | I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 199810 | 199810.0
AGU18180201081210 | Obra | FISMDF-ADE-01-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 345933.24
AGU00160300748386 | Obra | C-FISM-02-001/2016 | MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 832943.92 | 832943.92
AGU18180201081126 | Obra | FISMDF-0101-2018 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2499644.3 | 2499644.3
AGU17170300965171 | Obra | FAFEF-22018-022-17 | JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 198500.02 | 198500.02
AGU16180101067187 | Obra | FAM-10069-17-2016 | JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 756664.62 | 0.1
AGU17170401052215 | Obra | Vo.Bo.-0225-028-17 | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2131235.36 | 2131235.36
AGU17170401052136 | Obra | Vo.Bo.-0249-025-17 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2514373.89 | 2514373.89
AGU17170401052136 | Servicios | Vo.Bo.-0249-099-17 | RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 38570 | 38570.0
AGU18180201139182 | Obra | HABITAT 001/18 | . I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 7488519.29 | 7488519.29
AGU17170300964863 | Obra | FAFEF-22032-037-17 | CERVANTES VERDUZCO, HECTOR MANUEL, ARQ. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 149992.33 | 149992.33
AGU18180201081451 | Obra | FISMDF 005/18 | I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 578316.82 | 578316.82
AGU17180101073936 | Obra | 'Vo.Bo.-0261-015-18 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3907839.63
AGU17180101073936 | Servicios | Vo.Bo.-0261-100-17 | HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 64264
AGU18180201139227 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-023 | LM INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1777554.65 | 1777554.65
AGU18180201136714 | Obra | FORTAFIN-A-0118-2018 | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7636939.12 | 7636939.12
AGU17170200887372 | Obra | 'Vo.Bo.-0015-003-17 | 'EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2977637.19 | 3486818.59
AGU18180101073238 | Obra | PRODERE-LPN-001-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1175130.48 | 1175130.48
AGU18180201136759 | Obra | FORTAFIN-A-0125-2018 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7603077.87 | 7063077.87
AGU18180201081189 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-01-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 790913.3 | 810829.01
AGU18180201081121 | Obra | FISMDF-0103-2018 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 5274780.86 | 5274780.86
AGU18180101078756 | Adquisiciones | VEHICULOS-001-2018 | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2721899.99 | 2721899.99
AGU17170401053050 | Obra | Vo.Bo.-0265-070-17 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2700703.22 | 2700703.22
AGU17170401053050 | Servicios | Vo.Bo.-0265-090-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 58000 | 58000.0
AGU18180101078755 | Adquisiciones | RADIOS-001-2018 | AIRBUS SLC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 328191.84 | 328191.84
AGU18180201081307 | Servicios | 18-001 | SILVA RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 365709.95
AGU18180101071688 | Obra | PRODERE-IRF-002-2018 | I.C. J. REFUGIO PEDROZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 615085.22
AGU17170300964890 | Obra | FAFEF-22033-035-17 | Sustitución, Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de Centros de Salud del Estado- "Centro de Salud La Labor" | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 181159.42 | 181159.42
AGU18180201134690 | Obra | FAM-10005-18-2018 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 13575628.47 | 1.4423924E7
AGU18180101071693 | Obra | PRODERE-IRF-001-2018 | GCVICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE,JESUS MARIA | 837785.18
AGU00160300748385 | Obra | C-FISM-02-001/2016 | MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 832943.92 | 832943.92
AGU18180101080435 | Obra | FORTASEG 001/18 | Proyectos Sigmma S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 3338853.45
AGU17170100853722 | Obra | FAFEF-22013-007-17 | CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 594648.54 | 594648.54
AGU18180201131701 | Obra | FAFEF-22008-007-18 | CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11480886.22
AGU17170300964864 | Obra | FAFEF-22034-030-17 | SILVA AVILA, ALAN DANIEL, ARQ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 99580.63 | 99580.63
AGU16180101067191 | Obra | FAM-10067-17-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 644940.66 | 0.1
AGU18180201136725 | Obra | FORTAFIN-A-0119-2018 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7964677.08 | 7964677.08
AGU18180101074411 | Servicios | AI-801005994-E2-2018 FORTASEG 002/2018 | INSTITUTO BIENESTAR PSICOLOGICO INTEGRAL SC | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1000000 | 1000000.0
AGU18180101056220 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-007 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 322508.63
AGU17170300965058 | Obra | FAFEF-22056-040-17 | ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1376538.8 | 1376538.8
AGU18180201137938 | Adquisiciones | MUEBLES-001-2018 | RACMAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 99876 | 99876.0
AGU18180201136744 | Obra | FORTAFIN-A-0124-2018 | CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7591143.89 | 7591143.89
AGU18180201135116 | Servicios | MUJERES-001-2018 | VIOLETA SABAS DIAZ DE LEON | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 72000 | 72000.0
AGU18180201135116 | Servicios | MUJERES-002-2018 | MARIANA AVILA MONTEJANO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 114000 | 114000.0
AGU18180101056229 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-006 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAV SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 332988.23
AGU17170300965005 | Obra | FAFEF-22050-036-17 | BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 149962.13 | 149962.13
AGU18180101078782 | Servicios | N/A | GESTION Y MEJORA EDUCATIVA SC | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 500000 | 500000.0
AGU18180101073031 | Obra | PRODERE-LPN-002-2018 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1073881.17 | 1073881.17
AGU00160300748366 | Obra | C-FISM-02-009/2016 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 470390.89 | 441855.93
AGU18180201132774 | Obra | IO-801007989-E3-2018 | VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2419798.2 | 2500000.0
AGU18180101078753 | Servicios | N/A | VERONICA GONZALEZ DE ALBA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 500000 | 500000.0
AGU18180201081416 | Obra | CE-05-FAISM-2018-06-IRE-05 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 945316 | 945316.0
AGU18180201081191 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-03-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 484646.16 | 489417.61
AGU17180101066735 | Obra | FAM-11024-17-2017 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11538296.67 | 0.1
AGU00160300748374 | Obra | C-FISM-02-002/2016 | ARQ RAMIRO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 572487.77 | 572487.77
AGU00160300748371 | Obra | C-FISM-02-004/2016 | IC LUIS DANIEL MORONES LOPEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 29128.91 | 33356.54
AGU180401432540 | Obra | FISMDF-IRE-19-2018 | I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 597166.79 | 597166.79
AGU180401432560 | Obra | 49 | INGABCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 236216.45 | 236216.45
AGU180401432887 | Obra | 59 | DTERRAK SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 120829.01 | 120829.01
AGU180301310031 | Obra | 51 | RAMIRO ZIRAHUN DELGADILLO MONTOYA | MUNICIPIO DE EL LLANO | 711829.86 | 711829.86
AGU180401404827 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180301310558 | Obra | 005/18 FISMDF | Cesar Octavio Rodríguez Pérez | H Ayuntamiento de el Llano | 84400.76 | 84400.76
AGU180401405998 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180301298829 | Obra | FISMDF-19/2018 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 680900.83 | 680938.38
AGU180401430665 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430679 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430692 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401406041 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405464 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401406255 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406267 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180301304017 | Obra | FISM-17/2018 | H P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 207444.1 | 213306.01
AGU180301320032 | Obra | FISM-38/2018 | ELOY LOPEZ MEDINA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 498965.44 | 500997.98
AGU180301387291 | Adquisiciones | HABITAT-001-2018 | RACMAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 499998.52 | 499998.52
AGU180401406370 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406343 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406332 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180301327357 | Obra | IRE-FISMDF-001-2018 PAQUETE 1 | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 776530.59 | 841918.59
AGU180401448649 | Obra | FISMDF-ADE-06-2018 | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | municipio de jesus maria | 593987.43 | 593987.43
AGU180401430723 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU190101507026 | Obra | CE-01-FAISM-2019-AD-19 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 104711.51 | 104711.51
AGU180401430746 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401444615 | Obra | FISMDF-IRE-15-2018 | R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 434290.72 | 434290.72
AGU180401430737 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401444127 | Obra | FISMDF-ADE-07-2018 | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | municipio de jesus maria | 78464.87 | 78464.87
AGU180401430789 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401449221 | Obra | 46 | DAVID MACIAS DIAZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 620811.15 | 351124.96
AGU180401449240 | Obra | 45 | DAVID MACIAS DIAZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 620811.15 | 272250.0
AGU180401449546 | Obra | AD-FISMDF-RR-004/2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 185960.89 | 180528.2
AGU180401449620 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 10 | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1620000 | 1736062.61
AGU180401448561 | Obra | FISMDF-IRE-09-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | municipio de jesus maria | 617270.48 | 617270.48
AGU180301387526 | Obra | CF-DPOP-02/2018 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 987784.75 | 987784.75
AGU180301389879 | Obra | FORTAFIN-LPN-001-2018 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 580044.37 | 580044.37
AGU180301387566 | Obra | CF-DPOP-03/2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 985383.18 | 985383.18
AGU180301389939 | Obra | PRORE-LPN-001-2018 | I.C. JOSÈ ASUNCIÒN ORTIZ GAMEZ | municipio de jesus maria | 3111655.19 | 3111655.19
AGU180301387624 | Adquisiciones | 137/2018-LICITACIÓN-SEGUOT | LD I ASSOCIATS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1123777.84 | 1123777.84
AGU180301387624 | Servicios | 136/2018-LICITACIÓN-SEGUOT | MOISES ISRAEL REBOLLEDO CANUL | SECRETARIA DE ADMINSITRACIÓN | 9280000 | 9280000.0
AGU180301387624 | Adquisiciones | 198/2018-IF-SEGUOT | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 85181.57 | 85181.57
AGU180301387624 | Adquisiciones | 199/2018-IF-SEGUOT | Sistemas y Servicios para Topografía S.A. de C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1271090.88 | 1271090.88
AGU180301391758 | Obra | Contrato No. 01 | NOLDOR CONSTRUCCIONES SA de CV | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1250480 | 1250480.0
AGU180401438170 | Obra | 063 | MUELLE CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 764620.7 | 764620.7
AGU180301388794 | Obra | PRORE-2018-002 | LUVI, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2279949.9 | 2279949.9
AGU180301320038 | Adquisiciones | PRODIM2018 | EXPERTOS EN SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 127876.21 | 127876.21
AGU180401438834 | Obra | 52 | INGAB CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 305871.54 | 305871.54
AGU180401418529 | Obra | FISMDF-19/2018 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 680900.83 | 680938.38
AGU180401421410 | Obra | C-FISM-AD-003/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 104562.05 | 104562.05
AGU180401418820 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-032 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 705197.43 | 750125.43
AGU180401420579 | Obra | FISMDF-39/2018 | MARCO ANTONIO GUTIERREZ RIVAS | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 356757.98 | 357855.7
AGU180401420662 | Obra | FISMDF-36/2018 | HEROS NAIM HERNANDEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 557020.54 | 565878.02
AGU180401421592 | Obra | C-FISM-AD-015/2018 | VIGI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 201908.12 | 201908.12
AGU180401421597 | Obra | C-FISM-AD-007/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 115321.92 | 115321.92
AGU180401421606 | Obra | C-FISM-IR-010/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 221669.25 | 221669.25
AGU180401421616 | Obra | C-FISM-IR-021/2018 | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 138989.34 | 138989.35
AGU180401418818 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-044 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 618664.17 | 655798.05
AGU180401421629 | Obra | C-FISM-IR-015/2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 393737.15 | 393737.15
AGU180401421631 | Obra | C-FISM-AD-023/2018 | HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 114990.88 | 114990.88
AGU180401418531 | Obra | FISMDF-19/2018 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 680900.83 | 680938.38
AGU180401418532 | Obra | FISMDF-19/2018 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 680900.83 | 680938.38
AGU180401418534 | Obra | FISMDF-19/2018 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 680900.83 | 680938.38
AGU180401418536 | Obra | FISMDF-26/2018 | HEROS NAIM HERNANDEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 892616.6 | 894639.24
AGU180401418538 | Obra | FISM-20/2018 | ELOY LOPEZ MEDINA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 890555.84 | 894639.24
AGU190101513055 | Obra | PRODDER-CAP-15-2018 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 2564990.81 | 3776484.05
AGU180401420549 | Obra | FISMDF-35/2018 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 496445.11 | 500488.68
AGU180401420577 | Obra | FISMDF-37/2018 | HECTOR SAID LOZANO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 346317.25 | 357855.7
AGU180401421414 | Obra | C-FISM-AD-005/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 144460.51 | 144460.51
AGU180301387432 | Obra | CF-DPOP-01/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 988326.91 | 988326.91
AGU180301389467 | Obra | PRORE-2018-017 | IRANCO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1748015.1 | 1748015.1
AGU180301389650 | Obra | PRORE-2018-021 | ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 720588.14 | 720588.14
AGU180301389665 | Obra | PREP-2018-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3686150.19 | 3686150.19
AGU190101513506 | Obra | PRODDER-CAPASMJM-02-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CAPAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 242835.53 | 303544.41
AGU190101513553 | Obra | PRODDER-CAPASMJM-04-2018/2019 | SAUL ESPARZA AGUILAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGS. | 366738.79 | 374592.0
AGU180401427418 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-06-2019 | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 2017348.17 | 2017348.17
AGU00180201081252 | Obra | C-FISM-IR-014/2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 499640.74 | 501842.8
AGU180301389956 | Obra | IRF-PRORE-A-001-2018 | I.C. ALEJANDRO MOLINA MERAZ | municipio de jesus maria | 423586.81 | 423586.81
AGU180401438080 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438135 | Obra | 35 | MUELLE CONSTRUCTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE EL LLANO | 274788.87 | 274788.87
AGU180401432780 | Obra | 062 | MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 285699.89 | 285699.89
AGU180401438847 | Obra | 061 | CARLOS EDUARDO BECERRA GONZALEZ | MUNICIPIO DE EL LLANO | 130105.9 | 130105.9
AGU180401438002 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018 | MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 41460.02 | 41460.02
AGU180401451238 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU190101517199 | Obra | FAM-11014-18-2018 | BOO & BOO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | IIFEA | 161426 | 170000.0
AGU180401451298 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU180401451322 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU180401451361 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU190101513397 | Obra | PRODDER-CAP-20-2018 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1038241.3 | 1228029.34
AGU190101517205 | Obra | FAM-11006-18-2018 | OMAR SALINAS LARUMBE | IIFEA | 99192.26 | 100000.0
AGU180401475208 | Obra | CF-DPOP-007/18 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 794825.23 | 794825.23
AGU180401473402 | Obra | C-FISM-IR-026/2018 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 173321.12 | 173321.12
AGU190101514199 | Obra | CE-03-PRODDER-2018-03 | PROVEEDORA INDUSTRIAL EL DORADO SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 311516 | 311516.0
AGU180401450074 | Obra | AD-FISMDF-RR-011/2018 | I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 254455.3 | 254456.02
AGU190101513546 | Obra | PRODDER-CAPASMJM-03-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CAPAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 1644825.99 | 1931975.83
AGU180401473761 | Obra | CF-DPOP-11-2018 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 854940.56 | 854940.56
AGU180401451149 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU190101512804 | Obra | PRODDER-CAP-14-2018 | IC. JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 787283.85 | 1009872.19
AGU180401473306 | Obra | C-FISM-IR-025/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1153226.74 | 1153226.74
AGU190101516960 | Obra | LO-801007989-E29-2018 | T.C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 947801.54 | 1100000.0
AGU180401451653 | Obra | FISMDF-IRE-14-2018 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | municipio de jesus maria | 447367.64 | 447367.64
AGU180401451708 | Obra | FISMDF-IRE-14-2018 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | municipio de jesus maria | 447367.64 | 447367.64
AGU180401451201 | Obra | CE-21-FAISM-2018-ADJ-07 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 107683.64 | 107683.64
AGU180401451223 | Obra | CE-21-FAISM-2018-ADJ-07 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 107683.64 | 107683.64
AGU190101513503 | Obra | PRODDER-CAP-16-2018 | XAXCA, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1465133.13 | 1795689.67
AGU190101513537 | Obra | PRODDER-CAPASMJM-01-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | CAPAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 740877.23 | 750000.0
AGU180401483370 | Obra | C-FISM-AD-025/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 428477.45 | 428477.45
AGU190101516976 | Servicios | PRODDER 2018-3-MEJ-AP | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS2018 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 570705.88 | 570705.88
AGU180401489442 | Obra | CF-DPOP-09/2018 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 7998892.91 | 8500000.0
AGU180401495149 | Obra | FAM-10008-18-2018 | LULE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 900232.89 | 953661.0
AGU190101513338 | Obra | PRODDER-CAP-17-2018 | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 416163.6 | 507147.89
AGU190101514028 | Servicios | 110161200850 | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA | 45041.5 | 45041.5
AGU180401488742 | Servicios | FISMDF2018 | SYCOSA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA AGS | 191814.35 | 191814.35

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
AGU18180201131685 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5880 | 5880 | 100
AGU18180201131555 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 5300 | 5300 | 100
AGU17170200889597 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201138867 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131726 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 443205 | 443205 | 100
AGU17170100853696 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954815 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134858 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU18180201135155 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
AGU17170100853707 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882119 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882694 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17180101066495 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067123 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.93 | 0.93 | 100
AGU17170401046133 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101075299 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 983348.19 | 983348.19 | 100
AGU18180201132804 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133516 | 2019 | 1 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134698 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972586 | 2019 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046109 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081370 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101066729 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200854832 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073330 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954800 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401048894 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 73.22 | 73.22
AGU18180101067165 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.52 | 0.52 | 100
AGU18180201133476 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134789 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135126 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135150 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200881095 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200882129 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17170300965184 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972591 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401052910 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 48790 | 48790 | 100
AGU18180101067136 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.83 | 0.83 | 100
AGU16180101067196 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16160300741212 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 99.08 | 99.08
AGU17170401054321 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 47825 | 47825 | 100
AGU18180101067162 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.93 | 0.93 | 100
AGU17180101067340 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU18180101067124 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134932 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954792 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067119 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046228 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134878 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081371 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081193 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965157 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081190 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401044956 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074551 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU17170401051899 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067308 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067164 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.99 | 0.99 | 100
AGU18180201139321 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067067 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067129 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.98 | 0.98 | 100
AGU18180201131724 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 69 | 69 | 100
AGU17170400972589 | 2019 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964861 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200883185 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17170200889650 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045363 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101068632 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135122 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964873 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965226 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067075 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.66 | 66
AGU16180101067189 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401053013 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134653 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136568 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 924132.61 | 924132.61 | 100
AGU18180201081407 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16160200707142 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139254 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972595 | 2019 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964259 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964282 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074502 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067062 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067265 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132861 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5164.39 | 5164.39 | 100
AGU18180201136132 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965188 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300972093 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101075010 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5880 | 5880 | 100
AGU17170300965023 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964885 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046195 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU17170401045064 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101066733 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067205 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU18180101072049 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132815 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882555 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17170300965010 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954650 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965248 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972587 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045027 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045035 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073851 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 91.11 | 91.11
AGU18180201133390 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139312 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882281 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200881037 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200883376 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU16170200881729 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17180201135131 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135137 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401052257 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2979 | 2979 | 100
AGU16180101067299 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.27 | 27
AGU16170200882535 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17170300954756 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139293 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045566 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132852 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 571.5 | 571.5 | 100
AGU18180201133398 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131706 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 900 | 900 | 100
AGU17170401046085 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132826 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131669 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 7570 | 7570 | 100
AGU18180201081353 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 471 | 471 | 100
AGU17180201135525 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU17180101066724 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
AGU17180101067201 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067117 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101077369 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 99.24 | 99.24
AGU17170401046440 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964907 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045574 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954630 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954826 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972537 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134800 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131723 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 69 | 69 | 100
AGU16170200883381 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
AGU16170200882684 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135540 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 197032.96 | 197032.94 | 100
AGU18180101067120 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 0.73 | 0.73 | 100
AGU17170300964865 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965154 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170401046172 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073329 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045058 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300905780 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074519 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101066072 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 957309.92 | 957309.92 | 100
AGU18180101066073 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 270181.04 | 270181.04 | 100
AGU18180101067168 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.86 | 0.86 | 100
AGU16180101067192 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.74 | 74
AGU17170200854830 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134912 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134924 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134817 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134849 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU15170200883536 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
AGU16170200883282 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU15170200883549 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU18180101067141 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201138932 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882109 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300905846 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2026 | 2026 | 100
AGU17170300905765 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 50 | 50 | 100
AGU17170300954776 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972585 | 2019 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101072674 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100840570 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 86.05 | 86.05
AGU18180201132850 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 925.83 | 925.83 | 100
AGU17180201134903 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045584 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067170 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.96 | 0.96 | 100
AGU17180101067213 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131690 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 2265 | 2265 | 100
AGU17180201134808 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU16160100636377 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | 99.97
AGU17170401045481 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067118 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.94 | 0.94 | 100
AGU17170300964304 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200881537 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU17180201134670 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045428 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074901 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6911 | 6911 | 100
AGU18180201081293 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 284.1 | 284.1 | 100
AGU17180101067186 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067154 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067193 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045345 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401044987 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067216 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074946 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 8689 | 8689 | 100
AGU18180201132856 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1743 | 1743 | 100
AGU18180201139331 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046066 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067169 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 0.6 | 0.6 | 100
AGU17170400972590 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200854833 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100853702 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100853706 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100840498 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 100 | 88.71 | 88.71
AGU17170400972301 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972596 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045321 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU18180101067244 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134895 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU15160200683117 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 587465652 | 577310152 | 98.2713
AGU18180201134674 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU17180201134867 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
AGU17170100840527 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU18180201131721 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 750 | 750 | 100
AGU16170401046214 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401044945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045502 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074988 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 8160 | 8160 | 100
AGU16180101066779 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073279 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133488 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200889383 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200887363 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045386 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.74 | 74
AGU16180101067199 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067161 | 2019 | 1 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101070774 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 388 | 387.8 | 99.9485
AGU18180201133097 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131715 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 375 | 375 | 100
AGU17170401051915 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067326 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972584 | 2019 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300905781 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 160 | 160 | 100
AGU16170200881149 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU18180201131709 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 830 | 830 | 100
AGU17180201134889 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201137767 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 30478961.6 | 6042576.5 | 19.8254
AGU18180101074866 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4360 | 4360 | 100
AGU17170300965239 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101075282 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1196272.04 | 1196272.04 | 100
AGU18180201136161 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964870 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972593 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046095 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073134 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081417 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972592 | 2019 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101066725 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
AGU17170401045460 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964877 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964249 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401046139 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067160 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067346 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067197 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067351 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081349 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882363 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132753 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131519 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
AGU18180201139827 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3051024.41 | 2576418.69 | 84.4444
AGU17180201135098 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134835 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882593 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
AGU180401432681 | 2019 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
AGU180301389388 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 464 | 100
AGU180301390152 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390194 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301384952 | 2019 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
AGU180301391598 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391780 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391796 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU180301391876 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
AGU180301391892 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392097 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 44.95 | 44.95
AGU180301392234 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392340 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390293 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390303 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
AGU190101512012 | 2019 | 1 | Equipamiento | 688 | 688 | 0 | 0
AGU180401443948 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301391807 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391839 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391963 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391996 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 93.97 | 93.97
AGU180301310234 | 2019 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
AGU180301384862 | 2019 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
AGU180301389575 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2866.5 | 2000 | 1605.24 | 80.262
AGU180301389678 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301298520 | 2019 | 1 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
AGU180301391543 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.73 | 73
AGU180301391856 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.56 | 56
AGU180401430773 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430786 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430875 | 2019 | 1 | Metros lineales | 257 | 257 | 257 | 100
AGU180401430943 | 2019 | 1 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
AGU180401430983 | 2019 | 1 | Metros lineales | 169 | 169 | 169 | 100
AGU180401430986 | 2019 | 1 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180301389239 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389716 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180301392114 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301327283 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389544 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
AGU180301390305 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390652 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406292 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1252 | 1253 | 1253 | 100
AGU180401406841 | 2019 | 1 | Metros lineales | 195 | 195 | 0 | 0
AGU180401406847 | 2019 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
AGU180301387297 | 2019 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301387302 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU190101512014 | 2019 | 1 | Equipamiento | 94 | 94 | 0 | 0
AGU190101513370 | 2019 | 1 | Equipamiento | 282 | 282 | 0 | 0
AGU190101512602 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1697.01 | 1697.01 | 916.39 | 54.0003
AGU190101517169 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU180401406720 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1259 | 1259 | 1259 | 100
AGU190101512538 | 2019 | 1 | Metros | 3423 | 3423 | 3423 | 100
AGU190101512709 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2121.03 | 2121.03 | 1272.61 | 59.9996
AGU180301390313 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101513303 | 2019 | 1 | Metros lineales | 710 | 710 | 284 | 40
AGU180401406723 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
AGU180401406726 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 938 | 938 | 938 | 100
AGU190101517557 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 3208.5 | 71.3
AGU180401406787 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 493 | 493 | 493 | 100
AGU180401406539 | 2019 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
AGU180401448619 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401449465 | 2019 | 1 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
AGU180401444477 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401447378 | 2019 | 1 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
AGU180401430731 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430733 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430765 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401447015 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401448736 | 2019 | 1 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
AGU180401430777 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430782 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401447499 | 2019 | 1 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
AGU180401448762 | 2019 | 1 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
AGU180401430794 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401430798 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430799 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190101517606 | 2019 | 1 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401447988 | 2019 | 1 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
AGU180401448800 | 2019 | 1 | Metros lineales | 220.41 | 308.7 | 308 | 99.7732
AGU180401430804 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430805 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430808 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401430812 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401430816 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401430818 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430819 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401430820 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430822 | 2019 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401430824 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401448832 | 2019 | 1 | Metros lineales | 224.02 | 224.02 | 224.02 | 100
AGU180401449575 | 2019 | 1 | Metros lineales | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 100
AGU180401430833 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401430834 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430835 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401430836 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430837 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401447176 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401448066 | 2019 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
AGU180401448891 | 2019 | 1 | Metros lineales | 202 | 202 | 202 | 100
AGU180401449334 | 2019 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
AGU180401430904 | 2019 | 1 | Metros lineales | 142 | 142 | 142 | 100
AGU180401444399 | 2019 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
AGU180401444443 | 2019 | 1 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
AGU180401447296 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU190101513279 | 2019 | 1 | Equipamiento | 28 | 28 | 0 | 0
AGU190101516127 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 40 | 40 | 28 | 70
AGU180301389672 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 978.04 | 978.04 | 978.04 | 100
AGU180301389697 | 2019 | 1 | Computadoras | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301390620 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389839 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387546 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301387622 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 98.87 | 98.87
AGU180301387631 | 2019 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.14 | 95.14
AGU180301389948 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 700 | 700 | 700 | 100
AGU180301389959 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301388801 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2496 | 2496 | 2496 | 100
AGU180301388803 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 775.76 | 775.76 | 775.76 | 100
AGU180301390630 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU190101507048 | 2019 | 1 | Metros lineales | 337.8 | 337.8 | 331 | 97.987
AGU180301385096 | 2019 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
AGU180301391529 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391551 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391737 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391762 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391846 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391866 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391868 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU180301391954 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391967 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU180301391971 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389400 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3696 | 3696 | 3696 | 100
AGU180301389517 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
AGU180301385025 | 2019 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180301390247 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390214 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390330 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180301390377 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390615 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391520 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387534 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 53.85 | 53.85
AGU180301391570 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU180301391711 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391744 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101507553 | 2019 | 1 | Metros lineales | 93.9 | 93.9 | 0 | 0
AGU180301391903 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391910 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101507601 | 2019 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
AGU180301388795 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 1848 | 100
AGU180301388806 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 975.76 | 975.76 | 975.76 | 100
AGU180301391921 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
AGU180301391938 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU190101507648 | 2019 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
AGU180301385014 | 2019 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU190101513299 | 2019 | 1 | Equipamiento | 63 | 63 | 0 | 0
AGU180301389050 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 925.76 | 925.76 | 925.76 | 100
AGU180301385001 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301385113 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301387346 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389363 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
AGU180401418824 | 2019 | 1 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
AGU180301389560 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
AGU180301389642 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
AGU180401422433 | 2019 | 1 | Metros lineales | 203 | 203 | 203 | 100
AGU180401421627 | 2019 | 1 | Otros | 250 | 137 | 137 | 100
AGU180301389900 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180301390133 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390142 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401422420 | 2019 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
AGU180401422428 | 2019 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
AGU180301391771 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391916 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391966 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 12.93 | 12.93
AGU190101507339 | 2019 | 1 | Metros lineales | 442 | 442 | 0 | 0
AGU180301392132 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392133 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 62.79 | 62.79
AGU180301392162 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180301392223 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392276 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101504367 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.11 | 11
AGU180301384990 | 2019 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301389686 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
AGU180301389861 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389896 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180301385108 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301390123 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392896 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390388 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387580 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 41.87 | 41.87
AGU180301391723 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401443885 | 2019 | 1 | Metros lineales | 107 | 107 | 25 | 23.3645
AGU180401443909 | 2019 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301387496 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301387556 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301390322 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301379433 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1313000 | 1330000 | 1330000 | 100
AGU180301384905 | 2019 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301390643 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 26.23 | 26.23
AGU180401444225 | 2019 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU190101516172 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
AGU180401438657 | 2019 | 1 | Metros lineales | 183 | 183 | 183 | 100
AGU180401438661 | 2019 | 1 | Metros lineales | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 100
AGU180401438669 | 2019 | 1 | Otros | 745 | 745 | 745 | 100
AGU180301389568 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391561 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391616 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU180301391660 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389601 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
AGU180301391945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU180301390337 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101512046 | 2019 | 1 | Equipamiento | 7 | 7 | 7 | 100
AGU190101512076 | 2019 | 1 | Lote | 268 | 268 | 0 | 0
AGU190101512087 | 2019 | 1 | Lote | 268 | 268 | 0 | 0
AGU180401429719 | 2019 | 1 | Metros lineales | 466 | 466 | 466 | 100
AGU180401429773 | 2019 | 1 | Metros lineales | 537 | 537 | 537 | 100
AGU180401444679 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301386528 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401428171 | 2019 | 1 | Metros lineales | 222 | 222 | 222 | 100
AGU190101511643 | 2019 | 1 | Piezas | 28507 | 28507 | 0 | 0
AGU180301391638 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438860 | 2019 | 1 | Metros lineales | 63 | 63 | 62 | 98.4127
AGU190101511847 | 2019 | 1 | Equipamiento | 227 | 227 | 227 | 100
AGU190101511851 | 2019 | 1 | Equipamiento | 59 | 59 | 59 | 100
AGU180301391845 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391862 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
AGU180301391930 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391980 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 55.15 | 55.15
AGU190101511992 | 2019 | 1 | Equipamiento | 30 | 30 | 30 | 100
AGU190101512000 | 2019 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190101512004 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101512024 | 2019 | 1 | Equipamiento | 353 | 353 | 353 | 100
AGU190101512063 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386793 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 825.76 | 825.76 | 825.76 | 100
AGU190101512099 | 2019 | 1 | Lote | 116153 | 116153 | 0 | 0
AGU180301390217 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 24.34 | 24.34
AGU190101513026 | 2019 | 1 | Equipamiento | 183 | 183 | 0 | 0
AGU190101513027 | 2019 | 1 | Equipamiento | 40 | 40 | 0 | 0
AGU190101513031 | 2019 | 1 | Equipamiento | 41 | 41 | 0 | 0
AGU180301390239 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101513292 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710 | 0 | 0
AGU190101511392 | 2019 | 1 | Equipamiento | 81 | 81 | 81 | 100
AGU180301391832 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 60.82 | 60.82
AGU180401438148 | 2019 | 1 | Metros lineales | 256.6 | 256.6 | 256.6 | 100
AGU180301384941 | 2019 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180301384978 | 2019 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
AGU190101513321 | 2019 | 1 | Metros lineales | 3423 | 3423 | 3423 | 100
AGU190101513322 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 717.1 | 717.1 | 0 | 0
AGU190101513351 | 2019 | 1 | Equipamiento | 119 | 119 | 0 | 0
AGU190101513362 | 2019 | 1 | Equipamiento | 53 | 53 | 0 | 0
AGU190101513467 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
AGU190101513510 | 2019 | 1 | Metros lineales | 189.46 | 189.46 | 189.46 | 100
AGU180401438726 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401438980 | 2019 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
AGU180401438999 | 2019 | 1 | Metros lineales | 222.51 | 222.51 | 222.51 | 100
AGU180401436326 | 2019 | 1 | Metros lineales | 517 | 517 | 517 | 100
AGU190101512002 | 2019 | 1 | Equipamiento | 60 | 60 | 0 | 0
AGU190101517537 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1840 | 1840 | 920 | 50
AGU190101517543 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 1700 | 85
AGU190101517547 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 3210.75 | 71.35
AGU190101516597 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101516621 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451325 | 2019 | 1 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
AGU190101512035 | 2019 | 1 | Equipamiento | 49 | 49 | 49 | 100
AGU190101516654 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 6.27 | 6.27
AGU190101517731 | 2019 | 1 | Aula | 13 | 13 | 13 | 100
AGU190101512092 | 2019 | 1 | Lote | 13639 | 13639 | 0 | 0
AGU190101517761 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
AGU180401451583 | 2019 | 1 | Otros | 224 | 224 | 224 | 100
AGU180401457157 | 2019 | 1 | Metros lineales | 265.45 | 265.45 | 265.45 | 100
AGU190101512854 | 2019 | 1 | Metros | 220 | 220 | 30 | 13.6364
AGU190101512228 | 2019 | 1 | Equipamiento | 91 | 91 | 91 | 100
AGU190101516783 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 4900 | 100
AGU190101516807 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
AGU190101516816 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 2640 | 100
AGU190101513054 | 2019 | 1 | Metros lineales | 993 | 993 | 29.79 | 3
AGU180401457789 | 2019 | 1 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
AGU190101513265 | 2019 | 1 | Equipamiento | 16 | 16 | 0 | 0
AGU180401456795 | 2019 | 1 | Metros lineales | 283 | 283 | 283 | 100
AGU190101511828 | 2019 | 1 | Equipamiento | 314 | 314 | 314 | 100
AGU190101517152 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101511832 | 2019 | 1 | Equipamiento | 181 | 181 | 181 | 100
AGU190101511842 | 2019 | 1 | Equipamiento | 62 | 62 | 62 | 100
AGU180401459920 | 2019 | 1 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180401459988 | 2019 | 1 | Metros lineales | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 100
AGU180401449879 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401449887 | 2019 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
AGU190101516515 | 2019 | 1 | Equipamiento | 195000 | 195000 | 0 | 0
AGU180401457334 | 2019 | 1 | Metros lineales | 199.61 | 199.61 | 199.61 | 100
AGU190101516677 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4160 | 4160 | 4160 | 100
AGU180401457663 | 2019 | 1 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
AGU190101516877 | 2019 | 1 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
AGU190101517520 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 2390.64 | 71.15
AGU190101517522 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1570 | 1570 | 1570 | 100
AGU190101517529 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 12600 | 12600 | 9261 | 73.5
AGU190101517534 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 272.55 | 272.55 | 185.33 | 67.9985
AGU190101517546 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
AGU190101517549 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430 | 1931.85 | 79.5
AGU190101517575 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7800 | 7800 | 6006 | 77
AGU190101517600 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
AGU190101517688 | 2019 | 1 | Kilómetro | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100
AGU180401451331 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
AGU180401451394 | 2019 | 1 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
AGU190101517159 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101517771 | 2019 | 1 | Lote | 6 | 6 | 6 | 100
AGU190101517779 | 2019 | 1 | Metros | 1410.29 | 1410.29 | 944.89 | 66.9997
AGU180401469447 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101516452 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
AGU190101517525 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
AGU190101517544 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
AGU190101516549 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101516563 | 2019 | 1 | Maquinaria y equipo | 4 | 4 | 4 | 100
AGU190101517764 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
AGU190101513177 | 2019 | 1 | Equipamiento | 72 | 72 | 0 | 0
AGU190101513249 | 2019 | 1 | Equipamiento | 6 | 6 | 0 | 0
AGU190101513268 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
AGU190101516689 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1610 | 1610 | 1610 | 100
AGU190101516714 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
AGU190101516773 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1840 | 1840 | 1840 | 100
AGU190101516857 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560 | 2560 | 100
AGU190101515945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1920 | 100
AGU180401471918 | 2019 | 1 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU190101517139 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101516419 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
AGU190101514277 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1715 | 1715 | 1629.25 | 95
AGU180401460058 | 2019 | 1 | Otros | 275.23 | 275.23 | 275.23 | 100
AGU190101513313 | 2019 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
AGU180401456573 | 2019 | 1 | Metros lineales | 215 | 215 | 25 | 11.6279
AGU180401460100 | 2019 | 1 | Metros lineales | 378.6 | 378.6 | 378.6 | 100
AGU190101513422 | 2019 | 1 | Metros lineales | 435 | 435 | 261 | 60
AGU180401456657 | 2019 | 1 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
AGU190101513477 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.37 | 37
AGU190101511991 | 2019 | 1 | Equipamiento | 49 | 49 | 49 | 100
AGU190101517532 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 1960 | 70
AGU190101517545 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
AGU190101517554 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 50400 | 50400 | 21629.16 | 42.915
AGU190101517563 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 48800 | 48800 | 1659.2 | 3.4
AGU190101517570 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 76800 | 76800 | 71885 | 93.6003
AGU190101517589 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247 | 1880.36 | 44.275
AGU180401461507 | 2019 | 1 | Metros lineales | 54 | 54 | 54 | 100
AGU190101516758 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
AGU190101517678 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 590 | 590 | 483.8 | 82
AGU180401451246 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 502.24 | 502.24 | 502.24 | 100
AGU190101512200 | 2019 | 1 | Equipamiento | 385 | 385 | 385 | 100
AGU190101513453 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
AGU190101514264 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1299899.75 | 1299899.75 | 0 | 0
AGU190101514284 | 2019 | 1 | Piezas | 7500 | 7500 | 0 | 0
AGU190101515893 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.07 | 7
AGU190101516827 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 2640 | 100
AGU190101516841 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2688 | 2688 | 2688 | 100
AGU190101517207 | 2019 | 1 | Equipamiento | 673001.4 | 673001.4 | 0 | 0
AGU190101512007 | 2019 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190101517767 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7746.33 | 7746.33 | 7746.33 | 100
AGU190101517785 | 2019 | 1 | Kilómetro | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 100
AGU180401495371 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101513380 | 2019 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
AGU180401489675 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 422 | 422 | 1 | 0.23697
AGU180401489703 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 591.04 | 591.04 | 0.98 | 0.16581
AGU180401493664 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 926 | 926 | 926 | 100
AGU180401493707 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 278.45 | 278.45 | 278.45 | 100
AGU180401495192 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100
AGU180401495318 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 217.65 | 217.65 | 217.65 | 100
AGU180401496284 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401500231 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 484.1 | 484.1 | 484.1 | 100
AGU180401495428 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 170.28 | 170.28 | 170.28 | 100
AGU180401495477 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401496313 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401494021 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1637.5 | 1637.5 | 1637.5 | 100
AGU180401494084 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2384 | 2384 | 2384 | 100
AGU190101517548 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1920 | 100
AGU180401495544 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401496356 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401500392 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 1160 | 100
AGU180401494226 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 624.85 | 624.85 | 624.85 | 100
AGU180401495624 | 2019 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401498083 | 2019 | 1 | Metros | 598.85 | 598.85 | 100 | 16.6987
AGU180401494412 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1333.85 | 1333.85 | 1260 | 94.4634
AGU180401493990 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1338.08 | 1338.08 | 1338.08 | 100
AGU180401495678 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401498270 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401501451 | 2019 | 1 | Equipamiento | 203703314 | 203703313.6 | 163452560.35 | 80.2405
AGU180401489387 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3000 | 3445.02 | 3445 | 99.9994
AGU180401494810 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 789.72 | 789.72 | 236.92 | 30.0005
AGU180401494840 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3616.51 | 3616.51 | 3616.51 | 100
AGU180401493687 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 531.5 | 531.5 | 506.19 | 95.238
AGU180401497328 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495177 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
AGU180401494831 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 0 | 0
AGU180401495639 | 2019 | 1 | Luminaria | 99 | 99 | 99 | 100
AGU180401494115 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 722.44 | 722.44 | 333 | 46.0938
AGU180401498165 | 2019 | 1 | Metros | 4445 | 4445 | 100 | 2.2497
AGU180401494217 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 621.44 | 621.44 | 621.44 | 100
AGU180401494401 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 488.8 | 488.8 | 488.8 | 100
AGU180401494204 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 578.28 | 578.28 | 578.28 | 100
AGU180401494007 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 463.16 | 463.16 | 457 | 98.67
AGU180401497951 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
AGU180401494383 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 689.82 | 689.82 | 689.82 | 100
AGU180401494478 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 949.24 | 949.24 | 275.28 | 29
AGU180401494486 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
AGU180401494493 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 749.3 | 749.3 | 290 | 38.7028
AGU180401494501 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1827.15 | 1827.15 | 1827.15 | 100
AGU180401496364 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401496394 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101513332 | 2019 | 1 | Equipamiento | 22 | 22 | 0 | 0
AGU180401495379 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1667.52 | 1667.52 | 1667.52 | 100
AGU180401489411 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 900 | 1089.44 | 1089.44 | 100
AGU180401493737 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 313.72 | 313.72 | 313.72 | 100
AGU180401493754 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 749.55 | 749.55 | 745.5 | 99.4597
AGU190101513355 | 2019 | 1 | Equipamiento | 171 | 171 | 0 | 0
AGU180401494815 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3404.64 | 3404.64 | 3268.3 | 95.9955
AGU180401494033 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 739.4 | 739.4 | 739.4 | 100
AGU180401494287 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 919.42 | 919.42 | 919.42 | 100
AGU180401490002 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495188 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495204 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 181.23 | 181.23 | 181.23 | 100
AGU180401494460 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 322.86 | 322.86 | 322.86 | 100
AGU180401494468 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 543.92 | 543.92 | 543.92 | 100
AGU190101515907 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
AGU180401495570 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401495675 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 978.04 | 978.04 | 978.04 | 100
AGU190101516211 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
AGU190101513433 | 2019 | 1 | Metros lineales | 380 | 380 | 60.8 | 16
AGU180401500451 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2366.58 | 2366.58 | 2366.58 | 100
AGU180401489623 | 2019 | 1 | Luminaria | 23 | 23 | 23 | 100
AGU180401495210 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101517725 | 2019 | 1 | Kilómetro | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
AGU180401495216 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 100
AGU180401495441 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 336.96 | 336.96 | 53 | 15.7289
AGU180401495237 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 182.25 | 182.25 | 182.25 | 100
AGU180401495347 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 967 | 967 | 1 | 0.10341
AGU180401495391 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 100
AGU180401495657 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401497965 | 2019 | 1 | Metros | 3026.11 | 3026.11 | 100 | 3.3046
AGU180401488900 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 2 | 66.6667
AGU190101517624 | 2019 | 1 | Aula | 13 | 13 | 13 | 100
AGU190101516524 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101516795 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855 | 1855 | 100
AGU190101517195 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201137891 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 50 | 50 | 100
AGU00160300748368 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964922 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 402913.82 | 402913.82 | 100
AGU17180101066718 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00160300748376 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067378 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132721 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00160300748377 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136735 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201138951 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
AGU17180101074385 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7020 | 7020 | 100
AGU17170401052850 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1890 | 1890 | 100
AGU17180101067269 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101066720 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081305 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134519 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00160300748373 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081413 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081210 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 152.6 | 152.6 | 100
AGU00160300748386 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081126 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972403 | 2019 | 1 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965171 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081304 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067187 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401052215 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1248 | 1248 | 100
AGU17170401052136 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2914.5 | 2914.5 | 100
AGU18180201139182 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1349 | 1349 | 100
AGU17170300964863 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081451 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 572 | 572 | 100
AGU17180101073936 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7700 | 7700 | 100
AGU18180201139227 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136714 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200887372 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073238 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1958.8 | 1958.8 | 100
AGU18180201133528 | 2019 | 1 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136759 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081189 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081121 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078756 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 4 | 4 | 100
AGU17170401053050 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3105 | 3105 | 100
AGU18180101078755 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 4 | 4 | 100
AGU18180201081307 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101071688 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 575 | 575 | 100
AGU18180201081306 | 2019 | 1 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964890 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134690 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201137875 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 64 | 64 | 100
AGU18180101071693 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 564.94 | 564.94 | 100
AGU00160300748385 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200890286 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5170510.58 | 5170510.58 | 100
AGU18180101080435 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100853722 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131701 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 900 | 900 | 100
AGU17170300964864 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067191 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136725 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074411 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101056220 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 218 | 218 | 100
AGU17170300965058 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201137938 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 25 | 25 | 100
AGU18180201136744 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135116 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00160300748354 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101056229 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 182.22 | 182.22 | 100
AGU17170300965005 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078782 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073031 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 858.63 | 858.63 | 100
AGU00160300748366 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132685 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132774 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00180201081251 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078753 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132712 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081416 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 960 | 960 | 100
AGU18180201081191 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00170400972377 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101066735 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00160300748374 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00160300748371 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401432540 | 2019 | 1 | Metros lineales | 219 | 219 | 219 | 100
AGU180401432560 | 2019 | 1 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
AGU180401432887 | 2019 | 1 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
AGU180301392148 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301385702 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301310031 | 2019 | 1 | Metros lineales | 538 | 538 | 538 | 100
AGU180301385714 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401404827 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301310558 | 2019 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
AGU180301385976 | 2019 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401405998 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301298829 | 2019 | 1 | Celdas solares | 30 | 30 | 30 | 100
AGU180401430665 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401430679 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401430692 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406041 | 2019 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401405464 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406255 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406267 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301304017 | 2019 | 1 | Celdas solares | 26 | 26 | 26 | 100
AGU180301320032 | 2019 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
AGU180301387291 | 2019 | 1 | Piezas | 227 | 218 | 218 | 100
AGU180401406370 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406343 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 2 | 2 | 100
AGU180401406332 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301327357 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401448649 | 2019 | 1 | Metros lineales | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 100
AGU180401430723 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU190101507026 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401430746 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401444615 | 2019 | 1 | Metros lineales | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100
AGU180401430737 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401444127 | 2019 | 1 | Metros lineales | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 100
AGU180401430789 | 2019 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401449221 | 2019 | 1 | Metros lineales | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 100
AGU180401449240 | 2019 | 1 | Metros lineales | 182 | 182 | 182 | 100
AGU180401449546 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401449620 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1164 | 1164 | 1164 | 100
AGU180401448561 | 2019 | 1 | Metros lineales | 192.15 | 192.15 | 192.15 | 100
AGU180301386397 | 2019 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180301386520 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387526 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 653 | 653 | 653 | 100
AGU180301389879 | 2019 | 1 | Metros | 708.74 | 589.5 | 589.5 | 100
AGU180301387566 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 622 | 622 | 622 | 100
AGU180301390701 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301385671 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301386068 | 2019 | 1 | Otros | 34 | 34 | 34 | 100
AGU180301385993 | 2019 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301389939 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 700 | 700 | 700 | 100
AGU180301392116 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386852 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301387624 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391758 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401438170 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
AGU180301388794 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 1248 | 100
AGU180301320038 | 2019 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401438834 | 2019 | 1 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
AGU180401418529 | 2019 | 1 | Celdas solares | 30 | 30 | 30 | 100
AGU180401421410 | 2019 | 1 | Metros lineales | 117 | 116.78 | 116.78 | 100
AGU180401421422 | 2019 | 1 | Metros lineales | 61 | 60 | 60 | 100
AGU180401418820 | 2019 | 1 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
AGU180401420579 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401420662 | 2019 | 1 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
AGU180401421592 | 2019 | 1 | Metros lineales | 200 | 194.5 | 194.5 | 100
AGU180401421597 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 155 | 141.42 | 141.42 | 100
AGU180401421606 | 2019 | 1 | Metros lineales | 196.77 | 90 | 90 | 100
AGU180401421616 | 2019 | 1 | Metros lineales | 71 | 66 | 66 | 100
AGU180401418818 | 2019 | 1 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
AGU180401421629 | 2019 | 1 | Metros lineales | 3000 | 3499.62 | 3499.62 | 100
AGU180401421631 | 2019 | 1 | Otros | 150 | 3 | 3 | 100
AGU180401418531 | 2019 | 1 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401418532 | 2019 | 1 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401418534 | 2019 | 1 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401418536 | 2019 | 1 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
AGU180401418538 | 2019 | 1 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
AGU180301386551 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU190101513055 | 2019 | 1 | Metros lineales | 875.77 | 875.77 | 875.77 | 100
AGU180401420549 | 2019 | 1 | Celdas solares | 61 | 61 | 61 | 100
AGU180401420577 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401421414 | 2019 | 1 | Metros lineales | 125 | 124.54 | 124.54 | 100
AGU180301387432 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
AGU180301389467 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 631 | 631 | 631 | 100
AGU180301389650 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 1270 | 100
AGU180301389665 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 1420 | 100
AGU180301385984 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301385987 | 2019 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
AGU180301386577 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101513506 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101513553 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392154 | 2019 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401427418 | 2019 | 1 | Metros lineales | 528 | 528 | 528 | 100
AGU180301386014 | 2019 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301386064 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU00180201081252 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389956 | 2019 | 1 | Metros | 360 | 450 | 450 | 100
AGU180401438080 | 2019 | 1 | Piezas | 2850 | 11 | 11 | 100
AGU180401438135 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180301386499 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401432780 | 2019 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
AGU180401438847 | 2019 | 1 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
AGU180401438002 | 2019 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401451238 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101517199 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451298 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451322 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451361 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU190101513397 | 2019 | 1 | Metros lineales | 634.3 | 634.3 | 634.3 | 100
AGU190101517205 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401475208 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 118 | 112.25 | 112.25 | 100
AGU180401473402 | 2019 | 1 | Otros | 188700 | 18700.22 | 18700.22 | 100
AGU190101514199 | 2019 | 1 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
AGU180401450074 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
AGU190101513546 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401473761 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451149 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU190101516997 | 2019 | 1 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
AGU190101512804 | 2019 | 1 | Metros lineales | 351.5 | 351.5 | 351.5 | 100
AGU180401473306 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 660 | 409.2 | 409.2 | 100
AGU190101516960 | 2019 | 1 | Piezas | 75 | 75 | 75 | 100
AGU180401451653 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 676.54 | 676.54 | 676.54 | 100
AGU180401451708 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 414 | 414 | 414 | 100
AGU180401453094 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451887 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451201 | 2019 | 1 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
AGU180401451223 | 2019 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
AGU190101513503 | 2019 | 1 | Metros lineales | 918.91 | 918.91 | 918.91 | 100
AGU190101513537 | 2019 | 1 | Equipamiento | 34 | 34 | 34 | 100
AGU180401483370 | 2019 | 1 | Metros lineales | 5000 | 3525.6 | 3525.6 | 100
AGU190101516976 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401489442 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7600 | 8434.3 | 8434.3 | 100
AGU180401497821 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 9102950 | 0 | 0
AGU180401495149 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 605 | 605 | 605 | 100
AGU190101513338 | 2019 | 1 | Metros lineales | 468.4 | 468.4 | 468.4 | 100
AGU190101514028 | 2019 | 1 | Maquinaria y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401488742 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401485030 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".