## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | SIG | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | BCN18180201135227 | BCN | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374998.71}} | Reparacion Estructural De La E.P. Martin Bautista Muñoz (02dpr0843l) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058901-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GUAYCURA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-08-17 | 2018-11-01 | 374998.71 | 374998.71 | 374998.71 | 374998.71 | 374998.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889197 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1037305.07}} | Escuela Jardin De Niños Oviedo Decroly | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0116E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 902985.43 | 902985.43 | 902755.98 | 902755.98 | 902755.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891930 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Villa Verde | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0242B | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1095758.02 | 1095758.02 | 1095758.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906215 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299998.97}} | Meroramiento De Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria De La Colonia Miramar Delegación Playas De Tijuana - 146473 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 146473 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ANTONIETA PONDS COLONIA MIRAMARTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL INCLAN Y CALLE NACHO REYES, CALLE VICTOR PARRA, lon:-117.083146, lat:32.51521177}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 299998.97 | 299998.97 | 299998.97 | 299998.97 | 299998.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42, contratista:INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. , monto:299998.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032468/proyecto_INICIO, 1032468/proyecto_PROCESO, 1032468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200890597 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:788800.0}} | Proyecto Ejecutivo De Nodo Morelos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056756-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MORELOS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-15 | 2017-03-01 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1682053, contratista:SERGIO CELIS MEDINA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:788800.0, importe_modificado:788800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001718/proyecto_INICIO, 1001718/proyecto_FIN, 1001718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889305 | BCN | Proyecto de inversión | 60485 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60485.0, modificado:59275.48}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Valle (02dml0038q) En Ejido Hechicera, Mexicali Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057384-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 59275.48 | 59275.48 | 59275.48 | 59275.48 | 59275.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534969, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:232140.65, importe_modificado:232140.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000290/proyecto_PROCESO, 1000290/proyecto_INICIO, 1000290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180201140886 | BCN | Proyecto de inversión | 6035375.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035375.03, modificado:6035375.03}} | Remodelacion Centro Rehabilitacion Integral Tijuana 2018 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | 1SNDIF2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Paseo del Río, Río Tijuana 3a. Etapa, Rio Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-12 | 2018-12-01 | 6031998.16 | 6031998.16 | 6031998.16 | 6031998.16 | 6031998.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685138 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:567700.83}} | Comedor Escolar Telesecundaria No 4 En El Poblado De La Mision - 85628 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85628 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 4 EN EL POBLADO DE LA MISION, lon:-116.8480243, lat:32.09240314}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 567700.83 | 567700.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-04, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:567700.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903657 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Jardin De Niños Jose Vasconcelos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0196G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1040799.81 | 1040799.81 | 1040799.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903346 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela Teodosia Sainz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DCC0002N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 769230.77 | 769230.77 | 766145.26 | 766145.26 | 766145.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717739 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Salvador Diaz Miron Colonia Lomas De San Ramon Vicente Guerrero - 85301 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85301 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE CULIACAN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22940 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE AGUAS CALIENTES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-115.9989081, lat:30.70038189}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-34, contratista:FREDY MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200696033 | BCN | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Aula De Medio En Escuela Primaria Braulio Maldonado En Colonia Santa Fe Vicente Guerrero - 85326 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85326 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO MALD, lon:-115.9748564, lat:30.67780647}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-29, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:570000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886911 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela 5 De Febrero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0040W | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.73 | 769230.73 | 769230.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906259 | BCN | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:138295.84}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Oaxaca Colonia Xicontencatl Leyva Mortera Delegacion San Antonio De Los Buenos - 121387 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 121387 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ, SOBRE AV, lon:-117.0676361, lat:32.47647521}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 138295.84 | 138295.84 | 138295.84 | 138295.84 | 138295.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66, contratista:A R INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:138295.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032512/proyecto_PROCESO, 1032512/proyecto_INICIO, 1032512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906271 | BCN | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Fernando Benitez Colonia Reforma Delegacion Sanchez Taboada - 118518 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118518 | N | 0 | 0 | 2324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO BENITEZ COLONIA REFORMATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO MARTINEZ Y , CERCA DEL CAÑON PABLO NERUDA, lon:-116.9484181, lat:32.46141166}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 508821.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DST-190-AD-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:510578.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032524/proyecto_INICIO, 1032524/proyecto_FIN, 1032524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892675 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057557.01}} | Escuela Primaria Ricardo Giron Gonzalez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0392A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057557.01 | 1057557.01 | 1011733.18 | 1011733.18 | 1011733.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200898349 | BCN | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidráulico En Calle Mayorga Y Avenida Fray Mayorga - 5828323 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5828323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio Av. José Manuel Salvatierra; 32.54704; -116.943819 termino Sebastian Vizcaino; 32.547211; -116.941073 inicio Frontera Internacional; 32.549743;, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-14, contratista:HLB CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6325509.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024152/proyecto_PROCESO, 1024152/proyecto_FIN, 1024152/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200903507 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1071981.47}} | Escuela Jardin De Niños Carmen Calderon Cordova | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0016F | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. RESIDENCIA EN MEXICALI BC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1071981.47 | 1071981.47 | 1071359.64 | 1071359.64 | 1071359.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200887734 | BCN | Proyecto de inversión | 16548433 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.6548433E7, modificado:1.436961155E7}} | Construccion De Centro De Capacitación, Investigación E Innovación Agropecuaria Y Alimentaria (Cciiaa) - 8397165 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE DIRECCION DE EDIFICACION | 10010053896-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-02 | 2017-07-01 | 14369611.55 | 14369611.55 | 14369611.55 | 14369611.55 | 14369611.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1944509, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.090131292E7, importe_modificado:1.448360267E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {998509/proyecto_FIN, 998509/proyecto_PROCESO, 998509/proyecto_FIN, 998509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200900834 | BCN | Proyecto de inversión | 3577106.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577106.52, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Las Vialidades Tercera, Puebla Y 6ta - 5775766 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5775766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termino Durango; 32.551201; -116.877301 inicio Marcelo Raygoza ; 32.548278; -116.877548 inicio pavimento existente; 32.548427; -116.873256 inicio call, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-29, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2719191.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026637/proyecto_INICIO, 1026637/proyecto_PROCESO, 1026637/proyecto_FIN, 1026637/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200899980 | BCN | Proyecto de inversión | 2988597.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988597.75, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calles Cesar Chavira, Calle 21 De Marzo Y Santos Degollado - 5742110 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termino pavimento existente 0+265; 32.491737; -117.047106 termino mitad de calle 0+215; 32.499189; -117.053517 termino pavimento existente calle 5 de, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1590386, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2243533.14, importe_modificado:2243533.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025783/proyecto_FIN, 1025783/proyecto_PROCESO, 1025783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401430158 | BCN | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:240000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS - 317958 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | COPLADEM | 317958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430158/proyecto_PROCESO, 1430158/proyecto_INICIO, 1430158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818448 | BCN | Proyecto de inversión | 148128 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148128.0, modificado:147818.71}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpb0046p), E.P. Vee Saa Ku | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056667-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VALLE VERDE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 147818.71 | 147818.71 | 147818.71 | 147818.71 | 147818.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331670, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:486484.15, importe_modificado:486484.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923568/proyecto_INICIO, 923568/proyecto_FIN, 923568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819912 | BCN | Proyecto de inversión | 160142 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160142.0, modificado:157764.21}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02etv0079f), E. Telesecundar | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056643-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MACLOVIO ROJAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 157764.21 | 157764.21 | 157764.21 | 157764.21 | 157764.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1319264, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:371656.98, importe_modificado:371656.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925470/proyecto_INICIO, 925470/proyecto_FIN, 925470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819656 | BCN | Proyecto de inversión | 122044 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122044.0, modificado:121822.6}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02ejn0261p), J.N. Nueva Crea | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056663-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:HACIENDA DE LAS DELICIAS II, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 121822.6 | 121822.6 | 121822.6 | 121822.6 | 121822.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331717, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:607052.68, importe_modificado:607052.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925148/proyecto_INICIO, 925148/proyecto_FIN, 925148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967158 | BCN | Proyecto de inversión | 481297.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481297.92, modificado:142730.51}} | Instalación De 3000 Medidores De Agua Potable De 19 Mm (3/4"") De Diámetro En El Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), Del Municipio De Tijuana, B. C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-015-OP-LP | N | 0 | 0 | 11100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 | 2017-11-01 | 142730.51 | 142730.51 | 142730.51 | 142730.51 | 142730.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1197.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973074 | BCN | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:58194.07}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Daniel Juarez Ejido Lazaro Cardenas Delegacion San Antonio De Los Buenos - 144187 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 144187 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE DANIEL JUAREZ EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GERONIMO DOMINGUEZ Y, CERA DE PAPEL, lon:-117.0015769, lat:32.43232057}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 58194.07 | 58194.07 | 58194.07 | 58194.07 | 58194.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-019, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:58194.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108154/proyecto_PROCESO, 1108154/proyecto_INICIO, 1108154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972832 | BCN | Acción | 212592.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212592.92, modificado:211999.4}} | Fortalecimiento De La Dependencia De Servicios Públicos Municipales E Infraestructura - 258699 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 258699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 211999.4 | 211999.4 | 211999.4 | 211999.4 | 211999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-03, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:DSPMI, monto:627920.2, importe_modificado:627920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1107912/proyecto_INICIO, 1107912/proyecto_FIN, 1107912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056350 | BCN | Proyecto de inversión | 624407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624407.48, modificado:624407.45}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Ejido Primo Tapia - 566 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 566 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA PRIMO TAPIA PARTE BAJA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE TORRES Y CALLE RAYMUNDO, lon:-116.9045298, lat:32.22624155}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-07, contratista:VIZLO, S. A. DE C. V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:407191.81, importe_modificado:407191.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-08, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:338854.9, importe_modificado:330168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193261/proyecto_INICIO, 1193261/proyecto_FIN, 1193261/proyecto_PROCESO, 1193261/proyecto_FIN, 1193261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072945 | BCN | Proyecto de inversión | 3938111.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938111.36, modificado:3827583.1}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Av. ""Aguascalientes"") / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058650-2018-U128(1533) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AV. ""AGUASCALIENTES"") / , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3827583.1 | 3827581.1 | 3827581.1 | 3827581.1 | 3827581.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871102, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3686917.47, importe_modificado:3686917.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210176/proyecto_PROCESO, 1210176/proyecto_INICIO, 1210176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072839 | BCN | Proyecto de inversión | 1657736.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657736.64, modificado:1611231.94}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico C. Río De Las Cañas Y Av. Cerro Azul) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058644-2018-U128(14520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:C. RÍO DE LAS CAÑAS Y AV. CERRO AZUL), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871032, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2241352.44, importe_modificado:2241352.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210070/proyecto_INICIO, 1210070/proyecto_PROCESO, 1210070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069241 | BCN | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:578989.07}} | Terminación De Muro De Contencion, Rampas Y Escalera Para La E.P. Ricardo Barajas Silva (02dpr0859m) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058321-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:RUIZ CORTEZ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 578989.07 | 578989.07 | 578989.07 | 578989.07 | 578989.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081517 | BCN | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:132698.93}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Flores Magon - 84640 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 84640 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TIERRAS OCIOSAS COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLINO HARINERO Y CALLE DEL YUNKE, CALLE DERECHO A HUELGA CERCA DE DIF FLORES MAGON, lon:-117.0792732, lat:32.48407479}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 132698.93 | 132698.93 | 132698.93 | 132698.93 | 132698.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-17, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:312098.3, importe_modificado:329698.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219898/proyecto_INICIO, 1219898/proyecto_PROCESO, 1219898/proyecto_INICIO, 1219898/proyecto_PROCESO, 1219898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101071981 | BCN | Proyecto de inversión | 3063004.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063004.26, modificado:2977081.68}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Vialidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058679-2018-U128(1544) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DE LA COL. EL MIRADOR), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2977081.68 | 2977081.68 | 2977081.68 | 2977081.68 | 2977081.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940283, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DE NOROESTE, SA DE CV, convocante:gobierno del estado de baja california, monto:1863346.38, importe_modificado:1863346.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209212/proyecto_INICIO, 1209212/proyecto_FIN, 1209212/proyecto_PROCESO, 1209212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072432 | BCN | Proyecto de inversión | 2004464.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004464.11, modificado:1982415.0}} | Infraestructura Municipal (Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Mision De San Fernando Del Rey Y En La Calle Mision San Javier.) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Misión de San Fernando del Rey y en la Calle Misión San Javier, Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1982415 | 1947855.28 | 1947855.28 | 1947855.28 | 1947855.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 04, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1890913.96, importe_modificado:1947855.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3297.0}} | {1209663/proyecto_INICIO, 1209663/proyecto_PROCESO, 1209663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081575 | BCN | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:130489.19}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Terrazas Del Valle - 85652 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 85652 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HIPOLITO Y CALLE CALLETANO, CALLE HACIENDA SANTA MONICA CERCA DE FERRETERIA CONSTRUMAN, lon:-116.8243221, lat:32.48484418}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 130489.19 | 130489.19 | 130489.19 | 130489.19 | 130489.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-18, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:231397.82, importe_modificado:262847.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219956/proyecto_INICIO, 1219956/proyecto_PROCESO, 1219956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16180101075736 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Jardin De Niños Guadalajara | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0026M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074628 | BCN | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247508.74}} | Suministro E Instalacion De Equipos De Aire Acondicionado Para Cobach Plantel Rosarito (02ecb0022a). | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010057781-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 1532 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MAGISTERIAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-06-22 | 2018-09-01 | 247508.74 | 247508.74 | 247508.74 | 247508.74 | 247508.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101073070 | BCN | Proyecto de inversión | 4075866.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4075866.75, modificado:0.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Vialidades De La Col. Buenos Aires Norte) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE DEL SECRETARIO; 32.519956; -116.896974) (FIN: CALLE ARROYO; 32.519232; -116.895719) (INICIA: CALLE SAUCE (CALLE TESORETO /INEGI); 32.519927; -116.897026) (FIN: CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA; 32.519728; -116.895005), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1210301/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401045241 | BCN | Proyecto de inversión | 1200842.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200842.21, modificado:914634.87}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Bronce (Reforma Y Ocampo), Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057553-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MEXICO, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 914634.87 | 914634.87 | 914634.87 | 914634.87 | 914634.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:57553, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1158277.83, importe_modificado:1158277.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180856/proyecto_FIN, 1180856/proyecto_INICIO, 1180856/proyecto_PROCESO, 1180856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041378 | BCN | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:850454.37}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Luis Donaldo Colosio) - 7635683 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.657772; -115.530295), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 850436.37 | 850436.37 | 850436.37 | 850436.37 | 850436.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E41-2017 T-PDR17-04, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:814376.54, importe_modificado:850437.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176458/proyecto_PROCESO, 1176458/proyecto_INICIO, 1176458/proyecto_PROCESO, 1176458/proyecto_INICIO, 1176458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056285 | BCN | Proyecto de inversión | 712594.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712594.15, modificado:712233.59}} | Mejoramiento De Vivienda Cinco Cuartos Dormitorio Ciudad Morelos - 10795 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10795 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:PUEBLO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-114.8549963, lat:32.63655278}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 712233.59 | 712233.58 | 712233.58 | 712233.58 | 712233.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-08, contratista:JESUS FERNANDO GORDILLO FLORES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:386712.05, importe_modificado:441857.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-12, contratista:EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:270376.37, importe_modificado:270376.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193196/proyecto_INICIO, 1193196/proyecto_PROCESO, 1193196/proyecto_INICIO, 1193196/proyecto_PROCESO, 1193196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401054633 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057557.01}} | Escueal Primaria Ricardo Giron Gonzalez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0392Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | 1057556.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056320 | BCN | Proyecto de inversión | 472260.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472260.85, modificado:371205.57}} | Construcción De Alumbrado Público En Calle Astros Aurora Austral Odisea Espacial Polvo De Estrellas Y Calle Sin Numero Col Horóscopo - 3277 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3277 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ASTROS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8927521, lat:32.46515498}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 371205.57 | 371205.57 | 371205.57 | 371205.57 | 371205.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-03, contratista:IPEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:371205.57, importe_modificado:371205.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193231/proyecto_INICIO, 1193231/proyecto_PROCESO, 1193231/proyecto_INICIO, 1193231/proyecto_PROCESO, 1193231/proyecto_INICIO, 1193231/proyecto_PROCESO, 1193231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056329 | BCN | Proyecto de inversión | 122220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122220.0, modificado:118719.53}} | Construcción De Electrificación En Calle Polvo De Estrella Col Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 2474 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2474 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE POLVO DE ESTRELLA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8948611, lat:32.46671293}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 118719.53 | 118719.53 | 118719.53 | 118719.53 | 118719.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:120636.5, importe_modificado:118719.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193240/proyecto_INICIO, 1193240/proyecto_PROCESO, 1193240/proyecto_INICIO, 1193240/proyecto_PROCESO, 1193240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135219 | BCN | Proyecto de inversión | 8618003.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8618003.82, modificado:4206109.43}} | Construccion De La Primera Etapa Del Edificio ""B"" De 6 Aulas Didacticas, Modulo Sanitario, Direccion Y Escaleras Para La Escuela Nueva Creacion Del Albergue Dif Tijuana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058859-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 8966 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY TECNOLOGICO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-08-31 | 2018-12-01 | 4206109.43 | 4206109.43 | 4206109.43 | 3402184.67 | 3402184.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300748568 | BCN | Acción | 2118515.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118515.3, modificado:231940.31}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 200748 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SINDICATURA TESORERIA Y COPLADEMM | 200748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-09-27 | 2016-11-30 | 231940.31 | 231940.31 | 231940.31 | 231940.31 | 231940.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852696/proyecto_INICIO, 852696/proyecto_FIN, 852696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200712478 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:869542.97}} | Red De Agua Potable Del Pozo A Las Escuelas Del Ejido El Costeño Villa De Jesus Maria - 85411 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85411 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4124, direccion:CALLE AMOGOQUI EJIDO EL COSTEÑO, 22980 LA ESPINITA [RESTAURANTE], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES UNA RED DE INTERCONECCION ENTRE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A LA GUARNICION MILI, lon:-114.0075193, lat:28.00456884}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 869542.97 | 869542.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-04, contratista:GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:869542.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818378 | BCN | Proyecto de inversión | 43269 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43269.0, modificado:41460.81}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02ees0028t), E.S. Gral. No. 56, Col. Zacatecas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056599-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. ZACATECAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 41460.81 | 41460.81 | 41460.81 | 41460.81 | 41460.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1319157, contratista:PALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:574497.08, importe_modificado:574497.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923469/proyecto_INICIO, 923469/proyecto_FIN, 923469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818392 | BCN | Proyecto de inversión | 301501 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301501.0, modificado:300892.45}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02ees0163y), E.S. Gral. No. 73, Col. Xochimilco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056603-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL XOXHIMILCO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 300892.45 | 300892.45 | 300892.45 | 300892.45 | 300892.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1318985, contratista:GRUPO AEDEFIS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:475551.13, importe_modificado:475551.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923492/proyecto_INICIO, 923492/proyecto_FIN, 923492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818594 | BCN | Proyecto de inversión | 116350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116350.0, modificado:113563.87}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0653u), Escuela Primari | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056635-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VALLE IMPERIAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 113563.87 | 113563.87 | 113563.87 | 113563.87 | 113563.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331670, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:486484.15, importe_modificado:486484.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923744/proyecto_INICIO, 923744/proyecto_FIN, 923744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820596 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:39040.0}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02epr0225a), E.P. Leyes De Reforma, Fracc. Mision Del Mar | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056687-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MISION DEL MAR, FRACC., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 39040 | 39040 | 39040 | 39040 | 39040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {926289/proyecto_INICIO, 926289/proyecto_FIN, 926289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818625 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:35902.4}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02djn0308u), J.N. Fco. Gabilondo Soler, Nueva Col. Hindu | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056611-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:HINDU, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923777/proyecto_INICIO, 923777/proyecto_FIN, 923777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300739086 | BCN | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Modernizacion Del Blvd. Manuel Gomez Morin Del Blvd. Lazaro Cardenas A Calle Braulio Maldonado , Mexicali B C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010055682-2015-332-3T2016 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARBAJAL, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-09 | 2016-08-01 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:925928, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.000000001E7, importe_modificado:1.70459406E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:925870, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2.0E7, importe_modificado:1.467578148E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {841765/proyecto_FIN, 841765/proyecto_PROCESO, 841765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888373 | BCN | Proyecto de inversión | 362326.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362326.3, modificado:359073.05}} | Introduccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Av. Manuel Avila Camacho, Fracc. Praderas Del Cipres | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057122-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PRADERAS DE CIPRES, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 359073.05 | 359073.05 | 359073.05 | 359073.05 | 359073.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200901634 | BCN | Proyecto de inversión | 291992.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291992.13, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle Zauco - 5741725 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5741725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termino calle Cerrada; 32.47633; -117.01352 inicio calle Cardo; 32.476198; -117.014641, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1588730, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:3926191.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1027437/proyecto_FIN, 1027437/proyecto_PROCESO, 1027437/proyecto_INICIO, 1027437/proyecto_FIN, 1027437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200901636 | BCN | Proyecto de inversión | 3403071.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403071.95, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Mango Y Avenida Azucenas - 5790355 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5790355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termina en calle Fresas; 32.516638; -116.890808 inicia en calle Datil; 32.519008; -116.887064 termina en calle Dalia; 32.515208; -116.886227 inicia ca, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1591544, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5167514.74, importe_modificado:5312324.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1027439/proyecto_INICIO, 1027439/proyecto_PROCESO, 1027439/proyecto_FIN, 1027439/proyecto_PROCESO, 1027439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170200882250 | BCN | Proyecto de inversión | 12563672.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.256367223E7, modificado:9293809.95}} | Ampliación De Red De Agua Potable Del Ejido Rojo Gomez Parte Alta En El Municipio De Tijuana B. Cfa. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010055918-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ROJO GOMEZ, EJIDO - TIJUANA BC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-09-19 | 2016-12-01 | 9293809.95 | 9293809.95 | 9293809.95 | 9293809.95 | 9293809.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1278700, contratista:SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2.363833586E7, importe_modificado:2.363833585E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {992198/proyecto_INICIO, 992198/proyecto_FIN, 992198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839131 | BCN | Proyecto de inversión | 977229 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977229.0, modificado:919007.74}} | 2da. Etapa De Pavimentacion En Calle Pleyades, Entre Calle Pascual Solorzano Y Federico Morales, Col. Ampliacion Plan Libertador | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056940-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPL. EJIDO PLAN LIBERTAD, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 919007.74 | 919007.74 | 919007.74 | 919007.74 | 919007.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967765 | BCN | Proyecto de inversión | 962629.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:962629.98, modificado:962629.98}} | J.N Gabriela Mistral | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0589T | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 962629.98 | 962629.98 | 944662.78 | 944662.78 | 944662.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972834 | BCN | Acción | 132592.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132592.92, modificado:132000.0}} | Ampliación De Espacios Físicos - 258271 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 258271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-03, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:DSPMI, monto:627920.2, importe_modificado:627920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107914/proyecto_INICIO, 1107914/proyecto_PROCESO, 1107914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973012 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199979.56}} | Mejoramiento Aulas Secundaria Numero Cinco Ignacio Manuel Altamirano Fraccionamiento Jardines Playas De Tijuana Delegacion Playas De Tijuana - 123386 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123386 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE MEXICO SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES PLAYAS DE TIJUANA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CUOTA ENSENADA Y CALLE PA, lon:-117.1098737, lat:32.52710469}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 199979.56 | 199979.56 | 199979.56 | 199979.56 | 79650.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33, contratista:RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:199979.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108092/proyecto_INICIO, 1108092/proyecto_PROCESO, 1108092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081505 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994602.87}} | Construcción De Drenaje Sanitario En C Violeta Y C Montecarlo Colonia Granjas Familiares Del Matamoros Delegacion La Presa - 90434 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 90434 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA Y MONTECARLO COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, PEGADO A LA COLONIA EL PEDREGAL, lon:-116.8886435, lat:32.52853206}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 994602.87 | 994602.87 | 994602.87 | 994602.87 | 994602.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-021, contratista:C. CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:994602.87, importe_modificado:994602.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219886/proyecto_INICIO, 1219886/proyecto_PROCESO, 1219886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069309 | BCN | Proyecto de inversión | 142400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142400.0, modificado:1077.8}} | Reconstrucción De 32 Ml De Barda En La Esc. Sec. Gral. No. 60 /02ees0032f) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058336-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ZONA COMPUERTA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-31 | 2018-09-01 | 1077.8 | 1077.8 | 1077.8 | 15.98 | 15.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075394 | BCN | Adquisición | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:299997.0}} | Adquisicion De Equipos De Proyeccion Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058085-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:OM-ADQ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-27 | 2019-11-01 | 299997 | 299997 | 299997 | 299997 | 299997 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072911 | BCN | Proyecto de inversión | 2562357.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562357.37, modificado:2490478.83}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Calle Loma Dorada Y Ret Monte Everest) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058714-2018-U128(1581) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LOMA DORADA Y RET MONTE EVEREST, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2490478.83 | 2490478.83 | 2490478.83 | 2490478.83 | 2490478.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940325, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2035344.04, importe_modificado:2035344.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210142/proyecto_INICIO, 1210142/proyecto_PROCESO, 1210142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401049734 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499584.72}} | Construccion De Arco De Techo De Estructura En Ejido Lazaro Cardenas En Av. Jesus Macias Ramirez Y Calle Lazaro Cardenas, Mexicali. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057489-2017-198-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-09 | 2017-11-01 | 1499584.72 | 1499584.72 | 1499584.72 | 1499584.72 | 1499584.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTAFIN-17-03, contratista:ALEJANDRO BANUELOS QUINTERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1458052.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185971/proyecto_INICIO, 1185971/proyecto_FIN, 1185971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888896 | BCN | Proyecto de inversión | 1430404.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430404.11, modificado:1405368.99}} | Pavimentación De Concreto Hidraúlico De Calle La Purísima En La Colonia Buenos Aires Sur | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010057277-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:BUENOS AIRES SUR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-18 | 2017-10-01 | 1405368.99 | 1405368.99 | 1405368.99 | 1405368.99 | 1405368.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FORTALECE-17-01, contratista:MOVALDI GROUP SC , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1429640.36, importe_modificado:1405368.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999823/proyecto_FIN, 999823/proyecto_INICIO, 999823/proyecto_PROCESO, 999823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200891219 | BCN | Proyecto de inversión | 299555 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299555.0, modificado:292262.82}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02dpr0636d), E.P. Gral. Capitan Miguel De La Madrid, Col. Zacatec | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056594-2016-209-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ZACATECAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-09 | 2016-12-01 | 292262.82 | 292262.82 | 292262.82 | 292262.82 | 292262.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1319157, contratista:PALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:574497.08, importe_modificado:574497.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1002454/proyecto_INICIO, 1002454/proyecto_FIN, 1002454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888550 | BCN | Proyecto de inversión | 630500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630500.0, modificado:630493.99}} | Pavimentacion En Calle Magisterio, Col. Magisterial | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057331-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MAGISTERIAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-15 | 2017-08-01 | 630493.99 | 630493.99 | 630493.99 | 630493.99 | 630493.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817062 | BCN | Proyecto de inversión | 68724 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68724.0, modificado:68572.47}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0320p), J.N | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056705-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LA JOYITA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 68572.47 | 68572.47 | 68572.47 | 68572.47 | 68572.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-16-04, contratista:FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:416925.11, importe_modificado:416925.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {921928/proyecto_INICIO, 921928/proyecto_FIN, 921928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817324 | BCN | Proyecto de inversión | 28049 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28049.0, modificado:27602.64}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02des0029t), E.S. Gral. No. 10, Col. Xochimilco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056597-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL XOCHIMILCO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 27602.64 | 27602.64 | 27602.64 | 27602.64 | 27602.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1318985, contratista:GRUPO AEDEFIS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:475551.13, importe_modificado:475551.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922219/proyecto_INICIO, 922219/proyecto_FIN, 922219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200696042 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En J.N. Gabriela Mistral C. Herreros S/N Morelos Ii - 85232 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85232 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM. SIERVO DE LA NACIÓN SOBRE , lon:-116.5597737, lat:31.85039958}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-13, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300741581 | BCN | Proyecto de inversión | 1248750 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248750.0, modificado:696812.0}} | Elaboracion De Proyecto Estructural Para La Construccion Del Nodo Vial En Corredor Norte - Sur (Blvr. Acapulco) Entronque Con Blvr. Rosas Magallon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010053019-2015-309-3T2016 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DEL PRADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 696812 | 696812 | 696812 | 696812 | 696812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:971392, contratista:PTC INGENIERIA, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:696812.0, importe_modificado:696812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {844812/proyecto_INICIO, 844812/proyecto_FIN, 844812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170300958939 | BCN | Proyecto de inversión | 10273942.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.027394235E7, modificado:0.0}} | Construcción De Vialidad Presa Infiernillo (G. Braulio Maldonado A Calle A) Y Calle A (Calle A A Av. Río San Pedro Mezquital) - 7581347 - 7102 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Fin Av. Río San Pedro Mezquital; 32.609005; -115.417385) (Inicio:Gobernador Braulio Maldonado; 32.605163; -115.425582) (Fin: Calle A; 32.606411; -115.418576) (Inicio: calle A; 32.606465; -115.418426), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938697, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7796435.67, importe_modificado:9985740.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1092703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170400972848 | BCN | Acción | 78334.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78334.08, modificado:78332.48}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 232141 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 232141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 78332.48 | 78332.48 | 78332.48 | 78332.48 | 78332.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-08, contratista:PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:DSPMI, monto:159052.99, importe_modificado:159052.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1107928/proyecto_PROCESO, 1107928/proyecto_INICIO, 1107928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972991 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496116.95}} | Pavimentación Calle Francisco Villa Colonia División Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262968 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 262968 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR SANDOVAL Y CALLE UNO, AL CO, lon:-116.8793023, lat:32.54460197}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1496116.95 | 1496116.95 | 1496116.95 | 1496116.95 | 1496116.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DOC-083-IS-013, contratista:OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1496116.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108071/proyecto_INICIO, 1108071/proyecto_PROCESO, 1108071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906275 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199556.11}} | Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Escolar Escuela Primaria Ejercito Mexicano Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 116977 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116977 | N | 0 | 0 | 1660 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE LA BARRANCA, SOBRE EL BULEVA, lon:-116.9013731, lat:32.4653687}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 199556.11 | 199556.11 | 199556.11 | 199556.11 | 100006.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DCC-004-SCI-012-AD-40, contratista:SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:199556.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1032528/proyecto_PROCESO, 1032528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973068 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795704.34}} | Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Juana De Asbaje Calle Benito Juarez Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 273029 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 273029 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA GLORIA, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PADRE KINO Y CALLE JUSTO SIERRA, CERCA DE LA IGLESIA SAN ANT, lon:-117.0042963, lat:32.44619743}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 795704.34 | 795704.34 | 795704.34 | 795704.34 | 795704.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-205-AD-83, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:795704.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108148/proyecto_PROCESO, 1108148/proyecto_INICIO, 1108148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906221 | BCN | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:196201.07}} | Mejoramiento Aulas Primaria Manuel Paredes Calle Manuel Avila Camacho Colonia Divina Providencia Delegacion Playas De Tijuana - 123022 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123022 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA DIVINA PROVIDENCIATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON LILIANA Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA RO, lon:-117.0820888, lat:32.5015133}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 196201.07 | 196201.07 | 196201.07 | 196201.07 | 196201.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42, contratista:INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:196201.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032474/proyecto_INICIO, 1032474/proyecto_PROCESO, 1032474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899172 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Satélite - 5581221 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5581221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.59622; -115.429369, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-01, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión #902005973, monto:1738387.89, importe_modificado:1738387.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024975/proyecto_INICIO, 1024975/proyecto_FIN, 1024975/proyecto_PROCESO, 1024975/proyecto_INICIO, 1024975/proyecto_PROCESO, 1024975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200893038 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Profa. Carmen Rivera Almada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0189N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 660318.21 | 660318.21 | 660318.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903360 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1035007.0}} | Escuela Jardin De Niños Enrique Laubcher | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0112I | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1035007 | 1035007 | 1033870.32 | 1033870.32 | 1033870.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200898347 | BCN | Proyecto de inversión | 987323.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987323.64, modificado:959912.84}} | Construcción De Cancha De Fútbol En Av. Emiliano Zapata Entre Calle Tercera Y Segunda - 5815232 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057480-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.511888; -116.850393, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 959912.84 | 959912.84 | 959912.84 | 959912.84 | 959912.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-41, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3137471.23, importe_modificado:3737340.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024150/proyecto_PROCESO, 1024150/proyecto_FIN, 1024150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200897517 | BCN | Proyecto de inversión | 1747690.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747690.66, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Melchor Ocampo) - 5770873 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5770873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:inicia calle Guillermo Prieto ; 32.383252; -117.078843 termina Emiliano Zapata; 32.381692; -117.077764, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1023320/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200896712 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1499264.22}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Rehabilitación De Unidad Deportiva Antonio Palacios) - 7199036 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057519-2017-239-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:31.867713; -116.6118, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1499264.22 | 1499264.22 | 1499264.22 | 1499264.22 | 1499264.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-PDR-17-ENS-56, contratista:INDEC CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1499264.23, importe_modificado:1499264.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022515/proyecto_FIN, 1022515/proyecto_INICIO, 1022515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056282 | BCN | Proyecto de inversión | 2279500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279500.0, modificado:2271209.16}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Segunda De La Colonia Zamora Del Ejido Hermosillo - 2449 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 2449 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN , CALLE PRIMERA ATRAS DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS, lon:-114.9236399, lat:32.50468455}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2271209.16 | 2271209.16 | 2271209.16 | 2271209.16 | 2271209.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-03, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:1513079.33, importe_modificado:2271209.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193193/proyecto_INICIO, 1193193/proyecto_PROCESO, 1193193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101076660 | BCN | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:8020627.01}} | Construccion De Albergue Para Atencion A Migrantes En La Ciudad De Mexicali , B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Direccion de Obras Publicas | IO-802002999-E77-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Mexicali , B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-02 | 2018-05-01 | 8020627.01 | 8020627.01 | 8020627.01 | 8020627.01 | 8020627.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E77-2017 T-FORTAMUN17-4, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6500000.0, importe_modificado:8124999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214277/proyecto_PROCESO, 1214277/proyecto_INICIO, 1214277/proyecto_PROCESO, 1214277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101072889 | BCN | Proyecto de inversión | 3200516.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200516.82, modificado:3110714.59}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Av. Madrid Y Calz. Del Sol) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058639-2018-U128(1446) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CALZADA DEL SOL/ AV. MADRID; 32.608933; -115.452761) (FIN: CALLE S/N; 32.608915; -115.457672) (FIN: AV. GALICIA; 32.606488; -115.452776), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3110714.59 | 3110714.59 | 3110714.59 | 3110714.59 | 3110714.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-03, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2975836.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210120/proyecto_PROCESO, 1210120/proyecto_FIN, 1210120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072910 | BCN | Proyecto de inversión | 1020102.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020102.01, modificado:991486.38}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058704-2018-U128(1575) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EN LA COLONIA JUÁREZ), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 991486.38 | 991486.38 | 991486.38 | 991486.38 | 991486.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947286, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:961466.0, importe_modificado:991486.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210141/proyecto_INICIO, 1210141/proyecto_PROCESO, 1210141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069352 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:457999.2}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario En La Escuela Secundaria Tecnica # 8 (02est0016g) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057968-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ESPERANZA COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 457999.2 | 457999.2 | 457999.2 | 457999.2 | 457999.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075298 | BCN | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1911798.85}} | Complemento De Edificio De 3 Niveles De Aulas, Talleres Y Cubiculos De Docentes Para La Facultad De Humanidades Y Ciencias Sociales De La U.A.B.C. Campus Tijuana (02usu0031p) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC TIJ | 10010057824-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 3347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-27 | 2018-12-01 | 1911798.85 | 1911798.85 | 1911798.85 | 1911671.9 | 1911671.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075309 | BCN | Proyecto de inversión | 2731339 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731339.0, modificado:2731336.9}} | Construccion De 2 Aulas, Aula Comedor Y Aula De Medios En La E.P. Nueva Creación, Fracc. Natura (Vistas Del Sol) (02dpr0920z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058025-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-09 | 2018-12-01 | 2731336.9 | 2731336.9 | 2731336.9 | 2731336.9 | 2731336.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075323 | BCN | Proyecto de inversión | 4252066 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252066.0, modificado:1433131.14}} | Construccion De 5 Aulas Didacticas, Modulo Administrativo Y Escalera En La Escuela Secundaria General # 51 ""Alessio Num. 1"" (02ees0192t) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058044-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-09 | 2018-12-01 | 1433131.14 | 1433131.14 | 1433131.14 | 1341434.21 | 1341434.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081480 | BCN | Proyecto de inversión | 197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197000.0, modificado:192121.13}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En Viviendas De La Colonia Colinas De La Mesa - 133625 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 133625 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS DE NARES, CALLE ROSARITO, lon:-116.9382929, lat:32.46966746}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 192121.13 | 192121.13 | 192121.13 | 192121.13 | 192121.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-19, contratista:JESUS ARMANDO MEZA VARGAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:288181.67, importe_modificado:288181.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219861/proyecto_PROCESO, 1219861/proyecto_INICIO, 1219861/proyecto_PROCESO, 1219861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081626 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.0}} | Ampliacion De Vivienda - 48544 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 48544 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, SR. GUADALUPE JESUS CORTEZ VEGA CALE BAHIA SAN FRANCISCO L 1 M 15 FRACC. COLINA DE MAZATLAN, lon:-117.0380069, lat:32.40385058}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76919 | 76919 | 76919 | 76919 | 76919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220007/proyecto_INICIO, 1220007/proyecto_PROCESO, 1220007/proyecto_FIN, 1220007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081638 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.0}} | Ampliacion De Vivienda - 43482 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 43482 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR AMARILLO Y CALLE MAR DE CARIBE, SRA SUSUKI NARNI CORTES VALLON C. OCEANO PACIFICO LR 36 MZ34 FRACC., lon:-117.0392944, lat:32.39943004}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76919 | 76919 | 76919 | 76919 | 76919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220019/proyecto_INICIO, 1220019/proyecto_PROCESO, 1220019/proyecto_FIN, 1220019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136626 | BCN | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5830928.86}} | Rehabilitación De Carretera Estatal No. 8, Entre Ejido Mérida (Km 37 386) Hacia Col. Orive De Alba (Km 40 186) (Tramo 3) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058813-2018 9220919 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Termina en Tramo 4 (Km 40 186); 32.665574; -114.878955) (Inicia Tramo 3; Km 37 386; 32.666341; -114.908376) (Inicia Tramo 3; Km 37 386; 32.666339; -114.908683) (Termina en Tramo 4 (Km 40 186); 32.665575; -114.87884), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5190385.68 | 5190385.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964416, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5484822.59, importe_modificado:5669046.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {1275613/proyecto_INICIO, 1275613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200676561 | BCN | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:968830.32}} | Suministro E Instalación De Elevador En El Edificio Administrativo De Ciudad Deportiva | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIDUE INFRAESTRUCTURA | 10010054493-2015-313-2T2016 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. CUAUHTEMOC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-02-26 | 2016-04-01 | 968830.32 | 968830.32 | 968830.32 | 968830.32 | 968830.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:54493, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:968830.32, importe_modificado:968830.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {776224/proyecto_INICIO, 776224/proyecto_FIN, 776224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200677002 | BCN | Proyecto de inversión | 985154 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985154.0, modificado:968830.32}} | Suministro E Instalación De Elevador En El Edificio Polideportivo Del Centro De Alto Rendimiento De Tijuana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIDUE TIJUANA | 10010054496-2015-313-2T2016 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY SECC. UNIVERSIDAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-02-16 | 2016-04-01 | 968830.32 | 968830.32 | 968830.32 | 968830.32 | 968830.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:54496, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1182474.48, importe_modificado:1182474.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {776753/proyecto_INICIO, 776753/proyecto_FIN, 776753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892505 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Carlos Garcia Rivera | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0144R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 605030.26 | 605030.26 | 605030.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903497 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1112506.6}} | Escuela Jardin De Niños Jaime Nuno | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0178R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1112506.6 | 1112506.6 | 1009503.77 | 1009503.77 | 1009503.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892447 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1021879.86}} | Centro De Atencion Multiple Delta | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0009V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1021879.86 | 1021879.86 | 906955.79 | 906955.79 | 906955.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200896714 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Unión De Residentes - 5587958 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5587958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.5909; -115.425839, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200891312 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:976755.15}} | Centro De Atencion Multiple Ciudad Morelos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0014G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 976755.15 | 976755.15 | 976755.15 | 976755.15 | 976755.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906219 | BCN | Proyecto de inversión | 349308.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349308.65, modificado:153621.12}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 128329 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 128329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-21 | 2017-12-29 | 153621.12 | 153621.12 | 153621.12 | 153621.12 | 153621.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TRES PORCIENTO, contratista:CARLOS ALBERTO BALLESTEROS INZUNZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:7697.76, importe_modificado:7697.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032472/proyecto_PROCESO, 1032472/proyecto_FIN, 1032472/proyecto_INICIO, 1032472/proyecto_PROCESO, 1032472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821358 | BCN | Proyecto de inversión | 44399 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44399.0, modificado:44107.38}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0702w), J.N. Alonso Luj | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056664-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CIUDAD NATURA, FRACC., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 44107.38 | 44107.38 | 44107.38 | 44107.38 | 44107.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331717, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:607052.68, importe_modificado:607052.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927157/proyecto_INICIO, 927157/proyecto_FIN, 927157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819592 | BCN | Proyecto de inversión | 45017 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45017.0, modificado:44244.66}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02ejn0090m), J.N. Moises Sae | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056638-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LOMAS DEL VALLE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 44244.66 | 44244.66 | 44244.66 | 44244.66 | 44244.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331752, contratista:ONCE CONSTRUCCION,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:335838.91, importe_modificado:335838.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925069/proyecto_INICIO, 925069/proyecto_FIN, 925069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818627 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:35902.4}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02djn0540a), J.N. Frida Kahlo, Fracc. Lomas De Santa An | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056613-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOMAS DE SANTA ANITA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923779/proyecto_INICIO, 923779/proyecto_FIN, 923779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160400819956 | BCN | Proyecto de inversión | 389606.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389606.35, modificado:387918.89}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Fovissste | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010054043-2015-305-4T2016 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FOVISSSTE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-14 | 2017-02-01 | 387918.89 | 387918.89 | 387918.89 | 387918.89 | 387918.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925521/proyecto_INICIO, 925521/proyecto_FIN, 925521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818644 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:38853.13}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02dpr0312x), E.P. Miguel Hidalgo Y Costilla, Col. Luis E | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056610-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LUIS ECHEVERRIA, EJIDO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 38853.13 | 38853.13 | 38853.13 | 38853.13 | 38853.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923798/proyecto_INICIO, 923798/proyecto_FIN, 923798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839921 | BCN | Proyecto de inversión | 658344.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658344.06, modificado:641444.53}} | Pavimentacion En Calle Siglo Pasado, Col. Milenio 2000 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056293-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVO MILENIO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 641444.53 | 641444.53 | 641444.53 | 641444.53 | 641444.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972846 | BCN | Acción | 278334.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278334.08, modificado:271334.08}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 232148 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 232148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 271334.08 | 271334.08 | 271334.08 | 271334.08 | 271334.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107926/proyecto_INICIO, 1107926/proyecto_FIN, 1107926/proyecto_PROCESO, 1107926/proyecto_FIN, 1107926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972995 | BCN | Proyecto de inversión | 1263929.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263929.74, modificado:1263929.74}} | Electrificación Rampa Manuel Ávila Camacho Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 263673 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 263673 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE CAÑÓN DEL, lon:-117.0793033, lat:32.50244755}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-097-DPT-123-AD-88, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1072005.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056294 | BCN | Proyecto de inversión | 86485.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86485.2, modificado:86111.18}} | Construccion De Piso Firme En Cuatro Viviendas Del Ej Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 3481 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3481 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ZACATECAS, C, lon:-116.3005948, lat:32.50927798}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 86111.18 | 86111.18 | 86111.18 | 86111.18 | 86111.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193205/proyecto_INICIO, 1193205/proyecto_PROCESO, 1193205/proyecto_FIN, 1193205/proyecto_INICIO, 1193205/proyecto_FIN, 1193205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056303 | BCN | Proyecto de inversión | 108106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.5, modificado:102008.49}} | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 3421 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3421 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-116.6427372, lat:32.56307047}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 102008.49 | 102008.49 | 102008.49 | 102008.49 | 102008.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:425615.85, importe_modificado:425615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193214/proyecto_INICIO, 1193214/proyecto_PROCESO, 1193214/proyecto_FIN, 1193214/proyecto_PROCESO, 1193214/proyecto_FIN, 1193214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074449 | BCN | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:155492.0}} | Reparación Estructural En El J.N. Piltontlically (02djn0130y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057997-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SANTA MONICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 155492 | 155492 | 155492 | 155492 | 155492 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056314 | BCN | Proyecto de inversión | 335620 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335620.0, modificado:327749.5}} | Construcción De Electrificación En Camino Vecinal Y Callejón De Servicio Col Rancho Los Olivos - 2808 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2808 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL RANCHO LOS OLIVOS, 22194 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON DE SERVICIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8980984, lat:32.5306959}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 327749.5 | 327749.5 | 327749.5 | 327749.5 | 327749.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:289481.78, importe_modificado:327749.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193225/proyecto_INICIO, 1193225/proyecto_PROCESO, 1193225/proyecto_INICIO, 1193225/proyecto_PROCESO, 1193225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074725 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1482102.26}} | Escuela Primaria Benito Juarez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0326Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1482102.26 | 1482102.26 | 1467920.35 | 1467920.35 | 1467920.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401054624 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1074427.93}} | Escuela Primaria Javier Rojo Gomez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0087Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1074427.93 | 1074427.93 | 1065639.25 | 1065639.25 | 1065639.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101076629 | BCN | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:6066524.22}} | Construccion De Estancia Para Mujeres Y Pacientes De La Unidad De Especialidades Medicas De Oncologia (Uneme) En La Ciudad De Mexicali , B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Direccion de Obras Publicas | LO-802002999-E61-2017 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Mexicali,B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-02 | 2018-07-01 | 6066524.22 | 6066524.22 | 6066524.22 | 6066524.22 | 6066524.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E61-2017, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:7331226.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214227/proyecto_PROCESO, 1214227/proyecto_INICIO, 1214227/proyecto_PROCESO, 1214227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069813 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Programa De Señalamiento Turistico Para El Primer Cuadro De La Ciudad De Ensenada. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010058405-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-29 | 2018-11-01 | 1999572.5 | 1999572.5 | 1999572.5 | 1999572.5 | 1999572.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PRODERMAGICO/PRONCREDITO-18-ENS05, contratista:SOLUCIONES VIALES, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4206142.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056340 | BCN | Proyecto de inversión | 249762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249762.99, modificado:243835.8}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 545 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 545 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CULIACAN POLIDUCTO COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE GUANAJUATO, lon:-117.047532, lat:32.37351196}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 243835.8 | 243835.8 | 243835.8 | 243835.8 | 243835.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-05, contratista:SICOCSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:243835.8, importe_modificado:243835.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193251/proyecto_INICIO, 1193251/proyecto_PROCESO, 1193251/proyecto_INICIO, 1193251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401050138 | BCN | Proyecto de inversión | 16587 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16587.0, modificado:104335.41}} | Suministro E Instalacion De Transformadores, Col. Montaña Y Mar, San Felipe, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057106-2016-77-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 104335.41 | 104335.41 | 104335.41 | 104335.41 | 104335.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077276 | BCN | Proyecto de inversión | 2622706 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622706.0, modificado:2605747.95}} | Mejoramiento Consistente En 2000m2 De Pintura En Edificio De Dormitorio, Oficinas, Barda, Colocación De 355 Ml De Cercos En Barda Perimetral Y Andadores, Colocación De Alimentadores De Agua Potable Pa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 3-5-3-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 2605747.95 | 2605747.95 | 2605747.95 | 2605747.95 | 2605747.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072440 | BCN | Proyecto de inversión | 398751.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398751.28, modificado:394365.02}} | Infraestructura Municipal (Construccion De Andador Peatonal Y Pavimentacion De Calle Del Mar, Colonia Plan Libertador Playas De Rosarito) / | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:Calle del mar, Colonia Plan Libertador Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 387224.63 | 387224.63 | 387224.63 | 387224.63 | 387224.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 01, contratista:CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:387224.63, importe_modificado:387224.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {1209671/proyecto_INICIO, 1209671/proyecto_PROCESO, 1209671/proyecto_FIN, 1209671/proyecto_PROCESO, 1209671/proyecto_FIN, 1209671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041490 | BCN | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2721333.38}} | (Construcción De Pavimento Con Carpeta Asfáltica En Calle Universidad (Entre Calle Luis Echeverria Alvarez [San Luis Gonzaga] Y Avenida Yugoslavia).) - 7050449 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: AV YUGOSLAVIA; 32.628515; -115.522764) (TERMINA: AV LUIS ECHEVERRIA (SAN LUIS GONZAGA); 32.628535; -115.518689), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2721333.38 | 2721333.38 | 2721333.38 | 2721333.38 | 2721333.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E80, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTE SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2634824.37, importe_modificado:2721365.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176570/proyecto_PROCESO, 1176570/proyecto_INICIO, 1176570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075328 | BCN | Proyecto de inversión | 4125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125000.0, modificado:4124999.99}} | Construccion De 6 Aulas Y Escalera En La E.P. Defensores De La Patria (02dpr0907f) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058043-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CIUDAD NATURA, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 4124999.99 | 4124999.99 | 4124999.99 | 4124999.99 | 4124999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401044435 | BCN | Proyecto de inversión | 6019999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6019999.99, modificado:6019999.99}} | Construccion De Calle Rio Tecate (Vicente Suarez A Chapultepec) En Zona Rincon Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010058248-2017-311-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RINCON TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-03-27 | 2018-12-01 | 5933864.71 | 5933864.71 | 5933864.71 | 5933864.71 | 5933864.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-17-TCT-64, contratista:HLB CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4995846.22, importe_modificado:4995846.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1179943/proyecto_PROCESO, 1179943/proyecto_INICIO, 1179943/proyecto_PROCESO, 1179943/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056263 | BCN | Proyecto de inversión | 559589.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559589.44, modificado:530053.48}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Punta Palmilla Entre Calle Mar Bermejo Y Calle Bahia Camalu En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 3027 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 3027 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PALMILLA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHIA CAMALU, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.5685829, lat:31.88850006}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 530053.48 | 530053.48 | 530053.48 | 530053.48 | 530053.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-01, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:530053.47, importe_modificado:530053.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193174/proyecto_INICIO, 1193174/proyecto_PROCESO, 1193174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072614 | BCN | Proyecto de inversión | 4373951.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373951.08, modificado:3532103.49}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle El Sombrero) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE 18 DE MARZO; 32.493031; -116.882113) (PUNTO B: RUTA MARIANO ABASOLO; 32.493809; -116.879152), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3532103.49 | 3532103.49 | 3532103.49 | 3532103.49 | 3532103.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-005, contratista:COPAV S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3532103.49, importe_modificado:3532103.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3173.0}} | {1209845/proyecto_PROCESO, 1209845/proyecto_INICIO, 1209845/proyecto_PROCESO, 1209845/proyecto_INICIO, 1209845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069248 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379506.2}} | Ampliación De Módulo Sanitario Y Rehabilitacion Sanitaria En El J.N. Real Del Castillo (02djn0345y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057964-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:REAL DEL CASTILLO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-06 | 2018-11-01 | 379506.2 | 379506.2 | 379506.2 | 379506.2 | 379506.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069252 | BCN | Proyecto de inversión | 1883476 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883476.0, modificado:850374.69}} | Construcción 2 Aulas Didacticas Y Direccion En La E.P. Insurgente Jose Antonio Torres (02dpr0517q) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057952-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EL MEZQUITAL, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 850374.69 | 849983.43 | 849983.43 | 849983.42 | 849983.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01, contratista:CONSTRUCCIONES HERCO, S DE RL DECV, convocante:INIFE, monto:3080072.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041648 | BCN | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:996246.44}} | (Construcción De Estructuras Metálicas Para Paneles Solares En La Unidad Deportiva Francisco Villa_X000d_) - 7060534 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.64316; -115.479838), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 996246.44 | 996246.44 | 996246.44 | 996246.44 | 996246.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E65, contratista:JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:910367.61, importe_modificado:996246.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176728/proyecto_PROCESO, 1176728/proyecto_INICIO, 1176728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136363 | BCN | Proyecto de inversión | 1537087.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537087.37, modificado:0.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Av. Río Tijuana En Colonia Santa Teresa) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058946-2018 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. SANTA TERESA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275339/proyecto_INICIO, 1275339/proyecto_FIN, 1275339/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201081544 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Cuarta Y Ecologistas Colonia Altiplano Delegacion La Presa - 34615 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34615 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ECOLOGISTAS Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE NATURALEZA JUNTO A CECYTE ALTIPLANO, lon:-116.8574576, lat:32.52356597}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-017, contratista:LIC. JANELLY ESPINOZA JIMÉNEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1086300.43, importe_modificado:1086300.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219925/proyecto_PROCESO, 1219925/proyecto_INICIO, 1219925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300741182 | BCN | Proyecto de inversión | 1995568.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995568.85, modificado:1995568.85}} | 1ra Etapa De La Construcción Del Gimnasio Para Las Disciplinas De Combate En San Quintín | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010051445-2015-67-3T2016 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2015-09-03 | 2016-07-01 | 1995568.85 | 1995568.85 | 1995568.85 | 1995568.85 | 1995568.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:871620, contratista:DISAIN CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:9803921.56, importe_modificado:1.169457373E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {844320/proyecto_INICIO, 844320/proyecto_FIN, 844320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400609926 | BCN | Proyecto de inversión | 1749175.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749175.73, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Revolucion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010054039-2015-305-4T2015 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:REVOLUCION, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {683532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200892563 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.54}} | Escuela Primaria Margarita Ecobar Rodriguez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0233K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153845.54 | 1153845.54 | 1088015.76 | 1088015.76 | 1088015.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903818 | BCN | Proyecto de inversión | 2144925 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2144925.0, modificado:2062113.52}} | Escuela Secundaria Numero 7 Emiliano Zapata | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0019M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2062113.52 | 2062113.52 | 1586673.43 | 1586673.43 | 1586673.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200896722 | BCN | Proyecto de inversión | 1965671.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965671.86, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Nayarit) - 5791609 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5791609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:inicio Guaycura y/o Carlos Gonzalez; 32.558954; -116.63951 termino a 40.00 m de Santos Degollago; 32.559284; -116.636535, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1591586, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2693548.41, importe_modificado:2908851.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022525/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170300906295 | BCN | Proyecto de inversión | 447735.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447735.72, modificado:447735.72}} | Drenaje Sanitario En Calle Augusto Cesar Sandoval Y Calle Uno De La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte Delegacion Otay Centenario - 116032 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116032 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AUGUSTO CESAR SANDOVAL COLONIA GRANJAS FAMILIARES DIVISIÓN DEL NORTETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE UNO Y , SUBIENDO POR CA, lon:-116.875055, lat:32.54443565}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-011, contratista:ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:330296.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1032548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200893087 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:947713.48}} | Escuela Primaria Merida | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0147O | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 947713.48 | 947713.48 | 888228.43 | 888228.43 | 888228.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820488 | BCN | Proyecto de inversión | 29453 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29453.0, modificado:27832.91}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dst0013k), E.S. Tecnica Num. 13, Col. Primo Tapia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056691-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PRIMO TAPIA, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 27832.91 | 27832.91 | 27832.91 | 27832.91 | 27832.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {926164/proyecto_INICIO, 926164/proyecto_FIN, 926164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891970 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0557A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.61 | 865384.61 | 865384.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817236 | BCN | Proyecto de inversión | 122722 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122722.0, modificado:122683.92}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02epr0481r), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056704-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:FRACC. VILLAS DEL SOL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 122683.92 | 122683.92 | 122683.92 | 122683.92 | 122683.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-16-04, contratista:FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:416925.11, importe_modificado:416925.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922122/proyecto_INICIO, 922122/proyecto_FIN, 922122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888491 | BCN | Proyecto de inversión | 634596 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634596.0, modificado:622871.64}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Col. Granjas Familiares | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057135-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GRANJAS FAMILIARES, COL., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 622871.64 | 622871.64 | 622871.64 | 622871.64 | 622871.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889095 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:840362.17}} | Escuela Fray Bartolome De Las Casas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0089Y | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 840362.17 | 840362.17 | 840362.17 | 840362.17 | 840362.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817884 | BCN | Proyecto de inversión | 162404 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162404.0, modificado:159988.79}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02dpr0705j), E.P. Gral. Solidaridad 90, Col. Solidaridad Social | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056595-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. SOLIDARIDAD SOCIAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 159988.79 | 159988.79 | 159988.79 | 159988.79 | 159988.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1318642, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CTRL DE OBRA, S. DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:315866.21, importe_modificado:315866.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922844/proyecto_INICIO, 922844/proyecto_FIN, 922844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890395 | BCN | Proyecto de inversión | 8862696.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8862696.65, modificado:6125617.17}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De La Colonia Lomas Conjunto Residencial | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057244-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LOMAS CONJTO. RESIDENCIAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6125617.17 | 6125617.17 | 6125617.17 | 6125617.17 | 6125617.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-18, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:JUEBC, monto:5942285.65, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1548714, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5942285.65, importe_modificado:8734688.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1001494/proyecto_PROCESO, 1001494/proyecto_INICIO, 1001494/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170200890744 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:275999.21}} | Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion De La Av. Ruiz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056750-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:GRANJAS CHAPINGO, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-15 | 2017-03-01 | 275999.21 | 275999.21 | 275999.21 | 275999.21 | 275999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1565456, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:275999.21, importe_modificado:275999.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001891/proyecto_INICIO, 1001891/proyecto_FIN, 1001891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081476 | BCN | Proyecto de inversión | 197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197000.0, modificado:197000.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En Viviendas De La Colonia Flores Magon - 134123 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 134123 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARADO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE DEL PINITO, CALLE DEL EJIDO, lon:-117.081897, lat:32.48106033}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-17, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:312098.3, importe_modificado:329698.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219857/proyecto_INICIO, 1219857/proyecto_PROCESO, 1219857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972905 | BCN | Proyecto de inversión | 6214010.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6214010.28, modificado:6805152.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Poblado Compuertas Carejey Delegacion Bataquez - 233918 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233918 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:516, direccion:CALLE TODAS LAS EJIDO MONTERREY, 21913 REPRESA AURELIO BENANSINI (CAREHEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL POBLADO SE ENCUENTRA UBICADO A 1500 METROS AL, lon:-115.0992406, lat:32.56689808}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 6805152 | 6805152 | 6686741.09 | 6686741.09 | 6686741.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-039-2017, contratista:COSNTRUCCIONES Y REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:6397187.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107985/proyecto_INICIO, 1107985/proyecto_FIN, 1107985/proyecto_PROCESO, 1107985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972906 | BCN | Proyecto de inversión | 1130125.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130125.82, modificado:1130120.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Janitzio Ii Delegación Hermosillo - 279154 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 279154 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1974, direccion:EJIDO JANITZIO, 21951 JANITZIO 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NUMERO DOS POSTERIORMENTE SE TOMA CARRETERA ESTATAL NUMERO DO, lon:-114.8350122, lat:32.53391373}} | 2017-06-05 | 2017-12-31 | 1130120 | 1130120 | 1123632.71 | 1123632.71 | 1123632.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2017, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1005125.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107986/proyecto_PROCESO, 1107986/proyecto_INICIO, 1107986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056296 | BCN | Proyecto de inversión | 108106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.5, modificado:88060.39}} | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Luis Echeverria En El Municipio De Tecate Bc - 3473 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3473 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE, lon:-116.3061627, lat:32.51102896}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 88060.39 | 88060.39 | 88060.39 | 88060.39 | 88060.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193207/proyecto_PROCESO, 1193207/proyecto_FIN, 1193207/proyecto_INICIO, 1193207/proyecto_FIN, 1193207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056297 | BCN | Proyecto de inversión | 139680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139680.0, modificado:60429.01}} | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Rancho Santa Fe En El Municipio De Tecate Bc - 3467 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3467 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL TUNEL, lon:-116.6083642, lat:32.55600432}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 60429.01 | 60429.01 | 60429.01 | 60429.01 | 60429.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193208/proyecto_INICIO, 1193208/proyecto_PROCESO, 1193208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069379 | BCN | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119999.55}} | Rehabilitacion De Red Electrica Y Demolición De Muros En 3 Edificio En La E.P. Lic. Andres Quintana Roo (02dpr0461e) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058003-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:QUITANA ROO, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 119999.55 | 119999.55 | 119999.55 | 119999.55 | 119999.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-08-03, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:INIFE, monto:749997.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056313 | BCN | Proyecto de inversión | 827103.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827103.98, modificado:827103.97}} | Pavimentación Calle Durango Col Granjas División Del Norte Tijuana - 3342 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3342 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8785634, lat:32.55191837}} | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 827103.97 | 827103.97 | 827103.97 | 827103.97 | 827103.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:600694.4, importe_modificado:827103.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193224/proyecto_PROCESO, 1193224/proyecto_INICIO, 1193224/proyecto_FIN, 1193224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101070775 | BCN | Proyecto de inversión | 777891 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:777891.0, modificado:777063.35}} | Construcción De 371 Ml De Cerco Perimetral Tubular En Cobach, San Felipe, En El Municipio De Mexicali, Baja California. / 2017-19-03-0641 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058332-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN FELIPE B.CFA., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-15 | 2018-05-01 | 777063.35 | 777063.35 | 777063.35 | 777063.35 | 777063.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056339 | BCN | Proyecto de inversión | 521831.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521831.87, modificado:441522.37}} | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Articulo Ciento Quince Entre Blv Guerrero Y Calle Pachuca Col Ampliación Constitucion - 488 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 488 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO CIENTO QUINCE AMPLIACION CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE GUERRER, lon:-117.0405368, lat:32.36934366}} | 2018-08-31 | 2018-12-28 | 441522.37 | 441522.37 | 441522.37 | 441522.37 | 441522.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-02, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:473053.39, importe_modificado:441522.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193250/proyecto_INICIO, 1193250/proyecto_PROCESO, 1193250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081556 | BCN | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Joaquin Pasada Colonia Anexa Loma Dorada Delegacion La Mesa - 33816 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33816 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN PASADA COLONIA ANEXA LOMA DORADA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ARRIBA DE RESIDENCIAL LOS PINOS, lon:-116.9470803, lat:32.46497253}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-005, contratista:C. CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:602800.18, importe_modificado:602800.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219937/proyecto_INICIO, 1219937/proyecto_FIN, 1219937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081454 | BCN | Proyecto de inversión | 247075.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247075.43, modificado:247075.13}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Chihuahua Deleg Cerro Prieto - 4781 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4781 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:158, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CHIHUAHUA, 21700 EJIDO CHIHUAHUA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE TERRACERIA BORDE NORTE CON PARCELAS Y AVENIDA PARRAL, CALLE PRIMERA EL ACCESO AL EJIDO SE LOCALIZA A SIETE PUNTO DIECISNUEVE KM AL SUR DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA M, lon:-115.23486, lat:32.48617906}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 247075.13 | 247075.13 | 247075.12 | 247075.12 | 247075.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1007425.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219835/proyecto_INICIO, 1219835/proyecto_PROCESO, 1219835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077281 | BCN | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.486017394E7}} | Construcción Del Primer Nivel Donde Se Ubicarán Las Áreas De Trabajo, Laboratorios (Acabados E Instalaciones, Equipamiento Fijo, Muebles Sanitarios, Puertas, Ventanas, Obra Exterior, Construcción Del | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 3-6-0-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 24860173.94 | 24860173.94 | 24860173.94 | 24860173.94 | 24860173.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069280 | BCN | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:987326.16}} | Construcción De Modulo Sanitarios En El E.P. Organizacion De Naciones Unidas (02dpr0753t) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058318-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 987326.16 | 987326.16 | 987326.16 | 987326.16 | 987326.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101075555 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769231.0}} | Jardin De Niños Francisco Marquez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0054H | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 769231 | 769231 | 724186.55 | 724186.55 | 724186.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056293 | BCN | Proyecto de inversión | 186240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186240.0, modificado:185388.47}} | Construccion De Techo Firme En Cuatro Viviendas Del Ej Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 3483 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 3483 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ZACATECAS, C, lon:-116.3004445, lat:32.50949512}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 185388.47 | 185388.47 | 185388.47 | 185388.47 | 185388.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-03, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:417706.28, importe_modificado:417706.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193204/proyecto_INICIO, 1193204/proyecto_PROCESO, 1193204/proyecto_INICIO, 1193204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041673 | BCN | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:835875.51}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitación De La Casa De La Cultura Vicente Guerrero (Algodones), Segunda Etapa) - 7060703 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.71695; -114.729307), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 835875.51 | 835875.51 | 835875.51 | 835875.51 | 835875.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E42-2017 T-PDR17-08, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:756947.58, importe_modificado:835875.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176753/proyecto_INICIO, 1176753/proyecto_PROCESO, 1176753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401044415 | BCN | Proyecto de inversión | 5534718.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5534718.06, modificado:5534718.06}} | Construccion De Banquetas Y Bahias Para El Transporte Publico De Pasajeros En El Corredor Tijuana - Rosarito 2000, En El Tramo Comprendido Del Nodo Con La Carretera De Cuota Tecate - Tijuana (Km. 0 00 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058246-2017-311-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORREDOR TIJUANA ROSARITO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-25 | 2018-12-01 | 5441236.44 | 5441236.44 | 5441236.44 | 5441236.44 | 5441236.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-17-TCT-64, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5421933.79, importe_modificado:5421933.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-17-TIJ-62, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA , convocante:GOB BC, monto:5421933.78, importe_modificado:5421933.78}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1722887, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA ,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5421933.77, importe_modificado:5421933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1179920/proyecto_INICIO, 1179920/proyecto_PROCESO, 1179920/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401046776 | BCN | Proyecto de inversión | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | Rehabilitacion Y Conservacion Del Corredor Tijuana - Rosarito 2000, En El Tramo Comprendido Del Nodo Carretera De Cuote Tecate - Tijuana (Km. 0 000) Al Nodo Carretera Libre Tecate - Tijuana (Km. 12 00 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057544-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORREDOR TIJUANA ROSARITO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-11-22 | 2018-05-01 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-46, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:8451875.77, importe_modificado:8451875.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-47, contratista:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.045674283E7, importe_modificado:1.045674283E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-48, contratista:URBANIZADORA ROMA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:9426722.84, importe_modificado:9426722.84}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-TIJ-59, contratista:MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4266179.0, importe_modificado:4266179.0}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-TIJ-58, contratista:EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.136888919E7, importe_modificado:1.136888919E7}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-TIJ-60, contratista:SOLUCIONES VIALES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3337107.62, importe_modificado:3337107.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182669/proyecto_FIN, 1182669/proyecto_PROCESO, 1182669/proyecto_FIN, 1182669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401045399 | BCN | Proyecto de inversión | 1425882.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425882.14, modificado:1013310.78}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Sexta (Miramar Y Alvarado), Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057546-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 1013310.78 | 1013310.78 | 1013310.78 | 1013310.78 | 1013310.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-2-2017-2, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1375237.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181036/proyecto_FIN, 1181036/proyecto_INICIO, 1181036/proyecto_PROCESO, 1181036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821172 | BCN | Proyecto de inversión | 24537 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24537.0, modificado:23587.36}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02epr0253x), E.P. Sentimientos De La Nacion, Col. Constitu | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056690-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CONSTITUCION, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 23587.36 | 23587.36 | 23587.36 | 23587.36 | 23587.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {926934/proyecto_INICIO, 926934/proyecto_FIN, 926934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821217 | BCN | Proyecto de inversión | 93269 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93269.0, modificado:90132.65}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dcc0039a), J.N | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOESQ | 10010056711-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-06 | 2017-04-01 | 40132.65 | 40132.65 | 40132.65 | 40132.65 | 40132.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331891, contratista:LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:493890.14, importe_modificado:487205.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {926989/proyecto_INICIO, 926989/proyecto_FIN, 926989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839720 | BCN | Proyecto de inversión | 846175 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846175.0, modificado:819852.81}} | Electrificacion En Ejido Matamoros, Col. Rincon Dorado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056325-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:RINCON DORADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 819852.81 | 819852.81 | 819852.81 | 819852.81 | 819852.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717737 | BCN | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Prolongacion Calafia Entre Macristi Y Hector Teran Teran Esc. Prim. Centenario De La Rev. 2010 Col Rosas Magallon - 84888 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84888 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MACRISTI Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. CENTENARIO DE LA REV. 20, lon:-116.5473496, lat:31.90007025}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-12, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300739230 | BCN | Proyecto de inversión | 813728.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813728.69, modificado:813728.69}} | Pavimentacion Calle Raul Madero, Entre C. Benito Juarez Y Cerrada, Col. Obrera 1ra Secc., En Tijuana, B.C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-TIJ | 10010053580-2015-305-3T2016 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OBRERA 1A. SECCION, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-12-28 | 2016-02-01 | 813728.69 | 813225.56 | 813225.56 | 813225.56 | 813225.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-CE-15-TIJ-SI-146, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:813225.57, importe_modificado:813225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {841954/proyecto_INICIO, 841954/proyecto_FIN, 841954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903637 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Manuel Lopez Cotilla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0168K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1056322.44 | 1056322.44 | 1056322.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200889317 | BCN | Proyecto de inversión | 5519610.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5519610.34, modificado:0.0}} | Reacondicionamiento De Instalaciones Electricas E Iluminacion, En Centro Social, Civico Y Cultural Riviera Ensenada,, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | DSPMI | 10010056726-2016-202-2T2017 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-03-17 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1000303/proyecto_PROCESO, 1000303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200890027 | BCN | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98847.59}} | Estudio Del Desarrollo De Bioproceso Marinos Para Incremento Del Índice Gonadal Del Erizo De Mar | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEPESCA | 10010057444-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 98847.59 | 98847.59 | 98847.59 | 98847.59 | 98847.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890057 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Terminación De Oficinas Administrativas Y De Inspeccion Y Vigilancia En Villa Jesús María, Ensenada B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010057401-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VILLA DE JESUS MARIA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 335087.45 | 335087.45 | 335087.45 | 335087.45 | 335087.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200888092 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.85}} | Escuela Benito Juarez N.36 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0077B | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1346153.85 | 1346153.85 | 902807.56 | 902807.56 | 902807.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887829 | BCN | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2726053.47}} | ""Automatizacion De Represa Km 95 291 Del Canal Reforma, Red Mayor De La S.R.L.,Modulo No. 20, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son."" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SEFOA | 10010057222-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-14 | 2017-11-01 | 2726053.47 | 2726053.47 | 2726053.47 | 2726053.47 | 2726053.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFA-BC-FAFEF-(SDRL)005-17, contratista:NORTECH WATER SPECIALTIES, S DE RL DE CV, convocante:FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2726053.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892392 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Aquiles Serdan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0131N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 346153.85 | 346153.85 | 346153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903904 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela Primaria General Leonardo Bravo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPRO430L | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 769230.77 | 769230.77 | 728302.74 | 728302.74 | 728302.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972842 | BCN | Acción | 1040557.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040557.54, modificado:1040530.96}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 232162 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 232162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 1040530.96 | 1040530.96 | 1040530.96 | 1040530.96 | 1040530.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-32, contratista:AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DSPMI, monto:414231.15, importe_modificado:425000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107922/proyecto_FIN, 1107922/proyecto_INICIO, 1107922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968195 | BCN | Proyecto de inversión | 774922.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774922.92, modificado:721735.57}} | Instalación De 5000 Medidores De Agua Potable De 19 Mm (3/4"") De Diámetro En El Distrito Florido (Zona Vii), Del Municipio De Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-027-OP-LP | N | 0 | 0 | 18500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 721735.57 | 721735.57 | 721735.57 | 721735.57 | 721735.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5614.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200899174 | BCN | Proyecto de inversión | 5872515.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5872515.32, modificado:400410.42}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calles Pasadena Norte, Balboa, Alta Loma Y De La Joya - 5745406 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010057232-2017-240-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Inicia Paseo las Californias; 32.630005; -115.407054 Inicia Paseo las Californias ; 32.630959; -115.406882 Inicia avenida de la Joya; 32.63088; -115.4, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | 396727.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1543253, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5103893.2, importe_modificado:5103893.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024977/proyecto_INICIO, 1024977/proyecto_FIN, 1024977/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401041243 | BCN | Proyecto de inversión | 1228871.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228871.52, modificado:1194392.73}} | Reconstruccion De Pavimento En Calle Octava, De Avenida Insurgentes A Calle Jose Maria Morelos, En El Poblado Guadalupe Victoria. - 5517980 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO AVENIDA INSURGENTES; 32.286371; -115.101153) (FIN CALLE JOSE MARIA MORELOS; 32.284729; -115.098996), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1194392.73 | 1194392.73 | 1194392.73 | 1194392.73 | 1194392.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E51-2017 T-FORT17-024, contratista:CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1158688.55, importe_modificado:1194399.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.0}} | {1176323/proyecto_INICIO, 1176323/proyecto_PROCESO, 1176323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200678577 | BCN | Proyecto de inversión | 8796767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8796767.0, modificado:6125749.57}} | Construccion De Compuertas En El Sistema Lagunar (Segunda Etapa) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CEA | 10010055314-2016-185-2T2016 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-15 | 2017-03-01 | 5985349.19 | 5985349.19 | 5985349.19 | 5985349.19 | 5985349.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-16-OP-DPC-FDO-MET-07, contratista:LUIS FRANCISCO TERAN TERAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:8391782.47, importe_modificado:8502883.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {778680/proyecto_INICIO, 778680/proyecto_FIN, 778680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101075304 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1056530.8}} | Escuela Primaria Avila Camacho | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0401Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1056530.8 | 1056530.8 | 599600.13 | 599600.13 | 599600.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101070015 | BCN | Proyecto de inversión | 1670297 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1670297.0, modificado:1477094.51}} | Construcción De 1,019 Ml De Guarniciones Y 1,661 M² De Banquetas En Acceso Principal Del Ejido Plan Nacional Agrario, Municipio De Mexicali, Baja California. / 2017-19-03-0644 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058328-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-23 | 2018-06-01 | 1477094.51 | 1477094.51 | 1477094.51 | 1477094.51 | 1477094.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081460 | BCN | Proyecto de inversión | 2072181.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072181.61, modificado:2483808.34}} | Pavimentación De Calle Sonora De Carretera Estatal No Sesenta Y Dos A Calle Sierra Y De Calle Sierra De Calle Sonora A Calle Sin Nombre - 3080 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3080 | N | 0 | 0 | 1007 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:459, direccion:CALLE SONORA EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA, AVENIDA CINCO DE MAYO SE PAVIMENTARA LA CALLE SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA , lon:-114.922316, lat:32.60149126}} | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 2483808.34 | 2483808.34 | 2483808.34 | 2483808.34 | 2483808.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-029-2018 T-FAIS18-026, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2320852.09, importe_modificado:2320852.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219841/proyecto_INICIO, 1219841/proyecto_PROCESO, 1219841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056242 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:103274.77}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Las Misiones Vicente Guerrero - 6096 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6096 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE SAN PEDRO MARTIR FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION SAN ANGEL Y CALLE MISION SAN , lon:-115.9962313, lat:30.70894033}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 103274.77 | 103274.77 | 103274.77 | 103274.77 | 103274.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:309824.3, importe_modificado:321382.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193153/proyecto_INICIO, 1193153/proyecto_PROCESO, 1193153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081518 | BCN | Proyecto de inversión | 402000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402000.0, modificado:401999.95}} | Construcción De Tres Cuartos Para Cocina En Viviendas De La Colonia Colinas Xicotencatl Leyva Mortera - 83361 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 83361 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO VEINTICIETE Y CALLE ARTICULO VEINTICUATRO, CALLE XICOTENCATL LEYVA MORTERA CERCA DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JEAN PIAGET, lon:-117.0650644, lat:32.47772425}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 401999.95 | 401999.95 | 401999.95 | 401999.95 | 401999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-24, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:385320.13, importe_modificado:401999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219899/proyecto_INICIO, 1219899/proyecto_PROCESO, 1219899/proyecto_INICIO, 1219899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069394 | BCN | Proyecto de inversión | 179619 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179619.0, modificado:12091.3}} | Reparación Estructural De 2 Aulas En La Esc. Prim. Artículo 3 Constitucional (02epr0083t) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058333-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 12091.3 | 12091.3 | 12091.3 | 178.65 | 178.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081535 | BCN | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269183.57}} | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Secundaria Gral No Ciento Diecisiete Calle Tercera Colonia Granjas División Del Norte Delegación Otay - 38032 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 38032 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE E, CALLE ARBOL DEL TRUENO SECUNDARIA GENERAL NO.117, lon:-116.8768951, lat:32.54778093}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-006, contratista:COPRON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1037605.06, importe_modificado:1037605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219916/proyecto_INICIO, 1219916/proyecto_FIN, 1219916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081540 | BCN | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69616.6}} | Mejoramiento De Sanitarios De Preescolar Juan Rulfo Calle Francisco I Madero Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 41579 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 41579 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, POR CALLE PRINCIPAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA PREESCOLAR JUAN RULFO, lon:-117.0818635, lat:32.50289093}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 69616.6 | 69616.6 | 69616.6 | 69616.6 | 69616.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-020, contratista:C. CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:69616.6, importe_modificado:69616.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219921/proyecto_INICIO, 1219921/proyecto_FIN, 1219921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074914 | BCN | Adquisición | 15522650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.552265E7, modificado:1.381989724E7}} | Equipamiento Del Personal Policial - Fortaseg 2018 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-30 |  | 13819897.24 | 13819897.24 | 13819897.24 | 13819897.24 | 13819897.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056337 | BCN | Proyecto de inversión | 249762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249762.99, modificado:230203.2}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 555 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 555 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO CIENTO QUINCE COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE GUAN, lon:-117.0416103, lat:32.37163851}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 230203.2 | 230203.2 | 230203.2 | 230203.2 | 230203.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-06, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:230203.2, importe_modificado:230203.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193248/proyecto_INICIO, 1193248/proyecto_FIN, 1193248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717735 | BCN | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta San Carlos Entre Calle Punta Santa Isabel Y Punta San Juan Bautista Popular 1989 - 84775 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84775 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN CARLOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PUNTA SAN CARLOS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y SAN JU, lon:-116.5601793, lat:31.89117709}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 504000 | 504000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-02, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:504000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717729 | BCN | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre Para La Cancha De La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En Valle De La Trinidad - 85664 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85664 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:CALZADA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO SOLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO E, lon:-115.7331288, lat:31.39938796}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-11, contratista:CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200723339 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.99}} | Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende En Camalu - 84388 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84388 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GUADALUPE VIC, lon:-116.0631226, lat:30.83985238}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 449999.99 | 449999.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-09, contratista:MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:449999.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200893070 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1284178.35}} | Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0219R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1284178.35 | 1284178.35 | 1199850.85 | 1199850.85 | 1199850.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888137 | BCN | Proyecto de inversión | 680214.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680214.1, modificado:677766.56}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Merida, Colonia Emiliano Zapata, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057307-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, FRACC, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 677766.56 | 677766.56 | 677766.56 | 677766.56 | 677766.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-01, contratista:CAZARES PEREZ HERMES, convocante:DESOMTCT, monto:677760.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998967/proyecto_PROCESO, 998967/proyecto_FIN, 998967/proyecto_INICIO, 998967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888977 | BCN | Proyecto de inversión | 2201634.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201634.12, modificado:1546563.54}} | Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Calle Cañon De Las Carretas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057260-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CAÑON DE LAS CARRETAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1546563.54 | 1546563.54 | 1546563.54 | 1546563.54 | 1546563.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-40, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2077570.89, importe_modificado:2169834.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999914/proyecto_FIN, 999914/proyecto_INICIO, 999914/proyecto_FIN, 999914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300739246 | BCN | Proyecto de inversión | 682808.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682808.34, modificado:0.0}} | Pavimentacion De La Calle Tabasco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010054413-2015-311-3T2016 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-02-24 | 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {841981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200890566 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | E.P. Jose E. Amador | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0162G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 734819.85 | 734819.85 | 734819.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160400823710 | BCN | Proyecto de inversión | 19860120 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.986012E7, modificado:1.320207508E7}} | Rehabilitacion Del Corredor Lazaro Cardenas (Primera Etapa) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUM | 10010053011-2015-309-4T2016 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-03-02 | 2016-12-01 | 13202075.08 | 13202075.08 | 13202075.08 | 13202075.08 | 13202075.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:959549, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2.311888308E7, importe_modificado:1.986012E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {929878/proyecto_INICIO, 929878/proyecto_FIN, 929878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888541 | BCN | Proyecto de inversión | 572300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572300.0, modificado:570868.89}} | Pavimentacion En Calle Jose Maria Pino Suarez, Col. Ejido Chilpancingo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057132-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CHILPANCINGO, EJ., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-05-05 | 2017-06-01 | 570868.89 | 570868.89 | 570868.89 | 570868.89 | 570868.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888547 | BCN | Proyecto de inversión | 797340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797340.0, modificado:795672.9}} | Pavimentacion En Calle Jupiter, Col. Nueva Aurora | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057131-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVA AURORA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-05-29 | 2017-07-01 | 795672.9 | 795672.9 | 795672.9 | 795672.9 | 795672.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892165 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Leandro Valle | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0362O | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 973134.87 | 973134.87 | 973134.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892525 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0205O | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 563318.82 | 563318.82 | 563318.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887759 | BCN | Proyecto de inversión | 2369791.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369791.8, modificado:1776659.18}} | Construcción De Línea De Conducción De La Uabc Al Fraccionamiento Las Flores Del Poblado De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057354-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 1776659.18 | 1776659.18 | 1776659.18 | 1776659.18 | 1776659.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-CESPE-2017-010-OP-LP, contratista:TSUNAMI, SERVICIOS Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:CESPE, monto:5247977.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998535/proyecto_PROCESO, 998535/proyecto_FIN, 998535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100835551 | BCN | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949999.43}} | Sustitucion Y Rehabilitacion De Red De Agua Del Sistema De Aire Acondicionado En El Edificio Del Poder Ejecutivo En Mexicali | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056076-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-24 | 2017-05-01 | 949999.43 | 949999.43 | 949999.43 | 949999.43 | 949999.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818622 | BCN | Proyecto de inversión | 49089 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49089.0, modificado:44597.27}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02des0056q), E.S. Gral. No. 4 Elias Mora Cornejo, Col. C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056608-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLINAS DEL CUCHUMA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 44597.27 | 44597.27 | 44597.27 | 44597.27 | 44597.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923774/proyecto_INICIO, 923774/proyecto_FIN, 923774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818660 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:34191.06}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02epr0238e), E.P. Amado Nervo, Col. Hindu Secc. Cafetale | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056619-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:HINDU, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 34191.06 | 34191.06 | 34191.06 | 34191.06 | 34191.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923814/proyecto_INICIO, 923814/proyecto_FIN, 923814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817085 | BCN | Proyecto de inversión | 127631 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127631.0, modificado:127772.69}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dml0034u), Esc | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056692-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DORADO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 126772.69 | 126772.69 | 126772.69 | 126772.69 | 126772.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332940, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:566163.0, importe_modificado:566496.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {921953/proyecto_INICIO, 921953/proyecto_FIN, 921953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973045 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746921.16}} | Construcion Comedor Escolar Primaria Club Rotario Blvd De Las Americas Colonia Buena Vista Delegacion Otay Centenario - 125834 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125834 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS AMERICAS COLONIA BUENA VISTA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN OJEDA Y CALLE SANTA MARTHA, FRENTE A PARQUE BUE, lon:-116.9860844, lat:32.52022051}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 746921.16 | 746921.16 | 746921.16 | 746921.16 | 601589.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-088-AD-52, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:746921.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108125/proyecto_INICIO, 1108125/proyecto_PROCESO, 1108125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075419 | BCN | Proyecto de inversión | 4989324 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989324.0, modificado:1614687.04}} | Construccion De La Tercera Etapa Nodo De Creatividad Para El Instituto Tecnologico De Mexicali (02dit0022l) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057853-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 3688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 1614687.04 | 1614687.04 | 1614687.04 | 1600023.36 | 1600023.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170300963456 | BCN | Proyecto de inversión | 1813048.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813048.65, modificado:0.0}} | Construcción De Ciclovía En El Corredor Industrial Palaco, Mexicali, B.C. - 7575943 - 7098 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Inicio Calz. Manuel Gómez Morín; 32.610527; -115.436145) (Fin calle Gobernador Braulio Maldonado; 32.60163; -115.425689), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1683469, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2065549.8, importe_modificado:2065549.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1097220/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056278 | BCN | Proyecto de inversión | 427556.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427556.49, modificado:414877.24}} | Mejoramiento De Vivienda Tres Cuartos Dormitorio Guadalupe Victoria - 10782 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10782 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-115.0932823, lat:32.2841054}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 414877.24 | 414877.24 | 414877.24 | 414877.24 | 414877.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-MXL-FISE-18-03, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:426240.65, importe_modificado:414877.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193189/proyecto_INICIO, 1193189/proyecto_PROCESO, 1193189/proyecto_INICIO, 1193189/proyecto_PROCESO, 1193189/proyecto_INICIO, 1193189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075905 | BCN | Adquisición | 1921864 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921864.0, modificado:1921113.0}} | Red Nacional De Radiocomunicacion | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | - | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:C. JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000, FRACC VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 1921113 | 1921113 | 1921113 | 1921113 | 1921113 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM CCV FORTASEG 001 2018, contratista:CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1921113.12, importe_modificado:1921113.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1213364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401054613 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:948089.09}} | J.N. Nueva Creacion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0706S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 948089.09 | 948089.09 | 942610.55 | 942610.55 | 942610.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101072833 | BCN | Proyecto de inversión | 1667296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667296.68, modificado:1620526.11}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad En La Col. Lagunitas) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058700-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE DURANGO; 32.453667; -117.001156) (FIN: CALLE EL CENTINELA; 32.454223; -117.004053), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1620526.11 | 1620526.11 | 1620526.11 | 1620526.11 | 1620526.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947284, contratista:JOORSO EDIF E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1570997.29, importe_modificado:1620526.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210064/proyecto_INICIO, 1210064/proyecto_FIN, 1210064/proyecto_PROCESO, 1210064/proyecto_FIN, 1210064/proyecto_PROCESO, 1210064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056323 | BCN | Proyecto de inversión | 141620 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141620.0, modificado:140424.89}} | Construcción De Drenaje En Callejón De Servicio Entre Las Calles Monte Rubenzori Y Monte Blanco Col Cumbres Tijuana - 3300 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3300 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON DE SERVICIO COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MONTE RUBENZORI Y CALLE MONTE BLANCO, NINGUNO NINGUNO, lon:-117.090536, lat:32.49053844}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 140424.89 | 140424.89 | 140424.89 | 140424.89 | 140424.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-05, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:140424.88, importe_modificado:140424.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193234/proyecto_PROCESO, 1193234/proyecto_INICIO, 1193234/proyecto_PROCESO, 1193234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069891 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497492.58}} | Programa De Señalamiento Turistico Para La Ciudad De Tijuana. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058110-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-29 | 2018-11-01 | 1497492.58 | 1497492.58 | 1497492.58 | 1497492.58 | 1497492.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136486 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2916711.85}} | Infraestructura En El Municipio De Mexicali,/ (Rehabilitación De La Carretera Estatal No. 1 Entre Ejido Sonora Y La Colonia Venustiano Carranza, Del Km 64 000 Al 64 490 Y Del Km 67 600 Al 68 240) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058950-2018 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ENTRE EJIDO SONORA Y LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2916711.85 | 2916711.85 | 2212959.45 | 2212959.45 | 2212959.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977178, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2812263.43, importe_modificado:2916711.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1275462/proyecto_INICIO, 1275462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135683 | BCN | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9722372.51}} | Infraestructura Vial En El Edo De B C/ (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 2, Tramo Entre Veracruz Uno (Km 33 680) Al Entronque Carretera Estatal No. 3 (Km 37 980) Y Del Km 43 180 Al Km 44 580) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058949-2018 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:TRAMO ENTRE VERACRUZ UNO (KM 33 680) AL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 3 (KM 37 980) Y DEL KM 43 180 AL KM 44 580), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9722372.51 | 9722372.51 | 9722372.51 | 9722372.51 | 9722372.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905806, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4977980.26, importe_modificado:4977980.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906026, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4638761.0, importe_modificado:4638761.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274658/proyecto_INICIO, 1274658/proyecto_PROCESO, 1274658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081604 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Secundaria General No Treinta Y Dos Valle De Las Palmas Delegación La Presa Este - 92019 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 92019 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1977, direccion:BOULEVARD VALLE DE LAS PALMAS COLONIA CIUDAD VALLE DE LAS PALMAS, 22260 VALLE DE LAS PALMAS [ETAPA 1], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALAFIA Y , SECUNDARIA GENERAL #32 VALLE DE LAS PALMAS, lon:-116.7338636, lat:32.40853923}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-005, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:948221.18, importe_modificado:948221.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219985/proyecto_INICIO, 1219985/proyecto_PROCESO, 1219985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081491 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:890128.85}} | Construcción De Pavimentación En Calle Francisco I Madero Colonia Anexa Sanchez Taboada Delegacion Sanchez Taboada - 104726 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104726 | N | 0 | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ANEXA SANCHEZ TABOADA, 22186 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE RANCHO ALEGRE, 3 CUADRAS ABAJO DE LA AV SANCHEZ TABOADA, lon:-116.9610859, lat:32.46289538}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 890128.85 | 890128.85 | 890128.85 | 890128.85 | 890128.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-028, contratista:CINSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2245126.38, importe_modificado:2245126.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219872/proyecto_INICIO, 1219872/proyecto_PROCESO, 1219872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081538 | BCN | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:874577.37}} | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Gran Tenochtitlan Calle Carlos Lopez Moctezuma Colonia Gran Tenochtitlan Playas De Tijuana - 41654 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 41654 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA COLONIA GRAN TENOCHTITLÁN, 22523 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL TORRUCO, CALLE NUM 1 ESCUELA PRIMARIA GRAN TENOCHTITLAN, lon:-117.0778737, lat:32.51386367}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 874577.37 | 874577.37 | 874577.37 | 874577.37 | 874577.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-025, contratista:ING. DANIEL SOLANO VENEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:874577.37, importe_modificado:874577.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219919/proyecto_INICIO, 1219919/proyecto_PROCESO, 1219919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150200525232 | BCN | Proyecto de inversión | 6935559 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6935559.0, modificado:6928914.87}} | Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegacion Insurgentes. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | SOC-DCC-105-2015 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES Y UBICACIONES DE LA COLONIA HOROSCOPO SUR PARTE ALTA, SUBDELEGACION INSURGENTES., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-07-15 |  | 6928914.87 | 6928914.87 | 6928914.87 | 6928914.87 | 6928914.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2015-DCC-105-AD-086 , contratista:OCEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:6928914.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {547133/proyecto_INICIO, 547133/proyecto_PROCESO, 547133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200676546 | BCN | Proyecto de inversión | 199800 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199800.0, modificado:159709.03}} | Suministro E Instalación De Bebederos Y Equipamiento De Apoyo En Regaderas Para Personas Discapacitadas En Ciudad Deportiva | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIDUE INFRAESTRUCTURA | 10010054491-2015-313-2T2016 | N | 0 | 0 | 2880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. CUAUHTEMOC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-01-19 | 2016-03-01 | 159709.03 | 159709.03 | 159709.03 | 159709.03 | 159709.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:54491, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:170677.76, importe_modificado:170677.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {776204/proyecto_INICIO, 776204/proyecto_FIN, 776204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685163 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Cerrada Los Pinos Colonia Los Laureles Delegacion Playas De Tijuana - 178054 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA | 178054 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON CERRADA LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA LOS LAURELES, 22520 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL VALLE Y CALLEJON CERRADA LOS PINOS, NINGUNO NINGUNO POR AV MIRADOR LLEGAR A FARMACIA ROMA DAR VUELTA DERECHA EN C PUNTA STA EUGENIA , lon:-117.0915811, lat:32.52865152}} | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2016-DPL-23-AD-040 , contratista:ING. CARLOS ALBERTO CASTRO ROSETE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:300000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707151 | BCN | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Red De Electrificacion En Calle Quinta Colonia Gabino Gutierrez San Quintin - 84412 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84412 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE QUINTA COLONIA GABINO GUTIERREZ, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA EN LA COLONIA GABINO GUTIERREZ, lon:-115.9280535, lat:30.54042673}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-07, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:180000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400612716 | BCN | Proyecto de inversión | 221106017.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2110601763E8, modificado:2.210001381E8}} | Ferrocarril Via Corta Tijuana - Tecate, Rehabilitacion De Vias (Baja California) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010053165-2015-325-4T2015 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MPIO DE TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-09-11 | 2016-06-01 | 154700096.6 | 154700096.6 | 154700096.6 | 154700096.6 | 154700096.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PR-14-TIJ-SI-11, contratista:COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2.210001382E8, importe_modificado:2.212800236E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {686935/proyecto_INICIO, 686935/proyecto_FIN, 686935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200676741 | BCN | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.300975715E7}} | Construccion De 2 Puentes Peatonales Corredor Tijuana - Rosarito 2000 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUM | 10010055475-2016-188-2T2016 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CORREDOR TIJUANA ROSARITO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-09-15 | 2017-03-01 | 13009757.15 | 13009757.15 | 13009757.15 | 13009757.15 | 13009757.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FM-16-TIJ-28, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.483379288E7, importe_modificado:1.568000006E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {776428/proyecto_INICIO, 776428/proyecto_FIN, 776428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200902394 | BCN | Proyecto de inversión | 2231795.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231795.51, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle Cañón De Las Carretas - 5739634 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5739634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio entronque pav. existente; 32.47682; -117.060886 termino calle sin nombre; 32.47963; -117.061177, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-40, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2077570.89, importe_modificado:2169834.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1028197/proyecto_FIN, 1028197/proyecto_INICIO, 1028197/proyecto_PROCESO, 1028197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200889888 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1007322.27}} | J.N. Nueva Creacion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0698Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1007322.27 | 1007322.27 | 718139.4 | 718139.4 | 718139.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890540 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1035298.18}} | Escuela Jardin De Niños Luis Sandi | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0136S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1035298.18 | 1035298.18 | 978159.66 | 978159.66 | 978159.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906209 | BCN | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:87166.67}} | Red De Agua Potable En Callejon Sonora Ejido Ojo De Agua O Florido Viejo Delegacion La Presa Este - 125282 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125282 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1788, direccion:CALLEJON SONORA COLONIA EJIDO OJO DE AGUAFLORIDO VIEJO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y , SUBIENDO POR LA AV EMILIANO ZAPATA, lon:-116.7865032, lat:32.48477737}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 87166.67 | 87166.67 | 87166.67 | 87166.67 | 87166.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-021, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:87166.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032462/proyecto_INICIO, 1032462/proyecto_FIN, 1032462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886808 | BCN | Proyecto de inversión | 2564676.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564676.75, modificado:1173926.67}} | Construcción De Línea De Conducción De Línea Norte A Tanque De Regulación Tr03, Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057341-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 1190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-10-01 | 1126537.03 | 1126537.03 | 1126537.03 | 1126537.03 | 1126537.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200886059 | BCN | Proyecto de inversión | 2546492.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546492.9, modificado:828566.93}} | Construcción De Línea De Conducción Para La Descarga De Agua De Rechazo (Salmuera) De La Desaladora Padre Kino-Vicente Guerrero De 10 L/S Para La Región San Quintín-Lázaro Cárdenas, Municipio De Ensen | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057352-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-28 | 2017-11-01 | 828566.93 | 828566.93 | 828566.93 | 828566.93 | 828566.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200888875 | BCN | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.694108344E7}} | Reconstruccion Y Modernizacion De Puente Peatonal Y Vehicular En Rio Tecate Km. 1 900 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056895-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RINCON TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-04-26 | 2017-12-01 | 16941083.44 | 16941083.44 | 16941083.44 | 16941083.44 | 16941083.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FM-16-TCT-29, contratista:CONSTRUCTORA GUSA SA DE CV, convocante:SIDUE TEC, monto:1.248484488E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999801/proyecto_INICIO, 999801/proyecto_PROCESO, 999801/proyecto_FIN, 999801/proyecto_PROCESO, 999801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889200 | BCN | Proyecto de inversión | 31768 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31768.0, modificado:30312.13}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Cam No. 1 (02eml0001b) En Ensenada Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057395-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOMA DORADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 30312.13 | 30312.13 | 30312.13 | 30312.13 | 30312.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1514776, contratista:dagba constructora, s.a. de c.v., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:296804.8, importe_modificado:296790.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000172/proyecto_INICIO, 1000172/proyecto_PROCESO, 1000172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839415 | BCN | Proyecto de inversión | 554042.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554042.54, modificado:534471.13}} | Ampliacion De Red De Electrificacion, Col. Eucaliptos, Delegacion Real Del Castillo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056168-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-04-14 | 2017-06-01 | 534471.13 | 534471.13 | 534471.13 | 534471.13 | 534471.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821245 | BCN | Proyecto de inversión | 100141 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100141.0, modificado:95968.72}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0158d), J.N | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOESQ | 10010056714-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NUEVO MEXICALI, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-06 | 2017-04-01 | 95968.72 | 95968.72 | 95968.72 | 95968.72 | 95968.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331891, contratista:LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:493890.14, importe_modificado:487205.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927023/proyecto_INICIO, 927023/proyecto_FIN, 927023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819485 | BCN | Proyecto de inversión | 78542 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78542.0, modificado:60713.79}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0695c), J.N. Leona Vicario, Col. Plan Libertador | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056673-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PLAN LIBERTADOR EJ., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 60713.79 | 60713.79 | 60713.79 | 60713.79 | 60713.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332293, contratista:GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391589.7, importe_modificado:366691.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {924925/proyecto_INICIO, 924925/proyecto_FIN, 924925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888467 | BCN | Proyecto de inversión | 229338 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229338.0, modificado:227205.83}} | Introduccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle San Jorge, Fracc. Praderas Del Cipres | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057124-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PRADERAS DE CIPRES, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 227205.83 | 227205.83 | 227205.83 | 227205.83 | 227205.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {999342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821796 | BCN | Proyecto de inversión | 17343612.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.734361203E7, modificado:0.0}} | Pavimentacion Integral Con Concreto Asfaltico En Las Colonias Lucerna Y Oscar Garzon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010056783-2016-243-4T2016 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LUCERNA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-26 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {927639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200890639 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057691.53}} | Escuela Jardin De Niños Dante Aligheri | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0451H | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057691.53 | 1057691.53 | 1008358.54 | 1008358.54 | 1008358.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300962931 | BCN | Proyecto de inversión | 3542615.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542615.35, modificado:3443238.66}} | Construcción De Parque De Béisbol Infantil En El Ejido Sinaloa (Estacion Kasey) - 5522698 - 4729 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.546542; -115.271677), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3443238.66 | 3443238.66 | 3443238.66 | 3443238.66 | 3443238.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E36-2017 T-FORT17-020, contratista:MARICELA TOBIAS ROBLES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3363195.35, importe_modificado:3443238.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1096695/proyecto_PROCESO, 1096695/proyecto_INICIO, 1096695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967163 | BCN | Proyecto de inversión | 434478 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434478.0, modificado:434478.0}} | Instalación De 2500 Medidores De Agua Potable De 19 Mm (3/4"") De Diámetro En El Distrito Paraíso (Zona Ii), Del Municipio De Tijuana, B. C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-016-OP-LP | N | 0 | 0 | 9250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 | 2017-11-01 | 434478 | 434447.26 | 434447.26 | 434447.26 | 434447.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2893.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077170 | BCN | Adquisición | 788800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788800.0, modificado:788800.0}} | Construcción Y Fortalecimiento De Las Áreas De Genética Forense Y Servicio Periciales De La Pgje | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 3-6-0-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | 788800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077046 | BCN | Adquisición | 12259587 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2259587E7, modificado:1.193754193E7}} | Mantenimiento De La Infraestructura De Telecomunicaciones, Infraestructura Física Y La Dotación De Los Servicios E Insumos Requeridos Para La Correcta Operación De La Red Nacional De Radiocomunicación | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-3-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 11937541.93 | 11937541.93 | 11937541.93 | 11937541.93 | 11937541.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973057 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:394481.0}} | Mejoramiento Y Equipamiento Comedor Escolar Primaria Centro Escolar Patronato Pro Educacion Calle Mar Marmara Delegacion Centro - 123939 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123939 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR MARMARA COLONIA MIGUEL ALEMAN, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BLANCO Y CALLE MAR DEL NORTE, CERCA DE LA SECUNDARIA T, lon:-117.066143, lat:32.53638754}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 394481 | 394481 | 394481 | 394481 | 394481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DC-004-SCI-012-AD-40, contratista:SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:394481.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108137/proyecto_INICIO, 1108137/proyecto_PROCESO, 1108137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081539 | BCN | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Arroyo Paralelo A Calle Las Torres Colonia Las Torres Parte Baja Delegacion Otay Centenario - 40347 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 40347 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASAJE ARROYO COLONIA 10 DE MAYO, 22476 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE 8 DE MAYO, ARROYO QUE ATRAVIESA DESDE CALLE REFORMA A CALLE 25 DE SEPTIEMBRE, lon:-116.8896796, lat:32.54197673}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-015, contratista:CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2917050.03, importe_modificado:2917050.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219920/proyecto_INICIO, 1219920/proyecto_PROCESO, 1219920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081552 | BCN | Proyecto de inversión | 1182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182000.0, modificado:1176752.97}} | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Rancho Santa Cecilia Delegacion Cerro Colorado - 33700 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33700 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA RANCHO SANTA CELICILIA, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES JUNTO AL MIRADOR CAPISTRANO, lon:-116.9050609, lat:32.48474944}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 1176752.97 | 1176752.97 | 1176752.97 | 1176752.97 | 1176752.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:970788.4, importe_modificado:970788.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219933/proyecto_INICIO, 1219933/proyecto_PROCESO, 1219933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068547 | BCN | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:17289.82}} | Construcción De 1 Aula Didactica En El J.N. Cri Cri El Grillito Cantor (02dcc0061c) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057948-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SANTA FE, RANCHO , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 17289.82 | 17289.82 | 17289.82 | 17289.81 | 17289.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972843 | BCN | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:119281.57}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 232157 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 232157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 119281.57 | 119281.57 | 119281.57 | 119281.57 | 119281.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-22, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V, convocante:DSPMI, monto:531779.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107923/proyecto_INICIO, 1107923/proyecto_FIN, 1107923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068566 | BCN | Proyecto de inversión | 1656507 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656507.0, modificado:285279.45}} | Construcción De 1 Aula, Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Cisterna E Hidroneumatico En El J.N. El Ruiseñor Mexicano (02ejn0218a) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057922-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOMAS DEL PAPALOTE, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-21 | 2018-04-01 | 285279.45 | 285279.45 | 285279.45 | 267879.45 | 267879.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972896 | BCN | Proyecto de inversión | 7010047.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7010047.33, modificado:7010040.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Jalisco Delegacion Hechicera - 284950 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 284950 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:CALLE ACCESO AL EJIDO EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE INSTALARA EN LA ENTRADA AL EJIDO JAL, lon:-115.2300899, lat:32.51685702}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 7010040 | 7010040 | 7010040 | 7010040 | 7010040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-041-2017, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:6910047.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1107976/proyecto_INICIO, 1107976/proyecto_PROCESO, 1107976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069387 | BCN | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:117885.36}} | Reparacion Estructural De 2 Aulas En La E.P. Profa. Isaura Ramirez Madrigal (02dpr0177i) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057998-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PIEDRAS NEGRAS, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 117885.36 | 117885.36 | 117885.36 | 117885.36 | 117885.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056310 | BCN | Proyecto de inversión | 1023915.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023915.03, modificado:1023914.19}} | Pavimentación Calle General Arnaiz Col Nueva Aurora Sur Tijuana - 3360 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3360 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ARNAIZ COLONIA NUEVA AURORA SUR, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE CRUZ DEL SOL, CALLE NEPTUNO EN LA CO, lon:-117.0579181, lat:32.48651755}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 1023914.19 | 1023914.19 | 1023914.19 | 1023914.19 | 1023914.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:725000.0, importe_modificado:1023914.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193221/proyecto_INICIO, 1193221/proyecto_PROCESO, 1193221/proyecto_FIN, 1193221/proyecto_PROCESO, 1193221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401049694 | BCN | Proyecto de inversión | 230410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230410.0, modificado:230311.04}} | Rehabilitacion De Parque Club Rotario, En Calle Veracruz Y Calle Pirules, San Felipe | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055521-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 230311.04 | 230311.04 | 230311.04 | 230311.04 | 230311.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1752629, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:677725.22, importe_modificado:677725.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185927/proyecto_INICIO, 1185927/proyecto_FIN, 1185927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056321 | BCN | Proyecto de inversión | 224070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224070.0, modificado:224019.47}} | Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Cuaquimatlan Col Nido De Las Águilas Tijuana - 3271 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3271 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON CUAQUIMATLAN COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8723085, lat:32.54802963}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 224019.47 | 224019.47 | 224019.47 | 224019.47 | 224019.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-06, contratista:GOASFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:224019.47, importe_modificado:224019.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193232/proyecto_INICIO, 1193232/proyecto_PROCESO, 1193232/proyecto_INICIO, 1193232/proyecto_PROCESO, 1193232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101072009 | BCN | Proyecto de inversión | 533757.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533757.49, modificado:0.0}} | Construcción De Rampas De Acceso En Cdc S Y Cri En Mexicali Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad. / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845227, contratista:GB SUPERVISION, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:241927.01, importe_modificado:241927.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1828427, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:269140.29, importe_modificado:250334.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1209240/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401054664 | BCN | Adquisición | 2405301.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405301.72, modificado:2354928.61}} | Suministro De Mezcla Asfáltica Para Bacheo Y Rehabilitación De Diversas Vialidades En La Ciudad De Mexicali | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORT17-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-14 |  | 2354928.61 | 2354928.61 | 2354928.61 | 2354928.61 | 2354928.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15000.0}} | {1191439/proyecto_FIN, 1191439/proyecto_PROCESO, 1191439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056343 | BCN | Proyecto de inversión | 624407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624407.48, modificado:534375.02}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 580 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 580 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PABLO BONILLA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CAL, lon:-117.0324378, lat:32.40985038}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 534375.02 | 534375.02 | 534375.02 | 534375.02 | 534375.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-14, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:230424.6, importe_modificado:213893.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-13, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:320481.71, importe_modificado:320481.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193254/proyecto_PROCESO, 1193254/proyecto_INICIO, 1193254/proyecto_PROCESO, 1193254/proyecto_INICIO, 1193254/proyecto_FIN, 1193254/proyecto_PROCESO, 1193254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075302 | BCN | Proyecto de inversión | 2587000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587000.0, modificado:2586999.99}} | Construccion De 2 Aulas, Aula Comedor Y Aula De Medios Y Demolicion En La E.P. Sin Nombre En Fracc. El Laurel Ii (02epr0523z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058033-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 832 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL LAUREL II, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 2586999.99 | 2586999.99 | 2586999.99 | 2586999.99 | 2586999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081473 | BCN | Proyecto de inversión | 591000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591000.0, modificado:573926.15}} | Construcción De Seis Cuartos Para Baño En Viviendas De La Colonia Colinas De La Mesa - 133823 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 133823 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE TECATE, CALLE LOMA GRIS, lon:-116.93995, lat:32.46517701}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 573926.15 | 573926.15 | 573926.15 | 573926.15 | 573926.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-25, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:281942.87, importe_modificado:281942.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-22, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:249238.64, importe_modificado:309057.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219854/proyecto_INICIO, 1219854/proyecto_PROCESO, 1219854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817180 | BCN | Proyecto de inversión | 68724 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68724.0, modificado:68398.35}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0667x), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056699-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DORADO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 68395.35 | 68395.35 | 68395.35 | 68395.35 | 68395.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332940, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:566163.0, importe_modificado:566496.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922062/proyecto_INICIO, 922062/proyecto_FIN, 922062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200696045 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolas En Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia En Col Popular San Quintin - 84717 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84717 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGENIERO LUIS ALCEAGA Y CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-115.946249, lat:30.5219242}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-27, contratista:BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200696046 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Primario Multinivel Emiliano Zapata En El Ejido Santa Rosa La Mision - 85636 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85636 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1870, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA ROSA, 22766 EJIDO SANTA ROSA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MULTINIVEL EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO SANTO ROSA EN , lon:-116.7452188, lat:32.02602153}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-05, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200723334 | BCN | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Red De Drenaje En C. Tampico Entre Blvd. Plinta Y Palmas Fracc Acapulco - 84911 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84911 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD PLINTA Y BOULEVARD PALMAS, CALLE VERACRUZ LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TAMPICO ENTRE BLVD PLINTA Y PALMAS EN FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, lon:-116.6080466, lat:31.83527473}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-08, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:480000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972970 | BCN | Proyecto de inversión | 2013609.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013609.29, modificado:2006186.48}} | Construcción Drenaje Pluvial Calle Baja California Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada - 272697 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272697 | N | 0 | 0 | 1113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA CAMINO VERDE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RÍO CONCEPCIÓN Y CALLE RÍO TULA, SOBRE EL CANAL DE LA A, lon:-116.9838029, lat:32.47079578}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2006186.48 | 2006186.48 | 2006186.48 | 2006186.48 | 1612907.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DST-196-IS-016, contratista:GRUPO JAPA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2006186.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108050/proyecto_INICIO, 1108050/proyecto_PROCESO, 1108050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972907 | BCN | Proyecto de inversión | 5941060.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5941060.83, modificado:6014060.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas Iii Delegación Hermosillo - 244732 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 244732 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1278, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIAPAS, 21831 EJIDO CHIAPAS 3, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA PRINCIPAL SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CHIAPA, lon:-114.943517, lat:32.47112818}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 6014060 | 6014060 | 5664317.79 | 5664317.79 | 5664317.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-038-2017, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:4618339.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107987/proyecto_INICIO, 1107987/proyecto_PROCESO, 1107987/proyecto_FIN, 1107987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300958035 | BCN | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.228448273E7}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Bulevar Abelardo L. Rodriguez (Cuerpo Sur) De Bulevar Manuel Gomez Morin A Calzada Cetys. - 7521991 - 7056 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 7056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.66969; -115.417171) (FIN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.653106; -115.376401), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-01 |  | 12284482.73 | 12284482.73 | 12284482.73 | 12284482.73 | 12284482.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E34-2017 T-FRONTERAS17-03, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6762111.51, importe_modificado:1.228448275E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091799/proyecto_PROCESO, 1091799/proyecto_INICIO, 1091799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973047 | BCN | Proyecto de inversión | 192151.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192151.89, modificado:183208.05}} | Mejoramiento Aula Primaria Manuel Quiroz Labastida Avenida Carlota Sosa De Maldonado Colonia Del Rio Delegacion Otay Centenario - 125695 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125695 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOTA SOSA DE MALDONADO COLONIA DEL RIO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE SEGUNDA SUR, A UN COSTADO, lon:-116.9993076, lat:32.52964428}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 183208.05 | 183208.05 | 183208.05 | 183208.05 | 183208.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-023, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:183208.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108127/proyecto_INICIO, 1108127/proyecto_PROCESO, 1108127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888499 | BCN | Proyecto de inversión | 542240 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542240.0, modificado:542018.35}} | Pavimentacion En Calle Año 1917, Col. Obrera 2da. Seccion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057134-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OBRERA 1a. SECCION, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 542018.35 | 542018.35 | 542018.35 | 542018.35 | 542018.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200900825 | BCN | Proyecto de inversión | 6886207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6886207.44, modificado:6886207.44}} | Pavimentación Integral De Concreto Asfáltico En Calle Del Genecio - 5775272 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010057253-2017-193-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:termino Bulevar Santiago Vidauri; 32.584772; -115.431901 inicio av. fresal; 32.579277; -115.434638, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6695027.65 | 6695027.65 | 6695027.65 | 6695027.65 | 6695027.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-09, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4586431.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026628/proyecto_PROCESO, 1026628/proyecto_FIN, 1026628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889814 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:877884.14}} | J.N. Raul Anguiano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0677N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 877884.14 | 877884.14 | 733546.18 | 733546.18 | 733546.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891377 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1052471.94}} | Centro De Atencion Multiple Ana Sullivan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0022P | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1052471.94 | 1052471.94 | 1048536.96 | 1048536.96 | 1048536.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041195 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:484002.11}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Conjunto Urbano Orizaba) - 7060223 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.632748; -115.516329), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 484002.11 | 484002.11 | 484002.11 | 484002.11 | 484002.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E39-2017 T-PDR17-06, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:462990.51, importe_modificado:485971.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176275/proyecto_PROCESO, 1176275/proyecto_FIN, 1176275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072682 | BCN | Proyecto de inversión | 894448.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894448.35, modificado:869357.52}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Av. Del Pino) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058712-2018-U128(1580) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:AV. DEL PINO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 869357.52 | 869357.52 | 869357.52 | 869357.52 | 869357.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974512, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:833020.39, importe_modificado:833020.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209913/proyecto_INICIO, 1209913/proyecto_FIN, 1209913/proyecto_PROCESO, 1209913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101071838 | BCN | Proyecto de inversión | 5423861.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423861.74, modificado:5271712.83}} | P1avimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Vialidades De La Colonia Ampl. Solidaridad Social) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058658-2018-U128(1534) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD SOCIAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 5271712.83 | 5271712.83 | 5271712.83 | 5271712.83 | 5271712.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-06, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4427117.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209069/proyecto_PROCESO, 1209069/proyecto_INICIO, 1209069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400609764 | BCN | Proyecto de inversión | 285410.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285410.43, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Carbajal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010054038-2015-305-4T2015 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARBAJAL, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-12-14 | 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {683350/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101074905 | BCN | Proyecto de inversión | 383319.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383319.9, modificado:383319.9}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 130 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057681-2016-77-2T2018 | N | 0 | 0 | 1474 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-14 | 2018-03-01 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7297623.83, importe_modificado:7163121.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201081457 | BCN | Proyecto de inversión | 191074.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191074.75, modificado:191074.75}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Jalisco Deleg Hechicera - 5551 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5551 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC.SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN A CUATRO KM DEL ENTRONQUE, lon:-115.2390294, lat:32.51806556}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 191074.71 | 191074.71 | 191074.71 | 191074.71 | 191074.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219838/proyecto_INICIO, 1219838/proyecto_PROCESO, 1219838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401049716 | BCN | Proyecto de inversión | 583451 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583451.0, modificado:581134.58}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Margarita Maza De Juarez, Ej. Campeche | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055544-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-11-28 | 2017-01-01 | 581134.58 | 581134.57 | 581134.57 | 581134.57 | 581134.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1301777, contratista:ALTARK, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:833501.15, importe_modificado:831184.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185951/proyecto_INICIO, 1185951/proyecto_FIN, 1185951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401049090 | BCN | Proyecto de inversión | 222295 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222295.0, modificado:222129.3}} | J.N. Carmen Calderon Cordoba (02djn0016f), Adecuacion De Acceso Principal Y Banqueta De Integracion, Fracc. Residencias | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055539-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RESIDENCIAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-12 | 2017-02-01 | 222129.3 | 222129.29 | 222129.29 | 222129.29 | 222129.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1293991, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:317564.08, importe_modificado:317398.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185262/proyecto_INICIO, 1185262/proyecto_FIN, 1185262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056344 | BCN | Proyecto de inversión | 499525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499525.98, modificado:460849.2}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 576 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 576 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ENC, lon:-117.0200338, lat:32.4088312}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 460849.2 | 460849.2 | 460849.2 | 460849.2 | 460849.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-11, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:230424.6, importe_modificado:230424.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-12, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:230424.6, importe_modificado:230424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193255/proyecto_PROCESO, 1193255/proyecto_INICIO, 1193255/proyecto_PROCESO, 1193255/proyecto_INICIO, 1193255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075319 | BCN | Proyecto de inversión | 3104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104500.0, modificado:551398.54}} | Construccion De 4 Aulas En La Escuela Secundaria Nueva Creación En Cd. Natura Secc. Arboledas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058027-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 551398.54 | 270469.1 | 270469.1 | 270469.1 | 270469.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074688 | BCN | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:136418.51}} | Sustitucion De Losa De Entrepiso Y Losa De Escalera En Escuela Secundaria General # 202 ""Emiliano Zapata"" (02ees0048g) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058022-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 136418.51 | 136418.51 | 136418.51 | 136418.51 | 136418.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081558 | BCN | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Cinco De Febrero Colonia Anexa Loma Dorada Delegacion La Mesa - 33771 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33771 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA ANEXA LOMA DORADA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE DE LOS PINOS ARRIBA DE RESIDENCIAL LOS PINOS, lon:-116.9471876, lat:32.46577364}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3270684.87, importe_modificado:2005460.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219939/proyecto_PROCESO, 1219939/proyecto_INICIO, 1219939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056281 | BCN | Proyecto de inversión | 1652000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652000.0, modificado:1606286.01}} | Pavimentacion En Calle Michoacan En El Ejido Hermosillo - 3063 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3063 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:CALLE MICHOACAN EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NINOS HEROES, CALLE JALISCO SE PAVIMENTARA CALLE MICHOA, lon:-114.9255024, lat:32.50546757}} | 2018-04-11 | 2018-05-02 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | 1606286.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-007-2018 T-FAIS18-011, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1588556.92, importe_modificado:1588556.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193192/proyecto_INICIO, 1193192/proyecto_PROCESO, 1193192/proyecto_INICIO, 1193192/proyecto_PROCESO, 1193192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160200676310 | BCN | Proyecto de inversión | 1793132.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793132.12, modificado:0.0}} | Ampliacion Del Acceso Carretero Mexicali - Tijuana, Entre El Blvr. Lazaro Cardenas Y El Blvr. Hector Teran Teran (Baja California) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010053167-2015-305-2T2016 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-03-25 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {775921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170100839194 | BCN | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:2632522.64}} | Construccion De Puente Vehicular El Descanso (Sobre Rio Tecate Tramo 7 950) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056893-2017-206-1T2017 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EL DESCANSO, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-05-24 | 2017-12-01 | 1695321.77 | 1695321.77 | 1695321.77 | 1695321.77 | 1695321.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FM-16-TCT-30, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:SIDUE TEC, monto:9530163.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947218/proyecto_PROCESO, 947218/proyecto_INICIO, 947218/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200889069 | BCN | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9000000.0, modificado:786657.12}} | Escuela Mezquital | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0087Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO MEZQUITAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 786657.12 | 786657.12 | 212596.71 | 212596.71 | 212596.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886640 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Carmen Serdan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0104Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 651530.72 | 651530.72 | 651530.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887771 | BCN | Proyecto de inversión | 1430404.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430404.11, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Asfalto De Calle Quinta (Tramo Av. Durango Y Av. Brasil) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057278-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIAS NUEVAS (KM 57), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {998549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170300906266 | BCN | Proyecto de inversión | 4850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850000.0, modificado:4850000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Leandro Valle Delegacion Sanchez Taboada - 119601 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 119601 | N | 0 | 0 | 3184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLESCOLONIA LEANDRO VALLETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY , CERCA DE LA PLANTA MAQUILADORA AVERY D, lon:-116.9968769, lat:32.46238324}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DST-188-IS-003, contratista:INGENIERÍA XTREMA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2688565.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032519/proyecto_INICIO, 1032519/proyecto_PROCESO, 1032519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200896718 | BCN | Proyecto de inversión | 298000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Escuela Primaria Solidaridad 90 Clave Sep 02dpr0705j_X000d__X000d__X000d_ - 5729007 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5729007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.583746; -115.442904, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022521/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200899176 | BCN | Proyecto de inversión | 5753338.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5753338.97, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Las Vialidades Valle De La Trinidad, Cerro Centinela Y De Los Cuervos - 5743834 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5743834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio callle Tijuana; 32.478786; -116.865446 inicio callle Tijuana; 32.48267; -116.865585 inicio calle Calafia; 32.482293; -116.859555 termina calle, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-13, contratista:TC CONSTRUCTORA SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4447210.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024979/proyecto_INICIO, 1024979/proyecto_PROCESO, 1024979/proyecto_FIN, 1024979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200899183 | BCN | Proyecto de inversión | 8984111.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8984111.59, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Colonia Lomas Conjunto Residencial) - 5749114 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5749114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:de Escandinavos a Monte Urales; 32.485316; -116.959231 inicia Monte Tauro; 32.484728; -116.958928 Inicia Monte Tauro; 32.485027; -116.958609 Inicia Pa, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400817824 | BCN | Proyecto de inversión | 183256 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183256.0, modificado:179721.58}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02ees0164x), E.S. Gral. No. 76, Col. El Robledo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056600-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. ROBLEDO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 179721.58 | 179721.58 | 179721.58 | 179721.58 | 179721.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1319264, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:371656.98, importe_modificado:371656.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922779/proyecto_INICIO, 922779/proyecto_FIN, 922779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200898348 | BCN | Proyecto de inversión | 2060303.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060303.63, modificado:2003104.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Las Vialidades Capital Y Dolar - 5743290 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057475-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Inicio Capital 0 000; 32.476139; -116.797038 Fin del tramo 0 118; 32.475048; -116.796936 Inicio callejón Nacozari; 32.476085; -116.79802 Fin callejón, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2003104 | 2003104 | 2003104 | 2003104 | 2003104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-42, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5167514.74, importe_modificado:5312324.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024151/proyecto_PROCESO, 1024151/proyecto_FIN, 1024151/proyecto_INICIO, 1024151/proyecto_PROCESO, 1024151/proyecto_INICIO, 1024151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967830 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | J.N. Francisco Cuchuma | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0197F | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1045751.92 | 1045751.92 | 1045751.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968239 | BCN | Proyecto de inversión | 3302824.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302824.43, modificado:2635540.21}} | Rehabilitación De Tuberías De Concreto De Diferentes Diámetros En Av. Las Américas Colonia 20 De Noviembre, En El Municipio De Tijuana, B. C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-032-OP-LP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-15 |  | 2635540.21 | 2635540.21 | 2635540.21 | 2635540.21 | 2635540.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300740749 | BCN | Proyecto de inversión | 3433464 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3433464.0, modificado:3433463.9}} | Construccion De Cocina Comunitaria En El Poblado Ciudad Morelos, Y Construccion De Comedor Comunitario En Instalaciones Del Dif En San Felipe, B.C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MXL | 10010055878-2016-201-3T2016 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:POBLADOS CIUDAD MORELOS Y SAN FELIPE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-20 | 2016-12-01 | 3433463.9 | 3433463.9 | 3433463.9 | 3433463.9 | 3433463.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1336196, contratista:MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4657992.06, importe_modificado:3444663.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {843805/proyecto_INICIO, 843805/proyecto_FIN, 843805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967778 | BCN | Proyecto de inversión | 496750.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496750.98, modificado:93158.5}} | Instalación De 3000 Medidores De Agua Potable De 19 Mm (3/4"") De Diámetro En El Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona Iv), Del Municipio De Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-018-OP-LP | N | 0 | 0 | 11100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 93158.5 | 93158.5 | 93158.5 | 93158.5 | 93158.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:998.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892133 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:715193.15}} | Escuela Jardin De Niños Guadaluoe Victoria | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02JN0037S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 715193.15 | 715193.15 | 682158.68 | 682158.68 | 682158.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300963882 | BCN | Proyecto de inversión | 5505488 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5505488.0, modificado:5589631.59}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Avenida Francisco I. Madero, De Calle Agustín Melgar A Calle Jose María Morelos,Reconstrucción De Calle Jose Azueta | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 7055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Avenida Francisco I. Madero,534-558,,21100,Mexicali,Baja California,México, lon:-115.4878664, lat:32.6645932}} | 2017-10-12 | 2017-12-01 | 5589631.59 | 5589631.59 | 5589631.59 | 5589631.59 | 5589631.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E30-2017 T-FRONTERAS17-01, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3785804.39, importe_modificado:5410565.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1097646/proyecto_INICIO, 1097646/proyecto_PROCESO, 1097646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903852 | BCN | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1532032.74}} | Eescuela Secundaria Numero 23 Articulo 123 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0050W | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1532032.74 | 1532032.74 | 1171006.69 | 1171006.69 | 1171006.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077062 | BCN | Adquisición | 17892943 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7892943E7, modificado:1.785993E7}} | Equipamiento De Personal E Instalaciones De La Procuracion De Justicia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 2-3-3-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 17859930 | 17859930 | 17859930 | 17859930 | 17859930 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056266 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:102900.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Pob Cachanilla Localidad Lazaro Cardenas - 5868 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5868 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, CALLE ENSENADA SE LOCALIZA , lon:-115.9416191, lat:30.53706941}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 102900 | 102900 | 102900 | 102900 | 102900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-06, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:205800.0, importe_modificado:203386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193177/proyecto_FIN, 1193177/proyecto_INICIO, 1193177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056273 | BCN | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47860.08}} | Construccion De Piso Firme En Dos Vivendas De La Col Nuevo Amanecer - 17365 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 17365 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMANECER COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA Y CALLE ROCIO, CALLE MADRUGADA FRENTE A CECYTE COMPUE, lon:-115.3722212, lat:32.6238517}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 47860.08 | 47860.08 | 47860.08 | 47860.08 | 47860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-MXL-FISE-18-02, contratista:CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:332856.28, importe_modificado:331937.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193184/proyecto_FIN, 1193184/proyecto_INICIO, 1193184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056276 | BCN | Proyecto de inversión | 1425188.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425188.3, modificado:1383042.19}} | Mejoramiento De Vivienda Diez Cuartos Dormitorio Estación Delta - 10738 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10738 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:NINGUNO NINGUNO EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-115.1794525, lat:32.35324097}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1383042.19 | 1383042.19 | 1383042.19 | 1383042.19 | 1383042.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-10, contratista:COMERCIALIZADORA BANUBA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:338068.11, importe_modificado:338068.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-04, contratista:JESUS AMARILLAS PARTIDA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:451622.52, importe_modificado:451622.52}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-06, contratista:JESUS AMARILLAS PARTIDA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:338938.86, importe_modificado:593351.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193187/proyecto_INICIO, 1193187/proyecto_PROCESO, 1193187/proyecto_INICIO, 1193187/proyecto_PROCESO, 1193187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056283 | BCN | Proyecto de inversión | 263966.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263966.53, modificado:263966.53}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Sinaloa Deleg Cerro Prieto - 7171 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7171 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS R.C. Y AVENIDA SIN NOMB, lon:-115.2774452, lat:32.54931521}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 263966.31 | 263966.31 | 263966.31 | 263966.31 | 263966.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1007425.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193194/proyecto_INICIO, 1193194/proyecto_FIN, 1193194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056284 | BCN | Proyecto de inversión | 712594.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712594.15, modificado:712374.41}} | Mejoramiento De Vivienda Cinco Cuartos Dormitorio Poblado Ciudad Morelos - 10813 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10813 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:PUEBLO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-114.8752417, lat:32.6314995}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 712374.41 | 712374.41 | 712374.41 | 712374.41 | 712374.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-11, contratista:JESUS FERNANDO GORDILLO FLORES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:386986.78, importe_modificado:441783.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-13, contratista:EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:270591.11, importe_modificado:270591.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193195/proyecto_INICIO, 1193195/proyecto_PROCESO, 1193195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041722 | BCN | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:320698.51}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Suministro E Instalación De Luminarias Para Alumbrado Publico.) - 7050329 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.62959; -115.527442) (32.630855; -115.526347) (32.630277; -115.525017) (32.628189; -115.525489), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 320698.51 | 320698.51 | 320698.51 | 320698.51 | 320698.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E64, contratista:IMNO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:289702.67, importe_modificado:320698.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176802/proyecto_PROCESO, 1176802/proyecto_FIN, 1176802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401046759 | BCN | Proyecto de inversión | 32228148.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.222814897E7, modificado:3.222814897E7}} | Rehabilitacion De Vialidades Principales En Tijuana, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057543-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-15 | 2018-05-01 | 32228148.97 | 32228148.97 | 32228148.97 | 32228148.97 | 32228148.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-43, contratista:URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.06151676E7, importe_modificado:1.06151676E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-42, contratista:URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7479164.03, importe_modificado:7479164.03}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-36, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6338434.97, importe_modificado:6338434.97}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-TIJ-55, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7795382.37, importe_modificado:7795382.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1182647/proyecto_FIN, 1182647/proyecto_INICIO, 1182647/proyecto_PROCESO, 1182647/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401043770 | BCN | Proyecto de inversión | 3183632 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183632.0, modificado:3183334.4}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 3 275 Al Km. 4 450 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057684-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1476 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 3183334.4 | 3183334.4 | 3183334.4 | 3183334.4 | 3183334.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401045317 | BCN | Proyecto de inversión | 1289509.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289509.9, modificado:914634.87}} | Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Floresta (Quinta Y Septima), Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057551-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 914634.87 | 914634.87 | 914634.87 | 914634.87 | 914634.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CUME-WT-FF-263-1-2017-3, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1249583.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180943/proyecto_FIN, 1180943/proyecto_PROCESO, 1180943/proyecto_INICIO, 1180943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135676 | BCN | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Social En El Ayuntamiento De Tijuana, Baja California // (Rehabilitación De Parque Reforma) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201136420 | BCN | Proyecto de inversión | 4793951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793951.25, modificado:4660858.17}} | Infraestructura Municipal En Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico ""C Lago Van"", ""C. Lago Nyass"", ""C. Lago Titicaca"", ""C. Lago La Doga"" Y ""C. Lago Albano"", Ensenada) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058961-2018 | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4660858.17 | 4660858.17 | 3040536.94 | 3040536.94 | 3040536.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937801, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3987077.47, importe_modificado:4660858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} | {1275396/proyecto_PROCESO, 1275396/proyecto_INICIO, 1275396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068887 | BCN | Proyecto de inversión | 118267 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118267.0, modificado:69827.8}} | Construcción De Cisterna Con Hidroneumatico En La Telesecundaria # 51 (02etv0046o) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057941-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SANTA FE, COL. , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-02 | 2018-04-01 | 69827.8 | 69827.8 | 69827.8 | 69827.8 | 69827.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074681 | BCN | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:85835.44}} | Sustitucion De Cubierta En Un Aula Y Rehabilitacion Electrica En La E.P. Vicente Guerrero (02dpr0727v) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058020-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL DESCANSO, AMPL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 85835.44 | 85835.44 | 85835.44 | 85835.44 | 85835.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081475 | BCN | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:96060.54}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Vivienda De La Colonia Colinas De La Mesa - 133114 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 133114 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE P. LITERATO COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON PABLO NERUDA Y CALLE ALVARO GALVEZ, CALLE JOSE VASCONSELOS, lon:-116.9526056, lat:32.46452115}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 96060.54 | 96060.54 | 96060.54 | 96060.54 | 96060.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-19, contratista:JESUS ARMANDO MEZA VARGAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:288181.67, importe_modificado:288181.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219856/proyecto_PROCESO, 1219856/proyecto_INICIO, 1219856/proyecto_PROCESO, 1219856/proyecto_FIN, 1219856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101073323 | BCN | Proyecto de inversión | 1643755.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643755.51, modificado:1.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad En La Colonia Sección Costa Azul) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(FIN CALLE BRUSELAS; 32.498755; -117.119494) (INICIO AV. PASEO PLAYAS DE TIJUANA; 32.498719; -117.121372), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1210554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101071753 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2915275.87}} | Infraestructura Municipal En Playas De Rosarito, Baja California // (Red De Agua Potable En Colonia Colinas Del Sol) / | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:213, direccion:Colonia del sol, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2915275.87 | 2915275.87 | 2915275.87 | 2915275.87 | 2915275.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 06, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2895573.59, importe_modificado:2895573.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2057.0}} | {1208984/proyecto_INICIO, 1208984/proyecto_PROCESO, 1208984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14140400430621 | BCN | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.497999963E7}} | Proyecto Técnico-Financiero-Legal Para Sustentar El Desarrollo Del Proyecto Sistema De Transporte Ferroviario De Baja California En La Ciudad De Tijuana, En El Esquema De | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INSE | 10010049849-2014-262-4T2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2014-08-20 | 2014-08-01 | 14979999.63 | 14979999.63 | 14979999.63 | 14979999.63 | 14979999.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01/ADJD/PF, contratista:GERENCIACION, ADMINISTRACION E INGENIERIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.438E7, importe_modificado:1.438E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {437328/proyecto_INICIO, 437328/proyecto_PROCESO, 437328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886881 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Maximino Virgen | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0684N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903464 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1046817.42}} | Escuela Jardin De Niños Maria Enriqueta Camarillo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0108W | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1046817.42 | 1046817.42 | 1046285.35 | 1046285.35 | 1046285.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903676 | BCN | Proyecto de inversión | 2399642 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399642.0, modificado:2120670.84}} | Colegio De Estidios Cientificos Tecnologicos Plantel Xochimilco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0002C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2120670.84 | 2120670.84 | 1721019.4 | 1721019.4 | 1721019.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892222 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057691.78}} | Escuela Jardin De Niños Domingo Faustino Sarmiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0058E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057691.78 | 1057691.78 | 722349.69 | 722349.69 | 722349.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200898351 | BCN | Proyecto de inversión | 9999931.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999931.84, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles) - 5748187 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5748187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio Paseo Villa del Real ; 32.512245; -116.858676 inicio Salamanca; 32.51187; -116.858278 inicio Salamanca; 32.51149; -116.858257 termino Venecia;, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-36, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES Y CONSTRUCTIVAS LESS, S DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3143006.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200889754 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1056314.2}} | E.P. Niños Heroes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0301R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1056314.2 | 1056314.2 | 1024454.47 | 1024454.47 | 1024454.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888046 | BCN | Proyecto de inversión | 872357.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872357.58, modificado:1263802.18}} | Rehabilitacion De Cubierta Del Gimnasio Municipal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | INIFEBC | 10010057297-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 112604 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LA HACIENDA, FRACC., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-10-13 | 2018-03-01 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-TEC-FORTALECE-17-01, contratista:ACOSTA RODRÍGUEZ EMANUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:793686.48, importe_modificado:793686.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998865/proyecto_INICIO, 998865/proyecto_PROCESO, 998865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899179 | BCN | Proyecto de inversión | 1466018.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466018.61, modificado:0.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Colonia Francisco Villa - 5742672 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicia en Angel Barbosa; 32.505163; -117.052606 inicia de Panfilo Natera ; 32.509644; -117.053426 termina en Toribio Ortega; 32.511698; -117.053726 te, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1588730, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:3926191.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024982/proyecto_INICIO, 1024982/proyecto_FIN, 1024982/proyecto_PROCESO, 1024982/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400818647 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:35902.4}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02dpr0555t), E.P. Jose Maria Morelos, Col. Bella Vista | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056617-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BELLA VISTA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923801/proyecto_INICIO, 923801/proyecto_FIN, 923801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819707 | BCN | Proyecto de inversión | 6032000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6032000.0, modificado:1872565.42}} | Construccion De Parque Lineal, En Centro Social Civico Y Cultural, Riviera Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIME | 10010056723-2016-202-4T2016 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-28 | 2017-07-01 | 1872565.42 | 1872565.42 | 1872565.42 | 1872565.42 | 1872565.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1288296, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5877709.11, importe_modificado:6032000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925209/proyecto_INICIO, 925209/proyecto_FIN, 925209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821224 | BCN | Proyecto de inversión | 81457 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81457.0, modificado:0.0}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dml0030y), Escuela Especia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056634-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY TECNOLOGICO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {927001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400819449 | BCN | Proyecto de inversión | 126737 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126737.0, modificado:126711.36}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0901l), E.P. Ejercito | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056656-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LAGUNILLAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 126711.36 | 126711.36 | 126711.36 | 126711.36 | 126711.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331875, contratista:RCR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:231828.97, importe_modificado:231828.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {924881/proyecto_INICIO, 924881/proyecto_FIN, 924881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839890 | BCN | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:883824.28}} | Pavimentacion En Calle Las Palmas, Col. Rinconada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056274-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:RINCONADA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 883824.28 | 883824.28 | 883824.28 | 883824.28 | 883824.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FAFEF-17-01, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:883824.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821388 | BCN | Proyecto de inversión | 618877 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618877.0, modificado:618666.21}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dml0025m), Escuela Especia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056626-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GUAYCURA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 618666.21 | 618666.21 | 618666.21 | 618666.21 | 618666.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331736, contratista:COPAV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:618666.22, importe_modificado:618666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927191/proyecto_INICIO, 927191/proyecto_FIN, 927191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069254 | BCN | Proyecto de inversión | 1733476 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733476.0, modificado:845137.77}} | Construcción De 3 Aulas En La E.P. Teodomiro Manzano (02epr0176i) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057953-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PACHUCA EJIDO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 845137.77 | 844742.1 | 844742.1 | 844742.04 | 844742.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01, contratista:CONSTRUCCIONES HERCO S DE RL DE CV, convocante:INIFE, monto:3080072.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069289 | BCN | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:8851.35}} | Construccion De Portico De Acceso En El Centro De Atencion Multiple # 6 (02eml0006x) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058015-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 8851.35 | 8851.35 | 8851.35 | 8807 | 8807 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973069 | BCN | Proyecto de inversión | 2739285.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739285.59, modificado:2728070.1}} | Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario El Tecolote Calle Rosarito Colonia El Tecolote Delegación Sánchez Taboada - 272555 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272555 | N | 0 | 0 | 773 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE ROSARITO FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE SAN FELIPE, CE, lon:-116.990199, lat:32.44805751}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2728070.1 | 2728070.1 | 2728070.1 | 2728070.1 | 2728070.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DST-194-IS-015, contratista:CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2728070.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108149/proyecto_PROCESO, 1108149/proyecto_INICIO, 1108149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972833 | BCN | Acción | 645131.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645131.73, modificado:645131.01}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 258223 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 258223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 645131.01 | 645131.01 | 645131.01 | 645131.01 | 645131.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107913/proyecto_PROCESO, 1107913/proyecto_FIN, 1107913/proyecto_INICIO, 1107913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968186 | BCN | Proyecto de inversión | 760958.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760958.84, modificado:662319.23}} | Instalación De 5000 Medidores De Agua Potable De 19 Mm (3/4"") De Diámetro En El Distrito Reforma (Zona Vi), Del Municipio De Tijuana, B. C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-026-OP-LP | N | 0 | 0 | 18500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 662319.23 | 662319.23 | 662319.23 | 662319.23 | 662319.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068877 | BCN | Proyecto de inversión | 1113920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113920.0, modificado:20413.63}} | Construcción De 2 Aulas Didacticas En La E.P. Amado Nervo (02dpb0074l) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057914-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-06 | 2018-12-01 | 20413.63 | 20413.63 | 20413.63 | 313.34 | 313.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068881 | BCN | Proyecto de inversión | 1265170 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265170.0, modificado:113259.13}} | Construcción De 2 Aulas Y Cerco Perimetral En La Telesecundaria # 122 (02etv0092z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057924-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EL COLONIAL FRACC., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-22 | 2018-06-01 | 113259.13 | 113259.13 | 113259.13 | 113259.13 | 113259.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972841 | BCN | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119713.16}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 232104 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COPLADEM | 232104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 119713.16 | 119713.16 | 119713.16 | 119713.16 | 119713.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107921/proyecto_PROCESO, 1107921/proyecto_INICIO, 1107921/proyecto_FIN, 1107921/proyecto_PROCESO, 1107921/proyecto_INICIO, 1107921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056341 | BCN | Proyecto de inversión | 249762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249762.99, modificado:243835.78}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 542 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 542 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CULIACAN COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE MEXICALI, POR MERCAAD, lon:-117.042515, lat:32.37555735}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 243835.78 | 243835.78 | 243835.78 | 243835.78 | 243835.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-04, contratista:SICOCSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:243835.8, importe_modificado:243835.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193252/proyecto_INICIO, 1193252/proyecto_FIN, 1193252/proyecto_PROCESO, 1193252/proyecto_FIN, 1193252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056240 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:102153.93}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Isabel Andrade Localidad Vicente Guerrero - 6598 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6598 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE BIVIANO AGUILAR COLONIA ISABEL ANDRADE, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE E Y CALLE F, CALLE ELPIDIO BERLANGA SE LOCA, lon:-115.9836984, lat:30.73475134}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 102153.93 | 102153.93 | 102153.93 | 102153.93 | 102153.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:303972.27, importe_modificado:312221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193151/proyecto_INICIO, 1193151/proyecto_FIN, 1193151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401045634 | BCN | Proyecto de inversión | 1653636.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653636.64, modificado:997137.78}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Bulevar Anahuac, De Bulevar Rio Nuevo A Calle Lago De Los Esclavos. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058177-2017-313-4T2017 | N | 0 | 0 | 4491 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:JARDINES DEL LAGO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-19 | 2018-02-01 | 997137.78 | 997137.78 | 997137.78 | 997137.78 | 997137.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938877, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1570158.73, importe_modificado:1468184.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181310/proyecto_PROCESO, 1181310/proyecto_FIN, 1181310/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056259 | BCN | Proyecto de inversión | 644281.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644281.67, modificado:606468.69}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Xxi Ayuntamiento Entre Calle Camalu Y Calle San Valentin En La Colonia Popular Ochenta Y Nu - 2989 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 2989 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXI AYUNTAMIENTO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.5726827, lat:31.88994362}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 606468.69 | 606468.69 | 606468.69 | 606468.69 | 606468.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:606468.68, importe_modificado:606468.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193170/proyecto_INICIO, 1193170/proyecto_PROCESO, 1193170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056264 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:107630.51}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Fracc Jardines Del Valle Localidad Lazaro Cardenas - 5823 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5823 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ALCATRACES FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLOR DE LIS, , lon:-115.9535858, lat:30.52493637}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 107630.51 | 107630.51 | 107630.51 | 107630.51 | 107630.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-03, contratista:FREDY MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:305549.97, importe_modificado:305549.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193175/proyecto_INICIO, 1193175/proyecto_FIN, 1193175/proyecto_PROCESO, 1193175/proyecto_INICIO, 1193175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056275 | BCN | Proyecto de inversión | 285037.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285037.66, modificado:284077.67}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Ejido Dr Alberto Oviedo Mota Reacomodo - 17422 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 17422 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO ALBERTO OVIEDO MOTA, 21730 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBRAGON Y , lon:-115.1701233, lat:32.23645479}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 284077.67 | 284077.67 | 284077.67 | 284077.67 | 284077.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-MXL-FISE-18-02, contratista:CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:332856.28, importe_modificado:331937.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193186/proyecto_INICIO, 1193186/proyecto_PROCESO, 1193186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072613 | BCN | Proyecto de inversión | 2849744.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849744.27, modificado:2779484.27}} | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Av. De Las Torres) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE SATELITE ; 32.460521; -116.892735) (PUNTO B: CALLE SAGITARIO; 32.460734; -116.889629), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2779484.27 | 2779484.27 | 2779484.27 | 2779484.27 | 2779484.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-002, contratista:TC CONSTRUCTORA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:2204273.81, importe_modificado:2204273.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2336.0}} | {1209844/proyecto_INICIO, 1209844/proyecto_PROCESO, 1209844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077089 | BCN | Adquisición | 431840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431840.0, modificado:303865.13}} | Fortalecimiento De Los Órganos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 3-4-3-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 303865.13 | 303865.13 | 303865.13 | 303865.13 | 303865.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056295 | BCN | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232317.82}} | Construccion De Techo Firme En Cinco Viviendas De La Col Luis Echeverria En El Municipio De Tecate Bc - 3478 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3478 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE, lon:-116.305991, lat:32.51106515}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 232317.82 | 232317.82 | 232317.82 | 232317.82 | 232317.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-03, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:417706.28, importe_modificado:417706.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193206/proyecto_INICIO, 1193206/proyecto_PROCESO, 1193206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056333 | BCN | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654750.0, modificado:649547.03}} | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 3488 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3488 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERAL 2 Y CALLE FARAOM SARABIA, CALLE LOMAS, lon:-116.6548927, lat:32.54558399}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 649547.03 | 649547.03 | 649547.03 | 649547.03 | 649547.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-03, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:390778.6, importe_modificado:390778.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-04, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:258768.42, importe_modificado:258768.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193244/proyecto_PROCESO, 1193244/proyecto_INICIO, 1193244/proyecto_PROCESO, 1193244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150200511988 | BCN | Proyecto de inversión | 41789166.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.178916667E7, modificado:3.133062073E7}} | ""Construcción De Bulevar Gomez Morín Tramo Lázaro Cárdenas A Braulio Maldonado"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010052506-2015-305-2T2015 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-06-25 | 2015-09-01 | 31330620.72 | 31330620.72 | 31330620.72 | 31330620.72 | 31330620.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201136376 | BCN | Proyecto de inversión | 3274502.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274502.89, modificado:0.0}} | Infraestructura Municipal En Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calles 12, 14 Y 15 En Ensenada, Baja California) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058958-2018 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977195, contratista:MARTIN EDUARDO URIAS FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3073579.11, importe_modificado:3183593.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1275352/proyecto_PROCESO, 1275352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201136144 | BCN | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Social En El Ayuntamiento De Tijuana, Baja California // (Construcción De Cubierta En Escuela Primaria Municipal Club Soroptimista) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275120/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201135699 | BCN | Proyecto de inversión | 2724392.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724392.17, modificado:2466082.86}} | Infraestructura Municipal En Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico Calle Aragón, C. Borgoña, C. Toscana, C. Valencia, C. Tolosa Y C. Burgos, Localidad De Ensenada,) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058959-2018 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2466082.86 | 2466082.86 | 1752908.19 | 1752908.19 | 1752908.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960243, contratista:CONSTRUCTORA VEHCSA. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2580256.96, importe_modificado:2648755.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | {1274674/proyecto_INICIO, 1274674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300741875 | BCN | Proyecto de inversión | 927696.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927696.17, modificado:634691.94}} | Pavimentacion Economica En La Colonia Compuertas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010055759-2016-201-3T2016 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COMPUERTAS, DELEGACION, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-07 | 2017-01-01 | 634691.94 | 634691.94 | 634691.94 | 634691.94 | 634691.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1288302, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:905220.82, importe_modificado:906258.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {845182/proyecto_INICIO, 845182/proyecto_FIN, 845182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300741533 | BCN | Proyecto de inversión | 449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:428040.0}} | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Prolongacion Del Blvr. Las Torres (Tramo Blvr. Cucapah A Vialidad Alamar) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010054524-2015-309-3T2016 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ALAMAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-12-29 | 2016-04-01 | 428040 | 428040 | 428040 | 428040 | 428040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1066205, contratista:RAFAEL VASQUEZ ESPINOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:428040.0, importe_modificado:428040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {844756/proyecto_INICIO, 844756/proyecto_FIN, 844756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300740715 | BCN | Proyecto de inversión | 687480 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687480.0, modificado:625732.74}} | Construccion De Rampas, Banquetas Y Barandales En Accesos A Edificios E Instalaciones De Ciudad Deportiva | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010054476-2015-313-3T2016 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. CUAUHTEMOC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-01-04 | 2016-04-01 | 625732.74 | 625732.74 | 625732.74 | 625732.74 | 625732.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:971265, contratista:FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:667240.87, importe_modificado:748933.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {843763/proyecto_INICIO, 843763/proyecto_FIN, 843763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818633 | BCN | Proyecto de inversión | 98178 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98178.0, modificado:89194.54}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02dml0002b), Escuela Especial Cam Tecate, Col. Colinas D | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056607-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLINAS DEL CUCHUMA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 89194.54 | 89194.54 | 89194.54 | 89194.54 | 89194.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923785/proyecto_INICIO, 923785/proyecto_FIN, 923785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818667 | BCN | Proyecto de inversión | 245444 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245444.0, modificado:245301.76}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02epr0468x), E.P. 15 De Septiembre, Fracc. La Sierrita | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056605-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LA SIERRA, FRACC., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 245301.46 | 245301.46 | 245301.46 | 245301.46 | 245301.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923821/proyecto_INICIO, 923821/proyecto_FIN, 923821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817075 | BCN | Proyecto de inversión | 78542 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78542.0, modificado:78096.34}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0687u), J.N | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056706-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VILLAS DEL ROBLE, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 78096.34 | 78096.34 | 78096.34 | 78096.34 | 78096.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332964, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:590263.44, importe_modificado:574729.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {921943/proyecto_INICIO, 921943/proyecto_FIN, 921943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717726 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica No 23 Delegacion Punta Colonet - 83657 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83657 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:AVENIDA SINALOA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 EN AV. SINALOA S/N ENTRE CALLES ALAMO MOC, lon:-116.2116433, lat:31.06629781}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-21, contratista:DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200893176 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:1005204.91}} | Escuela Prof. Manuel Salas Quintal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0398T | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1005204.91 | 1005204.91 | 1005204.91 | 1005204.91 | 1005204.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200885951 | BCN | Proyecto de inversión | 9345335.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9345335.65, modificado:6427145.3}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 8 488.84 Al Km 11 069.19, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057348-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 2477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-11-01 | 6427145.16 | 6427145.16 | 6427145.16 | 6427145.16 | 6427145.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200903746 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1312433.0}} | Escuela Secundaria General 31 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0060C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA RANCHO LAS DELICIAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1312433 | 1312433 | 1299905 | 1299905 | 1299905 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200898342 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1943891.16}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Reconstrucción De Pavimento En Calle Primera (Segunda Etapa).) - 5719434 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5719434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:DE CALLEJÓN RÍO CHAMPOTON A CARRETERA FED.# 2; 32.592925; -115.399476, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1943891.16 | 1943891.16 | 1943891.16 | 1943891.16 | 1943891.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO802002999E192017 , contratista:CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:1846125.53, importe_modificado:1943891.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024145/proyecto_INICIO, 1024145/proyecto_FIN, 1024145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890838 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1036788.02}} | Escuela Jardin De Niños Valentin Gomez Farias | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0173W | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1036788.02 | 1036788.02 | 1036788.02 | 1036788.02 | 1036788.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200893117 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1111008.85}} | Escuela Primaria Republica Mexicana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0213X | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1111008.85 | 1111008.85 | 1044431.32 | 1044431.32 | 1044431.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903529 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Jaime Torres Bodet | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0109V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 862299.12 | 862299.12 | 862299.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15170100841462 | BCN | Proyecto de inversión | 6436401 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436401.0, modificado:6436399.27}} | Construcción Del Gimnasio Para Las Disciplinas De Combate En Tijuana (Colonia Mariano Matamoros) (54305/2015) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE DIF | 10010057069-2015-316-1T2017 | N | 0 | 0 | 1696430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIANO MATAMOROS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-28 | 2017-07-01 | 6436399.27 | 6436399.27 | 6436399.27 | 6436399.27 | 6436399.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-PDR-15-TIJ-EP--163, contratista:LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6436399.97, importe_modificado:6436401.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {949710/proyecto_INICIO, 949710/proyecto_FIN, 949710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839236 | BCN | Proyecto de inversión | 713534.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713534.58, modificado:646139.44}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas, Col. Amp. Sexto Ayuntamiento | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056184-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SEXTO AYUNTAMIENTO, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-26 | 2017-08-01 | 646139.44 | 646139.44 | 646139.44 | 646139.44 | 646139.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-01, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:667273.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889143 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057682.59}} | Escuela Juan Amos Comenio | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0114G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057682.59 | 1057682.59 | 994734.97 | 994734.97 | 994734.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889163 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2448363.5}} | Rehabilitacion De Vialidad Rio Alamar (Barreras De Proteccion, Alumbrado Publico Y Señalamiento) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056892-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ALAMAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-26 | 2017-10-01 | 2448363.5 | 2448363.5 | 2448363.5 | 2448363.5 | 2448363.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1296383, contratista:MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3480620.75, importe_modificado:2448363.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1000130/proyecto_PROCESO, 1000130/proyecto_INICIO, 1000130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906288 | BCN | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:123123.82}} | Red De Agua Potable En Callejon De Servicio Colonia Nido De Las Aguilas Delegacion Otay Centenario - 116563 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116563 | N | 0 | 0 | 882 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON DE SERVICIO COLONIA NIDO DE LAS AGUILASTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA XICOTENCATL Y CALLE NIDO II, CALLE BENITO JUARE, lon:-116.8809454, lat:32.55358141}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 123123.82 | 123123.82 | 123123.82 | 123123.82 | 123123.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-026, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:248205.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032541/proyecto_INICIO, 1032541/proyecto_PROCESO, 1032541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839551 | BCN | Proyecto de inversión | 233029.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233029.63, modificado:217443.59}} | Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Gral. Porfirio Diaz, Sierra Y Libertad Y Calle E, Fracc. Cumbres De La Presa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056182-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-04-14 | 2017-06-01 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-06, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GIBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:227060.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839802 | BCN | Proyecto de inversión | 821287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821287.5, modificado:799679.5}} | Pavimentacion En Av. Ruta Ignacio Allende, Fracc. Mariano Matamoros | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056301-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIANO MATAMOROS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 799679.5 | 799679.5 | 799679.5 | 799679.5 | 799679.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889816 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Franco Castorena | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0021R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1052518.55 | 1052518.55 | 1048004.93 | 1048004.93 | 1048004.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200889252 | BCN | Proyecto de inversión | 16121420 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.612142E7, modificado:1.612142E7}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Colinas De Mazatlan En El Municipio De Playas De Rosarito | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010056793-2016-203-3T2017 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:COLINAS DE MAZATLAN, COL. , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-24 | 2017-08-01 | 16121420 | 16121420 | 16121420 | 16121420 | 16121420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1572224, contratista:MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.852837733E7, importe_modificado:1.852837733E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1000233/proyecto_INICIO, 1000233/proyecto_FIN, 1000233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300966986 | BCN | Proyecto de inversión | 533980.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533980.58, modificado:533980.58}} | Rehabilitacion De Pista De Aterrizaje En Bahia De Los Angeles | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010057533-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-16 | 2017-12-01 | 532999.06 | 532999.06 | 532999.06 | 532999.06 | 532999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FAFEF-17-ENS-79, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:532999.06, importe_modificado:532999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170300962440 | BCN | Proyecto de inversión | 3215034.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215034.94, modificado:3110522.75}} | Reconstrucción De Pavimento En Avenida De Las Refinerías, La Colonia Unión De Residentes Lázaro Cárdenas. - 5520828 - 4708 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(CALLE UNION A CALLE TOPACIO; 32.590828; -115.426247) (CALLE UNION A CALLE TOPACIO; 32.592148; -115.424917), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3110522.75 | 3110522.75 | 3110522.75 | 3110522.75 | 3110522.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E16-2017 T-FORT17-009, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA SC DE C DE RL, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2766967.66, importe_modificado:3124843.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2736.0}} | {1096204/proyecto_PROCESO, 1096204/proyecto_INICIO, 1096204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967789 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.84}} | E.P. Memoral Morse | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0305N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1259332.53 | 1259332.53 | 1259332.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972828 | BCN | Acción | 301962.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301962.98, modificado:301655.98}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 258404 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 258404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 301655.98 | 301655.98 | 301655.98 | 301655.98 | 301655.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107908/proyecto_INICIO, 1107908/proyecto_FIN, 1107908/proyecto_PROCESO, 1107908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972847 | BCN | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199989.8}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 232145 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 232145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 199989.8 | 199989.8 | 199989.8 | 199989.8 | 199989.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107927/proyecto_INICIO, 1107927/proyecto_PROCESO, 1107927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081513 | BCN | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:129969.19}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Rancho Escondido - 85640 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 85640 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL SOL COLONIA RANCHO ESCONDIDO, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMITAS Y CALLE VID, CALLE MATAMOROS CERCA DE ABARROTES MEÑO, lon:-116.8914598, lat:32.55329256}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:389907.57, importe_modificado:389907.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219894/proyecto_INICIO, 1219894/proyecto_PROCESO, 1219894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081542 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Isidro Favela Colonia Héroes De La Independencia Delegación La Presa - 34696 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34696 | N | 0 | 0 | 1810 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO FAVELA COLONIA HÉROES DE INDEPENDENCIA, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE OSCAR BAYLON CHACON FRENTE A PARQUE DE VILLAS DEL DORADO, lon:-116.8676358, lat:32.49545861}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-052, contratista:C. ROSARIO ROBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1172081.99, importe_modificado:1172081.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219923/proyecto_INICIO, 1219923/proyecto_PROCESO, 1219923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068883 | BCN | Proyecto de inversión | 1182373 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182373.0, modificado:1182373.0}} | Construcción De 2da Etapa De Edificio Adminitrativo (Dirección Y Cubículos Para Profesores) En El Cobach Plantel Camalú (02ecb0036d) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057857-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CAMALU, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 1182373 | 1182373 | 1182373 | 1182373 | 1182373 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077139 | BCN | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549537.47}} | Acreditacion De Establecimientos Penitenciarios | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-5-3-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 549537.47 | 549537.47 | 549537.47 | 549537.47 | 549537.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075356 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:493040.24}} | Suministro Y Colocación De Transformador Tipo Poste En El Cecyte Plantel Lázaro Cárdenas (02etc0025n) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057877-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 493040.24 | 493040.24 | 493040.24 | 493040.24 | 493040.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074447 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:251998.32}} | Reparacion Estructural En El J.N. Maria Cristina Ramos (02ejn0110j) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058002-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALIFORNIA RESIDENCIAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 251998.32 | 251998.32 | 251998.32 | 251998.32 | 251998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:INIFE, monto:749997.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072890 | BCN | Proyecto de inversión | 2095843.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095843.59, modificado:2031153.31}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades En Fracc. Paseos Del Sol | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058643-2018-U128(1450) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL SOL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1904814, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1969980.28, importe_modificado:1969980.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210121/proyecto_INICIO, 1210121/proyecto_FIN, 1210121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069274 | BCN | Proyecto de inversión | 251274 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251274.0, modificado:248782.76}} | Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna E Hidroneumatico Para La E.P. Solidaridad Campesina (02dpr0702m) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057955-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MESA ARENOSA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 248782.76 | 248782.76 | 248782.76 | 248782.76 | 248782.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401054622 | BCN | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1450104.72}} | Escuela Primaria Benito Juarez Garcia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0407K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1450104.72 | 1450104.72 | 1450104.72 | 1444626.22 | 1444626.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074474 | BCN | Proyecto de inversión | 685800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685800.0, modificado:716501.31}} | Sustitución De Cubierta De 5 Espacios Educativos En El Jn María Montessori (02ejn0030y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058334-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN GABRIEL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-25 | 2018-11-01 | 716501.31 | 716501.31 | 716501.31 | 716501.31 | 716501.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056322 | BCN | Proyecto de inversión | 233265.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233265.6, modificado:226629.1}} | Construcción De Alumbrado Público En Calle Tehuacán Entre Paseo Dosmil Y Mazatlan En La Colonia Ejido Francisco Villa Cuarta Sección Munici - 3306 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3306 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TEHUACAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 22615 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8427673, lat:32.4816087}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 226629.1 | 226629.1 | 226629.1 | 226629.1 | 226629.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-16, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:166229.82, importe_modificado:226629.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193233/proyecto_INICIO, 1193233/proyecto_FIN, 1193233/proyecto_PROCESO, 1193233/proyecto_FIN, 1193233/proyecto_INICIO, 1193233/proyecto_PROCESO, 1193233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073093 | BCN | Proyecto de inversión | 1297025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297025.7, modificado:1260641.78}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle ""Oman Oriente"" Y ""Libano Oriente"") / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058642-2018-U128(1449) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Concluye: Azerbayán Sur; 32.621625; -115.49241) (Inicio: Croacia Sur; 32.62162; -115.494974) (Inicia: Croacia Sur; 32.620154; -115.495004) (Concluye: Azerbayán Sur; 32.620163; -115.493207), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1260641.78 | 1260641.78 | 1260641.78 | 1260641.78 | 1260641.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909892, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1195946.8, importe_modificado:1195946.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210324/proyecto_INICIO, 1210324/proyecto_PROCESO, 1210324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075315 | BCN | Proyecto de inversión | 2380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:435590.39}} | Construccion De 3 Aulas Y Módulo Sanitario En La E.P. Estado Baja California (02epr0517p) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058042-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:HACIENDO LOS VENADOS, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 435590.39 | 435590.39 | 435590.39 | 435590.39 | 435590.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-INIFE-BC-TJ-FAM-18-06, contratista:ARELLANO MERCADO CHRISTIAN ALBERTO, convocante:INIFE, monto:2199864.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056348 | BCN | Proyecto de inversión | 878640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878640.0, modificado:789178.53}} | Construccion De Segundo Carril Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Entre Calle Pascual Solorzano Y Federico Morales Col Ampliaci - 154 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 154 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FELIPE ANGELES AMPLIACION AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PAS, lon:-117.0302491, lat:32.41196985}} | 2018-09-01 | 2018-12-29 | 789178.53 | 789178.53 | 789178.53 | 789178.53 | 789178.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-01, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:789178.55, importe_modificado:789178.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193259/proyecto_INICIO, 1193259/proyecto_PROCESO, 1193259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072061 | BCN | Proyecto de inversión | 540715.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540715.02, modificado:0.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle ""Alfonso Sánchez"") / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058706 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: AV. CIUDADELA; 32.484934; -117.037599) (FIN: AV. POPULAR; 32.484313; -117.037928), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1209292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101072820 | BCN | Proyecto de inversión | 2171540.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171540.08, modificado:2117999.18}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Huapango) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1796.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: INTERSECCION BLVD. HUAPANGO ; 32.452139; -116.926301) (PUNTO B: CALLE NIAGARA ; 32.452917; -116.924649), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2117999.18 | 2117999.18 | 2117999.18 | 2117999.18 | 2117999.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP--010, contratista:INMOBILIARIA DAMACENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1509133.55, importe_modificado:1509133.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}} | {1210051/proyecto_INICIO, 1210051/proyecto_PROCESO, 1210051/proyecto_INICIO, 1210051/proyecto_PROCESO, 1210051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150300569738 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:163040.72}} | Supervision Externa Y Control De Calidad Para El Programa De Bacheo En Las Delegaciones: Playas De Tijuana, Centro Y San Antonio De Los Buenos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUM | 10010053261-2015-310-3T2015 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MPIO DE TIJUANA SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-09-25 | 2015-12-01 | 163040.72 | 163040.72 | 163040.72 | 163040.72 | 163040.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2015-CE-AD-001, contratista:GRUPO LATCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:379963.03, importe_modificado:379963.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} | {635933/proyecto_INICIO, 635933/proyecto_FIN, 635933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400612959 | BCN | Proyecto de inversión | 58987310.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.898731019E7, modificado:6997871.74}} | Construccion De Liga Blvd. Sharp - Centro De Convenciones De Playas De Rosarito (Baja California) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010053160-2015-259-4T2015 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MPIO PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2015-12-28 | 2016-08-01 | 6997871.74 | 6997871.74 | 6997871.74 | 6997871.74 | 6997871.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:967292, contratista:LEROTO CONSTRUCTORES , SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5.509758457E7, importe_modificado:5.898731019E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {687239/proyecto_FIN, 687239/proyecto_PROCESO, 687239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685141 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Encolar En La Escuela Primaria Bilingue El Niño Artillero Vicente Guerrero - 85313 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85313 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL NIÑO ARTILLERO EN VICENTE GU, lon:-115.9876105, lat:30.7245955}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 580000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-28, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN11130200152883 | BCN | Proyecto de inversión | 1004711 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:235, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004711.0, modificado:936575.65}} | Programa Integral De Fortalecimiento Institucional (Pifi) 2011 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Tijuana | PIFI 2011 | N | 0 | 0 | 2372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2011-09-07 |  | 936575.65 | 936575.65 | 936575.65 | 936575.65 | 936575.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150100473583 | BCN | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:100846.6}} | Construcción Del Centro De Activación Comunitaria Del Centro De Alto Rendimiento De Tijuana. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010051416-2015-67-1T2015 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY SECC. UNIVERSIDAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-06-12 | 2015-10-01 | 100846.6 | 100846.6 | 100846.6 | 100846.6 | 100846.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136348 | BCN | Proyecto de inversión | 856029.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856029.09, modificado:832015.4}} | Infraestructura Para El Desarrollo En El Estado De Baja California // (Construcción De Techumbre En Preparatoria Cecyte Plantel Ensenada, En Ensenada B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010058965-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:COL POPULAR 89, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 832015.4 | 832015.4 | 832015.4 | 832015.4 | 832015.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934361, contratista:REVA INGENIERIA,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:800986.55, importe_modificado:800986.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275324/proyecto_PROCESO, 1275324/proyecto_INICIO, 1275324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100838622 | BCN | Proyecto de inversión | 248875 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248875.0, modificado:241997.11}} | C.A.M. No. 2 Construccion De Cerco Perimetral, Col. Ejidatarios | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056125-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDATARIOS, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 241997.11 | 241997.11 | 241997.11 | 241997.11 | 241997.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890615 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1085414.45}} | Escuela Jardin De Niños Imperio Azteca | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0384Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1085414.45 | 1085414.45 | 1050852.05 | 1050852.05 | 1050852.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821749 | BCN | Proyecto de inversión | 12460141.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.24601414E7, modificado:1.245024731E7}} | Rehabilitacion De Vialidades En Colonia Cuauhtemoc Y Compuertas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010056864-2016-262-4T2016 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COMPUERTAS, DELEGACION, CUAUHTEMOC, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 12450247.31 | 12450247.31 | 12450247.31 | 12450247.31 | 12450247.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1292021, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5402250.78, importe_modificado:6010041.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1292017, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6159197.74, importe_modificado:6450099.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927582/proyecto_INICIO, 927582/proyecto_FIN, 927582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817129 | BCN | Proyecto de inversión | 96214 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96214.0, modificado:96145.78}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0334i), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056697-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:IGNACIO ALLENDE, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 96145.78 | 96145.78 | 96145.78 | 96145.78 | 96145.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332940, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:566163.0, importe_modificado:566496.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922003/proyecto_INICIO, 922003/proyecto_FIN, 922003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819564 | BCN | Proyecto de inversión | 90405 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90405.0, modificado:89795.69}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02ees0203i), E.S. Gral. No. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056661-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OJO DE AGUA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 89795.69 | 89795.69 | 89795.69 | 89795.69 | 89795.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820287 | BCN | Proyecto de inversión | 29453 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29453.0, modificado:29354.44}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0059u), E.P. Jose Vasconcelos, Col. Aztlan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056677-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AZTLAN, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 29354.44 | 29354.44 | 29354.44 | 29354.44 | 29354.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332293, contratista:GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391589.7, importe_modificado:366691.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925907/proyecto_INICIO, 925907/proyecto_FIN, 925907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818411 | BCN | Proyecto de inversión | 108615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108615.0, modificado:108435.62}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dml0029i), Escuela Especia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056631-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 108435.62 | 108435.62 | 108435.62 | 108435.62 | 108435.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331879, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:373685.56, importe_modificado:373685.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923516/proyecto_INICIO, 923516/proyecto_FIN, 923516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200723337 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:581883.23}} | Comedor Escolar Esc. Prim Lazaro Cardenaz Entre 5 De Febrero Y Manuel Avila Camacho Lazaro Cardenas I - 84611 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84611 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDENAZ ENTRE 5 DE FEB, lon:-116.5813147, lat:31.87657866}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 581883.23 | 581883.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-07, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:581883.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200701556 | BCN | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Francisco I Madero Colonia Nueva Era San Quintin - 84697 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84697 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:CALLE ING CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ATUN Y CALLE LOS OSTIONES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-115.9144447, lat:30.50962654}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-23, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300739595 | BCN | Adquisición | 25450 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25450.0, modificado:24940.0}} | Adquisición De Otros Mobiliario Administrativo Para El02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010053455-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 2322 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707162 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Blvd Simon Bolivar Y Colonias De La Delegación La Mesa - 178492 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA | 178492 | N | 0 | 0 | 3737 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AV DE LAS PALMAS ROBERTO DE LA MADRID COLONIA SANCHEZ TABOADA, 22185 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARAS CALLES POR VIA RAPIDA PONIENTE DIRECCIÓN SUR TOMAR SALIDA LOS VENADOS BLVD SIMO, lon:-116.934092, lat:32.4539284}} | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2016-DLM-38-DCC-43-IS-027 , contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:992293.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300738856 | BCN | Proyecto de inversión | 1433618.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433618.21, modificado:0.0}} | Acueducto La Mision Tijuana - Ensenada (Afectaciones) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE JUR | 10010054501-2015-332-3T2016 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-04-24 | 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {841409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN15170200886843 | BCN | Proyecto de inversión | 90319.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90319.32, modificado:90319.32}} | Remodelación De Sala De Espera De Pasajeros De La Bam No. 3 El Ciprés, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010057440-2015-76-2T2017 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-30 | 2017-10-01 | 90319.32 | 90319.32 | 90319.32 | 90319.32 | 90319.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170300968130 | BCN | Proyecto de inversión | 330701.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330701.97, modificado:256703.49}} | Reposición De 200 Tomas Domiciliarias De Agua Potable En El Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona Iii), Del Municipio De Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-020-OP-LP | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 256703.49 | 256703.49 | 256703.49 | 256703.49 | 256703.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891960 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Primaria Profr. Enrique Corona | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0360G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1053634.54 | 1053634.54 | 1053634.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890813 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865276.6}} | Escuela Jardin De Niños Pablo Montesinos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0135T | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865276.6 | 865276.6 | 818537.25 | 818537.25 | 818537.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892543 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Gervacio Mendoza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0331L | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 718852.73 | 718852.73 | 718852.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401054522 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1943894.37}} | Rehabilitación De Pavimento En Calle Principal Del Ejido Merida (Segunda Etapa) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | PDR17 E43 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-11 | 2018-02-11 | 1943894.37 | 1943894.37 | 1943894.37 | 1943894.37 | 1943894.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E43-2017 T-PDR17-05, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1943896.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191289/proyecto_PROCESO, 1191289/proyecto_FIN, 1191289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401054576 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:643799.65}} | Jardin De Niños Lev Vigostky | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0577O | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 643799.65 | 643799.65 | 557161.74 | 557161.74 | 557161.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903817 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1048861.19}} | Escuela Primaria Profr. Manuel Ramos Reyes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0220G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 858007.58 | 858007.58 | 858007.58 | 858007.58 | 858007.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899983 | BCN | Proyecto de inversión | 1674031.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674031.04, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Juan De La Barrera - 5742228 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termina en avenida Año luz; 32.513142; -117.09645 inicia en avenida Miguel Hidalgo; 32.515434; -117.096502, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-23, contratista:POWER GLASS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO , monto:3473510.53, importe_modificado:3657572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025786/proyecto_INICIO, 1025786/proyecto_FIN, 1025786/proyecto_PROCESO, 1025786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200899985 | BCN | Proyecto de inversión | 659963.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659963.63, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En Diversos Municipios De Baja California // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez En Colonia El Pipila) - 5827445 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5827445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio calle Primera benito Juárez; 32.510193; -116.880251 final av. Las Torres; 32.50975; -116.878964, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401041286 | BCN | Proyecto de inversión | 3880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3880000.0, modificado:3771159.11}} | (Suministro E Instalación De 715 Luminarias De Alumbrado Publico En Diversas Colonias De La Ciudad De Mexicali) - 7050689 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.611056; -115.442909) (32.613451; -115.446884) (32.62359; -115.372286) (32.624083; -115.371873) (32.624525; -115.371863) (32.591461; -115.418753) (32.609791; -115.504503)...., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3771159.11 | 3771159.11 | 3771159.11 | 3771159.11 | 3771159.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E95, contratista:JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:3294877.31, importe_modificado:3771159.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176366/proyecto_PROCESO, 1176366/proyecto_INICIO, 1176366/proyecto_PROCESO, 1176366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041124 | BCN | Proyecto de inversión | 3261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261000.0, modificado:3169520.55}} | Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Colonia Baja California - 5516560 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.648951; -115.521648), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3169520.55 | 3169520.55 | 3169520.55 | 3169520.55 | 3169520.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E81-2017 T-FORT17-026, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3067994.41, importe_modificado:3169520.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1176204/proyecto_INICIO, 1176204/proyecto_PROCESO, 1176204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056306 | BCN | Proyecto de inversión | 467565.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467565.79, modificado:462818.71}} | Construcción De Alumbrado Público En Calle Santa Maria Calle Circuito Valle Redondo Valle Encantado Calle Valle De La Trinidad Calle Santa - 3322 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3322 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.7968927, lat:32.50811902}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 462818.71 | 462818.71 | 462818.71 | 462818.71 | 462818.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:327311.94, importe_modificado:462818.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193217/proyecto_INICIO, 1193217/proyecto_PROCESO, 1193217/proyecto_INICIO, 1193217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041541 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1360613.59}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Pavimentación De Calle Biólogos (Entre Ceilan Y Naciones Unidas)) - 7050389 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DE TRAMO; 32.624941; -115.513971) (FIN DEL TRAMO; 32.624946; -115.516198), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1360613.59 | 1360613.59 | 1360613.59 | 1360613.59 | 1360613.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E48-2017 T-PDR17-09, contratista:COEN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1279982.73, importe_modificado:1360613.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176621/proyecto_INICIO, 1176621/proyecto_FIN, 1176621/proyecto_PROCESO, 1176621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069420 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:51546.52}} | Reparación Estructural De 5 Espacios Educativos En El Jn Nicolás Bravo (02djn0237q) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058335-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-30 | 2018-10-01 | 51546.52 | 51546.52 | 51546.52 | 29433.74 | 29433.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081456 | BCN | Proyecto de inversión | 227484.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227484.53, modificado:227484.53}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Guanajuato Deleg Cerro Prieto - 5045 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5045 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:CALLE VARIAS EJIDO GUANAJUATO 1, 21628 EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO BORDO DEL CANAL NORTE Y CAMINO BORDO DEL CANAL SUR, CALLE LAS CACHANILLAS SE ACCEDE AL EJ GUANAJUATO ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI SAN L, lon:-115.3378599, lat:32.52027605}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 227484.21 | 227484.21 | 227484.2 | 227484.2 | 227484.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1007425.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219837/proyecto_INICIO, 1219837/proyecto_PROCESO, 1219837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077059 | BCN | Adquisición | 13371000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3371E7, modificado:1.123645342E7}} | Equipamiento De Personal E Instalaciones De La Policia Estatal Preventiva. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-3-3-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 11236453.42 | 11236453.42 | 11236453.42 | 11236453.42 | 11236453.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069329 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:426126.64}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario En El J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla (02ejn0037r) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058004-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 426126.64 | 426126.64 | 426126.64 | 426126.64 | 426126.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075360 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:477863.46}} | Suministro Y Colocación De Transformador Tipo Poste En El Cecyte Plantel Urbivilla (02etc0028k) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057884-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:URBIVILLA DEL PRADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-22 | 2018-10-01 | 477863.46 | 477863.46 | 477863.46 | 477863.46 | 477863.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16180101075522 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1038083.38}} | Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0312X | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1038083.38 | 1038083.38 | 659975.72 | 659975.72 | 659975.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077019 | BCN | Adquisición | 9164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9164000.0, modificado:9159360.0}} | Terminal Digital Portátil (Radio) - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública Municipal | FORTASEG 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 9159360 | 9159360 | 9159360 | 9159360 | 9159360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-LA-802002998-E6-2018, contratista:BAJA TELECOM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:9159360.0, importe_modificado:9159360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072426 | BCN | Proyecto de inversión | 2550227.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550227.07, modificado:0.0}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carretera Estatal No.22 Del Km 0 000 Al Km 1 200) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058662-2018-U128(1461) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Inicio:Canal[En El Caracol (Andrade Ej. N. León)]; 32.381274; -115.219199) (Fin: Antes de Ejido Delta; 32.373825; -115.211495), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930898, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2374774.16, importe_modificado:2478688.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209657/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201081561 | BCN | Proyecto de inversión | 1675165.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675165.05, modificado:1675161.64}} | Rehabilitacion De Revestimiento En Rampa Prolg Padre Hidalgo Colonia La Joya Delegacion San Antonio De Los Buenos - 100352 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 100352 | N | 0 | 0 | 1967 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE RAMPA PROL. PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE CAMINO VECINAL, ACCESO AL TECOLOTE, lon:-116.9975801, lat:32.44640116}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1675161.64 | 1675161.64 | 1675161.64 | 1675161.64 | 1675161.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-038, contratista:GUÍA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1549738.86, importe_modificado:1549738.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219942/proyecto_INICIO, 1219942/proyecto_PROCESO, 1219942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073281 | BCN | Proyecto de inversión | 3907422.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907422.44, modificado:3797812.5}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 2, | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058664-2018-U128(1462) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LOCALIDAD MICHOACÁN DE OCAMPO) /, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3797812.5 | 3797812.5 | 3797812.5 | 3797812.5 | 3797812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930903, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3676373.18, importe_modificado:3676373.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210512/proyecto_INICIO, 1210512/proyecto_PROCESO, 1210512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300741546 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:486562.0}} | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Sobre Cañada El Mangle, Interconexion Vial Blvr. Cuauhtemoc Sur-Corredor Tijuana Rosarito 2000 (Tramo Barcelona A Corredor Tijuana Rosarito 2000) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010054525-2015-309-3T2016 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DEL PRADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-01-04 | 2016-04-01 | 486562 | 486562 | 486562 | 486562 | 486562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:970551, contratista:OCAMPO IBARRA Y ASOCIADOS, S.C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:486562.0, importe_modificado:486562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} | {844771/proyecto_INICIO, 844771/proyecto_FIN, 844771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101071745 | BCN | Proyecto de inversión | 2740322.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740322.87, modificado:2663451.83}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Vialidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058646-2018-334-U128(1454) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA VILLAFLORIDA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2663451.83 | 2663451.83 | 2663451.83 | 2663451.83 | 2663451.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-05, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2571976.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208976/proyecto_PROCESO, 1208976/proyecto_INICIO, 1208976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101071242 | BCN | Proyecto de inversión | 3821437 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3821437.0, modificado:3802698.87}} | Construcción De 4884 M² De Pavimento Asfaltico En La Calle Puerto Manzanillo De La Localidad De San Felipe, Mexicali, Baja California. / 2017-19-03-0645 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058329-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN FELIPE B.CFA., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 3802698.87 | 3802698.87 | 3802698.87 | 3802698.87 | 3802698.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074607 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Jardin De Niños Salvador Diaz Miron | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0202A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:AGUAJE DE LA TUNA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 940118.21 | 940118.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200701551 | BCN | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Continuacion De Rampa De Acceso Calle Andres Arreola Col Benito Juarez - 83544 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83544 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES ARREOLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 22910 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PELLEJEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE PELLEJEROS ADYACENTE A CALLE PROLONGACION RUIZ EN COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-116.6202142, lat:31.88845348}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-02, contratista:CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:100000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074501 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:632903.84}} | Construccion De Aula Comedor Para La E.P. Aztlan (02dpr0789h) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058473-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AZTLAN, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-11-01 | 632903.84 | 632903.84 | 632903.84 | 632903.84 | 632903.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072217 | BCN | Proyecto de inversión | 4703896.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703896.22, modificado:4571943.81}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentacion Integral Con Concreto Hidrualico En Vialidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058676-2018-U128(1463) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DE LA COL. EL NIÑO_, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 4571943.81 | 4571943.81 | 4571943.81 | 4571943.81 | 4571943.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869915, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3757481.88, importe_modificado:4571943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209448/proyecto_PROCESO, 1209448/proyecto_INICIO, 1209448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101075324 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057691.07}} | Jardin De Niños Heroes De Chapultepec | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0414D | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MACOVIO HERRERA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057691.07 | 1057691.07 | 951890.15 | 951890.15 | 951890.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069237 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:229588.4}} | Sustitucion De Cubierta E Instalacion Electrica Para La E.P. General Jose De Jesus Clark Flores (02dpr0549i) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058320-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:JALISCO, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 229588.4 | 229588.4 | 229588.4 | 229588.39 | 229588.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068486 | BCN | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:117211.04}} | Adquisicion De Equipamiento Para Aulas Comedor En Escuelas De Educación Básica En El Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058057-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 1070 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-17 | 2018-08-01 | 117211.04 | 117211.04 | 117211.04 | 117211.04 | 117211.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069404 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:341299.93}} | Reparacion Estructural De 3 Aulas Y Demolicion De Aula Y Sanitario En Extremo Edificio ""C"" En La E.P. Doctor Jose Maria Luis Mora (02epr0321d) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057995-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HIDALGO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-07 | 2018-04-01 | 341299.93 | 341299.93 | 341299.93 | 341299.93 | 341299.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101068489 | BCN | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1318420.59}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Para Planteles Del Cecyte En El Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010057784-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 2268 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-11 | 2018-09-14 | 1318420.59 | 1318420.59 | 1318420.59 | 1318420.59 | 1318420.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400612902 | BCN | Proyecto de inversión | 73658500.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.365850009E7, modificado:5.151930003E7}} | Modernizacion De Blvd. Lazaro Cardenas Delegacion La Mesa De Tijuana, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010053166-2015-333-4T2015 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MPIO DE TIJUANA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-03-29 | 2016-12-01 | 51519300.03 | 51519300.03 | 51519300.03 | 51519300.03 | 51519300.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:973449, contratista:TRITUASFALTOS,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7.3599E7, importe_modificado:8.23273944E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {687164/proyecto_INICIO, 687164/proyecto_FIN, 687164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136286 | BCN | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5830928.86}} | Rehab. Y Reconst De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 8, Entre Ejido Mérida (Km 34 586) Hacia Col. Orive De Alba (Km 37 386) (Tramo 2)) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058812-2018 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5669046.47 | 5292976.99 | 5292976.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964413, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5485301.48, importe_modificado:5669046.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1275262/proyecto_INICIO, 1275262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14140400417415 | BCN | Proyecto de inversión | 1415047 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:235, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415047.0, modificado:1188312.13}} | Aseguramiento De La Calidad De Los Programas Educativos De Técnico Superior Universitario De La Utt, Mediante El Fortalecimiento De La Capacidad Y Competitividad Académica Y La Innovación Educativa.Fo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Tijuana | PIFI 2013 | N | 0 | 0 | 4028 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Carretera libre Tijuana-Tecate km 10, El Refugio quintas campestre, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2013-07-19 | 2014-12-01 | 1188312.13 | 1188312.13 | 1188312.13 | 1188312.13 | 1188312.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150200524708 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:230000.0}} | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegacion La Mesa. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | SOC-DLM-4-2015 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE YAQUI ENTRE CALLES YAQUI Y CALLE H COLONIA REYNOSO, DELEGACION LA MESA., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-07-15 |  | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 166214.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2015-DLM-4-AD-060 , contratista: G & G INGENIERÍA, S.C. , convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:230000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.72}} | {546471/proyecto_PROCESO, 546471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891497 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Primaria Vicente Guerrero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0216U | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1053634.55 | 1053634.55 | 1053634.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892003 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Federico Froebel | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0039Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 719716.28 | 719716.28 | 719716.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200900838 | BCN | Proyecto de inversión | 3748858.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3748858.07, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Texcoco Y Calle México) - 5748044 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5748044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicia Chapala ; 32.48009; -117.073041 inicia Chapala; 32.479672; -117.073309 termina calle Cerrada; 32.476989; -117.07262 inicia calle texcoco; 32.47, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170100841048 | BCN | Proyecto de inversión | 627165 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627165.0, modificado:610878.99}} | Pavimentacion En Calle Arroyo, Entre Fortaleza Y Cucapah, Col. Valle Verde | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056266-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VALLE VERDE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 610878.99 | 610878.99 | 610878.99 | 610878.99 | 610878.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892497 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Benemerito De Las Americas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0146Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 885507.3 | 885507.3 | 885507.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968214 | BCN | Proyecto de inversión | 9789973.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9789973.35, modificado:8642842.17}} | Reposición De Acueducto Florido-Aguaje, Ubicado En El Blvd. El Refugio, En El Municipio De Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-030-OP-LP | N | 0 | 0 | 850900 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-23 |  | 8642842.17 | 8642842.17 | 8642842.17 | 8642842.17 | 8642842.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892523 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1026916.52}} | Escuela Primaria Plan Nacional Agrario | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0129Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1026916.52 | 1026916.52 | 902162.33 | 902162.33 | 902162.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903669 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1343913.04}} | Escula Secundaria Vicente Guerrero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0011U | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1343913.04 | 1343913.04 | 1343913.04 | 1343913.04 | 1343913.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903709 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1149720.0}} | Escuela Jardin De Niños Walt Disney | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0198E | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1149720 | 1149720 | 770207.99 | 770207.99 | 770207.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973015 | BCN | Proyecto de inversión | 1990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990000.0, modificado:1986469.07}} | Construccion Drenaje Pluvial Calle Tulipanes Colonia Los Altos Delegacion Playas De Tijuana - 123214 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123214 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON CORTES Y CALLE SEGUNDA, A ESPALDAS DE LA E, lon:-117.0774029, lat:32.53008074}} | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 1986469.07 | 1986469.07 | 1986469.07 | 1986469.07 | 1986469.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-SCLDP-111-IS-018, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1986469.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108095/proyecto_PROCESO, 1108095/proyecto_INICIO, 1108095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973031 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.92}} | Rhabilitacion Del Dispensario Medico Villas Del Sol Iv Delegacion La Presa - 116000 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUSTURA URBANA MUNICIPAL | 116000 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA ISLA MARIANA FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22205 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA GALAPAGOS Y, EL FRA, lon:-116.8485461, lat:32.49720761}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLP-043-053-AD-36, contratista:LUIS MIGUEL GARCÍA GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:199999.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108111/proyecto_INICIO, 1108111/proyecto_FIN, 1108111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967809 | BCN | Proyecto de inversión | 370587.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370587.48, modificado:368519.0}} | Reposición De 200 Tomas Domiciliarias De Agua Potable En El Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), Del Municipio De Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-019-OP-LP | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 368519 | 368518.88 | 368518.88 | 368518.88 | 368518.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:131.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400815073 | BCN | Proyecto de inversión | 117809 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117809.0, modificado:0.0}} | Adquisicion De Terrenos Via Permuta Con Clave Catastral Wz011001, Th007033, Uk014010, Yl010060 Para Gobierno Del Estado De Baja California (Sr. Gallo G.) Isabi, Del Proyecto Centro De Capacitación, In | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-BPA | 10010056856-2016-366-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-23 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {919607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400823036 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495237.17}} | Construccion De Puente Peatonal Zona Cultural De Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESOMTCT | 10010055927-2016-201-4T2016 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 1746666.02 | 1746666.02 | 1746666.02 | 1746666.02 | 1746666.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PDR2016-PMTCT-02, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S RL CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2495237.17, importe_modificado:2495237.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {929040/proyecto_INICIO, 929040/proyecto_FIN, 929040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973041 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Solidaridad Colonia Anexa Buenavista Delegacion Otay Centenario - 146616 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 146616 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GASPAR ZUÑIGA COLONIA ANEXA BUENA VISTA, 22414 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GASPAR ZUÑIGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, JARDIN DE NI, lon:-116.9897859, lat:32.52410141}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 684552.76 | 684552.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-089-AD-50, contratista:LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:598315.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {1108121/proyecto_PROCESO, 1108121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972850 | BCN | Acción | 223496 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223496.0, modificado:223391.36}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 232110 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COPLADEM | 232110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 223391.36 | 223391.36 | 223391.36 | 223391.36 | 223391.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107930/proyecto_PROCESO, 1107930/proyecto_INICIO, 1107930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300953553 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749671.32}} | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Citlalmina Colonia Union Antorchista Delegacion La Presa Este - 124966 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124966 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE POLIGONO DE LEON ACUÑA COLONIA UNION ANTORCHISTAUNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR EL CAMINO, lon:-116.7991094, lat:32.48920435}} | 2017-08-17 | 2017-12-29 | 749671.32 | 749671.32 | 749671.32 | 675651.8 | 675651.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-001, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:749671.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1079806/proyecto_INICIO, 1079806/proyecto_PROCESO, 1079806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300965433 | BCN | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | Plan Integral De Saneamiento Y Reuso Del Agua En Tijuana Y Playas De Rosarito, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010057492-2017-13-3T2017 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-28 | 2017-12-01 | 1964160.08 | 1964160.08 | 1964160.08 | 1964160.08 | 1964160.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101071754 | BCN | Proyecto de inversión | 190235.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190235.22, modificado:184392.0}} | Infraestructura Municipal En Playas De Rosarito, Baja California // (Construccion De Andadores Y Escalones En Calle Romualdo Gallardo Colonia Ampliacion Lucio Blanco) / | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Romualdo Gallardo Col. Lucio Blanco, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 184392 | 184392 | 184392 | 184392 | 184392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS AD 01, contratista:ARRENDADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS DE AMERICA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:184392.0, importe_modificado:184392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1208985/proyecto_INICIO, 1208985/proyecto_PROCESO, 1208985/proyecto_FIN, 1208985/proyecto_PROCESO, 1208985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041516 | BCN | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:242359.4}} | (Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Municipio Libre_X000d_) - 7060163 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.63267; -115.525343), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 242359.4 | 242359.4 | 242359.4 | 242359.4 | 242359.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E39-2017 T-PDR17-06, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:230656.67, importe_modificado:242986.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176596/proyecto_PROCESO, 1176596/proyecto_INICIO, 1176596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056280 | BCN | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | Pavimentación De Calle Veintinueve De Septiembre De Calle Sexta A Calle Octava - 3058 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3058 | N | 0 | 0 | 4975 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTR, lon:-115.0968238, lat:32.28216736}} | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 521318.58 | 521318.58 | 521318.07 | 521318.07 | 521318.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-028-2018 T-FAIS18-044, contratista:YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:521318.58, importe_modificado:521318.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193191/proyecto_INICIO, 1193191/proyecto_PROCESO, 1193191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101071759 | BCN | Proyecto de inversión | 1826890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1781484.76}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Astral) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE ANDROMEDA ; 32.463232; -116.895568) (PUNTO B: CALLE TAURO; 32.461476; -116.895364), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1781484.76 | 1781484.76 | 1781484.76 | 1781484.76 | 1781484.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}} | {1208990/proyecto_INICIO, 1208990/proyecto_PROCESO, 1208990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072639 | BCN | Proyecto de inversión | 2188029.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188029.76, modificado:2126236.0}} | Infraestructura Municipal (Cancha De Futbol 7 En Playas De Rosarito) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Localidad Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2126236 | 2126236 | 2126236 | 2126236 | 2126236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 03, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2063136.37, importe_modificado:2063136.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {1209870/proyecto_PROCESO, 1209870/proyecto_INICIO, 1209870/proyecto_FIN, 1209870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069230 | BCN | Proyecto de inversión | 907600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907600.0, modificado:18269.12}} | Construcción De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Cerco Perimetral En El J.N. Sor Juana Ines De La Cruz (02dcc0063a) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057944-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:POPULAR PARAISO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 18269.12 | 18269.12 | 18269.12 | 18269.12 | 18269.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16180101075374 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1120738.18}} | Escuela Primaria Alberto Correa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0300S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1120738.18 | 1120738.18 | 979939.78 | 979939.78 | 979939.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074759 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Jardin De Niños Hellen Keller | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0280E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EJIDO JOSE MA MORELOS, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 854591.27 | 854591.27 | 854591.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081469 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Veintidos Batalla De Chapultepec Calle Del Prado Colonia Urbi Villas Del Prado - 47989 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47989 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1781, direccion:CALLE DEL PRADO COLONIA URBIVILLA DEL PRADO II SECCIÓN, 22170 VILLA DEL PRADO SEGUNDA SECCIÓN, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO VOLCANES Y CALLE DE LOS ANDES, ESCUELA SECUNDARIA NO. 22 BATALLA DE CHAPULTEPEC, lon:-116.9668796, lat:32.42527148}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-034, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:796622.65, importe_modificado:796622.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219850/proyecto_INICIO, 1219850/proyecto_PROCESO, 1219850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081492 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Cañón Palmeras Etapa Ii Colonia Cañon Palmeras Delegacion Playas De Tijuana - 98149 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 98149 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LAS PALMERAS, 22535 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BRECHA CAÑON DE LAS PALMERAS Y CALLE NAYARIR, BOULEVARD PERIFERICO O LIBRAMIENTO PERIFERICO Y CAÑON PALMERAS, lon:-117.0722044, lat:32.51507664}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-012, contratista:ARQ. SAÚL MAGDALENO PALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1798674.17, importe_modificado:1798674.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219873/proyecto_INICIO, 1219873/proyecto_FIN, 1219873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081501 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Xicotencatl Leyva Mortera Delegacion San Antonio De Los Buenos - 103033 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 103033 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SIERRA DE JUAREZ ULTIMA CALLE DE LA XICOTENCATL LEYVA, lon:-117.0688807, lat:32.47319419}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-060, contratista:BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:345877.7, importe_modificado:345877.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219882/proyecto_INICIO, 1219882/proyecto_PROCESO, 1219882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081545 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Aulas En Escuela Division Del Norte O Reynaldo Flavio Herrera Reyes Calle Seis De Enero Colonia Ej Francisco Villa La Presa - 34703 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34703 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SEIS DE ENERO COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE GRAL LAZARO CARDENAS ESCUELA PRIMARIA DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-116.866015, lat:32.48660175}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-LP-004, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:895206.48, importe_modificado:895206.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219926/proyecto_PROCESO, 1219926/proyecto_INICIO, 1219926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967599 | BCN | Proyecto de inversión | 573619.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573619.42, modificado:573619.42}} | Instalación De 3000 Medidores De Agua Potable De 19 Mm (3/4"") De Diámetro En El Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona Iii), Del Municipio De Tijuana, B. C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-017-OP-LP | N | 0 | 0 | 11100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 573619.42 | 573615.03 | 573615.03 | 573615.03 | 573615.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3194.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200696038 | BCN | Proyecto de inversión | 1923553.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923553.18, modificado:1921523.34}} | Pavimentación Av Alameda Entre Argelia Y Guayanas Las Lomitas - 84709 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84709 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA AVE. ALAMEDA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS COLONIA LAS L, lon:-116.5895415, lat:31.87848925}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1921523.34 | 1921523.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-03, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1921523.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820218 | BCN | Proyecto de inversión | 53948 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53948.0, modificado:53605.49}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0046q), E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon, Poblado More | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056681-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MORELOS EJ., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 53605.49 | 53605.49 | 53605.49 | 53605.49 | 53605.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925834/proyecto_INICIO, 925834/proyecto_FIN, 925834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136511 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Social En El Ayuntamiento De Tijuana, Baja California // (Construcción De Muro De Contención En Centro Comunitario El Florido) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275487/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400820380 | BCN | Proyecto de inversión | 49089 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49089.0, modificado:48020.73}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0318r), E.P. Francisco I. Madero, Poblado El Descanso | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056685-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:EL DESCANSO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 48020.73 | 48020.73 | 48020.73 | 48020.73 | 48020.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {926023/proyecto_INICIO, 926023/proyecto_FIN, 926023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100838648 | BCN | Proyecto de inversión | 945725 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945725.0, modificado:900456.18}} | Rehabilitacion De Barda De Campo De Beisbol, Ej. Durango Valle De Mexicali | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056126-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-05-26 | 2017-08-01 | 900456.18 | 900456.18 | 900456.18 | 900456.18 | 900456.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FAFEF-17-03, contratista:GRUPO CUATRO INGENIEROS, S.C. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:900562.2, importe_modificado:900562.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300740490 | BCN | Proyecto de inversión | 8615346.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8615346.92, modificado:8562245.27}} | Construccion De Puente Peatonal En Corredor Hector Teran Teran | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010053001-2015-308-3T2016 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:XOCHIMILCO, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 8562245.27 | 8562245.27 | 8562245.27 | 8562245.27 | 8562245.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:967145, contratista:CONSTRUCTORA OSAL,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5626899.83, importe_modificado:8562253.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {843499/proyecto_INICIO, 843499/proyecto_FIN, 843499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891158 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1108011.9}} | Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0308K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1108011.89 | 1108011.89 | 1108011.89 | 1108011.89 | 1108011.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200900836 | BCN | Proyecto de inversión | 2087985.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087985.54, modificado:0.0}} | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata - 5742550 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicia en av. Benito Juarez ; 32.511393; -117.096168 termina en av. Morsa; 32.509404; -117.097687, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-23, contratista:POWER GLASS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO , monto:3473510.53, importe_modificado:3657572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026639/proyecto_INICIO, 1026639/proyecto_FIN, 1026639/proyecto_PROCESO, 1026639/proyecto_FIN, 1026639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400819436 | BCN | Proyecto de inversión | 74050 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74050.0, modificado:73615.64}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0874e), E.P. Heroes De | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056640-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL NIÑO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 73615.64 | 73615.64 | 73615.64 | 73615.64 | 73615.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331770, contratista:JESUS GASTELUM ORTIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:492075.57, importe_modificado:492075.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {924859/proyecto_INICIO, 924859/proyecto_FIN, 924859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819455 | BCN | Proyecto de inversión | 9818 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9818.0, modificado:9815.68}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0513d), J.N. Jaime Torres Bodet, Col. Lucio Blanco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056671-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 9815.68 | 9815.68 | 9815.68 | 9815.68 | 9815.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {924888/proyecto_INICIO, 924888/proyecto_FIN, 924888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14150300561724 | BCN | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:9709060.46}} | Conclusión De Multiforo, Edificio Icbc Y Andadores Áreas Verdes Plaza 11 De Julio, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010053170-2015-236-2T2016 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLAZA 11 DE JULIO, BAJA CALIFORNIA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 9709060.46 | 9709060.46 | 9709060.46 | 9709060.46 | 9709060.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:973520, contratista:RIO TIJUANA CIA. CONSTRUCTORA, SA DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4.899999434E7, importe_modificado:4.899998751E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {615904/proyecto_INICIO, 615904/proyecto_FIN, 615904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160200678531 | BCN | Proyecto de inversión | 1793132.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793132.12, modificado:0.0}} | Ampliacion Del Acceso Carretero Mexicali - Tijuana, Entre El Blvr. Lazaro Cardenas Y El Blvr. Hector Teran Teran (Baja California) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010053167-2015-305-2T2016 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:mexicali, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-04-23 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {778623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200712491 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Lomas De La Amistad Y Reforma Delegación La Mesa - 173845 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA | 173845 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRIMAVERA POR BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ HASTA CALLE CASTRO GIRAR DERECHA Y CONTINUAR POR 9CUADRAS HAST, lon:-116.9534677, lat:32.47372996}} | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2016-DLM-39-IS-002 , contratista:GUSE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1097682.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200712475 | BCN | Proyecto de inversión | 277000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277000.0, modificado:277000.0}} | Barda Perimetral En Prim. Antonio Martinez De Castro Av. Puerto Vallarta S/N - 85484 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85484 | N | 0 | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO VALLARTA COLONIA VILLAS DEL REAL 2A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR PLATA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO EN AV. , lon:-116.5832684, lat:31.79057367}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 277000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-37, contratista:AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:277000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685143 | BCN | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No 14 En Valle De La Trinidad - 85668 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85668 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:AVENIDA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 14 EN VALLE DE , lon:-115.7211125, lat:31.39691722}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-09, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:490000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707145 | BCN | Proyecto de inversión | 554000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554000.0, modificado:554000.0}} | Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Ruben Jaramillo Delegacion Camalu - 84010 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84010 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:200, direccion:CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJID, lon:-116.1298315, lat:30.92376584}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 554000 | 554000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-26, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:554000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300743008 | BCN | Proyecto de inversión | 419476.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419476.43, modificado:407232.36}} | ""Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mar Del Norte"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRODEUR | 10010055832-2016-365-3T2016 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:playas de rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 407232.36 | 407232.36 | 407232.36 | 407232.36 | 407232.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1352384, contratista:JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:407232.36, importe_modificado:470122.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {846521/proyecto_INICIO, 846521/proyecto_FIN, 846521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101072473 | BCN | Proyecto de inversión | 1601533.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601533.23, modificado:1526462.86}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Vialidades De La Colonia Rancho La Cima) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058708-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: VILLA DE MAR) (FIN: CALLE CERRADA; 32.507958; -117.047068) (FIN:MARGARITA MAZA DE JUÁREZ; 32.504025; -117.043416) (INICIO: IGNACIO RAMÍREZ; 32.505673; -117.043486) (INICIO: ARRIAGA; 32.506178; IGNACIO RAMÍREZ), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1526462.86 | 1526462.86 | 1526462.86 | 1526462.86 | 1526462.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966258, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1456989.87, importe_modificado:1456989.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209704/proyecto_INICIO, 1209704/proyecto_PROCESO, 1209704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074740 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1044350.73}} | Jardin De Niños Josefina Rendon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0640Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1044350.73 | 1044350.73 | 1041019.99 | 1041019.99 | 1041019.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074623 | BCN | Proyecto de inversión | 1789065 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789065.0, modificado:890246.77}} | Reparacion Estructural De Edificio E Y Sustitucion De Cubierta En 3 Aulas, Modulo Sanitario, Direccion Y Portico (581 M2 Insulpanel) En La E.P. Abraham Lincoln (02epr0169z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058050-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-15 | 2018-12-01 | 890246.77 | 890246.77 | 890246.77 | 890246.77 | 890246.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891985 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0160S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889671 | BCN | Proyecto de inversión | 1235385.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235385.11, modificado:1217541.82}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Jose Haros Aguilar Y Faustino Alvarado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057249-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1217541.81 | 1217541.81 | 1217541.81 | 1217541.81 | 1217541.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-902057985-E37-2017, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2717903.69, importe_modificado:2916711.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000689/proyecto_PROCESO, 1000689/proyecto_INICIO, 1000689/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170200890543 | BCN | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4250000.0, modificado:2711310.28}} | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal, En Playas De Rosarito | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056757-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-02-24 | 2017-08-01 | 2087562.82 | 2087562.82 | 2087562.82 | 2087562.82 | 2087562.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1374172, contratista:TALLER ARQUITECTURA Y ESTUDIOS DE INGENIERIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2087562.83, importe_modificado:2087562.83}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1001663/proyecto_INICIO, 1001663/proyecto_FIN, 1001663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892007 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.35}} | Escueal Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0008X | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.35 | 865384.35 | 802343.56 | 802343.56 | 802343.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15170200886857 | BCN | Proyecto de inversión | 5171.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5171.1, modificado:5123.1}} | Gastos De Supervision Construccion Linea De Agua Potable De 8"" De Diametro Desde El Ej. Choropo, Carretera Mexicali-San Felipe Hasta Dren Ramal Km 4 480 Del Dren Colector Norte En Mexicali. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010055375-2015-76-2T2017 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-04-25 | 2017-07-01 | 5123.1 | 5123.1 | 5123.1 | 5123.1 | 5123.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200890720 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:313200.0}} | Proyecto Ejecutivo De Prolongacion Calle Cuarta, De Blvd. Lazaro Cardenas A Calz. Independencia. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056747-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PALMAR DE SANTA ANITA, VILLAS DEL VALLE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-15 | 2017-03-01 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1514145, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, SUPERVISION Y ASESOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:313200.0, importe_modificado:313200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001859/proyecto_INICIO, 1001859/proyecto_FIN, 1001859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906292 | BCN | Proyecto de inversión | 1355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355000.0, modificado:1355000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Jesus Maria De La Colonia Valle Imperial Delegacion La Presa - 116027 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116027 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MARIA COLONIA VALLE IMPERIALTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE ARROYO GRANDE, LA CALLE JESUS MARIA ES L, lon:-116.8394904, lat:32.52085269}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1243260.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-023, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1096692.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032545/proyecto_INICIO, 1032545/proyecto_PROCESO, 1032545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906287 | BCN | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:404049.09}} | Pavimentacion Calle Rio Del Carmen Y Rio San Juan Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 117723 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117723 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO DEL CARMEN Y RIO SAN JUAN COLONIA CAMINO VERDETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO ALAMAR Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CERCA, lon:-116.9826522, lat:32.47097002}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 404049.09 | 404049.09 | 404049.09 | 404049.09 | 296592.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DST-166-AD-59, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:404049.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032540/proyecto_INICIO, 1032540/proyecto_PROCESO, 1032540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401053922 | BCN | Proyecto de inversión | 3640598 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640598.0, modificado:3627490.85}} | Construccion De Centro De Capacitación, Investigación E Innovación Agropecuaria Y Alimentaria (Cciiaa) Rend Ff 70,922 -Fies 23,851- Fafef 3,640,598) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010056936-2016-77-4T2017 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2018-02-01 | 3627490.85 | 3627490.85 | 3627490.85 | 3627490.85 | 3627490.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15170401054530 | BCN | Proyecto de inversión | 1696114 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1696114.0, modificado:1630878.85}} | Colegio De Bachilleres De Baja California Plantel Rosarito | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ECB0022A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1630878.85 | 1630878.85 | 1614465.61 | 1614465.61 | 1614465.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056300 | BCN | Proyecto de inversión | 64863.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64863.9, modificado:64583.4}} | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Valle Verde En El Municipio De Tecate Bc - 3443 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3443 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS CUMBRES COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA, lon:-116.6007312, lat:32.55606604}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 64583.4 | 64583.4 | 64583.4 | 64583.4 | 64583.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193211/proyecto_PROCESO, 1193211/proyecto_INICIO, 1193211/proyecto_PROCESO, 1193211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401054544 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769059.35}} | Jardin De Niños Juan Escutia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0630T | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 769059.35 | 769059.35 | 768828.95 | 768828.95 | 768828.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817120 | BCN | Proyecto de inversión | 103086 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103086.0, modificado:102967.4}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0187p), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENAD | 10010056696-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:FRACC. VALLE VERDE, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 102967.4 | 102967.4 | 102967.4 | 102967.4 | 102967.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-16-04, contratista:FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:416925.11, importe_modificado:416925.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {921990/proyecto_INICIO, 921990/proyecto_FIN, 921990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818653 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:35902.4}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02dpr0769u), E.P. Rotario No. 2, Col. Colinas Del Cuchum | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056612-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLINAS DEL CUCHUMA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923807/proyecto_INICIO, 923807/proyecto_FIN, 923807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073069 | BCN | Proyecto de inversión | 4028253.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028253.93, modificado:3915254.46}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058699-2018-U128(1562) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COL. VISTA DEL VALLE) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3915254.46 | 3915254.46 | 3915254.46 | 3915254.46 | 3915254.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870270, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3070984.96, importe_modificado:3070984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210300/proyecto_PROCESO, 1210300/proyecto_INICIO, 1210300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081474 | BCN | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98275.52}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Vivienda De La Colonia Leandro Valle - 133906 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 133906 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA LEANDRO VALLE, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PANAMERICANA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE JAZMIN, lon:-117.0003546, lat:32.46496804}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:196551.04, importe_modificado:196551.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219855/proyecto_PROCESO, 1219855/proyecto_INICIO, 1219855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081526 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199981.19}} | Construcción De Segunda Etapa De Pavimentación En Calle Rampa Jazmín Colonia Solidaridad Xochimilco Delegación Sanchez Taboada - 47823 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47823 | N | 0 | 0 | 1923 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA JAZMIN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE XOCHIMILCO, ABAJO DE COLINAS DE CALIFORNIA, lon:-117.0002516, lat:32.46302181}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 1199981.19 | 1199981.19 | 1199981.19 | 1199981.19 | 1199981.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-007, contratista:CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1676219.06, importe_modificado:1676219.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219907/proyecto_PROCESO, 1219907/proyecto_INICIO, 1219907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081555 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849999.99}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Francisco Dueñas Montes Calle Andromeda Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 33476 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33476 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE PROLONGACION ANDROMEDA, FALDAS DEL CERRO COLORADO, lon:-116.894851, lat:32.463516}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-020, contratista:C- LUIS MIGUEL GARCÍA GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:810611.22, importe_modificado:810611.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219936/proyecto_PROCESO, 1219936/proyecto_INICIO, 1219936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100851400 | BCN | Proyecto de inversión | 2039034 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039034.0, modificado:1945352.1}} | ""Complemento Drenaje Sanitario En La Col. Los Gavilanes En El Poblado San Felipe, B.C. (Rend 2016)"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | 10010056842-2016-192-1T2017 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MEXICALI, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 1945352.1 | 1945352.1 | 1945352.1 | 1945352.1 | 1945352.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:56842, contratista:BGF CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2014556.5, importe_modificado:2340854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {959972/proyecto_FIN, 959972/proyecto_PROCESO, 959972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081547 | BCN | Proyecto de inversión | 1673222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673222.56, modificado:1673222.56}} | Construccion De Electrificacion En Varias Calles De La Colonia Lomas Del Encinal Delegación La Presa - 34780 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34780 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VALLE IMPERIAL, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA, LOMAS DEL ENCINAL JUNTO AL CERRO, lon:-116.8360016, lat:32.52957295}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1673222.56 | 1673222.56 | 1673222.56 | 1673222.56 | 1673222.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3637004.58, importe_modificado:3637004.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219928/proyecto_INICIO, 1219928/proyecto_PROCESO, 1219928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200899971 | BCN | Proyecto de inversión | 925500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925500.0, modificado:890035.41}} | Rehabilitación De Parque Público En La Calle Cerro Centinela_X000d_ - 5580530 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057511-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.617838; -115.366831, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 890035.41 | 890035.41 | 890035.41 | 890035.41 | 890035.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1575809, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:973113.56, importe_modificado:897086.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025774/proyecto_INICIO, 1025774/proyecto_FIN, 1025774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200898352 | BCN | Proyecto de inversión | 1418538.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418538.97, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Miguel Barbachano) - 5747224 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5747224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio calle E. Guajardo; 32.483631; -117.027566 termino Sirak Baloyan; 32.485883; -117.026825, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024155/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200885230 | BCN | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1064719.3}} | Aforo Y Equipamiento De 3 Pozos (1, 23, Peña Colorada) Colonia Guerrero, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057357-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 23971 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 1064719.3 | 1064719.3 | 1064719.3 | 1064719.3 | 1064719.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200903693 | BCN | Proyecto de inversión | 1960641 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1960641.0, modificado:1960291.33}} | Colegio De Bachilleres De Baja California Plantel Guadalupe Victoria | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ECB0006J | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1885231.73 | 1885231.73 | 1862839.52 | 1862839.52 | 1862839.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886656 | BCN | Proyecto de inversión | 4500463.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500463.73, modificado:3152017.88}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 17 270 Al Km 21 923, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ense | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057350-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 2783 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 2909001.99 | 2909001.99 | 2909001.99 | 2909001.99 | 2909001.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200886669 | BCN | Proyecto de inversión | 4005143.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005143.85, modificado:2444964.88}} | Construcción De Línea De Conducción De Chula Vista Vicente Guerrero A Tanque Tr07 Camalú, Tramo Del Km 8 488.84 Al Km 11 069.19, Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057348-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 2477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-11-01 | 2444964.88 | 2444964.88 | 2444964.88 | 2444964.88 | 2444964.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200900835 | BCN | Proyecto de inversión | 1019821.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019821.54, modificado:0.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ernesto Zedillo Y Calle Del Sol - 5790710 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5790710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicia en calle Ernesto Zedillo; 32.541866; -116.875128 inicia en calle Francisco Villa ; 32.54128; -116.87531 termina en calle cerrada; 32.541694; -1, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-21, contratista:ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:988519.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026638/proyecto_INICIO, 1026638/proyecto_PROCESO, 1026638/proyecto_FIN, 1026638/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200897512 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Rampas Y Rehabilitación De Banquetas Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Av. Hidalgo, Entre Calle Presidente Emilio Portes Gil Y Presidente Venustiano Carranza, Zona Centro - Ptp-7695-75-Bt-C1.5 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7695-75-BT-C1.5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023315/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00180201137763 | BCN | Proyecto de inversión | 3814400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3814400.0, modificado:2624819.03}} | Construcción De Línea De Conducción Norte, Tramo Del Km 6 850 Al Km 7 720 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058806-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 17354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-06 | 2018-09-01 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | 2624819.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401044448 | BCN | Proyecto de inversión | 10160928.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016092898E7, modificado:2338930.7}} | Construcción De Vialidad Presa Infiernillo (G. Braulio Maldonado A Calle A) Y Calle A (Calle A A Av. Río San Pedro Mezquital) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058201-2017-317-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-28 | 2018-03-01 | 2338930.7 | 2338930.7 | 2338930.7 | 2338930.7 | 2338930.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E-37-2017, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7796435.67, importe_modificado:9985740.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1179958/proyecto_INICIO, 1179958/proyecto_PROCESO, 1179958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401044697 | BCN | Proyecto de inversión | 1281091.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281091.42, modificado:1279587.05}} | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Soccer De La Unidad Deportiva Romero Manzo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010055647-2016-192-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GARITA DE OTAY, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-18 | 2017-02-01 | 1279587.05 | 1279587.05 | 1279587.05 | 1279587.05 | 1279587.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1219165, contratista:GABRIEL VIZCAINO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6971917.58, importe_modificado:7387665.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1180256/proyecto_INICIO, 1180256/proyecto_FIN, 1180256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817095 | BCN | Proyecto de inversión | 196355 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196355.0, modificado:195646.12}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0009m), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056695-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:COL. LOMITAS, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 195646.12 | 195646.12 | 195646.12 | 195646.12 | 195646.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1278784, contratista:SANTOS MACIAS CRUZ ADRIAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:279097.07, importe_modificado:279097.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {921963/proyecto_INICIO, 921963/proyecto_FIN, 921963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817761 | BCN | Proyecto de inversión | 136499 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136499.0, modificado:135622.36}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02dpr0357t), E.P. Gral. Prof. Cirilo Calderon Alvarez, Ej. Puebla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056592-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO PUEBLA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 135622.36 | 135622.36 | 135622.36 | 135622.36 | 135622.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1318639, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348705.54, importe_modificado:348705.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922708/proyecto_INICIO, 922708/proyecto_FIN, 922708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101071806 | BCN | Proyecto de inversión | 1946024.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946024.02, modificado:1891434.69}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Vialidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058720-2018-U128(1583) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COLONIA LOS LOBOS) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902791, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1824293.48, importe_modificado:1824293.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209037/proyecto_PROCESO, 1209037/proyecto_INICIO, 1209037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074928 | BCN | Adquisición | 13220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.322E7, modificado:1.413150401E7}} | Equipamiento Institucional - Fortaseg 2018 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-30 |  | 14131504.01 | 14131504.01 | 14131504.01 | 14131504.01 | 14131504.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074496 | BCN | Proyecto de inversión | 1650607 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650607.0, modificado:1155424.9}} | Construccion De 3 Aulas En La E.P. Centenario De La Revolución (02dpr0515s) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058051-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-22 | 2018-12-01 | 1155424.9 | 1155424.9 | 1155424.9 | 1155424.9 | 1155424.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072624 | BCN | Proyecto de inversión | 808656.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808656.99, modificado:799762.0}} | Infraestructura Municipal (Construcción De Banquetas Y Pavimentación En La Calle Francisco Villa, Playas De Rosarito) / | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA, PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 799762 | 785819.4 | 785819.4 | 785819.4 | 785819.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 03, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:769266.46, importe_modificado:785819.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1209855/proyecto_PROCESO, 1209855/proyecto_INICIO, 1209855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072200 | BCN | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7315088.76}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Tierra Y Libertad) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6667.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: BLVD. CUCAPAH; 32.513957; -116.855951) (PUNTO B : CALLE TRIPOLI; 32.50804; -116.855779), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7315088.76 | 7315088.76 | 7315088.76 | 7315088.76 | 7315088.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-008, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:5916907.1, importe_modificado:5916907.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6667.0}} | {1209431/proyecto_INICIO, 1209431/proyecto_PROCESO, 1209431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101071775 | BCN | Proyecto de inversión | 3026757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026757.69, modificado:2916960.87}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades De La Colonia Alamitos) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058638-2018-U128(1445) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA ALAMITOS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2916960.87 | 2916960.87 | 2916960.87 | 2916960.87 | 2916960.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-02, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2720503.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209006/proyecto_PROCESO, 1209006/proyecto_FIN, 1209006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081468 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tlatelolco Delegación La Presa Este - 91934 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 91934 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1756, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE TLATELOLCO, 22254 LOMAS DE TLATELOLCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CERCA DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-116.7984566, lat:32.48214231}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-056, contratista:ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:944741.11, importe_modificado:944741.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219849/proyecto_PROCESO, 1219849/proyecto_INICIO, 1219849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839298 | BCN | Proyecto de inversión | 348425 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348425.0, modificado:327765.15}} | Ampliacion De Red De Agua Potable, Col. Benito Juarez, Poblado Maneadero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056180-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MANEADERO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-03-27 | 2017-05-01 | 327765.15 | 327765.15 | 327765.15 | 327765.15 | 327765.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081483 | BCN | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Baja California Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 104836 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104836 | N | 0 | 0 | 887 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO CONCEPCION Y CALLE RIO CANDELARIA, CALLE HERNAN CORTEZ CALLE PRINCIPAL DE CAMINO VERDE ANTES DE SUBIR A LA TELESECUNDARIA, lon:-116.9828292, lat:32.46977523}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-022, contratista:GRUPO JAPA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1608404.16, importe_modificado:1608404.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219864/proyecto_INICIO, 1219864/proyecto_PROCESO, 1219864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888448 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403846.15}} | Benemerita Escuela Normal Prof. Jesus Prado Luna | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0033E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2398196.48 | 2398196.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056269 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:107492.35}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Los Olivos Localidad Ej Papalote - 5907 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5907 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE DE LAS ACACIAS COLONIA LOS OLIVOS, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACEITUNAS Y CALLE SAUCE, CALLE DE LOS ALAMOS SE EN, lon:-115.921935, lat:30.47814457}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 107492.35 | 107492.35 | 107492.35 | 107492.35 | 107492.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-07, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:207021.88, importe_modificado:217182.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193180/proyecto_INICIO, 1193180/proyecto_FIN, 1193180/proyecto_PROCESO, 1193180/proyecto_FIN, 1193180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401043990 | BCN | Proyecto de inversión | 2004055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004055.6, modificado:2004055.6}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 2 300 Al Km. 3 275 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057683-2017-83-4T2017 | N | 0 | 0 | 1451 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 1589140.07 | 1589140.07 | 1589140.07 | 1589140.07 | 1589140.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056349 | BCN | Proyecto de inversión | 124881.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124881.57, modificado:112951.63}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Ejido Primo Tapia - 569 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 569 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PASTOR DELGADO COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE TORRES Y ,, lon:-116.9001925, lat:32.22778771}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 112951.63 | 112951.63 | 112951.63 | 112951.63 | 112951.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-08, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:338854.9, importe_modificado:330168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193260/proyecto_INICIO, 1193260/proyecto_FIN, 1193260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056326 | BCN | Proyecto de inversión | 1130050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130050.0, modificado:1127723.31}} | Construcción De Electrificación En C Oxbelta Akatun Cueva Azul Y C Del Barro En La Col Brisa Marina En El Municipio De Tijuana Bc - 2472 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2472 | N | 0 | 0 | 672 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OXBELTA AKATUN, CUEVA AZUL Y DEL BARRO COLONIA BRISAS DEL MAR, 22566 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-117.0815101, lat:32.49330755}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 1127723.31 | 1127723.31 | 1127723.31 | 1127723.31 | 1127723.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:1127723.31, importe_modificado:1127723.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193237/proyecto_PROCESO, 1193237/proyecto_INICIO, 1193237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200677446 | BCN | Proyecto de inversión | 4632330.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4632330.81, modificado:4632330.81}} | ""Rehabilita El Colector Sanchez Taboada (Tercera Etapa) Tramo Del Blvr Sanchez Taboada A Calle Segunda Zona Centro, En Tijuana, B.C."" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010055408-2016-352-2T2016 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 4632330.81 | 4632330.81 | 4632330.81 | 4632330.81 | 4632330.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200666566 | BCN | Proyecto de inversión | 9718510.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9718510.81, modificado:9718510.81}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Berilo (Primera Etapa) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010055155-2016-350-IT2016 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA CALLE BERILO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 9718510.8 | 9718510.8 | 9718510.8 | 9718510.8 | 9718510.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1216974, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE B.C. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:9449520.5, importe_modificado:1.124585603E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {745718/proyecto_INICIO, 745718/proyecto_FIN, 745718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707155 | BCN | Proyecto de inversión | 232650 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232650.0, modificado:232650.0}} | Red De Drenaje Sanitario En Privada Madariaga Entre Inglaterra Y Bolvd. Sokolow Las Lomitas - 84750 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84750 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MADARIAGA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN PRIVADA MADARIAGA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW EN , lon:-116.5799424, lat:31.88542481}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 232650 | 232650 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, monto:389900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135714 | BCN | Proyecto de inversión | 1696504.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696504.94, modificado:0.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Mimiahuapan Y Av. Mal Paso) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058810-2018 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE MIMIHUAPAN Y AV. MAL PASO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274689/proyecto_INICIO, 1274689/proyecto_PROCESO, 1274689/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201135843 | BCN | Proyecto de inversión | 1464085.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464085.57, modificado:1421042.24}} | Infraestructura Municipal (Pavimentacion Con Conc Hidraulico De Calle Cruz Troncoso, Colonia Ampliacion Lucio Blanco) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ TRONCOSO, COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1421042.24 | 1421042.24 | 1421042.24 | 1421042.24 | 1421042.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 07, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1421042.24, importe_modificado:1421042.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {1274818/proyecto_INICIO, 1274818/proyecto_PROCESO, 1274818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136311 | BCN | Proyecto de inversión | 5889875.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5889875.68, modificado:5889875.68}} | Infraestructura Municipal En Mexicali, Baja California // (Rehabil De La Carretera Est No. 8, Tramo Entre Entronque Ejido Lázaro Cárdenas (Km 27 000) Hacia Entronque Ejido Villahermosa (Km 29 780)) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 100000000000000 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5726356.76 | 5726356.74 | 5726356.74 | 4341081.09 | 4341081.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869517, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5198574.54, importe_modificado:5290413.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275287/proyecto_INICIO, 1275287/proyecto_PROCESO, 1275287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401049104 | BCN | Proyecto de inversión | 303373 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303373.0, modificado:295655.34}} | Plantel Conalep Mexicali Ii, Construccion De Aula Y Modulo De Sanitarios Para Maestros, Col. Guajardo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055546-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GUAJARDO,COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-11-28 | 2017-02-01 | 295655.34 | 295655.34 | 295655.34 | 295655.34 | 295655.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1301801, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:752193.68, importe_modificado:744476.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185283/proyecto_INICIO, 1185283/proyecto_FIN, 1185283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074871 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:983084.86}} | Jarcin De Niños Primo Tapia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0066N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 983084.86 | 983084.86 | 973200.53 | 973200.53 | 973200.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073310 | BCN | Proyecto de inversión | 2065569.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065569.21, modificado:2541315.63}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica C. Agustin Castro, Av. Pablo Quiroga Escamilla Y Av. Ramón Corona) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058640-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CALZ MANUEL GÓMEZ MORÍN) (FIN: CALLE SATURNO) (INICIO: AV. RICARDO FLORES MAGÓN RAMÓN CORONA; 32.665163; -115.412066) (INICIO: AV. ORESTES PEREIRA) (CALLE SATURNO), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977267, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1974839.76, importe_modificado:2007626.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210541/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101077193 | BCN | Adquisición | 7960609 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7960609.0, modificado:7934149.22}} | Fortalecimiento De Los Sistemas De Informacion De Bases De Datos Alfanumericos, Afis Y De Las Demas Biometricas Intrinsecas De Las Personas, En Los Diversos Sitios De Captura, Analisis Y Consulta De I | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-7-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 7934149.22 | 7934149.22 | 7934149.22 | 7934149.22 | 7934149.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077038 | BCN | Adquisición | 3228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228000.0, modificado:3221723.93}} | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-2-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 3221723.93 | 3221723.93 | 3221723.93 | 3221723.93 | 3221723.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069222 | BCN | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:98430.5}} | Construcción De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción En La Escuela Secundaria General # 35 ""Emiliano Zapata"" (02ees0187h) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057946-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NUEVO BAJA CALIFORNIA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 98430.5 | 98430.5 | 98430.5 | 9104.61 | 9104.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075434 | BCN | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:2070664.16}} | Segunda Etapa De La Construccion De Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057850-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 2070664.16 | 2070664.16 | 2070664.16 | 2062643.94 | 2062643.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077259 | BCN | Proyecto de inversión | 1621477.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621477.04, modificado:1621476.3}} | Mejoramiento Del Área Interior Y Exterior, Pintura En Edificios De 600 M, Sustitución De Lámparas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 2-2-2-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 1621476.3 | 1621476.3 | 1621476.3 | 1621476.3 | 1621476.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14140400425994 | BCN | Proyecto de inversión | 24000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:2.388397302E7}} | Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Acadmemica Departamental Tipo Iv | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010051998-2014-267-4T2014 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TOMAS AQUINO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-02-02 | 2015-07-01 | 23883973.02 | 23883973.02 | 23883973.02 | 23883973.02 | 23883973.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056270 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:109689.69}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Ej El Papalote - 5954 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5954 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MORELOS SE LOCA, lon:-115.9163604, lat:30.4729608}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 109689.69 | 109689.69 | 109689.69 | 109689.69 | 109689.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-07, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:207021.88, importe_modificado:217182.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193181/proyecto_INICIO, 1193181/proyecto_PROCESO, 1193181/proyecto_FIN, 1193181/proyecto_PROCESO, 1193181/proyecto_FIN, 1193181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056271 | BCN | Proyecto de inversión | 1774963 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774963.0, modificado:1738387.88}} | Construcción De Red De Agua Potable Col Loreto Ejido Papalote - 122 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 122 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISABEL L, lon:-115.9176666, lat:30.46930129}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 1738387.88 | 1738387.88 | 1738387.88 | 1738387.88 | 1738387.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-01, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión #902005973, monto:1738387.89, importe_modificado:1738387.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193182/proyecto_FIN, 1193182/proyecto_INICIO, 1193182/proyecto_FIN, 1193182/proyecto_PROCESO, 1193182/proyecto_INICIO, 1193182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891945 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1053551.0}} | Escuela Jardin De Niños Venustiano Carranza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0344Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1053551 | 1053551 | 739816.31 | 739816.31 | 739816.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886606 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Niños Heroes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EPR0237F | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 787647.65 | 787647.65 | 787647.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200899981 | BCN | Proyecto de inversión | 1299890.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299890.67, modificado:1263802.18}} | Construcción De Cancha De Fútbol No. 5 En Av. Itr De Hermosillo - 5803664 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057477-2017-194-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.530422; -116.926492, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | 1263802.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1591486, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3137471.23, importe_modificado:3737340.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025784/proyecto_PROCESO, 1025784/proyecto_INICIO, 1025784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899165 | BCN | Proyecto de inversión | 485484.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485484.04, modificado:0.0}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad - Ptp-7697-75-Be-A0.5 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7697-75-BE-A0.5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056309 | BCN | Proyecto de inversión | 228920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228920.0, modificado:214774.76}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada Cometa De La Col Puesta Del Sol Tijuana - 3264 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3264 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COMETA COLONIA PUESTA DEL SOL, 22504 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-117.0805374, lat:32.49087936}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 214774.76 | 214774.76 | 214774.76 | 214774.76 | 214774.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-03, contratista:VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:228920.0, importe_modificado:228920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193220/proyecto_PROCESO, 1193220/proyecto_INICIO, 1193220/proyecto_PROCESO, 1193220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056243 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:105386.67}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Ej Emiliano Zapata - 6336 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6336 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELO, lon:-116.0112012, lat:30.76183034}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 105386.67 | 105386.67 | 105386.67 | 105386.67 | 105386.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:303972.27, importe_modificado:312221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193154/proyecto_INICIO, 1193154/proyecto_PROCESO, 1193154/proyecto_FIN, 1193154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890365 | BCN | Proyecto de inversión | 9864788.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9864788.69, modificado:6186607.2}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De Col. Villafontana, Municipio De Tijuana. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057241-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 1071 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VILLA FONTANA 1RA. SECC., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6186607.2 | 6186607.2 | 6186607.2 | 6186607.2 | 6186607.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-15, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6782860.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1001461/proyecto_PROCESO, 1001461/proyecto_INICIO, 1001461/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200892326 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:848247.16}} | Escuela Jardin De Niños Agmo Emilio Zamora | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0062R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 848247.16 | 848247.16 | 541542.27 | 541542.27 | 541542.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200902398 | BCN | Proyecto de inversión | 2077721.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077721.1, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California. // (Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Colonia Jardín Dorado) - 5826725 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5826725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:de guamuchil a abedul; 32.521215; -116.896377, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1028201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200903608 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Mexicali | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0129I | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153657.65 | 1153657.65 | 1153657.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069302 | BCN | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:202477.12}} | Habilitación De Estacionamiento Y Demoliciones En La E.P. Juan Escutia (02epr0313v) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058014-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MILITAR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-25 | 2018-11-01 | 202477.12 | 202477.12 | 202477.12 | 202477.12 | 202477.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906211 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tlatelolco Delegacion La Presa Este - 125279 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125279 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1756, direccion:CALLESCOLONIA LOMAS DE TLATELOLCOLOMAS DE TLATELOLCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY CALLE VARIAS CALLES, C, lon:-116.7990789, lat:32.48328264}} | 2017-08-21 | 2017-12-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-019, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1215677.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032464/proyecto_INICIO, 1032464/proyecto_PROCESO, 1032464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101075293 | BCN | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2019230.77}} | Escuela Secundaria General Num.10 Octivaio Paz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0029T | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2019230.77 | 2019230.77 | 1998700.83 | 1998700.83 | 1998700.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069245 | BCN | Adquisición | 12180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.218E7, modificado:1070847.87}} | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Planteles Educativos En Educación Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010057742-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 1070847.87 | 853733.32 | 853733.32 | 853733.32 | 853733.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081543 | BCN | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Rehabilitacion De Biblioteca Manuel Clemente Rojo Calle Fuentes De Mexicali Colonia El Florido Iv Secc Delegacion La Presa - 34488 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34488 | N | 0 | 0 | 4424 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES DE MEXICALI COLONIA FLORIDO VIEJO, 22254 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COMEDIA Y CALLE HDA FUENTE DE LA ROCA, CALLE GROSELLA ENTRE MACROCENTRO DIF Y EL PARQUE LAS FUENTES, lon:-116.8507768, lat:32.47232603}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-008, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:465867.52, importe_modificado:465867.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219924/proyecto_INICIO, 1219924/proyecto_PROCESO, 1219924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081549 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario De Calle Jacaranda Colonia Mariano Matamoros Sur Delegación La Presa - 34540 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34540 | N | 0 | 0 | 2192 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE PIPILA, ENTRE PREESCOLAR Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.8845575, lat:32.46748163}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-004, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:405514.41, importe_modificado:405514.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219930/proyecto_INICIO, 1219930/proyecto_PROCESO, 1219930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972894 | BCN | Proyecto de inversión | 9089717.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9089717.1, modificado:9171339.48}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Veracruz I Deleg Guadalupe Victoria - 273373 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 273373 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO VERACRUZ 1, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL ENRIQUEZ Y CALLE CLEOFAS CITAL, CALLE TERCERA TOMANDO , lon:-115.0968349, lat:32.42318705}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 9171339.48 | 9171339.48 | 8737168.67 | 8737168.67 | 8737168.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-047-2017, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:8358967.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107974/proyecto_INICIO, 1107974/proyecto_FIN, 1107974/proyecto_PROCESO, 1107974/proyecto_FIN, 1107974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973024 | BCN | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4485081.18}} | Techado En Áreas De Impartición De Educación Física Escuela Veinte De Noviembre Calle Industrial Colonia Buena Vista Delegacion La Mesa - 118826 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118826 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL COLONIA BUENAVISTA, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, EN CONTRA-ESQUINA DE , lon:-116.9800635, lat:32.5080924}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 4485081.18 | 4485081.18 | 4485081.18 | 4485081.18 | 4485081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DLM-027-IS-019, contratista:HERGE INGENIEROS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4485081.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108104/proyecto_INICIO, 1108104/proyecto_PROCESO, 1108104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136195 | BCN | Proyecto de inversión | 5440001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440001.88, modificado:5287522.29}} | Rehab Y Reconstr De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, (Rehab De Carretera Estatal No. 8 De Entronque Ejido Lázaro Cárdenas (Km 24 530) Hacia Entronque Ejido Villa Hermosa (Km 27 000)) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058814-2018 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5287522.29 | 5287522.29 | 5287522.29 | 5287522.29 | 5287522.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869517, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5198574.54, importe_modificado:5290413.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275171/proyecto_INICIO, 1275171/proyecto_PROCESO, 1275171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400612938 | BCN | Proyecto de inversión | 58925801.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.892580121E7, modificado:5.88946453E7}} | Ampliacion Puente Machado, En Playas De Rosarito (Baja California) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010053158-2015-322-4T2015 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MPI PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2016-01-08 | 2016-08-01 | 58894645.3 | 58894645.3 | 58894645.3 | 58894645.3 | 58894645.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:968136, contratista:CONSTRUCTORA JAN, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4.529207162E7, importe_modificado:5.892580122E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {687213/proyecto_INICIO, 687213/proyecto_FIN, 687213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300741930 | BCN | Proyecto de inversión | 5216772.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5216772.53, modificado:6520262.36}} | ""Reconstruccion Av. Psicologos, De Calle Agronomos A Calz Continente Americano, Y Mejoramiento De Pavimento En Estacionamiento De Acceso Al Bosque De La Ciudad"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010055828-2016-201-3T2016 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-05 | 2016-12-01 | 6520262.36 | 6520262.36 | 6520262.36 | 6520262.36 | 6520262.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1294959, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2933596.49, importe_modificado:6528585.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {845246/proyecto_INICIO, 845246/proyecto_FIN, 845246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401043745 | BCN | Proyecto de inversión | 4833157.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4833157.05, modificado:4833195.57}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 1 130 Al Km. 2 300 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057682-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1387 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 4833195.57 | 4833195.57 | 4833195.57 | 4833195.57 | 4833195.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200899986 | BCN | Proyecto de inversión | 524895.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524895.45, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California. // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Colonia Libertad) - 5826822 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5826822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio Callejon Felix Parra; 32.540754; -117.00286 finaliza Diego Rivera; 32.539953; -117.00359, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170400973063 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construccion Comedor Escolar Secundaria General Numero Doce Miguel De Cervantes C Las Huertas Col Las Huertas Seccion I Delegacion La Mesa - 124994 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124994 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS COLONIA BALCÓN LAS HUERTAS, 22116 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EJERCITO TRIGARANTE Y CALLE NARANJOS, CERCA DE LA BOD, lon:-116.9547092, lat:32.48069652}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 490927.15 | 490927.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLM-028-AD-39, contratista:SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:718333.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} | {1108143/proyecto_PROCESO, 1108143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180201143416 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:1200000.0}} | Jardin De Ni1ños Moises Saenz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0274U | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 960460.4 | 960460.4 | 960460.4 | 940118.21 | 940118.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400609600 | BCN | Proyecto de inversión | 2830935.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830935.14, modificado:0.0}} | (Rendim-2015) Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Av. Venustiano Carranza, J. Del Valle | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010054037-2015-305-4T2015 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-12-16 | 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {683161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200723329 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Primaria X Ayuntamiento En Santa Anita La Mision - 85641 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85641 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALZADA PASEO DE LOS HEROES EJIDO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA X AYUNTAMIENTO EN SANTA ANITA EN LA MISION, lon:-116.8680789, lat:32.10145118}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-19, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300744947 | BCN | Proyecto de inversión | 1396626 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396626.0, modificado:1396626.0}} | Construccion Cdc La Mina | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BC | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:428.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MINA EL CORONEL SN, COL. LA MINA, lon:-117.056111, lat:32.342222}} | 2016-08-12 | 2016-12-01 | 1396626 | 1396626 | 1396626 | 1396626 | 1396626 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR HABITAT 2016 ROS IS 01, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2316422.0, importe_modificado:2316422.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.12}} | {848675/proyecto_FIN, 848675/proyecto_PROCESO, 848675/proyecto_INICIO, 848675/proyecto_PROCESO, 848675/proyecto_FIN, 848675/proyecto_INICIO, 848675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200890592 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:178825.6}} | Proyecto Ejecutivo De Calle Villa Obregon, De Carretera Islas Agrarias A Av. Alba | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056744-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SEVILLA RESIDENCIAL, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-15 | 2017-02-01 | 178825.6 | 178825.6 | 178825.6 | 178825.6 | 178825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1514095, contratista:RAFAEL VASQUEZ ESPINOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:178825.6, importe_modificado:178825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001713/proyecto_INICIO, 1001713/proyecto_FIN, 1001713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891224 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1134230.14}} | Escuela Jardin De Niños Chichen Itza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN.284A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1134230.14 | 1134230.14 | 1129836.98 | 1129836.98 | 1129836.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899175 | BCN | Proyecto de inversión | 997698.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997698.83, modificado:0.0}} | Electrificación En La Rumorosa - 5774658 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5774658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:32.516782; -116.054002 32.518221; -116.054893 32.519686; -116.053069 32.520157; -116.053562, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1024978/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200899178 | BCN | Proyecto de inversión | 2186357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186357.4, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calle Secretaria - 5743042 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5743042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:termina Melchor Ocampo; 32.513164; -116.853928 inicio calle tierra y libertad; 32.510956; -116.855865, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200892603 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Primaria Revolucion Educativa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0235I | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1057692.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906267 | BCN | Proyecto de inversión | 1205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205000.0, modificado:1153305.21}} | Construccion Drenaje Sanitario Varias Calle Colonia Milenio Dos Mil Delegacion Playas De Tijuana - 123453 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123453 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA MILENIO DOS MILTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y , CERCA DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA EL HOGAR CON, lon:-117.0937285, lat:32.51493859}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1153305.21 | 1153305.21 | 1153305.21 | 1153305.21 | 1153305.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-014, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1153305.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032520/proyecto_PROCESO, 1032520/proyecto_INICIO, 1032520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200901632 | BCN | Proyecto de inversión | 2064082.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064082.32, modificado:0.0}} | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral (Cri) De Mexicali - Ptp-7692-75-Bm-R2.1 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7692-75-BM-R2.1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1690743, contratista:CONSTRUCTORA JOC, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2053865.47, importe_modificado:2000549.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1027435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170300959801 | BCN | Proyecto de inversión | 870062.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870062.1, modificado:840102.79}} | Construccion De Acceso Vehicular Para Ascenso Y Descenso De Alumnos En El Jardin De Niños Federico Froebel - 5514806 - 4651 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 4651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:737.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.662893; -115.470369), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 840102.79 | 840102.79 | 840102.79 | 840102.79 | 840102.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E21-2017 T-FORT17-010, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:769887.0, importe_modificado:845307.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.56}} | {1093565/proyecto_PROCESO, 1093565/proyecto_INICIO, 1093565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972840 | BCN | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24963.2}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 232163 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 232163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 24963.2 | 24963.2 | 24963.2 | 24963.2 | 24963.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-01, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:DSPMI, monto:616640.85, importe_modificado:628719.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1107920/proyecto_INICIO, 1107920/proyecto_PROCESO, 1107920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972985 | BCN | Proyecto de inversión | 2069.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069.9, modificado:0.0}} | Diversas Obras De Infraestructura Social Educacion Basica En Tijuana - 266709 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 266709 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VIADUCTO VIA RAPIDA COLONIA ZONA URBANA RÍO TIJUANA, 22010 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A UN COSTADO DE EDICFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, lon:-117.0164188, lat:32.53044595}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135901 | BCN | Proyecto de inversión | 424000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424000.4, modificado:0.0}} | Infraestructura Para El Desarrollo En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Cubierta En Club De Gimnasia De Ensenada, En La Localidad De Ensenada,Baja California.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010058964-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:COL. HIDALGO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1915732, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:409673.19, importe_modificado:409673.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {1274876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201135956 | BCN | Proyecto de inversión | 6781565.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6781565.19, modificado:6586633.83}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali / (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 2, Del Km 29 105 Al Km 30 475 Y Del Km 31 610 Al Km 33 680) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058947-2018 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL NO 2, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6586633.83 | 6586633.83 | 6586633.83 | 6586633.83 | 6586633.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905786, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3193303.65, importe_modificado:3193303.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905792, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3174608.33, importe_modificado:3174608.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274931/proyecto_INICIO, 1274931/proyecto_PROCESO, 1274931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077206 | BCN | Adquisición | 3834823 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834823.0, modificado:3833062.65}} | Fortalecimiento Del Proyecto Escáner-Repuve ¿ Bc | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-7-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 3833062.65 | 3833062.65 | 3833062.65 | 3833062.65 | 3833062.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101071731 | BCN | Proyecto de inversión | 1826890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1781848.76}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Virgo) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE ANDROMEDA; 32.463276; -116.894881) (PUNTO B: CALLE TAURO; 32.461493; -116.894731), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1781848.76 | 1781848.76 | 1781848.76 | 1781848.76 | 1781848.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.0}} | {1208962/proyecto_INICIO, 1208962/proyecto_PROCESO, 1208962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072059 | BCN | Proyecto de inversión | 3111680.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111680.52, modificado:3024392.52}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058702-2018-U128(1570) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DE LA CALLE 3 NORTE) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940290, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2540030.67, importe_modificado:3024392.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209290/proyecto_INICIO, 1209290/proyecto_FIN, 1209290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072675 | BCN | Proyecto de inversión | 2005734.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005734.12, modificado:0.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Vialidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058729-2018-U128(1592) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COLONIA LIBERTAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1209906/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201081531 | BCN | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construccion De Alumbrado Publico En Callejon Punta Arenas Colonia Tres De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 49357 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 49357 | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON PUNTA ARENAS COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y CALLE MEXICO LINDO, A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.9441259, lat:32.46155335}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-063, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:264472.02, importe_modificado:264472.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219912/proyecto_PROCESO, 1219912/proyecto_FIN, 1219912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101072262 | BCN | Proyecto de inversión | 2445085.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445085.07, modificado:1773274.89}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana,(Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calle ""Misiones Del Pedregal"" Y ""Misión De Loreto"") / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058710-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO:; 32.521437; -116.976451) (FIN: MISIÓN CARMEL; 32.520302; -116.974558) (INICIO: CALLE MISIÓN DEL PEDREGAL; 32.520659; -116.974058) (FIN: CALLE CERRADA; 32.520076; -116.972491), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1773274.89 | 1773274.89 | 1773274.89 | 1773274.89 | 1773274.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940298, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2028315.39, importe_modificado:2028315.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209493/proyecto_INICIO, 1209493/proyecto_PROCESO, 1209493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081530 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Punta Arenas Colonia Tres De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 47921 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47921 | N | 0 | 0 | 2162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ARENAS COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS TOROS Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE ROSA DE CASTILLA AL FINALIZAR EL BLVD 3 DE OCTUBRE TOMANDO CALLE PUNTA ARENAS A LA DERECHA, lon:-116.957042, lat:32.45026162}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-007, contratista:CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1676219.06, importe_modificado:1676219.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219911/proyecto_INICIO, 1219911/proyecto_PROCESO, 1219911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300957612 | BCN | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.228448272E7}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Bulevar Abelardo L. Rodriguez (Cuerpo Norte) De Bulevar Manuel Gomez Morin A Calzada Cetys. - 7522054 - 7057 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 7057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.670557; -115.417171) (FIN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.652962; -115.375972), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 12284482.72 | 12284482.72 | 12284482.72 | 12284482.72 | 12284482.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E33-2017 T-FRONTERAS17-02, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6762111.51, importe_modificado:1.228448275E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091376/proyecto_INICIO, 1091376/proyecto_PROCESO, 1091376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890019 | BCN | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99585.12}} | Estudio De Aspectos Biologicos -Pesqueros Y Economicos Relacionados Con La Veda De Tiburones Y Rayas En La Comunidad Pesquera De El Barril Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEPESCA | 10010057445-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-15 | 2017-11-01 | 99585.12 | 99585.12 | 99585.12 | 99585.12 | 99585.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888099 | BCN | Proyecto de inversión | 452748.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452748.87, modificado:450810.21}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Al Fracc. El Capri, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057309-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 450810.21 | 450810.21 | 450810.21 | 450810.21 | 450810.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-03, contratista:RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACION, convocante:DESOMTCT, monto:450810.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998924/proyecto_PROCESO, 998924/proyecto_FIN, 998924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15170200885186 | BCN | Proyecto de inversión | 511533 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511533.0, modificado:511532.27}} | Remodelacion De Sala De Espera De Pasajeros De La Bam No. 3 El Cipres, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010057458-2015-76-2T2017 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-27 | 2017-10-01 | 482231.75 | 482231.75 | 482231.75 | 482231.75 | 482231.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200892441 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.51}} | Escuela Primaria Juan Escutia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0141U | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153845.51 | 1153845.51 | 939143.1 | 939143.1 | 939143.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972990 | BCN | Proyecto de inversión | 1839911.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839911.82, modificado:1839911.82}} | Pavimentación Calle Vía Láctea Colonia Horóscopo Delegación Cerro Colorado - 261900 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 261900 | N | 0 | 0 | 929 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VÍA LÁCTEA COLONIA HORÓSCOPO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE SIRIO, CERCA DEL INSTITUTO LIBERTAD HORIZONT, lon:-116.8894369, lat:32.4636704}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1839078.76 | 1839078.76 | 1839078.76 | 1188922.17 | 1188922.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCI-011-AD-56, contratista:OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1823264.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108070/proyecto_PROCESO, 1108070/proyecto_INICIO, 1108070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081676 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.0}} | Ampliacion De Vivienda - 45079 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 45079 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:AVENIDA DEL SOL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA VERDE Y CALLE VILLA PACIFICO, CALLE VILLA SIRENA SRA. HILDA DE JESUS ROMERO ROSALES AV. DEL S, lon:-117.0163431, lat:32.40115894}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76919 | 76919 | 76919 | 76919 | 76919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220057/proyecto_INICIO, 1220057/proyecto_PROCESO, 1220057/proyecto_INICIO, 1220057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201140765 | BCN | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Pavimento De Concreto Asfáltico De La Calla Arquitectos Entre Calle Río Nilo Y Calle Río Parana | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | HABITAT18-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-31 |  | 7999999.98 | 7999999.98 | 7999999.98 | 7999999.98 | 7999999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1280223/proyecto_PROCESO, 1280223/proyecto_INICIO, 1280223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400612826 | BCN | Proyecto de inversión | 2589752.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589752.37, modificado:1786130.49}} | Pavimentacion De Concreto En Calle Morita Ii Seccion, En Tijuana B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010053607-2015-67-4T2015 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LA MORITA II, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-12-04 | 2016-02-01 | 1786130.49 | 1786130.49 | 1786130.49 | 1786130.49 | 1786130.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:961281, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2551620.54, importe_modificado:2551616.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {687067/proyecto_INICIO, 687067/proyecto_FIN, 687067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150200525287 | BCN | Proyecto de inversión | 534600 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534600.0, modificado:533422.96}} | Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegacion Playas De Tijuana. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | SOC-DPL-110-2015 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LOS PINOS ENTRE C. PASEO DE LA MONTAÑA Y C. DEL VALLE, COLONIA LOS LAURELES, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-07-15 |  | 533422.96 | 533422.96 | 533422.96 | 533422.96 | 330064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2015-DPL-110-AD-052 , contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EL GUAYACAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:330064.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {547198/proyecto_PROCESO, 547198/proyecto_INICIO, 547198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967847 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | E.P. Luzsiglo G Figueroa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0178H | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 521913.84 | 521913.84 | 521913.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685140 | BCN | Proyecto de inversión | 183330 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183330.0, modificado:183330.0}} | Alumbrado Publico En Las Calles Calle Fray Bartolome De Las Casas Y Fray Junipero Serra Entre Fray Pedro De Gante Y Fray Arturo De Camilleri - 86178 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86178 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY ARTURO DE CAMILLERI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE SAN V, lon:-116.2410957, lat:31.32076327}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 183330 | 183330 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, monto:253330.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {786707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685149 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedos Escolar En Primaria Nicolas Bravo En Domicilio Conocido Del Ejido Ajusco - 85690 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85690 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3381, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO AJUSCO, lon:-116.4223459, lat:31.58325823}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-20, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717738 | BCN | Proyecto de inversión | 3066000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066000.0, modificado:3019133.38}} | Red De Drenaje Y Sub Colector En Calle Principal Entre Calle 4ta Y 10ma Y Calles 10 11 12 13 Y 14 En Francisco Zarco Region Del Vino - 86264 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86264 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 4TA Y CALLE 14VA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE Y SUB COLECTOR SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 4TA Y 10MA Y CA, lon:-116.5630326, lat:32.10169535}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 3019133.38 | 3019133.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-05, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3019133.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300740668 | BCN | Proyecto de inversión | 1438796 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438796.0, modificado:1438558.18}} | Construccion De Cubierta Metalica En Cancha De Usos Multiples En Pob. Puente Treviño (Ej. Lazaro Cardenas (La Mosca)) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MXL | 10010054536-2015-332-3T2016 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PUENTE TREVIÑO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 1438558.18 | 1438558.18 | 1438558.18 | 1438558.18 | 1438558.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:972566, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:880156.77, importe_modificado:1438793.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {843706/proyecto_INICIO, 843706/proyecto_FIN, 843706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820505 | BCN | Proyecto de inversión | 31417 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31417.0, modificado:31045.1}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02epr0169z), E.P. Abraham Lincoln, Zona Centro | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056686-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 31045.1 | 31045.1 | 31045.1 | 31045.1 | 31045.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332293, contratista:GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391589.7, importe_modificado:366691.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {926187/proyecto_INICIO, 926187/proyecto_FIN, 926187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818602 | BCN | Proyecto de inversión | 44620 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44620.0, modificado:44034.34}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0760c), E.P. Niños De B | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056644-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MACLOVIO ROJAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 44034.34 | 44034.34 | 44034.34 | 44034.34 | 44034.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331752, contratista:ONCE CONSTRUCCION,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:335838.91, importe_modificado:335838.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923754/proyecto_INICIO, 923754/proyecto_FIN, 923754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401045681 | BCN | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.043943664E7}} | Rehabilitacion De Vialidades Principales En Mexicali, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057541-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-20 | 2018-05-01 | 30439436.63 | 30439436.63 | 30439436.63 | 30439436.63 | 30439436.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-MXL-34, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7749566.24, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-MXL-37, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5323994.97, importe_modificado:5323994.97}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-MXL-38, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.262781529E7, importe_modificado:1.262781529E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-MXL-39, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO ,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7062930.23, importe_modificado:7062930.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181370/proyecto_FIN, 1181370/proyecto_PROCESO, 1181370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839438 | BCN | Proyecto de inversión | 16121420 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.612142E7, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Colinas De Mazatlan En El Municipio De Playas De Rosarito | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010056793-2016-203-1T2017 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLINAS DE MAZATLAN, COL. , lon:-117.056111, lat:32.342222}} | 2017-02-07 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947487/proyecto_PROCESO, 947487/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170200890572 | BCN | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:550000.0, modificado:510400.0}} | Proyecto Ejecutivo De Blvd. Paseo Banderas, Tramo De Blvd. Sanchez Taboada A Autopista Escenica Tijuana - Ensenada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056752-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:URBIQUINTA DEL CEDRO, FRACC., EL ROSARIO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-30 | 2017-04-01 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1512699, contratista:PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C,V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:510400.0, importe_modificado:510400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {1001693/proyecto_INICIO, 1001693/proyecto_FIN, 1001693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401054632 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Jardin De Ninos General Lazaro Cardenas Del Rio | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0045A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 806794.98 | 806794.98 | 806794.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056332 | BCN | Proyecto de inversión | 975141.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975141.1, modificado:974499.94}} | Construcción De Electrificación En C Hermanos Trujillo Y Antonio Trujillo Entre Av Reforma Agraria Y C Benito Juarez Col Ejido Lázaro Carde - 2117 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2117 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE HERMANOS TRUJILLO Y ANTONIO TRUJILLO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22510 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE BENIT, lon:-116.9896488, lat:32.44351354}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 974499.94 | 974499.94 | 974499.94 | 974499.94 | 974499.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:766950.46, importe_modificado:974499.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193243/proyecto_PROCESO, 1193243/proyecto_INICIO, 1193243/proyecto_PROCESO, 1193243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056265 | BCN | Proyecto de inversión | 565005.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565005.65, modificado:509833.89}} | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio Fracc Popular San Quintín Localidad Lazaro Cardenas - 5771 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5771 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NICOLAS BRAVO, GRAL. FRANCISCO VILLA Y 15 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BA, lon:-115.9457877, lat:30.52409612}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 509833.89 | 509833.89 | 509833.89 | 509833.89 | 509833.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-03, contratista:FREDY MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:305549.97, importe_modificado:305549.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-05, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:311914.44, importe_modificado:311914.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193176/proyecto_INICIO, 1193176/proyecto_PROCESO, 1193176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200891180 | BCN | Proyecto de inversión | 133674 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133674.0, modificado:132603.2}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0774f), E.P. Genaro Vaz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010056662-2016-209-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GENARO VAZQUEZ, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-09 | 2016-12-01 | 132603.2 | 132603.2 | 132603.2 | 132603.2 | 132603.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331717, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:607052.68, importe_modificado:607052.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1002407/proyecto_INICIO, 1002407/proyecto_FIN, 1002407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069317 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:434968.95}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario En La E.P. Agustin Yañez (02epr0334h) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058000-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NACIONALISTA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 434968.95 | 434968.95 | 434968.95 | 434968.95 | 434968.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:INIFE, monto:749997.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101068525 | BCN | Adquisición | 1210646 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210646.0, modificado:1210564.16}} | Suministro E Instalación De Aire Acondicionado Para Planteles De Cecyte En El Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010057783-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 3444 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 1210564.16 | 1210564.16 | 1210564.16 | 1210564.16 | 1210564.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892183 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153844.22}} | Escuela Jardin De Niños Beatriz Ordonez Acuna | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0460P | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153844.22 | 1153844.22 | 1098738.1 | 1098738.1 | 1098738.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401054557 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1344032.85}} | Escuela Primaria Emiliano Zapata | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0445N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1101574.05 | 1101574.05 | 1101574.05 | 1101574.05 | 1101574.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839574 | BCN | Proyecto de inversión | 671962.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671962.5, modificado:924190.2}} | E.P. Ejercito Trigarante, Construccion De Aula Usaer, Col. Cañadas Del Florido | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056277-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CAÑADAS DEL FLORIDO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 924190.2 | 924190.2 | 924190.2 | 924190.2 | 924190.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100849388 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ""Segunda Etapa De La Construcción De Red De Frio En Isla De Cedros."" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056101-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 1918228.72 | 1918228.72 | 1918228.72 | 1918228.72 | 1918228.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-ENS-69, contratista:PRO CONSTRUCTORA HGAR S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1918228.72, importe_modificado:1918228.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075294 | BCN | Proyecto de inversión | 3104500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104500.0, modificado:3104500.0}} | Construccion 6 Aulas En La E.P. Sin Nombre En Fracc. Puerta Plata (02dpr0294w) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058035-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PUERTA PLATA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 3104500 | 3104500 | 3104500 | 3104500 | 3104500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075301 | BCN | Proyecto de inversión | 617733 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617733.0, modificado:500298.63}} | Construcción De 1 Aula Didactica En El J.N. Sin Nombre, Margarita Residencial (02ejn0269h) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058047-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 500298.63 | 500298.63 | 500298.63 | 500298.63 | 500298.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-TJ-FAM-18-02, contratista:ALVARADO LUQUE SILVESTRE, convocante:INIFE, monto:617732.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401049071 | BCN | Proyecto de inversión | 623372 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623372.0, modificado:610208.2}} | E.S. Matutina No. 95 Felipa Velazquez Viuda De Arellano (02ees0179z), Construccion De Modulos Sanitarios, Ej. Merida | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055538-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-26 | 2017-01-01 | 610208.2 | 610208.2 | 610208.2 | 610208.2 | 610208.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1293898, contratista:ALTARK, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:623371.8, importe_modificado:610208.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185240/proyecto_INICIO, 1185240/proyecto_FIN, 1185240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100851397 | BCN | Proyecto de inversión | 300000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:1.0}} | Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010056772-2017-87-1T2017 | N | 0 | 0 | 70000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-01-26 | 2017-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {959969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16180101075363 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DEP0304O | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 594650.68 | 594650.68 | 594650.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075376 | BCN | Proyecto de inversión | 9645683 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9645683.0, modificado:3982102.48}} | Construccion De Tercera Etapa Del Centro De Formacion De Personal Especializado Para El Sector Aeroespacial Para El Instituto Tecnologico De Ensenada (02dit0023k) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057852-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 1706 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CHAPULTEPEC, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-28 | 2018-12-01 | 3982102.48 | 3982102.48 | 3982102.48 | 3982102.48 | 3982102.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16180101075436 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:654063.67}} | Jardin De Niños Federico Foebel | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN515B | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 654063.67 | 654063.67 | 504156.88 | 504156.88 | 504156.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886860 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitacion De Muros Y Cubierta De Boveda En Calzada De Los Presidentes (Rio Nuevo), Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057366-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:RIO NUEVO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400818548 | BCN | Proyecto de inversión | 117856 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117856.0, modificado:116461.91}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0407k), E.P. Benito Jua | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056642-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OJO AGUA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 116461.91 | 116461.91 | 116461.91 | 116461.91 | 116461.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331879, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:373685.56, importe_modificado:373685.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923692/proyecto_INICIO, 923692/proyecto_FIN, 923692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819927 | BCN | Proyecto de inversión | 50324 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50324.0, modificado:49265.32}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02etv0082t), E. Telesecundar | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056637-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EJIDO ROJO GOMEZ, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 49265.32 | 49265.32 | 49265.32 | 49265.32 | 49265.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331670, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:486484.15, importe_modificado:486484.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925489/proyecto_INICIO, 925489/proyecto_FIN, 925489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819644 | BCN | Proyecto de inversión | 120606 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120606.0, modificado:118083.94}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02ejn0092k), J.N. Federico F | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056639-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL NIÑO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 118083.94 | 118083.94 | 118083.94 | 118083.94 | 118083.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331770, contratista:JESUS GASTELUM ORTIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:492075.57, importe_modificado:492075.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925132/proyecto_INICIO, 925132/proyecto_FIN, 925132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073328 | BCN | Proyecto de inversión | 1300622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300622.03, modificado:1264136.61}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En La Avenida Constituyentes) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058659-2018-U128(1596) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO CALLE 5 DE FEBRERO; 32.618741; -115.433901) (FIN CALLE ESTEBAN CANTU; 32.618695; -115.43814), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1264136.61 | 1264136.61 | 1264136.61 | 1264136.61 | 1264136.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909896, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1206171.79, importe_modificado:1206171.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210559/proyecto_INICIO, 1210559/proyecto_FIN, 1210559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891268 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela Telesecundaria Heberto Castillo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02ETV0067A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 769230.77 | 769230.77 | 741509.14 | 741509.14 | 741509.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886024 | BCN | Proyecto de inversión | 3847015.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847015.12, modificado:1760890.0}} | Construcción De Línea De Conducción De Línea Norte A Tanque De Regulación Tr03, Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057341-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 1190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-10-01 | 1760889.69 | 1760889.69 | 1760889.69 | 1760889.69 | 1760889.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101072856 | BCN | Proyecto de inversión | 4140132.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140132.71, modificado:4023209.5}} | Infraestructura Municipal (Cancha De Futbol En Unidad Deportiva Reforma) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Unidad deportiva Reforma, Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4023209.5 | 4023209.5 | 4023209.5 | 4023209.5 | 4023209.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS LP 02, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3904600.08, importe_modificado:3904600.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5225.0}} | {1210087/proyecto_FIN, 1210087/proyecto_INICIO, 1210087/proyecto_PROCESO, 1210087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135191 | BCN | Proyecto de inversión | 112208.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112208.34, modificado:112208.28}} | Reparacion Estructural Del J.N. Cristobal Colon (02djn0103a) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058900-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LUCERNA MAPLIACION, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-17 | 2018-11-01 | 112208.28 | 112208.28 | 112208.28 | 112208.28 | 112208.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818656 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:38999.61}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02dst0031z), E.S. Tec. No. 30 ""Jovenes Por El Progreso"", | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056609-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LUIS ECHEVERRIA, EJIDO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 38999.61 | 38999.6 | 38999.6 | 38999.6 | 38999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332922, contratista:EDIFICACIONES RUMA,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:363257.07, importe_modificado:362423.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923810/proyecto_INICIO, 923810/proyecto_FIN, 923810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890665 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1090001.01}} | E.P. Mariano Abasolo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0364C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1089922.39 | 1089922.39 | 1089922.39 | 1089922.39 | 1089922.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200898353 | BCN | Proyecto de inversión | 2167748.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167748.76, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Rampa Juárez) - 5746873 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5746873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio Bulevar Fundadores; 32.509798; -117.03553 termino lic. Verdad; 32.511202; -117.034664, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170200890709 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:533832.0}} | Proyecto Ejecutivo De Prolongacion Anillo Periferico Exterior, Tramo Corredor Palaco A Carretera San Felipe | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010057437-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ANGELES DE PUEBLA, FRACC., PUEBLA, EJ., VALLE DE PUEBLA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 533832 | 533832 | 533832 | 533832 | 533832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1682268, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA, SUPERVISION Y ASESOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:533832.0, importe_modificado:533832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001848/proyecto_INICIO, 1001848/proyecto_FIN, 1001848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899975 | BCN | Proyecto de inversión | 2490292.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490292.55, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral Con Concreto Asfáltico En Calle 27 De Enero Y Rubén Jaramillo - 5774924 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5774924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:inicia en carretera federal 2; 32.560396; -115.311073 termino calle Rubén Jaramillo; 32.564447; -115.309871 inicio av. 27 de enero; 32.564479; -115.30, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-19, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SC DE C DERL DECV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO D E BAJA CALIFORNIA, monto:2375525.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025778/proyecto_FIN, 1025778/proyecto_PROCESO, 1025778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200892660 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057583.08}} | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0307L | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057583.08 | 1057583.08 | 993938.32 | 993938.32 | 993938.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972982 | BCN | Proyecto de inversión | 2937286.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937286.75, modificado:2937286.75}} | Red De Agua Potable Colonia Xicontencatl Leyva Mortera Seccion Ii Delegación San Antonio De Los Buenos - 264527 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264527 | N | 0 | 0 | 2635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERA SECCIÓN II, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONITA, lon:-117.0639598, lat:32.47800517}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2937147.93 | 2937147.93 | 2937147.93 | 2937147.93 | 2536255.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-026, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:992445.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108062/proyecto_INICIO, 1108062/proyecto_PROCESO, 1108062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972830 | BCN | Acción | 322723.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322723.75, modificado:322680.0}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 258439 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 258439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 322680 | 322680 | 322680 | 322680 | 322680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107910/proyecto_INICIO, 1107910/proyecto_FIN, 1107910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717725 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Red De Electrificacion En Calle Cisne Granja Y Tejedores En La Colonia Los Angeles San Quintin - 84894 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84894 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:170, direccion:CALLE CISNE GRANJA Y TEJEDORES COLONIA LOS ANGELES, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE UBICA DETRAS DE LA PLANTA CONCRETERA FRENTE AL EJIDO PAD, lon:-115.9758438, lat:30.661314}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-12, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JM, S.A. , convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {819292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056330 | BCN | Proyecto de inversión | 490820 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490820.0, modificado:490150.97}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Salsipuedes Col Horóscopo - 2891 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 2891 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SALSIPUEDES COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.8908692, lat:32.47029643}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 490150.97 | 490150.97 | 490150.97 | 490150.97 | 490150.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02, contratista:CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:490150.98, importe_modificado:490150.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193241/proyecto_INICIO, 1193241/proyecto_PROCESO, 1193241/proyecto_INICIO, 1193241/proyecto_PROCESO, 1193241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16180101075422 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1088496.58}} | Jardin De Niños Cristobal Colon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0069K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1088496.58 | 1088496.58 | 952491.75 | 952491.75 | 952491.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075446 | BCN | Proyecto de inversión | 8889848 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8889848.0, modificado:1245288.94}} | Suministro, Colocacion Y Reubicacion De Sistema De Aire Acondicionado Para El Edificio De Teatro Universitario De La Facultad De Artes De La U.A.B.C. Campus Mexicali | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC MXL | 10010057854-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 22841 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX EJIDO COAHUILA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 1245288.94 | 1245288.94 | 1245288.94 | 1242344.84 | 1242344.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068519 | BCN | Adquisición | 1211445 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211445.0, modificado:338568.2}} | Adquisición De Mobiliario Educativo Para Planteles Del Cecyte En El Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010057782-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 16000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 338568.2 | 316526.58 | 316526.58 | 289239.8 | 289239.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069451 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:48353.07}} | Reparacion Estructural De Techos Y Modulo Sanitario En La E.P. Jesus Garcia (02epr0077i) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058006-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NACOZARI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 48353.07 | 48353.07 | 48353.07 | 42503.42 | 42503.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069479 | BCN | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:92017.8}} | Reparacion Estructural En El J.N. El Pipila (02djn0033w) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057996-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ZACATECAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 92017.8 | 92017.8 | 92017.8 | 92017.8 | 92017.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068878 | BCN | Proyecto de inversión | 1273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273000.0, modificado:63800.01}} | Construcción De 2 Aulas Didacticas Y Cerco Perimetral En La Telesecundaria # 116 (02dtv0020h) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057942-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PADRE KINO UNO, POB. , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 63800.01 | 63800.01 | 63800.01 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081559 | BCN | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279999.99}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Jose Santos Valdez Calle Mario Infonavit Lomas Verdes Delegacion La Mesa - 33808 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33808 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIO COLONIA INFONAVIT LOMAS VERDES, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMA PICACHO Y CALLE LOMAS VERDES, CALLE ANGELINA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ, lon:-116.9417571, lat:32.47300681}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 279999.99 | 279999.99 | 279999.99 | 279999.99 | 279999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-024, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:276619.88, importe_modificado:276619.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219940/proyecto_INICIO, 1219940/proyecto_PROCESO, 1219940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081566 | BCN | Proyecto de inversión | 612070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612070.0, modificado:582566.11}} | Construccion De Electrificacion En Calles Simon Rendon Y Sixto Herrera Ej Lazaro Cardenas - 66342 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 66342 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE SIMON RENDON EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DERECHO AGRARIO Y CALLE LA PEDREGOSA, CALLE SIXTO HERRERA POR ABARROTES LA ESPIGA, lon:-116.9917013, lat:32.43038035}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 582566.11 | 582566.11 | 582566.11 | 582566.11 | 582566.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:537035.59, importe_modificado:582566.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219947/proyecto_FIN, 1219947/proyecto_PROCESO, 1219947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073061 | BCN | Proyecto de inversión | 9150255.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9150255.73, modificado:8918631.71}} | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Altiplano) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO B: CALLE ARMANDO MENDOZA ; 32.528701; -116.858969) (PUNTO A : PROLONGACIÓN ALTIPLANO ; 32.534211; -116.862067), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8918631.71 | 8918631.71 | 8918631.71 | 8918631.71 | 8918631.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10483.0}} | {1210292/proyecto_INICIO, 1210292/proyecto_FIN, 1210292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200890752 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:494373.34}} | Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion De Eje Esmeralda, Tramo De Av. Estado 29 A Calle Delante | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056749-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:COSTA BELLA, AMPL, CUAHUTEMOC, COL, VILLAS DEL ROBLE, FRACC., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-15 | 2017-03-01 | 494373.33 | 494373.33 | 494373.33 | 494373.33 | 494373.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1565517, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:494373.34, importe_modificado:494373.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001900/proyecto_INICIO, 1001900/proyecto_FIN, 1001900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891412 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865052.38}} | Escuela Jardin De Niños Guadalupe Mendoza Partida | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0674Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865052.38 | 865052.38 | 865052.38 | 865052.38 | 865052.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135824 | BCN | Proyecto de inversión | 1032473.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032473.81, modificado:0.0}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calle Trieste Y C. Génova, En La Localidad De Ensenada, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SiJUEBC | 10010058957-2018 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960249, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1004374.04, importe_modificado:1004374.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1274799/proyecto_INICIO, 1274799/proyecto_PROCESO, 1274799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201135987 | BCN | Proyecto de inversión | 5256629.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5256629.72, modificado:5256629.72}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, En El Estado De Bc/(Rehabil Con Carpeta Asfáltica Carr Est No.2, Tramo Carretera Estno.22 A Ejido Miguel Hidalgo) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058948-2018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5110691.41 | 5110691.41 | 5110691.41 | 4407021.61 | 4407021.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964418, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4949975.22, importe_modificado:5110691.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1274962/proyecto_INICIO, 1274962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136373 | BCN | Proyecto de inversión | 1285694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285694.36, modificado:1249551.15}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tecate, Baja California // (Pavimentación De Calle Prolongación Pino Suarez, En El Municipio De Tecate, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010058975-2018 | N | 0 | 0 | 872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. EL MIRADOR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1249551.15 | 1249551.15 | 1249551.15 | 1249551.15 | 1249551.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934413, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:579912.92, importe_modificado:579912.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275349/proyecto_FIN, 1275349/proyecto_PROCESO, 1275349/proyecto_INICIO, 1275349/proyecto_PROCESO, 1275349/proyecto_INICIO, 1275349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135214 | BCN | Proyecto de inversión | 2962604.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962604.36, modificado:4360611.08}} | Construccion De La Primera Etapa Del Edificio ""B"" De 6 Aulas Didacticas, Modulo Sanitario, Direccion Y Escaleras Para La Escuela Nueva Creacion Del Albergue Dif Tijuana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058850-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TERCERA ETAPA DEL RIO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-08-15 | 2018-12-01 | 4360611.08 | 4360611.08 | 4360611.08 | 4360611.08 | 4360611.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201140076 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Parque Villa Ilusion | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PREP18-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-31 | 2018-08-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E37-2018 T-PI2018-001, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1279432/proyecto_INICIO, 1279432/proyecto_PROCESO, 1279432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401045495 | BCN | Proyecto de inversión | 5784689.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5784689.75, modificado:2892344.85}} | Suministro De Concreto Hidraulico Para La Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Floresta Entre Blvd. Costero Y Primera, Segunda Y Juarez, Quinta Y Septima, Septima | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057568-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2892344.85 | 2892344.85 | 2892344.85 | 2892344.85 | 2892344.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181146/proyecto_INICIO, 1181146/proyecto_FIN, 1181146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056277 | BCN | Proyecto de inversión | 1198981.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198981.92, modificado:1198849.07}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Ejido Oaxaca - 2456 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 2456 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANCHEZ TABOADA Y CALLE DEL CAMPO, CALLE JOSE MA, lon:-115.1797107, lat:32.3537032}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 1198849.07 | 1198849.07 | 1198849.07 | 1198849.07 | 1198849.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-15, contratista:PALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:1146027.39, importe_modificado:1198849.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193188/proyecto_PROCESO, 1193188/proyecto_INICIO, 1193188/proyecto_PROCESO, 1193188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041171 | BCN | Proyecto de inversión | 2996543.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996543.92, modificado:2912485.7}} | Construcción De Aula De Usos Múltiples En Parque Cri-Cri En La Colonia Compuertas, Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Jardines Del Valle, Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Puerta Del Sol 3ra Etapa, Y Rehabilitación De Módulos De Baños Públicos En Campo Deportivo Necaxa. - 5567197 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:743.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.641462; -115.448853) (32.664813; -115.457329) (32.63091; -115.389356) (32.667802; -115.436633), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2899054.88 | 2899054.88 | 2899054.88 | 2899054.88 | 2899054.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E46-2017 T-FORT17-022, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2992917.1, importe_modificado:2912485.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.43}} | {1176251/proyecto_PROCESO, 1176251/proyecto_FIN, 1176251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041744 | BCN | Proyecto de inversión | 2965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965000.0, modificado:2881825.5}} | (Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Rio Atoyac Entre Calle Primera Y Calle Cuarta, En La Colonia Gonzalez Ortega.) - 7060322 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE PRIMERA; 32.599469; -115.399452) (TERMINO: CALLE CUARTA; 32.599431; -115.395493), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2881825.5 | 2881825.5 | 2881825.5 | 2881825.5 | 2881825.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E94, contratista:GRUPO ALEKAMY S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2819810.56, importe_modificado:2881826.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176824/proyecto_INICIO, 1176824/proyecto_PROCESO, 1176824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101071730 | BCN | Proyecto de inversión | 4800725.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800725.98, modificado:2846313.44}} | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Jardines Eternos) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3506.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE ESMERALDA; 32.475407; -117.013244) (PUNTO B: TRANSPENINSULAR ; 32.476705; -117.012643), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2846313.44 | 2846313.44 | 2846313.44 | 2846313.44 | 2846313.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3506.0}} | {1208961/proyecto_INICIO, 1208961/proyecto_PROCESO, 1208961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400824207 | BCN | Proyecto de inversión | 3102546.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3102546.44, modificado:2521528.6}} | Interconexion Del Pozo Rancho San Ramon Pacela 85 A La Colonia Vicente Guerrero Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CEA | 10010056598-2016-11-4T2016 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-19 | 2017-01-01 | 1345115.89 | 1345115.89 | 1345115.89 | 1315115.89 | 1315115.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101077218 | BCN | Adquisición | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849971.09}} | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 5-9-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 849971.09 | 849971.09 | 849971.09 | 849971.09 | 849971.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889057 | BCN | Proyecto de inversión | 1721559.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721559.06, modificado:347600.68}} | Pavimentacion Integral De Concreto Hidraulico En La Calle Geminis | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057258-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVA AURORA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 347600.68 | 347600.68 | 347600.68 | 347600.68 | 347600.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-22, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000009/proyecto_FIN, 1000009/proyecto_PROCESO, 1000009/proyecto_INICIO, 1000009/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200889947 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | J.N. Rosaura Zapata | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0556B | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 822424.23 | 822424.23 | 822424.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200900823 | BCN | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Vista Del Valle - 5588621 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5588621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.595492; -115.442533, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-05, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:918698.62, importe_modificado:913972.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026626/proyecto_PROCESO, 1026626/proyecto_INICIO, 1026626/proyecto_FIN, 1026626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00180201142689 | BCN | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:989983.5}} | Infraestructura Rehabilitacion Y Equipamiento Espacios Alimentarios 2018 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | 2SNDIF2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-14 | 2018-12-01 | 989983.5 | 989983.5 | 989983.5 | 989983.5 | 989983.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967889 | BCN | Proyecto de inversión | 3960150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3960150.0, modificado:3806480.46}} | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Plantel Villa Del Sol | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0005Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3806480.46 | 3806480.46 | 3224210.94 | 3224210.94 | 3224210.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972964 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1467224.76}} | Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Xochimilco Solidaridad Delegación Sánchez Taboada - 272600 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272600 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE CALIFOR, lon:-116.9992809, lat:32.46722364}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1467224.76 | 1467224.76 | 1467224.76 | 1467224.76 | 1467224.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DST-195-AD-61, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1467224.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108044/proyecto_INICIO, 1108044/proyecto_PROCESO, 1108044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972829 | BCN | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:70999.4}} | Modernización De Software Y Hardware - 258320 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 258320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 70999.4 | 70999.4 | 70999.4 | 70999.4 | 70999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-08, contratista:PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:DSPMI, monto:159052.99, importe_modificado:159052.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1107909/proyecto_INICIO, 1107909/proyecto_PROCESO, 1107909/proyecto_FIN, 1107909/proyecto_INICIO, 1107909/proyecto_PROCESO, 1107909/proyecto_FIN, 1107909/proyecto_PROCESO, 1107909/proyecto_FIN, 1107909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160200676325 | BCN | Proyecto de inversión | 926247.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926247.89, modificado:925234.09}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calzada De Las Americas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010055030-2015-67-2T2016 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-04-29 | 2016-06-01 | 925234.09 | 925234.09 | 925234.09 | 925234.09 | 925234.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-AGI-15-MXL-SI-104, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:926247.89, importe_modificado:1033148.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {775939/proyecto_INICIO, 775939/proyecto_FIN, 775939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707146 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Equipamiento Del Sistema Electrico Del Pozo De San Vicente - 86122 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86122 | N | 0 | 0 | 5670 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:EJE VIAL TRANSPENINSULAR KM 91 PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO QUE SUMINISTRA AGUA AL POBLADO DE SAN VICENTE EN LA ZONA, lon:-116.2528836, lat:31.3325151}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-06, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUINICIPIO DE ENSENADA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101075693 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:974653.67}} | Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0302Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 974653.67 | 974653.67 | 974653.67 | 974653.67 | 974653.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077069 | BCN | Adquisición | 2433200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433200.0, modificado:2160841.12}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 3-4-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 2160841.12 | 2160841.12 | 2160841.12 | 2160841.12 | 2160841.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072201 | BCN | Proyecto de inversión | 8208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8208000.0, modificado:8005633.14}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A:0+260; 32.468527; -116.787586) (PUNTO B: ACCESO PRINCIPAL; 32.468049; -116.781509), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8005633.14 | 8005633.14 | 8005633.14 | 8005633.14 | 8005633.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-001, contratista:COPAV S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:6206586.38, importe_modificado:6206586.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5182.0}} | {1209432/proyecto_INICIO, 1209432/proyecto_PROCESO, 1209432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839207 | BCN | Proyecto de inversión | 1193824.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193824.51, modificado:1153855.41}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Segundo Carril Calle Rigoberto Morales, Entre Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampl. Plan Libertador | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056150-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPL. EJIDO PLAN LIBERTAD, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 1153855.41 | 1153855.41 | 1153855.41 | 1153855.41 | 1153855.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839820 | BCN | Proyecto de inversión | 722733 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722733.0, modificado:687867.12}} | Pavimentacion En Calle Aguaje De La Tuna, Col. Patrimonio Familiar | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056286-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PATRIMONIO FAMILIAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 687867.12 | 687867.12 | 687867.12 | 687867.12 | 687867.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FAFEF-17-03, contratista:RCR CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:687867.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200890727 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:1277303.31}} | Proyecto Ejecutivo Modernizacion De Carretera Transpeninsular, Tramo Camalu A Lazaro Cardenas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056748-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LAZARO CARDENAS, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-04-01 | 1277303.31 | 1277303.31 | 1277303.31 | 1277303.31 | 1277303.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1682087, contratista:JAIME QUINTERO ROUSSEAU, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2899925.53, importe_modificado:2899925.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001869/proyecto_INICIO, 1001869/proyecto_FIN, 1001869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891389 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865294.95}} | Centro De Atencion Multiple Teresa De Calcuta | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0021Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865294.95 | 865294.95 | 865294.95 | 865294.95 | 865294.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889627 | BCN | Proyecto de inversión | 9864147.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9864147.45, modificado:2107667.41}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Avenida Ruiz Y Calle 16 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057223-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:C E N T R O, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 2107667.41 | 2107667.41 | 2107667.41 | 2107667.41 | 2107667.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1541871, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7798810.02, importe_modificado:7798810.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000644/proyecto_PROCESO, 1000644/proyecto_FIN, 1000644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200889636 | BCN | Proyecto de inversión | 5011629.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5011629.71, modificado:3479729.55}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Avenida San Marcos - 5750202 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057224-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:BUENAVENTURA, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 3479729.55 | 3479729.55 | 3479729.55 | 3479729.55 | 3479729.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-ENS-JUEBC-17-50, contratista:ROMO AGUILAR MIGUEL ANTONIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4642545.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000653/proyecto_PROCESO, 1000653/proyecto_INICIO, 1000653/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200888172 | BCN | Proyecto de inversión | 4325175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4325175.63, modificado:4321087.41}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Panuco, Colonia Luis Donaldo Colosio, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057300-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 4321087.41 | 4321087.41 | 4321087.41 | 4321087.41 | 4321087.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-10, contratista:HERMES CAZARES PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4321087.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999006/proyecto_PROCESO, 999006/proyecto_FIN, 999006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888383 | BCN | Proyecto de inversión | 361920 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361920.0, modificado:359998.28}} | Introduccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Mar Rojo Y Mar Baltico, Col. Brisas Del Mar | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057125-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 359998.28 | 359998.28 | 359998.28 | 359998.28 | 359998.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {999245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886096 | BCN | Proyecto de inversión | 6819465.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6819465.21, modificado:7004461.98}} | ""Desaladora Padre Kino-Vicente Guerrero De 10 L/S Para La Región San Quintín-Lázaro Cárdenas, Municipio De Ensenada, Baja California"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057355-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 7004461.98 | 7004461.98 | 7004461.98 | 7004461.98 | 7004461.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892072 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.75}} | Escuela Jardin De Niños Gregorio Torres Quintero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DJN0131X | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 760230.75 | 760230.75 | 540106.71 | 540106.71 | 540106.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903686 | BCN | Proyecto de inversión | 2281098 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2281098.0, modificado:2193363.46}} | Colegio De Bachilleres De Baja California Plantel Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ECB0007I | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2182133.85 | 2182133.85 | 2182133.85 | 2182133.85 | 2182133.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201134654 | BCN | Proyecto de inversión | 5999218 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999218.0, modificado:5999217.47}} | Habilitación Y Equipamiento De Parque Público De Playa En Playas De Tijuana: 2da Etapa De Terraza E Integración Hacia Malecón | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058769-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 5999217.47 | 5999217.47 | 5999217.47 | 5999217.47 | 5999217.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14140200326522 | BCN | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:221888.88}} | Adquisición De Pizarrones Interactivos Para El 02ecb0010w Cobach Plantel Nuevo León | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010049376-2014-70-2T2014 | N | 0 | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1684, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2014-06-16 | 2014-08-01 | 221888.88 | 221888.88 | 221888.88 | 221888.88 | 221888.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {332032/proyecto_INICIO, 332032/proyecto_FIN, 332032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14160200677455 | BCN | Proyecto de inversión | 5835664.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5835664.44, modificado:0.0}} | Acueducto La Mision Tijuana - Ensenada (Afectaciones) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE JUR | 10010054501-2014-260-2T2016 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-04-22 | 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {777299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170401041143 | BCN | Proyecto de inversión | 4201065.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201065.17, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De Diversas Calles) - 5748667 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO CALLE CERRADA; 32.480657; -116.933842) (INICIA CALLE NILO; 32.48041; -116.933917) (INICIA CALLE NILO; 32.480244; -116.934) (TERMINA CALLE CERRADA; 32.480263; -116.934336) (INICIO CALLE NILO; 32.479989; -116.934267) (INICIO CALLE NILO ; 32.479, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170401044282 | BCN | Proyecto de inversión | 10353.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.46, modificado:21904.94}} | Equipamiento De Pozo Ejido Erendira, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057685-2016-77-1T2018 | N | 0 | 0 | 1461 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 21003.03 | 21003.03 | 21003.03 | 21003.03 | 21003.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16180101075750 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403846.15}} | Universidad Estatal De Estudios Pedagogicos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0035C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2392295.43 | 2392295.43 | 2392295.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101070274 | BCN | Proyecto de inversión | 6990160 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6990160.0, modificado:6417471.22}} | Reconstrucción De 10,500 Metros Cuadrados De Pavimento Con Concreto Asfaltico En Calle Isla De Cedros, De Calle Mar Caribe A Calle Mar De Cortés, En El Poblado San Felipe, Municipio De Mexicali, Baja California. / 2017-19-02-0395 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-19-02-0395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Isla de Cedros,,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico, lon:-114.8431825, lat:31.0154434}} | 2018-01-01 |  | 6417471.22 | 6417471.22 | 6417471.22 | 6417471.22 | 6417471.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E32 T-FONDO MINERO17-02, contratista:GEODATA,S.C., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN, monto:4695467.34, importe_modificado:6418159.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056338 | BCN | Proyecto de inversión | 181206.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181206.18, modificado:173113.99}} | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Monterrey Entre Poliducto Y Calle Queretaro Y Calle Queretaro Entre Calle Monterrey Y Calle Las - 523 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 523 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY AMPLIACION CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN POLIDUCTO Y CALLE QUERETARO, lon:-117.0465879, lat:32.37369319}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 173113.99 | 173113.99 | 173113.99 | 173113.99 | 173113.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ROS-FISE-18-01, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:173114.0, importe_modificado:173113.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193249/proyecto_INICIO, 1193249/proyecto_PROCESO, 1193249/proyecto_FIN, 1193249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401043855 | BCN | Proyecto de inversión | 2585408 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585408.0, modificado:2585408.0}} | Construccion De Complemento De Linea De Conduccion Chula Vista - Jardines Del Rincon (2da. Etapa), Municipio De Tecate, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057687-2017-310-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CHULA VISTA, EJIDO, JARDINES DEL RINCON, EJD., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2585408 | 2585408 | 2585408 | 2585408 | 2585408 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056247 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:100486.22}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Pob San Quintin - 5996 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 5996 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE VALLADOLID PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TRANSPENINSULAR, CALLE FELIPE ANGELES , lon:-115.9446207, lat:30.56682308}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 100486.22 | 100486.22 | 100486.22 | 100486.22 | 100486.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-06, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:205800.0, importe_modificado:203386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193158/proyecto_INICIO, 1193158/proyecto_PROCESO, 1193158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135799 | BCN | Proyecto de inversión | 1640606.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640606.5, modificado:1562092.31}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calle Laboradores, Calle Ibiza Y Av. Carbajal, Localidad De Ensen) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058954-2018 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1562092.31 | 1562092.31 | 1433985.88 | 1433985.88 | 1433985.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960230, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1593381.14, importe_modificado:1593381.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1274774/proyecto_INICIO, 1274774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081576 | BCN | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:132358.14}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Terrazas Del Valle - 85646 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 85646 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO SANTA MONICA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA PIPIOTEPEC Y CALLE HACIENDA DE SAN PEDRO, CALLE PASEO DE LAS AGUILAS NORTE CERCA DE RESTAURANTE CHINA JARDÍN, lon:-116.8365316, lat:32.49095613}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 132358.14 | 132358.14 | 132358.14 | 132358.14 | 132358.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-18, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:231397.82, importe_modificado:262847.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219957/proyecto_PROCESO, 1219957/proyecto_INICIO, 1219957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200696040 | BCN | Proyecto de inversión | 548926.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548926.4, modificado:548926.4}} | Continuacion De Pavimentacion De Calle Joyita Conocida Como Calle Las Palomas Col Joyita Zona Urbana Noreste I - 83601 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83601 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOYITA CONOCIDA COMO CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA LA JOYITA, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDRES BAÑAGAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, NINGUNO NINGUNO CALLE JOYITA CONOCIDA CON LAS PALOMAS ENTRE ANDRES BAÑAGAS Y FRA, lon:-116.621644, lat:31.88847742}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 548926.4 | 548926.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-01, contratista:FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:548926.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685146 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar J.N. Luis Donaldo Colosio En C. Lazaro Cardenas S/N Villas Del Rey Ii - 85504 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85504 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA RESIDENCIAL EL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y CALLE PASCUAL, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO VILLAS DEL REY II, lon:-116.5615371, lat:31.79024081}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-17, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180201137625 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitacion De Las Comisiones Estatales De Servicios Publicos De Ensenada, Mexicali, Tecate Y Tijuana, Del Estado De Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010058843-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-10-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17180201142860 | BCN | Proyecto de inversión | 6990160 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990160.0, modificado:6417471.22}} | Reconstruccion De 10,500 Metros Cuadrados De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Isla De Cedros, De Calle Mar Caribe A Calle Mar De Cortes, En El Poblado San Felipe, Municipio De Mexicali Bc | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FONDO MINERO 17-002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-07 |  | 6417471.22 | 6417471.22 | 6417471.22 | 6417471.22 | 6417471.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282555/proyecto_PROCESO, 1282555/proyecto_INICIO, 1282555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400612730 | BCN | Proyecto de inversión | 49185057.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.918505747E7, modificado:4.915483435E7}} | Modernizacion, Ampliacion Y Complementacion En Estacion Garcia (Baja California) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010053171-2015-325-4T2015 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EEN EL MPIO DE ENSENADA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-09-11 | 2016-06-01 | 34408384.06 | 34408384.06 | 34408384.06 | 34408384.06 | 34408384.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PR-14-TIJ-SI-11**, contratista:COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4.915483433E7, importe_modificado:4.915483435E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {686951/proyecto_INICIO, 686951/proyecto_FIN, 686951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817171 | BCN | Proyecto de inversión | 122722 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122722.0, modificado:122701.32}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0634f), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056698-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 122701.32 | 122701.32 | 122701.32 | 122701.32 | 122701.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-16-04, contratista:FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:416925.11, importe_modificado:416925.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922053/proyecto_INICIO, 922053/proyecto_FIN, 922053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819661 | BCN | Proyecto de inversión | 17623 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17623.0, modificado:17553.25}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dml0005z), Escuela Educacion Especial C.A.M., Col. Lucio | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056678-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 17553.25 | 17553.25 | 17553.25 | 17553.25 | 17553.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925155/proyecto_INICIO, 925155/proyecto_FIN, 925155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056307 | BCN | Proyecto de inversión | 277420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277420.0, modificado:276896.18}} | Construcción De Drenaje En Camino Antiguo A Tecate Col Lomas Del Valle Tijuana - 3323 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 3323 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1616, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A TECATE COLONIA LOMAS DEL VALLE, 22330 LOMAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-116.8061798, lat:32.48655309}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 276896.18 | 276896.18 | 276896.18 | 276896.18 | 276896.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-04, contratista:CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:276896.18, importe_modificado:276896.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193218/proyecto_INICIO, 1193218/proyecto_PROCESO, 1193218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101068501 | BCN | Adquisición | 6782500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6782500.0, modificado:331914.53}} | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para Espacios Educativos En Escuelas De Educacion Basica El Estado De Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM ADQ | 10010057747-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 17667 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 331914.53 | 313542.2 | 313542.2 | 313542.2 | 313542.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069263 | BCN | Proyecto de inversión | 552160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552160.0, modificado:570398.74}} | Construccion De Cerco Perimetral Para El Centro De Atencion Multiple ""Lupita Santana Derbez"" (02dml0008w) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058013-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ALIANZA PARA LA PRODUCCION, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 570398.74 | 570398.74 | 570398.74 | 570398.74 | 570398.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068528 | BCN | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499984.56}} | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Educacional Para El Cobach Plantel San Quintín (02ecb0027w) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010057780-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 956 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-08 | 2018-09-01 | 499984.56 | 499984.56 | 499984.56 | 499984.56 | 499984.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200701542 | BCN | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Aula Escolar En Jardin De Niños Vee Dakuay Real Del Castillo - 85652 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85652 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRITA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS VEE DAKUAY EN REA, lon:-116.2811981, lat:31.90741898}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-24, contratista:GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056290 | BCN | Proyecto de inversión | 3029500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029500.0, modificado:2804793.58}} | Pavimentación De Calle Del Espacio De Calle Satélite A Calle Santa Elena - 3084 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3084 | N | 0 | 0 | 2069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:CALLE DEL ESPACIO COLONIA SANTA ISABEL, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE SANTA ELENA, CALLE NEPTUNO SE PAVIME, lon:-115.5824173, lat:32.63245715}} | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 2804793.58 | 2804793.58 | 2804793.57 | 2804793.57 | 2804793.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-004-2018 T-FAIS18-010, contratista:FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2758546.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193201/proyecto_INICIO, 1193201/proyecto_PROCESO, 1193201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056291 | BCN | Proyecto de inversión | 536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536000.0, modificado:487675.72}} | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En Diversas Vialidades Del Poblado Paredones - 3090 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3090 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:459, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE DOCE, SE REVESTIRAN DIFERENTES CALLES EN , lon:-114.9182605, lat:32.60283797}} | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | 487675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-027-2018 T-FAIS18-023, contratista:C.P. RAYMUNDO LOMAS MIER, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:532042.39, importe_modificado:532042.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193202/proyecto_INICIO, 1193202/proyecto_FIN, 1193202/proyecto_PROCESO, 1193202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041577 | BCN | Proyecto de inversión | 4015189 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015189.0, modificado:3902555.61}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Reconstruccion De Avenida Alvaro Obregon) - 7060474 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO DE TRAMO (CALLE D); 32.663069; -115.473282) (FIN DEL TRAMO (CALLE JULIAN CARRILLO); 32.663304; -115.469892), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3902555.61 | 3902555.61 | 3902555.61 | 3902555.61 | 3902555.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E50-2017 T-PDR17-11, contratista:CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3132504.98, importe_modificado:3902556.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176657/proyecto_PROCESO, 1176657/proyecto_FIN, 1176657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401054506 | BCN | Proyecto de inversión | 1943896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943896.55, modificado:1942459.84}} | Rehabilitacion De Pavimento Economico(Carpeta Asfaltica) En La Calle España, Entre Avenida Yugoslavia Y Calle Echeverria Alvarez (San Luis Gonzaga), En Mexicali B.C, | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | PDR17 E54 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-30 | 2018-02-17 | 1942459.84 | 1942459.84 | 1942459.84 | 1942459.84 | 1942459.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E54-2017 T-PDR17-12, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI , monto:1932965.86, importe_modificado:1943896.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191273/proyecto_FIN, 1191273/proyecto_PROCESO, 1191273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056258 | BCN | Proyecto de inversión | 627230.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627230.84, modificado:560486.7}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Xxi Ayuntamiento Entre Calle Camalu Y Calle San Valentin En La Colonia Popular Ochenta Y Nue - 3024 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 3024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXI AYUNTAMIENRO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.5729617, lat:31.88987075}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 560486.7 | 560486.7 | 560486.7 | 560486.7 | 560486.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-03, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:603098.76, importe_modificado:560486.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193169/proyecto_INICIO, 1193169/proyecto_PROCESO, 1193169/proyecto_INICIO, 1193169/proyecto_PROCESO, 1193169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401049213 | BCN | Proyecto de inversión | 652821 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652821.0, modificado:651362.22}} | Rehabilitacion De Cancha, Gradas, Iluminacion Y Espacios En Parque, Fracc. Jardines Del Valle | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055525-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:JARDINES DEL VALLE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-02 | 2017-02-01 | 651362.22 | 651362.22 | 651362.22 | 651362.22 | 651362.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1301819, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1925800.44, importe_modificado:1924341.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1185405/proyecto_INICIO, 1185405/proyecto_FIN, 1185405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075345 | BCN | Proyecto de inversión | 1810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810000.0, modificado:232299.96}} | Construccion De Aula Didactica, Aula De Medios Y Direccion En La E.P. Frida Kahlo (02epr0528v) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058028-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CIUDAD NATURA, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 232299.96 | 232299.96 | 232299.96 | 232299.95 | 232299.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16180101075745 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:2403846.15}} | Instituto De Bellas Artes Del Estado De Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0037A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077223 | BCN | Adquisición | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:70720.98}} | Fortalecimiento Tecnologico Para La Unidad Estatal De Busqueda De Personas No Localizadas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 5-10-0-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 70720.98 | 70720.98 | 70720.98 | 70720.98 | 70720.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069215 | BCN | Proyecto de inversión | 986770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986770.0, modificado:986700.0}} | Construcción De Cubierta Metalica Para Cancha De Basquetbol En La Ep Emiliano Zapata (02dpr0001u) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058338-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-05-15 | 2018-07-01 | 986700 | 986700 | 986700 | 986700 | 986700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075897 | BCN | Adquisición | 3386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386000.0, modificado:3383488.0}} | Equipamiento Institucional Vehiculos Y Equipo Terrestre | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | - | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:C. JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000 FRACC. VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 3383488 | 3383488 | 3383488 | 3383488 | 3383488 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM FORTASEG CCV 005 2018, contratista:CORPORATIVO TEKSEG S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3383488.0, importe_modificado:3383488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} | {1213354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075387 | BCN | Adquisición | 2254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254000.0, modificado:889780.32}} | Adquisicion De Equipo De Computo Y Tecnologia Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058081-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:OM-ADQ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-30 | 2018-11-01 | 889780.32 | 889780.32 | 889780.32 | 889780.32 | 889780.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072819 | BCN | Proyecto de inversión | 1491922.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491922.07, modificado:1455138.98}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación De Calle Circunvalación Primera Sur) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: CALLE ROS DE BERDUD; 32.527116; -116.991207) (PUNTO B: CALLE COLEGIO MILITAR ; 32.52611; -116.99003), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-004, contratista:INMOBILIARIO DAMACENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1160475.92, importe_modificado:1160475.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.0}} | {1210050/proyecto_PROCESO, 1210050/proyecto_INICIO, 1210050/proyecto_PROCESO, 1210050/proyecto_INICIO, 1210050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081500 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En Colonia Nuevo Milenio Delegación Playas De Tijuana - 98595 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 98595 | N | 0 | 0 | 705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA NUEVO MILENIO, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ABAJO D LAZARO CARDENAS 3RA MESA, lon:-117.093604, lat:32.51567142}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-037, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:846619.2, importe_modificado:846619.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219881/proyecto_PROCESO, 1219881/proyecto_INICIO, 1219881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300962528 | BCN | Proyecto de inversión | 8158457 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8158457.0, modificado:8158457.0}} | Adecuacion De Acceso Peatonal En Garita De San Ysidro - 7104970 - 6787 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM) | 6787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A, BLVD. PADRE KINO; 32.539556; -117.025922) (PUNTO B, RETORNO SENTRI; 32.541257; -117.027114) (PUNTO D, PROLONGACION BLVD. PADRE KINO; 32.541081; -117.024858) (PUNTO C, RETORNO SENTRI; 32.540952; -117.025645) , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-10-10 |  | 8158457 | 8158457 | 8158457 | 8158457 | 8158457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-FRONTERAS-IS-002, contratista:VELSAC S. DE R.L DE C.V. ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:8474980.82, importe_modificado:8158454.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5158.0}} | {1096292/proyecto_INICIO, 1096292/proyecto_PROCESO, 1096292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972996 | BCN | Proyecto de inversión | 112848.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112848.15, modificado:112848.15}} | Electrificación Calle Justo Sierra Colonia Granjas Familiares Unidas Delegación Otay Centenario - 263011 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 263011 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA GRANJAS FAMILIARES UNIDAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AUGUSTO SANDOVAL Y, COSTADO DERECHO DEL BLVD , lon:-116.8727685, lat:32.54426281}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973013 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199639.29}} | Mejoramiento Aula Primaria Leyes De Reforma Calle Paseo Del Pedregal Seccion Costa Hermosa Delegacion Playas De Tijuana - 123347 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123347 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL PEDREGAL COLONIA PLAYAS SECCION COSTA HERMOSA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CUEVA Y CALLE DEL RISCO, CERCA, lon:-117.1152453, lat:32.50948065}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 199639.29 | 199639.29 | 199639.29 | 199639.29 | 36975.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33, contratista:RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:199639.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108093/proyecto_FIN, 1108093/proyecto_PROCESO, 1108093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973017 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:189999.42}} | Mejoramiento Aulas Prescolar Fray Junipero Sierra Calle Heraclito Bernal Colonia Soler Delegacion Playas De Tijuana - 123050 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123050 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HERACLITO BERNAL COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22530 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE DIEGO DE POR, lon:-117.0776872, lat:32.53173154}} | 2017-10-16 | 2017-12-29 | 189999.42 | 189999.42 | 189999.42 | 189999.42 | 189999.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42, contratista:INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:189999.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108097/proyecto_INICIO, 1108097/proyecto_FIN, 1108097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201134647 | BCN | Proyecto de inversión | 5938360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5938360.0, modificado:5938359.45}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Calle Artículo 123, Zona Centro De La Ciudad De Tijuana (Alta Tensión) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL ANDADOR GARITA EL CHAPARRAL A CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TIJUANA | 10010058898-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 5938359.45 | 5938359.45 | 5938359.45 | 5938359.45 | 5938359.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818583 | BCN | Proyecto de inversión | 105234 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105234.0, modificado:105117.61}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0619n), E.P. Isla De Ce | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056654-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:FRACC URBIQUINTA DEL CEDRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 105117.61 | 105117.61 | 105117.61 | 105117.61 | 105117.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331875, contratista:RCR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:231828.97, importe_modificado:231828.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923730/proyecto_INICIO, 923730/proyecto_FIN, 923730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160400819593 | BCN | Proyecto de inversión | 1663476.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663476.7, modificado:0.0}} | ""(Rendim) Acueducto La Mision Tijuana - Ensenada (Afectaciones)"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE JUR | 10010055676-2015-305-4T2016 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400823952 | BCN | Proyecto de inversión | 150000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E8, modificado:8.330315559E7}} | Rehabilitacion De La Via Ferrea Tijuana - Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010056192-2016-202-4T2016 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-16 | 2017-09-01 | 83303155.59 | 83303155.59 | 83303155.59 | 83303155.59 | 83303155.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-902006998-E38-2016, contratista:NEXUMRAIL S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.063260773E8, importe_modificado:1.225034174E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {930150/proyecto_INICIO, 930150/proyecto_FIN, 930150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891232 | BCN | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2150000.0, modificado:2067279.89}} | Escuela Secundaria Eugenio Elorduy Gallastegui | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DES0040P | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2067279.89 | 2067279.89 | 2067279.89 | 2067279.89 | 2067279.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891980 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.83}} | Escuela Primaria Constituyentes De Queretaro | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0356U | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1346153.83 | 1346153.83 | 1261262.06 | 1261262.06 | 1261262.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903160 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153583.2}} | Escuela Jardin De Niños Piltontlically | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0130Y | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153563.2 | 1153563.2 | 1153563.2 | 1153563.2 | 1153563.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968159 | BCN | Proyecto de inversión | 324253.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324253.73, modificado:324131.59}} | Reposición De 200 Tomas Domiciliarias De Agua Potable En El Distrito Reforma (Zona Vi), Del Municipio De Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-023-OP-LP | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 324131.59 | 324131.59 | 324131.59 | 324131.59 | 324131.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:179.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401043790 | BCN | Proyecto de inversión | 1828211.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828211.95, modificado:1061365.25}} | Equipamiento De Pozo Ejido Erendira, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057685-2017-310-4T2017 | N | 0 | 0 | 1461 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 1061365.25 | 1061365.25 | 1061365.25 | 1061365.25 | 1061365.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401045670 | BCN | Proyecto de inversión | 1239999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239999.83, modificado:1239999.83}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De La Col. Profesores Federales, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058216-2017-206-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PROFESORES ESTATALES, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-13 | 2018-02-01 | 1239999.83 | 1239999.83 | 1239999.83 | 1239999.83 | 1239999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FF-MXL-JUEBC-17-60, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1175992.44, importe_modificado:1135427.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666254, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1175992.44, importe_modificado:1135427.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181356/proyecto_INICIO, 1181356/proyecto_FIN, 1181356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401054550 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153845.51}} | Escuela Primaria Jose Maria Morelos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0046Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153845.51 | 1153845.51 | 855771.42 | 855771.42 | 855771.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101075528 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:821917.49}} | Escuela Primaria Generacion 2000 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0066D | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 821917.49 | 821917.49 | 744332.84 | 744332.84 | 744332.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819671 | BCN | Proyecto de inversión | 50023 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50023.0, modificado:49949.25}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02epr0242r), E.P. Sixto Acev | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056647-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ALTIPLANO III SECC., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 49949.25 | 49949.25 | 49949.25 | 49949.25 | 49949.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331670, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:486484.15, importe_modificado:486484.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925167/proyecto_INICIO, 925167/proyecto_FIN, 925167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072646 | BCN | Proyecto de inversión | 3822700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822700.0, modificado:3780650.3}} | Infraestructura En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Reconstruccion De Pavimento En Calle Jose Maria Larroque, De Calle ""H"" A Calle ""J"".) / | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de obras publicas municipales | 1409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO TRAMO (CALLE H); 32.658376; -115.46381) (TERMINA TRAMO (CALLE J); 32.658692; -115.459325), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-31 | 2018-04-24 | 3715466.67 | 3715466.59 | 3715466.58 | 3715466.58 | 3715466.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E11-2018 T-PDR-2018-001, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2690390.73, importe_modificado:3715466.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209877/proyecto_PROCESO, 1209877/proyecto_INICIO, 1209877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073274 | BCN | Proyecto de inversión | 665972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665972.95, modificado:647278.28}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Vialidades De La Colonia Fovissste) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058647-2018-U128(1455) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(fin: Paseo de las Hadas; 32.643502; -115.454247) (Inicia: Calzada Francisco L. Montejo; 32.643624; -115.452708) (fin: Paseo de las Hadas; 32.643129; -115.453917) (inicia: Calzada Francisco L. Montejano; 32.643145; -115.452711), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 647278.28 | 647278.28 | 647278.28 | 647278.28 | 647278.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210505/proyecto_INICIO, 1210505/proyecto_PROCESO, 1210505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074459 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:852101.58}} | Reparacion Estructural En La E.P. Independencia (02epr0320e) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057999-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DORADO FRACC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 52101.58 | 52101.58 | 52101.58 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074972 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153256.71}} | Jardin De Niños Ana Maria Lima De Lopez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0036S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVO LEON, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153256.71 | 1153256.71 | 1127373.9 | 1127373.9 | 1127373.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073336 | BCN | Proyecto de inversión | 2453145.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453145.97, modificado:2384330.91}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Rio De Las Cañas, Col. Nueva 18 De Marzo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058648-2018-U128(1466) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RÍO DE LAS CAÑAS"" DE LA COLONIA NUEVA 18 DE MARZO) / , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2384330.91 | 2384330.91 | 2384330.91 | 2384330.91 | 2384330.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871032, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2241352.44, importe_modificado:2241352.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210567/proyecto_INICIO, 1210567/proyecto_PROCESO, 1210567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081515 | BCN | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:129969.19}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Granjas Division Del Norte - 84785 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 84785 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CHAMISOS COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE PEDRO HERNANDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE TIENDA SUSANA, lon:-116.8764477, lat:32.54760458}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | 129969.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:389907.57, importe_modificado:389907.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219896/proyecto_INICIO, 1219896/proyecto_PROCESO, 1219896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081523 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En Preescolar Edouard Seguin Calle Rio Suchiate Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 48886 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 48886 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO EUFRATES Y CALLE RIO GRANDE, CALLE IZTAZIHUATL A UNA CUADRA DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO, lon:-116.9852583, lat:32.46776677}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-034, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:796622.65, importe_modificado:796622.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219904/proyecto_PROCESO, 1219904/proyecto_INICIO, 1219904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081670 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.0}} | Ampliacion De Vivienda - 48621 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 48621 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, SR. FERNANDO TURRENT LOPEZ C. GUADALUPE MORALES 134 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.0308717, lat:32.41051949}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76919 | 76919 | 76919 | 76919 | 76919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220051/proyecto_INICIO, 1220051/proyecto_PROCESO, 1220051/proyecto_FIN, 1220051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200890583 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:453908.0}} | Proyecto Ejecutivo De Blvd. Reforma Agraria, Tramo Corredor Norte - Sur A Blvd. El Rosario, Ejido Lazado Cardenas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056755-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-30 | 2017-04-01 | 453908 | 453908 | 453908 | 453908 | 453908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1513419, contratista:JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:453908.0, importe_modificado:453908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001704/proyecto_INICIO, 1001704/proyecto_FIN, 1001704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887924 | BCN | Proyecto de inversión | 32860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.286E7, modificado:3.286E7}} | Modernizacion Del Blvd. Manuel Gomez Morin, Del Blvd. Lazado Cardenas A Calle Braulio Maldonado En Mexicali | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010057019-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARBAJAL, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-30 | 2017-05-01 | 11757661.78 | 11757661.78 | 11757661.78 | 11757661.78 | 11757661.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CE-15-MXL-SI-88*, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:SIDUE-INFR, monto:8431261.5, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-CE-15-MXL-SI-90**, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:SIDUE-INFR, monto:1.4141839E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998726/proyecto_INICIO, 998726/proyecto_FIN, 998726/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101077266 | BCN | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.557287113E7}} | Ampliación De Aduana 488 M2, Centro De Reinserción Social De Ensenada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 3-5-1-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 15572871.13 | 15572871.13 | 15572871.13 | 15572871.13 | 15572871.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075353 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:425606.52}} | Suministro Y Colocación De Transformador Tipo Poste En El Cecyte Plantel Lázaro Cárdenas (02etc0025n) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058049-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LA JOYA (LA MESA), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201081455 | BCN | Proyecto de inversión | 1146746.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146746.39, modificado:1146746.32}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido Monterrey Deleg Bataquez - 5928 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5928 | N | 0 | 0 | 1579 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:161, direccion:CALLE VARIAS EJIDO MONTERREY, 21913 EJIDO MONTERREY (COLONIA BATÁQUEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE REGIDOR DUARTE, CALLE EMILIANO ZAPATA EL EJIDO ESTÁ LOCALIZADO EN EL KM VEINTE PUNTO VEINTIDOS HACIA EL ESTE DEL EN, lon:-115.070118, lat:32.54749221}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 1146746.32 | 1146746.32 | 1146263.49 | 1146263.49 | 1146263.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15, contratista:DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2091221.56, importe_modificado:2091221.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219836/proyecto_INICIO, 1219836/proyecto_PROCESO, 1219836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072617 | BCN | Proyecto de inversión | 1210739 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210739.0, modificado:1176775.67}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058685-2018-U128(1551) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EN LA CALLE ""SIGLO VIII"") / , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1176775.67 | 1176775.67 | 1176775.67 | 1176775.67 | 1176775.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898215, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3069025.78, importe_modificado:3069025.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209848/proyecto_INICIO, 1209848/proyecto_PROCESO, 1209848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972988 | BCN | Proyecto de inversión | 445548.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445548.67, modificado:445002.22}} | Electrificación Prolongación Manuel Sender Colonia Cañón De La Raza Delegación Cerro Colorado - 262216 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 262216 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL SENDER COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA R, lon:-116.9039543, lat:32.47113853}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 445002.22 | 445002.22 | 445002.22 | 445002.22 | 445002.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCI-020-DPT-125-DOC-098-AD-87, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:445002.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108068/proyecto_INICIO, 1108068/proyecto_PROCESO, 1108068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041196 | BCN | Proyecto de inversión | 3409000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409000.0, modificado:3312054.71}} | (Pavimentación De Calle Rio Papaloapan Entre Calle Primera Y Calle Quinta, En La Colonia Gonzalez Ortega) - 7060382 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE PRIMERA; 32.600043; -115.399387) (TERMINO: CALLE QUINTA; 32.600043; -115.394211), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3312054.71 | 3312054.71 | 3312054.71 | 3312054.71 | 3312054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E93-2017 T-PDR-16, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA SC DE RL, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:3217395.57, importe_modificado:3313371.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176276/proyecto_PROCESO, 1176276/proyecto_INICIO, 1176276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401043753 | BCN | Proyecto de inversión | 4676132.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676132.82, modificado:4676132.82}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 2 300 Al Km. 3 275 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057683-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1451 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 4676132.82 | 4676132.82 | 4676132.82 | 4676132.82 | 4676132.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CEABC-2017-016-OP-LP, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6680188.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16180101075678 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2374024.46}} | Normal Experimental Maestro Rafael Ramirez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU9010C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2366211.27 | 2366211.27 | 2330734.66 | 2330734.66 | 2330734.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401049247 | BCN | Proyecto de inversión | 4084432.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4084432.21, modificado:4084432.21}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De Diversas Calles (Fracc. Vivienda Magisterial), Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058161-2017-315-4T2017 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VIVIENDA MAGISTERIAL 37, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 3344875.28 | 3344875.28 | 3344875.28 | 3344875.28 | 3344875.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-59, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3955029.06, importe_modificado:4084432.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185448/proyecto_FIN, 1185448/proyecto_PROCESO, 1185448/proyecto_FIN, 1185448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170401049153 | BCN | Proyecto de inversión | 538870 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538870.0, modificado:538076.4}} | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples, Construccion De Circuito De Andador Deportivo Y Rehabilitacion De Modulo De Juegos Infantiles En Parque Publico, Fracc. Palmar De Santa Anita | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055531-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PALMAR DE SANTA ANITA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 538076.4 | 538076.4 | 538076.4 | 538076.4 | 538076.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1301829, contratista:COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:769813.79, importe_modificado:769020.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185338/proyecto_INICIO, 1185338/proyecto_FIN, 1185338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081470 | BCN | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:236456.5}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Viviendas De La Colonia Colinas De La Mesa - 140622 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 140622 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ARENA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE CINCO DE FEBRERO, lon:-116.9477465, lat:32.465054}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 236456.5 | 236456.5 | 236456.5 | 236456.5 | 236456.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-26, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:211737.78, importe_modificado:236456.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219851/proyecto_PROCESO, 1219851/proyecto_INICIO, 1219851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968156 | BCN | Proyecto de inversión | 205583.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205583.12, modificado:131873.04}} | Reposición De 100 Tomas Domiciliarias De Agua Potable En El Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), Del Municipio De Playas De Rosarito, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-022-OP-LP | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 131873.04 | 131873.04 | 131873.04 | 131873.04 | 131873.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968164 | BCN | Proyecto de inversión | 192443.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192443.89, modificado:187743.67}} | Reposición De 100 Tomas Domiciliarias De Agua Potable En El Distrito Florido (Zona Vii), Del Municipio De Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-024-OP-LP | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 187743.67 | 187743.67 | 187743.67 | 187743.67 | 187743.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300740484 | BCN | Proyecto de inversión | 5890655.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5890655.26, modificado:5890459.91}} | Ampliacion Del Acceso Carretero Mexicali - Tijuana, Entre El Blvr. Lazaro Cardenas Y El Blvr. Hector Teran Teran (Baja California) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010053167-2015-308-3T2016 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 5890459.91 | 5890459.91 | 5890459.91 | 5890459.91 | 5890459.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:975698, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5215224.48, importe_modificado:1.036712682E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} | {843491/proyecto_INICIO, 843491/proyecto_FIN, 843491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300741520 | BCN | Proyecto de inversión | 49153797 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9153797E7, modificado:4.8597905E7}} | Construcción De Puente Vehicular Centro Histórico -Puerta México (Brt Tijuana- ""Corredor 1 Puerta México-El Florido"") | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUM | 10010053009-2015-309-3T2016 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-02-17 | 2016-02-01 | 48597905 | 48597905 | 48597905 | 48597905 | 48597905 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2015-FONADIN-FM-LP-001, contratista:RIO TIJUANA CIA. CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4.9153797E7, importe_modificado:4.9153797E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {844742/proyecto_INICIO, 844742/proyecto_FIN, 844742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820432 | BCN | Proyecto de inversión | 18772 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18772.0, modificado:18693.02}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0445n), E.P. Emiliano Zapata, (02dpr0445n), Col. Prim | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056683-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PRIMO TAPIA, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 18693.02 | 18693.02 | 18693.02 | 18693.02 | 18693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {926097/proyecto_INICIO, 926097/proyecto_FIN, 926097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821274 | BCN | Proyecto de inversión | 117813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117813.0, modificado:114635.63}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, E.P. Frida Kahlo, | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOESQ | 10010056710-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:PAPALOTE, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-06 | 2017-04-01 | 114635.63 | 114635.63 | 114635.63 | 114635.63 | 114635.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331891, contratista:LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:493890.14, importe_modificado:487205.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927060/proyecto_INICIO, 927060/proyecto_FIN, 927060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818570 | BCN | Proyecto de inversión | 64870 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64870.0, modificado:64248.05}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0551x), E.P. Ignacio Ma | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056665-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 64248.05 | 64248.05 | 64248.05 | 64248.05 | 64248.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331770, contratista:JESUS GASTELUM ORTIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:492075.57, importe_modificado:492075.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923717/proyecto_INICIO, 923717/proyecto_FIN, 923717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889051 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Enrique Pestolozzi | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0032X | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153760.3 | 1153760.3 | 1153760.3 | 1153760.3 | 1153760.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056346 | BCN | Proyecto de inversión | 624407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624407.48, modificado:624407.45}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 572 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 572 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PABLO BONILLA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FELIPE ANGELES, lon:-117.0261233, lat:32.40983021}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | 624407.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-09, contratista:VIZLO, S. A. DE C. V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:397866.05, importe_modificado:357599.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-10, contratista:VIZLO, S. A. DE C. V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:266808.03, importe_modificado:266808.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193257/proyecto_INICIO, 1193257/proyecto_PROCESO, 1193257/proyecto_INICIO, 1193257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200897508 | BCN | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1244093.76}} | Suministro E Instalación De Luminarias En Bulevar Abelardo L. Rodriguez. - 7050629 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 7050629 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Calzada Abelardo L Rodriguez,,,21229,Mexicali,Baja California,Estados Unidos, lon:-115.4074239, lat:32.6712615}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1244093.76 | 1244093.76 | 1244093.76 | 1244093.76 | 1244093.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO802002999E202017, contratista:JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:777006.63, importe_modificado:1234086.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023311/proyecto_INICIO, 1023311/proyecto_PROCESO, 1023311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906223 | BCN | Proyecto de inversión | 393005.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393005.68, modificado:116684.92}} | Acondicionamiento De Área De Atención Ciudadana - 128103 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 128103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 116684.92 | 116684.92 | 116684.92 | 116684.92 | 116684.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TRES PORCIENTO, contratista:CARLOS ALBERTO BALLESTEROS INZUNZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:7697.76, importe_modificado:7697.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1032476/proyecto_PROCESO, 1032476/proyecto_FIN, 1032476/proyecto_PROCESO, 1032476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072642 | BCN | Proyecto de inversión | 1177300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177300.0, modificado:1164349.7}} | Infraestructura En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Ciudad Victoria, De Calle San Carlos A Calzada De Los Presidentes (Rio Nuevo).) / | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de obras municipal | 1408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIA TRAMO (RIO NUEVO); 32.650431; -115.484913) (TERMINA TRAMO (CALLE SAN CARLOS); 32.652076; -115.483765), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-25 | 2018-04-24 | 1144274.71 | 1108595.04 | 1090588.49 | 1090588.49 | 1090588.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E12-2018 T-PDR-2018-002, contratista:CIVISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:1085226.35, importe_modificado:1108595.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209873/proyecto_FIN, 1209873/proyecto_INICIO, 1209873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15170200886686 | BCN | Proyecto de inversión | 115708.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115708.02, modificado:59854.22}} | Construcción De Línea De Conducción De Línea Norte A Tanque De Regulación Tr02, Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057340-2015-76-2T2017 | N | 0 | 0 | 2870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-18 | 2017-11-01 | 59854.21 | 59854.21 | 59854.21 | 59854.21 | 59854.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201134637 | BCN | Proyecto de inversión | 2182333 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182333.0, modificado:2083404.96}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Calle Artículo 123, Zona Centro De La Ciudad De Tijuana (Luminarias Y Obras Complementarias) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058916-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-27 | 2018-11-01 | 2083404.96 | 2083404.96 | 2083404.96 | 2083404.96 | 2083404.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201134640 | BCN | Proyecto de inversión | 3379308 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379308.0, modificado:3379307.61}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Artículo 123, Zona Centro De La Ciudad De Tijuana (Baja Y Media Tensión) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010058899-2018-324-2T2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 3379307.6 | 3379307.6 | 3379307.6 | 3379307.6 | 3379307.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041865 | BCN | Proyecto de inversión | 2525521.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525521.21, modificado:2446726.07}} | Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Secundaria No. 87 Educacion En El Fraccionamiento Fovissste, Construccion De Comedor En Escuela Primaria Juan Escutia En El Fraccionamiento Fovissste, Y Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Melchor Ocampo En La Colonia Maestros Estatales - 5540819 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1053.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.641137; -115.454292) (32.641588; -115.454137) (32.632475; -115.44998), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2446726.07 | 2446726.07 | 2446726.07 | 2446726.07 | 2446726.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E45-2017 T-FORT17-023, contratista:COMERCIALIZADORA ALTREABO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2427479.82, importe_modificado:2942210.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.23}} | {1176945/proyecto_INICIO, 1176945/proyecto_PROCESO, 1176945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056335 | BCN | Proyecto de inversión | 108106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.5, modificado:93565.65}} | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 3386 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3386 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 2 Y CALLE FARAOM SARABIA, CALLE S, lon:-116.6547571, lat:32.54547546}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 93565.65 | 93565.65 | 93565.65 | 93565.65 | 93565.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:425615.85, importe_modificado:425615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193246/proyecto_INICIO, 1193246/proyecto_PROCESO, 1193246/proyecto_INICIO, 1193246/proyecto_FIN, 1193246/proyecto_INICIO, 1193246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077036 | BCN | Proyecto de inversión | 514789 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514789.0, modificado:514788.98}} | Reclutamiento, Formación Inicial, Formación Continua Y Evaluación De Los Elementos Que Conforman Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | 2-2-1-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 514788.98 | 514788.98 | 514788.98 | 514788.98 | 514788.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056345 | BCN | Proyecto de inversión | 499525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499525.98, modificado:489487.8}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 575 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 575 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELENA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REA Y CALLE PROMETEO, CALL, lon:-117.0352003, lat:32.40612162}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 489487.8 | 489487.8 | 489487.8 | 489487.8 | 489487.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ROS-FISE-18-03, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:489487.81, importe_modificado:489487.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193256/proyecto_INICIO, 1193256/proyecto_FIN, 1193256/proyecto_PROCESO, 1193256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056347 | BCN | Proyecto de inversión | 172884.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172884.55, modificado:159424.9}} | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Elpidio Sanchez Entre Jesus Castro Y Calle Gaspar Garcia Col Ampliación Plan Libertador - 526 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 526 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELPIDIO SANCHEZ AMPLIACION AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JU, lon:-117.0358495, lat:32.40961488}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 159424.9 | 159424.9 | 159424.9 | 159424.9 | 159424.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ROS-FISE-18-02, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:163542.21, importe_modificado:159424.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193258/proyecto_FIN, 1193258/proyecto_PROCESO, 1193258/proyecto_INICIO, 1193258/proyecto_FIN, 1193258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101076942 | BCN | Adquisición | 1114760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114760.0, modificado:0.0}} | Repetidor Digital Independiente - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública Municipal | FORTASEG 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00180101073266 | BCN | Proyecto de inversión | 3522144.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522144.03, modificado:0.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad En La Col Tomás Aquino) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1547 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE CIRCUNVALACIÓN; 32.525712; -116.989301) (FIN: CALZ. DEL TECNOLÓGICO; 32.528633; -116.987773), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.67}} | {1210497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101072411 | BCN | Proyecto de inversión | 5300077.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300077.93, modificado:5169404.8}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Calle Lagunilla) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4616.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO B: AV. DE LAS PRESAS ; 32.453496; -116.922364) (TRAMO A: CALLE STA. ELENA ; 32.450946; -116.926513), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5169404.8 | 5169404.8 | 5169404.8 | 5169404.8 | 5169404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-004, contratista:CONSTRUCCIONES JJL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3879663.09, importe_modificado:3879663.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4616.0}} | {1209642/proyecto_INICIO, 1209642/proyecto_PROCESO, 1209642/proyecto_FIN, 1209642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101070407 | BCN | Proyecto de inversión | 677801 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:677801.0, modificado:677801.0}} | Construcción De Cubierta Metálica De 456 M2 En Chancha De Usos Multiplen En Parque Público Club Rotario, Delegación San Felipe Ubicado En El Municipio De Mexicali, Baja California / 2017-19-03-0642 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058331-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN FELIPE B.CFA., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 677723.2 | 677723.2 | 677723.2 | 677723.2 | 677723.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072003 | BCN | Proyecto de inversión | 4214589.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214589.67, modificado:0.0}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 2 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058661-2018-U128(1460) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:TRAMO EJIDO NUEVO LEÓN A EJIDO SALTILLO) /, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930891, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3948509.22, importe_modificado:3948509.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101071732 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2926035.49}} | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Amanecer) / | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(PUNTO A: AVENIDA AMANECER; 32.490605; -117.082221) (PUNTO B: CALLE SIN NOMBRE; 32.491814; -117.079498), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2926035.49 | 2926035.49 | 2926035.49 | 2926035.49 | 2926035.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-006, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:2396080.98, importe_modificado:2396080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3261.0}} | {1208963/proyecto_INICIO, 1208963/proyecto_PROCESO, 1208963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101070297 | BCN | Proyecto de inversión | 7345120 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7345120.0, modificado:7345119.62}} | Reconstrucción De 15030 Metros Cuadrados De Pavimento De Concreto Asfaltico En Avenida Ensenada, De Calle Mar Caribe A Calle Mar De Cortés, En El Poblado San Felipe, Municipio De Mexicali, Baja California. / 2017-19-02-0394 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-19-02-0394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Ensenada,,,21100,San Felípe,Baja California,Mexico, lon:-114.8434516, lat:31.0235589}} | 2018-01-01 |  | 7345119.62 | 7345119.62 | 7345119.62 | 7345119.62 | 7345119.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E31-2017 T-FONDO MINERO17-01, contratista:CONSTRUCTORA OSAL,S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:5172827.3, importe_modificado:7345120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15030.0}} | {1207526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073283 | BCN | Proyecto de inversión | 2183559.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183559.22, modificado:2122306.58}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Calle ""Del Tifón"") / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058717-2018-U128(1582) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DEL TIFON TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2122306.58 | 2122306.58 | 2122306.58 | 2122306.58 | 2122306.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902831, contratista:CONSTRUCCION MTTO.DE PAVIMENTACION,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3104214.72, importe_modificado:3104214.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210514/proyecto_INICIO, 1210514/proyecto_FIN, 1210514/proyecto_PROCESO, 1210514/proyecto_FIN, 1210514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074486 | BCN | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1649999.99}} | Terminación De La Construcción De Barda Perímetral (Lado Oeste) En El Cobach Plantel Maestro José Vasconcelos Calderón (02ecb0031i) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057855-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 2754 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 1649999.99 | 1649999.99 | 1649999.99 | 1649999.99 | 1649999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081499 | BCN | Acción | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:297189.68}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 103805 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 103805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 297189.68 | 297189.68 | 297189.68 | 297189.68 | 297189.68 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ADQ-2018-AD-073, contratista:RENTA TUR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1299999.87, importe_modificado:1299999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1219880/proyecto_INICIO, 1219880/proyecto_FIN, 1219880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072012 | BCN | Proyecto de inversión | 6183003.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6183003.72, modificado:6008387.17}} | Infraestructura Municipal // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Elena Ames Gilbert Y Cuero De Venados Sur .) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Elena Ames Gilbert y Cuero de venados sur, Playas de Rosarito , lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6008387.17 | 6008387.17 | 6008387.17 | 6008387.17 | 5249530.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 05, contratista:CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:5880572.38, importe_modificado:5880572.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.0}} | {1209243/proyecto_INICIO, 1209243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081640 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76191.0}} | Ampliacion De Vivienda - 44285 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 44285 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MUJERES FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, SRA. ERIKA JIMENEZ MELO C. ISLA MUJERES 21 FRACC. LOMAS DE CORONADO, lon:-117.040478, lat:32.34480368}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220021/proyecto_INICIO, 1220021/proyecto_FIN, 1220021/proyecto_INICIO, 1220021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081554 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hermandad Colonia Cerro Colorado Iv Secc Delegación Cerro Colorado - 33637 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33637 | N | 0 | 0 | 858 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HERMANDAD COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ATRAS DE ESCUELA PREESCOLAR CONAFE, lon:-116.8889555, lat:32.4715908}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-021, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:285397.07, importe_modificado:285397.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219935/proyecto_INICIO, 1219935/proyecto_PROCESO, 1219935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200902391 | BCN | Proyecto de inversión | 882060.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882060.24, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Cubierta Del Gimnasio Municipal - 5758567 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5758567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:32.56871; -116.642683, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-TEC-FORTALECE-17-01, contratista:ACOSTA RODRÍGUEZ EMANUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:793686.48, importe_modificado:793686.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1028194/proyecto_PROCESO, 1028194/proyecto_FIN, 1028194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170300968229 | BCN | Proyecto de inversión | 5613765.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5613765.11, modificado:5266741.91}} | Construcción Tanque Metálico De Regulación Monte Bello; Con Capacidad De Regulación De 1500 M³, En El Municipio De Tijuana, B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-031-OP-LP | N | 0 | 0 | 15546 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-01 |  | 5266741.91 | 5266741.91 | 5266741.91 | 5266741.91 | 5266741.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972891 | BCN | Proyecto de inversión | 1236458.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236458.8, modificado:1286450.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chihuahua Deleg Cerro Prieto - 284356 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 284356 | N | 0 | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:158, direccion:EJIDO CHIHUAHUA, 21700 EJIDO CHIHUAHUA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS HACIA EL SUR LA CARRETERA ESTATAL NUMERO UNO, lon:-115.2374547, lat:32.48258561}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1286450 | 1286450 | 1268922.74 | 1268922.74 | 1268922.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-035-2017, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1136458.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107971/proyecto_INICIO, 1107971/proyecto_PROCESO, 1107971/proyecto_INICIO, 1107971/proyecto_PROCESO, 1107971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707157 | BCN | Proyecto de inversión | 498479.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498479.82, modificado:498479.82}} | Barda Perimetral Prim. Rosa Elena Espinosa Zepeda - 85519 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85519 | N | 0 | 0 | 898 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLAS DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS VILLAS DEL REY, lon:-116.5624169, lat:31.78950215}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 498479.82 | 498479.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-08, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:498479.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300741898 | BCN | Proyecto de inversión | 3693135.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693135.43, modificado:3561308.48}} | ""Pavimentacion Integral Con Concreto Asfaltico En La Colonia Hidalgo"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010055845-2016-365-3T2016 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HIDALGO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-05-18 | 2016-09-01 | 3561308.48 | 3561308.48 | 3561308.48 | 3561308.48 | 3561308.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1050988, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3549984.67, importe_modificado:3563893.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {845208/proyecto_INICIO, 845208/proyecto_FIN, 845208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400613529 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:642466.0}} | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular En Garita Otay I (Salida De Vehiculos De Carga) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010054523-2015-309-4T2015 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:OTAY GARITA DE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-02-29 | 2016-08-01 | 642466 | 642466 | 642466 | 642466 | 642466 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-15-TIJ-SI-156, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:642466.0, importe_modificado:642466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} | {687937/proyecto_INICIO, 687937/proyecto_FIN, 687937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056279 | BCN | Proyecto de inversión | 1710225.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710225.96, modificado:1635451.2}} | Mejoramiento De Vivienda Doce Cuartos Dormitorio Guadalupe Victoria - 10759 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10759 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y ,, lon:-115.1033161, lat:32.2958849}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1635451.2 | 1635451.2 | 1635451.2 | 1635451.2 | 1635451.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-05, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:459824.2, importe_modificado:545150.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-09, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:459824.2, importe_modificado:545150.4}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-07, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:459824.2, importe_modificado:545150.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193190/proyecto_INICIO, 1193190/proyecto_PROCESO, 1193190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056246 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:104680.4}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Santa Fe De Braulio Maldonado - 6617 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6617 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE 29 DE DICIEMBRE COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA LIBERTAD, , lon:-115.9763549, lat:30.6792812}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 104680.4 | 104680.4 | 104680.4 | 104680.4 | 104680.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:303972.27, importe_modificado:312221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193157/proyecto_INICIO, 1193157/proyecto_PROCESO, 1193157/proyecto_FIN, 1193157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839271 | BCN | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.642880303E7}} | Reconstruccion Y Modernizacion De Puente Peatonal Y Vehicular En Rio Tecate Km. 1 900 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056895-2017-206-1T2017 | N | 0 | 0 | 14500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RINCON TECATE, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-04-26 | 2017-12-01 | 16428803.03 | 16428803.03 | 16428803.03 | 16428803.03 | 16428803.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1295043, contratista:CONSTRUCTORA GUSA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.248484488E7, importe_modificado:1.650487753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947303/proyecto_PROCESO, 947303/proyecto_FIN, 947303/proyecto_PROCESO, 947303/proyecto_INICIO, 947303/proyecto_PROCESO, 947303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068558 | BCN | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:614399.09}} | Construcción De 1 Aula Didactica En La E.P. Calmecac (02dpb0075k) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057940-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN VICENTE, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 614399.09 | 614399.09 | 614399.09 | 614399.09 | 614399.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889205 | BCN | Proyecto de inversión | 284832 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284832.0, modificado:279135.35}} | Adaptación Y Equipamiento Del Parque Leona Vicario Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Ensenada (San Quintin) Baja California.Asistencia Social Y Servicios Comunitariossan Quintin | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010057362-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1551966, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA E Y G, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:279135.36, importe_modificado:279135.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000180/proyecto_PROCESO, 1000180/proyecto_INICIO, 1000180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903646 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Jardin De Niños Carlos A Carillo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0181E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.3 | 1057692.3 | 882357.12 | 882357.12 | 882357.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200723338 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar Prim. Felipa Hirales Carballo C. Aseguradores Y C. Olivo S/N Terrazas Del Gallo - 85340 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85340 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ASEGURADORES FRACCIONAMIENTO TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE OLIVO, CALLE ALFAREROS EL COMEDOR ESCOLAR SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO EN LA COLONIA TERRAZAS DEL , lon:-116.568425, lat:31.85734376}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-15, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100838636 | BCN | Proyecto de inversión | 895950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895950.0, modificado:864246.1}} | 2dpr0263e E.P. Manuel S. Hidalgo, Construccion De Sombra Metalica En Explanada, Col. Cuauhtemoc Norte | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056172-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CUAUHTEMOC NORTE, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-05-25 | 2017-08-01 | 864246.1 | 864246.1 | 864246.1 | 864246.1 | 864246.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888964 | BCN | Proyecto de inversión | 3357081.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357081.45, modificado:336669.49}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Mango Y Avenida Azucenas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057270-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:JARDIN DORADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 336669.49 | 336669.49 | 336669.49 | 336669.49 | 336669.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-42, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5167514.74, importe_modificado:5312324.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999900/proyecto_PROCESO, 999900/proyecto_FIN, 999900/proyecto_INICIO, 999900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891464 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Rafael Ramirez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0207M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 861326.84 | 861326.84 | 861326.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200896724 | BCN | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación De Concreto Hidraúlico De Calle La Purísima En La Colonia Buenos Aires Sur - 5591680 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5591680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Inicio calle Todos los Santos; 32.507672; -116.901526 Fin calle Cedros; 32.507527; -116.899509, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870277, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3115827.27, importe_modificado:3115827.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022527/proyecto_INICIO, 1022527/proyecto_FIN, 1022527/proyecto_PROCESO, 1022527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400820337 | BCN | Proyecto de inversión | 11781 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11781.0, modificado:10480.57}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0183t), E.P. Salvador Varela, Col. Machado Norte | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056674-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MACHADO NORTE, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 10480.57 | 10480.57 | 10480.57 | 10480.57 | 10480.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925961/proyecto_INICIO, 925961/proyecto_FIN, 925961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819537 | BCN | Proyecto de inversión | 126026 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126026.0, modificado:125886.95}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02ees0051u), E.S. Gral. No. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056670-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:RESIDENCIAL DEL BOSQUE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 125886.95 | 125886.95 | 125886.95 | 125886.95 | 125886.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331670, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:486484.15, importe_modificado:486484.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {924988/proyecto_INICIO, 924988/proyecto_FIN, 924988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817280 | BCN | Proyecto de inversión | 24628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24628.0, modificado:24273.19}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02des0013s), E.S. Gral. Jesus Reyes Heroles, Col. Pueblo Nuevo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056596-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 24273.19 | 24273.19 | 24273.19 | 24273.19 | 24273.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1318947, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS S DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:474989.21, importe_modificado:474989.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922170/proyecto_INICIO, 922170/proyecto_FIN, 922170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819737 | BCN | Proyecto de inversión | 237449 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237449.0, modificado:236127.91}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02etv0039e), E. Telesecundar | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056641-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL NIÑO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 236127.91 | 236127.91 | 236127.91 | 236127.91 | 236127.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331770, contratista:JESUS GASTELUM ORTIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:492075.57, importe_modificado:492075.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925247/proyecto_INICIO, 925247/proyecto_FIN, 925247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839676 | BCN | Proyecto de inversión | 522637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522637.5, modificado:508262.53}} | Construccion De Cerco Perimetral En Unidad Deportiva, Col. Villafontana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056279-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VILLA FONTANA 1RA. SECC., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 508262.53 | 508262.53 | 508262.53 | 508262.53 | 508262.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839379 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2448363.5}} | Rehabilitacion De Vialidad Rio Alamar (Barreras De Proteccion, Alumbrado Publico Y Señalamiento) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056892-2017-206-1T2017 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alamar Sur,,,22110,Tijuana,Baja California,México, lon:-116.9605194, lat:32.514342}} | 2017-03-01 | 2017-05-01 | 2448363.5 | 2448363.5 | 2448363.5 | 2448363.5 | 2448363.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FM-16-TIJ-39, contratista:MEPAV CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:SIDUE, monto:3480620.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947423/proyecto_PROCESO, 947423/proyecto_FIN, 947423/proyecto_INICIO, 947423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839885 | BCN | Proyecto de inversión | 497750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497750.0, modificado:484593.48}} | Pavimentacion En Calle Ejercito Nacional, Col. Simon Bolivar | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056322-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SIMON BOLIVAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 484593.48 | 484593.48 | 484593.48 | 484593.48 | 484593.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967781 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Leopoldo Zea | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE B C | 02DPR0095Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1114025.73 | 1114025.73 | 1114025.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818637 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:35902.4}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02dpr0282t), E.P. Miguel Aleman Valdez, Ej. Nueva Coloni | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056616-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:NUEVA COLONIA HINDU, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923790/proyecto_INICIO, 923790/proyecto_FIN, 923790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817571 | BCN | Proyecto de inversión | 240593 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240593.0, modificado:238811.09}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02dpr0130o), E.P. Gral. Teniente Andres Arreola, Col. Pueblo Nuev | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056591-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 238811.09 | 238811.09 | 238811.09 | 238811.09 | 238811.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1318947, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS S DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:474989.21, importe_modificado:474989.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922494/proyecto_INICIO, 922494/proyecto_FIN, 922494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200898338 | BCN | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Escuela Primaria Artículo 3ro._X000d__X000d_ - 5769562 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5769562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.601042; -115.395209, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201135836 | BCN | Proyecto de inversión | 1285694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285694.36, modificado:0.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tecate, Baja California // (Pavimentación En Calle Benito Juárez, En El Municipio De Tecate, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010058974-2018 | N | 0 | 0 | 872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. EL MIRADOR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934393, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:676112.96, importe_modificado:676112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274811/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00180201137801 | BCN | Proyecto de inversión | 3993000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tanque Regulador Tr02 De 1,500 M³ De Capacidad, Poblado Lázaro Cárdenas Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058803-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 4842 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-07 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00180201137739 | BCN | Proyecto de inversión | 10518600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05186E7, modificado:8293549.28}} | Construcción De Línea De Conducción Norte, Tramo Del Km 4 450 Al Km 6 850 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058805-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 17354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-07 | 2018-12-01 | 8293549.28 | 8293549.28 | 8293549.28 | 8293549.28 | 8293549.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150400609966 | BCN | Proyecto de inversión | 989466.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989466.24, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En El Fracc. Insurgentes Oeste | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010054036-2015-305-4T2015 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INSURGENTES OESTE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-12-21 | 2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {683579/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200701554 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Ignacio Allende En Calle C Y D Entre D Y F - 84547 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84547 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C Y D EJIDO RUIZ CORTINES, 22933 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE F, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE C Y D EN EX EJIDO RUIZ CORTINEZ, lon:-116.5933803, lat:31.89202471}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-02, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200723336 | BCN | Proyecto de inversión | 157250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157250.0, modificado:157250.0}} | Reposicion De Linea De Drenaje En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84732 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84732 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE CALLE POLONIA Y ETIOPIA LAS L, lon:-116.5885192, lat:31.88550225}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 157250 | 157250 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13, contratista:ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:389900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717734 | BCN | Proyecto de inversión | 247080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247080.0, modificado:247080.0}} | Continuacion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Gral. Fermin Omaña Entre C. Ignacio Maya Y Refugio Torres - 83650 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83650 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FERMIN OMAÑA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE REFUGIO TORRES, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS, lon:-116.6397074, lat:31.88512419}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 247080 | 247080 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-11, contratista:BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:247080.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041793 | BCN | Proyecto de inversión | 52475 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52475.0, modificado:51002.73}} | (Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Luminarias En El Parque Publico Benito Juarez, En La Colonia Gonzalez Ortega.) - 7050089 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.592324; -115.393889), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 51002.73 | 51002.73 | 51002.73 | 51002.73 | 51002.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E38, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:51002.99, importe_modificado:51002.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176873/proyecto_FIN, 1176873/proyecto_PROCESO, 1176873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821180 | BCN | Proyecto de inversión | 35343 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35343.0, modificado:33664.55}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02epr0349j), E.P. Ejido Mazatlan, Col. Lucio Blanco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056688-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 33664.55 | 33664.55 | 33664.55 | 33664.55 | 33664.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {926945/proyecto_INICIO, 926945/proyecto_FIN, 926945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101071798 | BCN | Proyecto de inversión | 1828387.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828387.51, modificado:1777098.08}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058703-2018-U128(1573) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DE LA CALLE 3 NORTE) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1777098.08 | 1777098.08 | 1777098.08 | 1777098.08 | 1777098.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974501, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1751183.15, importe_modificado:1751183.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209029/proyecto_INICIO, 1209029/proyecto_PROCESO, 1209029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056305 | BCN | Proyecto de inversión | 108106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.5, modificado:72652.68}} | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Rincon Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 3406 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3406 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 2 Y BRECHA ARROYO ALAMAR, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.6646261, lat:32.54727731}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 72652.68 | 72652.68 | 72652.68 | 72652.68 | 72652.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:425615.85, importe_modificado:425615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193216/proyecto_FIN, 1193216/proyecto_INICIO, 1193216/proyecto_FIN, 1193216/proyecto_PROCESO, 1193216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072888 | BCN | Proyecto de inversión | 3917382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917382.39, modificado:3807492.85}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | JUEBC | 10010058637-2018-U128-(1444) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AV. RIÓ TEHUANTEPEC, AV. RIÓ GRIJALVA, AV. RÍO USUMACINTA Y C. TRECEAVA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3807492.85 | 3807492.85 | 3807492.85 | 3807492.85 | 3807492.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820563, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3654653.92, importe_modificado:3654653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210119/proyecto_PROCESO, 1210119/proyecto_INICIO, 1210119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074454 | BCN | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49997.21}} | Reparacion Estructural En La E.P. 14 De Marzo De 1903 (02epr0262e) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058001-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VOLUNTAD, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 49997.21 | 49997.21 | 49997.21 | 49997.21 | 49997.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:INIFE, monto:749997.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074507 | BCN | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:810907.12}} | Construccion De Aula Y Reparacion Estructural De 1 Aula, Modulo Sanitario Y Direccion En El J.N. Maria Lavalle Urbina (02djn0548t) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058055-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CONSTITUCION, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-03-08 | 2018-05-01 | 810907.12 | 810907.12 | 810907.12 | 810907.12 | 810907.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300957101 | BCN | Proyecto de inversión | 2999129.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999129.31, modificado:2932597.02}} | Construccion De Taller Didactico Para La Industrializacion De Carnes En El Cbta No. 41 (Primera Etapa), En El Ejido Tehuantepec - 5522998 - 4733 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.558099; -115.023798), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2932597.02 | 2932597.02 | 2932597.02 | 2932597.02 | 2932597.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E29-2017 T-FORT17-018, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2819104.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {1090865/proyecto_PROCESO, 1090865/proyecto_INICIO, 1090865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972887 | BCN | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Actualizacion Del Padron Catastral Primera Etapa - 211542 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA | 211542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 500000 | 500000 | 489268.37 | 489268.37 | 489268.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1107967/proyecto_PROCESO, 1107967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973040 | BCN | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:340656.18}} | Dsenaje Pluvial En Calle Arroyo De La Colonia Las Torres Parte Baja Delegacion Otay Centenario - 115968 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115968 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO COLONIA LAS TORRES PARTE BAJA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE PENELOPE ENTRANDO D, lon:-116.8943725, lat:32.53782612}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 340656.18 | 340656.18 | 340656.18 | 340656.18 | 340656.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-091-AD-60, contratista:LUIS DAVID HERNÁNDEZ LEÓN , convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:340656.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108120/proyecto_INICIO, 1108120/proyecto_PROCESO, 1108120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968179 | BCN | Proyecto de inversión | 419050 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419050.0, modificado:392419.46}} | Instalación De 2500 Medidores De Agua Potable De 19 Mm (3/4"") De Diámetro En El Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), Del Municipio De Playas De Rosarito, B. C | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA | PRODDER-CESPT-2017-025-OP-LP | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-10 |  | 392419.46 | 392419.46 | 392419.46 | 392419.46 | 392419.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2746.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685148 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Telesecundaria 120 En El Ejido 27 De Enero - 86252 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86252 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3122, direccion:AVENIDA SINALOA EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO 27 DE ENERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 120 EN EL EJIDO 27 DE ENERO, lon:-116.1948434, lat:31.09228031}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-36, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300741596 | BCN | Proyecto de inversión | 1248750 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248750.0, modificado:696812.0}} | Elaboracion De Proyecto Estructural Para La Construccion Del Nodo Vial En Corredor Norte - Sur (Blvr. Acapulco) Entronque Con Blvr. Cuauhtemoc Sur | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010053020-2015-309-3T2016 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:DEL PRADO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 696812 | 696812 | 696812 | 696812 | 696812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:971308, contratista:PTCINGENIERIA, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:696812.0, importe_modificado:696812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {844834/proyecto_INICIO, 844834/proyecto_FIN, 844834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300740590 | BCN | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitacion De Arena De Rodeo Y Kiosco, La Mision | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIME | 10010055868-2016-201-3T2016 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:FRACC. LA MISION, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-04 | 2017-04-01 | 4418513.44 | 4418513.44 | 4418513.44 | 4418513.44 | 4418513.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1264808, contratista:DALEXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5271621.86, importe_modificado:6000005.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {843616/proyecto_INICIO, 843616/proyecto_FIN, 843616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817255 | BCN | Proyecto de inversión | 68724 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68724.0, modificado:68684.41}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02etv0084r), E. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056703-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MANEADERO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 68684.41 | 68684.41 | 68684.41 | 68684.41 | 68684.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332940, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:566163.0, importe_modificado:566496.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922143/proyecto_INICIO, 922143/proyecto_FIN, 922143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821265 | BCN | Proyecto de inversión | 107995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107995.0, modificado:107946.58}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02ejn0098e), J.N | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOESQ | 10010056713-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LAZARO CARDENAS, COL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-06 | 2017-04-01 | 107946.58 | 107946.58 | 107946.58 | 107946.58 | 107946.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331891, contratista:LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:493890.14, importe_modificado:487205.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927049/proyecto_INICIO, 927049/proyecto_FIN, 927049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081516 | BCN | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:129969.17}} | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Vivienda De La Colonia Nido De Las Aguilas - 84723 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 84723 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE CONDOR CARCA DE IGLESIA MISIONERA FUENTE DE AGUA VIVA, lon:-116.8829346, lat:32.55321065}} | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 129969.17 | 129969.17 | 129969.17 | 129969.17 | 129969.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:389907.57, importe_modificado:389907.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219897/proyecto_PROCESO, 1219897/proyecto_INICIO, 1219897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300962930 | BCN | Proyecto de inversión | 4004968.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004968.27, modificado:3892492.47}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Bulevar Venustiano Carranza, De Bulevar Lázaro Cárdenas Hasta Avenida San Pedro Mezquital. - 5516683 - 4667 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:21790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(DE LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA SAN PEDRO MEZQUIT; 32.614111; -115.405326), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3892492.47 | 3892492.47 | 3892492.47 | 3892492.47 | 3892492.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E15-2017, contratista:CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXCICALI, monto:3584720.68, importe_modificado:3892492.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21790.0}} | {1096694/proyecto_PROCESO, 1096694/proyecto_INICIO, 1096694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14140100285065 | BCN | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:59810.53}} | Adquisicion De Mobiliario De Oficina Y De Estanteria Para Espacios Educativos Nuevos En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | 10010048756-2014-112-1T2014 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 59810.53 | 59810.53 | 59810.53 | 59810.53 | 59810.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {289315/proyecto_INICIO, 289315/proyecto_FIN, 289315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200696044 | BCN | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Delegacion San Quintin - 84543 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84543 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO VALLEJO Y CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, lon:-115.9300631, lat:30.52614437}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-14, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200690563 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:577804.69}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Revolucion En San Antonio Necua Valle De Guadalupe - 85619 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85619 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1266, direccion:CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO SAN ANTONIO NECUA, 22750 SAN ANTONIO NECUA (CAÑADA DE LOS ENCINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN SAN ANTONIO , lon:-116.4997096, lat:32.10556841}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 577804.69 | 577804.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-03, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:577804.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081574 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Francisco Gabilondo Soler Tm Y Junipero Serra Tv Colonia Terrazas Del Valle Ii La Presa Este - 92723 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 92723 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE HACIENDA LOS PINOS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS DELICIAS Y CALLE HDA DE SAN ANGEL, PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER T.M. Y JUNIPERO SERRA T.V., lon:-116.8225483, lat:32.48898048}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-041, contratista:SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:860483.06, importe_modificado:860483.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219955/proyecto_PROCESO, 1219955/proyecto_INICIO, 1219955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081466 | BCN | Proyecto de inversión | 650797.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650797.65, modificado:650797.65}} | Construccion De Electrificacion En Calle Benito Juarez Colonia Maclovio Rojas Delegacion La Presa Este - 34784 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34784 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:723, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDO MACLOVIO ROJAS, 22254 MACLOVIO ROJAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, A UNA CUADRA DE CAMPO DE FUTBOL, lon:-116.8055545, lat:32.47169052}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 650797.65 | 650797.65 | 650797.65 | 650797.65 | 650797.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3637004.58, importe_modificado:3637004.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219847/proyecto_INICIO, 1219847/proyecto_PROCESO, 1219847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14140300366479 | BCN | Proyecto de inversión | 27693482.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.769348278E7, modificado:0.0}} | Plaza 11 De Julio En Tijuana, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010049500-2014-223-3T2014 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2014-12-24 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {372728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN15150200513228 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:308166.95}} | Pavimentación De Acceso A Popotla Rosarito B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010052722-2015-67-2T2015 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 308166.95 | 308166.95 | 308166.95 | 308166.95 | 308166.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200723332 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vee Skua Su Kuachi En Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85272 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85272 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEE SKUA SU KUACHI EN EL EJIDO EMILIANO ZAPAT, lon:-116.0069351, lat:30.76617025}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-35, contratista:JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300739990 | BCN | Proyecto de inversión | 925743 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925743.0, modificado:771452.7}} | Elaboracion De Estudio Climatologico Aeronautico De Sitio Para La Construccion Del Nuevo Aeropuerto Internacional En Ojos Negros, Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010052975-2015-76-3T2016 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARRET. ENSENADA OJOS NEGROS, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-05-25 | 2016-08-01 | 308581.04 | 308581.04 | 308581.04 | 308581.04 | 308581.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200707147 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Benito Juarez En Vicente Guerrero - 85351 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85351 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE E PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELPIDIO BERLANGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN VICENTE GUERRERO, lon:-115.9849005, lat:30.73337182}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-32, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200712474 | BCN | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Electrificacion En Calle San Ramon Entre San Luis Y San Francisco Colonia Todos Santos - 85658 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85658 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, NINGUNO NINGUNO LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN RAMON ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN LUIS COLONIA TO, lon:-116.5590266, lat:31.7742943}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13, contratista:CARLOS MANUEL ADAME MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:253330.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819742 | BCN | Proyecto de inversión | 6008800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6008800.0, modificado:6008799.98}} | Construccion De Plaza Artesanal, En Centro Social Civico Y Cultural, Riviera Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | DIME | 10010056722-2016-202-4T2016 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-29 | 2017-07-01 | 6008799.98 | 6008799.98 | 6008799.98 | 6008799.98 | 6008799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1289115, contratista:GENERACION CIMARRON SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5101584.75, importe_modificado:6043367.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {925252/proyecto_PROCESO, 925252/proyecto_FIN, 925252/proyecto_INICIO, 925252/proyecto_FIN, 925252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160200676316 | BCN | Proyecto de inversión | 522879.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522879.84, modificado:518447.3}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Del Hospital | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010055031-2015-67-2T2016 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE DEL HOSPITAL MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-04-19 | 2016-06-01 | 518447.3 | 518447.3 | 518447.3 | 518447.3 | 518447.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-AGI-15-MXL-SI-109, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:522879.84, importe_modificado:522879.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {775929/proyecto_INICIO, 775929/proyecto_FIN, 775929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899984 | BCN | Proyecto de inversión | 1745143.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745143.64, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En La Calle Geminis - 5739153 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5739153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:término calle El Cochero ; 32.490737; -117.056558 incio calle cerrada; 32.490728; -117.057309, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1588730, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3734249.75, importe_modificado:3926191.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025787/proyecto_PROCESO, 1025787/proyecto_INICIO, 1025787/proyecto_FIN, 1025787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200899173 | BCN | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Primaria General Estado De Baja California (02epr0173l)_X000d_ - 5769464 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5769464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.590683; -115.393782, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200889227 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153756.99}} | Escuela Jardin De Niños Francisco I Madero | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN00190M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-11-01 | 1153756.96 | 1153756.96 | 1104591.35 | 1104591.35 | 1104591.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892206 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Jose Ma Morelos Y Pavon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0056G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136030 | BCN | Proyecto de inversión | 3186110.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186110.82, modificado:3186110.82}} | Infraestructura Municipal En Mexicali, Baja California // (Rehabil De La Carretera Estatal No. 8, Tramo Entre Entronque Ejido Villahermosa (Km 30 346) Hacia Entronque Ejido Mérida (Km 31 786)) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058952-2018 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO VILLAHERMOSA ENTRONQUE EJIDO MÉRIDA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3097655.74 | 3097655.74 | 3097655.74 | 2492657.67 | 2492657.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977272, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2980781.24, importe_modificado:3097655.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1275005/proyecto_INICIO, 1275005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136472 | BCN | Proyecto de inversión | 4207153.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207153.69, modificado:4207153.69}} | Infraestructura Municipal En Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico C. Juan Sarabia, Av. Manuel Juárez, Av. Francisco P. González Y C. Esteban Baca Calderón De Ensenada) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058962-2018 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4090351.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | 3732517.56 | 3732517.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937819, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4047938.84, importe_modificado:4047938.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1275448/proyecto_PROCESO, 1275448/proyecto_INICIO, 1275448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN12140200334418 | BCN | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:335195.24}} | Construccion De Muro De Contencion Para La Escuela 02epr0424z E.P. 15 De Septiembre | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010048053-2012-53-2T2014 | N | 0 | 0 | 1023 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIANO MATAMOROS CENTRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2014-07-03 | 2014-09-01 | 335195.24 | 335195.24 | 335195.24 | 335195.24 | 335195.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {339953/proyecto_INICIO, 339953/proyecto_FIN, 339953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401044583 | BCN | Proyecto de inversión | 1188782.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188782.42, modificado:0.0}} | Pavimento Economico En Avenida Emiliano Zapata Entre Calle Alberto Jimenez Y Calle Felipa Velazquez Viuda De Arellano, En El Ejido Islas Agrarias. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010055487-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ISLAS AGRARIAS A, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-12 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180115/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401048422 | BCN | Proyecto de inversión | 4918400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918400.0, modificado:4918400.0}} | Reconstruccion De 7000 M2 De Pavimenti De Concreto Asfaltico En Calle Mar De Cortes Y 2990 M2 De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Mar Bermejo | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | FONDO MINERO 17 -003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico, lon:-114.8352311, lat:31.0149714}} | 2017-11-07 |  | 4918400 | 4918400 | 4753441.67 | 4753441.67 | 4753441.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E1-2018, contratista:CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN, monto:3687411.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9990.0}} | {1184550/proyecto_INICIO, 1184550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056288 | BCN | Proyecto de inversión | 427556.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427556.48, modificado:351480.57}} | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Col Los Gavilanes Tercera Seccion - 17382 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 17382 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:CALLE ACAPULCO COLONIA LOS GAVILANES SECCIÓN 3, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MUERTO Y CALLE MAR DORICO, CALLE GUAYMAS, lon:-114.8402167, lat:31.03468175}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 351480.57 | 351480.57 | 351480.57 | 351480.57 | 351480.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-MXL-FISE-18-01, contratista:DESARROLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:351480.58, importe_modificado:351480.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193199/proyecto_INICIO, 1193199/proyecto_PROCESO, 1193199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056298 | BCN | Proyecto de inversión | 64863.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64863.9, modificado:53169.27}} | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Rancho Santa Fe En El Municipio De Tecate Bc - 3459 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 3459 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL TUNEL, lon:-116.6075918, lat:32.55623944}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 53169.27 | 53169.27 | 53169.27 | 53169.27 | 53169.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:457940.67, importe_modificado:457940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193209/proyecto_INICIO, 1193209/proyecto_PROCESO, 1193209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056336 | BCN | Proyecto de inversión | 984392 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984392.0, modificado:977686.2}} | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Isidro Flores Fracionamiento Las Torres En El Municipio De Tecate Bc Entre Calles C Mata Y - 164 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 164 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE ISIDRO FLORES FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C. MATA Y CALLE B. BORRARIZ, CALLE FARA, lon:-116.6541939, lat:32.54671508}} | 2018-03-01 | 2018-10-30 | 977686.2 | 977686.2 | 977686.2 | 977686.2 | 977686.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:977686.19, importe_modificado:977686.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193247/proyecto_INICIO, 1193247/proyecto_PROCESO, 1193247/proyecto_FIN, 1193247/proyecto_PROCESO, 1193247/proyecto_FIN, 1193247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101072627 | BCN | Proyecto de inversión | 1284111.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284111.44, modificado:1248089.91}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle ""Granja El Tecolote"") / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058672-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE MIGUEL HIDALGO; 32.452519; -116.995139) (FIN: CALLE DEL PAVO; 32.450588; -116.994781), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902761, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1419961.1, importe_modificado:1419961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209858/proyecto_PROCESO, 1209858/proyecto_INICIO, 1209858/proyecto_FIN, 1209858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839528 | BCN | Proyecto de inversión | 218159.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218159.84, modificado:207281.12}} | Instalacion De Descargas Domiciliarias De Aguas Negras En Callejon Maneadero, Pob. Maneadero Parte Alta | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOEENS | 10010056166-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MANEADERO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 207281.12 | 207281.12 | 207281.12 | 207281.12 | 207281.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839577 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:3.8390088666E8}} | Construccion De 2 Puentes Peatonales En El Corredor Tijuana - Rosarito 2000 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056392-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CORREDOR TIJUANA ROSARITO, lon:-117.043611, lat:32.534722}} | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 3826529.22 | 3826529.22 | 3826529.22 | 3826529.22 | 3826529.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-TIJ-10, contratista:HLB CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3919866.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888479 | BCN | Proyecto de inversión | 679000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679000.0, modificado:656944.8}} | Pavimentacion De Av. Arce, Entre Bambu Y Ombu, Col. Robledo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057137-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ROBLEDO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-16 | 2017-08-01 | 656944.8 | 656944.8 | 656944.8 | 656944.8 | 656944.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707156 | BCN | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | Construccion De Un Aula De Medios En C. Tapiceros Y Zapateros S/N Prim. Siervo De La Nacion Morelos Ii - 85214 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85214 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE DE LOS TAPICEROS, CALLE EBANISTAS CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS SE UBICA SOBRE LA CALLE TAPICEROS ENTRE ZAPATEROS Y DE LO, lon:-116.5598469, lat:31.85026516}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-16, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:570000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300740585 | BCN | Proyecto de inversión | 1936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936000.0, modificado:1936000.0}} | Construccion De Las Instalaciones De Proteccion Civil, Ensenada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIME | 10010055873-2016-201-3T2016 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:FRACC VALLE DORADO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-10-15 | 2017-04-01 | 1936000 | 1936000 | 1936000 | 1936000 | 1936000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1287472, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1898795.21, importe_modificado:1936000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {843611/proyecto_INICIO, 843611/proyecto_FIN, 843611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300738837 | BCN | Proyecto de inversión | 34323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34323.2, modificado:0.0}} | Acueducto La Mision Tijuana - Ensenada (Afectaciones) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE JUR | 10010054501-2015-311-3T2016 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-04-26 | 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {841384/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401045695 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498908.85}} | Trabajos De Emergencia Para La Rehabilitación De Bóveda Del Río Nuevo Sobre Calz. De Los Presidentes, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010058191-2017-206-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HIDALGO, RIO NUEVO , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-15 | 2018-02-01 | 1801347.94 | 1801347.94 | 1801347.94 | 1801347.94 | 1801347.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-MXL-65, contratista:ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2498908.85, importe_modificado:2498908.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181387/proyecto_INICIO, 1181387/proyecto_FIN, 1181387/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401044445 | BCN | Proyecto de inversión | 1793105.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793105.11, modificado:528656.86}} | Construccion De Ciclovia En El Corredor Industrial Palaco, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058200-2017-317-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-15 | 2018-03-01 | 528656.86 | 528656.86 | 528656.86 | 528656.86 | 528656.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E35-2017, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2065549.8, importe_modificado:2065549.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1179954/proyecto_INICIO, 1179954/proyecto_PROCESO, 1179954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401054566 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1106155.82}} | Jardin De Niños Octavio Paz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0463M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:ROSARITO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 1106155.82 | 1106155.82 | 1086915.94 | 1086915.94 | 1086915.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889594 | BCN | Proyecto de inversión | 3593627.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593627.32, modificado:995200.08}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De Las Calles Mongolia Oriente, Doroteo Arango, Niegeria Oriente, Libano Poniente, Servia Sur, Lituania Sur Y Eslovenia Sur | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057234-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VILLANOVA, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-09-22 | 2017-11-01 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-MXL-JUEBC-17-45, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3284693.28, importe_modificado:3541721.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000609/proyecto_PROCESO, 1000609/proyecto_FIN, 1000609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200888354 | BCN | Proyecto de inversión | 224631.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224631.63, modificado:224625.07}} | Construccion De Banquetas Y Cerco En Calle Jose Maria Morelos Y Paseo Pacifico, Fracc. Centro Artesanal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057311-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ARTESANAL, FRACC., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-06-23 | 2017-07-01 | 224625.07 | 224625.07 | 224625.07 | 224625.07 | 224625.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-14, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:224625.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889861 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:976812.16}} | Escuela Secundaria General No.20 Juana Ines De La Cruz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DES0043M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 976812.16 | 976812.16 | 751373.47 | 751373.47 | 751373.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100849233 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:433009.7}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Infraestructura Y Equipamiento En Laboratorio De Producción De Semillas Para El Fomento De Producción Acuicola.(Uabc Ens) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UABC-ENS | 10010056422-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EL SAUZAL DE RODRIGUEZ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 433009.7 | 433009.7 | 433009.7 | 433009.7 | 433009.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899181 | BCN | Proyecto de inversión | 4235737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235737.07, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Avenida De Los Ingenieros) - 5750323 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5750323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Inicia Bulevar Tecnológico ; 32.529422; -116.973962 Termina a Avenida Universidad; 32.524924; -116.973549, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-FF-IS-006, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3999691.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200897511 | BCN | Proyecto de inversión | 125903.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125903.7, modificado:0.0}} | Adaptación De Centro De Atención Múltiple Club Rotario (Clave 02dml0037r) Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad - Ptp-7698-75-Bt-A0.1 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7698-75-BT-A0.1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1023314/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200901638 | BCN | Proyecto de inversión | 1021846.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021846.59, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En Diversos Municipios De Baja California // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Segunda Sur) - 5829677 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5829677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicia en calle Manuela Herrera ; 32.528574; -116.998314 finaliza en calle Paula Vereda de Gonzalez; 32.527998; -116.996906, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1027441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200685142 | BCN | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria 76 Colonia Sigloxxi San Quintin - 84759 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84759 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:AVENIDA SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 76 EN SAN QUINTIN, lon:-115.9443581, lat:30.57970473}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-01, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:530000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401054608 | BCN | Proyecto de inversión | 4752538.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4752538.07, modificado:4752538.07}} | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Plantel Cachanilla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0015G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 4752538.07 | 4752538.07 | 1717875.37 | 1717875.37 | 1717875.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401048057 | BCN | Proyecto de inversión | 1756463.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756463.58, modificado:1756463.58}} | Construccion De Tanque Regulador De 500 M3 De Capacidad, Poblado Emiliano Zapata Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C.. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010056623-2016-11-4T2017 | N | 0 | 0 | 5756 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-23 | 2017-04-01 | 1311397.76 | 1311397.76 | 1311397.76 | 1311397.76 | 1311397.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170401049712 | BCN | Proyecto de inversión | 447063 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447063.0, modificado:446907.2}} | Rehabilitacion De Parque Publico, Fracc. Puerta Del Sol | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055536-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PUERTAS DEL SOL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-12-12 | 2017-02-01 | 446907.2 | 446907.19 | 446907.19 | 446907.19 | 446907.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1293947, contratista:COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:638661.79, importe_modificado:638505.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185947/proyecto_INICIO, 1185947/proyecto_FIN, 1185947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077133 | BCN | Adquisición | 399620 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399620.0, modificado:678161.26}} | Equipamiento Para El Fortalecimiento De Las Oficinas Y Area Medica Encargadas Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 3-5-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 678161.26 | 678161.26 | 678161.26 | 678161.26 | 678161.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101075698 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Basilio Vadillo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0198V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817893 | BCN | Proyecto de inversión | 273725 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273725.0, modificado:266044.96}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02ees0174d), E.S. Gral. No. 46, Col. Gonzalez Ortega | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056601-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA NORTE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 266044.96 | 266044.96 | 266044.96 | 266044.96 | 266044.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1319240, contratista:INGENIERIA HPL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:545802.48, importe_modificado:545799.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922853/proyecto_INICIO, 922853/proyecto_FIN, 922853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818436 | BCN | Proyecto de inversión | 246285 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246285.0, modificado:246223.61}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpb0044r), E.P. Tlamachkal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056666-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIERRA Y LIBERTAD, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 246223.61 | 246223.61 | 246223.61 | 246223.61 | 246223.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331681, contratista:CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:606746.65, importe_modificado:606746.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923551/proyecto_INICIO, 923551/proyecto_FIN, 923551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817054 | BCN | Proyecto de inversión | 103086 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103086.0, modificado:91281.56}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0255f), J.N | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056709-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:FRANCISCO VILLA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 91281.56 | 91281.56 | 91281.56 | 91281.56 | 91281.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {921919/proyecto_INICIO, 921919/proyecto_FIN, 921919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819826 | BCN | Proyecto de inversión | 5519610.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5519610.34, modificado:5519600.37}} | Reacondicionamiento De Instalaciones Electricas E Iluminacion, En Centro Social, Civico Y Cultural Riviera Ensenada,, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | DIME | 10010056726-2016-202-4T2016 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-04 | 2017-05-01 | 5519600.37 | 5519600.37 | 5519600.37 | 5519600.37 | 5519600.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1293024, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6584230.91, importe_modificado:5534233.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925363/proyecto_INICIO, 925363/proyecto_FIN, 925363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820203 | BCN | Proyecto de inversión | 91138 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91138.0, modificado:91099.67}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dml0040e), Escuela Educacion Especial C.A.M. Laboral, Co | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056679-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 91099.67 | 91099.67 | 91099.67 | 91099.67 | 91099.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925816/proyecto_INICIO, 925816/proyecto_FIN, 925816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821378 | BCN | Proyecto de inversión | 69503 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69503.0, modificado:68523.51}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dml0024n), Escuela Especia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056625-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:GUAYCURA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 68523.51 | 68523.51 | 68523.51 | 68523.51 | 68523.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331879, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:373685.56, importe_modificado:373685.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927180/proyecto_INICIO, 927180/proyecto_FIN, 927180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074462 | BCN | Proyecto de inversión | 933731 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933731.0, modificado:716470.66}} | Reparación General Y Construcción De Plaza Cívica En La E.P. Capitan Miguel De La Madrid (02dpr0636d) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057956-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EX EJIDO ZACATECAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 716470.66 | 716470.66 | 716470.66 | 716470.66 | 716470.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074647 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Angel Ruiz Ojeda | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0883M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DEL MAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 793150.76 | 793150.76 | 793150.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074680 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865035.34}} | Jadin De Niños Nueva Creacion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0700Y | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865035.34 | 865035.34 | 858523.44 | 858523.44 | 858523.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068550 | BCN | Proyecto de inversión | 588318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588318.0, modificado:27414.85}} | Construcción De 1 Aula Didactica En El J.N. Juan De La Barrera (02dcc0054t) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057926-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-25 | 2018-09-01 | 27414.85 | 27414.85 | 27414.85 | 25524.17 | 25524.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839199 | BCN | Proyecto de inversión | 894933.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894933.59, modificado:870894.46}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guadalajara, Entre Balvino Obeso Y Cañon Cordero, Col. Ampliacion Lucio Blanco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056152-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-04-30 | 2017-07-01 | 870894.46 | 870894.46 | 870894.46 | 870894.46 | 870894.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101071243 | BCN | Proyecto de inversión | 4066129 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4066129.0, modificado:3953207.14}} | Construcción De 5077 M² De Pavimento Asfaltico En La Calle Puerto San Felipe De La Localidad De San Felipe, Mexicali, Baja California. / 2017-19-03-0643 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010058330-2018-338-2T2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SAN FELIPE B.CFA., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 3953207.14 | 3953207.14 | 3953207.14 | 3953207.14 | 3953207.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101072840 | BCN | Proyecto de inversión | 3708755 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708755.0, modificado:3604717.74}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle ""Calezana"" Y Calle ""Vezani"") / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058645-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(Inicia: Av. Eucalipto; 32.642294; -115.396138) (Concluye: Vesani; 32.63933; -115.394019) (Inicia: Calezana; 32.639416; -115.393885) (Concluye: Av. Eucalipto; 32.642351; -115.394008), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3604717.74 | 3604717.74 | 3604717.74 | 3604717.74 | 3604717.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-04, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3398355.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210071/proyecto_INICIO, 1210071/proyecto_PROCESO, 1210071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081479 | BCN | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98275.52}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Vivienda De La Colonia Granjas Familiares Insurgentes - 134027 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 134027 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA GRANJAS FAMILIARES INSURGENTES, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAMISOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE PRIMERA, lon:-116.8764477, lat:32.54821955}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | 98275.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:196551.04, importe_modificado:196551.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1219860/proyecto_INICIO, 1219860/proyecto_PROCESO, 1219860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081482 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349909.72}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calles Potrillo Y Gardenias Colonia Amparo Sanchez Delegacion Sanchez Taboada - 105860 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 105860 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE POTRILLO COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE DE LAS FLORES, SUBIENDO POR LA CALLE DE LAS YEGUAS, lon:-116.9633613, lat:32.4529505}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 349909.72 | 349909.72 | 349909.72 | 349909.72 | 349909.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-064, contratista:REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:487616.42, importe_modificado:487616.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219863/proyecto_INICIO, 1219863/proyecto_FIN, 1219863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081657 | BCN | Proyecto de inversión | 76191.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76191.62, modificado:76191.0}} | Ampliacion De Vivienda - 140134 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 140134 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE CUHUTEMOC COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CRISPINA GARCIA LUNA C. CUAHUTEMOC 10163 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.0258506, lat:32.41146147}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1220038/proyecto_INICIO, 1220038/proyecto_FIN, 1220038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890589 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1138289.0}} | Escuela Jardin De Niños Erik Erikson | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0325K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1138289 | 1138289 | 1069893.1 | 1069893.1 | 1069893.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200696043 | BCN | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre En Escuela Primaria Belizario Dominguez En La Delegacion De Camalu - 83702 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83702 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:EJE VIAL TRANSPENINSULAR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUABLANCA Y CALLE SAN FELIPE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLES AG, lon:-116.0583908, lat:30.83744629}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-39, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200701552 | BCN | Proyecto de inversión | 1377802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377802.14, modificado:1309057.48}} | Continuacion De Pavimentacion En Calle Alemania Entre Siria Y Egipto Colonia Las Lomitas - 84658 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84658 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO, CALLE AV ITALIA LA CONTINUACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y EGIPTO EN COLONIA LAS LOMITAS, lon:-116.586309, lat:31.88497387}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1309057.48 | 1309057.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-05, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1309057.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075400 | BCN | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1587824.24}} | Adquisicion De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California (02esu0008x) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010058080-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ELIAS CALLES, EOL. , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-30 | 2018-11-01 | 1587824.24 | 1567988.24 | 1567988.24 | 1567988.24 | 1567988.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180201142783 | BCN | Proyecto de inversión | 7345120 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7345120.0, modificado:7345119.62}} | Reconstruccion De 15,030 Metros Cuadrados De Pavimento De Concreto Asfaltico En Avenida Ensenada, De Calle Mar Caribe A Calle Mar De Cortez, En El Poblado San Felipe,Municipio De Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FONDO MINERO 17-001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-07 |  | 7345119.62 | 7345119.62 | 7345119.62 | 7345119.62 | 7345119.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282469/proyecto_PROCESO, 1282469/proyecto_INICIO, 1282469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136349 | BCN | Proyecto de inversión | 200000.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.35, modificado:0.0}} | Infraestructura Para El Desarrollo En El Estado De Baja California // (Construcción De Red De Alumbrado Publico, En La Localidad El Mirador, Tecate, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010058968-2018 | N | 0 | 0 | 872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. EL MIRADOR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890446, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:193833.44, importe_modificado:193833.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275325/proyecto_FIN, 1275325/proyecto_INICIO, 1275325/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200666708 | BCN | Proyecto de inversión | 859898.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859898.19, modificado:571464.22}} | Rehabilitacion De Calle Constituyentes De Bulevar Benito Juarez A Calle Coronel Esteban Cantu. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010055405-2016-350-IT2016 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, BENITO JUAREZ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 571464.22 | 571464.22 | 571464.22 | 571464.22 | 571464.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1148777, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2124065.26, importe_modificado:2243908.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {745884/proyecto_FIN, 745884/proyecto_PROCESO, 745884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075341 | BCN | Proyecto de inversión | 4125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125000.0, modificado:4101309.22}} | Construccion De 6 Aulas, Escalera Y Demolicion En La E.P. Centenario De La Revolucion (02dpr0890w) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058036-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:VILLA DEL CAMPO II, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-03-12 | 2018-08-01 | 4101309.22 | 4101309.22 | 4101309.22 | 4101309.22 | 4101309.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074621 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1043028.02}} | Jardin De Niños Chichen Itza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0502Y | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EJIDO MACLOVIO ROJAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1043028.02 | 1043028.02 | 1033087.97 | 1033087.97 | 1033087.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074639 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1343857.97}} | Escuela Primaria Escudo Nacional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0844K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EJIDO MACLOVIO ROJAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1343857.97 | 1343857.97 | 1340659.04 | 1340659.04 | 1340659.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075429 | BCN | Proyecto de inversión | 16501000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6501E7, modificado:7348253.46}} | Instalacion De Sistema De Iluminacion Con Focos Leds En Las Escuelas, Facultades E Institutos De La U.A.B.C. Campus Mexicali | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057848-2018-322-2T2018 | N | 0 | 0 | 22841 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-20 | 2018-12-01 | 7348253.46 | 7348253.46 | 7348253.46 | 7325668.23 | 7325668.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077113 | BCN | Adquisición | 38937124 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8937124E7, modificado:3.856062972E7}} | Programa De Politica Criminologica Penitenciaria | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-5-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 38560629.72 | 38560629.72 | 38560629.72 | 38560629.72 | 38560629.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170300965343 | BCN | Proyecto de inversión | 6382736.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6382736.38, modificado:6555885.68}} | ""Desaladora Padre Kino-Vicente Guerrero De 10 L/S Para La Región San Quintín-Lázaro Cárdenas, Municipio De Ensenada, Baja California"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057355-2016-77-3T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MPIO ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 6555879.37 | 6555879.37 | 6555879.37 | 6555879.37 | 6555879.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170400972849 | BCN | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399996.0}} | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 232136 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 232136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 399996 | 399996 | 399996 | 399996 | 399996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-08, contratista:PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:DSPMI, monto:159052.99, importe_modificado:159052.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1107929/proyecto_INICIO, 1107929/proyecto_PROCESO, 1107929/proyecto_INICIO, 1107929/proyecto_FIN, 1107929/proyecto_INICIO, 1107929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972878 | BCN | Acción | 2540545.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540545.85, modificado:2540545.85}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 274627 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 274627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-23 | 2017-12-31 | 2540545.85 | 2540545.85 | 2535116.6 | 2535116.6 | 2535116.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107958/proyecto_INICIO, 1107958/proyecto_PROCESO, 1107958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972886 | BCN | Acción | 888933 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888933.0, modificado:904123.36}} | Reacondicionamiento De Auditorio De Desarrollo Social Municipal - 211592 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 211592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-21 | 2017-10-27 | 904123.36 | 904123.36 | 904120.36 | 904120.36 | 904120.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107966/proyecto_PROCESO, 1107966/proyecto_INICIO, 1107966/proyecto_PROCESO, 1107966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972903 | BCN | Proyecto de inversión | 2510357.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510357.11, modificado:2510350.0}} | Reposicion De Linea De Agua Potable Poblado Ciudad Coahuila Km Cincuenta Y Siete - 285567 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 285567 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE BOLIVIA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTR, lon:-114.9990449, lat:32.19663279}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2510350 | 2510350 | 2510199.97 | 2510199.97 | 2510199.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-037-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2419543.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1107983/proyecto_INICIO, 1107983/proyecto_PROCESO, 1107983/proyecto_INICIO, 1107983/proyecto_PROCESO, 1107983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973079 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899617.04}} | Construcción Comedor Escolar Primaria Misioneros De Baja California Fraccionamiento Terrazas Del Valle Delegación Presa Este - 262640 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 262640 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS ÁGUILAS SUR FRACCIONAMIENTO TERRAZAS DEL VALLE, 00000 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA SANTA MÓNICA, lon:-116.8309221, lat:32.49018218}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 899617.04 | 899617.04 | 899617.04 | 899617.04 | 578233.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-002, contratista:RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:686910.74, importe_modificado:899617.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108159/proyecto_INICIO, 1108159/proyecto_PROCESO, 1108159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973018 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448908.86}} | Mejoramiento Aulas Primaria Lazaro Cardenas Calle Sanchez Tapia Colonia La Cuspide Delegacion Playas De Tijuana - 122996 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 122996 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ TAPIA FRACCIONAMIENTO LA CUSPIDE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NU, lon:-117.1030287, lat:32.52910381}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 448908.86 | 448908.86 | 448908.86 | 448908.86 | 448908.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-103-AD-34, contratista:RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:448908.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108098/proyecto_FIN, 1108098/proyecto_PROCESO, 1108098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135923 | BCN | Proyecto de inversión | 3875013.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875013.81, modificado:3875013.81}} | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Ensenada, Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Calle Huerta, En La Localidad De Ensenada, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058955-2018 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B. C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3767432.92 | 3767432.92 | 2856598.56 | 2856598.56 | 2856598.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966275, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3733769.73, importe_modificado:3733769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} | {1274898/proyecto_INICIO, 1274898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820320 | BCN | Proyecto de inversión | 82125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82125.0, modificado:80867.48}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0078i), E.P. 20 De Noviembre, Ej. Plan Libertador | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056680-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PLAN LIBERTADOR EJ., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 80867.48 | 80867.48 | 80867.48 | 80867.48 | 80867.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100838645 | BCN | Proyecto de inversión | 447975 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447975.0, modificado:367226.84}} | Cecyte San Felipe, Rehabilitacion De Sombra, San Felipe | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010056181-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 367226.84 | 367226.84 | 367226.84 | 367226.84 | 367226.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817164 | BCN | Proyecto de inversión | 98177 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98177.0, modificado:98139.91}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0569w), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056693-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MARQUEZ DE LEON, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 98139.91 | 98139.91 | 98139.91 | 98139.91 | 98139.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332964, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:590263.44, importe_modificado:574729.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922046/proyecto_INICIO, 922046/proyecto_FIN, 922046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839427 | BCN | Proyecto de inversión | 2168814.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168814.21, modificado:2168814.21}} | Construccion De Plaza Gastronomica, En Centro Social, Civico Y Cultural, Riviera De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DSPMI | 10010056724-2016-202-1T2017 | N | 0 | 0 | 18500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.605833, lat:31.857777}} | 2016-12-29 | 2017-03-01 | 2168814.21 | 2168814.21 | 2168814.21 | 2168814.21 | 2168814.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1290409, contratista:CONSTRUCCION EFICIENTE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1728612.57, importe_modificado:2168814.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947473/proyecto_PROCESO, 947473/proyecto_FIN, 947473/proyecto_INICIO, 947473/proyecto_PROCESO, 947473/proyecto_FIN, 947473/proyecto_PROCESO, 947473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056342 | BCN | Proyecto de inversión | 249762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249762.99, modificado:243835.79}} | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 536 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 536 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BALVINO OBESO COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ Y CALLE GUADALAJARA, lon:-117.0451299, lat:32.37971198}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 243835.79 | 243835.79 | 243835.79 | 243835.79 | 243835.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-03, contratista:SICOCSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:243835.8, importe_modificado:243835.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193253/proyecto_INICIO, 1193253/proyecto_PROCESO, 1193253/proyecto_FIN, 1193253/proyecto_PROCESO, 1193253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15170200886129 | BCN | Proyecto de inversión | 140355.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140355.07, modificado:0.0}} | Ampliacion Del Centro Estatal De Denuncia Anonima En C-4 Mexicali (Conclusion) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010053427-2015-46-2T2017 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO NUEVO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-29 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {996753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056257 | BCN | Proyecto de inversión | 358782.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358782.98, modificado:193082.42}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Mza Ciento Ochenta Y Tres A Calle Punta De Los Remedios Y Calle Canal De La Mancha Colonia Ochenta - 2978 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 2978 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE CIENTO OCHENTA Y TRES,, lon:-116.5736483, lat:31.88903267}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 193082.42 | 193082.42 | 193082.42 | 193082.42 | 193082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-06, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:196118.48, importe_modificado:193082.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193168/proyecto_INICIO, 1193168/proyecto_PROCESO, 1193168/proyecto_INICIO, 1193168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889582 | BCN | Proyecto de inversión | 1378498.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378498.64, modificado:1358588.3}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Colonia Mariano Matamoros Sur | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057246-2017-240-2T2017 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MARIANO MATAMOROS SUR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-08-22 | 2017-11-01 | 1358588.3 | 1358588.3 | 1358588.3 | 1358588.3 | 1358588.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-61, contratista:POWERGLASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1300196.25, importe_modificado:1358588.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000595/proyecto_FIN, 1000595/proyecto_INICIO, 1000595/proyecto_PROCESO, 1000595/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200890565 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:776758.4}} | Escuela Jardin De Niños Miguel F. Martinez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0159C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 776758.4 | 776758.4 | 513979.47 | 513979.47 | 513979.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200900829 | BCN | Proyecto de inversión | 1026242.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026242.87, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Quinta) - 5815927 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5815927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:inicio km 0+075; 32.543548; -116.631809 termina km 0+383; 32.545013; -116.6291, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170300906296 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Trece De Septiembre Colonia Las Torres Parte Alta Delegacion Otay Centenario - 115741 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115741 | N | 0 | 0 | 2857 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN COLONIA LAS TORRES PARTE ALTATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORUMEL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUERRERO A TR, lon:-116.8913532, lat:32.55013707}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-086-AD-48, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:726244.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032549/proyecto_PROCESO, 1032549/proyecto_INICIO, 1032549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200902393 | BCN | Proyecto de inversión | 1292056.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292056.09, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calle Bernardino Borraiz - 5738633 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5738633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:inicio 0+000; 32.545827; -116.652135 termina en 0+196 entronque pav existente; 32.543874; -116.652575, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-25, contratista:VRT CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1199007.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1028196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201081568 | BCN | Proyecto de inversión | 78602.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78602.12, modificado:78602.12}} | Construccion De Electrificacion En Calle San Felipe En Colonia El Tecolote Delegacion San Antonio De Los Buenos - 45985 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 45985 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA EL TECOLOTE, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN QUINTIN Y CALLE SAN FELIPE, TECOLOTE 2DA SECCION, lon:-116.993423, lat:32.4456537}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 78602.12 | 78602.12 | 78602.12 | 78602.12 | 78602.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3637004.58, importe_modificado:3637004.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219949/proyecto_INICIO, 1219949/proyecto_PROCESO, 1219949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081569 | BCN | Proyecto de inversión | 866021.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866021.69, modificado:866021.69}} | Construccion De Electrificacion De Varias Calles En El Ejido Lazaro Cardenas Delegacion San Antonio De Los Buenos - 45438 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 45438 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA ALFREDO AMES, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, POR EL EJIDO LAZARO CARDENAS POR LA CALLE ALFREDO AMES, lon:-117.0117576, lat:32.43046003}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 866021.69 | 866021.69 | 866021.69 | 866021.69 | 866021.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3637004.58, importe_modificado:3637004.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219950/proyecto_INICIO, 1219950/proyecto_PROCESO, 1219950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081570 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Vicente Suárez Tm Y Rayo Del Sur Tv Colonia Parajes Del Valle Del La Presa Este - 92867 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 92867 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1421, direccion:CALLE CIRCUITO VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA PARAJES DEL VALLE, 22334 PARAJES DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS ENCINOS Y , PRIMARIA VICENTE SUÁREZ T.M. Y RAYO DEL SUR T.V., lon:-116.7433521, lat:32.51404142}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-005, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:948221.18, importe_modificado:948221.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219951/proyecto_PROCESO, 1219951/proyecto_INICIO, 1219951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892712 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Silva Sur | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0413V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.61 | 865384.61 | 865384.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081459 | BCN | Proyecto de inversión | 236857.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236857.33, modificado:236856.98}} | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En El Ejido San Luis Potosi Deleg Hechicera - 6437 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 6437 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:295, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA DIPUTADO DIAZ ECHEVERIA, CALLE SIN NOMBRE ENTRADA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC Y SALIDA EN EL KM VEINTIOCHO PUNTO TRE, lon:-115.1316834, lat:32.5095833}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 236856.98 | 236856.98 | 236856.98 | 236856.98 | 236856.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219840/proyecto_INICIO, 1219840/proyecto_PROCESO, 1219840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707158 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General No 105 Delegacion De Camalu - 83723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83723 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENEREAL 105 EN LA DELEGACION DE CAMALU, lon:-116.0632514, lat:30.83983396}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-22, contratista:PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069343 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:384354.41}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario En La Escuela Secundaria General # 1 ""Francisco Zarco"" (02ees0023y) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058005-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 384354.41 | 384354.41 | 384354.41 | 384354.41 | 384354.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072297 | BCN | Proyecto de inversión | 5137415.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5137415.77, modificado:4959456.79}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Vialidades De La Colonia Ex Ejido Coahuila) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058649-2018-U128(1530) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA EX EJIDO COAHUILA) /, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 4959456.79 | 4959456.79 | 4959456.79 | 4959456.79 | 4959456.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871066, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4846940.08, importe_modificado:4846940.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209528/proyecto_INICIO, 1209528/proyecto_PROCESO, 1209528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101072917 | BCN | Proyecto de inversión | 2274157.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274157.97, modificado:0.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle ""Durango"") / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO: Marcelo Raygoza (Marcelo Rangos/INEGI); 32.550798; -116.87711) (FIN: TERCERA (PUEBLA/INEGI); 32.548058; -116.875307), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1210148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201081489 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1354997.53}} | Construcción De Muro De Contención En Francisco I Madero Colonia Anexa Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 104744 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104744 | N | 0 | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCICO I MADERO COLONIA ANEXA SANCHEZ TABOADA, 22186 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE RANCHO ALEGRE, A 3 CUADRAS DE LA AV SANCHEZ TABOADA, lon:-116.9610429, lat:32.46285917}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1354997.53 | 1354997.53 | 1354997.53 | 1354997.53 | 1354997.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-028, contratista:CINSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2245126.38, importe_modificado:2245126.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219870/proyecto_INICIO, 1219870/proyecto_PROCESO, 1219870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081458 | BCN | Proyecto de inversión | 2884000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884000.0, modificado:2884000.0}} | Pavimentacion De Diversas Calles En El Ejido Indiviso - 3073 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3073 | N | 0 | 0 | 1009 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO DR. ALBERTO OVIEDO MOTA INDIVISO, 21810 EJIDO DOCTOR ALBERTO OVIEDO MOTA (EL INDIVISO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE PAVIMENTARAN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO INDIVISO EN EL VALLE DE MEXICALI, lon:-114.9837495, lat:32.02762496}} | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2788757.62 | 2788757.62 | 2788701.54 | 2788701.54 | 2788701.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-006-2018 T-FAIS18-008, contratista:ING. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2788757.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219839/proyecto_FIN, 1219839/proyecto_INICIO, 1219839/proyecto_PROCESO, 1219839/proyecto_FIN, 1219839/proyecto_PROCESO, 1219839/proyecto_FIN, 1219839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200685145 | BCN | Proyecto de inversión | 301620 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301620.0, modificado:300000.0}} | Reposicion De Red De Drenaje En Calle Jesus Navarro Entre C. Eusebio Alanis Y C. Felipe Neri Emiliano Zapata - 83697 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 83697 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS NAVARRO COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUSEBIO ALANIS Y CALLE FELIPE NERI, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE DRENAJE SE MEJORARA EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA SOBRE CA, lon:-116.6414562, lat:31.88832628}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-01, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:300000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200707152 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento De Planta Purificadora De Agua En Cataviña - 85399 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85399 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLE PITAYAS PUEBLO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TANQUE DE ALMANCENAMIENTO DE AGUA DEL POBLADO DE CATAVIÑA, lon:-114.7206174, lat:29.73119589}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-14, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:300000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200712485 | BCN | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Col Nueva Aurora San Antonio Jibarito Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 178341 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA | 178341 | N | 0 | 0 | 19634 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SALVATIERRA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARAS CALLES DESDE LIBRAMIENTO SUR BUSCAR SALIDA A AVENIDA AURORA Y CONTINUAR POR 5.38KM HASTA LA ENTRADA DE LA C, lon:-117.0557723, lat:32.48678903}} | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2016-DSAB-89-IS-023 , contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3488216.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200701546 | BCN | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Techumbre Prim. Eliseo Schieroni C. Edimburgo S/N Villa Del Real Iv - 85421 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85421 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EDIMBURGO COLONIA VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO SCHIERONI EN CALLE EDIMBURGO ENTRE NURE, lon:-116.5733066, lat:31.77629176}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-010, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:310000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056287 | BCN | Proyecto de inversión | 3132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, modificado:2878323.2}} | Pavimentación De Calle Venustiano Carranza De Avenida Sinaloa Hasta Avenida Tlaxcala - 3077 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3077 | N | 0 | 0 | 1708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:260, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ZONA PROGRESO, 21325 PROGRESO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA TLAXCALA, AVENIDA JOSEFA O D, lon:-115.5915133, lat:32.57453108}} | 2018-04-02 | 2018-05-02 | 2878323.2 | 2878323.2 | 2878323.2 | 2878323.2 | 2878323.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-003-2018 T-FAIS18-009, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2739534.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193198/proyecto_PROCESO, 1193198/proyecto_INICIO, 1193198/proyecto_PROCESO, 1193198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056241 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:109819.81}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Trece De Mayo Localidad Vicente Guerrero - 6286 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6286 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MISION, lon:-115.992788, lat:30.70789819}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 109819.81 | 109819.81 | 109819.81 | 109819.81 | 109819.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:309824.3, importe_modificado:321382.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193152/proyecto_INICIO, 1193152/proyecto_PROCESO, 1193152/proyecto_FIN, 1193152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056244 | BCN | Proyecto de inversión | 113001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113001.13, modificado:108288.32}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Las Brisas Localidad Emiliano Zapata - 6046 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 6046 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS BRISAS, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINO, lon:-116.0149121, lat:30.76255482}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 108288.32 | 108288.32 | 108288.32 | 108288.32 | 108288.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:309824.3, importe_modificado:321382.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193155/proyecto_INICIO, 1193155/proyecto_PROCESO, 1193155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074953 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1134114.15}} | Jardin De Niños Juventido Rosas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0230X | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CIUDAD MORELOS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1134114.15 | 1134114.15 | 1122548.51 | 1122548.51 | 1122548.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068495 | BCN | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:114231.63}} | Adquisición De Equipo Para Aulas De Telesecundarias En Escuelas De Educación Básica En El Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OM ADQ | 10010057748-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-31 | 2018-08-01 | 114231.63 | 114231.63 | 114231.63 | 114231.63 | 114231.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072661 | BCN | Proyecto de inversión | 1491022.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491022.6, modificado:0.0}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Mexicali, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Bulevar Islas Agrarias_ | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058641 -2018-U128(1448) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ISLAS AGRARIAS, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101074935 | BCN | Adquisición | 4095906.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095906.5, modificado:4066744.5}} | Adquisicion De Tecnologias - Fortaseg 2018 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIAD PUBLICA MUNICIPAL | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-30 |  | 4066744.5 | 4066744.5 | 4066744.5 | 4066744.5 | 4066744.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081527 | BCN | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249859.65}} | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Alfonso Gamboa Nuñez Calle Cascabelo Colonia El Triunfo Delegación Sanchez Taboada - 47953 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47953 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CASCABELEO COLONIA EL TRIUNFO, 22185 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMITAS Y CALLE MANUEL ALVARO OBREGON, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO GAMBOA NUÑEZ, lon:-116.9728487, lat:32.45292153}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 249859.65 | 249859.65 | 249859.65 | 249859.65 | 249859.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-002, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:714003.26, importe_modificado:714003.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219908/proyecto_INICIO, 1219908/proyecto_PROCESO, 1219908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081546 | BCN | Proyecto de inversión | 191500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191500.0, modificado:191082.09}} | Mejoramiento De Sanitarios De Escuela Primaria Felipe Angeles Calle Ignacio Zaragoza Colonia Manuel Paredes I Delegacion San Antonio - 41812 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 41812 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGANACIO ZARAGOZA COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ARTICULO 123 ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES, lon:-117.0573776, lat:32.50321136}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 191082.09 | 191082.09 | 191082.09 | 191082.09 | 191082.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-006, contratista:COPRON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1037605.06, importe_modificado:1037605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219927/proyecto_INICIO, 1219927/proyecto_FIN, 1219927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817534 | BCN | Proyecto de inversión | 149303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149303.0, modificado:148799.78}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02djn0251j), J.N. Gral. Margarita Paz Paredes, Col. El Robledo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056571-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. EL ROBLEDO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 148799.78 | 148799.78 | 148799.78 | 148799.78 | 148799.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1319264, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:371656.98, importe_modificado:371656.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922453/proyecto_INICIO, 922453/proyecto_FIN, 922453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888364 | BCN | Proyecto de inversión | 253323.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253323.26, modificado:253135.07}} | Continuacion De Red De Electrificacion En Parcela No. 24, Entre Agricultores Y Horticultores, Col. Ej. Chapultepec | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057152-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CHAPULTEPEC, EX-EJIDO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 253135.07 | 253135.07 | 253135.07 | 253135.07 | 253135.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-13, contratista:MICRO SOL, S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:253135.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {999225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200901639 | BCN | Proyecto de inversión | 8815669.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8815669.34, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Colonia Playas Jardines Del Sol) - 5748406 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5748406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio De las Nubes; 32.518131; -117.119129 inicio De la Lluvia; 32.516212; -117.118452 inicio De las Nubes; 32.518122; -117.117756 inicio De las Nu, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TCT-JUEBC-17-43, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2693548.41, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1548650, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6236483.4, importe_modificado:8570922.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1027442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200902402 | BCN | Proyecto de inversión | 1252309.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252309.33, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Jose Haros Aguilar Y Faustino Alvarado) - 5770202 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5770202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:termina calle Cerrada; 32.376436; -117.05702 inicio Faustino Alvarado; 32.37637; -117.056461 inicio Jesus Gonzalez Castro; 32.376353; -117.055779 term, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028205/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170400972831 | BCN | Acción | 225684.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225684.96, modificado:224808.93}} | Adquisición De Software Y Hardware - 258508 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 258508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 224808.93 | 224808.93 | 224808.93 | 224808.93 | 224808.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:DSPMI, monto:524988.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107911/proyecto_INICIO, 1107911/proyecto_FIN, 1107911/proyecto_PROCESO, 1107911/proyecto_INICIO, 1107911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972900 | BCN | Proyecto de inversión | 953203.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953203.21, modificado:985000.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Merida Delegacion Algodones - 287050 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 287050 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:290, direccion:EJIDO MÉRIDA, 21920 EJIDO MÉRIDA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CARRETERA ESTATAL NUMERO OCHO AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MERIDA SALIENDO DEL, lon:-114.9088844, lat:32.66244468}} | 2017-08-31 | 2017-12-31 | 985000 | 985000 | 980195 | 980195 | 980195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-036-2017, contratista:CONSTRUCCIONES HERCO, S. DE R.L. C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:845566.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107980/proyecto_INICIO, 1107980/proyecto_PROCESO, 1107980/proyecto_INICIO, 1107980/proyecto_PROCESO, 1107980/proyecto_INICIO, 1107980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973036 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:724703.08}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia Otay Modulo Dos Delegacion Otay Centenario - 115724 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115724 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA OTAY MODULOS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE, lon:-116.9281535, lat:32.54719279}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 724703.08 | 724703.08 | 724703.08 | 724703.08 | 724703.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-004, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:724703.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108116/proyecto_INICIO, 1108116/proyecto_PROCESO, 1108116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973059 | BCN | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Granjas Familiares Del Matamoros Delegacion La Presa - 125269 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125269 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DE LA CAMPIÑA Y AVENIDA DEL PEÑON, CERCA D, lon:-116.8746118, lat:32.5241195}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1671269.82 | 1671269.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-018, contratista:LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1228865.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {1108139/proyecto_INICIO, 1108139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170400972839 | BCN | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 232166 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 232166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-21, contratista:AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DSPMI, monto:384999.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107919/proyecto_FIN, 1107919/proyecto_PROCESO, 1107919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201136276 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0}} | Infraestructura Municipal (Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Misión Del Mar Y Oceánica) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:Calles Misión del mar y Oceánica, en Cumbres de popotla, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 494500 | 485414.41 | 485414.41 | 485414.41 | 239248.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 09, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:485414.41, importe_modificado:281316.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1275252/proyecto_INICIO, 1275252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818423 | BCN | Proyecto de inversión | 81457 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81457.0, modificado:80264.52}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dml0030y), Escuela Especia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 10010056634-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:OTAY TECNOLOGICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 80264.52 | 80264.52 | 80264.52 | 80264.52 | 80264.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331879, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:373685.56, importe_modificado:373685.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923534/proyecto_INICIO, 923534/proyecto_FIN, 923534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821254 | BCN | Proyecto de inversión | 78542 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78542.0, modificado:78522.34}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpb0037h), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOESQ | 10010056712-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-06 | 2017-04-01 | 78522.34 | 78522.34 | 78522.34 | 78522.34 | 78522.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331891, contratista:LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:493890.14, importe_modificado:487205.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927033/proyecto_INICIO, 927033/proyecto_FIN, 927033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069225 | BCN | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:191752.97}} | Construccion De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Cisterna E Hidroneumatico En La Escuela Secundaria General # 85 ""Pioneros Del Valle"" (02ees0206f) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057913-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 191752.97 | 191752.97 | 191752.97 | 141924.15 | 141924.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886052 | BCN | Proyecto de inversión | 2263587.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263587.05, modificado:2110227.79}} | Construcción De Línea De Conducción Del Poblado Lázaro Cárdenas Al Poblado De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057353-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-28 | 2017-12-01 | 2110227.77 | 2110227.77 | 2110227.77 | 2110227.77 | 2110227.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200885990 | BCN | Proyecto de inversión | 3615710 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615710.0, modificado:2710737.82}} | Construcción De Línea De Conducción De La Uabc Al Fraccionamiento Las Flores Del Poblado De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057354-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 4843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-12-01 | 2710737.81 | 2710737.81 | 2710737.81 | 2710737.81 | 2710737.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200903716 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Estefania Castaneda | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0078S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 898579.19 | 898579.19 | 898579.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200900828 | BCN | Proyecto de inversión | 825883.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825883.67, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Calle Sierra Del Venado - 5738104 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5738104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:inicia sierra madre oriental; 32.55611; -116.573235 termina sierra de durango; 32.555178; -116.572972, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-27, contratista:EMANUEL ACOSTA RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:748649.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200887861 | BCN | Proyecto de inversión | 789188.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789188.47, modificado:775359.47}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Solidaridad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057283-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 4150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SOLIDARIDAD, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-04, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:716679.54, importe_modificado:775359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998651/proyecto_INICIO, 998651/proyecto_PROCESO, 998651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200885257 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1159073.31}} | Aforo Y Equipamiento Pozo San Simón Y Telemetría De Los Pozos De San Simón Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057358-2017-12-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | 1159073.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA -CESPE-2017-009-OP-I3, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:CESPE, monto:2318146.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170200903874 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Poeta J Jesus Sanson Flores | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0170P | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1150925.18 | 1150925.18 | 1150925.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041829 | BCN | Proyecto de inversión | 163525 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163525.0, modificado:158936.99}} | (Rehabilitación De Luminarias En Campo De Béisbol Francisco García Soto, En El Fraccionamiento Haro Barnet.) - 7049969 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.598312; -115.393878), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 158936.99 | 158936.99 | 158936.99 | 158936.99 | 158936.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E38, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:138993.52, importe_modificado:158936.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176909/proyecto_PROCESO, 1176909/proyecto_FIN, 1176909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401041779 | BCN | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:847742.93}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mexicali, Baja California // (Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Voluntad) - 7635810 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.599083; -115.505203), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 847742.93 | 847742.93 | 847742.93 | 847742.93 | 847742.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E40-2017 T-PDR17-07, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:825279.22, importe_modificado:850454.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176859/proyecto_FIN, 1176859/proyecto_PROCESO, 1176859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401049131 | BCN | Proyecto de inversión | 993477.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993477.36, modificado:625205.94}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Segunda, Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057482-2017-239-4T2017 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-29 | 2018-01-01 | 625205.94 | 625205.94 | 625205.94 | 625205.94 | 625205.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-35, contratista:GABRIEL VIZCAINO , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:951274.68, importe_modificado:993477.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185312/proyecto_INICIO, 1185312/proyecto_FIN, 1185312/proyecto_PROCESO, 1185312/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101077056 | BCN | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:567372.52}} | Mantenimiento De La Infraestructura Tecnológica Y La Dotación De Los Servicios E Insumos Requeridos Para La Correcta Operación De La Red De Videovigilancia En El Estado. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-3-2-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 567372.52 | 567372.52 | 567372.52 | 567372.52 | 567372.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077100 | BCN | Adquisición | 264860 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264860.0, modificado:251052.08}} | Equipamiento Para El Fortalecimiento De La Policia Procesal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-4-4-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 251052.08 | 251052.08 | 251052.08 | 251052.08 | 251052.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401043733 | BCN | Proyecto de inversión | 5108336.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5108336.69, modificado:5108336.69}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 130 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057681-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1474 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 5108336.69 | 5108336.69 | 5108336.69 | 5108336.69 | 5108336.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7297623.83, importe_modificado:7163121.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101075351 | BCN | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:802040.87}} | Construcción De Plaza Civica Para La E.P. Jose Santos Valdez /E.P. Simón Bolivar (02dpr0708g/02dpr0751v) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058048-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SIMON BOLIVAR, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-02-20 | 2018-05-01 | 802040.87 | 802040.87 | 802040.87 | 802040.87 | 802040.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-TJ-FAM-18-01, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S DE R L, convocante:INIFE, monto:719999.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077208 | BCN | Adquisición | 3204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204000.0, modificado:3106915.18}} | Mantenimiento De La Infraestructura Y Equipamiento Tecnológico Que Soportan La Operación Del Centro De Atención De Llamadas De Emergencia 911 Y Las Denuncias Ciudadanas 089 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-8-0-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 3106915.18 | 3106915.18 | 3106915.18 | 3106915.18 | 3106915.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072433 | BCN | Proyecto de inversión | 704395.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704395.64, modificado:696647.0}} | Infraestructura Municipal (Construccion De Banquetas Y Alumbrado Publico En Varias Calles De Playas De Rosarito, B.C.) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Varias calles de Playas de Rosarito, B.C., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 696647 | 696647 | 696647 | 696647 | 696647 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 02, contratista:POWERGLASS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:684153.91, importe_modificado:684153.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {1209664/proyecto_PROCESO, 1209664/proyecto_INICIO, 1209664/proyecto_FIN, 1209664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073371 | BCN | Proyecto de inversión | 3148861.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148861.29, modificado:3060530.29}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Vialidades | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058678-2018-U128(1537) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COL. MARIANO MATAMOROS SUR) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 3060530.29 | 3060530.29 | 3060530.29 | 3060530.29 | 3060530.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870197, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2303488.01, importe_modificado:2303488.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210602/proyecto_PROCESO, 1210602/proyecto_INICIO, 1210602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074511 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349986.27}} | Construcción De La 2da Etapa Del Edificio Para Cubículos, Sala Para Maestros Y Escalera En El Cobach Plantel Rosarito (02ecb0022a) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057864-2018-321-2T2018 | N | 0 | 0 | 1532 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MAGISTERIAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 349986.27 | 349986.27 | 349986.27 | 349986.27 | 349986.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074521 | BCN | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:593394.03}} | Reparacion Estructural De 4 Aulas Y Rehabilitacion De Modulo Sanitario En La E.P. Jesus Garcia (02dpr0429w) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058052-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-29 | 2018-12-01 | 593394.03 | 593394.03 | 593394.03 | 593394.02 | 593394.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075312 | BCN | Proyecto de inversión | 2390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390000.0, modificado:2307588.04}} | Construccion De 3 Aulas Y Modulo Sanitario En El J.N. Nueva Creacion, Fracc. Natura (Vistas Del Sol) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058026-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CIUDAD NATURA, FRACC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 2307588.04 | 2307588.04 | 2307588.04 | 2307588.04 | 2307588.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073123 | BCN | Proyecto de inversión | 2449289.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449289.78, modificado:2380582.94}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Vialidades) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058723-2018-U128(1585) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2380582.94 | 2380582.94 | 2380582.94 | 2380582.94 | 2380582.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940333, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2103203.49, importe_modificado:2103203.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210354/proyecto_INICIO, 1210354/proyecto_FIN, 1210354/proyecto_PROCESO, 1210354/proyecto_FIN, 1210354/proyecto_PROCESO, 1210354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973056 | BCN | Proyecto de inversión | 736250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736250.0, modificado:736248.67}} | Construccion Drenaje Pluvial Calle La Peña Colonia Los Pirules Delegacion La Mesa - 125179 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125179 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PEÑA COLONIA LOS PIRULES, 22110 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VIA RAPIDA ORIENTE Y CALLE ZAPOTECAS, CERCA DE LAS OFICINAS DE, lon:-116.9622681, lat:32.51011015}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 736248.67 | 736248.67 | 736248.67 | 736248.67 | 431748.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-021, contratista:ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:485750.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1108136/proyecto_PROCESO, 1108136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967774 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | J.N. Frida Kahlo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0540A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1110131.13 | 1110131.13 | 110131.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170401041819 | BCN | Proyecto de inversión | 6086956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6086956.52, modificado:0.0}} | Construcción De Calle Río Tecate (Vicente Suárez A Chapultepec) En Zona Rincón Tecate - 7969396 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(FIN CALLE VICENTE SUÁREZ; 32.5529; -116.648498) (INICIO CALLE CHAPULTEPEC; 32.548803; -116.658379) (FIN CALLE FCO. MÁRQUEZ; 32.549404; -116.657158) (INICIO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE; 32.549395; -116.654286), lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1723993, contratista:HLB CONSTRUCTORA,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4995846.22, importe_modificado:5567152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176899/proyecto_PROCESO, 1176899/proyecto_FIN, 1176899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180101056272 | BCN | Proyecto de inversión | 532000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532000.0, modificado:406412.63}} | Construccion De Cuarto Para Baño En Siete Viviendas De La Col Nuevo Amanecer - 17337 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 17337 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMANECER COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA Y CALLE ROCIO, CALLE MADRUGADA FRENTE A CECYTE COMPUE, lon:-115.3721354, lat:32.62392399}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 406412.63 | 406412.63 | 406412.63 | 406412.63 | 406412.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-14, contratista:INGENIERÍA HPL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:544763.19, importe_modificado:406412.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193183/proyecto_PROCESO, 1193183/proyecto_INICIO, 1193183/proyecto_PROCESO, 1193183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400818664 | BCN | Proyecto de inversión | 39271 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39271.0, modificado:35902.4}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y C.A.M., (02epr0265b), E.P. Manuel Marquez De Leon, Col. Santa Ani | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETCT | 10010056614-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SANTA ANITA, FRACC., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-02-06 | 2017-03-01 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | 35902.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332536, contratista:VELSAC,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:422163.61, importe_modificado:422163.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {923818/proyecto_INICIO, 923818/proyecto_FIN, 923818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100840025 | BCN | Proyecto de inversión | 15928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5928E7, modificado:7.8676354664E8}} | Construccion De Nodo Vial 20 De Noviembre, Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056410-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, lon:-117.043611, lat:32.534722}} | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 7869616.45 | 7869616.45 | 7869616.45 | 7869616.45 | 7869616.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAFEF-17-TIJ-03, contratista:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6593545.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889081 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1083149.33}} | Escuela Maria Elena Chanes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0018D | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1083149.33 | 1083149.33 | 1083149.33 | 1083149.33 | 1083149.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890919 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Pablo Casals | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0241C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1007890.24 | 1007890.24 | 1007890.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888021 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1264312.81}} | Escuela Secundaria General Numero 9 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DES0049G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1264312.81 | 1264312.81 | 859929.86 | 859929.86 | 859929.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170200890735 | BCN | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:358034.0}} | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuacion Geometrica De Puente Inferior Vehicular P.I.V. Magisterial, Ubicado En Autopista Escenica Tijuana - Ensenada, Km. 33 000 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-PROY | 10010056751-2016-98-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MAGISTERIAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-15 | 2017-03-01 | 358034 | 358034 | 358034 | 358034 | 358034 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1512642, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:358034.0, importe_modificado:358034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1001879/proyecto_INICIO, 1001879/proyecto_FIN, 1001879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906220 | BCN | Proyecto de inversión | 1740306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740306.82, modificado:1856159.42}} | Adquisicion De Equipo De Computo Para Sedesom - 127930 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 127930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 1856159.42 | 1856159.42 | 1856159.42 | 1856159.42 | 1856159.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TRES PORCIENTO, contratista:CARLOS ALBERTO BALLESTEROS INZUNZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:7697.76, importe_modificado:7697.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1032473/proyecto_PROCESO, 1032473/proyecto_FIN, 1032473/proyecto_PROCESO, 1032473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972901 | BCN | Proyecto de inversión | 1275949.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275949.35, modificado:1275940.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Piedras Negras Delegación Benito Juarez - 266779 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 266779 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 21900 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SE UBICA AL NORTE DEL EJIDO BENITO JUARE, lon:-114.9957891, lat:32.57310137}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 1275940 | 1275940 | 125787.08 | 125787.08 | 125787.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-040-2017, contratista:VALER INGENIEROS, S.A., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1245949.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107981/proyecto_INICIO, 1107981/proyecto_PROCESO, 1107981/proyecto_INICIO, 1107981/proyecto_PROCESO, 1107981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN09130200152373 | BCN | Proyecto de inversión | 16136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:68, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6136E7, modificado:1.580331171E7}} | Fondo De Ampliación A La Oferta Educativa 2009 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Tijuana | FAOE 2009 | N | 0 | 0 | 2372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2009-12-18 |  | 15803311.71 | 15803311.71 | 15803311.71 | 15803311.71 | 15803311.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150200510561 | BCN | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1079663.21}} | Pavimentacion De Calle Continente Europeo, De Calle Continente Americano A Calle Yugoslavia, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DOP | 10010053182-2015-310-2T2015 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CONJUNTO URBANO ORIZABA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-08-31 | 2015-10-01 | 1079663.21 | 1079663.21 | 1079663.21 | 1079663.21 | 1079663.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301286333 | BCN | Proyecto de inversión | 1215559.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215559.79, modificado:922199.98}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE DESCANSO ENTRE AV EL SAGUAN Y AV EL OBSERVATORIO COL TERRAZAS DE SAN BERNARDO - 227463 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 227463 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL DESCANSO COLONIA SAN BERNARDO (TERRAZAS DE SAN BERNARDO), 22525TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EL SAGUAN Y CALLE EL OBSERVATORIO, CALLE EL SUEÑO A UNA CALLE DE ABARROTES EC, lon:-117.08131346, lat:32.49324728}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 922199.98 | 922199.98 | 922199.98 | 922199.98 | 922199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-30, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:922200.0, importe_modificado:922200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1286333/proyecto_INICIO, 1286333/proyecto_PROCESO, 1286333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301286335 | BCN | Proyecto de inversión | 1037900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037900.0, modificado:836163.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL ABELARDO RODRIGUEZ CALLE GRAL MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE GRAL LAZARO CARDENAS COL ANE - 227514 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 227514 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, 22525TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,, lon:-117.07968376, lat:32.50303269}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 836163.19 | 836163.19 | 836163.19 | 836163.19 | 836163.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-31, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:836163.19, importe_modificado:836163.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1286335/proyecto_INICIO, 1286335/proyecto_FIN, 1286335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301286338 | BCN | Proyecto de inversión | 999100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999100.0, modificado:722849.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA JOSEFINA FIGUEROA AQUILES SERDAN COL GRANJAS DIVISIÓN DEL N - 227557 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 227557 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JOSEFINA FIGUEROA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE , lon:-116.87655352, lat:32.54721871}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 722849.81 | 722849.81 | 722849.81 | 722849.81 | 722849.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-32, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:759518.07, importe_modificado:759518.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1286338/proyecto_INICIO, 1286338/proyecto_PROCESO, 1286338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301285158 | BCN | Proyecto de inversión | 2561423.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561423.59, modificado:2561423.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA BENITO JUAREZ CIUDAD COAHUILA - 183203 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 183203 | N | 0 | 0 | 1275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE PRIMERA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE HUETAMO, CAMINO CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO, lon:-115.00459558, lat:32.18564521}} | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 2561423.58 | 2561423.58 | 2561423.58 | 2561423.58 | 2561423.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-16, contratista:GB SUPERVISION, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2144883.36, importe_modificado:2561423.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285158/proyecto_PROCESO, 1285158/proyecto_INICIO, 1285158/proyecto_PROCESO, 1285158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401043862 | BCN | Proyecto de inversión | 1933404.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933404.05, modificado:1010843.11}} | Construccion De Red De Agua Potable, Jardines Del Rincon (2da. Etapa), Municipio De Tecate, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057688-2017-310-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:JARDINES DEL RINCON, EJD., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 1010843.11 | 1010843.11 | 1010843.11 | 1010843.11 | 1010843.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN17170401043870 | BCN | Proyecto de inversión | 891576 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891576.0, modificado:624103.2}} | Construccion De Tanque De Regulacion De Concreto Armado Con Capacidad De 100 M3, Jardines Del Rincon (2da. Etapa), Municipio De Tecate, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057689-2017-310-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:JARDINES DEL RINCON, EJD., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 624103.2 | 624103.2 | 624103.2 | 624103.2 | 624103.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APARURAL-CEABC-2017-005-OP-LPN, contratista:DUARTE SANCHEZ HUMBERTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1273680.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16170401049707 | BCN | Proyecto de inversión | 164228 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164228.0, modificado:162079.09}} | Rehabilitacion De Parque Publico En Calle Francisco Javier Castillo Y Calle Antonio Ochoa, Col. Solidaridad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010055524-2016-191-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SOLIDARIDAD, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-10-17 | 2017-02-01 | 162079.09 | 162079.09 | 162079.09 | 162079.09 | 162079.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1301626, contratista:MARIO ALBERTO TAPIA GALINDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1081587.09, importe_modificado:993780.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1185941/proyecto_INICIO, 1185941/proyecto_FIN, 1185941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301283662 | BCN | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654750.0, modificado:650604.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA NUEVA COLONIA HINDÚ DEL MUNICIPIO DE TECATE - 140880 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 140880 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE BUENA VISTA COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA MISION Y, CALLE MEXICALI, lon:-116.58933202, lat:32.48873173}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 650604.24 | 650604.24 | 650604.24 | 650604.24 | 650604.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:389706.31, importe_modificado:389706.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-02, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:260897.92, importe_modificado:260897.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1283662/proyecto_INICIO, 1283662/proyecto_PROCESO, 1283662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301283663 | BCN | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654750.0, modificado:648165.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA EN EL MUNICIPIO DE TECATE - 140895 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 140895 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DECIMO QUINTA, CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-116.30918858, lat:32.50824326}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 648165.81 | 648165.81 | 648165.81 | 648165.81 | 648165.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-05, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:388865.14, importe_modificado:388865.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-06, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:259300.67, importe_modificado:259300.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1283663/proyecto_INICIO, 1283663/proyecto_PROCESO, 1283663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301283664 | BCN | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654750.0, modificado:648128.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DEL EJIDO BAJA CALIFORNIA EN EL MUNICIPIO DE TECATE - 140965 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 140965 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:155, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO BAJA CALIFORNIA, 21511LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE YUCATAN, lon:-116.29996747, lat:32.50838226}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 648128.64 | 648128.64 | 648128.64 | 648128.64 | 648128.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-07, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:388827.97, importe_modificado:388827.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-08, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:259300.67, importe_modificado:259300.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1283664/proyecto_INICIO, 1283664/proyecto_PROCESO, 1283664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075347 | BCN | Proyecto de inversión | 986770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986770.0, modificado:986769.99}} | Construccion De Cubierta Metalica Para La Escuela Secundaria General # 63 ""Eucario Zavala Alvarez"" (02ees0165w) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058399-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL RUBI, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 986769.99 | 986769.99 | 986769.99 | 986769.99 | 986769.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077026 | BCN | Adquisición | 2505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505000.0, modificado:2498520.52}} | Reclutamiento, Formación Inicial, Formación Continua Y Evaluación De Los Elementos Que Conforman Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2-2-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 2498520.52 | 2498520.52 | 2498520.52 | 2498520.52 | 2498520.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101077212 | BCN | Adquisición | 1609960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609960.0, modificado:1456292.26}} | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 5-9-1-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 |  | 1456292.26 | 1456292.26 | 1456292.26 | 1456292.26 | 1456292.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101070408 | BCN | Proyecto de inversión | 4918400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4918400.0, modificado:4918400.0}} | Reconstrucción De 7,000 Metros Cuadrados De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Mar De Cortés, De Avenida Ensenada A Calle Valle San Blas; Y 2,990.00 Metros Cuadrados De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Mar Bermejo, De Avenida Ensenada Hasta Avenida Chetumal, En El Poblado San Felipe, Municipio De Mexicali, Baja California. / 2017-19-02-0640 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-19-02-0640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200712484 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diversas Ubicaciones De La Delegacion Cerro Colorado - 180454 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA | 180454 | N | 0 | 0 | 20013 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA GUAYCURA, 22216 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES POR BLVD MANUEL J CLOUTHIER Y BLVD DE LOS INSURGENTES ABARCANDO VARIAS UBICACIONES DE LA D, lon:-116.9174306, lat:32.49868709}} | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2016-DLM-38-DCC-43-IS-027 , contratista:TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:990991.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717732 | BCN | Proyecto de inversión | 551224 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551224.0, modificado:551224.0}} | Pavimentación En Los Pinos Entre Jose Ma. Morelos Y Francisco Chavez Exejido Chapultepec - 84907 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84907 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO CHAVEZ, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO CHAVEZ EN EXEJID, lon:-116.6031167, lat:31.78211514}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 551224 | 551224 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-08, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:551224.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200701548 | BCN | Proyecto de inversión | 1005931 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005931.0, modificado:1005674.24}} | Pavimentación En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84723 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 84723 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE POLONIA Y ETIOPIA EN LAS LOMITAS, lon:-116.5885201, lat:31.88550225}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1005674.24 | 1005674.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-04, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1005674.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300739974 | BCN | Proyecto de inversión | 4175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4175000.0, modificado:4052105.47}} | Contruccion De Linea De Impulsion De 4"" De Diametro En Isla De Cedros, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE-ENS | 10010055418-2015-76-3T2016 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, B.C., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-09-15 | 2016-12-01 | 4052105.47 | 4052105.47 | 4052105.47 | 4052105.47 | 4052105.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN15160300741307 | BCN | Proyecto de inversión | 577289.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577289.08, modificado:0.0}} | Remodelacion Del Puente Miguel Aleman (Complemento) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010053003-2015-308-3T2016 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO NUEVO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-09-26 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {844476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160300740708 | BCN | Proyecto de inversión | 4902219 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4902219.0, modificado:4593476.11}} | Construcción De Andador Para Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Ciudad Deportiva | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010054497-2015-313-3T2016 | N | 0 | 0 | 29200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COL. CUAUHTEMOC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 4593476.11 | 4593476.11 | 4593476.11 | 4593476.11 | 4593476.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:968689, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4878110.43, importe_modificado:4878110.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {843753/proyecto_INICIO, 843753/proyecto_FIN, 843753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300743755 | BCN | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999999.99}} | Trabajos De Ampliación De Instalaciones En El Edificio Del Centro De Justicia Para La Mujer, Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010055696-2016-367-3T2016 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COBERTURA - TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-29 | 2017-03-01 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99 | 4995825.78 | 4995825.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160400819468 | BCN | Proyecto de inversión | 11781 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11781.0, modificado:11179.06}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0661m), J.N. Juana De Asbaje, Col. Constitucion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056672-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CONSTITUCION, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 11179.06 | 11179.06 | 11179.06 | 11179.06 | 11179.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332338, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391004.59, importe_modificado:391004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {924905/proyecto_INICIO, 924905/proyecto_FIN, 924905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400819801 | BCN | Proyecto de inversión | 5493711.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5493711.36, modificado:5493711.36}} | Iluminacion Exterior De Jardines Y Terrazas En Centro Social, Civico Y Cultural, Riviera Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | DIME | 10010056727-2016-202-4T2016 | N | 0 | 0 | 5200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-03 | 2017-05-01 | 5493711.36 | 5493711.36 | 5493711.36 | 5493711.36 | 5493711.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1565456, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:275999.21, importe_modificado:275999.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {925333/proyecto_INICIO, 925333/proyecto_FIN, 925333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400821347 | BCN | Proyecto de inversión | 188433 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188433.0, modificado:188265.91}} | Construccion De Rampas Y Andadores; Rehabilitacion E Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02djn0574r), J.N. Julia Ambr | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056645-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CAÑADAS DEL FLORIDO II, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 188265.91 | 188265.91 | 188265.91 | 188265.91 | 188265.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1331681, contratista:CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:606746.65, importe_modificado:606746.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {927146/proyecto_INICIO, 927146/proyecto_FIN, 927146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817755 | BCN | Proyecto de inversión | 210203 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210203.0, modificado:210167.07}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02dpr0292z), E.P. Gral. Miguel Hidalgo, Pob. Los Algodones | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056602-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:POBLADO LOS ALGODONES, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 210167.07 | 210167.07 | 210167.07 | 210167.07 | 210167.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1319211, contratista:CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:518321.29, importe_modificado:589767.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922701/proyecto_INICIO, 922701/proyecto_FIN, 922701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817783 | BCN | Proyecto de inversión | 147757 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147757.0, modificado:147056.04}} | Construccion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias, (02dpr0526y), E.P. Gral. Año 2000, Fracc. Justo Sierra | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010056593-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FRACC JUSTO SIERRA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 147056.04 | 147056.04 | 147056.04 | 147056.04 | 147056.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1318985, contratista:GRUPO AEDEFIS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:475551.13, importe_modificado:475551.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922732/proyecto_INICIO, 922732/proyecto_FIN, 922732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817205 | BCN | Proyecto de inversión | 147266 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147266.0, modificado:140326.01}} | Construccion Y Rehabilitacion De Rampas, Andadores Y Sanitarios; Instalacion De Barandales; En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias Y Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0811t), E.P | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010056708-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:FRACC. PUERTO AZUL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 140326.01 | 140326.01 | 140326.01 | 140326.01 | 140326.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332964, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:590263.44, importe_modificado:574729.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {922090/proyecto_INICIO, 922090/proyecto_FIN, 922090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400820303 | BCN | Proyecto de inversión | 68724 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68724.0, modificado:61433.36}} | Construccion De Rampas E Instalacion De Barandales En Diversas Escuelas Preescolares, Primarias, Secundarias Y Centros De Atencion Multiple, (02dpr0061i), E.P. Niños Heroes, Fracc. Vista Marina | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOEROS | 10010056684-2016-209-4T2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:VISTA MARINA, FRACC., lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 61433.36 | 61433.36 | 61433.36 | 61433.36 | 61433.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332293, contratista:GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:391589.7, importe_modificado:366691.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {925923/proyecto_INICIO, 925923/proyecto_FIN, 925923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839905 | BCN | Proyecto de inversión | 460933.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460933.92, modificado:450654.84}} | Pavimentacion En Calle Mision Del Rosario, Col. Salvatierra | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOETIJ | 10010056287-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SALVATIERRA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 450654.84 | 450654.84 | 450654.84 | 450654.84 | 450654.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200899182 | BCN | Proyecto de inversión | 1397383.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397383.45, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California. // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Colonia Mariano Matamoros Sur) - 5827242 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5827242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:de Ignacio Lopez Rayón a Miguel Dominguez; 32.468088; -116.884006 de Vicente Guerrero a Miguel Dominguez; 32.467857; -116.884473, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200899184 | BCN | Proyecto de inversión | 4121932.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4121932.76, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Cabo San Lucas Y Punta San Juanico) - 5747713 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5747713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio Bahia Sta. Ines; 32.522597; -117.089105 inicio Del Valle; 32.529736; -117.09018 termina Cabo San Lucas; 32.52285; -117.088434 calle Cerrada; 32, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-41, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3137471.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN00170200898345 | BCN | Proyecto de inversión | 4992623.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992623.67, modificado:0.0}} | Pavimentación Integral De Concreto Hidráulico En Las Vialidades Arado, Flores Magon, Maquiladoras Y Tierras Ociosas - 5742408 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5742408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:inicio Tierras Ociosas; 32.484547; -117.078595 termino calle Campesinos ; 32.484931; -117.079625 termino calle Arado; 32.479372; -117.084089 termino L, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-12, contratista:BENITO GUADALUPE RAYMUNDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3903567.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024148/proyecto_INICIO, 1024148/proyecto_FIN, 1024148/proyecto_PROCESO, 1024148/proyecto_FIN, 1024148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201136494 | BCN | Proyecto de inversión | 5924013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5924013.5, modificado:5759545.6}} | Infraestructura Municipal En Mexicali, Baja California // (Rehabilitación De La Carretera Estatal No. 2, Tramo Entre Ejido Michoacán De Ocampo (Km 16 570) Hacia Entronque Carretera No 22 (Km 19 350)) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058953-2018 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO ) HACIA ENTRONQUE CARRETERA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5759545.6 | 5759545.6 | 5759545.6 | 5759545.6 | 5759545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905802, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5656738.06, importe_modificado:5656738.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275470/proyecto_PROCESO, 1275470/proyecto_INICIO, 1275470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135196 | BCN | Proyecto de inversión | 88640.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88640.46, modificado:88640.31}} | ""Terminacion De La Construcción De Plaza Cívica En La E.P. Venustiano Carranza (02epr0356t) (58158/2017)"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058922-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-03 | 2018-08-01 | 88640.31 | 88640.31 | 88640.31 | 88640.31 | 88640.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14140200334174 | BCN | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:2.68554609E7}} | Construccion Del Teatro De La Ciudad De Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | DESOMTCT | 10010049715-2014-244-2T2014 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1670, direccion:-, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2014-12-02 | 2014-12-01 | 757900.34 | 757900.34 | 757900.34 | 757900.34 | 757900.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PDR-PMTKT-2014-017, contratista:PAVIMENTACIONES SOS DEL PACIFICO S. R.L. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4.00269859E7, importe_modificado:5.407093217E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {339709/proyecto_FIN, 339709/proyecto_PROCESO, 339709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200900832 | BCN | Proyecto de inversión | 1070358.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070358.92, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Fútbol En Colonia Las Torres - 5803887 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5803887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.545737; -116.893507, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1589920, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1038463.03, importe_modificado:1040642.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026635/proyecto_FIN, 1026635/proyecto_INICIO, 1026635/proyecto_FIN, 1026635/proyecto_PROCESO, 1026635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN16160200690561 | BCN | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}} | Comedor Escolar En Jardin De Niños Gabriela Mistral Colonia 13 De Mayo Vicente Guerrero - 85153 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85153 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA 13 DE MA, lon:-115.9899019, lat:30.70537063}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-33, contratista:AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:582000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717733 | BCN | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419999.99}} | Continuacion De Red De Drenaje En Las Calles Delfines Y Del Faro De La Colonia Vista Al Mar - 85650 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85650 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C. DELFINES Y DEL FARO COLONIA VISTA DEL MAR, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LAS CALLES DELFINES Y DEL FARO DE LA COL, lon:-116.588032, lat:31.77475491}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 419999.99 | 419999.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-07, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:419999.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200717731 | BCN | Proyecto de inversión | 1519500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519500.0, modificado:1436823.49}} | Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Nayarit, Veracruz, Michoacan, Chihuahua Y Americas Entre Agricultores Y Porfirio Juarez - 85188 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 85188 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE C. NAYARIT C. VERACRUZ, C. MICHOACAN, C. CHIHUAHUA Y C. AMERICAS COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGRICULTORES Y CALLE PORFIRIO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA R, lon:-116.5780166, lat:31.77218375}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1436823.49 | 1436823.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-06, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1436823.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200712473 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495738.73}} | Reposicion De Pozo De Agua Potable En Calle Primera Entre Emiliano Zapata Y Plan De Ayala Ejido Porvenir Region Del Vino - 86216 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 86216 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE EMILIANO ZAPATA, lon:-116.6320689, lat:32.0718507}} | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 1495738.73 | 1495738.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-03, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1495738.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN14160300743322 | BCN | Proyecto de inversión | 894629.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894629.99, modificado:0.0}} | Acueducto La Mision Tijuana - Ensenada (Afectaciones) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDUE JUR | 10010054501-2014-266-3T2016 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ensenada, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-04-26 | 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {846894/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN18180201135863 | BCN | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5662685.16}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali/ (Rehab. Carretera Estatal No. 8, Entre Ejido Villa Hermosa (Km 31 786) Hacia Col. Orive De Alba (Km 34 586) (Tramo 1)) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058811-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ENTRE EJIDO VILLA HERMOISA Y COL. ORIVE DE ALBA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5662685.16 | 5662685.16 | 5662685.16 | 5662685.16 | 5662685.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869682, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5596942.36, importe_modificado:5596942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274838/proyecto_INICIO, 1274838/proyecto_PROCESO, 1274838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301304917 | BCN | Acción | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74674.01}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 162856 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 162856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-20 | 2018-12-31 | 74674.01 | 74674.01 | 74674.01 | 74674.01 | 74674.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} | {1304917/proyecto_INICIO, 1304917/proyecto_PROCESO, 1304917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301304931 | BCN | Acción | 98095.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98095.86, modificado:94927.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 162902 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 162902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-20 | 2018-12-31 | 94927 | 94927 | 94927 | 94927 | 94927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1304931/proyecto_INICIO, 1304931/proyecto_FIN, 1304931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386670 | BCN | Proyecto de inversión | 1995084.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995084.74, modificado:1966101.69}} | PAVIMENTACIÓN SAN PEDRO DE LAS COLINAS (VENUSTIANO CARRANZA) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059153-2018 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Jesus Munguia, 22840 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5920887, lat:31.8716471}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | 1966101.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1643900, contratista:COPAV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:879767.73, importe_modificado:879767.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940350, contratista:INDEC CORPORATIVO, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1924064.5, importe_modificado:1966131.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1386670/proyecto_INICIO, 1386670/proyecto_FIN, 1386670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386956 | BCN | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3973418.16}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL ABELARDO L. RODRÍGUEZ DEL POBLADO DE ISLA DE CEDROS | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58669-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, Mexico, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 3973418.16 | 3973418.16 | 3973418.16 | 3973418.16 | 3973418.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930809, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3989871.64, importe_modificado:3989871.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386956/proyecto_INICIO, 1386956/proyecto_PROCESO, 1386956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387039 | BCN | Proyecto de inversión | 789655.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789655.16, modificado:767889.07}} | CONSTRUCCION DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA ( UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI,B.C. (SEGUNDA ETAPA) (CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/002/2018 | S | 25 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México, lon:-115.3719729, lat:32.6255042}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 767889.07 | 767889.07 | 767889.07 | 767889.07 | 767889.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E25-2018, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC, monto:789655.16, importe_modificado:775404.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1387039/proyecto_INICIO, 1387039/proyecto_PROCESO, 1387039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389310 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA CECATI NO. 198, EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58736-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:BC 3, 21720 Guadalupe Victoria, B.C., Mexico, lon:-115.10856628, lat:32.27784451}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 758583.98 | 758583.98 | 758583.98 | 758583.98 | 758583.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938490, contratista:INGENIERIA TOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:727170.0, importe_modificado:727170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389310/proyecto_INICIO, 1389310/proyecto_FIN, 1389310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390351 | BCN | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | CURSO DE COLTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC002 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 28999.4 | 28999.4 | 28999.4 | 28999.4 | 28999.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390352 | BCN | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CURSO DE CARPINTERIA (CERTIFICADO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC013 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 33999.97 | 33999.97 | 33999.97 | 33999.97 | 33999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390353 | BCN | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC003 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 14987.11 | 14987.11 | 14987.11 | 14987.11 | 14987.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390355 | BCN | Acción | 19250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:19217.29}} | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC005 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 19217.29 | 19217.29 | 19217.29 | 19217.29 | 19217.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390365 | BCN | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CURSO DE ALTA COSTURA (CERTIFICADO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC014 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 32601.83 | 32601.83 | 32601.83 | 32601.83 | 32601.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390371 | BCN | Adquisición | 323400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323400.0, modificado:290427.33}} | EQUIPAMIENTO DE CDHI AZTECA-MAYOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 AIRE ACONDICIONADO Y METERIAL ELECTRICO, DESMONTE DE AIRES EXISTENTES, 5 COMPUTADORAS, 5 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, 1 ESTUFA CON HORNO INDUSTRIAL, 1 REFRIGERADOR, 4 MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE, 1 BATIDORA, 1 LICUADORA, 1 MICROONDAS, 1 TRAMPA DE GRASA, MOLDES PARA PASTEL, 1 TANQUE DE GAS DE 45 KG., 2 SILLAS SECRETARIALES, 20 MESABANCOS, 4 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL, 1 MAQUINA OVERLOCK INSDUSTRIAL, 2 LIBREROS, 6 SILLAS PARA RECEPCION. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME008 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 290427.33 | 290427.33 | 290427.33 | 290427.33 | 290427.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390635 | BCN | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL VALLE DE LAS PALMAS | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58746-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:valle de las palmas, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 4386349.75 | 4386349.75 | 4386349.75 | 4386349.75 | 4386349.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58746, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4386349.75, importe_modificado:4386349.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390635/proyecto_INICIO, 1390635/proyecto_PROCESO, 1390635/proyecto_FIN, 1390635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301289000 | BCN | Proyecto de inversión | 17650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17650.0, modificado:17538.33}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TRES DE OCTUBRE TIJUANA BC - 262742 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262742 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MEXICANO COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS JOYITAS Y CALLE PRINCIPAL TRES DE OCTUBRE, CALLE HERALDO, lon:-116.93622348, lat:32.46156299}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 17538.33 | 17538.33 | 17538.33 | 17538.33 | 17538.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289000/proyecto_INICIO, 1289000/proyecto_PROCESO, 1289000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301289002 | BCN | Proyecto de inversión | 8472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.0, modificado:8418.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262785 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262785 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PASEO DE LAS AGUILAS SUR Y CALLE PASEO DE LAS TORRES SUR, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO, lon:-116.82799556, lat:32.48975536}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289002/proyecto_INICIO, 1289002/proyecto_PROCESO, 1289002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297806 | BCN | Proyecto de inversión | 412410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412410.98, modificado:412410.87}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CUCAPAH INDIGENA DELEG CARRANZA - 4868 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4868 | N | 0 | 0 | 638 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:152, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE TERRACERIA BORDO DEL DREN NORTE Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA BENITO JUAREZ AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA A SAN FELIPE HACIA EL SUR EN EL KM TREI, lon:-115.29642469, lat:32.29638083}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 412410.87 | 412410.87 | 406338.09 | 406338.09 | 406338.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-026-2018 T-FAIS18-19, contratista:IMNO, S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:600497.6, importe_modificado:600497.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297806/proyecto_INICIO, 1297806/proyecto_PROCESO, 1297806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297807 | BCN | Proyecto de inversión | 622634.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622634.42, modificado:622634.21}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO DISTRITO FEDERAL DELEG BATAQUEZ - 4913 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4913 | N | 0 | 0 | 806 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:AVENIDA VARIAS EJIDO DISTRITO FEDERAL, 21830EJIDO DISTRITO FEDERAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA PANCHO Y TERRACERIA BORDO DEL CANAL, CARRETERA HACIA EJIDO JIQUILPAN AL EJ SE LLEGA SIGUIENDO LA CTRA MEXICAL SAN LUIS RC SALIDA EN BATAQUE, lon:-115.0423879, lat:32.49292196}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 622634.21 | 622634.21 | 622151.39 | 622151.39 | 622151.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15, contratista:DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2091221.56, importe_modificado:2091221.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297807/proyecto_INICIO, 1297807/proyecto_PROCESO, 1297807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297817 | BCN | Proyecto de inversión | 522760.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522760.29, modificado:522760.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO LAZARO CARDENAS DELEG BENITO JUAREZ - 5615 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5615 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA AURELIANO MENDEZ Y AVENIDA JOSE DE LA CRUZ AGUIRRE, CALLE BAJA CALIFORNIA EL EJ SE LOCALIZA A TREINTA PUNTO SETENTA Y SIETE KM AL ES, lon:-115.01592812, lat:32.61069704}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 522760.22 | 522760.22 | 510404.58 | 510404.58 | 510404.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:901802.77, importe_modificado:901802.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297817/proyecto_INICIO, 1297817/proyecto_PROCESO, 1297817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297818 | BCN | Proyecto de inversión | 464481.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464481.89, modificado:464481.55}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MICHOACAN DE OCAMPO DELEG CERRO PRIETO - 5647 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5647 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:BOULEVARD VARIAS EJIDO PALO VERDE, 21613MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE BORDO DE PARCELAS NOROESTE Y AVENIDA HIPOLITO RENTERIA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL EJIDO SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI , lon:-115.30537174, lat:32.4605189}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 464481.55 | 464481.55 | 464481.55 | 464481.55 | 464481.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18, contratista:C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1007425.44, importe_modificado:1007425.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297818/proyecto_INICIO, 1297818/proyecto_PROCESO, 1297818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297819 | BCN | Proyecto de inversión | 334856.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334856.38, modificado:334856.34}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HIDALGO DELEG ESTACION DELTA - 5701 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5701 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:CALLE VARIAS EJIDO HIDALGO, 21700EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE TERRACERIA BORDO NORTE DE PARCELA Y CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEON, CALLE CUARTA EL EJ SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CTRA MEXICALI A SAN LUIS RC SALI, lon:-115.21844883, lat:32.42327706}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 334856.34 | 334856.34 | 334744.06 | 334744.06 | 334744.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1763961.71, importe_modificado:1763961.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297819/proyecto_INICIO, 1297819/proyecto_PROCESO, 1297819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301289006 | BCN | Proyecto de inversión | 132671.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132671.52, modificado:131831.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SEIS VIVIENDAS DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262853 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262853 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VALLE REDONDO Y CALLE HACIENDA SANTA MONICA, CALLE PASEO DE LAS TORRES SUR, lon:-116.8244709, lat:32.48507345}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 131831.12 | 131831.12 | 131831.12 | 131831.12 | 131831.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1289006/proyecto_INICIO, 1289006/proyecto_PROCESO, 1289006/proyecto_INICIO, 1289006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297845 | BCN | Proyecto de inversión | 392663.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392663.29, modificado:392663.28}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO TAMAULIPAS DELEG HECHICERA - 7362 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7362 | N | 0 | 0 | 689 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, direccion:CALLE VARIAS EJIDO TAMAULIPAS, 21911EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE , AVENIDA SIN NOMBRE LOCALIZADO EN KM CINCO PUNTO CINCUENTA DE LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC PARTIENDO DEL CRUCERO A LA ROSITA LA SALID, lon:-115.22944633, lat:32.54579198}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 392663.28 | 392663.28 | 389463.74 | 389463.74 | 389463.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297845/proyecto_INICIO, 1297845/proyecto_PROCESO, 1297845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297848 | BCN | Proyecto de inversión | 234674.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234674.66, modificado:234674.58}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO TEHUANTEPEC DELEGACION BENITO JUAREZ - 7434 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7434 | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1273, direccion:CALLE VARIAS EJIDO TEHUANTEPEC, 21904EJIDO TEHUANTEPEC (SANTA ROSA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA T VILLA CANAL 66 Y AVENIDA QUINTA, CALLE SEPTIMA LOCALIZADO EN KM VEINTI CINCO PUNTO CERO SEIS POR LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RIO CO, lon:-115.03165311, lat:32.54882329}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 234674.58 | 234674.58 | 230171.83 | 230171.83 | 230171.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:901802.77, importe_modificado:901802.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297848/proyecto_INICIO, 1297848/proyecto_PROCESO, 1297848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297850 | BCN | Proyecto de inversión | 422961.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422961.75, modificado:422961.58}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO YUCATAN DELEG BENITO JUAREZ - 7536 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7536 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:242, direccion:CALLE VARIAS EJIDO YUCATÁN, 21910EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA OAXACA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRADA AL EJIDO A VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y TRES KM POR CARRETERA AL POBLADO LOS ALGODONES DESDE EL C, lon:-115.09313618, lat:32.60171856}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 422961.58 | 422961.58 | 412411.9 | 412411.9 | 412411.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16, contratista:MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:901802.77, importe_modificado:901802.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297850/proyecto_INICIO, 1297850/proyecto_FIN, 1297850/proyecto_PROCESO, 1297850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301299250 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649378.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD DOS MIL COLONIA VILLAS DEL SOL DOS DELEGACION LA PRESA - 90064 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 90064 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD 2000 COLONIA VILLA DEL SOL II, 22205TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ISLA MARIANA Y CALLE ISLA PRINCIPE, CALLE ISLA GALAPAGOS ULTIMA CALLE DE VILLAS DEL SOL HACIA EL BLVD 2000 FRENTE A HOME DEPOT, lon:-116.84899332, lat:32.49742397}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 649378.23 | 649378.23 | 649378.23 | 649378.23 | 649378.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-014, contratista:ING. GABRIEL VIZCAINO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:649378.23, importe_modificado:649378.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1299250/proyecto_INICIO, 1299250/proyecto_FIN, 1299250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391473 | BCN | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2335761.31}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58743-2018 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Independencia 940, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.47660828, lat:32.64255498}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 2335761.31 | 2335761.31 | 2335761.31 | 2335761.31 | 2335761.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938539, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2259867.32, importe_modificado:2259867.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391473/proyecto_INICIO, 1391473/proyecto_PROCESO, 1391473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390131 | BCN | Proyecto de inversión | 1443474.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443474.29, modificado:1404303.78}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA, UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:arboledas tijuana , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-26 | 2018-10-31 | 1404303.78 | 1404303.78 | 1404303.78 | 1404303.78 | 1404303.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390372 | BCN | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1949999.99}} | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BAHIA DE LUCERNA ENTRE CALLE DURANGO Y AVENIDA INTERNACIONAL (CRISTOBAL COLON ) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME006 | N | 0 | 0 | 18081 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1949999.99 | 1949999.99 | 1949999.99 | 1949999.99 | 1949999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390372/proyecto_PROCESO, 1390372/proyecto_INICIO, 1390372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511699 | BCN | Adquisición | 1006200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006200.0, modificado:1006200.0}} | 10010059507-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EDIFICIO DE 3 NIVELES DEL COBACH PLANTEL NUEVA TIJUANA (02ECB0034F) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059507 | S | 202 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.9933362, lat:32.5293452}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 1006200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301309064 | BCN | Proyecto de inversión | 1287322.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287322.2, modificado:1287322.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P PROF JULIO T PÉREZ COL GRANJAS SANTA CECILIA - 181678 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181678 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LIMONERO COLONIA GRANJAS SANTA CECILIA, 21386MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SANDIA Y CALLE CEBADA, CALLE EL DATIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO CINCO SE PASA EL FRACC CAMPESTRE EN EL SIGUIENTE SEMAFORO DESPUES DEL CEMENT, lon:-115.42563621, lat:32.56055661}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 874467.18 | 874467.18 | 872925.38 | 872925.38 | 872925.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-030-2018 T-FAIS18-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1200627.76, importe_modificado:1200627.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309064/proyecto_INICIO, 1309064/proyecto_PROCESO, 1309064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301287518 | BCN | Proyecto de inversión | 1270700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270700.0, modificado:980801.55}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA EN COL SECCIÓN CANTINEROS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 249499 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 249499 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COSTA CORONADO COLONIA PLAYAS DE TIJUANA SECCION CANTINEROS, 22506TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE COSTA FINESTERRE Y CARRETERA ESCENICA TIJUANA ENSENADA,, lon:-117.1132821, lat:32.50720769}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 980801.55 | 980801.55 | 980801.55 | 980801.55 | 980801.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-33, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1030552.34, importe_modificado:1030552.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1287518/proyecto_INICIO, 1287518/proyecto_PROCESO, 1287518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387215 | BCN | Acción | 5449124 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5449124.0, modificado:5485633.0}} | consumo de energia electrica para la operacion de la planta potabilizadora "Monte de los Olivos" con numero de medidor O2T58G | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 27273 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Refugio y o Fresa, Río Tijuana 3a. Etapa, Sin Asignación En Nombre de Asentamiento, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.90834999, lat:32.45752367}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 5485633 | 1337100.5 | 1337100.5 | 1337100.5 | 1337100.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301288046 | BCN | Proyecto de inversión | 716899.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716899.5, modificado:715623.21}} | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA BC - 252721 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 252721 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA PUESTA DEL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA, lon:-116.55592248, lat:31.8962716}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 715623.21 | 715623.21 | 715623.21 | 715623.21 | 715623.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-ENS-FISE-18-02, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:715623.22, importe_modificado:715623.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288046/proyecto_INICIO, 1288046/proyecto_FIN, 1288046/proyecto_PROCESO, 1288046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393152 | BCN | Proyecto de inversión | 1212512 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212512.0, modificado:135595.0}} | Construcción del Subcolector Antorcha Progreso, | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periódico El Centinela, Francisco Zarco, La Joya, B.C., Mexico, lon:-117.04284668, lat:32.46342596}} | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 135595 | 135595 | 135595 | 135595 | 135595 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:832.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288163 | BCN | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:629960.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COLONIA HOROSCOPO - 254334 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 254334 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE MERCURIO, lon:-116.89130867, lat:32.46409285}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 629960.25 | 629960.25 | 629960.25 | 629960.25 | 629960.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-20, contratista:ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:322760.67, importe_modificado:377939.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-23, contratista:JESUS ARMANDO MEZA VARGAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:219969.46, importe_modificado:252021.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1288163/proyecto_PROCESO, 1288163/proyecto_INICIO, 1288163/proyecto_PROCESO, 1288163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288172 | BCN | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:231909.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA RINCÓN TECATE EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 254399 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254399 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCON TECATE, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JARRITOS,, lon:-116.66401099, lat:32.54738433}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:602014.48, importe_modificado:602014.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1288172/proyecto_INICIO, 1288172/proyecto_PROCESO, 1288172/proyecto_INICIO, 1288172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288174 | BCN | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:231909.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 254420 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254420 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA COLONIA LOS OLIVOS, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ANTONIO DIAZ, CALLE KIWI, lon:-116.6438101, lat:32.56169302}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | 231909.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:602014.48, importe_modificado:602014.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1288174/proyecto_PROCESO, 1288174/proyecto_INICIO, 1288174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288175 | BCN | Proyecto de inversión | 139680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139680.0, modificado:138196.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA VALLE VERDE EN EL MUNICIPIO DE TECATE B - 254428 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254428 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VALLE VERDE, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA, lon:-116.60079235, lat:32.5561851}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 138196.37 | 138196.37 | 138196.37 | 138196.37 | 138196.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:602014.48, importe_modificado:602014.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1288175/proyecto_INICIO, 1288175/proyecto_PROCESO, 1288175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393449 | BCN | Adquisición | 8037161 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8037161.0, modificado:7614153.0}} | Adquisición de equipo unidad de ataque a emergencias motobomba montada en unidad móvil para evitar inundaciones, derrames y contaminación del medio ambiente por colapsos de la infraestructura hidrosanitaria o taponamientos en la red de alcantarillado sanitario por lluvias extraordinarias | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:bulevar federico benitez, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-10-17 | 2017-11-17 | 7614153 | 7614153 | 7614153 | 7614153 | 7614153 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288888 | BCN | Proyecto de inversión | 16944 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16944.0, modificado:16924.33}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA FLORES MAGON TIJUANA BC - 260803 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 260803 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARADO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE DEL ESFUERZO, CALLE COSECHA, lon:-117.08200716, lat:32.48099396}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 16924.33 | 16924.33 | 16924.33 | 16924.33 | 16924.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1288888/proyecto_INICIO, 1288888/proyecto_PROCESO, 1288888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288968 | BCN | Proyecto de inversión | 8860.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8860.3, modificado:8847.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA MORTERA TIJUANA BC - 262079 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262079 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, lon:-117.06867755, lat:32.47930698}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8847.53 | 8847.53 | 8847.53 | 8847.53 | 8847.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288968/proyecto_PROCESO, 1288968/proyecto_INICIO, 1288968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288984 | BCN | Proyecto de inversión | 42529.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42529.44, modificado:42091.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA NIDO DE LAS AGUILAS TIJUANA BC - 262407 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262407 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE CONDOR, lon:-116.88327717, lat:32.55309912}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1288984/proyecto_INICIO, 1288984/proyecto_PROCESO, 1288984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288992 | BCN | Proyecto de inversión | 8472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.0, modificado:8418.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA AGRARISTAS TIJUANA BC - 262547 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262547 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA AGRARISTAS, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS HOJAS Y CALLE HOROSCOPO, CALLE CONSTITUCION, lon:-116.89998549, lat:32.46480145}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288992/proyecto_INICIO, 1288992/proyecto_PROCESO, 1288992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301289010 | BCN | Proyecto de inversión | 12708 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12708.0, modificado:12627.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262903 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262903 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS AGUILAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE HACIENDA SANTA MONICA Y CALLE LAUREL, CALLE HACIENDA SAN PEDRO, lon:-116.82800171, lat:32.49244899}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 12627.57 | 12627.57 | 12627.57 | 12627.57 | 12627.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289010/proyecto_INICIO, 1289010/proyecto_PROCESO, 1289010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301289013 | BCN | Proyecto de inversión | 8472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.0, modificado:8418.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262958 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262958 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JORGE BUENOY CALLE HACIENDA REY NORTE, CALLE HACIENDA SANTA ANA, lon:-116.83688418, lat:32.49025328}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | 8418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289013/proyecto_INICIO, 1289013/proyecto_PROCESO, 1289013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301289016 | BCN | Proyecto de inversión | 53860.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53860.74, modificado:53526.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 263035 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 263035 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE PASEO DE LAS DELICIAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE VALLE REDONDO, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO, lon:-116.8209424, lat:32.48703754}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 53526.97 | 53526.97 | 53526.97 | 53526.97 | 53526.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289016/proyecto_INICIO, 1289016/proyecto_PROCESO, 1289016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387032 | BCN | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3494940.22}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA CBTIS NO. 21 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58719-2018 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, Mexico, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 3494940.22 | 3494940.22 | 3494940.22 | 3494940.22 | 3494940.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938453, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3409586.45, importe_modificado:3409586.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1387032/proyecto_INICIO, 1387032/proyecto_PROCESO, 1387032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311803 | BCN | Proyecto de inversión | 72687.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72687.97, modificado:76618.0}} | CUARTO PARA COCINA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ - 192895 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 192895 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ODILON TIRADO COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE OCILON TIRADO 507 COL PRIMO TAPIA, lon:-116.90274347, lat:32.22583766}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76618 | 76618 | 76618 | 76618 | 76618 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 02, contratista:LUIS CUAUHTEMOC SANCHEZ GOMEZ, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:145236.2, importe_modificado:145236.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311803/proyecto_INICIO, 1311803/proyecto_PROCESO, 1311803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297827 | BCN | Proyecto de inversión | 368863.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368863.84, modificado:368863.78}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NAYARIT DELEG ESTACION DELTA - 6052 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 6052 | N | 0 | 0 | 907 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:234, direccion:CALLE VARIAS EJIDO NAYARIT, 21700NAYARIT LLAMADA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA JOSE MA PINO SUAREZ LOCALIZADO HACIA EL SUR POR LA CARRETERA MEXICALI SAN FELIPE EN LA SALIDA DEL KM TREINTA, lon:-115.24699521, lat:32.31195778}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 368863.78 | 368863.78 | 368751.5 | 368751.5 | 368751.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1763961.71, importe_modificado:1763961.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297827/proyecto_INICIO, 1297827/proyecto_PROCESO, 1297827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297828 | BCN | Proyecto de inversión | 1098085.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098085.51, modificado:1098085.29}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO LEON DELEG ESTACION DELTA - 6266 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 6266 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:237, direccion:CALLE VARIAS EJIDO DELTA, 21700NUEVO LEÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CARRETERA AL EJIDO TOLUCA Y AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE JUAN ALDAMA EL EJIDO SE LOCALIZA SIGUIENDO AL ESTE POR LACARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC Y SALIDA AL SUR EN EL, lon:-115.18336735, lat:32.40838576}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 1098085.29 | 1098085.29 | 1097973.04 | 1097973.04 | 1097973.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1763961.71, importe_modificado:1763961.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297828/proyecto_INICIO, 1297828/proyecto_PROCESO, 1297828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405642 | BCN | Proyecto de inversión | 295500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295500.0, modificado:270446.19}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA - 363223 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 363223 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AMPARO SANCHEZ Y CALLE PUNTA ARENAS, SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO IIIIII Y IV Y CERCA DE LA COLONIA A, lon:-116.9614158, lat:32.45167498}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 270446.19 | 270446.19 | 270446.19 | 270446.19 | 270446.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-21, contratista:JESUS ARMANDO MEZA VARGAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:270446.22, importe_modificado:270446.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1405642/proyecto_FIN, 1405642/proyecto_PROCESO, 1405642/proyecto_INICIO, 1405642/proyecto_PROCESO, 1405642/proyecto_INICIO, 1405642/proyecto_PROCESO, 1405642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301307394 | BCN | Proyecto de inversión | 1015325.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015325.57, modificado:1007770.07}} | CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES CAMPAMENTO MIRAMA DELAGACION PUNTA COLONET - 173877 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 173877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE COLONIA MEXICO EJIDO PUNTA COLONET, 22909EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,COLONIA MÈXICO DELEGACION PUNTA COLONET MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.22352299, lat:31.0693164}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 1007770.07 | 1007770.07 | 1007770.07 | 1007770.07 | 1007770.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-21, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1007770.07, importe_modificado:1007770.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1307394/proyecto_INICIO, 1307394/proyecto_PROCESO, 1307394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405756 | BCN | Proyecto de inversión | 650855.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650855.45, modificado:599940.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL MORELOS - 368170 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 368170 | S | 124 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE OLIVOS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE MANZANOS, CALLE PIRULES, lon:-115.91926296, lat:30.51975143}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 599940.13 | 599940.13 | 599940.13 | 599940.13 | 599940.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-09, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:599940.13, importe_modificado:599940.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405756/proyecto_FIN, 1405756/proyecto_INICIO, 1405756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405757 | BCN | Proyecto de inversión | 565705.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565705.94, modificado:560659.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA DIECISIETE JAIME SABINES COLONIA MACLOVIO ROJAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 368247 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 368247 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:723, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO EJIDO EJIDO MACLOVIO ROJAS, 22254 MACLOVIO ROJAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MAO TSE TUNG A UNA CUADRA DE PLANTA DE BOMBEO DE CESPT, lon:-116.81094923, lat:32.4748458}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 560659.98 | 560659.98 | 560659.98 | 560659.98 | 560659.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-27, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:450714.12, importe_modificado:560659.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405757/proyecto_INICIO, 1405757/proyecto_PROCESO, 1405757/proyecto_INICIO, 1405757/proyecto_PROCESO, 1405757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405758 | BCN | Proyecto de inversión | 565705.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565705.94, modificado:560660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COLONIA MARIANO MATAMOROS - 368298 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 368298 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALHOLONDIGA DE GRANADITAS COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A UNA CUADRA DE COMEDOR COMUNITARIA MARIANO MATAMOROS S, lon:-116.88435787, lat:32.46655452}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 560660 | 560660 | 560660 | 560660 | 560660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-28, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:450714.12, importe_modificado:560660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405758/proyecto_INICIO, 1405758/proyecto_PROCESO, 1405758/proyecto_INICIO, 1405758/proyecto_PROCESO, 1405758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405759 | BCN | Proyecto de inversión | 565705.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565705.94, modificado:560659.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DUEÑAS MONTES COLONIA MATAMOROS - 368436 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 368436 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE SAGITARIO, CALLE JUPITER A DOS CALLES DE CAPILLA SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA, lon:-116.89212555, lat:32.46409235}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 560659.74 | 560659.74 | 560659.74 | 560659.74 | 560659.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-29, contratista:GOASFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:439236.84, importe_modificado:560659.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405759/proyecto_INICIO, 1405759/proyecto_FIN, 1405759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405761 | BCN | Proyecto de inversión | 650855.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650855.45, modificado:610524.11}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP DIEGO RIVERA PARCELA VEINTICINCO - 368490 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTÍN | 368490 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA, lon:-116.01288724, lat:30.76425278}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 610524.11 | 610524.11 | 610524.11 | 610524.11 | 610524.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-08, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:610524.11, importe_modificado:610524.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405761/proyecto_INICIO, 1405761/proyecto_FIN, 1405761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386977 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499998.6}} | RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y REHABILITACION GENERAL DE VELATORIOS EN DELEGACIÓN MANEADERO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58673-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, El Maneadero, 22790 Maneadero, B.C., Mexico, lon:-116.5725597, lat:31.7195806}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2499998.6 | 2499998.6 | 2499998.6 | 2499998.6 | 2499998.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-SS-01, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE B.C. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2499998.6, importe_modificado:2499998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386977/proyecto_INICIO, 1386977/proyecto_PROCESO, 1386977/proyecto_FIN, 1386977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386826 | BCN | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:4098350.24}} | CONSTRUCCON DE MODULOS DE AULAS Y SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES Y ANDADORES DE CONCRETO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL, EN LA CALLE DEL DEPORTE, EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA II, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (02DES0064Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 59264 2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unión, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.0683753, lat:32.5277033}} | 2019-01-15 | 2019-03-31 | 4098350.24 | 4098350.24 | 4098350.24 | 4098350.24 | 4098350.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1975780, contratista:RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7926800.03, importe_modificado:7926800.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1386826/proyecto_INICIO, 1386826/proyecto_FIN, 1386826/proyecto_PROCESO, 1386826/proyecto_FIN, 1386826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405989 | BCN | Proyecto de inversión | 129408.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129408.62, modificado:0.0}} | DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TIJUANA - 375403 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 375403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VIADUCTO VIA RAPIDA COLONIA ZONA URBANA RÍO TIJUANA, 22010 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA CENTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO EN TIJUANA, lon:-117.03554437, lat:32.53748569}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1405989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390328 | BCN | Proyecto de inversión | 3799889.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799889.48, modificado:3799889.47}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA (SECCION C) UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010059034-2018 | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARBOLEDAS TIJUANA , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 3799889.47 | 3799889.47 | 3799889.47 | 3799889.47 | 3799889.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390368 | BCN | Acción | 19250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:14956.69}} | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC009 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 14956.69 | 14956.69 | 14956.69 | 14956.69 | 14956.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301298367 | BCN | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4748583.39}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ARROYO COLONIA LAS TORRES PARTE BAJA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 40539 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 40539 | N | 0 | 0 | 683 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO COLONIA LAS TORRES, 22470TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MOLINO Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE 25 DE SEPTIEMBRE ARROYO JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.89439715, lat:32.53821629}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 4748583.39 | 4748583.39 | 4748583.39 | 4748583.39 | 4748583.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-025, contratista:URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4748583.39, importe_modificado:4748583.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1298367/proyecto_INICIO, 1298367/proyecto_PROCESO, 1298367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301298368 | BCN | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAÑON LEON TOLSTOI COLONIA LOS ALTOS DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 40868 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 40868 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAÑON LEON TOLSTOI COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MANUEL FLORES Y CALLE CAÑON CORTES,POR LA CALLE SEGUNDA PASANDO EL PANTEON, lon:-117.07887717, lat:32.52838921}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-014, contratista:VIZLO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2726047.36, importe_modificado:2726047.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1298368/proyecto_INICIO, 1298368/proyecto_FIN, 1298368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301287544 | BCN | Proyecto de inversión | 525740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525740.0, modificado:400575.09}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CUAUHTEMOC COL EJIDO FRANCISCO VILLA - 249973 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 249973 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE GARDENIAS,A UN COSTADO DE PLAZA OASIS, lon:-116.84303328, lat:32.48171127}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 400575.09 | 400575.09 | 400575.09 | 400575.09 | 400575.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-34, contratista:MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:420894.0, importe_modificado:420894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1287544/proyecto_INICIO, 1287544/proyecto_PROCESO, 1287544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301308931 | BCN | Proyecto de inversión | 1288861.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288861.43, modificado:1034669.68}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P GERVACIO MENDOZA EJIDO GUANAJUATO DELEG CERRO PRIETO - 180965 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 180965 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO GUANAJUATO 1, 21628EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE LOS MEZQUITALES, CALLE MICHOACAN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO CINCO PASANDO LA EMPRESA DON FILETO A CUATROCIENTOS MTS SE ENCUEN, lon:-115.33600854, lat:32.51956432}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1034659.63 | 1034659.63 | 1028824.61 | 1028824.61 | 1028824.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-031-2018 T-FAIS18-25, contratista:ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1267976.93, importe_modificado:1267976.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308931/proyecto_INICIO, 1308931/proyecto_PROCESO, 1308931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301309052 | BCN | Proyecto de inversión | 1292637.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292637.67, modificado:1099473.59}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P ULISES IRIGOYEN ESTACIÓN PASCUALITOS DELEG GLEZ ORTEGA - 181637 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181637 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA SOL DE PUEBLA, 21395MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS DESPUES DEL CENTRO DE SERVICIO SERTEC SE ENCUENTRA UNA CALLE SE DA VUELTA A LA DERECHA SE PASAN LAS VIAS DEL TREN SE AVANZA DERECHO POR TERR, lon:-115.38111707, lat:32.58242342}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 1099473.59 | 1099473.59 | 1094915 | 1094915 | 1094915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-035-2018 T-FAIS18-034, contratista:ING. RICARDO GODINEZ ALVAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1075915.63, importe_modificado:1075915.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309052/proyecto_INICIO, 1309052/proyecto_PROCESO, 1309052/proyecto_INICIO, 1309052/proyecto_PROCESO, 1309052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301309090 | BCN | Proyecto de inversión | 995093.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995093.52, modificado:944046.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P RAFAEL RAMÍREZ COL ORIVE DE ALBA DELEG ALGODONES - 181897 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181897 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:CALLE TERCERA COLONIA ORIBE ALBA, 21963COLONIA ORIVE DE ALBA (SUME), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE VINIENDO DE CD MORELOS PASANDO EL CAMPO DE BASE BALL Y JUNTA DE MEJORAS DAR VUELTA ALA IZQUIERDA Y SEGUI, lon:-114.85609873, lat:32.65702638}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | 944046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-037-2018 T-FAIS18-035, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:959915.45, importe_modificado:959915.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309090/proyecto_INICIO, 1309090/proyecto_FIN, 1309090/proyecto_PROCESO, 1309090/proyecto_FIN, 1309090/proyecto_PROCESO, 1309090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393113 | BCN | Proyecto de inversión | 4890694 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4890694.0, modificado:3938348.0}} | Construcción de la red de agua potable en la colonia Milenio 2000 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 8900 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8900.0, meta_modificada:8900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Siglo V 22604, Nuevo Milenio, 22604 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.06516266, lat:32.49535676}} | 2017-10-16 | 2018-04-13 | 3938348 | 3938348 | 3938348 | 3938348 | 3938348 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405254 | BCN | Proyecto de inversión | 400642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400642.58, modificado:302199.26}} | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA PUESTA DEL SOL EN ENSENADA BC - 356228 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 356228 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONSEPCION Y CALLE CABO SAN JOSE, CALLE CABO FALSO, lon:-116.55482813, lat:31.89352068}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 302199.26 | 302199.26 | 302199.26 | 302199.26 | 302199.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-09, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:302199.25, importe_modificado:302199.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405254/proyecto_PROCESO, 1405254/proyecto_INICIO, 1405254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405258 | BCN | Acción | 286806.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286806.36, modificado:250243.42}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 356321 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE INVERSION PUBLICA DE LA SPF | 356321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 250243.42 | 250243.42 | 250243.42 | 250243.42 | 250243.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405258/proyecto_PROCESO, 1405258/proyecto_INICIO, 1405258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301307183 | BCN | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.171136847E7}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO COLIMA DELEGACION BATAQUEZ - 173153 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173153 | N | 0 | 0 | 1379 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:143, direccion:EJIDO COLIMA, 21832EJIDO COLIMA 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR LO PRONTO NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE UBICACION, lon:-115.00729155, lat:32.47641337}} | 2018-08-02 | 2018-12-31 | 11711368.47 | 11711368.47 | 11665356.73 | 11665356.73 | 11665356.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-025-2018 T-FAIS18-22, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1.171136847E7, importe_modificado:1.171136847E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1307183/proyecto_INICIO, 1307183/proyecto_PROCESO, 1307183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301307214 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2407860.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO EL CAIMAN DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA - 173257 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173257 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5388.0, meta_modificada:5388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:106, direccion:EJIDO EL CAIMÁN, 21740POBLADO EL CAIMÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIA SOBRE LA UBICACION DEL PROYECTO, lon:-115.19985188, lat:32.23054486}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2407860.23 | 2407860.23 | 2407857.72 | 2407857.72 | 2407857.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-022-2018 T-FAIS18-028, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1997860.23, importe_modificado:1997860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5388.0}} | {1307214/proyecto_INICIO, 1307214/proyecto_PROCESO, 1307214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301307224 | BCN | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5625338.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DELEGACION HERMOSILLO - 173306 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173306 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1567, direccion:EJIDO COLIMA, 21832EJIDO CHIAPAS 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SINREFERENCIA DE UBICACION DE PROYECTO, lon:-114.97211588, lat:32.46809931}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 5625338.43 | 5625338.43 | 5625338.41 | 5625338.41 | 5625338.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-021-2018 T-FAIS18-027, contratista:ING. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:6250741.39, importe_modificado:6250741.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {1307224/proyecto_INICIO, 1307224/proyecto_PROCESO, 1307224/proyecto_FIN, 1307224/proyecto_PROCESO, 1307224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301307226 | BCN | Proyecto de inversión | 3985000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985000.0, modificado:4076191.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EJIDO CHIAPAS II HACIA EJIDO CANDELARIO VELA COLIMA II DELEGACION HERMOSILLO - 173317 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173317 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1567, direccion:EJIDO COLIMA, 21832EJIDO CHIAPAS 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIAS DE UBICACION DE PROYECTO, lon:-114.97177256, lat:32.4657458}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 4076191.28 | 4076191.28 | 4076191.27 | 4076191.27 | 4076191.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-020-2018 T-FAIS18-030, contratista:CEPS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3994757.98, importe_modificado:3994757.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {1307226/proyecto_INICIO, 1307226/proyecto_PROCESO, 1307226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301307235 | BCN | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:1172360.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MONTERREY DELEGACION BATAQUEZ - 173337 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173337 | N | 0 | 0 | 1121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:161, direccion:EJIDO MONTERREY, 21913EJIDO MONTERREY (COLONIA BATÁQUEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIA DE UBICACION DE PROYECTO, lon:-115.07772844, lat:32.55131664}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1172360.65 | 1172360.65 | 1172360.63 | 1172360.63 | 1172360.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-019-2018 T-FAIS18-029, contratista:CEPS, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1172360.65, importe_modificado:1172360.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1307235/proyecto_PROCESO, 1307235/proyecto_INICIO, 1307235/proyecto_PROCESO, 1307235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430651 | BCN | Proyecto de inversión | 957240.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957240.26, modificado:956824.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS PRADERAS DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 318857 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318857 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2015, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LAS PRADERAS, 22223 PRADERAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR LA AV EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO OJO DE AGUA ANTES DE LLEGAR A EL N, lon:-116.79338264, lat:32.47998277}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 956824.34 | 956824.34 | 956824.34 | 956824.34 | 956824.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-022, contratista:INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:956824.34, importe_modificado:956824.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1430651/proyecto_PROCESO, 1430651/proyecto_INICIO, 1430651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430671 | BCN | Proyecto de inversión | 702467.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702467.13, modificado:702430.69}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD DELEGACION OTAY CENTENARIO - 318904 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318904 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE 18 Y 19 COLONIA LIBERTAD, lon:-117.00128721, lat:32.53769681}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 702430.69 | 702430.69 | 702430.69 | 702430.69 | 702430.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-024, contratista:ARQ. ADRIAN ANIBAL QUIROZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:702430.69, importe_modificado:702430.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1430671/proyecto_PROCESO, 1430671/proyecto_INICIO, 1430671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288942 | BCN | Proyecto de inversión | 8472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.0, modificado:8462.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA FLORES MAGON TIJUANA BC - 261382 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 261382 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LEY DEL SEGURO SOCIAL Y CALLE MOLINO HARINERO, CALLE LEY FEDERAL DE AGUAS, lon:-117.07937907, lat:32.48377915}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 8462.16 | 8462.16 | 8462.16 | 8462.16 | 8462.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288942/proyecto_INICIO, 1288942/proyecto_PROCESO, 1288942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288981 | BCN | Proyecto de inversión | 42360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42360.0, modificado:42091.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA MORTERA TIJUANA BC - 262347 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262347 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL LEYVA MORTERA COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MANUEL DOBLADOY CALLE ARTICULO TREINTA Y DOS, CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ, lon:-117.06517566, lat:32.47744669}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | 42091.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1288981/proyecto_INICIO, 1288981/proyecto_PROCESO, 1288981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288988 | BCN | Proyecto de inversión | 12708 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12708.0, modificado:12627.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA CERRO COLORADO TIJUANA BC - 262488 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262488 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAURO COLONIA CERRO COLORADO, 22230TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE VIA LACTEA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE SATURNO, lon:-116.89259613, lat:32.46170304}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 12627.6 | 12627.6 | 12627.6 | 12627.6 | 12627.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288988/proyecto_INICIO, 1288988/proyecto_PROCESO, 1288988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405262 | BCN | Proyecto de inversión | 505206.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505206.28, modificado:505205.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA SANTO TOMAS COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 356376 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 356376 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SANTO TOMAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA DE TODOS LOS SANTOS Y CALLE TREJO, CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS, lon:-116.57288301, lat:31.8892179}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 505205.66 | 505205.66 | 505205.66 | 505205.66 | 505205.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-10, contratista:DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:505205.67, importe_modificado:505205.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405262/proyecto_INICIO, 1405262/proyecto_PROCESO, 1405262/proyecto_FIN, 1405262/proyecto_PROCESO, 1405262/proyecto_FIN, 1405262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405979 | BCN | Proyecto de inversión | 871362.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871362.77, modificado:871358.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GUERRERO NEGRO Y CONDOR COL EJIDO FRANCISCO VILLA CUARTATA SECC ENTRE MAZATLAN A LA HECHICERA - 375317 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 375317 | S | 244 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO NEGO EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE HECHICERA, CALLE TEHUACAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO VILLA GENERAL 10, lon:-116.84073691, lat:32.48445142}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 871358.06 | 871358.06 | 871358.06 | 871358.06 | 871358.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:818470.8, importe_modificado:871358.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405979/proyecto_PROCESO, 1405979/proyecto_FIN, 1405979/proyecto_PROCESO, 1405979/proyecto_INICIO, 1405979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405982 | BCN | Proyecto de inversión | 318719.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318719.84, modificado:318719.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLEJÓN BAHÍA COL VISTA ENCANTADA - 375355 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 375355 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON BAHIA COLONIA VISTA ENCANTADA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA , lon:-117.0827522, lat:32.50113252}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 318719.77 | 318719.77 | 318719.77 | 318719.77 | 318719.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-11, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. CP-SDS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:288782.76, importe_modificado:318719.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405982/proyecto_PROCESO, 1405982/proyecto_INICIO, 1405982/proyecto_PROCESO, 1405982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405985 | BCN | Proyecto de inversión | 129699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129699.18, modificado:0.0}} | DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANIZACION REGION SAN QUINTIN - 375381 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 375381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:BOULEVARD TRANSPENINSULAR PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA CENTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SAN QUINTIN, lon:-115.94383566, lat:30.56729609}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1405985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430697 | BCN | Proyecto de inversión | 744735.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744735.37, modificado:744722.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 318955 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318955 | S | 166 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ENTRANDO POR LA AV NUEVA AURORA ATRAS DE LA SUBDELEGACION SALVATIERRA, lon:-117.06901372, lat:32.48072491}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 744722.64 | 744722.64 | 744722.64 | 744722.64 | 744722.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-019, contratista:CEMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:744722.64, importe_modificado:744722.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {1430697/proyecto_PROCESO, 1430697/proyecto_INICIO, 1430697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301304907 | BCN | Acción | 107059.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107059.26, modificado:81137.31}} | ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES O TARIFAS - 162822 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 162822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-20 | 2018-12-31 | 81137.31 | 81137.31 | 81137.31 | 81137.31 | 81137.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} | {1304907/proyecto_INICIO, 1304907/proyecto_FIN, 1304907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301304956 | BCN | Acción | 217220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217220.0, modificado:217210.0}} | MÓDULOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 163019 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 163019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-20 | 2018-12-31 | 217210 | 217210 | 217210 | 217210 | 217210 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1304956/proyecto_INICIO, 1304956/proyecto_FIN, 1304956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301289015 | BCN | Proyecto de inversión | 16944 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16944.0, modificado:16836.79}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TIJUANA BC - 262979 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 262979 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:CALLE VALLE DE SANTA MARIA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CIRCUITO LA NIÑA Y, CALLE VALLE SANTA ANA, lon:-116.79672497, lat:32.50778124}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 16836.79 | 16836.79 | 16836.79 | 16836.79 | 16836.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:354427.63, importe_modificado:354427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1289015/proyecto_INICIO, 1289015/proyecto_PROCESO, 1289015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386097 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | REHABILITACION DE PARQUE DEL EJIDO HIDALGO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59258-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985920, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:917751.04, importe_modificado:917751.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386097/proyecto_INICIO, 1386097/proyecto_FIN, 1386097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386626 | BCN | Proyecto de inversión | 7406248.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7406248.02, modificado:6449991.14}} | REHABILITACIÓN DE 380 ML. DE LÍNEA DE ACERO DE 20 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058797-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Florido, Maclovio Rojas, 22254 Ejido Maclovio Rojas, B.C., México, lon:-116.804315, lat:32.468236}} | 2018-08-28 | 2019-05-20 | 6449991.14 | 6449991.14 | 6449991.14 | 6449991.14 | 6449991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845028, contratista:SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6449991.14, importe_modificado:6449991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1386626/proyecto_PROCESO, 1386626/proyecto_INICIO, 1386626/proyecto_PROCESO, 1386626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386674 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999219.55}} | EQUIPAMIENTO URBANO AV. JUÁREZ, TECATE, PUEBLO MÁGICO. ILUMINACIÓN | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010059026-2018-3T | S | 150000 | 150000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. Juárez 186, Pliego, 21400 Tecate, B.C., Mexico, lon:-116.62788749, lat:32.57347062}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 999219.55 | 999219.55 | 999219.55 | 999219.55 | 999219.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386781 | BCN | Proyecto de inversión | 418895.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418895.19, modificado:377216.2}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL POTRERO Y SEGUNDA PROLONGACIÓN DE LA COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058800-2018 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Granjas Familiares del Matamoros, 22203 Tijuana, B.C., México, lon:-116.8822001, lat:32.5202227}} | 2018-06-15 | 2018-07-20 | 377216.2 | 377216.2 | 377216.2 | 377216.2 | 377216.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845053, contratista:ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:469752.44, importe_modificado:469752.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1386781/proyecto_INICIO, 1386781/proyecto_PROCESO, 1386781/proyecto_FIN, 1386781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301287552 | BCN | Proyecto de inversión | 211506.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211506.56, modificado:210656.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRESIDENTE JUAREZ COL XICOTENCATL LEYVA MORTERA - 250091 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 250091 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE AQUILES SERDAN POR LIBRAMIENTO SANTA JUALIA Y PRESIDENTE JUAREZ, lon:-117.06677962, lat:32.47697604}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 210656 | 210656 | 210656 | 210656 | 210656 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-11, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:210656.0, importe_modificado:210656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1287552/proyecto_INICIO, 1287552/proyecto_PROCESO, 1287552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390677 | BCN | Proyecto de inversión | 1569165.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569165.69, modificado:1569165.69}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO, CONSTRUCCION DE TANQUE Y COLOCACION DE TOMA COMUNAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD ARROYO DE LEON (EJIDO KILIWAS) (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059018-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJIDO KILIWAS ENSENADA , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1569165.69 | 1566241.46 | 1566241.46 | 1566241.46 | 1566241.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405633 | BCN | Proyecto de inversión | 1998930.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998930.98, modificado:1998930.01}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA - 363052 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 363052 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DESIERTO DE SAHARA COLONIA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE FERNANDO DE ALARCON, CALLE HACIENDA JALPA, lon:-115.542184, lat:32.64230589}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1998930.01 | 1998930.01 | 1998930.01 | 1998930.01 | 1998930.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-01, contratista:ARRENDADORA ANGLOVER, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:1568465.39, importe_modificado:1998930.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405633/proyecto_INICIO, 1405633/proyecto_PROCESO, 1405633/proyecto_INICIO, 1405633/proyecto_PROCESO, 1405633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405688 | BCN | Proyecto de inversión | 786996.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786996.78, modificado:783399.36}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN COL LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 364625 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 364625 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS, lon:-116.63929267, lat:32.56444137}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 783399.36 | 783399.36 | 783399.36 | 783399.36 | 783399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-09, contratista:INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:391699.67, importe_modificado:391699.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-10, contratista:INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:391699.67, importe_modificado:391699.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1405688/proyecto_INICIO, 1405688/proyecto_PROCESO, 1405688/proyecto_INICIO, 1405688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297802 | BCN | Proyecto de inversión | 417565.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417565.87, modificado:417565.66}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CHIAPAS UNO DELEG HERMOSILLO - 4581 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4581 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CHIAPAS, 21831EJIDO CHIAPAS 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ,POR LA ENTRADA AL EJIDO SE UBICA A UN KM DE LA CARRETERA DEL EJIDO MEXICO AL EJIDO CHIAPAS DOS EL ACCESO AL EJIDO MEXICO , lon:-114.96472884, lat:32.49845047}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 417565.66 | 417565.66 | 417565.66 | 417565.66 | 417565.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056, contratista:IMNO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:499961.54, importe_modificado:499961.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297802/proyecto_INICIO, 1297802/proyecto_PROCESO, 1297802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297804 | BCN | Proyecto de inversión | 632115.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632115.74, modificado:632115.45}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA POLVORA DELEG HECHICERA - 4731 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4731 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE VARIAS EJIDO HECHICERA ESTACIÓN, 21620COLONIA PÓLVORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RIO COLORADO A NUEVE KM DEL CRUCERO A LA ROSITA FRENTE A LA IGLES, lon:-115.19172219, lat:32.54924351}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 632115.45 | 632115.45 | 616122.74 | 616122.74 | 616122.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297804/proyecto_INICIO, 1297804/proyecto_PROCESO, 1297804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297805 | BCN | Proyecto de inversión | 579581.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579581.59, modificado:579581.53}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO COLIMA UNO DELEG BATAQUEZ - 4823 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4823 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:143, direccion:CALLE VARIAS EJIDO COLIMA, 21832EJIDO COLIMA 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREAVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, AL EJIDO SE LLEGA POR CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC SALIDA EN BATAQUEZ PARA TOMAR AL SUR POR LA CARRETERA AL KM 43 SALIDA HAC, lon:-115.0049699, lat:32.48283801}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 579581.53 | 579581.53 | 579098.69 | 579098.69 | 579098.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15, contratista:DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2091221.56, importe_modificado:2091221.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297805/proyecto_INICIO, 1297805/proyecto_FIN, 1297805/proyecto_PROCESO, 1297805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297809 | BCN | Proyecto de inversión | 268184.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268184.44, modificado:268184.37}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO GUADALAJARA DELEG HERMOSILLO - 4967 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4967 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:183, direccion:CALLE VARIAS EJIDO GUADALAJARA, 21950EJIDO GUADALAJARA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRETERRACERIA BORDO DEL CANAL Y TERRACERIA CON PARCELA, CARRETERA DEL EJIDO JANITZIO LA ENTRADA AL EJ ES POR LA CTRA MEXICALI SAN LUIS RC A CUARENTA Y DOS KM DE LA, lon:-114.86353824, lat:32.54960372}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 268184.37 | 268184.37 | 268184.37 | 268184.37 | 268184.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056, contratista:IMNO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:499961.54, importe_modificado:499961.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297809/proyecto_INICIO, 1297809/proyecto_PROCESO, 1297809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297810 | BCN | Proyecto de inversión | 415183.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415183.01, modificado:415182.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO IRAPUATO DELEG HECHICERA - 5078 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5078 | N | 0 | 0 | 773 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:513, direccion:CALLE VARIAS EJIDO IRAPUATO, 21910EJIDO IRAPUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SONORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DURANGO LOCALIZADO A DIEZ PUNTO VEINTITRES KM DEL CRUCERO DE LA CTRA AL AEROPUERTO Y CTRA AL POB LOS ALGODONES CON SALIDA A, lon:-115.12608386, lat:32.59205375}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 415182.75 | 415182.75 | 411983.19 | 411983.19 | 411983.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14, contratista:DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1856825.02, importe_modificado:1856825.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297810/proyecto_INICIO, 1297810/proyecto_PROCESO, 1297810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297811 | BCN | Proyecto de inversión | 451299.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451299.8, modificado:451299.76}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO JALAPA DELEG ESTACION DELTA - 5133 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5133 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A EJIDO NUEVO LEON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN , lon:-115.20305356, lat:32.464591}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 451299.76 | 451299.76 | 451187.5 | 451187.5 | 451187.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1763961.71, importe_modificado:1763961.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297811/proyecto_INICIO, 1297811/proyecto_FIN, 1297811/proyecto_PROCESO, 1297811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288167 | BCN | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232724.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DOS VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 254375 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254375 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1573, direccion:CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21400LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIAENTREY, CALLE FARAOM SARABIA, lon:-116.65473926, lat:32.54541366}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 232724.89 | 232724.89 | 232724.89 | 232724.89 | 232724.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-05, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:465449.76, importe_modificado:465449.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1288167/proyecto_PROCESO, 1288167/proyecto_INICIO, 1288167/proyecto_PROCESO, 1288167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301297840 | BCN | Proyecto de inversión | 323545.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323545.63, modificado:323545.27}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SONORA DELEG CARRANZA - 7297 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 7297 | N | 0 | 0 | 874 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:291, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SONORA, 21738EJIDO SONORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA FAUSTINO CASTILLO Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE LEYES DE REFORMA EL POBLADO SE LLEGA POR LA CARRETERA A SAN FELIPE HASTA EL KM TREINTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y UN, lon:-115.23213036, lat:32.28625231}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 323545.27 | 323545.27 | 317581.33 | 317581.33 | 317581.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-026-2018 T-FAIS18-19, contratista:IMNO, S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:600497.6, importe_modificado:600497.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297840/proyecto_INICIO, 1297840/proyecto_FIN, 1297840/proyecto_PROCESO, 1297840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288040 | BCN | Proyecto de inversión | 1291588.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291588.84, modificado:1091378.22}} | MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO EN LA COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE EN ENSENADA BC - 252611 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 252611 | N | 0 | 0 | 910 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA POPULAR 89, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA, lon:-116.55562207, lat:31.89622605}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 1091378.22 | 1091378.22 | 1091378.22 | 1091378.22 | 1091378.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-12, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1091378.22, importe_modificado:1091378.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288040/proyecto_INICIO, 1288040/proyecto_PROCESO, 1288040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430436 | BCN | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949134.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA C ARROYO SECO HACIENDA LAS DELICIAS DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 318463 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318463 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:381, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA HACIENDA LAS DELICIAS, 22163 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARROYO NUEVO Y CALLE LIRIO, CALLE ARROYO SECO ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA, lon:-116.94105959, lat:32.41009453}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 949134.56 | 949134.56 | 949134.56 | 949134.56 | 949134.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-027, contratista:A Y R INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949134.56, importe_modificado:949134.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430436/proyecto_INICIO, 1430436/proyecto_PROCESO, 1430436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288097 | BCN | Proyecto de inversión | 339899.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339899.35, modificado:338663.58}} | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA VISTA AL SOL - 253220 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 253220 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VISTA AL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA, lon:-116.55525729, lat:31.89519675}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 338663.58 | 338663.58 | 338663.58 | 338663.58 | 338663.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-07, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:338663.58, importe_modificado:338663.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288097/proyecto_INICIO, 1288097/proyecto_PROCESO, 1288097/proyecto_INICIO, 1288097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288149 | BCN | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:250721.81}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDA EN COL PRADERA DE LA MESA - 254088 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 254088 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE KENNEDY COLONIA PRADERAS DE LA MESA, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE LAS HOJAS, CALLE EBANO, lon:-116.90511084, lat:32.46998749}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 250721.81 | 250721.81 | 250721.81 | 250721.81 | 250721.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:626804.5, importe_modificado:626804.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1288149/proyecto_INICIO, 1288149/proyecto_PROCESO, 1288149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288160 | BCN | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:376082.72}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA COLONIA AGRARISTAS - 254302 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 254302 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA AGRARISTAS, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS HOJAS Y CALLE HOROSCOPO, CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-116.90032881, lat:32.46516353}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 376082.72 | 376082.72 | 376082.72 | 376082.72 | 376082.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:626804.5, importe_modificado:626804.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1288160/proyecto_INICIO, 1288160/proyecto_PROCESO, 1288160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288165 | BCN | Proyecto de inversión | 232800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232800.0, modificado:232724.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS DE LA NUEVA COLONIA HINDÚ EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 254356 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 254356 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA MISION Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MICHOACAN, lon:-116.58709757, lat:32.48922645}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 232724.89 | 232724.89 | 232724.89 | 232724.89 | 232724.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-05, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:465449.76, importe_modificado:465449.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1288165/proyecto_PROCESO, 1288165/proyecto_INICIO, 1288165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288871 | BCN | Proyecto de inversión | 64952 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64952.0, modificado:64876.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA TIJUANA BC - 260658 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 260658 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRIS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE TECATE Y CALLE MORELIA, CALLE ENSENADA, lon:-116.94027043, lat:32.46593135}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 64876.66 | 64876.66 | 64876.66 | 64876.66 | 64876.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1288871/proyecto_INICIO, 1288871/proyecto_PROCESO, 1288871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315771 | BCN | Proyecto de inversión | 1006720.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006720.67, modificado:995817.78}} | CONSTRUCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SETENTA Y SEIS SIGLO XXI SAN QUINTIN - 215064 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 215064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, C.P 22949 SAN QUINTIN ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-115.94396774, lat:30.57970715}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 995817.78 | 995817.78 | 995817.78 | 995817.78 | 995817.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-15, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:995817.78, importe_modificado:995817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315771/proyecto_INICIO, 1315771/proyecto_FIN, 1315771/proyecto_PROCESO, 1315771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301320457 | BCN | Acción | 3488597.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488597.56, modificado:3486352.24}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD - 230548 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 230548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 3486352.24 | 3486352.24 | 3486352.24 | 3486352.24 | 3486352.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-021, contratista:LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3486352.24, importe_modificado:3486352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1320457/proyecto_PROCESO, 1320457/proyecto_INICIO, 1320457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315414 | BCN | Proyecto de inversión | 1037357.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037357.99, modificado:1037260.39}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INGENIERO ELIGIO ESQUIVEL MENDEZ COLONIA LAZARO CARDENAS DELEGACION VALLE DE LA TRINIDAD - 213737 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 213737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:CALLE DE LAS AGUILAS EJIDO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE JACOBO ARMENTA Y/O EL RODEO Y CALLE PINO SOLO, CALLE QUILIGUAS DE LAS AGUILAS C.P. 22917 LÁZARO CÁRDENAS VALLE DE LA, lon:-115.73318586, lat:31.39950666}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1037260.39 | 1037260.39 | 1037260.39 | 1037260.39 | 1037260.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-10, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1037260.39, importe_modificado:1037260.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315414/proyecto_INICIO, 1315414/proyecto_PROCESO, 1315414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390700 | BCN | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EUFRASIO SANTANA | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58743-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:tecate, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 4998278.09 | 4998278.09 | 4998278.09 | 4998278.09 | 4998278.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58747, contratista:VALER INGENIEROS, SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4998278.11, importe_modificado:4998278.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390700/proyecto_PROCESO, 1390700/proyecto_INICIO, 1390700/proyecto_PROCESO, 1390700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301321916 | BCN | Proyecto de inversión | 9700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9700000.0, modificado:9688982.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN BENITO JUAREZ - 236779 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 236779 | N | 0 | 0 | 2414 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:CUARTEL LÁZARO CÁRDENAS, 21910EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,EL PROYECTO SE EJECUTARA AL SUR ESTE DEL EJIDO, lon:-115.0147877, lat:32.60078138}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 9688982.78 | 9688982.78 | 9688982.77 | 9688982.77 | 9688982.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-023-2018 T-FAIS18-21, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:8448932.35, importe_modificado:8448932.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1321916/proyecto_INICIO, 1321916/proyecto_PROCESO, 1321916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301321927 | BCN | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CAMPECHE DELEGACIÓN BENITO JUAREZ - 236842 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 236842 | N | 0 | 0 | 4560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), 21900BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL SUR ORIENTE DEL EJIDO, lon:-114.99165248, lat:32.56640054}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 9800000 | 9800000 | 9799999.99 | 9799999.99 | 9799999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-024-2018 T-FAIS18-20, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:8312691.34, importe_modificado:8312691.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1321927/proyecto_INICIO, 1321927/proyecto_PROCESO, 1321927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101512646 | BCN | Adquisición | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | ADQUISICIÓN DE SEDÁN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 02-FORTASEG2019-SEDAN | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301340634 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997904.79}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE COLINAS DEL SOL - 293101 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 293101 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY, CALLE CALISTO CALLE PLEYADES ESQUINA OCN CALISTO FRACC. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR REHABILITACION DE CO, lon:-117.03485699, lat:32.40699572}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 997904.79 | 997904.79 | 997904.79 | 997904.79 | 997904.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:997904.79, importe_modificado:997904.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1340634/proyecto_INICIO, 1340634/proyecto_PROCESO, 1340634/proyecto_INICIO, 1340634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101513458 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3 EMILIANO ZAPATA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Guadalajara, B.C., México, lon:-114.863768, lat:32.546056}} | 2017-11-22 | 2018-12-15 | 1116800.17 | 1116800.17 | 1116800.17 | 833639.28 | 833639.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513507 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N.4 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DST0004C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Veracruz Dos, B.C., México, lon:-115.0758333, lat:32.3983333}} | 2017-11-29 | 2018-12-07 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1300856.9 | 1300856.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301390281 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:699951.72}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA XOCHICALI | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58740-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 699951.72 | 699951.72 | 699951.72 | 699951.72 | 699951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938516, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:727341.81, importe_modificado:727341.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390281/proyecto_INICIO, 1390281/proyecto_PROCESO, 1390281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301339803 | BCN | Acción | 256129.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256129.92, modificado:256129.92}} | REACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DESAROLLO HUMANO INTEGRAL VOLUNTAD - 291465 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 291465 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 251036.95 | 251036.95 | 251036.95 | 251036.95 | 251036.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339803/proyecto_INICIO, 1339803/proyecto_FIN, 1339803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301340744 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998740.07}} | CONSTRUCCION DE LA BANQUETA DEL PARQUE LINEAL - 293363 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 293363 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE MORALES CONDOMINIO EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ANTONIA CORTEZ Y CALLE CIPRIANO PORTUGAL, CALLE MICAELA AGUILERA C. JOSE MORALES COL EJIDO PRIMO TAPIA CONSTRUCCION DE LA BANQUETA D, lon:-116.90829565, lat:32.22438547}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 998740.07 | 998740.07 | 998740.07 | 998740.07 | 998740.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 07, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:998740.07, importe_modificado:998740.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1340744/proyecto_INICIO, 1340744/proyecto_PROCESO, 1340744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101514569 | BCN | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Sistemas de Videovigilancia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301339872 | BCN | Acción | 251411.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251411.18, modificado:249682.46}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA Y DE LA COORDINACION DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL - 291664 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 291664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 249682.46 | 249682.46 | 249682.46 | 249682.46 | 249682.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1339872/proyecto_INICIO, 1339872/proyecto_PROCESO, 1339872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101516180 | BCN | Proyecto de inversión | 1196231.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196231.04, modificado:1196231.04}} | Fortalecimiento rpogramas prioritarios mejoramiento | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Ayuntamiento de Playas de Rosarito | FORTASEG 03 2019 | N | 0 | 0 | 96000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México, lon:-117.054011, lat:32.3652533}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301339979 | BCN | Acción | 150138.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150138.8, modificado:150138.8}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y LAPTOPS - 291857 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 291857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-10 | 2018-09-12 | 149999.6 | 149999.6 | 149999.6 | 149999.6 | 149999.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1339979/proyecto_INICIO, 1339979/proyecto_FIN, 1339979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301337196 | BCN | Acción | 267287.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267287.73, modificado:267287.73}} | RE ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PORTALES - 286883 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 286883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-09-19 | 2018-11-30 | 253786.51 | 253786.51 | 253786.5 | 253786.5 | 253786.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1337196/proyecto_INICIO, 1337196/proyecto_PROCESO, 1337196/proyecto_INICIO, 1337196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386843 | BCN | Proyecto de inversión | 5700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5630367.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL VILLAS DEL PRADO II | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58667-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Paseo Del Prado, Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.59278, lat:31.9053426}} | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 5630367.59 | 5630367.59 | 5630367.59 | 5630367.59 | 5630367.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1946314, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5630367.6, importe_modificado:5630367.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386843/proyecto_INICIO, 1386843/proyecto_PROCESO, 1386843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386691 | BCN | Proyecto de inversión | 7000782.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000782.53, modificado:6459485.06}} | HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PLAYAS DE TIJUANA: 3RA ETAPA ÁREA PARQUE | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010059150-2018-3T | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12805.0, meta_modificada:12342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Mexico Park, Av. Parque México Nte. 156, Playas, Jardines Playas de Tijuana, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.12170362, lat:32.5272491}} | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 6459485.06 | 6459485.06 | 6459485.06 | 6459485.06 | 6459485.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10244.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386741 | BCN | Proyecto de inversión | 933919.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933919.27, modificado:864710.75}} | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA VIÑEDOS CASABLANCA CALLES HERMOSILLO, NUEVO LEÓN, MONTERREY, 1, 2 Y TAMAULIPAS. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058798-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Viñedos Casa Blanca, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8306605, lat:32.4809097}} | 2018-09-27 | 2018-11-20 | 864710.75 | 864710.75 | 864710.75 | 864710.75 | 864710.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1844963, contratista:CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:864710.75, importe_modificado:864710.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:816.0}} | {1386741/proyecto_INICIO, 1386741/proyecto_PROCESO, 1386741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101513868 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0453F | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Rancho San Carlos, B.C., México, lon:-116.5383333, lat:31.7591666}} | 2017-11-29 | 2018-09-07 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 860774.66 | 860774.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514416 | BCN | Adquisición | 3413613 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413613.0, modificado:3413613.0}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaría de Seguridad Pública | 02-02 | N | 0 | 0 | 4027 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 3413613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514628 | BCN | Adquisición | 20537533 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0537533E7, modificado:2.0537533E7}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Procuraduría General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 20537533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401407509 | BCN | Proyecto de inversión | 923647.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923647.78, modificado:923647.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DELEGACIÓN DE PUERTECITOS - 370292 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 370292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:892, direccion:PUEBLO EJIDO PUERTECITOS, 22917 PUERTECITOS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DOS CALLES HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, lon:-114.6414378, lat:30.35737883}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 923647.67 | 923647.67 | 923647.67 | 923647.67 | 923647.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1407509/proyecto_INICIO, 1407509/proyecto_PROCESO, 1407509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391457 | BCN | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | REHABILITACION PARQUE SANTA ANITA | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58749-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 139, Calle Tecate, Zona Centro, 21400 Tecate, Mexico, lon:-116.6267395, lat:32.57227717}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 4396961.58 | 4396961.58 | 4396961.58 | 4396961.58 | 4396961.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58749, contratista:MEPAV CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4396961.59, importe_modificado:4396961.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391457/proyecto_INICIO, 1391457/proyecto_FIN, 1391457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301337109 | BCN | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | HABILITACION DEL PROCESO Y PADRON FISCAL CATASTRAL E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICADO DE AVALUO EN LINEA - 286769 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA | 286769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1337109/proyecto_INICIO, 1337109/proyecto_PROCESO, 1337109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315474 | BCN | Proyecto de inversión | 997665.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997665.9, modificado:995350.9}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ DELEGACION SAN QUINTIN - 214016 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 214016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE VALLADOLID,FELIPE ANGELES 113 C.P. 22940 SAN QUINTÍN ENSENADA BAJA CALIFORNIAFELIPE ANGELES 113 C.P. 22940 SAN QUINTÍN ENSE, lon:-115.94421598, lat:30.56477611}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 995350.9 | 995350.9 | 995350.9 | 995350.9 | 995350.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-27, contratista:PRO-CONSTRUCTORA HGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:995350.9, importe_modificado:995350.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315474/proyecto_INICIO, 1315474/proyecto_PROCESO, 1315474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430709 | BCN | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:424873.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOYA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 318974 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318974 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLEJON VARIAS CALLES COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLES FRENTE AL LIEZO CHARRRO, lon:-117.01090026, lat:32.44762746}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 424873.58 | 424873.58 | 424873.58 | 424873.58 | 424873.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-017, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:424873.58, importe_modificado:424873.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {1430709/proyecto_INICIO, 1430709/proyecto_PROCESO, 1430709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430715 | BCN | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:274971.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOYA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 318986 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318986 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DELICIAS, CALLE MISION LORETO CALLES FRENTE AL LIENZO CHARRO, lon:-117.01171565, lat:32.44769989}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 274971.63 | 274971.63 | 274971.63 | 274971.63 | 274971.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-029, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:274971.63, importe_modificado:274971.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1430715/proyecto_PROCESO, 1430715/proyecto_INICIO, 1430715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391816 | BCN | Proyecto de inversión | 2708091.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708091.18, modificado:2708091.18}} | PRESA DE CONCRETO CICLOPEO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | 18-PAPP-IPASSA-000012-L018-BC | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:SIERRA BLANCA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-05-21 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301386762 | BCN | Proyecto de inversión | 833516.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833516.87, modificado:741952.2}} | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS AVENIDAS LA CAMPIÑA, LAS LADERAS Y DEL BAJIO EN LA COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058799-2018 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:De las Granjas, Granjas Familiares del Matamoros, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8781517, lat:32.5279034}} | 2018-08-27 | 2018-11-20 | 741952.2 | 741952.2 | 741952.2 | 741952.2 | 741952.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1844985, contratista:JORGE ANTONIO VALDEZ MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:814738.96, importe_modificado:814738.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.0}} | {1386762/proyecto_PROCESO, 1386762/proyecto_INICIO, 1386762/proyecto_PROCESO, 1386762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430361 | BCN | Acción | 1467759.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467759.6, modificado:1299999.87}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 318299 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1299999.87 | 1299999.87 | 1299999.87 | 1299999.87 | 1299999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ADQ-2018-AD-073, contratista:RENTA TUR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1299999.87, importe_modificado:1299999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1430361/proyecto_INICIO, 1430361/proyecto_FIN, 1430361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430757 | BCN | Proyecto de inversión | 1487367.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487367.18, modificado:496584.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 319170 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 319170 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, lon:-117.09681937, lat:32.5220715}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 496584.03 | 496584.03 | 496584.03 | 496584.03 | 496584.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1144888.04, importe_modificado:1144888.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2155.0}} | {1430757/proyecto_INICIO, 1430757/proyecto_PROCESO, 1430757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101514542 | BCN | Adquisición | 5345058 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5345058.0, modificado:5345058.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Procuraduría General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 5345058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401430418 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998544.62}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL COLONIA AMPLIACION GUAYCURA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 318425 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318425 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO CUCAPAH Y CALLE DEL PARQUE, CALLE TECOLOTE ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, lon:-116.92001473, lat:32.50651504}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 998544.62 | 998544.62 | 998544.62 | 998544.62 | 998544.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-028, contratista:ING. JESPUS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:998554.62, importe_modificado:998554.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430418/proyecto_INICIO, 1430418/proyecto_PROCESO, 1430418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430428 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2493552.95}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN C MELCHOR OCAMPO EJIDO MATAMOROS DELEGACIÓN LA PRESA - 318443 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318443 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA EJIDO MATAMOROS, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE DE EJIDO MATAMOROS, lon:-116.85041198, lat:32.51153812}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 2493552.95 | 2493552.95 | 2493552.95 | 2493552.95 | 2493552.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-023, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2493552.95, importe_modificado:2493552.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430428/proyecto_PROCESO, 1430428/proyecto_INICIO, 1430428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430814 | BCN | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1348038.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIMARIA MANUEL QUIROS LABASTIDA COLONIA DEL RIO DELEGACION OTAY CENTENARIO - 319416 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 319416 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARLOTA SOSA DE MALDONADO COLONIA DEL RÍO, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE ESTRELLA POLAR, CALLEJON DE SERVICIO ESCUELA PRIMARIA MANUEL QUIROS LABASTIDA, lon:-116.99914144, lat:32.5293571}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 1348038.82 | 1348038.82 | 1348038.82 | 1348038.82 | 1348038.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-023, contratista:ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:899822.02, importe_modificado:899822.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430814/proyecto_INICIO, 1430814/proyecto_PROCESO, 1430814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430911 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899822.02}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA QUINCE DE MAYO CALLE COSTA RICA COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOAD - 319824 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 319824 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA, 22647 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE BONATERRA, CALLE SANTIAGO ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DE 1918, lon:-117.00380289, lat:32.4624334}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 899822.02 | 899822.02 | 899822.02 | 899822.02 | 899822.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-023, contratista:ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:899822.02, importe_modificado:899822.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430911/proyecto_INICIO, 1430911/proyecto_FIN, 1430911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430661 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299923.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 318880 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318880 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE 18 Y 19 COLONIA LIBERTAD, lon:-117.00147894, lat:32.53712388}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 299923.07 | 299923.07 | 299923.07 | 299923.07 | 299923.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-026, contratista:ING. CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:299923.07, importe_modificado:299923.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1430661/proyecto_PROCESO, 1430661/proyecto_INICIO, 1430661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386174 | BCN | Proyecto de inversión | 4545650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545650.0, modificado:5724380.12}} | Rehabilitación del floculador y sedimentador seccion A y reposicion del medio filtrante, del modulo III de la planta potabilizadora El Florido | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 510545 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.82829142, lat:32.46845889}} | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 5724380.12 | 5724380.12 | 2034959.24 | 2034959.24 | 2034959.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386247 | BCN | Proyecto de inversión | 11329497 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1329497E7, modificado:9286269.67}} | Impermeabilización del tanque de agua potable Aguaje de la Tuna, de 30,000 m3 de capacidad, en la colonia Aguaje de la Tuna | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 341140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Pilón 3, Aguaje de la Tuna 1ra Secc, 22640 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.00662613, lat:32.47486732}} | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 9286269.67 | 9286269.67 | 4171897.39 | 4171897.39 | 4171897.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388402 | BCN | Proyecto de inversión | 73815.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73815.73, modificado:73815.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE CAMACALCO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y SEC. NO. 214, COLONIA PLANICIE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057505-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Planicie, Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8660032, lat:32.5278762}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 73436.15 | 73436.15 | 73436.15 | 73436.15 | 73436.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1583457, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999620.41, importe_modificado:999620.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1388402/proyecto_FIN, 1388402/proyecto_PROCESO, 1388402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388405 | BCN | Proyecto de inversión | 1367660.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367660.46, modificado:1367660.46}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SECUNDARIA 214 CALLE COMACALCO, COLONIA PLANICIE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057507-2018 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Planicie, Altiplano, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8660032, lat:32.5278762}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 1360865.76 | 1360865.76 | 1360865.76 | 1306865.76 | 1306865.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615329, contratista:RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2693205.3, importe_modificado:2693205.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1388405/proyecto_FIN, 1388405/proyecto_INICIO, 1388405/proyecto_FIN, 1388405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388437 | BCN | Proyecto de inversión | 1439117.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439117.96, modificado:1439117.96}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL EN CALLES DE LA COL. LIBERTAD | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057606-2018 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.5, meta_modificada:2341.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Libertad, Tijuana, B.C., México, lon:-117.0058446, lat:32.5388984}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 1439117.95 | 1439117.95 | 1439117.95 | 1439117.95 | 1439117.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1648263, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, convocante:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., monto:3097582.74, importe_modificado:3358946.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2341.5}} | {1388437/proyecto_FIN, 1388437/proyecto_INICIO, 1388437/proyecto_PROCESO, 1388437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387001 | BCN | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1697485.43}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA HIDALGO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58715-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Hidalgo, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4513997, lat:32.6134569}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 1697485.43 | 1697485.43 | 1697485.43 | 1697485.43 | 1697485.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938426, contratista:MARICELA TOBIAS ROBLES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1656823.8, importe_modificado:1656823.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1387001/proyecto_INICIO, 1387001/proyecto_PROCESO, 1387001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386954 | BCN | Proyecto de inversión | 939246.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939246.51, modificado:849476.03}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. ( CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/001/2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4867389, lat:32.6511858}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 849476.03 | 849476.03 | 849476.03 | 849476.03 | 849476.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E27-2018, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC, monto:939246.51, importe_modificado:939246.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1386954/proyecto_INICIO, 1386954/proyecto_PROCESO, 1386954/proyecto_INICIO, 1386954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417298 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379995.56}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE D COLONIA ROBERTO DE LA MADRID DELEGACION OTAY CENTENARIO - 96278 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 96278 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA ROBERTO DE LA MADRID, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL CHILPANCINGO, lon:-116.92008065, lat:32.54735615}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 379995.56 | 379995.56 | 379995.56 | 379995.56 | 379995.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-029, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:589707.39, importe_modificado:589707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417298/proyecto_INICIO, 1417298/proyecto_PROCESO, 1417298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416579 | BCN | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399599.32}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO SESENTA Y UNO CALLE MARMARA COLONIA MIGUEL ALEMÁN DELEGACIÓN CENTRO - 33338 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33338 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR BLANCO A 3 CALLES DE LA AV. INTERNACIONAL, lon:-117.06610231, lat:32.53639807}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 399559.32 | 399559.32 | 399559.32 | 399559.32 | 399559.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-006, contratista:COPRON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1037605.06, importe_modificado:1037605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416579/proyecto_INICIO, 1416579/proyecto_FIN, 1416579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416587 | BCN | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:105438.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN AV PASEO DE LOS LOBOS COLONIA MISIÓN DE LAS CALIFORNIAS II - 33449 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33449 | S | 219 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS LOBOS COLONIA MISIÓN DE LAS CALIFORNIAS, 22207 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION DE GIO Y CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, CALLE FRAY JUNIPERO SERRA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN, lon:-116.90582203, lat:32.50309373}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 105438.33 | 105438.33 | 105438.33 | 105438.33 | 105438.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-020, contratista:C- LUIS MIGUEL GARCÍA GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:810611.22, importe_modificado:810611.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1416587/proyecto_INICIO, 1416587/proyecto_PROCESO, 1416587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417308 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:437659.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C SONORA COL MAGISTERIAL DELEGACION OTAY CENTENARIO - 96515 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 96515 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA MAGISTERIAL, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE PASEO DEL NORTE, TRAS DE BODEGAS DE BELLAS ARTES, lon:-116.90329002, lat:32.54175784}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 437659.24 | 437659.24 | 437659.24 | 437659.24 | 437659.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-045, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENDO DE TIJUANA B.C., monto:608986.88, importe_modificado:608986.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1417308/proyecto_INICIO, 1417308/proyecto_PROCESO, 1417308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416625 | BCN | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.99}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE PREESCOLARFRANCISCO GABILDO SOLER CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHAMIZAL DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 34800 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34800 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHAMIZAL, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON BENITO JUAREZ, PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, lon:-116.98010555, lat:32.51839308}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-001, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:834559.34, importe_modificado:834559.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1416625/proyecto_INICIO, 1416625/proyecto_FIN, 1416625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390118 | BCN | Proyecto de inversión | 3145559.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3145559.37, modificado:2964849.26}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS Y CONSTITUCION DEL 17, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010058690-2018 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:constitucion del 17 tijuana , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-07-24 | 2018-10-31 | 2964849.26 | 2964849.26 | 2964849.26 | 2964849.26 | 2964849.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:785.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301392830 | BCN | Proyecto de inversión | 1532942.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532942.92, modificado:1532942.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. MACLOVIO ROJAS DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. (1RA. ETAPA) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059014-2018 | N | 0 | 0 | 11400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2699.0, meta_modificada:2699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:col maclovio rojas ensenada , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1532942.92 | 1532942.92 | 1532942.92 | 997010.75 | 997010.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2699.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416670 | BCN | Proyecto de inversión | 7184354.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7184354.43, modificado:7184354.42}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARALELA LAS PLAZAS COLONIA MELCHOR OCAMPO DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 39326 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 39326 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA LAS PLAZAS COLONIA MELCHOR OCAMPO, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VISTA ALAMAR Y CALLE LAS PLAZAS, CALLE LAS TORRES JUNTO A LA SECUNDARIA, lon:-116.93667433, lat:32.52536651}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 7184354.42 | 7184354.42 | 7184354.42 | 7184354.42 | 7184354.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-003, contratista:URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4942194.41, importe_modificado:4942194.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1416670/proyecto_PROCESO, 1416670/proyecto_INICIO, 1416670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390224 | BCN | Proyecto de inversión | 1465326.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465326.03, modificado:1462061.25}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (TRAMO CAMINO VIEJO A TECATE ENTRE MEXICALI Y VIA RAPIDA PONIENTE) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARBOLEDAS TIJUANA , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-24 | 2018-12-31 | 1462061.25 | 1462061.25 | 1462061.25 | 1462061.25 | 1462061.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393133 | BCN | Proyecto de inversión | 764570 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764570.0, modificado:368901.0}} | Reubicación de la línea de conducción de 200mm (8") de diámetro en la colonia Lomas de la Cruz en el tramo tanque Reforma P/B a tanque Lomas Verdes P/A | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle C 16401, Pinos de Narez, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.93538666, lat:32.47016061}} | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 368901 | 368901 | 368901 | 368901 | 368901 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:623.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388897 | BCN | Proyecto de inversión | 962474.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962474.2, modificado:962474.2}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 811 CLAVE 62-E EN LA PROLONGACION DE LA LINEA PRINCIPAL DEL KM 2+456 AL KM 3+100, KM 0+000 AL KM 0+635 UBICADO EN EL EJIDO MORELOS, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0001 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:Taxco 995, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47317505, lat:32.63937487}} | 2018-09-07 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301388899 | BCN | Proyecto de inversión | 1594947.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594947.87, modificado:1594947.87}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 614 CLAVE 9-C EN SU SALIDA IZQ. DEL KM 0+00 AL KM 0+459 , SALIDA DER. DEL KM 0+000 AL KM 0+934 Y EN SU LAT. IZQ. 0+170 DE LA SALIDA DER KM 0+000 AL KM 0+168, EN SU LAT. DER. 0+668 DE LA SALIDA DER. KM 0+000 AL KM 0+080 UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0002 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.64, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1369, direccion:Mar Báltico 230, Josué Molina, 21060 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47592163, lat:32.637062}} | 2018-08-27 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301388915 | BCN | Proyecto de inversión | 1166204.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166204.67, modificado:1166204.67}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No.814 CLAVE 66-E, EN SU LAT. DER. KM 0+426 DEL KM 0+000 AL KM 0+537 Y EN SU LAT. IZQ. KM 0+426 DEL KM 0+000 AL KM 0+344, UBICADO EN EL EJIDO PACHUCA, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0003 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-115.05775452, lat:32.57922064}} | 2018-09-29 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301388923 | BCN | Proyecto de inversión | 470898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470898.63, modificado:470898.63}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No.723 CLAVE 160-C, EN LA PROLONGACION DE LA LINEA PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 Y EN SU LAT. DER. DEL KM 0+000 AL KM 0+140 UBICADO EN LA COL. ORIVE DE ALBA, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0004 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:Emiliano Zapata 23, Victoria, 21960 Pob Paredones, B.C., México, lon:-114.91973877, lat:32.60236167}} | 2018-09-15 | 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301391546 | BCN | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599999.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 Y ANDADOR DE CONCRETO EN LA CALLE TEOTIHUACAN, ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE DE LA MIXTECA, COL. PLANICIE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58924-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01889992, lat:32.53270359}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1933202, contratista:RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1676881.79, importe_modificado:1676881.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391546/proyecto_INICIO, 1391546/proyecto_PROCESO, 1391546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391621 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999974.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 DE LA CALLE LOMAS DE LAS PRADERAS Y UNION ENTRE LA CALLE LOMAS DE LAS PRADERAS Y MARIEL HUERTA, COLONIA UNION ANTORCHISTA II | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58928-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Vía Rápida Oriente 15310, Plaza Morelos, zona Rio 3ra. etapa, 22226 Tijuana, Mexico, lon:-117.01984406, lat:32.53205232}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 999974.39 | 999974.39 | 999974.39 | 999974.39 | 999974.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923448, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999974.4, importe_modificado:999974.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391621/proyecto_INICIO, 1391621/proyecto_FIN, 1391621/proyecto_PROCESO, 1391621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391740 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999861.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE 2 DE MARZO, ENTRE CAMINO VIEJO A TIJUANA TECATE Y CALLE WENCESLAO VICTORIA EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA I, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58931-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01915741, lat:32.5324865}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 999861.89 | 999861.89 | 999861.89 | 999861.89 | 999861.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1925917, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999861.88, importe_modificado:999861.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391740/proyecto_INICIO, 1391740/proyecto_FIN, 1391740/proyecto_PROCESO, 1391740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391791 | BCN | Proyecto de inversión | 2640054.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640054.44, modificado:2640054.44}} | BORDO DE CORTINA DE TIERRA COMPACTADA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | 18-PAPP-IPASSA-000007-L018-BC | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:753, direccion:Blvrd Zertuche 184, Vista Hermosa, 22785 Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.59378052, lat:31.81339601}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401417056 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:673614.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA MUNICIPAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA MIGUEL ALEMAN DELEGACION CENTRO - 83840 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 83840 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR BALTICO COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR HUDSON Y CALLE MAR DE BENGALA, CALLE MAR MEDITERRANEO ARRIBA DEL PANTEON DE LA COL. CASTILLO, lon:-117.06377195, lat:32.53749973}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 673614.99 | 673614.99 | 673614.99 | 673614.99 | 673614.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-004, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES TERRANOVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:673614.99, importe_modificado:673614.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417056/proyecto_INICIO, 1417056/proyecto_FIN, 1417056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417058 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849996.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE COLONIA HERRADURA SUR DELEGACIÓN CENTRO - 83933 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 83933 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PELICANOS COLONIA HERRADURA SUR, 22035 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FLAMINGOS Y , POR TRANSPENINSULAR PASANDO CAÑON DE LA PIEDRERA, lon:-117.01814905, lat:32.49955803}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 849996.85 | 849996.85 | 849996.85 | 849996.85 | 849996.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-008, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1110777.1, importe_modificado:815717.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417058/proyecto_PROCESO, 1417058/proyecto_INICIO, 1417058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388320 | BCN | Proyecto de inversión | 2792490.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792490.58, modificado:2792466.9}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR SANTIAGO VIDAURRI, DE CARRETERA MEXICALI - SAN FELIPE HASTA AVENIDA DE LAS AVES. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058179-2018 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12110.0, meta_modificada:12110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Los Naranjos, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4422579, lat:32.5897617}} | 2017-12-17 | 2018-07-12 | 2792466.9 | 2792466.9 | 2792466.9 | 2792466.9 | 2792466.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938874, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2834272.94, importe_modificado:3642748.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12110.0}} | {1388320/proyecto_FIN, 1388320/proyecto_PROCESO, 1388320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511494 | BCN | Adquisición | 7480500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7480500.0, modificado:7480500.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Espinoza, Obrera, 22830 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6159602, lat:31.8641729}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401417190 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649999.95}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO COLONIA NUEVA TIJUANA DELEGACION OTAY CENTENARIO - 93778 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 93778 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR NOVO COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOAQUÍN FERNADEZ DE LIZARDI Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON PRIMARIA 18 DE MARZO, lon:-116.92623058, lat:32.54251712}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 649999.95 | 649999.95 | 649999.05 | 649999.05 | 649999.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-029, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:589707.39, importe_modificado:589707.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417190/proyecto_PROCESO, 1417190/proyecto_INICIO, 1417190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388380 | BCN | Proyecto de inversión | 871327.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871327.83, modificado:871221.66}} | PAVIMENTACION DE PASEO LOMAS ALTAS Y LOMAS DE LAS PRADERAS ENTRE LOMAS DE LA MISION Y LOMAS CAMPESTRE, COLONIA LOMAS DEL VALLE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057501-2018 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col Lomas del Valle, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8093047, lat:32.4864569}} | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 871221.66 | 871221.66 | 871221.66 | 871221.66 | 871221.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615210, contratista:INGEBIERIA Y EDIFICACION BAJA SON,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2999893.84, importe_modificado:2999893.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1388380/proyecto_FIN, 1388380/proyecto_PROCESO, 1388380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388388 | BCN | Proyecto de inversión | 1024096.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024096.45, modificado:1024096.45}} | CALLE DE ACCESO CAMINO VECINAL ENTRE CALLE DEL PINO Y JORGE BUENO, COL. TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ |  | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Terrazas del Valle, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8232967, lat:32.4865319}} | 2017-09-27 | 2017-12-30 | 1023787.84 | 1023787.84 | 1023787.84 | 1023787.84 | 1023787.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615280, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3999691.39, importe_modificado:3999691.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1388388/proyecto_PROCESO, 1388388/proyecto_FIN, 1388388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386222 | BCN | Proyecto de inversión | 2063057 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063057.0, modificado:2898414.65}} | Impermeabilizacion del tanque de agua potable Loma Bonita 1,500 m3 de capacidad, ubicada en la colonia Loma Bonita | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 17057 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd Agua Azul 7200, Loma Bonita, 22604 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.0501852, lat:32.48511262}} | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 2898414.65 | 2898414.65 | 1204588.14 | 1204588.14 | 1087467.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386804 | BCN | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA III, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 59262 2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unión, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.0683753, lat:32.5277033}} | 2019-01-15 | 2019-03-31 | 6070269.19 | 6070269.19 | 3682814.42 | 3682814.42 | 3682814.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977633, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6070269.19, importe_modificado:6070269.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} | {1386804/proyecto_INICIO, 1386804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388335 | BCN | Proyecto de inversión | 1619751.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619751.02, modificado:1619582.03}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO LOMAS DE LAS PRADERAS ENTRE CALLE PASEO LOMAS OESTE Y LOMAS DE LAS PRADERAS, COL. UNION ANTORCHISTA II | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ |  | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pso Lomas de Las Praderas, Col Lomas del Valle, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8081327, lat:32.4815634}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 1519582.03 | 1519582.03 | 1519582.03 | 1519582.03 | 1519582.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1638414, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2999831.0, importe_modificado:2999831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1388335/proyecto_FIN, 1388335/proyecto_INICIO, 1388335/proyecto_PROCESO, 1388335/proyecto_INICIO, 1388335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386719 | BCN | Proyecto de inversión | 804750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804750.0, modificado:804750.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58655-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Aztlan, Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0602842, lat:32.4175699}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 804749.69 | 804749.69 | 804749.69 | 804749.69 | 804749.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1839637, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:788265.97, importe_modificado:788265.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386719/proyecto_INICIO, 1386719/proyecto_PROCESO, 1386719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388395 | BCN | Proyecto de inversión | 273291.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273291.26, modificado:273192.74}} | PAVIMENTACION CALLE FRATERNIDAD ENTRE DE LA PADRERA Y AV. UNION EN COL. UNION ANTORCHISTA I, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057504 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pdte. León de la Barra, Presidentes, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9111373, lat:32.4906981}} | 2017-09-17 | 2017-12-30 | 273192.74 | 273192.74 | 273192.74 | 273192.74 | 273192.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615313, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1499901.47, importe_modificado:1499901.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1388395/proyecto_FIN, 1388395/proyecto_INICIO, 1388395/proyecto_PROCESO, 1388395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386902 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499403.27}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS BATIZ DE LA COLONIA VILLAS DEL CAMPO (02DJN0689S) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DOIUMTIJ | 59259 2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa del Campo, Baja California, Mexico, lon:-116.7334383, lat:32.513641}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 499403.27 | 499403.27 | 499403.27 | 499403.27 | 499403.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1961754, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499403.28, importe_modificado:499403.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386902/proyecto_INICIO, 1386902/proyecto_PROCESO, 1386902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390261 | BCN | Proyecto de inversión | 5184407.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184407.26, modificado:5178516.18}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA (SECCION B) UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARBOLEDAS TIJUANA , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 5178516.18 | 5178516.18 | 5178516.18 | 5178516.18 | 5178516.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390359 | BCN | Adquisición | 278050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278050.0, modificado:278050.0}} | EQUIPAMIENTO DE CDHI NACIONALISTA (SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 AIRE ACONDICIONADO Y METERIAL ELECTRICO, DESMONTE DE AIRES EXISTENTES, 5 COMPUTADORAS, 5 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, 2 SILLAS SECRETARIALES, 20 MESABANCOS, 4 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL, 1 MAQUINA OVERLOCK INSDUSTRIAL, 2 LIBREROS, 6 SILLAS PARA RECEPCION. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME003 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 256085.27 | 256085.27 | 256085.27 | 256085.27 | 256085.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390363 | BCN | Acción | 30500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30500.0, modificado:34000.0}} | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA(CERTIFICADO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC006 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 32238.76 | 32238.76 | 32238.76 | 32238.76 | 32238.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390364 | BCN | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:30494.68}} | CURSO DE ELECTRICIDAD (CERTIFICADO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC007 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 30494.68 | 30494.68 | 30494.68 | 30494.68 | 30494.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390599 | BCN | Proyecto de inversión | 1131750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131750.0, modificado:1119300.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROS DE CHAPULTEPEC, EN EL POBLADO CIUDAD GUADALUPE VICTORUA (KILOMETRO 43), EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | PDR18-003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:AV TERCERA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-10-16 | 2018-12-31 | 1100002.46 | 1100002.35 | 1001406.4 | 1001406.4 | 1001406.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E44-2018, contratista:CLAUDIA GAXIOLA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN, monto:1079928.65, importe_modificado:1100002.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390599/proyecto_INICIO, 1390599/proyecto_PROCESO, 1390599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391065 | BCN | Proyecto de inversión | 4419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419000.0, modificado:4419000.0}} | REHABILITACION GIMNASIO MONDRAGON CENTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58748-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:tecate, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 4410376.94 | 4410376.94 | 4410376.94 | 4410376.94 | 4410376.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58748, contratista:JOSE ISAI PEREZ PALOMARES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4410376.94, importe_modificado:4410376.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391065/proyecto_PROCESO, 1391065/proyecto_INICIO, 1391065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391579 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2984816.22}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SANITARIO EN LA CALLE UNION DESDE LA CALLE MARIEL HUERTA HASTA LA CALLE DEPORTE Y EL SUBCOLECTOR DE LA CALLE DEPORTE DESDE LA CALLE UNION HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA II | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58926-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01967239, lat:32.5319076}} | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2984816.22 | 2984816.22 | 2984816.22 | 2984816.22 | 2984816.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1919728, contratista:RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2984816.22, importe_modificado:2984816.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391579/proyecto_INICIO, 1391579/proyecto_PROCESO, 1391579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391705 | BCN | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3899941.54}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE LOMAS DE LAS PRADERAS, ENTRE CALLE PASEO LOMAS ALTAS Y CALLE PASEO LOMAS DE TIJUANA, COLONIA LOMAS DEL VALLE , TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58929-2018 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Vía de la Juventud Ote, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01881409, lat:32.53118396}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 3899941.54 | 3899941.54 | 3899941.54 | 3899941.54 | 3899941.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1933198, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3899941.55, importe_modificado:3899941.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391705/proyecto_INICIO, 1391705/proyecto_PROCESO, 1391705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301392039 | BCN | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799991.72}} | ACONDICIONAMIENTO DE ALBERCA SEMI-OLIMPICA EUFRASIO SANTANA EN EL MUNICIPIO DE TECATE | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DESOMTCT | 58983-2018 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:tecate, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1799991.72 | 1799991.72 | 1799991.72 | 1799991.72 | 1799991.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58983, contratista:ROGELIO LOPEZ DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:496715.53, importe_modificado:1655718.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1392039/proyecto_INICIO, 1392039/proyecto_PROCESO, 1392039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388927 | BCN | Proyecto de inversión | 723829.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723829.58, modificado:723829.58}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 724 CLAVE 161-C DE LA PROLONGACION DEL SUBLAT. IZQ. 0+681.70 DEL LAT. SUR DEL KM 0+622 AL KM 1+282 Y DEL RAMAL IZQ. 0+329.20 DEL SUBLAT. IZQ. 0+681.70 DEL LAT. SUR DEL KM 0+024 AL KM 0+224, UBICADO EN LA COL. ORIVE DE ALBA, MPIO. MEXICALI,B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0005 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:BC 62, Baja California, México, lon:-114.92523193, lat:32.58037784}} | 2018-08-13 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301388934 | BCN | Proyecto de inversión | 1476708.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476708.83, modificado:1476708.83}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 611 (R-135) CLAVE 6-C LINEA DERECHA DEL KM 0+000 AL KM 0+735 Y DEL LAT. IZQ. 0+338 DE LA LINEA DERECHA DEL KM 0+000 AL KM 0480 UBICADO EN LA COL. MIGUEL ALEMAN, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0006 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.21, meta_modificada:1.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:226, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.93484497, lat:32.63127954}} | 2018-08-06 | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301388948 | BCN | Proyecto de inversión | 516859.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516859.65, modificado:516859.65}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No.781 CLAVE 6-E RAMAL DER. 0+130 DEL SUBLAT. IZQ. 0+910 DEL LAT. DER. 1+120 DE LA LINEA SUR KM 0+000 AL KM 0+440 UBICADO EN EL EJIDO CULIACAN ,MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0007 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:155, direccion:Unnamed Road, Hermosillo, B.C., México, lon:-114.97055054, lat:32.55144353}} | 2018-08-01 | 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301388951 | BCN | Proyecto de inversión | 1298474.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298474.39, modificado:1298474.39}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No.816 CLAVE 68-E DEL RAMAL OESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+849 UBICADO ENEL EJIDO PACHUCA, MPIO DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0008 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.95819092, lat:32.57343445}} | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301388953 | BCN | Proyecto de inversión | 544834.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544834.68, modificado:544834.68}} | ENTUBADO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.DEL POZO AGRICOLA PARTICULAR No. 780 CLAVE 5-E DEL SUBLAT. DER. 0+178 DEL LAT. IZQ. 0+456 DE LA LINEA ESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+280 Y RAMAL DER. 0+130 DEL SUBLAT. IZQ.0+910 DEL LAT. DER. 1+120 DE LA LINEA SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+200 UBICADO EN EL EJIDO CULIACAN, MPIO. DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | SGIH-OCPBC-BC-RMTEUR-18-0009 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:155, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.95956421, lat:32.58616358}} | 2018-09-17 | 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN190101517816 | BCN | Adquisición | 1429596 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429596.0, modificado:1429596.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE COMUNICACION, OPERACION Y MONITOREO(CCOM), PARA CONSOLIDAR EL MONITOREO REMOTO Y EN TIEMPO REAL DE LOS PARAMETROS OPERATIVOS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA CIUDAD Y VALLE DE MEXICALI, LA CENTRAL SE INSTALARA EN LA PLANTA POT. NO. 1 DE LA CIUDAD DE MEXICALI, (PRIMERA ETAPA) ESTA 1ERA ETAPA CONSISTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACION DE : 1 PROCESADOR COMPACT LOGIX DE 2 MB CON FUENTE DE PODER, 1 FUENTE DE PODER INTELIGENTE DE 3000 VA, 3 SOFTWARE Y LICENCIAS FACTORY TALK VIEW SE PARA PANTALLAS, DESARROLLO Y TENDENCIAS, 1 TARJETA PROSOFT MODBUS, 1 COMPUTADORA WORKSTATION PRESICION T7910 CON PROSESADOR XEON, MEMORIA DE 16 GB DE RAM Y TARJETA DE VIDEO DE 4 GB Y 1 MONITOR DE 55" CON RESOLUCION FULL HD DE 1080 PARA DESPLEGAR INFORMACION | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Río Sinaloa, Vallarta, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4362933, lat:32.6418368}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1429596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401416683 | BCN | Proyecto de inversión | 178500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178500.0, modificado:177780.08}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CALLE PINTORES COLONIA ARTESANAL DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 41736 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 41736 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINTORES COLONIA ARTESANAL, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRCUITO PINTORES Y , ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, lon:-117.06711935, lat:32.49848803}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 177780.08 | 177780.08 | 177780.08 | 177780.08 | 177780.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-006, contratista:COPRON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1037605.06, importe_modificado:1037605.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416683/proyecto_INICIO, 1416683/proyecto_FIN, 1416683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389242 | BCN | Proyecto de inversión | 2020208.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020208.44, modificado:2019716.75}} | CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO ENTRE CALLE DEPORTE Y AV. UNION DE LA COL. UNION ANTORCHISTA, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ |  | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canon Unión 1044, Unión, 22534 Tijuana, B.C., México, lon:-117.06820965, lat:32.5294834}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 2019716.75 | 2019716.75 | 2019716.75 | 2019716.75 | 2019716.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615178, contratista:RP CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3499508.31, importe_modificado:3499508.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.0}} | {1389242/proyecto_FIN, 1389242/proyecto_PROCESO, 1389242/proyecto_FIN, 1389242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389300 | BCN | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:572586.2}} | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CBTA 41 EXTENCION EJIDO BENITO JUAREZ | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58735-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Tabasco 131, Campeche, Pob. Benito Juárez, B.C., Mexico, lon:-114.99818802, lat:32.56388642}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 572586.2 | 572586.2 | 572586.2 | 572586.2 | 572586.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986929, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:571996.0, importe_modificado:571996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389300/proyecto_INICIO, 1389300/proyecto_PROCESO, 1389300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389322 | BCN | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1677639.39}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 6, SAN FELIPE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58739-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:Av. Mar Caribe Nte. 230, Segunda Secc, San Felipe, 21850 San Felípe, B.C., Mexico, lon:-114.8387146, lat:31.02793037}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 1677639.39 | 1677639.39 | 1677639.39 | 1677639.39 | 1677639.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986905, contratista:INGENIERIA TOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1678704.54, importe_modificado:1678704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389322/proyecto_INICIO, 1389322/proyecto_FIN, 1389322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386690 | BCN | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL PARALIMPICA CON CUBIERTA EN UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR ANDRES LUNA | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58653-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hacienda Floresta del Mar, 22703 Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0610198, lat:32.3643041}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 4499999.47 | 4499999.47 | 4499999.47 | 4499999.47 | 4499999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843804, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4380660.85, importe_modificado:4380660.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386690/proyecto_INICIO, 1386690/proyecto_PROCESO, 1386690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386755 | BCN | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACION DE AREA DE TEATRO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMAC) EN PARQUE ABELARDO L. RODRIGUEZ | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58657-2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Centro Playas, 22710 Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0595486, lat:32.3423491}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2713310.28 | 2713310.28 | 2713310.28 | 2713310.28 | 2713310.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1867088, contratista:EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2711310.28, importe_modificado:2711310.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386755/proyecto_INICIO, 1386755/proyecto_FIN, 1386755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390375 | BCN | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL RIO TECATE DEL KM. 6+170 AL KM. 7+050, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPTE | 10010058994-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RIO TECATE , lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-09-25 | 2018-12-25 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999606.15 | 4999606.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401418051 | BCN | Proyecto de inversión | 308078.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308078.43, modificado:280603.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AV FRANCISCO I MADERO EJIDO URUAPAN MUNICIPIO DE ENSENADA - 140391 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 140391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:942, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO EJIDO URUAPAN, 22795 URUAPAN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PRIMERA Y VERULO LEÓN, AVENIDA FRANCISCO I MADERO ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PRIMERA Y VERULO L, lon:-116.45059858, lat:31.61829943}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 280603.04 | 280603.04 | 280603.04 | 280603.04 | 280603.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-03, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:267921.06, importe_modificado:280603.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1418051/proyecto_INICIO, 1418051/proyecto_FIN, 1418051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386965 | BCN | Proyecto de inversión | 1291849.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291849.15, modificado:1211251.74}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. ( TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO PARA TALUD0 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/001/2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4867389, lat:32.6511858}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 1211251.74 | 1211251.74 | 1211251.74 | 1211251.74 | 1211251.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E26-2018, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC, monto:1291849.15, importe_modificado:1214732.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1386965/proyecto_INICIO, 1386965/proyecto_FIN, 1386965/proyecto_PROCESO, 1386965/proyecto_INICIO, 1386965/proyecto_PROCESO, 1386965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386966 | BCN | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4165289.21}} | MEJORAMIENTO FÍSICO DE UNIDAD DEPORTIVA PUNTA BANDA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58670-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Punta Banda I, 22897 Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.6044798, lat:31.8299215}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 4165289.21 | 4165289.21 | 4165289.21 | 4165289.21 | 4165289.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906625, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4020409.18, importe_modificado:4020409.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386966/proyecto_INICIO, 1386966/proyecto_PROCESO, 1386966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389161 | BCN | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2129309.85}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL CBTA 41 EXTENCION EJIDO SINALOA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58733-2018 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Gabriel Leyva, 21620 Ejido Sinaloa, B.C., Mexico, lon:-115.2708292, lat:32.54974335}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 2129309.85 | 2129309.85 | 2129309.85 | 2129309.85 | 2129309.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986897, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1942139.93, importe_modificado:2200000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389161/proyecto_INICIO, 1389161/proyecto_PROCESO, 1389161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401423081 | BCN | Proyecto de inversión | 12108695.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.210869556E7, modificado:1.25247E7}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA Y EMISOR PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO REPUBLICA MEXICANA DELEGACION ALGODONES - 285750 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 285750 | S | 352 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:267, direccion:EJIDO REPUBLICA MEXICANA, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS TRAMO CIUDAD MORELOS LOS ALGODONES APROXIMADAMENTE A SEIS PUNTO SIETE KMS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR AL EJIDO REPÚ, lon:-114.78602404, lat:32.64894976}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 12524700 | 12524700 | 12497767.43 | 12497767.43 | 12497767.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-044-2018 T-FAIS18-046, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1.221668274E7, importe_modificado:1.221668274E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1423081/proyecto_PROCESO, 1423081/proyecto_INICIO, 1423081/proyecto_PROCESO, 1423081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393490 | BCN | Adquisición | 2030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:788220.0}} | Mejoramiento del Proceso de Factura Segunda Etapa; Suministro de 100 Impresoras para Factura en Sitio, en el Municipio de Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:bulevar federico benitez 4057 col. 20 de noviembre, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-11-27 | 2018-01-10 | 788220 | 788220 | 788220 | 788220 | 788220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417424 | BCN | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BUFADORA COLONIA TERRAZAS DEL RUBI DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104711 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104711 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUFADORA COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLINAS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE PUNTA BANDA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-117.02706324, lat:32.47726298}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-017, contratista:LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1789741.33, importe_modificado:1789741.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417424/proyecto_PROCESO, 1417424/proyecto_INICIO, 1417424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401418841 | BCN | Proyecto de inversión | 1000450.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000450.56, modificado:1030826.59}} | CONSTRUCCION AULA COMEDOR PRIMARIA MAXIMINO VIRGEN FLORES EJIDO DÍAZ ORDAZ DELEGACIÓN PUNTA COLONET - 173801 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 173801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CALLE TERQUEZA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA PRIMARIA MÁXIMINO VIRGEN FLORES EJIDO DÍAZ ORDAZ DELEGACIÓN PUNTA COLONET EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.15399166, lat:30.97002486}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 1030826.59 | 1030826.59 | 1030826.59 | 1030826.59 | 1030826.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-13, contratista:TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:986494.59, importe_modificado:1030826.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1418841/proyecto_INICIO, 1418841/proyecto_FIN, 1418841/proyecto_PROCESO, 1418841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401418990 | BCN | Proyecto de inversión | 1286742.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286742.2, modificado:1235680.69}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P SALVADOR ARMENTA VIVANCO POB ALFREDO V BONFIL DELEG GPE VICTORIA - 180916 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 180916 | S | 217 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion:CALLE MONTES DE OCA EJIDO PÁTZCUARO, 21706 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS EN EL ENTRONQUE DE BATAQUEZ SE DA VUELTA A LA DERECHA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO TRES DESPUES , lon:-115.0697959, lat:32.3407762}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1235680.69 | 1235680.69 | 1170038.16 | 1170038.16 | 1170038.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-032-2018 T-FAIS18-031, contratista:DESARROLLOS INNOVA S, DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1235680.69, importe_modificado:1235680.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1418990/proyecto_INICIO, 1418990/proyecto_FIN, 1418990/proyecto_PROCESO, 1418990/proyecto_FIN, 1418990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401419004 | BCN | Proyecto de inversión | 1286753.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286753.8, modificado:1065000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P JIQUILPAN EJIDO JIQUILPAN DELEG BATAQUEZ - 181053 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181053 | S | 125 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:CALLE RODOLFO RUBIO EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PIONEROS Y CALLE ATILANO SANCHEZ, CALLE JUAN GALLEGOS SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS EN EL ENTRONQUE DE BATAQUEZ SE DA VUELT, lon:-115.06331546, lat:32.50056313}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1065000 | 1065000 | 1064999.97 | 1064999.97 | 1064999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-033-2018 T-FAIS18-032, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1263909.34, importe_modificado:1263909.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419004/proyecto_INICIO, 1419004/proyecto_PROCESO, 1419004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401420734 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1469928.63}} | PERFORACIÓN DE POZO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ I SEGUNDA ETAPA DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA - 231502 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231502 | S | 270 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:EJIDO VERACRUZ UNO, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA ESTATAL NO UNO HASTA ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NO DOS EJIDO NUEVO LEON T, lon:-115.10269283, lat:32.42213653}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 1469928.63 | 1469928.63 | 1469928.63 | 1469928.63 | 1469928.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-048-2018 T-FAIS18-049, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MGT, S.C., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1344844.12, importe_modificado:1344844.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420734/proyecto_PROCESO, 1420734/proyecto_INICIO, 1420734/proyecto_PROCESO, 1420734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401420741 | BCN | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4602441.26}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA JOSE MARIA RODRIGUEZ LA PANGA DELEGACIÓN MORELOS - 231670 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231670 | S | 645 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:311, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ, 21911 COLONIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉRIDA (LA PANGA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE A LA ALTURA DEL POBLADO CIUDAD MORELOS TOMAR SALIDA HACIA EL NORTE RUMBO A CARRETE, lon:-114.84853465, lat:32.64335341}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 4602441.26 | 4602441.26 | 4602441.26 | 4602441.26 | 4602441.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2018 T-FAIS18-050, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:4602441.26, importe_modificado:4602441.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420741/proyecto_INICIO, 1420741/proyecto_PROCESO, 1420741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401419010 | BCN | Proyecto de inversión | 1286027.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286027.82, modificado:1177711.07}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P PROF TEODOMIRO MANZANO EJIDO PACHUCA DELEG MORELOS - 181142 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181142 | S | 132 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:CALLE FUNDADORES DEL EJIDO EJIDO PACHUCA, 21980 EJIDO PACHUCA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BARCIAMIANO LOPEZ Y CALLE TEODULO RODRIGUEZ, CALLE CELEDONIO JUAREZ ENTRANDO POR CARRETERA ESTATAL NO DOS PASANDO JUNTA DE MEJORAS, lon:-114.82523019, lat:32.61177953}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1177711.07 | 1177711.07 | 1165813.84 | 1165813.84 | 1165813.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-038-2018 T-FAIS18-36, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1222599.38, importe_modificado:1222599.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419010/proyecto_PROCESO, 1419010/proyecto_INICIO, 1419010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401419014 | BCN | Proyecto de inversión | 1286794.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286794.22, modificado:1286794.22}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO TAMAULIPAS DELEG HECHICERA - 181321 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181321 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, direccion:EJIDO TAMAULIPAS, 21911 EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER CALLE DAR VUELTA ALA DERECHA LA ESCUELA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-115.23448512, lat:32.55124399}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1286794.22 | 1286794.22 | 1172541.5 | 1172541.5 | 1172541.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-040-2018 T-FAIS18-042, contratista:IMNO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1117390.94, importe_modificado:1117390.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419014/proyecto_PROCESO, 1419014/proyecto_INICIO, 1419014/proyecto_PROCESO, 1419014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386080 | BCN | Proyecto de inversión | 1791488.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791488.97, modificado:721193.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS CALLES BUENOS AIRES, CAJON MONTAÑO, TOLUCA Y GETZEMANI, EN LA COL. OBRERA 3RA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA (REND.) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010059168-2018 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Obrera, Tijuana, B.C., México, lon:-117.0426297, lat:32.4871696}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 721193.22 | 721193.22 | 721193.22 | 721193.22 | 721193.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930893, contratista:REDEVI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1669472.2, importe_modificado:1669472.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1386080/proyecto_INICIO, 1386080/proyecto_PROCESO, 1386080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388311 | BCN | Proyecto de inversión | 2986381.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986381.21, modificado:2986324.83}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA CRISTOBAL COLON, DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOPMXL | 10010058174-2018 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12960.0, meta_modificada:12960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Eguía, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4515135, lat:32.6521267}} | 2017-12-15 | 2018-01-31 | 2986324.83 | 2986324.83 | 2986324.83 | 2986324.83 | 2986324.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938759, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2555577.28, importe_modificado:3752998.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12960.0}} | {1388311/proyecto_PROCESO, 1388311/proyecto_FIN, 1388311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301388383 | BCN | Proyecto de inversión | 197983.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197983.7, modificado:187615.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE LAS PALMAS ENTRE GIRASOLES Y HACIENDA IXTAPALAPA, COL. EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057502-20189 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Javier Rojo Gómez, Tijuana, B.C., México, lon:-116.8222222, lat:32.4938888}} | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 187615.43 | 187615.43 | 187615.43 | 187615.43 | 187615.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615245, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1989631.73, importe_modificado:1989631.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1388383/proyecto_INICIO, 1388383/proyecto_FIN, 1388383/proyecto_PROCESO, 1388383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391810 | BCN | Proyecto de inversión | 2215635.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215635.36, modificado:2215635.36}} | BORDO DE CORTINA DE TIERRA COMPACTADA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | 18-PAPP-IPASSA-000009-L018-BC | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:Sin referencia No. 1000 29, Villa Residencial del Real IV, 22785 Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.57764435, lat:31.77429388}} | 2018-05-21 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401418835 | BCN | Proyecto de inversión | 1014708.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014708.99, modificado:1008281.92}} | CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA TRECE DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA MUNICIPIO ENSENADA - 173693 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 173693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE TRECE DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA, 22904 EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRECE DE DICIEMBRE Y , CALLE TRECE DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.38237831, lat:31.27786269}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 1008281.92 | 1008281.92 | 1008281.92 | 1008281.92 | 1008281.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-08, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1008281.92, importe_modificado:1008281.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1418835/proyecto_PROCESO, 1418835/proyecto_INICIO, 1418835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387191 | BCN | Proyecto de inversión | 5680134 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5680134.0, modificado:5680134.0}} | Construcción de la red de agua potable de los fraccionamientos Del Sol, Real del Sol y Rancho La Capilla | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1861 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4789.0, meta_modificada:4789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Baja California, Rancho Altamira, Ejido Morelos, B.C., Mexico, lon:-117.01581001, lat:32.34273258}} | 2018-11-16 | 2019-04-30 | 5680134 | 4910509 | 2031404.63 | 2031404.63 | 2031404.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387207 | BCN | Acción | 594781 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594781.0, modificado:687942.0}} | consumo de energia electrica para la operacion de la planta potabilizadora "El Florido" con numero de medidor OA7L70/303DY2 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 510545 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.82788372, lat:32.46878475}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 687942 | 560750.5 | 560750.5 | 560750.5 | 560750.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401417873 | BCN | Proyecto de inversión | 634263.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634263.07, modificado:630256.49}} | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE ACTIVIDAD FÍSICA ESC SEC NOVENTA Y OCHO JUSTO SIERRA AVENIDA AQUILES SERDAN EJIDO URUAPAN - 130247 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 130247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:942, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN EJIDO URUAPAN, 22795 URUAPAN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AQUILES SERDÁN Y , ESCUELA SECUNDARIA 98 JUSTO SIERRA EN AVENIDA AQUILES SERDÁN EJIDO URUAPAN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.43535291, lat:31.6241468}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 630256.49 | 630256.49 | 630256.49 | 630256.49 | 630256.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-01, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:630256.49, importe_modificado:630256.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1417873/proyecto_PROCESO, 1417873/proyecto_INICIO, 1417873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401418919 | BCN | Proyecto de inversión | 979136.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979136.3, modificado:974538.34}} | CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR DEL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EJIDO FRANCISCO R SERRANO DELEGACIÓN VALLE DE LA TRINIDAD - 175324 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 175324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:491, direccion:CALLE PEDRO MORENO EJIDO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 EJIDO FRANCISCO R. SERRANO (VALLE SAN MATÍAS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN CALLE PEDRO MORENO DEL EJIDO FRANCISCO R. S, lon:-115.53865566, lat:31.3280319}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 974538.34 | 974538.34 | 974538.34 | 974538.34 | 974538.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-23, contratista:JAIME QUINTERO ROUSSEAU, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974538.34, importe_modificado:974538.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1418919/proyecto_PROCESO, 1418919/proyecto_INICIO, 1418919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401420732 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:415000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SEGUNDA ETAPA DELEGACION BENITO JUAREZ - 231451 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231451 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2817, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 FAMILIA VERDÍN (EJIDO PIEDRAS NEGRAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR LA SALIDA HACIA EL NORTE POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS RUMBO AL POBLADO BENIT, lon:-115.01799745, lat:32.55932816}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-045-2018 T-FAIS18-052, contratista:BGF CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:352078.25, importe_modificado:352078.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420732/proyecto_PROCESO, 1420732/proyecto_INICIO, 1420732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386664 | BCN | Proyecto de inversión | 809250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809250.0, modificado:809250.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA COLINAS DEL SOL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58654-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:213, direccion:Colinas del Sol, Baja California, Mexico, lon:-117.038929, lat:32.4030596}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 809249.33 | 809249.33 | 809249.33 | 809249.33 | 809249.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1843782, contratista:PROYECTO GRANCO, S. DE R.L DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:780534.39, importe_modificado:780534.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386664/proyecto_INICIO, 1386664/proyecto_PROCESO, 1386664/proyecto_INICIO, 1386664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301392076 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1833609.94}} | CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE CONCRETO, UN MODULO DE VESTIDORES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL CON CLAVE 02DES0064Z EN LA COL. UNION ANTORCHISTA II | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58927-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tijuana, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1833609.94 | 1833609.94 | 1833609.94 | 1833609.44 | 1833609.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1961881, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2497960.37, importe_modificado:2497960.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} | {1392076/proyecto_INICIO, 1392076/proyecto_PROCESO, 1392076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401418925 | BCN | Proyecto de inversión | 1006671.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006671.68, modificado:1025471.68}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN TELESECUNDARIA CINCUENTA Y DOS COLONIA SANTA MARIA DE LOS PINOS DELAGACION SAN QUINTIN - 176608 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 176608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4860, direccion:CALLE SAN QUINTIN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS PINOS, 22950 SANTA MARÍA (LOS PINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN QUINTIN Y , TELESECUNDARIA CINCUENTA Y DOS DE LA COLONIA SANTA MARIA DE LOS PINOS EN LA DELEGACION DE SAN Q, lon:-115.88805923, lat:30.41123988}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 1025471.68 | 1025471.68 | 1025471.68 | 1025471.68 | 1025471.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-14, contratista:HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:971832.05, importe_modificado:1025471.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1418925/proyecto_INICIO, 1418925/proyecto_PROCESO, 1418925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401420755 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:614677.6}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO NACAY COLONIA ELÍAS DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA - 231768 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231768 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:170, direccion:EJIDO ELÍAS, 21800 EL NACAY ELÍAS (COLONIA ELÍAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FED NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR EN CARRETERA ESTATAL NO TRES RUMBO AL POBLADO GUADALUPE VICTORIA Y A LA ALTURA DEL PO, lon:-114.99211218, lat:32.36145413}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 614677.6 | 614677.6 | 614677.6 | 614677.6 | 614677.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-047-2018 T-FAIS18-048, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:730610.47, importe_modificado:730610.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1420755/proyecto_INICIO, 1420755/proyecto_PROCESO, 1420755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389290 | BCN | Proyecto de inversión | 571487.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571487.92, modificado:571487.91}} | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BLVD. ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL 0+600) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056894-2018 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Encinos 700, Loma Alta, 21480 Tecate, B.C., México, lon:-116.63334846, lat:32.56442895}} | 2017-09-17 | 2017-12-31 | 571487.91 | 571487.91 | 571487.91 | 571487.91 | 571487.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1294955, contratista:HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6370000.0, importe_modificado:6370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389290/proyecto_PROCESO, 1389290/proyecto_INICIO, 1389290/proyecto_FIN, 1389290/proyecto_INICIO, 1389290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401419012 | BCN | Proyecto de inversión | 1286760.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286760.14, modificado:1132792.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P CONSTITUYENTES DE QUERÉTARO EJIDO QUERÉTARO DELEG HECHICERA - 181172 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181172 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:CALLE CUARTA EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE QUINTA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS PASANDO PUENTE PEATONAL DAR VUELTA ALA DERECHA POR CALLE CUARTA CRUZAR CANAL Y PASAND, lon:-115.14567759, lat:32.54904458}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1132792.26 | 1132792.26 | 997456.51 | 997456.51 | 997456.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-036-2018 T-FAIS18-37, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1274618.86, importe_modificado:1274618.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419012/proyecto_PROCESO, 1419012/proyecto_INICIO, 1419012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401419032 | BCN | Proyecto de inversión | 983804.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983804.87, modificado:933459.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P CENTENARIO CACHANILLA EX EJIDO XOCHIMILCO - 181726 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181726 | S | 187 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA XOCHIMILCO, 21380 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGO XOCHIMILCO Y CALLE LAGO MONTEBELLO, CALLE TERCERA SE TOMA LA CALZADA DE LOS MONARCAS A EL SUR SE AVANZA DERECHO PASANDO LAS OFICINAS DEL IM, lon:-115.48069123, lat:32.58283183}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | 933459.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-034-2018 T-FAIS18-033, contratista:LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:920440.5, importe_modificado:920440.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419032/proyecto_PROCESO, 1419032/proyecto_FIN, 1419032/proyecto_PROCESO, 1419032/proyecto_INICIO, 1419032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401419037 | BCN | Proyecto de inversión | 981633.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981633.34, modificado:837460.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P REPÚBLICA MEXICANA EJIDO REPÚBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES - 181929 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181929 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:267, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO EJIDO REPUBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, POR CARRETERA ESTATAL NO SEIS ENTRANDO AL EJIDO EN EL, lon:-114.7999608, lat:32.645535}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 837460.34 | 837460.34 | 837460.34 | 837460.34 | 837460.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-054-2018 T-FAIS18-051, contratista:ING. MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:829968.82, importe_modificado:829968.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1419037/proyecto_INICIO, 1419037/proyecto_PROCESO, 1419037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401419073 | BCN | Proyecto de inversión | 898202.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898202.79, modificado:892098.15}} | CONSTRUCCIÓN AULA COMEDOR PRIMARIA CHAPULTEPEC ZONA URBANA - 184222 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 184222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARCIAL ESCOBAR RUIZ COLONIA CHAPULTEPEC, 22870 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA PRIMARIA CHAPULTEPEC ZONA URBANA MUNICIPIO ENSENADA, lon:-116.59902761, lat:31.78090757}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 892098.15 | 892098.15 | 892098.15 | 892098.15 | 892098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-36, contratista:AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:892098.15, importe_modificado:892098.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1419073/proyecto_INICIO, 1419073/proyecto_FIN, 1419073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401420013 | BCN | Proyecto de inversión | 1184298.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184298.51, modificado:1183203.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA BENITO JUAREZ DELEGACION BAHIA DE LOS ANGELES - 215527 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUSCURAS | 215527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:PUEBLO BAHÍA DE LOS ÁNGELES, 22980 BAHÍA DE LOS ÁNGELES, ENSENADA BAJA CALIFORNIA C.P. 22980 BAHÍA DE LOS ÁNGELES ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-113.56046539, lat:28.94731086}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1183203.85 | 1183203.85 | 1183203.85 | 1183203.85 | 1183203.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-16, contratista:OLIVIA CRISTINA SÁNCHEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1183203.85, importe_modificado:1183203.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1420013/proyecto_INICIO, 1420013/proyecto_FIN, 1420013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390243 | BCN | Proyecto de inversión | 4489019.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4489019.34, modificado:4483906.49}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE TERCERA ETAPA (SECCION A) UBICADO ENTRE LAS COLONIAS ARBOLEDAS AL FRACC. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARBOLEDAS TIJUANA , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-22 | 2018-12-31 | 4483906.49 | 4483906.49 | 4483906.49 | 4483906.49 | 4483906.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:466.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390343 | BCN | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4599692.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN VILLAS DEL REY | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58742-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:villas del rey, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 4599692.81 | 4599692.81 | 4599692.81 | 4599692.81 | 4599692.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986931, contratista:MARICELA TOBIAS ROBLES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4514577.84, importe_modificado:4599692.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390343/proyecto_INICIO, 1390343/proyecto_FIN, 1390343/proyecto_PROCESO, 1390343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393005 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1909485.15}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CON EMPASTADO DE CAMPO DE FUTBOL, EN AV. BARITINA ESQUINA CON CALLE DOLOMITA EN VALLE DEL PEDREGAL | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59112-2018 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Conalep 550, Puebla, 21620 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.35071611, lat:32.57059547}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 1909485.15 | 1909485.15 | 1909485.15 | 1909485.15 | 1909485.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1949301, contratista:RAMACO CONSTRUCCION, SERVICIOS Y ASESORIA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1682066.5, importe_modificado:1916417.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393005/proyecto_INICIO, 1393005/proyecto_FIN, 1393005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301383492 | BCN | Proyecto de inversión | 97005.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97005.63, modificado:94392.68}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD MACLOVIO HERRERA (COLONIA AVIACIÓN), EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268748 59270 2018 | S | 389 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.633784, lat:32.537944}} | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 94392.68 | 94392.68 | 94392.68 | 94392.68 | 94392.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1844882, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:94362.68, importe_modificado:94392.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1383492/proyecto_INICIO, 1383492/proyecto_PROCESO, 1383492/proyecto_FIN, 1383492/proyecto_PROCESO, 1383492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386256 | BCN | Adquisición | 4714395 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714395.0, modificado:6597500.0}} | suministro de 12,500 medidores de agua fria de 5/8" x 3/4" de diametro (16mm x 19mm) con cuerpo de materia sintetico, tipo volumetrico roscado | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 46250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvrd Federico Benítez López 4057, Los Españoles, 22104 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9750827, lat:32.5098133}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 6597500 | 6597500 | 3958499.99 | 3958499.99 | 3958499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386820 | BCN | Acción | 1168922 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168922.0, modificado:1168922.0}} | Instalacion de 5000 medidores de agua potable de 19 mm (3/4") de diametro, con cuerpo de material sintetico, tipo volumetrico roscado, en el Distrito Florido (VII) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 18500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, direccion:Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.82747602, lat:32.4685132}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 1168922 | 544074.22 | 163222.27 | 163222.27 | 163222.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1051.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386872 | BCN | Proyecto de inversión | 2962725 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962725.0, modificado:2962725.0}} | Rehabilitación de la Planta de Rebombeo de agua potable Obrera, colonia Alfonso Ballestero | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 52366 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto, Tejamen, 22635 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.0177412, lat:32.48857422}} | 2018-11-23 | 2019-04-30 | 2962725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386938 | BCN | Proyecto de inversión | 3208895.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208895.85, modificado:3118388.7}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. ( SEGUNDA ETAPA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/001/2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4867389, lat:32.6511858}} | 2018-10-01 | 2018-11-14 | 3118388.7 | 3118388.7 | 3118388.7 | 3118388.7 | 3118388.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E29-2018, contratista:CONSTRUCTORA SAWAM, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3208895.85, importe_modificado:3208895.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1386938/proyecto_INICIO, 1386938/proyecto_PROCESO, 1386938/proyecto_INICIO, 1386938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387052 | BCN | Proyecto de inversión | 692052.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692052.42, modificado:601051.74}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA ( UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/002/2018 | S | 25 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México, lon:-115.3719729, lat:32.6255042}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 601051.74 | 601051.74 | 601051.74 | 601051.74 | 601051.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E24-2018, contratista:FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTMIENTO DE MEXICALI BC, monto:692052.42, importe_modificado:692052.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1387052/proyecto_INICIO, 1387052/proyecto_FIN, 1387052/proyecto_INICIO, 1387052/proyecto_PROCESO, 1387052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101513822 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS ANITA BRENNER | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0428G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Padre Kino 10102, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., México, lon:-117.01538086, lat:32.53355384}} | 2018-04-20 | 2019-04-11 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 855951.9 | 855951.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301391725 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1112261.12}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA II | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58930-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01932907, lat:32.53219705}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1112261.12 | 1112261.12 | 1112261.12 | 1112261.12 | 1112261.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1961898, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2495377.23, importe_modificado:2495377.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} | {1391725/proyecto_INICIO, 1391725/proyecto_PROCESO, 1391725/proyecto_FIN, 1391725/proyecto_PROCESO, 1391725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511523 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA PRIMARIA POETA JESUS SANSON | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0579C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México, lon:-115.1676119, lat:32.231144}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:Alberto Oviedo Mota, B.C., México, lon:-115.167602, lat:32.2311692}} | 2017-02-08 | 2018-06-07 | 1160584.27 | 1160584.27 | 777162.07 | 777162.07 | 777162.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301387153 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799204.64}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO EN LA ESCUELA GENERAL NO. 214 DE LA CALLE COMACALCO DE LA COLONIA PLANICIE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DOIUMTIJ |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Planicie, Altiplano, Tijuana, Baja California, Mexico, lon:-116.8660032, lat:32.5278762}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 799204.64 | 799204.64 | 799204.64 | 799204.64 | 799204.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1904871, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:799204.64, importe_modificado:799204.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666149, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499999.73, importe_modificado:499999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1387153/proyecto_INICIO, 1387153/proyecto_PROCESO, 1387153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511557 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR TERAN | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0871H | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:333, direccion:Ejido el Choropo, B.C., México, lon:-115.4156003, lat:32.5268085}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:333, direccion:El Sauzal, Ejido el Choropo, B.C., México, lon:-115.41275024, lat:32.5271315}} | 2017-08-16 | 2018-10-19 | 1117237.88 | 1117237.88 | 1041508.34 | 1041508.34 | 1041508.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:376.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301390681 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497555.16}} | REHABILITACION DE PARQUE HACIENDA DEL RIO, DE LA CALLE DEL RIO Y VILLA OBREGON DE LA COLONIA VILLAS DE LA REPUBLICA, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59257-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. de los Pioneros, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.47592163, lat:32.63879666}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 497555.16 | 497555.16 | 497555.16 | 497555.16 | 497555.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1981614, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:497555.17, importe_modificado:497555.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390681/proyecto_INICIO, 1390681/proyecto_PROCESO, 1390681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386650 | BCN | Proyecto de inversión | 5164306.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5164306.79, modificado:5089283.71}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DE LA COLONIA ACAPULCO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059152-2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5727.0, meta_modificada:5727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco, 22890 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6097319, lat:31.8395089}} | 2018-09-29 | 2018-12-31 | 5089283.71 | 5089283.71 | 5089283.71 | 5089283.71 | 5089283.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1624385, contratista:ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2435964.85, importe_modificado:2630137.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940345, contratista:GENERACION CIMARRON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2279195.14, importe_modificado:2419425.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5727.0}} | {1386650/proyecto_INICIO, 1386650/proyecto_FIN, 1386650/proyecto_PROCESO, 1386650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389105 | BCN | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA PRIMERA SECCION SOBRE LA CALLE 2 DE MARZO | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010058149-2018 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unión, Tijuana, B.C., México, lon:-117.0683753, lat:32.5277033}} | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 1799098.15 | 1799098.15 | 1799098.15 | 1799098.15 | 1799098.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1676432, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1799091.15, importe_modificado:1799091.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389105/proyecto_PROCESO, 1389105/proyecto_INICIO, 1389105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101516188 | BCN | Adquisición | 1134553.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134553.5, modificado:1134553.5}} | Sistema de justicia penal | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Ayuntamiento de Playas de Rosarito | FORTASEG 04 2019 | N | 0 | 0 | 96000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México, lon:-117.054011, lat:32.3652533}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301391564 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599999.99}} | PLAZA INFANTIL CON JUEGOS INFANTILES DE LOSA DE CONCRETO, ARENEROS Y PISO AMORTIGUABLE EN LA CALLE VITALICO SILVA, COLONIA UNION ANTORCHISTA I | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 58925-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.01950073, lat:32.5324865}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1917000, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:599999.99, importe_modificado:599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391564/proyecto_INICIO, 1391564/proyecto_FIN, 1391564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301391805 | BCN | Proyecto de inversión | 1761336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761336.6, modificado:1761336.6}} | BORDO DE CORTINA DE TIERRA COMPACTADA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | 18-PAPP-IPASSA-000008-L018-BC | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:618, direccion:Calle José Vasconcelos 532, Aeropuerto, 22785 Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.588974, lat:31.79384701}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301391869 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999922.57}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE VELARIA EN EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA CITLALMINA DE LA CALLE VITALICO SILVA EN LA COL. UNION ANTORCHISTA I | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 589322018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tijuana, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 999922.57 | 999922.57 | 999922.57 | 999922.57 | 999922.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940873, contratista:CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999922.56, importe_modificado:999922.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391869/proyecto_INICIO, 1391869/proyecto_PROCESO, 1391869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429521 | BCN | Proyecto de inversión | 215819.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215819.14, modificado:208000.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERIBERTO JARA COLONIA BELLA VISTA ENSENADA B C - 316452 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO JARA COLONIA BELLAVISTA, 22793 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA DE LOS ANGELES Y CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA, CALLE BAHIA SAN LUIS GONZAGA Y O BAHIA SAN RAMON CALLE HERIBERTO JARA COLONIA BELL, lon:-116.63859932, lat:31.87777871}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-08, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:208000.0, importe_modificado:208000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1429521/proyecto_INICIO, 1429521/proyecto_PROCESO, 1429521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511129 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM.7 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0079Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Durango, B.C., México, lon:-115.2511596, lat:32.2482457}} | 2017-11-29 | 2018-11-02 | 1028788.31 | 1028788.31 | 481155.31 | 481155.31 | 481155.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511140 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN022Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:127, direccion:Ejido Tabasco, B.C., México, lon:-114.9264714, lat:32.5622417}} | 2017-10-25 | 2018-12-01 | 796846.99 | 796846.99 | 165459.96 | 165459.96 | 165459.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511145 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0175U | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:510, direccion:Ejido Hipólito Rentería, B.C., México, lon:-115.3722222, lat:32.4305555}} | 2017-10-05 | 2018-12-01 | 769230.76 | 769230.76 | 336084.72 | 336084.72 | 336084.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511153 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CHAN MORA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0194I | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Distrito Federal, B.C., México, lon:-115.0383333, lat:32.4947222}} | 2017-11-08 | 2018-12-01 | 769230.75 | 769230.75 | 482438.2 | 482438.2 | 482438.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301391982 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799204.64}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO EN LA ESCUELA GENERAL NO. 214 DE LA CALLE COMACALCO DE LA COLONIA PLANICIE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 589332018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tijuana, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 799204.64 | 799204.64 | 799204.64 | 799204.64 | 799204.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1904871, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:799204.64, importe_modificado:799204.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391982/proyecto_INICIO, 1391982/proyecto_PROCESO, 1391982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401425977 | BCN | Proyecto de inversión | 420312.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420312.13, modificado:332136.07}} | CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION CALLES BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE TAMPICO Y VERACRUZ COLONIA LORETO SAN QUINTIN - 309059 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 309059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIAY MICHOACAN COLONIA EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE TAMPICO Y VERACRUZ, lon:-115.91790662, lat:30.46409142}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 332136.07 | 332136.07 | 332136.07 | 332136.07 | 332136.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-02, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:332136.07, importe_modificado:332136.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1425977/proyecto_INICIO, 1425977/proyecto_FIN, 1425977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401425981 | BCN | Proyecto de inversión | 481478.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481478.95, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSA AGUIRRE EN LA DELEGACIÓN EL ROSARIO - 309102 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 309102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:598, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVO URUAPAN, 22960 NUEVO URUAPAN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y CARRETERA TRANSPENINSULAR HIGHWAY, C.P. 22960 NUEVO URUAPAN ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-115.70693314, lat:30.07442292}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-47, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1425981/proyecto_FIN, 1425981/proyecto_PROCESO, 1425981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390367 | BCN | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14984.68}} | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC008 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 14984.68 | 14984.68 | 14984.68 | 14984.68 | 14984.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390369 | BCN | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:19230.4}} | ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI AZTECA MAYOS (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ESPREADO DE 1", DUROCK DE 1/2 Y PINTURA DE MUROS EXTERIORES) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Subsidios | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC010 | N | 0 | 0 | 12288 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 19230.4 | 19230.4 | 19230.4 | 19230.4 | 19230.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511247 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0174V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:333, direccion:Ejido el Choropo, B.C., México, lon:-115.4156003, lat:32.5268085}} | 2017-11-08 | 2018-10-11 | 1033818.38 | 1033818.38 | 1013140.2 | 1013140.2 | 1013140.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511263 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUNA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0035T | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1333, direccion:Delta, B.C., México, lon:-115.1950518, lat:32.355979}} | 2017-11-21 | 2018-12-01 | 978000 | 978000 | 944158.97 | 944158.97 | 944158.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401429781 | BCN | Proyecto de inversión | 747616.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747616.42, modificado:747608.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 317129 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 317129 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON RUBIO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUBIENDO POR LA AV DE LOS PINOS HASTA TOPAR CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-116.94993626, lat:32.46494661}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 747608.07 | 747608.07 | 747608.07 | 747608.07 | 747608.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-064, contratista:REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:487616.42, importe_modificado:487616.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1429781/proyecto_INICIO, 1429781/proyecto_PROCESO, 1429781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511349 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0177S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:El Indiviso, B.C., México, lon:-114.9828329, lat:32.0245955}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México, lon:-115.1676119, lat:32.231144}} | 2018-07-20 | 2018-08-17 | 1002112.29 | 1002112.29 | 597512.52 | 597512.52 | 597512.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301386731 | BCN | Acción | 586094 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586094.0, modificado:586094.0}} | Instalacion de 2500 medidores de agua potable de 19 mm (3/4") de diametro en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (V) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 9250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Benito Juárez 385, Hacienda Floresta del Mar, 22703 Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0591243, lat:32.3618008}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 586094 | 320153.62 | 118565.17 | 118565.17 | 118565.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1098.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401426943 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980126.77}} | BANQUETA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 311033 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 311033 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LEYES DE REFORMA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE ANTONIO VILLAREAL, BANQUETA EN LA C. EMILIANO ZAPATA COL. LEYES DE REFORMA, lon:-117.0606331, lat:32.38176421}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 980126.77 | 980126.77 | 980126.77 | 980126.77 | 980126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 06, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:980126.77, importe_modificado:980126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1426943/proyecto_INICIO, 1426943/proyecto_PROCESO, 1426943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429098 | BCN | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA AZTECA COLONIA AZTECA PARTE ALTA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 315424 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315424 | S | 179 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NACOZARI COLONIA AZTECA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAYAPAN Y , CALLE MANUEL MAYOR NORIEGA ESCUELA PRIMARIA CULTURA AZTECA, lon:-116.90680421, lat:32.4698849}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 989999.99 | 989999.99 | 989999.99 | 989999.99 | 989999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-010, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:898570.74, importe_modificado:898570.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1429098/proyecto_INICIO, 1429098/proyecto_PROCESO, 1429098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511507 | BCN | Adquisición | 3119800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119800.0, modificado:3119800.0}} | TECNOLOGIA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Espinoza, Obrera, 22830 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6159602, lat:31.8641729}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301387022 | BCN | Proyecto de inversión | 3936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936000.0, modificado:3330335.99}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL EJIDO GONZALEZ ORTEGA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58718-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:González Ortega Poniente, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4007895, lat:32.6066321}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 3330335.99 | 3330335.99 | 3330335.99 | 3330335.99 | 3330335.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986921, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3252151.88, importe_modificado:3252151.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1387022/proyecto_INICIO, 1387022/proyecto_FIN, 1387022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387048 | BCN | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1847163.1}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA AGUALEGUAS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58721-2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, Mexico, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 1847163.1 | 1847163.1 | 1847163.1 | 1847163.1 | 1847163.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1986883, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1764809.33, importe_modificado:1764809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1387048/proyecto_INICIO, 1387048/proyecto_PROCESO, 1387048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433820 | BCN | Proyecto de inversión | 403558.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403558.01, modificado:403558.01}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO SAN LUIS POTOSI DOS - 335769 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335769 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:454, direccion:EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.15713176, lat:32.48134422}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | 403558.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433838 | BCN | Proyecto de inversión | 678884.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678884.55, modificado:857722.67}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL SILVA - 336040 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336040 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3541, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.05770201, lat:32.37504448}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | 857722.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101513526 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA N.11 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0065X | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4244865, lat:32.6411353}} | 2018-02-23 | 2019-04-10 | 1103296.68 | 1103296.68 | 1103296.68 | 591907.03 | 591907.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513531 | BCN | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA N.10 OCTAVIO PAZ | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2017-11-29 | 2018-12-07 | 2019230.77 | 2019230.77 | 2019230.77 | 2019230.77 | 2019230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401429748 | BCN | Proyecto de inversión | 184407.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184407.16, modificado:184407.17}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRADERAS COLONIA EL TECOLOTE DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 317016 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 317016 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE PRADERAS COLONIA EL TECOLOTE, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , CALLE GUERRERO NEGRO ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO, lon:-116.99254925, lat:32.45150556}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 184407.17 | 184407.17 | 184407.17 | 184407.17 | 184407.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-035, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:319056.19, importe_modificado:319056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1429748/proyecto_FIN, 1429748/proyecto_PROCESO, 1429748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433915 | BCN | Proyecto de inversión | 376638.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376638.66, modificado:376638.66}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL SILVA NORTE - 336530 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336530 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3541, direccion:COLONIA SILVA NORTE, 21821 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.05398761, lat:32.37688736}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | 376638.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433922 | BCN | Proyecto de inversión | 110298.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110298.08, modificado:110298.08}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL EL MILAGRO - 336608 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336608 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:EJIDO COL EL MILAGRO, 21801 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00998831, lat:32.19645123}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | 110298.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438773 | BCN | Proyecto de inversión | 264217.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264217.53, modificado:264217.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C PROLONGACION ANDROMEDA COLONIA HOROSCOPO DELEGACION CERRO COLORADO - 366029 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366029 | S | 195 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE VIA LACTEA, CALLE MERCURIO A FALDAS DEL CERRO COLORADO, lon:-116.89081242, lat:32.46415091}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 190254.87 | 190254.87 | 190254.87 | 190254.87 | 190254.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-021, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:285397.07, importe_modificado:285397.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1438773/proyecto_INICIO, 1438773/proyecto_PROCESO, 1438773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387248 | BCN | Adquisición | 4512690 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4512690.0, modificado:4512690.0}} | Suministro y adquisición de unidad de limpieza de drenaje sanitario y/o pluvial con la accion de agua a alta presión y succión de deshechos por vacio, montada sobre unidad movil, con capacidad de 15 yardas cubicas. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Reforma 2, Infonavitlatinos, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.95623279, lat:32.46749939}} | 2018-12-04 | 2019-01-31 | 4512690 | 4493028 | 4493027.99 | 4493027.99 | 4493027.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433934 | BCN | Proyecto de inversión | 282342.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282342.63, modificado:282342.63}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 336699 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336699 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.02322501, lat:32.61078794}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | 282342.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433939 | BCN | Proyecto de inversión | 195482.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195482.4, modificado:195482.4}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO MEZQUITAL - 336725 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336725 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1181, direccion:EJIDO MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-114.89210623, lat:32.49832611}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | 195482.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433944 | BCN | Proyecto de inversión | 259349.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259349.18, modificado:259349.18}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO SAN LUIS POTOSI - 336758 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336758 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:295, direccion:EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.12831294, lat:32.51138325}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | 259349.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433948 | BCN | Proyecto de inversión | 249170.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249170.35, modificado:249170.35}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 336769 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336769 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00465476, lat:32.57263519}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | 249170.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433951 | BCN | Proyecto de inversión | 352912.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352912.1, modificado:352912.1}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS DOS - 336794 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336794 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.00456356, lat:32.57121569}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | 352912.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433957 | BCN | Proyecto de inversión | 256891.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256891.49, modificado:256891.49}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JALAPA - 336819 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336819 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:EJIDO JALAPA, 21700 EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.19793432, lat:32.46860956}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | 256891.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511566 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0796R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3249, direccion:BC 3, Familia Huajaquez, B.C., México, lon:-115.0680542, lat:32.44604389}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:270, direccion:Ejido Quintana Roo, B.C., México, lon:-115.08284, lat:32.470985}} | 2017-09-06 | 2018-11-08 | 1152693.19 | 1152693.19 | 1152693.19 | 1152693.19 | 1152693.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:440.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511570 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA NUM. 29 TORIBIO MORA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0013R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:Hermosillo, 21840 Ejido Hermosillo, B.C., México, lon:-114.9224096, lat:32.5119372}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1145, direccion:Ejido Hermosillo, B.C., México, lon:-114.9249881, lat:32.5135273}} | 2017-11-08 | 2018-08-31 | 1341703.83 | 1341703.83 | 1287476.42 | 1287476.42 | 1287476.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301386740 | BCN | Proyecto de inversión | 1086000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086000.0, modificado:1086000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. INDEPENDENCIA | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR | 58656-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Independencia, Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0580774, lat:32.3964512}} | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 1076546.98 | 1076546.98 | 1076546.98 | 1076546.98 | 1076546.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1842222, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1076546.97, importe_modificado:1076546.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386740/proyecto_PROCESO, 1386740/proyecto_INICIO, 1386740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301384617 | BCN | Acción | 1240287 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240287.0, modificado:1240248.8}} | ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA FABRICACION Y DONACION DE ORTESIS Y PROTESIS EN LOS CENTROS DE REHABILITACION MEXICALI Y TIJUANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | 3SNDIF2018 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Alvaro Obregon, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4732775, lat:32.6630397}} | 2018-02-19 | 2018-12-31 | 1240248.8 | 1240248.8 | 1240248.8 | 1240248.8 | 1240248.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401425979 | BCN | Proyecto de inversión | 511524.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511524.05, modificado:508007.56}} | CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION AVE ANGELES ENTRE CALLE PRINCIPAL MOLINO VIEJO Y CALLE QUINTA EL PARAISO DELEGACION SAN QUINTIN - 309061 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 309061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5283, direccion:CALLE ANGELESPRINCIPAL,MOLINO VIEJO,5TA FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 22790 EL PARAÍSO [FRACCIONAMIENTO], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ANGELES Y CALLE MOLINO VIEJO, CALLE 5TA AVE. ANGELES ENTRE CALLE PRINCIPAL MOLINO VIEJO, lon:-115.93083254, lat:30.50768479}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 508007.56 | 508007.56 | 508007.56 | 508007.56 | 508007.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-01, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:508007.56, importe_modificado:508007.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1425979/proyecto_PROCESO, 1425979/proyecto_INICIO, 1425979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301392079 | BCN | Proyecto de inversión | 3125799.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125799.48, modificado:3125799.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. REFORMA DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. (1RA. ETAPA) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059013-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6421.0, meta_modificada:6421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:vicente guerrero ensenada , lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-22 | 2018-12-31 | 3125799.47 | 3125799.47 | 3125799.47 | 3125799.47 | 3125799.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6421.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386113 | BCN | Adquisición | 510779 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510779.0, modificado:570752.71}} | suministro de equipo de computo consiste en la adquisición de 15 computadoras de escritorio | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Blvrd Federico Benítez López 4057, Los Españoles, 22104 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9750827, lat:32.5098133}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 570752.71 | 570752.71 | 570752.71 | 570752.71 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386679 | BCN | Proyecto de inversión | 2455091.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455091.43, modificado:2419425.76}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. MANEADERO PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA B. CFA. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059154-2018 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.0, meta_modificada:2767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:El Maneadero Parte Baja, 22790 Maneadero, B.C., México, lon:-116.5744403, lat:31.7284421}} | 2018-09-19 | 2018-12-31 | 2419425.76 | 2419425.76 | 2419425.76 | 2419425.76 | 2419425.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947265, contratista:INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S..A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4976682.34, importe_modificado:5089283.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2767.0}} | {1386679/proyecto_INICIO, 1386679/proyecto_FIN, 1386679/proyecto_PROCESO, 1386679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386687 | BCN | Proyecto de inversión | 380034.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380034.72, modificado:374513.86}} | PAVIMENTACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DE LA COLONIA RINCÓN | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059155-2018 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Rincon Tecate, Tecate, B.C., México, lon:-116.6549698, lat:32.5503079}} | 2018-09-26 | 2018-12-31 | 374513.86 | 374513.86 | 374513.86 | 374513.86 | 374513.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1958793, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:365630.64, importe_modificado:374513.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {1386687/proyecto_INICIO, 1386687/proyecto_FIN, 1386687/proyecto_PROCESO, 1386687/proyecto_FIN, 1386687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386771 | BCN | Acción | 1058954 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058954.0, modificado:1058954.0}} | Instalacion de 5000 medidores de agua potable de 19 mm (3/4") de diametro, con cuerpo de material sintetico, tipo volumetrico roscado, en el Distrito Reforma (VI) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 18500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Reforma 1, Infonavitlatinos, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9560909, lat:32.4675489}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 1058954 | 566891.41 | 247774.05 | 247774.05 | 247774.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1950.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430139 | BCN | Acción | 978907.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978907.94, modificado:978907.58}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 317939 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA SINDICATURA Y COPLADEM | 317939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 978907.58 | 978907.58 | 978907.58 | 978907.58 | 978907.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-06, contratista:JAIME QUINTERO ROUSSEAU, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:549774.7, importe_modificado:549774.7}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:68.0}} | {1430139/proyecto_INICIO, 1430139/proyecto_PROCESO, 1430139/proyecto_FIN, 1430139/proyecto_INICIO, 1430139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387044 | BCN | Acción | 255358 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255358.0, modificado:383444.77}} | Reposición de 200 tomas domiciliarias de agua potable en el Distrito Paraiso (Zona II) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Alonso 17, Los Españoles, Los Santos, 22104 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.97722912, lat:32.51037697}} | 2018-11-23 | 2019-04-30 | 383444.77 | 383444.77 | 215619.87 | 215619.87 | 157477.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429242 | BCN | Proyecto de inversión | 126500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126500.0, modificado:126500.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN COLONIA XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315760 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315760 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-117.06753314, lat:32.47738001}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 12600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-060, contratista:BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:345877.7, importe_modificado:345877.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1429242/proyecto_INICIO, 1429242/proyecto_PROCESO, 1429242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437326 | BCN | Proyecto de inversión | 2730101.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730101.13, modificado:2730101.13}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 358113 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358113 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DE CEDILLAS C. MARIANO COL. LOMAS DE CORNADO, lon:-117.04198017, lat:32.34240846}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 2730101.13 | 2730101.13 | 2730101.13 | 2730101.13 | 2715157.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 03, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2730101.13, importe_modificado:2730101.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.95}} | {1437326/proyecto_INICIO, 1437326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437334 | BCN | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59650.78}} | ELECTRIFICACION COLONIA QUINTO MUNICIPIO - 358146 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRODEUR Y CFE | 358146 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JUAN ZARATE COLONIA 5TO MUNICIPIO / PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE JUAN ZARATE Y ARTURO SEPULVEDA COL. 5TO MUNICIPIO / PRIMO TAPIA, lon:-116.91021074, lat:32.22278351}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 59650.78 | 59650.78 | 59650.78 | 59650.78 | 59650.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 07, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:59650.78, importe_modificado:59650.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437334/proyecto_PROCESO, 1437334/proyecto_INICIO, 1437334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389115 | BCN | Proyecto de inversión | 280091.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280091.53, modificado:280091.53}} | ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. EMILIANO ZAPATA INTERSECCIÓN CARRETERA ANTIGUA A TECATE HASTA LAS VIAS FERROVIARIAS | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010058150-2018 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9817349, lat:32.5224959}} | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 279786.42 | 279786.42 | 279786.42 | 279786.42 | 279786.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666174, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:399694.89, importe_modificado:399694.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389115/proyecto_FIN, 1389115/proyecto_INICIO, 1389115/proyecto_FIN, 1389115/proyecto_INICIO, 1389115/proyecto_PROCESO, 1389115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437394 | BCN | Proyecto de inversión | 891891.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891891.4, modificado:891716.81}} | INTRODCCION DE DREAJE CALLE MAR ROJO - 358516 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358516 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN/PRIMO TAPIA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03850042, lat:32.39993733}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 891716.81 | 891716.81 | 891716.81 | 891716.81 | 891716.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 08, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:891716.81, importe_modificado:891716.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1437394/proyecto_PROCESO, 1437394/proyecto_INICIO, 1437394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437406 | BCN | Proyecto de inversión | 769219.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769219.66, modificado:762333.46}} | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ELPIDIO SANCHEZ - 358615 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358615 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELPIDIO SANCHEZ COLONIA LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ELPIDIO SANCHEZ COL. LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03340369, lat:32.40943257}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 762333.46 | 762333.46 | 762333.46 | 762333.46 | 762333.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 04, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:762333.46, importe_modificado:762333.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1437406/proyecto_PROCESO, 1437406/proyecto_INICIO, 1437406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437412 | BCN | Proyecto de inversión | 250466.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250466.5, modificado:249696.94}} | DRENAJE DE LA ESCIELA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 358660 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358660 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BETHEL COL. CUMBRES DE ROSARITO, lon:-117.0338914, lat:32.40672398}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 249696.94 | 249696.94 | 249696.94 | 249696.94 | 249696.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 06, contratista:MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:249696.94, importe_modificado:249696.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1437412/proyecto_INICIO, 1437412/proyecto_PROCESO, 1437412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390350 | BCN | Acción | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:32238.12}} | CURSO DE AIRE ACONDICIONADO (CERTIFICADO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC001 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 32238.12 | 32238.12 | 32238.12 | 32238.12 | 32238.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390356 | BCN | Acción | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12838.25}} | TALLER DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC016 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 12838.25 | 12838.25 | 12838.25 | 12838.25 | 12838.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390358 | BCN | Proyecto de inversión | 183423 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183423.0, modificado:178583.39}} | HABILITACION DE CDHI (20 LUMINARIAS) Y ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD COMPOSTERO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Subsidios | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME005 | N | 0 | 0 | 5343 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California, lon:-115.519953, lat:32.634357}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 178583.39 | 178583.39 | 178583.39 | 178583.39 | 178583.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1390358/proyecto_PROCESO, 1390358/proyecto_INICIO, 1390358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429533 | BCN | Proyecto de inversión | 567491.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567491.16, modificado:566948.6}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA CETMAR DELEGACION EL SAUZAL - 316471 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA EL SAUZAL, 22760 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , PREPARATORIA CET-MAR COLONIA SAUZAL CP. 22760 ENSENADA B. C., lon:-116.67783624, lat:31.87696219}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 566948.6 | 566948.6 | 566948.6 | 566948.6 | 566948.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-42, contratista:BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:566948.6, importe_modificado:566948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1429533/proyecto_PROCESO, 1429533/proyecto_FIN, 1429533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511294 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0187Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Yucatán, B.C., México, lon:-115.0937357, lat:32.6047709}} | 2017-11-01 | 2018-10-04 | 1057692.3 | 1057692.3 | 896579.86 | 896579.86 | 896579.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511296 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA VELASCO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0271X | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Pescaderos Colonia, B.C., México, lon:-114.9663888, lat:32.4327777}} | 2017-11-22 | 2018-11-29 | 865370.08 | 865370.08 | 858498.12 | 858498.12 | 858498.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511298 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BINET | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0273V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:309, direccion:Col Francisco Santana Peralta, B.C., México, lon:-114.7541666, lat:32.6805555}} | 2017-12-30 | 2018-11-01 | 769230.77 | 769230.77 | 526633.88 | 526633.88 | 526633.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301390638 | BCN | Proyecto de inversión | 8293549.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8293549.3, modificado:8293549.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN NORTE, TRAMO DEL KM 4+450 AL KM 6+850 DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058805-2018 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VALLE DE SAN QUINTI ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-27 | 2018-11-02 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.3 | 8293549.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429639 | BCN | Proyecto de inversión | 1544902.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544902.82, modificado:1494443.98}} | PAVIMENTACION DE PASO DE SERVICIO CON SECCION DE SEIS METROS CALLE PETUNIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y CONSTITUTCION COL EMILIANO ZAPATA ENSENAD - 316701 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.5, meta_modificada:1246.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PETUNIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA CALLE PETUNIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y CONSTITUCION Y CALLE FRANCISC, lon:-116.57253275, lat:31.87306723}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 1494443.98 | 1494443.98 | 1494443.98 | 1494443.98 | 1494443.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-07, contratista:CONSTRUCTORA VEHCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1494443.98, importe_modificado:1494443.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.5}} | {1429639/proyecto_PROCESO, 1429639/proyecto_FIN, 1429639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437275 | BCN | Proyecto de inversión | 3135303.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135303.29, modificado:3135303.29}} | INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION COL LOMAS DE CORONADO - 357895 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 357895 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MARIANO VERDUGO COL LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04210892, lat:32.34244472}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 3135303.29 | 3135303.29 | 3135303.29 | 3135303.29 | 2685513.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 04, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3135303.29, importe_modificado:3135303.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {1437275/proyecto_INICIO, 1437275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511394 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EJN0001C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:Coahuila, 21360 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4374449, lat:32.6221637}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1384, direccion:Ex-Ejido Coahuila, 21360 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4392961, lat:32.6247346}} | 2017-07-13 | 2018-10-25 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1123307.65 | 1123307.65 | 1123307.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513993 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS CRI CRI | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0479N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cnel. Esteban Cantú, B.C., México, lon:-116.6430555, lat:31.7052777}} | 2017-12-12 | 2018-11-28 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301380068 | BCN | Proyecto de inversión | 126602.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126602.19, modificado:121130.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN CDC S EN ENSENADA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA SEDESOE SAN QUINTIN | 9326994 58546 2018 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Lomitas, 22810 Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.5860511, lat:31.8835855}} | 2018-07-06 | 2018-09-28 | 121130.51 | 121130.51 | 121130.51 | 121130.51 | 121130.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845266, contratista:GRUPO RUVCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:429173.73, importe_modificado:429173.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869969, contratista:FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:346210.58, importe_modificado:349796.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1380068/proyecto_PROCESO, 1380068/proyecto_INICIO, 1380068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380069 | BCN | Proyecto de inversión | 798166.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798166.14, modificado:704918.17}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9327417 58558 2018 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Marquez de Leon, Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.5801536, lat:31.8690615}} | 2018-07-06 | 2018-09-28 | 704918.17 | 704918.17 | 704918.17 | 704918.17 | 704918.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845266, contratista:GRUPO RUVCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:429173.73, importe_modificado:429173.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869353, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:381503.53, importe_modificado:381503.53}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869327, contratista:PRO CONSTRUCTORA HGAR, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:406942.49, importe_modificado:386616.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1380069/proyecto_INICIO, 1380069/proyecto_FIN, 1380069/proyecto_PROCESO, 1380069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380070 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:291583.82}} | ADAPTACIÓN DEL PARQUE PUBLICO BRAULIO MALDONADO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9327633 58563 2018 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:San Quintín, Baja California, Mexico, lon:-115.9379302, lat:30.5608767}} | 2018-06-29 | 2018-09-28 | 291583.82 | 291583.82 | 291583.82 | 291583.82 | 291583.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869969, contratista:FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:346210.58, importe_modificado:349796.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380070/proyecto_PROCESO, 1380070/proyecto_INICIO, 1380070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380071 | BCN | Proyecto de inversión | 982780.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982780.2, modificado:971969.62}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9328304 58590 2018 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Maneadero, B.C., Mexico, lon:-116.570038, lat:31.7154809}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 971969.62 | 971969.62 | 971969.62 | 971969.62 | 971969.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869303, contratista:REVA INGENIERÍA., SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:446635.01, importe_modificado:446635.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869327, contratista:PRO CONSTRUCTORA HGAR, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:406942.49, importe_modificado:386616.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869353, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:381503.53, importe_modificado:381503.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1380071/proyecto_PROCESO, 1380071/proyecto_INICIO, 1380071/proyecto_PROCESO, 1380071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380072 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:631549.99}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9267833 58967 2018 | S | 222 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933345, lat:30.502785}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933509, lat:30.503209}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.931768, lat:30.503201}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.931661, lat:30.502831}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933528, lat:30.50325}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.935271, lat:30.502723}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933187, lat:30.502446}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.931988, lat:30.503965}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933619, lat:30.503629}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933832, lat:30.504043}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.932165, lat:30.504427}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.933184, lat:30.502406}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 631549.99 | 631549.99 | 631549.99 | 631549.99 | 631549.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985218, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:639977.1, importe_modificado:639977.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380072/proyecto_INICIO, 1380072/proyecto_PROCESO, 1380072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380073 | BCN | Proyecto de inversión | 424000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424000.4, modificado:409673.18}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CLUB DE GIMNASIA DE ENSENADA, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA,BAJA CALIFORNIA.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9268077-10010058964-2018 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.58477, lat:31.856903}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 409673.18 | 409673.18 | 409673.18 | 409673.18 | 409673.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1915732, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:409673.19, importe_modificado:409673.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380073/proyecto_PROCESO, 1380073/proyecto_INICIO, 1380073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380075 | BCN | Proyecto de inversión | 822844.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822844.39, modificado:797288.6}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9268870 58970 2018 | S | 390 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.976745, lat:30.660481}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 797288.6 | 797288.6 | 797288.6 | 797288.6 | 797288.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934345, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:799975.68, importe_modificado:799975.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380075/proyecto_INICIO, 1380075/proyecto_PROCESO, 1380075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380076 | BCN | Proyecto de inversión | 385708.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385708.31, modificado:372250.56}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9268931 58972 2018 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.928108, lat:30.539852}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.928698, lat:30.539769}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.928274, lat:30.540332}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.927851, lat:30.539159}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.929203, lat:30.538769}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.92985, lat:30.540408}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 372250.56 | 372250.56 | 372250.56 | 372250.56 | 372250.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934460, contratista:SERGIO TORRES MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:374500.13, importe_modificado:374500.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380076/proyecto_INICIO, 1380076/proyecto_PROCESO, 1380076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438078 | BCN | Proyecto de inversión | 178716.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178716.3, modificado:258690.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PUBLIO RUIZ ENTRE PADERON JN ESTEFANIA CASTAÑEDA MANEADERO PARTE BAJA - 361907 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 361907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE PUBLIO RUIZ PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE FRANCISCO DE ANZA, CALLE PUBLIO RUIZ ENTRE PADERON J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, lon:-116.57631953, lat:31.72893226}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 258690.6 | 258690.6 | 258690.6 | 258690.6 | 258690.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-16, contratista:GENERACIÓN CIMARRÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:178716.3, importe_modificado:258690.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1438078/proyecto_INICIO, 1438078/proyecto_PROCESO, 1438078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511501 | BCN | Adquisición | 1452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452000.0, modificado:1452000.0}} | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Espinoza, Obrera, 22830 Ensenada, B.C., México, lon:-116.6159602, lat:31.8641729}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511560 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0502O | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1384, direccion:Ex-Ejido Coahuila, 21360 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4392961, lat:32.6247346}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:Ciudad Coahuila, Baja California, México, lon:-114.9994876, lat:32.196218}} | 2017-05-10 | 2018-07-12 | 1140942.12 | 1140942.12 | 1113513.16 | 1113513.16 | 1113513.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:389.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511563 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. ERASMO PEREZ | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0562C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2279, direccion:Unnamed Road, Baja California, México, lon:-114.86206055, lat:32.52481573}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:183, direccion:Ejido Guadalajara, B.C., México, lon:-114.863768, lat:32.546056}} | 2017-03-07 | 2018-06-28 | 1057692.3 | 1057692.3 | 918119.86 | 918119.86 | 918119.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511568 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0912R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4796, direccion:Mexicali 2, Progreso, B.C., México, lon:-115.5823479, lat:32.5795189}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1436, direccion:El Porvenir, Progreso, Mexicali, B.C., México, lon:-115.5081511, lat:32.6197409}} | 2017-08-08 | 2018-09-29 | 1346142.88 | 1346142.88 | 1346142.88 | 1346142.88 | 1346142.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:370.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514086 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, B.C., México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2017-10-19 | 2018-10-04 | 1032815.33 | 1032815.33 | 1032815.33 | 651302.75 | 651302.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401433676 | BCN | Proyecto de inversión | 304449.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304449.99, modificado:304449.99}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL AMPLIACION CUCAPAH - 334880 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334880 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1240, direccion:AVENIDA TLAXCALA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 PROGRESO SEGUNDA SECCIÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA GPE VICTORIA, AVENIDA VERACRUZ SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.59670994, lat:32.57161641}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | 304449.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433693 | BCN | Proyecto de inversión | 357045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357045.0, modificado:357045.0}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN FRACC HACIENDA DE MEXICALI - 334939 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334939 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA SAN ANTONIO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE MEXICALI, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE COSOLAPA, CALLE HACIENDA SAN CARLOS SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.54877178, lat:32.64403626}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 357045 | 357045 | 357045 | 357045 | 357045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437432 | BCN | Proyecto de inversión | 712403.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712403.15, modificado:711848.16}} | DRENAJE DE LA CALLE MAR DEL NORTE COL COLINAS DE MAZATLAN - 358809 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 358809 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN/PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR DEL NORTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03955184, lat:32.39924887}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 711848.16 | 711848.16 | 711848.16 | 711848.16 | 711848.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 03, contratista:FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:711848.16, importe_modificado:711848.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1437432/proyecto_INICIO, 1437432/proyecto_PROCESO, 1437432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437446 | BCN | Proyecto de inversión | 1763729.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763729.02, modificado:1763729.02}} | ELECTRIFICACION LOMAS DE PUERTO NUEVO - 358850 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRODEUR Y CFE | 358850 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE LOMAS DE PUERTO NUEVO COLONIA LOMAS DE PUERTO NUEVO, 00000 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE PUERTO NUEVO, lon:-116.91794087, lat:32.24341634}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 1763729.02 | 1763729.02 | 1763729.02 | 1763729.02 | 1261450.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 09, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1763729.02, importe_modificado:1799999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1437446/proyecto_PROCESO, 1437446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380077 | BCN | Proyecto de inversión | 307351.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307351.8, modificado:298702.75}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE ESCALINATA ENTRE CALLE CERRO EL VIGÍA Y CERRO DEL CENTINELA, ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9268992 59273 2018 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.622321, lat:31.891717}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.62198, lat:31.892251}} | 2018-12-30 | 2019-01-31 | 298702.75 | 298702.75 | 298702.75 | 298702.75 | 298702.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973281, contratista:RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:298702.75, importe_modificado:298702.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380077/proyecto_INICIO, 1380077/proyecto_PROCESO, 1380077/proyecto_FIN, 1380077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380078 | BCN | Proyecto de inversión | 377184.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377184.78, modificado:361747.61}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REMODELACION DE VELATORIOS EN DIF, ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9269053 59275 2018 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.614608, lat:31.861798}} | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 361747.61 | 361747.61 | 361747.61 | 361747.61 | 361747.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973263, contratista:BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:361747.6, importe_modificado:361747.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380078/proyecto_INICIO, 1380078/proyecto_FIN, 1380078/proyecto_PROCESO, 1380078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380079 | BCN | Proyecto de inversión | 359994.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359994.42, modificado:347886.32}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9269114 58971 2018 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.005226, lat:30.780512}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 347886.32 | 347886.32 | 347886.32 | 347886.32 | 347886.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934084, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:296957.88, importe_modificado:296957.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380079/proyecto_INICIO, 1380079/proyecto_PROCESO, 1380079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380080 | BCN | Proyecto de inversión | 4793951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793951.25, modificado:3040536.94}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LAGO VAN, C. LAGO NYASS, C. LAGO TITICACA, C. LAGO LA DOGA Y C. LAGO ALBANO, DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269175 10010058961 - 2018 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9698.0, meta_modificada:9698.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590195, lat:31.826023}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588453, lat:31.826899}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590268, lat:31.826629}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590389, lat:31.827709}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.58805, lat:31.825985}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.587859, lat:31.826914}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.589141, lat:31.826778}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.59011, lat:31.825459}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588351, lat:31.825478}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590034, lat:31.824895}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588803, lat:31.824824}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590307, lat:31.827176}} | 2018-09-10 | 2018-12-05 | 3040536.94 | 3040536.94 | 3040536.94 | 3040536.94 | 3040536.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937801, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3987077.47, importe_modificado:4660858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9698.0}} | {1380080/proyecto_INICIO, 1380080/proyecto_PROCESO, 1380080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380081 | BCN | Proyecto de inversión | 4207153.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207153.69, modificado:4090351.69}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. JUAN SARABIA, AV. MANUEL JUÁREZ, AV. FRANCISCO P. GONZÁLEZ Y C. ESTEBAN BACA CALDERÓN DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269236 10010058962 - 2018 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8075.0, meta_modificada:8075.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604039, lat:31.828022}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.600987, lat:31.828509}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.602283, lat:31.830157}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.601798, lat:31.830208}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.60195, lat:31.828376}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.601467, lat:31.828467}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604071, lat:31.827609}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604502, lat:31.829847}} | 2018-09-10 | 2018-12-05 | 4090351.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | 4090351.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937819, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4047938.84, importe_modificado:4047938.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8075.0}} | {1380081/proyecto_INICIO, 1380081/proyecto_FIN, 1380081/proyecto_PROCESO, 1380081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380083 | BCN | Proyecto de inversión | 3274502.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274502.89, modificado:3183593.81}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLES 12, 14 Y 15 EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269430 10010058958 - 2018 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6873.0, meta_modificada:6873.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.620878, lat:31.874388}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.620618, lat:31.877956}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.618601, lat:31.875987}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.618532, lat:31.873485}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.621746, lat:31.878365}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.617464, lat:31.875609}} | 2018-10-08 | 2018-12-29 | 3183593.81 | 3183593.81 | 3183593.81 | 3183593.81 | 3183593.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977195, contratista:MARTIN EDUARDO URIAS FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3073579.11, importe_modificado:3183593.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6873.0}} | {1380083/proyecto_INICIO, 1380083/proyecto_FIN, 1380083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380085 | BCN | Proyecto de inversión | 3875013.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875013.81, modificado:2856598.56}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HUERTA, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269624-10010058955-2018 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8300.0, meta_modificada:8300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.594923, lat:31.814939}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.589311, lat:31.81578}} | 2018-09-07 | 2018-12-05 | 2856598.56 | 2856598.56 | 2856598.56 | 2856598.56 | 2856598.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966275, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3733769.73, importe_modificado:3733769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8300.0}} | {1380085/proyecto_INICIO, 1380085/proyecto_PROCESO, 1380085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380086 | BCN | Proyecto de inversión | 1032473.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032473.81, modificado:1003809.54}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TRIESTE Y C. GÉNOVA, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269685-100100589857-2018 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2041.0, meta_modificada:2041.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.580424, lat:31.793177}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.578704, lat:31.79516}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.579944, lat:31.794969}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.57838, lat:31.793492}} | 2018-09-16 | 2018-11-05 | 1003809.54 | 1003806.54 | 301142.87 | 301142.87 | 301142.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960249, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1004374.04, importe_modificado:1004374.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1380086/proyecto_INICIO, 1380086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380087 | BCN | Proyecto de inversión | 3029272.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029272.38, modificado:2945171.58}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA SAN QUINTÍN, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269782-10010059263-2018 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2646.0, meta_modificada:2646.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.63468, lat:31.880316}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.631288, lat:31.881813}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 2945171.58 | 2945171.58 | 1213569.18 | 1213569.18 | 1213569.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973361, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2876582.36, importe_modificado:2876582.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1852.0}} | {1380087/proyecto_INICIO, 1380087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380088 | BCN | Proyecto de inversión | 5422633.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5422633.5, modificado:5272086.49}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA SANTA MARÍA, DE LA LOCALIDAD ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269843-10010058956-2018 | S | 153 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4038.0, meta_modificada:4038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ensenada, lon:-116.595134, lat:31.808944}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.566122, lat:31.891004}} | 2018-09-07 | 2018-12-05 | 5272086.49 | 5272086.49 | 2093651.85 | 2093651.85 | 2093651.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906057, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1017788.01, importe_modificado:1017788.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906076, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3047914.66, importe_modificado:3047914.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2423.0}} | {1380088/proyecto_INICIO, 1380088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380089 | BCN | Proyecto de inversión | 258352.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258352.43, modificado:251468.17}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REMODELACIÓN DE VELATORIOS DIF SAN QUINTÍN, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA B.C.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9269904 59272 2018 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.932204, lat:30.525274}} | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 246795.95 | 246795.95 | 246795.95 | 246795.95 | 246795.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985482, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:246795.95, importe_modificado:246795.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380089/proyecto_INICIO, 1380089/proyecto_FIN, 1380089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380090 | BCN | Proyecto de inversión | 488563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488563.87, modificado:474094.09}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN C. PRADERAS LOS PINOS, C. PRADERAS DE CAMALÚ, C. PRADERAS DE COLONET Y EN AV. FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 9269965 58973 2018 | S | 147 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.953397, lat:30.538416}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.952581, lat:30.539137}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.951734, lat:30.539358}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.951176, lat:30.538277}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.953595, lat:30.538915}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.952066, lat:30.538014}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.952926, lat:30.538509}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-115.953107, lat:30.537723}} | 2018-11-30 | 2019-03-31 | 474094.09 | 474094.09 | 474094.09 | 474094.09 | 474094.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934109, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:431350.01, importe_modificado:431350.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380090/proyecto_INICIO, 1380090/proyecto_PROCESO, 1380090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380091 | BCN | Proyecto de inversión | 3988399 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988399.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES MEXICALI PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9326865 58543 2018 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Nueva, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4585475, lat:32.6641333}} | 2018-10-05 | 2019-03-29 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2277903.05 | 2277903.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868967, contratista:DESARROLLOS INNOVA,S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2144046.03, importe_modificado:2144046.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1380091/proyecto_PROCESO, 1380091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380092 | BCN | Proyecto de inversión | 533757.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533757.49, modificado:489369.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN CDC S Y CRI EN MEXICALI PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9327055 58550 2018 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:El Robledo, 21384 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4007895, lat:32.5802126}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 489369.1 | 489369.1 | 489369.1 | 489369.1 | 489369.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1845227, contratista:GB SUPERVISION, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:241927.01, importe_modificado:241927.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1828427, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:269140.29, importe_modificado:250334.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1380092/proyecto_PROCESO, 1380092/proyecto_INICIO, 1380092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380093 | BCN | Proyecto de inversión | 992893.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992893.24, modificado:964950.3}} | REHABILITACION DE BAÑOS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE VICENTE GUERRERO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9327865 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.5037094, lat:32.6088234}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 964950.3 | 964950.3 | 964950.3 | 964950.3 | 964950.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868972, contratista:DAVID MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:836075.78, importe_modificado:995279.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380093/proyecto_PROCESO, 1380093/proyecto_INICIO, 1380093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380094 | BCN | Proyecto de inversión | 621110.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621110.96, modificado:0.0}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9328388 58603 2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:San Felipe, Baja California, Mexico, lon:-114.8407776, lat:31.0250709}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869375, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:467296.51, importe_modificado:463068.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869548, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:134998.63, importe_modificado:134998.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1380094/proyecto_PROCESO, 1380094/proyecto_INICIO, 1380094/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301380098 | BCN | Proyecto de inversión | 1537087.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537087.37, modificado:1494413.66}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. RÍO TIJUANA EN COLONIA SANTA TERESA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9218909 10010058946 - 2018 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5665.3, meta_modificada:5665.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.444258, lat:32.63841}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.444521, lat:32.644003}} | 2018-09-29 | 2018-12-08 | 1494413.66 | 1494413.66 | 1155056.36 | 1155056.36 | 1155056.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5098.0}} | {1380098/proyecto_INICIO, 1380098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380099 | BCN | Proyecto de inversión | 3917382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917382.39, modificado:3807492.85}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AV. RIÓ TEHUANTEPEC, AV. RIÓ GRIJALVA, AV. RÍO USUMACINTA Y C. TRECEAVA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219096 10010058637 - 2018 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13583.0, meta_modificada:13583.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382295, lat:32.598563}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382287, lat:32.596232}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382308, lat:32.59721}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.384956, lat:32.598649}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.385058, lat:32.596302}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.385009, lat:32.597278}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382267, lat:32.599618}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.382267, lat:32.596201}} | 2018-10-17 | 2018-12-31 | 3807492.85 | 3807492.85 | 3807492.85 | 3807492.85 | 3807492.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820563, contratista:CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3654653.92, importe_modificado:3654653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13583.0}} | {1380099/proyecto_INICIO, 1380099/proyecto_PROCESO, 1380099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433717 | BCN | Proyecto de inversión | 331759.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331759.49, modificado:331759.49}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO QUERETARO - 335085 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335085 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:CALLE B EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.15438492, lat:32.54981059}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | 331759.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301384835 | BCN | Acción | 1313000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313000.0, modificado:1312888.0}} | COMUNIDAD DIFERENTE 2018 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | 4SNDIF2018 | N | 0 | 0 | 969 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Alvaro Obregon, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4732775, lat:32.6630397}} | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1312888 | 1312888 | 1312888 | 1312888 | 1312888 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380100 | BCN | Proyecto de inversión | 3026757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026757.69, modificado:2916960.87}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE LA COLONIA ALAMITOS) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219323 10010058638 - 2018 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11659.0, meta_modificada:11659.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.426052, lat:32.665604}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.42612, lat:32.666292}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.429121, lat:32.665398}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.429199, lat:32.66609}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.426374, lat:32.669128}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.42602, lat:32.665624}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2916960.87 | 2916960.87 | 2916960.87 | 2916960.87 | 2916960.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1821700, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2720503.29, importe_modificado:2720503.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11659.0}} | {1380100/proyecto_INICIO, 1380100/proyecto_PROCESO, 1380100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380101 | BCN | Proyecto de inversión | 3200516.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200516.82, modificado:3110736.8}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AV. MADRID Y CALZ. DEL SOL) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219423 10010058639 - 2018 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11303.4, meta_modificada:11303.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452776, lat:32.606488}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452761, lat:32.608933}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.457672, lat:32.608915}} | 2018-08-30 | 2018-11-01 | 3110736.8 | 3110736.8 | 3110736.8 | 3110736.8 | 3110736.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1821716, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2975836.93, importe_modificado:2975836.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11303.4}} | {1380101/proyecto_INICIO, 1380101/proyecto_FIN, 1380101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380103 | BCN | Proyecto de inversión | 1491022.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491022.6, modificado:1448917.48}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR ISLAS AGRARIAS) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219610 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7084.0, meta_modificada:7084.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.367663, lat:32.614117}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.358188, lat:32.614122}} | 2018-08-28 | 2018-11-01 | 1448917.48 | 1448917.48 | 1448917.48 | 1448917.48 | 1448917.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977223, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2943338.85, importe_modificado:2943338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7084.0}} | {1380103/proyecto_INICIO, 1380103/proyecto_PROCESO, 1380103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380104 | BCN | Proyecto de inversión | 1297025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297025.7, modificado:1260641.78}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OMAN ORIENTE Y LIBANO ORIENTE) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219801 10010058642 - 2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.495004, lat:32.620154}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.493207, lat:32.620163}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.49241, lat:32.621625}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.494974, lat:32.62162}} | 2018-08-30 | 2018-11-06 | 1260641.78 | 1260641.78 | 1260641.78 | 1260641.78 | 1260641.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909892, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1195946.8, importe_modificado:1195946.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4368.0}} | {1380104/proyecto_PROCESO, 1380104/proyecto_INICIO, 1380104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380105 | BCN | Proyecto de inversión | 2095843.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095843.59, modificado:2031153.31}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL SOL) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219899 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7980.0, meta_modificada:7980.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.401104, lat:32.610547}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.399554, lat:32.610547}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.401107, lat:32.611023}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.3996, lat:32.611019}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.402873, lat:32.611479}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.399573, lat:32.611493}} | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | 2031153.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1904814, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1969980.28, importe_modificado:1969980.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7980.0}} | {1380105/proyecto_INICIO, 1380105/proyecto_PROCESO, 1380105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380106 | BCN | Proyecto de inversión | 1657736.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657736.64, modificado:1611231.94}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO C. RÍO DE LAS CAÑAS Y AV. CERRO AZUL) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220061 58664-2018 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.0, meta_modificada:1544.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.419369, lat:32.618144}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.418933, lat:32.618164}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.418893, lat:32.617652}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.418903, lat:32.618968}} | 2018-08-30 | 2018-10-31 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871124, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1597077.53, importe_modificado:1597077.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.0}} | {1380106/proyecto_INICIO, 1380106/proyecto_PROCESO, 1380106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380107 | BCN | Proyecto de inversión | 3708755 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708755.0, modificado:3604717.74}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CALEZANA Y CALLE VEZANI) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220248 10010058645 - 2018 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12579.0, meta_modificada:12579.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.393885, lat:32.639416}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.394008, lat:32.642351}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.396138, lat:32.642294}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.394019, lat:32.63933}} | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 3604717.74 | 3604717.74 | 3604717.74 | 3604717.74 | 3604717.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1844743, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3398355.59, importe_modificado:3398355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12579.0}} | {1380107/proyecto_INICIO, 1380107/proyecto_FIN, 1380107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380108 | BCN | Proyecto de inversión | 2740322.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740322.87, modificado:2663451.83}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COLONIA VILLAFLORIDA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220309 10010058646 - 2018 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6527.0, meta_modificada:6527.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362777, lat:32.605309}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362128, lat:32.604105}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362823, lat:32.60542}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.360373, lat:32.605533}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362268, lat:32.604521}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.360889, lat:32.60458}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.362498, lat:32.604955}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.3609, lat:32.605008}} | 2018-08-30 | 2018-10-26 | 2663451.83 | 2663451.83 | 2663451.83 | 2663451.83 | 2663451.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1823531, contratista:ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2571976.17, importe_modificado:2571976.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6527.0}} | {1380108/proyecto_INICIO, 1380108/proyecto_PROCESO, 1380108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380109 | BCN | Proyecto de inversión | 665972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665972.95, modificado:647228.28}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COLONIA FOVISSSTE) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220471 10010058647 - 2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.52, meta_modificada:2263.52}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.453917, lat:32.643129}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452711, lat:32.643145}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.454247, lat:32.643502}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452708, lat:32.643624}} | 2018-08-24 | 2018-10-04 | 647228.28 | 647228.28 | 647228.28 | 647228.28 | 647228.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.52}} | {1380109/proyecto_INICIO, 1380109/proyecto_FIN, 1380109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380110 | BCN | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5662685.16}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8, ENTRE EJIDO VILLA HERMOSA (KM 31+786) HACIA COL. ORIVE DE ALBA (KM 34+586) (TRAMO 1)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220593 10010058811 - 2018 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.939359, lat:32.662964}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.967124, lat:32.652655}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.967265, lat:32.652568}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.939522, lat:32.662882}} | 2018-09-03 | 2018-12-27 | 5662685.16 | 5662685.16 | 5662685.16 | 5662685.16 | 5662685.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869682, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5596942.36, importe_modificado:5596942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {1380110/proyecto_INICIO, 1380110/proyecto_PROCESO, 1380110/proyecto_FIN, 1380110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380111 | BCN | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5669046.37}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8, ENTRE EJIDO MÉRIDA (KM 34+586) HACIA COL. ORIVE DE ALBA (KM 37+386) (TRAMO 2)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220692 10010058812 - 2018 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.939275, lat:32.662972}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.908445, lat:32.666346}} | 2018-09-28 | 2018-12-27 | 5669046.37 | 5669046.37 | 5292976.99 | 5292976.99 | 5292976.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964413, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5485301.48, importe_modificado:5669046.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {1380111/proyecto_INICIO, 1380111/proyecto_PROCESO, 1380111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380112 | BCN | Proyecto de inversión | 5830928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830928.86, modificado:5669046.27}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8, ENTRE EJIDO MÉRIDA (KM 37+386) HACIA COL. ORIVE DE ALBA (KM 40+186) (TRAMO 3)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9220919 - 10010058813 - 2018 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.908683, lat:32.666339}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.87884, lat:32.665575}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.878955, lat:32.665574}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.908376, lat:32.666341}} | 2018-09-20 | 2018-12-28 | 5669046.27 | 5669046.27 | 5190385.68 | 5190385.68 | 5190385.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964416, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5484822.59, importe_modificado:5669046.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {1380112/proyecto_INICIO, 1380112/proyecto_PROCESO, 1380112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380113 | BCN | Proyecto de inversión | 4356777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356777.45, modificado:4235795.08}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8, DEL KM 40+186 AL KM 42+266 (COL. ORIVE DE ALBA) ) (TRAMO 4)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221256 10010058809-2018 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.08, meta_modificada:2.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.857164, lat:32.665986}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.87897, lat:32.665535}} | 2018-09-28 | 2018-12-28 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890538, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4198640.58, importe_modificado:4198640.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.08}} | {1380113/proyecto_INICIO, 1380113/proyecto_PROCESO, 1380113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380114 | BCN | Proyecto de inversión | 5440001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440001.88, modificado:5287522.29}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 DE ENTRONQUE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (KM 24+530) HACIA ENTRONQUE EJIDO VILLA HERMOSA (KM 27+000)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221416 58814-2018 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.47, meta_modificada:2.47}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.015216, lat:32.614537}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.991587, lat:32.623629}} | 2018-08-30 | 2018-12-28 | 5287522.29 | 5287522.29 | 5287522.29 | 5287522.29 | 5287522.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869517, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5198574.54, importe_modificado:5290413.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.47}} | {1380114/proyecto_INICIO, 1380114/proyecto_PROCESO, 1380114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380115 | BCN | Proyecto de inversión | 6781565.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6781565.19, modificado:6586633.83}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 2, DEL KM 29+105 AL KM 30+475 Y DEL KM 31+610 AL KM 33+680) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221514 10010058947 - 2018 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.131659, lat:32.421195}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.11165, lat:32.418727}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.157664, lat:32.418946}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.144485, lat:32.418867}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.144389, lat:32.41888}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.131607, lat:32.421173}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.157499, lat:32.418936}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.111621, lat:32.418751}} | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 6586633.83 | 6586633.83 | 6586633.83 | 6586633.83 | 6586633.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905786, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3193303.65, importe_modificado:3193303.65}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905792, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3174608.33, importe_modificado:3174608.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.44}} | {1380115/proyecto_PROCESO, 1380115/proyecto_INICIO, 1380115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380117 | BCN | Proyecto de inversión | 5256629.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5256629.72, modificado:5110691.12}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA ESTATAL NO.2, TRAMO ENTRE CARRETERA ESTATAL NO.22 (KM 21+760) A EJIDO MIGUEL HIDALGO (KM 24+210)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221758 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.45, meta_modificada:2.45}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.240174, lat:32.419245}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.213886, lat:32.41918}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 5110691.12 | 4407021.61 | 4407021.61 | 4407021.61 | 4407021.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964418, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4949975.22, importe_modificado:5110691.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1380117/proyecto_INICIO, 1380117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380118 | BCN | Proyecto de inversión | 2550227.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550227.07, modificado:2522174.52}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO.22 DEL KM 0+000 AL KM 1+200) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221819 58662 - 2018 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.219199, lat:32.381274}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.211495, lat:32.373825}} | 2018-08-17 | 2018-12-31 | 2522174.52 | 2522174.52 | 2522174.52 | 2522174.52 | 2522174.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930898, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2374774.16, importe_modificado:2478688.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1380118/proyecto_PROCESO, 1380118/proyecto_INICIO, 1380118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380119 | BCN | Proyecto de inversión | 3907422.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907422.44, modificado:3797812.51}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 2, LOCALIDAD MICHOACÁN DE OCAMPO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221880 10010058664 - 2018 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.291523, lat:32.454438}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.274647, lat:32.437389}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.301114, lat:32.46149}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.29563, lat:32.457621}} | 2018-09-21 | 2018-12-28 | 3797812.51 | 3797812.51 | 3797812.51 | 3797812.51 | 3797812.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930903, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3676373.18, importe_modificado:3676373.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {1380119/proyecto_INICIO, 1380119/proyecto_PROCESO, 1380119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380120 | BCN | Proyecto de inversión | 2453145.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453145.97, modificado:1611231.94}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO DE LAS CAÑAS DE LA COLONIA NUEVA 18 DE MARZO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9222470 58644 - 2018 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2845.22, meta_modificada:2845.22}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.4189, lat:32.616653}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.418905, lat:32.614413}} | 2018-08-24 | 2018-11-30 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | 1611231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871032, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2241352.44, importe_modificado:2241352.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2845.22}} | {1380120/proyecto_INICIO, 1380120/proyecto_FIN, 1380120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101512659 | BCN | Adquisición | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TERMINAL DIGITAL MÓVIL (RADIO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 03-FORTASEG2019-TDM | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101512667 | BCN | Adquisición | 4848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848000.0, modificado:4848000.0}} | TERMINAL DIGITAL PORTÁTIL (RADIO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 04-FORTASEG2019-TDP | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401433743 | BCN | Proyecto de inversión | 24721.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24721.65, modificado:24721.65}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JALISCO - 335217 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335217 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, direccion:EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION HASTA EL MOMENTO, lon:-115.23357143, lat:32.52145727}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | 24721.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433750 | BCN | Proyecto de inversión | 121228.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121228.19, modificado:121228.19}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO VILLA ZAPATA - 335266 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335266 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1331, direccion:EJIDO MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), 21925 MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.2137244, lat:32.62646385}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | 121228.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433756 | BCN | Proyecto de inversión | 270998.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270998.85, modificado:270998.85}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO SINALOA - 335292 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335292 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.27076236, lat:32.54228474}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | 270998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433758 | BCN | Proyecto de inversión | 77690.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77690.22, modificado:77690.22}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN COL VILLA GALICIA - 335326 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SANTA LUCIA COLONIA VILLAS GALICIA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLAMADRID Y CALLE COSALAPA, CALLE VILLA SANTA MARIA SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.55225707, lat:32.65257274}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | 77690.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380121 | BCN | Proyecto de inversión | 5137415.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5137415.77, modificado:4959456.79}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA EX EJIDO COAHUILA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9237382 58649-2018 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4595.5, meta_modificada:4595.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.438189, lat:32.620719}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.438228, lat:32.622502}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.435899, lat:32.618788}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.435903, lat:32.62052}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.436672, lat:32.618705}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.43673, lat:32.620627}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.437381, lat:32.618744}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.437393, lat:32.619496}} | 2018-08-17 | 2018-12-31 | 4959456.79 | 4959456.79 | 4959456.79 | 4959456.79 | 4959456.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871066, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4846940.08, importe_modificado:4846940.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4595.5}} | {1380121/proyecto_INICIO, 1380121/proyecto_FIN, 1380121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380122 | BCN | Proyecto de inversión | 3938111.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938111.36, modificado:3827640.55}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AV. AGUASCALIENTES) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9238228 10010058650 - 2018 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3000000.0, meta_modificada:3000000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.522567, lat:32.662103}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.525632, lat:32.661871}} | 2018-08-30 | 2018-12-29 | 3827640.55 | 3827640.55 | 3827640.55 | 3827640.55 | 3827640.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871102, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3686917.47, importe_modificado:3686917.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3000000.0}} | {1380122/proyecto_INICIO, 1380122/proyecto_PROCESO, 1380122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380123 | BCN | Proyecto de inversión | 5423861.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423861.74, modificado:5271712.83}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD SOCIAL) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9238320 58658 - 2018 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5141.67, meta_modificada:5141.67}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.448046, lat:32.582471}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.447719, lat:32.5829}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.44825, lat:32.58194}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.449395, lat:32.582942}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.447778, lat:32.583007}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.44915, lat:32.583515}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.449772, lat:32.582369}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.449234, lat:32.583462}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 5271712.83 | 5271712.83 | 5271712.83 | 5271712.83 | 5271712.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868775, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4427117.25, importe_modificado:4427117.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5141.67}} | {1380123/proyecto_INICIO, 1380123/proyecto_FIN, 1380123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380124 | BCN | Proyecto de inversión | 1696504.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696504.94, modificado:1649378.57}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIMIAHUAPAN Y AV. MAL PASO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9250767 58810-2018 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5505.0, meta_modificada:5505.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.453226, lat:32.62865}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.45318, lat:32.628613}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.45482, lat:32.630638}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.452368, lat:32.628618}} | 2018-07-30 | 2018-09-16 | 1649378.57 | 1649378.57 | 1649378.57 | 1649378.57 | 1649378.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909888, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2197264.99, importe_modificado:2197264.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5505.0}} | {1380124/proyecto_INICIO, 1380124/proyecto_PROCESO, 1380124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380125 | BCN | Proyecto de inversión | 1300622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300622.03, modificado:1264136.61}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9251226 58659-2018 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4675.0, meta_modificada:4675.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.433901, lat:32.618741}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.43814, lat:32.618695}} | 2018-08-24 | 2018-10-31 | 1264136.61 | 1264136.61 | 1264136.61 | 1264136.61 | 1264136.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1909896, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1206171.79, importe_modificado:1206171.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4675.0}} | {1380125/proyecto_INICIO, 1380125/proyecto_PROCESO, 1380125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380126 | BCN | Proyecto de inversión | 3349157.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349157.36, modificado:3155207.71}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAR BÁLTICO, AV. MAR BLANCO Y AV. MAR CANTÁBRICO.) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9251425 58660-2018 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:11476.5, meta_modificada:11476.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.480208, lat:32.637403}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.475101, lat:32.635678}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.479971, lat:32.637891}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476774, lat:32.636798}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.479768, lat:32.638289}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476549, lat:32.637268}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 3155207.71 | 3155207.71 | 3155207.71 | 3155207.71 | 3155207.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930886, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3148269.55, importe_modificado:3148269.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:11476.5}} | {1380126/proyecto_INICIO, 1380126/proyecto_PROCESO, 1380126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380127 | BCN | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9722371.51}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 2, TRAMO ENTRE VERACRUZ UNO (KM 33+680) AL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 3 (KM 37+980) Y DEL KM 43+180 AL KM 44+580) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267036 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.013852, lat:32.426673}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.004436, lat:32.42598}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.111704, lat:32.418691}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.064368, lat:32.418469}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.014062, lat:32.426802}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.004555, lat:32.425816}, geo7: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.111646, lat:32.418779}, geo8: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.064424, lat:32.418434}} | 2018-09-10 | 2018-12-15 | 9722371.51 | 9722371.51 | 9722371.51 | 9722371.51 | 9722371.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905806, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4977980.26, importe_modificado:4977980.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906026, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4638761.0, importe_modificado:4638761.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {1380127/proyecto_PROCESO, 1380127/proyecto_INICIO, 1380127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380128 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2916711.87}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 1 ENTRE EJIDO SONORA Y LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DEL KM 64+000 AL 64+490 Y DEL KM 67+600 AL 68+240) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267097 58950-2018 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.189694, lat:32.264789}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.189629, lat:32.259001}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.167424, lat:32.245232}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.167435, lat:32.239651}} | 2018-09-10 | 2018-12-05 | 2916711.87 | 2916711.87 | 2212959.53 | 2212959.53 | 2212959.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977178, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2812263.43, importe_modificado:2916711.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} | {1380128/proyecto_INICIO, 1380128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380129 | BCN | Proyecto de inversión | 5924013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5924013.5, modificado:5759545.6}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 2, TRAMO ENTRE EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO (KM 16+570) HACIA ENTRONQUE CARRETERA NO 22 (KM 19+350)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267158 58953-2018 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.259745, lat:32.4223}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.276031, lat:32.438685}} | 2018-09-06 | 2018-12-05 | 5759545.6 | 5759545.6 | 5759545.6 | 5759545.6 | 5759545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1905802, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5656738.06, importe_modificado:5656738.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.78}} | {1380129/proyecto_INICIO, 1380129/proyecto_PROCESO, 1380129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380130 | BCN | Proyecto de inversión | 5889875.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5889875.68, modificado:5726356.76}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 8, TRAMO ENTRE ENTRONQUE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (KM 27+000) HACIA ENTRONQUE EJIDO VILLAHERMOSA (KM 29+780)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267219 58951-2018 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.991668, lat:32.623543}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.98735, lat:32.643806}} | 2018-09-14 | 2018-12-05 | 5726356.76 | 5726356.76 | 5726356.76 | 1694936.62 | 1694936.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964420, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5649788.72, importe_modificado:5726356.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.64}} | {1380130/proyecto_INICIO, 1380130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380131 | BCN | Proyecto de inversión | 3186110.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186110.82, modificado:3095679.44}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 8, TRAMO ENTRE ENTRONQUE EJIDO VILLAHERMOSA (KM 30+346) HACIA ENTRONQUE EJIDO MÉRIDA (KM 31+786)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9267280 58952-2018 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.976882, lat:32.649129}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.962849, lat:32.65426}} | 2018-09-16 | 2018-11-15 | 3095679.44 | 3095679.44 | 3095679.44 | 2492657.67 | 2492657.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977272, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2980781.24, importe_modificado:3097655.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} | {1380131/proyecto_PROCESO, 1380131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380132 | BCN | Proyecto de inversión | 987447.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987447.87, modificado:698779.06}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ, EN MEXICALI, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MXL | 9268260 10010058969 - 2018 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.50387, lat:32.60707}} | 2018-10-25 | 2018-11-29 | 698779.06 | 698779.06 | 347019.98 | 347019.98 | 347019.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1949634, contratista:GRUPO CUATRO INGENIEROS, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:576073.46, importe_modificado:698779.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} | {1380132/proyecto_INICIO, 1380132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380133 | BCN | Proyecto de inversión | 454764.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454764.24, modificado:439793.1}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA VALLE DORADO, MEXICALI, B.C.) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9268321 59276 2018 | S | 191 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.408762, lat:32.60744}} | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 439793.1 | 439793.1 | 439793.1 | 439793.1 | 439793.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974879, contratista:IVANKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:439793.12, importe_modificado:439793.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380133/proyecto_INICIO, 1380133/proyecto_FIN, 1380133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380134 | BCN | Proyecto de inversión | 789657.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789657.43, modificado:705709.79}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE PÚBLICO 27 SEPTIEMBRE, MEXICALI, B.C.) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9268382 58966 2018 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.505786, lat:32.633229}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 705709.79 | 705709.79 | 705709.79 | 705709.79 | 705709.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934426, contratista:IVANKA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:687439.98, importe_modificado:687439.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380134/proyecto_INICIO, 1380134/proyecto_PROCESO, 1380134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380135 | BCN | Proyecto de inversión | 597194.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597194.75, modificado:569315.59}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD REPRESA AURELIO BENANSINI (CAREHEY), MEXICALI, B.C.) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 9268504 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.096587, lat:32.568206}} | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 569315.59 | 569315.59 | 569315.59 | 569315.59 | 569315.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1981581, contratista:MARTHA MARGARITA DUARTE GODOY, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:569315.6, importe_modificado:569315.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380135/proyecto_INICIO, 1380135/proyecto_PROCESO, 1380135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380136 | BCN | Proyecto de inversión | 3210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210000.0, modificado:3052499.45}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN CENTRO DEPORTIVO JUVENTUD 2000) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | INIFEBC | 10787346 10010059269 - 2018 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476468, lat:32.602146}} | 2018-10-16 | 2018-12-28 | 3052499.45 | 3052499.45 | 3052499.45 | 3052499.45 | 3052499.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:59269, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3052499.45, importe_modificado:3052499.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1380136/proyecto_INICIO, 1380136/proyecto_PROCESO, 1380136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380137 | BCN | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:789869.58}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10789546 59260-2018 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2432.5, meta_modificada:2432.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.439928, lat:32.598284}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.440577, lat:32.596979}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.44153, lat:32.595179}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.441186, lat:32.595814}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.442433, lat:32.593366}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.443272, lat:32.592478}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 789869.58 | 789869.58 | 789869.58 | 789869.58 | 789869.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973374, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:789932.36, importe_modificado:789932.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2432.5}} | {1380137/proyecto_INICIO, 1380137/proyecto_FIN, 1380137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380138 | BCN | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:388582.75}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE MEXICALI, B.C.) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | INIFEBC | 10789717 10010059268 - 2018 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.353587, lat:32.583069}} | 2018-10-16 | 2018-11-30 | 388582.75 | 388582.75 | 388582.75 | 388582.75 | 388582.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10010059268, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:388582.75, importe_modificado:388582.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {1380138/proyecto_INICIO, 1380138/proyecto_FIN, 1380138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380139 | BCN | Proyecto de inversión | 4869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4869000.0, modificado:4733823.35}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. ARQUEÓLOGOS EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10791064 59261-2018 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:16964.25, meta_modificada:16964.25}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.505629, lat:32.625483}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.518638, lat:32.62543}} | 2018-11-25 | 2018-12-31 | 4733823.35 | 4733823.35 | 2573081.58 | 2573081.58 | 2573081.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973375, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4629892.42, importe_modificado:4733823.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:10000.0}} | {1380139/proyecto_INICIO, 1380139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380140 | BCN | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL TEATRO DEL ESTADO, MEXICALI B.C.) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 107925785 59288 2018 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.474559, lat:32.654814}} | 2019-03-30 | 2019-09-30 | 3010659.6 | 3010659.6 | 3010659.6 | 3010659.6 | 3010659.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985196, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2821448.4, importe_modificado:2821448.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1380140/proyecto_INICIO, 1380140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380141 | BCN | Proyecto de inversión | 1569000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569000.0, modificado:1569000.0}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ELENA VICTORIA DE DE LA MADRID(CLAVE: 02EJN0042C)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10793143 59286 2018 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.459111, lat:32.610226}} | 2019-02-28 | 2019-05-31 | 570092.62 | 570092.62 | 570092.62 | 570092.62 | 570092.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985206, contratista:EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:945199.34, importe_modificado:945199.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.16}} | {1380141/proyecto_INICIO, 1380141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380142 | BCN | Proyecto de inversión | 1167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167000.0, modificado:1167000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (02EPR0093Z)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10793645 59284 2018 | S | 145 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.426582, lat:32.642113}} | 2019-01-31 | 2019-05-31 | 593201.67 | 593201.67 | 593201.67 | 593201.67 | 593201.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985926, contratista:EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:747810.98, importe_modificado:747810.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.71}} | {1380142/proyecto_INICIO, 1380142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380143 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1459763.98}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD CIUDAD COAHUILA (KILOMETRO CINCUENTA Y SIETE)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10798956 59285 2018 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.996381, lat:32.196461}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.99945, lat:32.198916}} | 2019-02-28 | 2019-05-31 | 1459763.98 | 1459763.98 | 1459763.98 | 1459763.98 | 1459763.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977181, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1283747.37, importe_modificado:1283747.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380143/proyecto_INICIO, 1380143/proyecto_FIN, 1380143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433774 | BCN | Proyecto de inversión | 21700.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21700.94, modificado:21700.94}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO MICHOACAN OCAMPO - 335446 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 335446 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:CALLE GUILLEN EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO, 21700 MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO, lon:-115.314463, lat:32.46901117}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | 21700.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433833 | BCN | Proyecto de inversión | 77669.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77669.73, modificado:77669.73}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO HIPOLITO RENTERIA - 336006 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:510, direccion:EJIDO HIPOLITO RENTERIA, 21700 EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO, lon:-115.38263599, lat:32.44311938}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | 77669.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380144 | BCN | Proyecto de inversión | 511340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511340.0, modificado:495962.51}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 (02EST0010M)) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10996799 59277 2018 | S | 250 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.450044, lat:32.633275}} | 2019-01-30 | 2019-05-31 | 495962.51 | 495962.51 | 495962.51 | 495962.51 | 495962.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973235, contratista:MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:496547.76, importe_modificado:496547.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380144/proyecto_INICIO, 1380144/proyecto_FIN, 1380144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380145 | BCN | Proyecto de inversión | 1023660 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023660.0, modificado:996200.98}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. F.C. DE LA LOCALIDAD POBLADO PAREDONES) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10999031 59282 2018 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.928947, lat:32.605146}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-114.9265, lat:32.606417}} | 2019-02-15 | 2019-05-31 | 996200.98 | 996200.98 | 996200.98 | 996200.98 | 996200.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985173, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:750699.06, importe_modificado:750699.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380145/proyecto_INICIO, 1380145/proyecto_PROCESO, 1380145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380146 | BCN | Proyecto de inversión | 735500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735500.0, modificado:714257.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA EL DESCANSO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9327187 58557 2018 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:El Descanso, 21478 Tecate, B.C., Mexico, lon:-116.6074282, lat:32.5666181}} | 2018-06-29 | 2018-09-30 | 714257.22 | 714257.22 | 714257.22 | 714257.22 | 714257.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868951, contratista:LUCETTY BONINO MORENO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:638352.59, importe_modificado:714257.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380146/proyecto_FIN, 1380146/proyecto_INICIO, 1380146/proyecto_FIN, 1380146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380147 | BCN | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:223622.86}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ESCORIAL, EN EL MUNICIPIO DE TECATE) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9267894 59271 2018 | S | 298 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.66116, lat:32.536631}} | 2019-01-10 | 2019-03-31 | 223622.86 | 223622.86 | 223622.86 | 223622.86 | 223622.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985522, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:223622.86, importe_modificado:223622.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380147/proyecto_INICIO, 1380147/proyecto_FIN, 1380147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380148 | BCN | Proyecto de inversión | 200000.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.35, modificado:193833.44}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, TECATE, B.C.) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9267955 58968 2018 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.637511, lat:32.531826}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.638657, lat:32.530771}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 193833.44 | 193833.44 | 193833.44 | 193833.44 | 193833.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890446, contratista:FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:193833.44, importe_modificado:193833.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380148/proyecto_INICIO, 1380148/proyecto_PROCESO, 1380148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380149 | BCN | Proyecto de inversión | 570000.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.78, modificado:554708.3}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL ESCORIAL, TECATE, B.C.) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268016 | S | 298 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.665497, lat:32.535108}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.662328, lat:32.535376}} | 2019-01-15 | 2019-03-31 | 554708.3 | 554708.3 | 554708.3 | 554708.3 | 554708.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985592, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA HACAME, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:554708.3, importe_modificado:554708.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380149/proyecto_INICIO, 1380149/proyecto_FIN, 1380149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380150 | BCN | Proyecto de inversión | 1285694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285694.36, modificado:1249551.15}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268626 58975 2018 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.643221, lat:32.527988}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.641515, lat:32.52882}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1249551.15 | 1249551.15 | 1249551.15 | 1249551.15 | 1249551.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934413, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:579912.92, importe_modificado:579912.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380150/proyecto_INICIO, 1380150/proyecto_FIN, 1380150/proyecto_PROCESO, 1380150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380151 | BCN | Proyecto de inversión | 1285694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285694.36, modificado:1249617.3}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268687 58974 2018 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.638671, lat:32.530675}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.637458, lat:32.53186}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 1249617.3 | 1249617.3 | 1249617.3 | 1249617.3 | 1249617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1934393, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:676112.96, importe_modificado:676112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380151/proyecto_INICIO, 1380151/proyecto_FIN, 1380151/proyecto_PROCESO, 1380151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380152 | BCN | Proyecto de inversión | 331605.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331605.65, modificado:322688.8}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA // (REMODELACION DE VELATORIOS EN DIF, TECATE B.C.) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 9268809 | S | 389 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-116.641825, lat:32.574956}} | 2019-01-10 | 2019-02-28 | 322688.8 | 322688.8 | 322688.8 | 322688.8 | 322688.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985549, contratista:JOSE ORLANDO RAGGIO TOBIE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:322688.8, importe_modificado:322688.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380152/proyecto_INICIO, 1380152/proyecto_FIN, 1380152/proyecto_PROCESO, 1380152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380153 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:971945.21}} | ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO MORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 9327726 58565 2018 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Mesa, Tijuana, Baja California, Mexico, lon:-116.9668455, lat:32.5027045}} | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 971945.21 | 971945.21 | 971945.21 | 971945.21 | 971945.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1882213, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:927907.01, importe_modificado:927907.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1380153/proyecto_PROCESO, 1380153/proyecto_INICIO, 1380153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380154 | BCN | Proyecto de inversión | 1490855.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490855.1, modificado:0.0}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 9328449 58561 2018 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Guaycura, 22216 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9190065, lat:32.4920969}} | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868965, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:347747.41, importe_modificado:347747.41}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1868959, contratista:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:299927.86, importe_modificado:299927.86}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869641, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:344659.13, importe_modificado:344659.13}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:383800.73, importe_modificado:383800.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1380154/proyecto_PROCESO, 1380154/proyecto_INICIO, 1380154/proyecto_PROCESO, 1380154/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301380169 | BCN | Proyecto de inversión | 246345.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246345.82, modificado:239435.39}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARROCEROS) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221018-10010058671-2018 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.4, meta_modificada:278.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.963264, lat:32.463135}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.962805, lat:32.462941}} | 2018-07-20 | 2018-09-28 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902761, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1419961.1, importe_modificado:1419961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.4}} | {1380169/proyecto_INICIO, 1380169/proyecto_FIN, 1380169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380170 | BCN | Proyecto de inversión | 1284111.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284111.44, modificado:1248089.91}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRANJA EL TECOLOTE) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221355-10010058672-2018 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.995139, lat:32.452519}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.994781, lat:32.450588}} | 2018-07-20 | 2018-09-28 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | 1248089.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902761, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1419961.1, importe_modificado:1419961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}} | {1380170/proyecto_INICIO, 1380170/proyecto_FIN, 1380170/proyecto_PROCESO, 1380170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380171 | BCN | Proyecto de inversión | 4703896.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703896.22, modificado:4571943.81}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRUALICO EN VIALIDADES DE LA COL. EL NIÑO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9222025-10010058676-2018 | S | 174 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6133.0, meta_modificada:6133.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.789794, lat:32.512238}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.789888, lat:32.511245}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.790049, lat:32.509665}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.788558, lat:32.509737}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.7902, lat:32.510196}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.787556, lat:32.510307}, geo7: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.790899, lat:32.510484}, geo8: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.790745, lat:32.50863}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 4571943.81 | 4571943.81 | 4571943.81 | 4571943.81 | 4571943.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869915, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3757481.88, importe_modificado:4571943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6133.0}} | {1380171/proyecto_INICIO, 1380171/proyecto_PROCESO, 1380171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380172 | BCN | Proyecto de inversión | 2274157.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274157.97, modificado:2210363.92}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9222124-10010058674-2018 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2274.5, meta_modificada:2274.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.87711, lat:32.550798}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.875307, lat:32.548058}} | 2018-07-27 | 2018-10-31 | 2210363.92 | 2210363.92 | 2210363.92 | 2210363.92 | 2210363.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940283, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DE NOROESTE, SA DE CV, convocante:gobierno del estado de baja california, monto:1863346.38, importe_modificado:1863346.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2274.5}} | {1380172/proyecto_INICIO, 1380172/proyecto_FIN, 1380172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380173 | BCN | Proyecto de inversión | 3148861.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148861.29, modificado:3060530.29}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA COL. MARIANO MATAMOROS SUR) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9238704-10010058678-2018 | S | 107 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52783.46, meta_modificada:52783.46}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.869349, lat:32.47883}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.86938, lat:32.480692}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.880722, lat:32.474264}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.879633, lat:32.474513}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.886909, lat:32.464732}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.887748, lat:32.463302}} | 2018-08-10 | 2018-11-30 | 3060530.29 | 3060530.29 | 3060530.29 | 3060530.29 | 3060530.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870197, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2303488.01, importe_modificado:2303488.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52783.46}} | {1380173/proyecto_INICIO, 1380173/proyecto_PROCESO, 1380173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380174 | BCN | Proyecto de inversión | 3063004.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063004.26, modificado:2977081.68}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE LA COL. EL MIRADOR) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9240408-10010058679-2018 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3707.6, meta_modificada:3707.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.844743, lat:32.502718}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.843955, lat:32.502254}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.844949, lat:32.500713}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.843875, lat:32.502201}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.846145, lat:32.502799}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.844745, lat:32.501952}} | 2018-08-03 | 2018-11-30 | 2977081.68 | 2977081.68 | 2977081.68 | 2977081.68 | 2977081.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870261, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2656553.12, importe_modificado:2656553.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3707.6}} | {1380174/proyecto_INICIO, 1380174/proyecto_PROCESO, 1380174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380175 | BCN | Proyecto de inversión | 3522144.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522144.03, modificado:2656553.12}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL TOMÁS AQUINO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9240643-10010058680-2018 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4770.0, meta_modificada:4770.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.989301, lat:32.525712}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.987773, lat:32.528633}} | 2018-08-24 | 2018-12-28 | 2656553.12 | 2656553.12 | 2390751.94 | 2390751.94 | 2390751.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870261, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2656553.12, importe_modificado:2656553.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4770.0}} | {1380175/proyecto_PROCESO, 1380175/proyecto_INICIO, 1380175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380176 | BCN | Proyecto de inversión | 686067.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686067.99, modificado:666822.6}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL. GRAN TENOCHTITLÁN) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9240932-10010058684-2018 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.078373, lat:32.515458}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.077603, lat:32.514605}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 666822.6 | 666822.6 | 666822.6 | 666822.6 | 666822.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902776, contratista:GABRIEL VIZCAINO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:656720.03, importe_modificado:656720.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.0}} | {1380176/proyecto_INICIO, 1380176/proyecto_PROCESO, 1380176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380177 | BCN | Proyecto de inversión | 1210739 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210739.0, modificado:1176775.67}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIGLO VIII) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9241056-10010058685-2018 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.067816, lat:32.493316}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.068577, lat:32.49506}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 1176775.67 | 1176775.67 | 1176775.67 | 1176775.67 | 1176775.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898215, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3069025.78, importe_modificado:3069025.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {1380177/proyecto_PROCESO, 1380177/proyecto_INICIO, 1380177/proyecto_PROCESO, 1380177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380178 | BCN | Proyecto de inversión | 697933.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697933.78, modificado:678355.54}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9241360-10010058686-2018 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.070828, lat:32.491913}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.070485, lat:32.491316}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 678355.54 | 678355.54 | 678355.54 | 678355.54 | 378355.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898215, contratista:TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3069025.78, importe_modificado:3069025.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}} | {1380178/proyecto_PROCESO, 1380178/proyecto_INICIO, 1380178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380179 | BCN | Proyecto de inversión | 969239.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969239.35, modificado:969239.35}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9242370-10010058687-2018 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.07201, lat:32.48098}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.070675, lat:32.480202}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 942050.52 | 942050.52 | 942050.52 | 942050.5 | 942050.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947272, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:907438.55, importe_modificado:942050.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1380179/proyecto_INICIO, 1380179/proyecto_PROCESO, 1380179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380180 | BCN | Proyecto de inversión | 942814.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942814.03, modificado:916366.47}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNA VIALIDAD DE LA COLONIA BUENA VISTA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9242584-10010058688-2018 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.977584, lat:32.519671}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.978783, lat:32.520259}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 916366.47 | 916366.47 | 916366.47 | 916366.47 | 916366.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947281, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:887194.62, importe_modificado:887194.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.0}} | {1380180/proyecto_INICIO, 1380180/proyecto_PROCESO, 1380180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380181 | BCN | Proyecto de inversión | 2315854.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315854.16, modificado:2250890.48}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA BUENA VISTA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9242780-10010058711-2018 | S | 131 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4614.0, meta_modificada:4614.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.992321, lat:32.519978}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.993769, lat:32.520758}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.990424, lat:32.520681}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 2250890.46 | 2250890.46 | 2250890.46 | 2250890.46 | 2250890.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940314, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2005176.2, importe_modificado:2250890.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4614.0}} | {1380181/proyecto_INICIO, 1380181/proyecto_PROCESO, 1380181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380182 | BCN | Proyecto de inversión | 4028253.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028253.93, modificado:3915254.46}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL. VISTA DEL VALLE) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9243353-10010058699-2018 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4992.0, meta_modificada:4992.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.797044, lat:32.51037}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.794636, lat:32.50787}} | 2018-08-17 | 2018-12-28 | 3915254.46 | 3915254.46 | 3915254.46 | 3915254.46 | 3915254.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870270, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3070984.96, importe_modificado:3070984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4992.0}} | {1380182/proyecto_PROCESO, 1380182/proyecto_INICIO, 1380182/proyecto_PROCESO, 1380182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380183 | BCN | Proyecto de inversión | 1667296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667296.68, modificado:1626526.11}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL. LAGUNITAS) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9243919-10010058700-2018 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.001156, lat:32.453667}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.004053, lat:32.454223}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1620526.11 | 1620526.11 | 1620526.11 | 1620526.11 | 1620526.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947284, contratista:JOORSO EDIF E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1570997.29, importe_modificado:1620526.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1380183/proyecto_INICIO, 1380183/proyecto_PROCESO, 1380183/proyecto_FIN, 1380183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380184 | BCN | Proyecto de inversión | 4075866.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4075866.75, modificado:2848606.14}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE LA COL. BUENOS AIRES NORTE) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9244339-10010058701 | S | 148 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5228.0, meta_modificada:5228.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.897026, lat:32.519927}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895005, lat:32.519728}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.896974, lat:32.519956}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895719, lat:32.519232}} | 2018-08-17 | 2018-12-28 | 2848606.14 | 2848606.14 | 2848606.14 | 2848606.14 | 2848606.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870277, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3115827.27, importe_modificado:3115827.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5228.0}} | {1380184/proyecto_INICIO, 1380184/proyecto_PROCESO, 1380184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380185 | BCN | Proyecto de inversión | 1247539.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247539.66, modificado:1212544.02}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COL. EJIDO LÁZARO CÁRDENAS) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9244985 10010058675 - 2018 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.5, meta_modificada:1372.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.001659, lat:32.436302}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.001233, lat:32.434999}} | 2018-07-31 | 2018-11-29 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1917863, contratista:GRUPO JAPA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1200814.65, importe_modificado:1200814.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.5}} | {1380185/proyecto_INICIO, 1380185/proyecto_PROCESO, 1380185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380187 | BCN | Proyecto de inversión | 3111680.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111680.52, modificado:3024392.52}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 NORTE) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9245807-10010058702-2018 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.914626, lat:32.543001}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.914524, lat:32.542137}} | 2018-08-03 | 2018-10-30 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | 3024392.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940290, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2540030.67, importe_modificado:3024392.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {1380187/proyecto_INICIO, 1380187/proyecto_PROCESO, 1380187/proyecto_FIN, 1380187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380188 | BCN | Proyecto de inversión | 1828387.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828387.51, modificado:1777098.07}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 3 NORTE) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9245994-10010058703-2018 | S | 103 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3626.64, meta_modificada:3626.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.914964, lat:32.54534}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.914633, lat:32.543033}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1777098.07 | 1777098.07 | 1777098.07 | 1777098.07 | 1777098.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974501, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1751183.15, importe_modificado:1751183.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3626.64}} | {1380188/proyecto_INICIO, 1380188/proyecto_PROCESO, 1380188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380189 | BCN | Proyecto de inversión | 1020102.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020102.01, modificado:991486.37}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COLONIA JUÁREZ) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9246238-10010058704-2018 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.2, meta_modificada:1047.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.035978, lat:32.512489}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.037336, lat:32.511672}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 991486.37 | 991486.37 | 991486.37 | 991486.37 | 991486.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947286, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:961466.0, importe_modificado:991486.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.2}} | {1380189/proyecto_INICIO, 1380189/proyecto_PROCESO, 1380189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380190 | BCN | Proyecto de inversión | 636970.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636970.92, modificado:619102.79}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUETZAL) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9246486-10010058705-2018 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.046159, lat:32.500203}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.047521, lat:32.500778}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947286, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:961466.0, importe_modificado:991486.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947289, contratista:LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:598630.06, importe_modificado:619102.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1380190/proyecto_INICIO, 1380190/proyecto_FIN, 1380190/proyecto_PROCESO, 1380190/proyecto_FIN, 1380190/proyecto_PROCESO, 1380190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380191 | BCN | Proyecto de inversión | 540715.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540715.02, modificado:540715.02}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALFONSO SÁNCHEZ) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9246839-10010058706-2018 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.037599, lat:32.484934}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.037928, lat:32.484313}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 525547.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1380191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180301380192 | BCN | Proyecto de inversión | 2445085.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445085.07, modificado:1773274.89}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MISIONES DEL PEDREGAL Y MISIÓN DE LORETO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9247396-10010058710-2018 | S | 183 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6541.85, meta_modificada:6541.85}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.974058, lat:32.520659}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.972491, lat:32.520076}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.976451, lat:32.521437}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.974558, lat:32.520302}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1773274.89 | 1773274.89 | 1773274.89 | 1773274.89 | 1773274.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940298, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2028315.39, importe_modificado:2028315.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6541.85}} | {1380192/proyecto_INICIO, 1380192/proyecto_PROCESO, 1380192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380193 | BCN | Proyecto de inversión | 894448.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894448.35, modificado:869357.52}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AV. DEL PINO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9247480-10010058712-2018 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.062501, lat:32.509056}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.06155, lat:32.507891}} | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 869357.52 | 869357.52 | 869357.52 | 869357.52 | 869357.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1974512, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:833020.39, importe_modificado:833020.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {1380193/proyecto_INICIO, 1380193/proyecto_PROCESO, 1380193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380194 | BCN | Proyecto de inversión | 2562357.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562357.37, modificado:2562357.37}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE LOMA DORADA Y RET MONTE EVEREST) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9247752-10010058714-2018 | S | 150 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5265.0, meta_modificada:5265.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.907742, lat:32.500959}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.907285, lat:32.50068}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.908893, lat:32.500253}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.90774, lat:32.502746}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 2490478.82 | 2490478.82 | 2490478.82 | 2490478.82 | 2490478.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940325, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2035344.04, importe_modificado:2035344.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5265.0}} | {1380194/proyecto_INICIO, 1380194/proyecto_PROCESO, 1380194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433877 | BCN | Proyecto de inversión | 90449.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90449.25, modificado:90449.25}} | TECHO FIRME RITA ENEDINA SANCHEZ GUTIERREZ - 336248 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336248 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C.PLEYADES NO. 23 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03156324, lat:32.40656093}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 90449.25 | 90449.25 | 90449.25 | 90449.25 | 90446.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433877/proyecto_FIN, 1433877/proyecto_PROCESO, 1433877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380195 | BCN | Proyecto de inversión | 2183559.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183559.22, modificado:2122306.58}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE DEL TIFÓN) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9247970-10010058717-2018 | S | 127 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4511.0, meta_modificada:4511.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.118381, lat:32.51226}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.117086, lat:32.51226}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 2122306.58 | 2122306.58 | 2122306.58 | 2122306.58 | 2122306.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902831, contratista:CONSTRUCCION MTTO.DE PAVIMENTACION,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3104214.72, importe_modificado:3104214.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4511.0}} | {1380195/proyecto_INICIO, 1380195/proyecto_FIN, 1380195/proyecto_PROCESO, 1380195/proyecto_FIN, 1380195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380198 | BCN | Proyecto de inversión | 2449289.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449289.78, modificado:2380582.94}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9248703 10010058723 - 2018 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4780.2, meta_modificada:4780.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.931037, lat:32.538844}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.931028, lat:32.538903}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.934303, lat:32.539151}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.934201, lat:32.538256}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.93301, lat:32.539228}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.932913, lat:32.538378}, geo7: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.930977, lat:32.538525}, geo8: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.934221, lat:32.538632}} | 2018-09-04 | 2018-11-30 | 2380582.94 | 2380582.94 | 2380582.94 | 2380582.94 | 2380582.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940333, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2103203.49, importe_modificado:2103203.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4780.2}} | {1380198/proyecto_INICIO, 1380198/proyecto_FIN, 1380198/proyecto_PROCESO, 1380198/proyecto_FIN, 1380198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380199 | BCN | Proyecto de inversión | 3859562.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859562.13, modificado:3751294.74}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y ORQUÍDEAS) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9248989-10010058724-2018 | S | 221 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7762.0, meta_modificada:7762.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.912661, lat:32.488337}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.912663, lat:32.48829}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.9168, lat:32.485254}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.913759, lat:32.486165}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 3751294.74 | 3751294.74 | 3751294.74 | 3751294.74 | 3751294.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870297, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3135282.41, importe_modificado:3135282.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7762.0}} | {1380199/proyecto_PROCESO, 1380199/proyecto_INICIO, 1380199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380200 | BCN | Proyecto de inversión | 1643755.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643755.51, modificado:1597645.3}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA VIALIDAD EN LA COLONIA SECCIÓN COSTA AZUL) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9249115-10010058725-2018 | S | 60 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.4, meta_modificada:2100.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.119494, lat:32.498755}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.121372, lat:32.498719}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1597645.3 | 1597645.3 | 1597645.3 | 1597645.3 | 1597645.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906221, contratista:CONSTRUCTURA VALKO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1507999.18, importe_modificado:1507999.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.4}} | {1380200/proyecto_INICIO, 1380200/proyecto_PROCESO, 1380200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380201 | BCN | Proyecto de inversión | 1503012.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503012.71, modificado:1460850.61}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9249319-10010058726-2018 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.913103, lat:32.512314}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.911896, lat:32.512626}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.912716, lat:32.51385}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.912523, lat:32.512483}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1460850.61 | 1460850.61 | 1460850.61 | 1460850.61 | 1460850.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1637937, contratista:GRUPO JAPA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1348469.99, importe_modificado:1451823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {1380201/proyecto_INICIO, 1380201/proyecto_FIN, 1380201/proyecto_PROCESO, 1380201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380202 | BCN | Proyecto de inversión | 1841249.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841249.27, modificado:1789599.06}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MEXICALI) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9249605 10010058727 - 2018 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.0, meta_modificada:2442.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.89922, lat:32.515159}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.897532, lat:32.514942}} | 2018-09-04 | 2018-12-28 | 1789599.06 | 1789599.06 | 1789599.06 | 1789599.06 | 1789599.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1916603, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1711188.98, importe_modificado:1711188.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.0}} | {1380202/proyecto_INICIO, 1380202/proyecto_FIN, 1380202/proyecto_PROCESO, 1380202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380204 | BCN | Proyecto de inversión | 2005734.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005734.12, modificado:2005734.12}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA LIBERTAD) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9249928-10010058729-2018 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2152.5, meta_modificada:2152.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.003544, lat:32.535772}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.004477, lat:32.534754}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.00599, lat:32.536595}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.004939, lat:32.535934}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1380204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380206 | BCN | Proyecto de inversión | 1601533.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601533.23, modificado:1601533.23}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA RANCHO LA CIMA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9250445-10010058708-2018 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.6, meta_modificada:1689.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.043045, lat:32.506178}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.042999, lat:32.505608}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.043416, lat:32.504025}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.043486, lat:32.505673}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.047214, lat:32.508512}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.047068, lat:32.507958}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1556607.46 | 1556607.46 | 1556607.46 | 1556607.46 | 1556607.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966258, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1456989.87, importe_modificado:1456989.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1689.6}} | {1380206/proyecto_INICIO, 1380206/proyecto_FIN, 1380206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380207 | BCN | Proyecto de inversión | 1849735.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849735.63, modificado:1797847.35}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD ANTORCHA CAMPESINA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 925061510010058709 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.087215, lat:32.47623}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.088438, lat:32.475809}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.087344, lat:32.476538}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.088685, lat:32.476076}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.087762, lat:32.477434}, geo6: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.088921, lat:32.476976}} | 2018-08-24 | 2018-10-31 | 1797847.35 | 1797847.35 | 1797847.35 | 1797847.35 | 1797847.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890571, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1794457.73, importe_modificado:1794457.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {1380207/proyecto_INICIO, 1380207/proyecto_PROCESO, 1380207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380208 | BCN | Proyecto de inversión | 2108538.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108538.75, modificado:1736166.44}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS PLAZAS, EN TIJUANA.) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 9268565 59287 2018 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.940159, lat:32.526614}} | 2019-02-28 | 2019-05-31 | 1736166.44 | 1736166.44 | 1067094.24 | 1067094.24 | 1067094.24 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:1985229, contratista:OBRAS CIVILES URBANAS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1736166.44, importe_modificado:1736166.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {1380208/proyecto_INICIO, 1380208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380214 | BCN | Proyecto de inversión | 461152.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461152.78, modificado:433778.81}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 9328013 58571 2018 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Amp Ejido Plan Libertador, B.C., Mexico, lon:-117.0279164, lat:32.4093166}} | 2018-07-06 | 2018-09-28 | 433778.81 | 433778.81 | 433778.81 | 433778.81 | 433778.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869944, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:613633.46, importe_modificado:613633.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1380214/proyecto_INICIO, 1380214/proyecto_FIN, 1380214/proyecto_PROCESO, 1380214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380215 | BCN | Proyecto de inversión | 1211698.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211698.9, modificado:0.0}} | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 9328210 58576 2018 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Lucio Blanco, 22706 Rosarito, B.C., Mexico, lon:-117.0543995, lat:32.3822238}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890924, contratista:YOSHI SALAZAR FIERRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:426891.31, importe_modificado:426891.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890876, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:365810.54, importe_modificado:365810.54}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869903, contratista:G&G INGENIERIA SC, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:217940.44, importe_modificado:217940.44}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869944, contratista:FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:613633.46, importe_modificado:613633.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1380215/proyecto_PROCESO, 1380215/proyecto_INICIO, 1380215/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401433964 | BCN | Proyecto de inversión | 206990.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206990.41, modificado:206990.41}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO CUCAPAH INDIGENA - 336856 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336856 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:152, direccion:EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730 EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.29651967, lat:32.296471}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | 206990.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433969 | BCN | Proyecto de inversión | 40218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40218.08, modificado:40218.08}} | OBRA DE ELECTRIFICACION EN EJIDO JIQUILPAN - 336912 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 336912 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.06748272, lat:32.49671867}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | 40218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:5370930.12, importe_modificado:5370930.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380227 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1036439.47}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS ECHEVERRIA, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDESOE ROSARITO | 9268199 59283 2018 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-117.027365, lat:32.412167}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-117.028528, lat:32.412185}} | 2019-02-15 | 2019-05-31 | 1036439.47 | 1036439.47 | 796638.82 | 796638.82 | 796638.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985211, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1036439.48, importe_modificado:1036439.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1380227/proyecto_INICIO, 1380227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386950 | BCN | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4499635.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL VILLAS DEL REAL II | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58668-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, Mexico, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-07-30 | 2018-10-31 | 4499635.59 | 4499635.59 | 4499635.59 | 4499635.59 | 4499635.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-04, contratista:MONICA CARDENAS PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4499635.59, importe_modificado:4499635.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386950/proyecto_INICIO, 1386950/proyecto_PROCESO, 1386950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101513516 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N.110 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0214O | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Pátzcuaro, B.C., México, lon:-115.0658333, lat:32.3513888}} | 2017-11-15 | 2018-12-01 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 901355.17 | 901355.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513518 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA N.13 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0006H | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Delta, B.C., México, lon:-115.1950518, lat:32.355979}} | 2017-11-01 | 2018-12-02 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1341292.12 | 1341292.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513523 | BCN | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ N.39 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0018M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Progreso, B.C., México, lon:-115.5843266, lat:32.5809889}} | 2017-11-11 | 2018-12-01 | 1442054.68 | 1442054.68 | 1442054.68 | 141898.45 | 141898.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513535 | BCN | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0059M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2017-10-05 | 2018-11-01 | 30577975.72 | 30577975.72 | 30577975.72 | 9696666.43 | 9696666.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401443148 | BCN | Proyecto de inversión | 220500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220500.0, modificado:220499.99}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN LA DELEGACIÓN DE PUERTECITOS - 370319 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 370319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:892, direccion:PUEBLO PUEBLO PUERTECITOS, 22917 PUERTECITOS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , A UN ACALLE HACIA EL NORTE DE LA DELEGACIÓN VIEJA DE PUERTECITOS, lon:-114.64075444, lat:30.35481017}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 220499.99 | 220499.99 | 220499.99 | 220499.99 | 220499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-16, contratista:OLIVIA CRISTINA SÁNCHEZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1183203.85, importe_modificado:1183203.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1443148/proyecto_PROCESO, 1443148/proyecto_FIN, 1443148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390153 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.0}} | ADQUISICION, INSTALACION Y PRUEBA DE UN GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE RESPALDO PARA LA PLANTA DE BOMBEO CILA (PB-CILA), TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC |  | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-07-21 | 2018-10-30 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393049 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499994.13}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL POBLADO FRANCISCO SANTANA PERALTA EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 3, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59256-2018 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campo de Los Trigales 4022, Puebla, 21620 Puebla, B.C., Mexico, lon:-115.34820557, lat:32.56475447}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 499994.13 | 499994.13 | 499994.13 | 499994.13 | 499994.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1981621, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499995.87, importe_modificado:499995.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393049/proyecto_INICIO, 1393049/proyecto_FIN, 1393049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380186 | BCN | Proyecto de inversión | 4972880.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972880.86, modificado:4833382.97}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9245617 10010058677 - 2018 | S | 136 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5906.4, meta_modificada:5900.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.892774, lat:32.549344}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.892747, lat:32.550027}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895622, lat:32.550255}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.892666, lat:32.550032}} | 2018-08-31 | 2018-12-27 | 4833382.97 | 4833382.97 | 4833382.97 | 4833382.97 | 4833382.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1869940, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3786150.76, importe_modificado:3786150.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}} | {1380186/proyecto_INICIO, 1380186/proyecto_FIN, 1380186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101513736 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0674G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecate, B.C., México, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | 2017-10-19 | 2018-12-01 | 516695.6 | 516695.6 | 516695.6 | 236460.29 | 236460.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511124 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GUELATAO NUM.14 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0007G | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Sonora, B.C., México, lon:-115.233377, lat:32.2891592}} | 2017-01-27 | 2019-04-04 | 1049702.01 | 1049702.01 | 483499.04 | 483499.04 | 483499.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513795 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENARO VAZQUEZ | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0774F | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, B.C., México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2017-11-30 | 2018-11-01 | 924917.07 | 924917.07 | 924917.07 | 421236.78 | 421236.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513816 | BCN | Proyecto de inversión | 6990098 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6990098.0, modificado:6990098.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICIOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL ROSARITO | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, B.C., México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2017-10-31 | 2018-11-01 | 5038288.71 | 5038288.71 | 5038288.71 | 2136237.93 | 2136237.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401437271 | BCN | Proyecto de inversión | 54441.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54441.09, modificado:53583.25}} | TUBERIA PVC EN C FELIPE ANGELES - 357869 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 357869 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FELIPE ANGELES COL. AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02803927, lat:32.41193246}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 53583.25 | 53583.25 | 53583.25 | 53583.25 | 53583.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 05, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:53583.25, importe_modificado:53583.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1437271/proyecto_PROCESO, 1437271/proyecto_INICIO, 1437271/proyecto_PROCESO, 1437271/proyecto_INICIO, 1437271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101517735 | BCN | Adquisición | 496461 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496461.0, modificado:496461.0}} | SUMINISTRO DE 3 CAJEROS AUTOMATICOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE INCLUYE; GABINETE CENTRAL, MAQUINA DE CAMBIO, ESCANER DE CODIGO DE BARRA, IMPRESORA DE RECIBOS, MONITOR SENSIBLE AL TACTO Y COMPUTADORA CENTRAL, PARA SISTEMA COMERCIAL DEL ORGANISMO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISION EASTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2018-023 ADQ | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Río Mocorito, Vallarta, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.434412, lat:32.6414292}} | 2019-02-28 | 2019-04-24 | 496461 | 496461 | 496461 | 496461 | 248230 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513854 | BCN | Proyecto de inversión | 12980678 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2980678E7, modificado:1.2980678E7}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL ROSARITO | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0012J | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rosarito, B.C., México, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | 2017-10-25 | 2018-11-01 | 11634640.14 | 11634640.14 | 11634640.14 | 8132487.98 | 8132487.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101515987 | BCN | Proyecto de inversión | 1870963 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870963.0, modificado:1870963.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS NUMERO 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE MEXICALI | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2018-022-ADQ-LP | N | 0 | 0 | 846737 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campestre, Laguna Campestre, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4346245, lat:32.5728369}} | 2019-01-18 | 2019-03-31 | 1870963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101516157 | BCN | Adquisición | 1261530 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261530.0, modificado:1261530.0}} | Red nacional de radiocomunicacion | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Ayuntamiento de Playas de Rosarito | FORTASEG 01 2019 | N | 0 | 0 | 96000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México, lon:-117.054011, lat:32.3652533}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514834 | BCN | Adquisición | 6981403 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981403.0, modificado:6981403.0}} | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6473.0, meta_modificada:6473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Tecate, B.C., México, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 6981403 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511460 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0463C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2071, direccion:Puebla, B.C., México, lon:-115.3466646, lat:32.572652}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:4995, direccion:Valle de Puebla, Mexicali, B.C., México, lon:-115.3711657, lat:32.573378}} | 2017-03-31 | 2018-06-09 | 1325055.02 | 1325055.02 | 1311220.23 | 1311220.23 | 1311220.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:380.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401450983 | BCN | Proyecto de inversión | 1773238.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:830066.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943171.66, modificado:943171.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD TIJUANA - 383632 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 383632 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD TIJUANA, lon:-116.95742773, lat:32.47928451}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 943171.66 | 943171.66 | 943171.66 | 943171.66 | 943171.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-013, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:882674.02, importe_modificado:882674.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {1450983/proyecto_INICIO, 1450983/proyecto_FIN, 1450983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511694 | BCN | Adquisición | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 10010059503-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PLANTELES CECYTE BC | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010059503 | S | 1134 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511753 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 10010059449-CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA EL J.N. ROSAURA ZAPATA (02EJN0056F) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059449 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:callenumero,camalu,camalu,ensenada,baja california, lon:-116.0620756, lat:30.8392713}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511764 | BCN | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | 10010059472-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. JOSEFINA RENDÓN PARRA (02EPR0358R) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059472 | S | 244 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,salvatierra,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.072053, lat:32.4829806}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511774 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 10010059486-HABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO U-1C PARA EL CENTRO DE ATENCIONES MÚLTIPLES HELLEN KELLER (02DML0029I) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059486 | S | 74 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1794, direccion:callenumero,sanjose,lamesa,tijuana,baja california, lon:-116.9668455, lat:32.5027045}} | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511775 | BCN | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | 10010059492-CONSTRUCCIÓN 2 AULAS DIDÁCTICAS, MODULO SANITARIO Y CERCO PERIMETRAL PARA EL J.N. NUEVA CREACIÓN, FRACC. REAL DE ROSARITO | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059492 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:354, direccion:callenumero,realderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511776 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 10010059493-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, MODULO SANITARIO, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CERCO PERIMETRAL TUBULAR METÁLICO PARA LA TELESECUNDARIA #119 (02DTV0023E) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059493 | S | 240 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:377, direccion:callenumero,ciudadmisericordia,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.0566063, lat:32.3364702}} | 2019-07-18 | 2019-11-29 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511783 | BCN | Proyecto de inversión | 4723440.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4723440.43, modificado:4723440.43}} | 10010059535-CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO 4 PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059535 | S | 2245 | 1695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:219, direccion:callenumero,elrefugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 4723440.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511786 | BCN | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | 10010059949-REPARACIÓN GENERAL PARA LA E.P. CENTENARIO CONSTITUCION 1857 (02EPR0054Y) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059949 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,constitucion,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4207839, lat:32.6425948}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511789 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | 10010060190-CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 9 "JOSE FIMBRES MORENO" (02DES0015Q) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060190 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,valleverde,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.8689482, lat:32.5193343}} | 2019-05-17 | 2019-07-26 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511799 | BCN | Proyecto de inversión | 239582 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239582.0, modificado:239582.0}} | 10010060240-TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL (59250/2018) (02DPR0272M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060240 | S | 143 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.5000078, lat:32.6551572}} | 2019-05-17 | 2019-07-15 | 239582 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511800 | BCN | Proyecto de inversión | 478353 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478353.0, modificado:478353.0}} | 10010060241-TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA CUBIERTA METÁLICA PARA PLAZA CÍVICA E.P. PROF. ANTONIO BARBOSA HELDT (59252/2018) (02DPR0543O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060241 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:103, direccion:callenumero,licenciadoadolfolopezmateos,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4859416, lat:32.6219102}} | 2019-05-24 | 2019-08-23 | 478353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511801 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 10010060322-CONSTRUCCION DE AULA USAER PARA LA E.P. ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS (02DPR0753T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060322 | S | 169 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,solidaridadsocial,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4481815, lat:32.5831998}} | 2019-06-14 | 2019-12-31 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511805 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010060396-CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CUBIERTA METALICA PARA PLAZA CIVICA PARA LA E.P. FELIPA VELAZQUEZ VDA DE ARELLANO (02DPR0458R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060396 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,xochimilco,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4822398, lat:32.5850841}} | 2019-06-21 | 2019-10-07 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511810 | BCN | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 10010059501-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIO EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059501 | S | 47 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,lomadorada,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.6018998, lat:31.8242256}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511811 | BCN | Proyecto de inversión | 3240710.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240710.26, modificado:3240710.26}} | 10010059555-INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON FOCOS LEDS EN LAS ESCUELAS, FACULTADES E INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-ENS | 10010059555 | S | 5095 | 5502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 3240710.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511812 | BCN | Proyecto de inversión | 13200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32E7, modificado:1.32E7}} | 10010059554-INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON FOCOS LEDS EN LAS ESCUELAS, FACULTADES E INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS TIJUANA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-TIJ | 10010059554 | S | 10015 | 12018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511813 | BCN | Proyecto de inversión | 21139392.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.11393927E7, modificado:2.11393927E7}} | 10010059556-CONSTRUCCIÓN DE GRANJA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL PROGRAMA ACADÉMICO DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UABC-TIJ | 10010059556 | S | 2678 | 2927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1939, direccion:callenumero,valledelaspalmas,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.6189782, lat:32.3691023}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 21139392.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101517802 | BCN | Adquisición | 281245 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281245.0, modificado:281245.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPO PARA DETECCION Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA POTABLE A BASE DE UN SISTEMA DE CORRELACION VIA LOCAL, INCLUYE: 8 SENSORES CON DATALAGGER EN CADA SENSOR, ESTUCHE RIGIDO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, SOFWARE, PROGRAMACION PARA DESCARGAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Río Culiacan, Prohogar, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4327999, lat:32.6523857}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 281245 | 281245 | 140623 | 140623 | 140623 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513767 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Ojo de Agua, Tijuana, B.C., México, lon:-116.7891666, lat:32.4755555}} | 2017-12-20 | 2018-11-01 | 1153844.34 | 1153844.34 | 1153844.34 | 1074850.95 | 1074850.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101512634 | BCN | Adquisición | 14250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.425E7, modificado:1.425E7}} | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 01-FORTASEG2019-PICKUP | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Mexicali, Baja California, México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513898 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS QUETZACOATL | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0279P | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, B.C., México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 852292.75 | 852292.75 | 852292.75 | 852292.75 | 852292.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514079 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS QUITLAHUAC | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0348V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, B.C., México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2017-10-18 | 2018-11-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 976658.43 | 976658.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514094 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARA EMILIANO ZAPATA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0490Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, B.C., México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2017-11-07 | 2018-11-15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1147898.9 | 1147898.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511434 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0188Y | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:328, direccion:Don José, B.C., México, lon:-115.2096652, lat:32.6278388}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:327, direccion:Ejido Netzahualcóyotl, B.C., México, lon:-115.0603511, lat:32.6248772}} | 2017-05-03 | 2018-07-31 | 865384.62 | 864384.62 | 855746.47 | 855746.47 | 855746.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:370.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511517 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES NUM.94 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Yucatán, B.C., México, lon:-115.0937357, lat:32.6047709}} | 2017-11-14 | 2018-11-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1049823.47 | 1049823.47 | 1049823.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511526 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0563B | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:305, direccion:5 de Mayo, Carbajal, 21370 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4304346, lat:32.6188638}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:305, direccion:Col 5 de Mayo, B.C., México, lon:-114.8222222, lat:32.6202777}} | 2017-06-07 | 2018-09-06 | 1056333.9 | 1056333.9 | 1049826.07 | 1049826.07 | 1049826.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:420.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511552 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARCELINO MAGANA MEJIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0676E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1667, direccion:Sonora, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4304104, lat:32.6609771}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:408, direccion:Campo Sonora, B.C., México, lon:-115.010129, lat:32.119101}} | 2017-06-14 | 2018-08-17 | 865384.57 | 865384.57 | 858619.5 | 858619.5 | 858619.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514780 | BCN | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101517728 | BCN | Acción | 1672620 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672620.0, modificado:1672620.0}} | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE 14,010 M DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RECOLECCION, PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL DE TUBRIAS, PROTEGER LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y MEJORAR LA EFICIENCIA DE TRATAMIENTO, EVITANDO AFECTACIONES POR DERRAMES DE AGUAS RESIDUALES A LAS VIALIDADES Y VIVIENDAS DE LA ZONA PONIENTE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PROSANEAR-CESPM-2018-009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:14010.0, meta_modificada:14010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Independencia, Esperanza, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4916235, lat:32.6442273}} | 2019-03-06 | 2019-04-30 | 1672620 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101516198 | BCN | Adquisición | 113827.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113827.28, modificado:113827.28}} | Sistema nacional de informacion | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Ayuntamiento de Playas de Rosarito | FORTASEG 05 2019 | N | 0 | 0 | 96000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México, lon:-117.054011, lat:32.3652533}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513718 | BCN | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | INSTITUTO DE BELLAS ARTES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02MSU0037A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2017-11-30 | 2018-12-01 | 240331.2 | 240331.2 | 240331.2 | 217672.7 | 217672.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513746 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA JOVENES POR EL PROGRESO DE MEXICO | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecate, B.C., México, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | 2017-12-29 | 2018-10-05 | 927601.95 | 927601.95 | 927601.95 | 418551.89 | 418551.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101516359 | BCN | Proyecto de inversión | 1691842 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691842.0, modificado:1691842.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NUMERO 2 DE CUIDAD MORELOS EN EL VALLE DE MEXICALI, LA CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA REMOCION DE FIERRO Y MANGANESO CON CAPACIDAD DE 90 L/S, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE MULTIPLES DE ENTRADA Y DESCARGA DE FILTROS, ARREGLO DE VALVULAS DE FILTROS Y CONTROLADORES AUTOMATICOS PARA LA OPERACION Y RETROLAVADO DE FILTROS SUMINISTRO DE 6 FILTROS A PRESION CON CAPACIDAD DE 15 L/S CADA UNO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI |  | N | 0 | 0 | 31000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cd Morelos, B.C., Mexico, lon:-114.8581518, lat:32.6329639}} | 2019-03-06 | 2019-08-02 | 1691842 | 1681842 | 845921 | 845921 | 845921 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514397 | BCN | Adquisición | 7400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400000.0, modificado:7400000.0}} | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Simulador de tiro virtual) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 02-02-01-569 | N | 0 | 0 | 1902 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514709 | BCN | Adquisición | 164990 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164990.0, modificado:164990.0}} | Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 164990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514723 | BCN | Adquisición | 2049915.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049915.95, modificado:2049915.95}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 2049915.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514740 | BCN | Adquisición | 4331251 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4331251.0, modificado:4331251.0}} | Sistema Nacional de Información (Base de datos) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 4331251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101517814 | BCN | Adquisición | 2623007 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623007.0, modificado:2623007.0}} | REPOSICION DE 12 EQUIPOS DE BOMBEO DE HASTA 400 HP CON VIDA UTIL AGOTADA EN LAS PTAS POTS NO. 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE MEXICALI(PRIMERA ETAPA) CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE BOMBEO: 1 BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 400 HP BOMBEO A RED PTA POT NO 2, 2 BOMBAS TIPO SUMERGIBLE DE 65 HP DE AGUA CRUDA PTA POT NO. 3, 2 BOMBAS TIPO SUMERGIBLE DE 40 HP RETROLAVADO A FILTROS PTA POT NO. 2, 2 BOMBAS TIPO SUMERGIBLE DE 32 HP RETROLAVADO PTA POT NO. 3, 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 18 HP RECUPERACION AGUA RETROLAVADO PTA POT NO. 3, 2 BOMBAS CENTRIFUGO AUTOCEBANTE DE 75 HP RECUPERACION AGUA RETROLAVADO PTA POT NO. 2, 1 BOMBA CENTRIFUGO HORIZONTAL DE 25 HP CLORACION PTA POT NO. 2 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Calle Río Culiacan, Prohogar, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4327999, lat:32.6523857}} | 2019-02-12 | 2019-04-30 | 2623007 | 2623007 | 1311504 | 1311504 | 1311504 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514773 | BCN | Adquisición | 3265957 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265957.0, modificado:3265957.0}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5008.0, meta_modificada:5008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 3265957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511519 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ARMENTA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0536E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion:Carretera Pascualitos, Las Palmas, B.C., México, lon:-115.2204895, lat:32.37880169}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion:Pob Alfredo V. Bonfil, B.C., México, lon:-115.0680555, lat:32.3419444}} | 2017-07-12 | 2018-10-19 | 1346153.84 | 1346153.84 | 903300.67 | 903300.67 | 903300.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514869 | BCN | Proyecto de inversión | 2748116 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748116.0, modificado:2748116.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 2 EN MEXICALI, LA CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUES DE POLIETILENO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LOS FILTROS 1E Y 5E, INCLUYENDO LA COLOCACION DE LOS BAJOS FONDOS MEDIO FILTRRANTE ARENA Y ANTRACITA. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI |  | N | 0 | 0 | 846837 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Estepa, Sevilla, 21378 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.37265021, lat:32.62040752}} | 2019-01-23 | 2019-05-02 | 2748116 | 2748116 | 1099246 | 1099246 | 1099246 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511701 | BCN | Adquisición | 428843 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428843.0, modificado:428843.0}} | 10010059509-ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COBACH PLANTEL TIJUANA (02ECB0049H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059509 | S | 1130 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1338, direccion:callenumero,haciendasantamaria,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.844651, lat:32.4691771}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 428843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511708 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | 10010059354-TERMINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 48 "MÁRTIRES DE RIO BLANCO" (02EES0131F) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059354 | S | 412 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:260, direccion:callenumero,estrella,progreso,mexicali,baja california, lon:-115.5081511, lat:32.6197409}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511709 | BCN | Proyecto de inversión | 6050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6050000.0, modificado:6050000.0}} | 10010059355-CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACIÓN, FRACC. LA CONDESA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059355 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,lacondesa,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3978272, lat:32.5967034}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 6050000 | 6050000 | 6050000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511710 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 10010059356-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 32 (02DST0033Y) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059356 | S | 341 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,villabonita,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.4037517, lat:32.6165593}} | 2019-06-28 | 2019-09-30 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511711 | BCN | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 10010059357-REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 84 "GENERAL VICENTE GUERRERO" (02EES0022Z) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059357 | S | 382 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,infonavitcondor,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3978272, lat:32.5967034}} | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511712 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059359-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 41 "HERACLIO M. ESPINOZA" (02EES0089G) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059359 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:198, direccion:callenumero,elrosariodearriba,elrosariodearriba,ensenada,baja california, lon:-115.7269444, lat:30.0602777}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511713 | BCN | Proyecto de inversión | 925600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925600.0, modificado:925600.0}} | 10010059375-REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL # 202 "EMILIANO ZAPATA" (02EES0048G) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059375 | S | 256 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:992, direccion:callenumero,maclovioherrera,macloviaherrera,tecate,baja california, lon:-116.6354366, lat:32.5405645}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 925600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511715 | BCN | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 10010059382-REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 30 "PROF. PABLO L. MARTÍNEZ" (02EES0144J) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059382 | S | 149 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,miramar,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.0845567, lat:32.5160974}} | 2019-05-24 | 2019-07-12 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511716 | BCN | Proyecto de inversión | 1595399 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595399.0, modificado:1595399.0}} | 10010059384-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 15 (02DST0015I) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059384 | S | 400 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,otay,centenario,tijuana,baja california, lon:-116.9263671, lat:32.5284116}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 1595399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511719 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 10010059389-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA E.P. 24 DE FEBRERO (02EPR0002S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059389 | S | 261 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,colonia,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3978272, lat:32.5967034}} | 2019-06-14 | 2019-11-29 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511721 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 10010059392-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS PARA LA E.P. GABRIELA DELGADO MONTE (02DPR0841N) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059392 | S | 53 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,lomasdeabasolo,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3647222, lat:32.6211111}} | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511725 | BCN | Proyecto de inversión | 563463 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563463.0, modificado:563463.0}} | 10010059396-REPARACIÓN GENERAL PARA LA E.P. REPUBLICA VENEZUELA (02EPR0137G) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059396 | S | 148 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:260, direccion:callenumero,wisteria,progreso,mexicali,baja california, lon:-115.5081511, lat:32.6197409}} | 2019-06-07 | 2019-09-13 | 563463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511726 | BCN | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | 10010059397-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL PARA LA E.P. DR. FEDERICO MARTÍNEZ MANAUTOU (02EPR0070P) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059397 | S | 85 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,balbuena,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4711343, lat:32.6317142}} | 2019-06-07 | 2019-09-13 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511727 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | 10010059398-SEGUNDA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LA E.P. CHIAPAS (02DPR0483Q) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059398 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,hermosillo,mexicali,baja california, lon:-114.9224096, lat:32.5119372}} | 2019-06-07 | 2019-09-13 | 450000 | 449358.7 | 449358.7 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511728 | BCN | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:645000.0}} | 10010059399-TERMINACIÓN DE AULA COMEDOR Y MODULO SANITARIO, BARANDAL EN RAMPAS Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "JOSEFINA IBARRA DE CORTEZ" (02DML0003A) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059399 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:callenumero,sanfelipe,sanfelipe,mexicali,baja california, lon:-114.8407776, lat:31.0250709}} | 2019-06-30 | 2019-11-15 | 645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511754 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059450-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. ITZCOATL (02SCC0037C) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059450 | S | 28 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:callenumero,lomasdesantelmo,puntacolonet,ensenada,baja california, lon:-116.2083121, lat:31.0677525}} | 2019-06-28 | 2019-09-30 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511756 | BCN | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | 10010059452-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA TELESECUNDARIA # 123 (02ETV0093Z) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059452 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:callenumero,colonia,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.9361532, lat:30.5614964}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511757 | BCN | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | 10010059453-CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA LA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO (02DPR0327Z) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059453 | S | 153 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:838, direccion:callenumero,valledelatrinidad,valledelatrinidad,ensenada,baja california, lon:-115.7308336, lat:31.4039014}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511759 | BCN | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | 10010059463-SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA PARA 3 AULAS PARA EL J.N. LA MALINCHE (02DJN0231W) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059463 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callenumero,primerodemayo,tecate,tecate,baja california, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511760 | BCN | Proyecto de inversión | 5650600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650600.0, modificado:5650600.0}} | 10010059467-CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECA, MODULO SANITARIO Y ESCALERA EN LA E.P. SIN NOMBRE FRACC. NATURA (VISTAS DEL SOL), (02DPR0920Z) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059467 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1929, direccion:callenumero,sancheztaboada,natura,tijuana,baja california, lon:-116.9778837, lat:32.4654291}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 5650600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511761 | BCN | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | 10010059468-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS . Y ESCALERA E.P. SIN NOMBRE, FRACC. PALMA REAL (02DPR0921N) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059468 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511762 | BCN | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | 10010059469-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, OBRAS DE PROTECCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES J.N. SIN NOMBRE, FRACC. CIUDAD NATURA (VISTAS DEL SOL) (02DJN0721K) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059469 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1929, direccion:callenumero,sancheztaboada,natura,tijuana,baja california, lon:-116.9778837, lat:32.4654291}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 2340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511763 | BCN | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | 10010059470-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 2 DIRECCIONES Y ESCALERA E.P. SIN NOMBRE, FRACC. PUERTA PLATA (02DPR0924W) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059470 | S | 92 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1846, direccion:callenumero,sancheztaboada,puertaplata,tijuana,baja california, lon:-116.9778837, lat:32.4654291}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511769 | BCN | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | 10010059478-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. JOSÉ G. SÁNCHEZ (02DPR0459Q) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059478 | S | 256 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,otay,centenario,tijuana,baja california, lon:-116.9263671, lat:32.5284116}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511780 | BCN | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | 10010059521-TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MÓDULO "D" (7 AULAS, 1 LABORATORIO MÚLTIPLE, ALMACÉN Y ESCALERA). BARANDALES, GÁRGOLAS Y VENTANAS EN MÓDULO DE ESCALERA, PROYECTO ELÉCTRICO Y UVIE PARA EL COBACH PLANTEL NUEVA TIJUANA (02ECB0034F) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059521 | S | 1130 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.9933362, lat:32.5293452}} | 2019-06-10 | 2019-09-23 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101516024 | BCN | Proyecto de inversión | 173261 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173261.0, modificado:173261.0}} | SUMINISTRO DE 73 EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 70 COMPUTAODRAS CON LAS ESPECIFICACIONES DE PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 DE 3.4 GHZ, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB, MONITOR LED BACKLIST DE 23", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 1O PROFESIONAL, GARANTIA DE 3 AÑOS; 2 SERVIDORES CON CARACTERISTICAS PROCESADOR INTEL XEON E5-2623 V4 2.6 GHZ 32 GB DE MEMORIA RAM , 1 UNIDAD DE RESPALDO CON 2 DISCOS DUROS DE 1.2 TB SAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOS SERFER 2016 . | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2018-024 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Río Sinaloa 1399, Vallarta, 21270 Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4361823, lat:32.6401345}} | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 173261 | 173261 | 86630 | 86630 | 86630 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511781 | BCN | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 10010059525-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CUBÍCULOS DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍAS EN EL COBACH PLANTEL GUADALUPE VICTORIA (02ECB0006J) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059525 | S | 668 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,guadalupevictoria,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.1046436, lat:32.28786}} | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511782 | BCN | Proyecto de inversión | 543500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543500.0, modificado:543500.0}} | 10010059527-ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS DERIVADOS EN EL COBACH PLANTEL MEXICALI (02ECB0003M) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059527 | S | 1002 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,colonianueva,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4585475, lat:32.6641333}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 543500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511785 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | 10010059941-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (02DPR0463C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059941 | S | 200 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,ejidocuernavaca,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3030199, lat:32.5642248}} | 2019-06-14 | 2019-09-27 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511787 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 10010060188-CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LA E.P. DR. GUSTAVO BAZ (02EPR0359Q) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060188 | S | 101 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:callenumero,colonia,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.9379302, lat:30.5608767}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511788 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010060189-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. MOISÉS SÁENZ (02DPR0607I) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060189 | S | 134 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:callenumero,colonia,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.9379302, lat:30.5608767}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513514 | BCN | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA SANCHEZ CAMPOS N.93 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02EES0178Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Islas Agrarias Grupo A, B.C., México, lon:-115.3314448, lat:32.6113576}} | 2017-10-05 | 2018-10-05 | 1346153.84 | 1346153.84 | 1346153.84 | 926065.72 | 926065.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101513732 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN MURRIETA | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0866W | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Baja California, Luis Echeverria Alvarez ( El Hongo), Col Luis Echeverría, B.C., México, lon:-116.3033098, lat:32.5105344}} | 2017-12-29 | 2018-11-02 | 890306.4 | 890306.4 | 890306.4 | 257511.25 | 257511.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514009 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0208V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:El Rosario, B.C., México, lon:-115.725753, lat:30.059549}} | 2017-12-20 | 2018-12-06 | 769149.72 | 769149.72 | 769149.72 | 687812.42 | 687812.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514527 | BCN | Adquisición | 8440515 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8440515.0, modificado:8440515.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 8440515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514634 | BCN | Adquisición | 3257509 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257509.0, modificado:3257509.0}} | Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 3257509 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511253 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO GANTE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0176T | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Pob Jesús Sansón Flores, B.C., México, lon:-115.3730555, lat:32.4422222}} | 2017-10-18 | 2018-11-16 | 671066.8 | 671066.8 | 244105.82 | 244105.82 | 244105.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511257 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0179Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1333, direccion:Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México, lon:-115.1676119, lat:32.231144}} | 2017-12-12 | 2018-10-31 | 862384.62 | 862384.62 | 762085.55 | 762085.55 | 762085.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511439 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0332U | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:Ciudad Coahuila, Baja California, México, lon:-114.9994876, lat:32.196218}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1384, direccion:Ex-Ejido Coahuila, 21360 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4392961, lat:32.6247346}} | 2017-04-13 | 2018-07-12 | 1057692.3 | 1057692.3 | 759087.35 | 759087.35 | 759087.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:399.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511446 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARIA MA. DE JESUS GIL MORALES | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0512V | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:Ejido Durango, B.C., México, lon:-115.2511596, lat:32.2482457}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:2011, direccion:Familia Félix, B.C., México, lon:-114.8824999, lat:32.5172222}} | 2018-06-26 | 2018-07-20 | 1152954.37 | 1152954.37 | 574352.51 | 574352.51 | 574352.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:401.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511484 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0501P | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:El Indiviso, B.C., México, lon:-114.9828329, lat:32.0245955}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México, lon:-115.1676119, lat:32.231144}} | 2017-05-10 | 2018-06-21 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:470.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511498 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. OTILIO MONTAÑO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0640Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:Oviedo Mota, Ejido Dr Alberto Oviedo Mota, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México, lon:-115.169235, lat:32.229943}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1195, direccion:El Indiviso, B.C., México, lon:-114.9828329, lat:32.0245955}} | 2017-09-08 | 2018-10-25 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1078164.63 | 1078164.63 | 1078164.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514642 | BCN | Adquisición | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514733 | BCN | Proyecto de inversión | 7855550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7855550.0, modificado:7855550.0}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 7855550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514748 | BCN | Adquisición | 5487623 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5487623.0, modificado:5487623.0}} | Registro Público Vehicular | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 5487623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511729 | BCN | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | 10010059400-REPARACIÓN GENERAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 3 ESPACIOS EDUCATIVOS E.P. ARTÍCULO 3RO CONSTITUCIONAL (02EPR0083T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059400 | S | 161 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,gonzalezortega,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3978272, lat:32.5967034}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511735 | BCN | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | 10010059406-SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE 3 ESPACIOS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE BANQUETAS PARA EL J.N. CAPULLO (02EJN0053I) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059406 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,constituyentes,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.478538, lat:32.6340721}} | 2019-05-24 | 2019-08-02 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511736 | BCN | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | 10010059407-REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE 3 EDIFICIOS Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO "C" PARA LA E.P. JUAN ESCUTIA (02DPR0286P) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059407 | S | 148 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,fovissste,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-07 | 2019-09-06 | 950000 | 947093.45 | 947093.45 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511741 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059431-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. ANGÉLICA AÑORVE (02EJN0212G) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059431 | S | 50 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:callenumero,costamar,camalu,ensenada,baja california, lon:-116.5869076, lat:31.8505497}} | 2019-06-10 | 2019-09-23 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511742 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059432-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. XOCHIQUETZALLI (02DPB0084S) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059432 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:callenumero,colonia,puntacolonet,ensenada,baja california, lon:-116.2083121, lat:31.0677525}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511743 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059434-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TELESECUNDARIA # 114 (02DTV0018T) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059434 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:callenumero,lomasdelosangeles,camalu,ensenada,baja california, lon:-116.0620756, lat:30.8392713}} | 2019-06-17 | 2019-09-23 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511745 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059436-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. NIÑOS HÉROES (02DPR0862Z) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059436 | S | 91 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:callenumero,capricornio,camalu,ensenada,baja california, lon:-116.0620756, lat:30.8392713}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514945 | BCN | Proyecto de inversión | 2748116 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748116.0, modificado:2748116.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 2 EN MEXICALI, LA CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUES DE POLIETILENO(BAJOS FONDOS) PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE FILTROS 1E Y 5E, INCLUYENDO LA COLOCACION DE LOS BAJOS FONDOS MEDIO FILTRANTE AREANA Y ANTRACITA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI |  | N | 0 | 0 | 846837 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:Calle Novena, Calles, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.3870375, lat:32.6188537}} | 2019-01-23 | 2019-05-02 | 2748116 | 2748116 | 1099246 | 1099246 | 1099246 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511784 | BCN | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | 10010059940-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. CLUB ROTARIO MEXICALI SUROESTE (02DPR0554U) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059940 | S | 160 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,esperanzaagricola,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-14 | 2019-09-27 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101515999 | BCN | Proyecto de inversión | 1919045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919045.0, modificado:1919045.0}} | REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, MADERO 1ERA ETAPA, EL CUAL CONSISTE EN LA INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 31 IPS Y 15 HP, REPOSICION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE 8" DE DIAMETRO, REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS A 4 DE CONTROL DE MOTORES. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2018-09-OP-LP | N | 0 | 0 | 6062 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Laguna Campestre, Mexicali, B.C., Mexico, lon:-115.4341128, lat:32.5723673}} | 2019-01-23 | 2019-05-02 | 1919045 | 1919045 | 791154 | 791154 | 776367 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101516084 | BCN | Proyecto de inversión | 1693834 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693834.0, modificado:1693834.0}} | REHABILITACION DE POZO NO 3 EN LA PLANTA POTABILIZADORA NUMERO 2 DE CIUDAD MORELOS, VALLE DE MEXICALI, LA CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 90 L/S Y MANTENIMIENTO DE POZO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE INSPECCION Y DIAGNOSTICO CON CAMARA DE VIDEO ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, CEPILLADO, DESAZOLVE Y REPARACION. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-CESPM-2018-025-OP-LP | N | 0 | 0 | 31000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cd Morelos, B.C., Mexico, lon:-114.8581518, lat:32.6329639}} | 2019-04-02 | 2019-06-30 | 1693834 | 1693834 | 846917 | 846917 | 846917 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401489782 | BCN | Adquisición | 16600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16600.0, modificado:16600.0}} | 10010059295-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059295 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-14 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489783 | BCN | Adquisición | 17561.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17561.5, modificado:17561.5}} | 10010059296-ADQUISICIÓN DE MATERIALES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059296 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489784 | BCN | Adquisición | 73608.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73608.65, modificado:73608.65}} | 10010059297-ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059297 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489786 | BCN | Adquisición | 41847 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41847.0, modificado:41847.0}} | 10010059299-ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059299 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-14 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489789 | BCN | Adquisición | 241351.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241351.89, modificado:241351.89}} | 10010059302-ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059302 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489790 | BCN | Adquisición | 123782.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123782.12, modificado:123782.12}} | 10010059303-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059303 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489791 | BCN | Adquisición | 496629.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496629.15, modificado:435000.0}} | 10010059304-ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059304 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489792 | BCN | Adquisición | 17745 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17745.0, modificado:17745.0}} | 10010059305-ADQUISICIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059305 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489793 | BCN | Adquisición | 31171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31171.2, modificado:31171.2}} | 10010059306-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059306 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489794 | BCN | Adquisición | 1008202.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008202.16, modificado:522000.0}} | 10010059307-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059307 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 522000 | 484101 | 484101 | 484101 | 484101 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489795 | BCN | Adquisición | 451610 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451610.0, modificado:364240.0}} | 10010059308-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059308 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 364240 | 364240 | 364240 | 364240 | 364240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489796 | BCN | Adquisición | 20700.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20700.3, modificado:20700.3}} | 10010059309-ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059309 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489957 | BCN | Acción | 1162773 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162773.0, modificado:1162773.0}} | consumo de energia electrica del sistema de aguas residuales para la operacion de la planta de bombeo "PB-Playas", con numero de medidor 324DY5 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Londres 3413, Playas, Costa Azul, 22506 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.12258339, lat:32.50509304}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1162773 | 912250 | 912250 | 912250 | 912250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401490014 | BCN | Proyecto de inversión | 1826890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1781848.76}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE VIRGO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUN | 9172125 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.58, meta_modificada:1995.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.894881, lat:32.463276}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.894731, lat:32.461493}} | 2018-09-24 | 2018-11-02 | 1781848.76 | 1781848.76 | 1781848.76 | 1781848.76 | 1781848.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.0}} | {1490014/proyecto_INICIO, 1490014/proyecto_PROCESO, 1490014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490015 | BCN | Proyecto de inversión | 1826890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1781484.76}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE ASTRAL) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172188 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.49, meta_modificada:1733.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895568, lat:32.463232}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.895364, lat:32.461476}} | 2018-09-24 | 2018-11-02 | 1781484.76 | 1781484.76 | 1781484.76 | 1781484.76 | 1781484.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}} | {1490015/proyecto_PROCESO, 1490015/proyecto_INICIO, 1490015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490016 | BCN | Proyecto de inversión | 4373951.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373951.08, modificado:3532103.49}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE EL SOMBRERO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172251 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3762.87, meta_modificada:3173.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.882113, lat:32.493031}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.879152, lat:32.493809}} | 2018-09-17 | 2018-12-25 | 3532103.49 | 3532103.49 | 3532103.49 | 3532103.49 | 3532103.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-005, contratista:COPAV S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3532103.49, importe_modificado:3532103.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3173.0}} | {1490016/proyecto_PROCESO, 1490016/proyecto_INICIO, 1490016/proyecto_PROCESO, 1490016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490017 | BCN | Proyecto de inversión | 8208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8208000.0, modificado:8005633.14}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172314 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6042.23, meta_modificada:5182.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.787586, lat:32.468527}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.781509, lat:32.468049}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 8005633.14 | 8005633.14 | 8005633.14 | 8005633.14 | 8005633.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-001, contratista:COPAV S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:6206586.38, importe_modificado:6206586.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5182.0}} | {1490017/proyecto_INICIO, 1490017/proyecto_PROCESO, 1490017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490018 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:688719.14}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO COMUNITARIO EL FLORIDO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUN | 9172377 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.865634, lat:32.468165}} | 2018-09-28 | 2018-11-06 | 688719.14 | 688719.14 | 688719.14 | 688719.14 | 688719.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-AD-02, contratista:CEMA INGENIERIA S.A DE C.V DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:559203.78, importe_modificado:559203.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1490018/proyecto_PROCESO, 1490018/proyecto_FIN, 1490018/proyecto_INICIO, 1490018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490019 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2926035.49}} | INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE AMANECER) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172440 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3167.15, meta_modificada:3161.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.082221, lat:32.490605}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.079498, lat:32.491814}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 2926035.49 | 2926035.49 | 2926035.49 | 2926035.49 | 2926035.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-006, contratista:NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:2396080.98, importe_modificado:2396080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3161.0}} | {1490019/proyecto_PROCESO, 1490019/proyecto_INICIO, 1490019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490020 | BCN | Proyecto de inversión | 9150255.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9150255.73, modificado:8918631.71}} | INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALTIPLANO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9172503 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10563.5, meta_modificada:8901.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.858969, lat:32.528701}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.862067, lat:32.534211}} | 2018-09-24 | 2019-01-21 | 8918631.71 | 8918631.71 | 8918631.71 | 8918631.71 | 8918631.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-002, contratista:CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3362081.77, importe_modificado:3362081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8901.0}} | {1490020/proyecto_PROCESO, 1490020/proyecto_INICIO, 1490020/proyecto_PROCESO, 1490020/proyecto_FIN, 1490020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490021 | BCN | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3837149.49}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 10067269 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.955823, lat:32.467405}} | 2018-10-26 | 2019-02-02 | 3837149.49 | 3837149.49 | 3837149.49 | 3837149.49 | 3837149.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-003, contratista:VELZAC S. DE .R L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3837149.49, importe_modificado:3837149.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.0}} | {1490021/proyecto_PROCESO, 1490021/proyecto_INICIO, 1490021/proyecto_PROCESO, 1490021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101513908 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | JARDIN DE NIÑOS LA MISION | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0236R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, B.C., México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2017-12-01 | 2018-11-08 | 1057650.1 | 1057650.1 | 1057650.1 | 751064.09 | 751064.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514019 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0280E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ejido José María Morelos, B.C., México, lon:-115.9041666, lat:30.4461111}} | 2017-12-28 | 2018-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514064 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0280E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:José María Morelos, Centro Artesanal de Ensenada, 22785 Ensenada, B.C., México, lon:-116.5824477, lat:31.7804207}} | 2017-11-02 | 2018-11-02 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401488788 | BCN | Acción | 62413.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62413.68, modificado:59107.65}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 272468 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 272468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 59107.65 | 59107.65 | 59107.65 | 59107.65 | 59107.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488788/proyecto_INICIO, 1488788/proyecto_PROCESO, 1488788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489962 | BCN | Acción | 1864388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864388.0, modificado:1864388.0}} | consumo de energia electrica del sistema de aguas residuales para la operacion de la planta de bombeo "PB3-Matadero", con numero de medidor 99T34F | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Vía Isla Creta 37, Isla Creta, Cañon del Matadero Nte, 22537 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-117.08538651, lat:32.53519102}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1864388 | 1592720.5 | 1592720.5 | 1592720.5 | 1592720.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401490024 | BCN | Proyecto de inversión | 877000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877000.0, modificado:867353.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS CAMPESTRE) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 10067599 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.992793, lat:32.499055}} | 2018-12-06 | 2019-02-03 | 867353 | 867353 | 867353 | 867353 | 867353 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-AD-004, contratista:MP ARQUITECTURA E INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:867340.39, importe_modificado:867340.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1490024/proyecto_INICIO, 1490024/proyecto_PROCESO, 1490024/proyecto_FIN, 1490024/proyecto_PROCESO, 1490024/proyecto_FIN, 1490024/proyecto_PROCESO, 1490024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490025 | BCN | Proyecto de inversión | 1582300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582300.0, modificado:1562083.07}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 INFONAVIT LATINOS EN LA LOCALIDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | MUN | 10451300 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.95671, lat:32.46804}} | 2018-12-10 | 2019-02-07 | 1562083.07 | 1562083.07 | 1562083.07 | 1562083.07 | 1562083.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-AD-004, contratista:MP ARQUITECTURA E INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:867340.39, importe_modificado:867340.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1490025/proyecto_INICIO, 1490025/proyecto_FIN, 1490025/proyecto_PROCESO, 1490025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489458 | BCN | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:20521.72}} | 10010059245-REPARACION ESTRUCTUIRAL DE LA E.P. MIGUEL HIDALGO (02DPR0292Z) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059245 | S | 187 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:callenumero,los algodones,vicente guerrero,mexicali,baja california, lon:-114.7365544, lat:32.7134113}} | 2018-12-07 | 2019-01-25 | 20521.72 | 20521.72 | 20521.72 | 10878.9 | 10878.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489459 | BCN | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:11550.09}} | 10010059246-REPARACION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA E.P. PROFA. MERCEDES CARRILLO (02DPR0587L) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059246 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,jardines del lago,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4837205, lat:32.6256909}} | 2018-12-14 | 2019-01-25 | 11550.09 | 11550.09 | 11550.09 | 2391.9 | 2391.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489460 | BCN | Adquisición | 6032 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6032.0, modificado:4770.71}} | 10010059289-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059289 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 4770.71 | 4770.71 | 4770.71 | 4770.71 | 4770.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487662 | BCN | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 185003 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 199999.67 | 199999.67 | 199999.67 | 199999.67 | 199999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487662/proyecto_INICIO, 1487662/proyecto_FIN, 1487662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487672 | BCN | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 185304 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL | 185304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-07, contratista:GENERACIÓN CIMARRÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1178479.09, importe_modificado:1178479.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487672/proyecto_INICIO, 1487672/proyecto_FIN, 1487672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487673 | BCN | Acción | 191819.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191819.41, modificado:191819.41}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 185310 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL | 185310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487673/proyecto_PROCESO, 1487673/proyecto_FIN, 1487673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487674 | BCN | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185314 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL | 185314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 99972.28 | 99972.28 | 99972.28 | 99972.28 | 99972.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1487674/proyecto_INICIO, 1487674/proyecto_FIN, 1487674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487677 | BCN | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185355 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRESTRUCTURA | 185355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 29999.98 | 29999.98 | 29999.98 | 29999.98 | 29999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1487677/proyecto_INICIO, 1487677/proyecto_PROCESO, 1487677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487678 | BCN | Acción | 1328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328000.0, modificado:1328000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 185371 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 185371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1219895.9 | 1219895.9 | 1219895.9 | 1219895.9 | 1219895.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487678/proyecto_INICIO, 1487678/proyecto_FIN, 1487678/proyecto_PROCESO, 1487678/proyecto_FIN, 1487678/proyecto_INICIO, 1487678/proyecto_PROCESO, 1487678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511240 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | JADIN DE NIÑOS ETELVINA R. OSORIO BOLIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ejido Chiapas 2, B.C., México, lon:-114.9705555, lat:32.4694444}} | 2017-10-04 | 2018-10-04 | 858895.16 | 858895.16 | 852206.67 | 852206.67 | 852206.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511492 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA PRIMARIA CHIAPAS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0483Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1900, direccion:Av Chiapas, Guajardo, 21050 Mexicali, B.C., México, lon:-115.4916491, lat:32.6404247}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:Ejido Chiapas 1, B.C., México, lon:-114.9627777, lat:32.5002777}} | 2017-04-14 | 2018-10-26 | 1151556.2 | 1151556.2 | 1143360.11 | 1143360.11 | 1143360.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:399.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511693 | BCN | Adquisición | 800694 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800694.0, modificado:800694.0}} | 10010059502-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA PLANTELES CECYTE BC | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010059502 | S | 630 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 800694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511695 | BCN | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 10010059504-ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES DE CECYTE BC | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010059504 | S | 630 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511702 | BCN | Adquisición | 772800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772800.0, modificado:772800.0}} | 10010059510-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL COBACH PLANTEL TIJUANA (02ECB0049H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059510 | S | 1130 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1338, direccion:callenumero,haciendasantamaria,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.844651, lat:32.4691771}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 772800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511703 | BCN | Adquisición | 59340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59340.0, modificado:59340.0}} | 10010059514-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL COBACH PLANTEL CAMALÚ (02ECB0036D) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059514 | S | 235 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:callenumero,camalu,camalu,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.0620756, lat:30.8392713}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 59340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511705 | BCN | Adquisición | 198357 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198357.0, modificado:198357.0}} | 10010059591-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO PARA EL COBACH PLANTEL TIJUANA (02ECB0049H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059591 | S | 1130 | 1442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1338, direccion:callenumero,haciendasantamaria,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.844651, lat:32.4691771}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 198357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511706 | BCN | Adquisición | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | 10010059594-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL COBACH PLANTEL CAMALÚ (02ECB0036D) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059594 | S | 235 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:callenumero,camalu,camalu,ensenada,ensenada,baja california, lon:-116.0620756, lat:30.8392713}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511707 | BCN | Adquisición | 178100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178100.0, modificado:178100.0}} | 10010059597-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL COBACH PLANTEL ROSARITO (02ECB0022A) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059597 | S | 722 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callenumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 178100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511714 | BCN | Proyecto de inversión | 3980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980000.0, modificado:3980000.0}} | 10010059380-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 54 (02DST0055J) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059380 | S | 61 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1929, direccion:callenumero,natura,natura,tijuana,baja california, lon:-116.9366714, lat:32.3778686}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 3980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401485451 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54441.14}} | CUARTO PARA BAÑO MA HORTENCIA FELIX JACOBO - 434138 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 434138 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA CORTA COLONIA VILLA BONITA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C VILLA CORTA COL. VILLA BONITA, lon:-117.01922914, lat:32.40107741}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1485451/proyecto_PROCESO, 1485451/proyecto_INICIO, 1485451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511717 | BCN | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | 10010059386-CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO SANITARIO PARA LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059386 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:callenumero,planagrarionacional,sanfelipe,mexicali,baja california, lon:-114.8407776, lat:31.0250709}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511718 | BCN | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | 10010059388-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y DIRECCIÓN J.N. ELSA DEL CARMEN PAGOLA DEL VALLE (02DJN0719W) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059388 | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,lacondesa,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3978272, lat:32.5967034}} | 2019-06-21 | 2019-11-29 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511720 | BCN | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | 10010059390-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 3 (02EML0005Y) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059390 | S | 67 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,colonia,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3978272, lat:32.5967034}} | 2019-06-28 | 2019-11-15 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511722 | BCN | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | 10010059393-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS TELESECUNDARIA #41 (02ETV0041T) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059393 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:268, direccion:callenumero,villazapata,hechicera,mexicali,baja california, lon:-115.2080555, lat:32.6266666}} | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511723 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | 10010059394-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS PARA EL J.N. LORENZO FILHO (02EJN0047Y) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059394 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1344, direccion:callenumero,colonia,gonzalezortega,mexicali,baja california, lon:-115.3978272, lat:32.5967034}} | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511724 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 10010059395-CONSTRUCCIÓN AULA USAER PARA E.P. AMADO GIL CASTRO (02DPR0081W) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059395 | S | 351 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,mezquital,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-07 | 2019-09-13 | 750000 | 700579.98 | 700579.98 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511731 | BCN | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | 10010059402-REPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA CONSTITUYENTES DE BAJA CALIFORNIA (02EPR0053Z) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059402 | S | 162 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,constituyentes,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.478538, lat:32.6340721}} | 2019-05-24 | 2019-07-26 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511732 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 10010059403-REPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA E.P. DIPUTADA AURORA JIMÉNEZ DE PALACIOS (02EPR0056W) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059403 | S | 164 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,aurora,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4681728, lat:32.6178337}} | 2019-05-17 | 2019-07-19 | 300000 | 299917.88 | 299917.88 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511733 | BCN | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | 10010059404-CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. VICENTE GUERRERO (02DJN0120R) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059404 | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,lazarocardenas,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4215244, lat:32.6206491}} | 2019-05-17 | 2019-07-19 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511734 | BCN | Proyecto de inversión | 710418 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710418.0, modificado:710418.0}} | 10010059405-REPARACIÓN ESTRUCTURAL, MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL PARA LA E.P. 20 DE NOVIEMBRE (02EPR0071O) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059405 | S | 186 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,esperanza,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4926046, lat:32.6448847}} | 2019-05-24 | 2019-07-26 | 710418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511737 | BCN | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 10010059411-REPARACIÓN DE MURO CABECERO DEL EDIF. "A" PARA LA E.P. TEHUANTEPEC (02DPR0190C) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059411 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:callenumero,tehuantepecejido,benitojuarez,mexicali,baja california, lon:-115.0297222, lat:32.5508333}} | 2019-05-31 | 2019-08-02 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511738 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 10010059414-REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA LIC. BENITO JUÁREZ (02EPR0031N) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059414 | S | 86 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,sangabriel,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.423746, lat:32.6604367}} | 2019-05-24 | 2019-08-02 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511744 | BCN | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | 10010059435-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. SALVADOR RUIZ MEJÍA (02DPB0024D) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059435 | S | 150 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:callenumero,benitojaurez,camalu,ensenada,baja california, lon:-116.0620756, lat:30.8392713}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 1725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511746 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059437-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ B. (02DPB0078H) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059437 | S | 103 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:callenumero,camalu,camalu,ensenada,baja california, lon:-116.0620756, lat:30.8392713}} | 2019-06-28 | 2019-09-30 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511747 | BCN | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | 10010059439-CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REJA PARA LA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (02DPR0076K) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059439 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:428, direccion:callenumero,costeño,villadejesusmaria,ensenada,baja california, lon:-114.0011111, lat:28.2813888}} | 2019-05-27 | 2019-08-12 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511748 | BCN | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | 10010059440-CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REJA PARA EL J.N. GABILONDO SOLER (02DJN0498B) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059440 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:428, direccion:callenumero,costeño,villadejesusmaria,ensenada,baja california, lon:-114.0011111, lat:28.2813888}} | 2019-05-27 | 2019-08-26 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511749 | BCN | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | 10010059441-CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REJA PARA LA E.P. DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (02DPR0622A) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059441 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:660, direccion:callenumero,santarosalillita,puntaprieta,ensenada,baja california, lon:-114.2369444, lat:28.6686111}} | 2019-05-27 | 2019-08-26 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511751 | BCN | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | 10010059447-CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA COMEDOR E INCREMENTAR ALTURA DE BARDA LADO OESTE PARA EL J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (02DCC0035E) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059447 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:callenumero,lasmisiones,vicenteguerrero,ensenada,baja california, lon:-115.9894616, lat:30.7286487}} | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511752 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059448-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (02EJN0205X) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059448 | S | 45 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:callenumero,santafe,vicenteguerrero,ensenada,baja california, lon:-115.9748845, lat:30.6801722}} | 2019-06-28 | 2019-09-30 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511765 | BCN | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | 10010059473-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, MODULO SANITARIO Y ESCALERA PARA LA E.P. IGNACIO ROEL (02EPR0501O) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059473 | S | 421 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1338, direccion:callenumero,villadelcampo,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.7334383, lat:32.513641}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511766 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 10010059474-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN P.A. PARA LA E.P. VASCO DE QUIROGA (02DPR0747I) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059474 | S | 195 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,lastorres,centenario,tijuana,baja california, lon:-116.8954511, lat:32.5446997}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511767 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 10010059475-SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN UN MÓDULO DE 4 AULAS E.P. HÉROES DE LA REFORMA (02DPR0253Y) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059475 | S | 85 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,lacima,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california, lon:-117.0448366, lat:32.5056525}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511770 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 10010059481-SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN MODULO DE 4 AULAS PARA LA E.P. FRANCISCO JAVIER MINA (02DPR0288N) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059481 | S | 193 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,alamar,centenario,tijuana,baja california, lon:-116.9473432, lat:32.5134242}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511771 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 10010059483-SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN MODULO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. RICARDO FLORES MAGÓN (02DPR0372L) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059483 | S | 264 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,otayconstituyentes,centenario,tijuana,baja california, lon:-116.9462392, lat:32.5297302}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511773 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 10010059485-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. ANTONIO AMAYA ESTRADA (02DPR0792V) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059485 | S | 172 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1338, direccion:callenumero,marianomatamoroscentro,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.8836724, lat:32.4949757}} | 2019-06-10 | 2019-09-23 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511777 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | 10010059517-OBRA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN CECYTE PLANTEL COLONIA HINDÚ | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059517 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:callenumero,hindu,tecate,tecate,baja california, lon:-116.5757304, lat:32.4904393}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511778 | BCN | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | 10010059518-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADOS SUR Y ESTE EN EL COBACH PLANTEL TIJUANA (02ECB0049H) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059518 | S | 202 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1338, direccion:callenumero,haciendasantamaria,lapresa,tijuana,baja california, lon:-116.844651, lat:32.4691771}} | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511779 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 10010059520-OBRA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN PARA EL CECYTE PLANTEL MICHOACÁN DE OCAMPO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059520 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511790 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 10010060191-CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #51 "ALESSIO NUM. 1" (02EES0192T) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060191 | S | 226 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,herradurasur,tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.0143486, lat:32.4956046}} | 2019-05-17 | 2019-08-02 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511791 | BCN | Proyecto de inversión | 831045 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831045.0, modificado:831045.0}} | 10010060192-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL ALBERGUE DIF TIJUANA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060192 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.9933362, lat:32.5293452}} | 2019-05-24 | 2019-08-30 | 831045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511792 | BCN | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | 10010060211-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA EL J.N. MA ANTONIETA MEDINA DE SANCHEZ DIAZ (02EJN0027K) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060211 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,aurora,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4681728, lat:32.6178337}} | 2019-05-17 | 2019-08-30 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511793 | BCN | Proyecto de inversión | 700400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700400.0, modificado:700400.0}} | 10010060213-CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. TIERRA Y LIBERTAD (02DPR0695T) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060213 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callenumero,franciscovilla,tecate,tecate,baja california, lon:-116.6446491, lat:32.5591378}} | 2019-05-03 | 2019-08-16 | 700400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511794 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 10010060215-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO TUBULAR EN EXPLANADA PARA LA E.P. RICARDO BARAJAS SILVA (02DPR0859M) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060215 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:callenumero,colonia,ruizcortines,ensenada,baja california, lon:-116.5950275, lat:31.8896421}} | 2019-05-17 | 2019-08-30 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511795 | BCN | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | 10010060216-CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y REJA PARA LA TELESECUNDARIA # 92 (02ETV0085Q) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060216 | S | 113 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:428, direccion:callenumero,costeño,villadejesusmaria,ensenada,baja california, lon:-114.0011111, lat:28.2813888}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511796 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 10010060221-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. 24 DE FEBRERO (02DPB0086Q) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060221 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:callenumero,colonia,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-114.0011111, lat:28.2813888}} | 2019-07-12 | 2019-12-13 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511797 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010060222-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA # 29 (02ETV0029Y) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060222 | S | 92 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:callenumero,papalote,sanquintin,ensenada,baja california, lon:-115.918712, lat:30.472505}} | 2019-06-28 | 2019-10-18 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511798 | BCN | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:535000.0}} | 10010060224-REPARACIÓN GENERAL Y CUBIERTA METÁLICA ENTRE EDIFICIOS PARA LA E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (02EPR0043S) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060224 | S | 84 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,independencia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4289294, lat:32.6335748}} | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511802 | BCN | Proyecto de inversión | 5427514.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5427514.31, modificado:5427514.31}} | 10010060359-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL TIPO III (CIDATIM) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA UNIDAD EL FLORIDO | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060359 | S | 6978 | 3614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, direccion:callenumero,elflorido,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.874838, lat:32.465532}} | 2019-07-05 | 2019-12-31 | 5427514.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511804 | BCN | Proyecto de inversión | 5427514.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5427514.3, modificado:5427514.3}} | 10010060378-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA (HANGAR) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA UNIDAD TOMAS AQUINO | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060378 | S | 6978 | 3614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,tomasaquino,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.9867139, lat:32.5289095}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 5427514.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511806 | BCN | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 10010059338-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059338 | S | 2948 | 2948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511807 | BCN | Adquisición | 6780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6780000.0, modificado:6780000.0}} | 10010059498-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059498 | S | 6519 | 6339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 6780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511808 | BCN | Adquisición | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | 10010059499-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS COMEDOR EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059499 | S | 410 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511809 | BCN | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 10010059500-ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AULAS DE TELESECUNDARIAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059500 | S | 410 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511739 | BCN | Proyecto de inversión | 884400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884400.0, modificado:884400.0}} | 10010059417-REPARACIÓN DE MUROS Y SUSTITUCION DE PISOS EN UN AULA EN EDIF. "F" Y SUSTITUCION DE CUBIERTA EN 3 AULAS EN EDIF. "D" Y REPARACION DE MUROS EN EDIF. "C" Y "D" PARA LA E.P. PIONEROS DE BAJA CALIFORNIA (02EPR0208K) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059417 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,comjuntourbanouniversitario,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.5128216, lat:32.6280101}} | 2019-05-27 | 2019-08-12 | 884400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511740 | BCN | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | 10010059430-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA LA E.P. FRANCISCO I. MADERO (02DPR0426Z) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059430 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:198, direccion:callenumero,elrosariodearriba,elrosariodearriba,ensenada,baja california, lon:-115.7269444, lat:30.0602777}} | 2019-05-27 | 2019-08-04 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511750 | BCN | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | 10010059446-TERMINACIÓN DE CERCO MALLA Y PUERTAS DE VEHÍCULO Y PEATONAL PARA LA TELESECUNDARIA # 30 (02ETV0030N) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059446 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:660, direccion:callenumero,santarosalillita,puntaprieta,ensenada,baja california, lon:-114.2369444, lat:28.6686111}} | 2019-05-31 | 2019-08-20 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401498604 | BCN | Proyecto de inversión | 4357042.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4357042.58, modificado:4357042.57}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COL. OTAY UNIVERSIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | juebc | 10010059326- 2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Universidadotay, Tijuana, B.C., México, lon:-116.9742044, lat:32.5259017}} | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 4357042.57 | 4357042.57 | 4357042.57 | 4357042.57 | 4357042.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960282, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4199151.14, importe_modificado:4357042.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1498604/proyecto_INICIO, 1498604/proyecto_PROCESO, 1498604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511453 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0564A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:103, direccion:Adolfo López Mateos, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4859416, lat:32.6219102}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:3038, direccion:Esquiadores 1085, Juventud Deportiva 2000, 21353 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47317505, lat:32.60004783}} | 2017-09-14 | 2018-10-19 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:470.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511506 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ESCUELA PRIMARIA ASALTO A LAS TIERRAS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0505L | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:510, direccion:Hipólito Rentería, Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México, lon:-115.1652342, lat:32.2286847}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:510, direccion:Ejido Hipólito Rentería, B.C., México, lon:-115.3722222, lat:32.4305555}} | 2017-05-18 | 2018-08-23 | 734111.42 | 734111.42 | 154711.3 | 154711.3 | 154711.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401491905 | BCN | Proyecto de inversión | 4793951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793951.25, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LAGO VAN, C. LAGO NYASS, C. LAGO TITICACA, C. LAGO LA DOGA Y C. LAGO ALBANO, DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | EST | 9269175 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590195, lat:31.826023}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588453, lat:31.826899}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590268, lat:31.826629}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590389, lat:31.827709}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.58805, lat:31.825985}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.587859, lat:31.826914}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.589141, lat:31.826778}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.59011, lat:31.825459}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588351, lat:31.825478}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590034, lat:31.824895}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.588803, lat:31.824824}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.590307, lat:31.827176}} | 2018-04-10 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937801, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3987077.47, importe_modificado:4660858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.22}} | {1491905/proyecto_INICIO, 1491905/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401491906 | BCN | Proyecto de inversión | 4207153.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207153.69, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. JUAN SARABIA, AV. MANUEL JUÁREZ, AV. FRANCISCO P. GONZÁLEZ Y C. ESTEBAN BACA CALDERÓN DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | EST | 9269236 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604039, lat:31.828022}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.600987, lat:31.828509}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.602283, lat:31.830157}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.601798, lat:31.830208}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.60195, lat:31.828376}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.601467, lat:31.828467}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604071, lat:31.827609}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.604502, lat:31.829847}} | 2018-05-16 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1937819, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4047938.84, importe_modificado:4047938.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1491906/proyecto_FIN, 1491906/proyecto_PROCESO, 1491906/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401491910 | BCN | Proyecto de inversión | 3875013.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875013.81, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HUERTA, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | EST | 10010058955-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.594923, lat:31.814939}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.589311, lat:31.81578}} | 2018-04-17 | 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966275, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3733769.73, importe_modificado:3733769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1491910/proyecto_PROCESO, 1491910/proyecto_FIN, 1491910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN190101513724 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | JARDIN DE NIÑOS ROSARIO ROLDAN | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0257D | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecate - Rumorosa Libre, Luis Echeverria Alvarez ( El Hongo), Col Luis Echeverría, B.C., México, lon:-116.2945424, lat:32.5137942}} | 2017-12-29 | 2018-12-01 | 833766.26 | 833766.26 | 833766.26 | 220645.93 | 220645.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511696 | BCN | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 10010059505-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS PLANTEL CENTENARIO Y PLANTEL LOS PINOS | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010059505 | S | 882 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511697 | BCN | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 10010059516-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE TURISMO Y HOTELERÍA PARA CECYTE PLANTEL PLAYAS DE TIJUANA, PRIMO TAPIA, SAN QUINTÍN Y DÍAZ ORDAZ | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010059516 | S | 1176 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2019-07-18 | 2019-11-29 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511698 | BCN | Adquisición | 685709 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685709.0, modificado:685709.0}} | 10010059506-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO DE 3 NIVELES DEL COBACH PLANTEL NUEVA TIJUANA (02ECB0034F) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059506 | S | 202 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.9933362, lat:32.5293452}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 685709 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511755 | BCN | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | 10010059451-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. ABRAHAM GONZÁLEZ CASAVANTE (02EPR0519N) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059451 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4886, direccion:callenumero,paseosanquintin,puntacolonet,ensenada,baja california, lon:-115.9361532, lat:30.5614964}} | 2019-07-05 | 2019-10-26 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511758 | BCN | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | 10010059462-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA E.P. CLUB ROTARIO (02EPR0340S) | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059462 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:callenumero,primerodemayo,tecate,tecate,baja california, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | 2019-07-18 | 2019-11-29 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511768 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 10010059476-REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA E.P. BENITO JUÁREZ (02EPR0297U) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059476 | S | 167 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,miramar,playas de tijuana,tijuana,baja california, lon:-117.0845567, lat:32.5160974}} | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511772 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 10010059484-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA E.P. GENERAL EMILIANO ZAPATA (02EPR0361E) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059484 | S | 146 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,caminoverde,sancheztaboada,tijuana,baja california, lon:-116.9822988, lat:32.4814495}} | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511803 | BCN | Proyecto de inversión | 797955 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797955.0, modificado:797955.0}} | 10010060377-REPARACION ESTRUCTURAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 18 "MAGISTERIO" (02EES0106G) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010060377 | S | 304 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,alamitos,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.4244865, lat:32.6648966}} | 2019-06-17 | 2019-09-30 | 797955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401489776 | BCN | Adquisición | 494995 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494995.0, modificado:389590.8}} | 10010059188-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059188 | S | 1307 | 2330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 389590.8 | 389590.64 | 389590.64 | 389590.64 | 389590.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489781 | BCN | Adquisición | 18244.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18244.08, modificado:18244.08}} | 10010059294-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLASTICOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059294 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489785 | BCN | Adquisición | 59885 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59885.0, modificado:26100.0}} | 10010059298-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REFACCIONES MENORES PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059298 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-14 | 2019-01-31 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489787 | BCN | Adquisición | 656325.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656325.95, modificado:151583.7}} | 10010059300-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REFACCIONES MENORES DE OTROS EQUIPOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059300 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-31 | 2019-03-11 | 151583.7 | 151583.7 | 151583.7 | 151583.68 | 151583.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489788 | BCN | Adquisición | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | 10010059301-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059301 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401501031 | BCN | Proyecto de inversión | 2910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910000.0, modificado:2910000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA EL CEART PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | cespt | 10010059815-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rosarito, Baja California, México, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | 2018-03-06 | 2018-12-31 | 2910000 | 2910000 | 1043475.31 | 1043475.31 | 1043475.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-902027971-E27-2018, contratista:ARCA DEL PACIFICO S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5206484.48, importe_modificado:5206484.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1501031/proyecto_INICIO, 1501031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401491949 | BCN | Proyecto de inversión | 3349157.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349157.36, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAR BÁLTICO, AV. MAR BLANCO Y AV. MAR CANTÁBRICO.) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | EST | 10010058660-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.480208, lat:32.637403}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.475101, lat:32.635678}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.479971, lat:32.637891}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476774, lat:32.636798}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.479768, lat:32.638289}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.476549, lat:32.637268}} | 2018-07-11 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930886, contratista:CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3148269.55, importe_modificado:3148269.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1491949/proyecto_PROCESO, 1491949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN190101516399 | BCN | Proyecto de inversión | 1179234 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179234.0, modificado:1179234.0}} | CONSTRUCCION DE POZO DE CARCAMO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 1,200 MM(48") DE DIAMETRO, EN DONDE SE INSTALARAN LAS SUCCIONES PARA DOS BOMBAS GORMAN RUPP T3A-B INSTALADAS EN OTRO POZO-CARCAMO SECO A CONSTRUIRSE CON TUBERIA DE HDPE DE 2,100 MM(84") DE DIAMETRO Y EMISOR A PRESION DE 260 METROS CON TUBERIA DE PVC, X-900 DE 100 MM DE DIAMETRO EN LA COLONIA LOS MILAGROS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PROSANEAR-CESPM-2018-007 | N | 0 | 0 | 695312 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Los Milagros, 21138 Santa Isabel, B.C., Mexico, lon:-115.5703288, lat:32.6220871}} | 2019-03-06 | 2019-08-02 | 1179234 | 1179234 | 464095 | 464095 | 464095 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101516422 | BCN | Proyecto de inversión | 6875078 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6875078.0, modificado:6875078.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRAL ELECTRICA FOTOVOLTAICA CON INSTALADA DE 500 KW EN MODALIDAD GENERACION DISTRIBUIDA PARA EL AUTO ABASTECIMIENTO DE LA PTAR LAS ARENITAS, LAS CENTRAL ELECTRICA ESTARA INTERCONECTADA A LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CFE EN 34.5 KW, LA CONSTRUCCION INCLUYE SUMINISTROS, OBRA CIVIL, PERMISOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE OPERACION, SISTEMA DE MONITOREO REMOTO Y PUESTA EN SERVICIO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PROSANEAR-CESPM-2018-08 | N | 0 | 0 | 695312 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cerro Prieto, Jesús Sansón Flores, Baja California, Mexico, lon:-115.3733876, lat:32.4426623}} | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 6875078 | 6875078 | 2314846 | 2314846 | 2314846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511700 | BCN | Adquisición | 27431 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27431.0, modificado:27431.0}} | 10010059508-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL EDIFICIO DE 3 NIVELES DEL COBACH PLANTEL NUEVA TIJUANA (02ECB0034F) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059508 | S | 202 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.9933362, lat:32.5293452}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 27431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101511704 | BCN | Adquisición | 90975 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90975.0, modificado:90975.0}} | 10010059515-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL COBACH PLANTEL ROSARITO (02ECB0022A) | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COBACH | 10010059515 | S | 727 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:callenumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california, lon:-117.0617553, lat:32.3661011}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 90975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401501095 | BCN | Proyecto de inversión | 17640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.764E7, modificado:1.759248124E7}} | CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMETA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010059280-2018 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 17592481.24 | 17592481.24 | 5588055.76 | 5588055.76 | 5588055.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1978048, contratista:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.526409329E7, importe_modificado:1.526409329E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1501095/proyecto_PROCESO, 1501095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101511730 | BCN | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67200.0, modificado:67200.0}} | 10010059401-SUSTITUCIÓN DE PISOS EN 2 AULAS DE LA E.P. 14 DE MARZO DE 1903 (02EPR0262E) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010059401 | S | 177 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:callenumero,voluntad,mexicali,mexicali,baja california, lon:-115.5081511, lat:32.5973007}} | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 67200 | 67193.5 | 67193.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401488424 | BCN | Acción | 2205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2227834.34}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 286501 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 286501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-18 | 2018-12-31 | 2227834.34 | 2227834.34 | 2227833.8 | 2227833.8 | 2227833.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1488424/proyecto_PROCESO, 1488424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483957 | BCN | Proyecto de inversión | 100010.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100010.9, modificado:122385.85}} | TECCHO FIRME MA CONSUELO PEDRAZA MONDRAGON - 431285 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431285 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PUERTO MANZANILLO COLONIA 5TO MUNICIPIO, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PUERTO MANZANILLO 01 COL. 5TO MUNICIPIO, lon:-116.91169669, lat:32.21785943}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 122385.85 | 122385.85 | 122385.85 | 122385.85 | 122385.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483957/proyecto_INICIO, 1483957/proyecto_FIN, 1483957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401495843 | BCN | Adquisición | 776148.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776148.42, modificado:776040.0}} | ADQUISICIÓN DE PICK UP (1) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 01-IA-802002998-E8-2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-12-21 | 2018-12-31 | 776040 | 776040 | 776040 | 776040 | 776040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-IA-802002998-E8-2018, contratista:AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN, monto:776040.0, importe_modificado:776040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1495843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401495905 | BCN | Proyecto de inversión | 49949653.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.994965301E7, modificado:4.918640959E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CALZADA DE LOS PRESIDENTES, DE AVENIDA PEDRO MORENO A LA CALZADA EJE CENTRAL, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010059999-2018 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103323.0, meta_modificada:103323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Eje Central, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4902036, lat:32.6212214}} | 2019-03-31 | 2019-12-31 | 49186409.59 | 49186409.59 | 1380435.45 | 1380435.45 | 1380435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2016565, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4.426811816E7, importe_modificado:4.426811816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10332.0}} | {1495905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401495926 | BCN | Adquisición | 10302499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.030249992E7, modificado:1.030249987E7}} | ADQUISICIÓN DE SEDAN CHARGER POLICE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 01-LA-802002998-E4-2018 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 10302499.87 | 10302499.87 | 10302499.87 | 10302499.87 | 10302499.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-LA-802002998-E4-2018, contratista:AUTOPRODUCTOS BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN, monto:1.030249992E7, importe_modificado:1.030249992E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} | {1495926/proyecto_INICIO, 1495926/proyecto_FIN, 1495926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101514589 | BCN | Proyecto de inversión | 17296475 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7296475E7, modificado:1.7296475E7}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3217.75, meta_modificada:3217.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tijuana, B.C., México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 17296475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514622 | BCN | Adquisición | 6432881 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6432881.0, modificado:6432881.0}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6473.0, meta_modificada:6473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 6432881 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401495825 | BCN | Proyecto de inversión | 3125335.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125335.11, modificado:3125334.91}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PONIENTE SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS Y CONSTITUCION DEL 17, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010059030-4T | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Arboledas, 22120 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9320713, lat:32.4771284}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 3125334.91 | 3125334.91 | 3125334.91 | 3125334.91 | 3125334.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401501054 | BCN | Proyecto de inversión | 39801724.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.980172411E7, modificado:3.980172411E7}} | CONCLUSION DEL EDIFICIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA, B.C. | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | sidue edif | 10010059318-2018 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, México, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 39801724.11 | 39801724.11 | 15006671.02 | 15006671.02 | 15006671.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1978155, contratista:JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3.432015609E7, importe_modificado:3.432015609E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1501054/proyecto_PROCESO, 1501054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401501060 | BCN | Proyecto de inversión | 17640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:142, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.764E7, modificado:1.764E7}} | CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMETA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010059280-2018 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Tijuana, Baja California, México, lon:-117.0382471, lat:32.5149469}} | 2018-01-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401490007 | BCN | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7315088.76}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE TIERRA Y LIBERTAD) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171684 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6667.3, meta_modificada:6667.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.855951, lat:32.513957}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.855779, lat:32.50804}} | 2018-10-01 | 2019-01-28 | 7315088.76 | 7315088.76 | 7315088.76 | 7315088.76 | 7315088.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-008, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:5916907.1, importe_modificado:5916907.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6667.3}} | {1490007/proyecto_INICIO, 1490007/proyecto_PROCESO, 1490007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490008 | BCN | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4132314.83}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171747 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.956767, lat:32.489891}} | 2018-12-10 | 2019-02-07 | 4132314.83 | 4132314.83 | 4132314.83 | 4132314.83 | 4132314.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-004, contratista:CONSTRUCCIONES JJL S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3879663.09, importe_modificado:3879663.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1490008/proyecto_INICIO, 1490008/proyecto_PROCESO, 1490008/proyecto_FIN, 1490008/proyecto_PROCESO, 1490008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490009 | BCN | Proyecto de inversión | 1491922.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491922.07, modificado:1455138.95}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN PRIMERA SUR) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171810 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.24, meta_modificada:846.24}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.991207, lat:32.527116}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.99003, lat:32.52611}} | 2018-08-31 | 2018-10-14 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | 1455138.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP-004, contratista:INMOBILIARIO DAMACENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1160475.92, importe_modificado:1160475.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.24}} | {1490009/proyecto_INICIO, 1490009/proyecto_FIN, 1490009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101514759 | BCN | Adquisición | 3011310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011310.0, modificado:3011310.0}} | Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.488903, lat:32.6555836}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 3011310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514376 | BCN | Proyecto de inversión | 954308 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954308.0, modificado:954308.0}} | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Obra) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública | 02-02-02 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2476.38, meta_modificada:2476.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Tecate, B.C., México, lon:-116.6256752, lat:32.563609}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 954308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401501885 | BCN | Proyecto de inversión | 10004591 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0004591E7, modificado:1.0004591E7}} | Rehabilitacion de linea de agua potable desde la calle Carroceros hasta la calle Orbita Colonia Sanchez Taboada | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 88364 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Avenidia Sánchez Taboada 826, Sanchez Taboada Produtsa, 22185 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.96216583, lat:32.46393288}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 10004591 | 9488413.03 | 2846523.91 | 2846523.91 | 2846523.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:266.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101516935 | BCN | Proyecto de inversión | 341553.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341553.49, modificado:341553.46}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI BC | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | FORTAMUN18-E77 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 499 898, Bellavista, Mexicali, B.C., México, lon:-115.48404336, lat:32.6511371}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 341553.46 | 341553.46 | 341553.46 | 341553.46 | 341553.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1516935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401502285 | BCN | Proyecto de inversión | 10289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0289E7, modificado:1.0289E7}} | CONSTRUCCION DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y RECONSTRUCCION DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9975.0, meta_modificada:9975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California, lon:-114.847546, lat:31.024721}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 7716750 | 7676372.84 | 2302911.85 | 2302911.85 | 2302911.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2992.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401502286 | BCN | Proyecto de inversión | 2646000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2646000.0, modificado:2646000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA MAZATLAN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 2 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California, lon:-114.834154, lat:31.02996}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1984500 | 2245738.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401502287 | BCN | Proyecto de inversión | 1135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1135000.0, modificado:1135000.0}} | CONSTRUCCION DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 3 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California, lon:-114.885102, lat:31.081712}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 851250 | 1062102.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401502288 | BCN | Proyecto de inversión | 2523000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2523000.0, modificado:2523000.0}} | RECONSTRUCCION DE 2,880 METROS CUADRADOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 4 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California, lon:-114.838497, lat:30.975055}} | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1892250 | 1970532.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483989 | BCN | Proyecto de inversión | 85970.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85970.3, modificado:93094.36}} | TECHO FIRME YOLANDA CERVANTES CERVANTES - 431361 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431361 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CATY DOS COLONIA MORELOS, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. CATY DOS MZ 49 COL. MORELOS, lon:-117.00640335, lat:32.3457985}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 93094.36 | 93094.36 | 93094.36 | 93094.36 | 93094.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483989/proyecto_FIN, 1483989/proyecto_INICIO, 1483989/proyecto_FIN, 1483989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489778 | BCN | Adquisición | 35812.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35812.7, modificado:35812.7}} | 10010059291-ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059291 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-31 | 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489779 | BCN | Adquisición | 3269.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269.1, modificado:3269.1}} | 10010059292-ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES PARA EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059292 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489780 | BCN | Adquisición | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | 10010059293-ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS PARA LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059293 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-07 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401489951 | BCN | Acción | 392176 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392176.0, modificado:392176.0}} | consumo de energia electrica del sistema de aguas residuales para la operación de la planta de bombeo "PB Fideicomiso El Florido", con numero de medidor 297DY5 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Refugio, Fideicomiso el Florido, Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.8609219, lat:32.4763227}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 392176 | 346844 | 346844 | 346844 | 346844 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | BCN180401490011 | BCN | Proyecto de inversión | 2171540.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171540.08, modificado:2117999.18}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE HUAPANGO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171936 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.34, meta_modificada:1796.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.926301, lat:32.452139}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.924649, lat:32.452917}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 2117999.18 | 2117999.18 | 2117999.18 | 2117999.18 | 2117999.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-LP--010, contratista:INMOBILIARIA DAMACENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:1509133.55, importe_modificado:1509133.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}} | {1490011/proyecto_PROCESO, 1490011/proyecto_INICIO, 1490011/proyecto_PROCESO, 1490011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490012 | BCN | Proyecto de inversión | 4800725.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800725.98, modificado:2846313.44}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE JARDINES ETERNOS) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 9171999 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3506.74, meta_modificada:3506.74}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.013244, lat:32.475407}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-117.012643, lat:32.476705}} | 2018-10-08 | 2019-02-04 | 2846313.44 | 2846313.44 | 2846313.44 | 2846313.44 | 2846313.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-IS-003, contratista:VELZAC S. DE .R L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:3837149.49, importe_modificado:3837149.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3506.74}} | {1490012/proyecto_INICIO, 1490012/proyecto_PROCESO, 1490012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490022 | BCN | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:919770.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE ALAMAR) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 10067401 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.958641, lat:32.515035}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.959007, lat:32.51507}} | 2018-12-07 | 2019-02-04 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-AD-005, contratista:CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:919769.99, importe_modificado:919769.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0}} | {1490022/proyecto_INICIO, 1490022/proyecto_PROCESO, 1490022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401490023 | BCN | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:939542.95}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE COLINAS DE CAPISTRANO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 10067467 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.989686, lat:32.491551}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.990708, lat:32.492476}} | 2018-12-03 | 2019-01-31 | 939542.95 | 939542.95 | 939542.95 | 939542.95 | 939542.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-PDR-AD-003, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:939542.95, importe_modificado:939542.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.0}} | {1490023/proyecto_INICIO, 1490023/proyecto_PROCESO, 1490023/proyecto_INICIO, 1490023/proyecto_PROCESO, 1490023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401485126 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54441.14}} | CUARTO PARA BAÑO HECTOR MARTIN MARTINEZ - 433539 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 433539 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ORQUIDEAS 11412 COL. LOS RAMOS, lon:-117.02046471, lat:32.40713188}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1485126/proyecto_INICIO, 1485126/proyecto_PROCESO, 1485126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401485277 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54441.14}} | CUARTO PARA BAÑO JUAN ANTONIO CARDONA ESTRADA - 433800 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 433800 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TETIS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TETIS 13 COL COLINAS DEL SOL, lon:-117.0316598, lat:32.40118032}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1485277/proyecto_INICIO, 1485277/proyecto_PROCESO, 1485277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401485365 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54441.14}} | CUARTO PARA BAÑO ERIKA LOPEZ RAMIREZ - 433976 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 433976 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FECERICO KMORALES LT 19 MZ 25 COL. LOS RAMOS, lon:-117.02487877, lat:32.41114356}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | 54441.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1485365/proyecto_INICIO, 1485365/proyecto_PROCESO, 1485365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487664 | BCN | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 185069 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-02, contratista:AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1737737.06, importe_modificado:2125191.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487664/proyecto_PROCESO, 1487664/proyecto_FIN, 1487664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487665 | BCN | Acción | 633638.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633638.82, modificado:633638.82}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 185166 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 633638.77 | 633638.77 | 633638.77 | 633638.77 | 633638.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487665/proyecto_PROCESO, 1487665/proyecto_INICIO, 1487665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487667 | BCN | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 185184 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 185184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 99992.01 | 99992.01 | 99992.01 | 99992.01 | 99992.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487667/proyecto_FIN, 1487667/proyecto_PROCESO, 1487667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487668 | BCN | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 185202 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 185202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1487668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401487669 | BCN | Acción | 91819.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91819.41, modificado:91819.41}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 185228 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL | 185228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 78358 | 78358 | 78358 | 78358 | 78358 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487669/proyecto_PROCESO, 1487669/proyecto_INICIO, 1487669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101516164 | BCN | Adquisición | 4372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4372000.0, modificado:4372000.0}} | Fortalecimiento programas prioritarios vehiculos | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Ayuntamineto de Playas de Rosarito | FORTASEG 02 2019 | N | 0 | 0 | 96000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México, lon:-117.054011, lat:32.3652533}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN190101514656 | BCN | Adquisición | 42063055 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2063055E7, modificado:4.2063055E7}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 3315766 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4718747, lat:32.6414535}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 42063055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401502676 | BCN | Proyecto de inversión | 3711238.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3711238.51, modificado:3210120.48}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE(SIMUTRA)(CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y TRABAJOS EXTERIORES) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 90 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Gomez Morin,Ignacio Allende, Mexicali, Baja California, lon:-115.429637, lat:32.613463}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 3210120.48 | 3210120.48 | 3210120.48 | 3210120.48 | 3210120.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502676/proyecto_FIN, 1502676/proyecto_PROCESO, 1502676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401502675 | BCN | Proyecto de inversión | 1849537.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849537.79, modificado:1760248.41}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE(SIMUTRA)(REHABILITACION DE EDIFICIOS PARA OFICINAS) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 91 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Gomez Morin,Ignacio Allende, Mexicali, Baja California, lon:-115.429637, lat:32.613463}} | 2019-01-01 | 2019-02-14 | 1760248.41 | 1760248.41 | 1760248.41 | 1760248.41 | 1760248.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502675/proyecto_FIN, 1502675/proyecto_INICIO, 1502675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401502677 | BCN | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:221274.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA MORADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA TRATADA DE PLAZA CACHANILLA PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE VICENTE GUERRERO Y MUSEO SOL DEL NIÑO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 97 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Milton castellanos, Jabonera, Mexicali, Baja California, lon:-115.47514, lat:32.659503}} | 2018-12-25 | 2019-02-25 | 221274.21 | 221274.21 | 221274.21 | 221274.21 | 221274.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888483 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Moctezuma | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0158D | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891290 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Elsa Edith Argote Pagola | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0562M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889398 | BCN | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1453765.5}} | Construcción De Rampas Y Rehabilitación De Banquetas Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Av. Hidalgo, Entre Calle Presidente Emilio Portes Gil Y Presidente Venustiano Carranza, Zona | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010057361-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 1453765.5 | 1453765.5 | 1453765.5 | 1453765.5 | 1453765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS SDS BC TCT FOTRADIS 17 01, contratista:LUIS ALFONSO GUTIERREZ GUTIERREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1457726.79, importe_modificado:1457726.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000391/proyecto_INICIO, 1000391/proyecto_FIN, 1000391/proyecto_INICIO, 1000391/proyecto_PROCESO, 1000391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891402 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Centro De Atencion Multiple Xochimilco | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0020R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889898 | BCN | Proyecto de inversión | 747003 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747003.0, modificado:732063.16}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Unidad Deportiva Las Cascadas, Santa Fe, En Tijuana., Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057373-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SANTA FE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 732063.16 | 732063.16 | 732063.16 | 732063.16 | 732063.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-01, contratista:VELSAC, S DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:755031.99, importe_modificado:732063.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000939/proyecto_FIN, 1000939/proyecto_PROCESO, 1000939/proyecto_INICIO, 1000939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200677424 | BCN | Proyecto de inversión | 8191912 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8191912.0, modificado:5854823.61}} | Construccion De La Red De Agua Potable En La Col. Los Girasoles, En El Municipio De Tijuana, B.C. (1ra. Asignacion) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010055470-2016-355-2T2016 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LOS GIRASOLES, COL. , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-09-21 | 2016-12-01 | 5854823.61 | 5854823.61 | 5854823.61 | 5854823.61 | 5854823.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200680610 | BCN | Proyecto de inversión | 4850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850000.0, modificado:4849999.98}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Centro Tradicional De Tecate ""Pueblo Mágico"". | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010055012-2016-38-2T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2016-07-01 | 2016-11-01 | 4849999.98 | 4849999.98 | 4849999.98 | 4849999.98 | 4849999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903912 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057665.15}} | Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0153Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057665.15 | 1057665.15 | 1057665.15 | 1057665.15 | 1057665.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888330 | BCN | Proyecto de inversión | 1159770.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159770.67, modificado:1156714.37}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Rampa De Acceso La Sierrita, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057310-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LA SIERRITA, COL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 1156714.37 | 1156714.37 | 1156714.37 | 1156714.37 | 1156714.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-02, contratista:RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACIO, convocante:DESOMTCT, monto:1156714.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999189/proyecto_PROCESO, 999189/proyecto_FIN, 999189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889181 | BCN | Proyecto de inversión | 147878 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147878.0, modificado:144844.0}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Juan Iñiguez Anton (02dml0033v), En Ensenada Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057393-2017-210-3T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 144844 | 144844 | 144844 | 144844 | 144844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-17-01, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:296804.8, importe_modificado:296790.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1000149/proyecto_PROCESO, 1000149/proyecto_FIN, 1000149/proyecto_INICIO, 1000149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906301 | BCN | Proyecto de inversión | 1933112.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933112.69, modificado:1933102.42}} | Pavimentacion De La Calle Fresno De La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte Delegacion Otay Centenario - 115642 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115642 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRSNO COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE MANUEL RAYGOZA, CALLE HIGUERA SU, lon:-116.880752, lat:32.54854511}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1933102.42 | 1933102.42 | 1933102.42 | 1933102.42 | 1933102.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-081-AD-57, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES TERRANOVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1933102.42, importe_modificado:1933102.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032554/proyecto_INICIO, 1032554/proyecto_PROCESO, 1032554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200897509 | BCN | Proyecto de inversión | 3642858.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642858.39, modificado:995200.08}} | Proyectos Desarrollo Regional Estado(Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Calles Mongolia Oriente, Doroteo Arango, Niegeria Oriente, Libano Poniente, Servia Sur Lituania Sur Yeslovenia Sur)5745911 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010057234-2017-240-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Inicia Ucrania; 32.617013; -115.496694 circuito completo; 32.620665; -115.497209 termina Suecia y/o Bordo Wisteria; 32.617018; -115.494477, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | 995200.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1623678, contratista:PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3284693.28, importe_modificado:3541721.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1023312/proyecto_INICIO, 1023312/proyecto_FIN, 1023312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889377 | BCN | Proyecto de inversión | 177512 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177512.0, modificado:173696.24}} | Construccion De Rampas, Andadores, Instalacion De Barandales Y Barras De Apoyo En Baños Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En El Cam Orizaba (02dml0012i) En Mexicali Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057379-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ORIZABA FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 173696.24 | 173696.24 | 173696.24 | 173696.24 | 173696.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528974, contratista:GRUPO AEDEFIS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:316000.32, importe_modificado:316000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000369/proyecto_FIN, 1000369/proyecto_PROCESO, 1000369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430150 | BCN | Acción | 993342.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993342.61, modificado:993342.61}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 317950 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada |  | PRODIM | Sin identificar | SINDICATURA MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y COPLADEM | 317950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 993342.61 | 993342.61 | 993342.61 | 993342.61 | 993342.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:721819.94, importe_modificado:752532.8}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:380.0}} | {1430150/proyecto_FIN, 1430150/proyecto_PROCESO, 1430150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170300965375 | BCN | Proyecto de inversión | 558148.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558148.4, modificado:553922.76}} | Remodelación De Sala De Espera De Pasajeros De La Bam No. 3 El Ciprés, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010057440-2016-77-3T2017 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MPIO ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-30 | 2017-11-01 | 553922.76 | 553922.76 | 553922.76 | 553922.76 | 553922.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972983 | BCN | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:578919.99}} | Pavimentación Calle Artículo Treinta Y Dos Colonia Cañón Del Gallo Delegación San Antonio De Los Buenos - 264258 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264258 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO TREINTA Y DOS COLONIA CAÑÓN DEL GALLO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑÓN DEL GALLO Y CALLE MAZA DE JUAREZ, CERCA, lon:-117.0644865, lat:32.47801386}} | 2017-08-14 | 2017-11-29 | 578919.99 | 578919.99 | 578919.99 | 578919.99 | 578919.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-144-AD-44, contratista:LUVIER INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:398930.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108063/proyecto_INICIO, 1108063/proyecto_FIN, 1108063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN15180101075573 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0153I | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170401041201 | BCN | Proyecto de inversión | 5596277.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596277.1, modificado:5421933.76}} | Construcción De Banquetas Y Bahías Para El Transporte Público De Pasajeros En El Corredor Tijuana-Rosarito 2000, En El Tramo Comprendido Del Nodo Con La Carretera De Cuota Tecate - Tijuana (Km 0+000) Al Nodo Con La Carretera Libre Tecate-Tijuana (Km12+000) - 7652050 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 616 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(KM 5+622.10; 32.500578; -116.849014) (KM 5+050.33 ; 32.505242; -116.846407) (KM. 7+505.08 ; 32.483717; -116.850488) (KM. 8+981.55; 32.470785; -116.846776) ( KM 5+050.33 ; 32.505111; -116.846198), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5421933.76 | 5421933.76 | 5421933.76 | 5421933.76 | 5421933.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1722887, contratista:CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA ,SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5421933.77, importe_modificado:5421933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176281/proyecto_INICIO, 1176281/proyecto_PROCESO, 1176281/proyecto_FIN, 1176281/proyecto_PROCESO, 1176281/proyecto_FIN, 1176281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135980 | BCN | Proyecto de inversión | 4356777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356777.45, modificado:4235795.08}} | Rehabilitación Y Reconstrucción De Carreteras Estatales En El Valle De Mexicali (Rehabilitación De Carretera Estatal No. 8, Del Km 40 186 Al Km 42 266 (Col. Orive De Alba) ) (Tramo 4)) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058809-2018 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | 4235795.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1890538, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4198640.58, importe_modificado:4198640.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274955/proyecto_INICIO, 1274955/proyecto_PROCESO, 1274955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400814785 | BCN | Proyecto de inversión | 9215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9215000.0, modificado:9215000.0}} | Mejoramiento De La Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Los Valles Vitivinícolas Del Estado De Baja California (1era Etapa). | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056149-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-09 | 2017-05-01 | 9215000 | 9215000 | 9215000 | 9215000 | 9215000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890782 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Jardin De Niños Alfonsina Storni | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0121Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891861 | BCN | Proyecto de inversión | 33911356.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.391135627E7, modificado:2.808750169E7}} | Construccion De Nodo 20 De Noviembre, 2da. Etapa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056899-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:AV 20 NOVIEMBRE TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-06-26 | 2017-12-01 | 28087501.69 | 28087501.69 | 28087501.69 | 28087501.69 | 28087501.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-02, contratista:CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2.808750168E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1003160/proyecto_PROCESO, 1003160/proyecto_INICIO, 1003160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906238 | BCN | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:468521.23}} | Pavimentacion Calle Tecate Colonia Colinas De La Mesa Delegacion La Mesa - 125142 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125142 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TECATE COLONIA COLINAS DE LA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TECATE Y , CERCA DE LA ECUELA PRIMARIA ANAHUAC, lon:-116.9437179, lat:32.46342087}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 468521.23 | 468521.23 | 468521.23 | 468521.23 | 468521.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLP-034-AD-26, contratista:SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. , monto:468521.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032491/proyecto_PROCESO, 1032491/proyecto_INICIO, 1032491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200899170 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:760736.09}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Misión Del Valle - 5582765 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057512-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.636172; -115.393878, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 760736.09 | 760736.09 | 760736.09 | 760736.09 | 760736.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-07, contratista:RENE RIVERA HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:760736.99, importe_modificado:760736.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024973/proyecto_PROCESO, 1024973/proyecto_INICIO, 1024973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906274 | BCN | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Mejoramiento Barda Perimetral Escuela Primaria Tierra Y Libertad Avenida Tres De Octubre Colonia Tres De Octubre Delegacion Sanchez Taboada - 117572 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117572 | N | 0 | 0 | 1422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES DE OCTUBRE COLONIA TRES DE OCTUBRETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE TULIPANES, SOBRE LA AVENIDA TRE, lon:-116.9402801, lat:32.45872532}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-005, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:190000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032527/proyecto_PROCESO, 1032527/proyecto_INICIO, 1032527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889189 | BCN | Proyecto de inversión | 176363 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176363.0, modificado:172262.25}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam San Quintin (02dml0015f) San Quintin Ejido Raúl Sánchez Díaz, En Ensenada Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE SAN QUINTIN | 10010057392-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 172262.25 | 172262.25 | 172262.25 | 172262.25 | 172262.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-SQ-FOTRADIS-17-02, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:172262.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000158/proyecto_FIN, 1000158/proyecto_INICIO, 1000158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889359 | BCN | Proyecto de inversión | 145253 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145253.0, modificado:142304.07}} | Construccion De Rampas , Andadores, Barandales Y Barras De Apoyo En Baños Para L A Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En El Cam Ampliacion Lucerna (02dml0010k) Matutino (02dml0011j) Vespertin | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057378-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NOAPLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 142304.07 | 142304.07 | 142304.07 | 142304.07 | 142304.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528974, contratista:GRUPO AEDEFIS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:316000.32, importe_modificado:316000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000350/proyecto_FIN, 1000350/proyecto_PROCESO, 1000350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200884932 | BCN | Proyecto de inversión | 385383 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385383.0, modificado:379835.11}} | Rehabilitación A Oficinas Del Edificio Del Poder Ejecutivo (Dafe) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010057148-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 379835.11 | 379835.11 | 379835.11 | 379835.11 | 379835.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160300741247 | BCN | Proyecto de inversión | 3753966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753966.48, modificado:3753966.45}} | Adecuacion De Salas De Audencia De Planta Baja Del Edificio De Juzgados Penales, En La Ciudad De Tijuana B. C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SIDUE EDIF | 10010055681-2016-38-3T2016 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-07-29 | 2016-09-01 | 3753966.45 | 3753966.45 | 3753966.45 | 3753966.45 | 3753966.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973046 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:695183.94}} | Construccion Comedor Escolar Primaria Centenario De Tijuana Calle Tercera Colonia Roberto De La Madrid Delegacion Otay Centenario - 125779 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125779 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA ROBERTO DE LA MADRID, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE B, CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO, lon:-116.9227414, lat:32.5469582}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 695183.94 | 695183.94 | 695183.94 | 695183.94 | 695183.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-004, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:695183.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108126/proyecto_INICIO, 1108126/proyecto_PROCESO, 1108126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972992 | BCN | Proyecto de inversión | 682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, modificado:675594.48}} | Pavimentación Calle Primera Colonia Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262953 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 262953 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C Y CALLE E, CERCA DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS, lon:-116.8762768, lat:32.54567821}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 675594.48 | 675594.48 | 675594.48 | 675594.48 | 675594.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-082-AD-24, contratista:ING. CARLOS AUGUSTO RUBIO ESPINOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:499644.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108072/proyecto_INICIO, 1108072/proyecto_FIN, 1108072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300960688 | BCN | Proyecto de inversión | 1253152.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253152.43, modificado:1443536.27}} | Reconstrucción De Pavimento En Calle Primera (Primera Etapa). - 5518422 - 4683 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 4683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(INICIO: CORREDOR PALACO; 32.591172; -115.399489) (TERMINA: CALLEJON RIO CHAMPOTON; 32.594426; -115.399489), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1443536.27 | 1443536.27 | 1443536.27 | 1443536.27 | 1443536.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E15-2017 T-FORT17-006, contratista:CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1183133.94, importe_modificado:1217999.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1094452/proyecto_INICIO, 1094452/proyecto_PROCESO, 1094452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887601 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0076K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170401043960 | BCN | Proyecto de inversión | 116798.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116798.87, modificado:354639.79}} | Construccion De Linea De Conduccion Norte, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 130 Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010057681-2016-77-1T2018 | N | 0 | 0 | 1474 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | 354639.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS,SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7297623.83, importe_modificado:7163121.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906304 | BCN | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:173315.56}} | Rehabilitacion De Biblioteca Publica Municipal Sor Juana Ines De La Cruz Col El Pipila Delegacion La Presa - 115086 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115086 | N | 0 | 0 | 6549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE17 COLONIA EL PIPILATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 Y BOULEVARD FRANCISCO BLAKE MORA, SOBRE EL BOULEVARD BLAKE MORA, lon:-116.8776484, lat:32.5057771}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 173315.56 | 173315.56 | 173315.56 | 173315.56 | 173315.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-005, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:173315.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032557/proyecto_INICIO, 1032557/proyecto_FIN, 1032557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16170300964997 | BCN | Proyecto de inversión | 1194767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194767.0, modificado:1618257.65}} | Instalación De Señalamiento Turístico Preventivo, Informativo Y Restrictivo En Las Principales Rutas Y Circuitos Del Estado. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010054915-2016-77-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-06-30 | 2017-08-01 | 1618257.65 | 1618257.65 | 1618257.65 | 1618257.65 | 1618257.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973061 | BCN | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | Construccion Dispensario Medico Plan De Iguala Calle Ejercito Trigarante Colonia Plan De Iguala Delegacion La Mesa - 125170 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125170 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO TRIGARANTE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAFAEL JUAREZ Y CALLEJON JU, lon:-116.9522725, lat:32.48170552}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-006, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:465000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108141/proyecto_INICIO, 1108141/proyecto_PROCESO, 1108141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972953 | BCN | Proyecto de inversión | 87504.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87504.95, modificado:87144.16}} | Electrificación Privada Del Mar Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 264009 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264009 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:679, direccion:PRIVADA DEL MAR COLONIA GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA, 00000 LA ESPERANZA [GRANJAS FAMILIARES], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRES Y, CERCA DE, lon:-117.1020485, lat:32.46422802}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 87144.16 | 87144.16 | 87144.16 | 87144.16 | 87144.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:87144.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108033/proyecto_INICIO, 1108033/proyecto_PROCESO, 1108033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973007 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899974.25}} | Red De Agua Potable En Calle Marbella Colonia Internacional Delegacion Sanchez Taboada - 217324 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 217324 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARBELLA COLONIA INTERNACIONAL, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLEJON MARBELLA, CALLE AGUSTIN PEREZ RIVERO A, lon:-117.0020425, lat:32.48015996}} | 2017-10-11 | 2017-12-29 | 899974.25 | 899974.25 | 899974.25 | 899974.25 | 899974.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-2017-DST-187-AD-80, contratista:ARQ. MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO ÁVILA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:899974.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108087/proyecto_INICIO, 1108087/proyecto_PROCESO, 1108087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973027 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994645.02}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Rancho Santa Cecilia Delegacion Cerro Colorado - 117103 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117103 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA RANCHO SANTA CECILIA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE SANTA ELENA, A ESPALDAS DE LA PANTA MA, lon:-116.9047706, lat:32.48485955}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 994645.02 | 994645.02 | 994645.02 | 994645.02 | 994645.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCMA-024-AD-15, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:994645.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108107/proyecto_FIN, 1108107/proyecto_PROCESO, 1108107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074636 | BCN | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | Sustitucion De Cubierta En 6 Aulas, De Muros Bajo Ventana Y Cambio De Canceleria En E.P. Emiliano Zapata (02dpr0445n) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058056-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-15 | 2018-11-01 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074672 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:848751.65}} | Rehabilitacion De 2 Modulos Sanitarios Y Rehabilitacion Electrica En La E.P. Padre Kino (02dpr0303p) Y E.P. Rafael Ramirez (02ejn0050l) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058024-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ROMERO, FRACC, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-03-05 | 2018-06-01 | 848751.65 | 848751.65 | 848751.65 | 848751.65 | 848751.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-TEC-FAM-18-01, contratista:ARELLANO MERCADO CHRISTIAN ALBERTO, convocante:INIFE, monto:848751.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056256 | BCN | Proyecto de inversión | 373862.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373862.49, modificado:215861.04}} | Construccion De Descargas Sanitarias Para Conexión A La Red De Drenaje En Las Calles Maquinistas Curtidores Y Ferrocarrileros En La Col More - 2912 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 2912 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAQUINISTAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CURTIDORES Y CALLE CADENEROS, CALLE , lon:-116.5635754, lat:31.85305104}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 215861.04 | 215861.04 | 215861.04 | 215861.04 | 215861.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-05, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:215861.01, importe_modificado:215861.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193167/proyecto_INICIO, 1193167/proyecto_PROCESO, 1193167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160100632178 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2924368.8}} | Construcción De Rampa De Botado En Ejido Erendira Ensenada B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE DELEG. ENSENADA | 10010053909-2016-77-1T2016 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-05-06 | 2016-07-01 | 2924368.8 | 2924368.8 | 2924368.8 | 2924368.8 | 2924368.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200680590 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999660.56}} | Creación De Ruta Ecoturística Cañón Rosarito (Umbrales Y Señalización Temática). | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010054936-2016-341-2T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPLIACION CROSTWHITE, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2016-06-15 | 2016-09-01 | 999660.56 | 999660.56 | 999660.56 | 999660.56 | 999660.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160100628512 | BCN | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248383.76}} | Construccion De Ampliacion De Sombreadero En Vivero Forestal Las Arenitas, En Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010053773-2016-38-1T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-04-30 | 2016-09-01 | 248383.76 | 248383.76 | 248383.76 | 248383.76 | 248383.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906205 | BCN | Proyecto de inversión | 782882.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782882.63, modificado:782882.63}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegacion La Presa Este - 124743 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124743 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1624, direccion:CALLE DE LOS MAPLES COLONIA EL REFUGIOEL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ROBLES, CALLE PASEO DE LAS, lon:-116.8321477, lat:32.46049043}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 782882.63 | 782882.63 | 782882.63 | 782882.63 | 782882.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-001, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:763576.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032458/proyecto_INICIO, 1032458/proyecto_PROCESO, 1032458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906249 | BCN | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:188931.22}} | Construccion Drenaje Sanitario Calle Año Luz Colonia Lazaro Cardenas Tercera Mesa Delegacion Playas De Tijuana - 123487 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123487 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AÑO LUZ COLONIA LAZARO CARDENAS TERCERA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZRAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CERCA, lon:-117.0951823, lat:32.51314273}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 188931.22 | 188931.22 | 188931.22 | 188931.22 | 188931.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-012, contratista:INGENIERÍA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:188931.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032502/proyecto_INICIO, 1032502/proyecto_FIN, 1032502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400822670 | BCN | Proyecto de inversión | 2489513 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489513.0, modificado:1374496.23}} | Contruccion De Linea De Alimentacion Poblado Emiliano Zapata, Delegacion Vicente Querrero 1ra. Etapa Del Sistema Integral De Agua Potable Del Vallle De San Quinti, Municipio De Ensenada, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010056629-2016-11-4T2016 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-21 | 2017-03-01 | 1374496.23 | 1374496.23 | 1374496.23 | 1374496.23 | 1374496.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886895 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Ignacio Zaragoza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0311Y | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101075405 | BCN | Proyecto de inversión | 552976 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:218, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552976.0, modificado:351243.0}} | Suministro De Equipo De Laboratorio Para Analisis De Campo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PROSANEAR-CESPM-2017-007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA ZARAGOZA, CARRETERA TIJUANA KM. 2, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 351243 | 351243 | 351243 | 351243 | 351243 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889528 | BCN | Proyecto de inversión | 744040 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744040.0, modificado:724902.6}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Parque De La Amistad En Tijuana, Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057376-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:MESA DE OTAY, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 724902.6 | 724902.6 | 724902.6 | 724902.6 | 724902.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-02, contratista:CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:724902.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000535/proyecto_PROCESO, 1000535/proyecto_FIN, 1000535/proyecto_INICIO, 1000535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887821 | BCN | Proyecto de inversión | 838512.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838512.75, modificado:819390.64}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Misión Del Ángel | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057281-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 4669 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MISION DEL ANGEL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 819390.64 | 819390.64 | 819390.64 | 819390.64 | 819390.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-01, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:832517.15, importe_modificado:819390.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998607/proyecto_INICIO, 998607/proyecto_FIN, 998607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903891 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Melchor Ocampo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0405M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906277 | BCN | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:432188.6}} | Construccion Drenaje Pluvial Calle Nogales Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 116999 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116999 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TORRES Y CALLE TAURO, AL COSTADO DERECHO DE LA AVENIDA INSURGENTES, lon:-116.9022099, lat:32.46322785}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 432188.6 | 432188.6 | 432188.6 | 432188.6 | 432188.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-011, contratista:ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:432188.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032530/proyecto_INICIO, 1032530/proyecto_PROCESO, 1032530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056250 | BCN | Proyecto de inversión | 555007.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555007.93, modificado:549968.84}} | Construccion De Cuatro Dormitorios En Varias Calles De La Colonia Popular Ochenta Y Nueve - 9714 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9714 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA PLAYON COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA DELGADITO Y CALLE PUNTA ENTRADA, CALLE PUNTA PEQUEÑA, lon:-116.5690764, lat:31.88517499}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 549968.84 | 549968.84 | 549968.84 | 549968.84 | 549968.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-09, contratista:AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:231377.25, importe_modificado:231377.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-10, contratista:AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:228820.93, importe_modificado:228820.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193161/proyecto_INICIO, 1193161/proyecto_FIN, 1193161/proyecto_PROCESO, 1193161/proyecto_FIN, 1193161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101075003 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Justo Sierra | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0504M | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVO LEON, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200885133 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799993.99}} | Rehabilitación Del Vivero Forestal Del Hongo En Tecate, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056050-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 64764 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, EJIDO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-03-31 | 2017-09-01 | 799993.99 | 799993.99 | 799993.99 | 799993.99 | 799993.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903842 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Venustiano Carranza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0262F | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300959373 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3145835.6}} | Rehabilitación De Parque Publico Héroes De Chapultepec, En La Primera Sección. - 7521802 - 7054 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 7054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(32.664822; -115.492197) (32.66493; -115.49592) (32.662636; -115.494804) (32.664225; -115.492036), lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3145835.6 | 3145835.6 | 3145835.6 | 3145835.6 | 3145835.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E63-2017 T-FRONTERAS17-04, contratista:DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2074674.84, importe_modificado:2946953.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093137/proyecto_INICIO, 1093137/proyecto_PROCESO, 1093137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972966 | BCN | Proyecto de inversión | 1127232.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127232.23, modificado:1120839.73}} | Rehabilitación Drenaje Pluvial Calle Jesus Rodriguez Arroyo Colonia Cañón Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 273482 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 273482 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RODRIGUEZ ARROYO COLONIA CAÑÓN LOS LAURELES, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE VIOLETAS, CERCA DE ABARR, lon:-117.0896931, lat:32.51752943}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1120839.73 | 1120839.73 | 1120839.73 | 1120839.73 | 1120839.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-198-AD-82, contratista:CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1120839.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108046/proyecto_PROCESO, 1108046/proyecto_FIN, 1108046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973021 | BCN | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1240000.0}} | Construccion Drenaje Pluvial Rampa El Arabe Primera Etapa Colonia Los Altos Delegacion Playas De Tijuana - 123189 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123189 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA EL ARABE COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LIC MARTIN CAR, lon:-117.0774834, lat:32.52068189}} | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-020, contratista:CONSTRUCTORA OSRAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:466614.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108101/proyecto_INICIO, 1108101/proyecto_PROCESO, 1108101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401053955 | BCN | Proyecto de inversión | 5197218.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197218.69, modificado:5197218.59}} | Construccion De Centro De Capacitación, Investigación E Innovación Agropecuaria Y Alimentaria (Cciiaa) Rend Ff 70,922 -Fies 23,851- Fafef 3,640,598) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SIDUE-EDIF | 10010056936-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2018-02-01 | 5197218.59 | 5197218.59 | 5197218.59 | 5197218.59 | 5197218.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C -FIES-16-MXL-26, contratista:RJ INGENIERIA SA DE CV , convocante:GOB BC, monto:2.165508813E7, importe_modificado:2.314853704E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1190691/proyecto_PROCESO, 1190691/proyecto_INICIO, 1190691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074945 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Jardin De Niños Eduardo Claparede | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0183C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:POBLADO ALFREDO V BONFIL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889910 | BCN | Proyecto de inversión | 136681 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136681.0, modificado:133499.99}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Unidad Deportiva Salvatierra, En Tijuana, Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057370-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:SALVATIERRA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 133499.99 | 133499.99 | 133499.99 | 133499.99 | 133499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1626880, contratista:GRUPO SIYA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:133500.0, importe_modificado:133499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000952/proyecto_INICIO, 1000952/proyecto_PROCESO, 1000952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886549 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Benito Juarez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0354W | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200885182 | BCN | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7547931.66}} | Mejoramiento De Imagen Y Equipamiento Turístico Del Andador Cultural Recreativo De La Calle Sexta Y Revolución En La Zona Centro De Tijuana. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010057203-2017-308-2T2017 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-07-31 | 2017-10-01 | 7547931.66 | 7547931.66 | 7547931.66 | 7547931.66 | 7547931.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PRODERMAGICO/FAFEF-17-TIJ-10, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1.981636562E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069284 | BCN | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:562918.49}} | Construcción De Plaza Civica En La E.P. Cuauhtemoc (02dpr0175k) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057958-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NUEVA, COL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 562918.49 | 562918.49 | 562918.49 | 562918.49 | 562918.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081532 | BCN | Proyecto de inversión | 1393706.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393706.54, modificado:1393706.54}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Acuario Colonia Nueva Aurora Delegacion San Antonio De Los Buenos - 46875 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 46875 | N | 0 | 0 | 661 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO COLONIA NUEVA AURORA, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUS Y CALLE CAN MAYOR, A 400 MEETROS DEL CENTRO COMERCIAL LOMA BONITA POR LA AV NUEVA AURORA, lon:-117.0569099, lat:32.48754929}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1393706.54 | 1393706.54 | 1393706.54 | 1393706.54 | 1393706.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-012, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1101504.71, importe_modificado:1101504.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219913/proyecto_INICIO, 1219913/proyecto_FIN, 1219913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074860 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865380.61}} | Jardin De Niños Cuichucalli | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0468H | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LADRILLERA PESCADOR, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865380.61 | 865380.61 | 865380.61 | 865380.61 | 865380.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056248 | BCN | Proyecto de inversión | 139801.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139801.6, modificado:139800.21}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Punta Estereo En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9778 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9778 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ESTEREO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO, lon:-116.5729218, lat:31.88770255}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 139800.21 | 139800.21 | 139800.21 | 139800.21 | 139800.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-05, contratista:CORMASA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:278096.39, importe_modificado:278096.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193159/proyecto_INICIO, 1193159/proyecto_FIN, 1193159/proyecto_PROCESO, 1193159/proyecto_FIN, 1193159/proyecto_PROCESO, 1193159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401054014 | BCN | Proyecto de inversión | 604186 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604186.0, modificado:178944.49}} | Terminacion De Muelles Para Pesca Deportiva En El Puerto De Ensenada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010058269-2017-206-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-01-05 | 2018-03-01 | 178944.49 | 178944.49 | 178944.49 | 178944.49 | 178944.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FF-17-ENS-54, contratista:ERIC ANDRU CAMPOS DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:596481.64, importe_modificado:596481.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1190759/proyecto_PROCESO, 1190759/proyecto_INICIO, 1190759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888404 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Telesecundaria92 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0085Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889519 | BCN | Proyecto de inversión | 408664 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408664.0, modificado:398126.38}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Parque Publico Los Lobos, En Tijuana, Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057371-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 398126.38 | 398126.38 | 398126.38 | 398126.38 | 398126.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1551943, contratista:SALAZAR FIERRO YOSHI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:398126.4, importe_modificado:398126.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000526/proyecto_INICIO, 1000526/proyecto_PROCESO, 1000526/proyecto_INICIO, 1000526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889322 | BCN | Proyecto de inversión | 107616 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107616.0, modificado:100801.15}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Cam (02dml0003a) Josefina Ibarra De Cortes, En San Felipe, Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057377-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AMPLIACIÓN 2DA SECCIÓN, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 100801.15 | 100801.15 | 100801.15 | 100801.15 | 100801.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1524266, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:634578.51, importe_modificado:633482.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000309/proyecto_INICIO, 1000309/proyecto_FIN, 1000309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888473 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Francisco Gabilondo Soler | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0508S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889783 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Manuel Gutierrez Najera | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0441A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-31 | 2017-11-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906242 | BCN | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas Colonia Anexa Divina Providencia Delegacion Playas De Tijuana - 123653 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123653 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DEL ALACRAN Y , CERCA DEL TEMPLO EMBA, lon:-117.0785214, lat:32.50427077}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-127-AD-45, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:366779.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032495/proyecto_INICIO, 1032495/proyecto_PROCESO, 1032495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906284 | BCN | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:795385.27}} | Construccion Red De Agua Potable Calle Oasis Del Zata Y Privada Razo Colonia Cañon De Las Carretas Delegacion San Antonio De Los Buenos - 121343 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 121343 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A C. OASIS DEL ZATA Y PRIVADA RAZO COLONIA CAÑON DE LAS CARRETASTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE VI, lon:-117.0629177, lat:32.48301513}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 795385.27 | 795385.27 | 795385.27 | 795385.27 | 795385.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-156-AD-23, contratista:MP ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:769741.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032537/proyecto_PROCESO, 1032537/proyecto_INICIO, 1032537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889270 | BCN | Proyecto de inversión | 104756 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104756.0, modificado:102263.08}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Num. 4 (02eml0003z) En Mexicali Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057387-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PRO-HOGAR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 102263.08 | 102263.08 | 102263.08 | 102263.08 | 102263.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534935, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320791.01, importe_modificado:320791.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000252/proyecto_PROCESO, 1000252/proyecto_INICIO, 1000252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887811 | BCN | Proyecto de inversión | 641215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641215.64, modificado:625257.58}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Hacienda Del Bosque - 5583977 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057285-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 5072 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:HACIENDA DEL BOSQUE, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 625257.58 | 625257.58 | 625257.58 | 625257.58 | 625257.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1529131, contratista:EDUARDO RAMIREZ DE SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:626476.65, importe_modificado:626476.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998595/proyecto_INICIO, 998595/proyecto_FIN, 998595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891956 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Jomai Pina | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0388W | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906225 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299969.56}} | Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar Maria Montesori Colonia Miramar Delegacion Playas De Tijuana - 128128 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 128128 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL INCLAN COLONIA MIRAMARTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARLOS MOCTEZUNA Y CALLE JORGE MISTRAL, CALLEJON JORGE MISTRAL, lon:-117.0840819, lat:32.51229115}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 299969.56 | 299969.56 | 299969.56 | 299969.56 | 299969.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLP-051-052-SCLDP-108-AD-65, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:299969.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032478/proyecto_INICIO, 1032478/proyecto_PROCESO, 1032478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906227 | BCN | Proyecto de inversión | 775824.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775824.75, modificado:775000.0}} | Construccion Drenaje Sanitario Calle Monte Olimpo Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 124815 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124815 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AURORA ASTRAL Y CALLE QUASAR, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GE, lon:-116.889964, lat:32.46653087}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-011, contratista:ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:475169.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032480/proyecto_INICIO, 1032480/proyecto_FIN, 1032480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888151 | BCN | Proyecto de inversión | 1560200.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560200.41, modificado:1559608.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pau Pau, Colonia El Paraiso, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057306-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL PARAISO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 1559608 | 1559608 | 1559608 | 1559608 | 1559608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-03, contratista:ALIABAJA CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:DESOMTCT, monto:1559608.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998982/proyecto_FIN, 998982/proyecto_PROCESO, 998982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888210 | BCN | Proyecto de inversión | 2350868.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350868.41, modificado:2347796.22}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santa Maria, Colonia Ampliacion Descanso, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057304-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL DESCANSO, AMPL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2347796.22 | 2347796.22 | 2347796.22 | 2347796.22 | 2347796.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-05, contratista:ORTIZ SANCHEZ HUGO, convocante:DESOMTCT, monto:2347796.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999052/proyecto_FIN, 999052/proyecto_INICIO, 999052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200884984 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:800736.25}} | Rehabilitación A Las Instalaciones Eléctricas De La Subrecaudación Auxiliar Vía Rápida Tijuana | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010057141-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:20 DE NOVIEMBRE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-06-07 | 2017-06-01 | 800736.25 | 800736.25 | 800736.25 | 800736.25 | 800736.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100835820 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:374791.91}} | Rehabilitacion De Fachada Exterior, Area De Atencion, Baños Publicos Del Centrode Gobierno De San Quintin | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056075-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 11000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 374791.91 | 374791.91 | 374791.91 | 374791.91 | 374791.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074702 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:833358.45}} | Jardin De Niños Celestin Freinet | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0571U | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 833358.45 | 833358.45 | 833358.45 | 833358.45 | 833358.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973073 | BCN | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399183.26}} | Rehabilitación Dispensario Médico Calle Laguna Salada Colonia Lagunitas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264063 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264063 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE LAGUNA SALADA COLONIA LAGUNITAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGUNA CATEMACO Y CALLE LAGUNA JANITZIO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-116.9964029, lat:32.45213616}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 399183.26 | 399183.26 | 399183.26 | 399183.26 | 399183.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-135-AD-78, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:399183.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108153/proyecto_FIN, 1108153/proyecto_INICIO, 1108153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972977 | BCN | Proyecto de inversión | 420071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420071.68, modificado:418694.94}} | Electrificación Calle Neptuno Colonia Nueva Aurora Sur Delegación San Antonio De Los Buenos - 264426 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264426 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO COLONIA NUEVA AURORA SUR, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL ARNAIZ Y CALLE JÚPITER, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONI, lon:-117.056585, lat:32.48570303}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 418694.94 | 418694.94 | 418694.94 | 418694.94 | 418694.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:418694.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108057/proyecto_INICIO, 1108057/proyecto_PROCESO, 1108057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056251 | BCN | Proyecto de inversión | 175944.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175944.52, modificado:154784.26}} | Construccion De Dos Cuartos De Baño En La Calle Punta San Hipolito Y Calle Punta Blanca En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9808 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9808 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN HIPOLITO Y PUNTA BLANCA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUERTECITOS Y CALLE PUNTA DELGADITO, , lon:-116.5714737, lat:31.88454641}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 154784.26 | 154784.26 | 154784.26 | 154784.26 | 154784.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-11, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:154785.99, importe_modificado:154785.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193162/proyecto_INICIO, 1193162/proyecto_FIN, 1193162/proyecto_PROCESO, 1193162/proyecto_FIN, 1193162/proyecto_PROCESO, 1193162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180201137819 | BCN | Proyecto de inversión | 1674000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674000.0, modificado:1821128.48}} | Construcción De Tanque Regulador Tr03 De 500 M³ De Capacidad, Poblado Lázaro Cárdenas Del Sistema Integral De Agua Potable Del Valle De San Quintín, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058804-2018-328-2T2018 | N | 0 | 0 | 4842 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, POB., lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-07 | 2018-10-01 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | 1821128.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890721 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057539.14}} | Escuela Jardin De Niños Nueva Creacion | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0711D | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057539.14 | 1057539.14 | 1057539.14 | 1057539.14 | 1057539.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200893054 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0191B | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906319 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699961.82}} | Construccion De Comedor Escolar En Preescolar Nueva Creacion En Fracc Margarita Residencial Delegacion La Presa Este - 124980 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124980 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1041, direccion:CALLE DE LA PRADERA FRACCIONAMIENTO MARGARITAMARGARITA RESIDENCIAL [FRACCIONAMIENTO], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-116.7776919, lat:32.51881899}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 699961.82 | 699961.82 | 699961.82 | 699961.82 | 699961.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-002, contratista:RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:586845.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032572/proyecto_PROCESO, 1032572/proyecto_INICIO, 1032572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973037 | BCN | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Luz Maria Rico Colonia Del Rio Parte Alta Delegacion Otay Centenario - 115613 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115613 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUZ MARIA RICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARLOTA SOSA Y CALLE SILVIA MALD, lon:-116.996427, lat:32.53147374}} | 2017-10-09 | 2017-12-29 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DOC-080-AD-32, contratista:GRUPE RICE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:474999.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108117/proyecto_INICIO, 1108117/proyecto_PROCESO, 1108117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401048506 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | J.N. Afolfo Ramirez Mendez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0122P | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890601 | BCN | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1534840.49}} | E.P. Puebla | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0186Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1534840.49 | 1534840.49 | 1534840.49 | 1534840.49 | 1534840.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972978 | BCN | Proyecto de inversión | 313614.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313614.99, modificado:311516.56}} | Electrificación Varias Calles Colonia Xicontencatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 264477 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264477 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONITA, lon:-117.0668995, lat:32.48259381}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 311516.56 | 311516.56 | 311516.56 | 311516.56 | 311516.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-151-DST-180-AD-86, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:311516.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108058/proyecto_PROCESO, 1108058/proyecto_INICIO, 1108058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300968029 | BCN | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1019440.0}} | Suministro De 2 Servidores De Datos De Mision Critica Que Incluya El Concepto De Alta Disponibilidad, Para Actualizar La Plataforma Del Sistema De Atencion A La Ciudadania De La Cespm | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-2017-1 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO SINALOA NO. 1399 COL VALLARTA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1019440 | 1019440 | 1019440 | 1019440 | 1019440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889342 | BCN | Proyecto de inversión | 235099 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235099.0, modificado:228765.62}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Cam Jorge Luis Borges (02dml0016e) Y Ana Sullivan (02dml0022p) En Mexicali Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057381-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INDEPENDENCIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 228765.62 | 228765.62 | 228765.62 | 228765.62 | 228765.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528997, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:286969.18, importe_modificado:286969.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000330/proyecto_INICIO, 1000330/proyecto_FIN, 1000330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889215 | BCN | Proyecto de inversión | 119197 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119197.0, modificado:116631.63}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Eduardo Huet(02dml0023o) En Mexicali Baja Californiaeducación Básicalago De Xochimilco, Fracc. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057383-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:LAGO DE XOCHIMILCO, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 116631.63 | 116631.63 | 116631.63 | 116631.63 | 116631.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534969, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:232140.65, importe_modificado:232140.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000195/proyecto_PROCESO, 1000195/proyecto_INICIO, 1000195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN15150100470790 | BCN | Adquisición | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:30138.1}} | Adquisicion De Equipo Audiovisual De Las Diferentes Areas De La Secretaria De Planeacion Y Finanzas | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010051112-2015-76-1T2015 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2015-05-21 | 2015-06-01 | 30138.1 | 30138.1 | 30138.1 | 30138.1 | 30138.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906293 | BCN | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1727835.44}} | Drenaje Pluvial En Calle Dieciseis De Septiembre Colonia Diez De Mayo Delegacion Otay Centenario - 116022 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116022 | N | 0 | 0 | 689 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 10 DE MAYOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 8 DE MARZO Y CALLE 25 DE SEPTIEMBRE, CAÑON ENTRE LAS COL, lon:-116.8821874, lat:32.54041325}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1727835.44 | 1727835.44 | 1727835.44 | 1727835.44 | 1727835.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-010, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1727835.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032546/proyecto_PROCESO, 1032546/proyecto_FIN, 1032546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888358 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.12}} | Telesecundaria N.45 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETC0014W | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | 1153846.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401045507 | BCN | Proyecto de inversión | 5650861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650861.34, modificado:2825430.67}} | Suministro De Concreto Hidraulico Para La Rehabilitacion Con Losas Ultra Delgadas De Concreto Hidraulico De La Calle Sexta (Alvarado Y Castillo) Secta Miramar Y Alvarado), Sexta (Crucero Miramar) , Mi | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CUME | 10010057569-2017-200-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2825430.67 | 2825430.67 | 2825430.67 | 2825430.67 | 2825430.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181159/proyecto_INICIO, 1181159/proyecto_FIN, 1181159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074663 | BCN | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189859.06}} | Construccion De Barda Y Cerco Perimetral En J.N. José Vasconcelos (02djn0501z) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058018-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2018-06-11 | 2018-07-01 | 189859.06 | 189859.06 | 189859.06 | 189859.06 | 189859.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973014 | BCN | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2341409.73}} | Construccion Drenaje Pluvial Cañon De Las Palmeras Delegacion Playas De Tijuana - 123235 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123235 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA A LAS PALMAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22535 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CAÑON DE LAS PALMERAS Y, lon:-117.0730191, lat:32.51523666}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2341409.73 | 2341409.73 | 2341409.73 | 2341409.73 | 2341409.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-SCLDP-112-DLPE-071-IS-009, contratista:HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2314409.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108094/proyecto_PROCESO, 1108094/proyecto_INICIO, 1108094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887642 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Francisco I Madera | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0426Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889168 | BCN | Proyecto de inversión | 124135 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124135.0, modificado:121634.07}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Luis Braille (02dml0035t) Y Cam Enrique Pestalozzi (02dml0036s) En Ensenada Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10010057394-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DORADO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 121634.07 | 121634.07 | 121634.07 | 121634.07 | 121634.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-17-01, contratista:DAGBA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:296804.8, importe_modificado:296790.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000135/proyecto_PROCESO, 1000135/proyecto_FIN, 1000135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888124 | BCN | Proyecto de inversión | 3601524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601524.62, modificado:3599306.15}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lucio Blanco, Colonia Bella Vista, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057301-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BELLA VISTA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 3599306.15 | 3599306.15 | 3599306.15 | 3599306.15 | 3599306.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-07, contratista:BENAJMIN LOYA GRIJALVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3599306.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998951/proyecto_PROCESO, 998951/proyecto_FIN, 998951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906232 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699716.78}} | Construccion Comedor Escolar Primaria Josefina Rendon Parra Calle La Piña Colonia La Morita Seccion I Delegacion La Presa Este - 124452 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124452 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PIÑA COLONIA LA MORITA SECCION ITIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PASIONARIA Y CALLE DE LA CEREZA, CERCA DEL CENTRO, lon:-116.8413202, lat:32.47338325}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 699716.78 | 699716.78 | 699716.78 | 699716.78 | 699716.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLPE-068-AD-29, contratista:ING. CARLOS ALBERTO CASTRO ROSETE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:699716.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032485/proyecto_INICIO, 1032485/proyecto_FIN, 1032485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101068536 | BCN | Proyecto de inversión | 999842 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999842.0, modificado:915566.27}} | Construcción De 1 Aula Didactica En El Centro De Atención Múltiple # 1 (02eml0001b) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057928-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:LOMA DORADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 915566.27 | 915566.27 | 915566.27 | 915566.27 | 915566.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN00180101069236 | BCN | Proyecto de inversión | 657000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657000.0, modificado:657000.0}} | Reconversión Y Rehabilitación De Espacios Educativos Escuela Secundaria Tecnica # 24 (02dst0025p) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058322-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:VALLE DORADO, FRACC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-04-27 | 2018-08-01 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300964981 | BCN | Adquisición | 137445.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137445.34, modificado:134648.16}} | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Las Oficinas De La Secretaria De Proteccion Al Ambiente En Mexicali | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010057663-2017-83-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 134648.16 | 134648.16 | 134648.16 | 134648.16 | 134648.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056252 | BCN | Proyecto de inversión | 138297.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138297.85, modificado:138295.82}} | Construccion De Un Dormitorio En La Calle Bocana Ojo De Liebre En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9852 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9852 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE CABO FALSO, CALLE , lon:-116.5592501, lat:31.89248403}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 138295.82 | 138295.82 | 138295.82 | 138295.82 | 138295.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-05, contratista:CORMASA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:278096.39, importe_modificado:278096.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193163/proyecto_INICIO, 1193163/proyecto_FIN, 1193163/proyecto_PROCESO, 1193163/proyecto_FIN, 1193163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069260 | BCN | Proyecto de inversión | 792800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792800.0, modificado:466553.48}} | Construccion De Cancha De Basquetbol Y Rehabilitacion Sanitaria En La E.P. Iv Ayuntamiento # 2 (02epr0200s) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010057961-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:PRO HOGAR, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-06 | 2018-12-01 | 466553.48 | 466553.48 | 466553.48 | 466553.48 | 466553.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887848 | BCN | Proyecto de inversión | 789188.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789188.47, modificado:775376.0}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Satélite | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057284-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 2092 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:SATELITE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 775376 | 775376 | 775376 | 775376 | 775376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-02, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES MURE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:747239.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {998635/proyecto_PROCESO, 998635/proyecto_INICIO, 998635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973049 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197357.52}} | Mejoramiento Sanitarios Primaria Carlos Villalvazo Avenida Veinte De Noviembre Colonia Hidalgo Delegacion Centro - 123869 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123869 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE J N CARRAZO Y CALLE J L S, lon:-117.0454793, lat:32.50955397}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 197357.52 | 197357.52 | 197357.52 | 197357.52 | 197357.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-006, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:197357.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108129/proyecto_INICIO, 1108129/proyecto_PROCESO, 1108129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401042266 | BCN | Proyecto de inversión | 4802400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4802400.0, modificado:4747880.0}} | Adquisicion De Equipo Hidroneumatico Con Capacidad De 11.5 M3 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-2017-09 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO SINALOA COL. VALLARTA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 4747880 | 4747880 | 4747880 | 4747880 | 4747880 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889243 | BCN | Proyecto de inversión | 89724 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89724.0, modificado:87781.54}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Nueva Creacion (02dml0041d) Vicente Guerrero, Algodones; En Mexicali Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057385-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:POB. LOS ALGODONES, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 87781.54 | 87781.54 | 87781.54 | 87781.54 | 87781.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534935, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320791.01, importe_modificado:320791.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000224/proyecto_PROCESO, 1000224/proyecto_FIN, 1000224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887990 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Alvaro Obregon | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPB0028Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903517 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153817.3}} | Escuela Jardin De Niños Ma Elena Ochoa Silva | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0035U | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153817.3 | 1153817.3 | 1153817.3 | 1153817.3 | 1153817.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074482 | BCN | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:740823.73}} | Sustitución De Cubiertas De Edificio De 2 Aulas Y Modulo Sanitario Y Rehabilitación De Módulo Sanitario En El J.N. Lucia Gout (02ejn0048x) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058009-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:INIFEBC, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-06-25 | 2018-10-01 | 740823.73 | 740823.73 | 740823.73 | 740823.73 | 740823.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069271 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749155.53}} | Construcción De Direccion En La E.P. Plácido Valenzuela Aragón (02dpr0642o) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058012-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VILLAS DE ALARCON, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-26 | 2018-04-01 | 749155.53 | 749155.53 | 749155.53 | 749155.53 | 749155.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973050 | BCN | Proyecto de inversión | 967488.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967488.92, modificado:965652.23}} | Electrificacion Varias Calles Colonia Vista Encantada Delegacion Playas De Tijuana - 123696 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123696 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE FERRETERIA EL , lon:-117.0885838, lat:32.50119709}} | 2017-10-16 | 2017-12-29 | 965652.23 | 965652.23 | 965652.23 | 965652.23 | 965652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-126-SCI-018-AD-85, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:965652.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108130/proyecto_INICIO, 1108130/proyecto_PROCESO, 1108130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200680521 | BCN | Proyecto de inversión | 992033 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992033.0, modificado:933366.64}} | Programa Estatal De Capacitación Turística En Los Destinos. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECTURE | 10010055373-2016-342-2T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-06-30 | 2016-09-01 | 933366.64 | 933366.64 | 933366.64 | 933366.64 | 933366.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200885026 | BCN | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:220544.64}} | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Las Oficinas De La Secretaría De Protección Al Ambiente En Ensenada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056059-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:EX-EJ. CHAPULTEPEC, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-05-01 | 2017-10-01 | 220544.64 | 220544.64 | 220544.64 | 220544.64 | 220544.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100835413 | BCN | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:220075.2}} | Adqusicion De Escaner Para Digitalizacion De Documentacion De Concentracion De Las Dependencias Del Ejecutivo. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056064-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GUAJARDO,COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 220075.2 | 220075.2 | 220075.2 | 220075.2 | 220075.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973011 | BCN | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:175124.77}} | Barda Perimetral Primaria Valentin Gomez Farias Ave Parque Mexico Sur Fracc Jardines Playas De Tijuana Delegacion Playas De Tijuana - 123418 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123418 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE MEXICO SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES PLAYAS DE TIJUANA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CUOTA ENSENADA Y AVENIDA , lon:-117.1113168, lat:32.5271861}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 175124.77 | 175124.77 | 175124.77 | 175124.77 | 175124.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-006, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:175124.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108091/proyecto_INICIO, 1108091/proyecto_PROCESO, 1108091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180201142845 | BCN | Proyecto de inversión | 624646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624646.96, modificado:696233.87}} | Pfce 2017. Adquisicion De Computadoras Proyecto Upbc | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA | 160417 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE DE LA CLARIDAD S-N COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES MEXICALI BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-07-14 | 2018-11-01 | 696233.87 | 696233.87 | 696233.87 | 696233.87 | 696233.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN14150400608215 | BCN | Adquisición | 196997.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196997.27, modificado:196685.7}} | Adquisicion De Paneles Solares Para El Observatorio Del Pnsspm, Municipio De Ensenada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010051488-2014-50-4T2015 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 196685.7 | 196685.7 | 196685.7 | 196685.7 | 196685.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200885114 | BCN | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:26892.26}} | Rehabilitación De Estaciones De Monitoreo En Mexicali, B.C. (Segunda Etapa) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056057-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 998000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GONZALEZ ORTEGA, DELEGACION, MARTHA WELCH, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-30 | 2017-10-01 | 26892.26 | 26892.26 | 26892.26 | 26892.26 | 26892.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888232 | BCN | Proyecto de inversión | 7046380.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7046380.54, modificado:7044647.8}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tamaulipas, Colonia Loma Alta, Tec Ate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057298-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOMA ALTA, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 7044647.8 | 7044647.8 | 7044647.8 | 7044647.8 | 7044647.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-10, contratista:PABLO ERNESTO BORBON ANCHETA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7044647.81, importe_modificado:7044647.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999077/proyecto_PROCESO, 999077/proyecto_FIN, 999077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906272 | BCN | Proyecto de inversión | 335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:334235.24}} | Ampliacion Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavijero Calle Rio Amazonas Colonia Capistrano Parte Alta Delegacion Cerro Colorado - 117092 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117092 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS COLONIA CAPISTRANO PARTE ALTATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO CAP, lon:-116.9083755, lat:32.48056936}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 334235.24 | 334235.24 | 334235.24 | 334235.24 | 334235.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCMA-23-AD-47, contratista:X-LOGISER SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:334235.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032525/proyecto_INICIO, 1032525/proyecto_PROCESO, 1032525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100841454 | BCN | Proyecto de inversión | 21601969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1601969E7, modificado:2.160196929E7}} | 2da. Etapa De La Construccion Del Centro De Activacion Comunitaria San Quintin | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056379-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 5021 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 21601969.29 | 21601969.29 | 21601969.29 | 21601969.29 | 21601969.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973051 | BCN | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:184821.71}} | Construccion Señaletica Varias Calles Colonia Union Delegacion Playas De Tijuana - 123694 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123694 | N | 0 | 0 | 1112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22534 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, A UN COSTADO DEL PANTEON MUNIC, lon:-117.0682216, lat:32.52730095}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 184821.71 | 184821.71 | 184821.71 | 184821.71 | 184821.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DCLDP-10-SCFV-131-AD-43, contratista:PESCOFF CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:184821.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108131/proyecto_INICIO, 1108131/proyecto_FIN, 1108131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887707 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Vicente Suarez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0034L | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890711 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Ignacio Zaragoza | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0192A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887878 | BCN | Proyecto de inversión | 591891.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591891.36, modificado:580584.72}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Unión De Residentes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057286-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 580584.72 | 580584.72 | 580584.72 | 580584.72 | 580584.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1551913, contratista:EDUARDO ANGUIANO LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:580593.79, importe_modificado:580593.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998671/proyecto_INICIO, 998671/proyecto_FIN, 998671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903480 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños Carmen Ramos Del Rio | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0157E | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972987 | BCN | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:414649.64}} | Construcción Drenaje Sanitario Callejón De Servicio Dos Colonia Cañón De Las Rosas Delegación Playas De Tijuana - 263551 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 263551 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON DE SERVICIO DOS COLONIA CAÑÓN DE LAS ROSAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y, CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL NÚMER, lon:-117.0751888, lat:32.50864998}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 414649.64 | 414649.64 | 414649.64 | 414649.64 | 414649.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLDP-114-AD-79, contratista:ARQ. ALBERTO AMECA SUÁREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:414649.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108067/proyecto_FIN, 1108067/proyecto_PROCESO, 1108067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973010 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construccion Comedor Escolar Primaria Ignacio Allende Calle Sinaloa Colonia Mexico Delegacion Centro - 124002 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124002 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, FRENTE AL CE, lon:-117.0420246, lat:32.51062158}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DC-003-AD-31, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:741076.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108090/proyecto_INICIO, 1108090/proyecto_PROCESO, 1108090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401042233 | BCN | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2538125.0}} | Equipo De Laboratorio Consistente En Espectrometro De Masas Con Plasma De Acoplamiento Inductivo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-2017-04 | N | 0 | 0 | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO CULIACAN COL. PRO HOGAR MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2538125 | 2538125 | 2538125 | 2538125 | 2538125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906234 | BCN | Proyecto de inversión | 439077.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439077.63, modificado:434721.31}} | Construccion Drenaje Sanitario Prolongacion Manuel Sender Colonia Cañon De La Raza Delegacion Cerro Colorado - 124773 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124773 | N | 0 | 0 | 838 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL SENDER COLONIA CAÑON DE LA RAZATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.9040415, lat:32.4717133}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 434721.31 | 434721.31 | 434721.31 | 434721.31 | 434721.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-009, contratista:RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:434721.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032487/proyecto_INICIO, 1032487/proyecto_PROCESO, 1032487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903335 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Jardin De Niños 16 De Septiembre | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0019C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906309 | BCN | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:136844.34}} | Red De Agua Potable En Calle Oriente Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 166986 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 166986 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE ORIENTE COLONIA LA JOYALA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CERRADA, CALLE VALLECITOS SUR A 150 METROS DE LA CAR, lon:-117.0157022, lat:32.43570788}} | 2017-09-14 | 2017-12-29 | 136844.34 | 136844.34 | 136844.34 | 136844.34 | 136844.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-140-AD-3, contratista:LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:137881.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032562/proyecto_FIN, 1032562/proyecto_PROCESO, 1032562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892419 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria General Emiliano Zapata | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0133L | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200884917 | BCN | Proyecto de inversión | 473635 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473635.0, modificado:473634.46}} | Rehabilitación A Las Áreas De Atención Al Público De La Subrecaudación Auxiliar Mexicali (Licencias Y Placas). | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010057142-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-14 | 2017-07-01 | 473634.46 | 473634.46 | 473634.46 | 473634.46 | 473634.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888198 | BCN | Proyecto de inversión | 1139787.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139787.12, modificado:1138164.04}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Yaqui, Colonia Luis Donaldo Colosio, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057303-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 1138164.04 | 1138164.04 | 1138164.04 | 1138164.04 | 1138164.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-01, contratista:CONSTRUCCIONES REMSSAM SA DE CV, convocante:DESOMTCT, monto:1138164.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999037/proyecto_PROCESO, 999037/proyecto_FIN, 999037/proyecto_INICIO, 999037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889130 | BCN | Proyecto de inversión | 36752690 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.675269E7, modificado:3.589363183E7}} | Modernizacion Y Ampliacion De Crucero Blvd. Lazaro Cardenas Y Blvd. Bellas Artes | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE-INFR | 10010056897-2017-206-2T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OTAY, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-04-27 | 2017-12-01 | 35893631.83 | 35893631.83 | 35893631.83 | 35893631.83 | 35893631.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FF-17-TIJ-03, contratista:URBANIZADORA ROMA SA DE CV, convocante:SIDUE-INFR, monto:3.589363184E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000094/proyecto_PROCESO, 1000094/proyecto_FIN, 1000094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889352 | BCN | Proyecto de inversión | 593355 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593355.0, modificado:568538.29}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Telesecundaria No.71 Hector Teran Teran (02etv0068z) En Mexicali Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057390-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 568538.29 | 568538.29 | 568538.29 | 568538.29 | 568538.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1586976, contratista:DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:568547.66, importe_modificado:587179.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000342/proyecto_FIN, 1000342/proyecto_INICIO, 1000342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906291 | BCN | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | Red De Agua Potable En Privada Cafetales Colonia Rinconada Ii Delegacion Otay Centenario - 116513 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116513 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAFETALES COLONIA RINCONADA IITIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAMIZOS Y , CALLE MADRONOS CALLEJON CERRADO POR LA C, lon:-116.879883, lat:32.55030862}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-026, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:95163.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032544/proyecto_PROCESO, 1032544/proyecto_INICIO, 1032544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890757 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769230.77}} | Escuela Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0088Z | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | 769230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906312 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449991.33}} | Construccion Drenaje Pluvial Calle M Del Descanso Colonia La Gloria Delegacion San Antonio De Los Buenos - 143965 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 143965 | N | 0 | 0 | 1212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE M DEL DESCANSO COLONIA LA GLORIALA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CERCA DE, lon:-117.0066168, lat:32.44430009}} | 2017-09-14 | 2017-12-29 | 449991.33 | 449991.33 | 449991.33 | 449991.33 | 449991.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-136-AD-74, contratista:MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:449991.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032565/proyecto_PROCESO, 1032565/proyecto_INICIO, 1032565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200901637 | BCN | Proyecto de inversión | 4578682.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4578682.35, modificado:2408631.44}} | Construcción De Cancha De Fútbol En Col. Villafontana - 5789018 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057476-2017-194-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:32.503251; -116.866396, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2408631.44 | 2408631.44 | 2408631.44 | 2408631.44 | 2408631.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-31, contratista:LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3297286.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027440/proyecto_PROCESO, 1027440/proyecto_FIN, 1027440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201135193 | BCN | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:236548.44}} | Repracion Estructural Del J.N. 5 De Mayo (02djn0224m) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058921-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:XOCHIMILCO, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-08-24 | 2018-11-01 | 236548.44 | 236548.44 | 236548.44 | 236548.44 | 236548.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400814816 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:401940.0}} | Plan De Negocios Para La Operación De Un Museo Temático Para Carreras Todo Terreno En Ensenada | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECTURE | 10010056718-2016-342-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-19 | 2016-12-01 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200677163 | BCN | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2144741.72}} | Revestimiento De Canales A Base De Concreto En El Modulo De Riego No. 17, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SEFOA MXLI | 10010055436-2016-38-2T2016 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VALLE DE MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-08-12 | 2016-11-01 | 2144741.72 | 2144741.72 | 2144741.72 | 2144741.72 | 2144741.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839248 | BCN | Proyecto de inversión | 3568074.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3568074.73, modificado:2328073.24}} | Pavimentacion Integral De Concreto Asfaltico En Vialidades De La Col. Conjunto Urbano Universitario | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010057021-2017-206-1T2017 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO, lon:-115.467777, lat:32.663333}} | 2017-05-25 | 2017-08-01 | 2328073.24 | 2328073.24 | 2328073.24 | 2328073.24 | 2328073.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LP-FF-MXL-JUEBC-17-04, contratista:CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3068406.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947280/proyecto_INICIO, 947280/proyecto_FIN, 947280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889334 | BCN | Proyecto de inversión | 60987 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60987.0, modificado:58203.56}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, Cam Ciudad Morelos, Cuervos (02dml0014g) En Mexicali Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057380-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 58203.56 | 58203.56 | 58203.56 | 58203.56 | 58203.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528997, contratista:JOSE LUIS SUAREZ REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:286969.18, importe_modificado:286969.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000321/proyecto_INICIO, 1000321/proyecto_FIN, 1000321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200884925 | BCN | Proyecto de inversión | 343148 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343148.0, modificado:245348.76}} | Rehabilitación A Oficinas De Atención A Contribuyentes De La Secretaría De Planeación Y Finanzas Del Estado (Area De Auditores De La Dirección De Auditoria Fiscal) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010057147-2017-83-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 245348.76 | 245348.76 | 245348.76 | 245348.76 | 245348.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200896725 | BCN | Proyecto de inversión | 1005639.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005639.89, modificado:971034.48}} | Adaptación Del Centro De Rehabilitación Integral (Cri) De Tijuana - Ptp-7691-75-Bt-A1 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7691-75-BT-A1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 971034.48 | 971034.48 | 971034.48 | 971034.48 | 971034.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1690865, contratista:YOSHI SALAZAR FIERRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:971034.5, importe_modificado:971034.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022528/proyecto_PROCESO, 1022528/proyecto_FIN, 1022528/proyecto_PROCESO, 1022528/proyecto_INICIO, 1022528/proyecto_PROCESO, 1022528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972956 | BCN | Proyecto de inversión | 2915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915000.0, modificado:2915000.0}} | Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Girasoles Delegación La Presa Este - 263818 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 263818 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1801, direccion:CALLEJON VARIAS COLONIA GIRASOLES, 00000 LOS GIRASOLES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO D, lon:-116.7774387, lat:32.47057514}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | 2915000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-SCLDP-112-DLPE-071-IS-009, contratista:HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2072520.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108036/proyecto_PROCESO, 1108036/proyecto_INICIO, 1108036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300967045 | BCN | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2705260.0}} | Rehabilitacion De La Planta De Bombeo De Aguas Residuales No. 2 Ubicada En La Margen Izquierda Del Rio Nuevo, Contemplando Sum. E Int. De: Centro De Control De Motores, Interruptor De Transferencia | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI | PRODDER-2017-3 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVO, COL RIO NUEVO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2705260 | 2705260 | 2705260 | 2705260 | 2705260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972965 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499975.03}} | Rehabilitación Comedor Comunitario Gran Tenochtitlan Calle Cañón De Las Rosas Colonia Inmobiliaria Gonzarant Delegación Playas De Tijuana - 272777 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272777 | N | 0 | 0 | 1195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAÑÓN DE LAS ROSAS COLONIA INMOBILARIA GONZARANT, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENRIQUE LUNA Y CALLE NÚMERO VEINTINUEVE, CE, lon:-117.0786502, lat:32.50969047}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 499975.03 | 499975.03 | 499975.03 | 499975.03 | 499975.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-197-AD-75, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:499975.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108045/proyecto_PROCESO, 1108045/proyecto_INICIO, 1108045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972979 | BCN | Proyecto de inversión | 94302.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94302.51, modificado:91522.93}} | Electrificación Callejón De Servicio Colonia Sánchez Taboada Delegación Sánchez Taboada - 264651 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264651 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON DE SERVICIO COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE RANCHO ALEGRA, CERCA DEL PARQUE REFOR, lon:-116.9601058, lat:32.46417716}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 91522.93 | 91522.93 | 91522.93 | 91522.93 | 91522.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-151-DST-180-AD-86, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:91522.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108059/proyecto_INICIO, 1108059/proyecto_PROCESO, 1108059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100835395 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:631264.81}} | Adquisicion De Anaqueles Para Archivo De Concentracion De Oficialia Mayor De Gobierno Del Estado En Mexicali. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056062-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:GUAJARDO,COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-15 | 2017-04-01 | 631264.81 | 631264.81 | 631264.81 | 631264.81 | 631264.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300953554 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699312.83}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Numero Treintaicinco Tlacaelel - 125277 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125277 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTE COLONIA UNION ANTORCHISTAUNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ESCUELA SECUNDARIA TLACAELEL, lon:-116.8024139, lat:32.48602322}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 699312.83 | 699312.83 | 699312.83 | 699312.83 | 699312.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLPE-067-AD-16, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:699312.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1079807/proyecto_INICIO, 1079807/proyecto_PROCESO, 1079807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056249 | BCN | Proyecto de inversión | 88450.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88450.38, modificado:87594.59}} | Construccion De Un Cuarto De Baño En La Calle Bahia Magdalena En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 10212 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 10212 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA, CALLE, lon:-116.5618143, lat:31.89000629}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 87594.59 | 87594.59 | 87594.59 | 87594.59 | 87594.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-06, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:87594.59, importe_modificado:87594.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193160/proyecto_PROCESO, 1193160/proyecto_FIN, 1193160/proyecto_PROCESO, 1193160/proyecto_INICIO, 1193160/proyecto_FIN, 1193160/proyecto_INICIO, 1193160/proyecto_PROCESO, 1193160/proyecto_FIN, 1193160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888220 | BCN | Proyecto de inversión | 3236798.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236798.61, modificado:3233839.96}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santa Rosalia, Colonia Encanto Norte, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057302-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ENCANTO NORTE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 3233839.96 | 3233839.96 | 3233839.96 | 3233839.96 | 3233839.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-06, contratista:BENJAMIN LOYA GRIJALVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3233839.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999063/proyecto_PROCESO, 999063/proyecto_FIN, 999063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890624 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | E.P. Alfredo E. Uruchurtu | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0217T | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888290 | BCN | Proyecto de inversión | 7133892.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7133892.05, modificado:7128633.67}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Lombardo Toledano, Colonia Rincon Tecate, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057299-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RINCON TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 7128633.67 | 7128633.67 | 7128633.67 | 7128633.67 | 7128633.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-09, contratista:CESAR ADRIAN RAMIREZ TAPIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:7128633.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999148/proyecto_PROCESO, 999148/proyecto_FIN, 999148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906244 | BCN | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:188350.86}} | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 122843 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 122843 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CAMINO VERDETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRAN, lon:-116.9835417, lat:32.48406575}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 188350.86 | 188350.86 | 188350.86 | 188350.86 | 188350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66, contratista:A R INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:188350.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1032497/proyecto_INICIO, 1032497/proyecto_PROCESO, 1032497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200896709 | BCN | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:279135.35}} | Adaptación Y Equipamiento Del Parque Leona Vicario Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad - Ptp-7693-75-Be-A0.3 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOESQ | 10010057362-2017-210-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SAN QUINTIN, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | 279135.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1551966, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA E Y G, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:279135.36, importe_modificado:279135.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022512/proyecto_FIN, 1022512/proyecto_PROCESO, 1022512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300960707 | BCN | Proyecto de inversión | 12448076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2448076E7, modificado:1.244807325E7}} | Adecuacion Geometrica Del Blvd. Las Americas | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DOIUM | 7105324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ENTRE AV. JUAN OJEDA ROBLES Y BLVD. DE LAS AMERICAS EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-10-30 | 2018-01-01 | 12448073.25 | 12448073.25 | 12448073.25 | 12448073.25 | 12448073.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-FRONTERAS-LP-001, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:1.044E7, importe_modificado:1.244807325E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {1094471/proyecto_INICIO, 1094471/proyecto_PROCESO, 1094471/proyecto_INICIO, 1094471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN14150200531045 | BCN | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397110.78}} | Red De Electrificacion En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario Ii, Delegacion Sanchez Taboada. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | SOC-R-18-2014 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA CAÑON CENTENARIO II, DELEGACION SANCHEZ TABOADA., lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2015-07-15 |  | 397110.78 | 397110.78 | 397110.78 | 397110.78 | 397110.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOIUM-R33-2015-DST-R-18/2014-AD-034 , contratista:C. PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC, monto:397110.78, importe_modificado:397110.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {554313/proyecto_INICIO, 554313/proyecto_PROCESO, 554313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101074517 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349989.84}} | Rehabilitacion De Muro De Contencion En La Escuela Secundaria General ""Lucio Blanco"" (02ees0008f) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058053-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-07-15 | 2018-11-01 | 349989.84 | 349989.84 | 349989.84 | 349989.84 | 349989.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101073071 | BCN | Proyecto de inversión | 1247539.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247539.66, modificado:1212544.02}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico De Una Vialidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058675-2018-U128(1567) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COL. EJIDO LÁZARO CÁRDENAS) /, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | 1212544.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1917863, contratista:GRUPO JAPA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1200814.65, importe_modificado:1200814.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210302/proyecto_INICIO, 1210302/proyecto_FIN, 1210302/proyecto_PROCESO, 1210302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973023 | BCN | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464605.82}} | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Calle Tampico Colonia Corona Del Rosal Delegacion La Mesa - 118952 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118952 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ERMITA NORTE Y CALLE ACAPULCO, A UN C, lon:-116.9736122, lat:32.51130467}} | 2017-11-16 | 2017-12-29 | 464605.82 | 464605.82 | 464605.82 | 464605.82 | 464605.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLM-029-SCS-208-AD-71, contratista:CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:464605.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108103/proyecto_INICIO, 1108103/proyecto_PROCESO, 1108103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100835824 | BCN | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249977.25}} | Rehabilitacion De Sistema De Riego Con Agua Morada En E Centro De Gobierno Ensenada 2da. Etapa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056071-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CHAPULTEPEC, EX-EJIDO, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-03-17 | 2017-04-01 | 249977.25 | 249977.25 | 249977.25 | 249977.25 | 249977.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889287 | BCN | Proyecto de inversión | 184504 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184504.0, modificado:182726.33}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Num. 5 (02eml0004z) En Mexicali Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057388-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 182726.33 | 182726.33 | 182726.33 | 182726.33 | 182726.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1587038, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, SC DE C DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:182733.78, importe_modificado:182733.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000270/proyecto_PROCESO, 1000270/proyecto_FIN, 1000270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892057 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.31}} | Escuela Mtro Porfirio Parra | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0011K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | 1057692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903898 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Benito Juarez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0417R | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973043 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento Aulas Preparatoria Ruben Vizcaino Via Rapida Jose Fimbres Colonia Los Santos Delegacion La Mesa - 118771 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118771 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA VIA RAPIDA JOSE FIMBRES COLONIA LOS SANTOS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA ERMITA NORTE Y CALLE SAUCES, A UN COSTADO DEL, lon:-116.9695942, lat:32.51279297}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-006, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:200000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108123/proyecto_INICIO, 1108123/proyecto_PROCESO, 1108123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100839160 | BCN | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.199999988E7}} | Construccion De Blvd. Real De Rosarito (Segunda Etapa) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TIJR | 10010056896-2017-206-1T2017 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Unnamed Road,,,,,Baja California,México, lon:-117.0406739, lat:32.3834778}} | 2017-02-09 | 2017-07-01 | 11999999.88 | 11999999.88 | 11999999.88 | 11999999.88 | 11999999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-FM-16-ROS-41, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV, convocante:SIDUE, monto:1.102702992E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {947179/proyecto_PROCESO, 947179/proyecto_FIN, 947179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972951 | BCN | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:784358.07}} | Construcción Comedor Escolar Primaria Tijuana Calle Paseo De Las Lomas Colonia Lomas Del Valle Delegación La Presa Este - 268280 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 268280 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1616, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA LOMAS DEL VALLE, 00000 LOMAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMAS DEL RÍO Y CALLE LOMAS DE LA MISIÓN,, lon:-116.8078374, lat:32.48486976}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 784358.07 | 784358.07 | 784358.07 | 784358.07 | 784358.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-002, contratista:RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:698819.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108031/proyecto_PROCESO, 1108031/proyecto_INICIO, 1108031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101071988 | BCN | Proyecto de inversión | 918245 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918245.0, modificado:948981.0}} | Infraestructura Municipal // (Pavimentación Con Conc. Hidráulico De Calle Genaro Amescua, Playas De Rosarito.) / | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Genaro Amezcua, desde calle Mártires de Tacubaya hasta calle Alfredo Serratos, Playas de Rosarito, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 948981 | 948981 | 948981 | 948981 | 948981 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR PDR 2018 ROS IS 04, contratista:MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:875779.62, importe_modificado:948981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {1209219/proyecto_INICIO, 1209219/proyecto_PROCESO, 1209219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973030 | BCN | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994257.35}} | Pluvial En Calle Las Plazas Colonia Vista Alamar Delegacion Otay Centenario - 116030 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116030 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAS PLAZAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE MEXICALI Y CALLE LAS TORRES, lon:-116.9370199, lat:32.52584959}} | 2017-10-16 | 2017-12-29 | 2994257.35 | 2994257.35 | 2994257.35 | 2994257.35 | 2994257.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DOC-095-IS-014, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2994257.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108110/proyecto_PROCESO, 1108110/proyecto_INICIO, 1108110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973052 | BCN | Proyecto de inversión | 682880.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682880.46, modificado:681520.8}} | Electrificacion Varias Calles Fraccionamiento Corona Del Mar Delegacion Playas De Tijuana - 123646 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 123646 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22544 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, EL FRACCIONAMIENTO COR, lon:-117.105432, lat:32.49852421}} | 2017-10-23 | 2017-12-29 | 681520.8 | 681520.8 | 681520.8 | 681520.8 | 681520.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCI-020-DPT-125-DOC-098-AD-87, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:681520.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108132/proyecto_INICIO, 1108132/proyecto_PROCESO, 1108132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN15160300738697 | BCN | Proyecto de inversión | 80999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80999.96, modificado:79855.2}} | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CECYTE | 10010053470-2015-316-3T2016 | N | 0 | 0 | 2016 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:PANAMERICANO, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-10-12 | 2016-12-01 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | 79855.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170401041504 | BCN | Proyecto de inversión | 3336703.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336703.74, modificado:3300000.0}} | Elaboración Del Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable Para La Zona Metropolitana De Tijuana-Tecate-Playas De Rosarito - 7654972 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:0, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:58247, contratista:INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1176584/proyecto_INICIO, 1176584/proyecto_FIN, 1176584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889543 | BCN | Proyecto de inversión | 293658 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293658.0, modificado:277005.04}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Unidad Deportiva El Bondojo, Col. Nueva En Tijuana., Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057375-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NUEVA TIJUANA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 277005.04 | 277005.04 | 277005.04 | 277005.04 | 277005.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1593981, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:278782.89, importe_modificado:277005.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000550/proyecto_INICIO, 1000550/proyecto_PROCESO, 1000550/proyecto_INICIO, 1000550/proyecto_FIN, 1000550/proyecto_INICIO, 1000550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100838287 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.98}} | Adquisición De Aire Acondicionado Para Las Recaudaciones De Rentas Del Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056096-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-04-07 | 2017-04-01 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN00170200898336 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:775359.47}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Solidaridad - 5587186 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5587186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:32.584267; -115.446109, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | 775359.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-04, contratista:DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:716679.54, importe_modificado:775359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1024139/proyecto_FIN, 1024139/proyecto_PROCESO, 1024139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401048322 | BCN | Proyecto de inversión | 373605 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373605.0, modificado:369817.72}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Parque De Las Américas, En Tijuana., Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057591-2017-210-4T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:LAS PALMAS, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-18 | 2017-11-01 | 369817.72 | 369817.72 | 369817.72 | 369817.72 | 369817.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-03, contratista:AMECA SUAREZ ALBERTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:369817.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1184443/proyecto_PROCESO, 1184443/proyecto_INICIO, 1184443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056292 | BCN | Proyecto de inversión | 1904000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904000.0, modificado:2198043.7}} | Pavimentacion De Calle Tercera Y Calle Quinta De Callejon Sonora Hasta Calle Bolivia - 3036 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3036 | N | 0 | 0 | 1570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE TERCERA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA EN, lon:-114.9995984, lat:32.19888644}} | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 2198043.7 | 2198043.7 | 2198043.7 | 2198043.7 | 2198043.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAISM-005-2018 T-FAIS18-007, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1799763.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193203/proyecto_PROCESO, 1193203/proyecto_INICIO, 1193203/proyecto_PROCESO, 1193203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891355 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Centro De Atencion Multiple Josefina Ibarra De Cortez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DML0003A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889221 | BCN | Proyecto de inversión | 58403 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58403.0, modificado:55966.86}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Hector Teran Teran (02dml0018c) En Mexicali Baja California.Educación Básica | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057382-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 55966.86 | 55966.86 | 55966.86 | 55966.86 | 55966.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534969, contratista:SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:232140.65, importe_modificado:232140.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000201/proyecto_PROCESO, 1000201/proyecto_INICIO, 1000201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180201081537 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1092196.64}} | Construccion De Pavimentacion En Calle Palmeras Colonia Rinconada I Delegacion Otay Centenario - 39234 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 39234 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS COLONIA RINCONADA 1, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PROL ALTAMIRANO, CALLE DEL HULE CALLE PALMERAS HACIA EL BLVD ALBERTO LIMON PADILLA, lon:-116.8881566, lat:32.54569464}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 1092196.64 | 1092196.64 | 1092196.64 | 1092196.64 | 1092196.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-028, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:905835.83, importe_modificado:905835.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219918/proyecto_INICIO, 1219918/proyecto_FIN, 1219918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888155 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.28}} | Telesecundaria 103 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DTV0007N | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.28 | 1057692.28 | 1057692.28 | 1057692.28 | 1057692.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200886550 | BCN | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:456308.22}} | Aforo Y Equipamiento De 3 Pozos (1, 23, Peña Colorada) Colonia Guerrero, Municipio De Ensenada, Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010057357-2016-77-2T2017 | N | 0 | 0 | 23971 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-25 | 2017-11-01 | 456308.22 | 456308.22 | 456308.22 | 456308.22 | 456308.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100849346 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2427184.46}} | Segunda Etapa De Construcción De Rampa De Botado En Puerto San Isidro. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDUE ENS | 10010056107-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-08-30 | 2017-12-01 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056253 | BCN | Proyecto de inversión | 842497.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842497.72, modificado:767986.93}} | Construccion De Seis Dormitorios En Diversas Calles De La Col Morelos Ii - 9571 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 9571 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARROCEROS Y CALLE JORNALESROS, CALLE ENFER, lon:-116.5591122, lat:31.84979759}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 767986.93 | 767986.93 | 767986.93 | 767986.93 | 767986.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-07, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:375513.94, importe_modificado:375513.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-08, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:328363.93, importe_modificado:328363.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1193164/proyecto_INICIO, 1193164/proyecto_FIN, 1193164/proyecto_PROCESO, 1193164/proyecto_FIN, 1193164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056254 | BCN | Proyecto de inversión | 329342.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329342.16, modificado:329300.1}} | Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Sauce Y Calle Roble Col Lomas Del Pedregal - 2959 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 2959 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE COLONIA RINCONADA DEL PEDREGAL, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DE LOS MAQUILADORES, CALLE CAÑON FRENTE, lon:-116.5618586, lat:31.85629889}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 329300.1 | 329300.1 | 329300.1 | 329300.1 | 329300.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-04, contratista:PECOSA, S.A. DE C.V., convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:329300.15, importe_modificado:329300.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193165/proyecto_INICIO, 1193165/proyecto_PROCESO, 1193165/proyecto_FIN, 1193165/proyecto_PROCESO, 1193165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200898333 | BCN | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1319929.11}} | Construcción De Módulo De Baños Para Los Salones De Artes Plásticas Y Grabado En El Centro Estatal De Las Artes Ensenada_X000d_ - 5478151 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE ENS | 10010057513-2017-194-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:31.85707; -116.617529, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-10-31 | 2017-12-01 | 1319929.11 | 1319929.11 | 1319929.11 | 1319929.11 | 1319929.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-ENS-FORTALECE-17-01, contratista:ALTARK, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1322091.92, importe_modificado:1403434.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024136/proyecto_PROCESO, 1024136/proyecto_FIN, 1024136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906279 | BCN | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3990339.99}} | Construccion De Una Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Altiplano Valle Imperial Delegacion La Presa - 116484 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 116484 | N | 0 | 0 | 1926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ALTIPLANO VALLE MPERIALTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , LA COLONIA ALTIPLANO VALLE IMPERIAL SE ENCUENTRA AL COS, lon:-116.840899, lat:32.52296129}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 3990339.99 | 3990339.99 | 3990339.99 | 3990339.99 | 3990339.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-DLP-055-IS-006, contratista:HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3990339.99, importe_modificado:3990339.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032532/proyecto_INICIO, 1032532/proyecto_PROCESO, 1032532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972975 | BCN | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:393830.82}} | Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Sánchez Taboada - 274568 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 274568 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA AMPLIACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, lon:-116.9588117, lat:32.46157055}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 393830.82 | 393830.82 | 393830.82 | 393830.82 | 393830.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DC-199-SCLG-202-DST-204-SCI-207-AD-70, contratista:INGENIERÍA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:393830.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108055/proyecto_FIN, 1108055/proyecto_PROCESO, 1108055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100838294 | BCN | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1370169.14}} | Adquisición De Equipo De Cómputo Para La Modernización De Las Recaudaciones De Rentas Del Estado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056118-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BAJA CALIFORNIA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-15 | 2017-04-01 | 1370169.14 | 1370169.14 | 1370169.14 | 1370169.14 | 1370169.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889291 | BCN | Proyecto de inversión | 37668 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37668.0, modificado:36636.74}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Num. 8 (02eml0008v) En Mexicali Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057389-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AVIACION, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 36636.74 | 36636.74 | 36636.74 | 36636.74 | 36636.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534935, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320791.01, importe_modificado:320791.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000275/proyecto_INICIO, 1000275/proyecto_FIN, 1000275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200890473 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Jardin De Niños Simon Binet | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0052K | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200896727 | BCN | Proyecto de inversión | 1604263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604263.71, modificado:1128279.35}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En Diversos Municipios (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles Cedue Y Secofi) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 10010057483-2017-239-3T2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:icicia av. paseo issste; 32.448031; -116.998724 termina calle cerrada; 32.448995; -116.999052 inicia av. issste; 32.449484; -116.999497 termina av. la, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1128279.35 | 1128279.35 | 1128279.35 | 1128279.35 | 1128279.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-52, contratista:VIZLO S.A. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1890244.29, importe_modificado:2070047.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022530/proyecto_FIN, 1022530/proyecto_INICIO, 1022530/proyecto_PROCESO, 1022530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889509 | BCN | Proyecto de inversión | 467133 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467133.0, modificado:456259.58}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Campo De Futbol Emperadores, En Tijuana, Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057369-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NOAPLICA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 456259.58 | 456259.58 | 456259.58 | 456259.58 | 456259.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1608305, contratista:JOSE ARMANDO MEZA BUELNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:456259.59, importe_modificado:456259.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000515/proyecto_INICIO, 1000515/proyecto_PROCESO, 1000515/proyecto_FIN, 1000515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888460 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Francisco Gabilondo Soler | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0508s | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EMILANO ZAPATA EN ENSENADA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972998 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748672.14}} | Construcción Comedor Escolar Primaria Felix Ortega Aguilar Prolongación Piñitas Fraccionamiento Lomas De La Presa Delegación La Mesa - 248130 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 248130 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION PIÑITAS FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22125 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCANTADA Y CALLE INFIER, lon:-116.9274218, lat:32.44785953}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 748672.14 | 748672.14 | 748672.14 | 748672.14 | 748672.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-001, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:748672.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108078/proyecto_PROCESO, 1108078/proyecto_INICIO, 1108078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973058 | BCN | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Humberto Gutierrez O Union Antorchista Delegacion La Presa Este - 125283 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 125283 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS C, lon:-116.8595801, lat:32.46611615}} | 2017-08-21 | 2017-12-29 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-017, contratista:CONSTRUCTORA OSRAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1061989.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108138/proyecto_PROCESO, 1108138/proyecto_INICIO, 1108138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160200677445 | BCN | Proyecto de inversión | 3030671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030671.21, modificado:2647508.36}} | ""Construccion De Pozos De Visita Sobre Colector Lineas Gemelas De Techite En Av. Paseo De Los Heroes, En Tijuana B.C."" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEA | 10010055410-2016-352-2T2016 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-08-30 | 2016-12-01 | 2647508.36 | 2647508.36 | 2647508.36 | 2647508.36 | 2647508.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100840086 | BCN | Proyecto de inversión | 1592800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592800.0, modificado:1538598.65}} | Pavimentacion De Calle Rio Yaqui En La Colonia Luis Donaldo Colosio, Tecate, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIDUE TEC | 10010056406-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-116.640277, lat:32.572222}} | 2017-03-30 | 2017-06-01 | 1538598.65 | 1538598.65 | 1538598.65 | 1538598.65 | 1538598.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100835566 | BCN | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:647280.0}} | Adquisición De Licencia Laserfiche Para Renovación De Mantenimiento De La Plataforma De Administración De Documentos Digitales De La S.P.F. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056109-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALAFIA, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-18 | 2017-02-01 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903861 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Primaria General Francisco Villa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0433I | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401042248 | BCN | Proyecto de inversión | 3276166 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276166.0, modificado:2190747.0}} | Rehabilitacion De La Planta De Bombeo De Aguas Residuales No. 5, Contemplando Sum =. E Inst. De Centro De Control De Motores Equipos De Bombeo, Multiple De Descarga, Medidor De Flujo, Obra Civil | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPM | PRODDER-2017-07 | N | 0 | 0 | 400000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIO CULIACAN COL PRO HOGAR MEXICALI B.C., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 2190747 | 2190747 | 2190747 | 2190747 | 2190747 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17180101074659 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.6}} | Escuela Telescundaria 115 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DTV0019S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:C. VALLE BONITA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.6 | 865384.6 | 865384.6 | 865384.6 | 865384.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400815148 | BCN | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:542532.38}} | Estudio De Desarrollo E Integración De Producto Experencial Para El Sur Del Estado (Santa Rosaliíta Y Bahía De Los Ángeles). | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECTURE | 10010056719-2016-342-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2016-12-23 | 2016-12-01 | 542532.38 | 542532.38 | 542532.38 | 542532.38 | 542532.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889154 | BCN | Proyecto de inversión | 124519 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124519.0, modificado:122013.78}} | Adaptación De Centro De Atención Múltiple Club Rotario (Clave 02dml0037r) Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 10010057396-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLINAS DEL CUCHUMA, AMPL., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 122013.78 | 122013.78 | 122013.78 | 122013.78 | 122013.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D SDS BC TCT FOTRADIS 17 01, contratista:INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:122028.38, importe_modificado:122013.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000120/proyecto_FIN, 1000120/proyecto_INICIO, 1000120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400814913 | BCN | Proyecto de inversión | 332094 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332094.0, modificado:99628.2}} | Rehabilitacion De Oficinas De Poder Ejecutivo De Gobierno Del Estado Ubicadas En Blvd. Gustavo Diaz Ordaz 12415, El Paraiso 22106 Tijuana, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-MXLI | 10010056545-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 99628.2 | 99628.2 | 99628.2 | 99628.2 | 99628.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401044646 | BCN | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:420324.95}} | Electrificacion En Al Rumorosa | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010057479-2017-194-4T2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LA RUMOROSA, POB., lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-10-09 | 2017-12-01 | 420324.95 | 420324.95 | 420324.95 | 420324.95 | 420324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-44, contratista:INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S..A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:900200.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1180191/proyecto_INICIO, 1180191/proyecto_FIN, 1180191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889132 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Escuela Andres Qintana Roo | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0113H | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891418 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403608.61}} | Escuela Normal Urbana Federal De Educacion Preescolar Estefania Castañeda Y Nuñez De Caceres | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02MSU9006Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2403608.61 | 2403608.61 | 2403608.61 | 2403608.61 | 2403608.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887827 | BCN | Proyecto de inversión | 789188.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789188.47, modificado:772284.58}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Rivera Campestre | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057282-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 3446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:RIVERA CAMPESTRE, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 772284.58 | 772284.58 | 772284.58 | 772284.58 | 772284.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-03, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:668362.94, importe_modificado:787349.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998614/proyecto_INICIO, 998614/proyecto_FIN, 998614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887893 | BCN | Proyecto de inversión | 937161.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937161.31, modificado:908615.17}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia Vista Del Valle | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057279-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 2032 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:VISTA DEL VALLE, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | 908615.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-05, contratista:FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. , convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:918698.62, importe_modificado:913972.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998688/proyecto_FIN, 998688/proyecto_INICIO, 998688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906290 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748809.82}} | Construccion Comedor Escolar Secudaria Ricardo Flores Magon Blvrd Manuel Contreras Sur Fracc Jardines De La Mesa Delegacion La Mesa - 119295 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 119295 | N | 0 | 0 | 1598 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL CONTRERAS SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE PRIMERO DE AGO, lon:-116.9318282, lat:32.46094439}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 748809.82 | 748809.82 | 748809.82 | 748809.82 | 748809.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-005, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:748809.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1032543/proyecto_INICIO, 1032543/proyecto_PROCESO, 1032543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906323 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1188244.49}} | Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle Bonito Delegacion La Presa Este - 124771 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 124771 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1060, direccion:CALLESCOLONIA VALLE BONITOVALLE BONITO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CA, lon:-116.8833964, lat:32.42178414}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 1188244.49 | 1188244.49 | 1188244.49 | 1188244.49 | 1188244.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DLPE-073-AD-30, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1188244.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032576/proyecto_INICIO, 1032576/proyecto_FIN, 1032576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170401043845 | BCN | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4985439.2}} | Plan Maestro De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Ensenada, Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058251-2017-12-4T2017 | N | 0 | 0 | 1460 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA B C, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 4985439.2 | 4985439.2 | 4985439.2 | 4985439.2 | 4985439.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200892744 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:865384.62}} | Escuela Primaria Pescaderos | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0146p | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | 865384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101071993 | BCN | Proyecto de inversión | 246345.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246345.82, modificado:239435.39}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010058671-2018-U128(1457) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EN CALLE ""CARROCEROS"") / , lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | 239435.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902761, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1419961.1, importe_modificado:1419961.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209224/proyecto_INICIO, 1209224/proyecto_PROCESO, 1209224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101069372 | BCN | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:542126.85}} | Reconstrucción De Módulo Sanitario Y Reparacion De Aulas En La Escuela Secundaria Tecnica # 16 (02dst0016h) | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 10010058011-2018-320-2T2018 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ZACAMOTO, EJ, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 542126.85 | 542126.85 | 542126.85 | 542126.85 | 542126.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-02, contratista:AMARILLAS PARTIDA JESUS, convocante:INIFE, monto:479993.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888412 | BCN | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}} | Telesecundaria 49 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02ETV0044Q | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | 1153846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887803 | BCN | Proyecto de inversión | 937161.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937161.31, modificado:920660.99}} | Rehabilitación De Parque Público En La Colonia El Dorado | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEDESOEMXL | 10010057280-2017-193-2T2017 | N | 0 | 0 | 4955 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EL DORADO, FRACC., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 920660.99 | 920660.99 | 920660.99 | 920660.99 | 920660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-06, contratista:SANTOS MEZA HERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:999588.55, importe_modificado:920660.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {998586/proyecto_INICIO, 998586/proyecto_FIN, 998586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200887809 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.32}} | Escuela Lic. Benito Juarez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DPR0424A | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.32 | 1057692.32 | 1057692.32 | 1057692.32 | 1057692.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906268 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion Drenaje Pluvial Continuacion Cañon Pablo Neruda Colonia Reforma Delegacion La Mesa - 119062 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 119062 | N | 0 | 0 | 2610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONTINUACION CAÑON PABLO NERUDA COLONIA REFORMATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO GALVEZ Y FUENTES Y CALLE CAÑON PABLO NERUDA, lon:-116.9482089, lat:32.46189597}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-SOC-SCLP-038-IS-010, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1811565.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032521/proyecto_INICIO, 1032521/proyecto_PROCESO, 1032521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906303 | BCN | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | Construccion Red De Agua Potable Calle De Las Flores Colonia Amparo Sanchez Delegacion Sanchez Taboada - 118104 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118104 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES COLONIA AMPARO SANCHEZTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE HERRADURA, CERCA DE IGLESIA SAN MIGUEL, lon:-116.963608, lat:32.45272868}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-026, contratista:CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:155000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032556/proyecto_INICIO, 1032556/proyecto_FIN, 1032556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200903908 | BCN | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:836552.88}} | Nueva Creacion 2000 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0026C | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 836552.88 | 836552.88 | 836552.88 | 836552.88 | 836552.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101072060 | BCN | Proyecto de inversión | 636970.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636970.92, modificado:619102.79}} | Pavimentación Y Rehabilitación De Calles En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle Quetzal) / | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | JUEBC | 10010058705 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(Inicio; 32.500203; -117.046159) (Fin; 32.500778; -117.047521), lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | 619102.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947289, contratista:LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:598630.06, importe_modificado:619102.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209291/proyecto_INICIO, 1209291/proyecto_FIN, 1209291/proyecto_PROCESO, 1209291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170100835401 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499820.8}} | Adquisicion De Software (Mapinfo) Para Concentrar Informacion De Bienes Muebles Propiedad De Gobierno Del Estado De Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056077-2017-83-1T2017 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CENTRO CIVICO, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 499820.8 | 499820.8 | 499820.8 | 499820.8 | 499820.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889267 | BCN | Proyecto de inversión | 97833 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97833.0, modificado:94109.64}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad Cam Num. 2 (02eml0002a) En Mexicali Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057386-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EJIDATARIOS, COL., lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 94109.64 | 94109.64 | 94109.64 | 94109.64 | 94109.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534935, contratista:GB SUPERVISION, S DE RL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:320791.01, importe_modificado:320791.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000249/proyecto_INICIO, 1000249/proyecto_FIN, 1000249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891262 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057692.3}} | Escuela Jardin De Niños Paula Estela Rodriguez Gonzalez | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFE BC | 02DJN0461O | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | 1057692.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170300906285 | BCN | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:367372.11}} | Pavimentacion Calle Rampa Jazmin Colonia Xochimilco Solidaridad Delegacion Sanchez Taboada - 118854 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 118854 | N | 0 | 0 | 1953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA JAZMIN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDADTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CERCA DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA, lon:-117.0002409, lat:32.46318473}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 367372.11 | 367372.11 | 367372.11 | 367372.11 | 367372.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DST-167-AD-22, contratista:JOORSO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:367372.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032538/proyecto_INICIO, 1032538/proyecto_PROCESO, 1032538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973072 | BCN | Proyecto de inversión | 926345.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926345.43, modificado:923424.45}} | Electrificación Varias Calles Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264138 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 264138 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA CAPILLA REY DE REYES, lon:-116.9971042, lat:32.4381965}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 923424.45 | 923424.45 | 923424.45 | 923424.45 | 923424.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-138-SCS-150-DPT-124-AD-89, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:923424.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108152/proyecto_PROCESO, 1108152/proyecto_INICIO, 1108152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972989 | BCN | Proyecto de inversión | 403121.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403121.18, modificado:400249.23}} | Electrificación Calle Arianne Y Mar De La Tranquilidad Colonia Horóscopo Delegación Cerro Colorado - 261995 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 261995 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARIANNE Y MAR DE LA TRANQUILIDAD COLONIA HORÓSCOPO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DEL PARQUE AZTECA, lon:-116.900331, lat:32.46224115}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 400249.23 | 400249.23 | 400249.23 | 400249.23 | 400249.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-126-SCI-018-AD-85, contratista:ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:400249.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108069/proyecto_INICIO, 1108069/proyecto_PROCESO, 1108069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400972954 | BCN | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298126.33}} | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Leonardo Da Vinci De La Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 127223 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 127223 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:679, direccion:CALLE B COLONIA GRANJAS LA ESPERANZA, 22557 LA ESPERANZA [GRANJAS FAMILIARES], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TERCERA, CALLE C A U, lon:-117.1036914, lat:32.46639147}} | 2017-08-21 | 2017-12-29 | 298126.33 | 298126.33 | 298126.33 | 298126.33 | 298126.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33, contratista:RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, monto:298126.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108034/proyecto_INICIO, 1108034/proyecto_FIN, 1108034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200891127 | BCN | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1057201.09}} | Escuela Teniente Jose Zazueta | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEBC | 02DPR0201S | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MEXICALI, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1057201.09 | 1057201.09 | 1057201.09 | 1057201.09 | 1057201.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973019 | BCN | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:39835.58}} | Mejoramiento Aulas Primaria Plutarco Elias Calles Calle Indeco Colonia Vivenda Popular Delegacion San Antonio De Los Buenos - 122344 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 122344 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INDECO COLONIA VIVIENDA POPULAR, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMITA Y, CERCA DEL BLVD FUNDADORES A LA ALTURA DEL RUBI, lon:-117.0297186, lat:32.48798179}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 39835.58 | 39835.58 | 39835.58 | 39835.58 | 39835.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-005, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:39835.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108099/proyecto_INICIO, 1108099/proyecto_FIN, 1108099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101056268 | BCN | Proyecto de inversión | 770063.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770063.62, modificado:549633.87}} | Construcción De Pluvial En Arroyo San Carlos De La Col Las Tinajitas Delegacion Maneadero - 3041 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 3041 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ALBERTO MURILLO COLONIA LAS TINAJITAS, 22908 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LOS AL, lon:-116.5673821, lat:31.74249821}} | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 549633.87 | 549633.87 | 549633.87 | 549633.87 | 549633.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-03, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:549633.86, importe_modificado:549633.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1193179/proyecto_INICIO, 1193179/proyecto_PROCESO, 1193179/proyecto_FIN, 1193179/proyecto_PROCESO, 1193179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200888262 | BCN | Proyecto de inversión | 1719449.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719449.34, modificado:1718366.89}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tercera, Colonia La Rinconada, Tecate | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESOMTCT | 10010057305-2017-207-2T2017 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TECATE, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 1718366.89 | 1718366.89 | 1718366.89 | 1718366.89 | 1718366.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RG23-PMTCT-DESOM2017-04, contratista:CAZARES PEREZ HERMES, convocante:DESOMTCT, monto:1718366.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999112/proyecto_FIN, 999112/proyecto_PROCESO, 999112/proyecto_INICIO, 999112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889549 | BCN | Proyecto de inversión | 501554 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501554.0, modificado:488148.53}} | Adaptación Y Equipamiento De Espacios Deportivos Y Recreativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad, En Unidad Deportiva La Playita, El Florido, En Tijuana., Baja California. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 10010057372-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EL FLORIDO 1a. Y 2a. SECC, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-30 | 2018-01-01 | 488148.53 | 488148.53 | 488148.53 | 488148.53 | 488148.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1594055, contratista:ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA, monto:488148.56, importe_modificado:488148.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000556/proyecto_PROCESO, 1000556/proyecto_INICIO, 1000556/proyecto_FIN, 1000556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973065 | BCN | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189238.76}} | Mejoramiento Sanitarios Primaria Genaro Vazquez Calle Guerrero Negro Colonia Genaro Vazques Delegacion Sanchez Taboada - 117774 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 117774 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO NEGRO COLONIA GENARO VAZQUEZ, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y, CERCA DE LA PLANTA MAQUILADORA UNISOL, lon:-116.9800924, lat:32.44336418}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 189238.76 | 189238.76 | 189238.76 | 189238.76 | 189238.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66, contratista:A N INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:189238.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108145/proyecto_INICIO, 1108145/proyecto_PROCESO, 1108145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973070 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699624.54}} | Construcción Comedor Escolar Primaria General Lázaro Cárdenas Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 272921 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 272921 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CERCA DEL C, lon:-117.0062117, lat:32.4383558}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 699624.54 | 699624.54 | 699624.54 | 699624.54 | 699624.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2017-SCLG-201-AD-77, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:699624.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108150/proyecto_PROCESO, 1108150/proyecto_INICIO, 1108150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN18180101076906 | BCN | Adquisición | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5249477.93}} | Pick Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balizamiento - Vehículos Y Equipo Terrestre | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública Municipal | FORTASEG 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 5249477.93 | 5249477.93 | 5249477.93 | 5249477.93 | 5249477.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01-LA802002998-E2-2018, contratista:AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:5249477.93, importe_modificado:5249477.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1214669/proyecto_INICIO, 1214669/proyecto_PROCESO, 1214669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400817188 | BCN | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496681.74}} | Adquisición De Mobiliario Para La Recaudación Y Subrecaudaciones De Rentas De Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OM-ADQ | 10010056494-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 496681.74 | 496681.74 | 496681.74 | 496681.74 | 496681.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN16160400823684 | BCN | Proyecto de inversión | 1738115.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738115.27, modificado:1697143.79}} | ""Construccion De Red De Drenaje Y Obra Complementaria En Col. Antorchista 1ra. Seccion En Ojo De Agua En Tijuana, B.C. (Ayto. De Tijuana)"" | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPT-EJEC | 10010056826-2016-77-4T2016 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:OJO AGUA, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2016-12-30 | 2017-04-01 | 1697143.79 | 1697143.79 | 1697143.79 | 1697143.79 | 1697143.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170200889314 | BCN | Proyecto de inversión | 548727 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548727.0, modificado:532681.54}} | Adaptación De Espacios Educativos Para La Accesibilidad De Personas Con Discapacidad En Colegio De Bachilleres Plantel San Felipe (02ecb0026x) San Felipe Baja California | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 10010057391-2017-210-2T2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:NO APLICA, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2017-10-31 | 2018-03-01 | 532681.54 | 532681.54 | 532681.54 | 532681.54 | 532681.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1524266, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:634578.51, importe_modificado:633482.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1000300/proyecto_INICIO, 1000300/proyecto_FIN, 1000300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN17170400973035 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:743468.62}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Colonia Vista Alamar Delegacion Otay Centenario - 115837 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 115837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALAMAR COLONIA VISTA ALAMAR, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LAS PLAZAS, SUBIENDO POR LA CALLE LOS A, lon:-116.9363178, lat:32.52529189}} | 2017-08-14 | 2017-12-29 | 743468.62 | 743468.62 | 743468.62 | 743468.62 | 743468.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2017-R33-LP-004, contratista:ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMOENTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:743468.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108115/proyecto_INICIO, 1108115/proyecto_PROCESO, 1108115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301298396 | BCN | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:730000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA CECYTE PLANTEL LAZARO CARDENAS AV EMILIANO ZAPATA EJIDO LAZARO CARDENAS - 45333 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 45333 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1778, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO AMPLIACIÓN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE DERECHO AGRARIO Y CALLE OJEDA,AL FINAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS PREPARATORIA CECYTE, lon:-116.98722172, lat:32.40905877}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-019, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:753189.14, importe_modificado:753189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298396/proyecto_INICIO, 1298396/proyecto_PROCESO, 1298396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301298407 | BCN | Proyecto de inversión | 239342.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239342.15, modificado:239342.15}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LEANDRO VALLE COLONIA LAGUNITAS DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 45951 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 45951 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA LAGUNITAS, 22646LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PADRE KINO Y CALLE DURANGO,AUN LADO DE LA CANCHITA COMUNITARIA, lon:-117.00406599, lat:32.44999049}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 239342.15 | 239342.15 | 239342.15 | 239342.15 | 239342.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3637004.58, importe_modificado:3637004.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1298407/proyecto_INICIO, 1298407/proyecto_FIN, 1298407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301299792 | BCN | Proyecto de inversión | 2321747.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321747.46, modificado:2125191.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO DE LA COLONIA ALTAMAR MUNICIPIO DE ENSENADA - 124192 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 124192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO COLONIA ALTA MAR, 22813ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTREAVENIDA CUCAPA Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, AVENIDA GUAYCURA CALLE MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO ENTRE AVENIDA CUCAPA Y CALLE SIERRA , lon:-116.57933534, lat:31.90045585}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 2125191.06 | 2125191.06 | 2125191.06 | 2125191.06 | 2125191.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-02, contratista:AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1737737.06, importe_modificado:2125191.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1299792/proyecto_INICIO, 1299792/proyecto_PROCESO, 1299792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432260 | BCN | Proyecto de inversión | 46993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46993.59, modificado:46993.59}} | TECHO FIRME MEDARDA PARRA LARA - 325759 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325759 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCOP MINJARE COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINMO OBESO Y CALLE ROMUALDO GALLARDO, CALLE DOMINGO ARCE ARMENTA C. FRANCISCO MINJARES NO. 2622, lon:-117.04740326, lat:32.37955565}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 46993.59 | 46993.59 | 46993.59 | 46993.59 | 46993.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432260/proyecto_PROCESO, 1432260/proyecto_INICIO, 1432260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301299870 | BCN | Proyecto de inversión | 609863.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609863.32, modificado:608565.86}} | AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN ENTRE BLVD PROLONGA - 129479 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 129479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MACRISTI RAMOS 1 FRACCIONAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MACRISTI RAMOS 1 Y BOULEVARD PROLONGACIÓN CALAFIA, BOULEVARD PROLONGACION CALAFIA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION 2010, lon:-116.54746723, lat:31.90030115}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 608565.86 | 608565.86 | 608565.86 | 608565.86 | 608565.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:608565.86, importe_modificado:608565.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1299870/proyecto_INICIO, 1299870/proyecto_FIN, 1299870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401431812 | BCN | Proyecto de inversión | 116199.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116199.71, modificado:116199.71}} | TECHO FIRME EMMA MARTINEZ GUZMAN - 323535 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 323535 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA SERENA FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. VILLA SERENA LT 05 MZ 104 FRACC. VILLA BONITA, lon:-117.01888135, lat:32.40182287}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 116199.71 | 116199.71 | 116199.71 | 116199.71 | 116199.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1431812/proyecto_INICIO, 1431812/proyecto_PROCESO, 1431812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301300291 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA DAVID AGUSTIN TELLEZ OLGUIN - 141303 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 141303 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE JACARANDA FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS II / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,DAVID AGUSTIN TELLEZ OLGUIN C. JACARANDAS LT 38 MZ 14 FRACC. LOS RAMOS II / AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02005701, lat:32.40673333}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1300291/proyecto_INICIO, 1300291/proyecto_FIN, 1300291/proyecto_PROCESO, 1300291/proyecto_INICIO, 1300291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288845 | BCN | Proyecto de inversión | 49420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49420.0, modificado:49362.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA TIJUANA BC - 260426 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 260426 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22127TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE PINOS DE NARES, CALLE CANAL, lon:-116.93833442, lat:32.46991487}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 49362.68 | 49362.68 | 49362.68 | 49362.68 | 49362.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1288845/proyecto_PROCESO, 1288845/proyecto_INICIO, 1288845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301304771 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MARCO ANTONIO LEPE ALVAREZ - 162266 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 162266 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ERNESTO GONZALEZ NAVARRETE COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,MARCO ANTONIO LEPE ALVAREZ, lon:-116.90294196, lat:32.22552}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1304771/proyecto_INICIO, 1304771/proyecto_PROCESO, 1304771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311276 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ADRIANA ROSARIO CERVANTES CUELLAR - 191231 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 191231 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AGUSTIN ITURBIDE FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. AGUSTIN ITURBIDE LT 8 MZ 58 FRACC. LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02261048, lat:32.40711377}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311276/proyecto_INICIO, 1311276/proyecto_PROCESO, 1311276/proyecto_FIN, 1311276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311370 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ERICKA SOCORRO ARMENTA JASSO - 191536 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 191536 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE DE LOS PINOS FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE DE LOS PINOS 11511 FRACC. LOS RAMOS/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02040034, lat:32.40823694}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311370/proyecto_INICIO, 1311370/proyecto_FIN, 1311370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301307634 | BCN | Proyecto de inversión | 931580.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931580.36, modificado:931580.36}} | CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR SECUNDARIA CUARENTA DELEGACION FRANCISCO ZARCO - 175153 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTRA | 175153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE QUINTA EJIDO FRANCISCO ZARCO, 22750FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE QUINTA Y CALLE J, CALLE H ESCUELA SECUNDARIA CUARENTA DELEGACION FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, lon:-116.5794072, lat:32.100206}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 931580.36 | 931580.36 | 931580.36 | 931580.36 | 931580.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-33, contratista:EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSENADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:911956.77, importe_modificado:931580.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1307634/proyecto_INICIO, 1307634/proyecto_PROCESO, 1307634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311418 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ALBERTO BONILLA LOPEZ - 191685 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 191685 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ISRAEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO / PLAN LIBERTADPR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ISRAEL LT 9 MZ 28 FRACC. CUMBRES DE ROSARITO/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.0222457, lat:32.40048311}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311418/proyecto_INICIO, 1311418/proyecto_PROCESO, 1311418/proyecto_FIN, 1311418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301309369 | BCN | Proyecto de inversión | 940414.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940414.44, modificado:940414.44}} | CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO COLONIA TERRAZAS DEL GALLO - 184216 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 184216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA TERRAZAS EL GALLO, 22850ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE OLIVO Y,ESCUELA FELIPA HIRALES CARBALLO COLONIA TERRAZAS DEL GALLO ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.56718408, lat:31.85776919}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 940414.44 | 940414.44 | 940414.44 | 940414.44 | 940414.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-37, contratista:PRO-CONSTRUCTORA HGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:929137.89, importe_modificado:940414.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1309369/proyecto_INICIO, 1309369/proyecto_FIN, 1309369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311840 | BCN | Proyecto de inversión | 72687.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72687.97, modificado:72687.97}} | CUARTO PARA COCINA ANGELICA CECILIA MEDRANO SERRANO - 193016 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 193016 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ODILON TIRADO COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C ODILON TIRADO 511 COL. EJ PRIMO TAPIA, lon:-116.90270592, lat:32.22546554}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 72687.97 | 72687.97 | 72687.97 | 72687.97 | 72687.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 02, contratista:LUIS CUAUHTEMOC SANCHEZ GOMEZ, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:145236.2, importe_modificado:145236.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311840/proyecto_INICIO, 1311840/proyecto_FIN, 1311840/proyecto_PROCESO, 1311840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301307596 | BCN | Proyecto de inversión | 936340.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936340.4, modificado:936340.4}} | CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR DELEGACION ENSENADA B C - 174985 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 174985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:PUERTO EL PORVENIR, 22755EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR EN EL EJIDO EL PORVENIR DE EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.62536305, lat:32.07619465}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 936340.4 | 936340.4 | 936340.4 | 936340.4 | 936340.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-09, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:919667.56, importe_modificado:936340.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1307596/proyecto_INICIO, 1307596/proyecto_PROCESO, 1307596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301298366 | BCN | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PERALES FRACCIONAMIENTO FERNANDEZ DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 40274 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 40274 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON PERALES COLONIA FERNÁNDEZ, 22464TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VIA ORIENTE Y,CERCA DE LIENZO CHARRO, lon:-116.94992577, lat:32.51453891}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-030, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:507674.57, importe_modificado:507674.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1298366/proyecto_INICIO, 1298366/proyecto_PROCESO, 1298366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311201 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA HECTOR LOPEZ PEREZ - 191018 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 191018 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE DONACIANO CORONADO COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA/ FUNDADORES, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE DONACIANO CORONADO LT 5 MZ 2 COL. PRIMO TAPIA / FUNDADORES, lon:-116.90513064, lat:32.2285786}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311201/proyecto_INICIO, 1311201/proyecto_FIN, 1311201/proyecto_PROCESO, 1311201/proyecto_INICIO, 1311201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401405259 | BCN | Acción | 1185334.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185334.95, modificado:1185334.95}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 356341 | 2 | Baja California | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOE MEXICALI | 356341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-07-15 | 2018-12-31 | 1185334.95 | 1185334.95 | 1185334.95 | 1185334.95 | 1185334.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405259/proyecto_PROCESO, 1405259/proyecto_INICIO, 1405259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288533 | BCN | Proyecto de inversión | 36712 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36712.0, modificado:36669.41}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA TIJUANA BC - 257934 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 257934 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION MEXICO LINDO COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,, lon:-116.94284608, lat:32.45887319}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 36669.41 | 36669.41 | 36669.41 | 36669.41 | 36669.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288533/proyecto_INICIO, 1288533/proyecto_FIN, 1288533/proyecto_PROCESO, 1288533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288545 | BCN | Proyecto de inversión | 39536 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39536.0, modificado:39470.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA REFORMA TIJUANA BC - 258047 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 258047 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA REFORMA, 22183TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTREY,, lon:-116.95219647, lat:32.46408061}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 39470.42 | 39470.42 | 39470.42 | 39470.42 | 39470.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288545/proyecto_PROCESO, 1288545/proyecto_FIN, 1288545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301299278 | BCN | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN C IGNACIO ALLENDE Y O C MANUEL MEDINA COLONIA MARIANO MATAMOROS NORTE DELEGACION LA PRESA - 91335 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 91335 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA MARIANO MATAMOROS (NORTE), 22206TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CASABLANCA,FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.88363727, lat:32.50265738}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-007, contratista:ING. MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:316754.03, importe_modificado:316754.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1299278/proyecto_PROCESO, 1299278/proyecto_INICIO, 1299278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301299262 | BCN | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS DELEGACION LA PRESA - 90502 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 90502 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ATRÁS DE CENTRO COMUNITARIO DE VALLE VERDE, lon:-116.87448917, lat:32.52412493}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-054, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1309677.27, importe_modificado:1309677.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1299262/proyecto_INICIO, 1299262/proyecto_PROCESO, 1299262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430775 | BCN | Proyecto de inversión | 2966495.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966495.17, modificado:2966495.17}} | CONTINUACION DE MUROS DE CONTENCION CALLE PUNTA COLORADA E ISLA TORTUGAS COL POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 319269 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.55, meta_modificada:67.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA COLORADA E ISLA TORTUGAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA COLORADA E ISLA TORTUGAS, lon:-116.56175174, lat:31.89900703}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 2966495.17 | 2966495.17 | 2966495.17 | 2966495.17 | 2966495.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-13, contratista:CONSTRUCTORA VV DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2670518.04, importe_modificado:2966493.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.55}} | {1430775/proyecto_INICIO, 1430775/proyecto_FIN, 1430775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288526 | BCN | Proyecto de inversión | 124256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124256.0, modificado:124111.91}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SEIS VIVIENDAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA MESA TIJUANA BC - 257826 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TIJUANA | 257826 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE OCTUBRE COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MEXICO LINDO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE DIES DE MAYO, lon:-116.95611217, lat:32.45258535}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 124111.91 | 124111.91 | 124111.91 | 124111.91 | 124111.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10, contratista:MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:348725.28, importe_modificado:348725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1288526/proyecto_INICIO, 1288526/proyecto_FIN, 1288526/proyecto_PROCESO, 1288526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430950 | BCN | Proyecto de inversión | 850820.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850820.18, modificado:850820.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA AQUILES SERDAN ENTRE PRIMERA Y TERCERA COLONIA FRANCISCO ZARCO ENSENADA B C - 319935 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN EJIDO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA AQUILES SERDAN ENTRE PRIMERA Y TERCERACOLONIA FRANCISCO ZARCO C P 2275, lon:-116.57995834, lat:32.08705621}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 850820.18 | 850820.18 | 850820.18 | 850820.18 | 850820.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-05, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS J&M, S.A., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:850820.18, importe_modificado:850820.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:674.0}} | {1430950/proyecto_FIN, 1430950/proyecto_PROCESO, 1430950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430382 | BCN | Proyecto de inversión | 114840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.01, modificado:114840.01}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA BIBLIOTECA DE LA AMP PLAN LIBERTADOR - 318371 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 318371 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EMILIANO ZAPATA S/N COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.0267286, lat:32.41094163}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 114840.01 | 114840.01 | 114840.01 | 114840.01 | 114840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 01, contratista:DEL MAR, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:114840.01, importe_modificado:114840.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430382/proyecto_INICIO, 1430382/proyecto_PROCESO, 1430382/proyecto_FIN, 1430382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301288061 | BCN | Proyecto de inversión | 316680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316680.0, modificado:315967.12}} | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA VISTA AL SOL - 252856 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE ENSENADA | 252856 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VISTA AL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA, lon:-116.55564353, lat:31.89637974}} | 2018-09-28 | 2018-12-31 | 315967.12 | 315967.12 | 315967.12 | 315967.12 | 315967.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-ENS-FISE-18-08, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:315967.12, importe_modificado:315967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1288061/proyecto_INICIO, 1288061/proyecto_PROCESO, 1288061/proyecto_FIN, 1288061/proyecto_PROCESO, 1288061/proyecto_INICIO, 1288061/proyecto_FIN, 1288061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430424 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA PINOS DE AGUERO DELEGACIÓN LA MESA - 318433 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318433 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PINOS DEL AGÜERO, 22116 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEREZOS, CALLE 32 SUR ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-116.94838753, lat:32.48113253}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-018, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:589265.42, importe_modificado:589265.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430424/proyecto_INICIO, 1430424/proyecto_PROCESO, 1430424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301300075 | BCN | Proyecto de inversión | 76101.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76101.1, modificado:76101.1}} | INSTALACION DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO ARROYO SAN VICENTE DELEGACIÓN SAN VICENTE - 140543 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 140543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE BAJAMAR REGION SAN VICENTE, 22900SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE LOMAS VERDES,CALLE BAJAMAR ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y LOMAS VERDES EN LA ARROYO SAN VICENTE EN LA DELEGACIÓN DE SAN VICENT, lon:-116.25410618, lat:31.33130233}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 76101.1 | 76101.1 | 76101.1 | 76101.1 | 76101.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-01, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:76101.1, importe_modificado:76101.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1300075/proyecto_INICIO, 1300075/proyecto_FIN, 1300075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326593 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA LEIDI ISABEL RIOS SILVA - 258294 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 258294 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ROSA DE CASTILLO Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE LOS PINOS C. GARDENIAS M 30 L 8 COL AMP PLAN LUBERTADOR, lon:-117.01911288, lat:32.40820071}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326593/proyecto_INICIO, 1326593/proyecto_FIN, 1326593/proyecto_PROCESO, 1326593/proyecto_INICIO, 1326593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301317492 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA CELIA MARQUEZ GUTIERREZ - 220648 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 220648 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CERRALVO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ISLA CERRALVO LT 5 MZ 14 FRACC. LOMAS DE CORONADO , lon:-117.04275265, lat:32.34161079}} | 2018-09-08 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1317492/proyecto_INICIO, 1317492/proyecto_FIN, 1317492/proyecto_INICIO, 1317492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301327173 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA TOMASA RAMOS VILLANUEVA - 261505 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 261505 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:RANCHO , 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,RANCHO EL MEDANO KM 53, lon:-116.90091152, lat:32.23789218}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327173/proyecto_INICIO, 1327173/proyecto_FIN, 1327173/proyecto_PROCESO, 1327173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326251 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO EFREN AROLDO GUTIERREZ MEZA - 256557 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 256557 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PABLO CARRANZA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. PABLO CARRANZA 26 COL. PRIMO TAPIA, lon:-116.90388609, lat:32.22501173}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326251/proyecto_INICIO, 1326251/proyecto_PROCESO, 1326251/proyecto_INICIO, 1326251/proyecto_PROCESO, 1326251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301327273 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA FERNANDO RAFAEL TALAMANTES VENAVIDES - 262136 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 262136 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA COLONIA CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE ART.71,C. CUERNAVACA 2973 COL CONSTITUCION, lon:-117.03849901, lat:32.37253237}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327273/proyecto_INICIO, 1327273/proyecto_PROCESO, 1327273/proyecto_FIN, 1327273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326273 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO EDITH JUAREZ AQUINO - 256636 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 256636 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TETIS FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL /PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PANDORA Y,C. TETIS LT 32 MZ 68 COLINAS DEL SOL P/B, lon:-117.03335495, lat:32.40536527}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326273/proyecto_INICIO, 1326273/proyecto_PROCESO, 1326273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315462 | BCN | Proyecto de inversión | 1001671.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001671.52, modificado:1001671.52}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA CIENTO CATORCE COLONIA NUEVA ERA DELEGACION SAN QUINTIN - 213968 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 213968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:AVENIDA ALFREDO CORRAL COLONIA NUEVA ERA, 22940COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE PASEO DE LOS ESPOSOS Y CALLE PASEO DE LAS AGUILAS,PASEO DE LOS ESPOSOS C.P. 22940 COLONIA NUEVA ERA ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-115.91577658, lat:30.50628806}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1001671.52 | 1001671.52 | 1001671.52 | 1001671.52 | 1001671.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-35, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:986985.19, importe_modificado:1001671.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315462/proyecto_INICIO, 1315462/proyecto_PROCESO, 1315462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301319830 | BCN | Proyecto de inversión | 329124.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329124.65, modificado:329124.65}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CALLE ZAPATEROS COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZONA URBANA - 228253 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 228253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.51, meta_modificada:260.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CARNICEROS Y CALLE DE LOS CARROCEROS, CALLE EBANISTAS CALLE ZAPATEROS C.P. 22855 COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-116.56103266, lat:31.85188027}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 329124.65 | 329124.65 | 329124.65 | 329124.65 | 329124.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-04, contratista:FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:328863.32, importe_modificado:329124.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.51}} | {1319830/proyecto_INICIO, 1319830/proyecto_FIN, 1319830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101516184 | BCN | Acción | 10972215.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097221566E7, modificado:1.097221566E7}} | Mantenimiento, arrendamiento, reparaciones de diversos (Equipo de transporte, equipo de oficina, equipos de construccion etc.) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Ayuntamiento de Mexicali | FORTAMUN 18- ACCIONES | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Independencia 998, Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4739544, lat:32.6408736}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 10972215.66 | 10972215.66 | 10972215.66 | 10972215.66 | 10972215.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301316606 | BCN | Proyecto de inversión | 1086126.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086126.94, modificado:1178669.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM EL NIÑO ARTILLERO EN COL MIGUEL HIDALGO VICENTE GUERRERO - 217832 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 217832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA MIGUEL HIDALGO NUMERO DOSCIENTOS TRES, 22920VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LEONA VOCARIO, CALLE IGNACIO ALDAMA MIGUEL HIDALGO 203 C.P. 22920 VICENTE GUERRERO ENSENADA BAJA CALIFOR, lon:-115.98785965, lat:30.72454491}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1178669.4 | 1178669.4 | 1178669.4 | 1178669.4 | 1178669.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-29, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1059969.4, importe_modificado:1178669.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1316606/proyecto_FIN, 1316606/proyecto_INICIO, 1316606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315775 | BCN | Proyecto de inversión | 997844.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997844.42, modificado:1007854.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN JAIME NUNO ROCA EN AV ALFREDO CORRAL Y MANTARRAYA EN LA COLONIA NUEVA ERA EN SAN QUITIN - 215081 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 215081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2378, direccion:CALLE AV CP ALFREDO CORRAL ESTRADA COLONIA NUEVA ERA, 22940COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MANTARRAYA Y CALLE SALMON,SALMON C.P. 22940 COLONIA NUEVA ERA ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-115.91086763, lat:30.5085858}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1007854.46 | 1007854.46 | 1007854.46 | 1007854.46 | 1007854.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-26, contratista:ROMMEL ABRAHAM RAMOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:996454.44, importe_modificado:1007854.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315775/proyecto_INICIO, 1315775/proyecto_FIN, 1315775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326563 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ROSA ELENA BURGOS PAYAN - 258126 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 258126 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE ENROQUE BETANCOURT,C. GUSTAO DIAZ ORDAZ 10411 FRACC. LOS RAMOS, lon:-117.0200141, lat:32.40729492}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326563/proyecto_INICIO, 1326563/proyecto_FIN, 1326563/proyecto_PROCESO, 1326563/proyecto_INICIO, 1326563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315415 | BCN | Proyecto de inversión | 1338050.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338050.09, modificado:1338050.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DELEGACION CAMALU - 213744 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 213744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE CARRETERA TRANSPENINSULAR KM162 EJIDO CAMALU, 22910CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE AGUA BLANCA Y CALLE SAN FELIPE, CALLE PARALELO 28 BAJA CALIFORNIA C.P. 22910 CAMALÚ ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.05815168, lat:30.83759371}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1338050.09 | 1338050.09 | 1338050.09 | 1338050.09 | 1338050.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-24, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1283270.13, importe_modificado:1338050.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1315415/proyecto_INICIO, 1315415/proyecto_PROCESO, 1315415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315859 | BCN | Proyecto de inversión | 279034.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279034.58, modificado:279034.58}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA LIBERTAD COL POPULAR MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ZONA URBANA - 215476 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 215476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8288.0, meta_modificada:8288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA CABRA COLONIA POPULAR 89, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE CABO COLONET Y, CALLE PUNTA CHINA PUNTA CABRA 1 C.P 22812 ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.56028091, lat:31.89388712}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 279034.58 | 279034.58 | 279034.58 | 279034.58 | 279034.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-39, contratista:JOSÉ LUIS MUÑIZ JAIME, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:279034.58, importe_modificado:279034.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8288.0}} | {1315859/proyecto_INICIO, 1315859/proyecto_FIN, 1315859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326589 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA GUADALUPE MORA FREGOSO - 258281 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 258281 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AGUSTIN ITURBIDE FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE ROSA DE CASTILLO,C. AGUSTIN ITURBIDE LT 14 M 22 FRACC. LOS RAMOS, lon:-117.02147322, lat:32.40878041}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326589/proyecto_INICIO, 1326589/proyecto_FIN, 1326589/proyecto_INICIO, 1326589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326551 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MARIA EDUVIGUEZ PALACIOS PEREZ - 258050 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 258050 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENRIQUE BETACOURT FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE AGUSTIN ITURBIDE C. ENRIQUE BETANCOURT LT 13 MZ 1, lon:-117.02194529, lat:32.40722246}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326551/proyecto_INICIO, 1326551/proyecto_FIN, 1326551/proyecto_PROCESO, 1326551/proyecto_INICIO, 1326551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326582 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MARIA DEL ROSARIO MACIAS OJEDA - 258252 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 258252 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GARDENIAS FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRECALLE LOS PINOS Y CALLE ROSA DE CASTILLO,C. GARDENIAS M 30 L 7 FRACC. LOS RAMOS, lon:-117.01902704, lat:32.4081826}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326582/proyecto_INICIO, 1326582/proyecto_FIN, 1326582/proyecto_PROCESO, 1326582/proyecto_INICIO, 1326582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326596 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MARIA DEL CARMEN NUÑEZ ZAVALA - 258301 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 258301 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. BUGAMBILIAS LT 05 MZ 11 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.01838331, lat:32.4077297}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326596/proyecto_INICIO, 1326596/proyecto_FIN, 1326596/proyecto_PROCESO, 1326596/proyecto_INICIO, 1326596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326598 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MARA SUGEY LOPEZ MORALES - 258313 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 258313 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AGUSTIN ITURBIDE FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. AGUSTIN ITURBIDE LT 15 MZ 22 FRACC LOS RAMOS, lon:-117.02336149, lat:32.4070413}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326598/proyecto_INICIO, 1326598/proyecto_FIN, 1326598/proyecto_PROCESO, 1326598/proyecto_INICIO, 1326598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315814 | BCN | Proyecto de inversión | 1007139.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007139.43, modificado:1007139.43}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO COLONIA REFORMA DELEGACION VICENTE GUERRERO - 215283 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 215283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE COLIMA COLONIA VICENTE GUERRERO, 22920VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE QUERETARO Y CALLE FORYLAN VARGAS, CALLE NAYARIT COLIMA C.P 22920 VICENTE GUERRERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-115.98610314, lat:30.72802637}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1007139.43 | 1007139.43 | 1007139.43 | 1007139.43 | 1007139.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-12, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:979657.48, importe_modificado:1007139.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315814/proyecto_INICIO, 1315814/proyecto_FIN, 1315814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315829 | BCN | Proyecto de inversión | 1026983.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026983.24, modificado:1026983.24}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA FE DELEGACION VICENTE GUERRERO - 215355 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNCIPALES E INFRAESTRUCTURA | 215355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:783, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE, 22907SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MIGUEL HIDALGO 205 C.P. 22940 VICENTE GUERRERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-115.97565193, lat:30.67781259}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1026983.24 | 1026983.24 | 1026983.24 | 1026983.24 | 1026983.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-28, contratista:FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1009310.29, importe_modificado:1026983.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1315829/proyecto_INICIO, 1315829/proyecto_FIN, 1315829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301315869 | BCN | Proyecto de inversión | 585888.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585888.72, modificado:606140.43}} | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUNDARIA NUMERO VEINTE COLONIA POPULAR MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE - 215514 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 215514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7896.0, meta_modificada:7896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CABO COLONET COLONIA POPULAR 89, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE PUNTA CABRA Y CALLE PUNTA PRIETA, CALLE CABO SAN JOSE CABO COLONET 1 C.P. 22812 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.56015744, lat:31.89438565}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 606140.43 | 606140.43 | 606140.43 | 606140.43 | 606140.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-18, contratista:FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:584654.14, importe_modificado:606140.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7896.0}} | {1315869/proyecto_INICIO, 1315869/proyecto_FIN, 1315869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301319826 | BCN | Proyecto de inversión | 618318.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618318.95, modificado:618318.94}} | AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA NUMERO TREINTA Y CINCO EN EJ NUEVO BC DEL SAN QUINTI - 228240 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 228240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4353, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, 22930EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE KUILIGH, CALLE PRIMERA CHONTAL GENERAL ESTEBAN CANTU 300 C.P. 22930 LÁZARO CÁRDENAS ENSENADA BAJA , lon:-115.93700077, lat:30.51964139}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 618318.94 | 618318.94 | 618318.94 | 618318.94 | 618318.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-05, contratista:GRUPO DE PLANIFICACIÓN URBANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:618318.94, importe_modificado:618318.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {1319826/proyecto_PROCESO, 1319826/proyecto_INICIO, 1319826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326890 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA GAUDENCIO FLORIBERTO TAPIA FLORES - 260096 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 260096 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. PLEUADES 18 MZ 67 FRACC. COLINAS DEL SOL, lon:-117.03181, lat:32.40665151}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326890/proyecto_INICIO, 1326890/proyecto_PROCESO, 1326890/proyecto_INICIO, 1326890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326132 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO RAYMUNDO BARRALES LUNA - 255905 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 255905 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR TIERNO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE ELPIDIO SANCHEZ C MAR TIERNO LT 16 MZ 3 COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03869354, lat:32.40008227}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326132/proyecto_INICIO, 1326132/proyecto_PROCESO, 1326132/proyecto_INICIO, 1326132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326953 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ANA LAURA GALVAN MARTINEZ - 260369 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 260369 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TETIS COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ELARA Y,C. TETIS 10014 COLINAS DEL SOL, lon:-117.03331204, lat:32.40525657}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326953/proyecto_INICIO, 1326953/proyecto_FIN, 1326953/proyecto_PROCESO, 1326953/proyecto_INICIO, 1326953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326990 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA HILARIA MORA MARTINEZ - 260533 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 260533 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. MAR DEL NORTE LT 16 MZ 5 COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03843604, lat:32.40283605}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326990/proyecto_INICIO, 1326990/proyecto_PROCESO, 1326990/proyecto_FIN, 1326990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326314 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO JANET MARTINEZ AQUILES - 256814 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 256814 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BETHEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO / PLAN LIBERTADPR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. BETHEL LT 9 MZ 32 FFRACC. CUMBRES DE ROSARITO/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02033421, lat:32.4031518}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326314/proyecto_INICIO, 1326314/proyecto_PROCESO, 1326314/proyecto_INICIO, 1326314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301327246 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ORALIA JAQUEZ RENTERIA - 261866 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 261866 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ARCA DE NOE FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO / PLAN LIBERTADPR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EL SALVADOR Y,C. ARCA DE NOE LT 31 MZ 22 FRACC. CUMBRES DE ROSARITO, lon:-117.02037888, lat:32.40291078}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327246/proyecto_INICIO, 1327246/proyecto_PROCESO, 1327246/proyecto_FIN, 1327246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386778 | BCN | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4010128.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL LAS FLORES EN MANEADERO | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58663-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Flores, Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.6244218, lat:31.8866521}} | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 4010128.36 | 4010128.36 | 4010128.36 | 4010128.36 | 4010128.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1884269, contratista:CONSTRUCTORA JESLU S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3974852.23, importe_modificado:3974852.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386778/proyecto_INICIO, 1386778/proyecto_PROCESO, 1386778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430724 | BCN | Proyecto de inversión | 2601894.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601894.44, modificado:2826285.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA KILIWAS ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA ESTRELLA COLONIA COLINAS DEL SOL - 319074 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2183.3, meta_modificada:2183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA KILIWAS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA ESTRELLA, AVENIDA KILIWAS ENTRE CALLE DE LA PEÑA Y AVENIDA ESTRELLA, lon:-116.58005388, lat:31.89653694}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 2826285.38 | 2826285.38 | 2826285.38 | 2826285.38 | 2826285.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-14, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2465457.26, importe_modificado:2826285.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2183.3}} | {1430724/proyecto_INICIO, 1430724/proyecto_FIN, 1430724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430726 | BCN | Proyecto de inversión | 200223.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200223.13, modificado:200223.13}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS AVENIDA KILIWAS ENTRE DE LA PENA Y LUNA Y AVENIDA LUNA ENTRE KILIWAS Y ECLIPSE COLONIA COLINAS DEL SOL - 319081 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA KILIWAS Y LUNA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA LUNA, AVENIDA KILIWAS ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA LUNA Y AVENIDA LUNA ENTRE AVENIDA KILIWAS, lon:-116.58131261, lat:31.89494182}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 200223.13 | 200223.13 | 200223.13 | 200223.13 | 200223.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-06, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:200223.13, importe_modificado:200223.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1430726/proyecto_INICIO, 1430726/proyecto_PROCESO, 1430726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430364 | BCN | Acción | 201976.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201976.66, modificado:201976.66}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 318303 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 201976.66 | 201976.66 | 201976.66 | 201976.66 | 201976.66 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ADQ-2018-AD-073, contratista:RENTA TUR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1299999.87, importe_modificado:1299999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1430364/proyecto_INICIO, 1430364/proyecto_FIN, 1430364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430729 | BCN | Proyecto de inversión | 87573.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87573.89, modificado:87573.89}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LUNA ENTRE CALLE GUSTAVO MOLINA Y MANUEL HERRERA Y LASSO COLONIA LOMAS DE GOMEZ MORIN - 319087 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3161, direccion:CALLE LUNA COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO MOLINA Y CALLE MANUEL HERRERA Y LASSO, CALLE LUNA ENTRE CALLE GUSTAVO MOLINA Y MANUEL HERRERA Y LASSO CALLE C.P 2771 COLONIA L, lon:-116.5431288, lat:31.87730724}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 87573.89 | 87573.89 | 87573.89 | 87573.89 | 87573.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-04, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:87573.89, importe_modificado:87573.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1430729/proyecto_INICIO, 1430729/proyecto_FIN, 1430729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430767 | BCN | Proyecto de inversión | 325343.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325343.51, modificado:325343.51}} | CONSTRUCCION DESCAGAS DOMICILIARIAS AVENIDA KILIWAS ENTRE DE LA PENA Y LUNA Y AVENIDA LUNA ENTRE KILIWAS Y ECLIPSE COL COLINAS DEL SOL - 319215 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA KILIWAS COLONIA COLINA DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA LUNA, AVENIDA KILIWAS ENTRE DE LA PENA Y LUNA Y AVENIDA LUNA ENTRE KILIWAS Y ECLIPSE, lon:-116.58010731, lat:31.89656618}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 325343.51 | 325343.51 | 325343.51 | 325343.51 | 325343.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:325343.51, importe_modificado:325343.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1430767/proyecto_INICIO, 1430767/proyecto_FIN, 1430767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430432 | BCN | Proyecto de inversión | 2297017.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297017.32, modificado:2297017.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE CALCEOLARIA COLONIA EL FLORIDO IV DELEGACIÓN LA PRESA - 318446 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 318446 | S | 743 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALCEOLARIA COLONIA EL FLORIDO IV, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SAUCILLO A 3 CUADRAS DEL BLVD 2000, lon:-116.85189867, lat:32.47755455}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 2297017.32 | 2297017.32 | 2297017.32 | 2297017.32 | 2297017.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-027, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1812699.08, importe_modificado:1812699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1430432/proyecto_PROCESO, 1430432/proyecto_INICIO, 1430432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430810 | BCN | Proyecto de inversión | 174084.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174084.62, modificado:174084.62}} | RED DE ELECTRIFICACION CALLE NABOR MACIEL ENTRE GRISELDA CAMACHO Y BC COL LOMAS DE SAN FERNANDO ENSENADA BC - 319408 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NABOR MACIEL COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GRISELDA CAMACHO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE SONORA CALLE NABOR MACIEL C.P 22785 EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO EN EN, lon:-116.58161576, lat:31.77433418}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 174084.62 | 174084.62 | 174084.62 | 174084.62 | 174084.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-08, contratista:IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:174084.62, importe_modificado:174084.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1430810/proyecto_INICIO, 1430810/proyecto_FIN, 1430810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401430802 | BCN | Proyecto de inversión | 407165.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407165.88, modificado:792281.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FOGONEROS ENTRE LADRILLEROS Y JORNALEROS EN LA COLONIA MORELOS ENSENADA B C - 319382 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 319382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FOGONEROS COLONIA MORELOS, 22940 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LADRILLEROS Y CALLE JORNALEROS, CALLE FOGONEROS ENTRE LADRILLEROS Y JORNALEROS COLONIA MORELOS C P 22940, lon:-116.56624956, lat:31.85055629}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 792281.38 | 792281.38 | 792281.38 | 792281.38 | 792281.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-10, contratista:MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:407165.88, importe_modificado:792281.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1430802/proyecto_INICIO, 1430802/proyecto_FIN, 1430802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416583 | BCN | Proyecto de inversión | 241574.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241574.62, modificado:241574.62}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANAL COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 33403 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33403 | S | 507 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CANAL COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ARRIBA DEL BLVD GATO BRONCO, lon:-116.92285942, lat:32.50979827}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 241574.62 | 241574.62 | 241574.62 | 241574.62 | 241574.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-048, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:162842.44, importe_modificado:162842.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1416583/proyecto_INICIO, 1416583/proyecto_PROCESO, 1416583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301304891 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA LEONOR ELIZABETH ALVAREZ - 162779 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 162779 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA VERDE FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,LEONOR ELIZABETH ALVAREZ TAPIA C. VILLA VERDE MZ 121 LT 47 FRACC. VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, lon:-117.01855894, lat:32.40088964}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1304891/proyecto_INICIO, 1304891/proyecto_PROCESO, 1304891/proyecto_FIN, 1304891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416597 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NOVENTA Y NUEVE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD DELEGACIÓN LA MESA - 33746 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33746 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN DESA Y CALLE FRANCISCO VILLA, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL LA MESA, lon:-116.95065247, lat:32.47364575}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-002, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:714003.26, importe_modificado:714003.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416597/proyecto_PROCESO, 1416597/proyecto_INICIO, 1416597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416609 | BCN | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA - 33930 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33930 | S | 756 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ESCUELA SECUNDARIA XICOTENCATL LEYVA ALEMAN, lon:-116.87601732, lat:32.47073054}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-052, contratista:C. ROSARIO ROBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1172081.99, importe_modificado:1172081.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1416609/proyecto_PROCESO, 1416609/proyecto_INICIO, 1416609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301299889 | BCN | Proyecto de inversión | 3828033.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828033.35, modificado:3828033.35}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÉBANO ENTRE PROLONGACIÓN BLVD ZERTUCHE Y AVENIDA CIPRÉS COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS MUNICIPIO ENSENAD - 130852 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 130852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3376.0, meta_modificada:3376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EBANO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN I, 22785ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTREPROLONGACION BLVD ZERTUCHE Y AVENIDA CIPRES,CALLE ÉBANO ENTRE PROLONGACIÓN BLVD ZERTUCHE Y AVENIDA CIPRÉS COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS EN EL MUNICIPIO , lon:-116.58838178, lat:31.80834763}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 3828033.35 | 3828033.35 | 3828033.35 | 3828033.35 | 3828033.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-02, contratista:GENERACIÓN CIMARRÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2483103.9, importe_modificado:3828033.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3376.0}} | {1299889/proyecto_INICIO, 1299889/proyecto_FIN, 1299889/proyecto_INICIO, 1299889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416705 | BCN | Proyecto de inversión | 299612.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299612.4, modificado:299612.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 47539 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 47539 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, lon:-117.06746267, lat:32.49668931}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | 299612.4 | 299612.4 | 299612.4 | 299612.4 | 299612.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1144888.04, importe_modificado:1144888.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1416705/proyecto_PROCESO, 1416705/proyecto_INICIO, 1416705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416733 | BCN | Proyecto de inversión | 129018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129018.31, modificado:129018.31}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VEINTICINCO DE DICIEMBRE COLONIA EL TECOLOTE DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 50884 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 50884 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE COLONIA EL TECOLOTE, 22644 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE 25 DE DICIEMBRE, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO, lon:-116.98504299, lat:32.44929085}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 129018.31 | 129018.31 | 129018.31 | 129018.31 | 129018.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3637004.58, importe_modificado:3637004.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1416733/proyecto_INICIO, 1416733/proyecto_FIN, 1416733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301301389 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA FRANCISCA SANTIAGO RAMIREZ - 144851 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 144851 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE DONACIANO CORONADO COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,FRANCISCA SANTIAGO RAMIREZ, lon:-116.90315653, lat:32.22620978}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1301389/proyecto_INICIO, 1301389/proyecto_FIN, 1301389/proyecto_PROCESO, 1301389/proyecto_INICIO, 1301389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301301406 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MARIA INES ROMERO MORENO - 144918 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 144918 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 115 COLONIA CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,MARIA INES ROMERO MORENO C. ART 115 LT 6 MZ 196 COL. CONSITUCION, lon:-117.04615933, lat:32.36711671}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1301406/proyecto_INICIO, 1301406/proyecto_FIN, 1301406/proyecto_INICIO, 1301406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417316 | BCN | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C DE LOS ANGELES COL BUENAVISTA DELEGACION OTAY CENTENARIO - 96528 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 96528 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ANGELES COLONIA BUENA VISTA, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE STA ISABEL Y CALLE DE LAS AMERICAS, CALLE JUAN OJEDA ROBLES PARQUE DE LA BUENAVISTA, lon:-116.98798222, lat:32.52039521}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-045, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENDO DE TIJUANA B.C., monto:608986.88, importe_modificado:608986.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417316/proyecto_INICIO, 1417316/proyecto_FIN, 1417316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417078 | BCN | Proyecto de inversión | 895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895000.0, modificado:895000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA COLONIA INDEPENDENCIA DELEGACION CENTRO - 85760 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 85760 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA INDEPENDENCIA, 22055 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BRAVO ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA FRENTE A PARQUE INDEPENDENCIA, lon:-117.04270052, lat:32.52596492}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-014, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:895000.0, importe_modificado:895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417078/proyecto_PROCESO, 1417078/proyecto_INICIO, 1417078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417082 | BCN | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC SECUNDARIA TECNICA NO VEINTIUNO COL PÓRTICOS DEL LAGO DEL CERRO COLORADO - 85810 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 85810 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO PORTICOS COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DEL PADRE Y , BOULEVARD GATO BRONCO FRENTE A CETYS UNIVERSIDAD, lon:-116.92292379, lat:32.51196062}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-009, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:941321.22, importe_modificado:941321.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417082/proyecto_INICIO, 1417082/proyecto_PROCESO, 1417082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389281 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.72}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMENTRAL EN ESCUELA SECUNDARIA # 213 ENTRE CALLE VALLECITOS BLVD CALAFIA DEL FRACC VALLE DE LAS PALMAS | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010058151-2018 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Parque Encinos, Unnamed Road, Ampliación Valle de las Palmas, Valle de las Palmas, B.C., México, lon:-116.61712646, lat:32.3663332}} | 2017-11-17 | 2017-12-31 | 499999.72 | 499999.72 | 499999.72 | 499999.72 | 499999.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666149, contratista:MARCO ANTONIO JOYA PARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499999.73, importe_modificado:499999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389281/proyecto_FIN, 1389281/proyecto_PROCESO, 1389281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311388 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA FACO JAVIER CONTRERAS MONTAÑO - 191613 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 191613 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE FCO MORA LARA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE FCO MORA LARA 152-A COL. PRIMO TAPIA, lon:-116.90858532, lat:32.22412226}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311388/proyecto_INICIO, 1311388/proyecto_PROCESO, 1311388/proyecto_FIN, 1311388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311358 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ADELINA DE LA CRUZ SANCHEZ - 191493 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 191493 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE JACARANDA FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE JACARANDA LT 19 MZ 14 FRACC. LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02078657, lat:32.40676956}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311358/proyecto_INICIO, 1311358/proyecto_FIN, 1311358/proyecto_PROCESO, 1311358/proyecto_INICIO, 1311358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301311411 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA CIRO DAVID OJEDA OLEA - 191669 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 191669 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE COLINAS DEL SOL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE COLINAS DEL SOL LOTE 5 MZ 153 FRACC. SOLINAS DEL SOL / PLN LIBERTADOR, lon:-117.03134375, lat:32.40312818}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1311411/proyecto_INICIO, 1311411/proyecto_PROCESO, 1311411/proyecto_FIN, 1311411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439064 | BCN | Proyecto de inversión | 671296.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671296.58, modificado:671296.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C MONTE SINAI COLONIA EL MONTE DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 368487 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368487 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAI COLONIA EL MONTE, 22555 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO DEL RANCHO Y CALLE MONTE SAN ANTONIO, ENTRADA FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 27, lon:-117.08565847, lat:32.47748196}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 671296.58 | 671296.58 | 671296.58 | 671296.58 | 671296.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-059, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:368927.91, importe_modificado:368927.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1439064/proyecto_INICIO, 1439064/proyecto_FIN, 1439064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417060 | BCN | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COLONIA GUERRERO DELEGACIÓN CENTRO - 83944 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 83944 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO DE VERDAD COLONIA GUERRERO, 22055 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-117.04873012, lat:32.52222884}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-039, contratista:C. LUIS DAVID HERNÁNDEZ LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:754707.29, importe_modificado:754707.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417060/proyecto_PROCESO, 1417060/proyecto_INICIO, 1417060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417080 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TREINTA Y SEIS COLONIA JARDIN DORADO DEL CERRO COLORADO - 85798 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 85798 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA JARDÍN DORADO, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAUCE Y , POR EL BLVD TERAN TERAN DE VIA RAPIDA HACIA CUCAPAH, lon:-116.89337658, lat:32.52485225}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-009, contratista:ALVAGA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:941321.22, importe_modificado:941321.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417080/proyecto_INICIO, 1417080/proyecto_PROCESO, 1417080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417084 | BCN | Proyecto de inversión | 448527.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448527.69, modificado:448527.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 85833 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 85833 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION CERRO COLORADO, lon:-116.90206694, lat:32.5096897}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 448527.69 | 448527.69 | 448527.69 | 448527.69 | 448527.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1713852.9, importe_modificado:1713852.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1417084/proyecto_INICIO, 1417084/proyecto_PROCESO, 1417084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417099 | BCN | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:925000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO SESENTA Y NUEVE COLONIA CAPISTRANO DELEGACION CERRO COLORADO - 88543 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 88543 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS COLONIA CAPISTRANO INFONAVIT, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARAGUAY Y CALLE RIO ORINOCO, CALLE RIO NILO A OCHO CUADRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-116.91107916, lat:32.48203588}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-040, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:861929.9, importe_modificado:861929.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417099/proyecto_PROCESO, 1417099/proyecto_INICIO, 1417099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326605 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA VERONICA CORREA MONTIEL - 258346 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 258346 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENRIQUE BETACOURT COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,C. ENRIQUE BETNCOURT MZ 14 AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02130156, lat:32.40787463}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326605/proyecto_INICIO, 1326605/proyecto_FIN, 1326605/proyecto_PROCESO, 1326605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380116 | BCN | Proyecto de inversión | 4214589.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214589.67, modificado:5934960.3}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN EL VALLE DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 2 TRAMO EJIDO NUEVO LEÓN A EJIDO SALTILLO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9221636 10010058661 - 2018 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.07, meta_modificada:2.07}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.183329, lat:32.419042}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.131071, lat:32.421483}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.183331, lat:32.419104}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.131189, lat:32.421386}} | 2018-09-28 | 2018-12-28 | 5934960.3 | 5934960.3 | 5934960.3 | 5934960.3 | 5934960.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930891, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3948509.22, importe_modificado:3948509.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.07}} | {1380116/proyecto_INICIO, 1380116/proyecto_PROCESO, 1380116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432325 | BCN | Proyecto de inversión | 25300.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25300.87, modificado:25300.87}} | TECHO FIRME MARIELA HERRERA HERNANDEZ - 326065 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326065 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE RAMIREZ NO. 15 COL. EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90662195, lat:32.22519326}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 25300.87 | 25300.87 | 25300.87 | 25300.87 | 25300.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432325/proyecto_FIN, 1432325/proyecto_PROCESO, 1432325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432332 | BCN | Proyecto de inversión | 97455.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97455.51, modificado:97455.51}} | TECHO FIRME IRENE BERENICE MARTINEZ SALAZAR - 326088 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326088 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ABELARDO L. RODRIGUEZ NO. 10621 COL MAZATLAN, lon:-117.0413579, lat:32.34692244}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 97455.51 | 97455.51 | 97455.51 | 97455.51 | 97455.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432332/proyecto_INICIO, 1432332/proyecto_FIN, 1432332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432339 | BCN | Proyecto de inversión | 119822.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119822.19, modificado:119822.19}} | TECHO FIRME AMELY MERCEDES RUIZ GARCIA - 326108 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326108 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE GUADALUPE RIVERA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GUADALUPE RIVERA NO. 106 COL. EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90966894, lat:32.22428564}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 119822.19 | 119822.19 | 119822.19 | 119822.19 | 119822.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432339/proyecto_PROCESO, 1432339/proyecto_FIN, 1432339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417184 | BCN | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C TRES COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO DELEGACION LA PRESA ESTE - 93601 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 93601 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 3 COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ABAJO DE CERRO DE LAS ABEJAS, lon:-116.86072873, lat:32.46627772}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-057, contratista:PYRCO INGENIERÍA S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2144411.08, importe_modificado:2144411.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417184/proyecto_PROCESO, 1417184/proyecto_INICIO, 1417184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417230 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL PROF JOSE G SANCHEZ COLONIA MODULO II DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 94864 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 94864 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIC JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE J.M. VELASCA, CALLE F. VILLANUEVA EN PRIMARIA URBANA FEDERAL PROF. JOSE. G.SANCHEZ, lon:-116.93067915, lat:32.54744682}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-018, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:790884.84, importe_modificado:790884.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417230/proyecto_PROCESO, 1417230/proyecto_INICIO, 1417230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326996 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ALMA REFUGIO VALENCIA VALDEZ - 260580 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 260580 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE BERING FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. MAR DE BERING LT 13 MZ 19 COLINAS DE MAZATLAN , lon:-117.03817855, lat:32.40645933}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326996/proyecto_INICIO, 1326996/proyecto_PROCESO, 1326996/proyecto_FIN, 1326996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433857 | BCN | Proyecto de inversión | 57173.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57173.02, modificado:57173.02}} | TECHO FIRME EVELIA JUSTO TRINIDAD - 336136 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336136 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TUXTLA GUTIERREZ S/N COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO, lon:-117.0421682, lat:32.37369545}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 57173.02 | 57173.02 | 57173.02 | 57173.02 | 57173.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433857/proyecto_PROCESO, 1433857/proyecto_FIN, 1433857/proyecto_INICIO, 1433857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433867 | BCN | Proyecto de inversión | 104152.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104152.88, modificado:104152.88}} | TECHO FIRME ANTONIO RAMIREZ GARCIA - 336217 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336217 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ENRIQUE BTANCOURT LT 5 MZ 14 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02222249, lat:32.40679318}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 104152.88 | 104152.88 | 104152.88 | 104152.88 | 104152.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433867/proyecto_INICIO, 1433867/proyecto_FIN, 1433867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433873 | BCN | Proyecto de inversión | 126772.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126772.28, modificado:126772.28}} | TECHO FIRME LUCIO HERNANDEZ PONCE - 336241 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336241 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PLEYADES LT 08 MZ 62 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03420253, lat:32.40688702}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 126772.28 | 126772.28 | 126772.28 | 126772.28 | 126772.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433873/proyecto_PROCESO, 1433873/proyecto_FIN, 1433873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433893 | BCN | Proyecto de inversión | 32391.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32391.37, modificado:32391.37}} | TECHO FIRME MARIA GUADALUPE AVALOS VAQUERA - 336331 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336331 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GABRIEL ESQUIVEL COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GABRIEL ESQUIVEL LT 01 MZ 93 COL. AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.03036161, lat:32.40455004}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 32391.37 | 32391.37 | 32391.37 | 32391.37 | 32391.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433893/proyecto_PROCESO, 1433893/proyecto_INICIO, 1433893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417245 | BCN | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CAMPESTRE MURUA DELEGACION OTAY CENTENARIO - 95142 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 95142 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ANDALUCIA COLONIA CAMPESTRE MURUA, 22455 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MURUA Y CALLE ALICANTE, CALLE VIA ORIENTE EN PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-116.9470744, lat:32.51434006}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-018, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:790884.84, importe_modificado:790884.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417245/proyecto_INICIO, 1417245/proyecto_PROCESO, 1417245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301327259 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MARIA ROSA ALEIDA GONZALEZ CAMPA - 262060 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 262060 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y CALLE ARTICULO 123,C. CUERNAVACA 2 CONL CONSTITUCION, lon:-117.03869213, lat:32.3732301}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327259/proyecto_INICIO, 1327259/proyecto_FIN, 1327259/proyecto_PROCESO, 1327259/proyecto_FIN, 1327259/proyecto_INICIO, 1327259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401435961 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | CUARTO PARA DORMITORIO MARIA ISABEL ZAVALA CHAVEZ - 348664 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 348664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE DEL SOL COLONIA VILLA BONITA, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA CHICA Y CALLE VILLA CORTA, CALLE DEL SOL LOTE 5 MZ 140 COL VILLA BONITA, lon:-117.01803824, lat:32.40115894}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435961/proyecto_INICIO, 1435961/proyecto_FIN, 1435961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326281 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO PATRICIA CRESPO GARCIA - 256675 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 256675 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ANTONIA CORTEZ LT 1 MZ 11 EJIDO PRIMO TAPIA , lon:-116.90338184, lat:32.22491189}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326281/proyecto_INICIO, 1326281/proyecto_PROCESO, 1326281/proyecto_INICIO, 1326281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326149 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO VIDALIA VILLANUEVA CONTRERAS - 255971 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 255971 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CATALINA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ISLA COZUMEL Y CALLE MARIANO VERDUGO NORTE, CALLE ISLA DEL CARMEN C. ISLA CATALINA LT 6 MZ 29 FRACC. LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04243898, lat:32.34132419}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326149/proyecto_INICIO, 1326149/proyecto_PROCESO, 1326149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301316599 | BCN | Proyecto de inversión | 733792.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733792.2, modificado:733792.2}} | CONSTRUCCION DE AULA TELESCUNDARIA NOVENTA Y UNO COLONIA AMPLIACION LAS FLORES DELEGACION MANEADERO - 217754 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 217754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE DE LAS ROSA COLONIA MANEADERO, 22790RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE JAZMINES Y CALLE DE LOS CLAVELES, CALLE AZUCENA DE LAS ROSAS RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55630896, lat:31.71873852}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 733792.2 | 733792.2 | 733792.2 | 733792.2 | 733792.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-32, contratista:REVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:680042.03, importe_modificado:733792.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1316599/proyecto_INICIO, 1316599/proyecto_PROCESO, 1316599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438869 | BCN | Proyecto de inversión | 286922.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286922.64, modificado:286922.64}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TEPOCHCALLI COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR DE LEGACION LA PRESA - 366935 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366935 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TEOTIHUACAN COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TONALA Y CALLE TAJA, CALLE TAHALI ESCUELA PRIMARIA TEPOCHCALLI, lon:-116.87144981, lat:32.48048644}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 286922.64 | 286922.64 | 286922.64 | 286922.64 | 286922.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-011, contratista:ELMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:286922.64, importe_modificado:286922.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438869/proyecto_PROCESO, 1438869/proyecto_INICIO, 1438869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416607 | BCN | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR DELEGACION LA PRESA - 33928 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 33928 | S | 918 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA XICOTENCATL LEYVA ALEMAN, lon:-116.87830386, lat:32.47145728}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-051, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3260985.16, importe_modificado:3260985.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1416607/proyecto_INICIO, 1416607/proyecto_PROCESO, 1416607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416621 | BCN | Proyecto de inversión | 297532.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297532.87, modificado:297532.87}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VALLE REDONDO COLONIA VALLE VISTA PRIMERA SECCIÓN DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 34786 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34786 | S | 310 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VALLE REDONDO COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE REDONDO Y CALLE LADERA, AVENIDA LAZARO CARDENAS PASANDO LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-116.94792198, lat:32.52218361}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 297532.87 | 297532.87 | 297532.87 | 297532.87 | 297532.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-026, contratista:HUSE INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:347796.13, importe_modificado:347796.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1416621/proyecto_PROCESO, 1416621/proyecto_FIN, 1416621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401416623 | BCN | Proyecto de inversión | 347796.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347796.13, modificado:347796.13}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CALLE HIDALGO COLONIA OTAY DELICIAS DELEGACION OTAY CENTENARIO - 34795 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 34795 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA DELICIAS, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS PLAZAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, JUNTO A RINCONADA DE OTAY, lon:-116.94304589, lat:32.52449479}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 347796.13 | 347796.13 | 347796.13 | 347796.13 | 347796.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-026, contratista:HUSE INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:347796.13, importe_modificado:347796.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1416623/proyecto_INICIO, 1416623/proyecto_FIN, 1416623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301326970 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MAYTE ZUÑIGA BRAVO - 260436 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 260436 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. PLEYADES LT 12 MZ 67 COLINAS DEL SOL, lon:-117.03178854, lat:32.4066334}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1326970/proyecto_INICIO, 1326970/proyecto_FIN, 1326970/proyecto_PROCESO, 1326970/proyecto_INICIO, 1326970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301327045 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA VIRIDIANA GUADALUPE JAIMES - 260827 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 260827 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA AMO LUCIO BLANCO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. MORELOS 2 COL AMP LUCIO BLANCO, lon:-117.04903404, lat:32.37536951}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327045/proyecto_INICIO, 1327045/proyecto_FIN, 1327045/proyecto_PROCESO, 1327045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439016 | BCN | Proyecto de inversión | 873922.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873922.54, modificado:873922.54}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS ENSENADA Y JUAN DE DIOS BÁTIZ COLONIA VILLA DEL CAMPO DELEGACION LA PRESA ESTE - 367866 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367866 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1883, direccion:CALLE DE LA FRUTA COLONIA VILLA DEL CAMPO, 22254 VILLA DEL CAMPO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA FRUTA Y CALLE AGRICOLA, CALLE DEL COCO JARDÍN DE NIÑOS ENSENADA Y JUAN DE DIOS BÁTIZ, lon:-116.74185475, lat:32.50749964}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 873922.54 | 873922.54 | 873922.54 | 873922.54 | 873922.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-041, contratista:SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:860483.06, importe_modificado:860483.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439016/proyecto_INICIO, 1439016/proyecto_PROCESO, 1439016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417350 | BCN | Proyecto de inversión | 496584.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496584.03, modificado:496584.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 99466 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 99466 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, lon:-117.0969026, lat:32.51497336}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 496584.03 | 496584.03 | 496584.03 | 496584.03 | 496584.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1144888.04, importe_modificado:1144888.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1417350/proyecto_PROCESO, 1417350/proyecto_FIN, 1417350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386983 | BCN | Proyecto de inversión | 530911.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530911.7, modificado:685168.52}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE ALBERGUE PARA ATENCION A MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. ( CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/001/2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4867389, lat:32.6511858}} | 2018-10-01 | 2018-11-04 | 685168.52 | 685168.52 | 685168.52 | 685168.52 | 685168.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-802002999-E30-2018, contratista:DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C., monto:530911.7, importe_modificado:685168.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1386983/proyecto_INICIO, 1386983/proyecto_PROCESO, 1386983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301389227 | BCN | Proyecto de inversión | 156983.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156983.33, modificado:500000.0}} | ESCALERA DE SERVICIO EN CALLE DE LAS HIGUERAS, COL. CAÑADAS DEL FLORIDO, TIJUANA, B.C. | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DOIUMTIJ | 10010057496-2018 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:22255, Quintas Campestres El Florido, 22255 B.C., México, lon:-116.80655479, lat:32.46270177}} | 2017-09-27 | 2017-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1579261, contratista:OSCAR RENE LOZOYA LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:499977.61, importe_modificado:408526.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {1389227/proyecto_FIN, 1389227/proyecto_INICIO, 1389227/proyecto_FIN, 1389227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417415 | BCN | Proyecto de inversión | 149999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.67, modificado:149999.67}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MARTIRES DE TACUBAYA COLONIA OBRERA I DELEGACUIN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104200 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104200 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO COLONIA OBRERA 1A SECCIÓN, 22625 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLEJON MARTIRES DE CANANEA, PRIMARIA MARTIRES DE TACUBAYA, lon:-117.04056029, lat:32.49406389}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 149999.67 | 149999.67 | 149999.67 | 149999.67 | 149999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-001, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:834559.34, importe_modificado:834559.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417415/proyecto_INICIO, 1417415/proyecto_PROCESO, 1417415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417420 | BCN | Proyecto de inversión | 549918.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549918.64, modificado:549928.64}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA EL RUBI DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104534 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104534 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OPALO COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE OBSIDIANA, CALLE BRAULIO MALDONADO EN ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-117.03428911, lat:32.49383685}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 549928.64 | 549928.64 | 549928.64 | 549928.64 | 549928.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-001, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:834559.34, importe_modificado:834559.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417420/proyecto_INICIO, 1417420/proyecto_PROCESO, 1417420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417810 | BCN | Proyecto de inversión | 786790.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786790.86, modificado:784642.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA DELEGACIÓN DE ENSENADA - 124478 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 124478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA SANTA MARÍA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 22951 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE S/N CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SANTA MARIA COLONIA VENUSTIA, lon:-115.93708569, lat:30.51310451}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 784642.83 | 784642.83 | 784642.83 | 784642.83 | 784642.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-06, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:784642.83, importe_modificado:784642.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1417810/proyecto_FIN, 1417810/proyecto_PROCESO, 1417810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417824 | BCN | Proyecto de inversión | 3714041.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714041.65, modificado:2394457.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FERNANDO ROBLES GONZALO TORRES MARTINEZ RAMIRO VENEGAS ACCION NACIONAL PORFIRIO RAMOS EFRA - 126175 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 126175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1975.0, meta_modificada:1975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3161, direccion:CALLE FERNANDO ROBLES RUBEN DAVALOS ACCION NACIONAL PORFIRIO RAMOS COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FERNANDO ROBLES Y CALLE GONZALO TORRES MARTINEZ, CALLE RAMIRO VENEGAS CONSTRUC, lon:-116.5388943, lat:31.88491813}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 2394457.81 | 2394457.81 | 2394457.81 | 2394457.81 | 2394457.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-01, contratista:CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2394457.81, importe_modificado:2394457.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1975.0}} | {1417824/proyecto_INICIO, 1417824/proyecto_FIN, 1417824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417422 | BCN | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GRAL ABELARDO L RODRIGUEZ ETAPA I COLONIA EL RUBI DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 104599 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 104599 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTIAGO ALVAREZ Y CALLE MIRAFLORES, A UNA CUADRA DE LA PARROQUI MARIA MADRE DE LA IGLESIA, lon:-117.03130649, lat:32.48670577}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-020, contratista:URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1932767.33, importe_modificado:1932767.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417422/proyecto_INICIO, 1417422/proyecto_PROCESO, 1417422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417862 | BCN | Proyecto de inversión | 637708.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637708.6, modificado:631176.15}} | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC SEC TÉCNICA TREINTA Y OCHO CALLE TRECE DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA - 129945 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 129945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE 13 DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA, 22904 EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 13 DE DICIEMBRE Y , ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA TREINTA Y OCHO EN LA CALLE TRECE DE DICIEMBRE EN LA COLONIA EJIDO ERENDIRA EN EL MUNIC, lon:-116.38357485, lat:31.27790854}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 631176.15 | 631176.15 | 631176.15 | 631176.15 | 631176.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-02, contratista:TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:631176.15, importe_modificado:631176.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1417862/proyecto_PROCESO, 1417862/proyecto_FIN, 1417862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301392074 | BCN | Proyecto de inversión | 3458167.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458167.18, modificado:3458167.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PEDRO SOTO DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. (1RA. ETAPA) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010059012-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5828.0, meta_modificada:5828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:pedro soto ensenada, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 3458167.18 | 3458167.18 | 3458167.18 | 3458167.18 | 3458167.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5828.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401417352 | BCN | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA EJERCITO NACIONAL COLONIA CIUDAD JARDIN DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 100236 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 100236 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EBANO COLONIA CIUDAD JARDÍN, 22610 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE CEDRO EN PRIMARIA EJERCITO NACIONAL, lon:-117.06281709, lat:32.51145397}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-042, contratista:URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1417352/proyecto_INICIO, 1417352/proyecto_PROCESO, 1417352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401420095 | BCN | Proyecto de inversión | 695347.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695347.91, modificado:695347.91}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA RUBEN MARTINEZ AGUIAR COLONIA VILLAS DEL REAL III ZONA URBANA - 217251 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 217251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TOSCANA COLONIA VILLAS DEL REAL 3A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUBER ESCOBAR Y CALLE TOLEDO, TOSCANA C.P. 22785 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.57676102, lat:31.79667191}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 695347.91 | 695347.91 | 695347.91 | 695347.91 | 695347.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-31, contratista:MÓNICA CÁRDENAS PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648301.22, importe_modificado:695347.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1420095/proyecto_INICIO, 1420095/proyecto_FIN, 1420095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401420099 | BCN | Proyecto de inversión | 411226.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411226.28, modificado:411226.28}} | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO EN VILLA RESIDENCIAL DEL REY II ETAPA ZONA URBANA - 217346 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 217346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL COLONIA VILLA RESIDENCIAL DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y , CALLE PELAYO PASCUAL C.P. 22785 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.56114087, lat:31.79040278}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 411226.28 | 411226.28 | 411226.28 | 411226.28 | 411226.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-17, contratista:EDIFICACIÓN Y PAVIMENTACIONES DEL RÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:377668.39, importe_modificado:411226.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1420099/proyecto_INICIO, 1420099/proyecto_PROCESO, 1420099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386918 | BCN | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | 02DCT0406W CBTIS 116, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DEPORTIVA, COL. NUEVA TIJUANA (REND. F. F.) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEDESOE TIJ | 59176 2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Nueva Tijuana, 22435 Tijuana, B.C., Mexico, lon:-116.9307833, lat:32.5444283}} | 2018-10-19 | 2018-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985223, contratista:CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1096868.02, importe_modificado:1096868.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386918/proyecto_INICIO, 1386918/proyecto_FIN, 1386918/proyecto_PROCESO, 1386918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386989 | BCN | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2129230.7}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA FASE) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58713-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico, lon:-115.1046436, lat:32.28786}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 2129230.7 | 2129230.7 | 2129230.7 | 2129230.7 | 2129230.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1938440, contratista:MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2035975.22, importe_modificado:2035975.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386989/proyecto_INICIO, 1386989/proyecto_PROCESO, 1386989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429153 | BCN | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DOCE COLONIA CAMPOS DELEGACION LA MESA - 315572 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315572 | S | 128 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE SONORA SUBIENDO DEL BLVD DIAZ ORDAZ POR LA CALLE DE LOS PINOS, lon:-116.94569038, lat:32.46873078}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3270684.87, importe_modificado:2005460.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}} | {1429153/proyecto_PROCESO, 1429153/proyecto_INICIO, 1429153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429163 | BCN | Proyecto de inversión | 345736.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345736.31, modificado:345736.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COMUNIDADES COLONIA ALTIPLANO DELEGACIÓN LA PRESA - 315591 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315591 | S | 171 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE COMUNIDADES COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GABINO HERNANDEZ Y CALLE ESPERANZA, BOULEVARD ANTIPLANO A CUATRO CUADRAS DE CECYTE ALTIPLANO, lon:-116.85312373, lat:32.52162614}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 345736.31 | 345736.31 | 345736.31 | 345736.31 | 345736.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-017, contratista:LIC. JANELLY ESPINOZA JIMÉNEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1086300.43, importe_modificado:1086300.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {1429163/proyecto_INICIO, 1429163/proyecto_PROCESO, 1429163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429171 | BCN | Proyecto de inversión | 988672.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988672.99, modificado:988672.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BORREGO CIMARRON Y CALLE PUMA COLONIA PRADERAS DELEGACION LA PRES ESTE - 315605 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315605 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2015, direccion:CALLE CIMARRON COLONIA PRADERAS, 22254 PRADERAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUMA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR EL EJIDO OJO DE AGUA POR AV EMILIANO ZAPATA, lon:-116.79348186, lat:32.47998254}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 988672.99 | 988672.99 | 988672.99 | 988672.99 | 988672.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-055, contratista:ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:988672.99, importe_modificado:988672.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1429171/proyecto_INICIO, 1429171/proyecto_PROCESO, 1429171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429183 | BCN | Proyecto de inversión | 360956.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360956.79, modificado:360956.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIUAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS PRINCESA DEL SOL DELEGACION LA PRESA ESTE - 315630 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315630 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:720, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS PRINCESAS DEL SOL, 22254 EJIDO OJO DE AGUA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR EL EJIDO OJO DE AGUA POR AV EMILIANO ZAPATA , lon:-116.79229843, lat:32.47585026}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 360956.79 | 360956.79 | 360956.79 | 360956.79 | 360956.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-056, contratista:ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:944741.11, importe_modificado:944741.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1429183/proyecto_INICIO, 1429183/proyecto_FIN, 1429183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429198 | BCN | Proyecto de inversión | 366143.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366143.15, modificado:366143.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL PATRIOTISMO DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 315671 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315671 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON VARIAS CALLES COLONIA PATRIOTISMO, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES JUNTO A LA COLONIA ALBERTO BUSTAMANTA, lon:-117.0996654, lat:32.51073613}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 366143.15 | 366143.15 | 366143.15 | 366143.15 | 366143.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-058, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1452914.86, importe_modificado:1452914.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1429198/proyecto_INICIO, 1429198/proyecto_PROCESO, 1429198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429222 | BCN | Proyecto de inversión | 602869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602869.52, modificado:602869.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FAUSTO GONZALEZ DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315723 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315723 | S | 216 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA FAUSTO GONZÁLEZ, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ARRIBA DEL CAÑON DE LAS CARRETAS, lon:-117.05990293, lat:32.48119069}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 602869.52 | 602869.52 | 602869.52 | 602869.52 | 602869.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-013, contratista:JAPAL INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1152660.32, importe_modificado:1152660.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1429222/proyecto_INICIO, 1429222/proyecto_PROCESO, 1429222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429238 | BCN | Proyecto de inversión | 296197.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296197.07, modificado:296197.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315745 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315745 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE MISION SAN IGNACIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ATRAS DE LA GASOLINERA QUE ESTA POR LA AV. NUEVA AURORA, lon:-117.06792097, lat:32.48238359}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 296197.07 | 296197.07 | 296197.07 | 296197.07 | 296197.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-059, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:368927.91, importe_modificado:368927.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1429238/proyecto_PROCESO, 1429238/proyecto_INICIO, 1429238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429409 | BCN | Proyecto de inversión | 273643.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273643.9, modificado:273643.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNO COLONIA LOMA BONITA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316126 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316126 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CALLE PRIMO TAPIA, ATRAS DE LA MAQUILADORA PARPRO QUE ESTA EN LA ESQUINA ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD SALVATIERRA, lon:-117.04776862, lat:32.48037241}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 273643.9 | 273643.9 | 273643.9 | 273643.9 | 273643.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-061, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:501788.66, importe_modificado:501788.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1429409/proyecto_PROCESO, 1429409/proyecto_INICIO, 1429409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429415 | BCN | Proyecto de inversión | 316780.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316780.06, modificado:316780.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316149 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316149 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1004, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II, 22606 XICOTÉNCATL DOS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO VILLA ATRAS DE SANTA FE, lon:-117.06032631, lat:32.45819019}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 316780.06 | 316780.06 | 316780.06 | 316780.06 | 316780.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-062, contratista:BUFSDORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:316780.06, importe_modificado:316780.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1429415/proyecto_PROCESO, 1429415/proyecto_INICIO, 1429415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429493 | BCN | Proyecto de inversión | 950295.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950295.88, modificado:950295.88}} | CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA OCHENTA Y TRES EN CALLE ACCION NACIONAL - 316352 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3161, direccion:CALLE ACCION NACIONAL COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMIRO VENEGAS Y CALLE PEDRO ZUGIÑA, CALLE ALFONSO ITURRALDES SERVIN ACCION NACIONAL C.P. 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN ENSENAD, lon:-116.53832765, lat:31.88533344}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 950295.88 | 950295.88 | 950295.88 | 950295.88 | 950295.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-46, contratista:CARMEN ALICIA CASTRO RODELO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:805210.59, importe_modificado:950295.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1429493/proyecto_INICIO, 1429493/proyecto_FIN, 1429493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429525 | BCN | Proyecto de inversión | 173040.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173040.7, modificado:173040.7}} | REVESTIMIENTO CALLE JOYEROS ENTRE MANZANOS Y FRESNO COL MORELOS ENSENADA BC - 316454 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.65, meta_modificada:246.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOYEROS COLONIA MORELOS, 22940 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE FRESNO, CALLE JOYEROS ENTRE MANZANOS Y FRESNO C.P 22940 EN LA COLONIA MORELOS EN ENSENADA B.C, lon:-116.56932081, lat:31.86058184}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 173040.7 | 173040.7 | 173040.7 | 173040.7 | 173040.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-09, contratista:MARCO ANTONIO TORRES LUGO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:158202.8, importe_modificado:173040.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.65}} | {1429525/proyecto_PROCESO, 1429525/proyecto_FIN, 1429525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390366 | BCN | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:32601.83}} | TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021DC015 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 32601.83 | 32601.83 | 32601.83 | 32601.83 | 32601.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390370 | BCN | Proyecto de inversión | 668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668000.0, modificado:190000.0}} | HABILITACION DE CDHI (15 ILUMINARIAS) Y ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Subsidios | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 020021ME007 | N | 0 | 0 | 5343 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California, lon:-115.525333, lat:32.655056}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429633 | BCN | Proyecto de inversión | 943475.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943475.01, modificado:943475.01}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL ENSENADA B C - 316625 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAPICEROS Y CALLE EBANISTAS, CALLE ZAPATEROS HERREROS C.P. 22855 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55980855, lat:31.8503344}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 943475.01 | 943475.01 | 943475.01 | 943475.01 | 943475.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-40, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:916413.54, importe_modificado:943475.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1429633/proyecto_FIN, 1429633/proyecto_PROCESO, 1429633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401426039 | BCN | Proyecto de inversión | 822205.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822205.81, modificado:822205.81}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO COLONIA SAN RAFAEL DELEGACIÓN REAL DEL CASTILLO - 309313 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 309313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE SÉPTIMA GENERAL ESTEBAN CANTU JIMENEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN RAFAEL, 22812 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE G GRACIANO SANCHEZ Y CALLE H GABINO VAZQUEZ, CALLE SEXTA, lon:-116.26883149, lat:31.91433147}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 822205.81 | 822205.81 | 822205.81 | 822205.81 | 822205.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-44, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:786973.55, importe_modificado:822205.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1426039/proyecto_INICIO, 1426039/proyecto_FIN, 1426039/proyecto_PROCESO, 1426039/proyecto_INICIO, 1426039/proyecto_PROCESO, 1426039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429746 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA JOSE OSCAR ALVARES MORALES - 317015 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 317015 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PROMOTEO COLONIA COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELENA Y CALLE CALIXTO, CALLE SINOPE C. PROMETEO LT 15 MZ 57 COL. COLINAS DEL SOL, lon:-117.03511448, lat:32.40594499}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1429746/proyecto_PROCESO, 1429746/proyecto_INICIO, 1429746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429082 | BCN | Proyecto de inversión | 927141.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927141.75, modificado:927141.75}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACION GUAYCURA DEL CERRO COLORADO - 315411 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315411 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO CUCAPAH Y CALLE DEL PARQUE, CALLE PASEO DEL GUAYCURA EN PARQUE DE AMPLIACION GUAYCURA POR BLVD CUCAPAH, lon:-116.9186885, lat:32.50659618}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 927141.75 | 927141.75 | 927141.75 | 927141.75 | 927141.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-040, contratista:PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:861929.9, importe_modificado:861929.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1429082/proyecto_INICIO, 1429082/proyecto_PROCESO, 1429082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429106 | BCN | Proyecto de inversión | 901559.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901559.27, modificado:901559.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 315441 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315441 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, lon:-116.91545652, lat:32.47667787}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 901559.27 | 901559.27 | 901559.27 | 901559.27 | 901559.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1713852.9, importe_modificado:1713852.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1429106/proyecto_INICIO, 1429106/proyecto_PROCESO, 1429106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429721 | BCN | Proyecto de inversión | 2319789.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319789.16, modificado:2319789.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA AMPARO SANCHEZ DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 316950 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316950 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y , CALLE ROSA DE CASTILLA SUBIENDO POR EL BLVD 3 DE OCTUBRE TOMAR CALLE PUNTARENAS HASTA FINAL DE LA CALLE, lon:-116.9585655, lat:32.4493557}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2319789.16 | 2319789.16 | 2319789.16 | 2319789.16 | 2319789.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-005, contratista:TC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2319789.16, importe_modificado:2319789.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}} | {1429721/proyecto_PROCESO, 1429721/proyecto_INICIO, 1429721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429757 | BCN | Proyecto de inversión | 383133.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383133.52, modificado:383133.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 317042 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 317042 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON RUBIO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUBIENDO POR LA AV DE LOS PINOS HASTA TOPAR CON LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-116.94990084, lat:32.46491313}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 383133.52 | 383133.52 | 383133.52 | 383133.52 | 383133.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-047, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:403133.52, importe_modificado:403133.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1429757/proyecto_PROCESO, 1429757/proyecto_INICIO, 1429757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433924 | BCN | Proyecto de inversión | 72617.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72617.69, modificado:72617.69}} | TECHO FIRME MARIA GUADALUPE TALAVERA GONZALEZ - 336638 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336638 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AURORA BOREAL COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AURORA BOREAL COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03049036, lat:32.40469497}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 72617.69 | 72617.69 | 72617.69 | 72617.69 | 72617.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433924/proyecto_INICIO, 1433924/proyecto_FIN, 1433924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433928 | BCN | Proyecto de inversión | 135112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135112.4, modificado:135112.4}} | TECHO FIRME JAVIER RAMIREZ RIVERA - 336652 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336652 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CORONADO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ISLA CORONADO LT 5 MZ 46 COL. LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04040303, lat:32.34080404}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 135112.4 | 135112.4 | 135112.4 | 135112.4 | 135112.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433928/proyecto_PROCESO, 1433928/proyecto_FIN, 1433928/proyecto_INICIO, 1433928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437907 | BCN | Proyecto de inversión | 848542.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848542.45, modificado:848542.45}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DEL CARCAMO HASTA EL TANQUE COLONOA PEDREGAL DELEGACION MANEADERO - 361191 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 361191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:416.96, meta_modificada:416.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS NACIONALISTA, SEBASTIAN RUIZ COLONIA PEDREGAL, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, DEL CARCAMO HASTA EL TANQUE, lon:-116.56841175, lat:31.72897308}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 848542.45 | 848542.45 | 848542.45 | 848542.45 | 848542.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-14, contratista:CONSTRUCTORA TRANSPENINSULAR TORRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:798898.14, importe_modificado:848542.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:416.96}} | {1437907/proyecto_INICIO, 1437907/proyecto_FIN, 1437907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438784 | BCN | Proyecto de inversión | 544893.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544893.12, modificado:544893.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIRADOR CAPISTRANO DELEGACION CERRO COLORADO - 366246 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366246 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA MIRADOR CAPISTRANO, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RIO NILO ABAJO DEL CERRO COLORADO ENTRANDO POR LA CALLE RIO AMAZONAS DEL INFONAVIT CAPISTRANO, lon:-116.90541647, lat:32.48086655}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 544893.12 | 544893.12 | 544893.12 | 544893.12 | 544893.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-007, contratista:VELZAC IC S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:544893.12, importe_modificado:544893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1438784/proyecto_INICIO, 1438784/proyecto_PROCESO, 1438784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438892 | BCN | Proyecto de inversión | 7572198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7572198.2, modificado:7572198.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALTIPLANO V SECCION DELEGACION LA PRESA - 367084 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367084 | S | 188 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA ALTIPLANO 5A SECCIÓN, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS MENDOZA Y CALLE MARGARITA ROMERO, CALLE DE LOS FLAMINGOS SUBIENDO POR BLVD ENCINAL ALREDEDOR DE ESCUELAS, lon:-116.84146659, lat:32.52258751}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 7572198.2 | 7572198.2 | 7572198.2 | 7572198.2 | 7572198.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-054, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1309677.27, importe_modificado:1309677.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1438892/proyecto_INICIO, 1438892/proyecto_PROCESO, 1438892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438761 | BCN | Proyecto de inversión | 147530.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147530.02, modificado:147530.02}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN C MAR DEL NORTE DE LA COLONIA MIGUEL ALEMAN DELEGACION CENTRO - 365955 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 365955 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR DEL NORTE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-117.0652654, lat:32.53644381}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 147530.02 | 147530.02 | 147530.02 | 147530.02 | 147530.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-008, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1110777.1, importe_modificado:815717.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438761/proyecto_INICIO, 1438761/proyecto_PROCESO, 1438761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429920 | BCN | Proyecto de inversión | 2234685.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234685.31, modificado:2234685.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 317461 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 317461 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, lon:-116.95262172, lat:32.4533579}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2234685.31 | 2234685.31 | 2234685.31 | 2234685.31 | 2234685.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1713852.9, importe_modificado:1713852.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {1429920/proyecto_PROCESO, 1429920/proyecto_INICIO, 1429920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438084 | BCN | Proyecto de inversión | 646777.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646777.52, modificado:646777.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE HOJALATEROS ENTRE ELECTRICISTAS Y FOGONEROS COLONIA MORELOS - 361952 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 361952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.56, meta_modificada:481.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HOJALATEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE FOGONEROS, CALLE HOJALATEROS ENTRE ELECTRICISTAS Y FOGONEROS COLONIA MORELOS, lon:-116.56413786, lat:31.85150311}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 646777.52 | 646777.52 | 646777.52 | 646777.52 | 646777.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-08, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:646777.52, importe_modificado:646777.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.56}} | {1438084/proyecto_INICIO, 1438084/proyecto_FIN, 1438084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429052 | BCN | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SAN JOSE DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES SUR DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 315358 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315358 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES SUR, 22207 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE TODOS LOS SANTOS, CALLE LA PAZ ARRIBA DE MISION DE LAS CALIFORNIAS, lon:-116.90101258, lat:32.50484634}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-060, contratista:BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:345877.7, importe_modificado:345877.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1429052/proyecto_INICIO, 1429052/proyecto_PROCESO, 1429052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438925 | BCN | Proyecto de inversión | 917745.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917745.9, modificado:917745.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS TLAZOCIHUALPILLI COLONIA EL REFUGIO DELEGACION LA PRESA ESTE - 367257 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367257 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1624, direccion:CALLE DE LOS FRESNOS COLONIA EL REFUGIO, 22253 EL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS MAPLES Y CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS, CALLE OLMO EN JARDIN DE NIÑOS TLAZOCIHUALPILLI, lon:-116.83300162, lat:32.46033366}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 917745.9 | 917745.9 | 917745.9 | 917745.9 | 917745.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-010, contratista:C. JAVIER ESQUIVEL RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438925/proyecto_INICIO, 1438925/proyecto_PROCESO, 1438925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401426031 | BCN | Proyecto de inversión | 360648.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360648.25, modificado:345000.0}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLES BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE C VERACRUZ HASTA TOPAR COLONIA LORETO SAN QUINTIN - 309265 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 309265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN COLONIA EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE C. VERACRUZ Y CALLE S/N COLONIA LORETO SAN QUINTIN, lon:-115.91756736, lat:30.46276138}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-03, contratista:FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1426031/proyecto_PROCESO, 1426031/proyecto_FIN, 1426031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401426045 | BCN | Proyecto de inversión | 54830.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54830.43, modificado:54830.43}} | CUARTO PARA BAÑO LUCIA PONCE GALLEGOS - 309324 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 309324 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO BONILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, C. GUADALUPE MORALES 10309 CO. AMP.PLAN LIBE, lon:-117.02846842, lat:32.41026587}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | 54830.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS IS 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:548075.38, importe_modificado:653293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1426045/proyecto_INICIO, 1426045/proyecto_PROCESO, 1426045/proyecto_INICIO, 1426045/proyecto_PROCESO, 1426045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393029 | BCN | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:580647.87}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL PARQUE EN LA CALLE 27 DE ENERO Y 20 DE NOVIEMBRE DEL EJIDO SONORA DE LA CD. DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEDESOEMXL | 59115-2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Calzada Independencia #998, Centro Cívico, Mexicali Baja California 21000, Calz Independencia 998, Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California, Mexico, lon:-115.47523499, lat:32.64024219}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 580647.87 | 580647.87 | 580647.87 | 580647.87 | 580647.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1949313, contratista:JESUS AMARILLAS PARTIDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:580647.88, importe_modificado:580647.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393029/proyecto_INICIO, 1393029/proyecto_FIN, 1393029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429064 | BCN | Proyecto de inversión | 692146.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692146.98, modificado:692146.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE YUCATAN COLONIA AMPLIACION LOMA BONITA DELEGACION CERRO COLORADO - 315372 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315372 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA O SAN VICENTE Y CALLE RAMOS CORTEZ, CALLE JALISCO A CUATRO CUADRAS DEL BLVD PASEO CUCAPAH, lon:-116.91187563, lat:32.51381399}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 692146.98 | 692146.98 | 692146.98 | 692146.98 | 692146.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-016, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:978003.34, importe_modificado:978003.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1429064/proyecto_INICIO, 1429064/proyecto_FIN, 1429064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429070 | BCN | Proyecto de inversión | 312188.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312188.18, modificado:312188.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALIXTO COLONIA CERRO COLORADO IV DELEGACION CERRO COLORADO - 315387 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315387 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALIXTO COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUCERO Y , CALLE POLVO DE ESTRELLA FALDAS DE CERRO COLORADO, lon:-116.89530489, lat:32.46678475}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 312188.18 | 312188.18 | 312188.18 | 312188.18 | 312188.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-046, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:426396.75, importe_modificado:426396.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1429070/proyecto_INICIO, 1429070/proyecto_PROCESO, 1429070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429078 | BCN | Proyecto de inversión | 426396.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426396.75, modificado:426396.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELIAS COLONIA AZTECA PARTE ALTA DELEGACION CERRO COLORADO - 315401 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315401 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE JESUS MANUEL, CALLE LUIS KENNEDY FALDAS DE CERRO COLORADO SUBIENDO POR BLVD ANAHUAC, lon:-116.90420246, lat:32.46998447}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 426396.75 | 426396.75 | 426396.75 | 426396.75 | 426396.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-046, contratista:ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:426396.75, importe_modificado:426396.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1429078/proyecto_INICIO, 1429078/proyecto_PROCESO, 1429078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439048 | BCN | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ELENA RIVERA SANCHEZ COLONIA FRANCISCO ZARCO DELEGACION SAN ANTONIO - 368293 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368293 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1622, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22660 COLINAS DEL SOL, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL PETIRROJO Y CALLE DEL FAISAN, ESCUELA PRIMARIA ELENA RIVERA SANCHEZ, lon:-117.04038959, lat:32.46699428}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-042, contratista:URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439048/proyecto_INICIO, 1439048/proyecto_PROCESO, 1439048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429129 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA ABDON VENEGAS SANTIAGO - 315523 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 315523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 123 Y CALLE RAMON LOPEZ, CALLE CUERNAVACA C. MORELIA 102 COL. AMP. CNSTITUCION, lon:-117.0393787, lat:32.37233625}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1429129/proyecto_INICIO, 1429129/proyecto_FIN, 1429129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429175 | BCN | Proyecto de inversión | 443129.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443129.96, modificado:443129.96}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS GIRASOLES DELEGACION LA PRESA ESTE - 315608 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315608 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1801, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS GIRASOLES, 00000 LOS GIRASOLES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES POR LA CARRETERA TIJUANA TECATE, lon:-116.77960631, lat:32.46950707}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 443129.96 | 443129.96 | 443129.96 | 443129.96 | 443129.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-055, contratista:ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:988672.99, importe_modificado:988672.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1429175/proyecto_PROCESO, 1429175/proyecto_INICIO, 1429175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439068 | BCN | Proyecto de inversión | 295256.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295256.7, modificado:295256.7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C SAN LUIS POTOSI COLONIA CAMINO VERDE DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 368493 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368493 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRA CARACOL Y CALLE TORRES HIPODROMO, CALLE TORRES HIPODROMO A DOS CUADRAS DE CANCHAS DEPORTIVAS, lon:-116.98145333, lat:32.48374585}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 295256.7 | 295256.7 | 295256.7 | 295256.7 | 295256.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-035, contratista:UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:319056.19, importe_modificado:319056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1439068/proyecto_PROCESO, 1439068/proyecto_FIN, 1439068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429187 | BCN | Proyecto de inversión | 427790.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427790.6, modificado:427790.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAMPA FUTURO COLONIA MILENIO DOS MIL DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 315637 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315637 | S | 169 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA FUTURO COLONIA MILENIO 2000, 22515 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE ANO 2000 ABAJO DE LA LAZARO CARDENAS 3RA MESA, lon:-117.09345494, lat:32.51783364}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 427790.6 | 427790.6 | 427790.6 | 427790.6 | 427790.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-037, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:846619.2, importe_modificado:846619.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1429187/proyecto_PROCESO, 1429187/proyecto_INICIO, 1429187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429193 | BCN | Proyecto de inversión | 1452914.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452914.86, modificado:1452914.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL ETAPA II DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 315650 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315650 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ARRIBA DEL CAÑÓN DEL ALACRÁN HACIA LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-117.0786824, lat:32.50462819}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1452914.86 | 1452914.86 | 1452914.86 | 1452914.86 | 1452914.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-058, contratista:GRUPO RICE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1452914.86, importe_modificado:1452914.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1429193/proyecto_INICIO, 1429193/proyecto_PROCESO, 1429193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429200 | BCN | Proyecto de inversión | 1319943.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319943.05, modificado:1319943.05}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PROL PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315676 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315676 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE PROLONGACION PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE CAMINO VECINAL, FRENTE A MERCADO APRECIO, lon:-116.99795079, lat:32.44658751}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1319943.05 | 1319943.05 | 1319943.05 | 1319943.05 | 1319943.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-012, contratista:ELMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1319943.05, importe_modificado:1319943.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1429200/proyecto_INICIO, 1429200/proyecto_PROCESO, 1429200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429202 | BCN | Proyecto de inversión | 315141.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315141.84, modificado:315141.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ALTOS Y CAMINO VECINAL COLONIA LA JOYA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315686 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315686 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE ALTOS COLONIA LA JOYA, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CAMINO A TECOLOTE ATRÁS DEL MERCADO APRECIO QUE ESTA POR LA PROLONGACIÓN PADRE HIDALGO, lon:-116.99837404, lat:32.44520603}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 315141.84 | 315141.84 | 315141.84 | 315141.84 | 315141.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-038, contratista:GUÍA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1549738.86, importe_modificado:1549738.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1429202/proyecto_INICIO, 1429202/proyecto_PROCESO, 1429202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429204 | BCN | Proyecto de inversión | 177946.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177946.44, modificado:177946.44}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA VEITISIETE COLONIA FLORES MAGON DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315692 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315692 | S | 176 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL RANCHO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COOPERATIVISTAS Y CALLE DEL PINITO, CALLE DEL ESFUERZO ESCUELA SECUNDAIA TECNICA 27, lon:-117.08429597, lat:32.48040869}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 177946.44 | 177946.44 | 177946.44 | 177946.44 | 177946.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-032, contratista:CRISITAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:201632.84, importe_modificado:201632.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1429204/proyecto_INICIO, 1429204/proyecto_PROCESO, 1429204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429206 | BCN | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ COL PEDREGAL DE SANTA JULIA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315698 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315698 | S | 186 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-117.06520962, lat:32.48730836}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-032, contratista:CRISITAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:201632.84, importe_modificado:201632.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1429206/proyecto_INICIO, 1429206/proyecto_PROCESO, 1429206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429214 | BCN | Proyecto de inversión | 933994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933994.62, modificado:933994.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL BARRO COLONIA BRISA MARINA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 315718 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 315718 | S | 171 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL BARRO COLONIA LA CUEVA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OH BAL HA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES COLONIA BRISA MARINA, lon:-117.07946452, lat:32.48904228}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 933994.62 | 933994.62 | 933994.62 | 933994.62 | 933994.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-006, contratista:CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1096515.35, importe_modificado:1096515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1429214/proyecto_INICIO, 1429214/proyecto_PROCESO, 1429214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439237 | BCN | Proyecto de inversión | 819823.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819823.34, modificado:1459117.32}} | SANITARIO SECO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA - 370136 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 370136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y , CALLE HEROES DE BAJA CALIFORNIA CASI ESQUINA CON CALLE BAJA CALIFORNIA, lon:-116.20490191, lat:31.07000158}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 1459117.32 | 1459117.32 | 1459117.32 | 1459117.32 | 1459117.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-39, contratista:JOSÉ LUIS MUÑIZ JAIME, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:279034.58, importe_modificado:279034.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1439237/proyecto_FIN, 1439237/proyecto_PROCESO, 1439237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438854 | BCN | Proyecto de inversión | 2646591.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646591.28, modificado:2646591.28}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOMAS DE LA CRUZ COLONIA LOMAS DE LA CRUZ DELEGACION LA MESA - 366846 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366846 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE LA CRUZ COLONIA COLINAS DE LA CRUZ, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE LOMA BONITA, CALLE LOMAS VERDES ABAJO DE CONALEP DE VILLA FLORESTA, lon:-116.94135891, lat:32.47626877}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2646591.28 | 2646591.28 | 2646591.28 | 2646591.28 | 2646591.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-010, contratista:C. MIRNA YADIRA GONZÁLEZ COBIÁN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2646591.28, importe_modificado:2646591.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438854/proyecto_INICIO, 1438854/proyecto_PROCESO, 1438854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429351 | BCN | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:392000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRAY FRANCISCO PALAU COL AMPLIACION SALVATIERRA DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316029 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316029 | S | 107 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRAY FRANCISCO PALAU COLONIA SALVATIERRA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA DE MULEGE Y CALLE DE LA LUNA, CALLE DE LA VEREDA A 7 CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVATIERRA, lon:-117.07211453, lat:32.49369622}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-061, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:501788.66, importe_modificado:501788.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1429351/proyecto_PROCESO, 1429351/proyecto_INICIO, 1429351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429431 | BCN | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CRUZ DEL SOL Y GENERAL ARNAIZ COLONIA NUEVA AURORA SUR DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 316185 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 316185 | S | 150 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ DEL SOL COLONIA NUEVA AURORA SUR, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL ARNAIZ Y CALLE NEPTUNO, BOULEVARD SALVATIERRA ENTRANDO POR LA CALLE EL DESCANSO FRENTE AL CENTRO COMERCIAL LA PAJARITA, lon:-117.05619179, lat:32.48623154}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-013, contratista:JAPAL INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1152660.32, importe_modificado:1152660.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.0}} | {1429431/proyecto_PROCESO, 1429431/proyecto_INICIO, 1429431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401427858 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA MA GUADALUPE MENDOZA ESPARZA - 312874 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 312874 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELPIDIO SANCHEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA C. ELPIDIO SANCHEZ NO. 461 COL. AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03357503, lat:32.40971452}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1427858/proyecto_INICIO, 1427858/proyecto_FIN, 1427858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301390619 | BCN | Proyecto de inversión | 3959490.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959490.08, modificado:3959490.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR TR02 DE 1,500 M³ DE CAPACIDAD, POBLADO LÁZARO CÁRDENAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CESPE | 10010058803-2018 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VALLE SAN QUINTIN ENSENADA, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2018-07-27 | 2018-11-02 | 3959490 | 3959490 | 3959490 | 3959490 | 3959490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433926 | BCN | Proyecto de inversión | 111215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111215.3, modificado:111215.3}} | TECHO FIRME MARISOL SANDOVAL PARDO - 336645 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE CALISTO COLONIA COLINAS DEL SOL 2, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. CALISTO LOTE 5 MZ 89 COL. COLINAS DEL SOL 2, lon:-117.0350823, lat:32.40654282}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 111215.3 | 111215.3 | 111215.3 | 111215.3 | 111215.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433926/proyecto_PROCESO, 1433926/proyecto_FIN, 1433926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438917 | BCN | Proyecto de inversión | 998125.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998125.53, modificado:998125.53}} | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN C NATURALEZA COLONIA ALTIPLANO DELEGACION LA PRESA - 367230 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367230 | S | 580 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NATURALEZA COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALTIPLANO Y CALLE LUIS REYES ROMERO, A UNA CUADRA DE CECYTE ALTIPLANO, lon:-116.85473198, lat:32.52409741}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 998125.53 | 998125.53 | 998125.53 | 998125.53 | 998125.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-009, contratista:ING. JESÚS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:998125.53, importe_modificado:998125.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438917/proyecto_PROCESO, 1438917/proyecto_INICIO, 1438917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429641 | BCN | Proyecto de inversión | 747479.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747479.08, modificado:747479.08}} | CONSTRUCCION AULA COMEDOR PRIMARIA PROFRA PETRONILA SANDEZ CESENA COLONIA MAESTROS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 316715 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA Y JUNIPERO 35 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 35 COLONIA LOS MAESTROS, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LAS AGUILAS Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE SEGUNDA JUNIPERO SERRA Y/O JUSTO S, lon:-116.59210751, lat:31.86457525}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 747479.08 | 747479.08 | 747479.08 | 747479.08 | 747479.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-43, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:696577.49, importe_modificado:747479.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1429641/proyecto_FIN, 1429641/proyecto_INICIO, 1429641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401429643 | BCN | Proyecto de inversión | 905621.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905621.12, modificado:905621.12}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO SCHIERONI ENSENADA B C - 316759 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 316759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EDIMBURGO FRACCIONAMIENTO VILLAS RESIDENCIAL DEL REAL, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES EDIMBURGO C.P. 22785 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.57339684, lat:31.77645161}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 905621.12 | 905621.12 | 905621.12 | 905621.12 | 905621.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-41, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL DE B.C., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:863951.4, importe_modificado:905621.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1429643/proyecto_INICIO, 1429643/proyecto_FIN, 1429643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437288 | BCN | Proyecto de inversión | 211446.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211446.28, modificado:211446.28}} | INTALACION DE ESTACION REDUCTORA COL LOMAS DE CORONADO - 357942 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRODEUR Y CESPT | 357942 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DE CEDILLAS C. MARIANO VERDUGO COL. LOMAS DE CORON, lon:-117.04245224, lat:32.34244472}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 211446.28 | 211446.28 | 211446.28 | 211446.28 | 211446.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 04, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:211446.28, importe_modificado:211446.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1437288/proyecto_INICIO, 1437288/proyecto_PROCESO, 1437288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439024 | BCN | Proyecto de inversión | 1491217.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491217.38, modificado:2733619.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS CONURBADAS - 367913 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 367913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ACACIAS PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANGEL GONZALEZ OCAMPO Y , CALLE GRANADAS CALLE ACACIAS ESQUINA CON CALLE ÁNGEL GONZALEZ OCAMPO, lon:-116.5560749, lat:31.71254169}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 2733619.97 | 2733619.97 | 2733619.97 | 2733619.97 | 2733619.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-39, contratista:JOSÉ LUIS MUÑIZ JAIME, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:279034.58, importe_modificado:279034.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1439024/proyecto_INICIO, 1439024/proyecto_PROCESO, 1439024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439025 | BCN | Proyecto de inversión | 1713852.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713852.9, modificado:1713852.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE - 367940 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367940 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, lon:-116.82580826, lat:32.49194231}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1713852.9 | 1713852.9 | 1713852.9 | 1713852.9 | 1713852.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-001, contratista:ING. JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1713852.9, importe_modificado:1713852.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} | {1439025/proyecto_INICIO, 1439025/proyecto_PROCESO, 1439025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439029 | BCN | Proyecto de inversión | 4969200.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969200.18, modificado:4969200.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C LAURELES COLONIA RANCHO LAS FLORES DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 368010 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368010 | S | 395 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA RANCHO LAS FLORES 1A SECCIÓN, 22526 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y , A DOS CUADRAS DE LA CHARRERIA, lon:-117.0863152, lat:32.51179066}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 4969200.18 | 4969200.18 | 4969200.18 | 4969200.18 | 4969200.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-018, contratista:COPRON. S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4969200.18, importe_modificado:4969200.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1439029/proyecto_INICIO, 1439029/proyecto_FIN, 1439029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439040 | BCN | Proyecto de inversión | 3294139.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294139.87, modificado:3294139.87}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO ZARCO COLONIA MANUEL PAREDES I DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENO - 368224 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368224 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE BENJAMIN HILL JUNTO A ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES, lon:-117.05858361, lat:32.50380037}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 3294139.87 | 3294139.87 | 3294139.87 | 3294139.87 | 3294139.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-009, contratista:RÍO TIJUANA COMPAÑIA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:3294139.87, importe_modificado:3294139.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1439040/proyecto_INICIO, 1439040/proyecto_PROCESO, 1439040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439058 | BCN | Proyecto de inversión | 1144888.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144888.04, modificado:1144888.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD LA JOYA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 368408 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368408 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD LA JOYA, lon:-116.99691707, lat:32.44546715}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1144888.04 | 1144888.04 | 1144888.04 | 1144888.04 | 1144888.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002, contratista:INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1144888.04, importe_modificado:1144888.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1439058/proyecto_PROCESO, 1439058/proyecto_INICIO, 1439058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438081 | BCN | Proyecto de inversión | 476621.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476621.99, modificado:476621.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUBLIO RUIZ ENTRE PADERON JN ESTEFANIA CASTAÑEDA MANEADERO PARTE BAJA - 361929 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 361929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE PUBLIO RUIZ PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PUBLIO RUIZ ENTRE PADERON J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA MANEADERO, lon:-116.57640481, lat:31.72884697}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 476621.99 | 476621.99 | 476621.99 | 476621.99 | 476621.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-26, contratista:TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:476621.99, importe_modificado:476621.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1438081/proyecto_PROCESO, 1438081/proyecto_INICIO, 1438081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439060 | BCN | Proyecto de inversión | 753189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753189.14, modificado:753189.14}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA III DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 368457 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 368457 | S | 103 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDADOR BUSTAMANTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ARTICULO 32 ARRIBA DEL CAÑON DE LAS CARRETAS, lon:-117.06277275, lat:32.47820249}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 753189.14 | 753189.14 | 753189.14 | 753189.14 | 753189.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-019, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:753189.14, importe_modificado:753189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {1439060/proyecto_PROCESO, 1439060/proyecto_INICIO, 1439060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380082 | BCN | Proyecto de inversión | 2724392.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724392.17, modificado:2645755.66}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ARAGÓN, C. BORGOÑA, C. TOSCANA, C. VALENCIA, C. TOLOSA Y C. BURGOS, DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269333 10010058959 - 2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5330.0, meta_modificada:5330.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571536, lat:31.776711}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.570301, lat:31.776898}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571134, lat:31.776775}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571874, lat:31.776682}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.570504, lat:31.775626}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.57074, lat:31.776816}, geo7: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.568969, lat:31.777099}, geo8: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571322, lat:31.775516}, geo9: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.570917, lat:31.775567}, geo10: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.57194, lat:31.776788}, geo11: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571686, lat:31.775448}, geo12: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.570648, lat:31.776856}, geo13: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ensenada, Baja California, Mexico, lon:-116.5963713, lat:31.8667427}} | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 2645755.66 | 2645755.66 | 2645755.66 | 2645755.66 | 2645755.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960243, contratista:CONSTRUCTORA VEHCSA. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:2580256.96, importe_modificado:2648755.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5330.0}} | {1380082/proyecto_INICIO, 1380082/proyecto_FIN, 1380082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380084 | BCN | Proyecto de inversión | 1640606.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640606.5, modificado:1595058.81}} | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LABORADORES, CALLE IBIZA Y AV. CARBAJAL, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA, B.C.) | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9269527-10010058954-2018 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3264.0, meta_modificada:3264.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.572089, lat:31.783056}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571713, lat:31.783106}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571657, lat:31.783051}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571451, lat:31.782071}, geo5: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.571869, lat:31.781817}, geo6: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-116.572261, lat:31.783804}} | 2018-09-16 | 2018-11-05 | 1595058.81 | 1595058.81 | 1595058.81 | 1595058.81 | 1595058.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960230, contratista:EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1593381.14, importe_modificado:1593381.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3264.0}} | {1380084/proyecto_INICIO, 1380084/proyecto_PROCESO, 1380084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432269 | BCN | Proyecto de inversión | 83134.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83134.19, modificado:83134.19}} | TECHO FIRME EVA CALVO ARIAS - 325783 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325783 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE POLIDUCTO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MICHOACAN, C. POLIDUCTO NO. 110 COL. AMPLIACION CONSTITUCION, lon:-117.04982798, lat:32.37402845}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 83134.19 | 83134.19 | 83134.19 | 83134.19 | 83134.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432269/proyecto_PROCESO, 1432269/proyecto_FIN, 1432269/proyecto_PROCESO, 1432269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432273 | BCN | Proyecto de inversión | 77152.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77152.8, modificado:77152.8}} | TECHO FIRME ISAAC KALEM SEVERIANO SOSA - 325822 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325822 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART 123 Y CALLE NOWEL, CALLE MORELIA C. CUERNAVACA NO. 2996 COL AMPLIACION LUCIO BLANCO, lon:-117.03819792, lat:32.37185372}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 77152.8 | 77152.8 | 77152.8 | 77152.8 | 77152.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432273/proyecto_INICIO, 1432273/proyecto_FIN, 1432273/proyecto_PROCESO, 1432273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432280 | BCN | Proyecto de inversión | 87697.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87697.29, modificado:87697.29}} | TECHO FIRME MARTHA ARCE RUBIO - 325850 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325850 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JESUS GONZALEZ, C. JOSE RAMIREZ NO. 29 COL EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90651466, lat:32.22426748}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 87697.29 | 87697.29 | 87697.29 | 87697.29 | 87697.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432280/proyecto_INICIO, 1432280/proyecto_FIN, 1432280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432282 | BCN | Proyecto de inversión | 116255.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116255.87, modificado:116255.87}} | TECHO FIRME JOSE LUIS RAMIREZ TAPIA - 325867 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE REALES COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE REALES NO. 527 COL AJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90046359, lat:32.22795236}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 116255.87 | 116255.87 | 116255.87 | 116255.87 | 116255.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432282/proyecto_INICIO, 1432282/proyecto_FIN, 1432282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432289 | BCN | Proyecto de inversión | 133567.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133567.93, modificado:133567.93}} | TECHO FIRME MARTIN ANGUIANO LEDEZMA - 325896 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PABLO CARRANZA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PABLO CARRANZA NO. 106 COLONIA EJIDO RPIMO TAPIA, lon:-116.90293123, lat:32.22486651}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 133567.93 | 133567.93 | 133567.93 | 133567.93 | 133567.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432289/proyecto_PROCESO, 1432289/proyecto_FIN, 1432289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301386794 | BCN | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5104708.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL MORELOS I | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DSPMIENS | 58665-2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jose Maria Morelos y Pavon, Ensenada, B.C., Mexico, lon:-116.5624602, lat:31.8518947}} | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 5104708.98 | 5104708.98 | 5104708.98 | 5104708.98 | 5104708.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-07, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:5063699.69, importe_modificado:5104708.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386794/proyecto_INICIO, 1386794/proyecto_PROCESO, 1386794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380102 | BCN | Proyecto de inversión | 2065569.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065569.21, modificado:2541315.63}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA C. AGUSTIN CASTRO, AV. PABLO QUIROGA ESCAMILLA Y AV. RAMÓN CORONA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9219549 10010058640 - 2018 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7268.0, meta_modificada:7268.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.413578, lat:32.66403}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.410989, lat:32.664095}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.412127, lat:32.665963}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.412066, lat:32.665163}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.415508, lat:32.66475}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: , lon:-115.411029, lat:32.665099}} | 2018-08-31 | 2018-11-01 | 2541315.63 | 2541315.63 | 2541315.63 | 2541315.63 | 2541315.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977267, contratista:A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1974839.76, importe_modificado:2007626.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7268.0}} | {1380102/proyecto_PROCESO, 1380102/proyecto_INICIO, 1380102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432327 | BCN | Proyecto de inversión | 52792.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52792.36, modificado:52792.36}} | TECHO FIRME ANTONIA TRINIDAD LOPEZ - 326074 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326074 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE ART. PRIMERO, C. SAN LUIS POTOSI NO. 9 COL. CONSTITUCION, lon:-117.0431761, lat:32.36380677}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 52792.36 | 52792.36 | 52792.36 | 52792.36 | 52792.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432327/proyecto_PROCESO, 1432327/proyecto_INICIO, 1432327/proyecto_PROCESO, 1432327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432330 | BCN | Proyecto de inversión | 66229.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66229.22, modificado:66229.22}} | TECHO FIRME MARGARITA ESPINOZA RENTERIA - 326082 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326082 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO TRONCOSO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINO OBESO Y CALLE HERMINIO ARROYO, C. GUILLERMO TRONCOSO COL LUCIO BLANCO, lon:-117.05287497, lat:32.38127717}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 66229.22 | 66229.22 | 66229.22 | 66229.22 | 66229.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432330/proyecto_INICIO, 1432330/proyecto_FIN, 1432330/proyecto_PROCESO, 1432330/proyecto_FIN, 1432330/proyecto_INICIO, 1432330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432334 | BCN | Proyecto de inversión | 61034.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61034.19, modificado:61034.19}} | TECHO FIRME IGNACIA FLORES NAVARRO - 326093 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326093 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 17 COL. EJIDO MAZATLAN, lon:-117.04187288, lat:32.34523652}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 61034.19 | 61034.19 | 61034.19 | 61034.19 | 61034.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432334/proyecto_PROCESO, 1432334/proyecto_INICIO, 1432334/proyecto_FIN, 1432334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432338 | BCN | Proyecto de inversión | 70076.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70076.34, modificado:70076.34}} | TECHO FIRME MARIA DE JESUS MEDINA COVARRUBIAS - 326102 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSION COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ALTA TENSION NO. 105 COLONIA EJIDO MAZATLAN, lon:-117.05071344, lat:32.34345993}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 70076.34 | 70076.34 | 70076.34 | 70076.34 | 70076.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432338/proyecto_PROCESO, 1432338/proyecto_FIN, 1432338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432341 | BCN | Proyecto de inversión | 77602.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77602.1, modificado:77602.1}} | TECHO FIRME GLADIS VERONICA RAMIREZ MARTINEZ - 326111 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 326111 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE MAR DE KARA COLONIA VISTA MARINA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR DE KARA NO. 5313 COL VICTA MARINA, lon:-116.92614843, lat:32.24421488}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 77602.1 | 77602.1 | 77602.1 | 77602.1 | 77602.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432341/proyecto_PROCESO, 1432341/proyecto_INICIO, 1432341/proyecto_FIN, 1432341/proyecto_PROCESO, 1432341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439217 | BCN | Proyecto de inversión | 823417.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823417.06, modificado:1410560.27}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA - 370037 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 370037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE 19 DE MARZO EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRANPENINSULAR Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE SINALOA CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y , lon:-116.20855123, lat:31.06549209}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 1410560.27 | 1410560.27 | 1410560.27 | 1410560.27 | 1410560.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-06, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:784642.83, importe_modificado:784642.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1439217/proyecto_PROCESO, 1439217/proyecto_INICIO, 1439217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438227 | BCN | Proyecto de inversión | 976475.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976475.82, modificado:976475.82}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDÍGENA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS DELEGACIÓN SAN QUINTÍN - 362782 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 362782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:857, direccion:CALLE VALLE BONITO PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE LA ESPERANZA Y , SOBRE LA CALLE VALLE BONITO ESQUINA CON CALLE VALLE DE LA ESPERANZA, lon:-115.93957797, lat:30.59291306}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 976475.82 | 976475.82 | 976475.82 | 976475.82 | 976475.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-48, contratista:FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:871697.52, importe_modificado:976475.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1438227/proyecto_INICIO, 1438227/proyecto_FIN, 1438227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433862 | BCN | Proyecto de inversión | 57032.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57032.62, modificado:57032.62}} | TECHO FIRME MARIA CRISTINA LOPEZ ROSALIO - 336173 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336173 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE RAFAEL MORALES COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. RAFAEL MORALES COL. AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02619216, lat:32.41112278}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 57032.62 | 57032.62 | 57032.62 | 57032.62 | 57032.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433862/proyecto_FIN, 1433862/proyecto_PROCESO, 1433862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433866 | BCN | Proyecto de inversión | 55670.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55670.69, modificado:55670.69}} | TECHO FIRME CARIME LOPEZ ADAME - 336197 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ENRIQUE BATNCOURT NO. 1142 COL. AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02117106, lat:32.40788013}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 55670.69 | 55670.69 | 55670.69 | 55670.69 | 55670.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433866/proyecto_PROCESO, 1433866/proyecto_FIN, 1433866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433871 | BCN | Proyecto de inversión | 69332.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69332.19, modificado:69332.19}} | TECHO FIRME SOFIA ESPARZA RAMIREZ - 336233 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PLEYADES LT 21 MZ 67 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03261467, lat:32.40668775}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 69332.19 | 69332.19 | 69332.19 | 69332.19 | 69332.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433871/proyecto_INICIO, 1433871/proyecto_PROCESO, 1433871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433881 | BCN | Proyecto de inversión | 29807.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29807.9, modificado:29807.9}} | TECHO FIRME JESUS GUADALUPE RODRIGUEZ ZACARIAS - 336262 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336262 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA LOS RAMOS/AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FEDERICO MORALES NO. 04 COL. LOS RAMOS / PLALIBERTADOR, lon:-117.02717921, lat:32.41137639}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 29807.9 | 29807.9 | 29807.9 | 29807.9 | 29807.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433881/proyecto_INICIO, 1433881/proyecto_PROCESO, 1433881/proyecto_FIN, 1433881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433882 | BCN | Proyecto de inversión | 29077.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29077.79, modificado:29077.79}} | TECHO FIRME ALBERTO PADRON LOPEZ - 336274 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336274 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR MERIDIONAL COLONIA COLINAS DE MAZATLAN / PPLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR MERIDIONAL LT 11 MZ 51 COL. COLINAS DEMAZATLAN / PLAN LIBERTYADOR, lon:-117.03781377, lat:32.39919451}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 29077.79 | 29077.79 | 29077.79 | 29077.79 | 29077.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433882/proyecto_INICIO, 1433882/proyecto_FIN, 1433882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401433898 | BCN | Proyecto de inversión | 60261.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60261.96, modificado:60261.96}} | TECHO FIRME SOFIA FELIX ARMENTA - 336418 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 336418 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. QUINTANA ROO NO. 4012 COL. AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.04480749, lat:32.37019772}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 60261.96 | 60261.96 | 60261.96 | 60261.96 | 60261.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1433898/proyecto_PROCESO, 1433898/proyecto_FIN, 1433898/proyecto_INICIO, 1433898/proyecto_PROCESO, 1433898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380196 | BCN | Proyecto de inversión | 1946024.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946024.02, modificado:1891434.69}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA LOS LOBOS) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9248199-10010058720-2018 | S | 108 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3830.0, meta_modificada:3830.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.901033, lat:32.50222}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.902235, lat:32.502883}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.901669, lat:32.502826}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.903211, lat:32.502514}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.900979, lat:32.502725}} | 2018-08-03 | 2018-10-31 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | 1891434.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1902791, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:1824293.48, importe_modificado:1824293.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3830.0}} | {1380196/proyecto_INICIO, 1380196/proyecto_PROCESO, 1380196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438411 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIENDA MARIA ESTELA LUNA MEDINA - 363623 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 363623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA TIERRA COLONIA REAL DEL SOL/ MORELOS, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE LA TIERRA LOTE 6 MZ. 20 COL REAL DEL SOL/MORELOS, lon:-117.0085062, lat:32.34005168}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1438411/proyecto_INICIO, 1438411/proyecto_FIN, 1438411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401435951 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | CUARTO PARA DORMITORIO MARISELA JUAREZ RIVERA - 348633 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 348633 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE POLIDUCTO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, CALLE POLIDUCTO ENTRE JALISCO Y MUCHOACAN LOTE 103 MAZANA 114, lon:-117.04952818, lat:32.3719013}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435951/proyecto_INICIO, 1435951/proyecto_FIN, 1435951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387007 | BCN | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:6535492.97}} | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE MEXICALI (1RA ETAPA) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DOPMXL | 58716-2018 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, Baja California, Mexico, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 6535492.97 | 6535492.97 | 6535492.97 | 6535492.97 | 6535492.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1988292, contratista:MEDINA ALVARADO MAUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:6381908.06, importe_modificado:6381908.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1387007/proyecto_INICIO, 1387007/proyecto_PROCESO, 1387007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301387025 | BCN | Proyecto de inversión | 964060.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964060.69, modificado:1079475.35}} | CONSTRUCCION DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA ( UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA)(CONSTRUCCION DE CASETA DE ACCESO, CERCO, PERGOLADO Y ACCESO A EDIFICIO) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | AYTO MEXICALI | FORTAMUN 2018/002/2018 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México, lon:-115.3719729, lat:32.6255042}} | 2018-10-01 | 2018-11-14 | 1079475.35 | 1079475.35 | 1079475.35 | 1079475.35 | 1079475.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-802002999-E28-2018, contratista:INGENIEROS ARQUITECTOS Y TÉCNICOS DE LA CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC, monto:964060.69, importe_modificado:964060.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1387025/proyecto_INICIO, 1387025/proyecto_FIN, 1387025/proyecto_INICIO, 1387025/proyecto_PROCESO, 1387025/proyecto_INICIO, 1387025/proyecto_PROCESO, 1387025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432267 | BCN | Proyecto de inversión | 73137.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73137.19, modificado:73137.19}} | TECHO FIRME EMMA LORENA BECERRA LOPEZ - 325775 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINMO OBESO Y CALLE CHILPANCINGO, CALLE GUADALARA C. PACHUCA NO. 1217 COL. AMP LUCIO BLANCO, lon:-117.04212586, lat:32.37951718}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 73137.19 | 73137.19 | 73137.19 | 73137.19 | 73137.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432267/proyecto_INICIO, 1432267/proyecto_PROCESO, 1432267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432275 | BCN | Proyecto de inversión | 66032.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66032.65, modificado:66032.65}} | TECHO FIRME JOSE FERNANDO OLGUIN RODRIGUEZ - 325835 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHILPANCINGO COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART PRIMERO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, C. CHILPANCINGO NO. 5021 COL. AMPLIACION CONSTITUCION, lon:-117.04012911, lat:32.36572796}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 66032.65 | 66032.65 | 66032.65 | 66032.65 | 66032.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432275/proyecto_INICIO, 1432275/proyecto_PROCESO, 1432275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401431991 | BCN | Proyecto de inversión | 763244.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763244.25, modificado:763244.25}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE CUARZO ENTRE FLUORITA Y BLENDA Y FLUORITA ENTRE BERILIO Y CUARZO SAN ANTONIO DE LAS MINAS - 324388 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 324388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2485, direccion:CALLE CUARZO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS MINAS, 22766 SAN ANTONIO DE LAS MINAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FLUORITA Y CALLE BLENDA, CALLE CUARZO ENTRE FLUORITA Y BLENDA Y FLUORITA ENTRE BERILO Y CUARZO, lon:-116.66170184, lat:31.98156283}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 763244.25 | 763244.25 | 763244.25 | 763244.25 | 763244.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-13, contratista:DANIEL ALBERTO SALGADO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:725080.04, importe_modificado:763244.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:699.0}} | {1431991/proyecto_INICIO, 1431991/proyecto_PROCESO, 1431991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401434061 | BCN | Proyecto de inversión | 1656908.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656908.2, modificado:3559468.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA URBANA - 337743 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 337743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PERAS INTERIOR MANZANA 3 COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE RIO BALSAS, CALLE DE LOS LIMONES CALLE DE LAS PERAS MANZANA 3 LOTE 11 COLONIA VISTA AL SOL, lon:-116.55667311, lat:31.90038958}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 3559468.84 | 3559468.84 | 3559468.84 | 3559468.84 | 3559468.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-02, contratista:AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1737737.06, importe_modificado:2125191.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1434061/proyecto_PROCESO, 1434061/proyecto_FIN, 1434061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438802 | BCN | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C TAMPICO COLONIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL DELEGACION LA MESA - 366498 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366498 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE ERMITA NORTE, ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA TIJUANA, lon:-116.97349093, lat:32.51171453}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-024, contratista:PROMOGOB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:276619.88, importe_modificado:276619.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1438802/proyecto_INICIO, 1438802/proyecto_PROCESO, 1438802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301380205 | BCN | Proyecto de inversión | 3818246.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3818246.45, modificado:3711138.03}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CABO VÍRGENES Y PASEO DEL PERICUE) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 9250172 10010058730 - 2018 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8767.5, meta_modificada:8767.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.920993, lat:32.487753}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.921996, lat:32.489097}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.923505, lat:32.488168}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: , lon:-116.922269, lat:32.486965}} | 2018-08-28 | 2018-12-29 | 3711138.03 | 3711138.03 | 3711138.03 | 3711138.03 | 3711138.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870960, contratista:CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:3064343.61, importe_modificado:3064343.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8767.5}} | {1380205/proyecto_PROCESO, 1380205/proyecto_INICIO, 1380205/proyecto_PROCESO, 1380205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432278 | BCN | Proyecto de inversión | 114276.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114276.15, modificado:114276.15}} | TECHO FIRME CLARA VERDUGO HERNANDEZ - 325842 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325842 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JESUS GONZALEZ, C JADE RAMIREZ · 25 COL. EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90655757, lat:32.22484836}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 114276.15 | 114276.15 | 114276.15 | 114276.15 | 114276.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432278/proyecto_PROCESO, 1432278/proyecto_FIN, 1432278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401432287 | BCN | Proyecto de inversión | 54421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54421.07, modificado:54421.07}} | TECHO FIRME JUANA PARTIDA VELAZQUEZ - 325875 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 325875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIGOBERTO SANCHEZ Y CALLE GUADALUPE RIVERA, C. ANTONIA CORTEZ LOTE 17 MZ 16 COL. EJIDO PRIMO TAPIA, lon:-116.90949727, lat:32.22207101}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 54421.07 | 54421.07 | 54421.07 | 54421.07 | 54421.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1432287/proyecto_INICIO, 1432287/proyecto_FIN, 1432287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401443189 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVIEMDA MARGARITA SOLIS MARTINEZ - 370427 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 370427 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE CAÑON GEMA COLONIA FUNDADORES/ PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CAÑON GEMA COLONIA FUNDADORES / PRIMO TAPIA, lon:-116.90135409, lat:32.22769824}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1443189/proyecto_INICIO, 1443189/proyecto_FIN, 1443189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438832 | BCN | Proyecto de inversión | 845550.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845550.17, modificado:845550.17}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA COLONIA CAMPOS DELEGACION LA MESA - 366739 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366739 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE GUADALAJARA, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA, lon:-116.94313321, lat:32.46847763}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 845550.17 | 845550.17 | 845550.17 | 845550.17 | 845550.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-003, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:845550.17, importe_modificado:845550.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438832/proyecto_INICIO, 1438832/proyecto_PROCESO, 1438832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401438843 | BCN | Proyecto de inversión | 349389.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349389.99, modificado:349389.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C ONCE COLONIA CAMPOS DELEGACION LA MESA - 366784 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 366784 | S | 107 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOCE Y CALLE GUADALAJARA, CALLE DE LOS PINOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA, lon:-116.94418607, lat:32.46808196}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 349389.99 | 349389.99 | 349389.99 | 349389.99 | 349389.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2018-AD-005, contratista:C. CRISTIAN ESCALERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:602800.18, importe_modificado:602800.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1438843/proyecto_INICIO, 1438843/proyecto_FIN, 1438843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401443287 | BCN | Proyecto de inversión | 76919.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76919.62, modificado:76919.62}} | AMPLIACION DE VIVENDA GLADYS RAMOS ANTRONIO - 370628 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 370628 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TETIS COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TETIS LT 9 MZ 69 COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03125792, lat:32.40124403}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | 76919.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 01, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:3753664.98, importe_modificado:3753664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1443287/proyecto_INICIO, 1443287/proyecto_FIN, 1443287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180301393513 | BCN | Proyecto de inversión | 1908179 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908179.0, modificado:1447883.0}} | Rehabilitación Cárcamo de Bombeo de Agua Residual Fideicomiso El Florido; en el Municipio de Tijuana, B.C.; Incluye la reposición de 2 equipos de bombeo (motor-bomba) de 300 HP y el centro de control de motores | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:florido, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2017-09-04 | 2018-03-16 | 1447883 | 1447883 | 1447883 | 1447883 | 1447883 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401437858 | BCN | Proyecto de inversión | 767971.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767971.02, modificado:767971.02}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN AVE LAS MISIONES Y CALLE MISIÓN SANTA FRACC POP LAS MISIONES DEL VTE GUERRERO - 360938 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | 360938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:AVENIDA LAS MISIONES Y MISIÓN SANTA FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MISION SANTA GERTRUDIS, AVE. LAS MISIONES DE CALLE OAXACA HASTA CALLE MISIÓN SANTA GERTR, lon:-115.99452542, lat:30.70964138}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 767971.02 | 767971.02 | 767971.02 | 767971.02 | 767971.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-11, contratista:ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:767971.02, importe_modificado:767971.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {1437858/proyecto_INICIO, 1437858/proyecto_FIN, 1437858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439034 | BCN | Proyecto de inversión | 2127470.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127470.14, modificado:3013915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN REGIÓN COLONET Y SAN QUINTÍN - 368083 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 368083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:AVENIDA NAYARIT COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SAN PEDRO MARTIL Y AVENIDA SIERRA RUMOROSA, AVENIDA JALISCO AVE. NAYARIT ENTRE AVE. SAN PEDRO MARTIL Y AVE. SIERRA RUMOROSA, lon:-116.0546578, lat:30.84384314}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 3013915.98 | 3013915.98 | 3013915.98 | 3013915.98 | 3013915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-06, contratista:JAIME QUINTERO ROUSSEAU, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:549774.7, importe_modificado:549774.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1439034/proyecto_INICIO, 1439034/proyecto_FIN, 1439034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439006 | BCN | Proyecto de inversión | 975090.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975090.47, modificado:1861536.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN REGIÓN DEL VINO Y VALLE DELA TRINIDAD OJOS NEGROS - 367780 | 2 | Baja California | 1 | Ensenada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 367780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE QUINTA AMBROSIO CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE G GRACIANO SANCHEZ Y CALLE H GABINO VAZQUEZ, CALLE CUARTA VEINTE Y SIETE DE ENERO CAL, lon:-116.26887035, lat:31.9122448}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 1861536.36 | 1861536.36 | 1861536.36 | 1861536.36 | 1861536.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-09, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:919667.56, importe_modificado:936340.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1439006/proyecto_INICIO, 1439006/proyecto_FIN, 1439006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439019 | BCN | Proyecto de inversión | 828005.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828005.13, modificado:828005.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO EN FRACC NATURA SECC BOSQUES DELEGACION LA PRESA ESTE - 367879 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367879 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1929, direccion:COLONIA NATURA SECCIÓN BOSQUES, 22165 NATURA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANELA Y CALLE AZAHAR, PRIMARIA FRIDA KAHLO, lon:-116.93046687, lat:32.37672843}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 828005.13 | 828005.13 | 828005.13 | 828005.13 | 828005.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-011, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:883855.43, importe_modificado:883855.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439019/proyecto_INICIO, 1439019/proyecto_PROCESO, 1439019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401439021 | BCN | Proyecto de inversión | 883855.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883855.43, modificado:883855.43}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LAS MISIONES EN COLONIA LAS DELICIAS II DELEGACION LA PRESA ESTE - 367888 | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | 367888 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:381, direccion:CALLE AZUL COLONIA DELICIAS, 22457 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y , EN PRIMARIA LAS MISIONES, lon:-116.94044108, lat:32.40132268}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 883855.43 | 883855.43 | 883855.43 | 883855.43 | 883855.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2018-R33-LP-011, contratista:RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:883855.43, importe_modificado:883855.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439021/proyecto_INICIO, 1439021/proyecto_PROCESO, 1439021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101516202 | BCN | Adquisición | 13468383.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.346838339E7, modificado:1.346838339E7}} | ADQUISICIONES VARIAS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C. | FORTAMUN 18 - ADQUISICIONES | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Independencia 998, Centro Cívico, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4739544, lat:32.6408736}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 13468383.39 | 13468383.39 | 13468383.39 | 13468383.39 | 13468383.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180301283659 | BCN | Proyecto de inversión | 146761 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146761.0, modificado:139883.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA NUEVA COLONIA HINDÚ EN EL MUNICIPIO DE TECATE - 140808 | 2 | Baja California | 3 | Tecate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOE TECATE | 140808 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MISION Y, CALLE MICHOACAN, lon:-116.58824908, lat:32.48580326}} | 2018-07-15 | 2018-12-30 | 139883.92 | 139883.92 | 139883.92 | 139883.92 | 139883.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01, contratista:BETZABETH LUNA VIRAMONTES, convocante:BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión, monto:425615.85, importe_modificado:425615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1283659/proyecto_INICIO, 1283659/proyecto_PROCESO, 1283659/proyecto_FIN, 1283659/proyecto_INICIO, 1283659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489797 | BCN | Adquisición | 37899 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37899.0, modificado:37899.0}} | 10010059310-ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059310 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-21 | 2019-03-11 | 37899 | 37899 | 37899 | 37899 | 37899 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483681 | BCN | Proyecto de inversión | 58533.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58533.77, modificado:18113.0}} | PISO FIRME AMPARO GONZALEZ CAMPA - 430589 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430589 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MORLEIA 20 COL. AMP. CONSTITUCION, lon:-117.03901392, lat:32.37260809}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 18113 | 18113 | 18113 | 18113 | 18113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483681/proyecto_PROCESO, 1483681/proyecto_FIN, 1483681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483780 | BCN | Proyecto de inversión | 35431.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35431.34, modificado:10964.0}} | PISO FIRME CRISTHIAN MISAEL LOPEZ MACHADO - 430840 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430840 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE TETE FLORES COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TETE FLORES COL. FUNDADORES, lon:-116.90446545, lat:32.22352323}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483780/proyecto_PROCESO, 1483780/proyecto_INICIO, 1483780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483938 | BCN | Proyecto de inversión | 25160.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25160.46, modificado:25160.46}} | TECHO FIRME GLORIA DE LA ROSA SILVA - 431236 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431236 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ALVARO OBREGON 10558 COL AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02833967, lat:32.41022964}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 25160.46 | 25160.46 | 25160.46 | 25160.46 | 25160.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483938/proyecto_INICIO, 1483938/proyecto_PROCESO, 1483938/proyecto_FIN, 1483938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484053 | BCN | Proyecto de inversión | 149153 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149153.0, modificado:149153.0}} | TECHO FIRME BEATRIZ FUENTES MORA - 431490 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431490 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JESUS GONZALEZ 861 COL. LUCIO BLANCO, lon:-117.05493551, lat:32.37016148}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 149153 | 149153 | 149153 | 149153 | 149153 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484053/proyecto_FIN, 1484053/proyecto_PROCESO, 1484053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484150 | BCN | Proyecto de inversión | 116269.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116269.91, modificado:116269.91}} | TECHO FIRME CATALINA LOURDES CERVANTES CUELLAR - 431689 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431689 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS LT 13 MZ 10 COL. LOS RAMOS, lon:-117.01941328, lat:32.40758478}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 116269.91 | 116269.91 | 116269.91 | 116269.91 | 116269.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484150/proyecto_PROCESO, 1484150/proyecto_FIN, 1484150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483904 | BCN | Proyecto de inversión | 70525.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70525.64, modificado:70525.64}} | TECHO FIRME MARIA GUADALUPE MERAZ PARTIDA - 431120 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431120 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TUXTLA GUTIERREZ 4216 COL. AMP. CONSTITUCION, lon:-117.04202152, lat:32.37222733}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 70525.64 | 70525.64 | 70525.64 | 70525.64 | 70525.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483904/proyecto_INICIO, 1483904/proyecto_FIN, 1483904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484278 | BCN | Proyecto de inversión | 64909.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64909.4, modificado:64909.4}} | TECHO FIRME GLORIA PEREZ SILVA - 431917 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431917 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE COSTA ARENA COLONIA VILLA BONITA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. COSTA ARNA LT 23 MZ 22 COL. VILLA BONITA, lon:-117.01791125, lat:32.4002657}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 64909.4 | 64909.4 | 64909.4 | 64909.4 | 64909.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484278/proyecto_INICIO, 1484278/proyecto_FIN, 1484278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484104 | BCN | Proyecto de inversión | 82600.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.55, modificado:82600.55}} | TECHO FIRME BERTHA LUCELI RAYO HERNANDEZ - 431590 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS LT 4 MZ 11 COL LOS RAMOS, lon:-117.01861935, lat:32.40769347}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 82600.55 | 82600.55 | 82600.55 | 82600.55 | 82600.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484104/proyecto_PROCESO, 1484104/proyecto_INICIO, 1484104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484323 | BCN | Proyecto de inversión | 53676.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53676.92, modificado:53676.92}} | TECHO FIRME ARIZBETH ENRIQUEZ MERCADO - 432026 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 432026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AVENIDA DEL SOL COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AVENIDA DEL SOL COL VILLA BONITA, lon:-117.01814553, lat:32.40112271}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 53676.92 | 53676.92 | 53676.92 | 53676.92 | 53676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484323/proyecto_FIN, 1484323/proyecto_PROCESO, 1484323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484398 | BCN | Proyecto de inversión | 118656.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118656.19, modificado:118656.19}} | TECHO FIRME ALMA ROSA TORRES NUÑEZ - 432180 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 432180 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EMILIANO ZAPATA LT 13 MZ 2 COL LOS RAMOS, lon:-117.02155905, lat:32.41062818}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 118656.19 | 118656.19 | 118656.19 | 118656.19 | 118656.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2522337.98, importe_modificado:2522337.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484398/proyecto_INICIO, 1484398/proyecto_PROCESO, 1484398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484170 | BCN | Proyecto de inversión | 45603.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45603.57, modificado:45603.57}} | TECHO FIRME TEODOLA ALICIA CERVANTES CUELLAR - 431723 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FEDERICO MORALES LT 8 MZ 13 COL AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02194529, lat:32.41128032}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 45603.57 | 45603.57 | 45603.57 | 45603.57 | 45603.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484170/proyecto_FIN, 1484170/proyecto_INICIO, 1484170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101516911 | BCN | Proyecto de inversión | 2289138.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289138.87, modificado:2289138.87}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR MACRISTY DE HERMOSILLO, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS A CALZADA INDEPENDENCIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | FORTAMUN18-PEP-075 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Macristy de Hermosillo, Independencia, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4187061, lat:32.632372}} | 2018-12-29 | 2019-02-26 | 2289138.87 | 2289138.87 | 2289138.87 | 2289138.87 | 2289138.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-PEP-075-2018 T-PEP18-011, contratista:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN, convocante:ARRENDADORA DEL COLORADO SA DE CV, monto:2289138.87, importe_modificado:2289138.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {1516911/proyecto_FIN, 1516911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401483735 | BCN | Proyecto de inversión | 60712.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60712.09, modificado:18787.0}} | PISO FIRME NORMA AGUILERA LEON - 430726 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE RIGOBERTO SANCHEZ COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. RIGOBERTO MORALES 05 COL. FUNDADORES, lon:-116.90371443, lat:32.22619163}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 18787 | 18787 | 18787 | 18787 | 18787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483735/proyecto_FIN, 1483735/proyecto_PROCESO, 1483735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483748 | BCN | Proyecto de inversión | 60759.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60759.97, modificado:18801.0}} | PISO FIRME MAGDALENA RODRIGUEZ BURGOS - 430746 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430746 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ELIPIDIO SANCHEZ COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ELPIDIO SANCHEZ COL. AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03052836, lat:32.40903403}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 18801 | 18801 | 18801 | 18801 | 18801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483748/proyecto_FIN, 1483748/proyecto_PROCESO, 1483748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483862 | BCN | Proyecto de inversión | 62438.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62438.66, modificado:19335.0}} | PISO FIRME MARIA BELEN CEJA CEJA - 431027 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431027 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:300, direccion:CALLE ADISLAO ARROYO COLONIA LOS ARROYOS, 22710 LOS ARROYOS, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ADISLAO ARROYO LT 7 MZ 2 COL. LOS ARROYOS, lon:-117.0043727, lat:32.29921248}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 19335 | 19335 | 19335 | 19335 | 19335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483862/proyecto_PROCESO, 1483862/proyecto_FIN, 1483862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484345 | BCN | Proyecto de inversión | 92990.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92990.6, modificado:92990.6}} | TECHO FIRME MARIA DEL CARMEN ZAVALA ESQUIVEL - 432068 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 432068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS 02 COL LOS RAMOS, lon:-117.0188983, lat:32.4084181}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 92990.6 | 92990.6 | 92990.6 | 92990.6 | 92990.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484345/proyecto_INICIO, 1484345/proyecto_FIN, 1484345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401498558 | BCN | Proyecto de inversión | 4724833.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4724833.69, modificado:4724833.69}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DELA COL. PLAYAS | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUEBC | 10010059316-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Playas, Playas Coronado, Tijuana, B.C., México, lon:-117.117651, lat:32.5182397}} | 2018-05-17 | 2018-12-30 | 4724833.69 | 4724833.69 | 4724833.69 | 4724833.69 | 4724833.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960201, contratista:CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, monto:4544064.47, importe_modificado:4724833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1498558/proyecto_FIN, 1498558/proyecto_PROCESO, 1498558/proyecto_FIN, 1498558/proyecto_PROCESO, 1498558/proyecto_INICIO, 1498558/proyecto_PROCESO, 1498558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483763 | BCN | Proyecto de inversión | 38325.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38325.1, modificado:11860.0}} | PISO FIRME JOSE GUADALUPE MENDOZA PILLADO - 430779 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GUADALUPE MORALES 10250 COL AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03130083, lat:32.4114977}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483763/proyecto_INICIO, 1483763/proyecto_FIN, 1483763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483770 | BCN | Proyecto de inversión | 53266.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53266.72, modificado:16482.0}} | PISO FIRME EDUARDO SALOME SANCHEZ ALONSO - 430803 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430803 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR MEDITERRANEO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR MEDITERRANEO 1422 COL. COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03869354, lat:32.40414045}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 16482 | 16482 | 16482 | 16482 | 16482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483770/proyecto_PROCESO, 1483770/proyecto_FIN, 1483770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401484198 | BCN | Proyecto de inversión | 73333.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73333.76, modificado:73333.76}} | TECHO FIRME ESPERANZA SANCHEZ VERA - 431773 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 431773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AMOR ETERNO COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AMOR ETERNO LT 18 COL CUMBRES DE ROSARITO, lon:-117.01604268, lat:32.40463735}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 73333.76 | 73333.76 | 73333.76 | 73333.76 | 73333.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1484198/proyecto_PROCESO, 1484198/proyecto_FIN, 1484198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401489777 | BCN | Adquisición | 36690 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36690.0, modificado:36690.0}} | 10010059290-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (EQUIPO ESPECIALIZADO) | 2 | Baja California | 4 | Tijuana | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | OM-ADQ | 10010059290 | S | 1343 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california, lon:-116.827715, lat:32.463219}} | 2018-12-07 | 2019-01-31 | 36690 | 36690 | 36690 | 36690 | 36690 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401485509 | BCN | Proyecto de inversión | 84214.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84214.59, modificado:84214.59}} | TECHO FIRME RODOLFO GUZMAN - 434249 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 434249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS RAMO PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EUCALIPTO S/N COL LO RAMOS PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02210622, lat:32.40612644}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 84214.59 | 84214.59 | 84214.59 | 84214.59 | 84214.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS LP 08, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1469188.17, importe_modificado:1498910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1485509/proyecto_FIN, 1485509/proyecto_INICIO, 1485509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401483658 | BCN | Proyecto de inversión | 49436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49436.3, modificado:15298.0}} | PISO FIRME ELOIZABETH MONTOYA CABRERA - 430532 | 2 | Baja California | 5 | Playas de Rosarito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | 430532 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE TERESA PORTUGAL COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TERESA PORTUGAL 06 COL. FUNDADORES/PRIMON TAPIA, lon:-116.90540959, lat:32.22624608}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 15298 | 15298 | 15298 | 15298 | 15298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2018 ROS AD 03, contratista:VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:129639.88, importe_modificado:129639.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1483658/proyecto_INICIO, 1483658/proyecto_FIN, 1483658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401502679 | BCN | Proyecto de inversión | 1102384.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102384.19, modificado:1102384.19}} | CONSTRUCCION DE ACCESO BARDA Y CASETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA SUBCOMANDANCIA ZONA NORESTE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 94 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California, lon:-115.378952, lat:32.664277}} | 2019-01-01 | 2019-05-30 | 1102384.19 | 1102384.19 | 1102384.19 | 1102384.19 | 1102384.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502679/proyecto_FIN, 1502679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN190101516896 | BCN | Proyecto de inversión | 2982503.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982503.2, modificado:2982503.2}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RIO PRESIDIO, DE CALLE VICTOR ROSALES A CALZADA INDEPENDENCIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL AYTO DE MEXICALI | FORTAMUN18 - PEP-084 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Rio Presidio, Independencia, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4232069, lat:32.6313143}} | 2018-12-31 | 2019-03-15 | 2982503.2 | 2982503.2 | 2982503.2 | 2982503.2 | 2982503.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-PEP-084-2018 T-PEP18-018, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN, monto:2982503.2, importe_modificado:2982503.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516896/proyecto_PROCESO, 1516896/proyecto_FIN, 1516896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | BCN180401502680 | BCN | Proyecto de inversión | 2563790.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563790.09, modificado:2563790.09}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO JARDINERIA Y FOSA PLUVIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA SUBCOMANDANCIA ZONA NORESTE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 93 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California, lon:-115.378952, lat:32.664277}} | 2019-01-01 | 2019-05-30 | 2563790.09 | 2563790.09 | 2563790.09 | 2563790.09 | 2563790.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502680/proyecto_FIN, 1502680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401502678 | BCN | Proyecto de inversión | 11181279.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.118127963E7, modificado:1.290838108E7}} | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA SUBCOMANDANCIA ZONA NORESTE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 92 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California, lon:-115.378952, lat:32.664277}} | 2019-01-01 | 2019-07-29 | 12908381.08 | 12908381.08 | 12908381.08 | 12908381.08 | 12908381.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502678/proyecto_FIN, 1502678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401502681 | BCN | Proyecto de inversión | 6051911.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6051911.98, modificado:6051911.98}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA CETYS DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 93 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada Cetys, Veredas del Sol, Mexicali, Baja California, lon:-115.40594, lat:32.653076}} | 2018-10-24 | 2018-12-27 | 6051911.98 | 6051911.98 | 6051911.98 | 6051911.98 | 6051911.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1502681/proyecto_PROCESO, 1502681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | BCN180401503658 | BCN | Proyecto de inversión | 2518675.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518675.75, modificado:3143851.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA PARA MUJERES Y PACIENTES DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ONCOLOGIA (UNEME) EN LA CIUDAD DE MEXICALI BC | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYTO DE MEXICALI | E61-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Claridad, Plutarco Elías Calles, 21376 Mexicali, B.C. , lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2018-03-08 | 2018-11-10 | 3143851.37 | 3143851.37 | 3143851.37 | 3143851.37 | 3143851.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCN18180201135227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375000 | 374998.71
BCN17170200889197 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1037305.07
BCN17170200891930 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300906215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299998.97
BCN16170200890597 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 850000 | 788800
BCN17170200889305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 60485 | 59275.48
BCN00180201140886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 6035375.03 | 6035375.03
BCN16160200685138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 567700.83
BCN17170200903657 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170200903346 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN16160200717739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN16160200696033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 570000
BCN17170200886911 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN17170300906259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 138295.84
BCN17170300906271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
BCN17170200892675 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057557.01
BCN00170200898349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 0
BCN17170200903507 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1071981.47
BCN16170200887734 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 16548433 | 14369611.55
BCN00170200900834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3577106.52 | 0
BCN00170200899980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2988597.75 | 0
BCN180401430158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 240000
BCN16160400818448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 148128 | 147818.71
BCN16160400819912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 160142 | 157764.21
BCN16160400819656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 122044 | 121822.6
BCN17170300967158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 481297.92 | 142730.51
BCN17170400973074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 58194.07
BCN00170400972832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212592.92 | 211999.4
BCN18180101056350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624407.48 | 624407.45
BCN18180101072945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3938111.36 | 3827583.1
BCN18180101072839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1657736.64 | 1611231.94
BCN00180101069241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 578989.07
BCN18180201081517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 132698.93
BCN18180101071981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3063004.26 | 2977081.68
BCN18180101072432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2004464.11 | 1982415
BCN18180201081575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 130489.19
BCN16180101075736 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101074628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 250000 | 247508.74
BCN00180101073070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4075866.75 | 0
BCN17170401045241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1200842.21 | 914634.87
BCN17170401041378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 875000 | 850454.37
BCN18180101056285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 712594.15 | 712233.59
BCN16170401054633 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057557.01
BCN18180101056320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472260.85 | 371205.57
BCN18180101056329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122220 | 118719.53
BCN18180201135219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8618003.82 | 4206109.43
BCN16160300748568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2118515.3 | 231940.31
BCN16160200712478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 869542.97
BCN16160400818378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 43269 | 41460.81
BCN16160400818392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 301501 | 300892.45
BCN16160400818594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 116350 | 113563.87
BCN16160400820596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 39040
BCN16160400818625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 35902.4
BCN15160300739086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 20000000 | 20000000
BCN17170200888373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 362326.3 | 359073.05
BCN00170200901634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 291992.13 | 0
BCN00170200901636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3403071.95 | 0
BCN16170200882250 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 12563672.23 | 9293809.95
BCN17170100839131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 977229 | 919007.74
BCN17170300967765 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962629.98 | 962629.98
BCN00170400972834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132592.92 | 132000
BCN17170400973012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199979.56
BCN18180201081505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994602.87
BCN00180101069309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142400 | 1077.8
BCN18180101075394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 270000 | 299997
BCN18180101072911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2562357.37 | 2490478.83
BCN17170401049734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1500000 | 1499584.72
BCN17170200888896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1430404.11 | 1405368.99
BCN16170200891219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 299555 | 292262.82
BCN17170200888550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 630500 | 630493.99
BCN16160400817062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 68724 | 68572.47
BCN16160400817324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 28049 | 27602.64
BCN16160200696042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN15160300741581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1248750 | 696812
BCN00170300958939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10273942.35 | 0
BCN00170400972848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78334.08 | 78332.48
BCN17170400972991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1496116.95
BCN17170300906275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199556.11
BCN17170400973068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 795704.34
BCN17170300906221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 196201.07
BCN00170200899172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 800000 | 0
BCN17170200893038 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200903360 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1035007
BCN17170200898347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 987323.64 | 959912.84
BCN00170200897517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1747690.66 | 0
BCN17170200896712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1499264.22
BCN18180101056282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2279500 | 2271209.16
BCN17180101076660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6500000 | 8020627.01
BCN00180101072889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3200516.82 | 3110714.59
BCN18180101072910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1020102.01 | 991486.38
BCN18180101069352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 457999.2
BCN18180101075298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 1911798.85
BCN18180101075309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2731339 | 2731336.9
BCN18180101075323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4252066 | 1433131.14
BCN18180201081480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 197000 | 192121.13
BCN18180201081626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919
BCN18180201081638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919
BCN18180201136626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5830928.86
BCN16160200676561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 999000 | 968830.32
BCN16160200677002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 985154 | 968830.32
BCN17170200892505 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200903497 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1112506.6
BCN17170200892447 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1021879.86
BCN00170200896714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 600000 | 0
BCN17170200891312 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 976755.15
BCN17170300906219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349308.65 | 153621.12
BCN16160400821358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 44399 | 44107.38
BCN16160400819592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 45017 | 44244.66
BCN16160400818627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 35902.4
BCN15160400819956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 389606.35 | 387918.89
BCN16160400818644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 38853.13
BCN17170100839921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 658344.06 | 641444.53
BCN00170400972846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278334.08 | 271334.08
BCN17170400972995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263929.74 | 1263929.74
BCN18180101056294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86485.2 | 86111.18
BCN18180101056303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108106.5 | 102008.49
BCN18180101074449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 155492
BCN18180101056314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335620 | 327749.5
BCN17180101074725 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1482102.26
BCN16170401054624 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1074427.93
BCN17180101076629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9500000 | 6066524.22
BCN18180101069813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2000000 | 2000000
BCN18180101056340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249762.99 | 243835.8
BCN16170401050138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16587 | 104335.41
BCN18180101077276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2622706 | 2605747.95
BCN18180101072440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 398751.28 | 394365.02
BCN17170401041490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2800000 | 2721333.38
BCN18180101075328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4125000 | 4124999.99
BCN17170401044435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 6019999.99 | 6019999.99
BCN18180101056263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 559589.44 | 530053.48
BCN18180101072614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4373951.08 | 3532103.49
BCN18180101069248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 379506.2
BCN18180101069252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1883476 | 850374.69
BCN17170401041648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1025000 | 996246.44
BCN18180201136363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1537087.37 | 0
BCN18180201081544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
BCN15160300741182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 1995568.85 | 1995568.85
BCN15150400609926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 1749175.73 | 0
BCN17170200892563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153845.54
BCN17170200903818 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2144925 | 2062113.52
BCN00170200896722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1965671.86 | 0
BCN17170300906295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447735.72 | 447735.72
BCN17170200893087 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 947713.48
BCN16160400820488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 29453 | 27832.91
BCN17170200891970 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN16160400817236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 122722 | 122683.92
BCN17170200888491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 634596 | 622871.64
BCN17170200889095 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 840362.17
BCN16160400817884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 162404 | 159988.79
BCN17170200890395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8862696.65 | 6125617.17
BCN16170200890744 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 300000 | 275999.21
BCN18180201081476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 197000 | 197000
BCN17170400972905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6214010.28 | 6805152
BCN17170400972906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130125.82 | 1130120
BCN18180101056296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108106.5 | 88060.39
BCN18180101056297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139680 | 60429.01
BCN18180101069379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 119999.55
BCN18180101056313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 827103.98 | 827103.97
BCN00180101070775 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 777891 | 777063.35
BCN18180101056339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 521831.87 | 441522.37
BCN18180201081556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
BCN18180201081454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247075.43 | 247075.13
BCN18180101077281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25000000 | 24860173.94
BCN00180101069280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 987326.16
BCN17180101075555 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769231
BCN18180101056293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186240 | 185388.47
BCN17170401041673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 860000 | 835875.51
BCN17170401044415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5534718.06 | 5534718.06
BCN17170401046776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 45000000 | 45000000
BCN17170401045399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1425882.14 | 1013310.78
BCN16160400821172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 24537 | 23587.36
BCN16160400821217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 93269 | 90132.65
BCN17170100839720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 846175 | 819852.81
BCN16160200717737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
BCN15160300739230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 813728.69 | 813728.69
BCN17170200903637 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN16170200889317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5519610.34 | 0
BCN17170200890027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 98847.59
BCN17170200890057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 350000 | 350000
BCN17170200888092 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1346153.85
BCN17170200887829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2750000 | 2726053.47
BCN17170200892392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200903904 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN00170400972842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040557.54 | 1040530.96
BCN17170300968195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 774922.92 | 721735.57
BCN17170200899174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5872515.32 | 400410.42
BCN17170401041243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1228871.52 | 1194392.73
BCN16160200678577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 8796767 | 6125749.57
BCN17180101075304 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1056530.8
BCN00180101070015 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1670297 | 1477094.51
BCN18180201081460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072181.61 | 2483808.34
BCN18180101056242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 103274.77
BCN18180201081518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 402000 | 401999.95
BCN00180101069394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179619 | 12091.3
BCN18180201081535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 269183.57
BCN18180201081540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 69616.6
BCN18180101074914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 15522650 | 13819897.24
BCN18180101056337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249762.99 | 230203.2
BCN16160200717735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504000 | 504000
BCN16160200717729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 310000
BCN16160200723339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449999.99
BCN17170200893070 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1284178.35
BCN17170200888137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 680214.1 | 677766.56
BCN17170200888977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2201634.12 | 1546563.54
BCN15160300739246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 682808.34 | 0
BCN17170200890566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN15160400823710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 19860120 | 13202075.08
BCN17170200888541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 572300 | 570868.89
BCN17170200888547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 797340 | 795672.9
BCN17170200892165 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200892525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200887759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2369791.8 | 1776659.18
BCN17170100835551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 950000 | 949999.43
BCN16160400818622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 49089 | 44597.27
BCN16160400818660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 34191.06
BCN16160400817085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 127631 | 127772.69
BCN17170400973045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 746921.16
BCN18180101075419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4989324 | 1614687.04
BCN00170300963456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1813048.65 | 0
BCN18180101056278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 427556.49 | 414877.24
BCN18180101075905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1921864 | 1921113
BCN16170401054613 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 948089.09
BCN00180101072833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1667296.68 | 1620526.11
BCN18180101056323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141620 | 140424.89
BCN18180101069891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1500000 | 1497492.58
BCN18180201136486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2916711.85
BCN18180201135683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9722372.51
BCN18180201081604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN18180201081491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 890128.85
BCN18180201081538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875000 | 874577.37
BCN15150200525232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6935559 | 6928914.87
BCN16160200676546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 199800 | 159709.03
BCN16160200685163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
BCN16160200707151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
BCN15150400612716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 221106017.63 | 221000138.1
BCN16160200676741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 16000000 | 13009757.15
BCN00170200902394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2231795.51 | 0
BCN17170200889888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1007322.27
BCN17170200890540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1035298.18
BCN17170300906209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 87166.67
BCN17170200886808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2564676.75 | 1173926.67
BCN17170200886059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2546492.9 | 828566.93
BCN17170200888875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 16941083.44
BCN17170200889200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 31768 | 30312.13
BCN17170100839415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 554042.54 | 534471.13
BCN16160400821245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 100141 | 95968.72
BCN16160400819485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 78542 | 60713.79
BCN17170200888467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 229338 | 227205.83
BCN16160400821796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 17343612.03 | 0
BCN17170200890639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057691.53
BCN17170300962931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3542615.35 | 3443238.66
BCN17170300967163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 434478 | 434478
BCN18180101077170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 788800 | 788800
BCN18180101077046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12259587 | 11937541.93
BCN17170400973057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 394481
BCN18180201081539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5500000
BCN18180201081552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182000 | 1176752.97
BCN18180101068547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 17289.82
BCN00170400972843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 119281.57
BCN18180101068566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656507 | 285279.45
BCN17170400972896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7010047.33 | 7010040
BCN18180101069387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 117885.36
BCN18180101056310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1023915.03 | 1023914.19
BCN16170401049694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 230410 | 230311.04
BCN18180101056321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224070 | 224019.47
BCN00180101072009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 533757.49 | 0
BCN17170401054664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2405301.72 | 2354928.61
BCN18180101056343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624407.48 | 534375.02
BCN18180101075302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2587000 | 2586999.99
BCN18180201081473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 591000 | 573926.15
BCN16160400817180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 68724 | 68398.35
BCN16160200696045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN16160200696046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN16160200723334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
BCN17170400972970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013609.29 | 2006186.48
BCN17170400972907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5941060.83 | 6014060
BCN17170300958035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 12500000 | 12284482.73
BCN17170400973047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192151.89 | 183208.05
BCN17170200888499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 542240 | 542018.35
BCN17170200900825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6886207.44 | 6886207.44
BCN17170200889814 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 877884.14
BCN17170200891377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1052471.94
BCN17170401041195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 484002.11
BCN18180101072682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 894448.35 | 869357.52
BCN00180101071838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5423861.74 | 5271712.83
BCN15150400609764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 285410.43 | 0
BCN18180101074905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 383319.9 | 383319.9
BCN18180201081457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191074.75 | 191074.75
BCN16170401049716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 583451 | 581134.58
BCN16170401049090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 222295 | 222129.3
BCN18180101056344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 499525.98 | 460849.2
BCN18180101075319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3104500 | 551398.54
BCN18180101074688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 136418.51
BCN18180201081558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
BCN18180101056281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652000 | 1606286.01
BCN15160200676310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 1793132.12 | 0
BCN17170100839194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16000000 | 2632522.64
BCN17170200889069 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9000000 | 786657.12
BCN17170200886640 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200887771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1430404.11 | 0
BCN17170300906266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4850000 | 4850000
BCN00170200896718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 298000 | 0
BCN00170200899176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5753338.97 | 0
BCN00170200899183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8984111.59 | 0
BCN16160400817824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 183256 | 179721.58
BCN17170200898348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2060303.63 | 2003104
BCN17170300967830 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300968239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3302824.43 | 2635540.21
BCN16160300740749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3433464 | 3433463.9
BCN17170300967778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 496750.98 | 93158.5
BCN17170200892133 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 715193.15
BCN17170300963882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 5505488 | 5589631.59
BCN17170200903852 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1532032.74
BCN18180101077062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17892943 | 17859930
BCN18180101056266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 102900
BCN18180101056273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47860.08
BCN18180101056276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1425188.3 | 1383042.19
BCN18180101056283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263966.53 | 263966.53
BCN18180101056284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 712594.15 | 712374.41
BCN17170401041722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 330000 | 320698.51
BCN17170401046759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 32228148.97 | 32228148.97
BCN17170401043770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3183632 | 3183334.4
BCN17170401045317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1289509.9 | 914634.87
BCN18180201135676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3900000 | 0
BCN18180201136420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4793951.25 | 4660858.17
BCN18180101068887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118267 | 69827.8
BCN18180101074681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 85835.44
BCN18180201081475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98500 | 96060.54
BCN00180101073323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1643755.51 | 1
BCN18180101071753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2915275.87
BCN14140400430621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000000 | 14979999.63
BCN17170200886881 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200903464 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1046817.42
BCN17170200903676 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399642 | 2120670.84
BCN17170200892222 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057691.78
BCN00170200898351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9999931.84 | 0
BCN17170200889754 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1056314.2
BCN17170200888046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 872357.58 | 1263802.18
BCN00170200899179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1466018.61 | 0
BCN16160400818647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 35902.4
BCN16160400819707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 6032000 | 1872565.42
BCN16160400821224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 81457 | 0
BCN16160400819449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 126737 | 126711.36
BCN17170100839890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 925000 | 883824.28
BCN16160400821388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 618877 | 618666.21
BCN18180101069254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1733476 | 845137.77
BCN18180101069289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76000 | 8851.35
BCN17170400973069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2739285.59 | 2728070.1
BCN00170400972833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645131.73 | 645131.01
BCN17170300968186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 760958.84 | 662319.23
BCN18180101068877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113920 | 20413.63
BCN18180101068881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265170 | 113259.13
BCN00170400972841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119713.16
BCN18180101056341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249762.99 | 243835.78
BCN18180101056240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 102153.93
BCN17170401045634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1653636.64 | 997137.78
BCN18180101056259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644281.67 | 606468.69
BCN18180101056264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 107630.51
BCN18180101056275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285037.66 | 284077.67
BCN18180101072613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2849744.27 | 2779484.27
BCN18180101077089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 431840 | 303865.13
BCN18180101056295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 232317.82
BCN18180101056333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654750 | 649547.03
BCN15150200511988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 41789166.67 | 31330620.73
BCN18180201136376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3274502.89 | 0
BCN18180201136144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4200000 | 0
BCN18180201135699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2724392.17 | 2466082.86
BCN16160300741875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 927696.17 | 634691.94
BCN15160300741533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 449999.99 | 428040
BCN16160300740715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 687480 | 625732.74
BCN16160400818633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 98178 | 89194.54
BCN16160400818667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 245444 | 245301.76
BCN16160400817075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 78542 | 78096.34
BCN16160200717726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN17170200893176 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 1005204.91
BCN17170200885951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9345335.65 | 6427145.3
BCN17170200903746 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1312433
BCN17170200898342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1943891.16
BCN17170200890838 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1036788.02
BCN17170200893117 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1111008.85
BCN17170200903529 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN15170100841462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 6436401 | 6436399.27
BCN17170100839236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 713534.58 | 646139.44
BCN17170200889143 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057682.59
BCN17170200889163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2448363.5
BCN17170300906288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 123123.82
BCN17170100839551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 233029.63 | 217443.59
BCN17170100839802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 821287.5 | 799679.5
BCN17170200889816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN16170200889252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 16121420 | 16121420
BCN17170300966986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 533980.58 | 533980.58
BCN17170300962440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3215034.94 | 3110522.75
BCN17170300967789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1346153.84
BCN00170400972828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301962.98 | 301655.98
BCN00170400972847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199989.8
BCN18180201081513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 129969.19
BCN18180201081542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
BCN18180101068883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1182373 | 1182373
BCN18180101077139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 550000 | 549537.47
BCN18180101075356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 493040.24
BCN18180101074447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 251998.32
BCN18180101072890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2095843.59 | 2031153.31
BCN18180101069274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251274 | 248782.76
BCN17170401054622 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1450104.72
BCN18180101074474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685800 | 716501.31
BCN18180101056322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233265.6 | 226629.1
BCN18180101073093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1297025.7 | 1260641.78
BCN18180101075315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2380000 | 435590.39
BCN18180101056348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 878640 | 789178.53
BCN18180101072061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 540715.02 | 0
BCN18180101072820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2171540.08 | 2117999.18
BCN15150300569738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 380000 | 163040.72
BCN15150400612959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 58987310.19 | 6997871.74
BCN16160200685141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN11130200152883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S235-null |  | 1004711 | 936575.65
BCN15150100473583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 20000000 | 100846.6
BCN18180201136348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 856029.09 | 832015.4
BCN17170100838622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 248875 | 241997.11
BCN17170200890615 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1085414.45
BCN16160400821749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 12460141.4 | 12450247.31
BCN16160400817129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 96214 | 96145.78
BCN16160400819564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 90405 | 89795.69
BCN16160400820287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 29453 | 29354.44
BCN16160400818411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 108615 | 108435.62
BCN16160200723337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 581883.23
BCN16160200701556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
BCN15160300739595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 25450 | 24940
BCN16160200707162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN15160300738856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 1433618.21 | 0
BCN15170200886843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 90319.32 | 90319.32
BCN17170300968130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 330701.97 | 256703.49
BCN17170200891960 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200890813 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865276.6
BCN17170200892543 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170401054522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1943894.37
BCN16170401054576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 643799.65
BCN17170200903817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1048861.19
BCN00170200899983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1674031.04 | 0
BCN00170200899985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 659963.63 | 0
BCN17170401041286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3880000 | 3771159.11
BCN17170401041124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3261000 | 3169520.55
BCN18180101056306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 467565.79 | 462818.71
BCN17170401041541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1400000 | 1360613.59
BCN00180101069420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 51546.52
BCN18180201081456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227484.53 | 227484.53
BCN18180101077059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13371000 | 11236453.42
BCN18180101069329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 426126.64
BCN18180101075360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 477863.46
BCN16180101075522 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1038083.38
BCN18180101077019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 9164000 | 9159360
BCN18180101072426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2550227.07 | 0
BCN18180201081561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675165.05 | 1675161.64
BCN18180101073281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3907422.44 | 3797812.5
BCN15160300741546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 900000 | 486562
BCN00180101071745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2740322.87 | 2663451.83
BCN00180101071242 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3821437 | 3802698.87
BCN17180101074607 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN16160200701551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN18180101074501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 632903.84
BCN18180101072217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4703896.22 | 4571943.81
BCN17180101075324 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057691.07
BCN00180101069237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 229588.4
BCN18180101068486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140000 | 117211.04
BCN18180101069404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 341299.93
BCN00180101068489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1300000 | 1318420.59
BCN15150400612902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 73658500.09 | 51519300.03
BCN18180201136286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5830928.86
BCN14140400417415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S235-null |  | 1415047 | 1188312.13
BCN15150200524708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 230000
BCN17170200891497 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170200892003 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN00170200900838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3748858.07 | 0
BCN17170100841048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 627165 | 610878.99
BCN17170200892497 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300968214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9789973.35 | 8642842.17
BCN17170200892523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1026916.52
BCN17170200903669 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1343913.04
BCN17170200903709 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1149720
BCN17170400973015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990000 | 1986469.07
BCN17170400973031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199999.92
BCN17170300967809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 370587.48 | 368519
BCN16160400815073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 117809 | 0
BCN16160400823036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2495237.17
BCN17170400973041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN00170400972850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223496 | 223391.36
BCN17170300953553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749671.32
BCN17170300965433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2260000 | 2260000
BCN18180101071754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 190235.22 | 184392
BCN17170401041516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 250000 | 242359.4
BCN18180101056280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 560000
BCN18180101071759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1826890.43 | 1781484.76
BCN18180101072639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2188029.76 | 2126236
BCN18180101069230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907600 | 18269.12
BCN16180101075374 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1120738.18
BCN17180101074759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180201081469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCN18180201081492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
BCN18180201081501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
BCN18180201081545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
BCN17170300967599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 573619.42 | 573619.42
BCN16160200696038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1923553.18 | 1921523.34
BCN16160400820218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 53948 | 53605.49
BCN18180201136511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700000 | 0
BCN16160400820380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 49089 | 48020.73
BCN17170100838648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 945725 | 900456.18
BCN15160300740490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 8615346.92 | 8562245.27
BCN17170200891158 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1108011.9
BCN00170200900836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2087985.54 | 0
BCN16160400819436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 74050 | 73615.64
BCN16160400819455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 9818 | 9815.68
BCN14150300561724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 50000000 | 9709060.46
BCN15160200678531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 1793132.12 | 0
BCN16160200712491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
BCN16160200712475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277000 | 277000
BCN16160200685143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490000 | 490000
BCN16160200707145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554000 | 554000
BCN16160300743008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 419476.43 | 407232.36
BCN00180101072473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1601533.23 | 1526462.86
BCN17180101074740 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1044350.73
BCN18180101074623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1789065 | 890246.77
BCN17170200891985 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200889671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1235385.11 | 1217541.82
BCN16170200890543 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4250000 | 2711310.28
BCN17170200892007 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.35
BCN15170200886857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5171.1 | 5123.1
BCN16170200890720 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 350000 | 313200
BCN17170300906292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355000 | 1355000
BCN17170300906287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405000 | 404049.09
BCN16170401053922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3640598 | 3627490.85
BCN15170401054530 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1696114 | 1630878.85
BCN18180101056300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64863.9 | 64583.4
BCN16170401054544 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769059.35
BCN16160400817120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 103086 | 102967.4
BCN16160400818653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 35902.4
BCN18180101073069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4028253.93 | 3915254.46
BCN18180201081474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98500 | 98275.52
BCN18180201081526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1199981.19
BCN18180201081555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849999.99
BCN17170100851400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 2039034 | 1945352.1
BCN18180201081547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1673222.56 | 1673222.56
BCN17170200899971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 925500 | 890035.41
BCN00170200898352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1418538.97 | 0
BCN17170200885230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1050000 | 1064719.3
BCN17170200903693 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1960641 | 1960291.33
BCN17170200886656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500463.73 | 3152017.88
BCN17170200886669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4005143.85 | 2444964.88
BCN00170200900835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1019821.54 | 0
BCN00170200897512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1500000 | 0
BCN00180201137763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3814400 | 2624819.03
BCN17170401044448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10160928.98 | 2338930.7
BCN16170401044697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1281091.42 | 1279587.05
BCN16160400817095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 196355 | 195646.12
BCN16160400817761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 136499 | 135622.36
BCN18180101071806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1946024.02 | 1891434.69
BCN18180101074928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 13220000 | 14131504.01
BCN18180101074496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650607 | 1155424.9
BCN18180101072624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 808656.99 | 799762
BCN18180101072200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7500000 | 7315088.76
BCN00180101071775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3026757.69 | 2916960.87
BCN18180201081468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
BCN17170100839298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 348425 | 327765.15
BCN18180201081483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
BCN17170200888448 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2403846.15
BCN18180101056269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 107492.35
BCN17170401043990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2004055.6 | 2004055.6
BCN18180101056349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124881.57 | 112951.63
BCN18180101056326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1130050 | 1127723.31
BCN16160200677446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 4632330.81 | 4632330.81
BCN16160200666566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9718510.81 | 9718510.81
BCN16160200707155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232650 | 232650
BCN18180201135714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1696504.94 | 0
BCN18180201135843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1464085.57 | 1421042.24
BCN18180201136311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5889875.68 | 5889875.68
BCN16170401049104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 303373 | 295655.34
BCN18180101074871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 983084.86
BCN18180101073310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2065569.21 | 2541315.63
BCN18180101077193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7960609 | 7934149.22
BCN18180101077038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3228000 | 3221723.93
BCN18180101069222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 98430.5
BCN18180101075434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 2070664.16
BCN18180101077259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1621477.04 | 1621476.3
BCN14140400425994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U027-null |  | 24000000 | 23883973.02
BCN18180101056270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 109689.69
BCN18180101056271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1774963 | 1738387.88
BCN17170200891945 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1053551
BCN17170200886606 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200899981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1299890.67 | 1263802.18
BCN00170200899165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 485484.04 | 0
BCN18180101056309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228920 | 214774.76
BCN18180101056243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 105386.67
BCN17170200890365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9864788.69 | 6186607.2
BCN17170200892326 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 848247.16
BCN00170200902398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2077721.1 | 0
BCN17170200903608 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN18180101069302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150000 | 202477.12
BCN17170300906211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
BCN17180101075293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2019230.77
BCN00180101069245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12180000 | 1070847.87
BCN18180201081543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
BCN18180201081549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN17170400972894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9089717.1 | 9171339.48
BCN17170400973024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4485081.18
BCN18180201136195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5440001.88 | 5287522.29
BCN15150400612938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 58925801.21 | 58894645.3
BCN16160300741930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5216772.53 | 6520262.36
BCN17170401043745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4833157.05 | 4833195.57
BCN00170200899986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 524895.45 | 0
BCN17170400973063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN00180201143416 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 1200000
BCN15150400609600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 2830935.14 | 0
BCN16160200723329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN16160300744947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1396626 | 1396626
BCN16170200890592 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 200000 | 178825.6
BCN17170200891224 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1134230.14
BCN00170200899175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 997698.83 | 0
BCN00170200899178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2186357.4 | 0
BCN17170200892603 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170300906267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205000 | 1153305.21
BCN00170200901632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 2064082.32 | 0
BCN17170300959801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 870062.1 | 840102.79
BCN00170400972840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 24963.2
BCN17170400972985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2069.9 | 0
BCN18180201135901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 424000.4 | 0
BCN18180201135956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6781565.19 | 6586633.83
BCN18180101077206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3834823 | 3833062.65
BCN18180101071731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1826890.43 | 1781848.76
BCN18180101072059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3111680.52 | 3024392.52
BCN18180101072675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2005734.12 | 0
BCN18180201081531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
BCN00180101072262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2445085.07 | 1773274.89
BCN18180201081530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
BCN17170300957612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 12500000 | 12284482.72
BCN17170200890019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000 | 99585.12
BCN17170200888099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 452748.87 | 450810.21
BCN15170200885186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 511533 | 511532.27
BCN17170200892441 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153845.51
BCN17170400972990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839911.82 | 1839911.82
BCN18180201081676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919
BCN18180201140765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 4000000 | 4000000
BCN18180201140765 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 4000000 | 4000000
BCN15150400612826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 2589752.37 | 1786130.49
BCN15150200525287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534600 | 533422.96
BCN17170300967847 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN16160200685140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183330 | 183330
BCN16160200685149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN16160200717738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3066000 | 3019133.38
BCN16160300740668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 1438796 | 1438558.18
BCN16160400820505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 31417 | 31045.1
BCN16160400818602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 44620 | 44034.34
BCN17170401045681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 35000000 | 30439436.64
BCN17170100839438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 16121420 | 0
BCN16170200890572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 550000 | 510400
BCN16170401054632 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101056332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 975141.1 | 974499.94
BCN18180101056265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565005.65 | 509833.89
BCN16170200891180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 133674 | 132603.2
BCN18180101069317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 434968.95
BCN00180101068525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1210646 | 1210564.16
BCN17170200892183 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153844.22
BCN17170401054557 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1344032.85
BCN17170100839574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 671962.5 | 924190.2
BCN17170100849388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
BCN18180101075294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3104500 | 3104500
BCN18180101075301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617733 | 500298.63
BCN16170401049071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 623372 | 610208.2
BCN17170100851397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 300000000 | 1
BCN16180101075363 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101075376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9645683 | 3982102.48
BCN16180101075436 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 654063.67
BCN17170200886860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 350000 | 350000
BCN16160400818548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 117856 | 116461.91
BCN16160400819927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 50324 | 49265.32
BCN16160400819644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 120606 | 118083.94
BCN18180101073328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1300622.03 | 1264136.61
BCN17170200891268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN17170200886024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3847015.12 | 1760890
BCN18180101072856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4140132.71 | 4023209.5
BCN18180201135191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112208.34 | 112208.28
BCN16160400818656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 38999.61
BCN17170200890665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1090001.01
BCN00170200898353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2167748.76 | 0
BCN16170200890709 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 600000 | 533832
BCN00170200899975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2490292.55 | 0
BCN17170200892660 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057583.08
BCN17170400972982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2937286.75 | 2937286.75
BCN00170400972830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322723.75 | 322680
BCN16160200717725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
BCN18180101056330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 490820 | 490150.97
BCN16180101075422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1088496.58
BCN18180101075446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8889848 | 1245288.94
BCN18180101068519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1211445 | 338568.2
BCN18180101069451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 48353.07
BCN18180101069479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90000 | 92017.8
BCN18180101068878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273000 | 63800.01
BCN18180201081559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 279999.99
BCN18180201081566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612070 | 582566.11
BCN18180101073061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9150255.73 | 8918631.71
BCN16170200890752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 500000 | 494373.34
BCN17170200891412 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865052.38
BCN18180201135824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1032473.81 | 0
BCN18180201135987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5256629.72 | 5256629.72
BCN18180201136373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1285694.36 | 1249551.15
BCN18180201135214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2962604.36 | 4360611.08
BCN18180201140076 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 750000 | 750000
BCN18180201140076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 750000 | 750000
BCN17170401045495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5784689.75 | 2892344.85
BCN18180101056277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1198981.92 | 1198849.07
BCN17170401041171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2996543.92 | 2912485.7
BCN17170401041744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2965000 | 2881825.5
BCN18180101071730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4800725.98 | 2846313.44
BCN16160400824207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 3102546.44 | 2521528.6
BCN18180101077218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 850000 | 849971.09
BCN17170200889057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1721559.06 | 347600.68
BCN17170200889947 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN00170200900823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 950000 | 0
BCN00180201142689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 990000 | 989983.5
BCN17170300967889 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3960150 | 3806480.46
BCN17170400972964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1467224.76
BCN00170400972829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 70999.4
BCN15160200676325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 926247.89 | 925234.09
BCN16160200707146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
BCN17180101075693 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 974653.67
BCN18180101077069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2433200 | 2160841.12
BCN18180101072201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8208000 | 8005633.14
BCN17170100839207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1193824.51 | 1153855.41
BCN17170100839820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 722733 | 687867.12
BCN16170200890727 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3000000 | 1277303.31
BCN17170200891389 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865294.95
BCN17170200889627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9864147.45 | 2107667.41
BCN17170200889636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5011629.71 | 3479729.55
BCN17170200888172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4325175.63 | 4321087.41
BCN17170200888383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 361920 | 359998.28
BCN17170200886096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6819465.21 | 7004461.98
BCN17170200892072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.75
BCN17170200903686 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2281098 | 2193363.46
BCN18180201134654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5999218 | 5999217.47
BCN14140200326522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 0 | 221888.88
BCN14160200677455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5835664.44 | 0
BCN00170401041143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4201065.17 | 0
BCN16170401044282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10353.46 | 21904.94
BCN16180101075750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2403846.15
BCN17180101070274 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6990160 | 6417471.22
BCN18180101056338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181206.18 | 173113.99
BCN17170401043855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2585408 | 2585408
BCN18180101056247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 100486.22
BCN18180201135799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1640606.5 | 1562092.31
BCN18180201081576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 132358.14
BCN16160200696040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548926.4 | 548926.4
BCN16160200685146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN00180201137625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
BCN17180201142860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6990160 | 6417471.22
BCN15150400612730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 49185057.47 | 49154834.35
BCN16160400817171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 122722 | 122701.32
BCN16160400819661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 17623 | 17553.25
BCN18180101056307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277420 | 276896.18
BCN00180101068501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6782500 | 331914.53
BCN18180101069263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552160 | 570398.74
BCN18180101068528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 499984.56
BCN16160200701542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
BCN18180101056290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3029500 | 2804793.58
BCN18180101056291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536000 | 487675.72
BCN17170401041577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4015189 | 3902555.61
BCN17170401054506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1943896.55 | 1942459.84
BCN18180101056258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627230.84 | 560486.7
BCN16170401049213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 652821 | 651362.22
BCN18180101075345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1810000 | 232299.96
BCN16180101075745 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 2403846.15
BCN18180101077223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 96000 | 70720.98
BCN00180101069215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986770 | 986700
BCN18180101075897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3386000 | 3383488
BCN18180101075387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2254000 | 889780.32
BCN18180101072819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1491922.07 | 1455138.98
BCN18180201081500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN17170300962528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 8158457 | 8158457
BCN17170400972996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112848.15 | 112848.15
BCN17170400973013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199639.29
BCN17170400973017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 189999.42
BCN18180201134647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5938360 | 5938359.45
BCN16160400818583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 105234 | 105117.61
BCN15160400819593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 1663476.7 | 0
BCN16160400823952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 150000000 | 83303155.59
BCN17170200891232 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2150000 | 2067279.89
BCN17170200891980 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1346153.83
BCN17170200903160 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153583.2
BCN17170300968159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 324253.73 | 324131.59
BCN17170401043790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1828211.95 | 1061365.25
BCN17170401045670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1239999.83 | 1239999.83
BCN17170401054550 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153845.51
BCN17180101075528 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 821917.49
BCN16160400819671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 50023 | 49949.25
BCN18180101072646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3822700 | 3780650.3
BCN18180101073274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 665972.95 | 647278.28
BCN18180101074459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 852101.58
BCN17180101074972 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153256.71
BCN18180101073336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2453145.97 | 2384330.91
BCN18180201081515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 129969.19
BCN18180201081523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
BCN18180201081670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919
BCN16170200890583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 500000 | 453908
BCN17170200887924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 32860000 | 32860000
BCN18180101077266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16000000 | 15572871.13
BCN18180101075353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 425606.52
BCN18180201081455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146746.39 | 1146746.32
BCN18180101072617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1210739 | 1176775.67
BCN17170400972988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445548.67 | 445002.22
BCN17170401041196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3409000 | 3312054.71
BCN17170401043753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4676132.82 | 4676132.82
BCN16180101075678 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2374024.46
BCN17170401049247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4084432.21 | 4084432.21
BCN16170401049153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 538870 | 538076.4
BCN18180201081470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 236456.5
BCN17170300968156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 205583.12 | 131873.04
BCN17170300968164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 192443.89 | 187743.67
BCN15160300740484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5890655.26 | 5890459.91
BCN15160300741520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49153797 | 48597905
BCN16160400820432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 18772 | 18693.02
BCN16160400821274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 117813 | 114635.63
BCN16160400818570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 64870 | 64248.05
BCN17170200889051 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN18180101056346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624407.48 | 624407.45
BCN17170200897508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1280000 | 1244093.76
BCN17170300906223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393005.68 | 116684.92
BCN18180101072642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1177300 | 1164349.7
BCN15170200886686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 115708.02 | 59854.22
BCN18180201134637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2182333 | 2083404.96
BCN18180201134640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 3379308 | 3379307.61
BCN17170401041865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2525521.21 | 2446726.07
BCN18180101056335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108106.5 | 93565.65
BCN18180101077036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 514789 | 514788.98
BCN18180101056345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 499525.98 | 489487.8
BCN18180101056347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172884.55 | 159424.9
BCN18180101076942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1114760 | 0
BCN00180101073266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3522144.03 | 0
BCN18180101072411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5300077.93 | 5169404.8
BCN00180101070407 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 677801 | 677801
BCN18180101072003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4214589.67 | 0
BCN18180101071732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2926035.49
BCN17180101070297 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7345120 | 7345119.62
BCN18180101073283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2183559.22 | 2122306.58
BCN18180101074486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1650000 | 1649999.99
BCN18180201081499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430000 | 297189.68
BCN18180101072012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6183003.72 | 6008387.17
BCN18180201081640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76191
BCN18180201081554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
BCN00170200902391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 882060.24 | 0
BCN17170300968229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5613765.11 | 5266741.91
BCN17170400972891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236458.8 | 1286450
BCN16160200707157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498479.82 | 498479.82
BCN16160300741898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3693135.43 | 3561308.48
BCN15150400613529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 700000 | 642466
BCN18180101056279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1710225.96 | 1635451.2
BCN18180101056246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 104680.4
BCN17170100839271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 16428803.03
BCN18180101068558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 614399.09
BCN17170200889205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 284832 | 279135.35
BCN17170200903646 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN16160200723338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN17170100838636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 895950 | 864246.1
BCN17170200888964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3357081.45 | 336669.49
BCN17170200891464 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN00170200896724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1450000 | 0
BCN16160400820337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 11781 | 10480.57
BCN16160400819537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 126026 | 125886.95
BCN16160400817280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 24628 | 24273.19
BCN16160400819737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 237449 | 236127.91
BCN17170100839676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 522637.5 | 508262.53
BCN17170100839379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2448363.5
BCN17170100839885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 497750 | 484593.48
BCN17170300967781 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN16160400818637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 35902.4
BCN16160400817571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 240593 | 238811.09
BCN00170200898338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 100000 | 0
BCN18180201135836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1285694.36 | 0
BCN00180201137801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3993000 | 0
BCN00180201137739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10518600 | 8293549.28
BCN15150400609966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 989466.24 | 0
BCN16160200701554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN16160200723336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157250 | 157250
BCN16160200717734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247080 | 247080
BCN17170401041793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 52475 | 51002.73
BCN16160400821180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 35343 | 33664.55
BCN18180101071798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1828387.51 | 1777098.08
BCN18180101056305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108106.5 | 72652.68
BCN18180101072888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3917382.39 | 3807492.85
BCN18180101074454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50000 | 49997.21
BCN18180101074507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825000 | 810907.12
BCN17170300957101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2999129.31 | 2932597.02
BCN17170400972887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
BCN17170400973040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342000 | 340656.18
BCN17170300968179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 419050 | 392419.46
BCN16160200685148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN15160300741596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1248750 | 696812
BCN16160300740590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000
BCN16160400817255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 68724 | 68684.41
BCN16160400821265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 107995 | 107946.58
BCN18180201081516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134000 | 129969.17
BCN17170300962930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4004968.27 | 3892492.47
BCN14140100285065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 0 | 59810.53
BCN16160200696044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 310000
BCN16160200690563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 577804.69
BCN18180201081574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
BCN18180201081466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650797.65 | 650797.65
BCN14140300366479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 27693482.78 | 0
BCN15150200513228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 2500000 | 308166.95
BCN16160200723332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN15160300739990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 925743 | 771452.7
BCN16160200707147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN16160200712474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCN16160400819742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 6008800 | 6008799.98
BCN15160200676316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 522879.84 | 518447.3
BCN00170200899984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1745143.64 | 0
BCN00170200899173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 100000 | 0
BCN17170200889227 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153756.99
BCN17170200892206 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN18180201136030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3186110.82 | 3186110.82
BCN18180201136472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4207153.69 | 4207153.69
BCN12140200334418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 0 | 335195.24
BCN16170401044583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1188782.42 | 0
BCN17170401048422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4918400 | 4918400
BCN18180101056288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 427556.48 | 351480.57
BCN18180101056298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64863.9 | 53169.27
BCN18180101056336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 984392 | 977686.2
BCN00180101072627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1284111.44 | 1248089.91
BCN17170100839528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 218159.84 | 207281.12
BCN17170100839577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 383900886.66
BCN17170200888479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 679000 | 656944.8
BCN16160200707156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 570000
BCN16160300740585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1936000 | 1936000
BCN15160300738837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 34323.2 | 0
BCN17170401045695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2498908.85
BCN17170401044445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1793105.11 | 528656.86
BCN16170401054566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1106155.82
BCN17170200889594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3593627.32 | 995200.08
BCN17170200888354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 224631.63 | 224625.07
BCN17170200889861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 976812.16
BCN17170100849233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 433009.7
BCN00170200899181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4235737.07 | 0
BCN00170200897511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 125903.7 | 0
BCN00170200901638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1021846.59 | 0
BCN16160200685142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000 | 530000
BCN17170401054608 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4752538.07 | 4752538.07
BCN16170401048057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 1756463.58 | 1756463.58
BCN16170401049712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 447063 | 446907.2
BCN18180101077133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 399620 | 678161.26
BCN17180101075698 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN16160400817893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 273725 | 266044.96
BCN16160400818436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 246285 | 246223.61
BCN16160400817054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 103086 | 91281.56
BCN16160400819826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5519610.34 | 5519600.37
BCN16160400820203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 91138 | 91099.67
BCN16160400821378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 69503 | 68523.51
BCN18180101074462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933731 | 716470.66
BCN17180101074647 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17180101074680 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865035.34
BCN18180101068550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 588318 | 27414.85
BCN17170100839199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 894933.59 | 870894.46
BCN00180101071243 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4066129 | 3953207.14
BCN00180101072840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3708755 | 3604717.74
BCN18180201081479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98500 | 98275.52
BCN18180201081482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349909.72
BCN18180201081657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76191.62 | 76191
BCN17170200890589 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1138289
BCN16160200696043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 310000
BCN16160200701552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377802.14 | 1309057.48
BCN18180101075400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1587824.24
BCN17180201142783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7345120 | 7345119.62
BCN18180201136349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 200000.35 | 0
BCN16160200666708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 859898.19 | 571464.22
BCN18180101075341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4125000 | 4101309.22
BCN17180101074621 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1043028.02
BCN17180101074639 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1343857.97
BCN18180101075429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16501000 | 7348253.46
BCN18180101077113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38937124 | 38560629.72
BCN16170300965343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6382736.38 | 6555885.68
BCN00170400972849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399996
BCN17170400972878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2540545.85 | 2540545.85
BCN17170400972886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888933 | 904123.36
BCN17170400972903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2510357.11 | 2510350
BCN17170400973079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899617.04
BCN17170400973018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 448908.86
BCN18180201135923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3875013.81 | 3875013.81
BCN16160400820320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 82125 | 80867.48
BCN17170100838645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 447975 | 367226.84
BCN16160400817164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 98177 | 98139.91
BCN17170100839427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2168814.21 | 2168814.21
BCN18180101056342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 249762.99 | 243835.79
BCN15170200886129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas |  | 140355.07 | 0
BCN18180101056257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358782.98 | 193082.42
BCN17170200889582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1378498.64 | 1358588.3
BCN17170200890565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 776758.4
BCN00170200900829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1026242.87 | 0
BCN17170300906296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN00170200902393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1292056.09 | 0
BCN18180201081568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78602.12 | 78602.12
BCN18180201081569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866021.69 | 866021.69
BCN18180201081570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCN17170200892712 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180201081459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236857.33 | 236856.98
BCN16160200707158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN18180101069343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380000 | 384354.41
BCN18180101072297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5137415.77 | 4959456.79
BCN00180101072917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2274157.97 | 0
BCN18180201081489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1354997.53
BCN18180201081458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2884000 | 2884000
BCN16160200685145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301620 | 300000
BCN16160200707152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
BCN16160200712485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
BCN16160200701546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 310000
BCN18180101056287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3132000 | 2878323.2
BCN18180101056241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 109819.81
BCN18180101056244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113001.13 | 108288.32
BCN17180101074953 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1134114.15
BCN18180101068495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 114231.63
BCN18180101072661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1491022.6 | 0
BCN18180101074935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4095906.5 | 4066744.5
BCN18180201081527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249859.65
BCN18180201081546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191500 | 191082.09
BCN16160400817534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 149303 | 148799.78
BCN17170200888364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 253323.26 | 253135.07
BCN00170200901639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8815669.34 | 0
BCN00170200902402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1252309.33 | 0
BCN00170400972831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225684.96 | 224808.93
BCN17170400972900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953203.21 | 985000
BCN17170400973036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 724703.08
BCN17170400973059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725000 | 1725000
BCN00170400972839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCN18180201136276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 500000 | 494500
BCN16160400818423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 81457 | 80264.52
BCN16160400821254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 78542 | 78522.34
BCN18180101069225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 191752.97
BCN17170200886052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2263587.05 | 2110227.79
BCN17170200885990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3615710 | 2710737.82
BCN17170200903716 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN00170200900828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 825883.67 | 0
BCN17170200887861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 789188.47 | 775359.47
BCN17170200885257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 1159073.31
BCN17170200903874 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170401041829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 163525 | 158936.99
BCN17170401041779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 875000 | 847742.93
BCN17170401049131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 993477.36 | 625205.94
BCN18180101077056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 200000 | 567372.52
BCN18180101077100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 264860 | 251052.08
BCN17170401043733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5108336.69 | 5108336.69
BCN18180101075351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 802040.87
BCN18180101077208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3204000 | 3106915.18
BCN18180101072433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 704395.64 | 696647
BCN18180101073371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3148861.29 | 3060530.29
BCN18180101074511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 350000 | 349986.27
BCN18180101074521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056000 | 593394.03
BCN18180101075312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2390000 | 2307588.04
BCN18180101073123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2449289.78 | 2380582.94
BCN17170400973056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736250 | 736248.67
BCN17170300967774 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN00170401041819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 6086956.52 | 0
BCN18180101056272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 532000 | 406412.63
BCN16160400818664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 39271 | 35902.4
BCN17170100840025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15928000 | 786763546.64
BCN17170200889081 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1083149.33
BCN17170200890919 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200888021 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1264312.81
BCN16170200890735 | FIDEICOMISOS | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 400000 | 358034
BCN17170300906220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740306.82 | 1856159.42
BCN17170400972901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1275949.35 | 1275940
BCN09130200152373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U068-null |  | 16136000 | 15803311.71
BCN15150200510561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 10000000 | 1079663.21
BCN180301286333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1215559.79 | 922199.98
BCN180301286335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1037900 | 836163.19
BCN180301286338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 999100 | 722849.81
BCN180301285158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2561423.59 | 2561423.58
BCN17170401043862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1933404.05 | 1010843.11
BCN17170401043870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 891576 | 624103.2
BCN16170401049707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 164228 | 162079.09
BCN180301283662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654750 | 650604.24
BCN180301283663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654750 | 648165.81
BCN180301283664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654750 | 648128.64
BCN18180101075347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986770 | 986769.99
BCN18180101077026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2505000 | 2498520.52
BCN18180101077212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1609960 | 1456292.26
BCN00180101070408 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4918400 | 4918400
BCN16160200712484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN16160200717732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551224 | 551224
BCN16160200701548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005931 | 1005674.24
BCN15160300739974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4175000 | 4052105.47
BCN15160300741307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 577289.08 | 0
BCN16160300740708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 4902219 | 4593476.11
BCN16160300743755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 10000000 | 9999999.99
BCN16160400819468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 11781 | 11179.06
BCN16160400819801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5493711.36 | 5493711.36
BCN16160400821347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 188433 | 188265.91
BCN16160400817755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 210203 | 210167.07
BCN16160400817783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 147757 | 147056.04
BCN16160400817205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 147266 | 140326.01
BCN16160400820303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 68724 | 61433.36
BCN17170100839905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 460933.92 | 450654.84
BCN00170200899182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1397383.45 | 0
BCN00170200899184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4121932.76 | 0
BCN00170200898345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4992623.67 | 0
BCN18180201136494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5924013.5 | 5759545.6
BCN18180201135196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88640.46 | 88640.31
BCN14140200334174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 0 | 26855460.9
BCN00170200900832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1070358.92 | 0
BCN16160200690561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582000 | 582000
BCN16160200717733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 419999.99
BCN16160200717731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519500 | 1436823.49
BCN16160200712473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1495738.73
BCN14160300743322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 894629.99 | 0
BCN18180201135863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5662685.16
BCN180301304917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74674.01
BCN180301304931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98095.86 | 94927
BCN180301386670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1995084.74 | 1966101.69
BCN180301386956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 3973418.16
BCN180301387039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 789655.16 | 767889.07
BCN180301389310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800000 | 800000
BCN180301390351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 29000 | 29000
BCN180301390352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 34000
BCN180301390353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 15000 | 15000
BCN180301390355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 19250 | 19217.29
BCN180301390365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 34000
BCN180301390371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 323400 | 290427.33
BCN180301390635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4400000 | 4400000
BCN180301289000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17650 | 17538.33
BCN180301289002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8472 | 8418.4
BCN180301297806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412410.98 | 412410.87
BCN180301297807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622634.42 | 622634.21
BCN180301297817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522760.29 | 522760.22
BCN180301297818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464481.89 | 464481.55
BCN180301297819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334856.38 | 334856.34
BCN180301289006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132671.52 | 131831.12
BCN180301297845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392663.29 | 392663.28
BCN180301297848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234674.66 | 234674.58
BCN180301297850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422961.75 | 422961.58
BCN180301299250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649378.23
BCN180301391473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2350000 | 2335761.31
BCN180301390131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1443474.29 | 1404303.78
BCN180301390372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1950000 | 1949999.99
BCN190101511699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1006200 | 1006200
BCN180301309064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287322.2 | 1287322.2
BCN180301287518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1270700 | 980801.55
BCN180301387215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5449124 | 5485633
BCN180301288046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 716899.5 | 715623.21
BCN180301393152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1212512 | 135595
BCN180301288163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630000 | 629960.25
BCN180301288172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 231909.06
BCN180301288174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 231909.06
BCN180301288175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139680 | 138196.37
BCN180301393449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 8037161 | 7614153
BCN180301288888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16944 | 16924.33
BCN180301288968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8860.3 | 8847.53
BCN180301288984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42529.44 | 42091.97
BCN180301288992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8472 | 8418.4
BCN180301289010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12708 | 12627.57
BCN180301289013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8472 | 8418.4
BCN180301289016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53860.74 | 53526.97
BCN180301387032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3494940.22
BCN180301311803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72687.97 | 76618
BCN180301297827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368863.84 | 368863.78
BCN180301297828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098085.51 | 1098085.29
BCN180401405642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295500 | 270446.19
BCN180301307394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015325.57 | 1007770.07
BCN180401405756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650855.45 | 599940.13
BCN180401405757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565705.94 | 560659.98
BCN180401405758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565705.94 | 560660
BCN180401405759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565705.94 | 560659.74
BCN180401405761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650855.45 | 610524.11
BCN180301386977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2499998.6
BCN180301386826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 4098350.24
BCN180401405989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129408.62 | 0
BCN180301390328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3799889.48 | 3799889.47
BCN180301390368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 19250 | 14956.69
BCN180301298367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4750000 | 4748583.39
BCN180301298368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
BCN180301287544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525740 | 400575.09
BCN180301308931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288861.43 | 1034669.68
BCN180301309052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292637.67 | 1099473.59
BCN180301309090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995093.52 | 944046.38
BCN180301393113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4890694 | 3938348
BCN180401405254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400642.58 | 302199.26
BCN180401405258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286806.36 | 250243.42
BCN180301307183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 11711368.47
BCN180301307214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2407860.23
BCN180301307224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 5625338.43
BCN180301307226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3985000 | 4076191.28
BCN180301307235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820000 | 1172360.65
BCN180401430651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957240.26 | 956824.34
BCN180401430671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702467.13 | 702430.69
BCN180301288942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8472 | 8462.16
BCN180301288981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42360 | 42091.97
BCN180301288988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12708 | 12627.6
BCN180401405262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 505206.28 | 505205.66
BCN180401405979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 871362.77 | 871358.06
BCN180401405982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 318719.84 | 318719.77
BCN180401405985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129699.18 | 0
BCN180401430697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744735.37 | 744722.64
BCN180301304907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107059.26 | 81137.31
BCN180301304956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217220 | 217210
BCN180301289015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16944 | 16836.79
BCN180301386097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 999999.99
BCN180301386626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 7406248.02 | 6449991.14
BCN180301386674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1000000 | 999219.55
BCN180301386781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 418895.19 | 377216.2
BCN180301287552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211506.56 | 210656
BCN180301390677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1569165.69 | 1569165.69
BCN180401405633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1998930.98 | 1998930.01
BCN180401405688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 786996.78 | 783399.36
BCN180301297802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417565.87 | 417565.66
BCN180301297804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632115.74 | 632115.45
BCN180301297805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579581.59 | 579581.53
BCN180301297809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268184.44 | 268184.37
BCN180301297810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415183.01 | 415182.75
BCN180301297811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451299.8 | 451299.76
BCN180301288167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 232724.89
BCN180301297840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323545.63 | 323545.27
BCN180301288040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1291588.84 | 1091378.22
BCN180401430436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949134.56
BCN180301288097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 339899.35 | 338663.58
BCN180301288149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 250721.81
BCN180301288160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378000 | 376082.72
BCN180301288165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232800 | 232724.89
BCN180301288871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64952 | 64876.66
BCN180301315771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006720.67 | 995817.78
BCN180301320457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3488597.56 | 3486352.24
BCN180301315414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037357.99 | 1037260.39
BCN180301390700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
BCN180301321916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9700000 | 9688982.78
BCN180301321927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800000 | 9800000
BCN190101512646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6400000 | 6400000
BCN180301340634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 997904.79
BCN190101513458 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101513507 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN180301390281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 699951.72
BCN180301339803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256129.92 | 256129.92
BCN180301340744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998740.07
BCN190101514569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 200000 | 200000
BCN180301339872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251411.18 | 249682.46
BCN190101516180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1196231.04 | 1196231.04
BCN180301339979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150138.8 | 150138.8
BCN180301337196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267287.73 | 267287.73
BCN180301386843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5700000 | 5630367.6
BCN180301386691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 7000782.53 | 6459485.06
BCN180301386741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 933919.27 | 864710.75
BCN190101513868 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101514416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3413613 | 3413613
BCN190101514628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20537533 | 20537533
BCN180401407509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923647.78 | 923647.67
BCN180301391457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4400000 | 4400000
BCN180301337109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN180301315474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997665.9 | 995350.9
BCN180401430709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 424873.58
BCN180401430715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 274971.63
BCN180301391816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2708091.18 | 2708091.18
BCN180301386762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 833516.87 | 741952.2
BCN180401430361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467759.6 | 1299999.87
BCN180401430757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487367.18 | 496584.03
BCN190101514542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5345058 | 5345058
BCN180401430418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 998544.62
BCN180401430428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2493552.95
BCN180401430814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1348038.82
BCN180401430911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899822.02
BCN180401430661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299923.07
BCN180301386174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4545650 | 5724380.12
BCN180301386247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11329497 | 9286269.67
BCN180301388402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 73815.73 | 73815.73
BCN180301388405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1367660.46 | 1367660.46
BCN180301388437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1439117.96 | 1439117.96
BCN180301387001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1700000 | 1697485.43
BCN180301386954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 939246.51 | 849476.03
BCN180401417298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 379995.56
BCN180401416579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399599.32
BCN180401416587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 105438.33
BCN180401417308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 437659.25
BCN180401416625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149999.99
BCN180301390118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3145559.37 | 2964849.26
BCN180301392830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1532942.92 | 1532942.92
BCN180401416670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7184354.43 | 7184354.42
BCN180301390224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1465326.03 | 1462061.25
BCN180301393133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 764570 | 368901
BCN180301388897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 962474.2 | 962474.2
BCN180301388899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1594947.87 | 1594947.87
BCN180301388915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1166204.67 | 1166204.67
BCN180301388923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 470898.63 | 470898.63
BCN180301391546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1600000 | 1599999.98
BCN180301391621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 999974.39
BCN180301391740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 999861.89
BCN180301391791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2640054.44 | 2640054.44
BCN180401417056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 673614.99
BCN180401417058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 849996.85
BCN180301388320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2792490.58 | 2792466.9
BCN190101511494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7480500 | 7480500
BCN180401417190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649999.95
BCN180301388380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 871327.83 | 871221.66
BCN180301388388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1024096.45 | 1024096.45
BCN180301386222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2063057 | 2898414.65
BCN180301386804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6100000 | 6100000
BCN180301388335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1619751.02 | 1619582.03
BCN180301386719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 804750 | 804750
BCN180301388395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 273291.26 | 273192.74
BCN180301386902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 499403.27
BCN180301390261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5184407.26 | 5178516.18
BCN180301390359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 278050 | 278050
BCN180301390363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 30500 | 34000
BCN180301390364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 30494.68
BCN180301390599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1131750 | 1119300.75
BCN180301391065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4419000 | 4419000
BCN180301391579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 2984816.22
BCN180301391705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3900000 | 3899941.54
BCN180301392039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1800000 | 1799991.72
BCN180301388927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 723829.58 | 723829.58
BCN180301388934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1476708.83 | 1476708.83
BCN180301388948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 516859.65 | 516859.65
BCN180301388951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1298474.39 | 1298474.39
BCN180301388953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 544834.68 | 544834.68
BCN190101517816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1429596 | 1429596
BCN180401416683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178500 | 177780.08
BCN180301389242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2020208.44 | 2019716.75
BCN180301389300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 615000 | 572586.2
BCN180301389322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1680000 | 1677639.39
BCN180301386690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4500000 | 4500000
BCN180301386755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2800000
BCN180301390375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 5000000
BCN180401418051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308078.43 | 280603.04
BCN180301386965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1291849.15 | 1211251.74
BCN180301386966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4100000 | 4165289.21
BCN180301389161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2200000 | 2129309.85
BCN180401423081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12108695.56 | 12524700
BCN180301393490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2030000 | 788220
BCN180401417424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1899999.99
BCN180401418841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000450.56 | 1030826.59
BCN180401418990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286742.2 | 1235680.69
BCN180401419004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286753.8 | 1065000
BCN180401420734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1469928.63
BCN180401420741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4602441.26
BCN180401419010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286027.82 | 1177711.07
BCN180401419014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286794.22 | 1286794.22
BCN180301386080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1791488.97 | 721193.22
BCN180301388311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2986381.21 | 2986324.83
BCN180301388383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 197983.7 | 187615.43
BCN180301391810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2215635.36 | 2215635.36
BCN180401418835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014708.99 | 1008281.92
BCN180301387191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5680134 | 5680134
BCN180301387207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 594781 | 687942
BCN180401417873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634263.07 | 630256.49
BCN180401418919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979136.3 | 974538.34
BCN180401420732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 415000
BCN180301386664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 809250 | 809250
BCN180301392076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 1833609.94
BCN180401418925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006671.68 | 1025471.68
BCN180401420755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 614677.6
BCN180301389290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 571487.92 | 571487.91
BCN180401419012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286760.14 | 1132792.26
BCN180401419032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983804.87 | 933459.63
BCN180401419037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981633.34 | 837460.34
BCN180401419073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898202.79 | 892098.15
BCN180401420013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184298.51 | 1183203.85
BCN180301390243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4489019.34 | 4483906.49
BCN180301390343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4600000 | 4599692.81
BCN180301393005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 1909485.15
BCN180301383492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 97005.63 | 94392.68
BCN180301386256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4714395 | 6597500
BCN180301386820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1168922 | 1168922
BCN180301386872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2962725 | 2962725
BCN180301386938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3208895.85 | 3118388.7
BCN180301387052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 692052.42 | 601051.74
BCN190101513822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN180301391725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 1112261.12
BCN190101511523 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN180301387153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800000 | 799204.64
BCN190101511557 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN180301390681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 497555.16
BCN180301386650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5164306.79 | 5089283.71
BCN180301389105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1800000 | 1800000
BCN190101516188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1134553.5 | 1134553.5
BCN180301391564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 600000 | 599999.99
BCN180301391805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 1761336.6 | 1761336.6
BCN180301391869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 999922.57
BCN180401429521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215819.14 | 208000
BCN190101511129 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511140 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101511145 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCN190101511153 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCN180301391982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800000 | 799204.64
BCN180401425977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420312.13 | 332136.07
BCN180401425981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481478.95 | 475000
BCN180301390367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 15000 | 14984.68
BCN180301390369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 190000 | 19230.4
BCN190101511247 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN190101511263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN180401429781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747616.42 | 747608.07
BCN190101511349 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN180301386731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 586094 | 586094
BCN180401426943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 980126.77
BCN180401429098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990000 | 990000
BCN190101511507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3119800 | 3119800
BCN180301387022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3936000 | 3330335.99
BCN180301387048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1850000 | 1847163.1
BCN180401433820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403558.01 | 403558.01
BCN180401433838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678884.55 | 857722.67
BCN190101513526 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101513531 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
BCN180401429748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184407.16 | 184407.17
BCN180401433915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376638.66 | 376638.66
BCN180401433922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110298.08 | 110298.08
BCN180401438773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264217.53 | 264217.53
BCN180301387248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4512690 | 4512690
BCN180401433934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282342.63 | 282342.63
BCN180401433939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195482.4 | 195482.4
BCN180401433944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259349.18 | 259349.18
BCN180401433948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249170.35 | 249170.35
BCN180401433951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352912.1 | 352912.1
BCN180401433957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256891.49 | 256891.49
BCN190101511566 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511570 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN180301386740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1086000 | 1086000
BCN180301384617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1240287 | 1240248.8
BCN180401425979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511524.05 | 508007.56
BCN180301392079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3125799.48 | 3125799.47
BCN180301386113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 510779 | 570752.71
BCN180301386679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2455091.43 | 2419425.76
BCN180301386687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 380034.72 | 374513.86
BCN180301386771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1058954 | 1058954
BCN180401430139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978907.94 | 978907.58
BCN180301387044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 255358 | 383444.77
BCN180401429242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126500 | 126500
BCN180401437326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2730101.13 | 2730101.13
BCN180401437334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 59650.78
BCN180301389115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 280091.53 | 280091.53
BCN180401437394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891891.4 | 891716.81
BCN180401437406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769219.66 | 762333.46
BCN180401437412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250466.5 | 249696.94
BCN180301390350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 34000 | 32238.12
BCN180301390356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 13000 | 12838.25
BCN180301390358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 183423 | 178583.39
BCN180401429533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567491.16 | 566948.6
BCN190101511294 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN190101511296 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101511298 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCN180301390638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8293549.3 | 8293549.3
BCN180401429639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544902.82 | 1494443.98
BCN180401437275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3135303.29 | 3135303.29
BCN190101511394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101513993 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN180301380068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 126602.19 | 121130.51
BCN180301380069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 798166.14 | 704918.17
BCN180301380070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 300000 | 291583.82
BCN180301380071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 982780.2 | 971969.62
BCN180301380072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 650000 | 631549.99
BCN180301380073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 424000.4 | 409673.18
BCN180301380075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 822844.39 | 797288.6
BCN180301380076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 385708.31 | 372250.56
BCN180401438078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178716.3 | 258690.6
BCN190101511501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1452000 | 1452000
BCN190101511560 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511563 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN190101511568 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN190101514086 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN180401433676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304449.99 | 304449.99
BCN180401433693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357045 | 357045
BCN180401437432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712403.15 | 711848.16
BCN180401437446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763729.02 | 1763729.02
BCN180301380077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 307351.8 | 298702.75
BCN180301380078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 377184.78 | 361747.61
BCN180301380079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 359994.42 | 347886.32
BCN180301380080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4793951.25 | 3040536.94
BCN180301380081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4207153.69 | 4090351.69
BCN180301380083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3274502.89 | 3183593.81
BCN180301380085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3875013.81 | 2856598.56
BCN180301380086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1032473.81 | 1003809.54
BCN180301380087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3029272.38 | 2945171.58
BCN180301380088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5422633.5 | 5272086.49
BCN180301380089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 258352.43 | 251468.17
BCN180301380090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 488563.87 | 474094.09
BCN180301380091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3988399 | 2450000
BCN180301380092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 533757.49 | 489369.1
BCN180301380093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 992893.24 | 964950.3
BCN180301380094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 621110.96 | 0
BCN180301380098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1537087.37 | 1494413.66
BCN180301380099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3917382.39 | 3807492.85
BCN180401433717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331759.49 | 331759.49
BCN180301384835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 1313000 | 1312888
BCN180301380100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3026757.69 | 2916960.87
BCN180301380101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3200516.82 | 3110736.8
BCN180301380103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1491022.6 | 1448917.48
BCN180301380104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1297025.7 | 1260641.78
BCN180301380105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2095843.59 | 2031153.31
BCN180301380106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1657736.64 | 1611231.94
BCN180301380107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3708755 | 3604717.74
BCN180301380108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2740322.87 | 2663451.83
BCN180301380109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 665972.95 | 647228.28
BCN180301380110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5662685.16
BCN180301380111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5669046.37
BCN180301380112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5830928.86 | 5669046.27
BCN180301380113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4356777.45 | 4235795.08
BCN180301380114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5440001.88 | 5287522.29
BCN180301380115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6781565.19 | 6586633.83
BCN180301380117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5256629.72 | 5110691.12
BCN180301380118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2550227.07 | 2522174.52
BCN180301380119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3907422.44 | 3797812.51
BCN180301380120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2453145.97 | 1611231.94
BCN190101512659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1350000 | 1350000
BCN190101512667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4848000 | 4848000
BCN180401433743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24721.65 | 24721.65
BCN180401433750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121228.19 | 121228.19
BCN180401433756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270998.85 | 270998.85
BCN180401433758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77690.22 | 77690.22
BCN180301380121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5137415.77 | 4959456.79
BCN180301380122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3938111.36 | 3827640.55
BCN180301380123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5423861.74 | 5271712.83
BCN180301380124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1696504.94 | 1649378.57
BCN180301380125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1300622.03 | 1264136.61
BCN180301380126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3349157.36 | 3155207.71
BCN180301380127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9722371.51
BCN180301380128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2916711.87
BCN180301380129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5924013.5 | 5759545.6
BCN180301380130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5889875.68 | 5726356.76
BCN180301380131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3186110.82 | 3095679.44
BCN180301380132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 987447.87 | 698779.06
BCN180301380133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 454764.24 | 439793.1
BCN180301380134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 789657.43 | 705709.79
BCN180301380135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 597194.75 | 569315.59
BCN180301380136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3210000 | 3052499.45
BCN180301380137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 819000 | 789869.58
BCN180301380138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000 | 388582.75
BCN180301380139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4869000 | 4733823.35
BCN180301380140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3500000
BCN180301380141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1569000 | 1569000
BCN180301380142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1167000 | 1167000
BCN180301380143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1459763.98
BCN180401433774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21700.94 | 21700.94
BCN180401433833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77669.73 | 77669.73
BCN180301380144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 511340 | 495962.51
BCN180301380145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1023660 | 996200.98
BCN180301380146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 735500 | 714257.22
BCN180301380147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 230000 | 223622.86
BCN180301380148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 200000.35 | 193833.44
BCN180301380149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 570000.78 | 554708.3
BCN180301380150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1285694.36 | 1249551.15
BCN180301380151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1285694.36 | 1249617.3
BCN180301380152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 331605.65 | 322688.8
BCN180301380153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1000000 | 971945.21
BCN180301380154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1490855.1 | 0
BCN180301380169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 246345.82 | 239435.39
BCN180301380170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1284111.44 | 1248089.91
BCN180301380171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4703896.22 | 4571943.81
BCN180301380172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2274157.97 | 2210363.92
BCN180301380173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3148861.29 | 3060530.29
BCN180301380174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3063004.26 | 2977081.68
BCN180301380175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3522144.03 | 2656553.12
BCN180301380176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 686067.99 | 666822.6
BCN180301380177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1210739 | 1176775.67
BCN180301380178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 697933.78 | 678355.54
BCN180301380179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 969239.35 | 969239.35
BCN180301380180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 942814.03 | 916366.47
BCN180301380181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2315854.16 | 2250890.48
BCN180301380182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4028253.93 | 3915254.46
BCN180301380183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1667296.68 | 1626526.11
BCN180301380184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4075866.75 | 2848606.14
BCN180301380185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1247539.66 | 1212544.02
BCN180301380187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3111680.52 | 3024392.52
BCN180301380188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1828387.51 | 1777098.07
BCN180301380189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1020102.01 | 991486.37
BCN180301380190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 636970.92 | 619102.79
BCN180301380191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 540715.02 | 540715.02
BCN180301380192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2445085.07 | 1773274.89
BCN180301380193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 894448.35 | 869357.52
BCN180301380194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2562357.37 | 2562357.37
BCN180401433877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90449.25 | 90449.25
BCN180301380195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2183559.22 | 2122306.58
BCN180301380198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2449289.78 | 2380582.94
BCN180301380199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3859562.13 | 3751294.74
BCN180301380200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1643755.51 | 1597645.3
BCN180301380201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1503012.71 | 1460850.61
BCN180301380202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1841249.27 | 1789599.06
BCN180301380204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2005734.12 | 2005734.12
BCN180301380206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1601533.23 | 1601533.23
BCN180301380207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1849735.63 | 1797847.35
BCN180301380208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2108538.75 | 1736166.44
BCN180301380214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 461152.78 | 433778.81
BCN180301380215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1211698.9 | 0
BCN180401433964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206990.41 | 206990.41
BCN180401433969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40218.08 | 40218.08
BCN180301380227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1100000 | 1036439.47
BCN180301386950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4500000 | 4499635.59
BCN190101513516 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN190101513518 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN190101513523 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
BCN190101513535 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCN180401443148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220500 | 220499.99
BCN180301390153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 999999
BCN180301393049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 499994.13
BCN180301380186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4972880.86 | 4833382.97
BCN190101513736 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCN190101511124 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101513795 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN190101513816 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6990098 | 6990098
BCN180401437271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54441.09 | 53583.25
BCN190101517735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 496461 | 496461
BCN190101513854 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12980678 | 12980678
BCN190101515987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1870963 | 1870963
BCN190101516157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1261530 | 1261530
BCN190101514834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6981403 | 6981403
BCN190101511460 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN180401450983 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 830066.68 | 0
BCN180401450983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943171.66 | 943171.66
BCN190101511694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 800000
BCN190101511753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCN190101511764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2800000 | 2800000
BCN190101511774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
BCN190101511775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2350000 | 2350000
BCN190101511776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCN190101511783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4723440.43 | 4723440.43
BCN190101511786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330000 | 330000
BCN190101511789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
BCN190101511799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239582 | 239582
BCN190101511800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478353 | 478353
BCN190101511801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
BCN190101511805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
BCN190101511811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3240710.26 | 3240710.26
BCN190101511812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13200000 | 13200000
BCN190101511813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21139392.7 | 21139392.7
BCN190101517802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 281245 | 281245
BCN190101513767 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101512634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 14250000 | 14250000
BCN190101513898 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101514079 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101514094 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511434 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101511517 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511526 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN190101511552 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101514780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1300000 | 1300000
BCN190101517728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1672620 | 1672620
BCN190101516198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 113827.28 | 113827.28
BCN190101513718 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 250000
BCN190101513746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN190101516359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1691842 | 1691842
BCN190101514397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7400000 | 7400000
BCN190101514709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 164990 | 164990
BCN190101514723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2049915.95 | 2049915.95
BCN190101514740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4331251 | 4331251
BCN190101517814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2623007 | 2623007
BCN190101514773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3265957 | 3265957
BCN190101511519 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN190101514869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2748116 | 2748116
BCN190101511701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 428843 | 428843
BCN190101511708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
BCN190101511709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6050000 | 6050000
BCN190101511710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCN190101511711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 120000
BCN190101511712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925600 | 925600
BCN190101511715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
BCN190101511716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1595399 | 1595399
BCN190101511719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCN190101511725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563463 | 563463
BCN190101511726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675000 | 675000
BCN190101511727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
BCN190101511728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645000 | 645000
BCN190101511754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1150000
BCN190101511757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
BCN190101511759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680000 | 680000
BCN190101511760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5650600 | 5650600
BCN190101511761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
BCN190101511762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2340000 | 2340000
BCN190101511763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
BCN190101511769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1375000 | 1375000
BCN190101511780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 245000 | 245000
BCN190101516024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 173261 | 173261
BCN190101511781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 600000
BCN190101511782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 543500 | 543500
BCN190101511785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
BCN190101511787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCN190101511788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101513514 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
BCN190101513732 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101514009 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCN190101514527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8440515 | 8440515
BCN190101514634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3257509 | 3257509
BCN190101511253 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101511257 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101511439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN190101511446 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511484 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511498 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101514642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 240000 | 240000
BCN190101514733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7855550 | 7855550
BCN190101514748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5487623 | 5487623
BCN190101511729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360000 | 360000
BCN190101511735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525000 | 525000
BCN190101511736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
BCN190101511741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101514945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2748116 | 2748116
BCN190101511784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760000 | 760000
BCN190101515999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1919045 | 1919045
BCN190101516084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1693834 | 1693834
BCN180401489782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16600 | 16600
BCN180401489783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17561.5 | 17561.5
BCN180401489784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 73608.65 | 73608.65
BCN180401489786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 41847 | 41847
BCN180401489789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 241351.89 | 241351.89
BCN180401489790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 123782.12 | 123782.12
BCN180401489791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 496629.15 | 435000
BCN180401489792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17745 | 17745
BCN180401489793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 31171.2 | 31171.2
BCN180401489794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1008202.16 | 522000
BCN180401489795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 451610 | 364240
BCN180401489796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20700.3 | 20700.3
BCN180401489957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1162773 | 1162773
BCN180401490014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1826890.43 | 1781848.76
BCN180401490015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1826890.43 | 1781484.76
BCN180401490016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4373951.08 | 3532103.49
BCN180401490017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8208000 | 8005633.14
BCN180401490018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700000 | 688719.14
BCN180401490019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2926035.49
BCN180401490020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9150255.73 | 8918631.71
BCN180401490021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3900000 | 3837149.49
BCN190101513908 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN190101514019 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101514064 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN180401488788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62413.68 | 59107.65
BCN180401489962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1864388 | 1864388
BCN180401490024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 877000 | 867353
BCN180401490025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1582300 | 1562083.07
BCN180401489458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80000 | 20521.72
BCN180401489459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45000 | 11550.09
BCN180401489460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6032 | 4770.71
BCN180401487662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCN180401487672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
BCN180401487673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191819.41 | 191819.41
BCN180401487674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN180401487677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCN180401487678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328000 | 1328000
BCN190101511240 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101511492 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800694 | 800694
BCN190101511695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
BCN190101511702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 772800 | 772800
BCN190101511703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 59340 | 59340
BCN190101511705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 198357 | 198357
BCN190101511706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 62400 | 62400
BCN190101511707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 178100 | 178100
BCN190101511714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3980000 | 3980000
BCN180401485451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54441.14
BCN190101511717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2450000 | 2450000
BCN190101511718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
BCN190101511720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2300000 | 2300000
BCN190101511722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680000 | 680000
BCN190101511723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
BCN190101511724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
BCN190101511731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420000 | 420000
BCN190101511732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
BCN190101511733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680000 | 680000
BCN190101511734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710418 | 710418
BCN190101511737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 100000
BCN190101511738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCN190101511744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1725000
BCN190101511746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680000 | 680000
BCN190101511748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165000 | 165000
BCN190101511749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330000 | 330000
BCN190101511751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440000 | 440000
BCN190101511752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
BCN190101511766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
BCN190101511767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCN190101511770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCN190101511771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCN190101511773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
BCN190101511777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 650000 | 650000
BCN190101511778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 375000 | 375000
BCN190101511779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
BCN190101511790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
BCN190101511791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831045 | 831045
BCN190101511792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
BCN190101511793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700400 | 700400
BCN190101511794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
BCN190101511795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825000 | 825000
BCN190101511796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCN190101511797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535000 | 535000
BCN190101511802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5427514.31 | 5427514.31
BCN190101511804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5427514.3 | 5427514.3
BCN190101511806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5000000 | 5000000
BCN190101511807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6780000 | 6780000
BCN190101511808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 270000 | 270000
BCN190101511809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150000 | 150000
BCN190101511739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884400 | 884400
BCN190101511740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320000 | 320000
BCN190101511750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540000 | 540000
BCN180401498604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4357042.58 | 4357042.57
BCN190101511453 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN190101511506 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCN180401491905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4793951.25 | 0
BCN180401491906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4207153.69 | 0
BCN180401491910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3875013.81 | 0
BCN190101513724 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCN190101511696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
BCN190101511697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200000 | 200000
BCN190101511698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 685709 | 685709
BCN190101511755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585000 | 585000
BCN190101511758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
BCN190101511768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
BCN190101511772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 350000
BCN190101511803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797955 | 797955
BCN180401489776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 494995 | 389590.8
BCN180401489781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18244.08 | 18244.08
BCN180401489785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 59885 | 26100
BCN180401489787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 656325.95 | 151583.7
BCN180401489788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 72000 | 72000
BCN180401501031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2910000 | 2910000
BCN180401491949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3349157.36 | 0
BCN190101516399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1179234 | 1179234
BCN190101516422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 6875078 | 6875078
BCN190101511700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27431 | 27431
BCN190101511704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 90975 | 90975
BCN180401501095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 17640000 | 17592481.24
BCN190101511730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67200 | 67200
BCN180401488424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2205000 | 2227834.34
BCN180401483957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100010.9 | 122385.85
BCN180401495843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 776148.42 | 776040
BCN180401495905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49949653.01 | 49186409.59
BCN180401495926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10302499.92 | 10302499.87
BCN190101514589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17296475 | 17296475
BCN190101514622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6432881 | 6432881
BCN180401495825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3125335.11 | 3125334.91
BCN180401501054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 39801724.11 | 39801724.11
BCN180401501060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R142-Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal |  | 17640000 | 17640000
BCN180401490007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7500000 | 7315088.76
BCN180401490008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4200000 | 4132314.83
BCN180401490009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1491922.07 | 1455138.95
BCN190101514759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3011310 | 3011310
BCN190101514376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 954308 | 954308
BCN180401501885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 10004591 | 10004591
BCN190101516935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 341553.49 | 341553.46
BCN180401502285 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 10289000 | 10289000
BCN180401502286 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2646000 | 2646000
BCN180401502287 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1135000 | 1135000
BCN180401502288 | FIDEICOMISOS | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2523000 | 2523000
BCN180401483989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85970.3 | 93094.36
BCN180401489778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35812.7 | 35812.7
BCN180401489779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3269.1 | 3269.1
BCN180401489780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24000 | 24000
BCN180401489951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 392176 | 392176
BCN180401490011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2171540.08 | 2117999.18
BCN180401490012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4800725.98 | 2846313.44
BCN180401490022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 930000 | 919770
BCN180401490023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 950000 | 939542.95
BCN180401485126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54441.14
BCN180401485277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54441.14
BCN180401485365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54441.14
BCN180401487664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN180401487665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633638.82 | 633638.82
BCN180401487667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCN180401487668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
BCN180401487669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91819.41 | 91819.41
BCN190101516164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4372000 | 4372000
BCN190101514656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 42063055 | 42063055
BCN180401502676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3711238.51 | 3210120.48
BCN180401502675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1849537.79 | 1760248.41
BCN180401502677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240000 | 221274.21
BCN17170200888483 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200891290 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200889398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1483500 | 1453765.5
BCN17170200891402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200889898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 747003 | 732063.16
BCN16160200677424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 8191912 | 5854823.61
BCN16160200680610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4850000 | 4849999.98
BCN17170200903912 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057665.15
BCN17170200888330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1159770.67 | 1156714.37
BCN17170200889181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 147878 | 144844
BCN17170300906301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1933112.69 | 1933102.42
BCN17170200897509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3642858.39 | 995200.08
BCN17170200889377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 177512 | 173696.24
BCN180401430150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993342.61 | 993342.61
BCN16170300965375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 558148.4 | 553922.76
BCN17170400972983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 578919.99
BCN15180101075573 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN00170401041201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5596277.1 | 5421933.76
BCN18180201135980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4356777.45 | 4235795.08
BCN16160400814785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9215000 | 9215000
BCN17170200890782 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200891861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 33911356.27 | 28087501.69
BCN17170300906238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 468521.23
BCN17170200899170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 800000 | 760736.09
BCN17170300906274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
BCN17170200889189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 176363 | 172262.25
BCN17170200889359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 145253 | 142304.07
BCN17170200884932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 385383 | 379835.11
BCN16160300741247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3753966.48 | 3753966.45
BCN17170400973046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 695183.94
BCN17170400972992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682000 | 675594.48
BCN17170300960688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1253152.43 | 1443536.27
BCN17170200887601 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN16170401043960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 116798.87 | 354639.79
BCN17170300906304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 173315.56
BCN16170300964997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1194767 | 1618257.65
BCN17170400973061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 465000
BCN17170400972953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87504.95 | 87144.16
BCN17170400973007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899974.25
BCN17170400973027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 994645.02
BCN18180101074636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680000 | 680000
BCN18180101074672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 848751.65
BCN18180101056256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373862.49 | 215861.04
BCN16160100632178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 2924368.8
BCN16160200680590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1000000 | 999660.56
BCN16160100628512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 248383.76
BCN17170300906205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782882.63 | 782882.63
BCN17170300906249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198000 | 188931.22
BCN16160400822670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2489513 | 1374496.23
BCN17170200886895 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101075405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-null |  | 552976 | 351243
BCN17170200889528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 744040 | 724902.6
BCN17170200887821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 838512.75 | 819390.64
BCN17170200903891 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300906277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472500 | 432188.6
BCN18180101056250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555007.93 | 549968.84
BCN17180101075003 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200885133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 799993.99
BCN17170200903842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170300959373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 3000000 | 3145835.6
BCN17170400972966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127232.23 | 1120839.73
BCN17170400973021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240000 | 1240000
BCN17170401053955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5197218.69 | 5197218.59
BCN17180101074945 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200889910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 136681 | 133499.99
BCN17170200886549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200885182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 8000000 | 7547931.66
BCN18180101069284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 562918.49
BCN18180201081532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393706.54 | 1393706.54
BCN17180101074860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865380.61
BCN18180101056248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139801.6 | 139800.21
BCN17170401054014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 604186 | 178944.49
BCN17170200888404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200889519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 408664 | 398126.38
BCN17170200889322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 107616 | 100801.15
BCN17170200888473 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200889783 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300906242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435000 | 435000
BCN17170300906284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990000 | 795385.27
BCN17170200889270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 104756 | 102263.08
BCN17170200887811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 641215.64 | 625257.58
BCN17170200891956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300906225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299969.56
BCN17170300906227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775824.75 | 775000
BCN17170200888151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1560200.41 | 1559608
BCN17170200888210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2350868.41 | 2347796.22
BCN17170200884984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 800736.25
BCN17170100835820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 380000 | 374791.91
BCN17180101074702 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 833358.45
BCN17170400973073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 399183.26
BCN17170400972977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420071.68 | 418694.94
BCN18180101056251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175944.52 | 154784.26
BCN00180201137819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1674000 | 1821128.48
BCN17170200890721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057539.14
BCN17170200893054 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300906319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699961.82
BCN17170400973037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625000 | 625000
BCN17170401048506 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170200890601 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1534840.49
BCN17170400972978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313614.99 | 311516.56
BCN17170300968029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1475000 | 1019440
BCN17170200889342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 235099 | 228765.62
BCN17170200889215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 119197 | 116631.63
BCN15150100470790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 90000 | 30138.1
BCN17170300906293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1727835.44
BCN17170200888358 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.12
BCN17170401045507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5650861.34 | 2825430.67
BCN18180101074663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190000 | 189859.06
BCN17170400973014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2341409.73
BCN17170200887642 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200889168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 124135 | 121634.07
BCN17170200888124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3601524.62 | 3599306.15
BCN17170300906232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699716.78
BCN18180101068536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999842 | 915566.27
BCN00180101069236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657000 | 657000
BCN17170300964981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 137445.34 | 134648.16
BCN18180101056252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138297.85 | 138295.82
BCN18180101069260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792800 | 466553.48
BCN17170200887848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 789188.47 | 775376
BCN17170400973049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 197357.52
BCN17170401042266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4802400 | 4747880
BCN17170200889243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 89724 | 87781.54
BCN17170200887990 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200903517 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153817.3
BCN18180101074482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675000 | 740823.73
BCN18180101069271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749155.53
BCN17170400973050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967488.92 | 965652.23
BCN16160200680521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 992033 | 933366.64
BCN17170200885026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 220544.64
BCN17170100835413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 320000 | 220075.2
BCN17170400973011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185000 | 175124.77
BCN17180201142845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 624646.96 | 696233.87
BCN14150400608215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 196997.27 | 196685.7
BCN17170200885114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 60000 | 26892.26
BCN17170200888232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7046380.54 | 7044647.8
BCN17170300906272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335000 | 334235.24
BCN17170100841454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21601969 | 21601969.29
BCN17170400973051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185000 | 184821.71
BCN17170200887707 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200890711 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200887878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 591891.36 | 580584.72
BCN17170200903480 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170400972987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415000 | 414649.64
BCN17170400973010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
BCN17170401042233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2550000 | 2538125
BCN17170300906234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439077.63 | 434721.31
BCN17170200903335 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170300906309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 136844.34
BCN17170200892419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200884917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 473635 | 473634.46
BCN17170200888198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1139787.12 | 1138164.04
BCN17170200889130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 36752690 | 35893631.83
BCN17170200889352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 593355 | 568538.29
BCN17170300906291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115000 | 115000
BCN17170200890757 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769230.77
BCN17170300906312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 449991.33
BCN17170200901637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4578682.35 | 2408631.44
BCN18180201135193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192000 | 236548.44
BCN16160400814816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 450000 | 401940
BCN16160200677163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2300000 | 2144741.72
BCN17170100839248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3568074.73 | 2328073.24
BCN17170200889334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 60987 | 58203.56
BCN17170200884925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 343148 | 245348.76
BCN00170200896725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1005639.89 | 971034.48
BCN17170400972956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2915000 | 2915000
BCN17170300967045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2750000 | 2705260
BCN17170400972965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499975.03
BCN17170400972979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94302.51 | 91522.93
BCN17170100835395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 650000 | 631264.81
BCN17170300953554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699312.83
BCN18180101056249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88450.38 | 87594.59
BCN17170200888220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3236798.61 | 3233839.96
BCN17170200890624 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200888290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7133892.05 | 7128633.67
BCN17170300906244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 188350.86
BCN17170200896709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 288000 | 279135.35
BCN17170300960707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 12448076 | 12448073.25
BCN14150200531045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 397110.78
BCN18180101074517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 349989.84
BCN18180101073071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1247539.66 | 1212544.02
BCN17170400973023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465000 | 464605.82
BCN17170100835824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000 | 249977.25
BCN17170200889287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 184504 | 182726.33
BCN17170200892057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.31
BCN17170200903898 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170400973043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCN17170100839160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 12000000 | 11999999.88
BCN17170400972951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 784358.07
BCN18180101071988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 918245 | 948981
BCN17170400973030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2994257.35
BCN17170400973052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682880.46 | 681520.8
BCN15160300738697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 80999.96 | 79855.2
BCN00170401041504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3336703.74 | 3300000
BCN17170200889543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 293658 | 277005.04
BCN17170100838287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 199999.98
BCN00170200898336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 800000 | 775359.47
BCN17170401048322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 373605 | 369817.72
BCN18180101056292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904000 | 2198043.7
BCN17170200891355 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200889221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 58403 | 55966.86
BCN18180201081537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1092196.64
BCN17170200888155 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.28
BCN17170200886550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 450000 | 456308.22
BCN17170100849346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2427184.46
BCN18180101056253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 842497.72 | 767986.93
BCN18180101056254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329342.16 | 329300.1
BCN17170200898333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1390000 | 1319929.11
BCN17170300906279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3990339.99
BCN17170400972975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395000 | 393830.82
BCN17170100838294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1370169.14
BCN17170200889291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 37668 | 36636.74
BCN17170200890473 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170200896727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1604263.71 | 1128279.35
BCN17170200889509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 467133 | 456259.58
BCN17170200888460 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN17170400972998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748672.14
BCN17170400973058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
BCN16160200677445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 3030671.21 | 2647508.36
BCN17170100840086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1592800 | 1538598.65
BCN17170100835566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 650000 | 647280
BCN17170200903861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170401042248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3276166 | 2190747
BCN17180101074659 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.6
BCN16160400815148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 550000 | 542532.38
BCN17170200889154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 124519 | 122013.78
BCN16160400814913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 332094 | 99628.2
BCN17170401044646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 970000 | 420324.95
BCN17170200889132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200891418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2403608.61
BCN17170200887827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 789188.47 | 772284.58
BCN17170200887893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 937161.31 | 908615.17
BCN17170300906290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 748809.82
BCN17170300906323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1188244.49
BCN17170401043845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 4985439.2
BCN17170200892744 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 865384.62
BCN18180101071993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 246345.82 | 239435.39
BCN18180101069372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 542126.85
BCN17170200888412 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1153846.15
BCN17170200887803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 937161.31 | 920660.99
BCN17170200887809 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.32
BCN17170300906268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
BCN17170300906303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155000 | 155000
BCN17170200903908 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 836552.88
BCN18180101072060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 636970.92 | 619102.79
BCN17170100835401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 499820.8
BCN17170200889267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 97833 | 94109.64
BCN17170200891262 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057692.3
BCN17170300906285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 367372.11
BCN17170400973072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926345.43 | 923424.45
BCN17170400972989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403121.18 | 400249.23
BCN17170400972954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298126.33
BCN17170200891127 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1057201.09
BCN17170400973019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 39835.58
BCN18180101056268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 770063.62 | 549633.87
BCN17170200888262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1719449.34 | 1718366.89
BCN17170200889549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 501554 | 488148.53
BCN17170400973065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189238.76
BCN17170400973070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699624.54
BCN18180101076906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5250000 | 5249477.93
BCN16160400817188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 496681.74
BCN16160400823684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1738115.27 | 1697143.79
BCN17170200889314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 548727 | 532681.54
BCN17170400973035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 743468.62
BCN180301298396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730000 | 730000
BCN180301298407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239342.15 | 239342.15
BCN180301299792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2321747.46 | 2125191.06
BCN180401432260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46993.59 | 46993.59
BCN180301299870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609863.32 | 608565.86
BCN180401431812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116199.71 | 116199.71
BCN180301300291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301288845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49420 | 49362.68
BCN180301304771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301311276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301311370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301307634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931580.36 | 931580.36
BCN180301311418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301309369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940414.44 | 940414.44
BCN180301311840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72687.97 | 72687.97
BCN180301307596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936340.4 | 936340.4
BCN180301298366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
BCN180301311201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401405259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1185334.95 | 1185334.95
BCN180301288533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36712 | 36669.41
BCN180301288545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39536 | 39470.42
BCN180301299278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
BCN180301299262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
BCN180401430775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2966495.17 | 2966495.17
BCN180301288526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124256 | 124111.91
BCN180401430950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850820.18 | 850820.18
BCN180401430382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114840.01 | 114840.01
BCN180301288061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316680 | 315967.12
BCN180401430424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN180301300075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76101.1 | 76101.1
BCN180301326593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301317492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301327173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301327273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301315462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001671.52 | 1001671.52
BCN180301319830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329124.65 | 329124.65
BCN190101516184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10972215.66 | 10972215.66
BCN180301316606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086126.94 | 1178669.4
BCN180301315775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997844.42 | 1007854.46
BCN180301326563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301315415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338050.09 | 1338050.09
BCN180301315859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279034.58 | 279034.58
BCN180301326589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301315814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007139.43 | 1007139.43
BCN180301315829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026983.24 | 1026983.24
BCN180301315869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585888.72 | 606140.43
BCN180301319826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618318.95 | 618318.94
BCN180301326890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301326953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301327246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301386778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4010128.36
BCN180401430724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2601894.44 | 2826285.38
BCN180401430726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200223.13 | 200223.13
BCN180401430364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201976.66 | 201976.66
BCN180401430729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87573.89 | 87573.89
BCN180401430767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325343.51 | 325343.51
BCN180401430432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297017.32 | 2297017.32
BCN180401430810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174084.62 | 174084.62
BCN180401430802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407165.88 | 792281.38
BCN180401416583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241574.62 | 241574.62
BCN180301304891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401416597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN180401416609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCN180301299889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3828033.35 | 3828033.35
BCN180401416705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299612.4 | 299612.4
BCN180401416733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129018.31 | 129018.31
BCN180301301389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301301406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401417316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
BCN180401417078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895000 | 895000
BCN180401417082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
BCN180301389281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 499999.72
BCN180301311388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301311358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301311411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401439064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671296.58 | 671296.58
BCN180401417060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
BCN180401417080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCN180401417084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448527.69 | 448527.69
BCN180401417099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925000 | 925000
BCN180301326605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301380116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4214589.67 | 5934960.3
BCN180401432325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25300.87 | 25300.87
BCN180401432332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97455.51 | 97455.51
BCN180401432339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119822.19 | 119822.19
BCN180401417184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
BCN180401417230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCN180301326996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401433857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57173.02 | 57173.02
BCN180401433867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104152.88 | 104152.88
BCN180401433873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126772.28 | 126772.28
BCN180401433893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32391.37 | 32391.37
BCN180401417245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
BCN180301327259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401435961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301326281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301326149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301316599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733792.2 | 733792.2
BCN180401438869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286922.64 | 286922.64
BCN180401416607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4400000 | 4400000
BCN180401416621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297532.87 | 297532.87
BCN180401416623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347796.13 | 347796.13
BCN180301326970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301327045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401439016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873922.54 | 873922.54
BCN180401417350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496584.03 | 496584.03
BCN180301386983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 530911.7 | 685168.52
BCN180301389227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 156983.33 | 500000
BCN180401417415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149999.67 | 149999.67
BCN180401417420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549918.64 | 549928.64
BCN180401417810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786790.86 | 784642.83
BCN180401417824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3714041.65 | 2394457.81
BCN180401417422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900000 | 2900000
BCN180401417862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637708.6 | 631176.15
BCN180301392074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3458167.18 | 3458167.18
BCN180401417352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCN180401420095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695347.91 | 695347.91
BCN180401420099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411226.28 | 411226.28
BCN180301386918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 190000 | 190000
BCN180301386989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2100000 | 2129230.7
BCN180401429153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000
BCN180401429163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345736.31 | 345736.31
BCN180401429171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988672.99 | 988672.99
BCN180401429183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360956.79 | 360956.79
BCN180401429198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366143.15 | 366143.15
BCN180401429222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602869.52 | 602869.52
BCN180401429238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296197.07 | 296197.07
BCN180401429409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273643.9 | 273643.9
BCN180401429415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316780.06 | 316780.06
BCN180401429493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950295.88 | 950295.88
BCN180401429525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173040.7 | 173040.7
BCN180301390366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 15000 | 32601.83
BCN180301390370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 668000 | 190000
BCN180401429633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943475.01 | 943475.01
BCN180401426039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822205.81 | 822205.81
BCN180401429746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401429082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927141.75 | 927141.75
BCN180401429106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901559.27 | 901559.27
BCN180401429721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2319789.16 | 2319789.16
BCN180401429757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383133.52 | 383133.52
BCN180401433924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72617.69 | 72617.69
BCN180401433928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135112.4 | 135112.4
BCN180401437907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848542.45 | 848542.45
BCN180401438784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544893.12 | 544893.12
BCN180401438892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7572198.2 | 7572198.2
BCN180401438761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147530.02 | 147530.02
BCN180401429920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234685.31 | 2234685.31
BCN180401438084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646777.52 | 646777.52
BCN180401429052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
BCN180401438925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917745.9 | 917745.9
BCN180401426031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360648.25 | 345000
BCN180401426045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54830.43 | 54830.43
BCN180301393029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 580647.87
BCN180401429064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692146.98 | 692146.98
BCN180401429070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312188.18 | 312188.18
BCN180401429078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426396.75 | 426396.75
BCN180401439048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
BCN180401429129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401429175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443129.96 | 443129.96
BCN180401439068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295256.7 | 295256.7
BCN180401429187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427790.6 | 427790.6
BCN180401429193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452914.86 | 1452914.86
BCN180401429200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319943.05 | 1319943.05
BCN180401429202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315141.84 | 315141.84
BCN180401429204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177946.44 | 177946.44
BCN180401429206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
BCN180401429214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933994.62 | 933994.62
BCN180401439237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819823.34 | 1459117.32
BCN180401438854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2646591.28 | 2646591.28
BCN180401429351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392000 | 392000
BCN180401429431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
BCN180401427858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301390619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3959490.08 | 3959490
BCN180401433926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111215.3 | 111215.3
BCN180401438917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998125.53 | 998125.53
BCN180401429641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747479.08 | 747479.08
BCN180401429643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905621.12 | 905621.12
BCN180401437288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211446.28 | 211446.28
BCN180401439024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491217.38 | 2733619.97
BCN180401439025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1713852.9 | 1713852.9
BCN180401439029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4969200.18 | 4969200.18
BCN180401439040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3294139.87 | 3294139.87
BCN180401439058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1144888.04 | 1144888.04
BCN180401438081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476621.99 | 476621.99
BCN180401439060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753189.14 | 753189.14
BCN180301380082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2724392.17 | 2645755.66
BCN180301380084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1640606.5 | 1595058.81
BCN180401432269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83134.19 | 83134.19
BCN180401432273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77152.8 | 77152.8
BCN180401432280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87697.29 | 87697.29
BCN180401432282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116255.87 | 116255.87
BCN180401432289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133567.93 | 133567.93
BCN180301386794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5100000 | 5104708.98
BCN180301380102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2065569.21 | 2541315.63
BCN180401432327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52792.36 | 52792.36
BCN180401432330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66229.22 | 66229.22
BCN180401432334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61034.19 | 61034.19
BCN180401432338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70076.34 | 70076.34
BCN180401432341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77602.1 | 77602.1
BCN180401439217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823417.06 | 1410560.27
BCN180401438227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976475.82 | 976475.82
BCN180401433862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57032.62 | 57032.62
BCN180401433866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55670.69 | 55670.69
BCN180401433871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69332.19 | 69332.19
BCN180401433881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29807.9 | 29807.9
BCN180401433882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29077.79 | 29077.79
BCN180401433898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60261.96 | 60261.96
BCN180301380196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1946024.02 | 1891434.69
BCN180401438411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401435951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301387007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5900000 | 6535492.97
BCN180301387025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 964060.69 | 1079475.35
BCN180401432267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73137.19 | 73137.19
BCN180401432275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66032.65 | 66032.65
BCN180401431991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763244.25 | 763244.25
BCN180401434061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1656908.2 | 3559468.84
BCN180401438802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
BCN180301380205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3818246.45 | 3711138.03
BCN180401432278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114276.15 | 114276.15
BCN180401432287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54421.07 | 54421.07
BCN180401443189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180401438832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845550.17 | 845550.17
BCN180401438843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349389.99 | 349389.99
BCN180401443287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76919.62 | 76919.62
BCN180301393513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1908179 | 1447883
BCN180401437858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767971.02 | 767971.02
BCN180401439034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2127470.14 | 3013915.98
BCN180401439006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975090.47 | 1861536.36
BCN180401439019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828005.13 | 828005.13
BCN180401439021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883855.43 | 883855.43
BCN190101516202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13468383.39 | 13468383.39
BCN180301283659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146761 | 139883.92
BCN180401489797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 37899 | 37899
BCN180401483681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58533.77 | 18113
BCN180401483780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35431.34 | 10964
BCN180401483938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25160.46 | 25160.46
BCN180401484053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149153 | 149153
BCN180401484150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116269.91 | 116269.91
BCN180401483904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70525.64 | 70525.64
BCN180401484278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64909.4 | 64909.4
BCN180401484104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82600.55 | 82600.55
BCN180401484323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53676.92 | 53676.92
BCN180401484398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118656.19 | 118656.19
BCN180401484170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45603.57 | 45603.57
BCN190101516911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2289138.87 | 2289138.87
BCN180401483735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60712.09 | 18787
BCN180401483748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60759.97 | 18801
BCN180401483862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62438.66 | 19335
BCN180401484345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92990.6 | 92990.6
BCN180401498558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4724833.69 | 4724833.69
BCN180401483763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38325.1 | 11860
BCN180401483770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53266.72 | 16482
BCN180401484198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73333.76 | 73333.76
BCN180401489777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 36690 | 36690
BCN180401485509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84214.59 | 84214.59
BCN180401483658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49436.3 | 15298
BCN180401502679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1102384.19 | 1102384.19
BCN190101516896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2982503.2 | 2982503.2
BCN180401502680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2563790.09 | 2563790.09
BCN180401502678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11181279.63 | 12908381.08
BCN180401502681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6051911.98 | 6051911.98
BCN180401503658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2518675.75 | 3143851.37

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCN18180201135227 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906215 | Otros | 1 | 1
BCN16170200890597 | Otros | 1 | 100
BCN17170200889305 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180201140886 | Equipamiento | 1 | 15
BCN16160200685138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200717739 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200696033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200898349 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200903507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170200887734 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN00170200900834 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200899980 | Otros | 1 | 1000
BCN180401430158 | Otros | 1 | 1
BCN16160400818448 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819912 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819656 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170300967158 | Piezas | 1 | 1197
BCN17170400973074 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972832 | Otros | 1 | 8
BCN18180101056350 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101072945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081517 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101071981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072432 | Metros Cuadrados | 1 | 3297
BCN18180201081575 | Vivienda | 1 | 1
BCN16180101075736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074628 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00180101073070 | Otros | 1 | 1
BCN17170401045241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041378 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056285 | Vivienda | 1 | 1
BCN16170401054633 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056320 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056329 | Otros | 1 | 1
BCN18180201135219 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300748568 | Otros | 1 | 1
BCN16160200712478 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400818378 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818392 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818594 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400820596 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818625 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15160300739086 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200888373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200901634 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200901636 | Otros | 1 | 1000
BCN16170200882250 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100839131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972834 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973012 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069309 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075394 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101072911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401049734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888896 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170200891219 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200888550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400817062 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817324 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200696042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300741581 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN00170300958939 | Otros | 1 | 15
BCN00170400972848 | Otros | 1 | 2
BCN17170400972991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906275 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973068 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906221 | Otros | 1 | 1
BCN00170200899172 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200893038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200898347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200897517 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200896712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056282 | Otros | 1 | 1
BCN17180101076660 | Otros | 1 | 1
BCN00180101072889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075298 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075309 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081480 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081626 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081638 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201136626 | Kilómetro | 1 | 1
BCN16160200676561 | Otros | 1 | 100
BCN16160200677002 | Otros | 1 | 100
BCN17170200892505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200896714 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200891312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906219 | Otros | 1 | 1
BCN16160400821358 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819592 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818627 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15160400819956 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818644 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100839921 | Kilómetro | 1 | 1
BCN00170400972846 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972995 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056294 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056303 | Otros | 1 | 1
BCN18180101074449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056314 | Otros | 1 | 1
BCN17180101074725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401054624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101076629 | Otros | 1 | 1
BCN18180101069813 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056340 | Vivienda | 1 | 1
BCN16170401050138 | Otros | 1 | 1
BCN18180101077276 | Metros | 1 | 1
BCN18180101072440 | Metros Cuadrados | 1 | 439
BCN17170401041490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401044435 | Kilómetro | 1 | 1
BCN18180101056263 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072614 | Metros Cuadrados | 1 | 3173
BCN18180101069248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069252 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300741182 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15150400609926 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN17170200892563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200896722 | Otros | 1 | 1000
BCN17170300906295 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400820488 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200891970 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400817236 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200888491 | Metros | 1 | 1
BCN17170200889095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400817884 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200890395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170200890744 | Otros | 1 | 100
BCN18180201081476 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170400972905 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972906 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056296 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056297 | Otros | 1 | 1
BCN18180101069379 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056313 | Otros | 1 | 1
BCN00180101070775 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056339 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081556 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081454 | Otros | 1 | 1
BCN18180101077281 | Metros | 1 | 1
BCN00180101069280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056293 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401044415 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170401046776 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045399 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400821172 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400821217 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100839720 | Otros | 1 | 1
BCN16160200717737 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739230 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200903637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170200889317 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200890027 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170200890057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888092 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972842 | Otros | 1 | 1
BCN17170300968195 | Piezas | 1 | 5614
BCN17170200899174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041243 | Metros Cuadrados | 1 | 2475
BCN16160200678577 | Metros | 1 | 100
BCN17180101075304 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101070015 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056242 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081518 | Vivienda | 1 | 1
BCN00180101069394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081535 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081540 | Otros | 1 | 1
BCN18180101074914 | Piezas | 1 | 1
BCN18180101056337 | Vivienda | 1 | 1
BCN16160200717735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200717729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200723339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739246 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN17170200890566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160400823710 | Kilómetro | 1 | 100
BCN17170200888541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892525 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100835551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400818622 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818660 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817085 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170400973045 | Otros | 1 | 1
BCN18180101075419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170300963456 | Otros | 1 | 15
BCN18180101056278 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101075905 | Piezas | 1 | 1
BCN16170401054613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101072833 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056323 | Otros | 1 | 1
BCN18180101069891 | Otros | 1 | 1
BCN18180201136486 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081604 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081538 | Otros | 1 | 1
BCN15150200525232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200676546 | Otros | 1 | 100
BCN16160200685163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200707151 | Otros | 1 | 1
BCN15150400612716 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200676741 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN00170200902394 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200889888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890540 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839415 | Metros | 1 | 1
BCN16160400821245 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819485 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200888467 | Metros | 1 | 1
BCN16160400821796 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN17170200890639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300962931 | Metros Cuadrados | 1 | 3600
BCN17170300967163 | Piezas | 1 | 2893
BCN18180101077170 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077046 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170400973057 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081552 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972843 | Otros | 1 | 1
BCN18180101068566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972896 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056310 | Otros | 1 | 1
BCN16170401049694 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101056321 | Otros | 1 | 1
BCN00180101072009 | Otros | 1 | 80
BCN17170401054664 | Metros | 1 | 15000
BCN18180101056343 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101075302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081473 | Vivienda | 1 | 1
BCN16160400817180 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200696045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200696046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200723334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972970 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972907 | Otros | 1 | 1
BCN17170300958035 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973047 | Otros | 1 | 1
BCN17170200888499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200900825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101071838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150400609764 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN18180101074905 | Kilómetro | 1 | 1
BCN18180201081457 | Otros | 1 | 1
BCN16170401049716 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16170401049090 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101056344 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101075319 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160200676310 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN17170100839194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887771 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170300906266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200896718 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200899176 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200899183 | Otros | 1 | 1000
BCN16160400817824 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200898348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300968239 | Metros | 1 | 1
BCN16160300740749 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170300967778 | Piezas | 1 | 998
BCN17170200892133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300963882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077062 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101056266 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056273 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056276 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056283 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056284 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170401041722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401046759 | Otros | 1 | 1
BCN17170401043770 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170401045317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135676 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN18180201136420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081475 | Vivienda | 1 | 1
BCN00180101073323 | Otros | 1 | 1
BCN18180101071753 | Metros Cuadrados | 1 | 2057
BCN14140400430621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903464 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200898351 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200889754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888046 | Otros | 1 | 1
BCN00170200899179 | Otros | 1 | 1000
BCN16160400818647 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819707 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400821224 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN16160400819449 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100839890 | Kilómetro | 1 | 1
BCN16160400821388 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101069254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973069 | Otros | 1 | 1
BCN00170400972833 | Otros | 1 | 1
BCN17170300968186 | Piezas | 1 | 5000
BCN18180101068877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972841 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056341 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056240 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170401045634 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056259 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056264 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056275 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101072613 | Metros Cuadrados | 1 | 2336
BCN18180101077089 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101056295 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056333 | Vivienda | 1 | 1
BCN15150200511988 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136144 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135699 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300741875 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15160300741533 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160300740715 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818633 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818667 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817075 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200717726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893176 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903746 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200898342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15170100841462 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100839236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889163 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN17170300906288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839802 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200889816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170200889252 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170300966986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300962440 | Metros Cuadrados | 1 | 2736
BCN17170300967789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972828 | Otros | 1 | 1
BCN00170400972847 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081513 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081542 | Otros | 1 | 1
BCN18180101068883 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077139 | Metros | 1 | 1
BCN18180101075356 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056322 | Otros | 1 | 1
BCN18180101073093 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075315 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056348 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072820 | Metros Cuadrados | 1 | 1796.92
BCN15150300569738 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
BCN15150400612959 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200685141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN11130200152883 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15150100473583 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838622 | Metros | 1 | 1
BCN17170200890615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400821749 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817129 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819564 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400820287 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818411 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200723337 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200701556 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739595 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160200707162 | Otros | 1 | 1
BCN15160300738856 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN15170200886843 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300968130 | Piezas | 1 | 180
BCN17170200891960 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890813 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401054576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899983 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200899985 | Otros | 1 | 1000
BCN17170401041286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041124 | Metros Cuadrados | 1 | 140
BCN18180101056306 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081456 | Otros | 1 | 1
BCN18180101077059 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101069329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077019 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101072426 | Metros Cuadrados | 1 | 50
BCN18180201081561 | Otros | 1 | 1
BCN18180101073281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300741546 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
BCN00180101071745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101071242 | Otros | 1 | 1
BCN17180101074607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200701551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072217 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075324 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068486 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101069404 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101068489 | Equipamiento | 1 | 1
BCN15150400612902 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180201136286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN14140400417415 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15150200524708 | Lote | 1 | 1
BCN17170200891497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200900838 | Otros | 1 | 1000
BCN17170100841048 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200892497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300968214 | Metros | 1 | 1
BCN17170200892523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973031 | Otros | 1 | 1
BCN17170300967809 | Piezas | 1 | 131
BCN16160400815073 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN16160400823036 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170400973041 | Otros | 1 | 1
BCN00170400972850 | Otros | 1 | 1
BCN17170300953553 | Otros | 1 | 1
BCN17170300965433 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN18180101071754 | Metros Cuadrados | 1 | 2500
BCN17170401041516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101071759 | Metros Cuadrados | 1 | 1733
BCN18180101072639 | Metros Cuadrados | 1 | 1421
BCN18180101069230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075374 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081545 | Otros | 1 | 1
BCN17170300967599 | Piezas | 1 | 3194
BCN16160200696038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400820218 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180201136511 | Metros Cuadrados | 1 | 30
BCN16160400820380 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100838648 | Otros | 1 | 1
BCN15160300740490 | Otros | 1 | 100
BCN17170200891158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200900836 | Otros | 1 | 1000
BCN16160400819436 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819455 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN14150300561724 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15160200678531 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN16160200712491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200712475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200685143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200707145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300743008 | Kilómetro | 1 | 100
BCN00180101072473 | Otros | 1 | 1
BCN17180101074740 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889671 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170200890543 | Estudio de preinversión | 1 | 100
BCN17170200892007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15170200886857 | Otros | 1 | 1
BCN16170200890720 | Otros | 1 | 100
BCN17170300906292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401053922 | Otros | 1 | 1
BCN15170401054530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056300 | Otros | 1 | 1
BCN16170401054544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400817120 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818653 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101073069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081474 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100851400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081547 | Otros | 1 | 1
BCN17170200899971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200898352 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200885230 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200903693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200900835 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200897512 | Otros | 1 | 1000
BCN00180201137763 | Metros Cuadrados | 1 | 1.02
BCN17170401044448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401044697 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817095 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817761 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101071806 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074928 | Piezas | 1 | 1
BCN18180101074496 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072624 | Metros Cuadrados | 1 | 580
BCN18180101072200 | Metros Cuadrados | 1 | 6667.3
BCN00180101071775 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839298 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081483 | Otros | 1 | 1
BCN17170200888448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056269 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170401043990 | Kilómetro | 1 | 1
BCN18180101056349 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056326 | Otros | 1 | 1
BCN16160200677446 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200666566 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200707155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135843 | Metros Cuadrados | 1 | 114
BCN18180201136311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401049104 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101074871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073310 | Metros Cuadrados | 1 | 50
BCN18180101077193 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077038 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101069222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077259 | Metros | 1 | 1
BCN14140400425994 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056270 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056271 | Otros | 1 | 1
BCN17170200891945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200899981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899165 | Otros | 1 | 1000
BCN18180101056309 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056243 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170200890365 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892326 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200902398 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200903608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906211 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069245 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180201081543 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081549 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972894 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973024 | Otros | 1 | 1
BCN18180201136195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150400612938 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160300741930 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170401043745 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN00170200899986 | Otros | 1 | 1000
BCN17170400973063 | Otros | 1 | 1
BCN00180201143416 | Otros | 1 | 1
BCN15150400609600 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN16160200723329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300744947 | Metros Cuadrados | 1 | 428.12
BCN16170200890592 | Otros | 1 | 100
BCN17170200891224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899175 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200899178 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200892603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200901632 | Otros | 1 | 1000
BCN17170300959801 | Metros Cuadrados | 1 | 737.56
BCN00170400972840 | Otros | 1 | 8
BCN17170400972985 | Otros | 1 | 1
BCN18180201135901 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN18180201135956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077206 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101071731 | Metros Cuadrados | 1 | 1995
BCN18180101072059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081531 | Otros | 1 | 1
BCN00180101072262 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300957612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890019 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170200888099 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15170200885186 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081676 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201140765 | Otros | 1 | 1
BCN15150400612826 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15150200525287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200685140 | Otros | 1 | 1
BCN16160200685149 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200717738 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300740668 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400820505 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818602 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170401045681 | Otros | 1 | 1
BCN17170100839438 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN16170200890572 | Estudio de preinversión | 1 | 100
BCN16170401054632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056332 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056265 | Vivienda | 1 | 1
BCN16170200891180 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101069317 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101068525 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200892183 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054557 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100849388 | Otros | 1 | 1
BCN18180101075294 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401049071 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100851397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886860 | Otros | 1 | 1
BCN16160400818548 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819927 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819644 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101073328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886024 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072856 | Metros Cuadrados | 1 | 5225
BCN18180201135191 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400818656 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200890665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200898353 | Otros | 1 | 1000
BCN16170200890709 | Otros | 1 | 100
BCN00170200899975 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200892660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972982 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972830 | Otros | 1 | 1
BCN16160200717725 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056330 | Otros | 1 | 1
BCN16180101075422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075446 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068519 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101069451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081559 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081566 | Otros | 1 | 1
BCN18180101073061 | Metros Cuadrados | 1 | 10483
BCN16170200890752 | Otros | 1 | 100
BCN17170200891412 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201140076 | Otros | 1 | 1
BCN17170401045495 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056277 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041171 | Metros Cuadrados | 1 | 743.43
BCN17170401041744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101071730 | Metros Cuadrados | 1 | 3506.74
BCN16160400824207 | Hectárea | 1 | 1
BCN18180101077218 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200889057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200900823 | Otros | 1 | 1000
BCN00180201142689 | Equipamiento | 1 | 100
BCN17170300967889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972829 | Otros | 1 | 7
BCN15160200676325 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200707146 | Otros | 1 | 1
BCN17180101075693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077069 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101072201 | Metros Cuadrados | 1 | 5182
BCN17170100839207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839820 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN16170200890727 | Otros | 1 | 100
BCN17170200891389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889627 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888383 | Metros | 1 | 1
BCN17170200886096 | Otros | 1 | 1
BCN17170200892072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201134654 | Metros Cuadrados | 1 | 1.35
BCN14140200326522 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN14160200677455 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN00170401041143 | Otros | 1 | 1000
BCN16170401044282 | Otros | 1 | 1
BCN16180101075750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101070274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056338 | Otros | 1 | 1
BCN17170401043855 | Kilómetro | 1 | 1
BCN18180101056247 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201135799 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081576 | Vivienda | 1 | 1
BCN16160200696040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200685146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180201137625 | Otros | 1 | 1
BCN17180201142860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150400612730 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817171 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819661 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101056307 | Otros | 1 | 1
BCN00180101068501 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101069263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068528 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160200701542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056258 | Otros | 1 | 1
BCN16170401049213 | Otros | 1 | 100
BCN18180101075345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16180101075745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077223 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00180101069215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075897 | Vehículos | 1 | 7
BCN18180101075387 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101072819 | Metros Cuadrados | 1 | 847
BCN18180201081500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300962528 | Metros Cuadrados | 1 | 5158
BCN17170400972996 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973013 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973017 | Otros | 1 | 1
BCN18180201134647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400818583 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15160400819593 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN16160400823952 | Kilómetro lineal | 1 | 100
BCN17170200891232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891980 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300968159 | Piezas | 1 | 179
BCN17170401043790 | Otros | 1 | 1
BCN17170401045670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101075528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400819671 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101072646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073336 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081515 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081670 | Vivienda | 1 | 1
BCN16170200890583 | Otros | 1 | 100
BCN17170200887924 | Otros | 1 | 1
BCN18180101077266 | Metros | 1 | 1
BCN18180101075353 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081455 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072617 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972988 | Otros | 1 | 1
BCN17170401041196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401043753 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN16180101075678 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401049247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401049153 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180201081470 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170300968156 | Piezas | 1 | 100
BCN17170300968164 | Piezas | 1 | 145
BCN15160300740484 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
BCN15160300741520 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400820432 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400821274 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818570 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200889051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056346 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170200897508 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906223 | Lote | 1 | 1
BCN18180101072642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15170200886686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201134637 | Metros Cuadrados | 1 | 0.95
BCN18180201134640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041865 | Metros Cuadrados | 1 | 1053.23
BCN18180101056335 | Otros | 1 | 1
BCN18180101077036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056345 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056347 | Otros | 1 | 1
BCN18180101076942 | Equipamiento | 1 | 0
BCN00180101073266 | Otros | 1 | 10
BCN18180101072411 | Metros Cuadrados | 1 | 4616.77
BCN00180101070407 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072003 | Metros Cuadrados | 1 | 50
BCN18180101071732 | Metros Cuadrados | 1 | 3261
BCN17180101070297 | Metros Cuadrados | 1 | 15030
BCN18180101073283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074486 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081499 | Vehículos | 1 | 1
BCN18180101072012 | Metros Cuadrados | 1 | 6666
BCN18180201081640 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200902391 | Otros | 1 | 1000
BCN17170300968229 | Lote | 1 | 1
BCN17170400972891 | Otros | 1 | 1
BCN16160200707157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300741898 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15150400613529 | Estudio de preinversión | 1 | 100
BCN18180101056279 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056246 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170100839271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200723338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891464 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200896724 | Otros | 1 | 1000
BCN16160400820337 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819537 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817280 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819737 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100839676 | Metros | 1 | 1
BCN17170100839379 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839885 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170300967781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400818637 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817571 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN00170200898338 | Otros | 1 | 1000
BCN18180201135836 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180201137801 | Otros | 1 | 1
BCN00180201137739 | Metros Cuadrados | 1 | 1.15
BCN15150400609966 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN16160200701554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200723336 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200717734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041793 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400821180 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101071798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056305 | Otros | 1 | 1
BCN18180101072888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300957101 | Metros Cuadrados | 1 | 244
BCN17170400972887 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300968179 | Piezas | 1 | 2746
BCN16160200685148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300741596 | Kilómetro lineal | 1 | 100
BCN16160300740590 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817255 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400821265 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180201081516 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170300962930 | Metros Cuadrados | 1 | 21790
BCN14140100285065 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160200696044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200690563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081574 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081466 | Otros | 1 | 1
BCN14140300366479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150200513228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200723332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739990 | Otros | 1 | 1
BCN16160200707147 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200712474 | Otros | 1 | 1
BCN16160400819742 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160200676316 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN00170200899984 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200899173 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200889227 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN12140200334418 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16170401044583 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN17170401048422 | Metros Cuadrados | 1 | 9990
BCN18180101056288 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056298 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056336 | Otros | 1 | 1
BCN00180101072627 | Otros | 1 | 1
BCN17170100839528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200707156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300740585 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15160300738837 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN17170401045695 | Otros | 1 | 1
BCN17170401044445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401054566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888354 | Otros | 1 | 1
BCN17170200889861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100849233 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200899181 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200897511 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200901638 | Otros | 1 | 1000
BCN16160200685142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401054608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401048057 | Otros | 1 | 1
BCN16170401049712 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101077133 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17180101075698 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400817893 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400818436 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817054 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819826 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400820203 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400821378 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101074462 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074680 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100839199 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN00180101071243 | Otros | 1 | 1
BCN00180101072840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081479 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180201081482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081657 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170200890589 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200696043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200701552 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075400 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17180201142783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201136349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200666708 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101075341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075429 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077113 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16170300965343 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972849 | Otros | 1 | 6
BCN17170400972878 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972886 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973079 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973018 | Otros | 1 | 1
BCN18180201135923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400820320 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838645 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160400817164 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100839427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056342 | Vivienda | 1 | 1
BCN15170200886129 | Metros Cuadrados | 1 | 0
BCN18180101056257 | Otros | 1 | 1
BCN17170200889582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890565 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200900829 | Otros | 1 | 1000
BCN17170300906296 | Otros | 1 | 1
BCN00170200902393 | Otros | 1 | 1000
BCN18180201081568 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081569 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081570 | Otros | 1 | 1
BCN17170200892712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081459 | Otros | 1 | 1
BCN16160200707158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069343 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072297 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101072917 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081489 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200685145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200707152 | Otros | 1 | 1
BCN16160200712485 | Otros | 1 | 1
BCN16160200701546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056241 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056244 | Vivienda | 1 | 1
BCN17180101074953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101068495 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101072661 | Metros Cuadrados | 1 | 45
BCN18180101074935 | Piezas | 1 | 1
BCN18180201081527 | Otros | 1 | 1
BCN18180201081546 | Otros | 1 | 1
BCN16160400817534 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170200888364 | Metros | 1 | 1
BCN00170200901639 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200902402 | Otros | 1 | 1000
BCN00170400972831 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972900 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973036 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170400972839 | Otros | 1 | 1
BCN18180201136276 | Metros Cuadrados | 1 | 363
BCN16160400818423 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400821254 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN18180101069225 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886052 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200900828 | Otros | 1 | 1000
BCN17170200887861 | Otros | 1 | 1
BCN17170200885257 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200903874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401041779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401049131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077056 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077100 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170401043733 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN18180101075351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077208 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101072433 | Metros Cuadrados | 1 | 728
BCN18180101073371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074511 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170401041819 | Otros | 1 | 1000
BCN18180101056272 | Vivienda | 1 | 1
BCN16160400818664 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100840025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889081 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890919 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170200890735 | Otros | 1 | 100
BCN17170300906220 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170400972901 | Otros | 1 | 1
BCN09130200152373 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN15150200510561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301286333 | Otros | 1 | 1
BCN180301286335 | Otros | 1 | 1
BCN180301286338 | Otros | 1 | 1
BCN180301285158 | Otros | 1 | 1
BCN17170401043862 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170401043870 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401049707 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN180301283662 | Vivienda | 5 | 5
BCN180301283663 | Vivienda | 5 | 5
BCN180301283664 | Vivienda | 5 | 5
BCN18180101075347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101077026 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101077212 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00180101070408 | Otros | 1 | 1
BCN16160200712484 | Otros | 1 | 1
BCN16160200717732 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200701548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300739974 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15160300741307 | Otros | 1 | 100
BCN16160300740708 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160300743755 | Otros | 1 | 1
BCN16160400819468 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400819801 | Otros | 1 | 100
BCN16160400821347 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817755 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817783 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400817205 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN16160400820303 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN17170100839905 | Kilómetro | 1 | 1
BCN00170200899182 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200899184 | Otros | 1 | 1000
BCN00170200898345 | Otros | 1 | 1000
BCN18180201136494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN14140200334174 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCN00170200900832 | Otros | 1 | 1000
BCN16160200690561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200717733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200717731 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCN16160200712473 | Otros | 1 | 1
BCN14160300743322 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
BCN18180201135863 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301304917 | Computadoras | 5 | 5
BCN180301304931 | Otros | 1 | 1
BCN180301386670 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
BCN180301386956 | Otros | 1 | 1
BCN180301387039 | Metros | 1 | 1
BCN180301389310 | Otros | 1 | 1
BCN180301390351 | Otros | 84 | 84
BCN180301390352 | Otros | 108 | 108
BCN180301390353 | Otros | 40 | 40
BCN180301390355 | Otros | 60 | 60
BCN180301390365 | Otros | 108 | 108
BCN180301390371 | Lote | 1 | 1
BCN180301390635 | Otros | 1 | 1
BCN180301289000 | Otros | 1 | 1
BCN180301289002 | Otros | 1 | 1
BCN180301297806 | Otros | 1 | 1
BCN180301297807 | Otros | 1 | 1
BCN180301297817 | Otros | 1 | 1
BCN180301297818 | Otros | 1 | 1
BCN180301297819 | Otros | 1 | 1
BCN180301289006 | Otros | 6 | 6
BCN180301297845 | Otros | 1 | 1
BCN180301297848 | Otros | 1 | 1
BCN180301297850 | Otros | 1 | 1
BCN180301299250 | Metros lineales | 30 | 30
BCN180301391473 | Otros | 1 | 1
BCN180301390131 | Metros lineales | 538 | 538
BCN180301390372 | Otros | 1 | 1
BCN190101511699 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180301309064 | Otros | 1 | 1
BCN180301287518 | Otros | 1 | 1
BCN180301387215 | Otros | 1 | 1
BCN180301288046 | Otros | 1 | 1
BCN180301393152 | Metros | 832 | 832
BCN180301288163 | Vivienda | 5 | 5
BCN180301288172 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301288174 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301288175 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301393449 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCN180301288888 | Otros | 2 | 2
BCN180301288968 | Otros | 1 | 1
BCN180301288984 | Otros | 2 | 2
BCN180301288992 | Otros | 1 | 1
BCN180301289010 | Otros | 1 | 1
BCN180301289013 | Otros | 1 | 1
BCN180301289016 | Otros | 1 | 1
BCN180301387032 | Otros | 1 | 1
BCN180301311803 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301297827 | Otros | 1 | 1
BCN180301297828 | Otros | 1 | 1
BCN180401405642 | Vivienda | 3 | 3
BCN180301307394 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401405756 | Otros | 1 | 1
BCN180401405757 | Otros | 1 | 1
BCN180401405758 | Otros | 1 | 1
BCN180401405759 | Otros | 1 | 1
BCN180401405761 | Otros | 1 | 1
BCN180301386977 | Otros | 1 | 1
BCN180301386826 | Otros | 3 | 1.5
BCN180401405989 | Otros | 1 | 1
BCN180301390328 | Metros lineales | 1082 | 1082
BCN180301390368 | Otros | 108 | 108
BCN180301298367 | Metros lineales | 300 | 300
BCN180301298368 | Metros lineales | 175 | 175
BCN180301287544 | Otros | 1 | 1
BCN180301308931 | Otros | 1 | 1
BCN180301309052 | Otros | 1 | 1
BCN180301309090 | Otros | 1 | 1
BCN180301393113 | Metros | 8900 | 8900
BCN180401405254 | Otros | 1 | 1
BCN180401405258 | Otros | 1 | 1
BCN180301307183 | Otros | 1 | 1
BCN180301307214 | Metros lineales | 5388 | 5388
BCN180301307224 | Metros lineales | 4200 | 4200
BCN180301307226 | Metros lineales | 3900 | 3900
BCN180301307235 | Otros | 1 | 1
BCN180401430651 | Metros lineales | 450 | 450
BCN180401430671 | Metros lineales | 316 | 316
BCN180301288942 | Otros | 1 | 1
BCN180301288981 | Otros | 5 | 5
BCN180301288988 | Otros | 1 | 1
BCN180401405262 | Otros | 1 | 1
BCN180401405979 | Otros | 1 | 1
BCN180401405982 | Otros | 1 | 1
BCN180401405985 | Otros | 1 | 1
BCN180401430697 | Metros lineales | 335 | 335
BCN180301304907 | Computadoras | 3 | 3
BCN180301304956 | Equipamiento | 10 | 10
BCN180301289015 | Otros | 2 | 2
BCN180301386097 | Otros | 1 | 1
BCN180301386626 | Metros Cuadrados | 380 | 380
BCN180301386674 | Luminaria | 40 | 40
BCN180301386781 | Metros lineales | 391 | 391
BCN180301287552 | Otros | 1 | 1
BCN180301390677 | Otros | 1 | 1
BCN180401405633 | Otros | 1 | 1
BCN180401405688 | Vivienda | 10 | 10
BCN180301297802 | Otros | 1 | 1
BCN180301297804 | Otros | 1 | 1
BCN180301297805 | Otros | 1 | 1
BCN180301297809 | Otros | 1 | 1
BCN180301297810 | Otros | 1 | 1
BCN180301297811 | Otros | 1 | 1
BCN180301288167 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301297840 | Otros | 1 | 1
BCN180301288040 | Otros | 1 | 1
BCN180401430436 | Otros | 1 | 1
BCN180301288097 | Otros | 1 | 1
BCN180301288149 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301288160 | Vivienda | 3 | 3
BCN180301288165 | Vivienda | 2 | 2
BCN180301288871 | Otros | 2 | 2
BCN180301315771 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301320457 | Otros | 1 | 1
BCN180301315414 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301390700 | Otros | 1 | 1
BCN180301321916 | Otros | 1 | 1
BCN180301321927 | Otros | 1 | 1
BCN190101512646 | Vehículos | 8 | 8
BCN180301340634 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101513458 | Metros | 500 | 500
BCN190101513507 | Metros | 500 | 500
BCN180301390281 | Otros | 1 | 1
BCN180301339803 | Otros | 1 | 1
BCN180301340744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101514569 | Equipamiento | 20 | 20
BCN180301339872 | Otros | 1 | 1
BCN190101516180 | Metros Cuadrados | 500 | 500
BCN180301339979 | Lote | 1 | 1
BCN180301337196 | Otros | 1 | 1
BCN180301386843 | Otros | 1 | 1
BCN180301386691 | Metros Cuadrados | 12805 | 12342
BCN180301386741 | Metros lineales | 816 | 816
BCN190101513868 | Metros | 500 | 500
BCN190101514416 | Equipamiento | 369 | 369
BCN190101514628 | Equipamiento | 443 | 443
BCN180401407509 | Vivienda | 10 | 10
BCN180301391457 | Otros | 1 | 1
BCN180301337109 | Otros | 1 | 1
BCN180301315474 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401430709 | Metros lineales | 191 | 191
BCN180401430715 | Metros lineales | 129 | 129
BCN180301391816 | Otros | 1 | 1
BCN180301386762 | Metros lineales | 801 | 801
BCN180401430361 | Vehículos | 1 | 1
BCN180401430757 | Metros Cuadrados | 2155 | 2155
BCN190101514542 | Equipamiento | 137 | 137
BCN180401430418 | Otros | 1 | 1
BCN180401430428 | Otros | 1 | 1
BCN180401430814 | Otros | 1 | 1
BCN180401430911 | Otros | 1 | 1
BCN180401430661 | Metros lineales | 135 | 135
BCN180301386174 | Lote | 1 | 1
BCN180301386247 | Lote | 1 | 1
BCN180301388402 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
BCN180301388405 | Metros lineales | 52 | 52
BCN180301388437 | Metros Cuadrados | 2341.5 | 2341.5
BCN180301387001 | Otros | 1 | 1
BCN180301386954 | Metros | 1 | 1
BCN180401417298 | Otros | 1 | 1
BCN180401416579 | Otros | 1 | 1
BCN180401416587 | Metros lineales | 25 | 25
BCN180401417308 | Metros lineales | 270 | 270
BCN180401416625 | Metros lineales | 60 | 60
BCN180301390118 | Metros lineales | 785 | 785
BCN180301392830 | Metros lineales | 2699 | 2699
BCN180401416670 | Metros lineales | 250 | 250
BCN180301390224 | Metros lineales | 271 | 271
BCN180301393133 | Metros | 623 | 623
BCN180301388897 | Kilómetro | 1.28 | 1.28
BCN180301388899 | Kilómetro | 1.64 | 1.64
BCN180301388915 | Kilómetro | 0.88 | 0.88
BCN180301388923 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
BCN180301391546 | Otros | 1 | 1
BCN180301391621 | Otros | 1 | 1
BCN180301391740 | Otros | 1 | 1
BCN180301391791 | Otros | 1 | 1
BCN180401417056 | Otros | 1 | 1
BCN180401417058 | Otros | 1 | 1
BCN180301388320 | Metros Cuadrados | 12110 | 12110
BCN190101511494 | Equipamiento | 11700 | 11700
BCN180401417190 | Otros | 1 | 1
BCN180301388380 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
BCN180301388388 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
BCN180301386222 | Lote | 1 | 1
BCN180301386804 | Otros | 1 | 0.6
BCN180301388335 | Metros Cuadrados | 500 | 500
BCN180301386719 | Otros | 1 | 1
BCN180301388395 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
BCN180301386902 | Otros | 1 | 1
BCN180301390261 | Metros lineales | 558 | 558
BCN180301390359 | Lote | 1 | 1
BCN180301390363 | Otros | 108 | 108
BCN180301390364 | Otros | 108 | 108
BCN180301390599 | Otros | 1 | 1
BCN180301391065 | Otros | 1 | 1
BCN180301391579 | Otros | 1 | 1
BCN180301391705 | Otros | 1 | 1
BCN180301392039 | Otros | 1 | 1
BCN180301388927 | Kilómetro | 0.86 | 0.86
BCN180301388934 | Kilómetro | 1.21 | 1.21
BCN180301388948 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
BCN180301388951 | Kilómetro | 0.85 | 0.85
BCN180301388953 | Kilómetro | 0.48 | 0.48
BCN190101517816 | Equipamiento | 3 | 3
BCN180401416683 | Otros | 1 | 1
BCN180301389242 | Metros Cuadrados | 865 | 865
BCN180301389300 | Otros | 1 | 1
BCN180301389322 | Otros | 1 | 1
BCN180301386690 | Otros | 1 | 1
BCN180301386755 | Otros | 1 | 1
BCN180301390375 | Metros lineales | 880 | 880
BCN180401418051 | Metros lineales | 360 | 360
BCN180301386965 | Metros | 1 | 1
BCN180301386966 | Otros | 1 | 1
BCN180301389161 | Otros | 1 | 1
BCN180401423081 | Otros | 1 | 1
BCN180301393490 | Piezas | 100 | 100
BCN180401417424 | Otros | 1 | 1
BCN180401418841 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401418990 | Otros | 1 | 1
BCN180401419004 | Otros | 1 | 1
BCN180401420734 | Otros | 1 | 1
BCN180401420741 | Otros | 1 | 1
BCN180401419010 | Otros | 1 | 1
BCN180401419014 | Otros | 1 | 1
BCN180301386080 | Piezas | 60 | 60
BCN180301388311 | Metros Cuadrados | 12960 | 12960
BCN180301388383 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
BCN180301391810 | Otros | 1 | 1
BCN180401418835 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301387191 | Metros | 4789 | 4789
BCN180301387207 | Otros | 1 | 1
BCN180401417873 | Metros Cuadrados | 356 | 356
BCN180401418919 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401420732 | Otros | 1 | 1
BCN180301386664 | Otros | 1 | 1
BCN180301392076 | Otros | 1 | 0.73
BCN180401418925 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401420755 | Otros | 1 | 1
BCN180301389290 | Otros | 1 | 1
BCN180401419012 | Otros | 1 | 1
BCN180401419032 | Otros | 1 | 1
BCN180401419037 | Otros | 1 | 1
BCN180401419073 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401420013 | Metros Cuadrados | 390 | 390
BCN180301390243 | Metros cúbicos | 466 | 466
BCN180301390343 | Otros | 1 | 1
BCN180301393005 | Otros | 1 | 1
BCN180301383492 | Otros | 1 | 1
BCN180301386256 | Piezas | 12500 | 12500
BCN180301386820 | Piezas | 5000 | 5000
BCN180301386872 | Lote | 1 | 1
BCN180301386938 | Metros | 1 | 1
BCN180301387052 | Metros | 1 | 1
BCN190101513822 | Metros | 500 | 500
BCN180301391725 | Otros | 1 | 0.42
BCN190101511523 | Metros | 500 | 500
BCN180301387153 | Otros | 1 | 1
BCN190101511557 | Metros | 500 | 500
BCN180301390681 | Otros | 1 | 1
BCN180301386650 | Metros Cuadrados | 5727 | 5727
BCN180301389105 | Otros | 1 | 1
BCN190101516188 | Piezas | 16 | 16
BCN180301391564 | Otros | 1 | 1
BCN180301391805 | Otros | 1 | 1
BCN180301391869 | Otros | 1 | 1
BCN180401429521 | Metros lineales | 125 | 125
BCN190101511129 | Metros | 500 | 500
BCN190101511140 | Metros | 500 | 500
BCN190101511145 | Metros | 500 | 500
BCN190101511153 | Metros | 500 | 500
BCN180301391982 | Otros | 1 | 1
BCN180401425977 | Otros | 400 | 400
BCN180401425981 | Piezas | 17 | 17
BCN180301390367 | Otros | 108 | 108
BCN180301390369 | Otros | 108 | 108
BCN190101511247 | Metros | 500 | 500
BCN190101511263 | Metros | 500 | 500
BCN180401429781 | Metros lineales | 220 | 220
BCN190101511349 | Metros | 500 | 500
BCN180301386731 | Piezas | 2500 | 2500
BCN180401426943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401429098 | Otros | 1 | 1
BCN190101511507 | Piezas | 43 | 43
BCN180301387022 | Otros | 1 | 1
BCN180301387048 | Otros | 1 | 1
BCN180401433820 | Otros | 1 | 1
BCN180401433838 | Otros | 1 | 1
BCN190101513526 | Metros | 500 | 500
BCN190101513531 | Metros | 500 | 500
BCN180401429748 | Metros lineales | 125 | 125
BCN180401433915 | Otros | 1 | 1
BCN180401433922 | Otros | 1 | 1
BCN180401438773 | Metros lineales | 145 | 145
BCN180301387248 | Piezas | 1 | 1
BCN180401433934 | Otros | 1 | 1
BCN180401433939 | Otros | 1 | 1
BCN180401433944 | Otros | 1 | 1
BCN180401433948 | Otros | 1 | 1
BCN180401433951 | Otros | 1 | 1
BCN180401433957 | Otros | 1 | 1
BCN190101511566 | Metros | 500 | 500
BCN190101511570 | Metros | 500 | 500
BCN180301386740 | Otros | 1 | 1
BCN180301384617 | Otros | 100 | 100
BCN180401425979 | Otros | 180 | 180
BCN180301392079 | Metros lineales | 6421 | 6421
BCN180301386113 | Computadoras | 15 | 15
BCN180301386679 | Metros Cuadrados | 2767 | 2767
BCN180301386687 | Metros Cuadrados | 319 | 319
BCN180301386771 | Piezas | 5000 | 5000
BCN180401430139 | Mobiliario y equipo | 68 | 68
BCN180301387044 | Otros | 200 | 200
BCN180401429242 | Metros lineales | 140 | 140
BCN180401437326 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401437334 | Otros | 1 | 1
BCN180301389115 | Otros | 1 | 1
BCN180401437394 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401437406 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401437412 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180301390350 | Otros | 108 | 108
BCN180301390356 | Otros | 40 | 40
BCN180301390358 | Otros | 108 | 108
BCN180401429533 | Metros lineales | 73 | 73
BCN190101511294 | Metros | 500 | 500
BCN190101511296 | Metros Cuadrados | 500 | 500
BCN190101511298 | Metros | 500 | 500
BCN180301390638 | Metros lineales | 2400 | 2400
BCN180401429639 | Metros Cuadrados | 1246.5 | 1246.5
BCN180401437275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511394 | Metros | 500 | 500
BCN190101513993 | Metros | 500 | 500
BCN180301380068 | Otros | 4 | 4
BCN180301380069 | Otros | 3 | 3
BCN180301380070 | Otros | 1 | 1
BCN180301380071 | Otros | 11 | 11
BCN180301380072 | Otros | 1 | 1
BCN180301380073 | Otros | 1 | 1
BCN180301380075 | Otros | 1 | 1
BCN180301380076 | Otros | 1 | 1
BCN180401438078 | Otros | 105 | 105
BCN190101511501 | Equipamiento | 2 | 2
BCN190101511560 | Metros | 500 | 500
BCN190101511563 | Metros | 500 | 500
BCN190101511568 | Metros | 500 | 500
BCN190101514086 | Metros | 500 | 500
BCN180401433676 | Otros | 1 | 1
BCN180401433693 | Otros | 1 | 1
BCN180401437432 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401437446 | Otros | 1 | 1
BCN180301380077 | Otros | 1 | 1
BCN180301380078 | Otros | 1 | 1
BCN180301380079 | Otros | 1 | 1
BCN180301380080 | Metros Cuadrados | 9698 | 9698
BCN180301380081 | Metros Cuadrados | 8075 | 8075
BCN180301380083 | Metros Cuadrados | 6873 | 6873
BCN180301380085 | Metros Cuadrados | 8300 | 8300
BCN180301380086 | Metros Cuadrados | 2041 | 2041
BCN180301380087 | Metros Cuadrados | 2646 | 2646
BCN180301380088 | Metros Cuadrados | 4038 | 4038
BCN180301380089 | Otros | 1 | 1
BCN180301380090 | Otros | 1 | 1
BCN180301380091 | Otros | 1 | 1
BCN180301380092 | Otros | 6 | 6
BCN180301380093 | Otros | 1 | 1
BCN180301380094 | Otros | 4 | 4
BCN180301380098 | Metros Cuadrados | 5665.3 | 5665.3
BCN180301380099 | Metros Cuadrados | 13583 | 13583
BCN180401433717 | Otros | 1 | 1
BCN180301384835 | Otros | 100 | 100
BCN180301380100 | Metros Cuadrados | 11659 | 11659
BCN180301380101 | Metros Cuadrados | 11303.4 | 11303.4
BCN180301380103 | Metros Cuadrados | 7084 | 7084
BCN180301380104 | Metros Cuadrados | 4368 | 4368
BCN180301380105 | Metros Cuadrados | 7980 | 7980
BCN180301380106 | Metros Cuadrados | 1544 | 1544
BCN180301380107 | Metros Cuadrados | 12579 | 12579
BCN180301380108 | Metros Cuadrados | 6527 | 6527
BCN180301380109 | Metros Cuadrados | 2263.52 | 2263.52
BCN180301380110 | Kilómetro lineal | 2.8 | 2.8
BCN180301380111 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
BCN180301380112 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
BCN180301380113 | Kilómetro | 2.08 | 2.08
BCN180301380114 | Kilómetro | 2.47 | 2.47
BCN180301380115 | Kilómetro | 3.44 | 3.44
BCN180301380117 | Kilómetro | 2.45 | 2.45
BCN180301380118 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
BCN180301380119 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
BCN180301380120 | Metros Cuadrados | 2845.22 | 2845.22
BCN190101512659 | Equipo de seguridad | 27 | 27
BCN190101512667 | Equipo de seguridad | 101 | 101
BCN180401433743 | Otros | 1 | 1
BCN180401433750 | Otros | 1 | 1
BCN180401433756 | Otros | 1 | 1
BCN180401433758 | Otros | 1 | 1
BCN180301380121 | Kilómetro cuadrado | 4595.5 | 4595.5
BCN180301380122 | Kilómetro cuadrado | 3000000 | 3000000
BCN180301380123 | Kilómetro cuadrado | 5141.67 | 5141.67
BCN180301380124 | Kilómetro cuadrado | 5505 | 5505
BCN180301380125 | Kilómetro cuadrado | 4675 | 4675
BCN180301380126 | Kilómetro cuadrado | 11476.5 | 11476.5
BCN180301380127 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
BCN180301380128 | Kilómetro | 1.13 | 1.13
BCN180301380129 | Kilómetro | 2.78 | 2.78
BCN180301380130 | Kilómetro | 2.78 | 2.78
BCN180301380131 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
BCN180301380132 | Otros | 1 | 1
BCN180301380133 | Otros | 1 | 1
BCN180301380134 | Otros | 1 | 1
BCN180301380135 | Otros | 1 | 1
BCN180301380136 | Metros Cuadrados | 500 | 500
BCN180301380137 | Kilómetro cuadrado | 2432.5 | 2432.5
BCN180301380138 | Metros lineales | 309 | 309
BCN180301380139 | Kilómetro cuadrado | 16964.25 | 16964.25
BCN180301380140 | Otros | 1 | 1
BCN180301380141 | Otros | 1 | 1
BCN180301380142 | Otros | 1 | 1
BCN180301380143 | Otros | 1 | 1
BCN180401433774 | Otros | 1 | 1
BCN180401433833 | Otros | 1 | 1
BCN180301380144 | Otros | 1 | 1
BCN180301380145 | Otros | 1 | 1
BCN180301380146 | Otros | 1 | 1
BCN180301380147 | Otros | 1 | 1
BCN180301380148 | Otros | 1 | 1
BCN180301380149 | Otros | 1 | 1
BCN180301380150 | Otros | 1 | 1
BCN180301380151 | Otros | 1 | 1
BCN180301380152 | Otros | 1 | 1
BCN180301380153 | Otros | 1 | 1
BCN180301380154 | Otros | 9 | 9
BCN180301380169 | Metros Cuadrados | 278.4 | 278.4
BCN180301380170 | Metros Cuadrados | 1449 | 1449
BCN180301380171 | Metros Cuadrados | 6133 | 6133
BCN180301380172 | Metros Cuadrados | 2274.5 | 2274.5
BCN180301380173 | Metros Cuadrados | 52783.46 | 52783.46
BCN180301380174 | Metros Cuadrados | 3707.6 | 3707.6
BCN180301380175 | Metros Cuadrados | 4770 | 4770
BCN180301380176 | Metros Cuadrados | 754 | 754
BCN180301380177 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
BCN180301380178 | Metros Cuadrados | 837 | 837
BCN180301380179 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
BCN180301380180 | Metros Cuadrados | 952 | 952
BCN180301380181 | Metros Cuadrados | 4614 | 4614
BCN180301380182 | Metros Cuadrados | 4992 | 4992
BCN180301380183 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040
BCN180301380184 | Metros Cuadrados | 5228 | 5228
BCN180301380185 | Metros Cuadrados | 1372.5 | 1372.5
BCN180301380187 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716
BCN180301380188 | Metros Cuadrados | 3626.64 | 3626.64
BCN180301380189 | Metros Cuadrados | 1047.2 | 1047.2
BCN180301380190 | Metros Cuadrados | 645 | 645
BCN180301380191 | Metros Cuadrados | 651 | 651
BCN180301380192 | Metros Cuadrados | 6541.85 | 6541.85
BCN180301380193 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760
BCN180301380194 | Metros Cuadrados | 5265 | 5265
BCN180401433877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301380195 | Metros Cuadrados | 4511 | 4511
BCN180301380198 | Metros Cuadrados | 4780.2 | 4780.2
BCN180301380199 | Metros Cuadrados | 7762 | 7762
BCN180301380200 | Metros Cuadrados | 2100.4 | 2100.4
BCN180301380201 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
BCN180301380202 | Metros Cuadrados | 2442 | 2442
BCN180301380204 | Metros Cuadrados | 2152.5 | 2152.5
BCN180301380206 | Metros Cuadrados | 1689.6 | 1689.6
BCN180301380207 | Metros Cuadrados | 148 | 148
BCN180301380208 | Otros | 1 | 1
BCN180301380214 | Otros | 2 | 2
BCN180301380215 | Otros | 7 | 7
BCN180401433964 | Otros | 1 | 1
BCN180401433969 | Otros | 1 | 1
BCN180301380227 | Otros | 1 | 1
BCN180301386950 | Otros | 1 | 1
BCN190101513516 | Metros | 500 | 500
BCN190101513518 | Metros | 500 | 500
BCN190101513523 | Metros | 500 | 500
BCN190101513535 | Metros | 500 | 500
BCN180401443148 | Otros | 7 | 7
BCN180301390153 | Otros | 1 | 1
BCN180301393049 | Otros | 1 | 1
BCN180301380186 | Metros Cuadrados | 5906.4 | 5900
BCN190101513736 | Metros | 500 | 500
BCN190101511124 | Metros | 500 | 500
BCN190101513795 | Metros | 500 | 500
BCN190101513816 | Metros | 500 | 500
BCN180401437271 | Metros lineales | 1 | 1
BCN190101517735 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
BCN190101513854 | Metros | 500 | 500
BCN190101515987 | Equipamiento | 100 | 100
BCN190101516157 | Piezas | 60 | 60
BCN190101514834 | Equipamiento | 6473 | 6473
BCN190101511460 | Metros | 500 | 500
BCN180401450983 | Metros Cuadrados | 922 | 922
BCN190101511694 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511775 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511776 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511799 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511801 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511810 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511811 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511813 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101517802 | Equipo de seguridad | 8 | 8
BCN190101513767 | Metros | 500 | 500
BCN190101512634 | Vehículos | 19 | 19
BCN190101513898 | Metros | 500 | 500
BCN190101514079 | Metros | 500 | 500
BCN190101514094 | Metros | 500 | 500
BCN190101511434 | Metros | 500 | 500
BCN190101511517 | Metros | 500 | 500
BCN190101511526 | Metros | 500 | 500
BCN190101511552 | Metros | 500 | 500
BCN190101514780 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101517728 | Metros | 14010 | 14010
BCN190101516198 | Computadoras | 3 | 3
BCN190101513718 | Metros | 500 | 500
BCN190101513746 | Metros | 500 | 500
BCN190101516359 | Equipamiento | 100 | 100
BCN190101514397 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101514709 | Equipamiento | 7 | 7
BCN190101514723 | Equipamiento | 2 | 2
BCN190101514740 | Equipamiento | 58 | 58
BCN190101517814 | Equipamiento | 12 | 12
BCN190101514773 | Equipamiento | 5008 | 5008
BCN190101511519 | Metros | 500 | 500
BCN190101514869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511701 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511708 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511713 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101516024 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
BCN190101511781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511782 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101513514 | Metros | 500 | 500
BCN190101513732 | Metros | 500 | 500
BCN190101514009 | Metros | 500 | 500
BCN190101514527 | Equipamiento | 563 | 563
BCN190101514634 | Equipamiento | 76 | 76
BCN190101511253 | Metros | 500 | 500
BCN190101511257 | Metros | 500 | 500
BCN190101511439 | Metros | 500 | 500
BCN190101511446 | Metros | 500 | 500
BCN190101511484 | Metros | 500 | 500
BCN190101511498 | Metros | 500 | 500
BCN190101514642 | Equipamiento | 23 | 23
BCN190101514733 | Metros | 1 | 1
BCN190101514748 | Equipamiento | 4 | 4
BCN190101511729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511742 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511743 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101514945 | Metros cúbicos | 100 | 100
BCN190101511784 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101515999 | Equipamiento | 100 | 100
BCN190101516084 | Equipamiento | 100 | 100
BCN180401489782 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489783 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489784 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489786 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489789 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489790 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489791 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489792 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489793 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489794 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489795 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489796 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489957 | Otros | 1 | 1
BCN180401490014 | Metros Cuadrados | 1939.58 | 1995
BCN180401490015 | Metros Cuadrados | 1763.49 | 1733
BCN180401490016 | Metros Cuadrados | 3762.87 | 3173
BCN180401490017 | Metros Cuadrados | 6042.23 | 5182
BCN180401490018 | Metros lineales | 24 | 24
BCN180401490019 | Metros Cuadrados | 3167.15 | 3161
BCN180401490020 | Metros Cuadrados | 10563.5 | 8901
BCN180401490021 | Metros Cuadrados | 1000 | 835
BCN190101513908 | Metros | 500 | 500
BCN190101514019 | Metros | 500 | 500
BCN190101514064 | Metros | 500 | 500
BCN180401488788 | Otros | 1 | 1
BCN180401489962 | Otros | 1 | 1
BCN180401490024 | Metros Cuadrados | 1 | 500
BCN180401490025 | Metros Cuadrados | 1800 | 500
BCN180401489458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401489459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401489460 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401487662 | Otros | 1 | 1
BCN180401487672 | Otros | 1 | 1
BCN180401487673 | Otros | 1 | 1
BCN180401487674 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCN180401487677 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCN180401487678 | Otros | 1 | 1
BCN190101511240 | Metros | 500 | 500
BCN190101511492 | Metros | 500 | 500
BCN190101511693 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511695 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511702 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511703 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511705 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511706 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511707 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401485451 | Vivienda | 1 | 1
BCN190101511717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511732 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511737 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511738 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511746 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511767 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511771 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511790 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511791 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511793 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511794 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511804 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511806 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511807 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511808 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511809 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511739 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511740 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401498604 | Otros | 1 | 1
BCN190101511453 | Metros | 500 | 500
BCN190101511506 | Metros | 500 | 500
BCN180401491905 | Otros | 1 | 1
BCN180401491906 | Otros | 1 | 1
BCN180401491910 | Otros | 1 | 1
BCN190101513724 | Metros | 500 | 500
BCN190101511696 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511697 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511698 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511772 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101511803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401489776 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489781 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489785 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489787 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489788 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401501031 | Otros | 1 | 1
BCN180401491949 | Otros | 1 | 1
BCN190101516399 | Equipamiento | 100 | 100
BCN190101516422 | Equipamiento | 100 | 100
BCN190101511700 | Equipamiento | 1 | 1
BCN190101511704 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401501095 | Otros | 1 | 1
BCN190101511730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401488424 | Otros | 1 | 1
BCN180401483957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401495843 | Vehículos | 1 | 1
BCN180401495905 | Metros Cuadrados | 103323 | 103323
BCN180401495926 | Vehículos | 13 | 13
BCN190101514589 | Metros | 3217.75 | 3217.75
BCN190101514622 | Equipamiento | 6473 | 6473
BCN180401495825 | Otros | 1 | 1
BCN180401501054 | Otros | 1 | 1
BCN180401501060 | Otros | 1 | 15
BCN180401490007 | Metros Cuadrados | 6667.3 | 6667.3
BCN180401490008 | Metros Cuadrados | 400 | 400
BCN180401490009 | Metros Cuadrados | 846.24 | 846.24
BCN190101514759 | Equipamiento | 328 | 328
BCN190101514376 | Metros | 2476.38 | 2476.38
BCN180401501885 | Metros | 828 | 828
BCN190101516935 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401502285 | Metros | 9975 | 9975
BCN180401502286 | Metros | 2200 | 2200
BCN180401502287 | Metros | 920 | 920
BCN180401502288 | Metros | 2880 | 2880
BCN180401483989 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401489778 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489779 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489780 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401489951 | Otros | 1 | 1
BCN180401490011 | Metros Cuadrados | 1507.34 | 1796
BCN180401490012 | Metros Cuadrados | 3506.74 | 3506.74
BCN180401490022 | Metros Cuadrados | 1000 | 339
BCN180401490023 | Metros Cuadrados | 1300 | 1556
BCN180401485126 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401485277 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401485365 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401487664 | Otros | 1 | 1
BCN180401487665 | Otros | 1 | 1
BCN180401487667 | Otros | 1 | 1
BCN180401487668 | Otros | 1 | 1
BCN180401487669 | Otros | 1 | 1
BCN190101516164 | Vehículos | 6 | 6
BCN190101514656 | Equipamiento | 395 | 395
BCN180401502676 | Otros | 1 | 1
BCN180401502675 | Otros | 1 | 1
BCN180401502677 | Otros | 1 | 1
BCN17170200888483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200677424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200680610 | Otros | 1 | 1
BCN17170200903912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889181 | Metros | 1 | 1
BCN17170300906301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200897509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401430150 | Mobiliario y equipo | 380 | 380
BCN16170300965375 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15180101075573 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170401041201 | Otros | 1 | 1
BCN18180201135980 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400814785 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200890782 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891861 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170300906238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200899170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889189 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200884932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160300741247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973046 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300960688 | Metros Cuadrados | 1 | 1650
BCN17170200887601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16170401043960 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170300906304 | Otros | 1 | 1
BCN16170300964997 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973061 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972953 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074672 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056256 | Otros | 1 | 1
BCN16160100632178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200680590 | Kilómetro lineal | 1 | 1
BCN16160100628512 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906205 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400822670 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170200886895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101075405 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200889528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903891 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056250 | Vivienda | 1 | 1
BCN17180101075003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300959373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972966 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401053955 | Otros | 1 | 1
BCN17180101074945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200885182 | Kilómetro | 1 | 1
BCN18180101069284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081532 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180101074860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056248 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170401054014 | Otros | 1 | 1
BCN17170200888404 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889519 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887811 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906225 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906227 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888210 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200884984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100835820 | Metros | 1 | 1
BCN17180101074702 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973073 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972977 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056251 | Vivienda | 1 | 1
BCN00180201137819 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCN17170200890721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200893054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906319 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973037 | Otros | 1 | 1
BCN17170401048506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972978 | Otros | 1 | 1
BCN17170300968029 | Lote | 1 | 1
BCN17170200889342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN15150100470790 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170300906293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888358 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401045507 | Otros | 1 | 1
BCN18180101074663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889168 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906232 | Otros | 1 | 1
BCN18180101068536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00180101069236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300964981 | Equipamiento | 1 | 1
BCN18180101056252 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101069260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887848 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
BCN17170400973049 | Otros | 1 | 1
BCN17170401042266 | Vehículos | 1 | 1
BCN17170200889243 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973050 | Otros | 1 | 1
BCN16160200680521 | Otros | 1 | 1
BCN17170200885026 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100835413 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170400973011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17180201142845 | Computadoras | 1 | 1
BCN14150400608215 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200885114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906272 | Otros | 1 | 1
BCN17170100841454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973051 | Otros | 1 | 1
BCN17170200887707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903480 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973010 | Otros | 1 | 1
BCN17170401042233 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170300906234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906309 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200884917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200901637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201135193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400814816 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN16160200677163 | Kilómetro | 1 | 1
BCN17170100839248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200884925 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN00170200896725 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300967045 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170400972965 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972979 | Otros | 1 | 1
BCN17170100835395 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170300953554 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056249 | Vivienda | 1 | 1
BCN17170200888220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906244 | Piezas | 1 | 1
BCN17170200896709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300960707 | Metros Cuadrados | 1 | 20000
BCN14150200531045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101074517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101073071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973023 | Otros | 1 | 1
BCN17170100835824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200892057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973043 | Otros | 1 | 1
BCN17170100839160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972951 | Otros | 1 | 1
BCN18180101071988 | Metros Cuadrados | 1 | 1045
BCN17170400973030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973052 | Otros | 1 | 1
BCN15160300738697 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00170401041504 | Otros | 1 | 1
BCN17170200889543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838287 | Equipamiento | 1 | 1
BCN00170200898336 | Otros | 1 | 1
BCN17170401048322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891355 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889221 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180201081537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200886550 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170100849346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101056253 | Vivienda | 1 | 1
BCN18180101056254 | Otros | 1 | 1
BCN17170200898333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972975 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100838294 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200889291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200890473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200896727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400972998 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160200677445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100840086 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100835566 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200903861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401042248 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17180101074659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400815148 | Estudio de preinversión | 1 | 1
BCN17170200889154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN16160400814913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401044646 | Otros | 1 | 1
BCN17170200889132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891418 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906290 | Otros | 1 | 1
BCN17170300906323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170401043845 | Otros | 1 | 1
BCN17170200892744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101071993 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101069372 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200888412 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200887809 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906303 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200903908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN18180101072060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170100835401 | Equipamiento | 1 | 1
BCN17170200889267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200891262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170300906285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973072 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972989 | Otros | 1 | 1
BCN17170400972954 | Otros | 1 | 1
BCN17170200891127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973019 | Otros | 1 | 1
BCN18180101056268 | Otros | 1 | 1
BCN17170200888262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973065 | Otros | 1 | 1
BCN17170400973070 | Otros | 1 | 1
BCN18180101076906 | Vehículos | 1 | 1
BCN16160400817188 | Equipamiento | 1 | 1
BCN16160400823684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170200889314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN17170400973035 | Otros | 1 | 1
BCN180301298396 | Otros | 1 | 1
BCN180301298407 | Otros | 144 | 144
BCN180301299792 | Metros lineales | 1200 | 1200
BCN180401432260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301299870 | Metros Cuadrados | 340 | 340
BCN180401431812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301300291 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301288845 | Otros | 2 | 2
BCN180301304771 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301311276 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301311370 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301307634 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301311418 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301309369 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301311840 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301307596 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301298366 | Metros lineales | 155 | 155
BCN180301311201 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401405259 | Otros | 1 | 1
BCN180301288533 | Otros | 1 | 1
BCN180301288545 | Otros | 1 | 1
BCN180301299278 | Metros lineales | 50 | 50
BCN180301299262 | Metros lineales | 900 | 900
BCN180401430775 | Metros lineales | 67.55 | 67.55
BCN180301288526 | Otros | 6 | 6
BCN180401430950 | Otros | 674 | 674
BCN180401430382 | Otros | 1 | 1
BCN180301288061 | Otros | 1 | 1
BCN180401430424 | Otros | 1 | 1
BCN180301300075 | Otros | 80 | 80
BCN180301326593 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301317492 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301327173 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326251 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301327273 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326273 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301315462 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301319830 | Metros Cuadrados | 260.51 | 260.51
BCN190101516184 | Lote | 1 | 1
BCN180301316606 | Metros Cuadrados | 432 | 432
BCN180301315775 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301326563 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301315415 | Piezas | 52 | 52
BCN180301315859 | Metros lineales | 8288 | 8288
BCN180301326589 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326551 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326582 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326596 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326598 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301315814 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301315829 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180301315869 | Metros lineales | 7896 | 7896
BCN180301319826 | Metros Cuadrados | 306 | 306
BCN180301326890 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326132 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326953 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326990 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326314 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301327246 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301386778 | Otros | 1 | 1
BCN180401430724 | Metros Cuadrados | 2183.3 | 2183.3
BCN180401430726 | Vivienda | 15 | 15
BCN180401430364 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCN180401430729 | Otros | 86 | 86
BCN180401430767 | Otros | 15 | 15
BCN180401430432 | Otros | 1 | 1
BCN180401430810 | Otros | 90 | 90
BCN180401430802 | Otros | 330 | 330
BCN180401416583 | Otros | 10 | 10
BCN180301304891 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401416597 | Otros | 1 | 1
BCN180401416609 | Otros | 50 | 50
BCN180301299889 | Metros Cuadrados | 3376 | 3376
BCN180401416705 | Metros Cuadrados | 460 | 460
BCN180401416733 | Otros | 96 | 96
BCN180301301389 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301301406 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401417316 | Otros | 1 | 1
BCN180401417078 | Otros | 1 | 1
BCN180401417082 | Otros | 1 | 1
BCN180301389281 | Otros | 1 | 1
BCN180301311388 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301311358 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301311411 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401439064 | Metros lineales | 192 | 192
BCN180401417060 | Otros | 1 | 1
BCN180401417080 | Otros | 1 | 1
BCN180401417084 | Metros Cuadrados | 430 | 430
BCN180401417099 | Otros | 1 | 1
BCN180301326605 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301380116 | Kilómetro | 2.07 | 2.07
BCN180401432325 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401417184 | Otros | 1 | 1
BCN180401417230 | Otros | 1 | 1
BCN180301326996 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401433857 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401417245 | Otros | 1 | 1
BCN180301327259 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401435961 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326281 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301326149 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301316599 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401438869 | Otros | 1 | 1
BCN180401416607 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
BCN180401416621 | Metros Cuadrados | 600 | 600
BCN180401416623 | Metros lineales | 85 | 85
BCN180301326970 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301327045 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401439016 | Otros | 1 | 1
BCN180401417350 | Metros Cuadrados | 750 | 750
BCN180301386983 | Metros | 1 | 1
BCN180301389227 | Metros Cuadrados | 156 | 156
BCN180401417415 | Otros | 1 | 1
BCN180401417420 | Otros | 1 | 1
BCN180401417810 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401417824 | Metros lineales | 1975 | 1975
BCN180401417422 | Otros | 1 | 1
BCN180401417862 | Metros Cuadrados | 364 | 364
BCN180301392074 | Metros | 5828 | 5828
BCN180401417352 | Otros | 1 | 1
BCN180401420095 | Metros lineales | 78 | 78
BCN180401420099 | Metros lineales | 66 | 66
BCN180301386918 | Otros | 1 | 1
BCN180301386989 | Otros | 1 | 1
BCN180401429153 | Metros Cuadrados | 3950 | 3950
BCN180401429163 | Metros lineales | 335 | 335
BCN180401429171 | Metros lineales | 560 | 560
BCN180401429183 | Metros lineales | 164 | 164
BCN180401429198 | Metros lineales | 180 | 180
BCN180401429222 | Metros lineales | 300 | 300
BCN180401429238 | Metros lineales | 150 | 150
BCN180401429409 | Metros lineales | 160 | 160
BCN180401429415 | Metros lineales | 160 | 160
BCN180401429493 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401429525 | Metros Cuadrados | 246.65 | 246.65
BCN180301390366 | Otros | 108 | 108
BCN180301390370 | Otros | 108 | 108
BCN180401429633 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401426039 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401429746 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401429082 | Otros | 1 | 1
BCN180401429106 | Metros Cuadrados | 600 | 600
BCN180401429721 | Metros Cuadrados | 3650 | 3650
BCN180401429757 | Metros lineales | 180 | 180
BCN180401433924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401437907 | Otros | 416.96 | 416.96
BCN180401438784 | Metros lineales | 250 | 250
BCN180401438892 | Metros lineales | 3000 | 3000
BCN180401438761 | Otros | 1 | 1
BCN180401429920 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300
BCN180401438084 | Metros Cuadrados | 481.56 | 481.56
BCN180401429052 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
BCN180401438925 | Otros | 1 | 1
BCN180401426031 | Metros lineales | 208 | 208
BCN180401426045 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301393029 | Otros | 1 | 1
BCN180401429064 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
BCN180401429070 | Metros lineales | 270 | 270
BCN180401429078 | Metros lineales | 270 | 270
BCN180401439048 | Otros | 1 | 1
BCN180401429129 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401429175 | Metros lineales | 230 | 230
BCN180401439068 | Metros lineales | 160 | 160
BCN180401429187 | Metros lineales | 230 | 230
BCN180401429193 | Metros lineales | 850 | 850
BCN180401429200 | Otros | 1 | 1
BCN180401429202 | Metros lineales | 200 | 200
BCN180401429204 | Metros lineales | 35 | 35
BCN180401429206 | Otros | 1 | 1
BCN180401429214 | Metros lineales | 420 | 420
BCN180401439237 | Piezas | 41 | 41
BCN180401438854 | Otros | 1 | 1
BCN180401429351 | Metros lineales | 300 | 300
BCN180401429431 | Metros Cuadrados | 2060 | 2060
BCN180401427858 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301390619 | Otros | 1 | 1
BCN180401433926 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401438917 | Otros | 1 | 1
BCN180401429641 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401429643 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401437288 | Metros lineales | 1 | 1
BCN180401439024 | Vivienda | 18 | 18
BCN180401439025 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
BCN180401439029 | Metros lineales | 275 | 275
BCN180401439040 | Metros lineales | 110 | 110
BCN180401439058 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
BCN180401438081 | Otros | 280 | 280
BCN180401439060 | Metros lineales | 203 | 203
BCN180301380082 | Metros Cuadrados | 5330 | 5330
BCN180301380084 | Metros Cuadrados | 3264 | 3264
BCN180401432269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301386794 | Otros | 1 | 1
BCN180301380102 | Metros Cuadrados | 7268 | 7268
BCN180401432327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401439217 | Otros | 28 | 28
BCN180401438227 | Metros Cuadrados | 48 | 48
BCN180401433862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401433898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180301380196 | Metros Cuadrados | 3830 | 3830
BCN180401438411 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401435951 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301387007 | Otros | 1 | 1
BCN180301387025 | Metros | 1 | 1
BCN180401432267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401431991 | Metros lineales | 699 | 699
BCN180401434061 | Vivienda | 20 | 20
BCN180401438802 | Metros lineales | 12 | 12
BCN180301380205 | Metros Cuadrados | 8767.5 | 8767.5
BCN180401432278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401432287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401443189 | Vivienda | 1 | 1
BCN180401438832 | Otros | 1 | 1
BCN180401438843 | Metros lineales | 145 | 145
BCN180401443287 | Vivienda | 1 | 1
BCN180301393513 | Lote | 1 | 1
BCN180401437858 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
BCN180401439034 | Vivienda | 24 | 24
BCN180401439006 | Vivienda | 11 | 11
BCN180401439019 | Otros | 1 | 1
BCN180401439021 | Otros | 1 | 1
BCN190101516202 | Lote | 1 | 1
BCN180301283659 | Otros | 5 | 5
BCN180401489797 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401483681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484150 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN190101516911 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
BCN180401483735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401498558 | Otros | 1 | 1
BCN180401483763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483770 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401484198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401489777 | Equipamiento | 1 | 1
BCN180401485509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401483658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCN180401502679 | Otros | 1 | 1
BCN190101516896 | Lote | 1 | 1
BCN180401502680 | Otros | 1 | 1
BCN180401502678 | Otros | 1 | 1
BCN180401502681 | Metros | 1 | 1
BCN180401503658 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCN18180201135227 | Baja California | Tijuana |  | GUAYCURA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889197 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891930 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906215 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARIA ANTONIETA PONDS COLONIA MIRAMARTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL INCLAN Y CALLE NACHO REYES, CALLE VICTOR PARRA | -117.0831 | 32.5152
BCN16170200890597 | Baja California | Tijuana |  | MORELOS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889305 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201140886 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | Paseo del Río, Río Tijuana 3a. Etapa, Rio Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200685138 | Baja California | Ensenada | La Misión | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 4 EN EL POBLADO DE LA MISION | -116.848 | 32.0924
BCN17170200903657 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903346 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200717739 | Baja California | Ensenada | Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) | CALLE CULIACAN COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN, 22940 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE AGUAS CALIENTES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -115.9989 | 30.7004
BCN16160200696033 | Baja California | Ensenada | Santa Fe | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO MALD | -115.9749 | 30.6778
BCN17170200886911 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906259 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE OAXACA COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ, SOBRE AV | -117.0676 | 32.4765
BCN17170300906271 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FERNANDO BENITEZ COLONIA REFORMATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO MARTINEZ Y , CERCA DEL CAÑON PABLO NERUDA | -116.9484 | 32.4614
BCN17170200892675 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200898349 | Baja California | Tijuana |  | inicio Av. José Manuel Salvatierra; 32.54704; -116.943819 termino Sebastian Vizcaino; 32.547211; -116.941073 inicio Frontera Internacional; 32.549743; | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903507 | Baja California | Mexicali |  | COL. RESIDENCIA EN MEXICALI BC | -115.4756 | 32.6412
BCN16170200887734 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200900834 | Baja California | Tijuana |  | termino Durango; 32.551201; -116.877301 inicio Marcelo Raygoza ; 32.548278; -116.877548 inicio pavimento existente; 32.548427; -116.873256 inicio call | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899980 | Baja California | Tijuana |  | termino pavimento existente 0+265; 32.491737; -117.047106 termino mitad de calle 0+215; 32.499189; -117.053517 termino pavimento existente calle 5 de | -117.0189 | 32.5325
BCN180401430158 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400818448 | Baja California | Tijuana |  | VALLE VERDE | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819912 | Baja California | Tijuana |  | MACLOVIO ROJAS | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819656 | Baja California | Tijuana |  | HACIENDA DE LAS DELICIAS II | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300967158 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973074 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE DANIEL JUAREZ EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GERONIMO DOMINGUEZ Y, CERA DE PAPEL | -117.0016 | 32.4323
BCN00170400972832 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056350 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA PRIMO TAPIA PARTE BAJA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE TORRES Y CALLE RAYMUNDO | -116.9045 | 32.2262
BCN18180101072945 | Baja California | Mexicali |  | AV. ""AGUASCALIENTES"") / | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072839 | Baja California | Mexicali |  | C. RÍO DE LAS CAÑAS Y AV. CERRO AZUL) | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069241 | Baja California | Ensenada |  | RUIZ CORTEZ | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081517 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TIERRAS OCIOSAS COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLINO HARINERO Y CALLE DEL YUNKE, CALLE DERECHO A HUELGA CERCA DE DIF FLORES MAGON | -117.0793 | 32.4841
BCN18180101071981 | Baja California | Tijuana |  | DE LA COL. EL MIRADOR) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072432 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Misión de San Fernando del Rey y en la Calle Misión San Javier, Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180201081575 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HIPOLITO Y CALLE CALLETANO, CALLE HACIENDA SANTA MONICA CERCA DE FERRETERIA CONSTRUMAN | -116.8243 | 32.4848
BCN16180101075736 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074628 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MAGISTERIAL | -117.0545 | 32.3637
BCN00180101073070 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: CALLE DEL SECRETARIO; 32.519956; -116.896974) (FIN: CALLE ARROYO; 32.519232; -116.895719) (INICIA: CALLE SAUCE (CALLE TESORETO /INEGI); 32.519927; -116.897026) (FIN: CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA; 32.519728; -116.895005) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401045241 | Baja California | Ensenada |  | MEXICO, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401041378 | Baja California | Mexicali |  | (32.657772; -115.530295) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056285 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | PUEBLO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -114.855 | 32.6366
BCN16170401054633 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056320 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ASTROS COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8928 | 32.4652
BCN18180101056329 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE POLVO DE ESTRELLA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8949 | 32.4667
BCN18180201135219 | Baja California | Tijuana |  | OTAY TECNOLOGICO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300748568 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200712478 | Baja California | Ensenada | La Espinita [Restaurante] | CALLE AMOGOQUI EJIDO EL COSTEÑO, 22980 LA ESPINITA [RESTAURANTE], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ES UNA RED DE INTERCONECCION ENTRE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A LA GUARNICION MILI | -114.0075 | 28.0046
BCN16160400818378 | Baja California | Mexicali |  | COL. ZACATECAS | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400818392 | Baja California | Mexicali |  | COL XOXHIMILCO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400818594 | Baja California | Tijuana |  | VALLE IMPERIAL | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400820596 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MISION DEL MAR, FRACC. | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400818625 | Baja California | Tecate |  | HINDU | -116.6265 | 32.5727
BCN15160300739086 | Baja California | Mexicali |  | CARBAJAL, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888373 | Baja California | Ensenada |  | PRADERAS DE CIPRES | -116.5951 | 31.8089
BCN00170200901634 | Baja California | Tijuana |  | termino calle Cerrada; 32.47633; -117.01352 inicio calle Cardo; 32.476198; -117.014641 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200901636 | Baja California | Tijuana |  | termina en calle Fresas; 32.516638; -116.890808 inicia en calle Datil; 32.519008; -116.887064 termina en calle Dalia; 32.515208; -116.886227 inicia ca | -117.0189 | 32.5325
BCN16170200882250 | Baja California | Tijuana |  | ROJO GOMEZ, EJIDO - TIJUANA BC | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839131 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPL. EJIDO PLAN LIBERTAD | -117.0545 | 32.3637
BCN17170300967765 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN00170400972834 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400973012 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA PARQUE MEXICO SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES PLAYAS DE TIJUANA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CUOTA ENSENADA Y CALLE PA | -117.1099 | 32.5271
BCN18180201081505 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VIOLETA Y MONTECARLO COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, PEGADO A LA COLONIA EL PEDREGAL | -116.8886 | 32.5285
BCN00180101069309 | Baja California | Mexicali |  | ZONA COMPUERTA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075394 | Baja California | Mexicali |  | OM-ADQ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072911 | Baja California | Tijuana |  | LOMA DORADA Y RET MONTE EVEREST | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401049734 | Baja California | Mexicali |  | LAZARO CARDENAS | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888896 | Baja California | Tijuana |  | BUENOS AIRES SUR | -117.0189 | 32.5325
BCN16170200891219 | Baja California | Mexicali |  | ZACATECAS | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888550 | Baja California | Tijuana |  | MAGISTERIAL | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400817062 | Baja California | Ensenada |  | LA JOYITA | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400817324 | Baja California | Mexicali |  | COL XOCHIMILCO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200696042 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE EBANISTAS EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM. SIERVO DE LA NACIÓN SOBRE | -116.5598 | 31.8504
BCN15160300741581 | Baja California | Tijuana |  | DEL PRADO | -117.0189 | 32.5325
BCN00170300958939 | Baja California | Mexicali |  | (Fin Av. Río San Pedro Mezquital; 32.609005; -115.417385) (Inicio:Gobernador Braulio Maldonado; 32.605163; -115.425582) (Fin: Calle A; 32.606411; -115.418576) (Inicio: calle A; 32.606465; -115.418426) | -115.4756 | 32.6412
BCN00170400972848 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972991 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AUGUSTO CESAR SANDOVAL Y CALLE UNO, AL CO | -116.8793 | 32.5446
BCN17170300906275 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE LA BARRANCA, SOBRE EL BULEVA | -116.9014 | 32.4654
BCN17170400973068 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA GLORIA, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PADRE KINO Y CALLE JUSTO SIERRA, CERCA DE LA IGLESIA SAN ANT | -117.0043 | 32.4462
BCN17170300906221 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA DIVINA PROVIDENCIATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON LILIANA Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA RO | -117.0821 | 32.5015
BCN00170200899172 | Baja California | Mexicali |  | 32.59622; -115.429369 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893038 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903360 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200898347 | Baja California | Tijuana |  | 32.511888; -116.850393 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200897517 | Baja California | Playas de Rosarito |  | inicia calle Guillermo Prieto ; 32.383252; -117.078843 termina Emiliano Zapata; 32.381692; -117.077764 | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200896712 | Baja California | Ensenada |  | 31.867713; -116.6118 | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056282 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | CALLE SEGUNDA EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN , CALLE PRIMERA ATRAS DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS | -114.9236 | 32.5047
BCN17180101076660 | Baja California | Mexicali |  | Mexicali , B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101072889 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CALZADA DEL SOL/ AV. MADRID; 32.608933; -115.452761) (FIN: CALLE S/N; 32.608915; -115.457672) (FIN: AV. GALICIA; 32.606488; -115.452776) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072910 | Baja California | Tijuana |  | EN LA COLONIA JUÁREZ) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101069352 | Baja California | Mexicali |  | ESPERANZA COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075298 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075309 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075323 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201081480 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PINOS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS DE NARES, CALLE ROSARITO | -116.9383 | 32.4697
BCN18180201081626 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE SAN FRANCISCO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, SR. GUADALUPE JESUS CORTEZ VEGA CALE BAHIA SAN FRANCISCO L 1 M 15 FRACC. COLINA DE MAZATLAN | -117.038 | 32.4039
BCN18180201081638 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE OCEANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR AMARILLO Y CALLE MAR DE CARIBE, SRA SUSUKI NARNI CORTES VALLON C. OCEANO PACIFICO LR 36 MZ34 FRACC. | -117.0393 | 32.3994
BCN18180201136626 | Baja California | Mexicali |  | (Termina en Tramo 4 (Km 40 186); 32.665574; -114.878955) (Inicia Tramo 3; Km 37 386; 32.666341; -114.908376) (Inicia Tramo 3; Km 37 386; 32.666339; -114.908683) (Termina en Tramo 4 (Km 40 186); 32.665575; -114.87884) | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200676561 | Baja California | Mexicali |  | COL. CUAUHTEMOC | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200677002 | Baja California | Tijuana |  | OTAY SECC. UNIVERSIDAD | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200892505 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903497 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892447 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200896714 | Baja California | Mexicali |  | 32.5909; -115.425839 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891312 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906219 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400821358 | Baja California | Tijuana |  | CIUDAD NATURA, FRACC. | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819592 | Baja California | Tijuana |  | LOMAS DEL VALLE | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400818627 | Baja California | Tecate |  | LOMAS DE SANTA ANITA | -116.6265 | 32.5727
BCN15160400819956 | Baja California | Mexicali |  | FOVISSSTE | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400818644 | Baja California | Tecate |  | LUIS ECHEVERRIA, EJIDO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170100839921 | Baja California | Tijuana |  | NUEVO MILENIO | -117.0189 | 32.5325
BCN00170400972846 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972995 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE CAÑÓN DEL | -117.0793 | 32.5024
BCN18180101056294 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE COLIMA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ZACATECAS, C | -116.3006 | 32.5093
BCN18180101056303 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE NARANJOS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS | -116.6427 | 32.5631
BCN18180101074449 | Baja California | Mexicali |  | SANTA MONICA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056314 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAMINO VECINAL RANCHO LOS OLIVOS, 22194 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON DE SERVICIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8981 | 32.5307
BCN17180101074725 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401054624 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101076629 | Baja California | Mexicali |  | Mexicali,B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069813 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056340 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CULIACAN POLIDUCTO COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE GUANAJUATO | -117.0475 | 32.3735
BCN16170401050138 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077276 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072440 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Calle del mar, Colonia Plan Libertador Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN17170401041490 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: AV YUGOSLAVIA; 32.628515; -115.522764) (TERMINA: AV LUIS ECHEVERRIA (SAN LUIS GONZAGA); 32.628535; -115.518689) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075328 | Baja California | Tijuana |  | CIUDAD NATURA, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401044435 | Baja California | Tecate |  | RINCON TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101056263 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PALMILLA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y CALLE BAHIA CAMALU, NINGUNO NINGUNO | -116.5686 | 31.8885
BCN18180101072614 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE 18 DE MARZO; 32.493031; -116.882113) (PUNTO B: RUTA MARIANO ABASOLO; 32.493809; -116.879152) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101069248 | Baja California | Mexicali |  | REAL DEL CASTILLO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069252 | Baja California | Mexicali |  | EL MEZQUITAL, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041648 | Baja California | Mexicali |  | (32.64316; -115.479838) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136363 | Baja California | Mexicali |  | COL. SANTA TERESA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081544 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CUATRO COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ECOLOGISTAS Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE NATURALEZA JUNTO A CECYTE ALTIPLANO | -116.8575 | 32.5236
BCN15160300741182 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN15150400609926 | Baja California | Mexicali |  | REVOLUCION | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892563 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903818 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN00170200896722 | Baja California | Tecate |  | inicio Guaycura y/o Carlos Gonzalez; 32.558954; -116.63951 termino a 40.00 m de Santos Degollago; 32.559284; -116.636535 | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300906295 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE AUGUSTO CESAR SANDOVAL COLONIA GRANJAS FAMILIARES DIVISIÓN DEL NORTETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE UNO Y , SUBIENDO POR CA | -116.8751 | 32.5444
BCN17170200893087 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400820488 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PRIMO TAPIA | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200891970 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817236 | Baja California | Ensenada |  | FRACC. VILLAS DEL SOL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888491 | Baja California | Tijuana |  | GRANJAS FAMILIARES, COL. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889095 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817884 | Baja California | Mexicali |  | COL. SOLIDARIDAD SOCIAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890395 | Baja California | Tijuana |  | LOMAS CONJTO. RESIDENCIAL | -117.0189 | 32.5325
BCN16170200890744 | Baja California | Ensenada |  | GRANJAS CHAPINGO, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081476 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ARADO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE DEL PINITO, CALLE DEL EJIDO | -117.0819 | 32.4811
BCN17170400972905 | Baja California | Mexicali | Represa Aurelio Benansini (Carehey) | CALLE TODAS LAS EJIDO MONTERREY, 21913 REPRESA AURELIO BENANSINI (CAREHEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL POBLADO SE ENCUENTRA UBICADO A 1500 METROS AL | -115.0992 | 32.5669
BCN17170400972906 | Baja California | Mexicali | Janitzio 2 | EJIDO JANITZIO, 21951 JANITZIO 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NUMERO DOS POSTERIORMENTE SE TOMA CARRETERA ESTATAL NUMERO DO | -114.835 | 32.5339
BCN18180101056296 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE | -116.3062 | 32.511
BCN18180101056297 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE LIRIOS COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL TUNEL | -116.6084 | 32.556
BCN18180101069379 | Baja California | Mexicali |  | QUITANA ROO, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056313 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DURANGO COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8786 | 32.5519
BCN00180101070775 | Baja California | Mexicali |  | SAN FELIPE B.CFA. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056339 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ARTICULO CIENTO QUINCE AMPLIACION CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE GUERRER | -117.0405 | 32.3693
BCN18180201081556 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JOAQUIN PASADA COLONIA ANEXA LOMA DORADA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ARRIBA DE RESIDENCIAL LOS PINOS | -116.9471 | 32.465
BCN18180201081454 | Baja California | Mexicali | Ejido Chihuahua | CALLE VARIAS EJIDO CHIHUAHUA, 21700 EJIDO CHIHUAHUA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE TERRACERIA BORDE NORTE CON PARCELAS Y AVENIDA PARRAL, CALLE PRIMERA EL ACCESO AL EJIDO SE LOCALIZA A SIETE PUNTO DIECISNUEVE KM AL SUR DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA M | -115.2349 | 32.4862
BCN18180101077281 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069280 | Baja California | Mexicali |  | INIFEBC | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101075555 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056293 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE COLIMA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ZACATECAS, C | -116.3004 | 32.5095
BCN17170401041673 | Baja California | Mexicali |  | (32.71695; -114.729307) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401044415 | Baja California | Tijuana |  | CORREDOR TIJUANA ROSARITO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401046776 | Baja California | Tijuana |  | CORREDOR TIJUANA ROSARITO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401045399 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400821172 | Baja California | Playas de Rosarito |  | CONSTITUCION | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400821217 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839720 | Baja California | Tijuana |  | RINCON DORADO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200717737 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PROLONGACIÓN CALAFIA COLONIA SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MACRISTI Y CALLE HECTOR TERAN TERAN, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. CENTENARIO DE LA REV. 20 | -116.5473 | 31.9001
BCN15160300739230 | Baja California | Tijuana |  | OBRERA 1A. SECCION | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903637 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16170200889317 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200890027 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890057 | Baja California | Ensenada |  | VILLA DE JESUS MARIA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888092 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887829 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892392 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903904 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170400972842 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300968195 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200899174 | Baja California | Mexicali |  | Inicia Paseo las Californias; 32.630005; -115.407054 Inicia Paseo las Californias ; 32.630959; -115.406882 Inicia avenida de la Joya; 32.63088; -115.4 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041243 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO AVENIDA INSURGENTES; 32.286371; -115.101153) (FIN CALLE JOSE MARIA MORELOS; 32.284729; -115.098996) | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200678577 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101075304 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101070015 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081460 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | CALLE SONORA EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA, AVENIDA CINCO DE MAYO SE PAVIMENTARA LA CALLE SONORA ENTRE CARRETERA ESTATAL SESENTA Y DOS Y CALLE SIERRA | -114.9223 | 32.6015
BCN18180101056242 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE SAN PEDRO MARTIR FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION SAN ANGEL Y CALLE MISION SAN | -115.9962 | 30.7089
BCN18180201081518 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO VEINTICIETE Y CALLE ARTICULO VEINTICUATRO, CALLE XICOTENCATL LEYVA MORTERA CERCA DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JEAN PIAGET | -117.0651 | 32.4777
BCN00180101069394 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081535 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TERCERA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE E, CALLE ARBOL DEL TRUENO SECUNDARIA GENERAL NO.117 | -116.8769 | 32.5478
BCN18180201081540 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, POR CALLE PRINCIPAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA PREESCOLAR JUAN RULFO | -117.0819 | 32.5029
BCN18180101074914 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056337 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ARTICULO CIENTO QUINCE COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE GUAN | -117.0416 | 32.3716
BCN16160200717735 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA SAN CARLOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PUNTA SAN CARLOS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y SAN JU | -116.5602 | 31.8912
BCN16160200717729 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | CALZADA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO SOLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO E | -115.7331 | 31.3994
BCN16160200723339 | Baja California | Ensenada | Camalú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GUADALUPE VIC | -116.0631 | 30.8399
BCN17170200893070 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888137 | Baja California | Tecate |  | EMILIANO ZAPATA, FRACC | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888977 | Baja California | Tijuana |  | CAÑON DE LAS CARRETAS | -117.0189 | 32.5325
BCN15160300739246 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200890566 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN15160400823710 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200888541 | Baja California | Tijuana |  | CHILPANCINGO, EJ. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200888547 | Baja California | Tijuana |  | NUEVA AURORA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200892165 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892525 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887759 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100835551 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400818622 | Baja California | Tecate |  | COLINAS DEL CUCHUMA | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400818660 | Baja California | Tecate |  | HINDU | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400817085 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DORADO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400973045 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BOULEVARD DE LAS AMERICAS COLONIA BUENA VISTA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN OJEDA Y CALLE SANTA MARTHA, FRENTE A PARQUE BUE | -116.9861 | 32.5202
BCN18180101075419 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN00170300963456 | Baja California | Mexicali |  | (Inicio Calz. Manuel Gómez Morín; 32.610527; -115.436145) (Fin calle Gobernador Braulio Maldonado; 32.60163; -115.425689) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056278 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -115.0933 | 32.2841
BCN18180101075905 | Baja California | Playas de Rosarito |  | C. JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000, FRACC VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | -117.0545 | 32.3637
BCN16170401054613 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101072833 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: CALLE DURANGO; 32.453667; -117.001156) (FIN: CALLE EL CENTINELA; 32.454223; -117.004053) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056323 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MONTE RUBENZORI Y CALLE MONTE BLANCO, NINGUNO NINGUNO | -117.0905 | 32.4905
BCN18180101069891 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201136486 | Baja California | Mexicali |  | ENTRE EJIDO SONORA Y LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135683 | Baja California | Mexicali |  | TRAMO ENTRE VERACRUZ UNO (KM 33 680) AL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 3 (KM 37 980) Y DEL KM 43 180 AL KM 44 580) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081604 | Baja California | Tijuana | Valle de las Palmas [Etapa 1] | BOULEVARD VALLE DE LAS PALMAS COLONIA CIUDAD VALLE DE LAS PALMAS, 22260 VALLE DE LAS PALMAS [ETAPA 1], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALAFIA Y , SECUNDARIA GENERAL #32 VALLE DE LAS PALMAS | -116.7339 | 32.4085
BCN18180201081491 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ANEXA SANCHEZ TABOADA, 22186 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE RANCHO ALEGRE, 3 CUADRAS ABAJO DE LA AV SANCHEZ TABOADA | -116.9611 | 32.4629
BCN18180201081538 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA COLONIA GRAN TENOCHTITLÁN, 22523 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL TORRUCO, CALLE NUM 1 ESCUELA PRIMARIA GRAN TENOCHTITLAN | -117.0779 | 32.5139
BCN15150200525232 | Baja California | Tijuana | Tijuana | VARIAS CALLES Y UBICACIONES DE LA COLONIA HOROSCOPO SUR PARTE ALTA, SUBDELEGACION INSURGENTES. | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200676546 | Baja California | Mexicali |  | COL. CUAUHTEMOC | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200685163 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON CERRADA LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA LOS LAURELES, 22520 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL VALLE Y CALLEJON CERRADA LOS PINOS, NINGUNO NINGUNO POR AV MIRADOR LLEGAR A FARMACIA ROMA DAR VUELTA DERECHA EN C PUNTA STA EUGENIA | -117.0916 | 32.5287
BCN16160200707151 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE QUINTA COLONIA GABINO GUTIERREZ, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA EN LA COLONIA GABINO GUTIERREZ | -115.9281 | 30.5404
BCN15150400612716 | Baja California | Tijuana |  | MPIO DE TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200676741 | Baja California | Tijuana |  | CORREDOR TIJUANA ROSARITO | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200902394 | Baja California | Tijuana |  | inicio entronque pav. existente; 32.47682; -117.060886 termino calle sin nombre; 32.47963; -117.061177 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889888 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200890540 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906209 | Baja California | Tijuana | Florido Viejo | CALLEJON SONORA COLONIA EJIDO OJO DE AGUAFLORIDO VIEJO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y , SUBIENDO POR LA AV EMILIANO ZAPATA | -116.7865 | 32.4848
BCN17170200886808 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886059 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888875 | Baja California | Tecate |  | RINCON TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889200 | Baja California | Ensenada |  | LOMA DORADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839415 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400821245 | Baja California | Ensenada |  | NUEVO MEXICALI | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400819485 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PLAN LIBERTADOR EJ. | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200888467 | Baja California | Ensenada |  | PRADERAS DE CIPRES | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400821796 | Baja California | Mexicali |  | LUCERNA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890639 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300962931 | Baja California | Mexicali |  | (32.546542; -115.271677) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300967163 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077170 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077046 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973057 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR MARMARA COLONIA MIGUEL ALEMAN, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BLANCO Y CALLE MAR DEL NORTE, CERCA DE LA SECUNDARIA T | -117.0661 | 32.5364
BCN18180201081539 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PASAJE ARROYO COLONIA 10 DE MAYO, 22476 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE 8 DE MAYO, ARROYO QUE ATRAVIESA DESDE CALLE REFORMA A CALLE 25 DE SEPTIEMBRE | -116.8897 | 32.542
BCN18180201081552 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA RANCHO SANTA CELICILIA, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES JUNTO AL MIRADOR CAPISTRANO | -116.9051 | 32.4847
BCN18180101068547 | Baja California | Ensenada |  | SANTA FE, RANCHO | -116.5951 | 31.8089
BCN00170400972843 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068566 | Baja California | Ensenada |  | LOMAS DEL PAPALOTE | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972896 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | CALLE ACCESO AL EJIDO EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE INSTALARA EN LA ENTRADA AL EJIDO JAL | -115.2301 | 32.5169
BCN18180101069387 | Baja California | Mexicali |  | PIEDRAS NEGRAS, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056310 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GENERAL ARNAIZ COLONIA NUEVA AURORA SUR, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE CRUZ DEL SOL, CALLE NEPTUNO EN LA CO | -117.0579 | 32.4865
BCN16170401049694 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056321 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON CUAQUIMATLAN COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8723 | 32.548
BCN00180101072009 | Baja California | Mexicali |  | No se registró dirección | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054664 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056343 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PABLO BONILLA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CAL | -117.0324 | 32.4099
BCN18180101075302 | Baja California | Tijuana |  | EL LAUREL II | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201081473 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LOMA ALTA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE TECATE, CALLE LOMA GRIS | -116.9399 | 32.4652
BCN16160400817180 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DORADO | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200696045 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGENIERO LUIS ALCEAGA Y CALLE GENERAL JOSE MARIA MORELOS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | -115.9462 | 30.5219
BCN16160200696046 | Baja California | Ensenada | Ejido Santa Rosa | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA ROSA, 22766 EJIDO SANTA ROSA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MULTINIVEL EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO SANTO ROSA EN | -116.7452 | 32.026
BCN16160200723334 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TAMPICO FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, 22890 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD PLINTA Y BOULEVARD PALMAS, CALLE VERACRUZ LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TAMPICO ENTRE BLVD PLINTA Y PALMAS EN FRACCIONAMIENTO ACAPULCO | -116.608 | 31.8353
BCN17170400972970 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA CAMINO VERDE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RÍO CONCEPCIÓN Y CALLE RÍO TULA, SOBRE EL CANAL DE LA A | -116.9838 | 32.4708
BCN17170400972907 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 3 | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIAPAS, 21831 EJIDO CHIAPAS 3, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL SISTEMA PRINCIPAL SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CHIAPA | -114.9435 | 32.4711
BCN17170300958035 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.66969; -115.417171) (FIN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.653106; -115.376401) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973047 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA CARLOTA SOSA DE MALDONADO COLONIA DEL RIO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE SEGUNDA SUR, A UN COSTADO | -116.9993 | 32.5296
BCN17170200888499 | Baja California | Tijuana |  | OBRERA 1a. SECCION | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200900825 | Baja California | Mexicali |  | termino Bulevar Santiago Vidauri; 32.584772; -115.431901 inicio av. fresal; 32.579277; -115.434638 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889814 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200891377 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041195 | Baja California | Mexicali |  | (32.632748; -115.516329) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072682 | Baja California | Tijuana |  | AV. DEL PINO | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101071838 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA AMPL. SOLIDARIDAD SOCIAL | -115.4756 | 32.6412
BCN15150400609764 | Baja California | Mexicali |  | CARBAJAL, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074905 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081457 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC.SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN A CUATRO KM DEL ENTRONQUE | -115.239 | 32.5181
BCN16170401049716 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401049090 | Baja California | Mexicali |  | RESIDENCIAS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056344 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE DEL BOSQUE COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ENC | -117.02 | 32.4088
BCN18180101075319 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074688 | Baja California | Tecate |  | INIFEBC | -116.6265 | 32.5727
BCN18180201081558 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA ANEXA LOMA DORADA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE DE LOS PINOS ARRIBA DE RESIDENCIAL LOS PINOS | -116.9472 | 32.4658
BCN18180101056281 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | CALLE MICHOACAN EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NINOS HEROES, CALLE JALISCO SE PAVIMENTARA CALLE MICHOA | -114.9255 | 32.5055
BCN15160200676310 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839194 | Baja California | Tecate | Tecate | EL DESCANSO | -116.6403 | 32.5722
BCN17170200889069 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO MEZQUITAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200886640 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887771 | Baja California | Mexicali |  | COLONIAS NUEVAS (KM 57) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906266 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLESCOLONIA LEANDRO VALLETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY , CERCA DE LA PLANTA MAQUILADORA AVERY D | -116.9969 | 32.4624
BCN00170200896718 | Baja California | Mexicali |  | 32.583746; -115.442904 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200899176 | Baja California | Tijuana |  | inicio callle Tijuana; 32.478786; -116.865446 inicio callle Tijuana; 32.48267; -116.865585 inicio calle Calafia; 32.482293; -116.859555 termina calle | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899183 | Baja California | Tijuana |  | de Escandinavos a Monte Urales; 32.485316; -116.959231 inicia Monte Tauro; 32.484728; -116.958928 Inicia Monte Tauro; 32.485027; -116.958609 Inicia Pa | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400817824 | Baja California | Mexicali |  | COL. ROBLEDO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200898348 | Baja California | Tijuana |  | Inicio Capital 0 000; 32.476139; -116.797038 Fin del tramo 0 118; 32.475048; -116.796936 Inicio callejón Nacozari; 32.476085; -116.79802 Fin callejón | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300967830 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300968239 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160300740749 | Baja California | Mexicali |  | POBLADOS CIUDAD MORELOS Y SAN FELIPE | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300967778 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892133 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300963882 | Baja California | Mexicali |  | Avenida Francisco I. Madero,534-558,,21100,Mexicali,Baja California,México | -115.4879 | 32.6646
BCN17170200903852 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101077062 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056266 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE SAN FELIPE COLONIA CACHANILLA, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, CALLE ENSENADA SE LOCALIZA | -115.9416 | 30.5371
BCN18180101056273 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE AMANECER COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA Y CALLE ROCIO, CALLE MADRUGADA FRENTE A CECYTE COMPUE | -115.3722 | 32.6239
BCN18180101056276 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | NINGUNO NINGUNO EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -115.1795 | 32.3532
BCN18180101056283 | Baja California | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | CALLE VARIAS EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS R.C. Y AVENIDA SIN NOMB | -115.2774 | 32.5493
BCN18180101056284 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | PUEBLO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -114.8752 | 32.6315
BCN17170401041722 | Baja California | Mexicali |  | (32.62959; -115.527442) (32.630855; -115.526347) (32.630277; -115.525017) (32.628189; -115.525489) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401046759 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401043770 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045317 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201135676 | Baja California | Tijuana |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136420 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068887 | Baja California | Ensenada |  | SANTA FE, COL. | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101074681 | Baja California | Tecate |  | EL DESCANSO, AMPL. | -116.6265 | 32.5727
BCN18180201081475 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE P. LITERATO COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON PABLO NERUDA Y CALLE ALVARO GALVEZ, CALLE JOSE VASCONSELOS | -116.9526 | 32.4645
BCN00180101073323 | Baja California | Tijuana |  | (FIN CALLE BRUSELAS; 32.498755; -117.119494) (INICIO AV. PASEO PLAYAS DE TIJUANA; 32.498719; -117.121372) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101071753 | Baja California | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Colonia del sol | -117.0545 | 32.3637
BCN14140400430621 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200886881 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200903464 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903676 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892222 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200898351 | Baja California | Tijuana |  | inicio Paseo Villa del Real ; 32.512245; -116.858676 inicio Salamanca; 32.51187; -116.858278 inicio Salamanca; 32.51149; -116.858257 termino Venecia; | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889754 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888046 | Baja California | Tecate |  | LA HACIENDA, FRACC. | -116.6265 | 32.5727
BCN00170200899179 | Baja California | Tijuana |  | inicia en Angel Barbosa; 32.505163; -117.052606 inicia de Panfilo Natera ; 32.509644; -117.053426 termina en Toribio Ortega; 32.511698; -117.053726 te | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400818647 | Baja California | Tecate |  | BELLA VISTA | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400819707 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400821224 | Baja California | Tijuana |  | OTAY TECNOLOGICO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819449 | Baja California | Tijuana |  | LAGUNILLAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839890 | Baja California | Tijuana |  | RINCONADA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400821388 | Baja California | Tijuana |  | GUAYCURA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101069254 | Baja California | Mexicali |  | PACHUCA EJIDO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069289 | Baja California | Mexicali |  | PRIMERO DE MAYO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973069 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE ROSARITO FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE SAN FELIPE, CE | -116.9902 | 32.4481
BCN00170400972833 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300968186 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068877 | Baja California | Ensenada |  | EMILIANO ZAPATA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068881 | Baja California | Ensenada |  | EL COLONIAL FRACC. | -116.5951 | 31.8089
BCN00170400972841 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056341 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CULIACAN COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE MEXICALI, POR MERCAAD | -117.0425 | 32.3756
BCN18180101056240 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE BIVIANO AGUILAR COLONIA ISABEL ANDRADE, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE E Y CALLE F, CALLE ELPIDIO BERLANGA SE LOCA | -115.9837 | 30.7348
BCN17170401045634 | Baja California | Mexicali |  | JARDINES DEL LAGO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056259 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE XXI AYUNTAMIENTO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN, NINGUNO NINGUNO | -116.5727 | 31.8899
BCN18180101056264 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE ALCATRACES FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLOR DE LIS, | -115.9536 | 30.5249
BCN18180101056275 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO ALBERTO OVIEDO MOTA, 21730 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBRAGON Y | -115.1701 | 32.2365
BCN18180101072613 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE SATELITE ; 32.460521; -116.892735) (PUNTO B: CALLE SAGITARIO; 32.460734; -116.889629) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101077089 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056295 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE | -116.306 | 32.5111
BCN18180101056333 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERAL 2 Y CALLE FARAOM SARABIA, CALLE LOMAS | -116.6549 | 32.5456
BCN15150200511988 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136376 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136144 | Baja California | Tijuana |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135699 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN16160300741875 | Baja California | Mexicali |  | COMPUERTAS, DELEGACION | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300741533 | Baja California | Tijuana |  | ALAMAR | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300740715 | Baja California | Mexicali |  | COL. CUAUHTEMOC | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400818633 | Baja California | Tecate |  | COLINAS DEL CUCHUMA | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400818667 | Baja California | Tecate |  | LA SIERRA, FRACC. | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400817075 | Baja California | Ensenada |  | VILLAS DEL ROBLE | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200717726 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | AVENIDA SINALOA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO MOCHO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE 19 DE MARZO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 EN AV. SINALOA S/N ENTRE CALLES ALAMO MOC | -116.2116 | 31.0663
BCN17170200893176 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200885951 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200903746 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA RANCHO LAS DELICIAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200898342 | Baja California | Mexicali |  | DE CALLEJÓN RÍO CHAMPOTON A CARRETERA FED.# 2; 32.592925; -115.399476 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890838 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893117 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903529 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN15170100841462 | Baja California | Tijuana |  | MARIANO MATAMOROS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839236 | Baja California | Ensenada |  | SEXTO AYUNTAMIENTO, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889143 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889163 | Baja California | Tijuana |  | ALAMAR | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300906288 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO COLONIA NIDO DE LAS AGUILASTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA XICOTENCATL Y CALLE NIDO II, CALLE BENITO JUARE | -116.8809 | 32.5536
BCN17170100839551 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839802 | Baja California | Tijuana |  | MARIANO MATAMOROS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889816 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16170200889252 | Baja California | Ensenada |  | COLINAS DE MAZATLAN, COL. | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300966986 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300962440 | Baja California | Mexicali |  | (CALLE UNION A CALLE TOPACIO; 32.590828; -115.426247) (CALLE UNION A CALLE TOPACIO; 32.592148; -115.424917) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300967789 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN00170400972828 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN00170400972847 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081513 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COLINA DEL SOL COLONIA RANCHO ESCONDIDO, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMITAS Y CALLE VID, CALLE MATAMOROS CERCA DE ABARROTES MEÑO | -116.8915 | 32.5533
BCN18180201081542 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ISIDRO FAVELA COLONIA HÉROES DE INDEPENDENCIA, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE OSCAR BAYLON CHACON FRENTE A PARQUE DE VILLAS DEL DORADO | -116.8676 | 32.4955
BCN18180101068883 | Baja California | Ensenada |  | CAMALU | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101077139 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075356 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074447 | Baja California | Mexicali |  | CALIFORNIA RESIDENCIAL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072890 | Baja California | Mexicali |  | FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL SOL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069274 | Baja California | Mexicali |  | MESA ARENOSA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054622 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074474 | Baja California | Mexicali |  | SAN GABRIEL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056322 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TEHUACAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 22615 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8428 | 32.4816
BCN18180101073093 | Baja California | Mexicali |  | (Concluye: Azerbayán Sur; 32.621625; -115.49241) (Inicio: Croacia Sur; 32.62162; -115.494974) (Inicia: Croacia Sur; 32.620154; -115.495004) (Concluye: Azerbayán Sur; 32.620163; -115.493207) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075315 | Baja California | Tijuana |  | HACIENDO LOS VENADOS, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056348 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FELIPE ANGELES AMPLIACION AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PAS | -117.0302 | 32.412
BCN18180101072061 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: AV. CIUDADELA; 32.484934; -117.037599) (FIN: AV. POPULAR; 32.484313; -117.037928) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072820 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: INTERSECCION BLVD. HUAPANGO ; 32.452139; -116.926301) (PUNTO B: CALLE NIAGARA ; 32.452917; -116.924649) | -117.0189 | 32.5325
BCN15150300569738 | Baja California | Tijuana |  | MPIO DE TIJUANA SAN ANTONIO DE LOS BUENOS | -117.0189 | 32.5325
BCN15150400612959 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MPIO PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN16160200685141 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL NIÑO ARTILLERO EN VICENTE GU | -115.9876 | 30.7246
BCN11130200152883 | Baja California | Tijuana |  | No se registró dirección | -117.0189 | 32.5325
BCN15150100473583 | Baja California | Tijuana |  | OTAY SECC. UNIVERSIDAD | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201136348 | Baja California | Ensenada |  | COL POPULAR 89 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100838622 | Baja California | Mexicali |  | EJIDATARIOS, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890615 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400821749 | Baja California | Mexicali |  | COMPUERTAS, DELEGACION, CUAUHTEMOC, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817129 | Baja California | Ensenada |  | IGNACIO ALLENDE | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400819564 | Baja California | Tijuana |  | OJO DE AGUA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400820287 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AZTLAN | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400818411 | Baja California | Tijuana |  | NO APLICA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200723337 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDENAZ ENTRE 5 DE FEB | -116.5813 | 31.8766
BCN16160200701556 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | CALLE ING CESAR FLORES RUIZ COLONIA NUEVA ERA, 22940 COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ATUN Y CALLE LOS OSTIONES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | -115.9144 | 30.5096
BCN15160300739595 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1RA Y 2DA SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200707162 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE AV DE LAS PALMAS ROBERTO DE LA MADRID COLONIA SANCHEZ TABOADA, 22185 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARAS CALLES POR VIA RAPIDA PONIENTE DIRECCIÓN SUR TOMAR SALIDA LOS VENADOS BLVD SIMO | -116.9341 | 32.4539
BCN15160300738856 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN15170200886843 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300968130 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891960 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890813 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892543 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054522 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401054576 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200903817 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200899983 | Baja California | Tijuana |  | termina en avenida Año luz; 32.513142; -117.09645 inicia en avenida Miguel Hidalgo; 32.515434; -117.096502 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899985 | Baja California | Tijuana |  | inicio calle Primera benito Juárez; 32.510193; -116.880251 final av. Las Torres; 32.50975; -116.878964 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401041286 | Baja California | Mexicali |  | (32.611056; -115.442909) (32.613451; -115.446884) (32.62359; -115.372286) (32.624083; -115.371873) (32.624525; -115.371863) (32.591461; -115.418753) (32.609791; -115.504503).... | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041124 | Baja California | Mexicali |  | (32.648951; -115.521648) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056306 | Baja California | Tijuana | El Niño | CALLE SANTA MARIA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330 EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.7969 | 32.5081
BCN17170401041541 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO DE TRAMO; 32.624941; -115.513971) (FIN DEL TRAMO; 32.624946; -115.516198) | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069420 | Baja California | Mexicali |  | INIFEBC | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081456 | Baja California | Mexicali | Ejido Guanajuato | CALLE VARIAS EJIDO GUANAJUATO 1, 21628 EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO BORDO DEL CANAL NORTE Y CAMINO BORDO DEL CANAL SUR, CALLE LAS CACHANILLAS SE ACCEDE AL EJ GUANAJUATO ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI SAN L | -115.3379 | 32.5203
BCN18180101077059 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069329 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075360 | Baja California | Tijuana |  | URBIVILLA DEL PRADO | -117.0189 | 32.5325
BCN16180101075522 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101077019 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072426 | Baja California | Mexicali |  | (Inicio:Canal[En El Caracol (Andrade Ej. N. León)]; 32.381274; -115.219199) (Fin: Antes de Ejido Delta; 32.373825; -115.211495) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081561 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE RAMPA PROL. PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE CAMINO VECINAL, ACCESO AL TECOLOTE | -116.9976 | 32.4464
BCN18180101073281 | Baja California | Mexicali |  | LOCALIDAD MICHOACÁN DE OCAMPO) / | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300741546 | Baja California | Tijuana |  | DEL PRADO | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101071745 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA VILLAFLORIDA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101071242 | Baja California | Mexicali |  | SAN FELIPE B.CFA. | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101074607 | Baja California | Tijuana |  | AGUAJE DE LA TUNA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200701551 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ANDRES ARREOLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 22910 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PELLEJEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE PELLEJEROS ADYACENTE A CALLE PROLONGACION RUIZ EN COLONIA BENITO JUAREZ | -116.6202 | 31.8885
BCN18180101074501 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AZTLAN | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072217 | Baja California | Tijuana |  | DE LA COL. EL NIÑO_ | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101075324 | Baja California | Tecate |  | MACOVIO HERRERA | -116.6265 | 32.5727
BCN00180101069237 | Baja California | Ensenada |  | JALISCO, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101068486 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069404 | Baja California | Mexicali |  | HIDALGO | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101068489 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN15150400612902 | Baja California | Mexicali |  | MPIO DE TIJUANA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136286 | Baja California | Mexicali |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN14140400417415 | Baja California | Tijuana |  | Carretera libre Tijuana-Tecate km 10, El Refugio quintas campestre | -117.0189 | 32.5325
BCN15150200524708 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE YAQUI ENTRE CALLES YAQUI Y CALLE H COLONIA REYNOSO, DELEGACION LA MESA. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200891497 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892003 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200900838 | Baja California | Tijuana |  | inicia Chapala ; 32.48009; -117.073041 inicia Chapala; 32.479672; -117.073309 termina calle Cerrada; 32.476989; -117.07262 inicia calle texcoco; 32.47 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100841048 | Baja California | Tijuana |  | VALLE VERDE | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200892497 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300968214 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892523 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903669 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903709 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400973015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TULIPANES COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON CORTES Y CALLE SEGUNDA, A ESPALDAS DE LA E | -117.0774 | 32.5301
BCN17170400973031 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PRIVADA ISLA MARIANA FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22205 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA GALAPAGOS Y, EL FRA | -116.8485 | 32.4972
BCN17170300967809 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400815073 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400823036 | Baja California | Tecate |  | ZONA CENTRO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400973041 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GASPAR ZUÑIGA COLONIA ANEXA BUENA VISTA, 22414 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GASPAR ZUÑIGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, JARDIN DE NI | -116.9898 | 32.5241
BCN00170400972850 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300953553 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SIN NOMBRE POLIGONO DE LEON ACUÑA COLONIA UNION ANTORCHISTAUNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR EL CAMINO | -116.7991 | 32.4892
BCN17170300965433 | Baja California | Tijuana |  | PLAYAS DE ROSARITO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101071754 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Romualdo Gallardo Col. Lucio Blanco | -117.0545 | 32.3637
BCN17170401041516 | Baja California | Mexicali |  | (32.63267; -115.525343) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056280 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTR | -115.0968 | 32.2822
BCN18180101071759 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE ANDROMEDA ; 32.463232; -116.895568) (PUNTO B: CALLE TAURO; 32.461476; -116.895364) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072639 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Localidad Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101069230 | Baja California | Ensenada |  | POPULAR PARAISO | -116.5951 | 31.8089
BCN16180101075374 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17180101074759 | Baja California | Ensenada |  | EJIDO JOSE MA MORELOS | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081469 | Baja California | Tijuana | Villa del Prado 2da Sección | CALLE DEL PRADO COLONIA URBIVILLA DEL PRADO II SECCIÓN, 22170 VILLA DEL PRADO SEGUNDA SECCIÓN, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO VOLCANES Y CALLE DE LOS ANDES, ESCUELA SECUNDARIA NO. 22 BATALLA DE CHAPULTEPEC | -116.9669 | 32.4253
BCN18180201081492 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NAYARIT COLONIA LAS PALMERAS, 22535 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BRECHA CAÑON DE LAS PALMERAS Y CALLE NAYARIR, BOULEVARD PERIFERICO O LIBRAMIENTO PERIFERICO Y CAÑON PALMERAS | -117.0722 | 32.5151
BCN18180201081501 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SIERRA DE JUAREZ ULTIMA CALLE DE LA XICOTENCATL LEYVA | -117.0689 | 32.4732
BCN18180201081545 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SEIS DE ENERO COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE GRAL LAZARO CARDENAS ESCUELA PRIMARIA DIVISIÓN DEL NORTE | -116.866 | 32.4866
BCN17170300967599 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200696038 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA ALAMEDA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA AVE. ALAMEDA ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE DE LAS GUAYANAS COLONIA LAS L | -116.5895 | 31.8785
BCN16160400820218 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MORELOS EJ. | -117.0545 | 32.3637
BCN18180201136511 | Baja California | Tijuana |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400820380 | Baja California | Playas de Rosarito |  | EL DESCANSO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100838648 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300740490 | Baja California | Mexicali |  | XOCHIMILCO, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891158 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200900836 | Baja California | Tijuana |  | inicia en av. Benito Juarez ; 32.511393; -117.096168 termina en av. Morsa; 32.509404; -117.097687 | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819436 | Baja California | Tijuana |  | EL NIÑO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819455 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN14150300561724 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PLAZA 11 DE JULIO, BAJA CALIFORNIA | -117.0189 | 32.5325
BCN15160200678531 | Baja California | Mexicali |  | mexicali | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200712491 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRIMAVERA POR BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ HASTA CALLE CASTRO GIRAR DERECHA Y CONTINUAR POR 9CUADRAS HAST | -116.9535 | 32.4737
BCN16160200712475 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA PUERTO VALLARTA COLONIA VILLAS DEL REAL 2A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR PLATA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO EN AV. | -116.5833 | 31.7906
BCN16160200685143 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | AVENIDA DE LAS AGUILAS PUEBLO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALAMO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 14 EN VALLE DE | -115.7211 | 31.3969
BCN16160200707145 | Baja California | Ensenada | Ejido Rubén Jaramillo | CALLE FRANCISCO MUNJICA EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 22915 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJID | -116.1298 | 30.9238
BCN16160300743008 | Baja California | Playas de Rosarito |  | playas de rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN00180101072473 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: VILLA DE MAR) (FIN: CALLE CERRADA; 32.507958; -117.047068) (FIN:MARGARITA MAZA DE JUÁREZ; 32.504025; -117.043416) (INICIO: IGNACIO RAMÍREZ; 32.505673; -117.043486) (INICIO: ARRIAGA; 32.506178; IGNACIO RAMÍREZ) | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074740 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074623 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ZONA CENTRO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200891985 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889671 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN16170200890543 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200892007 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN15170200886857 | Baja California | Ensenada |  | MEXICALI | -116.5951 | 31.8089
BCN16170200890720 | Baja California | Mexicali |  | PALMAR DE SANTA ANITA, VILLAS DEL VALLE | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906292 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JESUS MARIA COLONIA VALLE IMPERIALTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE ARROYO GRANDE, LA CALLE JESUS MARIA ES L | -116.8395 | 32.5209
BCN17170300906287 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RIO DEL CARMEN Y RIO SAN JUAN COLONIA CAMINO VERDETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO ALAMAR Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CERCA | -116.9827 | 32.471
BCN16170401053922 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN15170401054530 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101056300 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE LAS CUMBRES COLONIA VALLE VERDE, 21472 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA | -116.6007 | 32.5561
BCN16170401054544 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400817120 | Baja California | Ensenada |  | FRACC. VALLE VERDE | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400818653 | Baja California | Tecate |  | COLINAS DEL CUCHUMA | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101073069 | Baja California | Tijuana |  | COL. VISTA DEL VALLE) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201081474 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CUITLAHUAC COLONIA LEANDRO VALLE, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PANAMERICANA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE JAZMIN | -117.0004 | 32.465
BCN18180201081526 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA JAZMIN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 22643 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE XOCHIMILCO, ABAJO DE COLINAS DE CALIFORNIA | -117.0003 | 32.463
BCN18180201081555 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE PROLONGACION ANDROMEDA, FALDAS DEL CERRO COLORADO | -116.8949 | 32.4635
BCN17170100851400 | Baja California | Mexicali | Mexicali | MEXICALI | -115.4678 | 32.6633
BCN18180201081547 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VALLE IMPERIAL, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA, LOMAS DEL ENCINAL JUNTO AL CERRO | -116.836 | 32.5296
BCN17170200899971 | Baja California | Mexicali |  | 32.617838; -115.366831 | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200898352 | Baja California | Tijuana |  | inicio calle E. Guajardo; 32.483631; -117.027566 termino Sirak Baloyan; 32.485883; -117.026825 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200885230 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200903693 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200886656 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886669 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN00170200900835 | Baja California | Tijuana |  | inicia en calle Ernesto Zedillo; 32.541866; -116.875128 inicia en calle Francisco Villa ; 32.54128; -116.87531 termina en calle cerrada; 32.541694; -1 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200897512 | Baja California | Tecate |  | No se registró dirección | -116.6265 | 32.5727
BCN00180201137763 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401044448 | Baja California | Mexicali |  | VENUSTIANO CARRANZA COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401044697 | Baja California | Tijuana |  | GARITA DE OTAY | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400817095 | Baja California | Ensenada |  | COL. LOMITAS | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400817761 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO PUEBLA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071806 | Baja California | Tijuana |  | COLONIA LOS LOBOS) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074928 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101074496 | Baja California | Playas de Rosarito |  | INIFEBC | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072624 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE FRANCISCO VILLA, PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101072200 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: BLVD. CUCAPAH; 32.513957; -116.855951) (PUNTO B : CALLE TRIPOLI; 32.50804; -116.855779) | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101071775 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA ALAMITOS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081468 | Baja California | Tijuana | Lomas de Tlatelolco | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE TLATELOLCO, 22254 LOMAS DE TLATELOLCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CERCA DE LAS VIAS DEL TREN | -116.7985 | 32.4821
BCN17170100839298 | Baja California | Ensenada |  | MANEADERO | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081483 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO CONCEPCION Y CALLE RIO CANDELARIA, CALLE HERNAN CORTEZ CALLE PRINCIPAL DE CAMINO VERDE ANTES DE SUBIR A LA TELESECUNDARIA | -116.9828 | 32.4698
BCN17170200888448 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056269 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE DE LAS ACACIAS COLONIA LOS OLIVOS, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACEITUNAS Y CALLE SAUCE, CALLE DE LOS ALAMOS SE EN | -115.9219 | 30.4781
BCN17170401043990 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056349 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PASTOR DELGADO COLONIA PRIMO TAPIA PARTE ALTA, 22740 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE TORRES Y , | -116.9002 | 32.2278
BCN18180101056326 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE OXBELTA AKATUN, CUEVA AZUL Y DEL BARRO COLONIA BRISAS DEL MAR, 22566 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -117.0815 | 32.4933
BCN16160200677446 | Baja California | Tijuana |  | ZONA CENTRO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200666566 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA CALLE BERILO | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200707155 | Baja California | Ensenada | Ensenada | PRIVADA MADARIAGA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN PRIVADA MADARIAGA ENTRE CALLE INGLATERRA Y BOULEVARD SOKOLOW EN | -116.5799 | 31.8854
BCN18180201135714 | Baja California | Mexicali |  | CALLE MIMIHUAPAN Y AV. MAL PASO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135843 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CRUZ TRONCOSO, COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136311 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401049104 | Baja California | Mexicali |  | GUAJARDO,COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074871 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101073310 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CALZ MANUEL GÓMEZ MORÍN) (FIN: CALLE SATURNO) (INICIO: AV. RICARDO FLORES MAGÓN RAMÓN CORONA; 32.665163; -115.412066) (INICIO: AV. ORESTES PEREIRA) (CALLE SATURNO) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077193 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077038 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069222 | Baja California | Ensenada |  | NUEVO BAJA CALIFORNIA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075434 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077259 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN14140400425994 | Baja California | Tijuana | Tijuana | TOMAS AQUINO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056270 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MORELOS SE LOCA | -115.9164 | 30.473
BCN18180101056271 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE PRIMERA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISABEL L | -115.9177 | 30.4693
BCN17170200891945 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200886606 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200899981 | Baja California | Tijuana |  | 32.530422; -116.926492 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899165 | Baja California | Ensenada |  | No se registró dirección | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056309 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIVADA COMETA COLONIA PUESTA DEL SOL, 22504 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -117.0805 | 32.4909
BCN18180101056243 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | CALLE LOS PINOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELO | -116.0112 | 30.7618
BCN17170200890365 | Baja California | Tijuana |  | VILLA FONTANA 1RA. SECC. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200892326 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200902398 | Baja California | Tijuana |  | de guamuchil a abedul; 32.521215; -116.896377 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200903608 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069302 | Baja California | Mexicali |  | MILITAR | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906211 | Baja California | Tijuana | Lomas de Tlatelolco | CALLESCOLONIA LOMAS DE TLATELOLCOLOMAS DE TLATELOLCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY CALLE VARIAS CALLES, C | -116.7991 | 32.4833
BCN17180101075293 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069245 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081543 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FUENTES DE MEXICALI COLONIA FLORIDO VIEJO, 22254 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COMEDIA Y CALLE HDA FUENTE DE LA ROCA, CALLE GROSELLA ENTRE MACROCENTRO DIF Y EL PARQUE LAS FUENTES | -116.8508 | 32.4723
BCN18180201081549 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JACARANDA COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE PIPILA, ENTRE PREESCOLAR Y ESCUELA PRIMARIA | -116.8846 | 32.4675
BCN17170400972894 | Baja California | Mexicali | Veracruz Uno | CALLE SEGUNDA EJIDO VERACRUZ 1, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL ENRIQUEZ Y CALLE CLEOFAS CITAL, CALLE TERCERA TOMANDO | -115.0968 | 32.4232
BCN17170400973024 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE INDUSTRIAL COLONIA BUENAVISTA, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, EN CONTRA-ESQUINA DE | -116.9801 | 32.5081
BCN18180201136195 | Baja California | Mexicali |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN15150400612938 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MPI PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN16160300741930 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401043745 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN00170200899986 | Baja California | Tijuana |  | inicio Callejon Felix Parra; 32.540754; -117.00286 finaliza Diego Rivera; 32.539953; -117.00359 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400973063 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAS HUERTAS COLONIA BALCÓN LAS HUERTAS, 22116 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EJERCITO TRIGARANTE Y CALLE NARANJOS, CERCA DE LA BOD | -116.9547 | 32.4807
BCN00180201143416 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN15150400609600 | Baja California | Mexicali |  | VENUSTIANO CARRANZA | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200723329 | Baja California | Ensenada | La Misión | CALZADA PASEO DE LOS HEROES EJIDO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA X AYUNTAMIENTO EN SANTA ANITA EN LA MISION | -116.8681 | 32.1015
BCN16160300744947 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MINA EL CORONEL SN, COL. LA MINA | -117.0561 | 32.3422
BCN16170200890592 | Baja California | Mexicali |  | SEVILLA RESIDENCIAL, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891224 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200899175 | Baja California | Tecate |  | 32.516782; -116.054002 32.518221; -116.054893 32.519686; -116.053069 32.520157; -116.053562 | -116.6265 | 32.5727
BCN00170200899178 | Baja California | Tijuana |  | termina Melchor Ocampo; 32.513164; -116.853928 inicio calle tierra y libertad; 32.510956; -116.855865 | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200892603 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906267 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA MILENIO DOS MILTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y , CERCA DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA EL HOGAR CON | -117.0937 | 32.5149
BCN00170200901632 | Baja California | Mexicali |  | No se registró dirección | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300959801 | Baja California | Mexicali |  | (32.662893; -115.470369) | -115.4756 | 32.6412
BCN00170400972840 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972985 | Baja California | Tijuana | Tijuana | VIADUCTO VIA RAPIDA COLONIA ZONA URBANA RÍO TIJUANA, 22010 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A UN COSTADO DE EDICFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | -117.0164 | 32.5304
BCN18180201135901 | Baja California | Ensenada |  | COL. HIDALGO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135956 | Baja California | Mexicali |  | CARRETERA ESTATAL NO 2 | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077206 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071731 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE ANDROMEDA; 32.463276; -116.894881) (PUNTO B: CALLE TAURO; 32.461493; -116.894731) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072059 | Baja California | Tijuana |  | DE LA CALLE 3 NORTE) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072675 | Baja California | Tijuana |  | COLONIA LIBERTAD | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201081531 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON PUNTA ARENAS COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y CALLE MEXICO LINDO, A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA | -116.9441 | 32.4616
BCN00180101072262 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO:; 32.521437; -116.976451) (FIN: MISIÓN CARMEL; 32.520302; -116.974558) (INICIO: CALLE MISIÓN DEL PEDREGAL; 32.520659; -116.974058) (FIN: CALLE CERRADA; 32.520076; -116.972491) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201081530 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PUNTA ARENAS COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS TOROS Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE ROSA DE CASTILLA AL FINALIZAR EL BLVD 3 DE OCTUBRE TOMANDO CALLE PUNTA ARENAS A LA DERECHA | -116.957 | 32.4503
BCN17170300957612 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.670557; -115.417171) (FIN DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS; 32.652962; -115.375972) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890019 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888099 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN15170200885186 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200892441 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972990 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VÍA LÁCTEA COLONIA HORÓSCOPO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE SIRIO, CERCA DEL INSTITUTO LIBERTAD HORIZONT | -116.8894 | 32.4637
BCN18180201081676 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | AVENIDA DEL SOL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA VERDE Y CALLE VILLA PACIFICO, CALLE VILLA SIRENA SRA. HILDA DE JESUS ROMERO ROSALES AV. DEL S | -117.0163 | 32.4012
BCN18180201140765 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN15150400612826 | Baja California | Tijuana |  | LA MORITA II | -117.0189 | 32.5325
BCN15150200525287 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CERRADA DE LOS PINOS ENTRE C. PASEO DE LA MONTAÑA Y C. DEL VALLE, COLONIA LOS LAURELES, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300967847 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN16160200685140 | Baja California | Ensenada | San Vicente | CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY JUNIPERO SERRA PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY ARTURO DE CAMILLERI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE SAN V | -116.2411 | 31.3208
BCN16160200685149 | Baja California | Ensenada | Ejido el Ajusco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO AJUSCO | -116.4223 | 31.5833
BCN16160200717738 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 4TA Y CALLE 14VA, NINGUNO NINGUNO LA RED DE DRENAJE Y SUB COLECTOR SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 4TA Y 10MA Y CA | -116.563 | 32.1017
BCN16160300740668 | Baja California | Mexicali |  | PUENTE TREVIÑO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400820505 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ZONA CENTRO | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400818602 | Baja California | Tijuana |  | MACLOVIO ROJAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401045681 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839438 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | COLINAS DE MAZATLAN, COL. | -117.0561 | 32.3422
BCN16170200890572 | Baja California | Tijuana |  | URBIQUINTA DEL CEDRO, FRACC., EL ROSARIO | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401054632 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056332 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE HERMANOS TRUJILLO Y ANTONIO TRUJILLO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 22510 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE BENIT | -116.9896 | 32.4435
BCN18180101056265 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE VICENTE GUERRERO NICOLAS BRAVO, GRAL. FRANCISCO VILLA Y 15 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, 22930 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BA | -115.9458 | 30.5241
BCN16170200891180 | Baja California | Tijuana |  | GENARO VAZQUEZ | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101069317 | Baja California | Mexicali |  | NACIONALISTA | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101068525 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892183 | Baja California | Mexicali |  | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054557 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100839574 | Baja California | Tijuana |  | CAÑADAS DEL FLORIDO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100849388 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075294 | Baja California | Tijuana |  | PUERTA PLATA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075301 | Baja California | Tijuana |  | INIFEBC | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401049071 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100851397 | Baja California | Mexicali | Mexicali | BAJA CALIFORNIA | -115.4678 | 32.6633
BCN16180101075363 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101075376 | Baja California | Ensenada |  | CHAPULTEPEC, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN16180101075436 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200886860 | Baja California | Ensenada |  | RIO NUEVO | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400818548 | Baja California | Tijuana |  | OJO AGUA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819927 | Baja California | Tijuana |  | EJIDO ROJO GOMEZ | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819644 | Baja California | Tijuana |  | EL NIÑO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101073328 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO CALLE 5 DE FEBRERO; 32.618741; -115.433901) (FIN CALLE ESTEBAN CANTU; 32.618695; -115.43814) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891268 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200886024 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101072856 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Unidad deportiva Reforma, Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180201135191 | Baja California | Mexicali |  | LUCERNA MAPLIACION | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400818656 | Baja California | Tecate |  | LUIS ECHEVERRIA, EJIDO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200890665 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200898353 | Baja California | Tijuana |  | inicio Bulevar Fundadores; 32.509798; -117.03553 termino lic. Verdad; 32.511202; -117.034664 | -117.0189 | 32.5325
BCN16170200890709 | Baja California | Mexicali |  | ANGELES DE PUEBLA, FRACC., PUEBLA, EJ., VALLE DE PUEBLA | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200899975 | Baja California | Mexicali |  | inicia en carretera federal 2; 32.560396; -115.311073 termino calle Rubén Jaramillo; 32.564447; -115.309871 inicio av. 27 de enero; 32.564479; -115.30 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892660 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972982 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERA SECCIÓN II, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONITA | -117.064 | 32.478
BCN00170400972830 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200717725 | Baja California | Ensenada | Nuevo Centro de Población Padre Kino | CALLE CISNE GRANJA Y TEJEDORES COLONIA LOS ANGELES, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE UBICA DETRAS DE LA PLANTA CONCRETERA FRENTE AL EJIDO PAD | -115.9758 | 30.6613
BCN18180101056330 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SALSIPUEDES COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.8909 | 32.4703
BCN16180101075422 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101075446 | Baja California | Mexicali |  | EX EJIDO COAHUILA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068519 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069451 | Baja California | Mexicali |  | NACOZARI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069479 | Baja California | Mexicali |  | ZACATECAS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068878 | Baja California | Ensenada |  | PADRE KINO UNO, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081559 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARIO COLONIA INFONAVIT LOMAS VERDES, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMA PICACHO Y CALLE LOMAS VERDES, CALLE ANGELINA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ | -116.9418 | 32.473
BCN18180201081566 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE SIMON RENDON EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DERECHO AGRARIO Y CALLE LA PEDREGOSA, CALLE SIXTO HERRERA POR ABARROTES LA ESPIGA | -116.9917 | 32.4304
BCN18180101073061 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO B: CALLE ARMANDO MENDOZA ; 32.528701; -116.858969) (PUNTO A : PROLONGACIÓN ALTIPLANO ; 32.534211; -116.862067) | -117.0189 | 32.5325
BCN16170200890752 | Baja California | Ensenada |  | COSTA BELLA, AMPL, CUAHUTEMOC, COL, VILLAS DEL ROBLE, FRACC. | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200891412 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135824 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135987 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136373 | Baja California | Tecate |  | COL. EL MIRADOR | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135214 | Baja California | Tijuana |  | TERCERA ETAPA DEL RIO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201140076 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401045495 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056277 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANCHEZ TABOADA Y CALLE DEL CAMPO, CALLE JOSE MA | -115.1797 | 32.3537
BCN17170401041171 | Baja California | Mexicali |  | (32.641462; -115.448853) (32.664813; -115.457329) (32.63091; -115.389356) (32.667802; -115.436633) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041744 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CALLE PRIMERA; 32.599469; -115.399452) (TERMINO: CALLE CUARTA; 32.599431; -115.395493) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071730 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE ESMERALDA; 32.475407; -117.013244) (PUNTO B: TRANSPENINSULAR ; 32.476705; -117.012643) | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400824207 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101077218 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889057 | Baja California | Tijuana |  | NUEVA AURORA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889947 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN00170200900823 | Baja California | Mexicali |  | 32.595492; -115.442533 | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201142689 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300967889 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400972964 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDAD, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE CALIFOR | -116.9993 | 32.4672
BCN00170400972829 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN15160200676325 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200707146 | Baja California | Ensenada | San Vicente | EJE VIAL TRANSPENINSULAR KM 91 PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO QUE SUMINISTRA AGUA AL POBLADO DE SAN VICENTE EN LA ZONA | -116.2529 | 31.3325
BCN17180101075693 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077069 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072201 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A:0+260; 32.468527; -116.787586) (PUNTO B: ACCESO PRINCIPAL; 32.468049; -116.781509) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839207 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPL. EJIDO PLAN LIBERTAD | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100839820 | Baja California | Tijuana |  | PATRIMONIO FAMILIAR | -117.0189 | 32.5325
BCN16170200890727 | Baja California | Ensenada |  | LAZARO CARDENAS, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200891389 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889627 | Baja California | Ensenada |  | C E N T R O | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889636 | Baja California | Ensenada |  | BUENAVENTURA, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888172 | Baja California | Tecate |  | LUIS DONALDO COLOSIO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888383 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886096 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200892072 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903686 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201134654 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN14140200326522 | Baja California | Mexicali | El Crucero (Ejido Nuevo León) | - | -115.4756 | 32.6412
BCN14160200677455 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN00170401041143 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO CALLE CERRADA; 32.480657; -116.933842) (INICIA CALLE NILO; 32.48041; -116.933917) (INICIA CALLE NILO; 32.480244; -116.934) (TERMINA CALLE CERRADA; 32.480263; -116.934336) (INICIO CALLE NILO; 32.479989; -116.934267) (INICIO CALLE NILO ; 32.479 | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401044282 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN16180101075750 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101070274 | Baja California | Mexicali |  | Isla de Cedros,,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico | -114.8432 | 31.0154
BCN18180101056338 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MONTERREY AMPLIACION CONSTITUCIÓN, 22707 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CULIACAN POLIDUCTO Y CALLE QUERETARO | -117.0466 | 32.3737
BCN17170401043855 | Baja California | Tecate |  | CHULA VISTA, EJIDO, JARDINES DEL RINCON, EJD. | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101056247 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE VALLADOLID PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TRANSPENINSULAR, CALLE FELIPE ANGELES | -115.9446 | 30.5668
BCN18180201135799 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081576 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO SANTA MONICA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA PIPIOTEPEC Y CALLE HACIENDA DE SAN PEDRO, CALLE PASEO DE LAS AGUILAS NORTE CERCA DE RESTAURANTE CHINA JARDÍN | -116.8365 | 32.491
BCN16160200696040 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CALLE JOYITA CONOCIDA COMO CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA LA JOYITA, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDRES BAÑAGAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, NINGUNO NINGUNO CALLE JOYITA CONOCIDA CON LAS PALOMAS ENTRE ANDRES BAÑAGAS Y FRA | -116.6216 | 31.8885
BCN16160200685146 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA RESIDENCIAL EL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y CALLE PASCUAL, NINGUNO NINGUNO EL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO VILLAS DEL REY II | -116.5615 | 31.7902
BCN00180201137625 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17180201142860 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN15150400612730 | Baja California | Tijuana |  | EEN EL MPIO DE ENSENADA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400817171 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400819661 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101056307 | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | CALLE CAMINO ANTIGUO A TECATE COLONIA LOMAS DEL VALLE, 22330 LOMAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -116.8062 | 32.4866
BCN00180101068501 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069263 | Baja California | Mexicali |  | ALIANZA PARA LA PRODUCCION, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068528 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200701542 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | BOULEVARD REAL DEL CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRITA Y CALLE JUAN CASTRO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS VEE DAKUAY EN REA | -116.2812 | 31.9074
BCN18180101056290 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | CALLE DEL ESPACIO COLONIA SANTA ISABEL, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE SANTA ELENA, CALLE NEPTUNO SE PAVIME | -115.5824 | 32.6325
BCN18180101056291 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | CALLE DIVERSAS EJIDO PAREDONES, 21920 POBLADO PAREDONES, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE DOCE, SE REVESTIRAN DIFERENTES CALLES EN | -114.9183 | 32.6028
BCN17170401041577 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO DE TRAMO (CALLE D); 32.663069; -115.473282) (FIN DEL TRAMO (CALLE JULIAN CARRILLO); 32.663304; -115.469892) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054506 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056258 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE XXI AYUNTAMIENRO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMALU Y CALLE SAN VALENTIN, NINGUNO NINGUNO | -116.573 | 31.8899
BCN16170401049213 | Baja California | Mexicali |  | JARDINES DEL VALLE | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075345 | Baja California | Tijuana |  | CIUDAD NATURA, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN16180101075745 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077223 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101069215 | Baja California | Ensenada |  | EMILIANO ZAPATA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075897 | Baja California | Playas de Rosarito |  | C. JOSE HAROZ AGUILAR No. 2000 FRACC. VILLA TURISTICA, PLAYAS DE ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101075387 | Baja California | Mexicali |  | OM-ADQ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072819 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: CALLE ROS DE BERDUD; 32.527116; -116.991207) (PUNTO B: CALLE COLEGIO MILITAR ; 32.52611; -116.99003) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201081500 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA NUEVO MILENIO, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ABAJO D LAZARO CARDENAS 3RA MESA | -117.0936 | 32.5157
BCN17170300962528 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A, BLVD. PADRE KINO; 32.539556; -117.025922) (PUNTO B, RETORNO SENTRI; 32.541257; -117.027114) (PUNTO D, PROLONGACION BLVD. PADRE KINO; 32.541081; -117.024858) (PUNTO C, RETORNO SENTRI; 32.540952; -117.025645) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400972996 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA GRANJAS FAMILIARES UNIDAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AUGUSTO SANDOVAL Y, COSTADO DERECHO DEL BLVD | -116.8728 | 32.5443
BCN17170400973013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PASEO DEL PEDREGAL COLONIA PLAYAS SECCION COSTA HERMOSA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CUEVA Y CALLE DEL RISCO, CERCA | -117.1152 | 32.5095
BCN17170400973017 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HERACLITO BERNAL COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22530 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE DIEGO DE POR | -117.0777 | 32.5317
BCN18180201134647 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400818583 | Baja California | Tijuana |  | FRACC URBIQUINTA DEL CEDRO | -117.0189 | 32.5325
BCN15160400819593 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400823952 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200891232 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891980 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903160 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300968159 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401043790 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045670 | Baja California | Mexicali |  | PROFESORES ESTATALES | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401054550 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN17180101075528 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400819671 | Baja California | Tijuana |  | ALTIPLANO III SECC. | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072646 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO TRAMO (CALLE H); 32.658376; -115.46381) (TERMINA TRAMO (CALLE J); 32.658692; -115.459325) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101073274 | Baja California | Mexicali |  | (fin: Paseo de las Hadas; 32.643502; -115.454247) (Inicia: Calzada Francisco L. Montejo; 32.643624; -115.452708) (fin: Paseo de las Hadas; 32.643129; -115.453917) (inicia: Calzada Francisco L. Montejano; 32.643145; -115.452711) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074459 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DORADO FRACC | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101074972 | Baja California | Mexicali |  | NUEVO LEON | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101073336 | Baja California | Mexicali |  | RÍO DE LAS CAÑAS"" DE LA COLONIA NUEVA 18 DE MARZO) / | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081515 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CHAMISOS COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE PEDRO HERNANDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE TIENDA SUSANA | -116.8764 | 32.5476
BCN18180201081523 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RIO SUCHIATE COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO EUFRATES Y CALLE RIO GRANDE, CALLE IZTAZIHUATL A UNA CUADRA DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO | -116.9853 | 32.4678
BCN18180201081670 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, SR. FERNANDO TURRENT LOPEZ C. GUADALUPE MORALES 134 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0309 | 32.4105
BCN16170200890583 | Baja California | Tijuana |  | LAZARO CARDENAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200887924 | Baja California | Mexicali |  | CARBAJAL, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077266 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075353 | Baja California | Tijuana |  | LA JOYA (LA MESA) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201081455 | Baja California | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | CALLE VARIAS EJIDO MONTERREY, 21913 EJIDO MONTERREY (COLONIA BATÁQUEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE REGIDOR DUARTE, CALLE EMILIANO ZAPATA EL EJIDO ESTÁ LOCALIZADO EN EL KM VEINTE PUNTO VEINTIDOS HACIA EL ESTE DEL EN | -115.0701 | 32.5475
BCN18180101072617 | Baja California | Tijuana |  | EN LA CALLE ""SIGLO VIII"") / | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400972988 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PROLONGACION MANUEL SENDER COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA R | -116.904 | 32.4711
BCN17170401041196 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CALLE PRIMERA; 32.600043; -115.399387) (TERMINO: CALLE QUINTA; 32.600043; -115.394211) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401043753 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN16180101075678 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401049247 | Baja California | Tijuana |  | VIVIENDA MAGISTERIAL 37 | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401049153 | Baja California | Mexicali |  | PALMAR DE SANTA ANITA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081470 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PUNTA ARENA COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE CINCO DE FEBRERO | -116.9477 | 32.4651
BCN17170300968156 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300968164 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300740484 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN15160300741520 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400820432 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PRIMO TAPIA | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400821274 | Baja California | Ensenada |  | PAPALOTE, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400818570 | Baja California | Tijuana |  | NO APLICA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889051 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056346 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PABLO BONILLA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FELIPE ANGELES | -117.0261 | 32.4098
BCN17170200897508 | Baja California | Mexicali |  | Calzada Abelardo L Rodriguez,,,21229,Mexicali,Baja California,Estados Unidos | -115.4074 | 32.6713
BCN17170300906223 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072642 | Baja California | Mexicali |  | (INICIA TRAMO (RIO NUEVO); 32.650431; -115.484913) (TERMINA TRAMO (CALLE SAN CARLOS); 32.652076; -115.483765) | -115.4756 | 32.6412
BCN15170200886686 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201134637 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201134640 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401041865 | Baja California | Mexicali |  | (32.641137; -115.454292) (32.641588; -115.454137) (32.632475; -115.44998) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056335 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 2 Y CALLE FARAOM SARABIA, CALLE S | -116.6548 | 32.5455
BCN18180101077036 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056345 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELENA COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REA Y CALLE PROMETEO, CALL | -117.0352 | 32.4061
BCN18180101056347 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELPIDIO SANCHEZ AMPLIACION AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22706 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JU | -117.0358 | 32.4096
BCN18180101076942 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101073266 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: CALLE CIRCUNVALACIÓN; 32.525712; -116.989301) (FIN: CALZ. DEL TECNOLÓGICO; 32.528633; -116.987773) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072411 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO B: AV. DE LAS PRESAS ; 32.453496; -116.922364) (TRAMO A: CALLE STA. ELENA ; 32.450946; -116.926513) | -117.0189 | 32.5325
BCN00180101070407 | Baja California | Mexicali |  | SAN FELIPE B.CFA. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072003 | Baja California | Mexicali |  | TRAMO EJIDO NUEVO LEÓN A EJIDO SALTILLO) / | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071732 | Baja California | Tijuana |  | (PUNTO A: AVENIDA AMANECER; 32.490605; -117.082221) (PUNTO B: CALLE SIN NOMBRE; 32.491814; -117.079498) | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101070297 | Baja California | Mexicali |  | Ensenada,,,21100,San Felípe,Baja California,Mexico | -114.8435 | 31.0236
BCN18180101073283 | Baja California | Tijuana |  | DEL TIFON TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074486 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081499 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101072012 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Elena Ames Gilbert y Cuero de venados sur, Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN18180201081640 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ISLA MUJERES FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, SRA. ERIKA JIMENEZ MELO C. ISLA MUJERES 21 FRACC. LOMAS DE CORONADO | -117.0405 | 32.3448
BCN18180201081554 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HERMANDAD COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ATRAS DE ESCUELA PREESCOLAR CONAFE | -116.889 | 32.4716
BCN00170200902391 | Baja California | Tecate |  | 32.56871; -116.642683 | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300968229 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972891 | Baja California | Mexicali | Ejido Chihuahua | EJIDO CHIHUAHUA, 21700 EJIDO CHIHUAHUA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS HACIA EL SUR LA CARRETERA ESTATAL NUMERO UNO | -115.2375 | 32.4826
BCN16160200707157 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLAS DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAJENCIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS VILLAS DEL REY | -116.5624 | 31.7895
BCN16160300741898 | Baja California | Mexicali |  | HIDALGO | -115.4756 | 32.6412
BCN15150400613529 | Baja California | Mexicali |  | OTAY GARITA DE | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056279 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , | -115.1033 | 32.2959
BCN18180101056246 | Baja California | Ensenada | Santa Fe | CALLE 29 DE DICIEMBRE COLONIA SANTA FE DE BRAULIO MALDONADO, 22920 SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA LIBERTAD, | -115.9764 | 30.6793
BCN17170100839271 | Baja California | Tecate | Tecate | RINCON TECATE | -116.6403 | 32.5722
BCN18180101068558 | Baja California | Ensenada |  | SAN VICENTE | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889205 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200903646 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200723338 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ASEGURADORES FRACCIONAMIENTO TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DELANTE Y CALLE OLIVO, CALLE ALFAREROS EL COMEDOR ESCOLAR SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO EN LA COLONIA TERRAZAS DEL | -116.5684 | 31.8573
BCN17170100838636 | Baja California | Mexicali |  | CUAUHTEMOC NORTE, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888964 | Baja California | Tijuana |  | JARDIN DORADO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200891464 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200896724 | Baja California | Tijuana |  | Inicio calle Todos los Santos; 32.507672; -116.901526 Fin calle Cedros; 32.507527; -116.899509 | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400820337 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MACHADO NORTE | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400819537 | Baja California | Tijuana |  | RESIDENCIAL DEL BOSQUE | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400817280 | Baja California | Mexicali |  | COL. PUEBLO NUEVO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400819737 | Baja California | Tijuana |  | EL NIÑO | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839676 | Baja California | Tijuana |  | VILLA FONTANA 1RA. SECC. | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839379 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Alamar Sur,,,22110,Tijuana,Baja California,México | -116.9605 | 32.5143
BCN17170100839885 | Baja California | Tijuana |  | SIMON BOLIVAR | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300967781 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400818637 | Baja California | Tecate |  | NUEVA COLONIA HINDU | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400817571 | Baja California | Mexicali |  | COL. PUEBLO NUEVO | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200898338 | Baja California | Mexicali |  | 32.601042; -115.395209 | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135836 | Baja California | Tecate |  | COL. EL MIRADOR | -115.4756 | 32.6412
BCN00180201137801 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN00180201137739 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN15150400609966 | Baja California | Mexicali |  | INSURGENTES OESTE | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200701554 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE C Y D EJIDO RUIZ CORTINES, 22933 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE D Y CALLE F, NINGUNO NINGUNO LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN ESQUINA DE CALLE C Y D EN EX EJIDO RUIZ CORTINEZ | -116.5934 | 31.892
BCN16160200723336 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE CALLE POLONIA Y ETIOPIA LAS L | -116.5885 | 31.8855
BCN16160200717734 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE GRAL. FERMIN OMAÑA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE REFUGIO TORRES, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS | -116.6397 | 31.8851
BCN17170401041793 | Baja California | Mexicali |  | (32.592324; -115.393889) | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400821180 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101071798 | Baja California | Tijuana |  | DE LA CALLE 3 NORTE) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056305 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCÓN TECATE, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 2 Y BRECHA ARROYO ALAMAR, NINGUNO NINGUNO | -116.6646 | 32.5473
BCN18180101072888 | Baja California | Mexicali |  | AV. RIÓ TEHUANTEPEC, AV. RIÓ GRIJALVA, AV. RÍO USUMACINTA Y C. TRECEAVA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074454 | Baja California | Mexicali |  | VOLUNTAD | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074507 | Baja California | Playas de Rosarito |  | CONSTITUCION | -117.0545 | 32.3637
BCN17170300957101 | Baja California | Mexicali |  | (32.558099; -115.023798) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972887 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973040 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEL ARROYO COLONIA LAS TORRES PARTE BAJA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE PENELOPE ENTRANDO D | -116.8944 | 32.5378
BCN17170300968179 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200685148 | Baja California | Ensenada | Ejido 27 de Enero | AVENIDA SINALOA EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO 27 DE ENERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 120 EN EL EJIDO 27 DE ENERO | -116.1948 | 31.0923
BCN15160300741596 | Baja California | Tijuana |  | DEL PRADO | -117.0189 | 32.5325
BCN16160300740590 | Baja California | Ensenada |  | FRACC. LA MISION | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400817255 | Baja California | Ensenada |  | MANEADERO | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400821265 | Baja California | Ensenada |  | LAZARO CARDENAS, COL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081516 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE CONDOR CARCA DE IGLESIA MISIONERA FUENTE DE AGUA VIVA | -116.8829 | 32.5532
BCN17170300962930 | Baja California | Mexicali |  | (DE LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA SAN PEDRO MEZQUIT; 32.614111; -115.405326) | -115.4756 | 32.6412
BCN14140100285065 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200696044 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO VALLEJO Y CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | -115.9301 | 30.5261
BCN16160200690563 | Baja California | Ensenada | San Antonio Necua (Cañada de los Encinos) | CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO SAN ANTONIO NECUA, 22750 SAN ANTONIO NECUA (CAÑADA DE LOS ENCINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN SAN ANTONIO | -116.4997 | 32.1056
BCN18180201081574 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE HACIENDA LOS PINOS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS DELICIAS Y CALLE HDA DE SAN ANGEL, PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER T.M. Y JUNIPERO SERRA T.V. | -116.8225 | 32.489
BCN18180201081466 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDO MACLOVIO ROJAS, 22254 MACLOVIO ROJAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, A UNA CUADRA DE CAMPO DE FUTBOL | -116.8056 | 32.4717
BCN14140300366479 | Baja California | Tijuana |  | NO APLICA | -117.0189 | 32.5325
BCN15150200513228 | Baja California | Playas de Rosarito |  | - | -117.0545 | 32.3637
BCN16160200723332 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEE SKUA SU KUACHI EN EL EJIDO EMILIANO ZAPAT | -116.0069 | 30.7662
BCN15160300739990 | Baja California | Ensenada |  | CARRET. ENSENADA OJOS NEGROS | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200707147 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE E PUEBLO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELPIDIO BERLANGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN VICENTE GUERRERO | -115.9849 | 30.7334
BCN16160200712474 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN RAMON COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, NINGUNO NINGUNO LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN RAMON ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN LUIS COLONIA TO | -116.559 | 31.7743
BCN16160400819742 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN15160200676316 | Baja California | Mexicali |  | CALLE DEL HOSPITAL MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200899984 | Baja California | Tijuana |  | término calle El Cochero ; 32.490737; -117.056558 incio calle cerrada; 32.490728; -117.057309 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899173 | Baja California | Mexicali |  | 32.590683; -115.393782 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889227 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892206 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136030 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO VILLAHERMOSA ENTRONQUE EJIDO MÉRIDA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136472 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN12140200334418 | Baja California | Tijuana |  | MARIANO MATAMOROS CENTRO | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401044583 | Baja California | Mexicali |  | ISLAS AGRARIAS A | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401048422 | Baja California | Mexicali |  | Avenida Mar de Cortes Sur,S/N,,21850,San Felípe,Baja California,Mexico | -114.8352 | 31.015
BCN18180101056288 | Baja California | Mexicali | San Felipe | CALLE ACAPULCO COLONIA LOS GAVILANES SECCIÓN 3, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MUERTO Y CALLE MAR DORICO, CALLE GUAYMAS | -114.8402 | 31.0347
BCN18180101056298 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE LIRIOS COLONIA RANCHO SANTA FE, 21442 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL TUNEL | -116.6076 | 32.5562
BCN18180101056336 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | CALLE ISIDRO FLORES FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 21453 LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C. MATA Y CALLE B. BORRARIZ, CALLE FARA | -116.6542 | 32.5467
BCN00180101072627 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: CALLE MIGUEL HIDALGO; 32.452519; -116.995139) (FIN: CALLE DEL PAVO; 32.450588; -116.994781) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100839528 | Baja California | Ensenada |  | MANEADERO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839577 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CORREDOR TIJUANA ROSARITO | -117.0436 | 32.5347
BCN17170200888479 | Baja California | Mexicali |  | ROBLEDO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200707156 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE DE LOS TAPICEROS, CALLE EBANISTAS CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS SE UBICA SOBRE LA CALLE TAPICEROS ENTRE ZAPATEROS Y DE LO | -116.5598 | 31.8503
BCN16160300740585 | Baja California | Ensenada |  | FRACC VALLE DORADO | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300738837 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045695 | Baja California | Mexicali |  | HIDALGO, RIO NUEVO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401044445 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16170401054566 | Baja California | Playas de Rosarito |  | ROSARITO | -117.0545 | 32.3637
BCN17170200889594 | Baja California | Mexicali |  | VILLANOVA, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888354 | Baja California | Ensenada |  | ARTESANAL, FRACC. | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889861 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100849233 | Baja California | Ensenada |  | EL SAUZAL DE RODRIGUEZ | -116.5951 | 31.8089
BCN00170200899181 | Baja California | Tijuana |  | Inicia Bulevar Tecnológico ; 32.529422; -116.973962 Termina a Avenida Universidad; 32.524924; -116.973549 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200897511 | Baja California | Tecate |  | No se registró dirección | -116.6265 | 32.5727
BCN00170200901638 | Baja California | Tijuana |  | inicia en calle Manuela Herrera ; 32.528574; -116.998314 finaliza en calle Paula Vereda de Gonzalez; 32.527998; -116.996906 | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200685142 | Baja California | Ensenada | San Quintín | AVENIDA SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 00000 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 76 EN SAN QUINTIN | -115.9444 | 30.5797
BCN17170401054608 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16170401048057 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN16170401049712 | Baja California | Mexicali |  | PUERTAS DEL SOL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077133 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101075698 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817893 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA NORTE | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400818436 | Baja California | Tijuana |  | TIERRA Y LIBERTAD | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400817054 | Baja California | Ensenada |  | FRANCISCO VILLA | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400819826 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400820203 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400821378 | Baja California | Tijuana |  | GUAYCURA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074462 | Baja California | Mexicali |  | EX EJIDO ZACATECAS | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101074647 | Baja California | Tijuana |  | FRACC. LOMAS DEL MAR | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074680 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101068550 | Baja California | Ensenada |  | EMILIANO ZAPATA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839199 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN00180101071243 | Baja California | Mexicali |  | SAN FELIPE B.CFA. | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101072840 | Baja California | Mexicali |  | (Inicia: Av. Eucalipto; 32.642294; -115.396138) (Concluye: Vesani; 32.63933; -115.394019) (Inicia: Calezana; 32.639416; -115.393885) (Concluye: Av. Eucalipto; 32.642351; -115.394008) | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081479 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PUEBLA COLONIA GRANJAS FAMILIARES INSURGENTES, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAMISOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE PRIMERA | -116.8764 | 32.5482
BCN18180201081482 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE POTRILLO COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE DE LAS FLORES, SUBIENDO POR LA CALLE DE LAS YEGUAS | -116.9634 | 32.453
BCN18180201081657 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE CUHUTEMOC COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CRISPINA GARCIA LUNA C. CUAHUTEMOC 10163 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0259 | 32.4115
BCN17170200890589 | Baja California | Mexicali |  | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200696043 | Baja California | Ensenada | Camalú | EJE VIAL TRANSPENINSULAR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUABLANCA Y CALLE SAN FELIPE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLES AG | -116.0584 | 30.8374
BCN16160200701552 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ALEMANIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIRIA Y CALLE EGIPTO, CALLE AV ITALIA LA CONTINUACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE SIRIA Y EGIPTO EN COLONIA LAS LOMITAS | -116.5863 | 31.885
BCN18180101075400 | Baja California | Mexicali |  | ELIAS CALLES, EOL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17180201142783 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201136349 | Baja California | Tecate |  | COL. EL MIRADOR | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200666708 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI, BENITO JUAREZ | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101075341 | Baja California | Tijuana |  | VILLA DEL CAMPO II, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074621 | Baja California | Tijuana |  | EJIDO MACLOVIO ROJAS | -117.0189 | 32.5325
BCN17180101074639 | Baja California | Tijuana |  | EJIDO MACLOVIO ROJAS | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101075429 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077113 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16170300965343 | Baja California | Ensenada |  | MPIO ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN00170400972849 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972878 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972886 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972903 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | CALLE BOLIVIA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTR | -114.999 | 32.1966
BCN17170400973079 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS ÁGUILAS SUR FRACCIONAMIENTO TERRAZAS DEL VALLE, 00000 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HACIENDA SANTA MÓNICA | -116.8309 | 32.4902
BCN17170400973018 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SANCHEZ TAPIA FRACCIONAMIENTO LA CUSPIDE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NU | -117.103 | 32.5291
BCN18180201135923 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B. C. | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400820320 | Baja California | Playas de Rosarito |  | PLAN LIBERTADOR EJ. | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100838645 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817164 | Baja California | Ensenada |  | MARQUEZ DE LEON | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100839427 | Baja California | Ensenada | Ensenada | ZONA CENTRO | -116.6058 | 31.8578
BCN18180101056342 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE BALVINO OBESO COLONIA ROSARITO CENTRO, 22700 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ Y CALLE GUADALAJARA | -117.0451 | 32.3797
BCN15170200886129 | Baja California | Mexicali |  | RIO NUEVO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056257 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE CIENTO OCHENTA Y TRES, | -116.5736 | 31.889
BCN17170200889582 | Baja California | Tijuana |  | MARIANO MATAMOROS SUR | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200890565 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200900829 | Baja California | Tecate |  | inicio km 0+075; 32.543548; -116.631809 termina km 0+383; 32.545013; -116.6291 | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300906296 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAZATLAN COLONIA LAS TORRES PARTE ALTATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORUMEL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUERRERO A TR | -116.8914 | 32.5501
BCN00170200902393 | Baja California | Tecate |  | inicio 0+000; 32.545827; -116.652135 termina en 0+196 entronque pav existente; 32.543874; -116.652575 | -116.6265 | 32.5727
BCN18180201081568 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE SAN FELIPE COLONIA EL TECOLOTE, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN QUINTIN Y CALLE SAN FELIPE, TECOLOTE 2DA SECCION | -116.9934 | 32.4457
BCN18180201081569 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE VARIAS CALLES COLONIA ALFREDO AMES, 22654 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, POR EL EJIDO LAZARO CARDENAS POR LA CALLE ALFREDO AMES | -117.0118 | 32.4305
BCN18180201081570 | Baja California | Tijuana | Parajes del Valle | CALLE CIRCUITO VALLE DE LOS ENCINOS COLONIA PARAJES DEL VALLE, 22334 PARAJES DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS ENCINOS Y , PRIMARIA VICENTE SUÁREZ T.M. Y RAYO DEL SUR T.V. | -116.7434 | 32.514
BCN17170200892712 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081459 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | CALLE VARIAS EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA DIPUTADO DIAZ ECHEVERIA, CALLE SIN NOMBRE ENTRADA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC Y SALIDA EN EL KM VEINTIOCHO PUNTO TRE | -115.1317 | 32.5096
BCN16160200707158 | Baja California | Ensenada | Camalú | CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENEREAL 105 EN LA DELEGACION DE CAMALU | -116.0633 | 30.8398
BCN18180101069343 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072297 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA EX EJIDO COAHUILA) / | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101072917 | Baja California | Tijuana |  | (INICIO: Marcelo Raygoza (Marcelo Rangos/INEGI); 32.550798; -116.87711) (FIN: TERCERA (PUEBLA/INEGI); 32.548058; -116.875307) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201081489 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRANCICO I MADERO COLONIA ANEXA SANCHEZ TABOADA, 22186 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE RANCHO ALEGRE, A 3 CUADRAS DE LA AV SANCHEZ TABOADA | -116.961 | 32.4629
BCN18180201081458 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | CALLE DIVERSAS EJIDO DR. ALBERTO OVIEDO MOTA INDIVISO, 21810 EJIDO DOCTOR ALBERTO OVIEDO MOTA (EL INDIVISO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SE PAVIMENTARAN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO INDIVISO EN EL VALLE DE MEXICALI | -114.9837 | 32.0276
BCN16160200685145 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE JESUS NAVARRO COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA, 22823 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUSEBIO ALANIS Y CALLE FELIPE NERI, NINGUNO NINGUNO LA REPOSICION DE RED DE DRENAJE SE MEJORARA EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA SOBRE CA | -116.6415 | 31.8883
BCN16160200707152 | Baja California | Ensenada | Cataviña | CALLE PITAYAS PUEBLO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TANQUE DE ALMANCENAMIENTO DE AGUA DEL POBLADO DE CATAVIÑA | -114.7206 | 29.7312
BCN16160200712485 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA SALVATIERRA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARAS CALLES DESDE LIBRAMIENTO SUR BUSCAR SALIDA A AVENIDA AURORA Y CONTINUAR POR 5.38KM HASTA LA ENTRADA DE LA C | -117.0558 | 32.4868
BCN16160200701546 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE EDIMBURGO COLONIA VILLAS DEL REAL 4A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA ELISEO SCHIERONI EN CALLE EDIMBURGO ENTRE NURE | -116.5733 | 31.7763
BCN18180101056287 | Baja California | Mexicali | Progreso | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ZONA PROGRESO, 21325 PROGRESO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA TLAXCALA, AVENIDA JOSEFA O D | -115.5915 | 32.5745
BCN18180101056241 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MISION | -115.9928 | 30.7079
BCN18180101056244 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS BRISAS, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINO | -116.0149 | 30.7626
BCN17180101074953 | Baja California | Mexicali |  | CIUDAD MORELOS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101068495 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072661 | Baja California | Mexicali |  | ISLAS AGRARIAS | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074935 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201081527 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CASCABELEO COLONIA EL TRIUNFO, 22185 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMITAS Y CALLE MANUEL ALVARO OBREGON, ESCUELA PRIMARIA ALFONSO GAMBOA NUÑEZ | -116.9728 | 32.4529
BCN18180201081546 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGANACIO ZARAGOZA COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ARTICULO 123 ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES | -117.0574 | 32.5032
BCN16160400817534 | Baja California | Mexicali |  | COL. EL ROBLEDO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888364 | Baja California | Ensenada |  | CHAPULTEPEC, EX-EJIDO | -116.5951 | 31.8089
BCN00170200901639 | Baja California | Tijuana |  | inicio De las Nubes; 32.518131; -117.119129 inicio De la Lluvia; 32.516212; -117.118452 inicio De las Nubes; 32.518122; -117.117756 inicio De las Nu | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200902402 | Baja California | Playas de Rosarito |  | termina calle Cerrada; 32.376436; -117.05702 inicio Faustino Alvarado; 32.37637; -117.056461 inicio Jesus Gonzalez Castro; 32.376353; -117.055779 term | -117.0545 | 32.3637
BCN00170400972831 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972900 | Baja California | Mexicali | Ejido Mérida | EJIDO MÉRIDA, 21920 EJIDO MÉRIDA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, CARRETERA ESTATAL NUMERO OCHO AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MERIDA SALIENDO DEL | -114.9089 | 32.6624
BCN17170400973036 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DIEGO RIVERA COLONIA OTAY MODULOS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE | -116.9282 | 32.5472
BCN17170400973059 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA DE LA CAMPIÑA Y AVENIDA DEL PEÑON, CERCA D | -116.8746 | 32.5241
BCN00170400972839 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201136276 | Baja California | Playas de Rosarito | Cumbres de Popotla | Calles Misión del mar y Oceánica, en Cumbres de popotla | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400818423 | Baja California | Mexicali |  | OTAY TECNOLOGICO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400821254 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101069225 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886052 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200885990 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200903716 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN00170200900828 | Baja California | Tecate |  | inicia sierra madre oriental; 32.55611; -116.573235 termina sierra de durango; 32.555178; -116.572972 | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200887861 | Baja California | Mexicali |  | SOLIDARIDAD | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200885257 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200903874 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041829 | Baja California | Mexicali |  | (32.598312; -115.393878) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401041779 | Baja California | Mexicali |  | (32.599083; -115.505203) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401049131 | Baja California | Tijuana |  | ZONA CENTRO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101077056 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077100 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401043733 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075351 | Baja California | Tijuana |  | SIMON BOLIVAR | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101077208 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072433 | Baja California | Playas de Rosarito |  | Varias calles de Playas de Rosarito, B.C. | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101073371 | Baja California | Tijuana |  | COL. MARIANO MATAMOROS SUR) / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074511 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MAGISTERIAL | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101074521 | Baja California | Playas de Rosarito |  | INIFEBC | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101075312 | Baja California | Tijuana |  | CIUDAD NATURA, FRACC | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101073123 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400973056 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LA PEÑA COLONIA LOS PIRULES, 22110 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VIA RAPIDA ORIENTE Y CALLE ZAPOTECAS, CERCA DE LAS OFICINAS DE | -116.9623 | 32.5101
BCN17170300967774 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN00170401041819 | Baja California | Tecate |  | (FIN CALLE VICENTE SUÁREZ; 32.5529; -116.648498) (INICIO CALLE CHAPULTEPEC; 32.548803; -116.658379) (FIN CALLE FCO. MÁRQUEZ; 32.549404; -116.657158) (INICIO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE; 32.549395; -116.654286) | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101056272 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE AMANECER COLONIA NUEVO AMANECER, 21378 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA Y CALLE ROCIO, CALLE MADRUGADA FRENTE A CECYTE COMPUE | -115.3721 | 32.6239
BCN16160400818664 | Baja California | Tecate |  | SANTA ANITA, FRACC. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170100840025 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 20 DE NOVIEMBRE | -117.0436 | 32.5347
BCN17170200889081 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890919 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888021 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN16170200890735 | Baja California | Playas de Rosarito |  | MAGISTERIAL | -117.0545 | 32.3637
BCN17170300906220 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400972901 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | EJIDO BENITO JUÁREZ, 21900 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA, EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SE UBICA AL NORTE DEL EJIDO BENITO JUARE | -114.9958 | 32.5731
BCN09130200152373 | Baja California | Tijuana |  | No se registró dirección | -117.0189 | 32.5325
BCN15150200510561 | Baja California | Mexicali |  | CONJUNTO URBANO ORIZABA | -115.4756 | 32.6412
BCN180301286333 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EL DESCANSO COLONIA SAN BERNARDO (TERRAZAS DE SAN BERNARDO), 22525TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EL SAGUAN Y CALLE EL OBSERVATORIO, CALLE EL SUEÑO A UNA CALLE DE ABARROTES EC | -117.0813 | 32.4932
BCN180301286335 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GENERAL ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, 22525TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y, | -117.0797 | 32.503
BCN180301286338 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JOSEFINA FIGUEROA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE | -116.8766 | 32.5472
BCN180301285158 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | CALLE PRIMERA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE HUETAMO, CAMINO CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO | -115.0046 | 32.1856
BCN17170401043862 | Baja California | Tecate |  | JARDINES DEL RINCON, EJD. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170401043870 | Baja California | Tecate |  | JARDINES DEL RINCON, EJD. | -116.6265 | 32.5727
BCN16170401049707 | Baja California | Mexicali |  | SOLIDARIDAD | -115.4756 | 32.6412
BCN180301283662 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | CALLE BUENA VISTA COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA MISION Y, CALLE MEXICALI | -116.5893 | 32.4887
BCN180301283663 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE ALVARO OBREGON EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 21505LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DECIMO QUINTA, CALLE VICENTE GUERRERO | -116.3092 | 32.5082
BCN180301283664 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | CALLE VERACRUZ EJIDO BAJA CALIFORNIA, 21511LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (EL HONGO), TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE YUCATAN | -116.3 | 32.5084
BCN18180101075347 | Baja California | Tijuana |  | EL RUBI | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101077026 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101077212 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN00180101070408 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -115.4756 | 32.6412
BCN16160200712484 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA GUAYCURA, 22216 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES POR BLVD MANUEL J CLOUTHIER Y BLVD DE LOS INSURGENTES ABARCANDO VARIAS UBICACIONES DE LA D | -116.9174 | 32.4987
BCN16160200717732 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LOS PINOS COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO CHAVEZ, NINGUNO NINGUNO LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO CHAVEZ EN EXEJID | -116.6031 | 31.7821
BCN16160200701548 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ETIOPIA, CALLE BELGICA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONES UNIDAS ENTRE POLONIA Y ETIOPIA EN LAS LOMITAS | -116.5885 | 31.8855
BCN15160300739974 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA, B.C. | -116.5951 | 31.8089
BCN15160300741307 | Baja California | Mexicali |  | RIO NUEVO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160300740708 | Baja California | Mexicali |  | COL. CUAUHTEMOC | -115.4756 | 32.6412
BCN16160300743755 | Baja California | Tijuana |  | COBERTURA - TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400819468 | Baja California | Playas de Rosarito |  | CONSTITUCION | -117.0545 | 32.3637
BCN16160400819801 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400821347 | Baja California | Tijuana |  | CAÑADAS DEL FLORIDO II | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400817755 | Baja California | Mexicali |  | POBLADO LOS ALGODONES | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817783 | Baja California | Mexicali |  | FRACC JUSTO SIERRA | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817205 | Baja California | Ensenada |  | FRACC. PUERTO AZUL | -116.5951 | 31.8089
BCN16160400820303 | Baja California | Playas de Rosarito |  | VISTA MARINA, FRACC. | -117.0545 | 32.3637
BCN17170100839905 | Baja California | Tijuana |  | SALVATIERRA | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899182 | Baja California | Tijuana |  | de Ignacio Lopez Rayón a Miguel Dominguez; 32.468088; -116.884006 de Vicente Guerrero a Miguel Dominguez; 32.467857; -116.884473 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200899184 | Baja California | Tijuana |  | inicio Bahia Sta. Ines; 32.522597; -117.089105 inicio Del Valle; 32.529736; -117.09018 termina Cabo San Lucas; 32.52285; -117.088434 calle Cerrada; 32 | -117.0189 | 32.5325
BCN00170200898345 | Baja California | Tijuana |  | inicio Tierras Ociosas; 32.484547; -117.078595 termino calle Campesinos ; 32.484931; -117.079625 termino calle Arado; 32.479372; -117.084089 termino L | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201136494 | Baja California | Mexicali |  | EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO ) HACIA ENTRONQUE CARRETERA | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201135196 | Baja California | Mexicali |  | VENUSTIANO CARRANZA | -115.4756 | 32.6412
BCN14140200334174 | Baja California | Tecate | Valencia | - | -116.6265 | 32.5727
BCN00170200900832 | Baja California | Tijuana |  | 32.545737; -116.893507 | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200690561 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 13 DE MAYO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA 13 DE MA | -115.9899 | 30.7054
BCN16160200717733 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE C. DELFINES Y DEL FARO COLONIA VISTA DEL MAR, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DE LAS BALLENAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LAS CALLES DELFINES Y DEL FARO DE LA COL | -116.588 | 31.7748
BCN16160200717731 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE C. NAYARIT C. VERACRUZ, C. MICHOACAN, C. CHIHUAHUA Y C. AMERICAS COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGRICULTORES Y CALLE PORFIRIO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO LAS CALLES DONDE SE SUMINISTRARÁ LA R | -116.578 | 31.7722
BCN16160200712473 | Baja California | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) | CALLE PRIMERA EJIDO EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN DE AYALA, NINGUNO NINGUNO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE EMILIANO ZAPATA | -116.6321 | 32.0719
BCN14160300743322 | Baja California | Ensenada |  | ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN18180201135863 | Baja California | Mexicali |  | ENTRE EJIDO VILLA HERMOISA Y COL. ORIVE DE ALBA | -115.4756 | 32.6412
BCN180301304917 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637
BCN180301304931 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637
BCN180301386670 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Venustiano Carranza, Jesus Munguia, 22840 Ensenada, B.C., México | -116.5921 | 31.8716
BCN180301386956 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, Mexico | -116.5964 | 31.8667
BCN180301387039 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México | -115.372 | 32.6255
BCN180301389310 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | BC 3, 21720 Guadalupe Victoria, B.C., Mexico | -115.1086 | 32.2778
BCN180301390351 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390352 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390353 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390355 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390365 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390371 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390635 | Baja California | Tecate | Valle de las Palmas | valle de las palmas | -116.6265 | 32.5727
BCN180301289000 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MEXICANO COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS JOYITAS Y CALLE PRINCIPAL TRES DE OCTUBRE, CALLE HERALDO | -116.9362 | 32.4616
BCN180301289002 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PASEO DE LAS AGUILAS SUR Y CALLE PASEO DE LAS TORRES SUR, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO | -116.828 | 32.4898
BCN180301297806 | Baja California | Mexicali | Ejido Cucapah Indígena | CALLE VARIAS EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE TERRACERIA BORDO DEL DREN NORTE Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA BENITO JUAREZ AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA A SAN FELIPE HACIA EL SUR EN EL KM TREI | -115.2964 | 32.2964
BCN180301297807 | Baja California | Mexicali | Ejido Distrito Federal | AVENIDA VARIAS EJIDO DISTRITO FEDERAL, 21830EJIDO DISTRITO FEDERAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA PANCHO Y TERRACERIA BORDO DEL CANAL, CARRETERA HACIA EJIDO JIQUILPAN AL EJ SE LLEGA SIGUIENDO LA CTRA MEXICAL SAN LUIS RC SALIDA EN BATAQUE | -115.0424 | 32.4929
BCN180301297817 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA AURELIANO MENDEZ Y AVENIDA JOSE DE LA CRUZ AGUIRRE, CALLE BAJA CALIFORNIA EL EJ SE LOCALIZA A TREINTA PUNTO SETENTA Y SIETE KM AL ES | -115.0159 | 32.6107
BCN180301297818 | Baja California | Mexicali | Michoacán de Ocampo | BOULEVARD VARIAS EJIDO PALO VERDE, 21613MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE BORDO DE PARCELAS NOROESTE Y AVENIDA HIPOLITO RENTERIA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL EJIDO SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CARRETERA MEXICALI | -115.3054 | 32.4605
BCN180301297819 | Baja California | Mexicali | Ejido Miguel Hidalgo | CALLE VARIAS EJIDO HIDALGO, 21700EJIDO MIGUEL HIDALGO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE TERRACERIA BORDO NORTE DE PARCELA Y CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEON, CALLE CUARTA EL EJ SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CRUCERO DE LA CTRA MEXICALI A SAN LUIS RC SALI | -115.2184 | 32.4233
BCN180301289006 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VALLE REDONDO Y CALLE HACIENDA SANTA MONICA, CALLE PASEO DE LAS TORRES SUR | -116.8245 | 32.4851
BCN180301297845 | Baja California | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | CALLE VARIAS EJIDO TAMAULIPAS, 21911EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE , AVENIDA SIN NOMBRE LOCALIZADO EN KM CINCO PUNTO CINCUENTA DE LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RC PARTIENDO DEL CRUCERO A LA ROSITA LA SALID | -115.2294 | 32.5458
BCN180301297848 | Baja California | Mexicali | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | CALLE VARIAS EJIDO TEHUANTEPEC, 21904EJIDO TEHUANTEPEC (SANTA ROSA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA T VILLA CANAL 66 Y AVENIDA QUINTA, CALLE SEPTIMA LOCALIZADO EN KM VEINTI CINCO PUNTO CERO SEIS POR LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RIO CO | -115.0317 | 32.5488
BCN180301297850 | Baja California | Mexicali | Ejido Yucatán | CALLE VARIAS EJIDO YUCATÁN, 21910EJIDO YUCATÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA OAXACA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRADA AL EJIDO A VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y TRES KM POR CARRETERA AL POBLADO LOS ALGODONES DESDE EL C | -115.0931 | 32.6017
BCN180301299250 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BOULEVARD 2000 COLONIA VILLA DEL SOL II, 22205TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ISLA MARIANA Y CALLE ISLA PRINCIPE, CALLE ISLA GALAPAGOS ULTIMA CALLE DE VILLAS DEL SOL HACIA EL BLVD 2000 FRENTE A HOME DEPOT | -116.849 | 32.4974
BCN180301391473 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calz Independencia 940, Centro Cívico, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4766 | 32.6426
BCN180301390131 | Baja California | Tijuana | Tijuana | arboledas tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390372 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN190101511699 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california | -116.9933 | 32.5293
BCN180301309064 | Baja California | Mexicali | Mexicali | AVENIDA LIMONERO COLONIA GRANJAS SANTA CECILIA, 21386MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SANDIA Y CALLE CEBADA, CALLE EL DATIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO CINCO SE PASA EL FRACC CAMPESTRE EN EL SIGUIENTE SEMAFORO DESPUES DEL CEMENT | -115.4256 | 32.5606
BCN180301287518 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COSTA CORONADO COLONIA PLAYAS DE TIJUANA SECCION CANTINEROS, 22506TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE COSTA FINESTERRE Y CARRETERA ESCENICA TIJUANA ENSENADA, | -117.1133 | 32.5072
BCN180301387215 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Refugio y o Fresa, Río Tijuana 3a. Etapa, Sin Asignación En Nombre de Asentamiento, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9083 | 32.4575
BCN180301288046 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA PUESTA DEL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA | -116.5559 | 31.8963
BCN180301393152 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Periódico El Centinela, Francisco Zarco, La Joya, B.C., Mexico | -117.0428 | 32.4634
BCN180301288163 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE MERCURIO | -116.8913 | 32.4641
BCN180301288172 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA RINCON TECATE, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JARRITOS, | -116.664 | 32.5474
BCN180301288174 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE GRANADA COLONIA LOS OLIVOS, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ANTONIO DIAZ, CALLE KIWI | -116.6438 | 32.5617
BCN180301288175 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VALLE VERDE, 21400TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE MIRAFLORES, CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA | -116.6008 | 32.5562
BCN180301393449 | Baja California | Tijuana | Tijuana | bulevar federico benitez | -117.0189 | 32.5325
BCN180301288888 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ARADO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE DEL ESFUERZO, CALLE COSECHA | -117.082 | 32.481
BCN180301288968 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO | -117.0687 | 32.4793
BCN180301288984 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE XICOTENCATL COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS, 22473TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE CONDOR | -116.8833 | 32.5531
BCN180301288992 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA AGRARISTAS, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS HOJAS Y CALLE HOROSCOPO, CALLE CONSTITUCION | -116.9 | 32.4648
BCN180301289010 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS AGUILAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE HACIENDA SANTA MONICA Y CALLE LAUREL, CALLE HACIENDA SAN PEDRO | -116.828 | 32.4924
BCN180301289013 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JORGE BUENOY CALLE HACIENDA REY NORTE, CALLE HACIENDA SANTA ANA | -116.8369 | 32.4903
BCN180301289016 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE PASEO DE LAS DELICIAS COLONIA TERRAZAS DEL VALLE 2A SECCIÓN, 22330TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE VALLE REDONDO, CALLE HACIENDA SAN ANTONIO | -116.8209 | 32.487
BCN180301387032 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, Mexico | -115.4523 | 32.6245
BCN180301311803 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ODILON TIRADO COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE OCILON TIRADO 507 COL PRIMO TAPIA | -116.9027 | 32.2258
BCN180301297827 | Baja California | Mexicali | Nayarit Llamada | CALLE VARIAS EJIDO NAYARIT, 21700NAYARIT LLAMADA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA JOSE MA PINO SUAREZ LOCALIZADO HACIA EL SUR POR LA CARRETERA MEXICALI SAN FELIPE EN LA SALIDA DEL KM TREINTA | -115.247 | 32.312
BCN180301297828 | Baja California | Mexicali | Nuevo León | CALLE VARIAS EJIDO DELTA, 21700NUEVO LEÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CARRETERA AL EJIDO TOLUCA Y AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE JUAN ALDAMA EL EJIDO SE LOCALIZA SIGUIENDO AL ESTE POR LACARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC Y SALIDA AL SUR EN EL | -115.1834 | 32.4084
BCN180401405642 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AMPARO SANCHEZ Y CALLE PUNTA ARENAS, SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO IIIIII Y IV Y CERCA DE LA COLONIA A | -116.9614 | 32.4517
BCN180301307394 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | CALLE COLONIA MEXICO EJIDO PUNTA COLONET, 22909EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,COLONIA MÈXICO DELEGACION PUNTA COLONET MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.2235 | 31.0693
BCN180401405756 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | CALLE OLIVOS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22931 LÁZARO CÁRDENAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE MANZANOS, CALLE PIRULES | -115.9193 | 30.5198
BCN180401405757 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | CALLE RUBEN JARAMILLO EJIDO EJIDO MACLOVIO ROJAS, 22254 MACLOVIO ROJAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MAO TSE TUNG A UNA CUADRA DE PLANTA DE BOMBEO DE CESPT | -116.8109 | 32.4748
BCN180401405758 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ALHOLONDIGA DE GRANADITAS COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A UNA CUADRA DE COMEDOR COMUNITARIA MARIANO MATAMOROS S | -116.8844 | 32.4666
BCN180401405759 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE SAGITARIO, CALLE JUPITER A DOS CALLES DE CAPILLA SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA | -116.8921 | 32.4641
BCN180401405761 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | CALLE LOS PINOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA | -116.0129 | 30.7643
BCN180301386977 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, El Maneadero, 22790 Maneadero, B.C., Mexico | -116.5726 | 31.7196
BCN180301386826 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Unión, Tijuana, B.C., Mexico | -117.0684 | 32.5277
BCN180401405989 | Baja California | Tijuana | Tijuana | VIADUCTO VIA RAPIDA COLONIA ZONA URBANA RÍO TIJUANA, 22010 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA CENTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO EN TIJUANA | -117.0355 | 32.5375
BCN180301390328 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ARBOLEDAS TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390368 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301298367 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEL ARROYO COLONIA LAS TORRES, 22470TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MOLINO Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE 25 DE SEPTIEMBRE ARROYO JUNTO A ESCUELA PRIMARIA | -116.8944 | 32.5382
BCN180301298368 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAÑON LEON TOLSTOI COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MANUEL FLORES Y CALLE CAÑON CORTES,POR LA CALLE SEGUNDA PASANDO EL PANTEON | -117.0789 | 32.5284
BCN180301287544 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE BOULEVARD 2000 Y CALLE GARDENIAS,A UN COSTADO DE PLAZA OASIS | -116.843 | 32.4817
BCN180301308931 | Baja California | Mexicali | Ejido Guanajuato | CALLE GUANAJUATO EJIDO GUANAJUATO 1, 21628EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE LOS MEZQUITALES, CALLE MICHOACAN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO CINCO PASANDO LA EMPRESA DON FILETO A CUATROCIENTOS MTS SE ENCUEN | -115.336 | 32.5196
BCN180301309052 | Baja California | Mexicali | Mexicali | COLONIA SOL DE PUEBLA, 21395MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS DESPUES DEL CENTRO DE SERVICIO SERTEC SE ENCUENTRA UNA CALLE SE DA VUELTA A LA DERECHA SE PASAN LAS VIAS DEL TREN SE AVANZA DERECHO POR TERR | -115.3811 | 32.5824
BCN180301309090 | Baja California | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) | CALLE TERCERA COLONIA ORIBE ALBA, 21963COLONIA ORIVE DE ALBA (SUME), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE VINIENDO DE CD MORELOS PASANDO EL CAMPO DE BASE BALL Y JUNTA DE MEJORAS DAR VUELTA ALA IZQUIERDA Y SEGUI | -114.8561 | 32.657
BCN180301393113 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Siglo V 22604, Nuevo Milenio, 22604 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0652 | 32.4954
BCN180401405254 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN RAMON COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONSEPCION Y CALLE CABO SAN JOSE, CALLE CABO FALSO | -116.5548 | 31.8935
BCN180401405258 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301307183 | Baja California | Mexicali | Ejido Colima 1 | EJIDO COLIMA, 21832EJIDO COLIMA 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,POR LO PRONTO NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE UBICACION | -115.0073 | 32.4764
BCN180301307214 | Baja California | Mexicali | Poblado el Caimán | EJIDO EL CAIMÁN, 21740POBLADO EL CAIMÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIA SOBRE LA UBICACION DEL PROYECTO | -115.1999 | 32.2305
BCN180301307224 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 2 | EJIDO COLIMA, 21832EJIDO CHIAPAS 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SINREFERENCIA DE UBICACION DE PROYECTO | -114.9721 | 32.4681
BCN180301307226 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 2 | EJIDO COLIMA, 21832EJIDO CHIAPAS 2, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIAS DE UBICACION DE PROYECTO | -114.9718 | 32.4657
BCN180301307235 | Baja California | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | EJIDO MONTERREY, 21913EJIDO MONTERREY (COLONIA BATÁQUEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,SIN REFERENCIA DE UBICACION DE PROYECTO | -115.0777 | 32.5513
BCN180401430651 | Baja California | Tijuana | PRADERAS | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LAS PRADERAS, 22223 PRADERAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR LA AV EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO OJO DE AGUA ANTES DE LLEGAR A EL N | -116.7934 | 32.48
BCN180401430671 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE 18 Y 19 COLONIA LIBERTAD | -117.0013 | 32.5377
BCN180301288942 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LEY DEL SEGURO SOCIAL Y CALLE MOLINO HARINERO, CALLE LEY FEDERAL DE AGUAS | -117.0794 | 32.4838
BCN180301288981 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE XICOTENCATL LEYVA MORTERA COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MANUEL DOBLADOY CALLE ARTICULO TREINTA Y DOS, CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ | -117.0652 | 32.4774
BCN180301288988 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TAURO COLONIA CERRO COLORADO, 22230TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE VIA LACTEA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE SATURNO | -116.8926 | 32.4617
BCN180401405262 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA SANTO TOMAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA DE TODOS LOS SANTOS Y CALLE TREJO, CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS | -116.5729 | 31.8892
BCN180401405979 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GUERRERO NEGO EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE HECHICERA, CALLE TEHUACAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO VILLA GENERAL 10 | -116.8407 | 32.4845
BCN180401405982 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON BAHIA COLONIA VISTA ENCANTADA, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA | -117.0828 | 32.5011
BCN180401405985 | Baja California | Ensenada | San Quintín | BOULEVARD TRANSPENINSULAR PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA CENTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SAN QUINTIN | -115.9438 | 30.5673
BCN180401430697 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ENTRANDO POR LA AV NUEVA AURORA ATRAS DE LA SUBDELEGACION SALVATIERRA | -117.069 | 32.4807
BCN180301304907 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637
BCN180301304956 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0545 | 32.3637
BCN180301289015 | Baja California | Tijuana | El Niño | CALLE VALLE DE SANTA MARIA COLONIA VISTA DEL VALLE, 22330EL NIÑO, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CIRCUITO LA NIÑA Y, CALLE VALLE SANTA ANA | -116.7967 | 32.5078
BCN180301386097 | Baja California | Mexicali | Mexicali | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN180301386626 | Baja California | Tijuana | Tijuana | El Florido, Maclovio Rojas, 22254 Ejido Maclovio Rojas, B.C., México | -116.8043 | 32.4682
BCN180301386674 | Baja California | Tecate | Tecate | Av. Juárez 186, Pliego, 21400 Tecate, B.C., Mexico | -116.6279 | 32.5735
BCN180301386781 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Granjas Familiares del Matamoros, 22203 Tijuana, B.C., México | -116.8822 | 32.5202
BCN180301287552 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRESIDENTE JUAREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE AQUILES SERDAN POR LIBRAMIENTO SANTA JUALIA Y PRESIDENTE JUAREZ | -117.0668 | 32.477
BCN180301390677 | Baja California | Ensenada | Ensenada | EJIDO KILIWAS ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN180401405633 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE DESIERTO DE SAHARA COLONIA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE FERNANDO DE ALARCON, CALLE HACIENDA JALPA | -115.5422 | 32.6423
BCN180401405688 | Baja California | Tecate | Tecate | CALLE NARANJOS COLONIA LOS OLIVOS, 21452 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE LIMONES, CALLE BUGAMBILIAS | -116.6393 | 32.5644
BCN180301297802 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | CALLE VARIAS EJIDO CHIAPAS, 21831EJIDO CHIAPAS 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ,POR LA ENTRADA AL EJIDO SE UBICA A UN KM DE LA CARRETERA DEL EJIDO MEXICO AL EJIDO CHIAPAS DOS EL ACCESO AL EJIDO MEXICO | -114.9647 | 32.4985
BCN180301297804 | Baja California | Mexicali | Colonia Pólvora | CALLE VARIAS EJIDO HECHICERA ESTACIÓN, 21620COLONIA PÓLVORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN LA CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS RIO COLORADO A NUEVE KM DEL CRUCERO A LA ROSITA FRENTE A LA IGLES | -115.1917 | 32.5492
BCN180301297805 | Baja California | Mexicali | Ejido Colima 1 | CALLE VARIAS EJIDO COLIMA, 21832EJIDO COLIMA 1, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREAVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, AL EJIDO SE LLEGA POR CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC SALIDA EN BATAQUEZ PARA TOMAR AL SUR POR LA CARRETERA AL KM 43 SALIDA HAC | -115.005 | 32.4828
BCN180301297809 | Baja California | Mexicali | Ejido Guadalajara | CALLE VARIAS EJIDO GUADALAJARA, 21950EJIDO GUADALAJARA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRETERRACERIA BORDO DEL CANAL Y TERRACERIA CON PARCELA, CARRETERA DEL EJIDO JANITZIO LA ENTRADA AL EJ ES POR LA CTRA MEXICALI SAN LUIS RC A CUARENTA Y DOS KM DE LA | -114.8635 | 32.5496
BCN180301297810 | Baja California | Mexicali | Ejido Irapuato | CALLE VARIAS EJIDO IRAPUATO, 21910EJIDO IRAPUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA SONORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DURANGO LOCALIZADO A DIEZ PUNTO VEINTITRES KM DEL CRUCERO DE LA CTRA AL AEROPUERTO Y CTRA AL POB LOS ALGODONES CON SALIDA A | -115.1261 | 32.5921
BCN180301297811 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalapa | CALLE VARIAS EJIDO JALISCO, 21627EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A EJIDO NUEVO LEON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR LA CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RC SALIDA AL SUR POR CARRETERA AL EJIDO NUEVO LEÓN | -115.2031 | 32.4646
BCN180301288167 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | CALLE RICARDO PANTOJA COLONIA LAS TORRES, 21400LOMAS DE SANTA ANITA, TECATE BAJA CALIFORNIAENTREY, CALLE FARAOM SARABIA | -116.6547 | 32.5454
BCN180301297840 | Baja California | Mexicali | Ejido Sonora | CALLE VARIAS EJIDO SONORA, 21738EJIDO SONORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTRE AVENIDA FAUSTINO CASTILLO Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE LEYES DE REFORMA EL POBLADO SE LLEGA POR LA CARRETERA A SAN FELIPE HASTA EL KM TREINTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y UN | -115.2321 | 32.2863
BCN180301288040 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA POPULAR 89, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA | -116.5556 | 31.8962
BCN180401430436 | Baja California | Tijuana | Las Delicias | CALLE ARROYO SECO COLONIA HACIENDA LAS DELICIAS, 22163 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARROYO NUEVO Y CALLE LIRIO, CALLE ARROYO SECO ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA | -116.9411 | 32.4101
BCN180301288097 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VISTA AL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA | -116.5553 | 31.8952
BCN180301288149 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE KENNEDY COLONIA PRADERAS DE LA MESA, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE LAS HOJAS, CALLE EBANO | -116.9051 | 32.47
BCN180301288160 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA AGRARISTAS, 22224TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LAS HOJAS Y CALLE HOROSCOPO, CALLE LAZARO CARDENAS | -116.9003 | 32.4652
BCN180301288165 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE LA MISION Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MICHOACAN | -116.5871 | 32.4892
BCN180301288871 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LOMA GRIS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE TECATE Y CALLE MORELIA, CALLE ENSENADA | -116.9403 | 32.4659
BCN180301315771 | Baja California | Ensenada | San Quintín | PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE DE LOS RABANOS Y CALLE DE LAS FLORES, C.P 22949 SAN QUINTIN ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -115.944 | 30.5797
BCN180301320457 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325
BCN180301315414 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | CALLE DE LAS AGUILAS EJIDO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE JACOBO ARMENTA Y/O EL RODEO Y CALLE PINO SOLO, CALLE QUILIGUAS DE LAS AGUILAS C.P. 22917 LÁZARO CÁRDENAS VALLE DE LA | -115.7332 | 31.3995
BCN180301390700 | Baja California | Tecate | Tecate | tecate | -116.6265 | 32.5727
BCN180301321916 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | CUARTEL LÁZARO CÁRDENAS, 21910EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,EL PROYECTO SE EJECUTARA AL SUR ESTE DEL EJIDO | -115.0148 | 32.6008
BCN180301321927 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | EJIDO BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), 21900BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIAENTREY,EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL SUR ORIENTE DEL EJIDO | -114.9917 | 32.5664
BCN190101512646 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, México | -115.4523 | 32.6245
BCN180301340634 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY, CALLE CALISTO CALLE PLEYADES ESQUINA OCN CALISTO FRACC. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR REHABILITACION DE CO | -117.0349 | 32.407
BCN190101513458 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Guadalajara, B.C., México | -114.8638 | 32.5461
BCN190101513507 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Veracruz Dos, B.C., México | -115.0758 | 32.3983
BCN180301390281 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali | -115.4756 | 32.6412
BCN180301339803 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301340744 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE MORALES CONDOMINIO EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ANTONIA CORTEZ Y CALLE CIPRIANO PORTUGAL, CALLE MICAELA AGUILERA C. JOSE MORALES COL EJIDO PRIMO TAPIA CONSTRUCCION DE LA BANQUETA D | -116.9083 | 32.2244
BCN190101514569 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN180301339872 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN190101516180 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México | -117.054 | 32.3653
BCN180301339979 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301337196 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301386843 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Paseo Del Prado, Ensenada, B.C., Mexico | -116.5928 | 31.9053
BCN180301386691 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Mexico Park, Av. Parque México Nte. 156, Playas, Jardines Playas de Tijuana, Tijuana, B.C., Mexico | -117.1217 | 32.5272
BCN180301386741 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Viñedos Casa Blanca, Tijuana, B.C., México | -116.8307 | 32.4809
BCN190101513868 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Rancho San Carlos, B.C., México | -116.5383 | 31.7592
BCN190101514416 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN190101514628 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN180401407509 | Baja California | Ensenada | Puertecitos | PUEBLO EJIDO PUERTECITOS, 22917 PUERTECITOS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DOS CALLES HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN | -114.6414 | 30.3574
BCN180301391457 | Baja California | Tecate | Tecate | Av Miguel Hidalgo 139, Calle Tecate, Zona Centro, 21400 Tecate, Mexico | -116.6267 | 32.5723
BCN180301337109 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301315474 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE VALLADOLID,FELIPE ANGELES 113 C.P. 22940 SAN QUINTÍN ENSENADA BAJA CALIFORNIAFELIPE ANGELES 113 C.P. 22940 SAN QUINTÍN ENSE | -115.9442 | 30.5648
BCN180401430709 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLEJON VARIAS CALLES COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLES FRENTE AL LIEZO CHARRRO | -117.0109 | 32.4476
BCN180401430715 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA JOYA, 22115 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DELICIAS, CALLE MISION LORETO CALLES FRENTE AL LIENZO CHARRO | -117.0117 | 32.4477
BCN180301391816 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | SIERRA BLANCA | -116.5951 | 31.8089
BCN180301386762 | Baja California | Tijuana | Tijuana | De las Granjas, Granjas Familiares del Matamoros, Tijuana, B.C., México | -116.8782 | 32.5279
BCN180401430361 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325
BCN180401430757 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA | -117.0968 | 32.5221
BCN190101514542 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN180401430418 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO CUCAPAH Y CALLE DEL PARQUE, CALLE TECOLOTE ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL | -116.92 | 32.5065
BCN180401430428 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA EJIDO MATAMOROS, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE DE EJIDO MATAMOROS | -116.8504 | 32.5115
BCN180401430814 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CARLOTA SOSA DE MALDONADO COLONIA DEL RÍO, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE ESTRELLA POLAR, CALLEJON DE SERVICIO ESCUELA PRIMARIA MANUEL QUIROS LABASTIDA | -116.9991 | 32.5294
BCN180401430911 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COSTA RICA COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA, 22647 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE BONATERRA, CALLE SANTIAGO ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DE 1918 | -117.0038 | 32.4624
BCN180401430661 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE 18 Y 19 COLONIA LIBERTAD | -117.0015 | 32.5371
BCN180301386174 | Baja California | Tijuana |  | Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico | -116.8283 | 32.4685
BCN180301386247 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Río Pilón 3, Aguaje de la Tuna 1ra Secc, 22640 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0066 | 32.4749
BCN180301388402 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Planicie, Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.866 | 32.5279
BCN180301388405 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Planicie, Altiplano, Tijuana, B.C., México | -116.866 | 32.5279
BCN180301388437 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Libertad, Tijuana, B.C., México | -117.0058 | 32.5389
BCN180301387001 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Hidalgo, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4514 | 32.6135
BCN180301386954 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4867 | 32.6512
BCN180401417298 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE D COLONIA ROBERTO DE LA MADRID, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL CHILPANCINGO | -116.9201 | 32.5474
BCN180401416579 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR BLANCO A 3 CALLES DE LA AV. INTERNACIONAL | -117.0661 | 32.5364
BCN180401416587 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA PASEO DE LOS LOBOS COLONIA MISIÓN DE LAS CALIFORNIAS, 22207 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION DE GIO Y CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, CALLE FRAY JUNIPERO SERRA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN | -116.9058 | 32.5031
BCN180401417308 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SONORA COLONIA MAGISTERIAL, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE PASEO DEL NORTE, TRAS DE BODEGAS DE BELLAS ARTES | -116.9033 | 32.5418
BCN180401416625 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHAMIZAL, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON BENITO JUAREZ, PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER | -116.9801 | 32.5184
BCN180301390118 | Baja California | Tijuana | Tijuana | constitucion del 17 tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180301392830 | Baja California | Ensenada | Ensenada | col maclovio rojas ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180401416670 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PARALELA LAS PLAZAS COLONIA MELCHOR OCAMPO, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VISTA ALAMAR Y CALLE LAS PLAZAS, CALLE LAS TORRES JUNTO A LA SECUNDARIA | -116.9367 | 32.5254
BCN180301390224 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ARBOLEDAS TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN180301393133 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Calle C 16401, Pinos de Narez, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9354 | 32.4702
BCN180301388897 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Taxco 995, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., México | -115.4732 | 32.6394
BCN180301388899 | Baja California | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | Mar Báltico 230, Josué Molina, 21060 Mexicali, B.C., México | -115.4759 | 32.6371
BCN180301388915 | Baja California | Mexicali | Ejido Pachuca | Unnamed Road, Baja California, México | -115.0578 | 32.5792
BCN180301388923 | Baja California | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) | Emiliano Zapata 23, Victoria, 21960 Pob Paredones, B.C., México | -114.9197 | 32.6024
BCN180301391546 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0189 | 32.5327
BCN180301391621 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Vía Rápida Oriente 15310, Plaza Morelos, zona Rio 3ra. etapa, 22226 Tijuana, Mexico | -117.0198 | 32.5321
BCN180301391740 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0192 | 32.5325
BCN180301391791 | Baja California | Ensenada | San Francisquito | Blvrd Zertuche 184, Vista Hermosa, 22785 Ensenada, B.C., Mexico | -116.5938 | 31.8134
BCN180401417056 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR BALTICO COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR HUDSON Y CALLE MAR DE BENGALA, CALLE MAR MEDITERRANEO ARRIBA DEL PANTEON DE LA COL. CASTILLO | -117.0638 | 32.5375
BCN180401417058 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PELICANOS COLONIA HERRADURA SUR, 22035 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FLAMINGOS Y , POR TRANSPENINSULAR PASANDO CAÑON DE LA PIEDRERA | -117.0181 | 32.4996
BCN180301388320 | Baja California | Mexicali |  | Los Naranjos, Mexicali, B.C., México | -115.4423 | 32.5898
BCN190101511494 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Espinoza, Obrera, 22830 Ensenada, B.C., México | -116.616 | 31.8642
BCN180401417190 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SALVADOR NOVO COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOAQUÍN FERNADEZ DE LIZARDI Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON PRIMARIA 18 DE MARZO | -116.9262 | 32.5425
BCN180301388380 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Col Lomas del Valle, Tijuana, B.C., México | -116.8093 | 32.4865
BCN180301388388 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Terrazas del Valle, Tijuana, B.C., México | -116.8233 | 32.4865
BCN180301386222 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Blvd Agua Azul 7200, Loma Bonita, 22604 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0502 | 32.4851
BCN180301386804 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Unión, Tijuana, B.C., Mexico | -117.0684 | 32.5277
BCN180301388335 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Pso Lomas de Las Praderas, Col Lomas del Valle, Tijuana, B.C., México | -116.8081 | 32.4816
BCN180301386719 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Aztlan, Rosarito, B.C., Mexico | -117.0603 | 32.4176
BCN180301388395 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Pdte. León de la Barra, Presidentes, Tijuana, B.C., México | -116.9111 | 32.4907
BCN180301386902 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Villa del Campo, Baja California, Mexico | -116.7334 | 32.5136
BCN180301390261 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ARBOLEDAS TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390359 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390363 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390364 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390599 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | AV TERCERA | -115.4756 | 32.6412
BCN180301391065 | Baja California | Tecate | Tecate | tecate | -116.6265 | 32.5727
BCN180301391579 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0197 | 32.5319
BCN180301391705 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Vía de la Juventud Ote, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0188 | 32.5312
BCN180301392039 | Baja California | Tecate | Tecate | tecate | -116.6265 | 32.5727
BCN180301388927 | Baja California | Mexicali | Colonia Orive de Alba (Sume) | BC 62, Baja California, México | -114.9252 | 32.5804
BCN180301388934 | Baja California | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | Unnamed Road, Baja California, México | -114.9348 | 32.6313
BCN180301388948 | Baja California | Mexicali | Las Palmas (Ejido Culiacán) | Unnamed Road, Hermosillo, B.C., México | -114.9706 | 32.5514
BCN180301388951 | Baja California | Mexicali | Ejido Pachuca | Unnamed Road, Baja California, México | -114.9582 | 32.5734
BCN180301388953 | Baja California | Mexicali | Las Palmas (Ejido Culiacán) | Unnamed Road, Baja California, México | -114.9596 | 32.5862
BCN190101517816 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Río Sinaloa, Vallarta, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4363 | 32.6418
BCN180401416683 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PINTORES COLONIA ARTESANAL, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRCUITO PINTORES Y , ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | -117.0671 | 32.4985
BCN180301389242 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Canon Unión 1044, Unión, 22534 Tijuana, B.C., México | -117.0682 | 32.5295
BCN180301389300 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av. Tabasco 131, Campeche, Pob. Benito Juárez, B.C., Mexico | -114.9982 | 32.5639
BCN180301389322 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Av. Mar Caribe Nte. 230, Segunda Secc, San Felipe, 21850 San Felípe, B.C., Mexico | -114.8387 | 31.0279
BCN180301386690 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Hacienda Floresta del Mar, 22703 Rosarito, B.C., Mexico | -117.061 | 32.3643
BCN180301386755 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Centro Playas, 22710 Rosarito, B.C., Mexico | -117.0595 | 32.3423
BCN180301390375 | Baja California | Tecate | Tecate | RIO TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN180401418051 | Baja California | Ensenada | Uruapan | AVENIDA FRANCISCO I MADERO EJIDO URUAPAN, 22795 URUAPAN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PRIMERA Y VERULO LEÓN, AVENIDA FRANCISCO I MADERO ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE PRIMERA Y VERULO L | -116.4506 | 31.6183
BCN180301386965 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4867 | 32.6512
BCN180301386966 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Punta Banda I, 22897 Ensenada, B.C., Mexico | -116.6045 | 31.8299
BCN180301389161 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Gabriel Leyva, 21620 Ejido Sinaloa, B.C., Mexico | -115.2708 | 32.5497
BCN180401423081 | Baja California | Mexicali | Ejido República Mexicana | EJIDO REPUBLICA MEXICANA, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS TRAMO CIUDAD MORELOS LOS ALGODONES APROXIMADAMENTE A SEIS PUNTO SIETE KMS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR AL EJIDO REPÚ | -114.786 | 32.6489
BCN180301393490 | Baja California | Tijuana | Tijuana | bulevar federico benitez 4057 col. 20 de noviembre | -117.0189 | 32.5325
BCN180401417424 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BUFADORA COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLINAS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE PUNTA BANDA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -117.0271 | 32.4773
BCN180401418841 | Baja California | Ensenada | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | CALLE TERQUEZA EJIDO PUNTA COLONET, 22909 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA PRIMARIA MÁXIMINO VIRGEN FLORES EJIDO DÍAZ ORDAZ DELEGACIÓN PUNTA COLONET EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.154 | 30.97
BCN180401418990 | Baja California | Mexicali | Poblado Alfredo V. Bonfil | CALLE MONTES DE OCA EJIDO PÁTZCUARO, 21706 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS EN EL ENTRONQUE DE BATAQUEZ SE DA VUELTA A LA DERECHA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO TRES DESPUES | -115.0698 | 32.3408
BCN180401419004 | Baja California | Mexicali | Ejido Jiquilpan | CALLE RODOLFO RUBIO EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PIONEROS Y CALLE ATILANO SANCHEZ, CALLE JUAN GALLEGOS SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NO DOS EN EL ENTRONQUE DE BATAQUEZ SE DA VUELT | -115.0633 | 32.5006
BCN180401420734 | Baja California | Mexicali | Veracruz Uno | EJIDO VERACRUZ UNO, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR POR CARRETERA ESTATAL NO UNO HASTA ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL NO DOS EJIDO NUEVO LEON T | -115.1027 | 32.4221
BCN180401420741 | Baja California | Mexicali | Colonia José María Rodríguez Mérida (La Panga) | EJIDO JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ, 21911 COLONIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉRIDA (LA PANGA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA ESTATAL NO OCHENTA Y SIETE A LA ALTURA DEL POBLADO CIUDAD MORELOS TOMAR SALIDA HACIA EL NORTE RUMBO A CARRETE | -114.8485 | 32.6434
BCN180401419010 | Baja California | Mexicali | Ejido Pachuca | CALLE FUNDADORES DEL EJIDO EJIDO PACHUCA, 21980 EJIDO PACHUCA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BARCIAMIANO LOPEZ Y CALLE TEODULO RODRIGUEZ, CALLE CELEDONIO JUAREZ ENTRANDO POR CARRETERA ESTATAL NO DOS PASANDO JUNTA DE MEJORAS | -114.8252 | 32.6118
BCN180401419014 | Baja California | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | EJIDO TAMAULIPAS, 21911 EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER CALLE DAR VUELTA ALA DERECHA LA ESCUELA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO | -115.2345 | 32.5512
BCN180301386080 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Obrera, Tijuana, B.C., México | -117.0426 | 32.4872
BCN180301388311 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Eguía, Mexicali, B.C., México | -115.4515 | 32.6521
BCN180301388383 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Ejido Javier Rojo Gómez, Tijuana, B.C., México | -116.8222 | 32.4939
BCN180301391810 | Baja California | Ensenada | La Misión | Sin referencia No. 1000 29, Villa Residencial del Real IV, 22785 Ensenada, B.C., Mexico | -116.5776 | 31.7743
BCN180401418835 | Baja California | Ensenada | Ejido Eréndira | CALLE TRECE DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA, 22904 EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRECE DE DICIEMBRE Y , CALLE TRECE DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.3824 | 31.2779
BCN180301387191 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Baja California, Rancho Altamira, Ejido Morelos, B.C., Mexico | -117.0158 | 32.3427
BCN180301387207 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico | -116.8279 | 32.4688
BCN180401417873 | Baja California | Ensenada | Uruapan | CALLE AQUILES SERDÁN EJIDO URUAPAN, 22795 URUAPAN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AQUILES SERDÁN Y , ESCUELA SECUNDARIA 98 JUSTO SIERRA EN AVENIDA AQUILES SERDÁN EJIDO URUAPAN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.4354 | 31.6241
BCN180401418919 | Baja California | Ensenada | Ejido Francisco R. Serrano (Valle San Matías) | CALLE PEDRO MORENO EJIDO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 EJIDO FRANCISCO R. SERRANO (VALLE SAN MATÍAS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y , JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN CALLE PEDRO MORENO DEL EJIDO FRANCISCO R. S | -115.5387 | 31.328
BCN180401420732 | Baja California | Mexicali | Familia Verdín (Ejido Piedras Negras) | EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 FAMILIA VERDÍN (EJIDO PIEDRAS NEGRAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR LA SALIDA HACIA EL NORTE POR CARRETERA ESTATAL NUMERO SEIS RUMBO AL POBLADO BENIT | -115.018 | 32.5593
BCN180301386664 | Baja California | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Colinas del Sol, Baja California, Mexico | -117.0389 | 32.4031
BCN180301392076 | Baja California | Tijuana | Tijuana | tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180401418925 | Baja California | Ensenada | Santa María (Los Pinos) | CALLE SAN QUINTIN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS PINOS, 22950 SANTA MARÍA (LOS PINOS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN QUINTIN Y , TELESECUNDARIA CINCUENTA Y DOS DE LA COLONIA SANTA MARIA DE LOS PINOS EN LA DELEGACION DE SAN Q | -115.8881 | 30.4112
BCN180401420755 | Baja California | Mexicali | El Nacay Elías (Colonia Elías) | EJIDO ELÍAS, 21800 EL NACAY ELÍAS (COLONIA ELÍAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA POR CARRETERA FED NO DOS MEXICALI SAN LUIS TOMAR SALIDA HACIA EL SUR EN CARRETERA ESTATAL NO TRES RUMBO AL POBLADO GUADALUPE VICTORIA Y A LA ALTURA DEL PO | -114.9921 | 32.3615
BCN180301389290 | Baja California | Tecate | Tecate | Encinos 700, Loma Alta, 21480 Tecate, B.C., México | -116.6333 | 32.5644
BCN180401419012 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | CALLE CUARTA EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE QUINTA POR CARRETERA FEDERAL NO DOS PASANDO PUENTE PEATONAL DAR VUELTA ALA DERECHA POR CALLE CUARTA CRUZAR CANAL Y PASAND | -115.1457 | 32.549
BCN180401419032 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE CUARTA COLONIA XOCHIMILCO, 21380 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGO XOCHIMILCO Y CALLE LAGO MONTEBELLO, CALLE TERCERA SE TOMA LA CALZADA DE LOS MONARCAS A EL SUR SE AVANZA DERECHO PASANDO LAS OFICINAS DEL IM | -115.4807 | 32.5828
BCN180401419037 | Baja California | Mexicali | Ejido República Mexicana | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO EJIDO REPUBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES, 21960 EJIDO REPÚBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, POR CARRETERA ESTATAL NO SEIS ENTRANDO AL EJIDO EN EL | -114.8 | 32.6455
BCN180401419073 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MARCIAL ESCOBAR RUIZ COLONIA CHAPULTEPEC, 22870 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA PRIMARIA CHAPULTEPEC ZONA URBANA MUNICIPIO ENSENADA | -116.599 | 31.7809
BCN180401420013 | Baja California | Ensenada | Bahía de los Ángeles | PUEBLO BAHÍA DE LOS ÁNGELES, 22980 BAHÍA DE LOS ÁNGELES, ENSENADA BAJA CALIFORNIA C.P. 22980 BAHÍA DE LOS ÁNGELES ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -113.5605 | 28.9473
BCN180301390243 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ARBOLEDAS TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN180301390343 | Baja California | Mexicali | Mexicali | villas del rey | -115.4756 | 32.6412
BCN180301393005 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Conalep 550, Puebla, 21620 Mexicali, B.C., Mexico | -115.3507 | 32.5706
BCN180301383492 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6338 | 32.5379
BCN180301386256 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Blvrd Federico Benítez López 4057, Los Españoles, 22104 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9751 | 32.5098
BCN180301386820 | Baja California | Tijuana | El Florido | Unnamed Road, Tijuana, B.C., Mexico | -116.8275 | 32.4685
BCN180301386872 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Guillermo Prieto, Tejamen, 22635 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0177 | 32.4886
BCN180301386938 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4867 | 32.6512
BCN180301387052 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México | -115.372 | 32.6255
BCN190101513822 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Blvd. Padre Kino 10102, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., México | -117.0154 | 32.5336
BCN180301391725 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0193 | 32.5322
BCN190101511523 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México | -115.1676 | 32.2311
BCN190101511523 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Alberto Oviedo Mota, B.C., México | -115.1676 | 32.2312
BCN180301387153 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Planicie, Altiplano, Tijuana, Baja California, Mexico | -116.866 | 32.5279
BCN190101511557 | Baja California | Mexicali | Ejido El Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | Ejido el Choropo, B.C., México | -115.4156 | 32.5268
BCN190101511557 | Baja California | Mexicali | Ejido El Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | El Sauzal, Ejido el Choropo, B.C., México | -115.4128 | 32.5271
BCN180301390681 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av. de los Pioneros, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4759 | 32.6388
BCN180301386650 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Acapulco, 22890 Ensenada, B.C., México | -116.6097 | 31.8395
BCN180301389105 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Unión, Tijuana, B.C., México | -117.0684 | 32.5277
BCN190101516188 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México | -117.054 | 32.3653
BCN180301391564 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Palacio Municipal, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0195 | 32.5325
BCN180301391805 | Baja California | Ensenada | El Porvenir | Calle José Vasconcelos 532, Aeropuerto, 22785 Ensenada, B.C., Mexico | -116.589 | 31.7938
BCN180301391869 | Baja California | Tijuana | Tijuana | tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180401429521 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE HERIBERTO JARA COLONIA BELLAVISTA, 22793 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA DE LOS ANGELES Y CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA, CALLE BAHIA SAN LUIS GONZAGA Y O BAHIA SAN RAMON CALLE HERIBERTO JARA COLONIA BELL | -116.6386 | 31.8778
BCN190101511129 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Durango, B.C., México | -115.2512 | 32.2482
BCN190101511140 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Ejido Tabasco, B.C., México | -114.9265 | 32.5622
BCN190101511145 | Baja California | Mexicali | Ejido Hipólito Rentería | Ejido Hipólito Rentería, B.C., México | -115.3722 | 32.4306
BCN190101511153 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Distrito Federal, B.C., México | -115.0383 | 32.4947
BCN180301391982 | Baja California | Tijuana | Tijuana | tijuana | -117.0189 | 32.5325
BCN180401425977 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE BAJA CALIFORNIAY MICHOACAN COLONIA EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE TAMPICO Y VERACRUZ | -115.9179 | 30.4641
BCN180401425981 | Baja California | Ensenada | Nuevo Uruapan | INTERIOR SN EJIDO NUEVO URUAPAN, 22960 NUEVO URUAPAN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y CARRETERA TRANSPENINSULAR HIGHWAY, C.P. 22960 NUEVO URUAPAN ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -115.7069 | 30.0744
BCN180301390367 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390369 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN190101511247 | Baja California | Mexicali | Ejido El Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | Ejido el Choropo, B.C., México | -115.4156 | 32.5268
BCN190101511263 | Baja California | Mexicali | Mexicali (Colonia La Herradura) [Club Hípico] | Delta, B.C., México | -115.1951 | 32.356
BCN180401429781 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CERRADA FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON RUBIO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUBIENDO POR LA AV DE LOS PINOS HASTA TOPAR CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -116.9499 | 32.4649
BCN190101511349 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | El Indiviso, B.C., México | -114.9828 | 32.0246
BCN190101511349 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México | -115.1676 | 32.2311
BCN180301386731 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Blvd. Benito Juárez 385, Hacienda Floresta del Mar, 22703 Rosarito, B.C., Mexico | -117.0591 | 32.3618
BCN180401426943 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LEYES DE REFORMA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE ANTONIO VILLAREAL, BANQUETA EN LA C. EMILIANO ZAPATA COL. LEYES DE REFORMA | -117.0606 | 32.3818
BCN180401429098 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NACOZARI COLONIA AZTECA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAYAPAN Y , CALLE MANUEL MAYOR NORIEGA ESCUELA PRIMARIA CULTURA AZTECA | -116.9068 | 32.4699
BCN190101511507 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Espinoza, Obrera, 22830 Ensenada, B.C., México | -116.616 | 31.8642
BCN180301387022 | Baja California | Mexicali | Mexicali | González Ortega Poniente, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4008 | 32.6066
BCN180301387048 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, Mexico | -115.4523 | 32.6245
BCN180401433820 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí Dos | EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO | -115.1571 | 32.4813
BCN180401433838 | Baja California | Mexicali | Los Pinos (Colonia Silva) | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0577 | 32.375
BCN190101513526 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Benito Juárez, Mexicali, B.C., México | -115.4245 | 32.6411
BCN190101513531 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245
BCN180401429748 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE PRADERAS COLONIA EL TECOLOTE, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , CALLE GUERRERO NEGRO ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO | -116.9925 | 32.4515
BCN180401433915 | Baja California | Mexicali | Los Pinos (Colonia Silva) | COLONIA SILVA NORTE, 21821 LOS PINOS (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.054 | 32.3769
BCN180401433922 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | EJIDO COL EL MILAGRO, 21801 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.01 | 32.1965
BCN180401438773 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PROLONGACION ANDROMEDA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE VIA LACTEA, CALLE MERCURIO A FALDAS DEL CERRO COLORADO | -116.8908 | 32.4642
BCN180301387248 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Av. Paseo Reforma 2, Infonavitlatinos, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9562 | 32.4675
BCN180401433934 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0232 | 32.6108
BCN180401433939 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | EJIDO MEZQUITAL, 21841 EJIDO MEZQUITAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -114.8921 | 32.4983
BCN180401433944 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 21620 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.1283 | 32.5114
BCN180401433948 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0047 | 32.5726
BCN180401433951 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 21903 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0046 | 32.5712
BCN180401433957 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalapa | EJIDO JALAPA, 21700 EJIDO JALAPA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.1979 | 32.4686
BCN190101511566 | Baja California | Mexicali | Santa Adriana (Ejido Quintana Roo) | BC 3, Familia Huajaquez, B.C., México | -115.0681 | 32.446
BCN190101511566 | Baja California | Mexicali | Ejido Quintana Roo | Ejido Quintana Roo, B.C., México | -115.0828 | 32.471
BCN190101511570 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Hermosillo, 21840 Ejido Hermosillo, B.C., México | -114.9224 | 32.5119
BCN190101511570 | Baja California | Mexicali | Familia Nolasco Mendoza (Ejido Hermosillo) | Ejido Hermosillo, B.C., México | -114.925 | 32.5135
BCN180301386740 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Independencia, Rosarito, B.C., Mexico | -117.0581 | 32.3965
BCN180301384617 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Alvaro Obregon, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México | -115.4733 | 32.663
BCN180401425979 | Baja California | Ensenada | El Paraíso [Fraccionamiento] | CALLE ANGELESPRINCIPAL,MOLINO VIEJO,5TA FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 22790 EL PARAÍSO [FRACCIONAMIENTO], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ANGELES Y CALLE MOLINO VIEJO, CALLE 5TA AVE. ANGELES ENTRE CALLE PRINCIPAL MOLINO VIEJO | -115.9308 | 30.5077
BCN180301392079 | Baja California | Ensenada | Ensenada | vicente guerrero ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180301386113 | Baja California | Tijuana |  | Blvrd Federico Benítez López 4057, Los Españoles, 22104 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9751 | 32.5098
BCN180301386679 | Baja California | Ensenada | Ensenada | El Maneadero Parte Baja, 22790 Maneadero, B.C., México | -116.5744 | 31.7284
BCN180301386687 | Baja California | Tecate | Tecate | Rincon Tecate, Tecate, B.C., México | -116.655 | 32.5503
BCN180301386771 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Av. Paseo Reforma 1, Infonavitlatinos, Tijuana, B.C., Mexico | -116.9561 | 32.4675
BCN180401430139 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180301387044 | Baja California | Tijuana |  | Alonso 17, Los Españoles, Los Santos, 22104 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9772 | 32.5104
BCN180401429242 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -117.0675 | 32.4774
BCN180401437326 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DE CEDILLAS C. MARIANO COL. LOMAS DE CORNADO | -117.042 | 32.3424
BCN180401437334 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JUAN ZARATE COLONIA 5TO MUNICIPIO / PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE JUAN ZARATE Y ARTURO SEPULVEDA COL. 5TO MUNICIPIO / PRIMO TAPIA | -116.9102 | 32.2228
BCN180301389115 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Emiliano Zapata, Tijuana, B.C., México | -116.9817 | 32.5225
BCN180401437394 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN/PRIMO TAPIA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN | -117.0385 | 32.3999
BCN180401437406 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELPIDIO SANCHEZ COLONIA LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ELPIDIO SANCHEZ COL. LA HERRADURA/PLAN LIBERTADOR | -117.0334 | 32.4094
BCN180401437412 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BETHEL COL. CUMBRES DE ROSARITO | -117.0339 | 32.4067
BCN180301390350 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390356 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180301390358 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Continente Europeo, Popular Nacionalista, Mexicali, Baja California | -115.52 | 32.6344
BCN180401429533 | Baja California | Ensenada | Ensenada | COLONIA EL SAUZAL, 22760 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , PREPARATORIA CET-MAR COLONIA SAUZAL CP. 22760 ENSENADA B. C. | -116.6778 | 31.877
BCN190101511294 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Yucatán, B.C., México | -115.0937 | 32.6048
BCN190101511296 | Baja California | Mexicali |  | Pescaderos Colonia, B.C., México | -114.9664 | 32.4328
BCN190101511298 | Baja California | Mexicali | Colonia Francisco Santana Peralta | Col Francisco Santana Peralta, B.C., México | -114.7542 | 32.6806
BCN180301390638 | Baja California | Ensenada | Ensenada | VALLE DE SAN QUINTI ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN180401429639 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PETUNIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA CALLE PETUNIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y CONSTITUCION Y CALLE FRANCISC | -116.5725 | 31.8731
BCN180401437275 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MARIANO VERDUGO COL LOMAS DE CORONADO | -117.0421 | 32.3424
BCN190101511394 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta Y Siete) | Coahuila, 21360 Mexicali, B.C., México | -115.4374 | 32.6222
BCN190101511394 | Baja California | Mexicali | Ejido Coahuila | Ex-Ejido Coahuila, 21360 Mexicali, B.C., México | -115.4393 | 32.6247
BCN190101513993 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Cnel. Esteban Cantú, B.C., México | -116.6431 | 31.7053
BCN180301380068 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Las Lomitas, 22810 Ensenada, B.C., Mexico | -116.5861 | 31.8836
BCN180301380069 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Marquez de Leon, Ensenada, B.C., Mexico | -116.5802 | 31.8691
BCN180301380070 | Baja California | Ensenada | Ensenada | San Quintín, Baja California, Mexico | -115.9379 | 30.5609
BCN180301380071 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Maneadero, B.C., Mexico | -116.57 | 31.7155
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9333 | 30.5028
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9335 | 30.5032
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9318 | 30.5032
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9317 | 30.5028
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9335 | 30.5033
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9353 | 30.5027
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9332 | 30.5024
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.932 | 30.504
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9336 | 30.5036
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9338 | 30.504
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9322 | 30.5044
BCN180301380072 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9332 | 30.5024
BCN180301380073 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5848 | 31.8569
BCN180301380075 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9767 | 30.6605
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9281 | 30.5399
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9287 | 30.5398
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9283 | 30.5403
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9279 | 30.5392
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9292 | 30.5388
BCN180301380076 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9299 | 30.5404
BCN180401438078 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE PUBLIO RUIZ PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE FRANCISCO DE ANZA, CALLE PUBLIO RUIZ ENTRE PADERON J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA | -116.5763 | 31.7289
BCN190101511501 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Espinoza, Obrera, 22830 Ensenada, B.C., México | -116.616 | 31.8642
BCN190101511560 | Baja California | Mexicali | Ejido Coahuila | Ex-Ejido Coahuila, 21360 Mexicali, B.C., México | -115.4393 | 32.6247
BCN190101511560 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta Y Siete) | Ciudad Coahuila, Baja California, México | -114.9995 | 32.1962
BCN190101511563 | Baja California | Mexicali | Familia Lizárraga (Ejido Guadalajara) | Unnamed Road, Baja California, México | -114.8621 | 32.5248
BCN190101511563 | Baja California | Mexicali | Ejido Guadalajara | Ejido Guadalajara, B.C., México | -114.8638 | 32.5461
BCN190101511568 | Baja California | Mexicali | Colonia Progreso Segunda Sección | Mexicali 2, Progreso, B.C., México | -115.5823 | 32.5795
BCN190101511568 | Baja California | Mexicali | Progreso Primera Sección | El Porvenir, Progreso, Mexicali, B.C., México | -115.5082 | 32.6197
BCN190101514086 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, B.C., México | -116.5964 | 31.8667
BCN180401433676 | Baja California | Mexicali | Progreso Segunda Sección | AVENIDA TLAXCALA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 PROGRESO SEGUNDA SECCIÓN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA GPE VICTORIA, AVENIDA VERACRUZ SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO | -115.5967 | 32.5716
BCN180401433693 | Baja California | Mexicali | Mexicali | AVENIDA HACIENDA SAN ANTONIO FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE MEXICALI, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACIANO Y CALLE COSOLAPA, CALLE HACIENDA SAN CARLOS SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO | -115.5488 | 32.644
BCN180401437432 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR DEL NORTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN/PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR DEL NORTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN | -117.0396 | 32.3992
BCN180401437446 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE LOMAS DE PUERTO NUEVO COLONIA LOMAS DE PUERTO NUEVO, 00000 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE PUERTO NUEVO | -116.9179 | 32.2434
BCN180301380077 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6223 | 31.8917
BCN180301380077 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.622 | 31.8923
BCN180301380078 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6146 | 31.8618
BCN180301380079 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.0052 | 30.7805
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5902 | 31.826
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5885 | 31.8269
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5903 | 31.8266
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5904 | 31.8277
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.588 | 31.826
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5879 | 31.8269
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5891 | 31.8268
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5901 | 31.8255
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5884 | 31.8255
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.59 | 31.8249
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5888 | 31.8248
BCN180301380080 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5903 | 31.8272
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.604 | 31.828
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.601 | 31.8285
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6023 | 31.8302
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6018 | 31.8302
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.602 | 31.8284
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6015 | 31.8285
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6041 | 31.8276
BCN180301380081 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6045 | 31.8298
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6209 | 31.8744
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6206 | 31.878
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6186 | 31.876
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6185 | 31.8735
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6217 | 31.8784
BCN180301380083 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6175 | 31.8756
BCN180301380085 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5949 | 31.8149
BCN180301380085 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5893 | 31.8158
BCN180301380086 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5804 | 31.7932
BCN180301380086 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5787 | 31.7952
BCN180301380086 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5799 | 31.795
BCN180301380086 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5784 | 31.7935
BCN180301380087 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6347 | 31.8803
BCN180301380087 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6313 | 31.8818
BCN180301380088 | Baja California | Ensenada | Ensenada | ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180301380088 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5661 | 31.891
BCN180301380089 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9322 | 30.5253
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9534 | 30.5384
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9526 | 30.5391
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9517 | 30.5394
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9512 | 30.5383
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9536 | 30.5389
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9521 | 30.538
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9529 | 30.5385
BCN180301380090 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -115.9531 | 30.5377
BCN180301380091 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Nueva, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4585 | 32.6641
BCN180301380092 | Baja California | Mexicali | Mexicali | El Robledo, 21384 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4008 | 32.5802
BCN180301380093 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Vicente Guerrero, Mexicali, B.C., Mexico | -115.5037 | 32.6088
BCN180301380094 | Baja California | Mexicali | Mexicali | San Felipe, Baja California, Mexico | -114.8408 | 31.0251
BCN180301380098 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4443 | 32.6384
BCN180301380098 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4445 | 32.644
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5986
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5962
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5972
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.385 | 32.5986
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3851 | 32.5963
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.385 | 32.5973
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5996
BCN180301380099 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3823 | 32.5962
BCN180401433717 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | CALLE B EJIDO QUERÉTARO, 21620 EJIDO HECHICERA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO | -115.1544 | 32.5498
BCN180301384835 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Alvaro Obregon, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México | -115.4733 | 32.663
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4261 | 32.6656
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4261 | 32.6663
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4291 | 32.6654
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4292 | 32.6661
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4264 | 32.6691
BCN180301380100 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.426 | 32.6656
BCN180301380101 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4528 | 32.6065
BCN180301380101 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4528 | 32.6089
BCN180301380101 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4577 | 32.6089
BCN180301380103 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3677 | 32.6141
BCN180301380103 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3582 | 32.6141
BCN180301380104 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.495 | 32.6202
BCN180301380104 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4932 | 32.6202
BCN180301380104 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4924 | 32.6216
BCN180301380104 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.495 | 32.6216
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4011 | 32.6105
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3996 | 32.6105
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4011 | 32.611
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3996 | 32.611
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4029 | 32.6115
BCN180301380105 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3996 | 32.6115
BCN180301380106 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4194 | 32.6181
BCN180301380106 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.6182
BCN180301380106 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.6177
BCN180301380106 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.619
BCN180301380107 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3939 | 32.6394
BCN180301380107 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.394 | 32.6424
BCN180301380107 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3961 | 32.6423
BCN180301380107 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.394 | 32.6393
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3628 | 32.6053
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3621 | 32.6041
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3628 | 32.6054
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3604 | 32.6055
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3623 | 32.6045
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3609 | 32.6046
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3625 | 32.605
BCN180301380108 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3609 | 32.605
BCN180301380109 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4539 | 32.6431
BCN180301380109 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4527 | 32.6431
BCN180301380109 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4542 | 32.6435
BCN180301380109 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4527 | 32.6436
BCN180301380110 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9394 | 32.663
BCN180301380110 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9671 | 32.6527
BCN180301380110 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9673 | 32.6526
BCN180301380110 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9395 | 32.6629
BCN180301380111 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9393 | 32.663
BCN180301380111 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9084 | 32.6663
BCN180301380112 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9087 | 32.6663
BCN180301380112 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.8788 | 32.6656
BCN180301380112 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.879 | 32.6656
BCN180301380112 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9084 | 32.6663
BCN180301380113 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.8572 | 32.666
BCN180301380113 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.879 | 32.6655
BCN180301380114 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0152 | 32.6145
BCN180301380114 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9916 | 32.6236
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1317 | 32.4212
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1116 | 32.4187
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1577 | 32.4189
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1445 | 32.4189
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1444 | 32.4189
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1316 | 32.4212
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1575 | 32.4189
BCN180301380115 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1116 | 32.4188
BCN180301380117 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2402 | 32.4192
BCN180301380117 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2139 | 32.4192
BCN180301380118 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2192 | 32.3813
BCN180301380118 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2115 | 32.3738
BCN180301380119 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2915 | 32.4544
BCN180301380119 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2746 | 32.4374
BCN180301380119 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3011 | 32.4615
BCN180301380119 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2956 | 32.4576
BCN180301380120 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.6167
BCN180301380120 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4189 | 32.6144
BCN190101512659 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, México | -115.4523 | 32.6245
BCN190101512667 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, México | -115.4523 | 32.6245
BCN180401433743 | Baja California | Mexicali | Ejido Jalisco | EJIDO JALISCO, 21627 EJIDO JALISCO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION HASTA EL MOMENTO | -115.2336 | 32.5215
BCN180401433750 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | EJIDO MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), 21925 MESA ARENOSA DE ANDRADE (VILLA ZAPATA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO | -115.2137 | 32.6265
BCN180401433756 | Baja California | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | CALLE GABRIEL LEYVA EJIDO SINALOA, 21620 EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN POR EL MOMENTO | -115.2708 | 32.5423
BCN180401433758 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CALLE VILLA SANTA LUCIA COLONIA VILLAS GALICIA, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLAMADRID Y CALLE COSALAPA, CALLE VILLA SANTA MARIA SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO | -115.5523 | 32.6526
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4382 | 32.6207
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4382 | 32.6225
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4359 | 32.6188
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4359 | 32.6205
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4367 | 32.6187
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4367 | 32.6206
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4374 | 32.6187
BCN180301380121 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4374 | 32.6195
BCN180301380122 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5226 | 32.6621
BCN180301380122 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5256 | 32.6619
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.448 | 32.5825
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4477 | 32.5829
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4483 | 32.5819
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4494 | 32.5829
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4478 | 32.583
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4492 | 32.5835
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4498 | 32.5824
BCN180301380123 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4492 | 32.5835
BCN180301380124 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4532 | 32.6287
BCN180301380124 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4532 | 32.6286
BCN180301380124 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4548 | 32.6306
BCN180301380124 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4524 | 32.6286
BCN180301380125 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4339 | 32.6187
BCN180301380125 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4381 | 32.6187
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4802 | 32.6374
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4751 | 32.6357
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.48 | 32.6379
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4768 | 32.6368
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4798 | 32.6383
BCN180301380126 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4765 | 32.6373
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0139 | 32.4267
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0044 | 32.426
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1117 | 32.4187
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0644 | 32.4185
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0141 | 32.4268
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0046 | 32.4258
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1116 | 32.4188
BCN180301380127 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0644 | 32.4184
BCN180301380128 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1897 | 32.2648
BCN180301380128 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1896 | 32.259
BCN180301380128 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1674 | 32.2452
BCN180301380128 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1674 | 32.2397
BCN180301380129 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.2597 | 32.4223
BCN180301380129 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.276 | 32.4387
BCN180301380130 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9917 | 32.6235
BCN180301380130 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9874 | 32.6438
BCN180301380131 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9769 | 32.6491
BCN180301380131 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9628 | 32.6543
BCN180301380132 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5039 | 32.6071
BCN180301380133 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4088 | 32.6074
BCN180301380134 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5058 | 32.6332
BCN180301380135 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.0966 | 32.5682
BCN180301380136 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4765 | 32.6021
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4399 | 32.5983
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4406 | 32.597
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4415 | 32.5952
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4412 | 32.5958
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4424 | 32.5934
BCN180301380137 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4433 | 32.5925
BCN180301380138 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.3536 | 32.5831
BCN180301380139 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5056 | 32.6255
BCN180301380139 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.5186 | 32.6254
BCN180301380140 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4746 | 32.6548
BCN180301380141 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4591 | 32.6102
BCN180301380142 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4266 | 32.6421
BCN180301380143 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9964 | 32.1965
BCN180301380143 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9994 | 32.1989
BCN180401433774 | Baja California | Mexicali | Michoacán de Ocampo | CALLE GUILLEN EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO, 21700 MICHOACÁN DE OCAMPO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN HASTA EL MOMENTO | -115.3145 | 32.469
BCN180401433833 | Baja California | Mexicali | Ejido Hipólito Rentería | EJIDO HIPOLITO RENTERIA, 21700 EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION POR EL MOMENTO | -115.3826 | 32.4431
BCN180301380144 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.45 | 32.6333
BCN180301380145 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9289 | 32.6051
BCN180301380145 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -114.9265 | 32.6064
BCN180301380146 | Baja California | Tecate | Tecate | El Descanso, 21478 Tecate, B.C., Mexico | -116.6074 | 32.5666
BCN180301380147 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6612 | 32.5366
BCN180301380148 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6375 | 32.5318
BCN180301380148 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6387 | 32.5308
BCN180301380149 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6655 | 32.5351
BCN180301380149 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6623 | 32.5354
BCN180301380150 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6432 | 32.528
BCN180301380150 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6415 | 32.5288
BCN180301380151 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6387 | 32.5307
BCN180301380151 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6375 | 32.5319
BCN180301380152 | Baja California | Tecate | Tecate |  | -116.6418 | 32.575
BCN180301380153 | Baja California | Tijuana | Tijuana | La Mesa, Tijuana, Baja California, Mexico | -116.9668 | 32.5027
BCN180301380154 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Guaycura, 22216 Tijuana, B.C., Mexico | -116.919 | 32.4921
BCN180301380169 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9633 | 32.4631
BCN180301380169 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9628 | 32.4629
BCN180301380170 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9951 | 32.4525
BCN180301380170 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9948 | 32.4506
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7898 | 32.5122
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7899 | 32.5112
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.79 | 32.5097
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7886 | 32.5097
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7902 | 32.5102
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7876 | 32.5103
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7909 | 32.5105
BCN180301380171 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7907 | 32.5086
BCN180301380172 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8771 | 32.5508
BCN180301380172 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8753 | 32.5481
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8693 | 32.4788
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8694 | 32.4807
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8807 | 32.4743
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8796 | 32.4745
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8869 | 32.4647
BCN180301380173 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8877 | 32.4633
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8447 | 32.5027
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.844 | 32.5023
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8449 | 32.5007
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8439 | 32.5022
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8461 | 32.5028
BCN180301380174 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8447 | 32.502
BCN180301380175 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9893 | 32.5257
BCN180301380175 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9878 | 32.5286
BCN180301380176 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0784 | 32.5155
BCN180301380176 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0776 | 32.5146
BCN180301380177 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0678 | 32.4933
BCN180301380177 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0686 | 32.4951
BCN180301380178 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0708 | 32.4919
BCN180301380178 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0705 | 32.4913
BCN180301380179 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.072 | 32.481
BCN180301380179 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0707 | 32.4802
BCN180301380180 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9776 | 32.5197
BCN180301380180 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9788 | 32.5203
BCN180301380181 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9923 | 32.52
BCN180301380181 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9938 | 32.5208
BCN180301380181 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9904 | 32.5207
BCN180301380182 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.797 | 32.5104
BCN180301380182 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7946 | 32.5079
BCN180301380183 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0012 | 32.4537
BCN180301380183 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0041 | 32.4542
BCN180301380184 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.897 | 32.5199
BCN180301380184 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.895 | 32.5197
BCN180301380184 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.897 | 32.52
BCN180301380184 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8957 | 32.5192
BCN180301380185 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0017 | 32.4363
BCN180301380185 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0012 | 32.435
BCN180301380187 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9146 | 32.543
BCN180301380187 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9145 | 32.5421
BCN180301380188 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.915 | 32.5453
BCN180301380188 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9146 | 32.543
BCN180301380189 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.036 | 32.5125
BCN180301380189 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0373 | 32.5117
BCN180301380190 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0462 | 32.5002
BCN180301380190 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0475 | 32.5008
BCN180301380191 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0376 | 32.4849
BCN180301380191 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0379 | 32.4843
BCN180301380192 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9741 | 32.5207
BCN180301380192 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9725 | 32.5201
BCN180301380192 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9765 | 32.5214
BCN180301380192 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9746 | 32.5203
BCN180301380193 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0625 | 32.5091
BCN180301380193 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0615 | 32.5079
BCN180301380194 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9077 | 32.501
BCN180301380194 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9073 | 32.5007
BCN180301380194 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9089 | 32.5003
BCN180301380194 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9077 | 32.5027
BCN180401433877 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C.PLEYADES NO. 23 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR | -117.0316 | 32.4066
BCN180301380195 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.1184 | 32.5123
BCN180301380195 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.1171 | 32.5123
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.931 | 32.5388
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.931 | 32.5389
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9343 | 32.5392
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9342 | 32.5383
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.933 | 32.5392
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9329 | 32.5384
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.931 | 32.5385
BCN180301380198 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9342 | 32.5386
BCN180301380199 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9127 | 32.4883
BCN180301380199 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9127 | 32.4883
BCN180301380199 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9168 | 32.4853
BCN180301380199 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9138 | 32.4862
BCN180301380200 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.1195 | 32.4988
BCN180301380200 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.1214 | 32.4987
BCN180301380201 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9131 | 32.5123
BCN180301380201 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9119 | 32.5126
BCN180301380201 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9127 | 32.5138
BCN180301380201 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9125 | 32.5125
BCN180301380202 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8992 | 32.5152
BCN180301380202 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8975 | 32.5149
BCN180301380204 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0035 | 32.5358
BCN180301380204 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0045 | 32.5348
BCN180301380204 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.006 | 32.5366
BCN180301380204 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0049 | 32.5359
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.043 | 32.5062
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.043 | 32.5056
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0434 | 32.504
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0435 | 32.5057
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0472 | 32.5085
BCN180301380206 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0471 | 32.508
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0872 | 32.4762
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0884 | 32.4758
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0873 | 32.4765
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0887 | 32.4761
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0878 | 32.4774
BCN180301380207 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0889 | 32.477
BCN180301380208 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9402 | 32.5266
BCN180301380214 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Amp Ejido Plan Libertador, B.C., Mexico | -117.0279 | 32.4093
BCN180301380215 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Lucio Blanco, 22706 Rosarito, B.C., Mexico | -117.0544 | 32.3822
BCN180401433964 | Baja California | Mexicali | Ejido Cucapah Indígena | EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730 EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.2965 | 32.2965
BCN180401433969 | Baja California | Mexicali | Ejido Jiquilpan | EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION | -115.0675 | 32.4967
BCN180301380227 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito |  | -117.0274 | 32.4122
BCN180301380227 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito |  | -117.0285 | 32.4122
BCN180301386950 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, Mexico | -116.5964 | 31.8667
BCN190101513516 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Pátzcuaro, B.C., México | -115.0658 | 32.3514
BCN190101513518 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Delta, B.C., México | -115.1951 | 32.356
BCN190101513523 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Progreso, B.C., México | -115.5843 | 32.581
BCN190101513535 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245
BCN180401443148 | Baja California | Ensenada | Puertecitos | PUEBLO PUEBLO PUERTECITOS, 22917 PUERTECITOS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , A UN ACALLE HACIA EL NORTE DE LA DELEGACIÓN VIEJA DE PUERTECITOS | -114.6408 | 30.3548
BCN180301390153 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149
BCN180301393049 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Campo de Los Trigales 4022, Puebla, 21620 Puebla, B.C., Mexico | -115.3482 | 32.5648
BCN180301380186 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8928 | 32.5493
BCN180301380186 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8927 | 32.55
BCN180301380186 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8956 | 32.5503
BCN180301380186 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8927 | 32.55
BCN190101513736 | Baja California | Tecate | Tecate | Tecate, B.C., México | -116.6257 | 32.5636
BCN190101511124 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Sonora, B.C., México | -115.2334 | 32.2892
BCN190101513795 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Tijuana, B.C., México | -117.0382 | 32.5149
BCN190101513816 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Tijuana, B.C., México | -117.0382 | 32.5149
BCN180401437271 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FELIPE ANGELES COL. AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.028 | 32.4119
BCN190101517735 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Río Mocorito, Vallarta, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4344 | 32.6414
BCN190101513854 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | Rosarito, B.C., México | -117.0618 | 32.3661
BCN190101515987 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Campestre, Laguna Campestre, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4346 | 32.5728
BCN190101516157 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México | -117.054 | 32.3653
BCN190101514834 | Baja California | Tecate | Paso Del Águila | Tecate, B.C., México | -116.6257 | 32.5636
BCN190101511460 | Baja California | Mexicali | Familia García (Parcela Sesenta Y Uno Ejido Puebla) | Puebla, B.C., México | -115.3467 | 32.5727
BCN190101511460 | Baja California | Mexicali | Valle Del Puebla [Parque Industrial] | Valle de Puebla, Mexicali, B.C., México | -115.3712 | 32.5734
BCN180401450983 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD TIJUANA | -116.9574 | 32.4793
BCN190101511694 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511753 | Baja California | Ensenada | Camalú | callenumero,camalu,camalu,ensenada,baja california | -116.0621 | 30.8393
BCN190101511764 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,salvatierra,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0721 | 32.483
BCN190101511774 | Baja California | Tijuana | San José | callenumero,sanjose,lamesa,tijuana,baja california | -116.9668 | 32.5027
BCN190101511775 | Baja California | Playas de Rosarito | Real De Rosarito | callenumero,realderosarito,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0618 | 32.3661
BCN190101511776 | Baja California | Playas de Rosarito | Ciudad De Misericordia | callenumero,ciudadmisericordia,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0566 | 32.3365
BCN190101511783 | Baja California | Tijuana | El Refugio | callenumero,elrefugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN190101511786 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,constitucion,mexicali,mexicali,baja california | -115.4208 | 32.6426
BCN190101511789 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,valleverde,tijuana,tijuana,baja california | -116.8689 | 32.5193
BCN190101511799 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,pueblonuevo,mexicali,mexicali,baja california | -115.5 | 32.6552
BCN190101511800 | Baja California | Mexicali | Ejido Licenciado Adolfo López Mateos | callenumero,licenciadoadolfolopezmateos,mexicali,mexicali,baja california | -115.4859 | 32.6219
BCN190101511801 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,solidaridadsocial,mexicali,mexicali,baja california | -115.4482 | 32.5832
BCN190101511805 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,xochimilco,mexicali,mexicali,baja california | -115.4822 | 32.5851
BCN190101511810 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callenumero,lomadorada,ensenada,ensenada,baja california | -116.6019 | 31.8242
BCN190101511811 | Baja California | Ensenada | Ensenada | callenumero,colonia,ensenada,ensenada,baja california | -116.5964 | 31.8667
BCN190101511812 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,colonia,tijuana,tijuana,baja california | -117.0382 | 32.5149
BCN190101511813 | Baja California | Tijuana | Valle De Las Palmas [Universidad Autónoma De Baja California] | callenumero,valledelaspalmas,tijuana,tijuana,baja california | -116.619 | 32.3691
BCN190101517802 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Río Culiacan, Prohogar, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4328 | 32.6524
BCN190101513767 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Ejido Ojo de Agua, Tijuana, B.C., México | -116.7892 | 32.4756
BCN190101512634 | Baja California | Mexicali |  | Mexicali, Baja California, México | -115.4523 | 32.6245
BCN190101513898 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, B.C., México | -116.5964 | 31.8667
BCN190101514079 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, B.C., México | -116.5964 | 31.8667
BCN190101514094 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, B.C., México | -116.5964 | 31.8667
BCN190101511434 | Baja California | Mexicali | José María Rodríguez (Ejido Netzahualcóyotl) | Don José, B.C., México | -115.2097 | 32.6278
BCN190101511434 | Baja California | Mexicali | Ejido Netzahualcóyotl | Ejido Netzahualcóyotl, B.C., México | -115.0604 | 32.6249
BCN190101511517 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Yucatán, B.C., México | -115.0937 | 32.6048
BCN190101511526 | Baja California | Mexicali | Colonia 5 De Mayo | 5 de Mayo, Carbajal, 21370 Mexicali, B.C., México | -115.4304 | 32.6189
BCN190101511526 | Baja California | Mexicali | Colonia 5 De Mayo | Col 5 de Mayo, B.C., México | -114.8222 | 32.6203
BCN190101511552 | Baja California | Mexicali | Colonia Sonora | Sonora, Mexicali, B.C., México | -115.4304 | 32.661
BCN190101511552 | Baja California | Mexicali | Campo Sonora (Colonia Terrenos Indios) | Campo Sonora, B.C., México | -115.0101 | 32.1191
BCN190101514780 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415
BCN190101517728 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calz Independencia, Esperanza, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4916 | 32.6442
BCN190101516198 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México | -117.054 | 32.3653
BCN190101513718 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, B.C., México | -115.4523 | 32.6245
BCN190101513746 | Baja California | Tecate | Tecate | Tecate, B.C., México | -116.6257 | 32.5636
BCN190101516359 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Cd Morelos, B.C., Mexico | -114.8582 | 32.633
BCN190101514397 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN190101514709 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415
BCN190101514723 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415
BCN190101514740 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415
BCN190101517814 | Baja California | Mexicali |  | Calle Río Culiacan, Prohogar, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4328 | 32.6524
BCN190101514773 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN190101511519 | Baja California | Mexicali | Poblado Alfredo V. Bonfil | Carretera Pascualitos, Las Palmas, B.C., México | -115.2205 | 32.3788
BCN190101511519 | Baja California | Mexicali | Poblado Alfredo V. Bonfil | Pob Alfredo V. Bonfil, B.C., México | -115.0681 | 32.3419
BCN190101514869 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Estepa, Sevilla, 21378 Mexicali, B.C., Mexico | -115.3727 | 32.6204
BCN190101511701 | Baja California | Tijuana | La Presa | callenumero,haciendasantamaria,lapresa,tijuana,baja california | -116.8447 | 32.4692
BCN190101511708 | Baja California | Mexicali | Progreso | callenumero,estrella,progreso,mexicali,baja california | -115.5082 | 32.6197
BCN190101511709 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,lacondesa,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3978 | 32.5967
BCN190101511710 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,villabonita,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.4038 | 32.6166
BCN190101511711 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,infonavitcondor,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3978 | 32.5967
BCN190101511712 | Baja California | Ensenada | El Rosario De Arriba | callenumero,elrosariodearriba,elrosariodearriba,ensenada,baja california | -115.7269 | 30.0603
BCN190101511713 | Baja California | Tecate | Maclovio Herrera (Colonia Aviación) | callenumero,maclovioherrera,macloviaherrera,tecate,baja california | -116.6354 | 32.5406
BCN190101511715 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,miramar,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0846 | 32.5161
BCN190101511716 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,otay,centenario,tijuana,baja california | -116.9264 | 32.5284
BCN190101511719 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,colonia,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3978 | 32.5967
BCN190101511721 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,lomasdeabasolo,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3647 | 32.6211
BCN190101511725 | Baja California | Mexicali | Progreso | callenumero,wisteria,progreso,mexicali,baja california | -115.5082 | 32.6197
BCN190101511726 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,balbuena,mexicali,mexicali,baja california | -115.4711 | 32.6317
BCN190101511727 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,colonia,hermosillo,mexicali,baja california | -114.9224 | 32.5119
BCN190101511728 | Baja California | Mexicali | San Felipe | callenumero,sanfelipe,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.8408 | 31.0251
BCN190101511754 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | callenumero,lomasdesantelmo,puntacolonet,ensenada,baja california | -116.2083 | 31.0678
BCN190101511756 | Baja California | Ensenada | San Quintín | callenumero,colonia,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9362 | 30.5615
BCN190101511757 | Baja California | Ensenada | Valle De La Trinidad | callenumero,valledelatrinidad,valledelatrinidad,ensenada,baja california | -115.7308 | 31.4039
BCN190101511759 | Baja California | Tecate | Tecate | callenumero,primerodemayo,tecate,tecate,baja california | -116.6257 | 32.5636
BCN190101511760 | Baja California | Tijuana | Natura | callenumero,sancheztaboada,natura,tijuana,baja california | -116.9779 | 32.4654
BCN190101511761 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,colonia,tijuana,tijuana,baja california | -117.0382 | 32.5149
BCN190101511762 | Baja California | Tijuana | Natura | callenumero,sancheztaboada,natura,tijuana,baja california | -116.9779 | 32.4654
BCN190101511763 | Baja California | Tijuana | Puerta Plata | callenumero,sancheztaboada,puertaplata,tijuana,baja california | -116.9779 | 32.4654
BCN190101511769 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,otay,centenario,tijuana,baja california | -116.9264 | 32.5284
BCN190101511780 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california | -116.9933 | 32.5293
BCN190101516024 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Río Sinaloa 1399, Vallarta, 21270 Mexicali, B.C., Mexico | -115.4362 | 32.6401
BCN190101511781 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,guadalupevictoria,mexicali,mexicali,baja california | -115.1046 | 32.2879
BCN190101511782 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,colonianueva,mexicali,mexicali,baja california | -115.4585 | 32.6641
BCN190101511785 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,ejidocuernavaca,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.303 | 32.5642
BCN190101511787 | Baja California | Ensenada | San Quintín | callenumero,colonia,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9379 | 30.5609
BCN190101511788 | Baja California | Ensenada | San Quintín | callenumero,colonia,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9379 | 30.5609
BCN190101513514 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Islas Agrarias Grupo A, B.C., México | -115.3314 | 32.6114
BCN190101513732 | Baja California | Tecate | Tecate | Baja California, Luis Echeverria Alvarez ( El Hongo), Col Luis Echeverría, B.C., México | -116.3033 | 32.5105
BCN190101514009 | Baja California | Ensenada | Ensenada | El Rosario, B.C., México | -115.7258 | 30.0595
BCN190101514527 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN190101514634 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN190101511253 | Baja California | Mexicali |  | Pob Jesús Sansón Flores, B.C., México | -115.3731 | 32.4422
BCN190101511257 | Baja California | Mexicali | Mexicali (Colonia La Herradura) [Club Hípico] | Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México | -115.1676 | 32.2311
BCN190101511439 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta Y Siete) | Ciudad Coahuila, Baja California, México | -114.9995 | 32.1962
BCN190101511439 | Baja California | Mexicali | Ejido Coahuila | Ex-Ejido Coahuila, 21360 Mexicali, B.C., México | -115.4393 | 32.6247
BCN190101511446 | Baja California | Mexicali | Ejido Durango | Ejido Durango, B.C., México | -115.2512 | 32.2482
BCN190101511446 | Baja California | Mexicali | Familia Fernández (Ejido Durango) | Familia Félix, B.C., México | -114.8825 | 32.5172
BCN190101511484 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | El Indiviso, B.C., México | -114.9828 | 32.0246
BCN190101511484 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México | -115.1676 | 32.2311
BCN190101511498 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Oviedo Mota, Ejido Dr Alberto Oviedo Mota, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México | -115.1692 | 32.2299
BCN190101511498 | Baja California | Mexicali | Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | El Indiviso, B.C., México | -114.9828 | 32.0246
BCN190101514642 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN190101514733 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN190101514748 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415
BCN190101511729 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,gonzalezortega,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3978 | 32.5967
BCN190101511735 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,constituyentes,mexicali,mexicali,baja california | -115.4785 | 32.6341
BCN190101511736 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,fovissste,mexicali,mexicali,baja california | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511741 | Baja California | Ensenada | Camalú | callenumero,costamar,camalu,ensenada,baja california | -116.5869 | 31.8505
BCN190101511742 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | callenumero,colonia,puntacolonet,ensenada,baja california | -116.2083 | 31.0678
BCN190101511743 | Baja California | Ensenada | Camalú | callenumero,lomasdelosangeles,camalu,ensenada,baja california | -116.0621 | 30.8393
BCN190101511745 | Baja California | Ensenada | Camalú | callenumero,capricornio,camalu,ensenada,baja california | -116.0621 | 30.8393
BCN190101514945 | Baja California | Mexicali | Colonia Calles | Calle Novena, Calles, Mexicali, B.C., Mexico | -115.387 | 32.6189
BCN190101511784 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,esperanzaagricola,mexicali,mexicali,baja california | -115.4523 | 32.6245
BCN190101515999 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Laguna Campestre, Mexicali, B.C., Mexico | -115.4341 | 32.5724
BCN190101516084 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Cd Morelos, B.C., Mexico | -114.8582 | 32.633
BCN180401489782 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489783 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489784 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489786 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489789 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489790 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489791 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489792 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489793 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489794 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489795 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489796 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489957 | Baja California | Tijuana |  | Londres 3413, Playas, Costa Azul, 22506 Tijuana, B.C., Mexico | -117.1226 | 32.5051
BCN180401490014 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8949 | 32.4633
BCN180401490014 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8947 | 32.4615
BCN180401490015 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8956 | 32.4632
BCN180401490015 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8954 | 32.4615
BCN180401490016 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8821 | 32.493
BCN180401490016 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8792 | 32.4938
BCN180401490017 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7876 | 32.4685
BCN180401490017 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.7815 | 32.468
BCN180401490018 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8656 | 32.4682
BCN180401490019 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0822 | 32.4906
BCN180401490019 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0795 | 32.4918
BCN180401490020 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.859 | 32.5287
BCN180401490020 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8621 | 32.5342
BCN180401490021 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9558 | 32.4674
BCN190101513908 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, B.C., México | -116.5964 | 31.8667
BCN190101514019 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ejido José María Morelos, B.C., México | -115.9042 | 30.4461
BCN190101514064 | Baja California | Ensenada | Ensenada | José María Morelos, Centro Artesanal de Ensenada, 22785 Ensenada, B.C., México | -116.5824 | 31.7804
BCN180401488788 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401489962 | Baja California | Tijuana |  | Vía Isla Creta 37, Isla Creta, Cañon del Matadero Nte, 22537 Tijuana, B.C., Mexico | -117.0854 | 32.5352
BCN180401490024 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9928 | 32.4991
BCN180401490025 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9567 | 32.468
BCN180401489458 | Baja California | Mexicali | Vicente Guerrero (Algodones) | callenumero,los algodones,vicente guerrero,mexicali,baja california | -114.7366 | 32.7134
BCN180401489459 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,jardines del lago,mexicali,mexicali,baja california | -115.4837 | 32.6257
BCN180401489460 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401487662 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487672 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487673 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487674 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487677 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487678 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN190101511240 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Ejido Chiapas 2, B.C., México | -114.9706 | 32.4694
BCN190101511492 | Baja California | Mexicali | Familia Chávez Banda (Ejido Chiapas) | Av Chiapas, Guajardo, 21050 Mexicali, B.C., México | -115.4916 | 32.6404
BCN190101511492 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Ejido Chiapas 1, B.C., México | -114.9628 | 32.5003
BCN190101511693 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511695 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511702 | Baja California | Tijuana | La Presa | callenumero,haciendasantamaria,lapresa,tijuana,baja california | -116.8447 | 32.4692
BCN190101511703 | Baja California | Ensenada | Camalú | callenumero,camalu,camalu,ensenada,ensenada,baja california | -116.0621 | 30.8393
BCN190101511705 | Baja California | Tijuana | La Presa | callenumero,haciendasantamaria,lapresa,tijuana,baja california | -116.8447 | 32.4692
BCN190101511706 | Baja California | Ensenada | Camalú | callenumero,camalu,camalu,ensenada,ensenada,baja california | -116.0621 | 30.8393
BCN190101511707 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | callenumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0618 | 32.3661
BCN190101511714 | Baja California | Tijuana | Natura | callenumero,natura,natura,tijuana,baja california | -116.9367 | 32.3779
BCN180401485451 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE VILLA CORTA COLONIA VILLA BONITA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C VILLA CORTA COL. VILLA BONITA | -117.0192 | 32.4011
BCN190101511717 | Baja California | Mexicali | San Felipe | callenumero,planagrarionacional,sanfelipe,mexicali,baja california | -114.8408 | 31.0251
BCN190101511718 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,lacondesa,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3978 | 32.5967
BCN190101511720 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,colonia,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3978 | 32.5967
BCN190101511722 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | callenumero,villazapata,hechicera,mexicali,baja california | -115.2081 | 32.6267
BCN190101511723 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | callenumero,colonia,gonzalezortega,mexicali,baja california | -115.3978 | 32.5967
BCN190101511724 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,mezquital,mexicali,mexicali,baja california | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511731 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,constituyentes,mexicali,mexicali,baja california | -115.4785 | 32.6341
BCN190101511732 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,aurora,mexicali,mexicali,baja california | -115.4682 | 32.6178
BCN190101511733 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,lazarocardenas,mexicali,mexicali,baja california | -115.4215 | 32.6206
BCN190101511734 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,esperanza,mexicali,mexicali,baja california | -115.4926 | 32.6449
BCN190101511737 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | callenumero,tehuantepecejido,benitojuarez,mexicali,baja california | -115.0297 | 32.5508
BCN190101511738 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,sangabriel,mexicali,mexicali,baja california | -115.4237 | 32.6604
BCN190101511744 | Baja California | Ensenada | Camalú | callenumero,benitojaurez,camalu,ensenada,baja california | -116.0621 | 30.8393
BCN190101511746 | Baja California | Ensenada | Camalú | callenumero,camalu,camalu,ensenada,baja california | -116.0621 | 30.8393
BCN190101511747 | Baja California | Ensenada | Costeño | callenumero,costeño,villadejesusmaria,ensenada,baja california | -114.0011 | 28.2814
BCN190101511748 | Baja California | Ensenada | Costeño | callenumero,costeño,villadejesusmaria,ensenada,baja california | -114.0011 | 28.2814
BCN190101511749 | Baja California | Ensenada | Punta Prieta | callenumero,santarosalillita,puntaprieta,ensenada,baja california | -114.2369 | 28.6686
BCN190101511751 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | callenumero,lasmisiones,vicenteguerrero,ensenada,baja california | -115.9895 | 30.7286
BCN190101511752 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | callenumero,santafe,vicenteguerrero,ensenada,baja california | -115.9749 | 30.6802
BCN190101511765 | Baja California | Tijuana | La Presa | callenumero,villadelcampo,lapresa,tijuana,baja california | -116.7334 | 32.5136
BCN190101511766 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,lastorres,centenario,tijuana,baja california | -116.8955 | 32.5447
BCN190101511767 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,lacima,sanantoniodelosbuenos,tijuana,baja california | -117.0448 | 32.5057
BCN190101511770 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,alamar,centenario,tijuana,baja california | -116.9473 | 32.5134
BCN190101511771 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,otayconstituyentes,centenario,tijuana,baja california | -116.9462 | 32.5297
BCN190101511773 | Baja California | Tijuana | La Presa | callenumero,marianomatamoroscentro,lapresa,tijuana,baja california | -116.8837 | 32.495
BCN190101511777 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | callenumero,hindu,tecate,tecate,baja california | -116.5757 | 32.4904
BCN190101511778 | Baja California | Tijuana | La Presa | callenumero,haciendasantamaria,lapresa,tijuana,baja california | -116.8447 | 32.4692
BCN190101511779 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511790 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,herradurasur,tijuana,tijuana,baja california | -117.0143 | 32.4956
BCN190101511791 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california | -116.9933 | 32.5293
BCN190101511792 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,aurora,mexicali,mexicali,baja california | -115.4682 | 32.6178
BCN190101511793 | Baja California | Tecate | Tecate | callenumero,franciscovilla,tecate,tecate,baja california | -116.6446 | 32.5591
BCN190101511794 | Baja California | Ensenada | Ruiz Cortines (Rancho El Quince) | callenumero,colonia,ruizcortines,ensenada,baja california | -116.595 | 31.8896
BCN190101511795 | Baja California | Ensenada | Costeño | callenumero,costeño,villadejesusmaria,ensenada,baja california | -114.0011 | 28.2814
BCN190101511796 | Baja California | Ensenada | San Quintín | callenumero,colonia,sanquintin,ensenada,baja california | -114.0011 | 28.2814
BCN190101511797 | Baja California | Ensenada | San Quintín | callenumero,papalote,sanquintin,ensenada,baja california | -115.9187 | 30.4725
BCN190101511798 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,independencia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4289 | 32.6336
BCN190101511802 | Baja California | Tijuana | El Florido | callenumero,elflorido,tijuana,tijuana,baja california | -116.8748 | 32.4655
BCN190101511804 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,tomasaquino,tijuana,tijuana,baja california | -116.9867 | 32.5289
BCN190101511806 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511807 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511808 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511809 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,baja california | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511739 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,comjuntourbanouniversitario,mexicali,mexicali,baja california | -115.5128 | 32.628
BCN190101511740 | Baja California | Ensenada | El Rosario De Arriba | callenumero,elrosariodearriba,elrosariodearriba,ensenada,baja california | -115.7269 | 30.0603
BCN190101511750 | Baja California | Ensenada | Punta Prieta | callenumero,santarosalillita,puntaprieta,ensenada,baja california | -114.2369 | 28.6686
BCN180401498604 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Universidadotay, Tijuana, B.C., México | -116.9742 | 32.5259
BCN190101511453 | Baja California | Mexicali | Ejido Licenciado Adolfo López Mateos | Adolfo López Mateos, Mexicali, B.C., México | -115.4859 | 32.6219
BCN190101511453 | Baja California | Mexicali | Puente Quemado (Ejido Adolfo López Mateos) | Esquiadores 1085, Juventud Deportiva 2000, 21353 Mexicali, B.C., México | -115.4732 | 32.6
BCN190101511506 | Baja California | Mexicali | Ejido Hipólito Rentería | Hipólito Rentería, Oviedo Mota Reacomodo, 21739 Alberto Oviedo Mota, B.C., México | -115.1652 | 32.2287
BCN190101511506 | Baja California | Mexicali | Ejido Hipólito Rentería | Ejido Hipólito Rentería, B.C., México | -115.3722 | 32.4306
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5902 | 31.826
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5885 | 31.8269
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5903 | 31.8266
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5904 | 31.8277
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.588 | 31.826
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5879 | 31.8269
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5891 | 31.8268
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5901 | 31.8255
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5884 | 31.8255
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.59 | 31.8249
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5888 | 31.8248
BCN180401491905 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5903 | 31.8272
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.604 | 31.828
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.601 | 31.8285
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6023 | 31.8302
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6018 | 31.8302
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.602 | 31.8284
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6015 | 31.8285
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6041 | 31.8276
BCN180401491906 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.6045 | 31.8298
BCN180401491910 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5949 | 31.8149
BCN180401491910 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5893 | 31.8158
BCN190101513724 | Baja California | Tecate | Tecate | Tecate - Rumorosa Libre, Luis Echeverria Alvarez ( El Hongo), Col Luis Echeverría, B.C., México | -116.2945 | 32.5138
BCN190101511696 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511697 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | callenumero,colonia,mexicali,mexicali,bajacalifornia | -115.4523 | 32.6245
BCN190101511698 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california | -116.9933 | 32.5293
BCN190101511755 | Baja California | Ensenada | Paseo De San Quintín | callenumero,paseosanquintin,puntacolonet,ensenada,baja california | -115.9362 | 30.5615
BCN190101511758 | Baja California | Tecate | Tecate | callenumero,primerodemayo,tecate,tecate,baja california | -116.6257 | 32.5636
BCN190101511768 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,miramar,playas de tijuana,tijuana,baja california | -117.0846 | 32.5161
BCN190101511772 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,caminoverde,sancheztaboada,tijuana,baja california | -116.9823 | 32.4814
BCN190101511803 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,alamitos,mexicali,mexicali,baja california | -115.4245 | 32.6649
BCN180401489776 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489781 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489785 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489787 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489788 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401501031 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Rosarito, Baja California, México | -117.0618 | 32.3661
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4802 | 32.6374
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4751 | 32.6357
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.48 | 32.6379
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4768 | 32.6368
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4798 | 32.6383
BCN180401491949 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4765 | 32.6373
BCN190101516399 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Los Milagros, 21138 Santa Isabel, B.C., Mexico | -115.5703 | 32.6221
BCN190101516422 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Cerro Prieto, Jesús Sansón Flores, Baja California, Mexico | -115.3734 | 32.4427
BCN190101511700 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,terceraetapadelrio,tijuana,tijuana,baja california | -116.9933 | 32.5293
BCN190101511704 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | callenumero,magisterial,playasderosarito,playasderosarito,baja california | -117.0618 | 32.3661
BCN180401501095 | Baja California | Tijuana |  | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149
BCN190101511730 | Baja California | Mexicali | Mexicali | callenumero,voluntad,mexicali,mexicali,baja california | -115.5082 | 32.5973
BCN180401488424 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180401483957 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PUERTO MANZANILLO COLONIA 5TO MUNICIPIO, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PUERTO MANZANILLO 01 COL. 5TO MUNICIPIO | -116.9117 | 32.2179
BCN180401495843 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, México | -115.4523 | 32.6245
BCN180401495905 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Eje Central, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4902 | 32.6212
BCN180401495926 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, México | -115.4523 | 32.6245
BCN190101514589 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Tijuana, B.C., México | -117.0382 | 32.5149
BCN190101514622 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415
BCN180401495825 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Arboledas, 22120 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9321 | 32.4771
BCN180401501054 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, México | -116.5964 | 31.8667
BCN180401501060 | Baja California | Tijuana |  | Tijuana, Baja California, México | -117.0382 | 32.5149
BCN180401490007 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.856 | 32.514
BCN180401490007 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.8558 | 32.508
BCN180401490008 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9568 | 32.4899
BCN180401490009 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9912 | 32.5271
BCN180401490009 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.99 | 32.5261
BCN190101514759 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4889 | 32.6556
BCN190101514376 | Baja California | Tecate | Paso Del Águila | Tecate, B.C., México | -116.6257 | 32.5636
BCN180401501885 | Baja California | Tijuana |  | Avenidia Sánchez Taboada 826, Sanchez Taboada Produtsa, 22185 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9622 | 32.4639
BCN190101516935 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Sin nombre No. 499 898, Bellavista, Mexicali, B.C., México | -115.484 | 32.6511
BCN180401502285 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California | -114.8475 | 31.0247
BCN180401502286 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California | -114.8342 | 31.03
BCN180401502287 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California | -114.8851 | 31.0817
BCN180401502288 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California | -114.8385 | 30.9751
BCN180401483989 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CATY DOS COLONIA MORELOS, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. CATY DOS MZ 49 COL. MORELOS | -117.0064 | 32.3458
BCN180401489778 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489779 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489780 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401489951 | Baja California | Tijuana |  | Refugio, Fideicomiso el Florido, Tijuana, B.C., Mexico | -116.8609 | 32.4763
BCN180401490011 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9263 | 32.4521
BCN180401490011 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9246 | 32.4529
BCN180401490012 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0132 | 32.4754
BCN180401490012 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -117.0126 | 32.4767
BCN180401490022 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9586 | 32.515
BCN180401490022 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.959 | 32.5151
BCN180401490023 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9897 | 32.4916
BCN180401490023 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9907 | 32.4925
BCN180401485126 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ORQUIDEAS 11412 COL. LOS RAMOS | -117.0205 | 32.4071
BCN180401485277 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE TETIS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TETIS 13 COL COLINAS DEL SOL | -117.0317 | 32.4012
BCN180401485365 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FEDERICO MORALES COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FECERICO KMORALES LT 19 MZ 25 COL. LOS RAMOS | -117.0249 | 32.4111
BCN180401487664 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487665 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487667 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487668 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN180401487669 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN190101516164 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas De Rosarito | Calle José Haros Aguilar, Parcela 39, Rosarito, B.C., México | -117.054 | 32.3653
BCN190101514656 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.4719 | 32.6415
BCN180401502676 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Manuel Gomez Morin,Ignacio Allende, Mexicali, Baja California | -115.4296 | 32.6135
BCN180401502675 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Avenida Manuel Gomez Morin,Ignacio Allende, Mexicali, Baja California | -115.4296 | 32.6135
BCN180401502677 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Milton castellanos, Jabonera, Mexicali, Baja California | -115.4751 | 32.6595
BCN17170200888483 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200891290 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889398 | Baja California | Tecate |  | ZONA CENTRO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200891402 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889898 | Baja California | Tijuana |  | SANTA FE | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200677424 | Baja California | Tijuana |  | LOS GIRASOLES, COL. | -117.0189 | 32.5325
BCN16160200680610 | Baja California | Tecate |  | - | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200903912 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888330 | Baja California | Tecate |  | LA SIERRITA, COL. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889181 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906301 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRSNO COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE MANUEL RAYGOZA, CALLE HIGUERA SU | -116.8808 | 32.5485
BCN17170200897509 | Baja California | Mexicali |  | Inicia Ucrania; 32.617013; -115.496694 circuito completo; 32.620665; -115.497209 termina Suecia y/o Bordo Wisteria; 32.617018; -115.494477 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889377 | Baja California | Mexicali |  | ORIZABA FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN180401430150 | Baja California | Ensenada | Ensenada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -116.5951 | 31.8089
BCN16170300965375 | Baja California | Ensenada |  | MPIO ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400972983 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ARTÍCULO TREINTA Y DOS COLONIA CAÑÓN DEL GALLO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑÓN DEL GALLO Y CALLE MAZA DE JUAREZ, CERCA | -117.0645 | 32.478
BCN15180101075573 | Baja California | Ensenada |  | MEXICALI | -116.5951 | 31.8089
BCN00170401041201 | Baja California | Tijuana |  | (KM 5+622.10; 32.500578; -116.849014) (KM 5+050.33 ; 32.505242; -116.846407) (KM. 7+505.08 ; 32.483717; -116.850488) (KM. 8+981.55; 32.470785; -116.846776) ( KM 5+050.33 ; 32.505111; -116.846198) | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201135980 | Baja California | Mexicali |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400814785 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200890782 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891861 | Baja California | Tijuana |  | AV 20 NOVIEMBRE TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170300906238 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TECATE COLONIA COLINAS DE LA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TECATE Y , CERCA DE LA ECUELA PRIMARIA ANAHUAC | -116.9437 | 32.4634
BCN17170200899170 | Baja California | Mexicali |  | 32.636172; -115.393878 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906274 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA TRES DE OCTUBRE COLONIA TRES DE OCTUBRETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE TULIPANES, SOBRE LA AVENIDA TRE | -116.9403 | 32.4587
BCN17170200889189 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889359 | Baja California | Mexicali |  | NOAPLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200884932 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN16160300741247 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400973046 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TERCERA COLONIA ROBERTO DE LA MADRID, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE B, CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO | -116.9227 | 32.547
BCN17170400972992 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIMERA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE C Y CALLE E, CERCA DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS | -116.8763 | 32.5457
BCN17170300960688 | Baja California | Mexicali |  | (INICIO: CORREDOR PALACO; 32.591172; -115.399489) (TERMINA: CALLEJON RIO CHAMPOTON; 32.594426; -115.399489) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887601 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN16170401043960 | Baja California | Ensenada |  | VICENTE GUERRERO, COL, GENERAL LEANDRO VALLE, EJ, PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, EJ | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906304 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE17 COLONIA EL PIPILATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 5 Y BOULEVARD FRANCISCO BLAKE MORA, SOBRE EL BOULEVARD BLAKE MORA | -116.8776 | 32.5058
BCN16170300964997 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400973061 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EJERCITO TRIGARANTE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAFAEL JUAREZ Y CALLEJON JU | -116.9523 | 32.4817
BCN17170400972953 | Baja California | Tijuana | La Esperanza [Granjas Familiares] | PRIVADA DEL MAR COLONIA GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA, 00000 LA ESPERANZA [GRANJAS FAMILIARES], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRES Y, CERCA DE | -117.102 | 32.4642
BCN17170400973007 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARBELLA COLONIA INTERNACIONAL, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLEJON MARBELLA, CALLE AGUSTIN PEREZ RIVERO A | -117.002 | 32.4802
BCN17170400973027 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA RANCHO SANTA CECILIA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE SANTA ELENA, A ESPALDAS DE LA PANTA MA | -116.9048 | 32.4849
BCN18180101074636 | Baja California | Playas de Rosarito |  | INIFEBC | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101074672 | Baja California | Tecate |  | ROMERO, FRACC | -116.6265 | 32.5727
BCN18180101056256 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE DE LOS MAQUINISTAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CURTIDORES Y CALLE CADENEROS, CALLE | -116.5636 | 31.8531
BCN16160100632178 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200680590 | Baja California | Playas de Rosarito |  | AMPLIACION CROSTWHITE | -117.0545 | 32.3637
BCN16160100628512 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DE MEXICALI | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906205 | Baja California | Tijuana | El Refugio | CALLE DE LOS MAPLES COLONIA EL REFUGIOEL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ROBLES, CALLE PASEO DE LAS | -116.8321 | 32.4605
BCN17170300906249 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE AÑO LUZ COLONIA LAZARO CARDENAS TERCERA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ZRAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CERCA | -117.0952 | 32.5131
BCN16160400822670 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886895 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101075405 | Baja California | Mexicali |  | COLONIA ZARAGOZA, CARRETERA TIJUANA KM. 2 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889528 | Baja California | Tijuana |  | MESA DE OTAY | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200887821 | Baja California | Mexicali |  | MISION DEL ANGEL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903891 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906277 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NOGALES COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TORRES Y CALLE TAURO, AL COSTADO DERECHO DE LA AVENIDA INSURGENTES | -116.9022 | 32.4632
BCN18180101056250 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BAHIA PLAYON COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA DELGADITO Y CALLE PUNTA ENTRADA, CALLE PUNTA PEQUEÑA | -116.5691 | 31.8852
BCN17180101075003 | Baja California | Mexicali |  | NUEVO LEON | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200885133 | Baja California | Tecate |  | BAJA CALIFORNIA, EJIDO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200903842 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300959373 | Baja California | Mexicali |  | (32.664822; -115.492197) (32.66493; -115.49592) (32.662636; -115.494804) (32.664225; -115.492036) | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972966 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE JESUS RODRIGUEZ ARROYO COLONIA CAÑÓN LOS LAURELES, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE VIOLETAS, CERCA DE ABARR | -117.0897 | 32.5175
BCN17170400973021 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA EL ARABE COLONIA LOS ALTOS (RUÍZ VALENCIA), 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LIC MARTIN CAR | -117.0775 | 32.5207
BCN17170401053955 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101074945 | Baja California | Mexicali |  | POBLADO ALFREDO V BONFIL | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889910 | Baja California | Tijuana |  | SALVATIERRA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200886549 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200885182 | Baja California | Tijuana |  | ZONA CENTRO | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101069284 | Baja California | Mexicali |  | NUEVA, COL | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081532 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ACUARIO COLONIA NUEVA AURORA, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUS Y CALLE CAN MAYOR, A 400 MEETROS DEL CENTRO COMERCIAL LOMA BONITA POR LA AV NUEVA AURORA | -117.0569 | 32.4875
BCN17180101074860 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LADRILLERA PESCADOR | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101056248 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA ESTEREO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO | -116.5729 | 31.8877
BCN17170401054014 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888404 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889519 | Baja California | Tijuana |  | NO APLICA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889322 | Baja California | Mexicali |  | AMPLIACIÓN 2DA SECCIÓN | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888473 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889783 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906242 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DEL ALACRAN Y , CERCA DEL TEMPLO EMBA | -117.0785 | 32.5043
BCN17170300906284 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ACCESO A C. OASIS DEL ZATA Y PRIVADA RAZO COLONIA CAÑON DE LAS CARRETASTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE VI | -117.0629 | 32.483
BCN17170200889270 | Baja California | Mexicali |  | PRO-HOGAR | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887811 | Baja California | Mexicali |  | HACIENDA DEL BOSQUE, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891956 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906225 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MIGUEL INCLAN COLONIA MIRAMARTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARLOS MOCTEZUNA Y CALLE JORGE MISTRAL, CALLEJON JORGE MISTRAL | -117.0841 | 32.5123
BCN17170300906227 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MONTE OLIMPO COLONIA HOROSCOPOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AURORA ASTRAL Y CALLE QUASAR, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GE | -116.89 | 32.4665
BCN17170200888151 | Baja California | Tecate |  | EL PARAISO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200888210 | Baja California | Tecate |  | EL DESCANSO, AMPL. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200884984 | Baja California | Tijuana |  | 20 DE NOVIEMBRE | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100835820 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17180101074702 | Baja California | Tijuana |  | TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400973073 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE LAGUNA SALADA COLONIA LAGUNITAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGUNA CATEMACO Y CALLE LAGUNA JANITZIO, CERCA DE LA IGLESIA | -116.9964 | 32.4521
BCN17170400972977 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NEPTUNO COLONIA NUEVA AURORA SUR, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL ARNAIZ Y CALLE JÚPITER, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONI | -117.0566 | 32.4857
BCN18180101056251 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA SAN HIPOLITO Y PUNTA BLANCA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUERTECITOS Y CALLE PUNTA DELGADITO, | -116.5715 | 31.8845
BCN00180201137819 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN, POB. | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200890721 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200893054 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906319 | Baja California | Tijuana | Rancho Tecomán | CALLE DE LA PRADERA FRACCIONAMIENTO MARGARITAMARGARITA RESIDENCIAL [FRACCIONAMIENTO], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA | -116.7777 | 32.5188
BCN17170400973037 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LUZ MARIA RICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARLOTA SOSA Y CALLE SILVIA MALD | -116.9964 | 32.5315
BCN17170401048506 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200890601 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972978 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA XICONTENCATL LEYVA MORTERA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA PLAZA LOMA BONITA | -117.0669 | 32.4826
BCN17170300968029 | Baja California | Mexicali |  | RIO SINALOA NO. 1399 COL VALLARTA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889342 | Baja California | Mexicali |  | INDEPENDENCIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889215 | Baja California | Mexicali |  | LAGO DE XOCHIMILCO, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN15150100470790 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906293 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 10 DE MAYOTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 8 DE MARZO Y CALLE 25 DE SEPTIEMBRE, CAÑON ENTRE LAS COL | -116.8822 | 32.5404
BCN17170200888358 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170401045507 | Baja California | Ensenada |  | ZONA CENTRO | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101074663 | Baja California | Tecate |  | INIFEBC | -116.6265 | 32.5727
BCN17170400973014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PARALELA A LAS PALMAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22535 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CAÑON DE LAS PALMERAS Y | -117.073 | 32.5152
BCN17170200887642 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889168 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DORADO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200888124 | Baja California | Tecate |  | BELLA VISTA | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300906232 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LA PIÑA COLONIA LA MORITA SECCION ITIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PASIONARIA Y CALLE DE LA CEREZA, CERCA DEL CENTRO | -116.8413 | 32.4734
BCN18180101068536 | Baja California | Ensenada |  | LOMA DORADA | -116.5951 | 31.8089
BCN00180101069236 | Baja California | Ensenada |  | VALLE DORADO, FRACC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300964981 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101056252 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE CABO FALSO, CALLE | -116.5593 | 31.8925
BCN18180101069260 | Baja California | Mexicali |  | PRO HOGAR | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887848 | Baja California | Mexicali |  | SATELITE | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973049 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE J N CARRAZO Y CALLE J L S | -117.0455 | 32.5096
BCN17170401042266 | Baja California | Mexicali |  | RIO SINALOA COL. VALLARTA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889243 | Baja California | Mexicali |  | POB. LOS ALGODONES | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887990 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200903517 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101074482 | Baja California | Mexicali |  | INIFEBC | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101069271 | Baja California | Mexicali |  | VILLAS DE ALARCON | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973050 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE FERRETERIA EL | -117.0886 | 32.5012
BCN16160200680521 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200885026 | Baja California | Ensenada |  | EX-EJ. CHAPULTEPEC | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100835413 | Baja California | Mexicali |  | GUAJARDO,COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973011 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA PARQUE MEXICO SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES PLAYAS DE TIJUANA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CUOTA ENSENADA Y AVENIDA | -117.1113 | 32.5272
BCN17180201142845 | Baja California | Mexicali |  | CALLE DE LA CLARIDAD S-N COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES MEXICALI BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN14150400608215 | Baja California | Ensenada |  | SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200885114 | Baja California | Mexicali |  | GONZALEZ ORTEGA, DELEGACION, MARTHA WELCH | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888232 | Baja California | Tecate |  | LOMA ALTA | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300906272 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RIO AMAZONAS COLONIA CAPISTRANO PARTE ALTATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO CAP | -116.9084 | 32.4806
BCN17170100841454 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170400973051 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22534 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, A UN COSTADO DEL PANTEON MUNIC | -117.0682 | 32.5273
BCN17170200887707 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200890711 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887878 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903480 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972987 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO DOS COLONIA CAÑÓN DE LAS ROSAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y, CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL NÚMER | -117.0752 | 32.5086
BCN17170400973010 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SINALOA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22056 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, FRENTE AL CE | -117.042 | 32.5106
BCN17170401042233 | Baja California | Mexicali |  | RIO CULIACAN COL. PRO HOGAR MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906234 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PROLONGACION MANUEL SENDER COLONIA CAÑON DE LA RAZATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA AURORA Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -116.904 | 32.4717
BCN17170200903335 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906309 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE ORIENTE COLONIA LA JOYALA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CERRADA, CALLE VALLECITOS SUR A 150 METROS DE LA CAR | -117.0157 | 32.4357
BCN17170200892419 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200884917 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888198 | Baja California | Tecate |  | LUIS DONALDO COLOSIO | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889130 | Baja California | Tijuana |  | OTAY | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889352 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906291 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIVADA CAFETALES COLONIA RINCONADA IITIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHAMIZOS Y , CALLE MADRONOS CALLEJON CERRADO POR LA C | -116.8799 | 32.5503
BCN17170200890757 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906312 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE M DEL DESCANSO COLONIA LA GLORIALA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CERCA DE | -117.0066 | 32.4443
BCN17170200901637 | Baja California | Tijuana |  | 32.503251; -116.866396 | -117.0189 | 32.5325
BCN18180201135193 | Baja California | Mexicali |  | XOCHIMILCO, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400814816 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN16160200677163 | Baja California | Mexicali |  | VALLE DE MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170100839248 | Baja California | Mexicali | Mexicali | CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO | -115.4678 | 32.6633
BCN17170200889334 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200884925 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200896725 | Baja California | Tijuana |  | No se registró dirección | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400972956 | Baja California | Tijuana | Los Girasoles | CALLEJON VARIAS COLONIA GIRASOLES, 00000 LOS GIRASOLES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO D | -116.7774 | 32.4706
BCN17170300967045 | Baja California | Mexicali |  | MARGEN DERECHA DEL RIO NUEVO, COL RIO NUEVO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972965 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAÑÓN DE LAS ROSAS COLONIA INMOBILARIA GONZARANT, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENRIQUE LUNA Y CALLE NÚMERO VEINTINUEVE, CE | -117.0787 | 32.5097
BCN17170400972979 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON DE SERVICIO COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE RANCHO ALEGRA, CERCA DEL PARQUE REFOR | -116.9601 | 32.4642
BCN17170100835395 | Baja California | Mexicali |  | GUAJARDO,COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300953554 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEPORTE COLONIA UNION ANTORCHISTAUNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ESCUELA SECUNDARIA TLACAELEL | -116.8024 | 32.486
BCN18180101056249 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE BAHIA MAGDALENA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA, CALLE | -116.5618 | 31.89
BCN17170200888220 | Baja California | Tecate |  | ENCANTO NORTE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200890624 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888290 | Baja California | Tecate |  | RINCON TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170300906244 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CAMINO VERDETIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRAN | -116.9835 | 32.4841
BCN17170200896709 | Baja California | Ensenada |  | SAN QUINTIN | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300960707 | Baja California | Tijuana |  | ENTRE AV. JUAN OJEDA ROBLES Y BLVD. DE LAS AMERICAS EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | -117.0189 | 32.5325
BCN14150200531045 | Baja California | Tijuana | Tijuana | ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA CAÑON CENTENARIO II, DELEGACION SANCHEZ TABOADA. | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101074517 | Baja California | Playas de Rosarito |  | LUCIO BLANCO | -117.0545 | 32.3637
BCN18180101073071 | Baja California | Tijuana |  | COL. EJIDO LÁZARO CÁRDENAS) / | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400973023 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TAMPICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ERMITA NORTE Y CALLE ACAPULCO, A UN C | -116.9736 | 32.5113
BCN17170100835824 | Baja California | Ensenada |  | CHAPULTEPEC, EX-EJIDO | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889287 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200892057 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903898 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973043 | Baja California | Tijuana | Tijuana | AVENIDA VIA RAPIDA JOSE FIMBRES COLONIA LOS SANTOS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA ERMITA NORTE Y CALLE SAUCES, A UN COSTADO DEL | -116.9696 | 32.5128
BCN17170100839160 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Unnamed Road,,,,,Baja California,México | -117.0407 | 32.3835
BCN17170400972951 | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | CALLE PASEO DE LAS LOMAS COLONIA LOMAS DEL VALLE, 00000 LOMAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMAS DEL RÍO Y CALLE LOMAS DE LA MISIÓN, | -116.8078 | 32.4849
BCN18180101071988 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Calle Genaro Amezcua, desde calle Mártires de Tacubaya hasta calle Alfredo Serratos, Playas de Rosarito | -117.0545 | 32.3637
BCN17170400973030 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAS PLAZAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE MEXICALI Y CALLE LAS TORRES | -116.937 | 32.5258
BCN17170400973052 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22544 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, EL FRACCIONAMIENTO COR | -117.1054 | 32.4985
BCN15160300738697 | Baja California | Tijuana |  | PANAMERICANO | -117.0189 | 32.5325
BCN00170401041504 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | 0 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889543 | Baja California | Tijuana |  | NUEVA TIJUANA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100838287 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN00170200898336 | Baja California | Mexicali |  | 32.584267; -115.446109 | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401048322 | Baja California | Tijuana |  | LAS PALMAS | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101056292 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | CALLE TERCERA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (ESTACIÓN COAHUILA KM. 57), 21800 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA EN | -114.9996 | 32.1989
BCN17170200891355 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889221 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN18180201081537 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PALMERAS COLONIA RINCONADA 1, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PROL ALTAMIRANO, CALLE DEL HULE CALLE PALMERAS HACIA EL BLVD ALBERTO LIMON PADILLA | -116.8882 | 32.5457
BCN17170200888155 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200886550 | Baja California | Ensenada |  | NO APLICA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170100849346 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN18180101056253 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE LADRILLEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARROCEROS Y CALLE JORNALESROS, CALLE ENFER | -116.5591 | 31.8498
BCN18180101056254 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAUCE COLONIA RINCONADA DEL PEDREGAL, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DE LOS MAQUILADORES, CALLE CAÑON FRENTE | -116.5619 | 31.8563
BCN17170200898333 | Baja California | Ensenada |  | 31.85707; -116.617529 | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906279 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA ALTIPLANO VALLE MPERIALTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , LA COLONIA ALTIPLANO VALLE IMPERIAL SE ENCUENTRA AL COS | -116.8409 | 32.523
BCN17170400972975 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA AMPLIACIÓN SÁNCHEZ TABOADA | -116.9588 | 32.4616
BCN17170100838294 | Baja California | Gobierno de la Entidad |  | BAJA CALIFORNIA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889291 | Baja California | Mexicali |  | AVIACION, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200890473 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200896727 | Baja California | Tijuana |  | icicia av. paseo issste; 32.448031; -116.998724 termina calle cerrada; 32.448995; -116.999052 inicia av. issste; 32.449484; -116.999497 termina av. la | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889509 | Baja California | Tijuana |  | NOAPLICA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200888460 | Baja California | Mexicali |  | EMILANO ZAPATA EN ENSENADA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400972998 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PROLONGACION PIÑITAS FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 22125 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCANTADA Y CALLE INFIER | -116.9274 | 32.4479
BCN17170400973058 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS C | -116.8596 | 32.4661
BCN16160200677445 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100840086 | Baja California | Tecate | Tecate | LUIS DONALDO COLOSIO | -116.6403 | 32.5722
BCN17170100835566 | Baja California | Mexicali |  | CALAFIA, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200903861 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170401042248 | Baja California | Mexicali |  | RIO CULIACAN COL PRO HOGAR MEXICALI B.C. | -115.4756 | 32.6412
BCN17180101074659 | Baja California | Tijuana |  | C. VALLE BONITA | -117.0189 | 32.5325
BCN16160400815148 | Baja California | Ensenada |  | - | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200889154 | Baja California | Tecate |  | COLINAS DEL CUCHUMA, AMPL. | -116.6265 | 32.5727
BCN16160400814913 | Baja California | Tijuana |  | - | -117.0189 | 32.5325
BCN17170401044646 | Baja California | Tecate |  | LA RUMOROSA, POB. | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889132 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891418 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887827 | Baja California | Mexicali |  | RIVERA CAMPESTRE | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887893 | Baja California | Mexicali |  | VISTA DEL VALLE, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906290 | Baja California | Tijuana | Tijuana | BOULEVARD MANUEL CONTRERAS SUR FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA MESATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE PRIMERO DE AGO | -116.9318 | 32.4609
BCN17170300906323 | Baja California | Tijuana | Valle Bonito | CALLESCOLONIA VALLE BONITOVALLE BONITO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLESY CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CA | -116.8834 | 32.4218
BCN17170401043845 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA B C | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200892744 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101071993 | Baja California | Tijuana |  | EN CALLE ""CARROCEROS"") / | -117.0189 | 32.5325
BCN18180101069372 | Baja California | Mexicali |  | ZACAMOTO, EJ | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200888412 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170200887803 | Baja California | Mexicali |  | EL DORADO, FRACC. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200887809 | Baja California | Ensenada |  | ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN17170300906268 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CONTINUACION CAÑON PABLO NERUDA COLONIA REFORMATIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO GALVEZ Y FUENTES Y CALLE CAÑON PABLO NERUDA | -116.9482 | 32.4619
BCN17170300906303 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LAS FLORES COLONIA AMPARO SANCHEZTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE HERRADURA, CERCA DE IGLESIA SAN MIGUEL | -116.9636 | 32.4527
BCN17170200903908 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN18180101072060 | Baja California | Tijuana |  | (Inicio; 32.500203; -117.046159) (Fin; 32.500778; -117.047521) | -117.0189 | 32.5325
BCN17170100835401 | Baja California | Mexicali |  | CENTRO CIVICO | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200889267 | Baja California | Mexicali |  | EJIDATARIOS, COL. | -115.4756 | 32.6412
BCN17170200891262 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170300906285 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA JAZMIN COLONIA XOCHIMILCO SOLIDARIDADTIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CERCA DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA | -117.0002 | 32.4632
BCN17170400973072 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE VARIAS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DE LA CAPILLA REY DE REYES | -116.9971 | 32.4382
BCN17170400972989 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ARIANNE Y MAR DE LA TRANQUILIDAD COLONIA HORÓSCOPO, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS Y, CERCA DEL PARQUE AZTECA | -116.9003 | 32.4622
BCN17170400972954 | Baja California | Tijuana | La Esperanza [Granjas Familiares] | CALLE B COLONIA GRANJAS LA ESPERANZA, 22557 LA ESPERANZA [GRANJAS FAMILIARES], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TERCERA, CALLE C A U | -117.1037 | 32.4664
BCN17170200891127 | Baja California | Mexicali |  | MEXICALI | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973019 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE INDECO COLONIA VIVIENDA POPULAR, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PALMITA Y, CERCA DEL BLVD FUNDADORES A LA ALTURA DEL RUBI | -117.0297 | 32.488
BCN18180101056268 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE ALBERTO MURILLO COLONIA LAS TINAJITAS, 22908 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LOS AL | -116.5674 | 31.7425
BCN17170200888262 | Baja California | Tecate |  | TECATE | -116.6265 | 32.5727
BCN17170200889549 | Baja California | Tijuana |  | EL FLORIDO 1a. Y 2a. SECC | -117.0189 | 32.5325
BCN17170400973065 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE GUERRERO NEGRO COLONIA GENARO VAZQUEZ, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y, CERCA DE LA PLANTA MAQUILADORA UNISOL | -116.9801 | 32.4434
BCN17170400973070 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CERCA DEL C | -117.0062 | 32.4384
BCN18180101076906 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400817188 | Baja California | Mexicali |  | - | -115.4756 | 32.6412
BCN16160400823684 | Baja California | Tijuana |  | OJO AGUA | -117.0189 | 32.5325
BCN17170200889314 | Baja California | Mexicali |  | NO APLICA | -115.4756 | 32.6412
BCN17170400973035 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VISTA ALAMAR COLONIA VISTA ALAMAR, 22450 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LAS PLAZAS, SUBIENDO POR LA CALLE LOS A | -116.9363 | 32.5253
BCN180301298396 | Baja California | Tijuana | Ejido Lázaro Cárdenas | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO AMPLIACIÓN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE DERECHO AGRARIO Y CALLE OJEDA,AL FINAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS PREPARATORIA CECYTE | -116.9872 | 32.4091
BCN180301298407 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE LEANDRO VALLE COLONIA LAGUNITAS, 22646LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PADRE KINO Y CALLE DURANGO,AUN LADO DE LA CANCHITA COMUNITARIA | -117.0041 | 32.45
BCN180301299792 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO COLONIA ALTA MAR, 22813ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTREAVENIDA CUCAPA Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, AVENIDA GUAYCURA CALLE MAR DE CORTEZ MAR JONICO Y MAR CASPIO ENTRE AVENIDA CUCAPA Y CALLE SIERRA | -116.5793 | 31.9005
BCN180401432260 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE FRANCISCOP MINJARE COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINMO OBESO Y CALLE ROMUALDO GALLARDO, CALLE DOMINGO ARCE ARMENTA C. FRANCISCO MINJARES NO. 2622 | -117.0474 | 32.3796
BCN180301299870 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE MACRISTI RAMOS 1 FRACCIONAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, 22814ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MACRISTI RAMOS 1 Y BOULEVARD PROLONGACIÓN CALAFIA, BOULEVARD PROLONGACION CALAFIA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION 2010 | -116.5475 | 31.9003
BCN180401431812 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE VILLA SERENA FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. VILLA SERENA LT 05 MZ 104 FRACC. VILLA BONITA | -117.0189 | 32.4018
BCN180301300291 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE JACARANDA FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS II / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,DAVID AGUSTIN TELLEZ OLGUIN C. JACARANDAS LT 38 MZ 14 FRACC. LOS RAMOS II / AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0201 | 32.4067
BCN180301288845 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PINOS COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22127TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE PINOS DE NARES, CALLE CANAL | -116.9383 | 32.4699
BCN180301304771 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ERNESTO GONZALEZ NAVARRETE COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,MARCO ANTONIO LEPE ALVAREZ | -116.9029 | 32.2255
BCN180301311276 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AGUSTIN ITURBIDE FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. AGUSTIN ITURBIDE LT 8 MZ 58 FRACC. LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR | -117.0226 | 32.4071
BCN180301311370 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE DE LOS PINOS FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE DE LOS PINOS 11511 FRACC. LOS RAMOS/PLAN LIBERTADOR | -117.0204 | 32.4082
BCN180301307634 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | CALLE QUINTA EJIDO FRANCISCO ZARCO, 22750FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE QUINTA Y CALLE J, CALLE H ESCUELA SECUNDARIA CUARENTA DELEGACION FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA | -116.5794 | 32.1002
BCN180301311418 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ISRAEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO / PLAN LIBERTADPR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ISRAEL LT 9 MZ 28 FRACC. CUMBRES DE ROSARITO/PLAN LIBERTADOR | -117.0222 | 32.4005
BCN180301309369 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE OLIVO COLONIA TERRAZAS EL GALLO, 22850ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE OLIVO Y,ESCUELA FELIPA HIRALES CARBALLO COLONIA TERRAZAS DEL GALLO ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.5672 | 31.8578
BCN180301311840 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ODILON TIRADO COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C ODILON TIRADO 511 COL. EJ PRIMO TAPIA | -116.9027 | 32.2255
BCN180301307596 | Baja California | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) | PUERTO EL PORVENIR, 22755EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y,JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR EN EL EJIDO EL PORVENIR DE EL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.6254 | 32.0762
BCN180301298366 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON PERALES COLONIA FERNÁNDEZ, 22464TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE VIA ORIENTE Y,CERCA DE LIENZO CHARRO | -116.9499 | 32.5145
BCN180301311201 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE DONACIANO CORONADO COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA/ FUNDADORES, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE DONACIANO CORONADO LT 5 MZ 2 COL. PRIMO TAPIA / FUNDADORES | -116.9051 | 32.2286
BCN180401405259 | Baja California | Mexicali | Mexicali | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -115.4756 | 32.6412
BCN180301288533 | Baja California | Tijuana | Tijuana | PROLONGACION MEXICO LINDO COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE Y, | -116.9428 | 32.4589
BCN180301288545 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA REFORMA, 22183TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTREY, | -116.9522 | 32.4641
BCN180301299278 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA MARIANO MATAMOROS (NORTE), 22206TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CASABLANCA,FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -116.8836 | 32.5027
BCN180301299262 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ATRÁS DE CENTRO COMUNITARIO DE VALLE VERDE | -116.8745 | 32.5241
BCN180401430775 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA COLORADA E ISLA TORTUGAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA COLORADA E ISLA TORTUGAS | -116.5618 | 31.899
BCN180301288526 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TRES DE OCTUBRE COLONIA COLINAS DE LA MESA, 22126TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MEXICO LINDO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE DIES DE MAYO | -116.9561 | 32.4526
BCN180401430950 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | AVENIDA AQUILES SERDAN EJIDO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA AQUILES SERDAN ENTRE PRIMERA Y TERCERACOLONIA FRANCISCO ZARCO C P 2275 | -116.58 | 32.0871
BCN180401430382 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EMILIANO ZAPATA S/N COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0267 | 32.4109
BCN180301288061 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA VISTA AL SOL, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CABO FALSO Y CALLE CONCEPCION, CALLE NUEVA INGLAETERRA | -116.5556 | 31.8964
BCN180401430424 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CENTRAL COLONIA PINOS DEL AGÜERO, 22116 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEREZOS, CALLE 32 SUR ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | -116.9484 | 32.4811
BCN180301300075 | Baja California | Ensenada | San Vicente | CALLE BAJAMAR REGION SAN VICENTE, 22900SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE LOMAS VERDES,CALLE BAJAMAR ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y LOMAS VERDES EN LA ARROYO SAN VICENTE EN LA DELEGACIÓN DE SAN VICENT | -116.2541 | 31.3313
BCN180301326593 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GARDENIAS COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ROSA DE CASTILLO Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE LOS PINOS C. GARDENIAS M 30 L 8 COL AMP PLAN LUBERTADOR | -117.0191 | 32.4082
BCN180301317492 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ISLA CERRALVO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ISLA CERRALVO LT 5 MZ 14 FRACC. LOMAS DE CORONADO | -117.0428 | 32.3416
BCN180301327173 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | RANCHO , 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,RANCHO EL MEDANO KM 53 | -116.9009 | 32.2379
BCN180301326251 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PABLO CARRANZA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. PABLO CARRANZA 26 COL. PRIMO TAPIA | -116.9039 | 32.225
BCN180301327273 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CUERNAVACA COLONIA CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE ART.71,C. CUERNAVACA 2973 COL CONSTITUCION | -117.0385 | 32.3725
BCN180301326273 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE TETIS FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL /PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE PANDORA Y,C. TETIS LT 32 MZ 68 COLINAS DEL SOL P/B | -117.0334 | 32.4054
BCN180301315462 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | AVENIDA ALFREDO CORRAL COLONIA NUEVA ERA, 22940COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE PASEO DE LOS ESPOSOS Y CALLE PASEO DE LAS AGUILAS,PASEO DE LOS ESPOSOS C.P. 22940 COLONIA NUEVA ERA ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -115.9158 | 30.5063
BCN180301319830 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE ZAPATEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE CARNICEROS Y CALLE DE LOS CARROCEROS, CALLE EBANISTAS CALLE ZAPATEROS C.P. 22855 COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | -116.561 | 31.8519
BCN190101516184 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calz Independencia 998, Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.474 | 32.6409
BCN180301316606 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA MIGUEL HIDALGO NUMERO DOSCIENTOS TRES, 22920VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LEONA VOCARIO, CALLE IGNACIO ALDAMA MIGUEL HIDALGO 203 C.P. 22920 VICENTE GUERRERO ENSENADA BAJA CALIFOR | -115.9879 | 30.7245
BCN180301315775 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | CALLE AV CP ALFREDO CORRAL ESTRADA COLONIA NUEVA ERA, 22940COLONIA NUEVA ERA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE MANTARRAYA Y CALLE SALMON,SALMON C.P. 22940 COLONIA NUEVA ERA ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -115.9109 | 30.5086
BCN180301326563 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE ENROQUE BETANCOURT,C. GUSTAO DIAZ ORDAZ 10411 FRACC. LOS RAMOS | -117.02 | 32.4073
BCN180301315415 | Baja California | Ensenada | Camalú | CALLE CARRETERA TRANSPENINSULAR KM162 EJIDO CAMALU, 22910CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE AGUA BLANCA Y CALLE SAN FELIPE, CALLE PARALELO 28 BAJA CALIFORNIA C.P. 22910 CAMALÚ ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.0582 | 30.8376
BCN180301315859 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PUNTA CABRA COLONIA POPULAR 89, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE CABO COLONET Y, CALLE PUNTA CHINA PUNTA CABRA 1 C.P 22812 ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.5603 | 31.8939
BCN180301326589 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AGUSTIN ITURBIDE FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE ROSA DE CASTILLO,C. AGUSTIN ITURBIDE LT 14 M 22 FRACC. LOS RAMOS | -117.0215 | 32.4088
BCN180301326551 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ENRIQUE BETACOURT FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE AGUSTIN ITURBIDE C. ENRIQUE BETANCOURT LT 13 MZ 1 | -117.0219 | 32.4072
BCN180301326582 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GARDENIAS FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRECALLE LOS PINOS Y CALLE ROSA DE CASTILLO,C. GARDENIAS M 30 L 7 FRACC. LOS RAMOS | -117.019 | 32.4082
BCN180301326596 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BUGAMBILIA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. BUGAMBILIAS LT 05 MZ 11 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0184 | 32.4077
BCN180301326598 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AGUSTIN ITURBIDE FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. AGUSTIN ITURBIDE LT 15 MZ 22 FRACC LOS RAMOS | -117.0234 | 32.407
BCN180301315814 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | CALLE COLIMA COLONIA VICENTE GUERRERO, 22920VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE QUERETARO Y CALLE FORYLAN VARGAS, CALLE NAYARIT COLIMA C.P 22920 VICENTE GUERRERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -115.9861 | 30.728
BCN180301315829 | Baja California | Ensenada | Santa Fe | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA SANTA FE, 22907SANTA FE, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRE Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MIGUEL HIDALGO 205 C.P. 22940 VICENTE GUERRERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -115.9757 | 30.6778
BCN180301315869 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE CABO COLONET COLONIA POPULAR 89, 22812ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE PUNTA CABRA Y CALLE PUNTA PRIETA, CALLE CABO SAN JOSE CABO COLONET 1 C.P. 22812 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.5602 | 31.8944
BCN180301319826 | Baja California | Ensenada | Ejido Nuevo Baja California | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, 22930EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE KUILIGH, CALLE PRIMERA CHONTAL GENERAL ESTEBAN CANTU 300 C.P. 22930 LÁZARO CÁRDENAS ENSENADA BAJA | -115.937 | 30.5196
BCN180301326890 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. PLEUADES 18 MZ 67 FRACC. COLINAS DEL SOL | -117.0318 | 32.4067
BCN180301326132 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR TIERNO FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE JESUS CASTRO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE ELPIDIO SANCHEZ C MAR TIERNO LT 16 MZ 3 COLINAS DE MAZATLAN | -117.0387 | 32.4001
BCN180301326953 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE TETIS COLONIA PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ELARA Y,C. TETIS 10014 COLINAS DEL SOL | -117.0333 | 32.4053
BCN180301326990 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR DEL NORTE FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. MAR DEL NORTE LT 16 MZ 5 COLINAS DE MAZATLAN | -117.0384 | 32.4028
BCN180301326314 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BETHEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO / PLAN LIBERTADPR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. BETHEL LT 9 MZ 32 FFRACC. CUMBRES DE ROSARITO/PLAN LIBERTADOR | -117.0203 | 32.4032
BCN180301327246 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ARCA DE NOE FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO / PLAN LIBERTADPR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE EL SALVADOR Y,C. ARCA DE NOE LT 31 MZ 22 FRACC. CUMBRES DE ROSARITO | -117.0204 | 32.4029
BCN180301386778 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Las Flores, Ensenada, B.C., Mexico | -116.6244 | 31.8867
BCN180401430724 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA KILIWAS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA ESTRELLA, AVENIDA KILIWAS ENTRE CALLE DE LA PEÑA Y AVENIDA ESTRELLA | -116.5801 | 31.8965
BCN180401430726 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA KILIWAS Y LUNA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA LUNA, AVENIDA KILIWAS ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA LUNA Y AVENIDA LUNA ENTRE AVENIDA KILIWAS | -116.5813 | 31.8949
BCN180401430364 | Baja California | Tijuana | Tijuana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -117.0189 | 32.5325
BCN180401430729 | Baja California | Ensenada | Colonia Gómez Morín | CALLE LUNA COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUSTAVO MOLINA Y CALLE MANUEL HERRERA Y LASSO, CALLE LUNA ENTRE CALLE GUSTAVO MOLINA Y MANUEL HERRERA Y LASSO CALLE C.P 2771 COLONIA L | -116.5431 | 31.8773
BCN180401430767 | Baja California | Ensenada | Ensenada | AVENIDA KILIWAS COLONIA COLINA DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PENA Y AVENIDA LUNA, AVENIDA KILIWAS ENTRE DE LA PENA Y LUNA Y AVENIDA LUNA ENTRE KILIWAS Y ECLIPSE | -116.5801 | 31.8966
BCN180401430432 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CALCEOLARIA COLONIA EL FLORIDO IV, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SAUCILLO A 3 CUADRAS DEL BLVD 2000 | -116.8519 | 32.4776
BCN180401430810 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE NABOR MACIEL COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 1, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GRISELDA CAMACHO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE SONORA CALLE NABOR MACIEL C.P 22785 EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO EN EN | -116.5816 | 31.7743
BCN180401430802 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE FOGONEROS COLONIA MORELOS, 22940 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LADRILLEROS Y CALLE JORNALEROS, CALLE FOGONEROS ENTRE LADRILLEROS Y JORNALEROS COLONIA MORELOS C P 22940 | -116.5662 | 31.8506
BCN180401416583 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CANAL COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ARRIBA DEL BLVD GATO BRONCO | -116.9229 | 32.5098
BCN180301304891 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE VILLA VERDE FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,LEONOR ELIZABETH ALVAREZ TAPIA C. VILLA VERDE MZ 121 LT 47 FRACC. VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR | -117.0186 | 32.4009
BCN180401416597 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JUAN DESA Y CALLE FRANCISCO VILLA, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL LA MESA | -116.9507 | 32.4736
BCN180401416609 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ESCUELA SECUNDARIA XICOTENCATL LEYVA ALEMAN | -116.876 | 32.4707
BCN180301299889 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE EBANO COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN I, 22785ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTREPROLONGACION BLVD ZERTUCHE Y AVENIDA CIPRES,CALLE ÉBANO ENTRE PROLONGACIÓN BLVD ZERTUCHE Y AVENIDA CIPRÉS COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS EN EL MUNICIPIO | -116.5884 | 31.8083
BCN180401416705 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS | -117.0675 | 32.4967
BCN180401416733 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE 25 DE DICIEMBRE COLONIA EL TECOLOTE, 22644 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE 25 DE DICIEMBRE, ATRAS DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO | -116.985 | 32.4493
BCN180301301389 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE DONACIANO CORONADO COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,FRANCISCA SANTIAGO RAMIREZ | -116.9032 | 32.2262
BCN180301301406 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ARTICULO 115 COLONIA CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,MARIA INES ROMERO MORENO C. ART 115 LT 6 MZ 196 COL. CONSITUCION | -117.0462 | 32.3671
BCN180401417316 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LOS ANGELES COLONIA BUENA VISTA, 22415 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE STA ISABEL Y CALLE DE LAS AMERICAS, CALLE JUAN OJEDA ROBLES PARQUE DE LA BUENAVISTA | -116.988 | 32.5204
BCN180401417078 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MATAMOROS COLONIA INDEPENDENCIA, 22055 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BRAVO ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA FRENTE A PARQUE INDEPENDENCIA | -117.0427 | 32.526
BCN180401417082 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PASEO PORTICOS COLONIA PÓRTICOS DEL LAGO, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DEL PADRE Y , BOULEVARD GATO BRONCO FRENTE A CETYS UNIVERSIDAD | -116.9229 | 32.512
BCN180301389281 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Parque Encinos, Unnamed Road, Ampliación Valle de las Palmas, Valle de las Palmas, B.C., México | -116.6171 | 32.3663
BCN180301311388 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE FCO MORA LARA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE FCO MORA LARA 152-A COL. PRIMO TAPIA | -116.9086 | 32.2241
BCN180301311358 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE JACARANDA FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE JACARANDA LT 19 MZ 14 FRACC. LOS RAMOS / PLAN LIBERTADOR | -117.0208 | 32.4068
BCN180301311411 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE COLINAS DEL SOL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,CALLE COLINAS DEL SOL LOTE 5 MZ 153 FRACC. SOLINAS DEL SOL / PLN LIBERTADOR | -117.0313 | 32.4031
BCN180401439064 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MONTE SINAI COLONIA EL MONTE, 22555 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO DEL RANCHO Y CALLE MONTE SAN ANTONIO, ENTRADA FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 27 | -117.0857 | 32.4775
BCN180401417060 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE PRIMO DE VERDAD COLONIA GUERRERO, 22055 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | -117.0487 | 32.5222
BCN180401417080 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARGARITAS COLONIA JARDÍN DORADO, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAUCE Y , POR EL BLVD TERAN TERAN DE VIA RAPIDA HACIA CUCAPAH | -116.8934 | 32.5249
BCN180401417084 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION CERRO COLORADO | -116.9021 | 32.5097
BCN180401417099 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RIO AMAZONAS COLONIA CAPISTRANO INFONAVIT, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARAGUAY Y CALLE RIO ORINOCO, CALLE RIO NILO A OCHO CUADRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL | -116.9111 | 32.482
BCN180301326605 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ENRIQUE BETACOURT COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE Y,C. ENRIQUE BETNCOURT MZ 14 AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0213 | 32.4079
BCN180301380116 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1833 | 32.419
BCN180301380116 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1311 | 32.4215
BCN180301380116 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1833 | 32.4191
BCN180301380116 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.1312 | 32.4214
BCN180401432325 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE RAMIREZ NO. 15 COL. EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9066 | 32.2252
BCN180401432332 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ABELARDO L. RODRIGUEZ NO. 10621 COL MAZATLAN | -117.0414 | 32.3469
BCN180401432339 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE GUADALUPE RIVERA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GUADALUPE RIVERA NO. 106 COL. EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9097 | 32.2243
BCN180401417184 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE 3 COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, 22245 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ABAJO DE CERRO DE LAS ABEJAS | -116.8607 | 32.4663
BCN180401417230 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LIC JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE J.M. VELASCA, CALLE F. VILLANUEVA EN PRIMARIA URBANA FEDERAL PROF. JOSE. G.SANCHEZ | -116.9307 | 32.5474
BCN180301326996 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR DE BERING FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MAZATLA/PLAN LIBERTADOR, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. MAR DE BERING LT 13 MZ 19 COLINAS DE MAZATLAN | -117.0382 | 32.4065
BCN180401433857 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TUXTLA GUTIERREZ S/N COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO | -117.0422 | 32.3737
BCN180401433867 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA VILLA BONITA/ PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ENRIQUE BTANCOURT LT 5 MZ 14 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0222 | 32.4068
BCN180401433873 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PLEYADES LT 08 MZ 62 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR | -117.0342 | 32.4069
BCN180401433893 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GABRIEL ESQUIVEL COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GABRIEL ESQUIVEL LT 01 MZ 93 COL. AMP. LUCIO BLANCO | -117.0304 | 32.4046
BCN180401417245 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ANDALUCIA COLONIA CAMPESTRE MURUA, 22455 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MURUA Y CALLE ALICANTE, CALLE VIA ORIENTE EN PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA | -116.9471 | 32.5143
BCN180301327259 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CUERNAVACA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y CALLE ARTICULO 123,C. CUERNAVACA 2 CONL CONSTITUCION | -117.0387 | 32.3732
BCN180401435961 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE DEL SOL COLONIA VILLA BONITA, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VILLA CHICA Y CALLE VILLA CORTA, CALLE DEL SOL LOTE 5 MZ 140 COL VILLA BONITA | -117.018 | 32.4012
BCN180301326281 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. ANTONIA CORTEZ LT 1 MZ 11 EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9034 | 32.2249
BCN180301326149 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ISLA CATALINA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORONADO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE ISLA COZUMEL Y CALLE MARIANO VERDUGO NORTE, CALLE ISLA DEL CARMEN C. ISLA CATALINA LT 6 MZ 29 FRACC. LOMAS DE CORONADO | -117.0424 | 32.3413
BCN180301316599 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE DE LAS ROSA COLONIA MANEADERO, 22790RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIAENTRECALLE JAZMINES Y CALLE DE LOS CLAVELES, CALLE AZUCENA DE LAS ROSAS RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.5563 | 31.7187
BCN180401438869 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAMINO A TEOTIHUACAN COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TONALA Y CALLE TAJA, CALLE TAHALI ESCUELA PRIMARIA TEPOCHCALLI | -116.8714 | 32.4805
BCN180401416607 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA XICOTENCATL LEYVA ALEMAN | -116.8783 | 32.4715
BCN180401416621 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VALLE REDONDO COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE REDONDO Y CALLE LADERA, AVENIDA LAZARO CARDENAS PASANDO LA CENTRAL CAMIONERA | -116.9479 | 32.5222
BCN180401416623 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE HIDALGO COLONIA DELICIAS, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS PLAZAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, JUNTO A RINCONADA DE OTAY | -116.943 | 32.5245
BCN180301326970 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. PLEYADES LT 12 MZ 67 COLINAS DEL SOL | -117.0318 | 32.4066
BCN180301327045 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MORELOS COLONIA AMO LUCIO BLANCO, 22710PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIAENTREY,C. MORELOS 2 COL AMP LUCIO BLANCO | -117.049 | 32.3754
BCN180401439016 | Baja California | Tijuana | Villa del Campo | CALLE DE LA FRUTA COLONIA VILLA DEL CAMPO, 22254 VILLA DEL CAMPO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA FRUTA Y CALLE AGRICOLA, CALLE DEL COCO JARDÍN DE NIÑOS ENSENADA Y JUAN DE DIOS BÁTIZ | -116.7419 | 32.5075
BCN180401417350 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA | -117.0969 | 32.515
BCN180301386983 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada de los Presidentes, Río Nuevo, Mexicali, B.C., México | -115.4867 | 32.6512
BCN180301389227 | Baja California | Tijuana | Tijuana | 22255, Quintas Campestres El Florido, 22255 B.C., México | -116.8066 | 32.4627
BCN180401417415 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MARTIRES DE CHICAGO COLONIA OBRERA 1A SECCIÓN, 22625 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLEJON MARTIRES DE CANANEA, PRIMARIA MARTIRES DE TACUBAYA | -117.0406 | 32.4941
BCN180401417420 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE OPALO COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE OBSIDIANA, CALLE BRAULIO MALDONADO EN ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ | -117.0343 | 32.4938
BCN180401417810 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE VENUSTIANO CARRANZA SANTA MARÍA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 22951 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE S/N CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SANTA MARIA COLONIA VENUSTIA | -115.9371 | 30.5131
BCN180401417824 | Baja California | Ensenada | Colonia Gómez Morín | CALLE FERNANDO ROBLES RUBEN DAVALOS ACCION NACIONAL PORFIRIO RAMOS COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FERNANDO ROBLES Y CALLE GONZALO TORRES MARTINEZ, CALLE RAMIRO VENEGAS CONSTRUC | -116.5389 | 31.8849
BCN180401417422 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTIAGO ALVAREZ Y CALLE MIRAFLORES, A UNA CUADRA DE LA PARROQUI MARIA MADRE DE LA IGLESIA | -117.0313 | 32.4867
BCN180401417862 | Baja California | Ensenada | Ejido Eréndira | CALLE 13 DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA, 22904 EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 13 DE DICIEMBRE Y , ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA TREINTA Y OCHO EN LA CALLE TRECE DE DICIEMBRE EN LA COLONIA EJIDO ERENDIRA EN EL MUNIC | -116.3836 | 31.2779
BCN180301392074 | Baja California | Ensenada | Ensenada | pedro soto ensenada | -116.5951 | 31.8089
BCN180401417352 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EBANO COLONIA CIUDAD JARDÍN, 22610 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE CEDRO EN PRIMARIA EJERCITO NACIONAL | -117.0628 | 32.5115
BCN180401420095 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE TOSCANA COLONIA VILLAS DEL REAL 3A SECCIÓN, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RUBER ESCOBAR Y CALLE TOLEDO, TOSCANA C.P. 22785 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.5768 | 31.7967
BCN180401420099 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE PASCUAL COLONIA VILLA RESIDENCIAL DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y , CALLE PELAYO PASCUAL C.P. 22785 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.5611 | 31.7904
BCN180301386918 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Nueva Tijuana, 22435 Tijuana, B.C., Mexico | -116.9308 | 32.5444
BCN180301386989 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico | -115.1046 | 32.2879
BCN180401429153 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DOCE COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE SONORA SUBIENDO DEL BLVD DIAZ ORDAZ POR LA CALLE DE LOS PINOS | -116.9457 | 32.4687
BCN180401429163 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE COMUNIDADES COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GABINO HERNANDEZ Y CALLE ESPERANZA, BOULEVARD ANTIPLANO A CUATRO CUADRAS DE CECYTE ALTIPLANO | -116.8531 | 32.5216
BCN180401429171 | Baja California | Tijuana | PRADERAS | CALLE CIMARRON COLONIA PRADERAS, 22254 PRADERAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUMA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR EL EJIDO OJO DE AGUA POR AV EMILIANO ZAPATA | -116.7935 | 32.48
BCN180401429183 | Baja California | Tijuana | Ejido Ojo de Agua | CALLE VARIAS CALLES COLONIA GRANJAS PRINCESAS DEL SOL, 22254 EJIDO OJO DE AGUA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SUBIENDO POR EL EJIDO OJO DE AGUA POR AV EMILIANO ZAPATA | -116.7923 | 32.4759
BCN180401429198 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLEJON VARIAS CALLES COLONIA PATRIOTISMO, 22510 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES JUNTO A LA COLONIA ALBERTO BUSTAMANTA | -117.0997 | 32.5107
BCN180401429222 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA FAUSTO GONZÁLEZ, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ARRIBA DEL CAÑON DE LAS CARRETAS | -117.0599 | 32.4812
BCN180401429238 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE MISION SAN IGNACIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ATRAS DE LA GASOLINERA QUE ESTA POR LA AV. NUEVA AURORA | -117.0679 | 32.4824
BCN180401429409 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRESNO COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CALLE PRIMO TAPIA, ATRAS DE LA MAQUILADORA PARPRO QUE ESTA EN LA ESQUINA ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD SALVATIERRA | -117.0478 | 32.4804
BCN180401429415 | Baja California | Tijuana | Xicoténcatl Dos | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II, 22606 XICOTÉNCATL DOS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO VILLA ATRAS DE SANTA FE | -117.0603 | 32.4582
BCN180401429493 | Baja California | Ensenada | Colonia Gómez Morín | CALLE ACCION NACIONAL COLONIA GÓMEZ MORÍN, 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMIRO VENEGAS Y CALLE PEDRO ZUGIÑA, CALLE ALFONSO ITURRALDES SERVIN ACCION NACIONAL C.P. 22842 COLONIA GÓMEZ MORÍN ENSENAD | -116.5383 | 31.8853
BCN180401429525 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE JOYEROS COLONIA MORELOS, 22940 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE FRESNO, CALLE JOYEROS ENTRE MANZANOS Y FRESNO C.P 22940 EN LA COLONIA MORELOS EN ENSENADA B.C | -116.5693 | 31.8606
BCN180301390366 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180301390370 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, Baja California | -115.5253 | 32.6551
BCN180401429633 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE DE LOS TAPICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAPICEROS Y CALLE EBANISTAS, CALLE ZAPATEROS HERREROS C.P. 22855 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.5598 | 31.8503
BCN180401426039 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | CALLE SÉPTIMA GENERAL ESTEBAN CANTU JIMENEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN RAFAEL, 22812 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE G GRACIANO SANCHEZ Y CALLE H GABINO VAZQUEZ, CALLE SEXTA | -116.2688 | 31.9143
BCN180401429746 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PROMOTEO COLONIA COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELENA Y CALLE CALIXTO, CALLE SINOPE C. PROMETEO LT 15 MZ 57 COL. COLINAS DEL SOL | -117.0351 | 32.4059
BCN180401429082 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE BUFADORA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO CUCAPAH Y CALLE DEL PARQUE, CALLE PASEO DEL GUAYCURA EN PARQUE DE AMPLIACION GUAYCURA POR BLVD CUCAPAH | -116.9187 | 32.5066
BCN180401429106 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO | -116.9155 | 32.4767
BCN180401429721 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LAS PALOMAS COLONIA AMPARO SÁNCHEZ, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y , CALLE ROSA DE CASTILLA SUBIENDO POR EL BLVD 3 DE OCTUBRE TOMAR CALLE PUNTARENAS HASTA FINAL DE LA CALLE | -116.9586 | 32.4494
BCN180401429757 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CERRADA FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON RUBIO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUBIENDO POR LA AV DE LOS PINOS HASTA TOPAR CON LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -116.9499 | 32.4649
BCN180401433924 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AURORA BOREAL COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AURORA BOREAL COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR | -117.0305 | 32.4047
BCN180401433928 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ISLA CORONADO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ISLA CORONADO LT 5 MZ 46 COL. LOMAS DE CORONADO | -117.0404 | 32.3408
BCN180401437907 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE JOSE MA MORELOS NACIONALISTA, SEBASTIAN RUIZ COLONIA PEDREGAL, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, DEL CARCAMO HASTA EL TANQUE | -116.5684 | 31.729
BCN180401438784 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE EUCALIPTO COLONIA MIRADOR CAPISTRANO, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RIO NILO ABAJO DEL CERRO COLORADO ENTRANDO POR LA CALLE RIO AMAZONAS DEL INFONAVIT CAPISTRANO | -116.9054 | 32.4809
BCN180401438892 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA ALTIPLANO 5A SECCIÓN, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JESUS MENDOZA Y CALLE MARGARITA ROMERO, CALLE DE LOS FLAMINGOS SUBIENDO POR BLVD ENCINAL ALREDEDOR DE ESCUELAS | -116.8415 | 32.5226
BCN180401438761 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE MAR DEL NORTE COLONIA ALEMÁN, 22050 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR MARA Y CALLE MAR BENGALA, CALLE MAR DEL NORTE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -117.0653 | 32.5364
BCN180401429920 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA | -116.9526 | 32.4534
BCN180401438084 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE HOJALATEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE FOGONEROS, CALLE HOJALATEROS ENTRE ELECTRICISTAS Y FOGONEROS COLONIA MORELOS | -116.5641 | 31.8515
BCN180401429052 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SAN JOSE DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES SUR, 22207 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE TODOS LOS SANTOS, CALLE LA PAZ ARRIBA DE MISION DE LAS CALIFORNIAS | -116.901 | 32.5048
BCN180401438925 | Baja California | Tijuana | El Refugio | CALLE DE LOS FRESNOS COLONIA EL REFUGIO, 22253 EL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS MAPLES Y CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS, CALLE OLMO EN JARDIN DE NIÑOS TLAZOCIHUALPILLI | -116.833 | 32.4603
BCN180401426031 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN COLONIA EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA Y MICHOACAN ENTRE C. VERACRUZ Y CALLE S/N COLONIA LORETO SAN QUINTIN | -115.9176 | 30.4628
BCN180401426045 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO BONILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, C. GUADALUPE MORALES 10309 CO. AMP.PLAN LIBE | -117.0285 | 32.4103
BCN180301393029 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Palacio Municipal, Calzada Independencia #998, Centro Cívico, Mexicali Baja California 21000, Calz Independencia 998, Centro Cívico, 21000 Mexicali, Baja California, Mexico | -115.4752 | 32.6402
BCN180401429064 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE YUCATAN COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA O SAN VICENTE Y CALLE RAMOS CORTEZ, CALLE JALISCO A CUATRO CUADRAS DEL BLVD PASEO CUCAPAH | -116.9119 | 32.5138
BCN180401429070 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CALIXTO COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUCERO Y , CALLE POLVO DE ESTRELLA FALDAS DE CERRO COLORADO | -116.8953 | 32.4668
BCN180401429078 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ELIAS COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE JESUS MANUEL, CALLE LUIS KENNEDY FALDAS DE CERRO COLORADO SUBIENDO POR BLVD ANAHUAC | -116.9042 | 32.47
BCN180401439048 | Baja California | Tijuana | Colinas del Sol | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22660 COLINAS DEL SOL, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL PETIRROJO Y CALLE DEL FAISAN, ESCUELA PRIMARIA ELENA RIVERA SANCHEZ | -117.0404 | 32.467
BCN180401429129 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 123 Y CALLE RAMON LOPEZ, CALLE CUERNAVACA C. MORELIA 102 COL. AMP. CNSTITUCION | -117.0394 | 32.3723
BCN180401429175 | Baja California | Tijuana | Los Girasoles | CALLE ORQUIDEAS COLONIA LOS GIRASOLES, 00000 LOS GIRASOLES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES POR LA CARRETERA TIJUANA TECATE | -116.7796 | 32.4695
BCN180401439068 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRA CARACOL Y CALLE TORRES HIPODROMO, CALLE TORRES HIPODROMO A DOS CUADRAS DE CANCHAS DEPORTIVAS | -116.9815 | 32.4837
BCN180401429187 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE RAMPA FUTURO COLONIA MILENIO 2000, 22515 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE ANO 2000 ABAJO DE LA LAZARO CARDENAS 3RA MESA | -117.0935 | 32.5178
BCN180401429193 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 22525 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ARRIBA DEL CAÑÓN DEL ALACRÁN HACIA LA DIVINA PROVIDENCIA | -117.0787 | 32.5046
BCN180401429200 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE PROLONGACION PADRE HIDALGO COLONIA LA JOYA, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTOS Y CALLE CAMINO VECINAL, FRENTE A MERCADO APRECIO | -116.998 | 32.4466
BCN180401429202 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE ALTOS COLONIA LA JOYA, 22644 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CAMINO A TECOLOTE ATRÁS DEL MERCADO APRECIO QUE ESTA POR LA PROLONGACIÓN PADRE HIDALGO | -116.9984 | 32.4452
BCN180401429204 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CAMINO DEL RANCHO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COOPERATIVISTAS Y CALLE DEL PINITO, CALLE DEL ESFUERZO ESCUELA SECUNDAIA TECNICA 27 | -117.0843 | 32.4804
BCN180401429206 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | -117.0652 | 32.4873
BCN180401429214 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DEL BARRO COLONIA LA CUEVA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OH BAL HA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES COLONIA BRISA MARINA | -117.0795 | 32.489
BCN180401439237 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y , CALLE HEROES DE BAJA CALIFORNIA CASI ESQUINA CON CALLE BAJA CALIFORNIA | -116.2049 | 31.07
BCN180401438854 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LOMAS DE LA CRUZ COLONIA COLINAS DE LA CRUZ, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE LOMA BONITA, CALLE LOMAS VERDES ABAJO DE CONALEP DE VILLA FLORESTA | -116.9414 | 32.4763
BCN180401429351 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE FRAY FRANCISCO PALAU COLONIA SALVATIERRA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA DE MULEGE Y CALLE DE LA LUNA, CALLE DE LA VEREDA A 7 CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVATIERRA | -117.0721 | 32.4937
BCN180401429431 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE CRUZ DEL SOL COLONIA NUEVA AURORA SUR, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL ARNAIZ Y CALLE NEPTUNO, BOULEVARD SALVATIERRA ENTRANDO POR LA CALLE EL DESCANSO FRENTE AL CENTRO COMERCIAL LA PAJARITA | -117.0562 | 32.4862
BCN180401427858 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELPIDIO SANCHEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA C. ELPIDIO SANCHEZ NO. 461 COL. AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0336 | 32.4097
BCN180301390619 | Baja California | Ensenada | Ensenada | VALLE SAN QUINTIN ENSENADA | -116.5951 | 31.8089
BCN180401433926 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE CALISTO COLONIA COLINAS DEL SOL 2, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. CALISTO LOTE 5 MZ 89 COL. COLINAS DEL SOL 2 | -117.0351 | 32.4065
BCN180401438917 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE NATURALEZA COLONIA ALTIPLANO, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ALTIPLANO Y CALLE LUIS REYES ROMERO, A UNA CUADRA DE CECYTE ALTIPLANO | -116.8547 | 32.5241
BCN180401429641 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE JUSTO SIERRA Y JUNIPERO 35 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 35 COLONIA LOS MAESTROS, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LAS AGUILAS Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE SEGUNDA JUNIPERO SERRA Y/O JUSTO S | -116.5921 | 31.8646
BCN180401429643 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE EDIMBURGO FRACCIONAMIENTO VILLAS RESIDENCIAL DEL REAL, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUREMBERO Y CALLE HORTICULTORES, CALLE SEMBRADORES EDIMBURGO C.P. 22785 ENSENADA ENSENADA BAJA CALIFORNIA | -116.5734 | 31.7765
BCN180401437288 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MARIANO VERDUGO COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA CATALINA, CALLE ISLA DE CEDILLAS C. MARIANO VERDUGO COL. LOMAS DE CORON | -117.0425 | 32.3424
BCN180401439024 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE ACACIAS PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANGEL GONZALEZ OCAMPO Y , CALLE GRANADAS CALLE ACACIAS ESQUINA CON CALLE ÁNGEL GONZALEZ OCAMPO | -116.5561 | 31.7125
BCN180401439025 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE | -116.8258 | 32.4919
BCN180401439029 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE LAURELES COLONIA RANCHO LAS FLORES 1A SECCIÓN, 22526 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMIN Y , A DOS CUADRAS DE LA CHARRERIA | -117.0863 | 32.5118
BCN180401439040 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE BENJAMIN HILL JUNTO A ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES | -117.0586 | 32.5038
BCN180401439058 | Baja California | Tijuana | La Joya | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD LA JOYA | -116.9969 | 32.4455
BCN180401438081 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | CALLE PUBLIO RUIZ PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PUBLIO RUIZ ENTRE PADERON J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA MANEADERO | -116.5764 | 31.7288
BCN180401439060 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA XICOTENCATL LEYVA, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDADOR BUSTAMANTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ARTICULO 32 ARRIBA DEL CAÑON DE LAS CARRETAS | -117.0628 | 32.4782
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5715 | 31.7767
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5703 | 31.7769
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5711 | 31.7768
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5719 | 31.7767
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5705 | 31.7756
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5707 | 31.7768
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.569 | 31.7771
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5713 | 31.7755
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5709 | 31.7756
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5719 | 31.7768
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5717 | 31.7754
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5706 | 31.7769
BCN180301380082 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Ensenada, Baja California, Mexico | -116.5964 | 31.8667
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5721 | 31.7831
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5717 | 31.7831
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5717 | 31.7831
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5715 | 31.7821
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5719 | 31.7818
BCN180301380084 | Baja California | Ensenada | Ensenada |  | -116.5723 | 31.7838
BCN180401432269 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE POLIDUCTO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MICHOACAN, C. POLIDUCTO NO. 110 COL. AMPLIACION CONSTITUCION | -117.0498 | 32.374
BCN180401432273 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CUERNAVACA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART 123 Y CALLE NOWEL, CALLE MORELIA C. CUERNAVACA NO. 2996 COL AMPLIACION LUCIO BLANCO | -117.0382 | 32.3719
BCN180401432280 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JESUS GONZALEZ, C. JOSE RAMIREZ NO. 29 COL EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9065 | 32.2243
BCN180401432282 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE REALES COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE REALES NO. 527 COL AJIDO PRIMO TAPIA | -116.9005 | 32.228
BCN180401432289 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE PABLO CARRANZA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PABLO CARRANZA NO. 106 COLONIA EJIDO RPIMO TAPIA | -116.9029 | 32.2249
BCN180301386794 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Jose Maria Morelos y Pavon, Ensenada, B.C., Mexico | -116.5625 | 31.8519
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4136 | 32.664
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.411 | 32.6641
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4121 | 32.666
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4121 | 32.6652
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.4155 | 32.6647
BCN180301380102 | Baja California | Mexicali | Mexicali |  | -115.411 | 32.6651
BCN180401432327 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE ART. PRIMERO, C. SAN LUIS POTOSI NO. 9 COL. CONSTITUCION | -117.0432 | 32.3638
BCN180401432330 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE GUILLERMO TRONCOSO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINO OBESO Y CALLE HERMINIO ARROYO, C. GUILLERMO TRONCOSO COL LUCIO BLANCO | -117.0529 | 32.3813
BCN180401432334 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 17 COL. EJIDO MAZATLAN | -117.0419 | 32.3452
BCN180401432338 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE ALTA TENSION COLONIA EJIDO MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ALTA TENSION NO. 105 COLONIA EJIDO MAZATLAN | -117.0507 | 32.3435
BCN180401432341 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE MAR DE KARA COLONIA VISTA MARINA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR DE KARA NO. 5313 COL VICTA MARINA | -116.9261 | 32.2442
BCN180401439217 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | CALLE 19 DE MARZO EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TRANPENINSULAR Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE SINALOA CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y | -116.2086 | 31.0655
BCN180401438227 | Baja California | Ensenada | San Quintín | CALLE VALLE BONITO PUEBLO SAN QUINTÍN, 22940 SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE LA ESPERANZA Y , SOBRE LA CALLE VALLE BONITO ESQUINA CON CALLE VALLE DE LA ESPERANZA | -115.9396 | 30.5929
BCN180401433862 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE RAFAEL MORALES COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. RAFAEL MORALES COL. AMPLIACION PLAN LIBERTADOR | -117.0262 | 32.4111
BCN180401433866 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ENRIQUE BATNCOURT NO. 1142 COL. AMP PLAN LIBERTADOR | -117.0212 | 32.4079
BCN180401433871 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE PLEYADES COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. PLEYADES LT 21 MZ 67 COL. COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR | -117.0326 | 32.4067
BCN180401433881 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FEDERICO MORALES COLONIA LOS RAMOS/AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FEDERICO MORALES NO. 04 COL. LOS RAMOS / PLALIBERTADOR | -117.0272 | 32.4114
BCN180401433882 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR MERIDIONAL COLONIA COLINAS DE MAZATLAN / PPLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR MERIDIONAL LT 11 MZ 51 COL. COLINAS DEMAZATLAN / PLAN LIBERTYADOR | -117.0378 | 32.3992
BCN180401433898 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE QUINTANA ROO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. QUINTANA ROO NO. 4012 COL. AMP. LUCIO BLANCO | -117.0448 | 32.3702
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.901 | 32.5022
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9022 | 32.5029
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9017 | 32.5028
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9032 | 32.5025
BCN180301380196 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.901 | 32.5027
BCN180401438411 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE DE LA TIERRA COLONIA REAL DEL SOL/ MORELOS, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE LA TIERRA LOTE 6 MZ. 20 COL REAL DEL SOL/MORELOS | -117.0085 | 32.3401
BCN180401435951 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE POLIDUCTO COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, CALLE POLIDUCTO ENTRE JALISCO Y MUCHOACAN LOTE 103 MAZANA 114 | -117.0495 | 32.3719
BCN180301387007 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Mexicali, Baja California, Mexico | -115.4523 | 32.6245
BCN180301387025 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Claridad, Col Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C., México | -115.372 | 32.6255
BCN180401432267 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE PACHUCA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINMO OBESO Y CALLE CHILPANCINGO, CALLE GUADALARA C. PACHUCA NO. 1217 COL. AMP LUCIO BLANCO | -117.0421 | 32.3795
BCN180401432275 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE CHILPANCINGO COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART PRIMERO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, C. CHILPANCINGO NO. 5021 COL. AMPLIACION CONSTITUCION | -117.0401 | 32.3657
BCN180401431991 | Baja California | Ensenada | San Antonio de las Minas | CALLE CUARZO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS MINAS, 22766 SAN ANTONIO DE LAS MINAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FLUORITA Y CALLE BLENDA, CALLE CUARZO ENTRE FLUORITA Y BLENDA Y FLUORITA ENTRE BERILO Y CUARZO | -116.6617 | 31.9816
BCN180401434061 | Baja California | Ensenada | Ensenada | CALLE DE LAS PERAS INTERIOR MANZANA 3 COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE RIO BALSAS, CALLE DE LOS LIMONES CALLE DE LAS PERAS MANZANA 3 LOTE 11 COLONIA VISTA AL SOL | -116.5567 | 31.9004
BCN180401438802 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE TAMPICO COLONIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE ERMITA NORTE, ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA TIJUANA | -116.9735 | 32.5117
BCN180301380205 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.921 | 32.4878
BCN180301380205 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.922 | 32.4891
BCN180301380205 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9235 | 32.4882
BCN180301380205 | Baja California | Tijuana | Tijuana |  | -116.9223 | 32.487
BCN180401432278 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE JOSE RAMIREZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JESUS GONZALEZ, C JADE RAMIREZ · 25 COL. EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9066 | 32.2248
BCN180401432287 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE ANTONIA CORTEZ COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIGOBERTO SANCHEZ Y CALLE GUADALUPE RIVERA, C. ANTONIA CORTEZ LOTE 17 MZ 16 COL. EJIDO PRIMO TAPIA | -116.9095 | 32.2221
BCN180401443189 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE CAÑON GEMA COLONIA FUNDADORES/ PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CAÑON GEMA COLONIA FUNDADORES / PRIMO TAPIA | -116.9014 | 32.2277
BCN180401438832 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE DE LOS PINOS COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE GUADALAJARA, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA | -116.9431 | 32.4685
BCN180401438843 | Baja California | Tijuana | Tijuana | CALLE ONCE COLONIA CAMPOS, 22127 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DOCE Y CALLE GUADALAJARA, CALLE DE LOS PINOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MICHELENA | -116.9442 | 32.4681
BCN180401443287 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE TETIS COLONIA COLINAS DEL SOL/PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TETIS LT 9 MZ 69 COLONIA COLINAS DEL SOL / PLAN LIBERTADOR | -117.0313 | 32.4012
BCN180301393513 | Baja California | Tijuana | Tijuana | florido | -117.0189 | 32.5325
BCN180401437858 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | AVENIDA LAS MISIONES Y MISIÓN SANTA FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MISION SANTA GERTRUDIS, AVE. LAS MISIONES DE CALLE OAXACA HASTA CALLE MISIÓN SANTA GERTR | -115.9945 | 30.7096
BCN180401439034 | Baja California | Ensenada | Camalú | AVENIDA NAYARIT COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA SAN PEDRO MARTIL Y AVENIDA SIERRA RUMOROSA, AVENIDA JALISCO AVE. NAYARIT ENTRE AVE. SAN PEDRO MARTIL Y AVE. SIERRA RUMOROSA | -116.0547 | 30.8438
BCN180401439006 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | CALLE QUINTA AMBROSIO CASTILLO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE G GRACIANO SANCHEZ Y CALLE H GABINO VAZQUEZ, CALLE CUARTA VEINTE Y SIETE DE ENERO CAL | -116.2689 | 31.9122
BCN180401439019 | Baja California | Tijuana | Natura | COLONIA NATURA SECCIÓN BOSQUES, 22165 NATURA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CANELA Y CALLE AZAHAR, PRIMARIA FRIDA KAHLO | -116.9305 | 32.3767
BCN180401439021 | Baja California | Tijuana | Las Delicias | CALLE AZUL COLONIA DELICIAS, 22457 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y , EN PRIMARIA LAS MISIONES | -116.9404 | 32.4013
BCN190101516202 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calz Independencia 998, Centro Cívico, Mexicali, B.C., México | -115.474 | 32.6409
BCN180301283659 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | CALLE MEXICALI COLONIA NUEVA HINDÚ SECCIÓN CERRO AZUL, 21507NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIAENTRE CALLE MISION Y, CALLE MICHOACAN | -116.5882 | 32.4858
BCN180401489797 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401483681 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MORELIA COLONIA AMP CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MORLEIA 20 COL. AMP. CONSTITUCION | -117.039 | 32.3726
BCN180401483780 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE TETE FLORES COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TETE FLORES COL. FUNDADORES | -116.9045 | 32.2235
BCN180401483938 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ALVARO OBREGON 10558 COL AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0283 | 32.4102
BCN180401484053 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JESUS GONZALEZ 861 COL. LUCIO BLANCO | -117.0549 | 32.3702
BCN180401484150 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS LT 13 MZ 10 COL. LOS RAMOS | -117.0194 | 32.4076
BCN180401483904 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TUXTLA GUTIERREZ 4216 COL. AMP. CONSTITUCION | -117.042 | 32.3722
BCN180401484278 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE COSTA ARENA COLONIA VILLA BONITA PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. COSTA ARNA LT 23 MZ 22 COL. VILLA BONITA | -117.0179 | 32.4003
BCN180401484104 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS LT 4 MZ 11 COL LOS RAMOS | -117.0186 | 32.4077
BCN180401484323 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AVENIDA DEL SOL COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AVENIDA DEL SOL COL VILLA BONITA | -117.0181 | 32.4011
BCN180401484398 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EMILIANO ZAPATA LT 13 MZ 2 COL LOS RAMOS | -117.0216 | 32.4106
BCN180401484170 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. FEDERICO MORALES LT 8 MZ 13 COL AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0219 | 32.4113
BCN190101516911 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calz Macristy de Hermosillo, Independencia, Mexicali, B.C., México | -115.4187 | 32.6324
BCN180401483735 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE RIGOBERTO SANCHEZ COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. RIGOBERTO MORALES 05 COL. FUNDADORES | -116.9037 | 32.2262
BCN180401483748 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE ELIPIDIO SANCHEZ COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ELPIDIO SANCHEZ COL. AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0305 | 32.409
BCN180401483862 | Baja California | Playas de Rosarito | Los Arroyos | CALLE ADISLAO ARROYO COLONIA LOS ARROYOS, 22710 LOS ARROYOS, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. ADISLAO ARROYO LT 7 MZ 2 COL. LOS ARROYOS | -117.0044 | 32.2992
BCN180401484345 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS RAMMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. BUGAMBILIAS 02 COL LOS RAMOS | -117.0189 | 32.4084
BCN180401498558 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Playas, Playas Coronado, Tijuana, B.C., México | -117.1177 | 32.5182
BCN180401483763 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE GUADALUPE MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. GUADALUPE MORALES 10250 COL AMP. PLAN LIBERTADOR | -117.0313 | 32.4115
BCN180401483770 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | CALLE MAR MEDITERRANEO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MAR MEDITERRANEO 1422 COL. COLINAS DE MAZATLAN | -117.0387 | 32.4041
BCN180401484198 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE AMOR ETERNO COLONIA CUMBRES DE ROSARITO, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. AMOR ETERNO LT 18 COL CUMBRES DE ROSARITO | -117.016 | 32.4046
BCN180401489777 | Baja California | Tijuana | Tijuana | callenumero,el refugio,tijuana,tijuana,baja california | -116.8277 | 32.4632
BCN180401485509 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS RAMO PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. EUCALIPTO S/N COL LO RAMOS PLAN LIBERTADOR | -117.0221 | 32.4061
BCN180401483658 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | CALLE TERESA PORTUGAL COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TERESA PORTUGAL 06 COL. FUNDADORES/PRIMON TAPIA | -116.9054 | 32.2262
BCN180401502679 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California | -115.379 | 32.6643
BCN190101516896 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calle Rio Presidio, Independencia, Mexicali, B.C., México | -115.4232 | 32.6313
BCN180401502680 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California | -115.379 | 32.6643
BCN180401502678 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Abelardo L. Rodriguez, pob Compuertas, Mexicali, Baja California | -115.379 | 32.6643
BCN180401502681 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Calzada Cetys, Veredas del Sol, Mexicali, Baja California | -115.4059 | 32.6531
BCN180401503658 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Av Claridad, Plutarco Elías Calles, 21376 Mexicali, B.C. | -115.4756 | 32.6412

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCN17170300906215 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42 | INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 299998.97
BCN16170200890597 | Obra | 1682053 | SERGIO CELIS MEDINA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 788800 | 788800.0
BCN17170200889305 | Obra | 1534969 | SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 232140.65 | 232140.65
BCN16160200685138 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-04 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 567700.83
BCN16160200717739 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-34 | FREDY MARTINEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160200696033 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-29 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 570000
BCN17170300906259 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCS-157-DST-169-170-AD-66 | A R INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 138295.84
BCN17170300906271 | Obra | DOIUM-R33-2017-DST-190-AD-17 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAJA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 510578.65
BCN00170200898349 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-14 | HLB CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6325509.41
BCN16170200887734 | Obra | 1944509 | CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 10901312.92 | 1.448360267E7
BCN00170200900834 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-29 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2719191.42
BCN00170200899980 | Obra | 1590386 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2243533.14 | 2243533.14
BCN180401430158 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-04 | JEPCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 721819.94 | 752532.8
BCN16160400818448 | Obra | 1331670 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 486484.15 | 486484.15
BCN16160400819912 | Obra | 1319264 | SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 371656.98 | 371656.98
BCN16160400819656 | Obra | 1331717 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 607052.68 | 607052.68
BCN17170400973074 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-019 | ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 58194.07
BCN00170400972832 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-03 | IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DSPMI | 627920.2 | 627920.2
BCN18180101056350 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-07 | VIZLO, S. A. DE C. V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 407191.81 | 407191.81
BCN18180101056350 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-08 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 338854.9 | 330168.0
BCN18180101072945 | Obra | 1871102 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3686917.47 | 3686917.47
BCN18180101072839 | Obra | 1871032 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2241352.44 | 2241352.44
BCN18180201081517 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-17 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 312098.3 | 329698.93
BCN18180101071981 | Obra | 1940283 | PAVIMENTOS Y OBRAS DE NOROESTE, SA DE CV | gobierno del estado de baja california | 1863346.38 | 1863346.38
BCN18180101072432 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS LP 04 | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1890913.96 | 1947855.28
BCN18180201081575 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-18 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 231397.82 | 262847.33
BCN17170401045241 | Obra | 57553 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1158277.83 | 1158277.83
BCN17170401041378 | Obra | AO-802002999-E41-2017 T-PDR17-04 | VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 814376.54 | 850437.76
BCN18180101056285 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-08 | JESUS FERNANDO GORDILLO FLORES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 386712.05 | 441857.21
BCN18180101056285 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-12 | EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 270376.37 | 270376.37
BCN18180101056320 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-03 | IPEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 371205.57 | 371205.57
BCN18180101056329 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01 | PEDRO RIVERA GALEAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 120636.5 | 118719.53
BCN16160300748568 | Servicios | 1 | Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1
BCN16160200712478 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-04 | GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 869542.97
BCN16160400818378 | Obra | 1319157 | PALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 574497.08 | 574497.08
BCN16160400818392 | Obra | 1318985 | GRUPO AEDEFIS, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 475551.13 | 475551.13
BCN16160400818594 | Obra | 1331670 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 486484.15 | 486484.15
BCN16160400820596 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN16160400818625 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN15160300739086 | Obra | 925928 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 10000000.01 | 1.70459406E7
BCN15160300739086 | Obra | 925870 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 20000000 | 1.467578148E7
BCN00170200901634 | Obra | 1588730 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75 | 3926191.75
BCN00170200901636 | Obra | 1591544 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5167514.74 | 5312324.13
BCN16170200882250 | Obra | 1278700 | SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 23638335.86 | 2.363833585E7
BCN00170400972834 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-03 | IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DSPMI | 627920.2 | 627920.2
BCN17170400973012 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33 | RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 199979.56
BCN18180201081505 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-021 | C. CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 994602.87 | 994602.87
BCN18180101072911 | Obra | 1940325 | CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2035344.04 | 2035344.04
BCN17170401049734 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTAFIN-17-03 | ALEJANDRO BANUELOS QUINTERO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1458052.12
BCN17170200888896 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FORTALECE-17-01 | MOVALDI GROUP SC | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1429640.36 | 1405368.99
BCN16170200891219 | Obra | 1319157 | PALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 574497.08 | 574497.08
BCN16160400817062 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-16-04 | FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 416925.11 | 416925.11
BCN16160400817324 | Obra | 1318985 | GRUPO AEDEFIS, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 475551.13 | 475551.13
BCN16160200696042 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-13 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN15160300741581 | Obra | 971392 | PTC INGENIERIA, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 696812 | 696812.0
BCN00170300958939 | Obra | 1938697 | CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7796435.67 | 9985740.55
BCN00170400972848 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-08 | PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | DSPMI | 159052.99 | 159052.99
BCN17170400972991 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DOC-083-IS-013 | OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1496116.95
BCN17170300906275 | Obra | DOIUM-R33-2017-DCC-004-SCI-012-AD-40 | SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 199556.11
BCN17170400973068 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLG-205-AD-83 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 795704.34
BCN17170300906221 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42 | INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 196201.07
BCN00170200899172 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-01 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión #902005973 | 1738387.89 | 1738387.88
BCN17170200898347 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-41 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3137471.23 | 3737340.36
BCN17170200896712 | Obra | D-PDR-17-ENS-56 | INDEC CORPORATIVO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1499264.23 | 1499264.23
BCN18180101056282 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-03 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 1513079.33 | 2271209.16
BCN17180101076660 | Obra | IO-802002999-E77-2017 T-FORTAMUN17-4 | METRO SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6500000 | 8124999.95
BCN00180101072889 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-03 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2975836.92
BCN18180101072910 | Obra | 1947286 | ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 961466 | 991486.39
BCN18180201081480 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-19 | JESUS ARMANDO MEZA VARGAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 288181.67 | 288181.67
BCN18180201081626 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN18180201081638 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN18180201136626 | Obra | 1964416 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5484822.59 | 5669046.27
BCN16160200676561 | Obra | 54493 | SANTOS MEZA HERAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 968830.32 | 968830.32
BCN16160200677002 | Obra | 54496 | SANTOS MEZA HERAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1182474.48 | 1182474.48
BCN17170300906219 | Servicios | TRES PORCIENTO | CARLOS ALBERTO BALLESTEROS INZUNZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 7697.76 | 7697.76
BCN16160400821358 | Obra | 1331717 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 607052.68 | 607052.68
BCN16160400819592 | Obra | 1331752 | ONCE CONSTRUCCION,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 335838.91 | 335838.91
BCN16160400818627 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN15160400819956 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN16160400818644 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN00170400972846 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN17170400972995 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-097-DPT-123-AD-88 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1072005.95
BCN18180101056294 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101056303 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 425615.85 | 425615.85
BCN18180101056314 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 289481.78 | 327749.5
BCN17180101076629 | Obra | LO-802002999-E61-2017 | MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 7331226.94
BCN18180101069813 | Obra | C-PRODERMAGICO/PRONCREDITO-18-ENS05 | SOLUCIONES VIALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4206142
BCN18180101056340 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-05 | SICOCSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 243835.8 | 243835.8
BCN18180101072440 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 01 | CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 387224.63 | 387224.63
BCN17170401041490 | Obra | E80 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTE SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 2634824.37 | 2721365.71
BCN17170401044435 | Obra | D-FM-17-TCT-64 | HLB CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4995846.22 | 4995846.22
BCN18180101056263 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-01 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 530053.47 | 530053.47
BCN18180101072614 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-005 | COPAV S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3532103.49 | 3532103.49
BCN18180101069252 | Obra | CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01 | CONSTRUCCIONES HERCO, S DE RL DECV | INIFE | 3080072.1
BCN17170401041648 | Obra | E65 | JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 910367.61 | 996246.45
BCN18180201136363 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN18180201081544 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-017 | LIC. JANELLY ESPINOZA JIMÉNEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1086300.43 | 1086300.43
BCN15160300741182 | Obra | 871620 | DISAIN CONSTRUCCIONES, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 9803921.56 | 1.169457373E7
BCN00170200896722 | Obra | 1591586 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2693548.41 | 2908851.03
BCN17170300906295 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-011 | ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ NAVARRO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 330296.18
BCN16160400820488 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN16160400817236 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-16-04 | FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 416925.11 | 416925.11
BCN16160400817884 | Obra | 1318642 | TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CTRL DE OBRA, S. DE RL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 315866.21 | 315866.21
BCN17170200890395 | Obra | C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-18 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | JUEBC | 5942285.65
BCN17170200890395 | Obra | 1548714 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5942285.65 | 8734688.27
BCN16170200890744 | Obra | 1565456 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 275999.21 | 275999.21
BCN18180201081476 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-17 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 312098.3 | 329698.93
BCN17170400972905 | Obra | IS-MXL-FAIS-039-2017 | COSNTRUCCIONES Y REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 6397187.51
BCN17170400972906 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2017 | METRO SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1005125.82
BCN18180101056296 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101056297 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101069379 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-08-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | INIFE | 749997.15
BCN18180101056313 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 600694.4 | 827103.97
BCN18180101056339 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-02 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 473053.39 | 441522.37
BCN18180201081556 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-005 | C. CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 602800.18 | 602800.18
BCN18180201081454 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18 | C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1007425.44 | 1007425.44
BCN18180101056293 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-03 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 417706.28 | 417706.28
BCN17170401041673 | Obra | AO-802002999-E42-2017 T-PDR17-08 | GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA S DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 756947.58 | 835875.51
BCN17170401044415 | Obra | D-FM-17-TCT-64 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5421933.79 | 5421933.79
BCN17170401044415 | Obra | D-FM-17-TIJ-62 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA | GOB BC | 5421933.78 | 5421933.78
BCN17170401044415 | Obra | 1722887 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA ,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5421933.77 | 5421933.77
BCN17170401046776 | Obra | C-FF-17-TIJ-46 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 8451875.77 | 8451875.77
BCN17170401046776 | Obra | C-FF-17-TIJ-47 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 10456742.83 | 1.045674283E7
BCN17170401046776 | Obra | C-FF-17-TIJ-48 | URBANIZADORA ROMA, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 9426722.84 | 9426722.84
BCN17170401046776 | Obra | D-FF-17-TIJ-59 | MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4266179 | 4266179.0
BCN17170401046776 | Obra | D-FF-17-TIJ-58 | EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 11368889.19 | 1.136888919E7
BCN17170401046776 | Obra | D-FF-17-TIJ-60 | SOLUCIONES VIALES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3337107.62 | 3337107.62
BCN17170401045399 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-2-2017-2 | CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1375237.84
BCN16160400821172 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN16160400821217 | Obra | 1331891 | LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 493890.14 | 487205.93
BCN16160200717737 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-12 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000
BCN15160300739230 | Obra | D-CE-15-TIJ-SI-146 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 813225.57 | 813225.57
BCN17170200887829 | Obra | SFA-BC-FAFEF-(SDRL)005-17 | NORTECH WATER SPECIALTIES, S DE RL DE CV | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2726053.48
BCN00170400972842 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-32 | AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | DSPMI | 414231.15 | 425000.0
BCN17170200899174 | Obra | 1543253 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5103893.2 | 5103893.2
BCN17170401041243 | Obra | E51-2017 T-FORT17-024 | CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1158688.55 | 1194399.47
BCN16160200678577 | Obra | C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 | LUIS FRANCISCO TERAN TERAN | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 8391782.47 | 8502883.93
BCN18180201081460 | Obra | IS-MXL-FAIS-029-2018 T-FAIS18-026 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2320852.09 | 2320852.09
BCN18180101056242 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 309824.3 | 321382.9
BCN18180201081518 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-24 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 385320.13 | 401999.95
BCN18180201081535 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-006 | COPRON S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1037605.06 | 1037605.06
BCN18180201081540 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-020 | C. CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 69616.6 | 69616.6
BCN18180101056337 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-06 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 230203.2 | 230203.2
BCN16160200717735 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-02 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 504000
BCN16160200717729 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-11 | CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000
BCN16160200723339 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-09 | MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 449999.99
BCN17170200888137 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-01 | CAZARES PEREZ HERMES | DESOMTCT | 677760.55
BCN17170200888977 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-40 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2077570.89 | 2169834.81
BCN15160400823710 | Obra | 959549 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 23118883.08 | 1.986012E7
BCN17170200887759 | Obra | PROAGUA-CESPE-2017-010-OP-LP | TSUNAMI, SERVICIOS Y MAQUINARIA SA DE CV | CESPE | 5247977.51
BCN16160400818622 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN16160400818660 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN16160400817085 | Obra | 1332940 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 566163 | 566496.12
BCN17170400973045 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-088-AD-52 | PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 746921.16
BCN00170300963456 | Obra | 1683469 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2065549.8 | 2065549.8
BCN18180101056278 | Obra | D-SDS-BC-MXL-FISE-18-03 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 426240.65 | 414877.24
BCN18180101075905 | Adquisiciones | OM CCV FORTASEG 001 2018 | CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1921113.12 | 1921113.12
BCN00180101072833 | Obra | 1947284 | JOORSO EDIF E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1570997.29 | 1620526.11
BCN18180101056323 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-05 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 140424.88 | 140424.89
BCN18180201136486 | Obra | 1977178 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2812263.43 | 2916711.74
BCN18180201135683 | Obra | 1905806 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4977980.26 | 4977980.26
BCN18180201135683 | Obra | 1906026 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4638761 | 4638761.0
BCN18180201081604 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-005 | LIC. NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 948221.18 | 948221.18
BCN18180201081491 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-028 | CINSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2245126.38 | 2245126.38
BCN18180201081538 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-025 | ING. DANIEL SOLANO VENEGAS | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 874577.37 | 874577.37
BCN15150200525232 | Obra | DOIUM-R33-2015-DCC-105-AD-086 | OCEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 6928914.87
BCN16160200676546 | Obra | 54491 | SANTOS MEZA HERAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 170677.76 | 170677.78
BCN16160200685163 | Obra | DOIUM-R33-2016-DPL-23-AD-040 | ING. CARLOS ALBERTO CASTRO ROSETE | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 300000
BCN16160200707151 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-07 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 180000
BCN15150400612716 | Obra | C-PR-14-TIJ-SI-11 | COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 221000138.2 | 2.212800236E8
BCN16160200676741 | Obra | C-FM-16-TIJ-28 | CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 14833792.88 | 1.568000006E7
BCN00170200902394 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-40 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2077570.89 | 2169834.81
BCN17170300906209 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-021 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 87166.67
BCN17170200888875 | Obra | C-FM-16-TCT-29 | CONSTRUCTORA GUSA SA DE CV | SIDUE TEC | 12484844.88
BCN17170200889200 | Obra | 1514776 | dagba constructora, s.a. de c.v. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 296804.8 | 296790.22
BCN16160400821245 | Obra | 1331891 | LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 493890.14 | 487205.93
BCN16160400819485 | Obra | 1332293 | GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391589.7 | 366691.16
BCN17170300962931 | Obra | E36-2017 T-FORT17-020 | MARICELA TOBIAS ROBLES | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3363195.35 | 3443238.66
BCN17170400973057 | Obra | DOIUM-R33-2017-DC-004-SCI-012-AD-40 | SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 394481
BCN18180201081539 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-015 | CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2917050.03 | 2917050.03
BCN18180201081552 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-022 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 970788.4 | 970788.4
BCN00170400972843 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-22 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V | DSPMI | 531779.38
BCN17170400972896 | Obra | IS-MXL-FAIS-041-2017 | CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 6910047.33
BCN18180101056310 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 725000 | 1023914.19
BCN16170401049694 | Obra | 1752629 | MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 677725.22 | 677725.22
BCN18180101056321 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-06 | GOASFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 224019.47 | 224019.47
BCN00180101072009 | Obra | 1845227 | GB SUPERVISION, S. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 241927.01 | 241927.01
BCN00180101072009 | Obra | 1828427 | JOSE LUIS SUAREZ REYES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 269140.29 | 250334.0
BCN18180101056343 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-14 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 230424.6 | 213893.31
BCN18180101056343 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-13 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 320481.71 | 320481.71
BCN18180201081473 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-25 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 281942.87 | 281942.87
BCN18180201081473 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-22 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 249238.64 | 309057.13
BCN16160400817180 | Obra | 1332940 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 566163 | 566496.12
BCN16160200696045 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-27 | BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160200696046 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-05 | GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160200723334 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-08 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 480000
BCN17170400972970 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DST-196-IS-016 | GRUPO JAPA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2006186.48
BCN17170400972907 | Obra | IS-MXL-FAIS-038-2017 | ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 4618339.88
BCN17170300958035 | Obra | LO-802002999-E34-2017 T-FRONTERAS17-03 | CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6762111.51 | 1.228448275E7
BCN17170400973047 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-023 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 183208.04
BCN17170200900825 | Obra | C-LP-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-09 | CONSTRUCTORA EPYCSA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4586431.39
BCN17170401041195 | Obra | E39-2017 T-PDR17-06 | VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 462990.51 | 485971.88
BCN18180101072682 | Obra | 1974512 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 833020.39 | 833020.39
BCN00180101071838 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-06 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4427117.25
BCN18180101074905 | Obra | APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP | UR OBRAS Y SERVICIOS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7297623.83 | 7163121.24
BCN18180201081457 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN16170401049716 | Obra | 1301777 | ALTARK, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 833501.15 | 831184.92
BCN16170401049090 | Obra | 1293991 | DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 317564.08 | 317398.52
BCN18180101056344 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-11 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 230424.6 | 230424.6
BCN18180101056344 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-12 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 230424.6 | 230424.6
BCN18180201081558 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-002 | INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3270684.87 | 2005460.57
BCN18180101056281 | Obra | IS-MXL-FAISM-007-2018 T-FAIS18-011 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1588556.92 | 1588556.92
BCN17170100839194 | Obra | C-FM-16-TCT-30 | OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE SA DE CV | SIDUE TEC | 9530163.99
BCN17170300906266 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DST-188-IS-003 | INGENIERÍA XTREMA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2688565.59
BCN00170200899176 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-13 | TC CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4447210.38
BCN16160400817824 | Obra | 1319264 | SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 371656.98 | 371656.98
BCN17170200898348 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-42 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5167514.74 | 5312324.13
BCN16160300740749 | Obra | 1336196 | MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4657992.06 | 3444663.77
BCN17170300963882 | Obra | LO-802002999-E30-2017 T-FRONTERAS17-01 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3785804.39 | 5410565.79
BCN18180101056266 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-06 | FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 205800 | 203386.22
BCN18180101056273 | Obra | D-SDS-BC-MXL-FISE-18-02 | CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 332856.28 | 331937.75
BCN18180101056276 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-10 | COMERCIALIZADORA BANUBA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 338068.11 | 338068.11
BCN18180101056276 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-04 | JESUS AMARILLAS PARTIDA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 451622.52 | 451622.52
BCN18180101056276 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-06 | JESUS AMARILLAS PARTIDA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 338938.86 | 593351.56
BCN18180101056283 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18 | C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1007425.44 | 1007425.44
BCN18180101056284 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-11 | JESUS FERNANDO GORDILLO FLORES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 386986.78 | 441783.3
BCN18180101056284 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-13 | EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 270591.11 | 270591.11
BCN17170401041722 | Obra | E64 | IMNO SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 289702.67 | 320698.51
BCN17170401046759 | Obra | C-FF-17-TIJ-43 | URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 10615167.6 | 1.06151676E7
BCN17170401046759 | Obra | C-FF-17-TIJ-42 | URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7479164.03 | 7479164.03
BCN17170401046759 | Obra | C-FF-17-TIJ-36 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6338434.97 | 6338434.97
BCN17170401046759 | Obra | D-FF-17-TIJ-55 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7795382.37 | 7795382.37
BCN17170401045317 | Obra | C-CUME-WT-FF-263-1-2017-3 | CONSTRUCCIONES MORALES S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1249583.33
BCN18180201136420 | Obra | 1937801 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3987077.47 | 4660858.18
BCN18180201081475 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-19 | JESUS ARMANDO MEZA VARGAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 288181.67 | 288181.67
BCN00180101073323 | Servicios | 1 | Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1
BCN18180101071753 | Servicios | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 06 | TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2895573.59 | 2895573.59
BCN14140400430621 | Servicios | 01/ADJD/PF | GERENCIACION, ADMINISTRACION E INGENIERIA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 14380000 | 1.438E7
BCN00170200898351 | Obra | C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-36 | SOLUCIONES INTEGRALES Y CONSTRUCTIVAS LESS, S DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3143006.88
BCN17170200888046 | Obra | D-INIFE-BC-TEC-FORTALECE-17-01 | ACOSTA RODRÍGUEZ EMANUEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 793686.48 | 793686.48
BCN00170200899179 | Obra | 1588730 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75 | 3926191.75
BCN16160400818647 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN16160400819707 | Obra | 1288296 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5877709.11 | 6032000.0
BCN16160400819449 | Obra | 1331875 | RCR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 231828.97 | 231828.97
BCN17170100839890 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FAFEF-17-01 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 883824.28
BCN16160400821388 | Obra | 1331736 | COPAV, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 618666.22 | 618666.22
BCN18180101069254 | Obra | CP-INIFE-BC-MXL-FAM-18-01 | CONSTRUCCIONES HERCO S DE RL DE CV | INIFE | 3080072.1
BCN17170400973069 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DST-194-IS-015 | CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2728070.1
BCN00170400972833 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN00170400972841 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN18180101056341 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-04 | SICOCSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 243835.8 | 243835.78
BCN18180101056240 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 303972.27 | 312221.0
BCN17170401045634 | Obra | 1938877 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1570158.73 | 1468184.15
BCN18180101056259 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-02 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 606468.68 | 606468.69
BCN18180101056264 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-03 | FREDY MARTINEZ GUTIERREZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 305549.97 | 305549.97
BCN18180101056275 | Obra | D-SDS-BC-MXL-FISE-18-02 | CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 332856.28 | 331937.75
BCN18180101072613 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-002 | TC CONSTRUCTORA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 2204273.81 | 2204273.81
BCN18180101056295 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-03 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 417706.28 | 417706.28
BCN18180101056333 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-03 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 390778.6 | 390778.6
BCN18180101056333 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-04 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 258768.42 | 258768.42
BCN18180201136376 | Obra | 1977195 | MARTIN EDUARDO URIAS FLORES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3073579.11 | 3183593.83
BCN18180201135699 | Obra | 1960243 | CONSTRUCTORA VEHCSA. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2580256.96 | 2648755.67
BCN16160300741875 | Obra | 1288302 | GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 905220.82 | 906258.22
BCN15160300741533 | Obra | 1066205 | RAFAEL VASQUEZ ESPINOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 428040 | 428040.0
BCN16160300740715 | Obra | 971265 | FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 667240.87 | 748933.4
BCN16160400818633 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN16160400818667 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN16160400817075 | Obra | 1332964 | OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 590263.44 | 574729.78
BCN16160200717726 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-21 | DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN17170200898342 | Obra | IO802002999E192017 | CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 1846125.53 | 1943891.77
BCN15170100841462 | Obra | D-PDR-15-TIJ-EP--163 | LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6436399.97 | 6436401.2
BCN17170100839236 | Obra | CS-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-01 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 667273.96
BCN17170200889163 | Obra | 1296383 | MEPAV CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3480620.75 | 2448363.5
BCN17170300906288 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-026 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 248205.44
BCN17170100839551 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-06 | DAGBA CONSTRUCTORA SA DE CV | GIBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 227060.52
BCN16170200889252 | Obra | 1572224 | MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 18528377.33 | 1.852837733E7
BCN17170300966986 | Obra | D-FAFEF-17-ENS-79 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 532999.06 | 532999.06
BCN17170300962440 | Obra | E16-2017 T-FORT17-009 | ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA SC DE C DE RL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2766967.66 | 3124843.8
BCN00170400972828 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN00170400972847 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN18180201081513 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 389907.57 | 389907.55
BCN18180201081542 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-052 | C. ROSARIO ROBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1172081.99 | 1172081.99
BCN18180101074447 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | INIFE | 749997.15
BCN18180101072890 | Obra | 1904814 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1969980.28 | 1969980.28
BCN18180101056322 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-16 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 166229.82 | 226629.1
BCN18180101073093 | Obra | 1909892 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1195946.8 | 1195946.8
BCN18180101075315 | Obra | CP-INIFE-BC-TJ-FAM-18-06 | ARELLANO MERCADO CHRISTIAN ALBERTO | INIFE | 2199864.55
BCN18180101056348 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-01 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 789178.55 | 789178.53
BCN18180101072820 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP--010 | INMOBILIARIA DAMACENO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 1509133.55 | 1509133.55
BCN15150300569738 | Obra | DOIUM-2015-CE-AD-001 | GRUPO LATCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 379963.03 | 379963.03
BCN15150400612959 | Obra | 967292 | LEROTO CONSTRUCTORES , SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 55097584.57 | 5.898731019E7
BCN16160200685141 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-28 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN18180201136348 | Obra | 1934361 | REVA INGENIERIA,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 800986.55 | 800986.55
BCN16160400821749 | Obra | 1292021 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5402250.78 | 6010041.83
BCN16160400821749 | Obra | 1292017 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6159197.74 | 6450099.1
BCN16160400817129 | Obra | 1332940 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 566163 | 566496.12
BCN16160400820287 | Obra | 1332293 | GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391589.7 | 366691.16
BCN16160400818411 | Obra | 1331879 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 373685.56 | 373685.59
BCN16160200723337 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-07 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 581883.23
BCN16160200701556 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-23 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000
BCN16160200707162 | Obra | DOIUM-R33-2016-DLM-38-DCC-43-IS-027 | TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 992293.06
BCN17170401054522 | Obra | E43-2017 T-PDR17-05 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1943896.54
BCN00170200899983 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-23 | POWER GLASS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO | 3473510.53 | 3657572.8
BCN17170401041286 | Obra | E95 | JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 3294877.31 | 3771159.31
BCN17170401041124 | Obra | E81-2017 T-FORT17-026 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3067994.41 | 3169520.55
BCN18180101056306 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02 | JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 327311.94 | 462818.71
BCN17170401041541 | Obra | E48-2017 T-PDR17-09 | COEN CONSTRUCCIONES SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1279982.73 | 1360613.59
BCN18180201081456 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18 | C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1007425.44 | 1007425.44
BCN18180101077019 | Adquisiciones | 01-LA-802002998-E6-2018 | BAJA TELECOM, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 9159360 | 9159360.0
BCN18180101072426 | Obra | 1930898 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2374774.16 | 2478688.77
BCN18180201081561 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-038 | GUÍA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1549738.86 | 1549738.86
BCN18180101073281 | Obra | 1930903 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3676373.18 | 3676373.18
BCN15160300741546 | Obra | 970551 | OCAMPO IBARRA Y ASOCIADOS, S.C. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 486562 | 486562.0
BCN00180101071745 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-05 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2571976.17
BCN16160200701551 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-02 | CONSTRUCCIONES I.X.A.L., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 100000
BCN18180101072217 | Obra | 1869915 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3757481.88 | 4571943.84
BCN15150400612902 | Obra | 973449 | TRITUASFALTOS,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 73599000 | 8.23273944E7
BCN18180201136286 | Obra | 1964413 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5485301.48 | 5669046.44
BCN15150200524708 | Obra | DOIUM-R33-2015-DLM-4-AD-060 | G & G INGENIERÍA, S.C. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 230000
BCN17170400973015 | Obra | DOIUM-2017-SOC-SCLDP-111-IS-018 | PROYECTOS E INGENIERÍA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1986469.07
BCN17170400973031 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLP-043-053-AD-36 | LUIS MIGUEL GARCÍA GIL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 199999.92
BCN16160400823036 | Obra | C-PDR2016-PMTCT-02 | ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S RL CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2495237.17 | 2495237.17
BCN17170400973041 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-089-AD-50 | LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 598315.1
BCN00170400972850 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN17170300953553 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-001 | ALVAGA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 749671.32
BCN18180101071754 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS AD 01 | ARRENDADORA Y OPERADORA DE SERVICIOS DE AMERICA S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 184392 | 184392.0
BCN17170401041516 | Obra | AO-802002999-E39-2017 T-PDR17-06 | VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 230656.67 | 242986.86
BCN18180101056280 | Obra | AD-MXL-FAIS-028-2018 T-FAIS18-044 | YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 521318.58 | 521318.58
BCN18180101071759 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-002 | CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3362081.77 | 3362081.77
BCN18180101072639 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS LP 03 | LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2063136.37 | 2063136.37
BCN18180201081469 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-034 | ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 796622.65 | 796622.65
BCN18180201081492 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-012 | ARQ. SAÚL MAGDALENO PALENCIA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1798674.17 | 1798674.17
BCN18180201081501 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-060 | BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 345877.7 | 345877.7
BCN18180201081545 | Obra | DOIUM-R33-2018-LP-004 | ING. JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 895206.48 | 895206.48
BCN16160200696038 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-03 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1921523.34
BCN16160400820218 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN16160400820380 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN17170100838648 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FAFEF-17-03 | GRUPO CUATRO INGENIEROS, S.C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 900562.2 | 900562.2
BCN15160300740490 | Obra | 967145 | CONSTRUCTORA OSAL,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5626899.83 | 8562253.89
BCN00170200900836 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-23 | POWER GLASS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO | 3473510.53 | 3657572.8
BCN16160400819436 | Obra | 1331770 | JESUS GASTELUM ORTIZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 492075.57 | 492075.57
BCN16160400819455 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN14150300561724 | Obra | 973520 | RIO TIJUANA CIA. CONSTRUCTORA, SA DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 48999994.34 | 4.899998751E7
BCN16160200712491 | Obra | DOIUM-R33-2016-DLM-39-IS-002 | GUSE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 1097682
BCN16160200712475 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-37 | AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 277000
BCN16160200685143 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-09 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 490000
BCN16160200707145 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-26 | DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 554000
BCN16160300743008 | Obra | 1352384 | JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 407232.36 | 470122.92
BCN00180101072473 | Obra | 1966258 | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1456989.87 | 1456989.87
BCN17170200889671 | Obra | IO-902057985-E37-2017 | LJP CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2717903.69 | 2916711.83
BCN16170200890543 | Obra | 1374172 | TALLER ARQUITECTURA Y ESTUDIOS DE INGENIERIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2087562.83 | 2087562.83
BCN16170200890720 | Obra | 1514145 | PROYECTOS DE INGENIERIA, SUPERVISION Y ASESOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 313200 | 313200.0
BCN17170300906292 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-023 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1096692.54
BCN17170300906287 | Obra | DOIUM-R33-2017-DST-166-AD-59 | PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 404049.09
BCN18180101056300 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN16160400817120 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-16-04 | FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 416925.11 | 416925.11
BCN16160400818653 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN18180101073069 | Obra | 1870270 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3070984.96 | 3070984.96
BCN18180201081474 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08 | MELIDA CASTRO SAILLE | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 196551.04 | 196551.04
BCN18180201081526 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-007 | CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1676219.06 | 1676219.06
BCN18180201081555 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-020 | C- LUIS MIGUEL GARCÍA GIL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 810611.22 | 810611.22
BCN17170100851400 | Obra | 56842 | BGF CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2014556.5 | 2340854.22
BCN18180201081547 | Obra | SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3637004.58 | 3637004.58
BCN17170200899971 | Obra | 1575809 | SANTOS MEZA HERAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 973113.56 | 897086.56
BCN00170200900835 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-21 | ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 988519.03
BCN17170401044448 | Obra | LO-802002999-E-37-2017 | CONSTRUCTORA OSAL, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7796435.67 | 9985740.55
BCN16170401044697 | Obra | 1219165 | GABRIEL VIZCAINO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6971917.58 | 7387665.72
BCN16160400817095 | Obra | 1278784 | SANTOS MACIAS CRUZ ADRIAN | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 279097.07 | 279097.07
BCN16160400817761 | Obra | 1318639 | JOSE LUIS SUAREZ REYES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348705.54 | 348705.54
BCN18180101071806 | Obra | 1902791 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1824293.48 | 1824293.48
BCN18180101072624 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 03 | LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 769266.46 | 785819.4
BCN18180101072200 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-008 | CONSTRUCCIONES PAFER | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 5916907.1 | 5916907.1
BCN00180101071775 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-02 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2720503.29
BCN18180201081468 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-056 | ARQ. RICARDO ERNESTO MANN GÁMEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 944741.11 | 944741.11
BCN18180201081483 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-022 | GRUPO JAPA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1608404.16 | 1608404.16
BCN18180101056269 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-07 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 207021.88 | 217182.04
BCN18180101056349 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-08 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 338854.9 | 330168.0
BCN18180101056326 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 1127723.31 | 1127723.31
BCN16160200666566 | Obra | 1216974 | INGENIERIA INTEGRAL DE B.C. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 9449520.5 | 1.124585603E7
BCN16160200707155 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 389900
BCN18180201135714 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN18180201135843 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 07 | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1421042.24 | 1421042.34
BCN18180201136311 | Obra | 1869517 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5198574.54 | 5290413.57
BCN16170401049104 | Obra | 1301801 | DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 752193.68 | 744476.52
BCN18180101073310 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN18180101073310 | Obra | 1977267 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1974839.76 | 2007626.43
BCN18180101056270 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-07 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 207021.88 | 217182.04
BCN18180101056271 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-01 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión #902005973 | 1738387.89 | 1738387.88
BCN17170200899981 | Obra | 1591486 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3137471.23 | 3737340.36
BCN18180101056309 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-03 | VELZAC IC, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 228920 | 228920.0
BCN18180101056243 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 303972.27 | 312221.0
BCN17170200890365 | Obra | C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-15 | URBANIZADORA ROMA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6782860.39
BCN17170300906211 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-019 | ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1215677.75
BCN18180201081543 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-008 | DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 465867.52 | 465867.52
BCN18180201081549 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-004 | ING. JAIME RIVERA PARDINI | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 405514.41 | 405514.41
BCN17170400972894 | Obra | IS-MXL-FAIS-047-2017 | ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 8358967.28
BCN17170400973024 | Obra | DOIUM-2017-SOC-DLM-027-IS-019 | HERGE INGENIEROS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 4485081.18
BCN18180201136195 | Obra | 1869517 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5198574.54 | 5290413.57
BCN15150400612938 | Obra | 968136 | CONSTRUCTORA JAN, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 45292071.62 | 5.892580122E7
BCN16160300741930 | Obra | 1294959 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2933596.49 | 6528585.92
BCN17170400973063 | Obra | DOIUM-R33-2017-DLM-028-AD-39 | SICAP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 718333.82
BCN16160200723329 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-19 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160300744947 | Obra | PRODEUR HABITAT 2016 ROS IS 01 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL NOROESTE SA DE CV | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2316422 | 2316422.0
BCN16170200890592 | Obra | 1514095 | RAFAEL VASQUEZ ESPINOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 178825.6 | 178825.6
BCN17170300906267 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-014 | ING. JAVIER PALACIO SOSA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1153305.21
BCN00170200901632 | Obra | 1690743 | CONSTRUCTORA JOC, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2053865.47 | 2000549.87
BCN17170300959801 | Obra | E21-2017 T-FORT17-010 | ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 769887 | 845307.47
BCN00170400972840 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-01 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | DSPMI | 616640.85 | 628719.59
BCN18180201135901 | Obra | 1915732 | FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 409673.19 | 409673.19
BCN18180201135956 | Obra | 1905786 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3193303.65 | 3193303.65
BCN18180201135956 | Obra | 1905792 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3174608.33 | 3174608.33
BCN18180101071731 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-002 | CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3362081.77 | 3362081.77
BCN18180101072059 | Obra | 1940290 | PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2540030.67 | 3024392.52
BCN18180201081531 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-063 | ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 264472.02 | 264472.02
BCN00180101072262 | Obra | 1940298 | CONSTRUCTORA CADENA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2028315.39 | 2028315.39
BCN18180201081530 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-007 | CRISTIAN ESCALERA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1676219.06 | 1676219.06
BCN17170300957612 | Obra | LO-802002999-E33-2017 T-FRONTERAS17-02 | CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6762111.51 | 1.228448275E7
BCN17170200888099 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017/ADJ-03 | RAMIREZ CARRILLO JUAN IGNACION | DESOMTCT | 450810.21
BCN17170400972990 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCI-011-AD-56 | OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1823264.79
BCN18180201081676 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN15150400612826 | Obra | 961281 | OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2551620.54 | 2551616.67
BCN15150200525287 | Obra | DOIUM-R33-2015-DPL-110-AD-052 | GRUPO CONSTRUCTOR EL GUAYACAN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 330064.35
BCN16160200685140 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 253330
BCN16160200685149 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-20 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160200717738 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-05 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 3019133.38
BCN16160300740668 | Obra | 972566 | JOSE LUIS SUAREZ REYES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 880156.77 | 1438793.32
BCN16160400820505 | Obra | 1332293 | GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391589.7 | 366691.16
BCN16160400818602 | Obra | 1331752 | ONCE CONSTRUCCION,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 335838.91 | 335838.91
BCN17170401045681 | Obra | C-FF-17-MXL-34 | CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7749566.24
BCN17170401045681 | Obra | C-FF-17-MXL-37 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5323994.97 | 5323994.97
BCN17170401045681 | Obra | C-FF-17-MXL-38 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 12627815.29 | 1.262781529E7
BCN17170401045681 | Obra | C-FF-17-MXL-39 | CONSTRUCTORA GALLEGO ,S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7062930.23 | 7062930.23
BCN16170200890572 | Obra | 1512699 | PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C,V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 510400 | 510400.0
BCN18180101056332 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01 | JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 766950.46 | 974499.95
BCN18180101056265 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-03 | FREDY MARTINEZ GUTIERREZ | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 305549.97 | 305549.97
BCN18180101056265 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-05 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 311914.44 | 311914.43
BCN16170200891180 | Obra | 1331717 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 607052.68 | 607052.68
BCN18180101069317 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | INIFE | 749997.15
BCN17170100849388 | Obra | C-FAFEF-17-ENS-69 | PRO CONSTRUCTORA HGAR S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1918228.72 | 1918228.72
BCN18180101075301 | Obra | D-INIFE-BC-TJ-FAM-18-02 | ALVARADO LUQUE SILVESTRE | INIFE | 617732.99
BCN16170401049071 | Obra | 1293898 | ALTARK, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 623371.8 | 610208.2
BCN17170100851397 | Servicios | 1 | Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 1
BCN16160400818548 | Obra | 1331879 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 373685.56 | 373685.59
BCN16160400819927 | Obra | 1331670 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 486484.15 | 486484.15
BCN16160400819644 | Obra | 1331770 | JESUS GASTELUM ORTIZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 492075.57 | 492075.57
BCN18180101073328 | Obra | 1909896 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1206171.79 | 1206171.79
BCN18180101072856 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS LP 02 | TVP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3904600.08 | 3904600.08
BCN16160400818656 | Obra | 1332922 | EDIFICACIONES RUMA,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 363257.07 | 362423.74
BCN16170200890709 | Obra | 1682268 | PROYECTOS DE INGENIERIA, SUPERVISION Y ASESOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 533832 | 533832.0
BCN00170200899975 | Obra | C-LS-FORTALECE-MXL-JUEBC-17-19 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SC DE C DERL DECV | GOBIERNO DEL ESTADO D E BAJA CALIFORNIA | 2375525.96
BCN17170400972982 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-026 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 992445.6
BCN00170400972830 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN16160200717725 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-12 | INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JM, S.A. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 600000
BCN18180101056330 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-02 | CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 490150.98 | 490150.97
BCN18180201081559 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-024 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 276619.88 | 276619.88
BCN18180201081566 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07 | PEDRO RIVERA GALEAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 537035.59 | 582566.11
BCN18180101073061 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-002 | CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3362081.77 | 3362081.77
BCN16170200890752 | Obra | 1565517 | URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 494373.34 | 494373.34
BCN18180201135824 | Obra | 1960249 | EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1004374.04 | 1004374.04
BCN18180201135987 | Obra | 1964418 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4949975.22 | 5110691.12
BCN18180201136373 | Obra | 1934413 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 579912.92 | 579912.92
BCN18180201140076 | Obra | IO-802002999-E37-2018 T-PI2018-001 | MANUEL MEDINA ALVARADO | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 1500000 | 1500000.0
BCN18180101056277 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-15 | PALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 1146027.39 | 1198849.07
BCN17170401041171 | Obra | E46-2017 T-FORT17-022 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2992917.1 | 2912485.69
BCN17170401041744 | Obra | E94 | GRUPO ALEKAMY S DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 2819810.56 | 2881826.64
BCN18180101071730 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-002 | CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3362081.77 | 3362081.77
BCN17170200889057 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-22 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75
BCN00170200900823 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-05 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 918698.62 | 913972.5
BCN17170400972964 | Obra | DOIUM-R33-2017-DST-195-AD-61 | PADCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1467224.76
BCN00170400972829 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-08 | PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | DSPMI | 159052.99 | 159052.99
BCN15160200676325 | Obra | C-AGI-15-MXL-SI-104 | CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 926247.89 | 1033148.28
BCN16160200707146 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-06 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUINICIPIO DE ENSENADA | 600000
BCN18180101072201 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-001 | COPAV S.A. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 6206586.38 | 6206586.38
BCN17170100839820 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FAFEF-17-03 | RCR CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 687867.12
BCN16170200890727 | Obra | 1682087 | JAIME QUINTERO ROUSSEAU | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2899925.53 | 2899925.53
BCN17170200889627 | Obra | 1541871 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7798810.02 | 7798810.02
BCN17170200889636 | Obra | C-LS-PDR-ENS-JUEBC-17-50 | ROMO AGUILAR MIGUEL ANTONIO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4642545.81
BCN17170200888172 | Obra | C-RG23-PMTCT-DESOM2017-10 | HERMES CAZARES PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4321087.42
BCN17180101070274 | Obra | LO-802002999-E32 T-FONDO MINERO17-02 | GEODATA,S.C. | AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN | 4695467.34 | 6418159.96
BCN18180101056338 | Obra | D-SDS-BC-ROS-FISE-18-01 | PEDRO RIVERA GALEAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 173114 | 173113.99
BCN18180101056247 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-06 | FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 205800 | 203386.22
BCN18180201135799 | Obra | 1960230 | EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1593381.14 | 1593381.14
BCN18180201081576 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-18 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 231397.82 | 262847.33
BCN16160200696040 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-01 | FREDY MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 548926.4
BCN16160200685146 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-17 | EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN15150400612730 | Obra | C-PR-14-TIJ-SI-11** | COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 49154834.33 | 4.915483435E7
BCN16160400817171 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-16-04 | FRANCISCO JAVIER MONTES MORALES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 416925.11 | 416925.11
BCN16160400819661 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN18180101056307 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-04 | CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 276896.18 | 276896.18
BCN16160200701542 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-24 | GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000
BCN18180101056290 | Obra | IS-MXL-FAISM-004-2018 T-FAIS18-010 | FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2758546.29
BCN18180101056291 | Obra | AD-MXL-FAIS-027-2018 T-FAIS18-023 | C.P. RAYMUNDO LOMAS MIER | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 532042.39 | 532042.39
BCN17170401041577 | Obra | IO-802002999-E50-2017 T-PDR17-11 | CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 3132504.98 | 3902556.02
BCN17170401054506 | Obra | E54-2017 T-PDR17-12 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1932965.86 | 1943896.15
BCN18180101056258 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-03 | CONSTRUCCIONES MORALES, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 603098.76 | 560486.7
BCN16170401049213 | Obra | 1301819 | INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1925800.44 | 1924341.93
BCN18180101075897 | Adquisiciones | OM FORTASEG CCV 005 2018 | CORPORATIVO TEKSEG S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3383488 | 3383488.0
BCN18180101072819 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-004 | INMOBILIARIO DAMACENO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 1160475.92 | 1160475.92
BCN18180201081500 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-037 | PROMOGOB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 846619.2 | 846619.2
BCN17170300962528 | Obra | DOIUM-2017-FRONTERAS-IS-002 | VELSAC S. DE R.L DE C.V. ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 8474980.82 | 8158454.13
BCN17170400973013 | Obra | DOIUM-R33-2017-DPT-117-118-119-AD-33 | RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 199639.29
BCN17170400973017 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-104-105-106-AD-42 | INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 189999.42
BCN16160400818583 | Obra | 1331875 | RCR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 231828.97 | 231828.97
BCN16160400823952 | Obra | LO-902006998-E38-2016 | NEXUMRAIL S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 106326077.3 | 1.225034174E8
BCN17170401045670 | Obra | C-LS-FF-MXL-JUEBC-17-60 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1175992.44 | 1135427.09
BCN17170401045670 | Obra | 1666254 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1175992.44 | 1135427.09
BCN16160400819671 | Obra | 1331670 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 486484.15 | 486484.15
BCN18180101072646 | Obra | IO-802002999-E11-2018 T-PDR-2018-001 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 2690390.73 | 3715466.59
BCN18180101073274 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN18180101073336 | Obra | 1871032 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2241352.44 | 2241352.44
BCN18180201081515 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 389907.57 | 389907.55
BCN18180201081523 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-034 | ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 796622.65 | 796622.65
BCN18180201081670 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN16170200890583 | Obra | 1513419 | JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 453908 | 453908.0
BCN17170200887924 | Obra | C-CE-15-MXL-SI-88* | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | SIDUE-INFR | 8431261.5
BCN17170200887924 | Obra | C-CE-15-MXL-SI-90** | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | SIDUE-INFR | 14141839
BCN18180201081455 | Obra | IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15 | DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2091221.56 | 2091221.56
BCN18180101072617 | Obra | 1898215 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3069025.78 | 3069025.78
BCN17170400972988 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCI-020-DPT-125-DOC-098-AD-87 | ING. JAVIER AVIÑA AVIÑA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 445002.22
BCN17170401041196 | Obra | E93-2017 T-PDR-16 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA SC DE RL | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 3217395.57 | 3313371.67
BCN17170401043753 | Obra | APAUR-CEABC-2017-016-OP-LP | IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6680188.77
BCN17170401049247 | Obra | C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-59 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3955029.06 | 4084432.21
BCN16170401049153 | Obra | 1301829 | COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 769813.79 | 769020.54
BCN18180201081470 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-26 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 211737.78 | 236456.5
BCN15160300740484 | Obra | 975698 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5215224.48 | 1.036712682E7
BCN15160300741520 | Obra | DOIUM-2015-FONADIN-FM-LP-001 | RIO TIJUANA CIA. CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 49153797 | 4.9153797E7
BCN16160400820432 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN16160400821274 | Obra | 1331891 | LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 493890.14 | 487205.93
BCN16160400818570 | Obra | 1331770 | JESUS GASTELUM ORTIZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 492075.57 | 492075.57
BCN18180101056346 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-09 | VIZLO, S. A. DE C. V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 397866.05 | 357599.42
BCN18180101056346 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-10 | VIZLO, S. A. DE C. V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 266808.03 | 266808.03
BCN17170200897508 | Obra | IO802002999E202017 | JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 777006.63 | 1234086.66
BCN17170300906223 | Servicios | TRES PORCIENTO | CARLOS ALBERTO BALLESTEROS INZUNZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 7697.76 | 7697.76
BCN18180101072642 | Obra | IO-802002999-E12-2018 T-PDR-2018-002 | CIVISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 1085226.35 | 1108595.04
BCN17170401041865 | Obra | E45-2017 T-FORT17-023 | COMERCIALIZADORA ALTREABO SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 2427479.82 | 2942210.85
BCN18180101056335 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 425615.85 | 425615.85
BCN18180101056345 | Obra | D-SDS-BC-ROS-FISE-18-03 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 489487.81 | 489487.8
BCN18180101056347 | Obra | D-SDS-BC-ROS-FISE-18-02 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 163542.21 | 159424.9
BCN18180101072411 | Obra | DOIUM-2018-PDR-IS-004 | CONSTRUCCIONES JJL S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3879663.09 | 3879663.09
BCN18180101072003 | Obra | 1930891 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3948509.22 | 3948509.22
BCN18180101071732 | Obra | DOIUM-2018-PDR-LP-006 | NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 2396080.98 | 2396080.98
BCN17180101070297 | Obra | LO-802002999-E31-2017 T-FONDO MINERO17-01 | CONSTRUCTORA OSAL,S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 5172827.3 | 7345120.0
BCN18180101073283 | Obra | 1902831 | CONSTRUCCION MTTO.DE PAVIMENTACION,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3104214.72 | 3104214.72
BCN18180201081499 | Arrendamientos | ADQ-2018-AD-073 | RENTA TUR SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1299999.87 | 1299999.87
BCN18180101072012 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 05 | CEMENTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 5880572.38 | 5880572.38
BCN18180201081640 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN18180201081554 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-021 | UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 285397.07 | 285397.07
BCN00170200902391 | Obra | D-INIFE-BC-TEC-FORTALECE-17-01 | ACOSTA RODRÍGUEZ EMANUEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 793686.48 | 793686.48
BCN17170400972891 | Obra | IS-MXL-FAIS-035-2017 | DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1136458.8
BCN16160200707157 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-08 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 498479.82
BCN16160300741898 | Obra | 1050988 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3549984.67 | 3563893.67
BCN15150400613529 | Obra | D-FM-15-TIJ-SI-156 | INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 642466 | 642466.0
BCN18180101056279 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-05 | DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 459824.2 | 545150.4
BCN18180101056279 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-09 | DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 459824.2 | 545150.4
BCN18180101056279 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-07 | DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 459824.2 | 545150.4
BCN18180101056246 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-02 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 303972.27 | 312221.0
BCN17170100839271 | Obra | 1295043 | CONSTRUCTORA GUSA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 12484844.88 | 1.650487753E7
BCN17170200889205 | Obra | 1551966 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA E Y G, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 279135.36 | 279135.36
BCN16160200723338 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-15 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN17170200888964 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-42 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5167514.74 | 5312324.13
BCN00170200896724 | Obra | 1870277 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3115827.27 | 3115827.27
BCN16160400820337 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN16160400819537 | Obra | 1331670 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 486484.15 | 486484.15
BCN16160400817280 | Obra | 1318947 | METRO SERVICIOS TECNICOS S DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 474989.21 | 474989.21
BCN16160400819737 | Obra | 1331770 | JESUS GASTELUM ORTIZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 492075.57 | 492075.57
BCN17170100839379 | Obra | C-FM-16-TIJ-39 | MEPAV CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | SIDUE | 3480620.75
BCN16160400818637 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN16160400817571 | Obra | 1318947 | METRO SERVICIOS TECNICOS S DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 474989.21 | 474989.21
BCN18180201135836 | Obra | 1934393 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 676112.96 | 676112.96
BCN16160200701554 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-02 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160200723336 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-13 | ALMA FABIOLA ARIAS PERALTA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 389900
BCN16160200717734 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-11 | BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 247080
BCN17170401041793 | Obra | E38 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 51002.99 | 51002.73
BCN16160400821180 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN18180101071798 | Obra | 1974501 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1751183.15 | 1751183.15
BCN18180101056305 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 425615.85 | 425615.85
BCN18180101072888 | Obra | 1820563 | CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3654653.92 | 3654653.92
BCN18180101074454 | Obra | D-INIFE-BC-MXL-FAM-18-03 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | INIFE | 749997.15
BCN17170300957101 | Obra | IO-802002999-E29-2017 T-FORT17-018 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 2819104.8
BCN17170400973040 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-091-AD-60 | LUIS DAVID HERNÁNDEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 340656.18
BCN16160200685148 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-36 | CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN15160300741596 | Obra | 971308 | PTCINGENIERIA, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 696812 | 696812.0
BCN16160300740590 | Obra | 1264808 | DALEXSA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5271621.86 | 6000005.63
BCN16160400817255 | Obra | 1332940 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 566163 | 566496.12
BCN16160400821265 | Obra | 1331891 | LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 493890.14 | 487205.93
BCN18180201081516 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-07 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 389907.57 | 389907.55
BCN17170300962930 | Obra | E15-2017 | CONSORCIO CALTIA SC DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE MEXCICALI | 3584720.68 | 3892492.46
BCN16160200696044 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-14 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000
BCN16160200690563 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-03 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 577804.69
BCN18180201081574 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-041 | SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 860483.06 | 860483.06
BCN18180201081466 | Obra | SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3637004.58 | 3637004.58
BCN16160200723332 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-35 | JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160200707147 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-32 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160200712474 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-13 | CARLOS MANUEL ADAME MURILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 253330
BCN16160400819742 | Obra | 1289115 | GENERACION CIMARRON SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5101584.75 | 6043367.36
BCN15160200676316 | Obra | C-AGI-15-MXL-SI-109 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 522879.84 | 522879.84
BCN00170200899984 | Obra | 1588730 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3734249.75 | 3926191.75
BCN18180201136030 | Obra | 1977272 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2980781.24 | 3097655.32
BCN18180201136472 | Obra | 1937819 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4047938.84 | 4047938.84
BCN17170401048422 | Obra | LO-802002999-E1-2018 | CONSTRUCTORA CADENA,S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI,BCN | 3687411.29
BCN18180101056288 | Obra | D-SDS-BC-MXL-FISE-18-01 | DESARROLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 351480.58 | 351480.57
BCN18180101056298 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 457940.67 | 457940.67
BCN18180101056336 | Obra | CS-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | SERVICIOS INDUSTRIALES DAJEA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 977686.19 | 977686.2
BCN00180101072627 | Obra | 1902761 | ALBERTO AMECA SUAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1419961.1 | 1419961.1
BCN17170100839577 | Obra | C-FAFEF-17-TIJ-10 | HLB CONSTRUCTORA, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3919866.81
BCN16160200707156 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-16 | FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM | MUNICIPIO DE ENSENADA | 570000
BCN16160300740585 | Obra | 1287472 | FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1898795.21 | 1936000.0
BCN17170401045695 | Obra | D-FF-17-MXL-65 | ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2498908.85 | 2498908.85
BCN17170401044445 | Obra | IO-802002999-E35-2017 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2065549.8 | 2065549.8
BCN17170200889594 | Obra | C-LS-PDR-MXL-JUEBC-17-45 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3284693.28 | 3541721.48
BCN17170200888354 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-14 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 224625.07
BCN00170200899181 | Obra | DOIUM-2017-FF-IS-006 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3999691.39
BCN16160200685142 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-01 | CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 530000
BCN16170401049712 | Obra | 1293947 | COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 638661.79 | 638505.73
BCN16160400817893 | Obra | 1319240 | INGENIERIA HPL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 545802.48 | 545799.8
BCN16160400818436 | Obra | 1331681 | CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 606746.65 | 606746.61
BCN16160400817054 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN16160400819826 | Obra | 1293024 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6584230.91 | 5534233.21
BCN16160400820203 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN16160400821378 | Obra | 1331879 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 373685.56 | 373685.59
BCN00180101072840 | Obra | C-LP-PDR-MXL-JUEBC-18-04 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3398355.59
BCN18180201081479 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-08 | MELIDA CASTRO SAILLE | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 196551.04 | 196551.04
BCN18180201081482 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-064 | REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 487616.42 | 487616.42
BCN18180201081657 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN16160200696043 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-39 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000
BCN16160200701552 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-05 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1309057.48
BCN18180201136349 | Obra | 1890446 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 193833.44 | 193833.44
BCN16160200666708 | Obra | 1148777 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2124065.26 | 2243908.91
BCN00170400972849 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-AYS-08 | PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | DSPMI | 159052.99 | 159052.99
BCN17170400972903 | Obra | IS-MXL-FAIS-037-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2419543.54
BCN17170400973079 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-002 | RALH CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 686910.74 | 899617.03
BCN17170400973018 | Obra | DOIUM-R33-2017-SCLDP-103-AD-34 | RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 448908.86
BCN18180201135923 | Obra | 1966275 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3733769.73 | 3733769.73
BCN16160400817164 | Obra | 1332964 | OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 590263.44 | 574729.78
BCN17170100839427 | Obra | 1290409 | CONSTRUCCION EFICIENTE, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1728612.57 | 2168814.25
BCN18180101056342 | Obra | CP-SDS-BC-ROS-FISE-18-03 | SICOCSA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 243835.8 | 243835.79
BCN18180101056257 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-06 | CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 196118.48 | 193082.42
BCN17170200889582 | Obra | C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-61 | POWERGLASS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1300196.25 | 1358588.3
BCN17170300906296 | Obra | DOIUM-R33-2017-DOC-086-AD-48 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 726244.24
BCN00170200902393 | Obra | C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-25 | VRT CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1199007.4
BCN18180201081568 | Obra | SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3637004.58 | 3637004.58
BCN18180201081569 | Obra | SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO TIJUANA01/2018 | CFE DISTRIBUCIÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3637004.58 | 3637004.58
BCN18180201081570 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-005 | LIC. NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 948221.18 | 948221.18
BCN18180201081459 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN16160200707158 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-22 | PENTA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN18180101072297 | Obra | 1871066 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4846940.08 | 4846940.08
BCN18180201081489 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-028 | CINSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2245126.38 | 2245126.38
BCN18180201081458 | Obra | IS-MXL-FAISM-006-2018 T-FAIS18-008 | ING. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2788757.62
BCN16160200685145 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-01 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 300000
BCN16160200707152 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-14 | MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 300000
BCN16160200712485 | Obra | DOIUM-R33-2016-DSAB-89-IS-023 | TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 3488216.65
BCN16160200701546 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-010 | NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR | MUNICIPIO DE ENSENADA | 310000
BCN18180101056287 | Obra | IS-MXL-FAISM-003-2018 T-FAIS18-009 | CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2739534.4
BCN18180101056241 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 309824.3 | 321382.9
BCN18180101056244 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-04 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 309824.3 | 321382.9
BCN18180101072661 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN18180201081527 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-002 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 714003.26 | 714003.26
BCN18180201081546 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-006 | COPRON S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1037605.06 | 1037605.06
BCN16160400817534 | Obra | 1319264 | SECOI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 371656.98 | 371656.98
BCN17170200888364 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FAFEF-17-13 | MICRO SOL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 253135.07
BCN00170200901639 | Obra | C-LS-PDR-TCT-JUEBC-17-43 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2693548.41
BCN00170200901639 | Obra | 1548650 | CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS S.A. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6236483.4 | 8570922.44
BCN00170400972831 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-24 | ARMANDO GOMEZ DIAZ | DSPMI | 524988.89
BCN17170400972900 | Obra | IS-MXL-FAIS-036-2017 | CONSTRUCCIONES HERCO, S. DE R.L. C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 845566.41
BCN17170400973036 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-004 | ARQ. FERNANDO GÓMEZ VIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 724703.08
BCN17170400973059 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-018 | LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1228865.38
BCN00170400972839 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2017-ED-21 | AVALON INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | DSPMI | 384999.99
BCN18180201136276 | Servicios | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 09 | LJP CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 485414.41 | 281316.96
BCN16160400818423 | Obra | 1331879 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 373685.56 | 373685.59
BCN16160400821254 | Obra | 1331891 | LOPEZ ACOSTA ORLANDO FABIEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 493890.14 | 487205.93
BCN00170200900828 | Obra | C-LS-FORTALECE-TCT-JUEBC-17-27 | EMANUEL ACOSTA RODRIGUEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 748649.96
BCN17170200887861 | Obra | CS-SDS-BC-MXL-FORTALECE-17-04 | DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 716679.54 | 775359.49
BCN17170200885257 | Obra | PROAGUA -CESPE-2017-009-OP-I3 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | CESPE | 2318146.62
BCN17170401041829 | Obra | E38 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN | 138993.52 | 158936.99
BCN17170401041779 | Obra | E40-2017 T-PDR17-07 | VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 825279.22 | 850454.74
BCN17170401049131 | Obra | C-LS-PDR-TIJ-JUEBC-17-35 | GABRIEL VIZCAINO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 951274.68 | 993477.37
BCN17170401043733 | Obra | APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP | UR OBRAS Y SERVICIOS, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7297623.83 | 7163121.24
BCN18180101075351 | Obra | D-INIFE-TJ-FAM-18-01 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S DE R L | INIFE | 719999.84
BCN18180101072433 | Obra | PRODEUR PDR 2018 ROS IS 02 | POWERGLASS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 684153.91 | 684153.91
BCN18180101073371 | Obra | 1870197 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2303488.01 | 2303488.01
BCN18180101073123 | Obra | 1940333 | CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2103203.49 | 2103203.49
BCN17170400973056 | Obra | DOIUM-2017-R33-LP-021 | ING. JESÚS ADRIÁN DOMÍNGUEZ LEÓN | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 485750
BCN00170401041819 | Obra | 1723993 | HLB CONSTRUCTORA,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4995846.22 | 5567152.26
BCN18180101056272 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-14 | INGENIERÍA HPL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 544763.19 | 406412.63
BCN16160400818664 | Obra | 1332536 | VELSAC,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 422163.61 | 422163.61
BCN17170100840025 | Obra | C-FAFEF-17-TIJ-03 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6593545.55
BCN16170200890735 | Obra | 1512642 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 358034 | 358034.0
BCN17170300906220 | Servicios | TRES PORCIENTO | CARLOS ALBERTO BALLESTEROS INZUNZA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 7697.76 | 7697.76
BCN17170400972901 | Obra | IS-MXL-FAIS-040-2017 | VALER INGENIEROS, S.A. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1245949.35
BCN180301286333 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-30 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 922200 | 922200.0
BCN180301286335 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-31 | CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 836163.19 | 836163.19
BCN180301286338 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-32 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 759518.07 | 759518.07
BCN180301285158 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-16 | GB SUPERVISION, S. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2144883.36 | 2561423.58
BCN17170401043870 | Obra | APARURAL-CEABC-2017-005-OP-LPN | DUARTE SANCHEZ HUMBERTO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1273680
BCN16170401049707 | Obra | 1301626 | MARIO ALBERTO TAPIA GALINDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1081587.09 | 993780.18
BCN180301283662 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-01 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 389706.31 | 389706.31
BCN180301283662 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-02 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 260897.92 | 260897.92
BCN180301283663 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-05 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 388865.14 | 388865.14
BCN180301283663 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-06 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 259300.67 | 259300.67
BCN180301283664 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-07 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 388827.97 | 388827.97
BCN180301283664 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-08 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 259300.67 | 259300.67
BCN16160200712484 | Obra | DOIUM-R33-2016-DLM-38-DCC-43-IS-027 | TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC | 990991.22
BCN16160200717732 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-08 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 551224
BCN16160200701548 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SE-04 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1005674.24
BCN16160300740708 | Obra | 968689 | COEN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4878110.43 | 4878110.46
BCN16160400819468 | Obra | 1332338 | VIZLO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391004.59 | 391004.59
BCN16160400819801 | Obra | 1565456 | CKB GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 275999.21 | 275999.21
BCN16160400821347 | Obra | 1331681 | CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 606746.65 | 606746.61
BCN16160400817755 | Obra | 1319211 | CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 518321.29 | 589767.17
BCN16160400817783 | Obra | 1318985 | GRUPO AEDEFIS, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 475551.13 | 475551.13
BCN16160400817205 | Obra | 1332964 | OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 590263.44 | 574729.78
BCN16160400820303 | Obra | 1332293 | GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 391589.7 | 366691.16
BCN00170200899184 | Obra | C-LS-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-41 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3137471.23
BCN00170200898345 | Obra | C-LP-FORTALECE-TIJ-JUEBC-17-12 | BENITO GUADALUPE RAYMUNDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3903567.91
BCN18180201136494 | Obra | 1905802 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5656738.06 | 5656738.06
BCN14140200334174 | Obra | C-PDR-PMTKT-2014-017 | PAVIMENTACIONES SOS DEL PACIFICO S. R.L. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 40026985.9 | 5.407093217E7
BCN00170200900832 | Obra | 1589920 | CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1038463.03 | 1040642.84
BCN16160200690561 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SJ-33 | AVP URBANIZACION Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 582000
BCN16160200717733 | Obra | AD-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-07 | WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 419999.99
BCN16160200717731 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-06 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1436823.49
BCN16160200712473 | Obra | IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2016-SC-03 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1495738.73
BCN18180201135863 | Obra | 1869682 | CONSTRUCTORA GALLEGO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5596942.36 | 5596942.36
BCN180301304917 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 02 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2522337.98 | 2522337.98
BCN180301304931 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN180301386670 | Obra | 1643900 | COPAV, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 879767.73 | 879767.73
BCN180301386670 | Obra | 1940350 | INDEC CORPORATIVO, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1924064.5 | 1966131.93
BCN180301386956 | Obra | 1930809 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3989871.64 | 3989871.64
BCN180301387039 | Obra | AO-802002999-E25-2018 | CIVSA CONSTRUCTORA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 789655.16 | 775404.33
BCN180301389310 | Obra | 1938490 | INGENIERIA TOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 727170 | 727170.0
BCN180301390635 | Obra | 58746 | URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4386349.75 | 4386349.75
BCN180301289000 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301289002 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301297806 | Obra | AD-MXL-FAIS-026-2018 T-FAIS18-19 | IMNO, S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 600497.6 | 600497.6
BCN180301297807 | Obra | IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15 | DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2091221.56 | 2091221.56
BCN180301297817 | Obra | IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16 | MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 901802.77 | 901802.77
BCN180301297818 | Obra | IS-MXL-FAIS-018-2018 T-FAIS18-18 | C. JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1007425.44 | 1007425.44
BCN180301297819 | Obra | IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1763961.71 | 1763961.71
BCN180301289006 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301297845 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN180301297848 | Obra | IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16 | MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 901802.77 | 901802.77
BCN180301297850 | Obra | IS-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16 | MAC. ELECTRICIDAD Y SEÑALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 901802.77 | 901802.77
BCN180301299250 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-014 | ING. GABRIEL VIZCAINO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 649378.23 | 649378.23
BCN180301391473 | Obra | 1938539 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2259867.32 | 2259867.32
BCN180301309064 | Obra | IS-MXL-FAIS-030-2018 T-FAIS18-24 | GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1200627.76 | 1200627.76
BCN180301287518 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-33 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1030552.34 | 1030552.34
BCN180301288046 | Obra | CS-SDS-BC-ENS-FISE-18-02 | RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 715623.22 | 715623.22
BCN180301288163 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-20 | ALEJANDRO BAÑUELOS QUINTERO | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 322760.67 | 377939.08
BCN180301288163 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-23 | JESUS ARMANDO MEZA VARGAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 219969.46 | 252021.17
BCN180301288172 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 602014.48 | 602014.48
BCN180301288174 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 602014.48 | 602014.48
BCN180301288175 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-04 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 602014.48 | 602014.48
BCN180301288888 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301288968 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301288984 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301288992 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301289010 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301289013 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301289016 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301387032 | Obra | 1938453 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3409586.45 | 3409586.45
BCN180301311803 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 02 | LUIS CUAUHTEMOC SANCHEZ GOMEZ | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 145236.2 | 145236.2
BCN180301297827 | Obra | IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1763961.71 | 1763961.71
BCN180301297828 | Obra | IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1763961.71 | 1763961.71
BCN180401405642 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-21 | JESUS ARMANDO MEZA VARGAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 270446.22 | 270446.19
BCN180301307394 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-21 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1007770.07 | 1007770.07
BCN180401405756 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-09 | RICARDO VARGAS LIZARRAGA | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 599940.13 | 599940.13
BCN180401405757 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-27 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 450714.12 | 560659.98
BCN180401405758 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-28 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 450714.12 | 560660.0
BCN180401405759 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-29 | GOASFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 439236.84 | 560659.74
BCN180401405761 | Obra | CP-SDS-BC-SQ-FISE-18-08 | JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 610524.11 | 610524.11
BCN180301386977 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-SS-01 | INGENIERIA INTEGRAL DE B.C. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2499998.6 | 2499998.6
BCN180301386826 | Obra | 1975780 | RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 7926800.03 | 7926800.03
BCN180301298367 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-025 | URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 4748583.39 | 4748583.39
BCN180301298368 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-014 | VIZLO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2726047.36 | 2726047.36
BCN180301287544 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-34 | MANUEL DE LA TORRE CASILLAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 420894 | 420894.0
BCN180301308931 | Obra | IS-MXL-FAIS-031-2018 T-FAIS18-25 | ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1267976.93 | 1267976.93
BCN180301309052 | Obra | IS-MXL-FAIS-035-2018 T-FAIS18-034 | ING. RICARDO GODINEZ ALVAREZ | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1075915.63 | 1075915.63
BCN180301309090 | Obra | IS-MXL-FAIS-037-2018 T-FAIS18-035 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 959915.45 | 959915.45
BCN180401405254 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-09 | OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 302199.25 | 302199.25
BCN180301307183 | Obra | LP-MXL-FAIS-025-2018 T-FAIS18-22 | ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 11711368.47 | 1.171136847E7
BCN180301307214 | Obra | IS-MXL-FAIS-022-2018 T-FAIS18-028 | KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1997860.23 | 1997860.23
BCN180301307224 | Obra | IS-MXL-FAIS-021-2018 T-FAIS18-027 | ING. MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 6250741.39 | 6250741.39
BCN180301307226 | Obra | IS-MXL-FAIS-020-2018 T-FAIS18-030 | CEPS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 3994757.98 | 3994757.98
BCN180301307235 | Obra | IS-MXL-FAIS-019-2018 T-FAIS18-029 | CEPS, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1172360.65 | 1172360.65
BCN180401430651 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-022 | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 956824.34 | 956824.34
BCN180401430671 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-024 | ARQ. ADRIAN ANIBAL QUIROZ GONZALEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 702430.69 | 702430.69
BCN180301288942 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301288981 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301288988 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180401405262 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-10 | DANFEL GABRIEL MIRANDA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 505205.67 | 505205.67
BCN180401405979 | Obra | CS-SDS-BC-TIJ-FISE-18-01 | PEDRO RIVERA GALEAS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 818470.8 | 871358.06
BCN180401405982 | Obra | CP-SDS-BC-TIJ-FISE-18-11 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. CP-SDS | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 288782.76 | 318719.77
BCN180401430697 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-019 | CEMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 744722.64 | 744722.64
BCN180301304907 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN180301304956 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 01 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3753664.98 | 3753664.98
BCN180301289015 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-12 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 354427.63 | 354427.52
BCN180301386097 | Obra | 1985920 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 917751.04 | 917751.04
BCN180301386626 | Obra | 1845028 | SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6449991.14 | 6449991.14
BCN180301386781 | Obra | 1845053 | ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 469752.44 | 469752.44
BCN180301287552 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-11 | PEDRO RIVERA GALEAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 210656 | 210656.0
BCN180401405633 | Obra | CP-SDS-BC-MXL-FISE-18-01 | ARRENDADORA ANGLOVER, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 1568465.39 | 1998930.01
BCN180401405688 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-09 | INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 391699.67 | 391699.67
BCN180401405688 | Obra | CP-SDS-BC-TCT-FISE-18-10 | INMOBILIARIA INSIGNMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | BC-Secretaría de Desarrollo Social-Dirección de Inversión | 391699.67 | 391699.67
BCN180301297802 | Obra | AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056 | IMNO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 499961.54 | 499961.54
BCN180301297804 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN180301297805 | Obra | IS-MXL-FAIS-015-2018 T-FAIS18-15 | DIAR ELECTRICA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 2091221.56 | 2091221.56
BCN180301297809 | Obra | AD-MXL-FAIS-058-2018 T-FAIS18-056 | IMNO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 499961.54 | 499961.54
BCN180301297810 | Obra | IS-MXL-FAIS-014-2018 T-FAIS18-14 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1856825.02 | 1856825.02
BCN180301297811 | Obra | IS-MXL-FAIS-017-2018 T-FAIS18-17 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1763961.71 | 1763961.71
BCN180301288167 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-05 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 465449.76 | 465449.76
BCN180301297840 | Obra | AD-MXL-FAIS-026-2018 T-FAIS18-19 | IMNO, S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 600497.6 | 600497.6
BCN180301288040 | Obra | CP-SDS-BC-ENS-FISE-18-12 | RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1091378.22 | 1091378.22
BCN180401430436 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-027 | A Y R INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 949134.56 | 949134.56
BCN180301288097 | Obra | D-SDS-BC-ENS-FISE-18-07 | JEPCO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 338663.58 | 338663.58
BCN180301288149 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 626804.5 | 626804.53
BCN180301288160 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-09 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 626804.5 | 626804.53
BCN180301288165 | Obra | D-SDS-BC-TCT-FISE-18-05 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 465449.76 | 465449.76
BCN180301288871 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FISE-18-10 | MELIDA CASTRO SAILLE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 348725.28 | 348725.1
BCN180301315771 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-15 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 995817.78 | 995817.78
BCN180301320457 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-021 | LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 3486352.24 | 3486352.24
BCN180301315414 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-10 | IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1037260.39 | 1037260.39
BCN180301390700 | Obra | 58747 | VALER INGENIEROS, SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4998278.11 | 4998278.11
BCN180301321916 | Obra | LP-MXL-FAIS-023-2018 T-FAIS18-21 | KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 8448932.35 | 8448932.35
BCN180301321927 | Obra | LP-MXL-FAIS-024-2018 T-FAIS18-20 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 8312691.34 | 8312691.34
BCN180301340634 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 05 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 997904.79 | 997904.79
BCN180301390281 | Obra | 1938516 | CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 727341.81 | 727341.81
BCN180301340744 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 07 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 998740.07 | 998740.07
BCN180301386843 | Obra | 1946314 | CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5630367.6 | 5630367.6
BCN180301386741 | Obra | 1844963 | CONSTRUCTORA RAGGIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 864710.75 | 864710.75
BCN180401407509 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-03 | CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 608565.86 | 608565.86
BCN180301391457 | Obra | 58749 | MEPAV CONSTRUCCIONES, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4396961.59 | 4396961.59
BCN180301315474 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-27 | PRO-CONSTRUCTORA HGAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 995350.9 | 995350.9
BCN180401430709 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-017 | ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 424873.58 | 424873.58
BCN180401430715 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-029 | DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 274971.63 | 274971.63
BCN180301386762 | Obra | 1844985 | JORGE ANTONIO VALDEZ MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 814738.96 | 814738.96
BCN180401430361 | Arrendamientos | ADQ-2018-AD-073 | RENTA TUR SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1299999.87 | 1299999.87
BCN180401430757 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-002 | INGENIERÍA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1144888.04 | 1144888.04
BCN180401430418 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-028 | ING. JESPUS PARTIDA ROMERO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 998554.62 | 998554.62
BCN180401430428 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-023 | CONSTRUCTORA MIBAJA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 2493552.95 | 2493552.95
BCN180401430814 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-023 | ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 899822.02 | 899822.02
BCN180401430911 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-023 | ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 899822.02 | 899822.02
BCN180401430661 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-026 | ING. CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 299923.07 | 299923.07
BCN180301388402 | Obra | 1583457 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999620.41 | 999620.41
BCN180301388405 | Obra | 1615329 | RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2693205.3 | 2693205.3
BCN180301388437 | Obra | 1648263 | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | 3097582.74 | 3358946.1
BCN180301387001 | Obra | 1938426 | MARICELA TOBIAS ROBLES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1656823.8 | 1656823.8
BCN180301386954 | Obra | IO-802002999-E27-2018 | CONSTRUCTORA FLOSAN SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 939246.51 | 939246.51
BCN180401417298 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-029 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 589707.39 | 589707.39
BCN180401416579 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-006 | COPRON S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1037605.06 | 1037605.06
BCN180401416587 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-020 | C- LUIS MIGUEL GARCÍA GIL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 810611.22 | 810611.22
BCN180401417308 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-045 | PADCO CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | AYUNTAMIENDO DE TIJUANA B.C. | 608986.88 | 608986.88
BCN180401416625 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-001 | C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 834559.34 | 834559.34
BCN180401416670 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-003 | URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 4942194.41 | 4942194.41
BCN180301391546 | Obra | 1933202 | RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1676881.79 | 1676881.79
BCN180301391621 | Obra | 1923448 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999974.4 | 999974.4
BCN180301391740 | Obra | 1925917 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999861.88 | 999861.88
BCN180401417056 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-004 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES TERRANOVA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 673614.99 | 673614.99
BCN180401417058 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-008 | ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1110777.1 | 815717.06
BCN180301388320 | Obra | 1938874 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2834272.94 | 3642748.78
BCN180401417190 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-029 | CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 589707.39 | 589707.39
BCN180301388380 | Obra | 1615210 | INGEBIERIA Y EDIFICACION BAJA SON,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2999893.84 | 2999893.84
BCN180301388388 | Obra | 1615280 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON,SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3999691.39 | 3999691.39
BCN180301386804 | Obra | 1977633 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6070269.19 | 6070269.19
BCN180301388335 | Obra | 1638414 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2999831 | 2999831.0
BCN180301386719 | Obra | 1839637 | LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 788265.97 | 788265.97
BCN180301388395 | Obra | 1615313 | ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1499901.47 | 1499901.47
BCN180301386902 | Obra | 1961754 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 499403.28 | 499403.28
BCN180301390599 | Obra | IO-802002999-E44-2018 | CLAUDIA GAXIOLA SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BCN | 1079928.65 | 1100002.35
BCN180301391065 | Obra | 58748 | JOSE ISAI PEREZ PALOMARES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4410376.94 | 4410376.94
BCN180301391579 | Obra | 1919728 | RP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2984816.22 | 2984816.22
BCN180301391705 | Obra | 1933198 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3899941.55 | 3899941.55
BCN180301392039 | Obra | 58983 | ROGELIO LOPEZ DIAZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 496715.53 | 1655718.45
BCN180401416683 | Obra | DOIUM-R33-2018-AD-006 | COPRON S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1037605.06 | 1037605.06
BCN180301389242 | Obra | 1615178 | RP CONSTRUCTORES, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3499508.31 | 3499508.31
BCN180301389300 | Obra | 1986929 | ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 571996 | 571996.0
BCN180301389322 | Obra | 1986905 | INGENIERIA TOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1678704.54 | 1678704.54
BCN180301386690 | Obra | 1843804 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4380660.85 | 4380660.85
BCN180301386755 | Obra | 1867088 | EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2711310.28 | 2711310.28
BCN180401418051 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-03 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 267921.06 | 280603.04
BCN180301386965 | Obra | IO-802002999-E26-2018 | CONSTRUCTORA VALLE DORADO SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 1291849.15 | 1214732.47
BCN180301386966 | Obra | 1906625 | REYNALDO CASTRO GALVEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4020409.18 | 4020409.18
BCN180301389161 | Obra | 1986897 | CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1942139.93 | 2200000.01
BCN180401423081 | Obra | LP-MXL-FAIS-044-2018 T-FAIS18-046 | ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 12216682.74 | 1.221668274E7
BCN180401417424 | Obra | DOIUM-2018-SOC-R33-IS-017 | LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 1789741.33 | 1789741.33
BCN180401418841 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-13 | TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 986494.59 | 1030826.59
BCN180401418990 | Obra | IS-MXL-FAIS-032-2018 T-FAIS18-031 | DESARROLLOS INNOVA S, DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1235680.69 | 1235680.69
BCN180401419004 | Obra | IS-MXL-FAIS-033-2018 T-FAIS18-032 | GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1263909.34 | 1263909.34
BCN180401420734 | Obra | IS-MXL-FAIS-048-2018 T-FAIS18-049 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MGT, S.C. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1344844.12 | 1344844.12
BCN180401420741 | Obra | IS-MXL-FAIS-046-2018 T-FAIS18-050 | CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 4602441.26 | 4602441.26
BCN180401419010 | Obra | IS-MXL-FAIS-038-2018 T-FAIS18-36 | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1222599.38 | 1222599.38
BCN180401419014 | Obra | IS-MXL-FAIS-040-2018 T-FAIS18-042 | IMNO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1117390.94 | 1117390.94
BCN180301386080 | Obra | 1930893 | REDEVI, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1669472.2 | 1669472.2
BCN180301388311 | Obra | 1938759 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2555577.28 | 3752998.03
BCN180301388383 | Obra | 1615245 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1989631.73 | 1989631.73
BCN180401418835 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-08 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1008281.92 | 1008281.92
BCN180401417873 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-01 | ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 630256.49 | 630256.49
BCN180401418919 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-23 | JAIME QUINTERO ROUSSEAU | MUNICIPIO DE ENSENADA | 974538.34 | 974538.34
BCN180401420732 | Obra | AD-MXL-FAIS-045-2018 T-FAIS18-052 | BGF CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 352078.25 | 352078.25
BCN180301386664 | Obra | 1843782 | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 780534.39 | 780534.39
BCN180301392076 | Obra | 1961881 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2497960.37 | 2497960.37
BCN180401418925 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-14 | HECTOR DANIEL CHAVEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 971832.05 | 1025471.68
BCN180401420755 | Obra | IS-MXL-FAIS-047-2018 T-FAIS18-048 | COEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 730610.47 | 730610.47
BCN180301389290 | Obra | 1294955 | HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 6370000 | 6370000.0
BCN180401419012 | Obra | IS-MXL-FAIS-036-2018 T-FAIS18-37 | CIVSA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 1274618.86 | 1274618.86
BCN180401419032 | Obra | IS-MXL-FAIS-034-2018 T-FAIS18-033 | LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 920440.5 | 920440.5
BCN180401419037 | Obra | IS-MXL-FAIS-054-2018 T-FAIS18-051 | ING. MANUEL MEDINA ALVARADO | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 829968.82 | 829968.82
BCN180401419073 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-36 | AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE ENSENADA | 892098.15 | 892098.15
BCN180401420013 | Obra | IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-16 | OLIVIA CRISTINA SÁNCHEZ CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1183203.85 | 1183203.85
BCN180301390343 | Obra | 1986931 | MARICELA TOBIAS ROBLES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4514577.84 | 4599692.84
BCN180301393005 | Obra | 1949301 | RAMACO CONSTRUCCION, SERVICIOS Y ASESORIA S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1682066.5 | 1916417.51
BCN180301383492 | Obra | 1844882 | BETZABETH LUNA VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 94362.68 | 94392.68
BCN180301386938 | Obra | IO-802002999-E29-2018 | CONSTRUCTORA SAWAM, SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3208895.85 | 3208895.85
BCN180301387052 | Obra | AO-802002999-E24-2018 | FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S DE RL DE CV | H AYUNTMIENTO DE MEXICALI BC | 692052.42 | 692052.42
BCN180301391725 | Obra | 1961898 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2495377.23 | 2495377.23
BCN180301387153 | Obra | 1904871 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 799204.64 | 799204.64
BCN180301387153 | Obra | 1666149 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 499999.73 | 499999.73
BCN180301390681 | Obra | 1981614 | INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 497555.17 | 497555.17
BCN180301386650 | Obra | 1624385 | ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2435964.85 | 2630137.03
BCN180301386650 | Obra | 1940345 | GENERACION CIMARRON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2279195.14 | 2419425.76
BCN180301389105 | Obra | 1676432 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1799091.15 | 1799091.15
BCN180301391564 | Obra | 1917000 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 599999.99 | 599999.99
BCN180301391869 | Obra | 1940873 | CONSTRUCTORA COSI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 999922.56 | 999922.56
BCN180401429521 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-08 | FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 208000 | 208000.0
BCN180301391982 | Obra | 1904871 | INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 799204.64 | 799204.64
BCN180401425977 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-02 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | MUNICIPIO DE ENSENADA | 332136.07 | 332136.07
BCN180401425981 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-47 | FEMAGU CONSTRUCCIONES, ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 475000 | 475000.0
BCN180401429781 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-064 | REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 487616.42 | 487616.42
BCN180401426943 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 06 | JAVIER PALACIO SOSA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 980126.77 | 980126.77
BCN180401429098 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-010 | LIC. NORA MEZA OROZCO | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 898570.74 | 898570.74
BCN180301387022 | Obra | 1986921 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3252151.88 | 3252151.88
BCN180301387048 | Obra | 1986883 | MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1764809.33 | 1764809.33
BCN180401433820 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433838 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401429748 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-035 | UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 319056.19 | 319056.19
BCN180401433915 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433922 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401438773 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-021 | UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 285397.07 | 285397.07
BCN180401433934 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433939 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433944 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433948 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433951 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433957 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180301386740 | Obra | 1842222 | GRUPO RICE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1076546.97 | 1076546.97
BCN180401425979 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-VIV-01 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 508007.56 | 508007.56
BCN180301386679 | Obra | 1947265 | INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S..A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4976682.34 | 5089283.72
BCN180301386687 | Obra | 1958793 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 365630.64 | 374513.86
BCN180401430139 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-06 | JAIME QUINTERO ROUSSEAU | MUNICIPIO DE ENSENADA | 549774.7 | 549774.7
BCN180401429242 | Obra | DOIUM-2018-R33-LP-060 | BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. | 345877.7 | 345877.7
BCN180401437326 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 03 | GRUPO RICE S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2730101.13 | 2730101.13
BCN180401437334 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 07 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 59650.78 | 59650.78
BCN180301389115 | Obra | 1666174 | JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 399694.89 | 399694.89
BCN180401437394 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 08 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 891716.81 | 891716.81
BCN180401437406 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 04 | VICTOR MAURICIO RAMIREZ GARCIA | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 762333.46 | 762333.46
BCN180401437412 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS AD 06 | MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILLO | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 249696.94 | 249696.94
BCN180401429533 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-ED-42 | BOGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 566948.6 | 566948.6
BCN180401429639 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-URB-07 | CONSTRUCTORA VEHCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 1494443.98 | 1494443.98
BCN180401437275 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 04 | INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 3135303.29 | 3135303.29
BCN180301380068 | Obra | 1845266 | GRUPO RUVCA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 429173.73 | 429173.73
BCN180301380068 | Obra | 1869969 | FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 346210.58 | 349796.82
BCN180301380069 | Obra | 1845266 | GRUPO RUVCA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 429173.73 | 429173.73
BCN180301380069 | Obra | 1869353 | LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 381503.53 | 381503.53
BCN180301380069 | Obra | 1869327 | PRO CONSTRUCTORA HGAR, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 406942.49 | 386616.12
BCN180301380070 | Obra | 1869969 | FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 346210.58 | 349796.82
BCN180301380071 | Obra | 1869303 | REVA INGENIERÍA., SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 446635.01 | 446635.01
BCN180301380071 | Obra | 1869327 | PRO CONSTRUCTORA HGAR, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 406942.49 | 386616.12
BCN180301380071 | Obra | 1869353 | LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 381503.53 | 381503.53
BCN180301380072 | Obra | 1985218 | INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 639977.1 | 639977.1
BCN180301380073 | Obra | 1915732 | FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 409673.19 | 409673.19
BCN180301380075 | Obra | 1934345 | INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M SA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 799975.68 | 799975.68
BCN180301380076 | Obra | 1934460 | SERGIO TORRES MARTINEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 374500.13 | 374500.13
BCN180401438078 | Obra | AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2018-AYS-16 | GENERACIÓN CIMARRÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ENSENADA | 178716.3 | 258690.6
BCN180401433676 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433693 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401437432 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS IS 03 | FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 711848.16 | 711848.16
BCN180401437446 | Obra | PRODEUR R33 2018 ROS LP 09 | RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1763729.02 | 1799999.96
BCN180301380077 | Obra | 1973281 | RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 298702.75 | 298702.75
BCN180301380078 | Obra | 1973263 | BRODSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 361747.6 | 361747.6
BCN180301380079 | Obra | 1934084 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 296957.88 | 296957.88
BCN180301380080 | Obra | 1937801 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3987077.47 | 4660858.18
BCN180301380081 | Obra | 1937819 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4047938.84 | 4047938.84
BCN180301380083 | Obra | 1977195 | MARTIN EDUARDO URIAS FLORES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3073579.11 | 3183593.83
BCN180301380085 | Obra | 1966275 | CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3733769.73 | 3733769.73
BCN180301380086 | Obra | 1960249 | EXCEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1004374.04 | 1004374.04
BCN180301380087 | Obra | 1973361 | URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2876582.36 | 2876582.36
BCN180301380088 | Obra | 1906057 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1017788.01 | 1017788.01
BCN180301380088 | Obra | 1906076 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3047914.66 | 3047914.66
BCN180301380089 | Obra | 1985482 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 246795.95 | 246795.95
BCN180301380090 | Obra | 1934109 | EZEQUIEL TORRES CASTILLO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 431350.01 | 431350.01
BCN180301380091 | Obra | 1868967 | DESARROLLOS INNOVA,S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2144046.03 | 2144046.03
BCN180301380092 | Obra | 1845227 | GB SUPERVISION, S. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 241927.01 | 241927.01
BCN180301380092 | Obra | 1828427 | JOSE LUIS SUAREZ REYES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 269140.29 | 250334.0
BCN180301380093 | Obra | 1868972 | DAVID MARTINEZ HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 836075.78 | 995279.5
BCN180301380094 | Obra | 1869375 | GB SUPERVISION, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 467296.51 | 463068.9
BCN180301380094 | Obra | 1869548 | MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS SC DE C DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 134998.63 | 134998.63
BCN180301380098 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN180301380099 | Obra | 1820563 | CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3654653.92 | 3654653.92
BCN180401433717 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180301380100 | Obra | 1821700 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2720503.29 | 2720503.29
BCN180301380101 | Obra | 1821716 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2975836.93 | 2975836.93
BCN180301380103 | Obra | 1977223 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2943338.85 | 2943338.84
BCN180301380104 | Obra | 1909892 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1195946.8 | 1195946.8
BCN180301380105 | Obra | 1904814 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1969980.28 | 1969980.28
BCN180301380106 | Obra | 1871124 | DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1597077.53 | 1597077.53
BCN180301380107 | Obra | 1844743 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3398355.59 | 3398355.59
BCN180301380108 | Obra | 1823531 | ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2571976.17 | 2571976.17
BCN180301380109 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN180301380110 | Obra | 1869682 | CONSTRUCTORA GALLEGO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5596942.36 | 5596942.36
BCN180301380111 | Obra | 1964413 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5485301.48 | 5669046.44
BCN180301380112 | Obra | 1964416 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5484822.59 | 5669046.27
BCN180301380113 | Obra | 1890538 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4198640.58 | 4198640.58
BCN180301380114 | Obra | 1869517 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5198574.54 | 5290413.57
BCN180301380115 | Obra | 1905786 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3193303.65 | 3193303.65
BCN180301380115 | Obra | 1905792 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3174608.33 | 3174608.33
BCN180301380117 | Obra | 1964418 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4949975.22 | 5110691.12
BCN180301380118 | Obra | 1930898 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2374774.16 | 2478688.77
BCN180301380119 | Obra | 1930903 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3676373.18 | 3676373.18
BCN180301380120 | Obra | 1871032 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2241352.44 | 2241352.44
BCN180401433743 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433750 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433756 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433758 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180301380121 | Obra | 1871066 | GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4846940.08 | 4846940.08
BCN180301380122 | Obra | 1871102 | CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3686917.47 | 3686917.47
BCN180301380123 | Obra | 1868775 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4427117.25 | 4427117.25
BCN180301380124 | Obra | 1909888 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2197264.99 | 2197264.99
BCN180301380125 | Obra | 1909896 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1206171.79 | 1206171.79
BCN180301380126 | Obra | 1930886 | CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3148269.55 | 3148269.55
BCN180301380127 | Obra | 1905806 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4977980.26 | 4977980.26
BCN180301380127 | Obra | 1906026 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4638761 | 4638761.0
BCN180301380128 | Obra | 1977178 | PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2812263.43 | 2916711.74
BCN180301380129 | Obra | 1905802 | CONSTRUCTORA CADENA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5656738.06 | 5656738.06
BCN180301380130 | Obra | 1964420 | CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 5649788.72 | 5726356.54
BCN180301380131 | Obra | 1977272 | ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2980781.24 | 3097655.32
BCN180301380132 | Obra | 1949634 | GRUPO CUATRO INGENIEROS, S.C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 576073.46 | 698779.06
BCN180301380133 | Obra | 1974879 | IVANKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 439793.12 | 439793.12
BCN180301380134 | Obra | 1934426 | IVANKA CONSTRUCTORA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 687439.98 | 687439.98
BCN180301380135 | Obra | 1981581 | MARTHA MARGARITA DUARTE GODOY | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 569315.6 | 569315.6
BCN180301380136 | Obra | 59269 | ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMEZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3052499.45 | 3052499.45
BCN180301380137 | Obra | 1973374 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 789932.36 | 789932.36
BCN180301380138 | Obra | 10010059268 | ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMEZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 388582.75 | 388582.75
BCN180301380139 | Obra | 1973375 | ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4629892.42 | 4733823.17
BCN180301380140 | Obra | 1985196 | A & A COSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2821448.4 | 2821448.4
BCN180301380141 | Obra | 1985206 | EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 945199.34 | 945199.34
BCN180301380142 | Obra | 1985926 | EVANGELINA FIGUEROA ZAMORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 747810.98 | 747810.98
BCN180301380143 | Obra | 1977181 | FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1283747.37 | 1283747.37
BCN180401433774 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180401433833 | Obra | SEDESOL-CFE-AYUNTAMIENTODEMEXICALI-011/2018 | CFE DISTRIBUCION | AYUNTAMIENTO MEXICALI | 5370930.12 | 5370930.12
BCN180301380144 | Obra | 1973235 | MANUEL MEDINA ALVARADO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 496547.76 | 496547.76
BCN180301380145 | Obra | 1985173 | FUERZA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 750699.06 | 750699.06
BCN180301380146 | Obra | 1868951 | LUCETTY BONINO MORENO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 638352.59 | 714257.22
BCN180301380147 | Obra | 1985522 | MARCO ANTONIO JOYA PARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 223622.86 | 223622.86
BCN180301380148 | Obra | 1890446 | FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 193833.44 | 193833.44
BCN180301380149 | Obra | 1985592 | CONSTRUCTORA ELECTRICA HACAME, S DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 554708.3 | 554708.23
BCN180301380150 | Obra | 1934413 | FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 579912.92 | 579912.92
BCN180301380151 | Obra | 1934393 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 676112.96 | 676112.96
BCN180301380152 | Obra | 1985549 | JOSE ORLANDO RAGGIO TOBIE | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 322688.8 | 322688.8
BCN180301380153 | Obra | 1882213 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 927907.01 | 927907.01
BCN180301380154 | Obra | 1868965 | RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ,SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 347747.41 | 347747.41
BCN180301380154 | Obra | 1868959 | INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 299927.86 | 299927.86
BCN180301380154 | Obra | 1869641 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 344659.13 | 344659.13
BCN180301380154 | Obra | D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02 | ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 383800.73 | 383800.73
BCN180301380169 | Obra | 1902761 | ALBERTO AMECA SUAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1419961.1 | 1419961.1
BCN180301380170 | Obra | 1902761 | ALBERTO AMECA SUAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 1419961.1 | 1419961.1
BCN180301380171 | Obra | 1869915 | NORA MEZA OROZCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3757481.88 | 4571943.84
BCN180301380172 | Obra | 1940283 | PAVIMENTOS Y OBRAS DE NOROESTE, SA DE CV | gobierno del estado de baja california | 1863346.38 | 1863346.38
BCN180301380173 | Obra | 1870197 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2303488.01 | 2303488.01
BCN180301380174 | Obra | 1870261 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2656553.12 | 2656553.12
BCN180301380175 | Obra | 1870261 | LOYES INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 2656553.12 | 2656553.12
BCN180301380176 | Obra | 1902776 | GABRIEL VIZCAINO | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 656720.03 | 656720.03
BCN180301380177 | Obra | 1898215 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3069025.78 | 3069025.78
BCN180301380178 | Obra | 1898215 | TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 3069025.78 | 3069025.78